## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2024 | 4 | JAL16170401042807 | Proyecto de inversión | 4533489.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4533489.05, modificado:4533489.05}} | Construccion De Cuatro Aulas Didacticas, Dos Direcciones Con Anexo, Un Nucleo De Servicios Sanitarios, Escalera Y Obra Exterior. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 93805 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-10-30 |  | 4533489.05 | 4533489.05 | 4514481.38 | 4514481.38 | 4514481.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL16170401043062 | Proyecto de inversión | 1395854.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1395854.55, modificado:1395854.55}} | ""Construccion De Tres Aulas Didacticas, Retiro De Las Aulas Provisionales, Construccion De Sanitarios Tipo Mezquitan. """"Construccion De Tres Aulas Didacticas, Retiro De Las Aulas Provisionales, Con | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | 90541 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2017-11-01 |  | 1395854.55 | 1395854.55 | 906345.66 | 906345.66 | 906345.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL00180201098830 | Proyecto de inversión | 3410645.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910900.0, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:PRIVADA, monto:910900.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677945.29, modificado:677945.29}, ff4: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:Programa Estatal, monto:910900.0, modificado:0.0}} | Construccion De Empedrado Ahogado Calle Donato Guerra - 98048 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 98048 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:8, direccion:CALLE DONATO GUERRA RANCHO SAN ANDRÉS, 46475 SAN ANDRÉS, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y CALLE HIDALGO, CALLE GUERRERO LA OBRA SE UBICA EN LA DELEGACION DE SAN ANDRES TOMANDO EL CAMINO POR EL INGRESO A ALA QUEMADA PASA OJO ZARCO Y LLEGA, lon:-104.0932374, lat:20.92334573}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 677945.29 | 677945.29 | 677945.29 | 677945.29 | 677945.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57988, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL , monto:677945.29, importe_modificado:677945.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1237211/proyecto_PROCESO, 1237211/proyecto_FIN, 1237211/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance financiero debe estar al 100%, trimestre:4.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:El avance financiero debe estar al 100%, trimestre:4.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:El avance financiero debe estar al 100%, trimestre:4.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:El avance financiero debe estar al 100%, trimestre:4.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL180301327648 | Proyecto de inversión | 117700 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39429.0, modificado:39429.0}, ff2: {ciclo_recurso:2018, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Financiamiento Municipal, monto:39430.0, modificado:0.0}, ff3: {ciclo_recurso:2018, ramo:20, modalidad:S, prog_pres:61, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38841.0, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE CALLE LAURO AVILA - 263600 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 263600 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE LAURO AVILA COLONIA CERRITO, 46474MAGDALENA, MAGDALENA JALISCOENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE IGNACIO CORONA, CALLE FLAVIO RODRIGUEZ INGRESANDO POR LA CARRETERA GUADALAJARA-TEPIC LLEGANDO A LA PLAZA MUNICIPAL SIGUE A LA DERECHA POR LA CAL, lon:-103.98029871, lat:20.91104924}} | 2018-07-02 | 2018-12-31 | 39429 | 39429 | 39429 | 39429 | 39429 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:57991, contratista:, convocante:MUNCIIPIO DE MAGDALENA JAL , monto:39429.0, importe_modificado:39429.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.0}} | {1327648/proyecto_INICIO, 1327648/proyecto_PROCESO, 1327648/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance financiero debe estar al 100%, trimestre:4.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:El avance financiero debe estar al 100%, trimestre:4.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:El avance financiero debe estar al 100%, trimestre:4.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:El avance financiero debe estar al 100%, trimestre:4.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL190101516260 | Acción | 1426457.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1426457.75, modificado:1426457.75}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y EL RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 90,462 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:0, direccion:CAMINO REAL 6,,PRESA CAJON DE PEÑA (LA PRESA),TOMATLAN,JALISCO, lon:-105.1420276, lat:20.0032778}} | 2017-08-22 | 2017-11-13 | 1426457.75 | 1426457.75 | 811132.58 | 811132.58 | 811132.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL190101516282 | Acción | 11437918.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.14379186E7, modificado:1.14379186E7}} | TERMINACION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y OBRA EXTERIOR | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | 94,116 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:GONZALEZ GALLO # 205,,TEPATITLAN DE MORELOS,TEPATITLAN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.7868612, lat:20.8196389}} | 2017-10-11 | 2018-03-27 | 11437918.6 | 11437918.6 | 7464843.3 | 7464843.3 | 7464843.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL180401488947 | Proyecto de inversión | 199643.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199643.96, modificado:199643.96}} | CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO INFEJSEJAD0090950/16 (CONSTRUCCION DE ACOTAMIENTO PERIMETRAL Y ESTACIONAMIENTO) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE JALISCO | 97158 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:0, direccion:ATENIENSESS/N,FRACC.CAMINOREAL,ARANDAS,Jalisco, lon:-102.348483, lat:20.690688}} | 2016-06-09 | 2016-08-31 | 199643.96 | 199643.96 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL190201564717 | Proyecto de inversión | 912001.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912001.84, modificado:912001.84}} | EL RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL, CONSTRUCCION DE SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90276 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:106, direccion:CONOCIDO, PUERTA DE LA CARRETA, JESUS MARIA, Jalisco, lon:-102.1845833, lat:20.5548054}} | 2017-05-11 | 2017-07-05 | 912001.84 | 912001.84 | 273600.55 | 273600.55 | 273600.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL190201564719 | Proyecto de inversión | 439660.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439660.08, modificado:439660.08}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90282 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:2, direccion:XOCHITL 16, CHANTEPEC (EL CHANTE), JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.3935835, lat:20.2900555}} | 2017-06-15 | 2017-08-23 | 439660.08 | 439660.08 | 306056.15 | 306056.15 | 306056.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL190201564722 | Proyecto de inversión | 446504.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:446504.68, modificado:446504.68}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DEL AULA PROVISIONAL, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90285 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:3, direccion:AVENIDA DEL DEPORTE 9, HUEJOTITAN, JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.4870833, lat:20.3507779}} | 2017-06-15 | 2017-08-23 | 446504.68 | 446504.68 | 306661.91 | 306661.91 | 306661.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL190201564803 | Proyecto de inversión | 930393.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930393.67, modificado:930393.67}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90418 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:0, direccion:PELICANO 241, JARDINES DEL REAL, TEPATITLAN DE MORELOS, Jalisco, lon:-102.7669023, lat:20.7938901}} | 2017-06-10 | 2017-09-01 | 930393.67 | 930393.67 | 704518.43 | 704518.43 | 704518.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL190201564724 | Proyecto de inversión | 448859.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:448859.31, modificado:448859.31}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90289 | N | 0 | 0 | 334 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:CARDENAL 25, SAN JUAN COSALA, JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.3408482, lat:20.2876774}} | 2017-06-15 | 2017-08-23 | 448859.31 | 448859.31 | 387529 | 387529 | 387529 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL190201564559 | Proyecto de inversión | 1317720.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1317720.64, modificado:1317720.64}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION DEL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90404 | N | 0 | 0 | 156 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:BUENOS AIRES, TECOLOTLAN, TECOLOTLAN, Jalisco, lon:-104.0493351, lat:20.2114301}} | 2017-03-26 | 2017-05-29 | 1317720.64 | 1317720.64 | 1068658.91 | 1068658.91 | 1068658.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL190201564723 | Proyecto de inversión | 457500.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:457500.38, modificado:457500.38}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90286 | N | 0 | 0 | 365 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:11, direccion:VICENTE GUERRERO 53, SAN JUAN COSALA, JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.3406888, lat:20.2851486}} | 2017-06-15 | 2017-08-23 | 457500.38 | 457500.38 | 405600.88 | 405600.88 | 405600.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL190201564732 | Proyecto de inversión | 474999.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:474999.62, modificado:474999.62}} | CONTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE LAS AULAS PROVISIONALES, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90306 | N | 0 | 0 | 89 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:721, direccion:CONOCIDO, EJIDO 18 DE MARZO, LAGOS DE MORENO, Jalisco, lon:-101.7986111, lat:21.4808333}} | 2017-06-10 | 2017-08-18 | 474999.62 | 474999.62 | 358272.74 | 358272.74 | 358272.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL190201564840 | Proyecto de inversión | 1492452.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1492452.5, modificado:1492452.5}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y RETIRO DE TRES PROVISIONALES, CONSTRUCCION DE UN NUCLEO SANITARIO M-4 ACCESIBLES CON CUBIERTA A DOS AGUAS, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90481 | N | 0 | 0 | 248 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:0, direccion:SELENE 364, FRACCIONAMIENTO CAMICHINES, TONALA, Jalisco, lon:-103.2581216, lat:20.6737738}} | 2016-12-08 | 2017-03-01 | 1492452.5 | 1492452.5 | 1068587.7 | 1068587.7 | 1068587.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL190201564920 | Proyecto de inversión | 15204799.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.520479923E7, modificado:1.520479923E7}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO F | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 94062 | N | 0 | 0 | 5550 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:MORELOS N 180, TONALA, TONALA, JALISCO, lon:-103.2455556, lat:20.6233333}} | 2018-03-01 | 2019-02-28 | 15204799.23 | 15204799.23 | 10076033.65 | 10076033.65 | 10076033.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL190201564268 | Proyecto de inversión | 572211.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:572211.17, modificado:572211.17}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-00183 | N | 0 | 0 | 553 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:SAYULA #93,JALISCO,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.265726, lat:20.6949465}} | 2018-07-03 | 2018-09-18 | 572211.17 | 572211.17 | 280963.76 | 280963.76 | 280963.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL190201564270 | Proyecto de inversión | 576260.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576260.71, modificado:576260.71}} | CONSTRUCCIÓN DE UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-00266 | N | 0 | 0 | 497 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA # 66,SAN GASPAR DE LAS FLORES,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2447349, lat:20.6731511}} | 2018-07-03 | 2018-09-18 | 576260.71 | 576260.71 | 499439.01 | 499439.01 | 499439.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL190201564720 | Proyecto de inversión | 443767.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443767.16, modificado:443767.16}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, RETIRO DE UN AULA PROVISIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90283 | N | 0 | 0 | 90 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:PRIVADA GONZALEZ ORTEGA 40, JOCOTEPEC, JOCOTEPEC, Jalisco, lon:-103.4224473, lat:20.2854062}} | 2017-06-15 | 2017-08-23 | 443767.16 | 443767.16 | 368637.96 | 368637.96 | 368637.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL190201564768 | Proyecto de inversión | 473546.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473546.16, modificado:473546.16}} | CONSTRUCCION DE UN NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90367 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:78, direccion:CONOCIDO, MATA GORDA, SAN JUAN DE LOS LAGOS, Jalisco, lon:-102.2160277, lat:21.2820276}} | 2017-08-03 | 2017-10-11 | 473546.16 | 473546.16 | 212665.33 | 212665.33 | 212665.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL190201564818 | Proyecto de inversión | 911047.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:911047.53, modificado:911047.53}} | CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90438 | N | 0 | 0 | 119 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:AMAPOLAS, JARDINES DE VERANO, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.4422326, lat:20.5325542}} | 2016-12-20 | 2017-06-11 | 911047.53 | 911047.53 | 862059.13 | 862059.13 | 862059.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL190201564819 | Proyecto de inversión | 899892.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899892.68, modificado:8998292.68}} | CONSTRUCCION DE UN AULA DE USOS MULTIPLES EN SUSTITUCION DE LAS AULAS PROVISIONALES. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90441 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:VALLE GRANDE, SAN JOSE DEL VALLE (LA UNION DEL CUATRO), TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.36325, lat:20.5267499}} | 2017-08-16 | 2017-12-22 | 899892.68 | 899892.68 | 321700.51 | 321700.51 | 321700.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL190201564823 | Proyecto de inversión | 1849356.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1849356.86, modificado:1849356.86}} | CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS EN SUSTITUCION DE LAS PROVISIONALES Y TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90446 | N | 0 | 0 | 173 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:BENITO JUAREZ, LA UNION DEL CUATRO, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.3769723, lat:20.5289723}} | 2017-08-16 | 2018-01-05 | 1849356.86 | 1849356.86 | 793775.35 | 793775.35 | 793775.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL190201564902 | Proyecto de inversión | 259989.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:259989.87, modificado:259989.87}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN EL PLANTEL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fsica Educativa del Estado de Jalisco | 90621 | N | 0 | 0 | 361 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:0, direccion:AMAPOLA, JARDINES DE VERANO, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco, lon:-103.4423237, lat:20.53211}} | 2017-08-16 | 2017-10-27 | 259989.87 | 259989.87 | 253142.6 | 253142.6 | 253142.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL190401600849 | Proyecto de inversión | 5277172.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5277172.26, modificado:5277172.26}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA Y CUBO DE ESCALERAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRATERNIDAD CCT 14DPR1601Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE ANTONIO ESCOBEDO (SAN JUANITO), MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04064 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:16 DE SEPTIEMBRE # 75,,SAN JUANITO DE ESCOBEDO,JALISCO, lon:-104.0029675, lat:20.7961444}} | 2019-11-27 | 2019-12-15 | 5277172.26 | 5277172.26 | 4918636.16 | 4918636.16 | 4918636.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL190401600871 | Proyecto de inversión | 3824929.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3824929.13, modificado:3824929.13}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS, CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, UN PÓRTICO DE INGRESO Y TRABAJOS DE OBRA EXTERIOR EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 14DPR2521V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA, EN EL MUNICIPIO DE TAPALPA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04070 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:CONOCIDO,CASA BLANCA,TAPALPA,JALISCO, lon:-103.758433, lat:19.9468094}} | 2019-10-21 | 2019-12-15 | 3824929.13 | 3824929.13 | 3690307.27 | 3690307.27 | 3690307.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL190401601006 | Proyecto de inversión | 5106505.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5106505.8, modificado:5106505.8}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS, UN CUBO DE ESCALERAS, UN NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, Y TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZADO EN EL PLANTEL QUE ALBERGA LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN CCT 14DES0001S, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA00271 | N | 0 | 0 | 710 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AV. PATRIA PONIENTE,,AMECA,JALISCO, lon:-104.04165, lat:20.53741}} | 2019-11-01 | 2019-12-15 | 5106505.8 | 5106505.8 | 4250700.45 | 4250700.45 | 4250700.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL190401601019 | Proyecto de inversión | 5285354.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5285354.92, modificado:5285354.92}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO (CIMENTACIÓN, MUROS, SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, APLANADOS, PISOS, PINTURA, CANCELERÍA E INSTALACIONES ELÉCTRICAS) Y NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE INGRESO, CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO LONA AHULADA, MURO-REJA, RAMPAS, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL AURORA ROMERO VILLALAZ CCT 14EML0011N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04078 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:PRESBITERO CANDIDO OJEDA # 26,,AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO, lon:-103.8243245, lat:20.6932597}} | 2019-11-27 | 2019-12-15 | 5285354.92 | 5285354.92 | 4277457.33 | 4277457.33 | 4277457.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL200101700624 | Proyecto de inversión | 479360.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479360.78, modificado:479360.78}} | SUSTITUCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN LA ESCUELA TAMATSI KAUYUMARIE CCT 14DCC0062G, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO. (SEGUNDA ETAPA.) | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02931 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CONOCIDO, COL. HATMASIE,HATMASIE,HUEJUQUILLA EL ALTO,JALISCO, lon:-104.1926682, lat:22.5285733}} | 2019-12-02 | 2020-01-31 | 479360.78 | 479360.78 | 337434.02 | 337434.02 | 337434.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL200101700632 | Proyecto de inversión | 4690142.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4690142.13, modificado:4690142.13}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO (APLANADOS, PINTURAS, CANCELERÍAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS) Y NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO LONA AHULADA, MURO-REJA, RAMPAS E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA CCT 14EJN0782B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON04079 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:RUBEN DARIO # 61,,AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO, lon:-103.9720587, lat:20.6965779}} | 2019-12-30 | 2020-04-27 | 4690142.13 | 4690142.13 | 4501152.76 | 4501152.76 | 4501152.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL200201706993 | Proyecto de inversión | 462685.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:462685.8, modificado:462685.8}} | CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y DESMONTAJE DE LAS PROVISIONALES EN EL JARDÍN DE NIÑOS BASILIO VADILLO CCT 14DJN0648X, UBICADO EN LA LOCALIDAD VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO. (PRIMERA ETAPA). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA02710 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:BENITO JUAREZ # 106,VISTA HERMOSA,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.8993333, lat:21.3590834}} | 2020-05-02 | 2020-06-15 | 462685.8 | 462685.8 | 385487 | 385487 | 385487 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL200301787452 | Proyecto de inversión | 4048102.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4048102.55, modificado:4048102.55}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS, SUBESTACIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 33 CCT 14DST0033C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TONILA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05452 | N | 0 | 0 | 239 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:DR. MIGUEL GALINDO,,TONILA,JALISCO, lon:-103.5494444, lat:19.4108333}} | 2020-09-01 | 2020-11-01 | 4048102.55 | 4048102.55 | 4048005.88 | 4048005.88 | 4048005.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}, obs2: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL200401837318 | Proyecto de inversión | 520062.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:232930.69, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:287131.6, modificado:232930.69}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ENOTRONQUE A LA AUTOPISTA EN TEQUILA - 199584 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE TEQUILA | 199584 | S | 5119 | 4750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE COFRADIA PUEBLO TEQUILA CENTRO, 46400 TEQUILA, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE COFRADIA Y CALLE EJIDO, CALLE TEXCOCO SE SNUCNETRA ENTRE LAS CALLES COFRADIA EJIDO Y TEXCOCO DE LA COLONIA TEXCALAME Y ENTRONQUE A LA AUTOPISTA, lon:-103.83183139, lat:20.87552954}} | 2020-09-02 | 2020-10-31 | 232930.69 | 232930.69 | 232930.69 | 232930.69 | 232930.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTJ-FAISM 18/2020, contratista:PREFABRICADOS MATERIALES Y PISOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA, monto:287131.6, importe_modificado:287131.6}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:450.0}} | {1837318/proyecto_PROCESO, 1837318/proyecto_FIN, 1837318/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el avance financiero, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Revisar el avance financiero, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Revisar el avance financiero, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Revisar el avance financiero, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs5: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs6: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs7: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs8: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL200401878642 | Proyecto de inversión | 5692084.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5692084.3, modificado:5692084.3}} | OBRA COMPLEMENTARIA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS LAGOS SEDE SAN JUAN DE LOS LAGOS CCT 14USU0222K, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON05632 | N | 0 | 0 | 840 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:AV. CENTRAL N° 170,,SAN JUAN DE LOS LAGOS,JALISCO, lon:-92.6293982, lat:16.7177961}} | 2020-11-13 | 2020-12-22 | 5692084.3 | 5692084.3 | 5558862.13 | 5558862.13 | 5558862.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL200401878723 | Proyecto de inversión | 3870167.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3870167.71, modificado:3870167.71}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, ANDADORES DE LIGA, BARDA PERIMETRAL E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CCT 14EPR0086V, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGUILLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05921 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:LOPEZ COTILLA # 53,,ATENGUILLO,JALISCO, lon:-104.49757, lat:20.41282}} | 2020-10-22 | 2021-01-21 | 3870167.71 | 3870167.71 | 2916274.71 | 2916274.71 | 2916274.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL210101886150 | Proyecto de inversión | 1294666.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1294666.26, modificado:1294666.26}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS, NÚCLEO DE SANITARIOS, CANCELERÍAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS GUADALUPE BORJA DE DÍAZ ORDAZ CCT 14EJN0095M, UBICADO EN LA COLONIA CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02423 | N | 0 | 0 | 172 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 1169,CARRILLO PUERTO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.331105, lat:20.660724}} | 2021-02-15 | 2021-04-15 | 1294666.26 | 1294666.26 | 900811.36 | 900811.36 | 900811.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL200401878667 | Proyecto de inversión | 4579398.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4579398.5, modificado:4579398.5}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN YÁÑEZ CCT 14EPR0655W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JULIÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH01210 | N | 0 | 0 | 447 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:74, localidad:1, direccion:HIDALGO # 129,,SAN JULIÁN,JALISCO, lon:-102.1754712, lat:21.0093202}} | 2020-10-30 | 2020-12-22 | 4579398.5 | 4579398.5 | 4479096.44 | 4479096.44 | 4479096.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL200401878671 | Proyecto de inversión | 4002733.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4002733.17, modificado:4002733.17}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EUGENIO ZÚÑIGA CCT 14EPR0195B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05928 | N | 0 | 0 | 295 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:NIÑOS HEROES # 69,LOURDES,CHAPALA,JALISCO, lon:-103.1916611, lat:20.2888496}} | 2020-10-22 | 2020-12-22 | 4002733.17 | 4002733.17 | 3942977.17 | 3942977.17 | 3942977.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL200401878686 | Proyecto de inversión | 1388798.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1388798.45, modificado:1388798.45}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS EXISTENTES EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14DPR3078H, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL ABREVADERO, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05601 | N | 0 | 0 | 264 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:SAN CARLOS,EL ABREVADERO,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.5364834, lat:20.2946615}} | 2020-10-01 | 2021-01-02 | 1388798.45 | 1388798.45 | 1279520.93 | 1279520.93 | 1279520.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL200401878721 | Proyecto de inversión | 3967892.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3967892.36, modificado:3967892.36}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SANITARIOS, INGRESO TIPO, BARDA PERIMETRAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, CISTERNA Y REHABILITACIÓN EN GENERAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN CCT 14DPR0664E, UBICADA EN LA LOCALIDAD VILLA OBREGÓN, MUNICIPIO DE CIHUATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03438 | N | 0 | 0 | 161 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:AVANTE # 100,VILLA OBREGON,CIHUATLÁN,JALISCO, lon:-104.699123, lat:19.222058}} | 2020-10-06 | 2021-02-01 | 3967892.36 | 3967892.36 | 3967892.01 | 3967892.01 | 3967892.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL200401878731 | Proyecto de inversión | 3378220.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3378220.49, modificado:4109130.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA EN PATIO CÍVICO, OBRA EXTERIOR, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS Y REHABILITACIÓN GENERAL EN EDIFICIOS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CCT 14EPR0130S, UBICADA EN LA LOCALIDAD CABO CORRIENTES (EL TUITO), MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05956 | N | 0 | 0 | 432 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PABLO RIOS # 2,,CABO CORRIENTES,JALISCO, lon:-105.32161, lat:20.31932}} | 2020-12-15 | 2021-03-15 | 4109130.4 | 4109130.4 | 4081864.15 | 4081864.15 | 4081864.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL210201939915 | Proyecto de inversión | 2820596.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2820596.55, modificado:2820596.55}} | CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA Y REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 31 CCT 14DST0031E, UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05602 | N | 0 | 0 | 506 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:AV. GONZALEZ CARNICERITO # 920,VISTA HERMOSA,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.7785199, lat:20.80648}} | 2021-06-24 | 2021-09-21 | 2820596.55 | 2820596.55 | 2000151.15 | 2000151.15 | 2000151.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL210302001483 | Proyecto de inversión | 3980922.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3980922.6, modificado:3980922.6}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, NÚCLEO DE SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE CCT 14EPR0016Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMACUECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04894 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:16 de septiembre , lon:-103.596111, lat:20.010556}} | 2021-06-01 | 2021-09-30 | 3980922.6 | 3980922.6 | 3594285.74 | 3594285.74 | 3594285.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL210302001511 | Proyecto de inversión | 3291821.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3291821.29, modificado:3291821.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, PATIO CÍVICO, MURO DE CONTENCIÓN Y RAMPAS PARA DISCAPACITADOS EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14EPR1130Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA (LAS PEÑAS), MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06490 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:RIO AMECA # 759,,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.21959, lat:20.62164}} | 2021-09-23 | 2021-12-30 | 3291821.29 | 3291821.29 | 1522867 | 1522867 | 1522867 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL210402021031 | Proyecto de inversión | 617020.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:617020.82, modificado:617020.82}} | RIEGO DE SELLO PREMEZCLADO EN CALE SAN DIEGO - 230310 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE COCULA JALISCO | 230310 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6500.0, meta_modificada:6500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SAN DIEGO CIUDAD LA ASCENSIÓN, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE RAFAEL MENDEZ Y CALLE 24 DE FEBEBRERO, CALLE NICOLAS BRAVO LA VIALIDAD SE UBICA EL SURESTE DE LA CIUDAD EN EL BARRIO DE LA ASCENSIÓN UBICANDO, lon:-103.81903981, lat:20.35849196}} | 2021-09-20 | 2021-09-30 | 154255.21 | 617020.82 | 154255.21 | 154255.21 | 154255.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:230310, contratista:DESARROLLADORA EN INGENIERIA OPUS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE COCULA JALISCO, monto:617020.82, importe_modificado:617020.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6500.0}} | {2021031/proyecto_PROCESO, 2021031/proyecto_FIN, 2021031/proyecto_INICIO, 2021031/proyecto_PROCESO, 2021031/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:LA OBRA CONTINUA EN LAS MISMAS CONDICIONES DESDE EL PERIODO 2021 , trimestre:4.0, usuario:josueicastillop, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL210402052277 | Proyecto de inversión | 1071183.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071183.1, modificado:1071183.1}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, ANDADOR, MURO-REJA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER CCT 14DES0135H, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL SALTO (SAN FRANCISCO DE LA SOLEDAD), MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02514 | N | 0 | 0 | 438 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:SAN IDELFONSO,LOMAS DEL SALTO,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.1884751, lat:20.5611819}} | 2021-12-21 | 2022-03-20 | 1071183.1 | 1071183.1 | 539355.09 | 539355.09 | 539355.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL210402052360 | Proyecto de inversión | 681379.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681379.77, modificado:681379.77}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA EN EDIFICIO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRATERNIDAD CCT 14DPR1601Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD ANTONIO ESCOBEDO (SAN JUANITO), MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASCON06461 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:16 de Septiembre 75, Vista Hermosa, 46560 San Juanito de Escobedo, Jal., México, lon:-104.0026132, lat:20.795738}} | 2021-12-21 | 2022-03-20 | 681379.77 | 681379.77 | 519317.68 | 519317.68 | 519317.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL220102064919 | Proyecto de inversión | 388994.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:388994.93, modificado:388994.93}} | REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA CCT 14EJN0053N, UBICADO EN LA COLONIA MORELOS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05035 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AV. COLON # 1903,MORELOS,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3633295, lat:20.6546199}} | 2021-12-21 | 2022-03-04 | 388994.93 | 388994.93 | 373711.59 | 373711.59 | 373711.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL220302140655 | Proyecto de inversión | 2316977.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2316977.2, modificado:2316977.2}} | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE CCT 14USU0002Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COLOTLÁN, JALISCO. PRIMERA ETAPA. FRENTE 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CON-06747 | N | 0 | 0 | 11050 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL 23 KM. 191, lon:-103.2437611, lat:22.13708816}} | 2022-08-01 | 2022-10-31 | 2316977.2 | 2316977.2 | 1524616.37 | 1524616.37 | 1524616.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL220302140394 | Proyecto de inversión | 1430875.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1430875.01, modificado:1430875.01}} | REHABILITACIÓN GENERAL Y CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO EN LA ESCUELA PRIMARIA ATZIHUALPILLI CCT 14EPR1548U, UBICADA EN LA COLONIA PINAR DE LAS PALOMAS, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04184 | N | 0 | 0 | 478 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:canario 19, lon:-103.2378833, lat:20.6643598}} | 2022-07-19 | 2022-10-15 | 1430875.01 | 1430875.01 | 1430875.01 | 1430875.01 | 1430875.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL220302140395 | Proyecto de inversión | 3458866.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3458866.09, modificado:3458866.09}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 8 CCT 14UBH0084E, UBICADA EN LA COLONIA LA PALMITA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUPCONA00568 | N | 0 | 0 | 3200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PERIFÉRICO NORTE MANUEL GÓMEZ MORIN 1900, LA PLAMITA, ZAPOPAN., lon:-103.359838, lat:20.732937}} | 2022-07-22 | 2022-10-31 | 3458866.09 | 3458866.09 | 3445872.44 | 3445872.44 | 3445872.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL220302140398 | Proyecto de inversión | 1977558.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1977558.62, modificado:1977558.62}} | CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA, MURO DE CONTENCIÓN, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, INSTALACIÓN DE LABORATORIO DE ALIMENTOS Y OBRA EXTERIOR EN EL COBAEJ NO. 5 CCT 14ECB0005P, UBICADO EN LA COL. NUEVA SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH06481 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CAMINO REAL DE COLIMA # 3815,BALCONES DE SANTA MARIA, lon:-103.3944691, lat:20.6107231}} | 2022-07-22 | 2023-01-06 | 1977558.62 | 1977558.62 | 1973993.9 | 1973993.9 | 1973993.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL220302140406 | Proyecto de inversión | 2454862.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2454862.35, modificado:2454862.35}} | REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO QUE ALBERGA LA BIBLIOTECA Y REENCARPETAMIENTO DEL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA CIÉNEGA SEDE OCOTLÁN CCT 14USU0160O, UBICADO EN LA COLONIA EL RAICERO, MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUPREH07118 | N | 0 | 0 | 13200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:KM 3.3 CARRETERA OCOTLAN-TOTOTLAN,EL RAICERO, lon:-102.7691066, lat:20.37051807}} | 2022-08-03 | 2022-11-30 | 2454862.35 | 2454862.35 | 2288973.31 | 2288973.31 | 2288973.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL220302140413 | Proyecto de inversión | 736646.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:736646.26, modificado:736646.26}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS MA. MAGDALENA ARIAS A CCT 14EJN0119F, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASREH06226 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CORONA ARAIZA # 277, lon:-104.3740885, lat:19.7700624}} | 2022-08-23 | 2022-09-30 | 736646.26 | 736646.26 | 736646.23 | 736646.23 | 736646.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL220402190534 | Proyecto de inversión | 177960.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177960.06, modificado:148200.0}} | CONSTRUCCION DE VADOS EN LA LOCALIDA DE ATEMANICA JALPILLA TAPEXCO - 368876 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tequila | 368876 | S | 687 | 524 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:124, direccion:CAMINO TRAMO EL SALVADOR - ATEMANICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 50 RANCHERIA EL SALVADOR, 46408 EL SALVADOR, TEQUILA JALISCO ENTRE CAMINO ATEMANICA Y CAMINO JALPILLA, CAMINO TAPEXCO SE ENCUENTRA A DOS HORA Y MEDIA DE LA CA, lon:-103.73361591, lat:20.96240358}} | 2022-10-14 | 2022-12-24 | 148200 | 148200 | 148200 | 148200 | 148200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132731, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO, monto:148200.0, importe_modificado:148200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:50.0}} | {2190534/proyecto_INICIO, 2190534/proyecto_PROCESO, 2190534/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el avance financiero, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Revisar el avance financiero, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Revisar el avance financiero, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Revisar el avance financiero, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs5: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs6: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs7: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs8: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL220402191963 | Proyecto de inversión | 910668.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:910668.6, modificado:910668.5}} | REHABILITACION DE BACHEO URBANO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEQUILA Y COMUNIDADES ALEDAÑAS - 373344 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tequila | 373344 | S | 4201 | 3674 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153000.0, meta_modificada:153000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE FILOSOFOS COLONIA TEQUILA CENTRO, 46400 TEQUILA, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE LOS MAESTROS Y CALLE JOSEFA ORTIZ, CALLE PISTACHE SE ENCUENTRA A ESCASOS VEINTE MINUTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN LAS COL LOS MAESTROS COL , lon:-103.81954349, lat:20.87798995}} | 2022-09-29 | 2022-12-24 | 910668.5 | 910668.5 | 910668.5 | 910668.5 | 910668.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146251, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO, monto:910668.5, importe_modificado:910668.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153000.0}} | {2191963/proyecto_FIN, 2191963/proyecto_INICIO, 2191963/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL220402177972 | Proyecto de inversión | 302635.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:302635.66, modificado:302635.66}} | SUSTITUCION DE REDES HIDROSANITARIAS Y PAVIMENTO CON ADOQUIN SOBRE LA CALLE MORELOS, EN LA COMUNIDAD DE LOS POCITOS - 330212 | 14 | Jalisco | 6 | Ameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ameca | 330212 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:41, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA LOS POCITOS, 46700 LOS POCITOS, AMECA JALISCO ENTRE CARRETERA AMECA-GUADALAJARA Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA CALLE MORELOS SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LOS POCITOS LA CUAL SE UBICA SOBRE LA CARRETREA, lon:-103.94017783, lat:20.53590934}} | 2022-01-16 | 2022-01-31 | 302635.6 | 302635.6 | 302635.6 | 302635.6 | 302635.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/027-2021, contratista:CONSTRUCTORA LEON+SALAS S.A.DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO, monto:578652.95, importe_modificado:578652.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2177972/proyecto_PROCESO, 2177972/proyecto_FIN, 2177972/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL220402198518 | Proyecto de inversión | 1334560.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1334560.05, modificado:1334560.05}} | CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, PÓRTICO DE INGRESO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, REHABILITACIÓN DE PATIO CÍVICO, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA REFORMA CCT 14EPR0471P, UBICADA EN LA LOCALIDAD ARQUITOS, MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASREH04678 | N | 0 | 0 | 395 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:ABASOLO # 614,ARQUITOS,AUTLÁN DE NAVARRO,JALISCO, lon:-104.3660042, lat:19.7835716}} | 2022-10-21 | 2022-12-28 | 1334560.05 | 1334560.05 | 1334560.04 | 1334560.04 | 1334560.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL220402198519 | Proyecto de inversión | 3577891.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3577891.44, modificado:3577891.44}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS C, D Y DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ GONZÁLEZ MARTÍNEZ CCT 14EPR1007Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASREH05938 | N | 0 | 0 | 297 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CONSTITUCION # 428,,ARANDAS,JALISCO, lon:-102.3509155, lat:20.7079178}} | 2022-11-15 | 2023-04-13 | 3577891.44 | 3577891.44 | 2581624.21 | 2581624.21 | 2581624.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL220402198514 | Proyecto de inversión | 667359.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:667359.65, modificado:667359.65}} | MANTENIMIENTO PARA LA REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO EXISTENTE EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA JOSÉ MARIANO JIMÉNEZ CCT 14EST0021X, UBICADA EN LA COLONIA LA PERLA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASREH03887 | N | 0 | 0 | 412 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MARIAN0 JIMENEZ #422,LA PERLA,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3348928, lat:20.6783348}} | 2022-10-17 | 2022-12-16 | 667359.65 | 667359.65 | 625793.37 | 625793.37 | 625793.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL220402198515 | Proyecto de inversión | 2791580.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2791580.1, modificado:2791580.1}} | MANTENIMIENTO PARA LA REHABILITACIÓN DE BARDA PERIMETRAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, PATIO CÍVICO, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PREPARATORIA NO. 10 CCT 14UBH0086C, UBICADA EN LA COLONIA LOS BELENES, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUPREH06690 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE: PERIFERICO NORTE NUM. 640,ZAPOPAN,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.3860208, lat:20.7393881}} | 2022-10-17 | 2023-01-16 | 2791580.1 | 2791580.1 | 2088696.77 | 2088696.77 | 2088696.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230102211686 | Proyecto de inversión | 1374143.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1374143.78, modificado:1374143.78}} | TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL 84 CCT 14DES0091A, UBICADA EN LA COLONIA BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASREH02733 | N | 0 | 0 | 515 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:MANANTIAL #753,BUENOS AIRES,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.22355, lat:20.59702}} | 2023-02-03 | 2023-03-19 | 1374143.78 | 1374143.78 | 1305526.15 | 1305526.15 | 1305526.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230102211685 | Proyecto de inversión | 4655071.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4655071.14, modificado:5073666.62}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN EL PLANTEL, REPARACIÓN DE TECHOS (HUMEDAD Y DESPRENDIMIENTO DE ENJARRES) , CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA LONARIA E INCORPORACIÓN DE LA SUSTITUCIÓN DEL NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS ATÍPICOS. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA05684 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:GUERRERO # 174,,AYUTLA,JALISCO, lon:-104.3492406, lat:20.1262788}} | 2023-02-13 | 2023-05-13 | 5073666.62 | 5073666.62 | 4353349.87 | 4353349.87 | 4353349.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230202235007 | Proyecto de inversión | 1439864.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439864.5, modificado:1439864.5}} | REHABILITACIÓN GENERAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 114 CCT 14DST0114N, UBICADA EN LA COLONIA AGRÍCOLA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-05797 | N | 0 | 0 | 604 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:HORTENSIA # 824,AGRICOLA,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4341365, lat:20.6152448}} | 2023-06-22 | 2023-08-12 | 1439864.5 | 1439864.5 | 1439864.5 | 1439864.5 | 1439864.5 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230202235016 | Proyecto de inversión | 219119.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:219119.79, modificado:219119.79}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT 14EPR0130S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CABO CORRIENTES, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASREH08144 | N | 0 | 0 | 432 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PABLO RIOS # 2,,CABO CORRIENTES,JALISCO, lon:-105.32161, lat:20.31932}} | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 219119.79 | 219119.79 | 108048.14 | 108048.14 | 108048.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230302247239 | Proyecto de inversión | 957666.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:957666.41, modificado:957666.41}} | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, MACHUELOS Y BANQUETAS, EN LA CALLE ZARAGOZA, ENTRE LAS CALLES LÁZARO CÁRDENAS Y JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANCIA DE AYLLONES EN EL MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO. - 147676 | 14 | Jalisco | 7 | San Juanito de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juanito de Escobedo | 147676 | S | 391 | 369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:939.12, meta_modificada:939.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO LA ESTANCIA DE AYONES, 46572 LA ESTANCIA DE AYONES, SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE AVILA CAMACHO, A UN COSTADO DE LA EXHACIENDA DE LA ESTANCIA DE AYLLONES Y DEL TEMPLO., lon:-104.08617102, lat:20.88263728}} | 2023-08-01 | 2023-12-16 | 957666.41 | 957666.41 | 957666.41 | 957666.41 | 957666.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:135190, contratista:, convocante:Municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco, monto:957666.41, importe_modificado:957666.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:100.0}} | {2247239/proyecto_INICIO, 2247239/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230302270172 | Proyecto de inversión | 1036697.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1036697.97, modificado:1036697.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBO DE ELEVADOR PARA MÓDULOS DE AULAS F Y H EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALÁ CCT 14USU0008T, UBICADO EN LA LOCALIDAD TONALÁ (ZONA CENTRO), MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. PRIMERA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CON-08125 | N | 0 | 0 | 8198 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:MORELOS N° 180,TONALA (ZONA CENTRO),TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2455556, lat:20.6233333}} | 2023-07-07 | 2023-10-04 | 1036697.97 | 1036697.97 | 976348.72 | 976348.72 | 976348.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230302270176 | Proyecto de inversión | 3750909.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3750909.96, modificado:4025330.94}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACIÓN GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA LAURO MONTENEGRO CCT 14EPR0718R, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL ZAPOTE (SAN MIGUEL DEL ZAPOTE), MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08332 | N | 0 | 0 | 72 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:1, direccion:VICENTE GUERRERO # 5,,TECHALUTA DE MONTENEGRO,JALISCO, lon:-103.5357222, lat:20.1310555}} | 2023-07-19 | 2023-10-26 | 4025330.94 | 4025330.94 | 4025330.94 | 4025330.94 | 4025330.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230302270177 | Proyecto de inversión | 3187895.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3187895.25, modificado:3187895.25}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA ESCUELA PRIMARIA RAMÓN CORONA CCT 14EPR0532M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08331 | N | 0 | 0 | 197 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:EMILIO CARRANZA # 27,PONCITLAN (ZONA CENTRO),PONCITLÁN,JALISCO, lon:-102.9273201, lat:20.384555}} | 2023-07-19 | 2023-10-16 | 3187895.25 | 3187895.25 | 2560590.27 | 2560590.27 | 2560590.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230302270179 | Proyecto de inversión | 2520740.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2520740.17, modificado:2520740.17}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, TALLER DE COCINA, ÁREA ADMINISTRATIVA, UNIDAD DE DIAGNÓSTICO, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, BODEGA, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE EL REFUGIO CCT 14DML0076Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO DE TALA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CON-08476 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:JUAREZ N° 29,,TALA,JALISCO, lon:-103.7381806, lat:20.6704947}} | 2023-08-17 | 2023-11-14 | 2520740.17 | 2520740.17 | 2520740.17 | 2520740.17 | 2520740.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230302270185 | Proyecto de inversión | 2427891.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2427891.3, modificado:2427891.3}} | OBRA COMPLEMENTARIA DE EDIFICIO DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, ANDADORES Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA CCT 14DTV0584S, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOMAS DE SANTA GERTRUDIS, MUNICIPIO DE UNIÓN DE SAN ANTONIO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-07182 | N | 0 | 0 | 42 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CONOCIDO #0,UNION DE SAN ANTONIO CENTRO,UNIÓN DE SAN ANTONIO,JALISCO, lon:-101.86439, lat:21.15912}} | 2023-07-05 | 2023-10-02 | 2427891.3 | 2427891.3 | 2421661.06 | 2421661.06 | 2421661.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230302270186 | Proyecto de inversión | 554648.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554648.4, modificado:554648.4}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO-REJA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA EXTENSIÓN TEUCHITLÁN CCT 14UBH0166O, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEUCHITLÁN, JALISCO. PRIMERA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-CON-07167 | N | 0 | 0 | 125 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:16 DE SEPTIEMBRE 345,LOS MEZQUITES,TEUCHITLÁN,JALISCO, lon:-103.8584355, lat:20.6843842}} | 2023-07-05 | 2023-08-18 | 554648.4 | 554648.4 | 514613 | 514613 | 514613 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230302270188 | Proyecto de inversión | 21515759.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.151575908E7, modificado:2.37892356E7}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA CLÍNICAS "CENTRO DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL (CAMI)", EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS SEDE TEPATITLÁN DE MORELOS CCT 14USU0220M, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. PRIMERA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CON-07999 | N | 0 | 0 | 4192 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CARRETERA A YAHUALICA KM 7.5,,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.7920021, lat:20.8453064}} | 2023-08-21 | 2023-12-31 | 23789235.6 | 23789235.6 | 23552201.26 | 23552201.26 | 23552201.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230302270189 | Proyecto de inversión | 6901177.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6901177.3, modificado:6901177.3}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN LA PREPARATORIA NUEVA CREACIÓN CCT 14UBH0223P (14UBH02INF), UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-CON-08175 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AV. CONCEPCION Y AV. DEL PARAISO PREPARATORIA NUEVA,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.36204, lat:20.5402}} | 2023-09-04 | 2023-12-29 | 6901177.3 | 6901177.3 | 6364247.99 | 6364247.99 | 6364247.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230302270190 | Proyecto de inversión | 5559212.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5559212.37, modificado:5559212.37}} | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO G EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALÁ CCT 14USU0008T, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO. PRIMERA ETAPA. FRENTE 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CON-08254 | N | 0 | 0 | 8198 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:MORELOS N° 180,TONALA (ZONA CENTRO),TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2455556, lat:20.6233333}} | 2023-08-21 | 2023-11-15 | 5559212.37 | 5559212.37 | 4647349.89 | 4647349.89 | 4647349.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230302270192 | Proyecto de inversión | 960122.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960122.65, modificado:960122.65}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO VALADEZ RAMÍREZ CCT 14EPR0052E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-06526 | N | 0 | 0 | 481 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AV OBREGON # 187,,ARANDAS,JALISCO, lon:-102.3479301, lat:20.7051832}} | 2023-09-06 | 2023-09-30 | 960122.65 | 960122.65 | 751358.98 | 751358.98 | 751358.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230302270194 | Proyecto de inversión | 2684876.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2684876.33, modificado:2684876.33}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, OBRA COMPLEMENTARIA EN PATIO CÍVICO, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN EL COBAEJ NO. 14 LEONA VICARIO CCT 14ECB0014X, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA LAJA, MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-CONA-06480 | N | 0 | 0 | 315 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:DANIEL ROLDAN S/N,LA PROVIDENCIA,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-103.1211111, lat:20.5802778}} | 2023-06-22 | 2023-08-22 | 2684876.33 | 2684876.33 | 2653531.17 | 2653531.17 | 2653531.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230302270196 | Proyecto de inversión | 2944969.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2944969.34, modificado:2944969.34}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL CONALEP TAPALPA CCT 14DPT0018N, UBICADO EN LA LOCALIDAD ATACCO, MUNICIPIO DE TAPALPA, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-CONA-07177 | N | 0 | 0 | 182 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:DURAZNO N°288,,TAPALPA,JALISCO, lon:-103.7587161, lat:19.94626}} | 2023-06-22 | 2023-08-22 | 2944969.34 | 2944969.34 | 2636962.6 | 2636962.6 | 2636962.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230302270180 | Proyecto de inversión | 796044.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796044.5, modificado:796044.5}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 33 CCT 14DST0033C, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TONILA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08329 | N | 0 | 0 | 239 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:DR. MIGUEL GALINDO,,TONILA,JALISCO, lon:-103.5494444, lat:19.4108333}} | 2023-08-02 | 2023-08-31 | 796044.5 | 796044.5 | 688954.76 | 688954.76 | 688954.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230302270181 | Proyecto de inversión | 2646893.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2646893.79, modificado:2646893.79}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO-REJA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TUXPAN, MÓDULO TONILA CCT 14UBH0162S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TONILA, JALISCO. PRIMERA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-CON-08336 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:EFRAIN GONZALEZ LUNA #S/N,TONILA,TONILA,JALISCO, lon:-103.3979129, lat:19.5484407}} | 2023-09-04 | 2023-11-17 | 2646893.79 | 2646893.79 | 2646734.66 | 2646734.66 | 2646734.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230302270184 | Proyecto de inversión | 1768886.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1768886.73, modificado:1768886.73}} | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE CCT 14USU0002Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COLOTLAN, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CON-06748 | N | 0 | 0 | 3716 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA AMECA N° 1000,,ATENGUILLO,JALISCO, lon:-104.49954, lat:20.42326}} | 2023-07-03 | 2023-10-23 | 1768886.73 | 1768886.73 | 920675.87 | 920675.87 | 920675.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402318993 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2400000.0, modificado:2400000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:ESTATAL, prog_estatal_mun:DESARRO SOCIAL DEL ESTADO, monto:1800000.0, modificado:1800000.0}} | PROGRAMA DE RECONSTRUCCION DE TEJIDO SOCIAL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EJERCICIO 2023. - 431202 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 431202 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:31, direccion:CALLE PEDRO MORENO RANCHERIA SAN PEDRO ITZICÁN, 45978 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE MORELOS, CALLE NUEVO SAN PEDRO CON ESTE PROYECTO SE MEJORARON 60 CUARTOS DORMITORIO PARA PERSONAS CON ENFE, lon:-102.9551784, lat:20.31856999}} | 2023-10-17 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139694, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, monto:1800000.0, importe_modificado:1800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), avance:60.0}} | {2318993/proyecto_PROCESO, 2318993/proyecto_FIN, 2318993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402310608 | Proyecto de inversión | 437431.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437431.02, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PUEBLA, CALLE SONORO Y CALLE TAPATIA EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DE LORENTO EN EL MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 394383 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 394383 | S | 35 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:34, direccion:CALLE PUEBLA RANCHERIA LA CRUZ DE LORETO, 48460 LA CRUZ DE LORETO, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE TAPATIA Y CALLE SONORA, A UNA CUADRA DE LA ANTENA DE COMUNICACION SOBRE LA CALLE PRINCIPAL., lon:-105.45292823, lat:20.00632455}} | 2023-11-13 | 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146556, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO, monto:437431.02, importe_modificado:437431.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2310608/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE REALIZO LA OBRA Y SE REALIZO EN 2024., trimestre:4.0, usuario:gabrielacamarenag, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:NO SE REALIZO LA OBRA Y SE REALIZO EN 2024., trimestre:4.0, usuario:gabrielacamarenag, fecha:2025-01-13}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-13}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-13}}
2024 | 4 | JAL230402337502 | Proyecto de inversión | 10060497.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.006049785E7, modificado:1.006049785E7}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA CENOBIO SAUZA CCT 14DES0034J, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TEQUILA (SANTIAGO DE TEQUILA), MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-06540 | N | 0 | 0 | 567 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:LERDO DE TEJADA # 68,,TEQUILA,JALISCO, lon:-103.8416039, lat:20.8883061}} | 2023-10-02 | 2024-01-20 | 10060497.85 | 10060497.85 | 6818690.27 | 6818690.27 | 6818690.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337504 | Proyecto de inversión | 5575057.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5575057.47, modificado:5575057.47}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA MANUEL ÁVILA CAMACHO CCT 14DES0003Q, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-04304 | N | 0 | 0 | 472 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:MARIANO JIMENEZ # 300,,YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO,JALISCO, lon:-102.8890916, lat:21.1837274}} | 2023-10-02 | 2023-12-12 | 5575057.47 | 5575057.47 | 2849132.64 | 2849132.64 | 2849132.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337506 | Proyecto de inversión | 8389989.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8389989.9, modificado:8389989.9}} | CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN CON ANEXO Y BODEGA EN EDIFICIO F, ESTRUCTURA CON LONARIA, CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, BARDA PERIMETRAL, PATIO CÍVICO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MOCTEZUMA CCT 14DPR4082A, UBICADA EN LA LOCALIDAD RINCONADA DE LOS VÁZQUEZ, MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-06527 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,ARANDAS,JALISCO, lon:-102.3726944, lat:20.7146111}} | 2023-10-02 | 2024-02-11 | 8389989.9 | 8389989.9 | 7239913.24 | 7239913.24 | 7239913.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337508 | Proyecto de inversión | 10128764.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.012876455E7, modificado:1.012876455E7}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PÓRTICO DE INGRESO, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, MURO-REJA PERIMETRAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 82 CCT 14DST0082L, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES (PUEBLO NUEVO), MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-03555 | N | 0 | 0 | 271 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CONSTITUCION,,CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES,JALISCO, lon:-103.2549935, lat:19.980195}} | 2023-10-02 | 2024-01-20 | 10128764.55 | 10128764.55 | 3038629.37 | 3038629.37 | 3038629.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337511 | Proyecto de inversión | 3287928.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3287928.29, modificado:3287928.29}} | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES CCT 14USU0003Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CON-08252 | N | 0 | 0 | 4393 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5,LA ESPERANZA,AMECA,JALISCO, lon:-103.9674532, lat:20.53554954}} | 2023-10-17 | 2024-01-14 | 3287928.29 | 3287928.29 | 986378.49 | 986378.49 | 986378.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337513 | Proyecto de inversión | 7461548.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7461548.99, modificado:7461548.99}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, INGRESO TIPO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA PRIMITIVO TOLENTINO M CCT 14EPR0875H, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTLANEJO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-06544 | N | 0 | 0 | 342 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:INDUSTRIA # 505,,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-103.0594663, lat:20.620718}} | 2023-11-01 | 2024-02-28 | 7461548.99 | 7461548.99 | 7369837.52 | 7369837.52 | 7369837.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337516 | Proyecto de inversión | 4119060.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4119060.91, modificado:4119060.91}} | REHABILITACIÓN DE LA TELESECUNDARIA FRANCISCO J MUJICA CCT 14DTV0082Z, UBICADA EN LA COLONIA SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-06928 | N | 0 | 0 | 345 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIV. HIDALGO,SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.275043, lat:20.6255525}} | 2023-11-01 | 2024-01-31 | 4119060.91 | 4119060.91 | 3392616.7 | 3392616.7 | 3392616.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337518 | Proyecto de inversión | 1517606.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1517606.53, modificado:1517606.53}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 52 CCT 14DST0119I, UBICADA EN LA LOCALIDAD PORTEZUELO, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-01202 | N | 0 | 0 | 293 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.5158743, lat:20.4187183}} | 2023-10-17 | 2023-12-15 | 1517606.53 | 1517606.53 | 1339973.68 | 1339973.68 | 1339973.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337520 | Proyecto de inversión | 3034643.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3034643.78, modificado:3034643.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, BARDA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ GONZÁLEZ TORRES CCT 14DJN2225D, UBICADO EN LA COLONIA EL PANORÁMICO, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-07024 | N | 0 | 0 | 107 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:NADIR (ARTURO GARCIA LOZA),EL PANORAMICO,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.233472, lat:20.638989}} | 2023-10-13 | 2024-02-15 | 3034643.78 | 3034643.78 | 2894145.89 | 2894145.89 | 2894145.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337521 | Proyecto de inversión | 1393107.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393107.17, modificado:1393107.17}} | CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, PÓRTICO DE INGRESO, MURO-REJA PERIMETRAL Y CISTERNA EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE CCT 14EPR0864B, UBICADA EN LA LOCALIDAD ARCOS DE COBIANES, MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-06543 | N | 0 | 0 | 93 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:AV. 20 DE NOVIEMBRE # 5,,ZAPOTILTIC,JALISCO, lon:-103.3575277, lat:19.6102501}} | 2023-10-09 | 2023-12-15 | 1393107.17 | 1393107.17 | 1256880.49 | 1256880.49 | 1256880.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337523 | Proyecto de inversión | 4297800.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4297800.78, modificado:4297800.78}} | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO B EN LA ESCUELA SECUNDARIA REVOLUCIÓN MEXICANA CCT 14DES0096W, UBICADA EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-02509 | N | 0 | 0 | 420 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CONSTITUYENTES # 100,20 DE NOVIEMBRE,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2643, lat:20.64959}} | 2023-11-01 | 2024-01-29 | 4297800.78 | 4297800.78 | 4287694.81 | 4287694.81 | 4287694.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337531 | Proyecto de inversión | 2050164.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2050164.06, modificado:2050164.06}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO-REJA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA TEPATITLÁN MÓDULO YAHUALICA CCT 14UBH0155I, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-CON-08201 | N | 0 | 0 | 344 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CARRETERA A AGUASCALIENTES KM. 2,YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO (ZONA CENTRO),YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO,JALISCO, lon:-102.884584, lat:21.184338}} | 2023-11-17 | 2024-02-14 | 2050164.06 | 2050164.06 | 2024379.45 | 2024379.45 | 2024379.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337532 | Proyecto de inversión | 199347.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199347.81, modificado:199347.81}} | TRABAJOS DE PINTURA EN BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE JALISCO CCT 14MSU0107K, UBICADA EN LA COLONIA SANTA ELENA ESTADIO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-REH-08162 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:LISBOA # 488,,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3380343, lat:20.7121925}} | 2023-11-17 | 2024-01-15 | 199347.81 | 199347.81 | 193968.84 | 193968.84 | 193968.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337533 | Proyecto de inversión | 2143876.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2143876.7, modificado:2143876.7}} | CONSTRUCCION DE CASETA PARA HIDRONEUMATICO, MURO-REJA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FRATERNIDAD CCT 14DPR1601Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD ANTONIO ESCOBEDO (SAN JUANITO), MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO,JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-07107 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:16 DE SEPTIEMBRE # 75,,SAN JUANITO DE ESCOBEDO,JALISCO, lon:-104.0029675, lat:20.7961444}} | 2023-10-20 | 2024-01-29 | 2143876.7 | 2143876.7 | 1581602.43 | 1581602.43 | 1581602.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337534 | Proyecto de inversión | 2250259.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2250259.01, modificado:2250259.01}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 14EPR0367D, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MIXTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-07105 | N | 0 | 0 | 115 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:LIBERTAD # 4,,MIXTLÁN,JALISCO, lon:-104.40979, lat:20.43836}} | 2023-10-23 | 2024-01-31 | 2250259.01 | 2250259.01 | 2196580.43 | 2196580.43 | 2196580.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337530 | Proyecto de inversión | 1789997.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1789997.48, modificado:1789997.48}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO DE USOS MÚLTIPLES EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE AHUALULCO DE MERCADO CCT 14UBH0078U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-CON-07166 | N | 0 | 0 | 528 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:20 DE NOVIEMBRE N° 110,,AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO, lon:-103.9740601, lat:20.6972221}} | 2023-11-17 | 2024-01-15 | 1789997.48 | 1789997.48 | 1184177.97 | 1184177.97 | 1184177.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337538 | Proyecto de inversión | 256378.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256378.14, modificado:256378.14}} | REHABILITACIÓN DE LA TELESECUNDARIA JUAN ÁLVAREZ CCT 14DTV0474M, UBICADA EN LA LOCALIDAD JAYAMITLA, MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-01213 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,AMECA,JALISCO, lon:-104.179722, lat:20.5881388}} | 2023-11-27 | 2024-01-25 | 256378.14 | 256378.14 | 244756.45 | 244756.45 | 244756.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337526 | Proyecto de inversión | 6617225.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6617225.7, modificado:6617225.7}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TEOCALLINTZIN, CCT 14EES0146M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOCALTICHE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-00297 | N | 0 | 0 | 307 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:LOMA DEL JARDIN #S/N,TEOCALTICHE CENTRO,TEOCALTICHE,JALISCO, lon:-102.57042, lat:21.44472}} | 2023-11-07 | 2024-03-05 | 6617225.7 | 6617225.7 | 6439512.1 | 6439512.1 | 6439512.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337497 | Proyecto de inversión | 996014.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996014.28, modificado:996014.28}} | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO G EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALÁ CCT 14USU0008T, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO. PRIMERA ETAPA. FRENTE 3. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CON-08255 | N | 0 | 0 | 7884 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:MORELOS N° 180,TONALA (ZONA CENTRO),TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2455556, lat:20.6233333}} | 2023-10-09 | 2023-11-09 | 996014.28 | 996014.28 | 986054.14 | 986054.14 | 986054.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337503 | Proyecto de inversión | 10150728.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.015072884E7, modificado:1.015072884E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, ESTRUCTURA CON LONARIA, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, DOS CANCHAS DE VOLEIBOL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CCT 14EPR0610Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAZAMITLA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-02372 | N | 0 | 0 | 417 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:16 DE SEPTIEMBRE # 25,MAZAMITLA (ZONA CENTRO),MAZAMITLA,JALISCO, lon:-103.1024294, lat:19.9182642}} | 2023-10-02 | 2023-12-12 | 10150728.84 | 10150728.84 | 8973127.73 | 8973127.73 | 8973127.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337505 | Proyecto de inversión | 9594657.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9594657.89, modificado:9594657.89}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES, CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, INGRESO PEATONAL, PATIO CÍVICO Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CCT 14DPB0002X, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN ANDRÉS COHAMIATA, MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-05433 | N | 0 | 0 | 337 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,MEZQUITIC,JALISCO, lon:-104.2410555, lat:22.1869722}} | 2023-10-09 | 2023-12-19 | 9594657.89 | 9594657.89 | 2878397.37 | 2878397.37 | 2878397.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337507 | Proyecto de inversión | 4869270.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4869270.28, modificado:4869270.28}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS CCT 14DES0047N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-06206 | N | 0 | 0 | 471 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:PIRUL # 1,,TUXPAN,JALISCO, lon:-103.3653949, lat:19.5537901}} | 2023-10-02 | 2023-12-12 | 4869270.28 | 4869270.28 | 4869270.28 | 4869270.28 | 4869270.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337509 | Proyecto de inversión | 4273842.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4273842.87, modificado:4273842.87}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 75 CCT 14DST0075B, UBICADA EN LA LOCALIDAD CUAUTITLÁN (PUEBLO NUEVO), MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-03368 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PROLONGACION HIDALGO,,CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN,JALISCO, lon:-104.3666346, lat:19.4514459}} | 2023-10-02 | 2023-12-12 | 4273842.87 | 4273842.87 | 4217969.34 | 4217969.34 | 4217969.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337519 | Proyecto de inversión | 843001.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843001.3, modificado:843001.3}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO-REJA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROBERTO CUÉLLAR GARCÍA CCT 14DJN2063I, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA GUADALUPANA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-06026 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:ROSAS,LA GUADALUPANA,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2211079, lat:20.5668799}} | 2023-10-13 | 2023-12-18 | 843001.3 | 843001.3 | 757762.41 | 757762.41 | 757762.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337524 | Proyecto de inversión | 5740325.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5740325.82, modificado:5740325.82}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14DPR1960M, UBICADA EN LA LOCALIDAD AYOTITLÁN, MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-07109 | N | 0 | 0 | 135 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:25 DE JULIO # 11,,CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN,JALISCO, lon:-104.1826667, lat:19.4672501}} | 2023-11-01 | 2024-02-28 | 5740325.82 | 5740325.82 | 4913818.81 | 4913818.81 | 4913818.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337527 | Proyecto de inversión | 1235843.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1235843.03, modificado:1235843.03}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA GABRIELA MISTRAL CCT 14DPR1807S, UBICADA EN LA COLONIA LOS JACALES, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-06017 | N | 0 | 0 | 409 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:PROLONGACION BENITO JUAREZ #650,EL CALVARIO,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.9348889, lat:21.3646389}} | 2023-11-17 | 2024-01-15 | 1235843.03 | 1235843.03 | 570221.78 | 570221.78 | 570221.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337528 | Proyecto de inversión | 1134644.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1134644.99, modificado:1134644.99}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS B Y G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO QUINTANILLA CCT 14DES0127Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL CAPULÍN O LOS AGAVES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-07077 | N | 0 | 0 | 607 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AURORA BOREAL,LOS AGAVES,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.274484, lat:20.474386}} | 2023-11-17 | 2024-01-15 | 1134644.99 | 1134644.99 | 663424.3 | 663424.3 | 663424.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337634 | Proyecto de inversión | 775993.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:775993.16, modificado:775993.16}} | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES CCT 14USU0003Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. QUINTA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CON-08426 | N | 0 | 0 | 4393 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5,LA ESPERANZA,AMECA,JALISCO, lon:-103.9674532, lat:20.53554954}} | 2023-12-08 | 2024-01-31 | 775993.16 | 775993.16 | 232797.95 | 232797.95 | 232797.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337498 | Proyecto de inversión | 3310512.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3310512.69, modificado:3310512.69}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS CCT 14EES0325Y, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-06528 | N | 0 | 0 | 392 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PROFRA. MA. DE JESUS HERNANDEZ,,CHAPALA,JALISCO, lon:-103.18859, lat:20.30071}} | 2023-10-02 | 2023-12-12 | 3310512.69 | 3310512.69 | 993153.81 | 993153.81 | 993153.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337499 | Proyecto de inversión | 3312572.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3312572.79, modificado:3312572.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TERRAZA COMEDOR, MURO-REJA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA EUGENIO ZÚÑIGA CCT 14EPR0195B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CON-06529 | N | 0 | 0 | 295 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:NIÑOS HEROES # 69,LOURDES,CHAPALA,JALISCO, lon:-103.19914, lat:20.29516}} | 2023-10-02 | 2023-12-12 | 3312572.79 | 3312572.79 | 2334460.98 | 2334460.98 | 2334460.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337501 | Proyecto de inversión | 7204078.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7204078.88, modificado:7204078.88}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, BARDA PERIMETRAL, ANDADORES Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO MEDINA ASCENCIO CCT 14DPR4027H, UBICADA EN LA LOCALIDAD JARDINES DE LA RIVERA, MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-06539 | N | 0 | 0 | 451 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Río Verde 1157, Jardines de La Rivera, Tepatitlán de Morelos, Jal., lon:-102.7867565, lat:20.8049383}} | 2023-10-02 | 2024-01-25 | 7204078.88 | 7204078.88 | 6078058.07 | 6078058.07 | 6078058.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337510 | Proyecto de inversión | 5047015.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5047015.22, modificado:5047015.22}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, MURO-REJA PERIMETRAL, PÓRTICO DE INGRESO Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO CCT 14DPR0907K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-06537 | N | 0 | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:5 DE FEBRERO # 138,,SAYULA,JALISCO, lon:-103.60468, lat:19.88662}} | 2023-10-02 | 2023-12-12 | 5047015.22 | 5047015.22 | 5039641.3 | 5039641.3 | 5039641.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337512 | Proyecto de inversión | 3711289.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3711289.4, modificado:3711289.4}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO R. PLASCENCIA CCT 14EPR0541U, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-06533 | N | 0 | 0 | 524 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:GONZALEZ HERMOSILLO# 153,,JALOSTOTITLÁN,JALISCO, lon:-102.4689595, lat:21.1712559}} | 2023-10-17 | 2024-01-14 | 3711289.4 | 3711289.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337514 | Proyecto de inversión | 4934355.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4934355.22, modificado:4934355.22}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO F Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14DPR2183L, UBICADA EN LA LOCALIDAD CUYACAPAN, MUNICIPIO DE ATOYAC, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-02613 | N | 0 | 0 | 148 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AGUA AZUL #2,,ATOYAC,JALISCO, lon:-103.5236945, lat:19.9660833}} | 2023-11-01 | 2024-02-28 | 4934355.22 | 4934355.22 | 4887152.93 | 4887152.93 | 4887152.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337515 | Proyecto de inversión | 6408102.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6408102.89, modificado:6408102.89}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, INGRESO TIPO, MURO PERIMETRAL, TERRAZA-COMEDOR, REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CCT 14DPR2736V, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS VOLCANES, MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-07106 | N | 0 | 0 | 111 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA # 35 A,,ATENGUILLO,JALISCO, lon:-104.54078, lat:20.32446}} | 2023-11-01 | 2024-02-28 | 6408102.89 | 6408102.89 | 4192361.98 | 4192361.98 | 4192361.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337517 | Proyecto de inversión | 4270761.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4270761.22, modificado:4270761.22}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HÉROES CCT 14DPR1197H, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA HIGUERA, MUNICIPIO DE TUXPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-07176 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TUXPAN,JALISCO, lon:-103.4127222, lat:19.4244166}} | 2023-11-01 | 2024-01-31 | 4270761.22 | 4270761.22 | 3362668.28 | 3362668.28 | 3362668.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337522 | Proyecto de inversión | 2846055.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2846055.55, modificado:2846055.55}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA EN PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA LUIS MONTEJANO CCT 14DES0139D, UBICADA EN EL FRACC. VILLAS DE ANDALUCÍA, MUNICIPIO DE JUANACATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CON-07103 | N | 0 | 0 | 239 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CONOCIDO, JUANACATLAN.,FRACC. VILLAS DE ANDALUCIA,JUANACATLÁN,JALISCO, lon:-103.135, lat:20.56579}} | 2023-10-09 | 2024-01-18 | 2846055.55 | 2846055.55 | 2846055.55 | 2846055.55 | 2846055.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337535 | Proyecto de inversión | 2813998.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2813998.05, modificado:2813998.05}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES, PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS RAMÓN GARCÍA RUIZ CCT 14DJN1997J, UBICADO EN LA LOCALIDAD CONSTANCIO HERNÁNDEZ ALVIRDE, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-07174 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:HORTENCIA,CONSTANCIO HERNANDEZ ALVIRDE,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2497219, lat:20.663372}} | 2023-11-01 | 2024-02-28 | 2813998.05 | 2813998.05 | 844199.42 | 844199.42 | 844199.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337537 | Proyecto de inversión | 3358920.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3358920.97, modificado:3358920.97}} | REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO CCT 14DPR0127F, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOMAS DEL COLLI (VOLCANES DEL COLLI), MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-07181 | N | 0 | 0 | 203 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CIRCUITO ANGEL ROMERO S/N,,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4519443, lat:20.661861}} | 2023-12-01 | 2024-02-15 | 3358920.97 | 3358920.97 | 2817890.2 | 2817890.2 | 2817890.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337539 | Proyecto de inversión | 1081878.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1081878.98, modificado:1081878.98}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 2 CCT 14DST0002J, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAGOS DE MORENO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-03970 | N | 0 | 0 | 803 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:ANTONIO MORENO OVIEDO 124,CENTRO,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.9415748, lat:21.3564755}} | 2023-09-12 | 2023-10-26 | 1081878.98 | 1081878.98 | 324563.69 | 324563.69 | 324563.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337540 | Proyecto de inversión | 2513135.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2513135.52, modificado:2513135.52}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ANDADORES PEATONALES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS CCT 14USU0110G, UBICADO EN LA COLONIA OLÍMPICA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. PRIMERA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-REH-06763 | N | 0 | 0 | 17274 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:BLVD. GRAL. MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN 1421,OLÍMPICA,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3299558, lat:20.6548611}} | 2023-09-04 | 2023-10-25 | 2513135.52 | 2513135.52 | 1346441.57 | 1346441.57 | 1346441.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337541 | Proyecto de inversión | 1957453.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1957453.54, modificado:1957453.54}} | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO G EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TONALÁ CCT 14USU0008T, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO. PRIMERA ETAPA. FRENTE 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CON-08253 | N | 0 | 0 | 8198 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:MORELOS N° 180,TONALA (ZONA CENTRO),TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2455556, lat:20.6233333}} | 2023-09-04 | 2023-10-18 | 1957453.54 | 1957453.54 | 1937879.01 | 1937879.01 | 1937879.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337620 | Proyecto de inversión | 4734465.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4734465.21, modificado:4734465.21}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, PATIO CÍVICO Y REHABILITACIÓN DE ARCADA, BODEGAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA DOLORES GUERRA ARRIZON CCT 14EPR0779E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOMATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CON-08856 | N | 0 | 0 | 410 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:GALEANA # 175,,TOMATLÁN,JALISCO, lon:-105.24898, lat:19.94099}} | 2023-10-16 | 2024-01-13 | 4734465.21 | 4734465.21 | 4734465.21 | 4734465.21 | 4734465.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337621 | Proyecto de inversión | 2044680.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2044680.45, modificado:2044680.45}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA, CCT 14EPR0116Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AYOTLÁN (AYO EL CHICO), MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08334 | N | 0 | 0 | 330 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:JUAREZ # 28,,AYOTLÁN,JALISCO, lon:-102.3347265, lat:20.5284554}} | 2023-12-08 | 2024-02-15 | 2044680.45 | 2044680.45 | 2044680.45 | 2044680.45 | 2044680.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337622 | Proyecto de inversión | 1782105.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1782105.2, modificado:2232105.2}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, ASTA BANDERA Y OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE DIRECCIÓN CON ANEXO Y BODEGA EN EDIFICIO B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET CCT 14DJN0732V, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL SALITRE, MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CON-08475 | N | 0 | 0 | 101 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:HIDALGO # 230,,SAN MARTÍN HIDALGO,JALISCO, lon:-103.85797, lat:20.50545}} | 2023-12-08 | 2024-02-15 | 2232105.2 | 2232105.2 | 2147992.21 | 2147992.21 | 2147992.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337623 | Proyecto de inversión | 1148215.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148215.92, modificado:1348170.57}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO EN LA ESCUELA PRIMARIA VEINTICUATRO DE FEBRERO CCT 14EPR0641T, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL COLORADO, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CON-08474 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ALVARO OBREGON # 448,,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.15598, lat:20.77063}} | 2023-12-08 | 2024-01-31 | 1348170.57 | 1348170.57 | 1348170.57 | 1348170.57 | 1348170.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337629 | Proyecto de inversión | 963956.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:963956.11, modificado:963956.11}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN LA TELESECUNDARIA FELIPE ÁNGELES CCT 14DTV0550B, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOS CHARCOS, MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08477 | N | 0 | 0 | 19 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.7971111, lat:20.8901667}} | 2023-12-08 | 2024-02-15 | 963956.11 | 963956.11 | 616114.69 | 616114.69 | 616114.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337630 | Proyecto de inversión | 1247534.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1247534.61, modificado:1247534.61}} | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES CCT 14USU0003Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. TERCERA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CON-08380 | N | 0 | 0 | 4393 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5,LA ESPERANZA,AMECA,JALISCO, lon:-103.9674532, lat:20.53554954}} | 2023-11-15 | 2024-01-15 | 1247534.61 | 1247534.61 | 374260.38 | 374260.38 | 374260.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337631 | Proyecto de inversión | 1352112.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1352112.26, modificado:1352112.26}} | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES CCT 14USU0003Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. CUARTA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CON-08425 | N | 0 | 0 | 4393 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5,LA ESPERANZA,AMECA,JALISCO, lon:-103.9674532, lat:20.53554954}} | 2023-11-15 | 2024-01-15 | 1352112.26 | 1352112.26 | 405633.68 | 405633.68 | 405633.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337632 | Proyecto de inversión | 3173181.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3173181.44, modificado:3173181.44}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BIOTERIO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS DE LA SALUD CCT 14USU0230T, UBICADO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CON-06098 | N | 0 | 0 | 17876 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SIERRA MOJADA # 950,INDEPENDENCIA,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.33071, lat:20.68819}} | 2023-12-20 | 2024-02-20 | 3173181.44 | 3173181.44 | 3173181.44 | 3173181.44 | 3173181.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337635 | Proyecto de inversión | 986123.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:986123.26, modificado:986123.26}} | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES CCT 14USU0003Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. SEXTA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CON-08488 | N | 0 | 0 | 4393 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5,LA ESPERANZA,AMECA,JALISCO, lon:-103.9674532, lat:20.53554954}} | 2023-12-08 | 2024-01-31 | 986123.26 | 986123.26 | 295836.98 | 295836.98 | 295836.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337636 | Proyecto de inversión | 1414208.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1414208.63, modificado:1414208.63}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y MOTIVO DE INGRESO EN EL MÓDULO VILLA GUERRERO CCT 14UBH0126N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO, JALISCO. PRIMERA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-CON-08702 | N | 0 | 0 | 212 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:PINO SUAREZ ESQ. AGUSTIN MELGAR #S/N,VILLA GUERRERO,VILLA GUERRERO,JALISCO, lon:-103.5934613, lat:21.9811956}} | 2023-12-15 | 2024-02-14 | 1414208.63 | 1414208.63 | 1271294.83 | 1271294.83 | 1271294.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337638 | Proyecto de inversión | 1109325.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1109325.11, modificado:1109325.11}} | OBRA DE ILUMINACIÓN DE LED SOLAR EN EL INGRESO PRINCIPAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO CCT 14USU0011G, UBICADO EN LA LOCALIDAD LOMAS DE TEJEDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CON-07964 | N | 0 | 0 | 501 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARRETERA TLAJOMULCO - SANTA FE KM. 3.5,LOMAS DE TEJEDA,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO, lon:-103.0238749, lat:19.7943202}} | 2023-12-01 | 2024-01-31 | 1109325.11 | 1109325.11 | 1011598.43 | 1011598.43 | 1011598.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337639 | Proyecto de inversión | 1228103.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228103.75, modificado:1228103.75}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A EN EL JARDÍN DE NIÑOS MA. SANTOS DELGADILLO VDA YÁÑEZ CCT 14DJN0148B, UBICADO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08675 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SIN NOMBRE 1830,INDEPENDENCIA,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3348244, lat:20.7079877}} | 2024-01-05 | 2024-02-25 | 1228103.75 | 1228103.75 | 1227223.86 | 1227223.86 | 1227223.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102349765 | Proyecto de inversión | 7681567 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7681567.0, modificado:7677556.93}} | Construcción de Edificio II de Aulas de Posgrados, Centro Universitario de Ciencias Economico Administrativas | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara |  | S | 12848 | 10599 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion: Periférico Norte N° 799 Núcleo Universitario, C. Prol. Belenes, lon:-103.38097, lat:20.74093}} | 2024-04-30 | 2024-12-31 | 7677556.93 | 7677556.93 | 7326989.88 | 7326989.88 | 7326989.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2349765/proyecto_INICIO, 2349765/proyecto_PROCESO, 2349765/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos del FAM del capital no comprometidos al 31 de diciembre de 2024, se envió oficio CGPE-001-2025 de la Universidad de Guadalajara notificando de la transferencia al Gobierno del Estado de Jalisco, para que estos recursos sean devueltos a la TESOFE., trimestre:4.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102349167 | Proyecto de inversión | 7551285.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7551285.99, modificado:7550294.67}} | Conservación Periódica del Camino Código 135, Gazas del nodo (Guadalajara. - Chapala) - El Salto, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400036 | N | 0 | 0 | 549442 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.88, meta_modificada:1.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Camino Código 135, Gazas del nodo (Guadalajara. - Chapala) - El Salto, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, lon:-103.504995, lat:20.471349}} | 2024-02-16 | 2024-05-25 | 7550294.67 | 7550294.67 | 7550294.67 | 7550294.67 | 7550294.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-162-2024, contratista:DASAM DESARROLLADORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7551285.99, importe_modificado:7551285.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.88}} | {2349167/proyecto_INICIO, 2349167/proyecto_PROCESO, 2349167/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102349749 | Proyecto de inversión | 5020000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5020000.0, modificado:5019987.53}} | Terminación de cancha techada y obras exteriores, Módulo Amacueca | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 02prepa_2024 | N | 0 | 0 | 237 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:16 de septiembre # 55, lon:-103.60232, lat:20.00862}} | 2024-04-30 | 2024-12-31 | 5019987.53 | 5019987.53 | 4342883.21 | 4342883.21 | 4342883.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2349749/proyecto_INICIO, 2349749/proyecto_PROCESO, 2349749/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos del FAM del capital no comprometidos al 31 de diciembre de 2024, se envió oficio CGPE-002-2025 de la Universidad de Guadalajara notificando de la transferencia al Gobierno del Estado de Jalisco, para que estos recursos sean devueltos a la TESOFE., trimestre:4.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102349752 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3999699.42}} | Construcción de auditorio (3ra etapa) y obras exteriores, Módulo Copala | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 03prepa_2024 | N | 0 | 0 | 138 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:6, direccion:Libertad s/n, lon:-103.7753, lat:19.61141}} | 2024-04-30 | 2024-12-31 | 3999699.42 | 3999699.42 | 3526755.97 | 3526755.97 | 3526755.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2349752/proyecto_INICIO, 2349752/proyecto_PROCESO, 2349752/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102349760 | Proyecto de inversión | 26127554 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.6127554E7, modificado:2.37688453E7}} | Construcción del Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario (Quinta etapa de instalaciones eléctricas, iluminación, voz y datos). | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 2024_CCU01 | S | 187110 | 160157 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Periférico Norte N°. 1695, Colonia Parque Industrial Belenes Norte, lon:-103.38166, lat:20.73878}} | 2024-04-30 | 2024-12-31 | 23768845.3 | 23768845.3 | 15466159.97 | 15466159.97 | 15466159.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2349760/proyecto_INICIO, 2349760/proyecto_PROCESO, 2349760/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos del FAM 2024 del capital no comprometidos al 31 de diciembre de 2024, se envió oficio CGPE-001-2025 de la Universidad de Guadalajara notificando de la transferencia al Gobierno del Estado de Jalisco, para que estos recursos sean devueltos a la TESOFE., trimestre:4.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102350245 | Proyecto de inversión | 10442091.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.044209112E7, modificado:1.044209112E7}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA MIXTA F 8 CCT 14EES0462A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ARENAL, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-03934 | N | 0 | 0 | 527 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:LAZARO CARDENAS # 42,,EL ARENAL,JALISCO, lon:-103.6917, lat:20.77947}} | 2024-03-19 | 2024-07-16 | 10442091.12 | 10442091.12 | 8741373.83 | 8741373.83 | 8741373.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102350259 | Proyecto de inversión | 28904847.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.890484731E7, modificado:2.890484731E7}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA CHAPULTEPEC CCT 14EPR0106S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08094 | N | 0 | 0 | 494 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AV. INDEPENDENCIA NACIONAL S/N,,AUTLÁN DE NAVARRO,JALISCO, lon:-104.3595881, lat:19.7742189}} | 2024-03-14 | 2024-09-09 | 28904847.31 | 28904847.31 | 17329552.92 | 17329552.92 | 17329552.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102350260 | Proyecto de inversión | 13413660.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.341366059E7, modificado:1.341366059E7}} | CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE CÓMPUTO, ADMINISTRACIÓN, BIBLIOTECA, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, PÓRTICO, CUBO DE ESCALERAS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO E INGRESO PEATONAL, REHABILITACIÓN DE ACABADOS, CANCELERÍAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS EXISTENTES, PINTURA EN CUBIERTA DE PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO MÁRQUEZ CCT 14DES0124B, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VISTAS DEL MAGUEY, MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-03888 | N | 0 | 0 | 345 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PADRE CARLOS ESQUEDA RODRIGUEZ,,ATOTONILCO EL ALTO,JALISCO, lon:-102.5253056, lat:20.5276666}} | 2024-03-14 | 2024-08-10 | 13413660.59 | 13413660.59 | 5000032.75 | 5000032.75 | 5000032.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102350261 | Proyecto de inversión | 1656428.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1656428.62, modificado:1656428.62}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO CCT 14EPR0963B, UBICADA EN LA COLONIA MASCOTA, MUNICIPIO OCOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08662 | N | 0 | 0 | 372 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:DOMINGO MARQUEZ S/N,MASCOTA,OCOTLÁN,JALISCO, lon:-102.7662903, lat:20.3541753}} | 2024-03-14 | 2024-05-12 | 1656428.62 | 1656428.62 | 496928.59 | 496928.59 | 496928.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102350265 | Proyecto de inversión | 9251944.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9251944.65, modificado:9251944.65}} | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES CCT 14USU0003Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. OCTAVA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CON-08381 | N | 0 | 0 | 4395 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5,LA ESPERANZA,AMECA,JALISCO, lon:-103.9674532, lat:20.53554954}} | 2024-02-19 | 2024-06-17 | 9251944.65 | 9251944.65 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102350266 | Proyecto de inversión | 3681051.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3681051.23, modificado:4131046.58}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, MURO-REJA PERIMETRAL, PATIO CÍVICO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DE LA TELESECUNDARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CCT 14DTV0333N, UBICADA EN LA LOCALIDAD CHILA, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN DEL REY, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08850 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:LAZARO CARDENAS # 30,,ZAPOTLÁN DEL REY,JALISCO, lon:-102.9718056, lat:20.4606668}} | 2024-02-19 | 2024-05-18 | 4131046.58 | 4131046.58 | 4120812.57 | 4120812.57 | 4120812.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102350267 | Proyecto de inversión | 178114.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178114.49, modificado:178114.49}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y MOTIVO DE INGRESO EN EL MÓDULO VILLA GUERRERO CCT 14UBH0126N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO, JALISCO. CUARTA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-CON-08700 | N | 0 | 0 | 214 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:PINO SUAREZ ESQ. AGUSTIN MELGAR #S/N,VILLA GUERRERO,VILLA GUERRERO,JALISCO, lon:-103.5913751, lat:21.9811778}} | 2024-03-22 | 2024-05-24 | 178114.49 | 178114.49 | 177729.82 | 177729.82 | 177729.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102350268 | Proyecto de inversión | 328343.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:328343.85, modificado:328343.85}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y MOTIVO DE INGRESO EN EL MÓDULO VILLA GUERRERO CCT 14UBH0126N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-CON-08698 | N | 0 | 0 | 214 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:PINO SUAREZ ESQ. AGUSTIN MELGAR #S/N,VILLA GUERRERO,VILLA GUERRERO,JALISCO, lon:-103.5913751, lat:21.9811778}} | 2024-03-22 | 2024-05-24 | 328343.85 | 328343.85 | 328343.85 | 328343.85 | 328343.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102350269 | Proyecto de inversión | 270971.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270971.95, modificado:270971.95}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y MOTIVO DE INGRESO EN EL MÓDULO VILLA GUERRERO CCT 14UBH0126N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO, JALISCO. TERCERA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-CON-08696 | N | 0 | 0 | 214 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:PINO SUAREZ ESQ. AGUSTIN MELGAR #S/N,VILLA GUERRERO,VILLA GUERRERO,JALISCO, lon:-103.5913751, lat:21.9811778}} | 2024-03-22 | 2024-05-24 | 270971.95 | 270971.95 | 270971.95 | 270971.95 | 270971.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102350270 | Proyecto de inversión | 696801.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:696801.98, modificado:696801.98}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN AULA DIDÁCTICA, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO CCT 14DTV0398X, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE (LABOR VIEJA), MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CON-08285 | N | 0 | 0 | 79 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:NICOLAS BRAVO # 14,,OCOTLÁN,JALISCO, lon:-103.4898, lat:20.4545835}} | 2024-03-12 | 2024-05-17 | 696801.98 | 696801.98 | 411613.48 | 411613.48 | 411613.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102350271 | Proyecto de inversión | 363944.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:363944.72, modificado:363944.72}} | REHABILITACIÓN DE CUBIERTA PARA PATIO CÍVICO Y BARDA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS COFRE DE PALABRAS CCT 14DJN2076M, UBICADO EN LA COLONIA MIRAMAR, MUNICIPIO DE ZAPOPÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-04466 | N | 0 | 0 | 145 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PUERTO MATAMOROS #50,MIRAMAR,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.44592, lat:20.63478}} | 2024-03-12 | 2024-05-11 | 363944.72 | 363944.72 | 363944.72 | 363944.72 | 363944.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102350272 | Proyecto de inversión | 451253.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:451253.95, modificado:451253.95}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO-REJA PERIMETRAL, INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y EQUIPO HIDRONEUMÁTICO EN LA ESCUELA PRIMARIA NIÑO ARTILLERO CCT 14DPR2890O, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA AURORA, MUNICIPIO DE JUANACATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-07390 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,JUANACATLÁN,JALISCO, lon:-103.143566, lat:20.567014}} | 2024-03-12 | 2024-05-11 | 451253.95 | 451253.95 | 332166.09 | 332166.09 | 332166.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102350273 | Proyecto de inversión | 299009.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:299009.28, modificado:369889.46}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, ANDADOR DE LIGA, BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN LUIS VIVES CCT 14DJN0030D, UBICADO EN LA COLONIA UNIDAD ESTATUTO JURÍDICO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-03201 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:MANZANA 10 # 200,UNIDAD ESTATUTO JURIDICO,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4033258, lat:20.7370137}} | 2024-03-12 | 2024-05-11 | 369889.46 | 369889.46 | 340056.13 | 340056.13 | 340056.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102350274 | Proyecto de inversión | 300052.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300052.85, modificado:300052.85}} | REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y REPARACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO E INSTALACIÓN DE MALLA PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 14EJN1045L, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA PUNTA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-05211 | N | 0 | 0 | 66 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:SAN JAIME - 14EJN1045L,LOMAS DE SAN MIGUEL,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.34765593, lat:20.6983143}} | 2024-03-12 | 2024-05-11 | 300052.85 | 300052.85 | 270010.73 | 270010.73 | 270010.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102350275 | Proyecto de inversión | 2811586.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2811586.39, modificado:2811586.39}} | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES CCT 14USU0003Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. NOVENA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CON-09098 | N | 0 | 0 | 4395 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5,LA ESPERANZA,AMECA,JALISCO, lon:-103.9674532, lat:20.53554954}} | 2024-02-19 | 2024-05-18 | 2811586.39 | 2811586.39 | 2532138.26 | 2532138.26 | 2532138.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102350276 | Proyecto de inversión | 1318091.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1318091.64, modificado:1318091.64}} | CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE CCT 14USU0002Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COLOTLÁN, JALISCO. TERCERA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CON-07284 | N | 0 | 0 | 3716 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL 23 KM. 191,,COLOTLÁN,JALISCO, lon:-103.2437611, lat:22.13708816}} | 2024-03-22 | 2024-06-20 | 1318091.64 | 1318091.64 | 1078264.02 | 1078264.02 | 1078264.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102350277 | Proyecto de inversión | 75771.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75771.3, modificado:75771.3}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y MOTIVO DE INGRESO EN EL MÓDULO VILLA GUERRERO CCT 14UBH0126N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO, JALISCO. QUINTA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-CON-08695 | N | 0 | 0 | 214 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:PINO SUAREZ ESQ. AGUSTIN MELGAR #S/N,VILLA GUERRERO,VILLA GUERRERO,JALISCO, lon:-103.5913751, lat:21.9811778}} | 2024-03-22 | 2024-04-29 | 75771.3 | 75771.3 | 75712.46 | 75712.46 | 75712.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102350278 | Proyecto de inversión | 1612531.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1612531.65, modificado:1612531.65}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL MÓDULO ATEMAJAC DE BRIZUELA (ZACOALCO DE TORRES) CCT 14UBH0197H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATEMAJAC DE BRIZUELA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-CON-08905 | N | 0 | 0 | 153 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:BRIZUELA #S/N,ATEMAJAC DE BRIZUELA,ATEMAJAC DE BRIZUELA,JALISCO, lon:-103.7356576, lat:20.1342953}} | 2024-03-22 | 2024-05-24 | 1612531.65 | 1612531.65 | 1423724.22 | 1423724.22 | 1423724.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102350279 | Proyecto de inversión | 345602.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345602.79, modificado:345602.79}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN MODULO SAN GABRIEL (SAYULA) CCT 14UBH0148Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD SAN GABRIEL, MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-CON-08907 | N | 0 | 0 | 365 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CARRETERA SAN GABRIEL SAYULA KM. 1 #S/N,SAN GABRIEL,SAN GABRIEL,JALISCO, lon:-103.76013, lat:19.7456678}} | 2024-03-22 | 2024-04-22 | 345602.79 | 345602.79 | 296861.89 | 296861.89 | 296861.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102350280 | Proyecto de inversión | 1347147.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347147.99, modificado:1347147.99}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14DPR4009S, UBICADA EN LA LOCALIDAD INFONAVIT EL SAUZ, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-07272 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:ISLAS BALTICAS,INFONAVIT EL SAUZ,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.3979723, lat:20.6219168}} | 2024-03-22 | 2024-05-24 | 1347147.99 | 1347147.99 | 1345246.85 | 1345246.85 | 1345246.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102350282 | Proyecto de inversión | 752983.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752983.64, modificado:752983.64}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE JOCOTEPEC CCT 14UBH0090P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-CON-08173 | N | 0 | 0 | 1034 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:DONATO GUERRA N° 135 PONIENTE,,JOCOTEPEC,JALISCO, lon:-103.43378, lat:20.2804444}} | 2024-03-01 | 2024-04-14 | 752983.64 | 752983.64 | 752983.64 | 752983.64 | 752983.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102350283 | Proyecto de inversión | 2281692.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2281692.61, modificado:2281692.61}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO CCT 14USU0011G, UBICADO EN LA LOCALIDAD LOMAS DE TEJEDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CON-07965 | N | 0 | 0 | 1067 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARRETERA TLAJOMULCO-SANTA FE KM. 3.5 NO. 595,LOMAS DE TEJEDA,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO, lon:-103.4161627, lat:20.4645506}} | 2023-12-22 | 2024-03-20 | 2281692.61 | 2281692.61 | 2155097.27 | 2155097.27 | 2155097.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102350286 | Proyecto de inversión | 292533.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:292533.76, modificado:292533.76}} | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES CCT 14USU0003Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. SÉPTIMA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CON-08489 | N | 0 | 0 | 4395 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA A GUADALAJARA KM. 45.5,AMECA,JALISCO, lon:-103.9699856, lat:20.5351257}} | 2023-12-08 | 2024-01-15 | 292533.76 | 292533.76 | 87760.13 | 87760.13 | 87760.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102350288 | Proyecto de inversión | 1226985.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1226985.75, modificado:1226985.75}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE MURO-REJA PERIMETRAL, MOTIVO DE INGRESO PEATONAL Y OBRA EXTERIOR EN MODULO BUENAVISTA (SAN MARTIN HIDALGO) CCT 14UBH0178T, UBICADO EN LA LOCALIDAD BUENAVISTA, MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-CON-08906 | N | 0 | 0 | 227 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:BUENAVISTA,SAN MARTÍN HIDALGO,JALISCO, lon:-103.8561469, lat:20.5730648}} | 2024-05-22 | 2024-05-24 | 1226985.75 | 1226985.75 | 1226985.75 | 1226985.75 | 1226985.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102350289 | Proyecto de inversión | 2329050.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2329050.48, modificado:2329050.48}} | CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO PEATONAL, ANDADOR DE LIGA Y OBRA EXTERIOR EN LA PREPARATORIA NO. 22 CCT 14UBH05INF, UBICADA EN LA COLONIA TLAQUEPAQUE COLONIAL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-CON-08377 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PEDRO CORONEL,LOMAS DE TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.3066287, lat:20.6316178}} | 2024-02-19 | 2024-05-19 | 2329050.48 | 2329050.48 | 2029280.93 | 2029280.93 | 2029280.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102350290 | Proyecto de inversión | 1017538.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017538.01, modificado:1017538.01}} | REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO K EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA CCT 14EUT0002X, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CON-07290 | N | 0 | 0 | 1155 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CARRETERA SANTA CRUZ - SAN ISIDRO KM. 4.5,SANTA CRUZ DE LAS FLORES,JALISCO, lon:-103.5357568, lat:20.4831016}} | 2024-03-08 | 2024-04-21 | 1017538.01 | 1017538.01 | 486588.11 | 486588.11 | 486588.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102348962 | Proyecto de inversión | 8435831.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8435831.67, modificado:8435831.64}} | Conservación periódica del camino sin código, tramo Libramiento Jocotepec, en el municipio de Jocotepec, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400012 | N | 0 | 0 | 47105 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.6, meta_modificada:5.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Camino sin código, tramo Libramiento Jocotepec, en el municipio de Jocotepec, lon:-103.460983, lat:20.295117}} | 2024-02-10 | 2024-05-09 | 8435831.64 | 8435831.64 | 8435831.64 | 8435831.64 | 8435831.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-090-2024, contratista:CONSTRULUB, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8435831.67, importe_modificado:8435831.67}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.6}} | {2348962/proyecto_INICIO, 2348962/proyecto_PROCESO, 2348962/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102348975 | Proyecto de inversión | 5246850.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5246850.02, modificado:5246058.54}} | Conservación periódica del camino código 159, tramo E.C. 122 - Zapotlán del Rey - Otatlán, en los municipios de Zapotlán del Rey y Ocotlán, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400013 | N | 0 | 0 | 125329 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:Camino código 159, tramo E.C. 122 - Zapotlán del Rey - Otatlán, en los municipios de Zapotlán del Rey y Ocotlán, lon:-102.913259, lat:20.46725}} | 2024-02-10 | 2024-05-09 | 5246058.54 | 5246058.54 | 5246058.54 | 5246058.54 | 5246058.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-088-2024, contratista:GAL GAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5246850.02, importe_modificado:5246850.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.0}} | {2348975/proyecto_PROCESO, 2348975/proyecto_INICIO, 2348975/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102348977 | Proyecto de inversión | 7904400.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7904400.58, modificado:7904390.99}} | Conservación periódica del camino código 159, tramo E.C. 122 - Zapotlán del Rey - Otatlán, en los municipios de Zapotlán del Rey y Ocotlán, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400014 | N | 0 | 0 | 125329 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:Camino código 159, tramo E.C. 122 - Zapotlán del Rey - Otatlán, en los municipios de Zapotlán del Rey y Ocotlán, lon:-102.913259, lat:20.46725}} | 2024-02-10 | 2024-05-09 | 7904390.99 | 7904390.99 | 7904390.99 | 7904390.99 | 7904390.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-087-2024, contratista:CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7904400.58, importe_modificado:7904400.58}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:18.0}} | {2348977/proyecto_PROCESO, 2348977/proyecto_INICIO, 2348977/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102349020 | Proyecto de inversión | 10510819.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.051081919E7, modificado:1.05078605E7}} | Conservación periódica del camino código 314, tramo Tepatitlán - Arandas -Limite del Estado, en los municipios de Arandas y Jesús María, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400018 | N | 0 | 0 | 99590 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Camino código 314, tramo Tepatitlán - Arandas -Limite del Estado , en los municipios de Arandas y Jesús María, lon:-102.318226, lat:20.699108}} | 2024-02-10 | 2024-05-09 | 10507860.5 | 10507860.5 | 10507860.5 | 10507860.5 | 10507860.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-095-2024, contratista:METRO ASFALTOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.051081919E7, importe_modificado:1.051081919E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:43.0}} | {2349020/proyecto_PROCESO, 2349020/proyecto_INICIO, 2349020/proyecto_PROCESO, 2349020/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102349078 | Proyecto de inversión | 10795228.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.079522828E7, modificado:1.079451364E7}} | Conservación periódica del camino código 304, tramo Jalostotitlán-San Miguel- San Julián - San Diego de Alejandría - Límite de Estado, en los municipios de Jalostotitlán, San Miguel El Alto, San Julián y San Diego de Alejandría, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400021 | N | 0 | 0 | 89044 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:camino código 304, tramo Jalostotitlán-San Miguel- San Julián - San Diego de Alejandría - Límite de Estado, en los municipios de Jalostotitlán, San Miguel El Alto, San Julián y San Diego de Alejandría, lon:-102.456581, lat:21.118765}} | 2024-02-10 | 2024-05-09 | 10794513.64 | 10794513.64 | 10794513.64 | 10794513.64 | 10794513.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-092-2024, contratista:TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.079522828E7, importe_modificado:1.079522828E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.0}} | {2349078/proyecto_INICIO, 2349078/proyecto_PROCESO, 2349078/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102349183 | Proyecto de inversión | 8686567.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8686567.55, modificado:8678765.91}} | Conservación periódica del camino 604 del Refugio -San Marcos y del camino 632 de San Marcos -límite del Estado, en los municipios de Ahualulco de Mercado, Etzatlán y San Marcos, Jalisco. Frente 4 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400041 | N | 0 | 0 | 56412 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:41.38, meta_modificada:41.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Camino 604 del Refugio -San Marcos y del camino 632 de San Marcos -límite del Estado, en los municipios de Ahualulco de Mercado, Etzatlán y San Marcos, Jalisco, lon:-103.95455074, lat:20.69504661}} | 2024-02-23 | 2024-05-22 | 8678765.91 | 8678765.91 | 8678765.91 | 8678765.91 | 8678765.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-193-2024, contratista:LIDERAZGO EN ENERGÍA Y DISEÑO AMBIENTAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8686567.55, importe_modificado:8686567.55}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:41.38}} | {2349183/proyecto_INICIO, 2349183/proyecto_PROCESO, 2349183/proyecto_INICIO, 2349183/proyecto_PROCESO, 2349183/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102343513 | Proyecto de inversión | 375307.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375307.18, modificado:205638.7}} | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA CALLE ERMITA DE LA COLONIA LA GUADALUPANA DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 12045 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 12045 | S | 151 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.64, meta_modificada:215.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ERMITA COLONIA LA GUADALUPANA, 45596 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y PERIFERICO SUR MANUEL GOMEZ MORIN, CALLE SONORA EL PROYECTO SE VA REALIZA CONFORME A LA SIGUIENTE DESCRIPCIO, lon:-103.33019929, lat:20.58910697}} | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 205638.7 | 205638.7 | 205638.7 | 205638.7 | 205638.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 17/2024, contratista:CUIBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:375307.18, importe_modificado:205638.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:215.1}} | {2343513/proyecto_INICIO, 2343513/proyecto_FIN, 2343513/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102343553 | Proyecto de inversión | 11000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.1E7, modificado:1.080085821E7}} | REHABILITACIÓN DE MERCADO PÚBLICO MERCADO TALPITA - 12427 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 12427 | S | 14967 | 14069 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4050.0, meta_modificada:4050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO MACHAIN INTERIOR 0 0 COLONIA TALPITA ORIENTE, 44719 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE SANTA CLEMENCIA Y CALLE SAN ESTEBAN, CALLE DAMIAN CARMONA CALLE IGNACIO MACHAIN 924 COLONIA TALPITA ORIENTE CP. 4471, lon:-103.30718099, lat:20.68457651}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 10800858.21 | 10800858.21 | 10800858.21 | 10800858.21 | 10800858.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-MER-CSS-023-24, contratista:KUBIKMETER CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.08008584E7, importe_modificado:1.080085821E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4050.0}} | {2343553/proyecto_INICIO, 2343553/proyecto_PROCESO, 2343553/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102349763 | Proyecto de inversión | 13743027 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3743027E7, modificado:1.374302281E7}} | Reforzamiento y ampliación de los Edificios P-Q que albergarán el Instituto Transdisciplinar de Investigación e Innovación en Salud (16va Etapa) en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 2024_CUCS02 | S | 6697 | 3010 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Sierra Mojada No. 950 Col. Independencia, lon:-103.33215, lat:20.6866}} | 2024-04-30 | 2024-12-31 | 13743022.81 | 13743022.81 | 7614343.03 | 7614343.03 | 7614343.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2349763/proyecto_INICIO, 2349763/proyecto_PROCESO, 2349763/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos del FAM del capital no comprometidos al 31 de diciembre de 2024, se envió oficio CGPE-001-2025 de la Universidad de Guadalajara notificando de la transferencia al Gobierno del Estado de Jalisco, para que estos recursos sean devueltos a la TESOFE., trimestre:4.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102349076 | Proyecto de inversión | 4069118.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4069118.59, modificado:4064433.0}} | Conservación periódica del camino código 304, tramo Jalostotitlán-San Miguel- San Julián - San Diego de Alejandría - Límite de Estado, en los municipios de Jalostotitlán, San Miguel El Alto, San Julián y San Diego de Alejandría, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400020 | N | 0 | 0 | 89044 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Camino código 304, tramo Jalostotitlán-San Miguel- San Julián - San Diego de Alejandría - Límite de Estado, en los municipios de Jalostotitlán, San Miguel El Alto, San Julián y San Diego de Alejandría, lon:-102.456581, lat:21.118765}} | 2024-02-10 | 2024-05-09 | 4064433 | 4064433 | 4064433 | 4064433 | 4064433 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-093-2024, contratista:DAUER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4069118.59, importe_modificado:4069118.59}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.0}} | {2349076/proyecto_INICIO, 2349076/proyecto_PROCESO, 2349076/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102347120 | Proyecto de inversión | 57500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57500.0, modificado:57660.84}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE MEZQUITE, ENTRE CALLE FLAVIO ROMERO DE VELASCO Y CALLE HELIDORO VALDIVIA DEL CADENAMIENTO 0+000 AL 0+020, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAÑADAS DE OBREGÓN, MUNICIPIO CAÑADAS DE OBREGÓN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 117 | Cañadas de Obregón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cañadas de Obregón | 2314124027902 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:prolongación calle mezquite, lon:-102.683679, lat:21.15045}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 57660.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2347120/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Recurso recibido en la administración anterior, traspasado por la misma a otra cuenta del municipio y con denuncia por no haber ejecutado o reintegrado el recurso. , trimestre:4.0, usuario:josedornelasm, fecha:2025-01-09}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102349159 | Proyecto de inversión | 6983224.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6983224.96, modificado:6982962.88}} | Conservación periódica del camino código 414, tramo Quitupán-Valle de Juárez -Cofradía, en los municipios de Quitupán, Valle de Juárez y Mazamitla, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400033 | N | 0 | 0 | 27928 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:25.4, meta_modificada:25.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Camino código 414, tramo Quitupán-Valle de Juárez -Cofradía, en los municipios de Quitupán, Valle de Juárez y Mazamitla, Jalisco, lon:-102.870345, lat:19.925886}} | 2024-02-10 | 2024-05-09 | 6982962.88 | 6982962.88 | 6982962.88 | 6982962.88 | 6982962.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-102-2024, contratista:SHOT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6983224.96, importe_modificado:6983224.96}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:25.4}} | {2349159/proyecto_INICIO, 2349159/proyecto_PROCESO, 2349159/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102343801 | Proyecto de inversión | 11500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.15E7, modificado:1.238914689E7}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO CDAM - 14096 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 14096 | S | 1561 | 1433 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL GENOVEVO RIVAS GUILLEN INTERIOR 0 COLONIA PROGRESO, 44730 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DIONISIO RODRIGUEZ Y CALLE JOSEFA ORTIZA DE DOMINGUEZ, CALLE DAMIAN CARMONA CALLE GENERAL GENOVEVO RIVAS GUILL, lon:-103.31065347, lat:20.67023131}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 12389146.89 | 12389146.89 | 12389146.89 | 12389146.89 | 12389146.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-UD-CSS-120-24, contratista:CONSTRUCTORA DE INMUEBLES TECNOLOGICOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.238918678E7, importe_modificado:1.238914689E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2100.0}} | {2343801/proyecto_INICIO, 2343801/proyecto_PROCESO, 2343801/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102345344 | Proyecto de inversión | 1387307 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1387307.0, modificado:1407268.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, REHABILITACIÓN DE AULA DE PRIMARIA JAIME TORRES BODET CALLE CORDURA - 24698 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 24698 | S | 211 | 141 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:244.0, meta_modificada:244.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CORDURA INTERIOR 0 COLONIA ESTADIO, 44307 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MONTE EVEREST Y CALLE MONTE OLIMPO, CALLE BATALLON DE SAN PATRICIO CALLE CORDURA COLONIA ESTADIO CP. 44307 GUADALAJARA GUADALAJARA JAL, lon:-103.31769688, lat:20.71481541}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 1407268.28 | 1407268.28 | 1407268.28 | 1407268.28 | 1407268.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-ESC-CSS-063-24, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1407268.29, importe_modificado:1407268.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.0}} | {2345344/proyecto_INICIO, 2345344/proyecto_PROCESO, 2345344/proyecto_INICIO, 2345344/proyecto_PROCESO, 2345344/proyecto_INICIO, 2345344/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102349017 | Proyecto de inversión | 11150122.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.115012219E7, modificado:1.115006257E7}} | Conservación periódica del camino código 121, tramo Ocotlán - La Comunidad - Labor Vieja, en el municipio de Ocotlán, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400016 | N | 0 | 0 | 106049 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.8, meta_modificada:14.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Camino código 121, tramo Ocotlán - La Comunidad - Labor Vieja, en el municipio de Ocotlán, lon:-102.763975, lat:20.351075}} | 2024-02-10 | 2024-05-09 | 11150062.57 | 11150062.57 | 11150062.57 | 11150062.57 | 11150062.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-085-2024, contratista:INFARAVIT, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.115012219E7, importe_modificado:1.115012219E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.8}} | {2349017/proyecto_INICIO, 2349017/proyecto_PROCESO, 2349017/proyecto_INICIO, 2349017/proyecto_PROCESO, 2349017/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102349018 | Proyecto de inversión | 11791125.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.179112542E7, modificado:1.178583878E7}} | Conservación periódica del camino código 314, tramo Tepatitlán - Arandas -Limite del Estado, en los municipios de Arandas y Jesús María, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400017 | N | 0 | 0 | 99591 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Camino código 314, tramo Tepatitlán - Arandas -Limite del Estado, en los municipios de Arandas y Jesús María, lon:-102.318226, lat:20.699108}} | 2024-02-10 | 2024-05-09 | 11785838.78 | 11785838.78 | 11785838.78 | 11785838.78 | 11785838.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-096-2024, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.179112542E7, importe_modificado:1.179112542E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:43.0}} | {2349018/proyecto_INICIO, 2349018/proyecto_PROCESO, 2349018/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102349082 | Proyecto de inversión | 8408100.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8408100.87, modificado:1.129530773E7}} | Conservación periódica del camino código 226, tramo Ixtlahuacán del Rio-Mazcuala, en el municipio de Ixtlahuacán del Río, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400022 | N | 0 | 0 | 20465 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:amino código 226, tramo Ixtlahuacán del Rio-Mazcuala, en el municipio de Ixtlahuacán del Río, lon:-103.241159, lat:20.854898}} | 2024-02-10 | 2024-05-09 | 11295307.73 | 11295307.73 | 11295307.73 | 11295307.73 | 11295307.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-091-2024, contratista:PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8408100.87, importe_modificado:1.129530773E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2349082/proyecto_INICIO, 2349082/proyecto_PROCESO, 2349082/proyecto_FIN, 2349082/proyecto_PROCESO, 2349082/proyecto_FIN, 2349082/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102349087 | Proyecto de inversión | 8814227.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8814227.44, modificado:8814011.52}} | Conservación periódica del camino código 314, tramo Tepatitlán - Arandas -Limite del Estado, en los municipios de Arandas y Jesús María, Jalisco. Frente 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400025 | N | 0 | 0 | 99591 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:camino código 314, tramo Tepatitlán - Arandas -Limite del Estado, en los municipios de Arandas y Jesús María, lon:-102.318226, lat:20.699108}} | 2024-02-10 | 2024-05-09 | 8814011.52 | 8814011.52 | 8814011.52 | 8814011.52 | 8814011.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-097-2024, contratista:KP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8814227.44, importe_modificado:8814227.44}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:43.0}} | {2349087/proyecto_INICIO, 2349087/proyecto_PROCESO, 2349087/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102349090 | Proyecto de inversión | 7084770.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7084770.7, modificado:7081055.6}} | Conservación periódica del camino código 301, tramo E.C. Fed. 80 - Acatic, en el municipio de Acatic, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400027 | N | 0 | 0 | 23175 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Camino código 301, tramo E.C. Fed. 80 - Acatic, en el municipio de Acatic, Jalisco, lon:-102.905728, lat:20.721252}} | 2024-02-10 | 2024-05-10 | 7081055.6 | 7081055.6 | 7081055.6 | 7081055.6 | 7081055.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-099-2024, contratista:CONSTRUCCIONES MIROT, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7084770.7, importe_modificado:7084770.7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2349090/proyecto_INICIO, 2349090/proyecto_PROCESO, 2349090/proyecto_FIN, 2349090/proyecto_PROCESO, 2349090/proyecto_FIN, 2349090/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102349156 | Proyecto de inversión | 6551850.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6551850.87, modificado:6551850.85}} | Conservación periódica del camino código 541, tramo E.C. Fed. 200 - Tenacatita, en el municipio de La Huerta, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400031 | N | 0 | 0 | 7302 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Camino código 541, tramo E.C. Fed. 200 - Tenacatita, en el municipio de La Huerta, Jalisco, lon:-104.878778, lat:19.346712}} | 2024-02-10 | 2024-05-09 | 6551850.85 | 6551850.85 | 6551850.85 | 6551850.85 | 6551850.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-109-2024, contratista:URBPAV, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6551850.87, importe_modificado:6551850.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} | {2349156/proyecto_INICIO, 2349156/proyecto_PROCESO, 2349156/proyecto_INICIO, 2349156/proyecto_PROCESO, 2349156/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102349171 | Proyecto de inversión | 5765227.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5765227.72, modificado:6764680.29}} | Conservación periódica del camino código 102, tramo Buenavista - Tlajomulco de Zúñiga, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400037 | N | 0 | 0 | 727750 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Camino código 102, tramo Buenavista - Tlajomulco de Zúñiga, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, lon:-103.514513, lat:20.458589}} | 2024-02-16 | 2024-05-25 | 6764680.29 | 6764680.29 | 6764680.29 | 6764680.29 | 6764680.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-084-2024, contratista:ARMANI CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5765227.72, importe_modificado:6764680.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.0}} | {2349171/proyecto_INICIO, 2349171/proyecto_PROCESO, 2349171/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102350149 | Adquisición | 281090279 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.81090279E8, modificado:2.85541052E8}} | Adquisicion de Mobiliario, Eq Informatico, vehiculos, eq especializado, software para Fiscalia Estatal, Secretaria de Seguridad, Municipios, Escudo Urbano C5 y CESP | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Fort de Prog Prioritarios de las Inst Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | Comisión Intersecretaríal para los Fondos de Seguridad Pública | 1 - 2024 | N | 0 | 0 | 8607470 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1225.0, meta_modificada:1261.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal., lon:-103.34842949, lat:20.66812232}} | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 285541052 | 285059509 | 285059509 | 285059509 | 279685245 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1164.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se aplican reprogramaciones. Se suman 4,330,967.0 de rendimientos financieros, trimestre:4.0, usuario:leonardohuertab, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102349176 | Proyecto de inversión | 9022050.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9022050.75, modificado:1.118491308E7}} | Conservación periódica del camino código 425, tramo El Jazmín - Zapotitlán, en los municipios de San Gabriel, Tolimán y Zapotitlán de Vadillo, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400039 | N | 0 | 0 | 35232 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.5, meta_modificada:16.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:Camino código 425, tramo El Jazmín - Zapotitlán, en los municipios de San Gabriel, Tolimán y Zapotitlán de Vadillo, Jalisco, lon:-103.737935, lat:19.655013}} | 2024-02-10 | 2024-05-09 | 11184913.08 | 11184913.08 | 11184913.08 | 11184913.08 | 11184913.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-104-2024, contratista:CONSTRUCCIONES PALOZA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9022050.75, importe_modificado:1.118491308E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.5}} | {2349176/proyecto_INICIO, 2349176/proyecto_PROCESO, 2349176/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102349179 | Proyecto de inversión | 8785597.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8785597.11, modificado:1.089414042E7}} | Conservación periódica del camino 604 del Refugio - San Marcos y del camino 632 de San Marcos - límite del Estado, en los municipios de Ahualulco de Mercado, Etzatlán y San Marcos, Jalisco. Frente 5 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400040 | N | 0 | 0 | 56412 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:41.38, meta_modificada:41.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Camino 604 del Refugio - San Marcos y del camino 632 de San Marcos - límite del Estado, en los municipios de Ahualulco de Mercado, Etzatlán y San Marcos, Jalisco, lon:-103.95455074, lat:20.69504661}} | 2024-02-23 | 2024-05-22 | 10894140.42 | 10894140.42 | 10893024.65 | 10893024.65 | 10893024.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-194-2024, contratista:CONSTRUYE MÉXICO EGS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8785597.11, importe_modificado:1.089414042E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:41.38}} | {2349179/proyecto_INICIO, 2349179/proyecto_PROCESO, 2349179/proyecto_INICIO, 2349179/proyecto_PROCESO, 2349179/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102349184 | Proyecto de inversión | 9842642.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9842642.41, modificado:9841297.84}} | Conservación periódica del camino 604 del Refugio - San Marcos y del camino 632 de San Marcos - límite del Estado, en los municipios de Ahualulco de Mercado, Etzatlán y San Marcos, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400042 | N | 0 | 0 | 56412 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:41.38, meta_modificada:41.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Camino 604 del Refugio - San Marcos y del camino 632 de San Marcos - límite del Estado, en los municipios de Ahualulco de Mercado, Etzatlán y San Marcos, Jalisco, lon:-103.95455074, lat:20.69504661}} | 2024-02-23 | 2024-05-22 | 9841297.84 | 9841297.84 | 9841297.84 | 9841297.84 | 9841297.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-110-2024, contratista:MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9842642.41, importe_modificado:9842642.41}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:41.38}} | {2349184/proyecto_INICIO, 2349184/proyecto_PROCESO, 2349184/proyecto_INICIO, 2349184/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102349190 | Proyecto de inversión | 5637037.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5637037.45, modificado:5637037.22}} | Reconstrucción del camino municipal E.C. Estatal Código 404 ¿ Tehuantepec, en el Municipio de Teocuitatlán de Corona, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400043 | N | 0 | 0 | 11039 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.2, meta_modificada:5.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:Camino municipal E.C. Estatal Código 404 ¿ Tehuantepec, en el Municipio de Teocuitatlán de Corona, Jalisco, lon:-103.451869, lat:20.113477}} | 2024-02-16 | 2024-05-25 | 5637037.22 | 5637037.22 | 5637037.22 | 5637037.22 | 5637037.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-142-2024, contratista:ERP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5637037.45, importe_modificado:5637037.45}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.2}} | {2349190/proyecto_INICIO, 2349190/proyecto_PROCESO, 2349190/proyecto_INICIO, 2349190/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102349196 | Proyecto de inversión | 9537240.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9537240.15, modificado:9537240.0}} | Reconstrucción del camino municipal E.C. Estatal Código 404 ¿ Tehuantepec, en el Municipio de Teocuitatlán de Corona, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400044 | N | 0 | 0 | 11039 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.2, meta_modificada:5.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:Camino municipal E.C. Estatal Código 404 ¿ Tehuantepec, en el Municipio de Teocuitatlán de Corona, Jalisco, lon:-103.451869, lat:20.113477}} | 2024-02-16 | 2024-05-25 | 9537240 | 9537240 | 9537240 | 9537240 | 9537240 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-141-2024, contratista:CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9537240.15, importe_modificado:9537240.15}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.2}} | {2349196/proyecto_PROCESO, 2349196/proyecto_INICIO, 2349196/proyecto_PROCESO, 2349196/proyecto_INICIO, 2349196/proyecto_PROCESO, 2349196/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102349238 | Proyecto de inversión | 9333416.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9333416.99, modificado:9329771.31}} | Conservación periódica del camino código 314, tramo Tepatitlán - Arandas -Limite del Estado, en los municipios de Arandas y Jesús María, Jalisco. Frente 4 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400023 | N | 0 | 0 | 99588 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:Camino código 314, tramo Tepatitlán - Arandas -Limite del Estado, en los municipios de Arandas y Jesús María, Jalisco, lon:-102.318226, lat:20.699108}} | 2024-02-10 | 2024-05-09 | 9329771.31 | 9329771.31 | 9329771.31 | 9329771.31 | 9329771.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-098-2024, contratista:IMPULSARE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9333416.99, importe_modificado:9333416.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:43.0}} | {2349238/proyecto_INICIO, 2349238/proyecto_PROCESO, 2349238/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102350246 | Proyecto de inversión | 11778908.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.177890818E7, modificado:1.177890818E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, ESTRUCTURA CON LONARIA, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, BODEGA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, MURO PERIMETRAL, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, ANDADORES DE LIGA Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA ADOLFO RUIZ CORTINES CCT 14DTV0478I, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL COLORADO, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-08320 | N | 0 | 0 | 247 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:ADOLFO RUIZ CORTINES # 303,,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.15503, lat:20.76828}} | 2024-03-21 | 2024-07-21 | 11778908.18 | 11778908.18 | 11559250.04 | 11559250.04 | 11559250.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102350248 | Proyecto de inversión | 4243870.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4243870.89, modificado:4243870.89}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO-REJA PERIMETRAL, PATIO CÍVICO, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, INGRESO PEATONAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, OBRA COMPLEMENTARIA PARA LONARIA, REHABILITACIÓN DE CANCELERÍAS EN EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ELÍAS NANDINO VALLARTA CCT 14DPR3182T, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOS SAUCES, MUNICIPIO DE EL ARENAL, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CON-07104 | N | 0 | 0 | 222 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:ALLENDE # 45,LOS SAUCES,EL ARENAL,JALISCO, lon:-103.688641, lat:20.761865}} | 2024-02-21 | 2024-05-20 | 4243870.89 | 4243870.89 | 1467607.63 | 1467607.63 | 1467607.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102350249 | Proyecto de inversión | 7377427.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7377427.13, modificado:7377427.13}} | CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DAVID G BERLANGA CCT 14DPR2178Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-06524 | N | 0 | 0 | 547 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:JAVIER MINA #13,,ACATLÁN DE JUÁREZ,JALISCO, lon:-103.6361662, lat:20.4351991}} | 2024-02-21 | 2024-06-19 | 7377427.13 | 7377427.13 | 5883015.92 | 5883015.92 | 5883015.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102350250 | Proyecto de inversión | 4797186.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4797186.61, modificado:4797186.61}} | REHABILITACIÓN DEL COBAEJ NO. 3 CCT 14ECB0003R, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE GÓMEZ FARÍAS (SAN SEBASTIÁN), MUNICIPIO DE GÓMEZ FARÍAS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-REH-07126 | N | 0 | 0 | 269 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:1, direccion:PROLONGACION OBREGON NO. 269,,GÓMEZ FARÍAS,JALISCO, lon:-103.47577, lat:19.78362}} | 2024-02-21 | 2024-05-20 | 4797186.61 | 4797186.61 | 2093201.75 | 2093201.75 | 2093201.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102350251 | Proyecto de inversión | 8335534.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8335534.1, modificado:8335534.1}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DONATO GUERRA CCT 14EPR0825Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE JUÁREZ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-03340 | N | 0 | 0 | 217 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:112, localidad:1, direccion:MORELOS #25,,VALLE DE JUÁREZ,JALISCO, lon:-102.9402778, lat:19.9336111}} | 2024-02-21 | 2024-06-19 | 8335534.1 | 8335534.1 | 4866425.69 | 4866425.69 | 4866425.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102350252 | Proyecto de inversión | 729392.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:729392.22, modificado:729392.22}} | REHABILITACIÓN DE LONARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA NINFA BENÍTEZ BARAJAS CCT 14EPR0440W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-07097 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AGUSTIN RIVERA #911,,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.342146, lat:20.6899023}} | 2024-03-07 | 2024-05-05 | 729392.22 | 729392.22 | 729392.22 | 729392.22 | 729392.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102350254 | Proyecto de inversión | 429854.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429854.4, modificado:429854.4}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS Y REHABILITACIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS DE GUADALAJARA CCT 14MSU0108J, UBICADA EN LA COLONIA LAS ARBOLEDAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-REH-07180 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:SIRIO # 5555,LAS ARBOLEDAS,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4252211, lat:20.6298141}} | 2024-03-07 | 2024-05-05 | 429854.4 | 429854.4 | 427017.57 | 427017.57 | 427017.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102350255 | Proyecto de inversión | 141831.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141831.76, modificado:141831.76}} | REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS ANDRÉS SANDOVAL CCT 14DJN0112N, UBICADO EN LA COLONIA OLÍMPICA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-06660 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:RIO GRIJALVA 1027,OLIMPICA,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3294356, lat:20.6572913}} | 2024-03-07 | 2024-05-05 | 141831.76 | 141831.76 | 135432.96 | 135432.96 | 135432.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102350256 | Proyecto de inversión | 637919.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637919.1, modificado:637919.1}} | CONSTRUCCIÓN DE MALLA CICLÓN PERIMETRAL EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO CCT 14USU0011G, UBICADO EN LA LOCALIDAD LOMAS DE TEJEDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CON-08200 | N | 0 | 0 | 1067 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARRETERA TLAJOMULCO, SANTA FE, KM 3.5 #595,ALAMEDA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.41355, lat:20.46464}} | 2024-03-07 | 2024-05-20 | 637919.1 | 637919.1 | 343335.15 | 343335.15 | 343335.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102350257 | Proyecto de inversión | 1291616.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1291616.45, modificado:1291616.45}} | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL CAMINO PERIMETRAL EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE CCT 14USU0002Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COLOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-REH-06764 | N | 0 | 0 | 3716 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL 23 KM. 191,,COLOTLÁN,JALISCO, lon:-103.2437611, lat:22.13708816}} | 2024-03-07 | 2024-05-20 | 1291616.45 | 1291616.45 | 387484.94 | 387484.94 | 387484.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102350258 | Proyecto de inversión | 3625364.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3625364.94, modificado:3625364.94}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO CCT 14USU0011G, UBICADO EN LA LOCALIDAD LOMAS DE TEJEDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CON-08206 | N | 0 | 0 | 1067 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARRETERA TLAJOMULCO, SANTA FE, KM 3.5 #595,ALAMEDA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.41355, lat:20.46464}} | 2024-02-22 | 2024-06-10 | 3625364.94 | 3625364.94 | 1087609.48 | 1087609.48 | 1087609.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102343404 | Proyecto de inversión | 1588478.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1588478.83, modificado:1438944.4}} | REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LOS PINOS COLONIA LAS LIEBRES DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 10820 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 10820 | S | 96 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1253.8, meta_modificada:1084.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA LAS LIEBRES, 45623 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE SALVADOR OROZCO LORETO, CALLE NIÑOS HEROES EL PROYECTO SE VA REALIZAR CONFORME A LA SIGUIENTE DESCRIPCION EN, lon:-103.30762774, lat:20.58644737}} | 2024-04-01 | 2024-06-25 | 1438944.4 | 1438944.4 | 1438944.4 | 1438944.4 | 1438944.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 15/2024, contratista:CONSTRUCCIONES RETSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1588478.83, importe_modificado:1588478.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1084.14}} | {2343404/proyecto_INICIO, 2343404/proyecto_FIN, 2343404/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102349569 | Proyecto de inversión | 3543373 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3543373.0, modificado:3543335.63}} | Construcción de barda perimetral, Módulo Cuautitlán de García Barragán | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 05prepa_2024 | N | 0 | 0 | 155 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Prolongación Hidalgo No. 150, lon:-104.36863, lat:19.45212}} | 2024-04-30 | 2024-12-31 | 3543335.63 | 3543335.63 | 3251045.43 | 3251045.43 | 3251045.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2349569/proyecto_INICIO, 2349569/proyecto_PROCESO, 2349569/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102343489 | Proyecto de inversión | 311281.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:311281.78, modificado:173650.35}} | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CALLE DE LOS PINOS COLONIA LAS LIEBRES DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 11808 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 11808 | S | 96 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:326.82, meta_modificada:182.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA LAS LIEBRES, 45623 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE SALVADOR OROZCO LORETO, CALLE NIÑOS HEROES EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONFORME A LA SIGUIENTE DESCRIPCI, lon:-103.31069695, lat:20.58689077}} | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 173650.35 | 173650.35 | 173650.35 | 173650.35 | 173650.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 18/2024, contratista:CONSTRUCCIONES RETSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:311281.78, importe_modificado:173650.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:182.32}} | {2343489/proyecto_INICIO, 2343489/proyecto_FIN, 2343489/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102343505 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6500000.0, modificado:6440922.6}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO PARA ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD CAIPED - 11982 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 11982 | S | 886 | 591 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ISLA MALVINAS INTERIOR 0 COLONIA JARDINES EL SAUZ, 44987 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE ISLA PERIM, CALLE ISLA PIANOSA CALLE ISLA MALVINAS 0 COLONIA JARDINES EL SAUZ CP. 44987 GUADALAJARA GU, lon:-103.39625581, lat:20.62883695}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 6440922.6 | 6440922.6 | 6440922.6 | 6440922.6 | 6440922.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-DIF-CSS-022-24, contratista:LIZETTE CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:6440922.6, importe_modificado:6440922.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2343505/proyecto_INICIO, 2343505/proyecto_PROCESO, 2343505/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102343081 | Proyecto de inversión | 202384.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:202384.4, modificado:83736.68}} | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CALLE ERMITA ENTRE AV. DE LAS ROSAS Y FRANCISCO I. MADERO COLONIA LA GUADALUPANA DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 7287 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 7287 | S | 91 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:211.73, meta_modificada:87.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ERMITA COLONIA LA GUADALUPANA, 45596 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE AVENIDA DE LAS ROSAS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE TEPEYAC EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONFORME A LA SIGUIENTE DESCRIPCION EN LA CALL, lon:-103.33082494, lat:20.59211863}} | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 83736.68 | 83736.68 | 83736.68 | 83736.68 | 83736.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 10/2024, contratista:MULTI OBRAS DS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:202384.4, importe_modificado:83736.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.57}} | {2343081/proyecto_INICIO, 2343081/proyecto_FIN, 2343081/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102343084 | Proyecto de inversión | 4175481.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4175481.05, modificado:4164117.53}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE ERMITA ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y PERIFERICO SUR COLONIA LA GUADALUPANA MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 7293 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 7293 | S | 131 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3194.7, meta_modificada:2951.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ERMITA COLONIA LA GUADALUPANA, 45596 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN, CALLE SONORA EL PROYECTO SE VA REALIZAR CONFORME A LA SIGUIENTE DESCRIPCION E, lon:-103.32983878, lat:20.58717336}} | 2024-04-10 | 2024-07-30 | 4164117.52 | 4164117.52 | 4164117.52 | 4164117.52 | 4164117.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 03/2024, contratista:CUIBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:4164117.53, importe_modificado:4164117.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2951.02}} | {2343084/proyecto_INICIO, 2343084/proyecto_PROCESO, 2343084/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102344196 | Proyecto de inversión | 1423065 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1423065.0, modificado:1417903.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA ELECTRICIDAD Y DRENAJE, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN PRIMARIA FRIDA KHALO CALLE ISLA ZANZIBAR - 16915 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 16915 | S | 256 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ISLA ZANZIBAR INTERIOR 0 COLONIA EL SAUZ INFONAVIT, 44987 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y AVENIDA JAIME TORRES BODET, AVENIDA ISLA GOMERA CALLE ISLA ZANZIBAR 0 COLONIA EL SAUZ INFONAVIT CP. 44987 G, lon:-103.39127337, lat:20.62578583}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 1417903 | 1417903 | 1417903 | 1417903 | 1417903 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-ESC-CSS-006-24, contratista:GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1417903.0, importe_modificado:1417903.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2344196/proyecto_INICIO, 2344196/proyecto_PROCESO, 2344196/proyecto_INICIO, 2344196/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102345024 | Proyecto de inversión | 2371291 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2371291.0, modificado:2356775.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, DE PRIMARIA LUCIO BLANCO CALLE CUITLAHUAC - 22463 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 22463 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CUITLAHUAC INTERIOR 0 COLONIA ANALCO, 44450 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 28 DE ENERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CUAUHTEMOC CALLE CUITLAHUAC 0 COLONIA ANALCO CP. 44450 GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO ENTRE CA, lon:-103.34354638, lat:20.66639044}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 2356775 | 2356775 | 2356775 | 2356775 | 2356775 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-ESC-CSS-065-24, contratista:AMINOCONSTRUCCION SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:2356775.0, importe_modificado:2356775.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {2345024/proyecto_PROCESO, 2345024/proyecto_INICIO, 2345024/proyecto_PROCESO, 2345024/proyecto_INICIO, 2345024/proyecto_PROCESO, 2345024/proyecto_INICIO, 2345024/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102344218 | Proyecto de inversión | 1565960.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1565960.85, modificado:1565960.85}} | ESPACIO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUCES SEGUNDA SECCION - 17083 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 17083 | S | 350 | 330 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:63, direccion:RANCHERIA LAS CRUCES, 47539 LAS CRUCES, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE AVENIDA SAN JUAN Y CALLE PIRUL, CALLE MANZANO LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUCES A UN COSTADO DE LA PLAZA FRENTE A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD, lon:-101.85148622, lat:21.22593592}} | 2024-03-27 | 2024-05-28 | 1565960.85 | 1565960.85 | 1565960.85 | 1550341.7 | 506193.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/004/2024, contratista:ARA CONSTRUCCIONES DE LOS ALTOS, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1565960.85, importe_modificado:1565960.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:154.0}} | {2344218/proyecto_INICIO, 2344218/proyecto_PROCESO, 2344218/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102343881 | Proyecto de inversión | 3083593 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3083593.0, modificado:2800889.5}} | CONSTRUCCION DE ACCESO UNIVERSAL AL SEGUNDO NIVEL DEL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE JOMTIEN EN CALLE ISLA CANCÚN - 14630 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 14630 | S | 132 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE ISLA CANCÚN 2161 INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE SAN JOSÉ, 44950 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE ISLA BRETON Y CALLE ISLA ITACA, CALLE ISLA PANTENARIA CALLE ISLA CANCÚN 2161 JARDINES DE SAN JOSÉ CP. 44950 GU, lon:-103.38486045, lat:20.63441462}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 2800889.5 | 2800889.5 | 2800889.5 | 2800889.5 | 2800889.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-ESC-CSS-066-24, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION DUCIS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3083590.86, importe_modificado:2800889.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2343881/proyecto_PROCESO, 2343881/proyecto_INICIO, 2343881/proyecto_PROCESO, 2343881/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102344239 | Proyecto de inversión | 3594235 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3594235.0, modificado:3589970.29}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DE SECUNDARIA SIMON BOLIVAR EN CALLE HACIENDA DE TALA - 17242 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 17242 | S | 576 | 864 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA DE TALA 3255 INTERIOR 0 COLONIA ARANDAS, 44720 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA CIENEGA DE MATA Y CALLE ANGEL ALBINO CORZO, CALLE HACIENDA SANTIAGO CALLE HACIENDA DE TALA 3255 COLONIA ARANDA, lon:-103.2836252, lat:20.69034523}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 3589970.29 | 3589970.29 | 3589970.29 | 3589970.29 | 3589970.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-ESC-CSS-108-24, contratista:ENERGIA MOTORES Y PROYECTOS ROCA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3590011.02, importe_modificado:3589970.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2344239/proyecto_PROCESO, 2344239/proyecto_INICIO, 2344239/proyecto_PROCESO, 2344239/proyecto_INICIO, 2344239/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102344295 | Proyecto de inversión | 2399640 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2399640.0, modificado:2369630.44}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS DE PRIMARIA REPUBLICA MEXICANA EN CALLE JARDINES DE LA GRANJA - 17700 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 17700 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE JARDINES DE LA GRANJA 3737 0 INTERIOR 0 COLONIA JARDINES DE SAN FRANCISCO, 44790 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA JARDINES DE SAN FRANCISCO Y CALLE JARDINES DE TIVOLI, CALLE DIONISIO RODRIGUEZ CALLE JARDINES, lon:-103.28009873, lat:20.6640088}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 2369630.44 | 2369630.44 | 2369630.44 | 2369630.44 | 2369630.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-ESC-CSS-107-24, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS, OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:2369641.81, importe_modificado:2369630.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:145.0}} | {2344295/proyecto_INICIO, 2344295/proyecto_PROCESO, 2344295/proyecto_INICIO, 2344295/proyecto_PROCESO, 2344295/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102344258 | Proyecto de inversión | 1064725.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1064725.38, modificado:1064725.38}} | RED DE ALIMENTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y EQUIPO DE REBOMBEO A TANQUE ELEVADO EL CERRITO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE UNIÓN DE SAN ANTONIO, JALISCO. - 17365 | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Unión de San Antonio | 17365 | S | 250 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.5, meta_modificada:90.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:BOULEVARD UNION-SAN DIEGO DE ALEJANDRIA PUEBLO UNION DE SAN ANTONIO CENTRO, 47570 UNIÓN DE SAN ANTONIO, UNIÓN DE SAN ANTONIO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PREDIO LO, lon:-102.00220217, lat:21.12227184}} | 2024-03-11 | 2024-04-10 | 1064725.37 | 1064725.37 | 1064725.37 | 1064725.37 | 1064725.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTRATO UNION-03-FAIS-2024, contratista:PROYECTOS Y URBANIZACIONES PACSA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO, monto:1064725.38, importe_modificado:1064725.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.5}} | {2344258/proyecto_PROCESO, 2344258/proyecto_FIN, 2344258/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102345116 | Proyecto de inversión | 1149630.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1149630.01, modificado:1149630.01}} | PAVIMENTACION CON PORFIDO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN CALLEJON DE LA CALAVERA, COL. EL PANTEON - 23246 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 23246 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLEJON DE LA CALAVERA COLONIA PANTEÓN, 47479 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE LUIS MOYA Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, LA OBRA SE REALIZARA EN EL CALLEJON DE LA CALAVERA APROXIMADAMENTE 100 METROS ADELANTE , lon:-101.93765328, lat:21.35944352}} | 2024-03-27 | 2024-05-28 | 1149630.01 | 1149630.01 | 1149630.01 | 1010433.12 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/011/2024, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO NIDIA HERNANDEZ, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1149630.01, importe_modificado:1149630.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:265.0}} | {2345116/proyecto_PROCESO, 2345116/proyecto_INICIO, 2345116/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102345126 | Proyecto de inversión | 2537599 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2537599.0, modificado:2483239.43}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, DE SECUNDARIA NUMERO 14 DE CALLE HACIENDA LA COLMENA - 23291 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 23291 | S | 476 | 318 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA LA COLMENA INTERIOR 0 COLONIA OBLATOS, 44700 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA MAZAPETEC Y CALLE SANTIAGO, CALLE HACIENDA DE LA CONCEPCION CALLE HACIENDA LA COLMENA 0 COLONIA OBLATOS CP. 44700, lon:-103.28929683, lat:20.69525881}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 2483239.43 | 2483239.43 | 2483239.43 | 2483239.43 | 2483239.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-ESC-CSS-118-24, contratista:SANJAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:2487439.99, importe_modificado:2483239.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2345126/proyecto_INICIO, 2345126/proyecto_PROCESO, 2345126/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102349014 | Proyecto de inversión | 5782572.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5782572.91, modificado:5782530.77}} | Conservación periódica del camino código 129, tramo Poncitlán - Zapotlán del Rey, en los municipios de Poncitlán y Zapotlán del Rey, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400015 | N | 0 | 0 | 19279 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.5, meta_modificada:9.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:Camino código 129, tramo Poncitlán - Zapotlán del Rey, en los municipios de Poncitlán y Zapotlán del Rey, lon:-102.924707, lat:20.384154}} | 2024-02-10 | 2024-05-09 | 5782530.77 | 5782530.77 | 5782530.77 | 5782530.77 | 5782530.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-086-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VÉRTICE JALISCO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5782572.91, importe_modificado:5782572.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.5}} | {2349014/proyecto_INICIO, 2349014/proyecto_PROCESO, 2349014/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102349069 | Proyecto de inversión | 6106013.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6106013.08, modificado:6106013.08}} | Conservación periódica del camino código 304, tramo Jalostotitlán-San Miguel- San Julián - San Diego de Alejandría - Límite de Estado, en los municipios de Jalostotitlán, San Miguel El Alto, San Julián y San Diego de Alejandría, Jalisco. Frente 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400019 | N | 0 | 0 | 89044 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Camino código 304, tramo Jalostotitlán-San Miguel- San Julián - San Diego de Alejandría - Límite de Estado, en los municipios de Jalostotitlán, San Miguel El Alto, San Julián y San Diego de Alejandría, lon:-102.456581, lat:21.118765}} | 2024-02-10 | 2024-05-09 | 6106013.08 | 6106013.08 | 6105295.76 | 6105295.76 | 6105295.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-094-2024, contratista:CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA EL CIPRÉS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6106013.08, importe_modificado:6106013.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.0}} | {2349069/proyecto_INICIO, 2349069/proyecto_PROCESO, 2349069/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102349085 | Proyecto de inversión | 6966091.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6966091.57, modificado:6958990.16}} | Conservación periódica del camino código 314, tramo Tepatitlán - Arandas -Limite del Estado, en los municipios de Arandas y Jesús María, Jalisco. Frente 4 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400024 | N | 0 | 0 | 21226 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.8, meta_modificada:4.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Camino código 346, tramo Degollado-Tarimoro, en el municipio de Degollado, lon:-102.144105, lat:20.448482}} | 2024-02-10 | 2024-05-09 | 6958990.16 | 6958990.16 | 6958990.16 | 6958990.16 | 6958990.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-101-2024, contratista:ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6966091.57, importe_modificado:6966091.57}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.8}} | {2349085/proyecto_INICIO, 2349085/proyecto_PROCESO, 2349085/proyecto_FIN, 2349085/proyecto_PROCESO, 2349085/proyecto_FIN, 2349085/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102349089 | Proyecto de inversión | 6866556.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6866556.08, modificado:6860620.58}} | Conservación periódica del camino código 301, tramo E.C. Fed. 80 - Acatic, en el municipio de Acatic, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400026 | N | 0 | 0 | 23175 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Camino código 301, tramo E.C. Fed. 80 - Acatic, en el municipio de Acatic, lon:-102.905728, lat:20.721252}} | 2024-02-10 | 2024-05-09 | 6860620.58 | 6860620.58 | 6860620.58 | 6860620.58 | 6860620.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-100-2024, contratista:VAISA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6866556.08, importe_modificado:6866556.08}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.0}} | {2349089/proyecto_INICIO, 2349089/proyecto_PROCESO, 2349089/proyecto_FIN, 2349089/proyecto_PROCESO, 2349089/proyecto_FIN, 2349089/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102349157 | Proyecto de inversión | 7435829.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7435829.29, modificado:7435448.02}} | Conservación periódica del camino código 414, tramo Quitupán-Valle de Juárez -Cofradía, en los municipios de Quitupán, Valle de Juárez y Mazamitla, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400032 | N | 0 | 0 | 27926 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:25.4, meta_modificada:25.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:Camino código 414, tramo Quitupán-Valle de Juárez -Cofradía, en los municipios de Quitupán, Valle de Juárez y Mazamitla, Jalisco, lon:-102.870345, lat:19.925886}} | 2024-02-10 | 2024-05-09 | 7435448.02 | 7435448.02 | 7435448.02 | 7435448.02 | 7435448.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-103-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y PREMEZCLADOS DEL CAÑON, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7435829.29, importe_modificado:7435829.29}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:25.4}} | {2349157/proyecto_INICIO, 2349157/proyecto_PROCESO, 2349157/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102349174 | Proyecto de inversión | 10023118.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.00231181E7, modificado:1.285326343E7}} | Conservación periódica del camino código 425, tramo El Jazmín - Zapotitlán, en los municipios de San Gabriel, Tolimán y Zapotitlán de Vadillo, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400038 | N | 0 | 0 | 35231 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:16.5, meta_modificada:16.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:Camino código 425, tramo El Jazmín - Zapotitlán, en los municipios de San Gabriel, Tolimán y Zapotitlán de Vadillo, Jalisco, lon:-103.737935, lat:19.655013}} | 2024-02-10 | 2024-05-09 | 12853263.43 | 12853263.43 | 12853263.43 | 12853263.43 | 12853263.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-105-2024, contratista:MAQ ASFALTOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.00231181E7, importe_modificado:1.285326343E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:16.5}} | {2349174/proyecto_INICIO, 2349174/proyecto_PROCESO, 2349174/proyecto_INICIO, 2349174/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102343785 | Proyecto de inversión | 2146797.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2146797.09, modificado:2146797.09}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLAS DE RODAMIENTO, LINEA DE AGUA Y BANQUETAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ A 5 DE MAYO EN LA DELEGACION DE AZULITOS - 13924 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 13924 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1437.0, meta_modificada:1437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:21, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA LOS AZULITOS, 47507 LOS AZULITOS, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LA OBRA SE CONSTRUIRA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA MISMA QUE CRUZA FRENTE AL PAR, lon:-101.96331819, lat:21.84701233}} | 2024-03-27 | 2024-05-29 | 2146797.09 | 2146797.09 | 2146797.09 | 919827.43 | 383128.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/001/2024, contratista:CHRISTIAN ALEJANDRO FLORES GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:2146797.09, importe_modificado:2146797.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:618.0}} | {2343785/proyecto_INICIO, 2343785/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102342976 | Proyecto de inversión | 4175885.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4175885.55, modificado:4141475.21}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN CALLE LEOCARES COLONIA CERRO DEL CUATRO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 6439 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 6439 | S | 41 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2362.7, meta_modificada:2081.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LEOCARES COLONIA CERRO DEL CUATRO, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO MEJIA Y CALLE JOSE MISTER, CALLE CONSTITUCION EN LA CALLE LEOCARES ENTRE LAS CALLES SANTOS DEGOLLADO Y NARCISO MENDOZ, lon:-103.35380975, lat:20.60253663}} | 2024-04-15 | 2024-07-30 | 4141475.21 | 4141475.21 | 4141475.21 | 4141475.21 | 4141475.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 02/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CORS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:4141475.21, importe_modificado:4141475.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2081.26}} | {2342976/proyecto_INICIO, 2342976/proyecto_PROCESO, 2342976/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102343039 | Proyecto de inversión | 1358494.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1358494.13, modificado:1338167.23}} | REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ERMITA DE AV DE LAS ROSAS A FRANCISCO I. MADERO DE LA COLONIA LA GUADALUPANA DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 6779 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 6779 | S | 94 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:932.0, meta_modificada:845.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ERMITA COLONIA LA GUADALUPANA, 45596 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE AVENIDA DE LAS ROSAS Y CALLE TILMA, CALLE SAN ANTONIO SE LLEVARA A CABO LA OBRA CONFORME A LA SIGUIENTE DESCRIPCION EN LA CALLE ERMITA , lon:-103.3312502, lat:20.59424642}} | 2024-04-15 | 2024-06-30 | 1338167.23 | 1338167.23 | 1338167.23 | 1338167.23 | 1338167.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 07/2024, contratista:MULTI OBRAS DS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1358494.13, importe_modificado:1358494.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:845.13}} | {2343039/proyecto_INICIO, 2343039/proyecto_PROCESO, 2343039/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102344967 | Proyecto de inversión | 2762065 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2762065.0, modificado:2661736.21}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, BARDA PERIMETRAL DE PRIMARIA ADALBERTO NAVARRO CALLE MIGUEL MONDRAGON - 21902 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 21902 | S | 228 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL MONDRAGON INTERIOR 0 COLONIA JARDINES DE LA PAZ NORTE, 44860 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO GONZALEZ Y AVENIDA HISTORIADORES, CALLEJON FRANCISCO ESCUDERO LOPEZ PORTILLO CALLE MIGUEL MONDRAGON 0 , lon:-103.29001534, lat:20.64722181}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 2661736.21 | 2661736.21 | 2661736.21 | 2661736.21 | 2661736.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-ESC-CSS-014-24, contratista:SERVICDIO ELECTROMECANICO DE OCCIDENTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:2661736.21, importe_modificado:2661736.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2344967/proyecto_PROCESO, 2344967/proyecto_INICIO, 2344967/proyecto_PROCESO, 2344967/proyecto_INICIO, 2344967/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102349549 | Proyecto de inversión | 12500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.25E7, modificado:1.227698634E7}} | Constucción de edificio de aulas y obras exteriores | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 01Prepa_2024 | N | 0 | 0 | 794 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Ángulo 90, Santiago, 48500 Cocula, Jal., lon:-103.83009, lat:20.36697833}} | 2024-04-30 | 2024-12-31 | 12276986.34 | 12276986.34 | 7611068.16 | 7611068.16 | 7611068.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2349549/proyecto_INICIO, 2349549/proyecto_PROCESO, 2349549/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102349566 | Proyecto de inversión | 5320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5320000.0, modificado:5272813.53}} | Construcción de techumbre de cancha de usos múltiples y rehabilitación de cancha, Módulo San Francisco de Asís | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 04prepa_2024 | N | 0 | 0 | 331 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:30, direccion:Orozco S/N esq. con Jiménez, lon:-102.56475, lat:20.60024}} | 2024-04-30 | 2024-12-31 | 5272813.53 | 5272813.53 | 5272360.88 | 5272360.88 | 5272360.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2349566/proyecto_INICIO, 2349566/proyecto_PROCESO, 2349566/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos del FAM del capital no comprometidos al 31 de diciembre de 2024, se envió oficio CGPE-002-2025 de la Universidad de Guadalajara notificando de la transferencia al Gobierno del Estado de Jalisco, para que estos recursos sean devueltos a la TESOFE., trimestre:4.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202356020 | Proyecto de inversión | 467613.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:467613.83, modificado:298237.99}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EJIDO CAMICHINES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COCULA, JALISCO. - 4294 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cocula | 4294 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO CAMICHINES BARRIO LA ASCENSIÓN, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE CAMINO A SAN DIEGO Y CALLE EJIDO COCULA, CALLE ABASOLO LA VIALIDAD SE LOCALIZA AL SURESTE DEL CENTRO DE LA CIUDAD EN EL FRACCIONAMIENTO LA ASCE, lon:-103.82240866, lat:20.35850454}} | 2024-03-04 | 2024-04-23 | 298237.99 | 298237.99 | 298237.99 | 298237.99 | 298237.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144913, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:467613.83, importe_modificado:467613.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:215.0}} | {2356020/proyecto_PROCESO, 2356020/proyecto_INICIO, 2356020/proyecto_PROCESO, 2356020/proyecto_INICIO, 2356020/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202360417 | Proyecto de inversión | 378949.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:189474.58, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:189475.0, modificado:154652.58}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARBOLEDA EN LA DELEGACIÓN DE CAMICHINES - 42640 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cocula | 42640 | S | 50 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CALLE ARBOLEDA RANCHERIA CAMICHINES, 48510 CAMICHINES, COCULA JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE DEPORTIVA, CALLE LIMONCITO LA VIA A INTERVENIR SE LOCALIZA HORIZONTAL ENTRE LA CALLE ALDAMA Y CALLE CERRADA COLINDANDO CON PROPIED, lon:-103.80467571, lat:20.49723744}} | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 154652.58 | 154652.58 | 154652.58 | 154652.58 | 154652.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145484, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:378949.58, importe_modificado:378949.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.0}} | {2360417/proyecto_FIN, 2360417/proyecto_INICIO, 2360417/proyecto_PROCESO, 2360417/proyecto_FIN, 2360417/proyecto_INICIO, 2360417/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202362924 | Proyecto de inversión | 119260.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119260.76, modificado:119260.76}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA - 53948 | 14 | Jalisco | 7 | San Juanito de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Juanito de Escobedo | 53948 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, direccion:CALLE PERIFERICO 0 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO 0, 46573 LA ESTANCIA DE AYONES, SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE PERIFERICO, CALLE IXTLACIHUTL ESTA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PL, lon:-104.08738701, lat:20.88167284}} | 2024-10-07 | 2024-12-27 | 119260.76 | 119260.76 | 119260.76 | 119260.76 | 119260.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80635, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, monto:700000.0, importe_modificado:525677.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2362924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202360518 | Proyecto de inversión | 211550.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:105775.17, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105775.0, modificado:88188.77}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA DELEGACIÓN DE COFRADIA DE LA LUZ - 43220 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cocula | 43220 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA LA COFRADIA DE LA LUZ, 48530 LA COFRADÍA DE LA LUZ, COCULA JALISCO ENTRE CALLE JUAN PABLO II Y CALLE HIDALGO ORIENTE, CALLE CERRADA LA VIA A INTERVENIR SE LOCALIZA ORIZONTAL ENTRE LA CALLE JUAN PAB, lon:-103.76450706, lat:20.40685412}} | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 88188.77 | 88188.77 | 88188.77 | 88188.77 | 88188.77 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145485, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:211550.17, importe_modificado:55688.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2360518/proyecto_PROCESO, 2360518/proyecto_INICIO, 2360518/proyecto_PROCESO, 2360518/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202401282 | Proyecto de inversión | 11966904.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.196690464E7, modificado:1.196517126E7}} | Construcción del ¿Módulo B¿ del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera etapa. Frente 14 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400339 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1056.0, meta_modificada:1056.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, lon:-103.223329, lat:20.564922}} | 2024-04-24 | 2024-07-22 | 11965171.26 | 11965171.26 | 11965171.26 | 11965171.26 | 11965171.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-532-2024, contratista:AXIOMA PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.196690464E7, importe_modificado:1.196690464E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1056.0}} | {2401282/proyecto_INICIO, 2401282/proyecto_PROCESO, 2401282/proyecto_INICIO, 2401282/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400185 | Proyecto de inversión | 4004292.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4004292.73, modificado:4004066.93}} | Conservación Periódica y Reconstrucción del Camino Código 432, tramo Sayula - San Gabriel, en los municipios de Sayula y San Gabriel, Jalisco. Frente 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400152 | N | 0 | 0 | 53734 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:43.6, meta_modificada:43.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Camino Código 432, tramo Sayula - San Gabriel, en los municipios de Sayula y San Gabriel, lon:-103.601127, lat:19.880445}} | 2024-03-16 | 2024-06-23 | 4004066.93 | 4004066.93 | 4004066.93 | 4004066.93 | 4004066.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-152-2024, contratista:CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4004292.73, importe_modificado:4004292.73}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:43.6}} | {2400185/proyecto_FIN, 2400185/proyecto_PROCESO, 2400185/proyecto_INICIO, 2400185/proyecto_FIN, 2400185/proyecto_INICIO, 2400185/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400218 | Proyecto de inversión | 4357468.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4357468.71, modificado:4354658.84}} | Conservación Periódica y Reconstrucción del Camino Código 432, tramo Sayula - San Gabriel, en los municipios de Sayula y San Gabriel, Jalisco. Frente 9 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400158 | N | 0 | 0 | 53734 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:43.6, meta_modificada:43.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Camino Código 432, tramo Sayula - San Gabriel, en los municipios de Sayula y San Gabriel, lon:-103.601127, lat:19.880445}} | 2024-03-16 | 2024-06-23 | 4354658.84 | 4354658.84 | 4354658.84 | 4354658.84 | 4354658.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-158-2024, contratista:CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4357468.71, importe_modificado:4357468.71}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:43.6}} | {2400218/proyecto_INICIO, 2400218/proyecto_PROCESO, 2400218/proyecto_INICIO, 2400218/proyecto_PROCESO, 2400218/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400833 | Proyecto de inversión | 11250227.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.125022772E7, modificado:1.125022772E7}} | Construcción del ¿Módulo B¿ del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera etapa. Frente 6 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400095 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2563.86, meta_modificada:2563.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, lon:-103.223329, lat:20.564922}} | 2024-03-14 | 2024-06-11 | 11250227.72 | 11250227.72 | 11240549.15 | 11240549.15 | 11240549.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-246-2024, contratista:INGENIERÍA CONSTRUCCIONES Y MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.125022772E7, importe_modificado:1.125022772E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2563.86}} | {2400833/proyecto_INICIO, 2400833/proyecto_PROCESO, 2400833/proyecto_INICIO, 2400833/proyecto_PROCESO, 2400833/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202401071 | Proyecto de inversión | 1262278.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1262278.82, modificado:1262278.82}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO CCT 14EPR1069L, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL BATAN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08502 | N | 0 | 0 | 465 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ # 330,EL BATAN,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.3501597, lat:20.7237203}} | 2024-03-07 | 2024-05-20 | 1262278.82 | 1262278.82 | 1131153.05 | 1131153.05 | 1131153.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202401072 | Proyecto de inversión | 1986999.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1986999.99, modificado:1986999.99}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE CCT 14EPR0016Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMACUECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-06525 | N | 0 | 0 | 143 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:GUADALUPE YAÑEZ # 1,,AMACUECA,JALISCO, lon:-103.5994649, lat:20.0119042}} | 2024-03-14 | 2024-05-12 | 1986999.99 | 1986999.99 | 596100 | 596100 | 596100 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202401073 | Proyecto de inversión | 5232991.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5232991.91, modificado:5232991.91}} | TRABAJOS PARA LA TERMINACIÓN DEL EDIFICIO "A" DEL COMPLEJO MULTIDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR CCT 14USU0210F, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD GUZMÁN, MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CON-08251 | N | 0 | 0 | 6835 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:PROLONGACION COLON,CONSTITUYENTES,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO, lon:-103.4619212, lat:19.72388794}} | 2024-03-01 | 2024-05-14 | 5232991.91 | 5232991.91 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202401074 | Proyecto de inversión | 3036353.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3036353.12, modificado:3036353.12}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL CECYTEJ VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS (LA CONSTITUCIÓN ZAPOPAN) CCT. 14ETC0001X, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-CON-07108 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CONOCIDO ZAPOPAN,CONOCIDO,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.36725, lat:20.73114}} | 2024-03-14 | 2024-07-11 | 3036353.12 | 3036353.12 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202401075 | Proyecto de inversión | 1010401.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010401.45, modificado:1010401.45}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4, EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14DPR1984W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAPALPA, JALISCO. PRIMERA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CON-08116 | N | 0 | 0 | 213 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:LUIS E BRACAMONTES,,TAPALPA,JALISCO, lon:-103.7620122, lat:19.9428807}} | 2024-05-02 | 2024-07-31 | 1010401.45 | 1010401.45 | 303120.44 | 303120.44 | 303120.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202401076 | Proyecto de inversión | 2105026.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2105026.58, modificado:2105026.58}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA LEONA VICARIO CCT 14DPR1327K, UBICADA EN LA LOCALIDAD YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO (YAHUALICA), MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08668 | N | 0 | 0 | 317 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:AV. JESUS GONZALEZ GALLO # 24,,YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO,JALISCO, lon:-102.8867837, lat:21.1798537}} | 2024-05-02 | 2024-08-31 | 2105026.58 | 2105026.58 | 1320160.67 | 1320160.67 | 1320160.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202401077 | Proyecto de inversión | 330922.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:330922.5, modificado:330922.5}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CECYTEJ SAN JUAN DE LOS LAGOS CCT 14ETC0029O, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-REH-06563 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CONOCIDO SAN JUAN DE LOS LAGOS,CONOCIDO,SAN JUAN DE LOS LAGOS,JALISCO, lon:-102.3449701, lat:21.2687722}} | 2024-05-02 | 2024-07-15 | 330922.5 | 330922.5 | 99276.75 | 99276.75 | 99276.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202401078 | Proyecto de inversión | 711544.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:711544.29, modificado:711544.29}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS CIPRIANA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ CCT 14DJN0133Z, UBICADA EN LA COLONIA MEZQUITAN COUNTRY, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08731 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:GREGORIO DAVILA # 1081,MEZQUITAN COUNTRY,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.360886, lat:20.690467}} | 2024-05-02 | 2024-07-31 | 711544.29 | 711544.29 | 711544.29 | 711544.29 | 711544.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202401079 | Proyecto de inversión | 666206.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:666206.61, modificado:666206.61}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA CCT 14DJN0376W, UBICADO EN LA LOCALIDAD ATOTONILQUILLO, MUNICIPIO DE CHAPALA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08733 | N | 0 | 0 | 126 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AV. JUAN BALCAZAR,,CHAPALA,JALISCO, lon:-103.12244, lat:20.38911}} | 2024-05-02 | 2024-07-31 | 666206.61 | 666206.61 | 199861.98 | 199861.98 | 199861.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400415 | Proyecto de inversión | 3261093.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3261093.02, modificado:3261078.23}} | Conservación Periódica del Camino Código 636, tramo E.C. (Guadalajara - Ameca) - El Salitre, en los municipios de Ameca y San Martín Hidalgo, Jalisco. Frente 5 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400171 | N | 0 | 0 | 60386 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.4, meta_modificada:6.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Camino Código 636, tramo E.C. (Guadalajara - Ameca) - El Salitre, en los municipios de Ameca y San Martín Hidalgo,, lon:-103.893648, lat:20.552593}} | 2024-03-16 | 2024-06-23 | 3261078.23 | 3261078.23 | 3261078.23 | 3261078.23 | 3261078.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-124-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3261093.02, importe_modificado:3261093.02}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.4}} | {2400415/proyecto_INICIO, 2400415/proyecto_PROCESO, 2400415/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400462 | Proyecto de inversión | 4161644.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4161644.61, modificado:4161644.61}} | CONSTRUCCION DE INGRESO PEATONAL, BARDA PERIMETRAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, ANDADORES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA MIXTA F 8 CCT 14EES0462A, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ARENAL, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-09211 | N | 0 | 0 | 527 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:LAZARO CARDENAS # 42,,EL ARENAL,JALISCO, lon:-103.6917, lat:20.77947}} | 2024-03-19 | 2024-06-18 | 4161644.61 | 4161644.61 | 2500221.96 | 2500221.96 | 2500221.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400463 | Proyecto de inversión | 3579960.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3579960.3, modificado:3579960.3}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE EDIFICIO A EN LA ESCUELA PRIMARIA RANCHO NACAR CCT 14KPR1692R, UBICADA EN LA LOCALIDAD RANCHO NACAR, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08672 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.16168, lat:20.74162}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 3579960.3 | 3579960.3 | 3579960.2 | 3579960.2 | 3579960.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202360690 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | REHABILITACION Y PUESTA EN OPERACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - 46428 | 14 | Jalisco | 7 | San Juanito de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juanito de Escobedo | 46428 | S | 3000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 46560 TRAMO SAN JUANITO DE ESCOBEDO - SAN PEDRO KILÓMETRO 1 + 0 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO 000, 46560 SAN JUANITO DE ESCOBEDO, SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO ENTRE BRECHA SACACOCECHAS Y BRECH, lon:-104.00706887, lat:20.80391072}} | 2024-05-02 | 2024-08-31 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80634, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, monto:45000.0, importe_modificado:12407.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2360690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202401080 | Proyecto de inversión | 561768.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561768.77, modificado:561768.77}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO AZUELA CCT 14DPR1378R, UBICADA EN LA LOCALIDAD RIO BLANCO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08740 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA #6400,,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.399148, lat:20.780926}} | 2024-05-02 | 2024-07-15 | 561768.77 | 561768.77 | 212053.52 | 212053.52 | 212053.52 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202401081 | Proyecto de inversión | 709216.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:709216.09, modificado:709216.09}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI CCT 14DJN1801H, UBICADO EN LA LOCALIDAD CIUDAD GUZMÁN (ZAPOTLÁN EL GRANDE), MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08737 | N | 0 | 0 | 57 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:MATAMOROS # 174,,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO, lon:-103.4628903, lat:19.6940992}} | 2024-05-02 | 2024-07-31 | 709216.09 | 709216.09 | 680569.4 | 680569.4 | 680569.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202401296 | Proyecto de inversión | 7963990.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7963990.07, modificado:7963990.07}} | Pavimentación con concreto hidráulico, banquetas, redes hidrosanitarias y alumbrado de Prolongación Reforma, de Camino al Ocote a Puerto Escondido, en la cabecera municipal de Zapotlanejo, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400358 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2768.0, meta_modificada:2768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:Prolongación Reforma, de Camino al Ocote a Puerto Escondido, en la cabecera municipal de Zapotlanejo, lon:-103.070639, lat:20.611349}} | 2024-05-07 | 2024-08-04 | 7963990.07 | 7963990.07 | 7963382.19 | 7963382.19 | 7963382.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-553-2024, contratista:ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7963990.07, importe_modificado:7963990.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2768.0}} | {2401296/proyecto_INICIO, 2401296/proyecto_PROCESO, 2401296/proyecto_INICIO, 2401296/proyecto_FIN, 2401296/proyecto_INICIO, 2401296/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400489 | Proyecto de inversión | 1396853.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1396853.08, modificado:1396853.08}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA OCTAVIO CHAVIRA CERVANTES CCT 14EPR1134V, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN LUIS SOYATLAN, MUNICIPIO DE TUXCUECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-03812 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:ZARAGOZA # 51,,TUXCUECA,JALISCO, lon:-103.3047501, lat:20.1972737}} | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 1396853.08 | 1396853.08 | 1371865.57 | 1371865.57 | 1371865.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400496 | Proyecto de inversión | 2437428.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2437428.28, modificado:2437428.28}} | CONSTRUCCIÓN DE MOTIVO DE INGRESO VEHICULAR EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA CCT 14ESU0026R-I, UBICADA EN LA LOCALIDAD CAJITITLÁN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CON-08482 | N | 0 | 0 | 440 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO B. HORN 8941,FRACC. ARVENTO,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.30815, lat:20.43996}} | 2024-05-02 | 2024-08-05 | 2437428.28 | 2437428.28 | 1511802.63 | 1511802.63 | 1511802.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400498 | Proyecto de inversión | 6406022.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6406022.66, modificado:6406022.66}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, AULA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO CCT 14EJN0105C, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-09187 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:MATAMOROS # 80,JOCOTEPEC ZONA CENTRO,JOCOTEPEC,JALISCO, lon:-103.4382488, lat:20.2860732}} | 2024-05-13 | 2024-09-13 | 6406022.66 | 6406022.66 | 5782879.79 | 5782879.79 | 5782879.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400500 | Proyecto de inversión | 495936.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495936.11, modificado:495936.11}} | REHABILITACIÓN DE LA TELESECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO CCT 14DTV0618S, UBICADA EN LA LOCALIDAD PLAN DE CERVANTES, MUNICIPIO DE QUITUPÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08089 | N | 0 | 0 | 13 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:69, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,QUITUPAN,JALISCO, lon:-102.9386945, lat:19.8534444}} | 2024-05-02 | 2024-06-15 | 495936.11 | 495936.11 | 495936.11 | 495936.11 | 495936.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:CONTRATO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400501 | Proyecto de inversión | 7778692.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7778692.9, modificado:7778692.9}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, AULA DE USOS MÚLTIPLES, BODEGA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 14DPR0531O, UBICADA EN LA LOCALIDAD ZAPOTITÁN DE HIDALGO, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-09118 | N | 0 | 0 | 260 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL TRABAJO # 37,,JOCOTEPEC,JALISCO, lon:-103.4811097, lat:20.3278128}} | 2024-05-20 | 2024-09-20 | 7778692.9 | 7778692.9 | 5244188.66 | 5244188.66 | 5244188.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400505 | Proyecto de inversión | 163512.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:163512.18, modificado:163512.18}} | CONSTRUCCIÓN DE INGRESO PEATONAL EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS CCT 14DTV0561H, UBICADA EN LA LOCALIDAD PLAYA GRANDE, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-09121 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AV. PLAYA GRANDE #1256,,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.1942223, lat:20.6469165}} | 2024-06-18 | 2024-08-31 | 163512.18 | 163512.18 | 162261.45 | 162261.45 | 162261.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400507 | Proyecto de inversión | 6841030.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6841030.79, modificado:6841030.79}} | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON LONARIA, INGRESO PEATONAL, TERRAZA-COMEDOR, MURO REJA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14DTV0300W, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA GLORIA, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CON-07162 | N | 0 | 0 | 76 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TOMATLÁN,JALISCO, lon:-105.3740278, lat:19.9425832}} | 2024-06-18 | 2024-10-19 | 6841030.79 | 6841030.79 | 6177439.22 | 6177439.22 | 6177439.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400508 | Proyecto de inversión | 3112562.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3112562.62, modificado:3112562.62}} | CONSTRUCCION DE INGRESO PEATONAL, BARDA PERIMETRAL, REHABILITACION DE EDIFICIOS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ CCT 14DTV0269C, UBICADA EN LA LOCALIDAD AYUTITA, MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO,JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-09127 | N | 0 | 0 | 59 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:JUSTINA URIBE # 95,,AUTLÁN DE NAVARRO,JALISCO, lon:-104.3853889, lat:19.8054722}} | 2024-06-18 | 2024-10-19 | 3112562.62 | 3112562.62 | 2147320.87 | 2147320.87 | 2147320.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400511 | Proyecto de inversión | 1547311.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1547311.02, modificado:1547311.02}} | REHABILITACIÓN DE LA TELESECUNDARIA BENITO JUÁREZ CCT 14DTV0298Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD YERBABUENA, MUNICIPIO DE MASCOTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-03167 | N | 0 | 0 | 58 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,MASCOTA,JALISCO, lon:-104.7550554, lat:20.5242778}} | 2024-06-21 | 2024-09-03 | 1547311.02 | 1547311.02 | 1484641.04 | 1484641.04 | 1484641.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400515 | Proyecto de inversión | 5994076.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5994076.38, modificado:5994076.38}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS VOCES DEL RIO CCT 14DJN0534V, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL CORCOVADO, MUNICIPIO AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08593 | N | 0 | 0 | 92 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:FRANCISCO DIAZ # 17,,AUTLÁN DE NAVARRO,JALISCO, lon:-104.286139, lat:19.8449446}} | 2024-06-06 | 2024-10-15 | 5994076.38 | 5994076.38 | 5398506.71 | 5398506.71 | 5398506.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400523 | Proyecto de inversión | 643735.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643735.17, modificado:643735.17}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CCT 14DPR3743L, UBICADA EN LA LOCALIDAD BARRIO NUEVO, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-09188 | N | 0 | 0 | 178 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS TORRES # 13,BARRIO NUEVO,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.274473, lat:20.619475}} | 2024-05-02 | 2024-07-15 | 643735.17 | 643735.17 | 506447.13 | 506447.13 | 506447.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202401127 | Proyecto de inversión | 2949937.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2949937.85, modificado:2949592.11}} | Construcción de Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Séptima etapa. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400103 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:155.13, meta_modificada:155.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, lon:-103.223329, lat:20.564922}} | 2024-03-15 | 2024-06-12 | 2949592.11 | 2949592.11 | 2949592.11 | 2949592.11 | 2949592.11 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-248-2024, contratista:PROMOTORA Y CONSTRUCTORA JAWER, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2949937.85, importe_modificado:2949937.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:155.13}} | {2401127/proyecto_INICIO, 2401127/proyecto_FIN, 2401127/proyecto_PROCESO, 2401127/proyecto_FIN, 2401127/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202401130 | Proyecto de inversión | 11846531.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.18465313E7, modificado:1.18465313E7}} | Construcción del Hospital Regional de Cancerología, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Tercera etapa. Frente 7 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400114 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:452.0, meta_modificada:452.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, lon:-103.444586, lat:20.641815}} | 2024-04-11 | 2024-07-09 | 11846531.3 | 11846531.3 | 11845149.68 | 11845149.68 | 11845149.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-263-2024, contratista:SHOT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.18465313E7, importe_modificado:1.18465313E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:452.0}} | {2401130/proyecto_FIN, 2401130/proyecto_PROCESO, 2401130/proyecto_INICIO, 2401130/proyecto_FIN, 2401130/proyecto_INICIO, 2401130/proyecto_PROCESO, 2401130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202401142 | Proyecto de inversión | 9570985.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9570985.34, modificado:9570985.34}} | Construcción del ¿Módulo B¿ del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera etapa. Frente 11 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400154 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1157.0, meta_modificada:1157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, lon:-103.223329, lat:20.564922}} | 2024-03-27 | 2024-06-24 | 9570985.34 | 9570985.34 | 9570006.91 | 9570006.91 | 9570006.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-311-2024, contratista:NSL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9570985.34, importe_modificado:9570985.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1157.0}} | {2401142/proyecto_PROCESO, 2401142/proyecto_FIN, 2401142/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202401147 | Proyecto de inversión | 5980811.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5980811.54, modificado:5980491.73}} | Rehabilitación de Parque Colomos III, en el municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400250 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4814.0, meta_modificada:4814.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av. Acueducto, Lomas del Bosque, 45110 Zapopan, lon:-103.413016, lat:20.717844}} | 2024-03-12 | 2024-06-09 | 5980491.73 | 5980491.73 | 5980491.73 | 5980491.73 | 5980491.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-CSS-179-2024, contratista:VIALITEK GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5980811.54, importe_modificado:5980811.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4814.0}} | {2401147/proyecto_INICIO, 2401147/proyecto_PROCESO, 2401147/proyecto_INICIO, 2401147/proyecto_PROCESO, 2401147/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202401149 | Proyecto de inversión | 12474299.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.247429963E7, modificado:1.247429963E7}} | Construcción del Nodo Colotlán, ubicado en la Av. Juan Gil Preciado a su cruce con la carretera a Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 4 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400252 | N | 0 | 0 | 500000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2886.0, meta_modificada:2886.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Carr a Colotlán, 45200 Jal., lon:-103.463131, lat:20.782169}} | 2024-04-16 | 2024-07-14 | 12474299.63 | 12474299.63 | 12472687.41 | 12472687.41 | 12472687.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-356-2024, contratista:EDIFICA 2001, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.247429963E7, importe_modificado:1.247429963E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2886.0}} | {2401149/proyecto_INICIO, 2401149/proyecto_PROCESO, 2401149/proyecto_INICIO, 2401149/proyecto_PROCESO, 2401149/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400404 | Proyecto de inversión | 3549088.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3549088.95, modificado:3549088.94}} | Conservación Periódica del Camino Código 636, tramo E.C. (Guadalajara - Ameca) - El Salitre, en los municipios de Ameca y San Martín Hidalgo, Jalisco. Frente 7 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400169 | N | 0 | 0 | 60386 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.4, meta_modificada:6.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Camino Código 636, tramo E.C. (Guadalajara - Ameca) - El Salitre, en los municipios de Ameca y San Martín Hidalgo, lon:-103.893648, lat:20.552593}} | 2024-03-16 | 2024-06-23 | 3549088.94 | 3549088.94 | 3549088.94 | 3549088.94 | 3549088.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-126-2024, contratista:GRUPO MUR-GO CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3549088.95, importe_modificado:3549088.95}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.4}} | {2400404/proyecto_INICIO, 2400404/proyecto_PROCESO, 2400404/proyecto_INICIO, 2400404/proyecto_PROCESO, 2400404/proyecto_INICIO, 2400404/proyecto_PROCESO, 2400404/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202401176 | Proyecto de inversión | 11963873.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.196387334E7, modificado:1.196387334E7}} | Rehabilitación del Hospital General de Occidente CLUES JCSSA007066 (Hospital Zoquipan), ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 5 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400330 | N | 0 | 0 | 215000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:646.79, meta_modificada:646.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av Zoquipan 1047, Lagos del Country, 44210 Zapopan, lon:-103.369721, lat:20.718047}} | 2024-05-03 | 2024-07-31 | 11963873.34 | 11963873.34 | 11960873.04 | 11960873.04 | 11960873.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-460-2024, contratista:AIISA INMOBILIARIA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.196387334E7, importe_modificado:1.196387334E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:646.79}} | {2401176/proyecto_INICIO, 2401176/proyecto_PROCESO, 2401176/proyecto_INICIO, 2401176/proyecto_PROCESO, 2401176/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202401181 | Proyecto de inversión | 11432411.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.143241171E7, modificado:1.143133746E7}} | Construcción del ¿Módulo B¿ del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera etapa. Frente 9 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400334 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1606.0, meta_modificada:1606.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, lon:-103.223329, lat:20.564922}} | 2024-03-21 | 2024-06-18 | 11431337.46 | 11431337.46 | 11431337.46 | 11431337.46 | 11431337.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-252-2024, contratista:CEIESE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.143241171E7, importe_modificado:1.143241171E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1606.0}} | {2401181/proyecto_INICIO, 2401181/proyecto_PROCESO, 2401181/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202401184 | Proyecto de inversión | 12049913.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.204991334E7, modificado:1.204991334E7}} | Construcción del ¿Módulo B¿ del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera etapa. Frente 16 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400337 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:938.0, meta_modificada:938.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, lon:-103.223329, lat:20.564922}} | 2024-04-24 | 2024-07-22 | 12049913.34 | 12049913.34 | 12048110.92 | 12048110.92 | 12048110.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-534-2024, contratista:MARK DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.204991334E7, importe_modificado:1.204991334E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:938.0}} | {2401184/proyecto_INICIO, 2401184/proyecto_PROCESO, 2401184/proyecto_INICIO, 2401184/proyecto_PROCESO, 2401184/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400844 | Proyecto de inversión | 5949950.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5949950.01, modificado:5949950.01}} | Construcción de Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Séptima etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400102 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14217.46, meta_modificada:14217.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, lon:-103.223329, lat:20.564922}} | 2024-03-15 | 2024-06-12 | 5949950.01 | 5949950.01 | 5948950.02 | 5948950.02 | 5948950.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-249-2024, contratista:5M CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5949950.01, importe_modificado:5949950.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14217.46}} | {2400844/proyecto_INICIO, 2400844/proyecto_PROCESO, 2400844/proyecto_FIN, 2400844/proyecto_PROCESO, 2400844/proyecto_FIN, 2400844/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202355990 | Proyecto de inversión | 6002417.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6002417.31, modificado:4604402.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO DE LA CALLE RIVERA DEL RIO CUALE SOBRE MURO DE ESPIGON EN LA COL. EL REMANCE, PUERTO VALLARTA, JAL. - 3038 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 3038 | S | 22 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:813.12, meta_modificada:1857.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE RIVERA DEL RIO CUALE COLONIA EL REMANCE, 48389 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ LA OBRA SE UBICA A 15 METROS AL SUR DEL CA, lon:-105.22741197, lat:20.60246799}} | 2024-05-25 | 2024-08-12 | 4604402.52 | 4604402.52 | 4604402.52 | 4604402.52 | 4604402.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PV/DOP/CSS/05/2024, contratista:MAGS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:6002417.31, importe_modificado:6002417.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1857.6}} | {2355990/proyecto_INICIO, 2355990/proyecto_PROCESO, 2355990/proyecto_INICIO, 2355990/proyecto_PROCESO, 2355990/proyecto_FIN, 2355990/proyecto_PROCESO, 2355990/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202401279 | Proyecto de inversión | 11944257.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.19442576E7, modificado:1.194299342E7}} | Construcción del ¿Módulo B¿ del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera etapa. Frente 15 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400338 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:926.0, meta_modificada:926.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, lon:-103.223329, lat:20.564922}} | 2024-04-24 | 2024-07-22 | 11942993.42 | 11942993.42 | 11942993.42 | 11942993.42 | 11942993.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-533-2024, contratista:PERT SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.19442576E7, importe_modificado:1.19442576E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:926.0}} | {2401279/proyecto_INICIO, 2401279/proyecto_PROCESO, 2401279/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202401284 | Proyecto de inversión | 11954983.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.195498386E7, modificado:1.195498386E7}} | Construcción del ¿Módulo B¿ del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera etapa. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400340 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:962.0, meta_modificada:962.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, lon:-103.223329, lat:20.564922}} | 2024-04-24 | 2024-07-22 | 11954983.86 | 11954983.86 | 11953538.1 | 11953538.1 | 11953538.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-531-2024, contratista:NOGAFORTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.195498386E7, importe_modificado:1.195498386E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:962.0}} | {2401284/proyecto_INICIO, 2401284/proyecto_PROCESO, 2401284/proyecto_INICIO, 2401284/proyecto_PROCESO, 2401284/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202401287 | Proyecto de inversión | 6319453.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6319453.8, modificado:6319453.8}} | Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Camino a Agua Amarilla y en la calle Vicente Guerrero del Camino a Agua Amarilla a Dr. Pedro Juan Mirassou Tarno, municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400355 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2730.0, meta_modificada:2730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero 896, Tlaquepaque, 45403 San Pedro Tlaquepaque, lon:-103.311098, lat:20.638412}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 6319453.8 | 6319453.8 | 6318995.02 | 6318995.02 | 6318995.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-548-2024, contratista:SANTA ELENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6319453.8, importe_modificado:6319453.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2730.0}} | {2401287/proyecto_INICIO, 2401287/proyecto_PROCESO, 2401287/proyecto_FIN, 2401287/proyecto_INICIO, 2401287/proyecto_PROCESO, 2401287/proyecto_FIN, 2401287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202401294 | Proyecto de inversión | 6517453.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6517453.62, modificado:6517453.62}} | Pavimentación con concreto hidráulico de Av. Imperio, en la colonia La Experiencia, municipio de Zapopan, Jalisco. Tercera etapa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400357 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av. Imperio, en la colonia La Experiencia, lon:-103.336729, lat:20.726086}} | 2024-05-08 | 2024-08-05 | 6517453.62 | 6517453.62 | 6516496.63 | 6516496.63 | 6516496.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-546-2024, contratista:2MH CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6517453.62, importe_modificado:6517453.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2401294/proyecto_INICIO, 2401294/proyecto_PROCESO, 2401294/proyecto_FIN, 2401294/proyecto_PROCESO, 2401294/proyecto_FIN, 2401294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202401082 | Proyecto de inversión | 766813.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:766813.13, modificado:766813.13}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS CONCEPCIÓN MARTIN DEL CAMPO CCT 14DJN0172B, UBICADO EN LA COLONIA MIRAVALLE, EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08732 | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:ARQ. PEDRO CIPRES # 4477,MIRAVALLE,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.345527, lat:20.610003}} | 2024-05-02 | 2024-07-31 | 766813.13 | 766813.13 | 568558.55 | 568558.55 | 568558.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202401083 | Proyecto de inversión | 768401.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768401.25, modificado:768401.25}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14EPR0765B, UBICADA EN LA COLONIA SAN PEDRO TLAQUEPAQUE (SAN PEDRO), MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08755 | N | 0 | 0 | 346 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:TONALA # 294,,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.3033041, lat:20.6361381}} | 2024-05-02 | 2024-07-31 | 768401.25 | 768401.25 | 698593.73 | 698593.73 | 698593.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202401085 | Proyecto de inversión | 1285885.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1285885.02, modificado:1285885.02}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A Y B EN LA TELESECUNDARIA VICENTE GUERRERO CCT 14DTV0398X, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE (LABOR VIEJA), MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08655 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:NICOLAS BRAVO # 14,,OCOTLÁN,JALISCO, lon:-102.7780106, lat:20.358817}} | 2024-04-15 | 2024-06-10 | 1285885.02 | 1285885.02 | 385765.51 | 385765.51 | 385765.51 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202401086 | Proyecto de inversión | 3686923.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3686923.53, modificado:3686923.53}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CCT 14DPR1980Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD LAGUNAS, MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08658 | N | 0 | 0 | 364 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:JESUS CARRANZA # 259,LAGUNAS,ARANDAS,JALISCO, lon:-102.3508152, lat:20.699601}} | 2024-04-17 | 2024-08-15 | 3686923.53 | 3686923.53 | 2399493.96 | 2399493.96 | 2399493.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202401087 | Proyecto de inversión | 3523704.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3523704.87, modificado:3523704.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, MURO-REJA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A EN LA TELESECUNDARIA AMADO NERVO CCT 14DTV0445R, UBICADA EN LA LOCALIDAD TARIMORO, MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08659 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,DEGOLLADO,JALISCO, lon:-102.1929168, lat:20.4403334}} | 2024-04-19 | 2024-08-19 | 3523704.87 | 3523704.87 | 1370526.72 | 1370526.72 | 1370526.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:94.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202401088 | Proyecto de inversión | 1729003.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1729003.83, modificado:1729003.83}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, REHABILITACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EUGENIO ZÚÑIGA CCT 14EPR0195B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-07807 | N | 0 | 0 | 295 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:NIÑOS HEROES # 69,LOURDES,CHAPALA,JALISCO, lon:-103.19914, lat:20.29516}} | 2024-05-03 | 2024-07-15 | 1729003.83 | 1729003.83 | 1711434.28 | 1711434.28 | 1711434.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202401089 | Proyecto de inversión | 2248032.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2248032.95, modificado:2248032.95}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN CCT 14DJN0056L, UBICADO EN LA LOCALIDAD SAN MARTIN DE LAS FLORES DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08730 | N | 0 | 0 | 139 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:5 DE MAYO,,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.3566284, lat:20.60579254}} | 2024-05-02 | 2024-08-31 | 2248032.95 | 2248032.95 | 1910579.74 | 1910579.74 | 1910579.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202401084 | Proyecto de inversión | 768483.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:768483.6, modificado:768483.6}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA IXCA FARÍAS CCT 14EPR1303Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL MANANTIAL, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08756 | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:ESPATULA # 3341,EL MANANTIAL,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3455865, lat:20.6213133}} | 2024-05-02 | 2024-07-31 | 768483.6 | 768483.6 | 230545.08 | 230545.08 | 230545.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202401132 | Proyecto de inversión | 9579789.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9579789.53, modificado:9579789.53}} | Construcción del Hospital Regional de Cancerología, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Tercera etapa. Frente 4 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400116 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8514.0, meta_modificada:8514.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, lon:-103.444586, lat:20.641815}} | 2024-04-03 | 2024-07-01 | 9579789.53 | 9579789.53 | 9579146.69 | 9579146.69 | 9579146.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-256-2024, contratista:MRH ELECTRIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9579789.53, importe_modificado:9579789.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8514.0}} | {2401132/proyecto_INICIO, 2401132/proyecto_PROCESO, 2401132/proyecto_INICIO, 2401132/proyecto_FIN, 2401132/proyecto_INICIO, 2401132/proyecto_PROCESO, 2401132/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202401134 | Proyecto de inversión | 9983739.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9983739.3, modificado:9983739.3}} | Construcción del ¿Módulo B¿ del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera etapa. Frente 12 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400123 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6674.77, meta_modificada:6674.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, lon:-103.223329, lat:20.564922}} | 2024-04-02 | 2024-06-30 | 9983739.3 | 9983739.3 | 9982673.44 | 9982673.44 | 9982673.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-312-2024, contratista:CEIESE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9983739.3, importe_modificado:9983739.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6674.77}} | {2401134/proyecto_INICIO, 2401134/proyecto_PROCESO, 2401134/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202401135 | Proyecto de inversión | 9139187.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9139187.94, modificado:9139187.94}} | Construcción del Hospital Regional de Cancerología, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Tercera etapa. Frente 8 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400125 | N | 0 | 0 | 200000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2147.0, meta_modificada:2147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, lon:-103.444586, lat:20.641815}} | 2024-04-11 | 2024-07-09 | 9139187.94 | 9139187.94 | 9138244.85 | 9138244.85 | 9138244.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-268-2024, contratista:SANDSTONE GLOBAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9139187.94, importe_modificado:9139187.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2147.0}} | {2401135/proyecto_INICIO, 2401135/proyecto_FIN, 2401135/proyecto_INICIO, 2401135/proyecto_FIN, 2401135/proyecto_PROCESO, 2401135/proyecto_FIN, 2401135/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202357659 | Proyecto de inversión | 1502486.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:782461.76, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:720025.0, modificado:966462.5}} | SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN COMBINADA CON ZAMPEADO, CONCRETO ESTAMPADO Y BANQUETAS, EN LA CALLE DE INGRESO EN LA COMUNIDAD DE LA SAUCEDA - 35382 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cocula | 35382 | S | 646 | 609 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1564.0, meta_modificada:1564.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:22, direccion:CALLE ELIAS NANDINO RANCHERIA LA SAUCEDA, 48520 LA SAUCEDA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE CARRETERA COFRADIA - BUENAVISTA LA VIA A INTERVENIR ES LA CALLE DE INGRESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD S, lon:-103.80260871, lat:20.4514497}} | 2024-04-03 | 2024-04-30 | 966462.5 | 966462.5 | 966462.5 | 966462.5 | 966462.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145183, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:1502486.76, importe_modificado:1502486.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1564.0}} | {2357659/proyecto_PROCESO, 2357659/proyecto_INICIO, 2357659/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202401138 | Proyecto de inversión | 6634765.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6634765.53, modificado:6634765.53}} | Construcción del Hospital Regional de Cancerología, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Tercera etapa. Frente 6 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400126 | N | 0 | 0 | 200000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1713.0, meta_modificada:1713.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, lon:-103.444586, lat:20.641815}} | 2024-04-03 | 2024-07-01 | 6634765.53 | 6634765.53 | 6634087.99 | 6634087.99 | 6634087.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-262-2024, contratista:FEMARCO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6634765.53, importe_modificado:6634765.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1713.0}} | {2401138/proyecto_INICIO, 2401138/proyecto_PROCESO, 2401138/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202401145 | Proyecto de inversión | 6586921.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6586921.18, modificado:6586921.18}} | Rehabilitación del Hospital General de Occidente CLUES JCSSA007066 (Hospital Zoquipan), ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 4 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400223 | N | 0 | 0 | 300000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1212.0, meta_modificada:1212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av Zoquipan 1047, Lagos del Country, 44210 Zapopan, lon:-103.369406, lat:20.717996}} | 2024-05-03 | 2024-07-31 | 6586921.18 | 6586921.18 | 6585989.57 | 6585989.57 | 6585989.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-459-2024, contratista:RAGDE ELECTRIFICACIÓN Y FUERZA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6586921.18, importe_modificado:6586921.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1212.0}} | {2401145/proyecto_INICIO, 2401145/proyecto_PROCESO, 2401145/proyecto_INICIO, 2401145/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202401146 | Proyecto de inversión | 7449789.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7449789.4, modificado:7449789.4}} | Construcción de Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Séptima etapa. Frente 4 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400224 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5544.0, meta_modificada:5544.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, lon:-103.223329, lat:20.564922}} | 2024-04-24 | 2024-07-22 | 7449789.4 | 7449789.4 | 7449216.98 | 7449216.98 | 7449216.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-516-2024, contratista:TEPAACERO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7449789.4, importe_modificado:7449789.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5544.0}} | {2401146/proyecto_INICIO, 2401146/proyecto_PROCESO, 2401146/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202401150 | Proyecto de inversión | 12339992.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.233999228E7, modificado:1.233999228E7}} | Construcción del Nodo Colotlán, ubicado en la Av. Juan Gil Preciado a su cruce con la carretera a Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400253 | N | 0 | 0 | 500000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2065.0, meta_modificada:2065.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Carr a Colotlán, 45200 Jal., lon:-103.463016, lat:20.782149}} | 2024-04-16 | 2024-07-14 | 12339992.28 | 12339992.28 | 12338178.67 | 12338178.67 | 12338178.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-355-2024, contratista:PROMOTORA Y CONSTRUCTORA JAWER, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.233999228E7, importe_modificado:1.233999228E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2065.0}} | {2401150/proyecto_PROCESO, 2401150/proyecto_INICIO, 2401150/proyecto_PROCESO, 2401150/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202401152 | Proyecto de inversión | 7983845.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7983845.7, modificado:7983845.7}} | Pavimentación con concreto hidráulico, instalaciones hidrosanitarias, banquetas, cruceros seguros, señalamiento, iluminación, arbolado y mobiliario urbano en la Av. Enrique Díaz de León, municipio de Guadalajara, Jalisco. Tercera etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400254 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Enrique Diaz de Leon entre Plan de San Luis y Avila Camacho, lon:-103.358111, lat:20.69725}} | 2024-03-14 | 2024-06-11 | 7983845.7 | 7983845.7 | 6156247.6 | 6156247.6 | 6156247.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-212-2024, contratista:INPAVI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7983845.7, importe_modificado:7983845.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {2401152/proyecto_INICIO, 2401152/proyecto_PROCESO, 2401152/proyecto_INICIO, 2401152/proyecto_PROCESO, 2401152/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202401154 | Proyecto de inversión | 9962668.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9962668.71, modificado:9962668.71}} | Pavimentación con concreto hidráulico, instalaciones hidrosanitarias, banquetas, cruceros seguros, señalamiento, iluminación, arbolado y mobiliario urbano en la Av. Enrique Díaz de León, municipio de Guadalajara, Jalisco. Tercera etapa. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400255 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2049.0, meta_modificada:2049.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Enrique Diaz de Leon entre Plan de San Luis y Avila Camacho, lon:-103.358111, lat:20.69725}} | 2024-03-14 | 2024-06-11 | 9962668.71 | 9962668.71 | 6657119.01 | 6657119.01 | 6657119.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-211-2024, contratista:MOTIMAQ, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9962668.71, importe_modificado:9962668.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2049.0}} | {2401154/proyecto_INICIO, 2401154/proyecto_PROCESO, 2401154/proyecto_INICIO, 2401154/proyecto_PROCESO, 2401154/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202401157 | Proyecto de inversión | 5962762.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5962762.41, modificado:5962762.41}} | Construcción del Hospital Regional de Cancerología, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Tercera etapa. Frente 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400277 | N | 0 | 0 | 300000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:524.05, meta_modificada:524.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, lon:-103.444586, lat:20.641815}} | 2024-04-03 | 2024-07-01 | 5962762.41 | 5962762.41 | 5962438.46 | 5962438.46 | 5962438.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-255-2024, contratista:CONSTRUCTORA CECUCHI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5962762.41, importe_modificado:5962762.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:524.05}} | {2401157/proyecto_INICIO, 2401157/proyecto_PROCESO, 2401157/proyecto_FIN, 2401157/proyecto_PROCESO, 2401157/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202401175 | Proyecto de inversión | 11749979.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.174997961E7, modificado:1.174997961E7}} | Construcción del ¿Módulo B¿ del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera etapa. Frente 8 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400323 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3323.0, meta_modificada:3323.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, lon:-103.223329, lat:20.564922}} | 2024-03-15 | 2024-06-12 | 11749979.61 | 11749979.61 | 11749340.73 | 11749340.73 | 11749340.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-251-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GARAG, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.174997961E7, importe_modificado:1.174997961E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3323.0}} | {2401175/proyecto_INICIO, 2401175/proyecto_PROCESO, 2401175/proyecto_INICIO, 2401175/proyecto_PROCESO, 2401175/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400750 | Proyecto de inversión | 12150947.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.215094761E7, modificado:1.215094761E7}} | Construcción del ¿Módulo B¿ del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera etapa. Frente 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400093 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:978.96, meta_modificada:978.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425, Tonalá, lon:-103.223347, lat:20.565088}} | 2024-03-20 | 2024-06-17 | 12150947.61 | 12150947.61 | 12149683.99 | 12149683.99 | 12149683.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-214-2024, contratista:CODECA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.215094761E7, importe_modificado:1.215094761E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:978.96}} | {2400750/proyecto_PROCESO, 2400750/proyecto_INICIO, 2400750/proyecto_PROCESO, 2400750/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400836 | Proyecto de inversión | 9950167.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9950167.06, modificado:9950167.06}} | Construcción del ¿Módulo B¿ del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera etapa. Frente 4 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400096 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1545.49, meta_modificada:1545.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, lon:-103.223329, lat:20.564922}} | 2024-03-14 | 2024-06-11 | 9950167.06 | 9950167.06 | 9949487.2 | 9949487.2 | 9949487.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-215-2024, contratista:CREACIONES CONSTRUCTIVAS NR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9950167.06, importe_modificado:9950167.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1545.49}} | {2400836/proyecto_INICIO, 2400836/proyecto_PROCESO, 2400836/proyecto_INICIO, 2400836/proyecto_FIN, 2400836/proyecto_PROCESO, 2400836/proyecto_FIN, 2400836/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202401129 | Proyecto de inversión | 7959640.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7959640.88, modificado:7959640.88}} | Construcción del ¿Módulo B¿ del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera etapa. Frente 5 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400113 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1236.3, meta_modificada:1236.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, lon:-103.223329, lat:20.564922}} | 2024-03-14 | 2024-06-11 | 7959640.88 | 7959640.88 | 7958708.5 | 7958708.5 | 7958708.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-216-2024, contratista:METRO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7959640.88, importe_modificado:7959640.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1236.3}} | {2401129/proyecto_INICIO, 2401129/proyecto_PROCESO, 2401129/proyecto_INICIO, 2401129/proyecto_FIN, 2401129/proyecto_PROCESO, 2401129/proyecto_FIN, 2401129/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202401143 | Proyecto de inversión | 5634937.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5634937.06, modificado:5634937.06}} | Construcción del Hospital Regional de Cancerología, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Tercera etapa. Frente 5 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400179 | N | 0 | 0 | 200000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:196.0, meta_modificada:196.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, lon:-103.444586, lat:20.641815}} | 2024-04-23 | 2024-07-21 | 5634937.06 | 5634937.06 | 5634568.82 | 5634568.82 | 5634568.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-494-2024, contratista:TEKTÓN GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5634937.06, importe_modificado:5634937.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:196.0}} | {2401143/proyecto_INICIO, 2401143/proyecto_PROCESO, 2401143/proyecto_FIN, 2401143/proyecto_INICIO, 2401143/proyecto_PROCESO, 2401143/proyecto_FIN, 2401143/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202401178 | Proyecto de inversión | 11723790.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.172379008E7, modificado:1.172213371E7}} | Construcción del ¿Módulo B¿ del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera etapa. Frente 10 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400333 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1126.0, meta_modificada:1126.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, lon:-103.223329, lat:20.564922}} | 2024-03-21 | 2024-06-18 | 11722133.71 | 11722133.71 | 11722133.71 | 11722133.71 | 11722133.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-253-2024, contratista:NOGAFORTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.172379008E7, importe_modificado:1.172379008E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1126.0}} | {2401178/proyecto_PROCESO, 2401178/proyecto_INICIO, 2401178/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202401299 | Proyecto de inversión | 11964218.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.196421801E7, modificado:1.196421801E7}} | Construcción de Hospital en el municipio de Tomatlán, Jalisco. Segunda etapa. Frente 5 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400390 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4434.0, meta_modificada:4434.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Independencia, Las Primaveras, 48450 Tomatlán, lon:-105.250577, lat:19.943354}} | 2024-04-23 | 2024-07-21 | 11964218.01 | 11964218.01 | 11962864.26 | 11962864.26 | 11962864.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-387-2024, contratista:EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.196421801E7, importe_modificado:1.196421801E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4434.0}} | {2401299/proyecto_INICIO, 2401299/proyecto_PROCESO, 2401299/proyecto_INICIO, 2401299/proyecto_PROCESO, 2401299/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230202235011 | Proyecto de inversión | 2717527.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2717527.04, modificado:2717527.04}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA IDOLINA GAONA DE COSIÓ CCT 14DPR3802K, UBICADA EN LA COLONIA VILLA DE CÁZARES, MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BASREH08147 | N | 0 | 0 | 151 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:FRAY LUCAS DE LLERENA # 194,VILLA DE CAZAREZ,COCULA,JALISCO, lon:-103.8174993, lat:20.3739771}} | 2023-06-01 | 2023-08-29 | 2717527.04 | 2717527.04 | 2716863.8 | 2716863.8 | 2716863.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}, obs2: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337619 | Proyecto de inversión | 8679515.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8679515.07, modificado:9369144.65}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS DIDÁCTICAS, DOS DIRECCIONES CON ANEXO, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y ESCALERAS EN EDIFICIO A Y CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO EN LA ESCUELA PRIMARIA DOLORES GUERRA ARRIZON CCT 14EPR0779E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOMATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-08335 | N | 0 | 0 | 410 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:GALEANA # 175,,TOMATLÁN,JALISCO, lon:-105.24898, lat:19.94099}} | 2023-10-16 | 2024-02-12 | 9369144.65 | 9369144.65 | 8932226.15 | 8932226.15 | 8932226.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337536 | Proyecto de inversión | 1325884.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1325884.66, modificado:1325884.66}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 108 CCT 14DST0039X, UBICADA EN LA LOCALIDAD JOSÉ MA. MORELOS (AGUA PALOMA), MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-04688 | N | 0 | 0 | 187 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:AV. DEL MAR #.,JOSÉ MARÍA MORELOS,TOMATLÁN,JALISCO, lon:-105.17945, lat:19.68029}} | 2023-12-01 | 2024-02-15 | 1325884.66 | 1325884.66 | 1107951.77 | 1107951.77 | 1107951.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337633 | Proyecto de inversión | 1212313.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1212313.75, modificado:1212313.75}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO CCT 14USU0140A, UBICADO EN LA LOCALIDAD HUENTITÁN EL BAJO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CON-08428 | N | 0 | 0 | 5689 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:EXTREMO NORTE CALZADA INDEPENDENCIA,HUENTITAN EL BAJO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.31264, lat:20.73965}} | 2023-12-01 | 2024-01-31 | 1212313.75 | 1212313.75 | 1136612.59 | 1136612.59 | 1136612.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337500 | Proyecto de inversión | 6634239.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6634239.11, modificado:6634239.11}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO CCT 14DPR0525D, UBICADA EN LA LOCALIDAD NEXTIPAC, MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-06534 | N | 0 | 0 | 448 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:MORELOS # 632,NEXTIPAC,JOCOTEPEC,JALISCO, lon:-103.4162194, lat:20.28767528}} | 2023-10-02 | 2023-12-12 | 6634239.11 | 6634239.11 | 3332053.05 | 3332053.05 | 3332053.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202383989 | Proyecto de inversión | 2255260.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2255260.16, modificado:1920922.55}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE AV DE LOS ARTESANOS DE LA COLONIA ARTESANOS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO - 120197 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 120197 | S | 115 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1023.0, meta_modificada:656.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LOS ARTESANOS COLONIA ARTESANOS, 45598 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE DEL RELOJERO Y CALLE DEL PANADERO, PERIFERICO SUR MANUEL GOMEZ MORIN LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA SIGUIENTE UBICACION EN, lon:-103.34161128, lat:20.58128379}} | 2024-06-10 | 2024-09-15 | 1920922.55 | 1920922.55 | 1920922.55 | 1920922.55 | 1920922.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 48/2024, contratista:AXIOBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:2255260.16, importe_modificado:1920922.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:656.45}} | {2383989/proyecto_INICIO, 2383989/proyecto_PROCESO, 2383989/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202387157 | Proyecto de inversión | 139033.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:139033.57, modificado:91444.12}} | EQUIPAMIENTO CON SEÑALETICA EN LA CALLE SAN RAMON COLONIA NUEVA SANTA MARIA DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO - 137421 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 137421 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE DAMIAN COLONIA NUEVO SANTA MARÍA, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL BORJA Y CALLE MIGUEL SILVA, CALLE ISSAC ARRIAGA EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO CONFORME A LA SIGUIENTE DESCRIPCION EN LA, lon:-103.38227453, lat:20.60866937}} | 2024-06-10 | 2024-07-30 | 91444.12 | 91444.12 | 91444.12 | 91444.12 | 91444.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 61/2024, contratista:INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:139033.57, importe_modificado:91444.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {2387157/proyecto_INICIO, 2387157/proyecto_PROCESO, 2387157/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202384556 | Proyecto de inversión | 534889.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:534889.2, modificado:534889.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON PORFIDO Y CONCRETO EN PRIVADA ZARAGOZA EN COLONIA CENTRO - 121977 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 121977 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:291.0, meta_modificada:291.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:PRIVADA ZARAGOZA COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA PRIVADA ZARAGOZA LA CUAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA A 250 , lon:-101.93460486, lat:21.3526361}} | 2024-06-08 | 2024-07-26 | 534889.2 | 534889.2 | 534889.2 | 534889.2 | 153579.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/016/2024, contratista:RICARDO DE JESUS GARCIA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:534889.2, importe_modificado:534889.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:291.0}} | {2384556/proyecto_INICIO, 2384556/proyecto_PROCESO, 2384556/proyecto_INICIO, 2384556/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202385417 | Proyecto de inversión | 659775.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:659775.43, modificado:505024.92}} | REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA EN LAS CALLES SAN MIGUEL Y PRIVADA DIVISION DEL NORTE, ENTRE DIVISION DEL NORTE Y 15 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA SAN MIGUEL - 125543 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 125543 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:975.0, meta_modificada:975.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:PRIVADA DIVISION DEL NORTE COLONIA SAN MIGUEL, 47420 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CERRADA SAN MIGUEL LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CERRADAS SAN MIGUEL Y PRIVADA, lon:-101.92779864, lat:21.36675048}} | 2024-06-08 | 2024-07-26 | 505024.92 | 505024.92 | 505024.92 | 505024.92 | 505024.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/017/2024, contratista:CHRISTIAN ABEL LOPEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:659775.43, importe_modificado:659775.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:975.0}} | {2385417/proyecto_INICIO, 2385417/proyecto_PROCESO, 2385417/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202388105 | Proyecto de inversión | 1739769.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1739769.22, modificado:1711564.06}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE SAN DAMIAN DE LA COLONIA NUEVA SANTA MARIA DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO - 143245 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 143245 | S | 131 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:590.0, meta_modificada:514.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE SAN DAMIAN COLONIA NUEVO SANTA MARÍA, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE SANTA VIRGINIA EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO CONFORME A LA SIGUIENTE DESCRIPCION EN , lon:-103.37566113, lat:20.60715}} | 2024-06-10 | 2024-07-30 | 1711564.06 | 1711564.06 | 1711564.06 | 1711564.06 | 1711564.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 57/2024, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SUSTENTABLES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:1739769.22, importe_modificado:1739769.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:514.4}} | {2388105/proyecto_INICIO, 2388105/proyecto_PROCESO, 2388105/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202376445 | Proyecto de inversión | 10749633.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.074963337E7, modificado:1.200776509E7}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CADENAMIENTO 1 MAS 250 DE LA AV. FEDERACION ENTRE CALLE HEROES DE LA PATRIA Y CALLE FEDERALISMO, COL. LOMAS DEL COAPINOLE, PUERTO VALLARTA, JAL. - 96895 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 96895 | S | 28 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:218.94, meta_modificada:523.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA FEDERACION COLONIA LOMAS DE COAPINOLE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE HEROES DE LA PATRIA Y CALLE FEDERALISMO, CALLE CHINA LA OBRA SE UBICA A 80 METROS AL NORTE DEL SALON DE EVENTOS ALEJANDRA, lon:-105.19939315, lat:20.65959691}} | 2024-05-25 | 2024-08-12 | 11564718.48 | 11564718.48 | 11564718.48 | 11564718.48 | 11564718.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PV/DOP/CSS/37/2024, contratista:AGREGADOS RT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:1.074963337E7, importe_modificado:1.200776509E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:523.23}} | {2376445/proyecto_INICIO, 2376445/proyecto_PROCESO, 2376445/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202384689 | Proyecto de inversión | 705268.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:705268.86, modificado:705268.86}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PIEDRA PORFIDO Y REHABILITACION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN CALLEJON DEL INDIO EN LA COLONIA EL REFUGIO. - 121298 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 121298 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:258.0, meta_modificada:258.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLEJON DEL INDIO COLONIA EL REFUGIO, 47470 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y PRIVADA DEL INDIO, LA OBRA SE REALIZARA EN EL CALLEJON DEL INDIO APARECE EN EL MAPA DE UBICACION COMO CERRADA D, lon:-101.93754456, lat:21.35026339}} | 2024-06-08 | 2024-08-20 | 705268.86 | 705268.86 | 705268.86 | 198057.46 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/015/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SOLIS LOPEZ, S.D DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:705268.86, importe_modificado:705268.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2384689/proyecto_INICIO, 2384689/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202379998 | Proyecto de inversión | 246028.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:246028.57, modificado:245974.54}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE LERDO DE TEJADA, ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE JOSE ANTONIO TORRES EN ESTA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO - 107305 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Autlán de Navarro | 107305 | S | 75 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:243.0, meta_modificada:243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA CIUDAD AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO, 48900 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE JOSE ANTONIO TORRES, CALLE JUAN VALDIVIA LA OBRA SE ENCUENTRA A 195.28 ASIA PONIENTE DEL, lon:-104.35794924, lat:19.76724477}} | 2024-05-06 | 2024-05-31 | 245974.54 | 245974.54 | 245974.54 | 245974.54 | 245974.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144879, contratista:, convocante:AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, monto:246028.57, importe_modificado:245974.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:243.0}} | {2379998/proyecto_INICIO, 2379998/proyecto_PROCESO, 2379998/proyecto_FIN, 2379998/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202379623 | Proyecto de inversión | 471482.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:471482.6, modificado:465858.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PRIV PROGRESO DE LA COLONIA LAS LIEBRES DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO - 107573 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 107573 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:442.87, meta_modificada:373.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PRIVADA PROGRESO COLONIA LAS LIEBRES, 45623 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE MARIANO JIMENEZ, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE PRIV. PROGRESO ENTRE MALECO, lon:-103.31220556, lat:20.59176633}} | 2024-06-20 | 2024-07-30 | 465858.12 | 465858.12 | 465858.12 | 465858.12 | 465858.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 49/2024, contratista:MULTI OBRAS DS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:471482.6, importe_modificado:465858.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:373.63}} | {2379623/proyecto_INICIO, 2379623/proyecto_PROCESO, 2379623/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202383603 | Proyecto de inversión | 848855.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:848855.73, modificado:610952.25}} | REPOSICION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRISCILIANO SANCHEZ ENTRE CALLES CIRILO GOMEZ ANAYA Y CALLE LAZARO CARDENAS EN COL. LOS CHIRLITOS - 118509 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 118509 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PRISCILIANO SANCHEZ COLONIA LOS CHIRLITOS, 47470 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE CIRILO ANAYA Y CALLE LAZARO CARDENAS, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PRISCILIANO SANCHEZ LA CUAL SE ENCUENTRA A ESPA, lon:-101.9408828, lat:21.34634827}} | 2024-06-08 | 2024-07-26 | 610952.25 | 610952.25 | 610952.25 | 610952.25 | 610952.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/013/2024, contratista:MARIO ANTONIO SAUCEDO LARA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:848855.73, importe_modificado:848855.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}} | {2383603/proyecto_PROCESO, 2383603/proyecto_INICIO, 2383603/proyecto_PROCESO, 2383603/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202369487 | Proyecto de inversión | 6293256.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6293256.26, modificado:6293256.26}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y PUENTE VEHICULAR DE LA CALLE 10 DE MAYO ENTRE AV. FEDERACION Y CALLE ALEMANIA EN COL. EL MANGAL, PUERTO VALLARTA, JAL. - 74439 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 74439 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1246.2, meta_modificada:3535.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO COLONIA EL MANGAL, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE AVENIDA FEDERACION Y CALLE ALEMANIA, CALLE PRIMERO DE JUNIO UBICACIÓN LA OBRA SE UBICA A 2 CUADRAS AL OESTE DEL PLANTEL EDUCATIVO CECYTEJ , lon:-105.20092436, lat:20.65380002}} | 2024-05-25 | 2024-08-12 | 4479487.51 | 4479487.51 | 4479487.51 | 4479487.51 | 4479487.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PV/DOP/CSS/12/2024, contratista:DESARROLLOS HABITACIONALES Y URBANIZACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:6293256.26, importe_modificado:6293256.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1526.2}} | {2369487/proyecto_INICIO, 2369487/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202401692 | Adquisición | 79856.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79856.72, modificado:79856.72}} | "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO 7 MESAS PARA MAESTRO, 7 SILLAS PARA MAESTRO, 2 PINTARRONES, 1 SILLON EJECUTIVO, 10 MESAS BINARIAS.66, 10 MESAS BINARIAS.76, 1 CREDENZA, 3 ANAQUELES TIPO ESQUELETO, 2 ESTANTES. Y UNA BOCINA CON REPRODUCTOR DE AUDIO PARA LA PRIMARIA ADOLFO RUIZ CORTINES DE SAYULA | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | F-POT2018-B-EQ-IA00401-0031/2024 | N | 0 | 0 | 1560 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:91, direccion:Adolfo Ruiz Cortines 12, Guadalupe, Sayula, Jalisco, lon:-103.6093965, lat:19.881088}} | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 79856.72 | 79856.72 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202388275 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ITURBIDE DE LA CALLE CONFEDERACION HACIA HIDALGO INCLUYE RED DE AGUA POTABLE RED DE ALCANTARILLADO ALUMBRADO PUBLICO MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO - 143651 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 143651 | S | 1332 | 1290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:799.36, meta_modificada:799.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:15, direccion:CALLE ITURBIDE PUEBLO SAN MIGUEL CUYUTLÁN, 45660 SAN MIGUEL CUYUTLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE EJE VIAL CONFEDERACIONES Y CALLE MIGUEL HIDLAGO, EJE VIAL INDEPENDENCIA LA PARTE A INTERVENIR ES LA CALLE ITURBIDE ENTRE L, lon:-103.39052263, lat:20.41449195}} | 2024-08-01 | 2024-12-15 | 4977489.68 | 4977489.68 | 4977489.68 | 4977489.68 | 4977489.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-046-24, contratista:Lizette Construcciones, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:4236992.52, importe_modificado:4236992.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:799.0}} | {2388275/proyecto_INICIO, 2388275/proyecto_PROCESO, 2388275/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202380095 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9000000.0, modificado:9000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE VICENTE TRIGO, INCLUYE. RED DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO, ALUMBRADO PÚBLICO, MACHUELOS Y BANQUETAS, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 107525 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 107525 | S | 1222 | 1147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1347.5, meta_modificada:1347.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:34, direccion:CALLE LICENCIADO VICENTE TRIGO ORIENTE PUEBLO SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 45640 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE 28 DE ENERO, CALLE NIÑOS HÉROES EL ÁREA A INTERVENIR, lon:-103.50124967, lat:20.48149834}} | 2024-08-01 | 2024-12-15 | 8999832.86 | 8999832.86 | 8999832.86 | 8999832.86 | 8999832.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-044-24, contratista:Edificaciones Zitla, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:7298832.86, importe_modificado:7298832.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1345.0}} | {2380095/proyecto_PROCESO, 2380095/proyecto_INICIO, 2380095/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400826 | Proyecto de inversión | 11759686.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.175968637E7, modificado:1.175881052E7}} | Construcción del ¿Módulo B¿ del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400094 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:947.48, meta_modificada:947.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, lon:-103.223329, lat:20.564922}} | 2024-03-20 | 2024-06-17 | 11758810.52 | 11758810.52 | 11758810.52 | 11758810.52 | 11758810.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-213-2024, contratista:AR+IN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.175968637E7, importe_modificado:1.175968637E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:947.48}} | {2400826/proyecto_INICIO, 2400826/proyecto_PROCESO, 2400826/proyecto_INICIO, 2400826/proyecto_PROCESO, 2400826/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202388472 | Proyecto de inversión | 5081026.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5081026.35, modificado:5081026.34}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED AGUA ENTUBADA, CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GAZA - 144189 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 144189 | S | 8930 | 8243 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE GAZA INTERIOR 0 COLONIA LAGOS DE ORIENTE 2A. SECCIÓN, 44770 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PABLO VALDEZ Y CALLE ESTEBAN ALATORRE, CALLE TURQUÍA CALLE GAZA INTERIOR 0 LAGOS DE ORIENTE 2A. SECCIÓN CP. 44770 GU, lon:-103.2863372, lat:20.67275735}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 5081026.34 | 5081026.34 | 5081026.34 | 5081026.34 | 5081026.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-PAV-CSS-028-24, contratista:CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:5081026.35, importe_modificado:5081026.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2388472/proyecto_PROCESO, 2388472/proyecto_INICIO, 2388472/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202388515 | Proyecto de inversión | 3188212.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3188212.58, modificado:3188031.91}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED AGUA ENTUBADA, CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CALPULALPAN - 144313 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 144313 | S | 1830 | 1840 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CALPULALPAN INTERIOR 0 COLONIA GUADALAJARA CENTRO, 44100 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA INDEPENDENCIA Y AVENIDA HIDALGO, CALLE DR BAEZA ALZAGA CALLE CALPULALPAN INTERIOR 0 COLONIA GUADALAJARA CENTRO CP. 44, lon:-103.34152818, lat:20.677899}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 3188031.91 | 3188031.91 | 3188031.91 | 3188031.91 | 3188031.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-PAV-CSS-032-24, contratista:ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3188212.58, importe_modificado:3188031.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2388515/proyecto_PROCESO, 2388515/proyecto_INICIO, 2388515/proyecto_PROCESO, 2388515/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202388614 | Proyecto de inversión | 14422620.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.442262004E7, modificado:1.442261976E7}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED AGUA ENTUBADA, CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 7 - 144592 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 144592 | S | 4999 | 4815 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE 7 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR CURIEL Y CALLE 8, CALLE 5 CALLE 7 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR CUR, lon:-103.35020999, lat:20.64524773}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 14422619.76 | 14422619.76 | 14422619.76 | 14422619.76 | 14422619.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-PAV-LP-035-24, contratista:DESARROLLADORA GLAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1.442262004E7, importe_modificado:1.442261976E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:370.0}} | {2388614/proyecto_INICIO, 2388614/proyecto_PROCESO, 2388614/proyecto_INICIO, 2388614/proyecto_PROCESO, 2388614/proyecto_INICIO, 2388614/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202388971 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:4098823.92}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA MATAMOROS SUR 1ERA ETAPA INCLUYE OBRAS HIDRAULICAS ALUMBRADO PUBLICO MACHUELOS Y BANQUETA EN LA COLALIDAD DE SAN AGUSTIN MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO. - 145629 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 145629 | S | 24961 | 24441 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:885.0, meta_modificada:885.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:25, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA SAN AGUSTÍN, 45645 SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE PASAJE DEL CORTIJO Y PASAJE DE LOS CAMPOS, CALLE EUCALIPTOS EL AREA A INTERVENIR SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MATAMOROS ENTRE LAS IN, lon:-103.46518374, lat:20.53961649}} | 2024-08-01 | 2024-12-15 | 4098823.92 | 4098823.92 | 4098823.92 | 4098823.92 | 4098823.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-057-24, contratista:Relieve Empresarial, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:4098823.91, importe_modificado:4098823.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:880.0}} | {2388971/proyecto_INICIO, 2388971/proyecto_PROCESO, 2388971/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202382513 | Proyecto de inversión | 7500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7500000.0, modificado:7500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA CALLE ENRIQUE LIMÓN DÍAZ, DESDE BOULEVARD LAS MORAS HACIA AVENIDA VUELO DE LAS GRULLAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 114165 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 114165 | S | 4131 | 3561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:25, direccion:CALLE ENRIQUE LIMON DIAZ INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTÍN, 45645 SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CAMINO A LAS MORAS Y CALLE LAS GALEANAS, AVENIDA LOPEZ MATEOS SUR LA PARTE A INTERVENIR SE ENCUENTRA EN LA , lon:-103.47313765, lat:20.55500366}} | 2024-08-01 | 2024-12-15 | 4220629.76 | 7500000 | 4220629.76 | 4220629.76 | 4220629.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-LP-066-24, contratista:RA Ingeniería Hidráulica, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2726505.01, importe_modificado:2726505.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2382513/proyecto_INICIO, 2382513/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202380698 | Proyecto de inversión | 1022978.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1022978.6, modificado:1022978.6}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EDUARDO TEJEDA DESDE LA CALLE REVOUCIÓN HASTA EL CAMINO A SAN DIEGO, COLONIA LAZARO CARDENAS, COCULA, JALISCO - 110031 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cocula | 110031 | S | 76 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:995.0, meta_modificada:995.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE EDUARDO TEJEDA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 48504 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE LOS BEATOS, BRECHA CAMINO REAL A SAN DIEGO LA CALLE A INTERVENIR SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLON, lon:-103.82050893, lat:20.34852414}} | 2024-05-20 | 2024-07-10 | 238399.73 | 1022978.6 | 238399.73 | 238399.73 | 238399.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145491, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:1022978.6, importe_modificado:1022978.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2380698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:EN EL PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCION SE OBSERVA QUE LA OBRA QUEDO INCONCLUSA SIN MAYOR CONTEXTO , trimestre:4.0, usuario:josueicastillop, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400705 | Proyecto de inversión | 9235061.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9235061.97, modificado:9232794.36}} | Construcción del ¿Módulo B¿ del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera etapa. Frente 7 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400092 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2104.0, meta_modificada:2104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, lon:-103.223347, lat:20.565088}} | 2024-03-14 | 2024-06-11 | 9232794.36 | 9232794.36 | 9232794.36 | 9232794.36 | 9232794.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-247-2024, contratista:CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9235061.97, importe_modificado:9235061.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2104.0}} | {2400705/proyecto_INICIO, 2400705/proyecto_PROCESO, 2400705/proyecto_INICIO, 2400705/proyecto_PROCESO, 2400705/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400837 | Proyecto de inversión | 11949917.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.194991787E7, modificado:1.19482246E7}} | Construcción del ¿Módulo B¿ del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera etapa. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400097 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:962.78, meta_modificada:962.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, lon:-103.223329, lat:20.564922}} | 2024-03-14 | 2024-06-11 | 11948224.6 | 11948224.6 | 11948224.6 | 11948224.6 | 11948224.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-197-2024, contratista:ERBAZA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.194991787E7, importe_modificado:1.194991787E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:962.78}} | {2400837/proyecto_INICIO, 2400837/proyecto_PROCESO, 2400837/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202388121 | Proyecto de inversión | 9500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9500000.0, modificado:9500000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN GABRIEL INCLUYE RED DE AGUA POTABLE RED DE ALCANTARILLADO ALUMBRADO PUBLICO MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DEL VALLE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO. - 143278 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 143278 | S | 1990 | 2086 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4200.0, meta_modificada:4200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:35, direccion:CALLE SAN GABRIEL COLONIA SANTA CRUZ DEL VALLE, 45655 SANTA CRUZ DEL VALLE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE 14 LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE SAN GABRIEL ENTRE LOS CRUCES , lon:-103.34253369, lat:20.55242522}} | 2024-08-01 | 2024-12-15 | 9499774.38 | 9499774.38 | 9499774.38 | 9499774.38 | 9499774.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-045-24, contratista:Urbanizaciones lnzunza, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:7900401.11, importe_modificado:7900401.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4200.0}} | {2388121/proyecto_PROCESO, 2388121/proyecto_INICIO, 2388121/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202386804 | Proyecto de inversión | 2138769.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2138769.72, modificado:2138769.72}} | REHABILITACION DEL PARQUE RECREATIVO LAS HUERTITAS 1A ETAPA - 130826 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 130826 | S | 350 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.0, meta_modificada:430.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:COLONIA LAS HUERTITAS, 47440 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE VALLE VERDE Y CALLE VALLE DEL TESORO, CALLE VALLE OCULTO LA OBRA SE REALIZARA EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA COLONIA HUERTITAS CERCA DE LOS CAMPOS, lon:-101.90778956, lat:21.35792074}} | 2024-06-24 | 2024-09-23 | 2138769.72 | 2138769.72 | 2138769.72 | 2138769.72 | 174438.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/019/2024, contratista:MARIO ANTONIO SAUCEDO LARA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:2138769.72, importe_modificado:2138769.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.0}} | {2386804/proyecto_PROCESO, 2386804/proyecto_INICIO, 2386804/proyecto_PROCESO, 2386804/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202388817 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE AGUIRRE TERCERA ETAPA INCLUYE RED DE AGUA POTABLE RED DE ALCANTARILLADO ALUMBRADO PUBLICO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN CABECERA MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO. - 145285 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 145285 | S | 1545 | 1459 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1968.0, meta_modificada:1968.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE AGUIRRE SUR COLONIA TLAJOMULCO CENTRO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE CONSTITUCION ORIENTE Y CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJEDA, CALLE FRAY ANTONIO ALCALDE Y BARRIGA EL AREA A INTERVENIR, lon:-103.44492554, lat:20.47059579}} | 2024-08-01 | 2024-12-15 | 3570804.42 | 6000000 | 3570804.42 | 3570804.42 | 3570804.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-037-24, contratista:Iteración, S.A. de C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:4363386.48, importe_modificado:4363386.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1900.0}} | {2388817/proyecto_PROCESO, 2388817/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202371033 | Proyecto de inversión | 20514668.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2.051466896E7, modificado:2.051466896E7}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REHABILITACION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, BANQUETAS Y CICLOVIA EN LA CALLE PASEO DE LA RIBERA DE LA CALLE ABRAHAM VEGA ARANDA A CALLE JUAN ALDANA EN LA COLONIA EL REFUGIO - 78756 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 78756 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2613.0, meta_modificada:2613.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LA RIBERA COLONIA EL REFUGIO, 47470 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE ABRAHAM VEGA Y CALLE JUAN ALDANA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PASEO DE LA RIBERA CONOCIDO TAMBIEN COMO EL MALECON COM, lon:-101.93427007, lat:21.34749717}} | 2024-05-27 | 2024-07-31 | 20514668.96 | 20514668.96 | 20514668.96 | 18862923.37 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/LP/001/2024, contratista:LAGOS CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:2.051466896E7, importe_modificado:2.051466896E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2420.0}} | {2371033/proyecto_PROCESO, 2371033/proyecto_INICIO, 2371033/proyecto_PROCESO, 2371033/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202374697 | Proyecto de inversión | 9343282.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9343282.96, modificado:9343282.66}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED AGUA ENTUBADA, CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CEPILLO - 92489 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 92489 | S | 157 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE CEPILLO INTERIOR 0 COLONIA PARQUE INDUSTRIAL EL ÁLAMO, 44490 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TUERCA Y CALLE COMPRESOR, CALLE METALURGIA CALLE CEPILLO INTERIOR 0 COLONIA PARQUE INDUSTRIAL EL ÁLAMO CP. 44490 GU, lon:-103.33420627, lat:20.62380752}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 9343282.66 | 9343282.66 | 9343282.66 | 9343282.66 | 9343282.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-PAV-CSS-027-24, contratista:CONSTRUCTORA CAPLA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:9343282.96, importe_modificado:9343282.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0}} | {2374697/proyecto_INICIO, 2374697/proyecto_PROCESO, 2374697/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202373406 | Proyecto de inversión | 6918771.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6918771.33, modificado:8604343.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN COCRETO HIDRAHULICO DE LA CALLE MEXICO DESDE CALLE JUAREZ HASTA CALLE PEDRO MORENO EN LA LOCALIDAD DE IXTAPA, COLONIA CENTRO IXTAPA. - 86420 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 86420 | S | 95 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1641.1, meta_modificada:3456.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:28, direccion:CALLE MEXICO COLONIA IXTAPA CENTRO, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE PEDRO MORENO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE UBICACIÓN LA OBRA SE UBICA SOBRE LA MISMA CALLE QUE LAS OFICINAS DEL SEAPAL VALLARTA Y A , lon:-105.2074606, lat:20.71445269}} | 2024-05-25 | 2024-08-12 | 8567255.9 | 8567255.9 | 8567255.9 | 8567255.9 | 8567255.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PV/DOP/CSS/21/2024, contratista:GERANIOS ARQUINGENIEROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:6918771.33, importe_modificado:8604343.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:3456.55}} | {2373406/proyecto_INICIO, 2373406/proyecto_PROCESO, 2373406/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202375962 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | INTRODUCCIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS, RED DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLADO Y RED DE DRENAJE PLUVIAL, EN CABECERA MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 97004 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 97004 | S | 278 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1010.0, meta_modificada:1010.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CALLE CERRO PATOMO INTERIOR SN COLONIA VALLE DE TLAJOMULCO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE VALLE DE LOS TABACHINES Y CIRCUITO A SAN MIGUEL CUYUTLAN, CALLE VALLE DE LOS TEJOS LA LINEA DE AGU, lon:-103.43408016, lat:20.4604041}} | 2024-08-01 | 2024-12-15 | 3307691.81 | 4000000 | 3307691.81 | 3307691.81 | 3307691.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-IM-MUN-R33-LP-107-24, contratista:Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3307691.81, importe_modificado:3307691.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2375962/proyecto_INICIO, 2375962/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202377543 | Proyecto de inversión | 1613274.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1613274.56, modificado:1613178.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO EN LA CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE LA CALLE CONSTITUCIÓN Y CALLE JOSE ANTONIO TORRES EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 100072 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Autlán de Navarro | 100072 | S | 75 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2136.9, meta_modificada:2136.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA CIUDAD AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO, 48900 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE JOSE ANTONIO TORRES, CALLE JUAN VALDIVIA LA OBRA SE ENCUENTRA A 195.28 ASIA PONIENTE DEL, lon:-104.35815932, lat:19.76768156}} | 2024-05-20 | 2024-07-05 | 1613178.6 | 1613178.6 | 1613178.6 | 1613178.6 | 1613178.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144878, contratista:, convocante:AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO, monto:1613274.56, importe_modificado:1613178.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2136.9}} | {2377543/proyecto_INICIO, 2377543/proyecto_FIN, 2377543/proyecto_PROCESO, 2377543/proyecto_FIN, 2377543/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202376101 | Proyecto de inversión | 5962117.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5962117.64, modificado:5962117.64}} | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA CALLE ITALIA ENTRE CALLE 8 DE MAYO Y CALLE 24 DE JUNIO EN LA COLONIA LOMAS DEL COAPINOLE, PUERTO VALLARTA, JALISCO. - 97291 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 97291 | S | 81 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2064.0, meta_modificada:2773.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE ITALIA COLONIA LOMAS DE COAPINOLE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 8 DE MAYO Y CALLE 24 DE JUNIO, CALLE ZUIZA LA OBRA SE UBICA A 8 METROS AL NORTE DE TIENDA DE ABARROTES Y A CUADRA Y MEDIA AL ES, lon:-105.20305373, lat:20.65622992}} | 2024-05-25 | 2024-08-12 | 5606398.6 | 5606398.6 | 5606398.6 | 5606398.6 | 5606398.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PV/DOP/CSS/28/2024, contratista:CONSTRUCCION Y EDIFICACION INTEGRAL PAOMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:5962117.64, importe_modificado:5962117.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2773.06}} | {2376101/proyecto_INICIO, 2376101/proyecto_PROCESO, 2376101/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202372664 | Proyecto de inversión | 5734827.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5734827.58, modificado:7168278.63}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA, EN LA AV. FEDERACION ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y AV. VICTOR ITURBE, COLONIA LOMAS DEL COAPINOLE, PUERTO VALLARTA, JALISCO. - 84300 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 84300 | S | 194 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1509.1, meta_modificada:1509.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA FEDERACION COLONIA LOMAS DE COAPINOLE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y AVENIDA VICTOR ITURBE, CALLE PINO SUAREZ EL INICIO DE LA OBRA SE UBICA A 30 METROS AL SUR DEL SALON DE EVENT, lon:-105.201879, lat:20.648965}} | 2024-05-25 | 2024-08-12 | 7137377.89 | 7137377.89 | 7137377.89 | 7137377.89 | 7137377.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PV/DOP/CSS/16/2024, contratista:ACARREOS Y MAQUINARIA RT S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:5734827.58, importe_modificado:7168278.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1430.42}} | {2372664/proyecto_INICIO, 2372664/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202372753 | Proyecto de inversión | 382501.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:382501.37, modificado:102298.78}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE EJIDO CAMICHINES - 84465 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cocula | 84465 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO CAMICHINS BARRIO LA ASCENSIÓN, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE CAMINO A SAN DIEGO Y CALLE EJIDO COCULA, CALLE ABASOLO LA VIALIDAD SE LOCALIZA AL SURESTE DEL CENTRO DE LA CIUDAD EN EL BARRIO DE LA ASCENCIÓN A, lon:-103.8225372, lat:20.3581716}} | 2024-05-06 | 2024-06-08 | 102298.78 | 102298.78 | 102298.78 | 102298.78 | 102298.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144845, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:382501.37, importe_modificado:382501.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.0}} | {2372753/proyecto_INICIO, 2372753/proyecto_PROCESO, 2372753/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202369334 | Proyecto de inversión | 3271264.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3271264.57, modificado:3214704.42}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA MEXICO DESDE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE HASTA LA CALLE UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ATEMAJAC, COLONIA VILLAS UNIVERSIDAD, PUERTO VALLARTA, JALISCO. - 73953 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 73953 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:79.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA MEXICO COLONIA VILLAS UNIVERSIDAD, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VALE DE ATEMAJAC, EL INICIO DE LA OBRA SE UBICA A 70 METROS AL NORTE DEL EDIFICIO U.M.A. UNIDAD MU, lon:-105.22723627, lat:20.66570418}} | 2024-05-25 | 2024-08-12 | 3214704.42 | 3214704.42 | 3214704.42 | 3214704.42 | 3214704.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PV/DOP/CSS/06/2024, contratista:SERVICIOS TECNICOS DE PROYECTOS Y OBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3271264.54, importe_modificado:3271264.54}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:80.0}} | {2369334/proyecto_INICIO, 2369334/proyecto_PROCESO, 2369334/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202399789 | Proyecto de inversión | 5620551.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5620551.64, modificado:5620551.64}} | Conservación periódica del camino código 338, tramo Cañadas de Obregón - Temacapulín, en el municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400076 | N | 0 | 0 | 4388 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.9, meta_modificada:8.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:Camino código 338, tramo Cañadas de Obregón - Temacapulín, en el municipio de Cañadas de Obregón, lon:-102.681712, lat:21.148666}} | 2024-03-01 | 2024-06-08 | 5620551.64 | 5620551.64 | 5616203.3 | 5616203.3 | 5616203.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-060-2024, contratista:SANDSTONE GLOBAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5620551.64, importe_modificado:5620551.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.9}} | {2399789/proyecto_INICIO, 2399789/proyecto_PROCESO, 2399789/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400388 | Proyecto de inversión | 27690162.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.769016265E7, modificado:3.203690154E7}} | Conservación periódica del camino 604 del Refugio - San Marcos y del camino 632 de San Marcos - límite del Estado, en los municipios de Ahualulco de Mercado, Etzatlán y San Marcos, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400167 | N | 0 | 0 | 56412 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:41.38, meta_modificada:41.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Camino 604 del Refugio - San Marcos y del camino 632 de San Marcos - límite del Estado, en los municipios de Ahualulco de Mercado, Etzatlán y San Marcos, lon:-103.95455074, lat:20.69504661}} | 2024-03-28 | 2024-07-15 | 32036901.54 | 32036901.54 | 32034959.47 | 32034959.47 | 32034959.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-146-2024, contratista:BLOQUES Y ESTRUCTURAS SÓLIDAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2.769016265E7, importe_modificado:3.203690154E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:41.38}} | {2400388/proyecto_PROCESO, 2400388/proyecto_INICIO, 2400388/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202399213 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}} | CONSTRUCCION DE 4 RAMPAS PARA ACCESO UNIVERSAL DE LAS PERSONAS EN CALLES DEL CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLAN, JALISCO | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | CHOCO 2 | N | 0 | 0 | 60 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:ALVARO OBREGON 98, lon:-102.928255, lat:20.384195}} | 2023-12-20 | 2023-12-27 | 0 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145458, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO, monto:5000.0, importe_modificado:4995.01}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {2399213/proyecto_INICIO, 2399213/proyecto_FIN, 2399213/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202391285 | Proyecto de inversión | 685650.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:685650.96, modificado:684596.1}} | CONSTRUCCION DE CALLE EJERCITO TRIGARANTE, EN LA COLONIA SAN MIGUEL, EN LA CEBECERA MUNICIPAL DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO - 155444 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 155444 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1065.0, meta_modificada:1065.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE EJERCITO TRIGARANTE COLONIA SAN MIGUEL, 47600 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE SANTOS ROMO Y CALLE PRIVADA RIO NILO, CALLE LATERAL DEL RIO CALLE AL ORIENTE DE LA CIUDA A UN COSTADO DEL RIO , lon:-102.75465196, lat:20.81415332}} | 2024-07-04 | 2024-10-04 | 684596.1 | 684596.1 | 684596.1 | 684596.1 | 684596.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24FAISMUN093007, contratista:ICMEXSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:684596.1, importe_modificado:684596.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1065.64}} | {2391285/proyecto_INICIO, 2391285/proyecto_PROCESO, 2391285/proyecto_INICIO, 2391285/proyecto_PROCESO, 2391285/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202391387 | Proyecto de inversión | 544838.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:544838.94, modificado:543464.59}} | CONSTRUCCION DE CALLE JOSE ROGELIO ALVAREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO - 155978 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 155978 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CALLE ROGELIO ALVAREZ COLONIA POPOTES, 47622 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE SAN PRIMITIVO Y CALLE CARLOS FUENTES, CALLE MANUEL GUTIERREZ NAJERA CALLE UBICADA AL NORPONIENTE DE LA CIUDA A UN COS, lon:-102.79094555, lat:20.83131757}} | 2024-07-04 | 2024-10-04 | 543464.59 | 543464.59 | 543464.59 | 543464.59 | 543464.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24FAISMUN093008, contratista:CONSTRUSANLU URBANIZADORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:543464.59, importe_modificado:543464.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.0}} | {2391387/proyecto_FIN, 2391387/proyecto_PROCESO, 2391387/proyecto_INICIO, 2391387/proyecto_FIN, 2391387/proyecto_INICIO, 2391387/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202399911 | Proyecto de inversión | 4868154.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4868154.83, modificado:4868134.39}} | Conservación periódica del camino código 529, tramo Tecolotlán ¿ Tenamaxtlán -Soyatlan del Oro, en los municipios de Tecolotlán, Tenamaxtlán y Atengo, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400090 | N | 0 | 0 | 29504 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:33.9, meta_modificada:33.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Camino código 529, tramo Tecolotlán ¿ Tenamaxtlán -Soyatlan del Oro, en los municipios de Tecolotlán, Tenamaxtlán y Atengo, lon:-104.054161, lat:20.208362}} | 2024-03-01 | 2024-06-08 | 4868134.39 | 4868134.39 | 4868134.39 | 4868134.39 | 4868134.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-078-2024, contratista:GUISHI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4868154.83, importe_modificado:4868154.83}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:33.9}} | {2399911/proyecto_INICIO, 2399911/proyecto_PROCESO, 2399911/proyecto_INICIO, 2399911/proyecto_PROCESO, 2399911/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202399923 | Proyecto de inversión | 11290336 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1290336E7, modificado:1.128924133E7}} | Construcción de camino municipal Sin Código, San Felipe de Hijar - El Carrizo - Copales, municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco. Frente 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400098 | N | 0 | 0 | 5643 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.1, meta_modificada:3.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Camino municipal Sin Código, San Felipe de Hijar - El Carrizo - Copales, municipio de San Sebastián del Oeste, lon:-104.747369, lat:20.854441}} | 2024-03-02 | 2024-05-30 | 11289241.33 | 11289241.33 | 11289241.33 | 11289241.33 | 11289241.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-130-2024, contratista:LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.1290336E7, importe_modificado:1.1290336E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.1}} | {2399923/proyecto_INICIO, 2399923/proyecto_FIN, 2399923/proyecto_PROCESO, 2399923/proyecto_FIN, 2399923/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202399929 | Proyecto de inversión | 10813540.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.081354001E7, modificado:1.081127984E7}} | Conservación Periódica del Camino Código 539, tramo E.C. Fed. 80 - Cuastecomates, en el municipio de Cihuatlán, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400099 | N | 0 | 0 | 40139 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.4, meta_modificada:2.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Camino Código 539, tramo E.C. Fed. 80 - Cuastecomates, en el municipio de Cihuatlán, lon:-104.708821, lat:19.22768}} | 2024-03-02 | 2024-05-30 | 10811279.84 | 10811279.84 | 10811279.84 | 10811279.84 | 10811279.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-160-2024, contratista:CONSTRUCTORA ELITE Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.081354001E7, importe_modificado:1.081354001E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.4}} | {2399929/proyecto_INICIO, 2399929/proyecto_PROCESO, 2399929/proyecto_INICIO, 2399929/proyecto_PROCESO, 2399929/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400004 | Proyecto de inversión | 6529523.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6529523.03, modificado:6529522.98}} | Conservación Periódica del Camino Código 449, tramo Tecalitlán - Jilotlán de los Dolores, en los municipios de Tecalitlán,Tamazula de Gordiano y Jilotlán de los Dolores , Jalisco. Segunda Etapa. Frente 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400140 | N | 0 | 0 | 65085 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:62.51, meta_modificada:62.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Camino Código 449, tramo Tecalitlán - Jilotlán de los Dolores, en los municipios de Tecalitlán,Tamazula de Gordiano y Jilotlán de los Dolores , lon:-103.301252, lat:19.480618}} | 2024-03-16 | 2024-06-23 | 6529522.98 | 6529522.98 | 6529522.98 | 6529522.98 | 6529522.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-135-2024, contratista:CONSTRULUB, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6529523.03, importe_modificado:6529523.03}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:62.51}} | {2400004/proyecto_INICIO, 2400004/proyecto_FIN, 2400004/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400050 | Proyecto de inversión | 10991435.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.099143559E7, modificado:1.096512321E7}} | Estabilización de taludes en la carretera estatal código 711 Bolaños - Huejuquilla El Alto, municipios de Bolaños y Huejuquilla El Alto, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400148 | N | 0 | 0 | 16128 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 711 Bolaños - Huejuquilla El Alto, municipios de Bolaños y Huejuquilla El Alto, lon:-103.83576497, lat:21.89418981}} | 2024-03-27 | 2024-06-24 | 10965123.21 | 10965123.21 | 10965123.21 | 10965123.21 | 10965123.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-201-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.099143559E7, importe_modificado:1.099143559E7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2400050/proyecto_PROCESO, 2400050/proyecto_FIN, 2400050/proyecto_PROCESO, 2400050/proyecto_INICIO, 2400050/proyecto_PROCESO, 2400050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400412 | Proyecto de inversión | 3493766.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3493766.13, modificado:3493255.95}} | Conservación Periódica del Camino Código 636, tramo E.C. (Guadalajara - Ameca) - El Salitre, en los municipios de Ameca y San Martín Hidalgo, Jalisco. Frente 6 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400170 | N | 0 | 0 | 60386 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.4, meta_modificada:6.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Camino Código 636, tramo E.C. (Guadalajara - Ameca) - El Salitre, en los municipios de Ameca y San Martín Hidalgo, lon:-103.893648, lat:20.552593}} | 2024-03-16 | 2024-06-23 | 3493255.95 | 3493255.95 | 3493255.95 | 3493255.95 | 3493255.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-125-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3493766.13, importe_modificado:3493766.13}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.4}} | {2400412/proyecto_PROCESO, 2400412/proyecto_INICIO, 2400412/proyecto_PROCESO, 2400412/proyecto_INICIO, 2400412/proyecto_PROCESO, 2400412/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400629 | Proyecto de inversión | 11948169.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.194816993E7, modificado:3584450.98}} | Conservación Periódica de la carretera estatal código 708 Colotlán - Aguascalientes vía El Carrizal, del km 0+800 al km 10+000, municipio de Colotlán, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400285 | N | 0 | 0 | 19689 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.2, meta_modificada:9.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 708 Colotlán - Aguascalientes vía El Carrizal, del km 0+800 al km 10+000, municipio de Colotlán, lon:-103.255997, lat:22.106955}} | 2024-04-26 | 2024-07-24 | 3584450.98 | 3584450.98 | 3584450.98 | 3584450.98 | 3584450.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-537-2024, contratista:AVANCE GLOBAL EN SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.194816993E7, importe_modificado:1.194816993E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.2}} | {2400629/proyecto_INICIO, 2400629/proyecto_PROCESO, 2400629/proyecto_FIN, 2400629/proyecto_PROCESO, 2400629/proyecto_INICIO, 2400629/proyecto_PROCESO, 2400629/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400481 | Proyecto de inversión | 2749008.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2749008.61, modificado:2749008.61}} | CONSTRUCCIÓN DE INGRESO PEATONAL, TERRAZA COMEDORA, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EDIFICIOS A Y B, BARDA PERIMETRAL, PISOS DE PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS RAMÓN GARCÍA RUIZ CCT 14EJN0083H, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CIHUATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-07227 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:HELIODORO TRUJILLO # 4,,CIHUATLÁN,JALISCO, lon:-104.56465, lat:19.23489}} | 2024-03-12 | 2024-06-09 | 2749008.61 | 2749008.61 | 2127666.6 | 2127666.6 | 2127666.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400482 | Proyecto de inversión | 2872975.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2872975.49, modificado:2872975.49}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA, OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA GUADALUPE VICTORIA CCT 14DTV0587P, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL NARANJO, MUNICIPIO DE PIHUAMO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-03029 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,PIHUAMO,JALISCO, lon:-103.5008889, lat:19.0944999}} | 2024-03-12 | 2024-06-09 | 2872975.49 | 2872975.49 | 2872975.49 | 2872975.49 | 2872975.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400491 | Proyecto de inversión | 176200 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176200.0, modificado:176200.0}} | TRABAJOS DE TERMINACION EN EL JARDIN DE NIÑOS RAMON CORONA CCT 14KJN0265A, UBICADO EN LA LOCALIDAD LOS GARCIA, EN EL MUNICIPIO DE SAN GABRIEL, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-09190 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,SAN GABRIEL,JALISCO, lon:-103.6663889, lat:19.6402778}} | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 176200 | 176200 | 176199.99 | 176199.99 | 176199.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400492 | Proyecto de inversión | 85990.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85990.36, modificado:85990.36}} | TRABAJOS DE REHABILITACION EN LA TELESECUNDARIA REVOLUCION MEXICANA CCT 14DTV0611Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD EJIDO EL RINCON, EN EL MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-09294 | N | 0 | 0 | 21 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CONOCIDO,EL RINCON,LA HUERTA,JALISCO, lon:-104.6433333, lat:19.485}} | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 85990.36 | 85990.36 | 85990.35 | 85990.35 | 85990.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400497 | Proyecto de inversión | 3380162.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3380162.91, modificado:3380162.91}} | CONSTRUCCIÓN DE NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 60 CCT 14DES0080V, UBICADA EN LA COLONIA LA AURORA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08353 | N | 0 | 0 | 643 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AV. UNIVERSO # 165,LA AURORA,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.23628, lat:20.65756}} | 2024-05-13 | 2024-08-12 | 3380162.91 | 3380162.91 | 2934924.32 | 2934924.32 | 2934924.32 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400502 | Proyecto de inversión | 3090952.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3090952.62, modificado:3090952.62}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS G Y F EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 37 CCT 14DST0037Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN GABRIEL, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-04896 | N | 0 | 0 | 317 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:AV. JUAREZ S/N,,SAN GABRIEL,JALISCO, lon:-103.7710358, lat:19.7446595}} | 2024-05-20 | 2024-08-19 | 3090952.62 | 3090952.62 | 2256547.41 | 2256547.41 | 2256547.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400503 | Proyecto de inversión | 995124.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:995124.68, modificado:995124.68}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ROBERTO QUIROZ GUERRA CCT 14DPR2583H, UBICADA EN LA COLONIA POLANQUITO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-07074 | N | 0 | 0 | 640 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AV. 8 DE JULIO # 3885,POLANQUITO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.37353, lat:20.61734}} | 2024-05-02 | 2024-07-05 | 995124.68 | 995124.68 | 985167.2 | 985167.2 | 985167.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400504 | Proyecto de inversión | 311749.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:311749.45, modificado:311749.45}} | REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, PUERTAS Y SUSTITUCIÓN DE TRANSFORMADOR ELÉCTRICO EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CCT 14DTV0486R, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL PASO DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-06408 | N | 0 | 0 | 46 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,IXTLAHUACÁN DEL RÍO,JALISCO, lon:-103.3252902, lat:20.8387637}} | 2024-05-06 | 2024-07-05 | 311749.45 | 311749.45 | 281093.2 | 281093.2 | 281093.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400506 | Proyecto de inversión | 10084129.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.00841299E7, modificado:1.00841299E7}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS, PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 7 CCT 14DST0007E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08646 | N | 0 | 0 | 533 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:JAIME LLAMAS GARCIA S/N,,AUTLÁN DE NAVARRO,JALISCO, lon:-104.354888, lat:19.772574}} | 2024-06-18 | 2024-11-14 | 10084129.9 | 10084129.9 | 9164706.77 | 9164706.77 | 9164706.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400509 | Proyecto de inversión | 2420984.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2420984.18, modificado:2420984.18}} | CONSTRUCCION DE TERRAZA-COMEDOR Y ANDADOR DE LIGA EN LA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ CCT 14DTV0245T, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL GARGANTILLO (LA HACIENDA), MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CON-09130 | N | 0 | 0 | 81 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TOMATLÁN,JALISCO, lon:-105.34752, lat:20.02125}} | 2024-06-18 | 2024-09-17 | 2420984.18 | 2420984.18 | 2185507.47 | 2185507.47 | 2185507.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400510 | Proyecto de inversión | 2684905.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2684905.97, modificado:2684905.97}} | CONSTRUCCIÓN DE INGRESO PEATONAL TIPO Y MURO-REJA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CCT 14DPR3085R, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL PUEBLITO, MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-06397 | N | 0 | 0 | 24 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:FRANCISCO VILLA,,TEOCALTICHE,JALISCO, lon:-102.4607779, lat:21.4625277}} | 2024-06-21 | 2024-10-22 | 2684905.97 | 2684905.97 | 2413829.83 | 2413829.83 | 2413829.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202399275 | Proyecto de inversión | 127500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127500.0, modificado:127500.0}} | CONSTRUCCION DE BANQUETA CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE DONATO GUERRA, ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE FERNANDO VARGAS EN CABECERA MUNICIPAL | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | CHOCHO 3 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:124.5, meta_modificada:124.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DONATO GUERRA , lon:-102.9264814, lat:20.3778808}} | 2024-07-15 | 2024-08-31 | 0 | 57245.17 | 57245.17 | 57245.17 | 57245.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145463, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO, monto:127500.0, importe_modificado:127500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.5}} | {2399275/proyecto_INICIO, 2399275/proyecto_PROCESO, 2399275/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202399807 | Proyecto de inversión | 2123067.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2123067.46, modificado:1300786.3}} | Conservación periódica del camino código 144, tramo E.C. (Guad.-La Barca) - San José de las Moras, en los municipios de Jamay y La Barca, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400078 | N | 0 | 0 | 67937 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.13, meta_modificada:4.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Camino código 144, tramo E.C. (Guad.-La Barca) - San José de las Moras, en los municipios de Jamay y La Barca, lon:-102.603544, lat:20.292729}} | 2024-03-01 | 2024-05-14 | 1300786.3 | 1300786.3 | 1300786.3 | 1300786.3 | 1300786.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-058-2024, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS EDIFIKATE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2123067.46, importe_modificado:2123067.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.13}} | {2399807/proyecto_INICIO, 2399807/proyecto_PROCESO, 2399807/proyecto_INICIO, 2399807/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400512 | Proyecto de inversión | 929416.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:929416.26, modificado:929416.26}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN EDIFICIO E, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A, Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO CCT 14DES0069Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN GABRIEL, MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-09122 | N | 0 | 0 | 364 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:SAN FRANCISCO DE ASIS #640,SAN GABRIEL,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.7564385, lat:20.82778}} | 2024-06-21 | 2024-08-21 | 929416.26 | 929416.26 | 881108.74 | 881108.74 | 881108.74 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400513 | Proyecto de inversión | 3698999.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3698999.03, modificado:3698999.03}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTAS DE EMERGENCIA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO CCT 14USU0011G, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE TEJEDA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CON-08918 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARRETERA TLAJOMULCO, SANTA FE, KM 3.5 #595,ALAMEDA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.41355, lat:20.46464}} | 2024-06-06 | 2024-10-07 | 3698999.03 | 3698999.03 | 2829439.61 | 2829439.61 | 2829439.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400514 | Proyecto de inversión | 5078673.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5078673.14, modificado:5078673.14}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 13 CCT 14DST0013P, UBICADA EN LA COLONIA ATEMAJAC DEL VALLE, MUNICIPIO DE ZAPOPÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08641 | N | 0 | 0 | 713 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:ALDAMA # 401,ATEMAJAC DEL VALLE,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.3625017, lat:20.7223911}} | 2024-06-06 | 2024-10-07 | 5078673.14 | 5078673.14 | 4171530.11 | 4171530.11 | 4171530.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400516 | Proyecto de inversión | 215699.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:215699.44, modificado:215699.44}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS DE ARANDAS CCT 14ENL0010N, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-REH-08800 | N | 0 | 0 | 216 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:FELIPE ANGELES # 189,,ARANDAS,JALISCO, lon:-102.3402, lat:20.70236}} | 2024-06-03 | 2024-07-10 | 215699.44 | 215699.44 | 215699.44 | 215699.44 | 215699.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400517 | Proyecto de inversión | 1493228.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1493228.17, modificado:1493228.17}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGÓN CCT 14EES0010Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HOSTOTIPAQUILLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-02366 | N | 0 | 0 | 251 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:VALLARTA # 40,,HOSTOTIPAQUILLO,JALISCO, lon:-105.2083631, lat:21.0565156}} | 2024-05-02 | 2024-07-05 | 1493228.17 | 1493228.17 | 1386977.45 | 1386977.45 | 1386977.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400518 | Proyecto de inversión | 1097117.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1097117.18, modificado:1097117.18}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA AGUSTÍN MELGAR CCT 14DPR1654E, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL GRULLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-04408 | N | 0 | 0 | 186 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PEDRO MORENO # 179,,EL GRULLO,JALISCO, lon:-104.2284187, lat:19.8028918}} | 2024-05-02 | 2024-07-05 | 1097117.18 | 1097117.18 | 1097116.37 | 1097116.37 | 1097116.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400519 | Proyecto de inversión | 2489318.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2489318.84, modificado:2489318.84}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 17 CCT 14DST0017L, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COLOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08133 | N | 0 | 0 | 339 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DE LA JUVENTUD # 16,LAS PILAS,COLOTLÁN,JALISCO, lon:-103.2628178, lat:22.1191567}} | 2024-05-02 | 2024-07-15 | 2489318.84 | 2489318.84 | 2309691.82 | 2309691.82 | 2309691.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400520 | Proyecto de inversión | 5191963.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5191963.68, modificado:5191963.68}} | REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE CCT 14EPR0638F, UBICADA EN LA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA (LAS PEÑAS), MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08472 | N | 0 | 0 | 394 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:JUÁREZ # 627,CENTRO,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.2361398, lat:20.6111356}} | 2024-06-03 | 2024-09-30 | 5191963.68 | 5191963.68 | 3582923.83 | 3582923.83 | 3582923.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400521 | Proyecto de inversión | 1669897.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1669897.69, modificado:1669897.69}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14DPR2577X, UBICADA EN LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08530 | N | 0 | 0 | 431 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:ÁLVARO OBREGÓN # 278,TONALÁ CENTRO,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2393491, lat:20.6304157}} | 2024-05-02 | 2024-07-05 | 1669897.69 | 1669897.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400522 | Proyecto de inversión | 541123.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:541123.06, modificado:541123.06}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO CCT 14USU0140A, UBICADO EN LA LOCALIDAD HUENTITÁN EL BAJO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. TERCERA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CON-08575 | N | 0 | 0 | 229 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALZADA INDEPENDENCIA NORTE # 5075,HUENTITÁN EL BAJO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.4563617, lat:20.7405955}} | 2024-04-15 | 2024-05-31 | 541123.06 | 541123.06 | 162336.92 | 162336.92 | 162336.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202399914 | Proyecto de inversión | 3094587.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3094587.8, modificado:3094587.77}} | Conservación periódica del camino código 465, tramo Libramiento de Zapotiltic., en el municipio de Zapotiltic, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400091 | N | 0 | 0 | 6151 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.04, meta_modificada:5.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:Camino código 465, tramo Libramiento de Zapotiltic., en el municipio de Zapotiltic, lon:-103.435649, lat:19.636211}} | 2024-03-01 | 2024-05-14 | 3094587.77 | 3094587.77 | 3094587.77 | 3094587.77 | 3094587.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-077-2024, contratista:CONSTRULUB, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3094587.8, importe_modificado:3094587.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.04}} | {2399914/proyecto_INICIO, 2399914/proyecto_PROCESO, 2399914/proyecto_FIN, 2399914/proyecto_PROCESO, 2399914/proyecto_FIN, 2399914/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400201 | Proyecto de inversión | 3179740.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3179740.79, modificado:3179723.23}} | Conservación periódica de la carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 58+500 al 61+500, municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400155 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 58+500 al 61+500, municipio de Huejuquilla El Alto, lon:-103.900416, lat:22.621246}} | 2024-03-27 | 2024-06-24 | 3179723.23 | 3179723.23 | 3179723.23 | 3179723.23 | 3179723.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-227-2024, contratista:CONSTRUDIMENSIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3179740.79, importe_modificado:3179740.79}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2400201/proyecto_INICIO, 2400201/proyecto_PROCESO, 2400201/proyecto_FIN, 2400201/proyecto_INICIO, 2400201/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400230 | Proyecto de inversión | 4538228.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4538228.36, modificado:4537978.45}} | Conservación Periódica y Reconstrucción del Camino Código 432, tramo Sayula - San Gabriel, en los municipios de Sayula y San Gabriel, Jalisco. Frente 7 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400160 | N | 0 | 0 | 53734 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:43.6, meta_modificada:43.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Camino Código 432, tramo Sayula - San Gabriel, en los municipios de Sayula y San Gabriel, lon:-103.601127, lat:19.880445}} | 2024-03-16 | 2024-06-23 | 4537978.45 | 4537978.45 | 4537978.45 | 4537978.45 | 4537978.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-156-2024, contratista:CHÁVEZ TERRACERÍAS Y ACARREOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4538228.36, importe_modificado:4538228.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:43.6}} | {2400230/proyecto_INICIO, 2400230/proyecto_PROCESO, 2400230/proyecto_INICIO, 2400230/proyecto_PROCESO, 2400230/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400443 | Proyecto de inversión | 4021029.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4021029.82, modificado:4020082.23}} | Conservación Periódica del Camino Código 636, tramo E.C. (Guadalajara - Ameca) - El Salitre, en los municipios de Ameca y San Martín Hidalgo, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400173 | N | 0 | 0 | 60386 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.4, meta_modificada:6.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Camino Código 636, tramo E.C. (Guadalajara - Ameca) - El Salitre, en los municipios de Ameca y San Martín Hidalgo,, lon:-103.893648, lat:20.552593}} | 2024-03-16 | 2024-06-23 | 4020082.23 | 4020082.23 | 4020082.23 | 4020082.23 | 4020082.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-121-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VÉRTICE JALISCO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4021029.82, importe_modificado:4021029.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.4}} | {2400443/proyecto_INICIO, 2400443/proyecto_PROCESO, 2400443/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400466 | Proyecto de inversión | 8926400.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8926400.75, modificado:8926400.75}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 78 CCT 14DST0078Z, UBICADA EN LA COLONIA HUENTITÁN EL ALTO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-07035 | N | 0 | 0 | 727 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:JAVIERTA SANTAMARIA,HUENTITAN EL ALTO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3043726, lat:20.7169787}} | 2024-05-06 | 2024-09-05 | 8926400.75 | 8926400.75 | 7634969.31 | 7634969.31 | 7634969.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400477 | Proyecto de inversión | 12437587.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.243758719E7, modificado:1.243668692E7}} | Conservación periódica del camino código 437, tramo Catarina -Santa Clara -Atemajac de Brizuela , en los municipios de Zacoalco de Torres y Atemajac de Brizuela, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400230 | N | 0 | 0 | 38230 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:34.2, meta_modificada:34.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:Camino código 437, tramo Catarina -Santa Clara -Atemajac de Brizuela , en los municipios de Zacoalco de Torres y Atemajac de Brizuela, lon:-103.601289, lat:20.291148}} | 2024-03-13 | 2024-06-10 | 12436686.92 | 12436686.92 | 12436686.92 | 12436686.92 | 12436686.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-222-2024, contratista:CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA DE LA MORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.243758719E7, importe_modificado:1.243758719E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:34.2}} | {2400477/proyecto_PROCESO, 2400477/proyecto_INICIO, 2400477/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400375 | Proyecto de inversión | 8109515.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8109515.56, modificado:8109515.55}} | Conservación Periódica del Camino Código 443, tramo E.C. Fed. 80 - El Barro, en el municipio de Villa Corona, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400164 | N | 0 | 0 | 19063 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.1, meta_modificada:6.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:Camino Código 443, tramo E.C. Fed. 80 - El Barro, en el municipio de Villa Corona, lon:-103.718597, lat:20.426677}} | 2024-03-02 | 2024-05-30 | 8109515.55 | 8109515.55 | 8109515.55 | 8109515.55 | 8109515.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-131-2024, contratista:PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8109515.56, importe_modificado:8109515.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.1}} | {2400375/proyecto_INICIO, 2400375/proyecto_PROCESO, 2400375/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400451 | Proyecto de inversión | 10907034.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.09070342E7, modificado:1.090460683E7}} | Conservación periódica del camino código 191, tramo Ocotlán - San Miguel de La Paz - Jamay, en los municipios de Ocotlán y Jamay, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400176 | N | 0 | 0 | 13044 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Camino código 191, tramo Ocotlán - San Miguel de La Paz - Jamay, en los municipios de Ocotlán y Jamay, lon:-102.741543, lat:20.362116}} | 2024-03-12 | 2024-06-09 | 10904606.83 | 10904606.83 | 10904606.83 | 10904606.83 | 10904606.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-259-2024, contratista:PROCOPESA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.09070342E7, importe_modificado:1.09070342E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:17.0}} | {2400451/proyecto_INICIO, 2400451/proyecto_PROCESO, 2400451/proyecto_FIN, 2400451/proyecto_PROCESO, 2400451/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400457 | Proyecto de inversión | 8598798.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8598798.33, modificado:8597913.36}} | Conservación Periódica del Camino Código 410, tramo 1° de Febrero - San Andrés - Unión de Guadalupe, en los municipios de Gómez Farías y Atoyac. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400221 | N | 0 | 0 | 25120 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.74, meta_modificada:10.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:60, direccion:Camino Código 410, tramo 1° de Febrero - San Andrés - Unión de Guadalupe, en los municipios de Gómez Farías y Atoyac, lon:-103.490677, lat:19.815486}} | 2024-03-12 | 2024-06-09 | 8597913.36 | 8597913.36 | 8597913.36 | 8597913.36 | 8597913.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-138-2024, contratista:BLOQUES Y ESTRUCTURAS SÓLIDAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8598798.33, importe_modificado:8598798.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.74}} | {2400457/proyecto_PROCESO, 2400457/proyecto_INICIO, 2400457/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400467 | Proyecto de inversión | 1679751.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1679751.73, modificado:1679751.73}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, MURO-REJA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS PILLITLAN CCT 14DJN0032B, UBICADO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CON-05628 | N | 0 | 0 | 104 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PLATON # 1591,,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3369614, lat:20.7023937}} | 2024-05-02 | 2024-07-05 | 1679751.73 | 1679751.73 | 1539848.67 | 1539848.67 | 1539848.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400468 | Proyecto de inversión | 9332859.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9332859.16, modificado:9332859.16}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, INGRESO PEATONAL, MURO-REJA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS OCEJO ESCOTO CCT 14EPR1298E, UBICADA EN LA BASE AÉREA MILITAR NO. 5, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CON-06105 | N | 0 | 0 | 337 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:BASE AEREA # 5,BAM 5,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4433319, lat:20.756848}} | 2024-05-13 | 2024-09-13 | 9332859.16 | 9332859.16 | 9305034.35 | 9305034.35 | 9305034.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400469 | Proyecto de inversión | 12393011.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.239301136E7, modificado:1.312301107E7}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA, CUBO DE ESCALERAS, PATIO CÍVICO, MURO-REJA PERIMETRAL, INGRESO PEATONAL, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACIÓN CCT 14DPRVENCINOS, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS ENCINOS (LOMAS DE TEJEDA), MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-09173 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CONOCIDO #S/N,VALLE DE LOS ENCINOS,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.39371853, lat:20.48929525}} | 2024-05-13 | 2024-10-13 | 13123011.07 | 13123011.07 | 13120229.18 | 13120229.18 | 13120229.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400470 | Proyecto de inversión | 2684990.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2684990.82, modificado:2684990.82}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO ROJAS GONZÁLEZ CCT 14EPR0570P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUANACATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-09253 | N | 0 | 0 | 208 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:FRANCISCO ROJAS GONZALEZ # 201,TATEPOSCO,JUANACATLÁN,JALISCO, lon:-103.169413, lat:20.507077}} | 2024-05-13 | 2024-08-12 | 2684990.82 | 2684990.82 | 1679488.02 | 1679488.02 | 1679488.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400471 | Proyecto de inversión | 4935812.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4935812.45, modificado:4935812.45}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, INGRESO PEATONAL TIPO, MURO-REJA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN RULFO CCT 14EJN0073A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUANACATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-09254 | N | 0 | 0 | 106 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:HERRERA Y CAIRO # 30,,JUANACATLÁN,JALISCO, lon:-103.1718039, lat:20.5020898}} | 2024-05-13 | 2024-09-13 | 4935812.45 | 4935812.45 | 2162645.86 | 2162645.86 | 2162645.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400472 | Proyecto de inversión | 9046896.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9046896.41, modificado:9046896.41}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, BODEGA, CUBO DE ESCALERA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ANDADOR DE LIGA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA ANTONIO CASO ANDRADE CCT 14EES0083R, UBICADA EN LA COLONIA EL MAGISTERIO, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-07625 | N | 0 | 0 | 730 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AV. DE LOS MAESTROS S/N,EL MAGISTERIO,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.2076718, lat:20.67152876}} | 2024-06-03 | 2024-10-31 | 9046896.41 | 9046896.41 | 8973412.84 | 8973412.84 | 8973412.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400473 | Proyecto de inversión | 11997175.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.199717554E7, modificado:1.199717554E7}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, AULA DE USOS MÚLTIPLES, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA, MURO-REJA PERIMETRAL, INGRESO PEATONAL, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS NUEVA CREACIÓN CCT 14DJNVENCINOS, UBICADO EN LA LOCALIDAD FRACC. VALLE DE LOS ENCINOS (LOMAS DE TEJEDA), MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-09172 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CONOCIDO #S/N,VALLE DE LOS ENCINOS,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.39371853, lat:20.48929525}} | 2024-06-11 | 2024-11-07 | 11997175.54 | 11997175.54 | 3112168.83 | 3112168.83 | 3112168.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400474 | Proyecto de inversión | 9165043.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9165043.73, modificado:9165043.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN CON ANEXO, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, PATIO CÍVICO, INGRESO PEATONAL, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS SIMÓN BOLÍVAR CCT 14DJN0078X, UBICADO EN LA COLONIA JARDINES DEL SOL, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-02969 | N | 0 | 0 | 88 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:TULUM # 4675,JARDINES DEL SOL,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.41726, lat:20.65367}} | 2024-06-13 | 2024-11-09 | 9165043.73 | 9165043.73 | 9073101.24 | 9073101.24 | 9073101.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400493 | Proyecto de inversión | 2462316.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2462316.17, modificado:2462316.17}} | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MARIANO MICHELENA CCT 14DES0131L, UBICADA EN LA COLONIA LOS SILOS, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08150 | N | 0 | 0 | 233 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CIRCUITO PRINCIPAL,LOS SILOS,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.2543001, lat:20.47941}} | 2024-05-06 | 2024-08-25 | 2462316.17 | 2462316.17 | 738694.85 | 738694.85 | 738694.85 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400494 | Proyecto de inversión | 1701641.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1701641.41, modificado:1701641.41}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA J. JESÚS GONZÁLEZ GALLO CCT 14DPR1337R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-09181 | N | 0 | 0 | 163 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:MARIANO JIMENEZ 247,0,YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO,JALISCO, lon:-102.8887349, lat:21.1832249}} | 2024-06-03 | 2024-08-31 | 1701641.41 | 1701641.41 | 1660066.13 | 1660066.13 | 1660066.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400495 | Proyecto de inversión | 948909.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948909.03, modificado:948909.03}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA NORMAL PARA EDUCADORAS DE GUADALAJARA CCT 14ENL0003D, UBICADA EN LA COLONIA LAS ARBOLEDAS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-REH-08945 | N | 0 | 0 | 462 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:SIRIO # 5555,LAS ARBOLEDAS,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4252211, lat:20.6298141}} | 2024-05-14 | 2024-07-14 | 948909.03 | 948909.03 | 863358.8 | 863358.8 | 863358.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400539 | Adquisición | 220600.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220600.25, modificado:220600.25}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO, MATERIAL DIDÁCTICO Y KIT DE ILUMINACIÓN, PARA EL CENTRO UNIVERSITARIO DE TLAJOMULCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-S-REMS2021-LPL00390-V2-0028/2024 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARRETERA TLAJOMULCO, SANTA FE, KM 3.5 #595,ALAMEDA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.41355, lat:20.46464}} | 2024-06-17 | 2024-07-17 | 220600.25 | 220600.25 | 220600.25 | 220600.25 | 220600.25 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400551 | Proyecto de inversión | 9194239.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9194239.73, modificado:9194239.73}} | Conservación Periódica del Camino Código 410, tramo 1° de Febrero - San Andrés - Unión de Guadalupe, en los municipios de Gómez Farías y Atoyac. Frente 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400232 | N | 0 | 0 | 25120 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.74, meta_modificada:10.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:60, direccion:Camino Código 410, tramo 1° de Febrero - San Andrés - Unión de Guadalupe, en los municipios de Gómez Farías y Atoyac, lon:-103.490677, lat:19.815486}} | 2024-03-14 | 2024-06-11 | 9194239.73 | 9194239.73 | 9193459.26 | 9193459.26 | 9193459.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-140-2024, contratista:FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9194239.73, importe_modificado:9194239.73}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.74}} | {2400551/proyecto_INICIO, 2400551/proyecto_PROCESO, 2400551/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400558 | Proyecto de inversión | 10036225.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.003622509E7, modificado:1.003622509E7}} | Conservación Periódica del Camino Código 410, tramo 1° de Febrero - San Andrés - Unión de Guadalupe, en los municipios de Gómez Farías y Atoyac. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400233 | N | 0 | 0 | 25120 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.74, meta_modificada:10.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:79, localidad:60, direccion:Camino Código 410, tramo 1° de Febrero - San Andrés - Unión de Guadalupe, en los municipios de Gómez Farías y Atoyac, lon:-103.490677, lat:19.815486}} | 2024-03-12 | 2024-06-09 | 10036225.09 | 10036225.09 | 10035218.49 | 10035218.49 | 10035218.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-139-2024, contratista:CCR INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.003622509E7, importe_modificado:1.003622509E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.74}} | {2400558/proyecto_INICIO, 2400558/proyecto_PROCESO, 2400558/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400674 | Proyecto de inversión | 11802919.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.180291995E7, modificado:1.180030409E7}} | Conservación Periódica del Camino Código 507, Libramiento de Puerto Vallarta, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Segunda Etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400381 | N | 0 | 0 | 291839 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.6, meta_modificada:4.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Camino Código 507, Libramiento de Puerto Vallarta, en el municipio de Puerto Vallarta, lon:-105.228761, lat:20.630931}} | 2024-04-09 | 2024-07-07 | 11800304.09 | 11800304.09 | 11800304.09 | 11800304.09 | 11800304.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-232-2024, contratista:DESARROLLOS BCA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.180291995E7, importe_modificado:1.180291995E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.6}} | {2400674/proyecto_INICIO, 2400674/proyecto_FIN, 2400674/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400689 | Proyecto de inversión | 10314586.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.031458621E7, modificado:1.031269534E7}} | Conservación Periódica del Camino Código 507, Libramiento de Puerto Vallarta, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Segunda Etapa. Frente 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400392 | N | 0 | 0 | 291839 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.6, meta_modificada:4.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Camino Código 507, Libramiento de Puerto Vallarta, en el municipio de Puerto Vallarta, lon:-105.228761, lat:20.630931}} | 2024-04-13 | 2024-07-11 | 10312695.34 | 10312695.34 | 10312695.34 | 10312695.34 | 10312695.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-233-2024, contratista:CARRETERAS Y PROYECTOS MDS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.031458621E7, importe_modificado:1.031458621E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.6}} | {2400689/proyecto_PROCESO, 2400689/proyecto_FIN, 2400689/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202396938 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:850000.0, modificado:850000.0}} | Nombre del Proyecto Monto Planeado a Invertir Territorio Beneficiado Incidencia del Proyectos Informado a la UED Participación Social Cédulas de Verificación Consultar Solicitudes Acreditación de Pobreza Extrema Editar Eliminar Estatus de Firma Revisión Observaciones por Solventar Aviso Relevancia de observación $ 2,125,906.00 Zap Loc.2Grs. P.Ext. Direc Compl 1 166987 CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA ESTANZUELA, EN EL MUNICIPIO DE GUACHINANGO | 14 | Jalisco | 38 | Guachinango | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Guachinango | OP202402 | N | 0 | 0 | 84 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:28, direccion:LA ESTANZUELA, lon:-104.339118, lat:20.523585}} | 2024-04-15 | 2024-09-15 | 471875.9 | 471875.9 | 471875.9 | 471875.9 | 471875.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:100.0}} | {2396938/proyecto_INICIO, 2396938/proyecto_PROCESO, 2396938/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de Verificar el Monto Financiero no coincide , trimestre:4.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Favor de Verificar el Monto Financiero no coincide , trimestre:4.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Favor de Verificar el Monto Financiero no coincide , trimestre:4.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Favor de Verificar el Monto Financiero no coincide , trimestre:4.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240202389363 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA PARA RECTIFICACIÓN Y REFORZAMIENTO DEL ARROYO EL COLORADO, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 146523 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Obras Públicas | 146523 | S | 3159 | 3145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2080.0, meta_modificada:2080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:25, direccion:INTERIOR SN COLONIA SAN AGUSTÍN, 45645 SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE CAMINO A SAN ISIDRO Y CAMINO A LAS MORAS, CALLE PASEO ARBOLADO EN EL ARROYO EL COLORADO DESDE EL CAMINO A SAN ISIDRO A CAMINO A LAS MO, lon:-103.47792074, lat:20.54579316}} | 2024-08-01 | 2024-12-15 | 2998405.86 | 2998405.86 | 2998405.86 | 2998405.86 | 2998405.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-067-24, contratista:G Y G TRANSPORTES MATERIALES Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2669967.13, importe_modificado:2669967.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2080.0}} | {2389363/proyecto_INICIO, 2389363/proyecto_PROCESO, 2389363/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202399796 | Proyecto de inversión | 3030339.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3030339.68, modificado:2939607.21}} | Conservación periódica del camino código 203, tramo E.C. 204- San Antonio de Los Vázquez, en el municipio de Ixtlahuacán del Río, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400077 | N | 0 | 0 | 19279 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.68, meta_modificada:4.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:Camino código 203, tramo E.C. 204- San Antonio de Los Vázquez, en el municipio de Ixtlahuacán del Río, lon:-103.187387, lat:20.834965}} | 2024-03-01 | 2024-05-14 | 2939607.21 | 2939607.21 | 2939607.21 | 2939607.21 | 2939607.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-059-2024, contratista:URBPAV, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3030339.68, importe_modificado:3030339.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.68}} | {2399796/proyecto_INICIO, 2399796/proyecto_PROCESO, 2399796/proyecto_INICIO, 2399796/proyecto_PROCESO, 2399796/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202399854 | Proyecto de inversión | 9126619.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9126619.38, modificado:1.151807607E7}} | Conservación periódica del camino 604 del Refugio - San Marcos y del camino 632 de San Marcos - límite del Estado, en los municipios de Ahualulco de Mercado, Etzatlán y San Marcos, Jalisco. Frente 6 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400084 | N | 0 | 0 | 56412 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:41.38, meta_modificada:41.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Camino 604 del Refugio - San Marcos y del camino 632 de San Marcos - límite del Estado, en los municipios de Ahualulco de Mercado, Etzatlán y San Marcos, lon:-103.95455074, lat:20.69504661}} | 2024-02-23 | 2024-05-22 | 11518076.07 | 11518076.07 | 11516869.56 | 11516869.56 | 11516869.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-195-2024, contratista:CREACIONES CONSTRUCTIVAS NR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9126619.38, importe_modificado:1.151807607E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:41.38}} | {2399854/proyecto_PROCESO, 2399854/proyecto_INICIO, 2399854/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202399860 | Proyecto de inversión | 2343649.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2343649.93, modificado:2343366.23}} | Conservación periódica del camino código 542, tramo E.C. Fed. 200 - Punta Perula, en el municipio de La Huerta, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400085 | N | 0 | 0 | 23258 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Camino código 542, tramo E.C. Fed. 200 - Punta Perula, en el municipio de La Huerta, lon:-105.103795, lat:19.597441}} | 2024-03-01 | 2024-05-14 | 2343366.23 | 2343366.23 | 2343366.23 | 2343366.23 | 2343366.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-083-2024, contratista:RENCOIST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2343649.93, importe_modificado:2343649.93}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2399860/proyecto_INICIO, 2399860/proyecto_PROCESO, 2399860/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202399879 | Proyecto de inversión | 2901941.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2901941.62, modificado:2901914.12}} | Conservación periódica del camino código 540, tramo E.C. Fed. 200 - La Manzanilla, en el municipio de La Huerta, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400086 | N | 0 | 0 | 23258 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.3, meta_modificada:1.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Camino código 540, tramo E.C. Fed. 200 - La Manzanilla, en el municipio de La Huerta, lon:-104.650611, lat:19.475838}} | 2024-03-01 | 2024-05-14 | 2901914.12 | 2901914.12 | 2901914.12 | 2901914.12 | 2901914.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-082-2024, contratista:GUISHI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2901941.62, importe_modificado:2901941.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.3}} | {2399879/proyecto_PROCESO, 2399879/proyecto_INICIO, 2399879/proyecto_PROCESO, 2399879/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202398889 | Proyecto de inversión | 10982847.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.098284743E7, modificado:1.098284743E7}} | Pavimentación con concreto hidráulico de Av. Tonaltecas, tramo de Av. Cihualpilli hacía Nuevo Periférico Oriente, para el sistema de transporte Mi Macro Periférico Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400320 | N | 0 | 0 | 933740 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:970.74, meta_modificada:970.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:LA JALISCO, lon:-103.243297, lat:20.636585}} | 2024-03-12 | 2024-06-09 | 10982847.43 | 10982847.43 | 10980227.02 | 10980227.02 | 10980227.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-189-2024, contratista:PROYECTA ARQUITECTURA HUMANA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.098284743E7, importe_modificado:1.098284743E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:970.74}} | {2398889/proyecto_INICIO, 2398889/proyecto_PROCESO, 2398889/proyecto_INICIO, 2398889/proyecto_PROCESO, 2398889/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202398895 | Proyecto de inversión | 11523581.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.152358197E7, modificado:1.152358197E7}} | Pavimentación con concreto hidráulico de Av. Tonaltecas, tramo de Av. Cihualpilli hacía Nuevo Periférico Oriente, para el sistema de transporte Mi Macro Periférico Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Frente 3. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400341 | N | 0 | 0 | 933737 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1100.0, meta_modificada:1100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:coyula, lon:-103.243158, lat:20.63769}} | 2024-03-12 | 2024-06-09 | 11523581.97 | 11523581.97 | 11522803.43 | 11522803.43 | 11522803.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-190-2024, contratista:IMPULSARE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.152358197E7, importe_modificado:1.152358197E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1100.0}} | {2398895/proyecto_INICIO, 2398895/proyecto_PROCESO, 2398895/proyecto_INICIO, 2398895/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202399886 | Proyecto de inversión | 5472516.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5472516.48, modificado:5472496.62}} | Conservación periódica del camino código 529, tramo Tecolotlán ¿ Tenamaxtlán -Soyatlan del Oro, en los municipios de Tecolotlán, Tenamaxtlán y Atengo, Jalisco. Frente 4 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400087 | N | 0 | 0 | 29504 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:33.9, meta_modificada:33.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Camino código 529, tramo Tecolotlán ¿ Tenamaxtlán -Soyatlan del Oro, en los municipios de Tecolotlán, Tenamaxtlán y Atengo, lon:-104.054161, lat:20.208362}} | 2024-03-01 | 2024-06-08 | 5472496.62 | 5472496.62 | 5472496.62 | 5472496.62 | 5472496.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-081-2024, contratista:CONSTRUCTORA COPUR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5472516.48, importe_modificado:5472516.48}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:33.9}} | {2399886/proyecto_INICIO, 2399886/proyecto_PROCESO, 2399886/proyecto_INICIO, 2399886/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202399942 | Proyecto de inversión | 11396369.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.139636957E7, modificado:1.139535858E7}} | Construcción de camino municipal Sin Código, San Felipe de Hijar - El Carrizo - Copales, municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400101 | N | 0 | 0 | 5643 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.1, meta_modificada:3.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Camino municipal Sin Código, San Felipe de Hijar - El Carrizo - Copales, municipio de San Sebastián del Oeste,, lon:-104.747369, lat:20.854441}} | 2024-03-02 | 2024-05-30 | 11395358.58 | 11395358.58 | 11395358.58 | 11395358.58 | 11395358.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-128-2024, contratista:CONSORCIO CONSTRUCTOR 3IC, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.139636957E7, importe_modificado:1.139636957E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.1}} | {2399942/proyecto_INICIO, 2399942/proyecto_PROCESO, 2399942/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202399953 | Proyecto de inversión | 10823992.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.082399276E7, modificado:1.082333626E7}} | Reconstrucción y Conservación Periódica del Camino Código 522, tramo E.C. Fed. 200 - Boca de Iguanas, en el municipio de La Huerta, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400130 | N | 0 | 0 | 40139 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:Camino Código 522, tramo E.C. Fed. 200 - Boca de Iguanas, en el municipio de La Huerta, lon:-104.650611, lat:19.475838}} | 2024-03-27 | 2024-06-24 | 10823336.26 | 10823336.26 | 10823336.26 | 10823336.26 | 10823336.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-317-2024, contratista:AXIOMA PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.082399276E7, importe_modificado:1.082399276E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.0}} | {2399953/proyecto_INICIO, 2399953/proyecto_PROCESO, 2399953/proyecto_INICIO, 2399953/proyecto_PROCESO, 2399953/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202389520 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE CAJA DE ENLACE PARA CANALES PLUVIALES EN EL CRUCE DE LAS CALLE VALLE DE CHURUMUCO CON CRUCE AVENIDA LA VILLA, FRACCIONAMIENTO CHULAVISTA MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO. - 146124 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 146124 | S | 952 | 955 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:432.0, meta_modificada:432.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:822, direccion:CALLE VALLE DE CHURUMUCO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CHULAVISTA, 45653 HACIENDA SANTA FE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE AVENIDA DE LA VILLA Y CALLE TIQUICHEO, BOULEVARD BRASIL EL AREA A INTERVENIR SE ENCUENTRA UBICADO EN L, lon:-103.36508788, lat:20.51235747}} | 2024-08-01 | 2024-12-15 | 6499294.03 | 6499294.03 | 6499294.03 | 6499294.03 | 6499294.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-LP-056-24, contratista:Grupo EdificadorM ayab, S.A.d e C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:5019738.02, importe_modificado:5019738.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.0}} | {2389520/proyecto_INICIO, 2389520/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202399998 | Proyecto de inversión | 3037269.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3037269.82, modificado:3035178.57}} | Reconstrucción de la carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 57+600 al 58+500, municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400134 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.9, meta_modificada:0.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 57+600 al 58+500, municipio de Huejuquilla El Alto,, lon:-103.900416, lat:22.621246}} | 2024-03-12 | 2024-06-09 | 3035178.57 | 3035178.57 | 3035178.57 | 3035178.57 | 3035178.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-226-2024, contratista:DASAM DESARROLLADORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3037269.82, importe_modificado:3037269.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.9}} | {2399998/proyecto_INICIO, 2399998/proyecto_PROCESO, 2399998/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400018 | Proyecto de inversión | 4767772.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4767772.85, modificado:4767484.95}} | Conservación Periódica del Camino Código 449, tramo Tecalitlán - Jilotlán de los Dolores, en los municipios de Tecalitlán, Tamazula de Gordiano y Jilotlán de los Dolores, Jalisco. Segunda Etapa. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400142 | N | 0 | 0 | 65085 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:62.51, meta_modificada:62.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:Camino Código 449, tramo Tecalitlán - Jilotlán de los Dolores, en los municipios de Tecalitlán, Tamazula de Gordiano y Jilotlán de los Dolores, lon:-103.301252, lat:19.480618}} | 2024-03-16 | 2024-06-23 | 4767484.95 | 4767484.95 | 4767484.95 | 4767484.95 | 4767484.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-133-2024, contratista:INCAMM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4767772.85, importe_modificado:4767772.85}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:62.51}} | {2400018/proyecto_PROCESO, 2400018/proyecto_INICIO, 2400018/proyecto_FIN, 2400018/proyecto_PROCESO, 2400018/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400041 | Proyecto de inversión | 20669861.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.066986148E7, modificado:2.425764184E7}} | Conservación periódica del camino código 401, tramo Acatlán de Juárez-Cd. Guzmán Tipo de Sección A4, A2 y C Subtramo (Acatlán de Juárez - E.C. 436), en los municipios de Acatlán de Juárez, Zacoalco de Torres, Techaluta de Montenegro y Amacueca, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400146 | N | 0 | 0 | 234295 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:54.6, meta_modificada:54.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Camino código 401, tramo Acatlán de Juárez-Cd. Guzmán Tipo de Sección A4, A2 y C Subtramo (Acatlán de Juárez - E.C. 436), en los municipios de Acatlán de Juárez, Zacoalco de Torres, Techaluta de Montenegro y Amacueca, lon:-103.582318, lat:20.428659}} | 2024-03-28 | 2024-07-15 | 24257641.84 | 24257641.84 | 24257641.84 | 24257641.84 | 24257641.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-148-2024, contratista:CCR INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2.066986148E7, importe_modificado:2.425764184E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:54.6}} | {2400041/proyecto_INICIO, 2400041/proyecto_PROCESO, 2400041/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400159 | Proyecto de inversión | 4002755.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4002755.76, modificado:4002515.83}} | Conservación Periódica y Reconstrucción del Camino Código 432, tramo Sayula - San Gabriel, en los municipios de Sayula y San Gabriel, Jalisco. Frente 6 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400149 | N | 0 | 0 | 53734 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:43.6, meta_modificada:43.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Camino Código 432, tramo Sayula - San Gabriel, en los municipios de Sayula y San Gabriel, lon:-103.601127, lat:19.880445}} | 2024-03-16 | 2024-06-23 | 4002515.83 | 4002515.83 | 4002515.83 | 4002515.83 | 4002515.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-155-2024, contratista:CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4002755.76, importe_modificado:4002755.76}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:43.6}} | {2400159/proyecto_FIN, 2400159/proyecto_PROCESO, 2400159/proyecto_INICIO, 2400159/proyecto_PROCESO, 2400159/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400195 | Proyecto de inversión | 4218090.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4218090.91, modificado:4218090.91}} | Conservación Periódica y Reconstrucción del Camino Código 432, tramo Sayula - San Gabriel, en los municipios de Sayula y San Gabriel, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400153 | N | 0 | 0 | 53734 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:43.6, meta_modificada:43.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Camino Código 432, tramo Sayula - San Gabriel, en los municipios de Sayula y San Gabriel, lon:-103.601127, lat:19.880445}} | 2024-03-16 | 2024-06-23 | 4218090.91 | 4218090.91 | 4218040.72 | 4218040.72 | 4218040.72 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-151-2024, contratista:CONSTRUCTORA CAMPUJAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4218090.91, importe_modificado:4218090.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:43.6}} | {2400195/proyecto_PROCESO, 2400195/proyecto_INICIO, 2400195/proyecto_PROCESO, 2400195/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202392515 | Proyecto de inversión | 7500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7500000.0, modificado:7500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE SANITARIO SOBRE AV. LOPEZ MATEOS, DE LA CALLE LÓPEZ COTILLA HACIA EL CANAL EL COLORADO, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTÍN, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 164455 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 164455 | S | 4876 | 4705 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:25, direccion:AVENIDA LOPEZ MATEOS SUR INTERIOR SN COLONIA SAN AGUSTÍN, 45645 SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CAMINO ANTIGUO CAMINO A SAN ISIDRO Y CAMINO A LAS MORAS, PRIVADA J. J. MACIAS LINEA DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA AV, lon:-103.4728358, lat:20.54441256}} | 2024-08-01 | 2024-12-15 | 4010897.68 | 7500000 | 4010897.68 | 4010897.68 | 4010897.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-LP-072-24, contratista:ELEMENTO 83 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2700380.6, importe_modificado:2700380.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2392515/proyecto_INICIO, 2392515/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400165 | Proyecto de inversión | 4323238.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4323238.63, modificado:4322904.02}} | Conservación Periódica y Reconstrucción del Camino Código 432, tramo Sayula - San Gabriel, en los municipios de Sayula y San Gabriel, Jalisco. Frente 5 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400150 | N | 0 | 0 | 53734 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:43.6, meta_modificada:43.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Camino Código 432, tramo Sayula - San Gabriel, en los municipios de Sayula y San Gabriel, lon:-103.601127, lat:19.880445}} | 2024-03-16 | 2024-06-23 | 4322904.02 | 4322904.02 | 4322904.02 | 4322904.02 | 4322904.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-154-2024, contratista:CHÁVEZ TERRACERÍAS Y ACARREOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4323238.63, importe_modificado:4323238.63}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:43.6}} | {2400165/proyecto_INICIO, 2400165/proyecto_PROCESO, 2400165/proyecto_INICIO, 2400165/proyecto_PROCESO, 2400165/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400176 | Proyecto de inversión | 4359069.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4359069.31, modificado:4352557.51}} | Conservación Periódica y Reconstrucción del Camino Código 432, tramo Sayula - San Gabriel, en los municipios de Sayula y San Gabriel, Jalisco. Frente 4 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400151 | N | 0 | 0 | 53734 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:43.6, meta_modificada:43.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Camino Código 432, tramo Sayula - San Gabriel, en los municipios de Sayula y San Gabriel, lon:-103.601127, lat:19.880445}} | 2024-03-16 | 2024-06-23 | 4352557.51 | 4352557.51 | 4352557.51 | 4352557.51 | 4352557.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-153-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VÉRTICE JALISCO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4359069.31, importe_modificado:4359069.31}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:43.6}} | {2400176/proyecto_INICIO, 2400176/proyecto_PROCESO, 2400176/proyecto_INICIO, 2400176/proyecto_PROCESO, 2400176/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400212 | Proyecto de inversión | 4528968.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4528968.87, modificado:4528828.7}} | Conservación Periódica y Reconstrucción del Camino Código 432, tramo Sayula - San Gabriel, en los municipios de Sayula y San Gabriel, Jalisco. Frente 10 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400157 | N | 0 | 0 | 5373 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:43.6, meta_modificada:43.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Camino Código 432, tramo Sayula - San Gabriel, en los municipios de Sayula y San Gabriel, lon:-103.601127, lat:19.880445}} | 2024-03-16 | 2024-06-23 | 4528828.7 | 4528828.7 | 4528828.7 | 4528828.7 | 4528828.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-159-2024, contratista:CONSTRUCCIONES GHEC, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4528968.87, importe_modificado:4528968.87}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:43.6}} | {2400212/proyecto_INICIO, 2400212/proyecto_PROCESO, 2400212/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400222 | Proyecto de inversión | 4038440.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4038440.21, modificado:4038404.96}} | Conservación Periódica y Reconstrucción del Camino Código 432, tramo Sayula - San Gabriel, en los municipios de Sayula y San Gabriel, Jalisco. Frente 8 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400159 | N | 0 | 0 | 53734 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:43.6, meta_modificada:43.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Camino Código 432, tramo Sayula - San Gabriel, en los municipios de Sayula y San Gabriel, lon:-103.601127, lat:19.880445}} | 2024-03-16 | 2024-06-23 | 4038404.96 | 4038404.96 | 4038404.96 | 4038404.96 | 4038404.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-157-2024, contratista:ARCA PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4038440.21, importe_modificado:4038440.21}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:43.6}} | {2400222/proyecto_INICIO, 2400222/proyecto_PROCESO, 2400222/proyecto_INICIO, 2400222/proyecto_PROCESO, 2400222/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400395 | Proyecto de inversión | 7079456.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7079456.16, modificado:7079412.27}} | Conservación Periódica del Camino Código 636, tramo E.C. (Guadalajara - Ameca) - El Salitre, en los municipios de Ameca y San Martín Hidalgo, Jalisco. Frente 8 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400168 | N | 0 | 0 | 60386 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.4, meta_modificada:6.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Camino Código 636, tramo E.C. (Guadalajara - Ameca) - El Salitre, en los municipios de Ameca y San Martín Hidalgo, lon:-103.893648, lat:20.552593}} | 2024-03-16 | 2024-06-23 | 7079412.27 | 7079412.27 | 7079412.27 | 7079412.27 | 7079412.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-127-2024, contratista:ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7079456.16, importe_modificado:7079456.16}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.4}} | {2400395/proyecto_PROCESO, 2400395/proyecto_INICIO, 2400395/proyecto_PROCESO, 2400395/proyecto_INICIO, 2400395/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400421 | Proyecto de inversión | 4401754.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4401754.56, modificado:4401754.55}} | Conservación Periódica del Camino Código 636, tramo E.C. (Guadalajara - Ameca) - El Salitre, en los municipios de Ameca y San Martín Hidalgo, Jalisco. Frente 4. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400172 | N | 0 | 0 | 60386 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.4, meta_modificada:6.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Camino Código 636, tramo E.C. (Guadalajara - Ameca) - El Salitre, en los municipios de Ameca y San Martín Hidalgo, lon:-103.893648, lat:20.552593}} | 2024-03-16 | 2024-06-23 | 4401754.55 | 4401754.55 | 4401754.55 | 4401754.55 | 4401754.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-123-2024, contratista:SANDSTONE GLOBAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4401754.56, importe_modificado:4401754.56}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.4}} | {2400421/proyecto_INICIO, 2400421/proyecto_PROCESO, 2400421/proyecto_INICIO, 2400421/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202389842 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO PLUVIAL, EN EL FRACCIONAMIENTO 4 ESTACIONES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 146797 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 146797 | S | 708 | 734 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:853, direccion:BOULEVARD VALLE DORADO 4 ESTACIONES INTERIOR SN COLONIA 4 ESTACIONES, 45653 VALLE DORADO INN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE VALLE DE LAS ROSAS Y , CALLE VALLE DE LAS GAVIOTAS N UBICADO EN LA CALLE BOULEVARD VALLE DO, lon:-103.36064404, lat:20.52015388}} | 2024-08-01 | 2024-12-15 | 3991204.27 | 3991204.27 | 3991204.27 | 3991204.27 | 3991204.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-089-24, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ACUARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3991204.26, importe_modificado:3991204.26}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.95}} | {2389842/proyecto_INICIO, 2389842/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400464 | Proyecto de inversión | 11849722.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.184972292E7, modificado:1.184972292E7}} | CONSTRUCCIÓN DE INGRESO PEATONAL, MURO-REJA PERIMETRAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, PATIO CÍVICO, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CUBIERTA DE PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 1 DE MAYO CCT 14DPR1137T, UBICADA EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-02972 | N | 0 | 0 | 550 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CONSTITUCION # 9,EL ROSARIO,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2618505, lat:20.644535}} | 2024-05-06 | 2024-10-31 | 11849722.92 | 11849722.92 | 11131879.04 | 11131879.04 | 11131879.04 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400465 | Proyecto de inversión | 3126937.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3126937.6, modificado:3126937.6}} | REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ ANTONIO TORRES CCT 14DJN0166R, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-03380 | N | 0 | 0 | 98 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:JULIO C SOLORZANO 10,AMECA (ZONA CENTRO),AMECA,JALISCO, lon:-104.05121, lat:20.5529}} | 2024-05-06 | 2024-08-15 | 3126937.6 | 3126937.6 | 938081.28 | 938081.28 | 938081.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400548 | Proyecto de inversión | 10188070.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.018807007E7, modificado:1.018719983E7}} | Conservación periódica del camino código 437, tramo Catarina -Santa Clara -Atemajac de Brizuela , en los municipios de Zacoalco de Torres y Atemajac de Brizuela, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400231 | N | 0 | 0 | 38230 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:34.2, meta_modificada:34.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:Camino código 437, tramo Catarina -Santa Clara -Atemajac de Brizuela , en los municipios de Zacoalco de Torres y Atemajac de Brizuela, lon:-103.601289, lat:20.291148}} | 2024-03-13 | 2024-06-10 | 10187199.83 | 10187199.83 | 10187199.83 | 10187199.83 | 10187199.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-221-2024, contratista:PAVIMENTADORA MBS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.018807007E7, importe_modificado:1.018807007E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:34.2}} | {2400548/proyecto_INICIO, 2400548/proyecto_PROCESO, 2400548/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400567 | Proyecto de inversión | 4971752.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4971752.4, modificado:4971752.4}} | Construcción de subdrenes subyacentes a cuneta sobre el camino código 123 Calzada Lázaro Cárdenas - Periférico Manuel Gómez Morín, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400251 | N | 0 | 0 | 687127 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.65, meta_modificada:4.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Camino código 123 Calzada Lázaro Cárdenas - Periférico Manuel Gómez Morín, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, lon:-103.321583, lat:20.590732}} | 2024-03-28 | 2024-06-25 | 4971752.4 | 4971752.4 | 4409639.75 | 4409639.75 | 4409639.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-288-2024, contratista:GAL GAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4971752.4, importe_modificado:4971752.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.65}} | {2400567/proyecto_INICIO, 2400567/proyecto_PROCESO, 2400567/proyecto_FIN, 2400567/proyecto_INICIO, 2400567/proyecto_PROCESO, 2400567/proyecto_FIN, 2400567/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400621 | Proyecto de inversión | 2071208.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2071208.52, modificado:2068800.31}} | Conservación periódica del camino código 447, tramo E.C. 401 - Acatlán de Juárez, en el municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400271 | N | 0 | 0 | 25250 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.3, meta_modificada:3.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Camino código 447, tramo E.C. 401 - Acatlán de Juárez, en el municipio de Acatlán de Juárez, lon:-103.593685, lat:20.411374}} | 2024-03-14 | 2024-06-11 | 2068800.31 | 2068800.31 | 2068800.31 | 2068800.31 | 2068800.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-225-2024, contratista:PAVIMENTADORA BHR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2071208.52, importe_modificado:2071208.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.3}} | {2400621/proyecto_INICIO, 2400621/proyecto_PROCESO, 2400621/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202391698 | Proyecto de inversión | 3097548.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3097548.84, modificado:2953567.57}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, DE PRIMARIA URBANA 11 MODELO. CALLE FEDERICO MEDRANO - 159497 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 159497 | S | 210 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FEDERICO MEDRANO INTERIOR 0 COLONIA ANALCO, 44450 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE RIVA PALACIO Y CALLE SILVA ROMERO, CALZADA REVOLUCION CALLE FEDERICO MEDRANO INTERIOR 0 COLONIA ANALCO, CP. 44450 GUADALAJARA J, lon:-103.33445344, lat:20.66774243}} | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2953567.57 | 2953567.57 | 2953567.57 | 2693444.98 | 2693444.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-ESC-CSS-064-24, contratista:NAOI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3097548.84, importe_modificado:2953567.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2391698/proyecto_INICIO, 2391698/proyecto_PROCESO, 2391698/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2025-01-10}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2025-01-10}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2025-01-10}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:hildalgonzalezv, fecha:2025-01-10}}
2024 | 4 | JAL240202400683 | Proyecto de inversión | 8169607.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8169607.89, modificado:8163019.96}} | Conservación Periódica del Camino Código 507, Libramiento de Puerto Vallarta, en el municipio de Puerto Vallarta, Jalisco. Segunda Etapa. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400382 | N | 0 | 0 | 291839 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.6, meta_modificada:4.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Camino Código 507, Libramiento de Puerto Vallarta, en el municipio de Puerto Vallarta, lon:-105.228761, lat:20.630931}} | 2024-04-09 | 2024-07-07 | 8163019.96 | 8163019.96 | 8163019.96 | 8163019.96 | 8163019.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-231-2024, contratista:NEBAI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8169607.89, importe_modificado:8169607.89}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.6}} | {2400683/proyecto_PROCESO, 2400683/proyecto_INICIO, 2400683/proyecto_PROCESO, 2400683/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202390874 | Proyecto de inversión | 2254892.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2254892.45, modificado:2253203.45}} | CONSTRUCCION DE CUBIERTA DE PATIO EN PREPARATORIA COBAEJ C,C,T, 14EMS0036PEXT EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DE GRACIA, EN EL MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS, JALISCO - 152955 | 14 | Jalisco | 93 | Tepatitlán de Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tepatitlán de Morelos | 152955 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:291, direccion:CALLE AGUILAS 20 INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSE DE GRACIA, 47728 SAN JOSÉ DE GRACIA, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE PORFIRIO VIILALPANDO Y CALLEJON CALLEJÓN, ESCUELA PREPARATORIA AN NORTE DEL CENTRO DE LA DELEGACION , lon:-102.56439512, lat:20.67879937}} | 2024-07-03 | 2024-10-03 | 2253203.45 | 2253203.45 | 2253203.45 | 2253203.45 | 2253203.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24FAISMUN093005, contratista:CONSTRUFLEXA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO, monto:2253203.45, importe_modificado:2253203.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2390874/proyecto_INICIO, 2390874/proyecto_PROCESO, 2390874/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202392000 | Proyecto de inversión | 1767646.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1767646.3, modificado:1767646.28}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE, DE PRIMARIA NUMERO 805 DE CALLE VASCO NUÑEZ DE BALBOA - 161625 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 161625 | S | 390 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE VASCO NUÑEZ DE BALBOA INTERIOR 0 COLONIA COLÓN INDUSTRIAL, 44930 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VAZQUEZ CORONADO Y CALLE PEDRO ANTONIO DE MARCHENA, CALLE JUAN SEBASTIAN EL CANO CALLE VASCO NUÑEZ DE , lon:-103.37226328, lat:20.63987589}} | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 1767646.28 | 1767646.28 | 1767646.28 | 1767646.28 | 1767646.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-ESC-CSS-007-24, contratista:GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:1767646.3, importe_modificado:1767646.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.0}} | {2392000/proyecto_INICIO, 2392000/proyecto_PROCESO, 2392000/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202398831 | Proyecto de inversión | 10975915.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.097591577E7, modificado:1.097591577E7}} | Construcción de estación "Colonia Jalisco" para el sistema de transporte Mi Macro Periférico Oriente en el municipio de Tonalá, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400290 | N | 0 | 0 | 933740 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1056.56, meta_modificada:1056.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:LA JALISCO, lon:-103.26717, lat:20.692029}} | 2024-03-12 | 2024-06-09 | 10975915.77 | 10975915.77 | 10975306.97 | 10975306.97 | 10975306.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ESTACIONFDR-OB-CSS-185-2024, contratista:CONSTRUCTORA ONTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.097591577E7, importe_modificado:1.097591577E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1056.56}} | {2398831/proyecto_INICIO, 2398831/proyecto_PROCESO, 2398831/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202399937 | Proyecto de inversión | 9430314.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9430314.49, modificado:9429326.45}} | Construcción de camino municipal Sin Código, San Felipe de Hijar - El Carrizo - Copales, municipio de San Sebastián del Oeste, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400100 | N | 0 | 0 | 5643 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.1, meta_modificada:3.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:80, localidad:1, direccion:Camino municipal Sin Código, San Felipe de Hijar - El Carrizo - Copales, municipio de San Sebastián del Oeste, lon:-104.747369, lat:20.854441}} | 2024-03-02 | 2024-05-30 | 9429326.45 | 9429326.45 | 9429326.45 | 9429326.45 | 9429326.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-129-2024, contratista:CONSTRULUB, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9430314.49, importe_modificado:9430314.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.1}} | {2399937/proyecto_INICIO, 2399937/proyecto_PROCESO, 2399937/proyecto_INICIO, 2399937/proyecto_PROCESO, 2399937/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202399947 | Proyecto de inversión | 3729311.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3729311.92, modificado:3728975.14}} | Conservación Periódica del Camino Código 636, tramo E.C. (Guadalajara - Ameca) - El Salitre, en los municipios de Ameca y San Martín Hidalgo, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400129 | N | 0 | 0 | 60386 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.4, meta_modificada:6.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Camino Código 636, tramo E.C. (Guadalajara - Ameca) - El Salitre, en los municipios de Ameca y San Martín Hidalgo, lon:-103.893648, lat:20.552593}} | 2024-03-16 | 2024-06-23 | 3728975.14 | 3728975.14 | 3728975.14 | 3728975.14 | 3728975.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-120-2024, contratista:OCOLLI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3729311.92, importe_modificado:3729311.92}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.4}} | {2399947/proyecto_INICIO, 2399947/proyecto_PROCESO, 2399947/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202399959 | Proyecto de inversión | 4941299.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4941299.64, modificado:4941299.64}} | Conservación Periódica de la carretera estatal código 711 Bolaños - Huejuquilla El Alto del km 90+150 al 118+500, municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400131 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:28.5, meta_modificada:28.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 711 Bolaños - Huejuquilla El Alto del km 90+150 al 118+500, municipio de Huejuquilla El Alto, lon:-103.900416, lat:22.621246}} | 2024-03-27 | 2024-06-24 | 4941299.64 | 4941299.64 | 4938370.93 | 4938370.93 | 4938370.93 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-229-2024, contratista:GSS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4941299.64, importe_modificado:4941299.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:28.5}} | {2399959/proyecto_INICIO, 2399959/proyecto_PROCESO, 2399959/proyecto_FIN, 2399959/proyecto_INICIO, 2399959/proyecto_PROCESO, 2399959/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202399976 | Proyecto de inversión | 10989775.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.098977571E7, modificado:1.095995581E7}} | Estabilización de taludes en la carretera estatal código 711 Bolaños - Huejuquilla El Alto, municipios de Bolaños y Huejuquilla El Alto, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400132 | N | 0 | 0 | 16128 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 711 Bolaños - Huejuquilla El Alto, municipios de Bolaños y Huejuquilla El Alto, lon:-103.83576497, lat:21.89418981}} | 2024-03-20 | 2024-06-17 | 10959955.81 | 10959955.81 | 10959955.81 | 10959955.81 | 10959955.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-200-2024, contratista:CONSTRUCCIÓN GG, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.098977571E7, importe_modificado:1.098977571E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2399976/proyecto_INICIO, 2399976/proyecto_PROCESO, 2399976/proyecto_INICIO, 2399976/proyecto_PROCESO, 2399976/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202398885 | Proyecto de inversión | 11959650.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.195965096E7, modificado:1.195965096E7}} | Pavimentación con concreto hidráulico de Av. Tonaltecas, tramo de Av. Cihualpilli hacía Nuevo Periférico Oriente, para el sistema de transporte Mi Macro Periférico Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400282 | N | 0 | 0 | 933740 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1056.56, meta_modificada:1056.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:LA JALISCO, lon:-103.24348, lat:20.634577}} | 2024-03-12 | 2024-06-09 | 11959650.96 | 11959650.96 | 11957745.79 | 11957745.79 | 11957745.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-188-2024, contratista:PROMOTORA Y CONSTRUCTORA HERMI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.195965096E7, importe_modificado:1.195965096E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1056.56}} | {2398885/proyecto_INICIO, 2398885/proyecto_PROCESO, 2398885/proyecto_INICIO, 2398885/proyecto_PROCESO, 2398885/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202398900 | Proyecto de inversión | 11399031.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.13990316E7, modificado:1.13990316E7}} | Pavimentación con concreto hidráulico de Av. Tonaltecas, tramo de Av. Cihualpilli hacía Nuevo Periférico Oriente, para el sistema de transporte Mi Macro Periférico Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Frente 4. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400346 | N | 0 | 0 | 933740 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1087.92, meta_modificada:1087.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:coyula, lon:-103.242702, lat:20.639893}} | 2024-03-12 | 2024-06-09 | 11399031.6 | 11399031.6 | 11398247.83 | 11398247.83 | 11398247.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-191-2024, contratista:PINTRAMEX, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.13990316E7, importe_modificado:1.13990316E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1087.92}} | {2398900/proyecto_PROCESO, 2398900/proyecto_INICIO, 2398900/proyecto_PROCESO, 2398900/proyecto_INICIO, 2398900/proyecto_PROCESO, 2398900/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202398902 | Proyecto de inversión | 11046413.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.104641341E7, modificado:1.104641341E7}} | Pavimentación con concreto hidraúlico de Av. Tonaltecas, tramo de Av. Cihualpilli hacía Nuevo Periférico Oriente, para el sistema de transporte Mi Macro Periférico Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Frente 6. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400329 | N | 0 | 0 | 933740 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:633.92, meta_modificada:633.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:coyula, lon:-103.238485, lat:20.642755}} | 2024-06-05 | 2024-08-23 | 11046413.41 | 11046413.41 | 11045510.28 | 11045510.28 | 11045510.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-726-2024, contratista:2MH CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.104641341E7, importe_modificado:1.104641341E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:633.92}} | {2398902/proyecto_PROCESO, 2398902/proyecto_INICIO, 2398902/proyecto_PROCESO, 2398902/proyecto_INICIO, 2398902/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202399989 | Proyecto de inversión | 4983981.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4983981.67, modificado:4976179.99}} | Construcción de la carretera estatal código 711 Bolaños -Huejuquilla El Alto del km 61+100 al 64+000, municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400133 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.5, meta_modificada:2.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 711 Bolaños -Huejuquilla El Alto del km 61+100 al 64+000, municipio de Huejuquilla El Alto, lon:-103.900416, lat:22.621246}} | 2024-03-12 | 2024-06-09 | 4976179.99 | 4976179.99 | 4976179.99 | 4976179.99 | 4976179.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-228-2024, contratista:LIDERAZGO EN ENERGÍA Y DISEÑO AMBIENTAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4983981.67, importe_modificado:4983981.67}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.5}} | {2399989/proyecto_FIN, 2399989/proyecto_INICIO, 2399989/proyecto_FIN, 2399989/proyecto_PROCESO, 2399989/proyecto_FIN, 2399989/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400031 | Proyecto de inversión | 21545536.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.154553653E7, modificado:2.531370281E7}} | Conservación periódica del camino código 401, tramo Acatlán de Juárez-Cd. Guzmán Tipo de Sección A4, A2 y C Subtramo (Acatlán de Juárez - E.C. 436), en los municipios de Acatlán de Juárez, Zacoalco de Torres, Techaluta de Montenegro y Amacueca, Jalisco. Frente 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400145 | N | 0 | 0 | 234295 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:54.6, meta_modificada:54.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Camino código 401, tramo Acatlán de Juárez-Cd. Guzmán Tipo de Sección A4, A2 y C Subtramo (Acatlán de Juárez - E.C. 436), en los municipios de Acatlán de Juárez, Zacoalco de Torres, Techaluta de Montenegro y Amacueca, lon:-103.582318, lat:20.428659}} | 2024-03-28 | 2024-07-15 | 25313702.81 | 25313702.81 | 25313702.81 | 25313702.81 | 25313702.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024, contratista:PAVIMENTADORA BHR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2.154553653E7, importe_modificado:2.531370281E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:54.6}} | {2400031/proyecto_PROCESO, 2400031/proyecto_INICIO, 2400031/proyecto_PROCESO, 2400031/proyecto_INICIO, 2400031/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400048 | Proyecto de inversión | 21673984.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.167398455E7, modificado:2.66556413E7}} | Conservación periódica del camino código 401, tramo Acatlán de Juárez-Cd. Guzmán Tipo de Sección A4, A2 y C Subtramo (Acatlán de Juárez - E.C. 436), en los municipios de Acatlán de Juárez, Zacoalco de Torres, Techaluta de Montenegro y Amacueca, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400147 | N | 0 | 0 | 234295 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:54.6, meta_modificada:54.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:Camino código 401, tramo Acatlán de Juárez-Cd. Guzmán Tipo de Sección A4, A2 y C Subtramo (Acatlán de Juárez - E.C. 436), en los municipios de Acatlán de Juárez, Zacoalco de Torres, Techaluta de Montenegro y Amacueca, lon:-103.582318, lat:20.428659}} | 2024-03-28 | 2024-07-15 | 26655641.3 | 26655641.3 | 26655641.3 | 26655641.3 | 26655641.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-147-2024, contratista:BLOQUES Y ESTRUCTURAS SÓLIDAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2.167398455E7, importe_modificado:2.66556413E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:54.6}} | {2400048/proyecto_INICIO, 2400048/proyecto_PROCESO, 2400048/proyecto_INICIO, 2400048/proyecto_PROCESO, 2400048/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302402652 | Proyecto de inversión | 1171441.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171441.15, modificado:1170033.38}} | Reequipamiento de UBR en los Municipios de San Cristóbal, Tolimán y Teuchitlán del Estado de Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco | 163 | N | 0 | 0 | 200 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:0, direccion:Hidalgo 67 Col. Centro C.P. 45250, lon:-103.428271, lat:21.044652}, geo2: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:Carretera a Zapotitlán 100 Col. Copala C.P. 49760, lon:-103.773904, lat:19.61332}, geo3: {cve_municipio:95, localidad:1, direccion:Vicente Guerrero 23 Col. Centro C.P 46760, lon:-103.846771, lat:20.683787}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 1170033.38 | 1170033.38 | 1170033.38 | 1170033.38 | 1170033.38 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DJ-CTO-CV-1107/2024-R12, contratista:FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV, convocante:Sistema para el desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco., monto:1170033.38, importe_modificado:1170033.38}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:3.0}} | {2402652/proyecto_PROCESO, 2402652/proyecto_FIN, 2402652/proyecto_PROCESO, 2402652/proyecto_FIN, 2402652/proyecto_PROCESO, 2402652/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302405975 | Proyecto de inversión | 5120578.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5120578.69, modificado:5118877.45}} | PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, MACHUELOS Y BANQUETAS DE LA CALLE JOSÉ ANTONIO TORRES CONTINUACIÓN ANTONIO BRAVO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. - 248771 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 248771 | S | 254 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1831.98, meta_modificada:1831.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ ANTONIO TORRES PUEBLO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 45850 IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE JOSE ANTONIO TORRES Y CALLE ZARAGOZA, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE , lon:-103.19537096, lat:20.34359589}} | 2024-09-09 | 2024-11-28 | 5118877.45 | 5118877.45 | 5118877.45 | 5118877.45 | 5118877.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-566-2024, contratista:PROYECCIÓN INTEGRAL ZURE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5120578.69, importe_modificado:5120578.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1831.98}} | {2405975/proyecto_INICIO, 2405975/proyecto_FIN, 2405975/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302405995 | Proyecto de inversión | 9999000.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9999000.4, modificado:9998194.18}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JALISCO EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. - 249245 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 249245 | S | 502 | 537 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2073.59, meta_modificada:2073.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO COLONIA PALO DULCE, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA EL SALTO Y CALLE JALISCO, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE JALISCO ENTRE LA CALLE JALISCO Y LA CALLE PRIVADA EL SALTO EN LA COLONIA PAL, lon:-103.1862061, lat:20.52352472}} | 2024-09-09 | 2024-11-29 | 9998194.18 | 9998194.18 | 9998194.18 | 9998194.18 | 9998194.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-525-2024, contratista:INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:8777949.95, importe_modificado:9999000.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2073.59}} | {2405995/proyecto_INICIO, 2405995/proyecto_FIN, 2405995/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302406022 | Proyecto de inversión | 9999836.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9999836.82, modificado:9998982.73}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, LÍNEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA AV. HIDALGO EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. - 257273 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 257273 | S | 134 | 131 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2581.86, meta_modificada:2581.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:20, direccion:AVENIDA HIDALGO COLONIA SAN JOSÉ DEL CASTILLO, 45685 SAN JOSÉ DEL CASTILLO, EL SALTO JALISCO ENTRE CARRETERA EL SALTO EL VERDE Y CALLE GIGANTES, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE HIDALGO ENTRE LA CARRETERA EL SALTO EL VERDE, lon:-103.23655802, lat:20.51306457}} | 2024-09-09 | 2024-11-28 | 9998982.73 | 9998982.73 | 9998982.73 | 9998982.73 | 9998982.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-524-2024, contratista:CONSTRUCTORA CEICO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:8178721.33, importe_modificado:9999836.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2581.86}} | {2406022/proyecto_INICIO, 2406022/proyecto_FIN, 2406022/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302406039 | Proyecto de inversión | 3987019.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3987019.95, modificado:3986473.56}} | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO TRADICIONAL Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO. - 258036 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 258036 | S | 299 | 305 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4038.55, meta_modificada:4038.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA PUEBLO AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO, 48900 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE PASEO DEL CUAJINQUE, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BO, lon:-104.37676918, lat:19.76714317}} | 2024-09-10 | 2024-11-28 | 3986473.56 | 3986473.56 | 3986473.56 | 3986473.56 | 3986473.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-203-2024, contratista:CONSTRUMARAVI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3987019.95, importe_modificado:3987019.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4038.55}} | {2406039/proyecto_INICIO, 2406039/proyecto_FIN, 2406039/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302406056 | Proyecto de inversión | 2985963.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2985963.69, modificado:2985644.54}} | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO ZAMPEADO, HUELLA DE RODAMIENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE ALDAMA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LO ARADO EN EL MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO. - 258388 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 258388 | S | 119 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1453.7, meta_modificada:1453.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:3, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO LO ARADO, 48940 LO ARADO, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y BRECHA IGNACIO LOPEZ RAYON, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE ALDAMA ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y LA CALLE IGNA, lon:-104.53333229, lat:19.61814881}} | 2024-09-10 | 2024-11-29 | 2985644.54 | 2985644.54 | 2985644.54 | 2985644.54 | 2985644.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-360-2024, contratista:COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2985963.69, importe_modificado:2985963.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1453.7}} | {2406056/proyecto_INICIO, 2406056/proyecto_FIN, 2406056/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302404154 | Proyecto de inversión | 3210785.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3210785.34, modificado:3209144.45}} | PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, MACHUELOS Y BANQUETAS DE LA CALLE HIDALGO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. - 201865 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 201865 | S | 67 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1443.19, meta_modificada:1443.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO EJE NORTE PUEBLO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 45850 COLOTITLÁN, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA Y CALLE RAMIRO MARTINEZ SALCEDO, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE HIDALG, lon:-103.19247252, lat:20.35234221}} | 2024-09-09 | 2024-11-29 | 3209144.45 | 3209144.45 | 3209144.45 | 3209144.45 | 3209144.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-567-2024, contratista:GRUPO ARANGE S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3210785.34, importe_modificado:3210785.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1443.19}} | {2404154/proyecto_INICIO, 2404154/proyecto_FIN, 2404154/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302405573 | Proyecto de inversión | 2975000.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2975000.19, modificado:2974751.23}} | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRÁULIOCO, EN LA CALLE CHAPULTEPEC, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECOLOTLÁN, JALISCO - 233463 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 233463 | S | 224 | 211 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1995.35, meta_modificada:1995.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC PUEBLO TECOLOTLÁN, 48540 TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE JUAN AMADOR, LA OBRA SE REALIZARÁ DOBRE LA CALLE CHAPULTEPEC ENTRE LA CALLE PRIMAVERA Y LA CALLE JUAN AMADOR EN LA CABECE, lon:-104.05036862, lat:20.20892719}} | 2024-09-09 | 2024-11-28 | 2974751.23 | 2974751.23 | 2974751.23 | 2974751.23 | 2974751.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-579-2024, contratista:José Abacu Sánchez Sandoval, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2975000.19, importe_modificado:2975000.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1995.35}} | {2405573/proyecto_INICIO, 2405573/proyecto_PROCESO, 2405573/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302405606 | Proyecto de inversión | 2990572.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2990572.83, modificado:2988793.22}} | PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, MACHUELOS Y BANQUETAS DE LA CALLE BENITO JUÁREZ, EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ATEQUIZA, MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. - 234120 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 234120 | S | 857 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1293.59, meta_modificada:1293.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ATEQUIZA, 45860 ATEQUIZA, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO, lon:-103.13988547, lat:20.38922131}} | 2024-09-09 | 2024-11-29 | 2988793.22 | 2988793.22 | 2988793.22 | 2988793.22 | 2988793.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-568-2024, contratista:TRUC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2990572.83, importe_modificado:2990572.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1293.59}} | {2405606/proyecto_INICIO, 2405606/proyecto_FIN, 2405606/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302406163 | Proyecto de inversión | 5476495.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5476495.07, modificado:5475929.97}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL CARRIL CENTRAL DE LA AVENIDA HIDALGO, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL GRULLO, JALISCO. - 263505 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 263505 | S | 240 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3211.45, meta_modificada:3211.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO PUEBLO EL GRULLO CENTRO, 48740 EL GRULLO, EL GRULLO JALISCO ENTRE CALLE DOMINGO A. RAMOS Y CALLE ALBERTO PADILLA, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA AVENIDA HIDALGO ENTRE LA CALLEDOMINGO A. RAMOS Y LA CALLE ALBERTO, lon:-104.2268508, lat:19.81133797}} | 2024-09-10 | 2024-11-28 | 5475929.97 | 5475929.97 | 5475929.97 | 5475929.97 | 5475929.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-373-2024, contratista:CONSTRUCTORA MONAVI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5476495.07, importe_modificado:5476495.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3211.45}} | {2406163/proyecto_INICIO, 2406163/proyecto_FIN, 2406163/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302406171 | Proyecto de inversión | 4987024.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4987024.03, modificado:4985953.4}} | PAVIMENTACIÓN A BASE DE PIEDRA LAJA, REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAMÓN CORONA EN EL MUNICIPIO DE AMACUECA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. - 264087 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 264087 | S | 110 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1431.52, meta_modificada:1431.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE RAMON CORONA PUEBLO AMACUECA, 49370 AMACUECA, AMACUECA JALISCO ENTRE CALLE RAMÓN CORONA Y CALLE RAMON CORONA, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE RAMON CORONA AL CRUCE CON RAMON CORONA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMACUE, lon:-103.6060125, lat:20.01260556}} | 2024-09-09 | 2024-11-29 | 4985953.4 | 4985953.4 | 4985953.4 | 4985953.4 | 4985953.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-565-2024, contratista:CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4987024.03, importe_modificado:4987024.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1431.52}} | {2406171/proyecto_INICIO, 2406171/proyecto_FIN, 2406171/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302406210 | Proyecto de inversión | 4713252.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4713252.58, modificado:4713252.03}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE RÍO BLANCO, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. - 266123 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 266123 | S | 370 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11455.33, meta_modificada:11455.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA RIO BLANCO, 45134 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE RIO BLANCO Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE RÍO BLANCO Y LA CALLE JOSÉ MARÍA MOREL, lon:-103.39951755, lat:20.7800723}} | 2024-09-10 | 2024-11-28 | 4713252.03 | 4713252.03 | 4713252.03 | 4713252.03 | 4713252.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-697-2024, contratista:URBPAV, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4713252.58, importe_modificado:4713252.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11455.33}} | {2406210/proyecto_INICIO, 2406210/proyecto_FIN, 2406210/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302406215 | Proyecto de inversión | 6260768.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6260768.6, modificado:6257863.66}} | PAVIMENTACIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, MACHUELOS Y BANQUETAS DE LA CALLE 5 DE FEBRERO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO. - 266559 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 266559 | S | 236 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2678.02, meta_modificada:2678.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 45850 IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE J. B. HERRERA Y CALLE ABASOLO, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE 5 DE FEBRERO E, lon:-103.19824412, lat:20.34675556}} | 2024-09-10 | 2024-11-29 | 6257863.66 | 6257863.66 | 6257863.66 | 6257863.66 | 6257863.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-569-2024, contratista:INGENIEROS SÁNCHEZ RAMOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:6260768.6, importe_modificado:6260768.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2678.02}} | {2406215/proyecto_INICIO, 2406215/proyecto_FIN, 2406215/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302406959 | Proyecto de inversión | 6374127.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6374127.5, modificado:6370877.8}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE ROBERTO MICHEL, EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 290407 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 290407 | S | 415 | 426 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1393.98, meta_modificada:1393.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:41, direccion:CALLE ROBERTO MICHEL COLONIA ZAPOTE DEL VALLE, 45672 ZAPOTE DEL VALLE (ZAPOTE DE SANTA CRUZ), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE LAZARO CARDENAS, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE ROBERTO MICHEL ENT, lon:-103.29137539, lat:20.50751141}} | 2024-09-11 | 2024-11-28 | 6370877.8 | 6370877.8 | 6370877.8 | 6370877.8 | 6370877.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-610-2024, contratista:ELEMENTO 83 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:6374127.5, importe_modificado:6374127.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1393.98}} | {2406959/proyecto_INICIO, 2406959/proyecto_FIN, 2406959/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302406964 | Proyecto de inversión | 1996318.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1996318.14, modificado:1996160.27}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LAS CALLES FRANCISCO ZARCO O PLÁCIDO MURILLO, Y ALTAMIRANO, UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA GUERRERO, JALISCO. - 290501 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 290501 | S | 65 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.05, meta_modificada:960.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:115, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO ZARCO PUEBLO VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE TOTATICHE CHIMALTITAN, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE LA CALLE PINO S, lon:-103.58864582, lat:21.98082729}} | 2024-09-11 | 2024-11-28 | 1996160.27 | 1996160.27 | 1996160.27 | 1996160.27 | 1996160.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-AD-581-2024, contratista:ELEMENTO 83 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1996318.14, importe_modificado:1996318.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.05}} | {2406964/proyecto_INICIO, 2406964/proyecto_FIN, 2406964/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302406994 | Proyecto de inversión | 1598879.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1598879.56, modificado:1589700.57}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DEGOLLADO, JALISCO. - 291452 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 291452 | S | 134 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:258.71, meta_modificada:258.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO DEGOLLADO, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE REPUBLICA Y CALLE CORREGIDORA, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE REPUBLICA Y LA CALLE CORREGIDORA EN LA C, lon:-102.13310532, lat:20.44993363}} | 2024-09-11 | 2024-11-29 | 1589700.57 | 1589700.57 | 1589700.57 | 1589700.57 | 1589700.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-AD-638-2024, contratista:CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1598879.56, importe_modificado:1598879.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:258.71}} | {2406994/proyecto_INICIO, 2406994/proyecto_FIN, 2406994/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302407009 | Proyecto de inversión | 4945739.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4945739.24, modificado:4943228.37}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ITURBIDE, ENTRE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS Y AV. GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE UNIÓN DE SAN ANTONIO, JALISCO. - 291876 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 291876 | S | 49 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2306.06, meta_modificada:2306.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE PUEBLO UNION DE SAN ANTONIO CENTRO, 47570 UNIÓN DE SAN ANTONIO, UNIÓN DE SAN ANTONIO JALISCO ENTRE CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Y AVENIDA GUADALUPE, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE ITURBIDE ENTRE LA CA, lon:-102.00993374, lat:21.12938291}} | 2024-09-12 | 2024-11-29 | 4943228.37 | 4943228.37 | 4943228.37 | 4943228.37 | 4943228.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-272-2024, contratista:CCR INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4945739.24, importe_modificado:4945739.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2306.06}} | {2407009/proyecto_INICIO, 2407009/proyecto_FIN, 2407009/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302407015 | Proyecto de inversión | 2960660.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2960660.66, modificado:2958933.8}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN LA CALLE JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ GUERRA, UBICADA EN LA COLONIA HACIENDA DE ADOBES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE UNIÓN DE SAN ANTONIO, JALISCO. - 291958 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 291958 | S | 262 | 272 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2865.6, meta_modificada:2865.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ GUERRA PUEBLO UNION DE SAN ANTONIO CENTRO, 47570 UNIÓN DE SAN ANTONIO, UNIÓN DE SAN ANTONIO JALISCO ENTRE CALLE LOS ADOBES Y CALLE PRESBITERO SANCHEZ REZA, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE JOSÉ , lon:-102.00905666, lat:21.12095634}} | 2024-09-09 | 2024-11-29 | 2958933.8 | 2958933.8 | 2958933.8 | 2958933.8 | 2958933.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-274-2024, contratista:PAVIMENTADORA BHR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2960660.66, importe_modificado:2960660.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2865.6}} | {2407015/proyecto_INICIO, 2407015/proyecto_FIN, 2407015/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302407025 | Proyecto de inversión | 4976000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4976000.01, modificado:4975459.43}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE, DE LA CALLE REFORMA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JUANACATLÁN, JALISCO. - 292167 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 292167 | S | 382 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1352.83, meta_modificada:1352.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO JUANACATLÁN CENTRO, 45880 JUANACATLÁN, JUANACATLÁN JALISCO ENTRE CALLE DONATO TOVAR Y CALLE PROFESORA MARTHA HERNÁNDEZ LOZA, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE DONATO TOVAR Y CALLE PR, lon:-103.16641162, lat:20.51030353}} | 2024-09-12 | 2024-11-28 | 4975459.43 | 4975459.43 | 4975459.43 | 4975459.43 | 4975459.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-570-2024, contratista:CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4976000.01, importe_modificado:4976000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1352.83}} | {2407025/proyecto_INICIO, 2407025/proyecto_FIN, 2407025/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302428622 | Proyecto de inversión | 4410000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4410000.0, modificado:4410000.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO DE EMILIANO ZAPATA A LA PLAZA INCLUYE RED DE AGUA POTABLE RED DE ALCANTARILLADO ALUMBRADO PUBLICO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÑIGA, JALISCO. - 286211 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 286211 | S | 66 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1157.6, meta_modificada:1157.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:43, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA BUENAVISTA, 45640 BUENAVISTA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LA PAZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL AREA A INTERVENIR ESTA UBICADA EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LOS, lon:-103.52161657, lat:20.45273358}} | 2024-08-31 | 2024-12-15 | 4275420 | 4410000 | 4275420 | 4275420 | 4275420 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-069-24, contratista:Edificaciones San Julian, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3693185.88, importe_modificado:3693185.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1130.0}} | {2428622/proyecto_INICIO, 2428622/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302422994 | Proyecto de inversión | 9153039 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9153039.0, modificado:9153039.0}} | RECTIFICACIÓN Y CONFORMACIÓN DEL CAUSE DEL VASO REGULADOR LA CARRETA, FRENTE 02, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 249348 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 249348 | S | 148 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4149.6, meta_modificada:4149.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:853, direccion:CALLE VALLE DE CHURUMUCO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO, 45653 VALLE DORADO INN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE AVENIDA DE LA VILLA Y CALLE TIQUICHEO, BOULEVARD BRASIL LA UBICACION SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA FA, lon:-103.36101011, lat:20.51730998}} | 2024-08-20 | 2024-12-15 | 9152982.52 | 9152982.52 | 9152982.52 | 9152982.52 | 9152982.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-LP-043-24, contratista:Lapad Grupo Constructor, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:7591982.5, importe_modificado:7591982.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4140.0}} | {2422994/proyecto_PROCESO, 2422994/proyecto_FIN, 2422994/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302422765 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL A UN COSTADO DE LA AVENIDA LA VILLA SEGUNDA ETAPA A DESCARGAR AL CANAL LA CARRETA MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO. - 247948 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 247948 | S | 708 | 734 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.75, meta_modificada:188.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:822, direccion:AVENIDA LA VILLA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO HACIENDA SANTA FE, 45653 HACIENDA SANTA FE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE VALLE DE PANAMA Y CALLE VALLE DE LAS HOJAS, CALLE LIMA EL AREA A INTERVENIR SE ENCUENTRA UBICADO , lon:-103.36731941, lat:20.5155181}} | 2024-08-20 | 2024-12-15 | 3998637.01 | 4000000 | 3998637.01 | 3998637.01 | 3998637.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-070-24, contratista:Enlace Ingeniería Aplicada, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:3998637.02, importe_modificado:3998637.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:187.0}} | {2422765/proyecto_INICIO, 2422765/proyecto_FIN, 2422765/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302427881 | Proyecto de inversión | 1987197.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1987197.34, modificado:1987197.33}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DEL JOCONOXTLE, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO. - 282441 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 282441 | S | 152 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:10, direccion:CALLE CAMINO AL JOCONOXTLE RANCHERIA JOCONOXTLE LA TUNA, 47780 LA CHUPARROSA, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CAMINO SIN NOMBRE LA UBICACION DEL POZO SE ENCUENTRA DENTRO DE UN PREDIO, lon:-102.66472408, lat:20.44811597}} | 2024-08-26 | 2024-09-27 | 1987197.33 | 1987197.33 | 1987197.33 | 1987197.33 | 1987197.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-OCO/FAISMUN/024-2024, contratista:VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:1987197.34, importe_modificado:1987197.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {2427881/proyecto_INICIO, 2427881/proyecto_PROCESO, 2427881/proyecto_FIN, 2427881/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302406769 | Proyecto de inversión | 2986362.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2986362.1, modificado:2986102.37}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LAS CALLES SEÑOR CURA ALBERTO JARA ARELLANO Y PRESBÍTERO FRANCISCO RAMÍREZ, UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JALOSTOTITLAN, JALISCO. - 284412 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 284412 | S | 42 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE PRESBÍTERO FRANCISCO RAMÍREZ PUEBLO JALOSTOTITLÁN CENTRO, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE SEÑOR CURA APOLINAR SANTA CRUZ Y CALLE SEÑOR CURA BLAS GONZALEZ ROMO, LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE , lon:-102.45391475, lat:21.15927417}} | 2024-09-10 | 2024-11-29 | 2986102.37 | 2986102.37 | 2986102.37 | 2986102.37 | 2986102.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-204-2024, contratista:CONSTRUCCIONES MACALAN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2986362.1, importe_modificado:2986362.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1700.0}} | {2406769/proyecto_INICIO, 2406769/proyecto_FIN, 2406769/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302406241 | Proyecto de inversión | 2985975.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2985975.08, modificado:2983371.47}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, REDES DE AGUA Y DRENAJE EN LA CALLE ZARAGOZA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PIHUAMO, JALISCO. - 267049 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 267049 | S | 174 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1678.1, meta_modificada:1678.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO PIHUAMO, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y LA CALLE J, lon:-103.37612909, lat:19.2527996}} | 2024-09-09 | 2024-11-28 | 2983371.47 | 2983371.47 | 2983371.47 | 2983371.47 | 2983371.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-578-2024, contratista:JOSÉ ABACU SÁNCHEZ SANDOVAL, convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2985975.09, importe_modificado:2985975.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1678.1}} | {2406241/proyecto_FIN, 2406241/proyecto_PROCESO, 2406241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302406786 | Proyecto de inversión | 9891861.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9891861.3, modificado:9889859.48}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES UBICADAS EN LAS COLONIAS TEPEYAC Y MODERNA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE UNIÓN DE SAN ANTONIO, JALISCO. - 284926 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 284926 | S | 1022 | 997 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30952.2, meta_modificada:30952.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:1, direccion:CALLE MARTÍN DE VALENCIA PUERTO UNION DE SAN ANTONIO CENTRO, 47570 UNIÓN DE SAN ANTONIO, UNIÓN DE SAN ANTONIO JALISCO ENTRE AVENIDA DE GUADALUPE Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE MARTIN DE VALENCIA , lon:-102.01003566, lat:21.13295305}} | 2024-09-11 | 2024-11-28 | 9889859.48 | 9889859.48 | 9889859.48 | 9889859.48 | 9889859.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-273-2024, contratista:BLOQUES Y ESTRUCTURAS SÓLIDAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9891861.3, importe_modificado:9891861.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30952.2}} | {2406786/proyecto_INICIO, 2406786/proyecto_FIN, 2406786/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302411643 | Proyecto de inversión | 1572787.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1572787.58, modificado:1572787.58}} | REHABILITACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA EN CALLE MATAMOROS - 180740 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jocotepec | 180740 | S | 8430 | 5620 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1403.5, meta_modificada:1403.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO JOCOTEPEC CENTRO, 45800 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y , CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO SUR DE LA POBLACION DE JOCOTEPEC A UN LADO DEL CAMPO DE FU, lon:-103.42925999, lat:20.27951737}} | 2024-07-15 | 2024-09-10 | 1572787.58 | 1572787.58 | 1572787.57 | 1572787.57 | 1572787.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148152, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO, monto:1572787.58, importe_modificado:1572787.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1403.5}} | {2411643/proyecto_INICIO, 2411643/proyecto_PROCESO, 2411643/proyecto_INICIO, 2411643/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:revisar el monto pagado y el ejercido hay un centavo de diferencia, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240302406303 | Proyecto de inversión | 2974798.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2974798.26, modificado:2974641.06}} | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO ZAMPEADO, REDES DE AGUA Y DRENAJE EN LA CALLE CARACOL UBICADA EN LA COLONIA LA RINCONADA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COCULA JALISCO. - 268594 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 268594 | S | 144 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:968.81, meta_modificada:968.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CARACOL PUEBLO COCULA CENTRO, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE GRIEGO, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE CARACOL ENTRE LA CALLE XICOTENCATL Y LA CALLE GRIEGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COC, lon:-103.82386778, lat:20.37246028}} | 2024-09-10 | 2024-11-29 | 2974641.06 | 2974641.06 | 2974641.06 | 2974641.06 | 2974641.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-582-2024, contratista:INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2974798.26, importe_modificado:2974798.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:968.81}} | {2406303/proyecto_PROCESO, 2406303/proyecto_FIN, 2406303/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302406833 | Proyecto de inversión | 4983705.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4983705.41, modificado:4983088.91}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN EL CIRCUITO EL MAGUEY EN LA COLONIA VISTAS DEL MAGUEY, EN EL MUNICIPIO DE ATOTONILCO EL ALTO, JALISCO. - 286061 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 286061 | S | 1787 | 1684 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9500.41, meta_modificada:9500.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:145, direccion:CALLE EL MAGUEY PUEBLO VISTAS DEL MAGUEY, 47750 ATOTONILCO EL ALTO, ATOTONILCO EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE MIROSLAVA Y CALLE SILVIA DERVEZ, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE EL MAGUEY ENTRE LA CALLE MIROSLAVA Y LA SILVIA DE, lon:-102.52728432, lat:20.52890308}} | 2024-09-11 | 2024-11-28 | 4983088.91 | 4983088.91 | 4983088.91 | 4983088.91 | 4983088.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-577-2024, contratista:INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4983705.41, importe_modificado:4983705.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9500.41}} | {2406833/proyecto_INICIO, 2406833/proyecto_FIN, 2406833/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302406322 | Proyecto de inversión | 9964177.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9964177.2, modificado:9964177.2}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA UBICADA EN LA LOCALIDAD DE MATANCILLAS DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. - 269539 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 269539 | S | 304 | 269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4779.31, meta_modificada:4779.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:32, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO MATANCILLAS (SAN ISIDRO), 47540 MATANCILLAS (SAN ISIDRO MATANCILLAS), OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA DEL ARROYO Y CAMINO A CIENEGUITAS DE MATANCILLAS, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA, lon:-101.65551583, lat:21.89185835}} | 2024-09-09 | 2024-11-28 | 9962214.7 | 9962214.7 | 9962214.7 | 9962214.7 | 9962214.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-695-2024, contratista:PROYECTOS Y SERVICIOS EDIFIKATE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9964177.2, importe_modificado:9964177.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4779.31}} | {2406322/proyecto_INICIO, 2406322/proyecto_PROCESO, 2406322/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302406872 | Proyecto de inversión | 5588363.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5588363.05, modificado:5584483.55}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA AV. MONTE SEVILLA, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL MIRADOR, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 287039 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 287039 | S | 1775 | 1677 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8557.5, meta_modificada:8557.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:822, direccion:AVENIDA MONTE SEVILLA COLONIA LOMAS DEL MIRADOR, 45653 HACIENDA SANTA FE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE CERRO DE LA JOYA Y CALLE SIERRA SANTA BARBARA ESTE, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA AVENIDA MONTE SEVILLA ENTRE , lon:-103.35570549, lat:20.50396411}} | 2024-09-10 | 2024-11-28 | 5584483.55 | 5584483.55 | 5584483.55 | 5584483.55 | 5584483.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-600-2024, contratista:PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5588363.05, importe_modificado:5588363.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8557.5}} | {2406872/proyecto_INICIO, 2406872/proyecto_FIN, 2406872/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302406355 | Proyecto de inversión | 1996548.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1996548.57, modificado:1996548.57}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE JILOTAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. - 271391 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 271391 | S | 206 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1869.25, meta_modificada:1869.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:206, direccion:CALLE JILOTAS PUEBLO SAN ESTEBAN (SAN MIGUEL TATEPOSCO), 45205 SAN ESTEBAN (SAN MIGUEL TATEPOSCO), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE NARANJO, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE LAS JILOTAS ENTRE LA CALLE HIDALGO Y , lon:-103.3724498, lat:20.79372812}} | 2024-09-10 | 2024-11-28 | 1790149.76 | 1790149.76 | 1790149.76 | 1790149.76 | 1790149.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-AD-700-2024, contratista:XCAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1996548.57, importe_modificado:1996548.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1869.25}} | {2406355/proyecto_INICIO, 2406355/proyecto_FIN, 2406355/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302406905 | Proyecto de inversión | 2975832.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2975832.76, modificado:2973526.16}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE LA AV. DISTRITO FEDERAL, UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO HACIENDA SANTA FE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 288331 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 288331 | S | 1348 | 1327 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3747.53, meta_modificada:3747.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:822, direccion:BOULEVARD DISTRITO FEDERAL COLONIA HACIENDA SANTA FE, 45653 HACIENDA SANTA FE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE BOULEVARD ZACATECAS Y CALLE VERACRUZ, LA OBRA SER EALIZARÁ SOBRE EL BOULEVARD DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE ZACA, lon:-103.37256049, lat:20.50684819}} | 2024-09-11 | 2024-11-28 | 2973526.16 | 2973526.16 | 2973526.16 | 2973526.16 | 2973526.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-608-2024, contratista:OBRA ARQUITECTÓNICA E INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2975832.76, importe_modificado:2975832.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3747.53}} | {2406905/proyecto_INICIO, 2406905/proyecto_FIN, 2406905/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302406546 | Proyecto de inversión | 2986543.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2986543.9, modificado:2980732.92}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LAS CALLES GOLONDRINA, PALOMA Y PROLONGACIÓN CODORNIZ, UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. - 277570 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 277570 | S | 118 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3697.15, meta_modificada:3697.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:139, direccion:CALLE PALOMA PUEBLO NEXTIPAC, 45220 NEXTIPAC, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GOLONDRINA, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE PALOMA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y LA CALLE GOLONDRINA EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC EN EL M, lon:-103.52761144, lat:20.76003217}} | 2024-09-11 | 2024-11-28 | 2980732.92 | 2980732.92 | 2980732.92 | 2980732.92 | 2980732.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-699-2024, contratista:V.S. INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2986543.9, importe_modificado:2986543.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3697.15}} | {2406546/proyecto_INICIO, 2406546/proyecto_FIN, 2406546/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302406932 | Proyecto de inversión | 3384643.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3384643.7, modificado:3353133.95}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BOULEVARD ENRIQUE LÓPEZ ENTRE LAS CALLES PROL. ZARAGOZA Y CALLE PROL. REFORMA, EN LA COLONIA SAN GABRIEL, EN EL MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO. - 289094 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 289094 | S | 101 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:779.92, meta_modificada:779.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE ENRIQUE LOPEZ PUEBLO DEGOLLADO, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE REFORMA, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE ENRIQUE LOPEZ ENTRE LA CALLE ZARAGOZA Y LA CALLE REFORMA EN LA CABECERA MUNICI, lon:-102.13774152, lat:20.45391319}} | 2024-09-11 | 2024-11-29 | 3353133.95 | 3353133.95 | 3353133.95 | 3353133.95 | 3353133.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-703-2024, contratista:GAL GAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3384643.7, importe_modificado:3384643.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:779.92}} | {2406932/proyecto_INICIO, 2406932/proyecto_FIN, 2406932/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302406573 | Proyecto de inversión | 2968176.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2968176.75, modificado:2967590.13}} | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO TRADICIONAL EN LAS CALLES RAFAEL LIMÓN SÁNCHEZ Y OLIVO, EN LA COLONIA LOS FRESNOS II, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGDALENA, JALISCO. - 278058 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 278058 | S | 55 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4083.46, meta_modificada:4083.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL LIMÓN HERNÁNDEZ PUEBLO MAGDALENA CENTRO, 46470 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE RAFAEL LIMÓN HERNANDEZ Y CALLE CAMICHINES, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE RAFAEL LIMÓN HERNÁNDEZ ENTRE LA CALLE RAFAEL , lon:-103.96490836, lat:20.91642929}} | 2024-09-09 | 2024-11-29 | 2967590.13 | 2967590.13 | 2967590.13 | 2967590.13 | 2967590.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-366-2024, contratista:CONSTRUCTORA CELICA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2968176.75, importe_modificado:2968176.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4083.46}} | {2406573/proyecto_INICIO, 2406573/proyecto_FIN, 2406573/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302406946 | Proyecto de inversión | 784897.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:784897.45, modificado:781031.55}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE JILOTAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. FRENTE 2. - 289437 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 289437 | S | 118 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:206, direccion:CALLE JILOTAS PUEBLO SAN ESTEBAN (SAN MIGUEL TATEPOSCO), 45205 SAN ESTEBAN (SAN MIGUEL TATEPOSCO), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE LIMÓN Y , LA OBRA SE REALIZARÁ SONRE LA CALLE JILOTAS AL CRUCE CON CALLE LIMÓN EN LA LOCALIDAD DE, lon:-103.37287424, lat:20.79195908}} | 2024-09-11 | 2024-11-29 | 781031.55 | 781031.55 | 781031.55 | 781031.55 | 781031.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-AD-939-2024, contratista:GUISHI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:784897.45, importe_modificado:784897.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.0}} | {2406946/proyecto_INICIO, 2406946/proyecto_FIN, 2406946/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302406596 | Proyecto de inversión | 2986056.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2986056.19, modificado:2985754.16}} | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y HUELLAS DE RODAMIENTO, EN LA CALLE ELISEO R. MORALES UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MIXTLÁN, JALISCO. - 278845 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 278845 | S | 88 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2023.41, meta_modificada:2023.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE ELISEO R. MORALES PUEBLO MIXTLÁN, 46850 MIXTLÁN, MIXTLÁN JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PRIMAVERA, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE ELISEO R. MORALES ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE PRIMAVERA E, lon:-104.41020599, lat:20.43403716}} | 2024-09-11 | 2024-11-29 | 2985754.16 | 2985754.16 | 2985754.16 | 2985754.16 | 2985754.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-379-2024, contratista:HECCO CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2986056.19, importe_modificado:2986056.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2023.41}} | {2406596/proyecto_INICIO, 2406596/proyecto_FIN, 2406596/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302407048 | Proyecto de inversión | 7780230.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7780230.83, modificado:7780230.83}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO COLECTOR PRIMARIO AGUSTÍN RIVERA Y DESCARGA A COLECTOR EXISTENTE, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO - 292799 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 292799 | S | 11225 | 10920 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2180.0, meta_modificada:2180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:14, direccion:CALLE AGUSTÍN RIVERA PUEBLO SANTA ANITA, 45600 SANTA ANITA, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CAMINO A LA CIENEGA Y CAMINO A SAN SEBASTIAN, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE AGUSTÍN RIVERA ENTRE CAMINO A LA CIENEGA Y CAMI, lon:-103.43804632, lat:20.54259153}} | 2024-09-09 | 2024-11-29 | 7780230.83 | 7151933.16 | 5874586.21 | 5874586.21 | 5874586.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-EST-LP-029-24, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:7151933.16, importe_modificado:7151933.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2180.0}} | {2407048/proyecto_INICIO, 2407048/proyecto_FIN, 2407048/proyecto_PROCESO, 2407048/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302407050 | Proyecto de inversión | 3042805.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3042805.95, modificado:3042805.95}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO COLECTOR PRIMARIO SAN SEBASTIÁN A COLECTOR EXISTENTE EN TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 292896 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 292896 | S | 7722 | 7873 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.85, meta_modificada:90.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:32, direccion:CALLE CUAUHTÉMOC PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE RASTRO Y CALLE LICENCIADO ALBERTO ARAMBULA MAGAÑA, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE , lon:-103.42274999, lat:20.53756978}} | 2024-09-10 | 2024-11-28 | 3042805.95 | 2743467.84 | 1921599.4 | 1921599.4 | 1921599.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-EST-CS-040-24, contratista:KRAFT CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:2743467.84, importe_modificado:2743467.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.85}} | {2407050/proyecto_INICIO, 2407050/proyecto_PROCESO, 2407050/proyecto_INICIO, 2407050/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302406611 | Proyecto de inversión | 2978992.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2978992.78, modificado:2978992.78}} | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO TRADICIONAL Y HUELLAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LAS CALLES EJIDO Y ALFREDO BONFIL UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA HUERTA, JALISCO. - 279276 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 279276 | S | 260 | 231 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3966.04, meta_modificada:3966.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO PUEBLO LA HUERTA, 48850 LA HUERTA, LA HUERTA JALISCO ENTRE CALLE 2 DE MARZO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE EJIDO ENTRE LA CALLE 2 DE MARZO Y LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA CABECE, lon:-104.64115032, lat:19.48798195}} | 2024-09-11 | 2024-11-28 | 2978559.01 | 2978559.01 | 2978559.01 | 2978559.01 | 2978559.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-380-2024, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS ROCA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2978992.78, importe_modificado:2978992.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3966.04}} | {2406611/proyecto_INICIO, 2406611/proyecto_FIN, 2406611/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302406619 | Proyecto de inversión | 1996878.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1996878.13, modificado:1996160.01}} | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO ZAMPEADO, HUELLAS DE RODAMIENTO EN CONCRETO, REDES DE AGUA Y DRENAJE EN LAS CALLES BELISARIO DOMÍNGUEZ Y HUEJUQUILLA, EN LA COLONIA LA LADERA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE HUEJUQUILLA EL ALTO, JALISCO. - 279504 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 279504 | S | 148 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.65, meta_modificada:930.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE HUEJUQUILLA PUEBLO HUEJUQUILLA EL ALTO CENTRO, 46000 HUEJUQUILLA EL ALTO, HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE ABASOLO, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE HUEJUQUILLA ENTRE LA CALLE GUADALAJARA Y, lon:-103.89225918, lat:22.63006175}} | 2024-09-10 | 2024-11-28 | 1996160.01 | 1996160.01 | 1996160.01 | 1996160.01 | 1996160.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-AD-572-2024, contratista:PAVIMENTOS Y DESARROLLOS PAILA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1996878.12, importe_modificado:1996878.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:930.65}} | {2406619/proyecto_INICIO, 2406619/proyecto_FIN, 2406619/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302406622 | Proyecto de inversión | 1995006.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1995006.79, modificado:1993841.73}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, REDES DE AGUA Y DRENAJE EN LAS CALLES NIÑOS HÉROES Y TEPEYAC, UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MEXTICACÁN, JALISCO. - 279629 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 279629 | S | 112 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:726.59, meta_modificada:726.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES PUEBLO MEXTICACÁN CENTRO, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE CONSTITUCIÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE LA CALLE LOPEZ MATEOS Y LA CALLLE CONSTIT, lon:-102.78289237, lat:21.26779768}} | 2024-09-11 | 2024-11-29 | 1993841.73 | 1993841.73 | 1993841.73 | 1993841.73 | 1993841.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-AD-580-2024, contratista:HECCO CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1995006.79, importe_modificado:1995006.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:726.59}} | {2406622/proyecto_INICIO, 2406622/proyecto_FIN, 2406622/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302407083 | Proyecto de inversión | 12854689.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.285468967E7, modificado:1.285468967E7}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO COLECTOR PRIMARIO EN EL FRACCIONAMIENTO SILOS A COLECTOR EXISTENTE, EN TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 294296 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 294296 | S | 3211 | 3150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1214.47, meta_modificada:1214.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:777, direccion:CALLE DE LOS SILOS FRACCIONAMIENTO RANCHO ALEGRE, 45675 RANCHO ALEGRE [FRACCIONAMIENTO], TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE RAFAEL JIMENO Y CALLE IGNACIO BERBÉN, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE DE LOS SILOS ENTRE CA, lon:-103.25571274, lat:20.48332178}} | 2024-09-10 | 2024-11-29 | 12854689.67 | 9114344.53 | 9114328.5 | 9114328.5 | 9114328.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-EST-LP-031-24, contratista:COMERCIALIZADORA AZIMUT, S.A. DE C.V. EN A.P. GRUPO URBAN 21, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:8253918.36, importe_modificado:8253918.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1214.47}} | {2407083/proyecto_INICIO, 2407083/proyecto_PROCESO, 2407083/proyecto_INICIO, 2407083/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302406633 | Proyecto de inversión | 3987554.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3987554.75, modificado:3983045.87}} | PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO Y ALUMBRADO PÚBLICO, EN LA AV. SAN RAFAEL, FRACCIONAMIENTO CHULAVISTA, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 280210 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 280210 | S | 1454 | 1354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:377.0, meta_modificada:377.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:822, direccion:AVENIDA SAN RAFAEL COLONIA HACIENDA SANTA FE, 45653 HACIENDA SANTA FE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE BOULEVARD CERRO SAN ALFONSO Y CALLE CERRO SAN ISIDRO, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA AVENIDA SAN RAFAEL ENTRE EL ENTRE B, lon:-103.357347, lat:20.49135192}} | 2024-09-11 | 2024-11-29 | 3983045.87 | 3983045.87 | 3983045.87 | 3983045.87 | 3983045.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-609-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MACA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:3987554.75, importe_modificado:3987554.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:377.0}} | {2406633/proyecto_INICIO, 2406633/proyecto_FIN, 2406633/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302407105 | Proyecto de inversión | 2498675.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2498675.34, modificado:2498675.34}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES DE LAS DESCARGAS SANITARIAS LOMA DORADA AL COLECTOR EL ROSARIO, EN TONALÁ, JALISCO. - 294654 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 294654 | S | 4299 | 4201 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DEL ARROYO COLONIA LEYES DE REFORMA, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE TURQUESA Y CALLE AGUAS NEGRAS, LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE DEL ARROYO ENTRE CALLE TURQUESA Y CALLE AGUAS NEGRAS EN LA COLONIA L, lon:-103.26773711, lat:20.6445655}} | 2024-09-10 | 2024-11-29 | 2498675.34 | 2498144.85 | 2498144.56 | 2498144.56 | 2498144.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-RED-EST-AD-025-24, contratista:CONSTRUCTORA 5 MINAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:2498144.85, importe_modificado:2498144.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {2407105/proyecto_INICIO, 2407105/proyecto_PROCESO, 2407105/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302406664 | Proyecto de inversión | 2984979.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2984979.3, modificado:2984824.92}} | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO ZAMPEADO, REDES DE AGUA Y DRENAJE EN LA CALLE MATAMOROS UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CUQUÍO JALISCO. - 280833 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 280833 | S | 293 | 254 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1424.45, meta_modificada:1424.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE GONZALEZ ORTEGA EN LA CABECERA MUNICIPAL D, lon:-103.01996787, lat:20.92688853}} | 2024-09-11 | 2024-11-28 | 2984824.92 | 2984824.92 | 2984824.92 | 2984824.92 | 2984824.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-631-2024, contratista:CONSTRUMN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2984979.3, importe_modificado:2984979.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1424.45}} | {2406664/proyecto_INICIO, 2406664/proyecto_FIN, 2406664/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302407141 | Proyecto de inversión | 9129154.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9129154.23, modificado:9129154.23}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO, REDES DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOMATLÁN, JALISCO. - 295138 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 295138 | S | 910 | 940 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2762.36, meta_modificada:2762.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO CENTRO TOMATLÁN, 48450 TOMATLÁN, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE CONSTITUCIÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE ALDAMA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE CONSTITUCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOM, lon:-105.24660924, lat:19.94482507}} | 2024-09-09 | 2024-11-28 | 9129154.23 | 9049738.89 | 8938568.07 | 8938568.07 | 8938568.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-RED-EST-CS-023-24, contratista:AXIOMA PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:9049738.89, importe_modificado:9049738.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2762.36}} | {2407141/proyecto_INICIO, 2407141/proyecto_PROCESO, 2407141/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302407142 | Proyecto de inversión | 5316662.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5316662.9, modificado:5316662.9}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO COLECTOR PRIMARIO Y EMISOR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOMATLÁN, JALISCO. - 295181 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 295181 | S | 6253 | 6453 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:692.35, meta_modificada:692.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE JUAN RUIZ PEREZ PUEBLO CENTRO TOMATLÁN, 48450 TOMATLÁN, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE ESTHER ZAMORA Y CALLE ORALIA VIRGEN, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE JUAN RUIZ PEREZ ENTRE CALLE ESTHER ZAMORA Y CALLE ORALIA VIRG, lon:-105.25233307, lat:19.94144897}} | 2024-09-11 | 2024-11-28 | 5316662.9 | 5249204.1 | 5063529.61 | 5063529.61 | 5063529.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-DRE-EST-CS-024-24, contratista:RENCOIST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:5249204.1, importe_modificado:5249204.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:692.35}} | {2407142/proyecto_INICIO, 2407142/proyecto_PROCESO, 2407142/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302407157 | Proyecto de inversión | 16203114.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.620311483E7, modificado:1.620311483E7}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJES SANITARIOS COLECTORES PRIMARIOS TRAMOS ROSALES, CAMINO LAS BOMBAS LAS LILAS, DESDE COLECTOR HELIODORO HERNÁNDEZ LOZA A COLECTOR EXISTENTE, EN LAS COLONIAS EL PEDREGAL, ÁLVAREZ DEL CASTILLO Y POTRERO NUEVO, CABECERA MUNICIPAL DE EL SALTO, JALISCO. - 295585 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 295585 | S | 6652 | 7283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2636.97, meta_modificada:2636.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LAS BOMBAS PUEBLO EL SALTO CENTRO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE ROSALES Y , LA OBRA SE REALIZARÁ SOBBRE LA CALLE CAMINO A LAS BOMBAS AL CRUCE CON LA CALLE LOS ROSALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.18886685, lat:20.50725135}} | 2024-09-11 | 2024-11-28 | 16203114.83 | 14367797.61 | 14367778.86 | 14367778.86 | 14367778.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-EST-LP-032-24, contratista:DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:1.286779761E7, importe_modificado:1.286779761E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2636.97}} | {2407157/proyecto_INICIO, 2407157/proyecto_PROCESO, 2407157/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302407159 | Proyecto de inversión | 5500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5500000.0, modificado:5500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LÍNEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LA ZONA DE SAN JOSÉ DEL CASTILLO, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. - 295681 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 295681 | S | 6307 | 6167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:868.0, meta_modificada:868.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:20, direccion:AVENIDA HIDALGO PUEBLO SAN JOSÉ DEL CASTILLO, 45685 SAN JOSÉ DEL CASTILLO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN Y CALLE 30 DE ABRIL, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN , lon:-103.23601203, lat:20.51486071}} | 2024-09-11 | 2024-11-29 | 5500000 | 4793462.8 | 3417967.36 | 3417967.36 | 3417967.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-EST-CS-026-24, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES URANDY, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:4793462.8, importe_modificado:4793462.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:868.0}} | {2407159/proyecto_INICIO, 2407159/proyecto_PROCESO, 2407159/proyecto_FIN, 2407159/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302407162 | Proyecto de inversión | 11019534.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1.10195344E7, modificado:1.10195344E7}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA LA ZONA DE SAN JOSÉ DEL CASTILLO, EN EL MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. - 295718 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 295718 | S | 6307 | 6167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:20, direccion:AVENIDA HIDALGO PUEBLO SAN JOSÉ DEL CASTILLO, 45685 SAN JOSÉ DEL CASTILLO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE ROCIO Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA AVENIDA HIDALCO ENTRE CALLE ROCIO Y CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDA, lon:-103.23515641, lat:20.51818168}} | 2024-09-09 | 2024-11-28 | 11019534.4 | 10988854.37 | 10988465.62 | 10988465.62 | 10988465.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-EST-CS-041-24, contratista:EMIRO Y RO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:1.098885437E7, importe_modificado:1.098885437E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2407162/proyecto_PROCESO, 2407162/proyecto_INICIO, 2407162/proyecto_PROCESO, 2407162/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302407193 | Proyecto de inversión | 5929232.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5929232.2, modificado:5929232.2}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN HIERRO DÚCTIL, DE TANQUE EXISTENTE A ENTRONQUE CON RED EXISTENTE, EN LA COLONIA EJIDAL, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO. - 297544 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 297544 | S | 2449 | 2316 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:565.61, meta_modificada:565.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE MIMOSA PUEBLO AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO, 48900 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE FRESNO, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE MIMOSA ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE FRESNO EN LA CABE, lon:-104.36969245, lat:19.7593816}} | 2024-09-12 | 2024-11-28 | 5929232.2 | 5412238.88 | 4175095.61 | 4175095.61 | 4175095.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-CON-EST-CS-064-24, contratista:CONSTRUCCIONES LAMARSA, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:5412238.88, importe_modificado:5412238.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:565.61}} | {2407193/proyecto_INICIO, 2407193/proyecto_PROCESO, 2407193/proyecto_FIN, 2407193/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302406738 | Proyecto de inversión | 4986719.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4986719.63, modificado:4985598.26}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMECA, JALISCO. PRIMERA ETAPA. - 283664 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 283664 | S | 348 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2431.58, meta_modificada:2431.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO AMECA CENTRO, 46600 AMECA, AMECA JALISCO ENTRE CALLE RIO PIJINTO Y CALZADA 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA CALLE RIO PIJINTO Y LA CALLE 16 DE SEPTI, lon:-104.04293602, lat:20.54358486}} | 2024-09-11 | 2024-11-29 | 4985598.26 | 4985598.26 | 4985598.26 | 4985598.26 | 4985598.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-696-2024, contratista:PROYECCIÓN INTEGRAL ZURE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:4986719.63, importe_modificado:4986719.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2431.58}} | {2406738/proyecto_FIN, 2406738/proyecto_PROCESO, 2406738/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302418161 | Proyecto de inversión | 3322188.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3322188.68, modificado:3322188.68}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OLIMPIA, ENTRE EUGENIO BECERRA Y NIÑOS HEROES, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO - 222718 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 222718 | S | 27 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1227.5, meta_modificada:1227.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE OLIMPIA COLONIA OLÍMPICA, 45954 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE EUGENIO BECERRA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE ALAMO SE E NCUENTRA A TRES CUADRAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 1, lon:-102.9202169, lat:20.376779}} | 2024-07-15 | 2024-09-30 | 0 | 1030666.65 | 1030666.65 | 1030666.65 | 1030666.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-2024-10, contratista:SERGIO ANTONIO AGUILAR NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO, monto:3322188.68, importe_modificado:3322188.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1227.5}} | {2418161/proyecto_INICIO, 2418161/proyecto_PROCESO, 2418161/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302406367 | Proyecto de inversión | 1994715.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1994715.68, modificado:1994144.97}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, REDES DE AGUA Y DRENAJE EN LAS CALLES 5 DE MAYO Y CIPRÉS, UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, JALISCO. - 271838 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 271838 | S | 31 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:708.83, meta_modificada:708.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, 46240 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLE CIPRÉS Y CALLE LICENCIADO ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLLO, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE , lon:-103.22759489, lat:22.1715665}} | 2024-09-10 | 2024-11-29 | 1994144.97 | 1994144.97 | 1994144.97 | 1994144.97 | 1994144.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-AD-196-2024, contratista:CONSTRUCTORA CELICA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1994715.68, importe_modificado:1994715.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:708.83}} | {2406367/proyecto_INICIO, 2406367/proyecto_FIN, 2406367/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302406414 | Proyecto de inversión | 1998008.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1998008.07, modificado:1997240.55}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE PEDRO DE GANTE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO, JALISCO. - 273041 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 273041 | S | 223 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1161.32, meta_modificada:1161.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO DE GANTE PUEBLO ZAPOTITLÁN DE VADILLO, 49770 ZAPOTITLÁN DE VADILLO, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE ALEJO MACIAS, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE PEDRO DE GANTE ENTRE LA CALLE PIPILA Y, lon:-103.80638001, lat:19.55168147}} | 2024-09-09 | 2024-11-29 | 1997240.55 | 1997240.55 | 1997240.55 | 1997240.55 | 1997240.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-AD-202-2024, contratista:ARMANI CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1998008.07, importe_modificado:1998008.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1161.32}} | {2406414/proyecto_INICIO, 2406414/proyecto_FIN, 2406414/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302406429 | Proyecto de inversión | 2993999.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2993999.12, modificado:2993698.61}} | PAVIMENTACIÓN CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO HIDRÁULICO, EN LAS CALLES DE LA TILMA Y PRIVADA LAS FLORES, UBICADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO. - 274002 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 274002 | S | 69 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2072.86, meta_modificada:2072.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE TILMA PUEBLO SAN IGNACIO CERRO GORDO CENTRO, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE LEOPOLDO MARTINEZ Y CALLE PRIVADA LAS FLORES, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE TILMA ENTRE LA CA, lon:-102.53483497, lat:20.73437783}} | 2024-09-11 | 2024-11-29 | 2993698.61 | 2993698.61 | 2993698.61 | 2993698.61 | 2993698.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-378-2024, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS ROCA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2993999.12, importe_modificado:2993999.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2072.86}} | {2406429/proyecto_PROCESO, 2406429/proyecto_INICIO, 2406429/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302406455 | Proyecto de inversión | 2978943.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2978943.93, modificado:2978683.74}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, REDES DE AGUA Y DRENAJE EN LA CALLE JUÁREZ UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA BARCA, JALISCO. - 274820 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 274820 | S | 399 | 369 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:743.45, meta_modificada:743.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE JUÁREZ PUEBLO LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE INGENIERO IGNACIO DEL RIO BARRAGAN Y CALLE ARQUITECTO ENRIQUE CORTÉS MORA, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE JUAREZ ENTRE LA CALLE INGENIERO , lon:-102.55052535, lat:20.27337787}} | 2024-08-20 | 2024-09-24 | 2978683.74 | 2978683.74 | 2978683.74 | 2978683.74 | 2978683.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-583-2024, contratista:HECCO CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2978943.93, importe_modificado:2978943.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:743.45}} | {2406455/proyecto_INICIO, 2406455/proyecto_FIN, 2406455/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302406473 | Proyecto de inversión | 5983985.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5983985.19, modificado:5983572.86}} | PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LAS CALLES HORTENCIA, FLOR DE SAN JUAN, FLOR HUELE DE NOCHE, MAGNOLIA, MARGARITA Y LIRIO, UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE TESISTÁN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. - 275179 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 275179 | S | 480 | 518 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15682.48, meta_modificada:15682.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE HORTENCIA COLONIA SAN FRANCISCO TESISTÁN, 45200 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE JUAN MANUEL RUVALCAVA Y CALLE FLOR DE SAN JUAN, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE HORTENCIA ENTRE LA CALLE, lon:-103.50100046, lat:20.7925831}} | 2024-09-09 | 2024-11-29 | 5983572.86 | 5983572.86 | 5983572.86 | 5983572.86 | 5983572.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-698-2024, contratista:DISEÑO E INGENIERÍA DE PAVIMENTOS DIP, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5983985.19, importe_modificado:5983985.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15682.48}} | {2406473/proyecto_INICIO, 2406473/proyecto_FIN, 2406473/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302406526 | Proyecto de inversión | 5243793.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5243793.06, modificado:5242842.27}} | CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA AV. INDEPENDENCIA Y PAVIMENTACIÓN EN CALLES CONSTITUYENTES Y JAVIER MINA, UBICADAS EN LA LOCALIDAD DE AHUACATEPEC, EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. - 276651 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 276651 | S | 114 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1802.61, meta_modificada:1802.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:5, direccion:CALLE CONSTITUYENTES PUEBLO AHUACATEPEC, 48139 AHUACATEPEC, ATENGUILLO JALISCO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE OBREGON, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE CONSTITUYENTES ENTRE LA AVENIDA INDEPENDECIA Y LA CALLE OBREGÓN E, lon:-104.53797691, lat:20.33960504}} | 2024-09-10 | 2024-11-28 | 5242842.27 | 5242842.27 | 5242842.27 | 5242842.27 | 5242842.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-BANFI-OB-LP-571-2024, contratista:INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:5243793.06, importe_modificado:5243793.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1802.61}} | {2406526/proyecto_INICIO, 2406526/proyecto_FIN, 2406526/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444986 | Proyecto de inversión | 2315150.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2315150.15, modificado:2314990.22}} | Reconstrucción de puente vehicular y obras complementarias sobre la Av. Adolfo López Mateos Sur en su cruce con el Arroyo Seco, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 6 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400672 | N | 0 | 0 | 900000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2365.0, meta_modificada:2365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av. Adolfo López Mateos Sur en su cruce con el Arroyo Seco, municipio de Zapopan, lon:-103.426536, lat:20.615065}} | 2024-07-26 | 2024-08-10 | 2314990.22 | 2314990.22 | 2314990.22 | 2314990.22 | 2314990.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-AD-966-2024, contratista:CONSTRUCTORA C2A, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2315150.15, importe_modificado:2315150.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2365.0}} | {2444986/proyecto_FIN, 2444986/proyecto_PROCESO, 2444986/proyecto_FIN, 2444986/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444994 | Proyecto de inversión | 2935972.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2935972.93, modificado:2935972.93}} | Construcción del Centro de Salud de Ayutla, municipio de Ayutla, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400673 | N | 0 | 0 | 300000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:386.0, meta_modificada:386.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Libramiento 11, Pueblo Viejo, 48050 Ayutla, Jal., lon:-104.346645, lat:20.144465}} | 2024-08-27 | 2024-11-24 | 2935972.93 | 2935972.93 | 2934971.36 | 2934971.36 | 2934971.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-941-2024, contratista:MRH ELECTRIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2935972.93, importe_modificado:2935972.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:386.0}} | {2444994/proyecto_INICIO, 2444994/proyecto_PROCESO, 2444994/proyecto_INICIO, 2444994/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445017 | Proyecto de inversión | 17500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.75E7, modificado:1.744970352E7}} | Construcción de un edificio de 3 niveles en la Preparatoria Regional de Tuxpan | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 2024FAFEF18EMS | S | 339 | 314 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:108, localidad:1, direccion:Carretera Tuxpan ¿ Atenquique, Km 2, C.P. 49800, lon:-103.3953, lat:19.54865}} | 2024-09-17 | 2025-03-05 | 17449703.52 | 9899629.19 | 7550074.33 | 7550074.33 | 7550074.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2445017/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos del FAFEF del capital no comprometidos al 31 de diciembre de 2024, se envió oficio CGPE-009-2025 de la Universidad de Guadalajara notificando de la transferencia al Gobierno del Estado de Jalisco, para que estos recursos sean devueltos a la TESOFE., trimestre:4.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445021 | Proyecto de inversión | 6082671.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6082671.69, modificado:6082671.69}} | Pavimentación con concreto hidraúlico de Av. Tonaltecas, tramo de Av. Cihualpilli hacía Nuevo Periférico Oriente, para el sistema de transporte Mi Macro Periférico Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Frente 10. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400428 | N | 0 | 0 | 569913 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1942.0, meta_modificada:1942.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Periférico Oriente en el Municipio de Tonalá, Jalisco, lon:-103.244864, lat:20.629551}} | 2024-06-18 | 2024-09-15 | 6082671.69 | 6082671.69 | 6081966.08 | 6081966.08 | 6081966.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-793-2024, contratista:Metro Asfaltos, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6082671.69, importe_modificado:6082671.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1942.0}} | {2445021/proyecto_PROCESO, 2445021/proyecto_INICIO, 2445021/proyecto_PROCESO, 2445021/proyecto_FIN, 2445021/proyecto_INICIO, 2445021/proyecto_PROCESO, 2445021/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445035 | Proyecto de inversión | 2974633.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2974633.54, modificado:2974633.54}} | Construcción de crucero seguro y retiro de puente peatonal en la Av. Juan Gil Preciado a su cruce con la Av. Calandrias - calle Margarita, municipio de Zapopan, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400679 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av. Juan Gil Preciado a su cruce con la Av. Calandrias - calle Margarita, municipio de Zapopan, Jalisco, lon:-103.456292, lat:20.776923}} | 2024-07-30 | 2024-10-27 | 2974633.54 | 2974633.54 | 2973630.04 | 2973630.04 | 2973630.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-904-2024, contratista:SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2974633.54, importe_modificado:2974633.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:159.0}} | {2445035/proyecto_INICIO, 2445035/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444406 | Proyecto de inversión | 2963929.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2963929.29, modificado:2963929.29}} | Construcción de obra complementaria en la rehabilitación del Antiguo Hospital Civil, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 11 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400574 | N | 0 | 0 | 500000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24791.19, meta_modificada:24791.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:C. Belén 799-789, Centro Barranquitas, 44280 Guadalajara, Jal., lon:-103.344423, lat:20.685643}} | 2024-06-27 | 2024-09-24 | 2963929.29 | 2963929.29 | 2963721.89 | 2963721.89 | 2963721.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-789-2024, contratista:ORSSA OBRAS RESPONSABLES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2963929.29, importe_modificado:2963929.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24791.19}} | {2444406/proyecto_PROCESO, 2444406/proyecto_INICIO, 2444406/proyecto_PROCESO, 2444406/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443305 | Proyecto de inversión | 7959584.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7959584.32, modificado:7959584.32}} | Construcción del Hospital Regional de Cancerología, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Tercera etapa. Frente 15 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400400 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22186.1, meta_modificada:22186.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, Jal., lon:-103.444743, lat:20.642523}} | 2024-04-03 | 2024-07-01 | 7959584.32 | 7959584.32 | 7958995.84 | 7958995.84 | 7958995.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-320-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7959584.32, importe_modificado:7959584.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22186.1}} | {2443305/proyecto_PROCESO, 2443305/proyecto_INICIO, 2443305/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444785 | Proyecto de inversión | 2618980.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2618980.24, modificado:2618406.45}} | Rehabilitación de baños públicos y restauración de muros de fachadas en el entorno a la plaza principal y presidencia municipal de San Martín de Bolaños, municipio de San Martín de Bolaños, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400603 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:76, localidad:1, direccion:Hidalgo No. 27 C.P. 46350, San Martín de Bolaños, Jalisco, lon:-103.8148563, lat:21.6810948}} | 2024-07-11 | 2024-10-08 | 2618406.45 | 2618406.45 | 2618406.45 | 2618406.45 | 2618406.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ECI-OB-CSS-821-2024, contratista:CARLOMI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2618980.24, importe_modificado:2618980.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1900.0}} | {2444785/proyecto_PROCESO, 2444785/proyecto_FIN, 2444785/proyecto_PROCESO, 2444785/proyecto_INICIO, 2444785/proyecto_PROCESO, 2444785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445316 | Proyecto de inversión | 3968968.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3968968.08, modificado:3879985.92}} | Reconstrucción de caminos rurales y municipales en el Municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. (Daños huracán Lidia). Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400342 | N | 0 | 0 | 18370 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:16280.78, meta_modificada:16280.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Caminos rurales y municipales en el Municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, lon:-104.353296, lat:19.447443}} | 2024-06-01 | 2024-08-29 | 3879985.92 | 3879985.92 | 3879985.92 | 3879985.92 | 3879985.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-723-2024, contratista:GRUPO SANPERC, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3968968.08, importe_modificado:3968968.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:16280.78}} | {2445316/proyecto_INICIO, 2445316/proyecto_PROCESO, 2445316/proyecto_FIN, 2445316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302442624 | Acción | 1078005.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1078005.39, modificado:1078005.39}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA COLONIA LINDA VISTA OCÉANO, EN LA CABECERA DE PUERTO VALLARTA, JALISCO; CON UNA LONGITUD DE 628.50 mts. | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puerto Vallarta | 24U144 | S | 206 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.23018, lat:20.617}} | 2024-07-15 | 2024-10-16 | 1078005.39 | 1078005.39 | 1078005.39 | 1078005.39 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEAPAL-2024-08-LP, contratista:CONSTRUCTORA AURARQ, convocante:SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, monto:2695013.48, importe_modificado:2695013.48}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2442624/proyecto_INICIO, 2442624/proyecto_PROCESO, 2442624/proyecto_INICIO, 2442624/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445396 | Proyecto de inversión | 11479212.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.147921261E7, modificado:1.147921261E7}} | Construcción de villa de atletas y almacén en el Polideportivo CODE Alcalde, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400484 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2110.0, meta_modificada:2110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Prolongación Alcalde # 1360, Col. Miraflores C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco, lon:-103.347699, lat:20.699232}} | 2024-05-11 | 2024-08-08 | 11479212.61 | 11479212.61 | 11477701.43 | 11477701.43 | 11477701.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFOCOCI-OB-CSS-585-2024, contratista:GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.147921261E7, importe_modificado:1.147921261E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1800.0}} | {2445396/proyecto_INICIO, 2445396/proyecto_PROCESO, 2445396/proyecto_INICIO, 2445396/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444766 | Proyecto de inversión | 4520212.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4520212.61, modificado:4520212.61}} | Remodelación, mantenimiento y conservación del edificio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400597 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4680.0, meta_modificada:4680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:C. Pedro Moreno 1616, Col Americana, Americana, 44600 Guadalajara, Jal., lon:-103.3709654, lat:20.67561601}} | 2024-08-07 | 2024-11-04 | 4520212.61 | 4520212.61 | 4519894.17 | 4519894.17 | 4519894.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ECICEDHJ-OB-CSS-922-2024, contratista:LIDERAZGO EN ENERGÍA Y DISEÑO AMBIENTAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4520212.61, importe_modificado:4520212.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4680.0}} | {2444766/proyecto_INICIO, 2444766/proyecto_PROCESO, 2444766/proyecto_INICIO, 2444766/proyecto_FIN, 2444766/proyecto_PROCESO, 2444766/proyecto_FIN, 2444766/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443354 | Proyecto de inversión | 2897803.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2897803.17, modificado:2897803.17}} | Construcción de la Unidad Deportiva "Las Cuentas", ubicada en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco. Tercera etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400406 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7130.78, meta_modificada:7130.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:C. Manuel Dávalos, Loma Dorada, 45430 Zapotlanejo, Jal., lon:-103.074513, lat:20.618565}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 2897803.17 | 2897803.17 | 2892563.59 | 2892563.59 | 2892563.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-CSS-604-2024, contratista:GOC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2897803.17, importe_modificado:2897803.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7130.78}} | {2443354/proyecto_INICIO, 2443354/proyecto_FIN, 2443354/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444139 | Proyecto de inversión | 3717969.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3717969.2, modificado:3717969.2}} | Construcción del Hospital Regional de Cancerología, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Tercera etapa. Frente 18 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400464 | N | 0 | 0 | 300000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22186.1, meta_modificada:22186.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, Jal., lon:-103.444743, lat:20.642523}} | 2024-05-07 | 2024-08-04 | 3717969.2 | 3717969.2 | 3717498.92 | 3717498.92 | 3717498.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-521-2024, contratista:PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3717969.2, importe_modificado:3717969.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22186.1}} | {2444139/proyecto_INICIO, 2444139/proyecto_PROCESO, 2444139/proyecto_FIN, 2444139/proyecto_PROCESO, 2444139/proyecto_FIN, 2444139/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444143 | Proyecto de inversión | 4147835.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4147835.76, modificado:4147835.76}} | Construcción del Hospital Regional de Cancerología, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Tercera etapa. Frente 14 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400467 | N | 0 | 0 | 300000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22186.1, meta_modificada:22186.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, Jal., lon:-103.444743, lat:20.642523}} | 2024-04-03 | 2024-07-01 | 4147835.76 | 4147835.76 | 4147471.12 | 4147471.12 | 4147471.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-319-2024, contratista:SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN MATE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4147835.76, importe_modificado:4147835.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21950.0}} | {2444143/proyecto_INICIO, 2444143/proyecto_PROCESO, 2444143/proyecto_INICIO, 2444143/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444144 | Proyecto de inversión | 3762011.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3762011.69, modificado:3762011.69}} | Construcción del Hospital Regional de Cancerología, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Tercera etapa. Frente 12 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400497 | N | 0 | 0 | 300000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22186.1, meta_modificada:22186.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, Jal., lon:-103.444743, lat:20.642523}} | 2024-04-05 | 2024-07-03 | 3762011.69 | 3762011.69 | 3761495.48 | 3761495.48 | 3761495.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-278-2024, contratista:SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3762011.69, importe_modificado:3762011.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22186.1}} | {2444144/proyecto_INICIO, 2444144/proyecto_PROCESO, 2444144/proyecto_INICIO, 2444144/proyecto_FIN, 2444144/proyecto_PROCESO, 2444144/proyecto_FIN, 2444144/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444146 | Proyecto de inversión | 2517415.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2517415.17, modificado:2517415.17}} | Construcción del Hospital Regional de Cancerología, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Tercera etapa. Frente 19 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400527 | N | 0 | 0 | 300000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22186.1, meta_modificada:22186.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, Jal., lon:-103.444743, lat:20.642523}} | 2024-06-14 | 2024-08-16 | 2517415.17 | 2517415.17 | 2513290.14 | 2513290.14 | 2513290.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-AD-761-2024, contratista:SISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2517415.17, importe_modificado:2517415.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21300.0}} | {2444146/proyecto_INICIO, 2444146/proyecto_PROCESO, 2444146/proyecto_INICIO, 2444146/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444977 | Proyecto de inversión | 10048304.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.004830439E7, modificado:1.004830439E7}} | Pavimentación con concreto hidraúlico de Av. Tonaltecas, tramo de Av. Cihualpilli hacía Nuevo Periférico Oriente, para el sistema de transporte Mi Macro Periférico Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Frente 5. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400423 | N | 0 | 0 | 569913 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2062.0, meta_modificada:2062.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Av. Tonaltecas, tramo de Av. Cihualpilli hacía Nuevo Periférico Oriente, lon:-103.244682, lat:20.629983}} | 2024-06-05 | 2024-08-23 | 10048304.39 | 10048304.39 | 10047299.55 | 10047299.55 | 10047299.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-725-2024, contratista:Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.004830439E7, importe_modificado:1.004830439E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2062.0}} | {2444977/proyecto_PROCESO, 2444977/proyecto_INICIO, 2444977/proyecto_PROCESO, 2444977/proyecto_INICIO, 2444977/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444998 | Proyecto de inversión | 9687986.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9687986.67, modificado:9687986.67}} | Construcción de entorno de la estación "Academía de Policía" para el Sistema de Transporte Mi Macro Periférico Oriente, municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 3. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400639 | N | 0 | 0 | 569913 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5340.92, meta_modificada:5340.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Periférico Oriente en el municipio de Guadalajara, Jalisco, lon:-103.282504, lat:20.703613}} | 2024-08-24 | 2024-11-21 | 9687986.67 | 9687986.67 | 9678287.1 | 9678287.1 | 9678287.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ESTACIONFDR-OB-CSS-951-2024, contratista:Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9687986.67, importe_modificado:9687986.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4950.0}} | {2444998/proyecto_INICIO, 2444998/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444250 | Proyecto de inversión | 6498970 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6498970.0, modificado:6498970.0}} | Construcción de Hospital comunitario en la cabecera municipal de Sayula, Jalisco. Cuarta etapa. Frente 4 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400573 | N | 0 | 0 | 130000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15000.0, meta_modificada:15000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:C. Constitución LB, Sin Nombre, 48050 Sayula, Jal., lon:-103.586722, lat:19.878167}} | 2024-06-27 | 2024-09-24 | 6498970 | 6498970 | 6498319.96 | 6498319.96 | 6498319.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-798-2024, contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS CMA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6498970.0, importe_modificado:6498970.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15000.0}} | {2444250/proyecto_INICIO, 2444250/proyecto_PROCESO, 2444250/proyecto_INICIO, 2444250/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444158 | Proyecto de inversión | 2498750.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498750.36, modificado:2498750.36}} | Construcción del Hospital Regional de Cancerología, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Tercera etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400637 | N | 0 | 0 | 300000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22186.1, meta_modificada:22186.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, Jal., lon:-103.444743, lat:20.642523}} | 2024-03-19 | 2024-05-15 | 2498750.36 | 2498750.36 | 2498517.43 | 2498517.43 | 2498517.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-AD-165-2024, contratista:ORSSA OBRAS RESPONSABLES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2498750.36, importe_modificado:2498750.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21300.0}} | {2444158/proyecto_INICIO, 2444158/proyecto_PROCESO, 2444158/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444160 | Proyecto de inversión | 2435750.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2435750.24, modificado:2435750.24}} | Construcción de guarnición, banquetas y alumbrado público para la conexión de Periférico Manuel Gómez Morín al Hospital de Cancerología, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400674 | N | 0 | 0 | 500000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22186.1, meta_modificada:22186.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, Jal., lon:-103.444743, lat:20.642523}} | 2024-08-15 | 2024-09-28 | 2435750.24 | 2435750.24 | 2435117.87 | 2435117.87 | 2435117.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-AD-967-2024, contratista:PROYECTA ARQUITECTURA HUMANA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2435750.24, importe_modificado:2435750.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22186.1}} | {2444160/proyecto_INICIO, 2444160/proyecto_FIN, 2444160/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444164 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | Construcción del Hospital Regional de Cancerología, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Tercera etapa. Frente 25 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400690 | N | 0 | 0 | 300000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22186.1, meta_modificada:22186.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, Jal., lon:-103.444743, lat:20.642523}} | 2024-09-26 | 2024-10-15 | 3474994.52 | 3474994.52 | 3474534.86 | 3474534.86 | 3474534.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-993-2024, contratista:STUDIO KAPITAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3474994.52, importe_modificado:3474994.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22186.1}} | {2444164/proyecto_INICIO, 2444164/proyecto_FIN, 2444164/proyecto_PROCESO, 2444164/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444166 | Proyecto de inversión | 7281788.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7281788.4, modificado:7281788.4}} | Construcción del Nodo Colotlán, ubicado en la Av. Juan Gil Preciado a su cruce con la carretera a Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400470 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av. Juan Gil Preciado a su cruce con la carretera a Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco, lon:-103.462935, lat:20.781744}} | 2024-04-12 | 2024-07-10 | 7281788.4 | 7281788.4 | 7280854.58 | 7280854.58 | 7280854.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-354-2024, contratista:NAVANBE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7281788.4, importe_modificado:7281788.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2444166/proyecto_INICIO, 2444166/proyecto_PROCESO, 2444166/proyecto_INICIO, 2444166/proyecto_PROCESO, 2444166/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444175 | Proyecto de inversión | 5962928.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5962928.45, modificado:5962928.45}} | Construcción del Nodo Colotlán, ubicado en la Av. Juan Gil Preciado a su cruce con la carretera a Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 9 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400579 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av. Juan Gil Preciado a su cruce con la carretera a Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco., lon:-103.462935, lat:20.781744}} | 2024-07-26 | 2024-10-23 | 5962928.45 | 5962928.45 | 5962499.08 | 5962499.08 | 5962499.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-870-2024, contratista:AXIOMA PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5962928.45, importe_modificado:5962928.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2444175/proyecto_PROCESO, 2444175/proyecto_INICIO, 2444175/proyecto_PROCESO, 2444175/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444179 | Proyecto de inversión | 1496007.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1496007.74, modificado:1496007.74}} | Construcción del Nodo Colotlán, ubicado en la Av. Juan Gil Preciado a su cruce con la carretera a Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 8. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400580 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av. Juan Gil Preciado a su cruce con la carretera a Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco, lon:-103.462935, lat:20.781744}} | 2024-07-12 | 2024-09-17 | 1496007.74 | 1496007.74 | 1493796.96 | 1493796.96 | 1493796.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-AD-824-2024, contratista:PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1496007.74, importe_modificado:1496007.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2444179/proyecto_INICIO, 2444179/proyecto_PROCESO, 2444179/proyecto_INICIO, 2444179/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444186 | Proyecto de inversión | 5942140.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5942140.96, modificado:5942140.96}} | Construcción del Nodo Colotlán, ubicado en la Av. Juan Gil Preciado a su cruce con la carretera a Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 10 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400590 | N | 0 | 0 | 149999 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av. Juan Gil Preciado a su cruce con la carretera a Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco, lon:-103.462935, lat:20.781744}} | 2024-07-30 | 2024-10-27 | 5942140.96 | 5942140.96 | 5941836.63 | 5941836.63 | 5941836.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-902-2024, contratista:CREACIONES CONSTRUCTIVAS NR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5942140.96, importe_modificado:5942140.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2444186/proyecto_INICIO, 2444186/proyecto_PROCESO, 2444186/proyecto_INICIO, 2444186/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444194 | Proyecto de inversión | 2967858.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2967858.4, modificado:2967858.4}} | Construcción del Nodo Colotlán, ubicado en la Av. Juan Gil Preciado a su cruce con la carretera a Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400602 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av. Juan Gil Preciado a su cruce con la carretera a Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco., lon:-103.462935, lat:20.781744}} | 2024-04-16 | 2024-07-14 | 2967858.4 | 2967858.4 | 2967482.71 | 2967482.71 | 2967482.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-353-2024, contratista:MAXI ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2967858.4, importe_modificado:2967858.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2444194/proyecto_INICIO, 2444194/proyecto_PROCESO, 2444194/proyecto_INICIO, 2444194/proyecto_PROCESO, 2444194/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444206 | Proyecto de inversión | 2287515.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2287515.14, modificado:2287515.14}} | Construcción del Nodo Colotlán, ubicado en la Av. Juan Gil Preciado a su cruce con la carretera a Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 7 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400669 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av. Juan Gil Preciado a su cruce con la carretera a Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco, lon:-103.462935, lat:20.781744}} | 2024-06-21 | 2024-08-19 | 2287515.14 | 2287515.14 | 2286133.89 | 2286133.89 | 2286133.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-AD-759-2024, contratista:URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN AVANZADA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2287515.14, importe_modificado:2287515.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2444206/proyecto_INICIO, 2444206/proyecto_PROCESO, 2444206/proyecto_INICIO, 2444206/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444210 | Proyecto de inversión | 8437929.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8437929.48, modificado:8437929.48}} | Construcción del Nodo Colotlán, ubicado en la Av. Juan Gil Preciado a su cruce con la carretera a Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 11 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400680 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av. Juan Gil Preciado a su cruce con la carretera a Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco, lon:-103.462935, lat:20.781744}} | 2024-08-06 | 2024-11-03 | 8437929.48 | 8437929.48 | 8436307.84 | 8436307.84 | 8436307.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-903-2024, contratista:DOS-HB CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8437929.48, importe_modificado:8437929.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2444210/proyecto_PROCESO, 2444210/proyecto_INICIO, 2444210/proyecto_PROCESO, 2444210/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302441200 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GRAL. CRISTERO JOSE GUTIERREZ GUTIERREZ, ENTRE CALLE DEL POZO Y CALLE CARLOS MARX, DE LA COTA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+400, DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JALOSTOTITLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 46 | Jalostotitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jalostotitlán | 2414046000101 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2024-10-01 | 2024-11-30 | 299700 | 299700 | 299700 | 299700 | 299700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001/23-151JAL14/2024, contratista:CONSTRUCTORA CHATER S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN JALISCO, monto:299700.0, importe_modificado:299700.0}} | Sin avances en el trimestre | {2441200/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302441201 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80000.0, modificado:80000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO ZAMPEADO, EN LA CALLE DEL TANQUE DE CALLE SIN NOMBRE A CALLE JUAN ÁLVAREZ DE LA COTA DEL KM. 0+000 AL KM. 0+020, EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 2414046000201 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2024-10-01 | 2024-11-30 | 0 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151463, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | Sin avances en el trimestre | {2441201/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:obra ejecutada y terminada , trimestre:4.0, usuario:raulvaldezm, fecha:2025-01-09}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444997 | Proyecto de inversión | 30000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.0E7, modificado:2.995698175E7}} | Construcción de Edificio de Aulas en la Nueva Preparatoria de Tonalá | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 2024FAFEF16EMS | S | 2153 | 1447 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Lázaro Cárdenas S/N, Fraccionamiento 2, Colonia San Miguel de la Punta, Tonalá, Jalisco, lon:-103.1999, lat:20.56841}} | 2024-09-14 | 2025-03-05 | 29956981.75 | 17692329.22 | 12264652.53 | 12264652.53 | 12264652.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2444997/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos del FAFEF del capital no comprometidos al 31 de diciembre de 2024, se envió oficio CGPE-009-2025 de la Universidad de Guadalajara notificando de la transferencia al Gobierno del Estado de Jalisco, para que estos recursos sean devueltos a la TESOFE., trimestre:4.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445042 | Proyecto de inversión | 12273697.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.227369778E7, modificado:1.227369778E7}} | Rehabilitación de la unidad deportiva ubicada en el municipio de Zapotlán del Rey, Jalisco. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400457 | N | 0 | 0 | 59613 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5859.0, meta_modificada:5859.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:Calle 5 de mayo en el Municipio de Zapotlán del Rey, lon:-102.917329, lat:20.465482}} | 2024-06-05 | 2024-08-23 | 12273697.78 | 12273697.78 | 12273072.29 | 12273072.29 | 12273072.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-730-2024, contratista:Tektón Grupo Empresarial, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.227369778E7, importe_modificado:1.227369778E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4950.0}} | {2445042/proyecto_INICIO, 2445042/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445045 | Proyecto de inversión | 2649962.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2649962.89, modificado:2649962.89}} | Rehabilitación de la unidad deportiva ubicada en el municipio de Zapotlán del Rey, Jalisco. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400613 | N | 0 | 0 | 59613 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:216.56, meta_modificada:216.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:123, localidad:1, direccion:Calle 5 de mayo en el Municipio de Zapotlán del Rey, lon:-102.918603, lat:20.465595}} | 2024-06-05 | 2024-08-23 | 2649962.89 | 2649962.89 | 2649301.2 | 2649301.2 | 2649301.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-731-2024, contratista:Rencoist Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2649962.89, importe_modificado:2649962.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:175.0}} | {2445045/proyecto_INICIO, 2445045/proyecto_PROCESO, 2445045/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445047 | Proyecto de inversión | 11453695.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.145369568E7, modificado:1.145369568E7}} | Construcción de puentes peatonales para la interconexión del sistema de transporte Mi Macro Periférico con la Línea 4 del Tren Ligero de la Zona Metropolitana de Guadalajara, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002400584 | N | 0 | 0 | 900000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.0, meta_modificada:875.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Mi Macro Periférico con la Línea 4 del Tren Ligero de la Zona Metropolitana de Guadalajara, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 2, lon:-103.418896, lat:20.611248}} | 2024-08-06 | 2024-11-03 | 11453695.68 | 11453695.68 | 11452564.74 | 11452564.74 | 11452564.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-929-2024, contratista:DESARROLLOS BCA, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.145369568E7, importe_modificado:1.145369568E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:780.0}} | {2445047/proyecto_INICIO, 2445047/proyecto_PROCESO, 2445047/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445051 | Proyecto de inversión | 478499.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:478499.99, modificado:478499.99}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS NETZAHUALCÓYOTL CCT 14DJN1743H, UBICADO EN LA COLONIA LIBERTAD, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08736 | N | 0 | 0 | 113 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:SUDAN # 540,LIBERTAD,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.2901113, lat:20.670083}} | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 478499.99 | 478499.99 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445052 | Proyecto de inversión | 382699.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382699.57, modificado:382699.57}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 160 CCT 14DST0160Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOMAS DE ZAPOPAN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08748 | N | 0 | 0 | 488 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:OASIS,LOMAS DE ZAPOPAN,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.3976543, lat:20.7545752}} | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 382699.57 | 382699.57 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445053 | Proyecto de inversión | 7174852.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7174852.96, modificado:7174852.96}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, PÓRTICO DE INGRESO Y NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL EMSAD SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA CCT 14EMS0062N, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-REH-07959 | N | 0 | 0 | 85 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:1, direccion:REFORMA # 20,SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA (ZONA CENTRO),SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA,JALISCO, lon:-103.4291667, lat:21.0444444}} | 2024-07-12 | 2024-11-15 | 7174852.96 | 7174852.96 | 2152455.89 | 2152455.89 | 2152455.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445054 | Proyecto de inversión | 5632561.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5632561.35, modificado:5632561.35}} | CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, C Y D EN LA TELESECUNDARIA LUCAS ORTIZ BENÍTEZ CCT 14DTV0034P, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LA PAZ, MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-07996 | N | 0 | 0 | 128 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PROLONGACION ALVARO OBREGON,,JESÚS MARÍA,JALISCO, lon:-102.0595834, lat:20.5550835}} | 2024-07-23 | 2024-11-10 | 5632561.35 | 5632561.35 | 1689768.41 | 1689768.41 | 1689768.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445055 | Proyecto de inversión | 767933.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:767933.1, modificado:767933.1}} | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS NARCISO MENDOZA CCT 14EJN0053N, UBICADO EN LA COLONIA MORELOS, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08750 | N | 0 | 0 | 102 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AV. COLON # 1903,MORELOS,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3633295, lat:20.6546199}} | 2024-07-19 | 2024-09-30 | 767933.1 | 767933.1 | 230379.93 | 230379.93 | 230379.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445056 | Proyecto de inversión | 12800051.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.280005178E7, modificado:1.280005178E7}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, DOS BODEGAS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CANCHA DE VOLEIBOL, MURO-REJA PERIMETRAL, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, INGRESO PEATONAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, ANDADOR DE LIGA, ASTA BANDERA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO CCT 14DPR2243J, UBICADA EN LA COLONIA COAPINOLE, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-08093 | N | 0 | 0 | 738 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA # 494,COAPINOLE,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.21229, lat:20.65639}} | 2024-08-08 | 2024-11-10 | 12800051.78 | 12800051.78 | 3840015.53 | 3840015.53 | 3840015.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445059 | Proyecto de inversión | 3118214.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3118214.65, modificado:3118214.65}} | Construcción de obra complementaria en la Rehabilitación del Antiguo Hospital Civil, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 9. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400120 | N | 0 | 0 | 500000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24791.19, meta_modificada:24791.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:C. Belén 799-789, Centro Barranquitas, 44280 Guadalajara, Jal., lon:-103.344423, lat:20.685643}} | 2024-04-04 | 2024-07-02 | 3118214.65 | 3118214.65 | 3117737.57 | 3117737.57 | 3117737.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-328-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SOTHI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3118214.65, importe_modificado:3118214.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24791.19}} | {2445059/proyecto_PROCESO, 2445059/proyecto_INICIO, 2445059/proyecto_PROCESO, 2445059/proyecto_INICIO, 2445059/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445065 | Proyecto de inversión | 4193804.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4193804.46, modificado:4193804.46}} | CONSTRUCCIÓN DE INGRESO PEATONAL, MURO-REJA PERIMETRAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, PATIO CÍVICO E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO I MADERO CCT 14DJN0452L, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPÁN EL ALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-07586 | N | 0 | 0 | 150 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:GUADALUPE VICTORIA # 1000,,TIZAPÁN EL ALTO,JALISCO, lon:-103.0414846, lat:20.1527496}} | 2024-07-01 | 2024-10-31 | 4193804.46 | 4193804.46 | 1258141.34 | 1258141.34 | 1258141.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443431 | Proyecto de inversión | 12244001.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.224400199E7, modificado:1.224400199E7}} | Pavimentación de la Av. Las Rosas de Juan de la Barrera a Vía Colima, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400407 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6173.8, meta_modificada:6173.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Av. Las Rosas de Juan de la Barrera a Vía Colima, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco., lon:-103.327634, lat:20.594819}} | 2024-05-09 | 2024-08-06 | 12244001.99 | 12244001.99 | 12243356.75 | 12243356.75 | 12243356.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-550-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VÉRTICE JALISCO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.224400199E7, importe_modificado:1.224400199E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6173.8}} | {2443431/proyecto_PROCESO, 2443431/proyecto_INICIO, 2443431/proyecto_FIN, 2443431/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443449 | Proyecto de inversión | 1813443.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1813443.44, modificado:1813443.44}} | Construcción de Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Séptima etapa. Frente 5 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400411 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45630.65, meta_modificada:45630.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote., 45420 Jal., lon:-103.224512, lat:20.563558}} | 2024-06-20 | 2024-09-03 | 1813443.44 | 1813443.44 | 1813271.61 | 1813271.61 | 1813271.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-AD-765-2024, contratista:IMPULSARE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1462121.09, importe_modificado:1813443.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45630.65}} | {2443449/proyecto_PROCESO, 2443449/proyecto_INICIO, 2443449/proyecto_PROCESO, 2443449/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444215 | Proyecto de inversión | 2729974.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2729974.71, modificado:2729974.71}} | Construcción de banquetas, cruceros seguros, señalamiento, iluminación, arbolado y mobiliario urbano en la Av. Enrique Díaz de León, municipio de Guadalajara, Jalisco. Tercera etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400488 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Enrique Díaz de León, municipio de Guadalajara, Jalisco, lon:-103.357804, lat:20.699598}} | 2024-06-22 | 2024-09-19 | 2729974.71 | 2729974.71 | 2729826.85 | 2729826.85 | 2729826.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-612-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JOF, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2729974.71, importe_modificado:2729974.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:440.0}} | {2444215/proyecto_INICIO, 2444215/proyecto_PROCESO, 2444215/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444229 | Proyecto de inversión | 1403129.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1403129.74, modificado:1403129.74}} | Pavimentación con concreto hidráulico de Av. Bosques de San Isidro, de Periférico Manuel Gómez Morín a Av. Industria Textil, municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400490 | N | 0 | 0 | 130000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15936.0, meta_modificada:15936.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av. Bosques de San Isidro, de Periférico Manuel Gómez Morín a Av. Industria Textil, municipio de Zapopan, Jalisco, lon:-103.386425, lat:20.744658}} | 2024-04-22 | 2024-06-20 | 1403129.74 | 1403129.74 | 1402300.29 | 1402300.29 | 1402300.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-AD-545-2024, contratista:CONSTRUCTORA GOMS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1403129.74, importe_modificado:1403129.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15936.0}} | {2444229/proyecto_PROCESO, 2444229/proyecto_INICIO, 2444229/proyecto_FIN, 2444229/proyecto_PROCESO, 2444229/proyecto_FIN, 2444229/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444258 | Proyecto de inversión | 13899335.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.389933502E7, modificado:1.389933502E7}} | Construcción de Hospital en el municipio de Tomatlán, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400494 | N | 0 | 0 | 80000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12326.0, meta_modificada:12326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Independencia 203, Las Primaveras, 48450 Tomatlán, Jal., lon:-105.261231, lat:19.950462}} | 2024-05-15 | 2024-10-11 | 13899335.02 | 13899335.02 | 13896975 | 13896975 | 13896975 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-LP-383-2024, contratista:AXIOMA PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.099933502E7, importe_modificado:1.389933502E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12326.0}} | {2444258/proyecto_INICIO, 2444258/proyecto_PROCESO, 2444258/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445066 | Proyecto de inversión | 10425652.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.04256528E7, modificado:1.04256528E7}} | CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO H (LABORATORIO) Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE JALISCO CCT 14INTERCUL, UBICADA EN LA LOCALIDAD BAJIO DEL TULE, EN EL MUNICIPIO DE BOLAÑOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CONA-08367 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CONOCIDO, BAJIO DEL TULE DE BOLAÑOS,CONOCIDO,BOLAÑOS,JALISCO, lon:-103.9905619, lat:20.5755793}} | 2024-07-01 | 2024-11-27 | 10425652.8 | 10425652.8 | 9243454.23 | 9243454.23 | 9243454.23 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445067 | Proyecto de inversión | 2171956.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2171956.52, modificado:2171956.52}} | REHABILITACIÓN DEL CONALEP NO. 75 CCT 14DPT0012T, UBICADO EN LA COLONIA LAS GAVIOTAS, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-REH-09210 | N | 0 | 0 | 622 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:VIENA #111,LAS GAVIOTAS,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.2241986, lat:20.6343859}} | 2024-08-13 | 2024-11-12 | 2171956.52 | 2171956.52 | 2009888.61 | 2009888.61 | 2009888.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445068 | Proyecto de inversión | 821010.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:821010.53, modificado:1321010.53}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO-REJA PERIMETRAL EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL PLANTEL NO. 142 CCT 14DUP0001M, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS TLAQUEPAQUE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CON-09167 | N | 0 | 0 | 628 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PROFR. JUAN SOTO BERUMEN N° 429,LOMAS TLAQUEPAQUE,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.3040289, lat:20.6329356}} | 2024-08-13 | 2024-10-12 | 1321010.53 | 1321010.53 | 1083094.92 | 1083094.92 | 1083094.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445070 | Proyecto de inversión | 3063992.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3063992.46, modificado:3400583.28}} | REHABILITACIÓN DEL CONALEP NO. 235 PROFRA. IDOLINA GAONA DE COSÍO CCT 14DPT0010V, UBICADO EN LA COLONIA LOMAS DEL CAMICHIN, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-REH-09207 | N | 0 | 0 | 707 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DUNAS NORTE # 180,LOMA DEL CAMICHIN,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2780951, lat:20.6316792}} | 2024-07-12 | 2024-10-11 | 3400583.28 | 3400583.28 | 3306970 | 3306970 | 3306970 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445071 | Proyecto de inversión | 9336921.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9336921.04, modificado:1.021821102E7}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, PATIO CÍVICO, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, MURO PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN JOSÉ MARTÍNEZ CCT 14EPR1242C, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA AZUCENA, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-09329 | N | 0 | 0 | 1079 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:AILE 33 B,,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.20284, lat:20.50146}} | 2024-07-12 | 2024-11-15 | 10218211.02 | 10218211.02 | 9331217.66 | 9331217.66 | 9331217.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445072 | Proyecto de inversión | 12343873.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.234387344E7, modificado:1.384377693E7}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, PATIO CÍVICO, CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES, MURO PERIMETRAL, INGRESO TIPO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL LÓPEZ COTILLA CCT 14EPR0962C, UBICADA EN LA LOCALIDAD ATOTONILCO EL BAJO, MUNICIPIO DE VILLA CORONA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CON-09330 | N | 0 | 0 | 69 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:PROGRESO # 3,,VILLA CORONA,JALISCO, lon:-103.6767726, lat:20.348102}} | 2024-07-12 | 2024-11-15 | 13843776.93 | 13843776.93 | 11811750.71 | 11811750.71 | 11811750.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445073 | Proyecto de inversión | 9199425.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9199425.58, modificado:9199425.58}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS D, E, F Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA AGUSTÍN YÁÑEZ DELGADILLO CCT 14EST0003H, UBICADA EN LA LOCALIDAD ESTIPAC, MUNICIPIO DE VILLA CORONA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CON-04213 | N | 0 | 0 | 254 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AV. SECUNDARIA TECNIA S/N,,VILLA CORONA,JALISCO, lon:-103.7241667, lat:20.3633333}} | 2024-07-12 | 2024-11-15 | 9199425.58 | 9199425.58 | 8068013.77 | 8068013.77 | 8068013.77 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445074 | Proyecto de inversión | 9358997 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9358997.0, modificado:9358997.0}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, B, C, G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA AGUSTÍN YÁÑEZ DELGADILLO CCT 14EST0003H, UBICADA EN LA LOCALIDAD ESTIPAC, MUNICIPIO DE VILLA CORONA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-09438 | N | 0 | 0 | 254 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:114, localidad:1, direccion:AV. SECUNDARIA TECNIA S/N,,VILLA CORONA,JALISCO, lon:-103.7241667, lat:20.3633333}} | 2024-07-12 | 2024-11-15 | 9358997 | 9358997 | 7516154.91 | 7516154.91 | 7516154.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445075 | Proyecto de inversión | 8308044.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8308044.06, modificado:8308044.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EDIFICIO D, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, MURO-REJA PERIMETRAL, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO Y REHABILITACIÓN EN EDIFICIOS C Y K EN LA ESCUELA SECUNDARIA NIÑOS HÉROES CCT 14DES0109J, UBICADA EN LA COLONIA LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-06631 | N | 0 | 0 | 679 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:DIONISIO SALAZAR # 2696,,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.325098, lat:20.562279}} | 2024-07-15 | 2024-11-15 | 8308044.06 | 8308044.06 | 4613941.43 | 4613941.43 | 4613941.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445076 | Proyecto de inversión | 8533522.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8533522.59, modificado:8533522.59}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A, B, F, H, I Y J, ANDADOR DE LIGA Y OBRA EXTERIOR ESCUELA SECUNDARIA NIÑOS HÉROES CCT 14DES0109J, UBICADA EN LA COLONIA LAS PINTAS, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-09464 | N | 0 | 0 | 679 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:DIONISIO SALAZAR # 2696,,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.325098, lat:20.562279}} | 2024-07-15 | 2024-11-15 | 8533522.59 | 8533522.59 | 6379802.33 | 6379802.33 | 6379802.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445077 | Proyecto de inversión | 12021194.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.202119448E7, modificado:1.515608939E7}} | CONSTRUCCIÓN DE DOCE AULAS DIDÁCTICAS, DOS NÚCLEOS DE SERVICIOS SANITARIOS, DOS DIRECCIONES CON ANEXO Y CUBO DE ESCALERAS EN EDIFICIO A EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO ÁLVAREZ ESPARZA CCT 14EPR1505W, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-05399 | N | 0 | 0 | 708 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:SAN RAFAEL ARCANGEL #4183,LOMAS DE SAN MIGUEL,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.304666, lat:20.6219}} | 2024-07-15 | 2024-11-15 | 15156089.39 | 15156089.39 | 10562499.15 | 10562499.15 | 10562499.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445079 | Proyecto de inversión | 4802282.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4802282.05, modificado:4802282.05}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, INGRESO PEATONAL, MURO-REJA PERIMETRAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, REHABILITACIÓN DE PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO ÁLVAREZ ESPARZA CCT 14EPR1505W, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CON-09468 | N | 0 | 0 | 708 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:SAN RAFAEL ARCANGEL #4183,LOMAS DE SAN MIGUEL,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.304666, lat:20.6219}} | 2024-07-18 | 2024-11-10 | 4802282.05 | 4802282.05 | 2805909.12 | 2805909.12 | 2805909.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445080 | Proyecto de inversión | 6608649.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6608649.14, modificado:6608649.14}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, ANDADOR DE LIGA, REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 124 CCT 14DST0058L, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO MAZATEPEC, MUNICIPIO DE TALA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-08966 | N | 0 | 0 | 421 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:PROLONGACION HIDALGO # 5,,TALA,JALISCO, lon:-103.61, lat:20.52456}} | 2024-07-18 | 2024-11-10 | 6608649.14 | 6608649.14 | 3326435.69 | 3326435.69 | 3326435.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445081 | Proyecto de inversión | 1722524.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1722524.05, modificado:1722524.05}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, ANDADOR DE LIGA, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA MOISÉS VEGA KEGEL CCT 14EES0070N, UBICADA EN LA COLONIA VISTA HERMOSA, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-09141 | N | 0 | 0 | 341 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:SOR JUANA INES DE LA CRUZ # 158,VISTA HERMOSA,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.9003191, lat:21.357776}} | 2024-07-11 | 2024-09-15 | 1722524.05 | 1722524.05 | 1222971.07 | 1222971.07 | 1222971.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445082 | Proyecto de inversión | 1603828.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1603828.61, modificado:1603828.61}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL NO. 141 CCT 14DUP0004J, UBICADA EN LA COLONIA CHAPULTEPEC COUNTRY, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-REH-09166 | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PLAN DE SAN LUIS N° 1696,CHAPULTEPEC COUNTRY,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3669573, lat:20.6974682}} | 2024-07-15 | 2024-09-30 | 1603828.61 | 1603828.61 | 1603828.61 | 1603828.61 | 1603828.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445083 | Proyecto de inversión | 8182123.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8182123.46, modificado:8182123.46}} | CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, DOS TALLERES DE DISEÑO GRAFICO, LABORATORIO POLI-FUNCIONAL, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y CUBO DE ESCALERAS EN EDIFICIO "G" EN LA ESCUELA SECUNDARIA SEVERIANO CASILLAS RAMIREZ, CCT 14DST0061Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA MAGDALENA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-09136 | N | 0 | 0 | 588 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:LIRIO,LA MAGDALENA,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4608811, lat:20.804864}} | 2024-08-14 | 2024-11-10 | 8182123.46 | 8182123.46 | 4388778.48 | 4388778.48 | 4388778.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445084 | Proyecto de inversión | 3968783.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3968783.27, modificado:3968783.27}} | CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA CON LONARIA, CANCHA DE USOS MULTIPLES, CASETA PARA HIDRONEUMATICO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA SEVERIANO CASILLAS RAMIREZ, CCT 14DST0061Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA MAGDALENA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CON-09491 | N | 0 | 0 | 588 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:LIRIO,LA MAGDALENA,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4608811, lat:20.804864}} | 2024-08-14 | 2024-11-10 | 3968783.27 | 3968783.27 | 3015219.3 | 3015219.3 | 3015219.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443486 | Proyecto de inversión | 11799992.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.179999258E7, modificado:1.179999258E7}} | Construcción de puente peatonal poniente, ubicado en la Av. Juan Gil Preciado en su cruce con la carretera a Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400432 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av. Juan Gil Preciado y Carr. Colotlán, lon:-103.464391, lat:20.782345}} | 2024-06-22 | 2024-09-19 | 11799992.58 | 11799992.58 | 8986873.54 | 8986873.54 | 8986873.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-768-2024, contratista:VIOSIMOS CONSTRUCTION SERVICES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.179999258E7, importe_modificado:1.179999258E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.0}} | {2443486/proyecto_PROCESO, 2443486/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444312 | Proyecto de inversión | 3026174.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3026174.85, modificado:3026174.85}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva Agua Azul, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400503 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5139.75, meta_modificada:5139.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calz Independencia Sur 973, Centro, 44100 Guadalajara, Jal, lon:-103.349065, lat:20.660465}} | 2024-04-17 | 2024-07-02 | 3026174.85 | 3026174.85 | 3025813.46 | 3025813.46 | 3025813.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-AD-557-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2498750.24, importe_modificado:3026174.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5139.75}} | {2444312/proyecto_PROCESO, 2444312/proyecto_FIN, 2444312/proyecto_INICIO, 2444312/proyecto_PROCESO, 2444312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444342 | Proyecto de inversión | 6131997.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6131997.44, modificado:6131997.44}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva Agua Azul, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa. Frente 5 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400664 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5139.75, meta_modificada:5139.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calz Independencia Sur 973, Centro, 44100 Guadalajara, Jal, lon:-103.349065, lat:20.660465}} | 2024-08-29 | 2024-11-26 | 6131997.44 | 6131997.44 | 6131296.7 | 6131296.7 | 6131296.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-CSS-963-2024, contratista:PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6131997.44, importe_modificado:6131997.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5139.75}} | {2444342/proyecto_PROCESO, 2444342/proyecto_FIN, 2444342/proyecto_INICIO, 2444342/proyecto_FIN, 2444342/proyecto_INICIO, 2444342/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445085 | Proyecto de inversión | 9939898.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9939898.43, modificado:9939898.43}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA, CUBO DE ESCALERAS EN EDIFICIO A, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, CISTERNA E INGRESO PEATONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO CCT 14DPR2619F, UBICADA EN LA COLONIA LOS TULIPANES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-09331 | N | 0 | 0 | 456 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:ROSAL #976,LA TIJERA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.4362951, lat:20.5856347}} | 2024-07-19 | 2024-11-10 | 9939898.43 | 9939898.43 | 7886345.53 | 7886345.53 | 7886345.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445086 | Proyecto de inversión | 9737407.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9737407.07, modificado:9737407.07}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA, CUBO DE ESCALERAS EN EDIFICIO B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 15 DE MAYO CCT 14DPR2619F, UBICADA EN LA COLONIA LOS TULIPANES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-09502 | N | 0 | 0 | 456 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:ROSAL #976,LA TIJERA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.4362951, lat:20.5856347}} | 2024-07-19 | 2024-11-10 | 9737407.07 | 9737407.07 | 7897698.91 | 7897698.91 | 7897698.91 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445088 | Proyecto de inversión | 9024851.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9024851.45, modificado:9024851.45}} | CONSTRUCCIÓN DE TERRAZA COMEDOR, ÁREA DE JUEGOS INFANTILES, MURO DE CONTENCIÓN, MURO-REJA PERIMETRAL, TERMINACIÓN DE EDIFICIOS B Y C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO, CCT 14EJN0105C, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JOCOTEPEC, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CON-09337 | N | 0 | 0 | 123 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:MATAMOROS # 80,JOCOTEPEC (ZONA CENTRO),JOCOTEPEC,JALISCO, lon:-103.4382488, lat:20.2860732}} | 2024-09-11 | 2024-11-10 | 9024851.45 | 9024851.45 | 4936286.2 | 4936286.2 | 4936286.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445089 | Proyecto de inversión | 674125.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:674125.3, modificado:674125.3}} | CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA YÁÑEZ, CCT 14DJN2140X UBICADO EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CON-09486 | N | 0 | 0 | 54 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ZENZONTLE,EL CERRITO,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.52732, lat:20.76006}} | 2024-08-12 | 2024-09-10 | 674125.3 | 674125.3 | 669734.47 | 669734.47 | 669734.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445107 | Proyecto de inversión | 1030643.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1030643.3, modificado:1030643.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y PÓRTICO DE INGRESO PEATONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA 5 DE MAYO DE 1862 CCT 14EPR0732K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-07612 | N | 0 | 0 | 494 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:GONZALEZ GALLO # 280,,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.7676121, lat:20.8208381}} | 2024-08-13 | 2024-10-26 | 1030643.3 | 1030643.3 | 880842.68 | 880842.68 | 880842.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445108 | Proyecto de inversión | 1642109.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1642109.29, modificado:1642109.29}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE AULA DIDÁCTICA EN EDIFICIO D, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A Y F, Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA ENRIQUE C REBSAMEN, CCT 14DTV0236L, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOS REYNOSO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-09123 | N | 0 | 0 | 96 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:1, direccion:MARIA DOLORES PADILLA,,SAN MIGUEL EL ALTO,JALISCO, lon:-102.2901388, lat:21.0718612}} | 2024-08-13 | 2024-11-12 | 1642109.29 | 1642109.29 | 492632.79 | 492632.79 | 492632.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445109 | Proyecto de inversión | 1461488.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1461488.74, modificado:1461488.74}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y CANCHA DE VOLEIBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA ÁLVARO OBREGÓN CCT 14EPR0072S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ARENAL, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CON-09153 | N | 0 | 0 | 316 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AV. AVELINO RUIZ # 1 A,,EL ARENAL,JALISCO, lon:-103.6927467, lat:20.7743497}} | 2024-08-13 | 2024-11-12 | 1461488.74 | 1461488.74 | 1267750.38 | 1267750.38 | 1267750.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445110 | Proyecto de inversión | 1593535.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1593535.69, modificado:1593535.69}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y CANCHA DE VOLEIBOL EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE ROSALES CCT 14EPR0073R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ARENAL, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CON-09158 | N | 0 | 0 | 371 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AV. AVELINO RUIZ # 1,,EL ARENAL,JALISCO, lon:-103.69244, lat:20.77358}} | 2024-08-13 | 2024-11-12 | 1593535.69 | 1593535.69 | 1593535.69 | 1593535.69 | 1593535.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445111 | Proyecto de inversión | 2006182.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2006182.64, modificado:2006182.64}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, MURO-REJA PERIMETRAL, INGRESO PEATONAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, ANDADORES, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS HERIBERTO ALCALÁ CORTES CCT 14EJN1018O, UBICADO EN LA LOCALIDAD JARDINES DE LA RIBERA, MUNICIPIO DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-09124 | N | 0 | 0 | 184 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:RIO FUERTE # 1106,JARDINES DE LA RIBERA,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.7826428, lat:20.80703}} | 2024-08-13 | 2024-11-12 | 2006182.64 | 2006182.64 | 601854.79 | 601854.79 | 601854.79 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445112 | Proyecto de inversión | 4988809.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4988809.08, modificado:4988809.08}} | CONSTRUCCIÓN DE INGRESO PEATONAL TIPO, MURO REJA PERIMETRAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, REHABILITACIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, PATIO CÍVICO, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MÉXICO NACIÓN INDEPENDIENTE CCT 14EPR1036U, UBICADA EN LA LOCALIDAD MANUEL M. DIÉGUEZ (SANTA MARÍA DEL ORO), MUNICIPIO SANTA MARÍA DEL ORO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CON-05187 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:NACIONAL # 4,,SANTA MARÍA DEL ORO,JALISCO, lon:-102.910745, lat:19.5872505}} | 2024-08-01 | 2024-11-30 | 4988809.08 | 4988809.08 | 2339811.96 | 2339811.96 | 2339811.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445113 | Proyecto de inversión | 2236676.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2236676.26, modificado:2236676.26}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO SARQUIS MERREWE CCT 14EPR0298Y, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE ZAPOPAN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-07068 | N | 0 | 0 | 645 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:ALGECIRAS,LOMAS DE ZAPOPAN,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.396331, lat:20.744065}} | 2024-08-13 | 2024-11-12 | 2236676.26 | 2236676.26 | 2143805.33 | 2143805.33 | 2143805.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445114 | Proyecto de inversión | 4027948.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4027948.2, modificado:4027948.2}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA BLANCA CCT 14EPR0852X, UBICADA EN LA COLONIA ATEMAJAC DEL VALLE, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-07055 | N | 0 | 0 | 301 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:ITURBIDE # 144,ATEMAJAC DEL VALLE,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.355095, lat:20.717155}} | 2024-07-12 | 2024-11-10 | 4027948.2 | 4027948.2 | 3091891.73 | 3091891.73 | 3091891.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445115 | Proyecto de inversión | 4269000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4269000.0, modificado:4269000.0}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE EDIFICIO B, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ ROSAS MORENO CCT 14DPR1729E, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA PROVIDENCIA, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-09186 | N | 0 | 0 | 108 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:DIEGO VELAZQUEZ # 10,,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.6276943, lat:20.3014721}} | 2024-07-18 | 2024-11-10 | 4269000 | 4269000 | 1955632.53 | 1955632.53 | 1955632.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445116 | Proyecto de inversión | 1691934.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1691934.23, modificado:1691934.23}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO-REJA, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BASILIO VADILLO CCT 14EPR0555X, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-09306 | N | 0 | 0 | 341 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:GARIBALDI # 21,,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3427719, lat:20.6809149}} | 2024-07-15 | 2024-09-30 | 1691934.23 | 1691934.23 | 1668579.7 | 1668579.7 | 1668579.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445117 | Proyecto de inversión | 294546.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:294546.55, modificado:294546.55}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO 1 Y 2 EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA PASQUEL Y HENRÍQUEZ UNIDAD ACADÉMICA ZAPOPAN CCT 14EIT0001C, UBICADO EN LA COLONIA EL BAJÍO, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CON-08819 | N | 0 | 0 | 4075 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CAMINO ARENERO 1101,EL BAJIO,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.472577, lat:20.701554}} | 2024-07-02 | 2024-07-30 | 294546.55 | 294546.55 | 294546.55 | 294546.55 | 294546.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445118 | Proyecto de inversión | 285707.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285707.13, modificado:285707.13}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE AMECA CCT 14UBH0011M, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMECA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-CON-08704 | N | 0 | 0 | 600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:ENRIQUE DIAZ DE LEON # 205,,AMECA,JALISCO, lon:-104.0400016, lat:20.54809781}} | 2024-07-15 | 2024-08-30 | 285707.13 | 285707.13 | 284786.46 | 284786.46 | 284786.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443505 | Proyecto de inversión | 8702704.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8702704.05, modificado:8702704.05}} | Construcción del Nodo Colotlán, ubicado en la Av. Juan Gil Preciado a su cruce con la carretera a Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 6 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400434 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Avv. Juan Gil Preciado y Carr. Colotlán, lon:-103.462935, lat:20.781744}} | 2024-06-19 | 2024-09-16 | 8702704.05 | 8702704.05 | 8701956.12 | 8701956.12 | 8701956.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-758-2024, contratista:RENCOIST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8702704.05, importe_modificado:8702704.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:470.0}} | {2443505/proyecto_INICIO, 2443505/proyecto_PROCESO, 2443505/proyecto_INICIO, 2443505/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444356 | Proyecto de inversión | 2497138.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497138.41, modificado:2497138.41}} | Pavimentación con asfalto en la calle Riel, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400504 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.4, meta_modificada:82.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Calle Riel, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, lon:-103.436181, lat:20.462166}} | 2024-04-18 | 2024-06-17 | 2497138.41 | 2497138.41 | 2359000.45 | 2359000.45 | 2359000.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-AD-552-2024, contratista:MULTI OBRAS DS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2497138.41, importe_modificado:2497138.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.4}} | {2444356/proyecto_FIN, 2444356/proyecto_PROCESO, 2444356/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444378 | Proyecto de inversión | 9975450.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9975450.91, modificado:8187554.6}} | Reconstrucción de puente vehicular y obras complementarias sobre la Av. Adolfo López Mateos Sur en su cruce con el Arroyo Seco, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400528 | N | 0 | 0 | 900000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2365.0, meta_modificada:2365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av. Adolfo López Mateos Sur en su cruce con el Arroyo Seco, municipio de Zapopan, Jalisco, lon:-103.426536, lat:20.615065}} | 2024-07-26 | 2024-08-10 | 8187554.6 | 8187554.6 | 8187554.6 | 8187554.6 | 8187554.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-AD-943-2024, contratista:RIVERA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9975450.91, importe_modificado:9975450.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2365.0}} | {2444378/proyecto_INICIO, 2444378/proyecto_FIN, 2444378/proyecto_PROCESO, 2444378/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444393 | Proyecto de inversión | 10389880.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.038988001E7, modificado:1.038988001E7}} | Reconstrucción de puente vehicular y obras complementarias sobre la Av. Adolfo López Mateos Sur en su cruce con el Arroyo Seco, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 4 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400539 | N | 0 | 0 | 900000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2365.0, meta_modificada:2365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av. Adolfo López Mateos Sur en su cruce con el Arroyo Seco, municipio de Zapopan, Jalisco, lon:-103.426536, lat:20.615065}} | 2024-07-26 | 2024-08-14 | 10389880.01 | 10389880.01 | 10388835.53 | 10388835.53 | 10388835.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-AD-946-2024, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.008431601E7, importe_modificado:1.038988001E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2365.0}} | {2444393/proyecto_FIN, 2444393/proyecto_PROCESO, 2444393/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445119 | Proyecto de inversión | 5408574.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5408574.32, modificado:5408574.32}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, BODEGA, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, INGRESO PEATONAL, MURO-REJA PERIMETRAL, ANDADORES DE LIGA, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ROSA MARISCAL CCT 14DPR0016A, UBICADA EN LA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO (LAS LOMAS COLORADAS), MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-07686 | N | 0 | 0 | 37 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TOMATLÁN,JALISCO, lon:-105.4333333, lat:19.9488889}} | 2024-08-16 | 2024-11-10 | 5408574.32 | 5408574.32 | 1216925.71 | 1216925.71 | 1216925.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445120 | Proyecto de inversión | 501235.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:501235.03, modificado:501235.03}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO-REJA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS MA. SANTOS DELGADILLO VDA YÁÑEZ CCT 14DJN0148B, UBICADO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. PRIMERA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08713 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MONTE CARMELO 332,INDEPENDENCIA,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.334094, lat:20.706961}} | 2024-07-11 | 2024-08-31 | 501235.03 | 501235.03 | 373997.03 | 373997.03 | 373997.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445121 | Proyecto de inversión | 809717.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809717.1, modificado:809717.1}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO-REJA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS MA. SANTOS DELGADILLO VDA YÁÑEZ CCT 14DJN0148B, UBICADO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-08714 | N | 0 | 0 | 64 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:MONTE CARMELO 332,INDEPENDENCIA,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.334094, lat:20.706961}} | 2024-07-11 | 2024-08-31 | 809717.1 | 809717.1 | 809717.1 | 809717.1 | 809717.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445122 | Proyecto de inversión | 3452886.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3452886.32, modificado:3452886.32}} | CONSTRUCCIÓN DE INGRESO PEATONAL TIPO, MURO-REJA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE MARÍA EBHER GONZÁLEZ VALLEJO CCT 14EML0051O, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CAÑADAS DE OBREGÓN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-05248 | N | 0 | 0 | 26 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:117, localidad:1, direccion:LA LUZ SUR,,CAÑADAS DE OBREGÓN,JALISCO, lon:-102.6852778, lat:21.1486111}} | 2024-06-21 | 2024-10-22 | 3452886.32 | 3452886.32 | 2105579.47 | 2105579.47 | 2105579.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445123 | Proyecto de inversión | 2101078.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2101078.45, modificado:2101078.45}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE EDIFICIO I, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR DE LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN CCT 14DES0001S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-09117 | N | 0 | 0 | 741 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:AV. PATRIA PONIENTE,,AMECA,JALISCO, lon:-104.04165, lat:20.53741}} | 2024-06-21 | 2024-09-22 | 2101078.45 | 2101078.45 | 1902292.06 | 1902292.06 | 1902292.06 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445124 | Proyecto de inversión | 441758.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:441758.24, modificado:582892.38}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE LABORATORIO EN EDIFICIO D, REHABILITACIONES EDIFICIO A, Y OBRAS DE ACCESIBILIDAD EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 125 CCT 14DST0054P, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CON-09219 | N | 0 | 0 | 133 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:SIERRA MORENA # 35,,LA MANZANILLA DE LA PAZ,JALISCO, lon:-103.15, lat:20.0044444}} | 2024-06-21 | 2024-08-21 | 582892.38 | 582892.38 | 582892.38 | 582892.38 | 582892.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445125 | Proyecto de inversión | 2096132.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2096132.18, modificado:2096132.18}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE ESTACIONAMIENTO EN LA PREPARATORIA NUEVA CREACIÓN CCT 14UBH0223P (14UBH02INF), UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DEL VALLE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-CON-09323 | N | 0 | 0 | 1584 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AVENIDA CONCEPCIÓN ,SANTA CRUZ DEL VALLE,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO, lon:-103.3614492, lat:20.5402989}} | 2024-08-15 | 2024-09-15 | 2096132.18 | 2096132.18 | 1881493.3 | 1881493.3 | 1881493.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445126 | Proyecto de inversión | 9949064.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9949064.12, modificado:9949064.12}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, INGRESO PEATONAL, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14EJN0203D, UBICADO EN LA COLONIA CONJUNTO HABITACIONAL ALTAGRACIA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-09380 | N | 0 | 0 | 71 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:INDUSTRIA TEXTIL 36 ,ALTAGRACIA,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.3918143, lat:20.7448496}} | 2024-07-12 | 2024-10-11 | 9949064.12 | 9949064.12 | 5998069.54 | 5998069.54 | 5998069.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445127 | Proyecto de inversión | 647558.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:647558.12, modificado:647558.12}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE CUBIERTA DE PATIO CÍVICO EN LA TELESECUNDARIA SALVADOR ALVARADO CCT 14DTV0241X, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA TERESA, MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-09516 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:5 DE MAYO 31, SANTA TERESA,COCULA,JALISCO, lon:-105.2315684, lat:20.3548848}} | 2024-08-15 | 2024-09-15 | 647558.12 | 647558.12 | 569311.92 | 569311.92 | 569311.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445129 | Proyecto de inversión | 9953998.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9953998.34, modificado:9953997.09}} | Reconstrucción de caminos rurales y municipales en el Municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco. (Daños huracán Lidia). Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400327 | N | 0 | 0 | 18370 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:22333.0, meta_modificada:22333.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Caminos rurales y municipales en el Municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, lon:-104.353076, lat:19.446983}} | 2024-06-01 | 2024-08-29 | 9953997.09 | 9953997.09 | 9953997.09 | 9953997.09 | 9953997.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-615-2024, contratista:VISE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9953998.34, importe_modificado:9953998.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:22333.0}} | {2445129/proyecto_INICIO, 2445129/proyecto_FIN, 2445129/proyecto_PROCESO, 2445129/proyecto_FIN, 2445129/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445130 | Proyecto de inversión | 6103970.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6103970.08, modificado:6103970.08}} | Construcción de puentes peatonales para la interconexión del sistema de transporte Mi Macro Periférico con la Línea 4 del Tren Ligero de la Zona Metropolitana de Guadalajara, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 3. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400583 | N | 0 | 0 | 900000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Periférico con la Línea 4 del Tren Ligero de la Zona Metropolitana de Guadalajara, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, lon:-103.244993, lat:20.62914}} | 2024-08-07 | 2024-11-04 | 6103970.08 | 6103970.08 | 6103315.9 | 6103315.9 | 6103315.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-930-2024, contratista:NEBAI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6103970.08, importe_modificado:6103970.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18.0}} | {2445130/proyecto_INICIO, 2445130/proyecto_PROCESO, 2445130/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443553 | Proyecto de inversión | 5149980.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5149980.93, modificado:5149980.93}} | Construcción del ¿Módulo B¿ del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera etapa. Frente 34 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400442 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45630.65, meta_modificada:45630.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal., lon:-103.224512, lat:20.563558}} | 2024-06-21 | 2024-09-18 | 5149980.93 | 5149980.93 | 5149435.98 | 5149435.98 | 5149435.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-781-2024, contratista:SHOT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5149980.93, importe_modificado:5149980.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41900.0}} | {2443553/proyecto_PROCESO, 2443553/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443563 | Proyecto de inversión | 12467643.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.246764308E7, modificado:1.531764308E7}} | Rehabilitación del Hospital General de Occidente CLUES JCSSA007066 (Hospital Zoquipan), ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 6 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400447 | N | 0 | 0 | 149999 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18040.98, meta_modificada:18040.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av Zoquipan 1050, Zoquipan, 45170 Zapopan, Jal., lon:-103.369841, lat:20.717655}} | 2024-05-03 | 2024-07-31 | 15317643.08 | 15317643.08 | 15316838.29 | 15316838.29 | 15316838.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-461-2024, contratista:OPERADORA AKANDI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.246764308E7, importe_modificado:1.531764308E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17500.0}} | {2443563/proyecto_INICIO, 2443563/proyecto_PROCESO, 2443563/proyecto_INICIO, 2443563/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443570 | Proyecto de inversión | 12049972.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.204997286E7, modificado:1.204997286E7}} | Construcción de estación "Academia de Policía" para el sistema de transporte Mi Macro Periférico Oriente en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400615 | N | 0 | 0 | 569931 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:931.96, meta_modificada:931.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Periférico Oriente en el municipio de Guadalajara, Jalisco, lon:-103.28252, lat:20.703611}} | 2024-07-06 | 2024-10-03 | 12049972.86 | 12049972.86 | 12044533.96 | 12044533.96 | 12044533.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ESTACIONFDR-OB-CSS-822-2024, contratista:Construcción y Proyectos CMA, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.204997286E7, importe_modificado:1.204997286E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:931.96}} | {2443570/proyecto_INICIO, 2443570/proyecto_PROCESO, 2443570/proyecto_FIN, 2443570/proyecto_INICIO, 2443570/proyecto_PROCESO, 2443570/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443578 | Proyecto de inversión | 9564166.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9564166.68, modificado:9564166.68}} | Construcción del ¿Módulo B¿ del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera etapa. Frente 25 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400453 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45630.65, meta_modificada:45630.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal., lon:-103.224512, lat:20.563558}} | 2024-06-19 | 2024-09-16 | 9564166.68 | 9564166.68 | 9553861.25 | 9553861.25 | 9553861.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-772-2024, contratista:OPC ORGANIZADO PARA CONSTRUIR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9564166.68, importe_modificado:9564166.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43500.0}} | {2443578/proyecto_PROCESO, 2443578/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443591 | Proyecto de inversión | 5741624.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5741624.54, modificado:5741624.54}} | Construcción del ¿Módulo B¿ del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera etapa. Frente 18 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400455 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45630.65, meta_modificada:45630.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal., lon:-103.224512, lat:20.563558}} | 2024-07-11 | 2024-11-07 | 5741624.54 | 5741624.54 | 5740476.65 | 5740476.65 | 5740476.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-LP-735-2024, contratista:ACONT, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5741624.54, importe_modificado:5741624.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42800.0}} | {2443591/proyecto_INICIO, 2443591/proyecto_PROCESO, 2443591/proyecto_INICIO, 2443591/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443596 | Proyecto de inversión | 7021189.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7021189.59, modificado:7021189.59}} | Construcción del ¿Módulo B¿ del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera etapa. Frente 17 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400456 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45630.65, meta_modificada:45630.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal., lon:-103.224512, lat:20.563558}} | 2024-07-11 | 2024-11-07 | 7021189.59 | 7021189.59 | 7020231.61 | 7020231.61 | 7020231.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-LP-734-2024, contratista:MIVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7021189.59, importe_modificado:7021189.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43800.0}} | {2443596/proyecto_INICIO, 2443596/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443611 | Proyecto de inversión | 10248983.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.024898346E7, modificado:1.294898346E7}} | Construcción del ¿Módulo B¿ del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera etapa. Frente 28 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400480 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45630.65, meta_modificada:45630.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal., lon:-103.224512, lat:20.563558}} | 2024-06-22 | 2024-09-19 | 12948983.46 | 12948983.46 | 12947482.7 | 12947482.7 | 12947482.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-775-2024, contratista:NEBAI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.024898346E7, importe_modificado:1.294898346E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32600.0}} | {2443611/proyecto_PROCESO, 2443611/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443620 | Proyecto de inversión | 11985959.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.198595912E7, modificado:1.538595912E7}} | Construcción del ¿Módulo B¿ del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera etapa. Frente 27 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400482 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45630.65, meta_modificada:45630.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal., lon:-103.224512, lat:20.563558}} | 2024-06-21 | 2024-09-18 | 15385959.12 | 15385959.12 | 15384895.38 | 15384895.38 | 15384895.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-774-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y PISOS DE CONCRETO ZUMER, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.198595912E7, importe_modificado:1.538595912E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38200.0}} | {2443620/proyecto_INICIO, 2443620/proyecto_PROCESO, 2443620/proyecto_INICIO, 2443620/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302442802 | Proyecto de inversión | 1045515 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1045515.0, modificado:1045515.0}} | Construcción de la Unidad Deportiva "Las Cuentas", ubicada en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco. Tercera etapa. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400354 | N | 0 | 0 | 28000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7130.78, meta_modificada:7130.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:C. Manuel Dávalos 61-57, 45430 Zapotlanejo, Jal., lon:-103.074513, lat:20.618565}} | 2024-05-03 | 2024-06-28 | 1045515 | 1045515 | 1045410.44 | 1045410.44 | 1045410.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-AD-603-2024, contratista:CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ASESORÍA DE OBRAS DUMA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1045515.0, importe_modificado:1045515.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7130.78}} | {2442802/proyecto_INICIO, 2442802/proyecto_PROCESO, 2442802/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302442985 | Proyecto de inversión | 5948976.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5948976.99, modificado:5948976.99}} | Rehabilitación de camino de la localidad de La Paz a Santa Fe, municipio de Zapotlanejo, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400402 | N | 0 | 0 | 68519 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:Camino de la localidad de La Paz a Santa Fe, municipio de Zapotlanejo, Jalisco, lon:-103.082571, lat:20.528023}} | 2024-05-31 | 2024-08-28 | 5948976.99 | 5948976.99 | 5947935.05 | 5947935.05 | 5947935.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-623-2024, contratista:CONSTRUCTORA MEGADRIEL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5948976.99, importe_modificado:5948976.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.7}} | {2442985/proyecto_INICIO, 2442985/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443683 | Proyecto de inversión | 7800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7800000.0, modificado:7800000.0}} | Construcción de Laboratorio de Alimentos (Primera etapa) en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 2024FAFEF02 | S | 6556 | 14850 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Boulevard General Marcelino García Barragán # 1421, lon:-103.32665, lat:20.6547}} | 2024-09-30 | 2025-02-28 | 7800000 | 7800000 | 2377175.09 | 2377175.09 | 2377175.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2443683/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos del FAFEF del capital no comprometidos al 31 de diciembre de 2024, se envió oficio CGPE-009-2025 de la Universidad de Guadalajara notificando de la transferencia al Gobierno del Estado de Jalisco, para que estos recursos sean devueltos a la TESOFE., trimestre:4.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443687 | Proyecto de inversión | 7141987.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7141987.89, modificado:7141987.89}} | Construcción del ¿Módulo B¿ del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera etapa. Frente 35 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400525 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45630.65, meta_modificada:45630.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal., lon:-103.224512, lat:20.563558}} | 2024-07-30 | 2024-10-27 | 7141987.89 | 7141987.89 | 7140789.82 | 7140789.82 | 7140789.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-896-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JOF, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7141987.89, importe_modificado:7141987.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42300.0}} | {2443687/proyecto_PROCESO, 2443687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443694 | Proyecto de inversión | 8000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000000.0, modificado:8000000.0}} | Construcción del Edificio de Investigación y Posgrado (segunda etapa), Centro Universitario del Norte | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 2024FAFEF03 | S | 183 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:México 23 Km 191, C.P. 46200, Colotlán, lon:-103.245434, lat:22.138788}} | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 8000000 | 4926409.01 | 3073590.99 | 3073590.99 | 3073590.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2443694/proyecto_INICIO, 2443694/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443713 | Proyecto de inversión | 5919719.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5919719.42, modificado:5919719.42}} | Construcción de Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Séptima etapa. Frente 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400545 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45630.65, meta_modificada:45630.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal., lon:-103.224512, lat:20.563558}} | 2024-03-15 | 2024-06-12 | 5919719.42 | 5919719.42 | 5917957.84 | 5917957.84 | 5917957.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-250-2024, contratista:DOMMONT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5919719.42, importe_modificado:5919719.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42800.0}} | {2443713/proyecto_INICIO, 2443713/proyecto_PROCESO, 2443713/proyecto_INICIO, 2443713/proyecto_PROCESO, 2443713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443191 | Proyecto de inversión | 8574578.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8574578.74, modificado:8574578.74}} | Construcción del ¿Módulo B¿ del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera etapa. Frente 22 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400387 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45630.65, meta_modificada:45630.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote., 45420, Tonalá, Jal., lon:-103.224512, lat:20.563558}} | 2024-06-19 | 2024-09-16 | 8574578.74 | 8574578.74 | 8572301.66 | 8572301.66 | 8572301.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-767-2024, contratista:PROYECTA ARQUITECTURA HUMANA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8574578.74, importe_modificado:8574578.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41500.0}} | {2443191/proyecto_INICIO, 2443191/proyecto_PROCESO, 2443191/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445321 | Proyecto de inversión | 2495657.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2495657.87, modificado:2495657.87}} | Rehabilitación del Parque Luis Quintanar (Parque Solidaridad), ubicado en los municipios de Guadalajara y Tonalá, Jalisco. Frente 39 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400389 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.2, meta_modificada:98.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Malecón, Tetlán, 44820 Guadalajara, Jal., lon:-103.269642, lat:20.659372}} | 2024-03-19 | 2024-04-30 | 2495657.87 | 2495657.87 | 2494757.1 | 2494757.1 | 2494757.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFOCOCI-OB-AD-308-2024, contratista:BUILDING OPTION MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2495657.87, importe_modificado:2495657.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.2}} | {2445321/proyecto_INICIO, 2445321/proyecto_PROCESO, 2445321/proyecto_FIN, 2445321/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445327 | Proyecto de inversión | 12099976.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.20999769E7, modificado:1.20999769E7}} | Construcción de puente vehicular sobre el Río Zula, en el municipio de Ocotlán, Jalisco. Segunda etapa. Frente 8 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400437 | N | 0 | 0 | 94978 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:633.29, meta_modificada:633.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Puente vehicular sobre el Río Zula, en el municipio de Ocotlán, Jalisco., lon:-102.774553, lat:20.33923}} | 2024-06-19 | 2024-09-16 | 12099976.9 | 12099976.9 | 12091491.49 | 12091491.49 | 12091491.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-755-2024, contratista:NOGAFORTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.20999769E7, importe_modificado:1.20999769E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:580.0}} | {2445327/proyecto_INICIO, 2445327/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445332 | Proyecto de inversión | 12749507.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.274950728E7, modificado:1.274950728E7}} | Construcción de puente vehicular sobre el Río Zula, en el municipio de Ocotlán, Jalisco. Segunda etapa. Frente 5 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400438 | N | 0 | 0 | 94978 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:238.66, meta_modificada:238.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Puente vehicular sobre el Río Zula, en el municipio de Ocotlán, Jalisco, lon:-102.774553, lat:20.33923}} | 2024-03-22 | 2024-07-11 | 12749507.28 | 12749507.28 | 12748800.81 | 12748800.81 | 12748800.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-297-2024, contratista:CONSTRUCTORA GOMS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.254571858E7, importe_modificado:1.274950728E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:211.0}} | {2445332/proyecto_INICIO, 2445332/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445336 | Proyecto de inversión | 13713209.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.371320944E7, modificado:1.371320944E7}} | Construcción de puente vehicular sobre el Río Zula, en el municipio de Ocotlán, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400439 | N | 0 | 0 | 94978 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Puente vehicular sobre el Río Zula, en el municipio de Ocotlán, Jalisco, lon:-102.774553, lat:20.33923}} | 2024-03-22 | 2024-07-31 | 13713209.44 | 13713209.44 | 13712158.02 | 13712158.02 | 13712158.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-295-2024, contratista:OPERADORA AKANDI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.139996418E7, importe_modificado:1.371320944E7}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.8}} | {2445336/proyecto_INICIO, 2445336/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445343 | Proyecto de inversión | 4969959.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4969959.55, modificado:4969959.55}} | Rehabilitación del Polideportivo CODE Alcalde, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Tercera etapa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400449 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:569.36, meta_modificada:569.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Prolongación Alcalde # 1360, Col. Miraflores C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco, lon:-103.34768, lat:20.69939}} | 2024-03-27 | 2024-06-24 | 4969959.55 | 4969959.55 | 4969461.91 | 4969461.91 | 4969461.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFOCOCI-OB-CSS-313-2024, contratista:CONSTRUCTORA GOMS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4969959.55, importe_modificado:4969959.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:569.36}} | {2445343/proyecto_INICIO, 2445343/proyecto_PROCESO, 2445343/proyecto_FIN, 2445343/proyecto_INICIO, 2445343/proyecto_PROCESO, 2445343/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302431224 | Proyecto de inversión | 290885.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290885.06, modificado:290885.06}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN AVENIDA MEXICO TRAMO D ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE PINO - 297162 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Guadalupe | 297162 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:361.04, meta_modificada:361.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:AVENIDA MEXICO INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE PINO Y CALLE NOGAL, AVENIDA MONTERREY UBICADA A 200 METROS AL ORIENTE DE LA SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ M, lon:-102.61282024, lat:21.01407865}} | 2024-10-23 | 2024-10-28 | 290855.06 | 290855.06 | 290855.06 | 290855.06 | 290855.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153216, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:290885.06, importe_modificado:290885.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:361.04}} | {2431224/proyecto_INICIO, 2431224/proyecto_PROCESO, 2431224/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302420243 | Proyecto de inversión | 319021.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.2, modificado:319021.2}} | CONSTRUCCION DE BACHEO EN RED DE CARRETERA MUNICIPAL, TRAMO UNION A BAJADA DEL GATO - 235045 | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Unión de San Antonio | 235045 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:52.36, meta_modificada:52.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:394, direccion:CALLE CAMINO UNION-JACONA HASTA EL TRAMO DENOMINADO BAJADA DEL GATO RANCHERIA RANCHO BAJADA DEL GATO, 47570 LA BAJADA DEL GATO, UNIÓN DE SAN ANTONIO JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO DE UNION HACIA BAJADA DEL GATO Y CALLE PROL 1 DE MAY, lon:-102.04435173, lat:21.12776362}} | 2024-03-11 | 2024-05-06 | 319021.2 | 319021.2 | 319021.2 | 319021.2 | 319021.2 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:52.36}} |  | Cancelado | Cancelación validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443749 | Proyecto de inversión | 799501.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799501.18, modificado:799501.18}} | Construcción del ¿Módulo B¿ del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera etapa. Frente 38 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400587 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45630.65, meta_modificada:45630.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal., lon:-103.224512, lat:20.563558}} | 2024-07-19 | 2024-09-17 | 799501.18 | 799501.18 | 796637.85 | 796637.85 | 796637.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-AD-899-2024, contratista:VALAKAR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:799501.18, importe_modificado:799501.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43990.0}} | {2443749/proyecto_INICIO, 2443749/proyecto_PROCESO, 2443749/proyecto_INICIO, 2443749/proyecto_PROCESO, 2443749/proyecto_INICIO, 2443749/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443755 | Proyecto de inversión | 2064116.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2064116.24, modificado:2064116.24}} | Construcción del ¿Módulo B¿ del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera etapa. Frente 37 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400612 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45630.65, meta_modificada:45630.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal., lon:-103.224512, lat:20.563558}} | 2024-06-19 | 2024-09-17 | 2064116.24 | 2064116.24 | 2063758.76 | 2063758.76 | 2063758.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-AD-898-2024, contratista:RENCOIST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2064116.24, importe_modificado:2064116.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45630.65}} | {2443755/proyecto_INICIO, 2443755/proyecto_PROCESO, 2443755/proyecto_INICIO, 2443755/proyecto_PROCESO, 2443755/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443770 | Proyecto de inversión | 3704976.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3704976.06, modificado:3704976.06}} | Rehabilitación del Hospital General de Occidente CLUES JCSSA007066 (Hospital Zoquipan), ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400476 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18040.98, meta_modificada:18040.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av Zoquipan 1047, Lagos del Country, 44210 Zapopan, Jal., lon:-103.369841, lat:20.717655}} | 2024-05-02 | 2024-07-30 | 3704976.06 | 3704976.06 | 3704288.27 | 3704288.27 | 3704288.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-456-2024, contratista:EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3704976.06, importe_modificado:3704976.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18040.98}} | {2443770/proyecto_INICIO, 2443770/proyecto_PROCESO, 2443770/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443775 | Proyecto de inversión | 6889502.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6889502.23, modificado:6889502.23}} | Rehabilitación del Hospital General de Occidente CLUES JCSSA007066 (Hospital Zoquipan), ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400493 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18040.98, meta_modificada:18040.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av Zoquipan 1047, Lagos del Country, 44210 Zapopan, Jal., lon:-103.369841, lat:20.717655}} | 2024-04-22 | 2024-07-22 | 6889502.23 | 6889502.23 | 6889031.13 | 6889031.13 | 6889031.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-457-2024, contratista:EDIFICA 2001, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6889502.23, importe_modificado:6889502.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18040.98}} | {2443775/proyecto_INICIO, 2443775/proyecto_PROCESO, 2443775/proyecto_INICIO, 2443775/proyecto_PROCESO, 2443775/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444732 | Proyecto de inversión | 2085715.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2085715.98, modificado:2085715.98}} | Construcción de obra complementaria en la Rehabilitación del Antiguo Hospital Civil, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400595 | N | 0 | 0 | 499999 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24791.19, meta_modificada:24791.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:C. Belén 799-789, Centro Barranquitas, 44280 Guadalajara, Jal., lon:-103.344423, lat:20.685643}} | 2024-03-20 | 2024-05-15 | 2085715.98 | 2085715.98 | 2083794.48 | 2083794.48 | 2083794.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-AD-180-2024, contratista:ATELIER BCM, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2085715.98, importe_modificado:2085715.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22900.0}} | {2444732/proyecto_INICIO, 2444732/proyecto_PROCESO, 2444732/proyecto_INICIO, 2444732/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444763 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9000000.0}} | Construccion de aulas amplias (primera etapa) en torno al complejo del modulo"Q" en el Centro Universitario de la Ciénega | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 2024FAFEF04 | S | 2431 | 1867 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Av. Universidad # 1115, Lindavista, C.P. 47820, lon:-102.76853, lat:20.37107}} | 2024-09-30 | 2025-01-31 | 9000000 | 8734853.03 | 8734853.03 | 6000000 | 4778747.48 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2444763/proyecto_INICIO, 2444763/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos del FAFEF del capital no comprometidos al 31 de diciembre de 2024, se envió oficio CGPE-009-2025 de la Universidad de Guadalajara notificando de la transferencia al Gobierno del Estado de Jalisco, para que estos recursos sean devueltos a la TESOFE., trimestre:4.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445371 | Proyecto de inversión | 7933788.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7933788.83, modificado:7933788.83}} | Construcción de puente vehicular sobre el Río Zula, en el municipio de Ocotlán, Jalisco. Segunda etapa. Frente 4 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400472 | N | 0 | 0 | 94978 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Puente vehicular sobre el Río Zula, en el municipio de Ocotlán, Jalisco, lon:-102.774549, lat:20.339227}} | 2024-03-22 | 2024-06-19 | 7933788.83 | 7933788.83 | 7926268.17 | 7926268.17 | 7926268.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-296-2024, contratista:CARRETERAS Y PROYECTOS MDS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7933788.83, importe_modificado:7933788.83}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:0.9}} | {2445371/proyecto_INICIO, 2445371/proyecto_PROCESO, 2445371/proyecto_INICIO, 2445371/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445377 | Proyecto de inversión | 7599978.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7599978.11, modificado:7599978.11}} | Rehabilitación del Polideportivo CODE Alcalde, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Tercera etapa. Frente 3. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400576 | N | 0 | 0 | 900000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:89.95, meta_modificada:89.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Polideportivo CODE Alcalde, en el municipio de Guadalajara, Jalisco, lon:-103.346798, lat:20.698685}} | 2024-07-30 | 2024-10-27 | 7599978.11 | 7599978.11 | 7599173.1 | 7599173.1 | 7599173.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFOCOCI-OB-CSS-894-2024, contratista:ELEMENTO 83 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7599978.11, importe_modificado:7599978.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:89.95}} | {2445377/proyecto_PROCESO, 2445377/proyecto_FIN, 2445377/proyecto_INICIO, 2445377/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445381 | Proyecto de inversión | 5982842.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5982842.37, modificado:5982842.37}} | Rehabilitación de área quirúrgica del Hospital Regional en el municipio de Yahualica de González Gallo, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400475 | N | 0 | 0 | 200000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:Pedro Moreno 75, La Cantera, 47300 Yahualica de González Gallo, Jal., lon:-102.888256, lat:21.181619}} | 2024-04-23 | 2024-07-21 | 5982842.37 | 5982842.37 | 5982381.75 | 5982381.75 | 5982381.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-412-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSTRAULICA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5982842.37, importe_modificado:5982842.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.0}} | {2445381/proyecto_INICIO, 2445381/proyecto_PROCESO, 2445381/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445398 | Proyecto de inversión | 5696245.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5696245.91, modificado:5696245.91}} | Construcción de obra complementaria en el Hospital Comunitario en la cabecera municipal de Tapalpa, Jalisco. Segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400487 | N | 0 | 0 | 300000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1139.49, meta_modificada:1139.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Loma Bonita, 49340 Tapalpa, Jal., lon:-103.758493, lat:19.939305}} | 2024-05-08 | 2024-09-19 | 5696245.91 | 5696245.91 | 5695943.64 | 5695943.64 | 5695943.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-530-2024, contratista:CONSTRUCTORA ONTE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4497495.43, importe_modificado:5696245.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {2445398/proyecto_INICIO, 2445398/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302435747 | Proyecto de inversión | 332920 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:332920.0, modificado:332920.0}} | REHABILITACIÓN DE AULAS DE LA PRIMARIA OCTAVIO CHAVIRA DE SAN LUIS SOYATLAN MUNICIPIO DE TUXCUECA JALISCO - 318633 | 14 | Jalisco | 107 | Tuxcueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tuxcueca | 318633 | S | 3500 | 3286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:8, direccion:CALLE LERDO DE TEJADA PUEBLO SAN LUIS SOYATLAN, 49440 SAN LUIS SOYATLÁN, TUXCUECA JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE RIBERA DEL LAGO, CALLE HIDALGO A 50 METROS AL NORTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN LUIS SOYATLAN, lon:-103.30482375, lat:20.1973415}} | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2435747/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con infomacion debido a que la obra fue propuesta por la Administración anterior, misma que no entrego respaldos e información de la misma., trimestre:4.0, usuario:efrenmcalderam, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443812 | Proyecto de inversión | 681009.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:681009.67, modificado:681009.67}} | Construcción del Hospital Regional de Cancerología, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Tercera etapa. Frente 11 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400459 | N | 0 | 0 | 2500000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22186.1, meta_modificada:22186.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, Jal., lon:-103.444743, lat:20.642523}} | 2024-04-03 | 2024-05-31 | 681009.67 | 681009.67 | 680204.51 | 680204.51 | 680204.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-AD-277-2024, contratista:GRUPO ICONOPP, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:681009.67, importe_modificado:681009.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22186.1}} | {2443812/proyecto_INICIO, 2443812/proyecto_PROCESO, 2443812/proyecto_INICIO, 2443812/proyecto_FIN, 2443812/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444778 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construcción Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Universitariode los Altos. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 2024FAFEF05 | S | 2911 | 1589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:Av. Rafael Casillas Aceves No. 1200, lon:-102.78327, lat:20.8471}} | 2024-09-13 | 2025-01-06 | 10000000 | 10000000 | 2955755.64 | 2955755.64 | 2955755.64 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.0}} | {2444778/proyecto_INICIO, 2444778/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos del FAM del capital no comprometidos al 31 de diciembre de 2024, se envió oficio CGPE-09-2025 de la Universidad de Guadalajara notificando de la transferencia al Gobierno del Estado de Jalisco, para que estos recursos sean devueltos a la TESOFE., trimestre:4.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444809 | Proyecto de inversión | 3572184.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3572184.4, modificado:3571725.98}} | Pavimentación del acceso sur, Avenida Juárez, ubicada en la cabecera municipal de Teocaltiche, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400622 | N | 0 | 0 | 36980 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Avenida Juárez, ubicada en la cabecera municipal de Teocaltiche, lon:-102.577454, lat:21.426953}} | 2024-08-06 | 2024-11-03 | 3571725.98 | 3571725.98 | 3571725.98 | 3571725.98 | 3571725.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-925-2024, contratista:H&R SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3572184.4, importe_modificado:3572184.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2444809/proyecto_PROCESO, 2444809/proyecto_FIN, 2444809/proyecto_INICIO, 2444809/proyecto_PROCESO, 2444809/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444812 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:3994493.58}} | Construcción del "Museo Interactivo La Grana" de la sede campo agrícolaexperimental "Valle La Grana" tercera etapa, Centro Universitario de la Costa Sur | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 2024FAFEF08 | S | 5445 | 5315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Av Independencia Nacional 151, Centro, 48900 Autlán de Navarro, Jal., lon:-104.3584, lat:19.7747}} | 2024-10-08 | 2024-12-26 | 3994493.58 | 3994493.58 | 2265509.94 | 2265509.94 | 2265509.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2444812/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos del FAFEF del capital no comprometidos al 31 de diciembre de 2024, se envió oficio CGPE-009-2025 de la Universidad de Guadalajara notificando de la transferencia al Gobierno del Estado de Jalisco, para que estos recursos sean devueltos a la TESOFE., trimestre:4.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444828 | Adquisición | 151670 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151670.0, modificado:151670.0}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA PRIMARIA DIEGO HUIZAR MARTINEZ CCT 14DPR4053F EN EL MUNICIPIO DE EL TECOLOTLÁN, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-B-REMB2019-LPL00396-0045/2024 | N | 0 | 0 | 322 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:187.0, meta_modificada:187.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:JUSTO SIERRA OTE # 360,,TECOLOTLÁN,JALISCO, lon:-104.0417318, lat:20.1989954}} | 2024-07-15 | 2024-09-25 | 151670 | 151670 | 151670 | 151670 | 151670 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:187.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444831 | Adquisición | 158264.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:158264.66, modificado:158264.66}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO, 135 BUTACAS PARA AULA CONALEP # 168 CCT 14DPT0013S EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-REMMS23-M-EQ-LPL00399-V2-0046/2024 | N | 0 | 0 | 721 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AV. CONALEP S/N,,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.9265, lat:21.32007}} | 2024-08-02 | 2024-09-02 | 158264.66 | 158264.66 | 158264.66 | 158264.66 | 158264.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:135.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444832 | Adquisición | 160370 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160370.0, modificado:160370.0}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE JALISCO CCT 14INTERCUL EN EL MUNICIPIO DE EL BOLAÑOS, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-REMSUP24-S-EQ-LPL00408-0058/2024 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CONOCIDO, BAJIO DEL TULE DE BOLAÑOS,CONOCIDO,BOLAÑOS,JALISCO, lon:-108.4962344, lat:22.0024026}} | 2024-08-23 | 2024-09-23 | 160370 | 160370 | 160370 | 160370 | 160370 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:15.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444838 | Proyecto de inversión | 9200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9200000.0, modificado:9200000.0}} | Construccion de Gimnasio de Usos Multiples en el Centro Universitario de los Lagos (unidad deportiva) etapa de terminación. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 2024FAFEF09 | S | 1108 | 2056 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:Paseo de Los Fresnos # 332, Paseos de La Montaña, C.P. 47463, lon:-101.9514, lat:21.3572}} | 2024-10-05 | 2024-12-28 | 9199999.99 | 9199999.99 | 8524999.99 | 8524999.99 | 3306965.69 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2444838/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443603 | Proyecto de inversión | 5800896.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5800896.34, modificado:5800896.34}} | Construcción del ¿Módulo B¿ del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera etapa. Frente 26 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400463 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45630.65, meta_modificada:45630.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal., lon:-103.224512, lat:20.563558}} | 2024-06-19 | 2024-09-16 | 5800896.34 | 5800896.34 | 5800043.62 | 5800043.62 | 5800043.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-773-2024, contratista:DISEÑO ARQUITECTURA Y AZESORIAS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5800896.34, importe_modificado:5800896.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43800.0}} | {2443603/proyecto_INICIO, 2443603/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445413 | Proyecto de inversión | 3198815.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3198815.56, modificado:3198815.56}} | Construcción y equipamiento de la Universidad de Policía, municipio de Guadalajara, Jalisco. Tercera etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400506 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3016.86, meta_modificada:3016.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:C. Río Tizapán 1696, El Rosario, 44898 Guadalajara, Jal., lon:-103.334537, lat:20.64506}} | 2024-05-07 | 2024-08-04 | 3198815.56 | 3198815.56 | 3198465.04 | 3198465.04 | 3198465.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ECI-OB-CSS-555-2024, contratista:SAMIER EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3198815.56, importe_modificado:3198815.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3016.86}} | {2445413/proyecto_INICIO, 2445413/proyecto_PROCESO, 2445413/proyecto_INICIO, 2445413/proyecto_PROCESO, 2445413/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445429 | Proyecto de inversión | 12409934.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.240993421E7, modificado:1.240993421E7}} | Construcción de Hospital Comunitario en el municipio de El Salto, Jalisco. Cuarta etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400533 | N | 0 | 0 | 220000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:264.37, meta_modificada:264.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Castillo de Chapultepec 936, Parques del Castillo, 45685 San José del Castillo, Jal., lon:-103.240824, lat:20.527547}} | 2024-06-05 | 2024-08-23 | 12409934.21 | 12409934.21 | 12408167.89 | 12408167.89 | 12408167.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-722-2024, contratista:CONSTRUCTORA MEGADRIEL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.240993421E7, importe_modificado:1.240993421E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2445429/proyecto_INICIO, 2445429/proyecto_PROCESO, 2445429/proyecto_INICIO, 2445429/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445439 | Proyecto de inversión | 8778689.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8778689.61, modificado:8778689.61}} | Reconstrucción de puente vehicular y obras complementarias sobre la Av. Adolfo López Mateos Sur en su cruce con el Arroyo Seco, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400540 | N | 0 | 0 | 900000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2365.0, meta_modificada:2365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av. Adolfo López Mateos Sur en su cruce con el Arroyo Seco, municipio de Zapopan, Jalisco, lon:-103.426536, lat:20.615065}} | 2024-07-26 | 2024-08-10 | 8778689.61 | 8778689.61 | 8778040.77 | 8778040.77 | 8778040.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-AD-945-2024, contratista:FACILITY SERVICES DEPOT, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8778689.61, importe_modificado:8778689.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2365.0}} | {2445439/proyecto_PROCESO, 2445439/proyecto_FIN, 2445439/proyecto_INICIO, 2445439/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444852 | Adquisición | 145520.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145520.29, modificado:145520.29}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULA VIRTUAL PARA LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DE JALISCO UNIDAD N° 143 CCT 14DUP0003K EN EL MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-S-FAMSUP24-LPL00406-0048/2024 | N | 0 | 0 | 505 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA N° 177,,AUTLÁN DE NAVARRO,JALISCO, lon:-104.3771633, lat:19.7665442}} | 2024-08-16 | 2024-09-16 | 145520.29 | 145520.29 | 145520.29 | 145520.29 | 145520.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:48.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444855 | Adquisición | 145520.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145520.31, modificado:145520.31}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULA VIRTUAL PARA LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DE JALISCO UNIDAD N° 141 CCT 14DUP0004J EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-S-FAMSUP24-LPL00406-0051/2024 | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PLAN DE SAN LUIS N° 1696,CHAPULTEPEC COUNTRY,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3649188, lat:20.6974682}} | 2024-08-16 | 2024-09-16 | 145520.31 | 145520.31 | 145520.31 | 145520.31 | 145520.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:48.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444856 | Adquisición | 145520.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145520.31, modificado:145520.31}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULA VIRTUAL PARA LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DE JALISCO UNIDAD N° 144 CCT 14DUP0005I EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-S-FAMSUP24-LPL00406-0052/2024 | N | 0 | 0 | 547 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:AV. CARLOS PAEZ STILLE 140,,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO, lon:-103.4781651, lat:19.6962621}} | 2024-08-16 | 2024-09-16 | 145520.31 | 145520.31 | 145520.31 | 145520.31 | 145520.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:48.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444857 | Adquisición | 796897.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796897.96, modificado:796897.96}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULA VIRTUAL PARA LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DE JALISCO UNIDAD N° 144 CCT 14DUP0005I EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-S-FAMSUP24-LPN00407-0053/2024 | N | 0 | 0 | 547 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:AV. CARLOS PAEZ STILLE 140,,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO, lon:-103.4781651, lat:19.6962621}} | 2024-08-16 | 2024-11-04 | 796897.96 | 796897.96 | 796897.96 | 796897.96 | 796897.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:41.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444858 | Adquisición | 796897.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796897.96, modificado:796897.96}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULA VIRTUAL PARA LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DE JALISCO UNIDAD N° 142 CCT 14DUP0001M EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-S-FAMSUP24-LPN00407-0054/2024 | N | 0 | 0 | 628 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PROFR. JUAN SOTO BERUMEN N° 429,LOMAS TLAQUEPAQUE,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.3040289, lat:20.6329356}} | 2024-08-16 | 2024-11-04 | 796897.96 | 796897.96 | 796897.96 | 796897.96 | 796897.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:41.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444859 | Adquisición | 796897.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796897.96, modificado:796897.96}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULA VIRTUAL PARA LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DE JALISCO UNIDAD N° 143 CCT 14DUP0003K EN EL MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-S-FAMSUP24-LPN00407-0055/2024 | N | 0 | 0 | 505 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA N° 177,,AUTLÁN DE NAVARRO,JALISCO, lon:-104.3771633, lat:19.7665442}} | 2024-08-16 | 2024-11-04 | 796897.96 | 796897.96 | 796897.96 | 796897.96 | 796897.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:41.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444860 | Adquisición | 796897.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796897.96, modificado:796897.96}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULA VIRTUAL PARA LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DE JALISCO UNIDAD N° 141 CCT 14DUP0004J EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-S-FAMSUP24-LPN00407-0056/2024 | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PLAN DE SAN LUIS N° 1696,CHAPULTEPEC COUNTRY,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3649188, lat:20.6974682}} | 2024-08-16 | 2024-11-04 | 796897.96 | 796897.96 | 796897.96 | 796897.96 | 796897.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:41.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444868 | Proyecto de inversión | 10500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.05E7, modificado:1.05E7}} | Construcción del Edificio del Módulo G, etapa 3, en el Centro Universitario de Tonalá | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 2024FAFEF10 | S | 350 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Periférico Oriente 555, Ejido San José, Tateposco, lon:-103.2286, lat:20.5667}} | 2024-09-05 | 2024-12-27 | 10500000 | 10392650.36 | 10392650.36 | 10392650.36 | 10392650.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2444868/proyecto_INICIO, 2444868/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444890 | Proyecto de inversión | 9250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9250000.0, modificado:9249600.36}} | Construcción de Edificio de Investigación y Posgrado (Planta de emergencia, clínica,instalaciones especiales), en el Centro Universitario de los Valles | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 2024FAFEF12 | S | 3135 | 1934 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Carretera Guadalajara - Ameca Km. 45.5, C.P. 46600, lon:-103.9682, lat:20.53691}} | 2024-09-30 | 2025-01-30 | 9249600.36 | 9249600.36 | 3694702.65 | 3694702.65 | 3694702.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2444890/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos del FAFEF del capital no comprometidos al 31 de diciembre de 2024, se envió oficio CGPE-009-2025 de la Universidad de Guadalajara notificando de la transferencia al Gobierno del Estado de Jalisco, para que estos recursos sean devueltos a la TESOFE., trimestre:4.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444908 | Proyecto de inversión | 10500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.05E7, modificado:1.049889228E7}} | Construcción del Núcleo de Servicios Universitarios (Etapa 1 de adecuación) en el Centro Universitario de los Valles | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 2024FAFEF14 | S | 3135 | 1934 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Carretera Guadalajara - Ameca Km. 45.5, C.P. 46600, lon:-103.96809, lat:20.5369}} | 2024-10-01 | 2025-01-10 | 10498892.28 | 10498892.28 | 8854700.72 | 8854700.72 | 8854700.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2444908/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos del FAFEF del capital no comprometidos al 31 de diciembre de 2024, se envió oficio CGPE-009-2025 de la Universidad de Guadalajara notificando de la transferencia al Gobierno del Estado de Jalisco, para que estos recursos sean devueltos a la TESOFE., trimestre:4.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443781 | Proyecto de inversión | 9783168.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9783168.41, modificado:9783168.41}} | Rehabilitación del Hospital General de Occidente CLUES JCSSA007066 (Hospital Zoquipan), ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400633 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18040.98, meta_modificada:18040.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av Zoquipan 1047, Lagos del Country, 44210 Zapopan, Jal., lon:-103.369841, lat:20.717655}} | 2024-04-24 | 2024-08-31 | 9783168.41 | 9783168.41 | 9782238.49 | 9782238.49 | 9782238.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-458-2024, contratista:CONSTRUCTORA GOMS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7453168.41, importe_modificado:9783168.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16300.0}} | {2443781/proyecto_INICIO, 2443781/proyecto_PROCESO, 2443781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445457 | Proyecto de inversión | 3972411.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3972411.04, modificado:3972411.04}} | Construcción de carril de aceleración y desaceleración de ingreso al Tecnológico Superior de Jalisco Tomatlán, Tomatlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 60002400571 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1019.2, meta_modificada:1019.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Tecnológico Superior de Jalisco Tomatlán, Tomatlán, Jalisco, lon:-105.262684, lat:19.925575}} | 2024-07-19 | 2024-10-16 | 3972411.04 | 3972411.04 | 3964145.96 | 3964145.96 | 3964145.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-EC-OB-CSS-783-2024, contratista:GAL GAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3972411.04, importe_modificado:3972411.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:990.0}} | {2445457/proyecto_INICIO, 2445457/proyecto_PROCESO, 2445457/proyecto_INICIO, 2445457/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445460 | Proyecto de inversión | 1796518.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1796518.97, modificado:1796518.97}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva Revolución, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa. Frente 16 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400563 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:132.73, meta_modificada:132.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av Pablo Neruda 3232, Providencia 2a. Secc, 44630 Guadalajara, Jal., lon:-103.391897, lat:20.696888}} | 2024-08-16 | 2024-09-17 | 1796518.97 | 1796518.97 | 1796313.98 | 1796313.98 | 1796313.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFOCOCI-OB-AD-885-2024, contratista:MRH ELECTRIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1796518.97, importe_modificado:1796518.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.73}} | {2445460/proyecto_INICIO, 2445460/proyecto_PROCESO, 2445460/proyecto_FIN, 2445460/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444946 | Proyecto de inversión | 10842422.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.084242285E7, modificado:1.084242285E7}} | Construcción del Hospital General Regional en el municipio de Ocotlán, Jalisco. Quinta etapa. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400630 | N | 0 | 0 | 300000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16500.0, meta_modificada:16500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Florida, 47820 Ocotlán, Jal., lon:-102.773473, lat:20.380086}} | 2024-05-07 | 2024-08-04 | 10842422.85 | 10842422.85 | 10841608.29 | 10841608.29 | 10841608.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-523-2024, contratista:CONSTRUCTORA GOMS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.084242285E7, importe_modificado:1.084242285E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16500.0}} | {2444946/proyecto_INICIO, 2444946/proyecto_PROCESO, 2444946/proyecto_FIN, 2444946/proyecto_PROCESO, 2444946/proyecto_FIN, 2444946/proyecto_INICIO, 2444946/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444953 | Proyecto de inversión | 5899685.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5899685.2, modificado:5899685.2}} | Rehabilitación de área quirúrgica del Hospital Comunitario en el municipio de Teocaltiche, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400631 | N | 0 | 0 | 300000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.75, meta_modificada:429.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:Niños Heroes 50, El Santuario, 47200 Teocaltiche, Jal., lon:-102.569114, lat:21.419432}} | 2024-05-15 | 2024-08-12 | 5899685.2 | 5899685.2 | 5899252.07 | 5899252.07 | 5899252.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-496-2024, contratista:TECNOSISTEMAS AVANZADOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5899685.2, importe_modificado:5899685.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:429.75}} | {2444953/proyecto_INICIO, 2444953/proyecto_PROCESO, 2444953/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444237 | Proyecto de inversión | 7448101.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7448101.97, modificado:7448101.97}} | Construcción de Hospital comunitario en la cabecera municipal de Sayula, Jalisco. Cuarta etapa. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400492 | N | 0 | 0 | 130000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15000.0, meta_modificada:15000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:C. Constitución LB, Sin Nombre, 48050 Sayula, Jal., lon:-103.586722, lat:19.878167}} | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 7448101.97 | 7448101.97 | 7447498.36 | 7447498.36 | 7447498.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-526-2024, contratista:PANAOBRAS, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7448101.97, importe_modificado:7448101.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15000.0}} | {2444237/proyecto_FIN, 2444237/proyecto_INICIO, 2444237/proyecto_FIN, 2444237/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444290 | Proyecto de inversión | 8155501.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8155501.97, modificado:8155501.97}} | Construcción de Hospital en el municipio de Tomatlán, Jalisco. Segunda etapa. Frente 7 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400653 | N | 0 | 0 | 80000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12326.0, meta_modificada:12326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Independencia 203, Las Primaveras, 48450 Tomatlán, Jal., lon:-105.261231, lat:19.950462}} | 2024-06-19 | 2024-09-16 | 8155501.97 | 8155501.97 | 8096570.5 | 8096570.5 | 8096570.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-786-2024, contratista:MULTI OBRAS DS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8155501.97, importe_modificado:8155501.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12326.0}} | {2444290/proyecto_PROCESO, 2444290/proyecto_INICIO, 2444290/proyecto_PROCESO, 2444290/proyecto_INICIO, 2444290/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444317 | Proyecto de inversión | 2979151.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2979151.79, modificado:2979151.79}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva Agua Azul, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400657 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5139.75, meta_modificada:5139.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calz Independencia Sur 973, Centro, 44100 Guadalajara, Jal, lon:-103.349065, lat:20.660465}} | 2024-08-29 | 2024-11-26 | 2979151.79 | 2979151.79 | 2977917.48 | 2977917.48 | 2977917.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-CSS-958-2024, contratista:INDUSTRIAL Y CONSTRUCTORA URBANÍSTICA HA DE CONCRETANDO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2979151.79, importe_modificado:2979151.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5139.75}} | {2444317/proyecto_FIN, 2444317/proyecto_INICIO, 2444317/proyecto_PROCESO, 2444317/proyecto_FIN, 2444317/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444336 | Proyecto de inversión | 1400509.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400509.82, modificado:1400509.82}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva Agua Azul, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400661 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5139.75, meta_modificada:5139.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calz Independencia Sur 973, Centro, 44100 Guadalajara, Jal, lon:-103.349065, lat:20.660465}} | 2024-08-12 | 2024-09-17 | 1400509.82 | 1400509.82 | 1400368.51 | 1400368.51 | 1400368.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-AD-957-2024, contratista:TECORSA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1400509.82, importe_modificado:1400509.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5139.75}} | {2444336/proyecto_INICIO, 2444336/proyecto_PROCESO, 2444336/proyecto_INICIO, 2444336/proyecto_FIN, 2444336/proyecto_PROCESO, 2444336/proyecto_FIN, 2444336/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444363 | Proyecto de inversión | 11772577.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.177257723E7, modificado:1.177257723E7}} | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Cerro del Patomo en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400505 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:363.0, meta_modificada:363.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:Calle Cerro del Patomo en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, lon:-103.43408, lat:20.460488}} | 2024-05-07 | 2024-09-03 | 11772577.23 | 11772577.23 | 11750639.4 | 11750639.4 | 11750639.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-551-2024, contratista:GAL GAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.097257723E7, importe_modificado:1.177257723E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:363.0}} | {2444363/proyecto_INICIO, 2444363/proyecto_PROCESO, 2444363/proyecto_INICIO, 2444363/proyecto_FIN, 2444363/proyecto_INICIO, 2444363/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445517 | Proyecto de inversión | 1996589.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1996589.36, modificado:1996589.27}} | Suministro y colocación de señalamiento vertical en los caminos de la residencia de Villa Guerrero, en el estado de Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400401 | N | 0 | 0 | 58830 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:73.55, meta_modificada:73.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:Carretera Colotlán, residencia de Villa Guerrero, lon:-103.2561, lat:22.107038}} | 2024-06-12 | 2024-08-16 | 1996589.27 | 1996589.27 | 1996589.27 | 1996589.27 | 1996589.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ISPV-OB-AD-500-2024, contratista:PINTRAMEX, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1996589.36, importe_modificado:1996589.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:73.55}} | {2445517/proyecto_FIN, 2445517/proyecto_INICIO, 2445517/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444190 | Proyecto de inversión | 11499171.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.149917154E7, modificado:1.149917154E7}} | Construcción de puente peatonal oriente, ubicado en la Av. Juan Gil Preciado en su cruce con la carretera a Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400601 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av. Juan Gil Preciado en su cruce con la carretera a Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco, lon:-103.462278, lat:20.781757}} | 2024-05-08 | 2024-08-05 | 11499171.54 | 11499171.54 | 10036219.39 | 10036219.39 | 10036219.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-556-2024, contratista:METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.149917154E7, importe_modificado:1.149917154E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2444190/proyecto_INICIO, 2444190/proyecto_PROCESO, 2444190/proyecto_INICIO, 2444190/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444199 | Proyecto de inversión | 10839033.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.083903372E7, modificado:1.083903372E7}} | Construcción de puente peatonal oriente, ubicado en la Av. Juan Gil Preciado en su cruce con la carretera a Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400645 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:53.0, meta_modificada:53.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av. Juan Gil Preciado en su cruce con la carretera a Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco, lon:-103.462278, lat:20.781757}} | 2024-06-18 | 2024-09-15 | 10839033.72 | 10839033.72 | 9288952.11 | 9288952.11 | 9288952.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-751-2024, contratista:DESARROLLADORA FULHAM, S. DE R.L. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.083903372E7, importe_modificado:1.083903372E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:49.0}} | {2444199/proyecto_INICIO, 2444199/proyecto_PROCESO, 2444199/proyecto_INICIO, 2444199/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444346 | Proyecto de inversión | 3299986.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3299986.3, modificado:3299986.3}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva Agua Azul, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa. Frente 4 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400665 | N | 0 | 0 | 800 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5139.75, meta_modificada:5139.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calz Independencia Sur 973, Centro, 44100 Guadalajara, Jal, lon:-103.349065, lat:20.660465}} | 2024-08-29 | 2024-11-26 | 3299986.3 | 3299986.3 | 3299807.13 | 3299807.13 | 3299807.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-CSS-959-2024, contratista:MRH ELECTRIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3299986.3, importe_modificado:3299986.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5139.75}} | {2444346/proyecto_INICIO, 2444346/proyecto_PROCESO, 2444346/proyecto_FIN, 2444346/proyecto_INICIO, 2444346/proyecto_PROCESO, 2444346/proyecto_FIN, 2444346/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443289 | Proyecto de inversión | 1498733.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1498733.74, modificado:1498733.74}} | Construcción de estación "Academia de Policía" para el sistema de transporte Mi Macro Periférico Oriente en el municipio de Guadalajara, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400610 | N | 0 | 0 | 569913 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Periférico Oriente en el municipio de Guadalajara, Jalisco, lon:-103.2826687, lat:20.7036378}} | 2024-05-27 | 2024-07-25 | 1498733.74 | 1498733.74 | 1497329.44 | 1497329.44 | 1497329.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ESTACIONFDR-OB-AD-800-2024, contratista:Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1498733.74, importe_modificado:1498733.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:240.0}} | {2443289/proyecto_INICIO, 2443289/proyecto_FIN, 2443289/proyecto_INICIO, 2443289/proyecto_FIN, 2443289/proyecto_PROCESO, 2443289/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444264 | Proyecto de inversión | 10966818.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.096681892E7, modificado:1.096681892E7}} | Construcción de Hospital en el municipio de Tomatlán, Jalisco. Segunda etapa. Frente 6 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400508 | N | 0 | 0 | 80000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12326.0, meta_modificada:12326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Independencia 203, Las Primaveras, 48450 Tomatlán, Jal., lon:-105.261231, lat:19.950462}} | 2024-04-23 | 2024-08-12 | 10966818.92 | 10966818.92 | 10964469.58 | 10964469.58 | 10964469.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-388-2024, contratista:RENCOIST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9466818.92, importe_modificado:1.096681892E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12326.0}} | {2444264/proyecto_INICIO, 2444264/proyecto_PROCESO, 2444264/proyecto_INICIO, 2444264/proyecto_PROCESO, 2444264/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444276 | Proyecto de inversión | 34803963.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.480396374E7, modificado:3.480396374E7}} | Construcción de Hospital en el municipio de Tomatlán, Jalisco. Segunda etapa. Frente 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400536 | N | 0 | 0 | 80000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12326.0, meta_modificada:12326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Independencia 203, Las Primaveras, 48450 Tomatlán, Jal., lon:-105.261231, lat:19.950462}} | 2024-05-15 | 2024-10-31 | 34803963.74 | 34803963.74 | 34801902.19 | 34801902.19 | 34801902.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-LP-385-2024, contratista:NEBAI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2.620780402E7, importe_modificado:3.480396374E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12326.0}} | {2444276/proyecto_PROCESO, 2444276/proyecto_INICIO, 2444276/proyecto_PROCESO, 2444276/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444282 | Proyecto de inversión | 15408594.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.540859498E7, modificado:1.540859498E7}} | Construcción de Hospital en el municipio de Tomatlán, Jalisco. Segunda etapa. Frente 4 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400538 | N | 0 | 0 | 80000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12326.0, meta_modificada:12326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Independencia 203, Las Primaveras, 48450 Tomatlán, Jal., lon:-105.261231, lat:19.950462}} | 2024-04-23 | 2024-08-31 | 15408594.98 | 15408594.98 | 15406569.13 | 15406569.13 | 15406569.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-386-2024, contratista:CONSTRUCTORA GOMS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.175331425E7, importe_modificado:1.540859498E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12326.0}} | {2444282/proyecto_INICIO, 2444282/proyecto_PROCESO, 2444282/proyecto_INICIO, 2444282/proyecto_PROCESO, 2444282/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444304 | Proyecto de inversión | 6500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500000.0, modificado:6500000.0}} | Construcción de Hospital en el municipio de Tomatlán, Jalisco. Segunda etapa. Frente 8 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400688 | N | 0 | 0 | 80000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12326.0, meta_modificada:12326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Independencia 203, Las Primaveras, 48450 Tomatlán, Jal., lon:-105.261231, lat:19.950462}} | 2024-09-21 | 2024-10-15 | 6212999.92 | 6212999.92 | 6211730.77 | 6211730.77 | 6211730.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-974-2024, contratista:FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6212999.92, importe_modificado:6212999.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12326.0}} | {2444304/proyecto_INICIO, 2444304/proyecto_PROCESO, 2444304/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444372 | Proyecto de inversión | 5965920.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5965920.16, modificado:5965920.16}} | Rehabilitación de área de urgencias del Hospital Regional en el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400517 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Jardines Del Sol, Del Sol, 48900 Autlán de Navarro, Jal., lon:-104.35469, lat:19.76863}} | 2024-06-19 | 2024-09-16 | 5965920.16 | 5965920.16 | 5965342.33 | 5965342.33 | 5965342.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-470-2024, contratista:EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5965920.16, importe_modificado:5965920.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {2444372/proyecto_INICIO, 2444372/proyecto_PROCESO, 2444372/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444396 | Proyecto de inversión | 28771058.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.877105824E7, modificado:2.877105824E7}} | Reconstrucción de puente vehicular y obras complementarias sobre la Av. Adolfo López Mateos Sur en su cruce con el Arroyo Seco, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400541 | N | 0 | 0 | 900000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2365.0, meta_modificada:2365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av. Adolfo López Mateos Sur en su cruce con el Arroyo Seco, municipio de Zapopan, Jalisco, lon:-103.426536, lat:20.615065}} | 2024-07-26 | 2024-08-14 | 28771058.24 | 28771058.24 | 28762694.33 | 28762694.33 | 28762694.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-AD-944-2024, contratista:GAL GAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2.83591626E7, importe_modificado:2.877105824E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2365.0}} | {2444396/proyecto_FIN, 2444396/proyecto_PROCESO, 2444396/proyecto_FIN, 2444396/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443460 | Proyecto de inversión | 1096001.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1096001.24, modificado:1095602.97}} | Construcción del Hospital Regional de Cancerología, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Tercera etapa. Frente 9 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400413 | N | 0 | 0 | 300000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22186.1, meta_modificada:22186.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, Jal., lon:-103.444743, lat:20.642523}} | 2024-04-01 | 2024-05-30 | 1095602.97 | 1095602.97 | 1095602.97 | 1095602.97 | 1095602.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-AD-271-2024, contratista:ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1096001.24, importe_modificado:1096001.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22186.1}} | {2443460/proyecto_INICIO, 2443460/proyecto_PROCESO, 2443460/proyecto_INICIO, 2443460/proyecto_FIN, 2443460/proyecto_PROCESO, 2443460/proyecto_FIN, 2443460/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443466 | Proyecto de inversión | 4888020.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4888020.75, modificado:4888020.75}} | Construcción de carril de ingreso y de salida a la Planta de Transferencia Metropolitana Oriente ubicada en Tonalá, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400419 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7673.0, meta_modificada:7673.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Periférico Oriente, lon:-103.219232, lat:20.590564}} | 2024-06-27 | 2024-09-24 | 4888020.75 | 4888020.75 | 4516914.79 | 4516914.79 | 4516914.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-463-2024, contratista:ARCA PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4888020.75, importe_modificado:4888020.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7673.0}} | {2443466/proyecto_PROCESO, 2443466/proyecto_INICIO, 2443466/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444413 | Proyecto de inversión | 11718926.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.171892662E7, modificado:1.171892662E7}} | Construcción de obra complementaria en la rehabilitación del Antiguo Hospital Civil, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 12 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400578 | N | 0 | 0 | 500000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24791.19, meta_modificada:24791.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:C. Belén 799-789, Centro Barranquitas, 44280 Guadalajara, Jal., lon:-103.344423, lat:20.685643}} | 2024-07-30 | 2024-10-27 | 11718926.62 | 11718926.62 | 11717760.74 | 11717760.74 | 11717760.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-901-2024, contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS CMA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.171892662E7, importe_modificado:1.171892662E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22990.0}} | {2444413/proyecto_INICIO, 2444413/proyecto_PROCESO, 2444413/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443477 | Proyecto de inversión | 2944144.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2944144.45, modificado:2944144.45}} | Construcción de Hospital comunitario en la cabecera municipal de Sayula, Jalisco. Cuarta etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400427 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15000.0, meta_modificada:15000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:C. Constitución LB, Sin Nombre, 48050 Sayula, Jal., lon:-103.586722, lat:19.878167}} | 2024-10-11 | 2024-10-11 | 2944144.45 | 2944144.45 | 2943790.59 | 2943790.59 | 2943790.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-527-2024, contratista:BUFETE EDIFICADOR PERCA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2944144.45, importe_modificado:2944144.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15000.0}} | {2443477/proyecto_PROCESO, 2443477/proyecto_INICIO, 2443477/proyecto_FIN, 2443477/proyecto_INICIO, 2443477/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443500 | Proyecto de inversión | 11948001.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.194800122E7, modificado:1.194800122E7}} | Construcción de puente peatonal poniente, ubicado en la Av. Juan Gil Preciado en su cruce con la carretera a Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400433 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av. Juan Gil Preciado y Carr. Colotlán, lon:-103.464391, lat:20.782345}} | 2024-06-22 | 2024-09-19 | 11948001.22 | 11948001.22 | 8943401.68 | 8943401.68 | 8943401.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-752-2024, contratista:TEPAACERO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.194800122E7, importe_modificado:1.194800122E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2443500/proyecto_INICIO, 2443500/proyecto_PROCESO, 2443500/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443259 | Proyecto de inversión | 2498008.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498008.99, modificado:2498008.99}} | Pavimentación de la Av. Las Rosas de Juan de la Barrera a Vía Colima, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400397 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6173.8, meta_modificada:6173.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion: Av. Las Rosas de Juan de la Barrera a Vía Colima, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, lon:-103.327634, lat:20.594819}} | 2024-04-17 | 2024-06-17 | 2498008.99 | 2498008.99 | 2497851.95 | 2497851.95 | 2497851.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-AD-549-2024, contratista:GAL GAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2498008.99, importe_modificado:2498008.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6173.8}} | {2443259/proyecto_INICIO, 2443259/proyecto_PROCESO, 2443259/proyecto_FIN, 2443259/proyecto_PROCESO, 2443259/proyecto_INICIO, 2443259/proyecto_PROCESO, 2443259/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444898 | Proyecto de inversión | 8250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8250000.0, modificado:8242809.15}} | Mantenimiento integral de aulas, biblioteca y laboratorios del Centro Universitariode los Valles | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 2024FAFEF13 | S | 2185 | 3373 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Carretera Guadalajara - Ameca Km. 45.5, C.P. 46600, lon:-103.96818, lat:20.53693}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 8242809.15 | 8242809.15 | 8242809.15 | 8242809.15 | 8242809.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2444898/proyecto_INICIO, 2444898/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos del FAFEF del capital no comprometidos al 31 de diciembre de 2024, se envió oficio CGPE-009-2025 de la Universidad de Guadalajara notificando de la transferencia al Gobierno del Estado de Jalisco, para que estos recursos sean devueltos a la TESOFE., trimestre:4.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443567 | Proyecto de inversión | 9562651.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9562651.49, modificado:9562651.49}} | Construcción del ¿Módulo B¿ del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera etapa. Frente 33 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400452 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45630.65, meta_modificada:45630.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal., lon:-103.224512, lat:20.563558}} | 2024-06-19 | 2024-09-16 | 9562651.49 | 9562651.49 | 9561431.95 | 9561431.95 | 9561431.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-780-2024, contratista:SANDSTONE GLOBAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9562651.49, importe_modificado:9562651.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43500.0}} | {2443567/proyecto_INICIO, 2443567/proyecto_PROCESO, 2443567/proyecto_INICIO, 2443567/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443005 | Proyecto de inversión | 11947414.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.194741462E7, modificado:1.194741462E7}} | Construcción del Camino Sin Código, tramo E.C. Estatal Cód. 608 - Labor de Solís, en el municipio de Ameca, Jalisco. Frente 4 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400529 | N | 0 | 0 | 60386 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Camino Sin Código, tramo E.C. Estatal Cód. 608 - Labor de Solís, en el municipio de Ameca, Jalisco, lon:-104.028312, lat:20.558981}} | 2024-04-02 | 2024-06-30 | 11947414.62 | 11947414.62 | 11945889.22 | 11945889.22 | 11945889.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-220-2024, contratista:5M CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.194741462E7, importe_modificado:1.194741462E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2443005/proyecto_PROCESO, 2443005/proyecto_INICIO, 2443005/proyecto_PROCESO, 2443005/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443251 | Proyecto de inversión | 9649981.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9649981.86, modificado:9649981.86}} | Construcción del ¿Módulo B¿ del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera etapa. Frente 24 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400394 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45630.65, meta_modificada:45630.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote., 45420 Jal., lon:-103.224512, lat:20.563558}} | 2024-06-21 | 2024-09-18 | 9649981.86 | 9649981.86 | 9648815.7 | 9648815.7 | 9648815.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-771-2024, contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS CMA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9649981.86, importe_modificado:9649981.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41500.0}} | {2443251/proyecto_INICIO, 2443251/proyecto_PROCESO, 2443251/proyecto_INICIO, 2443251/proyecto_PROCESO, 2443251/proyecto_INICIO, 2443251/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302435888 | Proyecto de inversión | 318495.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:318495.24, modificado:318495.24}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE LAS HUERTAS FRACC RESIDENCIAL EL BAJIO EN VILLA HIDALGO, ENTRE CALLE ESCOBEDO Y TABASCO - 319128 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 319128 | S | 138 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:368.0, meta_modificada:368.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE LAS HUERTAS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL EL BAJÍO, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE TABASCO, CALLE BAJA CALIFORNIA SUR POR EL RIO HASTA LLEGAR AL FRACCIONAMIENTO SANTA FE, lon:-102.58440689, lat:21.66879008}} | 2024-09-30 | 2024-10-28 | 318495.24 | 318495.24 | 318495.24 | 318495.24 | 318495.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/002/2024, contratista:MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALILSCO, monto:1401056.19, importe_modificado:1401056.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2435888/proyecto_INICIO, 2435888/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En este contrato están las siguientes obras 319128, 319210,319335 es por eso que no coincide el monto de proyecto con el de contrato, trimestre:4.0, usuario:juanccruzr, fecha:2024-12-30}} | {obs1: {observación:Revisar. Registro de avance aparece al 100%, avance físico es menor , trimestre:4.0, usuario:berthaavazquezv, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240302443584 | Proyecto de inversión | 3412791.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3412791.95, modificado:3412791.95}} | Construcción del ¿Módulo B¿ del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera etapa. Frente 19 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400454 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45630.65, meta_modificada:45630.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal., lon:-103.224512, lat:20.563558}} | 2024-07-11 | 2024-11-07 | 3412791.95 | 3412791.95 | 3412588.8 | 3412588.8 | 3412588.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-LP-736-2024, contratista:CONSTRUBRAVO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3412791.95, importe_modificado:3412791.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43100.0}} | {2443584/proyecto_INICIO, 2443584/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443589 | Proyecto de inversión | 11352319.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.135231902E7, modificado:1.135231902E7}} | Construcción de estación "Los Conejos" para el sistema de transporte Mi Macro Periférico Oriente en el municipio de Tonalá, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400606 | N | 0 | 0 | 569913 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8456.27, meta_modificada:8456.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:150, direccion:Periférico Oriente en el Municipio de Tonalá, Jalisco, lon:-103.253917, lat:20.68425}} | 2024-03-12 | 2024-06-09 | 11352319.02 | 11352319.02 | 11351339.12 | 11351339.12 | 11351339.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ESTACIONFDR-OB-CSS-186-2024, contratista:Código A Constructores, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.05176229E7, importe_modificado:1.135231902E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8456.27}} | {2443589/proyecto_INICIO, 2443589/proyecto_PROCESO, 2443589/proyecto_INICIO, 2443589/proyecto_PROCESO, 2443589/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443579 | Proyecto de inversión | 12099969.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.209996908E7, modificado:1.209996908E7}} | Construcción de estación "Academia de Policía" para el sistema de transporte Mi Macro Periférico Oriente en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 3. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400648 | N | 0 | 0 | 569913 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1144.0, meta_modificada:1144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Periférico Oriente en el municipio de Guadalajara, Jalisco, lon:-103.282504, lat:20.703613}} | 2024-07-09 | 2024-10-06 | 12099969.08 | 12099969.08 | 12087841.82 | 12087841.82 | 12087841.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ESTACIONFDR-OB-CSS-823-2024, contratista:Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.209996908E7, importe_modificado:1.209996908E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1144.0}} | {2443579/proyecto_INICIO, 2443579/proyecto_PROCESO, 2443579/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444221 | Proyecto de inversión | 5619435.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5619435.88, modificado:5619435.88}} | Construcción de banquetas, cruceros seguros, señalamiento, iluminación, arbolado y mobiliario urbano en la Av. Enrique Díaz de León, municipio de Guadalajara, Jalisco. Tercera etapa. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400572 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Enrique Díaz de León, municipio de Guadalajara, Jalisco, lon:-103.357804, lat:20.699598}} | 2024-06-22 | 2024-09-19 | 5619435.88 | 5619435.88 | 5618980.89 | 5618980.89 | 5618980.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-611-2024, contratista:BUFETE EDIFICADOR PERCA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5619435.88, importe_modificado:5619435.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:440.0}} | {2444221/proyecto_INICIO, 2444221/proyecto_FIN, 2444221/proyecto_PROCESO, 2444221/proyecto_FIN, 2444221/proyecto_INICIO, 2444221/proyecto_PROCESO, 2444221/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302435910 | Proyecto de inversión | 462862.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:462862.29, modificado:462862.29}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE DE 10 PULGADAS EN CALLE LAS HUERTAS EN EL FRACC RESIDENCIAL EL BAJIO EN VILLA HIDALGO, ENTRE CALLE ESCOBEDO Y TABASCO - 319210 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 319210 | S | 138 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:368.14, meta_modificada:368.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE LAS HUERTAS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL EL BAJÍO, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE TABASCO, CALLE BAJA CALIFORNIA SUR POR EL RIO HASTA LLEGAR AL FRACCIONAMIENTO SANTA FE, lon:-102.58440555, lat:21.66881002}} | 2024-09-30 | 2024-10-28 | 462862.29 | 462862.29 | 462862.29 | 462862.29 | 462862.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/002/2024, contratista:MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALILSCO, monto:1401056.19, importe_modificado:1401056.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2435910/proyecto_INICIO, 2435910/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En este contrato están las siguientes obras 319128, 319210,319335 es por eso que no coincide el monto de proyecto con el de contrato, trimestre:4.0, usuario:juanccruzr, fecha:2024-12-30}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443627 | Proyecto de inversión | 5022988.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5022988.28, modificado:5022988.28}} | Construcción de Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Séptima etapa. Frente 6 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400502 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45630.65, meta_modificada:45630.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal., lon:-103.224512, lat:20.563558}} | 2024-06-19 | 2024-09-16 | 5022988.28 | 5022988.28 | 5022459.43 | 5022459.43 | 5022459.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-770-2024, contratista:DISEÑO E INGENIERÍA DE PAVIMENTOS DIP, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5022988.28, importe_modificado:5022988.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45630.65}} | {2443627/proyecto_INICIO, 2443627/proyecto_PROCESO, 2443627/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443668 | Proyecto de inversión | 36000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.6E7, modificado:3.6E7}} | Construcción de la tercera etapa del Centro de Recursos para el Aprendizaje e Innovación del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 2024FAFEF01 | S | 4629 | 3788 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Calzada Independencia Norte 5075, lon:-103.31184, lat:20.7394}} | 2024-09-30 | 2025-02-28 | 36000000 | 36000000 | 16127031.9 | 16127031.9 | 16127031.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2443668/proyecto_FIN, 2443668/proyecto_PROCESO, 2443668/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443670 | Proyecto de inversión | 9537999.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9537999.57, modificado:9537999.57}} | Construcción del ¿Módulo B¿ del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera etapa. Frente 29 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400510 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45630.65, meta_modificada:45630.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal., lon:-103.224512, lat:20.563558}} | 2024-06-19 | 2024-09-16 | 9537999.57 | 9537999.57 | 9536889.08 | 9536889.08 | 9536889.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-776-2024, contratista:INFRAESTRUCTURA RHINO77, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9537999.57, importe_modificado:9537999.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:39800.0}} | {2443670/proyecto_PROCESO, 2443670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443674 | Proyecto de inversión | 9186662.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9186662.35, modificado:9186662.35}} | Construcción del ¿Módulo B¿ del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera etapa. Frente 36 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400524 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45630.65, meta_modificada:45630.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal., lon:-103.224512, lat:20.563558}} | 2024-07-30 | 2024-10-27 | 9186662.35 | 9186662.35 | 9185464.38 | 9185464.38 | 9185464.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-897-2024, contratista:HEMAC TELEINFORMÁTICA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9186662.35, importe_modificado:9186662.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41200.0}} | {2443674/proyecto_INICIO, 2443674/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302435937 | Proyecto de inversión | 619698.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:619698.66, modificado:619698.66}} | REHABILITACIÓN DE LINEA DE DRENAJE DE 20 PULGADAS EN CALLE LAS HUERTAS EN EL FRACC RESIDENCIAL EL BAJIO EN VILLA HIDALGO, ENTRE CALLE ESCOBEDO Y TABASCO - 319335 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 319335 | S | 138 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.1, meta_modificada:223.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE LAS HUERTAS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL EL BAJÍO, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE TABASCO, CALLE BAJA CALIFORNIA SUR POR EL RIO HASTA LLEGAR AL FRACCIONAMIENTO SANTA FE, lon:-102.58440109, lat:21.66882446}} | 2024-09-30 | 2024-10-28 | 619698.66 | 619698.66 | 619698.66 | 619698.66 | 619698.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/002/2024, contratista:MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALILSCO, monto:1401056.19, importe_modificado:1401056.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2435937/proyecto_INICIO, 2435937/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En este contrato están las siguientes obras 319128, 319210,319335 es por eso que no coincide el monto de proyecto con el de contrato, trimestre:4.0, usuario:juanccruzr, fecha:2024-12-30}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443720 | Proyecto de inversión | 14456633.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.445663379E7, modificado:1.445663379E7}} | Construcción del ¿Módulo B¿ del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera etapa. Frente 32 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400554 | N | 0 | 0 | 539998 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45630.65, meta_modificada:45630.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal., lon:-103.224512, lat:20.563558}} | 2024-06-22 | 2024-09-19 | 14456633.79 | 14456633.79 | 14455849.67 | 14455849.67 | 14455849.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-779-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR SOTHI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.162758746E7, importe_modificado:1.445663379E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43500.0}} | {2443720/proyecto_INICIO, 2443720/proyecto_PROCESO, 2443720/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443728 | Proyecto de inversión | 11923988.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.192398814E7, modificado:1.192398814E7}} | Construcción del ¿Módulo B¿ del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera etapa. Frente 31 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400555 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45630.65, meta_modificada:45630.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal., lon:-103.224512, lat:20.563558}} | 2024-06-22 | 2024-09-19 | 11923988.14 | 11923988.14 | 11923127.05 | 11923127.05 | 11923127.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-778-2024, contratista:CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.192398814E7, importe_modificado:1.192398814E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43800.0}} | {2443728/proyecto_PROCESO, 2443728/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443741 | Proyecto de inversión | 10368170.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.036817007E7, modificado:1.036817007E7}} | Construcción del ¿Módulo B¿ del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera etapa. Frente 30 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400556 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45630.65, meta_modificada:45630.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal., lon:-103.224512, lat:20.563558}} | 2024-06-22 | 2024-09-19 | 10368170.07 | 10368170.07 | 10367438.7 | 10367438.7 | 10367438.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-777-2024, contratista:5M CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.036817007E7, importe_modificado:1.036817007E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:43800.0}} | {2443741/proyecto_INICIO, 2443741/proyecto_PROCESO, 2443741/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444747 | Proyecto de inversión | 1897250.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1897250.18, modificado:1897020.76}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva Manuel M. Diéguez, ubicada en Heliodoro Hernández Loza en el municipio de Tala, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400589 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:Heliodoro Hernández Loza, Manuel M. Dieguez, 45300 Tala, Jal., lon:-103.711804, lat:20.641055}} | 2024-07-18 | 2024-09-17 | 1897020.76 | 1897020.76 | 1897020.76 | 1897020.76 | 1897020.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-AD-474-2024, contratista:TERRACERÍAS Y EDIFICACIONES DE JALISCO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1897250.18, importe_modificado:1897250.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2444747/proyecto_INICIO, 2444747/proyecto_FIN, 2444747/proyecto_INICIO, 2444747/proyecto_FIN, 2444747/proyecto_PROCESO, 2444747/proyecto_FIN, 2444747/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444755 | Proyecto de inversión | 4287113.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4287113.32, modificado:4287113.32}} | Pavimentación con concreto hidráulico y rehabilitación de imagen urbana en la Av. Francisco I. Madero, en la cabecera municipal de Chapala, Jalisco. Tercera etapa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400592 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1491.0, meta_modificada:1491.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:Av. Francisco I. Madero, en la cabecera municipal de Chapala, Jalisco, lon:-103.19064, lat:20.299414}} | 2024-08-09 | 2024-11-06 | 4287113.32 | 4287113.32 | 4285223.36 | 4285223.36 | 4285223.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-936-2024, contratista:CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4287113.32, importe_modificado:4287113.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1491.0}} | {2444755/proyecto_INICIO, 2444755/proyecto_FIN, 2444755/proyecto_PROCESO, 2444755/proyecto_INICIO, 2444755/proyecto_PROCESO, 2444755/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444920 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:1.992431997E7}} | Construcción de Edificio de Aulas en la nueva Preparatoria de Tlajomulco de Zúñiga | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 2024FAFEF15EMS | S | 2142 | 1458 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:822, direccion:Avenida Concepción S/N, entre Avenida de las Américas y Avenida de los Altos, en Haciendas de Santa Fe, lon:-103.37864, lat:20.5291}} | 2024-09-17 | 2025-03-05 | 19924319.97 | 19924319.97 | 14074617.96 | 14074617.96 | 14074617.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2444920/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos del FAFEF del capital no comprometidos al 31 de diciembre de 2024, se envió oficio CGPE-009-2025 de la Universidad de Guadalajara notificando de la transferencia al Gobierno del Estado de Jalisco, para que estos recursos sean devueltos a la TESOFE., trimestre:4.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444985 | Proyecto de inversión | 3897585.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3897585.48, modificado:3896560.16}} | Reconstrucción de puente vehicular y obras complementarias sobre la Av. Adolfo López Mateos Sur en su cruce con el Arroyo Seco, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 5 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400655 | N | 0 | 0 | 900000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2365.0, meta_modificada:2365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av. Adolfo López Mateos Sur en su cruce con el Arroyo Seco, municipio de Zapopan, lon:-103.426536, lat:20.615065}} | 2024-07-26 | 2024-08-10 | 3896560.16 | 3896560.16 | 3896560.16 | 3896560.16 | 3896560.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-AD-947-2024, contratista:ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3897585.48, importe_modificado:3897585.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2365.0}} | {2444985/proyecto_FIN, 2444985/proyecto_PROCESO, 2444985/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443765 | Proyecto de inversión | 12472924.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.247292499E7, modificado:1.352292499E7}} | Rehabilitación del Hospital General de Occidente CLUES JCSSA007066 (Hospital Zoquipan), ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 7 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400458 | N | 0 | 0 | 20000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18040.98, meta_modificada:18040.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av Zoquipan 1047, Lagos del Country, 44210 Zapopan, Jal., lon:-103.369841, lat:20.717655}} | 2024-05-03 | 2024-07-31 | 13522924.99 | 13522924.99 | 13522086.39 | 13522086.39 | 13522086.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-462-2024, contratista:NEBAI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.247292499E7, importe_modificado:1.352292499E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17500.0}} | {2443765/proyecto_INICIO, 2443765/proyecto_PROCESO, 2443765/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443778 | Proyecto de inversión | 3254668.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3254668.64, modificado:3254668.64}} | Rehabilitación del Hospital General de Occidente CLUES JCSSA007066 (Hospital Zoquipan), ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 8 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400548 | N | 0 | 0 | 2000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18040.98, meta_modificada:18040.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av Zoquipan 1047, Lagos del Country, 44210 Zapopan, Jal., lon:-103.369841, lat:20.717655}} | 2024-07-31 | 2024-10-28 | 3254668.64 | 3254668.64 | 3254182.64 | 3254182.64 | 3254182.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-907-2024, contratista:COVAFA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3254668.64, importe_modificado:3254668.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16990.0}} | {2443778/proyecto_INICIO, 2443778/proyecto_PROCESO, 2443778/proyecto_INICIO, 2443778/proyecto_PROCESO, 2443778/proyecto_INICIO, 2443778/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443814 | Proyecto de inversión | 1208225.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1208225.14, modificado:1208225.14}} | Construcción del Hospital Regional de Cancerología, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Tercera etapa. Frente 10 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400460 | N | 0 | 0 | 2500000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22186.1, meta_modificada:22186.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, Jal., lon:-103.444743, lat:20.642523}} | 2024-04-03 | 2024-05-31 | 1208225.14 | 1208225.14 | 1208131.14 | 1208131.14 | 1208131.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-AD-276-2024, contratista:CARRETERAS Y PROYECTOS MDS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1208225.14, importe_modificado:1208225.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22186.1}} | {2443814/proyecto_INICIO, 2443814/proyecto_PROCESO, 2443814/proyecto_INICIO, 2443814/proyecto_FIN, 2443814/proyecto_PROCESO, 2443814/proyecto_FIN, 2443814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444795 | Proyecto de inversión | 510964.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:510964.09, modificado:486383.07}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva Manuel M. Diéguez, ubicada en Heliodoro Hernández Loza en el municipio de Tala, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400609 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:681.0, meta_modificada:681.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:Heliodoro Hernández Loza, Manuel M. Dieguez, 45300 Tala, Jal., lon:-103.711804, lat:20.641055}} | 2024-07-18 | 2024-09-19 | 486383.07 | 486383.07 | 486383.07 | 486383.07 | 486383.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-AD-634-2024, contratista:CONSTRUCTUR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:510964.09, importe_modificado:510964.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:681.0}} | {2444795/proyecto_PROCESO, 2444795/proyecto_INICIO, 2444795/proyecto_FIN, 2444795/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444798 | Proyecto de inversión | 16500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.65E7, modificado:1.65E7}} | Reforzamiento y ampliación de los Edificios P-Q que albergaran el Instituto Transdisciplinar de Investigación e Innovación en Salud (17va Etapa), CUCS | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 2024FAFEF07 | S | 7255 | 3907 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Sierra Mojada # 950, Independencia Oriente, lon:-103.3321, lat:20.6867}} | 2024-09-30 | 2025-02-28 | 16499999.99 | 16499999.99 | 3263039.12 | 3263039.12 | 3263039.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2444798/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444800 | Proyecto de inversión | 12298407.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.229840723E7, modificado:1.229840723E7}} | Construcción de obra complementaria en la Rehabilitación del Antiguo Hospital Civil, en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 8 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400620 | N | 0 | 0 | 500000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24791.19, meta_modificada:24791.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:C. Belén 799-789, Centro Barranquitas, 44280 Guadalajara, Jal., lon:-103.344423, lat:20.685643}} | 2024-04-09 | 2024-07-07 | 12298407.23 | 12298407.23 | 12297733.53 | 12297733.53 | 12297733.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-327-2024, contratista:GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.229840723E7, importe_modificado:1.229840723E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24791.19}} | {2444800/proyecto_PROCESO, 2444800/proyecto_INICIO, 2444800/proyecto_PROCESO, 2444800/proyecto_INICIO, 2444800/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444821 | Adquisición | 132994 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132994.0, modificado:132994.0}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA CCT 14DPR1457D EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-B-REMB2017-LPL00396-0042/2024 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:163.0, meta_modificada:163.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,ZAPOTLANEJO,JALISCO, lon:-103.0164166, lat:20.6209167}} | 2024-07-15 | 2024-09-25 | 132994 | 132994 | 132994 | 132994 | 132994 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:163.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444823 | Adquisición | 34684 | {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34684.0, modificado:34684.0}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL CRESPO MONARREZ CCT 14DPR0349P EN EL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-B-REMB2020-LPL00396-0043/2024 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:ALDAMA # 6,,EL GRULLO,JALISCO, lon:-104.2804444, lat:19.8430555}} | 2024-07-15 | 2024-09-25 | 34684 | 34684 | 34684 | 34684 | 34684 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:46.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444827 | Adquisición | 53070 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53070.0, modificado:53070.0}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL CRESPO MONARREZ CCT 14DPR0349P EN EL MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-B-REMB2019-LPL00396-0044/2024 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:ALDAMA # 6,,EL GRULLO,JALISCO, lon:-104.2804444, lat:19.8430555}} | 2024-07-15 | 2024-09-25 | 53070 | 53070 | 53070 | 53070 | 53070 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:61.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444842 | Proyecto de inversión | 10500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:40, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.05E7, modificado:3217488.46}} | Fortalecimiento para la atención de NNA migrantes en el Estado de Jalisco 2024 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros Programas de Inversión | Asistencia Social | Sin identificar | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco | 161 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Hacienda del Cortijo 1531, Colonia Oblatos, 44700 Guadalajara, Jal., lon:-103.3023363, lat:20.6932473}} | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 3217488.46 | 3217488.46 | 3217488.46 | 3053437.2 | 3053437.2 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:DJ-CTO-CV-1313/2024-R12, contratista:Karen Alejandra Miranda Rangel, convocante:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO, monto:164051.26, importe_modificado:164051.26}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:1.0}} | {2444842/proyecto_PROCESO, 2444842/proyecto_FIN, 2444842/proyecto_INICIO, 2444842/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444844 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9000000.0}} | Pavimentación con concreto hidráulico y obras complementarias incluye: banquetas, alumbrado, en la Av.Adolfo López Mateos Sur, municipio de Zapopan, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400685 | N | 0 | 0 | 900000 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:2365.0, meta_modificada:2365.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av.Adolfo López Mateos Sur, municipio de Zapopan, Jalisco, lon:-103.426536, lat:20.615065}} | 2024-09-21 | 2024-10-15 | 7980997.91 | 7980997.91 | 7979338.2 | 7979338.2 | 7979338.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-969-2024, contratista:MAXI ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7980997.91, importe_modificado:7980997.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:2365.0}} | {2444844/proyecto_INICIO, 2444844/proyecto_PROCESO, 2444844/proyecto_FIN, 2444844/proyecto_PROCESO, 2444844/proyecto_FIN, 2444844/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444851 | Adquisición | 3086583.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3086583.87, modificado:3086583.87}} | SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO LABORATORIO MÓVIL DE TERAPIA FÍSICA PARA LA UNIVBERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GDL CCT 14ESU0026R EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-FAMSUP24-S-EQ-LPN00398-0032/2024 | N | 0 | 0 | 965 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:AV. ADOLFO B. HORN 8941,FRACC. ARVENTO,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.30815, lat:20.43996}} | 2024-07-01 | 2024-10-29 | 3086583.87 | 3086583.87 | 3086583.87 | 3086583.87 | 3086583.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444853 | Adquisición | 145520.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145520.31, modificado:145520.31}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULA VIRTUAL PARA LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DE JALISCO UNIDAD N° 142 CCT 14DUP0001M EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-S-FAMSUP24-LPL00406-0049/2024 | N | 0 | 0 | 628 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PROFR. JUAN SOTO BERUMEN N° 429,LOMAS TLAQUEPAQUE,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.3040289, lat:20.6329356}} | 2024-08-16 | 2024-09-16 | 145520.31 | 145520.31 | 145520.31 | 145520.31 | 145520.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:48.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444861 | Adquisición | 796897.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:796897.96, modificado:796897.96}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULA VIRTUAL PARA LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DE JALISCO UNIDAD N° 145 CCT 14DUP0006H EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-S-FAMSUP24-LPN00407-0057/2024 | N | 0 | 0 | 466 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:41.0, meta_modificada:41.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:LUIS MANUEL ROJAS N° 2001,LA PALMITA,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.3594769, lat:20.7314044}} | 2024-08-16 | 2024-11-04 | 796897.96 | 796897.96 | 796897.96 | 796897.96 | 796897.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:41.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445348 | Proyecto de inversión | 6096750.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6096750.1, modificado:6096750.1}} | Construcción de puentes peatonales para la interconexión del sistema de transporte Mi Macro Periférico con la Línea 4 del Tren Ligero de la Zona Metropolitana de Guadalajara, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 4. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400582 | N | 0 | 0 | 900000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.61, meta_modificada:231.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Línea 4 del Tren Ligero de la Zona Metropolitana de Guadalajara, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, lon:-103.35484737, lat:20.57639429}} | 2024-08-07 | 2024-11-04 | 6096750.1 | 6096750.1 | 6096437.45 | 6096437.45 | 6096437.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-931-2024, contratista:METRO ASFALTOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6096750.1, importe_modificado:6096750.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2445348/proyecto_INICIO, 2445348/proyecto_PROCESO, 2445348/proyecto_INICIO, 2445348/proyecto_PROCESO, 2445348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445358 | Proyecto de inversión | 12548972.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.254897295E7, modificado:1.254897295E7}} | Construcción de puentes peatonales para la interconexión del sistema de transporte Mi Macro Periférico con la Línea 4 del Tren Ligero de la Zona Metropolitana de Guadalajara, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 5. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400581 | N | 0 | 0 | 900000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:231.61, meta_modificada:231.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Línea 4 del Tren Ligero de la Zona Metropolitana de Guadalajara, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, lon:-103.35484737, lat:20.57639429}} | 2024-08-07 | 2024-11-04 | 12548972.95 | 12548972.95 | 12547460.43 | 12547460.43 | 12547460.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-932-2024, contratista:CARRETERAS Y PROYECTOS MDS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.254897295E7, importe_modificado:1.254897295E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2445358/proyecto_INICIO, 2445358/proyecto_PROCESO, 2445358/proyecto_INICIO, 2445358/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445362 | Proyecto de inversión | 5975931.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5975931.68, modificado:5975931.68}} | Construcción de emisor de alejamiento en lateral sur del Periférico Manuel Gómez Morín (de calle Paseo del Lago a calle Paseo de las Golondrinas) y en calle Paseo de las Golondrinas (del Periférico Manuel Gómez Morín al vaso regulador ¿Las Pintas¿), en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400468 | N | 0 | 0 | 600000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.92, meta_modificada:110.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Lateral sur del Periférico Manuel Gómez Morín (Paseo del Lago a Paseo de las Golondrinas) y (Paseo de las Golondrinas al vaso regulador Las Pintas), mpio San Pedro Tlaquepaque, lon:-103.325456, lat:20.588136}} | 2024-06-19 | 2024-09-16 | 5975931.68 | 5975931.68 | 5975110.72 | 5975110.72 | 5975110.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-HID-OB-CSS-746-2024, contratista:PGL INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5975931.68, importe_modificado:5975931.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2445362/proyecto_INICIO, 2445362/proyecto_PROCESO, 2445362/proyecto_INICIO, 2445362/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444864 | Adquisición | 61978.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61978.8, modificado:61978.8}} | ADQUISICIÓN DE 30 NO BREAK, SOLICITADOS POR LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE JALISCO CCT 14EUT0001Y EN EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | F-POT2015-S-EQ-IA00400-0033/2024 | N | 0 | 0 | 3683 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:LUIS J. JIMENEZ 577,1 DE MAYO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3548045, lat:20.61720034}} | 2024-07-08 | 2024-08-08 | 61978.8 | 61978.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:30.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444880 | Proyecto de inversión | 40000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.0E7, modificado:4.0E7}} | Construcción del edificio de aulas "A" del Centro Universitario de Tlaquepaque | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 2024FAFEF11 | S | 1848 | 1767 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Calle Leocares s/n esquina con calle Pérez Reynoso, Colonia Cerro del Cuatro, lon:-103.353, lat:20.603}} | 2024-09-30 | 2025-03-25 | 39999500 | 39999500 | 10907416.1 | 10907416.1 | 10907416.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2444880/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445388 | Proyecto de inversión | 1666802.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1666802.64, modificado:1351647.71}} | Construcción de obra complementaria del Hospital de primer contacto en cabecera municipal de Unión de Tula, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400481 | N | 0 | 0 | 300000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1724.5, meta_modificada:1724.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:110, localidad:1, direccion:México Nte. SN-S, 48000 Unión de Tula, Jal., lon:-104.264052, lat:19.960718}} | 2024-04-15 | 2024-06-17 | 1351647.71 | 1351647.71 | 1351647.71 | 1351647.71 | 1351647.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-AD-540-2024, contratista:SERVICIOS EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1666802.64, importe_modificado:1666802.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1724.5}} | {2445388/proyecto_INICIO, 2445388/proyecto_FIN, 2445388/proyecto_PROCESO, 2445388/proyecto_FIN, 2445388/proyecto_PROCESO, 2445388/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445404 | Proyecto de inversión | 6482006.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6482006.43, modificado:6482006.43}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva Revolución, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Segunda etapa. Frente 8 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400489 | N | 0 | 0 | 15000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7876.93, meta_modificada:7876.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av Pablo Neruda 3232, Providencia 2a. Secc, 44630 Guadalajara, Jal., lon:-103.392306, lat:20.696846}} | 2024-05-31 | 2024-08-28 | 6482006.43 | 6482006.43 | 6481418 | 6481418 | 6481418 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFOCOCI-OB-CSS-599-2024, contratista:EDIFICACIONES Y PROYECTOS ROCA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6482006.43, importe_modificado:6482006.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7300.0}} | {2445404/proyecto_INICIO, 2445404/proyecto_PROCESO, 2445404/proyecto_INICIO, 2445404/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444941 | Proyecto de inversión | 2977974.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2977974.63, modificado:2977755.62}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva Atacco en Tapalpa, Jalisco. Tercera etapa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400624 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10953.0, meta_modificada:10953.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:Francisco I. Madero, Valle San José, 49340 Tapalpa, Jal., lon:-103.744329, lat:19.929241}} | 2024-08-27 | 2024-11-24 | 2977755.62 | 2977755.62 | 2977755.62 | 2977755.62 | 2977755.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-CSS-940-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR JOF, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2977974.63, importe_modificado:2977974.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10953.0}} | {2444941/proyecto_INICIO, 2444941/proyecto_FIN, 2444941/proyecto_PROCESO, 2444941/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444947 | Proyecto de inversión | 3611999.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3611999.37, modificado:3611999.37}} | Construcción de estación "Los Conejos" para el sistema de transporte Mi Macro Periférico Oriente en el municipio de Tonalá, Jalisco. Frente 3. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400604 | N | 0 | 0 | 569913 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7744.0, meta_modificada:7744.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:150, direccion:Periférico Oriente en el Municipio de Tonalá, Jalisco, lon:-103.253504, lat:20.683989}} | 2024-06-27 | 2024-09-24 | 3611999.37 | 3611999.37 | 3611125.13 | 3611125.13 | 3611125.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ESTACIONFDR-OB-CSS-788-2024, contratista:Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3611999.37, importe_modificado:3611999.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7744.0}} | {2444947/proyecto_INICIO, 2444947/proyecto_PROCESO, 2444947/proyecto_INICIO, 2444947/proyecto_PROCESO, 2444947/proyecto_INICIO, 2444947/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444952 | Proyecto de inversión | 9451489.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9451489.57, modificado:9451489.57}} | Construcción de estación "Tonalá Centro" para el sistema de transporte Mi Macro Periférico Oriente en el municipio de Tonalá, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400498 | N | 0 | 0 | 569913 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Periférico Oriente en el Municipio de Tonalá, Jalisco, lon:-103.24508, lat:20.628973}} | 2024-03-12 | 2024-06-09 | 9451489.57 | 9451489.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ESTACIONFDR-OB-CSS-187-2024, contratista:Maxi Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9451489.57, importe_modificado:9451489.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:462.0}} | {2444952/proyecto_INICIO, 2444952/proyecto_PROCESO, 2444952/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444983 | Proyecto de inversión | 8464976.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8464976.4, modificado:8464976.4}} | Pavimentación con concreto hidraúlico de Av. Tonaltecas, tramo de Av. Cihualpilli hacía Nuevo Periférico Oriente, para el sistema de transporte Mi Macro Periférico Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Frente 7. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400477 | N | 0 | 0 | 569913 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1481.25, meta_modificada:1481.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Periférico Oriente en el Municipio de Tonalá, Jalisco, lon:-103.244875, lat:20.62933}} | 2024-07-11 | 2024-10-08 | 8464976.4 | 8464976.4 | 8463307.24 | 8463307.24 | 8463307.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-834-2024, contratista:Nova Construcción Acabados en Concreto, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8464976.4, importe_modificado:8464976.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1481.25}} | {2444983/proyecto_FIN, 2444983/proyecto_INICIO, 2444983/proyecto_PROCESO, 2444983/proyecto_FIN, 2444983/proyecto_PROCESO, 2444983/proyecto_FIN, 2444983/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444988 | Proyecto de inversión | 11649968.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.164996838E7, modificado:1.164996838E7}} | Construcción de entorno de la estación "Academía de Policía" para el Sistema de Transporte Mi Macro Periférico Oriente, municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400643 | N | 0 | 0 | 569913 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4013.14, meta_modificada:4013.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Periférico Oriente en el municipio de Guadalajara, Jalisco, lon:-103.244714, lat:20.629983}} | 2024-08-24 | 2024-11-21 | 11649968.38 | 11649968.38 | 11638390.17 | 11638390.17 | 11638390.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ESTACIONFDR-OB-CSS-949-2024, contratista:Constructora Onte, S. de R.L. de C.V, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.164996838E7, importe_modificado:1.164996838E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4013.14}} | {2444988/proyecto_INICIO, 2444988/proyecto_FIN, 2444988/proyecto_INICIO, 2444988/proyecto_FIN, 2444988/proyecto_PROCESO, 2444988/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445449 | Proyecto de inversión | 9125843.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9125843.27, modificado:9125843.27}} | Rehabilitación del Parque Luis Quintanar (Parque Solidaridad), ubicado en los municipios de Guadalajara y Tonalá, Jalisco. Frente 47 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400547 | N | 0 | 0 | 1200 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7200.0, meta_modificada:7200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Malecón, Tetlán, 44820 Guadalajara, Jal., lon:-103.2698, lat:20.659811}} | 2024-08-06 | 2024-11-03 | 9125843.27 | 9125843.27 | 9124751.24 | 9124751.24 | 9124751.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DREFOCOCI-OB-CSS-921-2024, contratista:NOVA CONSTRUCCIÓN ACABADOS EN CONCRETO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9125843.27, importe_modificado:9125843.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7200.0}} | {2445449/proyecto_INICIO, 2445449/proyecto_PROCESO, 2445449/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302436032 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90000.0, modificado:90000.0}} | REHABILITACION DE LA CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE ACUÑA MUNICIPIO DE TUXCUECA JALISCO - 319741 | 14 | Jalisco | 107 | Tuxcueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Tuxcueca | 319741 | S | 148 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:9, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO SAN NICOLÁS DE ACUÑA, 49446 SAN NICOLÁS DE ACUÑA (SAN NICOLÁS), TUXCUECA JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE HIDALGO A 30 METROS AL NORTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN NICOLAS DE AC, lon:-103.2540663, lat:20.1891693}} | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2436032/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con infomacion debido a que la obra fue propuesta por la Administración anterior, misma que no entrego respaldos e información de la misma., trimestre:4.0, usuario:efrenmcalderam, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444993 | Proyecto de inversión | 9762674.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9762674.27, modificado:9762674.27}} | Construcción de entorno de la estación "Academía de Policía" para el Sistema de Transporte Mi Macro Periférico Oriente, municipio de Guadalajara, Jalisco. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400642 | N | 0 | 0 | 569913 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3857.24, meta_modificada:3857.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Periférico Oriente en el municipio de Guadalajara, Jalisco, lon:-103.28252, lat:20.703611}} | 2024-08-24 | 2024-11-21 | 9762674.27 | 9762674.27 | 9752897.83 | 9752897.83 | 9752897.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ESTACIONFDR-OB-CSS-950-2024, contratista:Operadora Akandi, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9762674.27, importe_modificado:9762674.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3857.24}} | {2444993/proyecto_INICIO, 2444993/proyecto_PROCESO, 2444993/proyecto_FIN, 2444993/proyecto_INICIO, 2444993/proyecto_FIN, 2444993/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445003 | Proyecto de inversión | 3296868.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3296868.78, modificado:3296868.78}} | Pavimento con concreto hidráulico, red de agua potable, red de drenaje sanitario, machuelos, banquetas y red alumbrado público, de la calle Chimalhuacan, en la cabecera municipal de Atengo, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400675 | N | 0 | 0 | 5000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Calle Chimalhuacan, en la cabecera municipal de Atengo, Jalisco, lon:-104.238775, lat:20.274654}} | 2024-08-07 | 2024-11-04 | 3296868.78 | 3296868.78 | 3296393.64 | 3296393.64 | 3296393.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-595-2024, contratista:LSM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3296868.78, importe_modificado:3296868.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2445003/proyecto_INICIO, 2445003/proyecto_PROCESO, 2445003/proyecto_INICIO, 2445003/proyecto_PROCESO, 2445003/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445004 | Proyecto de inversión | 6483061.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6483061.13, modificado:6483061.13}} | Pavimentación con concreto hidraúlico de Av. Tonaltecas, tramo de Av. Cihualpilli hacía Nuevo Periférico Oriente, para el sistema de transporte Mi Macro Periférico Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Frente 8. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400422 | N | 0 | 0 | 569913 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2418.7, meta_modificada:2418.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Periférico Oriente en el Municipio de Tonalá, Jalisco, lon:-103.244886, lat:20.62932}} | 2024-06-18 | 2024-09-15 | 6483061.13 | 6483061.13 | 6482053.65 | 6482053.65 | 6482053.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-791-2024, contratista:Pasos Construcción e Ingeniería, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6483061.13, importe_modificado:6483061.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2418.7}} | {2445004/proyecto_PROCESO, 2445004/proyecto_FIN, 2445004/proyecto_INICIO, 2445004/proyecto_FIN, 2445004/proyecto_PROCESO, 2445004/proyecto_FIN, 2445004/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445006 | Proyecto de inversión | 15500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.55E7, modificado:1.541200478E7}} | Construcción de Edificio de 3 niveles en la Preparatoria Regional de Cihuatlán | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 2024FAFEF17EMS | S | 405 | 396 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Calle Bachilleres S/N, esquina calle Agricultores, C.P. 48970, lon:-104.5667, lat:19.23516}} | 2024-09-17 | 2025-03-05 | 15412004.78 | 10788403.35 | 4623601.43 | 4623601.43 | 4623601.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2445006/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Se realizaron las devoluciones correspondientes de los recursos del FAFEF del capital no comprometidos al 31 de diciembre de 2024, se envió oficio CGPE-009-2025 de la Universidad de Guadalajara notificando de la transferencia al Gobierno del Estado de Jalisco, para que estos recursos sean devueltos a la TESOFE., trimestre:4.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445026 | Proyecto de inversión | 9954402.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9954402.41, modificado:9954402.41}} | Pavimentación con concreto hidráulico de Av. Tonaltecas, tramo de Av. Cihualpilli hacía Nuevo Periférico Oriente, para el sistema de transporte Mi Macro Periférico Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Frente 11. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400450 | N | 0 | 0 | 569913 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3741.87, meta_modificada:3741.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Periférico Oriente en el Municipio de Tonalá, Jalisco, lon:-103.24495, lat:20.6292}} | 2024-06-28 | 2024-09-25 | 9954402.41 | 9954402.41 | 9953350.25 | 9953350.25 | 9953350.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-801-2024, contratista:Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9954402.41, importe_modificado:9954402.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3550.0}} | {2445026/proyecto_INICIO, 2445026/proyecto_PROCESO, 2445026/proyecto_INICIO, 2445026/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445027 | Proyecto de inversión | 5918799.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5918799.14, modificado:5918799.14}} | Construcción de mercado en la cabecera municipal de Tizapán El Alto, Jalisco. Tercera etapa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400676 | N | 0 | 0 | 22758 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1743.89, meta_modificada:1743.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:Zona Centro, Tizapán El Alto, Jalisco, lon:-103.0474313, lat:20.16080673}} | 2024-08-07 | 2024-11-04 | 5918799.14 | 5918799.14 | 5917856.89 | 5917856.89 | 5917856.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ECI-OB-CSS-871-2024, contratista:ARMAQOP, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5918799.14, importe_modificado:5918799.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1590.0}} | {2445027/proyecto_INICIO, 2445027/proyecto_PROCESO, 2445027/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445044 | Proyecto de inversión | 3993325.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3993325.88, modificado:3993325.88}} | Construcción del Centro de Justicia para Mujeres con sede en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 6 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400686 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3442.83, meta_modificada:3442.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:C. Salvador Esquivel Villarruel 500, 45638 San Pedro Tlaquepaque, Jal., lon:-103.266407, lat:20.588119}} | 2024-10-14 | 2024-10-14 | 3993325.88 | 3993325.88 | 3993052.8 | 3993052.8 | 3993052.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ESP-OB-CSS-977-2024, contratista:TEKTÓN GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3993325.28, importe_modificado:3993325.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3442.83}} | {2445044/proyecto_PROCESO, 2445044/proyecto_INICIO, 2445044/proyecto_PROCESO, 2445044/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445050 | Proyecto de inversión | 8863425.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8863425.99, modificado:8863425.99}} | Pavimentación con concreto hidraúlico de Av. Tonaltecas, tramo de Av. Cihualpilli hacía Nuevo Periférico Oriente, para el sistema de transporte Mi Macro Periférico Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Frente 9. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400421 | N | 0 | 0 | 569913 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2833.67, meta_modificada:2833.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Periférico Oriente en el Municipio de Tonalá, Jalisco, lon:-103.244993, lat:20.62914}} | 2024-06-18 | 2024-09-15 | 8863425.99 | 8863425.99 | 8862697.2 | 8862697.2 | 8862697.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-792-2024, contratista:Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8863425.99, importe_modificado:8863425.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2833.67}} | {2445050/proyecto_PROCESO, 2445050/proyecto_FIN, 2445050/proyecto_INICIO, 2445050/proyecto_FIN, 2445050/proyecto_PROCESO, 2445050/proyecto_FIN, 2445050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445057 | Proyecto de inversión | 931000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931000.0, modificado:931000.0}} | Construcción del Centro de Justicia para Mujeres con sede en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 5 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400687 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3442.83, meta_modificada:3442.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:C. Salvador Esquivel Villarruel 500, 45638 San Pedro Tlaquepaque, Jal., lon:-103.266407, lat:20.588119}} | 2024-08-13 | 2024-09-17 | 931000 | 931000 | 930700.11 | 930700.11 | 930700.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ESP-OB-AD-976-2024, contratista:JORGE ANDRÉS DÍAZ SAAVEDRA, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:931000.0, importe_modificado:931000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3442.83}} | {2445057/proyecto_INICIO, 2445057/proyecto_PROCESO, 2445057/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302436067 | Proyecto de inversión | 50576 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50576.0, modificado:50576.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE GUADALUPE DE LA COLONIA POPULAR DE JESUS, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS SOYATLAN. - 319861 | 14 | Jalisco | 107 | Tuxcueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxcueca | 319861 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:8, direccion:CALLE GUADALUPE PUEBLO SAN LUIS SOYATLAN, 49440 SAN LUIS SOYATLÁN, TUXCUECA JALISCO ENTRE CALLE SAN JORGE Y CALLE SAN NICOLAS, CALLE SAN PABLO CALLE GUADALUPE FRACCIONAMIENTO DE JESUS A 200M AL SUR DE LA SECUNDARIA FEDERAL DE SA, lon:-103.29371101, lat:20.19209801}} | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2436067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con infomacion debido a que la obra fue propuesta por la Administración anterior, misma que no entrego respaldos e información de la misma., trimestre:4.0, usuario:efrenmcalderam, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444137 | Proyecto de inversión | 2455815.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2455815.98, modificado:2455815.98}} | Construcción del Hospital Regional de Cancerología, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Tercera etapa. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400461 | N | 0 | 0 | 300000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22186.1, meta_modificada:22186.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, Jal., lon:-103.444743, lat:20.642523}} | 2024-03-19 | 2024-05-15 | 2455815.98 | 2455815.98 | 2455136.96 | 2455136.96 | 2455136.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-AD-164-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR FLOTA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2455815.98, importe_modificado:2455815.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22186.1}} | {2444137/proyecto_INICIO, 2444137/proyecto_PROCESO, 2444137/proyecto_FIN, 2444137/proyecto_INICIO, 2444137/proyecto_PROCESO, 2444137/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444138 | Proyecto de inversión | 4288601.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4288601.64, modificado:4288601.64}} | Construcción del Hospital Regional de Cancerología, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Tercera etapa. Frente 20 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400462 | N | 0 | 0 | 300000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22186.1, meta_modificada:22186.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, Jal., lon:-103.444743, lat:20.642523}} | 2024-06-19 | 2024-09-16 | 4288601.64 | 4288601.64 | 4287922.54 | 4287922.54 | 4287922.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-762-2024, contratista:PROYECTOS Y SISTEMAS AVIFA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4288601.64, importe_modificado:4288601.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22186.1}} | {2444138/proyecto_INICIO, 2444138/proyecto_PROCESO, 2444138/proyecto_FIN, 2444138/proyecto_PROCESO, 2444138/proyecto_FIN, 2444138/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444140 | Proyecto de inversión | 3535292.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3535292.9, modificado:3535292.9}} | Construcción del Hospital Regional de Cancerología, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Tercera etapa. Frente 17 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400465 | N | 0 | 0 | 300000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22186.1, meta_modificada:22186.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, Jal., lon:-103.444743, lat:20.642523}} | 2024-05-07 | 2024-08-04 | 3535292.9 | 3535292.9 | 3530634.2 | 3530634.2 | 3530634.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-520-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR MACA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3535292.9, importe_modificado:3535292.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20900.0}} | {2444140/proyecto_INICIO, 2444140/proyecto_PROCESO, 2444140/proyecto_INICIO, 2444140/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445069 | Proyecto de inversión | 10419939.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.041993975E7, modificado:1.041993975E7}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, CUBO DE ESCALERA, MUROS DE CONTENCIÓN, MURO-REJA PERIMETRAL, CANCHA DE VOLEIBOL, INGRESO PEATONAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, ANDADOR DE LIGA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MARCO AURELIO CARBALLO LÓPEZ CCT 14EPR1619Y, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-05390 | N | 0 | 0 | 310 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE COLINA DEL SUR #SN,TONALÁ,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.245556, lat:20.623333}} | 2024-07-12 | 2024-11-15 | 10419939.75 | 10419939.75 | 5376983.71 | 5376983.71 | 5376983.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445078 | Proyecto de inversión | 3010677.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3010677.43, modificado:3010677.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS C Y H EN LA ESCUELA PRIMARIA ANTONIO ÁLVAREZ ESPARZA CCT 14EPR1505W, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DE SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CON-09467 | N | 0 | 0 | 708 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:SAN RAFAEL ARCANGEL #4183,LOMAS DE SAN MIGUEL,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.304666, lat:20.6219}} | 2024-07-15 | 2024-10-31 | 3010677.43 | 3010677.43 | 583852.22 | 583852.22 | 583852.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445087 | Proyecto de inversión | 9555956.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9555956.37, modificado:9555956.37}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN EDIFICIO "D", MURO-REJA PERIMETRAL, PATIO CÍVICO, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14DPR2293R, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN MATEO, MUNICIPIO DE LA HUERTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-07639 | N | 0 | 0 | 118 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CENZONTLES # 35,,LA HUERTA,JALISCO, lon:-105.0876944, lat:19.5778333}} | 2024-06-11 | 2024-11-07 | 9555956.37 | 9555956.37 | 3278052.72 | 3278052.72 | 3278052.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445090 | Proyecto de inversión | 366721.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:366721.77, modificado:366721.77}} | TRABAJOS DE INTERCONEXIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN RULFO, CCT 14DPR4193F UBICADA EN LA LOCALIDAD DE LOS ÁNGELES DE NEXTIPAC, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-09488 | N | 0 | 0 | 223 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:HUELE DE NOCHE N° 1409,LOS ANGELES DE NEXTIPAC,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.49798, lat:20.78954}} | 2024-08-12 | 2024-09-10 | 366721.77 | 366721.77 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445091 | Proyecto de inversión | 456543.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:456543.13, modificado:456543.13}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE BARDA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y ALUMBRADO EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA FRAY SERVANDO TERESA DE MIER CCT 14DES0135H, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOMAS DEL SALTO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CON-09487 | N | 0 | 0 | 483 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:SAN IDELFONSO,LOMAS DEL SALTO,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.1884751, lat:20.5611819}} | 2024-08-15 | 2024-09-15 | 456543.13 | 456543.13 | 456543.13 | 456543.13 | 456543.13 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445092 | Proyecto de inversión | 1347855.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1347855.01, modificado:1347855.01}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN CCT 14DPR1078U, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA CRUZ DE LAS FLORES, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. TERCERA ETAPA | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-09490 | N | 0 | 0 | 618 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:GONZALEZ ORTEGA OTE. 44,SANTA CRUZ DE LAS FLORES,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO, lon:-103.5026819, lat:20.4807236}} | 2024-08-15 | 2024-09-15 | 1347855.01 | 1347855.01 | 1000113.89 | 1000113.89 | 1000113.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445095 | Proyecto de inversión | 6582779.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6582779.31, modificado:6582779.31}} | Adecuación de la Unidad de Niños Quemados en el Antiguo Hospital Civil "Fray Antonio Alcalde", en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Tercera etapa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400269 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:421.0, meta_modificada:421.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Coronel Calderón 777, El Retiro, 44200 Guadalajara, Jal., lon:-103.342821, lat:20.687726}} | 2024-05-07 | 2024-08-04 | 6582779.31 | 6582779.31 | 6582178.55 | 6582178.55 | 6582178.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-518-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GARAG, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6582779.31, importe_modificado:6582779.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:421.0}} | {2445095/proyecto_INICIO, 2445095/proyecto_PROCESO, 2445095/proyecto_INICIO, 2445095/proyecto_FIN, 2445095/proyecto_PROCESO, 2445095/proyecto_FIN, 2445095/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445097 | Proyecto de inversión | 6935403.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6935403.26, modificado:6935403.26}} | CONSTRUCCIÓN DE TERRAZA-COMEDOR, MURO-REJA PERIMETRAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMANCIPACIÓN CCT 14DPR2934V, UBICADA EN LA COLONIA IXTAPA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CON-09119 | N | 0 | 0 | 566 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:INDEPENDENCIA # 171,,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.206622, lat:20.7157363}} | 2024-07-10 | 2024-11-10 | 6935403.26 | 6935403.26 | 5210613.67 | 5210613.67 | 5210613.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445098 | Proyecto de inversión | 6274538.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6274538.01, modificado:6274538.01}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, PATIO CÍVICO, INGRESO PEATONAL, MURO-REJA PERIMETRAL, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA HÉROES DEL 47 CCT 14DPR1509T, UBICADA EN LA LOCALIDAD LLANO GRANDE DE IPALA, MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-09120 | N | 0 | 0 | 32 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:HEROES DEL 47 # 1,,CABO CORRIENTES,JALISCO, lon:-105.4803055, lat:20.3112499}} | 2024-07-10 | 2024-11-10 | 6274538.01 | 6274538.01 | 5562819.92 | 5562819.92 | 5562819.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445099 | Proyecto de inversión | 1992400.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1992400.61, modificado:1992400.61}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, ANDADOR DE LIGA Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT 14DTV0559T, UBICADA EN LA LOCALIDAD NUEVO SANTIAGO, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-09125 | N | 0 | 0 | 23 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:JUAREZ,,TOMATLÁN,JALISCO, lon:-105.39201, lat:20.01478}} | 2024-07-10 | 2024-10-09 | 1992400.61 | 1992400.61 | 869934.39 | 869934.39 | 869934.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445100 | Proyecto de inversión | 1803999.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803999.16, modificado:1803999.16}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, MURO-REJA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CCT 14DPR2143K, UBICADA EN LA LOCALIDAD LA NORIA, MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-09128 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:ROSENDO GARCIA CASTRO #14,,AUTLÁN DE NAVARRO,JALISCO, lon:-104.285639, lat:19.8436388}} | 2024-07-10 | 2024-10-09 | 1803999.16 | 1803999.16 | 1799041.29 | 1799041.29 | 1799041.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445101 | Proyecto de inversión | 4106677.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4106677.26, modificado:4106677.26}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, INGRESO PEATONAL TIPO, MURO-REJA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DE PATIO CÍVICO Y CANALES PLUVIALES EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 138 CCT 14DST0147E, UBICADA EN LA LOCALIDAD LO ARADO, MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-09129 | N | 0 | 0 | 188 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CONOCIDO,0,CASIMIRO CASTILLO,JALISCO, lon:-104.5344444, lat:19.6213889}} | 2024-07-10 | 2024-11-10 | 4106677.26 | 4106677.26 | 3509177.97 | 3509177.97 | 3509177.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445102 | Proyecto de inversión | 1841575.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1841575.28, modificado:1841575.28}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4 ACCESIBLE, BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ CCT 14DPR1693G, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL TIGRE, MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-09126 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TOMATLÁN,JALISCO, lon:-105.2807221, lat:20.1409722}} | 2024-07-10 | 2024-10-09 | 1841575.28 | 1841575.28 | 762752.47 | 762752.47 | 762752.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445103 | Proyecto de inversión | 208509.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208509.95, modificado:260637.44}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES SANITARIAS EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA JOSÉ CLEMENTE OROZCO CCT 14DST0077Z, UBICADA EN LA COLONIA EL VIGÍA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-03669 | N | 0 | 0 | 672 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AV. DE LOS LAURELES # 820,EL VIGIA,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.3966531, lat:20.7338039}} | 2024-08-13 | 2024-10-12 | 260637.44 | 260637.44 | 203699.63 | 203699.63 | 203699.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445104 | Proyecto de inversión | 2203988.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2203988.37, modificado:2203988.37}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DEL EDIFICIO A EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO CCT 14DPR2797I, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA ELENA, MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CON-07142 | N | 0 | 0 | 134 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL,,AYOTLÁN,JALISCO, lon:-102.3415277, lat:20.3949445}} | 2024-08-13 | 2024-11-12 | 2203988.37 | 2203988.37 | 1684716.71 | 1684716.71 | 1684716.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445105 | Proyecto de inversión | 535002.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:535002.78, modificado:535002.78}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO-REJA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PREPARATORIA MÓDULO ATENGUILLO (AMECA) CCT 14UBH0099G, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. TERCERA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-CON-08413 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA AMECA N° 1000,,ATENGUILLO,JALISCO, lon:-104.49954, lat:20.42326}} | 2024-08-13 | 2024-10-12 | 535002.78 | 535002.78 | 523635.49 | 523635.49 | 523635.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302445106 | Proyecto de inversión | 1483436.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483436.91, modificado:1483436.91}} | REHABILITACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS ARTURO MÁRQUEZ NAVARRO CCT 14EJN1081Q, UBICADO EN EL FRACCIONAMIENTO VALLE DE LOS MOLINOS, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-02934 | N | 0 | 0 | 280 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:VALLE DE ZAPOPAN S/N,VALLE DE LOS MOLINOS,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4265637, lat:20.8473566}} | 2024-08-13 | 2024-10-26 | 1483436.91 | 1483436.91 | 741038.38 | 741038.38 | 741038.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444141 | Proyecto de inversión | 4286209.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4286209.77, modificado:4286209.77}} | Construcción del Hospital Regional de Cancerología, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Tercera etapa. Frente 21 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400466 | N | 0 | 0 | 300000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22186.1, meta_modificada:22186.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, Jal., lon:-103.444743, lat:20.642523}} | 2024-06-21 | 2024-09-18 | 4286209.77 | 4286209.77 | 4283954.15 | 4283954.15 | 4283954.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-763-2024, contratista:FRANCISCO ZUNO CERDA, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4286209.77, importe_modificado:4286209.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21900.0}} | {2444141/proyecto_INICIO, 2444141/proyecto_PROCESO, 2444141/proyecto_INICIO, 2444141/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444145 | Proyecto de inversión | 5649990.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5649990.97, modificado:5649990.97}} | Construcción del Hospital Regional de Cancerología, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Tercera etapa. Frente 13 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400526 | N | 0 | 0 | 300000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22186.1, meta_modificada:22186.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, Jal., lon:-103.444743, lat:20.642523}} | 2024-04-03 | 2024-07-01 | 5649990.97 | 5649990.97 | 5649582.55 | 5649582.55 | 5649582.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-318-2024, contratista:INNOVA CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5649990.97, importe_modificado:5649990.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22186.1}} | {2444145/proyecto_INICIO, 2444145/proyecto_PROCESO, 2444145/proyecto_FIN, 2444145/proyecto_INICIO, 2444145/proyecto_PROCESO, 2444145/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444148 | Proyecto de inversión | 6572505.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6572505.57, modificado:6572505.57}} | Construcción del Hospital Regional de Cancerología, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Tercera etapa. Frente 22 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400537 | N | 0 | 0 | 300000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22186.1, meta_modificada:22186.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, Jal., lon:-103.444743, lat:20.642523}} | 2024-07-26 | 2024-10-23 | 6572505.57 | 6572505.57 | 6571860.88 | 6571860.88 | 6571860.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-873-2024, contratista:NOJUM URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6572505.57, importe_modificado:6572505.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22186.1}} | {2444148/proyecto_INICIO, 2444148/proyecto_PROCESO, 2444148/proyecto_INICIO, 2444148/proyecto_PROCESO, 2444148/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444151 | Proyecto de inversión | 4356279.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4356279.15, modificado:4355863.31}} | Construcción del Hospital Regional de Cancerología, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Tercera etapa. Frente 16 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400568 | N | 0 | 0 | 300000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22186.1, meta_modificada:22186.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, Jal., lon:-103.444743, lat:20.642523}} | 2024-05-07 | 2024-08-04 | 4355863.31 | 4355863.31 | 4355863.31 | 4355863.31 | 4355863.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-519-2024, contratista:VIALITEK GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4356279.15, importe_modificado:4356279.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22186.1}} | {2444151/proyecto_INICIO, 2444151/proyecto_PROCESO, 2444151/proyecto_INICIO, 2444151/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444153 | Proyecto de inversión | 7469566.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7469566.57, modificado:7469566.57}} | Construcción del Hospital Regional de Cancerología, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Tercera etapa. Frente 23 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400600 | N | 0 | 0 | 300000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22186.1, meta_modificada:22186.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, Jal., lon:-103.444743, lat:20.642523}} | 2024-07-31 | 2024-10-28 | 7469566.57 | 7469566.57 | 7468542.28 | 7468542.28 | 7468542.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-905-2024, contratista:JOSÉ MARTÍN SALAZAR FRANCO, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7469566.57, importe_modificado:7469566.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22186.1}} | {2444153/proyecto_INICIO, 2444153/proyecto_PROCESO, 2444153/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444155 | Proyecto de inversión | 2518000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2518000.0, modificado:2518000.0}} | Construcción del Hospital Regional de Cancerología, ubicado en el municipio de Zapopan, Jalisco. Tercera etapa. Frente 24 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400608 | N | 0 | 0 | 300000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22186.1, meta_modificada:22186.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, Jal., lon:-103.444743, lat:20.642523}} | 2024-08-09 | 2024-10-17 | 2518000 | 2518000 | 2517504.18 | 2517504.18 | 2517504.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-AD-906-2024, contratista:CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS CMA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2518000.0, importe_modificado:2518000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22186.1}} | {2444155/proyecto_INICIO, 2444155/proyecto_PROCESO, 2444155/proyecto_FIN, 2444155/proyecto_PROCESO, 2444155/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444170 | Proyecto de inversión | 3047533.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3047533.61, modificado:3047533.61}} | Construcción del Nodo Colotlán, ubicado en la Av. Juan Gil Preciado a su cruce con la carretera a Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa. Frente 5 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400575 | N | 0 | 0 | 150000 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av. Juan Gil Preciado a su cruce con la carretera a Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco, lon:-103.462935, lat:20.781744}} | 2024-06-19 | 2024-09-16 | 3047533.61 | 3047533.61 | 3047336.2 | 3047336.2 | 3047336.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-757-2024, contratista:MTQ DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3047533.61, importe_modificado:3047533.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.0}} | {2444170/proyecto_INICIO, 2444170/proyecto_PROCESO, 2444170/proyecto_INICIO, 2444170/proyecto_PROCESO, 2444170/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443171 | Proyecto de inversión | 739258.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:739258.05, modificado:733047.73}} | Trabajos de mejoramiento de imagen del camellón central en el camino código 167 en el Periférico Oriente del Km. 0 +000 al 4+000 en el municipio de El Salto, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400567 | N | 0 | 0 | 232852 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:Camino código 167 en el Periférico Oriente del Km. 0 +000 al 4+000 en el municipio de El Salto, Jalisco, lon:-103.192714, lat:20.512069}} | 2024-07-17 | 2024-08-30 | 733047.73 | 733047.73 | 733047.73 | 733047.73 | 733047.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-AD-879-2024, contratista:CHÁVEZ TERRACERÍAS Y ACARREOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:739258.05, importe_modificado:739258.05}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.0}} | {2443171/proyecto_PROCESO, 2443171/proyecto_FIN, 2443171/proyecto_PROCESO, 2443171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443177 | Proyecto de inversión | 996318.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996318.07, modificado:983872.04}} | Mejoramiento del camino a la localidad de Puerta del Coche, municipio de San Marcos, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400586 | N | 0 | 0 | 3791 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.3, meta_modificada:3.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:39, direccion:Camino a la localidad de Puerta del Coche, municipio de San Marcos, Jalisco, lon:-104.211915, lat:20.787179}} | 2024-07-15 | 2024-09-17 | 983872.04 | 983872.04 | 983872.04 | 983872.04 | 983872.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-AD-883-2024, contratista:RUTAES INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:996318.07, importe_modificado:996318.07}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.3}} | {2443177/proyecto_FIN, 2443177/proyecto_INICIO, 2443177/proyecto_PROCESO, 2443177/proyecto_INICIO, 2443177/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443180 | Proyecto de inversión | 4540451.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4540451.68, modificado:4540451.68}} | Conservación periódica del camino 604 del Refugio - San Marcos y del camino 632 de San Marcos - límite del Estado, en los municipios de Ahualulco de Mercado, Etzatlán y San Marcos, Jalisco. Frente 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400618 | N | 0 | 0 | 56412 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:41.38, meta_modificada:41.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:Camino 604 del Refugio - San Marcos y del camino 632 de San Marcos - límite del Estado, en los municipios de Ahualulco de Mercado, Etzatlán y San Marcos, Jalisco, lon:-103.95455074, lat:20.69504661}} | 2024-03-16 | 2024-06-13 | 4540451.68 | 4540451.68 | 4537104.25 | 4537104.25 | 4537104.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-192-2024, contratista:PAVIMENTACIONES Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4540451.68, importe_modificado:4540451.68}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:41.38}} | {2443180/proyecto_INICIO, 2443180/proyecto_PROCESO, 2443180/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443197 | Proyecto de inversión | 4561034.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4561034.31, modificado:4561034.31}} | Construcción del ¿Módulo B¿ del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera etapa. Frente 21 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400388 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45630.65, meta_modificada:45630.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote., 45420 Jal., lon:-103.224512, lat:20.563558}} | 2024-06-19 | 2024-09-16 | 4561034.31 | 4561034.31 | 4560447.46 | 4560447.46 | 4560447.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-766-2024, contratista:CONSTRUCTORA ALERBOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4561034.31, importe_modificado:4561034.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45630.65}} | {2443197/proyecto_INICIO, 2443197/proyecto_PROCESO, 2443197/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302436485 | Proyecto de inversión | 168585.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:168585.87, modificado:168585.87}} | EQUIPAMIENTO DEL POZO, LOS TABACOS, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS SOYATLAN, MUNICIPIO DE TUXCUECA, JALISCO - 321612 | 14 | Jalisco | 107 | Tuxcueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxcueca | 321612 | S | 2376 | 1944 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:8, direccion:PROLONGACION PINO SUAREZ PUEBLO SAN LUIS SOYATLAN, 49440 SAN LUIS SOYATLÁN, TUXCUECA JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LAS LOMAS Y CARRETERA LIBRAMIENTO GUADALAJARA MORELIA, CALLE PABLO ESTRADA POZO DE AGUA LOS TABACOS A 30 M AL SUR , lon:-103.31030714, lat:20.19550735}} | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2436485/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con infomacion debido a que la obra fue propuesta por la Administración anterior, misma que no entrego respaldos e información de la misma., trimestre:4.0, usuario:efrenmcalderam, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302435598 | Proyecto de inversión | 570024 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:570024.0, modificado:570024.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SACA COSECHAS DE LA LOCALIDAD DE EL TEPEHUAJE A LA RANCHERÍA LOS LLANITOS MUNICIPIO DE TUXCUECA JALISCO - 317949 | 14 | Jalisco | 107 | Tuxcueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuxcueca | 317949 | S | 268 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13236.0, meta_modificada:13236.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO DEL TEPEHUAJE A LOS LLANITOS RANCHERIA LOS LLANITOS, 49439 LOS LLANITOS, TUXCUECA JALISCO ENTRE BRECHA CAMINO DE LOS LLANITOS A EL TEPEHUAJE Y BRECHA CAMINO DEL TEPEHUAJE A LOS LLANITOS, CAMINO DE EL TEPEHUAJE A L, lon:-103.23890111, lat:20.15591847}} | 2024-09-02 | 2024-09-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2435598/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con infomacion debido a que la obra fue propuesta por la Administración anterior, misma que no entrego respaldos e información de la misma., trimestre:4.0, usuario:efrenmcalderam, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302435635 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACIÓN DEL EDIFICO QUE ALBERGA EL COMEDOR PUBLICO Y BIBLIOTECA EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS SOYATLAN MUNICIPIO DE TUXCUECA, JALISCO - 318090 | 14 | Jalisco | 107 | Tuxcueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tuxcueca | 318090 | S | 3500 | 3286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:8, direccion:CALLE RIBERA DEL LAGO 70 INTERIOR SN PUEBLO SAN LUIS SOYATLAN, 49440 SAN LUIS SOYATLÁN, TUXCUECA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAREZ, CALLE RIBERA DEL LAGO NUMERO 70 A DOSCIENTOS METROS AL NORTE DE LA PLAZA PRINCIPAL D, lon:-103.30446568, lat:20.19840505}} | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2435635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con infomacion debido a que la obra fue propuesta por la Administración anterior, misma que no entrego respaldos e información de la misma., trimestre:4.0, usuario:efrenmcalderam, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302435658 | Proyecto de inversión | 815000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:815000.01, modificado:815000.01}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TECUAN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO - 318196 | 14 | Jalisco | 122 | Zapotitlán de Vadillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán de Vadillo | 318196 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:38, direccion:PUEBLO EL TECUÁN, 49780 EL TECUÁN, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE Y , ESTA UBICADO POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL TECUÁN A LADO DE LA CAPILLA QUE SE TIENE EN LA COMUNIDAD., lon:-103.73817932, lat:19.47324858}} | 2024-02-01 | 2024-02-11 | 815000 | 815000 | 815000 | 815000 | 815000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153504, contratista:, convocante:ZAPOTITLAN DE VADILLO, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.0}} | {2435658/proyecto_INICIO, 2435658/proyecto_PROCESO, 2435658/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302435665 | Proyecto de inversión | 517244 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:517244.0, modificado:517244.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS CAMINO AL PUENTE EN LA LOCALIDAD EL TEPEHUAJE MUNICIPIO DE TUXCUECA JALISCO - 318231 | 14 | Jalisco | 107 | Tuxcueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuxcueca | 318231 | S | 268 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:4, direccion:CALLE CAMINO AL PUENTE RANCHERIA EL TEPEGUAJE, 49439 EL TEPEGUAJE, TUXCUECA JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CARRETERA GUADALAJARA - MORELIA, CAMINO A EL PUENTE INICIA EN LA CALLE NIÑOS HEROES Y TERMINA EN EL PUENTE DE LA CA, lon:-103.21816081, lat:20.17827156}} | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2435665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con infomacion debido a que la obra fue propuesta por la Administración anterior, misma que no entrego respaldos e información de la misma., trimestre:4.0, usuario:efrenmcalderam, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302435679 | Proyecto de inversión | 214136 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:214136.0, modificado:214136.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS A LAS TIERRAS COLORADAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXCUECA JALISCO - 318314 | 14 | Jalisco | 107 | Tuxcueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuxcueca | 318314 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4960.0, meta_modificada:4960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A LAS TIERRAS COLORADAS CIUDAD TUXCUECA, 49430 LA NOPALERA (RANCHO EL MIRADOR), TUXCUECA JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A LAS TIERRAS COLORADAS Y CARRETERA GUADALAJARA - MORELIA, INICIA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPO, lon:-103.19249372, lat:20.15387599}} | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2435679/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con infomacion debido a que la obra fue propuesta por la Administración anterior, misma que no entrego respaldos e información de la misma., trimestre:4.0, usuario:efrenmcalderam, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302442816 | Proyecto de inversión | 3172063.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3172063.14, modificado:3172063.12}} | Reconstrucción de Camino Tipo C (7m), de la Carretera Estatal 517, tramo Entr. Carr. Mex. 200 - Colimilla, Municipio de Cihuatlán, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400376 | N | 0 | 0 | 40139 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.5, meta_modificada:5.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:Carretera Estatal 517, tramo Entr. Carr. Mex. 200 - Colimilla, Municipio de Cihuatlán, lon:-104.616706, lat:19.213519}} | 2024-06-04 | 2024-08-22 | 3172063.12 | 3172063.12 | 3172063.12 | 3172063.12 | 3172063.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-620-2024, contratista:LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3172063.14, importe_modificado:3172063.14}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.5}} | {2442816/proyecto_FIN, 2442816/proyecto_INICIO, 2442816/proyecto_PROCESO, 2442816/proyecto_INICIO, 2442816/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302442825 | Proyecto de inversión | 4973981.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4973981.42, modificado:4961695.93}} | Reconstrucción del camino Código 526, San Clemente ¿ Ayutla - La Campana, en el subtramo del km 27+000 al km 34+000, en el municipio de Cuautla, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400383 | N | 0 | 0 | 33021 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:camino Código 526, San Clemente ¿ Ayutla - La Campana, en el subtramo del km 27+000 al km 34+000, en el municipio de Cuautla, Jalisco, lon:-104.405781, lat:20.19836}} | 2024-06-18 | 2024-09-15 | 4961695.93 | 4961695.93 | 4961695.93 | 4961695.93 | 4961695.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-619-2024, contratista:ROALDE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4973981.42, importe_modificado:4973981.42}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2442825/proyecto_INICIO, 2442825/proyecto_FIN, 2442825/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302442828 | Proyecto de inversión | 9955895.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9955895.32, modificado:9955895.32}} | Reconstrucción del camino Código 526, San Clemente ¿ Ayutla - La Campana, en el subtramo del km 27+000 al km 34+000, en el municipio de Cuautla, Jalisco. Frente 1. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400384 | N | 0 | 0 | 33021 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:Camino Código 526, San Clemente ¿ Ayutla - La Campana, en el subtramo del km 27+000 al km 34+000, en el municipio de Cuautla, Jalisco, lon:-104.405781, lat:20.19836}} | 2024-06-18 | 2024-09-15 | 9955895.32 | 9955895.32 | 9838121.04 | 9838121.04 | 9838121.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-618-2024, contratista:FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9955895.32, importe_modificado:9955895.32}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2442828/proyecto_FIN, 2442828/proyecto_PROCESO, 2442828/proyecto_FIN, 2442828/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302435700 | Proyecto de inversión | 595080 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:595080.0, modificado:595080.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CALLE ÁLVARO OBREGON EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXCUECA JALISCO - 318405 | 14 | Jalisco | 107 | Tuxcueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxcueca | 318405 | S | 681 | 640 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON CIUDAD TUXCUECA, 49430 TUXCUECA, TUXCUECA JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HERRERA Y CAIRO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA CALLE ALVARO OBREGON A PARTIR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL AL ORIENT, lon:-103.18396429, lat:20.15470088}} | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2435700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con infomacion debido a que la obra fue propuesta por la Administración anterior, misma que no entrego respaldos e información de la misma., trimestre:4.0, usuario:efrenmcalderam, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302441202 | Proyecto de inversión | 157500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:157500.0, modificado:157500.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE CUAUHTEMOC, ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO Y CALLE INDEPENDENCIA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 2414046000301 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2024-10-01 | 2024-11-30 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | 157500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151295, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:157500.0, importe_modificado:157500.0}} | Sin avances en el trimestre | {2441202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302441204 | Proyecto de inversión | 145000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145000.0, modificado:145000.0}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ÁLVARO OBREGÓN, ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA CENTRO, CON CADENAMIENTO DEL KM 0+023 AL KM. 0+058, EN EL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 2414046000501 | N | 0 | 0 | 0 | Sin metas | 1 | Sin georeferencias | 2024-10-01 | 2024-11-30 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | 145000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150179, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:145000.0, importe_modificado:145000.0}} | Sin avances en el trimestre | {2441204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302434891 | Proyecto de inversión | 164607.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:164607.22, modificado:164607.22}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE DE 10 PULGADAS EN CALLE LAS HUERTAS, COL BUENOS AIRES, EN VILLA HIDALGO, ENTRE CALLE ESCOBEDO Y NAYARIT - 314425 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 314425 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.4, meta_modificada:95.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE LAS HUERTAS INTERIOR SN COLONIA BUENOS AIRES, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE NAYARIT, CALLE GUADALUPE VICTORIA CASI LLEGANDO AL RIO ANTES DEL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL EL BAJIO, lon:-102.58616798, lat:21.66913736}} | 2024-09-20 | 2024-10-04 | 164607.22 | 164607.22 | 164607.22 | 164607.22 | 164607.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/001/2024, contratista:MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:1955812.94, importe_modificado:1955812.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2434891/proyecto_INICIO, 2434891/proyecto_PROCESO, 2434891/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En este contrato están las siguientes obras 313328, 314425, 338623, 338695, 345188, 356433 es por eso que no coincide el monto de proyecto con el de contrato, trimestre:4.0, usuario:juanccruzr, fecha:2024-12-30}, obs2: {observación:Esta obra aun no se termina es por eso el avance reportado, trimestre:4.0, usuario:juanccruzr, fecha:2025-01-20}} | {obs1: {observación:Favor de revisar, porcentaje de avance físico no coincide contra el devengado, trimestre:4.0, usuario:berthaavazquezv, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240302442979 | Proyecto de inversión | 11947140.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.194714076E7, modificado:1.194519152E7}} | Construcción de puente vehícular "El Balazo", ubicado en la carretera 711 Bolaños - Huejuquilla El Alto en el km 21+500, municipio de Bolaños, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400386 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Carretera 711 Bolaños - Huejuquilla El Alto en el km 21+500, municipio de Bolaños, lon:-103.843744, lat:21.887553}} | 2024-06-14 | 2024-08-27 | 11945191.52 | 11945191.52 | 11945191.52 | 11945191.52 | 11945191.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-738-2024, contratista:CREACIONES CONSTRUCTIVAS NR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.194714076E7, importe_modificado:1.194714076E7}} | {meta1: {unidad_medida:Puente(s), avance:1.0}} | {2442979/proyecto_INICIO, 2442979/proyecto_PROCESO, 2442979/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302436145 | Proyecto de inversión | 37932 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:37932.0, modificado:37932.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA CALLE SAN JOSE DE LA COLONIA POPULAR EL GUAMUCHIL, EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS SOYATLAN. - 320159 | 14 | Jalisco | 107 | Tuxcueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxcueca | 320159 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:8, direccion:CALLE SAN JOSE PUEBLO SAN LUIS SOYATLAN, 49440 SAN LUIS SOYATLÁN, TUXCUECA JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y CARRETERA GUADALAJARA - MORELIA, CALLE LOPEZ COTILLA CALLE SAN JOSE ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y LA CARRETERA GUADALAJ, lon:-103.29887289, lat:20.19268832}} | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2436145/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con infomacion debido a que la obra fue propuesta por la Administración anterior, misma que no entrego respaldos e información de la misma., trimestre:4.0, usuario:efrenmcalderam, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302439810 | Acción | 309095.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:309095.84, modificado:309095.84}} | 2 POR CIENTO DESARROLLO INSTITUCIONAL - 83181 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Zapotlán el Grande | 83181 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:92.0, meta_modificada:92.0}, meta2: {unidad_medida:EQUIPO(S), meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.464167, lat:19.708611}} | 2024-07-02 | 2024-09-30 | 309095.84 | 307811.65 | 307811.65 | 307811.65 | 307811.65 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FAISMUN-140235r3307, contratista:JAIME BARBOZA NAVARRO, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, monto:307811.65, importe_modificado:307811.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:92.0}, meta2: {unidad_medida:EQUIPO(S), avance:4.0}} | {2439810/proyecto_FIN, 2439810/proyecto_PROCESO, 2439810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302442994 | Proyecto de inversión | 3483986.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3483986.36, modificado:3482284.1}} | Construcción de la carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 61+100 al 61+500, municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400519 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:0.4, meta_modificada:0.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 61+100 al 61+500, municipio de Huejuquilla El Alto, lon:-103.898459, lat:22.621781}} | 2024-07-26 | 2024-10-23 | 3482284.1 | 3482284.1 | 3482284.1 | 3482284.1 | 3482284.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-881-2024, contratista:RAGDE ELECTRIFICACIÓN Y FUERZA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3483986.36, importe_modificado:3483986.36}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:0.4}} | {2442994/proyecto_INICIO, 2442994/proyecto_PROCESO, 2442994/proyecto_FIN, 2442994/proyecto_INICIO, 2442994/proyecto_PROCESO, 2442994/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443144 | Proyecto de inversión | 10835683.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.083568382E7, modificado:1.083568382E7}} | Construcción del Camino Sin Código, tramo E.C. Estatal Cód. 608 - Labor de Solís, en el municipio de Ameca, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400531 | N | 0 | 0 | 60386 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Camino Sin Código, tramo E.C. Estatal Cód. 608 - Labor de Solís, en el municipio de Ameca, Jalisco, lon:-104.028312, lat:20.558981}} | 2024-03-22 | 2024-06-19 | 10835683.82 | 10835683.82 | 10833762.29 | 10833762.29 | 10833762.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-218-2024, contratista:PAVIMENTADORA BHR, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.083568382E7, importe_modificado:1.083568382E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2443144/proyecto_INICIO, 2443144/proyecto_PROCESO, 2443144/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443153 | Proyecto de inversión | 11924070.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.192407073E7, modificado:1.192407073E7}} | Construcción del Camino Sin Código, tramo E.C. Estatal Cód. 608 - Labor de Solís, en el municipio de Ameca, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400532 | N | 0 | 0 | 60386 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Camino Sin Código, tramo E.C. Estatal Cód. 608 - Labor de Solís, en el municipio de Ameca, Jalisco, lon:-104.028312, lat:20.558981}} | 2024-03-20 | 2024-06-17 | 11924070.73 | 11924070.73 | 11923002.17 | 11923002.17 | 11923002.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-217-2024, contratista:PROYECTOS Y URBANIZACIONES PACSA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.192407073E7, importe_modificado:1.192407073E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2443153/proyecto_INICIO, 2443153/proyecto_PROCESO, 2443153/proyecto_INICIO, 2443153/proyecto_PROCESO, 2443153/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443157 | Proyecto de inversión | 9971643.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9971643.49, modificado:9971643.49}} | Conservación rutinaria en la carretera estatal código 711 Bolaños - Huejuquilla El Alto, municipios de Bolaños y Huejuquilla El Alto, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400534 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:130.59, meta_modificada:130.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 711 Bolaños - Huejuquilla El Alto, municipios de Bolaños y Huejuquilla El Alto, lon:-103.774022, lat:21.846823}} | 2024-07-26 | 2024-10-23 | 9971643.49 | 9971643.49 | 9970861.75 | 9970861.75 | 9970861.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-888-2024, contratista:HUEXUQUILLAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:9971643.49, importe_modificado:9971643.49}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:130.59}} | {2443157/proyecto_INICIO, 2443157/proyecto_FIN, 2443157/proyecto_PROCESO, 2443157/proyecto_FIN, 2443157/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443244 | Proyecto de inversión | 22855974.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.285597471E7, modificado:2.285597471E7}} | Construcción de Hospital en el municipio de Tomatlán, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400391 | N | 0 | 0 | 120000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12326.0, meta_modificada:12326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:Independencia 31, Las Primaveras, 48450 Tomatlán, Jal., lon:-105.261231, lat:19.950462}} | 2024-05-15 | 2024-10-31 | 22855974.71 | 22855974.71 | 22854820.3 | 22854820.3 | 22854820.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-LP-384-2024, contratista:TEKTÓN GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.955597471E7, importe_modificado:2.285597471E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12326.0}} | {2443244/proyecto_INICIO, 2443244/proyecto_PROCESO, 2443244/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443268 | Proyecto de inversión | 6103109.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6103109.9, modificado:6103109.9}} | Construcción del ¿Módulo B¿ del Nuevo Hospital Civil de Oriente, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Tercera etapa. Frente 23 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400398 | N | 0 | 0 | 540000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45630.65, meta_modificada:45630.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:Nuevo Perif. Ote., 45420 Jal., lon:-103.224512, lat:20.563558}} | 2024-06-19 | 2024-09-16 | 6103109.9 | 6103109.9 | 6102011.61 | 6102011.61 | 6102011.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-CSS-769-2024, contratista:PROMOTORA Y CONSTRUCTORA HERMI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6103109.9, importe_modificado:6103109.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:41500.0}} | {2443268/proyecto_INICIO, 2443268/proyecto_PROCESO, 2443268/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302432165 | Proyecto de inversión | 1551205.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1551205.21, modificado:1550982.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON HUELLA DE CONCRETO Y EMPEDRADO EN LA CALLE MOLEROS ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CONTINUACIÓN DE CALLE MOLEROS ENTRONQUE VADO EN LA DELEGACIÓN DE AHUACAPAN DEL MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO. - 301350 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Autlán de Navarro | 301350 | S | 75 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2037.0, meta_modificada:2037.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO AHUACAPAN, 48920 AHUACAPÁN, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CONTINUACION ALVARO OBRGON VADO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL LA LOCALIDAD DE AHUACAPAN, lon:-104.3230641, lat:19.66711398}} | 2024-08-26 | 2024-09-28 | 1550982.16 | 1550982.16 | 1550982.16 | 1550982.16 | 1550982.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147876, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:1551205.21, importe_modificado:1550982.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2037.0}} | {2432165/proyecto_INICIO, 2432165/proyecto_PROCESO, 2432165/proyecto_INICIO, 2432165/proyecto_PROCESO, 2432165/proyecto_FIN, 2432165/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302436722 | Proyecto de inversión | 1122587.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1122587.22, modificado:1122587.22}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN COLONIA PEDREGAL DEL TEMACHACO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 322990 | 14 | Jalisco | 42 | Huejuquilla el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Huejuquilla el Alto | 322990 | S | 73 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:859.0, meta_modificada:859.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:CALLE ESMERALDA COLONIA HUEJUQUILLA EL ALTO CENTRO, 46000 HUEJUQUILLA EL ALTO, HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LIBRAMIENTO NORTE, CALLE RUBI SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA AGENCIA CORONA HUEJUQUILLA A UN C, lon:-103.885502, lat:22.632687}} | 2024-09-02 | 2024-09-27 | 1122578.22 | 1122578.22 | 1122578.22 | 1122578.22 | 1122578.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148478, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO, monto:1122587.22, importe_modificado:1122587.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:859.0}} | {2436722/proyecto_PROCESO, 2436722/proyecto_FIN, 2436722/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302435715 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXCUECA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA - 318527 | 14 | Jalisco | 107 | Tuxcueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tuxcueca | 318527 | S | 3500 | 3286 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD TUXCUECA, 49430 TUXCUECA, TUXCUECA JALISCO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y BRECHA SAN ANTONIO, CARRETERA GUADALAJARA MORELIA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO A 100M DEL BANCO DEL BIENESTAR TUXCU, lon:-103.18846504, lat:20.1568925}} | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2435715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con infomacion debido a que la obra fue propuesta por la Administración anterior, misma que no entrego respaldos e información de la misma., trimestre:4.0, usuario:efrenmcalderam, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302435761 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75000.0, modificado:75000.0}} | REHABILITACION DEL AULA DE LA TELESECUNDARIA DE LAS CEBOLLAS MUNICIPIO DE TUXCUECA JALISCO - 318678 | 14 | Jalisco | 107 | Tuxcueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tuxcueca | 318678 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:2, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA LAS CEBOLLAS, 49450 LAS CEBOLLAS, TUXCUECA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INGRESO A LAS CEBOLLAS, FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL DE LAS CEBOLLAS, lon:-103.1754476, lat:20.09429484}} | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2435761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con infomacion debido a que la obra fue propuesta por la Administración anterior, misma que no entrego respaldos e información de la misma., trimestre:4.0, usuario:efrenmcalderam, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302434599 | Proyecto de inversión | 104064.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104064.13, modificado:104064.13}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE LAS HUERTAS, EN VILLA HIDALGO ENTRE CALLE ESCOBEDO Y NAYARIT - 313328 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 313328 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.4, meta_modificada:95.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE LAS HUERTAS INTERIOR SN BARRIO CENTRO ABAJO, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE NAYARIT, CALLE GUADALUPE VICTORIA CASI LLEGANDO AL RIO ANTES DEL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL EL BAJIO, lon:-102.58614551, lat:21.66913487}} | 2024-09-20 | 2024-10-04 | 104064.13 | 104064.13 | 104064.13 | 104064.13 | 104064.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/001/2024, contratista:MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:1955812.94, importe_modificado:1955812.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.0}} | {2434599/proyecto_INICIO, 2434599/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En este contrato están las siguientes obras 313328, 314425, 338623, 338695, 345188, 356433 es por eso que no coincide el monto de proyecto con el de contrato, trimestre:4.0, usuario:juanccruzr, fecha:2024-12-30}, obs2: {observación:En esta obra aun no se termina es por lo que el avance es al 60.8, trimestre:4.0, usuario:juanccruzr, fecha:2025-01-20}} | {obs1: {observación:Revisar los avances físicos y de meta, no coincide el porcentaje con el avance reportado, trimestre:4.0, usuario:berthaavazquezv, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240302436185 | Proyecto de inversión | 77644 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:77644.0, modificado:77644.0}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION PARA ALBERGUE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXCUECA JALISCO - 320305 | 14 | Jalisco | 107 | Tuxcueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxcueca | 320305 | S | 11 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD TUXCUECA, 49430 TUXCUECA, TUXCUECA JALISCO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE SAN ANTONIO, A 100 M DEL BANCO DEL BIENESTAR DE TUXCUECA, lon:-103.18852574, lat:20.15679116}} | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2436185/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:No se cuenta con infomacion debido a que la obra fue propuesta por la Administración anterior, misma que no entrego respaldos e información de la misma., trimestre:4.0, usuario:efrenmcalderam, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302442997 | Proyecto de inversión | 7967940.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7967940.73, modificado:7965925.28}} | Conservación Periódica de la carretera estatal código 711 Bolaños - Huejuquilla El Alto del km 90+150 al 118+500, municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400520 | N | 0 | 0 | 35580 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:28.35, meta_modificada:28.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Carretera estatal código 711 Bolaños - Huejuquilla El Alto del km 90+150 al 118+500, municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco, lon:-103.898459, lat:22.621781}} | 2024-07-26 | 2024-10-23 | 7965925.28 | 7965925.28 | 7965925.28 | 7965925.28 | 7965925.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-880-2024, contratista:CARLOMI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7967940.73, importe_modificado:7967940.73}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:28.35}} | {2442997/proyecto_INICIO, 2442997/proyecto_PROCESO, 2442997/proyecto_FIN, 2442997/proyecto_INICIO, 2442997/proyecto_PROCESO, 2442997/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302442999 | Proyecto de inversión | 579900.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579900.64, modificado:579837.1}} | Conservación periódica del camino código S/C, La Venta del Astillero - Nextipac, municipio de Zapopan, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400523 | N | 0 | 0 | 1332272 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:4.8, meta_modificada:4.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Camino código S/C, La Venta del Astillero - Nextipac, municipio de Zapopan, Jalisco, lon:-103.539748, lat:20.729171}} | 2024-07-15 | 2024-09-17 | 579837.1 | 579837.1 | 579837.1 | 579837.1 | 579837.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-AD-882-2024, contratista:KP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:579900.64, importe_modificado:579900.64}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:4.8}} | {2442999/proyecto_INICIO, 2442999/proyecto_PROCESO, 2442999/proyecto_FIN, 2442999/proyecto_INICIO, 2442999/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302436226 | Proyecto de inversión | 369460 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:369460.0, modificado:369460.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS AL CERRITO EN SAN LUIS SOYATLAN MUNICIPIO DE TUXCUECA JALISCO - 320509 | 14 | Jalisco | 107 | Tuxcueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tuxcueca | 320509 | S | 423 | 329 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8700.0, meta_modificada:8700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:8, direccion:CALLEJON CAMINO AL CERRITO PUEBLO SAN LUIS SOYATLAN, 49440 LA AGUACATITA, TUXCUECA JALISCO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO GUADALAJARA MORELIA Y CALLEJON CAMINO AL CERRITO, AL SUR DE CAMINO AL CERRITO, lon:-103.31982998, lat:20.19489942}} | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2436226/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443138 | Proyecto de inversión | 10116845.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.01168458E7, modificado:1.01168458E7}} | Construcción del Camino Sin Código, tramo E.C. Estatal Cód. 608 - Labor de Solís, en el municipio de Ameca, Jalisco. Frente 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400530 | N | 0 | 0 | 60386 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Camino Sin Código, tramo E.C. Estatal Cód. 608 - Labor de Solís, en el municipio de Ameca, Jalisco, lon:-104.028312, lat:20.558981}} | 2024-03-22 | 2024-06-19 | 10116845.8 | 10116845.8 | 10115278.62 | 10115278.62 | 10115278.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-219-2024, contratista:CCR INGENIEROS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.01168458E7, importe_modificado:1.01168458E7}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2443138/proyecto_INICIO, 2443138/proyecto_PROCESO, 2443138/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443167 | Proyecto de inversión | 4968000.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4968000.86, modificado:4968000.86}} | Construcción del Camino Sin Código, tramo E.C. Estatal Cód. 608 - Labor de Solís, en el municipio de Ameca, Jalisco. Frente 5 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400562 | N | 0 | 0 | 60386 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Camino Sin Código, tramo E.C. Estatal Cód. 608 - Labor de Solís, en el municipio de Ameca, Jalisco, lon:-104.028312, lat:20.558981}} | 2024-07-26 | 2024-10-23 | 4968000.86 | 4968000.86 | 4950931.09 | 4950931.09 | 4950931.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-884-2024, contratista:INFARAVIT, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4968000.86, importe_modificado:4968000.86}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2443167/proyecto_INICIO, 2443167/proyecto_PROCESO, 2443167/proyecto_INICIO, 2443167/proyecto_PROCESO, 2443167/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443170 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:496330.01}} | Construcción de camino municipal del poblado Paso Real a Cuauhtémoc y Conservación periódica de código 472 al entronque con el código 427, en el municipio de Tolimán, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400566 | N | 0 | 0 | 10310 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.18, meta_modificada:6.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:99, localidad:1, direccion:Camino municipal del poblado Paso Real a Cuauhtémoc y Conservación periódica de código 472 al entronque con el código 427, en el municipio de Tolimán Jalisco, lon:-103.957586, lat:19.611722}} | 2024-07-15 | 2024-09-17 | 496330.01 | 496330.01 | 496330.01 | 496330.01 | 496330.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-AD-890-2024, contratista:DASAM DESARROLLADORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:500000.0, importe_modificado:500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.18}} | {2443170/proyecto_INICIO, 2443170/proyecto_PROCESO, 2443170/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402462585 | Proyecto de inversión | 262360.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:262360.9, modificado:262360.9}} | APORTACIÓN MUNICIPAL SUSTITUCIÓN Y AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYUTLA, JALISCO. - 284120 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 284120 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ZARAGOZA LOS TRABAJOS DE SECTORIZACION DE AGUA POTABLE SE LLEVARON A CABO EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.34601327, lat:20.1301015}} | 2024-01-01 | 2024-09-30 | 262360.9 | 262360.9 | 262360.9 | 262360.9 | 262360.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152887, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA , monto:262360.9, importe_modificado:262360.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2462585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En avance financiero, debe estar el recurso comprometido y debe tener algún contrato del compromiso, trimestre:4.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:En avance financiero, debe estar el recurso comprometido y debe tener algún contrato del compromiso, trimestre:4.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:En avance financiero, debe estar el recurso comprometido y debe tener algún contrato del compromiso, trimestre:4.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:En avance financiero, debe estar el recurso comprometido y debe tener algún contrato del compromiso, trimestre:4.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402461128 | Proyecto de inversión | 2288340.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:1920172.93, modificado:1920172.93}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:368167.25, modificado:368167.25}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LAS PINTAS DE ABAJO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO - 377643 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 377643 | S | 235 | 229 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1112.0, meta_modificada:1112.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LAS PINTAS DE ABAJO, 45619 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA Y CALLE ARCOS, CALLE JUAN ANTONIO LA UBICACION DE LA OBRA ES SOBRE EN LAS CALLES FRANCI, lon:-103.32970691, lat:20.58350847}} | 2024-12-01 | 2024-12-23 | 686502.05 | 1601838.13 | 686502.05 | 686502.05 | 686502.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 64/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA VIAL DEL NORTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:2288340.18, importe_modificado:2288340.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2461128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402468532 | Proyecto de inversión | 1529939.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1529939.16, modificado:1963460.98}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE LOS OCOTES - 396387 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 396387 | S | 293 | 319 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:352.0, meta_modificada:352.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:144, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LOS OCOTES, 48212 LOS OCOTES, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE SIN NOMBRE SN EN LA LOCALIDAD DE LOS OCOTES, lon:-104.85243705, lat:20.42273653}} | 2024-11-04 | 2024-12-28 | 1963460.98 | 1963460.98 | 1959741 | 1959741 | 1959741 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151716, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:1.185309331E7, importe_modificado:1.185309331E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:345.0}} | {2468532/proyecto_INICIO, 2468532/proyecto_PROCESO, 2468532/proyecto_INICIO, 2468532/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En avance financiero, el monto modificado debe estar hasta comprometido, trimestre:4.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:En avance financiero, el monto modificado debe estar hasta comprometido, trimestre:4.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:En avance financiero, el monto modificado debe estar hasta comprometido, trimestre:4.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:En avance financiero, el monto modificado debe estar hasta comprometido, trimestre:4.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402468643 | Proyecto de inversión | 1208395.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1208395.78, modificado:1963460.98}} | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLAZA JUÁREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL - 396592 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 396592 | S | 523 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:355.0, meta_modificada:355.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA SAN MIGUEL, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE REPUBLICA Y CALLE PASEO, CALLE DOCTORES VALDEZ CALLE ZARAGOZA SIN NÚMERO COLONIA SAN MIGUEL EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.81790788, lat:20.37995243}} | 2024-11-04 | 2024-12-28 | 1963460.98 | 1963460.98 | 1359138.76 | 1359138.76 | 1359138.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151722, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:1877037.55, importe_modificado:1877037.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:345.0}} | {2468643/proyecto_INICIO, 2468643/proyecto_PROCESO, 2468643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:En avance financiero, el monto modificado debe estar hasta comprometido, trimestre:4.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:En avance financiero, el monto modificado debe estar hasta comprometido, trimestre:4.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:En avance financiero, el monto modificado debe estar hasta comprometido, trimestre:4.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:En avance financiero, el monto modificado debe estar hasta comprometido, trimestre:4.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402468102 | Proyecto de inversión | 1932216.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1932216.79, modificado:1932216.79}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLEJÓN BENITO JUAREZ Y CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE MESA DEL FRAILE, MESA DE GUADALUPE - 395467 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 395467 | S | 78 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1046.4, meta_modificada:1046.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:117, direccion:CALLE ZARAGOZA RANCHERIA MESA DEL FRAILE (MESA DE GUADALUPE), 46044 MESA DEL FRAILE (MESA DE GUADALUPE), MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLEJON BENITO JUAREZ Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA CALLE ZARAGOZA EN LA LOCAL, lon:-103.66109702, lat:22.40565653}} | 2024-10-22 | 2024-12-18 | 1932216.79 | 1932216.79 | 1932216.79 | 1932216.79 | 1932216.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/018/2024, contratista:PEDO ANTONIO CASTAÑEDA ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1932216.79, importe_modificado:1932216.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2468102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402471110 | Proyecto de inversión | 612314.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:612314.6, modificado:612314.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE LAS HUERTAS ENTRE CALLE ESCOBEDO Y NAYARIT EN VILLA HIDALGO BARRIO CENTRO ABAJO - 356458 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 356458 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:755.12, meta_modificada:755.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE LAS HUERTAS INTERIOR SN BARRIO CENTRO ABAJO, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE NAYARIT, CALLE GUADALUPE VICTORIA CASI LLEGANDO AL RIO ANTES DEL FRACCIONAMIENTO EL BAJIO, lon:-102.58630547, lat:21.66918721}} | 2024-10-30 | 2024-11-25 | 612314.6 | 612314.6 | 612314.6 | 612314.6 | 612314.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/001/2024, contratista:MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:1955812.94, importe_modificado:1955812.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.0}} | {2471110/proyecto_INICIO, 2471110/proyecto_PROCESO, 2471110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En este contrato están las siguientes obras 313328, 314425, 338623, 338695, 345188, 356433 es por eso que no coincide el monto de proyecto con el de contrato, trimestre:4.0, usuario:juanccruzr, fecha:2024-12-31}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402468114 | Proyecto de inversión | 83372.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:83372.38, modificado:83372.38}} | REPOSICION DEL DRENAJE EN LA CALLE ANDARO DEL PINO EN LA COLONIA MARIA DE LOURDES - 395527 | 14 | Jalisco | 13 | Atotonilco el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atotonilco el Alto | 395527 | S | 98 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ANDADOR DEL PINO COLONIA MARÍA DE LOURDES, 47750 ATOTONILCO EL ALTO, ATOTONILCO EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE DEL ZAPOTE, CALLE DEL GRANADO REPOSICION DEL DRENAJE EN LA CALLE ANDR DEL PINO ENTRE LAS CALLE, lon:-102.50316215, lat:20.55994717}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 83372.28 | 83372.28 | 83372.28 | 83372.28 | 83372.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150327, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO, monto:83372.28, importe_modificado:83372.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2468114/proyecto_INICIO, 2468114/proyecto_FIN, 2468114/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402461884 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3619968.94}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAREZ TAMBIEN CONOCIDO COMO CAMINO A LAS GARZAS INCLUYE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS ALUMBRADO PUBLICO MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA LOCALIDAD DE CUEXCOMATITLAN EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO - 247417 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Obras Públicas | 247417 | S | 49 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:14, direccion:CALLE JUAREZ INTERIOR SN COLONIA CUEXCOMATITLÁN, 45664 CUEXCOMATITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE Y , CARRETERA TLAJOMULCO CAJITITLAN LA CALLE JUÁREZ SE ENCUENTRA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE ES LA PRIMER, lon:-103.36491673, lat:20.42372623}} | 2024-08-20 | 2024-12-15 | 3619968.94 | 3619968.94 | 3619968.94 | 3619968.94 | 3619968.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-CA-MUN-R33-LP-081-24, contratista:MAQUIOBRAS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2630006.58, importe_modificado:2630006.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2461884/proyecto_PROCESO, 2461884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402464603 | Proyecto de inversión | 934167.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:934167.36, modificado:934167.36}} | REHABILITACION DE VADO ALCANTARILLA EN EL CAMINO MINILLAS. POTRERO DE NAVARRETE, EN LA LOCALIDAD DE MINILLAS. - 387147 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 387147 | S | 56 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.76, meta_modificada:109.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:130, direccion:CAMINO TRAMO MINILLAS - POTRERO DE NAVARRETES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 RANCHERIA MINILLAS, 46043 MINILLAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA SE SITUAN A 200 METROS DEL INICIO DEL CAMINO DE LA , lon:-103.63729747, lat:22.49476274}} | 2024-11-11 | 2024-12-30 | 934167.36 | 934167.36 | 934167.36 | 934167.36 | 934167.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/023/2024, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION CREATOR S DE R L DE C V, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:934167.36, importe_modificado:934167.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2464603/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402461923 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONFORMACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL VASO REGULADOR Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 249301 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 249301 | S | 7039 | 6401 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:838, direccion:CALLE VALLE DE SAN NOE INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA ARBOLADA PLUS, 45654 LA ARBOLADA PLUS, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE SANTA VIRGINIA Y CALLE SAN GREGORIO, AVENIDA CONCEPCION DEL VALE TERRENO UBICADO SOBRE LA CALL, lon:-103.36457921, lat:20.53969282}} | 2024-08-20 | 2024-12-15 | 2999892.89 | 2999892.89 | 2999892.89 | 2999892.89 | 2999892.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-102-24, contratista:Ingeniería Aplicada DCR,S .A. de C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2999892.89, importe_modificado:2999892.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2461923/proyecto_INICIO, 2461923/proyecto_FIN, 2461923/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402466918 | Proyecto de inversión | 558996.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:558996.52, modificado:558996.52}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE LAS HUERTAS ENTRE CALLE ESCOBEDO Y TABASCO EN VILLA HIDALGO LOCALIDAD VILLA HIDALGO - 345145 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 345145 | S | 138 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1159.5, meta_modificada:1159.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE LAS HUERTAS INTERIOR SN BARRIO CENTRO ABAJO, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE TABASCO, CALLE BAJA CALIFORNIA SUR POR UN COSTADO DEL RIO HASTA LLEGAR AL FRACCIONAMIENTO SANTA FE, lon:-102.58441355, lat:21.66884624}} | 2024-10-28 | 2024-11-25 | 558996.52 | 558996.52 | 558996.52 | 558996.52 | 558996.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/003/2024, contratista:MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:1616323.66, importe_modificado:1616323.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:535.0}} | {2466918/proyecto_INICIO, 2466918/proyecto_PROCESO, 2466918/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En este contrato están las siguientes obras 338836, 345145, 347359 es por eso que no coincide el monto de proyecto con el de contrato, trimestre:4.0, usuario:juanccruzr, fecha:2024-12-31}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402467714 | Proyecto de inversión | 747233.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:747233.1, modificado:701686.24}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE LAS HUERTAS ENTRE CALLE ESCOBEDO Y VERACRUZ EN VILLA HIDALGO LOCALIDAD VILLA HIDALGO ASENTAMIENTO RESIDENCIAL EL BAJÍO - 347359 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 347359 | S | 138 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1027.5, meta_modificada:1027.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE LAS HUERTAS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL EL BAJÍO, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE VERACRUZ, CALLE BAJA CALIFORNIA SUR POR UN COSTADO DEL RIO HASTA ANTES DE LLEGAR AL FRAC, lon:-102.58490086, lat:21.66894255}} | 2024-10-28 | 2024-11-25 | 701686.24 | 701686.24 | 701686.24 | 701686.24 | 701686.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/003/2024, contratista:MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:1616323.66, importe_modificado:1616323.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2467714/proyecto_INICIO, 2467714/proyecto_PROCESO, 2467714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En este contrato están las siguientes obras 338836, 345145, 347359 es por eso que no coincide el monto de proyecto con el de contrato, trimestre:4.0, usuario:juanccruzr, fecha:2024-12-31}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402466945 | Proyecto de inversión | 202114.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:202114.6, modificado:202114.6}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO DE 20 PULGADAS EN CALLE LAS HUERTAS ENTRE CALLE ESCOBEDO Y NAYARIT EN EL BARRIO CENTRO ABAJO EN VILLA HIDALGO - 345188 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 345188 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.8, meta_modificada:71.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE LAS HUERTAS INTERIOR SN BARRIO CENTRO ABAJO, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE NAYARIT, CALLE GUADALUPE VICTORIA CASI LLEGANDO AL RIO ANTES DEL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL EL BAJIO, lon:-102.58615108, lat:21.66914521}} | 2024-10-21 | 2024-11-04 | 202114.6 | 202114.6 | 202114.6 | 202114.6 | 202114.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/001/2024, contratista:MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:1955812.94, importe_modificado:1955812.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {2466945/proyecto_INICIO, 2466945/proyecto_PROCESO, 2466945/proyecto_INICIO, 2466945/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En este contrato están las siguientes obras 313328, 314425, 338623, 338695, 345188, 356433 es por eso que no coincide el monto de proyecto con el de contrato, trimestre:4.0, usuario:juanccruzr, fecha:2024-12-30}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402466232 | Proyecto de inversión | 8702842.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8702842.92, modificado:8702842.92}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO Y CULTURAL TATEIKIE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES COHAMIATA, SEGUNDA ETAPA. - 390802 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 390802 | S | 903 | 773 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4889.0, meta_modificada:4889.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:190, direccion:CALLE CALLE HACIA EL MIRADOR RANCHERIA SAN ANDRÉS COHAMIATA, 46074 SAN ANDRÉS COHAMIATA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE LA PISTA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES COHAMIATA A 100 METROS DE LA PISTA DE AVION, lon:-104.24543862, lat:22.18929061}} | 2024-02-13 | 2024-05-24 | 8702842.92 | 8702842.92 | 8702842.92 | 8702842.92 | 8702842.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/003/2024, contratista:CONSTRUMN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:8702842.92, importe_modificado:8702842.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2466232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402464849 | Proyecto de inversión | 3392267.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3392267.01, modificado:3392267.01}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE Y COLOCACION DE ADOQUIN EN LA CALLE OAXACA EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA - 387661 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tequila | 387661 | S | 189 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.92, meta_modificada:217.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE OAXACA COLONIA TEQUILA CENTRO, 46400 TEQUILA, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE FRANCISCO JAVIER SAUZA, CALLE GALEANA SE UBICA A CINCO CUADRAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEQUILA A ESPALDAS DEL DIF MUNICIPAL D, lon:-103.84244555, lat:20.8815946}} | 2024-05-22 | 2024-08-22 | 3392267.01 | 3392267.01 | 3392267.01 | 3392267.01 | 3392237.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTJ-FAIS-CSS-DOP-01/2024, contratista:NURP CONSTRUCTORA S DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO, monto:3392267.01, importe_modificado:3392267.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:217.92}} | {2464849/proyecto_INICIO, 2464849/proyecto_PROCESO, 2464849/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402464866 | Proyecto de inversión | 68104.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68104.1, modificado:68104.1}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE LAS HUERTAS ENTRE CALLE ESCOBEDO Y NAYARIT EN VILLA HIDALGO LOCALIDAD VILLA HIDALGO - 338623 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 338623 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.85, meta_modificada:170.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE LAS HUERTAS INTERIOR SN BARRIO CENTRO ABAJO, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE NAYARIT, CALLE GUADALUPE VICTORIA CASI LLEGANDO AL RIO ANTES DEL FRACCIONAMIENTO ELBAJIO, lon:-102.58632399, lat:21.66920774}} | 2024-10-23 | 2024-11-13 | 68104.1 | 68104.1 | 68104.1 | 68104.1 | 68104.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/001/2024, contratista:MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:1955812.94, importe_modificado:1955812.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2464866/proyecto_INICIO, 2464866/proyecto_PROCESO, 2464866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En este contrato están las siguientes obras 313328, 314425, 338623, 338695, 345188, 356433 es por eso que no coincide el monto de proyecto con el de contrato, trimestre:4.0, usuario:juanccruzr, fecha:2024-12-31}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402464892 | Proyecto de inversión | 98704.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:98704.77, modificado:98704.77}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE LAS HUERTAS ENTRE CALLE ESCOBEDO Y NAYARIT EN VILLA HIDALGO LOCALIDAD VILLA HIDALGO - 338695 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 338695 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.86, meta_modificada:205.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE LAS HUERTAS INTERIOR SN BARRIO CENTRO ABAJO, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE NAYARIT, CALLE GUADALUPE VICTORIA CASI LLEGANDO AL RIO ANTES DEL FRACCIONAMIENTO EL BAJIO, lon:-102.58629035, lat:21.66918721}} | 2024-10-23 | 2024-11-13 | 98704.77 | 98704.77 | 98704.77 | 98704.77 | 98704.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/001/2024, contratista:MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:1955812.94, importe_modificado:1955812.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2464892/proyecto_INICIO, 2464892/proyecto_PROCESO, 2464892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:En este contrato están las siguientes obras 313328, 314425, 338623, 338695, 345188, 356433 es por eso que no coincide el monto de proyecto con el de contrato, trimestre:4.0, usuario:juanccruzr, fecha:2024-12-31}, obs2: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402469487 | Proyecto de inversión | 733731.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:733731.26, modificado:733731.26}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE BENITO JUAREZ Y SAN IGNACIO EN LA COLONIA LAS LIEBRES DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO - 398386 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 398386 | S | 82 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:377.0, meta_modificada:377.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ Y SAN IGNACIO COLONIA LAS LIEBRES, 45623 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SANTO TORIBIO ROMO Y PROLONGACION NIÑOS HEROES, CALLE SANTA MONICA SE LLEVARA A CABO EN LAS CALLES BENITO JUARE, lon:-103.30315597, lat:20.583593}} | 2024-12-01 | 2024-12-23 | 220119.38 | 513611.88 | 220119.38 | 220119.38 | 220119.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 63/2024, contratista:CONSTRUCTORA ELITE Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:733731.26, importe_modificado:733731.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2469487/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402464962 | Proyecto de inversión | 355640.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:355640.9, modificado:355640.9}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE LAS HUERTAS ENTRE CALLE ESCOBEDO Y VERACRUZ EN VILLA HIDALGO LOCALIDAD VILLA HIDALGO - 338836 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 338836 | S | 138 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:892.18, meta_modificada:892.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE LAS HUERTAS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL EL BAJÍO, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE TABASCO, CALLE BAJA CALIFORNIA SUR POR UN COSTADO DEL RIO HASTA LLEGAR AL FRACCIONAMIEN, lon:-102.58422464, lat:21.66877748}} | 2024-10-28 | 2024-11-25 | 355640.9 | 355640.9 | 355640.9 | 355640.9 | 355640.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/003/2024, contratista:MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:1616323.66, importe_modificado:1616323.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:385.0}} | {2464962/proyecto_INICIO, 2464962/proyecto_PROCESO, 2464962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402467141 | Proyecto de inversión | 984940.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:984940.84, modificado:984940.84}} | APERTURA DE CAMINO TRAMO CRUCERO DE LA CURVA, CARRICITOS EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIÁN TEPONAHUAXTLÁN EN LA LOCALIDAD DE CARRICITOS. - 393510 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 393510 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.26, meta_modificada:1.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO SAN SEBASTIAN TEPONAHUAXTLÁN - CARRICITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 260 RANCHERIA CARRICITOS, 46067 LAGUNA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN EN EL CAMINO CRUCERO DE L, lon:-104.07167436, lat:22.04270536}} | 2024-05-16 | 2024-06-29 | 984940.84 | 984940.84 | 984940.84 | 984940.84 | 984940.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152669, contratista:, convocante:MUNCIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:984940.84, importe_modificado:984940.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.25}} | {2467141/proyecto_INICIO, 2467141/proyecto_FIN, 2467141/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402471100 | Proyecto de inversión | 705903.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:705903.52, modificado:705903.52}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN LA CALLE LAS HUERTAS ENTRE CALLE ESCOBEDO Y NAYARIT EN VILLA HIDALGO EN EL BARRIO CENTRO ABAJO - 356433 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 356433 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:171.6, meta_modificada:171.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE LAS HUERTAS INTERIOR SN BARRIO CENTRO ABAJO, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE NAYARIT, CALLE GUADALUPE VICTORIA CASI LLEGANDO AL RIO ANTES DEL FRACCIONAMIENTO ELBAJIO, lon:-102.58579146, lat:21.66900525}} | 2024-10-30 | 2024-12-06 | 705903.52 | 705903.52 | 705903.52 | 705903.52 | 705903.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/001/2024, contratista:MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:1955812.94, importe_modificado:1955812.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2471100/proyecto_INICIO, 2471100/proyecto_PROCESO, 2471100/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:Este contrato corresponden a cuatro obras las cuales corresponden a los proyectos 313328, 314425, 338623, 338695, 345188, 356433 y 356458, trimestre:4.0, usuario:juanccruzr, fecha:2024-12-27}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402457539 | Proyecto de inversión | 920318.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:920318.81, modificado:920318.81}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN CUQUÍO LOCALIDAD EL TERRERO - 364269 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 364269 | S | 135 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1015.0, meta_modificada:1015.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:102, direccion:CALLE CONOCIDO EL TERRERO RANCHERIA EL TERRERO, 45480 EL TERRERO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO EL TERRERO Y CALLE CONOCIDO EL TERRERO, CALLE CONOCIDO EL TERRERO SE UBICARA POR LA CALLE CONOCIDO EL TERRERO Y ENTRE LA CALLE, lon:-102.96655257, lat:20.95794287}} | 2024-11-11 | 2024-12-06 | 920318.61 | 920318.61 | 920318.61 | 920318.61 | 920318.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150628, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:920318.81, importe_modificado:920318.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1015.0}} | {2457539/proyecto_INICIO, 2457539/proyecto_FIN, 2457539/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402458247 | Proyecto de inversión | 1032394.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:477650.81, modificado:477650.81}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:554743.39, modificado:554743.39}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA RAFAEL RAMÍREZ, COLONIA BUENOS AIRES EN VILLA HIDALGO - 367637 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 367637 | S | 153 | 163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:510.0, meta_modificada:510.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE BELLA VISTA INTERIOR SN COLONIA BUENOS AIRES, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE PUEBLA, CALLE NAYARIT EN LA ESCUELA SECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ, lon:-102.58478026, lat:21.67306574}} | 2024-11-11 | 2024-12-11 | 1032394.2 | 1032394.2 | 1032394.2 | 1032394.2 | 1032394.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/17/2024, contratista:MA. AZUCENA MEDINA LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:1032394.2, importe_modificado:1032394.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2458247/proyecto_INICIO, 2458247/proyecto_PROCESO, 2458247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402459818 | Proyecto de inversión | 8734209.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8734209.79, modificado:8734209.79}} | CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO Y CULTURAL EN WAUTIA EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN TEPONAHUAXTLÁN. - 374216 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 374216 | S | 493 | 470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1722.7, meta_modificada:1722.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:201, direccion:CALLE CALLE DE INGRESO PRINCIPAL RANCHERIA SAN SEBASTIÁN TEPONAHUAXTLÁN, 46067 SAN SEBASTIÁN TEPONAHUAXTLÁN, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIÁN TEPONAHUAXTLÁN EN EL ESTADIO NACA, lon:-104.06128479, lat:22.08310119}} | 2024-02-28 | 2024-06-27 | 8734209.79 | 8734209.79 | 8734209.79 | 8734209.79 | 8734209.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/004/2024, contratista:DRG EQUIPOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:8734209.79, importe_modificado:8734209.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2459818/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402486492 | Proyecto de inversión | 98250.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:98250.15, modificado:98250.15}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLES JALISCO Y MICHOACAN EN LA COMUNIDAD DE SAN JACINTO, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO - 437669 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 437669 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:25, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA SAN JACINTO, 45976 SAN JACINTO, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE MICHOACAN, SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA FEDERAL 35, lon:-103.06330842, lat:20.39930035}} | 2024-04-15 | 2024-06-02 | 0 | 98250.01 | 98250.01 | 98250.01 | 98250.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149869, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO, monto:98250.01, importe_modificado:98250.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2486492/proyecto_INICIO, 2486492/proyecto_PROCESO, 2486492/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402488438 | Proyecto de inversión | 12221.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12221.82, modificado:12221.82}} | REHABILITACION DE TECHO EN CALLE ESTACION NUM 5A EN LA COLONIA LA ESTACION EN MAGDALENA JALISCO - 441027 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 441027 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE ESTACION 5A COLONIA ESTACIÓN, 46474 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLEJON LA ESTACION Y CALLE FERROCARRIL, CALLE LOPEZ MATEOS EL PROEYCTO SE UBICA EN LA CALLE AVIACION NUMERO 5 A EN MAGDALENA JALISCO, lon:-103.99171413, lat:20.91271884}} | 2024-03-30 | 2024-04-30 | 12221.82 | 12221.82 | 12221.82 | 12221.82 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152800, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:12221.82, importe_modificado:12221.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} | {2488438/proyecto_FIN, 2488438/proyecto_PROCESO, 2488438/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402492091 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALEJAMIENTO DEL FRACCIONAMIENTO CIMAS DEL SOL AL COLECTOR TLAJOMULCO II, TERCERA ETAPA, CABECERA MUNICIPAL, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 410625 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 410625 | S | 2030 | 2017 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:393.0, meta_modificada:393.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:823, direccion:CALLE DEL ALMENDRO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CIMA DEL SOL, 45640 CIMA DEL SOL (FRACCIONAMIENTO CIMA DEL SOL), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE ASPE Y CALLE CONSTITUCION, CAMINO LOMAS DE TEJEDA LA PARTE A INTERVENIR VA, lon:-103.41784304, lat:20.46843937}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 2493915.33 | 3000000 | 2493915.33 | 2493915.33 | 2493915.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-AD-172-24, contratista:PROCOURZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:2493915.35, importe_modificado:2493915.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {2492091/proyecto_PROCESO, 2492091/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402481719 | Proyecto de inversión | 11396638.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.139663817E7, modificado:1.139663817E7}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA FLORESTA DEL COLLI - 427803 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 427803 | S | 4701 | 4688 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE RIO VERDE COLONIA FLORESTA DEL COLLI, 45066 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE FLOR DE SAN JUAN Y AVENIDA DE LA NORIA, CALLE LOMA DE ROSAS A UNA CUADRA DE DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA LA CANCHAS DE FÚTB, lon:-103.47029031, lat:20.64669538}} | 2024-05-20 | 2024-12-31 | 11396638.17 | 11396638.17 | 11396638.17 | 10546672.53 | 10546672.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-INF-CI-025-2024, contratista:JOSÉ OMAR FERNÁNDEZ VELAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:1.139663817E7, importe_modificado:1.139663817E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {2481719/proyecto_FIN, 2481719/proyecto_INICIO, 2481719/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402487831 | Proyecto de inversión | 2910435.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2910435.68, modificado:2910435.68}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA MESA COLORADA PONIENTE - 440041 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 440041 | S | 4701 | 4688 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:303.0, meta_modificada:303.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:COLONIA MESA COLORADA PONIENTE, 45066 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE Y , A PIE DE LA OBRA SE ENCUNETRA LA TERRAZA GRACIELA, lon:-103.35288501, lat:20.76739619}} | 2024-05-20 | 2024-12-31 | 2910435.68 | 2910435.68 | 2910435.67 | 2270104.27 | 2270104.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-INF-CI-023-2024, contratista:CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO, S..A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:2910435.68, importe_modificado:2910435.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:303.0}} | {2487831/proyecto_PROCESO, 2487831/proyecto_FIN, 2487831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402487847 | Proyecto de inversión | 1511333.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1511333.52, modificado:1511333.52}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE BARCENAS, MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. - 440055 | 14 | Jalisco | 3 | Ahualulco de Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ahualulco de Mercado | 440055 | S | 769 | 841 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:195.84, meta_modificada:195.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:28, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EXHACIENDA SANTA CRUZ DE BÁRCENAS, 46740 SANTA CRUZ DE BÁRCENAS (SANTA CRUZ), AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MADERO LA OBRA SE LOCALIZA CERCA DEL ACUADUCTO , lon:-104.00200912, lat:20.6664143}} | 2024-08-26 | 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:195.84}} | {2487847/proyecto_INICIO, 2487847/proyecto_FIN, 2487847/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de revisar el avance financiero y subir contratos, trimestre:4.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:favor de revisar el avance financiero y subir contratos, trimestre:4.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:favor de revisar el avance financiero y subir contratos, trimestre:4.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:favor de revisar el avance financiero y subir contratos, trimestre:4.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402491472 | Proyecto de inversión | 6330009.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6330009.49, modificado:6330009.49}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN SAN JUAN DE OCOTAN - 446250 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 446250 | S | 6832 | 6622 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA SAN JUAN DE OCOTÁN, 45019 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ARBOLEDAS, CALLE INDEPENDENCIA LA VIALIDAD ES LA VIA PRINCIPAL DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, lon:-103.45267336, lat:20.71353854}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 6330009.49 | 6330009.49 | 6330009.48 | 6330009.48 | 6330009.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-INF-CI-026-2024, contratista:INMOBILIARIA BOCHUM S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:6330009.49, importe_modificado:6330009.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2491472/proyecto_PROCESO, 2491472/proyecto_FIN, 2491472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402486550 | Proyecto de inversión | 4119.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4119.56, modificado:4119.56}} | REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA EN EL BARRIO DE SAN PEDRO EN LA COMUNIDAD DE MEZCALA DE LA ASUNCION, MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO - 437798 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 437798 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:19, direccion:CALLE REVOLUCION RANCHERIA MEZCALA, 45970 MEZCALA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SANTUARIO, CALLE ZARAGOZA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA LAGUNA, lon:-103.02556292, lat:20.33501946}} | 2024-04-14 | 2024-05-04 | 0 | 4119.55 | 4119.55 | 4119.55 | 4119.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149870, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO, monto:4119.55, importe_modificado:4119.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {2486550/proyecto_FIN, 2486550/proyecto_PROCESO, 2486550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402487967 | Proyecto de inversión | 5538278.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5538278.27, modificado:5538278.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN VISTAS DEL CENTINELA - 440244 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 440244 | S | 2606 | 2712 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1067.0, meta_modificada:1067.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS RIVERA COLONIA VISTAS DEL CENTINELA, 45187 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE HUMBERTO CHAVIRA Y CALLE LAS TORRES, CALLE JUAN JOSE BAÑUELOS LA OBRA SE ENCUENTRA 5 CUADRAS AL OESTE DEL CRUCERO CONOCIDO COMO LAS 5 , lon:-103.36334572, lat:20.76403656}} | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 5538278.27 | 5538278.27 | 5267757.13 | 5267757.13 | 5267757.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-014-2024, contratista:ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:5538278.27, importe_modificado:5538278.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1067.0}} | {2487967/proyecto_PROCESO, 2487967/proyecto_INICIO, 2487967/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402486643 | Proyecto de inversión | 14619526.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.461952615E7, modificado:1.461952615E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VISTAS DEL CENTINELA - 438008 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 438008 | S | 2286 | 2339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3419.0, meta_modificada:3419.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE CAFETOS COLONIA VISTAS DEL CENTINELA, 45187 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE EUCALIPTOS, CALLE CHOLULA A PIE DE OBRA SE ENCUENTRA UNA CASA MUY CONOCIDA POR TODOS LOS COLONOS A LA QUE NOMBRARON COMO C, lon:-103.36795589, lat:20.76481089}} | 2024-05-20 | 2024-12-31 | 14619526.15 | 14619526.15 | 14619526.14 | 11429317.21 | 11429317.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-012-2024, contratista:CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO Y PROYECTO JMR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:1.142931722E7, importe_modificado:1.461952615E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3419.0}} | {2486643/proyecto_INICIO, 2486643/proyecto_FIN, 2486643/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402488036 | Proyecto de inversión | 13292408.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.329240803E7, modificado:1.329240803E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NUEVO MEXICO - 440388 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 440388 | S | 3883 | 3667 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4234.0, meta_modificada:4234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE CATEMACO COLONIA NUEVO MEXICO, 45134 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PERICOS Y CALLE GUAYABO, CALLE SAN MIGUEL A PIE DE LA OBRA SE ENCUENTRA EL ACCESO PRINCIPAL AL PARQUE LA CARDONA, lon:-103.44487641, lat:20.77442035}} | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 13292408.03 | 13292408.03 | 13292408.01 | 12796075.09 | 12796075.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-017-2024, contratista:CONSTRUCTORA SAMURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:1.329240803E7, importe_modificado:1.329240803E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4234.0}} | {2488036/proyecto_INICIO, 2488036/proyecto_FIN, 2488036/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402516739 | Adquisición | 773713.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:773713.04, modificado:773713.04}} | ADQUISICION DE MESAS, SILLAS, PINTARRON PARA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL UNIDAD No. 145 ZAPOPAN | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-S-FAMSUP24-LPL00432-0062/2024 | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:LUIS MANUEL ROJAS N° 2001,LA PALMITA,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.35960469, lat:20.73144663}} | 2024-10-29 | 2024-11-28 | 773713.04 | 773713.04 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402516740 | Adquisición | 262476.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262476.68, modificado:262476.68}} | ADQUISICION DE PANTALLAS, CAMARA 4K Y PEDESTAL MOVIL SOLICITADO POR LA UNIDAD 141 GUADALAJARA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-FAMSUP24-S-EQ-LPL00438-0063/2024 | N | 0 | 0 | 505 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PLAN DE SAN LUIS N° 1696,CHAPULTEPEC COUNTRY,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.36236536, lat:20.69770405}} | 2024-11-15 | 2024-12-01 | 262476.68 | 262476.68 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402516741 | Adquisición | 1103437.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1103437.24, modificado:1103437.24}} | ADQUISICION MESAS, ESCRITORIOS, PIZARRONES, SILLAS PARA LAS AULAS DE LA UNIDAD, 142 TLAQUEPAQUE DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-FAMSUP24-S-EQ-AO00437-0064/2024 | N | 0 | 0 | 466 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:PROFR. JUAN SOTO BERUMEN N° 429,LOMAS TLAQUEPAQUE,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.30144931, lat:20.63303112}} | 2024-11-01 | 2024-11-29 | 1103437.24 | 1103437.24 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402491750 | Proyecto de inversión | 9262231.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9262231.41, modificado:9262231.41}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LOMAS DEL REFUGIO - 446737 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 446737 | S | 6112 | 6109 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1903.0, meta_modificada:1903.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE PORTUGAL COLONIA LOMAS DEL REFUGIO, 45186 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SANTANDER Y CALLE GRANADA, CALLE CORDOBA A PIE DE LA OBRA SE ENCUENTRA EL PARQUE NUEVA ESPAÑA, lon:-103.34148746, lat:20.74343467}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 9262231.41 | 9262231.41 | 9262231.39 | 7634285.01 | 7634285.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-027-2024, contratista:SALVADOR PANTOJA VACA, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:9262231.41, importe_modificado:9262231.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1903.0}} | {2491750/proyecto_PROCESO, 2491750/proyecto_INICIO, 2491750/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402516768 | Adquisición | 1409373.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1409373.32, modificado:1409373.32}} | ADQUISICION DE COLCHONES, LITERAS, BUROS, LOCKER, ESTOR, COLCHAS, ALMOHADAS, COBERTORES, SABANAS, MESAS, SILLAS, DESPACHADOR ENFRIADOR DE AGUA, HORNO DE MICROONDAS, REFRIGERADOR, CONGELADOR, ESTUFA, PLANCHA, CAMPANA, ENSERES PARA LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-REMSUP23-S-EQ-LPL00427-0059/2024 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CONOCIDO, BAJIO DEL TULE DE BOLAÑOS,CONOCIDO,BOLAÑOS,JALISCO, lon:-103.8838577, lat:22.0063871}} | 2024-10-14 | 2024-11-14 | 1409373.32 | 1409373.32 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402492425 | Proyecto de inversión | 4991077.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4991077.07, modificado:5357825.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CALLE OYAMEL - 448205 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 448205 | S | 3488 | 3521 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1546.0, meta_modificada:1546.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE OYAMEL COLONIA LA HIGUERA, 45189 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE JACARANDAS, CALLE RUBEN DARIO A ESPALDAS DEL LA TERRAZA IMPERIO MG SE ENCUENTRA LA OBRA A LA QUE SE REFIERE ESTE PROYECTO, lon:-103.33085517, lat:20.75313475}} | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 5357825.81 | 5357825.81 | 4991077.08 | 4991077.08 | 4991077.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-015-2024, contratista:XCAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:5357825.81, importe_modificado:5357825.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1546.0}} | {2492425/proyecto_INICIO, 2492425/proyecto_FIN, 2492425/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El monto contrato es de $5,357,825.81 Recaudado: $5,357,825.81 Comprometido: $5,357,825.81 Devengado: $4,991,077.08 Ejercido: $4,991,077.08 Pagado: $4,991,077.08, trimestre:4.0, usuario:ricardoordazj, fecha:2025-01-08}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402486750 | Proyecto de inversión | 722232.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:722232.67, modificado:722232.67}} | CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN CALLE JOSÉ SANTANA DE C. RIVERA DEL LAGO A 30 ML HACIA C. COLÓN - 438215 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jocotepec | 438215 | S | 210 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:741.16, meta_modificada:741.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE JOSE SANTANA PUEBLO JOCOTEPEC CENTRO, 45800 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE RIVERA DEL LAGO, CALLE MIGUEL ARANA LA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA POBLACIÓN ENTRE LA PLANTA DE TRATAMIEN, lon:-103.41789632, lat:20.28258749}} | 2024-11-22 | 2024-12-19 | 722232.67 | 722232.67 | 722232.67 | 722232.53 | 722232.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153193, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:722232.67, importe_modificado:722232.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:741.16}} | {2486750/proyecto_INICIO, 2486750/proyecto_PROCESO, 2486750/proyecto_INICIO, 2486750/proyecto_FIN, 2486750/proyecto_PROCESO, 2486750/proyecto_INICIO, 2486750/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402486762 | Proyecto de inversión | 657777.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:657777.3, modificado:657777.3}} | CONSTRUCCION DE TECHO PREESCOLAR ROSAURA ZAPATA EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DE LOS REYNOSO - 438233 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel el Alto | 438233 | S | 568 | 542 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:256.3, meta_modificada:266.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:182, direccion:CALLE ITURBIDE PUEBLO SAN JOSE DE LOS REYNOSO, 47150 SAN JOSÉ DE LOS REYNOSO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE SALVADOR PADILLA Y CALLE ESPAÑA, CALLE SALVADOR BARBA 560 METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL Y A COSTADO DE LA PREPAR, lon:-102.28135992, lat:21.07027106}} | 2024-12-09 | 2024-12-27 | 657777.3 | 657777.3 | 657777.23 | 657777.23 | 657777.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMA-OPM-FAISMUN-2024-20, contratista:gabriel romero ochoa, convocante:municipio de san miguel el alto, jalisco, monto:657777.3, importe_modificado:657777.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:266.3}} | {2486762/proyecto_INICIO, 2486762/proyecto_PROCESO, 2486762/proyecto_INICIO, 2486762/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402491827 | Proyecto de inversión | 7811558.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7811558.75, modificado:7811558.75}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN COLONIA NUEVO MEXICO - 446928 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 446928 | S | 1462 | 1383 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1962.0, meta_modificada:1962.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:COLONIA NUEVO MEXICO, 45138 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EUCALIPTOS, CALLE PRIMAVERA A ESPALDAS DE LA OBRA SE LOCALIZA EL PARQUE EL FRESNO, lon:-103.44916458, lat:20.76431436}} | 2024-07-12 | 2024-12-31 | 7811558.75 | 7811558.75 | 7811558.75 | 7257952.97 | 7257952.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-044-2024, contratista:GAAP URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:7811558.75, importe_modificado:7811558.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1962.0}} | {2491827/proyecto_FIN, 2491827/proyecto_INICIO, 2491827/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402491148 | Proyecto de inversión | 112945.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112945.35, modificado:112945.35}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA DE POZO COL LOMAS DEL PARAISO A DEPOSITO ESCRITORES MEXICANOS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY JALISCO - 408191 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jamay | 408191 | S | 750 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE MARTIN LUIS GUZMAN COLONIA ESCRITORES MEXICANOS, 47902 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE CARLOS FUENTES Y CALLE JAIME SABINES, CALLE OBISPO RAMON GODINEZ SE ENCUENTRA AL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY JALISCO , lon:-102.70219723, lat:20.30290664}} | 2024-12-02 | 2024-12-14 | 112945.35 | 112945.35 | 112945.35 | 112945.35 | 112945.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150997, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, monto:112945.35, importe_modificado:112945.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {2491148/proyecto_PROCESO, 2491148/proyecto_FIN, 2491148/proyecto_INICIO, 2491148/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402491209 | Proyecto de inversión | 115650.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115650.64, modificado:115650.64}} | REHABILITACION DE LINEA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MIXTLAN, JALISCO - 445766 | 14 | Jalisco | 62 | Mixtlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mixtlán | 445766 | S | 822 | 888 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.8, meta_modificada:67.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:62, localidad:1, direccion:CALLE CALLE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO MIXTLÁN, 46850 MIXTLÁN, MIXTLÁN JALISCO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE ALDAMA, CALLE PROGRESO TRAMO DE CALLE GUERRERO FRENTE AL AREA DEL KINDER, lon:-104.41178098, lat:20.43861084}} | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.8}} | {2491209/proyecto_PROCESO, 2491209/proyecto_FIN, 2491209/proyecto_PROCESO, 2491209/proyecto_INICIO, 2491209/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:El avance financiero debe estar hasta comprometido y capturar el contrato u administración directa, trimestre:4.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:El avance financiero debe estar hasta comprometido y capturar el contrato u administración directa, trimestre:4.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:El avance financiero debe estar hasta comprometido y capturar el contrato u administración directa, trimestre:4.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:El avance financiero debe estar hasta comprometido y capturar el contrato u administración directa, trimestre:4.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402496552 | Proyecto de inversión | 5144563.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5144563.48, modificado:5144563.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CAMPANARIO - 455714 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 455714 | S | 3802 | 3821 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:927.0, meta_modificada:927.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE SAN ISIDRO COLONIA EL CAMPANARIO, 45235 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PUENTE EL PALOMAR Y CALLE SAN JOSÉ, CALLE SANTA LUCIA A ESPALDAS DEL COLEGIO JOHN DEWEY SE ENCUENTRA LA OBRA EN EJECUCION, lon:-103.43490679, lat:20.59024074}} | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 5144563.48 | 5144563.48 | 5144563.47 | 5144563.47 | 5144563.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-018-2024, contratista:INGENIERIA URBANA ROBLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:5144563.48, importe_modificado:5144563.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:927.0}} | {2496552/proyecto_FIN, 2496552/proyecto_PROCESO, 2496552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402488407 | Proyecto de inversión | 12915454.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.291545499E7, modificado:1.291545499E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PRADERAS DE NUEVO MEXICO - 440951 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 440951 | S | 3324 | 3247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2328.0, meta_modificada:2328.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL LUIS GONZALEZ COLOSIO COLONIA PRADERAS DE NUEVO MEXICO, 45138 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE GENERAL MIGUEL ALEMAN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LICENCIADO ANACLETO GONZALES FLORES A PIE DE OBRA SE ENCUENTR, lon:-103.45269853, lat:20.76580153}} | 2024-07-15 | 2024-12-31 | 12915454.99 | 12915454.99 | 12915454.99 | 9578639.58 | 9578639.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-032-2024, contratista:LAPAD, GRUPO CONSTRUCTOR, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:1.291545499E7, importe_modificado:1.291545499E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2328.0}} | {2488407/proyecto_INICIO, 2488407/proyecto_FIN, 2488407/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402486921 | Proyecto de inversión | 5565607.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5565607.96, modificado:5565607.96}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO EN VISTAS DEL CENTINELA - 438457 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 438457 | S | 2606 | 2712 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE FRATERNIDAD COLONIA VISTAS DEL CENTINELA, 45187 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE RUBEN PALLARES, CALLE AMISTAD A PIE DE LA OBRA SE ENCUENTRA EL TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ, lon:-103.35434525, lat:20.75819737}} | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 5565607.96 | 5565607.96 | 5565607.6 | 5565607.6 | 5565607.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-013-2024, contratista:FORZA INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:4945050.51, importe_modificado:5565607.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:130.0}} | {2486921/proyecto_INICIO, 2486921/proyecto_FIN, 2486921/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402485313 | Proyecto de inversión | 107170.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107170.6, modificado:107170.6}} | MANTENIMIENTO DE MALECON EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 434804 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 434804 | S | 1200 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:233.66, meta_modificada:233.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:PEATONAL MALECON COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE AGUSTIN YAÑES A UNA CUADRA DE LA ESTACION FERROCARRIL Y AL MARGEN DEL RIO, lon:-102.92665475, lat:20.38583649}} | 2024-03-07 | 2024-03-11 | 0 | 107170 | 107170 | 107170 | 107170 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149864, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO, monto:107170.08, importe_modificado:107170.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:233.66}} | {2485313/proyecto_PROCESO, 2485313/proyecto_INICIO, 2485313/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402487823 | Proyecto de inversión | 54177 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54177.0, modificado:54177.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CALLE SIN NOMBRE , ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CERRADA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO - 440019 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 440019 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:30, direccion:RANCHERIA SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, 45977 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE CERRADA, SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-102.99624326, lat:20.39466683}} | 2024-05-27 | 2024-06-16 | 0 | 54117 | 54117 | 54117 | 54117 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149877, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO, monto:54117.0, importe_modificado:54117.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.0}} | {2487823/proyecto_INICIO, 2487823/proyecto_PROCESO, 2487823/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402493398 | Proyecto de inversión | 51968 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51968.0, modificado:51968.0}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 25 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLAN, JALISCO. - 449727 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 449727 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE AGUSTIN YAÑEZ COLONIA EL SANTUARIO, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , A UN COSTADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL Y A UNA CUADRA DEL IMSS, lon:-102.93644098, lat:20.38138081}} | 2024-08-15 | 2024-08-31 | 51968 | 51968 | 51968 | 51968 | 51968 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149910, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO, monto:51968.0, importe_modificado:51968.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2493398/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:obra duplicada con el folio JAL240402493778, trimestre:4.0, usuario:raulvaldezm, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402494951 | Proyecto de inversión | 2013631.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2013631.39, modificado:2013631.39}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA POTRERO DE FRAY RAMON - 452212 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 452212 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:648.0, meta_modificada:648.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA POTRERO DE FRAY RAMÓN, 47423 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE POTRERO DE FRAY RAMON Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE LUIS MORENO LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA POTRERO DE FRAY R, lon:-101.93855384, lat:21.3694897}} | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 2013631.39 | 2013631.39 | 2013631.39 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:NO APLICA, contratista:NO APLICA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2494951/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DE ESTE PROYECTO DEBIDO A QUE SE HABIA CONSIDERADO LA REALIZACION DE UNA OBRA DE DRENAJE, SIN EMBARGO SE DECIDIO REALIZAR UNA OBRA INTEGRAL QUE INCLUYA OBRAS DE AGUA, DRENAJE, PAVIMENTACION Y BANQUETAS POR LO QUE LA MISMA SE LLEVARA A CABO MAS ADELANTE., trimestre:4.0, usuario:franciscojpalominos, fecha:2025-01-10}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402516785 | Proyecto de inversión | 2904924.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2904924.73, modificado:2904924.73}} | CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS TIPO M-4, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS AGUSTÍN RIVERA CCT 14DJN0643B, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA AURORA, MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-05589 | N | 0 | 0 | 74 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:LIC. TEODORO ESPARZA ROJO # 1648,LA AURORA,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.9477189, lat:21.3427121}} | 2024-10-01 | 2024-11-10 | 2904924.73 | 2904924.73 | 1423571.71 | 1423571.71 | 1423571.71 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402516786 | Proyecto de inversión | 9502220.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9502220.85, modificado:9502220.85}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIO SANITARIO, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA, CUBO DE ESCALERAS, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, INGRESO PEATONAL TIPO, ANDADOR DE LIGA, OBRAS DE ACCESIBILIDAD Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN CCT 14DPR1357E, UBICADA EN LA LOCALIDAD BARRANCA DE OTATES, MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-09163 | N | 0 | 0 | 103 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:REVOLUCION # 94,,ZACOALCO DE TORRES,JALISCO, lon:-103.6649445, lat:20.2674166}} | 2024-10-01 | 2024-11-10 | 9502220.85 | 9502220.85 | 2914287.26 | 2914287.26 | 2914287.26 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402516787 | Proyecto de inversión | 6322084.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6322084.42, modificado:6322084.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE INDUSTRIA DEL VESTIDO EN EDIFICIO "B", CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, PATIO CÍVICO, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS A Y E, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 129 CCT 14DST0139W, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO, MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-07605 | N | 0 | 0 | 110 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,SAN JUANITO DE ESCOBEDO,JALISCO, lon:-104.0579723, lat:20.8176111}} | 2024-10-01 | 2024-12-05 | 6322084.42 | 6322084.42 | 1896625.33 | 1896625.33 | 1896625.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402516788 | Proyecto de inversión | 4737335.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4737335.34, modificado:4737335.34}} | OBRA COMPLETARÍA PARA LA TERMINACIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, EDIFICIO E, MURO-REJA PERIMETRAL, CONSTRUCCIÓN DE INGRESO PEATONAL TIPO, ANDADORES, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, ASTA BANDERA, REHABILITACIÓN EDIFICIO D Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CCT 14DPR1456E, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN NICOLÁS (SAN NICOLÁS DE ACUÑA), MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CON-09514 | N | 0 | 0 | 158 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:JUAREZ # 34,,COCULA,JALISCO, lon:-103.8176668, lat:20.4674167}} | 2024-09-12 | 2024-11-10 | 4737335.34 | 4737335.34 | 2899855.56 | 2899855.56 | 2899855.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402516789 | Proyecto de inversión | 12147261.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.214726149E7, modificado:1.214726149E7}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS, LABORATORIOS POLI FUNCIONAL, ADMINISTRACIÓN, PÓRTICO DE INGRESO, CUBO DE ESCALERAS EN EDIFICIO A, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO Y CISTERNA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CCT 14DST0163W, UBICADA EN LA LOCALIDAD FRACC. HACIENDA SANTA FE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-03220 | N | 0 | 0 | 957 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CIRCUITO EL SALVADOR 103,CHULAVISTA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.37831156, lat:20.51599593}} | 2024-09-17 | 2024-11-10 | 12147261.49 | 12147261.49 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402516790 | Proyecto de inversión | 12417496.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.241749618E7, modificado:1.241749618E7}} | CONSTRUCCIÓN DE SIETE AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEOS DE SERVICIOS SANITARIOS, CUBO DE ESCALERAS EN EDIFICIO B, PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CCT 14DST0163W, UBICADA EN LA LOCALIDAD FRACC. HACIENDA SANTA FE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-09605 | N | 0 | 0 | 957 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CIRCUITO EL SALVADOR 103,CHULAVISTA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.37831156, lat:20.51599593}} | 2024-09-18 | 2024-11-11 | 12417496.18 | 12417496.18 | 6462498.86 | 6462498.86 | 6462498.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402517307 | Proyecto de inversión | 559000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559000.0, modificado:559000.0}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL CONALEP TAPALPA CCT 14DPT0018N, UBICADO EN LA LOCALIDAD ATACCO, MUNICIPIO DE TAPALPA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-CON-09591 | N | 0 | 0 | 254 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:86, localidad:1, direccion:DURAZNO N°288,,TAPALPA,JALISCO, lon:-103.7587161, lat:19.94626}} | 2024-10-23 | 2024-11-10 | 559000 | 559000 | 552310.01 | 552310.01 | 552310.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402517308 | Proyecto de inversión | 80731.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80731.13, modificado:80731.13}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIO B EN LA ESCUELA PRIMARIA TOMAS VALLARTA CCT 14EPR1086B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ETZATLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-09699 | N | 0 | 0 | 357 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:ALDAMA # 375,,ETZATLÁN,JALISCO, lon:-104.0772849, lat:20.7676376}} | 2024-10-25 | 2024-11-10 | 80731.13 | 80731.13 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402516791 | Proyecto de inversión | 12187873.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.218787365E7, modificado:1.218787365E7}} | CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA, CUBO DE ESCALERAS EN EDIFICIO A, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, INGRESO PEATONAL TIPO, MURO-REJA PERIMETRAL, ESTACIONAMIENTO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA AMELIA COVARRUBIAS COVARRUBIAS CCT 14DPR1903V, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOMAS DEL PARAÍSO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-09179 | N | 0 | 0 | 486 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:FERMINA RIVERA,LOMAS DEL PARAISO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3209675, lat:20.7237606}} | 2024-09-20 | 2024-12-04 | 12187873.65 | 12187873.65 | 4819063.98 | 4819063.98 | 4819063.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402516792 | Proyecto de inversión | 12001359.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.200135912E7, modificado:1.200135912E7}} | CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, DIRECCIÓN CON ANEXO, BODEGA, CUBO DE ESCALERAS EN EDIFICIO B, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, PATIO CÍVICO, MURO DE CONTENCIÓN, OBRAS DE ACCESIBILIDAD, ASTA BANDERA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA AMELIA COVARRUBIAS COVARRUBIAS CCT 14DPR1903V, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOMAS DEL PARAÍSO, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-09610 | N | 0 | 0 | 486 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:FERMINA RIVERA,LOMAS DEL PARAISO,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3209675, lat:20.7237606}} | 2024-09-20 | 2024-12-04 | 12001359.12 | 12001359.12 | 4746548.37 | 4746548.37 | 4746548.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402516793 | Proyecto de inversión | 7158384.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7158384.77, modificado:7158384.77}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, ADMINISTRACIÓN, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, CUBO DE ESCALERAS EN EDIFICIO C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA MARCELINO DÁVALOS VÁZQUEZ, CCT 14DST0171E, UBICADA EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ DEL CASTILLO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-09140 | N | 0 | 0 | 445 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:CASTILLO DE ATIENSA #35,PARQUES DEL CASTILLO,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.2369298, lat:20.5251072}} | 2024-10-02 | 2024-11-10 | 7158384.77 | 7158384.77 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402516794 | Proyecto de inversión | 4059173.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4059173.33, modificado:4059173.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS DIDÁCTICAS, ADMINISTRACIÓN, CUBO DE ESCALERAS, OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE EDIFICIO C Y OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO CCT 14DIT0003B, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. PRIMERA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CON-09165 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:KM. 10 CARRETERA TLAJOMULCO SAN MIGUEL CUYUTLAN A P 12,PROVIDENCIA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.4345627, lat:20.45500111}} | 2024-10-02 | 2024-11-10 | 4059173.33 | 4059173.33 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402516795 | Proyecto de inversión | 1913497.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1913497.77, modificado:1913497.77}} | REHABILITACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UNIDAD NO. 143 CCT 14DUP0003K, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-REH-09168 | N | 0 | 0 | 505 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA N° 177,,AUTLÁN DE NAVARRO,JALISCO, lon:-104.3771633, lat:19.7665442}} | 2024-10-24 | 2024-12-05 | 1913497.77 | 1913497.77 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402516796 | Proyecto de inversión | 2216919.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2216919.67, modificado:2216919.67}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y MURO-REJA PERIMETRAL EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UNIDAD NO. 144, CCT 14DUP0005I, UBICADA EN LA LOCALIDAD CIUDAD GUZMÁN (ZAPOTLÁN EL GRANDE), MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CON-09169 | N | 0 | 0 | 547 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:AV. CARLOS PAEZ STILLE 140,,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO, lon:-103.4781651, lat:19.6962621}} | 2024-10-09 | 2024-11-10 | 2216919.67 | 2216919.67 | 1349845.31 | 1349845.31 | 1349845.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402516797 | Proyecto de inversión | 3820570.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3820570.69, modificado:3820570.69}} | CONSTRUCCIÓN DE NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, CASETA PARA HIDRONEUMÁTICO, REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS EN EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL CONALEP NO. 168 CCT 14DPT0013S, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAGOS DE MORENO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-CON-09208 | N | 0 | 0 | 721 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:AV. CONALEP S/N,,LAGOS DE MORENO,JALISCO, lon:-101.9265, lat:21.32007}} | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 3820570.69 | 3820570.69 | 1146171.21 | 1146171.21 | 1146171.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402516798 | Proyecto de inversión | 3861855.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3861855.59, modificado:3861855.59}} | REHABILITACIÓN DE EDIFICIO E Y LABORATORIO POLI-FUNCIONAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 13 CCT 14DST0013P, UBICADA EN LA COLONIA ATEMAJAC DEL VALLE, MUNICIPIO DE ZAPOPÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-09538 | N | 0 | 0 | 748 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:ALDAMA # 401,ATEMAJAC DEL VALLE,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.3625017, lat:20.7223911}} | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 3861855.59 | 3861855.59 | 1158556.68 | 1158556.68 | 1158556.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402516799 | Proyecto de inversión | 189555.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189555.98, modificado:189555.98}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR DE EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CCT 14DPR3056W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-09700 | N | 0 | 0 | 169 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:DONATO GUERRA # 43,,SAN MARCOS,JALISCO, lon:-104.1981781, lat:20.7898591}} | 2024-10-25 | 2024-11-10 | 189555.98 | 189555.98 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402517309 | Proyecto de inversión | 123779.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123779.82, modificado:123779.82}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO CCT 14EPR1069L, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL BATAN, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-09595 | N | 0 | 0 | 470 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ # 330,EL BATAN,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.3501597, lat:20.7237203}} | 2024-10-29 | 2024-11-10 | 123779.82 | 123779.82 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402517310 | Proyecto de inversión | 2726978.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2726978.96, modificado:2726978.96}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LUCIO I GUTIÉRREZ CCT 14EPR0309N, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE GUADALAJARA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-09683 | N | 0 | 0 | 195 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:AV. LA PAZ # 1225,,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.354151, lat:20.66931}} | 2024-11-08 | 2024-11-15 | 2726978.96 | 2726978.96 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402517313 | Proyecto de inversión | 498125.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:498125.33, modificado:498125.33}} | OBRA COMPLEMENTARIA EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 14DTV0001Y, UBICADA EN LA LOCALIDAD REFUGIO DE AFUERA, MUNICIPIO DE TOTOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-09725 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,TOTOTLÁN,JALISCO, lon:-102.7054167, lat:20.5517221}} | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 498125.33 | 498125.33 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402495020 | Proyecto de inversión | 460431.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:460431.31, modificado:460431.31}} | REHABILITACIÓN DE RED HIDROSANITARIA Y PAVIMENTO DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 417636 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 417636 | S | 1191 | 1107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:247.25, meta_modificada:247.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 5 DE MAYO PUEBLO CENTRO MEZQUITIC, 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA A HUEJUQUILLA EL ALTO Y CALLE AMADO NERVO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA SE LOCALIZAN SOBRE LA CALLE , lon:-103.72980226, lat:22.39308885}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 460431.31 | 460431.31 | 460431.31 | 460431.31 | 460431.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/028/2024, contratista:MADERA ICSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:460431.31, importe_modificado:460431.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2495020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402516800 | Proyecto de inversión | 1368401.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1368401.63, modificado:1368401.63}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO COMPLEMENTARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO FOTOVOLTAICO EN LA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CCT 14DPB0023J, UBICADO EN LA LOCALIDAD LOS CAJONES, EN EL MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CON-09578 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,MEZQUITIC,JALISCO, lon:-104.1222222, lat:22.2927778}} | 2024-10-25 | 2024-11-10 | 1368401.63 | 1368401.63 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402516801 | Proyecto de inversión | 10020078.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.002007889E7, modificado:1.002007889E7}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS, NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, TALLER DE DISEÑO GRÁFICO, ADMINISTRACIÓN, MURO DE CONTENCIÓN, ANDADOR DE LIGA E INSTALACIONES DE OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA FELIPE ÁNGELES CCT 14DES0150Z, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-06629 | N | 0 | 0 | 275 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:COLINA DEL SUR,COLINAS DE TONALA,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.207953, lat:20.611876}} | 2024-12-27 | 2024-12-31 | 10020078.89 | 10020078.89 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402516802 | Proyecto de inversión | 1389851.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1389851.74, modificado:1389851.74}} | SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, PINTURAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIOS EXISTENTES EN EL JARDÍN DE NIÑOS YOLOXOCHITL CCT 14DJN0084H, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA LUCIA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-06873 | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:5 DE MAYO #6,SANTA LUCIA,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4966731, lat:20.8001152}} | 2024-12-27 | 2024-12-31 | 1389851.74 | 1389851.74 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402516803 | Proyecto de inversión | 1762845.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1762845.74, modificado:1762845.74}} | SUSTITUCIÓN EN GENERAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS Y TRANSFORMADOR EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UNIDAD N° 145 CCT 14DUP0006H, UBICADA EN LA COLONIA LA PALMITA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-REH-09170 | N | 0 | 0 | 466 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:LUIS MANUEL ROJAS N° 2001,LA PALMITA,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.3594769, lat:20.7314044}} | 2024-12-27 | 2024-12-31 | 1762845.74 | 1762845.74 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402488721 | Proyecto de inversión | 119328 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119328.0, modificado:119328.0}} | REHABILITACION DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN COMUNIDAD DE LA ESTRELLA SOBRE BRECHA RUMBO AL REPARO. - 441638 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pihuamo | 441638 | S | 177 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:10.12, meta_modificada:10.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:145, direccion:BRECHA TRAMO LA ESTRELLA - EL REPARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 150 RANCHERIA EL REPARO, 49876 EL REPARO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y BRECHA RUBO AL BORDO DE PIHUAMO, BRECHA RUMBO AL BORDO DE LA ESTRELLA B, lon:-103.45244366, lat:19.23111862}} | 2024-12-05 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.12}} | {2488721/proyecto_INICIO, 2488721/proyecto_FIN, 2488721/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402488724 | Proyecto de inversión | 11261951.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.126195185E7, modificado:1.126195185E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SANTA LUCÍA - 441642 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 441642 | S | 5292 | 5101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1805.0, meta_modificada:1805.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS COLONIA SANTA LUCÍA, 45100 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE DE LA PRESA Y CALLE JUAN MANUEL RUVALCABA, CALLE CAPULINES A PIE DE OBRA SE ENCUENTRA LA BLOQUERA SANTA LUCÍA SUPER CO, lon:-103.49509286, lat:20.80053995}} | 2024-08-07 | 2024-12-31 | 11261951.85 | 11261951.85 | 11261951.85 | 8100401.88 | 8100401.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-050-2024, contratista:MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:1.126195185E7, importe_modificado:1.126195185E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1805.0}} | {2488724/proyecto_INICIO, 2488724/proyecto_FIN, 2488724/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402493593 | Proyecto de inversión | 58392 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58392.0, modificado:58392.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTEO PARA EL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN TECOMATLAN, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 450067 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 450067 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:21.73, meta_modificada:21.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:27, direccion:PUEBLO SAN JUAN TECOMATLÁN, 45975 SAN JUAN TECOMATLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , AL NORTE DE LA POBLACION A FUERA DE LA ZONA URBANA, lon:-103.1003881, lat:20.33615283}} | 2024-08-05 | 2024-08-21 | 0 | 58392 | 58392 | 58392 | 58392 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149907, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO, monto:58392.0, importe_modificado:58392.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:21.73}} | {2493593/proyecto_INICIO, 2493593/proyecto_FIN, 2493593/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:obra duplicada, con folio anterior JAL240402492620, trimestre:4.0, usuario:raulvaldezm, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402491304 | Proyecto de inversión | 255008.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:255008.01, modificado:255008.01}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE CALLE LAUREL Y NIÑOS HÉROES, EN LA COMUNIDAD DE SAN JACINTO, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO - 445899 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 445899 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:25, direccion:CALLE LAUREL RANCHERIA SAN JACINTO, 45976 SAN JACINTO, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE FLORES SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-103.05310362, lat:20.39825452}} | 2024-07-17 | 2024-09-08 | 0 | 255008.01 | 255008.01 | 255008.01 | 255008.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149899, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO, monto:255008.8, importe_modificado:255008.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2491304/proyecto_PROCESO, 2491304/proyecto_INICIO, 2491304/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:OBRA DUPLICADA CON NUMERO DE REGISTRO JAL240402492964, trimestre:4.0, usuario:raulvaldezm, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402481871 | Proyecto de inversión | 10829741.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.082974102E7, modificado:1.082974102E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN JARDINES DE SANTA ANA - 428150 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 428150 | S | 4179 | 4070 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2332.0, meta_modificada:2332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE PROL. ITURBIDE COLONIA SANTA ANA TEPETITLÁN, 45230 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE AMAPOLA Y CALLE ABASOLO, CALLE GUADALUPE VICTORIA A UN COSTADO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EL COTO EL ARROYO RESIDENCIAL, lon:-103.4614899, lat:20.62204427}} | 2024-07-12 | 2024-12-31 | 10829741.02 | 10829741.02 | 10761092.18 | 7972895.83 | 7972895.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-029-2024, contratista:CONSTRUARBA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:1.082974102E7, importe_modificado:1.082974102E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2332.0}} | {2481871/proyecto_PROCESO, 2481871/proyecto_FIN, 2481871/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402484236 | Proyecto de inversión | 105750.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105750.2, modificado:105750.2}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL POZO NUEVO AL TANQUE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN TECOMATLAN, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. 2DA. ETAPA - 432317 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 432317 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:309.0, meta_modificada:309.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:27, direccion:CALLE CUAUHTEMOC RANCHERIA SAN JUAN TECOMATLÁN, 45975 SAN JUAN TECOMATLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA A 15 MTS. DEL JARDIN DE NIÑOS, lon:-103.09584271, lat:20.33093293}} | 2024-02-07 | 2024-02-29 | 0 | 105750 | 105750 | 105750 | 105750 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149855, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:105750.0, importe_modificado:105750.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:309.0}} | {2484236/proyecto_INICIO, 2484236/proyecto_FIN, 2484236/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402480603 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:171581.0}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS OCOTES - 425829 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 425829 | S | 293 | 319 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:144, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LOS OCOTES, 48210 LOS OCOTES, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE SIN NOMBRE SN EN LA LOCALIDAD DE LOS OCOTES, lon:-104.85423413, lat:20.42324679}} | 2024-12-02 | 2024-12-28 | 171581 | 171581 | 167405 | 167405 | 167405 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151724, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2480603/proyecto_INICIO, 2480603/proyecto_PROCESO, 2480603/proyecto_FIN, 2480603/proyecto_PROCESO, 2480603/proyecto_FIN, 2480603/proyecto_INICIO, 2480603/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:en avance financiero, el monto modificado debe estar hasta comprometido, trimestre:4.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:en avance financiero, el monto modificado debe estar hasta comprometido, trimestre:4.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:en avance financiero, el monto modificado debe estar hasta comprometido, trimestre:4.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:en avance financiero, el monto modificado debe estar hasta comprometido, trimestre:4.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402479942 | Proyecto de inversión | 847426.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:847426.99, modificado:847426.99}} | CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA PARA PATIO CIVICO PARA ESCUELA PRIMARIA RAMON DURAN - 424120 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zacoalco de Torres | 424120 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:255.85, meta_modificada:255.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS 337 CONOCIDO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA MILAGROSA, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE VIRGEN DEL ROSARIO Y CALLE SAGRADO CORAZON, CALLE LA MILAGROSA APROXIMADAMENTE A 3 CUADRAS D, lon:-103.55787, lat:20.234866}} | 2024-11-28 | 2024-12-21 | 847426.99 | 847426.99 | 847426.99 | 847426.99 | 847426.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ZAC-OPYDU-FAIS/NOV/001/2024, contratista:ARCH-VISION, convocante:Municipio de Zacoalco de Torres, monto:847426.99, importe_modificado:847426.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2479942/proyecto_INICIO, 2479942/proyecto_PROCESO, 2479942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402482259 | Proyecto de inversión | 6826573.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6826573.13, modificado:6826573.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN PRADOS DE NEXTIPAC - 428814 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 428814 | S | 607 | 598 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2009.0, meta_modificada:2009.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE PRADO DE LOS TULES COLONIA PRADOS DE NEXTIPAC, 45200 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE JUAN MANUEL RUVALCABA Y CALLE PRADOS DE LAS TORRES, CALLE PRADO DE LAS ROSAS A PIE DE LA OBRA SE ENCUENTRA, lon:-103.50643492, lat:20.78971226}} | 2024-07-15 | 2024-12-31 | 6826573.13 | 6826573.13 | 6703330.45 | 5599835.34 | 5599835.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-051-2024, contratista:CONSTRUCTORA SIVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:6826573.13, importe_modificado:6826573.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2009.0}} | {2482259/proyecto_PROCESO, 2482259/proyecto_INICIO, 2482259/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402517289 | Proyecto de inversión | 3559336.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3559336.77, modificado:3559336.77}} | REHABILITACIÓN DEL CONALEP NO. 32 LIC. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO MEXICANO ITALIANO CCT 14DPT0009F, UBICADO EN LA COLONIA PASEOS DEL SOL, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-REH-09206 | N | 0 | 0 | 625 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:SALVADOR VARGAS Y FELIPE RUVALCABA,,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.42259475, lat:20.63951679}} | 2024-09-12 | 2024-12-05 | 3559336.77 | 3559336.77 | 1090079.89 | 1090079.89 | 1090079.89 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402517290 | Proyecto de inversión | 3281289.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3281289.4, modificado:3281289.4}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE EDIFICIO B, MURO REJA PERIMETRAL, PATIO CÍVICO, CONSTRUCCIÓN DE INGRESO PEATONAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14DPR3632G, UBICADA EN LA LOCALIDAD LOS COLOMOS, MUNICIPIO DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CON-09532 | N | 0 | 0 | 121 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:RIO BRAVO S/N,LOS COLOMOS,AUTLÁN DE NAVARRO,JALISCO, lon:-104.3539821, lat:19.756}} | 2024-09-17 | 2024-11-10 | 3281289.4 | 3281289.4 | 3135519.28 | 3135519.28 | 3135519.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402517291 | Proyecto de inversión | 4496963.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4496963.74, modificado:4496963.74}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA CHAPULTEPEC CCT 14EPR0106S, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO. TERCERA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-09606 | N | 0 | 0 | 494 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AV. INDEPENDENCIA NACIONAL S/N,,AUTLÁN DE NAVARRO,JALISCO, lon:-104.3595881, lat:19.7742189}} | 2024-09-24 | 2024-11-10 | 4496963.74 | 4496963.74 | 4090870.67 | 4090870.67 | 4090870.67 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402517292 | Proyecto de inversión | 463226.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:463226.22, modificado:463226.22}} | CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS, POZO DE ABSORCIÓN Y MOBILIARIO EN EL CECYTEJ PLANTEL NO. 18, CCT 14ETC0018I, UBICADO EN LA LOCALIDAD SANTA ANITA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-REH-09197 | N | 0 | 0 | 418 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CAMINO A LA CIENEGA N° 501,SANTA ANITA ( ZONA CENTRO ),SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.434255, lat:20.54265}} | 2024-10-24 | 2024-11-10 | 463226.22 | 463226.22 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402517293 | Proyecto de inversión | 1148521.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1148521.94, modificado:1148521.94}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, MURO-REJA PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DEL JARDÍN DE NIÑOS ROBERTO CUELLAR GARCÍA CCT 14DJN2063I, UBICADO EN LA COLONIA LA GUADALUPANA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CON-09536 | N | 0 | 0 | 91 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:ROSAS,LA GUADALUPANA,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.2211079, lat:20.5668799}} | 2024-10-24 | 2024-11-10 | 1148521.94 | 1148521.94 | 778240.38 | 778240.38 | 778240.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402517294 | Proyecto de inversión | 3068671.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3068671.65, modificado:3068671.65}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA 18 DE MARZO, CCT 14EPR0328B, UBICADA EN LA COLONIA MODERNA, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-09531 | N | 0 | 0 | 373 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:NICOLAS REGULES,MODERNA,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.3513301, lat:20.6647481}} | 2024-10-10 | 2024-12-05 | 3068671.65 | 3068671.65 | 1564036.12 | 1564036.12 | 1564036.12 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402517295 | Proyecto de inversión | 1152220.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152220.19, modificado:1152220.19}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA J. JESÚS GONZÁLEZ GALLO CCT 14DPR1337R, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CON-09594 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:MARIANO JIMENEZ 247,0,YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO,JALISCO, lon:-102.8887349, lat:21.1832249}} | 2024-09-23 | 2024-10-23 | 1152220.19 | 1152220.19 | 1059839.96 | 1059839.96 | 1059839.96 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402517296 | Proyecto de inversión | 275835.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275835.09, modificado:275835.09}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CCT 14EPR0512Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD TLALCOSAHUA, MUNICIPIO DE HUEJÚCAR, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CON-09598 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:JARDIN JUAREZ # 11,,HUEJÚCAR,JALISCO, lon:-103.1694445, lat:22.273639}} | 2024-09-20 | 2024-10-15 | 275835.09 | 275835.09 | 274848.57 | 274848.57 | 274848.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402517297 | Proyecto de inversión | 3236387.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3236387.55, modificado:3236387.55}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, PATIO CÍVICO, TERRAZA COMEDOR Y ÁREA DE JUEGOS INFANTILES EN EL PREESCOLAR MARIANA GUADALUPE GALLO ÁLVAREZ, CCT 14DJN0547Z, UBICADO EN LA LOCALIDAD RANCHO ALEGRE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CON-09530 | N | 0 | 0 | 168 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:1, direccion:CARREIRA # 60,RANCHO ALEGRE,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO, lon:-103.2592044, lat:20.4730659}} | 2024-10-09 | 2024-12-05 | 3236387.55 | 3236387.55 | 3231262.03 | 3231262.03 | 3231262.03 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402517298 | Proyecto de inversión | 2091345.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2091345.12, modificado:2091345.12}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA, REHABILITACIÓN DE PATIO CÍVICO Y CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO, CCT 14DPR0127F, UBICADA EN LA COLONIA LOMAS DEL COLLI (VOLCANES DEL COLLI) ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CON-09537 | N | 0 | 0 | 203 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CIRCUITO ANGEL ROMERO S/N,,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.4519443, lat:20.661861}} | 2024-10-03 | 2024-11-10 | 2091345.12 | 2091345.12 | 1786868.1 | 1786868.1 | 1786868.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402517302 | Proyecto de inversión | 348000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348000.0, modificado:348000.0}} | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO COMPLEMENTARIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN EL EMSAD 68 CCT 14EMS0068H, UBICADO EN LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN DE TEPONAHUAXTLAN, MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | MSUP-SE-08881 | N | 0 | 0 | 147 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CONOCIDO SAN SEBASTIAN DE TEPONAHUAXTLAN,CONOCIDA,MEZQUITIC,JALISCO, lon:-104.06220206, lat:22.08202157}} | 2024-10-16 | 2024-11-06 | 348000 | 348000 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402517314 | Proyecto de inversión | 372833.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:372833.12, modificado:372833.12}} | OBRA COMPLEMENTARIA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE EL REFUGIO CCT 14DML0076Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, MUNICIPIO DE TALA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-09726 | N | 0 | 0 | 53 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:83, localidad:1, direccion:JUAREZ N° 29,,TALA,JALISCO, lon:-103.7381806, lat:20.6704947}} | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 372833.12 | 372833.12 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402517315 | Proyecto de inversión | 327933.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:327933.13, modificado:327933.13}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DAVID G BERLANGA, CCT 14DPR2178Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE BELLA VISTA, MUNICIPIO DE ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-09727 | N | 0 | 0 | 557 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:JAVIER MINA #13,,ACATLÁN DE JUÁREZ,JALISCO, lon:-103.6361662, lat:20.4351991}} | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 327933.13 | 327933.13 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402517316 | Proyecto de inversión | 280335.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280335.22, modificado:280335.22}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO MARIO MOLINA CAMPUS ARANDAS CCT 14EIT0003A, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-REH-09749 | N | 0 | 0 | 1055 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:LIBRAMIENTO SUR KM 2.7 CARRETERA ARANDAS LEON APARTADO POSTAL 73,ARANDAS (ZONA CENTRO),ARANDAS,JALISCO, lon:-102.36075, lat:20.6914}} | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 280335.22 | 280335.22 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402517317 | Proyecto de inversión | 1830177.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1830177.22, modificado:1830177.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA CCT 14DPR4062N, UBICADA EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS DEL RIO, MUNICIPIO DE EL SALTO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-09750 | N | 0 | 0 | 407 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:1, direccion:DE LA ROSA,LAZARO CARDENAS DEL RIO,EL SALTO,JALISCO, lon:-103.321071, lat:20.554723}} | 2024-11-01 | 2024-11-30 | 1830177.22 | 1830177.22 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402481980 | Proyecto de inversión | 4197159.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4197159.43, modificado:4197159.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MIRAMAR - 428337 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 428337 | S | 7023 | 6756 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1293.0, meta_modificada:1293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO COLONIA MIRAMAR, 45060 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PUERTO SAN BLAS Y CALLE PUERTO SALINAS CRUZ, CALLE PUERTO LOBO LA CALLE ES PARALELA AL INGRESO PRINCIPAL DEL COBAEJ PLANTEL 2, lon:-103.45648345, lat:20.64300069}} | 2024-07-15 | 2024-12-31 | 4197159.43 | 4197159.43 | 4197159.43 | 3445364.94 | 3445364.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-045-2024, contratista:BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:4197159.43, importe_modificado:4197159.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1293.0}} | {2481980/proyecto_INICIO, 2481980/proyecto_PROCESO, 2481980/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402484354 | Proyecto de inversión | 4060904.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4060904.72, modificado:4060904.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN MIRAMAR - 432568 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 432568 | S | 901 | 912 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:832.0, meta_modificada:832.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO SALINA CRUZ COLONIA MIRAMAR, 45060 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE BRISAS MARINAS Y CALLE VIÑA DEL MAR, CALLE PUERTO GUAYMAS A PIE DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA ESCUELA JUAN RULFO URBANA 1122, lon:-103.45898528, lat:20.64280491}} | 2024-05-27 | 2024-12-31 | 4060904.72 | 4060904.72 | 3774752.21 | 3774752.21 | 3774752.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-047-2024, contratista:SANDSTONE GLOBAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:4060904.72, importe_modificado:4060904.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:832.0}} | {2484354/proyecto_INICIO, 2484354/proyecto_FIN, 2484354/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402517299 | Proyecto de inversión | 889991.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:889991.35, modificado:889991.35}} | REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14DPR1960M, UBICADA EN LA LOCALIDAD AYOTITLÁN, MUNICIPIO DE CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-09529 | N | 0 | 0 | 144 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:25 DE JULIO # 11,,CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN,JALISCO, lon:-104.1826667, lat:19.4672501}} | 2024-10-03 | 2024-11-10 | 889991.35 | 889991.35 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402517300 | Proyecto de inversión | 2473597.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2473597.69, modificado:2473597.69}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO Y ANDADORES DE LIGA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS SEDE TEPATITLÁN CCT 14USU0220M, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CON-09276 | N | 0 | 0 | 4480 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:93, localidad:1, direccion:CARRETERA A YAHUALICA KM 7.5,,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO, lon:-102.7823684, lat:20.84765596}} | 2024-10-25 | 2024-11-10 | 2473597.69 | 2473597.69 | 742079.31 | 742079.31 | 742079.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402517301 | Proyecto de inversión | 365203.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365203.08, modificado:365203.08}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MURO-REJA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JACINTO CANEK CCT 14DPR4037O, UBICADA EN LA LOCALIDAD EL MIRADOR (FRACCIONAMIENTO EL MIRADOR), MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CON-09599 | N | 0 | 0 | 109 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO,JALISCO, lon:-102.871111, lat:21.1672223}} | 2024-10-16 | 2024-11-05 | 365203.08 | 365203.08 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402517303 | Proyecto de inversión | 1222512.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1222512.34, modificado:1222512.34}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE EDIFICIOS C Y D Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CCT 14DTV0200X, UBICADA EN LA LOCALIDAD SANTA RITA, MUNICIPIO DE AYOTLÁN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-09597 | N | 0 | 0 | 162 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CONOCIDO,,AYOTLÁN,JALISCO, lon:-102.3888889, lat:20.4425}} | 2024-10-18 | 2024-11-10 | 1222512.34 | 1222512.34 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402517304 | Proyecto de inversión | 4436260.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4436260.16, modificado:4436260.16}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, CCT 14DPR4009S, UBICADA EN LA COLONIA EL SAUZ, MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CON-09535 | N | 0 | 0 | 236 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:ISLAS BALTICAS,INFONAVIT EL SAUZ,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO, lon:-103.3979723, lat:20.6219168}} | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 4436260.16 | 4436260.16 | 1688695.58 | 1688695.58 | 1688695.58 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402517305 | Proyecto de inversión | 564780.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564780.48, modificado:564780.48}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ELVIRA TOPETE G CCT 14EPR0969W, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYUTLA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-09528 | N | 0 | 0 | 215 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:GUERRERO # 174,,AYUTLA,JALISCO, lon:-104.3466846, lat:20.12643486}} | 2024-10-24 | 2024-11-10 | 564780.48 | 564780.48 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402517306 | Proyecto de inversión | 3280734.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3280734.36, modificado:3280734.36}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA CON LONARIA Y REHABILITACIÓN DEL PREESCOLAR CIPRIANA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, CCT 14DJN0133Z, UBICADO EN LA COLONIA MEZQUITAN COUNTRY, MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-09527 | N | 0 | 0 | 97 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:GREGORIO DAVILA # 1081,MEZQUITAN COUNTRY,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.360886, lat:20.690467}} | 2024-11-01 | 2024-12-05 | 3280734.36 | 3280734.36 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402517311 | Proyecto de inversión | 1305150.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1305150.27, modificado:1305150.27}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INGRESO PEATONAL, BARDA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y PATIO CÍVICO EN EL JARDÍN DE NIÑOS TOMAS ESCOBEDO BARBA CCT 14EJN0377U, UBICADO EN LA COLONIA BENITO JUÁREZ, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CON-09701 | N | 0 | 0 | 73 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:PRIV. J. JESUS MARTINEZ,BENITO JUAREZ,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.3389355, lat:20.7302334}} | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 1305150.27 | 1305150.27 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402517312 | Proyecto de inversión | 843995.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:843995.32, modificado:843995.32}} | CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL, MODIFICACIÓN DE PENDIENTES DEL TERRENO Y REHABILITACIÓN DE PATIO CÍVICO EN LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS CCT 14EPR1130Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA (LAS PEÑAS), MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-REH-09698 | N | 0 | 0 | 181 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:RIO AMECA # 759,,PUERTO VALLARTA,JALISCO, lon:-105.21959, lat:20.62164}} | 2024-11-01 | 2024-11-15 | 843995.32 | 843995.32 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402484670 | Proyecto de inversión | 219990.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:219990.87, modificado:219990.87}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROLONGACION CALLE LOS CEDROS ENTRE ANDADOR MAGNOLIAS Y AVENIDA PASEO DE LA PRESA EN LA COLONIA LAS ARBOLEDAS 2DA SECCION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO - 433195 | 14 | Jalisco | 72 | San Diego de Alejandría | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Diego de Alejandría | 433195 | S | 17 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.0, meta_modificada:135.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION LOS CEDROS COLONIA ARBOLEDAS, 47595 SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA JALISCO ENTRE ANDADOR MAGNOLIAS Y AVENIDA PASEO DE LA PRESA, LA OBRA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.004543, lat:20.995834}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2484670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402482374 | Proyecto de inversión | 344822.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:344822.57, modificado:344822.57}} | CONSTRUCCION DE RED PLUVIAL EN LA CALLE 12 DE OCTUBRE PRIMERA ETAPA - 428974 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatic | 428974 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.72, meta_modificada:37.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE PUEBLO ACATIC, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL BLANCO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE AVILA CAMACHO SE UBICA A UNA CUADRA DEL RANCHO LOS TRES PRIETILLOS, lon:-102.90497476, lat:20.7850031}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 344822.57 | 344822.57 | 344822.57 | 344822.57 | 344822.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24001, contratista:HUGO PAULINO PLASCENCIA ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, monto:344822.57, importe_modificado:344822.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.4}} | {2482374/proyecto_INICIO, 2482374/proyecto_PROCESO, 2482374/proyecto_INICIO, 2482374/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402514922 | Adquisición | 629799.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:629799.98, modificado:629799.98}} | ADQUISICION DE 2 CAMIONETAS TIPO VAN DE CARGA | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapopan | CO-1507/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion: C. Prolongación Laureles 300, Tepeyac, 45150 Zapopan, Jal., lon:-103.38568, lat:20.72839}} | 2024-10-17 | 2024-12-31 | 629799.98 | 629799.98 | 629799.98 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-1507/2024, contratista:AUTONOVA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:629799.98, importe_modificado:629799.28}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:2.0}} | {2514922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402513690 | Proyecto de inversión | 9874666.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9874666.11, modificado:9874666.11}} | Construcción de puente peatonal para estación en Periférico y Línea 4, para el Sistema Integrado de Transporte de Periférico del Área Metropolitana de Guadalajara, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Segunda etapa. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400714 | N | 0 | 0 | 7500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:875.58, meta_modificada:875.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Periférico y Gobernador Curiel, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, lon:-103.355274, lat:20.576434}} | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 9874666.11 | 9874666.11 | 9873293.98 | 9873293.98 | 9873293.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-1038-2024, contratista:PROYECCIÓN INTEGRAL ZURE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:9874666.11, importe_modificado:9874666.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:615.0}} | {2513690/proyecto_INICIO, 2513690/proyecto_PROCESO, 2513690/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402517287 | Proyecto de inversión | 193055.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193055.11, modificado:193055.11}} | OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA TERMINACIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN EDIFICIO D Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS RODOLFO NERI VELA CCT 14DJN2285S, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CON-09515 | N | 0 | 0 | 175 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE COLINA DEL SUR #SN,TONALÁ,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.245556, lat:20.623333}} | 2024-08-15 | 2024-09-15 | 193055.11 | 193055.11 | 155892.72 | 155892.72 | 155892.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402517288 | Proyecto de inversión | 3319793.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3319793.22, modificado:3319793.22}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CUBIERTA DE PATIO CÍVICO Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA FRANCISCO J. MUJICA CCT 14DTV0082Z, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | BAS-CONA-08849 | N | 0 | 0 | 345 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIV. HIDALGO,SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS,TONALÁ,JALISCO, lon:-103.275043, lat:20.6255525}} | 2024-10-01 | 2024-12-05 | 3319793.22 | 3319793.22 | 995937.97 | 995937.97 | 995937.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444830 | Adquisición | 272090.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:272090.76, modificado:272090.76}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE JALISCO CCT 14INTERCUL EN EL MUNICIPIO DE EL BOLAÑOS, JALISCO | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-S-REMSUP23-LPL00403-0047/2024 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CONOCIDO, BAJIO DEL TULE DE BOLAÑOS,CONOCIDO,BOLAÑOS,JALISCO, lon:-108.4962344, lat:22.0024026}} | 2024-08-02 | 2024-09-02 | 272090.76 | 272090.76 | 272090.76 | 272090.76 | 272090.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:82.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444854 | Adquisición | 145520.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145520.31, modificado:145520.31}} | SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA AULA VIRTUAL PARA LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL DE JALISCO UNIDAD N° 145 CCT 14DUP0006H EN EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-S-FAMSUP24-LPL00406-0050/2024 | N | 0 | 0 | 466 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:LUIS MANUEL ROJAS N° 2001,LA PALMITA,ZAPOPAN,JALISCO, lon:-103.3594769, lat:20.7314044}} | 2024-08-16 | 2024-09-16 | 145520.31 | 145520.31 | 145520.31 | 145520.31 | 145520.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:48.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:PROYECTO FINIQUITADO, trimestre:4.0, usuario:esmeraldagascencios, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402509783 | Proyecto de inversión | 400005 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400005.0, modificado:400005.0}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTO ECOLÓGICO EN LA CALLE ALLENDE DE LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE ISLA DEL MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO - 444622 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 444622 | S | 49 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:930.0, meta_modificada:930.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:11, direccion:CALLE ALLENDE INTERIOR 1 RANCHERIA CAÑADA DE ISLAS, 47340 CAÑADA DE ISLAS, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CAMINO CAMINO A ACASICO, CAMINO CAMINO A ACSICO A 534.06 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL PRIMERA CALLE A MAN, lon:-102.83488271, lat:21.2482046}} | 2024-12-04 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2509783/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402513648 | Proyecto de inversión | 997871.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:997871.57, modificado:997871.57}} | Construcción de crucero seguro y retiro de puente peatonal en la Av. Juan Gil Preciado a su cruce con la Av. Calandrias - calle Margarita, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400721 | N | 0 | 0 | 2500000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:454.59, meta_modificada:454.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:AV. JUAN GIL PRECIADO A SU CRUCE CON LA AV. CALANDRIAS - CALLE MARGARITA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, lon:-103.456253, lat:20.776796}} | 2024-10-02 | 2024-10-31 | 997871.57 | 997871.57 | 996388.11 | 996388.11 | 996388.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-AD-1037-2024, contratista:Dos-HB Construcción, S.A. de C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:997871.57, importe_modificado:997871.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:454.59}} | {2513648/proyecto_FIN, 2513648/proyecto_PROCESO, 2513648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402513656 | Proyecto de inversión | 1987618.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1987618.3, modificado:1987618.3}} | Reconstrucción del cuerpo de terraplén y estructura del pavimento del Libramiento de Jocotepec en el km. 2+150 al 2+300 en el municipio de Jocotepec, Jalisco. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400719 | N | 0 | 0 | 35000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:Libramiento de Jocotepec en el km. 2+150 al 2+300 en el municipio de Jocotepec, lon:-103.457838, lat:20.294061}} | 2024-10-02 | 2024-10-31 | 1987618.3 | 1987618.3 | 1986839.68 | 1986839.68 | 1986839.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-AD-1040-2024, contratista:CONSTRUCTORA CEICO, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1987618.3, importe_modificado:1987618.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2513656/proyecto_PROCESO, 2513656/proyecto_INICIO, 2513656/proyecto_FIN, 2513656/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402513681 | Proyecto de inversión | 2480852.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2480852.75, modificado:2480852.75}} | Construcción de edificio de la Contraloría del Estado de Jalisco, ubicado en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Tercera etapa, frente 3. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400717 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.72, meta_modificada:167.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Vallarta No. 1252, esq. Atenas Col. Americana C.P. 44160 Guadalajara, Jalisco, lon:-103.364079, lat:20.674717}} | 2024-10-09 | 2024-10-31 | 2480852.75 | 2480852.75 | 2479235.89 | 2479235.89 | 2479235.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ECI-OB-AD-1046-2024, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES EN MOVIMIENTO, S. A. DE C. V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2480852.75, importe_modificado:2480852.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.72}} | {2513681/proyecto_PROCESO, 2513681/proyecto_FIN, 2513681/proyecto_PROCESO, 2513681/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-01-23}}
2024 | 4 | JAL240402513674 | Proyecto de inversión | 2517585.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2517585.48, modificado:2517585.48}} | Construcción de edificio de la Contraloría del Estado de Jalisco, ubicado en el municipio de Guadalajara, Jalisco. Tercera etapa, frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400718 | N | 0 | 0 | 1500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:585.56, meta_modificada:585.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:Av. Ignacio L Vallarta 1252, Col Americana, 44600 Guadalajara, Jal., lon:-103.364079, lat:20.674717}} | 2024-10-02 | 2024-10-25 | 2517585.48 | 2517585.48 | 2509390.28 | 2509390.28 | 2509390.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ECI-OB-AD-1031-2024, contratista:SANJAL, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:2517585.48, importe_modificado:2517585.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:585.56}} | {2513674/proyecto_PROCESO, 2513674/proyecto_INICIO, 2513674/proyecto_FIN, 2513674/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar una clasificación distinta de 'Otros proyectos', trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-01-23}}
2024 | 4 | JAL240402513713 | Proyecto de inversión | 10110634.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.011063474E7, modificado:1.011063474E7}} | Construcción de puente peatonal para estación en Periférico y Línea 4, para el Sistema Integrado de Transporte de Periférico del Área Metropolitana de Guadalajara, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Segunda etapa. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400713 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.12, meta_modificada:447.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Periférico y Gobernador Curiel, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, lon:-103.355274, lat:20.576434}} | 2024-10-30 | 2024-11-15 | 10110634.74 | 10110634.74 | 10109544.59 | 10109544.59 | 10109544.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-IV-OB-CSS-1039-2024, contratista:CARTAPHER CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1.011063474E7, importe_modificado:1.011063474E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:325.0}} | {2513713/proyecto_PROCESO, 2513713/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402513721 | Proyecto de inversión | 1798487.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1798487.15, modificado:1798487.15}} | Construcción del Centro de Justicia para Mujeres con sede en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 7 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400708 | N | 0 | 0 | 1500000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:C. Benjamín Cerda 778, 45638 San Pedro Tlaquepaque, Jal., lon:-103.266262, lat:20.58796}} | 2024-10-09 | 2024-10-23 | 1798487.15 | 1798487.15 | 1797735.9 | 1797735.9 | 1797735.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ESP-OB-AD-1006-2024, contratista:CIMENTACIÓN Y EDIFICACIÓN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaria de Infraestructura y Obra Pública, monto:1798487.15, importe_modificado:1798487.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2513721/proyecto_PROCESO, 2513721/proyecto_FIN, 2513721/proyecto_INICIO, 2513721/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402508120 | Proyecto de inversión | 1430371.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1430371.24, modificado:1430371.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE ADOQUINADO EN CALLE MANUEL AVILA CAMACHO EN LA LOCALIDAD DE PIHUAMO JALISCO - 459456 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pihuamo | 459456 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:826.0, meta_modificada:826.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO PUEBLO PIHUAMO, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y , ADOQUINADO DE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PIHUAMO JALISCO CON ESQUINA DE CALLE ZARAGOZA., lon:-103.37271583, lat:19.25166559}} | 2024-12-05 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:826.0}} | {2508120/proyecto_FIN, 2508120/proyecto_INICIO, 2508120/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402508128 | Proyecto de inversión | 525619.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:525619.19, modificado:525619.19}} | CONSTRUCCION DE CAMINO RUMBO A PREPARATORIA U DE G - 459529 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pihuamo | 459529 | S | 85 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1396.5, meta_modificada:1396.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:198, direccion:CALLE NEVADO DE COLIMA RANCHERIA EL NARANJITO, 49870 EL NARANJITO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE LA MALINCHE Y CALLE PARICUTIN, CALLE POPOCATEPETL CALLE NEVADO DE COLIMA EN EL NARANJITO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PIHUAMO JALISCO , lon:-103.386496, lat:19.263265}} | 2024-12-05 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1396.5}} | {2508128/proyecto_INICIO, 2508128/proyecto_FIN, 2508128/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402500070 | Proyecto de inversión | 484289.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:484289.89, modificado:484289.89}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA DELEGACIÓN DE AHUACAPAN, MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 465327 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Autlán de Navarro | 465327 | S | 467 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:456.0, meta_modificada:456.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:PUEBLO AHUACAPAN, 48920 AHUACAPÁN, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA DE TOROS Y LA IGLESIA, lon:-104.32698661, lat:19.67897818}} | 2024-12-13 | 2024-12-31 | 484289.89 | 484289.89 | 484289.89 | 484289.89 | 484289.89 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153295, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:484289.89, importe_modificado:484289.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2500070/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402497823 | Proyecto de inversión | 295490 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:295490.0, modificado:295490.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARO EN LA LOCALIDAD DE EL POZO SANTO, MUNICIPIO DE PIHUAMO. - 458804 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pihuamo | 458804 | S | 40 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:66, direccion:PUEBLO EL POZO SANTO (CRUCERO DEL TULE), 49873 EL POZO SANTO (CRUCERO DEL TULE), PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE EL POZO SANTO PARALELO A LA CALLE LAZARO CA, lon:-103.38074205, lat:19.32602617}} | 2024-12-05 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {2497823/proyecto_INICIO, 2497823/proyecto_FIN, 2497823/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402508016 | Proyecto de inversión | 2662544 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2662544.0, modificado:2662544.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE C. TENOCH ENTRE FRANCISCO LAGARITA YJESU SALGADO FAUSTO EN LA COLONIA INDIGENA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TOMATLAN, JALISCO. - 458996 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 458996 | S | 312 | 354 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1810.0, meta_modificada:1810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE TENOCH RANCHERIA INDÍGENA, 48450 TOMATLÁN, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO LANGARICA Y CALLE JESUS SALGADO FAUSTO, CALLE CALLE TIZOC SE ENCUENTRA A CUATRO CUADRAS DE LA INGRESO PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL PO, lon:-105.2545897, lat:19.92832094}} | 2024-07-08 | 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2508016/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:DEBIDO A QUE SE HIZO CON OTRO RECURSO DIFERENTE , trimestre:4.0, usuario:gabrielacamarenag, fecha:2025-01-10}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402497640 | Proyecto de inversión | 691494 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:691494.0, modificado:691494.0}} | REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN PIHUAMO LOCALIDAD DE LAS PRIMAVERAS PLAN GRANDE PARA ABASTECER LA COMUNIDAD DE BARRERAS. - 458518 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pihuamo | 458518 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:447, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 467 TRAMO EL BALASTRE - EL GUAYABO KILÓMETRO 31 + 150 RANCHERIA LAS PRIMAVERAS PLAN GRANDE, 49885 LAS PRIMAVERAS (PLAN GRANDE), PIHUAMO JALISCO ENTRE BRECHA BRECHA CARRETERA EL BALASTRE - EL GUAYABO A LA, lon:-103.4001024, lat:19.09914688}} | 2024-12-05 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}} | {2497640/proyecto_INICIO, 2497640/proyecto_FIN, 2497640/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402497708 | Proyecto de inversión | 255951.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:255951.49, modificado:255951.49}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE PIHUAMO JALISCO SEGUNDA ETAPA - 458608 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pihuamo | 458608 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO PIHUAMO, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LEOPOLDO URTIZ CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAS ESQUINA A ESPALDAS DE CALLE LEOPOLD, lon:-103.37960581, lat:19.25726071}} | 2024-12-05 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2497708/proyecto_PROCESO, 2497708/proyecto_INICIO, 2497708/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402485957 | Proyecto de inversión | 5400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1279980.46, modificado:1279980.46}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:2700000.0, modificado:2700000.0}, ff3: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:RECURSOS PROPIOS, monto:1420019.54, modificado:1420019.54}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE PARA ALMACENAMIENTO, REGULACION Y DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO - 436836 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Guadalupe | 436836 | S | 3358 | 3269 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ INTERIOR SN RANCHO EL MUERTO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE EJE VIAL LIBRAMIENTO VALLE DE GUADALUPE Y CALLE MONTERREY, CALLE PORFIRIO DIAZ A 400 METROS DE LA ANTIGUA CASETA DE COB, lon:-102.61299607, lat:21.01008127}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 1279980.46 | 5400000 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:076, contratista:ALBERTO ORTIZ RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:5400000.0, importe_modificado:5400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:25.0}} | {2485957/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402497880 | Proyecto de inversión | 603859.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:603859.46, modificado:603859.46}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE HUIZACHEZ - 458901 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pihuamo | 458901 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1940.0, meta_modificada:1940.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:35, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 110 TRAMO JIQUILPAN - MANZANILLO KILÓMETRO 179 + 273 RANCHERIA HUIZACHES, 49876 HUIZACHES, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE HUIZACHES SOBRE LA , lon:-103.48896055, lat:19.17492773}} | 2024-12-05 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1940.0}} | {2497880/proyecto_INICIO, 2497880/proyecto_PROCESO, 2497880/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL00170400997290 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}} | Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Pino Suarez De El Limon - 261313 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES | 261313 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE CAMPESINOS Y CALLE DEGOLLADO, CALLE ESCOBEDO POR LA CALLE PINO SUAREZ , lon:-104.1523253, lat:19.81748023}} | 2017-11-13 | 2017-11-18 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61100, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:20000.0, importe_modificado:20000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1132370/proyecto_FIN, 1132370/proyecto_PROCESO, 1132370/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:la foto de termino no corresponde, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL180401500793 | Proyecto de inversión | 1339048.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1339048.07, modificado:1339048.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y RETIRO DE LAS PROVISIONALES | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASREH00344 | N | 0 | 0 | 39 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:ANDADOR 10 DE ABRIL NO. 25,REVOLUCION IPEVI,LA BARCA,JALISCO, lon:-102.549315, lat:20.29819}} | 2018-11-12 | 2019-02-18 | 1339048.07 | 1339048.07 | 401714.42 | 401714.42 | 401714.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:35.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL200101700633 | Proyecto de inversión | 5274489.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5274489.16, modificado:5274489.16}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDÁCTICAS, SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS, REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO (APLANADOS, PINTURAS, CANCELERÍAS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS) Y NÚCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, CONSTRUCCIÓN DE PÓRTICO DE INGRESO, CASETA PARA EQUIPO HIDRONEUMÁTICO, PATIO CÍVICO E INSTALACIONES EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA TOMAS VALLARTA CCT 14EPR1086B, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ETZATLAN, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | BASCONA04080 | N | 0 | 0 | 357 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:ALDAMA # 375,,ETZATLÁN,JALISCO, lon:-104.0772849, lat:20.7676376}} | 2019-12-30 | 2020-04-27 | 5274489.16 | 5274489.16 | 4726070.53 | 4726070.53 | 4726070.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL210101886149 | Proyecto de inversión | 11952033.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.195203395E7, modificado:1.195203395E7}} | CONTINUACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO (INSTALACIONES ELÉCTRICAS, AIRE ACONDICIONADO, RED DE VOZ Y DATOS) Y CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO, LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y JARDINERÍA EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS VALLES CCT 14USU00033Y, UBICADO EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE AMECA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Fisica Educativa del Estado de Jalisco | SUPCON06447 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5,LA ESPERANZA,AMECA,JALISCO, lon:-103.9674532, lat:20.53554954}} | 2021-01-18 | 2021-04-10 | 11952033.95 | 11952033.95 | 11938334.37 | 11938334.37 | 11938334.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL220302110789 | Proyecto de inversión | 2764589.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2764589.82, modificado:2764589.82}} | INSTALACION DE ADOQUIN Y MACHUELOS EN LAS CALLES VOLCAN IZTLACCIHUATL, VOLCAN TEQUILA Y VOLCAN SANGANGUEY COL. COLINAS DE TEQUILA, JALISCO. - 121025 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tequila | 121025 | S | 675 | 587 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2276.8, meta_modificada:2276.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE IZTLACCIHUATL COLONIA COLINAS DE TEQUILA, 46400 TEQUILA, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE IZTLACCIHUATL Y CALLE SANGANGUEY, CALLE CEVORUCO SE ENCUENTRA UBICADA A 15 MINUTOS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE TEQUILA, lon:-103.8381542, lat:20.89642328}} | 2022-05-28 | 2022-06-28 | 2764589.82 | 2764589.82 | 2764589.82 | 2764589.82 | 2764589.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:09/2022, contratista:CONSTRUCTOTRA APANTLI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO, monto:2764589.82, importe_modificado:2764589.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2276.8}} | {2110789/proyecto_INICIO, 2110789/proyecto_FIN, 2110789/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230302251128 | Proyecto de inversión | 1313799.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313799.86, modificado:1313799.86}} | REHABILITACION DE LA CALLE SAN PEDRO CON EMPEDRADO AHOGADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA CHALE MUNICIPIO DE ATENGO - 169532 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atengo | 169532 | S | 33 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:22, direccion:CALLE SAN PEDRO RANCHERIA SAN PEDRO LA CHALE, 48170 SAN PEDRO LA CHALE, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE MONTEBELLO Y CAMINO CAMINO A TRIGO DE ALTEÑAS, ES LA CALLE PRINCIPAL DEL RANCHO LA CUAL PASA POR MEDIO DEL MISMO, lon:-104.22283108, lat:20.38660884}} | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1313799.86 | 1313799.86 | 1313799.86 | 1313799.86 | 1313799.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146274, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGO , monto:2744629.24, importe_modificado:2744629.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:193.0}} | {2251128/proyecto_INICIO, 2251128/proyecto_PROCESO, 2251128/proyecto_INICIO, 2251128/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230302252828 | Proyecto de inversión | 3615820.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3615820.29, modificado:3615820.29}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE EMEDRADO AHOGADO EN MORTERO CON HUELLAS DE CONCRETO ESTRIADO DE LA CALLE PUERTO TAMPICO DESDE CALLE ORQUIDEA HASTA CALLEJON DEL PERFUME EN PUERTO VALLARTA LOCALIDAD PUERTO VALLARTA ASENTAMIENTO DEL MAR - 178445 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 178445 | S | 220 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1485.1, meta_modificada:1757.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:CALLE PUERTO TAMPICO COLONIA DEL MAR, 48344 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLEJON DEL PERFUME, CALLE MEZQUITAN EL PROYECTO SE ENCUENTRA FRENTE A LA FERRETERIA FERRESOL. Y A MEDIA CUADRA AL OES, lon:-105.20853873, lat:20.63196884}} | 2023-08-14 | 2023-10-16 | 3615820.29 | 3615820.29 | 3615820.29 | 3615820.29 | 3615820.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PV/DOP/CSS/21/2023, contratista:GERANIOS ARQUINGENIEROS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:3615820.29, importe_modificado:3615820.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1757.59}} | {2252828/proyecto_INICIO, 2252828/proyecto_PROCESO, 2252828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402279532 | Proyecto de inversión | 1272727.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1272727.27, modificado:1272727.27}} | CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA Y CUBIERTA METALICA PARA LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA SECUNDARIA BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TONILA, JALISCO. - 254957 | 14 | Jalisco | 103 | Tonila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonila | 254957 | S | 134 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:430.56, meta_modificada:430.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:1, direccion:CALLE ZAGUAN AZUL PUEBLO TONILA, 49840 TONILA, TONILA JALISCO ENTRE CALLE MACLOVIO HERRARA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA FORANEA NO. 87 LIC. BENITO JU, lon:-103.5484087, lat:19.40801166}} | 2023-05-16 | 2023-09-15 | 1272727.27 | 1272727.27 | 1272727.27 | 1272727.27 | 1272727.27 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:TON-OP/FAISMUN-2023/01, contratista:CARMEN SILVIA LOPEZ ANDRADE, convocante:MUNICIPIO DE TONILA JALISCO, monto:1272727.27, importe_modificado:1272727.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:430.56}} | {2279532/proyecto_PROCESO, 2279532/proyecto_FIN, 2279532/proyecto_INICIO, 2279532/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102349154 | Proyecto de inversión | 5782180.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5782180.73, modificado:5782180.73}} | Conservación periódica del camino código 535, tramo E.C. 529 - Juanacatlán, en el municipio de Tenamaxtlán, Jalisco | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400030 | N | 0 | 0 | 7302 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.9, meta_modificada:7.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:90, localidad:1, direccion:Camino código 535, tramo E.C. 529 - Juanacatlán, en el municipio de Tenamaxtlán, Jalisco, lon:-104.193402, lat:20.247287}} | 2024-02-10 | 2024-05-09 | 5782180.73 | 5782180.73 | 5782180.73 | 5782180.73 | 5782180.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-108-2024, contratista:DESARROLLADORA EN INGENIERÍA OPUS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5782180.73, importe_modificado:5782180.73}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.9}} | {2349154/proyecto_INICIO, 2349154/proyecto_FIN, 2349154/proyecto_PROCESO, 2349154/proyecto_FIN, 2349154/proyecto_PROCESO, 2349154/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102349161 | Proyecto de inversión | 7710985.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7710985.33, modificado:7710985.33}} | Conservación Periódica del Camino Código 533, tramo E.C. 526 Volcanes - Atenguillo, en el municipio de Atenguillo, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400034 | N | 0 | 0 | 4176 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Camino Código 533, tramo E.C. 526 Volcanes - Atenguillo, en el municipio de Atenguillo, Jalisco, lon:-104.544136, lat:20.381673}} | 2024-02-16 | 2024-05-25 | 7710985.33 | 7710985.33 | 7710985.33 | 7710985.33 | 7710985.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-137-2024, contratista:GAAP URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:7710985.33, importe_modificado:7710985.33}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2349161/proyecto_INICIO, 2349161/proyecto_PROCESO, 2349161/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102347122 | Proyecto de inversión | 92500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92500.0, modificado:92407.5}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE NIÑOS HÉROES, ENTRE LA CARRETERA T. C. LA COFRADÍA - LA VEGA Y LA CALLE OBREGÓN, EN LA LOCALIDAD DE AGUA CALIENTE, EN EL MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO. | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cocula | 2314124028102 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:Calle Niños Héroes entre la Carretera No. 621 Cofradía - Buenavista, lon:-103.828173, lat:20.521448}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 92407.5 | 92407.5 | 92407.5 | 92407.5 | 92407.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143476, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO, monto:92000.0, importe_modificado:92000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:132.0}} | {2347122/proyecto_INICIO, 2347122/proyecto_PROCESO, 2347122/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102343599 | Proyecto de inversión | 56789.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:56789.33, modificado:56789.33}} | EQUIPAMIENTO CON SEÑALETICA EN CALLE LEOCARES COLONIA CERRO DEL CUATRO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 12785 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 12785 | S | 41 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:38.0, meta_modificada:38.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LEOCARES COLONIA CERRO DEL CUATRO, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE NARCIZO MENDOZA, CALLE CONSTITUCION EL PROYECTO SE REALIZARA CONFORME A LA SIGUIENTE DESCRIPCION EN , lon:-103.3510623, lat:20.60292072}} | 2024-07-10 | 2024-07-30 | 56789.33 | 56789.33 | 56789.33 | 56789.33 | 56789.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 25/2024, contratista:ARACELI MARCELA DIAZ COVARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:56789.33, importe_modificado:56789.33}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:38.0}} | {2343599/proyecto_INICIO, 2343599/proyecto_FIN, 2343599/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102343622 | Proyecto de inversión | 148322.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148322.12, modificado:148322.12}} | EQUIPAMIENTO CON SEÑALETICA EN CALLE ERMITA COLONIA LA GUADALUPANA DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 12922 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 12922 | S | 94 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ERMITA COLONIA LA GUADALUPANA, 45596 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE TILMA Y PRIVADA ROMITA, CALLE SAN ANTONIO EL PROYECTO SE REALIZARA CONFORME A LA SIGUIENTE DESCRIPCION EN LA CALLE ERMITA ENTRE F, lon:-103.33020129, lat:20.58910712}} | 2024-07-10 | 2024-07-30 | 148322.12 | 148322.12 | 148322.12 | 148322.12 | 148322.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 26/2024, contratista:CUIBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:148322.12, importe_modificado:148322.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:117.0}} | {2343622/proyecto_INICIO, 2343622/proyecto_FIN, 2343622/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102344736 | Proyecto de inversión | 2199231.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2199231.79, modificado:2199231.79}} | 2A ETAPA DE LA RESTAURACION DEL EDIFICIO DE LA EXCARCEL PARA ADECUARLO COMO CENTRO CULTURAL - 20280 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 20280 | S | 6100 | 6000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE MARIANO AZUELA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CONSTITUYENTES LA OBRA SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA EX CARCEL MUNICIPAL A ESPALDAS, lon:-101.93091372, lat:21.35407469}} | 2024-03-27 | 2024-05-30 | 2199231.79 | 2199231.79 | 2199231.79 | 2199231.79 | 2199231.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/007/2024, contratista:HUGO REYES GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:2199231.79, importe_modificado:2199231.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:530.0}} | {2344736/proyecto_INICIO, 2344736/proyecto_PROCESO, 2344736/proyecto_INICIO, 2344736/proyecto_PROCESO, 2344736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102343420 | Proyecto de inversión | 1165102.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1165102.92, modificado:1165102.92}} | REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE LEOCARES DE LA COLONIA CERRO DEL CUATRO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 11026 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 11026 | S | 41 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:798.07, meta_modificada:972.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LEOCARES COLONIA CERRO DEL CUATRO, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE NARCIZO MENDOZA, CALLE CONSTITUCION EL PROYECTO SE PRETENDE REALIZAR CONFORME A LA SIGUIENTE DESCRIP, lon:-103.35108933, lat:20.60291577}} | 2024-05-25 | 2024-07-30 | 1165102.92 | 1165102.92 | 1165102.92 | 1165102.92 | 1165102.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 16/2024, contratista:ARACELI MARCELA DIAZ COVARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:1165102.92, importe_modificado:1165102.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:972.46}} | {2343420/proyecto_INICIO, 2343420/proyecto_FIN, 2343420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102344866 | Proyecto de inversión | 1854283.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1854283.2, modificado:1854283.2}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMELLON CENTRAL EN CARRETERA SAN JUAN LAGOS DE MORENO - 21027 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 21027 | S | 430 | 420 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2100.0, meta_modificada:2100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:677, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2730 TRAMO HUERTOS FAMILIARES SAN PEDRO - LIBRAMIENTO SUR KILÓMETRO 2 + 0 COLONIA HUERTAS FAMILIARES SAN PEDRO, 47532 LOS MANZANOS, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE AVENIDA LOMA DE PRADOS Y CARRETERA LIBR, lon:-101.9783029, lat:21.33185601}} | 2024-03-27 | 2024-05-28 | 1854283.2 | 1854283.2 | 1854283.2 | 1854283.2 | 1854283.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/009/2024, contratista:JOSE MANUEL MORENO REYES, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1854283.2, importe_modificado:1854283.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2100.0}} | {2344866/proyecto_PROCESO, 2344866/proyecto_INICIO, 2344866/proyecto_PROCESO, 2344866/proyecto_INICIO, 2344866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102343884 | Proyecto de inversión | 2675391.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2675391.8, modificado:2675391.8}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO Y ADOQUIN VEHICULAR DE LA CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE LAS CALLES FELIPE ANGELES Y ALVARO VELASCO - 14655 | 14 | Jalisco | 37 | El Grullo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Grullo | 14655 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2150.0, meta_modificada:2150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO CIUDAD , 48744 EL GRULLO, EL GRULLO JALISCO ENTRE CALLE ALVARO VELASCO Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE JOSE ANTONIO TORRES LA CALLE MARIANO ABASOLO SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES ALVARO VELAZCO Y LA CALLE FELI, lon:-104.225653, lat:19.805673}} | 2024-02-29 | 2024-09-27 | 2675391.8 | 2675391.8 | 2675391.8 | 2675391.8 | 2675391.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143012, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, monto:2675391.8, importe_modificado:2675391.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2150.0}} | {2343884/proyecto_INICIO, 2343884/proyecto_PROCESO, 2343884/proyecto_INICIO, 2343884/proyecto_PROCESO, 2343884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102345069 | Proyecto de inversión | 2288199 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2288199.0, modificado:2288199.5}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, DE SECUNDARIA DOLORES ALVALEZ CALLE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS CASAS - 22856 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 22856 | S | 390 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SILVA ROMERO INTERIOR 0 COLONIA ANALCO, 44450 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO SILVA ROMERO Y CALLE JOSE LUIS VERDIA, CALLE ANTONIO BRAVO CALLE FRANCISCO SILVA ROMERO 0 COLONIA ANALCO CP. 4, lon:-103.33723779, lat:20.66282597}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 2288199.5 | 2288199.5 | 2288199.5 | 2288199.5 | 2288199.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-ESC-CSS-067-24, contratista:OBRAS Y PROYECTOS SANTA CLARA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:2288199.5, importe_modificado:2288199.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {2345069/proyecto_PROCESO, 2345069/proyecto_INICIO, 2345069/proyecto_PROCESO, 2345069/proyecto_INICIO, 2345069/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102344278 | Proyecto de inversión | 1964759.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1964759.7, modificado:1964759.7}} | ESPACIO RECREATIVO EN LA DELEGACION SAN MIGUEL DEL CUARENTA, ETAPA II - 17532 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 17532 | S | 230 | 210 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:968.0, meta_modificada:968.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:66, direccion:RANCHERIA PASO DE CUARENTA (SAN MIGUEL DE CUARENTA), 47525 PASO DE CUARENTA (SAN MIGUEL DE CUARENTA), LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE TAMPICO BARRA DE NAVIDAD, LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE MORELOS A , lon:-101.7497443, lat:21.50520225}} | 2024-03-27 | 2024-05-28 | 1964759.7 | 1964759.7 | 1964759.7 | 1964759.7 | 1964759.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/005/2024, contratista:JUAN JOSE LOPEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1964759.7, importe_modificado:1964759.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:968.0}} | {2344278/proyecto_INICIO, 2344278/proyecto_PROCESO, 2344278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102345102 | Proyecto de inversión | 3112220 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3112220.0, modificado:3696314.99}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS, DE PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO CALLE COLUMBA - 23139 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 23139 | S | 175 | 117 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE COLUMBA RIVERA INTERIOR 0 COLONIA LOMAS DE POLANCO, 44960 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE GUILLERMO BACCA Y CALLE ANSELMO CAMACHO, CALLE RAMON ALCORTA CALLE COLUMBA RIVERA COLONIA LOMAS DE POLANCO CP. 44960 G, lon:-103.37717726, lat:20.63152793}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 3696314.99 | 3696314.99 | 3696314.99 | 3696314.99 | 3696314.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-ESC-CSS-068-24, contratista:CIARCO CONSTRUCTORA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3696314.99, importe_modificado:3696314.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.0}} | {2345102/proyecto_INICIO, 2345102/proyecto_PROCESO, 2345102/proyecto_INICIO, 2345102/proyecto_PROCESO, 2345102/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102347142 | Proyecto de inversión | 76968.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76968.45, modificado:76968.45}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE ÁLVARO OBREGÓN, ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, COLONIA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 2314124030102 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:179.64, meta_modificada:179.64}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:ALVARO OBREGON S/N, lon:-102.59239, lat:21.675513}, geo2: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:ALVARO OBREGON S/N, lon:-102.592149, lat:21.675484}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 76968.45 | 76968.45 | 76968.45 | 76968.45 | 76968.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143514, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:76968.45, importe_modificado:76968.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:179.64}} | {2347142/proyecto_INICIO, 2347142/proyecto_FIN, 2347142/proyecto_PROCESO, 2347142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102344343 | Proyecto de inversión | 1358179.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1358179.27, modificado:1358179.27}} | CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO EN COMUNIDAD LA TROJE - 17919 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 17919 | S | 200 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:113.0, meta_modificada:113.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:310, direccion:CALLE PIEDRAS NEGRAS RANCHERIA LA TROJE LOS NOGALES, 47504 LA TROJE (LOS NOGALES), LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALBERTO OROZCO ROMERO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA TROJE FRENTE A LA E, lon:-101.90385077, lat:21.73168584}} | 2024-03-27 | 2024-05-28 | 1358179.27 | 1358179.27 | 1358179.27 | 1358179.27 | 1358179.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/006/2024, contratista:JORGE LUIS CASTAÑEDA ALCOCER, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1358179.27, importe_modificado:1358179.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:113.0}} | {2344343/proyecto_INICIO, 2344343/proyecto_PROCESO, 2344343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102345153 | Proyecto de inversión | 443680.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:443680.52, modificado:443680.52}} | CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESO CON CONCRETO CICLOPEO EN EL PUENTE DE LA COMUNIDAD PRIMERO DE MAYO - 23431 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 23431 | S | 370 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:507.0, meta_modificada:507.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:185, direccion:RANCHERIA PRIMERO DE MAYO (CHUPADEROS), 47510 PRIMERO DE MAYO (CHUPADEROS), LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DEL PRIMERO DE MAYO A LAS AFUERAS DE DICHA COMUNIDAD, lon:-101.82555982, lat:21.46826653}} | 2024-03-27 | 2024-05-30 | 443680.52 | 443680.52 | 443680.52 | 443680.52 | 443680.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/012/2024, contratista:MIGUEL ANGEL GARCIA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:443680.52, importe_modificado:443680.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:507.0}} | {2345153/proyecto_INICIO, 2345153/proyecto_PROCESO, 2345153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102349091 | Proyecto de inversión | 4719093.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4719093.46, modificado:4719093.46}} | Conservación periódica del camino código 436, tramo E.C. 401 - Tapalpa, en los municipios de Amacueca y Tapalpa, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400028 | N | 0 | 0 | 26988 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Camino código 436, tramo E.C. 401 - Tapalpa, en los municipios de Amacueca y Tapalpa, Jalisco, lon:-103.594621, lat:19.982772}} | 2024-02-10 | 2024-05-09 | 4719093.46 | 4719093.46 | 4719093.46 | 4719093.46 | 4719093.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-107-2024, contratista:EMMAQUI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:4719093.46, importe_modificado:4719093.46}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.0}} | {2349091/proyecto_INICIO, 2349091/proyecto_PROCESO, 2349091/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102349092 | Proyecto de inversión | 6400924.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6400924.52, modificado:6400924.52}} | Conservación periódica del camino código 436, tramo E.C. 401 - Tapalpa, en los municipios de Amacueca y Tapalpa, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400029 | N | 0 | 0 | 26988 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:camino código 436, tramo E.C. 401 - Tapalpa, en los municipios de Amacueca y Tapalpa, Jalisco, lon:-103.594621, lat:19.982772}} | 2024-02-10 | 2024-05-09 | 6400924.52 | 6400924.52 | 6400924.52 | 6400924.52 | 6400924.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-106-2024, contratista:ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6400924.52, importe_modificado:6400924.52}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.0}} | {2349092/proyecto_INICIO, 2349092/proyecto_PROCESO, 2349092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102344033 | Proyecto de inversión | 246800.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:246800.95, modificado:246800.95}} | REHABILITACION DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE LAS CALLES FELIPE ANGELES Y ALVARO VELASCO - 15782 | 14 | Jalisco | 37 | El Grullo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Grullo | 15782 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:277.0, meta_modificada:277.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO CIUDAD , 48744 EL GRULLO, EL GRULLO JALISCO ENTRE CALLE ALVARO VELASCO Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE JOSE ANTONIO TORRES LA CALLE MARIANO ABASOLO SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES ALVARO VELASCO Y LA CALLE FELI, lon:-104.225702, lat:19.805709}} | 2024-02-29 | 2024-09-27 | 246800.95 | 246800.95 | 246800.95 | 246800.95 | 246800.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143014, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, monto:246800.95, importe_modificado:246800.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:277.0}} | {2344033/proyecto_INICIO, 2344033/proyecto_PROCESO, 2344033/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102344046 | Proyecto de inversión | 1247200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1247200.0, modificado:1247200.0}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAHULICO Y ADOQUIN VEHICULAR DE LA CALLE TLATELOLCO ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y PRIVADA TLATELOLCO TRES - 15860 | 14 | Jalisco | 37 | El Grullo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Grullo | 15860 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1015.0, meta_modificada:1015.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE TLATELOLCO CIUDAD POSITO SANTO, 48742 EL GRULLO, EL GRULLO JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y PRIVADA 3 PRIVADA TLATELOLCO, CALLE TEXCOCO LA CALLE TLATELOLCO SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y LA 3 PRIVADA , lon:-104.211195, lat:19.808798}} | 2024-06-15 | 2024-09-15 | 1247200 | 1247200 | 1247200 | 1247200 | 1247200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143015, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, monto:1247200.0, importe_modificado:1247200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1015.0}} | {2344046/proyecto_INICIO, 2344046/proyecto_FIN, 2344046/proyecto_PROCESO, 2344046/proyecto_FIN, 2344046/proyecto_INICIO, 2344046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102343000 | Proyecto de inversión | 2560843.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2560843.46, modificado:2560843.46}} | REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ERMITA DE FRANCISCO I. MADERO A PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN DE LA COLONIA LA GUADALUPANA DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 6539 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 6539 | S | 131 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1689.3, meta_modificada:1524.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ERMITA COLONIA LA GUADALUPANA, 45596 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN, CALLE SONORA EN LA CALLE ERMITA ENTRE FRANCISCO I MADERO Y PERIFERICO SUR MAN, lon:-103.33020058, lat:20.58911016}} | 2024-04-01 | 2024-06-15 | 2560843.46 | 2560843.46 | 2560843.46 | 2560843.46 | 2560843.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 06/2024, contratista:CUIBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:2560843.46, importe_modificado:2560843.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1524.65}} | {2343000/proyecto_INICIO, 2343000/proyecto_FIN, 2343000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102343044 | Proyecto de inversión | 94289.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94289.86, modificado:94289.86}} | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA EL ACCESO Y EL APOYO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA CALLE LEOCARES EN LA COLONIA CERRO DEL CUATRO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 6794 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 6794 | S | 41 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:96.54, meta_modificada:90.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE LEOCARES COLONIA CERRO DEL CUATRO, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO MEJIA Y CALLE JOSE MISTER, CALLE CONSTITUCION LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA CONFORME A LA SIGUIENTE DESCRIPCIO, lon:-103.35385604, lat:20.60252525}} | 2024-06-15 | 2024-07-15 | 94289.86 | 94289.86 | 94289.86 | 94289.86 | 94289.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 09/2024, contratista:ARACELI MARCELA DIAZ COVARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:94289.86, importe_modificado:94289.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:90.69}} | {2343044/proyecto_INICIO, 2343044/proyecto_FIN, 2343044/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202362529 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y LUMINARIAS - 52386 | 14 | Jalisco | 7 | San Juanito de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juanito de Escobedo | 52386 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:4, direccion:AVENIDA MARGEN PONIENTE DE LA CARRETERA ETZATLAN MAGDALENA 0 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO 000, 46574 EL AZAFRÁN, SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO ENTRE CAMINO TRAMO CARRETERO MAGDALENA ETZATLAN Y CAMINO CARRETERA MAGDALENA , lon:-104.02950061, lat:20.85427853}} | 2024-11-04 | 2024-12-27 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:80632, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, monto:70000.0, importe_modificado:20075.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2362529/proyecto_PROCESO, 2362529/proyecto_INICIO, 2362529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202401156 | Proyecto de inversión | 2295605.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2295605.87, modificado:2295605.87}} | Pavimentación con empedrado zampeado en Camino Santa Anita - San Sebastián, municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400268 | N | 0 | 0 | 100000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:14, direccion:Santa Anita - San Sebastian, San Pedro Tlaquepaque, lon:-103.438537, lat:20.543148}} | 2024-04-17 | 2024-06-17 | 2295605.87 | 2295605.87 | 2295605.87 | 2295605.87 | 2295605.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-AD-558-2024, contratista:EDRIMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:2295605.87, importe_modificado:2295605.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2401156/proyecto_INICIO, 2401156/proyecto_PROCESO, 2401156/proyecto_INICIO, 2401156/proyecto_PROCESO, 2401156/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400650 | Proyecto de inversión | 5951696.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5951696.3, modificado:5951696.3}} | Reconstrucción del Camino Código 401, tramo Acatlán de Juárez - Cd. Guzmán, subtramo del Km 60+000 al Km 62+000, en los municipios de Amacueca y Sayula, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400350 | N | 0 | 0 | 234295 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Camino Código 401, tramo Acatlán de Juárez - Cd. Guzmán, subtramo del Km 60+000 al Km 62+000, en los municipios de Amacueca y Sayula, lon:-103.609741, lat:19.939335}} | 2024-03-20 | 2024-06-17 | 5951696.3 | 5951696.3 | 5951696.3 | 5951696.3 | 5951696.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-144-2024, contratista:ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5951696.3, importe_modificado:5951696.3}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.0}} | {2400650/proyecto_INICIO, 2400650/proyecto_PROCESO, 2400650/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202363286 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS CON EMPEDADRO ECOLOGICO - 52803 | 14 | Jalisco | 7 | San Juanito de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juanito de Escobedo | 52803 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:8, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA 0 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO 000, 46572 LA ESTANCIA DE AYONES, SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO ENTRE CALLE VENUZTIANO CARRANZA Y CALLE JUAREZ, CALLE JUAN ESCUTI A LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA, lon:-104.08738701, lat:20.88167284}} | 2024-11-04 | 2024-12-28 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146385, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO SAN JUANITO DE ESCOBEDO, monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2363286/proyecto_PROCESO, 2363286/proyecto_INICIO, 2363286/proyecto_PROCESO, 2363286/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202362975 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTOCON EMPEDRADO ECOLOGICO CON MACHUELOS - 51860 | 14 | Jalisco | 7 | San Juanito de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juanito de Escobedo | 51860 | S | 400 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LOPEZ COTILLA 0 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO 000, 46560 SAN JUANITO DE ESCOBEDO, SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO ENTRE CALLE ISACC MONTES Y CALLE LOPEZ COTILLA, CALLE ANTONIO DOMINGUEZ LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTR, lon:-103.99967589, lat:20.80073295}} | 2024-09-02 | 2024-11-29 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146375, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO SAN JUANITO DE ESCOBEDO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2362975/proyecto_PROCESO, 2362975/proyecto_INICIO, 2362975/proyecto_PROCESO, 2362975/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202363146 | Proyecto de inversión | 475000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:475000.0, modificado:475000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO - 52377 | 14 | Jalisco | 7 | San Juanito de Escobedo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juanito de Escobedo | 52377 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:12, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA 0 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO 000, 46580 SAN PEDRO, SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE PEDRO MORENO LA OBRA SE ENCUENTA A ESPALDAS DE LA PLAZA PRINC, lon:-104.06425843, lat:20.8171294}} | 2024-06-06 | 2024-08-30 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | 475000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No MSEJ-FAIS2024-DOP-01/2024, contratista:CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION S. DE R.L. DE C.V., convocante:AYUNTAMIENTO SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO, monto:446336.83, importe_modificado:446336.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2363146/proyecto_PROCESO, 2363146/proyecto_INICIO, 2363146/proyecto_PROCESO, 2363146/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202358992 | Proyecto de inversión | 1208091.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1208091.73, modificado:1208091.73}} | REHABILITACION DEL COLECTOR PRINCIPAL DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS DE LA CALLE MARIANO ABASOLO ENTRE LAS CALLES FELIPE ANGELES Y ALVARO VELASCO - 37482 | 14 | Jalisco | 37 | El Grullo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Grullo | 37482 | S | 950 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO CIUDAD , 48744 EL GRULLO, EL GRULLO JALISCO ENTRE CALLE ALVARO VELASCO Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE JOSE ANTONIO TORRES LA CALLE MARIANO ABASOLO SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES ALVARO VELASCO Y FELIPE ANGEL, lon:-104.22572567, lat:19.80574694}} | 2024-04-22 | 2024-06-28 | 1208091.73 | 1208091.73 | 1208091.73 | 1208091.73 | 1208091.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143043, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, monto:1208091.73, importe_modificado:1208091.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {2358992/proyecto_INICIO, 2358992/proyecto_PROCESO, 2358992/proyecto_INICIO, 2358992/proyecto_PROCESO, 2358992/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202401289 | Proyecto de inversión | 6699918.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6699918.29, modificado:6699918.29}} | Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Camino a Agua Amarilla y en la calle Vicente Guerrero del Camino a Agua Amarilla a Dr. Pedro Juan Mirassou Tarno, municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Segunda etapa. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400356 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2881.0, meta_modificada:2881.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:Camino a Agua Amarilla y en la calle Vicente Guerrero del Camino a Agua Amarilla a Dr. Pedro Juan Mirassou Tarno, municipio de San Pedro Tlaquepaque, lon:-103.311098, lat:20.638412}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 6699918.29 | 6699918.29 | 6699918.29 | 6699918.29 | 6699918.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-PAV-OB-CSS-547-2024, contratista:JOSÉ ANTONIO CUEVAS BRISEÑO, convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:6699918.29, importe_modificado:6699918.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2881.0}} | {2401289/proyecto_INICIO, 2401289/proyecto_PROCESO, 2401289/proyecto_FIN, 2401289/proyecto_PROCESO, 2401289/proyecto_FIN, 2401289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202388567 | Proyecto de inversión | 3193661.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3193661.98, modificado:3193661.98}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED AGUA ENTUBADA, CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AGUA FRÍA - 144442 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 144442 | S | 2059 | 2019 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE AGUA FRIA INTERIOR 0 COLONIA GUADALAJARA CENTRO, 44100 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA INDEPENDENCIA Y AVENIDA HIDALGO, BRECHA CALPULALPAN CALLE AGUA FRIA INTERIOR 0 COLONIA GUADALAJARA CENTRO CP. 44100 GUA, lon:-103.34069133, lat:20.67851129}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 3193661.98 | 3193661.98 | 3193661.98 | 3193661.98 | 3193661.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-PAV-CSS-033-24, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CONSTRAULICA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:3193661.98, importe_modificado:3193661.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2388567/proyecto_INICIO, 2388567/proyecto_PROCESO, 2388567/proyecto_INICIO, 2388567/proyecto_PROCESO, 2388567/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202376192 | Proyecto de inversión | 1846127.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1846127.4, modificado:1846127.4}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE CONSTITUCION DE LA COLONIA CERRO DEL CUATRO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO - 97615 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 97615 | S | 211 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:625.0, meta_modificada:544.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA CERRO DEL CUATRO, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE TERAN CONTRERAS, CALLE TEATRO DE LAS AMERICAS LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES CONSTITUCION IGNACIO , lon:-103.35439986, lat:20.60045255}} | 2024-06-15 | 2024-09-10 | 1846127.4 | 1846127.4 | 1846127.4 | 1846127.4 | 1846127.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 43/2024, contratista:ARACELI MARCELA DIAZ COVARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:1840127.4, importe_modificado:1840127.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:544.45}} | {2376192/proyecto_INICIO, 2376192/proyecto_PROCESO, 2376192/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202384076 | Proyecto de inversión | 1074817.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1074817.95, modificado:1281951.62}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO CICLOPEO EN CALLE PRIMO DE VERDAD DE CALLE ZARAGOZA A CALLE GUADALAJARA EN LA DELEGACION PRIMO DE VERDAD Y RAMOS - 119010 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 119010 | S | 30 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1306.0, meta_modificada:1306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:85, direccion:CALLE PRIMO DE VERDAD RANCHERIA FRANCISCO PRIMO DE VERDAD CIÉNEGA DE MATA, 47505 FRANCISCO PRIMO DE VERDAD (CIÉNEGA DE MATA), LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE GUADALAJARA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE , lon:-101.82756635, lat:21.74349369}} | 2024-06-08 | 2024-09-07 | 1281951.62 | 1281951.62 | 1281951.62 | 1281951.62 | 1281951.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/014/2024, contratista:SARA IMELDA CONTRERAS GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1074817.95, importe_modificado:1074817.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1306.0}} | {2384076/proyecto_INICIO, 2384076/proyecto_PROCESO, 2384076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202385950 | Proyecto de inversión | 1260720.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1260720.49, modificado:1260720.49}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE FRONTERA COLONIA CERRO DEL CUATRO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO - 126706 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 126706 | S | 165 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:324.0, meta_modificada:275.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE FRONTERA COLONIA CERRO DEL CUATRO, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE CONSTITUCION, CALLE MELCHOR OCAMPO EL PROYECTO SE VA REALIZAR CONFORME A LA SIGUIENTE DESCRIPCION EN L, lon:-103.34853248, lat:20.60068498}} | 2024-06-10 | 2024-07-30 | 1260720.49 | 1260720.49 | 1260720.49 | 1260720.49 | 1260720.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 53/2024, contratista:ARACELI MARCELA DIAZ COVARRUBIAS, convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:1260720.49, importe_modificado:1260720.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:275.95}} | {2385950/proyecto_INICIO, 2385950/proyecto_PROCESO, 2385950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202386276 | Proyecto de inversión | 424652.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:424652.85, modificado:424652.85}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 3 PULGADAS DE DIAMETRO EN LA CALLE JUAREZ EN LA DELEGACION DE LA CRUZ EN EL MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES, JALISCO - 129502 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacoalco de Torres | 129502 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:9, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO LA CRUZ, 45750 LA CRUZ, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CARRETERA GUADALAJARA - CD GUZMAN SE LLEGA ALA POBLACION POR LA CARRETERA LIBRE A CD GUZMAN AL LLEGAR A LA POBLACION DE , lon:-103.59454411, lat:20.24987976}} | 2024-05-28 | 2024-06-16 | 424652.85 | 424652.85 | 424652.85 | 424652.85 | 424652.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPZT/04-FAIS-2024, contratista:Carlos Alverto Ocampo Alonzo, convocante:Municipio de Zacoalco de Torres, monto:424652.85, importe_modificado:424652.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2386276/proyecto_PROCESO, 2386276/proyecto_INICIO, 2386276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202367640 | Proyecto de inversión | 970520 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:970520.0, modificado:970520.0}} | PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE 4 CM DE ESPESOR EN LAS CALLES INDEPENDENCIA Y JAVIER MINA EN YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JALISCO. - 70358 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 70358 | S | 100 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2468.0, meta_modificada:2468.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA Y JAVIER MINA BARRIO LA CANTERA, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALDAMA, CALLE ZARAGOZA UNA CUADRA ANTES DE LA SALIDA A SANTA ANA Y 2 CUADRA, lon:-102.89333271, lat:21.18386941}} | 2024-05-13 | 2024-05-17 | 970520 | 970520 | 970520 | 970520 | 970520 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBRA/003/2024, contratista:RICARDO GARCIA GUTIERREZ, convocante:AYUNTAMIENTO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JALISCO, monto:970520.0, importe_modificado:970520.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2468.0}} | {2367640/proyecto_INICIO, 2367640/proyecto_PROCESO, 2367640/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202385507 | Proyecto de inversión | 2110393.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2110393.59, modificado:2110393.59}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO CON HUELLA DE RODAMIENTO EN LA AGENCIA DE LA CRUZ SOBRE LA CALLE JUAREZ, DESDE LA CARRETERA ESTATAL , LAS VIAS DEL FERROCARRIL HASTA LA CALLE HIDALGO Y MORELOS EN EL MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES, JALISCO - 124239 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacoalco de Torres | 124239 | S | 280 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2087.0, meta_modificada:2087.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:9, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO LA CRUZ, 45750 LA CRUZ, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CARRETERA GUADALAJARA - CD GUZMAN SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA LIBRE GUADALAJARA CD GUZMAN EN LA ENTRADA A LA POBLACION, lon:-103.59473723, lat:20.24949223}} | 2024-05-28 | 2024-07-20 | 2110393.59 | 2110393.59 | 2110393.59 | 2110393.59 | 2110393.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPZT/01-FAIS-2024, contratista:Carlos Alverto Ocampo Alonzo, convocante:Municipio de Zacoalco de Torres, monto:2110393.39, importe_modificado:2110393.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2087.0}} | {2385507/proyecto_INICIO, 2385507/proyecto_FIN, 2385507/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202386980 | Acción | 1836566.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1836566.43, modificado:1836566.43}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 135940 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 135940 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-101.929167, lat:21.356389}} | 2024-02-08 | 2024-11-08 | 1836566.43 | 1836566.43 | 1836566.43 | 1836566.43 | 1836566.43 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:LPL/01/C/R33/2024, contratista:INTERNATIONAL LEASING SUPPORT, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1881396.87, importe_modificado:1881396.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2386980/proyecto_INICIO, 2386980/proyecto_PROCESO, 2386980/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202387017 | Proyecto de inversión | 429047.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:429047.8, modificado:429047.8}} | LA RAHABILITACION DE PASTO SINTETICO DE LA CANCHA DE FUTBOL 7 UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACOALCO DE TORRES JALISCO - 133029 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Zacoalco de Torres | 133029 | S | 400 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1344.0, meta_modificada:1344.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO ZACOALCO DE TORRES CENTRO, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE EFRAIN VAZQUEZ Y CALLE SAN MIGUEL, CARRETERA GUADALAJARA - CD GUZMAN SE LEGA AL LUGAR DE LA OBRA POR LA CARRETER, lon:-103.57847538, lat:20.22225526}} | 2024-06-03 | 2024-06-21 | 429047.8 | 429047.8 | 429047.8 | 429047.8 | 429047.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-2024, contratista:Monlou Abastecedora, convocante:Municipio de Zacoalco de Torres, monto:429047.8, importe_modificado:429047.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1344.0}} | {2387017/proyecto_PROCESO, 2387017/proyecto_INICIO, 2387017/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Las fotografías no corresponden a la obra, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Las fotografías no corresponden a la obra, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Las fotografías no corresponden a la obra, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Las fotografías no corresponden a la obra, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240202381742 | Proyecto de inversión | 862298.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:862298.35, modificado:862298.35}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DELA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS CALLES INSURGENTES Y ANTONIO BRAVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACOALCO DE TORRES - 113097 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacoalco de Torres | 113097 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO ZACOALCO DE TORRES CENTRO, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE ISURGENTES Y CALLE ANTONIO BRAVO, CALLE REFORMA SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE LA POBACION POR A CALLE JOSE ANTONIO T, lon:-103.56903463, lat:20.23122978}} | 2024-05-24 | 2024-06-30 | 862298.35 | 862298.35 | 862298.35 | 862298.35 | 862298.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPZT/05-FAIS-2024, contratista:Construcciones Malacan, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Zacoalco de Torres, monto:1735405.67, importe_modificado:1735405.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:288.0}} | {2381742/proyecto_INICIO, 2381742/proyecto_FIN, 2381742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Las fotografias no corresponden a la obra, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Las fotografias no corresponden a la obra, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Las fotografias no corresponden a la obra, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Las fotografias no corresponden a la obra, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240202386572 | Proyecto de inversión | 167777.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167777.87, modificado:167777.87}} | REESTRUCTURACIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA, EN LA CALLE JUÁREZ, ENTRE LAS CALLES INGENIERO IGNACIO DEL RÍO BARRAGÁN Y ARQUITECTO ENRIQUE CORTÉS MORA, COLONIA CENTRO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA BARCA, JALISCO. - 132026 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 132026 | S | 112 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.6, meta_modificada:105.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ CIUDAD LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE ARQUITECTO ENRIQUE CORTÉS MORA Y CALLE INGENIERO IGNACIO DEL RÍO BARRAGÁN, CALLE JAVIER MINA CALLE JUÁREZ ENTRE LAS CALLES INGENIERO IGNACI, lon:-102.55078782, lat:20.27250212}} | 2024-06-10 | 2024-09-30 | 167777.87 | 167777.87 | 167777.87 | 167777.87 | 167777.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.04/2024, contratista:ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:1518802.84, importe_modificado:1518802.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.6}} | {2386572/proyecto_PROCESO, 2386572/proyecto_INICIO, 2386572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:monto correcto debe de ser 167777.87, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Revisar fotografías de desarrollo y término, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240202388654 | Proyecto de inversión | 8893206.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8893206.05, modificado:8893206.05}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y RED AGUA ENTUBADA, CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA LEONOR PINTADO - 144745 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 144745 | S | 5086 | 4843 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PRIVADA LEONOR PINTADO INTERIOR 0 COLONIA LOS OBELISCOS, 44820 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE PRIVADA LUIS M FREGOSO Y CALLE LEONOR PINTADO, CALLE SOLEDAD CALLEJA PRIVADA LEONOR PINTADO INTERIOR 0 COLONIA LOS OBELISCOS , lon:-103.27422527, lat:20.65485079}} | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 8893206.05 | 8893206.05 | 8893206.05 | 8893206.05 | 8893206.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-PAV-CSS-054-24, contratista:JYT INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:8893206.05, importe_modificado:8893206.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2388654/proyecto_INICIO, 2388654/proyecto_PROCESO, 2388654/proyecto_INICIO, 2388654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202379324 | Proyecto de inversión | 3450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3450000.0, modificado:3450000.0}} | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CON SUSTITCUÓN DE EMPEDRADO SIMPLE Y HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO EN LA CALLE FEDERICO E. IBARRA ENTRE LAS CALLES DE JOAQUIN AGUIRRE Y LA AV. CARLOS VILLASEÑOR EN LA COLONIA CONSTITUYENTES EN CIUDAD GUZMÁN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO - 104887 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotlán el Grande | 104887 | S | 166 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1443.4, meta_modificada:1443.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DEL REAL COLONIA CONSTITUYENTES, 49088 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE FEDERICO IBARRA Y CALLE JOAQUIN AGUIRRE, AVENIDA CARLOS VILLASEÑOR COLONIA CONSTITUYENTES AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.47692464, lat:19.68789018}} | 2024-07-22 | 2024-09-30 | 3450000 | 3450000 | 3450000 | 3450000 | 3450000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-06-2024, contratista:ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, monto:3095696.16, importe_modificado:3095696.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1443.4}} | {2379324/proyecto_INICIO, 2379324/proyecto_PROCESO, 2379324/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202379355 | Proyecto de inversión | 3095696.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3095696.16, modificado:3095696.16}} | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE CON SUSTITCUÓN DE EMPEDRADO SIMPLE Y HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO EN LA CALLE VALLE DEL REAL ENTRE LAS CALLES DE AV. CARLOS VILLASEÑOR Y LA CALLE VALLE DE OROZCO EN LA COLONIA VALLE DEL SUR EN CIUDAD GUZMÁN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO - 105022 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotlán el Grande | 105022 | S | 188 | 167 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:904.06, meta_modificada:904.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DEL REAL COLONIA VALLE DEL SUR, 49086 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE VALLE DEL REAL Y AVENIDA CARLOS VILLASEÑOR, CALLE VALLE DE OROZCO BENEFICIADOS A LA COLONIA VALLE DEL SUR AL PONIENTE DE LA, lon:-103.48508082, lat:19.68761371}} | 2024-06-20 | 2024-09-30 | 3095696.16 | 3095696.16 | 3095696.16 | 3095696.16 | 3095696.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-06-2024, contratista:ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, monto:3095696.16, importe_modificado:3095696.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:904.06}} | {2379355/proyecto_INICIO, 2379355/proyecto_PROCESO, 2379355/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202373245 | Proyecto de inversión | 873107.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:873107.32, modificado:873107.32}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LAS CALLES INSURGENTES Y ANTONIO BRAVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACOALCO DE TORRES - 87702 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacoalco de Torres | 87702 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:382.0, meta_modificada:382.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO ZACOALCO DE TORRES CENTRO, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE ANTONIO BRAVO, CALLE HIDALGO SE ENCUEBTRA EN LA CALLE QUE ESTA A UN COSTADO EL MERCADO MUNICI, lon:-103.56884096, lat:20.23145589}} | 2024-05-05 | 2024-05-31 | 873107.32 | 873107.32 | 873107.32 | 873107.32 | 873107.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPZT/05-FAIS-2024, contratista:Construcciones Malacan, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Zacoalco de Torres, monto:1735405.67, importe_modificado:1735405.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:382.0}} | {2373245/proyecto_INICIO, 2373245/proyecto_FIN, 2373245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Las fotografías no corresponden a la obra, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Las fotografías no corresponden a la obra, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Las fotografías no corresponden a la obra, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Las fotografías no corresponden a la obra, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240202372848 | Proyecto de inversión | 7510006.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7510006.44, modificado:9387089.12}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CADENAMIENTO 1 MAS 040 DE LA AV. FEDERACION ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE 24 DE JUNIO, COL. LOMAS DEL COAPINOLE, PUERTO VALLARTA, JAL. - 86433 | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 86433 | S | 17 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:345.02, meta_modificada:538.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:AVENIDA FEDERACION COLONIA LOMAS DE COAPINOLE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE 24 DE JUNIO, CALLE JAPON LA OBRA SE UBICA A 60 METROS AL SUR DEL SALON DE EVENTOS ALEJANDRA Y A CU, lon:-105.19971892, lat:20.6583191}} | 2024-05-25 | 2024-08-12 | 9387089.12 | 9387089.12 | 9387089.12 | 9387089.12 | 9387089.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PV/DOP/CSS/36/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR REAL DEL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, monto:7510006.44, importe_modificado:9387089.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:538.21}} | {2372848/proyecto_INICIO, 2372848/proyecto_PROCESO, 2372848/proyecto_FIN, 2372848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202373335 | Proyecto de inversión | 2442906.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2442906.2, modificado:2442906.2}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE CONSTITUCION COLONIA CERRO DEL CUATRO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO - 87902 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 87902 | S | 211 | 203 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:689.0, meta_modificada:475.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA CERRO DEL CUATRO, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE TERAN CONTRERAS, CALLE CERRO DE LAS CAMPANAS SE LLEVARA A CABO SOBRE LAS CALLES CONSTITUCION DESDE, lon:-103.35210322, lat:20.6008455}} | 2024-06-07 | 2024-09-15 | 2442906.2 | 2442906.2 | 2442906.2 | 2442906.2 | 2442906.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 32/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CORS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:2442906.2, importe_modificado:2442906.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:475.47}} | {2373335/proyecto_INICIO, 2373335/proyecto_PROCESO, 2373335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202399893 | Proyecto de inversión | 5460283.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5460283.05, modificado:5460283.05}} | Conservación periódica del camino código 529, tramo Tecolotlán ¿ Tenamaxtlán -Soyatlan del Oro, en los municipios de Tecolotlán, Tenamaxtlán y Atengo, Jalisco. Frente 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400088 | N | 0 | 0 | 29504 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:33.9, meta_modificada:33.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Camino código 529, tramo Tecolotlán ¿ Tenamaxtlán -Soyatlan del Oro, en los municipios de Tecolotlán, Tenamaxtlán y Atengo, lon:-104.054161, lat:20.208362}} | 2024-03-01 | 2024-06-08 | 5460283.05 | 5460283.05 | 5460283.05 | 5460283.05 | 5460283.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-080-2024, contratista:EMMAQUI, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5460283.05, importe_modificado:5460283.05}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:33.9}} | {2399893/proyecto_INICIO, 2399893/proyecto_PROCESO, 2399893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400444 | Proyecto de inversión | 3862936.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3862936.62, modificado:3862936.62}} | Conservación Periódica del Camino Código 636, tramo E.C. (Guadalajara - Ameca) - El Salitre, en los municipios de Ameca y San Martín Hidalgo, Jalisco. Frente 3 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400174 | N | 0 | 0 | 60386 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:6.4, meta_modificada:6.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Camino Código 636, tramo E.C. (Guadalajara - Ameca) - El Salitre, en los municipios de Ameca y San Martín Hidalgo, lon:-103.893648, lat:20.552593}} | 2024-03-16 | 2024-06-23 | 3862936.62 | 3862936.62 | 3862936.62 | 3862936.62 | 3862936.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-122-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3862936.62, importe_modificado:3862936.62}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:6.4}} | {2400444/proyecto_PROCESO, 2400444/proyecto_INICIO, 2400444/proyecto_PROCESO, 2400444/proyecto_INICIO, 2400444/proyecto_PROCESO, 2400444/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202392223 | Proyecto de inversión | 700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:700000.0, modificado:780042.88}} | CONSTRUCCIÓN TECHADO EN AREA IMPARTICION FISICA DE SECUNDARIA TECNICA 40, EN CALLE VOLCAN SAJAMA - 162962 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 162962 | S | 390 | 260 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE SAJAMA INTERIOR 0 COLONIA HUENTITÁN EL BAJO, 44250 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE VOLCAN TRIDENT Y CALLE VOLCAN FUEGO, PRIVADA REAL CALLE SAJAMA INTERIOR 0, COLONIA HUENTITÁN EL BAJO, CP. 44250 GUADALAJAR, lon:-103.30896911, lat:20.73032371}} | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 780042.88 | 780042.88 | 780042.88 | 780042.88 | 780042.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-SUP-LP-021-24, contratista:INGENIERIA SUCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4068163.32, importe_modificado:4065202.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {2392223/proyecto_INICIO, 2392223/proyecto_FIN, 2392223/proyecto_PROCESO, 2392223/proyecto_INICIO, 2392223/proyecto_FIN, 2392223/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202399901 | Proyecto de inversión | 5700512.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5700512.05, modificado:5700512.05}} | Conservación periódica del camino código 529, tramo Tecolotlán ¿ Tenamaxtlán -Soyatlan del Oro, en los municipios de Tecolotlán, Tenamaxtlán y Atengo, Jalisco. Frente 2 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400089 | N | 0 | 0 | 29504 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:33.9, meta_modificada:33.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:Camino código 529, tramo Tecolotlán ¿ Tenamaxtlán -Soyatlan del Oro, en los municipios de Tecolotlán, Tenamaxtlán y Atengo, lon:-104.054161, lat:20.208362}} | 2024-03-01 | 2024-06-08 | 5700512.05 | 5700512.05 | 5700512.05 | 5700512.05 | 5700512.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-079-2024, contratista:PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:5700512.05, importe_modificado:5700512.05}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:33.9}} | {2399901/proyecto_PROCESO, 2399901/proyecto_INICIO, 2399901/proyecto_PROCESO, 2399901/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202392091 | Proyecto de inversión | 9784701.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9784701.05, modificado:9785130.23}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETA , DRENAJE, A.P. E ILUMINACION EN CALLE MAGNOLIA EN SAN JOSE DE LAS FLORES - 162256 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 162256 | S | 510 | 476 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2794.3, meta_modificada:2794.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:168, direccion:CALLE MAGNOLIA RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAS FLORES, 45445 SAN JOSÉ DE LAS FLORES (GALLINAS DE ARRIBA), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE RAMON JIMENEZ Y CALLE LIBERTAD, CAMINO SAN JOSE DE LAS FLORES LA OBRA SE UBICARA EN CALLE MAGNOL, lon:-102.96597116, lat:20.6493135}} | 2024-03-06 | 2024-06-28 | 9785130.23 | 9785130.23 | 9785130.23 | 9785130.23 | 9785130.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:4203/2024, contratista:ISIDRO SAUL JASSO BRIONES, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:9785130.23, importe_modificado:9785130.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2794.3}} | {2392091/proyecto_INICIO, 2392091/proyecto_PROCESO, 2392091/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302422663 | Proyecto de inversión | 2357584 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2357584.0, modificado:2357584.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA MIXTA NO. 14, RICARDO FLORES MAGÓN, UBICADA EN CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE CIRCUITO LOMA SUR, COLONIA LOMA DORADA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. - 247471 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 247471 | S | 325 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.0, meta_modificada:504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA LOMA DORADA, 45402 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE CIRCUITO LOMA SUR, CALLE LOMA INDARAPED PARTIENDO DE LA GLORIETA DE LA MUJER ALFARERA 135 METROS AL ORIENTE POR LA CALLE JUAREZ HA, lon:-103.25100012, lat:20.6218134}} | 2024-08-12 | 2024-08-30 | 2357584 | 2357584 | 2357584 | 2357584 | 2357584 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-035-2024, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2357584.0, importe_modificado:2357584.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.0}} | {2422663/proyecto_INICIO, 2422663/proyecto_FIN, 2422663/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302425402 | Proyecto de inversión | 969704.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:969704.43, modificado:969704.43}} | CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE INDEPENDENCIA, EN LA LOCALIDAD DE LA RIBERA, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO. - 268865 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 268865 | S | 120 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:171.19, meta_modificada:171.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:72, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHO LA RIBERA, 47940 LA RIBERA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES LAZARO CARDENAS LEONA , lon:-102.28307104, lat:20.35349746}} | 2024-08-19 | 2024-09-30 | 969704.43 | 969704.43 | 969704.43 | 969704.43 | 969704.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147629, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO, monto:969704.43, importe_modificado:969704.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.19}} | {2425402/proyecto_INICIO, 2425402/proyecto_PROCESO, 2425402/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302422911 | Proyecto de inversión | 287941 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:287941.0, modificado:287941.0}} | CONSTRUCION DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAHULICO EN PIHUAMO EN CALLE SIN NOMBRE COLONIA EL PITAYO. - 248963 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pihuamo | 248963 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:COLONIA EL PITAYO, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y , EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA EL PITAYO ESQUINA CON LA CALLE PINO SUAREZ A 50 METROS AL ESTE DE EL , lon:-103.37453223, lat:19.25087561}} | 2024-08-14 | 2024-08-30 | 287941 | 287941 | 287941 | 287941 | 287941 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152828, contratista:, convocante:Municipio de Pihuamo, Jalisco, monto:287941.0, importe_modificado:287941.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2422911/proyecto_INICIO, 2422911/proyecto_FIN, 2422911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302421016 | Proyecto de inversión | 52284 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52284.0, modificado:52284.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA Y CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE LA LOBERA MUNICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA - 238944 | 14 | Jalisco | 92 | Teocuitatlán de Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Teocuitatlán de Corona | 238944 | S | 43 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:13, direccion:CALLE VICENTE SUAREZ RANCHERIA LA LOBERA, 49295 LA LOBERA, TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE JUAN ESCUTIA LA LOBERA ES LA RANCHERIA CON MAYOR REZAGO SOCIAL E INDI, lon:-103.28026024, lat:20.05281831}} | 2024-09-19 | 2024-09-26 | 52284 | 52284 | 52284 | 52284 | 52284 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INFRA-009-2024, contratista:FENIX SOLAR INSUMOS SUSTENTABLES DE ATLACOMULCO, convocante:TEOCUITATLAN DE CORONA, monto:331800.0, importe_modificado:331800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2421016/proyecto_INICIO, 2421016/proyecto_FIN, 2421016/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302421022 | Proyecto de inversión | 690987.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:690987.18, modificado:690987.18}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE JAVIER MINA DE LA LOCALIDAD DE LA MILPILLA MUNICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA - 239099 | 14 | Jalisco | 92 | Teocuitatlán de Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teocuitatlán de Corona | 239099 | S | 91 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:595.0, meta_modificada:595.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:15, direccion:CALLE JAVIER MINA RANCHERIA LA MILPILLA, 49253 LA MILPILLA, TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE DONATO GUERRA LA CALLE JAVIER MINA ESTA A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE FUTBOL Y ESTA A TRES DOS , lon:-103.39915922, lat:20.13649881}} | 2024-08-05 | 2024-08-23 | 690987.18 | 690987.18 | 690987.18 | 690987.18 | 690987.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA-004-2024, contratista:EDIFICACION Y SUMINISTROS CONTRUJAL, convocante:TEOCUITATLAN DE CORONA, monto:690987.18, importe_modificado:690987.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:595.0}} | {2421022/proyecto_INICIO, 2421022/proyecto_FIN, 2421022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302421028 | Proyecto de inversión | 65400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65400.0, modificado:65400.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA Y CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD TIERRA BLANCA MUNICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA - 239142 | 14 | Jalisco | 92 | Teocuitatlán de Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Teocuitatlán de Corona | 239142 | S | 39 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:26, direccion:CALLE REVOLUCION ZONA MILITAR TIERRA BLANCA, 49275 TIERRA BLANCA, TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE HIDALGO LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA ESTA A UN COSTADO DE LA CARRETERA CIT, lon:-103.34978502, lat:20.11260584}} | 2024-08-29 | 2024-09-09 | 65400 | 65400 | 65400 | 65400 | 65400 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INFRA-009-2024, contratista:FENIX SOLAR INSUMOS SUSTENTABLES DE ATLACOMULCO, convocante:TEOCUITATLAN DE CORONA, monto:331800.0, importe_modificado:331800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2421028/proyecto_INICIO, 2421028/proyecto_FIN, 2421028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302423966 | Proyecto de inversión | 2542365 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2542365.0, modificado:2542365.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE LINEAL DEL BARRIO DE ALTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACOALCO DE TORRES,JALISCO - 260546 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacoalco de Torres | 260546 | S | 400 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:657.28, meta_modificada:657.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO ZACOALCO DE TORRES CENTRO, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ARTEAGA, CALLE GLADIOLA SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE LA POBLACION POR LA CALLE BRIZUELA LA CUAL, lon:-103.56686288, lat:20.22081599}} | 2024-08-12 | 2024-09-30 | 2542365 | 2542365 | 2542365 | 2542365 | 2542365 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPZT/05-FAIS-2024, contratista:Construcciones Malacan, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Zacoalco de Torres, monto:1735405.67, importe_modificado:1735405.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:657.28}} | {2423966/proyecto_INICIO, 2423966/proyecto_FIN, 2423966/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:las fotografias no corresponde al proyecto, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:las fotografias no corresponde al proyecto, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:las fotografias no corresponde al proyecto, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:las fotografias no corresponde al proyecto, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240302426425 | Proyecto de inversión | 348326.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:348326.42, modificado:348326.42}} | REESTRUCTURACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN NICOLÁS BRAVO, CAMINO VIEJO A CÓNDIRO, ENTRE LA CARRETERA LA BARCA ATOTONILCO Y LA CALLE GALEANA, EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. - 274297 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 274297 | S | 82 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:27, direccion:CALLE PROLONGACIÓN NICOLÁS BRAVO CAMINO VIEJO A CÓNDIRO PUEBLO PORTEZUELO, 47920 PORTEZUELO, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE GALEANA Y CARRETERA LA BARCA - ATOTONILCO, CALLE HIDALGO PROLONGACIÓN NICOLÁS BRAVO CAMINO VIEJO A CÓNDIRO, lon:-102.5224876, lat:20.41555622}} | 2024-11-06 | 2024-12-27 | 348326.42 | 348326.42 | 348326.42 | 348326.42 | 348326.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.10-B/2024, contratista:ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:348326.42, importe_modificado:348326.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2426425/proyecto_INICIO, 2426425/proyecto_FIN, 2426425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302427720 | Proyecto de inversión | 2528889.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:184413.83, modificado:184413.83}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2344476.16, modificado:2340579.99}} | REHABILITACIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA , MANTENIMIENTO DE SERVICIOS BÁSICOS AGUA, ELECTRICIDAD Y DRENAJE, REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y DE BARDA PERIMETRAL DE PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE EN CALLE DEMOSTENES - 281768 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 281768 | S | 228 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE DEMOSTENES INTERIOR 0 COLONIA LOMAS DE SAN EUGENIO, 44720 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE ANDADOR GASPAR ANTONIO Y ANDADOR PEDRO SANCHEZ, CALLE PEDRO SANCHEZ CALLE DEMOSTENES INTERIOR 0 COLONIA LOMAS DE SAN EUGENIO, lon:-103.28380554, lat:20.68553248}} | 2024-09-18 | 2024-12-15 | 2524993.82 | 2524993.82 | 2524993.82 | 2524993.82 | 2524993.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-ESC-CSS-125-24, contratista:CONSTRUCTORA NEOJAL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:2524993.82, importe_modificado:2524993.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2427720/proyecto_INICIO, 2427720/proyecto_FIN, 2427720/proyecto_PROCESO, 2427720/proyecto_FIN, 2427720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302423077 | Proyecto de inversión | 314510 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:314510.0, modificado:314510.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN PIHUAMO LOCALIDAD DE CRUCERO DEL NARANJO. - 250616 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pihuamo | 250616 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:447.95, meta_modificada:447.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:21, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 110 TRAMO JIQUILPAN - MANZANILLO KILÓMETRO 186 + 430 RANCHERIA CRUCERO DEL NARANJO, 49876 CRUCERO DEL NARANJO, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE ACCESOS VEHCULARES EN LA COMUNIDAD DE EL C, lon:-103.49702873, lat:19.16427365}} | 2024-08-15 | 2024-08-30 | 314510 | 314510 | 314510 | 314510 | 314510 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152827, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:314510.0, importe_modificado:314510.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:447.95}} | {2423077/proyecto_INICIO, 2423077/proyecto_FIN, 2423077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302429745 | Proyecto de inversión | 781214.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:781214.43, modificado:781214.43}} | CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA DE LÍNEA EN MEDIA TENSIÓN 3F 4H CON TRANSFORMADOR DE 75 KVA PARA ALIMENTACIÓN DE POZO PROFUNDO, UBICANDO EN ÁREA DE DONACIÓN MUNICIPAL EN LA CALLE TIERRA, ENTRE LA CALLE PASEO DEL RÍO SABINOS Y AVENIDA DEL SOL, EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL SOL, CABECERA MUNICIPAL DE LA BARCA, JALISCO - 291211 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Barca | 291211 | S | 2496 | 2310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE TIERRA COLONIA JARDINES SAN IGNACIO, 47913 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE PASEO DEL RÍO LOS SABINOS Y AVENIDA DEL SOL, CALLE UNIVERSO CALLE TIERRA ENTRE LA CALLE PASEO DEL RÍO LOS SABINOS Y AVENIDA DEL SOL EN EL FR, lon:-102.55404402, lat:20.30104168}} | 2024-11-06 | 2024-12-27 | 781214.43 | 781214.43 | 781214.43 | 781214.43 | 781214.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.11-B/2024, contratista:ALPE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRIFICACIÓN, S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:781214.43, importe_modificado:781214.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2429745/proyecto_PROCESO, 2429745/proyecto_FIN, 2429745/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302427501 | Proyecto de inversión | 75171.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75171.4, modificado:75171.4}} | CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE PIHUAMO - 280505 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Pihuamo | 280505 | S | 40 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 102 INTERIOR SN PUEBLO PIHUAMO, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE INDEPENDENCIA, ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PIHUAMO SOBRE LA CALLE LAZARO CARDEN, lon:-103.37969999, lat:19.25848566}} | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 75171.4 | 75171.4 | 75171.4 | 75171.4 | 75171.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152812, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:75171.4, importe_modificado:75171.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2427501/proyecto_INICIO, 2427501/proyecto_FIN, 2427501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302424957 | Proyecto de inversión | 457807.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:457807.5, modificado:457807.5}} | EQUIPAMIENTO ELECTRICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA EN TUBADA EN LA LOCALIDAD DEL JOCONOXTLE, EN EL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO. - 266694 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 266694 | S | 152 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:10, direccion:CALLE CAMINO AL JOCONOXTLE RANCHERIA JOCONOXTLE LA TUNA, 47780 LA CHUPARROSA, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CAMINO SN NOMBRE LA UBICACION DEL POZO SE ENCUENTRA DENTRO DE UN PREDIO , lon:-102.66473999, lat:20.44811215}} | 2024-08-26 | 2024-09-27 | 457807.5 | 457807.5 | 457807.5 | 457807.5 | 457807.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-OCO/FAISMUN/023-2024, contratista:VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:457807.5, importe_modificado:457807.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}} | {2424957/proyecto_INICIO, 2424957/proyecto_PROCESO, 2424957/proyecto_FIN, 2424957/proyecto_PROCESO, 2424957/proyecto_FIN, 2424957/proyecto_PROCESO, 2424957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302422811 | Proyecto de inversión | 119132 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119132.0, modificado:119132.0}} | CONSTRUCCION DE ESTANQUE PUBLICO GEOMEMBRANA DE AGUA POTABLE EN PIHUAMO LOCALIDAD CORRALES, DOMICILIO CONOCIDO COMO LA PLOMOSA - 248358 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pihuamo | 248358 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:350, direccion:CALLE PRINCIPAL LA PLOMOSA RANCHERIA CORRALES, 49873 CORRALES, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , GEOMEMBRANA UBICADA SOBRE CALLE PRINCIPAL LA PLOMOSA EN EL PUNTO CONOCIDO COMO LA PLOMOSA UBICADO A 500 METROS AL NORESTE SOBRE LA CA, lon:-103.3862948, lat:19.33178201}} | 2024-08-14 | 2024-08-30 | 119132 | 119132 | 119132 | 119132 | 119132 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152811, contratista:, convocante:Municipio de Pihuamo, Jalisco, monto:119132.0, importe_modificado:119132.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:200.0}} | {2422811/proyecto_INICIO, 2422811/proyecto_FIN, 2422811/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302423637 | Proyecto de inversión | 183337.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:183337.51, modificado:183337.51}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA III EN EL CAMINO DE AYOTITLAN EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, JALISCO. - 258202 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 258202 | S | 59 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO LAS MARIAS - AL AJUATOSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 001 EJIDO LAS MARIAS, 48962 LAS MARÍAS, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO LAS MARIAS A EL AJUATOSO Y CAMINO LAS MARIAS A EL AJUATOSO, CAMINO L, lon:-104.228333, lat:19.430277}} | 2024-08-21 | 2024-09-21 | 183337.51 | 183337.51 | 183337.51 | 183337.51 | 183337.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147061, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:183337.51, importe_modificado:183337.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2423637/proyecto_PROCESO, 2423637/proyecto_FIN, 2423637/proyecto_INICIO, 2423637/proyecto_PROCESO, 2423637/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302427002 | Proyecto de inversión | 30340.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:30340.26, modificado:30340.26}} | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA Y TOMAS DOMICILIARIAS EN AV MEXICO TRAMO D ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE PINO - 277775 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Guadalupe | 277775 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:40.4, meta_modificada:40.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:AVENIDA MEXICO INTERIOR SN CIUDAD INDUSTRIAL VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE PINO, AVENIDA MONTERREY UBICADA A 200 METROS AL ORIENTE DE LA SECUNDARIA ADO, lon:-102.61282024, lat:21.01407865}} | 2024-10-14 | 2024-10-17 | 30340.26 | 30340.26 | 30340.26 | 30340.26 | 30340.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153212, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:30340.26, importe_modificado:30340.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:40.4}} | {2427002/proyecto_INICIO, 2427002/proyecto_FIN, 2427002/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302421824 | Proyecto de inversión | 40000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40000.0, modificado:40000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO LOCALIDAD YAHUALICA BARRIO CRUZ DE ZACATE. - 243408 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 243408 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE PINO BARRIO CRUZ DE ZACATE, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE PINO Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE CAOBA A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA, lon:-102.88133072, lat:21.18328554}} | 2024-08-19 | 2024-09-06 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147886, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, monto:40000.0, importe_modificado:40000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {2421824/proyecto_INICIO, 2421824/proyecto_PROCESO, 2421824/proyecto_FIN, 2421824/proyecto_PROCESO, 2421824/proyecto_FIN, 2421824/proyecto_PROCESO, 2421824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302422215 | Proyecto de inversión | 346252.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:346252.78, modificado:346252.78}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN PIHUAMO, LOCALIDAD DE EL GALAN - 245232 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pihuamo | 245232 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:45, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL DE EL GALAN RANCHERIA EL GALAN, 49886 EL GALÁN, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , ALCANTARILLADO PLUVIAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL GALAN EN EL MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL COMENZAN, lon:-103.42611159, lat:19.19515151}} | 2024-08-14 | 2024-08-30 | 346252.78 | 346252.78 | 346252.78 | 346252.78 | 346252.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152797, contratista:, convocante:Municipio de Pihuamo, Jalisco, monto:346252.78, importe_modificado:346252.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.0}} | {2422215/proyecto_INICIO, 2422215/proyecto_PROCESO, 2422215/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302429361 | Proyecto de inversión | 86950 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:86950.0, modificado:86950.0}} | EQUIPAMIENTO DE BAÑOS EN PARQUE PUBLICO CONOCIDO COMO MALECON LA ESTRELLA EN LA LOCALIDAD DE RANCHITO DE DON PASCUAL - 289296 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pihuamo | 289296 | S | 60 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:417, direccion:CALLE CUAUHTEMOC RANCHERIA RANCHITO DE DON PASCUAL, 49876 RANCHITO DE DON PASCUAL, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , BAÑOS UBICADOS SOBRE LA CALLE CUAUHTEMOC EN LOCALIDAD DE LA ESTRELLA CAMINO QUE CONDUCE AL MALECON LA ESTRELLA JUS, lon:-103.46813407, lat:19.22224448}} | 2024-09-05 | 2024-09-30 | 86950 | 86950 | 86950 | 86950 | 86950 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152760, contratista:, convocante:Municipio de Pihuamo, Jalisco, monto:86950.0, importe_modificado:86950.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2429361/proyecto_INICIO, 2429361/proyecto_FIN, 2429361/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302425866 | Proyecto de inversión | 28048 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28048.0, modificado:28048.0}} | RAHABILITACION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARARO CARDENAS - 271239 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pihuamo | 271239 | S | 40 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS 102 SN INTERIOR SN PUEBLO PIHUAMO, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS NUMERO 102 EN LA LOCALIDAD DE PIHUAMO JALISCO, lon:-103.37963481, lat:19.2584421}} | 2024-08-27 | 2024-09-27 | 28048 | 28048 | 28048 | 28048 | 28048 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152755, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:28048.0, importe_modificado:28048.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6.0}} | {2425866/proyecto_INICIO, 2425866/proyecto_PROCESO, 2425866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302423250 | Proyecto de inversión | 940040.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:940040.08, modificado:940040.08}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CALLE MANUEL M. DIÉGUEZ Y CALLE BETABEL ENTRE CALLE NACIONALISMO Y CALLE LECHUGA, COLONIA LA HUERTA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 252818 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 252818 | S | 1750 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.25, meta_modificada:270.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL M. DIÉGUEZ COLONIA HUERTA, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE NACIONALISMO Y CALLE LECHUGA, CALLE BANDERA NACIONAL A UN COSTADO DE LA CRUZ VERDE TONALÁ PONIENTE EL ROSARIO POR LA CALLE MANUEL M. DIEGUEZ Y SOB, lon:-103.26242677, lat:20.6491736}} | 2024-08-12 | 2024-08-30 | 940040.08 | 940040.08 | 940040.08 | 940040.08 | 940040.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-041-2024, contratista:GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:940040.08, importe_modificado:940040.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.25}} | {2423250/proyecto_INICIO, 2423250/proyecto_FIN, 2423250/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302425512 | Proyecto de inversión | 1820981.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1820981.63, modificado:1820981.63}} | CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE ZEPEDA, EN LA LOCALIDAD DE LA RIBERA, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO. - 269404 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 269404 | S | 244 | 183 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:321.58, meta_modificada:321.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:72, direccion:CALLE ZEPEDA RANCHO LA RIBERA, 47940 LA RIBERA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ZEPEDA ENTRE LAS CALLES JUAN ESCUTIA LEONA VICARIO Y LA CALLE, lon:-102.28393472, lat:20.35426194}} | 2024-08-19 | 2024-09-30 | 1820981.63 | 1820981.63 | 1820981.63 | 1820981.63 | 1820981.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147632, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO, monto:1820981.63, importe_modificado:1820981.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:321.58}} | {2425512/proyecto_PROCESO, 2425512/proyecto_INICIO, 2425512/proyecto_PROCESO, 2425512/proyecto_INICIO, 2425512/proyecto_PROCESO, 2425512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302424018 | Proyecto de inversión | 90020 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90020.0, modificado:90020.0}} | TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES EN PRIMARIA LAZARO CARDENAS EN PIHUAMO. - 261201 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Pihuamo | 261201 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN PUEBLO PIHUAMO, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DE LA COMUNIDAD DE PIHUAMO JALISCO EN EL AREA DE CANC, lon:-103.37951751, lat:19.25824567}} | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 90020 | 90020 | 90020 | 90020 | 90020 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152736, contratista:, convocante:Municipio de Pihuamo, Jalisco, monto:90020.0, importe_modificado:90020.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {2424018/proyecto_INICIO, 2424018/proyecto_PROCESO, 2424018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302415854 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, EN EL PARQUE MIGUEL HIDALGO, UBICADO EN EL CRUCE DE LA CALLE CONGRESO DE CHILPALZINGO Y LA CALLE HACIENDA DE CORRALEJO EN LA COLONIA MIGUEL HIDALGO, EN CIUDAD GUZMÁN, EN EL MUNICIPO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. - 208642 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Zapotlán el Grande | 208642 | S | 3000 | 2881 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2017.6, meta_modificada:2017.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE CONGRESO DE CHILPANCINGO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 49086 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA DE CORRALEJO Y CALLE AND PUEWNTE DE CALDERON, CALLE PLAN DE AGUA PRIETA COLONIA MIGUEL HIDALGO AL SUR D, lon:-103.47585325, lat:19.68448459}} | 2024-07-22 | 2024-09-30 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-01-2024, contratista:URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2017.6}} | {2415854/proyecto_INICIO, 2415854/proyecto_PROCESO, 2415854/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302412828 | Proyecto de inversión | 170709.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:170709.65, modificado:170709.65}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL RINCÓN - 187441 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatic | 187441 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:56, direccion:CAMINO TRAMO ACATIC - EL PITAHAYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 540 RANCHERIA EL RINCON, 45479 EL PITAHAYO, ACATIC JALISCO ENTRE Y , POR CAMINO A LA BARRANCA DE ACATIC A 3 KILOMETROS MÁS 490 METROS MARGEN DERECHO DE DIST, lon:-102.89783682, lat:20.85163041}} | 2024-07-16 | 2024-07-30 | 170709.65 | 170709.65 | 170709.65 | 170709.65 | 170709.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148341, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:170709.65, importe_modificado:170709.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:144.0}} | {2412828/proyecto_INICIO, 2412828/proyecto_PROCESO, 2412828/proyecto_INICIO, 2412828/proyecto_PROCESO, 2412828/proyecto_INICIO, 2412828/proyecto_PROCESO, 2412828/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302416857 | Proyecto de inversión | 121996 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:121996.0, modificado:121996.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA EN TEOCUITATLAN DE CORONA LOCALIDAD ATOTONILCO ASENTAMIENTO ATOTONILCO Y CALENTADOR SOLAR - 214513 | 14 | Jalisco | 92 | Teocuitatlán de Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Teocuitatlán de Corona | 214513 | S | 43 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:3, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA ATOTONILCO, 49270 ATOTONILCO, TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MADERO, CALLE LOS ANGELES CISTERNAS Y LOS CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA, lon:-103.2732651, lat:20.12670614}} | 2024-07-24 | 2024-07-31 | 121996 | 121996 | 121996 | 121996 | 121996 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INFRA-009-2024, contratista:FENIX SOLAR INSUMOS SUSTENTABLES DE ATLACOMULCO, convocante:TEOCUITATLAN DE CORONA, monto:331800.0, importe_modificado:331800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {2416857/proyecto_INICIO, 2416857/proyecto_FIN, 2416857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302407092 | Proyecto de inversión | 45245434.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4.524543405E7, modificado:4.524543405E7}} | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA LÍNEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, PARA LA ZONA DE SANTA FÉ Y CHULAVISTA, EN EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO. - 294465 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Comisión Estatal del Agua de Jalisco | 294465 | S | 27416 | 27953 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2240.56, meta_modificada:2240.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:874, direccion:CALLE MURALISTAS COLONIA LOS CANTAROS, 45653 LA NUEVA ESPERANZA II (LOS CANTAROS) [FRACCIONAMIENTO], TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE RUFINO TAMAYO Y CIRCUITO MURALISTAS, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE CIRCUITO M, lon:-103.3396337, lat:20.50360234}} | 2024-09-11 | 2024-11-28 | 45245434.05 | 45245434.05 | 45245434.05 | 45245434.05 | 45245434.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CEA-LIN-EST-LP-044-24, contratista:ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS, S.A. DE C.V., convocante:COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, monto:4.318636915E7, importe_modificado:4.318636915E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2240.56}} | {2407092/proyecto_PROCESO, 2407092/proyecto_INICIO, 2407092/proyecto_PROCESO, 2407092/proyecto_FIN, 2407092/proyecto_PROCESO, 2407092/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302416896 | Proyecto de inversión | 412063 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:412063.0, modificado:412063.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN MIGUEL EN LA COLONIA CALLE HONDA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACOALCO DE TORRES - 214816 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacoalco de Torres | 214816 | S | 115 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL PUEBLO ZACOALCO DE TORRES CENTRO, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE BRIZUELA Y AVENIDA RUBEN RAMIEZ FLORES, CARRETERA GUADALAJARA - CD GUZMAN SE ENCUENTRA A DOSCIENTOS METROS DE LA, lon:-103.58418548, lat:20.2315935}} | 2024-07-22 | 2024-09-30 | 412063 | 412063 | 412063 | 412063 | 412063 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPZT/05-FAIS-2024, contratista:Construcciones Malacan, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Zacoalco de Torres, monto:1735405.67, importe_modificado:1735405.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2416896/proyecto_INICIO, 2416896/proyecto_FIN, 2416896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:las fotografias no corresponde al proyecto, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:las fotografias no corresponde al proyecto, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:las fotografias no corresponde al proyecto, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:las fotografias no corresponde al proyecto, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240302415794 | Proyecto de inversión | 2783250.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2783250.74, modificado:2783250.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO EN EL PARQUE LEYES DE REFORMA UBICADO EN EL PREDIO SOBRE LA AV. ARQ. PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ ENTRE LA CALLE PUERTO PEÑASCO Y LA CALLE PUERTO DE VERACRUZ EN LA COLONIA UNIÓN DE COLONOS, EN CD. GUZMÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. - 208352 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Zapotlán el Grande | 208352 | S | 2378 | 2486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1242.0, meta_modificada:1242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:AVENIDA ARQ PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ COLONIA UNIÓN DE COLONOS ORG. DE CIUDAD GUZMÁN, 49093 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE PUERTO PEÑASCO Y CALLE PUERTO DE VERACRUZ, CALLE PUERTO ESCONDIDO COLONIA UNION DE CO, lon:-103.48176571, lat:19.67676663}} | 2024-07-22 | 2024-09-30 | 2783250.74 | 2783250.74 | 2783250.74 | 2783250.74 | 2783250.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-03-2024, contratista:PAVIMENTOS Y CONCRETOS VILLEGAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, monto:2642144.37, importe_modificado:2642144.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1242.0}} | {2415794/proyecto_INICIO, 2415794/proyecto_PROCESO, 2415794/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302415717 | Proyecto de inversión | 2100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2100000.0, modificado:2100000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL, EN EL PARQUE INDEPENDENCIA UBICADO EN LA CALLE JILGUERO ENTRE LA CALLE ORIZABA Y LA CALLE ZITACUARO, EN LA COLONIA UNIÓN DE COLONOS INDEPENDENCIA, EN CIUDAD GUZMÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRAN,DE JALISCO. - 208004 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Zapotlán el Grande | 208004 | S | 2569 | 2476 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2077.4, meta_modificada:2077.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE JILGUERO COLONIA UNIÓN DE COLONOS INDEPENDENCIA, 49093 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE ORIZABA Y CALLE ZITACUARO, AVENIDA OBPO. SERAFIN VAZQUEZ ELIZALDE CXOLONIA UNION DE COLONOS INDEPENDENCIA AL SUR, lon:-103.46657246, lat:19.67974138}} | 2024-07-22 | 2024-09-30 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-04-2024, contratista:CONSTRUCTORA AKINITA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, monto:2100000.0, importe_modificado:2100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2077.4}} | {2415717/proyecto_INICIO, 2415717/proyecto_PROCESO, 2415717/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302417722 | Proyecto de inversión | 1669849.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1669849.51, modificado:1669849.51}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, CONCRETO HIDRÁULICO Y BANQUETAS EN LA CALLE RAMÓN CORONA, ENTRE LAS CALLES RAYÓN Y BENITO JUAREZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. - 220049 | 14 | Jalisco | 3 | Ahualulco de Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahualulco de Mercado | 220049 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1090.5, meta_modificada:1090.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:CALLE RAMON CORONA COLONIA 5 DE MAYO, 46734 AHUALULCO DE MERCADO, AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CALLE RAYON Y CALLE PROL. RAMON CORONA, CALLE MADRE SELVA LA OBRA SE LOCALIZA CERCA DE LA COLONIA LAS MESITAS Y COLONIA LA FLO, lon:-103.96661762, lat:20.69762852}} | 2024-04-22 | 2024-07-19 | 1669849.51 | 1669849.51 | 1669849.51 | 1669849.51 | 1669849.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-FAIS003/2024, contratista:JOSE LUIS FRAUSTO MIRANDA, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, monto:1669849.51, importe_modificado:1669849.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1090.5}} | {2417722/proyecto_INICIO, 2417722/proyecto_FIN, 2417722/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302410162 | Proyecto de inversión | 150300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150300.0, modificado:150300.0}} | PROYECTO DE RED DE AGUA POTABLE, PARA LA LOCALIDAD DE OJOS DE AGUA, PANELES SOLARES Y BOMBA SUMERGIBLE - 143918 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tequila | 143918 | S | 47 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150300.0, meta_modificada:150300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:93, direccion:CALLE OJOS DE AGUA RANCHO OJOS DE AGUA, 46400 OJOS DE AGUA, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE OJOS DE AGUA Y CAMINO SAN GAZPAR, CAMINO SAN JOSE OJOS DE AGUA SE UBICA A UNA HORA APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DONDE SE COLOCA, lon:-103.78270731, lat:20.96372303}} | 2024-02-28 | 2024-04-28 | 150300 | 150300 | 150300 | 150300 | 150300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149056, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO, monto:150300.0, importe_modificado:150300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:150300.0}} | {2410162/proyecto_INICIO, 2410162/proyecto_FIN, 2410162/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Revisar el avance financiero, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Revisar el avance financiero, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Revisar el avance financiero, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Revisar el avance financiero, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs5: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs6: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs7: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs8: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240302409747 | Proyecto de inversión | 125048 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:125048.0, modificado:125048.0}} | CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE GEOMEMBRANA EN LA COMUNIDAD DE LA GUYABILLA - 112953 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pihuamo | 112953 | S | 10 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:31, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL AGUACATON - LA GUAYABILLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 967 RANCHERIA LA GUAYABILLA, 49885 LA GUAYABILLA, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA GUA, lon:-103.33526237, lat:19.11659858}} | 2024-08-05 | 2024-08-30 | 125048 | 125048 | 125048 | 125048 | 125048 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152724, contratista:, convocante:Municipio de Pihuamo, Jalisco, monto:125048.0, importe_modificado:125048.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2409747/proyecto_INICIO, 2409747/proyecto_FIN, 2409747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302417233 | Proyecto de inversión | 69712 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69712.0, modificado:69712.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA Y CALENTADOR SOLAR EN TEOCUITATLAN DE CORONA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS ASENTAMIENTO LAZARO CARDENAS - 217042 | 14 | Jalisco | 92 | Teocuitatlán de Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Teocuitatlán de Corona | 217042 | S | 41 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:12, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 49274 LÁZARO CÁRDENAS, TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE OBREGON LOS CALENTADORES SOLARES AL IGUAL QUE LAS CISTERNAS SE, lon:-103.33648738, lat:20.10678359}} | 2024-08-19 | 2024-08-28 | 69712 | 69712 | 69712 | 69712 | 69712 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INFRA-009-2024, contratista:FENIX SOLAR INSUMOS SUSTENTABLES DE ATLACOMULCO, convocante:TEOCUITATLAN DE CORONA, monto:331800.0, importe_modificado:331800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2417233/proyecto_INICIO, 2417233/proyecto_FIN, 2417233/proyecto_PROCESO, 2417233/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302409816 | Proyecto de inversión | 527980 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:527980.0, modificado:527980.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA PLAZA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE GALLARDO - 117105 | 14 | Jalisco | 49 | Jilotlán de los Dolores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jilotlán de los Dolores | 117105 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:528.0, meta_modificada:528.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:79, direccion:TERRACERÍA TRAMO TANDINGUAN - GALLARDO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 100 RANCHERIA GALLARDO, 49950 GALLARDO, JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO ENTRE Y , TERRACERIA EL CAPULÍN EL TECHADO SE CONSTRUIRÁ EN LA PLAZA PÚBLICA DE, lon:-103.02449506, lat:19.20125961}} | 2024-08-29 | 2024-09-20 | 527980 | 527980 | 527980 | 527980 | 527980 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144472, contratista:, convocante:CONCEJO MUNICIPAL DE JILOTLAN DE LOS DOLORES, monto:527980.0, importe_modificado:527980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:528.0}} | {2409816/proyecto_INICIO, 2409816/proyecto_FIN, 2409816/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302417991 | Proyecto de inversión | 626400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:626400.0, modificado:626400.0}} | SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ EN EL MUNICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA JALISCO - 221811 | 14 | Jalisco | 92 | Teocuitatlán de Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teocuitatlán de Corona | 221811 | S | 67 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.7, meta_modificada:78.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO TEOCUITATLAN DE CORONA, 49250 TEOCUITATLÁN DE CORONA, TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y PRIVADA LA ESPERANZA, LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A TRECE METROS DE LA UNICA SE, lon:-103.38277681, lat:20.09248734}} | 2024-08-26 | 2024-09-13 | 626400 | 626400 | 626400 | 626400 | 626400 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA-003-2024, contratista:EDIFICACION Y SUMINISTROS CONTRUJAL, convocante:TEOCUITATLAN DE CORONA, monto:626400.0, importe_modificado:626400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.7}} | {2417991/proyecto_FIN, 2417991/proyecto_PROCESO, 2417991/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302409906 | Proyecto de inversión | 424284 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:424284.0, modificado:424284.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE POZO SANTO. - 120763 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pihuamo | 120763 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.2, meta_modificada:332.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:66, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO EL POZO SANTO CRUCERO DEL TULE, 49873 EL POZO SANTO (CRUCERO DEL TULE), PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MORELOS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL POZO SANTO EN PIHUAM, lon:-103.38121749, lat:19.32568011}} | 2024-08-05 | 2024-08-30 | 424284 | 424284 | 424284 | 424284 | 424284 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152696, contratista:, convocante:Municipio de Pihuamo, Jalisco, monto:424284.0, importe_modificado:424284.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.2}} | {2409906/proyecto_INICIO, 2409906/proyecto_FIN, 2409906/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444960 | Proyecto de inversión | 1397577.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1397577.15, modificado:1397577.15}} | Construcción del Hospital General Regional en el municipio de Ocotlán, Jalisco. Quinta etapa. Frente 2. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400635 | N | 0 | 0 | 300000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16500.0, meta_modificada:16500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:Florida, 47820 Ocotlán, Jal., lon:-102.773473, lat:20.380086}} | 2024-05-07 | 2024-07-16 | 1397577.15 | 1397577.15 | 1397577.15 | 1397577.15 | 1397577.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-SMA-OB-AD-575-2024, contratista:CONSTRUCTORA GOMS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:1996578.04, importe_modificado:1996578.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16500.0}} | {2444960/proyecto_PROCESO, 2444960/proyecto_FIN, 2444960/proyecto_INICIO, 2444960/proyecto_FIN, 2444960/proyecto_PROCESO, 2444960/proyecto_FIN, 2444960/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302431219 | Proyecto de inversión | 1482485.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1482485.46, modificado:1482485.46}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS, MACHUELO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN AV MEXICO TRAMO C ENTRE CALLE GARCIA ARMAS Y CALLE PINO - 297148 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Valle de Guadalupe | 297148 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1048.9, meta_modificada:1048.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:AVENIDA MEXICO INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE GARCIA ARMAS Y CALLE PINO, AVENIDA MONTERREY UBICADA 2 CUADRAS POSTERIORES A LA SECUNDARIAADOLFOLOPEZ, lon:-102.61327478, lat:21.01320525}} | 2024-09-30 | 2024-10-12 | 1482485.46 | 1482485.46 | 1482485.46 | 1482485.46 | 1482485.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153230, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:1482485.46, importe_modificado:1482485.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1048.9}} | {2431219/proyecto_INICIO, 2431219/proyecto_FIN, 2431219/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302432605 | Proyecto de inversión | 2824710.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2824710.8, modificado:2824710.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE DR FRANCISCO VÁZQUEZ GÓMEZ EN EL FRACCIONAMIENTO NUEVO TLAXCALA, EN EL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO. - 303549 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Colotlán | 303549 | S | 63 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1987.3, meta_modificada:1987.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE DR FRANCISCO VÁZQUEZ GÓMEZ COLONIA NUEVO TLAXCALA, 46200 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MANUEL GÓMEZ MORÍN Y CALLE MÉXICO, CALLE JESÚS REYES HEROLES PARA LLEGAR AL SITIO DE LA OBRA ES NECESARIO LLEGAR AL MUNICIPIO, lon:-103.276398, lat:22.103175}} | 2024-09-17 | 2024-11-30 | 2824710.8 | 2824710.8 | 2824710.8 | 2824710.8 | 2824710.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149356, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN JAL, monto:2824710.8, importe_modificado:2824710.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1987.3}} | {2432605/proyecto_INICIO, 2432605/proyecto_PROCESO, 2432605/proyecto_FIN, 2432605/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302435866 | Proyecto de inversión | 641134.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:641134.78, modificado:641134.78}} | REHABILITACIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 153 UBICADA EN CALLE JOSÉ CASILLAS ENTRE CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS Y CALLE MANUEL LÓPEZ COTILLA, COLONIA BASILIO VADILLO, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. - 319036 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 319036 | S | 375 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.06, meta_modificada:410.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ CASILLAS COLONIA BASILIO BADILLO, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS Y CALLE MANUEL LÓPEZ COTILLA, CALLE BENJAMÍN GARCÍA GALVÁN PARTIENDO DE LA PREPARATORIA TONALÁ NORTE 100 METROS AL NORTE, lon:-103.24845073, lat:20.65575765}} | 2024-09-09 | 2024-09-27 | 641134.78 | 641134.78 | 641134.78 | 641134.78 | 641134.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-051-2024, contratista:EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:641134.78, importe_modificado:641134.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:410.06}} | {2435866/proyecto_INICIO, 2435866/proyecto_PROCESO, 2435866/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302435892 | Proyecto de inversión | 1454176 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1454176.0, modificado:1454176.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA ESCUELA PRIMARIA NO. 1217, MANUEL MARTINEZ VALADEZ, UBICADA EN LA AVENIDA PASEO DEL ACANTILADO ENTRE CALLE PASEO DEL TORREÓN Y AVENIDA PASEO DEL FARO, COLONIA PASEO PUENTE VIEJO, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. - 319154 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 319154 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.25, meta_modificada:242.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:190, direccion:AVENIDA PASEO DEL ACANTILADO COLONIA PUENTE VIEJO, 45424 PASEO PUENTE VIEJO, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE PASEO DEL TORREÓN Y AVENIDA PASEO DEL FARO, PARTIENDO DEL CRUCERO DE LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO Y LA CARRETERA A EL , lon:-103.19104034, lat:20.56686981}} | 2024-09-09 | 2024-09-27 | 1454176 | 1454176 | 1454176 | 1454176 | 1454176 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-054-2024, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1454176.0, importe_modificado:1454176.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:242.25}} | {2435892/proyecto_INICIO, 2435892/proyecto_PROCESO, 2435892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302435906 | Proyecto de inversión | 1303608 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1303608.0, modificado:1303608.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN EL JARDÍN DE NIÑOS XOCHICALLI UBICADO EN LA CALLE PRADO DE LA CRUZ ENTRE CALLE PRADO SOMBREADO Y CALLE PRADO DE LA HIGUERA, COLONIA RANCHO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. - 319194 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 319194 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:222.75, meta_modificada:222.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:CALLE PRADOS DE LA CRUZ COLONIA RANCHO LA CRUZ, 45410 COYULA, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE PRADO SOMBREADO Y CALLE PRADO DE LA HIGUERA, CALLE MIGUEL HIDALGO PARTIENDO DE LA CLÍNICA 139 DEL IMSS 250 METROS AL ORIENTE POR LA AVENIDA, lon:-103.22648452, lat:20.64919956}} | 2024-09-09 | 2024-09-27 | 1303608 | 1303608 | 1303608 | 1303608 | 1303608 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-056-2024, contratista:ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1303608.0, importe_modificado:1303608.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.75}} | {2435906/proyecto_INICIO, 2435906/proyecto_PROCESO, 2435906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302435985 | Proyecto de inversión | 1727788.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1727788.54, modificado:1727788.54}} | RE ENCARPETADO ASFÁLTICO EN CALLE NACIONALISMO ENTRE AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE BANDERA NACIONAL, COLONIA LA HUERTA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. - 319552 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 319552 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1654.0, meta_modificada:1654.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE NACIONALISMO COLONIA HUERTA, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE BANDERA NACIONAL, CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA PARTIENDO DE LA PLAZA CÍVICA DE EL ROSARIO 300 METROS AL NORTE POR LA AVENIDA CONSTI, lon:-103.26165606, lat:20.64755987}} | 2024-09-09 | 2024-09-27 | 1727788.54 | 1727788.54 | 1727788.54 | 1727788.54 | 1727788.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-059-2024, contratista:OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1727788.54, importe_modificado:1727788.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1654.0}} | {2435985/proyecto_INICIO, 2435985/proyecto_FIN, 2435985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302436006 | Proyecto de inversión | 2401593.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2401593.66, modificado:2401593.66}} | RE ENCARPETADO ASFÁLTICO EN CALLE FLOR DE LOTO ENTRE AVENIDA ZALATITÁN Y CALLE COSMOS, COLONIA CONSTANCIO HERNÁNDEZ ALVIRDE, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. - 319630 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 319630 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2338.0, meta_modificada:2338.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE FLOR DE LOTO COLONIA CONSTANCIO HERNÁNDEZ ALVIRDE, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA ZALATITÁN Y CALLE COSMOS, ANDADOR MANZANO PARTIENDO DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA FUENTES SAN GASPAR 1.67 KILÓMETROS AL SUR POR LA, lon:-103.25246015, lat:20.66290629}} | 2024-09-09 | 2024-09-27 | 2401593.66 | 2401593.66 | 2401593.66 | 2401593.66 | 2401593.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-060-2024, contratista:PROYECCIÓN INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2401593.66, importe_modificado:2401593.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2338.0}} | {2436006/proyecto_INICIO, 2436006/proyecto_FIN, 2436006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302436018 | Proyecto de inversión | 2397309.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2397309.2, modificado:2397309.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN CALLE DURAZNO ENTRE CALLE INSURGENTES Y ANDADOR MANZANO, COLONIA BOSQUES DE TONALÁ, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. - 319662 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 319662 | S | 1150 | 1150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1617.98, meta_modificada:1617.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE DURAZNO CIUDAD INDUSTRIAL BOSQUES DE TONALÁ, 45416 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y ANDADOR MANZANO, ANDADOR PAROTA PARTIENDO DE LA PLAZA CÍVICA DE EL ROSARIO 130 METROS AL ORIENTE POR LA CALLE HERRERA Y CA, lon:-103.2566542, lat:20.64484396}} | 2024-09-09 | 2024-09-27 | 2397309.2 | 2397309.2 | 2397309.2 | 2397309.2 | 2397309.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-061-2024, contratista:EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2397309.2, importe_modificado:2397309.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1617.98}} | {2436018/proyecto_INICIO, 2436018/proyecto_FIN, 2436018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444976 | Proyecto de inversión | 3047935.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3047935.47, modificado:3047935.47}} | Rehabilitación de la Unidad Deportiva Miguel Hidalgo, ubicada en el municipio de Magdalena, Jalisco. Segunda etapa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400644 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:908.79, meta_modificada:908.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, 46472 Magdalena, Jal., lon:-103.973478, lat:20.91175}} | 2024-08-24 | 2024-11-21 | 3047935.47 | 3047935.47 | 3047935.47 | 3047935.47 | 3047935.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-DRE-OB-CSS-960-2024, contratista:VALAKAR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3047935.47, importe_modificado:3047935.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:908.79}} | {2444976/proyecto_PROCESO, 2444976/proyecto_FIN, 2444976/proyecto_INICIO, 2444976/proyecto_PROCESO, 2444976/proyecto_INICIO, 2444976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302430620 | Proyecto de inversión | 2200172 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2200172.0, modificado:2200172.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO CLAUDIA FABIOLA IBARRA UBICADO EN CALLE ZACARÍAS JIMÓN BASULTO ENTRE CALLE LADISLAO ORTEGA Y CALLE CANDELARIO MEDRANO LÓPEZ, COLONIA EDUCADORES JALISCIENSES, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. - 294844 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 294844 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.0, meta_modificada:464.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE ZACARÍAS JIMÓN BASULTO COLONIA EDUCADORES JALISCIENSES, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LADISLAO ORTEGA Y CALLE CANDELARIO MEDRANO LÓPEZ, CALLE JOSÉ CRUZ BERNABE DELGADO ATRÁS DEL TEMPLO SANTA EDITH STEIN EN LA C, lon:-103.25249792, lat:20.64029118}} | 2024-08-28 | 2024-09-21 | 2200172 | 2200172 | 2200172 | 2200172 | 2200172 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-048-2024, contratista:GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2200172.0, importe_modificado:2200172.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.0}} | {2430620/proyecto_INICIO, 2430620/proyecto_FIN, 2430620/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302431516 | Proyecto de inversión | 3227775.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3227775.84, modificado:3227775.84}} | CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CAMINO A ATOTONILCO DEL MUNICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA JALISCO - 298614 | 14 | Jalisco | 92 | Teocuitatlán de Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teocuitatlán de Corona | 298614 | S | 301 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9486.0, meta_modificada:9486.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:3, direccion:CALLE AVENIDA DE LOS ANGELES RANCHERIA ATOTONILCO, 49270 ATOTONILCO, TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE JUAREZ, CALLE HIDALGO EL CAMINO A ATOTONILCO ES EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONESTA A LA COMUNIDAD , lon:-103.27224389, lat:20.1145023}} | 2024-09-17 | 2024-10-18 | 3227775.84 | 3227775.84 | 3227775.84 | 3227775.84 | 3227775.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA-005-2024, contratista:SANDSTONE GLOBAL, convocante:TEOCUITATLAN DE CORONA, monto:3227775.84, importe_modificado:3227775.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9486.0}} | {2431516/proyecto_INICIO, 2431516/proyecto_FIN, 2431516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302438735 | Proyecto de inversión | 114011.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:114011.01, modificado:114011.01}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTITLAN DE VADILLO - 331498 | 14 | Jalisco | 122 | Zapotitlán de Vadillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán de Vadillo | 331498 | S | 140 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:PUEBLO ZAPOTITLÁN DE VADILLO, 49770 ZAPOTITLÁN DE VADILLO, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE Y CALLE MORELOS, CALLE JUAN ORTEGA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES DE MORELOS Y JUAN ORTEGA A 150 MTS DE LA PLAZA CIVICA DE LA COMUNI, lon:-103.816338, lat:19.545631}} | 2024-03-12 | 2024-03-19 | 114001.01 | 114011.01 | 114011.01 | 114011.01 | 114011.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153554, contratista:, convocante:ZAPOTITLAN DE VADILLO, monto:114011.01, importe_modificado:114011.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2438735/proyecto_PROCESO, 2438735/proyecto_FIN, 2438735/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302431934 | Proyecto de inversión | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108000.0, modificado:108000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TERREROS DE AYOTITLAN MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO. - 300601 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 300601 | S | 71 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:116, direccion:CAMINO TRAMO CUAUTITLAN - TERREROS DE AYOTITLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 560 RANCHERIA TERREROS DE AYOTITLAN, 48962 LOS TERREROS DE AYOTITLÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO CUAUTITLAN A TERREROS DE A, lon:-104.21006668, lat:19.45285457}} | 2024-09-13 | 2024-09-30 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147091, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:108000.0, importe_modificado:108000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2431934/proyecto_FIN, 2431934/proyecto_PROCESO, 2431934/proyecto_INICIO, 2431934/proyecto_FIN, 2431934/proyecto_INICIO, 2431934/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302434483 | Proyecto de inversión | 667780.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:667780.31, modificado:667780.31}} | ELECTRIFICACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD LA MEZQUITERA, MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO. - 312807 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teocaltiche | 312807 | S | 847 | 948 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2504.0, meta_modificada:2504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:380, direccion:CAMINO TRAMO LIBRAMIENTO CARRETERO SUR - LOS TEPETATES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 250 RANCHERIA LA MEZQUITERA, 47246 LA MEZQUITERA, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO CARRETERO SUR Y , 140910380. HACIA EL, lon:-102.56386495, lat:21.41498313}} | 2024-09-17 | 2024-10-31 | 667780.31 | 667780.31 | 667780.31 | 667780.31 | 667780.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/014/001/2024, contratista:José Antonio García González, convocante:Municipio de Teocaltiche, Jalisco., monto:667780.31, importe_modificado:667780.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2504.0}} | {2434483/proyecto_INICIO, 2434483/proyecto_PROCESO, 2434483/proyecto_FIN, 2434483/proyecto_INICIO, 2434483/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302437976 | Proyecto de inversión | 283657.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:283657.1, modificado:283657.1}} | REHABILITACIÓN DE LA LINEA AGUA POTABLE Y REPOSICIÓN DE CONCRETO EXISTENTE EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN MEXTICACÁN JALISCO - 328948 | 14 | Jalisco | 60 | Mexticacán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mexticacán | 328948 | S | 4 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:BOULEVARD INDEPENDENCIA COLONIA MEXTICACÁN CENTRO, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE INSURGENTES LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 METROS DE LA COMISARIA MUNICIPAL Y A 50 METROS , lon:-102.78331308, lat:21.2669666}} | 2024-09-05 | 2024-09-23 | 283657.1 | 283657.1 | 283657.1 | 283657.1 | 283657.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:100089, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MEXTICACÁN, monto:130270.0, importe_modificado:130270.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2437976/proyecto_PROCESO, 2437976/proyecto_FIN, 2437976/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:0, trimestre:4.0, usuario:odethcornejop, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302438786 | Proyecto de inversión | 682000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:682000.0, modificado:682000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE CD GUZMAN MODULO ZAPOTITLAN DE VADILLO. - 331684 | 14 | Jalisco | 122 | Zapotitlán de Vadillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán de Vadillo | 331684 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:62.56, meta_modificada:62.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO DE GANTE PUEBLO ZAPOTITLÁN DE VADILLO, 49770 ZAPOTITLÁN DE VADILLO, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE CALLE PIPILA Y , CALLE ALLENDE SE UBICA POR LA CALLE DEL INGRESO A ZAPOTITLAN DE VADILLO DENTRO DE LA PREPARATO, lon:-103.804509, lat:19.553406}} | 2024-08-02 | 2024-09-30 | 682000 | 682000 | 682000 | 682000 | 682000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153546, contratista:, convocante:ZAPOTITLAN DE VADILLO, monto:682000.0, importe_modificado:682000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:62.56}} | {2438786/proyecto_INICIO, 2438786/proyecto_PROCESO, 2438786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302434051 | Proyecto de inversión | 580000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:580000.0, modificado:580000.0}} | REHABILITACION DE DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JALISCO. - 310878 | 14 | Jalisco | 26 | Concepción de Buenos Aires | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Concepción de Buenos Aires | 310878 | S | 30 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, 49170 CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO ENTRE CALLE NERY SUR Y , SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS DEL LIENZO CHARRO, lon:-103.26559591, lat:19.97593633}} | 2024-06-04 | 2024-09-18 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | 580000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTOP-FAIS-06-2024, contratista:Lizbeth Guijarro Hernández, convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES, monto:580000.0, importe_modificado:580000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2434051/proyecto_INICIO, 2434051/proyecto_PROCESO, 2434051/proyecto_FIN, 2434051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302437171 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL Y O ARTÍSTICO EN SAN MARTÍN HIDALGO LOCALIDAD SAN MARTÍN HIDALGO - 325091 | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de San Martín Hidalgo | 325091 | S | 4908 | 4800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1084.0, meta_modificada:1084.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:1, direccion:CALLE SIMÓN BOLÍVAR PUEBLO SAN MARTÍN HIDALGO, 46770 SAN MARTÍN HIDALGO, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE HERIBERTO GARZA, CALLE HIDALGO PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SE CONDUCE POR LA CALLE JUÁREZ HASTA, lon:-103.92884589, lat:20.43736103}} | 2024-09-02 | 2024-10-31 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:001-2024, contratista:CONSTRUCTORA SOLURG, convocante:MUNICIPIO SAN MARTIN HIDALGO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1084.0}} | {2437171/proyecto_PROCESO, 2437171/proyecto_INICIO, 2437171/proyecto_FIN, 2437171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302442694 | Acción | 1924920.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1924920.88, modificado:1924920.88}} | AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA VOLCANES DE LA MONTAÑA, PUERTO VALLARTA, JALISCO CON UNA LONGITUD DE 1,483.52 mts. | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puerto Vallarta | 24U142 | S | 350 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.23018, lat:20.617}} | 2024-07-17 | 2024-10-16 | 1924920.88 | 1924920.88 | 1924920.88 | 1924920.88 | 1924920.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEAPAL-2024-09-LP, contratista:EJHEMU CONSTRUCCIONES, convocante:SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, monto:4812302.2, importe_modificado:4812302.2}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2442694/proyecto_INICIO, 2442694/proyecto_PROCESO, 2442694/proyecto_INICIO, 2442694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302431655 | Proyecto de inversión | 1055014.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1055014.2, modificado:1055014.2}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TEOCUITATLAN DE CORONA JALISCO - 299356 | 14 | Jalisco | 92 | Teocuitatlán de Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teocuitatlán de Corona | 299356 | S | 115 | 102 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1163.6, meta_modificada:1163.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO TEOCUITATLAN DE CORONA, 49250 TEOCUITATLÁN DE CORONA, TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE GUADARRAMA LA CALLE FRANCISCO I MEDERO SE ENCUENTRA COLINDANTE, lon:-103.37597003, lat:20.09099358}} | 2024-09-14 | 2024-10-14 | 1055014.2 | 1055014.2 | 1055014.2 | 1055014.2 | 1055014.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA-008-2024, contratista:EDIFICACION Y SUMINISTROS CONTRUJAL, convocante:TEOCUITATLAN DE CORONA, monto:1055013.55, importe_modificado:1055014.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1163.6}} | {2431655/proyecto_INICIO, 2431655/proyecto_FIN, 2431655/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302431667 | Proyecto de inversión | 251981.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251981.65, modificado:251981.65}} | CONSTRUCCIÓN DE SECUNDARIA BARDA PERIMETRAL ESCUELA SECUNDARIA INDEPENDENCIA LOCALIDAD EL TEPEHUAJE DE MORELOS EN SAN MARTÍN HIDALGO - 299436 | 14 | Jalisco | 77 | San Martín Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Martín Hidalgo | 299436 | S | 131 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:77, localidad:22, direccion:CALLE REFORMA RANCHERIA EL TEPEHUAJE DE MORELOS, 46785 EL TEPEHUAJE DE MORELOS, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SANTO NIÑO DE PLATEROS, CALLE AVENIDA SOLIDARIDAD PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SE CONDUCE, lon:-103.90531521, lat:20.43297328}} | 2024-08-27 | 2024-09-20 | 251981.65 | 251981.65 | 251981.65 | 251981.65 | 251981.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151776, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIDALGO , monto:251981.65, importe_modificado:251981.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2431667/proyecto_INICIO, 2431667/proyecto_FIN, 2431667/proyecto_PROCESO, 2431667/proyecto_FIN, 2431667/proyecto_INICIO, 2431667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302437219 | Proyecto de inversión | 119865.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119865.01, modificado:119865.01}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS COMUNITARIOS EN CASA DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO, JALISCO - 325289 | 14 | Jalisco | 122 | Zapotitlán de Vadillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán de Vadillo | 325289 | S | 55 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:36, direccion:CALLE INGRESO A SAN ISIDRO PUEBLO SAN ISIDRO, 49789 SAN ISIDRO, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE BRECHA INGRESO A LA COMUNIDAD Y , SE ENCUENTRA POR INGRESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO A UN CONSTADO DEL CENTRO D, lon:-103.805599, lat:19.504542}} | 2024-05-17 | 2024-06-01 | 119865.01 | 119865.01 | 119865.01 | 119865.01 | 119865.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153516, contratista:, convocante:ZAPOTITLAN DE VADILLO, monto:119865.01, importe_modificado:119865.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2437219/proyecto_INICIO, 2437219/proyecto_FIN, 2437219/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302442983 | Acción | 8838095.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8838095.64, modificado:8838095.64}} | AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS COLONIAS (VISTA DEL PALMAR, PROLONGACIÓN VISTA A LA PUESTA DEL SOL, VISTA OCÉANO), PUERTO VALLARTA, JALISCO CON UNA LONGITUD DE 4,647.71 mts | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puerto Vallarta | 24U144 | S | 450 | 430 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.23018, lat:20.617}} | 2024-07-17 | 2024-12-01 | 8838095.64 | 8838095.64 | 8838095.64 | 8838095.64 | 8838095.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEAPAL-2024-10-LP, contratista:GAREY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, monto:2.20952391E7, importe_modificado:2.20952391E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2442983/proyecto_PROCESO, 2442983/proyecto_INICIO, 2442983/proyecto_PROCESO, 2442983/proyecto_INICIO, 2442983/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302442998 | Acción | 2127146.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2127146.65, modificado:2127146.65}} | AMPLIACION A LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOS LAGOS EN LA CABECERA DE PUERRO VALLARTA, JALISCO; CON UNA LONGITUD DE 1,322.09 mts | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puerto Vallarta | 24U143 | S | 1470 | 1470 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.23018, lat:20.617}} | 2024-07-08 | 2024-10-07 | 2127146.65 | 2127146.65 | 2127146.65 | 2127146.65 | 2127146.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEAPAL-2024-11-I3P, contratista:PAAE CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS, DE R.L. DE C.V., convocante:SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, monto:5317866.62, importe_modificado:5317866.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2442998/proyecto_PROCESO, 2442998/proyecto_INICIO, 2442998/proyecto_PROCESO, 2442998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302437046 | Proyecto de inversión | 68918.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68918.57, modificado:68918.57}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA COLONIA VILLA ALBORADA EN VILLA HIDALGO, EN AV COLOSIO ENTRE CALLE SONORA Y SINALOA - 324500 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 324500 | S | 37 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:26.26, meta_modificada:26.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO INTERIOR SN COLONIA VILLA ALBORADA, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE SONORA Y CALLE SINALOA, CALLE ALAMEDA A 460 MTS AL SUR DEL PARQUE INDUSTRIAL, lon:-102.57899426, lat:21.67416642}} | 2024-09-20 | 2024-09-27 | 68918.57 | 68918.57 | 68918.57 | 68918.57 | 68918.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCGC/008/2024, contratista:MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:96337.35, importe_modificado:96337.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:26.26}} | {2437046/proyecto_INICIO, 2437046/proyecto_PROCESO, 2437046/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302438675 | Proyecto de inversión | 207888.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:207888.79, modificado:207888.79}} | TRABAJOS DE REHABILITACIÓN EN LA AVENIDA RAYMUNDO VÁZQUEZ HERRERA, COLONIA EL ABREVADERO, CABECERA MUNICIPAL DE LA BARCA, JALISCO. - 331288 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Barca | 331288 | S | 110 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA RAYMUNDO VÁZQUEZ HERRERA COLONIA SAN GABRIEL, 47912 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE VERACRUZ Y CARRETERA LA BARCA - ZALAMEA, CALLE CANARIO AVENIDA RAYMUNDO VÁZQUEZ HERRERA COLONIA EL ABREVADERO CABECERA MUNICIPAL , lon:-102.53822972, lat:20.3000455}} | 2024-11-06 | 2024-12-27 | 207888.79 | 207888.79 | 207888.79 | 207888.79 | 207888.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152624, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:207888.79, importe_modificado:207888.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:720.0}} | {2438675/proyecto_INICIO, 2438675/proyecto_PROCESO, 2438675/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302439785 | Acción | 54520 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54520.0, modificado:54520.0}} | CONSTRUCCIÓN DE AREA PARA ARCHIVO Y ENCARGADA DE CATASTRO - 80731 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 80731 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.924167, lat:20.381389}} | 2024-07-08 | 2024-07-22 | 54520 | 54520 | 54520 | 54520 | 54520 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO, monto:514284.42, importe_modificado:514284.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:221.0}} | {2439785/proyecto_INICIO, 2439785/proyecto_FIN, 2439785/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302432219 | Proyecto de inversión | 773015.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:773015.87, modificado:773015.87}} | CONSTRUCCIÓN DE RED ALCANTARILLADO EN LA CALLE VALLE DE AUTLAN ENTRES VALLE DE LOS GIRASOLES Y AV. BUGAMBILIAS, EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 301795 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Autlán de Navarro | 301795 | S | 83 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:334.0, meta_modificada:334.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE AUTLAN COLONIA VALLE DEL VERGEL, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE VALLE DE LOS GIRASOLES Y AVENIDA BUGAMBILIA, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PERIFÉRICO LUIS DONALDO COLOSIO, lon:-104.35659637, lat:19.74982224}} | 2024-08-26 | 2024-09-30 | 773015.87 | 773015.87 | 773015.87 | 773015.87 | 773015.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147875, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:773015.87, importe_modificado:773015.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:334.0}} | {2432219/proyecto_PROCESO, 2432219/proyecto_INICIO, 2432219/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302438846 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN AREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESC. PRIMARIA RAMÓN CORONA EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DEL CARMEN. - 331874 | 14 | Jalisco | 122 | Zapotitlán de Vadillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán de Vadillo | 331874 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:37, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN JOSE DEL CARMEN, 49780 SAN JOSÉ DEL CARMEN, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE Y , CALLE MATAMOROS SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMÓN CORONA POR LA CALLE HIDALGO A 300 MTS DEL LIENZO CHARRO DE, lon:-103.76688, lat:19.463637}} | 2024-03-12 | 2024-04-04 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153510, contratista:, convocante:ZAPOTITLAN DE VADILLO, monto:85000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2438846/proyecto_INICIO, 2438846/proyecto_FIN, 2438846/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302438890 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:850000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE TETAPAN EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO. - 332013 | 14 | Jalisco | 122 | Zapotitlán de Vadillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán de Vadillo | 332013 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:40, direccion:CALLE INGRESO A TETAPAN PUEBLO TETAPÁN, 49786 TETAPÁN (TETIAPÁN), ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y , CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA POR LA BRECHA PRIINCIPAL PARA ENTRAR A LA LOCALIDAD DE TETAPAN A 300 MTS DE LA P, lon:-103.809458, lat:19.478225}} | 2024-08-14 | 2024-09-14 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153504, contratista:, convocante:ZAPOTITLAN DE VADILLO, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.0}} | {2438890/proyecto_INICIO, 2438890/proyecto_PROCESO, 2438890/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302438929 | Proyecto de inversión | 123228 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:123228.0, modificado:123228.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE EN CALLE COLON EN CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTITLAN DE VADILLO - 332142 | 14 | Jalisco | 122 | Zapotitlán de Vadillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán de Vadillo | 332142 | S | 65 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE COLÓN PUEBLO ZAPOTITLÁN DE VADILLO, 49770 ZAPOTITLÁN DE VADILLO, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE MOCTEZUMA LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS DEL LIENZO CHARRO EN CONTRA ESQUINA DE, lon:-103.812643, lat:19.550346}} | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 123228 | 123228 | 123228 | 123228 | 123228 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153496, contratista:, convocante:ZAPOTITLAN DE VADILLO, monto:123228.0, importe_modificado:123228.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}} | {2438929/proyecto_INICIO, 2438929/proyecto_FIN, 2438929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302438962 | Proyecto de inversión | 128304 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:128304.0, modificado:128304.0}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO EN EL CAMINO A LA LOCALIDAD DE ZACALMECATL EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN DE VADILLO - 332385 | 14 | Jalisco | 122 | Zapotitlán de Vadillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán de Vadillo | 332385 | S | 33 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:176.0, meta_modificada:176.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:42, direccion:BRECHA TRAMO SAN ISIDRO - ZACALMECATL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 01 + 01 PUEBLO ZACALMECATL, 49789 EL GRANERO, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA BRECHA QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO , lon:-103.784922, lat:19.509846}} | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 128304 | 128304 | 128304 | 128304 | 128304 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153477, contratista:, convocante:ZAPOTITLAN DE VADILLO, monto:1228304.0, importe_modificado:128304.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:176.0}} | {2438962/proyecto_PROCESO, 2438962/proyecto_INICIO, 2438962/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302436899 | Proyecto de inversión | 27418.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27418.78, modificado:27418.78}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN AV COLOSIO ENTRE CALLA SONORA Y SINALOA - 323940 | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 323940 | S | 37 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.23, meta_modificada:18.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO BULEVARES, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE SONORA Y CALLE SINALOA, CALLE ALAMEDA A 460 MTS AL SUR DEL PARQUE INDUSTRIAL, lon:-102.57901316, lat:21.67417451}} | 2024-09-20 | 2024-09-27 | 27418.78 | 27418.78 | 27418.78 | 27418.78 | 27418.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DCGC/008/2024, contratista:MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO, convocante:MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO, monto:96337.35, importe_modificado:96337.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.23}} | {2436899/proyecto_PROCESO, 2436899/proyecto_FIN, 2436899/proyecto_PROCESO, 2436899/proyecto_INICIO, 2436899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302438991 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320000.0, modificado:320000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALEJAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES EN CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTITLAN DE VADILLO. - 332468 | 14 | Jalisco | 122 | Zapotitlán de Vadillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán de Vadillo | 332468 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO DE GANTE PUEBLO ZAPOTITLÁN DE VADILLO, 49770 ZAPOTITLÁN DE VADILLO, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE CALLE PIPILA Y , CARRETERA CARRETERA ZAPOTITLAN DE VADILLO-COLIMA SE UBICA AL INGRESO PRINCIPAL DE LA CABECERA , lon:-103.804733, lat:19.552578}} | 2024-07-18 | 2024-08-03 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | 320000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153474, contratista:, convocante:ZAPOTITLAN DE VADILLO, monto:320000.0, importe_modificado:320000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:120.0}} | {2438991/proyecto_INICIO, 2438991/proyecto_FIN, 2438991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302443004 | Acción | 2921133.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2921133.34, modificado:2921133.34}} | AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOS MANGOS, EN PUERTO VALLARTA, JALISCO, CON UNA LONGITUD DE 1,538.80 mts. | 14 | Jalisco | 67 | Puerto Vallarta |  | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Puerto Vallarta | 24U145 | S | 610 | 626 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:DOMICILIO CONOCIDO, lon:-105.23018, lat:20.617}} | 2024-07-08 | 2024-10-07 | 2921133.34 | 2921133.34 | 2921133.34 | 2921133.34 | 2921133.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SEAPAL-2024-12-I3P, contratista:AGREGADOR RT S.A DE C.V., convocante:SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, monto:7302833.36, importe_modificado:7302833.36}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2443004/proyecto_INICIO, 2443004/proyecto_PROCESO, 2443004/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302433786 | Proyecto de inversión | 360459.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360459.6, modificado:360459.6}} | COLECTOR SANITARIO A UN COSTADO DE LA CARRETERA TUXCUECA, MAZAMITLA - 309250 | 14 | Jalisco | 57 | La Manzanilla de la Paz | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Manzanilla de la Paz | 309250 | S | 36 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA TUXCUECA MAZAMITLA PUEBLO LA MANZANILLA DE LA PAZ, 49460 COLONIA SAN RAFAEL, LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO ENTRE Y , ENFRENTE DEL HUESARIO LOS PORQUIS, lon:-103.1543556, lat:20.01737789}} | 2024-07-15 | 2024-09-30 | 360459.6 | 360459.6 | 360459.6 | 360459.6 | 360459.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTOP-FAIS-04-2024, contratista:Vicente Saul Quiñones Quintero, convocante:MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, JALISCO, monto:360459.6, importe_modificado:360459.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2433786/proyecto_INICIO, 2433786/proyecto_FIN, 2433786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302431627 | Proyecto de inversión | 2943547.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2943547.72, modificado:2943547.72}} | CONSTRUCCION DE CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE ALVARO OBREGON EN LA CABECERA MUNICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA JALISCO - 299240 | 14 | Jalisco | 92 | Teocuitatlán de Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teocuitatlán de Corona | 299240 | S | 251 | 257 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2436.1, meta_modificada:2436.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO TEOCUITATLAN DE CORONA, 49250 TEOCUITATLÁN DE CORONA, TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE ESCOBEDO, ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACION MISMA QUE SE ENCUENTRA A UN COST, lon:-103.37813592, lat:20.08889021}} | 2024-09-19 | 2024-10-21 | 2943547.72 | 2943547.72 | 2943547.72 | 2943547.72 | 2943547.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA-007-2024, contratista:EDIFICACION Y SUMINISTROS CONTRUJAL, convocante:TEOCUITATLAN DE CORONA, monto:2943547.72, importe_modificado:2943547.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2436.1}} | {2431627/proyecto_INICIO, 2431627/proyecto_FIN, 2431627/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402468219 | Proyecto de inversión | 858379.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:858379.23, modificado:858379.23}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ EN LA COLONIA LAS NORIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO. - 348766 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 348766 | S | 30 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1014.5, meta_modificada:1014.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ INTERIOR SN CIUDAD OJUELOS DE JALISCO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE PRIV BENITO JUAREZ LA CALLE MARGARITA MAZA DE JUAR, lon:-101.59962892, lat:21.86463561}} | 2024-10-28 | 2024-11-23 | 858379.23 | 858379.23 | 858379.23 | 858379.23 | 858379.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150675, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO, monto:858379.23, importe_modificado:858379.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1014.5}} | {2468219/proyecto_INICIO, 2468219/proyecto_PROCESO, 2468219/proyecto_FIN, 2468219/proyecto_PROCESO, 2468219/proyecto_FIN, 2468219/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402468947 | Proyecto de inversión | 114816.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:114816.8, modificado:114816.8}} | REHABILITACION DEL CAMINO DE LOS SAUCES A LAS MADERAS EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO. - 350548 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 350548 | S | 69 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14000.0, meta_modificada:14000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:163, direccion:CAMINO TRAMO MADERAS - LOS SAUCES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA MADERAS, 48962 LOS SAUCES, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO MADERAS A LOS SAUCES Y CAMINO MADERA A LOS SAUCES, CAMINO MADERA A LOS , lon:-104.15848832, lat:19.43310012}} | 2024-10-20 | 2024-11-20 | 114816.8 | 114816.8 | 114816.8 | 114816.8 | 114816.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148517, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:114816.8, importe_modificado:114816.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14000.0}} | {2468947/proyecto_FIN, 2468947/proyecto_INICIO, 2468947/proyecto_PROCESO, 2468947/proyecto_FIN, 2468947/proyecto_INICIO, 2468947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402468950 | Proyecto de inversión | 5964642.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5964642.86, modificado:5964642.86}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE RED DE DRENAJE Y EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO - 397308 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tequila | 397308 | S | 688 | 672 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2322.8, meta_modificada:2322.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:144, direccion:CALLE MIGUEL HERNADEZ TORRES RANCHO SANTA TERESA, 46409 SANTA TERESA, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL HERNADEZ TORRES Y CALLE CONSTITUCION, CALLE LAZARO CARDENAS SE UBICA A VEINTE MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE, lon:-103.89083018, lat:20.91420109}} | 2024-04-12 | 2024-08-07 | 5964642.86 | 5964642.86 | 5964642.86 | 5964642.86 | 5964642.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTJ-FAIS-CSS-DOP-03/2024, contratista:NURP CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA, monto:5964642.86, importe_modificado:5964642.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2322.8}} | {2468950/proyecto_PROCESO, 2468950/proyecto_FIN, 2468950/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402468970 | Proyecto de inversión | 141060.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:141060.64, modificado:141060.64}} | REHABILITACION DEL CAMINO LLANO GRANDE A LAS MADERAS EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO. - 350661 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 350661 | S | 171 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17200.0, meta_modificada:17200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO LLANO GRANDE - LAS MADERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 300 RANCHERIA LLANO GRANDE, 48962 LLANO GRANDE, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO LLANO GRANDE A LA MADERAS Y CAMINO LLANO GRANDE A LA MADER, lon:-104.18374667, lat:19.42650651}} | 2024-10-20 | 2024-11-20 | 141060.64 | 141060.64 | 141060.64 | 141060.64 | 141060.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148614, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:141060.64, importe_modificado:141060.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17200.0}} | {2468970/proyecto_PROCESO, 2468970/proyecto_INICIO, 2468970/proyecto_FIN, 2468970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402471278 | Proyecto de inversión | 43515 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43515.0, modificado:43515.0}} | CONSTRUCCION DE MACHUELO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE OBREGON DE LA CABECERA MUNICIPAL - 357025 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Limón | 357025 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE OBREGON PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCA HORTA Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE CUAHUTEMOC POR LA CALLE OBREGON ENTRE LAS CALLES PINO SUAREZ Y FRANCISCA HORTA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.15793109, lat:19.81995549}} | 2024-07-08 | 2024-08-10 | 43515 | 43515 | 43515 | 43515 | 43515 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150473, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:43515.0, importe_modificado:43515.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2471278/proyecto_PROCESO, 2471278/proyecto_INICIO, 2471278/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402471285 | Proyecto de inversión | 51772.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51772.54, modificado:51772.54}} | CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE MICATLAN DE LA CABECERA MUNICIPAL - 357035 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 357035 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE MICATLAN PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y , CALLE ALLENDE POR LA CALLE MICATLAN ENTRE LA CALLE REVOLUCION HASTA TERMINAR LA CALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.15243256, lat:19.81548565}} | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 51772.54 | 51772.54 | 51772.54 | 51772.54 | 51772.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150476, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:51772.54, importe_modificado:51772.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2471285/proyecto_INICIO, 2471285/proyecto_FIN, 2471285/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402472588 | Proyecto de inversión | 75451.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75451.04, modificado:75451.04}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO TIERRAS BLANCAS A GUAYABILLAS EN EL MUICIPIO DE CUCUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN,JALISCO. - 360377 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 360377 | S | 105 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9200.0, meta_modificada:9200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:152, direccion:CAMINO TRAMO TIERRAS BLANCAS - GUAYABILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 RANCHERIA TIERRAS BLANCAS, 48962 TIERRAS BLANCAS, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO TIERRAS BLANCAS A GUAYABILLAS Y CAMINO TIERRAS BL, lon:-104.17319388, lat:19.49645418}} | 2024-10-31 | 2024-12-31 | 75451.04 | 75451.04 | 75451.04 | 75451.04 | 75451.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149802, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:75451.04, importe_modificado:75451.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9200.0}} | {2472588/proyecto_INICIO, 2472588/proyecto_PROCESO, 2472588/proyecto_FIN, 2472588/proyecto_PROCESO, 2472588/proyecto_INICIO, 2472588/proyecto_PROCESO, 2472588/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402472602 | Proyecto de inversión | 1118759.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1118759.74, modificado:1118759.74}} | SUSTITUCION DE REDES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE HILARION ROMERO GIL EN PUERTA DE LA VEGA - 405926 | 14 | Jalisco | 6 | Ameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ameca | 405926 | S | 55 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:512.0, meta_modificada:512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, direccion:CALLE HILARION ROMERO GIL RANCHERIA SAN ANTONIO PUERTA DE LA VEGA, 46710 SAN ANTONIO PUERTA DE LA VEGA, AMECA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAREZ, CALLE ALLENDE LA CALLE HILARION ROMERO GIL SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE, lon:-103.89854858, lat:20.5901398}} | 2024-02-26 | 2024-03-26 | 1118759.74 | 1118759.74 | 1118759.74 | 1118759.74 | 1118759.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/007-2024, contratista:DEF ASESORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE AMECA, monto:1118759.74, importe_modificado:118759.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:512.0}} | {2472602/proyecto_INICIO, 2472602/proyecto_FIN, 2472602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402463921 | Proyecto de inversión | 716978 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:716978.0, modificado:716978.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN LA ZONA NORTE DE TEQUILA ATEMANICA JALPILLA SAN PEDRO ANALCO - 385712 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tequila | 385712 | S | 575 | 551 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:124, direccion:CAMINO TRAMO EL SALVADOR - ATEMANICA JALPILLA SAN PEDRO ANALCO COVANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 130 + 130 RANCHO EL SALVADOR, 46408 EL SALVADOR, TEQUILA JALISCO ENTRE CAMINO EL SALVADOR Y CAMINO ATEMANICA, CAMINO JALPILLA SE , lon:-103.71785606, lat:21.02190175}} | 2024-08-12 | 2024-09-30 | 716978 | 716978 | 716978 | 716978 | 716978 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153343, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO, monto:716978.0, importe_modificado:716978.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:130.0}} | {2463921/proyecto_INICIO, 2463921/proyecto_PROCESO, 2463921/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402465446 | Proyecto de inversión | 300789.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300789.4, modificado:300789.4}} | REHABILITACION DEL CAMINO DEL CRUCERO A PASO REAL HASTA LA LOCALIDAD DE LOS ACHOTES EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO - 389243 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 389243 | S | 100 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.4, meta_modificada:5.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO PASO REAL - LOS ACHOTES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 RANCHERIA LOS ACHOTES, 48815 LOS ACHOTES, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUMBO A CHAMELA POR LA, lon:-104.68038907, lat:19.68458756}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 300789.4 | 300789.4 | 300789.4 | 300789.4 | 300789.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152133, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO, monto:300789.4, importe_modificado:300789.4}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.4}} | {2465446/proyecto_INICIO, 2465446/proyecto_PROCESO, 2465446/proyecto_FIN, 2465446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402466144 | Proyecto de inversión | 804262.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:804262.27, modificado:804262.27}} | RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO - 390586 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tamazula de Gordiano | 390586 | S | 83 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8859.0, meta_modificada:8859.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:473, direccion:BRECHA TRAMO LA GARITA - SAN FERNANDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 650 RANCHERIA SAN FERNANDO, 49650 LA CHAMACUERA, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , INGRESANDO POR LA GARITA RUMBO A SAN JUAN DE LA MONTAÑA SE CONTI, lon:-103.05033329, lat:19.54179055}} | 2024-09-02 | 2024-09-25 | 804262.27 | 804262.27 | 804262.27 | 804262.27 | 804262.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:390586/2024, contratista:ARTURO MORENO ZAMBRANO, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:804262.27, importe_modificado:804262.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8859.0}} | {2466144/proyecto_INICIO, 2466144/proyecto_PROCESO, 2466144/proyecto_FIN, 2466144/proyecto_INICIO, 2466144/proyecto_PROCESO, 2466144/proyecto_FIN, 2466144/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402466850 | Proyecto de inversión | 2070898.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2070898.04, modificado:2070898.04}} | APERTURA DE CAMINO TRAMO SAN ANDRES COHAMIATA, LOS ARCOS, TERCERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LOS ARCOS. - 392782 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 392782 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.24, meta_modificada:2.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:649, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANDRES COHAMIATA - LOS ARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 520 RANCHERIA LOS ARCOS, 46074 LOS ARCOS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE NACE DESDE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES , lon:-104.23363133, lat:22.15244905}} | 2024-01-01 | 2024-04-22 | 2070898.04 | 2070898.04 | 2070898.04 | 2070898.04 | 2070898.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152667, contratista:, convocante:MUNCIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:2070898.04, importe_modificado:2070898.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.24}} | {2466850/proyecto_INICIO, 2466850/proyecto_FIN, 2466850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402468255 | Proyecto de inversión | 496963.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:496963.26, modificado:496963.26}} | LINEA DE ALEJAMIENTO ETAPA 2 CONEXION PLANTA TRATADORA - 395873 | 14 | Jalisco | 13 | Atotonilco el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atotonilco el Alto | 395873 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA BUENAVISTA, 47750 ATOTONILCO EL ALTO, ATOTONILCO EL ALTO JALISCO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE ANTONIO FLORES ZAHER, LINEA DE ALEJAMIENTO ETAPA 2 CONEXION EN PLANTA TRATADORA EN LA COLONA BU, lon:-102.5370886, lat:20.53758173}} | 2024-08-30 | 2024-12-31 | 496963.26 | 496963.26 | 496963.26 | 496963.26 | 496963.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150325, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO, monto:496963.26, importe_modificado:496963.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {2468255/proyecto_INICIO, 2468255/proyecto_FIN, 2468255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402468291 | Proyecto de inversión | 326822.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:326822.12, modificado:326822.12}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE CAMINO REAL SAN JOAQUIN - 395951 | 14 | Jalisco | 13 | Atotonilco el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atotonilco el Alto | 395951 | S | 120 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:82, direccion:CALLE CAMINO REAL RANCHO SAN JOAQUÍN, 47777 SAN JOAQUÍN, ATOTONILCO EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE VICTORIA, CALLE MORELOS CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE CAMINO REAL EN SAN JOAQUIN ENTRE LAS CALLES MARIANO, lon:-102.50118062, lat:20.48602962}} | 2024-04-26 | 2024-12-31 | 326822.12 | 326822.12 | 326822.12 | 326822.12 | 326822.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150328, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO, monto:326822.12, importe_modificado:326822.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2468291/proyecto_INICIO, 2468291/proyecto_FIN, 2468291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402469001 | Proyecto de inversión | 196828.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:196828.8, modificado:196828.8}} | REHABILITACION DEL CAMINO LLANO GRANDE A LAS MARIAS EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO. - 350715 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 350715 | S | 74 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24000.0, meta_modificada:24000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO LAS MARIAS - LLANO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 01 RANCHERIA LAS MARIAS, 48962 LAS MARÍAS, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO LA MARIAS A LLANO GRANDE Y CAMINO LAS MARIAS A LLANO GRANDE, CAM, lon:-104.22833025, lat:19.43028126}} | 2024-10-20 | 2024-11-20 | 196828.8 | 196828.8 | 196828.8 | 196828.8 | 196828.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148616, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:196828.8, importe_modificado:196828.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24000.0}} | {2469001/proyecto_PROCESO, 2469001/proyecto_INICIO, 2469001/proyecto_FIN, 2469001/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402471329 | Proyecto de inversión | 82872.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82872.72, modificado:82872.72}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGUILLO JALISCO - 357110 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 357110 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 70 TRAMO AMECA - MASCOTA KILÓMETRO 065 + 000 PUEBLO ATENGUILLO, 48100 ATENGUILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LA REFORMA Y CALLE ALDAMA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AT, lon:-104.49382659, lat:20.41672331}} | 2024-10-21 | 2024-12-27 | 82872.72 | 82872.72 | 82872.72 | 82872.72 | 82872.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152241, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:82872.72, importe_modificado:82872.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2471329/proyecto_INICIO, 2471329/proyecto_FIN, 2471329/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402461087 | Proyecto de inversión | 55850 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:55850.0, modificado:55850.0}} | CONSTRUCCION DE UN CUARTO PARA BAÑO EN YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JALISCO EN LA LOCALIDAD DE SALTO VERDE.. - 216400 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 216400 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:118, direccion:BRECHA TRAMO 000+500 - CAMINO REAL A YAHUALICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + 500 RANCHO SALTO VERDE, 47300 EL SALTO VERDE, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE BRECHA RAMAL RANCHO SALTO VERDE Y , CALLE MORELOS 26A , lon:-102.857168, lat:21.115083}} | 2024-08-05 | 2024-09-05 | 55850 | 55850 | 55850 | 55850 | 55850 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147894, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, monto:55850.0, importe_modificado:55850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5.0}} | {2461087/proyecto_FIN, 2461087/proyecto_PROCESO, 2461087/proyecto_INICIO, 2461087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402463204 | Proyecto de inversión | 205000.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:205000.02, modificado:205000.02}} | BACHEO URBANO CARRETERA EL SALVADOR A JALPILLA - 383830 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tequila | 383830 | S | 82 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:124, direccion:CALLE ITURBIDE PUEBLO EL SALVADOR, 46408 EL SALVADOR, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CARRETERA A JALPILLA, CARRETERA ATEMANICA SE UBICA EN LA ZONA NORTE DE TEQUILA A UNA HORA Y MEDIA APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICI, lon:-103.71772232, lat:21.02208853}} | 2024-02-23 | 2024-03-20 | 205000.02 | 205000.02 | 205000.02 | 205000.02 | 205000.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153164, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO, monto:205000.02, importe_modificado:205000.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2463204/proyecto_PROCESO, 2463204/proyecto_FIN, 2463204/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402464721 | Proyecto de inversión | 157447.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:157447.46, modificado:157447.46}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CIVISMO, COLONIA EL SALCEDEÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLAN, JALISCO. - 387346 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 387346 | S | 28 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.45, meta_modificada:53.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CIVISMO RANCHO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE AV. DEPORTES Y CALLE JUAN HURTADO SOTO, CALLE CULTURA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CIVISMO ENTRE LAS CALLAES AV. DEPORTES CALLE JUAN HURTADO SOTO Y CAL, lon:-102.34524475, lat:20.5267673}} | 2024-11-22 | 2024-12-18 | 157447.46 | 157447.46 | 157447.46 | 157447.46 | 157447.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:387346, contratista:OBRAS Y SERVICIOS FORTEM, convocante:MAJ680101FYA, monto:157447.46, importe_modificado:157447.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.45}} | {2464721/proyecto_PROCESO, 2464721/proyecto_INICIO, 2464721/proyecto_FIN, 2464721/proyecto_INICIO, 2464721/proyecto_PROCESO, 2464721/proyecto_FIN, 2464721/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402466190 | Proyecto de inversión | 392300.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:392300.2, modificado:392300.2}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DRENAJE EN LA CALLES PUEBLA Y TAPATÍA ENTRE LAS CALLES OAXACA Y SINALOA EN LA LOCALIDAD DE CRUZ DE LORETO, EN EL MUNICIPIO DE TOMATLÁN, JALISCO. - 390724 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 390724 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.6, meta_modificada:210.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:34, direccion:CALLE PUEBLA RANCHERIA LA CRUZ DE LORETO, 48460 LA CRUZ DE LORETO, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE TAPATIA, CALLE SONORA SE ENCUENTRA A UNAS CUADRAS DE LA CALLE PRINCIPAL Y CERCAS DE LA ANTENA DE CELULAR., lon:-105.45295226, lat:20.0063455}} | 2024-06-17 | 2024-08-10 | 392300.2 | 392300.2 | 392300.2 | 392300.2 | 392300.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTJ-FAIS001/2024, contratista:EOA220314G42, convocante:MTJ8001019CA, monto:392300.2, importe_modificado:392300.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.6}} | {2466190/proyecto_INICIO, 2466190/proyecto_FIN, 2466190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402466216 | Proyecto de inversión | 1000168.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000168.29, modificado:1000168.29}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CAMINO ANTIGUO A LA LAJA EN LA MEZQUITERA - 390782 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 390782 | S | 687 | 682 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:440.47, meta_modificada:440.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:117, direccion:CONTINUACION CAMINO ANTIGUO A LA LAJA EN LA MEZQUITERA RANCHERIA LA MEZQUITERA, 45439 LA MEZQUITERA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO ANTIGUO A LA LAJA EN LA MEZQUITERA Y CAMINO SALITRILLO, CAMINO SANTA LUCIA LA OBRA SE UBICA S, lon:-103.12234026, lat:20.56508715}} | 2024-04-17 | 2024-05-31 | 1000168.29 | 1000168.29 | 1000168.29 | 1000168.29 | 1000168.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153092, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:1000168.29, importe_modificado:1000168.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:440.47}} | {2466216/proyecto_INICIO, 2466216/proyecto_PROCESO, 2466216/proyecto_FIN, 2466216/proyecto_INICIO, 2466216/proyecto_FIN, 2466216/proyecto_PROCESO, 2466216/proyecto_FIN, 2466216/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402466879 | Proyecto de inversión | 2115439.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2115439.41, modificado:2115439.41}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO Y EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLEJÓN APOLINAR EN LA LOCALIDAD DE LAS BOCAS. - 392863 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 392863 | S | 95 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1288.1, meta_modificada:1288.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:15, direccion:CALLEJON APOLINAR RANCHERIA LAS BOCAS, 46042 LAS BOCAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE CALLE DE INGRESO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LAS BOCAS EN EL CALLEJÓN APOLINAR A 200 METROS DEL RÍO MEZQUITIC., lon:-103.70864338, lat:22.43153427}} | 2024-10-08 | 2024-12-09 | 2115439.41 | 2115439.41 | 2115439.41 | 2115439.41 | 2115439.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/017/2024, contratista:QIBA INGENIEROS Y ASOCIADOS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:2115439.41, importe_modificado:2115439.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1288.1}} | {2466879/proyecto_FIN, 2466879/proyecto_PROCESO, 2466879/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402468328 | Proyecto de inversión | 330778.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:330778.95, modificado:331509.09}} | REHABILITACIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS DEL MERCADO MUNICIPAL, EN LA CABECERA MUNICIPAL - 396011 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 396011 | S | 523 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA TALPA DE ALLENDE CENTRO, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD, CALLE MORELOS CALLE BENITO JUÁREZ SN EN LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.82220478, lat:20.38043015}} | 2024-10-14 | 2024-12-28 | 331509.09 | 331509.09 | 331509.09 | 331509.09 | 331509.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151722, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:1877037.55, importe_modificado:1877037.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2468328/proyecto_FIN, 2468328/proyecto_PROCESO, 2468328/proyecto_FIN, 2468328/proyecto_PROCESO, 2468328/proyecto_INICIO, 2468328/proyecto_PROCESO, 2468328/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402469056 | Proyecto de inversión | 75451.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75451.04, modificado:75451.04}} | REHABILITACION DEL CAMINO LAS MARIAS A RANCHO VIEJO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO. - 350960 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 350960 | S | 74 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9200.0, meta_modificada:9200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO LAS MARIAS - RANCHO VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 RANCHERIA LAS MARIAS, 48962 LAS MARÍAS, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO LAS MARIAS A RANCHO VIEJO Y CAMINO LAS MARIAS A RANCHO VIEJO, , lon:-104.22832227, lat:19.43025676}} | 2024-10-20 | 2024-11-20 | 75451.04 | 75451.04 | 75451.04 | 75451.04 | 75451.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148663, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:75451.04, importe_modificado:75451.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9200.0}} | {2469056/proyecto_INICIO, 2469056/proyecto_PROCESO, 2469056/proyecto_FIN, 2469056/proyecto_INICIO, 2469056/proyecto_PROCESO, 2469056/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402469827 | Proyecto de inversión | 1313349.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1313349.45, modificado:1313349.45}} | APERTURA DE CAMINO TRAMO CRUCERO DE LA CURVA, CARRICITOS, SEGUNDA ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN TEPONAHUAXTLÁN EN LA LOCALIDAD DE CARRICITOS. - 399247 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 399247 | S | 42 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3520.0, meta_modificada:3520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO SAN SEBASTIAN TEPONAHUAXTLÁN - CARRICITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 880 RANCHERIA CARRICITOS, 46067 CARRICITOS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN EN EL CAMINO CRUCERO , lon:-104.06774584, lat:22.05409914}} | 2024-10-24 | 2024-11-12 | 1313149.45 | 1313349.45 | 1313349.45 | 1313349.45 | 1313349.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152704, contratista:, convocante:MUNCIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1310728.0, importe_modificado:1310728.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3520.0}} | {2469827/proyecto_PROCESO, 2469827/proyecto_INICIO, 2469827/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402470560 | Proyecto de inversión | 599231.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599231.2, modificado:599231.2}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ ADOLFO RUIZ CORTINEZ EN EL MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 400955 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 400955 | S | 62 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:217, direccion:CALLE CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA BENITO JUAREZ ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 48465 BENITO JUÁREZ (ADOLFO RUIZ CORTINES), TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE SONORA Y CALLE SINALOA, SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA IGLESIA DE QUE ESTA AHI MISM, lon:-105.27161376, lat:20.035608}} | 2024-06-03 | 2024-07-06 | 599231.2 | 599231.2 | 599231.2 | 599231.2 | 599231.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151655, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO., monto:599231.2, importe_modificado:599231.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.0}} | {2470560/proyecto_FIN, 2470560/proyecto_PROCESO, 2470560/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402470587 | Proyecto de inversión | 172835.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:172835.5, modificado:172835.5}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE GUANAJUATO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 355055 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 355055 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE GUANAJUATO PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y , CALLE MADRE JOSEFINA POR LA CALLE GUANAJUATO ENTRE LAS CALLES JUAREZ Y NINGUNA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.16086006, lat:19.83302086}} | 2024-05-06 | 2024-05-18 | 172835.5 | 172835.5 | 172835.5 | 172835.5 | 172835.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150465, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:172835.5, importe_modificado:172835.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {2470587/proyecto_FIN, 2470587/proyecto_INICIO, 2470587/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402461875 | Proyecto de inversión | 12500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.25E7, modificado:1.539191924E7}} | INTERVENCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ETAPA 11, A UN LADO DE LA PRESA EL CUERVO, EN EL FRACCIONAMIENTO HACIENDA SANTA FE, MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO - 246961 | 14 | Jalisco | 97 | Tlajomulco de Zúñiga | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Obras Públicas | 246961 | S | 1237 | 1148 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:97, localidad:822, direccion:BOULEVARD NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES FRACCIONAMIENTO HACIENDA SANTA FE, 45653 HACIENDA SANTA FE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE NUEVO MEXICO Y CALLE PETOA, CALLE MEDELLIN LA UBICACION DEL AREA A INTERVENIR ES LA CA, lon:-103.38105304, lat:20.51427529}} | 2024-08-20 | 2024-12-15 | 15391919.24 | 15391919.24 | 15391919.24 | 15391919.24 | 15391919.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-AP-MUN-R33-CSS-049-24, contratista:LB Procesos Ambientales, S.A. de C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, monto:1.249954624E7, importe_modificado:1.249954624E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2461875/proyecto_FIN, 2461875/proyecto_INICIO, 2461875/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402467632 | Proyecto de inversión | 1159664.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1159664.03, modificado:1159664.03}} | CONSTRUCCION PUENTE VADO Y MAMPOSTEO EN EL ARROYO QUE CRUZA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE SANTA TERESA - 394489 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tequila | 394489 | S | 688 | 672 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:144, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHO SANTA TERESA, 46409 SANTA TERESA, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE BASILIO BADILLO SE UBICA A 20 MINUTOS EN VEHICULO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEQUILA A UN LA, lon:-103.88981639, lat:20.91510119}} | 2024-06-14 | 2024-09-30 | 1159664.03 | 1159664.03 | 1159664.03 | 1159664.03 | 1159664.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTJ-FAIS-AD-DOP-19/2024, contratista:NURP CONSTRUCTORA S DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO, monto:1159664.03, importe_modificado:1159664.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:13.0}} | {2467632/proyecto_FIN, 2467632/proyecto_PROCESO, 2467632/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402469871 | Proyecto de inversión | 717315 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:717315.0, modificado:717315.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE 255 CALENTADORES SOLARES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO. - 399338 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tecalitlán | 399338 | S | 612 | 408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE PORTAL VICTORIA 9 NUEVE INTERIOR NUEVE COLONIA CENTRO, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE LERDO DE TEJADA ENFRENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL CENTRO HISTORICO A, lon:-103.30665969, lat:19.47072526}} | 2024-06-10 | 2024-07-12 | 717315 | 717315 | 717315 | 717315 | 717315 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:021/2024, contratista:ABASTECEDORA MATERIALISTA RODAAL S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:717315.0, importe_modificado:717315.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:255.0}} | {2469871/proyecto_INICIO, 2469871/proyecto_FIN, 2469871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402470614 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6000.0, modificado:6000.0}} | REHABILITACION DE RED SANITARIA EN LA CALLE JUAREZ DE EL RODEO - 355113 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 355113 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:4, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO EL RODEO, 48739 EL RODEO, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GUILLERMO URIBE, CALLE MORELOS POR LA CALLE JUAREZ ENTRE LAS CALLES MORELOS Y GUILLERMO URIBE DE EL RODEO, lon:-104.10193202, lat:19.81725015}} | 2024-05-06 | 2024-05-11 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150466, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:6000.0, importe_modificado:6000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2470614/proyecto_INICIO, 2470614/proyecto_FIN, 2470614/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402470649 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, TRAMO AHUIJULLO A COCOYUL. TECALITLÁN, JALISCO. - 401230 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecalitlán | 401230 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:8, direccion:CAMINO TRAMO AHUIJULLO - COCOYUL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 500 PUEBLO AHUIJULLO, 49940 EL DISPARATE, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CAMINO PUERTO DEL AIRE Y CAMINO COCOYUL, CAMINO EL TAMBORCILLO EN LA LOCALIDAD DE AHUIJULLO A, lon:-103.11449804, lat:19.08123321}} | 2024-08-26 | 2024-10-04 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:026/2024, contratista:MIJAPA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.0}} | {2470649/proyecto_FIN, 2470649/proyecto_PROCESO, 2470649/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402464051 | Proyecto de inversión | 38016 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:38016.0, modificado:38016.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 386068 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 386068 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.5, meta_modificada:112.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:64, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL 70 - SANTA ELENA KILÓMETRO 008 + 000 RANCHERIA SAN PABLO, 48110 SAN PABLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GUERRERO, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.49300156, lat:20.45616322}} | 2024-11-08 | 2024-12-27 | 38016 | 38016 | 38016 | 38016 | 38016 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152523, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:38016.0, importe_modificado:38016.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.5}} | {2464051/proyecto_INICIO, 2464051/proyecto_FIN, 2464051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402467660 | Proyecto de inversión | 698916 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:698916.0, modificado:698616.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL REALITO EN EL MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 394580 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 394580 | S | 55 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:122, direccion:CALLE PRINCIPAL REALITO RANCHERIA EL REALITO, 48462 EL REALITO, TOMATLÁN JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD Y PREESCOLAR., lon:-105.51840059, lat:20.18424803}} | 2024-07-08 | 2024-08-10 | 698616 | 698616 | 698616 | 698616 | 698616 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151653, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO., monto:698616.0, importe_modificado:698616.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.0}} | {2467660/proyecto_PROCESO, 2467660/proyecto_FIN, 2467660/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402467692 | Proyecto de inversión | 326578.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:326578.53, modificado:326578.53}} | REPOSICION DLE DRENAJE EN LA CALLE ALVINO VAZQUEZ EN LA COLONIA EL JOSEFINO - 394666 | 14 | Jalisco | 13 | Atotonilco el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atotonilco el Alto | 394666 | S | 100 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE ALVINO VAZQAUEZ COLONIA JOSEFINO, 47750 ATOTONILCO EL ALTO, ATOTONILCO EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE HILARIO LOMELI Y CALLE JOSEFA AYALA, CALLE PATRON SANTIAGO REPOSICION DE DRENJA EN LA CALLE ALVINO VAZQUEZ ENTRE LAS CALLES, lon:-102.5051625, lat:20.5395453}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 326578.53 | 326578.53 | 326578.53 | 326578.53 | 326578.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150323, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO, monto:326578.53, importe_modificado:326578.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {2467692/proyecto_INICIO, 2467692/proyecto_FIN, 2467692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402467693 | Proyecto de inversión | 848700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:848700.0, modificado:848700.0}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO DE DESCARGA DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE FRANCISCO VILLA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO. - 347336 | 14 | Jalisco | 82 | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sayula | 347336 | S | 58 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:204.4, meta_modificada:204.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA EL PUEBLITO APARTE, 49300 SAYULA, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE FRAY PEDRO DE GANTE Y CARRETERA ACATLAN - CD GUZMAN, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA ESTA SITUADA AL NORTE DEL MUNICIPIO EN FRENTE DEL NOVE, lon:-103.58790599, lat:19.88831762}} | 2024-08-05 | 2024-08-23 | 848700 | 848700 | 848700 | 848700 | 848700 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAY-OP/AD/FAIS-2024/07, contratista:JESUS ALEJANDRO CORONA SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE SAYULA, monto:848700.0, importe_modificado:848700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:204.4}} | {2467693/proyecto_FIN, 2467693/proyecto_INICIO, 2467693/proyecto_PROCESO, 2467693/proyecto_FIN, 2467693/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402468420 | Proyecto de inversión | 518183.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:518183.79, modificado:518183.79}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE BENITO JÚAREZ EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ATEQUIZA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO - 396165 | 14 | Jalisco | 44 | Ixtlahuacán de los Membrillos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos | 396165 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA ATEQUIZA, 45860 ATEQUIZA, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE NIÑOS HEROES, LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA DE LOMAS DE ATEQUIZA A 200 METROS DE LA PRE, lon:-103.13922993, lat:20.38890777}} | 2024-11-18 | 2024-12-02 | 518183.79 | 518183.79 | 518183.79 | 518183.79 | 518183.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-AD-FAIS-04-2024, contratista:CONSTRUCTORA CEICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO, monto:518183.79, importe_modificado:518183.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.0}} | {2468420/proyecto_FIN, 2468420/proyecto_INICIO, 2468420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402471453 | Proyecto de inversión | 3069.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3069.36, modificado:3069.36}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 357410 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 357410 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:56, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO - LAS CEBOLLAS KILÓMETRO 007 + 000 EJIDO EL RODEO, 48146 EL RODEO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE NAYARIT, CALLE LOS ANGELES PARTIENDO DE , lon:-104.59168732, lat:20.24939252}} | 2024-10-21 | 2024-12-27 | 3069.36 | 3069.36 | 3069.36 | 3069.36 | 3069.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152246, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:3069.36, importe_modificado:3069.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2471453/proyecto_INICIO, 2471453/proyecto_FIN, 2471453/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402471462 | Proyecto de inversión | 2685464.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2685464.41, modificado:2685464.41}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA ENTRE LAS CALLES DOCTOR JUAN LOPEZ Y LOPEZ Y PROPIEDAD PRIVADA EN LA COLONIA EL CARMEN EN ARANDAS JALISCO - 357431 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arandas | 357431 | S | 58 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.27, meta_modificada:732.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA COLONIA EL CARMEN, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE DOCTOR JUAN LOPEZ Y LOPEZ Y CALLE PROPIEDAD PRIVADA, INICIANDO DESDE LA CALLE PRINCIPAL ALVARADO OBREGÓN EN LA ESQUINA CON, lon:-102.34901779, lat:20.69704271}} | 2024-11-07 | 2024-12-23 | 2685464.41 | 2685464.41 | 2685464.41 | 2685464.41 | 2685464.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-38/2024, contratista:ALEJANDRO SAINZ MARQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:2685464.41, importe_modificado:2685464.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:732.27}} | {2471462/proyecto_INICIO, 2471462/proyecto_PROCESO, 2471462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402461196 | Acción | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 377884 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 377884 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.245556, lat:20.623333}} | 2024-11-11 | 2024-12-27 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:R33 GI 001 2024, contratista:Construcciones CUBBOSTRABE S. A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2461196/proyecto_INICIO, 2461196/proyecto_FIN, 2461196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402461975 | Proyecto de inversión | 7625053.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7625053.62, modificado:6911747.7}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, BANQUETAS Y CICLOVÍA EN LA CALLE PASEO DE LA RIBERA DE CALLE JUAN ALDANA A CALLE EUTIQUIA MEDINA EN LA COLONIA EL REFUGIO - 380105 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 380105 | S | 140 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2613.0, meta_modificada:2613.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LA RIBERA COLONIA EL REFUGIO, 47470 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE JUAN ALDANA Y CALLE EUTIQUIA MEDINA, LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE 50 MTS ADELANTE DEL INGRESO A LA CALLE ABRAHAM , lon:-101.93457804, lat:21.34699829}} | 2024-12-03 | 2024-12-31 | 6911747.7 | 6911747.7 | 6911747.7 | 6911747.7 | 6911747.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/LP/002/2024, contratista:SANTA ELENA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:6911747.7, importe_modificado:6911747.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2613.0}} | {2461975/proyecto_INICIO, 2461975/proyecto_PROCESO, 2461975/proyecto_FIN, 2461975/proyecto_INICIO, 2461975/proyecto_PROCESO, 2461975/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402460506 | Proyecto de inversión | 741338.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:741338.18, modificado:741338.18}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE VICENTE GUERERO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE BAERCENAS MUNICIPIO DE AHUALULCO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. - 375922 | 14 | Jalisco | 3 | Ahualulco de Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahualulco de Mercado | 375922 | S | 188 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:567.0, meta_modificada:567.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:28, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EXHACIENDA SANTA CRUZ DE BÁRCENAS, 46740 SANTA CRUZ DE BÁRCENAS (SANTA CRUZ), AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , CAMINO A LA PRESA PARA LLEGAR A LA OBRA ES NECESARIO TOMAR LA CA, lon:-104.00536724, lat:20.66583333}} | 2024-07-01 | 2024-08-02 | 741338.18 | 741338.18 | 741338.18 | 741338.18 | 741338.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-FAIS005/2024, contratista:FEXEL CONSTRUCTORA S.A DE C.V, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, monto:741338.18, importe_modificado:741338.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:567.0}} | {2460506/proyecto_INICIO, 2460506/proyecto_FIN, 2460506/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de revisar el avance financiero y subir contratos, trimestre:4.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:favor de revisar el avance financiero y subir contratos, trimestre:4.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:favor de revisar el avance financiero y subir contratos, trimestre:4.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:favor de revisar el avance financiero y subir contratos, trimestre:4.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402464112 | Proyecto de inversión | 323486.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:323486.9, modificado:264433.96}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON MACHUELO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE CABOS - 386177 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 386177 | S | 173 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:28, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA CABOS, 48213 CABOS, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE SIN NOMBRE SN EN LA LOCALIDAD DE CABOS, lon:-104.88158425, lat:20.50547064}} | 2024-04-29 | 2024-06-01 | 264433.96 | 264433.96 | 264433.96 | 264433.96 | 264433.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151716, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:1.185309331E7, importe_modificado:1.185309331E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2464112/proyecto_INICIO, 2464112/proyecto_PROCESO, 2464112/proyecto_INICIO, 2464112/proyecto_FIN, 2464112/proyecto_PROCESO, 2464112/proyecto_FIN, 2464112/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402468441 | Proyecto de inversión | 75979.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75979.71, modificado:75979.71}} | REHABILITACION DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA FORANEA HIDALGO NUMERO 39 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA PURIFICACION, JALISCO - 396205 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 396205 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ PUEBLO VILLA PURIFICACIÓN, 48800 VILLA PURIFICACIÓN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN AL INGRESAR A LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-104.60645038, lat:19.71189979}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 75979.71 | 75979.71 | 75979.71 | 75979.71 | 75979.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152184, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO, monto:75979.71, importe_modificado:75979.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2468441/proyecto_FIN, 2468441/proyecto_PROCESO, 2468441/proyecto_FIN, 2468441/proyecto_INICIO, 2468441/proyecto_FIN, 2468441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402468466 | Proyecto de inversión | 1200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1200000.0, modificado:1200000.0}} | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE MACHUELOS Y BANQUETAS, REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CONSTITUCIÓN, COLONIA SANTA CRUZ, ENTRE LAS CALLES JUÁREZ Y CUAUHTÉMOC, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO. - 396250 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecalitlán | 396250 | S | 31 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:635.76, meta_modificada:635.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION COLONIA SANTA CRUZ, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE SILVESTRE VARGAS A 5 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL A UN COSTADO DEL IMSS, lon:-103.30334547, lat:19.47512366}} | 2024-06-10 | 2024-09-06 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:017/2024, contratista:MARCO ANTONIO TAMAYO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:635.76}} | {2468466/proyecto_INICIO, 2468466/proyecto_FIN, 2468466/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402470706 | Proyecto de inversión | 187994 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:187994.0, modificado:187994.0}} | REHABILITACION DE RED SANITARIA, RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE GARCIA LOPEZ ENTRE CALLE PIPILA E ING. PEDRO OROZCO - 401447 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Ignacio Cerro Gordo | 401447 | S | 24 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE GARCIA LOPEZ COLONIA SAN JOSÉ, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE ING PEDRO OROZCO Y CALLE PIPILA, CALLE INDEPENDENCIA CALLE GARCIA LOPEZ UBICADA EN COLONIA SAN JOSE ENTRE LAS CALLE, lon:-102.53593711, lat:20.74775938}} | 2024-11-26 | 2024-11-29 | 187994 | 187994 | 187994 | 187994 | 187994 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICG-REHABI.GACRÍALÓPEZ-2024, contratista:RICARDO BARBA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, monto:187994.0, importe_modificado:187994.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2470706/proyecto_FIN, 2470706/proyecto_PROCESO, 2470706/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Incluir en foto de termino en la cual se aprecie la obra debidamente concluida, el la existente se aprecia la misma parte de la excavación, lo anterior para dejar huella del termino de la misma , trimestre:4.0, usuario:victorestradar, fecha:2025-01-07}}
2024 | 4 | JAL240402470723 | Proyecto de inversión | 4710782.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4710782.14, modificado:4701196.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CARRETERA TALPA A CABOS, EN LA LOCALIDAD DE LAS CHINAS - 355390 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 355390 | S | 812 | 598 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:298.0, meta_modificada:298.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:272, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO TALPA DE ALLENDE - CABOS KILÓMETRO 9 + 500 RANCHERIA LAS CHINAS, 48200 LAS CHINAS, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE Y , CARRETERA TALPA A CABOS EN LA LOCALIDAD DE LAS CHINAS SIN NUMERO, lon:-104.86297036, lat:20.46599921}} | 2024-01-29 | 2024-06-29 | 4701196.72 | 4701196.72 | 4701196.72 | 4701196.72 | 4701196.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151718, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:4710782.14, importe_modificado:4710782.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.0}} | {2470723/proyecto_INICIO, 2470723/proyecto_PROCESO, 2470723/proyecto_FIN, 2470723/proyecto_INICIO, 2470723/proyecto_PROCESO, 2470723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402470746 | Proyecto de inversión | 771690 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:771690.0, modificado:771690.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES Y PAVIMENTOS EN CALLE GARCIA LOPÉZ ENTRE CALLE PIPILA E ING. PEDRO OROZCO - 401569 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Ignacio Cerro Gordo | 401569 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE GARCIA LOPEZ COLONIA SAN JOSÉ, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE ING PEDRO OROZCO Y CALLE PIPILA, CALLE INDEPENDENCIA CALLE GARCIA LOPEZ UBICADA EN LA COLOCINA SAN JOSE A ESPALDAS , lon:-102.53594167, lat:20.74778366}} | 2024-12-02 | 2024-12-27 | 771690 | 771690 | 771690 | 771690 | 771690 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICG-PAV.GACRÍALÓPEZ-2024, contratista:RICARDO BARBA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, monto:1010000.0, importe_modificado:1010000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0}} | {2470746/proyecto_FIN, 2470746/proyecto_INICIO, 2470746/proyecto_PROCESO, 2470746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Anexar foto de termino e inicio en la cual se aprecie el tramo de la construcción de banquetas, guarniciones y pavimentación de una forma clara, ya que la obra se encuentra al 100% en el avance físico, fecha de termino contractual del 27/12/2024, trimestre:4.0, usuario:victorestradar, fecha:2025-01-07}}
2024 | 4 | JAL240402471527 | Proyecto de inversión | 154747.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:154747.5, modificado:154747.5}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE MICATLAN DE LA CABECERA MUNICIPAL - 357587 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 357587 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE MICATLAN PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y , CALLE PINO SUAREZ POR LA CALLE MICATLAN DESDE LA CALLE REVOLUCION HASTA EL FINAL DE LA CALLE MICATLAN, lon:-104.15185857, lat:19.81521929}} | 2024-08-19 | 2024-09-20 | 154747.5 | 154747.5 | 154747.5 | 154747.5 | 154747.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150553, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:154747.5, importe_modificado:154747.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2471527/proyecto_INICIO, 2471527/proyecto_FIN, 2471527/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402464893 | Proyecto de inversión | 1094270.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1094270.56, modificado:1094270.56}} | AMPLIACION A LA OBRA REHABILITACION DEL MERCADO FRANCISCO GONZALEZ, EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO - 387751 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 387751 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CONSTITUYENTES, CALLE AGUSTIN RIVERA LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN EL MERCADO FRANCISCO GONZALEZ LEON UBICADO EN LA CO, lon:-101.93288557, lat:21.35745509}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 1094270.56 | 1094270.56 | 1094270.56 | 1094270.56 | 1094270.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FOCOCI/CONC/001, contratista:HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1094270.56, importe_modificado:1094270.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {2464893/proyecto_PROCESO, 2464893/proyecto_INICIO, 2464893/proyecto_FIN, 2464893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402467780 | Proyecto de inversión | 750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:750000.0, modificado:750000.0}} | CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA FONHAPO, PRIMERA ETAPA, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO. - 347570 | 14 | Jalisco | 82 | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Sayula | 347570 | S | 672 | 448 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.5, meta_modificada:101.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL M. DIEGUEZ FRACCIONAMIENTO LA FONHAPO, 49300 SAYULA, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE DIONISIO TRIANA Y CALLE PANFILO NATERA, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES LA OBRA ESTA SITUADA EN AL SUR DEL MUNICIPIO EN EL FRACCIONAMIENTO , lon:-103.58934825, lat:19.86937665}} | 2024-05-21 | 2024-06-07 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAY-OP/AD/FAIS-2024/05, contratista:EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA, convocante:MUNICIPIO DE SAYULA, monto:750000.0, importe_modificado:750000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:101.5}} | {2467780/proyecto_FIN, 2467780/proyecto_PROCESO, 2467780/proyecto_INICIO, 2467780/proyecto_PROCESO, 2467780/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402469246 | Proyecto de inversión | 351625 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:351625.0, modificado:351625.0}} | ADQUISICION E INSTALACION DE 125 CALENTADORES SOLARES, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO. - 397848 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tecalitlán | 397848 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE PORTAL VICTORIA 9 NUEVE INTERIOR NUEVE COLONIA CENTRO, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LERDO DE TEJADA FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL A UN COSTADO DE BANCO, lon:-103.30665831, lat:19.4707158}} | 2024-06-10 | 2024-07-12 | 351625 | 351625 | 351625 | 351625 | 351625 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:019/2024, contratista:JOSE ALBERTO MONTOYA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:351625.0, importe_modificado:351625.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:125.0}} | {2469246/proyecto_INICIO, 2469246/proyecto_FIN, 2469246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402470757 | Proyecto de inversión | 285298.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:285298.93, modificado:189060.54}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON MACHUELO EN LA CALLE J. MANUEL DOBLADO, COLONIA LA PAROTA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 355479 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 355479 | S | 523 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:477.0, meta_modificada:477.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE J. MANUEL DOBLADO COLONIA LA PAROTA, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE XICOTÉNCATL Y , CALLE J. MANUEL DOBLADO SIN NUMERO EN LA COLONIA LA PAROTA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.81712468, lat:20.38102352}} | 2024-01-29 | 2024-03-02 | 189060.54 | 189060.54 | 189060.54 | 189060.54 | 189060.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151716, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:1.185309331E7, importe_modificado:1.185309331E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:477.0}} | {2470757/proyecto_PROCESO, 2470757/proyecto_INICIO, 2470757/proyecto_FIN, 2470757/proyecto_INICIO, 2470757/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402471558 | Proyecto de inversión | 108088 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108088.0, modificado:108088.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DE SAN BUENAVENTURA - 357689 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Limón | 357689 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:5, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO SAN BUENAVENTURA, 48730 SAN BUENAVENTURA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE REVOLUCION SUR, CALLE REVOLUCION POR LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRA LAS CALLES REVOLUCION Y REVOLUC, lon:-104.05545362, lat:19.79225776}} | 2024-09-15 | 2024-09-26 | 108088 | 108088 | 108088 | 108088 | 108088 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150554, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:108088.0, importe_modificado:108088.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2471558/proyecto_INICIO, 2471558/proyecto_PROCESO, 2471558/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402472348 | Proyecto de inversión | 3637.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3637.64, modificado:3637.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE ACATITLAN MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 359724 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 359724 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL 70 - SANTA ELENA KILÓMETRO 012 + 000 RANCHERIA ACATITLAN, 48100 ACATITLÁN, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE ACATITLAN Y CARRETERA MUNICIPAL A SANTA ELENA, PARTIENDO DE LA CAB, lon:-104.50315836, lat:20.46362005}} | 2024-10-21 | 2024-12-27 | 3637.64 | 3637.64 | 3637.64 | 3637.64 | 3637.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152414, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:3637.64, importe_modificado:3637.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2472348/proyecto_PROCESO, 2472348/proyecto_FIN, 2472348/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402461285 | Proyecto de inversión | 6098017.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6098017.57, modificado:6098017.57}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, REDES DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSEFA ARTIZ DE DOMINGUEZ EN LA COLONIA PROVIDENCIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TOTOTLAN, JALISCO. - 224701 | 14 | Jalisco | 105 | Tototlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tototlán | 224701 | S | 12011 | 11562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3066.0, meta_modificada:3066.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA PROVIDENCIA, 47730 TOTOTLÁN, TOTOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA FEDERAL 90, CALLE RIO TOTOTLAN Y RIO SANTIAGO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGU, lon:-102.80216463, lat:20.54541064}} | 2024-07-16 | 2024-09-30 | 6098017.57 | 6098017.57 | 6098017.57 | 6098017.57 | 6098017.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/CSS/2024/002, contratista:HUGO PAULINO PLASCENCIA ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE TOTOTLAN, monto:6098017.56, importe_modificado:6098017.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3066.0}} | {2461285/proyecto_PROCESO, 2461285/proyecto_INICIO, 2461285/proyecto_PROCESO, 2461285/proyecto_INICIO, 2461285/proyecto_FIN, 2461285/proyecto_INICIO, 2461285/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402461302 | Proyecto de inversión | 1820033.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1820033.02, modificado:1829033.04}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE IGNACIO LUIS VALLARTA ENTRE CALLE ANDRÉS RENTERÍA Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA LOMAS DE LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE TONALA JALISCO. - 378136 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 378136 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:436.18, meta_modificada:436.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LUIS VALLARTA COLONIA LOMAS DE LA SOLEDAD, 45403 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ANDRÉS RENTERÍA Y CALLE NO APLICA, CALLE AGUA ZAMARIA PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LOMAS DE LA SOLEDAD 250 METROS AL PONI, lon:-103.27071774, lat:20.63939286}} | 2024-11-18 | 2024-12-06 | 1829033.04 | 1829033.04 | 1829033.04 | 1829033.04 | 1829033.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-062-2024, contratista:ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1829033.04, importe_modificado:1829033.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:436.18}} | {2461302/proyecto_INICIO, 2461302/proyecto_FIN, 2461302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402461323 | Proyecto de inversión | 286398 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:286398.0, modificado:286398.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA AVENIDA DE LA ESPERANZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGUILLO, JALISCO. - 225815 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 225815 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA ESPERANZA PUEBLO ATENGUILLO, 48100 ATENGUILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE PASEO DE LAS MARGARITAS, PARTIENDO DE LA PLAZA DE ARMAS EN LA ZONA CENTRO DE ATENGUILLO POR LA CALLE JAVIER MINA , lon:-104.49228797, lat:20.41214542}} | 2024-07-29 | 2024-12-30 | 286398 | 286398 | 286398 | 286398 | 286398 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152193, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:286398.0, importe_modificado:286398.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {2461323/proyecto_INICIO, 2461323/proyecto_FIN, 2461323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402462094 | Proyecto de inversión | 828891.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:828891.26, modificado:828891.26}} | OBRA ELECTROMECÁNICA CON SISTEMA HÍBRIDO AÉREO SUBTERRÁNEO EN LA CALLE HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYUTLA, JALISCO. 3RA ETAPA - 264420 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 264420 | S | 112 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:482.0, meta_modificada:482.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MATAMOROS, CALLE GUADALUPE VICTORIA TRABAJOS REALIZADOS EN LA CALLE HIDALGO DESDE LA CALLE GUERRERO INICIANDO EN LA PLAZA PRINCIPAL Y TERMINA, lon:-104.34460454, lat:20.12970863}} | 2024-01-01 | 2024-09-30 | 828891.26 | 828891.26 | 828891.26 | 828891.26 | 828891.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152802, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA , monto:828891.26, importe_modificado:828891.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:482.0}} | {2462094/proyecto_PROCESO, 2462094/proyecto_FIN, 2462094/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402462100 | Proyecto de inversión | 115270.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115270.8, modificado:115270.8}} | CONSTRUCCIÓN DE RECOLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE MORELOS Y BOCA DE TORMENTA EN LA CALLE RAMÓN CORONA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYUTLA, JALISCO. - 264504 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 264504 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.0, meta_modificada:87.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE ALDAMA, CALLE PROLONGACION MORELOS A UNA CUADRA HACIA EL NORTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-104.34633253, lat:20.13144882}} | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 115270.8 | 115270.8 | 115270.8 | 115270.8 | 115270.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152810, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA , monto:115270.8, importe_modificado:115270.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.0}} | {2462100/proyecto_FIN, 2462100/proyecto_PROCESO, 2462100/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402468569 | Proyecto de inversión | 197161.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:197161.17, modificado:197161.17}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE LA VERDOSA EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO - 396442 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 396442 | S | 14 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:517, direccion:RANCHERIA LA VERDOSA, 48800 LA VERDOSA, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUMBO A LA LOCALIDAD DEL PANTANO A 100 METROS SE ENCUENTRA EL CRUCE DEL CAMINO QUE NOS LLEVA A LA LOCALID, lon:-104.59653165, lat:19.71265385}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 197161.17 | 197161.17 | 197161.17 | 197161.17 | 197161.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152159, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO, monto:197161.17, importe_modificado:197161.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2468569/proyecto_INICIO, 2468569/proyecto_PROCESO, 2468569/proyecto_INICIO, 2468569/proyecto_FIN, 2468569/proyecto_PROCESO, 2468569/proyecto_FIN, 2468569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402470046 | Proyecto de inversión | 2082884.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2082884.35, modificado:2082884.35}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN PUNTOS INTERMITENTES DEL CAMINO MATAMOROS, POCHOTITA, EN LA LOCALIDAD DE POCHOTITA. - 399640 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 399640 | S | 111 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:824.0, meta_modificada:824.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:163, direccion:CAMINO TRAMO MATAMOROS - POCHOTITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 206 RANCHERIA POCHOTITA, 46057 MUKATUMUNI, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA SE LOCALIZAN DENTRO DEL TRAMO DEL CAMINO MATAMOROS HACIA PO, lon:-104.09829364, lat:22.26017086}} | 2024-10-22 | 2024-12-04 | 2082884.35 | 2082884.35 | 2082884.35 | 2082884.35 | 2082884.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/019/2024, contratista:ANAMARIA HARO DELHADO, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:2082884.35, importe_modificado:2082884.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:824.0}} | {2470046/proyecto_INICIO, 2470046/proyecto_FIN, 2470046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402464230 | Proyecto de inversión | 405612.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:405612.6, modificado:405612.6}} | REHABILITACION DE LA CARRETERA FEDERAL 70 EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. - 386409 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 386409 | S | 1855 | 1940 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 70 TRAMO AMECA - MASCOTA KILÓMETRO 075 + 000 PUEBLO ATENGUILLO, 48100 ATENGUILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE AVENIDA AVENIDA AMECA Y , TRAMO COMPRENDIDO DE LA OBRA ENTRE EL KILOMETRO 55 Y 75 DE LA CARR, lon:-104.49943702, lat:20.41916871}} | 2024-11-11 | 2024-12-27 | 405612.6 | 405612.6 | 405612.6 | 405612.6 | 405612.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152528, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:405612.6, importe_modificado:405612.6}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:20.0}} | {2464230/proyecto_INICIO, 2464230/proyecto_FIN, 2464230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402464245 | Proyecto de inversión | 337862.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:337862.82, modificado:373291.96}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD Y PROGRESO, EN LA CABECERA MUNICIPAL - 386430 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 386430 | S | 523 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:444.0, meta_modificada:444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE ANAHUAC COLONIA TALPA DE ALLENDE CENTRO, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE 23 DE JUNIO Y CALLE PASEO DEL SOL, CALLE BENITO JUAREZ CALLE ANÁHUAC SN EN LA COLONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.82525713, lat:20.37982671}} | 2024-07-22 | 2024-08-31 | 373291.96 | 373291.96 | 373291.96 | 373291.96 | 373291.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151722, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:1877037.55, importe_modificado:1877037.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:444.0}} | {2464245/proyecto_INICIO, 2464245/proyecto_FIN, 2464245/proyecto_PROCESO, 2464245/proyecto_INICIO, 2464245/proyecto_PROCESO, 2464245/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402464995 | Proyecto de inversión | 365080.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:365080.01, modificado:365080.01}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CULTURA, COLONIA SALCEDEÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLAN, JALISCO. - 388037 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 388037 | S | 56 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.23, meta_modificada:119.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CULTURA RANCHO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE AV. MAESTROS Y CALLE JUAN HURTADO SOTO, CALLE ANDADOR EDUCACION LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CULTURA ENTRE LAS CALLES AV. MAESTROS CALLE JUAN HURTADO Y CA, lon:-102.34541641, lat:20.52634027}} | 2024-11-22 | 2024-12-19 | 365080.01 | 365080.01 | 365080.01 | 365080.01 | 365080.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:388037, contratista:OBRAS Y SERVICIOS FORTEM, convocante:MAJ680101FYA, monto:365080.01, importe_modificado:365080.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:119.23}} | {2464995/proyecto_INICIO, 2464995/proyecto_PROCESO, 2464995/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402468583 | Proyecto de inversión | 1232604.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1232604.78, modificado:1232604.78}} | CONSTRUCCION EMPEDRADO TRADICIONAL CAMINO JOYA CHICA - 396472 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 396472 | S | 513 | 473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4191.0, meta_modificada:4191.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:86, direccion:CONTINUACION CAMINO JOYA CHICA RANCHERIA JOYA CHICA, 45445 LA JOYA CHICA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO JOYA CHICA Y CAMINO RAMBLAS, CAMINO JOYA CHICA LA OBRA SE UBICA EN CAMINO LA JOYA CHICA ENTRE CAMINO DE LA JOYA DEL CAMI, lon:-103.00139212, lat:20.71703664}} | 2024-05-13 | 2024-08-02 | 1232604.78 | 1232604.78 | 1232604.78 | 1232604.78 | 1232604.78 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153094, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:1232604.78, importe_modificado:1232604.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4191.0}} | {2468583/proyecto_PROCESO, 2468583/proyecto_INICIO, 2468583/proyecto_PROCESO, 2468583/proyecto_FIN, 2468583/proyecto_INICIO, 2468583/proyecto_PROCESO, 2468583/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402468591 | Proyecto de inversión | 259001.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:259001.96, modificado:259001.96}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GUZMAN, CONTINUACION PRIVADA JUAN ESCUTIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO - 396494 | 14 | Jalisco | 44 | Ixtlahuacán de los Membrillos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos | 396494 | S | 56 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE GUZMAN CONTINUACION PRIVADA JUAN ESCUTIA BARRIO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 45850 IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE CUAUTHEMOC Y CALLE LA LAJA, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA , lon:-103.19068289, lat:20.345213}} | 2024-11-18 | 2024-11-29 | 259001.96 | 259001.96 | 259001.96 | 259001.96 | 259001.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-AD-FAIS-06-2024, contratista:PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO, monto:259001.0, importe_modificado:259001.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2468591/proyecto_INICIO, 2468591/proyecto_PROCESO, 2468591/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402469328 | Proyecto de inversión | 408678.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:408678.88, modificado:408678.88}} | ELECTRIFICACION RANCHO EL LAUREL - 351600 | 14 | Jalisco | 13 | Atotonilco el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atotonilco el Alto | 351600 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:37, direccion:CALLE EL LAUREL RANCHERIA RANCHO EL LAUREL, 00000 EL LAUREL, ATOTONILCO EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE RANCHO EL LAUREL Y , SUMINISTRO Y APLICACION DE 300 METROS DE LINEA DE MEDIA TENSION EN EL RANCHO EL LAUREL, lon:-102.57584173, lat:20.5845692}} | 2024-02-29 | 2024-03-29 | 408678.88 | 408678.88 | 408678.88 | 408678.88 | 408678.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147623, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO, monto:408678.88, importe_modificado:408678.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2469328/proyecto_INICIO, 2469328/proyecto_FIN, 2469328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402470856 | Proyecto de inversión | 567128.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:567128.32, modificado:567128.32}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE JUAREZ DE EL RODEO - 355821 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Limón | 355821 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:4, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO EL RODEO, 48739 EL RODEO, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GUILLERMO URIBE, CALLE MORELOS POR LA CALLE JUAREZ ENTRE LAS CALLES MORELOS Y GUILLERMO URIBE, lon:-104.10189984, lat:19.81720978}} | 2024-05-06 | 2024-07-06 | 567128.32 | 567128.32 | 567128.32 | 567128.32 | 567128.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150467, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:567128.32, importe_modificado:567128.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {2470856/proyecto_PROCESO, 2470856/proyecto_FIN, 2470856/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402470858 | Proyecto de inversión | 67634.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67634.93, modificado:67634.93}} | REHABILITACION DE BAÑOSEN EL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO - 355829 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de el Limón | 355829 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE CAMPO DEPORTIVO Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE CAMPO DEPORTIVO POR LA CALLE ALDAMA ENTRE LAS CALLES CAMPO DEPORTIVO Y NARCISO MENDOZA, lon:-104.15196101, lat:19.82088834}} | 2024-05-20 | 2024-06-08 | 67634.93 | 67634.93 | 67634.93 | 67634.93 | 67634.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150468, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:67634.93, importe_modificado:67634.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2470858/proyecto_INICIO, 2470858/proyecto_FIN, 2470858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402470865 | Proyecto de inversión | 218840.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:218840.83, modificado:218840.83}} | CONSTRUCCIONDE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DE SAN BUENAVENTURA - 355844 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Limón | 355844 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:5, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO SAN BUENAVENTURA, 48730 SAN BUENAVENTURA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION SUR Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE REVOLUCION POR LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRA LAS CALLES REVOLUCION, lon:-104.05543216, lat:19.79210633}} | 2024-06-24 | 2024-07-06 | 218840.83 | 218840.83 | 218840.83 | 218840.83 | 218840.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150470, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:218840.83, importe_modificado:218840.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2470865/proyecto_INICIO, 2470865/proyecto_FIN, 2470865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402461410 | Proyecto de inversión | 24540.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24540.83, modificado:24540.83}} | CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIA EN LA AVENIDA DE LA ESPERANZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGUILLO, JALISCO. - 228707 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 228707 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA ESPERANZA PUEBLO ATENGUILLO, 48100 ATENGUILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE PASEO DE LAS MARGARITAS, PARTIENDO DE LA PLAZA DE ARMAS EN LA ZONA CENTRO DE ATENGUILLO POR LA CALLE JAVIER MINA , lon:-104.4919619, lat:20.41213033}} | 2024-07-29 | 2024-12-30 | 24540.83 | 24540.83 | 24540.83 | 24540.83 | 24540.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152197, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:24540.83, importe_modificado:24540.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2461410/proyecto_INICIO, 2461410/proyecto_FIN, 2461410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402462784 | Proyecto de inversión | 12672 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12672.0, modificado:12672.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 382568 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 382568 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.5, meta_modificada:37.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:76, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA BARBARA KILÓMETRO 014 + 100 RANCHERIA YERBABUENA, 48136 YERBABUENA, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CARRETERA MUNICIPAL A SANTA BARBARA, PARTIENDO , lon:-104.50173325, lat:20.32333931}} | 2024-11-08 | 2024-12-27 | 12672 | 12672 | 12672 | 12672 | 12672 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152512, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:12672.0, importe_modificado:12672.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.5}} | {2462784/proyecto_PROCESO, 2462784/proyecto_FIN, 2462784/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402464294 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:258406.97}} | CONTRUCCIÓN DE CALZADA, CUNETA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LOS ZAPOTES - 386548 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 386548 | S | 124 | 146 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:249, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LOS ZAPOTES, 48212 LOS ZAPOTES, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO EN LA LOCALIDAD DE LOS ZAPOTES, lon:-104.85370328, lat:20.46642827}} | 2024-07-22 | 2024-08-31 | 258406.97 | 258406.97 | 258406.97 | 258406.97 | 258406.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151716, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:1.185309331E7, importe_modificado:1.185309331E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2464294/proyecto_PROCESO, 2464294/proyecto_FIN, 2464294/proyecto_INICIO, 2464294/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402470164 | Proyecto de inversión | 505687.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:505687.88, modificado:505687.88}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 399963 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán del Río | 399963 | S | 90 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE GONZALEZ GALLO PUEBLO IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE INDUSTRIA, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE , lon:-103.23919128, lat:20.86392288}} | 2024-12-06 | 2024-12-27 | 505687.88 | 505687.88 | 505687.88 | 505687.88 | 505687.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150421, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:505687.88, importe_modificado:505687.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2470164/proyecto_INICIO, 2470164/proyecto_FIN, 2470164/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402472419 | Proyecto de inversión | 3073119.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3073119.73, modificado:3073119.73}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE EMPEDRADO AHOGADO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y DRENAJE PLUVIAL, EN LA CALLE MIGUEL MARTÍNEZ, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA, JALISCO. - 405396 | 14 | Jalisco | 30 | Chapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chapala | 405396 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1432.2, meta_modificada:1432.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL MARTINEZ INTERIOR SN BARRIO SAN MIGUEL, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I.MADERO Y CALLE 1ERA DEL CERRITO, CALLE MANZANILLO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE MIGUEL MARTINEZ CRUZA CON LA AV. F, lon:-103.19197906, lat:20.29400278}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 3073119.73 | 3073119.73 | 3073119.73 | 3073119.73 | 3073119.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151753, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPALA, monto:3073119.73, importe_modificado:3073119.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1432.2}} | {2472419/proyecto_FIN, 2472419/proyecto_PROCESO, 2472419/proyecto_INICIO, 2472419/proyecto_PROCESO, 2472419/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402472420 | Proyecto de inversión | 164024 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:164024.0, modificado:164024.0}} | REHABILITACION DE CAMINO EL PUERTECITO A CHANQUIAHUITL EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, JALISCO. - 359906 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 359906 | S | 45 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20000.0, meta_modificada:20000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO CHANQUEHAHUIL - PUERTECITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 01 RANCHERIA CHANQUEHAHUIL, 48963 CHANQUEHAHUIL, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO CHANQUEHAHUIL AL CRUCERO EL PUERTECITO Y CAMINO CHANQUEHA, lon:-104.09739061, lat:19.45560677}} | 2024-10-31 | 2024-11-15 | 164024 | 164024 | 164024 | 164024 | 164024 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149799, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:164024.0, importe_modificado:164024.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20000.0}} | {2472420/proyecto_PROCESO, 2472420/proyecto_INICIO, 2472420/proyecto_FIN, 2472420/proyecto_INICIO, 2472420/proyecto_FIN, 2472420/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402465842 | Proyecto de inversión | 3262046.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3262046.59, modificado:3262046.59}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y VIALIDAD CON EMPEDRADO AHOGADO Y CONCRETO RN LA AV. DE LAS ROSAS COL. CANTORES - 389991 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tamazula de Gordiano | 389991 | S | 285 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2098.0, meta_modificada:2098.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:CALLE AV DE LAS ROSAS INTERIOR 0 COLONIA BUGAMBILIAS, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE ORQUIDIAS, POR LA SALIDA A TAMAZULA RUBO A SANTA ROSA DESPUES DE PUENTE SE GIRA A LA IZQ, lon:-103.24638499, lat:19.6676873}} | 2024-08-05 | 2024-09-25 | 3262046.59 | 3262046.59 | 3262046.59 | 3262046.59 | 3262046.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:38991/2024, contratista:ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:3262046.59, importe_modificado:3262046.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2098.0}} | {2465842/proyecto_INICIO, 2465842/proyecto_FIN, 2465842/proyecto_PROCESO, 2465842/proyecto_FIN, 2465842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402467956 | Proyecto de inversión | 610086.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:610086.45, modificado:610086.45}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE LEONA VICARIO ENTRE LA CALLE AHUMADA Y CALLE JESUS IBARRA DE LA COLONIA EL RANCHITO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO. - 348142 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 348142 | S | 36 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:802.78, meta_modificada:802.78}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE LEONA VICARIO INTERIOR SN CIUDAD OJUELOS DE JALISCO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE AHUMADA Y CALLE PROF. JESUS IBARRA, CALLE MOCTEZUMA LA CALLE LEONA VICARIO SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE , lon:-101.60021567, lat:21.86094046}} | 2024-10-21 | 2024-11-30 | 610086.45 | 610086.45 | 610086.45 | 610086.45 | 610086.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150655, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO, monto:610086.45, importe_modificado:610086.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:802.78}} | {2467956/proyecto_INICIO, 2467956/proyecto_PROCESO, 2467956/proyecto_FIN, 2467956/proyecto_PROCESO, 2467956/proyecto_FIN, 2467956/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402468678 | Proyecto de inversión | 1434254.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1434254.16, modificado:1434254.16}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL RIO EL TREN, EN LA LOCALIDAD DE LOS ARRAYANES. - 349962 | 14 | Jalisco | 20 | Cabo Corrientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cabo Corrientes | 349962 | S | 51 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:65, direccion:RANCHERIA EL RINCÓN DE LOS OLOTES (EL RINCÓN), 48447 EL RINCÓN DE LOS OLOTES (EL RINCÓN), CABO CORRIENTES JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE EL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE RINCON DE LOS OLOTES Y PALMILLAS C., lon:-105.27868545, lat:20.24537098}} | 2024-03-16 | 2024-06-30 | 1434254.16 | 1434254.16 | 1434254.16 | 1434254.16 | 1434254.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152739, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, monto:1434254.16, importe_modificado:1434254.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:165.0}} | {2468678/proyecto_INICIO, 2468678/proyecto_PROCESO, 2468678/proyecto_FIN, 2468678/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402470178 | Proyecto de inversión | 592718.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:592718.53, modificado:592718.53}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ - 400009 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán del Río | 400009 | S | 450 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:106, direccion:CALLE OCAMPO RANCHERIA SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, 45290 SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA ESTATAL 203 Y CALLE MORELOS, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE LOCALIZA A 5 METROS DE DONDE TERMINA EL , lon:-103.14899127, lat:20.8193088}} | 2024-12-06 | 2024-12-27 | 592718.53 | 592718.53 | 592718.53 | 592718.53 | 592718.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150574, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:592718.53, importe_modificado:592718.53}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2470178/proyecto_INICIO, 2470178/proyecto_PROCESO, 2470178/proyecto_INICIO, 2470178/proyecto_FIN, 2470178/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402470197 | Proyecto de inversión | 1118759.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1118759.74, modificado:1118759.74}} | ADOQUINADO DE LA CALLE HILARION ROMERO GIL EN PUERTA DE LA VEGA - 353953 | 14 | Jalisco | 6 | Ameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ameca | 353953 | S | 150 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1596.0, meta_modificada:1596.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:48, direccion:CALLE HILARION ROMERO GIL RANCHERIA SAN ANTONIO PUERTA DE LA VEGA, 46710 SAN ANTONIO PUERTA DE LA VEGA, AMECA JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE ALLENDE LA CALLE HILARION ROMERO GIL SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD D, lon:-103.89880205, lat:20.59064197}} | 2024-08-05 | 2024-09-06 | 1118759.74 | 1118759.74 | 1118759.74 | 1118759.74 | 1118759.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/020-2024, contratista:JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE AMECA, monto:1118759.74, importe_modificado:1118759.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1596.0}} | {2470197/proyecto_INICIO, 2470197/proyecto_FIN, 2470197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402470206 | Proyecto de inversión | 1267684.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1267684.33, modificado:1267684.33}} | CONSTRUCCIÓN DE ASFALTO EN LA LOCALIDAD DEL PITAYITO - 400068 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán del Río | 400068 | S | 110 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1769.0, meta_modificada:1769.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:84, direccion:CONTINUACION A EL TERRERO RANCHERIA EL PITAYITO, 45274 EL PITAYITO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CAMINO A EL TERRERO Y CAMINO A EL PITAYITO, CAMINO A EL PITAYO LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS DE LA IGLESIA DE EL PITAYITO , lon:-103.17445744, lat:21.03157006}} | 2024-12-06 | 2024-12-27 | 1267684.33 | 1267684.33 | 1267684.33 | 1267684.33 | 1267684.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/04/2024, contratista:URBPAV SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:4738947.32, importe_modificado:4738947.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1769.0}} | {2470206/proyecto_INICIO, 2470206/proyecto_FIN, 2470206/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402470219 | Proyecto de inversión | 242468.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:242468.02, modificado:242468.02}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LOS VOLCANES MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. - 354012 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 354012 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:74, direccion:CALLE 1 DE MAYO PUEBLO LOS VOLCANES, 48130 LOS VOLCANES, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE CUAUHTEMOC, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA FEDERAL 70 RUMBO A MASCOTA GIRA A LA IZQUIERDA EN EL C, lon:-104.54252247, lat:20.32373915}} | 2024-10-15 | 2024-12-27 | 242468.02 | 242468.02 | 242468.02 | 242468.02 | 242468.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152231, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:242468.02, importe_modificado:242468.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2470219/proyecto_INICIO, 2470219/proyecto_FIN, 2470219/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402471779 | Proyecto de inversión | 398556 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:398556.0, modificado:398556.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO ,CONSTRUCCION DE TREN DE DESCARGA Y CONEXIÓN A RED, EN LA COLONIA LAS MORADAS - 358256 | 14 | Jalisco | 20 | Cabo Corrientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cabo Corrientes | 358256 | S | 630 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PUEBLO EL TUITO, 48400 EL TUITO, CABO CORRIENTES JALISCO ENTRE Y CALLE PABLO RIOS, CALLE LAS YACAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL TUITO JALISCO MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES C.P 48400 AUN COSTADO DEL , lon:-105.31912943, lat:20.31838943}} | 2024-06-24 | 2024-08-10 | 398556 | 398556 | 398556 | 398556 | 398556 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152743, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, monto:398556.0, importe_modificado:398556.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2471779/proyecto_INICIO, 2471779/proyecto_PROCESO, 2471779/proyecto_FIN, 2471779/proyecto_PROCESO, 2471779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402462314 | Proyecto de inversión | 4224 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4224.0, modificado:4224.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCILLO EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 381004 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 381004 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.5, meta_modificada:12.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:149, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CRUCERO A SANTA BARBARA KILÓMETRO 016 + 000 RANCHERIA EL SAUCILLO, 48136 EL SAUCILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUEAREZ Y CARRETERA CARRETERA MUNICIPAL AL CRUCE, lon:-104.50868883, lat:20.30166098}} | 2024-11-08 | 2024-12-27 | 4224 | 4224 | 4224 | 4224 | 4224 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152499, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:4224.0, importe_modificado:4224.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.5}} | {2462314/proyecto_PROCESO, 2462314/proyecto_FIN, 2462314/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402465127 | Proyecto de inversión | 599810 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:599810.0, modificado:599810.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN CALLE LIBRAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LOS GUAJES, PRIMERA ETAPA - 388420 | 14 | Jalisco | 52 | Juchitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Juchitlán | 388420 | S | 95 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:14, direccion:CALLE LIBRAMIENTO RANCHERIA LOS GUAJES, 48630 LOS GUAJES, JUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE CAMILO PEREZ EN LA LATERAL DE LA CALLE LIBRAMIENTO EN EL INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD IN, lon:-104.02555875, lat:20.08847271}} | 2024-11-25 | 2024-12-28 | 599810 | 599810 | 599810 | 599810 | 599810 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MJ-DOP-FAISMUN/001/2024, contratista:INFRADELL CONSTRUCCIONES, convocante:MUNICIPIO DE JUCHITLAN, monto:599810.0, importe_modificado:599810.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {2465127/proyecto_INICIO, 2465127/proyecto_PROCESO, 2465127/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402467309 | Proyecto de inversión | 2000335 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2000335.0, modificado:2000335.0}} | CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL Y MALLA CICLON EN LA LOCALIDAD DE TEQUESQUITE MUNICIPIO DE TOMATLAN , JALISCO - 393920 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 393920 | S | 75 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:159, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA TEQUESQUITE, 48466 CASA GRANDE, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y , SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE DEL CANAL Y DE LA PLAZA DE TOROS., lon:-105.30019552, lat:20.06101358}} | 2024-06-17 | 2024-08-10 | 2000335 | 2000335 | 2000335 | 2000335 | 2000335 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151630, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO., monto:2000335.0, importe_modificado:2000335.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:440.0}} | {2467309/proyecto_INICIO, 2467309/proyecto_FIN, 2467309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402470232 | Proyecto de inversión | 682102.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:682102.21, modificado:682102.21}} | CONSTRUCCIÓN DE ASFALTO EN LA LOCALIDAD DEL VOLANTIN - 400122 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán del Río | 400122 | S | 40 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1830.0, meta_modificada:1830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:330, direccion:CERRADA EL VOLANTIN RANCHERIA EL VOLANTIN, 45260 EL VOLANTÍN, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CAMINO A EL VOLANTIN Y CAMINO A LA HIGUERA, CARRETERA ESTATAL A MASCUELA LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS DE LA CARRETERA ESTATAL A, lon:-103.22290439, lat:20.8439282}} | 2024-12-06 | 2024-12-27 | 682102.21 | 682102.21 | 682102.21 | 682102.21 | 682102.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/04/2024, contratista:URBPAV SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:4738947.32, importe_modificado:4738947.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1830.0}} | {2470232/proyecto_FIN, 2470232/proyecto_INICIO, 2470232/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402470245 | Proyecto de inversión | 41037.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:41037.55, modificado:41037.55}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN LA PRIMARIA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 400140 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán del Río | 400140 | S | 812 | 863 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE GONZALEZ GALLO PUEBLO IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE HERREIRA Y CAIRO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIAMRIA 525 JUSTO A 50, lon:-103.24063862, lat:20.85985601}} | 2024-12-06 | 2024-12-27 | 41037.55 | 41037.55 | 41037.55 | 41037.55 | 41037.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150422, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:41037.55, importe_modificado:41037.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:25.0}} | {2470245/proyecto_INICIO, 2470245/proyecto_FIN, 2470245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402471011 | Proyecto de inversión | 3902369.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3902369.27, modificado:3902369.27}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAHULICO CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE - 402283 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tequila | 402283 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1866.0, meta_modificada:1866.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE AGAVE COLONIA LOS SAUCES, 46400 TEQUILA, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE AGAVE Y CALLE JIMADOR, CALLE LOS SAUCES SE UBICA EN LA COLONIA LOS SAUCES A VEINTICINCO MINUTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-103.82952679, lat:20.89254213}} | 2024-05-06 | 2024-08-18 | 3902369.27 | 3902369.27 | 3902369.27 | 3902369.27 | 3902369.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTJ-FAIS-CSS-DOP-07/2024, contratista:CONSTRUCTORA APANTLI S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO, monto:3902269.27, importe_modificado:3902269.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1866.0}} | {2471011/proyecto_PROCESO, 2471011/proyecto_INICIO, 2471011/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402472467 | Acción | 3731.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3731.83, modificado:3731.83}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 360052 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Limón | 360052 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.152222, lat:19.824444}} | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 3731.83 | 3731.83 | 3731.83 | 3731.83 | 3731.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150575, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:3731.83, importe_modificado:3731.83}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2472467/proyecto_FIN, 2472467/proyecto_PROCESO, 2472467/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402472469 | Acción | 4720.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4720.97, modificado:4720.97}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 360053 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Limón | 360053 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.152222, lat:19.824444}} | 2024-08-29 | 2024-08-29 | 4720.97 | 4720.97 | 4720.97 | 4720.97 | 4720.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150576, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:4720.97, importe_modificado:4720.97}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2472469/proyecto_INICIO, 2472469/proyecto_FIN, 2472469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402472482 | Acción | 8657.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8657.49, modificado:8657.49}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 360095 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Limón | 360095 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.152222, lat:19.824444}} | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 8657.49 | 8657.49 | 8657.49 | 8657.49 | 8657.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150577, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:8657.49, importe_modificado:8657.49}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2472482/proyecto_INICIO, 2472482/proyecto_FIN, 2472482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402462345 | Proyecto de inversión | 399207.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399207.4, modificado:399207.4}} | REHABILITACIÓN DE MURO PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE 14DJN0278V EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO. - 275540 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 275540 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:97, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN PEDRO, 48050 SAN PEDRO, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE REVOLUCION, CALLE FRANCISCO I MADERO LA ESCUELA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-104.27934083, lat:20.09698913}} | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 399207.4 | 399207.4 | 399207.4 | 399207.4 | 399207.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152849, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA , monto:399207.4, importe_modificado:399207.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2462345/proyecto_PROCESO, 2462345/proyecto_FIN, 2462345/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402462349 | Proyecto de inversión | 231686.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:231686.64, modificado:231686.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE GEOMEMBRANA PARA EL ALMACENAMIENTO DE 100 MIL LITROS DE AGUA EN LA DELEGACIÓN DE TEPOSPIZALOYA MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO. - 275595 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 275595 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:112, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO TEPOSPIZALOYA, 48050 TEPOSPIZALOYA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y , LA UBICACION DEL TANQUE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE TEPOSPIZALOYA TERMINANDO LA CARRETERA A MANO IZQUIERDA EN L, lon:-104.38170418, lat:20.07510319}} | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 231686.64 | 231686.64 | 231686.64 | 231686.64 | 231686.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152854, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA , monto:231686.64, importe_modificado:231686.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {2462349/proyecto_INICIO, 2462349/proyecto_FIN, 2462349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402462381 | Proyecto de inversión | 231100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:231100.0, modificado:231100.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ÁREA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LA SIERRA MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO. - 278541 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 278541 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:96, direccion:CALLE JUSTO SIERRA EJIDO SAN MIGUEL DE LA SIERRA, 48050 SAN MIGUEL DE LA SIERRA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CALLEJON, EN LA SALIDA DE LA COMUNIDAD HACIA LA CAÑADA DEL CARMEN A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPO, lon:-104.60206794, lat:20.09761446}} | 2024-03-01 | 2024-05-01 | 231100 | 231100 | 231100 | 231100 | 231100 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152865, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA , monto:231100.0, importe_modificado:231100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:96.0}} | {2462381/proyecto_FIN, 2462381/proyecto_PROCESO, 2462381/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402462934 | Proyecto de inversión | 351413.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:351413.42, modificado:351413.42}} | EMPEDRADO EN CEMENTO Y REMATES EN EL CAMINO A LA COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE - 383132 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tequila | 383132 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:532.0, meta_modificada:532.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:RANCHO AGUA CALILENTE, 46400 AGUA CALIENTE, TEQUILA JALISCO ENTRE CAMINO AL AGUA CALIENTE Y CAMINO SANTUARIO DE SANTO TORIBIO, CAMINO EL PARAISO SE UBICA EN LA BARRANCA DE TEQUILA A UNOS TREINTA MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL , lon:-103.82141945, lat:20.91097575}} | 2024-07-31 | 2024-09-11 | 351413.42 | 351413.42 | 351413.42 | 351413.42 | 351413.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153182, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO, monto:351413.42, importe_modificado:351413.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:532.0}} | {2462934/proyecto_INICIO, 2462934/proyecto_FIN, 2462934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402467369 | Proyecto de inversión | 198351.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:198351.81, modificado:198351.81}} | MANTENIMIENTO PARA LA REPARACION DE BACHES EN EL CAMINO QUE CONDUCE A LA COMUNIDAD DE JUAN BARRAGAN EN EL MUNICIPIO DE TONILA, JALISCO. - 394052 | 14 | Jalisco | 103 | Tonila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonila | 394052 | S | 118 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:103, localidad:28, direccion:CAMINO TRAMO DELEGACION DE SAN MARCOS - EJIDO DEL POBLADO DE JUAN BARRAGAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 50 EJIDO JUAN BARRAGAN, 00000 EL AGOSTADERO, TONILA JALISCO ENTRE Y , CAMINO QUE CONDUCE AL EJIDO DEL POBLADO DE JUA, lon:-103.54520873, lat:19.47059852}} | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 198351.81 | 198351.81 | 198351.81 | 198351.81 | 198351.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152830, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TONILA JALISCO, monto:198351.81, importe_modificado:198351.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2467369/proyecto_PROCESO, 2467369/proyecto_INICIO, 2467369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402468065 | Proyecto de inversión | 488767.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:488767.6, modificado:488767.6}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE GUANAJUATO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 348345 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Limón | 348345 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1700.0, meta_modificada:1700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE GUANAJUATO PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MADRE JOSEFINA, CALLE MADRE JOSEFINA POR LA CALLE GUANAJUATO ENTRE LAS CALLES JUAREZ Y MADRE JOSEFINA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.16058261, lat:19.83302479}} | 2024-02-19 | 2024-08-09 | 488767.6 | 488767.6 | 488767.6 | 488767.6 | 488767.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150456, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:488767.6, importe_modificado:488767.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1700.0}} | {2468065/proyecto_PROCESO, 2468065/proyecto_INICIO, 2468065/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402468788 | Proyecto de inversión | 169001.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:169001.46, modificado:169001.46}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOS ANDRADE MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. - 350164 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 350164 | S | 35 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO CARRETERA ESTATAL 526 - CARRETERA ESTATAL 533 KILÓMETRO 004 + 000 RANCHERIA SAN JOSE DE LOS ANDRADE, 48135 SAN PEDRO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE ROSAL Y CALLE AMAPOLA, SALES DE LA CABECE, lon:-104.51364025, lat:20.27272131}} | 2024-10-15 | 2024-12-27 | 169001.46 | 169001.46 | 169001.46 | 169001.46 | 169001.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152209, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:169001.46, importe_modificado:169001.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:740.0}} | {2468788/proyecto_PROCESO, 2468788/proyecto_INICIO, 2468788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402470288 | Proyecto de inversión | 70007.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70007.22, modificado:70007.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUQUÍO LOCALIDAD LA COFRADÍA - 400217 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 400217 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:124, direccion:CALLE CONOCIDO LA COFRADIA RANCHERIA LA COFRADIA, 45480 LA COFRADÍA, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO LA COFRADIA Y CALLE CONOCIDO LA COFRADIA, CALLE CONOCIDO LA COFRADIA SE UBICARA POR LA CALLE CONOCIDO LA COFRADIA Y ENTRE L, lon:-103.00696908, lat:20.92469546}} | 2024-12-04 | 2024-12-17 | 70007.22 | 70007.22 | 70007.22 | 70007.22 | 70007.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150793, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:70007.22, importe_modificado:70007.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.0}} | {2470288/proyecto_INICIO, 2470288/proyecto_PROCESO, 2470288/proyecto_FIN, 2470288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402471098 | Proyecto de inversión | 99408.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99408.49, modificado:99408.49}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. - 356429 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 356429 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:66, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EL RANCHITO - SANTA BARBARA KILÓMETRO 006 + 300 RANCHERIA SANTA BÁRBARA, 48136 SANTA BÁRBARA, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-104.4925291, lat:20.31775299}} | 2024-10-21 | 2024-12-27 | 99408.49 | 99408.49 | 99408.49 | 99408.49 | 99408.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152237, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:99408.49, importe_modificado:99408.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {2471098/proyecto_PROCESO, 2471098/proyecto_FIN, 2471098/proyecto_INICIO, 2471098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402471846 | Proyecto de inversión | 3069.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3069.36, modificado:3069.36}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL SAUCILLO EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 358379 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 358379 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:149, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL MOLINO KILÓMETRO 016 + 000 RANCHERIA EL SAUCILLO, 48136 EL SAUCILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CAMINO EL SAUCILLO Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZAR 16 KI, lon:-104.50863429, lat:20.30164456}} | 2024-10-21 | 2024-12-27 | 3069.36 | 3069.36 | 3069.36 | 3069.36 | 3069.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152272, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:3069.36, importe_modificado:3069.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2471846/proyecto_FIN, 2471846/proyecto_PROCESO, 2471846/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402471873 | Proyecto de inversión | 203828.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:203828.8, modificado:203828.8}} | REHABILITACION DE RAMPA Y ESCALINATAS EN EL MALECON II JUNTO AL INGRESO AL NUCLEO DE FERIA EN LA COLONIA 6 DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN, JALISCO. - 358448 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 358448 | S | 150 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:PEATONAL MALECON II COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, 47880 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NUCLEO DE FERIA, CALLE ALLENDE PARA INRESAR AL MALECON II DEBE SER POR UN COSTADO DE LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE ANTE, lon:-102.77285593, lat:20.34495618}} | 2024-11-05 | 2024-12-07 | 203828.8 | 203828.8 | 203828.8 | 203828.8 | 203828.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-OCO/FAISMUN/025-2024, contratista:CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:203828.8, importe_modificado:203828.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22.0}} | {2471873/proyecto_INICIO, 2471873/proyecto_PROCESO, 2471873/proyecto_FIN, 2471873/proyecto_PROCESO, 2471873/proyecto_FIN, 2471873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402472484 | Acción | 3794.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3794.59, modificado:3794.59}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 360107 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Limón | 360107 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.152222, lat:19.824444}} | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 3794.59 | 3794.59 | 3794.59 | 3794.59 | 3794.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150578, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:3794.59, importe_modificado:3794.59}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2472484/proyecto_FIN, 2472484/proyecto_INICIO, 2472484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402472492 | Acción | 7769.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7769.68, modificado:7769.68}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 360129 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Limón | 360129 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.152222, lat:19.824444}} | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 7769.68 | 7769.68 | 7769.68 | 7769.68 | 7769.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150579, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:7769.68, importe_modificado:7769.68}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2472492/proyecto_INICIO, 2472492/proyecto_FIN, 2472492/proyecto_PROCESO, 2472492/proyecto_FIN, 2472492/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402472501 | Proyecto de inversión | 213231.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:213231.2, modificado:213231.2}} | REHABILITACION DEL CAMINO DE SAN MIGUEL A AYOTITLAN EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN JAL. - 360142 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 360142 | S | 41 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26000.0, meta_modificada:26000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:103, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL - AYOTITLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 RANCHERIA SAN MIGUEL, 48962 SAN MIGUEL, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO SAN MIGUEL A AYOTITLAN Y CAMINO SAN MIGUEL A AYOTITLAN, CAMINO SAN, lon:-104.20851597, lat:19.50441839}} | 2024-10-31 | 2024-11-15 | 213231.2 | 213231.2 | 213231.2 | 213231.2 | 213231.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149800, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:213231.2, importe_modificado:213231.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26000.0}} | {2472501/proyecto_FIN, 2472501/proyecto_INICIO, 2472501/proyecto_FIN, 2472501/proyecto_PROCESO, 2472501/proyecto_FIN, 2472501/proyecto_PROCESO, 2472501/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402462986 | Proyecto de inversión | 4224 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4224.0, modificado:4224.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 383255 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 383255 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.5, meta_modificada:12.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:21, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 70 TRAMO AMECA - MASCOTA KILÓMETRO 83 + 000 RANCHERIA LAS CRUCES, 48100 LAS CRUCES, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 70 Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA FEDERAL 70 CO, lon:-104.60773328, lat:20.38911733}} | 2024-11-08 | 2024-12-27 | 4224 | 4224 | 4224 | 4224 | 4224 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152516, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:4224.0, importe_modificado:4224.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.5}} | {2462986/proyecto_INICIO, 2462986/proyecto_FIN, 2462986/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402463731 | Proyecto de inversión | 54912 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54912.0, modificado:54912.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOS ANDRADE EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 385135 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 385135 | S | 25 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:162.5, meta_modificada:162.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO LA PRIMAVERA - SAN JOSE DE LOS ANDRADE KILÓMETRO 006 + 000 RANCHERIA SAN JOSE DE LOS ANDRADE, 48135 SAN JOSÉ DE LOS ANDRADE, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE ROSAL Y CALLE GARDEMIA, CALLE AMAPOLA, lon:-104.51266543, lat:20.28107412}} | 2024-11-08 | 2024-12-27 | 54912 | 54912 | 54912 | 54912 | 54912 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152521, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:54912.0, importe_modificado:54912.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162.5}} | {2463731/proyecto_PROCESO, 2463731/proyecto_FIN, 2463731/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402465979 | Proyecto de inversión | 466502.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:466502.7, modificado:466502.7}} | REHABILITACION DE CAMINO VECINAL EL REPARO TEPEACA EN LA LOCALIDAD DE TEPEACA PRIMER ETAPA EN EL MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA JALISCO - 390248 | 14 | Jalisco | 71 | San Cristóbal de la Barranca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Cristóbal de la Barranca | 390248 | S | 100 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5810.0, meta_modificada:5810.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:71, localidad:89, direccion:BRECHA TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - TEPEACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 100 INTERIOR SN RANCHO TEPEACA, 45250 TEPEACA, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO ENTRE BRECHA TEPEACA Y BRECHA EL REPARO, BRECHA SAN CRISTOB, lon:-103.52724523, lat:21.05288842}} | 2024-11-11 | 2024-12-30 | 466502.7 | 466502.7 | 466502.7 | 466502.7 | 466502.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152173, contratista:, convocante:municipio de san Cristóbal de la barranca, monto:466502.7, importe_modificado:466502.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5810.0}} | {2465979/proyecto_INICIO, 2465979/proyecto_FIN, 2465979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402468087 | Proyecto de inversión | 597239.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:597239.1, modificado:597239.1}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE PEDRO MORENO DE EL PALMAR DE SAN ANTONIO - 348442 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Limón | 348442 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1030.0, meta_modificada:1030.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:3, direccion:CALLE PEDRO MORENO PUEBLO EL PALMAR DE SAN ANTONIO, 48708 EL PALMAR DE SAN ANTONIO, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALCALDE, CALLE OBREGON POR LA CALLE PEDRO MORENO ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA Y ALCALDE DE EL PALMAR , lon:-104.04054706, lat:19.89332543}} | 2024-03-18 | 2024-08-10 | 597239.1 | 597239.1 | 597239.1 | 597239.1 | 597239.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150457, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:597239.1, importe_modificado:597239.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1030.0}} | {2468087/proyecto_FIN, 2468087/proyecto_PROCESO, 2468087/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402468109 | Proyecto de inversión | 34800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34800.0, modificado:34800.0}} | CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE NIÑOS HEROES DE SAN ROQUE - 348513 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 348513 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:63.0, meta_modificada:63.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:8, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN ROQUE, 48710 SAN ROQUE, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE GUERRERO, CALLE JUAREZ POR LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE LAS CALLES JUAREZ Y GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE SAN ROQUE, lon:-104.08764477, lat:19.8740608}} | 2024-04-01 | 2024-04-06 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | 34800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150458, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:34800.0, importe_modificado:34800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:63.0}} | {2468109/proyecto_PROCESO, 2468109/proyecto_FIN, 2468109/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402469597 | Proyecto de inversión | 131219.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:131219.2, modificado:131219.2}} | REHABILITACION DEL CAMINO LAS MADERAS A LAS ZORRAS EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO. - 352296 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 352296 | S | 209 | 209 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16000.0, meta_modificada:16000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:59, direccion:CAMINO TRAMO LAS MADERAS - LAS ZORRAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 01 RANCHERIA LAS MADERAS, 48962 LAS MADERAS, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE BRECHA LAS MADERAS A LAS ZORRAS Y BRECHA LAS MADERAS A LAS ZORRAS, BRE, lon:-104.16600222, lat:19.44486973}} | 2024-10-22 | 2024-11-22 | 131219.2 | 131219.2 | 131219.2 | 131219.2 | 131219.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148664, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:131219.2, importe_modificado:131219.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16000.0}} | {2469597/proyecto_PROCESO, 2469597/proyecto_FIN, 2469597/proyecto_PROCESO, 2469597/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402472516 | Acción | 29000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:29000.0, modificado:29000.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 360164 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Limón | 360164 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.152222, lat:19.824444}} | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150582, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:29000.0, importe_modificado:29000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2472516/proyecto_INICIO, 2472516/proyecto_PROCESO, 2472516/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402461657 | Proyecto de inversión | 44902.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44902.39, modificado:44902.39}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS VOLCANES MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. - 237238 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 237238 | S | 27 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:74, direccion:CALLE 1 DE MAYO PUEBLO LOS VOLCANES, 48130 EL CERRITO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE CUAUHTEMOC, PARTIENDO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LOS VOLCANES HACIA EL NOROSTE POR LA AVENIDA INDEPENDENCIA Y EN 5 CUADRA, lon:-104.54745773, lat:20.32339959}} | 2024-08-05 | 2024-12-30 | 44902.39 | 44902.39 | 44902.39 | 44902.39 | 44902.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152202, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:44902.39, importe_modificado:44902.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2461657/proyecto_PROCESO, 2461657/proyecto_FIN, 2461657/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402463776 | Proyecto de inversión | 491127.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:491127.84, modificado:491127.84}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN AV. DEPORTES, COLONIA EL SALCEDEÑO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLAN, JALISCO, - 385292 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 385292 | S | 64 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.73, meta_modificada:153.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE AV. DEPORTES RANCHO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE AV. MAESTROS Y CALLE JUAN HURTADO SOTO, CALLE ANDADOR EDUCACION LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE AV. DEPORTES ENTRE LAS CALLES AV. MAESTROS CALLE JUA, lon:-102.34537886, lat:20.52668692}} | 2024-11-22 | 2024-12-20 | 491127.84 | 491127.84 | 491127.84 | 491127.84 | 491127.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:385292, contratista:OBRAS Y SERVICIOS FORTEM, convocante:MAJ680101FYA, monto:491127.84, importe_modificado:491127.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:153.73}} | {2463776/proyecto_FIN, 2463776/proyecto_INICIO, 2463776/proyecto_FIN, 2463776/proyecto_PROCESO, 2463776/proyecto_FIN, 2463776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402468133 | Proyecto de inversión | 766868.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:766868.05, modificado:766868.05}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO CON EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE SAN JUAN DE AMULA - 348560 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Limón | 348560 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2460.0, meta_modificada:2460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN JUAN DE AMULA, 48725 SAN JUAN DE AMULA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE LOPEZ RAYON POR LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LAS CALLES LOPEZ MATEOS Y CUITLAHUAC DE , lon:-104.08271282, lat:19.83211474}} | 2024-04-15 | 2024-05-04 | 766868.05 | 766868.05 | 766868.05 | 766868.05 | 766868.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150459, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:766868.05, importe_modificado:766868.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2460.0}} | {2468133/proyecto_PROCESO, 2468133/proyecto_INICIO, 2468133/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402468873 | Proyecto de inversión | 141984 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:141984.0, modificado:141984.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO MUNICIPAL HACIA LA TOMA DE AGUA POTABLE QUE ALIMENTA A LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS MACEDO MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. - 350361 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 350361 | S | 64 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.35, meta_modificada:5.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:56, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO - EL RODEO KILÓMETRO 007 + 700 EJIDO EL RODEO, 48146 EL RODEO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE LOS ANGELES, SALES RUMBO A MASCOTA POR LA FEDERAL 70 T, lon:-104.59179729, lat:20.24934974}} | 2024-10-15 | 2024-12-27 | 141984 | 141984 | 141984 | 141984 | 141984 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152216, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:141984.0, importe_modificado:141984.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.35}} | {2468873/proyecto_INICIO, 2468873/proyecto_FIN, 2468873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402468901 | Proyecto de inversión | 364749.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:364749.12, modificado:364688.55}} | CONSTRUCCIÓN DE RED AGUA POTABLE EN LA CALLE VALLE DE AUTLAN ENTRE VALLE GIRASOL Y AV. BUGAMBILIA EN CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 350413 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Autlán de Navarro | 350413 | S | 83 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:319.0, meta_modificada:319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE VALLE DE AUTLAN COLONIA VALLE DEL VERGEL, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE VALLE DE LOS GIRASOLES Y AVENIDA BUGAMBILIA, LA OBRA SE ENCUENTRA UN CONSTADO DEL PERIFÉRICO LUIS DONALDO COLOSIO., lon:-104.35664044, lat:19.74980957}} | 2024-10-21 | 2024-11-15 | 364688.55 | 364688.55 | 364688.55 | 364688.55 | 364688.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153180, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:364749.12, importe_modificado:364688.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:319.0}} | {2468901/proyecto_PROCESO, 2468901/proyecto_FIN, 2468901/proyecto_PROCESO, 2468901/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402469653 | Proyecto de inversión | 626956.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:626956.79, modificado:626956.79}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE MOCTEZUMA EN SANTA FE MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO - 398790 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 398790 | S | 1301 | 1199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.1, meta_modificada:165.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:176, direccion:CALLE MOCTEZUMA RANCHERIA SANTA FE, 45460 SANTA FE, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE PROLONGACION JUAREZ, CAMINO LIBRAMIENTO SANTA FE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE MOCTEZUMA ENTRE LA CALLE PROLONGACION JUAREZ, lon:-103.07966412, lat:20.5250765}} | 2024-07-01 | 2024-08-31 | 626956.79 | 626956.79 | 626956.79 | 626956.79 | 626956.79 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153096, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:626956.79, importe_modificado:626956.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.1}} | {2469653/proyecto_PROCESO, 2469653/proyecto_FIN, 2469653/proyecto_PROCESO, 2469653/proyecto_INICIO, 2469653/proyecto_PROCESO, 2469653/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402469670 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES, TRAMO PUERTO DEL AIRE A CANUTILLO. TECALITLÁN, JALISCO. - 398849 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecalitlán | 398849 | S | 1260 | 840 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:244, direccion:TERRACERÍA TRAMO TECALITLAN - PUERTO DEL AIRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 200 RANCHERIA PUETO DEL AIRE, 49900 LA PALMA DE MACÍAS, TECALITLÁN JALISCO ENTRE TERRACERIA CANUTILLO PUERTO DEL AIRE Y TERRACERIA AUIHULLO PUERTO DE, lon:-103.14099794, lat:19.11139954}} | 2024-06-10 | 2024-08-09 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:020/2024, contratista:ISIDRO SAUL JASSO BRIONES, convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2469670/proyecto_INICIO, 2469670/proyecto_PROCESO, 2469670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402472552 | Acción | 4172.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4172.75, modificado:4172.75}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 360245 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Limón | 360245 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.152222, lat:19.824444}} | 2024-05-28 | 2024-05-28 | 4172.75 | 4172.75 | 4172.75 | 4172.75 | 4172.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150583, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:4172.75, importe_modificado:4172.75}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2472552/proyecto_FIN, 2472552/proyecto_INICIO, 2472552/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402461685 | Proyecto de inversión | 59316.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59316.5, modificado:59316.5}} | EQUIPAMIENTO EN TANQUE DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LOS VOLCANES MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. - 238059 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 238059 | S | 37 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:74, direccion:CALLE 1 DE MAYO PUEBLO LOS VOLCANES, 48130 LOS VOLCANES, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE CUAUHTEMOC, PARTIENDO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LOS LOS VOLCANES HACIA EL NOROESTE EN 5 CUDRAS DOBLA A LA IZQUIERDA PO, lon:-104.54292614, lat:20.32373151}} | 2024-08-05 | 2024-12-30 | 59316.5 | 59316.5 | 59316.5 | 59316.5 | 59316.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152223, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:59316.5, importe_modificado:59316.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2461685/proyecto_PROCESO, 2461685/proyecto_INICIO, 2461685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402461689 | Proyecto de inversión | 154543.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:154543.84, modificado:154543.84}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN ANTONIO EL RODEO LAS CEBOLLAS EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. - 238219 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 238219 | S | 91 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO - LAS CEBOLLAS KILÓMETRO 10 + 0 EJIDO LAS CEBOLLAS, 48145 LAS CEBOLLAS, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, SALES DE LA CABECER, lon:-104.60823951, lat:20.2375513}} | 2024-08-05 | 2024-12-30 | 154543.84 | 154543.84 | 154543.84 | 154543.84 | 154543.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:154543.84, importe_modificado:154543.84}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2461689/proyecto_FIN, 2461689/proyecto_INICIO, 2461689/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402467484 | Proyecto de inversión | 896174.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:896174.73, modificado:896174.73}} | AMPLIACION A LA OBRA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, BANQUETAS, CICLOVÍA EN LA CALLE PASEO DE LA RIBERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LAGOS DE MORENO, JALISCO - 394231 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 394231 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:928.0, meta_modificada:928.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LA RIBERA COLONIA SAN FELIPE, 47470 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE ABRAHAM VEGA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PASEO DE LA RIBERA INICIANDO EN LA CALLE VICTORIA LA CUAL, lon:-101.93310819, lat:21.34953393}} | 2024-12-11 | 2024-12-31 | 896174.73 | 896174.73 | 896174.73 | 896174.73 | 896174.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FONDEREG/LP/001, contratista:SANTA ELENA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:896174.73, importe_modificado:896174.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:928.0}} | {2467484/proyecto_INICIO, 2467484/proyecto_PROCESO, 2467484/proyecto_INICIO, 2467484/proyecto_FIN, 2467484/proyecto_PROCESO, 2467484/proyecto_FIN, 2467484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402468171 | Proyecto de inversión | 1688910.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1688910.82, modificado:1688910.82}} | CONSTRUCCION DE ASFALTO SOBRE EPEDRADO EN CALLEJON SIN NOMBRE, PRIV. MORELOS, CATARINO JAUREGUI E HIDALGO EN EL TTRAPICHE EN ZAPOTLANEJO JALISCO - 395674 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 395674 | S | 296 | 284 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3341.7, meta_modificada:3341.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO CATARINO JAUREGUI SIN NOMBRE Y PRIV. MORELOS RANCHERIA EL TRAPICHI, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE ALDAMA LA OBRA DE UBICA EN EL TRAPICHE EN LAS CALLES DE HIDALGO, lon:-103.0450488, lat:20.62008632}} | 2024-04-01 | 2024-04-12 | 1688910.82 | 1688910.82 | 1688910.82 | 1688910.82 | 1688910.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:4206/2024, contratista:GRUPO SANPERC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:1688910.82, importe_modificado:1688910.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3341.7}} | {2468171/proyecto_INICIO, 2468171/proyecto_PROCESO, 2468171/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402468911 | Proyecto de inversión | 415852.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:415852.07, modificado:415852.07}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE GUZMAN, CONTINUACION CALLE PRIVADA JUAN ESCUTIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO - 397219 | 14 | Jalisco | 44 | Ixtlahuacán de los Membrillos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos | 397219 | S | 56 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE GUZMAN CONTINUACION PRIVADA JUAN ESCUTIA COLONIA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 45850 IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE CUAUTHEMOC Y CALLE LA LAJA, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA, lon:-103.19069945, lat:20.345086}} | 2024-11-18 | 2024-12-02 | 415852.07 | 415852.07 | 415852.07 | 415852.07 | 415852.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-AD-FAIS-07-2024, contratista:ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ZUME S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO, monto:415852.07, importe_modificado:415852.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2468911/proyecto_FIN, 2468911/proyecto_PROCESO, 2468911/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402470442 | Proyecto de inversión | 36088 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:36088.0, modificado:36088.0}} | CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DE SAN BUENAVENTURA - 354725 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 354725 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:5, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO SAN BUENAVENTURA, 48730 SAN BUENAVENTURA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE REVOLUCION SUR, CALLE REVOLUCION POR LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE LAS CALLES REVOLUCION, lon:-104.05586593, lat:19.7926965}} | 2024-04-06 | 2024-04-13 | 36088 | 36088 | 36088 | 36088 | 36088 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150461, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:36088.0, importe_modificado:36088.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2470442/proyecto_PROCESO, 2470442/proyecto_FIN, 2470442/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402470450 | Proyecto de inversión | 45692.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:45692.56, modificado:45692.56}} | INSTALACION DE CERCO PERIMETRAL EN JARDINDE NIÑOS CUAHUTEMOC DE LA CABECERA MUNICIPAL - 354733 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de el Limón | 354733 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CAMPO DEPORTIVO, CALLE CAMPO DEPORTIVO POR LA CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE LAS CALLES ALDAM Y CAMPO DEPORTIVO DE LA CABECERA MUNIC, lon:-104.15198195, lat:19.82187335}} | 2024-04-20 | 2024-06-15 | 45692.56 | 45692.56 | 45692.56 | 45692.56 | 45692.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150463, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:45692.56, importe_modificado:45692.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2470450/proyecto_PROCESO, 2470450/proyecto_FIN, 2470450/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402472562 | Acción | 1378.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1378.29, modificado:1378.29}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 360276 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Limón | 360276 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.152222, lat:19.824444}} | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 1378.29 | 1378.29 | 1378.29 | 1378.29 | 1378.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150586, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:1378.29, importe_modificado:1378.29}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2472562/proyecto_FIN, 2472562/proyecto_INICIO, 2472562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402472564 | Proyecto de inversión | 85292.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:85292.48, modificado:85292.48}} | REHABILITACION DE CAMINO TIERRAS NEGRAS AL REPARO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN ,JALISCO. - 360280 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 360280 | S | 62 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10400.0, meta_modificada:10400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:210, direccion:CAMINO TRAMO TIERRAS NEGRAS - EL REPARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 RANCHERIA EL REPARO, 48962 EL REPARO, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO TIERRAS BLANCAS A EL REPARO Y CAMINO TIERRAS BLANCAS A EL REPARO, lon:-104.17959955, lat:19.50453178}} | 2024-10-31 | 2024-11-15 | 85292.48 | 85292.48 | 85292.48 | 85292.48 | 85292.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149801, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:85292.48, importe_modificado:85292.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10400.0}} | {2472564/proyecto_FIN, 2472564/proyecto_INICIO, 2472564/proyecto_PROCESO, 2472564/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402465393 | Proyecto de inversión | 394516.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:394516.8, modificado:394516.8}} | REHABILITACION DE CAMINO QUE VA DE LA CABECERA MUNICIPAL A LA LOCALIDAD DE RINCON DE IXTAN EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO - 389174 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 389174 | S | 100 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.37, meta_modificada:9.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:115, direccion:CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - RINCON DE IXTAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 RANCHERIA RINCON DE IXTAN, 48800 RINCÓN DE IXTÁN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL NORTE DE LA, lon:-104.59335013, lat:19.79589267}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 394516.8 | 394516.8 | 394516.8 | 394516.8 | 394516.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO, monto:394516.8, importe_modificado:394516.8}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.37}} | {2465393/proyecto_FIN, 2465393/proyecto_PROCESO, 2465393/proyecto_INICIO, 2465393/proyecto_FIN, 2465393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402467478 | Proyecto de inversión | 1118240 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1118240.0, modificado:1118240.0}} | ADQUISICION DE 200 LUMINARIAS TIPO LED PARA INSTALACION EN LOCALIDADES Y EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO. ETAPA 8 - 394220 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecalitlán | 394220 | S | 300 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE PORTAL VICTORIA COLONIA TECALITLÁN CENTRO, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE LERDO DE TEJADA ENFRENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL CENTRO HISTORICO A UN COSTADO , lon:-103.30679068, lat:19.47076885}} | 2024-06-03 | 2024-06-28 | 1118240 | 1118240 | 1118240 | 1118240 | 1118240 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:012/2024, contratista:CETSA ILUMINACION S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:1118240.0, importe_modificado:1118240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:200.0}} | {2467478/proyecto_INICIO, 2467478/proyecto_PROCESO, 2467478/proyecto_INICIO, 2467478/proyecto_FIN, 2467478/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402471976 | Proyecto de inversión | 6138.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6138.72, modificado:6138.72}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOS ANDRADE EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 358770 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 358770 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO CARRETERA ESTATAL 526 - SAN JOSE DE LOS ANDRADE KILÓMETRO 004 + 000 RANCHERIA SAN JOSE DE LOS ANDRADE, 48135 SAN JOSÉ DE LOS ANDRADE, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE ROSAL Y CALLE AMAPOLA, CARRE, lon:-104.51255664, lat:20.28117146}} | 2024-10-21 | 2024-12-27 | 6138.72 | 6138.72 | 6138.72 | 6138.72 | 6138.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152399, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:6138.72, importe_modificado:6138.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2471976/proyecto_INICIO, 2471976/proyecto_PROCESO, 2471976/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402461806 | Proyecto de inversión | 203496.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:203496.98, modificado:203496.98}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOS VOLCANES MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. - 243914 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 243914 | S | 42 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1630.0, meta_modificada:1630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:74, direccion:CALLE 1 DE MAYO PUEBLO LOS VOLCANES, 48130 LOS VOLCANES, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE CUAUHTEMOC, PARTIENDO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LOS VOLCANES HACIA EL NOROESTE EN 5 CUADRAS POR LA AVENIDAD INDEPENDEN, lon:-104.54295162, lat:20.32374166}} | 2024-08-05 | 2024-12-30 | 203496.98 | 203496.98 | 203496.98 | 203496.98 | 203496.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152208, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:203496.98, importe_modificado:203496.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1630.0}} | {2461806/proyecto_INICIO, 2461806/proyecto_FIN, 2461806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402465977 | Proyecto de inversión | 920656.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:920656.05, modificado:920656.05}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LOS PIRULES EN LA LAJA - 390238 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 390238 | S | 513 | 473 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:395.14, meta_modificada:395.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:300, direccion:CONTINUACION CAMINO LOS PIRULES RANCHERIA LA LAJA, 45438 CAMINO A LOS PIRULES, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO LOS PIRULES Y CONTINUACION CARRETERA LIBRE ZAPOTLANEJO GUADALAJARA, CALLE JUAREZ LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO A , lon:-103.12570284, lat:20.58357756}} | 2024-04-17 | 2024-05-31 | 920656.05 | 920656.05 | 920656.05 | 920656.05 | 920656.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153091, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:920656.05, importe_modificado:920656.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:395.14}} | {2465977/proyecto_PROCESO, 2465977/proyecto_FIN, 2465977/proyecto_INICIO, 2465977/proyecto_FIN, 2465977/proyecto_INICIO, 2465977/proyecto_PROCESO, 2465977/proyecto_FIN, 2465977/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402470569 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6000.0, modificado:6000.0}} | REHABILITACION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE JUAREZ DE EL RODEO - 355016 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 355016 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:4, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO EL RODEO, 48739 EL RODEO, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GUILLERMO URIBE, CALLE MORELOS POR LA CALLE JUAREZ ENTRE LAS CALLES MORELOS Y GUILLERMO URIBE DE EL RODEO, lon:-104.10186229, lat:19.81720978}} | 2024-05-06 | 2024-05-11 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150464, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:6000.0, importe_modificado:6000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2470569/proyecto_INICIO, 2470569/proyecto_FIN, 2470569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402471289 | Proyecto de inversión | 110176.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110176.8, modificado:110176.8}} | CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE TIMOTEO LEAL DE LA CIENEGA - 357039 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 357039 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:2, direccion:CALLE TIMOTEO LEAL PUEBLO LA CIÉNEGA, 48720 LA CIÉNEGA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE HIDALGO, CALLE MORELOS POR LA CALLE TIMOTEO LEAL ENTRE LAS CALLES INSURGENTES E HIDALGO DE LA CIENEGA, lon:-104.13920164, lat:19.83737298}} | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 110176.8 | 110176.8 | 110176.8 | 110176.8 | 110176.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150542, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:110176.8, importe_modificado:110176.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2471289/proyecto_INICIO, 2471289/proyecto_FIN, 2471289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402467600 | Proyecto de inversión | 103641.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:103641.32, modificado:103641.32}} | ILUMINACION DE LA CANCHA DE FUTBOL DE SAN MARTIN DE LAS CAÑAS PRIMERA ETAPA - 394424 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tequila | 394424 | S | 389 | 387 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:138, direccion:CALLE JUAREZ RANCHO SAN MARTIN DE LAS CAÑAS, 46409 SAN MARTÍN DE LAS CAÑAS, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE MIGUEL HERNANDEZ SE UBICA A VEINTE MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DE LA TELESEC, lon:-103.85564765, lat:20.94830415}} | 2024-07-07 | 2024-09-28 | 103641.32 | 103641.32 | 103641.32 | 103641.32 | 103641.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153372, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO, monto:103641.32, importe_modificado:103641.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2467600/proyecto_INICIO, 2467600/proyecto_FIN, 2467600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402468326 | Proyecto de inversión | 2304995.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2304995.02, modificado:2304995.02}} | PAVIMENTACION CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE ATEQUIZA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO - 396010 | 14 | Jalisco | 44 | Ixtlahuacán de los Membrillos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos | 396010 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1569.0, meta_modificada:1569.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ COLONIA ATEQUIZA, 45860 ATEQUIZA, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE NIÑOS HEROES, LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA DE LOMAS DE ATEQUIZA A 200 METROS DE LA PRE, lon:-103.13892429, lat:20.38877125}} | 2024-11-18 | 2024-12-16 | 2304995.02 | 2304995.02 | 2304995.02 | 2304995.02 | 2304995.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-AD-FAIS-05-2024, contratista:GRUPO IXA CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO, monto:2304995.02, importe_modificado:2304995.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1569.0}} | {2468326/proyecto_INICIO, 2468326/proyecto_PROCESO, 2468326/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402469896 | Acción | 3662155.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3662155.62, modificado:3285159.15}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 399374 | 14 | Jalisco | 39 | Guadalajara |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Guadalajara | 399374 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.342222, lat:20.676389}} | 2024-03-11 | 2024-09-30 | 3285159.15 | 3285159.15 | 3285159.15 | 3285159.15 | 3285159.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-R33-MUN-SUP-LP-021-24, contratista:INGENIERIA SUCO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE GUADALAJARA, monto:4068163.32, importe_modificado:4065202.03}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2469896/proyecto_INICIO, 2469896/proyecto_PROCESO, 2469896/proyecto_FIN, 2469896/proyecto_PROCESO, 2469896/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402470653 | Proyecto de inversión | 2260214.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2260214.71, modificado:2260214.71}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ECOLOGICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y REDES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE SIN NOMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA, JALISCO. - 401237 | 14 | Jalisco | 30 | Chapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chapala | 401237 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:894.08, meta_modificada:894.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO TEPEHUA, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL MARTINEZ Y CALLE ZENZONTLE, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE SIN NOMBRE CRUZA CON LA CALLE MIGUEL MARTINEZ Y CALLE ZENZONTLE EN EL BARRIO EL TEPEHU, lon:-103.20294846, lat:20.29763938}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 2260214.71 | 2260214.71 | 2260214.71 | 2260214.71 | 2260214.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152674, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPALA, monto:2260214.71, importe_modificado:2260214.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:894.08}} | {2470653/proyecto_PROCESO, 2470653/proyecto_FIN, 2470653/proyecto_PROCESO, 2470653/proyecto_INICIO, 2470653/proyecto_PROCESO, 2470653/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402462561 | Proyecto de inversión | 395043.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:395043.04, modificado:395043.04}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE EL ZAPOTE DE LOS CHAVEZ EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO. - 283805 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 283805 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:121, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO ZAPOTE DE LOS CHAVEZ, 48050 EL ZAPOTE DE CHÁVEZ, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE 31 DE MARZO LA LINEA DE DRENAJE SE CONSTRUYO EN LA PLAZA PRINCIPAL EN DIRECCI, lon:-104.32676768, lat:20.22016487}} | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 395043.04 | 395043.04 | 395043.04 | 395043.04 | 395043.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152883, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA , monto:395043.04, importe_modificado:395043.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.0}} | {2462561/proyecto_INICIO, 2462561/proyecto_PROCESO, 2462561/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402467642 | Proyecto de inversión | 515389.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:515389.2, modificado:515389.2}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LA PINTADA MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 394511 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 394511 | S | 75 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:110, direccion:CALLE BUGAMBILIA RANCHERIA LA PINTADA, 48481 LA PINTADA, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE TAMARINDO Y , CALLE MARGARITA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA PRIMARIA Y CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-105.3186154, lat:19.90142225}} | 2024-07-08 | 2024-08-10 | 515389.2 | 515389.2 | 515389.2 | 515389.2 | 515389.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151634, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO., monto:515389.2, importe_modificado:515389.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}} | {2467642/proyecto_INICIO, 2467642/proyecto_FIN, 2467642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402468430 | Proyecto de inversión | 536500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:536500.0, modificado:536500.0}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE POZO NUEVO A COMUNIDAD DELE EL SALVADOR - 396178 | 14 | Jalisco | 13 | Atotonilco el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atotonilco el Alto | 396178 | S | 87 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:75, direccion:CALLE EL SALVADOR RANCHERIA EL SALVADOR (LOS ZAPATEROS), 47765 EL SALVADOR (LOS ZAPATEROS), ATOTONILCO EL ALTO JALISCO ENTRE BRECHA COMUNIDAD DEL SALVADOR Y CAMINO RINCON DEL MOLINO, CONSRUCION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AG, lon:-102.65122166, lat:20.60456816}} | 2024-09-25 | 2024-12-31 | 536500 | 536500 | 536500 | 536500 | 536500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150330, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO, monto:536500.0, importe_modificado:536500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:650.0}} | {2468430/proyecto_INICIO, 2468430/proyecto_FIN, 2468430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402471395 | Proyecto de inversión | 3069.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3069.36, modificado:3069.36}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE EL AGUACATE EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 357292 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 357292 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:4, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL 70 - SANTA ELENA KILÓMETRO 011 + 000 RANCHERIA EL AGUACATE, 48100 EL AGUACATE, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE EL AGUACATE Y CARRETERA CARRETERA MUNICIPAL A SANTA ELENA, PAR, lon:-104.48538564, lat:20.49040903}} | 2024-10-21 | 2024-12-27 | 3069.36 | 3069.36 | 3069.36 | 3069.36 | 3069.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152244, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:3069.36, importe_modificado:3069.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2471395/proyecto_FIN, 2471395/proyecto_PROCESO, 2471395/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402463130 | Proyecto de inversión | 447744 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:447744.0, modificado:447744.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LOS VOLCANES EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 383564 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 383564 | S | 197 | 215 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1325.0, meta_modificada:1325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:74, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO CARRETERA FEDERAL 70 - LOS VOLCANES KILÓMETRO 008 + 000 EXHACIENDA LOS VOLCANES, 48130 LOS VOLCANES, ATENGUILLO JALISCO ENTRE AVENIDA AVENIDA GUADALAJARA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE REFORMA , lon:-104.53833479, lat:20.32252317}} | 2024-11-08 | 2024-12-27 | 447744 | 447744 | 447744 | 447744 | 447744 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152518, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:447744.0, importe_modificado:447744.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1325.0}} | {2463130/proyecto_INICIO, 2463130/proyecto_PROCESO, 2463130/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402468448 | Proyecto de inversión | 907110.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:907110.88, modificado:907110.88}} | REHABILITACIÓN DE BOULEVAR JOSE MARIA MARTINEZ, EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO - 396220 | 14 | Jalisco | 85 | Tamazula de Gordiano | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tamazula de Gordiano | 396220 | S | 358 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.0, meta_modificada:520.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:85, localidad:1, direccion:BOULEVARD JOSE MARIA MARTINEZ CIUDAD TAMAZULA DE GORDIANO, 49663 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE ELMILIANO ZAPATA Y CARRETERA CARRETERA A SANTA ROSA, POR LA SALIDA DE TAMAZULA A MAZAMITLA FRENTE , lon:-103.23408706, lat:19.69465225}} | 2024-10-11 | 2024-11-05 | 907110.88 | 907110.88 | 907110.88 | 907110.88 | 907110.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:396220/2024, contratista:FRANCISCO JAVIER ORDAZ HIGADERA, convocante:MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, monto:907110.88, importe_modificado:907110.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.0}} | {2468448/proyecto_INICIO, 2468448/proyecto_PROCESO, 2468448/proyecto_FIN, 2468448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402470734 | Proyecto de inversión | 339004.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:339004.08, modificado:339004.08}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA CALLE ARTICULO 27 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA, JALISCO - 401519 | 14 | Jalisco | 30 | Chapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chapala | 401519 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.47, meta_modificada:19.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ARTICULO 27 INTERIOR SN BARRIO LA CASCADA, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE Y CALLE REFORMA, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CALLE ARTICULO 27 ENTRE LAS CALLES SIN NOMBRE LUIS DONALDO COLOSIO Y REFORMA EN LA COLONIA LA C, lon:-103.20045283, lat:20.30194757}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 339004.08 | 339004.08 | 339004.08 | 339004.08 | 339004.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152722, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPALA, monto:339004.08, importe_modificado:339004.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.47}} | {2470734/proyecto_PROCESO, 2470734/proyecto_FIN, 2470734/proyecto_INICIO, 2470734/proyecto_FIN, 2470734/proyecto_INICIO, 2470734/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402471441 | Proyecto de inversión | 113373.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:113373.6, modificado:113373.6}} | SUSTITUCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE MATAMOROS DE LA CABECERA MUNICIPAL - 357363 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 357363 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.0, meta_modificada:130.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE COLON POR LA CALLE MATAMOROS ENTRE LAS CALLES MORELOS Y AQUILES SERDAN, lon:-104.15842193, lat:19.82745225}} | 2024-07-22 | 2024-08-17 | 113373.6 | 113373.6 | 113373.6 | 113373.6 | 113373.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150546, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:113373.6, importe_modificado:113373.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:130.0}} | {2471441/proyecto_INICIO, 2471441/proyecto_FIN, 2471441/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402471451 | Proyecto de inversión | 117589.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:117589.2, modificado:117589.2}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE PARA CONECTAR EL DRENAJE DEL INGRESO PRINCIPAL A EL LIMON - 357391 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 357391 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE DEPORTISTAS PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CARRETERA EL GRULLO CD. GUZMAN Y CALLE DEPORTISTAS, CALLE PROLONGACION REVOLUCION POR LA CALLE DEPORTISTAS ENTRE LA CARRETERA EL GRULLO CD GUZMAN Y LA CAL, lon:-104.15007758, lat:19.81656173}} | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 117589.2 | 117589.2 | 117589.2 | 117589.2 | 117589.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150548, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:117589.2, importe_modificado:117589.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:558.0}} | {2471451/proyecto_INICIO, 2471451/proyecto_FIN, 2471451/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402463179 | Proyecto de inversión | 116822 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:116822.0, modificado:116822.0}} | EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE MANUEL CASTELLON EN TEQUILA, JAL. - 383744 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tequila | 383744 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:193.0, meta_modificada:193.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:317, direccion:CALLE MANUEL CASTELLANOS COLONIA POTRERO DE LA MULA, 46400 POTRERO DE LA MULA (LUIS DONALDO COLOSIO), TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE MANUEL CASTELLANOS Y CALLE SANTOS RENTERIA, CARRETERA GDL-TEPIC SE UBICA A VEINTE MINUTOS DE LA PL, lon:-103.8335826, lat:20.90455593}} | 2024-07-15 | 2024-07-21 | 116822 | 116822 | 116822 | 116822 | 116822 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153176, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO, monto:116822.0, importe_modificado:116822.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:193.0}} | {2463179/proyecto_INICIO, 2463179/proyecto_FIN, 2463179/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402463981 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:1259398.73, modificado:1255248.99}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:540601.27, modificado:540601.27}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE PRADO DE LOS ROBLES ENTRE CALLE PRADO DE LOS MEZQUITES Y CALLE GIRASOLES, Y CALLE GIRASOLES ENTRE CALLE PRADO DE LOS PINOS Y AVENIDA DE LAS PRADERAS, COLONIA RANCHO DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. - 385871 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 385871 | S | 800 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1759.0, meta_modificada:1759.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:CALLE PRADO DE LOS ROBLES COLONIA RANCHO LA CRUZ, 45410 COYULA, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE PRADO DE LOS MEZQUITES Y CALLE GIRASOLES, AVENIDA DE LAS PRADERAS PARTIENDO DE LA ENTRADA DEL PANTEÓN JARDINES DEL EDÉN 100 METROS AL OR, lon:-103.21901596, lat:20.6510123}} | 2024-11-25 | 2024-12-13 | 1795850.26 | 1795850.26 | 1795850.26 | 1795850.26 | 1795850.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-066-2024, contratista:URBANIZADORA EL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1795850.26, importe_modificado:1795850.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1759.0}} | {2463981/proyecto_PROCESO, 2463981/proyecto_INICIO, 2463981/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402471468 | Proyecto de inversión | 74599.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:74599.6, modificado:74599.6}} | CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE LIBERTAD DE LA CIENEGA - 357442 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 357442 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:2, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO LA CIÉNEGA, 48720 LA CIÉNEGA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE PABLO GOMEZ POR LA CALLE LIBERTAD ENTRE ALS CALLES ZARAGOZA Y LERDO DE TEJADA EN LA CIENEGA, lon:-104.1387403, lat:19.83371957}} | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 74599.6 | 74599.6 | 74599.6 | 74599.6 | 74599.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150551, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:74599.6, importe_modificado:74599.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:260.0}} | {2471468/proyecto_FIN, 2471468/proyecto_INICIO, 2471468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402471476 | Proyecto de inversión | 95700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:95700.0, modificado:95700.0}} | MANTENIMIENTO A TRAMO CARRETERAO SAN MIGUEL EL PALMAR DE SAN ANTONIO - 357470 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Limón | 357470 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:3, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 805 TRAMO SAN MIGUEL - EL PALMAR KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO EL PALMAR DE SAN ANTONIO, 48708 ACUÍCOLA LAS GARZAS (EL CAMICHÍN), EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ZARAGOZA, TRAMO CARRETERO ENTR, lon:-104.06378267, lat:19.88198879}} | 2024-08-20 | 2024-08-28 | 95700 | 95700 | 95700 | 95700 | 95700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150552, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:95700.0, importe_modificado:95700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}} | {2471476/proyecto_FIN, 2471476/proyecto_INICIO, 2471476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402460850 | Proyecto de inversión | 11297.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11297.34, modificado:11297.34}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN UNA VIVIENDA EN LA DELEGACION DE HUISQUILCO. - 210836 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 210836 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.91, meta_modificada:32.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:56, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO HUISQUILCO, 47300 HUISQUILCO (HUISCUILCO), YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE JUAREZ NORTE, A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA, lon:-102.9818302, lat:21.13697629}} | 2024-07-29 | 2024-07-31 | 11297.34 | 11297.34 | 11297.34 | 11297.34 | 11297.34 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147893, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, monto:11297.34, importe_modificado:11297.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.91}} | {2460850/proyecto_FIN, 2460850/proyecto_PROCESO, 2460850/proyecto_INICIO, 2460850/proyecto_PROCESO, 2460850/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402461272 | Proyecto de inversión | 1840545.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1840545.77, modificado:1840545.78}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO LUIS VALLARTA ENTRE CALLE ANDRÉS RENTERÍA Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA LOMAS DE LA SOLEDAD, MUNICIPIO DE TONALA JALISCO. - 378080 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 378080 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:381.28, meta_modificada:381.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LUIS VALLARTA COLONIA LOMAS DE LA SOLEDAD, 45403 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ANDRÉS RENTERÍA Y CALLE NO APLICA, CALLE AGUA ZAMARIA PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LOMAS DE LA SOLEDAD 250 METROS AL PONI, lon:-103.27076602, lat:20.6394782}} | 2024-11-18 | 2024-12-06 | 1840545.78 | 1840545.78 | 1840545.78 | 1840545.78 | 1840545.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-063-2024, contratista:CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1840545.78, importe_modificado:1840545.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:381.28}} | {2461272/proyecto_INICIO, 2461272/proyecto_PROCESO, 2461272/proyecto_FIN, 2461272/proyecto_PROCESO, 2461272/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402463191 | Proyecto de inversión | 21120 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21120.0, modificado:21120.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE MILPILLAS EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 383772 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 383772 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:62.5, meta_modificada:62.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:40, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA BARBARA KILÓMETRO 008 + 700 EJIDO MILPILLAS, 48100 MILPILLAS, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CAMINO MUNICIPAL A MILPILLAS, PARTIENDO DE LA CABECERA MU, lon:-104.44004149, lat:20.34914227}} | 2024-11-08 | 2024-12-27 | 21120 | 21120 | 21120 | 21120 | 21120 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152519, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:21120.0, importe_modificado:21120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.5}} | {2463191/proyecto_PROCESO, 2463191/proyecto_INICIO, 2463191/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402463212 | Proyecto de inversión | 202752 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:202752.0, modificado:202752.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS MACEDO EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 383846 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 383846 | S | 91 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:60, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 534 TRAMO LOS VOLCANES - SAN ANTONIO DE LOS MACEDO KILÓMETRO 004 + 000 EJIDO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO, 48140 SAN ANTONIO DE LOS MACEDO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE POLONIA, CALLE ES, lon:-104.55658627, lat:20.2986502}} | 2024-11-08 | 2024-12-27 | 202752 | 202752 | 202752 | 202752 | 202752 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152520, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:202752.0, importe_modificado:202752.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2463212/proyecto_INICIO, 2463212/proyecto_FIN, 2463212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402463991 | Proyecto de inversión | 4224 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4224.0, modificado:4224.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE AHUACATEPEC EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 385932 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 385932 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.5, meta_modificada:12.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:63, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO CARRETERA FEDERAL 70 - LOS VOLCANES KILÓMETRO 003 + 000 RANCHERIA SAN JUAN DE AHUACATEPEC, 48139 SAN JUAN DE AHUACATEPEC, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE FILIBERTO NOVOA Y CARRETERA ESTATAL 533,, lon:-104.546076, lat:20.3618489}} | 2024-11-08 | 2024-12-27 | 4224 | 4224 | 4224 | 4224 | 4224 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152522, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:4224.0, importe_modificado:4224.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.5}} | {2463991/proyecto_FIN, 2463991/proyecto_INICIO, 2463991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402470817 | Proyecto de inversión | 1055981.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1055981.42, modificado:1055981.42}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y EMPEDRADO PRIVADA VILLAOBOS EN LA MEZQUITERA EN ZAPOTLANEJO JALISCO - 401792 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 401792 | S | 551 | 509 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:287.14, meta_modificada:287.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:117, direccion:PRIVADA VILLALOBOS RANCHERIA LA MEZQUITERA, 45439 LA MEZQUITERA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE PRIVADA VILLALOBOS Y CAMINO AL SALITRE, CALLE VILLALOBOS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA PRIVADA VILLALOBOS ENTRE EL CAMINO AL SALITRE Y LA CA, lon:-103.1217561, lat:20.56358892}} | 2024-04-17 | 2024-06-15 | 1055981.42 | 1055981.42 | 1055981.42 | 1055981.42 | 1055981.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153093, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:1055981.42, importe_modificado:1055981.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:287.14}} | {2470817/proyecto_INICIO, 2470817/proyecto_PROCESO, 2470817/proyecto_FIN, 2470817/proyecto_PROCESO, 2470817/proyecto_INICIO, 2470817/proyecto_PROCESO, 2470817/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402461344 | Proyecto de inversión | 1362214.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1362214.24, modificado:1362214.24}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, COLONIA TOLOLOTLÁN, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. - 378200 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 378200 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:928.95, meta_modificada:928.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:26, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA TOLOLOTLÁN, 45427 PUENTE GRANDE, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE OCAMPO PARTIENDO DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE TOLOLOTLÁN 350 METROS AL PONIENTE POR LA CALLE HIDALGO HASTA , lon:-103.16703824, lat:20.5567923}} | 2024-11-18 | 2024-12-06 | 1362214.24 | 1362214.24 | 1362214.24 | 1362214.24 | 1362214.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-065-2024, contratista:ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1362214.24, importe_modificado:1362214.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:928.95}} | {2461344/proyecto_INICIO, 2461344/proyecto_PROCESO, 2461344/proyecto_FIN, 2461344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402466248 | Proyecto de inversión | 4500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4500000.0, modificado:4500000.0}} | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE MACHUELOS Y BANQUETAS, REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROLONGACIÓN JUÁREZ Y LATERAL, EN COLONIA SANTA CRUZ, ENTRE LAS CALLES JUÁREZ Y CAMINO AL PANTEÓN, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO. - 390858 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecalitlán | 390858 | S | 1680 | 1120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4588.7, meta_modificada:4588.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ CAMINO AL PANTEON COLONIA SANTA CRUZ, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE CAMINO AL PANTEON, CALLE BENITO JUAREZ LATERAL DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENFRENTE DEL ANT, lon:-103.30133958, lat:19.47877592}} | 2024-02-12 | 2024-05-10 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:005/2024, contratista:ARMAQOP S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:4500000.0, importe_modificado:4500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4588.7}} | {2466248/proyecto_INICIO, 2466248/proyecto_FIN, 2466248/proyecto_PROCESO, 2466248/proyecto_INICIO, 2466248/proyecto_PROCESO, 2466248/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402468597 | Proyecto de inversión | 3846972.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3846972.51, modificado:3846972.51}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y CAMBIO DE REDES HIDROSANITARIAS, EN LA CALLE ALVARO OBREGON EN LA LOCALIDAD DE AJIJIC, MUNICIPIO DE CHAPALA, JALISCO. - 396500 | 14 | Jalisco | 30 | Chapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chapala | 396500 | S | 105 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1278.4, meta_modificada:1278.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:2, direccion:CALLE ALVARO OBREGON INTERIOR SN BARRIO AJIJIC CENTRO, 45920 AJIJIC, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA, CALLE OCAMPO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ALVARO OBREGON CRUZA CON LA CALLLE HIDALGO Y , lon:-103.26878441, lat:20.29950131}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 3846972.51 | 3846972.51 | 3846972.51 | 3846972.51 | 3846972.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152715, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPALA, monto:3846972.51, importe_modificado:3846972.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1278.4}} | {2468597/proyecto_INICIO, 2468597/proyecto_PROCESO, 2468597/proyecto_INICIO, 2468597/proyecto_FIN, 2468597/proyecto_PROCESO, 2468597/proyecto_FIN, 2468597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402470091 | Proyecto de inversión | 274567.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:274567.56, modificado:274567.56}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA AVENIDA DE LA ESPERANZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGUILLO, JALISCO. - 353685 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 353685 | S | 40 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA ESPERANZA PUEBLO ATENGUILLO, 48100 ATENGUILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE PASEO DE LAS MARGARITAS, CALLE PASEO DE LAS MAGNOLIAS PARTIENDO DE LA PLAZA DE ARMAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATE, lon:-104.49221044, lat:20.4121337}} | 2024-10-15 | 2024-12-27 | 274567.56 | 274567.56 | 274567.56 | 274567.56 | 274567.56 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152230, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:274567.56, importe_modificado:274567.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2470091/proyecto_PROCESO, 2470091/proyecto_FIN, 2470091/proyecto_INICIO, 2470091/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402470860 | Proyecto de inversión | 124789.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:124789.2, modificado:124789.2}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIOANL EN LA CALLE FRANCISCA HORTA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 355834 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Limón | 355834 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCA HORTA PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE OBREGON Y CALLE TABAQUERA, CALLE DARIO HERNANDEZ POR LA CALLE FRANCISCA HORTA ENTRE LAS CALLES OBREGON Y TABAQUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.15778088, lat:19.82037703}} | 2024-05-27 | 2024-06-15 | 124789.2 | 124789.2 | 124789.2 | 124789.2 | 124789.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150469, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:124789.2, importe_modificado:124789.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:550.0}} | {2470860/proyecto_PROCESO, 2470860/proyecto_INICIO, 2470860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402471593 | Proyecto de inversión | 1441064.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1441064.13, modificado:1441064.13}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETA Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES DOCTOR JUAN LOPEZ Y LOPEZ Y 5 DE FEBRERO EN LA COLONIA EL CARMEN EN ARANDAS JALISCO - 357771 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arandas | 357771 | S | 26 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:419.74, meta_modificada:419.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA EL CARMEN, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE DOCTOR JUAN LOPEZ Y LOPEZ Y CALLE 5 DE FEBRERO, INICIANDO DESDE LA CALLE PRINCIPAL ALVARADO OBREGÓN EN LA ESQUINA CON GENERAL ARTEAGA SE TOM, lon:-102.3500853, lat:20.69677127}} | 2024-11-07 | 2024-12-23 | 1441064.13 | 1441064.13 | 1441064.13 | 1441064.13 | 1441064.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-36/2024, contratista:CONSTRUCTORA INMOBILIARIA GONZALEZ VILLAGRANA S.A.P.I. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:1441064.13, importe_modificado:1441064.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:419.74}} | {2471593/proyecto_PROCESO, 2471593/proyecto_FIN, 2471593/proyecto_INICIO, 2471593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402461370 | Proyecto de inversión | 1625421.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1625421.85, modificado:1625421.86}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO, PIEDRA AHOGADA EN CONCRETO, EN ANDADOR DÁTIL ENTRE CALLE AMARANTO Y AVENIDA IDALIA, COLONIA LOS CAMICHINES II, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. - 378253 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 378253 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:836.0, meta_modificada:836.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:ANDADOR DÁTIL COLONIA LOS CAMICHINES 2, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE AMARANTO Y AVENIDA IDALIA, CALLE TULIPÁN PARTIENDO DE LA CALLE FLOR DE DURAZNO DETRÁS DE LA PLAZA COMERCIAL FUENTE SAN GASPAR 610 METROS AL SUR PO, lon:-103.2542622, lat:20.67024167}} | 2024-11-18 | 2024-12-06 | 1625421.86 | 1625421.86 | 1625421.86 | 1625421.86 | 1625421.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-064-2024, contratista:CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1625421.86, importe_modificado:1625421.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:836.0}} | {2461370/proyecto_PROCESO, 2461370/proyecto_FIN, 2461370/proyecto_PROCESO, 2461370/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402461378 | Proyecto de inversión | 100445.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100445.76, modificado:100445.76}} | CONSTRUCCION DE DESCARGAS SANITARIAS EN LA AVENIDA DE LA ESPERANZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGUILLO, JALISCO. - 227969 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 227969 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA ESPERANZA PUEBLO ATENGUILLO, 48100 ATENGUILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE PASEO DE LAS MARGARITAS, PARTIENDO DE LA PLAZA DE ARMAS EN LA ZONA CENTRO DE ATENGUILLO POR LA CALLE JAVIER MINA , lon:-104.49194564, lat:20.41214169}} | 2024-07-29 | 2024-12-30 | 100445.76 | 100445.76 | 100445.76 | 100445.76 | 100445.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152195, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:100445.76, importe_modificado:100445.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2461378/proyecto_PROCESO, 2461378/proyecto_INICIO, 2461378/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402462127 | Proyecto de inversión | 768887.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:768887.88, modificado:768887.88}} | CONSTRUCCIÓN DE ÁREA RECREATIVA PARA LA COLONIA AZTECA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYUTLA,JALISCO. - 265485 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 265485 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE PUEBLO AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MEXICO, CALLE CONSTITUCION ÁREA RECREATIVA CONSTRUIDA EN LA COLONIA AZTECA CALLE CERRADA LA ZONA ES MEJOR CONOCIDA COMO EL ZANJÓN DEL Z, lon:-104.35041153, lat:20.12542483}} | 2024-03-21 | 2024-06-01 | 768887.88 | 768887.88 | 768887.88 | 768887.88 | 768887.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152813, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA , monto:768887.88, importe_modificado:768887.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.0}} | {2462127/proyecto_INICIO, 2462127/proyecto_PROCESO, 2462127/proyecto_FIN, 2462127/proyecto_PROCESO, 2462127/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402462149 | Proyecto de inversión | 2252289.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2252289.84, modificado:2252289.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, EMPEDRADO ZAMPEADO, MACHUELOS Y BANQUETAS, ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYUTLA, JALISCO. - 266108 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 266108 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE TEPEYAC, CALLE NIÑOS HEROES COLONIA GUADALUPANA EN EL CERRO DEL CALDERO O CERRO DE LA CAPILLA ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-104.34527743, lat:20.12460342}} | 2024-03-01 | 2024-06-30 | 2252289.84 | 2252289.84 | 2252289.84 | 2252289.84 | 2252289.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152819, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA , monto:2252289.84, importe_modificado:2252289.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {2462149/proyecto_INICIO, 2462149/proyecto_FIN, 2462149/proyecto_PROCESO, 2462149/proyecto_INICIO, 2462149/proyecto_FIN, 2462149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402468655 | Proyecto de inversión | 214604.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:214604.65, modificado:214604.65}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOS ANDRADE MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. - 349908 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 349908 | S | 35 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO CARRETERA ESTATAL 526 - CARRETERA ESTATAL 533 KILÓMETRO 004 + 000 RANCHERIA SAN JOSE DE LOS ANDRADE, 48135 SAN PEDRO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE ROSAL Y CALLE AMAPOLA, SALES DE LA CABECE, lon:-104.51416698, lat:20.27623125}} | 2024-10-15 | 2024-12-27 | 214604.65 | 214604.65 | 214604.65 | 214604.65 | 214604.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152206, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:214604.65, importe_modificado:214604.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2468655/proyecto_INICIO, 2468655/proyecto_FIN, 2468655/proyecto_PROCESO, 2468655/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402468676 | Proyecto de inversión | 312660.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:312660.26, modificado:312660.26}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIV. BENITO JUAREZ ENTRE LA CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA COLONIA LAS NORIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO. - 349961 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 349961 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:394.26, meta_modificada:394.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PRIV. BENITO JUAREZ INTERIOR SN CIUDAD OJUELOS DE JALISCO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE NIÑOS HEROES LA CALLE PRIVADA BENITO JUAREZ, lon:-101.59948639, lat:21.8644496}} | 2024-10-28 | 2024-11-16 | 312660.26 | 312660.26 | 312660.26 | 312660.26 | 312660.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150682, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO, monto:312660.26, importe_modificado:312660.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:394.26}} | {2468676/proyecto_INICIO, 2468676/proyecto_PROCESO, 2468676/proyecto_FIN, 2468676/proyecto_PROCESO, 2468676/proyecto_FIN, 2468676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402468677 | Proyecto de inversión | 402049.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:402049.21, modificado:402049.21}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE RIO CHICO ENTRE CALLE ROMAN TERAN Y CALLE LA VEGA ZONA CENTRO EN COCULA JALISCO - 396643 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cocula | 396643 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE RIO CHICO CIUDAD COCULA CENTRO, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE ROMAN TERAN Y CALLE VICTORIANO MARTINEZ, CALLE LA VEGA SE LOCALIZA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL A UN COSTADO DEL RIO CHICO, lon:-103.81996447, lat:20.36426738}} | 2024-11-21 | 2024-12-20 | 402049.21 | 402049.21 | 402049.21 | 402049.21 | 402049.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:396643, contratista:PE GUI CONSTRUCTORA S. DE R. L. DE CV, convocante:MUNICIPIO DE COCULA JALISCO, monto:402049.21, importe_modificado:402049.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2468677/proyecto_INICIO, 2468677/proyecto_PROCESO, 2468677/proyecto_INICIO, 2468677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402470145 | Proyecto de inversión | 2169997.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2169997.71, modificado:2169997.71}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EL PORVENIR - 353783 | 14 | Jalisco | 6 | Ameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ameca | 353783 | S | 1400 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA LA GAVILANA FRACCIONAMIENTO EL PORVENIR, 46620 LA NORIA, AMECA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA LA PUNTA Y , EL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE DONACION LA CUAL ESTA UBICADA SOBRE CALLE HAC, lon:-104.06158805, lat:20.55838378}} | 2024-02-26 | 2024-06-03 | 2169997.71 | 2169997.71 | 2169997.71 | 2169997.71 | 2169997.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/019-2024, contratista:JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE AMECA, monto:2169997.71, importe_modificado:2169997.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {2470145/proyecto_FIN, 2470145/proyecto_PROCESO, 2470145/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402470156 | Proyecto de inversión | 314642.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:314642.92, modificado:314642.92}} | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 399943 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán del Río | 399943 | S | 3575 | 3307 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE INDUSTRIA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE ABASOLO LA OBRA SELOCALIZA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA, lon:-103.2396018, lat:20.86359143}} | 2024-12-06 | 2024-12-27 | 314642.92 | 314642.92 | 314642.92 | 314642.92 | 314642.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-LPL-01-2023, contratista:ARQ. MARCO ANTONIO PRIETO LOZANO, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:1.1E7, importe_modificado:1.1E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}} | {2470156/proyecto_INICIO, 2470156/proyecto_FIN, 2470156/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402470168 | Proyecto de inversión | 487236.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:487236.6, modificado:487236.6}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LOS CERRITOS - 399977 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán del Río | 399977 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:254, direccion:CALLE LOS CERRITOS RANCHERIA LOS CERRITOS, 45260 LOS CERRITOS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA ESTATAL 201 Y CARRETERA ESTATAL 204, CARRETERA ESTATAL 226 PREDIO RUSTICO DONDE SE ENCUENTRA LA PERFORACIÓN DEL POZO PRO, lon:-103.21295207, lat:20.85749131}} | 2024-12-06 | 2024-12-27 | 487236.6 | 487236.6 | 487236.6 | 487236.6 | 487236.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150571, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:487236.6, importe_modificado:487236.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2470168/proyecto_INICIO, 2470168/proyecto_FIN, 2470168/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402470176 | Proyecto de inversión | 22152.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22152.76, modificado:22152.76}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE LA HACIENDA DE GUADALUPE - 400002 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán del Río | 400002 | S | 85 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:45, direccion:CERRADA HACIENDA DE GUADALUPE RANCHERIA HACIENDA DE GUADALUPE, 45260 HACIENDA DE GUADALUPE, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 54 Y CAMINO A LA HACIENDA VIEJA, CARRETERA ESTATAL 201 LA OBRA SE LOCALIZA EN UNPRE, lon:-103.25501062, lat:20.85406375}} | 2024-12-06 | 2024-12-27 | 22152.76 | 22152.76 | 22152.76 | 22152.76 | 22152.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150569, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:22152.76, importe_modificado:22152.76}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2470176/proyecto_INICIO, 2470176/proyecto_FIN, 2470176/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402470186 | Proyecto de inversión | 189663.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:189663.31, modificado:189663.31}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE QUELITAN - 400024 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán del Río | 400024 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:95, direccion:CERRADA QUELITAN RANCHERIA QUELITAN, 45279 QUELITÁN, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CAMINO A QUELITAN EL VIEJO Y CAMINO A EL RODEO, CARRETERA A QUELITAN LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCANGEL E, lon:-103.20515786, lat:20.98035599}} | 2024-12-06 | 2024-12-27 | 189663.31 | 189663.31 | 189663.31 | 189663.31 | 189663.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150565, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:189663.31, importe_modificado:189663.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2470186/proyecto_PROCESO, 2470186/proyecto_INICIO, 2470186/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402470894 | Proyecto de inversión | 716268.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:716268.91, modificado:716268.91}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE PALOMA DE LA COLONIA LAS MORADAS - 355948 | 14 | Jalisco | 20 | Cabo Corrientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cabo Corrientes | 355948 | S | 19 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:707.0, meta_modificada:707.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE PALOMA PUEBLO EL TUITO, 48400 EL TUITO, CABO CORRIENTES JALISCO ENTRE CALLE PALOMA Y CALLE LAS MORADAS, CALLE CISNE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA LAS MORADAS EN EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL TUITO JALISCO MUNIC, lon:-105.31632438, lat:20.31956163}} | 2024-05-20 | 2024-09-30 | 716268.91 | 716268.91 | 716268.91 | 716268.91 | 716268.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152749, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, monto:716268.91, importe_modificado:716268.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:707.0}} | {2470894/proyecto_FIN, 2470894/proyecto_PROCESO, 2470894/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402469479 | Proyecto de inversión | 1498333.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1498333.64, modificado:1498333.64}} | PAVIMENTACION CON MATERIALES PETREOS Y ASFALTO DE LA AV. CANAL BALLESTEROS, DE CALLE RAYON A LA AV. 20 DE NOVIEMBRE CUERPO DERECHO, COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. - 398361 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 398361 | S | 120 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:466.5, meta_modificada:466.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:AVENIDA CANAL BALLESTEROS COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, 47880 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE RAYON Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA DEL CENTRO DE OCOTLAN TOMAR AV 20 DE NOVIEMBRE CON DIRECCION A LA BARCA JAL. DE, lon:-102.77303799, lat:20.34039395}} | 2024-11-26 | 2024-12-21 | 1498333.64 | 1498333.64 | 1498333.64 | 1498333.64 | 1498333.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-OCO/FAISMUN/026-2024, contratista:LUIS ALEJANDRO AGUILAR NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:1498333.64, importe_modificado:1498333.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:466.5}} | {2469479/proyecto_FIN, 2469479/proyecto_INICIO, 2469479/proyecto_PROCESO, 2469479/proyecto_INICIO, 2469479/proyecto_PROCESO, 2469479/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402469502 | Proyecto de inversión | 943580.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:943580.33, modificado:943580.33}} | PAVIMENTACION CON MATERIALES PETREOS Y ASFALTO DE LA AV. CANAL DE BALLESTEROS DE CALLE RAYON A LA AV. 20 DE NOVIEMBRE, LADO IZQUIERDO, COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO. - 398412 | 14 | Jalisco | 63 | Ocotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 398412 | S | 120 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2293.8, meta_modificada:2293.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:63, localidad:1, direccion:AVENIDA CANAL BALLESTEROS COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, 47880 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE RAYON Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA DEL CENTRO DE OCOTLAN TOMAR AV 20 DE NOVIEMBRE CON DIRECCION A LA BARCA JAL. DE, lon:-102.77291886, lat:20.34050916}} | 2024-11-26 | 2024-12-21 | 943580.33 | 943580.33 | 943580.33 | 943580.33 | 943580.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OCO-DOP/FAISMUN-OBRA DIRECTA-RP/027-2024, contratista:LUIS ALEJANDRO AGUILAR NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO, monto:943580.33, importe_modificado:943580.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2293.8}} | {2469502/proyecto_INICIO, 2469502/proyecto_PROCESO, 2469502/proyecto_FIN, 2469502/proyecto_PROCESO, 2469502/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402470196 | Proyecto de inversión | 399757.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:399757.5, modificado:399757.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ZAMPEADO EN LA CALLE GONZALEZ GALLO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 400031 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán del Río | 400031 | S | 698 | 598 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2700.0, meta_modificada:2700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE GONZALEZ GALLO RANCHERIA IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE RAMOS MILAN Y CALLE INDUSTRIA, CALLE PEDRO MORENO LA OBRA SE LOCALIZA A 1 CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA, lon:-103.23926639, lat:20.86447177}} | 2024-12-06 | 2024-12-27 | 399757.5 | 399757.5 | 399757.5 | 399757.5 | 399757.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150424, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:399757.5, importe_modificado:399757.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2700.0}} | {2470196/proyecto_INICIO, 2470196/proyecto_FIN, 2470196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402470199 | Proyecto de inversión | 516888.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:516888.97, modificado:516888.97}} | CONSTRUCCIÓN DE ASFALTO EN LA LOCALIDAD DEL PASO DE GUADALUPE - 400034 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán del Río | 400034 | S | 235 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1171.2, meta_modificada:1171.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:79, direccion:CORREDOR A LA SECUNDARIA RANCHERIA EL PASO DE GUADALUPE, 45260 EL PASO DE GUADALUPE, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 54 Y CAMINO A EL PASO DE GUADALUPE, LA OBRA SE LOCALIZA A POR EL CAMINO QUE ESTA A UN CO, lon:-103.3256148, lat:20.83866855}} | 2024-12-06 | 2024-12-27 | 516888.97 | 516888.97 | 516888.97 | 516888.97 | 516888.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/04/2024, contratista:URBPAV SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:4738947.32, importe_modificado:4738947.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1171.2}} | {2470199/proyecto_PROCESO, 2470199/proyecto_INICIO, 2470199/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402462218 | Proyecto de inversión | 4224 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4224.0, modificado:4224.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL SALTO EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 380791 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 380791 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.5, meta_modificada:12.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:59, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA BARBARA KILÓMETRO 012 + 000 RANCHERIA EL SALTO, 48136 EL SALTO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE 9 DE OCTUBRE Y CARRETERA CARRETERA MUNICIPAL A SANTA BARBARA, PARTIE, lon:-104.50158661, lat:20.34714631}} | 2024-11-08 | 2024-12-27 | 4224 | 4224 | 4224 | 4224 | 4224 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152497, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:4224.0, importe_modificado:4224.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.5}} | {2462218/proyecto_PROCESO, 2462218/proyecto_INICIO, 2462218/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402462666 | Proyecto de inversión | 6462505.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6462505.47, modificado:6462505.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CIÉNEGA DE HUAIXTITA DE SAN ANDRES COHAMIATA. - 382244 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 382244 | S | 227 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:864.0, meta_modificada:864.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:36, direccion:RANCHERIA LA CIÉNEGA DE HUAISTITA LOS QUESOS, 46070 LA CIÉNEGA DE HUAISTITA (LOS QUESOS), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CANCHA EXISTENTE FRENTE A LA COMISARIA DE LA LOCALIDAD A 10 METROS DE LA CALLE, lon:-104.32509088, lat:22.06305356}} | 2024-07-03 | 2024-09-21 | 6462505.47 | 6462505.47 | 6462505.47 | 6462505.47 | 6462505.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/011/2024, contratista:QIBA INGENIEROS Y ASOCIADOS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:6462505.47, importe_modificado:6462505.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:864.0}} | {2462666/proyecto_INICIO, 2462666/proyecto_FIN, 2462666/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402467940 | Proyecto de inversión | 849600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:849600.0, modificado:849600.0}} | REHABILITACION DE RED SANITARIA EN LAS CALLES CRISANTEMO Y JAZMIN EN LA COLONIA EL AMAQUEÑO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO. - 348090 | 14 | Jalisco | 82 | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sayula | 348090 | S | 336 | 224 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:626.31, meta_modificada:626.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE CRISANTEMO Y JAZMIN COLONIA LA AMAQUEÑO, 49300 SAYULA, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL BRIZUELA Y CALLE REVOLUCION, CALLE AQUILES SERDAN LA OBRA ESTA SITUADA EN LA COLONIA LA AMAQUEÑO JUSTO A UN COSTADO DE LA ESCUELA SEC, lon:-103.58925273, lat:19.87496043}} | 2024-08-26 | 2024-09-17 | 849600 | 849600 | 849600 | 849600 | 849600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAY-OP/AD/FAIS-2024/08, contratista:JESUS ALEJANDRO CORONA SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE SAYULA, monto:849600.0, importe_modificado:849600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:626.31}} | {2467940/proyecto_FIN, 2467940/proyecto_INICIO, 2467940/proyecto_FIN, 2467940/proyecto_INICIO, 2467940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402467976 | Proyecto de inversión | 120704.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120704.01, modificado:120704.01}} | REPOSICION DEL DRENAJE EN LA CALLE ALVARO OBREGON EN MILPILLAS - 395222 | 14 | Jalisco | 13 | Atotonilco el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atotonilco el Alto | 395222 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:50, direccion:CALLE ALVARO OBREGON RANCHO MILPILLAS, 47775 MILPILLAS, ATOTONILCO EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MORELOS RESPOSICION DEL DRENAJE EN LA CALLE ALVARO OBREGON EN EL RANCHO MILPILLAS, lon:-102.53437468, lat:20.50030735}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 120704.01 | 120704.01 | 120704.01 | 120704.01 | 120704.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150329, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO, monto:120704.01, importe_modificado:120704.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2467976/proyecto_INICIO, 2467976/proyecto_FIN, 2467976/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402468746 | Proyecto de inversión | 114816.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:114816.8, modificado:114816.8}} | REHABILITACION DEL CAMINO LOS SAUCES EL NARANJAL EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO. - 350086 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 350086 | S | 33 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14000.0, meta_modificada:14000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:205, direccion:CAMINO TRAMO LOS SAUCES - EL NARANJAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA EL NARANJAL, 48962 EL NARANJAL, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE BRECHA LOS SAUCES A EL NARANJAL Y BRECHA LOS SAUCES A EL NARANJAL, BR, lon:-104.14416875, lat:19.41168283}} | 2024-10-20 | 2024-11-20 | 114816.8 | 114816.8 | 114816.8 | 114816.8 | 114816.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148514, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:114816.8, importe_modificado:114816.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14000.0}} | {2468746/proyecto_PROCESO, 2468746/proyecto_INICIO, 2468746/proyecto_PROCESO, 2468746/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402470262 | Proyecto de inversión | 189573.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:189573.37, modificado:189573.37}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIOS EN CUQUÍO COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 400154 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 400154 | S | 6 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:145, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 45480 LÁZARO CÁRDENAS, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CONOCIDO LAZARO CARDENAS, CALLE FRANCISCO VILLA SE UBICARA POR LA CALLE IGNACIO ALLENDE Y ENTRE LA CALLE MIG, lon:-103.02589451, lat:20.94382872}} | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 189573.37 | 189573.37 | 189573.37 | 189573.37 | 189573.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150792, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:189573.37, importe_modificado:189573.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:36.0}} | {2470262/proyecto_INICIO, 2470262/proyecto_PROCESO, 2470262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402470272 | Proyecto de inversión | 231827.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:231827.2, modificado:231827.2}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CAMINO EL RODEO LAS CEBOLLAS EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. - 354152 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 354152 | S | 131 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:38, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO - EL RODEO KILÓMETRO 3 + 000 RANCHERIA EL MEZQUITILLO, 48140 LA ZARABANDA, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE ARGENTINA Y CARRETERA CARRETERA MUNICIPAL AL RODEO, PARTIE, lon:-104.56922855, lat:20.27886633}} | 2024-10-15 | 2024-12-27 | 231827.2 | 231827.2 | 231827.2 | 231827.2 | 231827.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152234, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:231827.2, importe_modificado:231827.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {2470272/proyecto_INICIO, 2470272/proyecto_FIN, 2470272/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402462686 | Proyecto de inversión | 233300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:233300.0, modificado:233300.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA DEL CARMEN EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO. - 286313 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 286313 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1504.0, meta_modificada:1504.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:18, direccion:CALLE INSURGENTES EJIDO LA CAÑADA DEL CARMEN, 48050 LA CAÑADA DEL CARMEN, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE HIDALGO, LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA DEL CARMEN ESTA EN LA SIERRA DE AYUTLA LA PLAZA PRINCIPAL DE ESTA COMUNIDAD, lon:-104.58824143, lat:20.03222093}} | 2024-01-01 | 2024-03-01 | 233300 | 233300 | 233300 | 233300 | 233300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152894, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA , monto:233300.0, importe_modificado:233300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1504.0}} | {2462686/proyecto_FIN, 2462686/proyecto_INICIO, 2462686/proyecto_PROCESO, 2462686/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402468786 | Proyecto de inversión | 124109.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:124109.93, modificado:124109.93}} | AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLES DE LAS CALLES MARGARITA MAZA DE JUAREZ, Y PRIV. BENITO JUAREZ, EN LA COLONIA LAS NORIAS, DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO. - 350161 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 350161 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ INTERIOR SN CIUDAD OJUELOS DE JALISCO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE PRIV. BENITO JUAREZ Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE BENITO JUAREZ LA CALLE MARGARITA MAZA Y LA C, lon:-101.59960173, lat:21.86459646}} | 2024-10-28 | 2024-11-09 | 124109.93 | 124109.93 | 124109.93 | 124109.93 | 124109.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151128, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO, monto:124109.93, importe_modificado:124109.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2468786/proyecto_INICIO, 2468786/proyecto_PROCESO, 2468786/proyecto_FIN, 2468786/proyecto_PROCESO, 2468786/proyecto_FIN, 2468786/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402468791 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | REHABILITACION DE PARQUE MUNICIPAL ENTRE LAS CALLES PROL. COLON, NARCISO MARTINEZ ALVAREZ Y PROL. JUAREZ. TECALITLAN, JALISCO. - 396855 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecalitlán | 396855 | S | 3000 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5300.0, meta_modificada:5300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SAN ISIDRO, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE NARCIZO MARTINEZ ALVAREZ Y CALLE REVOLUCION, CALLE COLON INGRESO NORTE ENTRE LA GASOLINERA Y EL CENTRO DE SALUD, lon:-103.30276136, lat:19.47831627}} | 2024-06-10 | 2024-09-06 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:018/2024, contratista:MARCO ANTONIO TAMAYO GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5300.0}} | {2468791/proyecto_FIN, 2468791/proyecto_PROCESO, 2468791/proyecto_FIN, 2468791/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402470290 | Proyecto de inversión | 117964 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:117964.0, modificado:117964.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CUQUÍO LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOS MOLINA - 400220 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 400220 | S | 164 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:83, direccion:CALLE SAN JOSE RANCHERIA SAN JOSE DE LOS MOLINA, 45480 SAN JOSÉ DE LOS MOLINA, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO SAN JOSE Y CALLE CONOCIDO SAN JOSE, CALLE CONOCIDO SAN JOSE SE UBICARA POR LA CALLE SAN JOSE Y ENTRE LA CALLE CON, lon:-103.09095903, lat:21.01826788}} | 2024-12-04 | 2024-12-11 | 117964 | 117964 | 117964 | 117964 | 117964 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150794, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:117964.0, importe_modificado:117964.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2470290/proyecto_INICIO, 2470290/proyecto_FIN, 2470290/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402471755 | Proyecto de inversión | 3540090.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:214649.54, modificado:214649.54}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3325441.1, modificado:3325441.1}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE LOS AGAVES ENTRE LAS CALLES CESAREO JIMENEZ Y EL HERRADERO EN LA COLONIA LOS OLIVOS EN ARANDAS JALISCO - 358224 | 14 | Jalisco | 8 | Arandas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Arandas | 358224 | S | 38 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1229.5, meta_modificada:1229.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LOS AGAVES COLONIA LOS OLIVOS, 47182 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE CESAREO JIMENEZ Y CALLE EL HERRADERO, INICIANDO DESDE LA CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO FRANCISCO I. MADERO EN LA ESQUINA CON LEONA VICARIO SE TOM, lon:-102.33992375, lat:20.72162252}} | 2024-11-07 | 2024-12-23 | 3540090.64 | 3540090.64 | 3540090.64 | 3540090.64 | 3540090.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-41/2024, contratista:INMOBILIARIA ECOAMERICA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ARANDAS, monto:3540090.64, importe_modificado:3540090.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1229.5}} | {2471755/proyecto_PROCESO, 2471755/proyecto_FIN, 2471755/proyecto_INICIO, 2471755/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402472068 | Proyecto de inversión | 9208.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9208.08, modificado:9208.08}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 358919 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 358919 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:64, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL 70 - SANTA ELENA KILÓMETRO 006 + 000 RANCHERIA SAN PABLO, 48110 SAN PABLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CARRETERA MUNICIPAL A SANTA ELENA, PARTIENDO DE LA CABECE, lon:-104.492992, lat:20.45619113}} | 2024-10-21 | 2024-12-27 | 9208.08 | 9208.08 | 9208.08 | 9208.08 | 9208.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152408, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:9208.08, importe_modificado:9208.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2472068/proyecto_INICIO, 2472068/proyecto_FIN, 2472068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402462309 | Proyecto de inversión | 1418127.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1418127.84, modificado:1418127.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CÍVICA EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO, SEGUNDA ETAPA - 272281 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 272281 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1225.0, meta_modificada:1225.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:84, direccion:CALLE LOS PINOS EJIDO EL ROSARIO, 48050 EL ROSARIO, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE MEXICALI Y CALLE DURAZNO, LA CALLE LOS PINOS ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA ÚNICA EMPEDRADA Y SE CONVIERTE EN LA CALLE MEXICALI A UN COS, lon:-104.6097971, lat:20.0560056}} | 2024-02-01 | 2024-05-01 | 1418127.84 | 1418127.84 | 1418127.84 | 1418127.84 | 1418127.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152824, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA , monto:1418127.84, importe_modificado:1418127.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1225.0}} | {2462309/proyecto_PROCESO, 2462309/proyecto_FIN, 2462309/proyecto_INICIO, 2462309/proyecto_FIN, 2462309/proyecto_PROCESO, 2462309/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402462734 | Proyecto de inversión | 38016 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:38016.0, modificado:38016.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 382398 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 382398 | S | 18 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:112.5, meta_modificada:112.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:32, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL 70 - SANTA ELENA KILÓMETRO 003 + 000 RANCHERIA LA LOMA, 48100 LA LOMA, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CARRETERA MUNICIPAL A SANTA ELENA, PARTIENDO DE LA CABECERA, lon:-104.48998219, lat:20.43456473}} | 2024-11-08 | 2024-12-27 | 38016 | 38016 | 38016 | 38016 | 38016 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152589, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:38016.0, importe_modificado:38016.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.5}} | {2462734/proyecto_PROCESO, 2462734/proyecto_INICIO, 2462734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402465046 | Proyecto de inversión | 1375000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1375000.0, modificado:1375000.0}} | AMPLIACION A LA OBRA REHABILITACIÓN DEL MERCADO ROQUE GARCÍA, EN EL MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, JALISCO - 388183 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 388183 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:639.0, meta_modificada:639.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE RAMON CORONA, CALLE RITA PEREZ LA OBRA SE REALIZARA EN EL MERCADO ROQUE GARCIA CONOCIDO COMO EL MERCADO CHICO TRES CUA, lon:-101.92974065, lat:21.35822767}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 1375000 | 1375000 | 1375000 | 1375000 | 1375000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FOCOCI/CONC/002/2023, contratista:JUAN JOSE LOPEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:1375000.0, importe_modificado:1375000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:639.0}} | {2465046/proyecto_PROCESO, 2465046/proyecto_FIN, 2465046/proyecto_INICIO, 2465046/proyecto_PROCESO, 2465046/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del muncipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-10}, obs2: {observación:se regresa a petición del muncipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-10}, obs3: {observación:se regresa a petición del muncipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-10}, obs4: {observación:se regresa a petición del muncipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-10}}
2024 | 4 | JAL240402468066 | Proyecto de inversión | 272909.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:272909.24, modificado:272909.24}} | REPOSICION DEL DRENAJE NE LA CALLE LA PURISIMA EN LA COLONIA LA GUADALUPANA - 395414 | 14 | Jalisco | 13 | Atotonilco el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atotonilco el Alto | 395414 | S | 120 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE LA PURISIMA COLONIA GUADALUPANA, 47750 ATOTONILCO EL ALTO, ATOTONILCO EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE LA CONCEPCION Y CALLE LAURO ROCHA, CALLE MARIA LUISA DE LA PEÑA REPOSICION DEL DRENAJE EN LA CALLE LA PURISIMA ENTRE LAS CAL, lon:-102.51331471, lat:20.55296627}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 272909.24 | 272909.24 | 272909.24 | 272909.24 | 272909.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150324, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO, monto:272909.24, importe_modificado:272909.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {2468066/proyecto_INICIO, 2468066/proyecto_FIN, 2468066/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402471063 | Proyecto de inversión | 319021.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319021.2, modificado:319021.2}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN TRAMO UNION BAJADA DEL GATO - 356351 | 14 | Jalisco | 109 | Unión de San Antonio | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Unión de San Antonio | 356351 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:64.44, meta_modificada:64.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:109, localidad:394, direccion:CALLE CAMINO UNION - JACONA HASTA EL TRAMO DENOMINADO BAJADA DEL GATO RANCHERIA RANCHO BAJADA DEL GATO, 47570 LA BAJADA DEL GATO, UNIÓN DE SAN ANTONIO JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO DE UNION HACIA BAJADA DEL GATO Y CALLE PROL 1 DE M, lon:-102.04435173, lat:21.12776362}} | 2024-08-11 | 2024-10-06 | 319021.2 | 319021.2 | 319021.2 | 319021.2 | 319021.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNION-002-FAIS-2024, contratista:CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA DE LA MORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO, monto:1439616.71, importe_modificado:1439616.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:64.44}} | {2471063/proyecto_FIN, 2471063/proyecto_PROCESO, 2471063/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402462341 | Proyecto de inversión | 1971828.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1971828.95, modificado:1971828.95}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE, CANAL, ANDADOR PEATONAL Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYUTLA JALISCO. SEGUNDA ETAPA. - 274735 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 274735 | S | 120 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:335.0, meta_modificada:335.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE ALDAMA ESTE ARROYO SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ARROYO QUE CONECTA L, lon:-104.34618445, lat:20.13381679}} | 2024-03-01 | 2024-08-31 | 1971828.95 | 1971828.95 | 1971828.95 | 1971828.95 | 1971828.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152832, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA , monto:1971828.95, importe_modificado:1971828.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:335.0}} | {2462341/proyecto_PROCESO, 2462341/proyecto_FIN, 2462341/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402462343 | Proyecto de inversión | 225134 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225134.0, modificado:225134.0}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE AGUA Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TEPANTLA Y SAN FRANCISCO DEL RINCON EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO. - 275340 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 275340 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:111, direccion:CALLE RIO ALMERIA PUEBLO TEPANTLA, 48050 LOS LAURELES, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE RIO ALMERIA Y CALLE CAMINO A LA MEZA DE LOS NUÑO, LA OBRA DEL TANQUE GEOMEMBRANA SE ENCUENTRA DEL LADO ESTE DE LA COMUNIDAD DE TEPANTLA CRUZAND, lon:-104.32220746, lat:20.18181177}} | 2024-04-01 | 2024-06-01 | 225134 | 225134 | 225134 | 225134 | 225134 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152837, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA , monto:225134.0, importe_modificado:225134.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:65.0}} | {2462343/proyecto_INICIO, 2462343/proyecto_FIN, 2462343/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402462346 | Proyecto de inversión | 12672 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12672.0, modificado:12672.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 381131 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 381131 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.5, meta_modificada:37.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:13, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL 70 - SANTA ELENA KILÓMETRO 004 + 500 RANCHERIA LA CAPILLA, 48100 LA CAPILLA, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A LA CAPILLA Y CARRETERA MUNICIPAL A SANTA ELENA, PARTIE, lon:-104.47959292, lat:20.4426563}} | 2024-11-08 | 2024-12-27 | 12672 | 12672 | 12672 | 12672 | 12672 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152504, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:12672.0, importe_modificado:12672.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.5}} | {2462346/proyecto_FIN, 2462346/proyecto_PROCESO, 2462346/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402462357 | Proyecto de inversión | 134588.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134588.81, modificado:134588.81}} | AMPLIACION DE AREA HIDRAULICA DE PUENTE VEHICULAR EN LA CARRETERA AYUTLA TEPOZPIZALOYA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYUTLA, JALISCO. - 277423 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 277423 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE NA TRAMO AYUTLA - TEPOSPIZALOYA KILÓMETRO 1 + 000 PUEBLO AYUTLA, 48050 LA CIÉNEGA (OJO DE AGUA), AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE SONORA, CALLE CARRETERA A SANTA ROSALIA LA OBRA SE ENCUENT, lon:-104.35708952, lat:20.12982077}} | 2024-02-01 | 2024-04-01 | 134588.81 | 134588.81 | 134588.81 | 134588.81 | 134588.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152857, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA , monto:134588.81, importe_modificado:134588.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30.0}} | {2462357/proyecto_INICIO, 2462357/proyecto_PROCESO, 2462357/proyecto_FIN, 2462357/proyecto_INICIO, 2462357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402462799 | Proyecto de inversión | 35574.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35574.11, modificado:35574.11}} | ELECTRIFICACION EN CALLE CANONIGO ROBERTO CORONA, EN LOCALIDAD DE LA JOYA, MPIO DE MAGDALENA JALISCO. - 289260 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 289260 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:3, direccion:CALLE CANONIGO ROBERTO CORONA RANCHERIA LA JOYA, 46490 LA JOYA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE VALLARTA EL PROYECTO SE UBICA EN LA CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE CANONIGO ROBERT, lon:-103.98068185, lat:20.84589423}} | 2024-08-30 | 2024-09-30 | 35574.11 | 35574.11 | 35574.11 | 35574.11 | 35574.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153215, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:35574.11, importe_modificado:35574.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:46.0}} | {2462799/proyecto_FIN, 2462799/proyecto_INICIO, 2462799/proyecto_FIN, 2462799/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402469626 | Proyecto de inversión | 369556 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:369556.0, modificado:369556.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO CON EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA MESA MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO - 398723 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tequila | 398723 | S | 62 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1950.0, meta_modificada:1950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:254, direccion:RANCHO LA MESA, 46408 LA MESA DE CANGREJITOS, TEQUILA JALISCO ENTRE CAMINO A LA MESA Y CAMINO OJOS DE AGUA, CAMINO LOS OYATES SE UBICA A DOS HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EN LA ZONA NORTE TEQUILA, lon:-103.85820119, lat:21.15255922}} | 2024-07-27 | 2024-09-30 | 369556 | 369556 | 369556 | 369556 | 369556 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153173, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO, monto:369556.0, importe_modificado:369556.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1950.0}} | {2469626/proyecto_INICIO, 2469626/proyecto_FIN, 2469626/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402470387 | Proyecto de inversión | 2053834.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2053834.52, modificado:2053834.52}} | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LA CALLE EUGENIO BECERRA Y MEXICO ENTRE CALLE FERNANDO VARGAS Y NAYARIT EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLÁN, JALISCO - 400535 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 400535 | S | 65 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3390.0, meta_modificada:3390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE EUGENIO BECERRA COLONIA EL TORILA, 45956 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE FERNANDO VARGAS Y CALLE NAYARIT, CALLE ROBLES LA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA DEL CAMPO DE FUTBOL. DENOMINADO CAMPO DE MONTES, lon:-102.92140111, lat:20.37569727}} | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 0 | 2053834.52 | 2053834.52 | 2053834.52 | 2053834.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-2024-08, contratista:C. LUIS ALEJANDRO AGUILAR NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:2053834.52, importe_modificado:2053834.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3390.0}} | {2470387/proyecto_INICIO, 2470387/proyecto_FIN, 2470387/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402471128 | Proyecto de inversión | 805874.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:805874.22, modificado:805874.22}} | CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS DE CONCRETO EN EL CAMINO AL PANTEON DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE HUASCASCO, SANTA MARIA DE LOS ANGELES, JALISCO. - 356578 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María de los ¡ngeles | 356578 | S | 300 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:9, direccion:CALLE ANDADOR RANCHO SAN JOSÉ DE HUACASCO, 46250 HUACASCO (SAN JOSÉ DE HUASCASCO), SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE HIDALGO, CAMINO AL PANTEON, lon:-103.09956233, lat:22.21062566}} | 2024-10-28 | 2024-12-31 | 805874.22 | 805874.22 | 805874.22 | 805874.22 | 805874.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150279, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES JALISCO, monto:805874.22, importe_modificado:805874.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:740.0}} | {2471128/proyecto_INICIO, 2471128/proyecto_FIN, 2471128/proyecto_PROCESO, 2471128/proyecto_FIN, 2471128/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402471854 | Proyecto de inversión | 12277.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12277.44, modificado:12277.44}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 358411 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 358411 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:32, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL 70 - SANTA ELENA KILÓMETRO 002 + 000 RANCHERIA LA LOMA, 48100 LA LOMA, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CARRETERA CARRETERA MUNICIPAL A SANTA ELENA, PARTIENDO DE LA, lon:-104.48997501, lat:20.43456807}} | 2024-10-21 | 2024-12-27 | 12277.44 | 12277.44 | 12277.44 | 12277.44 | 12277.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152336, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:12277.44, importe_modificado:12277.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2471854/proyecto_INICIO, 2471854/proyecto_FIN, 2471854/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402468966 | Proyecto de inversión | 205000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:205000.0, modificado:205000.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON CONEXION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, REGISTROS Y POZOS DE VISITA EN LA CALLE 24 DE FEBRERO EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO. - 350654 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 350654 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:20, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO RANCHERIA CASA BLANCA, 48050 CASA BLANCA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA VIALIDAD SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA TOMA DE AGUA PARA LOS GANADEROS EN LA COMUNIDAD DE CASA , lon:-104.29940936, lat:20.11224406}} | 2024-10-30 | 2024-11-25 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | 205000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152901, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA , monto:205000.0, importe_modificado:205000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2468966/proyecto_FIN, 2468966/proyecto_PROCESO, 2468966/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402470417 | Proyecto de inversión | 2154812.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2154812.6, modificado:2154812.6}} | REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL MANANTIAL LOS TEPETATES, PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE LOS AMOLES. - 400589 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 400589 | S | 135 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1643.1, meta_modificada:1643.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:11, direccion:RANCHERIA LOS AMOLES (BAJÍO DE LOS AMOLES), 46060 LOS AMOLES (BAJÍO DE LOS AMOLES), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN AL SUR DE LA LOCALIDAD EL MANANTIAL SE SITÚA EN EL PREDIO LOS TEPETATES SO, lon:-103.93260036, lat:22.05256142}} | 2024-11-15 | 2024-12-30 | 2154812.6 | 2154812.6 | 2154812.6 | 2154812.6 | 2154812.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/025/2024, contratista:QIBA INGENIEROS Y ASOCIADOS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:2154812.6, importe_modificado:2154812.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1643.1}} | {2470417/proyecto_INICIO, 2470417/proyecto_FIN, 2470417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402470435 | Proyecto de inversión | 1166676.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1166676.77, modificado:1166676.77}} | PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ENCARNACION ROSAS ENTRE JUAN ASUNCION E HIDALGO, EN LA LOCALIDAD DE MEZCALA DE LA ASUNCION, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO - 400619 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 400619 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1017.0, meta_modificada:1017.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:19, direccion:CALLE ENCARNACION ROSAS RANCHERIA MEZCALA, 45970 MEZCALA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAN ASUNCION Y CALLE HIDALGO, CALLE REFORMA ESTA CALLE CRUZA POR LA PLAZA MUNICIPAL, lon:-103.01787638, lat:20.33632225}} | 2024-01-19 | 2024-03-18 | 1166676.77 | 1166676.77 | 1166676.77 | 1166676.77 | 1166676.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-2024-01, contratista:C. SERGIO ANTONIO AGUILAR NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:1166676.77, importe_modificado:1166676.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1017.0}} | {2470435/proyecto_PROCESO, 2470435/proyecto_FIN, 2470435/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402470440 | Proyecto de inversión | 108439 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108439.0, modificado:108439.0}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS CUAHUTEMOC - 354719 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de el Limón | 354719 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CAMPO DEPORTIVO, CALLE CAMPO DEPORTIVO POR LA CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y CAMPO DEPORTIVO, lon:-104.1519444, lat:19.82165887}} | 2024-04-06 | 2024-04-20 | 108439 | 108439 | 108439 | 108439 | 108439 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150460, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:108439.0, importe_modificado:108439.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2470440/proyecto_PROCESO, 2470440/proyecto_FIN, 2470440/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402471897 | Proyecto de inversión | 3069.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3069.36, modificado:3069.36}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LAS CEBOLLAS EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 358489 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 358489 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO - LAS CEBOLLAS KILÓMETRO 010 + 000 EJIDO LAS CEBOLLAS, 48145 LAS CEBOLLAS, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE CALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLE DEL DEPORTE, CARRETERA CARRETER, lon:-104.60787954, lat:20.23438049}} | 2024-10-21 | 2024-12-27 | 3069.36 | 3069.36 | 3069.36 | 3069.36 | 3069.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152342, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:3069.36, importe_modificado:3069.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2471897/proyecto_FIN, 2471897/proyecto_PROCESO, 2471897/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402462442 | Proyecto de inversión | 466943.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:466943.3, modificado:466943.3}} | BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, ASÍ COMO LOS TRAMOS CARRETEROS AYUTLA TEPOSPIZALOYA, AYUTLA SANTO DOMINGO Y AYUTLA EL TAMBOR DENTRO DEL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO.. - 280312 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 280312 | S | 6000 | 6000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE RAMON CORONA PUEBLO AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE HIDALGO, CALLE GUERRERO LAS DIFERENTES CALLES ATENDIDAS ASI COMO TRAMOS CARRETEROS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOS T, lon:-104.34601539, lat:20.1301015}} | 2024-01-01 | 2024-09-30 | 466943.3 | 466943.3 | 466943.3 | 466943.3 | 466943.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152869, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA , monto:466943.3, importe_modificado:466943.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2462442/proyecto_INICIO, 2462442/proyecto_PROCESO, 2462442/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402462450 | Proyecto de inversión | 263069.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:263069.54, modificado:263069.54}} | CONSTRUCION DE BOCA DE TORMENTA, BANQUETA Y RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LA SIERRA, EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO. - 280463 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 280463 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:96, direccion:CALLE LIBRAMIENTO A LA CAÑADA DEL CARMEN EJIDO SAN MIGUEL DE LA SIERRA, 48050 SAN MIGUEL DE LA SIERRA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO A LA CAÑADA DEL CARMEN Y CALLE CALLEJON A LA PLAZA PRINCIPAL, LA UBICACIÓN DE LA OB, lon:-104.59965663, lat:20.09848599}} | 2024-05-01 | 2024-07-01 | 263069.54 | 263069.54 | 263069.54 | 263069.54 | 263069.54 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152873, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA , monto:263069.54, importe_modificado:263069.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2462450/proyecto_FIN, 2462450/proyecto_INICIO, 2462450/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402462456 | Proyecto de inversión | 983336.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:983336.6, modificado:983336.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA LOCALIDAD DE PIEDRAS CARGADAS EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA JALISCO. - 280606 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 280606 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:71, direccion:BRECHA TRAMO TEPOSPIZALOYA - BUCKINGHAM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 660 RANCHERIA PIEDRAS CARGADAS, 48050 PIEDRAS CARGADAS, AYUTLA JALISCO ENTRE BRECHA CAMINO A BUCKINGHAM Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA BRECHA TEPOSPIZ, lon:-104.38429896, lat:20.04382047}} | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 983336.6 | 983336.6 | 983336.6 | 983336.6 | 983336.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152876, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA , monto:983336.6, importe_modificado:983336.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:95.0}} | {2462456/proyecto_INICIO, 2462456/proyecto_FIN, 2462456/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402462460 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:200000.0}} | REHABILITACION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA ELVIRA TOPETE GOMEZ POR CALLES REFORMA Y GUERRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYUTLA, JALISCO - 280965 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 280965 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:74.0, meta_modificada:74.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE DEGOLLADO, CALLE REFORMA LA ESCUELA ELVIRA TOPETE GOMEZ SE ENCUENTRA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ESQUINA CON 5 DE MAYO A UN COSTAD, lon:-104.34678818, lat:20.12627379}} | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152879, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA , monto:200000.0, importe_modificado:200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:74.0}} | {2462460/proyecto_INICIO, 2462460/proyecto_PROCESO, 2462460/proyecto_FIN, 2462460/proyecto_PROCESO, 2462460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402463706 | Proyecto de inversión | 5953977 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5953977.0, modificado:5953977.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ADOQUIN, BANQUETAS Y MACHUELOS, RED SANITARIA Y RED HIDRAULICA, EN CALLE PASEO DE LOS CIRUELOS, EN EL MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO - 306128 | 14 | Jalisco | 2 | Acatlán de Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatlán de Juárez | 306128 | S | 75 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE CIRUELOS FRACCIONAMIENTO LOS GRANADOS, 45700 ACATLÁN DE JUÁREZ, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE NARANJOS, CALLE HIGUERAS DICHA VIALIDAD SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SIENDO ESTA, lon:-103.59315276, lat:20.41838998}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 5953977 | 5953977 | 5953977 | 5953977 | 5953977 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ACATL-OP-R3301-CSS05/2024, contratista:ASESORÍA, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO AGUILAR, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO, monto:5904526.0, importe_modificado:49451.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2463706/proyecto_FIN, 2463706/proyecto_PROCESO, 2463706/proyecto_INICIO, 2463706/proyecto_FIN, 2463706/proyecto_PROCESO, 2463706/proyecto_INICIO, 2463706/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402465146 | Proyecto de inversión | 181480 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:181480.0, modificado:181480.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CAMINO AL POTRERO DE LOS RIVERA CAMINOS RURALES - 388500 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tequila | 388500 | S | 104 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:109, direccion:CAMINO TRAMO EL SALVADOR - POTRERO DE LOS RIVERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 15 RANCHO POTRERO DE LOS RIVERA, 46405 RANCHO DEL BELLO, TEQUILA JALISCO ENTRE CARRETERA EL SALVADOR Y CARRETERA MITLAN, CAMINO POTRERO DE LOS RIVER, lon:-103.71099701, lat:20.93965498}} | 2024-08-21 | 2024-09-06 | 181480 | 181480 | 181480 | 181480 | 181480 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153171, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO, monto:181480.0, importe_modificado:181480.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:15.0}} | {2465146/proyecto_INICIO, 2465146/proyecto_FIN, 2465146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402465159 | Proyecto de inversión | 1558599.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1558599.76, modificado:1558599.76}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN INGRESO SUR A LA CABECERA MUNICIPAL DE AYOTLAN, JALISCO. - 388542 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 388542 | S | 160 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2188.0, meta_modificada:2188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE AV. GONZALEZ GALLO RANCHO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE DEL ROBLE Y CALLE JOSE DE JESUS JIMENEZ, LA OBRA SE UBICA EN LA AV GONZALEZ GALLO ENTRE LAS CALLES DEL ROBE Y CALLE JOSE DE JESUS JIMENEZ EN , lon:-102.32688188, lat:20.52387005}} | 2024-11-22 | 2024-12-21 | 1558599.76 | 1558599.76 | 1558599.76 | 1558599.76 | 1558599.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:388542, contratista:OBRAS Y SERVICIOS FORTEM, convocante:MAJ680101FYA, monto:1558599.76, importe_modificado:1558599.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2188.0}} | {2465159/proyecto_INICIO, 2465159/proyecto_PROCESO, 2465159/proyecto_FIN, 2465159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402467359 | Proyecto de inversión | 633000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:633000.0, modificado:633000.0}} | REHABILITACION DE REDES SANITARIA E HIDRAULICA, TOMAS Y DESCARGAS EN CALLE HIDALGO, ENTRE LAS CALLES MEXICO, SAN MARTIN Y LA PAZ, EN LA CABECERA DE SAN IGNACIO CERRO GORDO. - 346411 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Ignacio Cerro Gordo | 346411 | S | 41 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA SAN IGNACIO CERRO GORDO CENTRO, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE LA PAZ, CALLE IGNACIO L. PRADO CALLE HIDALGO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA CR, lon:-102.53961166, lat:20.74017344}} | 2024-11-08 | 2024-11-22 | 633000 | 633000 | 633000 | 633000 | 633000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICG-REHAB.HIDALGO-2024, contratista:RICARDO BARBA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, monto:633000.0, importe_modificado:633000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {2467359/proyecto_FIN, 2467359/proyecto_INICIO, 2467359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Incluir en foto de termino en la cual se aprecie la obra debidamente concluida, el la existente se aprecia la misma parte de la excavación, lo anterior para dejar huella del termino de la misma , trimestre:4.0, usuario:victorestradar, fecha:2025-01-07}}
2024 | 4 | JAL240402467365 | Proyecto de inversión | 644569.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:644569.75, modificado:644569.75}} | REHABILITACIÓN DE VADO DE LOSA DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN CAMINO A LA LOCALIDAD DE CIÉNEGA GRANDE. - 394040 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 394040 | S | 40 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:267.19, meta_modificada:267.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO DE CIÉNEGA GRANDE (MEZQUITIC-HUEJUQUILLA) - CIÉNEGA GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 465 RANCHERIA CIÉNEGA GRANDE, 46042 CIÉNEGA GRANDE, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN LA, lon:-103.75075986, lat:22.46343033}} | 2024-11-01 | 2024-12-04 | 644569.75 | 644569.75 | 644569.75 | 644569.75 | 644569.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/021/2024, contratista:MADERA ICSA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:644569.75, importe_modificado:644569.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:267.19}} | {2467365/proyecto_INICIO, 2467365/proyecto_PROCESO, 2467365/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Favor de revisar el importe capturado en el avance financiero, trimestre:4.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Favor de revisar el importe capturado en el avance financiero, trimestre:4.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Favor de revisar el importe capturado en el avance financiero, trimestre:4.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Favor de revisar el importe capturado en el avance financiero, trimestre:4.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402468992 | Proyecto de inversión | 64016.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64016.12, modificado:64016.12}} | AMPLIACION DE LA RED DE AGUA EN CALLES DE LAS CALLES MARGARITA MAZA DE JUAREZ, Y PRIV. BENITO JUAREZ, EN LA COLONIA LAS NORIAS, DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO. - 350704 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 350704 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE PRIV. BENITO JUAREZ INTERIOR SN CIUDAD OJUELOS DE JALISCO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE NIÑOS HEROES LO OBRA SE UBICA SOBRE LAS CAL, lon:-101.59956868, lat:21.86455112}} | 2024-10-28 | 2024-11-09 | 64016.12 | 64016.12 | 64016.12 | 64016.12 | 64016.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151143, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO, monto:64016.12, importe_modificado:64016.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:147.0}} | {2468992/proyecto_INICIO, 2468992/proyecto_PROCESO, 2468992/proyecto_FIN, 2468992/proyecto_PROCESO, 2468992/proyecto_FIN, 2468992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402469722 | Proyecto de inversión | 242622.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:242622.07, modificado:242622.07}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HELECHO DE LA COMUNIDAD DE LOS FRESNOS, MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO - 399008 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Degollado | 399008 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:35, direccion:CALLE HELECHO RANCHERIA LOS FRESNOS, 47980 LOS FRESNOS, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE HELECHO UNO Y CALLE HELECHO DOS, EN LA COMUNIDAD DE LOS FRESNOS MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO SOBRE LA CALLE HELECHO ENTRE LAS CALLES HELE, lon:-102.07350062, lat:20.41259572}} | 2024-12-09 | 2024-12-20 | 242622.07 | 242622.07 | 242622.07 | 242622.07 | 242622.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150825, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:242622.07, importe_modificado:242622.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}} | {2469722/proyecto_FIN, 2469722/proyecto_INICIO, 2469722/proyecto_PROCESO, 2469722/proyecto_INICIO, 2469722/proyecto_PROCESO, 2469722/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402471940 | Proyecto de inversión | 15346.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15346.8, modificado:15346.8}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS MACEDO EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 358596 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 358596 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:60, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 534 TRAMO LOS VOLCANES - SAN ANTONIO DE LOS MACEDO KILÓMETRO 004 + 000 EJIDO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO, 48140 SAN ANTONIO DE LOS MACEDO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE ESPAÑA, CALLE PO, lon:-104.55728163, lat:20.29760789}} | 2024-10-21 | 2024-12-27 | 15346.8 | 15346.8 | 15346.8 | 15346.8 | 15346.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152373, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:15346.8, importe_modificado:15346.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2471940/proyecto_FIN, 2471940/proyecto_PROCESO, 2471940/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402461747 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO EN LA LOCALIDAD LA COLONIA SAN JUANITO. - 240888 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 240888 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:189, direccion:COLONIA SAN JUANITO, 47300 LA COLONIA SAN JUANITO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE BRECHA RAMAL DE LA COMUNIDAD Y BRECHA RAMAL DE LA COMUNIDAD, A 10 METROS DE LA TIENDA DE ABARROTES DE LA COMUNIDAD, lon:-102.90379038, lat:21.19453297}} | 2024-08-26 | 2024-09-27 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147891, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:16.0}} | {2461747/proyecto_PROCESO, 2461747/proyecto_FIN, 2461747/proyecto_INICIO, 2461747/proyecto_PROCESO, 2461747/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402465934 | Proyecto de inversión | 1898748.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1898748.43, modificado:1898748.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL HUIZACHE DE SAN ANDRES COHAMIATA. - 390153 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 390153 | S | 82 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:520.5, meta_modificada:520.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1086, direccion:RANCHERIA EL HUIZACHE, 46074 EL HUIZACHE, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN LA LOCALIDAD DE EL HUIZACHE PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES COHAMIATA MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO SE LOCALIZA , lon:-104.10140094, lat:22.16765386}} | 2024-06-28 | 2024-09-05 | 1898748.43 | 1898748.43 | 1898748.43 | 1898748.43 | 1898748.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/010/2024, contratista:ERICK JOEL LOPEZ GAMBOA, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1898748.43, importe_modificado:1898748.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:520.5}} | {2465934/proyecto_FIN, 2465934/proyecto_INICIO, 2465934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402457103 | Proyecto de inversión | 904564.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:904564.32, modificado:904564.32}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y EQUIPAMIENTO DE POFO PROFUNDO EN CUQUÍO LOCALIDAD CUQUÍO ASENTAMIENTO CUQUIO - 361213 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 361213 | S | 380 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:795.0, meta_modificada:795.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CALLE EN PROYECTO PUEBLO CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE J. NATIVIDAD SANCHEZ MORA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO SE UBICARA ENTRE LA CALLE J NATIVIDAD SANCHEZ MORA Y LA CAL, lon:-103.02068049, lat:20.93141759}} | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 904564.32 | 904564.32 | 904564.32 | 904564.32 | 904564.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150593, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:904564.32, importe_modificado:904564.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:795.0}} | {2457103/proyecto_PROCESO, 2457103/proyecto_INICIO, 2457103/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402457116 | Proyecto de inversión | 213231.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:213231.2, modificado:213231.2}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO PLAN DE SAN ANTONIO A TELCRUCITO DE ABAJO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN,JALISCO. - 361359 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 361359 | S | 23 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26000.0, meta_modificada:26000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:101, direccion:CAMINO TRAMO PLAN DE SAN ANTONIO - TELCRUCITO DE ABAJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 RANCHERIA PLAN DE SAN ANTONIO, 48962 PLAN DE SAN ANTONIO (SAN ANTONIO), CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO PLA DE SAN ANTO, lon:-104.16287145, lat:19.3637563}} | 2024-10-31 | 2024-12-31 | 213231.2 | 213231.2 | 213231.2 | 213231.2 | 213231.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149818, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:213231.2, importe_modificado:213231.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26000.0}} | {2457116/proyecto_PROCESO, 2457116/proyecto_INICIO, 2457116/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402457913 | Proyecto de inversión | 415440 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:415440.0, modificado:415440.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CUQUÍO LOCALIDAD EL ESTANCO - 366165 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 366165 | S | 172 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1097.0, meta_modificada:1097.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:36, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 009 TRAMO EL CUATRO - AGUA BLANCA KILÓMETRO 0 + 001 RANCHERIA EL ESTANCO, 45480 EL ESTANCO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO EL ESTANCO Y CARRETERA EL CUATRO A TEPONAHUASCO, CALLE CONOCIDO EL ESTA, lon:-103.02028788, lat:20.86444628}} | 2024-11-11 | 2024-11-29 | 415440 | 415440 | 415440 | 415440 | 415440 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150799, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:415440.0, importe_modificado:415440.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1097.0}} | {2457913/proyecto_INICIO, 2457913/proyecto_FIN, 2457913/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402457931 | Proyecto de inversión | 143953.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143953.68, modificado:143953.68}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA EN CUQUÍO LOCALIDAD EL COYOTILLO - 366239 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 366239 | S | 163 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3350.0, meta_modificada:3350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:144, direccion:CALLE CONOCIDO EL COYOTILLO RANCHERIA EL COYOTILLO, 45480 EL COYOTILLO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO EL COYOTILLO Y CALLE CONOCIDO EL COYOTILLO, CALLE CONOCIDO EL COYOTILLO SE UBICA POR LA CALLE CONOCIDO EL COYOTILLO Y EN, lon:-103.11107467, lat:20.94796878}} | 2024-11-11 | 2024-12-06 | 143953.68 | 143953.68 | 143953.68 | 143953.68 | 143953.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150761, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:143953.68, importe_modificado:143953.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3350.0}} | {2457931/proyecto_INICIO, 2457931/proyecto_FIN, 2457931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402458721 | Proyecto de inversión | 29101.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:29101.15, modificado:29101.15}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LOS MACEDO MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 370224 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 370224 | S | 14 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:60, direccion:CALLE POLONIA EJIDO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO, 48140 SAN ANTONIO DE LOS MACEDO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE POLONIA Y CALLE ESPAÑA, CALLE COLOMBIA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA FEDERAL 70 RUMBO A MASCOTA, lon:-104.55721294, lat:20.29788097}} | 2024-11-04 | 2024-12-27 | 29101.15 | 29101.15 | 29101.15 | 29101.15 | 29101.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152432, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:29101.15, importe_modificado:29101.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2458721/proyecto_PROCESO, 2458721/proyecto_INICIO, 2458721/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402459442 | Proyecto de inversión | 464640 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:464640.0, modificado:464640.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGUILLO JALISCO - 373070 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 373070 | S | 221 | 199 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1375.0, meta_modificada:1375.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO ATENGUILLO, 48100 ATENGUILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE PASEO DE LA REFORMA, CALLE INDEPENDENCIA SE UBICA EN EL KILOMETRO 64 DE LA CARRETERA FEDERAL 70 AMECAMASCOTA, lon:-104.49361036, lat:20.41632096}} | 2024-11-04 | 2024-12-27 | 464640 | 464640 | 464640 | 464640 | 464640 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152457, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:464640.0, importe_modificado:464640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1375.0}} | {2459442/proyecto_INICIO, 2459442/proyecto_FIN, 2459442/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402459448 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN 2.5 PULGADAS CALLE ALBERTO OROZCO EN LA DELEGACION DE SAN AGUSTIN JAMAY JALISCO - 373075 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jamay | 373075 | S | 58 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:192.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:4, direccion:CALLE ALBERTO OROZCO RANCHO SAN AGUSTIN, 47905 SAN AGUSTÍN, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE JUAN GIL PRECIADO Y CALLE PERIFERICO, CALLE ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO SE ENCUENTRA A UNOS CUANTOS METROS DE LA CALLE PRINCIPAL HIDALGO EN L, lon:-102.63497466, lat:20.28787193}} | 2024-11-11 | 2024-12-07 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151004, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:192.0}} | {2459448/proyecto_PROCESO, 2459448/proyecto_INICIO, 2459448/proyecto_PROCESO, 2459448/proyecto_FIN, 2459448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302444788 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Mantenimiento Integral a edificios del Centro Universitario de la Costa | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 2024FAFEF06 | S | 4241 | 3526 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:67, localidad:1, direccion:Avenida Universidad de Guadalajara # 203, Ixtapa, Los Tamarindos, lon:-105.2217, lat:20.70499}} | 2024-09-30 | 2024-12-20 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2444788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402458939 | Proyecto de inversión | 932795.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:932795.19, modificado:932795.19}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CUQUÍO LOCALIDAD TEPONAHUASCO - 371403 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 371403 | S | 220 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:99, direccion:CALLE CONOCIDO TEPONAHUASCO RANCHERIA TEPONAHUASCO, 45480 TEPONAHUASCO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA TEPONAHUASCO A EL CUATRO Y CALLE JOSE MOLINA, CALLE ALDAMA LA CONSTRUCCION DEL DE POZO SE REALIZARA A UN COSTADO D, lon:-103.03993786, lat:20.90512001}} | 2024-11-25 | 2024-12-13 | 932795.19 | 932795.19 | 932795.19 | 932795.19 | 932795.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150790, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:932795.19, importe_modificado:932795.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2458939/proyecto_INICIO, 2458939/proyecto_FIN, 2458939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402459169 | Proyecto de inversión | 618300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:618300.0, modificado:618300.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE CLARÍN - 42663 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 42663 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE CLARIN BARRIO LA PREPA, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE PETIRROJO Y CALLE JILGUERO, CALLE PALOMA SE ENCUENTRA DOS CUADRAS HACIA EL ESTE A ESPALDAS DE LA ESCUELA PREPARATOR, lon:-102.88249418, lat:21.18518227}} | 2024-06-03 | 2024-06-28 | 618300 | 618300 | 618300 | 618300 | 618300 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145822, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALOO, JALISCO, monto:618300.0, importe_modificado:618300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2459169/proyecto_FIN, 2459169/proyecto_PROCESO, 2459169/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402459569 | Proyecto de inversión | 3963657.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3963657.05, modificado:3963657.05}} | CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ DEL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO. - 90650 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 90650 | S | 320 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:48, direccion:BRECHA TRAMO LA PAZ - RIO DE LOS MUERTOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 150 PUEBLO LA PAZ, 47550 LA PAZ, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL ÚNICO CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL DE LA, lon:-101.76284345, lat:21.81024807}} | 2024-06-03 | 2024-08-12 | 3963657.05 | 3963657.05 | 3963657.05 | 3963657.05 | 3963657.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJ/DOP/POZOPROFUNDOLAPAZ/2024-07, contratista:Juan Carlos Nuñez Torres, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO., monto:3963657.05, importe_modificado:3963657.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2459569/proyecto_INICIO, 2459569/proyecto_PROCESO, 2459569/proyecto_FIN, 2459569/proyecto_PROCESO, 2459569/proyecto_FIN, 2459569/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402450223 | Proyecto de inversión | 302651 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:302651.0, modificado:302651.0}} | CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN COMUNIDAD AGUA DE OBISPO - 35360 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 35360 | S | 192 | 128 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.0, meta_modificada:390.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:3, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 80 TRAMO SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO - AGUA DE OBISPO KILÓMETRO 16 + 250 RANCHERIA AGUA DE OBISPO, 47010 AGUA DE OBISPO, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 80 Y CAMINO A CAMPO DE BEI, lon:-102.17552043, lat:21.28672864}} | 2024-05-15 | 2024-06-15 | 302651 | 302651 | 302651 | 302651 | 302651 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144372, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:302651.0, importe_modificado:302651.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:390.0}} | {2450223/proyecto_FIN, 2450223/proyecto_INICIO, 2450223/proyecto_FIN, 2450223/proyecto_PROCESO, 2450223/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402450991 | Proyecto de inversión | 246646.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:246646.65, modificado:246646.65}} | REHABILITACIÓN DE LOS BAÑOS DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIO RODRIGUEZ JARA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE AMACUECA, JALISCO - 194741 | 14 | Jalisco | 4 | Amacueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Amacueca | 194741 | S | 48 | 53 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO AMACUECA, 49370 AMACUECA, AMACUECA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE CLAVELLINA, CALLE ABASOLO SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PREPARATORIA DE SAYULA MODULO AMACUECA Y A UN LADO DEL LIENZO CHARRO, lon:-103.6027069, lat:20.00903083}} | 2024-07-01 | 2024-08-24 | 246646.65 | 246646.65 | 246646.65 | 246646.65 | 246646.65 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152693, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO, monto:246646.65, importe_modificado:246646.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2450991/proyecto_INICIO, 2450991/proyecto_PROCESO, 2450991/proyecto_FIN, 2450991/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302438465 | Proyecto de inversión | 630832 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:630832.0, modificado:630832.0}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA EN UNIDAD DEPORTIVA DE PASTO SINTETICO EN CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTITLAN DE VADILLO - 330594 | 14 | Jalisco | 122 | Zapotitlán de Vadillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán de Vadillo | 330594 | S | 1700 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1326.0, meta_modificada:1326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE COLON PUEBLO ZAPOTITLÁN DE VADILLO, 49770 ZAPOTITLÁN DE VADILLO, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE ALDAMA, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA ZAPOTITLAN A UN LADO DEL CENTRO D, lon:-103.813551, lat:19.55173}} | 2024-07-29 | 2024-09-14 | 630832 | 630832 | 630832 | 630832 | 630832 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153484, contratista:, convocante:ZAPOTITLAN DE VADILLO, monto:630832.0, importe_modificado:630832.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1326.0}} | {2438465/proyecto_INICIO, 2438465/proyecto_FIN, 2438465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302438620 | Proyecto de inversión | 291810.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:291810.02, modificado:291810.02}} | REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE CARMEN, EN ZAPOTITLAN DE VADILLO - 331123 | 14 | Jalisco | 122 | Zapotitlán de Vadillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán de Vadillo | 331123 | S | 795 | 408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:37, direccion:PUEBLO SAN JOSE DEL CARMEN, 49780 SAN JOSÉ DEL CARMEN, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE Y CALLE HIDALGO, CALLE MATAMOROS SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES DE HIDALGO Y MATAMOROS SOLO A 100 MTS DE LA PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD, lon:-103.776368, lat:19.46123}} | 2024-03-25 | 2024-05-17 | 291810.02 | 291810.02 | 291810.02 | 291810.02 | 291810.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153464, contratista:, convocante:ZAPOTITLAN DE VADILLO, monto:291810.02, importe_modificado:291810.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {2438620/proyecto_INICIO, 2438620/proyecto_FIN, 2438620/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402459615 | Proyecto de inversión | 184500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:184500.0, modificado:184500.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO CRUCERO EL POCHOTE A LAMBEDEROS EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, JALISCO. - 97185 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 97185 | S | 221 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.01, meta_modificada:2.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:106, direccion:CAMINO TRAMO CRUCERO EL POCHOTE - LAMBEDEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 01 RANCHERIA SEHUAYA, 48967 SEHUAYA, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO CRUCERO EL POCHOTE A LAMBEDEROS Y CAMINO CRUCERO EL POCHOTE A L, lon:-104.30368685, lat:19.31435828}} | 2024-11-05 | 2024-12-30 | 184500 | 184500 | 184500 | 184500 | 184500 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144068, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:184500.0, importe_modificado:184500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.01}} | {2459615/proyecto_FIN, 2459615/proyecto_PROCESO, 2459615/proyecto_INICIO, 2459615/proyecto_FIN, 2459615/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402459704 | Proyecto de inversión | 23296 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23296.0, modificado:23296.0}} | CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE OJO DE AGUA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 107999 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 107999 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE OJO DE AGUA PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE MEXICO, CALLE ZACATECAS POR LA CALLE OJO DE AGUA ENTRE LAS CALLES RAMON CORONA Y MEXICO, lon:-104.16140008, lat:19.8296121}} | 2024-04-01 | 2024-04-06 | 23296 | 23296 | 23296 | 23296 | 23296 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150454, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:23296.0, importe_modificado:23296.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {2459704/proyecto_PROCESO, 2459704/proyecto_INICIO, 2459704/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402459555 | Proyecto de inversión | 516553.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:516553.07, modificado:516553.07}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y REPOSICION DE CONCRETO EN CANAL EL TROMPO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY JALISCO - 373319 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jamay | 373319 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:ANDADOR EL TROMPO COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE AVENIDA AGUSTIN YAÑEZ Y CALLE PROLONGACION MORELOS, CALLE FERNANDO LOPEZ SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO EL TROMPO Y AL PONIENTE DEL CEMENTER, lon:-102.69939852, lat:20.29361835}} | 2024-11-11 | 2024-12-07 | 516553.07 | 516553.07 | 516553.07 | 516553.07 | 516553.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151289, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, monto:516553.07, importe_modificado:516553.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2459555/proyecto_PROCESO, 2459555/proyecto_FIN, 2459555/proyecto_INICIO, 2459555/proyecto_FIN, 2459555/proyecto_PROCESO, 2459555/proyecto_FIN, 2459555/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402460321 | Proyecto de inversión | 380313.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:380313.26, modificado:380313.26}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN PABLO A SANTA ELENA LOS AILES EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. - 171779 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 171779 | S | 7 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:67, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 070 - SANTA ELENA KILÓMETRO 14 + 0 RANCHERIA SANTA ELENA, 48110 SANTA ELENA (LOS AILES), ATENGUILLO JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA MUNICIPAL A SANTA ELENA Y , , lon:-104.49637957, lat:20.50644305}} | 2024-06-10 | 2024-12-31 | 380313.26 | 380313.26 | 380313.26 | 380313.26 | 380313.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152190, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:380313.26, importe_modificado:380313.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:14.0}} | {2460321/proyecto_FIN, 2460321/proyecto_INICIO, 2460321/proyecto_FIN, 2460321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402450240 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACION DE CALLE ROSA AMARILLA, COLONIA ROSA DE CASTILLA - 41428 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 41428 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:276, direccion:CALLE ROSA AMARILLA COLONIA ROSA DE CASTILLA, 47073 ROSA DE CASTILLA, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE ROSA DE SAN JUAN, CALLE GARDENIAS SALIR POR LA AV. LAZARO CARDENAS RUMBO A DELEGACION DE MEZQUITIC HA, lon:-102.32012433, lat:21.22133088}} | 2024-05-20 | 2024-06-22 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144382, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.0}} | {2450240/proyecto_FIN, 2450240/proyecto_PROCESO, 2450240/proyecto_INICIO, 2450240/proyecto_FIN, 2450240/proyecto_INICIO, 2450240/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402450244 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | CONSTRUCCION DEPAVIMENTO 2DA ETAPA CALLE ROSA DE SAN JUAN COLONIA ROSA DE CASTILLA - 42245 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 42245 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:276, direccion:CALLE ROSA DE SAN JUAN COLONIA ROSA DE CASTILLA, 47073 ROSA DE CASTILLA, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE ROSA AMARILLA Y CALLE GERANIO, CALLE CAMELINAS SALIR POR LA AV. LAZARO CARDENAS RUMBO A DELEGACION DE MEZQUITIC H, lon:-102.31922392, lat:21.22117355}} | 2024-06-24 | 2024-07-27 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144381, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {2450244/proyecto_PROCESO, 2450244/proyecto_FIN, 2450244/proyecto_INICIO, 2450244/proyecto_FIN, 2450244/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302439033 | Proyecto de inversión | 148287 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148287.0, modificado:148287.0}} | MANTENIMIENTO DE TRAMO CARRETERO CRUCERO CORRALITOS A LA LOCALIDAD DE ALCESECA EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN DE VADILLO - 332629 | 14 | Jalisco | 122 | Zapotitlán de Vadillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán de Vadillo | 332629 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:23, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00000 TRAMO ZAPOTITLÁN DE VADILLO - TETAPAN KILÓMETRO 01 + 01 PUEBLO ALCESECA, 49786 MAZATÁN (SAN FRANCISCO MAZATÁN), ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE Y , EL TRAMO DE LA INTERVENCION ES ENTRE , lon:-103.828805, lat:19.470194}} | 2024-04-12 | 2024-04-26 | 148287 | 148287 | 148287 | 148287 | 148287 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153469, contratista:, convocante:ZAPOTITLAN DE VADILLO, monto:14827.0, importe_modificado:148287.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:20.0}} | {2439033/proyecto_INICIO, 2439033/proyecto_FIN, 2439033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302439065 | Proyecto de inversión | 147510 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147510.0, modificado:147510.0}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO DEL ARROYO DE LA LUMBRE A SAN JOSE DEL CARMEN EN ZAPOTITLAN DE VADILLO - 332754 | 14 | Jalisco | 122 | Zapotitlán de Vadillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán de Vadillo | 332754 | S | 160 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:41, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00000 TRAMO ARROYO DE LA LUMBRE - SAN JOSE DEL CARMEN KILÓMETRO 01 + 01 PUEBLO SAN JOSE DEL CARMEN, 49780 TLAJOMULCO, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA DE ZAPOT, lon:-103.709477, lat:19.476247}} | 2024-04-04 | 2024-04-26 | 147510 | 147510 | 147510 | 147510 | 147510 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153452, contratista:, convocante:ZAPOTITLAN DE VADILLO, monto:147510.0, importe_modificado:147510.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:20.0}} | {2439065/proyecto_PROCESO, 2439065/proyecto_FIN, 2439065/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402459804 | Proyecto de inversión | 2223532.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2223532.12, modificado:2223532.12}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE PERLA DEL FRACCIONAMIENTO LA JOYA DEL MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC, JALISCO. - 374178 | 14 | Jalisco | 121 | Zapotiltic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Ayuntamiento de Zapotiltic | 374178 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:333.27, meta_modificada:333.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:121, localidad:1, direccion:CALLE PERLA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA JOYA, 49608 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE DIAMANTE Y CALLE ESMERALDA, CALLE OBSIDIANA LA CONSTRUCCION SE EJECUTARA EN LA CALLE LA PERLA LA CUAL SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLE, lon:-103.427435, lat:19.63391}} | 2024-11-11 | 2024-12-31 | 2223532.12 | 2223532.12 | 2223532.12 | 2223532.12 | 2223532.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPZ-FAIS-04/2024, contratista:OSCAR ALEJANDRO REYES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC JALISCO, monto:2223532.12, importe_modificado:2223532.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:333.27}} | {2459804/proyecto_INICIO, 2459804/proyecto_FIN, 2459804/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402459849 | Proyecto de inversión | 12672 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12672.0, modificado:12672.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 374369 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 374369 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.5, meta_modificada:37.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:53, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE ATENGUILLO - SANTA BARBARA KILÓMETRO 006 + 000 RANCHERIA EL RANCHITO (ESPÍRITU SANTO), 48120 EL RANCHITO (ESPÍRITU SANTO), ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y C, lon:-104.48446044, lat:20.36788482}} | 2024-11-04 | 2024-12-27 | 12672 | 12672 | 12672 | 12672 | 12672 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152466, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:12672.0, importe_modificado:12672.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.5}} | {2459849/proyecto_INICIO, 2459849/proyecto_FIN, 2459849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402460266 | Proyecto de inversión | 303400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:303400.0, modificado:303400.0}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO EL RANCHITO A SANTA BARBARA EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. - 169460 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 169460 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:66, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ELRANCHITO - SANTA BARBARA KILÓMETRO 10 + 0 RANCHERIA SANTA BÁRBARA, 48136 SANTA BÁRBARA, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA MUNICIPAL A SANTA BARBARA Y , SALES DE LA CABECERA MU, lon:-104.49499185, lat:20.31771392}} | 2024-06-10 | 2024-12-31 | 303400 | 303400 | 303400 | 303400 | 303400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152187, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:303400.0, importe_modificado:303400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.0}} | {2460266/proyecto_PROCESO, 2460266/proyecto_FIN, 2460266/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402460366 | Proyecto de inversión | 1308230 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1308230.0, modificado:1308230.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN CUQUÍO LOCALIDAD EL AGUACATE - 375637 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 375637 | S | 90 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1326.0, meta_modificada:1326.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:3, direccion:CALLE EL AGUACATE RANCHERIA EL AGUACATE, 45480 EL AGUACATE, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO EL AGUACATE Y CALLE CONOCIDO EL AGUACATE, CALLE CONOCIDO EL AGUACATE SE UBICARA POR LA CALLE EL AGUACATE Y ENTRE LA CALLE CONOCIDO E, lon:-103.06637862, lat:20.89762409}} | 2024-11-25 | 2024-12-13 | 1308230 | 1308230 | 1308230 | 1308230 | 1308230 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150791, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1308230.0, importe_modificado:1308230.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1326.0}} | {2460366/proyecto_INICIO, 2460366/proyecto_FIN, 2460366/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402450288 | Proyecto de inversión | 460265 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:460265.0, modificado:460265.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA EN COMUNIDAD LA CONCHA - 49974 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 49974 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:157, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 212 TRAMO SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO - A SAN SEBASTIAN KILÓMETRO 9 + 0 RANCHERIA LA CONCHA, 47116 LA CONCHA, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CAMINO A LA CONCHA Y CAMINO A CORRALILLOS, CARRETERA A, lon:-102.31253464, lat:21.30344438}} | 2024-07-08 | 2024-07-27 | 460265 | 460265 | 460265 | 460265 | 460265 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144370, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:460265.0, importe_modificado:460265.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:78.0}} | {2450288/proyecto_PROCESO, 2450288/proyecto_FIN, 2450288/proyecto_INICIO, 2450288/proyecto_FIN, 2450288/proyecto_INICIO, 2450288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402450309 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | PAVIMENTO EN CAMINO A CASAS VIEJAS - 54576 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 54576 | S | 96 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:31, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO - A SAN MIGUEL EL ALTO KILÓMETRO 19 + 0 RANCHERIA CASAS VIEJAS (AGUA BLANCA), 47106 EL PUENTE (CASAS VIEJAS), SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A S, lon:-102.26208208, lat:21.18777434}} | 2024-05-06 | 2024-05-18 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144364, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2450309/proyecto_INICIO, 2450309/proyecto_FIN, 2450309/proyecto_INICIO, 2450309/proyecto_PROCESO, 2450309/proyecto_FIN, 2450309/proyecto_INICIO, 2450309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402450311 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | PAVIMENTACIÓN CALLE ZARAGOZA BARRIO LA PALMA DELEGACIÓN MEZQUITIC - 55960 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 55960 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.0, meta_modificada:820.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:296, direccion:CALLE ZARAGOZA RANCHERIA MEZQUITIC DE LA MAGDALENA, 47100 MEZQUITIC DE LA MAGDALENA, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE BENITO JUAREZ SALES RUMBO A LA AUTOPISTA POR LA AV. LÁZARO CÁRDENAS Y A 2 , lon:-102.30512781, lat:21.21773294}} | 2024-05-13 | 2024-06-08 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144360, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:820.0}} | {2450311/proyecto_FIN, 2450311/proyecto_INICIO, 2450311/proyecto_PROCESO, 2450311/proyecto_INICIO, 2450311/proyecto_FIN, 2450311/proyecto_PROCESO, 2450311/proyecto_FIN, 2450311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402450315 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1500000.0, modificado:1500000.0}} | PAVIMENTACION CALLE OJO DE TIGRE FRACCIONAMIENTO LAS MORAS III - 56721 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 56721 | S | 480 | 320 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1230.0, meta_modificada:1230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE OJO DE TIGRE FRACCIONAMIENTO LAS MORAS III, 47030 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE MALAQUITA Y CALLE TOPACIO, AVENIDA DIAMANTE SALIR POR LA COLONIA NIÑOS HEROES RUMBO A MEZQUITIC Y A 616 MT, lon:-102.32711801, lat:21.23202333}} | 2024-07-08 | 2024-08-10 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144366, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:1500000.0, importe_modificado:1500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1230.0}} | {2450315/proyecto_INICIO, 2450315/proyecto_PROCESO, 2450315/proyecto_FIN, 2450315/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402457332 | Proyecto de inversión | 20880 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20880.0, modificado:20880.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CUQUÍO LOCALIDAD CUQUÍO ASENTAMIENTO LAS PEÑITAS - 362824 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 362824 | S | 268 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE LAS PEÑITAS PUEBLO CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE LAS PENITAS Y CALLE LAS PEÑITAS, CALLE PEÑA AZUL EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LAS PENITAS Y ENTRE LAS CALLES LASPEÑITAS Y LA CALLE LAS PEÑITAS , lon:-103.02936244, lat:20.9231314}} | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | 20880 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150595, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:20880.0, importe_modificado:20880.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2457332/proyecto_PROCESO, 2457332/proyecto_FIN, 2457332/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402459656 | Proyecto de inversión | 71494.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71494.4, modificado:71494.4}} | SUSTITUCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS DE SAN JUAN DE AMULA - 105358 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 105358 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN JUAN DE AMULA, 48725 SAN JUAN DE AMULA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE LOPEZ RAYON POR LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LAS CALLES CUITLAHUAC Y LOPEZ MATEOS, lon:-104.08265292, lat:19.83212371}} | 2024-03-11 | 2024-03-30 | 71494.4 | 71494.4 | 71494.4 | 71494.4 | 71494.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150452, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:71494.4, importe_modificado:71494.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:198.0}} | {2459656/proyecto_FIN, 2459656/proyecto_PROCESO, 2459656/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402459658 | Proyecto de inversión | 192952.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:192952.75, modificado:192952.75}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN UNIDAD DEPORTIVA EL MALECON EN LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY JALISCO - 373596 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jamay | 373596 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE HERRADURA, CALLE ZARAGOZA SE ENCUENTRA EN UNIDAD DEPORTIVO EL MALECON CERCA DEL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.70999842, lat:20.2878838}} | 2024-11-11 | 2024-12-07 | 192952.75 | 192952.75 | 192952.75 | 192952.75 | 192952.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151293, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, monto:192952.75, importe_modificado:192952.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:147.0}} | {2459658/proyecto_PROCESO, 2459658/proyecto_INICIO, 2459658/proyecto_FIN, 2459658/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302439786 | Acción | 461992 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:461992.0, modificado:461992.0}} | CONSTRUCCION DE OFICINA EN PALACIO MUNICIPAL - 80744 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 80744 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1205.0, meta_modificada:1205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.924167, lat:20.381389}} | 2024-07-10 | 2024-09-23 | 461992 | 461992 | 461992 | 461992 | 461992 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:16/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO, monto:514284.42, importe_modificado:514284.42}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1205.0}} | {2439786/proyecto_INICIO, 2439786/proyecto_PROCESO, 2439786/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402457355 | Proyecto de inversión | 65000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65000.0, modificado:65000.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CUQUÍO LOCALIDAD LAS PARRAS - 362917 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 362917 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:255, direccion:CAMINO TRAMO CUQUIO - LAS PARRAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 RANCHERIA LAS PARRAS, 45480 LAS PARRAS, CUQUÍO JALISCO ENTRE CAMINO LAS PARRAS Y CALLE CONOCIDO LAS PARRAS, CAMINO A LA PRESA EL PROYECTO SE ENCUENTRA POR EL , lon:-103.04830046, lat:20.95940584}} | 2024-11-04 | 2024-11-15 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150605, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:65000.0, importe_modificado:65000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2457355/proyecto_INICIO, 2457355/proyecto_FIN, 2457355/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402457360 | Proyecto de inversión | 291370 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:291370.0, modificado:291370.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CUQUÍO LOCALIDAD CUQUÍO ASENTAMIENTO CRISTO REY - 362982 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 362982 | S | 425 | 390 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE CRISTO REY BARRIO LAS CAPILLITAS, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE JOSE M SANCHEZ MORA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE PLASCENCIA EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE CRISTO REY Y ENTRE LAS CALLES JOSE M SANCHEZ MORA, lon:-103.0212374, lat:20.91839747}} | 2024-11-11 | 2024-11-22 | 291370 | 291370 | 291370 | 291370 | 291370 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150612, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:291370.0, importe_modificado:291370.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2457360/proyecto_INICIO, 2457360/proyecto_FIN, 2457360/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402458135 | Proyecto de inversión | 293490.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:293490.67, modificado:293490.67}} | EQUIPAMIENTO CON ALUMBRADO PUBLICO DE CANCHA DEPORTIVA DENTRO DE LA ESCUELA SECUNDARIA FORANEA HIDALGO NUMERO 39 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA PURIFICACION, JALISCO - 367173 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 367173 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ PUEBLO VILLA PURIFICACIÓN, 48800 VILLA PURIFICACIÓN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA MARCELINO GARCIA BARRAGAN AL INGRESAR A LA CABECERA MUNICIPA, lon:-104.60655279, lat:19.71134566}} | 2024-11-08 | 2024-12-31 | 293490.67 | 293490.67 | 293490.67 | 293490.67 | 293490.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151690, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO, monto:293490.67, importe_modificado:293490.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2458135/proyecto_PROCESO, 2458135/proyecto_INICIO, 2458135/proyecto_FIN, 2458135/proyecto_PROCESO, 2458135/proyecto_FIN, 2458135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402460486 | Proyecto de inversión | 6535746.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6535746.13, modificado:6535746.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE POCHOTITA DE SANTA CATARINA CUEXCOMATITLÁN. - 375878 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 375878 | S | 125 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:778.0, meta_modificada:778.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:163, direccion:RANCHERIA POCHOTITA, 46057 SOCONITA (SINCONITA), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA COMISARIA DE ESTA LOCALIDAD A 165 METROS AL SUROESTE DE LE ESCUELA PRIMARIA Y A 100 METROS AL ESTE DEL CENTRO CERE, lon:-104.10369566, lat:22.26933541}} | 2024-03-13 | 2024-06-11 | 6535746.13 | 6535746.13 | 6535746.13 | 6535746.13 | 6535746.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/006/2024, contratista:CONSTRUMN SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1327840.0, importe_modificado:1327840.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:778.0}} | {2460486/proyecto_PROCESO, 2460486/proyecto_FIN, 2460486/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302435051 | Proyecto de inversión | 1974320 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1974320.0, modificado:1974320.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 132, CARLOS GONZÁLEZ PEÑA, UBICADA EN AVENIDA CAMINO DE SANTIAGO ENTRE CALLE RÍO AMECA Y AVENIDA CAMINO VASCO, COLONIA URBIQUINTA MONTECARLO, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. - 315192 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 315192 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:441.0, meta_modificada:441.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:9, direccion:AVENIDA CAMINO DE SANTIAGO COLONIA URBI QUINTA MONTECARLO, 45410 COYULA, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE RÍO AMECA Y AVENIDA CAMINO VASCO, A 980 METROS DE LA ENTRADA AL FRACCIONAMINETO URBIQUINTA POR LA AVENIDA PASEO DE SANTIAGO., lon:-103.20739659, lat:20.66461706}} | 2024-09-09 | 2024-09-27 | 1974320 | 1974320 | 1974320 | 1974320 | 1974320 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-049-2024, contratista:INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1974320.0, importe_modificado:1974320.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:441.0}} | {2435051/proyecto_INICIO, 2435051/proyecto_FIN, 2435051/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402457447 | Proyecto de inversión | 80464 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80464.0, modificado:80464.0}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN CUQUÍO LOCALIDAD AGUA ESCONDIDA AL LLANO DE BARAJAS - 363558 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 363558 | S | 108 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:173, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 20 TRAMO AGUA ESCONDIDA - EL LLANO DE BARAJAS KILÓMETRO 0 + 001 RANCHERIA AGUA ESCONDIDA, 45480 AGUA ESCONDIDA, CUQUÍO JALISCO ENTRE CARRETERA CUQUIO A LA ESPERANZA Y CALLE CONOCIDO AGUA ESCONDIDA, CAL, lon:-103.03637491, lat:20.88993175}} | 2024-11-11 | 2024-11-22 | 80464 | 80464 | 80464 | 80464 | 80464 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150621, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:80464.0, importe_modificado:80464.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {2457447/proyecto_FIN, 2457447/proyecto_PROCESO, 2457447/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402450472 | Proyecto de inversión | 123000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:123000.0, modificado:123000.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO COFRADIA A LAS TABLAS EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, JALISCO. - 97856 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 97856 | S | 502 | 517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:2.01, meta_modificada:2.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO COFRADIA - LAS TABLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 01 RANCHERIA CUZALAPA, 48954 CUZALAPA, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO COFRADIA A LAS TABLAS Y CAMINO COFRADIA A LAS TABLAS, CAMINO COFRADIA A, lon:-104.31568623, lat:19.49833573}} | 2024-11-05 | 2024-12-30 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | 123000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144069, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:123000.0, importe_modificado:123000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:2.01}} | {2450472/proyecto_PROCESO, 2450472/proyecto_FIN, 2450472/proyecto_PROCESO, 2450472/proyecto_FIN, 2450472/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402450485 | Proyecto de inversión | 46038.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46038.4, modificado:46038.4}} | SUSTITUCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE PEDRO MORENO DE EL PALMAR DE SAN ANTONIO - 103781 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 103781 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:3, direccion:CALLE PEDRO MORENO PUEBLO EL PALMAR DE SAN ANTONIO, 48708 EL PALMAR DE SAN ANTONIO, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE ALCALDE Y CALLE ZARAGOZA, CALLE OBREGON POR LA CALLE PEDRO MORENO ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA Y ALCALDE DE EL PALMAR , lon:-104.04054661, lat:19.89332992}} | 2024-03-04 | 2024-03-09 | 46038.4 | 46038.4 | 46038.4 | 46038.4 | 46038.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150449, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:46038.4, importe_modificado:46038.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.0}} | {2450485/proyecto_PROCESO, 2450485/proyecto_INICIO, 2450485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240302435104 | Proyecto de inversión | 1178792 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1178792.0, modificado:1178792.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA ESCUELA PRIMARIA URBANA NO. 1124, JUAN ESCUTIA, UBICADA EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE GRAVINIA Y CALLE MEMBRILLO, COLONIA INFONAVIT TONALÁ RÍO NILO, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. - 315506 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 315506 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA CENTRAL COLONIA INFONAVIT RÍO NILO, 45403 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE GRAVINIA Y CALLE MEMBRILLO, CALLE JACARANDAS PARTIENDO DE LA PLAZA ALTEA EN LA AVENIDA RÍO NILO 200 METROS AL SUR POR LA AVENIDA CENTRAL, lon:-103.27713808, lat:20.63789053}} | 2024-09-09 | 2024-09-27 | 1178792 | 1178792 | 1178792 | 1178792 | 1178792 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-050-2024, contratista:ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ZUME, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1178792.0, importe_modificado:1178792.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:198.0}} | {2435104/proyecto_INICIO, 2435104/proyecto_PROCESO, 2435104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402450668 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO EN TECOLUTA - 143908 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 143908 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:131, direccion:CALLE JUAN FRANCISCO NAVARRO 328 INTERIOR SN COLONIA TECOLUTA, 47300 TECOLUTA, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE JUAN SANDOVAL Y CALLE LEANDRA GONZALEZ, CALLE SALVADOR QUEZADA LIMON UNA CUADRA DEL JARDIN DE NIÑOS , lon:-102.86968505, lat:21.1812242}} | 2024-06-28 | 2024-07-31 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147891, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, monto:120000.0, importe_modificado:120000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.0}} | {2450668/proyecto_PROCESO, 2450668/proyecto_FIN, 2450668/proyecto_INICIO, 2450668/proyecto_PROCESO, 2450668/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402450511 | Proyecto de inversión | 220121.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220121.4, modificado:220121.4}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES DE SAN ROQUE - 107844 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Limón | 107844 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:8, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN ROQUE, 48710 SAN ROQUE, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y , CALLE MORELOS POR LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE LA CALLE JUAREZ Y NINGUNA, lon:-104.08756398, lat:19.8741707}} | 2024-04-08 | 2024-04-25 | 220121.4 | 220121.4 | 220121.4 | 220121.4 | 220121.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150453, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:220121.4, importe_modificado:220121.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2450511/proyecto_INICIO, 2450511/proyecto_FIN, 2450511/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240302435289 | Proyecto de inversión | 111600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111600.0, modificado:111600.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE TELCRUCITO DE LA PIEDRA PINTADA MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO - 316514 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 316514 | S | 56 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:168, direccion:CAMINO TRAMO CUAUTITLAN - TELCRUCITO DE LA PIEDRA PINTADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 560 RANCHERIA TELCRUCITO DE LA PIEDRA PINTADA, 48962 TELCRUCITO DE PIEDRA PINTADA (LA CUERILLA), CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENT, lon:-104.22090186, lat:19.46166845}} | 2024-09-13 | 2024-09-30 | 111600 | 111600 | 111600 | 111600 | 111600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147090, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:111600.0, importe_modificado:111600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.0}} | {2435289/proyecto_FIN, 2435289/proyecto_INICIO, 2435289/proyecto_PROCESO, 2435289/proyecto_INICIO, 2435289/proyecto_FIN, 2435289/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302435354 | Proyecto de inversión | 108000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108000.0, modificado:108000.0}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME PARA LA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LLANO GRANDE MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO. - 316836 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 316836 | S | 74 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:55, direccion:CAMINO TRAMO CUAUTITLAN - LLANO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 110 RANCHERIA LLANO GRANDE, 48962 LLANO GRANDE, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO CUAUTITLAN A LLANO GRANDE Y CAMINO CUAUTITLAN A LLANO GRA, lon:-104.18447623, lat:19.42713383}} | 2024-09-13 | 2024-09-30 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | 108000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147091, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:108000.0, importe_modificado:108000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2435354/proyecto_INICIO, 2435354/proyecto_FIN, 2435354/proyecto_PROCESO, 2435354/proyecto_INICIO, 2435354/proyecto_PROCESO, 2435354/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402457522 | Proyecto de inversión | 47792 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47792.0, modificado:47792.0}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN CUQUÍO LOCALIDAD EL CALABOZO A EL DERRAMADERO - 364085 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 364085 | S | 92 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:182, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 003 TRAMO EL CALABOZO RANCHO BARAJAS - EL DERRAMADERO KILÓMETRO 0 + 001 RANCHERIA EL CALABOZO, 45480 EL CALABOZO (RANCHO BARAJAS), CUQUÍO JALISCO ENTRE CARRETERA CUQUIO A YAHUALICA Y CALLE EL DERRAMAD, lon:-103.00397477, lat:21.00554692}} | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 47792 | 47792 | 47792 | 47792 | 47792 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150623, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:47792.0, importe_modificado:47792.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:980.0}} | {2457522/proyecto_INICIO, 2457522/proyecto_FIN, 2457522/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402457536 | Proyecto de inversión | 572897.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:572897.7, modificado:572897.7}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE GENERAL GONZALEZ ORTEGA EN CUQUÍO LOCALIDAD CUQUÍO - 364253 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 364253 | S | 59 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE GENERAL GONZALEZ ORTEGA PUEBLO CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL PROYECTO SE REALIZARA POR LA CALLE GENERAL GONZALEZ ORTEGA EN EL BARRIO DE EL RIN, lon:-103.0197264, lat:20.92664593}} | 2024-11-04 | 2024-11-29 | 572897.7 | 572897.7 | 572897.7 | 572897.7 | 572897.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150624, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:572897.7, importe_modificado:572897.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2457536/proyecto_INICIO, 2457536/proyecto_FIN, 2457536/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402457538 | Proyecto de inversión | 238798 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:238798.0, modificado:238798.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE OAXACA EN CUQUÍO LOCALIDAD JUCHITLÁN - 364267 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 364267 | S | 68 | 74 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:370.0, meta_modificada:370.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:43, direccion:CALLE OAXACA RANCHERIA JUCHITLAN, 45480 JUCHITLÁN, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE COLIMA, CALLE JUCHITLAN EL PROYECTO A REALIZARSE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE OAXACA Y ENTRE LA CALLE DURANGO Y LA CALLE COLIMA Y A UN , lon:-103.05968038, lat:21.04190216}} | 2024-11-06 | 2024-11-22 | 238798 | 238798 | 238798 | 238798 | 238798 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150627, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:238798.0, importe_modificado:238798.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:370.0}} | {2457538/proyecto_INICIO, 2457538/proyecto_FIN, 2457538/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402458295 | Proyecto de inversión | 3637.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3637.64, modificado:3637.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE EL MOLINO MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 367854 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 367854 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:41, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CABECERA MUNICIPALDE ATENGUILLO - CRUCERO A SANTA BARBARA KILÓMETRO 016 + 00 RANCHERIA EL SAUCILLO EL MOLINO, 48136 EL SAUCILLO (EL MOLINO), ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CARRE, lon:-104.50724882, lat:20.29780216}} | 2024-11-04 | 2024-12-27 | 3637.64 | 3637.64 | 3637.64 | 3637.64 | 3637.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152574, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:3637.64, importe_modificado:3637.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2458295/proyecto_INICIO, 2458295/proyecto_FIN, 2458295/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402457099 | Proyecto de inversión | 180426.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180426.4, modificado:180426.4}} | REHABILITACION DEL CAMINO TELCRUCITO DE ABAJO A LAS MARIAS EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN JAL. - 361202 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 361202 | S | 24 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22000.0, meta_modificada:22000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:110, direccion:CAMINO TRAMO TELCRUCITO DE ABAJO - LAS MARIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 RANCHERIA TELCRUCITO DE ABAJO, 48962 TELCRUCITO, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO TELCRUCITO DE ABAJO A LAS MARIAS Y CAMINO TELCR, lon:-104.20108598, lat:19.39180385}} | 2024-10-31 | 2024-12-31 | 180426.4 | 180426.4 | 180426.4 | 180426.4 | 180426.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149817, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:180426.4, importe_modificado:180426.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:22000.0}} | {2457099/proyecto_FIN, 2457099/proyecto_INICIO, 2457099/proyecto_PROCESO, 2457099/proyecto_FIN, 2457099/proyecto_INICIO, 2457099/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402457288 | Proyecto de inversión | 111476 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111476.0, modificado:111476.0}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL RINCON DE LOS OLOTES A LA MAJADA - 362602 | 14 | Jalisco | 20 | Cabo Corrientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cabo Corrientes | 362602 | S | 145 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:3.8, meta_modificada:3.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:176, direccion:RANCHERIA EL RINCÓN DE LOS OLOTES (EL RINCÓN), 48447 LA MAJADA, CABO CORRIENTES JALISCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE RINCON DE LOS OLOTES LO PUEDES ENCONTRAR A 9.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE EL TUITO LA, lon:-105.23415726, lat:20.23833481}} | 2024-08-26 | 2024-09-07 | 111476 | 111476 | 111476 | 111476 | 111476 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152756, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, monto:111476.0, importe_modificado:111476.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:3.8}} | {2457288/proyecto_INICIO, 2457288/proyecto_FIN, 2457288/proyecto_PROCESO, 2457288/proyecto_FIN, 2457288/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402457594 | Proyecto de inversión | 47289.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47289.37, modificado:47289.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGUILLO JALISCO - 364470 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 364470 | S | 33 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO ATENGUILLO, 48100 ATENGUILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE MORELOS UBICADO A UN COSTADO DE LA PLAZA DE ARMAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGUILLO., lon:-104.49310464, lat:20.41528043}} | 2024-10-28 | 2024-12-27 | 47289.37 | 47289.37 | 47289.37 | 47289.37 | 47289.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152417, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:47289.37, importe_modificado:47289.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2457594/proyecto_INICIO, 2457594/proyecto_PROCESO, 2457594/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402459105 | Proyecto de inversión | 10912.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10912.93, modificado:10912.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 371932 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 371932 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:64, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL 70 - SANTA ELENA KILÓMETRO 006 + 000 RANCHERIA SAN PABLO, 48110 SAN PABLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE GUERRERO, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA, lon:-104.49298664, lat:20.45617103}} | 2024-11-04 | 2024-12-27 | 10912.93 | 10912.93 | 10912.93 | 10912.93 | 10912.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152439, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:10912.93, importe_modificado:10912.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2459105/proyecto_INICIO, 2459105/proyecto_FIN, 2459105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302435872 | Proyecto de inversión | 1239344 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1239344.0, modificado:1239344.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA UBICADA EN LA CALLE LOMA HONDA ENTRE AVENIDA LOMA BONITA Y CALLE LOMA ALTA, COLONIA LOMA BONITA, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. - 319085 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 319085 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LOMA HONDA COLONIA LOMA BONITA 1A SECCIÓN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA LOMA BONITA Y CALLE LOMA ALTA, CALLE LOMA BAJA PARTIENDO DE LA PLAZA CÍVICA LOMA BONITA 200 METROS HACIA EL NORTE POR LA CALLE LOMA HOND, lon:-103.256422, lat:20.65303477}} | 2024-09-09 | 2024-09-27 | 1239344 | 1239344 | 1239344 | 1239344 | 1239344 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-052-2024, contratista:ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1239344.0, importe_modificado:1239344.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:198.0}} | {2435872/proyecto_PROCESO, 2435872/proyecto_FIN, 2435872/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302435883 | Proyecto de inversión | 1358360 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1358360.0, modificado:1358360.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA ESCUELA PRIMARIA SALVADOR ALLENDE UBICADA EN LA CALLE GUAYABO ENTRE CALLE DESIERTO SUR Y CALLE FAUNA SUR, COLONIA LOMAS DEL CAMICHÍN, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. - 319109 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 319109 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:243.0, meta_modificada:243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE GUAYABO COLONIA LOMAS DEL CAMICHIN, 45403 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE DESIERTO SUR Y CALLE FAUNA SUR, CALLE TAMARINDO PARTIENDO DE LA PLAZA CÍVICA LOMAS DEL CAMICHÍN 180 METROS AL NORTE HASTA LA CALLE GUAYABO Y POR , lon:-103.2764751, lat:20.63118493}} | 2024-09-09 | 2024-09-27 | 1358360 | 1358360 | 1358360 | 1358360 | 1358360 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-053-2024, contratista:CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1358360.0, importe_modificado:1358360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:243.0}} | {2435883/proyecto_INICIO, 2435883/proyecto_PROCESO, 2435883/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302435899 | Proyecto de inversión | 1919568 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1919568.0, modificado:1919568.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO PARA PATIO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA PRISCILIANO SÁNCHEZ PADILLA UBICADA EN LA PRIVADA HIDALGO ENTRE CALLE CEREZO Y CALLE PARAÍSO SUR, COLONIA COLINAS DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. - 319181 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 319181 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.25, meta_modificada:384.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:PRIVADA HIDALGO COLONIA COLINAS DE LA CRUZ, 45403 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CEREZO Y CALLE PARAÍSO SUR, CALLE 16 DE AGOSTO PARTIENDO DE LA PLAZA CÍVICA DE LOMAS DEL CAMICHÍN 320 METROS AL SUR POR LA CALLE CEREZO HASTA L, lon:-103.27479283, lat:20.62558364}} | 2024-09-09 | 2024-09-27 | 1919568 | 1919568 | 1919568 | 1919568 | 1919568 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-055-2024, contratista:ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1919568.0, importe_modificado:1919568.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.25}} | {2435899/proyecto_INICIO, 2435899/proyecto_PROCESO, 2435899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402457630 | Proyecto de inversión | 936635.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:936635.2, modificado:613504.19}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON MACHUELO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA - 364734 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 364734 | S | 34 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1580.0, meta_modificada:1580.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:82, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LA ESPERANZA, 48255 LA ESPERANZA, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE SIN NOMBRE SN EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, lon:-104.90307747, lat:20.12170327}} | 2024-02-12 | 2024-03-30 | 613504.19 | 613504.19 | 613504.19 | 613504.19 | 613504.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151716, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:1.185309331E7, importe_modificado:1.185309331E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1580.0}} | {2457630/proyecto_INICIO, 2457630/proyecto_PROCESO, 2457630/proyecto_FIN, 2457630/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402457642 | Proyecto de inversión | 639858.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:639858.17, modificado:645039.49}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON MACHUELO EN LA CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE LA CUESTA - 364791 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 364791 | S | 183 | 189 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1262.0, meta_modificada:1262.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:66, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA LA CUESTA, 48250 LA CUESTA, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE SIN NOMBRE SN EN LA LOCALIDAD DE LA CUESTA, lon:-104.82324817, lat:20.1786196}} | 2024-03-04 | 2024-04-27 | 645039.49 | 645039.49 | 645039.49 | 645039.49 | 645039.49 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151716, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:1.185309331E7, importe_modificado:1.185309331E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1262.0}} | {2457642/proyecto_PROCESO, 2457642/proyecto_INICIO, 2457642/proyecto_PROCESO, 2457642/proyecto_INICIO, 2457642/proyecto_FIN, 2457642/proyecto_INICIO, 2457642/proyecto_PROCESO, 2457642/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402457672 | Proyecto de inversión | 51660 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51660.0, modificado:51660.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CUQUÍO LOCALIDAD TEPONAHUASCO - 364934 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 364934 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:382.0, meta_modificada:382.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:99, direccion:CALLE CONOCIDO TEPONAHUASCO RANCHERIA TEPONAHUASCO, 45480 TEPONAHUASCO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HOSPITAL, CALLE ALDAMA SE ENCUENTRA POR LA CALLE CONOCIDO TEPONAHUASCO Y ENTRE LA CALLE JUAREZ Y LA CALLE HOSPITA, lon:-103.04262811, lat:20.90585862}} | 2024-11-11 | 2024-11-22 | 51660 | 51660 | 51660 | 51660 | 51660 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150631, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:51660.0, importe_modificado:51660.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:382.0}} | {2457672/proyecto_INICIO, 2457672/proyecto_FIN, 2457672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402458391 | Proyecto de inversión | 3637.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3637.64, modificado:3637.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE LA LOMA MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 368502 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 368502 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:32, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL 70 - SANTA ELENA KILÓMETRO 002 + 000 RANCHERIA LA LOMA, 48100 LA LOMA, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CARRETERA MUNICIPAL A SANTA ELENA, PARTIENDO DE LA CABECERA , lon:-104.48997865, lat:20.43456732}} | 2024-11-04 | 2024-12-27 | 3637.64 | 3637.64 | 3637.64 | 3637.64 | 3637.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152424, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:3637.64, importe_modificado:3637.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2458391/proyecto_FIN, 2458391/proyecto_PROCESO, 2458391/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402458402 | Proyecto de inversión | 73206.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:73206.46, modificado:73206.46}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUQUÍO LOCALIDAD RANCHO LOS LAURELES - 368557 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 368557 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:236, direccion:CAMINO TRAMO PRESA LOS GIGANTES - LA LAGUNA GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 120 RANCHERIA RANCHO LOS LAURELES, 45480 RANCHO LOS LAURELES (RANCHO NUEVO), CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO RANCHO LOS LAURELES Y CALLE LA L, lon:-103.05022155, lat:20.9415815}} | 2024-11-18 | 2024-12-13 | 73206.46 | 73206.46 | 73206.46 | 73206.46 | 73206.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150764, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:73206.46, importe_modificado:73206.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {2458402/proyecto_INICIO, 2458402/proyecto_FIN, 2458402/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402458443 | Proyecto de inversión | 69115.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69115.24, modificado:69115.24}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE LOS VOLCANES MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 368820 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 368820 | S | 37 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:74, direccion:CALLE ZARAGOZA EXHACIENDA LOS VOLCANES, 48130 LOS VOLCANES, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y AVENIDA GUADALAJARA, AVENIDA INDEPENDENCIA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA FEDERAL 70 RUMBO A MASCOTA GIRA, lon:-104.53944329, lat:20.32479303}} | 2024-11-04 | 2024-12-27 | 69115.24 | 69115.24 | 69115.24 | 69115.24 | 69115.24 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152427, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:69115.24, importe_modificado:69115.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2458443/proyecto_FIN, 2458443/proyecto_PROCESO, 2458443/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402459136 | Proyecto de inversión | 477656.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:477656.5, modificado:477656.5}} | CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN CALLE GUERRERO DE LA CABECERA MUNICIPAL - 36429 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 36429 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO EL LIMÓN, 48700 , EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y CALLE ARQ SERGIO LEON CAMACHO, CALLE NICOMEDES POR LA CALLE GUERRERO ENTRE LAS CALLES MANUEL LOPEZ COTILLA Y ARQ SERGIO LEON CAMACHO, lon:-104.15119447, lat:19.83035151}} | 2024-04-15 | 2024-05-15 | 477656.5 | 477656.5 | 477656.5 | 477656.5 | 477656.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150447, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:477656.5, importe_modificado:477656.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2459136/proyecto_PROCESO, 2459136/proyecto_FIN, 2459136/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402459143 | Proyecto de inversión | 1448336 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1448336.0, modificado:1448336.0}} | PAVIMENTACION CAMINO COMUNIDAD LA PURISIMA. - 38300 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 38300 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1097.0, meta_modificada:1097.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:366, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO - A SAN MIGUEL EL ALTO KILÓMETRO 16 + 50 RANCHERIA LA PURISIMA, 47107 PURÍSIMA, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CAMINO CASAS VIEJAS Y CAMINO A LA LABOR, CARRET, lon:-102.26857911, lat:21.20934326}} | 2024-06-03 | 2024-06-29 | 1448336 | 1448336 | 1448336 | 1448336 | 1448336 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144365, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:1448336.0, importe_modificado:1448336.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1097.0}} | {2459143/proyecto_INICIO, 2459143/proyecto_FIN, 2459143/proyecto_INICIO, 2459143/proyecto_PROCESO, 2459143/proyecto_INICIO, 2459143/proyecto_FIN, 2459143/proyecto_PROCESO, 2459143/proyecto_FIN, 2459143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402459147 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | PAVIMENTACIÓN CAMINO COMUNIDAD EL ASOLEADERO. - 38796 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 38796 | S | 96 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:8, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 212 TRAMO SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO - AL TORQUE KILÓMETRO 13 + 500 RANCHERIA ASOLEADERO, 47118 EL ASOLEADERO, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CAMINO AL TORQUE Y CAMINO A SAN PEDRO DE LAS FLORES, , lon:-102.38143222, lat:21.36415071}} | 2024-06-03 | 2024-06-22 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150941, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2459147/proyecto_INICIO, 2459147/proyecto_PROCESO, 2459147/proyecto_FIN, 2459147/proyecto_PROCESO, 2459147/proyecto_FIN, 2459147/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402450664 | Proyecto de inversión | 2596091.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2596091.02, modificado:2596091.02}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO, MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO - 143384 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 143384 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:25, direccion:RANCHERIA SAN JACINTO, 45976 SAN JACINTO, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , LA UBICACION DEL NUEVO POZO ES ENTRE LABORES A 100 MTS. DE LA CARRETERA FEDERAL GUADALAJARA LA BARCA., lon:-103.06186919, lat:20.39465933}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 0 | 2596091.02 | 2596091.02 | 2596091.02 | 2596091.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-2024-06, contratista:ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE AGUA SUBTERRANEA APAS - HIDROGEOLOGIA S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:2596091.02, importe_modificado:2596091.02}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2450664/proyecto_PROCESO, 2450664/proyecto_FIN, 2450664/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302435954 | Proyecto de inversión | 1101906.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1101906.17, modificado:1101906.17}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE LÓPEZ PORTILLO WEBER ENTRE AVENIDA JUAN GIL PRECIADO Y CALLE ANTONIO CORONA, COLONIA BASILIO VADILLO, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. - 319386 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 319386 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:837.2, meta_modificada:837.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE LÓPEZ PORTILLO WEBER COLONIA BASILIO BADILLO, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA JUAN GIL PRECIADO Y CALLE ANTONIO CORONA, CALLE BENITO RAMIREZ PARTIENDO DE LA ENTRADA DE LA PREPARATORIA TONALÁ NORTE 400 METROS AL , lon:-103.2453073, lat:20.6542509}} | 2024-09-09 | 2024-09-27 | 1101906.17 | 1101906.17 | 1101906.17 | 1101906.17 | 1101906.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-058-2024, contratista:GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1101906.17, importe_modificado:1101906.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:837.2}} | {2435954/proyecto_INICIO, 2435954/proyecto_PROCESO, 2435954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302435969 | Proyecto de inversión | 1976624.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1976624.98, modificado:1976624.98}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO DE CUÑA EN CAMA DE JALECILLO EN CALLE IGUALDAD ENTRE CALLE PANTEÓN Y PRIVADA IGUALDAD, Y PRIVADA IGUALDAD ENTRE CALLE ABASCAL Y SOUZA Y CALLE IGUALDAD, COLONIA LOMAS DEL MANANTIAL, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO. - 319458 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 319458 | S | 1250 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1560.0, meta_modificada:1560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:CALLE IGUALDAD COLONIA LOMAS DEL MANANTIAL, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE PANTEÓN Y PRIVADA IGUALDAD, CALLE ABASCAL Y SOUZA PARTIENDO DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD A LA ALTURA DE LA ENTRADA ORIENTE EN LA AVENIDA PATRI, lon:-103.26449725, lat:20.66378809}} | 2024-09-09 | 2024-09-27 | 1976624.98 | 1976624.98 | 1976624.98 | 1976624.98 | 1976624.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-057-2024, contratista:URBANIZADORA EL ROSARIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:1976624.98, importe_modificado:1976624.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1560.0}} | {2435969/proyecto_INICIO, 2435969/proyecto_FIN, 2435969/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402457972 | Proyecto de inversión | 351897 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:351897.0, modificado:351897.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y MACHUELOS EN CALLE EMILIANO DOÑAN EN LA COLONIA SANTA CRUZ DE LA CABECERA MUNICIPAL - 366429 | 14 | Jalisco | 49 | Jilotlán de los Dolores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jilotlán de los Dolores | 366429 | S | 11 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO DOÑAN COLONIA SANTA CRUZ, 49950 JILOTLÁN DE LOS DOLORES, JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO ENTRE Y , CALLE HERMILA MENDOZA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE SE ENCUENTRA CERCA DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO DE BACHI, lon:-103.01668241, lat:19.3672857}} | 2024-11-18 | 2024-12-25 | 351897 | 351897 | 351897 | 351897 | 351897 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151704, contratista:, convocante:Municipio de Jilotlán de los Dolores, monto:351897.0, importe_modificado:351897.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:240.0}} | {2457972/proyecto_FIN, 2457972/proyecto_PROCESO, 2457972/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402458512 | Proyecto de inversión | 221111.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:221111.87, modificado:221111.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN CUQUÍO LOCALIDAD LA ESPERANZA EL RANCHITO - 369184 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 369184 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:167, direccion:CALLE LA ESPERANZA RANCHERIA LA ESPERANZA, 45480 LA ESPERANZA (EL RANCHITO), CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE SALVADOR GUTIERREZ Y CALLE CONOCIDO LA ESPERANZA, CARRETERA TEPONAHUASCO A EL CUATRO SE ENCUENTRA POR LA CALLE LA ESPERANZA , lon:-103.02105433, lat:20.87494146}} | 2024-11-18 | 2024-12-13 | 221111.87 | 221111.87 | 221111.87 | 221111.87 | 221111.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150765, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:221111.87, importe_modificado:221111.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:48.0}} | {2458512/proyecto_INICIO, 2458512/proyecto_FIN, 2458512/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402458520 | Proyecto de inversión | 70335.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70335.06, modificado:70335.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUQUÍO LOCALIDAD LOS CAPULINES - 369211 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 369211 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:18, direccion:CALLE LOS CAPULINES RANCHERIA LOS CAPULINES, 45480 LOS CAPULINES, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO LOS CAPULINES Y CALLE CONOCIDO LOS CAPULINES, CALLE CONOCIDO LOS CAPULINES SE UBICA POR LA CALLE LOS CAPULINES Y ENTRE LA CAL, lon:-102.91419118, lat:21.00463681}} | 2024-11-18 | 2024-12-13 | 70335.06 | 70335.06 | 70335.06 | 70335.06 | 70335.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150766, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:70335.06, importe_modificado:70335.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {2458520/proyecto_INICIO, 2458520/proyecto_FIN, 2458520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402458524 | Proyecto de inversión | 142016.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:142016.73, modificado:142016.73}} | CONSTRUCCIÓN DE TRES CUARTOS DORMITORIO EN CUQUÍO LOCALIDAD TEPONAHUASCO - 369229 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 369229 | S | 7 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:99, direccion:CALLE HOSPITAL RANCHERIA TEPONAHUASCO, 45480 TEPONAHUASCO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE LA CRUZ Y CALLE CONOCIDO TEPONAHUASCO, CALLE JUAREZ SE UBICA POR LA CALLE HOSPITAL Y ENTRE LA CALLE LA CRUZ Y LA CALLE CONOCIDO TEPONAHUASCO , lon:-103.04295431, lat:20.90752975}} | 2024-11-18 | 2024-12-13 | 142016.73 | 142016.73 | 142016.73 | 142016.73 | 142016.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150768, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:142016.73, importe_modificado:142016.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2458524/proyecto_INICIO, 2458524/proyecto_FIN, 2458524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402458543 | Proyecto de inversión | 73378.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:73378.28, modificado:73378.28}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUQUÍO LOCALIDAD LOS LLANOS - 369295 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 369295 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:52, direccion:CALLE CONOCIDO LOS LLANOS RANCHERIA LOS LLANOS, 45480 LOS LLANOS, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO LOS LLANOS Y CALLE CONOCIDO LOS LLANOS, CALLE CONOCIDO LOS LLANOS SE UBICA POR LA CALLE CONOCIDO LOS LLANOS Y ENTRE LA CALLE , lon:-103.15087953, lat:20.9527917}} | 2024-11-18 | 2024-12-13 | 73378.28 | 73378.28 | 73378.28 | 73378.28 | 73378.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150773, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:73378.28, importe_modificado:73378.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {2458543/proyecto_INICIO, 2458543/proyecto_FIN, 2458543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402459241 | Proyecto de inversión | 143850 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143850.0, modificado:143850.0}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE PUBLICO SALVADOR LLAMAS LA MORITA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA PURIFICACION, JALISCO - 372492 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 372492 | S | 60 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO VILLA PURIFICACIÓN, 48800 VILLA PURIFICACIÓN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CALLE COSME RAMON SERRANO Y CALLE V. CARRANZA, CALLE HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL LA C, lon:-104.61040932, lat:19.71792441}} | 2024-11-18 | 2024-12-31 | 143850 | 143850 | 143850 | 143850 | 143850 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152140, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO, monto:143850.0, importe_modificado:143850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2459241/proyecto_PROCESO, 2459241/proyecto_FIN, 2459241/proyecto_INICIO, 2459241/proyecto_PROCESO, 2459241/proyecto_FIN, 2459241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402459258 | Proyecto de inversión | 235829 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:235829.0, modificado:235829.0}} | TERMINACIÓN DE AULA EN PREESCOLAR COMUNIDAD CASAS VIEJAS - 50172 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 50172 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:31, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO - A SAN MIGUEL EL ALTO KILÓMETRO 19 + 0 RANCHERIA CASAS VIEJAS (AGUA BLANCA), 47106 CASAS VIEJAS (AGUA BLANCA), SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CAMINO CASAS VI, lon:-102.25489242, lat:21.188272}} | 2024-07-22 | 2024-08-17 | 235829 | 235829 | 235829 | 235829 | 235829 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144373, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:235829.0, importe_modificado:235829.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {2459258/proyecto_FIN, 2459258/proyecto_PROCESO, 2459258/proyecto_FIN, 2459258/proyecto_INICIO, 2459258/proyecto_FIN, 2459258/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402459262 | Proyecto de inversión | 101173 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:101173.0, modificado:101173.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PUBLICO EN LA COMUNIDAD LA PURISIMA. - 50361 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 50361 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:366, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO - A SAN MIGUEL EL ALTO KILÓMETRO 15 + 700 RANCHERIA LA PURISIMA, 47107 PURÍSIMA, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CAMINO LA PURISIMA Y CAMINO CASAS VIEJAS, CARR, lon:-102.26834661, lat:21.20919572}} | 2024-08-12 | 2024-08-31 | 101173 | 101173 | 101173 | 101173 | 101173 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144367, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:101173.0, importe_modificado:101173.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2459262/proyecto_INICIO, 2459262/proyecto_PROCESO, 2459262/proyecto_FIN, 2459262/proyecto_INICIO, 2459262/proyecto_FIN, 2459262/proyecto_PROCESO, 2459262/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402450744 | Proyecto de inversión | 80342.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80342.4, modificado:80342.4}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA CALLE PRIVADA REVOLUCION DE SAN MIGUEL HIDALGO - 160394 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Limón | 160394 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:444.0, meta_modificada:444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:7, direccion:CALLE PRIVADA REVOLUCION PUEBLO SAN MIGUEL HIDALGO, 48715 SAN MIGUEL HIDALGO, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y , CALLE LOPEZ MATEOS POR LA CALLE PRIVADA REVOLUCION ENTRE LAS CALLES REVOLUCION Y CERRADA, lon:-104.08415491, lat:19.85952613}} | 2024-04-01 | 2024-04-06 | 80342.4 | 80342.4 | 80342.4 | 80342.4 | 80342.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150455, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:80342.4, importe_modificado:80342.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:444.0}} | {2450744/proyecto_FIN, 2450744/proyecto_INICIO, 2450744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402458050 | Proyecto de inversión | 764529.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:764529.37, modificado:764529.37}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO CON EMPEDRADO ZAMPEADO EN LA CALLE CONSTITUCIÓN Y REFORMA DE LA COMUNIDAD DE LAS LAJAS, SANTA MARIA DE LOS ANGELES, JALISCO. - 366752 | 14 | Jalisco | 81 | Santa María de los Ángeles | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa María de los ¡ngeles | 366752 | S | 23 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:81, localidad:11, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN Y REFORMA RANCHERIA LAS LAJAS, 46249 LAS LAJAS, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLE 13 DE MAYO Y CALLE JALISCO, CALLE SAN JOSE EL LUGAR SE ENCUENTRA EN FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD , lon:-103.23082773, lat:22.24327322}} | 2024-11-07 | 2024-12-31 | 764529.37 | 764529.37 | 764529.37 | 764529.37 | 764529.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150280, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES JALISCO, monto:764529.37, importe_modificado:764529.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {2458050/proyecto_INICIO, 2458050/proyecto_PROCESO, 2458050/proyecto_FIN, 2458050/proyecto_PROCESO, 2458050/proyecto_FIN, 2458050/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402456972 | Proyecto de inversión | 1749397.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1749397.87, modificado:1749397.87}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, GUARNICIONES, PAVIMENTOS EN CALLE HIDALGO ENTRE LAS CALLES MEXICO, SAN MARTIN Y LA PAZ , EN SAN IGNACIO CERRO GORDO - 360556 | 14 | Jalisco | 125 | San Ignacio Cerro Gordo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Ignacio Cerro Gordo | 360556 | S | 26 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1061.0, meta_modificada:1061.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:125, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA SAN IGNACIO CERRO GORDO CENTRO, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE LA PAZ, CALLE IGNACIO L. PRADO UBICADO A UN COSTADO DE LA ESCUELA CRISTOBAL COLON C, lon:-102.53887517, lat:20.74038761}} | 2024-11-15 | 2024-12-20 | 1749397.87 | 1749397.87 | 1749397.87 | 1749397.87 | 1749397.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SICG-PAV.HIDALGO-2024, contratista:RICARDO BARBA OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO, monto:2520000.0, importe_modificado:2520000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1061.0}} | {2456972/proyecto_INICIO, 2456972/proyecto_FIN, 2456972/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402458558 | Proyecto de inversión | 25352.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25352.12, modificado:25352.12}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CUQUÍO LOCALIDAD LA MOJONERA - 369373 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 369373 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:219, direccion:CALLE CONOCIDO LA MOJONERA RANCHERIA LA MOJONERA, 45480 LA MOJONERA, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO LA MOJONERA Y CALLE CONOCIDO LA MOJONERA, CALLE CONOCIDO LA MOJONERA SE UBICA POR LA CALLE CONOCIDO LA MOJONERA Y ENTRE LA, lon:-103.12248883, lat:20.94837162}} | 2024-11-16 | 2024-12-06 | 25352.12 | 25352.12 | 25352.12 | 25352.12 | 25352.12 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150778, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:25352.12, importe_modificado:25352.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} | {2458558/proyecto_INICIO, 2458558/proyecto_FIN, 2458558/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402458566 | Proyecto de inversión | 31756.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31756.15, modificado:31756.15}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CUQUÍO LOCALIDAD VARAS DULCES - 369393 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 369393 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:109, direccion:CALLE CONOCIDO VARAS DULCES RANCHERIA VARAS DULCES, 45480 VARAS DULCES, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO VARAS DULCES Y CALLE CONOCIDO VARAS DULCES, CALLE CONOCIDO VARAS DULCES SE UBICA POR LA CALLE CONOCIDO VARAS DULCES Y E, lon:-103.05635591, lat:20.82185465}} | 2024-11-18 | 2024-12-06 | 31756.15 | 31756.15 | 31756.15 | 31756.15 | 31756.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150782, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:31756.15, importe_modificado:31756.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:30.0}} | {2458566/proyecto_PROCESO, 2458566/proyecto_INICIO, 2458566/proyecto_FIN, 2458566/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402458570 | Proyecto de inversión | 22092.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22092.55, modificado:22092.55}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CUQUÍO LOCALIDAD OCOTIC - 369413 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 369413 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:63, direccion:CALLE OCOTIC RANCHERIA OCOTIC, 45480 OCOTIC, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO OCOTIC Y CALLE CONOCIDO OCOTIC, CALLE CONOCIDO OCOTIC SE UBICA POR LA CALLE OCOTIC Y ENTRE LA CALLE CONOCIDO OCOTIC Y LA CALLE CONOCIDO OCOTIC Y A, lon:-103.09123525, lat:20.98925852}} | 2024-11-18 | 2024-12-06 | 22092.55 | 22092.55 | 22092.55 | 22092.55 | 22092.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150784, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:22092.55, importe_modificado:22092.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:22.0}} | {2458570/proyecto_INICIO, 2458570/proyecto_FIN, 2458570/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402459306 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | PAVIMENTO EN CALLE PRIVADA LAS CRUCES COLONIA VILLA NUEVA - 56446 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 56446 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA LAS CRUCES COLONIA VILLA NUEVA, 47073 LA CUESTA DE MEDINA, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE LAS CRUCES Y , CAMINO A DELEGACIÓN MEZQUITIC DE LA MAGDALENA SALIENDO DE LA COLONIA NIÑOS HEROES POR LA CALLE AB, lon:-102.32645468, lat:21.22227196}} | 2024-05-27 | 2024-06-22 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144374, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:340.0}} | {2459306/proyecto_INICIO, 2459306/proyecto_PROCESO, 2459306/proyecto_FIN, 2459306/proyecto_INICIO, 2459306/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402458323 | Proyecto de inversión | 10912.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10912.93, modificado:10912.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO. - 367987 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 367987 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:56, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO - LAS CEBOLLAS KILÓMETRO 007 + 000 EJIDO EL RODEO, 48146 EL RODEO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE NAYARIT, CALLE LOS ANGELES PARTIENDO DE , lon:-104.59170619, lat:20.24938819}} | 2024-11-04 | 2024-12-27 | 10912.93 | 10912.93 | 10912.93 | 10912.93 | 10912.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152421, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:10912.93, importe_modificado:10912.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2458323/proyecto_INICIO, 2458323/proyecto_FIN, 2458323/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402457016 | Acción | 2207.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2207.63, modificado:2207.63}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 360822 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Limón | 360822 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.152222, lat:19.824444}} | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 2207.63 | 2207.63 | 2207.63 | 2207.63 | 2207.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150596, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:2207.63, importe_modificado:2207.63}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2457016/proyecto_PROCESO, 2457016/proyecto_FIN, 2457016/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402457019 | Acción | 1980 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1980.0, modificado:1980.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 360829 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Limón | 360829 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.152222, lat:19.824444}} | 2024-02-03 | 2024-02-03 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150598, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:1980.0, importe_modificado:1980.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2457019/proyecto_PROCESO, 2457019/proyecto_FIN, 2457019/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402457022 | Acción | 3600.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3600.87, modificado:3600.87}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 360834 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Limón | 360834 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.152222, lat:19.824444}} | 2024-10-17 | 2024-10-17 | 3600.87 | 3600.87 | 3600.87 | 3600.87 | 3600.87 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150603, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:3600.87, importe_modificado:3600.87}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2457022/proyecto_FIN, 2457022/proyecto_INICIO, 2457022/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402460159 | Proyecto de inversión | 26895.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26895.4, modificado:26895.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE MORELOS, EN EL TRAMO DE LA CALLE HIDALGO A MARCOS ESCOBEDO, EN EL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO. - 375101 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Colotlán | 375101 | S | 108 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS COLONIA COLOTLAN CENTRO, 46200 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MARCOS ESCOBEDO, CALLE BASILIO TERÁN PARA LLEGARA LA OBRA SE PARTE DEL CENTRO DEL MUNICIPIO EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUN, lon:-103.268659, lat:22.115072}} | 2024-11-14 | 2024-11-30 | 26895.4 | 26895.4 | 26895.4 | 26895.4 | 26895.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151728, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO, monto:26895.4, importe_modificado:26895.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2460159/proyecto_FIN, 2460159/proyecto_INICIO, 2460159/proyecto_FIN, 2460159/proyecto_PROCESO, 2460159/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402458546 | Proyecto de inversión | 64206.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64206.02, modificado:64206.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUQUÍO LOCALIDAD LOS SAUCES DE MORA - 369311 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 369311 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:91, direccion:CALLE LOS SAUCES DE MORA RANCHERIA LOS SAUCES DE MORA, 45480 LOS SAUCES DE MORA, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO SAUCES DE MORA Y CALLE CONOCIDO SAUCES DE MORA, CALLE CONOCIDO SAUCES DE MORA SE UBICA POR LA CALLE CONOCIDO L, lon:-103.02180832, lat:20.9924044}} | 2024-11-18 | 2024-12-13 | 64206.02 | 64206.02 | 64206.02 | 64206.02 | 64206.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150774, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:64206.02, importe_modificado:64206.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {2458546/proyecto_INICIO, 2458546/proyecto_FIN, 2458546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402458571 | Proyecto de inversión | 9323.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9323.6, modificado:9323.6}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CUQUÍO LOCALIDAD CUQUÍO - 369416 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 369416 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE JOSE M SANCHEZ MORA Y CALLE CAMINO REAL, CALLE PLASCENCIA SE UBICA POR LA CALLE NICOLAS BRAVO Y ENTRE LA CALLE JOSE M SANCHEZ MORA Y LA CALLE CAMINO RE, lon:-103.02017808, lat:20.91970399}} | 2024-11-18 | 2024-12-06 | 9323.6 | 9323.6 | 9323.6 | 9323.6 | 9323.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150785, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:9323.6, importe_modificado:9323.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:10.0}} | {2458571/proyecto_INICIO, 2458571/proyecto_FIN, 2458571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402457077 | Proyecto de inversión | 10912.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10912.93, modificado:10912.93}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE AHUACATEPEC MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO. - 361081 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 361081 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO CARRETERA FEDERAL 070 - LOS VOLCANES KILÓMETRO 007 + 000 HACIENDA AHUACATEPEC, 48139 AHUACATEPEC, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE JAVIER MINA PARTIENDO D, lon:-104.53799654, lat:20.338779}} | 2024-10-28 | 2024-12-27 | 10912.93 | 10912.93 | 10912.93 | 10912.93 | 10912.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152416, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:10912.93, importe_modificado:10912.93}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2457077/proyecto_PROCESO, 2457077/proyecto_FIN, 2457077/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402457883 | Proyecto de inversión | 182745 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:182745.0, modificado:182745.0}} | CONSTRUCCIÓN DE 2 CUARTOS PARA BAÑO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS EN LA CABECERA MUNICIPAL - 366056 | 14 | Jalisco | 49 | Jilotlán de los Dolores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Jilotlán de los Dolores | 366056 | S | 5 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:COLONIA LOMAS ALTAS, 49950 JILOTLÁN DE LOS DOLORES, JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO ENTRE CALLE XILOTLAN Y CALLE HIDALGO, LAS 2 VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN FRENTE AL RÍO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIOA LOMAS , lon:-103.02118047, lat:19.37238443}} | 2024-11-18 | 2024-12-27 | 182745 | 182745 | 182745 | 182745 | 182745 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151695, contratista:, convocante:Municipio de Jilotlán de los Dolores, monto:182745.0, importe_modificado:182745.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:12.0}} | {2457883/proyecto_PROCESO, 2457883/proyecto_FIN, 2457883/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402457897 | Proyecto de inversión | 96900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:96900.0, modificado:96900.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CUQUÍO LOCALIDAD EL DERRAMADERO - 366124 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 366124 | S | 194 | 185 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:30, direccion:CALLE EL DERRAMADERO RANCHERIA EL DERRAMADERO, 45480 EL DERRAMADERO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO EL DERRAMADERO Y CALLE CONOCIDO EL DERRAMADERO, CARRETERA EL DERRAMADERO A CARRICILLO EL PROYECTO SE UBICA POR LA CALLE EL, lon:-102.97663682, lat:20.99957114}} | 2024-11-18 | 2024-11-29 | 96900 | 96900 | 96900 | 96900 | 96900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150758, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:96900.0, importe_modificado:96900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2457897/proyecto_INICIO, 2457897/proyecto_FIN, 2457897/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402458635 | Proyecto de inversión | 1149344 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1149344.0, modificado:1149344.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA Y MANTENIMIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO - 369694 | 14 | Jalisco | 118 | Yahualica de González Gallo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Yahualica de González Gallo | 369694 | S | 490 | 310 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2200.0, meta_modificada:2200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:118, localidad:1, direccion:CALLE LIBETAD Y AV AGUSTIN YAÑEZ BARRIO CBTA, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE AV AGUISTIN YAÑEZ Y CALLE LIBERTAD, CALLE MANUEL ACUÑA ES CALLE SALIDA AL MIRADOR EN BARRIO DEL CB, lon:-102.87293605, lat:21.17468101}} | 2024-11-18 | 2024-12-17 | 1149344 | 1149344 | 1149344 | 1149344 | 1149344 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBRA/011-1/2024, contratista:LEONARDO PORTILLO DURAN, convocante:AYUNTAMIENTO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JALISCO, monto:619904.0, importe_modificado:619904.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OBRA/010-1/2024, contratista:MIGUEL ANGEL RUVALCABA AGUAYO, convocante:AYUNTAMIENTO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JALISCO, monto:529430.77, importe_modificado:529430.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2200.0}} | {2458635/proyecto_INICIO, 2458635/proyecto_PROCESO, 2458635/proyecto_FIN, 2458635/proyecto_PROCESO, 2458635/proyecto_FIN, 2458635/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402459409 | Proyecto de inversión | 373583.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:373583.2, modificado:373583.2}} | REHABILITACION DE ANDADOR Y AREAS DE DESCANSO AYUTLA A SAN MARTINITO CON MATERIAL DE BANCO ADEMAS DE COLOCACION Y REHABILITACION DE LUMINARIAS - 373034 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 373034 | S | 382838 | 3641 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2907.0, meta_modificada:2907.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 256 TRAMO AYUTLA - CRUCERO DE SAN CLEMENTE KILÓMETRO 2 + 200 PUEBLO AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y BRECHA SAN MARTINITO, EL ANDADOR SE ENCUENTRA DE LA GLORIETA DE ACCESO , lon:-104.33602196, lat:20.12017275}} | 2024-10-30 | 2024-11-30 | 373583.2 | 373583.2 | 373583.2 | 373583.2 | 373583.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152919, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA , monto:373583.2, importe_modificado:373583.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2907.0}} | {2459409/proyecto_INICIO, 2459409/proyecto_FIN, 2459409/proyecto_INICIO, 2459409/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402458871 | Proyecto de inversión | 3637.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3637.64, modificado:3637.64}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE AHUACATEPEC MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 370939 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 370939 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:63, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO CARRETERA FEDERAL70 - LOS VOLCANES KILÓMETRO 003 + 000 RANCHERIA SAN JUAN DE AHUACATEPEC, 48139 SAN JUAN DE AHUACATEPEC, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE FILIBERTO NOVOA Y CARRETERA CARRETERA EST, lon:-104.54607342, lat:20.361838}} | 2024-11-04 | 2024-12-27 | 3637.64 | 3637.64 | 3637.64 | 3637.64 | 3637.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152436, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:3637.64, importe_modificado:3637.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2458871/proyecto_INICIO, 2458871/proyecto_PROCESO, 2458871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402457649 | Proyecto de inversión | 487020.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:487020.01, modificado:487020.01}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN CUQUÍO LOCALIDAD LOS SAUCES DE MORA - 364823 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 364823 | S | 45 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:639.0, meta_modificada:639.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:91, direccion:CALLE SAUCES DE MORA RANCHERIA SAUCES DE MORA, 45480 LOS SAUCES DE MORA, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO SAUCES DE MORA Y CALLE CONOCIDO SAUCES DE MORA, CALLE CONOCIDO SAUCES DE MORA SE ENCUENTRA POR LA CALLE SAUCES DE MORA , lon:-103.02185575, lat:20.99196755}} | 2024-11-11 | 2024-11-29 | 487020.01 | 487020.01 | 487020.01 | 487020.01 | 487020.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150630, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:487020.01, importe_modificado:487020.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:639.0}} | {2457649/proyecto_INICIO, 2457649/proyecto_FIN, 2457649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402457651 | Proyecto de inversión | 5557262.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5557262.61, modificado:5649726.02}} | CONSTRUCCIÓN DE EMBOVEDADO SOBRE EL ARROYO LA ZARZA, ENTRE LA CALLE 23 DE JUNIO Y PASEO DEL SOL, EN LA CABECERA MUNICIPAL - 364836 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 364836 | S | 523 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE ARROYO LA ZARZA COLONIA TALPA DE ALLENDE CENTRO, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE 23 DE JUNIO Y CALLE PASEO DEL SOL, CALLE ARROYO LA ZARZA SN EN LA COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.82378192, lat:20.37928865}} | 2024-03-04 | 2024-08-03 | 5649726.02 | 5649726.02 | 5649726.02 | 5649726.02 | 5649726.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151716, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:1.185309331E7, importe_modificado:1.185309331E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:750.0}} | {2457651/proyecto_FIN, 2457651/proyecto_INICIO, 2457651/proyecto_PROCESO, 2457651/proyecto_FIN, 2457651/proyecto_PROCESO, 2457651/proyecto_INICIO, 2457651/proyecto_PROCESO, 2457651/proyecto_FIN, 2457651/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402457660 | Proyecto de inversión | 685784 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:685784.0, modificado:687220.83}} | CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS PARA VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA - 364882 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 364882 | S | 20 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.7, meta_modificada:50.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:215, direccion:CALLE CONOCIDO RANCHERIA SANTA LUCÍA DE LA CUESTA, 48256 SANTA LUCÍA DE LA CUESTA (SANTA LUCÍA), TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE SIN NOMBRE SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA, lon:-104.85066378, lat:20.09914475}} | 2024-07-22 | 2024-09-21 | 687220.83 | 687220.83 | 687220.83 | 687220.83 | 687220.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151714, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:685784.0, importe_modificado:685784.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.7}} | {2457660/proyecto_FIN, 2457660/proyecto_INICIO, 2457660/proyecto_PROCESO, 2457660/proyecto_FIN, 2457660/proyecto_INICIO, 2457660/proyecto_PROCESO, 2457660/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402457679 | Proyecto de inversión | 38160.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:38160.06, modificado:38160.06}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CUQUÍO LOCALIDAD EL TERRERO - 364966 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 364966 | S | 43 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:102, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS RANCHERIA EL TERRERO, 45480 EL TERRERO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO EL TERRERO Y CALLE CONOCIDO EL TERRERO, CALLE CONOCIDO EL TERRERO SE UBICA POR LA CALLE LOPEZ MATEOS ENTRE LA CALLE CONOCIDO EL TERR, lon:-102.9648347, lat:20.95595031}} | 2024-11-11 | 2024-11-22 | 38160.06 | 38160.06 | 38160.06 | 38160.06 | 38160.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150757, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:38160.06, importe_modificado:38160.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {2457679/proyecto_INICIO, 2457679/proyecto_FIN, 2457679/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402458309 | Proyecto de inversión | 406139.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:406139.19, modificado:406139.19}} | CONSTRUCCIÓN DE 6 CUARTOS DORMITORIOS EN CUQUÍO LOCALIDAD JUCHITLÁN - 367943 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 367943 | S | 17 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:43, direccion:CALLE COLIMA RANCHERIA JUCHITLAN, 45480 JUCHITLÁN, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE CONOCIDO JUCHITLAN, CALLE JUCHITLAN SE ENCUENTRA POR LA CALLE COLINMA Y ENTRE LA CALLE OAXACA Y LA CALLE CONOCIDO JUCHITAN Y A UN COST, lon:-103.06021104, lat:21.04260239}} | 2024-11-18 | 2024-12-13 | 406139.19 | 406139.19 | 406139.19 | 406139.19 | 406139.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150762, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:406139.19, importe_modificado:406139.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2458309/proyecto_INICIO, 2458309/proyecto_FIN, 2458309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402458372 | Proyecto de inversión | 58326.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58326.09, modificado:58326.09}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUQUÍO LOCALIDAD OJO DE AGUA COLORADA - 368393 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 368393 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:66, direccion:CALLE OJO DE AGUA RANCHERIA OJO DE AGUA COLORADA, 45480 OJO DE AGUA COLORADA, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO OJO DE AGUA COLORADA Y CARRETERA OJO DE AGUA A VARAS DULCES, CALLE CONOCIDO OJO DE AGUA COLORADA SE ENCUENTRA POR, lon:-103.03464978, lat:20.81597414}} | 2024-11-18 | 2024-12-13 | 58326.09 | 58326.09 | 58326.09 | 58326.09 | 58326.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150763, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:58326.09, importe_modificado:58326.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {2458372/proyecto_INICIO, 2458372/proyecto_FIN, 2458372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402459170 | Proyecto de inversión | 8448 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8448.0, modificado:8448.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE ACATITLAN MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 372178 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 372178 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:2, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL 70 - SANTA ELENA KILÓMETRO 012 + 000 RANCHERIA ACATITLAN, 48110 ACATITLÁN, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE ACATITLAN Y CARRETERA CARRETERA MUNICIPAL A SANTA ELENA, PARTIENDO, lon:-104.50314617, lat:20.46361857}} | 2024-11-04 | 2024-12-27 | 8448 | 8448 | 8448 | 8448 | 8448 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152443, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:8448.0, importe_modificado:8448.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2459170/proyecto_INICIO, 2459170/proyecto_FIN, 2459170/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402459183 | Proyecto de inversión | 864536 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:864536.0, modificado:864536.0}} | PAVIMENTACION EN CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD EL DESPERDICIO. EL SALVADOR - 44260 | 14 | Jalisco | 73 | San Juan de los Lagos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan de los Lagos | 44260 | S | 240 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:803.0, meta_modificada:803.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:73, localidad:48, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 80 TRAMO SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO - EL DESPERDICIO (SALVADOR) KILÓMETRO 8 + 100 RANCHERIA EL DESPERDICIO SALVADOR, 47107 EL DESPERDICIO (EL SALVADOR), SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CAMINO LAS , lon:-102.25747567, lat:21.28779207}} | 2024-07-22 | 2024-08-24 | 864536 | 864536 | 864536 | 864536 | 864536 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150950, contratista:, convocante:MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS, monto:864536.0, importe_modificado:864536.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:803.0}} | {2459183/proyecto_PROCESO, 2459183/proyecto_FIN, 2459183/proyecto_PROCESO, 2459183/proyecto_FIN, 2459183/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402459192 | Proyecto de inversión | 1740746.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1740746.98, modificado:1740746.98}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO A POCHOTITAN EN EL MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 372280 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 372280 | S | 140 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:72.8, meta_modificada:72.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:112, direccion:BRECHA TRAMO POCHOTITAN - SAN RAFAEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA POCHOTITÁN, 48464 JOSÉ ARÉCHIGA (VUELTA GRANDE), TOMATLÁN JALISCO ENTRE BRECHA POCHOTITAN Y BRECHA SAN RAFAEL, SE , lon:-105.24265069, lat:20.12257641}} | 2024-06-10 | 2024-09-07 | 1740746.98 | 1740746.98 | 1740746.98 | 1740746.98 | 1740746.98 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151628, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO., monto:1740746.98, importe_modificado:1740746.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.8}} | {2459192/proyecto_FIN, 2459192/proyecto_PROCESO, 2459192/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402457010 | Acción | 5696 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5696.0, modificado:5696.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 360812 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Limón | 360812 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.152222, lat:19.824444}} | 2024-02-24 | 2024-02-24 | 5696 | 5696 | 5696 | 5696 | 5696 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150589, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:5696.0, importe_modificado:5696.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2457010/proyecto_INICIO, 2457010/proyecto_PROCESO, 2457010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402457014 | Acción | 5960 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5960.0, modificado:5960.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 360817 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Limón | 360817 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.152222, lat:19.824444}} | 2024-03-09 | 2024-03-09 | 5960 | 5960 | 5960 | 5960 | 5960 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150592, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:5960.0, importe_modificado:5960.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2457014/proyecto_PROCESO, 2457014/proyecto_INICIO, 2457014/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402457021 | Acción | 27608 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27608.0, modificado:27608.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 360832 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Limón | 360832 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.152222, lat:19.824444}} | 2024-10-12 | 2024-10-12 | 27608 | 27608 | 27608 | 27608 | 27608 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150600, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:27608.0, importe_modificado:27608.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2457021/proyecto_INICIO, 2457021/proyecto_PROCESO, 2457021/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402457007 | Acción | 4839.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4839.36, modificado:4839.36}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 360808 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Limón | 360808 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.152222, lat:19.824444}} | 2024-08-30 | 2024-08-30 | 4839.36 | 4839.36 | 4839.36 | 4839.36 | 4839.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150587, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:4839.36, importe_modificado:4839.36}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2457007/proyecto_INICIO, 2457007/proyecto_FIN, 2457007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402457009 | Acción | 24000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24000.01, modificado:24000.01}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 360810 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Limón | 360810 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.152222, lat:19.824444}} | 2024-09-06 | 2024-09-06 | 24000.01 | 24000.01 | 24000.01 | 24000.01 | 24000.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150588, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:24000.01, importe_modificado:24000.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2457009/proyecto_INICIO, 2457009/proyecto_FIN, 2457009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402457012 | Acción | 20532 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20532.0, modificado:20532.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 360815 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Limón | 360815 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.152222, lat:19.824444}} | 2024-02-21 | 2024-02-21 | 20532 | 20532 | 20532 | 20532 | 20532 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150590, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:20532.0, importe_modificado:20532.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2457012/proyecto_INICIO, 2457012/proyecto_FIN, 2457012/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402457013 | Acción | 7600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7600.0, modificado:7600.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 360816 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Limón | 360816 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.152222, lat:19.824444}} | 2024-01-02 | 2024-01-02 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150591, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:7600.0, importe_modificado:7600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2457013/proyecto_PROCESO, 2457013/proyecto_FIN, 2457013/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402457015 | Acción | 24800.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24800.01, modificado:24800.01}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 360819 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Limón | 360819 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.152222, lat:19.824444}} | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 24800.01 | 24800.01 | 24800.01 | 24800.01 | 24800.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150594, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:24800.01, importe_modificado:24800.01}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2457015/proyecto_INICIO, 2457015/proyecto_PROCESO, 2457015/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402457018 | Acción | 4048.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4048.86, modificado:4048.86}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 360826 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Limón | 360826 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.152222, lat:19.824444}} | 2024-06-14 | 2024-06-14 | 4048.86 | 4048.86 | 4048.86 | 4048.86 | 4048.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150597, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:4048.86, importe_modificado:4048.86}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2457018/proyecto_INICIO, 2457018/proyecto_FIN, 2457018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402458418 | Proyecto de inversión | 7275.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7275.29, modificado:7275.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE LAS CEBOLLAS MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 368625 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 368625 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO - LAS CEBOLLAS KILÓMETRO 10 + 000 EJIDO LAS CEBOLLAS, 48145 LAS CEBOLLAS, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLE DEL DEPORTE, PARTIENDO DE LA , lon:-104.60789888, lat:20.23438226}} | 2024-11-04 | 2024-12-27 | 7275.29 | 7275.29 | 7275.29 | 7275.29 | 7275.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152426, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:7275.29, importe_modificado:7275.29}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2458418/proyecto_PROCESO, 2458418/proyecto_INICIO, 2458418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402457036 | Proyecto de inversión | 114816.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:114816.8, modificado:114816.8}} | REHABILITACION DEL CAMINO DE LAGUNILLAS DE AYOTITLAN A LAS CAÑADAS EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN JAL. - 360905 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 360905 | S | 53 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14000.0, meta_modificada:14000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:162, direccion:CAMINO TRAMO LAGUNILLAS DE AYOTITLAN - LAS CAÑADAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA LAS CAÑADAS, 48962 LAS LAGUNILLAS DE AYOTITLÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO LAS CAÑADAS A LAGUNILLAS DE AYOTI, lon:-104.19468195, lat:19.45973224}} | 2024-10-31 | 2024-12-31 | 114816.8 | 114816.8 | 114816.8 | 114816.8 | 114816.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149804, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:114816.8, importe_modificado:114816.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14000.0}} | {2457036/proyecto_PROCESO, 2457036/proyecto_INICIO, 2457036/proyecto_PROCESO, 2457036/proyecto_FIN, 2457036/proyecto_INICIO, 2457036/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402459284 | Proyecto de inversión | 50688 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50688.0, modificado:50688.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE AHUACATEPEC MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 372706 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 372706 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO CARRETERA FEDERAL 70 - LOS VOLCANES KILÓMETRO 007 + 000 HACIENDA AHUACATEPEC, 48139 AHUACATEPEC, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCION, PARTIENDO DE LA CABECERA MUN, lon:-104.53801264, lat:20.33878151}} | 2024-11-04 | 2024-12-27 | 50688 | 50688 | 50688 | 50688 | 50688 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152446, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:50688.0, importe_modificado:50688.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2459284/proyecto_INICIO, 2459284/proyecto_FIN, 2459284/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402460098 | Proyecto de inversión | 96389.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:96389.5, modificado:96389.5}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE DR FRANCISCO VÁZQUEZ GÓMEZ, FRACCIONAMIENTO NUEVO TLAXCALA, EN EL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO. - 374922 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Colotlán | 374922 | S | 63 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE DR FRANCISCO VÁZQUEZ GÓMEZ COLONIA NUEVO TLAXCALA, 46200 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MANUEL GÓMEZ MORÍN Y CALLE MÉXICO, CALLE JESÚS REYES HEROLES PARA LLEGAR AL SITIO DE LA OBRA ES NECESARIO LLEGAR AL MUNICIPIO , lon:-103.276398, lat:22.103175}} | 2024-11-14 | 2024-12-05 | 96389.5 | 96389.5 | 96389.5 | 96389.5 | 96389.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151725, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO, monto:96389.5, importe_modificado:96389.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2460098/proyecto_FIN, 2460098/proyecto_PROCESO, 2460098/proyecto_INICIO, 2460098/proyecto_FIN, 2460098/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402460129 | Proyecto de inversión | 510515.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:510515.51, modificado:510515.51}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DR FRANCISCO VÁZQUEZ EN EL FRACCIONAMIENTO NUEVO TLAXCALA, EN EL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO. - 375018 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Colotlán | 375018 | S | 63 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE DR FRANCISCO VÁZQUEZ GÓMEZ COLONIA NUEVO TLAXCALA, 46200 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MANUEL GÓMEZ MORÍN Y CALLE MÉXICO, CALLE JESÚS REYES HEROLES PARA LLEGAR AL SITIO DE LA OBRA ES NECESARIO LLEGAR AL MUNICIPIO , lon:-103.276398, lat:22.103175}} | 2024-11-14 | 2024-12-10 | 510515.51 | 510515.51 | 510515.51 | 510515.51 | 510515.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151727, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO, monto:510515.51, importe_modificado:510515.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} | {2460129/proyecto_PROCESO, 2460129/proyecto_INICIO, 2460129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402458531 | Proyecto de inversión | 71918.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71918.61, modificado:71918.61}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUQUÍO LOCALIDAD CUACUALA - 369248 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 369248 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:28, direccion:CALLE CUACUALA RANCHERIA CUACUALA, 45480 CUACUALA, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO CUACUALA Y CALLE CONOCIDO CUACUALA, CALLE CONOCIDO CUACUALA SE UBICA POR LA CALLE CUACUALA Y ENTRE LA CALLE CONOCIDO CUACUALA Y LA CALLE CON, lon:-103.07562829, lat:20.95348847}} | 2024-11-18 | 2024-12-13 | 71918.61 | 71918.61 | 71918.61 | 71918.61 | 71918.61 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150769, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:71918.61, importe_modificado:71918.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {2458531/proyecto_INICIO, 2458531/proyecto_FIN, 2458531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402458533 | Proyecto de inversión | 100136.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100136.46, modificado:100136.46}} | CONSTRUCCIÓN DE DOS CUARTO DORMITORIO EN CUQUÍO LOCALIDAD CUQUÍO - 369262 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 369262 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE MARIANO JIMENEZ Y CARRETERA CUQUIO A IXTLAHUACAN, CALLE CUAUHTEMOC SE UBICA POR LA CALLE ALVARO OBREGON Y ENTRE LA CALLE MARIANO JIMENEZ Y LA CARRETER, lon:-103.02851627, lat:20.92972004}} | 2024-11-18 | 2024-12-13 | 100136.46 | 100136.46 | 100136.46 | 100136.46 | 100136.46 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150770, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:100136.46, importe_modificado:100136.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {2458533/proyecto_INICIO, 2458533/proyecto_FIN, 2458533/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402458539 | Proyecto de inversión | 67296.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67296.85, modificado:67296.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUQUÍO LOCALIDAD LAS CRUCES - 369282 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 369282 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:27, direccion:CALLE SAN RAFAEL RANCHERIA LAS CRUCES, 45483 LAS CRUCES, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GIGANTES, CALLE JESUS TORRES SE UBICA POR LA CALLE SAN RAFAEL Y ENTRE LA CALLE MORELOS Y LA CALLE GIGANTES Y A UN COSTADO DE LA, lon:-103.11215397, lat:21.02111217}} | 2024-11-18 | 2024-12-13 | 67296.85 | 67296.85 | 67296.85 | 67296.85 | 67296.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150772, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:67296.85, importe_modificado:67296.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {2458539/proyecto_INICIO, 2458539/proyecto_FIN, 2458539/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402458547 | Proyecto de inversión | 66586.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:66586.02, modificado:66586.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN CUQUÍO LOCALIDAD AGUA BLANCA - 369322 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 369322 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:2, direccion:CALLE AGUA BLANCA RANCHERIA AGUA BLANCA, 45480 AGUA BLANCA, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO AGUA BLANCA Y CALLE CONOCIDO AGUA BLANCA, CALLE CONOCIDO AGUA BLANCA SE UBICA POR LA CALLE AGUA BLANCA Y ENTRE LA CALLE CONOCIDO AG, lon:-102.97368905, lat:20.86001166}} | 2024-11-18 | 2024-12-13 | 66586.02 | 66586.02 | 66586.02 | 66586.02 | 66586.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150775, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:66586.02, importe_modificado:66586.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.0}} | {2458547/proyecto_INICIO, 2458547/proyecto_FIN, 2458547/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402458556 | Proyecto de inversión | 31742.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31742.21, modificado:31742.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CUQUÍO LOCALIDAD OJO DE AGUA COLORADA - 369365 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 369365 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:66, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 240 TRAMO EL CUATRO - VARAS DULCES KILÓMETRO 4 + 428 RANCHERIA OJO DE AGUA COLORADA, 45480 OJO DE AGUA COLORADA, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO OJO DE AGUA COLORADA Y CALLE CONOCIDO OJO DE AGUA C, lon:-103.03296324, lat:20.81868884}} | 2024-11-18 | 2024-12-06 | 31742.21 | 31742.21 | 31742.21 | 31742.21 | 31742.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150776, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:31742.21, importe_modificado:31742.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} | {2458556/proyecto_INICIO, 2458556/proyecto_FIN, 2458556/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402458561 | Proyecto de inversión | 16730.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16730.73, modificado:16730.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CUQUÍO LOCALIDAD LA PALMA - 369377 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 369377 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:122, direccion:CALLE LA PALMA RANCHERIA LA PALMA, 45480 LA PALMA, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO LA PALMA Y CALLE CONOCIDO LA PALMA, CALLE CONOCIDO LA PALMA SE UBICA POR LA CALLE LA PALMA Y ENTRE LA CALLE CONOCIDO LA PALMA Y LA CALLE CON, lon:-103.02079188, lat:20.87290984}} | 2024-11-18 | 2024-12-06 | 16730.73 | 16730.73 | 16730.73 | 16730.73 | 16730.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150779, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:16730.73, importe_modificado:16730.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} | {2458561/proyecto_INICIO, 2458561/proyecto_FIN, 2458561/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402458564 | Proyecto de inversión | 82809.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82809.1, modificado:82809.1}} | CONSTRUCCIÓN DE 3 TECHOS FIRMES EN CUQUÍO LOCALIDAD LAS CRUCES - 369386 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 369386 | S | 9 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:27, direccion:CALLE GIGANTES RANCHERIA LAS CRUCES, 45480 LAS CRUCES, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE SAN JOSE, CALLE MORELOS SE UBICA POR LA CALLE GIGANTES Y ENTRE LA CALLE SAN RAFAEL Y LA CALLE SAN JOSE Y A UN COSTADO DE LA CA, lon:-103.11040785, lat:21.02075915}} | 2024-11-18 | 2024-12-06 | 82809.1 | 82809.1 | 82809.1 | 82809.1 | 82809.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150781, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:82809.1, importe_modificado:82809.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:90.0}} | {2458564/proyecto_PROCESO, 2458564/proyecto_FIN, 2458564/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402458568 | Proyecto de inversión | 20366.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20366.25, modificado:20366.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME EN CUQUÍO LOCALIDAD TEPONAHUASCO - 369402 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 369402 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:99, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA TEPONAHUASCO, 45480 TEPONAHUASCO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO TEPONAHUASCO Y CALLE CONOCIDO TEPONAHUASCO, CALLE CONOCIDO TEPONAHUASCO SE UBICA POR LA CALLE JUAREZ Y ENTRE LA CALLE CONOCIDO TEPONAH, lon:-103.04902518, lat:20.90330786}} | 2024-11-18 | 2024-12-06 | 20366.25 | 20366.25 | 20366.25 | 20366.25 | 20366.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150783, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:20366.25, importe_modificado:20366.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2458568/proyecto_INICIO, 2458568/proyecto_FIN, 2458568/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402457610 | Proyecto de inversión | 680612.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:680612.34, modificado:485082.47}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO TRADICIONAL CON MACHUELO EN LA CALLE AHUEHUETE, COLONIA LA MESA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 364564 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 364564 | S | 523 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1228.0, meta_modificada:1228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE AHUEHUETE COLONIA LA MESA, 48200 TEPIATOLE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE PROL. 23 DE JUNIO Y CALLE NOGAL, CALLE AHUEHUETE SN EN LA COLONIA LA MESA, ENTRE LAS CALLES PROL. 23 DE JUNIO Y NOGAL, EN LA CABECERA MUNIC, lon:-104.8284436, lat:20.39878349}} | 2024-01-29 | 2024-03-30 | 485082.47 | 485082.47 | 485082.47 | 485082.47 | 485082.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151716, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:1.185309331E7, importe_modificado:1.185309331E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1228.0}} | {2457610/proyecto_FIN, 2457610/proyecto_INICIO, 2457610/proyecto_FIN, 2457610/proyecto_PROCESO, 2457610/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402458595 | Proyecto de inversión | 1673388 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1673388.0, modificado:1673388.0}} | REHABILITACION DE RED SANITARIA EN LA CALLE AGUACATE DE LA COLONIA LA AGUACATERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO. - 369470 | 14 | Jalisco | 82 | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sayula | 369470 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE AGUACATE COLONIA LA AGUACATERA, 49300 SAYULA, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE SEBASTIANA FLORES Y CALLE MEMBRILLO, CALLE NOGAL LA OBRA ESTA SITUADA A LA SALIDA PARA SAN GABRIEL AL SUR DEL MUNICIPIO EN LA COLONIA LA AGUACATERA E, lon:-103.60430915, lat:19.86924911}} | 2024-10-02 | 2024-10-18 | 1673388 | 1673388 | 1673388 | 1673388 | 1673388 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAY-OP/AD/2024-FAIS/01, contratista:EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA, convocante:MUNICIPIO DE SAYULA, monto:1673388.0, importe_modificado:1673388.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {2458595/proyecto_PROCESO, 2458595/proyecto_INICIO, 2458595/proyecto_FIN, 2458595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402450484 | Proyecto de inversión | 156197.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:156197.6, modificado:156197.6}} | REHABILITACION DE EL ARROYO ALDAMA DE LA CABECERA MUNICIPAL - 103723 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Limón | 103723 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE VELAZQUEZ DE LEON Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE VELAZQUEZ DE LEON POR LA CALLE ALDAMA ENTRE LAS CALLES VELAZQUEZ DE LEON Y 5 DE MAYO, lon:-104.15784884, lat:19.82509836}} | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 156197.6 | 156197.6 | 156197.6 | 156197.6 | 156197.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150448, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:156197.6, importe_modificado:156197.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:630.0}} | {2450484/proyecto_FIN, 2450484/proyecto_PROCESO, 2450484/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402457292 | Proyecto de inversión | 5073128.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5073128.79, modificado:5073128.79}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE EL MORTERO. - 362630 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 362630 | S | 98 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:828.0, meta_modificada:828.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:132, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA EL MORTERO, 46045 EL MORTERO, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CARRETERA MEZQUITIC - MONTE ESCOBEDO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL MORTERO MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO. A UN COSTADO DEL C, lon:-103.66421675, lat:22.35762228}} | 2024-08-01 | 2024-09-25 | 5073128.79 | 5073128.79 | 5073128.79 | 5073128.79 | 5073128.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/012/2024, contratista:FLORREY GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:5073128.79, importe_modificado:5073128.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:828.0}} | {2457292/proyecto_PROCESO, 2457292/proyecto_FIN, 2457292/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402459494 | Proyecto de inversión | 4224 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4224.0, modificado:4224.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL CAIMAN EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 373189 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 373189 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.5, meta_modificada:12.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:10, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL 70 - CARRETERA MUNICIPAL A SANTA ELENA KILÓMETRO 004 + 000 RANCHERIA EL CAIMAN, 48100 EL CAIMÁN, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A LA CAPILLA Y CARRETERA MUNICIPAL A S, lon:-104.486572, lat:20.44605103}} | 2024-11-04 | 2024-12-27 | 4224 | 4224 | 4224 | 4224 | 4224 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152459, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:4224.0, importe_modificado:4224.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.5}} | {2459494/proyecto_FIN, 2459494/proyecto_INICIO, 2459494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402459524 | Proyecto de inversión | 204421.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:204421.86, modificado:204421.66}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y ESCALERAS DE ACCESO EN LA CALLE JALISCO EN CABECERA MUNICIPAL DE TOMATLAN, JALISCO. - 373244 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 373244 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE JALISCO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO AZTECA, 48450 TOMATLÁN, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE DEL OBRERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CALLE PRINCIPAL 20 DE NOVIMBRE SALI, lon:-105.24333804, lat:19.93664499}} | 2024-06-10 | 2024-07-05 | 204421.66 | 204421.66 | 204421.66 | 204421.66 | 204421.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151629, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO., monto:204421.66, importe_modificado:204421.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:17.0}} | {2459524/proyecto_PROCESO, 2459524/proyecto_FIN, 2459524/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402450486 | Proyecto de inversión | 28900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28900.0, modificado:28900.0}} | SUSTITUCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE PEDRO MORENO DE LA LOCALIDAD DE EL PALMAR DE SAN ANTONIO - 103817 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 103817 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:162.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:3, direccion:CALLE PEDRO MORENO PUEBLO EL PALMAR DE SAN ANTONIO, 48708 EL PALMAR DE SAN ANTONIO, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE ALCALDE Y CALLE ZARAGOZA, CALLE OBREGON POR LA CALLE PEDRO MORENO ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA Y ALCALDE DE EL PALMAR, lon:-104.04051577, lat:19.89331604}} | 2024-03-11 | 2024-03-16 | 28900 | 28900 | 28900 | 28900 | 28900 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150450, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:28900.0, importe_modificado:28900.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.0}} | {2450486/proyecto_INICIO, 2450486/proyecto_PROCESO, 2450486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402450489 | Proyecto de inversión | 68256.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68256.4, modificado:68256.4}} | SUSTITUCION DE RED HIDRAULICA EN CALLE LAZARO CARDENAS DE SAN JUAN DE AMULA - 105254 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 105254 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:198.0, meta_modificada:198.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN JUAN DE AMULA, 48725 SAN JUAN DE AMULA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE LOPEZ RAYON POR LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LAS CALLES LOPEZ MATEOS Y CUITLAHUAC, lon:-104.08255055, lat:19.83216408}} | 2024-03-18 | 2024-03-30 | 68256.4 | 68256.4 | 68256.4 | 68256.4 | 68256.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150451, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:68256.4, importe_modificado:68256.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:198.0}} | {2450489/proyecto_INICIO, 2450489/proyecto_FIN, 2450489/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402457314 | Proyecto de inversión | 65609.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65609.6, modificado:65609.6}} | REHABILITACION DEL CAMINO LAS CANOITAS A EL VIGIA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO. - 362746 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 362746 | S | 13 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8000.0, meta_modificada:8000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:14, direccion:CAMINO TRAMO LAS CANOITAS - EL VIGIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 001 RANCHERIA LAS CANOITAS, 48954 LAS CANOITAS, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO LAS CANOITAS EL VIGIA Y CAMINO LAS CANOITAS EL VIGIA, CAMINO, lon:-104.28361098, lat:19.49277732}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 65609.6 | 65609.6 | 65609.6 | 65609.6 | 65609.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149822, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:65609.6, importe_modificado:65609.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8000.0}} | {2457314/proyecto_FIN, 2457314/proyecto_INICIO, 2457314/proyecto_PROCESO, 2457314/proyecto_FIN, 2457314/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402457330 | Proyecto de inversión | 331328.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:331328.48, modificado:331328.48}} | REHABILITACION DEL CAMINO CASA BLANCA A LA GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO. - 362818 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 362818 | S | 148 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40400.0, meta_modificada:40400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:96, direccion:CAMINO TRAMO CASA BLANCA - LA GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 RANCHERIA CASA BLANCA (REVOLUCIÓN MEXICANA), 48953 CASA BLANCA (REVOLUCIÓN MEXICANA), CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO CASA BLANCA A L, lon:-104.42401114, lat:19.42980273}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 331328.48 | 331328.48 | 331328.48 | 331328.48 | 331328.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149823, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:331328.48, importe_modificado:331328.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40400.0}} | {2457330/proyecto_FIN, 2457330/proyecto_PROCESO, 2457330/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402457340 | Proyecto de inversión | 196040 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:196040.0, modificado:196040.0}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN CUQUÍO LOCALIDAD LOS SAUCES DE PÉREZ - 362852 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 362852 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:92, direccion:CALLE SAUCES DE PEREZ RANCHERIA SAUCES DE PEREZ, 45480 LOS SAUCES DE PÉREZ, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO SAUCES Y CALLE CONOCIDO SAUCES, CALLE CONOCIDO SAUCES EL PROYECTO SE UBICARA EN LA CALLE SAUCES DE PEREZ Y ENTRE LA, lon:-102.94173266, lat:20.9537106}} | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 196040 | 196040 | 196040 | 196040 | 196040 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150602, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:196040.0, importe_modificado:196040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2457340/proyecto_INICIO, 2457340/proyecto_FIN, 2457340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402457350 | Proyecto de inversión | 1324030.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1324030.87, modificado:1324030.87}} | CONSTRUCCIÓN DE VADOS DE EMPEDRADO ZAMPEADO EN PUNTOS INTERMITENTES DEL CAMINO EL OTATILLO, LOS ARRIEROS, PRIMERA ETAPA. - 362888 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 362888 | S | 156 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:504.72, meta_modificada:504.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO EL OTATILLO - LOS ARRIEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 710 RANCHERIA LOS ARRIEROS, 46070 LOS ARRIEROS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN SOBRE LA VIA DE ACCESO VEHÍCULAR CO, lon:-104.12379525, lat:22.18808265}} | 2024-05-06 | 2024-07-10 | 0 | 1324030.87 | 1324030.87 | 1324030.87 | 1324030.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/008/2024, contratista:PEDO ANTONIO CASTAÑEDA ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1324030.87, importe_modificado:1324030.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:504.72}} | {2457350/proyecto_INICIO, 2457350/proyecto_FIN, 2457350/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402457987 | Proyecto de inversión | 245733 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:245733.0, modificado:245733.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL TERRERO - 366482 | 14 | Jalisco | 49 | Jilotlán de los Dolores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jilotlán de los Dolores | 366482 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:726.0, meta_modificada:726.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:199, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 447 TRAMO CARRETERA JILOTLÁN- TEPALCATEPEC - EL TERRERO KILÓMETRO 2 + 800 RANCHERIA EL TERRERO, 49950 EL TERRERO, JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO ENTRE Y , CALLE SALIDA A RANCHO VIEJO LA CONSTRUCCIÓ, lon:-102.8779452, lat:19.29989477}} | 2024-11-18 | 2024-12-06 | 245733 | 245733 | 245733 | 245733 | 245733 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151707, contratista:, convocante:Municipio de Jilotlán de los Dolores, monto:245733.0, importe_modificado:245733.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:726.0}} | {2457987/proyecto_INICIO, 2457987/proyecto_FIN, 2457987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402457954 | Proyecto de inversión | 48975 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48975.0, modificado:48975.0}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO Y MACHUELOS EN CALLE CONSTITUCIÓN EN LA COLONIA LOMAS ALTAS DE LA CABECERA MUNICIPAL, PRIMERA ETAPA - 366330 | 14 | Jalisco | 49 | Jilotlán de los Dolores | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jilotlán de los Dolores | 366330 | S | 4 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA LOMAS ALTAS, 49950 JILOTLÁN DE LOS DOLORES, JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y NUNCA , CALLE XILOTLAN LA CALLE SE ENCUETRA A UN COSTADO DEL RÍO DE LA CABECERA MUNICIPAL ANTE, lon:-103.02286681, lat:19.37022358}} | 2024-11-25 | 2024-12-06 | 48975 | 48975 | 48975 | 48975 | 48975 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151697, contratista:, convocante:Municipio de Jilotlán de los Dolores, monto:48975.0, importe_modificado:48975.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:50.0}} | {2457954/proyecto_INICIO, 2457954/proyecto_PROCESO, 2457954/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402457367 | Proyecto de inversión | 147621.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147621.6, modificado:147621.6}} | REHABILITACION DEL CAMINO LOS ESPINOS A CASABLANCA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO. - 363052 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 363052 | S | 17 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18000.0, meta_modificada:18000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO LOS ESPINOS - CASA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 RANCHERIA LOS ESPINOS, 48953 LOS ESPINOS, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO LOS ESPINOS A CASA BLANCA Y CAMINO LOS ESPINOS A CASABLANCA,, lon:-104.45370336, lat:19.39833306}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 147621.6 | 147621.6 | 147621.6 | 147621.6 | 147621.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149836, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:147621.6, importe_modificado:147621.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18000.0}} | {2457367/proyecto_PROCESO, 2457367/proyecto_INICIO, 2457367/proyecto_PROCESO, 2457367/proyecto_FIN, 2457367/proyecto_INICIO, 2457367/proyecto_FIN, 2457367/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402457380 | Proyecto de inversión | 547474.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:547474.85, modificado:547474.85}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CUQUÍO LOCALIDAD CUQUÍO ASENTAMIENTO NUEVO CUQUIO - 363101 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 363101 | S | 270 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:797.0, meta_modificada:797.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE J NATIVIDAD SANCHERZ MORA COLONIA NUEVO CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE DURAZNO EL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE J NATIVIDAD SANCHEZ MORA Y ENTRE LAS CALL, lon:-103.0169574, lat:20.93195273}} | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 547474.85 | 547474.85 | 547474.85 | 547474.85 | 547474.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150613, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:547474.85, importe_modificado:547474.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:797.0}} | {2457380/proyecto_INICIO, 2457380/proyecto_FIN, 2457380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402457393 | Proyecto de inversión | 21800.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21800.01, modificado:21800.01}} | REHABILITACIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN CUQUÍO LOCALIDAD AGUA BLANCA - 363190 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 363190 | S | 162 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:2, direccion:CALLE CONOCIDO AGUA BLANCA RANCHERIA AGUA BLANCA, 45480 AGUA BLANCA, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO AGUA BLANCA Y CALLE CONOCIDO AGUA BLANCA, CALLE CONOCIDO AGUA BLANCA EL PROYECTO SE ENCUENTRA POR LA CALLE CONOCIDO AGUA B, lon:-102.97721348, lat:20.85654277}} | 2024-11-11 | 2024-12-06 | 21800.01 | 21800.01 | 21800.01 | 21800.01 | 21800.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150615, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:21800.01, importe_modificado:21800.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2457393/proyecto_INICIO, 2457393/proyecto_FIN, 2457393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402457403 | Proyecto de inversión | 779563.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:779563.33, modificado:779563.33}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE CON EMPEDRADO AHOGADO EN CUQUÍO LOCALIDAD LAS COCINAS - 363261 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 363261 | S | 102 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:22, direccion:CALLE LAS COCINAS RANCHERIA LAS COCINAS, 45480 LAS COCINAS (EL RANCHITO), CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO LAS COCINAS Y CALLE CONOCIDO LAS COCINAS, CALLE CONOCIDO LAS COCINAS EL PROYECTO SE ENCUENTRA POR LA CALLE LAS COCINAS, lon:-103.09562361, lat:20.94845755}} | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 779563.33 | 779563.33 | 779563.33 | 779563.33 | 779563.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150617, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:779563.33, importe_modificado:779563.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2457403/proyecto_INICIO, 2457403/proyecto_FIN, 2457403/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402458076 | Proyecto de inversión | 70973.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70973.41, modificado:70973.41}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE MAURICIO OROZCO EN LA DELEGACION DE MALTARAÑA MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO - 366893 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jamay | 366893 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:3, direccion:CALLE MAURICIO OROZCO RANCHO LA MALTARAÑA (LA PALMITA), 47903 LA MALTARAÑA (LA PALMITA), JAMAY JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y BRECHA LERMA, CALLE PEDRO MORENO SE ENCUENTRA A UNOS CUANTOS METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL Y CONECTA CON, lon:-102.68280632, lat:20.22640969}} | 2024-11-04 | 2024-11-16 | 70973.41 | 70973.41 | 70973.41 | 70973.41 | 70973.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150995, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, monto:70973.41, importe_modificado:70973.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {2458076/proyecto_INICIO, 2458076/proyecto_PROCESO, 2458076/proyecto_FIN, 2458076/proyecto_INICIO, 2458076/proyecto_PROCESO, 2458076/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402458824 | Proyecto de inversión | 25463.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25463.51, modificado:25463.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOS ANDRADE MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 370682 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 370682 | S | 17 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO CARRETERA ESTATAL 526 - SAN JOSE DE LOS ANDRADE KILÓMETRO 006 + 000 RANCHERIA SAN JOSE DE LOS ANDRADE, 48135 SAN JOSÉ DE LOS ANDRADE, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE ROSAL Y CALLE AMAPOLA, CARRE, lon:-104.51257273, lat:20.2811851}} | 2024-11-04 | 2024-12-27 | 25463.51 | 25463.51 | 25463.51 | 25463.51 | 25463.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152434, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:25463.51, importe_modificado:25463.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2458824/proyecto_PROCESO, 2458824/proyecto_FIN, 2458824/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402457418 | Proyecto de inversión | 34363.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34363.22, modificado:34363.22}} | REHABILITACION DEL CAMINO LA PAREJA EL DURAZNO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO. - 363356 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 363356 | S | 73 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4190.0, meta_modificada:4190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO LA PAREJA - EL DURAZNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 RANCHERIA LA PAREJA, 48954 LA PAREJA, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO LA PAREJA EL DURAZNO Y CAMINO LA PAREJA EL DURAZNO, CAMINO LA PAREJ, lon:-104.28709223, lat:19.5285545}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 34363.22 | 34363.22 | 34363.22 | 34363.22 | 34363.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149837, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:34363.22, importe_modificado:34363.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4190.0}} | {2457418/proyecto_PROCESO, 2457418/proyecto_INICIO, 2457418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402457427 | Proyecto de inversión | 200712 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200712.0, modificado:200712.0}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN CUQUÍO LOCALIDAD LAS CRUCES - 363414 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 363414 | S | 310 | 255 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:27, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 001 TRAMO CUQUIO - LAS CRUCES KILÓMETRO 2 + 000 RANCHERIA LAS CRUCES, 45480 LAS CRUCES, CUQUÍO JALISCO ENTRE CARRETERA CUQUIO A IXTLAHUACAN DEL RIO Y CALLE CONOCIDO OCOTIC, CALLE ALVARO OBREGON EL PRO, lon:-103.11371679, lat:21.02003664}} | 2024-11-11 | 2024-11-29 | 200712 | 200712 | 200712 | 200712 | 200712 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150619, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:200712.0, importe_modificado:200712.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:12.0}} | {2457427/proyecto_INICIO, 2457427/proyecto_FIN, 2457427/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402457435 | Proyecto de inversión | 99364 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:99364.0, modificado:99364.0}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN CUQUÍO LOCALIDAD SAN RAFAEL A LLANO DE PLASCENCIA - 363456 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 363456 | S | 132 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2166.0, meta_modificada:2166.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:242, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 005 TRAMO SAN JUAN DEL MONTE - EL LLANO DE PLASCENCIA KILÓMETRO 0 + 001 RANCHERIA SAN RAFAEL, 45480 SAN RAFAEL, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO LLANO DE PLASCENCIA Y CARRETERA CUQUIO A SAN JUAN DEL, lon:-103.10760249, lat:20.91559961}} | 2024-11-04 | 2024-11-15 | 99364 | 99364 | 99364 | 99364 | 99364 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150620, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:99364.0, importe_modificado:99364.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2166.0}} | {2457435/proyecto_INICIO, 2457435/proyecto_FIN, 2457435/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402457452 | Proyecto de inversión | 2126894.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2126894.04, modificado:2126894.04}} | CONSTRUCCION DE CARRETERA A BASE DE HUELLAS DE CONCRETO HIDRAULICO Y EMPEDRADO ZAMPEADO, TRAMO NOSTIC, JIMULCO, EN LA LOCALIDAD DE NOSTIC. - 363592 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 363592 | S | 127 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1024.9, meta_modificada:1024.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:139, direccion:CIRCUNVALACION CARRETERA NOSTIC - JIMULCO RANCHERIA NOSTIC, 46049 NOSTIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ZARAGOZA, LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA CARRETERA NOSTIC JIMULCO A 10 METROS DE LA E, lon:-103.73617776, lat:22.31809236}} | 2024-10-23 | 2024-12-20 | 2126894.04 | 2126894.04 | 2126894.04 | 2126894.04 | 2126894.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/020/2024, contratista:INGENIERIA Y CONSTRUCCION CREATOR S DE R L DE C V, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:2126894.04, importe_modificado:2126894.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1024.9}} | {2457452/proyecto_FIN, 2457452/proyecto_PROCESO, 2457452/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402459660 | Proyecto de inversión | 8448 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8448.0, modificado:8448.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 373611 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 373611 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:49, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL 70 - SANTA ELENA KILÓMETRO 006 + 500 RANCHERIA EL PLATANAR, 48110 EL PLATANAR DE SAN PABLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CAMINO AL PLATANAR Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICI, lon:-104.49912491, lat:20.45419818}} | 2024-11-04 | 2024-12-27 | 8448 | 8448 | 8448 | 8448 | 8448 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152462, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:8448.0, importe_modificado:8448.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2459660/proyecto_INICIO, 2459660/proyecto_FIN, 2459660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402458934 | Proyecto de inversión | 139200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:139200.0, modificado:139200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CUQUÍO LOCALIDAD LA LOMA DE TATEPOSCO - 371373 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 371373 | S | 28 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:42, direccion:CALLE TATEPOSCO RANCHERIA LA LOMA DE TATEPOSCO, 45480 LA LOMA DE TATEPOSCO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CARRETERA EL CUATRO A TATEPOSCO Y CALLE CONOCIDO LA LOMA DE TATEPOSCO, CALLE CONOCIDO LA LOMA DE TATEPOSCO LA LOMA DE TATEPOSCO Y , lon:-103.06607534, lat:20.8475841}} | 2024-11-18 | 2024-12-13 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | 139200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150787, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:139200.0, importe_modificado:139200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2458934/proyecto_INICIO, 2458934/proyecto_FIN, 2458934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402458935 | Proyecto de inversión | 1088570.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1088570.76, modificado:1088570.76}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA ENTUBADA Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA EN CUQUÍO LOCALIDAD SAN ANTONIO - 371382 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 371382 | S | 130 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2280.0, meta_modificada:2280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:79, direccion:CAMINO TRAMO SAN ANTONIO - LA JOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 050 RANCHERIA SAN ANTONIO, 45480 SAN ANTONIO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO SAN ANTONIO Y CALLE CONOCIDO SAN ANTONIO, CALLE CONOCIDO SAN ANTONIO LA RED DE, lon:-103.04227275, lat:21.06940676}} | 2024-11-25 | 2024-12-13 | 1088570.76 | 1088570.76 | 1088570.76 | 1088570.76 | 1088570.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150788, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1088570.76, importe_modificado:1088570.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2280.0}} | {2458935/proyecto_INICIO, 2458935/proyecto_FIN, 2458935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402460500 | Proyecto de inversión | 42240 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:42240.0, modificado:42240.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 375919 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 375919 | S | 17 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:56, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO - LAS CEBOLLAS KILÓMETRO 007 + 000 EJIDO EL RODEO, 48146 EL RODEO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE NAYARIT, CALLE LOS ANGELES PARTIENDO DE , lon:-104.59171146, lat:20.24941013}} | 2024-11-04 | 2024-12-27 | 42240 | 42240 | 42240 | 42240 | 42240 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152493, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:42240.0, importe_modificado:42240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {2460500/proyecto_PROCESO, 2460500/proyecto_INICIO, 2460500/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402458563 | Proyecto de inversión | 49759.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49759.3, modificado:49759.3}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO EN CUQUÍO LOCALIDAD LOS ARCOS - 369380 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 369380 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:5, direccion:CALLE GUADALUPANA RANCHERIA LOS ARCOS, 45480 LOS ARCOS, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE FLORES Y CALLE FRESNO, CALLE CONOCIDO LOS ARCOS SE UBICA POR LA CALLE GUADALUPANA Y ENTRE LA CALLE FLORES Y LA CALLE FRESNO Y A UN COSTADO DE LA, lon:-103.03405722, lat:21.06627527}} | 2024-11-18 | 2024-12-06 | 49759.3 | 49759.3 | 49759.3 | 49759.3 | 49759.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150780, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:49759.3, importe_modificado:49759.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} | {2458563/proyecto_INICIO, 2458563/proyecto_PROCESO, 2458563/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402457519 | Proyecto de inversión | 114484 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:114484.0, modificado:114484.0}} | MANTENIMIENTO DE CARRETERA EN CUQUÍO LOCALIDAD SAN JOSÉ DE LOS MOLINA - 364080 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 364080 | S | 153 | 147 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2861.0, meta_modificada:2861.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:83, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 004 TRAMO SAN JOSE DE LOS MOLINA - JUCHITLAN KILÓMETRO 0 + 001 RANCHERIA SAN JOSE DE LOS MOLINA, 45480 SAN JOSÉ DE LOS MOLINA, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE JUCHITLAN, CALLE CONOCIDO SAN , lon:-103.08382377, lat:21.01968668}} | 2024-11-04 | 2024-11-15 | 114484 | 114484 | 114484 | 114484 | 114484 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150622, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:114484.0, importe_modificado:114484.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2861.0}} | {2457519/proyecto_INICIO, 2457519/proyecto_FIN, 2457519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402457537 | Proyecto de inversión | 964220.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:964220.02, modificado:964220.02}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN CUQUÍO LOCALIDAD CARRICILLO - 364257 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 364257 | S | 90 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:859.0, meta_modificada:859.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:19, direccion:CALLE CARRICILLO RANCHERIA CARRICILLO, 45480 CARRICILLO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO CARRICILLO Y CALLE CONOCIDO CARRICILLO, CALLE CONOCIDO CARRICILLO EL PROYECTO SE RREALIZARA POR LA CALLE CARRICILLO Y ENTRE LA CALLE CO, lon:-102.94578346, lat:21.00315787}} | 2024-11-11 | 2024-11-29 | 964220.02 | 964220.02 | 964220.02 | 964220.02 | 964220.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150625, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:964220.02, importe_modificado:964220.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:859.0}} | {2457537/proyecto_INICIO, 2457537/proyecto_FIN, 2457537/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402460545 | Proyecto de inversión | 12672 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12672.0, modificado:12672.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE EL SALITRILLO EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 376082 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 376082 | S | 6 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.5, meta_modificada:37.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:58, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL 70 - SANTA ELENA KILÓMETRO 018 + 000 RANCHERIA EL SALITRILLO, 48110 EL SALITRILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE EL SALITRILLO Y CARRETERA MUNICIPAL A SANTA ELENA, PARTIEN, lon:-104.49298673, lat:20.48828629}} | 2024-11-04 | 2024-12-27 | 12672 | 12672 | 12672 | 12672 | 12672 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152496, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:12672.0, importe_modificado:12672.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.5}} | {2460545/proyecto_INICIO, 2460545/proyecto_PROCESO, 2460545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402457576 | Proyecto de inversión | 380179 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:380179.0, modificado:380179.0}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN CUQUÍO LOCALIDAD OJO DE AGUA COLORADA - 364405 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 364405 | S | 87 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:571.0, meta_modificada:571.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:66, direccion:CALLE OJO DE AGUA RANCHERIA OJO DE AGUA COLORADA, 45480 OJO DE AGUA COLORADA, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO OJO DE AGUA COLORADA Y CALLE CONOCIDO OJO DE AGUA COLORADA, CALLE CONOCIDO OJO DE AGUA COLORADA SE UBICARA POR LA , lon:-103.03023141, lat:20.81320749}} | 2024-11-04 | 2024-11-22 | 380179 | 380179 | 380179 | 380179 | 380179 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150629, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:380179.0, importe_modificado:380179.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:571.0}} | {2457576/proyecto_INICIO, 2457576/proyecto_FIN, 2457576/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402458999 | Proyecto de inversión | 254448 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:254448.0, modificado:254448.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON CONEXION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS, REGISTROS Y POZOS DE VISITA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA, EN EL MUNICIPIO DE AYUTLA, JALISCO. - 371545 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 371545 | S | 155 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:20, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA CASA BLANCA, 48050 CASA BLANCA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 1 DE MAYO, SE ENCUTRA A DOS CUADRAS DE EL INGRESO A LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPAT, lon:-104.30524516, lat:20.11240408}} | 2024-10-30 | 2024-11-25 | 254448 | 254448 | 254448 | 254448 | 254448 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152912, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA , monto:254448.0, importe_modificado:254448.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:124.0}} | {2458999/proyecto_INICIO, 2458999/proyecto_FIN, 2458999/proyecto_PROCESO, 2458999/proyecto_INICIO, 2458999/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402459006 | Proyecto de inversión | 450798 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450798.0, modificado:450798.0}} | EQUIPAMIENTO CON 3 BOMBAS EN EL CARCAMO SANITARIO DE LA LINEA GENERAL DE DRENAJE SANITARIO UBICADO A UN COSTADO DE LA ALAMEDA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYUTLA, JALISCO. - 371550 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 371550 | S | 3828 | 3641 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CARRETERA AYUTLA - TENAMAXTLAN, EL CARCAMO DE BOMBEO SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DE LA CARRETERA AYUTLATENAMAXTLAN A 100 METROS DE EL , lon:-104.3346459, lat:20.12647532}} | 2024-10-30 | 2024-11-30 | 450798 | 450798 | 450798 | 450798 | 450798 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152917, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA , monto:450798.0, importe_modificado:450798.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2459006/proyecto_INICIO, 2459006/proyecto_FIN, 2459006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402458937 | Proyecto de inversión | 1999961.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999961.8, modificado:1999961.8}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA EN CUQUÍO LOCALIDAD LOS SAUCES DE MORA - 371392 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 371392 | S | 172 | 153 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:91, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 005 TRAMO CAÑADA DE ANOTA - JUCHITLAN KILÓMETRO 1 + 200 RANCHERIA LOS SAUCES DE MORA, 45480 LOS SAUCES DE MORA, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO CONTLA Y CARRETERA CUQUIO A YAHUALICA, CALLE CONOCIDO, lon:-103.03063671, lat:20.99094444}} | 2024-11-25 | 2024-12-13 | 1999961.8 | 1999961.8 | 1999961.8 | 1999961.8 | 1999961.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150789, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1999961.8, importe_modificado:1999961.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {2458937/proyecto_PROCESO, 2458937/proyecto_FIN, 2458937/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402491964 | Proyecto de inversión | 265800.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:265800.31, modificado:265800.31}} | CONSTRUCCION DE CANCHA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE LAS CEBOLLAS, MUNICIPIO DE TUXCUECDA, JALISCO - 447225 | 14 | Jalisco | 107 | Tuxcueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tuxcueca | 447225 | S | 60 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:144.0, meta_modificada:144.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:2, direccion:CALLE LIBERTAD 100 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LAS CEBOLLAS, 49450 LAS CEBOLLAS, TUXCUECA JALISCO ENTRE CARRETERA TUXCUECA- MAZAMITLA Y CALLE RAMON CORONA, A UN COSTADO DE LA PRESA DE LAS CEBOLLAS, lon:-103.17377753, lat:20.09431121}} | 2024-12-16 | 2024-12-30 | 265800.31 | 265800.31 | 265800.31 | 265800.31 | 265800.31 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153467, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUXCUECA JALISCO, monto:265800.31, importe_modificado:265800.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:144.0}} | {2491964/proyecto_PROCESO, 2491964/proyecto_INICIO, 2491964/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402496312 | Proyecto de inversión | 248575.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:248575.88, modificado:248575.88}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PARA EL DESARROLLO SOCIAL EN LA LOCALIDAD DEL GARGANTILLO. - 455352 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 455352 | S | 89 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:53, direccion:CALLE PEDRO MORENO RANCHERIA GARGANTILLO LA HACIENDA, 48450 GARGANTILLO (LA HACIENDA), TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE JUAREZ SE ENCUENTRA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ESTA MISMA LOCALIDAD DEL, lon:-105.34582149, lat:20.01749831}} | 2024-08-05 | 2024-08-31 | 248575.88 | 248575.88 | 248575.88 | 248575.88 | 248575.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTJ-FAIS006/2024, contratista:MAPF890524AF9, convocante:MTJ8001019CA, monto:248575.88, importe_modificado:248575.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2496312/proyecto_INICIO, 2496312/proyecto_FIN, 2496312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402486514 | Proyecto de inversión | 208655.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:208655.72, modificado:208655.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO. - 437738 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 437738 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:21, direccion:RANCHERIA OJO DE AGUA, 45975 OJO DE AGUA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE TERRACERIA CAMINO A LA LAGUNA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SE ENCUENTRA A DOSCIENTOS METROS DEL PARQUE PRINCIPAL DE AGENCIA MUNICIPAL Y LA PRIMARIA POR EL CAMINO A, lon:-103.05797515, lat:20.3330056}} | 2024-09-18 | 2024-09-30 | 0 | 208655.72 | 208655.72 | 208655.72 | 208655.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149916, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO, monto:208655.72, importe_modificado:208655.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1000.0}} | {2486514/proyecto_INICIO, 2486514/proyecto_FIN, 2486514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402486028 | Proyecto de inversión | 556800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:556800.0, modificado:556800.0}} | AMPLIACIÓN DE ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA LOCALIDAD DE EL BOSQUE EL MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO - 436934 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tizapán el Alto | 436934 | S | 11579 | 11179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:34, direccion:CALLE PLAN DE SAN BARTOLO 100 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO EL BOSQUE, 49400 EL BOSQUE, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CARRETERA GUADALAJARA MORELIA Y CAMINO PROLONGACION PLAN DE SAN BARTOLO, CALLE PLAN DE SAN BARTOLO AL , lon:-103.07525266, lat:20.15348719}} | 2024-12-17 | 2024-12-30 | 556800 | 556800 | 556800 | 556800 | 556800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTIZAPAN-FAISMUN-001-2024, contratista:GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:556800.0, importe_modificado:556800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:90.0}} | {2486028/proyecto_INICIO, 2486028/proyecto_FIN, 2486028/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402486964 | Proyecto de inversión | 405599.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:405599.1, modificado:405599.1}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN CRISTOBAL MAGALLANES, EN LOMAS DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO. - 438532 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Colotlán | 438532 | S | 36 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.6, meta_modificada:115.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE SAN CRISTOBAL MAGALLANES COLONIA COLOTLAN CENTRO, 46200 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE DIVINA PROVIDENCIA Y CALLE SAN AGUSTÍN CALOCA, CALLE SAN LORENZO PARA LLEGAR AL PUNTO DE LA OBRA ES NECESARIO TOMAR EL BOULEVAR, lon:-103.259581, lat:22.112809}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 405599.1 | 405599.1 | 405599.1 | 405599.1 | 405599.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151730, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO, monto:405599.1, importe_modificado:405599.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.6}} | {2486964/proyecto_PROCESO, 2486964/proyecto_INICIO, 2486964/proyecto_FIN, 2486964/proyecto_INICIO, 2486964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402488445 | Proyecto de inversión | 708992 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:708992.0, modificado:708992.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y CISTERNA EN LA LOCALIDAD DE VILLA EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO - 441056 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tizapán el Alto | 441056 | S | 140 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:14, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO VILLA EMILIANO ZAPATA, 49410 VILLA EMILIANO ZAPATA (EJIDO MODELO), TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CARRETERA GUADALAJARA MORELIA, CALLE LA CRUZ COLONIA LA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE V, lon:-102.98894266, lat:20.16743697}} | 2024-12-18 | 2024-12-30 | 708992 | 708992 | 708992 | 708992 | 708992 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153043, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:2215600.0, importe_modificado:2215600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:64.0}} | {2488445/proyecto_INICIO, 2488445/proyecto_FIN, 2488445/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402493093 | Proyecto de inversión | 665284.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:665284.91, modificado:665284.91}} | CONSTRUCCION PAVIMENTO VONVRETO HIDRAULICO BANQUETA DRENAJE AGUA POTABLE E ILUMINACION CALLE IGNACIO ALLENDE EN JARDINES DEL PARAISO - 412978 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 412978 | S | 26 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:232.7, meta_modificada:232.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE BARRIO JARDINES DEL PARAÍSO, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE GIGANTES, CALLE AQUILES SERDAN LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE LAS CALLES DE GIG, lon:-103.06068694, lat:20.619775}} | 2024-10-28 | 2024-12-13 | 665284.91 | 665284.91 | 665284.91 | 665284.91 | 665284.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:4253/2024, contratista:ISIDRO SAUL JASSO BRIONES, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:665284.91, importe_modificado:665284.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.7}} | {2493093/proyecto_INICIO, 2493093/proyecto_FIN, 2493093/proyecto_INICIO, 2493093/proyecto_FIN, 2493093/proyecto_INICIO, 2493093/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402487001 | Proyecto de inversión | 594064.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:594064.33, modificado:594064.33}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE NARANJO DEL MUNICIPIO EL SALTO, JALISCO - 438610 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Salto | 438610 | S | 943 | 628 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:262.5, meta_modificada:262.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:20, direccion:CALLE NARANJO INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ DEL CASTILLO, 45685 SAN JOSÉ DEL CASTILLO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE PABLO VALDEZ Y CALLE JAVIER MINA, CALLE C CALLE NARANJO COLONIA SAN JOSÉ DEL CASTILLO CP. 45685 SAN JOSÉ DEL CAST, lon:-103.24111542, lat:20.51071217}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 594064.33 | 594064.33 | 594064.33 | 594064.33 | 594064.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-BAN-MUN-R33-AD-001-24, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA, convocante:MUNUCUPIO DE EL SALTO, monto:1088678.05, importe_modificado:1088678.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:262.5}} | {2487001/proyecto_FIN, 2487001/proyecto_PROCESO, 2487001/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402487747 | Proyecto de inversión | 9793.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9793.01, modificado:9793.01}} | REPARACIÓN DE JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LA PILA, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO - 439919 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 439919 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:22, direccion:RANCHERIA , 00000 SAN JOSÉ DE LAS PILAS, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA JUNTO A LA PLAZA MUNAICIPAL, lon:-102.89448919, lat:20.33716578}} | 2024-05-27 | 2024-06-02 | 0 | 9793.01 | 9793.01 | 9793.01 | 9793.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149876, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO, monto:9793.01, importe_modificado:9793.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2487747/proyecto_INICIO, 2487747/proyecto_FIN, 2487747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402490672 | Proyecto de inversión | 428547.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:428547.3, modificado:428547.3}} | REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE FLORES MAGON EN CABECERA MUNICIPAL DE TONAYA, JALISCO - 444837 | 14 | Jalisco | 102 | Tonaya | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonaya | 444837 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:292.0, meta_modificada:292.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:102, localidad:1, direccion:CALLE FLORES MAGÓN PUEBLO TONAYA, 48760 TONAYA, TONAYA JALISCO ENTRE CALLE PROLONGADO PEDRO MORENO Y CALLE UNO, ESTA UBICACIÓN SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA AVIACIÓN., lon:-103.96834519, lat:19.78291687}} | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 428547.3 | 428547.3 | 428547.3 | 428547.3 | 428547.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/OP001/24, contratista:CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE TONAYA JALISCO, monto:428547.3, importe_modificado:428547.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:292.0}} | {2490672/proyecto_INICIO, 2490672/proyecto_FIN, 2490672/proyecto_PROCESO, 2490672/proyecto_FIN, 2490672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402493478 | Proyecto de inversión | 131080 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:131080.0, modificado:51968.0}} | REHABILITACIÓN DE SANITARIOS EN EL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 25 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLAN, JALISCO. - 449857 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 449857 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:22, direccion:RANCHERIA SAN JOSE DE LA PILA, 45977 SAN JOSÉ DE LAS PILAS, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , A UNA CUADRA DEL PARQUE Y DEL TEMPLO, lon:-102.89426804, lat:20.33689969}} | 2024-08-14 | 2024-08-31 | 0 | 51968 | 51968 | 51968 | 51968 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149910, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO, monto:51968.0, importe_modificado:51968.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2493478/proyecto_PROCESO, 2493478/proyecto_INICIO, 2493478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402486969 | Proyecto de inversión | 25944.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25944.13, modificado:25944.13}} | INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES OJO DE AGUA Y FRANCISO I. MADERO EN LA COLONIA LOMAS DEL PARAISO DE LA COMUNIDAD DE LA ESTANCIA DE CUITZEO, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO - 438562 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 438562 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA RANCHERIA CUITZEO (LA ESTANCIA), 45965 CUITZEO (LA ESTANCIA), PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 5 DE MAYO ESTE PROYECTO CONTA DE INTALACION DE 16 LUMINARIAS EN VARIOS PUN, lon:-102.79030746, lat:20.33605867}} | 2024-05-21 | 2024-05-24 | 0 | 25944.13 | 25944.13 | 25944.13 | 25944.13 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149874, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO, monto:25944.0, importe_modificado:25944.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2486969/proyecto_PROCESO, 2486969/proyecto_FIN, 2486969/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402481713 | Proyecto de inversión | 98414 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:98414.0, modificado:98414.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO LA OCOTERA A LA BRINCADORA EN E MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO. - 427795 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 427795 | S | 10 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:174, direccion:CAMINO TRAMO CUAUTITLAN - LA BRINCADORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO LA OCOTERA, 48962 LOS POZOS DE AGUA, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO CUAUTITLAN A LA OCOTERA Y CAMINO LA OCOTERA A LA BRINCADORA, lon:-104.25793736, lat:19.44533287}} | 2024-12-06 | 2024-12-31 | 98414 | 98414 | 98414 | 98414 | 98414 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149860, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:98414.0, importe_modificado:98414.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12000.0}} | {2481713/proyecto_INICIO, 2481713/proyecto_PROCESO, 2481713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402488530 | Proyecto de inversión | 25599.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25599.91, modificado:25599.91}} | CUARTO PARA BAÑO EN VICENTE CESEÑA NUM 42 EN COLONIA MIGUEL HIDALGO EN MAGDALENA JALISCO - 441259 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 441259 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE CESEÑA COLONIA MIGUEL HIDALGO, 46472 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE LORENZO GUTIERREZ, CALLE ANTONIO SANCHEZ EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE VICENTE CESEÑA NUM 42 EN LA COLONIA MIGUEL , lon:-103.97257925, lat:20.91507837}} | 2024-03-30 | 2024-05-30 | 25599.91 | 25599.91 | 25599.91 | 25599.91 | 25599.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152808, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:25599.91, importe_modificado:25599.91}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2488530/proyecto_INICIO, 2488530/proyecto_FIN, 2488530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402490703 | Proyecto de inversión | 6650394.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6650394.16, modificado:6650394.17}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN JARDINES DEL VERGEL - 444898 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 444898 | S | 2864 | 2728 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1585.0, meta_modificada:1585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE LOS BELENES COLONIA JARDINES DEL VERGEL, 45180 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE JARDIN DE LOS NARANJOS, CALLE JARDIN DE LOS MANZANOS AL REDEDOR DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TERRAZA EL VERGEL Y LOS FAMOSOS, lon:-103.3719692, lat:20.75597026}} | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 6650394.17 | 6650394.17 | 6650394.17 | 6650394.17 | 6650394.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-010-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:6650394.17, importe_modificado:6650394.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1585.0}} | {2490703/proyecto_INICIO, 2490703/proyecto_PROCESO, 2490703/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Monto Contrato: $6,650,394.17 Recaudado: $6,650,394.17 Comprometido: $6,650,394.17 Devengado: $6,650,394.17 Ejercido: $6,650,394.17 Pagado: $6,650,394.17, trimestre:4.0, usuario:ricardoordazj, fecha:2025-01-08}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402492812 | Proyecto de inversión | 23016 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23016.0, modificado:23016.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLE SAN MARTIN, ENTRE SAN FRANCISCO Y 16 DE SEPTIEMBREEN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLAN, JALISCO. - 448784 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 448784 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE SAN MARTIN COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SAN FRANCISCO, AL ESTE DE LA POBLACION ES LA ULTIMA COLONIA A UN COSTADO DE LA VIA DEL FERROCARRIL, lon:-102.91197835, lat:20.37871898}} | 2024-09-04 | 2024-09-15 | 0 | 23016 | 23016 | 23016 | 23016 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149913, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO, monto:23016.0, importe_modificado:23016.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:20.0}} | {2492812/proyecto_FIN, 2492812/proyecto_PROCESO, 2492812/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402485898 | Proyecto de inversión | 180000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180000.0, modificado:180000.0}} | CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE LIBERTAD DE LA CIENEGA - 436771 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 436771 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:2, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO LA CIÉNEGA, 48720 LA CIÉNEGA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE PABLO GOMEZ POR LA CALLE LIBERTAD ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA Y LERDO DE TEJADA, lon:-104.13909335, lat:19.83411318}} | 2024-10-10 | 2024-11-26 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | 180000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150557, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:180000.0, importe_modificado:180000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:360.0}} | {2485898/proyecto_PROCESO, 2485898/proyecto_INICIO, 2485898/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402485932 | Proyecto de inversión | 171403.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:171403.85, modificado:171403.85}} | CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE RAMON CORONA DE LA CIENEGA - 436806 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 436806 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:2, direccion:CALLE RAMON CORONA PUEBLO LA CIÉNEGA, 48720 LA CIÉNEGA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CALLE PIPILA POR LA CALLE RAMON CORONA ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y EL DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE LA CIENEGA, lon:-104.14118111, lat:19.84032492}} | 2024-10-05 | 2024-11-28 | 171403.85 | 171403.85 | 171403.85 | 171403.85 | 171403.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150559, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:171403.85, importe_modificado:171403.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2485932/proyecto_PROCESO, 2485932/proyecto_INICIO, 2485932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402487876 | Proyecto de inversión | 464539.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:464539.26, modificado:464539.26}} | REHABILITACIÓN DE LA CASA DIA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO - 440090 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tizapán el Alto | 440090 | S | 33 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE NARANJO 20 INTERIOR SN CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE PROLONGACION 28 DE ENERO Y CALLE REFINERIA, CALLE PLAN DE IGUALA AL LADO DE EDIFCIO DIF TIZAPAN EL ALTO, lon:-103.04870276, lat:20.16389438}} | 2024-12-17 | 2024-12-30 | 464539.26 | 464539.26 | 464539.26 | 464539.26 | 464539.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTIZAPAN-FAISMUN-002-2024, contratista:GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:464539.26, importe_modificado:464539.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:250.0}} | {2487876/proyecto_INICIO, 2487876/proyecto_FIN, 2487876/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402488604 | Proyecto de inversión | 388368 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:388368.0, modificado:388368.0}} | EQUIPAMIENTO DE AREA DE PARQUE Y AREA DE RECREACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN MAGDALENA JALISCO - 441412 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 441412 | S | 2150 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA MIGUEL HIDALGO, 46472 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE AVILA CAMACHO Y CALLE LORENZO GUTIERREZ, CALLE FELIX ESTRADA EL PROEYCTO SE UBICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN MAGDALENA JALISCO, lon:-103.973912, lat:20.91270538}} | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 388368 | 388368 | 388368 | 388368 | 388368 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152815, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:388368.0, importe_modificado:388368.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2488604/proyecto_INICIO, 2488604/proyecto_FIN, 2488604/proyecto_PROCESO, 2488604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402490718 | Proyecto de inversión | 200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200000.0, modificado:169950.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MACHUELO Y BANQUETAS EN LA CALLE ALTECUIZ, COLONIA SAN RAFAEL EN LA CABECERA MUNICIPAL - 407164 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 407164 | S | 523 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE ALTECUIZ COLONIA SAN RAFAEL, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE 23 DE JUNIO Y CALLE SOLEDAD, CALLE ALTECUIZ SN EN LA COLONA SAN RAFAEL DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.82593305, lat:20.3888629}} | 2024-08-19 | 2024-09-14 | 169950 | 169950 | 169950 | 169950 | 169950 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151716, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:1.185309331E7, importe_modificado:1.185309331E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2490718/proyecto_INICIO, 2490718/proyecto_FIN, 2490718/proyecto_PROCESO, 2490718/proyecto_INICIO, 2490718/proyecto_PROCESO, 2490718/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402490726 | Proyecto de inversión | 333863.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:333863.26, modificado:333863.26}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN COLONIA EL COLORADO EN LA QUEMADA JALISCO - 407178 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 407178 | S | 115 | 105 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:756.0, meta_modificada:756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:7, direccion:AMPLIACION EL COLORADO COLONIA LA QUEMADA, 46480 LA QUEMADA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE 8 DE OCTUBRE Y CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL GUADALAJARA TEPIC, CAMINO CAMINO A LA MINA EL PROYECTO SE UBICA EN LA COLONIA EL COLORAD, lon:-104.04609999, lat:20.97189571}} | 2024-05-30 | 2024-12-30 | 333863.26 | 333863.26 | 333863.26 | 333863.26 | 333863.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152688, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:333863.26, importe_modificado:333863.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:756.0}} | {2490726/proyecto_INICIO, 2490726/proyecto_PROCESO, 2490726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402491458 | Proyecto de inversión | 278989.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:278989.47, modificado:278989.47}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO - 446213 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 446213 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:30, direccion:CALLE JUAN GIL PRECIADO RANCHERIA SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, 45977 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE OCAMPO, CALLE JAVIER MINA ESTA JUNTO A LA CARRETERA FEDERAL 35, lon:-102.99673679, lat:20.39038279}} | 2024-07-26 | 2024-09-08 | 0 | 278989.47 | 278989.47 | 278989.47 | 278989.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149901, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO, monto:278989.5, importe_modificado:278989.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:15.0}} | {2491458/proyecto_INICIO, 2491458/proyecto_FIN, 2491458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402495818 | Proyecto de inversión | 288409.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:288409.74, modificado:225040.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL PATIO CIVICO DE LA ESCUELA PRIMARIA CENOBIO I ENCISO, TURNO MATUTINO EN LA LOCALIDAD SAN JUAN TECOMATLAN, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO. - 454566 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 454566 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:27, direccion:CALLE CARRETERA MEZCALA CHAPALA PUEBLO SAN JUAN TECOMATLÁN, 45975 SAN JUAN TECOMATLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, AL PONIENTE DE LA POBLACION AL MARGEN DE LA CARRETERA ESTATAL MEZCALA CHAPALA, lon:-103.10352577, lat:20.33132973}} | 2024-08-08 | 2024-08-31 | 0 | 225040 | 225040 | 225040 | 225040 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149908, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO, monto:225040.0, importe_modificado:225040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2495818/proyecto_INICIO, 2495818/proyecto_FIN, 2495818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402488868 | Proyecto de inversión | 378733.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:378733.23, modificado:378733.23}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLA PLUVIAL EN BRECHA RUMBO A COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS LA ESCONDIDA - 441870 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pihuamo | 441870 | S | 57 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:134, direccion:BRECHA TRAMO EL PLATANAR - LA ESCONDIDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 650 RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS (AGUA ESCONDIDA), 49896 LÁZARO CÁRDENAS (AGUA ESCONDIDA), PIHUAMO JALISCO ENTRE BRECHA AL PLATANAR Y BRECHA A BARRERAS, BREC, lon:-103.48155922, lat:19.03789871}} | 2024-12-05 | 2024-12-30 | 378733.23 | 378733.23 | 378733.23 | 378733.23 | 378733.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152880, contratista:, convocante:Municipio de Pihuamo, Jalisco, monto:378733.23, importe_modificado:378733.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:39.0}} | {2488868/proyecto_FIN, 2488868/proyecto_PROCESO, 2488868/proyecto_FIN, 2488868/proyecto_INICIO, 2488868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402485951 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280000.0, modificado:280000.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE MATAMOROS DE LA CIENEGA - 436826 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Limón | 436826 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:2, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO LA CIÉNEGA, 48720 LA CIÉNEGA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE ALCALDE Y CALLE JAVIER MINA, CALLE CONSTITUCION POR LA CALLE MATAMOROS ENTRE LAS CALLES JAVIER MINA Y ALCALDE DE LA CIENEGA, lon:-104.13505279, lat:19.83870294}} | 2024-10-02 | 2024-11-26 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | 280000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150561, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:280000.0, importe_modificado:280000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {2485951/proyecto_INICIO, 2485951/proyecto_FIN, 2485951/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402485975 | Proyecto de inversión | 130000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130000.0, modificado:130000.0}} | CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE EL GRULLO MODULO EL LIMON - 436851 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de el Limón | 436851 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE BASILIO VADILLO, CALLE LA ESTANCIA POR LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LAS CALLES BASILIO VADILLO Y GUERRERO DE LA CABECERA MUNI, lon:-104.15218848, lat:19.82800988}} | 2024-10-15 | 2024-12-10 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | 130000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150562, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:130000.0, importe_modificado:130000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2485975/proyecto_INICIO, 2485975/proyecto_FIN, 2485975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402486095 | Proyecto de inversión | 95700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:95700.0, modificado:95700.0}} | REHABILTACION DE TRAMO CARRETERO ENTRE SAN MIGUEL DE HIDALGO Y EL PALMAR DE SAN ANTONIO - 437061 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Limón | 437061 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6000.0, meta_modificada:6000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:3, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 805 TRAMO SAN MIGUEL DE HIDALGO - EL PALMAR DE SAN ANTONIO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO EL PALMAR DE SAN ANTONIO, 48708 ACUÍCOLA LAS GARZAS (EL CAMICHÍN), EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ZARAGOZ, lon:-104.06445196, lat:19.8821418}} | 2024-11-15 | 2024-11-29 | 95700 | 95700 | 95700 | 95700 | 95700 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150568, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:95700.0, importe_modificado:95700.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6000.0}} | {2486095/proyecto_PROCESO, 2486095/proyecto_INICIO, 2486095/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402493929 | Proyecto de inversión | 312801.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:312801.07, modificado:312801.07}} | ELECTRIFICACIONES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO. - 450601 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 450601 | S | 125 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:25, direccion:CALLE PROLONGACION JALISCO PUEBLO SAN JACINTO, 45976 SAN JACINTO, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CARRETERA SANTA ROSA - LA BARCA Y , AL LADO SUR DE LA POBLACION A UN COSTADO DE LA CARRETERA SANTA ROSA LA BARCA, lon:-103.06363156, lat:20.39585616}} | 2024-03-15 | 2024-09-30 | 0 | 312801.07 | 312801.07 | 312801.07 | 312801.07 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152829, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO, monto:312801.07, importe_modificado:312801.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2493929/proyecto_INICIO, 2493929/proyecto_FIN, 2493929/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402494018 | Proyecto de inversión | 169636.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:169636.08, modificado:169636.08}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO, MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO. TRABAJOS ADICIONALES - 450815 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 450815 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:25, direccion:PUEBLO SAN JACINTO, 45976 SAN JACINTO, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , AL SUR DE LA POBLACION INGRESO POR CARRETERA SANTA ROSA LA BARCA, lon:-103.06179693, lat:20.39425819}} | 2024-05-10 | 2024-08-07 | 0 | 169636.08 | 169636.08 | 169636.08 | 169636.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-2024-06.1, contratista:HIDROGELOGIAS DE RL DE CV, convocante:MUNCIPIO DE PONCITLAN, monto:169636.08, importe_modificado:169636.08}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2494018/proyecto_INICIO, 2494018/proyecto_FIN, 2494018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402492373 | Proyecto de inversión | 84000.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:84000.41, modificado:84000.41}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA COLONIA POPULAR LA GRANA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXCUECA, JALISCO - 448094 | 14 | Jalisco | 107 | Tuxcueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tuxcueca | 448094 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:1, direccion:CALLE AZUCENA CIUDAD TUXCUECA, 49430 TUXCUECA, TUXCUECA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE AQUILES SERDAN COLONIA POPULAR LA GRANA, lon:-103.1866621, lat:20.14989233}} | 2024-12-16 | 2024-12-30 | 84000.41 | 84000.41 | 84000.41 | 84000.41 | 84000.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153533, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUXCUECA JALISCO, monto:84000.31, importe_modificado:84000.31}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2492373/proyecto_PROCESO, 2492373/proyecto_INICIO, 2492373/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:SE REALIZO LA ENTREGA DE LOS CALENTADORES SOLARES A LOS BENEFICIARIOS., trimestre:4.0, usuario:efrenmcalderam, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402490776 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:420000.0, modificado:420000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN CALLE DURANGO - 445028 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pihuamo | 445028 | S | 589 | 574 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.0, meta_modificada:290.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE DURANGO BARRIO PIHUAMO, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE VALLARTA, CALLE MARIANO OTERO SE ENCUENTRA EN FRENTE DEL CASINO DE CLUB DE LEONES, lon:-103.38252561, lat:19.25160514}} | 2024-12-05 | 2024-12-30 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | 420000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:065-24-69, contratista:DESARTE INGENIERIA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:420000.0, importe_modificado:420000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:290.0}} | {2490776/proyecto_INICIO, 2490776/proyecto_FIN, 2490776/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402491491 | Proyecto de inversión | 18407.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18407.75, modificado:18407.75}} | REHABILITACION DE MURO EN CALLE EJIDO 202A EN MAGDALENA JALISCO - 446271 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 446271 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE EJIDO COLONIA LOS ESPINOS, 46473 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CEMENTERIO, CALLE JOSE RAMOS BELTRAN EL PROYECTO SE UBICA EN EL DOMICILIO DE EJIDO 202 A EN MAGDALENA JALISCO, lon:-103.97642554, lat:20.90358279}} | 2024-09-09 | 2024-11-30 | 18407.75 | 18407.75 | 18407.75 | 18407.75 | 18407.75 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152877, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:18407.75, importe_modificado:18407.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2491491/proyecto_INICIO, 2491491/proyecto_FIN, 2491491/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402492209 | Proyecto de inversión | 361789.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:361789.3, modificado:361789.3}} | CONSTRUCCIÓN DE RED SUBCOLECTORA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE LOPEZ MATEOS A CALLE MORELOS EN LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO, MUNICIPIO DE EJUTLA, JALISCO. - 410992 | 14 | Jalisco | 34 | Ejutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ejutla | 410992 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.85, meta_modificada:225.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:34, direccion:PUEBLO SAN LORENZO, 48679 SAN LORENZO, EJUTLA JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LOPEZ MATEOS, ARROYO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LOPEZ MATEOS., lon:-103.98906745, lat:19.95765741}} | 2024-11-04 | 2024-11-29 | 361789.3 | 361789.3 | 361789.3 | 361789.3 | 361789.3 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150823, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EJUTLA, monto:361789.3, importe_modificado:361789.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:225.85}} | {2492209/proyecto_INICIO, 2492209/proyecto_FIN, 2492209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402495082 | Proyecto de inversión | 1410684.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1410684.15, modificado:1410684.15}} | REHABILITACIÓN DE RED HIDROSANITARIA Y PAVIMENTO DE LOSA DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE LOS LAURELES DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL CALVARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL. - 417734 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 417734 | S | 1191 | 1107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.0, meta_modificada:594.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LOS LAURELES PUEBLO CENTRO MEZQUITIC, 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE LA OBRA SE REALIZARÁN SOBRE LA CALLE LOS LAURELES UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL CALVARIO EN LA CABECER, lon:-103.72518473, lat:22.39256054}} | 2024-11-11 | 2024-12-30 | 1410684.15 | 1410684.15 | 1410684.15 | 1410684.15 | 1410684.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/024/2024, contratista:QIBA INGENIEROS Y ASOCIADOS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1410684.15, importe_modificado:1410684.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.0}} | {2495082/proyecto_FIN, 2495082/proyecto_PROCESO, 2495082/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402485998 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE MODULO DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL - 436879 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de el Limón | 436879 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE DEPORTISTAS PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MICATLAN, CALLE LOPEZ MATEOS POR LA CALLE DEPORTISTAS ENTRE LAS CALLES REVOLUCION Y MICATLAN DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.14965647, lat:19.81896397}} | 2024-11-28 | 2024-12-28 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150563, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2485998/proyecto_PROCESO, 2485998/proyecto_INICIO, 2485998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402487955 | Proyecto de inversión | 30720 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:30720.0, modificado:30720.0}} | MURO DIGNO EN ROMAN LEPE 34 EN MAGDALENA JALISCO - 440207 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 440207 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE ROMAN LEPE COLONIA LA CAÑITA, 46473 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE XOCHILTEPEC, CALLE JAMIN EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE ROMAN LEPE EN LA COLONIA LA CAÑITA EN EL NUMERO 34, lon:-103.98562015, lat:20.90259054}} | 2024-10-21 | 2024-12-30 | 30720 | 30720 | 30720 | 30720 | 30720 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152793, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:30720.0, importe_modificado:30720.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2487955/proyecto_INICIO, 2487955/proyecto_FIN, 2487955/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402488680 | Proyecto de inversión | 605782.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:605782.02, modificado:605782.02}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA TROJA - 441564 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 441564 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:585.0, meta_modificada:585.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:255, direccion:RANCHERIA LA TROJA, 49970 LA TROJA, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LAS PILAS Y BRECHA LA PLAZA DE CHAVEZ, BRECHA EL HUACO BRECHA STA MARIA DEL ORO LAS MINAS KM 6 DESVIACIÓN A LA IZQ KM 6, DESVIACIÓN A LA DERECHA COMUN, lon:-102.78299946, lat:19.64603379}} | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 0 | 605782.02 | 605782.02 | 605782.02 | 605782.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMO-FAIS-AD-004/2024, contratista:ELISEO LOPEZ NUÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:605782.02, importe_modificado:605782.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:585.0}} | {2488680/proyecto_INICIO, 2488680/proyecto_FIN, 2488680/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402490842 | Proyecto de inversión | 94690.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94690.8, modificado:98913.2}} | CONSTRUCCION DE PORTERIA MULTIFUNCIONAL PARA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CAMPO COSTA MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 407443 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 407443 | S | 67 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:23, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO RANCHERIA CAMPO ACOSTA, 48480 CAMPO ACOSTA, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO SE ENCUENTRA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y A UNA CUADRA DE , lon:-105.24776913, lat:19.76994241}} | 2024-08-12 | 2024-08-31 | 98913.2 | 98913.2 | 98913.2 | 98913.2 | 98913.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151656, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO., monto:98913.2, importe_modificado:98913.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2490842/proyecto_INICIO, 2490842/proyecto_FIN, 2490842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402491540 | Proyecto de inversión | 1537834.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1537834.27, modificado:1537834.27}} | ADOQUINADO DE LA CALLE L. GONZALEZ EN LA DELEGACION DE SAN ANTONIO MATUTE - 409367 | 14 | Jalisco | 6 | Ameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ameca | 409367 | S | 125 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1496.0, meta_modificada:1496.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:47, direccion:CALLE L. GONZALEZ RANCHERIA SAN ANTONIO PUERTA DE LA VEGA, 46710 SAN ANTONIO MATUTE, AMECA JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE JUAREZ LA CALLE L. GONZALEZ SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, lon:-103.95369156, lat:20.55844475}} | 2024-01-08 | 2024-03-29 | 1537834.27 | 1537834.27 | 1537834.27 | 1537834.27 | 1537834.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/017-2023, contratista:INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMECA JALISCO, monto:2046656.06, importe_modificado:2046656.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1496.0}} | {2491540/proyecto_INICIO, 2491540/proyecto_FIN, 2491540/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402485283 | Proyecto de inversión | 651267.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:651267.16, modificado:658787.52}} | CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO ZAMPEADO CON HUELLAS DE CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE CONSTITUYENTES EN LA LOCALIDAD DE LAS BOCAS, MUNICIPIO DE HUEJUCAR, JALSICO. - 434620 | 14 | Jalisco | 41 | Huejúcar | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Huejúcar | 434620 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:371.0, meta_modificada:371.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:5, direccion:CALLE CONSTITUYENTES PUEBLO LAS BOCAS, 46281 LAS BOCAS, HUEJÚCAR JALISCO ENTRE CALLE FAVIO ROMERO Y CALLE E. VASA CALDERON, CALLE MANUEL ROJAS LA CALLE A INTERVENIR SE LOCALIZA EN EL PUEBLO LAS BOCAS A 7.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓ, lon:-103.27018019, lat:22.32107971}} | 2024-11-29 | 2024-12-30 | 658787.52 | 658787.52 | 658787.52 | 658787.52 | 658787.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:012/2024, contratista:123LID DESARROLLOS Y PROYECTOS, convocante:MUNICIPIO DE HUEJUCAR JAL, monto:658787.52, importe_modificado:658787.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:371.0}} | {2485283/proyecto_INICIO, 2485283/proyecto_PROCESO, 2485283/proyecto_FIN, 2485283/proyecto_INICIO, 2485283/proyecto_FIN, 2485283/proyecto_PROCESO, 2485283/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:no hay avance en el trimestre, favor de revisar, el monto debe de ser $651,267.16 para llegar al 100% de avance, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402485297 | Proyecto de inversión | 4258 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4258.0, modificado:4258.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA BEBEDEROS EN LA ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE EN LA COMUNIDADE SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. 2DA. ETAPA. - 434673 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 434673 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:32, direccion:CALLE 5 MAYO RANCHERIA SAN SEBASTIÁN, 45979 SAN SEBASTIÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE JUAREZ A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-102.96534154, lat:20.36695249}} | 2024-02-26 | 2024-03-01 | 0 | 4258 | 4258 | 4258 | 4258 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149863, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO, monto:4258.0, importe_modificado:4258.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2485297/proyecto_FIN, 2485297/proyecto_PROCESO, 2485297/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402486056 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250000.0, modificado:250000.0}} | CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN MIGUEL HIDALGO Y EL CUSTECOMATE - 436991 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Limón | 436991 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:7, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO SAN MIGUEL HIDALGO, 48715 APULQUITO, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE LIBRAMIENTO POR LA CALLE REVOLUCION ENTRE LAS CALLES MORELOS DE SAN MIGUEL DE HIDALGO E HIDALGO DE EL CUSTE, lon:-104.08204491, lat:19.86585656}} | 2024-11-10 | 2024-12-15 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150567, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:250000.0, importe_modificado:250000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {2486056/proyecto_INICIO, 2486056/proyecto_FIN, 2486056/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402487987 | Proyecto de inversión | 19091.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:19091.02, modificado:19091.02}} | CONSTRUCCIÓN DE RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA PEÑA,MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO - 440285 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 440285 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:293.71, meta_modificada:293.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:31, direccion:CALLE PEDRO MORENO RANCHERIA SAN PEDRO ITZICÁN, 45978 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA LAGUNA, lon:-102.96793457, lat:20.32507403}} | 2024-06-05 | 2024-06-28 | 0 | 19091.02 | 19091.02 | 19091.02 | 19091.02 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149879, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO, monto:19091.0, importe_modificado:19091.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:293.71}} | {2487987/proyecto_INICIO, 2487987/proyecto_PROCESO, 2487987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402488740 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACION DE PARQUE RECREATIVO INFANTIL Y COLOCACION DE PASTO EN UNIDAD DEPORTIVA DE MAGDALENA JALISCO - 441660 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 441660 | S | 2000 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:310.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA MIGUEL HIDALGO, 46472 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE LORENZO GUTIERREZ Y CALLE AVILA CAMACHO, CALLE FELIX ESTRADA EL PROYECTO SE UBICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEPORTIVA DE MAGDALENA EN EL AREA D, lon:-103.97372187, lat:20.91238245}} | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152820, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:300000.0, importe_modificado:300000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:310.0}} | {2488740/proyecto_FIN, 2488740/proyecto_INICIO, 2488740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402491306 | Proyecto de inversión | 13929.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13929.2, modificado:13929.2}} | REHABILITACION DE MURO DIGNO EN FRANCISCO RAMOS ARVIZU NUM 65 EN MAGDALENA JALISCO - 445901 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 445901 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO RAMOS ARVIZU COLONIA LOS ESPINOS, 46473 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO NARVAEZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MATAMOROS EL PROYECTO SE UBICA EN EL DOMICILIO DE FRANCISCO RAMOS ARVIZU NUM 65 EN MAG, lon:-103.97481621, lat:20.90387345}} | 2024-05-30 | 2024-07-30 | 13929.2 | 13929.2 | 13929.2 | 13929.2 | 13929.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152860, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:13929.2, importe_modificado:13929.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {2491306/proyecto_INICIO, 2491306/proyecto_PROCESO, 2491306/proyecto_FIN, 2491306/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402493662 | Proyecto de inversión | 3821 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3821.0, modificado:3821.0}} | MEJORAMIENTO A VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN BENJAMIN CAMACHO 444 C - 450199 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 450199 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE BENJAMIN CAMAMCHO COLONIA LOS LLANITOS, 46473 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE BELIZRIO DOMINGUEZ, CALLE 15 D EMAYO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE BENJAMIN CAMACHO NUM 444 3C EN MAGDALENA JALI, lon:-103.96907448, lat:20.90614284}} | 2024-06-05 | 2024-12-30 | 3821 | 3821 | 3821 | 3821 | 3821 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152889, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:3821.0, importe_modificado:3821.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2493662/proyecto_PROCESO, 2493662/proyecto_INICIO, 2493662/proyecto_FIN, 2493662/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402493688 | Proyecto de inversión | 40020.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40020.55, modificado:40020.55}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y CARCAMO DE CALLE HELIODORO HERNANDEZ LOZA, ENTRE CALLE RIO A VIAS, EN LA COLONIA INFONAVIT, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO. - 450267 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 450267 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.72, meta_modificada:148.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:51, direccion:CALLE HELIODORO HERNANDEZ LOZA COLONIA EL ROMEREÑO (INFONAVIT), 45957 EL ROMEREÑO (INFONAVIT), PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE RIO Y , AL FONDO DE LA CALLE HELIODORO HERNANDEZ LOZA Y A UN COSTADO DE LA VIA DEL FERROCARRIL, lon:-102.94708878, lat:20.38843439}} | 2024-08-02 | 2024-08-17 | 0 | 40020.55 | 40020.55 | 40020.55 | 40020.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149905, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO, monto:40020.0, importe_modificado:40020.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.72}} | {2493688/proyecto_PROCESO, 2493688/proyecto_INICIO, 2493688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402493698 | Proyecto de inversión | 3251 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3251.0, modificado:3251.0}} | MEJORAMEINTO DE VIVIENDA EN JOSE RAMOS BELTRAN NUM 23 EN MAGDALEN JALISCO - 450277 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 450277 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE JOSE RAMOS CORONA COLONIA LOS ESPINOS, 46473 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE MARIANO JIMENEZ Y CALLE JAVIER MINA, CALLE HIDALGO EL PROYECTO SE UBICA EN EL DOMICIOLIO DE CALLE JOSE RAMOS BELTRAN NUM 23 EN MAGDALENA, lon:-103.9722132, lat:20.90574655}} | 2024-06-20 | 2024-08-20 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | 3251 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153420, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:3251.0, importe_modificado:3251.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2493698/proyecto_PROCESO, 2493698/proyecto_INICIO, 2493698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402490477 | Proyecto de inversión | 1769347.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1769347.15, modificado:1769347.16}} | CONSTRUCCION DE DOMO EN LA LOCALIDAD EN LA LOCALIDAD DE CAMPO COSTA EN EL MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 406596 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 406596 | S | 84 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:23, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO RANCHERIA CAMPO ACOSTA, 48480 CAMPO ACOSTA, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO SE ENCUENTRA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y A UNA CUADRA DE , lon:-105.24777315, lat:19.76995828}} | 2024-06-10 | 2024-07-06 | 1769347.16 | 1769347.16 | 1769347.16 | 1769347.16 | 1769347.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTJ-FAIS003/2024, contratista:EML010731CG5, convocante:MTJ8001019CA, monto:1769347.16, importe_modificado:1769347.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2490477/proyecto_PROCESO, 2490477/proyecto_FIN, 2490477/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402486623 | Proyecto de inversión | 22135.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22135.8, modificado:22135.8}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 437979 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 437979 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:30, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, 45977 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CALLE PEDRO MORENO, EN LA PLAZA PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA IGLESIA Y LA DELEGACION, lon:-102.99188561, lat:20.39109372}} | 2024-09-17 | 2024-09-28 | 0 | 22135.8 | 22135.8 | 22135.8 | 22135.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149915, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO, monto:22135.8, importe_modificado:22135.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2486623/proyecto_INICIO, 2486623/proyecto_PROCESO, 2486623/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402488054 | Proyecto de inversión | 133720 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:133720.0, modificado:133720.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE TEPEYAC, ENTRE CALLES JALISCO Y MICHOACAN EN LA COMUNIDAD DE SAN JACINTO, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO - 440415 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 440415 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:25, direccion:CALLE TEPEYAC RANCHERIA SAN JACINTO, 45976 SAN JACINTO, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE MICHOACAN, CALLE 16 SEPTIEMBRE SE E NCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA FEDERAL 35, lon:-103.06220168, lat:20.39799306}} | 2024-06-10 | 2024-06-15 | 0 | 133720 | 133720 | 133720 | 133720 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149880, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO, monto:133720.01, importe_modificado:133720.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2488054/proyecto_INICIO, 2488054/proyecto_PROCESO, 2488054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402488789 | Proyecto de inversión | 930095.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:930095.5, modificado:930095.5}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA TROJA - 441766 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 441766 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:255, direccion:LA TROJA, 49970 LA TROJA, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA PUEBLO VIEJO Y BRECHA EL LIMON, BRECHA EL HUESO BRECHA STA MARIA DEL ORO LAS MINAS KM 6 DESVIACIÓN A LA IZQ KM 6, DESVIACIÓN A LA DERECHA COMUNIDAD DE AGUACATES, lon:-102.78302092, lat:19.64625609}} | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 0 | 930095.5 | 930095.5 | 930095.5 | 930095.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMO-FAIS-AD-005/2024, contratista:FABIOLA DELGADO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:930095.5, importe_modificado:930095.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2488789/proyecto_INICIO, 2488789/proyecto_PROCESO, 2488789/proyecto_FIN, 2488789/proyecto_PROCESO, 2488789/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402488790 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:30000.0, modificado:30000.0}} | REHABILITACION EN AULAS DE LA SECUANDARIA NUM 33 LEYES DE REFORMA - 441771 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 441771 | S | 309 | 251 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE VICTOR FELIX ESTRADA GOMEZ COLONIA MIGUEL HIDALGO, 46472 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE LORENZO GUTIERREZ, CALLE FRANCISCO SANTIAGO EL PROYECTO SE UBICA EN LA SECUNDARIA FEDERAL 33 EN MAGDALEN, lon:-103.97188724, lat:20.91214192}} | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152823, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2488790/proyecto_INICIO, 2488790/proyecto_PROCESO, 2488790/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402490909 | Proyecto de inversión | 1343347.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1343347.5, modificado:1343347.5}} | REHABILITACION DE LA CALLE SEGUNDA CRUZ VERDE, CAMINO A EJIDO TENEXTITLAN, EN LA CEBECERA MUNICIPAL DE TECOLOTLAN, JALISCO, PRIMERA ETAPA. - 407617 | 14 | Jalisco | 88 | Tecolotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tecolotlán | 407617 | S | 1057 | 901 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1436.0, meta_modificada:1436.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:88, localidad:1, direccion:CALLE SEGUNDA CRUZ VERDE PUEBLO TECOLOTLÁN, 48540 TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE AVENIDA JUAN AMADOR Y CALLE MARGARITA SAUZA, CALLE PRIMERA CRUZ VERDE ESTA CALLE SE LOCALIZA EN LA COLONIA CONOCIDA COMO EL BAULITO. INICIA E, lon:-104.03853282, lat:20.19895216}} | 2024-11-25 | 2024-11-28 | 1343347.5 | 1343347.5 | 1343347.5 | 1343347.5 | 1343347.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153256, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TECOLOTLAN, JALISCO, monto:1343347.5, importe_modificado:1343347.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1436.0}} | {2490909/proyecto_PROCESO, 2490909/proyecto_FIN, 2490909/proyecto_INICIO, 2490909/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402491638 | Proyecto de inversión | 14949.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:14949.68, modificado:14949.68}} | CONSTRUCCION DE CUARTO PARA BAÑO EN CALLE 2 DE ABRIL NUM 31 A EN MAGDALENA JALISCO - 446507 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 446507 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL COLONIA ESTACIÓN, 46474 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE JOSE PALOMAR Y CALLE CONSTITUCION, CALLE HIDALGO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL DOMICILIO DE LA CALLE 2 DE ABRIL NUM 31 A EN MAGDALENA JALISCO, lon:-103.98848475, lat:20.9129036}} | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 14949.68 | 14949.68 | 14949.68 | 14949.68 | 14949.68 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152884, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:14949.68, importe_modificado:14949.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2491638/proyecto_INICIO, 2491638/proyecto_PROCESO, 2491638/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402492323 | Proyecto de inversión | 855500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:855500.0, modificado:700756.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. 2DA. ETAPA - 447982 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 447982 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:980.0, meta_modificada:980.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO PONCITLAN - SAN PEDRO ITZICAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 980 RANCHERIA SAN PEDRO ITZICÁN, 45978 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , SON DIFERENTES CAMINOS EN EL MUNICIPIO, lon:-102.9476253, lat:20.31548115}} | 2024-10-21 | 2024-12-31 | 0 | 700756 | 700756 | 700756 | 700756 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149933, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO, monto:855500.0, importe_modificado:855500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:980.0}} | {2492323/proyecto_INICIO, 2492323/proyecto_PROCESO, 2492323/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402493037 | Proyecto de inversión | 267040.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:267040.22, modificado:267040.22}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA AV. ENRIQUE ARAMBULA DE SAN GABRIEL, JALISCO - 412833 | 14 | Jalisco | 113 | San Gabriel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Gabriel | 412833 | S | 123 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:AVENIDA ENRIQUE ARAMBULA CIUDAD SAN GABRIEL, 49700 SAN GABRIEL, SAN GABRIEL JALISCO ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE RAFAEL RAMIREZ, PERIFERICO CARR. SAYULA - SAN GABRIEL LA OBRA A REALIZAR SE UBICA ENTRE LAS CALLES GONZALEZ , lon:-103.76047768, lat:19.7466761}} | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 267040.22 | 267040.22 | 267040.22 | 267040.22 | 267040.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153465, contratista:, convocante:ALMA GABRIELA RODRIGUEZ BENAVIDES, monto:267040.22, importe_modificado:267040.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2493037/proyecto_FIN, 2493037/proyecto_PROCESO, 2493037/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402493709 | Proyecto de inversión | 710677.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:710677.05, modificado:710677.05}} | REHABILITACIÓN DE BANQUETAS EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LOS POTREROS MUNICIPIO DE CHIMALTITAN JALISCO - 450286 | 14 | Jalisco | 31 | Chimaltitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chimaltitán | 450286 | S | 127 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:66, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN JUAN DE LOS POTREROS, 46325 SAN JUAN DE LOS POTREROS, CHIMALTITÁN JALISCO ENTRE Y , SE UBICA POR LA CALLE PRINCIPAL LLEGANDO A CALLE ECHEVERRIA GIRA A LA IZQUIERDA AVANZA 3 CUADRAS Y GIRAS A, lon:-103.59867707, lat:21.70601181}} | 2024-09-03 | 2024-09-22 | 710677.05 | 710677.05 | 710677.05 | 710677.05 | 710677.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:450286, contratista:CONSULTORIA INTEGRAL RTN, convocante:CHIMALTITAN, monto:710677.05, importe_modificado:710677.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {2493709/proyecto_INICIO, 2493709/proyecto_PROCESO, 2493709/proyecto_INICIO, 2493709/proyecto_FIN, 2493709/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402486159 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:100000.0}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE SAN BUENVENTURA - 437142 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Limón | 437142 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:5, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO SAN BUENAVENTURA, 48730 SAN BUENAVENTURA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE REVOLUCION SUR, CALLE REVOLUCION POR LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE LAS CALLES REVOLUCION Y REVOLUC, lon:-104.05535169, lat:19.79256566}} | 2024-10-05 | 2024-10-28 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150570, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:100000.0, importe_modificado:100000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2486159/proyecto_FIN, 2486159/proyecto_PROCESO, 2486159/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402516738 | Adquisición | 65076 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65076.0, modificado:65076.0}} | ADQUISICION DE SILLAS PARA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL UNIDAD No. 143 AUTLAN | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-S-FAMSUP24-LPL00432-0061/2024 | N | 0 | 0 | 480 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA N° 177,,AUTLÁN DE NAVARRO,JALISCO, lon:-104.3771633, lat:19.7665442}} | 2024-10-29 | 2024-11-28 | 65076 | 65076 | 65076 | 65076 | 65076 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402487364 | Proyecto de inversión | 154027.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:154027.86, modificado:154027.86}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. - 439152 | 14 | Jalisco | 3 | Ahualulco de Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ahualulco de Mercado | 439152 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE MORELOS EJIDO PORTES GIL (SAN IGNACIO), 46757 PORTES GIL (SAN IGNACIO), AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CARRETERA EMILIO PORTES GIL Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO POR LA HACIENDA , lon:-103.93399309, lat:20.65516671}} | 2024-10-15 | 2024-11-02 | 154027.86 | 154027.86 | 154027.86 | 154027.86 | 154027.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-FAIS008/2024, contratista:ASESORIA, CONSTRUCCION Y DISEÑO AGUILAR, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, monto:154027.86, importe_modificado:154027.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2487364/proyecto_INICIO, 2487364/proyecto_FIN, 2487364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de revisar el avance financiero y subir contratos, trimestre:4.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:favor de revisar el avance financiero y subir contratos, trimestre:4.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:favor de revisar el avance financiero y subir contratos, trimestre:4.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:favor de revisar el avance financiero y subir contratos, trimestre:4.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402488070 | Proyecto de inversión | 731148 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:731148.0, modificado:731148.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN LAS COLONIAS LOMA BONITA Y GUIZAR DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO - 440443 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tizapán el Alto | 440443 | S | 145 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE VERACRUZ CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y CALLE MICHOACAN, CALLE TABASCO COLONIAS LOMA BONITA Y COLONIA GUIZAR, lon:-103.04111633, lat:20.15400565}} | 2024-12-18 | 2024-12-30 | 731148 | 731148 | 731148 | 731148 | 731148 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153043, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:2215600.0, importe_modificado:2215600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:66.0}} | {2488070/proyecto_INICIO, 2488070/proyecto_FIN, 2488070/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402488080 | Proyecto de inversión | 1000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1000000.0, modificado:1000000.0}} | SEGUNDA ETAPA DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DEL TIGRE, TECALITLAN, JALISCO. - 440475 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecalitlán | 440475 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:608, direccion:BRECHA TRAMO TECALITLAN - EL TIGRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + 200 RANCHERIA EL TIGRE, 49943 EL TIGRE, TECALITLÁN JALISCO ENTRE BRECHA CANUTILLO Y BRECHA PUERTO DEL AIRE, BRECHA RINCON DEL TIGRE A 30 KILOMETROS DE LA LOC, lon:-103.26812961, lat:19.07518855}} | 2024-02-12 | 2024-05-10 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:006/2024, contratista:ATG INFRAESTRUCTURA Y OBRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:1000000.0, importe_modificado:1000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.5}} | {2488080/proyecto_PROCESO, 2488080/proyecto_INICIO, 2488080/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402488095 | Proyecto de inversión | 25000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25000.0, modificado:25000.0}} | REHABILITACION DE MUROS EN AREA DE BAÑO EN ROMUALDO RODRIGUEZ 111 COLO LOS ESPINOS - 440497 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 440497 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE ROMUALDO RODRIGUEZ COLONIA LOS ESPINOS, 46473 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE JOSE RAMOS BELTRAN Y CALLE PEDRO NARVAEZ, CALLE FRANCISCO VILLA EL PROYECTO SE UBICA EN LA VIVIENDA D ELA CALLE ROMUALDO RODRIGUEZ EN E, lon:-103.97545183, lat:20.90413514}} | 2024-10-14 | 2024-12-30 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152794, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:25000.0, importe_modificado:25000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2488095/proyecto_FIN, 2488095/proyecto_PROCESO, 2488095/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402490269 | Proyecto de inversión | 1796795.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1796795.18, modificado:1796795.18}} | CONSTRUCCION DE DOMO EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE EN EL MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 406017 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 406017 | S | 75 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:39, direccion:CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA LA CUMBRE, 48481 LA CUMBRE, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SALINAS DE GORTARI, CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y AL OT, lon:-105.33453613, lat:19.87463054}} | 2024-07-08 | 2024-08-03 | 1796795.18 | 1796795.18 | 1796795.18 | 1796795.18 | 1796795.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTJ-FAIS002/2024, contratista:EML010731CG5, convocante:MTJ8001019CA, monto:1796795.18, importe_modificado:1796795.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2490269/proyecto_INICIO, 2490269/proyecto_FIN, 2490269/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402490939 | Proyecto de inversión | 110818.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110818.03, modificado:110818.03}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ ,ENTRE JUAREZ Y 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLÁN, JALISCO. - 445314 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 445314 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MIGUEL MONTES SE ENCUENTRA POR LA CALLE DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL, lon:-102.92961328, lat:20.38499573}} | 2024-06-20 | 2024-07-14 | 0 | 110818.03 | 110818.03 | 110818.03 | 110818.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149884, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO, monto:110818.04, importe_modificado:110818.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2490939/proyecto_PROCESO, 2490939/proyecto_FIN, 2490939/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402491706 | Proyecto de inversión | 243559.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:243559.38, modificado:243559.38}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE, EN LA DELEGACION DE LA HERMOSURA TECHALUTA DE MONTENEGRO - 446591 | 14 | Jalisco | 89 | Techaluta de Montenegro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Techaluta de Montenegro | 446591 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:8, direccion:PUEBLO LA HERMOSURA, 49230 LA HERMOSURA, TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO ENTRE CALLE PINO Y , LA CALLE ESTA UBICADA A UN COSTADO DE LA CASA DE SALUD DE LA DELEGACION., lon:-103.60046305, lat:20.11268356}} | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 243559.38 | 243559.38 | 243559.38 | 243559.38 | 243559.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/OP002/24, contratista:MURTLAP, convocante:MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, monto:243559.38, importe_modificado:243559.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2491706/proyecto_INICIO, 2491706/proyecto_FIN, 2491706/proyecto_PROCESO, 2491706/proyecto_FIN, 2491706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402490995 | Proyecto de inversión | 4066 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4066.0, modificado:4066.0}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN LA CALLE SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ ,ENTRE JUAREZ Y 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLÁN, JALISCO. - 445425 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 445425 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE RAMON CORONA COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE PALMADALE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PLAZA MUNICIPAL, lon:-102.92878019, lat:20.38324581}} | 2024-06-20 | 2024-07-14 | 0 | 4066 | 4066 | 4066 | 4066 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149896, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO, monto:4066.0, importe_modificado:4066.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2490995/proyecto_INICIO, 2490995/proyecto_FIN, 2490995/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:ESTE PROYECTO EN REHALIDAD SE LLAMA IMPERMEABILIZACION DEL MERCADO MUNICIPAL, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLAN, JALISCO, trimestre:4.0, usuario:raulvaldezm, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402491722 | Proyecto de inversión | 4800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4800.0, modificado:4800.0}} | EQUIPAMIENTO DE BAÑO EN CALLE 5 DE FEBRERO NUM 52 EN MAGDALENA JALISCO - 446652 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 446652 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO NUM 52 COLONIA EL CERRITO, 46470 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE LAURO AVILA Y CALLE FLAVIO RODRIGUEZ, CALLE RAMON CORONA EL PROYECOT E UBICA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO NUM 52 EN MAGDALENA JALISCO., lon:-103.98171111, lat:20.91189692}} | 2024-05-30 | 2024-06-16 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152886, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:4800.0, importe_modificado:4800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2491722/proyecto_PROCESO, 2491722/proyecto_INICIO, 2491722/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402492387 | Proyecto de inversión | 307618.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:307618.2, modificado:307618.2}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA CAPULIN CONTINUACION DR. MANUEL GARCIA RULFO EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO - 448114 | 14 | Jalisco | 44 | Ixtlahuacán de los Membrillos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos | 448114 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:4, direccion:CALLE PRIVADA CAPULIN CONTINUACION MANUEL GARCIA RULFO COLONIA LA CAÑADA, 45857 LA CAÑADA, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LOS SABINOS Y CALLE ARBOLEDA, LA LINEA DE DREANAJE CONECTA CON LA PLANTA DE , lon:-103.26348318, lat:20.3767879}} | 2024-12-16 | 2024-12-27 | 307618.2 | 307618.2 | 307618.2 | 307618.2 | 307618.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-AD-FAIS-11-2024, contratista:JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO, monto:307618.2, importe_modificado:307618.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:167.0}} | {2492387/proyecto_PROCESO, 2492387/proyecto_FIN, 2492387/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402493808 | Proyecto de inversión | 10800.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10800.01, modificado:10800.01}} | REHABILITACION D ELUMINARIAS EN LA LOCLAIDAD DE LA JOYA MPIO D EMAGDALENA JALISCO - 450441 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 450441 | S | 155 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:3, direccion:CALLE ALLENDE RANCHERIA LA JOYA, 46490 LA JOYA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE MIRAMONTES Y CALLE JAVIER MINA, CALLE DEGOLLADO EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD D ELA JOYA EN MPIO D EMAGDALEN AJALISCO EN CALLE ALLENDE, lon:-103.97713016, lat:20.84522641}} | 2024-09-10 | 2024-11-30 | 10800.01 | 10800.01 | 10800.01 | 10800.01 | 10800.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152899, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:10800.01, importe_modificado:10800.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2493808/proyecto_FIN, 2493808/proyecto_PROCESO, 2493808/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402486236 | Proyecto de inversión | 2180 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2180.0, modificado:2180.0}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA PARA AGUA POTABLE EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DEL RIO, EN LA COLONIA INFONAVIT, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO. - 437256 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 437256 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:51, direccion:CALLE BATALLON DE SAN BLAS COLONIA EL ROMEREÑO (INFONAVIT), 45957 EL ROMEREÑO (INFONAVIT), PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE HELIODORO HERNANDEZ LOZA Y CALLE CORONEL SANTIAGO, A UN COSTADO DEL PARQUE LA IGLESIA Y EL JARDIN DE NIÑO, lon:-102.94921018, lat:20.3844622}} | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 0 | 2180 | 2180 | 2180 | 2180 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149931, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO, monto:2180.0, importe_modificado:2180.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3.0}} | {2486236/proyecto_INICIO, 2486236/proyecto_FIN, 2486236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402486735 | Proyecto de inversión | 464000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:464000.0, modificado:464000.0}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 438175 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán del Río | 438175 | S | 832 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:BOULEVARD JUAN PABLO II PUEBLO IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 54 Y CARRETERA A CUQUIO, CALLE GALEANA LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 20 M, lon:-103.25007442, lat:20.85982232}} | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 464000 | 464000 | 464000 | 464000 | 464000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-PER/POZO-RAMO 33-01/2024, contratista:AGROCOMERCIOS INNOVADORES AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:464000.0, importe_modificado:464000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2486735/proyecto_FIN, 2486735/proyecto_PROCESO, 2486735/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402488187 | Proyecto de inversión | 12559.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12559.15, modificado:12559.15}} | CONSTRUCCION DE PISO DIGNO EN PRIV BENJAMIN CAMACHO NUM 450 EN MAGDALENA JALISCO - 440612 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 440612 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE PRIV BENJAMIN CAMACHO COLONIA LOS ESPINOS, 46473 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE MARIANO JIMENEZ Y CALLE BENJAMIN CAMAMCHO, CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ EL PROYECTO SE UBOICA EN EL DOMICILIO DE LA PRIVADA BENJAMIN CA, lon:-103.96931232, lat:20.9067054}} | 2024-01-30 | 2024-04-30 | 12559.15 | 12559.15 | 12559.15 | 12559.15 | 12559.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152773, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:12532.64, importe_modificado:12532.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2488187/proyecto_INICIO, 2488187/proyecto_PROCESO, 2488187/proyecto_FIN, 2488187/proyecto_INICIO, 2488187/proyecto_FIN, 2488187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402490370 | Proyecto de inversión | 667707.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:667707.66, modificado:667707.66}} | SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA RENIVELACION EN CALLES PALOM AR, CLUB DE TIRO, ARAMBULA Y REENCARPETADO EN CALLE PALOMAR, CISNE Y CODORNIZ EN EL TRAPICHE - 406352 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 406352 | S | 100 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6254.4, meta_modificada:6254.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CALLE PALOMAR CLUB DE TIRO, ARAMBULA, PALOMAR CISNES Y CODORNIZ RANCHERIA EL TRAPICHI, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE RUVALCABA, CALLE JUAREZ LA OBA SE UBICA SOBRE LAS CALLES PALOMAR CLUB DE T, lon:-103.05042145, lat:20.61925347}} | 2024-08-05 | 2024-08-12 | 667707.66 | 667707.66 | 667707.66 | 667707.66 | 667707.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153100, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:667707.66, importe_modificado:667707.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6254.4}} | {2490370/proyecto_PROCESO, 2490370/proyecto_INICIO, 2490370/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402490391 | Proyecto de inversión | 625092.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:625092.38, modificado:625092.38}} | PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO, REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MANUEL SOTO LARIOS, COLONIA LA CAMPANA ENTRE LAS CALLES PROL. LUIS DONALDO COLOSIO Y ARQ. VICTOR MONROY ARELLANO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JALISCO. - 444443 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecalitlán | 444443 | S | 110 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL SOTO LARIOS COLONIA LA CAMPANA, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE PROL. LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE ARQ. VICTOR MONROY ARELLANO, CALLE LEONOR GOMEZ TORREZ CRUZANDO EL CANAL HIDROLOGICO A UN COSTADO D, lon:-103.29849168, lat:19.45803056}} | 2024-10-03 | 2024-12-06 | 625092.38 | 625092.38 | 625092.38 | 625092.38 | 625092.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:031/2024, contratista:PROGETTAZIONE COSTRUTTIVA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:625092.38, importe_modificado:625092.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2490391/proyecto_INICIO, 2490391/proyecto_FIN, 2490391/proyecto_PROCESO, 2490391/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402491062 | Proyecto de inversión | 123112.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:123112.66, modificado:123112.66}} | CONSTRUCCIÓN DEL TECHO DE LA CANCHA EN LA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DEL JAGUEY - 408065 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán del Río | 408065 | S | 108 | 103 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:185.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:50, direccion:CONTINUACION CAMINO AL JAGUEY RANCHERIA EL JAGÜEY, 45276 EL JAGÜEY, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CAMINO A EL CONSUELO Y CAMINO A EL JAGUEY, CARRETERA FEDERAL 54 LA OBRA SE LOCALIZA A UN LADO DEL PRESCOLAR DE LA LOCALIDAD A , lon:-103.19686132, lat:20.9270997}} | 2024-12-06 | 2024-12-27 | 123112.66 | 123112.66 | 123112.66 | 123112.66 | 123112.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150415, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:123112.66, importe_modificado:123112.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:185.0}} | {2491062/proyecto_INICIO, 2491062/proyecto_FIN, 2491062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402491809 | Proyecto de inversión | 425210.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:425210.66, modificado:425210.66}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO , RED DE AGUA POTABLE, BANQUETAS Y EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE LOMA DE GUADALUPE. - 410018 | 14 | Jalisco | 122 | Zapotitlán de Vadillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán de Vadillo | 410018 | S | 120 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.0, meta_modificada:332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:19, direccion:CALLE CALLE VENISTIANO CARRANZA RANCHERIA , 49770 LOMA DE GUADALUPE (CRUZ BLANCA), ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE CARRETERA A ZAPOTITLAN DE VADILLO Y CALLE PRINCIPAL, LA CALLE DE LA OBRA SE UBICA A MEDIA CUADRA DE LA CAPI, lon:-103.85941648, lat:19.53084161}} | 2024-11-25 | 2024-12-10 | 425210.66 | 425210.66 | 425210.66 | 425210.66 | 425210.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153411, contratista:, convocante:ZAPOTITLAN DE VADILLO, monto:425210.66, importe_modificado:425210.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:332.0}} | {2491809/proyecto_INICIO, 2491809/proyecto_PROCESO, 2491809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402492437 | Proyecto de inversión | 1624137.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1624137.19, modificado:1624137.19}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD SANTA BARBARA, MUNICIPIO DE TEOCALTICHE, JALISCO. - 448240 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teocaltiche | 448240 | S | 187 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:132, direccion:CAMINO TRAMO SANTA BARBARA - TEOCALTITAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 250 RANCHERIA SANTA BÁRBARA, 47238 SANTA BÁRBARA, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, 140910380. HACIA EL PONIENTE DE LA LOCALID, lon:-102.64970119, lat:21.36076391}} | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 1624137.19 | 1624137.19 | 1624137.19 | 1624137.19 | 1624137.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/016/001/2024, contratista:TRABYESA Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:Municipio de Teocaltiche, Jalisco., monto:1624137.19, importe_modificado:1624137.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2492437/proyecto_PROCESO, 2492437/proyecto_FIN, 2492437/proyecto_INICIO, 2492437/proyecto_PROCESO, 2492437/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402492455 | Proyecto de inversión | 138470 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:138470.0, modificado:138470.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MAMPOSTEO Y COLOCACION DE MALLA CICLON EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE CLEMENTE OROZCO. EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLAN, JALISCO. - 448261 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 448261 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES COLONIA PATRIA, 45959 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , CALLE FRANCISCO VILLA SE ENCUENTRA FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA NO.2, lon:-102.93943199, lat:20.38103396}} | 2024-10-21 | 2024-12-31 | 0 | 138470 | 138470 | 138470 | 138470 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149934, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO, monto:138470.0, importe_modificado:138470.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2492455/proyecto_PROCESO, 2492455/proyecto_FIN, 2492455/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402493855 | Proyecto de inversión | 10511.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10511.81, modificado:10511.81}} | REHABILITACION D ELUMINARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON MPIO DE MAGDALENA JALISCO - 450498 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 450498 | S | 135 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:9, direccion:CALLE COLON RANCHERIA SAN SIMON, 46474 SAN SIMÓN, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCLAIDAD D ESAN SIMON MPIO D EMAGDALENA JALISCO, lon:-104.00941878, lat:20.98789223}} | 2024-04-30 | 2024-06-30 | 10511.81 | 10511.81 | 10511.81 | 10511.81 | 10511.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152902, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:10511.81, importe_modificado:10511.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2493855/proyecto_INICIO, 2493855/proyecto_PROCESO, 2493855/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402488243 | Proyecto de inversión | 65545.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65545.23, modificado:65545.23}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE CALLE MICHOACAN, ENTRE CALLES TEPEYAC Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA COMUNIDAD DE SAN JACINTO, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 440687 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 440687 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:25, direccion:CALLE MICHOACAN RANCHERIA SAN JACINTO, 45976 SAN JACINTO, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CARRTERA FEDERAL 35, lon:-103.06374663, lat:20.39847576}} | 2024-06-03 | 2024-08-04 | 0 | 65545.23 | 65545.23 | 65545.23 | 65545.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149881, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO, monto:65545.23, importe_modificado:65545.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2488243/proyecto_INICIO, 2488243/proyecto_FIN, 2488243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402490415 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20000.0, modificado:20000.0}} | REHABILITACION EN BARDA PERIMETRAL EN SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA - 406448 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 406448 | S | 220 | 198 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO PUEBLO MAGDALENA CENTRO, 46470 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE VICTOR FELIX ESTRADA GOMEZ Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE LORENZO GUTIERREZ EL PROYECTO SE UBICA EN LA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA EN M, lon:-103.97245996, lat:20.91085734}} | 2024-11-19 | 2024-12-31 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152681, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:20000.0, importe_modificado:20000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2490415/proyecto_PROCESO, 2490415/proyecto_FIN, 2490415/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402490418 | Proyecto de inversión | 1502258.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1502258.18, modificado:1502258.18}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES LAS TAPIAS DE SAN ANDRES COHAMIATA EN LA LOCALIDAD DE LOS NOPALES, LAS TAPIAS. - 406459 | 14 | Jalisco | 61 | Mezquitic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Mezquitic | 406459 | S | 65 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.5, meta_modificada:250.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:61, localidad:679, direccion:RANCHERIA LOS NOPALES - LAS TAPIAS, 46074 LOS NOPALES, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LOS NOPALES LAS TAPIAS PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES COHAMIATA. LOS TRABAJOS SE LOCALIZAN A 100 METRO, lon:-104.36043833, lat:22.03020674}} | 2024-01-30 | 2024-04-05 | 1502258.18 | 1502258.18 | 1502258.18 | 1502258.18 | 1502258.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAMMJ-OP/001/2024, contratista:PEDRO ANTONIO CASTAÑEDA ARROYO, convocante:MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO, monto:1502258.18, importe_modificado:1502258.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:250.5}} | {2490418/proyecto_INICIO, 2490418/proyecto_FIN, 2490418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402491115 | Proyecto de inversión | 851434.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:851434.4, modificado:851434.4}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MACHUELOS Y BANQUETAS DE CALLE CARLOS RIVERA ACEVES EN LA DELEGACION DE SAN AGUSTIN MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO - 408141 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jamay | 408141 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:4, direccion:CALLE CARLOS RIVERA ACEVES PUEBLO SAN AGUSTIN, 47905 SAN AGUSTÍN, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE AGUSTIN YAÑEZ, CALLE ALBERTO CARDENAS SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE SAN , lon:-102.63408247, lat:20.28662768}} | 2024-12-02 | 2024-12-28 | 851434.4 | 851434.4 | 851434.4 | 851434.4 | 851434.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150990, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, monto:851434.4, importe_modificado:851434.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1800.0}} | {2491115/proyecto_FIN, 2491115/proyecto_INICIO, 2491115/proyecto_FIN, 2491115/proyecto_PROCESO, 2491115/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402486362 | Proyecto de inversión | 51981.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51981.25, modificado:51981.25}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE CASA BLANCA, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 437432 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 437432 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.5, meta_modificada:119.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:6, direccion:RANCHERIA CASA BLANCA, 45976 CASA BLANCA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN EL CRUCE DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CAMINO A SAN JACINTO PEGADO A LA LABOR, lon:-103.03617097, lat:20.40407517}} | 2024-09-25 | 2024-09-30 | 0 | 51981.25 | 51981.25 | 51981.25 | 51981.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149930, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO, monto:51981.25, importe_modificado:51981.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:119.5}} | {2486362/proyecto_INICIO, 2486362/proyecto_FIN, 2486362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402486366 | Proyecto de inversión | 5242.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5242.37, modificado:5242.37}} | INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PARA LA CANCHA DE LA COLONIA INFONAVIT EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO - 437438 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 437438 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:51, direccion:COLONIA INFONAVIT, 45959 EL ROMEREÑO (INFONAVIT), PONCITLÁN JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 35 Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL, lon:-102.94967755, lat:20.3807089}} | 2024-04-10 | 2024-04-17 | 5242.37 | 5242.37 | 5242.37 | 5242.37 | 5242.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149868, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO, monto:5242.37, importe_modificado:5242.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2486366/proyecto_PROCESO, 2486366/proyecto_INICIO, 2486366/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402488270 | Proyecto de inversión | 1573011.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1573011.72, modificado:1573011.72}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS Y RED DE AGUA POTABLE CON TOMAS DOMICILIARIAS EN LA COL MAYAHUEL CALLE CEDRO PIRUL TEPEZAPOTE COMO PRIMERA ETAPA - 440727 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tequila | 440727 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:658.0, meta_modificada:658.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE CEDRO COLONIA MAYAHUEL, 46400 TEQUILA, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE TEPEZAPOTE, CALLE PIRUL SE UBICA A 25 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA MAYAHUEL EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA, lon:-103.82768647, lat:20.89372236}} | 2024-10-31 | 2024-12-31 | 1573011.72 | 1573011.72 | 1573011.72 | 1573011.72 | 1573011.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153141, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO, monto:1573011.72, importe_modificado:1573011.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:658.0}} | {2488270/proyecto_INICIO, 2488270/proyecto_FIN, 2488270/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402489008 | Proyecto de inversión | 330456.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:330456.15, modificado:330456.15}} | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA TROJA - 442087 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 442087 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:255, direccion:LA TROJA, 49970 LA TROJA, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LA CAÑADA Y BRECHA EL MEZCALITO, BRECHA LA SOLEDAD BRECHA STA MARIA DEL ORO LAS MINAS KM 6 DESVIACIÓN A LA IZQ KM 6, DESVIACIÓN A LA DERECHA COMUNIDAD DE AGUACA, lon:-102.7829492, lat:19.64603592}} | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 0 | 330456.15 | 330456.15 | 330456.15 | 330456.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMO-FAIS-AD-006/2024, contratista:FABIOLA DELGADO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:330456.15, importe_modificado:330456.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2489008/proyecto_INICIO, 2489008/proyecto_FIN, 2489008/proyecto_INICIO, 2489008/proyecto_FIN, 2489008/proyecto_PROCESO, 2489008/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402496220 | Proyecto de inversión | 248575.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:248575.88, modificado:248575.88}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PARA EL DESARROLLO SOCIAL EN LA LOCALIDAD DE LA GLORIA. - 455198 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 455198 | S | 78 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:54, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA LA GLORIA, 48455 LA GLORIA, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA GLORIA, lon:-105.37003695, lat:19.94147775}} | 2024-07-08 | 2024-08-03 | 248575.88 | 248575.88 | 248575.88 | 248575.88 | 248575.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTJ-FAIS005/2024, contratista:MAPF890524AF9, convocante:MTJ8001019CA, monto:248575.88, importe_modificado:248575.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2496220/proyecto_PROCESO, 2496220/proyecto_INICIO, 2496220/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402486840 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL PATIO CÍVICO DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, TURNO VESPERTINO DE LA LOCALIDAD SAN JACINTO, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO - 438344 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 438344 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:247.0, meta_modificada:247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:25, direccion:CALLE CHARRO RANCHERIA SAN JACINTO, 45976 SAN JACINTO, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE SAN FRANCISCO SE ENCUENTRA AL LADO DEL LIENZO CHARRO, lon:-103.05948812, lat:20.39864168}} | 2024-05-14 | 2024-05-31 | 0 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149872, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:247.0}} | {2486840/proyecto_PROCESO, 2486840/proyecto_INICIO, 2486840/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402488325 | Proyecto de inversión | 19470.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:19470.94, modificado:19470.94}} | REHABILITACION DE MURO DIGNO EN ROBERTO FIERRO NUMERO 94 EN COLONIA EL SANTUARIO EN MAGDALENA JALISCO - 440798 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 440798 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE ROBERTO FIERRO COLONIA SANTUARIO, 46474 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE CEMENTERIO, CALLE EJIDO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE ROBERTO FIERRO NUMERO 94 EN LA COLONIA EL SANTUARIO, lon:-103.97802414, lat:20.90453494}} | 2024-01-30 | 2024-03-30 | 19470.94 | 19470.94 | 19470.94 | 19470.94 | 19470.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152800, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:12221.82, importe_modificado:12221.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2488325/proyecto_INICIO, 2488325/proyecto_PROCESO, 2488325/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402490512 | Proyecto de inversión | 141325.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:141325.01, modificado:141325.01}} | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE HIDALGO PONIENTE EN MAGDALENA JALISCO. - 406671 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 406671 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO MAGDALENA CENTRO, 46470 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE TEPIC EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE HIDALGO PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGDALENA JA, lon:-103.99058633, lat:20.91382665}} | 2024-03-30 | 2024-12-30 | 141325.01 | 141325.01 | 141325.01 | 141325.01 | 141325.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152685, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:141325.01, importe_modificado:141325.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.0}} | {2490512/proyecto_PROCESO, 2490512/proyecto_FIN, 2490512/proyecto_INICIO, 2490512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402491913 | Proyecto de inversión | 2073307.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2073307.43, modificado:2073307.43}} | CONSTRUCCIÓN DE ARROYO VEHICULAR DE CONCRETO EMPEDRADO ZAMPEADO EN EL CAMINO RURAL DE LA COMUNIDAD SAN JOSE DE LAS PILAS A LA ZAPOTERA EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO - 447146 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 447146 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1830.0, meta_modificada:1830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO SAN JOSE DE LAS PILAS - LA ZAPOTERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 305 RANCHERIA , 00000 LA ZAPOTERA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE ARROYO VEHICULAR DE CONCRETO EMPEDRADO ZAMPEADO EN EL CAMINO, lon:-102.88901508, lat:20.31144793}} | 2024-10-21 | 2024-12-04 | 0 | 2073307.43 | 2073307.43 | 2073307.43 | 2073307.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-2024-14, contratista:SERGIO ANTONIO AGUILAR NUÑEZ, convocante:MUNCIPIO DE PONCITLAN, monto:2073307.43, importe_modificado:2073307.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1830.0}} | {2491913/proyecto_PROCESO, 2491913/proyecto_INICIO, 2491913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402491916 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:434850.83}} | CONSTRUCCIÓN DE MACHUELO Y BANQUETAS EN LA CALLE RAMÓN CORONA, COLONIA SAN MIGUEL EN LA CABECERA MUNICIPAL - 410273 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 410273 | S | 523 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE RAMON CORONA COLONIA SAN MIGUEL, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE PASEO DE LAS ORQUIDEAS CALLE RAMÓN CORONA SN EN LA COLONIA SAN MIGUEL DE LA CABECER, lon:-104.82003219, lat:20.37756381}} | 2024-09-09 | 2024-12-28 | 434850.83 | 434850.83 | 434850.83 | 434850.83 | 434850.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151716, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:1.185309331E7, importe_modificado:1.185309331E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2491916/proyecto_INICIO, 2491916/proyecto_PROCESO, 2491916/proyecto_INICIO, 2491916/proyecto_FIN, 2491916/proyecto_INICIO, 2491916/proyecto_PROCESO, 2491916/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402491932 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:216254.01}} | CONSTRUCCIÓN DE MACHUELO Y BANQUETAS EN LA CALLE SOLEDAD, COLONIA SAN RAFAEL EN LA CABECERA MUNICIPAL - 410316 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 410316 | S | 523 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE SOLEDAD COLONIA SAN RAFAEL, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE PBRO. MANUEL CARRILLO, CALLE SOLEDAD SN EN LA COLONIA SAN RAFAEL DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.82447393, lat:20.3869672}} | 2024-11-04 | 2024-12-28 | 216254.01 | 216254.01 | 216254.01 | 216254.01 | 216254.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151716, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:1.185309331E7, importe_modificado:1.185309331E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2491932/proyecto_INICIO, 2491932/proyecto_FIN, 2491932/proyecto_PROCESO, 2491932/proyecto_FIN, 2491932/proyecto_INICIO, 2491932/proyecto_PROCESO, 2491932/proyecto_INICIO, 2491932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402493982 | Proyecto de inversión | 1180487.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1180487.01, modificado:1180487.01}} | CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CON PAVIMENTACION DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO, EN CAMINO DE LA COMUNIDAD DE LA ATARJEA HACIA EL PASO DE SAN AGUSTIN, CON LONGITUD DE 317.534 ML, EN JESUS MARIA, JAL. - 415142 | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Jesús María | 415142 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1587.6, meta_modificada:1587.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:6, direccion:CAMINO TRAMO LA ATARJEA - PASO SAN AGUSTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 317 RANCHERIA LA ATARJEA, 47975 LA ATARJEA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO HACIA EL PREESCOLAR IGNACIO RAMIREZ DE LA LOCALIDAD LA ATARJEA Y , , lon:-102.13619759, lat:20.5922433}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 1180487.01 | 1180487.01 | 1180487.01 | 1180487.01 | 1180487.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP002/2024-JM, contratista:EDUARDO VENTURA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE JESUS MARIA JALISCO, monto:1180487.01, importe_modificado:1180487.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1587.6}} | {2493982/proyecto_INICIO, 2493982/proyecto_PROCESO, 2493982/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402488373 | Proyecto de inversión | 10709.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10709.66, modificado:10709.66}} | REHABILITACION EN TECHO EN VICENTE CESEÑA NUM 24, EN COLONIA MIGUEL HIDALGO EN MAGDALENA JALISCO - 440902 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 440902 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE VIVENTE CESEÑA COLONIA MIGUEL HIDALGO, 46472 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE LORENZO GUTIERREZ, CALLE ANTONIO SANCHEZ EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE VICENTE CESEÑA NUMERO 24 EN LA COLONIA MIGU, lon:-103.97262945, lat:20.91488295}} | 2024-03-30 | 2024-05-30 | 10709.66 | 10709.66 | 10709.66 | 10709.66 | 10709.66 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152799, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:10709.66, importe_modificado:10709.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:26.0}} | {2488373/proyecto_INICIO, 2488373/proyecto_PROCESO, 2488373/proyecto_FIN, 2488373/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402491615 | Proyecto de inversión | 188810.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:188810.88, modificado:188810.88}} | REHABILITACIÓN DE CERCA DE SEGURIDAD DE TRAFICO PEATONAL EN EL PUENTE UBICADO EN LA CARRETERA PONCITLAN GUADALAJARA EN LA COLONIA INFONAVIT, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO - 446478 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 446478 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:51, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 35 TRAMO GUADALAJARA - LA BARCA KILÓMETRO 35 + 0 COLONIA , 00000 EL ROMEREÑO (INFONAVIT), PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , SE REHABILITO LA CERCA DE SEGURIDAD DE TRAFICO PEATONAL EN EL PUENTE UBICADO E, lon:-102.95015901, lat:20.38048764}} | 2024-08-02 | 2024-08-10 | 0 | 188810.88 | 188810.88 | 188810.88 | 188810.88 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149903, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO, monto:188810.88, importe_modificado:188810.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {2491615/proyecto_PROCESO, 2491615/proyecto_INICIO, 2491615/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402492104 | Proyecto de inversión | 2099054.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2099054.41, modificado:2099084.41}} | CONSTRUCCIÓN DE ARROYO VEHICULAR CON HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO Y EMPEDRADO SENTADO CON DESPOLVE EN EL CAMINO RURAL DE LA COMUNIDAD EL ZAPOTE A LA CARRETERA, EN EL MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 447513 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 447513 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2360.0, meta_modificada:2360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:CAMINO TRAMO CUITZEO - CARRETERA CUITZEO - LAS TORTUGAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 RANCHERIA , 00000 EL ZAPOTE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE ARROYO VEHICULAR CON HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO , lon:-102.81437221, lat:20.30898299}} | 2024-10-21 | 2024-12-04 | 2099084.41 | 2099084.41 | 2099084.41 | 2099084.41 | 2099084.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-2024-15, contratista:LUIS ALEJANDRO AGUILAR NUÑEZ, convocante:MUNCIPIO DE PONCITLAN, monto:2099084.41, importe_modificado:2099084.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2360.0}} | {2492104/proyecto_PROCESO, 2492104/proyecto_INICIO, 2492104/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402493729 | Proyecto de inversión | 3051 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3051.0, modificado:3051.0}} | MEJORAMIENTO VIVIENDA EN MATAMOROS 226 A EN MAGDALENA JALISCO - 450310 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 450310 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS COLONIA SANTUARIO, 46473 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE EJIDO Y CALLE ROBERTO FIERRO, CALLE CEMENTERIO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE MATAMOROS NUM 226 A EN MAGDALENA JALISCO, lon:-103.97660961, lat:20.90507616}} | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 3051 | 3051 | 3051 | 3051 | 3051 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152890, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:3051.0, importe_modificado:3051.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2493729/proyecto_PROCESO, 2493729/proyecto_INICIO, 2493729/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402496888 | Proyecto de inversión | 563862.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:563862.94, modificado:563862.94}} | REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL EN CABECERA MUNICIPAL DE TUXCACUESCO JALISCO - 456433 | 14 | Jalisco | 106 | Tuxcacuesco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxcacuesco | 456433 | S | 2000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2500.0, meta_modificada:2500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO TUXCACUESCO, 48770 TUXCACUESCO, TUXCACUESCO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE UBICA EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNCIPIO DE TUXCACUESCO A UN COSTADO SE ENCUENTRA EL TEMPLO PRINCIP, lon:-103.98316473, lat:19.69785428}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 563862.94 | 563862.94 | 563862.94 | 563862.94 | 563862.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152771, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUXCACUESCO, monto:563862.94, importe_modificado:563862.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2500.0}} | {2496888/proyecto_INICIO, 2496888/proyecto_PROCESO, 2496888/proyecto_FIN, 2496888/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402487391 | Proyecto de inversión | 52000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52000.0, modificado:52000.0}} | CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE NIÑO PERDIDO DE LA CIENEGA - 439201 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 439201 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:2, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO PUEBLO LA CIÉNEGA, 48720 LA CIÉNEGA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE PIPILA, CALLE INDEPENDENCIA POR LA CALLE NIÑO PERDIDO ENTRE ALS CALLES RAMON CORONA Y PIPILA DE LA CIENEGA, lon:-104.14166374, lat:19.8402477}} | 2024-11-05 | 2024-12-15 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | 52000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150573, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:52000.0, importe_modificado:52000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2487391/proyecto_INICIO, 2487391/proyecto_FIN, 2487391/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402488156 | Proyecto de inversión | 4493841.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4493841.68, modificado:4493841.68}} | CONSTRUCCION DE TECHOS FIRME EN LA LOCALIDAD DE PLAYA BONITA - 440576 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 440576 | S | 42 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2732.5, meta_modificada:2732.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:69, direccion:PLAYA BONITA, 49970 PLAYA BONITA, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LAS JUNTAS Y BRECHA LOS AGUCATES, BRECHA LA SOLEDAD BRECHA STA MARIA DEL ORO LAS MINAS KM 6 DESVIACIÓN A LA IZQ KM 6 DESVIACIÓN A LA DERECHA COMUNIDAD D, lon:-102.82526138, lat:19.61877024}} | 2024-07-15 | 2024-12-30 | 0 | 4493841.68 | 4493841.68 | 4493841.68 | 4493841.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMO-FAIS-CSS-002/2024, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:4493841.68, importe_modificado:4493841.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2732.5}} | {2488156/proyecto_PROCESO, 2488156/proyecto_FIN, 2488156/proyecto_INICIO, 2488156/proyecto_PROCESO, 2488156/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402488161 | Proyecto de inversión | 8820 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8820.0, modificado:8820.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CALLE MIGUEL LUNA MEUSIRI, EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO - 440581 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 440581 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:30, direccion:CALLE LUNA MEUSIRI RANCHERIA SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, 45977 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , CALLE JUAN ALVAREZ ES LA CALLE QUE LLEVA AL BALNEARIO DENOMINADO EL TANQUE, lon:-102.99324522, lat:20.38597795}} | 2024-06-10 | 2024-06-16 | 0 | 8820 | 8820 | 8820 | 8820 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149882, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO, monto:8820.0, importe_modificado:8820.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2488161/proyecto_INICIO, 2488161/proyecto_FIN, 2488161/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402488957 | Proyecto de inversión | 298863.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:298863.16, modificado:298863.16}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COMUNIDAD DE LA ESTRELLA MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO - 442005 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pihuamo | 442005 | S | 204 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:37, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO LA ESTRELLA, 49876 LA ESTRELLA, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE INDEPENDENCIA GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COMUNIDAD DE LA ESTRELLA MUNICIPIO DE PI, lon:-103.45819602, lat:19.22082568}} | 2024-12-05 | 2024-12-30 | 298863.16 | 298863.16 | 298863.16 | 298863.16 | 298863.16 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152863, contratista:, convocante:Municipio de Pihuamo, Jalisco, monto:298863.16, importe_modificado:298863.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {2488957/proyecto_INICIO, 2488957/proyecto_PROCESO, 2488957/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402490536 | Proyecto de inversión | 46455.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46455.85, modificado:46455.85}} | CONSTRUCCION DE LINEAS DE DRENAJE EN CALLE LOMA DORADA EN MAGDALENA JALISCO - 406752 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 406752 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE LOMA DORADA PUEBLO MAGDALENA CENTRO, 46470 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE LAURO AVILA Y CALLE BELLA VISTA, CALLE RAMON CORONA EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE LOMA DORADA EN LA COLONIA EL CERRITO EN MAGDALENA JAL, lon:-103.98078681, lat:20.9109994}} | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 46455.85 | 46455.85 | 46455.85 | 46455.85 | 46455.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152686, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:46455.85, importe_modificado:46455.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2490536/proyecto_INICIO, 2490536/proyecto_PROCESO, 2490536/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402491359 | Proyecto de inversión | 22823.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22823.15, modificado:22823.15}} | CONSTRUCCION D EBAÑO DIGNO EN REFORMA NUM 256 EN MAGDALENA JALISCO - 446033 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 446033 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA SAN PEDRO, 46470 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EL PILE, CALLE SIMBOLOS PATRIOS EL PROYECTO SE UBICA EN EL DOMICLIO DE LA CALLE REFORMA NUM 256 EN MAGDALENA JALISCO, lon:-103.97286368, lat:20.90873077}} | 2024-05-06 | 2024-07-28 | 22823.15 | 22823.15 | 22823.15 | 22823.15 | 22823.15 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153445, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:22823.15, importe_modificado:22823.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2491359/proyecto_INICIO, 2491359/proyecto_FIN, 2491359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402492964 | Proyecto de inversión | 243841.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:243841.21, modificado:255008.8}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE CALLE LAUREL Y JAVIER MINA, EN LA COMUNIDAD DE SAN JACINTO, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 449055 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 449055 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.89, meta_modificada:166.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:25, direccion:CALLE LAUREL RANCHERIA SAN JACINTO, 45976 SAN JACINTO, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MALLO Y CALLE JAVIER MINA, A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUT BOL, lon:-103.05262736, lat:20.39783497}} | 2024-08-19 | 2024-08-31 | 0 | 255008.8 | 255008.8 | 255008.8 | 255008.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149899, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO, monto:255008.8, importe_modificado:255008.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.89}} | {2492964/proyecto_PROCESO, 2492964/proyecto_INICIO, 2492964/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402493766 | Proyecto de inversión | 228682.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:228682.8, modificado:228682.8}} | COLOCACION DE LUMINARIAS EN MIRADO CULTURAL LA LAGUNA EN MAGDALEN JALISCO - 450384 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 450384 | S | 1500 | 1250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:EJE VIAL CARRETERA MAGDALENA ETZATLAN COLONIA LA LAGUNA, 46470 PLANTA DE AGUAS NEGRAS, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE CARRILLO PUERTO Y CALLE FERROCARRIL, CALLEJON LA LAGUNA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MIRADOR CULTURAL LA LAGUNA , lon:-103.9950508, lat:20.90399372}} | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 228682.8 | 228682.8 | 228682.8 | 228682.8 | 228682.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152895, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:228682.8, importe_modificado:228682.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2493766/proyecto_INICIO, 2493766/proyecto_FIN, 2493766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402496021 | Proyecto de inversión | 222245.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:222245.92, modificado:222245.92}} | REHABILITACIÓN DE TECHADO EN CORRALES DE RASTRO MUNICIPAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXCACUESCO JALISCO - 454836 | 14 | Jalisco | 106 | Tuxcacuesco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxcacuesco | 454836 | S | 1200 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:183.0, meta_modificada:183.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:PUEBLO TUXCACUESCO, 48770 EL AÑIL, TUXCACUESCO JALISCO ENTRE CAMINO TUXCACUESCO - SAN MIGUEL Y , ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO TUXCACUESCO SAN MIGUEL, lon:-103.97040593, lat:19.71516012}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 222245.92 | 222245.92 | 222245.92 | 222245.92 | 222245.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152748, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUXCACUESCO, monto:222245.92, importe_modificado:222245.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:183.0}} | {2496021/proyecto_INICIO, 2496021/proyecto_FIN, 2496021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402486546 | Proyecto de inversión | 636224.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:636224.2, modificado:636224.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE SAN CRISTOBAL MAGALLANES, EN LOMAS DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE COLOTLÁN, JALISCO. - 437783 | 14 | Jalisco | 25 | Colotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Colotlán | 437783 | S | 36 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:607.39, meta_modificada:607.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE SAN CRISTOBAL MAGALLANES COLONIA COLOTLAN CENTRO, 46200 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE DIVINA PROVIDENCIA Y CALLE SAN AGUSTÍN CALOCA, CALLE SAN LORENZO PARA LLEGAR AL PUNTO DE LA OBRA ES NECESARIO TOMAR EL BOULEVAR, lon:-103.259581, lat:22.112809}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 636224.2 | 636224.2 | 636224.2 | 636224.2 | 636224.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151729, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO, monto:636224.2, importe_modificado:636224.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:607.39}} | {2486546/proyecto_INICIO, 2486546/proyecto_PROCESO, 2486546/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402488206 | Proyecto de inversión | 7556115.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7556115.6, modificado:7556115.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VICENTE GUERRERO - 440648 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 440648 | S | 3324 | 3247 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2232.0, meta_modificada:2232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ATOTONILCO COLONIA VICENTE GUERRERO, 45134 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE Y CARRETERA A TESISTAN, CALLE PARIS LA VIALIDAD INTERVENIDA ES EL ACCESO AL COTO MIRAFLORES CONDOMINIO 2 Y AL COTO MIRAFLORES II ZAPOPAN, lon:-103.43430405, lat:20.76374508}} | 2024-07-22 | 2024-12-31 | 7556115.6 | 7556115.6 | 7556115.6 | 7556115.6 | 7556115.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-030-2024, contratista:ROMBA CONSTRUCCIONES Y PROYECTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:7556115.6, importe_modificado:7556115.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2232.0}} | {2488206/proyecto_PROCESO, 2488206/proyecto_INICIO, 2488206/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402488233 | Proyecto de inversión | 3200000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3200000.0, modificado:3200000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR MUNICIPAL DE AGUAS RESIDUALES ENTRE LA CALLE MATAMOROS A LIBRAMIENTO. TECALITLAN, JALISCO. - 440675 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tecalitlán | 440675 | S | 7200 | 4800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA PALMAS NORTE COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE JOSE PABLO DE LA MORA ORTIZ, CALLE AVENIDA PALMAS SUR ENTRE LA COLONIA REVOLUCION MEXICANA Y FRACCIONAMIE, lon:-103.31120972, lat:19.473294}} | 2024-09-09 | 2024-12-06 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:029/2024, contratista:CONCRETOS Y DESARROLLOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:3200000.0, importe_modificado:3200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:1.0}} | {2488233/proyecto_INICIO, 2488233/proyecto_PROCESO, 2488233/proyecto_FIN, 2488233/proyecto_INICIO, 2488233/proyecto_FIN, 2488233/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402493802 | Proyecto de inversión | 155172.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:155172.58, modificado:155172.58}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE CALLE RIO SANTIAGO, ENTRE PROLONGACION HIDALGO Y MORELOS, EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ EL GRANDE, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO - 450434 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 450434 | S | 400 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:33, direccion:CALLE PROLONGACION HIDALGO PUEBLO SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO REAL Y CALLE RIO SANTIAGO, POR EL INGRESO PRINCIPAL A UN COSTADO DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL, lon:-102.86334954, lat:20.37356396}} | 2024-08-02 | 2024-08-30 | 0 | 155172.58 | 155172.58 | 155172.58 | 155172.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149904, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO, monto:155172.5, importe_modificado:188810.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2493802/proyecto_INICIO, 2493802/proyecto_PROCESO, 2493802/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402487477 | Proyecto de inversión | 10100946.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.010094607E7, modificado:1.010094607E7}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE SAN ONOFRE DE MUNICIPIO EL SALTO, JAL. - 439419 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Salto | 439419 | S | 36497 | 36226 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:935.91, meta_modificada:935.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:13, direccion:CALLE SAN ONOFRE INTERIOR 0 COLONIA LA HUIZACHERA, 45690 LAS PINTAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE NARDO Y CALLE ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA, CALLE SAN MARCELINO CALLE SAN ONOFRE INTERIOR 0 COLONIA LA HUIZACHERA CP. 45690 LAS PI, lon:-103.32740419, lat:20.55437071}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 10100946.07 | 10100946.07 | 10100946.07 | 10100946.07 | 10100946.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-INF-MUN-R33-CSS-002-24, contratista:KP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, convocante:MUNUCUPIO DE EL SALTO, monto:1.009938479E7, importe_modificado:1.009938479E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:935.91}} | {2487477/proyecto_INICIO, 2487477/proyecto_PROCESO, 2487477/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402488254 | Proyecto de inversión | 450751.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450751.44, modificado:450751.44}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE , BANQUETAS Y EMPEDRADO EN LA CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS, DE ZAPOTITLAN DE VADILLO JALISCO. - 440704 | 14 | Jalisco | 122 | Zapotitlán de Vadillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán de Vadillo | 440704 | S | 174 | 160 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:59.0, meta_modificada:59.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS BARRIO SAN ISIDRO, 49770 ZAPOTITLÁN DE VADILLO, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA QUE ASTA TRAS DEL CENTRO DE SALUD AL FINAL DE LA, lon:-103.81234009, lat:19.54902085}} | 2024-12-02 | 2024-12-28 | 450751.44 | 450751.44 | 450751.44 | 450751.44 | 450751.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153431, contratista:, convocante:ZAPOTITLAN DE VADILLO, monto:450751.44, importe_modificado:450751.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:59.0}} | {2488254/proyecto_INICIO, 2488254/proyecto_FIN, 2488254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402490654 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:187992.01}} | CONSTRUCCIÓN DE MACHUELO Y BANQUETAS EN LA CALLE 5 DE MAYO, COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 407045 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 407045 | S | 523 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:123.7, meta_modificada:123.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA TALPA DE ALLENDE CENTRO, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE LÓPEZ COTILLA Y CALLE REFORMA, CALLE 5 DE MAYO SN EN LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.82383556, lat:20.38268295}} | 2024-11-04 | 2024-12-28 | 187992.01 | 187992.01 | 187992.01 | 187992.01 | 187992.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151716, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:1.185309331E7, importe_modificado:1.185309331E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:123.7}} | {2490654/proyecto_PROCESO, 2490654/proyecto_FIN, 2490654/proyecto_INICIO, 2490654/proyecto_FIN, 2490654/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402491434 | Proyecto de inversión | 38413.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:38413.27, modificado:38413.27}} | REHABILITACION EN TECHO DE LA VIVINEDA DE FRANCISCO SANTIAGO NUM 14 EN MAGDALENA JALISCO - 446162 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 446162 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46.0, meta_modificada:46.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE FRANCSICO SANTIAGO COLONIA LOS FRESNOS, 46472 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE LAUREL, CALLE CEDRO EL PROYECTO SE IDENTIFICA EN LA VIVIENDA EN EL DOMICILIO DE FRANCISCO SANTIAGO 14, lon:-103.96840037, lat:20.91205846}} | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 38413.27 | 38413.27 | 38413.27 | 38413.27 | 38413.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152867, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:38413.27, importe_modificado:38413.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46.0}} | {2491434/proyecto_INICIO, 2491434/proyecto_FIN, 2491434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402492250 | Proyecto de inversión | 46773.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:46773.01, modificado:46773.01}} | REHABILITACION DE LINEA DRENAJE CAMINO A LA PLANTA TRATADORA EN SAN JACINTO, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO - 447772 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 447772 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:25, direccion:CAMINO TRAMO SAN JACINTO - PLANTA TRATADORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 018 RANCHERIA SAN JACINTO, 45976 SAN JACINTO, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , SE REHABILITARON 18 ML DE LINEA DE DRENAJE EL CAMINO ESTA FUERA DE LA C, lon:-103.05712358, lat:20.40382673}} | 2024-10-07 | 2024-10-10 | 0 | 46773.01 | 46773.01 | 46773.01 | 46773.01 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149932, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO, monto:45963.01, importe_modificado:45963.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:18.0}} | {2492250/proyecto_INICIO, 2492250/proyecto_PROCESO, 2492250/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402486631 | Proyecto de inversión | 1754 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1754.0, modificado:1754.0}} | MANTENIMIENTO DE PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN JACINTO, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO - 437992 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 437992 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.63, meta_modificada:10.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:25, direccion:CALLE JAVIER MINA RANCHERIA SAN JACINTO, 45976 SAN JACINTO, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE MANUEL GARCIA, CARRETERA FEDERAL 35 SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA FEDERAL 35, lon:-103.05759901, lat:20.39721874}} | 2024-05-08 | 2024-05-25 | 0 | 1754 | 1754 | 1754 | 1754 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149871, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO, monto:1754.0, importe_modificado:1754.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.63}} | {2486631/proyecto_INICIO, 2486631/proyecto_PROCESO, 2486631/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402490665 | Proyecto de inversión | 20764.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20764.01, modificado:20763.99}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN CALLE JUÁREZ ,ENTRE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ A LABOR, EN LA COMUNIDAD DE SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO - 444833 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 444833 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:28, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, 45960 SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y , CALLE MANUEL ACUÑA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL TEMPLO, lon:-102.82470303, lat:20.38455664}} | 2024-06-20 | 2024-06-30 | 0 | 20763.99 | 20763.99 | 20763.99 | 20763.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149883, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO, monto:20763.99, importe_modificado:20763.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:24.0}} | {2490665/proyecto_INICIO, 2490665/proyecto_FIN, 2490665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402490673 | Proyecto de inversión | 2060158.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2060158.93, modificado:2060158.93}} | CONSTRUCCION DE DOMO EN LA LOCALIDAD EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS LA NANCY EN EL MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 407084 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 407084 | S | 67 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:67, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS LA NANCY, 48485 LÁZARO CÁRDENAS (LA NANCY), TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE , lon:-105.16126279, lat:19.82874725}} | 2024-06-10 | 2024-07-06 | 2060158.93 | 2060158.93 | 2060158.93 | 2060158.93 | 2060158.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTJ-FAIS004/2024, contratista:EOA220314G42, convocante:MTJ8001019CA, monto:2060158.93, importe_modificado:2060158.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2490673/proyecto_FIN, 2490673/proyecto_PROCESO, 2490673/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402490705 | Proyecto de inversión | 207165.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:207165.19, modificado:207165.19}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA ROSA, MARAVILLAS, EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO. - 444900 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teocaltiche | 444900 | S | 326 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.29, meta_modificada:115.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE LA ROSA COLONIA MARAVILLAS, 47204 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE CAMELIA Y CALLE LIC. GUILLERMO COSIÓ VIDAURRI, CALLE ORQUIDEA 140910001. CALLE LA ROSA ENTRE CALLE CAMELIA Y CALLE LIC. GUILLERMO COSIÓ VIDAUR, lon:-102.57408939, lat:21.42432281}} | 2024-12-15 | 2024-12-31 | 207165.19 | 207165.19 | 207165.19 | 207165.19 | 207165.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/015/001/2024, contratista:Gerardo Oropeza López, convocante:Municipio de Teocaltiche, Jalisco., monto:207165.19, importe_modificado:207165.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.29}} | {2490705/proyecto_INICIO, 2490705/proyecto_PROCESO, 2490705/proyecto_FIN, 2490705/proyecto_PROCESO, 2490705/proyecto_FIN, 2490705/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402493880 | Proyecto de inversión | 11407.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11407.55, modificado:11407.55}} | REHABILITACION DE LUMINARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES MPIO DE MAGDALENA - 450537 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 450537 | S | 114 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:8, direccion:CALLE ALLENDE RANCHERIA SAN ANDRÉS, 46475 SAN ANDRÉS, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE MORELOS, CALLE MELCHOR OCAMPO EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES EN LA CALLE ALLENDE, lon:-104.08938082, lat:20.92371245}} | 2024-04-30 | 2024-06-30 | 11407.55 | 11407.55 | 11407.55 | 11407.55 | 11407.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152905, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:11407.55, importe_modificado:11407.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2493880/proyecto_FIN, 2493880/proyecto_PROCESO, 2493880/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402490746 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:105980.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MACHUELO Y BANQUETAS EN LA CALLE PRIMAVERA, COLONIA SAN MIGUEL EN LA CABECERA MUNICIPAL - 407213 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 407213 | S | 523 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:82.9, meta_modificada:82.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE PRIMAVERA COLONIA SAN MIGUEL, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE COLON, CALLE PRIMAVERA SN EN LA COLONIA SAN MIGUEL DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.82141491, lat:20.37801822}} | 2024-09-09 | 2024-09-28 | 105980 | 105980 | 105980 | 105980 | 105980 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151716, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:1.185309331E7, importe_modificado:1.185309331E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.9}} | {2490746/proyecto_INICIO, 2490746/proyecto_PROCESO, 2490746/proyecto_FIN, 2490746/proyecto_PROCESO, 2490746/proyecto_INICIO, 2490746/proyecto_FIN, 2490746/proyecto_INICIO, 2490746/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402493952 | Proyecto de inversión | 121648.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:121648.44, modificado:125490.83}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y BANQUETA PRIVADA OJO DE AGUA EN COLONIA SAN MIGUELITO - 415072 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 415072 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:254.8, meta_modificada:254.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:PRIVADA OJO DE AGUA COLONIA SAN MIGUELITO, 45430 J. ISABEL FLORES, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO MATATLAN Y CALLE MACARIO LEYVA, CARRETERA AUTOPISTA A TEPATITLAN LA OBRA SE UBICA SOBRE LA PRIVADA DE OJO DE AGUA ENTRE LA CALLE, lon:-103.08205159, lat:20.63915956}} | 2024-10-17 | 2024-11-22 | 125490.83 | 125490.83 | 125490.83 | 125490.83 | 125490.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153107, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:125490.83, importe_modificado:125490.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:254.8}} | {2493952/proyecto_FIN, 2493952/proyecto_INICIO, 2493952/proyecto_PROCESO, 2493952/proyecto_FIN, 2493952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402496227 | Proyecto de inversión | 378502.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:378502.55, modificado:378502.55}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 21 DE MARZO EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR MUNICIPIO DE TUXCACUESCO JALISCO - 455209 | 14 | Jalisco | 106 | Tuxcacuesco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxcacuesco | 455209 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:434.82, meta_modificada:434.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:19, direccion:CALLE 21 DE MARZO RANCHERIA EL PLATANAR, 48785 EL PLATANAR, TUXCACUESCO JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR A 3 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-103.94178846, lat:19.66405588}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 378502.55 | 378502.55 | 378502.55 | 378502.55 | 378502.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152754, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUXCACUESCO, monto:378502.55, importe_modificado:378502.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:434.82}} | {2496227/proyecto_INICIO, 2496227/proyecto_PROCESO, 2496227/proyecto_FIN, 2496227/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402485920 | Proyecto de inversión | 220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220000.0, modificado:220000.0}} | SUSTITUCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE REMON CORONA DE LA CIENEGA - 436789 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 436789 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:2, direccion:CALLE RAMON CORONA PUEBLO LA CIÉNEGA, 48720 LA CIÉNEGA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CALLE PIPILA POR LA CALLE RAMON CORONA DESDE LA CALLE INDEPENDENCIA HASTA EL DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD, lon:-104.14119318, lat:19.84030474}} | 2024-01-05 | 2024-11-28 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | 220000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150558, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:220000.0, importe_modificado:220000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2485920/proyecto_FIN, 2485920/proyecto_PROCESO, 2485920/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402491575 | Proyecto de inversión | 13318.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13318.84, modificado:13318.84}} | REHABILITACION DE MURO EN VIVIENDA DE LA CALLE DE CERRO VIEJO NUM 62 EN MAGDALENA JALISCO - 446423 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 446423 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE CERRO VIEJO 62 COLONIA NUEVA XOCHILTEPEC, 46472 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE AV LASD TORRES Y CALLE TECOLOXUCHIL, CALLE NEOVIL EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE CERRO VIEJO NUM 62 EN LA COLONIA NUEVA XOCHILTEPEC, lon:-103.96172703, lat:20.91344479}} | 2024-06-30 | 2024-11-30 | 13318.84 | 13318.84 | 13318.84 | 13318.84 | 13318.84 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153462, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:13318.84, importe_modificado:13318.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.0}} | {2491575/proyecto_FIN, 2491575/proyecto_PROCESO, 2491575/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402493197 | Proyecto de inversión | 831530.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:831530.58, modificado:831530.58}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE RODAMIENTO CON EMPEDRADO Y BANQUETAS EN LA AVENIDA ENRIQUE ARAMBULA DE SAN GABRIEL, JALISCO. - 413205 | 14 | Jalisco | 113 | San Gabriel | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Gabriel | 413205 | S | 123 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:113, localidad:1, direccion:AVENIDA ENRIQUE ARAMBULA CIUDAD SAN GABRIEL, 49700 SAN GABRIEL, SAN GABRIEL JALISCO ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE RAFAEL RAMIREZ, PERIFERICO CARR. SAYULA - SAN GABRIEL LA OBRA A DESAROLLAR SE LLEVARA A CABO SOBRE LA AV. EN, lon:-103.76046158, lat:19.74665338}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 831530.58 | 831530.58 | 831530.58 | 831530.58 | 831530.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153475, contratista:, convocante:ALMA GABRIELA RODRIGUEZ BENAVIDES, monto:831530.58, importe_modificado:831530.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.0}} | {2493197/proyecto_INICIO, 2493197/proyecto_FIN, 2493197/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402493202 | Proyecto de inversión | 154792.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:154792.37, modificado:154792.37}} | MANTENIMIENTO DE TRAMO CARRETERO ZPOTITLAN DE VADILLO CON LIMITE DEL ESTADO DE COLIMA. - 449432 | 14 | Jalisco | 122 | Zapotitlán de Vadillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotitlán de Vadillo | 449432 | S | 3834 | 3561 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:122, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE NO AP TRAMO ZAPOTITLAN DE VADILLO - LIMITE CON EL ESTADO DE COLIMA KILÓMETRO 32 + 200 INTERIOR SN PUEBLO , 49770 ZAPOTITLÁN DE VADILLO, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE Y , SE REHABILITARAN LOS , lon:-103.81294293, lat:19.5484979}} | 2024-12-02 | 2024-12-13 | 154792.37 | 154792.37 | 154792.37 | 154792.37 | 154792.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153391, contratista:, convocante:ZAPOTITLAN DE VADILLO, monto:154792.37, importe_modificado:15792.37}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:32.0}} | {2493202/proyecto_PROCESO, 2493202/proyecto_INICIO, 2493202/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402487656 | Proyecto de inversión | 883550.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:883550.46, modificado:883550.46}} | CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN LA CALLE ARENITA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO - 439739 | 14 | Jalisco | 44 | Ixtlahuacán de los Membrillos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos | 439739 | S | 28 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:209.0, meta_modificada:209.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:12, direccion:CALLE PRIVADA ARENITA COLONIA SANTA ROSA (LA HACIENDA DE SANTA ROSA), 45850 SANTA ROSA (LA HACIENDA DE SANTA ROSA), IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE PRIVADA DEL RIO Y CALLE HIDALGO, SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL CAM, lon:-103.23875659, lat:20.40963714}} | 2024-12-11 | 2024-12-22 | 883550.46 | 883550.46 | 883550.46 | 883550.46 | 883550.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-AD-FAIS-09-2024, contratista:CONSTRUCTORA XIHMAI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO, monto:883550.46, importe_modificado:883550.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:209.0}} | {2487656/proyecto_PROCESO, 2487656/proyecto_INICIO, 2487656/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402487676 | Proyecto de inversión | 533600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:533600.0, modificado:533600.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE VILLA EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JALISCO - 439767 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tizapán el Alto | 439767 | S | 1485 | 1384 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:14, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN EJIDO VILLA EMILIANO ZAPATA, 49410 VILLA EMILIANO ZAPATA (EJIDO MODELO), TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE GRACIANO SANCHEZ Y CARRETERA GUADALAJARA MORELIA, CALLE ZARAGOZA CALLE DE INGRESO, lon:-102.99338572, lat:20.16420225}} | 2024-12-17 | 2024-12-30 | 533600 | 533600 | 533600 | 533600 | 533600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTIZAPAN-FAISMUN-004-2024, contratista:GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:533600.0, importe_modificado:533600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2487676/proyecto_INICIO, 2487676/proyecto_FIN, 2487676/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402488450 | Proyecto de inversión | 1364578.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1364578.3, modificado:1364578.3}} | DOTACION DE 5 PANELES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LAS JUNTAS - 441068 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 441068 | S | 6 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:95, direccion:LAS JUNTAS, 49970 LAS JUNTAS, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA PLAZA DE CHAVEZ Y BRECHA LOS AGUACATES, BRECHA LAS PILAS BRECHA STA MARIA DEL ORO LAS MINAS KM 6 DESVIACIÓN A LA IZQ KM 6, DESVIACIÓN A LA DERECHA COMUNIDAD, lon:-102.80592058, lat:19.6146063}} | 2024-07-08 | 2024-12-30 | 0 | 1364578.3 | 1364578.3 | 1364578.3 | 1364578.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMO/FAIS/01/2024, contratista:LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOSA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:1364578.3, importe_modificado:1364578.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2488450/proyecto_INICIO, 2488450/proyecto_PROCESO, 2488450/proyecto_FIN, 2488450/proyecto_INICIO, 2488450/proyecto_FIN, 2488450/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402488473 | Proyecto de inversión | 144575.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:144575.64, modificado:144575.64}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA COLECTOR PLUVIAL EN AVENIDA HYLSA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PIHUAMO, JALISCO. - 441104 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Pihuamo | 441104 | S | 56 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA HYLSA PUEBLO PIHUAMO, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL JIQUILPAN-MANZANILLO Y CALLE HOJALATA Y LAMINA, CALLE LOS TOROS AV. HYLSA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PIHUAMO JALISCO, ENTRE CARRETERA FEDERAL , lon:-103.393004, lat:19.24703741}} | 2024-12-05 | 2024-12-30 | 144575.64 | 144575.64 | 144575.64 | 144575.64 | 144575.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152862, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:144575.64, importe_modificado:144575.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} | {2488473/proyecto_INICIO, 2488473/proyecto_PROCESO, 2488473/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402488483 | Proyecto de inversión | 26750.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:26750.94, modificado:26750.94}} | CONSTRUCCION DE MURO DIGNO EN CERRO VIEJO NUM 87 A EN LA COLONIA NUEVA EN MAGDALENA JALISCO - 441119 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 441119 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE CERRO VIEJO COLONIA NUEVA XOCHILTEPEC, 46472 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE TECUANAPAN Y CALLE CHINAMPA, CALLE LAS TORRES EL PROYECTO SE UBICA EN CALLE CERRO VIEJO NUM 87 A EN LA COLONIA NUEVA XOCHILTEPEC, lon:-103.96247555, lat:20.91089179}} | 2024-03-30 | 2024-05-30 | 26750.94 | 26750.94 | 26750.94 | 26750.94 | 26750.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152805, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:26750.94, importe_modificado:26750.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {2488483/proyecto_FIN, 2488483/proyecto_PROCESO, 2488483/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402490861 | Proyecto de inversión | 250553.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250553.39, modificado:250553.39}} | REHABILITACION DE LINEAS DE DRENAJE EN CALLE MARIANO JIMENEZ EN COLONIA EL RANCHITO EN MAGDALENA JALISCO - 407467 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 407467 | S | 158 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:296.0, meta_modificada:296.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO JIMENEZ PUEBLO MAGDALENA CENTRO, 46470 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENJAMIN CAMACHO, CALLE CALLE 15 DE MAYO EL PROYECTO SE UBICA EN CALLE MARIANO JIMENEZ EN ENTRE CALLE HIDSLGO Y CALLE , lon:-103.97184922, lat:20.90668915}} | 2024-03-30 | 2024-12-30 | 250553.39 | 250553.39 | 250553.39 | 250553.39 | 250553.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152689, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:250553.39, importe_modificado:250553.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:296.0}} | {2490861/proyecto_PROCESO, 2490861/proyecto_FIN, 2490861/proyecto_INICIO, 2490861/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402491636 | Proyecto de inversión | 1846276.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1846276.58, modificado:1846276.58}} | ADOQUINADO DE AV. DE LA CRUZ EN LA HACIENDA EL CABEZON - 409587 | 14 | Jalisco | 6 | Ameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ameca | 409587 | S | 105 | 112 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2978.0, meta_modificada:2978.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:11, direccion:AVENIDA DE LA CRUZ RANCHERIA EL CABEZÓN (EL LIMÓN), 46725 EL CABEZÓN (EL LIMÓN), AMECA JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LIBRADO PEREZ, CALLE SANTA ELENA DE LA CRUZ LA AV. DE LA CRUZ SE ENCUENTRA EN LA HACIENDA EL CAB, lon:-103.95219396, lat:20.49397278}} | 2024-01-08 | 2024-03-29 | 1846276.58 | 1846276.58 | 1846276.58 | 1846276.58 | 1846276.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/AD/001-2023, contratista:DEF ASESORES S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE AMECA JALISCO, monto:1688519.59, importe_modificado:1688519.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2978.0}} | {2491636/proyecto_PROCESO, 2491636/proyecto_INICIO, 2491636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402494023 | Proyecto de inversión | 1355790.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1355790.7, modificado:1355790.7}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, PLUVIAL Y PAVIMENTACIÓN DE AVENIDA LAS ENCINAS - 450823 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pihuamo | 450823 | S | 1257 | 1214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS ENCINAS COLONIA LAS ENCINAS, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE AVENIDA RICARDO FLORES MAGON Y CALLE SAN PASCUAL, INGRESO HACIA LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL CALMECAC, lon:-103.38699982, lat:19.2476308}} | 2024-12-05 | 2024-12-30 | 1355790.7 | 1355790.7 | 1355790.7 | 1355790.7 | 1355790.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:065-24-70, contratista:SLAB ARQUITECTURA E INVESTIGACION S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:1355790.7, importe_modificado:1355790.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {2494023/proyecto_PROCESO, 2494023/proyecto_INICIO, 2494023/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402496681 | Proyecto de inversión | 3199323.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3199323.31, modificado:4442580.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN SAN GONZALO - 455996 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 455996 | S | 1462 | 1383 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:77.0, meta_modificada:77.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE SAN CIRSTOBAL MAGALLANES COLONIA SAN GONZALO, 45134 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SAN MATEO CORREA Y CALLE COPALITA, CALLE VALLE IMPERIAL LA VIALIDAD ES EL ACCESO PRINCIPAL AL COBAEJ PLANTEL 15 SAN GONZALO, lon:-103.43787381, lat:20.77610027}} | 2024-07-15 | 2024-12-31 | 4442580.28 | 4442580.28 | 4442580.28 | 4442580.28 | 4442580.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-041-2024, contratista:PROCOPESA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:1.261284704E7, importe_modificado:1.261284704E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:77.0}} | {2496681/proyecto_INICIO, 2496681/proyecto_FIN, 2496681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:En este contrato se paga anticipo y estimación 01, con recurso FAISM: $4,442,580.28 Y el resto del contrato con Recurso Municipal. Recaudado: $12,612,847.04 Comprometido: $12,612,847.04 Devengado: $9,450,707.97 Ejercido: $8,379,632.53 Pagado: $8,379,632.53, trimestre:4.0, usuario:ricardoordazj, fecha:2025-01-08}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402485246 | Proyecto de inversión | 3092.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3092.72, modificado:3092.72}} | REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIAN, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO, 2DA.ETAPA. - 434434 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 434434 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:268.0, meta_modificada:268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:32, direccion:CALLE CONSTITUCION RANCHERIA SAN SEBASTIÁN, 45979 SAN SEBASTIÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE HIDALGO, PLZA PRINCIPAL FRENTE A LA IGLESIA, lon:-102.9659048, lat:20.36577066}} | 2024-02-26 | 2024-03-02 | 0 | 3092.72 | 3092.72 | 3092.72 | 3092.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149861, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:3092.72, importe_modificado:3092.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:268.0}} | {2485246/proyecto_INICIO, 2485246/proyecto_PROCESO, 2485246/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402486020 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160000.0, modificado:160000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESCUELA SECUNDARA MANUEL LOPEZ COTILLA DE EL LIMON - 436908 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de el Limón | 436908 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE MANUEL LOPEZ COTILLA Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE NICOMEDES POR LA CALLE GUERRERO ENTRE LAS CALLES JUSTO SIERRA Y MANUEL LOPEZ COTILLA DE LA CABECERA MU, lon:-104.1531192, lat:19.82887028}} | 2024-10-10 | 2024-11-18 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150564, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:160000.0, importe_modificado:160000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2486020/proyecto_INICIO, 2486020/proyecto_FIN, 2486020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402488534 | Proyecto de inversión | 955219.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:955219.35, modificado:955219.35}} | CONSTRUCCION DE MURO FIRME EN LA LOCALIDAD DE LA TROJA DISLABON. - 441263 | 14 | Jalisco | 56 | Santa María del Oro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa María del Oro | 441263 | S | 8 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:122.5, meta_modificada:122.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:257, direccion:LA TROJA DISLABON, 49970 LA TROJA (DISLABÓN), SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA PLAZA DE CHAVEZ Y BRECHA PLAYA BONITA, BRECHA LOS PLANES BRECHA STA MARIA DEL ORO LAS MINAS KM 6 DESVIACIÓN A LA IZQ KM 6 DESVIACIÓN A LA DE, lon:-102.80514366, lat:19.61109179}} | 2024-07-01 | 2024-12-30 | 0 | 955219.35 | 955219.35 | 955219.35 | 955219.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SMO-FAIS-AD-003/2024, contratista:JOSE FERNANDO MARTINEZ GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, monto:955219.34, importe_modificado:955219.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:122.5}} | {2488534/proyecto_PROCESO, 2488534/proyecto_INICIO, 2488534/proyecto_PROCESO, 2488534/proyecto_FIN, 2488534/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402490923 | Proyecto de inversión | 370149.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:370149.5, modificado:370149.5}} | REHABILITACION DE CARRERA CRO DE EL NARANJO LA ESCONDIDA LAZARO CARDENAS - 445291 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Pihuamo | 445291 | S | 368 | 357 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.3, meta_modificada:5.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:21, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 469 TRAMO CRO DE EL NARANJO - LAZARO CARDENAS KILÓMETRO 19 + 300 RANCHERIA , 49876 CRUCERO DEL NARANJO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 110 Y , INICIO EN LA LOCALIDAD DE EL CRUCERO DE EL NARA, lon:-103.49766287, lat:19.16430403}} | 2024-12-05 | 2024-12-30 | 370149.5 | 370149.5 | 370149.5 | 370149.5 | 370149.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:065-24-61, contratista:SLAB ARQUITECTURA E INVESTIGACION S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:370149.5, importe_modificado:370149.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.3}} | {2490923/proyecto_INICIO, 2490923/proyecto_FIN, 2490923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402491691 | Proyecto de inversión | 148494.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148494.48, modificado:148494.48}} | EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE SISTEMAS ELECTRICOS PARA PUESTA EN MARCHA DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA ESCRITORES MEXICANOS EN EL MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO - 409766 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jamay | 409766 | S | 1300 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE MARTIN LUIS GUZMAN COLONIA ESCRITORES MEXICANOS, 47902 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE CARLOS FUENTES Y CALLE JAIME SABINES, CALLE OBISPO RAMON GODINEZ SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY JALIS, lon:-102.70229265, lat:20.30355191}} | 2024-12-02 | 2024-12-21 | 148494.48 | 148494.48 | 148494.48 | 148494.48 | 148494.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144984, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, monto:148494.48, importe_modificado:148494.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2491691/proyecto_INICIO, 2491691/proyecto_FIN, 2491691/proyecto_PROCESO, 2491691/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402492566 | Proyecto de inversión | 4513076.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4513076.87, modificado:4513076.87}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA HIGUERA - 448419 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 448419 | S | 2761 | 2885 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1247.0, meta_modificada:1247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ARTURO RIVAS ZAIZ COLONIA LA HIGUERA, 45189 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE EDGAR ALAN POE, CALLE JUAN RULFO A UN COSTADO DE LAS OBRAS SE ENCUENTRA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO.142 GUILLERMO GON, lon:-103.32892486, lat:20.75542799}} | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 4513076.87 | 4513076.87 | 4513076.87 | 4513076.87 | 4513076.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-016-2024, contratista:URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:4513076.87, importe_modificado:4513076.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1247.0}} | {2492566/proyecto_INICIO, 2492566/proyecto_FIN, 2492566/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402492578 | Proyecto de inversión | 84000.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:84000.41, modificado:84000.41}} | DOTACION DE CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS SOYATLAN, MUNICIPIO DE TUXCUECA, JALISCO - 448435 | 14 | Jalisco | 107 | Tuxcueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tuxcueca | 448435 | S | 44 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:107, localidad:8, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA PUEBLO SAN LUIS SOYATLAN, 49440 SAN LUIS SOYATLÁN, TUXCUECA JALISCO ENTRE CALLE PABLO ESTRADA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE GUZMAN COLONIA CONOCIDA COMO CENTRO, lon:-103.30718195, lat:20.19645517}} | 2024-12-16 | 2024-12-30 | 84000.41 | 84000.41 | 84000.41 | 84000.41 | 84000.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153463, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUXCUECA JALISCO, monto:168000.0, importe_modificado:168000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2492578/proyecto_PROCESO, 2492578/proyecto_FIN, 2492578/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Ya s e hizo la entrega de los calentadores a los beneficiarios., trimestre:4.0, usuario:efrenmcalderam, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402493321 | Proyecto de inversión | 880292.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:880292.22, modificado:880292.22}} | CONSTRUCCION DE LINEAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, EMILIANO ZAPATA, CLEMENTE OROZCO Y ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO - 413460 | 14 | Jalisco | 44 | Ixtlahuacán de los Membrillos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos | 413460 | S | 56 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:202.0, meta_modificada:202.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA ATEQUIZA, 45860 ATEQUIZA, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, LAS VIALIDADES SE ENCUENTRAN A 4 CUADRAS DE LA PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD Y A DOS, lon:-103.13836595, lat:20.39634099}} | 2024-11-25 | 2024-12-06 | 880292.22 | 880292.22 | 880292.22 | 880292.22 | 880292.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-AD-FAIS-08-2024, contratista:GRUPO ARANGE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO, monto:880292.22, importe_modificado:880292.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:202.0}} | {2493321/proyecto_PROCESO, 2493321/proyecto_FIN, 2493321/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402496359 | Proyecto de inversión | 741990.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:741990.17, modificado:741990.17}} | REHABILITACIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CAMINO TEMAZCAL A CUCUCIAPA EN LA LOCALIDAD DE EL TEMAZCAL MUNICIPIO DE TUXCACUESCO JALISCO - 455419 | 14 | Jalisco | 106 | Tuxcacuesco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxcacuesco | 455419 | S | 180 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:22, direccion:CAMINO TRAMO EL TEMAZCAL - CUCUCIAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 RANCHERIA EL TEMASCAL, 48790 EL TEMASCAL, TUXCACUESCO JALISCO ENTRE CALLE SALVADOR CAMBEROS Y , SE ENCUENTRA EN EL INGRESO A LA LOCALIDAD DE EL TEMAZCAL, lon:-104.10764302, lat:19.73351623}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 741990.17 | 741990.17 | 741990.17 | 741990.17 | 741990.17 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152763, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUXCACUESCO, monto:741990.17, importe_modificado:741990.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1500.0}} | {2496359/proyecto_FIN, 2496359/proyecto_INICIO, 2496359/proyecto_PROCESO, 2496359/proyecto_INICIO, 2496359/proyecto_PROCESO, 2496359/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402486034 | Proyecto de inversión | 75000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75000.0, modificado:75000.0}} | SUSTITUCION DE RED SANITARIA EN LA CALE REVOLUCION DE SAN MIGUEL DE HIDALGO - 436947 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 436947 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:7, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO SAN MIGUEL HIDALGO, 48715 SAN MIGUEL HIDALGO, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE REFORMA, CALLE LIBRAMIENTO POR LA CALLE REVOLUCION ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y REFORMA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.08229704, lat:19.86229462}} | 2024-10-15 | 2024-11-22 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150566, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:75000.0, importe_modificado:75000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2486034/proyecto_PROCESO, 2486034/proyecto_INICIO, 2486034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402487775 | Proyecto de inversión | 523409.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:523409.49, modificado:523409.49}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO - 439957 | 14 | Jalisco | 44 | Ixtlahuacán de los Membrillos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos | 439957 | S | 16 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.5, meta_modificada:353.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:2, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA ATEQUIZA, 45860 ATEQUIZA, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, LAS VIALIDADES SE ENCUENTRAN A 4 CUADRAS DE LA PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD Y A D, lon:-103.1365957, lat:20.39587338}} | 2024-12-11 | 2024-12-22 | 523409.49 | 523409.49 | 523409.49 | 523409.49 | 523409.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-AD-FAIS-10-2024, contratista:TRUC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO, monto:523409.49, importe_modificado:523409.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:353.5}} | {2487775/proyecto_INICIO, 2487775/proyecto_FIN, 2487775/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402491720 | Proyecto de inversión | 553941.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:553941.9, modificado:553941.9}} | REHABILITACION DEL CAMINO CONCEPCION DE BUENOS AIRES A EL TORO - 446634 | 14 | Jalisco | 26 | Concepción de Buenos Aires | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Concepción de Buenos Aires | 446634 | S | 60 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12000.0, meta_modificada:12000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:84, direccion:CAMINO TRAMO CONCEPCION DE BUENOS AIRES - EL TORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 4 RANCHERIA EL TORO, 49170 EL TORO, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO ENTRE Y , CAMINO VECINAL QUE CONECTA CONCEPCION DE BUENOS AIRES CON LA, lon:-103.26004268, lat:19.9195655}} | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 553941.9 | 553941.9 | 553941.9 | 553941.9 | 553941.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151574, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES JALISCO, monto:553941.9, importe_modificado:553941.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12000.0}} | {2491720/proyecto_INICIO, 2491720/proyecto_FIN, 2491720/proyecto_PROCESO, 2491720/proyecto_FIN, 2491720/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-09}, obs2: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-09}, obs3: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-09}, obs4: {observación:se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-09}}
2024 | 4 | JAL240402492620 | Proyecto de inversión | 74937.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:74937.92, modificado:58392.0}} | CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTEO PARA EL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN TECOMATLAN, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. 2DA. ETAPA - 448498 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 448498 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:27, direccion:RANCHERIA SAN JUAN TECOMATLÁN, 45975 SAN JUAN TECOMATLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , EL POZO SE ENCUENTRA FUERA DE LA COMUNIDAD, lon:-103.1003714, lat:20.33614994}} | 2024-11-11 | 2024-12-31 | 0 | 58392 | 58392 | 58392 | 58392 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149907, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO, monto:58392.0, importe_modificado:58392.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2492620/proyecto_INICIO, 2492620/proyecto_FIN, 2492620/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402492621 | Proyecto de inversión | 1856650.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1856650.61, modificado:1854950.86}} | CONSTRUCCION CAMINO BUENOS AIRES A CERRITO BUENOS AIRES ANDADOR E ILUMINACION - 411953 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 411953 | S | 250 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2377.0, meta_modificada:2377.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:25, direccion:ANDADOR CAMINO BUENOS AIRES A CERRITO BUENOS AIRES RANCHERIA BUENOS AIRES, 45452 BUENOS AIRES, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO CERRITO BUENOS AIRES Y CAMINO BUENOS AIRES, CAMINO EL CARRIZO LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO DE BUEN, lon:-102.939955, lat:20.5382992}} | 2024-10-10 | 2024-12-14 | 1854950.86 | 1854950.86 | 1854950.86 | 1854950.86 | 1854950.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:4252/2024, contratista:URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:1854949.0, importe_modificado:1854949.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2377.0}} | {2492621/proyecto_INICIO, 2492621/proyecto_FIN, 2492621/proyecto_PROCESO, 2492621/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402486150 | Proyecto de inversión | 25668 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:25668.0, modificado:25668.0}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE ORNELAS, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. 2DA.ETAPA. - 437133 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 437133 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:26, direccion:RANCHERIA SAN JOSÉ DE ORNELAS, 45977 SAN JOSÉ DE ORNELAS, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , CALLE JUAREZ SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA, lon:-102.97919885, lat:20.38831475}} | 2024-03-07 | 2024-03-17 | 0 | 25668 | 25668 | 25668 | 25668 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149865, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:25668.0, importe_modificado:25668.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:60.0}} | {2486150/proyecto_PROCESO, 2486150/proyecto_FIN, 2486150/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402516737 | Adquisición | 205808.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205808.36, modificado:205808.36}} | ADQUISICION DE BOTES, ESTACION DE RECICLAJE, MESAS, REFRIGERADOR, VENTILADORES PARA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL UNIDAD No. 141 GUADALAJARA | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | E-S-FAMSUP24-LPL00432-0060/2024 | N | 0 | 0 | 628 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:PLAN DE SAN LUIS N° 1696,CHAPULTEPEC COUNTRY,GUADALAJARA,JALISCO, lon:-103.36236536, lat:20.69770405}} | 2024-10-29 | 2024-11-28 | 205808.36 | 205808.36 | 205808.36 | 205808.36 | 205808.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:100.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402488612 | Proyecto de inversión | 775460 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:775460.0, modificado:775460.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR Y TINACO EN LAS COLONIAS SAN FRANCISCO Y DAVALOS FLORES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO - 441440 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tizapán el Alto | 441440 | S | 154 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE CAMINO A LA HACIENDA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIAS SAN FRANCISCO Y DAVALOS FLORES, lon:-103.05645866, lat:20.15724824}} | 2024-12-18 | 2024-12-30 | 775460 | 775460 | 775460 | 775460 | 775460 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153043, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:2215600.0, importe_modificado:2215600.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} | {2488612/proyecto_PROCESO, 2488612/proyecto_INICIO, 2488612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402491024 | Proyecto de inversión | 81061.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81061.9, modificado:81061.9}} | MANTENIMEINTO DE PLANTELES ESCOLARES EN EL MUNICIPIO - 407968 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán del Río | 407968 | S | 145 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:CALLE PICO DE ORIZABA PUEBLO IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE POPOCATEPETL Y CALLE PICO TEOTEPEC, CALLE SIERRA MADRE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CERRO DE LA CRUZ DE NUESTRO MU, lon:-103.244075, lat:20.86577865}} | 2024-12-06 | 2024-12-27 | 81061.9 | 81061.9 | 81061.9 | 81061.9 | 81061.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150416, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:81061.9, importe_modificado:81061.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2491024/proyecto_INICIO, 2491024/proyecto_PROCESO, 2491024/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402491038 | Proyecto de inversión | 375367.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375367.59, modificado:375367.59}} | REHABILITACIÓN DE CALLES CON ASFALTO EN MUNICIPIO - 408005 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán del Río | 408005 | S | 650 | 760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:285.0, meta_modificada:285.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:BOULEVARD JUAN PABLO II PUEBLO IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 54 Y CALLE GALEANA, CALLE LAURELES LA OBRA S ELOCALIZA EN DISTITINTOS PUNTOS A LA PERIFERIA DEL C, lon:-103.24778717, lat:20.86148579}} | 2024-12-06 | 2024-12-27 | 375367.59 | 375367.59 | 375367.59 | 375367.59 | 375367.59 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150417, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:375367.59, importe_modificado:375367.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:285.0}} | {2491038/proyecto_INICIO, 2491038/proyecto_FIN, 2491038/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402491781 | Proyecto de inversión | 1948800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1948800.0, modificado:1948800.0}} | PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA EN CALLES 13 DE SEPTIEMBRE, CORONEL SANTIAGO Y BATALLON DE SAN BLAS, EN EL INFONAVIT ROMEREÑO, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO - 446806 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 446806 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:51, direccion:CALLE 13 SEPTIEMBRE COLONIA , 00000 EL ROMEREÑO (INFONAVIT), PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE ELIODORO HERNANDEZ LOZA, CALLE LABARO PATRIO SE PAVIMENTARON LAS CALLES 13 DE SEPTIEMBRE CORONEL SANTIAGO, lon:-102.94920716, lat:20.38568713}} | 2024-11-04 | 2024-11-08 | 1948800 | 1948800 | 1948800 | 1948800 | 1948800 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-2024-13, contratista:VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS, S.A DE C.V, convocante:MUNCIPIO DE PONCITLAN, monto:1948800.0, importe_modificado:1948800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}} | {2491781/proyecto_PROCESO, 2491781/proyecto_FIN, 2491781/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402494964 | Proyecto de inversión | 7517.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7517.04, modificado:7517.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CALLE PARAISO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN , MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO. - 452234 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 452234 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:30, direccion:CALLE PAROTA PUEBLO SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, 45977 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE PARAISO Y , AL PONIENTE DE LA CIUDAD A UNA CUADRA DE LA INTERCECCION DE CALLE PARAISO Y JAVIER MINA, lon:-102.99938393, lat:20.39410674}} | 2024-05-20 | 2024-05-31 | 0 | 7517.04 | 7517.04 | 7517.04 | 7517.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149873, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO, monto:7517.04, importe_modificado:7517.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2494964/proyecto_INICIO, 2494964/proyecto_FIN, 2494964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402496749 | Proyecto de inversión | 61142.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:61142.72, modificado:61142.72}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN COLONIA LAS MORADAS - 422043 | 14 | Jalisco | 20 | Cabo Corrientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cabo Corrientes | 422043 | S | 630 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PUEBLO EL TUITO, 48400 EL TUITO, CABO CORRIENTES JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL TUITO JALISCO MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES C.P 48400 AUN COSTADO DEL RIO TUITO EN LA COLONIA LAS M, lon:-105.31911602, lat:20.31836176}} | 2024-05-27 | 2024-06-01 | 61142.72 | 61142.72 | 61142.72 | 61142.72 | 61142.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152721, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, monto:61142.72, importe_modificado:61142.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2496749/proyecto_INICIO, 2496749/proyecto_PROCESO, 2496749/proyecto_INICIO, 2496749/proyecto_PROCESO, 2496749/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402461434 | Proyecto de inversión | 481866 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:481866.0, modificado:481866.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN LA AVENIDA DE LA ESPERANZA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGUILLO, JALISCO - 229264 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 229264 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA ESPERANZA PUEBLO ATENGUILLO, 48100 ATENGUILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE PASEO DE LAS MARGARITAS, PARTIENDO DE LA PLAZA DE ARMAS EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y POR LA CALLE, lon:-104.4922133, lat:20.41214718}} | 2024-07-29 | 2024-12-30 | 481866 | 481866 | 481866 | 481866 | 481866 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152199, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:481866.0, importe_modificado:481866.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1900.0}} | {2461434/proyecto_PROCESO, 2461434/proyecto_INICIO, 2461434/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402486180 | Proyecto de inversión | 79000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:79000.0, modificado:79000.0}} | CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN CALLE NIÑO PERDIDO DE LA CIENEGA - 437182 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 437182 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:2, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO PUEBLO LA CIÉNEGA, 48720 LA CIÉNEGA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE PIPILA, CALLE INDEPENDENCIA POR LA CALLE NIÑO PERDIDO ENTRE LAS CALLES RAMON CORONA Y PIPILA DE LA CIENEGA, lon:-104.14168537, lat:19.84023914}} | 2024-10-06 | 2024-12-15 | 79000 | 79000 | 79000 | 79000 | 79000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150572, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:79000.0, importe_modificado:79000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2486180/proyecto_FIN, 2486180/proyecto_INICIO, 2486180/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402487095 | Proyecto de inversión | 528477.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:528477.08, modificado:528477.08}} | EQUIPAMIENTO DE POZO EL PORVENIR ETAPA 1 - 438757 | 14 | Jalisco | 6 | Ameca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ameca | 438757 | S | 1300 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA LA GAVILANA FRACCIONAMIENTO EL PORVENIR, 46620 LA NORIA, AMECA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA LA PUNTA Y CALLE HACIENDA TEMOZON SUR, LA CALLE LA GAVILANA SE ENCUENTRA EN EL FRACCIONAMIENTO EL PORVENIR EL CUAL SE U, lon:-104.06157841, lat:20.55840696}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 528477.08 | 528477.08 | 528477.08 | 528477.08 | 528477.08 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152746, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AMECA, monto:528477.08, importe_modificado:528477.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2487095/proyecto_FIN, 2487095/proyecto_PROCESO, 2487095/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:CONFORME AL ESTUDIO DE LAS VIALIDADES Y SOBRE TODO CON LA SOLICITUD URGENTE DE COMUNICACION ENTRE LOS CIUDADANOS DE ESTE MUNICIPIO POR EL DETERIORO DE SUS VEHICULOS Y PROBLEMAS DE TRANSITO Y CIRCULACION, SE TOMO LA DESICION DE PONER EN MARCHA DE MANERA URGENTE EL "PROGRAMA EMERGENTE DE RECUPERACION DE CALLES" CONSISTIENDO EN LA REHABILITACION DE LAS CALLES A BASE DE BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE, YA QUE EN EL PASADO TEMPORAL DE LLUVIAS SE VIERON AFECTADAS DE MANERA GRAVE LAS VIALIDADES, trimestre:4.0, usuario:melecioenriquezr, fecha:2025-01-15}, obs2: {observación:Y AVENIDAS PRONCIPALES DETERIORANDO LA IMAGEN URBANA DE LA CIUDAD Y POR ENDE LA PROBLEMATICA DE CIRCULACION EN LAS MISMAS; POR ESTA RAZON EN MUNICIPIO TOMO LA DESICION, DE EMPEZAR A ATACAR EL PROBLEMA DE ESTA MANERA CONFORMANDO ESTA ACCION PARA UN PLAN MAYOR EN TODA LA CIUDAD Y DE ESTA FORMA RESCATAR LAS VIALIDADES DE LA MISMA EN UN PERIODO DE CORTO A MEDIO PLAZO., trimestre:4.0, usuario:melecioenriquezr, fecha:2025-01-15}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402487113 | Proyecto de inversión | 12372.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12372.25, modificado:12372.25}} | APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LA PILA, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO - 438779 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 438779 | S | 1 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:22, direccion:RANCHERIA , 00000 SAN JOSÉ DE LAS PILAS, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA FRENTE AL TEMPLO, lon:-102.89386742, lat:20.33625384}} | 2024-05-28 | 2024-06-08 | 12372.25 | 12372.25 | 12372.25 | 12372.25 | 12372.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149875, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO, monto:12372.37, importe_modificado:12372.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:25.0}} | {2487113/proyecto_FIN, 2487113/proyecto_PROCESO, 2487113/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402490224 | Proyecto de inversión | 434975 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:434975.0, modificado:434975.0}} | REHABILITACIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE POTREROS MUNICIPIO DE CHIMALTITAN - 444181 | 14 | Jalisco | 31 | Chimaltitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chimaltitán | 444181 | S | 127 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:66, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA PUEBLO SAN JUAN DE LOS POTREROS, 46325 SAN JUAN DE LOS POTREROS, CHIMALTITÁN JALISCO ENTRE Y , SE LOCALIZA POR LA CALLE PRINCIPAL LUIS ECHEVERRIA DE LA LOCALIDAD, lon:-103.59757552, lat:21.70510331}} | 2024-08-12 | 2024-09-24 | 434975 | 434975 | 434975 | 434975 | 434975 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:444181, contratista:CONSULTORIA INTEGRAL RTN, convocante:MUNICIPIO DE CHIMALTITAN, monto:434975.0, importe_modificado:434975.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2490224/proyecto_INICIO, 2490224/proyecto_FIN, 2490224/proyecto_PROCESO, 2490224/proyecto_FIN, 2490224/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402491055 | Proyecto de inversión | 10117366.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1.011736616E7, modificado:1.011736616E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN VISTAS DEL CENTINELA - 445516 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 445516 | S | 1590 | 1666 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1211.0, meta_modificada:1211.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE CHOLULA COLONIA VISTAS DEL CENTINELA, 45187 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE Y CALLE GUADALUPE, CALLE CAFETOS AL FONDO DE LA CALLE INTERVENIDA SE ENCUENTRA LA QUINTA DON LUCAS, lon:-103.37016695, lat:20.76644742}} | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 10117366.16 | 10117366.16 | 10117366.16 | 10117366.16 | 10117366.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-011-2024, contratista:CONSTRUMARAVI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:8423580.72, importe_modificado:1.011736616E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1211.0}} | {2491055/proyecto_FIN, 2491055/proyecto_PROCESO, 2491055/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402491059 | Proyecto de inversión | 40576.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40576.4, modificado:40576.4}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DE CALLE CUAUHTEMOC AL RIO, ESQUINA CON CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLÁN, JALISCO - 445518 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 445518 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JUAREZ, CALLE DONATO GUERRA SE ENCUENTRA ESQUINA CON LAS VIAS DEL FERROCARRIL, lon:-102.92572113, lat:20.3844602}} | 2024-07-01 | 2024-08-11 | 0 | 40576.4 | 40576.4 | 40576.4 | 40576.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149897, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO, monto:40576.4, importe_modificado:40576.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:3.0}} | {2491059/proyecto_INICIO, 2491059/proyecto_PROCESO, 2491059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402491807 | Proyecto de inversión | 85644.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:85644.62, modificado:85644.62}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE CALLE URBANO CASTILLO EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY JALISCO - 410012 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jamay | 410012 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA URBANO CASTILLO COLONIA SAN ISIDRO, 47902 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE MARIA DOLORES JIMENEZ Y CALLE ARROYO, CALLE BERNARDINA FIERRO SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY JALISCO A UN COSTADO , lon:-102.71169855, lat:20.29914745}} | 2024-12-02 | 2024-12-21 | 85644.62 | 85644.62 | 85644.62 | 85644.62 | 85644.62 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148708, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, monto:85644.62, importe_modificado:85644.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {2491807/proyecto_PROCESO, 2491807/proyecto_INICIO, 2491807/proyecto_FIN, 2491807/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402492681 | Proyecto de inversión | 86530.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:PRIVADA, monto:43265.22, modificado:43265.22}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43265.22, modificado:43265.22}} | AMPLIACION ELECTRICA EN LA CALLE COLON DEL EJIDO AGUACALIENTE DE COCULA JALISCO - 448606 | 14 | Jalisco | 24 | Cocula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cocula | 448606 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:2, direccion:CALLE COLON RANCHERIA AGUA CALIENTE, 48510 AGUA CALIENTE, COCULA JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA CARRETERA A COFRADIA, LA CALLE A INTERVENIR SE UBICA A UN COSTADO LA CARRETERA ESTATAL COFRADIA BUENAVISTA EN LA, lon:-103.8276784, lat:20.51952723}} | 2024-03-15 | 2024-05-15 | 86530.44 | 86530.44 | 86530.44 | 86530.44 | 86530.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153053, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE COCULA JALISCO, monto:86530.44, importe_modificado:86530.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.0}} | {2492681/proyecto_INICIO, 2492681/proyecto_FIN, 2492681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402492687 | Proyecto de inversión | 3664.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3664.96, modificado:3664.96}} | REHABILITACION DE BAÑOS EN LA BIBLIOTECA PUBLICA DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ EL GRANDE, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 448616 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 448616 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:33, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MORELOS, CALLE ALVARO OBREGON SE ENCUENTRA FRENTE A LA DELEGACION, lon:-102.86207784, lat:20.37535472}} | 2024-11-14 | 2024-11-29 | 0 | 3664.96 | 3664.96 | 3664.96 | 3664.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149936, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO, monto:3664.96, importe_modificado:3664.96}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2492687/proyecto_INICIO, 2492687/proyecto_FIN, 2492687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402496433 | Proyecto de inversión | 248575.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:248575.88, modificado:248575.88}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PARA EL DESARROLLO SOCIAL EN LA LOCALIDAD DEL TULE. - 455505 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 455505 | S | 204 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:167, direccion:AVENIDA UNION RANCHERIA EL TULE, 48465 EL TULE, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE MAZATLAN Y CALLE PROGRESO, CALLE TAMPICO SE ENCUENTRA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DEL TULE., lon:-105.24366447, lat:20.02796008}} | 2024-09-30 | 2024-10-26 | 248575.88 | 248575.88 | 248575.88 | 248575.88 | 248575.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTJ-FAIS007/2024, contratista:MAPF890524AF9, convocante:MTJ8001019CA, monto:248575.88, importe_modificado:248575.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2496433/proyecto_PROCESO, 2496433/proyecto_INICIO, 2496433/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402486252 | Proyecto de inversión | 232345.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232345.91, modificado:232345.91}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE CALLE DEL TANQUE , CRUCE CON CALLE AVENIDA LA PAZ EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO - 437273 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 437273 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:30, direccion:CALLE DEL TANQUE RANCHERIA SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, 45977 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE AVENIDA DE LA PAZ Y , CALLE MORELOS ESTA CALLE AL BANEARIO NATURAL DENOMINADO EL TANQUE, lon:-102.9921938, lat:20.38571647}} | 2024-03-18 | 2024-08-18 | 0 | 232345.91 | 232345.91 | 232345.91 | 232345.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149867, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO, monto:232345.92, importe_modificado:232345.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:245.0}} | {2486252/proyecto_INICIO, 2486252/proyecto_FIN, 2486252/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402487911 | Proyecto de inversión | 344230.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:344230.5, modificado:344230.5}} | REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE MEZCALA DE LA ASUNCION, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO - 440137 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 440137 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4589.7, meta_modificada:4589.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:19, direccion:CALLE JUAN ASUNCION RANCHERIA MEZCALA, 45970 MEZCALA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE SANTUARIO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE JOSE D E JESUS GONZALEZ GALLO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA, lon:-103.02074173, lat:20.33783817}} | 2024-06-01 | 2024-06-05 | 0 | 344230.5 | 344230.5 | 344230.5 | 344230.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149878, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:344230.0, importe_modificado:344230.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4589.7}} | {2487911/proyecto_FIN, 2487911/proyecto_PROCESO, 2487911/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402488685 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70000.0, modificado:70000.0}} | CONSTRUCCION DE INGRESOS Y PERIMETRO EN PRIMARIA AÑO DE JUAREZ - 441590 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 441590 | S | 124 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE JOSE PALOMAR COLONIA CABALLITO, 46474 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE BELLA VISTA EL PROYECTO SE UBICA EN EL ACCESO A LA ESCUELA AÑO DE JUAREZ EN LA COLONIA EL CABALLITO EN MAGDA, lon:-103.98963274, lat:20.91433485}} | 2024-11-28 | 2024-12-30 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152818, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:70000.0, importe_modificado:70000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:76.0}} | {2488685/proyecto_PROCESO, 2488685/proyecto_FIN, 2488685/proyecto_INICIO, 2488685/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402490300 | Acción | 2933.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2933.26, modificado:2933.26}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 406145 | 14 | Jalisco | 105 | Tototlán |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tototlán | 406145 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.789218, lat:20.543614}} | 2024-11-20 | 2024-11-30 | 2933.26 | 2933.26 | 2933.26 | 2933.26 | 2933.26 | {ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:CPS/015/2024, contratista:RICARDO GUZMAN TORRES, convocante:MUNICIPIO DE TOTOTLAN, monto:2933.26, importe_modificado:2933.26}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2490300/proyecto_FIN, 2490300/proyecto_INICIO, 2490300/proyecto_PROCESO, 2490300/proyecto_FIN, 2490300/proyecto_INICIO, 2490300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402491132 | Proyecto de inversión | 146397.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:146397.83, modificado:146397.83}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE CARLOS RIVERA ACEVES EN LA DELEGACION DE SAN AGUSTIN MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO - 408172 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jamay | 408172 | S | 140 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:4, direccion:CALLE CARLOS RIVERA ACEVES PUEBLO SAN AGUSTIN, 47905 SAN AGUSTÍN, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE AGUSTIN YAÑEZ, CALLE ALBERTO CARDENAS SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE SAN , lon:-102.63405899, lat:20.28660458}} | 2024-12-02 | 2024-12-07 | 146397.83 | 146397.83 | 146397.83 | 146397.83 | 146397.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150986, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, monto:146397.83, importe_modificado:146397.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.0}} | {2491132/proyecto_FIN, 2491132/proyecto_PROCESO, 2491132/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402491874 | Proyecto de inversión | 832140.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:832140.45, modificado:832140.45}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN VIALIDADES DE LA COLONIA JOSEFA ORTIZ CALLE JESUS GARCIA - 410167 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tequila | 410167 | S | 322 | 308 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1807.0, meta_modificada:1807.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:661, direccion:CALLE JESUS GARCIA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 46400 JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE JESUS GARCIA Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE LUIS DONALDO COLOCIO SE UBICA A QUINCE MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIP, lon:-103.83271841, lat:20.9002851}} | 2024-04-01 | 2024-05-19 | 832140.45 | 832140.45 | 832140.45 | 832140.45 | 832140.45 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153155, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO, monto:832140.45, importe_modificado:832140.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1807.0}} | {2491874/proyecto_FIN, 2491874/proyecto_PROCESO, 2491874/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402492727 | Proyecto de inversión | 160000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160000.0, modificado:160000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMETO ZAMPEADO EN LA CALLE OCAMPO DE SAN ANTONIO DE LOS VAZUEZ - 412167 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán del Río | 412167 | S | 416 | 410 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:106, direccion:CALLE OCAMPO RANCHERIA SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, 45290 SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE MEXICO, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE LOCALIZA A 150 DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE QUE CON, lon:-103.14612053, lat:20.81917429}} | 2024-12-06 | 2024-12-27 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | 160000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150418, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:160000.0, importe_modificado:160000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:420.0}} | {2492727/proyecto_INICIO, 2492727/proyecto_FIN, 2492727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402496809 | Proyecto de inversión | 365200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:365200.0, modificado:365200.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PRIMAVERA EN LA LOCALIDAD DE CHACHAHUATLAN MUNICIPIO DE TUXCACUESCO JALISCO - 456262 | 14 | Jalisco | 106 | Tuxcacuesco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxcacuesco | 456262 | S | 210 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:372.0, meta_modificada:372.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:10, direccion:CALLE PRIMAVERA RANCHERIA CHACHAHUATLAN, 48775 CHACHAHUATLÁN, TUXCACUESCO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE CHACHAHUATLAN, lon:-103.98781489, lat:19.63474853}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 365200 | 365200 | 365200 | 365200 | 365200 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152769, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUXCACUESCO, monto:365200.0, importe_modificado:365200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:372.0}} | {2496809/proyecto_FIN, 2496809/proyecto_INICIO, 2496809/proyecto_FIN, 2496809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402486258 | Proyecto de inversión | 663493.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:663493.63, modificado:663493.63}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE JUAN PABLO 2DO, ENTRE CUAUHTEMOC Y ROBERTO FIERRO EN COLONIA EL SANTUARIO, EN MAGDALENA JALISCO - 437278 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 437278 | S | 145 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE JUAN PABLO 2DO COLONIA MAGDALENA CENTRO, 46470 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE ROBERTO FIERRO, CALLE HIDALGO ORIENTE EL PROYECTO S EUBICA EN LA CALLE JUAN PABLO 2DO LATERAL A LAS VIAS DEL FERRO, lon:-103.97546988, lat:20.90722098}} | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 663493.63 | 663493.63 | 663493.63 | 663493.63 | 663493.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152770, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:663493.63, importe_modificado:663493.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1120.0}} | {2486258/proyecto_PROCESO, 2486258/proyecto_INICIO, 2486258/proyecto_FIN, 2486258/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402487203 | Proyecto de inversión | 355186.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:355186.99, modificado:355093.96}} | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DE POZO A TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA DELEGACIÓN DEL CHANTE, MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 438910 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Autlán de Navarro | 438910 | S | 927 | 947 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:27, direccion:CALLE NOCHE TRISTE PUEBLO EL CHANTE, 48918 EL CHANTE, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE NICOLAS BRAVO, LA OBRA SE ENCUENTRA DEL JARDÍN PRINCIPAL ASIA EL OESTE POR LA CALLE 5 DE MAYO A 366.66 METROS Y A L, lon:-104.19699248, lat:19.71550857}} | 2024-12-10 | 2024-12-31 | 355093.96 | 355093.96 | 355093.96 | 355093.96 | 355093.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153129, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:355186.99, importe_modificado:355093.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {2487203/proyecto_PROCESO, 2487203/proyecto_FIN, 2487203/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402487973 | Proyecto de inversión | 600055.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:600055.99, modificado:600055.99}} | CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA PLAZA PRINCIPAL DE TEQUILA - 440260 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tequila | 440260 | S | 1964 | 1536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE RAMON CORONA COLONIA TEQUILA CENTRO, 46400 TEQUILA, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE ALVINO ROJAS, CALLE JUAREZ SE UBICAN EN LA PLAZA PRINCIPAL A UNOS CUANTOS METROS D ELA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEQUILA, lon:-103.83948037, lat:20.88540316}} | 2024-10-30 | 2024-11-30 | 600055.99 | 600055.99 | 600055.99 | 600055.99 | 600055.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153142, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO, monto:600055.99, importe_modificado:600055.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} | {2487973/proyecto_INICIO, 2487973/proyecto_FIN, 2487973/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402491149 | Proyecto de inversión | 63686.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:63686.5, modificado:63686.5}} | REHABILITACIÓN DE PISO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLÁN, JALISCO - 445660 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 445660 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE JUAREZ, CALLE MIGUEL MONTES SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA SALA DE VELACION QUE A SU VEZ SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA , lon:-102.92889557, lat:20.38373807}} | 2024-07-05 | 2024-08-11 | 0 | 63686.5 | 63686.5 | 63686.5 | 63686.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149898, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO, monto:63686.5, importe_modificado:63686.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2491149/proyecto_INICIO, 2491149/proyecto_FIN, 2491149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402491157 | Proyecto de inversión | 197514.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:197514.27, modificado:197514.27}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PINO EN LA DELEGACION DE LA HERMOSURA TECHALUTA DE MONTENEGRO - 445676 | 14 | Jalisco | 89 | Techaluta de Montenegro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Techaluta de Montenegro | 445676 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:89, localidad:8, direccion:CALLE CALLE PINO PUEBLO LA HERMOSURA, 49230 LA HERMOSURA, TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-103.60215036, lat:20.11224767}} | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 197514.27 | 197514.27 | 197514.27 | 197514.27 | 197514.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAIS/OP001/24, contratista:MURTLAP, convocante:MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO, monto:197514.27, importe_modificado:197514.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2491157/proyecto_INICIO, 2491157/proyecto_FIN, 2491157/proyecto_PROCESO, 2491157/proyecto_FIN, 2491157/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402491171 | Proyecto de inversión | 743645.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:743645.14, modificado:743645.14}} | CONSTRUCCION DE 440 METROS DE LINEA DE BAJA TENSION EN CALLE LIBERTAD - 408229 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Jamay | 408229 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:440.0, meta_modificada:440.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE ORTIZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE JUAREZ SE ENCUENTRA A UNOS CUANTOS METROS AL ORIENTE DEL PRIMER CUADRO DEL CENTRO HISTORICO Y CERCA DE LA CARRE, lon:-102.71442409, lat:20.29026246}} | 2024-12-02 | 2024-12-21 | 743645.14 | 743645.14 | 743645.14 | 743645.14 | 743645.14 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148710, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, monto:743645.14, importe_modificado:743645.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:440.0}} | {2491171/proyecto_INICIO, 2491171/proyecto_FIN, 2491171/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402496473 | Proyecto de inversión | 461000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:461000.0, modificado:461000.0}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS EL TEMAZCAL A EL AGUA DULCE, EN LA LOCALIDAD DE EL TEMAZCAL, MUNICIPIO DE TUXCACUESCO JALISCO. - 455563 | 14 | Jalisco | 106 | Tuxcacuesco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tuxcacuesco | 455563 | S | 180 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5000.0, meta_modificada:5000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:22, direccion:TERRACERÍA TRAMO EL TEMAZCAL - AGUA DULCE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA EL TEMASCAL, 48790 EL TEMASCAL, TUXCACUESCO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL INGRESO SUR A LA LOCALIDAD DE EL TEM, lon:-104.10302962, lat:19.73396057}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 461000 | 461000 | 461000 | 461000 | 461000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152728, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUXCACUESCO, monto:461000.0, importe_modificado:461000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5000.0}} | {2496473/proyecto_INICIO, 2496473/proyecto_PROCESO, 2496473/proyecto_FIN, 2496473/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402496490 | Proyecto de inversión | 248575.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:248575.88, modificado:248575.88}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PARA EL DESARROLLO SOCIAL EN LA LOCALIDAD DEL CORRIDO. - 455583 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 455583 | S | 58 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:235, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA EL CORRIDO, 48453 EL CORRIDO, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MELCHOR O CAMPO, SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DEL CORRIDO., lon:-105.07738655, lat:20.07256228}} | 2024-09-30 | 2024-10-26 | 248575.88 | 248575.88 | 248575.88 | 248575.88 | 248575.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTJ-FAIS008/2024, contratista:MAPF890524AF9, convocante:MTJ8001019CA, monto:248575.88, importe_modificado:248575.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2496490/proyecto_FIN, 2496490/proyecto_PROCESO, 2496490/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402461677 | Proyecto de inversión | 44902.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44902.39, modificado:44902.39}} | CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE LOS ANDRADE MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. - 237800 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 237800 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:61, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO CARRETERA ESTATAL 526 - CARRETERA ESTATAL 533 KILÓMETRO 004 + 0 RANCHERIA SAN JOSE DE LOS ANDRADE, 48135 SAN PEDRO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 533 Y , SALES DE LA, lon:-104.51383337, lat:20.27216778}} | 2024-08-05 | 2024-12-30 | 44902.39 | 44902.39 | 44902.39 | 44902.39 | 44902.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152200, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:44902.39, importe_modificado:44902.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2461677/proyecto_INICIO, 2461677/proyecto_PROCESO, 2461677/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402487261 | Proyecto de inversión | 1061942.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1061942.42, modificado:1061942.42}} | REHABILITACION DE BACHEO URBANO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES CERCANAS COMO COL CENTRO MIGUEL DE LA MADRID TEXCALAME SAN MARTIN DE LAS CAÑAS FILOSOFOS OBRERA FRANCISCO I MADERO MAXIPISTA - 438996 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tequila | 438996 | S | 22442 | 21910 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5572.0, meta_modificada:5572.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE SIXTO GORJON COLONIA TEQUILA CENTRO, 46400 TEQUILA, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE SIXTO GORJON Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE FILOSOFOS SE UBICA EN DIFERENTES COLONIAS Y LOCALIDADES CERCAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEQ, lon:-103.83556836, lat:20.88301481}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 1061942.42 | 1061942.42 | 1061942.42 | 1061942.42 | 1061942.42 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153140, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO, monto:1061942.42, importe_modificado:1061942.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5572.0}} | {2487261/proyecto_FIN, 2487261/proyecto_PROCESO, 2487261/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402517393 | Proyecto de inversión | 72500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72500.0, modificado:72702.8}} | Bacheo profundo en calle Marcos Rivera entre calle 20 de noviembre y avenida Jalisco en el Municipio de San Diego de Alejandría, Jalisco. | 14 | Jalisco | 72 | San Diego de Alejandría | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Diego de Alejandría | OP-SDA/001/RAMO23/2024 | N | 0 | 0 | 105 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE MARCOS RIVERA, lon:-102.001025, lat:20.991807}, geo2: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE MARCOS RIVERA, lon:-101.98525, lat:20.992713}} | 2024-12-30 | 2025-01-15 | 72702.8 | 72702.8 | 72702.8 | 72702.8 | 72702.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SDA/001/RAMO23/2024, contratista:HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, monto:72702.8, importe_modificado:72702.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:85.0}} | {2517393/proyecto_INICIO, 2517393/proyecto_FIN, 2517393/proyecto_PROCESO, 2517393/proyecto_INICIO, 2517393/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402491207 | Proyecto de inversión | 23952.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23952.48, modificado:23952.48}} | REHABILITACION DE TECHO DIGNO EN VIVIENDA DE BENJAMIN CAMAMCHO NUM 500 - 445765 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 445765 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE BENJAMIN CAMACHO COLONIA LOS ESPINOS, 46473 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ, CALLE JAVIER MINA EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE BENJAMIN CAMACHO 500 EN COL LOS ESPOINOS. EN , lon:-103.9620489, lat:20.90704058}} | 2024-04-30 | 2024-06-30 | 23952.48 | 23952.48 | 23952.48 | 23952.48 | 23952.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152859, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:23952.48, importe_modificado:23952.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.0}} | {2491207/proyecto_INICIO, 2491207/proyecto_PROCESO, 2491207/proyecto_FIN, 2491207/proyecto_PROCESO, 2491207/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402493634 | Proyecto de inversión | 42289.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:42289.39, modificado:42289.39}} | REHABILITACIÓN DE INSTALACION HIDRAULICA DE LA CANCHA TECHADA DE USOS MULTIPLES DEL AUDITORIO MUNICIPAL DE PONCITLÁN, JALISCO. - 450155 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 450155 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE ALBARO OBREGON CIUDAD PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JUAREZ, A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-102.92810971, lat:20.38467218}} | 2024-08-02 | 2024-08-10 | 0 | 42289.39 | 42289.39 | 42289.39 | 42289.39 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149906, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO, monto:42289.39, importe_modificado:42289.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2493634/proyecto_PROCESO, 2493634/proyecto_FIN, 2493634/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402496855 | Proyecto de inversión | 248575.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:248575.88, modificado:248575.88}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES PARA EL DESARROLLO SOCIAL EN LA LOCALIDAD DEL TIGRE. - 456357 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 456357 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:165, direccion:CALLE JUAN ESCUTIA RANCHERIA EL TIGRE, 48458 EL TIGRE, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLE HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DEL TIGRE., lon:-105.28113667, lat:20.1412954}} | 2024-09-02 | 2024-09-28 | 248575.88 | 248575.88 | 248575.88 | 248575.88 | 248575.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTJ-FAIS009/2024, contratista:MAPF890524AF9, convocante:MTJ8001019CA, monto:248575.88, importe_modificado:248575.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2496855/proyecto_INICIO, 2496855/proyecto_FIN, 2496855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402486346 | Proyecto de inversión | 1141655.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1141655.6, modificado:1141655.6}} | CONSTRUCCIÓN DE RED HIDRÁULICA EN LA COLONIA LINDA VISTA DE LA LOCALIDAD DE LA RESOLANA, EN EL MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO, JALISCO. - 437410 | 14 | Jalisco | 21 | Casimiro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Casimiro Castillo | 437410 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1160.0, meta_modificada:1160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:104, direccion:CALLE GIRASOL COLONIA COLONIA LINDAVISTA, 48943 COLONIA LINDAVISTA, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE ROSAS, CALLE GLADIOLA LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA COLONIA LINDA VISTA EN LA CALLE GIRASOL ENTRE LA CALL, lon:-104.45434636, lat:19.62108122}} | 2024-12-04 | 2024-12-30 | 1141655.6 | 1141655.6 | 1141655.6 | 1141655.6 | 1141655.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150221, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO, monto:1141655.6, importe_modificado:1141655.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1160.0}} | {2486346/proyecto_FIN, 2486346/proyecto_PROCESO, 2486346/proyecto_INICIO, 2486346/proyecto_FIN, 2486346/proyecto_PROCESO, 2486346/proyecto_INICIO, 2486346/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402490435 | Proyecto de inversión | 50000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50000.0, modificado:50000.0}} | REHABILITACION DE SANITARIOS E INSTALACIONES EN TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES EN LA QUEMADA - 406503 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 406503 | S | 75 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:7, direccion:CALLE EL COLORADO RANCHERIA LA QUEMADA, 46480 LA QUEMADA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL GUADALAJARA TEPIC Y CAMINO CAMINO A LA MINA, BRECHA CALLE OCHO DE OCTRUBRE EL PROYECTO SE UBICA EN LAS INSTALACI, lon:-104.04590687, lat:20.97243669}} | 2024-11-19 | 2024-12-31 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152682, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:50000.0, importe_modificado:50000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2490435/proyecto_PROCESO, 2490435/proyecto_FIN, 2490435/proyecto_INICIO, 2490435/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402492887 | Proyecto de inversión | 51981.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51981.25, modificado:51981.25}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LA PILA, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 448919 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 448919 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.5, meta_modificada:119.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:22, direccion:RANCHERIA SAN JOSE DE LA PILA, 45977 SAN JOSÉ DE LAS PILAS, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-102.89490373, lat:20.33768916}} | 2024-08-22 | 2024-09-07 | 0 | 51981.25 | 51981.25 | 51981.25 | 51981.25 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149912, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO, monto:51981.25, importe_modificado:51981.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:119.5}} | {2492887/proyecto_INICIO, 2492887/proyecto_PROCESO, 2492887/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402496865 | Proyecto de inversión | 398556 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:398556.0, modificado:398556.0}} | REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL - 422315 | 14 | Jalisco | 20 | Cabo Corrientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cabo Corrientes | 422315 | S | 630 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:PUEBLO EL TUITO, 48400 EL TUITO, CABO CORRIENTES JALISCO ENTRE Y CALLE PABLO RIOS, CALLE LAS YACAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL TUITO JALISCO MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES C.P 48400 AUN COSTADO DEL , lon:-105.31912004, lat:20.31835994}} | 2024-09-02 | 2024-09-17 | 398556 | 398556 | 398556 | 398556 | 398556 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152731, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, monto:398556.0, importe_modificado:398556.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2496865/proyecto_INICIO, 2496865/proyecto_FIN, 2496865/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402490487 | Proyecto de inversión | 30000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:30000.0, modificado:30000.0}} | REHABILITACION EN BAÑOS EN SUPERVICION ESCOLAR EN MAGDALENA JALISCO - 406629 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 406629 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE MARIA BLAZA COLONIA MAGDALENA CENTRO, 46470 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE ROBERTO FIERRO Y CALLE JOSE GONZALEZ, CALLE JUAN GARCIA DIAZ EL PROYECTO SE UBICA EN LAS INSTALACIONES DE LA SUPERVISION ESCOLAR ZONA 11, lon:-103.97943199, lat:20.90320694}} | 2024-11-19 | 2024-12-30 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152684, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:30000.0, importe_modificado:30000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:50.0}} | {2490487/proyecto_PROCESO, 2490487/proyecto_INICIO, 2490487/proyecto_FIN, 2490487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402492077 | Proyecto de inversión | 1890814.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1890814.79, modificado:1890814.79}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN SAN ESTEBAN - 447459 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 447459 | S | 901 | 912 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:271.0, meta_modificada:271.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:206, direccion:CALLE SAN ESTEBAN PUEBLO SAN ESTEBAN SAN MIGUEL TATEPOSCO, 45205 SAN ESTEBAN (SAN MIGUEL TATEPOSCO), ZAPOPAN JALISCO ENTRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ARROYO LOS MEZQUITEZ A PIE DE LA OBRA SE ENCUENTRA EL CENTRO DE SALUD S, lon:-103.37628623, lat:20.79884064}} | 2024-07-12 | 2024-12-31 | 1890814.79 | 1890814.79 | 1890814.79 | 1890814.79 | 1890814.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IH-LP-049-2024, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C.VILLA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:1890814.79, importe_modificado:1890814.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:271.0}} | {2492077/proyecto_INICIO, 2492077/proyecto_FIN, 2492077/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402480307 | Proyecto de inversión | 90000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90000.0, modificado:90000.0}} | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MARIANO JIMENEZ, EN MAGDALENA JALISCO - 425397 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 425397 | S | 115 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO JIMENEZ COLONIA LOS ESPINOS, 46473 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE BENJAMIN CAMACHO Y CALLE HIDALGO ORIENTE, CALLE 15 D EMAYO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE MARIANO JIMENEZ EN LA COLONIA LOS ESPINOS EN M, lon:-103.97187115, lat:20.90656952}} | 2024-03-30 | 2024-12-30 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | 90000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152705, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:90000.0, importe_modificado:90000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {2480307/proyecto_INICIO, 2480307/proyecto_PROCESO, 2480307/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402480345 | Proyecto de inversión | 93000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:93000.0, modificado:93000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMETO ZAMPEADO EN LA CALLE REFORMA DE SAN ANTONIO DE LOS VAZUEZ - 425457 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán del Río | 425457 | S | 385 | 365 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:924.0, meta_modificada:924.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:106, direccion:CALLE REFORMA RANCHERIA SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, 45290 SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE JAUREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPA, lon:-103.14999394, lat:20.81653998}} | 2024-12-16 | 2024-12-27 | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | 93000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150420, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:93000.0, importe_modificado:93000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:924.0}} | {2480345/proyecto_INICIO, 2480345/proyecto_FIN, 2480345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402481137 | Proyecto de inversión | 50585.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50585.6, modificado:50585.6}} | REHABILITACION DE RED SANITARIO EN LA CALLE PEDRO MORENO EN LA COLONIA SAN MIGUEL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO. - 426688 | 14 | Jalisco | 82 | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Sayula | 426688 | S | 51 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE PEDRO MORENO COLONIA SAN MIGUEL, 49300 SAYULA, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE VIUDA DE ANAYA Y CALLE CALLEJON DE LAS MULAS, CALLE BERNABE BOVADILLA LA OBRA ESTA SITUADA EN LA COLONIA SAN MIGUEL JUSTO A UN LADO DE LA CANCHA DEL, lon:-103.59684576, lat:19.87552323}} | 2024-11-12 | 2024-12-06 | 50585.6 | 50585.6 | 50585.6 | 50585.6 | 50585.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152329, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SAYULA, monto:50585.6, importe_modificado:50585.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2481137/proyecto_INICIO, 2481137/proyecto_PROCESO, 2481137/proyecto_FIN, 2481137/proyecto_PROCESO, 2481137/proyecto_FIN, 2481137/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402481856 | Proyecto de inversión | 104633 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104633.0, modificado:104633.0}} | MANTENIMIENTO DE RED DE DRENAJES EN CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO - 428114 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 428114 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE COLOSIO COLONIA BELLAVISTA, 45955 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE ESPARTA, CALLE REVOLUCION MEXICANA SE REHABILITARON 95 ML. DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO, lon:-102.91819663, lat:20.37826933}} | 2024-01-01 | 2024-09-30 | 0 | 104633 | 104633 | 104633 | 104633 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149851, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:104633.0, importe_modificado:104633.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {2481856/proyecto_INICIO, 2481856/proyecto_FIN, 2481856/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402483354 | Proyecto de inversión | 395827.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:395827.23, modificado:392283.0}} | REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS RANCHITOS EL PALMAR LA MESA - 430772 | 14 | Jalisco | 43 | La Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de La Huerta | 430772 | S | 57 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1418.8, meta_modificada:1418.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:125, direccion:CAMINO TRAMO LOS RANCHITOS - EL PALMAR A LA MESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 418 RANCHERIA EL PALMAR, 48889 LOS RANCHITOS, LA HUERTA JALISCO ENTRE CAMINO RANCHITOS AL PALMAR Y CAMINO EL PALMAR LA MESA, SE UBICA CERCA DE L, lon:-105.02113389, lat:19.58998331}} | 2024-09-18 | 2024-10-30 | 392283 | 392283 | 392283 | 392283 | 392283 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152687, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA HUERTA, monto:392283.0, importe_modificado:392283.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1418.8}} | {2483354/proyecto_INICIO, 2483354/proyecto_FIN, 2483354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402484112 | Proyecto de inversión | 353019.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:353019.28, modificado:353019.28}} | REHABILITACION DE PUENTE COLGANTE EN MALOBACO MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 432080 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 432080 | S | 45 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:81, direccion:CALLE SALIDA DE MALOBACO RANCHERIA MALOBACO, 48457 SAN FRANCISCO (PALO BLANCAL), TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL A MALOBACO Y CALLE A SALIDA PRINCIPAL DE MALOBACO, SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE MA, lon:-105.16072291, lat:19.97159538}} | 2024-06-03 | 2024-07-13 | 353019.28 | 353019.28 | 353019.28 | 353019.28 | 353019.28 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151660, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO., monto:353019.28, importe_modificado:353019.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2484112/proyecto_INICIO, 2484112/proyecto_FIN, 2484112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402479619 | Proyecto de inversión | 365626.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327477.21, modificado:327477.21}, ff2: {ciclo_recurso:2024, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:GASTO CORRIENTE, monto:38149.48, modificado:38149.68}} | AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA RED DE ELECTIFICACION UBICADA EN LA CALLE JESUS IBARRA, MARGARITA MAZA DE JUAREZ, FRANCISCO I MADERO DE LA COLONIA EL RANCHITO EN EL MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO , JALISCO - 423301 | 14 | Jalisco | 64 | Ojuelos de Jalisco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ojuelos de Jalisco | 423301 | S | 86 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:643.0, meta_modificada:643.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:64, localidad:1, direccion:CALLE JESUS IBARRA INTERIOR SN AMPLIACION EL RANCHITO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MAERO, CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ LO OBRA SE UBICA SOBRE LAS CALLES J, lon:-101.60215947, lat:21.86077938}} | 2024-12-11 | 2024-12-23 | 365626.89 | 365626.89 | 365626.89 | 365626.89 | 365626.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MOJ/DOP/ELECTRIFICACION-OJUELOS/2024-12, contratista:Ma. Esther Rodríguez González, convocante:MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO., monto:327477.21, importe_modificado:365626.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:643.0}} | {2479619/proyecto_INICIO, 2479619/proyecto_PROCESO, 2479619/proyecto_FIN, 2479619/proyecto_PROCESO, 2479619/proyecto_FIN, 2479619/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402480523 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:77793.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MACHUELO Y BANQUETAS EN LA CALLE PRIV. ALTECUIZ, COLONIA SAN RAFAEL EN LA CABECERA MUNICIPAL - 425687 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 425687 | S | 523 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA ALTECUIZ COLONIA SAN RAFAEL, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE ALTECIOZ Y , CALLE PRIVADA ALTECUIZ SN EN LA COLONIA SAN RAFAEL DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.82487446, lat:20.38963684}} | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 77793 | 77793 | 77793 | 77793 | 77793 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151716, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:1.185309331E7, importe_modificado:1.185309331E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2480523/proyecto_FIN, 2480523/proyecto_INICIO, 2480523/proyecto_PROCESO, 2480523/proyecto_INICIO, 2480523/proyecto_FIN, 2480523/proyecto_PROCESO, 2480523/proyecto_INICIO, 2480523/proyecto_PROCESO, 2480523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402480549 | Proyecto de inversión | 36315.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:36315.18, modificado:36315.18}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE SAN SIMON - 425722 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 425722 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.0, meta_modificada:48.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:9, direccion:CALLE ZARAGOZA RANCHERIA SAN SIMÓN, 46489 SAN SIMÓN, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ZARAGOZA EL PROYECTO SE UBICA EN EL CRUCE DE LAS CALLE EMILIANO ZPAATA Y ZARAGOZA EN LA LOCOALIDAD DE SAN , lon:-104.00820106, lat:20.98808255}} | 2024-07-07 | 2024-11-30 | 36315.18 | 36315.18 | 36315.18 | 36315.18 | 36315.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152734, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:36315.18, importe_modificado:36315.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.0}} | {2480549/proyecto_INICIO, 2480549/proyecto_PROCESO, 2480549/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402481321 | Proyecto de inversión | 745797.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:745797.64, modificado:745797.64}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE CHINAMPA ENTRE CALLE TECUANAPAN Y AVENIDA LAS TORRES EN MAGDALENA JALISCO - 427049 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 427049 | S | 1600 | 1450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2850.0, meta_modificada:2850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE CHINAMPAS COLONIA NUEVA XOCHILTEPEC, 46472 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE TECUANAPAN Y CALLE NEOVIL, AVENIDA LAS TORRES EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE CHINAMPAS EN LA COLONIA NUEVA XOCHILTEPEC ENTRE CALLE TECUA, lon:-103.96156074, lat:20.91030786}} | 2024-03-03 | 2024-12-30 | 745797.64 | 745797.64 | 745797.64 | 745797.64 | 745797.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152766, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:745797.64, importe_modificado:745797.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2850.0}} | {2481321/proyecto_FIN, 2481321/proyecto_INICIO, 2481321/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402480586 | Proyecto de inversión | 107151.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107151.43, modificado:107151.43}} | COLOCACION D ELUMINARIAS EN UNIDAD DEPORTIVA EN CAMPO 3 DE MAGDALENA JALISCO. - 425797 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 425797 | S | 2500 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE CUAUHTEMOC COLONIA MAGDALENA CENTRO, 46470 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE LORENZO GUTIERREZ Y CALLE VICENTE CESEÑA, CALLE FELIX ESTRADA EL PROYECTO SE UBICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN MAGDALENA JALISCO, lon:-103.97291721, lat:20.91360514}} | 2024-11-26 | 2024-12-30 | 107151.43 | 107151.43 | 107151.43 | 107151.43 | 107151.43 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152740, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:107151.43, importe_modificado:107151.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2480586/proyecto_PROCESO, 2480586/proyecto_INICIO, 2480586/proyecto_FIN, 2480586/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402480642 | Proyecto de inversión | 147400.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147400.04, modificado:147400.04}} | COLOCACION DE LUMINARIAS EN PARQUE LINEAL CENTENARIO DE LA CONSTITUCION ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y EL PILE - 425876 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 425876 | S | 1600 | 1400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMCHO COLONIA MAGDALENA CENTRO, 46470 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE EL PILE EL PROYECTO S EUBICA EN LE PARQUE LINEAL EN LATERAL DE LA CARRETERA INTERNACIONAL, lon:-103.97298695, lat:20.91033292}} | 2024-11-26 | 2024-12-30 | 147400.04 | 147400.04 | 147400.04 | 147400.04 | 147400.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152742, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:147400.04, importe_modificado:147400.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2480642/proyecto_INICIO, 2480642/proyecto_FIN, 2480642/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402481401 | Proyecto de inversión | 350120 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350120.0, modificado:350120.0}} | BACHEO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO - 427206 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 427206 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:70.73, meta_modificada:70.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO VARGAS COLONIA EL TORILA, 45956 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y CALLE HIDALGO, CALLE VICENTE FLORES LA OBRA SE REALIZO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES., lon:-102.92694388, lat:20.37918272}} | 2024-01-01 | 2024-09-30 | 350120 | 350120 | 350120 | 350120 | 350120 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149840, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO, monto:350120.0, importe_modificado:350120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:70.73}} | {2481401/proyecto_INICIO, 2481401/proyecto_FIN, 2481401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402484430 | Proyecto de inversión | 90310.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90310.99, modificado:90310.99}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO CULTURAL METROPOLITANO UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLÁN, JALISCO - 432703 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 432703 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LIBERTAD, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, SE ENCUENTRA JUNTO A LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 2, lon:-102.93735119, lat:20.38007781}} | 2024-02-21 | 2024-03-15 | 90310.99 | 90310.99 | 90310.99 | 90310.99 | 90310.99 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149858, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:90310.99, importe_modificado:90310.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:55.0}} | {2484430/proyecto_INICIO, 2484430/proyecto_FIN, 2484430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402479905 | Proyecto de inversión | 381405.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:381405.29, modificado:381405.29}} | REHABILITACION DEL CAMINO DE TELCRUZ A LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO. - 423998 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 423998 | S | 689 | 680 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:46512.0, meta_modificada:46512.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:111, direccion:BRECHA TRAMO TELCRUZ - LOMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 10 RANCHERIA TELCRUZ, 48963 TELCRUZ, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE BRECHA TELCRUZ A LOMAS Y BRECHA TELCRUZ A LOMAS, BRECHA TELCRUZ A LOMAS SALES DE CABE, lon:-104.12483399, lat:19.47533511}} | 2024-12-05 | 2024-12-31 | 381405.29 | 381405.29 | 381405.29 | 381405.29 | 381405.29 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149843, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:381405.29, importe_modificado:381405.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:46512.0}} | {2479905/proyecto_INICIO, 2479905/proyecto_PROCESO, 2479905/proyecto_FIN, 2479905/proyecto_PROCESO, 2479905/proyecto_FIN, 2479905/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402480679 | Proyecto de inversión | 105600.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105600.06, modificado:105600.06}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE GUEVARA - 425925 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 425925 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:4, direccion:CALLE FRANCISCO GUEVARA RANCHERIA LO DE GUEVARA, 46472 LO DE GUEVARA (LA LOMA), MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO GUEVARA Y , CARRETERA GUADALAJRA TEPIC EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE GUEVARA MPIO DE MAGDALENA JA, lon:-103.94414284, lat:20.90718239}} | 2024-11-26 | 2024-12-30 | 105600.06 | 105600.06 | 105600.06 | 105600.06 | 105600.06 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152744, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:105600.06, importe_modificado:105600.06}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2480679/proyecto_PROCESO, 2480679/proyecto_INICIO, 2480679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402480731 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:400000.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN MAGDALENA JALISCO - 426008 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 426008 | S | 600 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:105.0, meta_modificada:105.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE JESUS GARCIA COLONIA NUEVA XOCHILTEPEC, 46472 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE EUCALIPTO, CALLE ROBLE EL PROYECTO S EUBICA EN LA COLONIA NUEVA XOCHILTEPEC EN MAGDALENA JALISCO, lon:-103.96599711, lat:20.91241452}} | 2024-05-30 | 2024-12-30 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152752, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:400000.0, importe_modificado:400000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:105.0}} | {2480731/proyecto_PROCESO, 2480731/proyecto_INICIO, 2480731/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402480738 | Proyecto de inversión | 295243.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:295243.2, modificado:295243.2}} | REHABILITACION DEL CAMINO LOS ESPINOS CRUCERO DE TEQUESQUITLAN EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO. - 426037 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 426037 | S | 17 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:36000.0, meta_modificada:36000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO LOS ESPINOS - TEQUESQUITLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 500 RANCHERIA LOS ESPINOS, 48953 LOS ESPINOS, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO TEQUESQUITLAN A LOS ESPINOS Y CAMINO TEQUESQUITLAN A LOS , lon:-104.45370866, lat:19.39834332}} | 2024-12-06 | 2024-12-31 | 295243.2 | 295243.2 | 295243.2 | 295243.2 | 295243.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149853, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:295243.2, importe_modificado:295243.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36000.0}} | {2480738/proyecto_FIN, 2480738/proyecto_INICIO, 2480738/proyecto_PROCESO, 2480738/proyecto_FIN, 2480738/proyecto_INICIO, 2480738/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402480001 | Proyecto de inversión | 303444.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:303444.4, modificado:303444.4}} | REHABILITACION DEL CAMINO AYOTITLAN A LAS MARIAS EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO. - 424331 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 424331 | S | 59 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37000.0, meta_modificada:37000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO AYOTITLAN - LAS MARIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 01 EJIDO AYOTITLÁN, 48962 AYOTITLÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO AYOTITLAN A LAS MARIAS Y CAMINO AYOTITLAN A LAS MARIAS, CAMINO AYOTITLAN , lon:-104.18612918, lat:19.47042696}} | 2024-11-05 | 2024-12-31 | 303444.4 | 303444.4 | 303444.4 | 303444.4 | 303444.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149845, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:303444.4, importe_modificado:303444.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37000.0}} | {2480001/proyecto_PROCESO, 2480001/proyecto_FIN, 2480001/proyecto_INICIO, 2480001/proyecto_FIN, 2480001/proyecto_PROCESO, 2480001/proyecto_INICIO, 2480001/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402481506 | Proyecto de inversión | 900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:900000.0, modificado:900000.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO LOS ESPINOS 2DA ETAPA Y CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL - 427407 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 427407 | S | 550 | 385 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE MARIA BLAZA COLONIA LOS ESPINOS, 46473 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE CEMENTERIO Y CALLE JUAN GARCIA DIAZ, CALLE JOSE GONZALEZ EL PROYECTO SE UBICA EN CALLE MARIA BLAZA ENTRE CALLE CEMENTERIO Y CALLE JUAN GARCIA , lon:-103.97634239, lat:20.90316848}} | 2024-04-30 | 2024-12-30 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152768, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2481506/proyecto_INICIO, 2481506/proyecto_PROCESO, 2481506/proyecto_FIN, 2481506/proyecto_PROCESO, 2481506/proyecto_FIN, 2481506/proyecto_INICIO, 2481506/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402483054 | Proyecto de inversión | 107961.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107961.84, modificado:107961.84}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN ZAPOPAN LOCALIDAD NEXTIPAC - 430152 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zapopan | 430152 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:139, direccion:CIUDAD NEXTIPAC, 45220 NEXTIPAC, ZAPOPAN JALISCO ENTRE Y , LOS CALENTADORES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS POR TODA LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC UNICAMENTE DE ESTA DENTRO DE ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POR LO TANTO NO SE PODRÍA T, lon:-103.52543368, lat:20.7595238}} | 2024-05-27 | 2024-12-31 | 107961.84 | 107961.84 | 107961.84 | 107961.84 | 107961.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-0739/2024, contratista:PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:4653528.0, importe_modificado:4653528.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2483054/proyecto_PROCESO, 2483054/proyecto_INICIO, 2483054/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Monto del contrato: $5,398,092.48 Recaudado: $5,398,092.48 Comprometido: $5,398,092.48 Devengado $5,398,092.48 Ejercido: $5,398,092.48 Pagado: $5,398,092.48, trimestre:4.0, usuario:ricardoordazj, fecha:2025-01-08}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402480031 | Proyecto de inversión | 2088509.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2088509.28, modificado:2088509.28}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES ORO, RUBI, TOPACIO, CIRCONIA, ESMERALDA Y BRONCE. - 424410 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacoalco de Torres | 424410 | S | 275 | 275 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:837.56, meta_modificada:837.56}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE ORO FRACCIONAMIENTO MINITAS, 45750 LAS MINITAS, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ESMERALDA, CALLE BRONCE SE UBICA APROXIMADAMENTE A UNA CUADRA DEL POZO DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DEL MINUCIPIO, lon:-103.58499413, lat:20.22052782}} | 2024-12-02 | 2024-12-28 | 2088509.28 | 2088509.28 | 2088509.28 | 2088509.28 | 2088509.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ZAC-OPYDU-FAIS/NOV/002/2024, contratista:Asesoría, construcción y diseño Aguilar S de RL de CV, convocante:Municipio de Zacoalco de Torres, monto:2088509.28, importe_modificado:2088509.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:837.56}} | {2480031/proyecto_PROCESO, 2480031/proyecto_FIN, 2480031/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402480055 | Proyecto de inversión | 1020358.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1020358.74, modificado:1020358.74}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN 25 VIVIENDAS DE LA AGENCIA DE LAS MORAS - 424486 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zacoalco de Torres | 424486 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:870.0, meta_modificada:870.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:12, direccion:CALLE ALBERTO ESQUIVEL BARRIO PRIMER BARRIO, 45786 LAS MORAS (LAS MESAS), ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE Y , SON LAS CASAS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD ESTA EMPEDRADA., lon:-103.58688, lat:20.158195}} | 2024-11-28 | 2024-12-21 | 1020358.74 | 1020358.74 | 1020358.74 | 1020358.74 | 1020358.74 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152654, contratista:, convocante:Municipio de Zacoalco de Torres, monto:1020358.74, importe_modificado:1020358.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:870.0}} | {2480055/proyecto_FIN, 2480055/proyecto_INICIO, 2480055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402480851 | Proyecto de inversión | 1013428.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1013428.21, modificado:1013428.21}} | REPOSICION DEL DRENAJE EN LA CALLE DEL NARANJO EN LA COLONIA SANTA ROSA - 426260 | 14 | Jalisco | 13 | Atotonilco el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atotonilco el Alto | 426260 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:251.0, meta_modificada:251.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE DEL NARANJO COLONIA SANTA ROSA, 47750 ATOTONILCO EL ALTO, ATOTONILCO EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE CIRUELO, CALLE LIMON REPOSICION DEL DRENAJE EN LA CALLE DEL NARANJO ENTRE LAS CALLES SANTA ROSA CIRUELO Y , lon:-102.50494551, lat:20.55731229}} | 2024-11-04 | 2024-12-31 | 1013428.21 | 1013428.21 | 1013428.21 | 1013428.21 | 1013428.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150319, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO, monto:1013428.21, importe_modificado:1013428.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:251.0}} | {2480851/proyecto_INICIO, 2480851/proyecto_FIN, 2480851/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402482352 | Proyecto de inversión | 326006.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:326006.65, modificado:326006.65}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INDEPENDENCIA, ENTRE REVOLUCION Y ARROYO PRIMERA ETAPA - 428949 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Acatic | 428949 | S | 400 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:43.0, meta_modificada:43.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO ACATIC, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y , CALLE MADERO A TRES CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-102.91528064, lat:20.77896211}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 326006.65 | 326006.65 | 326006.65 | 326006.65 | 326006.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:24002, contratista:HUGO PAULINO PLASCENCIA ALVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC, monto:326006.65, importe_modificado:326006.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:43.0}} | {2482352/proyecto_INICIO, 2482352/proyecto_PROCESO, 2482352/proyecto_INICIO, 2482352/proyecto_FIN, 2482352/proyecto_PROCESO, 2482352/proyecto_FIN, 2482352/proyecto_PROCESO, 2482352/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402480080 | Proyecto de inversión | 285752.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:285752.86, modificado:285752.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VIVIENDAS DE LA AGENCIA DE LAS MORAS SEGUNDO BARRIO - 424817 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zacoalco de Torres | 424817 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:243.64, meta_modificada:243.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:12, direccion:CALLE JESUS BARRAGAN BARRIO SEGUNDO BARRIO, 45786 LAS MORAS, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE Y , LA CALLE ESTA UBICADA DESPUES DEL PUENTE DE LA LOCALIDAD, lon:-103.600116, lat:20.158195}} | 2024-12-02 | 2024-12-21 | 285752.86 | 285752.86 | 285752.86 | 285752.86 | 285752.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152655, contratista:, convocante:Municipio de Zacoalco de Torres, monto:285752.86, importe_modificado:285752.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:243.64}} | {2480080/proyecto_PROCESO, 2480080/proyecto_FIN, 2480080/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402480121 | Proyecto de inversión | 250920 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250920.0, modificado:250920.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO DE SEHUAYA A EL MOJO EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO. - 424885 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 424885 | S | 221 | 244 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30600.0, meta_modificada:30600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:106, direccion:CAMINO TRAMO SEHUAYA - EL MOJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 10 RANCHERIA SEHUAYA, 48967 SEHUAYA, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO SEHUAYA AL MOJO Y CAMINO SEHUAYA AL MOJO, CAMINO SEHUAYA AL MOJO SALES DE CAB, lon:-104.30252912, lat:19.31407675}} | 2024-11-05 | 2024-12-31 | 250920 | 250920 | 250920 | 250920 | 250920 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149847, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:250920.0, importe_modificado:250920.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:30600.0}} | {2480121/proyecto_FIN, 2480121/proyecto_INICIO, 2480121/proyecto_PROCESO, 2480121/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402481683 | Proyecto de inversión | 2879.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2879.7, modificado:2879.7}} | REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO - 427755 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 427755 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10.75, meta_modificada:10.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE PLAN DE AYALA COLONIA LIBERTAD, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE GALEANA, CALLE CORREGIDORA SE REHABILITARON VARIAS CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO., lon:-102.93070971, lat:20.37025157}} | 2024-01-01 | 2024-09-30 | 2879.7 | 2879.7 | 2879.7 | 2879.7 | 2879.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149841, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO, monto:2879.7, importe_modificado:2879.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.75}} | {2481683/proyecto_INICIO, 2481683/proyecto_PROCESO, 2481683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402481733 | Proyecto de inversión | 208369.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:208369.6, modificado:208369.6}} | REHABILITACION DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE DIECIOCHO DE MARZO EN CIHUATLAN JALISCO. - 427860 | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cihuatlán | 427860 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DIECIOCHO DE MARZO PUEBLO CIHUATLÁN CENTRO, 48970 CIHUATLÁN, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE CLEMENTE OROZCO, SE REALIZARAN LOS TRABAJOS A UN COSTADO DEL TEMPLO DE SANTA CRUZ Y DELEGACION DE CFE., lon:-104.5568097, lat:19.23891492}} | 2024-11-26 | 2024-12-31 | 208369.6 | 208369.6 | 208369.6 | 208369.6 | 208369.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTOP-FAIS-001-2024, contratista:CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE CIHUATLAN JALISCO, monto:208369.59, importe_modificado:208369.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.0}} | {2481733/proyecto_INICIO, 2481733/proyecto_PROCESO, 2481733/proyecto_FIN, 2481733/proyecto_PROCESO, 2481733/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402482465 | Proyecto de inversión | 1185746.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1185746.22, modificado:1185746.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE MORELOS EN CUQUÍO LOCALIDAD CUQUÍO - 429145 | 14 | Jalisco | 29 | Cuquío | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuquío | 429145 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE VICENTE GUERRERO SE UBICARA POR LA CALLE MORELOS Y ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE FRANCISCO I MAD, lon:-103.02150304, lat:20.928335}} | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 1185746.22 | 1185746.22 | 1185746.22 | 1185746.22 | 1185746.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150796, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO, monto:1185746.22, importe_modificado:1185746.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:570.0}} | {2482465/proyecto_INICIO, 2482465/proyecto_FIN, 2482465/proyecto_PROCESO, 2482465/proyecto_INICIO, 2482465/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402483234 | Proyecto de inversión | 782389.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:782389.36, modificado:782389.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ECOLOGICO CON HUELLA DE CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE AGUACATE EN LA COLONIA LA AGUACATERA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO. - 430518 | 14 | Jalisco | 82 | Sayula | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Sayula | 430518 | S | 116 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:145.0, meta_modificada:145.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:CALLE AGUACATE COLONIA LA AGUACATERA, 49300 SAYULA, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE SEBASTIANA FLORES Y CALLE PITAYA, CALLE NOGAL LA OBRA ESTA SITUADA AL SUR DEL MUNICIPIO A LA SALIDA DE SAN GABRIEL EN LA COLONIA LA AGUACATERA EN DON, lon:-103.60247989, lat:19.87318213}} | 2024-11-12 | 2024-12-06 | 782389.36 | 782389.36 | 782389.36 | 782389.36 | 782389.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAY-OP/AD/2024-FAIS/02, contratista:JESUS ALEJANDRO CORONA SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE SAYULA, monto:782389.36, importe_modificado:782389.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:145.0}} | {2483234/proyecto_PROCESO, 2483234/proyecto_FIN, 2483234/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402480236 | Proyecto de inversión | 144783.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:144783.94, modificado:144783.94}} | REHABILITACION DE LINEAS DE DRENAJE EN CALLE VILLA DE LOS HIDALGO EN LO DE GUEVARA MPIO DE MAGDALENA JALISCO - 425289 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 425289 | S | 40 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:4, direccion:CALLE VILLA DE LOS HIDALGO RANCHERIA LO DE GUEVARA, 46473 LO DE GUEVARA (LA LOMA), MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE ELECTRICISTAS Y CALLE VILLA DE LOS HIDALGOS, CAMINO CAMINO REAL EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LO DE GUEVA, lon:-103.94616254, lat:20.90604233}} | 2024-06-20 | 2024-12-30 | 144783.94 | 144783.94 | 144783.94 | 144783.94 | 144783.94 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152695, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:144783.94, importe_modificado:144783.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2480236/proyecto_INICIO, 2480236/proyecto_FIN, 2480236/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402480246 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80000.0, modificado:80000.0}} | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO GUEVARA EN LO D EGUEVARA MPIO D EMAGDALENA JALISCO - 425303 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 425303 | S | 60 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:4, direccion:CALLE FRANCISCO GUEVARA RANCHERIA LO DE GUEVARA, 46472 LO DE GUEVARA (LA LOMA), MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE FRANCSICO GUEVARA Y , CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL GUADALAJARA TEPIC EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCLAIDAD DE LO , lon:-103.94410529, lat:20.90734275}} | 2024-06-30 | 2024-12-30 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152697, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:80000.0, importe_modificado:80000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2480246/proyecto_INICIO, 2480246/proyecto_FIN, 2480246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402480260 | Proyecto de inversión | 118465.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:118465.23, modificado:118465.23}} | REHABILITACION DE LINEAS DE DRENAJE EN CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA MPIO D EMAGDALENA JALISCO - 425327 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 425327 | S | 60 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:3, direccion:CALLE ALLENDE RANCHERIA LA JOYA, 46490 LA JOYA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE MIRAMONTES, CALLE LOPEZ MATEOS EL PROYECTO SE UBICA EN CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA SOBRE LA CALLE DEL CAMPO DE BEIS BOL, lon:-103.97664736, lat:20.84504708}} | 2024-05-30 | 2024-12-30 | 118465.23 | 118465.23 | 118465.23 | 118465.23 | 118465.23 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152698, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:118465.23, importe_modificado:118465.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {2480260/proyecto_INICIO, 2480260/proyecto_FIN, 2480260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402483401 | Proyecto de inversión | 674761.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:674761.56, modificado:674761.56}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN ZAPOPAN LOCALIDAD TESISTÁN - 430840 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zapopan | 430840 | S | 200 | 187 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CIUDAD TESISTAN, 45200 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE Y , LOS CALENTADORES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS POR TODA LA LOCALIDAD DE TESISTAN UNICAMENTE DE ESTA DENTRO DE ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA PO, lon:-103.49772712, lat:20.79788671}} | 2024-05-27 | 2024-12-31 | 674761.56 | 674761.56 | 674761.56 | 674761.56 | 674761.56 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-0739/2024, contratista:PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:4653528.0, importe_modificado:4653528.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}} | {2483401/proyecto_INICIO, 2483401/proyecto_FIN, 2483401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Monto del contrato: $5,398,092.48 Recaudado: $5,398,092.48 Comprometido: $5,398,092.48 Devengado $5,398,092.48 Ejercido: $5,398,092.48 Pagado: $5,398,092.48, trimestre:4.0, usuario:ricardoordazj, fecha:2025-01-08}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402480349 | Proyecto de inversión | 118734.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:118734.8, modificado:118734.8}} | REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA EN CALLE VILLA DE LOS HIDALGO EN LO DE GUEVARA MPIO DE MAGDALENA JALISCO - 425460 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 425460 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.0, meta_modificada:104.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:4, direccion:CALLE FRANCISCO GUEVARA RANCHERIA LO DE GUEVARA, 46473 LO DE GUEVARA (LA LOMA), MAGDALENA JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL GUADALAJARA TEPIC Y CALLE ELECTICISTAS, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE GUEVARA , lon:-103.94611695, lat:20.9060298}} | 2024-06-10 | 2024-11-30 | 118734.8 | 118734.8 | 118734.8 | 118734.8 | 118734.8 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152698, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:118465.23, importe_modificado:118465.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:104.0}} | {2480349/proyecto_INICIO, 2480349/proyecto_FIN, 2480349/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402480401 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70000.0, modificado:70000.0}} | REHABILITACION D ELINEAS DE AGUA EN LA CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA - 425532 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 425532 | S | 75 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:3, direccion:CALLE ALLENDE RANCHERIA LA JOYA, 46490 LA JOYA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE MIRAMONTES Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE LOPEZ MATEOS EOL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCLAIDAD D ELA JOYA EN CALLE ALLENDE LATERAL AL CAMPO DE BEIS BOL, lon:-103.97632433, lat:20.84493679}} | 2024-09-01 | 2024-12-30 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152714, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:70000.0, importe_modificado:70000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:270.0}} | {2480401/proyecto_FIN, 2480401/proyecto_PROCESO, 2480401/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402480428 | Proyecto de inversión | 68359.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:68359.9, modificado:68359.9}} | CONSTRUCCION DE PUENTE EN CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ 2DA ETAPA - 425574 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 425574 | S | 65 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ CONDOMINIO LOS ESPINOS, 46473 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE BENJAMIN CAMACHO Y CALLE JAVIER MINA, CALLE 15 D EMAYO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ EN LA COLONIA LOS ESPIN, lon:-103.96846474, lat:20.90684514}} | 2024-03-01 | 2024-12-30 | 68359.9 | 68359.9 | 68359.9 | 68359.9 | 68359.9 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152718, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:68359.9, importe_modificado:68359.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2480428/proyecto_FIN, 2480428/proyecto_PROCESO, 2480428/proyecto_INICIO, 2480428/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402481166 | Proyecto de inversión | 328048 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:328048.0, modificado:328048.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO LA GUADALUPE SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, JALISCO. - 426742 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 426742 | S | 33 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40000.0, meta_modificada:40000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:44, direccion:CAMINO TRAMO LA GUADALUPE - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 01 EJIDO LA GUADALUPE, 48953 LA GUADALUPE, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO LA GUADALUPE A SANTA ROSA Y CAMINO LA GUADALUPE A SANTA ROSA, , lon:-104.40776393, lat:19.36225154}} | 2024-12-06 | 2024-12-31 | 328048 | 328048 | 328048 | 328048 | 328048 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149857, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:328048.0, importe_modificado:328048.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40000.0}} | {2481166/proyecto_FIN, 2481166/proyecto_INICIO, 2481166/proyecto_PROCESO, 2481166/proyecto_INICIO, 2481166/proyecto_FIN, 2481166/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402483499 | Proyecto de inversión | 260455.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260455.48, modificado:260445.47}} | REHABILITACION DE PUENTE COLGANTE EN EMILIANO ZAPATA YAUTEPEC AGUAZARCA MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 431029 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 431029 | S | 65 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:47, direccion:CALLE RIO VERDE RANCHERIA EMILIANO ZAPATA YAUTEPEC AGUA ZARCA, 48485 EMILIANO ZAPATA YAUTEPEC (AGUA ZARCA), TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE INGRESO PRINCIPAL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SE ENCUENTRA POR LA CALLE PRINCIPAL RIO VERDE, lon:-105.16480081, lat:19.81004921}} | 2024-07-15 | 2024-08-24 | 260445.47 | 260445.47 | 260445.47 | 260445.47 | 260445.47 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151659, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO., monto:260445.47, importe_modificado:260445.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2483499/proyecto_FIN, 2483499/proyecto_PROCESO, 2483499/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402337529 | Proyecto de inversión | 8693950.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8693950.43, modificado:8693950.43}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO BIOCLIMÁTICO MODULO A EN LA SEDE CUCSUR III (LAS ANONAS) PARA LAS CARRERAS DE ENFERMERÍA Y LICENCIATURA EN NUTRICIÓN EN EL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR SEDE LAS ANONAS CCT 14USU0200Z, UBICADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AUTLÁN DE NAVARRO, JALISCO. QUINTA ETAPA. | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco | SUP-CON-07139 | N | 0 | 0 | 4288 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AV. INDEPENDENCIA NACIONAL # 151,,AUTLÁN DE NAVARRO,JALISCO, lon:-104.36664, lat:19.76822}} | 2023-11-17 | 2024-03-14 | 8693950.43 | 8693950.43 | 3222890.46 | 3222890.46 | 3222890.46 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} |  | Suspendido | Suspensión validada | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402480456 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:429984.22}} | CONSTRUCCIÓN DE CALZADA Y BANQUETA EN LA CALLE LEDEZMA, COLONIA SAN MIGUEL EN LA CABECERA MUNICIPAL - 425600 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 425600 | S | 523 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE LEDEZMA COLONIA SAN MIGUEL, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE LIBERTAD, CALLE LEDEZMA SN EN LA COLONIA SAN MIGUEL DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.81673178, lat:20.37826966}} | 2024-08-19 | 2024-09-21 | 429984.22 | 429984.22 | 429984.22 | 429984.22 | 429984.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151716, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:1.185309331E7, importe_modificado:1.185309331E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2480456/proyecto_PROCESO, 2480456/proyecto_FIN, 2480456/proyecto_INICIO, 2480456/proyecto_PROCESO, 2480456/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402481219 | Proyecto de inversión | 568782.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:568782.33, modificado:568782.33}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE CHAPULTEPEC EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CIHUATLAN JALISCO. - 426830 | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cihuatlán | 426830 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC PUEBLO CIHUATLÁN CENTRO, 48970 CIHUATLÁN, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE PINO SUREZ Y CALLE FEDERAL 200, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE EL HOSPITAL COMUNITARIO DE CIHUATLAN Y GASOLINERIA CIBRIAN., lon:-104.57554287, lat:19.23372993}} | 2024-11-26 | 2024-12-31 | 568782.33 | 568782.33 | 568782.33 | 568782.33 | 568782.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTOP-FAIS-003-2024, contratista:FRANCISCO JAVIER AVALOS RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE CIHUATLAN JALISCO, monto:568782.34, importe_modificado:568782.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2481219/proyecto_INICIO, 2481219/proyecto_FIN, 2481219/proyecto_PROCESO, 2481219/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402480480 | Proyecto de inversión | 732002.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:732002.22, modificado:732002.22}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TRADICIONAL EN CALLE EJIDO Y GRANADILLA EN LA LOCALIDAD DE LA QUEMADA - 425635 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 425635 | S | 135 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2216.0, meta_modificada:2216.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:7, direccion:CALLE EJIDO RANCHERIA LA QUEMADA, 46480 LA QUEMADA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE EJIDO Y CALLE MORELOS, CALLE JOSE GODINEZ EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE GRANADILLA Y EJIDO EN LA LOCALIDAD D ELA QUEMADA MPIO DE MAGDALENA JAL, lon:-104.04847643, lat:20.97329824}} | 2024-05-30 | 2024-12-30 | 732002.22 | 732002.22 | 732002.22 | 732002.22 | 732002.22 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152730, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:732002.22, importe_modificado:732002.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2216.0}} | {2480480/proyecto_FIN, 2480480/proyecto_INICIO, 2480480/proyecto_PROCESO, 2480480/proyecto_INICIO, 2480480/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402481260 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60000.0, modificado:60000.0}} | REHABILITACION DE LINEAS DE AGUA EN CALLE FRANCISCO GUEVARA EN LA LOCALIDAD DE GUEVARA MPIO DE MAGDALENA JALISCO - 426888 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 426888 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:4, direccion:CALLE FRANCISCO GUEVARA RANCHERIA LO DE GUEVARA, 46472 LO DE GUEVARA (LA LOMA), MAGDALENA JALISCO ENTRE Y CALLE FRANCISCO GUEVARA, CARRETERA GUADALAJARA TEPIC EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD D EGUEVARA EN LA CALLE FRANCIS, lon:-103.9440731, lat:20.90752816}} | 2024-09-30 | 2024-12-30 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152764, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:60000.0, importe_modificado:60000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {2481260/proyecto_FIN, 2481260/proyecto_INICIO, 2481260/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402481295 | Proyecto de inversión | 282754.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:282754.63, modificado:282754.63}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA CAJA DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE BARCENAS, MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JALISCO. - 426986 | 14 | Jalisco | 3 | Ahualulco de Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ahualulco de Mercado | 426986 | S | 31 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:28, direccion:CALLE ANITA DE LA CRUZ EJIDO SANTA CRUZ DE BÁRCENAS, 46740 SANTA CRUZ DE BÁRCENAS (SANTA CRUZ), AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE Y , CALLE MARIANO BARCENAS PARA LLEGAR A LA OBRA SE INGRESA A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE BA, lon:-104.00374451, lat:20.66492986}} | 2024-02-05 | 2024-05-15 | 282754.63 | 282754.63 | 282754.63 | 282754.63 | 282754.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-FAIS002/2024, contratista:JOSE LUIS FRAUSTO MIRANDA, convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, monto:282754.63, importe_modificado:282754.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2481295/proyecto_PROCESO, 2481295/proyecto_INICIO, 2481295/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de revisar el avance financiero y subir contratos, trimestre:4.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:favor de revisar el avance financiero y subir contratos, trimestre:4.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:favor de revisar el avance financiero y subir contratos, trimestre:4.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:favor de revisar el avance financiero y subir contratos, trimestre:4.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402480576 | Proyecto de inversión | 100000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100000.0, modificado:71152.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MACHUELO Y BANQUETAS EN LA CALLE 23 DE JUNIO, COLONIA LA PALMA EN LA CABECERA MUNICIPAL - 425777 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 425777 | S | 523 | 488 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE 23 DE JUNIO COLONIA LA PALMA, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE LA PALMA, CALLE 23 DE JUNIO SN EN LA COLONIA LA PALPA DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.8231959, lat:20.37759078}} | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 71152 | 71152 | 71152 | 71152 | 71152 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151716, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:1.185309331E7, importe_modificado:1.185309331E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2480576/proyecto_INICIO, 2480576/proyecto_FIN, 2480576/proyecto_INICIO, 2480576/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402482914 | Proyecto de inversión | 317935.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:317935.36, modificado:317935.36}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE LA CALLE HIDALGO Y J. CRUZ EN SAN FRANCISCO DE ASIS - 429924 | 14 | Jalisco | 13 | Atotonilco el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atotonilco el Alto | 429924 | S | 3068 | 2884 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:30, direccion:CALLE PLUTARCO ELIAS RANCHO SAN FRANCISCO DE ASÍS, 47755 SAN FRANCISCO DE ASÍS, ATOTONILCO EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE J. CRUZ, CALLE ALDAMA CONSRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE LA, lon:-102.57022864, lat:20.59741542}} | 2024-11-27 | 2024-12-31 | 317935.36 | 317935.36 | 317935.36 | 317935.36 | 317935.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150331, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO, monto:317935.36, importe_modificado:317935.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {2482914/proyecto_PROCESO, 2482914/proyecto_INICIO, 2482914/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402483681 | Proyecto de inversión | 729640 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:729640.0, modificado:729640.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVENIDA NACIONAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO - 431344 | 14 | Jalisco | 96 | Tizapán el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tizapán el Alto | 431344 | S | 10450 | 8550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:96, localidad:1, direccion:AVENIDA NACIONAL CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ACERINA, CALLE ZARAGOZA CAMELLON DE LA AVENIDA NACIONAL, lon:-103.04880724, lat:20.16246006}} | 2024-12-17 | 2024-12-30 | 729640 | 729640 | 729640 | 729640 | 729640 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OPTIZAPAN-FAISMUN-003-2024, contratista:GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO, monto:729640.0, importe_modificado:729640.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:96.0}} | {2483681/proyecto_INICIO, 2483681/proyecto_FIN, 2483681/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402480644 | Proyecto de inversión | 990633.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:990633.26, modificado:990633.26}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE DOS PULGADAS EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS ENTRE LA CALLE PROLONGACION ZAPATA Y PROLONGACION REFORMA EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DEGOLLADO, JALISCO. - 425881 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Degollado | 425881 | S | 88 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1014.8, meta_modificada:1014.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS PUEBLO DEGOLLADO, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE PROLONGACION ZAPATA Y CALLE PROLONGACION REFORMA, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DEGOLLADO JALISCO EN LA CALLE , lon:-102.13638384, lat:20.45461687}} | 2024-12-09 | 2024-12-27 | 990633.26 | 990633.26 | 990633.26 | 990633.26 | 990633.26 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151635, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:990633.26, importe_modificado:990633.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1014.8}} | {2480644/proyecto_INICIO, 2480644/proyecto_PROCESO, 2480644/proyecto_INICIO, 2480644/proyecto_FIN, 2480644/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402484523 | Proyecto de inversión | 119507.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119507.95, modificado:116507.95}} | REHABILITACIÓN DE PREESCOLAR CONAFE NUEVA GALICIA, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO ITZICAN, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO - 432846 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 432846 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:31, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA SAN PEDRO ITZICÁN, 45978 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE MORELOS, CALLE 20 NOVIEMBRE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA LAGUNA, lon:-102.95236744, lat:20.31564213}} | 2024-02-22 | 2024-03-16 | 0 | 116507.95 | 116507.95 | 116507.95 | 116507.95 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149859, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:116507.95, importe_modificado:116507.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}} | {2484523/proyecto_PROCESO, 2484523/proyecto_INICIO, 2484523/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402481458 | Proyecto de inversión | 408591.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:408591.29, modificado:408591.29}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE DIECIOCHO DE MARZO EN CABECERA MUNICIPAL DE CIHUATLAN JALISCO. - 427288 | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cihuatlán | 427288 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:106.0, meta_modificada:106.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DIECIOCHO DE MARZO PUEBLO CIHUATLÁN CENTRO, 48970 CIHUATLÁN, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE CLEMENTE OROZCO, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL TEMPLO DE LA SANTA CRUZ Y CFE, lon:-104.55680282, lat:19.2388227}} | 2024-11-26 | 2024-12-31 | 408591.29 | 408591.29 | 408591.29 | 408591.29 | 408591.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTOP-FAIS-002-2024, contratista:CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO, convocante:MUNICIPIO DE CIHUATLAN JALISCO, monto:408591.29, importe_modificado:408591.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:106.0}} | {2481458/proyecto_PROCESO, 2481458/proyecto_INICIO, 2481458/proyecto_FIN, 2481458/proyecto_INICIO, 2481458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402483052 | Proyecto de inversión | 1196099.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1196099.2, modificado:1196099.2}} | ELECTRIFICACION DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COLONIA ORGULLO HUERTENSE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA HUERTA JALISCO - 430144 | 14 | Jalisco | 43 | La Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de La Huerta | 430144 | S | 95 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:84.0, meta_modificada:84.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE PAULINO NAVARRO COLONIA ORGULLO HUERTENSE, 48850 LA HUERTA, LA HUERTA JALISCO ENTRE CALLE GENERAL PORFIRIO DIAZ Y CALLE LEONA VICARIO, SE UBICA EN EL LIMITE DE LA COLONIA PUERTA DEL CEDRO Y PLAN DE AYALA ES UNA NUEVA COL, lon:-104.65304955, lat:19.48610563}} | 2024-03-07 | 2024-06-05 | 1196099.2 | 1196099.2 | 1196099.2 | 1196099.2 | 1196099.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:LH/INFRA/AD/13/2024, contratista:PATRICIA TERESA MONTOYA FUENTES, convocante:MUNICIPIO DE LA HUERTA, monto:1196099.2, importe_modificado:1196099.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:84.0}} | {2483052/proyecto_INICIO, 2483052/proyecto_FIN, 2483052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402483853 | Proyecto de inversión | 736590.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:736590.35, modificado:655777.96}} | INSTALACION DE JUEGOS DE EQUIPO DE GIMNASIO, LUMINARIAS Y LOSAS DE CONCRETO, EN EL PARQUE PUBLICO BENITO JUAREZ EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLAN, JALISCO - 431632 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 431632 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:197.7, meta_modificada:197.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO VARGAS COLONIA EL SANTUARIO, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE DONATO GUERRA, CALLE JALISCO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS LIBRADA VEGA, lon:-102.92788333, lat:20.37853402}} | 2024-02-06 | 2024-06-09 | 655777.96 | 655777.96 | 655777.96 | 655777.96 | 655777.96 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149854, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:655777.96, importe_modificado:655777.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:197.7}} | {2483853/proyecto_INICIO, 2483853/proyecto_FIN, 2483853/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402479964 | Proyecto de inversión | 348551 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:348551.0, modificado:348551.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO DE TELCRUZ A AYOTITLAN EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO. - 424190 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 424190 | S | 621 | 631 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42500.0, meta_modificada:42500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:12, direccion:CAMINO TRAMO AYOTITLAN - TELCRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO AYOTITLÁN, 48962 AYOTITLÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO AYOTITLAN A TELCRUZ Y CAMINO AYOTITLAN A TELCRUZ, CAMINO AYOTITLAN A TELCR, lon:-104.1864725, lat:19.47119572}} | 2024-12-05 | 2024-12-31 | 348551 | 348551 | 348551 | 348551 | 348551 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149844, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:348551.0, importe_modificado:348551.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42500.0}} | {2479964/proyecto_PROCESO, 2479964/proyecto_INICIO, 2479964/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402481595 | Proyecto de inversión | 401649.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:401649.01, modificado:401649.01}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE OCAMPO EN CABECERA MUNICIPAL DE CIHUATLAN JALISCO - 427592 | 14 | Jalisco | 22 | Cihuatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cihuatlán | 427592 | S | 500 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE OCAMPO PUEBLO CIHUATLÁN CENTRO, 48970 CIHUATLÁN, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE JOSE A. TORRES Y CALLE GUILLERMO PRIETO, ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE MERCADO MUNICIPAL Y CLUB DE LEONES, lon:-104.55976535, lat:19.23667519}} | 2024-11-26 | 2024-12-31 | 401649.01 | 401649.01 | 401649.01 | 401649.01 | 401649.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:CONTOP-FAIS-004-2024, contratista:VICENTE SAUL QUIÑONES QUINTERO, convocante:MUNICIPIO DE CIHUATLAN JALISCO, monto:401649.0, importe_modificado:401649.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}} | {2481595/proyecto_INICIO, 2481595/proyecto_FIN, 2481595/proyecto_PROCESO, 2481595/proyecto_INICIO, 2481595/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402482327 | Proyecto de inversión | 919092.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:919092.52, modificado:919092.52}} | 1ERA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE JUEGO DE HULE, MUNICIPIO DE CHIMALTITAN, JALISCO. - 428914 | 14 | Jalisco | 31 | Chimaltitán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chimaltitán | 428914 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:40, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA JUEGO DE HULE, 46305 JUEGO DEL HULE, CHIMALTITÁN JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, SE ENCUENTRA A 0.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE CHIMALTITÁN LO, lon:-103.78545281, lat:21.78568829}} | 2024-11-27 | 2024-12-30 | 919092.52 | 919092.52 | 919092.52 | 919092.52 | 919092.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:428914, contratista:DISEÑADORA DE OBRAS PREMIUM MANILA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIMALTITAN, monto:919092.52, importe_modificado:919092.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {2482327/proyecto_INICIO, 2482327/proyecto_PROCESO, 2482327/proyecto_FIN, 2482327/proyecto_INICIO, 2482327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402483148 | Proyecto de inversión | 386894.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:386894.11, modificado:386894.11}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN EL INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE PALMILLAS EN EL MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 430390 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 430390 | S | 32 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:464.62, meta_modificada:464.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:101, direccion:CAMINO TRAMO CARRETERA ESTATAL 555 - PALMILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 68 + 100 RANCHERIA PALMILLAS, 48491 PALMILLAS, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 555 Y BRECHA INGRESO PRINCIPAL, SE ENCUENTRA A BORDO, lon:-104.95230034, lat:19.9686401}} | 2024-07-29 | 2024-09-07 | 386894.11 | 386894.11 | 386894.11 | 386894.11 | 386894.11 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151658, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO., monto:386894.11, importe_modificado:386894.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:464.62}} | {2483148/proyecto_INICIO, 2483148/proyecto_FIN, 2483148/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402483915 | Proyecto de inversión | 655949.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:655949.99, modificado:655949.99}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE, TOMAS DE AGUA, LINEA DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE CHAPULIMITA. - 431717 | 14 | Jalisco | 3 | Ahualulco de Mercado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ahualulco de Mercado | 431717 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EXHACIENDA CHAPULIMITA (CHAPULI), 46758 CHAPULIMITA (CHAPULI), AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE ZUNO Y CALLEJON LIMITE PREDIAL, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA EL REFUGIO SAN , lon:-103.92834348, lat:20.75205783}} | 2024-09-02 | 2024-09-30 | 655949.99 | 655949.99 | 655949.99 | 655949.99 | 655949.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAM-FAIS007/2024, contratista:INGENIERIA Y ENFOQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO, monto:655949.99, importe_modificado:655949.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {2483915/proyecto_INICIO, 2483915/proyecto_FIN, 2483915/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:favor de revisar el avance financiero y subir contratos, trimestre:4.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:favor de revisar el avance financiero y subir contratos, trimestre:4.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:favor de revisar el avance financiero y subir contratos, trimestre:4.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:favor de revisar el avance financiero y subir contratos, trimestre:4.0, usuario:karlaanunezs, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402480840 | Proyecto de inversión | 341861.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:341861.05, modificado:341861.05}} | REHABILITACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN LA LOCALIDAD DE CUITZEO, MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO - 426248 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 426248 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:CALLE VICENTE SUAREA RANCHERIA CUITZEO (LA ESTANCIA), 45965 CUITZEO (LA ESTANCIA), PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE AGISTIN MELGAR, CALLE FRANCISCO I. MADERO SE REHABILITARON VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD CAL, lon:-102.78689072, lat:20.33678783}} | 2024-10-21 | 2024-10-25 | 341861.05 | 341861.05 | 341861.05 | 341861.05 | 341861.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JAL-PON-DOP-2024-12, contratista:VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS, S.A DE C.V, convocante:MUNCIPIO DE PONCITLAN, monto:341861.05, importe_modificado:341861.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:40.0}} | {2480840/proyecto_INICIO, 2480840/proyecto_FIN, 2480840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402483157 | Proyecto de inversión | 170939.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:170939.59, modificado:170939.61}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN ZAPOPAN LOCALIDAD SAN ESTEBAN SAN MIGUEL TATEPOSCO - 430403 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zapopan | 430403 | S | 50 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:206, direccion:CIUDAD SAN ESTEBAN (SAN MIGUEL TATEPOSCO), 45205 SAN ESTEBAN (SAN MIGUEL TATEPOSCO), ZAPOPAN JALISCO ENTRE Y , LOS CALENTADORES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS POR TODA LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN UNICAMENTE DE ESTA DENTRO DE ZO, lon:-103.37546123, lat:20.80745859}} | 2024-05-27 | 2024-12-31 | 170939.61 | 170939.61 | 170939.61 | 170939.61 | 170939.61 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-0739/2024, contratista:PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:4653528.0, importe_modificado:4653528.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2483157/proyecto_PROCESO, 2483157/proyecto_INICIO, 2483157/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Monto del contrato: $5,398,092.48 Recaudado: $5,398,092.48 Comprometido: $5,398,092.48 Devengado $5,398,092.48 Ejercido: $5,398,092.48 Pagado: $5,398,092.48, trimestre:4.0, usuario:ricardoordazj, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:Primer entrega parcial: $899,682.08, trimestre:4.0, usuario:ricardoordazj, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402483945 | Proyecto de inversión | 1844870.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1844870.73, modificado:1844870.73}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, MACHUELOS, BANQUETAS, DE LA CALLE LOS PINOS SEGUNDA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO - 431802 | 14 | Jalisco | 72 | San Diego de Alejandría | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Diego de Alejandría | 431802 | S | 18 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:72, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA ARBOLEDAS, 47595 SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA JALISCO ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE PRIV LOS PINOS, CALLE LOS ENCINOS LA VIALIDAD SE ENCUENTRA EL LA ZONA NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-102.004336, lat:20.994334}} | 2024-11-28 | 2024-12-31 | 1844870.73 | 1844870.73 | 1844870.73 | 1844870.73 | 1844870.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP-SDA/002/FAIS/2024, contratista:CODIGO PI CONSULTORIA Y SERVICIOS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, monto:1844870.73, importe_modificado:1844870.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2483945/proyecto_INICIO, 2483945/proyecto_FIN, 2483945/proyecto_INICIO, 2483945/proyecto_FIN, 2483945/proyecto_PROCESO, 2483945/proyecto_FIN, 2483945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402483947 | Proyecto de inversión | 4444429.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4444429.47, modificado:4444429.47}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN ZAPOPAN - 431807 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Zapopan | 431807 | S | 1257 | 1035 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:494.0, meta_modificada:494.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CIUDAD ZAPOPAN, 45150 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE Y , LOS CALENTADORES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS POR TODA LA LOCALIDAD DE ZAPOPAN UNICAMENTE DE ESTA DENTRO DE ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POR LO TANTO NO SE PODRÍA TENE, lon:-103.38801066, lat:20.74306329}} | 2024-05-27 | 2024-12-31 | 4444429.47 | 4444429.47 | 4444429.47 | 4444429.47 | 4444429.47 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-0739/2024, contratista:PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:4653528.0, importe_modificado:4653528.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:494.0}} | {2483947/proyecto_INICIO, 2483947/proyecto_FIN, 2483947/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Monto del contrato: $5,398,092.48 Recaudado: $5,398,092.48 Comprometido: $5,398,092.48 Devengado $5,398,092.48 Ejercido: $5,398,092.48 Pagado: $5,398,092.48, trimestre:4.0, usuario:ricardoordazj, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:Pago 50% de anticipo: $2,699,046.24, trimestre:4.0, usuario:ricardoordazj, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402480072 | Proyecto de inversión | 311645.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:311645.6, modificado:311645.6}} | REHABILITACION DEL CAMINO LAS MARIAS A LOS CORRALITOS EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO. - 424809 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 424809 | S | 59 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:38000.0, meta_modificada:38000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO LAS MARIAS - CORRALITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 600 RANCHERIA LAS MARIAS, 48962 LAS MARÍAS, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO LAS MARIAS A CORRALITOS Y CAMINO LAS MARIAS A CORRALITOS., CAMINO, lon:-104.22832227, lat:19.430277}} | 2024-11-05 | 2024-12-31 | 311645.6 | 311645.6 | 311645.6 | 311645.6 | 311645.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149846, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:311645.6, importe_modificado:311645.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38000.0}} | {2480072/proyecto_FIN, 2480072/proyecto_PROCESO, 2480072/proyecto_INICIO, 2480072/proyecto_PROCESO, 2480072/proyecto_INICIO, 2480072/proyecto_FIN, 2480072/proyecto_PROCESO, 2480072/proyecto_INICIO, 2480072/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402479320 | Proyecto de inversión | 355229.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:355229.8, modificado:355229.8}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE POZO DE AGUA DEL MEDINEÑO - 422520 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tequila | 422520 | S | 341 | 324 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:77, direccion:CALLE SAN PEDRO DE LOS LANDEROS RANCHO MEDINEÑO, 46400 LA COLMENA, TEQUILA JALISCO ENTRE CAMINO SAN PEDRO DE LOS LADEROS Y CALLE LEONEL DEL TORO, CALLE RAMON CORONA EL POZO DE AGUA DEL MEDINEÑO SE UBICA A 15 MINUTOS D ELA CABEC, lon:-103.78620902, lat:20.86855873}} | 2024-11-04 | 2024-11-15 | 355229.8 | 355229.8 | 355229.8 | 355229.8 | 355229.8 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:MTJ-PMM-FAIS-OD-DOP-27/2024, contratista:EUNOIA STUDIO S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO, monto:355229.8, importe_modificado:355229.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2479320/proyecto_INICIO, 2479320/proyecto_PROCESO, 2479320/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402481760 | Proyecto de inversión | 1822686.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1822686.81, modificado:1822686.81}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO - 427937 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 427937 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:99437.0, meta_modificada:99437.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:31, direccion:CAMINO TRAMO PONCITLAN - SAN PEDRO ITZICAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 994 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN PEDRO ITZICÁN, 45978 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , SE REHABILITARON 99437.36 M2 DE , lon:-102.95775332, lat:20.32155815}} | 2024-01-01 | 2024-09-30 | 0 | 1822686.81 | 1822686.81 | 1822686.81 | 1822686.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149848, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:1822686.8, importe_modificado:1822686.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99437.0}} | {2481760/proyecto_INICIO, 2481760/proyecto_FIN, 2481760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402484118 | Proyecto de inversión | 49068 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49068.0, modificado:49068.0}} | REHABILITACIÓN EN REFORZAMIENTO DE AULAS, EN EL PREESCOLAR RICARDO FLORES MAGON, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 432093 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 432093 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL MONTES COLONIA EL SANTUARIO, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE FERNANDO VARGAS, CALLE J. INES DE LA CRUZ SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA FEDERAL NO. 35, lon:-102.93114389, lat:20.37807138}} | 2024-01-08 | 2024-02-09 | 0 | 49068 | 49068 | 49068 | 49068 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149856, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:49068.0, importe_modificado:49068.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.0}} | {2484118/proyecto_FIN, 2484118/proyecto_PROCESO, 2484118/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402480230 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.0, modificado:150000.0}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE RAFAEL LIMON EN MAGDALENA JALISO - 425283 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 425283 | S | 350 | 280 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE RAFAEL LIMON COLONIA LOS FRESNOS, 46472 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE CAMICHIN Y CALLE OLIVO, CALLE PINO EL PROYECTO SE UBICQA EN LA CALLE RAFAEL LIMON EN LA COLONIA LOS FRESNOS EN MAGDALENA JALISCO, lon:-103.96538444, lat:20.91656073}} | 2024-05-30 | 2024-12-30 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152691, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:150000.0, importe_modificado:150000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2480230/proyecto_PROCESO, 2480230/proyecto_INICIO, 2480230/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402480277 | Proyecto de inversión | 60710.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60710.04, modificado:60710.04}} | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA EN CALLE HIDALGO PONIENTE EN MAGDALENA JALISCO - 425350 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 425350 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.0, meta_modificada:132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PONIENTE COLONIA MAGDALENA CENTRO, 46470 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CARRETERA CARRETERA GUADALAJARA TEPIC EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE HIDALGO PONIENTE LATE, lon:-103.99037169, lat:20.91366152}} | 2024-03-03 | 2024-12-30 | 60710.04 | 60710.04 | 60710.04 | 60710.04 | 60710.04 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152699, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:60710.04, importe_modificado:60710.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.0}} | {2480277/proyecto_INICIO, 2480277/proyecto_PROCESO, 2480277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402480289 | Proyecto de inversión | 70000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70000.0, modificado:70000.0}} | REHABILITACION D ELINEAS DE AGUA EN CALLE CHINAMPA EN LA COLONIA NUEVA XOCHILTEPEC - 425377 | 14 | Jalisco | 55 | Magdalena | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Magdalena | 425377 | S | 95 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:BOULEVARD CHINAMPA COLONIA NUEVA XOCHILTEPEC, 46472 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE TECUANAPAN Y CALLE CARRO VIEJO, AVENIDA LAS TORRES EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE CHINAMPA EN LA COLONIA NUEVA XOCHILTEPEC EN MAGDALE, lon:-103.96168948, lat:20.9097867}} | 2024-09-10 | 2024-12-30 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152703, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO, monto:70000.0, importe_modificado:70000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2480289/proyecto_INICIO, 2480289/proyecto_PROCESO, 2480289/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402481805 | Proyecto de inversión | 7308 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7308.0, modificado:7308.0}} | LIMPIEZA DE BOCAS DE TORMENTA EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, JALISCO - 428018 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 428018 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA SANTA MARÍA, 45954 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y CALLE PRIV. SANTA MARIA, CALLE LOPEZ MATEOS SE DIERON MANTENIMIENTO A VARIAS BOCAS DE TORMENTA DEL MUNICIPIO, lon:-102.92393007, lat:20.38116295}} | 2024-01-01 | 2024-09-30 | 0 | 7308 | 7308 | 7308 | 7308 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149849, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:7308.0, importe_modificado:7308.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2481805/proyecto_PROCESO, 2481805/proyecto_FIN, 2481805/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402514340 | Adquisición | 2128581.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2128581.44, modificado:2128581.44}} | ADQUISICION DE 110 SILLAS EJECUTIVAS, 314 SILLAS SECRETARIALES Y 24 SILLAS DIRECTIVAS | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Comisaria General de Seguridad Pública | CO-1711/2024 | N | 0 | 0 | 450 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:448.0, meta_modificada:448.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Blvrd Panamericano 310, Administrativa Nte H. Ayuntamiento, 45150 Zapopan, Jal., lon:-103.38533, lat:20.72907}} | 2024-11-14 | 2024-12-31 | 2128581.44 | 2128581.44 | 2128581.44 | 2128581.44 | 2128581.44 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-1711/2024, contratista:BIMOTA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:2128581.44, importe_modificado:2128581.44}} | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:448.0}} | {2514340/proyecto_INICIO, 2514340/proyecto_PROCESO, 2514340/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402470773 | Proyecto de inversión | 297622.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:297622.18, modificado:297622.18}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO Y ESCALERAS DONDE LO REQUIERA EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ EN SANTA TERESA, MUNICIPIO DE TEQUILA - 401702 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tequila | 401702 | S | 35 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:222.0, meta_modificada:222.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:144, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ RANCHO SANTA TERESA, 46409 SANTA TERESA, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE MATAMOROS, CALLE JUAREZ SE UBICA A VEINTE MINUTOS D ELA CABECERA MUNICIPAL DE TEQUILA FRENTE , lon:-103.8937688, lat:20.91693478}} | 2024-05-20 | 2024-06-16 | 297622.18 | 297622.18 | 297622.18 | 297622.18 | 297622.18 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153186, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO, monto:297622.18, importe_modificado:297622.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:222.0}} | {2470773/proyecto_INICIO, 2470773/proyecto_PROCESO, 2470773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402470845 | Proyecto de inversión | 486799.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:486799.67, modificado:486799.67}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE LLENADO DE CUATRO PULGADAS PARA EL AGUA POTABLE DEL POZO ARROYO DE LOS NOVIOS AL DEPOSITO LA HUERTA, EN LAS CALLE GOMEZ FARIAS Y BOULEVARD NIÑOS HEROES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DEGOLLADO, JALISCO. - 401893 | 14 | Jalisco | 33 | Degollado | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Degollado | 401893 | S | 4138 | 3862 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE GÓMEZ FARIAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO DEGOLLADO, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE VALLARTA Y CALLE IGNACIO HERNÁNDEZ, CALLE MIGUEL AYALA EN LA CABECERA MUNICPAL DE DEGOLLADO JALISCO EN LA COLONIA S, lon:-102.1397323, lat:20.45042372}} | 2024-11-25 | 2024-12-17 | 486799.67 | 486799.67 | 486799.67 | 486799.67 | 486799.67 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150848, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO, monto:486799.67, importe_modificado:486799.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:630.0}} | {2470845/proyecto_INICIO, 2470845/proyecto_FIN, 2470845/proyecto_PROCESO, 2470845/proyecto_FIN, 2470845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402490590 | Proyecto de inversión | 1057005.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1057005.33, modificado:1057005.33}} | REHABILITACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN C. MATAMOROS ENTRE DEGOLLADO Y C. ALDAMA - 444706 | 14 | Jalisco | 50 | Jocotepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jocotepec | 444706 | S | 99 | 66 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:618.79, meta_modificada:618.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MATAMOROS NORTE PUEBLO JOCOTEPEC CENTRO, 45800 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE ALDAMA NORTE, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NORORIENTE DE LA POBLACIÓN DE JOCOTEPEC, lon:-103.42776129, lat:20.28806501}} | 2024-11-21 | 2024-12-19 | 1057005.33 | 1057005.33 | 1057005.33 | 1057005.33 | 1057005.33 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153191, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, monto:1057005.33, importe_modificado:1057005.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:618.79}} | {2490590/proyecto_PROCESO, 2490590/proyecto_INICIO, 2490590/proyecto_FIN, 2490590/proyecto_PROCESO, 2490590/proyecto_INICIO, 2490590/proyecto_PROCESO, 2490590/proyecto_FIN, 2490590/proyecto_INICIO, 2490590/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402462054 | Proyecto de inversión | 580007.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:580007.71, modificado:580007.71}} | CONSTRUCCION DE BARDA EN AL PREPARATORIA EDGAR NAPOLEON GONZALEZ ANAYA, EN LA DELEGACION DE SAN JOSE DE LOS REYNOSO - 380306 | 14 | Jalisco | 78 | San Miguel el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Miguel el Alto | 380306 | S | 568 | 542 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:78, localidad:182, direccion:CALLE ITURBIDE PUEBLO SAN JOSE DE LOS REYNOSO, 47150 SAN JOSÉ DE LOS REYNOSO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE SALVADOR PADILLA Y CALLE NUEVA ESPAÑA, CALLE SALVADOR BARBA 560 METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL Y A COSTADO DEL JA, lon:-102.28102158, lat:21.070161}} | 2024-11-11 | 2024-12-31 | 580007.71 | 580007.71 | 580007.71 | 580007.71 | 580007.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:sma-opm-faismun-2024-19, contratista:SOLUCIONES Y EJECUCIONES CONSTRUCTIVAS SA DE CV, convocante:municipio de san miguel el alto, jalisco, monto:580007.71, importe_modificado:580007.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2462054/proyecto_INICIO, 2462054/proyecto_FIN, 2462054/proyecto_INICIO, 2462054/proyecto_FIN, 2462054/proyecto_INICIO, 2462054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402468373 | Proyecto de inversión | 350000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350000.0, modificado:345638.72}} | ILUMINACIÓN DE LA CALLE PASEO DEL SOL MALECÓN Y 23 DE JUNIO, EN LA CABECERA MUNICIPAL - 396094 | 14 | Jalisco | 84 | Talpa de Allende | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Talpa de Allende | 396094 | S | 5231 | 4881 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:167.0, meta_modificada:167.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:84, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DEL SOL PUEBLO TALPA DE ALLENDE CENTRO, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE SIMÓN BOLÍVAR Y CALLE 23 DE JUNIO, CALLE PASEO DEL SOL Y CALLE 23 DE JUNIO EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.82563264, lat:20.37935402}} | 2024-10-14 | 2024-12-28 | 345638.72 | 345638.72 | 345638.72 | 345638.72 | 345638.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151720, contratista:, convocante:Municipio de Talpa de Allende, monto:350000.0, importe_modificado:350000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:167.0}} | {2468373/proyecto_PROCESO, 2468373/proyecto_INICIO, 2468373/proyecto_FIN, 2468373/proyecto_PROCESO, 2468373/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402470933 | Proyecto de inversión | 1293747.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1293747.97, modificado:1293747.97}} | CONSTRUCCION DE REDES HIDROSANITARIAS EN LA CALLE GIGANTES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CHAPALA, JALISCO - 402125 | 14 | Jalisco | 30 | Chapala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chapala | 402125 | S | 98 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:212.0, meta_modificada:212.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE GIGANTES INTERIOR SN BARRIO TEPEHUA, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL MARTINEZ Y CALLE GOMEZ FARIAS, CALLE REAL LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE GIGANTES ENTRE LA CALLE MIGUEL MARTINEZ Y CALLE GOMEZ FARIA, lon:-103.19769545, lat:20.29580987}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 1293747.97 | 1293747.97 | 1293747.97 | 1293747.97 | 1293747.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152694, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CHAPALA, monto:1293747.97, importe_modificado:1293747.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:212.0}} | {2470933/proyecto_INICIO, 2470933/proyecto_PROCESO, 2470933/proyecto_FIN, 2470933/proyecto_INICIO, 2470933/proyecto_PROCESO, 2470933/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402491541 | Proyecto de inversión | 100729.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100729.27, modificado:100729.27}} | REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, EN LA COMUNIDAD DE CUITZEO, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO - 446332 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 446332 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.52, meta_modificada:200.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:11, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA CUITZEO (LA ESTANCIA), 45965 CUITZEO (LA ESTANCIA), PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALDAMA, CALLE MORELOS SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PLAZA MUNICIPAL, lon:-102.78438856, lat:20.34084198}} | 2024-07-26 | 2024-09-30 | 0 | 100729.27 | 100729.27 | 100729.27 | 100729.27 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149902, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO, monto:100729.25, importe_modificado:100729.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.52}} | {2491541/proyecto_FIN, 2491541/proyecto_INICIO, 2491541/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402462274 | Proyecto de inversión | 233685 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:233685.0, modificado:233685.0}} | CONSTRUCCION DE BOCA DE TORMENTA Y RED DE AGUAS PLUVIALES EN LA CALLE JOSE ARREOLA, MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO. - 380919 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tequila | 380919 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA JOSE ARREOLA COLONIA LA MEZCALERA, 46400 TEQUILA, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA JOSE ARREOLA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE JOSE REGALADO SE UBICA EN LA CALLE PRIVADA JOSE ARREOLA A DOCE CALLES DE LA PRESIDENC, lon:-103.84032519, lat:20.87216762}} | 2024-06-05 | 2024-06-18 | 233685 | 233685 | 233685 | 233685 | 233685 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153185, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO, monto:233685.0, importe_modificado:233685.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {2462274/proyecto_PROCESO, 2462274/proyecto_INICIO, 2462274/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402464181 | Proyecto de inversión | 4224 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4224.0, modificado:4224.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 386304 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 386304 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.5, meta_modificada:12.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:67, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL 70 - SANTA ELENA KILÓMETRO 016 + 000 RANCHERIA SANTA ELENA, 48100 SANTA ELENA (LOS AILES), ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE SANTA ELENA Y CARRETERA MUNICIPAL A SANTA ELENA, P, lon:-104.49637319, lat:20.50646622}} | 2024-11-08 | 2024-12-27 | 4224 | 4224 | 4224 | 4224 | 4224 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152527, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:4224.0, importe_modificado:4224.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.5}} | {2464181/proyecto_INICIO, 2464181/proyecto_FIN, 2464181/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402471149 | Proyecto de inversión | 3069.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3069.36, modificado:3069.36}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE AHUACATEPEC EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 356654 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 356654 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:5, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO CRUCERO CON CARRETERA FEDERAL 70 - LOS VOLCANES KILÓMETRO 006 + 000 HACIENDA AHUACATEPEC, 48139 AHUACATEPEC, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE JAVIER MINA, CALLE INDEPENDENC, lon:-104.53803409, lat:20.3386784}} | 2024-10-21 | 2024-12-27 | 3069.36 | 3069.36 | 3069.36 | 3069.36 | 3069.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152239, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:3069.36, importe_modificado:3069.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2471149/proyecto_INICIO, 2471149/proyecto_FIN, 2471149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402471274 | Proyecto de inversión | 34000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:34000.0, modificado:34000.0}} | CONSTRUCCION DE MACHUELO DE CONCRETO EN LA CALLE CUAHUTEMOC DE LA CABECERA MUNICIPAL - 357021 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Limón | 357021 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE DARIO HERNANDEZ, CALLE OBREGON POR L A CALLE CUAHUTEMOC ENTRE LAS CALLES DARIO HERNANDEZ Y PINO SUAREZ, lon:-104.15705669, lat:19.81983704}} | 2024-07-08 | 2024-07-20 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150471, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:34000.0, importe_modificado:34000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2471274/proyecto_FIN, 2471274/proyecto_INICIO, 2471274/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402471276 | Proyecto de inversión | 44870 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44870.0, modificado:44870.0}} | CONSTRUCCION DE MACHUELO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEGOLLADO DE EL LIMON - 357023 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Limón | 357023 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE DEGOLLADO PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE DARIO HERNANDEZ Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE CUAHUTEMOC POR LA CALLE DEGOLLADO ENTRE LAS CALLES DARIO HERNANDEZ Y PINO SUAREZ, lon:-104.15642905, lat:19.8192163}} | 2024-07-08 | 2024-08-10 | 44870 | 44870 | 44870 | 44870 | 44870 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150472, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:44870.0, importe_modificado:44870.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {2471276/proyecto_PROCESO, 2471276/proyecto_INICIO, 2471276/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402471280 | Proyecto de inversión | 22620 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22620.0, modificado:22620.0}} | SUSTITUCION DE TAPAS Y BROCALES DE DRENAJE DAÑADOS - 357026 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 357026 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE HEROES PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MADRE JOSEFINA, CALLE MEXICO POR LA CALLE HEROES ENTRE LAS CALLES MADRE JOSEFINA Y MORELOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.1551278, lat:19.8241665}} | 2024-07-14 | 2024-07-18 | 22620 | 22620 | 22620 | 22620 | 22620 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150474, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:22620.0, importe_modificado:22620.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2471280/proyecto_FIN, 2471280/proyecto_INICIO, 2471280/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402491782 | Proyecto de inversión | 1633899.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1633899.9, modificado:1633899.9}} | CONSTRUCCION DE ASFALTO SOBRE EMPEDRADO EN CAMINO AL CLUB CINEGETICO CALLE MORELOS EN EL TRAPICHE - 409966 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 409966 | S | 202 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3249.9, meta_modificada:3249.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:1, direccion:CONTINUACION CAMINO CLUB CINEGETICO RANCHERIA EL TRAPICHI, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO CLUB CINEGETICO Y CAMINO TRAPICHE, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA CAMINO AL CLUB CINEGETICO CALLE MORELOS EN EL TRAPI, lon:-103.04550381, lat:20.61902753}} | 2024-08-05 | 2024-08-12 | 1633899.9 | 1633899.9 | 1633899.9 | 1633899.9 | 1633899.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:4213/2024, contratista:GRUPO SANPERC S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:1633899.9, importe_modificado:1633899.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3249.9}} | {2491782/proyecto_FIN, 2491782/proyecto_PROCESO, 2491782/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402491886 | Proyecto de inversión | 43563.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43563.93, modificado:43563.93}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE DE CALLE LOPEZ MATEOS EN LA DELEGACION DE SAN AGUSTIN - 410206 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jamay | 410206 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61.65, meta_modificada:61.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:4, direccion:CALLE LOPEZ MATEOS PUEBLO SAN AGUSTIN, 47905 SAN AGUSTÍN, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE PERIFERICO Y CALLE JUAREZ, CALLE FLORIDA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DEL PRIMER CUADRO DEL CENTRO HISTORICO DE LA DELEGACION DE SAN AGUSTIN Y CERCA , lon:-102.63043502, lat:20.28283582}} | 2024-12-02 | 2024-12-21 | 43563.93 | 43563.93 | 43563.93 | 43563.93 | 43563.93 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150992, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, monto:43563.93, importe_modificado:43563.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.65}} | {2491886/proyecto_PROCESO, 2491886/proyecto_INICIO, 2491886/proyecto_FIN, 2491886/proyecto_INICIO, 2491886/proyecto_FIN, 2491886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402491928 | Proyecto de inversión | 121626.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:121626.53, modificado:121626.53}} | CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE DRENAJE DE PRIVADA URBANO CASTILLO EN LA CABECERA DE JAMAY JALISCO - 410312 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jamay | 410312 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA URBANO CASTILLO COLONIA SAN ISIDRO, 47902 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE MARIA DOLORES JIMENEZ Y CALLE MANUEL GOMEZ MORIN, CALLE OBISPO RAMON GODINEZ SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY JALISC, lon:-102.71172421, lat:20.2991673}} | 2024-12-02 | 2024-12-21 | 121626.53 | 121626.53 | 121626.53 | 121626.53 | 121626.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151000, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, monto:121626.53, importe_modificado:121626.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {2491928/proyecto_INICIO, 2491928/proyecto_PROCESO, 2491928/proyecto_FIN, 2491928/proyecto_PROCESO, 2491928/proyecto_FIN, 2491928/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402462467 | Proyecto de inversión | 1634204.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1634204.82, modificado:1634204.82}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACA COSECHAS EN EL MUNICIPIO - 381547 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán del Río | 381547 | S | 1152 | 1032 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:28, direccion:RANCHERIA EL CONSUELO, 45275 EL CONSUELO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CAMINO A EL CONSUELO Y CAMINO A SAN JUAN DEL MONTE, CAMINO A PALOS ALTOS LA OBRA SE LOCALIZA POR TODA LA FRECHA QUE CONECTA A TRES DE LAS IMPORTANTES R, lon:-103.165503, lat:20.90935772}} | 2024-11-15 | 2024-11-29 | 1634204.82 | 1634204.82 | 1634204.82 | 1634204.82 | 1634204.82 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150423, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:1634204.82, importe_modificado:1634204.82}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.0}} | {2462467/proyecto_INICIO, 2462467/proyecto_FIN, 2462467/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402471283 | Proyecto de inversión | 212278.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:212278.6, modificado:212278.6}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN ANDADOR EL LIMON LA CIENEGA - 357028 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 357028 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 805 TRAMO EL LIMON - LA CIENEGA KILÓMETRO 0 + 950 PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL ARROYO LA ESTANCIA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE OCAMPO, CALLE LA ESTANCIA POR LA CARRETERA EL LIMONLA CI, lon:-104.14827514, lat:19.83105534}} | 2024-07-22 | 2024-09-14 | 212278.6 | 212278.6 | 212278.6 | 212278.6 | 212278.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150475, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:212278.6, importe_modificado:212278.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2471283/proyecto_INICIO, 2471283/proyecto_FIN, 2471283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402462604 | Proyecto de inversión | 173396 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:173396.0, modificado:173396.0}} | REENCARPETAMIENTO DE CALLE 5 DE FEBRERO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AYUTLA, JALISCO. - 284619 | 14 | Jalisco | 17 | Ayutla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ayutla | 284619 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:650.0, meta_modificada:650.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FLORES MAGON COLONIA LA GAVILANA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA PASA JUNTO AL RIO CHIQUITO DE AYUTLA, lon:-104.34739672, lat:20.13473018}} | 2024-02-01 | 2024-02-28 | 173396 | 173396 | 173396 | 173396 | 173396 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152790, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AYUTLA , monto:173396.0, importe_modificado:173396.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:650.0}} | {2462604/proyecto_PROCESO, 2462604/proyecto_INICIO, 2462604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402471460 | Proyecto de inversión | 4350 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4350.0, modificado:4350.0}} | SUSTITUCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE NICOMEDES DE LA CABECERA MUNICIPAL - 357430 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 357430 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE NICOMEDES PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE COLINA Y CALLE POLO NORTE, CALLE POLO NORTE POR LA CALLE NICOMEDES ENTRE LAS CALLES COLINA Y POLO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.15898788, lat:19.82915793}} | 2024-08-01 | 2024-08-01 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | 4350 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150550, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:4350.0, importe_modificado:4350.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2471460/proyecto_INICIO, 2471460/proyecto_FIN, 2471460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402492657 | Proyecto de inversión | 35900.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35900.09, modificado:35900.09}} | CONSTRUCCIÓN DE TOLDOS PARA VENTANAS DE LAS AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA J. JESUS GONZALEZ GALLO, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PONCITLAN, JALISCO. - 448582 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 448582 | S | 400 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:1, direccion:CALLE PALDEM CIUDAD PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE MORELOS, A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-102.92805348, lat:20.38224005}} | 2024-09-12 | 2024-09-28 | 0 | 35900.09 | 35900.09 | 35900.09 | 35900.09 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149914, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO, monto:35900.09, importe_modificado:35900.09}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2492657/proyecto_FIN, 2492657/proyecto_PROCESO, 2492657/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402471575 | Proyecto de inversión | 95781.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:95781.1, modificado:95781.1}} | CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA - 357739 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de el Limón | 357739 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE MANUEL LOPEZ COTILLA Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE NICOMEDES POR LA CALLE GUERRERO ENTRE LAS CALLES JUSTO SIERRA Y MANUEL LOPEZ COTILLA DE LA CABECERA MU, lon:-104.15329623, lat:19.82884}} | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 95781.1 | 95781.1 | 95781.1 | 95781.1 | 95781.1 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150556, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:95781.1, importe_modificado:95781.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2471575/proyecto_INICIO, 2471575/proyecto_FIN, 2471575/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402462766 | Proyecto de inversión | 4224 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4224.0, modificado:4224.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LA POMA EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 382506 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 382506 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.5, meta_modificada:12.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:50, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL 70 - SANTA ELENA KILÓMETRO 008 + 300 RANCHERIA LA POMA, 48100 LA POMA, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CAMINO LA POMA Y CARRETERA MUNICIPAL A SANTA ELENA, PARTIENDO DE LA CABECER, lon:-104.49248706, lat:20.46853713}} | 2024-11-08 | 2024-12-27 | 4224 | 4224 | 4224 | 4224 | 4224 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152510, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:4224.0, importe_modificado:4224.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.5}} | {2462766/proyecto_INICIO, 2462766/proyecto_FIN, 2462766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402462899 | Proyecto de inversión | 63360 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:63360.0, modificado:63360.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE LAS CEBOLLAS EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 383065 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 383065 | S | 27 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:187.5, meta_modificada:187.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO - LAS CEBOLLAS KILÓMETRO 010 + 000 EJIDO LAS CEBOLLAS, 48145 LAS CEBOLLAS, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE DEL DEPORTE Y CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, PARTIENDO DE LA, lon:-104.60850656, lat:20.23547034}} | 2024-11-08 | 2024-12-27 | 63360 | 63360 | 63360 | 63360 | 63360 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152514, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:63360.0, importe_modificado:63360.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:187.5}} | {2462899/proyecto_FIN, 2462899/proyecto_PROCESO, 2462899/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402509950 | Proyecto de inversión | 187388 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:187388.0, modificado:187388.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA HIDALGO | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Pihuamo | 065-24-74 | S | 3178 | 3057 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO SN COLONIA CENTRO CP 49870, lon:-103.378544, lat:19.254955}} | 2024-11-01 | 2024-12-30 | 187388 | 187388 | 187388 | 187388 | 187388 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:75.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:Obra para rehabilitar el alumbrado publico de la plaza principal además, de los portales., trimestre:4.0, usuario:rigobertoalvirao, fecha:2024-12-30}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402512727 | Adquisición | 3456800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3456800.0, modificado:3456800.0}} | ADQUISICION DE CUATRIMOTOS EQUIPADAS Y BALIZADAS COMO PATRULLA | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Comisaria General de Seguridad Pública | CO-1346/2024 | N | 0 | 0 | 10000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Blvrd Panamericano 310, Administrativa Nte H. Ayuntamiento, 45150 Zapopan, Jal., lon:-103.38519, lat:20.72954}} | 2024-08-20 | 2024-12-31 | 3456800 | 3456800 | 3456800 | 3456800 | 3456800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-1346/2024, contratista:CRAZY MOTORES Y VEHICULOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:3456800.0, importe_modificado:3456800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2512727/proyecto_INICIO, 2512727/proyecto_FIN, 2512727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402512729 | Adquisición | 52596000.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.259600016E7, modificado:5.259600016E7}} | ADQUISICION DE 45 CAMIONETAS PICK UP, EQUIPADAS COMO PATRULLAS Y AMPLIACION DEL 4.44444444% DE 2 CAMIONETAS PICK UP EQUIPADAS COMO PATRULLA. | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Comisaria General de Seguridad Pública | CO-1105/2024 | N | 0 | 0 | 45000 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:47.0, meta_modificada:47.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Blvrd Panamericano 310, Administrativa Nte H. Ayuntamiento, 45150 Zapopan, Jal., lon:-103.38519, lat:20.72954}} | 2024-07-16 | 2024-09-30 | 52596000.16 | 52596000.16 | 52596000.16 | 52596000.16 | 52596000.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-1105/2024,CONV-1335/2024, contratista:PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:5.259600016E7, importe_modificado:5.493360016E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:47.0}} | {2512729/proyecto_INICIO, 2512729/proyecto_FIN, 2512729/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:El monto del contrato es de $52,596,000.16, pero se realizó una ampliación del 4.44444444% por lo que se pago a ese contrato la cantidad de $54,933,600, trimestre:4.0, usuario:lizethacarrillog, fecha:2025-01-10}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402512732 | Adquisición | 154976 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154976.0, modificado:154976.0}} | ADQUISICION DE 100 PIEZAS DE DISCO DURO EXTERNO, MARCA ADATA, GARANTIA 3 AÑOS | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Comisaria General de Seguridad Pública | CO-1407/2024 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Blvrd Panamericano 310, Administrativa Nte H. Ayuntamiento, 45150 Zapopan, Jal., lon:-103.38519, lat:20.72954}} | 2024-09-17 | 2024-12-31 | 154976 | 154976 | 154976 | 154976 | 154976 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-1407/2024, contratista:ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:154976.0, importe_modificado:154976.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2512732/proyecto_INICIO, 2512732/proyecto_PROCESO, 2512732/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402512738 | Adquisición | 237150.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237150.4, modificado:237150.4}} | ADQUISICION DE 10 LAPTOPS MARCA LENOVO MODELO L14 PARA PERSONAL DE LA COMISARIA GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Comisaria General de Seguridad Pública | CO-1415/2024 | N | 0 | 0 | 10 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Blvrd Panamericano 310, Administrativa Nte H. Ayuntamiento, 45150 Zapopan, Jal., lon:-103.38519, lat:20.72954}} | 2024-09-17 | 2024-12-31 | 237150.4 | 237150.4 | 237150.4 | 237150.4 | 237150.4 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-1415/2024, contratista:TEC SUMINISTROS SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:237150.4, importe_modificado:237150.4}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:10.0}} | {2512738/proyecto_PROCESO, 2512738/proyecto_INICIO, 2512738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402469611 | Proyecto de inversión | 82012 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82012.0, modificado:82012.0}} | REHABILITACION DEL CAMINO LA HUACA A LOS ENCINOS EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO. - 352333 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 352333 | S | 23 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:248, direccion:CAMINO TRAMO LA HUACA - LOS ENCINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA LO ENCINOS, 48962 LOS ENCINOS, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO LA HUACA A LOS ENCINOS Y CAMINO LA HUACA A LOS ENCINOS, CAMINO LA, lon:-104.14527479, lat:19.44541138}} | 2024-10-22 | 2024-11-22 | 82012 | 82012 | 82012 | 82012 | 82012 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149796, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:82012.0, importe_modificado:82012.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10000.0}} | {2469611/proyecto_PROCESO, 2469611/proyecto_INICIO, 2469611/proyecto_FIN, 2469611/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402471913 | Proyecto de inversión | 73664.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:73664.64, modificado:73664.64}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE LOS VOLCANES EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 358514 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 358514 | S | 60 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:74, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO CARREERA FEDERAL 70 - LOS VOLCANES KILÓMETRO 008 + 000 EXHACIENDA LOS VOLCANES, 48130 LOS VOLCANES, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MORELOS PARTIENDO DE LA, lon:-104.53838326, lat:20.32256956}} | 2024-10-21 | 2024-12-27 | 73664.64 | 73664.64 | 73664.64 | 73664.64 | 73664.64 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152367, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:73664.64, importe_modificado:73664.64}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2471913/proyecto_PROCESO, 2471913/proyecto_INICIO, 2471913/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402493872 | Proyecto de inversión | 110115.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110115.81, modificado:110115.81}} | MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA DE SAN JUAN TECOMATLAN, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO. - 450527 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 450527 | S | 85 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:27, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN JUAN TECOMATLÁN, 45975 SAN JUAN TECOMATLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , AL LOS LIMITES DE LA POBLACION SOBRE LA CALLE HIDALGO COLINDA CON PLAYA DE LA LAGUNA, lon:-103.09820427, lat:20.32693327}} | 2024-03-15 | 2024-04-05 | 0 | 110115.81 | 110115.81 | 110115.81 | 110115.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149866, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL, monto:110115.81, importe_modificado:110115.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2493872/proyecto_INICIO, 2493872/proyecto_FIN, 2493872/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402512755 | Adquisición | 1147240 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1147240.0, modificado:1147240.0}} | ADQUISICION DE 10 BICICLETAS ELECTRICAS PARA EL PERSONAL DE LA COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Comisaria General de Seguridad Pública | CO-1410/2024 | N | 0 | 0 | 1000 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Blvrd Panamericano 310, Administrativa Nte H. Ayuntamiento, 45150 Zapopan, Jal., lon:-103.38519, lat:20.72954}} | 2024-09-18 | 2024-09-30 | 1147240 | 1147240 | 1147240 | 1147240 | 1147240 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-1410/2024, contratista:TACTICAL STORE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:1147240.0, importe_modificado:1147240.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2512755/proyecto_PROCESO, 2512755/proyecto_INICIO, 2512755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402469926 | Proyecto de inversión | 1020431.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1020431.62, modificado:1020431.62}} | TERCERA ETAPA DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL TIGRE. TECALITLAN, JALISCO. - 399419 | 14 | Jalisco | 87 | Tecalitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tecalitlán | 399419 | S | 144 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:87, localidad:172, direccion:CAMINO TRAMO TECALITLAN - EL TIGRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 200 RANCHERIA EL TIGRE, 49900 ALOTITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CAMINO EL TIGRE Y CAMINO PUERTO DEL AIRE, CAMINO LA AMARILLERA CARRETERA TECALITLAN COLIMA CR, lon:-103.24625346, lat:19.27744907}} | 2024-07-29 | 2024-10-04 | 1020431.62 | 1020431.62 | 1020431.62 | 1020431.62 | 1020431.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:025/2024, contratista:TORRES ELECTRIFICACIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO, monto:1020431.62, importe_modificado:1020431.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0}} | {2469926/proyecto_INICIO, 2469926/proyecto_FIN, 2469926/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402472020 | Proyecto de inversión | 3069.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3069.36, modificado:3069.36}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE AHUACATEPEC EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 358859 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 358859 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:63, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO CARRETERA FEDERAL 70 - LOS VOLCANES KILÓMETRO 002 + 600 RANCHERIA SAN JUAN DE AHUACATEPEC, 48139 SAN JUAN DE AHUACATEPEC, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CARRETERA ESTATAL 533 Y , PARTIENDO DE LA , lon:-104.54606066, lat:20.36183886}} | 2024-10-21 | 2024-12-27 | 3069.36 | 3069.36 | 3069.36 | 3069.36 | 3069.36 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152406, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:3069.36, importe_modificado:3069.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2472020/proyecto_INICIO, 2472020/proyecto_FIN, 2472020/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402467392 | Proyecto de inversión | 655438.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:655438.4, modificado:685438.4}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE LAS PARTIDAS MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 394077 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 394077 | S | 70 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:558.0, meta_modificada:558.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:100, direccion:AVENIDA LAS MONTAÑAS RANCHERIA LAS PARTIDAS, 48451 LAS PARTIDAS, TOMATLÁN JALISCO ENTRE AVENIDA LAS MONTAÑAS Y , SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA PLAZA DE TOROS Y A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL., lon:-105.18285383, lat:20.03892912}} | 2024-06-03 | 2024-07-06 | 685438.4 | 685438.4 | 685438.4 | 685438.4 | 685438.4 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151631, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO., monto:685438.4, importe_modificado:685438.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:558.0}} | {2467392/proyecto_INICIO, 2467392/proyecto_PROCESO, 2467392/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402472094 | Proyecto de inversión | 6138.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6138.72, modificado:6138.72}} | EQUIPAMIENTO CON CALENTADORES SOLARES EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 358992 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 358992 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:66, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA BARBARA KILÓMETRO 17 + 000 RANCHERIA SANTA BÁRBARA, 48136 SANTA BÁRBARA, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA MUNICIPAL A SANTA BARBARA, PART, lon:-104.49047641, lat:20.31813441}} | 2024-10-21 | 2024-12-27 | 6138.72 | 6138.72 | 6138.72 | 6138.72 | 6138.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152411, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:6138.72, importe_modificado:6138.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2472094/proyecto_INICIO, 2472094/proyecto_FIN, 2472094/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402465029 | Proyecto de inversión | 1811687.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1811687.86, modificado:1808687.86}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO AL OCOTILLO EN DELEGACION SAN JOSE DE LAS FLORES - 388140 | 14 | Jalisco | 124 | Zapotlanejo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapotlanejo | 388140 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5675.0, meta_modificada:5675.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:124, localidad:290, direccion:CONTINUACION CAMINO SAN JOSE DE LAS FLORES RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAS FLORES, 45445 EL OCOTILLO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO SAN JOSE DE LAS FLORES Y CAMINO AL OCOTILLO, CAMINO A CARBONERAS LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO AL , lon:-102.94122435, lat:20.6602961}} | 2024-01-22 | 2024-11-30 | 1808687.86 | 1808687.86 | 1808687.86 | 1808687.86 | 1808687.86 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:153195, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO, monto:1808687.86, importe_modificado:1808687.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5675.0}} | {2465029/proyecto_PROCESO, 2465029/proyecto_FIN, 2465029/proyecto_INICIO, 2465029/proyecto_FIN, 2465029/proyecto_INICIO, 2465029/proyecto_PROCESO, 2465029/proyecto_FIN, 2465029/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402470212 | Proyecto de inversión | 2272271.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2272271.79, modificado:2272271.79}} | CONSTRUCCIÓN DE ASFALTO EN LA LOCALIDAD DE LOS ZAPOTES - 400086 | 14 | Jalisco | 45 | Ixtlahuacán del Río | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtlahuacán del Río | 400086 | S | 170 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6100.0, meta_modificada:6100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:147, direccion:CONTINUACION CAMINO A LOS ZAPOTES RANCHERIA LOS ZAPOTES, 45290 EL POTRERO CHICO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CAMINO A LOS ZAPOTES Y CAMINO A SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ, CAMINO A EL POTRERO CHICO LA OBRA SE LOCALIZA POR EL, lon:-103.13973489, lat:20.81224218}} | 2024-12-06 | 2024-12-27 | 2272271.79 | 2272271.79 | 2272271.79 | 2272271.79 | 2272271.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/04/2024, contratista:URBPAV SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO, monto:4738947.32, importe_modificado:4738947.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6100.0}} | {2470212/proyecto_INICIO, 2470212/proyecto_FIN, 2470212/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402472318 | Proyecto de inversión | 95133.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:95133.92, modificado:95133.92}} | REHABILITACION DEL CAMINO CORTA PICO A CHANQUIAHUITL EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRGAN JALISCO. - 359667 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 359667 | S | 44 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11600.0, meta_modificada:11600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:150, direccion:CAMINO TRAMO CORTA PICO - CHANQUEHAHUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 900 RANCHERIA CORTAPICO, 48963 CORTAPICO, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO CORTA PICO A CHANQUEHAHUIL Y CAMINO CORTA PICO A CHANQUEHAHUIL, , lon:-104.11937927, lat:19.42431876}} | 2024-10-31 | 2024-11-15 | 95133.92 | 95133.92 | 95133.92 | 95133.92 | 95133.92 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149797, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:95133.92, importe_modificado:95133.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:11600.0}} | {2472318/proyecto_INICIO, 2472318/proyecto_PROCESO, 2472318/proyecto_FIN, 2472318/proyecto_PROCESO, 2472318/proyecto_INICIO, 2472318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402472380 | Proyecto de inversión | 173865.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:173865.44, modificado:173865.44}} | REHABILITACION DEL CAMINO CERRO PRIETO A CHANQUIAHUITL, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, JALISCO. - 359806 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 359806 | S | 55 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:21200.0, meta_modificada:21200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO CERRO PRIETO - CHANQUEHAHUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 RANCHERIA CERRO PRIETO, 48963 CERRO PRIETO, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO CERRO PRIETO A CHANQUEHAHUIL Y CAMINO CERRO PRIETO A CHA, lon:-104.10272553, lat:19.42459728}} | 2024-10-31 | 2024-11-15 | 173865.44 | 173865.44 | 173865.44 | 173865.44 | 173865.44 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149798, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:173865.44, importe_modificado:173865.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21200.0}} | {2472380/proyecto_INICIO, 2472380/proyecto_PROCESO, 2472380/proyecto_FIN, 2472380/proyecto_INICIO, 2472380/proyecto_FIN, 2472380/proyecto_PROCESO, 2472380/proyecto_FIN, 2472380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402514806 | Adquisición | 71696609.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7.169660952E7, modificado:7.169660952E7}} | ADQUISICION DE 15 CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA 4 PUERTAS V6 4X2, 30 CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA 4 PUERTAS V6 4X4 Y 30 CAMIONETAS PICK UP DOBLE CABINA 4 PUERTAS V8 4X4 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zapopan | CO-1516/2024 | N | 0 | 0 | 75000 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Blvrd Panamericano 310, Administrativa Nte H. Ayuntamiento, 45150 Zapopan, Jal., lon:-103.38531, lat:20.72898}} | 2024-11-05 | 2024-12-31 | 71696609.52 | 71696609.52 | 71696609.52 | 71696609.52 | 71696609.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-1516/2024, contratista:JALISCO MOTORS, S.A., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:7.169660952E7, importe_modificado:7.169660952E7}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:75.0}} | {2514806/proyecto_INICIO, 2514806/proyecto_FIN, 2514806/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402472505 | Acción | 15982.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15982.48, modificado:15982.48}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 360148 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Limón | 360148 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.152222, lat:19.824444}} | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 15982.48 | 15982.48 | 15982.48 | 15982.48 | 15982.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150581, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:15982.48, importe_modificado:15982.48}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2472505/proyecto_INICIO, 2472505/proyecto_FIN, 2472505/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402472554 | Acción | 3437.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3437.2, modificado:3437.2}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 360259 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de el Limón | 360259 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-104.152222, lat:19.824444}} | 2024-07-29 | 2024-07-29 | 3437.2 | 3437.2 | 3437.2 | 3437.2 | 3437.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150584, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:3437.2, importe_modificado:3437.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2472554/proyecto_PROCESO, 2472554/proyecto_FIN, 2472554/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402464120 | Proyecto de inversión | 29568 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:29568.0, modificado:29568.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MUROS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE SANTA BARBARA EN EL MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 386184 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 386184 | S | 9 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:87.5, meta_modificada:87.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:66, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CRUCERO A SANTA BARBARA KILÓMETRO 014 + 000 RANCHERIA SANTA BÁRBARA, 48136 SANTA BÁRBARA, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA MUNICIPAL A SANTA BARBA, lon:-104.49016461, lat:20.31791199}} | 2024-11-08 | 2024-12-27 | 29568 | 29568 | 29568 | 29568 | 29568 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152525, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:29568.0, importe_modificado:29568.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:87.5}} | {2464120/proyecto_INICIO, 2464120/proyecto_FIN, 2464120/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402465402 | Proyecto de inversión | 446485.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:446485.2, modificado:446485.2}} | REHABILITACION DEL CAMINO QUE VA DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL A LA LOCALIDAD DE PASO REAL EN EL MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION, JALISCO - 389195 | 14 | Jalisco | 68 | Villa Purificación | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Purificación | 389195 | S | 42 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:5.02, meta_modificada:5.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:68, localidad:91, direccion:CAMINO TRAMO SAN MIGUEL - PASO REAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 020 RANCHERIA PASO REAL, 48815 PASO REAL, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUMBO A CHAMELA POR LA CERRETERA ES, lon:-104.71495996, lat:19.65228675}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 446485.2 | 446485.2 | 446485.2 | 446485.2 | 446485.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152127, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO, monto:446485.2, importe_modificado:446485.2}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:5.02}} | {2465402/proyecto_FIN, 2465402/proyecto_PROCESO, 2465402/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402470414 | Proyecto de inversión | 246986.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:246986.58, modificado:246986.58}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE Y REPOSICION DE CONCRETO EN CALLE 5 EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY, JALISCO. - 400588 | 14 | Jalisco | 47 | Jamay | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jamay | 400588 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE CINCO COLONIA EL SEMINARIO, 47902 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE DIEZ Y CALLE DOCE, CALLE ROBERTO LOMELI SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y A UNOS CUANTOS METROS DEL PARQUE EL SEMINARIO CERCA DE LA , lon:-102.72213133, lat:20.29448748}} | 2024-11-25 | 2024-12-21 | 246986.58 | 246986.58 | 246986.58 | 246986.58 | 246986.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151294, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO, monto:246986.58, importe_modificado:246986.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.0}} | {2470414/proyecto_FIN, 2470414/proyecto_INICIO, 2470414/proyecto_PROCESO, 2470414/proyecto_FIN, 2470414/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402470446 | Proyecto de inversión | 10800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10800.0, modificado:10800.0}} | CONSTRUCCION DE RED HIDRAULICA EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DE SAN BUENAVENTURA - 354729 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 354729 | S | 4 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:5, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO SAN BUENAVENTURA, 48730 SAN BUENAVENTURA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION SUR Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE REVOLUCION POR LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE LAS CALLES REVOLUCION, lon:-104.05579694, lat:19.79274232}} | 2024-04-06 | 2024-04-13 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150462, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:10800.0, importe_modificado:10800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2470446/proyecto_INICIO, 2470446/proyecto_FIN, 2470446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240402472601 | Proyecto de inversión | 82012 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82012.0, modificado:82012.0}} | REHABILITACION DE CAMINO LOMA COLORADA A CHAMPULGA A CHANRANA EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN,JALISCO. - 360498 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 360498 | S | 44 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10000.0, meta_modificada:10000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:167, direccion:CAMINO TRAMO LOMA COLORADA - CHAMPULGA A CHANRANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA CHAMPULGA, 48962 LA SIDRA, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO LOMA COLORADA A CHAMPULGA A CHANRANA Y CAMINO LOMA COLO, lon:-104.16136773, lat:19.47203739}} | 2024-10-31 | 2024-12-31 | 82012 | 82012 | 82012 | 82012 | 82012 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149803, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:82012.0, importe_modificado:82012.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10000.0}} | {2472601/proyecto_PROCESO, 2472601/proyecto_INICIO, 2472601/proyecto_FIN, 2472601/proyecto_INICIO, 2472601/proyecto_PROCESO, 2472601/proyecto_FIN, 2472601/proyecto_PROCESO, 2472601/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402509773 | Proyecto de inversión | 1677703.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1677703.69, modificado:1677650.48}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DEL RINCON, MUNICIPIO DE LA HUERTA,JAL. - 439723 | 14 | Jalisco | 43 | La Huerta | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de La Huerta | 439723 | S | 35 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:578.62, meta_modificada:578.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:94, direccion:CALLE KIOSKO EJIDO EL RINCÓN, 48880 EJIDO EL RINCÓN, LA HUERTA JALISCO ENTRE CALLE ABEDUL Y CALLE JACARANDA, SE ENCUENTRA JUNTO AL JARDIN PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-104.67489012, lat:19.4049888}} | 2024-11-06 | 2024-12-31 | 1677650.48 | 1677650.48 | 1677650.48 | 1677650.48 | 1677650.48 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152761, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE LA HUERTA, monto:1677703.69, importe_modificado:1677650.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:578.62}} | {2509773/proyecto_FIN, 2509773/proyecto_PROCESO, 2509773/proyecto_INICIO, 2509773/proyecto_PROCESO, 2509773/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402512750 | Adquisición | 948300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:948300.0, modificado:948300.0}} | ADQUISICION DE 50 PIEZAS DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MODELO OPTIFLEX | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Sin identificar | Comisaria General de Seguridad Pública | CO-1411/2024 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Blvrd Panamericano 310, Administrativa Nte H. Ayuntamiento, 45150 Zapopan, Jal., lon:-103.38519, lat:20.72954}} | 2024-09-05 | 2024-12-31 | 948300 | 948300 | 948300 | 948300 | 948300 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CO-1411/2024, contratista:GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO, monto:948300.0, importe_modificado:948300.0}} | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:50.0}} | {2512750/proyecto_PROCESO, 2512750/proyecto_FIN, 2512750/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402509026 | Proyecto de inversión | 417890 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:417890.0, modificado:417890.0}} | CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA, MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. - 464852 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 464852 | S | 12 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:76, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA BARBARA KILÓMETRO 016 + 000 RANCHERIA YERBABUENA, 48136 YERBABUENA, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE INDEPENDENCIA, PARTIENDO DE LA CABECERA M, lon:-104.50368929, lat:20.32563443}} | 2024-12-10 | 2024-12-27 | 417890 | 417890 | 417890 | 417890 | 417890 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152529, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:417890.0, importe_modificado:417890.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {2509026/proyecto_PROCESO, 2509026/proyecto_INICIO, 2509026/proyecto_PROCESO, 2509026/proyecto_FIN, 2509026/proyecto_INICIO, 2509026/proyecto_FIN, 2509026/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402511125 | Proyecto de inversión | 112500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112500.0, modificado:112927.19}} | Pavimentación con concreto hidráulico en la calle Degollado, entre la calle Nicolas Bravo y la Carretera Federal 90, en la cabecera municipal de Tototlán, Jalisco. | 14 | Jalisco | 105 | Tototlán | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tototlán | REG-02/2023 | S | 12011 | 11562 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE DEGOLLADO ENTRE NICOLAS BRAVO Y CARRETERA FEDERAL 90, lon:-102.78889744, lat:20.54441845}, geo2: {cve_municipio:105, localidad:1, direccion:CALLE DEGOLLADO ENTRE NICOLAS BRAVO Y CARRETERA FEDERAL 90, lon:-102.78884598, lat:20.54460587}} | 2023-11-01 | 2024-03-30 | 112927.19 | 112927.19 | 112927.19 | 112927.19 | 112927.19 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145432, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOTOTLAN, monto:112387.5, importe_modificado:112387.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:150.0}} | {2511125/proyecto_INICIO, 2511125/proyecto_PROCESO, 2511125/proyecto_INICIO, 2511125/proyecto_FIN, 2511125/proyecto_PROCESO, 2511125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402514067 | Proyecto de inversión | 2238800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2238800.0, modificado:2238800.0}} | Suministro e instalación de sistema fotovoltaico interconectado a Red en el Museo de Ciencias Ambientales | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad de Guadalajara | 2024_CCU04 | S | 179063 | 150578 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:Av. Jose Parres Arias (caminio a los Belenes) s/n, Fracc. Industrial Belenes, C.P. 45150, lon:-103.381, lat:20.7349}} | 2024-09-20 | 2024-12-19 | 2238800 | 2238800 | 2238800 | 2238800 | 2238800 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:100.0}} | {2514067/proyecto_PROCESO, 2514067/proyecto_FIN, 2514067/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:La Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI) valido a través del oficio 511/2024-4359, la nueva obra de sustentabilidad con recurso de economías del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2024, trimestre:4.0, usuario:carlosrmoyaj, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402511354 | Proyecto de inversión | 1160168.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1160168.52, modificado:1160168.52}} | CONSTRUCCION DE COLECTOR Y CARCAMO DE BOMBEO SANITARIO EN LA COLONIA IXTLAN | 14 | Jalisco | 37 | El Grullo | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Grullo | JAL24006 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE RAMON MICHEL ARIAS NO.31, lon:-104.228494, lat:19.797908}} | 2024-05-08 | 2024-07-26 | 1160168.52 | 1160168.52 | 1160168.52 | 1160168.52 | 1160168.52 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:145636, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, monto:1160168.52, importe_modificado:1160168.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:24.0}} | {2511354/proyecto_INICIO, 2511354/proyecto_FIN, 2511354/proyecto_PROCESO, 2511354/proyecto_FIN, 2511354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-01-23}}
2024 | 4 | JAL240402510008 | Proyecto de inversión | 429188.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:429188.42, modificado:429188.42}} | CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Pihuamo | 065-24-73 | S | 2784 | 2547 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:AVENIDA HYLSA A CALLE JUAREZ, lon:-103.394202, lat:19.249207}} | 2024-12-02 | 2024-12-28 | 429188.42 | 429188.42 | 429188.42 | 429188.42 | 429188.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2510008/proyecto_FIN, 2510008/proyecto_INICIO, 2510008/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO, QUE CONSTA DE LA COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED EN LA CABECERA MUNICIPAL, trimestre:4.0, usuario:rigobertoalvirao, fecha:2025-01-23}, obs2: {observación:SE COLOCARON 50 LUMINARIAS NUEVAS, PARA MEJORAR EL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABERA MUNICIPAL Y ASI MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, trimestre:4.0, usuario:rigobertoalvirao, fecha:2025-01-23}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-01-23}}
2024 | 4 | JAL240402510009 | Proyecto de inversión | 473290.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473290.47, modificado:473290.47}} | COLOCACION DE INSTALACIONES EN COMISARIA MUNICIPAL | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Pihuamo | 065-24-60 | S | 3256 | 3057 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE ESCOBEDO SN, lon:-103.380097, lat:19.253161}} | 2024-10-15 | 2024-12-31 | 473290.47 | 473290.47 | 473290.47 | 473290.47 | 473290.47 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:MEJORAR LAS INSTALACIONES Y CONDICIONES DE COMISARIA MUNICIPAL, PARA GENERAR MEJOR CONDICIONES PARA LOS OFICIALES MUNICIPALES, trimestre:4.0, usuario:rigobertoalvirao, fecha:2024-12-31}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402508975 | Proyecto de inversión | 270048 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:270048.0, modificado:270048.0}} | PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA YAUTEPEC DEL MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 463367 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 463367 | S | 115 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:47, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA EMILIANO ZAPATA YAUTEPEC (AGUA ZARCA), 48485 EMILIANO ZAPATA YAUTEPEC (AGUA ZARCA), TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE RIO VERDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-105.16287225, lat:19.80976654}} | 2024-06-03 | 2024-06-22 | 270048 | 270048 | 270048 | 270048 | 270048 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151671, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO., monto:270048.0, importe_modificado:270048.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:30.0}} | {2508975/proyecto_INICIO, 2508975/proyecto_FIN, 2508975/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402508982 | Proyecto de inversión | 276177.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:276177.2, modificado:177177.2}} | REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TOMATLAN, JALISCO. - 463389 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 463389 | S | 5200 | 5100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29300.0, meta_modificada:29300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC RANCHERIA CENTRO TOMATLÁN, 48450 TOMATLÁN, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE AVIACION SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL SALON DE USOS MULTIPLE ABEL SALGADO, lon:-105.25322484, lat:19.93814611}} | 2024-06-15 | 2024-10-26 | 177177.2 | 177177.2 | 177177.2 | 177177.2 | 177177.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151672, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO., monto:177177.2, importe_modificado:177177.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29300.0}} | {2508982/proyecto_INICIO, 2508982/proyecto_FIN, 2508982/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402508985 | Proyecto de inversión | 197500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:197500.0, modificado:236778.91}} | REHABILITACION DE BACHE CON CARPETA ASFALTICA ENTRE LA CARRETERA FEDERAL 200 A LA PRESA CAJON DE PEÑA EN EL MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 463411 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 463411 | S | 980 | 1120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:9.1, meta_modificada:9.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:167, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 525 TRAMO EL TULE - LA PRESA KILÓMETRO 9 + 100 RANCHERIA EL TULE, 48465 EL TULE, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CALLE INGRESO PRINCIPAL CAJON DE PEÑA, SE ENCUENTRA DEL INGRESO DEL TULE, lon:-105.24263554, lat:20.02415642}} | 2024-11-11 | 2024-11-16 | 236778.91 | 236778.91 | 236778.91 | 236778.91 | 236778.91 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151674, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO., monto:236778.91, importe_modificado:236778.91}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:9.1}} | {2508985/proyecto_INICIO, 2508985/proyecto_FIN, 2508985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402508993 | Proyecto de inversión | 314244 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:314244.0, modificado:314244.0}} | REHABILITACION DE TECHADO EN DOMO DE LA LOCALIDAD DE TEQUESQUITE EN EL MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 463434 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 463434 | S | 380 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:159, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA TEQUESQUITE, 48466 TEQUESQUITE, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE JAUREZ Y CALLE VALLARTA, CALLE TOMATLAN SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL TEQUESQUITE, lon:-105.30042351, lat:20.06461638}} | 2024-08-12 | 2024-08-24 | 314244 | 314244 | 314244 | 314244 | 314244 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTJ-FAIS023/2024, contratista:MEMJ860120Q83, convocante:MTJ8001019CA, monto:314244.0, importe_modificado:314244.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2508993/proyecto_PROCESO, 2508993/proyecto_INICIO, 2508993/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402498469 | Proyecto de inversión | 70760 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:1421.94, modificado:1421.94}, ff2: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69338.06, modificado:69338.06}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA LAS CRUCITAS EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO. - 460434 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teocaltiche | 460434 | S | 1477 | 1265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE DONATO GUERRA COLONIA LAS CRUCITAS, 47202 RANCHO EL PALMADERITO, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y BULEVAR HIDALGO, CALLE CONSTITUCIONALISTAS 140910001. EN EL POZO DE AGUA DENOMINADO LAS CRUCITAS UBICADO E, lon:-102.56201642, lat:21.44578371}} | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 70760 | 70760 | 70760 | 70760 | 70760 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/018/001/2024, contratista:TRABYESA Y ASOCIADOS SA DE CV, convocante:Municipio de Teocaltiche, Jalisco., monto:70760.0, importe_modificado:70760.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2498469/proyecto_INICIO, 2498469/proyecto_PROCESO, 2498469/proyecto_FIN, 2498469/proyecto_INICIO, 2498469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402500002 | Proyecto de inversión | 186312.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:186312.83, modificado:186312.83}} | CONSTRUCCION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO, MUNICIPIO DE ATENGUILLO, JALISCO. - 465080 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 465080 | S | 61 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:56, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO - LAS CEBOLLAS KILÓMETRO 007 + 300 EJIDO EL RODEO, 48146 EL RODEO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ROSS CRUEN, PARTIENDO DE LA CABECERA M, lon:-104.59350111, lat:20.24906709}} | 2024-12-10 | 2024-12-27 | 186312.83 | 186312.83 | 186312.83 | 186312.83 | 186312.83 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152530, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:186312.83, importe_modificado:186312.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2500002/proyecto_INICIO, 2500002/proyecto_FIN, 2500002/proyecto_INICIO, 2500002/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402508238 | Proyecto de inversión | 1210808 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1210808.0, modificado:1352038.0}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE CAMPO ACOSTA , MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 460139 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 460139 | S | 221 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6902.0, meta_modificada:6902.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:23, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA CAMPO ACOSTA, 48480 CAMPO ACOSTA, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CARRETERA 200 BARRA DE NAVIDAD PUERTO VALLARTA, CALLE LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL D, lon:-105.24842802, lat:19.76930597}} | 2024-07-08 | 2024-10-12 | 1352038 | 1352038 | 1352038 | 1352038 | 1352038 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151661, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO., monto:1352038.0, importe_modificado:1352038.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6902.0}} | {2508238/proyecto_PROCESO, 2508238/proyecto_FIN, 2508238/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402508244 | Proyecto de inversión | 177154.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:177154.08, modificado:177154.08}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PINOS, FRACC. ARBOLEDAS, EN LA CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO. - 460180 | 14 | Jalisco | 91 | Teocaltiche | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Teocaltiche | 460180 | S | 44 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:91, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA ARBOLEDAS, 47207 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE ROBLES Y , BOULEVARD HIDALGO 140910001. CALLE PINOS ESQUINA CON CALLE ROBLES LAS ARBOLEDAS CP. 47207. CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO. A ESPAL, lon:-102.56725094, lat:21.4494507}} | 2024-12-16 | 2024-12-31 | 177154.08 | 177154.08 | 177154.08 | 177154.08 | 177154.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN/017/001/2024, contratista:Jesús Antonio Loera Sandova, convocante:Municipio de Teocaltiche, Jalisco., monto:177154.08, importe_modificado:177154.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {2508244/proyecto_INICIO, 2508244/proyecto_FIN, 2508244/proyecto_INICIO, 2508244/proyecto_PROCESO, 2508244/proyecto_FIN, 2508244/proyecto_INICIO, 2508244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402508640 | Proyecto de inversión | 83426 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:83426.0, modificado:91759.5}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN COLONIA LAS PRIMAVERAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOMATLAN, JALISCO. - 462065 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 462065 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2099.0, meta_modificada:2099.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE QUINTA RANCHERIA LAS PRIMAVERAS, 48450 TOMATLÁN, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAN RUIZ PEREZ Y CALLE TERESA GUERRA, CALLE REVOLUCION SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL SALON DE USOS MULTIPLES ABEL SALGADO Y PLAZA DE TOROS, lon:-105.25391827, lat:19.94069686}} | 2024-07-29 | 2024-08-17 | 91759.5 | 91759.5 | 91759.5 | 91759.5 | 91759.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151667, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO., monto:91759.5, importe_modificado:91759.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2099.0}} | {2508640/proyecto_FIN, 2508640/proyecto_PROCESO, 2508640/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402500271 | Proyecto de inversión | 495823.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:495823.03, modificado:495823.03}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE 5 DE FEBRERO, COLONIA VILLAS DE GUADALUPE, MUNICIPIO EL SALTO, JAL. - 465850 | 14 | Jalisco | 70 | El Salto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Salto | 465850 | S | 600 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:70, localidad:20, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR 0 COLONIA VILLAS DE GUADALUPE, 45685 SAN JOSÉ DEL CASTILLO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE ROCIO Y CALLE JARDINES, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR 0 COLONIA VILLAS DE GUADALUPE CP. 4, lon:-103.23715972, lat:20.51792768}} | 2024-12-12 | 2024-12-31 | 495823.03 | 495823.03 | 495823.03 | 495823.03 | 495823.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOP-BAN-MUN-R33-AD-001-24, contratista:CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA, convocante:MUNUCUPIO DE EL SALTO, monto:1088678.05, importe_modificado:1088678.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2500271/proyecto_FIN, 2500271/proyecto_PROCESO, 2500271/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402507545 | Proyecto de inversión | 375498.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375498.5, modificado:375498.5}} | CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE LINEA DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE CAMPO COSTA MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 456668 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 456668 | S | 313 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:199.33, meta_modificada:199.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:23, direccion:CALLE DAVID RODRIGUEZ RANCHERIA CAMPO ACOSTA, 48480 CAMPO ACOSTA, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CARRETERA 200 BARRA NAVIDAD PUERTO VALLARTA Y CALLE MAESTROS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA TELESECUNDARI, lon:-105.25177501, lat:19.77382445}} | 2024-07-01 | 2024-07-27 | 375498.5 | 375498.5 | 375498.5 | 375498.5 | 375498.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTJ-FAIS010/2024, contratista:EOA220314G42, convocante:MTJ8001019CA, monto:375498.5, importe_modificado:375498.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.33}} | {2507545/proyecto_INICIO, 2507545/proyecto_FIN, 2507545/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402508339 | Proyecto de inversión | 8159040.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:8159040.14, modificado:8321716.5}} | REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES EN EL MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 460556 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 460556 | S | 7900 | 8400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:446.0, meta_modificada:446.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO REALITO - CIMARRONAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 446 + 100 RANCHERIA CENTRO TOMATLÁN, 48450 TOMATLÁN, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CAMINO TOMATLAN Y CAMINO REALITO, CAMINO CIMARRONAS SE REHABILITO AL REDEDOR DE 446.00 KM, lon:-105.24557667, lat:19.945861}} | 2024-01-15 | 2024-12-13 | 8321716.5 | 8321716.5 | 8321716.5 | 8321716.5 | 8321716.5 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151664, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO., monto:8321716.5, importe_modificado:8321716.5}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:446.0}} | {2508339/proyecto_INICIO, 2508339/proyecto_FIN, 2508339/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402508341 | Proyecto de inversión | 42815 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:42815.0, modificado:34743.0}} | CONSTRUCCION AMPLIACION LINEA DE DRENAJE EN LA CALLE JESUS SALGADO FAUSTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOMATLAN, JALISCO. - 460559 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 460559 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE JESUS SALGADO FAUSTO COLONIA INDÍGENA, 48450 TOMATLÁN, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE TIZOC Y CALLE TENOCH, CALLE JESUS GONZALEZ BETANCOURT SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DEL PANTEON MUNICIPAL, lon:-105.25523031, lat:19.92751109}} | 2024-10-10 | 2024-10-24 | 34743 | 34743 | 34743 | 34743 | 34743 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151665, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO., monto:34743.0, importe_modificado:34743.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2508341/proyecto_INICIO, 2508341/proyecto_FIN, 2508341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402499559 | Proyecto de inversión | 73600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:73600.0, modificado:57400.0}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO BALSAS EN LA LOCALIDAD DE EL TULE EN EL MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 462784 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 462784 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:167, direccion:CALLE RIO BALSAS RANCHERIA EL TULE, 48465 EL TULE, TOMATLÁN JALISCO ENTRE AVENIDA UNION Y CALLE RIO SANTIAGO, CALLE RIO COLORADO SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD, lon:-105.24473494, lat:20.02982191}} | 2024-10-14 | 2024-11-02 | 57400 | 57400 | 57400 | 57400 | 57400 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151670, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO., monto:57400.0, importe_modificado:57400.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2499559/proyecto_INICIO, 2499559/proyecto_FIN, 2499559/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402508759 | Proyecto de inversión | 94039.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:94039.76, modificado:91029.32}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COLONIA LAS DELICIAS EN LA CABECERA MUNICPAL DE TOMATLAN, JALISCO - 462437 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 462437 | S | 95 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:840.0, meta_modificada:840.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE GRACIANO SANCHEZ RANCHERIA CENTRO TOMATLÁN, 48450 TOMATLÁN, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE AVILA CAMACHO A 3 CUADRAS DE COMISON FEDERAL, lon:-105.25136694, lat:19.93519605}} | 2024-08-19 | 2024-09-07 | 91029.32 | 91029.32 | 91029.32 | 91029.32 | 91029.32 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151668, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO., monto:91029.32, importe_modificado:91029.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:840.0}} | {2508759/proyecto_INICIO, 2508759/proyecto_FIN, 2508759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402499650 | Proyecto de inversión | 101447.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:101447.8, modificado:311836.96}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD EL COCO DEL MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 462911 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 462911 | S | 75 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:65, direccion:CALLE PRIMITIVO VARGAS RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 48495 JOSÉ MARÍA MORELOS, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO, CALLE DEL BOSQUE SE ENCUENTRA A 5 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LO, lon:-105.18998292, lat:19.67601578}} | 2024-10-21 | 2024-11-02 | 311836.96 | 311836.96 | 311836.96 | 311836.96 | 311836.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTJ-FAIS012/2024, contratista:RORF860914KK2, convocante:MTJ8001019CA, monto:311836.96, importe_modificado:311836.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {2499650/proyecto_INICIO, 2499650/proyecto_FIN, 2499650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402508817 | Proyecto de inversión | 341659.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:341659.44, modificado:341659.44}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD EL LIMON DEL MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 462685 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 462685 | S | 21 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:70, direccion:CALLE INGRESO PRINCIPAL RANCHERIA EL LIMÓN, 48499 EL LIMÓN, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA ESTATAL 555 TOMATLAN TALPA DE ALLENDE., lon:-105.00108197, lat:19.86250085}} | 2024-09-23 | 2024-10-05 | 341659.44 | 341659.44 | 341659.44 | 341659.44 | 341659.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTJ-FAIS013/2024, contratista:RORF860914KK2, convocante:MTJ8001019CA, monto:341659.44, importe_modificado:341659.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2508817/proyecto_FIN, 2508817/proyecto_PROCESO, 2508817/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402499706 | Proyecto de inversión | 111021.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111021.14, modificado:111021.14}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS CALLE ALVARO OBREGON DEL MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 463111 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 463111 | S | 78 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:65, direccion:CALLE ALVARO OBREGON RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 48495 JOSÉ MARÍA MORELOS, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LUCAS REYES, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCAL, lon:-105.18692657, lat:19.67282038}} | 2024-10-21 | 2024-11-02 | 111021.14 | 111021.14 | 111021.14 | 111021.14 | 111021.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTJ-FAIS017/2024, contratista:RORF860914KK2, convocante:MTJ8001019CA, monto:111021.14, importe_modificado:111021.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}} | {2499706/proyecto_FIN, 2499706/proyecto_PROCESO, 2499706/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402508409 | Proyecto de inversión | 1366967.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1366967.99, modificado:977098.57}} | REHABILITACION DE KIOSKO EN PLAZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS EN MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 461114 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 461114 | S | 450 | 432 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.4, meta_modificada:152.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:65, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 48495 JOSÉ MARÍA MORELOS, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y CALLE MIGUE HIDALGO Y COSTILLA, CARRETERA 200 BARRA DE NAVIDAD PUERTO VALLARTA SE ENCUENTRA EN L, lon:-105.18466279, lat:19.67630574}} | 2024-08-05 | 2024-09-28 | 977098.57 | 977098.57 | 977098.57 | 977098.57 | 977098.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTJ-FAIS011/2024, contratista:CAU090428U19, convocante:MTJ8001019CA, monto:977098.57, importe_modificado:977098.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:152.4}} | {2508409/proyecto_PROCESO, 2508409/proyecto_FIN, 2508409/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402508843 | Proyecto de inversión | 116000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:116000.0, modificado:116000.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DEL NARANJO DEL MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 462798 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 462798 | S | 62 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:92, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO RANCHERIA EL NARANJO, 48456 EL NARANJO, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, SE ENCUENTRA ALA SALIDA DE LA LOCALIDAD DEL NARANJO POR LA CALLE PRINCIPAL RUMBO AL POZO DE AGU, lon:-105.30608466, lat:19.95394501}} | 2024-10-07 | 2024-10-19 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | 116000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTJ-FAIS014/2024, contratista:RORF860914KK2, convocante:MTJ8001019CA, monto:116000.0, importe_modificado:116000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2508843/proyecto_INICIO, 2508843/proyecto_FIN, 2508843/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402498966 | Proyecto de inversión | 213952.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:213952.35, modificado:213952.35}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOMATLAN, JALISCO. - 461769 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 461769 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4203.0, meta_modificada:4203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE GALEANA RANCHERIA CENTRO TOMATLÁN, 48450 TOMATLÁN, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE CHAPULTEPEC A UN COSTADO DE LA EXPLANDA PRINCIPAL Y EL CAMPO DE FUTBOL CONOCIDO COMO LA EMPASTADA, lon:-105.25071429, lat:19.9395124}} | 2024-07-08 | 2024-08-27 | 213952.35 | 213952.35 | 213952.35 | 213952.35 | 213952.35 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:151666, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO., monto:213952.35, importe_modificado:213952.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4203.0}} | {2498966/proyecto_INICIO, 2498966/proyecto_FIN, 2498966/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402508858 | Proyecto de inversión | 111021.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111021.14, modificado:111021.14}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS DEL MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 462846 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 462846 | S | 76 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:65, direccion:CALLE MORELOS RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 48495 JOSÉ MARÍA MORELOS, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAN GONZALEZ FLORES Y CALLE EJIDO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRA 4 CUADRAS DE LA CARRETERA 200., lon:-105.18276244, lat:19.6833823}} | 2024-10-21 | 2024-11-02 | 111021.14 | 111021.14 | 111021.14 | 111021.14 | 111021.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTJ-FAIS015/2024, contratista:RORF860914KK2, convocante:MTJ8001019CA, monto:111021.14, importe_modificado:111021.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.0}} | {2508858/proyecto_INICIO, 2508858/proyecto_FIN, 2508858/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402499764 | Proyecto de inversión | 130674 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130674.0, modificado:130674.0}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE NAHUAPA VIEJO DEL MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 463225 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 463225 | S | 74 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:80, direccion:CALLE ALAMO RANCHERIA NAHUAPA, 48456 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (NUEVO NAHUAPA), TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE COBANO, CALLE JUAREZ SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CANAL Y A UNA CUADRA DE LA CARRETERA 200 BARRA DE NAV, lon:-105.32775808, lat:19.94008309}} | 2024-10-21 | 2024-11-02 | 130674 | 130674 | 130674 | 130674 | 130674 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTJ-FAIS019/2024, contratista:RORF860914KK2, convocante:MTJ8001019CA, monto:130674.0, importe_modificado:130674.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:58.0}} | {2499764/proyecto_FIN, 2499764/proyecto_PROCESO, 2499764/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402499788 | Proyecto de inversión | 174000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:174000.0, modificado:174000.0}} | EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO EN DOMO DE CAMPO ACOSTA EN EL MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 463266 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 463266 | S | 120 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:23, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA CAMPO ACOSTA, 48480 CAMPO ACOSTA, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA JUNTO A LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CAMPO ACOS, lon:-105.24782, lat:19.76995166}} | 2024-10-28 | 2024-11-16 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | 174000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTJ-FAIS020/2024, contratista:RORF860914KK2, convocante:MTJ8001019CA, monto:174000.0, importe_modificado:174000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2499788/proyecto_PROCESO, 2499788/proyecto_INICIO, 2499788/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402497487 | Proyecto de inversión | 329290 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:329290.0, modificado:329290.0}} | REHABILITACIÓN DE PLAZA MUNICIPAL JARDÍN HIDALGO - 458125 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pihuamo | 458125 | S | 2574 | 2510 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO COLONIA PIHUAMO, 49873 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE INSURGENTES, EN LA PLAZA PRINCIPAL ENTRE CALLE HIDALGO Y GUADALUPE VICTORIA, lon:-103.37848665, lat:19.25485905}} | 2024-12-05 | 2024-12-30 | 329290 | 329290 | 329290 | 329290 | 329290 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152628, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:329290.0, importe_modificado:329290.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {2497487/proyecto_INICIO, 2497487/proyecto_PROCESO, 2497487/proyecto_FIN, 2497487/proyecto_INICIO, 2497487/proyecto_FIN, 2497487/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402499821 | Proyecto de inversión | 1158000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1158000.0, modificado:1158000.0}} | REHABILITACION DE MODULOS DE BAÑOS EN EL JARDIN DE NIÑOS 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS EN EL MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 463328 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 463328 | S | 110 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:93.8, meta_modificada:93.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:65, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 48495 JOSÉ MARÍA MORELOS, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE CHAPULTEPEC SE ENCUENTRA A 5 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL , lon:-105.18753256, lat:19.67534878}} | 2024-09-30 | 2024-10-26 | 1158000 | 1158000 | 1158000 | 1158000 | 1158000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTJ-FAIS021/2024, contratista:CAU090428U19, convocante:MTJ8001019CA, monto:1158000.0, importe_modificado:1158000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:93.8}} | {2499821/proyecto_INICIO, 2499821/proyecto_FIN, 2499821/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-15}, obs2: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-15}, obs3: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-15}, obs4: {observación:Se regresa a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-15}}
2024 | 4 | JAL240402508921 | Proyecto de inversión | 49999.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49999.94, modificado:49999.94}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD VALLE DE MAHAJUAS EL POBLADO DEL MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 463147 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 463147 | S | 88 | 92 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:98, direccion:CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA VALLE DE MAJAHUAS (EL POBLADO), 48481 VALLE DE MAJAHUAS (EL POBLADO), TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CORREGIDORA SE ENCUENTRA CERCAS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE L, lon:-105.34435199, lat:19.87096528}} | 2024-10-21 | 2024-11-02 | 49999.94 | 49999.94 | 49999.94 | 49999.94 | 49999.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTJ-FAIS018/2024, contratista:RORF860914KK2, convocante:MTJ8001019CA, monto:49999.94, importe_modificado:49999.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {2508921/proyecto_INICIO, 2508921/proyecto_FIN, 2508921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402497531 | Proyecto de inversión | 489083.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:489083.94, modificado:489083.94}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA INSURGENTES EN AMACUECA, JALISCO. - 458226 | 14 | Jalisco | 4 | Amacueca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Amacueca | 458226 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PUEBLO AMACUECA, 49370 AMACUECA, AMACUECA JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y , CALLE UBICADA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICPAL DE AMACUECA JALISCO., lon:-103.60535724, lat:20.01039756}} | 2024-12-04 | 2024-12-29 | 489083.94 | 489083.94 | 489083.94 | 489083.94 | 489083.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AMACUECA/OP/FAISMUN/AJD/11-2024, contratista:DESARROLLADORA FARAR, convocante:MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO, monto:489083.94, importe_modificado:489083.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {2497531/proyecto_INICIO, 2497531/proyecto_FIN, 2497531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402497573 | Proyecto de inversión | 120578 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120578.0, modificado:120578.0}} | CONSTRUCCIÓN DE MALLA PERIMETRAL EN CANCHA DE SANTA ROSA - 458361 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pihuamo | 458361 | S | 54 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:75, direccion:RANCHERIA SANTA ROSA DE LIMA, 49870 SANTA ROSA DE LIMA, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA DONDE ESTA LA CANCHA DE USOS MULTIPLES, lon:-103.32319581, lat:19.33288371}} | 2024-12-05 | 2024-12-30 | 120578 | 120578 | 120578 | 120578 | 120578 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152629, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:120578.0, importe_modificado:120578.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2497573/proyecto_INICIO, 2497573/proyecto_FIN, 2497573/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402499965 | Proyecto de inversión | 366456.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:366456.4, modificado:366456.4}} | REHABILITACIÓN DE LINEAS PRINCIPALES DE AGUA POTABLE, CAJAS DE REGISTRO CON SUSTITUCIÓN DE VÁLVULAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, JALISCO - 464923 | 14 | Jalisco | 75 | San Marcos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Marcos | 464923 | S | 1617 | 1857 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:595.86, meta_modificada:595.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:75, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ INTERIOR N/A CIUDAD SAN MARCOS, 46540 SAN MARCOS, SAN MARCOS JALISCO ENTRE CALLE SILVERIO PEREZ Y CALLE MORELOS, CALLE DIONISIO CURIEL INCLUYE EL ANILLO PRINCIPAL QUE SON CALLE ZARAGOZA DESDE PEDRO MORENO CONTINUA E, lon:-104.19386579, lat:20.79377156}} | 2024-12-02 | 2024-12-28 | 366456.4 | 366456.4 | 366456.4 | 366456.4 | 366456.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSMJ-FAISM-DOP-003/2024, contratista:ORYX PROTECTOR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN MARCOS JALISCO, monto:366456.4, importe_modificado:366456.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:595.86}} | {2499965/proyecto_FIN, 2499965/proyecto_INICIO, 2499965/proyecto_FIN, 2499965/proyecto_PROCESO, 2499965/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402499979 | Proyecto de inversión | 1541710.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1541710.57, modificado:1541606.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON HUELLA DE CONCRETO HIDRÁULICO Y EMPEDRADO EN LA CALLE MARIANO ESCOBEDO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y MANUEL LOPEZ COTILLA, EN LA CIUDAD DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO - 464974 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Autlán de Navarro | 464974 | S | 78 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2132.0, meta_modificada:2132.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO CIUDAD AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO, 48900 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE MANUEL LOPEZ COTILLA, LA OBRA SE ENCUENTRA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL ASIA EL PONIE, lon:-104.37364243, lat:19.77303252}} | 2024-12-13 | 2024-12-31 | 1541606.6 | 1541606.6 | 1541606.6 | 1541606.6 | 1541606.6 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150219, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:1541710.57, importe_modificado:1541606.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2132.0}} | {2499979/proyecto_INICIO, 2499979/proyecto_PROCESO, 2499979/proyecto_FIN, 2499979/proyecto_PROCESO, 2499979/proyecto_FIN, 2499979/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402509036 | Proyecto de inversión | 13059.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:13059.97, modificado:13059.97}} | CONSTRUCCION DE DESCARGA DIMICILIARIA EN EL ARROYO EL LIMON, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGUILLO, JALISCO. - 464913 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 464913 | S | 3 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO PUEBLO ATENGUILLO, 48100 ATENGUILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE LIMON Y CALLE JLISCO, EN LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA PLAZA DE ARMAS AVANZA 3 CUADRAS POR LA CALLE PROGRESO Y AHI ES EL LUGAR DE LA OB, lon:-104.49723874, lat:20.41698426}} | 2024-12-10 | 2024-12-27 | 13059.97 | 13059.97 | 13059.97 | 13059.97 | 13059.97 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152532, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:13059.97, importe_modificado:13059.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:10.0}} | {2509036/proyecto_FIN, 2509036/proyecto_PROCESO, 2509036/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402509046 | Proyecto de inversión | 1215990.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1215990.37, modificado:1215990.37}} | EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACIÓN DEL CHANTE DEL MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO. - 464990 | 14 | Jalisco | 15 | Autlán de Navarro | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Autlán de Navarro | 464990 | S | 927 | 947 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:27, direccion:PUEBLO EL CHANTE, 48918 EL CHANTE, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DEL JARDI PRINCIPAL DEL CHANTE ASIA EL OESTE POL LA CALLE 5 DE MAYO A 366.66 METROS Y LA DERENCHA A 28.22 METROS LINELAES, lon:-104.19693188, lat:19.71606061}} | 2024-12-12 | 2024-12-27 | 1215990.37 | 1215990.37 | 1215990.37 | 1215990.37 | 1215990.37 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:150555, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO, monto:1215990.37, importe_modificado:1215990.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2509046/proyecto_INICIO, 2509046/proyecto_PROCESO, 2509046/proyecto_FIN, 2509046/proyecto_PROCESO, 2509046/proyecto_FIN, 2509046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202384106 | Proyecto de inversión | 2570070.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2570070.57, modificado:2570070.57}} | REHABILITACION DE LA CALLE OTUMBA CON EMPEDRADO AHOGADO Y HUELLAS DE CONCRETO - 120552 | 14 | Jalisco | 11 | Atengo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Atengo | 120552 | S | 25 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:202.3, meta_modificada:202.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE OTUMBA PUEBLO ATENGO, 48190 ATENGO, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE COSTADO JARDIN Y CALLE XOCLITL, CALLE JALISCO SE UBICA AUN COSTADO DEL LA CAPILLA DEL RODEO Y AUN COSTADO DEL JARDINDE NINOS DEL PUEBLO Y AUN COSTADO DE LA SEC, lon:-104.23340482, lat:20.27096368}} | 2024-05-01 | 2024-08-30 | 2570070.57 | 2570070.57 | 2570070.57 | 2570070.57 | 2570070.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:146338, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGO , monto:2570070.57, importe_modificado:2570070.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:202.3}} | {2384106/proyecto_INICIO, 2384106/proyecto_PROCESO, 2384106/proyecto_INICIO, 2384106/proyecto_PROCESO, 2384106/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202394572 | Proyecto de inversión | 100799.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100799.73, modificado:100799.73}} | PAVIMENTACIÓN DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO CALDERÓN, MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO - 173340 | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acatic | 173340 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:9, direccion:CAMINO TRAMO PIEDRA AMARILLA - RANCHO NUEVO CALDERON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 600 RANCHERIA RANCHO NUEVO CALDERON, 45470 RANCHO NUEVO CALDERÓN, ACATIC JALISCO ENTRE Y , POR CAMINO TRAMO DE PIEDRA AMARILLA A RANCHO NU, lon:-102.938497, lat:20.698244}} | 2024-06-24 | 2024-06-28 | 100799.73 | 100799.73 | 100799.73 | 100799.73 | 100799.73 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148382, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:100799.73, importe_modificado:100799.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:336.0}} | {2394572/proyecto_INICIO, 2394572/proyecto_PROCESO, 2394572/proyecto_FIN, 2394572/proyecto_PROCESO, 2394572/proyecto_FIN, 2394572/proyecto_PROCESO, 2394572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402491396 | Proyecto de inversión | 16743.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16743.2, modificado:16743.2}} | REHABILITACIÓNE DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA DE SALUD, EN LA COMUNIDAD DEL CHALPICOTE, MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO - 446094 | 14 | Jalisco | 66 | Poncitlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Poncitlán | 446094 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:66, localidad:43, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA , 00000 CHALPICOTE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , ES UNA COMUNIDAD CON UNA SOLA CALLE SE ENCUENTRA JUNTO A LA LAGUNA, lon:-102.91787973, lat:20.3101922}} | 2024-07-23 | 2024-08-10 | 0 | 16743.2 | 16743.2 | 16743.2 | 16743.2 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:149900, contratista:, convocante:MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO, monto:16743.19, importe_modificado:16743.19}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2491396/proyecto_INICIO, 2491396/proyecto_FIN, 2491396/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402509071 | Proyecto de inversión | 12520.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12520.03, modificado:12520.03}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL ARROYO ATOQUIZTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGUILLO, JALISCO - 465183 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 465183 | S | 17 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO ATENGUILLO, 48100 ATENGUILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE SABAS CHAVEZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE HIDALGO PARTIENDO DE LA PLAZA DE ARMAS EN LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE 5 DE MAYO EN UNA CUADRA GIRA A, lon:-104.49283703, lat:20.41751398}} | 2024-12-10 | 2024-12-27 | 12520.03 | 12520.03 | 12520.03 | 12520.03 | 12520.03 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152533, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:12520.03, importe_modificado:12520.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2509071/proyecto_PROCESO, 2509071/proyecto_FIN, 2509071/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102344632 | Proyecto de inversión | 161765.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161765.61, modificado:161765.61}} | EQUIPAMIENTO CON SEÑALETICA EN LA CALLE SANTA CRUZ DE LAS FLORES COLONIA VALLE DE LA MISERICORDIA DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 19539 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 19539 | S | 92 | 88 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:46.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SANTA CRUZ DEL VALLE COLONIA VALLE DE LA MISERICORDIA, 45615 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y AVENIDA DE JESUS, CALLE SAN CARLOS EL PROYECTO SE REALIZARA CONFORME A LA SIGUIE, lon:-103.35482046, lat:20.56409597}} | 2024-04-10 | 2024-06-10 | 161765.61 | 161765.61 | 161765.61 | 161765.61 | 161765.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 29/2024, contratista:MALANCO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:161765.61, importe_modificado:161765.61}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}} | {2344632/proyecto_INICIO, 2344632/proyecto_FIN, 2344632/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202385685 | Proyecto de inversión | 666590.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:666590.17, modificado:666590.17}} | REHABILITACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA CALLE FRONTERA DE LA COLONIA CERRO DEL CUATRO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO - 127174 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 127174 | S | 165 | 159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:304.0, meta_modificada:305.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE FRONTERA COLONIA CERRO DEL CUATRO, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE CERRO DE LAS CAMPANAS, CALLE MELCHOR OCAMPO EL PROYECTO SE VA REALIZAR CONFORME A LA SIGUIENTE DESCRIP, lon:-103.34818877, lat:20.59893551}} | 2024-06-08 | 2024-07-30 | 666590.17 | 666590.17 | 666590.17 | 666590.17 | 666590.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 56/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR CORS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:666590.17, importe_modificado:666590.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:305.63}} | {2385685/proyecto_INICIO, 2385685/proyecto_FIN, 2385685/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402500054 | Proyecto de inversión | 21860.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21860.05, modificado:21860.05}} | REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LOS VOLCANES, MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO - 465270 | 14 | Jalisco | 12 | Atenguillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atenguillo | 465270 | S | 63 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.0, meta_modificada:72.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:74, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO CARRETERA FEDERAL 70 - LOS VOLCANES KILÓMETRO 008 + 500 PUEBLO LOS VOLCANES, 48130 LAS NIÑAS, ATENGUILLO JALISCO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO, lon:-104.53476399, lat:20.3202867}} | 2024-12-10 | 2024-12-27 | 21860.05 | 21860.05 | 21860.05 | 21860.05 | 21860.05 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152534, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO, monto:21860.05, importe_modificado:21860.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:72.0}} | {2500054/proyecto_PROCESO, 2500054/proyecto_FIN, 2500054/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402507767 | Proyecto de inversión | 250112 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250112.0, modificado:250112.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS Y MIRADOR EN COLONIA OLINKA - 457911 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pihuamo | 457911 | S | 178 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:1, direccion:CALLE DANIEL ESTRADA COLONIA OLINKA, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE LUCIANO CEBALLOS Y , EN EL CRUCE DE LAS CALLES LUCIANO CEBALLOS Y DANIEL ESTRADA, lon:-103.37377759, lat:19.26039929}} | 2024-12-05 | 2024-12-30 | 250112 | 250112 | 250112 | 250112 | 250112 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152368, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:250112.0, importe_modificado:250112.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.0}} | {2507767/proyecto_FIN, 2507767/proyecto_PROCESO, 2507767/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402499431 | Proyecto de inversión | 311836.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:311836.96, modificado:101144.8}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN LA LOCALIDAD JOSE MARIA MORELOS CALLE LAZARO CARDENAS DEL MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. - 462479 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 462479 | S | 23 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:29, direccion:CALLE INGRESO PRINCIPAL RANCHERIA EL COCO, 48481 EL COCO, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE CALLE INGRESO PRINCIPAL Y CALLE EL PIPILA, CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA CERCAS DEL BASURERO MUNICIPAL DE TOMATLAN JALISCO., lon:-105.29753551, lat:19.90738761}} | 2024-09-09 | 2024-09-21 | 101144.8 | 101144.8 | 101144.8 | 101144.8 | 101144.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTJ-FAIS016/2024, contratista:RORF860914KK2, convocante:MTJ8001019CA, monto:101144.8, importe_modificado:101144.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2499431/proyecto_FIN, 2499431/proyecto_PROCESO, 2499431/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302427007 | Proyecto de inversión | 51866.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51866.51, modificado:51866.51}} | REHABILITACION DE LINEA DE DRENAJE Y DESCARGAS EN AVENIDA MEXICO TRAMO D ENTRE CALLE GARCIA NOGAL Y CALLE PINO - 277793 | 14 | Jalisco | 111 | Valle de Guadalupe | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Valle de Guadalupe | 277793 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.4, meta_modificada:40.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:111, localidad:1, direccion:AVENIDA MEXICO INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE PINO, AVENIDA MONTERREY UBICADA A 200 METROS AL ORIENTE DE LA SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ , lon:-102.61284033, lat:21.01407408}} | 2024-10-18 | 2024-10-22 | 51866.51 | 51866.51 | 51866.51 | 51866.51 | 51866.51 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:139235, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, monto:51866.51, importe_modificado:51866.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.4}} | {2427007/proyecto_INICIO, 2427007/proyecto_PROCESO, 2427007/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL220302112640 | Proyecto de inversión | 125387.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125387.76, modificado:125387.76}} | CONSTRUCCION DE AULA EN JARDINDE NIÑOS ELENA MARGARITA SANCHEZ FIGUEROA - 129972 | 14 | Jalisco | 94 | Tequila | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tequila | 129972 | S | 128 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:94, localidad:124, direccion:CALLE HIDALGO RANCHO EL SALVADOR, 46408 EL SALVADOR, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FRANCISCO IGNACIO MORELOS, CALLE ITURBIDE UBICADO A HORA Y MEDIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEQUILA EN LA ZONA NORTE, lon:-103.71829624, lat:21.01722657}} | 2022-07-10 | 2022-08-10 | 125387.76 | 125387.76 | 125387.76 | 125387.76 | 125387.76 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:132718, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO, monto:139703.8, importe_modificado:139703.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:24.0}} | {2112640/proyecto_INICIO, 2112640/proyecto_FIN, 2112640/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302409711 | Proyecto de inversión | 1272174.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1272174.21, modificado:1272174.21}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION A BASE DE ADOQUINADO EN CALLE LOPEZ MATEOS EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL TULE - 111555 | 14 | Jalisco | 65 | Pihuamo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Pihuamo | 111555 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1083.0, meta_modificada:1083.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:65, localidad:73, direccion:CALLE CALLE LOPEZ MATEOS PUEBLO SAN JOSE DEL TULE, 49870 SAN JOSÉ DEL TULE, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JUAN GIL PRECIADO, CALLE LOPEZ MATEOS UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL TULE DEL MUNICI, lon:-103.37519182, lat:19.32830807}} | 2024-08-05 | 2024-08-30 | 1272174.21 | 1272174.21 | 1272174.21 | 1272174.21 | 1272174.21 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152729, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO, monto:1272174.21, importe_modificado:1272174.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1083.0}} | {2409711/proyecto_INICIO, 2409711/proyecto_FIN, 2409711/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302423073 | Proyecto de inversión | 2544838.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2544838.53, modificado:2544838.53}} | LINEA DE ALEJAMIENTO DE DRENAJE COLONIA BUENA VISTA A COLECTRO PLANTA TRATADORA - 250601 | 14 | Jalisco | 13 | Atotonilco el Alto | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atotonilco el Alto | 250601 | S | 180 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.0, meta_modificada:680.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHO BUENAVISTA, 47750 ATOTONILCO EL ALTO, ATOTONILCO EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE ANTONIO FLORES ZAHER, LINEA DE ALEJAMIENTO DE DRENAJE EN CALLE EMILIZANO ZAPATA EN LA COLON, lon:-102.53709958, lat:20.537932}} | 2024-01-30 | 2024-09-30 | 2544838.53 | 2544838.53 | 2544838.53 | 2544838.53 | 2544838.53 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147627, contratista:, convocante:H AYUNTAMIENTO, monto:2544838.53, importe_modificado:2544838.53}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:680.0}} | {2423073/proyecto_INICIO, 2423073/proyecto_PROCESO, 2423073/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302431521 | Proyecto de inversión | 3412294.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3412294.91, modificado:3412294.91}} | CONSTRUCCION DEL CAMINO A LA LOCALIDAD DE RANCHO NUEVO MUNICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA - 298661 | 14 | Jalisco | 92 | Teocuitatlán de Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Teocuitatlán de Corona | 298661 | S | 115 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4100.0, meta_modificada:4100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:18, direccion:CALLE HIDALGO RANCHERIA RANCHO NUEVO, 49277 RANCHO NUEVO, TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE DONATO GUERRA, EL CAMINO CONECTA A LA LOCALIDAD DE PUERTA DE CITALA MISMA LOCALIDAD QUE CONECTA A LA CARRETER, lon:-103.37299027, lat:20.12937273}} | 2024-09-12 | 2024-10-14 | 3412294.91 | 3412294.91 | 3412294.91 | 3412294.91 | 3412294.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:INFRA-006-2024, contratista:SANDSTONE GLOBAL, convocante:TEOCUITATLAN DE CORONA, monto:3412295.56, importe_modificado:3412295.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4100.0}} | {2431521/proyecto_PROCESO, 2431521/proyecto_FIN, 2431521/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302414567 | Proyecto de inversión | 78567.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:78567.72, modificado:78567.72}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA EL CARMEN ENTRE LA CALLE GABINO BARRERA, EN EL MUNICIPIO DE JESUS MARIA, JALISCO. - 200058 | 14 | Jalisco | 48 | Jesús María | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Jesús María | 200058 | S | 18 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE PRIV. EL CARMEN PUEBLO JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE GABINO BARRERA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE CAMINO REAL LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EL CERRITO. A ESPALDAS SE ENCUENTRA UNA E, lon:-102.22049171, lat:20.61099013}} | 2024-07-01 | 2024-07-15 | 78567.72 | 78567.72 | 78567.72 | 78567.72 | 78567.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:JM-OP/14-2024, contratista:CONSTRURBAP PABLO HERIBERTO LOPEZ GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA, monto:211083.5, importe_modificado:211083.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.0}} | {2414567/proyecto_INICIO, 2414567/proyecto_FIN, 2414567/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL220402195265 | Proyecto de inversión | 4145235.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4145235.32, modificado:4145235.32}} | PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE TIZOC ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA Y CALLE CUAHUTEMOC EN COLONIA INDIGENA DE CABECERA MUNICIPAL DE TOMATLAN, JALISCO - 382478 | 14 | Jalisco | 100 | Tomatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tomatlán | 382478 | S | 200 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3300.0, meta_modificada:3300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:100, localidad:1, direccion:CALLE TIZOC COLONIA INDÍGENA, 48450 TOMATLÁN, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA Y CALLE CUAUHTEMOC E INDIGENA, CALLE FILBERTO CORDERO LA OBRA SE ENCUENTRA A 6 CUADRAS DE LA AVENIDA PRINCIPAL A LA ENTRADA A TOMATLAN., lon:-105.25105576, lat:19.93276332}} | 2022-01-17 | 2022-06-30 | 4145235.32 | 4145235.32 | 4145235.32 | 4145235.32 | 4145235.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTJ-FAIS023/2022, contratista:CONTRUCTORA RIARCON S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO, monto:4766943.41, importe_modificado:4766943.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3300.0}} | {2195265/proyecto_FIN, 2195265/proyecto_PROCESO, 2195265/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102347115 | Proyecto de inversión | 107500 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107500.0, modificado:107800.71}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE MIGUEL BLANCO, ENTRE CALLE LEANDRO VALLE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN CABECERA MUNICIPAL DE ACATIC, MUNICIPIO DE ACATIC, JALISCO. | 14 | Jalisco | 1 | Acatic | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acatic | 2314124027402 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:203.46, meta_modificada:203.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL BLANCO NUMERO 73, COLONIA CENTRO, ACATIC, JALISCO, lon:-102.90940985, lat:20.78450744}} | 2024-04-29 | 2024-05-15 | 107800.71 | 107800.71 | 107800.71 | 107800.71 | 107800.71 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:148468, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO, monto:107500.0, importe_modificado:107500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:203.46}} | {2347115/proyecto_INICIO, 2347115/proyecto_FIN, 2347115/proyecto_PROCESO, 2347115/proyecto_FIN, 2347115/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102347141 | Proyecto de inversión | 443031.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:151, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443031.55, modificado:443031.55}} | PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE PORFIRIO DE ALBA (LATERAL DE C. SOLIDARIDAD) ENTRE CALLE ALFONSO GONZÁLEZ LÓPEZ Y ARROYO VILLA HIDALGO (ACCESO A UNIDAD DEPORTIVA LAS FRESAS), EN EL MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO. | 14 | Jalisco | 116 | Villa Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Villa Hidalgo | 2314124030002 | N | 0 | 0 | 350 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1025.9, meta_modificada:1025.9}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DE ALBA S/N, lon:-102.591865, lat:21.676467}, geo2: {cve_municipio:116, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DE ALBA S/N, lon:-102.592516, lat:21.675766}} | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 443031.55 | 443031.55 | 443031.55 | 443031.55 | 443031.55 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:143513, contratista:, convocante:MVH9804296Q8, monto:443031.55, importe_modificado:443031.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1025.9}} | {2347141/proyecto_PROCESO, 2347141/proyecto_INICIO, 2347141/proyecto_PROCESO, 2347141/proyecto_INICIO, 2347141/proyecto_PROCESO, 2347141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202400381 | Proyecto de inversión | 3865943.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3865943.88, modificado:3865943.88}} | Conservación Periódica y Reconstrucción del Camino Código 432, tramo Sayula - San Gabriel, en los municipios de Sayula y San Gabriel, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400166 | N | 0 | 0 | 53734 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:43.6, meta_modificada:43.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:82, localidad:1, direccion:Camino Código 432, tramo Sayula - San Gabriel, en los municipios de Sayula y San Gabriel,, lon:-103.601127, lat:19.880445}} | 2024-03-16 | 2024-06-23 | 3865943.88 | 3865943.88 | 3865943.88 | 3865943.88 | 3865943.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-LP-150-2024, contratista:ARCA PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:3865943.88, importe_modificado:3865943.88}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:43.6}} | {2400381/proyecto_INICIO, 2400381/proyecto_FIN, 2400381/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302423735 | Proyecto de inversión | 188958.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:188958.58, modificado:188958.58}} | CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA IV EN EL CAMINO DE AYOTITLAN EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, JALISCO. - 258835 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 258835 | S | 59 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:63, direccion:CAMINO TRAMO LAS MARIAS - AL AJUATOSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 001 EJIDO LAS MARIAS, 48962 LAS MARÍAS, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO LAS MARIAS A EL AJUATOSO Y CAMINO LAS MARIAS A EL AJUATOSO, CAMINO L, lon:-104.22833308, lat:19.43027707}} | 2024-08-21 | 2024-09-21 | 188958.58 | 188958.58 | 188958.58 | 188958.58 | 188958.58 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147062, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:188958.58, importe_modificado:188958.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:12.0}} | {2423735/proyecto_PROCESO, 2423735/proyecto_INICIO, 2423735/proyecto_FIN, 2423735/proyecto_PROCESO, 2423735/proyecto_INICIO, 2423735/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402496296 | Proyecto de inversión | 245801.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:245801.57, modificado:245801.57}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN FRANCISCO ZAMORA EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR MUNICIPIO DE TUXCACUESCO JALISCO - 455321 | 14 | Jalisco | 106 | Tuxcacuesco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tuxcacuesco | 455321 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:349.6, meta_modificada:349.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:19, direccion:CALLE JUAN FRANCISCO ZAMORA RANCHERIA EL PLATANAR, 48785 EL PLATANAR, TUXCACUESCO JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL, lon:-103.94071543, lat:19.66419563}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 245801.57 | 245801.57 | 245801.57 | 245801.57 | 245801.57 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152758, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUXCACUESCO, monto:245801.57, importe_modificado:245801.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:349.6}} | {2496296/proyecto_PROCESO, 2496296/proyecto_INICIO, 2496296/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102349162 | Proyecto de inversión | 8599905.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8599905.26, modificado:8599905.26}} | Conservación Periódica del Camino Código 533, tramo E.C. 526 Volcanes - Atenguillo, en el municipio de Atenguillo, Jalisco. Frente 1 | 14 | Jalisco | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 060002400035 | N | 0 | 0 | 4176 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Camino Código 533, tramo E.C. 526 Volcanes - Atenguillo, en el municipio de Atenguillo, Jalisco, lon:-104.544136, lat:20.381673}} | 2024-02-16 | 2024-05-25 | 8599905.26 | 8599905.26 | 8599905.26 | 8599905.26 | 8599905.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SIOP-E-ICAR-OB-CSS-136-2024, contratista:GRAY PAVEMENT, S.A. DE C.V., convocante:Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, monto:8599905.26, importe_modificado:8599905.26}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:7.0}} | {2349162/proyecto_INICIO, 2349162/proyecto_PROCESO, 2349162/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402496635 | Proyecto de inversión | 473955.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:473955.7, modificado:473955.7}} | REHABILITACION DE CAMINO RURAL LA PAROTA CON EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO - 421798 | 14 | Jalisco | 20 | Cabo Corrientes | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cabo Corrientes | 421798 | S | 25 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:575.0, meta_modificada:575.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:107, direccion:RANCHERIA LA PAROTA, 48432 LA PAROTA, CABO CORRIENTES JALISCO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 7.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA LOCALIDAD DE EL TUITO, LA CUAL TIENE LA MAYOR POBLACIÓN DENTRO DEL MUNICIPIO, A UN COSTAD, lon:-105.312275, lat:20.25305255}} | 2024-08-12 | 2024-08-31 | 473955.7 | 473955.7 | 473955.7 | 473955.7 | 473955.7 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152711, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES, monto:473955.7, importe_modificado:473955.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:575.0}} | {2496635/proyecto_INICIO, 2496635/proyecto_FIN, 2496635/proyecto_PROCESO, 2496635/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL230402279535 | Proyecto de inversión | 37719.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37719.81, modificado:37719.81}} | CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE SAN JUAN DE AMULA - 254968 | 14 | Jalisco | 54 | El Limón | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Limón | 254968 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:6, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN JUAN DE AMULA, 48725 SAN JUAN DE AMULA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE PINO SUAREZ POR LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES 21 DE MARZO Y 1 DE MAYO, lon:-104.08575355, lat:19.83457112}} | 2023-05-17 | 2023-09-01 | 37719.81 | 37719.81 | 37719.81 | 37719.81 | 37719.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:136738, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO, monto:37719.81, importe_modificado:37719.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:102.0}} | {2279535/proyecto_INICIO, 2279535/proyecto_FIN, 2279535/proyecto_PROCESO, 2279535/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Se regresan a petición del municipio, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240302415597 | Proyecto de inversión | 689040 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:689040.0, modificado:689040.0}} | CONTRUCCION DE CONCRETO ESTAMPADO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE CHAMACUERO DEL MUNICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA - 207446 | 14 | Jalisco | 92 | Teocuitatlán de Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Teocuitatlán de Corona | 207446 | S | 91 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24447.0, meta_modificada:24447.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:8, direccion:CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA CHAMACUERO, 49286 CHAMACUERO, TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE LIBERTAD, CALLE REFORMA LA CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE CHAMACUERO A 200 METROS , lon:-103.29323464, lat:20.10746636}} | 2024-07-25 | 2024-08-12 | 689040 | 689040 | 689040 | 689040 | 689040 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN-001-2024, contratista:EDIFICACION Y SUMINISTROS CONTRUJAL, convocante:TEOCUITATLAN DE CORONA, monto:689040.0, importe_modificado:689040.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24447.0}} | {2415597/proyecto_INICIO, 2415597/proyecto_PROCESO, 2415597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240402496672 | Proyecto de inversión | 1660265.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1660265.85, modificado:1660265.85}} | CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXCACUESCO, JALISCO - 455968 | 14 | Jalisco | 106 | Tuxcacuesco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tuxcacuesco | 455968 | S | 1000 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:106, localidad:1, direccion:CALLE J GUADALUPE GUTIERREZ PUEBLO TUXCACUESCO, 48770 RANCHO ANTONIO GALICIA, TUXCACUESCO JALISCO ENTRE CALLE RAMON REYNAGA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL JARDIN PRINCIPAL DE EL CAMPESINO, lon:-103.99072153, lat:19.70099891}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 1660265.85 | 1660265.85 | 1660265.85 | 1660265.85 | 1660265.85 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152767, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE TUXCACUESCO, monto:1660265.85, importe_modificado:1660265.85}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2496672/proyecto_INICIO, 2496672/proyecto_PROCESO, 2496672/proyecto_FIN, 2496672/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302415765 | Proyecto de inversión | 1616749.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1616749.26, modificado:1616749.26}} | REHABILITACIÓN DEL PARQUE LEYES DE REFORMA UBICADO EN EL PREDIO SOBRE LA AV. ARQ. PEDRO RAMÍREZ VÁZQUEZ ENTRE LA CALLE PUERTO PEÑASCO Y LA CALLE PUERTO DE VERACRUZ EN LA COLONIA UNIÓN DE COLONOS, EN CD. GUZMÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO. - 208223 | 14 | Jalisco | 23 | Zapotlán el Grande | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zapotlán el Grande | 208223 | S | 2378 | 2486 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1706.5, meta_modificada:1706.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:AVENIDA ARQ PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ COLONIA UNIÓN DE COLONOS ORG. DE CIUDAD GUZMÁN, 49093 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE PUERTO PEÑASCO Y CALLE PUERTO DE VERACRUZ, CALLE PUERTO ESCONDIDO COLONIA UNION DE CO, lon:-103.48181399, lat:19.67682219}} | 2024-07-22 | 2024-09-30 | 1616749.26 | 1616749.26 | 1616749.26 | 1616749.26 | 1616749.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:faismun-02-2024, contratista:DELTA ARQUITECTOS E INGENIEROS, S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO, monto:1616749.26, importe_modificado:1616749.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1706.5}} | {2415765/proyecto_INICIO, 2415765/proyecto_PROCESO, 2415765/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302415855 | Proyecto de inversión | 5039558.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5039558.29, modificado:5039558.29}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO CON HUELLAS DE RODAMIENTO EN LA CALLE ROBERTO BRISEÑO EN LA AGENCIA DEL BRISEÑO MUNICIPIO DE ZACOALCO DE TORRES - 208643 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacoalco de Torres | 208643 | S | 200 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4948.0, meta_modificada:4948.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:6, direccion:CALLE ROBERTO BRISEÑO PUEBLO EL BRISEÑO (LOS BRISEÑO), 45757 EL BRISEÑO (LOS BRISEÑO), ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE UNION Y CALLE FRESNO, EL LUGAR SE ENCUEBTRA A LA ENTRADA DE LA POBLACION DEL BRISEÑO A LA DERECHA SE, lon:-103.5955483, lat:20.24305494}} | 2024-07-22 | 2024-09-30 | 5039558.29 | 5039558.29 | 5039558.29 | 5039558.29 | 5039558.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPZT/05-FAIS-2024, contratista:Construcciones Malacan, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Zacoalco de Torres, monto:1735405.67, importe_modificado:1735405.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4948.0}} | {2415855/proyecto_INICIO, 2415855/proyecto_FIN, 2415855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Las fotografías no corresponden a la obra, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:Las fotografías no corresponden a la obra, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:Las fotografías no corresponden a la obra, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:Las fotografías no corresponden a la obra, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240302420112 | Proyecto de inversión | 2358623.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2358623.81, modificado:2358623.81}} | MODERNIZACION DE LA CALLE ALLENDE CON EMPEDRADO TRADICIONAL CON HUELLA DE ADOQUIN EN LA LOCALIDAD DE CUZALAPA, EN EL MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN, JALISCO. - 234376 | 14 | Jalisco | 27 | Cuautitlán de García Barragán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautitlán de García Barragán | 234376 | S | 502 | 517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2412.7, meta_modificada:2412.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:30, direccion:CAMINO TRAMO CUAUTITLAN - CUZALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 01 RANCHERIA CUZALAPA, 48954 CUZALAPA, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CALLE CHARCO SAN JUAN Y CALLE CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE BANCO DE MATERIAL S, lon:-104.31593454, lat:19.49818023}} | 2024-08-01 | 2024-09-30 | 2358623.81 | 2358623.81 | 2358623.81 | 2358623.81 | 2358623.81 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147052, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO, monto:2358623.81, importe_modificado:2358623.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2412.7}} | {2420112/proyecto_INICIO, 2420112/proyecto_FIN, 2420112/proyecto_PROCESO, 2420112/proyecto_INICIO, 2420112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302416160 | Proyecto de inversión | 2110826 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2110826.0, modificado:2110826.0}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO SANTA CRUZ, UBICADO EN AV. PATRIA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ITURBIDE, COLONIA SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS, MUNICIPIO DE TONALÁ, JALISCO - 210234 | 14 | Jalisco | 101 | Tonalá | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tonalá | 210234 | S | 900 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:897.03, meta_modificada:897.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:101, localidad:1, direccion:AVENIDA PATRIA COLONIA SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS, 45402 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ITURBIDE, CALLE ÁLVARO OBREGÓN PARTIENDO DE LA PLAZA CÍVICA DE SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS 200 METROS AL PONIENTE , lon:-103.26882577, lat:20.62457416}} | 2024-06-24 | 2024-07-20 | 2110826 | 2110826 | 2110826 | 2110826 | 2110826 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DGOPT-R33-034-2024a, contratista:CONSTRUCTUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO, monto:2110826.0, importe_modificado:2110826.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:897.03}} | {2416160/proyecto_FIN, 2416160/proyecto_PROCESO, 2416160/proyecto_INICIO, 2416160/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302421005 | Proyecto de inversión | 134900 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:134900.0, modificado:134900.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA Y CALENTADOR SOLAR EN TEOCUITATLÁN DE CORONA - 238903 | 14 | Jalisco | 92 | Teocuitatlán de Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Teocuitatlán de Corona | 238903 | S | 127 | 116 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOCZIN PUEBLO TEOCUITATLAN DE CORONA, 49250 TEOCUITATLÁN DE CORONA, TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE NICOLAS REGULES, CALLE PORFIRIO DIAZ SE COLOCARON VEINTE CALENTADORES Y VEINTE CISTERNAS, lon:-103.37888693, lat:20.09574181}} | 2024-08-05 | 2024-08-23 | 134900 | 134900 | 134900 | 134900 | 134900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INFRA-009-2024, contratista:FENIX SOLAR INSUMOS SUSTENTABLES DE ATLACOMULCO, convocante:TEOCUITATLAN DE CORONA, monto:331800.0, importe_modificado:331800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2421005/proyecto_INICIO, 2421005/proyecto_FIN, 2421005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102343029 | Proyecto de inversión | 84573.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:84573.01, modificado:84573.01}} | EQUIPAMIENTO CON SEÑALETICA EN LA CALLE ERMITA DE LA COLONIA LA GUADALUPANA DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 6764 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 6764 | S | 94 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:67.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ERMITA COLONIA LA GUADALUPANA, 45596 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE AVENIDA DE LAS ROSAS Y CALLE TILMA, CALLE TEPEYAC LA OBRA SE VA REALIZAR EN LA CALLE ERMITA ENTRE AV. DE LAS ROSAS Y FRANCISCO I. MADER, lon:-103.33078818, lat:20.5919763}} | 2024-07-01 | 2024-07-30 | 84573.01 | 84573.01 | 84573.01 | 84573.01 | 84573.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 12/2024, contratista:MULTI OBRAS DS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, monto:84573.01, importe_modificado:84573.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:67.0}} | {2343029/proyecto_INICIO, 2343029/proyecto_FIN, 2343029/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102343086 | Proyecto de inversión | 2530956.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2530956.25, modificado:2530956.25}} | REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE ERMITA ENTRE AV. DE LAS ROSAS Y FRANCISCO I. MADERO. COLONIA LA GUADALUPANA MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE - 7298 | 14 | Jalisco | 98 | San Pedro Tlaquepaque | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pedro Tlaquepaque | 7298 | S | 94 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1932.6, meta_modificada:2039.99}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:98, localidad:1, direccion:CALLE ERMITA COLONIA LA GUADALUPANA, 45596 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE AVENIDA DE LAS ROSAS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE SAN ANTONIO EL PROYECTO SE VA REALIZAR CONFORME A LA SIGUIENTE DESCRIPCION EN L, lon:-103.33128158, lat:20.59444408}} | 2024-04-10 | 2024-07-30 | 2530956.25 | 2530956.25 | 2530956.25 | 2530956.25 | 2530956.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 04/2024, contratista:MULTI OBRAS DS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO, monto:2530956.25, importe_modificado:2530956.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2039.99}} | {2343086/proyecto_INICIO, 2343086/proyecto_PROCESO, 2343086/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240202381265 | Proyecto de inversión | 550513.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550513.49, modificado:550513.49}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CENTENARIO ENTRE LA CALLE OCAMPO HASTA EL FRACCIONAMIENTO EL CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO DE LAS CEBOLLAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZACOALCO DE TORRES - 110342 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacoalco de Torres | 110342 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:299.67, meta_modificada:299.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO PUEBLO ZACOALCO DE TORRES CENTRO, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE GUERRERO, SE LLEGA AL LUGAR DE LA OBRA POR LA CALLE AQUILES SERDAN HASTA LA CALLE OCAMPO SE DA , lon:-103.55365569, lat:20.22966012}} | 2024-05-16 | 2024-06-16 | 550513.49 | 550513.49 | 550513.49 | 550513.49 | 550513.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPZT/02-FAIS-2024, contratista:INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION VENTURA, convocante:Municipio de Zacoalco de Torres, monto:550513.49, importe_modificado:550513.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:299.67}} | {2381265/proyecto_PROCESO, 2381265/proyecto_INICIO, 2381265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302416761 | Proyecto de inversión | 908159.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:908159.44, modificado:908159.44}} | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO MACHUELO Y BANQUETAS EN CALLE SAN MIGUEL COLONIA EMILIANO ZAPATA EN CABECERA MUNICIPAL DE ZACOALCO DE TORRES - 213951 | 14 | Jalisco | 119 | Zacoalco de Torres | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacoalco de Torres | 213951 | S | 115 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:656.5, meta_modificada:656.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:119, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL PUEBLO ZACOALCO DE TORRES CENTRO, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE BRIZUELA Y AVENIDA RUBEN RAMIREZ FLORES, CARRETERA GUADALAJARA - CD GUZMAN EL LUGAR SE ENCUENTRA A UNOS 200 METR, lon:-103.58427305, lat:20.23181423}} | 2024-07-19 | 2024-09-30 | 908159.44 | 908159.44 | 908159.44 | 908159.44 | 908159.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPZT/05-FAIS-2024, contratista:Construcciones Malacan, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Zacoalco de Torres, monto:1735405.67, importe_modificado:1735405.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:656.5}} | {2416761/proyecto_INICIO, 2416761/proyecto_FIN, 2416761/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:las fotografias no corresponde al proyecto, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:las fotografias no corresponde al proyecto, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:las fotografias no corresponde al proyecto, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:las fotografias no corresponde al proyecto, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | JAL240302421040 | Proyecto de inversión | 74069 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:74069.0, modificado:74069.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA Y CALENTADOR SOLAR EN LA LOCALIDAD DE CHAMACUERO MUNICIPIO DE TEOCUITATLAN DE CORONA - 239239 | 14 | Jalisco | 92 | Teocuitatlán de Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Teocuitatlán de Corona | 239239 | S | 40 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:8, direccion:CALLE JUAREZ RANCHERIA CHAMACUERO, 49286 CHAMACUERO, TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LIBERTAD LA LOCALIDAD DE CHAMACUERO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA TEOCUITATLAN CIT, lon:-103.29302006, lat:20.1078089}} | 2024-09-10 | 2024-09-18 | 74069 | 74069 | 74069 | 74069 | 74069 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INFRA-009-2024, contratista:FENIX SOLAR INSUMOS SUSTENTABLES DE ATLACOMULCO, convocante:TEOCUITATLAN DE CORONA, monto:331800.0, importe_modificado:331800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2421040/proyecto_INICIO, 2421040/proyecto_FIN, 2421040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302425469 | Proyecto de inversión | 810196.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:810196.72, modificado:810196.72}} | CONSTRUCCION DE LINEA PRINCIPAL DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CALLE JAVIER MINA, EN LA LOCALIDAD DE LA RIBERA, MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO. - 269239 | 14 | Jalisco | 16 | Ayotlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ayotlán | 269239 | S | 124 | 93 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:127.17, meta_modificada:127.17}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:72, direccion:CALLE JAVIER MINA RANCHO LA RIBERA, 47940 LA RIBERA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE JAVIER MINA ENTRE LAS CALLES LAZARO CARDENAS 5 DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE EN , lon:-102.28008306, lat:20.3527028}} | 2024-08-19 | 2024-09-30 | 810196.72 | 810196.72 | 810196.72 | 810196.72 | 810196.72 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:147631, contratista:, convocante:AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO, monto:810196.72, importe_modificado:810196.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.17}} | {2425469/proyecto_INICIO, 2425469/proyecto_PROCESO, 2425469/proyecto_INICIO, 2425469/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240102343862 | Proyecto de inversión | 2493635.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2493635.76, modificado:2493635.76}} | CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA, RED DE DRENAJE, LINEA DE AGUA Y BANQUETAS EN CALLE EUCALIPTO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA DELEGACION BETULIA - 14507 | 14 | Jalisco | 53 | Lagos de Moreno | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lagos de Moreno | 14507 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1785.0, meta_modificada:1785.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:27, direccion:CALLE EUCALIPTO RANCHERIA BETULIA, 47504 BETULIA, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA DELEGACION DE BETULIA EN LA CALLE EUCALIPTO DE LA CALLE PRICIPAL HASTA EN DONDE SE ENCUENTRA, lon:-102.02316065, lat:21.75862866}} | 2024-03-27 | 2024-05-29 | 2493635.76 | 2493635.76 | 2493635.76 | 2493635.76 | 2493635.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/R33/ADJ/002/2024, contratista:RICARDO DE JESUS GARCIA PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO, monto:2493635.76, importe_modificado:2493635.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1785.0}} | {2343862/proyecto_INICIO, 2343862/proyecto_PROCESO, 2343862/proyecto_INICIO, 2343862/proyecto_PROCESO, 2343862/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302417157 | Proyecto de inversión | 2225530.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2225530.35, modificado:2225530.35}} | CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA ETAPA DE LA LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL ANDADOR PARALELO A LA CARRETERA ZALAMEA, LA BARCA, DESDE EL POZO UBICADO EN LA CALLE MAÍZ, EN EL PARQUE INDUSTRIAL A LA CALZADA RAYMUNDO VÁZQUEZ HERRERA, PARA ABASTECIMIENTO DE LAS COLONIAS ABREVADERO, LAS CASTELLANAS, CAMINO REAL, HACIENDA, SOLIDARIDAD Y SANTA MÓNICA, EN EL LADO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA BARCA, JALISCO. - 216527 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 216527 | S | 6090 | 5910 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1790.0, meta_modificada:1790.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:ANDADOR PARALELO CARRETERA ZALAMEA LA BARCA COLONIA CAMINO REAL, 47912 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE MAÍZ Y AVENIDA RAYMUNDO VÁZQUEZ HERRERA, ANDADOR PARALELO A LA CARRETERA ZALAMEA LA BARCA DESDE EL POZO UBICADO EN , lon:-102.54006435, lat:20.30172089}} | 2024-07-23 | 2024-09-30 | 2225530.35 | 2225530.35 | 2225530.35 | 2225530.35 | 2225530.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.09/2024, contratista:CEMAD MULTYSERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, S DE RL DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:2225530.35, importe_modificado:2225530.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1790.0}} | {2417157/proyecto_INICIO, 2417157/proyecto_PROCESO, 2417157/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302417268 | Proyecto de inversión | 52284 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52284.0, modificado:52284.0}} | EQUIPAMIENTO DE CISTERNA Y CALENTADOR SOLAR EN TEOCUITATLAN DE CORONA LOCALIDAD SANTA ROSA ASENTAMIENTO SANTA ROSA - 217262 | 14 | Jalisco | 92 | Teocuitatlán de Corona | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Teocuitatlán de Corona | 217262 | S | 39 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:92, localidad:23, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA SANTA ROSA, 49290 SANTA ROSA, TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUAREZ, CALLE LEONA VICARIO LOS CALENTADORES SOLARES AL IGUAL QUE LAS CISTERNAS SE ENCUENTRAN RE, lon:-103.31087741, lat:20.04431227}} | 2024-09-30 | 2024-10-07 | 52284 | 52284 | 52284 | 52284 | 52284 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:INFRA-009-2024, contratista:FENIX SOLAR INSUMOS SUSTENTABLES DE ATLACOMULCO, convocante:TEOCUITATLAN DE CORONA, monto:331800.0, importe_modificado:331800.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2417268/proyecto_INICIO, 2417268/proyecto_FIN, 2417268/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | JAL240302417273 | Proyecto de inversión | 1226681.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1226681.38, modificado:1226681.38}} | REESTRUCTURACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACIÓN NICOLÁS BRAVO, CAMINO VIEJO A CÓNDIRO, ENTRE LA CARRETERA LA BARCA, ATOTONILCO Y LA CALLE GALEANA, EN LA LOCALIDAD DE PORTEZUELO, MUNICIPIO DE LA BARCA, JALISCO. - 217281 | 14 | Jalisco | 18 | La Barca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de La Barca | 217281 | S | 82 | 71 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:27, direccion:CALLE NICOLÁS BRAVO PROLONGACIÓN CAMINO VIEJO A CÓNDIRO PUEBLO PORTEZUELO, 47920 PORTEZUELO, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE GALEANA Y CARRETERA LA BARCA - ATOTONILCO, CALLE HIDALGO PROLONGACIÓN CALLE NICOLÁS BRAVO CAMINO VIEJO A C, lon:-102.52562204, lat:20.4144854}} | 2024-07-23 | 2024-09-30 | 1226681.38 | 1226681.38 | 1226681.38 | 1226681.38 | 1226681.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:R33.08/2024, contratista:ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO, monto:1226681.38, importe_modificado:1226681.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:570.0}} | {2417273/proyecto_INICIO, 2417273/proyecto_FIN, 2417273/proyecto_PROCESO, 2417273/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:las fotografias no se visualizan bien, y la de desarrollo y termino son la misma, trimestre:4.0, usuario:beatrizdcortesf, fecha:2025-01-16}}

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
JAL16170401042807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4533489.05 | 4533489.05
JAL16170401043062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1395854.55 | 1395854.55
JAL00180201098830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 910900 | 0
JAL00180201098830 | PRIVADA | 2018 |  |  |  | 910900 | 0
JAL00180201098830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 677945.29 | 677945.29
JAL00180201098830 | ESTATAL | 2018 |  |  | Programa Estatal | 910900 | 0
JAL180301327648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39429 | 39429
JAL180301327648 | MUNICIPAL | 2018 |  |  | Financiamiento Municipal | 39430 | 0
JAL180301327648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 20-Desarrollo Social | S061-Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 38841 | 0
JAL190101516260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1426457.75 | 1426457.75
JAL190101516282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11437918.6 | 11437918.6
JAL180401488947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 199643.96 | 199643.96
JAL190201564717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 912001.84 | 912001.84
JAL190201564719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 439660.08 | 439660.08
JAL190201564722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 446504.68 | 446504.68
JAL190201564803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 930393.67 | 930393.67
JAL190201564724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 448859.31 | 448859.31
JAL190201564559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1317720.64 | 1317720.64
JAL190201564723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 457500.38 | 457500.38
JAL190201564732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 474999.62 | 474999.62
JAL190201564840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1492452.5 | 1492452.5
JAL190201564920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 15204799.23 | 15204799.23
JAL190201564268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 572211.17 | 572211.17
JAL190201564270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576260.71 | 576260.71
JAL190201564720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 443767.16 | 443767.16
JAL190201564768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 473546.16 | 473546.16
JAL190201564818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 911047.53 | 911047.53
JAL190201564819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 899892.68 | 8998292.68
JAL190201564823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1849356.86 | 1849356.86
JAL190201564902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 259989.87 | 259989.87
JAL190401600849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5277172.26 | 5277172.26
JAL190401600871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3824929.13 | 3824929.13
JAL190401601006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5106505.8 | 5106505.8
JAL190401601019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5285354.92 | 5285354.92
JAL200101700624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479360.78 | 479360.78
JAL200101700632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4690142.13 | 4690142.13
JAL200201706993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 462685.8 | 462685.8
JAL200301787452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4048102.55 | 4048102.55
JAL200401837318 | MUNICIPAL | 2020 |  |  | Programa Municipal | 232930.69 | 0
JAL200401837318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 287131.6 | 232930.69
JAL200401878642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5692084.3 | 5692084.3
JAL200401878723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3870167.71 | 3870167.71
JAL210101886150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1294666.26 | 1294666.26
JAL200401878667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4579398.5 | 4579398.5
JAL200401878671 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4002733.17 | 4002733.17
JAL200401878686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1388798.45 | 1388798.45
JAL200401878721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3967892.36 | 3967892.36
JAL200401878731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3378220.49 | 4109130.4
JAL210201939915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2820596.55 | 2820596.55
JAL210302001483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3980922.6 | 3980922.6
JAL210302001511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3291821.29 | 3291821.29
JAL210402021031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 617020.82 | 617020.82
JAL210402052277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1071183.1 | 1071183.1
JAL210402052360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 681379.77 | 681379.77
JAL220102064919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 388994.93 | 388994.93
JAL220302140655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2316977.2 | 2316977.2
JAL220302140394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1430875.01 | 1430875.01
JAL220302140395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3458866.09 | 3458866.09
JAL220302140398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1977558.62 | 1977558.62
JAL220302140406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2454862.35 | 2454862.35
JAL220302140413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 736646.26 | 736646.26
JAL220402190534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 177960.06 | 148200
JAL220402191963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 910668.6 | 910668.5
JAL220402177972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 302635.66 | 302635.66
JAL220402198518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1334560.05 | 1334560.05
JAL220402198519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3577891.44 | 3577891.44
JAL220402198514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 667359.65 | 667359.65
JAL220402198515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2791580.1 | 2791580.1
JAL230102211686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1374143.78 | 1374143.78
JAL230102211685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4655071.14 | 5073666.62
JAL230202235007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1439864.5 | 1439864.5
JAL230202235016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 219119.79 | 219119.79
JAL230302247239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 957666.41 | 957666.41
JAL230302270172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1036697.97 | 1036697.97
JAL230302270176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3750909.96 | 4025330.94
JAL230302270177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3187895.25 | 3187895.25
JAL230302270179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2520740.17 | 2520740.17
JAL230302270185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2427891.3 | 2427891.3
JAL230302270186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 554648.4 | 554648.4
JAL230302270188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 21515759.08 | 23789235.6
JAL230302270189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 6901177.3 | 6901177.3
JAL230302270190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5559212.37 | 5559212.37
JAL230302270192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 960122.65 | 960122.65
JAL230302270194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2684876.33 | 2684876.33
JAL230302270196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2944969.34 | 2944969.34
JAL230302270180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 796044.5 | 796044.5
JAL230302270181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2646893.79 | 2646893.79
JAL230302270184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1768886.73 | 1768886.73
JAL230402318993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1800000
JAL230402318993 | PRIVADA | 2023 |  |  |  | 2400000 | 2400000
JAL230402318993 | ESTATAL | 2023 |  |  | DESARRO SOCIAL DEL ESTADO | 1800000 | 1800000
JAL230402310608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 437431.02 | 0
JAL230402337502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10060497.85 | 10060497.85
JAL230402337504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5575057.47 | 5575057.47
JAL230402337506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8389989.9 | 8389989.9
JAL230402337508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10128764.55 | 10128764.55
JAL230402337511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3287928.29 | 3287928.29
JAL230402337513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7461548.99 | 7461548.99
JAL230402337516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4119060.91 | 4119060.91
JAL230402337518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1517606.53 | 1517606.53
JAL230402337520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3034643.78 | 3034643.78
JAL230402337521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1393107.17 | 1393107.17
JAL230402337523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4297800.78 | 4297800.78
JAL230402337531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2050164.06 | 2050164.06
JAL230402337532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 199347.81 | 199347.81
JAL230402337533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2143876.7 | 2143876.7
JAL230402337534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2250259.01 | 2250259.01
JAL230402337530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1789997.48 | 1789997.48
JAL230402337538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 256378.14 | 256378.14
JAL230402337526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6617225.7 | 6617225.7
JAL230402337497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 996014.28 | 996014.28
JAL230402337503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10150728.84 | 10150728.84
JAL230402337505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9594657.89 | 9594657.89
JAL230402337507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4869270.28 | 4869270.28
JAL230402337509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4273842.87 | 4273842.87
JAL230402337519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 843001.3 | 843001.3
JAL230402337524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5740325.82 | 5740325.82
JAL230402337527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1235843.03 | 1235843.03
JAL230402337528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1134644.99 | 1134644.99
JAL230402337634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 775993.16 | 775993.16
JAL230402337498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3310512.69 | 3310512.69
JAL230402337499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3312572.79 | 3312572.79
JAL230402337501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7204078.88 | 7204078.88
JAL230402337510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5047015.22 | 5047015.22
JAL230402337512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3711289.4 | 3711289.4
JAL230402337514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4934355.22 | 4934355.22
JAL230402337515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6408102.89 | 6408102.89
JAL230402337517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4270761.22 | 4270761.22
JAL230402337522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2846055.55 | 2846055.55
JAL230402337535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2813998.05 | 2813998.05
JAL230402337537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3358920.97 | 3358920.97
JAL230402337539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1081878.98 | 1081878.98
JAL230402337540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2513135.52 | 2513135.52
JAL230402337541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1957453.54 | 1957453.54
JAL230402337620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4734465.21 | 4734465.21
JAL230402337621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2044680.45 | 2044680.45
JAL230402337622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1782105.2 | 2232105.2
JAL230402337623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1148215.92 | 1348170.57
JAL230402337629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 963956.11 | 963956.11
JAL230402337630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1247534.61 | 1247534.61
JAL230402337631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1352112.26 | 1352112.26
JAL230402337632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3173181.44 | 3173181.44
JAL230402337635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 986123.26 | 986123.26
JAL230402337636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1414208.63 | 1414208.63
JAL230402337638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1109325.11 | 1109325.11
JAL230402337639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1228103.75 | 1228103.75
JAL240102349765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7681567 | 7677556.93
JAL240102349167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7551285.99 | 7550294.67
JAL240102349749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5020000 | 5019987.53
JAL240102349752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4000000 | 3999699.42
JAL240102349760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 26127554 | 23768845.3
JAL240102350245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10442091.12 | 10442091.12
JAL240102350259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 28904847.31 | 28904847.31
JAL240102350260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 13413660.59 | 13413660.59
JAL240102350261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1656428.62 | 1656428.62
JAL240102350265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 9251944.65 | 9251944.65
JAL240102350266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3681051.23 | 4131046.58
JAL240102350267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 178114.49 | 178114.49
JAL240102350268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 328343.85 | 328343.85
JAL240102350269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 270971.95 | 270971.95
JAL240102350270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 696801.98 | 696801.98
JAL240102350271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 363944.72 | 363944.72
JAL240102350272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 451253.95 | 451253.95
JAL240102350273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 299009.28 | 369889.46
JAL240102350274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 300052.85 | 300052.85
JAL240102350275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2811586.39 | 2811586.39
JAL240102350276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1318091.64 | 1318091.64
JAL240102350277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 75771.3 | 75771.3
JAL240102350278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1612531.65 | 1612531.65
JAL240102350279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 345602.79 | 345602.79
JAL240102350280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1347147.99 | 1347147.99
JAL240102350282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 752983.64 | 752983.64
JAL240102350283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2281692.61 | 2281692.61
JAL240102350286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 292533.76 | 292533.76
JAL240102350288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1226985.75 | 1226985.75
JAL240102350289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2329050.48 | 2329050.48
JAL240102350290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1017538.01 | 1017538.01
JAL240102348962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8435831.67 | 8435831.64
JAL240102348975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5246850.02 | 5246058.54
JAL240102348977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7904400.58 | 7904390.99
JAL240102349020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10510819.19 | 10507860.5
JAL240102349078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10795228.28 | 10794513.64
JAL240102349183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8686567.55 | 8678765.91
JAL240102343513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 375307.18 | 205638.7
JAL240102343553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 11000000 | 10800858.21
JAL240102349763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 13743027 | 13743022.81
JAL240102349076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4069118.59 | 4064433
JAL240102347120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 57500 | 57660.84
JAL240102349159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6983224.96 | 6982962.88
JAL240102343801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 11500000 | 12389146.89
JAL240102345344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1387307 | 1407268.28
JAL240102349017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11150122.19 | 11150062.57
JAL240102349018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11791125.42 | 11785838.78
JAL240102349082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8408100.87 | 11295307.73
JAL240102349087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8814227.44 | 8814011.52
JAL240102349090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7084770.7 | 7081055.6
JAL240102349156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6551850.87 | 6551850.85
JAL240102349171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5765227.72 | 6764680.29
JAL240102350149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 281090279 | 285541052
JAL240102349176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9022050.75 | 11184913.08
JAL240102349179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8785597.11 | 10894140.42
JAL240102349184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9842642.41 | 9841297.84
JAL240102349190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5637037.45 | 5637037.22
JAL240102349196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9537240.15 | 9537240
JAL240102349238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9333416.99 | 9329771.31
JAL240102350246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11778908.18 | 11778908.18
JAL240102350248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4243870.89 | 4243870.89
JAL240102350249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7377427.13 | 7377427.13
JAL240102350250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4797186.61 | 4797186.61
JAL240102350251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8335534.1 | 8335534.1
JAL240102350252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 729392.22 | 729392.22
JAL240102350254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 429854.4 | 429854.4
JAL240102350255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 141831.76 | 141831.76
JAL240102350256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 637919.1 | 637919.1
JAL240102350257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1291616.45 | 1291616.45
JAL240102350258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3625364.94 | 3625364.94
JAL240102343404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1588478.83 | 1438944.4
JAL240102349569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3543373 | 3543335.63
JAL240102343489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 311281.78 | 173650.35
JAL240102343505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6500000 | 6440922.6
JAL240102343081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 202384.4 | 83736.68
JAL240102343084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4175481.05 | 4164117.53
JAL240102344196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1423065 | 1417903
JAL240102345024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2371291 | 2356775
JAL240102344218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1565960.85 | 1565960.85
JAL240102343881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3083593 | 2800889.5
JAL240102344239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3594235 | 3589970.29
JAL240102344295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2399640 | 2369630.44
JAL240102344258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1064725.38 | 1064725.38
JAL240102345116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1149630.01 | 1149630.01
JAL240102345126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2537599 | 2483239.43
JAL240102349014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5782572.91 | 5782530.77
JAL240102349069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6106013.08 | 6106013.08
JAL240102349085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6966091.57 | 6958990.16
JAL240102349089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6866556.08 | 6860620.58
JAL240102349157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7435829.29 | 7435448.02
JAL240102349174 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10023118.1 | 12853263.43
JAL240102343785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2146797.09 | 2146797.09
JAL240102342976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4175885.55 | 4141475.21
JAL240102343039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1358494.13 | 1338167.23
JAL240102344967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2762065 | 2661736.21
JAL240102349549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 12500000 | 12276986.34
JAL240102349566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 5320000 | 5272813.53
JAL240202356020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 467613.83 | 298237.99
JAL240202360417 | PRIVADA | 2024 |  |  |  | 189474.58 | 0
JAL240202360417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 189475 | 154652.58
JAL240202362924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119260.76 | 119260.76
JAL240202360518 | PRIVADA | 2024 |  |  |  | 105775.17 | 0
JAL240202360518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 105775 | 88188.77
JAL240202401282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11966904.64 | 11965171.26
JAL240202400185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4004292.73 | 4004066.93
JAL240202400218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4357468.71 | 4354658.84
JAL240202400833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11250227.72 | 11250227.72
JAL240202401071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1262278.82 | 1262278.82
JAL240202401072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1986999.99 | 1986999.99
JAL240202401073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5232991.91 | 5232991.91
JAL240202401074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3036353.12 | 3036353.12
JAL240202401075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1010401.45 | 1010401.45
JAL240202401076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2105026.58 | 2105026.58
JAL240202401077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 330922.5 | 330922.5
JAL240202401078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 711544.29 | 711544.29
JAL240202401079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 666206.61 | 666206.61
JAL240202400415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3261093.02 | 3261078.23
JAL240202400462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4161644.61 | 4161644.61
JAL240202400463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3579960.3 | 3579960.3
JAL240202360690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
JAL240202401080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 561768.77 | 561768.77
JAL240202401081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 709216.09 | 709216.09
JAL240202401296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7963990.07 | 7963990.07
JAL240202400489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1396853.08 | 1396853.08
JAL240202400496 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2437428.28 | 2437428.28
JAL240202400498 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6406022.66 | 6406022.66
JAL240202400500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 495936.11 | 495936.11
JAL240202400501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7778692.9 | 7778692.9
JAL240202400505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 163512.18 | 163512.18
JAL240202400507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6841030.79 | 6841030.79
JAL240202400508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3112562.62 | 3112562.62
JAL240202400511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1547311.02 | 1547311.02
JAL240202400515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5994076.38 | 5994076.38
JAL240202400523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 643735.17 | 643735.17
JAL240202401127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2949937.85 | 2949592.11
JAL240202401130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11846531.3 | 11846531.3
JAL240202401142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9570985.34 | 9570985.34
JAL240202401147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5980811.54 | 5980491.73
JAL240202401149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12474299.63 | 12474299.63
JAL240202400404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3549088.95 | 3549088.94
JAL240202401176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11963873.34 | 11963873.34
JAL240202401181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11432411.71 | 11431337.46
JAL240202401184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12049913.34 | 12049913.34
JAL240202400844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5949950.01 | 5949950.01
JAL240202355990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6002417.31 | 4604402.52
JAL240202401279 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11944257.6 | 11942993.42
JAL240202401284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11954983.86 | 11954983.86
JAL240202401287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6319453.8 | 6319453.8
JAL240202401294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6517453.62 | 6517453.62
JAL240202401082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 766813.13 | 766813.13
JAL240202401083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768401.25 | 768401.25
JAL240202401085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1285885.02 | 1285885.02
JAL240202401086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3686923.53 | 3686923.53
JAL240202401087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3523704.87 | 3523704.87
JAL240202401088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1729003.83 | 1729003.83
JAL240202401089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2248032.95 | 2248032.95
JAL240202401084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 768483.6 | 768483.6
JAL240202401132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9579789.53 | 9579789.53
JAL240202401134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9983739.3 | 9983739.3
JAL240202401135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9139187.94 | 9139187.94
JAL240202357659 | PRIVADA | 2024 |  |  |  | 782461.76 | 0
JAL240202357659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 720025 | 966462.5
JAL240202401138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6634765.53 | 6634765.53
JAL240202401145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6586921.18 | 6586921.18
JAL240202401146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7449789.4 | 7449789.4
JAL240202401150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12339992.28 | 12339992.28
JAL240202401152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7983845.7 | 7983845.7
JAL240202401154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9962668.71 | 9962668.71
JAL240202401157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5962762.41 | 5962762.41
JAL240202401175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11749979.61 | 11749979.61
JAL240202400750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12150947.61 | 12150947.61
JAL240202400836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9950167.06 | 9950167.06
JAL240202401129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7959640.88 | 7959640.88
JAL240202401143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5634937.06 | 5634937.06
JAL240202401178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11723790.08 | 11722133.71
JAL240202401299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11964218.01 | 11964218.01
JAL230202235011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2717527.04 | 2717527.04
JAL230402337619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8679515.07 | 9369144.65
JAL230402337536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1325884.66 | 1325884.66
JAL230402337633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1212313.75 | 1212313.75
JAL230402337500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6634239.11 | 6634239.11
JAL240202383989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2255260.16 | 1920922.55
JAL240202387157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 139033.57 | 91444.12
JAL240202384556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 534889.2 | 534889.2
JAL240202385417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 659775.43 | 505024.92
JAL240202388105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1739769.22 | 1711564.06
JAL240202376445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10749633.37 | 12007765.09
JAL240202384689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 705268.86 | 705268.86
JAL240202379998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 246028.57 | 245974.54
JAL240202379623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 471482.6 | 465858.12
JAL240202383603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 848855.73 | 610952.25
JAL240202369487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6293256.26 | 6293256.26
JAL240202401692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 79856.72 | 79856.72
JAL240202388275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5000000 | 5000000
JAL240202380095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9000000 | 9000000
JAL240202400826 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11759686.37 | 11758810.52
JAL240202388472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5081026.35 | 5081026.34
JAL240202388515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3188212.58 | 3188031.91
JAL240202388614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 14422620.04 | 14422619.76
JAL240202388971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4000000 | 4098823.92
JAL240202382513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7500000 | 7500000
JAL240202380698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1022978.6 | 1022978.6
JAL240202400705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9235061.97 | 9232794.36
JAL240202400837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11949917.87 | 11948224.6
JAL240202388121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9500000 | 9500000
JAL240202386804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2138769.72 | 2138769.72
JAL240202388817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6000000 | 6000000
JAL240202371033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20514668.96 | 20514668.96
JAL240202374697 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9343282.96 | 9343282.66
JAL240202373406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6918771.33 | 8604343.6
JAL240202375962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4000000 | 4000000
JAL240202377543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1613274.56 | 1613178.6
JAL240202376101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5962117.64 | 5962117.64
JAL240202372664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5734827.58 | 7168278.63
JAL240202372753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 382501.37 | 102298.78
JAL240202369334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3271264.57 | 3214704.42
JAL240202399789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5620551.64 | 5620551.64
JAL240202400388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 27690162.65 | 32036901.54
JAL240202399213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 5000 | 5000
JAL240202391285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 685650.96 | 684596.1
JAL240202391387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 544838.94 | 543464.59
JAL240202399911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4868154.83 | 4868134.39
JAL240202399923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11290336 | 11289241.33
JAL240202399929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10813540.01 | 10811279.84
JAL240202400004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6529523.03 | 6529522.98
JAL240202400050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10991435.59 | 10965123.21
JAL240202400412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3493766.13 | 3493255.95
JAL240202400629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11948169.93 | 3584450.98
JAL240202400481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2749008.61 | 2749008.61
JAL240202400482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2872975.49 | 2872975.49
JAL240202400491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 176200 | 176200
JAL240202400492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 85990.36 | 85990.36
JAL240202400497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3380162.91 | 3380162.91
JAL240202400502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3090952.62 | 3090952.62
JAL240202400503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 995124.68 | 995124.68
JAL240202400504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 311749.45 | 311749.45
JAL240202400506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10084129.9 | 10084129.9
JAL240202400509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2420984.18 | 2420984.18
JAL240202400510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2684905.97 | 2684905.97
JAL240202399275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 127500 | 127500
JAL240202399807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2123067.46 | 1300786.3
JAL240202400512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 929416.26 | 929416.26
JAL240202400513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3698999.03 | 3698999.03
JAL240202400514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5078673.14 | 5078673.14
JAL240202400516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 215699.44 | 215699.44
JAL240202400517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1493228.17 | 1493228.17
JAL240202400518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1097117.18 | 1097117.18
JAL240202400519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2489318.84 | 2489318.84
JAL240202400520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5191963.68 | 5191963.68
JAL240202400521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1669897.69 | 1669897.69
JAL240202400522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 541123.06 | 541123.06
JAL240202399914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3094587.8 | 3094587.77
JAL240202400201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3179740.79 | 3179723.23
JAL240202400230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4538228.36 | 4537978.45
JAL240202400443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4021029.82 | 4020082.23
JAL240202400466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8926400.75 | 8926400.75
JAL240202400477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12437587.19 | 12436686.92
JAL240202400375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8109515.56 | 8109515.55
JAL240202400451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10907034.2 | 10904606.83
JAL240202400457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8598798.33 | 8597913.36
JAL240202400467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1679751.73 | 1679751.73
JAL240202400468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9332859.16 | 9332859.16
JAL240202400469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12393011.36 | 13123011.07
JAL240202400470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2684990.82 | 2684990.82
JAL240202400471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4935812.45 | 4935812.45
JAL240202400472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9046896.41 | 9046896.41
JAL240202400473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11997175.54 | 11997175.54
JAL240202400474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9165043.73 | 9165043.73
JAL240202400493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2462316.17 | 2462316.17
JAL240202400494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1701641.41 | 1701641.41
JAL240202400495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 948909.03 | 948909.03
JAL240202400539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 220600.25 | 220600.25
JAL240202400551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9194239.73 | 9194239.73
JAL240202400558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10036225.09 | 10036225.09
JAL240202400674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11802919.95 | 11800304.09
JAL240202400689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10314586.21 | 10312695.34
JAL240202396938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 850000 | 850000
JAL240202389363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3000000 | 3000000
JAL240202399796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3030339.68 | 2939607.21
JAL240202399854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9126619.38 | 11518076.07
JAL240202399860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2343649.93 | 2343366.23
JAL240202399879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2901941.62 | 2901914.12
JAL240202398889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10982847.43 | 10982847.43
JAL240202398895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11523581.97 | 11523581.97
JAL240202399886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5472516.48 | 5472496.62
JAL240202399942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11396369.57 | 11395358.58
JAL240202399953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10823992.76 | 10823336.26
JAL240202389520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6500000 | 6500000
JAL240202399998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3037269.82 | 3035178.57
JAL240202400018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4767772.85 | 4767484.95
JAL240202400041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 20669861.48 | 24257641.84
JAL240202400159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4002755.76 | 4002515.83
JAL240202400195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4218090.91 | 4218090.91
JAL240202392515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7500000 | 7500000
JAL240202400165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4323238.63 | 4322904.02
JAL240202400176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4359069.31 | 4352557.51
JAL240202400212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4528968.87 | 4528828.7
JAL240202400222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4038440.21 | 4038404.96
JAL240202400395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7079456.16 | 7079412.27
JAL240202400421 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4401754.56 | 4401754.55
JAL240202389842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4000000 | 4000000
JAL240202400464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11849722.92 | 11849722.92
JAL240202400465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3126937.6 | 3126937.6
JAL240202400548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10188070.07 | 10187199.83
JAL240202400567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4971752.4 | 4971752.4
JAL240202400621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2071208.52 | 2068800.31
JAL240202391698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3097548.84 | 2953567.57
JAL240202400683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8169607.89 | 8163019.96
JAL240202390874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2254892.45 | 2253203.45
JAL240202392000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1767646.3 | 1767646.28
JAL240202398831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10975915.77 | 10975915.77
JAL240202399937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9430314.49 | 9429326.45
JAL240202399947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3729311.92 | 3728975.14
JAL240202399959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4941299.64 | 4941299.64
JAL240202399976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10989775.71 | 10959955.81
JAL240202398885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11959650.96 | 11959650.96
JAL240202398900 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11399031.6 | 11399031.6
JAL240202398902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11046413.41 | 11046413.41
JAL240202399989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4983981.67 | 4976179.99
JAL240202400031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 21545536.53 | 25313702.81
JAL240202400048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 21673984.55 | 26655641.3
JAL240302402652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 1171441.15 | 1170033.38
JAL240302405975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5120578.69 | 5118877.45
JAL240302405995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9999000.4 | 9998194.18
JAL240302406022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9999836.82 | 9998982.73
JAL240302406039 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3987019.95 | 3986473.56
JAL240302406056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2985963.69 | 2985644.54
JAL240302404154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3210785.34 | 3209144.45
JAL240302405573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2975000.19 | 2974751.23
JAL240302405606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2990572.83 | 2988793.22
JAL240302406163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5476495.07 | 5475929.97
JAL240302406171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4987024.03 | 4985953.4
JAL240302406210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4713252.58 | 4713252.03
JAL240302406215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6260768.6 | 6257863.66
JAL240302406959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6374127.5 | 6370877.8
JAL240302406964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1996318.14 | 1996160.27
JAL240302406994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1598879.56 | 1589700.57
JAL240302407009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4945739.24 | 4943228.37
JAL240302407015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2960660.66 | 2958933.8
JAL240302407025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4976000.01 | 4975459.43
JAL240302428622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4410000 | 4410000
JAL240302422994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9153039 | 9153039
JAL240302422765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4000000 | 4000000
JAL240302427881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1987197.34 | 1987197.33
JAL240302406769 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2986362.1 | 2986102.37
JAL240302406241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2985975.08 | 2983371.47
JAL240302406786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9891861.3 | 9889859.48
JAL240302411643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1572787.58 | 1572787.58
JAL240302406303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2974798.26 | 2974641.06
JAL240302406833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4983705.41 | 4983088.91
JAL240302406322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9964177.2 | 9964177.2
JAL240302406872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5588363.05 | 5584483.55
JAL240302406355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1996548.57 | 1996548.57
JAL240302406905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2975832.76 | 2973526.16
JAL240302406546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2986543.9 | 2980732.92
JAL240302406932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3384643.7 | 3353133.95
JAL240302406573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2968176.75 | 2967590.13
JAL240302406946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 784897.45 | 781031.55
JAL240302406596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2986056.19 | 2985754.16
JAL240302407048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7780230.83 | 7780230.83
JAL240302407050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3042805.95 | 3042805.95
JAL240302406611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2978992.78 | 2978992.78
JAL240302406619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1996878.13 | 1996160.01
JAL240302406622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1995006.79 | 1993841.73
JAL240302407083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 12854689.67 | 12854689.67
JAL240302406633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3987554.75 | 3983045.87
JAL240302407105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2498675.34 | 2498675.34
JAL240302406664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2984979.3 | 2984824.92
JAL240302407141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9129154.23 | 9129154.23
JAL240302407142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5316662.9 | 5316662.9
JAL240302407157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 16203114.83 | 16203114.83
JAL240302407159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5500000 | 5500000
JAL240302407162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11019534.4 | 11019534.4
JAL240302407193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5929232.2 | 5929232.2
JAL240302406738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4986719.63 | 4985598.26
JAL240302418161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3322188.68 | 3322188.68
JAL240302406367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1994715.68 | 1994144.97
JAL240302406414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1998008.07 | 1997240.55
JAL240302406429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2993999.12 | 2993698.61
JAL240302406455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2978943.93 | 2978683.74
JAL240302406473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5983985.19 | 5983572.86
JAL240302406526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5243793.06 | 5242842.27
JAL240302444986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2315150.15 | 2314990.22
JAL240302444994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2935972.93 | 2935972.93
JAL240302445017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 17500000 | 17449703.52
JAL240302445021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6082671.69 | 6082671.69
JAL240302445035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2974633.54 | 2974633.54
JAL240302444406 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2963929.29 | 2963929.29
JAL240302443305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7959584.32 | 7959584.32
JAL240302444785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2618980.24 | 2618406.45
JAL240302445316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3968968.08 | 3879985.92
JAL240302442624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1078005.39 | 1078005.39
JAL240302445396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11479212.61 | 11479212.61
JAL240302444766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4520212.61 | 4520212.61
JAL240302443354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2897803.17 | 2897803.17
JAL240302444139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3717969.2 | 3717969.2
JAL240302444143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4147835.76 | 4147835.76
JAL240302444144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3762011.69 | 3762011.69
JAL240302444146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2517415.17 | 2517415.17
JAL240302444977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10048304.39 | 10048304.39
JAL240302444998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9687986.67 | 9687986.67
JAL240302444250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6498970 | 6498970
JAL240302444158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2498750.36 | 2498750.36
JAL240302444160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2435750.24 | 2435750.24
JAL240302444164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3500000 | 3500000
JAL240302444166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7281788.4 | 7281788.4
JAL240302444175 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5962928.45 | 5962928.45
JAL240302444179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1496007.74 | 1496007.74
JAL240302444186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5942140.96 | 5942140.96
JAL240302444194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2967858.4 | 2967858.4
JAL240302444206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2287515.14 | 2287515.14
JAL240302444210 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8437929.48 | 8437929.48
JAL240302441200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 300000 | 300000
JAL240302441201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 80000 | 80000
JAL240302444997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 30000000 | 29956981.75
JAL240302445042 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12273697.78 | 12273697.78
JAL240302445045 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2649962.89 | 2649962.89
JAL240302445047 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11453695.68 | 11453695.68
JAL240302445051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 478499.99 | 478499.99
JAL240302445052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 382699.57 | 382699.57
JAL240302445053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 7174852.96 | 7174852.96
JAL240302445054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5632561.35 | 5632561.35
JAL240302445055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 767933.1 | 767933.1
JAL240302445056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12800051.78 | 12800051.78
JAL240302445059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3118214.65 | 3118214.65
JAL240302445065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4193804.46 | 4193804.46
JAL240302443431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12244001.99 | 12244001.99
JAL240302443449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1813443.44 | 1813443.44
JAL240302444215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2729974.71 | 2729974.71
JAL240302444229 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1403129.74 | 1403129.74
JAL240302444258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13899335.02 | 13899335.02
JAL240302445066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 10425652.8 | 10425652.8
JAL240302445067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2171956.52 | 2171956.52
JAL240302445068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 821010.53 | 1321010.53
JAL240302445070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3063992.46 | 3400583.28
JAL240302445071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9336921.04 | 10218211.02
JAL240302445072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12343873.44 | 13843776.93
JAL240302445073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9199425.58 | 9199425.58
JAL240302445074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9358997 | 9358997
JAL240302445075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8308044.06 | 8308044.06
JAL240302445076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8533522.59 | 8533522.59
JAL240302445077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12021194.48 | 15156089.39
JAL240302445079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4802282.05 | 4802282.05
JAL240302445080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6608649.14 | 6608649.14
JAL240302445081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1722524.05 | 1722524.05
JAL240302445082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1603828.61 | 1603828.61
JAL240302445083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 8182123.46 | 8182123.46
JAL240302445084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3968783.27 | 3968783.27
JAL240302443486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11799992.58 | 11799992.58
JAL240302444312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3026174.85 | 3026174.85
JAL240302444342 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6131997.44 | 6131997.44
JAL240302445085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9939898.43 | 9939898.43
JAL240302445086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9737407.07 | 9737407.07
JAL240302445088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9024851.45 | 9024851.45
JAL240302445089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 674125.3 | 674125.3
JAL240302445107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1030643.3 | 1030643.3
JAL240302445108 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1642109.29 | 1642109.29
JAL240302445109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1461488.74 | 1461488.74
JAL240302445110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1593535.69 | 1593535.69
JAL240302445111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2006182.64 | 2006182.64
JAL240302445112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4988809.08 | 4988809.08
JAL240302445113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2236676.26 | 2236676.26
JAL240302445114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4027948.2 | 4027948.2
JAL240302445115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4269000 | 4269000
JAL240302445116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1691934.23 | 1691934.23
JAL240302445117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 294546.55 | 294546.55
JAL240302445118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 285707.13 | 285707.13
JAL240302443505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8702704.05 | 8702704.05
JAL240302444356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2497138.41 | 2497138.41
JAL240302444378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9975450.91 | 8187554.6
JAL240302444393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10389880.01 | 10389880.01
JAL240302445119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5408574.32 | 5408574.32
JAL240302445120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 501235.03 | 501235.03
JAL240302445121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 809717.1 | 809717.1
JAL240302445122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3452886.32 | 3452886.32
JAL240302445123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2101078.45 | 2101078.45
JAL240302445124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 441758.24 | 582892.38
JAL240302445125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2096132.18 | 2096132.18
JAL240302445126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9949064.12 | 9949064.12
JAL240302445127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 647558.12 | 647558.12
JAL240302445129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9953998.34 | 9953997.09
JAL240302445130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6103970.08 | 6103970.08
JAL240302443553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5149980.93 | 5149980.93
JAL240302443563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12467643.08 | 15317643.08
JAL240302443570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12049972.86 | 12049972.86
JAL240302443578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9564166.68 | 9564166.68
JAL240302443591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5741624.54 | 5741624.54
JAL240302443596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7021189.59 | 7021189.59
JAL240302443611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10248983.46 | 12948983.46
JAL240302443620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11985959.12 | 15385959.12
JAL240302442802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1045515 | 1045515
JAL240302442985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5948976.99 | 5948976.99
JAL240302443683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7800000 | 7800000
JAL240302443687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7141987.89 | 7141987.89
JAL240302443694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8000000 | 8000000
JAL240302443713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5919719.42 | 5919719.42
JAL240302443191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8574578.74 | 8574578.74
JAL240302445321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2495657.87 | 2495657.87
JAL240302445327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12099976.9 | 12099976.9
JAL240302445332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12749507.28 | 12749507.28
JAL240302445336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 13713209.44 | 13713209.44
JAL240302445343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4969959.55 | 4969959.55
JAL240302431224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 290885.06 | 290885.06
JAL240302420243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.2 | 319021.2
JAL240302443749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 799501.18 | 799501.18
JAL240302443755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2064116.24 | 2064116.24
JAL240302443770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3704976.06 | 3704976.06
JAL240302443775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6889502.23 | 6889502.23
JAL240302444732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2085715.98 | 2085715.98
JAL240302444763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9000000 | 9000000
JAL240302445371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7933788.83 | 7933788.83
JAL240302445377 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7599978.11 | 7599978.11
JAL240302445381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5982842.37 | 5982842.37
JAL240302445398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5696245.91 | 5696245.91
JAL240302435747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 332920 | 332920
JAL240302443812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 681009.67 | 681009.67
JAL240302444778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
JAL240302444809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3572184.4 | 3571725.98
JAL240302444812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4000000 | 3994493.58
JAL240302444828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 151670 | 151670
JAL240302444831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 158264.66 | 158264.66
JAL240302444832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 160370 | 160370
JAL240302444838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9200000 | 9200000
JAL240302443603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5800896.34 | 5800896.34
JAL240302445413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3198815.56 | 3198815.56
JAL240302445429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12409934.21 | 12409934.21
JAL240302445439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8778689.61 | 8778689.61
JAL240302444852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 145520.29 | 145520.29
JAL240302444855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 145520.31 | 145520.31
JAL240302444856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 145520.31 | 145520.31
JAL240302444857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 796897.96 | 796897.96
JAL240302444858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 796897.96 | 796897.96
JAL240302444859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 796897.96 | 796897.96
JAL240302444860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 796897.96 | 796897.96
JAL240302444868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10500000 | 10500000
JAL240302444890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9250000 | 9249600.36
JAL240302444908 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10500000 | 10498892.28
JAL240302443781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9783168.41 | 9783168.41
JAL240302445457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3972411.04 | 3972411.04
JAL240302445460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1796518.97 | 1796518.97
JAL240302444946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10842422.85 | 10842422.85
JAL240302444953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5899685.2 | 5899685.2
JAL240302444237 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7448101.97 | 7448101.97
JAL240302444290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8155501.97 | 8155501.97
JAL240302444317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2979151.79 | 2979151.79
JAL240302444336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1400509.82 | 1400509.82
JAL240302444363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11772577.23 | 11772577.23
JAL240302445517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1996589.36 | 1996589.27
JAL240302444190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11499171.54 | 11499171.54
JAL240302444199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10839033.72 | 10839033.72
JAL240302444346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3299986.3 | 3299986.3
JAL240302443289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1498733.74 | 1498733.74
JAL240302444264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10966818.92 | 10966818.92
JAL240302444276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 34803963.74 | 34803963.74
JAL240302444282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15408594.98 | 15408594.98
JAL240302444304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6500000 | 6500000
JAL240302444372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5965920.16 | 5965920.16
JAL240302444396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 28771058.24 | 28771058.24
JAL240302443460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1096001.24 | 1095602.97
JAL240302443466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4888020.75 | 4888020.75
JAL240302444413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11718926.62 | 11718926.62
JAL240302443477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2944144.45 | 2944144.45
JAL240302443500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11948001.22 | 11948001.22
JAL240302443259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2498008.99 | 2498008.99
JAL240302444898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8250000 | 8242809.15
JAL240302443567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9562651.49 | 9562651.49
JAL240302443005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11947414.62 | 11947414.62
JAL240302443251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9649981.86 | 9649981.86
JAL240302435888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 318495.24 | 318495.24
JAL240302443584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3412791.95 | 3412791.95
JAL240302443589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11352319.02 | 11352319.02
JAL240302443579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12099969.08 | 12099969.08
JAL240302444221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5619435.88 | 5619435.88
JAL240302435910 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 462862.29 | 462862.29
JAL240302443627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5022988.28 | 5022988.28
JAL240302443668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 36000000 | 36000000
JAL240302443670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9537999.57 | 9537999.57
JAL240302443674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9186662.35 | 9186662.35
JAL240302435937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 619698.66 | 619698.66
JAL240302443720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 14456633.79 | 14456633.79
JAL240302443728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11923988.14 | 11923988.14
JAL240302443741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10368170.07 | 10368170.07
JAL240302444747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1897250.18 | 1897020.76
JAL240302444755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4287113.32 | 4287113.32
JAL240302444920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 20000000 | 19924319.97
JAL240302444985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3897585.48 | 3896560.16
JAL240302443765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12472924.99 | 13522924.99
JAL240302443778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3254668.64 | 3254668.64
JAL240302443814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1208225.14 | 1208225.14
JAL240302444795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 510964.09 | 486383.07
JAL240302444798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 16500000 | 16500000
JAL240302444800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12298407.23 | 12298407.23
JAL240302444821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 132994 | 132994
JAL240302444823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2020 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 34684 | 34684
JAL240302444827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 53070 | 53070
JAL240302444842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 12-Salud | E040-Servicios de asistencia social integral |  | 10500000 | 3217488.46
JAL240302444844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9000000 | 9000000
JAL240302444851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3086583.87 | 3086583.87
JAL240302444853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 145520.31 | 145520.31
JAL240302444861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 796897.96 | 796897.96
JAL240302445348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6096750.1 | 6096750.1
JAL240302445358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12548972.95 | 12548972.95
JAL240302445362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5975931.68 | 5975931.68
JAL240302444864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 61978.8 | 61978.8
JAL240302444880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 40000000 | 40000000
JAL240302445388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1666802.64 | 1351647.71
JAL240302445404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6482006.43 | 6482006.43
JAL240302444941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2977974.63 | 2977755.62
JAL240302444947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3611999.37 | 3611999.37
JAL240302444952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9451489.57 | 9451489.57
JAL240302444983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8464976.4 | 8464976.4
JAL240302444988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11649968.38 | 11649968.38
JAL240302445449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9125843.27 | 9125843.27
JAL240302436032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 90000 | 90000
JAL240302444993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9762674.27 | 9762674.27
JAL240302445003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3296868.78 | 3296868.78
JAL240302445004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6483061.13 | 6483061.13
JAL240302445006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 15500000 | 15412004.78
JAL240302445026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9954402.41 | 9954402.41
JAL240302445027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5918799.14 | 5918799.14
JAL240302445044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3993325.88 | 3993325.88
JAL240302445050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8863425.99 | 8863425.99
JAL240302445057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 931000 | 931000
JAL240302436067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 50576 | 50576
JAL240302444137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2455815.98 | 2455815.98
JAL240302444138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4288601.64 | 4288601.64
JAL240302444140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3535292.9 | 3535292.9
JAL240302445069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10419939.75 | 10419939.75
JAL240302445078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3010677.43 | 3010677.43
JAL240302445087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9555956.37 | 9555956.37
JAL240302445090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 366721.77 | 366721.77
JAL240302445091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 456543.13 | 456543.13
JAL240302445092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1347855.01 | 1347855.01
JAL240302445095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6582779.31 | 6582779.31
JAL240302445097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6935403.26 | 6935403.26
JAL240302445098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6274538.01 | 6274538.01
JAL240302445099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1992400.61 | 1992400.61
JAL240302445100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1803999.16 | 1803999.16
JAL240302445101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4106677.26 | 4106677.26
JAL240302445102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1841575.28 | 1841575.28
JAL240302445103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 208509.95 | 260637.44
JAL240302445104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2203988.37 | 2203988.37
JAL240302445105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 535002.78 | 535002.78
JAL240302445106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1483436.91 | 1483436.91
JAL240302444141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4286209.77 | 4286209.77
JAL240302444145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5649990.97 | 5649990.97
JAL240302444148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6572505.57 | 6572505.57
JAL240302444151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4356279.15 | 4355863.31
JAL240302444153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7469566.57 | 7469566.57
JAL240302444155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2518000 | 2518000
JAL240302444170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3047533.61 | 3047533.61
JAL240302443171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 739258.05 | 733047.73
JAL240302443177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 996318.07 | 983872.04
JAL240302443180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4540451.68 | 4540451.68
JAL240302443197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4561034.31 | 4561034.31
JAL240302436485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 168585.87 | 168585.87
JAL240302435598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 570024 | 570024
JAL240302435635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 400000
JAL240302435658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 815000.01 | 815000.01
JAL240302435665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 517244 | 517244
JAL240302435679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 214136 | 214136
JAL240302442816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3172063.14 | 3172063.12
JAL240302442825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4973981.42 | 4961695.93
JAL240302442828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9955895.32 | 9955895.32
JAL240302435700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 595080 | 595080
JAL240302441202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 157500 | 157500
JAL240302441204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 145000 | 145000
JAL240302434891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 164607.22 | 164607.22
JAL240302442979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11947140.76 | 11945191.52
JAL240302436145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 37932 | 37932
JAL240302439810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 309095.84 | 309095.84
JAL240302442994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3483986.36 | 3482284.1
JAL240302443144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10835683.82 | 10835683.82
JAL240302443153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 11924070.73 | 11924070.73
JAL240302443157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9971643.49 | 9971643.49
JAL240302443244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 22855974.71 | 22855974.71
JAL240302443268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6103109.9 | 6103109.9
JAL240302432165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1551205.21 | 1550982.16
JAL240302436722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1122587.22 | 1122587.22
JAL240302435715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 400000
JAL240302435761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 75000 | 75000
JAL240302434599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 104064.13 | 104064.13
JAL240302436185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 77644 | 77644
JAL240302442997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7967940.73 | 7965925.28
JAL240302442999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 579900.64 | 579837.1
JAL240302436226 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 369460 | 369460
JAL240302443138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10116845.8 | 10116845.8
JAL240302443167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4968000.86 | 4968000.86
JAL240302443170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 500000 | 496330.01
JAL240402462585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 262360.9 | 262360.9
JAL240402461128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 1920172.93 | 1920172.93
JAL240402461128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 368167.25 | 368167.25
JAL240402468532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1529939.16 | 1963460.98
JAL240402468643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1208395.78 | 1963460.98
JAL240402468102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1932216.79 | 1932216.79
JAL240402471110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 612314.6 | 612314.6
JAL240402468114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 83372.38 | 83372.38
JAL240402461884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3000000 | 3619968.94
JAL240402464603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 934167.36 | 934167.36
JAL240402461923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3000000 | 3000000
JAL240402466918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 558996.52 | 558996.52
JAL240402467714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 747233.1 | 701686.24
JAL240402466945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 202114.6 | 202114.6
JAL240402466232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8702842.92 | 8702842.92
JAL240402464849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3392267.01 | 3392267.01
JAL240402464866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 68104.1 | 68104.1
JAL240402464892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 98704.77 | 98704.77
JAL240402469487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 733731.26 | 733731.26
JAL240402464962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 355640.9 | 355640.9
JAL240402467141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 984940.84 | 984940.84
JAL240402471100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 705903.52 | 705903.52
JAL240402457539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 920318.81 | 920318.81
JAL240402458247 | MUNICIPAL | 2024 |  |  | RECURSOS PROPIOS | 477650.81 | 477650.81
JAL240402458247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 554743.39 | 554743.39
JAL240402459818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8734209.79 | 8734209.79
JAL240402486492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 98250.15 | 98250.15
JAL240402488438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12221.82 | 12221.82
JAL240402492091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3000000 | 3000000
JAL240402481719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 11396638.17 | 11396638.17
JAL240402487831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2910435.68 | 2910435.68
JAL240402487847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1511333.52 | 1511333.52
JAL240402491472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6330009.49 | 6330009.49
JAL240402486550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4119.56 | 4119.56
JAL240402487967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5538278.27 | 5538278.27
JAL240402486643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 14619526.15 | 14619526.15
JAL240402488036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13292408.03 | 13292408.03
JAL240402516739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 773713.04 | 773713.04
JAL240402516740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 262476.68 | 262476.68
JAL240402516741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1103437.24 | 1103437.24
JAL240402491750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9262231.41 | 9262231.41
JAL240402516768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1409373.32 | 1409373.32
JAL240402492425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4991077.07 | 5357825.81
JAL240402486750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 722232.67 | 722232.67
JAL240402486762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 657777.3 | 657777.3
JAL240402491827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7811558.75 | 7811558.75
JAL240402491148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 112945.35 | 112945.35
JAL240402491209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 115650.64 | 115650.64
JAL240402496552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5144563.48 | 5144563.48
JAL240402488407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12915454.99 | 12915454.99
JAL240402486921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5565607.96 | 5565607.96
JAL240402485313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 107170.6 | 107170.6
JAL240402487823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 54177 | 54177
JAL240402493398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 51968 | 51968
JAL240402494951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2013631.39 | 2013631.39
JAL240402516785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2904924.73 | 2904924.73
JAL240402516786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 9502220.85 | 9502220.85
JAL240402516787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 6322084.42 | 6322084.42
JAL240402516788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4737335.34 | 4737335.34
JAL240402516789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12147261.49 | 12147261.49
JAL240402516790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12417496.18 | 12417496.18
JAL240402517307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 559000 | 559000
JAL240402517308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 80731.13 | 80731.13
JAL240402516791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12187873.65 | 12187873.65
JAL240402516792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 12001359.12 | 12001359.12
JAL240402516793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 7158384.77 | 7158384.77
JAL240402516794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4059173.33 | 4059173.33
JAL240402516795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1913497.77 | 1913497.77
JAL240402516796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2216919.67 | 2216919.67
JAL240402516797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3820570.69 | 3820570.69
JAL240402516798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3861855.59 | 3861855.59
JAL240402516799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 189555.98 | 189555.98
JAL240402517309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 123779.82 | 123779.82
JAL240402517310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2726978.96 | 2726978.96
JAL240402517313 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 498125.33 | 498125.33
JAL240402495020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 460431.31 | 460431.31
JAL240402516800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1368401.63 | 1368401.63
JAL240402516801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 10020078.89 | 10020078.89
JAL240402516802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1389851.74 | 1389851.74
JAL240402516803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1762845.74 | 1762845.74
JAL240402488721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119328 | 119328
JAL240402488724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 11261951.85 | 11261951.85
JAL240402493593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 58392 | 58392
JAL240402491304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 255008.01 | 255008.01
JAL240402481871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10829741.02 | 10829741.02
JAL240402484236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 105750.2 | 105750.2
JAL240402480603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 171581
JAL240402479942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 847426.99 | 847426.99
JAL240402482259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6826573.13 | 6826573.13
JAL240402517289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3559336.77 | 3559336.77
JAL240402517290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3281289.4 | 3281289.4
JAL240402517291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4496963.74 | 4496963.74
JAL240402517292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 463226.22 | 463226.22
JAL240402517293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1148521.94 | 1148521.94
JAL240402517294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3068671.65 | 3068671.65
JAL240402517295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1152220.19 | 1152220.19
JAL240402517296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 275835.09 | 275835.09
JAL240402517297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3236387.55 | 3236387.55
JAL240402517298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2091345.12 | 2091345.12
JAL240402517302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 348000 | 348000
JAL240402517314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 372833.12 | 372833.12
JAL240402517315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 327933.13 | 327933.13
JAL240402517316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 280335.22 | 280335.22
JAL240402517317 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1830177.22 | 1830177.22
JAL240402481980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4197159.43 | 4197159.43
JAL240402484354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4060904.72 | 4060904.72
JAL240402517299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 889991.35 | 889991.35
JAL240402517300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2473597.69 | 2473597.69
JAL240402517301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 365203.08 | 365203.08
JAL240402517303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1222512.34 | 1222512.34
JAL240402517304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4436260.16 | 4436260.16
JAL240402517305 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 564780.48 | 564780.48
JAL240402517306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3280734.36 | 3280734.36
JAL240402517311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1305150.27 | 1305150.27
JAL240402517312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 843995.32 | 843995.32
JAL240402484670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 219990.87 | 219990.87
JAL240402482374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 344822.57 | 344822.57
JAL240402514922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 629799.98 | 629799.98
JAL240402513690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9874666.11 | 9874666.11
JAL240402517287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 193055.11 | 193055.11
JAL240402517288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3319793.22 | 3319793.22
JAL240302444830 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 272090.76 | 272090.76
JAL240302444854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 145520.31 | 145520.31
JAL240402509783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400005 | 400005
JAL240402513648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 997871.57 | 997871.57
JAL240402513656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1987618.3 | 1987618.3
JAL240402513681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2480852.75 | 2480852.75
JAL240402513674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2517585.48 | 2517585.48
JAL240402513713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10110634.74 | 10110634.74
JAL240402513721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1798487.15 | 1798487.15
JAL240402508120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1430371.24 | 1430371.24
JAL240402508128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 525619.19 | 525619.19
JAL240402500070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 484289.89 | 484289.89
JAL240402497823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 295490 | 295490
JAL240402508016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2662544 | 2662544
JAL240402497640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 691494 | 691494
JAL240402497708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 255951.49 | 255951.49
JAL240402485957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1279980.46 | 1279980.46
JAL240402485957 | PRIVADA | 2024 |  |  |  | 2700000 | 2700000
JAL240402485957 | MUNICIPAL | 2024 |  |  | RECURSOS PROPIOS | 1420019.54 | 1420019.54
JAL240402497880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 603859.46 | 603859.46
JAL00170400997290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 20000 | 20000
JAL180401500793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1339048.07 | 1339048.07
JAL200101700633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5274489.16 | 5274489.16
JAL210101886149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 11952033.95 | 11952033.95
JAL220302110789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2764589.82 | 2764589.82
JAL230302251128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1313799.86 | 1313799.86
JAL230302252828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3615820.29 | 3615820.29
JAL230402279532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1272727.27 | 1272727.27
JAL240102349154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5782180.73 | 5782180.73
JAL240102349161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 7710985.33 | 7710985.33
JAL240102347122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 92500 | 92407.5
JAL240102343599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 56789.33 | 56789.33
JAL240102343622 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 148322.12 | 148322.12
JAL240102344736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2199231.79 | 2199231.79
JAL240102343420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1165102.92 | 1165102.92
JAL240102344866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1854283.2 | 1854283.2
JAL240102343884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2675391.8 | 2675391.8
JAL240102345069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2288199 | 2288199.5
JAL240102344278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1964759.7 | 1964759.7
JAL240102345102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3112220 | 3696314.99
JAL240102347142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 76968.45 | 76968.45
JAL240102344343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1358179.27 | 1358179.27
JAL240102345153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 443680.52 | 443680.52
JAL240102349091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 4719093.46 | 4719093.46
JAL240102349092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6400924.52 | 6400924.52
JAL240102344033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 246800.95 | 246800.95
JAL240102344046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1247200 | 1247200
JAL240102343000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2560843.46 | 2560843.46
JAL240102343044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 94289.86 | 94289.86
JAL240202362529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200000 | 200000
JAL240202401156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2295605.87 | 2295605.87
JAL240202400650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5951696.3 | 5951696.3
JAL240202363286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200000 | 200000
JAL240202362975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1200000
JAL240202363146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 475000 | 475000
JAL240202358992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1208091.73 | 1208091.73
JAL240202401289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 6699918.29 | 6699918.29
JAL240202388567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3193661.98 | 3193661.98
JAL240202376192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1846127.4 | 1846127.4
JAL240202384076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1074817.95 | 1281951.62
JAL240202385950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1260720.49 | 1260720.49
JAL240202386276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 424652.85 | 424652.85
JAL240202367640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 970520 | 970520
JAL240202385507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2110393.59 | 2110393.59
JAL240202386980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1836566.43 | 1836566.43
JAL240202387017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 429047.8 | 429047.8
JAL240202381742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 862298.35 | 862298.35
JAL240202386572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167777.87 | 167777.87
JAL240202388654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8893206.05 | 8893206.05
JAL240202379324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3450000 | 3450000
JAL240202379355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3095696.16 | 3095696.16
JAL240202373245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 873107.32 | 873107.32
JAL240202372848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7510006.44 | 9387089.12
JAL240202373335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2442906.2 | 2442906.2
JAL240202399893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5460283.05 | 5460283.05
JAL240202400444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3862936.62 | 3862936.62
JAL240202392223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 700000 | 780042.88
JAL240202399901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5700512.05 | 5700512.05
JAL240202392091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9784701.05 | 9785130.23
JAL240302422663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2357584 | 2357584
JAL240302425402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 969704.43 | 969704.43
JAL240302422911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 287941 | 287941
JAL240302421016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 52284 | 52284
JAL240302421022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 690987.18 | 690987.18
JAL240302421028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 65400 | 65400
JAL240302423966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2542365 | 2542365
JAL240302426425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 348326.42 | 348326.42
JAL240302427720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 184413.83 | 184413.83
JAL240302427720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2344476.16 | 2340579.99
JAL240302423077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 314510 | 314510
JAL240302429745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 781214.43 | 781214.43
JAL240302427501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 75171.4 | 75171.4
JAL240302424957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 457807.5 | 457807.5
JAL240302422811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119132 | 119132
JAL240302423637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 183337.51 | 183337.51
JAL240302427002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 30340.26 | 30340.26
JAL240302421824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 40000 | 40000
JAL240302422215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 346252.78 | 346252.78
JAL240302429361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 86950 | 86950
JAL240302425866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 28048 | 28048
JAL240302423250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 940040.08 | 940040.08
JAL240302425512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1820981.63 | 1820981.63
JAL240302424018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 90020 | 90020
JAL240302415854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2100000 | 2100000
JAL240302412828 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 170709.65 | 170709.65
JAL240302416857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 121996 | 121996
JAL240302407092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 45245434.05 | 45245434.05
JAL240302416896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 412063 | 412063
JAL240302415794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2783250.74 | 2783250.74
JAL240302415717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2100000 | 2100000
JAL240302417722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1669849.51 | 1669849.51
JAL240302410162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 150300 | 150300
JAL240302409747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 125048 | 125048
JAL240302417233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 69712 | 69712
JAL240302409816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 527980 | 527980
JAL240302417991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 626400 | 626400
JAL240302409906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 424284 | 424284
JAL240302444960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1397577.15 | 1397577.15
JAL240302431219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1482485.46 | 1482485.46
JAL240302432605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2824710.8 | 2824710.8
JAL240302435866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 641134.78 | 641134.78
JAL240302435892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1454176 | 1454176
JAL240302435906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1303608 | 1303608
JAL240302435985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1727788.54 | 1727788.54
JAL240302436006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2401593.66 | 2401593.66
JAL240302436018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2397309.2 | 2397309.2
JAL240302444976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3047935.47 | 3047935.47
JAL240302430620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2200172 | 2200172
JAL240302431516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3227775.84 | 3227775.84
JAL240302438735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 114011.01 | 114011.01
JAL240302431934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108000 | 108000
JAL240302434483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 667780.31 | 667780.31
JAL240302437976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 283657.1 | 283657.1
JAL240302438786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 682000 | 682000
JAL240302434051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 580000 | 580000
JAL240302437171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000
JAL240302442694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1924920.88 | 1924920.88
JAL240302431655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1055014.2 | 1055014.2
JAL240302431667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 251981.65 | 251981.65
JAL240302437219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119865.01 | 119865.01
JAL240302442983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 8838095.64 | 8838095.64
JAL240302442998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2127146.65 | 2127146.65
JAL240302437046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 68918.57 | 68918.57
JAL240302438675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 207888.79 | 207888.79
JAL240302439785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 54520 | 54520
JAL240302432219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 773015.87 | 773015.87
JAL240302438846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 850000 | 850000
JAL240302438890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 850000 | 850000
JAL240302438929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 123228 | 123228
JAL240302438962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 128304 | 128304
JAL240302436899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 27418.78 | 27418.78
JAL240302438991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320000 | 320000
JAL240302443004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 2921133.34 | 2921133.34
JAL240302433786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 360459.6 | 360459.6
JAL240302431627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2943547.72 | 2943547.72
JAL240402468219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 858379.23 | 858379.23
JAL240402468947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 114816.8 | 114816.8
JAL240402468950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5964642.86 | 5964642.86
JAL240402468970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 141060.64 | 141060.64
JAL240402471278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 43515 | 43515
JAL240402471285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 51772.54 | 51772.54
JAL240402472588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 75451.04 | 75451.04
JAL240402472602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1118759.74 | 1118759.74
JAL240402463921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 716978 | 716978
JAL240402465446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300789.4 | 300789.4
JAL240402466144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 804262.27 | 804262.27
JAL240402466850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2070898.04 | 2070898.04
JAL240402468255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 496963.26 | 496963.26
JAL240402468291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 326822.12 | 326822.12
JAL240402469001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 196828.8 | 196828.8
JAL240402471329 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 82872.72 | 82872.72
JAL240402461087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 55850 | 55850
JAL240402463204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 205000.02 | 205000.02
JAL240402464721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 157447.46 | 157447.46
JAL240402466190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 392300.2 | 392300.2
JAL240402466216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000168.29 | 1000168.29
JAL240402466879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2115439.41 | 2115439.41
JAL240402468328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 330778.95 | 331509.09
JAL240402469056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 75451.04 | 75451.04
JAL240402469827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1313349.45 | 1313349.45
JAL240402470560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 599231.2 | 599231.2
JAL240402470587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 172835.5 | 172835.5
JAL240402461875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12500000 | 15391919.24
JAL240402467632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1159664.03 | 1159664.03
JAL240402469871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 717315 | 717315
JAL240402470614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6000 | 6000
JAL240402470649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 750000 | 750000
JAL240402464051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 38016 | 38016
JAL240402467660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 698916 | 698616
JAL240402467692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 326578.53 | 326578.53
JAL240402467693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 848700 | 848700
JAL240402468420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 518183.79 | 518183.79
JAL240402471453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3069.36 | 3069.36
JAL240402471462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2685464.41 | 2685464.41
JAL240402461196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 750000 | 750000
JAL240402461975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7625053.62 | 6911747.7
JAL240402460506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 741338.18 | 741338.18
JAL240402464112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 323486.9 | 264433.96
JAL240402468441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 75979.71 | 75979.71
JAL240402468466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1200000 | 1200000
JAL240402470706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 187994 | 187994
JAL240402470723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4710782.14 | 4701196.72
JAL240402470746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 771690 | 771690
JAL240402471527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 154747.5 | 154747.5
JAL240402464893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1094270.56 | 1094270.56
JAL240402467780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 750000 | 750000
JAL240402469246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 351625 | 351625
JAL240402470757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 285298.93 | 189060.54
JAL240402471558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108088 | 108088
JAL240402472348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3637.64 | 3637.64
JAL240402461285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6098017.57 | 6098017.57
JAL240402461302 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1820033.02 | 1829033.04
JAL240402461323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 286398 | 286398
JAL240402462094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 828891.26 | 828891.26
JAL240402462100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 115270.8 | 115270.8
JAL240402468569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 197161.17 | 197161.17
JAL240402470046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2082884.35 | 2082884.35
JAL240402464230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 405612.6 | 405612.6
JAL240402464245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 337862.82 | 373291.96
JAL240402464995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 365080.01 | 365080.01
JAL240402468583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1232604.78 | 1232604.78
JAL240402468591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 259001.96 | 259001.96
JAL240402469328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 408678.88 | 408678.88
JAL240402470856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 567128.32 | 567128.32
JAL240402470858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 67634.93 | 67634.93
JAL240402470865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 218840.83 | 218840.83
JAL240402461410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 24540.83 | 24540.83
JAL240402462784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12672 | 12672
JAL240402464294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250000 | 258406.97
JAL240402470164 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 505687.88 | 505687.88
JAL240402472419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3073119.73 | 3073119.73
JAL240402472420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 164024 | 164024
JAL240402465842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3262046.59 | 3262046.59
JAL240402467956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 610086.45 | 610086.45
JAL240402468678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1434254.16 | 1434254.16
JAL240402470178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 592718.53 | 592718.53
JAL240402470197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1118759.74 | 1118759.74
JAL240402470206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1267684.33 | 1267684.33
JAL240402470219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 242468.02 | 242468.02
JAL240402471779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 398556 | 398556
JAL240402462314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4224 | 4224
JAL240402465127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 599810 | 599810
JAL240402467309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2000335 | 2000335
JAL240402470232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 682102.21 | 682102.21
JAL240402470245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 41037.55 | 41037.55
JAL240402471011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3902369.27 | 3902369.27
JAL240402472467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3731.83 | 3731.83
JAL240402472469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4720.97 | 4720.97
JAL240402472482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8657.49 | 8657.49
JAL240402462345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 399207.4 | 399207.4
JAL240402462349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 231686.64 | 231686.64
JAL240402462381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 231100 | 231100
JAL240402462934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 351413.42 | 351413.42
JAL240402467369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 198351.81 | 198351.81
JAL240402468065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 488767.6 | 488767.6
JAL240402468788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 169001.46 | 169001.46
JAL240402470288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 70007.22 | 70007.22
JAL240402471098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 99408.49 | 99408.49
JAL240402471846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3069.36 | 3069.36
JAL240402471873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 203828.8 | 203828.8
JAL240402472484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3794.59 | 3794.59
JAL240402472492 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7769.68 | 7769.68
JAL240402472501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 213231.2 | 213231.2
JAL240402462986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4224 | 4224
JAL240402463731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 54912 | 54912
JAL240402465979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 466502.7 | 466502.7
JAL240402468087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 597239.1 | 597239.1
JAL240402468109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 34800 | 34800
JAL240402469597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 131219.2 | 131219.2
JAL240402472516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 29000 | 29000
JAL240402461657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 44902.39 | 44902.39
JAL240402463776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 491127.84 | 491127.84
JAL240402468133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 766868.05 | 766868.05
JAL240402468873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 141984 | 141984
JAL240402468901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 364749.12 | 364688.55
JAL240402469653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 626956.79 | 626956.79
JAL240402469670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000
JAL240402472552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4172.75 | 4172.75
JAL240402461685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 59316.5 | 59316.5
JAL240402461689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 154543.84 | 154543.84
JAL240402467484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 896174.73 | 896174.73
JAL240402468171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1688910.82 | 1688910.82
JAL240402468911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 415852.07 | 415852.07
JAL240402470442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 36088 | 36088
JAL240402470450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 45692.56 | 45692.56
JAL240402472562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1378.29 | 1378.29
JAL240402472564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 85292.48 | 85292.48
JAL240402465393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 394516.8 | 394516.8
JAL240402467478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1118240 | 1118240
JAL240402471976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6138.72 | 6138.72
JAL240402461806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 203496.98 | 203496.98
JAL240402465977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 920656.05 | 920656.05
JAL240402470569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6000 | 6000
JAL240402471289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 110176.8 | 110176.8
JAL240402467600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 103641.32 | 103641.32
JAL240402468326 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2304995.02 | 2304995.02
JAL240402469896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3662155.62 | 3285159.15
JAL240402470653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2260214.71 | 2260214.71
JAL240402462561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 395043.04 | 395043.04
JAL240402467642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 515389.2 | 515389.2
JAL240402468430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 536500 | 536500
JAL240402471395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3069.36 | 3069.36
JAL240402463130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 447744 | 447744
JAL240402468448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 907110.88 | 907110.88
JAL240402470734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 339004.08 | 339004.08
JAL240402471441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 113373.6 | 113373.6
JAL240402471451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 117589.2 | 117589.2
JAL240402463179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 116822 | 116822
JAL240402463981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 1259398.73 | 1255248.99
JAL240402463981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 540601.27 | 540601.27
JAL240402471468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 74599.6 | 74599.6
JAL240402471476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 95700 | 95700
JAL240402460850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 11297.34 | 11297.34
JAL240402461272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1840545.77 | 1840545.78
JAL240402463191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 21120 | 21120
JAL240402463212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 202752 | 202752
JAL240402463991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4224 | 4224
JAL240402470817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1055981.42 | 1055981.42
JAL240402461344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1362214.24 | 1362214.24
JAL240402466248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4500000 | 4500000
JAL240402468597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3846972.51 | 3846972.51
JAL240402470091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 274567.56 | 274567.56
JAL240402470860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 124789.2 | 124789.2
JAL240402471593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1441064.13 | 1441064.13
JAL240402461370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1625421.85 | 1625421.86
JAL240402461378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100445.76 | 100445.76
JAL240402462127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 768887.88 | 768887.88
JAL240402462149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2252289.84 | 2252289.84
JAL240402468655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 214604.65 | 214604.65
JAL240402468676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 312660.26 | 312660.26
JAL240402468677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 402049.21 | 402049.21
JAL240402470145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2169997.71 | 2169997.71
JAL240402470156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 314642.92 | 314642.92
JAL240402470168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 487236.6 | 487236.6
JAL240402470176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 22152.76 | 22152.76
JAL240402470186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 189663.31 | 189663.31
JAL240402470894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 716268.91 | 716268.91
JAL240402469479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1498333.64 | 1498333.64
JAL240402469502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 943580.33 | 943580.33
JAL240402470196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 399757.5 | 399757.5
JAL240402470199 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 516888.97 | 516888.97
JAL240402462218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4224 | 4224
JAL240402462666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6462505.47 | 6462505.47
JAL240402467940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 849600 | 849600
JAL240402467976 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 120704.01 | 120704.01
JAL240402468746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 114816.8 | 114816.8
JAL240402470262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 189573.37 | 189573.37
JAL240402470272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 231827.2 | 231827.2
JAL240402462686 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 233300 | 233300
JAL240402468786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 124109.93 | 124109.93
JAL240402468791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000
JAL240402470290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 117964 | 117964
JAL240402471755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 214649.54 | 214649.54
JAL240402471755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3325441.1 | 3325441.1
JAL240402472068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9208.08 | 9208.08
JAL240402462309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1418127.84 | 1418127.84
JAL240402462734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 38016 | 38016
JAL240402465046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1375000 | 1375000
JAL240402468066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 272909.24 | 272909.24
JAL240402471063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319021.2 | 319021.2
JAL240402462341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1971828.95 | 1971828.95
JAL240402462343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 225134 | 225134
JAL240402462346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12672 | 12672
JAL240402462357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 134588.81 | 134588.81
JAL240402462799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 35574.11 | 35574.11
JAL240402469626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 369556 | 369556
JAL240402470387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2053834.52 | 2053834.52
JAL240402471128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 805874.22 | 805874.22
JAL240402471854 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12277.44 | 12277.44
JAL240402468966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 205000 | 205000
JAL240402470417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2154812.6 | 2154812.6
JAL240402470435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1166676.77 | 1166676.77
JAL240402470440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108439 | 108439
JAL240402471897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3069.36 | 3069.36
JAL240402462442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 466943.3 | 466943.3
JAL240402462450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 263069.54 | 263069.54
JAL240402462456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 983336.6 | 983336.6
JAL240402462460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200000 | 200000
JAL240402463706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5953977 | 5953977
JAL240402465146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 181480 | 181480
JAL240402465159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1558599.76 | 1558599.76
JAL240402467359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 633000 | 633000
JAL240402467365 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 644569.75 | 644569.75
JAL240402468992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 64016.12 | 64016.12
JAL240402469722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 242622.07 | 242622.07
JAL240402471940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15346.8 | 15346.8
JAL240402461747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 120000 | 120000
JAL240402465934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1898748.43 | 1898748.43
JAL240402457103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 904564.32 | 904564.32
JAL240402457116 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 213231.2 | 213231.2
JAL240402457913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 415440 | 415440
JAL240402457931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 143953.68 | 143953.68
JAL240402458721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 29101.15 | 29101.15
JAL240402459442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 464640 | 464640
JAL240402459448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 120000 | 120000
JAL240302444788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 10000000 | 10000000
JAL240402458939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 932795.19 | 932795.19
JAL240402459169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 618300 | 618300
JAL240402459569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3963657.05 | 3963657.05
JAL240402450223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 302651 | 302651
JAL240402450991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 246646.65 | 246646.65
JAL240302438465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 630832 | 630832
JAL240302438620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 291810.02 | 291810.02
JAL240402459615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 184500 | 184500
JAL240402459704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 23296 | 23296
JAL240402459555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 516553.07 | 516553.07
JAL240402460321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 380313.26 | 380313.26
JAL240402450240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
JAL240402450244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 400000
JAL240302439033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 148287 | 148287
JAL240302439065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 147510 | 147510
JAL240402459804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2223532.12 | 2223532.12
JAL240402459849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12672 | 12672
JAL240402460266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 303400 | 303400
JAL240402460366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1308230 | 1308230
JAL240402450288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 460265 | 460265
JAL240402450309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
JAL240402450311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
JAL240402450315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1500000 | 1500000
JAL240402457332 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20880 | 20880
JAL240402459656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 71494.4 | 71494.4
JAL240402459658 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 192952.75 | 192952.75
JAL240302439786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 461992 | 461992
JAL240402457355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 65000 | 65000
JAL240402457360 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 291370 | 291370
JAL240402458135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 293490.67 | 293490.67
JAL240402460486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6535746.13 | 6535746.13
JAL240302435051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1974320 | 1974320
JAL240402457447 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 80464 | 80464
JAL240402450472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 123000 | 123000
JAL240402450485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 46038.4 | 46038.4
JAL240302435104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1178792 | 1178792
JAL240402450668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 120000 | 120000
JAL240402450511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 220121.4 | 220121.4
JAL240302435289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 111600 | 111600
JAL240302435354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108000 | 108000
JAL240402457522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 47792 | 47792
JAL240402457536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 572897.7 | 572897.7
JAL240402457538 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 238798 | 238798
JAL240402458295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3637.64 | 3637.64
JAL240402457099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180426.4 | 180426.4
JAL240402457288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 111476 | 111476
JAL240402457594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 47289.37 | 47289.37
JAL240402459105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10912.93 | 10912.93
JAL240302435872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1239344 | 1239344
JAL240302435883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1358360 | 1358360
JAL240302435899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1919568 | 1919568
JAL240402457630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 936635.2 | 613504.19
JAL240402457642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 639858.17 | 645039.49
JAL240402457672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 51660 | 51660
JAL240402458391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3637.64 | 3637.64
JAL240402458402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 73206.46 | 73206.46
JAL240402458443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 69115.24 | 69115.24
JAL240402459136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 477656.5 | 477656.5
JAL240402459143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1448336 | 1448336
JAL240402459147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
JAL240402450664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2596091.02 | 2596091.02
JAL240302435954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1101906.17 | 1101906.17
JAL240302435969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1976624.98 | 1976624.98
JAL240402457972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 351897 | 351897
JAL240402458512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 221111.87 | 221111.87
JAL240402458520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 70335.06 | 70335.06
JAL240402458524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 142016.73 | 142016.73
JAL240402458543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 73378.28 | 73378.28
JAL240402459241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 143850 | 143850
JAL240402459258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 235829 | 235829
JAL240402459262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 101173 | 101173
JAL240402450744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 80342.4 | 80342.4
JAL240402458050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 764529.37 | 764529.37
JAL240402456972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1749397.87 | 1749397.87
JAL240402458558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 25352.12 | 25352.12
JAL240402458566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 31756.15 | 31756.15
JAL240402458570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 22092.55 | 22092.55
JAL240402459306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 400000
JAL240402458323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10912.93 | 10912.93
JAL240402457016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2207.63 | 2207.63
JAL240402457019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1980 | 1980
JAL240402457022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3600.87 | 3600.87
JAL240402460159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 26895.4 | 26895.4
JAL240402458546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 64206.02 | 64206.02
JAL240402458571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9323.6 | 9323.6
JAL240402457077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10912.93 | 10912.93
JAL240402457883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 182745 | 182745
JAL240402457897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 96900 | 96900
JAL240402458635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1149344 | 1149344
JAL240402459409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 373583.2 | 373583.2
JAL240402458871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3637.64 | 3637.64
JAL240402457649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 487020.01 | 487020.01
JAL240402457651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5557262.61 | 5649726.02
JAL240402457660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 685784 | 687220.83
JAL240402457679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 38160.06 | 38160.06
JAL240402458309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 406139.19 | 406139.19
JAL240402458372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 58326.09 | 58326.09
JAL240402459170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8448 | 8448
JAL240402459183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 864536 | 864536
JAL240402459192 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1740746.98 | 1740746.98
JAL240402457010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5696 | 5696
JAL240402457014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5960 | 5960
JAL240402457021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 27608 | 27608
JAL240402457007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4839.36 | 4839.36
JAL240402457009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 24000.01 | 24000.01
JAL240402457012 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20532 | 20532
JAL240402457013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7600 | 7600
JAL240402457015 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 24800.01 | 24800.01
JAL240402457018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4048.86 | 4048.86
JAL240402458418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7275.29 | 7275.29
JAL240402457036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 114816.8 | 114816.8
JAL240402459284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 50688 | 50688
JAL240402460098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 96389.5 | 96389.5
JAL240402460129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 510515.51 | 510515.51
JAL240402458531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 71918.61 | 71918.61
JAL240402458533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100136.46 | 100136.46
JAL240402458539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 67296.85 | 67296.85
JAL240402458547 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 66586.02 | 66586.02
JAL240402458556 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 31742.21 | 31742.21
JAL240402458561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 16730.73 | 16730.73
JAL240402458564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 82809.1 | 82809.1
JAL240402458568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20366.25 | 20366.25
JAL240402457610 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 680612.34 | 485082.47
JAL240402458595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1673388 | 1673388
JAL240402450484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 156197.6 | 156197.6
JAL240402457292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5073128.79 | 5073128.79
JAL240402459494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4224 | 4224
JAL240402459524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 204421.86 | 204421.66
JAL240402450486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 28900 | 28900
JAL240402450489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 68256.4 | 68256.4
JAL240402457314 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 65609.6 | 65609.6
JAL240402457330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 331328.48 | 331328.48
JAL240402457340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 196040 | 196040
JAL240402457350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1324030.87 | 1324030.87
JAL240402457987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 245733 | 245733
JAL240402457954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 48975 | 48975
JAL240402457367 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 147621.6 | 147621.6
JAL240402457380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 547474.85 | 547474.85
JAL240402457393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 21800.01 | 21800.01
JAL240402457403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 779563.33 | 779563.33
JAL240402458076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 70973.41 | 70973.41
JAL240402458824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 25463.51 | 25463.51
JAL240402457418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 34363.22 | 34363.22
JAL240402457427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200712 | 200712
JAL240402457435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 99364 | 99364
JAL240402457452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2126894.04 | 2126894.04
JAL240402459660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8448 | 8448
JAL240402458934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 139200 | 139200
JAL240402458935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1088570.76 | 1088570.76
JAL240402460500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 42240 | 42240
JAL240402458563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 49759.3 | 49759.3
JAL240402457519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 114484 | 114484
JAL240402457537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 964220.02 | 964220.02
JAL240402460545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12672 | 12672
JAL240402457576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 380179 | 380179
JAL240402458999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 254448 | 254448
JAL240402459006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 450798 | 450798
JAL240402458937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1999961.8 | 1999961.8
JAL240402491964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 265800.31 | 265800.31
JAL240402496312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 248575.88 | 248575.88
JAL240402486514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 208655.72 | 208655.72
JAL240402486028 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 556800 | 556800
JAL240402486964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 405599.1 | 405599.1
JAL240402488445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 708992 | 708992
JAL240402493093 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 665284.91 | 665284.91
JAL240402487001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 594064.33 | 594064.33
JAL240402487747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9793.01 | 9793.01
JAL240402490672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 428547.3 | 428547.3
JAL240402493478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 131080 | 51968
JAL240402486969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 25944.13 | 25944.13
JAL240402481713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 98414 | 98414
JAL240402488530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 25599.91 | 25599.91
JAL240402490703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6650394.16 | 6650394.17
JAL240402492812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 23016 | 23016
JAL240402485898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180000 | 180000
JAL240402485932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 171403.85 | 171403.85
JAL240402487876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 464539.26 | 464539.26
JAL240402488604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 388368 | 388368
JAL240402490718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200000 | 169950
JAL240402490726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 333863.26 | 333863.26
JAL240402491458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 278989.47 | 278989.47
JAL240402495818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 288409.74 | 225040
JAL240402488868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 378733.23 | 378733.23
JAL240402485951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 280000 | 280000
JAL240402485975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 130000 | 130000
JAL240402486095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 95700 | 95700
JAL240402493929 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 312801.07 | 312801.07
JAL240402494018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 169636.08 | 169636.08
JAL240402492373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 84000.41 | 84000.41
JAL240402490776 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 420000 | 420000
JAL240402491491 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 18407.75 | 18407.75
JAL240402492209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 361789.3 | 361789.3
JAL240402495082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1410684.15 | 1410684.15
JAL240402485998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100000 | 100000
JAL240402487955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 30720 | 30720
JAL240402488680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 605782.02 | 605782.02
JAL240402490842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 94690.8 | 98913.2
JAL240402491540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1537834.27 | 1537834.27
JAL240402485283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 651267.16 | 658787.52
JAL240402485297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4258 | 4258
JAL240402486056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250000 | 250000
JAL240402487987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 19091.02 | 19091.02
JAL240402488740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 300000
JAL240402491306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13929.2 | 13929.2
JAL240402493662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3821 | 3821
JAL240402493688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 40020.55 | 40020.55
JAL240402493698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3251 | 3251
JAL240402490477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1769347.15 | 1769347.16
JAL240402486623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 22135.8 | 22135.8
JAL240402488054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 133720 | 133720
JAL240402488789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 930095.5 | 930095.5
JAL240402488790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 30000 | 30000
JAL240402490909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1343347.5 | 1343347.5
JAL240402491638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 14949.68 | 14949.68
JAL240402492323 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 855500 | 700756
JAL240402493037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 267040.22 | 267040.22
JAL240402493709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 710677.05 | 710677.05
JAL240402486159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100000 | 100000
JAL240402516738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 65076 | 65076
JAL240402487364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 154027.86 | 154027.86
JAL240402488070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 731148 | 731148
JAL240402488080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1000000 | 1000000
JAL240402488095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 25000 | 25000
JAL240402490269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1796795.18 | 1796795.18
JAL240402490939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 110818.03 | 110818.03
JAL240402491706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 243559.38 | 243559.38
JAL240402490995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4066 | 4066
JAL240402491722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4800 | 4800
JAL240402492387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 307618.2 | 307618.2
JAL240402493808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10800.01 | 10800.01
JAL240402486236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2180 | 2180
JAL240402486735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 464000 | 464000
JAL240402488187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12559.15 | 12559.15
JAL240402490370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 667707.66 | 667707.66
JAL240402490391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 625092.38 | 625092.38
JAL240402491062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 123112.66 | 123112.66
JAL240402491809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 425210.66 | 425210.66
JAL240402492437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1624137.19 | 1624137.19
JAL240402492455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 138470 | 138470
JAL240402493855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10511.81 | 10511.81
JAL240402488243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 65545.23 | 65545.23
JAL240402490415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20000 | 20000
JAL240402490418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1502258.18 | 1502258.18
JAL240402491115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 851434.4 | 851434.4
JAL240402486362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 51981.25 | 51981.25
JAL240402486366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5242.37 | 5242.37
JAL240402488270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1573011.72 | 1573011.72
JAL240402489008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 330456.15 | 330456.15
JAL240402496220 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 248575.88 | 248575.88
JAL240402486840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 60000 | 60000
JAL240402488325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 19470.94 | 19470.94
JAL240402490512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 141325.01 | 141325.01
JAL240402491913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2073307.43 | 2073307.43
JAL240402491916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 434850.83
JAL240402491932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 150000 | 216254.01
JAL240402493982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1180487.01 | 1180487.01
JAL240402488373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10709.66 | 10709.66
JAL240402491615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 188810.88 | 188810.88
JAL240402492104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2099054.41 | 2099084.41
JAL240402493729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3051 | 3051
JAL240402496888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 563862.94 | 563862.94
JAL240402487391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 52000 | 52000
JAL240402488156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4493841.68 | 4493841.68
JAL240402488161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8820 | 8820
JAL240402488957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 298863.16 | 298863.16
JAL240402490536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 46455.85 | 46455.85
JAL240402491359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 22823.15 | 22823.15
JAL240402492964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 243841.21 | 255008.8
JAL240402493766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 228682.8 | 228682.8
JAL240402496021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 222245.92 | 222245.92
JAL240402486546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 636224.2 | 636224.2
JAL240402488206 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7556115.6 | 7556115.6
JAL240402488233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3200000 | 3200000
JAL240402493802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 155172.58 | 155172.58
JAL240402487477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10100946.07 | 10100946.07
JAL240402488254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 450751.44 | 450751.44
JAL240402490654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 150000 | 187992.01
JAL240402491434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 38413.27 | 38413.27
JAL240402492250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 46773.01 | 46773.01
JAL240402486631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1754 | 1754
JAL240402490665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20764.01 | 20763.99
JAL240402490673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2060158.93 | 2060158.93
JAL240402490705 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 207165.19 | 207165.19
JAL240402493880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 11407.55 | 11407.55
JAL240402490746 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100000 | 105980
JAL240402493952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 121648.44 | 125490.83
JAL240402496227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 378502.55 | 378502.55
JAL240402485920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 220000 | 220000
JAL240402491575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13318.84 | 13318.84
JAL240402493197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 831530.58 | 831530.58
JAL240402493202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 154792.37 | 154792.37
JAL240402487656 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 883550.46 | 883550.46
JAL240402487676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 533600 | 533600
JAL240402488450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1364578.3 | 1364578.3
JAL240402488473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 144575.64 | 144575.64
JAL240402488483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 26750.94 | 26750.94
JAL240402490861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250553.39 | 250553.39
JAL240402491636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1846276.58 | 1846276.58
JAL240402494023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1355790.7 | 1355790.7
JAL240402496681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3199323.31 | 4442580.28
JAL240402485246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3092.72 | 3092.72
JAL240402486020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 160000 | 160000
JAL240402488534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 955219.35 | 955219.35
JAL240402490923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 370149.5 | 370149.5
JAL240402491691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 148494.48 | 148494.48
JAL240402492566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4513076.87 | 4513076.87
JAL240402492578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 84000.41 | 84000.41
JAL240402493321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 880292.22 | 880292.22
JAL240402496359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 741990.17 | 741990.17
JAL240402486034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 75000 | 75000
JAL240402487775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 523409.49 | 523409.49
JAL240402491720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 553941.9 | 553941.9
JAL240402492620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 74937.92 | 58392
JAL240402492621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1856650.61 | 1854950.86
JAL240402486150 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 25668 | 25668
JAL240402516737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 205808.36 | 205808.36
JAL240402488612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 775460 | 775460
JAL240402491024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 81061.9 | 81061.9
JAL240402491038 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 375367.59 | 375367.59
JAL240402491781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1948800 | 1948800
JAL240402494964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7517.04 | 7517.04
JAL240402496749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 61142.72 | 61142.72
JAL240402461434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 481866 | 481866
JAL240402486180 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 79000 | 79000
JAL240402487095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 528477.08 | 528477.08
JAL240402487113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12372.25 | 12372.25
JAL240402490224 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 434975 | 434975
JAL240402491055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10117366.16 | 10117366.16
JAL240402491059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 40576.4 | 40576.4
JAL240402491807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 85644.62 | 85644.62
JAL240402492681 | PRIVADA | 2024 |  |  |  | 43265.22 | 43265.22
JAL240402492681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 43265.22 | 43265.22
JAL240402492687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3664.96 | 3664.96
JAL240402496433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 248575.88 | 248575.88
JAL240402486252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 232345.91 | 232345.91
JAL240402487911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 344230.5 | 344230.5
JAL240402488685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 70000 | 70000
JAL240402490300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2933.26 | 2933.26
JAL240402491132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 146397.83 | 146397.83
JAL240402491874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 832140.45 | 832140.45
JAL240402492727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 160000 | 160000
JAL240402496809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 365200 | 365200
JAL240402486258 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 663493.63 | 663493.63
JAL240402487203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 355186.99 | 355093.96
JAL240402487973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 600055.99 | 600055.99
JAL240402491149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 63686.5 | 63686.5
JAL240402491157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 197514.27 | 197514.27
JAL240402491171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 743645.14 | 743645.14
JAL240402496473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 461000 | 461000
JAL240402496490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 248575.88 | 248575.88
JAL240402461677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 44902.39 | 44902.39
JAL240402487261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1061942.42 | 1061942.42
JAL240402517393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 72500 | 72702.8
JAL240402491207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 23952.48 | 23952.48
JAL240402493634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 42289.39 | 42289.39
JAL240402496855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 248575.88 | 248575.88
JAL240402486346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1141655.6 | 1141655.6
JAL240402490435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 50000 | 50000
JAL240402492887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 51981.25 | 51981.25
JAL240402496865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 398556 | 398556
JAL240402490487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 30000 | 30000
JAL240402492077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1890814.79 | 1890814.79
JAL240402480307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 90000 | 90000
JAL240402480345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 93000 | 93000
JAL240402481137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 50585.6 | 50585.6
JAL240402481856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 104633 | 104633
JAL240402483354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 395827.23 | 392283
JAL240402484112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 353019.28 | 353019.28
JAL240402479619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 327477.21 | 327477.21
JAL240402479619 | MUNICIPAL | 2024 |  |  | GASTO CORRIENTE | 38149.48 | 38149.68
JAL240402480523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100000 | 77793
JAL240402480549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 36315.18 | 36315.18
JAL240402481321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 745797.64 | 745797.64
JAL240402480586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 107151.43 | 107151.43
JAL240402480642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 147400.04 | 147400.04
JAL240402481401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 350120 | 350120
JAL240402484430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 90310.99 | 90310.99
JAL240402479905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 381405.29 | 381405.29
JAL240402480679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 105600.06 | 105600.06
JAL240402480731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 400000
JAL240402480738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 295243.2 | 295243.2
JAL240402480001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 303444.4 | 303444.4
JAL240402481506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 900000 | 900000
JAL240402483054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 107961.84 | 107961.84
JAL240402480031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2088509.28 | 2088509.28
JAL240402480055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1020358.74 | 1020358.74
JAL240402480851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1013428.21 | 1013428.21
JAL240402482352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 326006.65 | 326006.65
JAL240402480080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 285752.86 | 285752.86
JAL240402480121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250920 | 250920
JAL240402481683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2879.7 | 2879.7
JAL240402481733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 208369.6 | 208369.6
JAL240402482465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1185746.22 | 1185746.22
JAL240402483234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 782389.36 | 782389.36
JAL240402480236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 144783.94 | 144783.94
JAL240402480246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 80000 | 80000
JAL240402480260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 118465.23 | 118465.23
JAL240402483401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 674761.56 | 674761.56
JAL240402480349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 118734.8 | 118734.8
JAL240402480401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 70000 | 70000
JAL240402480428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 68359.9 | 68359.9
JAL240402481166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 328048 | 328048
JAL240402483499 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 260455.48 | 260445.47
JAL230402337529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8693950.43 | 8693950.43
JAL240402480456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 450000 | 429984.22
JAL240402481219 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 568782.33 | 568782.33
JAL240402480480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 732002.22 | 732002.22
JAL240402481260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 60000 | 60000
JAL240402481295 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 282754.63 | 282754.63
JAL240402480576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100000 | 71152
JAL240402482914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 317935.36 | 317935.36
JAL240402483681 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 729640 | 729640
JAL240402480644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 990633.26 | 990633.26
JAL240402484523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119507.95 | 116507.95
JAL240402481458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 408591.29 | 408591.29
JAL240402483052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1196099.2 | 1196099.2
JAL240402483853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 736590.35 | 655777.96
JAL240402479964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 348551 | 348551
JAL240402481595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 401649.01 | 401649.01
JAL240402482327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 919092.52 | 919092.52
JAL240402483148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 386894.11 | 386894.11
JAL240402483915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 655949.99 | 655949.99
JAL240402480840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 341861.05 | 341861.05
JAL240402483157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 170939.59 | 170939.61
JAL240402483945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1844870.73 | 1844870.73
JAL240402483947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4444429.47 | 4444429.47
JAL240402480072 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 311645.6 | 311645.6
JAL240402479320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 355229.8 | 355229.8
JAL240402481760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1822686.81 | 1822686.81
JAL240402484118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 49068 | 49068
JAL240402480230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 150000 | 150000
JAL240402480277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 60710.04 | 60710.04
JAL240402480289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 70000 | 70000
JAL240402481805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7308 | 7308
JAL240402514340 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 2128581.44 | 2128581.44
JAL240402470773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 297622.18 | 297622.18
JAL240402470845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 486799.67 | 486799.67
JAL240402490590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1057005.33 | 1057005.33
JAL240402462054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 580007.71 | 580007.71
JAL240402468373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 350000 | 345638.72
JAL240402470933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1293747.97 | 1293747.97
JAL240402491541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100729.27 | 100729.27
JAL240402462274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 233685 | 233685
JAL240402464181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4224 | 4224
JAL240402471149 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3069.36 | 3069.36
JAL240402471274 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 34000 | 34000
JAL240402471276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 44870 | 44870
JAL240402471280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 22620 | 22620
JAL240402491782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1633899.9 | 1633899.9
JAL240402491886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 43563.93 | 43563.93
JAL240402491928 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 121626.53 | 121626.53
JAL240402462467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1634204.82 | 1634204.82
JAL240402471283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 212278.6 | 212278.6
JAL240402462604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 173396 | 173396
JAL240402471460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4350 | 4350
JAL240402492657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 35900.09 | 35900.09
JAL240402471575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 95781.1 | 95781.1
JAL240402462766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4224 | 4224
JAL240402462899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 63360 | 63360
JAL240402509950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 187388 | 187388
JAL240402512727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 3456800 | 3456800
JAL240402512729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 52596000.16 | 52596000.16
JAL240402512732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 154976 | 154976
JAL240402512738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 237150.4 | 237150.4
JAL240402469611 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 82012 | 82012
JAL240402471913 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 73664.64 | 73664.64
JAL240402493872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 110115.81 | 110115.81
JAL240402512755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 1147240 | 1147240
JAL240402469926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1020431.62 | 1020431.62
JAL240402472020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3069.36 | 3069.36
JAL240402467392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 655438.4 | 685438.4
JAL240402472094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6138.72 | 6138.72
JAL240402465029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1811687.86 | 1808687.86
JAL240402470212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2272271.79 | 2272271.79
JAL240402472318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 95133.92 | 95133.92
JAL240402472380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 173865.44 | 173865.44
JAL240402514806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 71696609.52 | 71696609.52
JAL240402472505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15982.48 | 15982.48
JAL240402472554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3437.2 | 3437.2
JAL240402464120 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 29568 | 29568
JAL240402465402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 446485.2 | 446485.2
JAL240402470414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 246986.58 | 246986.58
JAL240402470446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10800 | 10800
JAL240402472601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 82012 | 82012
JAL240402509773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1677703.69 | 1677650.48
JAL240402512750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 948300 | 948300
JAL240402509026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 417890 | 417890
JAL240402511125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 112500 | 112927.19
JAL240402514067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2238800 | 2238800
JAL240402511354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 1160168.52 | 1160168.52
JAL240402510008 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 429188.42 | 429188.42
JAL240402510009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 473290.47 | 473290.47
JAL240402508975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 270048 | 270048
JAL240402508982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 276177.2 | 177177.2
JAL240402508985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 197500 | 236778.91
JAL240402508993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 314244 | 314244
JAL240402498469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 1421.94 | 1421.94
JAL240402498469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 69338.06 | 69338.06
JAL240402500002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 186312.83 | 186312.83
JAL240402508238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1210808 | 1352038
JAL240402508244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 177154.08 | 177154.08
JAL240402508640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 83426 | 91759.5
JAL240402500271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 495823.03 | 495823.03
JAL240402507545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 375498.5 | 375498.5
JAL240402508339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 8159040.14 | 8321716.5
JAL240402508341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 42815 | 34743
JAL240402499559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 73600 | 57400
JAL240402508759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 94039.76 | 91029.32
JAL240402499650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 101447.8 | 311836.96
JAL240402508817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 341659.44 | 341659.44
JAL240402499706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 111021.14 | 111021.14
JAL240402508409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1366967.99 | 977098.57
JAL240402508843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 116000 | 116000
JAL240402498966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 213952.35 | 213952.35
JAL240402508858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 111021.14 | 111021.14
JAL240402499764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 130674 | 130674
JAL240402499788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 174000 | 174000
JAL240402497487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 329290 | 329290
JAL240402499821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1158000 | 1158000
JAL240402508921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 49999.94 | 49999.94
JAL240402497531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 489083.94 | 489083.94
JAL240402497573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 120578 | 120578
JAL240402499965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 366456.4 | 366456.4
JAL240402499979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1541710.57 | 1541606.6
JAL240402509036 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 13059.97 | 13059.97
JAL240402509046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1215990.37 | 1215990.37
JAL240202384106 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2570070.57 | 2570070.57
JAL240202394572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100799.73 | 100799.73
JAL240402491396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 16743.2 | 16743.2
JAL240402509071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12520.03 | 12520.03
JAL240102344632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 161765.61 | 161765.61
JAL240202385685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 666590.17 | 666590.17
JAL240402500054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 21860.05 | 21860.05
JAL240402507767 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250112 | 250112
JAL240402499431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 311836.96 | 101144.8
JAL240302427007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 51866.51 | 51866.51
JAL220302112640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125387.76 | 125387.76
JAL240302409711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1272174.21 | 1272174.21
JAL240302423073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2544838.53 | 2544838.53
JAL240302431521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3412294.91 | 3412294.91
JAL240302414567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 78567.72 | 78567.72
JAL220402195265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4145235.32 | 4145235.32
JAL240102347115 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 107500 | 107800.71
JAL240102347141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U151-Regularización de vehículos usados de procedencia extranjera |  | 443031.55 | 443031.55
JAL240202400381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 3865943.88 | 3865943.88
JAL240302423735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 188958.58 | 188958.58
JAL240402496296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 245801.57 | 245801.57
JAL240102349162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8599905.26 | 8599905.26
JAL240402496635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 473955.7 | 473955.7
JAL230402279535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37719.81 | 37719.81
JAL240302415597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 689040 | 689040
JAL240402496672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1660265.85 | 1660265.85
JAL240302415765 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1616749.26 | 1616749.26
JAL240302415855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5039558.29 | 5039558.29
JAL240302420112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2358623.81 | 2358623.81
JAL240302416160 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2110826 | 2110826
JAL240302421005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 134900 | 134900
JAL240102343029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 84573.01 | 84573.01
JAL240102343086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2530956.25 | 2530956.25
JAL240202381265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 550513.49 | 550513.49
JAL240302416761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 908159.44 | 908159.44
JAL240302421040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 74069 | 74069
JAL240302425469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 810196.72 | 810196.72
JAL240102343862 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2493635.76 | 2493635.76
JAL240302417157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2225530.35 | 2225530.35
JAL240302417268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 52284 | 52284
JAL240302417273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1226681.38 | 1226681.38

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
JAL16170401042807 | Metros Cuadrados | 1 | 100
JAL16170401043062 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL00180201098830 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL180301327648 | Metros lineales | 138 | 138
JAL190101516260 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190101516282 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL180401488947 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564717 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564719 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564722 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564803 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564724 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564559 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564723 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564732 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564840 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564920 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564268 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564270 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564720 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564768 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564818 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564819 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564823 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190201564902 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600849 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401600871 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601006 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL190401601019 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700624 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700632 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200201706993 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200301787452 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401837318 | Otros | 450 | 450
JAL200401878642 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878723 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886150 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878667 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878671 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878686 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878721 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200401878731 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210201939915 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210302001483 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100
JAL210302001511 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402021031 | Metros Cuadrados | 6500 | 6500
JAL210402052277 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210402052360 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220102064919 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140655 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140394 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140395 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140398 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140406 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302140413 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220402190534 | Kilómetro lineal | 50 | 50
JAL220402191963 | Metros lineales | 153000 | 153000
JAL220402177972 | Metros lineales | 60 | 60
JAL220402198518 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220402198519 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220402198514 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220402198515 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230102211686 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230102211685 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230202235007 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230202235016 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302247239 | Metros | 939.12 | 939.12
JAL230302270172 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270176 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270177 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270179 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270185 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270186 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270188 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270189 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270190 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270192 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270194 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270196 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270180 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270181 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230302270184 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402318993 | Cuarto(s) | 60 | 60
JAL230402310608 | Metros lineales | 192 | 0
JAL230402337502 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337504 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337506 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337508 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337511 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337513 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337516 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337518 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337520 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337521 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337523 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337531 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337532 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337533 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337534 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337530 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337538 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337526 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337497 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337503 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337505 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337507 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337509 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337519 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337524 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337527 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337528 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337634 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337498 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337499 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337501 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337510 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337512 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337514 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337515 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337517 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337522 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337535 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337537 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337539 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337540 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337541 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337620 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337621 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337622 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337623 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337629 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337630 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337631 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337632 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337635 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337636 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337638 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337639 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240102349765 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100
JAL240102349167 | Kilómetro | 1.88 | 1.88
JAL240102349749 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100
JAL240102349752 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100
JAL240102349760 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100
JAL240102350245 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240102350259 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240102350260 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240102350261 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240102350265 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240102350266 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240102350267 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240102350268 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240102350269 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240102350270 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240102350271 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240102350272 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240102350273 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240102350274 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240102350275 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240102350276 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240102350277 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240102350278 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240102350279 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240102350280 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240102350282 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240102350283 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240102350286 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240102350288 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240102350289 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240102350290 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240102348962 | Kilómetro | 5.6 | 5.6
JAL240102348975 | Kilómetro | 18 | 18
JAL240102348977 | Kilómetro | 18 | 18
JAL240102349020 | Kilómetro | 43 | 43
JAL240102349078 | Kilómetro | 20 | 20
JAL240102349183 | Kilómetro | 41.38 | 41.38
JAL240102343513 | Metros Cuadrados | 392.64 | 215.1
JAL240102343553 | Metros Cuadrados | 4050 | 4050
JAL240102349763 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100
JAL240102349076 | Kilómetro | 20 | 20
JAL240102347120 | Metros Cuadrados | 60 | 60
JAL240102349159 | Kilómetro | 25.4 | 25.4
JAL240102343801 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100
JAL240102345344 | Metros Cuadrados | 244 | 244
JAL240102349017 | Kilómetro | 14.8 | 14.8
JAL240102349018 | Kilómetro | 43 | 43
JAL240102349082 | Kilómetro | 10 | 10
JAL240102349087 | Kilómetro | 43 | 43
JAL240102349090 | Kilómetro | 6 | 6
JAL240102349156 | Kilómetro | 9 | 9
JAL240102349171 | Kilómetro | 9 | 9
JAL240102350149 | Piezas | 1225 | 1261
JAL240102349176 | Kilómetro | 16.5 | 16.5
JAL240102349179 | Kilómetro | 41.38 | 41.38
JAL240102349184 | Kilómetro | 41.38 | 41.38
JAL240102349190 | Kilómetro | 5.2 | 5.2
JAL240102349196 | Kilómetro | 5.2 | 5.2
JAL240102349238 | Kilómetro | 43 | 43
JAL240102350246 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240102350248 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240102350249 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240102350250 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240102350251 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240102350252 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240102350254 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240102350255 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240102350256 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240102350257 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240102350258 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240102343404 | Metros Cuadrados | 1253.8 | 1084.14
JAL240102349569 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100
JAL240102343489 | Metros Cuadrados | 326.82 | 182.32
JAL240102343505 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
JAL240102343081 | Metros Cuadrados | 211.73 | 87.57
JAL240102343084 | Metros Cuadrados | 3194.7 | 2951.02
JAL240102344196 | Metros Cuadrados | 360 | 360
JAL240102345024 | Metros Cuadrados | 280 | 280
JAL240102344218 | Metros Cuadrados | 155 | 155
JAL240102343881 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240102344239 | Metros Cuadrados | 180 | 180
JAL240102344295 | Metros Cuadrados | 145 | 145
JAL240102344258 | Metros lineales | 90.5 | 90.5
JAL240102345116 | Metros Cuadrados | 298 | 298
JAL240102345126 | Metros Cuadrados | 450 | 450
JAL240102349014 | Kilómetro | 9.5 | 9.5
JAL240102349069 | Kilómetro | 20 | 20
JAL240102349085 | Kilómetro | 4.8 | 4.8
JAL240102349089 | Kilómetro | 6 | 6
JAL240102349157 | Kilómetro | 25.4 | 25.4
JAL240102349174 | Kilómetro | 16.5 | 16.5
JAL240102343785 | Metros Cuadrados | 1437 | 1437
JAL240102342976 | Metros Cuadrados | 2362.7 | 2081.26
JAL240102343039 | Metros Cuadrados | 932 | 845.13
JAL240102344967 | Metros Cuadrados | 180 | 180
JAL240102349549 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100
JAL240102349566 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100
JAL240202356020 | Metros lineales | 223 | 215
JAL240202360417 | Metros lineales | 285 | 285
JAL240202362924 | Metros Cuadrados | 1 | 1
JAL240202360518 | Metros lineales | 180 | 110
JAL240202401282 | Metros Cuadrados | 1056 | 1056
JAL240202400185 | Kilómetro | 43.6 | 43.6
JAL240202400218 | Kilómetro | 43.6 | 43.6
JAL240202400833 | Metros Cuadrados | 2563.86 | 2563.86
JAL240202401071 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202401072 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202401073 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202401074 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202401075 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202401076 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202401077 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202401078 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202401079 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202400415 | Kilómetro | 6.4 | 6.4
JAL240202400462 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202400463 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202360690 | Piezas | 1 | 1
JAL240202401080 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202401081 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202401296 | Metros Cuadrados | 2768 | 2768
JAL240202400489 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202400496 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202400498 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202400500 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202400501 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202400505 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202400507 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202400508 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202400511 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202400515 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202400523 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202401127 | Metros Cuadrados | 155.13 | 155.13
JAL240202401130 | Metros Cuadrados | 452 | 452
JAL240202401142 | Metros Cuadrados | 1157 | 1157
JAL240202401147 | Metros Cuadrados | 4814 | 4814
JAL240202401149 | Metros Cuadrados | 2886 | 2886
JAL240202400404 | Kilómetro | 6.4 | 6.4
JAL240202401176 | Metros Cuadrados | 646.79 | 646.79
JAL240202401181 | Metros Cuadrados | 1606 | 1606
JAL240202401184 | Metros Cuadrados | 938 | 938
JAL240202400844 | Metros Cuadrados | 14217.46 | 14217.46
JAL240202355990 | Metros Cuadrados | 813.12 | 1857.6
JAL240202401279 | Metros Cuadrados | 926 | 926
JAL240202401284 | Metros Cuadrados | 962 | 962
JAL240202401287 | Metros Cuadrados | 2730 | 2730
JAL240202401294 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202401082 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202401083 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202401085 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202401086 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202401087 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202401088 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202401089 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202401084 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202401132 | Metros Cuadrados | 8514 | 8514
JAL240202401134 | Metros Cuadrados | 6674.77 | 6674.77
JAL240202401135 | Metros lineales | 2147 | 2147
JAL240202357659 | Metros cuadrados de construcción | 1564 | 1564
JAL240202401138 | Metros Cuadrados | 1713 | 1713
JAL240202401145 | Metros lineales | 1212 | 1212
JAL240202401146 | Metros Cuadrados | 5544 | 5544
JAL240202401150 | Metros Cuadrados | 2065 | 2065
JAL240202401152 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
JAL240202401154 | Metros Cuadrados | 2049 | 2049
JAL240202401157 | Metros Cuadrados | 524.05 | 524.05
JAL240202401175 | Metros Cuadrados | 3323 | 3323
JAL240202400750 | Metros Cuadrados | 978.96 | 978.96
JAL240202400836 | Metros Cuadrados | 1545.49 | 1545.49
JAL240202401129 | Metros Cuadrados | 1236.3 | 1236.3
JAL240202401143 | Metros Cuadrados | 196 | 196
JAL240202401178 | Metros Cuadrados | 1126 | 1126
JAL240202401299 | Metros Cuadrados | 4434 | 4434
JAL230202235011 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337619 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337536 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337633 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL230402337500 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202383989 | Metros lineales | 1023 | 656.45
JAL240202387157 | Piezas | 28 | 36
JAL240202384556 | Metros Cuadrados | 291 | 291
JAL240202385417 | Metros Cuadrados | 975 | 975
JAL240202388105 | Metros lineales | 590 | 514.4
JAL240202376445 | Metros cuadrados de construcción | 218.94 | 523.23
JAL240202384689 | Metros Cuadrados | 258 | 258
JAL240202379998 | Metros lineales | 243 | 243
JAL240202379623 | Metros Cuadrados | 442.87 | 373.63
JAL240202383603 | Metros lineales | 185 | 185
JAL240202369487 | Metros cuadrados de construcción | 1246.2 | 3535
JAL240202401692 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL240202388275 | Metros Cuadrados | 799.36 | 799.36
JAL240202380095 | Metros Cuadrados | 1347.5 | 1347.5
JAL240202400826 | Metros Cuadrados | 947.48 | 947.48
JAL240202388472 | Metros lineales | 170 | 170
JAL240202388515 | Metros lineales | 80 | 80
JAL240202388614 | Metros lineales | 370 | 370
JAL240202388971 | Metros Cuadrados | 885 | 885
JAL240202382513 | Metros lineales | 350 | 350
JAL240202380698 | Metros lineales | 995 | 995
JAL240202400705 | Metros Cuadrados | 2104 | 2104
JAL240202400837 | Metros Cuadrados | 962.78 | 962.78
JAL240202388121 | Metros Cuadrados | 4200 | 4200
JAL240202386804 | Metros Cuadrados | 430 | 430
JAL240202388817 | Metros Cuadrados | 1968 | 1968
JAL240202371033 | Metros Cuadrados | 2613 | 2613
JAL240202374697 | Metros lineales | 310 | 310
JAL240202373406 | Metros cuadrados de construcción | 1641.1 | 3456.55
JAL240202375962 | Metros lineales | 1010 | 1010
JAL240202377543 | Metros Cuadrados | 2136.9 | 2136.9
JAL240202376101 | Metros cuadrados de construcción | 2064 | 2773.06
JAL240202372664 | Metros lineales | 1509.1 | 1509.1
JAL240202372753 | Metros lineales | 223 | 132
JAL240202369334 | Piezas | 79 | 80
JAL240202399789 | Kilómetro | 8.9 | 8.9
JAL240202400388 | Kilómetro | 41.38 | 41.38
JAL240202399213 | Otros | 2 | 2
JAL240202391285 | Metros Cuadrados | 1065 | 1065.64
JAL240202391387 | Metros Cuadrados | 820 | 820
JAL240202399911 | Kilómetro | 33.9 | 33.9
JAL240202399923 | Kilómetro | 3.1 | 3.1
JAL240202399929 | Kilómetro | 2.4 | 2.4
JAL240202400004 | Kilómetro | 62.51 | 62.51
JAL240202400050 | Otros | 1 | 1
JAL240202400412 | Kilómetro | 6.4 | 6.4
JAL240202400629 | Kilómetro | 9.2 | 9.2
JAL240202400481 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202400482 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202400491 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202400492 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202400497 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202400502 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202400503 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202400504 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202400506 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202400509 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202400510 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202399275 | Metros Cuadrados | 124.5 | 124.5
JAL240202399807 | Kilómetro | 4.13 | 4.13
JAL240202400512 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202400513 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202400514 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202400516 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202400517 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202400518 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202400519 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202400520 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202400521 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202400522 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202399914 | Kilómetro | 5.04 | 5.04
JAL240202400201 | Kilómetro | 3 | 3
JAL240202400230 | Kilómetro | 43.6 | 43.6
JAL240202400443 | Kilómetro | 6.4 | 6.4
JAL240202400466 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202400477 | Kilómetro | 34.2 | 34.2
JAL240202400375 | Kilómetro | 6.1 | 6.1
JAL240202400451 | Kilómetro | 17 | 17
JAL240202400457 | Kilómetro | 10.74 | 10.74
JAL240202400467 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202400468 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202400469 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202400470 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202400471 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202400472 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202400473 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202400474 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202400493 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202400494 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202400495 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202400539 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL240202400551 | Kilómetro | 10.74 | 10.74
JAL240202400558 | Kilómetro | 10.74 | 10.74
JAL240202400674 | Kilómetro | 4.6 | 4.6
JAL240202400689 | Kilómetro | 4.6 | 4.6
JAL240202396938 | Centro(s) de salud | 1 | 100
JAL240202389363 | Metros Cuadrados | 2080 | 2080
JAL240202399796 | Kilómetro | 4.68 | 4.68
JAL240202399854 | Kilómetro | 41.38 | 41.38
JAL240202399860 | Kilómetro | 3 | 3
JAL240202399879 | Kilómetro | 1.3 | 1.3
JAL240202398889 | Metros cúbicos | 970.74 | 970.74
JAL240202398895 | Metros cúbicos | 1100 | 1100
JAL240202399886 | Kilómetro | 33.9 | 33.9
JAL240202399942 | Kilómetro | 3.1 | 3.1
JAL240202399953 | Kilómetro | 3 | 3
JAL240202389520 | Metros Cuadrados | 432 | 432
JAL240202399998 | Kilómetro | 0.9 | 0.9
JAL240202400018 | Kilómetro | 62.51 | 62.51
JAL240202400041 | Kilómetro | 54.6 | 54.6
JAL240202400159 | Kilómetro | 43.6 | 43.6
JAL240202400195 | Kilómetro | 43.6 | 43.6
JAL240202392515 | Metros lineales | 750 | 750
JAL240202400165 | Kilómetro | 43.6 | 43.6
JAL240202400176 | Kilómetro | 43.6 | 43.6
JAL240202400212 | Kilómetro | 43.6 | 43.6
JAL240202400222 | Kilómetro | 43.6 | 43.6
JAL240202400395 | Kilómetro | 6.4 | 6.4
JAL240202400421 | Kilómetro | 6.4 | 6.4
JAL240202389842 | Piezas | 1 | 1
JAL240202400464 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202400465 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240202400548 | Kilómetro | 34.2 | 34.2
JAL240202400567 | Kilómetro | 4.65 | 4.65
JAL240202400621 | Kilómetro | 3.3 | 3.3
JAL240202391698 | Metros Cuadrados | 250 | 250
JAL240202400683 | Kilómetro | 4.6 | 4.6
JAL240202390874 | Metros Cuadrados | 540 | 540
JAL240202392000 | Metros Cuadrados | 820 | 820
JAL240202398831 | Metros cúbicos | 1056.56 | 1056.56
JAL240202399937 | Kilómetro | 3.1 | 3.1
JAL240202399947 | Kilómetro | 6.4 | 6.4
JAL240202399959 | Kilómetro | 28.5 | 28.5
JAL240202399976 | Lote | 1 | 1
JAL240202398885 | Metros cúbicos | 1056.56 | 1056.56
JAL240202398900 | Metros cúbicos | 1087.92 | 1087.92
JAL240202398902 | Metros cúbicos | 633.92 | 633.92
JAL240202399989 | Kilómetro | 2.5 | 2.5
JAL240202400031 | Kilómetro | 54.6 | 54.6
JAL240202400048 | Kilómetro | 54.6 | 54.6
JAL240302402652 | Mobiliario y equipo | 3 | 3
JAL240302405975 | Metros Cuadrados | 1831.98 | 1831.98
JAL240302405995 | Metros Cuadrados | 2073.59 | 2073.59
JAL240302406022 | Metros Cuadrados | 2581.86 | 2581.86
JAL240302406039 | Metros Cuadrados | 4038.55 | 4038.55
JAL240302406056 | Metros Cuadrados | 1453.7 | 1453.7
JAL240302404154 | Metros Cuadrados | 1443.19 | 1443.19
JAL240302405573 | Metros Cuadrados | 1995.35 | 1995.35
JAL240302405606 | Metros Cuadrados | 1293.59 | 1293.59
JAL240302406163 | Metros Cuadrados | 3211.45 | 3211.45
JAL240302406171 | Metros Cuadrados | 1431.52 | 1431.52
JAL240302406210 | Metros Cuadrados | 11455.33 | 11455.33
JAL240302406215 | Metros Cuadrados | 2678.02 | 2678.02
JAL240302406959 | Metros Cuadrados | 1393.98 | 1393.98
JAL240302406964 | Metros Cuadrados | 960.05 | 960.05
JAL240302406994 | Metros Cuadrados | 258.71 | 258.71
JAL240302407009 | Metros Cuadrados | 2306.06 | 2306.06
JAL240302407015 | Metros Cuadrados | 2865.6 | 2865.6
JAL240302407025 | Metros Cuadrados | 1352.83 | 1352.83
JAL240302428622 | Metros Cuadrados | 1157.6 | 1157.6
JAL240302422994 | Metros Cuadrados | 4149.6 | 4149.6
JAL240302422765 | Metros lineales | 188.75 | 188.75
JAL240302427881 | Metros lineales | 270 | 270
JAL240302406769 | Metros Cuadrados | 1700 | 1700
JAL240302406241 | Metros Cuadrados | 1678.1 | 1678.1
JAL240302406786 | Metros Cuadrados | 30952.2 | 30952.2
JAL240302411643 | Metros Cuadrados | 1403.5 | 1403.5
JAL240302406303 | Metros Cuadrados | 968.81 | 968.81
JAL240302406833 | Metros Cuadrados | 9500.41 | 9500.41
JAL240302406322 | Metros Cuadrados | 4779.31 | 4779.31
JAL240302406872 | Metros Cuadrados | 8557.5 | 8557.5
JAL240302406355 | Metros Cuadrados | 1869.25 | 1869.25
JAL240302406905 | Metros Cuadrados | 3747.53 | 3747.53
JAL240302406546 | Metros Cuadrados | 3697.15 | 3697.15
JAL240302406932 | Metros Cuadrados | 779.92 | 779.92
JAL240302406573 | Metros Cuadrados | 4083.46 | 4083.46
JAL240302406946 | Metros Cuadrados | 990 | 990
JAL240302406596 | Metros Cuadrados | 2023.41 | 2023.41
JAL240302407048 | Metros lineales | 2180 | 2180
JAL240302407050 | Metros lineales | 90.85 | 90.85
JAL240302406611 | Metros Cuadrados | 3966.04 | 3966.04
JAL240302406619 | Metros Cuadrados | 930.65 | 930.65
JAL240302406622 | Metros lineales | 726.59 | 726.59
JAL240302407083 | Metros lineales | 1214.47 | 1214.47
JAL240302406633 | Metros Cuadrados | 377 | 377
JAL240302407105 | Metros lineales | 155 | 155
JAL240302406664 | Metros Cuadrados | 1424.45 | 1424.45
JAL240302407141 | Metros lineales | 2762.36 | 2762.36
JAL240302407142 | Metros lineales | 692.35 | 692.35
JAL240302407157 | Metros lineales | 2636.97 | 2636.97
JAL240302407159 | Metros lineales | 868 | 868
JAL240302407162 | Piezas | 1 | 1
JAL240302407193 | Metros lineales | 565.61 | 565.61
JAL240302406738 | Metros Cuadrados | 2431.58 | 2431.58
JAL240302418161 | Metros Cuadrados | 1227.5 | 1227.5
JAL240302406367 | Metros Cuadrados | 708.83 | 708.83
JAL240302406414 | Metros Cuadrados | 1161.32 | 1161.32
JAL240302406429 | Metros Cuadrados | 2072.86 | 2072.86
JAL240302406455 | Metros Cuadrados | 743.45 | 743.45
JAL240302406473 | Metros Cuadrados | 15682.48 | 15682.48
JAL240302406526 | Metros Cuadrados | 1802.61 | 1802.61
JAL240302444986 | Metros cúbicos | 2365 | 2365
JAL240302444994 | Metros lineales | 386 | 386
JAL240302445017 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445021 | Metros Cuadrados | 1942 | 1942
JAL240302445035 | Metros lineales | 170 | 170
JAL240302444406 | Metros Cuadrados | 24791.19 | 24791.19
JAL240302443305 | Metros Cuadrados | 22186.1 | 22186.1
JAL240302444785 | Metros Cuadrados | 1900 | 1900
JAL240302445316 | Metros cúbicos | 16280.78 | 16280.78
JAL240302442624 | Lote | 1 | 1
JAL240302445396 | Metros lineales | 2110 | 2110
JAL240302444766 | Metros Cuadrados | 4680 | 4680
JAL240302443354 | Metros Cuadrados | 7130.78 | 7130.78
JAL240302444139 | Metros Cuadrados | 22186.1 | 22186.1
JAL240302444143 | Metros Cuadrados | 22186.1 | 22186.1
JAL240302444144 | Metros Cuadrados | 22186.1 | 22186.1
JAL240302444146 | Metros Cuadrados | 22186.1 | 22186.1
JAL240302444977 | Metros Cuadrados | 2062 | 2062
JAL240302444998 | Metros Cuadrados | 5340.92 | 5340.92
JAL240302444250 | Metros Cuadrados | 15000 | 15000
JAL240302444158 | Metros Cuadrados | 22186.1 | 22186.1
JAL240302444160 | Metros Cuadrados | 22186.1 | 22186.1
JAL240302444164 | Metros Cuadrados | 22186.1 | 22186.1
JAL240302444166 | Metros lineales | 500 | 500
JAL240302444175 | Metros lineales | 500 | 500
JAL240302444179 | Metros lineales | 500 | 500
JAL240302444186 | Metros lineales | 500 | 500
JAL240302444194 | Metros lineales | 500 | 500
JAL240302444206 | Metros lineales | 500 | 500
JAL240302444210 | Metros lineales | 500 | 500
JAL240302444997 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445042 | Metros Cuadrados | 5859 | 5859
JAL240302445045 | Metros Cuadrados | 216.56 | 216.56
JAL240302445047 | Metros Cuadrados | 875 | 875
JAL240302445051 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445052 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445053 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445054 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445055 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445056 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445059 | Metros Cuadrados | 24791.19 | 24791.19
JAL240302445065 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302443431 | Metros Cuadrados | 6173.8 | 6173.8
JAL240302443449 | Metros Cuadrados | 45630.65 | 45630.65
JAL240302444215 | Metros lineales | 440 | 440
JAL240302444229 | Metros Cuadrados | 15936 | 15936
JAL240302444258 | Metros Cuadrados | 12326 | 12326
JAL240302445066 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445067 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445068 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445070 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445071 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445072 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445073 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445074 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445075 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445076 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445077 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445079 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445080 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445081 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445082 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445083 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445084 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302443486 | Metros Cuadrados | 43 | 43
JAL240302444312 | Metros Cuadrados | 5139.75 | 5139.75
JAL240302444342 | Metros Cuadrados | 5139.75 | 5139.75
JAL240302445085 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445086 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445088 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445089 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445107 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445108 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445109 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445110 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445111 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445112 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445113 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445114 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445115 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445116 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445117 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445118 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302443505 | Metros lineales | 500 | 500
JAL240302444356 | Metros lineales | 82.4 | 82.4
JAL240302444378 | Metros cúbicos | 2365 | 2365
JAL240302444393 | Metros cúbicos | 2365 | 2365
JAL240302445119 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445120 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445121 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445122 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445123 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445124 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445125 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445126 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445127 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445129 | Metros cúbicos | 22333 | 22333
JAL240302445130 | Metros Cuadrados | 22 | 22
JAL240302443553 | Metros Cuadrados | 45630.65 | 45630.65
JAL240302443563 | Metros Cuadrados | 18040.98 | 18040.98
JAL240302443570 | Metros Cuadrados | 931.96 | 931.96
JAL240302443578 | Metros Cuadrados | 45630.65 | 45630.65
JAL240302443591 | Metros Cuadrados | 45630.65 | 45630.65
JAL240302443596 | Metros Cuadrados | 45630.65 | 45630.65
JAL240302443611 | Metros Cuadrados | 45630.65 | 45630.65
JAL240302443620 | Metros Cuadrados | 45630.65 | 45630.65
JAL240302442802 | Metros Cuadrados | 7130.78 | 7130.78
JAL240302442985 | Kilómetro | 6 | 6
JAL240302443683 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302443687 | Metros Cuadrados | 45630.65 | 45630.65
JAL240302443694 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302443713 | Metros Cuadrados | 45630.65 | 45630.65
JAL240302443191 | Metros Cuadrados | 45630.65 | 45630.65
JAL240302445321 | Metros Cuadrados | 98.2 | 98.2
JAL240302445327 | Metros Cuadrados | 633.29 | 633.29
JAL240302445332 | Metros Cuadrados | 238.66 | 238.66
JAL240302445336 | Puente(s) | 1 | 1
JAL240302445343 | Metros Cuadrados | 569.36 | 569.36
JAL240302431224 | Metros Cuadrados | 361.04 | 361.04
JAL240302420243 | Metros cúbicos | 52.36 | 52.36
JAL240302443749 | Metros Cuadrados | 45630.65 | 45630.65
JAL240302443755 | Metros Cuadrados | 45630.65 | 45630.65
JAL240302443770 | Metros Cuadrados | 18040.98 | 18040.98
JAL240302443775 | Metros Cuadrados | 18040.98 | 18040.98
JAL240302444732 | Metros Cuadrados | 24791.19 | 24791.19
JAL240302444763 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445371 | Puente(s) | 1 | 1
JAL240302445377 | Metros Cuadrados | 89.95 | 89.95
JAL240302445381 | Metros Cuadrados | 440 | 440
JAL240302445398 | Metros Cuadrados | 1139.49 | 1139.49
JAL240302435747 | Metros cuadrados de construcción | 54 | 54
JAL240302443812 | Metros Cuadrados | 22186.1 | 22186.1
JAL240302444778 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302444809 | Metros lineales | 110 | 110
JAL240302444812 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302444828 | Mobiliario y equipo | 187 | 187
JAL240302444831 | Mobiliario y equipo | 135 | 135
JAL240302444832 | Mobiliario y equipo | 15 | 15
JAL240302444838 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302443603 | Metros Cuadrados | 45630.65 | 45630.65
JAL240302445413 | Metros Cuadrados | 3016.86 | 3016.86
JAL240302445429 | Metros Cuadrados | 264.37 | 264.37
JAL240302445439 | Metros cúbicos | 2365 | 2365
JAL240302444852 | Mobiliario y equipo | 48 | 48
JAL240302444855 | Mobiliario y equipo | 48 | 48
JAL240302444856 | Mobiliario y equipo | 48 | 48
JAL240302444857 | Mobiliario y equipo | 41 | 41
JAL240302444858 | Mobiliario y equipo | 41 | 41
JAL240302444859 | Mobiliario y equipo | 41 | 41
JAL240302444860 | Mobiliario y equipo | 41 | 41
JAL240302444868 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302444890 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302444908 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302443781 | Metros Cuadrados | 18040.98 | 18040.98
JAL240302445457 | Metros Cuadrados | 1019.2 | 1019.2
JAL240302445460 | Metros Cuadrados | 132.73 | 132.73
JAL240302444946 | Metros Cuadrados | 16500 | 16500
JAL240302444953 | Metros Cuadrados | 429.75 | 429.75
JAL240302444237 | Metros Cuadrados | 15000 | 15000
JAL240302444290 | Metros Cuadrados | 12326 | 12326
JAL240302444317 | Metros Cuadrados | 5139.75 | 5139.75
JAL240302444336 | Metros Cuadrados | 5139.75 | 5139.75
JAL240302444363 | Metros lineales | 363 | 363
JAL240302445517 | Kilómetro | 73.55 | 73.55
JAL240302444190 | Metros Cuadrados | 53 | 53
JAL240302444199 | Metros Cuadrados | 53 | 53
JAL240302444346 | Metros Cuadrados | 5139.75 | 5139.75
JAL240302443289 | Metros Cuadrados | 240 | 240
JAL240302444264 | Metros Cuadrados | 12326 | 12326
JAL240302444276 | Metros Cuadrados | 12326 | 12326
JAL240302444282 | Metros Cuadrados | 12326 | 12326
JAL240302444304 | Metros Cuadrados | 12326 | 12326
JAL240302444372 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500
JAL240302444396 | Metros cúbicos | 2365 | 2365
JAL240302443460 | Metros Cuadrados | 22186.1 | 22186.1
JAL240302443466 | Metros Cuadrados | 7673 | 7673
JAL240302444413 | Metros Cuadrados | 24791.19 | 24791.19
JAL240302443477 | Metros Cuadrados | 15000 | 15000
JAL240302443500 | Metros Cuadrados | 43 | 43
JAL240302443259 | Metros Cuadrados | 6173.8 | 6173.8
JAL240302444898 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302443567 | Metros Cuadrados | 45630.65 | 45630.65
JAL240302443005 | Kilómetro | 5 | 5
JAL240302443251 | Metros Cuadrados | 45630.65 | 45630.65
JAL240302435888 | Metros lineales | 368 | 368
JAL240302443584 | Metros Cuadrados | 45630.65 | 45630.65
JAL240302443589 | Metros Cuadrados | 8456.27 | 8456.27
JAL240302443579 | Metros Cuadrados | 1144 | 1144
JAL240302444221 | Metros lineales | 440 | 440
JAL240302435910 | Metros lineales | 368.14 | 368.14
JAL240302443627 | Metros Cuadrados | 45630.65 | 45630.65
JAL240302443668 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302443670 | Metros Cuadrados | 45630.65 | 45630.65
JAL240302443674 | Metros Cuadrados | 45630.65 | 45630.65
JAL240302435937 | Metros lineales | 223.1 | 223.1
JAL240302443720 | Metros Cuadrados | 45630.65 | 45630.65
JAL240302443728 | Metros Cuadrados | 45630.65 | 45630.65
JAL240302443741 | Metros Cuadrados | 45630.65 | 45630.65
JAL240302444747 | Metros Cuadrados | 500 | 500
JAL240302444755 | Metros lineales | 1491 | 1491
JAL240302444920 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302444985 | Metros cúbicos | 2365 | 2365
JAL240302443765 | Metros Cuadrados | 18040.98 | 18040.98
JAL240302443778 | Metros Cuadrados | 18040.98 | 18040.98
JAL240302443814 | Metros Cuadrados | 22186.1 | 22186.1
JAL240302444795 | Metros Cuadrados | 681 | 681
JAL240302444798 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302444800 | Metros Cuadrados | 24791.19 | 24791.19
JAL240302444821 | Mobiliario y equipo | 163 | 163
JAL240302444823 | Mobiliario y equipo | 46 | 46
JAL240302444827 | Mobiliario y equipo | 61 | 61
JAL240302444842 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
JAL240302444844 | Metros cúbicos | 2365 | 2365
JAL240302444851 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL240302444853 | Mobiliario y equipo | 48 | 48
JAL240302444861 | Mobiliario y equipo | 41 | 41
JAL240302445348 | Metros Cuadrados | 231.61 | 231.61
JAL240302445358 | Metros Cuadrados | 231.61 | 231.61
JAL240302445362 | Metros lineales | 110.92 | 110.92
JAL240302444864 | Mobiliario y equipo | 30 | 30
JAL240302444880 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445388 | Metros Cuadrados | 1724.5 | 1724.5
JAL240302445404 | Metros Cuadrados | 7876.93 | 7876.93
JAL240302444941 | Metros Cuadrados | 10953 | 10953
JAL240302444947 | Metros Cuadrados | 7744 | 7744
JAL240302444952 | Metros Cuadrados | 840 | 840
JAL240302444983 | Metros Cuadrados | 1481.25 | 1481.25
JAL240302444988 | Metros Cuadrados | 4013.14 | 4013.14
JAL240302445449 | Metros Cuadrados | 7200 | 7200
JAL240302436032 | Metros cuadrados de construcción | 70 | 70
JAL240302444993 | Metros Cuadrados | 3857.24 | 3857.24
JAL240302445003 | Metros lineales | 120 | 120
JAL240302445004 | Metros Cuadrados | 2418.7 | 2418.7
JAL240302445006 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445026 | Metros Cuadrados | 3741.87 | 3741.87
JAL240302445027 | Metros Cuadrados | 1743.89 | 1743.89
JAL240302445044 | Metros Cuadrados | 3442.83 | 3442.83
JAL240302445050 | Metros Cuadrados | 2833.67 | 2833.67
JAL240302445057 | Metros Cuadrados | 3442.83 | 3442.83
JAL240302436067 | Metros lineales | 75 | 75
JAL240302444137 | Metros Cuadrados | 22186.1 | 22186.1
JAL240302444138 | Metros Cuadrados | 22186.1 | 22186.1
JAL240302444140 | Metros Cuadrados | 22186.1 | 22186.1
JAL240302445069 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445078 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445087 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445090 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445091 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445092 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445095 | Metros Cuadrados | 421 | 421
JAL240302445097 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445098 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445099 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445100 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445101 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445102 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445103 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445104 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445105 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302445106 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302444141 | Metros Cuadrados | 22186.1 | 22186.1
JAL240302444145 | Metros Cuadrados | 22186.1 | 22186.1
JAL240302444148 | Metros Cuadrados | 22186.1 | 22186.1
JAL240302444151 | Metros Cuadrados | 22186.1 | 22186.1
JAL240302444153 | Metros Cuadrados | 22186.1 | 22186.1
JAL240302444155 | Metros Cuadrados | 22186.1 | 22186.1
JAL240302444170 | Metros lineales | 500 | 500
JAL240302443171 | Kilómetro | 4 | 4
JAL240302443177 | Kilómetro | 3.3 | 3.3
JAL240302443180 | Kilómetro | 41.38 | 41.38
JAL240302443197 | Metros Cuadrados | 45630.65 | 45630.65
JAL240302436485 | Piezas | 1 | 1
JAL240302435598 | Metros Cuadrados | 13236 | 13236
JAL240302435635 | Metros Cuadrados | 680 | 680
JAL240302435658 | Metros Cuadrados | 364 | 364
JAL240302435665 | Metros Cuadrados | 12000 | 12000
JAL240302435679 | Metros Cuadrados | 4960 | 4960
JAL240302442816 | Kilómetro | 5.5 | 5.5
JAL240302442825 | Kilómetro | 7 | 7
JAL240302442828 | Kilómetro | 7 | 7
JAL240302435700 | Metros lineales | 130 | 130
JAL240302434891 | Metros lineales | 95.4 | 95.4
JAL240302442979 | Puente(s) | 1 | 1
JAL240302436145 | Metros lineales | 55 | 55
JAL240302439810 | Piezas | 92 | 92
JAL240302439810 | EQUIPO(S) | 4 | 4
JAL240302442994 | Kilómetro | 0.4 | 0.4
JAL240302443144 | Kilómetro | 5 | 5
JAL240302443153 | Kilómetro | 5 | 5
JAL240302443157 | Kilómetro | 130.59 | 130.59
JAL240302443244 | Metros Cuadrados | 12326 | 12326
JAL240302443268 | Metros Cuadrados | 45630.65 | 45630.65
JAL240302432165 | Metros Cuadrados | 2037 | 2037
JAL240302436722 | Metros lineales | 859 | 859
JAL240302435715 | Metros cuadrados de construcción | 96 | 96
JAL240302435761 | Metros cuadrados de construcción | 30 | 30
JAL240302434599 | Metros lineales | 95.4 | 95.4
JAL240302436185 | Piezas | 1 | 1
JAL240302442997 | Kilómetro | 28.35 | 28.35
JAL240302442999 | Kilómetro | 4.8 | 4.8
JAL240302436226 | Metros Cuadrados | 8700 | 8700
JAL240302443138 | Kilómetro | 5 | 5
JAL240302443167 | Kilómetro | 5 | 5
JAL240302443170 | Kilómetro | 6.18 | 6.18
JAL240402462585 | Metros lineales | 500 | 500
JAL240402461128 | Metros lineales | 1112 | 1112
JAL240402468532 | Metros Cuadrados | 352 | 352
JAL240402468643 | Metros cuadrados de construcción | 355 | 355
JAL240402468102 | Metros Cuadrados | 1046.4 | 1046.4
JAL240402471110 | Metros Cuadrados | 755.12 | 755.12
JAL240402468114 | Metros lineales | 40 | 40
JAL240402461884 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050
JAL240402464603 | Metros Cuadrados | 109.76 | 109.76
JAL240402461923 | Piezas | 1 | 1
JAL240402466918 | Metros Cuadrados | 1159.5 | 1159.5
JAL240402467714 | Metros Cuadrados | 1027.5 | 1027.5
JAL240402466945 | Metros lineales | 71.8 | 71.8
JAL240402466232 | Metros Cuadrados | 4889 | 4889
JAL240402464849 | Metros lineales | 217.92 | 217.92
JAL240402464866 | Metros lineales | 170.85 | 170.85
JAL240402464892 | Metros Cuadrados | 205.86 | 205.86
JAL240402469487 | Metros lineales | 377 | 377
JAL240402464962 | Metros lineales | 892.18 | 892.18
JAL240402467141 | Metros Cuadrados | 1.26 | 1.26
JAL240402471100 | Metros Cuadrados | 171.6 | 171.6
JAL240402457539 | Metros Cuadrados | 1015 | 1015
JAL240402458247 | Metros Cuadrados | 510 | 510
JAL240402459818 | Metros Cuadrados | 1722.7 | 1722.7
JAL240402486492 | Metros lineales | 100 | 100
JAL240402488438 | Metros Cuadrados | 17 | 17
JAL240402492091 | Metros lineales | 393 | 393
JAL240402481719 | Metros lineales | 340 | 340
JAL240402487831 | Metros lineales | 303 | 303
JAL240402487847 | Metros Cuadrados | 195.84 | 195.84
JAL240402491472 | Metros lineales | 350 | 350
JAL240402486550 | Metros lineales | 12 | 12
JAL240402487967 | Metros Cuadrados | 1067 | 1067
JAL240402486643 | Metros Cuadrados | 3419 | 3419
JAL240402488036 | Metros Cuadrados | 4234 | 4234
JAL240402516739 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL240402516740 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL240402516741 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL240402491750 | Metros Cuadrados | 1903 | 1903
JAL240402516768 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL240402492425 | Metros Cuadrados | 1546 | 1546
JAL240402486750 | Metros Cuadrados | 741.16 | 741.16
JAL240402486762 | Metros Cuadrados | 256.3 | 266.3
JAL240402491827 | Metros Cuadrados | 1962 | 1962
JAL240402491148 | Metros lineales | 96 | 96
JAL240402491209 | Metros lineales | 67.8 | 67.8
JAL240402496552 | Metros Cuadrados | 927 | 927
JAL240402488407 | Metros Cuadrados | 2328 | 2328
JAL240402486921 | Metros cúbicos | 130 | 130
JAL240402485313 | Metros lineales | 233.66 | 233.66
JAL240402487823 | Metros lineales | 63 | 63
JAL240402493398 | Metros Cuadrados | 72 | 72
JAL240402494951 | Metros lineales | 648 | 648
JAL240402516785 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402516786 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402516787 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402516788 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402516789 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402516790 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402517307 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402517308 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402516791 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402516792 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402516793 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402516794 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402516795 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402516796 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402516797 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402516798 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402516799 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402517309 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402517310 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402517313 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402495020 | Metros Cuadrados | 247.25 | 247.25
JAL240402516800 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402516801 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402516802 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402516803 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402488721 | Metros cuadrados de construcción | 10.12 | 10.12
JAL240402488724 | Metros Cuadrados | 1805 | 1805
JAL240402493593 | Metros cúbicos | 21.73 | 21.73
JAL240402491304 | Metros lineales | 30 | 30
JAL240402481871 | Metros Cuadrados | 2332 | 2332
JAL240402484236 | Metros lineales | 309 | 309
JAL240402480603 | Metros Cuadrados | 25 | 25
JAL240402479942 | Metros Cuadrados | 255.85 | 255.85
JAL240402482259 | Metros Cuadrados | 2009 | 2009
JAL240402517289 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402517290 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402517291 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402517292 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402517293 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402517294 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402517295 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402517296 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402517297 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402517298 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402517302 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402517314 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402517315 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402517316 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402517317 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402481980 | Metros Cuadrados | 1293 | 1293
JAL240402484354 | Metros Cuadrados | 832 | 832
JAL240402517299 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402517300 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402517301 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402517303 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402517304 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402517305 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402517306 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402517311 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402517312 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402484670 | Metros lineales | 135 | 135
JAL240402482374 | Metros Cuadrados | 37.72 | 37.72
JAL240402514922 | Vehículos | 2 | 2
JAL240402513690 | Metros Cuadrados | 875.58 | 875.58
JAL240402517287 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402517288 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240302444830 | Mobiliario y equipo | 82 | 82
JAL240302444854 | Mobiliario y equipo | 48 | 48
JAL240402509783 | Metros Cuadrados | 930 | 930
JAL240402513648 | Metros Cuadrados | 454.59 | 454.59
JAL240402513656 | Metros Cuadrados | 320 | 320
JAL240402513681 | Metros Cuadrados | 167.72 | 167.72
JAL240402513674 | Metros Cuadrados | 585.56 | 585.56
JAL240402513713 | Metros Cuadrados | 447.12 | 447.12
JAL240402513721 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
JAL240402508120 | Metros cuadrados de construcción | 826 | 826
JAL240402508128 | Metros cuadrados de construcción | 1396.5 | 1396.5
JAL240402500070 | Metros Cuadrados | 456 | 456
JAL240402497823 | Metros lineales | 260 | 260
JAL240402508016 | Metros Cuadrados | 1810 | 1810
JAL240402497640 | Metros lineales | 360 | 360
JAL240402497708 | Metros lineales | 70 | 70
JAL240402485957 | Metros cúbicos | 500 | 500
JAL240402497880 | Metros lineales | 1940 | 1940
JAL00170400997290 | Otros | 1 | 1
JAL180401500793 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL200101700633 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL210101886149 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL220302110789 | Metros Cuadrados | 2276.8 | 2276.8
JAL230302251128 | Metros lineales | 193 | 193
JAL230302252828 | Metros Cuadrados | 1485.1 | 1757.59
JAL230402279532 | Metros Cuadrados | 430.56 | 430.56
JAL240102349154 | Kilómetro | 7.9 | 7.9
JAL240102349161 | Kilómetro | 7 | 7
JAL240102347122 | Metros | 132 | 132
JAL240102343599 | Piezas | 38 | 38
JAL240102343622 | Piezas | 117 | 117
JAL240102344736 | Metros Cuadrados | 530 | 530
JAL240102343420 | Metros Cuadrados | 798.07 | 972.46
JAL240102344866 | Metros lineales | 2100 | 2100
JAL240102343884 | Metros Cuadrados | 2150 | 2150
JAL240102345069 | Metros Cuadrados | 260 | 260
JAL240102344278 | Metros Cuadrados | 968 | 968
JAL240102345102 | Metros Cuadrados | 250 | 250
JAL240102347142 | Metros Cuadrados | 179.64 | 179.64
JAL240102344343 | Metros Cuadrados | 113 | 113
JAL240102345153 | Metros Cuadrados | 507 | 507
JAL240102349091 | Kilómetro | 20 | 20
JAL240102349092 | Kilómetro | 20 | 20
JAL240102344033 | Metros lineales | 277 | 277
JAL240102344046 | Metros Cuadrados | 1015 | 1015
JAL240102343000 | Metros Cuadrados | 1689.3 | 1524.65
JAL240102343044 | Metros cuadrados de construcción | 96.54 | 90.69
JAL240202362529 | Metros lineales | 1 | 1
JAL240202401156 | Metros Cuadrados | 360 | 360
JAL240202400650 | Kilómetro | 2 | 2
JAL240202363286 | Metros lineales | 1 | 1
JAL240202362975 | Metros lineales | 1 | 1
JAL240202363146 | Metros lineales | 1 | 1
JAL240202358992 | Metros lineales | 380 | 380
JAL240202401289 | Metros Cuadrados | 2881 | 2881
JAL240202388567 | Metros lineales | 80 | 80
JAL240202376192 | Metros lineales | 625 | 544.45
JAL240202384076 | Metros Cuadrados | 1306 | 1306
JAL240202385950 | Metros lineales | 324 | 275.95
JAL240202386276 | Metros lineales | 230 | 230
JAL240202367640 | Metros Cuadrados | 2468 | 2468
JAL240202385507 | Metros cuadrados de construcción | 2087 | 2087
JAL240202386980 | Vehículos | 1 | 1
JAL240202387017 | Metros Cuadrados | 1344 | 1344
JAL240202381742 | Metros lineales | 288 | 288
JAL240202386572 | Metros lineales | 105.6 | 105.6
JAL240202388654 | Metros lineales | 300 | 300
JAL240202379324 | Metros Cuadrados | 1443.4 | 1443.4
JAL240202379355 | Metros Cuadrados | 904.06 | 904.06
JAL240202373245 | Metros lineales | 382 | 382
JAL240202372848 | Metros cuadrados de construcción | 345.02 | 538.21
JAL240202373335 | Metros lineales | 689 | 475.47
JAL240202399893 | Kilómetro | 33.9 | 33.9
JAL240202400444 | Kilómetro | 6.4 | 6.4
JAL240202392223 | Metros Cuadrados | 520 | 520
JAL240202399901 | Kilómetro | 33.9 | 33.9
JAL240202392091 | Metros Cuadrados | 2794.3 | 2794.3
JAL240302422663 | Metros Cuadrados | 504 | 504
JAL240302425402 | Metros lineales | 171.19 | 171.19
JAL240302422911 | Metros Cuadrados | 320 | 320
JAL240302421016 | Piezas | 12 | 12
JAL240302421022 | Metros Cuadrados | 595 | 595
JAL240302421028 | Piezas | 15 | 15
JAL240302423966 | Metros cuadrados de construcción | 657.28 | 657.28
JAL240302426425 | Metros lineales | 160 | 160
JAL240302427720 | Metros Cuadrados | 200 | 200
JAL240302423077 | Metros Cuadrados | 447.95 | 447.95
JAL240302429745 | Piezas | 1 | 1
JAL240302427501 | Piezas | 6 | 6
JAL240302424957 | Piezas | 37 | 37
JAL240302422811 | Metros cúbicos | 200 | 200
JAL240302423637 | Metros lineales | 10 | 10
JAL240302427002 | Metros cúbicos | 40.4 | 40.4
JAL240302421824 | Metros cuadrados de construcción | 5 | 5
JAL240302422215 | Metros lineales | 78 | 78
JAL240302429361 | Piezas | 1 | 1
JAL240302425866 | Metros Cuadrados | 6 | 6
JAL240302423250 | Metros Cuadrados | 270.25 | 270.25
JAL240302425512 | Metros lineales | 321.58 | 321.58
JAL240302424018 | Metros Cuadrados | 340 | 340
JAL240302415854 | Metros Cuadrados | 2017.6 | 2017.6
JAL240302412828 | Metros Cuadrados | 144 | 144
JAL240302416857 | Piezas | 28 | 28
JAL240302407092 | Metros lineales | 2240.56 | 2240.56
JAL240302416896 | Metros lineales | 180 | 180
JAL240302415794 | Metros Cuadrados | 1242 | 1242
JAL240302415717 | Metros Cuadrados | 2077.4 | 2077.4
JAL240302417722 | Metros cuadrados de construcción | 1090.5 | 1090.5
JAL240302410162 | Piezas | 150300 | 150300
JAL240302409747 | Piezas | 1 | 1
JAL240302417233 | Piezas | 16 | 16
JAL240302409816 | Metros Cuadrados | 528 | 528
JAL240302417991 | Metros lineales | 78.7 | 78.7
JAL240302409906 | Metros Cuadrados | 332.2 | 332.2
JAL240302444960 | Metros Cuadrados | 16500 | 16500
JAL240302431219 | Metros Cuadrados | 1048.9 | 1048.9
JAL240302432605 | Metros Cuadrados | 1987.3 | 1987.3
JAL240302435866 | Metros Cuadrados | 410.06 | 410.06
JAL240302435892 | Metros Cuadrados | 242.25 | 242.25
JAL240302435906 | Metros Cuadrados | 222.75 | 222.75
JAL240302435985 | Metros Cuadrados | 1654 | 1654
JAL240302436006 | Metros Cuadrados | 2338 | 2338
JAL240302436018 | Metros Cuadrados | 1617.98 | 1617.98
JAL240302444976 | Metros Cuadrados | 908.79 | 908.79
JAL240302430620 | Metros Cuadrados | 464 | 464
JAL240302431516 | Metros Cuadrados | 9486 | 9486
JAL240302438735 | Metros lineales | 100 | 100
JAL240302431934 | Metros Cuadrados | 540 | 540
JAL240302434483 | Metros lineales | 2504 | 2504
JAL240302437976 | Metros lineales | 100 | 100
JAL240302438786 | Metros cuadrados de construcción | 62.56 | 62.56
JAL240302434051 | Metros lineales | 230 | 230
JAL240302437171 | Metros cuadrados de construcción | 1084 | 1084
JAL240302442694 | Lote | 1 | 1
JAL240302431655 | Metros Cuadrados | 1163.6 | 1163.6
JAL240302431667 | Metros lineales | 75 | 75
JAL240302437219 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
JAL240302442983 | Lote | 1 | 1
JAL240302442998 | Lote | 1 | 1
JAL240302437046 | Metros lineales | 26.26 | 26.26
JAL240302438675 | Metros lineales | 720 | 720
JAL240302439785 | Otros | 221 | 221
JAL240302432219 | Metros lineales | 334 | 334
JAL240302438846 | Metros Cuadrados | 360 | 360
JAL240302438890 | Metros Cuadrados | 364 | 364
JAL240302438929 | Metros lineales | 84 | 84
JAL240302438962 | Metros Cuadrados | 176 | 176
JAL240302436899 | Metros lineales | 18.23 | 18.23
JAL240302438991 | Metros Cuadrados | 120 | 120
JAL240302443004 | Lote | 1 | 1
JAL240302433786 | Metros lineales | 400 | 400
JAL240302431627 | Metros Cuadrados | 2436.1 | 2436.1
JAL240402468219 | Metros Cuadrados | 1014.5 | 1014.5
JAL240402468947 | Metros Cuadrados | 14000 | 14000
JAL240402468950 | Metros cuadrados de construcción | 2322.8 | 2322.8
JAL240402468970 | Metros Cuadrados | 17200 | 17200
JAL240402471278 | Metros lineales | 140 | 140
JAL240402471285 | Metros lineales | 120 | 120
JAL240402472588 | Metros Cuadrados | 9200 | 9200
JAL240402472602 | Metros lineales | 512 | 512
JAL240402463921 | Kilómetro | 130 | 130
JAL240402465446 | Kilómetro | 5.4 | 5.4
JAL240402466144 | Metros lineales | 8859 | 8859
JAL240402466850 | Metros Cuadrados | 2.24 | 2.24
JAL240402468255 | Metros lineales | 125 | 125
JAL240402468291 | Metros lineales | 90 | 90
JAL240402469001 | Metros Cuadrados | 24000 | 24000
JAL240402471329 | Piezas | 27 | 27
JAL240402461087 | Metros cuadrados de construcción | 5 | 5
JAL240402463204 | Metros lineales | 1000 | 1000
JAL240402464721 | Metros lineales | 53.45 | 53.45
JAL240402466190 | Metros lineales | 210.6 | 210.6
JAL240402466216 | Metros lineales | 440.47 | 440.47
JAL240402466879 | Metros Cuadrados | 1288.1 | 1288.1
JAL240402468328 | Metros cuadrados de construcción | 30 | 30
JAL240402469056 | Metros Cuadrados | 9200 | 9200
JAL240402469827 | Metros Cuadrados | 3520 | 3520
JAL240402470560 | Metros Cuadrados | 558 | 558
JAL240402470587 | Metros Cuadrados | 550 | 550
JAL240402461875 | Piezas | 1 | 1
JAL240402467632 | Metros lineales | 13 | 13
JAL240402469871 | Piezas | 255 | 255
JAL240402470614 | Piezas | 10 | 10
JAL240402470649 | Kilómetro | 5 | 5
JAL240402464051 | Metros Cuadrados | 112.5 | 112.5
JAL240402467660 | Metros Cuadrados | 558 | 558
JAL240402467692 | Metros lineales | 115 | 115
JAL240402467693 | Metros lineales | 204.4 | 204.4
JAL240402468420 | Metros lineales | 143 | 143
JAL240402471453 | Piezas | 1 | 1
JAL240402471462 | Metros Cuadrados | 732.27 | 732.27
JAL240402461196 | SERVICIO(S) | 1 | 1
JAL240402461975 | Metros Cuadrados | 2613 | 2613
JAL240402460506 | Metros Cuadrados | 567 | 567
JAL240402464112 | Metros Cuadrados | 650 | 650
JAL240402468441 | Metros Cuadrados | 20 | 20
JAL240402468466 | Metros Cuadrados | 635.76 | 635.76
JAL240402470706 | Metros lineales | 60 | 60
JAL240402470723 | Metros Cuadrados | 298 | 298
JAL240402470746 | Metros Cuadrados | 416 | 416
JAL240402471527 | Piezas | 1 | 1
JAL240402464893 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600
JAL240402467780 | Metros Cuadrados | 101.5 | 101.5
JAL240402469246 | Piezas | 125 | 125
JAL240402470757 | Metros Cuadrados | 477 | 477
JAL240402471558 | Metros lineales | 80 | 80
JAL240402472348 | Piezas | 1 | 1
JAL240402461285 | Metros Cuadrados | 3066 | 3066
JAL240402461302 | Metros lineales | 436.18 | 436.18
JAL240402461323 | Metros lineales | 240 | 240
JAL240402462094 | Metros lineales | 482 | 482
JAL240402462100 | Metros lineales | 87 | 87
JAL240402468569 | Metros lineales | 450 | 450
JAL240402470046 | Metros Cuadrados | 824 | 824
JAL240402464230 | Kilómetro | 20 | 20
JAL240402464245 | Metros cuadrados de construcción | 444 | 444
JAL240402464995 | Metros lineales | 119.23 | 119.23
JAL240402468583 | Metros Cuadrados | 4191 | 4191
JAL240402468591 | Metros lineales | 140 | 140
JAL240402469328 | Metros lineales | 300 | 300
JAL240402470856 | Metros Cuadrados | 1300 | 1300
JAL240402470858 | Piezas | 2 | 2
JAL240402470865 | Metros Cuadrados | 420 | 420
JAL240402461410 | Piezas | 24 | 24
JAL240402462784 | Metros Cuadrados | 37.5 | 37.5
JAL240402464294 | Metros lineales | 250 | 250
JAL240402470164 | Metros lineales | 200 | 200
JAL240402472419 | Metros Cuadrados | 1432.2 | 1432.2
JAL240402472420 | Metros Cuadrados | 20000 | 20000
JAL240402465842 | Metros Cuadrados | 2098 | 2098
JAL240402467956 | Metros Cuadrados | 802.78 | 802.78
JAL240402468678 | Metros cuadrados de construcción | 165 | 165
JAL240402470178 | Piezas | 1 | 1
JAL240402470197 | Metros Cuadrados | 1596 | 1596
JAL240402470206 | Metros Cuadrados | 1769 | 1769
JAL240402470219 | Metros lineales | 300 | 300
JAL240402471779 | Piezas | 1 | 1
JAL240402462314 | Metros Cuadrados | 12.5 | 12.5
JAL240402465127 | Metros Cuadrados | 630 | 630
JAL240402467309 | Metros Cuadrados | 440 | 440
JAL240402470232 | Metros Cuadrados | 1830 | 1830
JAL240402470245 | Metros cuadrados de construcción | 25 | 25
JAL240402471011 | Metros cuadrados de construcción | 1866 | 1866
JAL240402472467 | Vehículos | 1 | 1
JAL240402472469 | Vehículos | 1 | 1
JAL240402472482 | Vehículos | 1 | 1
JAL240402462345 | Metros lineales | 40 | 40
JAL240402462349 | Metros Cuadrados | 65 | 65
JAL240402462381 | Metros Cuadrados | 96 | 96
JAL240402462934 | Metros cuadrados de construcción | 532 | 532
JAL240402467369 | Metros Cuadrados | 220 | 220
JAL240402468065 | Metros Cuadrados | 1700 | 1700
JAL240402468788 | Metros lineales | 740 | 740
JAL240402470288 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 12
JAL240402471098 | Metros lineales | 12 | 12
JAL240402471846 | Piezas | 1 | 1
JAL240402471873 | Metros Cuadrados | 22 | 22
JAL240402472484 | Vehículos | 1 | 1
JAL240402472492 | Vehículos | 1 | 1
JAL240402472501 | Metros Cuadrados | 26000 | 26000
JAL240402462986 | Metros Cuadrados | 12.5 | 12.5
JAL240402463731 | Metros Cuadrados | 162.5 | 162.5
JAL240402465979 | Metros Cuadrados | 5810 | 5810
JAL240402468087 | Metros Cuadrados | 1030 | 1030
JAL240402468109 | Metros lineales | 63 | 63
JAL240402469597 | Metros Cuadrados | 16000 | 16000
JAL240402472516 | Vehículos | 1 | 1
JAL240402461657 | Piezas | 1 | 1
JAL240402463776 | Metros lineales | 153.73 | 153.73
JAL240402468133 | Metros Cuadrados | 2460 | 2460
JAL240402468873 | Kilómetro | 5.35 | 5.35
JAL240402468901 | Metros lineales | 319 | 319
JAL240402469653 | Metros lineales | 165.1 | 165.1
JAL240402469670 | Kilómetro | 10 | 10
JAL240402472552 | Vehículos | 1 | 1
JAL240402461685 | Piezas | 1 | 1
JAL240402461689 | Kilómetro | 10 | 10
JAL240402467484 | Metros lineales | 928 | 928
JAL240402468171 | Metros Cuadrados | 3341.7 | 3341.7
JAL240402468911 | Metros lineales | 140 | 140
JAL240402470442 | Metros lineales | 120 | 120
JAL240402470450 | Metros lineales | 70 | 70
JAL240402472562 | Vehículos | 1 | 1
JAL240402472564 | Metros Cuadrados | 10400 | 10400
JAL240402465393 | Kilómetro | 9.37 | 9.37
JAL240402467478 | Piezas | 200 | 200
JAL240402471976 | Piezas | 2 | 2
JAL240402461806 | Metros lineales | 1630 | 1630
JAL240402465977 | Metros lineales | 395.14 | 395.14
JAL240402470569 | Piezas | 10 | 10
JAL240402471289 | Metros lineales | 200 | 200
JAL240402467600 | Piezas | 12 | 12
JAL240402468326 | Metros Cuadrados | 1569 | 1569
JAL240402469896 | SERVICIO(S) | 1 | 1
JAL240402470653 | Metros Cuadrados | 894.08 | 894.08
JAL240402462561 | Metros lineales | 192 | 192
JAL240402467642 | Metros Cuadrados | 375 | 375
JAL240402468430 | Metros lineales | 650 | 650
JAL240402471395 | Piezas | 1 | 1
JAL240402463130 | Metros Cuadrados | 1325 | 1325
JAL240402468448 | Metros Cuadrados | 520 | 520
JAL240402470734 | Metros Cuadrados | 19.47 | 19.47
JAL240402471441 | Metros lineales | 130 | 130
JAL240402471451 | Metros lineales | 558 | 558
JAL240402463179 | Metros cuadrados de construcción | 193 | 193
JAL240402463981 | Metros Cuadrados | 1759 | 1759
JAL240402471468 | Metros lineales | 260 | 260
JAL240402471476 | Metros lineales | 2000 | 2000
JAL240402460850 | Metros Cuadrados | 32.91 | 32.91
JAL240402461272 | Metros lineales | 381.28 | 381.28
JAL240402463191 | Metros Cuadrados | 62.5 | 62.5
JAL240402463212 | Metros Cuadrados | 600 | 600
JAL240402463991 | Metros Cuadrados | 12.5 | 12.5
JAL240402470817 | Metros Cuadrados | 287.14 | 287.14
JAL240402461344 | Metros Cuadrados | 928.95 | 928.95
JAL240402466248 | Metros Cuadrados | 4588.7 | 4588.7
JAL240402468597 | Metros Cuadrados | 1278.4 | 1278.4
JAL240402470091 | Metros Cuadrados | 600 | 600
JAL240402470860 | Metros Cuadrados | 550 | 550
JAL240402471593 | Metros Cuadrados | 419.74 | 419.74
JAL240402461370 | Metros Cuadrados | 836 | 836
JAL240402461378 | Piezas | 24 | 24
JAL240402462127 | Metros Cuadrados | 350 | 350
JAL240402462149 | Metros lineales | 165 | 165
JAL240402468655 | Piezas | 1 | 1
JAL240402468676 | Metros Cuadrados | 394.26 | 394.26
JAL240402468677 | Metros lineales | 110 | 110
JAL240402470145 | Metros lineales | 250 | 250
JAL240402470156 | Metros cuadrados de construcción | 120 | 120
JAL240402470168 | Piezas | 1 | 1
JAL240402470176 | Piezas | 1 | 1
JAL240402470186 | Piezas | 1 | 1
JAL240402470894 | Metros Cuadrados | 707 | 707
JAL240402469479 | Metros lineales | 466.5 | 466.5
JAL240402469502 | Metros lineales | 2293.8 | 2293.8
JAL240402470196 | Metros Cuadrados | 2700 | 2700
JAL240402470199 | Metros Cuadrados | 1171.2 | 1171.2
JAL240402462218 | Metros Cuadrados | 12.5 | 12.5
JAL240402462666 | Metros Cuadrados | 864 | 864
JAL240402467940 | Metros lineales | 626.31 | 626.31
JAL240402467976 | Metros lineales | 40 | 40
JAL240402468746 | Metros Cuadrados | 14000 | 14000
JAL240402470262 | Metros cuadrados de construcción | 36 | 36
JAL240402470272 | Metros lineales | 18 | 18
JAL240402462686 | Metros Cuadrados | 1504 | 1504
JAL240402468786 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402468791 | Metros Cuadrados | 5300 | 5300
JAL240402470290 | Piezas | 1 | 1
JAL240402471755 | Metros Cuadrados | 1229.5 | 1229.5
JAL240402472068 | Piezas | 3 | 3
JAL240402462309 | Metros Cuadrados | 1225 | 1225
JAL240402462734 | Metros Cuadrados | 112.5 | 112.5
JAL240402465046 | Metros Cuadrados | 639 | 639
JAL240402468066 | Metros lineales | 102 | 102
JAL240402471063 | Metros cúbicos | 64.44 | 64.44
JAL240402462341 | Metros lineales | 335 | 335
JAL240402462343 | Metros Cuadrados | 65 | 65
JAL240402462346 | Metros Cuadrados | 37.5 | 37.5
JAL240402462357 | Metros Cuadrados | 30 | 30
JAL240402462799 | Metros lineales | 46 | 46
JAL240402469626 | Metros cuadrados de construcción | 1950 | 1950
JAL240402470387 | Metros Cuadrados | 3390 | 3390
JAL240402471128 | Metros Cuadrados | 740 | 740
JAL240402471854 | Piezas | 4 | 4
JAL240402468966 | Metros lineales | 100 | 100
JAL240402470417 | Metros Cuadrados | 1643.1 | 1643.1
JAL240402470435 | Metros Cuadrados | 1017 | 1017
JAL240402470440 | Metros Cuadrados | 200 | 200
JAL240402471897 | Piezas | 1 | 1
JAL240402462442 | Metros Cuadrados | 600 | 600
JAL240402462450 | Metros lineales | 100 | 100
JAL240402462456 | Metros Cuadrados | 95 | 95
JAL240402462460 | Metros lineales | 74 | 74
JAL240402463706 | Metros lineales | 210 | 210
JAL240402465146 | Metros cuadrados de construcción | 15 | 15
JAL240402465159 | Metros cuadrados de construcción | 2188 | 2188
JAL240402467359 | Metros lineales | 125 | 125
JAL240402467365 | Metros Cuadrados | 267.19 | 267.19
JAL240402468992 | Metros cúbicos | 147 | 147
JAL240402469722 | Metros lineales | 84 | 84
JAL240402471940 | Piezas | 5 | 5
JAL240402461747 | Metros cuadrados de construcción | 16 | 16
JAL240402465934 | Metros Cuadrados | 520.5 | 520.5
JAL240402457103 | Metros lineales | 795 | 795
JAL240402457116 | Metros Cuadrados | 26000 | 26000
JAL240402457913 | Metros lineales | 1097 | 1097
JAL240402457931 | Metros lineales | 3350 | 3350
JAL240402458721 | Piezas | 8 | 8
JAL240402459442 | Metros Cuadrados | 1375 | 1375
JAL240402459448 | Metros lineales | 192 | 192
JAL240302444788 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402458939 | Metros lineales | 350 | 350
JAL240402459169 | Metros Cuadrados | 900 | 900
JAL240402459569 | Metros lineales | 350 | 350
JAL240402450223 | Metros Cuadrados | 390 | 390
JAL240402450991 | Metros Cuadrados | 60 | 60
JAL240302438465 | Metros Cuadrados | 1326 | 1326
JAL240302438620 | Metros lineales | 240 | 240
JAL240402459615 | Kilómetro | 2.01 | 2.01
JAL240402459704 | Metros lineales | 42 | 42
JAL240402459555 | Metros lineales | 150 | 150
JAL240402460321 | Kilómetro | 14 | 14
JAL240402450240 | Metros Cuadrados | 820 | 820
JAL240402450244 | Metros Cuadrados | 340 | 340
JAL240302439033 | Metros cúbicos | 20 | 20
JAL240302439065 | Metros cúbicos | 20 | 20
JAL240402459804 | Metros lineales | 333.27 | 333.27
JAL240402459849 | Metros Cuadrados | 37.5 | 37.5
JAL240402460266 | Kilómetro | 10 | 10
JAL240402460366 | Metros cuadrados de construcción | 1326 | 1326
JAL240402450288 | Metros Cuadrados | 78 | 78
JAL240402450309 | Metros Cuadrados | 400 | 400
JAL240402450311 | Metros Cuadrados | 820 | 820
JAL240402450315 | Metros Cuadrados | 1230 | 1230
JAL240402457332 | Piezas | 1 | 1
JAL240402459656 | Metros lineales | 198 | 198
JAL240402459658 | Metros lineales | 147 | 147
JAL240302439786 | Otros | 1205 | 1205
JAL240402457355 | Piezas | 1 | 1
JAL240402457360 | Piezas | 1 | 1
JAL240402458135 | Metros lineales | 200 | 200
JAL240402460486 | Metros Cuadrados | 778 | 778
JAL240302435051 | Metros Cuadrados | 441 | 441
JAL240402457447 | Metros lineales | 420 | 420
JAL240402450472 | Kilómetro | 2.01 | 2.01
JAL240402450485 | Metros lineales | 162 | 162
JAL240302435104 | Metros Cuadrados | 198 | 198
JAL240402450668 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 12
JAL240402450511 | Metros Cuadrados | 750 | 750
JAL240302435289 | Metros Cuadrados | 558 | 558
JAL240302435354 | Metros Cuadrados | 540 | 540
JAL240402457522 | Metros lineales | 980 | 980
JAL240402457536 | Metros Cuadrados | 750 | 750
JAL240402457538 | Metros Cuadrados | 370 | 370
JAL240402458295 | Piezas | 1 | 1
JAL240402457099 | Metros Cuadrados | 22000 | 22000
JAL240402457288 | Kilómetro | 3.8 | 3.8
JAL240402457594 | Piezas | 13 | 13
JAL240402459105 | Piezas | 3 | 3
JAL240302435872 | Metros Cuadrados | 198 | 198
JAL240302435883 | Metros Cuadrados | 243 | 243
JAL240302435899 | Metros Cuadrados | 384.25 | 384.25
JAL240402457630 | Metros Cuadrados | 1580 | 1580
JAL240402457642 | Metros Cuadrados | 1262 | 1262
JAL240402457672 | Metros lineales | 382 | 382
JAL240402458391 | Piezas | 1 | 1
JAL240402458402 | Metros Cuadrados | 12 | 12
JAL240402458443 | Piezas | 19 | 19
JAL240402459136 | Metros lineales | 600 | 600
JAL240402459143 | Metros Cuadrados | 1097 | 1097
JAL240402459147 | Metros Cuadrados | 400 | 400
JAL240402450664 | Piezas | 1 | 1
JAL240302435954 | Metros Cuadrados | 837.2 | 837.2
JAL240302435969 | Metros Cuadrados | 1560 | 1560
JAL240402457972 | Metros cuadrados de construcción | 240 | 240
JAL240402458512 | Metros Cuadrados | 48 | 48
JAL240402458520 | Metros Cuadrados | 12 | 12
JAL240402458524 | Metros Cuadrados | 36 | 36
JAL240402458543 | Metros Cuadrados | 12 | 12
JAL240402459241 | Piezas | 14 | 14
JAL240402459258 | Metros Cuadrados | 42 | 42
JAL240402459262 | Metros Cuadrados | 72 | 72
JAL240402450744 | Metros Cuadrados | 444 | 444
JAL240402458050 | Metros lineales | 600 | 600
JAL240402456972 | Metros Cuadrados | 1061 | 1061
JAL240402458558 | Metros Cuadrados | 3 | 3
JAL240402458566 | Metros cuadrados de construcción | 30 | 30
JAL240402458570 | Metros cuadrados de construcción | 22 | 22
JAL240402459306 | Metros Cuadrados | 340 | 340
JAL240402458323 | Piezas | 3 | 3
JAL240402457016 | Vehículos | 1 | 1
JAL240402457019 | Vehículos | 1 | 1
JAL240402457022 | Vehículos | 1 | 1
JAL240402460159 | Piezas | 2 | 2
JAL240402458546 | Metros Cuadrados | 12 | 12
JAL240402458571 | Metros cuadrados de construcción | 10 | 10
JAL240402457077 | Piezas | 3 | 3
JAL240402457883 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 12
JAL240402457897 | Piezas | 1 | 1
JAL240402458635 | Metros cuadrados de construcción | 2200 | 2200
JAL240402459409 | Metros lineales | 2907 | 2907
JAL240402458871 | Piezas | 1 | 1
JAL240402457649 | Metros Cuadrados | 639 | 639
JAL240402457651 | Metros Cuadrados | 750 | 750
JAL240402457660 | Metros cuadrados de construcción | 50.7 | 50.7
JAL240402457679 | Metros lineales | 155 | 155
JAL240402458309 | Metros Cuadrados | 72 | 72
JAL240402458372 | Metros Cuadrados | 12 | 12
JAL240402459170 | Metros Cuadrados | 25 | 25
JAL240402459183 | Metros Cuadrados | 803 | 803
JAL240402459192 | Metros Cuadrados | 72.8 | 72.8
JAL240402457010 | Vehículos | 1 | 1
JAL240402457014 | Vehículos | 1 | 1
JAL240402457021 | Vehículos | 1 | 1
JAL240402457007 | Vehículos | 1 | 1
JAL240402457009 | Vehículos | 1 | 1
JAL240402457012 | Vehículos | 1 | 1
JAL240402457013 | Vehículos | 1 | 1
JAL240402457015 | Vehículos | 1 | 1
JAL240402457018 | Vehículos | 1 | 1
JAL240402458418 | Piezas | 2 | 2
JAL240402457036 | Metros Cuadrados | 14000 | 14000
JAL240402459284 | Metros Cuadrados | 150 | 150
JAL240402460098 | Piezas | 6 | 6
JAL240402460129 | Metros lineales | 6 | 6
JAL240402458531 | Metros Cuadrados | 12 | 12
JAL240402458533 | Metros Cuadrados | 24 | 24
JAL240402458539 | Metros Cuadrados | 12 | 12
JAL240402458547 | Metros Cuadrados | 12 | 12
JAL240402458556 | Metros Cuadrados | 3 | 3
JAL240402458561 | Metros Cuadrados | 3 | 3
JAL240402458564 | Metros cuadrados de construcción | 90 | 90
JAL240402458568 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
JAL240402457610 | Metros Cuadrados | 1228 | 1228
JAL240402458595 | Metros lineales | 550 | 550
JAL240402450484 | Metros Cuadrados | 630 | 630
JAL240402457292 | Metros Cuadrados | 828 | 828
JAL240402459494 | Metros Cuadrados | 12.5 | 12.5
JAL240402459524 | Metros Cuadrados | 17 | 17
JAL240402450486 | Metros lineales | 162 | 162
JAL240402450489 | Metros lineales | 198 | 198
JAL240402457314 | Metros Cuadrados | 8000 | 8000
JAL240402457330 | Metros Cuadrados | 40400 | 40400
JAL240402457340 | Metros lineales | 150 | 150
JAL240402457350 | Metros Cuadrados | 504.72 | 504.72
JAL240402457987 | Metros lineales | 726 | 726
JAL240402457954 | Metros cuadrados de construcción | 50 | 50
JAL240402457367 | Metros Cuadrados | 18000 | 18000
JAL240402457380 | Metros lineales | 797 | 797
JAL240402457393 | Piezas | 1 | 1
JAL240402457403 | Metros Cuadrados | 1000 | 1000
JAL240402458076 | Metros lineales | 42 | 42
JAL240402458824 | Piezas | 7 | 7
JAL240402457418 | Metros Cuadrados | 4190 | 4190
JAL240402457427 | Kilómetro | 12 | 12
JAL240402457435 | Metros lineales | 2166 | 2166
JAL240402457452 | Metros Cuadrados | 1024.9 | 1024.9
JAL240402459660 | Metros Cuadrados | 25 | 25
JAL240402458934 | Metros lineales | 1000 | 1000
JAL240402458935 | Metros lineales | 2280 | 2280
JAL240402460500 | Metros Cuadrados | 125 | 125
JAL240402458563 | Metros Cuadrados | 3 | 3
JAL240402457519 | Metros lineales | 2861 | 2861
JAL240402457537 | Metros Cuadrados | 859 | 859
JAL240402460545 | Metros Cuadrados | 37.5 | 37.5
JAL240402457576 | Metros Cuadrados | 571 | 571
JAL240402458999 | Metros lineales | 124 | 124
JAL240402459006 | Piezas | 3 | 3
JAL240402458937 | Metros lineales | 1000 | 1000
JAL240402491964 | Metros cuadrados de construcción | 144 | 144
JAL240402496312 | Metros Cuadrados | 600 | 600
JAL240402486514 | Metros cúbicos | 1000 | 1000
JAL240402486028 | Metros cuadrados de construcción | 90 | 90
JAL240402486964 | Metros lineales | 115.6 | 115.6
JAL240402488445 | Piezas | 64 | 64
JAL240402493093 | Metros Cuadrados | 232.7 | 232.7
JAL240402487001 | Metros Cuadrados | 262.5 | 262.5
JAL240402487747 | Piezas | 3 | 3
JAL240402490672 | Metros Cuadrados | 292 | 292
JAL240402493478 | Piezas | 1 | 1
JAL240402486969 | Piezas | 16 | 16
JAL240402481713 | Metros Cuadrados | 12000 | 12000
JAL240402488530 | Piezas | 1 | 1
JAL240402490703 | Metros Cuadrados | 1585 | 1585
JAL240402492812 | Metros lineales | 20 | 20
JAL240402485898 | Metros lineales | 360 | 360
JAL240402485932 | Metros lineales | 200 | 200
JAL240402487876 | Metros cuadrados de construcción | 250 | 250
JAL240402488604 | Piezas | 2 | 2
JAL240402490718 | Metros lineales | 220 | 220
JAL240402490726 | Metros lineales | 756 | 756
JAL240402491458 | Metros lineales | 15 | 15
JAL240402495818 | Piezas | 1 | 1
JAL240402488868 | Metros cuadrados de construcción | 39 | 39
JAL240402485951 | Metros lineales | 48 | 48
JAL240402485975 | Piezas | 1 | 1
JAL240402486095 | Metros lineales | 6000 | 6000
JAL240402493929 | Piezas | 1 | 1
JAL240402494018 | Piezas | 1 | 1
JAL240402492373 | Piezas | 20 | 20
JAL240402490776 | Metros Cuadrados | 290 | 290
JAL240402491491 | Metros Cuadrados | 32 | 32
JAL240402492209 | Metros lineales | 225.85 | 225.85
JAL240402495082 | Metros Cuadrados | 594 | 594
JAL240402485998 | Piezas | 1 | 1
JAL240402487955 | Metros Cuadrados | 36 | 36
JAL240402488680 | Metros Cuadrados | 585 | 585
JAL240402490842 | Piezas | 2 | 2
JAL240402491540 | Metros Cuadrados | 1496 | 1496
JAL240402485283 | Metros cuadrados de construcción | 371 | 371
JAL240402485297 | Piezas | 1 | 1
JAL240402486056 | Metros lineales | 240 | 240
JAL240402487987 | Metros lineales | 293.71 | 293.71
JAL240402488740 | Metros Cuadrados | 310 | 310
JAL240402491306 | Metros Cuadrados | 42 | 42
JAL240402493662 | Piezas | 1 | 1
JAL240402493688 | Metros lineales | 148.72 | 148.72
JAL240402493698 | Piezas | 1 | 1
JAL240402490477 | Metros Cuadrados | 600 | 600
JAL240402486623 | Piezas | 1 | 1
JAL240402488054 | Metros lineales | 100 | 100
JAL240402488789 | Metros Cuadrados | 160 | 160
JAL240402488790 | Piezas | 10 | 10
JAL240402490909 | Metros Cuadrados | 1436 | 1436
JAL240402491638 | Piezas | 1 | 1
JAL240402492323 | Metros cúbicos | 980 | 980
JAL240402493037 | Metros lineales | 300 | 300
JAL240402493709 | Metros Cuadrados | 360 | 360
JAL240402486159 | Piezas | 1 | 1
JAL240402516738 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL240402487364 | Metros lineales | 70 | 70
JAL240402488070 | Piezas | 66 | 66
JAL240402488080 | Kilómetro | 1.5 | 1.5
JAL240402488095 | Metros Cuadrados | 36 | 36
JAL240402490269 | Metros Cuadrados | 600 | 600
JAL240402490939 | Metros lineales | 70 | 70
JAL240402491706 | Metros lineales | 280 | 280
JAL240402490995 | Metros Cuadrados | 25 | 25
JAL240402491722 | Piezas | 1 | 1
JAL240402492387 | Metros lineales | 167 | 167
JAL240402493808 | Piezas | 9 | 9
JAL240402486236 | Metros Cuadrados | 3 | 3
JAL240402486735 | Piezas | 1 | 1
JAL240402488187 | Metros Cuadrados | 32 | 32
JAL240402490370 | Metros Cuadrados | 6254.4 | 6254.4
JAL240402490391 | Metros Cuadrados | 400 | 400
JAL240402491062 | Metros cuadrados de construcción | 185 | 185
JAL240402491809 | Metros Cuadrados | 332 | 332
JAL240402492437 | Metros lineales | 170 | 170
JAL240402492455 | Metros lineales | 70 | 70
JAL240402493855 | Piezas | 3 | 3
JAL240402488243 | Metros lineales | 50 | 50
JAL240402490415 | Metros lineales | 35 | 35
JAL240402490418 | Metros Cuadrados | 250.5 | 250.5
JAL240402491115 | Metros Cuadrados | 1800 | 1800
JAL240402486362 | Metros lineales | 119.5 | 119.5
JAL240402486366 | Piezas | 4 | 4
JAL240402488270 | Metros lineales | 658 | 658
JAL240402489008 | Metros Cuadrados | 320 | 320
JAL240402496220 | Metros Cuadrados | 600 | 600
JAL240402486840 | Metros Cuadrados | 247 | 247
JAL240402488325 | Metros Cuadrados | 40 | 40
JAL240402490512 | Metros lineales | 132 | 132
JAL240402491913 | Metros Cuadrados | 1830 | 1830
JAL240402491916 | Metros lineales | 400 | 400
JAL240402491932 | Metros lineales | 150 | 150
JAL240402493982 | Metros Cuadrados | 1587.6 | 1587.6
JAL240402488373 | Metros cuadrados de construcción | 26 | 26
JAL240402491615 | Metros lineales | 65 | 65
JAL240402492104 | Metros Cuadrados | 2360 | 2360
JAL240402493729 | Piezas | 1 | 1
JAL240402496888 | Metros Cuadrados | 2500 | 2500
JAL240402487391 | Metros lineales | 60 | 60
JAL240402488156 | Metros Cuadrados | 2732.5 | 2732.5
JAL240402488161 | Metros lineales | 10 | 10
JAL240402488957 | Metros Cuadrados | 270 | 270
JAL240402490536 | Metros lineales | 60 | 60
JAL240402491359 | Piezas | 1 | 1
JAL240402492964 | Metros lineales | 166.89 | 166.89
JAL240402493766 | Piezas | 17 | 17
JAL240402496021 | Metros Cuadrados | 183 | 183
JAL240402486546 | Metros Cuadrados | 607.39 | 607.39
JAL240402488206 | Metros Cuadrados | 2232 | 2232
JAL240402488233 | Kilómetro | 1 | 1
JAL240402493802 | Metros lineales | 200 | 200
JAL240402487477 | Metros lineales | 935.91 | 935.91
JAL240402488254 | Metros lineales | 59 | 59
JAL240402490654 | Metros lineales | 123.7 | 123.7
JAL240402491434 | Metros Cuadrados | 46 | 46
JAL240402492250 | Metros lineales | 18 | 18
JAL240402486631 | Metros Cuadrados | 10.63 | 10.63
JAL240402490665 | Metros lineales | 24 | 24
JAL240402490673 | Metros Cuadrados | 600 | 600
JAL240402490705 | Metros lineales | 115.29 | 115.29
JAL240402493880 | Piezas | 3 | 3
JAL240402490746 | Metros lineales | 82.9 | 82.9
JAL240402493952 | Metros Cuadrados | 254.8 | 254.8
JAL240402496227 | Metros Cuadrados | 434.82 | 434.82
JAL240402485920 | Metros lineales | 200 | 200
JAL240402491575 | Metros Cuadrados | 32 | 32
JAL240402493197 | Metros Cuadrados | 300 | 300
JAL240402493202 | Kilómetro | 32 | 32
JAL240402487656 | Metros lineales | 209 | 209
JAL240402487676 | Metros lineales | 400 | 400
JAL240402488450 | Piezas | 5 | 5
JAL240402488473 | Metros lineales | 6 | 6
JAL240402488483 | Metros Cuadrados | 24 | 24
JAL240402490861 | Metros lineales | 296 | 296
JAL240402491636 | Metros Cuadrados | 2978 | 2978
JAL240402494023 | Metros Cuadrados | 850 | 850
JAL240402496681 | Metros Cuadrados | 77 | 77
JAL240402485246 | Metros Cuadrados | 268 | 268
JAL240402486020 | Piezas | 1 | 1
JAL240402488534 | Metros cuadrados de construcción | 122.5 | 122.5
JAL240402490923 | Kilómetro | 5.3 | 5.3
JAL240402491691 | Piezas | 1 | 1
JAL240402492566 | Metros Cuadrados | 1247 | 1247
JAL240402492578 | Piezas | 20 | 20
JAL240402493321 | Metros lineales | 202 | 202
JAL240402496359 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500
JAL240402486034 | Metros lineales | 60 | 60
JAL240402487775 | Metros Cuadrados | 353.5 | 353.5
JAL240402491720 | Metros Cuadrados | 12000 | 12000
JAL240402492620 | Metros lineales | 40 | 40
JAL240402492621 | Metros Cuadrados | 2377 | 2377
JAL240402486150 | Metros Cuadrados | 60 | 60
JAL240402516737 | Mobiliario y equipo | 100 | 100
JAL240402488612 | Piezas | 70 | 70
JAL240402491024 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402491038 | Metros Cuadrados | 285 | 285
JAL240402491781 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500
JAL240402494964 | Piezas | 1 | 1
JAL240402496749 | Piezas | 1 | 1
JAL240402461434 | Metros Cuadrados | 1900 | 1900
JAL240402486180 | Metros lineales | 60 | 60
JAL240402487095 | Metros lineales | 90 | 90
JAL240402487113 | Metros Cuadrados | 25 | 25
JAL240402490224 | Piezas | 1 | 1
JAL240402491055 | Metros Cuadrados | 1211 | 1211
JAL240402491059 | Metros cúbicos | 3 | 3
JAL240402491807 | Metros lineales | 42 | 42
JAL240402492681 | Metros lineales | 84 | 84
JAL240402492687 | Piezas | 5 | 5
JAL240402496433 | Metros Cuadrados | 600 | 600
JAL240402486252 | Metros lineales | 245 | 245
JAL240402487911 | Metros Cuadrados | 4589.7 | 4589.7
JAL240402488685 | Metros cuadrados de construcción | 76 | 76
JAL240402490300 | Vehículos | 1 | 1
JAL240402491132 | Metros lineales | 137 | 137
JAL240402491874 | Metros Cuadrados | 1807 | 1807
JAL240402492727 | Metros Cuadrados | 420 | 420
JAL240402496809 | Metros Cuadrados | 372 | 372
JAL240402486258 | Metros Cuadrados | 1120 | 1120
JAL240402487203 | Metros lineales | 330 | 330
JAL240402487973 | Metros lineales | 6 | 6
JAL240402491149 | Metros Cuadrados | 80 | 80
JAL240402491157 | Metros lineales | 230 | 230
JAL240402491171 | Metros lineales | 440 | 440
JAL240402496473 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000
JAL240402496490 | Metros Cuadrados | 600 | 600
JAL240402461677 | Piezas | 1 | 1
JAL240402487261 | Metros Cuadrados | 5572 | 5572
JAL240402517393 | Metros cuadrados de construcción | 85 | 85
JAL240402491207 | Metros Cuadrados | 36 | 36
JAL240402493634 | Piezas | 1 | 1
JAL240402496855 | Metros Cuadrados | 600 | 600
JAL240402486346 | Metros lineales | 1160 | 1160
JAL240402490435 | Piezas | 1 | 1
JAL240402492887 | Metros lineales | 119.5 | 119.5
JAL240402496865 | Piezas | 1 | 1
JAL240402490487 | Metros Cuadrados | 50 | 50
JAL240402492077 | Metros lineales | 271 | 271
JAL240402480307 | Metros lineales | 240 | 240
JAL240402480345 | Metros Cuadrados | 924 | 924
JAL240402481137 | Metros lineales | 100 | 100
JAL240402481856 | Metros lineales | 65 | 65
JAL240402483354 | Metros lineales | 1418.8 | 1418.8
JAL240402484112 | Metros lineales | 200 | 200
JAL240402479619 | Metros lineales | 643 | 643
JAL240402480523 | Metros lineales | 100 | 100
JAL240402480549 | Metros lineales | 48 | 48
JAL240402481321 | Metros Cuadrados | 2850 | 2850
JAL240402480586 | Piezas | 18 | 18
JAL240402480642 | Piezas | 10 | 10
JAL240402481401 | Metros cúbicos | 70.73 | 70.73
JAL240402484430 | Metros Cuadrados | 55 | 55
JAL240402479905 | Metros Cuadrados | 46512 | 46512
JAL240402480679 | Piezas | 14 | 14
JAL240402480731 | Piezas | 105 | 105
JAL240402480738 | Metros Cuadrados | 36000 | 36000
JAL240402480001 | Metros Cuadrados | 37000 | 37000
JAL240402481506 | Piezas | 1 | 1
JAL240402483054 | Piezas | 12 | 12
JAL240402480031 | Metros lineales | 837.56 | 837.56
JAL240402480055 | Metros Cuadrados | 870 | 870
JAL240402480851 | Metros lineales | 251 | 251
JAL240402482352 | Metros lineales | 43 | 43
JAL240402480080 | Metros Cuadrados | 243.64 | 243.64
JAL240402480121 | Metros Cuadrados | 30600 | 30600
JAL240402481683 | Metros Cuadrados | 10.75 | 10.75
JAL240402481733 | Metros lineales | 106 | 106
JAL240402482465 | Metros Cuadrados | 570 | 570
JAL240402483234 | Metros lineales | 145 | 145
JAL240402480236 | Piezas | 14 | 14
JAL240402480246 | Piezas | 26 | 26
JAL240402480260 | Metros lineales | 270 | 270
JAL240402483401 | Piezas | 75 | 75
JAL240402480349 | Metros lineales | 104 | 104
JAL240402480401 | Metros lineales | 270 | 270
JAL240402480428 | Piezas | 1 | 1
JAL240402481166 | Metros Cuadrados | 40000 | 40000
JAL240402483499 | Metros lineales | 200 | 200
JAL230402337529 | Metros Cuadrados | 100 | 100
JAL240402480456 | Metros lineales | 90 | 90
JAL240402481219 | Metros lineales | 230 | 230
JAL240402480480 | Metros Cuadrados | 2216 | 2216
JAL240402481260 | Metros lineales | 60 | 60
JAL240402481295 | Metros lineales | 80 | 80
JAL240402480576 | Metros lineales | 100 | 100
JAL240402482914 | Metros lineales | 36 | 36
JAL240402483681 | Piezas | 96 | 96
JAL240402480644 | Metros Cuadrados | 1014.8 | 1014.8
JAL240402484523 | Metros Cuadrados | 220 | 220
JAL240402481458 | Metros lineales | 106 | 106
JAL240402483052 | Piezas | 84 | 84
JAL240402483853 | Metros Cuadrados | 197.7 | 197.7
JAL240402479964 | Metros Cuadrados | 42500 | 42500
JAL240402481595 | Metros lineales | 56 | 56
JAL240402482327 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600
JAL240402483148 | Metros Cuadrados | 464.62 | 464.62
JAL240402483915 | Metros lineales | 140 | 140
JAL240402480840 | Metros cúbicos | 40 | 40
JAL240402483157 | Piezas | 19 | 19
JAL240402483945 | Metros lineales | 150 | 150
JAL240402483947 | Piezas | 494 | 494
JAL240402480072 | Metros Cuadrados | 38000 | 38000
JAL240402479320 | Piezas | 1 | 1
JAL240402481760 | Metros Cuadrados | 99437 | 99437
JAL240402484118 | Metros Cuadrados | 64 | 64
JAL240402480230 | Piezas | 1 | 1
JAL240402480277 | Metros lineales | 132 | 132
JAL240402480289 | Metros lineales | 120 | 120
JAL240402481805 | Piezas | 3 | 3
JAL240402514340 | Mobiliario y equipo | 448 | 448
JAL240402470773 | Metros lineales | 222 | 222
JAL240402470845 | Metros lineales | 630 | 630
JAL240402490590 | Metros cuadrados de construcción | 618.79 | 618.79
JAL240402462054 | Metros lineales | 40 | 40
JAL240402468373 | Piezas | 167 | 167
JAL240402470933 | Metros lineales | 212 | 212
JAL240402491541 | Metros lineales | 200.52 | 200.52
JAL240402462274 | Metros lineales | 5 | 5
JAL240402464181 | Metros Cuadrados | 12.5 | 12.5
JAL240402471149 | Piezas | 1 | 1
JAL240402471274 | Metros lineales | 160 | 160
JAL240402471276 | Metros lineales | 170 | 170
JAL240402471280 | Piezas | 5 | 5
JAL240402491782 | Metros Cuadrados | 3249.9 | 3249.9
JAL240402491886 | Metros lineales | 61.65 | 61.65
JAL240402491928 | Metros lineales | 42 | 42
JAL240402462467 | Kilómetro | 8 | 8
JAL240402471283 | Piezas | 2 | 2
JAL240402462604 | Metros Cuadrados | 650 | 650
JAL240402471460 | Metros lineales | 30 | 30
JAL240402492657 | Piezas | 9 | 9
JAL240402471575 | Piezas | 1 | 1
JAL240402462766 | Metros Cuadrados | 12.5 | 12.5
JAL240402462899 | Metros Cuadrados | 187.5 | 187.5
JAL240402509950 | Piezas | 75 | 75
JAL240402512727 | Piezas | 10 | 10
JAL240402512729 | Vehículos | 47 | 47
JAL240402512732 | Piezas | 100 | 100
JAL240402512738 | Computadoras | 10 | 10
JAL240402469611 | Metros Cuadrados | 10000 | 10000
JAL240402471913 | Piezas | 24 | 24
JAL240402493872 | Piezas | 1 | 1
JAL240402512755 | Piezas | 10 | 10
JAL240402469926 | Metros lineales | 1400 | 1400
JAL240402472020 | Piezas | 1 | 1
JAL240402467392 | Metros Cuadrados | 558 | 558
JAL240402472094 | Piezas | 2 | 2
JAL240402465029 | Metros Cuadrados | 5675 | 5675
JAL240402470212 | Metros Cuadrados | 6100 | 6100
JAL240402472318 | Metros Cuadrados | 11600 | 11600
JAL240402472380 | Metros Cuadrados | 21200 | 21200
JAL240402514806 | Vehículos | 75 | 75
JAL240402472505 | Vehículos | 1 | 1
JAL240402472554 | Vehículos | 1 | 1
JAL240402464120 | Metros Cuadrados | 87.5 | 87.5
JAL240402465402 | Kilómetro | 5.02 | 5.02
JAL240402470414 | Metros lineales | 42 | 42
JAL240402470446 | Metros lineales | 120 | 120
JAL240402472601 | Metros Cuadrados | 10000 | 10000
JAL240402509773 | Metros cuadrados de construcción | 578.62 | 578.62
JAL240402512750 | Computadoras | 50 | 50
JAL240402509026 | Metros lineales | 550 | 550
JAL240402511125 | Metros cuadrados de construcción | 150 | 150
JAL240402514067 | Celdas solares | 100 | 100
JAL240402511354 | Metros | 24 | 24
JAL240402510008 | Piezas | 50 | 50
JAL240402510009 | Metros Cuadrados | 450 | 450
JAL240402508975 | Metros lineales | 30 | 30
JAL240402508982 | Metros Cuadrados | 29300 | 29300
JAL240402508985 | Kilómetro | 9.1 | 9.1
JAL240402508993 | Metros Cuadrados | 600 | 600
JAL240402498469 | Piezas | 1 | 1
JAL240402500002 | Piezas | 1 | 1
JAL240402508238 | Metros Cuadrados | 6902 | 6902
JAL240402508244 | Metros lineales | 55 | 55
JAL240402508640 | Metros Cuadrados | 2099 | 2099
JAL240402500271 | Metros lineales | 80 | 80
JAL240402507545 | Metros Cuadrados | 199.33 | 199.33
JAL240402508339 | Kilómetro | 446 | 446
JAL240402508341 | Metros lineales | 50 | 50
JAL240402499559 | Metros lineales | 90 | 90
JAL240402508759 | Metros Cuadrados | 840 | 840
JAL240402499650 | Metros lineales | 55 | 55
JAL240402508817 | Metros lineales | 300 | 300
JAL240402499706 | Metros lineales | 56 | 56
JAL240402508409 | Metros Cuadrados | 152.4 | 152.4
JAL240402508843 | Metros lineales | 50 | 50
JAL240402498966 | Metros Cuadrados | 4203 | 4203
JAL240402508858 | Metros lineales | 52 | 52
JAL240402499764 | Metros lineales | 58 | 58
JAL240402499788 | Metros Cuadrados | 600 | 600
JAL240402497487 | Metros Cuadrados | 1200 | 1200
JAL240402499821 | Metros Cuadrados | 93.8 | 93.8
JAL240402508921 | Metros lineales | 25 | 25
JAL240402497531 | Metros lineales | 90 | 90
JAL240402497573 | Metros lineales | 40 | 40
JAL240402499965 | Metros lineales | 595.86 | 595.86
JAL240402499979 | Metros Cuadrados | 2132 | 2132
JAL240402509036 | Metros lineales | 10 | 10
JAL240402509046 | Metros lineales | 80 | 80
JAL240202384106 | Metros lineales | 202.3 | 202.3
JAL240202394572 | Metros Cuadrados | 336 | 336
JAL240402491396 | Piezas | 1 | 1
JAL240402509071 | Piezas | 1 | 1
JAL240102344632 | Piezas | 46 | 55
JAL240202385685 | Metros lineales | 304 | 305.63
JAL240402500054 | Metros lineales | 72 | 72
JAL240402507767 | Metros cuadrados de construcción | 40 | 40
JAL240402499431 | Metros lineales | 150 | 150
JAL240302427007 | Metros lineales | 40.4 | 40.4
JAL220302112640 | Metros cuadrados de construcción | 24 | 24
JAL240302409711 | Metros Cuadrados | 1083 | 1083
JAL240302423073 | Metros lineales | 680 | 680
JAL240302431521 | Metros Cuadrados | 4100 | 4100
JAL240302414567 | Metros lineales | 71 | 71
JAL220402195265 | Metros Cuadrados | 3300 | 3300
JAL240102347115 | Metros Cuadrados | 203.46 | 203.46
JAL240102347141 | Metros Cuadrados | 1025.9 | 1025.9
JAL240202400381 | Kilómetro | 43.6 | 43.6
JAL240302423735 | Metros lineales | 12 | 12
JAL240402496296 | Metros Cuadrados | 349.6 | 349.6
JAL240102349162 | Kilómetro | 7 | 7
JAL240402496635 | Metros Cuadrados | 575 | 575
JAL230402279535 | Metros | 102 | 102
JAL240302415597 | Metros Cuadrados | 24447 | 24447
JAL240402496672 | Piezas | 1 | 1
JAL240302415765 | Metros Cuadrados | 1706.5 | 1706.5
JAL240302415855 | Metros Cuadrados | 4948 | 4948
JAL240302420112 | Metros Cuadrados | 2412.7 | 2412.7
JAL240302416160 | Metros Cuadrados | 897.03 | 897.03
JAL240302421005 | Piezas | 50 | 50
JAL240102343029 | Piezas | 67 | 67
JAL240102343086 | Metros Cuadrados | 1932.6 | 2039.99
JAL240202381265 | Metros lineales | 299.67 | 299.67
JAL240302416761 | Metros Cuadrados | 656.5 | 656.5
JAL240302421040 | Piezas | 17 | 17
JAL240302425469 | Metros lineales | 127.17 | 127.17
JAL240102343862 | Metros Cuadrados | 1785 | 1785
JAL240302417157 | Metros lineales | 1790 | 1790
JAL240302417268 | Piezas | 12 | 12
JAL240302417273 | Metros lineales | 570 | 570

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
JAL16170401042807 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL16170401043062 | Jalisco | Gobierno de la Entidad |  | - | -103.3422 | 20.6764
JAL00180201098830 | Jalisco | Magdalena | San Andrés | CALLE DONATO GUERRA RANCHO SAN ANDRÉS, 46475 SAN ANDRÉS, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y CALLE HIDALGO, CALLE GUERRERO LA OBRA SE UBICA EN LA DELEGACION DE SAN ANDRES TOMANDO EL CAMINO POR EL INGRESO A ALA QUEMADA PASA OJO ZARCO Y LLEGA | -104.0932 | 20.9233
JAL180301327648 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | CALLE LAURO AVILA COLONIA CERRITO, 46474MAGDALENA, MAGDALENA JALISCOENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE IGNACIO CORONA, CALLE FLAVIO RODRIGUEZ INGRESANDO POR LA CARRETERA GUADALAJARA-TEPIC LLEGANDO A LA PLAZA MUNICIPAL SIGUE A LA DERECHA POR LA CAL | -103.9803 | 20.911
JAL190101516260 | Jalisco | Tomatlán | Cobertura municipal | CAMINO REAL 6,,PRESA CAJON DE PEÑA (LA PRESA),TOMATLAN,JALISCO | -105.142 | 20.0033
JAL190101516282 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Cobertura municipal | GONZALEZ GALLO # 205,,TEPATITLAN DE MORELOS,TEPATITLAN DE MORELOS,JALISCO | -102.7869 | 20.8196
JAL180401488947 | Jalisco | Arandas | Cobertura municipal | ATENIENSESS/N,FRACC.CAMINOREAL,ARANDAS,Jalisco | -102.3485 | 20.6907
JAL190201564717 | Jalisco | Jesús María | Puerta De La Carreta | CONOCIDO, PUERTA DE LA CARRETA, JESUS MARIA, Jalisco | -102.1846 | 20.5548
JAL190201564719 | Jalisco | Jocotepec | Chantepec (El Chante) | XOCHITL 16, CHANTEPEC (EL CHANTE), JOCOTEPEC, Jalisco | -103.3936 | 20.2901
JAL190201564722 | Jalisco | Jocotepec | Huejotitán | AVENIDA DEL DEPORTE 9, HUEJOTITAN, JOCOTEPEC, Jalisco | -103.4871 | 20.3508
JAL190201564803 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Cobertura municipal | PELICANO 241, JARDINES DEL REAL, TEPATITLAN DE MORELOS, Jalisco | -102.7669 | 20.7939
JAL190201564724 | Jalisco | Jocotepec | San Juan Cosalá | CARDENAL 25, SAN JUAN COSALA, JOCOTEPEC, Jalisco | -103.3408 | 20.2877
JAL190201564559 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | BUENOS AIRES, TECOLOTLAN, TECOLOTLAN, Jalisco | -104.0493 | 20.2114
JAL190201564723 | Jalisco | Jocotepec | San Juan Cosalá | VICENTE GUERRERO 53, SAN JUAN COSALA, JOCOTEPEC, Jalisco | -103.3407 | 20.2851
JAL190201564732 | Jalisco | Lagos de Moreno | Dieciocho De Marzo | CONOCIDO, EJIDO 18 DE MARZO, LAGOS DE MORENO, Jalisco | -101.7986 | 21.4808
JAL190201564840 | Jalisco | Tonalá | Cobertura municipal | SELENE 364, FRACCIONAMIENTO CAMICHINES, TONALA, Jalisco | -103.2581 | 20.6738
JAL190201564920 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | MORELOS N 180, TONALA, TONALA, JALISCO | -103.2456 | 20.6233
JAL190201564268 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | SAYULA #93,JALISCO,TONALÁ,JALISCO | -103.2657 | 20.6949
JAL190201564270 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | INDEPENDENCIA # 66,SAN GASPAR DE LAS FLORES,TONALÁ,JALISCO | -103.2447 | 20.6732
JAL190201564720 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | PRIVADA GONZALEZ ORTEGA 40, JOCOTEPEC, JOCOTEPEC, Jalisco | -103.4224 | 20.2854
JAL190201564768 | Jalisco | San Juan de los Lagos | Mata Gorda | CONOCIDO, MATA GORDA, SAN JUAN DE LOS LAGOS, Jalisco | -102.216 | 21.282
JAL190201564818 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal | AMAPOLAS, JARDINES DE VERANO, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco | -103.4422 | 20.5326
JAL190201564819 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal | VALLE GRANDE, SAN JOSE DEL VALLE (LA UNION DEL CUATRO), TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco | -103.3632 | 20.5267
JAL190201564823 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal | BENITO JUAREZ, LA UNION DEL CUATRO, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco | -103.377 | 20.529
JAL190201564902 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cobertura municipal | AMAPOLA, JARDINES DE VERANO, TLAJOMULCO DE ZU?IGA, Jalisco | -103.4423 | 20.5321
JAL190401600849 | Jalisco | San Juanito de Escobedo | San Juanito De Escobedo | 16 DE SEPTIEMBRE # 75,,SAN JUANITO DE ESCOBEDO,JALISCO | -104.003 | 20.7961
JAL190401600871 | Jalisco | Tapalpa | Tapalpa | CONOCIDO,CASA BLANCA,TAPALPA,JALISCO | -103.7584 | 19.9468
JAL190401601006 | Jalisco | Ameca | Ameca | AV. PATRIA PONIENTE,,AMECA,JALISCO | -104.0417 | 20.5374
JAL190401601019 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Ahualulco De Mercado | PRESBITERO CANDIDO OJEDA # 26,,AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO | -103.8243 | 20.6933
JAL200101700624 | Jalisco | Huejuquilla el Alto | Huejuquilla El Alto | CONOCIDO, COL. HATMASIE,HATMASIE,HUEJUQUILLA EL ALTO,JALISCO | -104.1927 | 22.5286
JAL200101700632 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Ahualulco De Mercado | RUBEN DARIO # 61,,AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO | -103.9721 | 20.6966
JAL200201706993 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos De Moreno | BENITO JUAREZ # 106,VISTA HERMOSA,LAGOS DE MORENO,JALISCO | -101.8993 | 21.3591
JAL200301787452 | Jalisco | Tonila | Tonila | DR. MIGUEL GALINDO,,TONILA,JALISCO | -103.5494 | 19.4108
JAL200401837318 | Jalisco | Tequila | Tequila | CALLE COFRADIA PUEBLO TEQUILA CENTRO, 46400 TEQUILA, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE COFRADIA Y CALLE EJIDO, CALLE TEXCOCO SE SNUCNETRA ENTRE LAS CALLES COFRADIA EJIDO Y TEXCOCO DE LA COLONIA TEXCALAME Y ENTRONQUE A LA AUTOPISTA | -103.8318 | 20.8755
JAL200401878642 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan De Los Lagos | AV. CENTRAL N° 170,,SAN JUAN DE LOS LAGOS,JALISCO | -92.6294 | 16.7178
JAL200401878723 | Jalisco | Atenguillo | Atenguillo | LOPEZ COTILLA # 53,,ATENGUILLO,JALISCO | -104.4976 | 20.4128
JAL210101886150 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | MARCELINO GARCIA BARRAGAN # 1169,CARRILLO PUERTO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3311 | 20.6607
JAL200401878667 | Jalisco | San Julián | San Julián | HIDALGO # 129,,SAN JULIÁN,JALISCO | -102.1755 | 21.0093
JAL200401878671 | Jalisco | Chapala | Chapala | NIÑOS HEROES # 69,LOURDES,CHAPALA,JALISCO | -103.1917 | 20.2888
JAL200401878686 | Jalisco | La Barca | La Barca | SAN CARLOS,EL ABREVADERO,LA BARCA,JALISCO | -102.5365 | 20.2947
JAL200401878721 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | AVANTE # 100,VILLA OBREGON,CIHUATLÁN,JALISCO | -104.6991 | 19.2221
JAL200401878731 | Jalisco | Cabo Corrientes | El Tuito | PABLO RIOS # 2,,CABO CORRIENTES,JALISCO | -105.3216 | 20.3193
JAL210201939915 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | AV. GONZALEZ CARNICERITO # 920,VISTA HERMOSA,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO | -102.7785 | 20.8065
JAL210302001483 | Jalisco | Amacueca | Amacueca | 16 de septiembre | -103.5961 | 20.0106
JAL210302001511 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | RIO AMECA # 759,,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2196 | 20.6216
JAL210402021031 | Jalisco | Cocula | Cocula | CALLE CALLE SAN DIEGO CIUDAD LA ASCENSIÓN, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE RAFAEL MENDEZ Y CALLE 24 DE FEBEBRERO, CALLE NICOLAS BRAVO LA VIALIDAD SE UBICA EL SURESTE DE LA CIUDAD EN EL BARRIO DE LA ASCENSIÓN UBICANDO | -103.819 | 20.3585
JAL210402052277 | Jalisco | El Salto | El Salto | SAN IDELFONSO,LOMAS DEL SALTO,EL SALTO,JALISCO | -103.1885 | 20.5612
JAL210402052360 | Jalisco | San Juanito de Escobedo | San Juanito de Escobedo | 16 de Septiembre 75, Vista Hermosa, 46560 San Juanito de Escobedo, Jal., México | -104.0026 | 20.7957
JAL220102064919 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AV. COLON # 1903,MORELOS,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3633 | 20.6546
JAL220302140655 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | CARRETERA FEDERAL 23 KM. 191 | -103.2438 | 22.1371
JAL220302140394 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | canario 19 | -103.2379 | 20.6644
JAL220302140395 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | PERIFÉRICO NORTE MANUEL GÓMEZ MORIN 1900, LA PLAMITA, ZAPOPAN. | -103.3598 | 20.7329
JAL220302140398 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CAMINO REAL DE COLIMA # 3815,BALCONES DE SANTA MARIA | -103.3945 | 20.6107
JAL220302140406 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | KM 3.3 CARRETERA OCOTLAN-TOTOTLAN,EL RAICERO | -102.7691 | 20.3705
JAL220302140413 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | CORONA ARAIZA # 277 | -104.3741 | 19.7701
JAL220402190534 | Jalisco | Tequila | El Salvador | CAMINO TRAMO EL SALVADOR - ATEMANICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 50 RANCHERIA EL SALVADOR, 46408 EL SALVADOR, TEQUILA JALISCO ENTRE CAMINO ATEMANICA Y CAMINO JALPILLA, CAMINO TAPEXCO SE ENCUENTRA A DOS HORA Y MEDIA DE LA CA | -103.7336 | 20.9624
JAL220402191963 | Jalisco | Tequila | Tequila | CALLE FILOSOFOS COLONIA TEQUILA CENTRO, 46400 TEQUILA, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE LOS MAESTROS Y CALLE JOSEFA ORTIZ, CALLE PISTACHE SE ENCUENTRA A ESCASOS VEINTE MINUTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN LAS COL LOS MAESTROS COL | -103.8195 | 20.878
JAL220402177972 | Jalisco | Ameca | Los Pocitos | CALLE MORELOS RANCHERIA LOS POCITOS, 46700 LOS POCITOS, AMECA JALISCO ENTRE CARRETERA AMECA-GUADALAJARA Y CALLE VICENTE GUERRERO, LA CALLE MORELOS SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE LOS POCITOS LA CUAL SE UBICA SOBRE LA CARRETREA | -103.9402 | 20.5359
JAL220402198518 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | ABASOLO # 614,ARQUITOS,AUTLÁN DE NAVARRO,JALISCO | -104.366 | 19.7836
JAL220402198519 | Jalisco | Arandas | Arandas | CONSTITUCION # 428,,ARANDAS,JALISCO | -102.3509 | 20.7079
JAL220402198514 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | MARIAN0 JIMENEZ #422,LA PERLA,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3349 | 20.6783
JAL220402198515 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE: PERIFERICO NORTE NUM. 640,ZAPOPAN,ZAPOPAN,JALISCO | -103.386 | 20.7394
JAL230102211686 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | MANANTIAL #753,BUENOS AIRES,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2236 | 20.597
JAL230102211685 | Jalisco | Ayutla | Ayutla | GUERRERO # 174,,AYUTLA,JALISCO | -104.3492 | 20.1263
JAL230202235007 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | HORTENSIA # 824,AGRICOLA,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4341 | 20.6152
JAL230202235016 | Jalisco | Cabo Corrientes | El Tuito | PABLO RIOS # 2,,CABO CORRIENTES,JALISCO | -105.3216 | 20.3193
JAL230302247239 | Jalisco | San Juanito de Escobedo | La Estancia de Ayones | CALLE ZARAGOZA PUEBLO LA ESTANCIA DE AYONES, 46572 LA ESTANCIA DE AYONES, SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE AVILA CAMACHO, A UN COSTADO DE LA EXHACIENDA DE LA ESTANCIA DE AYLLONES Y DEL TEMPLO. | -104.0862 | 20.8826
JAL230302270172 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | MORELOS N° 180,TONALA (ZONA CENTRO),TONALÁ,JALISCO | -103.2456 | 20.6233
JAL230302270176 | Jalisco | Techaluta de Montenegro | Techaluta de Montenegro | VICENTE GUERRERO # 5,,TECHALUTA DE MONTENEGRO,JALISCO | -103.5357 | 20.1311
JAL230302270177 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | EMILIO CARRANZA # 27,PONCITLAN (ZONA CENTRO),PONCITLÁN,JALISCO | -102.9273 | 20.3846
JAL230302270179 | Jalisco | Tala | Tala | JUAREZ N° 29,,TALA,JALISCO | -103.7382 | 20.6705
JAL230302270185 | Jalisco | Unión de San Antonio | Unión de San Antonio | CONOCIDO #0,UNION DE SAN ANTONIO CENTRO,UNIÓN DE SAN ANTONIO,JALISCO | -101.8644 | 21.1591
JAL230302270186 | Jalisco | Teuchitlán | Teuchitlán | 16 DE SEPTIEMBRE 345,LOS MEZQUITES,TEUCHITLÁN,JALISCO | -103.8584 | 20.6844
JAL230302270188 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | CARRETERA A YAHUALICA KM 7.5,,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO | -102.792 | 20.8453
JAL230302270189 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | AV. CONCEPCION Y AV. DEL PARAISO PREPARATORIA NUEVA,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.362 | 20.5402
JAL230302270190 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | MORELOS N° 180,TONALA (ZONA CENTRO),TONALÁ,JALISCO | -103.2456 | 20.6233
JAL230302270192 | Jalisco | Arandas | Arandas | AV OBREGON # 187,,ARANDAS,JALISCO | -102.3479 | 20.7052
JAL230302270194 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | DANIEL ROLDAN S/N,LA PROVIDENCIA,ZAPOTLANEJO,JALISCO | -103.1211 | 20.5803
JAL230302270196 | Jalisco | Tapalpa | Tapalpa | DURAZNO N°288,,TAPALPA,JALISCO | -103.7587 | 19.9463
JAL230302270180 | Jalisco | Tonila | Tonila | DR. MIGUEL GALINDO,,TONILA,JALISCO | -103.5494 | 19.4108
JAL230302270181 | Jalisco | Tonila | Tonila | EFRAIN GONZALEZ LUNA #S/N,TONILA,TONILA,JALISCO | -103.3979 | 19.5484
JAL230302270184 | Jalisco | Atenguillo | Atenguillo | AVENIDA AMECA N° 1000,,ATENGUILLO,JALISCO | -104.4995 | 20.4233
JAL230402318993 | Jalisco | Poncitlán | San Pedro Itzicán | CALLE PEDRO MORENO RANCHERIA SAN PEDRO ITZICÁN, 45978 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE MORELOS, CALLE NUEVO SAN PEDRO CON ESTE PROYECTO SE MEJORARON 60 CUARTOS DORMITORIO PARA PERSONAS CON ENFE | -102.9552 | 20.3186
JAL230402310608 | Jalisco | Tomatlán | La Cruz de Loreto | CALLE PUEBLA RANCHERIA LA CRUZ DE LORETO, 48460 LA CRUZ DE LORETO, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE TAPATIA Y CALLE SONORA, A UNA CUADRA DE LA ANTENA DE COMUNICACION SOBRE LA CALLE PRINCIPAL. | -105.4529 | 20.0063
JAL230402337502 | Jalisco | Tequila | Tequila | LERDO DE TEJADA # 68,,TEQUILA,JALISCO | -103.8416 | 20.8883
JAL230402337504 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | MARIANO JIMENEZ # 300,,YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO,JALISCO | -102.8891 | 21.1837
JAL230402337506 | Jalisco | Arandas | Arandas | CONOCIDO,,ARANDAS,JALISCO | -102.3727 | 20.7146
JAL230402337508 | Jalisco | Concepción de Buenos Aires | Concepción de Buenos Aires | CONSTITUCION,,CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES,JALISCO | -103.255 | 19.9802
JAL230402337511 | Jalisco | Ameca | Ameca | CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5,LA ESPERANZA,AMECA,JALISCO | -103.9675 | 20.5355
JAL230402337513 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | INDUSTRIA # 505,,ZAPOTLANEJO,JALISCO | -103.0595 | 20.6207
JAL230402337516 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | PRIV. HIDALGO,SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS,TONALÁ,JALISCO | -103.275 | 20.6256
JAL230402337518 | Jalisco | La Barca | La Barca | CONOCIDO,,LA BARCA,JALISCO | -102.5159 | 20.4187
JAL230402337520 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | NADIR (ARTURO GARCIA LOZA),EL PANORAMICO,TONALÁ,JALISCO | -103.2335 | 20.639
JAL230402337521 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | AV. 20 DE NOVIEMBRE # 5,,ZAPOTILTIC,JALISCO | -103.3575 | 19.6103
JAL230402337523 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CONSTITUYENTES # 100,20 DE NOVIEMBRE,TONALÁ,JALISCO | -103.2643 | 20.6496
JAL230402337531 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | CARRETERA A AGUASCALIENTES KM. 2,YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO (ZONA CENTRO),YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO,JALISCO | -102.8846 | 21.1843
JAL230402337532 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | LISBOA # 488,,GUADALAJARA,JALISCO | -103.338 | 20.7122
JAL230402337533 | Jalisco | San Juanito de Escobedo | San Juanito de Escobedo | 16 DE SEPTIEMBRE # 75,,SAN JUANITO DE ESCOBEDO,JALISCO | -104.003 | 20.7961
JAL230402337534 | Jalisco | Mixtlán | Mixtlán | LIBERTAD # 4,,MIXTLÁN,JALISCO | -104.4098 | 20.4384
JAL230402337530 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Ahualulco de Mercado | 20 DE NOVIEMBRE N° 110,,AHUALULCO DE MERCADO,JALISCO | -103.9741 | 20.6972
JAL230402337538 | Jalisco | Ameca | Ameca | CONOCIDO,,AMECA,JALISCO | -104.1797 | 20.5881
JAL230402337526 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | LOMA DEL JARDIN #S/N,TEOCALTICHE CENTRO,TEOCALTICHE,JALISCO | -102.5704 | 21.4447
JAL230402337497 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | MORELOS N° 180,TONALA (ZONA CENTRO),TONALÁ,JALISCO | -103.2456 | 20.6233
JAL230402337503 | Jalisco | Mazamitla | Mazamitla | 16 DE SEPTIEMBRE # 25,MAZAMITLA (ZONA CENTRO),MAZAMITLA,JALISCO | -103.1024 | 19.9183
JAL230402337505 | Jalisco | Mezquitic | Mezquitic | CONOCIDO,,MEZQUITIC,JALISCO | -104.2411 | 22.187
JAL230402337507 | Jalisco | Tuxpan | Tuxpan | PIRUL # 1,,TUXPAN,JALISCO | -103.3654 | 19.5538
JAL230402337509 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán de García Barragán | PROLONGACION HIDALGO,,CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN,JALISCO | -104.3666 | 19.4514
JAL230402337519 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | ROSAS,LA GUADALUPANA,TONALÁ,JALISCO | -103.2211 | 20.5669
JAL230402337524 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán de García Barragán | 25 DE JULIO # 11,,CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN,JALISCO | -104.1827 | 19.4673
JAL230402337527 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | PROLONGACION BENITO JUAREZ #650,EL CALVARIO,LAGOS DE MORENO,JALISCO | -101.9349 | 21.3646
JAL230402337528 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | AURORA BOREAL,LOS AGAVES,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.2745 | 20.4744
JAL230402337634 | Jalisco | Ameca | Ameca | CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5,LA ESPERANZA,AMECA,JALISCO | -103.9675 | 20.5355
JAL230402337498 | Jalisco | Chapala | Chapala | PROFRA. MA. DE JESUS HERNANDEZ,,CHAPALA,JALISCO | -103.1886 | 20.3007
JAL230402337499 | Jalisco | Chapala | Chapala | NIÑOS HEROES # 69,LOURDES,CHAPALA,JALISCO | -103.1991 | 20.2952
JAL230402337501 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Río Verde 1157, Jardines de La Rivera, Tepatitlán de Morelos, Jal. | -102.7868 | 20.8049
JAL230402337510 | Jalisco | Sayula | Sayula | 5 DE FEBRERO # 138,,SAYULA,JALISCO | -103.6047 | 19.8866
JAL230402337512 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | GONZALEZ HERMOSILLO# 153,,JALOSTOTITLÁN,JALISCO | -102.469 | 21.1713
JAL230402337514 | Jalisco | Atoyac | Atoyac | AGUA AZUL #2,,ATOYAC,JALISCO | -103.5237 | 19.9661
JAL230402337515 | Jalisco | Atenguillo | Atenguillo | INDEPENDENCIA # 35 A,,ATENGUILLO,JALISCO | -104.5408 | 20.3245
JAL230402337517 | Jalisco | Tuxpan | Tuxpan | CONOCIDO,,TUXPAN,JALISCO | -103.4127 | 19.4244
JAL230402337522 | Jalisco | Juanacatlán | Juanacatlán | CONOCIDO, JUANACATLAN.,FRACC. VILLAS DE ANDALUCIA,JUANACATLÁN,JALISCO | -103.135 | 20.5658
JAL230402337535 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | HORTENCIA,CONSTANCIO HERNANDEZ ALVIRDE,TONALÁ,JALISCO | -103.2497 | 20.6634
JAL230402337537 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CIRCUITO ANGEL ROMERO S/N,,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4519 | 20.6619
JAL230402337539 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | ANTONIO MORENO OVIEDO 124,CENTRO,LAGOS DE MORENO,JALISCO | -101.9416 | 21.3565
JAL230402337540 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | BLVD. GRAL. MARCELINO GARCÍA BARRAGÁN 1421,OLÍMPICA,GUADALAJARA,JALISCO | -103.33 | 20.6549
JAL230402337541 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | MORELOS N° 180,TONALA (ZONA CENTRO),TONALÁ,JALISCO | -103.2456 | 20.6233
JAL230402337620 | Jalisco | Tomatlán | Tomatlán | GALEANA # 175,,TOMATLÁN,JALISCO | -105.249 | 19.941
JAL230402337621 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | JUAREZ # 28,,AYOTLÁN,JALISCO | -102.3347 | 20.5285
JAL230402337622 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Martín Hidalgo | HIDALGO # 230,,SAN MARTÍN HIDALGO,JALISCO | -103.858 | 20.5054
JAL230402337623 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | ALVARO OBREGON # 448,,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.156 | 20.7706
JAL230402337629 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | CONOCIDO,,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO | -102.7971 | 20.8902
JAL230402337630 | Jalisco | Ameca | Ameca | CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5,LA ESPERANZA,AMECA,JALISCO | -103.9675 | 20.5355
JAL230402337631 | Jalisco | Ameca | Ameca | CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5,LA ESPERANZA,AMECA,JALISCO | -103.9675 | 20.5355
JAL230402337632 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | SIERRA MOJADA # 950,INDEPENDENCIA,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3307 | 20.6882
JAL230402337635 | Jalisco | Ameca | Ameca | CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5,LA ESPERANZA,AMECA,JALISCO | -103.9675 | 20.5355
JAL230402337636 | Jalisco | Villa Guerrero | Villa Guerrero | PINO SUAREZ ESQ. AGUSTIN MELGAR #S/N,VILLA GUERRERO,VILLA GUERRERO,JALISCO | -103.5935 | 21.9812
JAL230402337638 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | CARRETERA TLAJOMULCO - SANTA FE KM. 3.5,LOMAS DE TEJEDA,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO | -103.0239 | 19.7943
JAL230402337639 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | SIN NOMBRE 1830,INDEPENDENCIA,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3348 | 20.708
JAL240102349765 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Periférico Norte N° 799 Núcleo Universitario, C. Prol. Belenes | -103.381 | 20.7409
JAL240102349167 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | Camino Código 135, Gazas del nodo (Guadalajara. - Chapala) - El Salto, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | -103.505 | 20.4713
JAL240102349749 | Jalisco | Amacueca | Amacueca | 16 de septiembre # 55 | -103.6023 | 20.0086
JAL240102349752 | Jalisco | Tolimán | Cópala | Libertad s/n | -103.7753 | 19.6114
JAL240102349760 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Periférico Norte N°. 1695, Colonia Parque Industrial Belenes Norte | -103.3817 | 20.7388
JAL240102350245 | Jalisco | El Arenal | El Arenal | LAZARO CARDENAS # 42,,EL ARENAL,JALISCO | -103.6917 | 20.7795
JAL240102350259 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | AV. INDEPENDENCIA NACIONAL S/N,,AUTLÁN DE NAVARRO,JALISCO | -104.3596 | 19.7742
JAL240102350260 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Atotonilco el Alto | PADRE CARLOS ESQUEDA RODRIGUEZ,,ATOTONILCO EL ALTO,JALISCO | -102.5253 | 20.5277
JAL240102350261 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | DOMINGO MARQUEZ S/N,MASCOTA,OCOTLÁN,JALISCO | -102.7663 | 20.3542
JAL240102350265 | Jalisco | Ameca | Ameca | CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5,LA ESPERANZA,AMECA,JALISCO | -103.9675 | 20.5355
JAL240102350266 | Jalisco | Zapotlán del Rey | Zapotlán del Rey | LAZARO CARDENAS # 30,,ZAPOTLÁN DEL REY,JALISCO | -102.9718 | 20.4607
JAL240102350267 | Jalisco | Villa Guerrero | Villa Guerrero | PINO SUAREZ ESQ. AGUSTIN MELGAR #S/N,VILLA GUERRERO,VILLA GUERRERO,JALISCO | -103.5914 | 21.9812
JAL240102350268 | Jalisco | Villa Guerrero | Villa Guerrero | PINO SUAREZ ESQ. AGUSTIN MELGAR #S/N,VILLA GUERRERO,VILLA GUERRERO,JALISCO | -103.5914 | 21.9812
JAL240102350269 | Jalisco | Villa Guerrero | Villa Guerrero | PINO SUAREZ ESQ. AGUSTIN MELGAR #S/N,VILLA GUERRERO,VILLA GUERRERO,JALISCO | -103.5914 | 21.9812
JAL240102350270 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | NICOLAS BRAVO # 14,,OCOTLÁN,JALISCO | -103.4898 | 20.4546
JAL240102350271 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | PUERTO MATAMOROS #50,MIRAMAR,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4459 | 20.6348
JAL240102350272 | Jalisco | Juanacatlán | Juanacatlán | CONOCIDO,,JUANACATLÁN,JALISCO | -103.1436 | 20.567
JAL240102350273 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | MANZANA 10 # 200,UNIDAD ESTATUTO JURIDICO,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4033 | 20.737
JAL240102350274 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | SAN JAIME - 14EJN1045L,LOMAS DE SAN MIGUEL,TONALÁ,JALISCO | -103.3477 | 20.6983
JAL240102350275 | Jalisco | Ameca | Ameca | CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5,LA ESPERANZA,AMECA,JALISCO | -103.9675 | 20.5355
JAL240102350276 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | CARRETERA FEDERAL 23 KM. 191,,COLOTLÁN,JALISCO | -103.2438 | 22.1371
JAL240102350277 | Jalisco | Villa Guerrero | Villa Guerrero | PINO SUAREZ ESQ. AGUSTIN MELGAR #S/N,VILLA GUERRERO,VILLA GUERRERO,JALISCO | -103.5914 | 21.9812
JAL240102350278 | Jalisco | Atemajac de Brizuela | Atemajac de Brizuela | BRIZUELA #S/N,ATEMAJAC DE BRIZUELA,ATEMAJAC DE BRIZUELA,JALISCO | -103.7357 | 20.1343
JAL240102350279 | Jalisco | San Gabriel | San Gabriel | CARRETERA SAN GABRIEL SAYULA KM. 1 #S/N,SAN GABRIEL,SAN GABRIEL,JALISCO | -103.7601 | 19.7457
JAL240102350280 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | ISLAS BALTICAS,INFONAVIT EL SAUZ,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO | -103.398 | 20.6219
JAL240102350282 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | DONATO GUERRA N° 135 PONIENTE,,JOCOTEPEC,JALISCO | -103.4338 | 20.2804
JAL240102350283 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | CARRETERA TLAJOMULCO-SANTA FE KM. 3.5 NO. 595,LOMAS DE TEJEDA,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO | -103.4162 | 20.4646
JAL240102350286 | Jalisco | Ameca | Ameca | CARRETERA A GUADALAJARA KM. 45.5,AMECA,JALISCO | -103.97 | 20.5351
JAL240102350288 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | BUENAVISTA,SAN MARTÍN HIDALGO,JALISCO | -103.8561 | 20.5731
JAL240102350289 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | PEDRO CORONEL,LOMAS DE TLAQUEPAQUE,JALISCO | -103.3066 | 20.6316
JAL240102350290 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CARRETERA SANTA CRUZ - SAN ISIDRO KM. 4.5,SANTA CRUZ DE LAS FLORES,JALISCO | -103.5358 | 20.4831
JAL240102348962 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Camino sin código, tramo Libramiento Jocotepec, en el municipio de Jocotepec | -103.461 | 20.2951
JAL240102348975 | Jalisco | Zapotlán del Rey | Zapotlán del Rey | Camino código 159, tramo E.C. 122 - Zapotlán del Rey - Otatlán, en los municipios de Zapotlán del Rey y Ocotlán | -102.9133 | 20.4672
JAL240102348977 | Jalisco | Zapotlán del Rey | Zapotlán del Rey | Camino código 159, tramo E.C. 122 - Zapotlán del Rey - Otatlán, en los municipios de Zapotlán del Rey y Ocotlán | -102.9133 | 20.4672
JAL240102349020 | Jalisco | Arandas | Arandas | Camino código 314, tramo Tepatitlán - Arandas -Limite del Estado , en los municipios de Arandas y Jesús María | -102.3182 | 20.6991
JAL240102349078 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | camino código 304, tramo Jalostotitlán-San Miguel- San Julián - San Diego de Alejandría - Límite de Estado, en los municipios de Jalostotitlán, San Miguel El Alto, San Julián y San Diego de Alejandría | -102.4566 | 21.1188
JAL240102349183 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Ahualulco de Mercado | Camino 604 del Refugio -San Marcos y del camino 632 de San Marcos -límite del Estado, en los municipios de Ahualulco de Mercado, Etzatlán y San Marcos, Jalisco | -103.9546 | 20.695
JAL240102343513 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE ERMITA COLONIA LA GUADALUPANA, 45596 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y PERIFERICO SUR MANUEL GOMEZ MORIN, CALLE SONORA EL PROYECTO SE VA REALIZA CONFORME A LA SIGUIENTE DESCRIPCIO | -103.3302 | 20.5891
JAL240102343553 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE IGNACIO MACHAIN INTERIOR 0 0 COLONIA TALPITA ORIENTE, 44719 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE SANTA CLEMENCIA Y CALLE SAN ESTEBAN, CALLE DAMIAN CARMONA CALLE IGNACIO MACHAIN 924 COLONIA TALPITA ORIENTE CP. 4471 | -103.3072 | 20.6846
JAL240102349763 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Sierra Mojada No. 950 Col. Independencia | -103.3321 | 20.6866
JAL240102349076 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | Camino código 304, tramo Jalostotitlán-San Miguel- San Julián - San Diego de Alejandría - Límite de Estado, en los municipios de Jalostotitlán, San Miguel El Alto, San Julián y San Diego de Alejandría | -102.4566 | 21.1188
JAL240102347120 | Jalisco | Cañadas de Obregón | Cañadas de Obregón | prolongación calle mezquite | -102.6837 | 21.1504
JAL240102349159 | Jalisco | Quitupan | Quitupan | Camino código 414, tramo Quitupán-Valle de Juárez -Cofradía, en los municipios de Quitupán, Valle de Juárez y Mazamitla, Jalisco | -102.8703 | 19.9259
JAL240102343801 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE GENERAL GENOVEVO RIVAS GUILLEN INTERIOR 0 COLONIA PROGRESO, 44730 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE DIONISIO RODRIGUEZ Y CALLE JOSEFA ORTIZA DE DOMINGUEZ, CALLE DAMIAN CARMONA CALLE GENERAL GENOVEVO RIVAS GUILL | -103.3107 | 20.6702
JAL240102345344 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE CORDURA INTERIOR 0 COLONIA ESTADIO, 44307 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE MONTE EVEREST Y CALLE MONTE OLIMPO, CALLE BATALLON DE SAN PATRICIO CALLE CORDURA COLONIA ESTADIO CP. 44307 GUADALAJARA GUADALAJARA JAL | -103.3177 | 20.7148
JAL240102349017 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | Camino código 121, tramo Ocotlán - La Comunidad - Labor Vieja, en el municipio de Ocotlán | -102.764 | 20.3511
JAL240102349018 | Jalisco | Arandas | Arandas | Camino código 314, tramo Tepatitlán - Arandas -Limite del Estado, en los municipios de Arandas y Jesús María | -102.3182 | 20.6991
JAL240102349082 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán del Río | amino código 226, tramo Ixtlahuacán del Rio-Mazcuala, en el municipio de Ixtlahuacán del Río | -103.2412 | 20.8549
JAL240102349087 | Jalisco | Arandas | Arandas | camino código 314, tramo Tepatitlán - Arandas -Limite del Estado, en los municipios de Arandas y Jesús María | -102.3182 | 20.6991
JAL240102349090 | Jalisco | Acatic | Acatic | Camino código 301, tramo E.C. Fed. 80 - Acatic, en el municipio de Acatic, Jalisco | -102.9057 | 20.7213
JAL240102349156 | Jalisco | La Huerta | La Huerta | Camino código 541, tramo E.C. Fed. 200 - Tenacatita, en el municipio de La Huerta, Jalisco | -104.8788 | 19.3467
JAL240102349171 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | Camino código 102, tramo Buenavista - Tlajomulco de Zúñiga, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | -103.5145 | 20.4586
JAL240102350149 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. de la Paz 875, Mexicaltzingo, 44180 Guadalajara, Jal. | -103.3484 | 20.6681
JAL240102349176 | Jalisco | San Gabriel | San Gabriel | Camino código 425, tramo El Jazmín - Zapotitlán, en los municipios de San Gabriel, Tolimán y Zapotitlán de Vadillo, Jalisco | -103.7379 | 19.655
JAL240102349179 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Ahualulco de Mercado | Camino 604 del Refugio - San Marcos y del camino 632 de San Marcos - límite del Estado, en los municipios de Ahualulco de Mercado, Etzatlán y San Marcos, Jalisco | -103.9546 | 20.695
JAL240102349184 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Ahualulco de Mercado | Camino 604 del Refugio - San Marcos y del camino 632 de San Marcos - límite del Estado, en los municipios de Ahualulco de Mercado, Etzatlán y San Marcos, Jalisco | -103.9546 | 20.695
JAL240102349190 | Jalisco | Teocuitatlán de Corona | Teocuitatlán de Corona | Camino municipal E.C. Estatal Código 404 ¿ Tehuantepec, en el Municipio de Teocuitatlán de Corona, Jalisco | -103.4519 | 20.1135
JAL240102349196 | Jalisco | Teocuitatlán de Corona | Teocuitatlán de Corona | Camino municipal E.C. Estatal Código 404 ¿ Tehuantepec, en el Municipio de Teocuitatlán de Corona, Jalisco | -103.4519 | 20.1135
JAL240102349238 | Jalisco | Arandas | Arandas | Camino código 314, tramo Tepatitlán - Arandas -Limite del Estado, en los municipios de Arandas y Jesús María, Jalisco | -102.3182 | 20.6991
JAL240102350246 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | ADOLFO RUIZ CORTINES # 303,,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.155 | 20.7683
JAL240102350248 | Jalisco | El Arenal | El Arenal | ALLENDE # 45,LOS SAUCES,EL ARENAL,JALISCO | -103.6886 | 20.7619
JAL240102350249 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Acatlán de Juárez | JAVIER MINA #13,,ACATLÁN DE JUÁREZ,JALISCO | -103.6362 | 20.4352
JAL240102350250 | Jalisco | Gómez Farías | San Sebastián del Sur | PROLONGACION OBREGON NO. 269,,GÓMEZ FARÍAS,JALISCO | -103.4758 | 19.7836
JAL240102350251 | Jalisco | Valle de Juárez | Valle de Juárez | MORELOS #25,,VALLE DE JUÁREZ,JALISCO | -102.9403 | 19.9336
JAL240102350252 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AGUSTIN RIVERA #911,,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3421 | 20.6899
JAL240102350254 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | SIRIO # 5555,LAS ARBOLEDAS,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4252 | 20.6298
JAL240102350255 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | RIO GRIJALVA 1027,OLIMPICA,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3294 | 20.6573
JAL240102350256 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | CARRETERA TLAJOMULCO, SANTA FE, KM 3.5 #595,ALAMEDA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.4136 | 20.4646
JAL240102350257 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | CARRETERA FEDERAL 23 KM. 191,,COLOTLÁN,JALISCO | -103.2438 | 22.1371
JAL240102350258 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | CARRETERA TLAJOMULCO, SANTA FE, KM 3.5 #595,ALAMEDA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.4136 | 20.4646
JAL240102343404 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE LOS PINOS COLONIA LAS LIEBRES, 45623 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE SALVADOR OROZCO LORETO, CALLE NIÑOS HEROES EL PROYECTO SE VA REALIZAR CONFORME A LA SIGUIENTE DESCRIPCION EN | -103.3076 | 20.5864
JAL240102349569 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán de García Barragán | Prolongación Hidalgo No. 150 | -104.3686 | 19.4521
JAL240102343489 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE LOS PINOS COLONIA LAS LIEBRES, 45623 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE SALVADOR OROZCO LORETO, CALLE NIÑOS HEROES EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONFORME A LA SIGUIENTE DESCRIPCI | -103.3107 | 20.5869
JAL240102343505 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE ISLA MALVINAS INTERIOR 0 COLONIA JARDINES EL SAUZ, 44987 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y CALLE ISLA PERIM, CALLE ISLA PIANOSA CALLE ISLA MALVINAS 0 COLONIA JARDINES EL SAUZ CP. 44987 GUADALAJARA GU | -103.3963 | 20.6288
JAL240102343081 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE ERMITA COLONIA LA GUADALUPANA, 45596 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE AVENIDA DE LAS ROSAS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE TEPEYAC EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONFORME A LA SIGUIENTE DESCRIPCION EN LA CALL | -103.3308 | 20.5921
JAL240102343084 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE ERMITA COLONIA LA GUADALUPANA, 45596 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN, CALLE SONORA EL PROYECTO SE VA REALIZAR CONFORME A LA SIGUIENTE DESCRIPCION E | -103.3298 | 20.5872
JAL240102344196 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE ISLA ZANZIBAR INTERIOR 0 COLONIA EL SAUZ INFONAVIT, 44987 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA PATRIA Y AVENIDA JAIME TORRES BODET, AVENIDA ISLA GOMERA CALLE ISLA ZANZIBAR 0 COLONIA EL SAUZ INFONAVIT CP. 44987 G | -103.3913 | 20.6258
JAL240102345024 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE CUITLAHUAC INTERIOR 0 COLONIA ANALCO, 44450 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE 28 DE ENERO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CUAUHTEMOC CALLE CUITLAHUAC 0 COLONIA ANALCO CP. 44450 GUADALAJARA GUADALAJARA JALISCO ENTRE CA | -103.3435 | 20.6664
JAL240102344218 | Jalisco | Lagos de Moreno | Las Cruces | RANCHERIA LAS CRUCES, 47539 LAS CRUCES, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE AVENIDA SAN JUAN Y CALLE PIRUL, CALLE MANZANO LA OBRA SE REALIZARA EN LA COMUNIDAD DE LAS CRUCES A UN COSTADO DE LA PLAZA FRENTE A LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD | -101.8515 | 21.2259
JAL240102343881 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE ISLA CANCÚN 2161 INTERIOR SN COLONIA JARDINES DE SAN JOSÉ, 44950 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE ISLA BRETON Y CALLE ISLA ITACA, CALLE ISLA PANTENARIA CALLE ISLA CANCÚN 2161 JARDINES DE SAN JOSÉ CP. 44950 GU | -103.3849 | 20.6344
JAL240102344239 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE HACIENDA DE TALA 3255 INTERIOR 0 COLONIA ARANDAS, 44720 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA CIENEGA DE MATA Y CALLE ANGEL ALBINO CORZO, CALLE HACIENDA SANTIAGO CALLE HACIENDA DE TALA 3255 COLONIA ARANDA | -103.2836 | 20.6903
JAL240102344295 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE JARDINES DE LA GRANJA 3737 0 INTERIOR 0 COLONIA JARDINES DE SAN FRANCISCO, 44790 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA JARDINES DE SAN FRANCISCO Y CALLE JARDINES DE TIVOLI, CALLE DIONISIO RODRIGUEZ CALLE JARDINES | -103.2801 | 20.664
JAL240102344258 | Jalisco | Unión de San Antonio | Unión de San Antonio | BOULEVARD UNION-SAN DIEGO DE ALEJANDRIA PUEBLO UNION DE SAN ANTONIO CENTRO, 47570 UNIÓN DE SAN ANTONIO, UNIÓN DE SAN ANTONIO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PREDIO LO | -102.0022 | 21.1223
JAL240102345116 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | CALLEJON DE LA CALAVERA COLONIA PANTEÓN, 47479 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE LUIS MOYA Y CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE, LA OBRA SE REALIZARA EN EL CALLEJON DE LA CALAVERA APROXIMADAMENTE 100 METROS ADELANTE | -101.9377 | 21.3594
JAL240102345126 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE HACIENDA LA COLMENA INTERIOR 0 COLONIA OBLATOS, 44700 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA MAZAPETEC Y CALLE SANTIAGO, CALLE HACIENDA DE LA CONCEPCION CALLE HACIENDA LA COLMENA 0 COLONIA OBLATOS CP. 44700 | -103.2893 | 20.6953
JAL240102349014 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | Camino código 129, tramo Poncitlán - Zapotlán del Rey, en los municipios de Poncitlán y Zapotlán del Rey | -102.9247 | 20.3842
JAL240102349069 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | Camino código 304, tramo Jalostotitlán-San Miguel- San Julián - San Diego de Alejandría - Límite de Estado, en los municipios de Jalostotitlán, San Miguel El Alto, San Julián y San Diego de Alejandría | -102.4566 | 21.1188
JAL240102349085 | Jalisco | Degollado | Degollado | Camino código 346, tramo Degollado-Tarimoro, en el municipio de Degollado | -102.1441 | 20.4485
JAL240102349089 | Jalisco | Acatic | Acatic | Camino código 301, tramo E.C. Fed. 80 - Acatic, en el municipio de Acatic | -102.9057 | 20.7213
JAL240102349157 | Jalisco | Quitupan | Quitupan | Camino código 414, tramo Quitupán-Valle de Juárez -Cofradía, en los municipios de Quitupán, Valle de Juárez y Mazamitla, Jalisco | -102.8703 | 19.9259
JAL240102349174 | Jalisco | San Gabriel | San Gabriel | Camino código 425, tramo El Jazmín - Zapotitlán, en los municipios de San Gabriel, Tolimán y Zapotitlán de Vadillo, Jalisco | -103.7379 | 19.655
JAL240102343785 | Jalisco | Lagos de Moreno | Los Azulitos | CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA LOS AZULITOS, 47507 LOS AZULITOS, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LA OBRA SE CONSTRUIRA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA MISMA QUE CRUZA FRENTE AL PAR | -101.9633 | 21.847
JAL240102342976 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE LEOCARES COLONIA CERRO DEL CUATRO, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO MEJIA Y CALLE JOSE MISTER, CALLE CONSTITUCION EN LA CALLE LEOCARES ENTRE LAS CALLES SANTOS DEGOLLADO Y NARCISO MENDOZ | -103.3538 | 20.6025
JAL240102343039 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE ERMITA COLONIA LA GUADALUPANA, 45596 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE AVENIDA DE LAS ROSAS Y CALLE TILMA, CALLE SAN ANTONIO SE LLEVARA A CABO LA OBRA CONFORME A LA SIGUIENTE DESCRIPCION EN LA CALLE ERMITA | -103.3313 | 20.5942
JAL240102344967 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE MIGUEL MONDRAGON INTERIOR 0 COLONIA JARDINES DE LA PAZ NORTE, 44860 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO GONZALEZ Y AVENIDA HISTORIADORES, CALLEJON FRANCISCO ESCUDERO LOPEZ PORTILLO CALLE MIGUEL MONDRAGON 0 | -103.29 | 20.6472
JAL240102349549 | Jalisco | Cocula | Cocula | Ángulo 90, Santiago, 48500 Cocula, Jal. | -103.8301 | 20.367
JAL240102349566 | Jalisco | Atotonilco el Alto | San Francisco de Asís | Orozco S/N esq. con Jiménez | -102.5648 | 20.6002
JAL240202356020 | Jalisco | Cocula | Cocula | CALLE EJIDO CAMICHINES BARRIO LA ASCENSIÓN, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE CAMINO A SAN DIEGO Y CALLE EJIDO COCULA, CALLE ABASOLO LA VIALIDAD SE LOCALIZA AL SURESTE DEL CENTRO DE LA CIUDAD EN EL FRACCIONAMIENTO LA ASCE | -103.8224 | 20.3585
JAL240202360417 | Jalisco | Cocula | Camichines | CALLE ARBOLEDA RANCHERIA CAMICHINES, 48510 CAMICHINES, COCULA JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE DEPORTIVA, CALLE LIMONCITO LA VIA A INTERVENIR SE LOCALIZA HORIZONTAL ENTRE LA CALLE ALDAMA Y CALLE CERRADA COLINDANDO CON PROPIED | -103.8047 | 20.4972
JAL240202362924 | Jalisco | San Juanito de Escobedo | La Estancia de Ayones | CALLE PERIFERICO 0 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO 0, 46573 LA ESTANCIA DE AYONES, SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOTL Y CALLE PERIFERICO, CALLE IXTLACIHUTL ESTA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PL | -104.0874 | 20.8817
JAL240202360518 | Jalisco | Cocula | La Cofradía de la Luz | CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA LA COFRADIA DE LA LUZ, 48530 LA COFRADÍA DE LA LUZ, COCULA JALISCO ENTRE CALLE JUAN PABLO II Y CALLE HIDALGO ORIENTE, CALLE CERRADA LA VIA A INTERVENIR SE LOCALIZA ORIZONTAL ENTRE LA CALLE JUAN PAB | -103.7645 | 20.4069
JAL240202401282 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá | -103.2233 | 20.5649
JAL240202400185 | Jalisco | Sayula | Sayula | Camino Código 432, tramo Sayula - San Gabriel, en los municipios de Sayula y San Gabriel | -103.6011 | 19.8804
JAL240202400218 | Jalisco | Sayula | Sayula | Camino Código 432, tramo Sayula - San Gabriel, en los municipios de Sayula y San Gabriel | -103.6011 | 19.8804
JAL240202400833 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá | -103.2233 | 20.5649
JAL240202401071 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ # 330,EL BATAN,ZAPOPAN,JALISCO | -103.3502 | 20.7237
JAL240202401072 | Jalisco | Amacueca | Amacueca | GUADALUPE YAÑEZ # 1,,AMACUECA,JALISCO | -103.5995 | 20.0119
JAL240202401073 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | PROLONGACION COLON,CONSTITUYENTES,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO | -103.4619 | 19.7239
JAL240202401074 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CONOCIDO ZAPOPAN,CONOCIDO,ZAPOPAN,JALISCO | -103.3672 | 20.7311
JAL240202401075 | Jalisco | Tapalpa | Tapalpa | LUIS E BRACAMONTES,,TAPALPA,JALISCO | -103.762 | 19.9429
JAL240202401076 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | AV. JESUS GONZALEZ GALLO # 24,,YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO,JALISCO | -102.8868 | 21.1799
JAL240202401077 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | CONOCIDO SAN JUAN DE LOS LAGOS,CONOCIDO,SAN JUAN DE LOS LAGOS,JALISCO | -102.345 | 21.2688
JAL240202401078 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | GREGORIO DAVILA # 1081,MEZQUITAN COUNTRY,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3609 | 20.6905
JAL240202401079 | Jalisco | Chapala | Chapala | AV. JUAN BALCAZAR,,CHAPALA,JALISCO | -103.1224 | 20.3891
JAL240202400415 | Jalisco | Ameca | Ameca | Camino Código 636, tramo E.C. (Guadalajara - Ameca) - El Salitre, en los municipios de Ameca y San Martín Hidalgo, | -103.8936 | 20.5526
JAL240202400462 | Jalisco | El Arenal | El Arenal | LAZARO CARDENAS # 42,,EL ARENAL,JALISCO | -103.6917 | 20.7795
JAL240202400463 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CONOCIDO,,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.1617 | 20.7416
JAL240202360690 | Jalisco | San Juanito de Escobedo | San Juanito de Escobedo | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 46560 TRAMO SAN JUANITO DE ESCOBEDO - SAN PEDRO KILÓMETRO 1 + 0 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO 000, 46560 SAN JUANITO DE ESCOBEDO, SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO ENTRE BRECHA SACACOCECHAS Y BRECH | -104.0071 | 20.8039
JAL240202401080 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | INDEPENDENCIA #6400,,ZAPOPAN,JALISCO | -103.3991 | 20.7809
JAL240202401081 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | MATAMOROS # 174,,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO | -103.4629 | 19.6941
JAL240202401296 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Prolongación Reforma, de Camino al Ocote a Puerto Escondido, en la cabecera municipal de Zapotlanejo | -103.0706 | 20.6113
JAL240202400489 | Jalisco | Tuxcueca | Tuxcueca | ZARAGOZA # 51,,TUXCUECA,JALISCO | -103.3048 | 20.1973
JAL240202400496 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | AV. ADOLFO B. HORN 8941,FRACC. ARVENTO,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.3081 | 20.44
JAL240202400498 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | MATAMOROS # 80,JOCOTEPEC ZONA CENTRO,JOCOTEPEC,JALISCO | -103.4382 | 20.2861
JAL240202400500 | Jalisco | Quitupan | Quitupan | CONOCIDO,,QUITUPAN,JALISCO | -102.9387 | 19.8534
JAL240202400501 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | AVENIDA DEL TRABAJO # 37,,JOCOTEPEC,JALISCO | -103.4811 | 20.3278
JAL240202400505 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | AV. PLAYA GRANDE #1256,,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.1942 | 20.6469
JAL240202400507 | Jalisco | Tomatlán | Tomatlán | CONOCIDO,,TOMATLÁN,JALISCO | -105.374 | 19.9426
JAL240202400508 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | JUSTINA URIBE # 95,,AUTLÁN DE NAVARRO,JALISCO | -104.3854 | 19.8055
JAL240202400511 | Jalisco | Mascota | Mascota | CONOCIDO,,MASCOTA,JALISCO | -104.7551 | 20.5243
JAL240202400515 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | FRANCISCO DIAZ # 17,,AUTLÁN DE NAVARRO,JALISCO | -104.2861 | 19.8449
JAL240202400523 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | AVENIDA LAS TORRES # 13,BARRIO NUEVO,TONALÁ,JALISCO | -103.2745 | 20.6195
JAL240202401127 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá | -103.2233 | 20.5649
JAL240202401130 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan | -103.4446 | 20.6418
JAL240202401142 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá | -103.2233 | 20.5649
JAL240202401147 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Av. Acueducto, Lomas del Bosque, 45110 Zapopan | -103.413 | 20.7178
JAL240202401149 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Carr a Colotlán, 45200 Jal. | -103.4631 | 20.7822
JAL240202400404 | Jalisco | Ameca | Ameca | Camino Código 636, tramo E.C. (Guadalajara - Ameca) - El Salitre, en los municipios de Ameca y San Martín Hidalgo | -103.8936 | 20.5526
JAL240202401176 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Av Zoquipan 1047, Lagos del Country, 44210 Zapopan | -103.3697 | 20.718
JAL240202401181 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá | -103.2233 | 20.5649
JAL240202401184 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá | -103.2233 | 20.5649
JAL240202400844 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá | -103.2233 | 20.5649
JAL240202355990 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE RIVERA DEL RIO CUALE COLONIA EL REMANCE, 48389 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ LA OBRA SE UBICA A 15 METROS AL SUR DEL CA | -105.2274 | 20.6025
JAL240202401279 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá | -103.2233 | 20.5649
JAL240202401284 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá | -103.2233 | 20.5649
JAL240202401287 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Vicente Guerrero 896, Tlaquepaque, 45403 San Pedro Tlaquepaque | -103.3111 | 20.6384
JAL240202401294 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Av. Imperio, en la colonia La Experiencia | -103.3367 | 20.7261
JAL240202401082 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | ARQ. PEDRO CIPRES # 4477,MIRAVALLE,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3455 | 20.61
JAL240202401083 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | TONALA # 294,,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO | -103.3033 | 20.6361
JAL240202401085 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | NICOLAS BRAVO # 14,,OCOTLÁN,JALISCO | -102.778 | 20.3588
JAL240202401086 | Jalisco | Arandas | Arandas | JESUS CARRANZA # 259,LAGUNAS,ARANDAS,JALISCO | -102.3508 | 20.6996
JAL240202401087 | Jalisco | Degollado | Degollado | CONOCIDO,,DEGOLLADO,JALISCO | -102.1929 | 20.4403
JAL240202401088 | Jalisco | Chapala | Chapala | NIÑOS HEROES # 69,LOURDES,CHAPALA,JALISCO | -103.1991 | 20.2952
JAL240202401089 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | 5 DE MAYO,,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO | -103.3566 | 20.6058
JAL240202401084 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | ESPATULA # 3341,EL MANANTIAL,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3456 | 20.6213
JAL240202401132 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan | -103.4446 | 20.6418
JAL240202401134 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá | -103.2233 | 20.5649
JAL240202401135 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan | -103.4446 | 20.6418
JAL240202357659 | Jalisco | Cocula | La Sauceda | CALLE ELIAS NANDINO RANCHERIA LA SAUCEDA, 48520 LA SAUCEDA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE CARRETERA COFRADIA - BUENAVISTA LA VIA A INTERVENIR ES LA CALLE DE INGRESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD S | -103.8026 | 20.4514
JAL240202401138 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan | -103.4446 | 20.6418
JAL240202401145 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Av Zoquipan 1047, Lagos del Country, 44210 Zapopan | -103.3694 | 20.718
JAL240202401146 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá | -103.2233 | 20.5649
JAL240202401150 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Carr a Colotlán, 45200 Jal. | -103.463 | 20.7821
JAL240202401152 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Enrique Diaz de Leon entre Plan de San Luis y Avila Camacho | -103.3581 | 20.6973
JAL240202401154 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Enrique Diaz de Leon entre Plan de San Luis y Avila Camacho | -103.3581 | 20.6973
JAL240202401157 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan | -103.4446 | 20.6418
JAL240202401175 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá | -103.2233 | 20.5649
JAL240202400750 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425, Tonalá | -103.2233 | 20.5651
JAL240202400836 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá | -103.2233 | 20.5649
JAL240202401129 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá | -103.2233 | 20.5649
JAL240202401143 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan | -103.4446 | 20.6418
JAL240202401178 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá | -103.2233 | 20.5649
JAL240202401299 | Jalisco | Tomatlán | Tomatlán | Independencia, Las Primaveras, 48450 Tomatlán | -105.2506 | 19.9434
JAL230202235011 | Jalisco | Cocula | Cocula | FRAY LUCAS DE LLERENA # 194,VILLA DE CAZAREZ,COCULA,JALISCO | -103.8175 | 20.374
JAL230402337619 | Jalisco | Tomatlán | Tomatlán | GALEANA # 175,,TOMATLÁN,JALISCO | -105.249 | 19.941
JAL230402337536 | Jalisco | Tomatlán | Tomatlán | AV. DEL MAR #.,JOSÉ MARÍA MORELOS,TOMATLÁN,JALISCO | -105.1795 | 19.6803
JAL230402337633 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | EXTREMO NORTE CALZADA INDEPENDENCIA,HUENTITAN EL BAJO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3126 | 20.7397
JAL230402337500 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | MORELOS # 632,NEXTIPAC,JOCOTEPEC,JALISCO | -103.4162 | 20.2877
JAL240202383989 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | AVENIDA DE LOS ARTESANOS COLONIA ARTESANOS, 45598 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE DEL RELOJERO Y CALLE DEL PANADERO, PERIFERICO SUR MANUEL GOMEZ MORIN LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA SIGUIENTE UBICACION EN | -103.3416 | 20.5813
JAL240202387157 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE DAMIAN COLONIA NUEVO SANTA MARÍA, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL BORJA Y CALLE MIGUEL SILVA, CALLE ISSAC ARRIAGA EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO CONFORME A LA SIGUIENTE DESCRIPCION EN LA | -103.3823 | 20.6087
JAL240202384556 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | PRIVADA ZARAGOZA COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA PRIVADA ZARAGOZA LA CUAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA A 250 | -101.9346 | 21.3526
JAL240202385417 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | PRIVADA DIVISION DEL NORTE COLONIA SAN MIGUEL, 47420 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, CERRADA SAN MIGUEL LA OBRA SE REALIZARA EN LAS CERRADAS SAN MIGUEL Y PRIVADA | -101.9278 | 21.3668
JAL240202388105 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE SAN DAMIAN COLONIA NUEVO SANTA MARÍA, 45530 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE GARDENIA Y CALLE SAN FRANCISCO, CALLE SANTA VIRGINIA EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO CONFORME A LA SIGUIENTE DESCRIPCION EN | -103.3757 | 20.6072
JAL240202376445 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | AVENIDA FEDERACION COLONIA LOMAS DE COAPINOLE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE HEROES DE LA PATRIA Y CALLE FEDERALISMO, CALLE CHINA LA OBRA SE UBICA A 80 METROS AL NORTE DEL SALON DE EVENTOS ALEJANDRA | -105.1994 | 20.6596
JAL240202384689 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | CALLEJON DEL INDIO COLONIA EL REFUGIO, 47470 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y PRIVADA DEL INDIO, LA OBRA SE REALIZARA EN EL CALLEJON DEL INDIO APARECE EN EL MAPA DE UBICACION COMO CERRADA D | -101.9375 | 21.3503
JAL240202379998 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | CALLE LERDO DE TEJADA CIUDAD AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO, 48900 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE JOSE ANTONIO TORRES, CALLE JUAN VALDIVIA LA OBRA SE ENCUENTRA A 195.28 ASIA PONIENTE DEL | -104.3579 | 19.7672
JAL240202379623 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | PRIVADA PROGRESO COLONIA LAS LIEBRES, 45623 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE MARIANO JIMENEZ, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA SE LLEVARA A CABO EN LA CALLE PRIV. PROGRESO ENTRE MALECO | -103.3122 | 20.5918
JAL240202383603 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | CALLE PRISCILIANO SANCHEZ COLONIA LOS CHIRLITOS, 47470 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE CIRILO ANAYA Y CALLE LAZARO CARDENAS, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PRISCILIANO SANCHEZ LA CUAL SE ENCUENTRA A ESPA | -101.9409 | 21.3463
JAL240202369487 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE 10 DE MAYO COLONIA EL MANGAL, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE AVENIDA FEDERACION Y CALLE ALEMANIA, CALLE PRIMERO DE JUNIO UBICACIÓN LA OBRA SE UBICA A 2 CUADRAS AL OESTE DEL PLANTEL EDUCATIVO CECYTEJ | -105.2009 | 20.6538
JAL240202401692 | Jalisco | Sayula | Rancho Guadalupe Hernández | Adolfo Ruiz Cortines 12, Guadalupe, Sayula, Jalisco | -103.6094 | 19.8811
JAL240202388275 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Miguel Cuyutlán | CALLE ITURBIDE PUEBLO SAN MIGUEL CUYUTLÁN, 45660 SAN MIGUEL CUYUTLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE EJE VIAL CONFEDERACIONES Y CALLE MIGUEL HIDLAGO, EJE VIAL INDEPENDENCIA LA PARTE A INTERVENIR ES LA CALLE ITURBIDE ENTRE L | -103.3905 | 20.4145
JAL240202380095 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz de las Flores | CALLE LICENCIADO VICENTE TRIGO ORIENTE PUEBLO SANTA CRUZ DE LAS FLORES, 45640 SANTA CRUZ DE LAS FLORES, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE 28 DE ENERO, CALLE NIÑOS HÉROES EL ÁREA A INTERVENIR | -103.5012 | 20.4815
JAL240202400826 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá | -103.2233 | 20.5649
JAL240202388472 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE GAZA INTERIOR 0 COLONIA LAGOS DE ORIENTE 2A. SECCIÓN, 44770 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE PABLO VALDEZ Y CALLE ESTEBAN ALATORRE, CALLE TURQUÍA CALLE GAZA INTERIOR 0 LAGOS DE ORIENTE 2A. SECCIÓN CP. 44770 GU | -103.2863 | 20.6728
JAL240202388515 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE CALPULALPAN INTERIOR 0 COLONIA GUADALAJARA CENTRO, 44100 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA INDEPENDENCIA Y AVENIDA HIDALGO, CALLE DR BAEZA ALZAGA CALLE CALPULALPAN INTERIOR 0 COLONIA GUADALAJARA CENTRO CP. 44 | -103.3415 | 20.6779
JAL240202388614 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE 7 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL, 44440 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR CURIEL Y CALLE 8, CALLE 5 CALLE 7 INTERIOR 0 COLONIA FERROCARRIL CP. 44440 GUADALAJARA JALISCO ENTRE AVENIDA GOBERNADOR CUR | -103.3502 | 20.6452
JAL240202388971 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Agustín | CALLE MATAMOROS COLONIA SAN AGUSTÍN, 45645 SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE PASAJE DEL CORTIJO Y PASAJE DE LOS CAMPOS, CALLE EUCALIPTOS EL AREA A INTERVENIR SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE MATAMOROS ENTRE LAS IN | -103.4652 | 20.5396
JAL240202382513 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Agustín | CALLE ENRIQUE LIMON DIAZ INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTÍN, 45645 SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CAMINO A LAS MORAS Y CALLE LAS GALEANAS, AVENIDA LOPEZ MATEOS SUR LA PARTE A INTERVENIR SE ENCUENTRA EN LA | -103.4731 | 20.555
JAL240202380698 | Jalisco | Cocula | Cocula | CALLE EDUARDO TEJEDA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 48504 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE LOS BEATOS, BRECHA CAMINO REAL A SAN DIEGO LA CALLE A INTERVENIR SE LOCALIZA A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COLON | -103.8205 | 20.3485
JAL240202400705 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá | -103.2233 | 20.5651
JAL240202400837 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá | -103.2233 | 20.5649
JAL240202388121 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Santa Cruz del Valle | CALLE SAN GABRIEL COLONIA SANTA CRUZ DEL VALLE, 45655 SANTA CRUZ DEL VALLE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SOLIDARIDAD, CALLE 14 LA OBRA SE LLEVARA ACABO EN LA CALLE SAN GABRIEL ENTRE LOS CRUCES | -103.3425 | 20.5524
JAL240202386804 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | COLONIA LAS HUERTITAS, 47440 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE VALLE VERDE Y CALLE VALLE DEL TESORO, CALLE VALLE OCULTO LA OBRA SE REALIZARA EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA COLONIA HUERTITAS CERCA DE LOS CAMPOS | -101.9078 | 21.3579
JAL240202388817 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | CALLE AGUIRRE SUR COLONIA TLAJOMULCO CENTRO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE CONSTITUCION ORIENTE Y CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJEDA, CALLE FRAY ANTONIO ALCALDE Y BARRIGA EL AREA A INTERVENIR | -103.4449 | 20.4706
JAL240202371033 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | CALLE PASEO DE LA RIBERA COLONIA EL REFUGIO, 47470 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE ABRAHAM VEGA Y CALLE JUAN ALDANA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PASEO DE LA RIBERA CONOCIDO TAMBIEN COMO EL MALECON COM | -101.9343 | 21.3475
JAL240202374697 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE CEPILLO INTERIOR 0 COLONIA PARQUE INDUSTRIAL EL ÁLAMO, 44490 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE TUERCA Y CALLE COMPRESOR, CALLE METALURGIA CALLE CEPILLO INTERIOR 0 COLONIA PARQUE INDUSTRIAL EL ÁLAMO CP. 44490 GU | -103.3342 | 20.6238
JAL240202373406 | Jalisco | Puerto Vallarta | Ixtapa | CALLE MEXICO COLONIA IXTAPA CENTRO, 48280 IXTAPA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE PEDRO MORENO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE UBICACIÓN LA OBRA SE UBICA SOBRE LA MISMA CALLE QUE LAS OFICINAS DEL SEAPAL VALLARTA Y A | -105.2075 | 20.7145
JAL240202375962 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | CALLE CERRO PATOMO INTERIOR SN COLONIA VALLE DE TLAJOMULCO, 45640 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE VALLE DE LOS TABACHINES Y CIRCUITO A SAN MIGUEL CUYUTLAN, CALLE VALLE DE LOS TEJOS LA LINEA DE AGU | -103.4341 | 20.4604
JAL240202377543 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | CALLE LERDO DE TEJADA CIUDAD AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO, 48900 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE JOSE ANTONIO TORRES, CALLE JUAN VALDIVIA LA OBRA SE ENCUENTRA A 195.28 ASIA PONIENTE DEL | -104.3582 | 19.7677
JAL240202376101 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE ITALIA COLONIA LOMAS DE COAPINOLE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 8 DE MAYO Y CALLE 24 DE JUNIO, CALLE ZUIZA LA OBRA SE UBICA A 8 METROS AL NORTE DE TIENDA DE ABARROTES Y A CUADRA Y MEDIA AL ES | -105.2031 | 20.6562
JAL240202372664 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | AVENIDA FEDERACION COLONIA LOMAS DE COAPINOLE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y AVENIDA VICTOR ITURBE, CALLE PINO SUAREZ EL INICIO DE LA OBRA SE UBICA A 30 METROS AL SUR DEL SALON DE EVENT | -105.2019 | 20.649
JAL240202372753 | Jalisco | Cocula | Cocula | CALLE EJIDO CAMICHINS BARRIO LA ASCENSIÓN, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE CAMINO A SAN DIEGO Y CALLE EJIDO COCULA, CALLE ABASOLO LA VIALIDAD SE LOCALIZA AL SURESTE DEL CENTRO DE LA CIUDAD EN EL BARRIO DE LA ASCENCIÓN A | -103.8225 | 20.3582
JAL240202369334 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | AVENIDA MEXICO COLONIA VILLAS UNIVERSIDAD, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE VALE DE ATEMAJAC, EL INICIO DE LA OBRA SE UBICA A 70 METROS AL NORTE DEL EDIFICIO U.M.A. UNIDAD MU | -105.2272 | 20.6657
JAL240202399789 | Jalisco | Cañadas de Obregón | Cañadas de Obregón | Camino código 338, tramo Cañadas de Obregón - Temacapulín, en el municipio de Cañadas de Obregón | -102.6817 | 21.1487
JAL240202400388 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Ahualulco de Mercado | Camino 604 del Refugio - San Marcos y del camino 632 de San Marcos - límite del Estado, en los municipios de Ahualulco de Mercado, Etzatlán y San Marcos | -103.9546 | 20.695
JAL240202399213 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | ALVARO OBREGON 98 | -102.9283 | 20.3842
JAL240202391285 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | CALLE EJERCITO TRIGARANTE COLONIA SAN MIGUEL, 47600 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE SANTOS ROMO Y CALLE PRIVADA RIO NILO, CALLE LATERAL DEL RIO CALLE AL ORIENTE DE LA CIUDA A UN COSTADO DEL RIO | -102.7547 | 20.8142
JAL240202391387 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | CALLE ROGELIO ALVAREZ COLONIA POPOTES, 47622 TEPATITLÁN DE MORELOS, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE SAN PRIMITIVO Y CALLE CARLOS FUENTES, CALLE MANUEL GUTIERREZ NAJERA CALLE UBICADA AL NORPONIENTE DE LA CIUDA A UN COS | -102.7909 | 20.8313
JAL240202399911 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | Camino código 529, tramo Tecolotlán ¿ Tenamaxtlán -Soyatlan del Oro, en los municipios de Tecolotlán, Tenamaxtlán y Atengo | -104.0542 | 20.2084
JAL240202399923 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | San Sebastián del Oeste | Camino municipal Sin Código, San Felipe de Hijar - El Carrizo - Copales, municipio de San Sebastián del Oeste | -104.7474 | 20.8544
JAL240202399929 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | Camino Código 539, tramo E.C. Fed. 80 - Cuastecomates, en el municipio de Cihuatlán | -104.7088 | 19.2277
JAL240202400004 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | Camino Código 449, tramo Tecalitlán - Jilotlán de los Dolores, en los municipios de Tecalitlán,Tamazula de Gordiano y Jilotlán de los Dolores | -103.3013 | 19.4806
JAL240202400050 | Jalisco | Bolaños | Bolaños | Carretera estatal código 711 Bolaños - Huejuquilla El Alto, municipios de Bolaños y Huejuquilla El Alto | -103.8358 | 21.8942
JAL240202400412 | Jalisco | Ameca | Ameca | Camino Código 636, tramo E.C. (Guadalajara - Ameca) - El Salitre, en los municipios de Ameca y San Martín Hidalgo | -103.8936 | 20.5526
JAL240202400629 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | Carretera estatal código 708 Colotlán - Aguascalientes vía El Carrizal, del km 0+800 al km 10+000, municipio de Colotlán | -103.256 | 22.107
JAL240202400481 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | HELIODORO TRUJILLO # 4,,CIHUATLÁN,JALISCO | -104.5647 | 19.2349
JAL240202400482 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | CONOCIDO,,PIHUAMO,JALISCO | -103.5009 | 19.0945
JAL240202400491 | Jalisco | San Gabriel | San Gabriel | CONOCIDO,,SAN GABRIEL,JALISCO | -103.6664 | 19.6403
JAL240202400492 | Jalisco | La Huerta | La Huerta | CONOCIDO,EL RINCON,LA HUERTA,JALISCO | -104.6433 | 19.485
JAL240202400497 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | AV. UNIVERSO # 165,LA AURORA,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2363 | 20.6576
JAL240202400502 | Jalisco | San Gabriel | San Gabriel | AV. JUAREZ S/N,,SAN GABRIEL,JALISCO | -103.771 | 19.7447
JAL240202400503 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AV. 8 DE JULIO # 3885,POLANQUITO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3735 | 20.6173
JAL240202400504 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán del Río | CONOCIDO,,IXTLAHUACÁN DEL RÍO,JALISCO | -103.3253 | 20.8388
JAL240202400506 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | JAIME LLAMAS GARCIA S/N,,AUTLÁN DE NAVARRO,JALISCO | -104.3549 | 19.7726
JAL240202400509 | Jalisco | Tomatlán | Tomatlán | CONOCIDO,,TOMATLÁN,JALISCO | -105.3475 | 20.0212
JAL240202400510 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | FRANCISCO VILLA,,TEOCALTICHE,JALISCO | -102.4608 | 21.4625
JAL240202399275 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | DONATO GUERRA | -102.9265 | 20.3779
JAL240202399807 | Jalisco | La Barca | La Barca | Camino código 144, tramo E.C. (Guad.-La Barca) - San José de las Moras, en los municipios de Jamay y La Barca | -102.6035 | 20.2927
JAL240202400512 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | SAN FRANCISCO DE ASIS #640,SAN GABRIEL,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO | -102.7564 | 20.8278
JAL240202400513 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | CARRETERA TLAJOMULCO, SANTA FE, KM 3.5 #595,ALAMEDA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.4136 | 20.4646
JAL240202400514 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | ALDAMA # 401,ATEMAJAC DEL VALLE,ZAPOPAN,JALISCO | -103.3625 | 20.7224
JAL240202400516 | Jalisco | Arandas | Arandas | FELIPE ANGELES # 189,,ARANDAS,JALISCO | -102.3402 | 20.7024
JAL240202400517 | Jalisco | Hostotipaquillo | Hostotipaquillo | VALLARTA # 40,,HOSTOTIPAQUILLO,JALISCO | -105.2084 | 21.0565
JAL240202400518 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | PEDRO MORENO # 179,,EL GRULLO,JALISCO | -104.2284 | 19.8029
JAL240202400519 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | DE LA JUVENTUD # 16,LAS PILAS,COLOTLÁN,JALISCO | -103.2628 | 22.1192
JAL240202400520 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | JUÁREZ # 627,CENTRO,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2361 | 20.6111
JAL240202400521 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | ÁLVARO OBREGÓN # 278,TONALÁ CENTRO,TONALÁ,JALISCO | -103.2393 | 20.6304
JAL240202400522 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALZADA INDEPENDENCIA NORTE # 5075,HUENTITÁN EL BAJO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.4564 | 20.7406
JAL240202399914 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | Camino código 465, tramo Libramiento de Zapotiltic., en el municipio de Zapotiltic | -103.4356 | 19.6362
JAL240202400201 | Jalisco | Huejuquilla el Alto | Huejuquilla el Alto | Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 58+500 al 61+500, municipio de Huejuquilla El Alto | -103.9004 | 22.6212
JAL240202400230 | Jalisco | Sayula | Sayula | Camino Código 432, tramo Sayula - San Gabriel, en los municipios de Sayula y San Gabriel | -103.6011 | 19.8804
JAL240202400443 | Jalisco | Ameca | Ameca | Camino Código 636, tramo E.C. (Guadalajara - Ameca) - El Salitre, en los municipios de Ameca y San Martín Hidalgo, | -103.8936 | 20.5526
JAL240202400466 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | JAVIERTA SANTAMARIA,HUENTITAN EL ALTO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3044 | 20.717
JAL240202400477 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Zacoalco de Torres | Camino código 437, tramo Catarina -Santa Clara -Atemajac de Brizuela , en los municipios de Zacoalco de Torres y Atemajac de Brizuela | -103.6013 | 20.2911
JAL240202400375 | Jalisco | Villa Corona | Villa Corona | Camino Código 443, tramo E.C. Fed. 80 - El Barro, en el municipio de Villa Corona | -103.7186 | 20.4267
JAL240202400451 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | Camino código 191, tramo Ocotlán - San Miguel de La Paz - Jamay, en los municipios de Ocotlán y Jamay | -102.7415 | 20.3621
JAL240202400457 | Jalisco | Gómez Farías | Gómez Farías [Centro Hidropónico] | Camino Código 410, tramo 1° de Febrero - San Andrés - Unión de Guadalupe, en los municipios de Gómez Farías y Atoyac | -103.4907 | 19.8155
JAL240202400467 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | PLATON # 1591,,GUADALAJARA,JALISCO | -103.337 | 20.7024
JAL240202400468 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | BASE AEREA # 5,BAM 5,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4433 | 20.7568
JAL240202400469 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | CONOCIDO #S/N,VALLE DE LOS ENCINOS,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.3937 | 20.4893
JAL240202400470 | Jalisco | Juanacatlán | Juanacatlán | FRANCISCO ROJAS GONZALEZ # 201,TATEPOSCO,JUANACATLÁN,JALISCO | -103.1694 | 20.5071
JAL240202400471 | Jalisco | Juanacatlán | Juanacatlán | HERRERA Y CAIRO # 30,,JUANACATLÁN,JALISCO | -103.1718 | 20.5021
JAL240202400472 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | AV. DE LOS MAESTROS S/N,EL MAGISTERIO,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2077 | 20.6715
JAL240202400473 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | CONOCIDO #S/N,VALLE DE LOS ENCINOS,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.3937 | 20.4893
JAL240202400474 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | TULUM # 4675,JARDINES DEL SOL,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4173 | 20.6537
JAL240202400493 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | CIRCUITO PRINCIPAL,LOS SILOS,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.2543 | 20.4794
JAL240202400494 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | MARIANO JIMENEZ 247,0,YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO,JALISCO | -102.8887 | 21.1832
JAL240202400495 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | SIRIO # 5555,LAS ARBOLEDAS,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4252 | 20.6298
JAL240202400539 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | CARRETERA TLAJOMULCO, SANTA FE, KM 3.5 #595,ALAMEDA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.4136 | 20.4646
JAL240202400551 | Jalisco | Gómez Farías | Gómez Farías [Centro Hidropónico] | Camino Código 410, tramo 1° de Febrero - San Andrés - Unión de Guadalupe, en los municipios de Gómez Farías y Atoyac | -103.4907 | 19.8155
JAL240202400558 | Jalisco | Gómez Farías | Gómez Farías [Centro Hidropónico] | Camino Código 410, tramo 1° de Febrero - San Andrés - Unión de Guadalupe, en los municipios de Gómez Farías y Atoyac | -103.4907 | 19.8155
JAL240202400674 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Camino Código 507, Libramiento de Puerto Vallarta, en el municipio de Puerto Vallarta | -105.2288 | 20.6309
JAL240202400689 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Camino Código 507, Libramiento de Puerto Vallarta, en el municipio de Puerto Vallarta | -105.2288 | 20.6309
JAL240202396938 | Jalisco | Guachinango | Estanzuela | LA ESTANZUELA | -104.3391 | 20.5236
JAL240202389363 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Agustín | INTERIOR SN COLONIA SAN AGUSTÍN, 45645 SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE CAMINO A SAN ISIDRO Y CAMINO A LAS MORAS, CALLE PASEO ARBOLADO EN EL ARROYO EL COLORADO DESDE EL CAMINO A SAN ISIDRO A CAMINO A LAS MO | -103.4779 | 20.5458
JAL240202399796 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán del Río | Camino código 203, tramo E.C. 204- San Antonio de Los Vázquez, en el municipio de Ixtlahuacán del Río | -103.1874 | 20.835
JAL240202399854 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Ahualulco de Mercado | Camino 604 del Refugio - San Marcos y del camino 632 de San Marcos - límite del Estado, en los municipios de Ahualulco de Mercado, Etzatlán y San Marcos | -103.9546 | 20.695
JAL240202399860 | Jalisco | La Huerta | La Huerta | Camino código 542, tramo E.C. Fed. 200 - Punta Perula, en el municipio de La Huerta | -105.1038 | 19.5974
JAL240202399879 | Jalisco | La Huerta | La Huerta | Camino código 540, tramo E.C. Fed. 200 - La Manzanilla, en el municipio de La Huerta | -104.6506 | 19.4758
JAL240202398889 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | LA JALISCO | -103.2433 | 20.6366
JAL240202398895 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | coyula | -103.2432 | 20.6377
JAL240202399886 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | Camino código 529, tramo Tecolotlán ¿ Tenamaxtlán -Soyatlan del Oro, en los municipios de Tecolotlán, Tenamaxtlán y Atengo | -104.0542 | 20.2084
JAL240202399942 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | San Sebastián del Oeste | Camino municipal Sin Código, San Felipe de Hijar - El Carrizo - Copales, municipio de San Sebastián del Oeste, | -104.7474 | 20.8544
JAL240202399953 | Jalisco | La Huerta | La Huerta | Camino Código 522, tramo E.C. Fed. 200 - Boca de Iguanas, en el municipio de La Huerta | -104.6506 | 19.4758
JAL240202389520 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Hacienda Santa Fe | CALLE VALLE DE CHURUMUCO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CHULAVISTA, 45653 HACIENDA SANTA FE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE AVENIDA DE LA VILLA Y CALLE TIQUICHEO, BOULEVARD BRASIL EL AREA A INTERVENIR SE ENCUENTRA UBICADO EN L | -103.3651 | 20.5124
JAL240202399998 | Jalisco | Huejuquilla el Alto | Huejuquilla el Alto | carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 57+600 al 58+500, municipio de Huejuquilla El Alto, | -103.9004 | 22.6212
JAL240202400018 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | Camino Código 449, tramo Tecalitlán - Jilotlán de los Dolores, en los municipios de Tecalitlán, Tamazula de Gordiano y Jilotlán de los Dolores | -103.3013 | 19.4806
JAL240202400041 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Acatlán de Juárez | Camino código 401, tramo Acatlán de Juárez-Cd. Guzmán Tipo de Sección A4, A2 y C Subtramo (Acatlán de Juárez - E.C. 436), en los municipios de Acatlán de Juárez, Zacoalco de Torres, Techaluta de Montenegro y Amacueca | -103.5823 | 20.4287
JAL240202400159 | Jalisco | Sayula | Sayula | Camino Código 432, tramo Sayula - San Gabriel, en los municipios de Sayula y San Gabriel | -103.6011 | 19.8804
JAL240202400195 | Jalisco | Sayula | Sayula | Camino Código 432, tramo Sayula - San Gabriel, en los municipios de Sayula y San Gabriel | -103.6011 | 19.8804
JAL240202392515 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Agustín | AVENIDA LOPEZ MATEOS SUR INTERIOR SN COLONIA SAN AGUSTÍN, 45645 SAN AGUSTÍN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CAMINO ANTIGUO CAMINO A SAN ISIDRO Y CAMINO A LAS MORAS, PRIVADA J. J. MACIAS LINEA DE DRENAJE SANITARIO SOBRE LA AV | -103.4728 | 20.5444
JAL240202400165 | Jalisco | Sayula | Sayula | Camino Código 432, tramo Sayula - San Gabriel, en los municipios de Sayula y San Gabriel | -103.6011 | 19.8804
JAL240202400176 | Jalisco | Sayula | Sayula | Camino Código 432, tramo Sayula - San Gabriel, en los municipios de Sayula y San Gabriel | -103.6011 | 19.8804
JAL240202400212 | Jalisco | Sayula | Sayula | Camino Código 432, tramo Sayula - San Gabriel, en los municipios de Sayula y San Gabriel | -103.6011 | 19.8804
JAL240202400222 | Jalisco | Sayula | Sayula | Camino Código 432, tramo Sayula - San Gabriel, en los municipios de Sayula y San Gabriel | -103.6011 | 19.8804
JAL240202400395 | Jalisco | Ameca | Ameca | Camino Código 636, tramo E.C. (Guadalajara - Ameca) - El Salitre, en los municipios de Ameca y San Martín Hidalgo | -103.8936 | 20.5526
JAL240202400421 | Jalisco | Ameca | Ameca | Camino Código 636, tramo E.C. (Guadalajara - Ameca) - El Salitre, en los municipios de Ameca y San Martín Hidalgo | -103.8936 | 20.5526
JAL240202389842 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Valle Dorado Inn | BOULEVARD VALLE DORADO 4 ESTACIONES INTERIOR SN COLONIA 4 ESTACIONES, 45653 VALLE DORADO INN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE VALLE DE LAS ROSAS Y , CALLE VALLE DE LAS GAVIOTAS N UBICADO EN LA CALLE BOULEVARD VALLE DO | -103.3606 | 20.5202
JAL240202400464 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CONSTITUCION # 9,EL ROSARIO,TONALÁ,JALISCO | -103.2619 | 20.6445
JAL240202400465 | Jalisco | Ameca | Ameca | JULIO C SOLORZANO 10,AMECA (ZONA CENTRO),AMECA,JALISCO | -104.0512 | 20.5529
JAL240202400548 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Zacoalco de Torres | Camino código 437, tramo Catarina -Santa Clara -Atemajac de Brizuela , en los municipios de Zacoalco de Torres y Atemajac de Brizuela | -103.6013 | 20.2911
JAL240202400567 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Camino código 123 Calzada Lázaro Cárdenas - Periférico Manuel Gómez Morín, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque | -103.3216 | 20.5907
JAL240202400621 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Acatlán de Juárez | Camino código 447, tramo E.C. 401 - Acatlán de Juárez, en el municipio de Acatlán de Juárez | -103.5937 | 20.4114
JAL240202391698 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE FEDERICO MEDRANO INTERIOR 0 COLONIA ANALCO, 44450 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE RIVA PALACIO Y CALLE SILVA ROMERO, CALZADA REVOLUCION CALLE FEDERICO MEDRANO INTERIOR 0 COLONIA ANALCO, CP. 44450 GUADALAJARA J | -103.3345 | 20.6677
JAL240202400683 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Camino Código 507, Libramiento de Puerto Vallarta, en el municipio de Puerto Vallarta | -105.2288 | 20.6309
JAL240202390874 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | San José de Gracia | CALLE AGUILAS 20 INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSE DE GRACIA, 47728 SAN JOSÉ DE GRACIA, TEPATITLÁN DE MORELOS JALISCO ENTRE CALLE PORFIRIO VIILALPANDO Y CALLEJON CALLEJÓN, ESCUELA PREPARATORIA AN NORTE DEL CENTRO DE LA DELEGACION | -102.5644 | 20.6788
JAL240202392000 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE VASCO NUÑEZ DE BALBOA INTERIOR 0 COLONIA COLÓN INDUSTRIAL, 44930 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VAZQUEZ CORONADO Y CALLE PEDRO ANTONIO DE MARCHENA, CALLE JUAN SEBASTIAN EL CANO CALLE VASCO NUÑEZ DE | -103.3723 | 20.6399
JAL240202398831 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | LA JALISCO | -103.2672 | 20.692
JAL240202399937 | Jalisco | San Sebastián del Oeste | San Sebastián del Oeste | Camino municipal Sin Código, San Felipe de Hijar - El Carrizo - Copales, municipio de San Sebastián del Oeste | -104.7474 | 20.8544
JAL240202399947 | Jalisco | Ameca | Ameca | Camino Código 636, tramo E.C. (Guadalajara - Ameca) - El Salitre, en los municipios de Ameca y San Martín Hidalgo | -103.8936 | 20.5526
JAL240202399959 | Jalisco | Huejuquilla el Alto | Huejuquilla el Alto | Carretera estatal código 711 Bolaños - Huejuquilla El Alto del km 90+150 al 118+500, municipio de Huejuquilla El Alto | -103.9004 | 22.6212
JAL240202399976 | Jalisco | Bolaños | Bolaños | Carretera estatal código 711 Bolaños - Huejuquilla El Alto, municipios de Bolaños y Huejuquilla El Alto | -103.8358 | 21.8942
JAL240202398885 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | LA JALISCO | -103.2435 | 20.6346
JAL240202398900 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | coyula | -103.2427 | 20.6399
JAL240202398902 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | coyula | -103.2385 | 20.6428
JAL240202399989 | Jalisco | Huejuquilla el Alto | Huejuquilla el Alto | Carretera estatal código 711 Bolaños -Huejuquilla El Alto del km 61+100 al 64+000, municipio de Huejuquilla El Alto | -103.9004 | 22.6212
JAL240202400031 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Acatlán de Juárez | Camino código 401, tramo Acatlán de Juárez-Cd. Guzmán Tipo de Sección A4, A2 y C Subtramo (Acatlán de Juárez - E.C. 436), en los municipios de Acatlán de Juárez, Zacoalco de Torres, Techaluta de Montenegro y Amacueca | -103.5823 | 20.4287
JAL240202400048 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Acatlán de Juárez | Camino código 401, tramo Acatlán de Juárez-Cd. Guzmán Tipo de Sección A4, A2 y C Subtramo (Acatlán de Juárez - E.C. 436), en los municipios de Acatlán de Juárez, Zacoalco de Torres, Techaluta de Montenegro y Amacueca | -103.5823 | 20.4287
JAL240302402652 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca |  | Hidalgo 67 Col. Centro C.P. 45250 | -103.4283 | 21.0447
JAL240302402652 | Jalisco | Tolimán | Tolimán | Carretera a Zapotitlán 100 Col. Copala C.P. 49760 | -103.7739 | 19.6133
JAL240302402652 | Jalisco | Teuchitlán | Teuchitlán | Vicente Guerrero 23 Col. Centro C.P 46760 | -103.8468 | 20.6838
JAL240302405975 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | Ixtlahuacán de los Membrillos | CALLE JOSÉ ANTONIO TORRES PUEBLO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 45850 IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE JOSE ANTONIO TORRES Y CALLE ZARAGOZA, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE | -103.1954 | 20.3436
JAL240302405995 | Jalisco | El Salto | El Salto | CALLE JALISCO COLONIA PALO DULCE, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA EL SALTO Y CALLE JALISCO, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE JALISCO ENTRE LA CALLE JALISCO Y LA CALLE PRIVADA EL SALTO EN LA COLONIA PAL | -103.1862 | 20.5235
JAL240302406022 | Jalisco | El Salto | San José del Castillo | AVENIDA HIDALGO COLONIA SAN JOSÉ DEL CASTILLO, 45685 SAN JOSÉ DEL CASTILLO, EL SALTO JALISCO ENTRE CARRETERA EL SALTO EL VERDE Y CALLE GIGANTES, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE HIDALGO ENTRE LA CARRETERA EL SALTO EL VERDE | -103.2366 | 20.5131
JAL240302406039 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA PUEBLO AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO, 48900 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE PASEO DEL CUAJINQUE, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE FRANCISCO GONZÁLEZ BO | -104.3768 | 19.7671
JAL240302406056 | Jalisco | Casimiro Castillo | Lo Arado | CALLE ALDAMA PUEBLO LO ARADO, 48940 LO ARADO, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y BRECHA IGNACIO LOPEZ RAYON, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE ALDAMA ENTRE LA CALLE GUADALUPE VICTORIA Y LA CALLE IGNA | -104.5333 | 19.6181
JAL240302404154 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | Ixtlahuacán de los Membrillos | CALLE HIDALGO EJE NORTE PUEBLO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 45850 COLOTITLÁN, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA Y CALLE RAMIRO MARTINEZ SALCEDO, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE HIDALG | -103.1925 | 20.3523
JAL240302405573 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | CALLE CHAPULTEPEC PUEBLO TECOLOTLÁN, 48540 TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE JUAN AMADOR, LA OBRA SE REALIZARÁ DOBRE LA CALLE CHAPULTEPEC ENTRE LA CALLE PRIMAVERA Y LA CALLE JUAN AMADOR EN LA CABECE | -104.0504 | 20.2089
JAL240302405606 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | Atequiza | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ATEQUIZA, 45860 ATEQUIZA, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO | -103.1399 | 20.3892
JAL240302406163 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | AVENIDA HIDALGO PUEBLO EL GRULLO CENTRO, 48740 EL GRULLO, EL GRULLO JALISCO ENTRE CALLE DOMINGO A. RAMOS Y CALLE ALBERTO PADILLA, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA AVENIDA HIDALGO ENTRE LA CALLEDOMINGO A. RAMOS Y LA CALLE ALBERTO | -104.2269 | 19.8113
JAL240302406171 | Jalisco | Amacueca | Amacueca | CALLE RAMON CORONA PUEBLO AMACUECA, 49370 AMACUECA, AMACUECA JALISCO ENTRE CALLE RAMÓN CORONA Y CALLE RAMON CORONA, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE RAMON CORONA AL CRUCE CON RAMON CORONA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AMACUE | -103.606 | 20.0126
JAL240302406210 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA RIO BLANCO, 45134 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE RIO BLANCO Y CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE RÍO BLANCO Y LA CALLE JOSÉ MARÍA MOREL | -103.3995 | 20.7801
JAL240302406215 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | Ixtlahuacán de los Membrillos | CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 45850 IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE J. B. HERRERA Y CALLE ABASOLO, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE 5 DE FEBRERO E | -103.1982 | 20.3468
JAL240302406959 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Zapote del Valle (Zapote de Santa Cruz) | CALLE ROBERTO MICHEL COLONIA ZAPOTE DEL VALLE, 45672 ZAPOTE DEL VALLE (ZAPOTE DE SANTA CRUZ), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE LAZARO CARDENAS, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE ROBERTO MICHEL ENT | -103.2914 | 20.5075
JAL240302406964 | Jalisco | Villa Guerrero | Villa Guerrero | CALLE FRANCISCO ZARCO PUEBLO VILLA GUERRERO CENTRO, 46100 VILLA GUERRERO, VILLA GUERRERO JALISCO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE TOTATICHE CHIMALTITAN, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE FRANCISCO ZARCO ENTRE LA CALLE PINO S | -103.5886 | 21.9808
JAL240302406994 | Jalisco | Degollado | Degollado | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO DEGOLLADO, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE REPUBLICA Y CALLE CORREGIDORA, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LA CALLE REPUBLICA Y LA CALLE CORREGIDORA EN LA C | -102.1331 | 20.4499
JAL240302407009 | Jalisco | Unión de San Antonio | Unión de San Antonio | CALLE ITURBIDE PUEBLO UNION DE SAN ANTONIO CENTRO, 47570 UNIÓN DE SAN ANTONIO, UNIÓN DE SAN ANTONIO JALISCO ENTRE CALLE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Y AVENIDA GUADALUPE, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE ITURBIDE ENTRE LA CA | -102.0099 | 21.1294
JAL240302407015 | Jalisco | Unión de San Antonio | Unión de San Antonio | CALLE JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ GUERRA PUEBLO UNION DE SAN ANTONIO CENTRO, 47570 UNIÓN DE SAN ANTONIO, UNIÓN DE SAN ANTONIO JALISCO ENTRE CALLE LOS ADOBES Y CALLE PRESBITERO SANCHEZ REZA, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE JOSÉ | -102.0091 | 21.121
JAL240302407025 | Jalisco | Juanacatlán | Juanacatlán | CALLE REFORMA PUEBLO JUANACATLÁN CENTRO, 45880 JUANACATLÁN, JUANACATLÁN JALISCO ENTRE CALLE DONATO TOVAR Y CALLE PROFESORA MARTHA HERNÁNDEZ LOZA, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE DONATO TOVAR Y CALLE PR | -103.1664 | 20.5103
JAL240302428622 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Buenavista | CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN COLONIA BUENAVISTA, 45640 BUENAVISTA, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE LA PAZ, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL AREA A INTERVENIR ESTA UBICADA EN LA CALLE 5 DE MAYO ENTRE LOS | -103.5216 | 20.4527
JAL240302422994 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Valle Dorado Inn | CALLE VALLE DE CHURUMUCO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO VALLE DORADO, 45653 VALLE DORADO INN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE AVENIDA DE LA VILLA Y CALLE TIQUICHEO, BOULEVARD BRASIL LA UBICACION SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA FA | -103.361 | 20.5173
JAL240302422765 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Hacienda Santa Fe | AVENIDA LA VILLA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO HACIENDA SANTA FE, 45653 HACIENDA SANTA FE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE VALLE DE PANAMA Y CALLE VALLE DE LAS HOJAS, CALLE LIMA EL AREA A INTERVENIR SE ENCUENTRA UBICADO | -103.3673 | 20.5155
JAL240302427881 | Jalisco | Ocotlán | Joconoxtle (La Tuna) | CALLE CAMINO AL JOCONOXTLE RANCHERIA JOCONOXTLE LA TUNA, 47780 LA CHUPARROSA, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CAMINO SIN NOMBRE LA UBICACION DEL POZO SE ENCUENTRA DENTRO DE UN PREDIO | -102.6647 | 20.4481
JAL240302406769 | Jalisco | Jalostotitlán | Jalostotitlán | CALLE PRESBÍTERO FRANCISCO RAMÍREZ PUEBLO JALOSTOTITLÁN CENTRO, 47120 JALOSTOTITLÁN, JALOSTOTITLÁN JALISCO ENTRE CALLE SEÑOR CURA APOLINAR SANTA CRUZ Y CALLE SEÑOR CURA BLAS GONZALEZ ROMO, LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE | -102.4539 | 21.1593
JAL240302406241 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | CALLE ZARAGOZA PUEBLO PIHUAMO, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y LA CALLE J | -103.3761 | 19.2528
JAL240302406786 | Jalisco | Unión de San Antonio | Unión de San Antonio | CALLE MARTÍN DE VALENCIA PUERTO UNION DE SAN ANTONIO CENTRO, 47570 UNIÓN DE SAN ANTONIO, UNIÓN DE SAN ANTONIO JALISCO ENTRE AVENIDA DE GUADALUPE Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE MARTIN DE VALENCIA | -102.01 | 21.133
JAL240302411643 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | CALLE MATAMOROS PUEBLO JOCOTEPEC CENTRO, 45800 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y , CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO SUR DE LA POBLACION DE JOCOTEPEC A UN LADO DEL CAMPO DE FU | -103.4293 | 20.2795
JAL240302406303 | Jalisco | Cocula | Cocula | CALLE CARACOL PUEBLO COCULA CENTRO, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE XICOTENCATL Y CALLE GRIEGO, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE CARACOL ENTRE LA CALLE XICOTENCATL Y LA CALLE GRIEGO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COC | -103.8239 | 20.3725
JAL240302406833 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Vistas del Maguey [Fraccionamiento] | CALLE EL MAGUEY PUEBLO VISTAS DEL MAGUEY, 47750 ATOTONILCO EL ALTO, ATOTONILCO EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE MIROSLAVA Y CALLE SILVIA DERVEZ, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE EL MAGUEY ENTRE LA CALLE MIROSLAVA Y LA SILVIA DE | -102.5273 | 20.5289
JAL240302406322 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Matancillas (San Isidro Matancillas) | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO MATANCILLAS (SAN ISIDRO), 47540 MATANCILLAS (SAN ISIDRO MATANCILLAS), OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA DEL ARROYO Y CAMINO A CIENEGUITAS DE MATANCILLAS, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA | -101.6555 | 21.8919
JAL240302406872 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Hacienda Santa Fe | AVENIDA MONTE SEVILLA COLONIA LOMAS DEL MIRADOR, 45653 HACIENDA SANTA FE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE CERRO DE LA JOYA Y CALLE SIERRA SANTA BARBARA ESTE, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA AVENIDA MONTE SEVILLA ENTRE | -103.3557 | 20.504
JAL240302406355 | Jalisco | Zapopan | San Esteban (San Miguel Tateposco) | CALLE JILOTAS PUEBLO SAN ESTEBAN (SAN MIGUEL TATEPOSCO), 45205 SAN ESTEBAN (SAN MIGUEL TATEPOSCO), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE NARANJO, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE LAS JILOTAS ENTRE LA CALLE HIDALGO Y | -103.3724 | 20.7937
JAL240302406905 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Hacienda Santa Fe | BOULEVARD DISTRITO FEDERAL COLONIA HACIENDA SANTA FE, 45653 HACIENDA SANTA FE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE BOULEVARD ZACATECAS Y CALLE VERACRUZ, LA OBRA SER EALIZARÁ SOBRE EL BOULEVARD DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE ZACA | -103.3726 | 20.5068
JAL240302406546 | Jalisco | Zapopan | Nextipac | CALLE PALOMA PUEBLO NEXTIPAC, 45220 NEXTIPAC, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GOLONDRINA, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE PALOMA ENTRE LA CALLE HIDALGO Y LA CALLE GOLONDRINA EN LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC EN EL M | -103.5276 | 20.76
JAL240302406932 | Jalisco | Degollado | Degollado | CALLE ENRIQUE LOPEZ PUEBLO DEGOLLADO, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE REFORMA, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE ENRIQUE LOPEZ ENTRE LA CALLE ZARAGOZA Y LA CALLE REFORMA EN LA CABECERA MUNICI | -102.1377 | 20.4539
JAL240302406573 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | CALLE RAFAEL LIMÓN HERNÁNDEZ PUEBLO MAGDALENA CENTRO, 46470 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE RAFAEL LIMÓN HERNANDEZ Y CALLE CAMICHINES, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE RAFAEL LIMÓN HERNÁNDEZ ENTRE LA CALLE RAFAEL | -103.9649 | 20.9164
JAL240302406946 | Jalisco | Zapopan | San Esteban (San Miguel Tateposco) | CALLE JILOTAS PUEBLO SAN ESTEBAN (SAN MIGUEL TATEPOSCO), 45205 SAN ESTEBAN (SAN MIGUEL TATEPOSCO), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE LIMÓN Y , LA OBRA SE REALIZARÁ SONRE LA CALLE JILOTAS AL CRUCE CON CALLE LIMÓN EN LA LOCALIDAD DE | -103.3729 | 20.792
JAL240302406596 | Jalisco | Mixtlán | Mixtlán | CALLE ELISEO R. MORALES PUEBLO MIXTLÁN, 46850 MIXTLÁN, MIXTLÁN JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE PRIMAVERA, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE ELISEO R. MORALES ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE PRIMAVERA E | -104.4102 | 20.434
JAL240302407048 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Santa Anita | CALLE AGUSTÍN RIVERA PUEBLO SANTA ANITA, 45600 SANTA ANITA, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CAMINO A LA CIENEGA Y CAMINO A SAN SEBASTIAN, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE AGUSTÍN RIVERA ENTRE CAMINO A LA CIENEGA Y CAMI | -103.438 | 20.5426
JAL240302407050 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | San Sebastián el Grande | CALLE CUAUHTÉMOC PUEBLO SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, 45650 SAN SEBASTIÁN EL GRANDE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE RASTRO Y CALLE LICENCIADO ALBERTO ARAMBULA MAGAÑA, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE CUAUHTÉMOC ENTRE | -103.4227 | 20.5376
JAL240302406611 | Jalisco | La Huerta | La Huerta | CALLE EJIDO PUEBLO LA HUERTA, 48850 LA HUERTA, LA HUERTA JALISCO ENTRE CALLE 2 DE MARZO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE EJIDO ENTRE LA CALLE 2 DE MARZO Y LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA CABECE | -104.6412 | 19.488
JAL240302406619 | Jalisco | Huejuquilla el Alto | Huejuquilla el Alto | CALLE HUEJUQUILLA PUEBLO HUEJUQUILLA EL ALTO CENTRO, 46000 HUEJUQUILLA EL ALTO, HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE ABASOLO, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE HUEJUQUILLA ENTRE LA CALLE GUADALAJARA Y | -103.8923 | 22.6301
JAL240302406622 | Jalisco | Mexticacán | Mexticacán | CALLE NIÑOS HÉROES PUEBLO MEXTICACÁN CENTRO, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE CONSTITUCIÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE NIÑOS HÉROES ENTRE LA CALLE LOPEZ MATEOS Y LA CALLLE CONSTIT | -102.7829 | 21.2678
JAL240302407083 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Rancho Alegre [Fraccionamiento] | CALLE DE LOS SILOS FRACCIONAMIENTO RANCHO ALEGRE, 45675 RANCHO ALEGRE [FRACCIONAMIENTO], TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE RAFAEL JIMENO Y CALLE IGNACIO BERBÉN, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE DE LOS SILOS ENTRE CA | -103.2557 | 20.4833
JAL240302406633 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Hacienda Santa Fe | AVENIDA SAN RAFAEL COLONIA HACIENDA SANTA FE, 45653 HACIENDA SANTA FE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE BOULEVARD CERRO SAN ALFONSO Y CALLE CERRO SAN ISIDRO, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA AVENIDA SAN RAFAEL ENTRE EL ENTRE B | -103.3573 | 20.4914
JAL240302407105 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE CALLE DEL ARROYO COLONIA LEYES DE REFORMA, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE TURQUESA Y CALLE AGUAS NEGRAS, LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE DEL ARROYO ENTRE CALLE TURQUESA Y CALLE AGUAS NEGRAS EN LA COLONIA L | -103.2677 | 20.6446
JAL240302406664 | Jalisco | Cuquío | Cuquío | CALLE MATAMOROS PUEBLO CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE GONZALEZ ORTEGA EN LA CABECERA MUNICIPAL D | -103.02 | 20.9269
JAL240302407141 | Jalisco | Tomatlán | Tomatlán | CALLE ALDAMA PUEBLO CENTRO TOMATLÁN, 48450 TOMATLÁN, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE CONSTITUCIÓN, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE ALDAMA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE CONSTITUCIÓN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TOM | -105.2466 | 19.9448
JAL240302407142 | Jalisco | Tomatlán | Tomatlán | CALLE JUAN RUIZ PEREZ PUEBLO CENTRO TOMATLÁN, 48450 TOMATLÁN, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE ESTHER ZAMORA Y CALLE ORALIA VIRGEN, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE JUAN RUIZ PEREZ ENTRE CALLE ESTHER ZAMORA Y CALLE ORALIA VIRG | -105.2523 | 19.9414
JAL240302407157 | Jalisco | El Salto | El Salto | CALLE CAMINO A LAS BOMBAS PUEBLO EL SALTO CENTRO, 45680 EL SALTO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE ROSALES Y , LA OBRA SE REALIZARÁ SOBBRE LA CALLE CAMINO A LAS BOMBAS AL CRUCE CON LA CALLE LOS ROSALES, EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.1889 | 20.5073
JAL240302407159 | Jalisco | El Salto | San José del Castillo | AVENIDA HIDALGO PUEBLO SAN JOSÉ DEL CASTILLO, 45685 SAN JOSÉ DEL CASTILLO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN Y CALLE 30 DE ABRIL, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA AVENIDA HIDALGO ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN | -103.236 | 20.5149
JAL240302407162 | Jalisco | El Salto | San José del Castillo | AVENIDA HIDALGO PUEBLO SAN JOSÉ DEL CASTILLO, 45685 SAN JOSÉ DEL CASTILLO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE ROCIO Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA AVENIDA HIDALCO ENTRE CALLE ROCIO Y CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDA | -103.2352 | 20.5182
JAL240302407193 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | CALLE MIMOSA PUEBLO AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO, 48900 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE FRESNO, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE MIMOSA ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE FRESNO EN LA CABE | -104.3697 | 19.7594
JAL240302406738 | Jalisco | Ameca | Ameca | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO AMECA CENTRO, 46600 AMECA, AMECA JALISCO ENTRE CALLE RIO PIJINTO Y CALZADA 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA CALLE RIO PIJINTO Y LA CALLE 16 DE SEPTI | -104.0429 | 20.5436
JAL240302418161 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE OLIMPIA COLONIA OLÍMPICA, 45954 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE EUGENIO BECERRA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE ALAMO SE E NCUENTRA A TRES CUADRAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 1 | -102.9202 | 20.3768
JAL240302406367 | Jalisco | Santa María de los Ángeles | Santa María de los Ángeles | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, 46240 SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLE CIPRÉS Y CALLE LICENCIADO ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLLO, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE | -103.2276 | 22.1716
JAL240302406414 | Jalisco | Zapotitlán de Vadillo | Zapotitlán de Vadillo | CALLE PEDRO DE GANTE PUEBLO ZAPOTITLÁN DE VADILLO, 49770 ZAPOTITLÁN DE VADILLO, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE ALEJO MACIAS, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE PEDRO DE GANTE ENTRE LA CALLE PIPILA Y | -103.8064 | 19.5517
JAL240302406429 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | CALLE TILMA PUEBLO SAN IGNACIO CERRO GORDO CENTRO, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE LEOPOLDO MARTINEZ Y CALLE PRIVADA LAS FLORES, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE TILMA ENTRE LA CA | -102.5348 | 20.7344
JAL240302406455 | Jalisco | La Barca | La Barca | CALLE JUÁREZ PUEBLO LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE INGENIERO IGNACIO DEL RIO BARRAGAN Y CALLE ARQUITECTO ENRIQUE CORTÉS MORA, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE JUAREZ ENTRE LA CALLE INGENIERO | -102.5505 | 20.2734
JAL240302406473 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | CALLE HORTENCIA COLONIA SAN FRANCISCO TESISTÁN, 45200 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE JUAN MANUEL RUVALCAVA Y CALLE FLOR DE SAN JUAN, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE HORTENCIA ENTRE LA CALLE | -103.501 | 20.7926
JAL240302406526 | Jalisco | Atenguillo | Ahuacatepec | CALLE CONSTITUYENTES PUEBLO AHUACATEPEC, 48139 AHUACATEPEC, ATENGUILLO JALISCO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE OBREGON, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE CONSTITUYENTES ENTRE LA AVENIDA INDEPENDECIA Y LA CALLE OBREGÓN E | -104.538 | 20.3396
JAL240302444986 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Av. Adolfo López Mateos Sur en su cruce con el Arroyo Seco, municipio de Zapopan | -103.4265 | 20.6151
JAL240302444994 | Jalisco | Ayutla | Ayutla | Libramiento 11, Pueblo Viejo, 48050 Ayutla, Jal. | -104.3466 | 20.1445
JAL240302445017 | Jalisco | Tuxpan | Tuxpan | Carretera Tuxpan ¿ Atenquique, Km 2, C.P. 49800 | -103.3953 | 19.5486
JAL240302445021 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Periférico Oriente en el Municipio de Tonalá, Jalisco | -103.2449 | 20.6296
JAL240302445035 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Av. Juan Gil Preciado a su cruce con la Av. Calandrias - calle Margarita, municipio de Zapopan, Jalisco | -103.4563 | 20.7769
JAL240302444406 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | C. Belén 799-789, Centro Barranquitas, 44280 Guadalajara, Jal. | -103.3444 | 20.6856
JAL240302443305 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, Jal. | -103.4447 | 20.6425
JAL240302444785 | Jalisco | San Martín de Bolaños | San Martín de Bolaños | Hidalgo No. 27 C.P. 46350, San Martín de Bolaños, Jalisco | -103.8149 | 21.6811
JAL240302445316 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán de García Barragán | Caminos rurales y municipales en el Municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco | -104.3533 | 19.4474
JAL240302442624 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | DOMICILIO CONOCIDO | -105.2302 | 20.617
JAL240302445396 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Prolongación Alcalde # 1360, Col. Miraflores C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco | -103.3477 | 20.6992
JAL240302444766 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | C. Pedro Moreno 1616, Col Americana, Americana, 44600 Guadalajara, Jal. | -103.371 | 20.6756
JAL240302443354 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | C. Manuel Dávalos, Loma Dorada, 45430 Zapotlanejo, Jal. | -103.0745 | 20.6186
JAL240302444139 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, Jal. | -103.4447 | 20.6425
JAL240302444143 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, Jal. | -103.4447 | 20.6425
JAL240302444144 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, Jal. | -103.4447 | 20.6425
JAL240302444146 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, Jal. | -103.4447 | 20.6425
JAL240302444977 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Av. Tonaltecas, tramo de Av. Cihualpilli hacía Nuevo Periférico Oriente | -103.2447 | 20.63
JAL240302444998 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Periférico Oriente en el municipio de Guadalajara, Jalisco | -103.2825 | 20.7036
JAL240302444250 | Jalisco | Sayula | Sayula | C. Constitución LB, Sin Nombre, 48050 Sayula, Jal. | -103.5867 | 19.8782
JAL240302444158 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, Jal. | -103.4447 | 20.6425
JAL240302444160 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, Jal. | -103.4447 | 20.6425
JAL240302444164 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, Jal. | -103.4447 | 20.6425
JAL240302444166 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Av. Juan Gil Preciado a su cruce con la carretera a Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco | -103.4629 | 20.7817
JAL240302444175 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Av. Juan Gil Preciado a su cruce con la carretera a Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco. | -103.4629 | 20.7817
JAL240302444179 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Av. Juan Gil Preciado a su cruce con la carretera a Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco | -103.4629 | 20.7817
JAL240302444186 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Av. Juan Gil Preciado a su cruce con la carretera a Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco | -103.4629 | 20.7817
JAL240302444194 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Av. Juan Gil Preciado a su cruce con la carretera a Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco. | -103.4629 | 20.7817
JAL240302444206 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Av. Juan Gil Preciado a su cruce con la carretera a Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco | -103.4629 | 20.7817
JAL240302444210 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Av. Juan Gil Preciado a su cruce con la carretera a Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco | -103.4629 | 20.7817
JAL240302444997 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Lázaro Cárdenas S/N, Fraccionamiento 2, Colonia San Miguel de la Punta, Tonalá, Jalisco | -103.1999 | 20.5684
JAL240302445042 | Jalisco | Zapotlán del Rey | Zapotlán del Rey | Calle 5 de mayo en el Municipio de Zapotlán del Rey | -102.9173 | 20.4655
JAL240302445045 | Jalisco | Zapotlán del Rey | Zapotlán del Rey | Calle 5 de mayo en el Municipio de Zapotlán del Rey | -102.9186 | 20.4656
JAL240302445047 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Mi Macro Periférico con la Línea 4 del Tren Ligero de la Zona Metropolitana de Guadalajara, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Frente 2 | -103.4189 | 20.6112
JAL240302445051 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | SUDAN # 540,LIBERTAD,GUADALAJARA,JALISCO | -103.2901 | 20.6701
JAL240302445052 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | OASIS,LOMAS DE ZAPOPAN,ZAPOPAN,JALISCO | -103.3977 | 20.7546
JAL240302445053 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | San Cristóbal de la Barranca | REFORMA # 20,SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA (ZONA CENTRO),SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA,JALISCO | -103.4292 | 21.0444
JAL240302445054 | Jalisco | Jesús María | Jesús María | PROLONGACION ALVARO OBREGON,,JESÚS MARÍA,JALISCO | -102.0596 | 20.5551
JAL240302445055 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AV. COLON # 1903,MORELOS,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3633 | 20.6546
JAL240302445056 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | AVENIDA # 494,COAPINOLE,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2123 | 20.6564
JAL240302445059 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | C. Belén 799-789, Centro Barranquitas, 44280 Guadalajara, Jal. | -103.3444 | 20.6856
JAL240302445065 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | GUADALUPE VICTORIA # 1000,,TIZAPÁN EL ALTO,JALISCO | -103.0415 | 20.1527
JAL240302443431 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Av. Las Rosas de Juan de la Barrera a Vía Colima, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. | -103.3276 | 20.5948
JAL240302443449 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Perif. Ote., 45420 Jal. | -103.2245 | 20.5636
JAL240302444215 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Enrique Díaz de León, municipio de Guadalajara, Jalisco | -103.3578 | 20.6996
JAL240302444229 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Av. Bosques de San Isidro, de Periférico Manuel Gómez Morín a Av. Industria Textil, municipio de Zapopan, Jalisco | -103.3864 | 20.7447
JAL240302444258 | Jalisco | Tomatlán | Tomatlán | Independencia 203, Las Primaveras, 48450 Tomatlán, Jal. | -105.2612 | 19.9505
JAL240302445066 | Jalisco | Bolaños | Bolaños | CONOCIDO, BAJIO DEL TULE DE BOLAÑOS,CONOCIDO,BOLAÑOS,JALISCO | -103.9906 | 20.5756
JAL240302445067 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | VIENA #111,LAS GAVIOTAS,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2242 | 20.6344
JAL240302445068 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | PROFR. JUAN SOTO BERUMEN N° 429,LOMAS TLAQUEPAQUE,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO | -103.304 | 20.6329
JAL240302445070 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | DUNAS NORTE # 180,LOMA DEL CAMICHIN,TONALÁ,JALISCO | -103.2781 | 20.6317
JAL240302445071 | Jalisco | El Salto | El Salto | AILE 33 B,,EL SALTO,JALISCO | -103.2028 | 20.5015
JAL240302445072 | Jalisco | Villa Corona | Villa Corona | PROGRESO # 3,,VILLA CORONA,JALISCO | -103.6768 | 20.3481
JAL240302445073 | Jalisco | Villa Corona | Villa Corona | AV. SECUNDARIA TECNIA S/N,,VILLA CORONA,JALISCO | -103.7242 | 20.3633
JAL240302445074 | Jalisco | Villa Corona | Villa Corona | AV. SECUNDARIA TECNIA S/N,,VILLA CORONA,JALISCO | -103.7242 | 20.3633
JAL240302445075 | Jalisco | El Salto | El Salto | DIONISIO SALAZAR # 2696,,EL SALTO,JALISCO | -103.3251 | 20.5623
JAL240302445076 | Jalisco | El Salto | El Salto | DIONISIO SALAZAR # 2696,,EL SALTO,JALISCO | -103.3251 | 20.5623
JAL240302445077 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | SAN RAFAEL ARCANGEL #4183,LOMAS DE SAN MIGUEL,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO | -103.3047 | 20.6219
JAL240302445079 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | SAN RAFAEL ARCANGEL #4183,LOMAS DE SAN MIGUEL,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO | -103.3047 | 20.6219
JAL240302445080 | Jalisco | Tala | Tala | PROLONGACION HIDALGO # 5,,TALA,JALISCO | -103.61 | 20.5246
JAL240302445081 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | SOR JUANA INES DE LA CRUZ # 158,VISTA HERMOSA,LAGOS DE MORENO,JALISCO | -101.9003 | 21.3578
JAL240302445082 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | PLAN DE SAN LUIS N° 1696,CHAPULTEPEC COUNTRY,GUADALAJARA,JALISCO | -103.367 | 20.6975
JAL240302445083 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | LIRIO,LA MAGDALENA,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4609 | 20.8049
JAL240302445084 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | LIRIO,LA MAGDALENA,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4609 | 20.8049
JAL240302443486 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Av. Juan Gil Preciado y Carr. Colotlán | -103.4644 | 20.7823
JAL240302444312 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calz Independencia Sur 973, Centro, 44100 Guadalajara, Jal | -103.3491 | 20.6605
JAL240302444342 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calz Independencia Sur 973, Centro, 44100 Guadalajara, Jal | -103.3491 | 20.6605
JAL240302445085 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | ROSAL #976,LA TIJERA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.4363 | 20.5856
JAL240302445086 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | ROSAL #976,LA TIJERA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.4363 | 20.5856
JAL240302445088 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | MATAMOROS # 80,JOCOTEPEC (ZONA CENTRO),JOCOTEPEC,JALISCO | -103.4382 | 20.2861
JAL240302445089 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE ZENZONTLE,EL CERRITO,ZAPOPAN,JALISCO | -103.5273 | 20.7601
JAL240302445107 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | GONZALEZ GALLO # 280,,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO | -102.7676 | 20.8208
JAL240302445108 | Jalisco | San Miguel el Alto | San Miguel el Alto | MARIA DOLORES PADILLA,,SAN MIGUEL EL ALTO,JALISCO | -102.2901 | 21.0719
JAL240302445109 | Jalisco | El Arenal | El Arenal | AV. AVELINO RUIZ # 1 A,,EL ARENAL,JALISCO | -103.6927 | 20.7743
JAL240302445110 | Jalisco | El Arenal | El Arenal | AV. AVELINO RUIZ # 1,,EL ARENAL,JALISCO | -103.6924 | 20.7736
JAL240302445111 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | RIO FUERTE # 1106,JARDINES DE LA RIBERA,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO | -102.7826 | 20.807
JAL240302445112 | Jalisco | Santa María del Oro | Santa María del Oro | NACIONAL # 4,,SANTA MARÍA DEL ORO,JALISCO | -102.9107 | 19.5873
JAL240302445113 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | ALGECIRAS,LOMAS DE ZAPOPAN,ZAPOPAN,JALISCO | -103.3963 | 20.7441
JAL240302445114 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | ITURBIDE # 144,ATEMAJAC DEL VALLE,ZAPOPAN,JALISCO | -103.3551 | 20.7172
JAL240302445115 | Jalisco | La Barca | La Barca | DIEGO VELAZQUEZ # 10,,LA BARCA,JALISCO | -102.6277 | 20.3015
JAL240302445116 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | GARIBALDI # 21,,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3428 | 20.6809
JAL240302445117 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CAMINO ARENERO 1101,EL BAJIO,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4726 | 20.7016
JAL240302445118 | Jalisco | Ameca | Ameca | ENRIQUE DIAZ DE LEON # 205,,AMECA,JALISCO | -104.04 | 20.5481
JAL240302443505 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Avv. Juan Gil Preciado y Carr. Colotlán | -103.4629 | 20.7817
JAL240302444356 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | Calle Riel, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga | -103.4362 | 20.4622
JAL240302444378 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Av. Adolfo López Mateos Sur en su cruce con el Arroyo Seco, municipio de Zapopan, Jalisco | -103.4265 | 20.6151
JAL240302444393 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Av. Adolfo López Mateos Sur en su cruce con el Arroyo Seco, municipio de Zapopan, Jalisco | -103.4265 | 20.6151
JAL240302445119 | Jalisco | Tomatlán | Tomatlán | CONOCIDO,,TOMATLÁN,JALISCO | -105.4333 | 19.9489
JAL240302445120 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | MONTE CARMELO 332,INDEPENDENCIA,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3341 | 20.707
JAL240302445121 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | MONTE CARMELO 332,INDEPENDENCIA,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3341 | 20.707
JAL240302445122 | Jalisco | Cañadas de Obregón | Cañadas de Obregón | LA LUZ SUR,,CAÑADAS DE OBREGÓN,JALISCO | -102.6853 | 21.1486
JAL240302445123 | Jalisco | Ameca | Ameca | AV. PATRIA PONIENTE,,AMECA,JALISCO | -104.0417 | 20.5374
JAL240302445124 | Jalisco | La Manzanilla de la Paz | La Manzanilla de la Paz | SIERRA MORENA # 35,,LA MANZANILLA DE LA PAZ,JALISCO | -103.15 | 20.0044
JAL240302445125 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | AVENIDA CONCEPCIÓN ,SANTA CRUZ DEL VALLE,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO | -103.3614 | 20.5403
JAL240302445126 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | INDUSTRIA TEXTIL 36 ,ALTAGRACIA,ZAPOPAN,JALISCO | -103.3918 | 20.7448
JAL240302445127 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | 5 DE MAYO 31, SANTA TERESA,COCULA,JALISCO | -105.2316 | 20.3549
JAL240302445129 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán de García Barragán | Caminos rurales y municipales en el Municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco | -104.3531 | 19.447
JAL240302445130 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Periférico con la Línea 4 del Tren Ligero de la Zona Metropolitana de Guadalajara, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco | -103.245 | 20.6291
JAL240302443553 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal. | -103.2245 | 20.5636
JAL240302443563 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Av Zoquipan 1050, Zoquipan, 45170 Zapopan, Jal. | -103.3698 | 20.7177
JAL240302443570 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Periférico Oriente en el municipio de Guadalajara, Jalisco | -103.2825 | 20.7036
JAL240302443578 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal. | -103.2245 | 20.5636
JAL240302443591 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal. | -103.2245 | 20.5636
JAL240302443596 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal. | -103.2245 | 20.5636
JAL240302443611 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal. | -103.2245 | 20.5636
JAL240302443620 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal. | -103.2245 | 20.5636
JAL240302442802 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | C. Manuel Dávalos 61-57, 45430 Zapotlanejo, Jal. | -103.0745 | 20.6186
JAL240302442985 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | Camino de la localidad de La Paz a Santa Fe, municipio de Zapotlanejo, Jalisco | -103.0826 | 20.528
JAL240302443683 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Boulevard General Marcelino García Barragán # 1421 | -103.3267 | 20.6547
JAL240302443687 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal. | -103.2245 | 20.5636
JAL240302443694 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | México 23 Km 191, C.P. 46200, Colotlán | -103.2454 | 22.1388
JAL240302443713 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal. | -103.2245 | 20.5636
JAL240302443191 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Perif. Ote., 45420, Tonalá, Jal. | -103.2245 | 20.5636
JAL240302445321 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Malecón, Tetlán, 44820 Guadalajara, Jal. | -103.2696 | 20.6594
JAL240302445327 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | Puente vehicular sobre el Río Zula, en el municipio de Ocotlán, Jalisco. | -102.7746 | 20.3392
JAL240302445332 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | Puente vehicular sobre el Río Zula, en el municipio de Ocotlán, Jalisco | -102.7746 | 20.3392
JAL240302445336 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | Puente vehicular sobre el Río Zula, en el municipio de Ocotlán, Jalisco | -102.7746 | 20.3392
JAL240302445343 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Prolongación Alcalde # 1360, Col. Miraflores C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco | -103.3477 | 20.6994
JAL240302431224 | Jalisco | Valle de Guadalupe | Valle de Guadalupe | AVENIDA MEXICO INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE PINO Y CALLE NOGAL, AVENIDA MONTERREY UBICADA A 200 METROS AL ORIENTE DE LA SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ M | -102.6128 | 21.0141
JAL240302420243 | Jalisco | Unión de San Antonio | La Bajada del Gato | CALLE CAMINO UNION-JACONA HASTA EL TRAMO DENOMINADO BAJADA DEL GATO RANCHERIA RANCHO BAJADA DEL GATO, 47570 LA BAJADA DEL GATO, UNIÓN DE SAN ANTONIO JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO DE UNION HACIA BAJADA DEL GATO Y CALLE PROL 1 DE MAY | -102.0444 | 21.1278
JAL240302443749 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal. | -103.2245 | 20.5636
JAL240302443755 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal. | -103.2245 | 20.5636
JAL240302443770 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Av Zoquipan 1047, Lagos del Country, 44210 Zapopan, Jal. | -103.3698 | 20.7177
JAL240302443775 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Av Zoquipan 1047, Lagos del Country, 44210 Zapopan, Jal. | -103.3698 | 20.7177
JAL240302444732 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | C. Belén 799-789, Centro Barranquitas, 44280 Guadalajara, Jal. | -103.3444 | 20.6856
JAL240302444763 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | Av. Universidad # 1115, Lindavista, C.P. 47820 | -102.7685 | 20.3711
JAL240302445371 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | Puente vehicular sobre el Río Zula, en el municipio de Ocotlán, Jalisco | -102.7745 | 20.3392
JAL240302445377 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Polideportivo CODE Alcalde, en el municipio de Guadalajara, Jalisco | -103.3468 | 20.6987
JAL240302445381 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | Pedro Moreno 75, La Cantera, 47300 Yahualica de González Gallo, Jal. | -102.8883 | 21.1816
JAL240302445398 | Jalisco | Tapalpa | Tapalpa | Loma Bonita, 49340 Tapalpa, Jal. | -103.7585 | 19.9393
JAL240302435747 | Jalisco | Tuxcueca | San Luis Soyatlán | CALLE LERDO DE TEJADA PUEBLO SAN LUIS SOYATLAN, 49440 SAN LUIS SOYATLÁN, TUXCUECA JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE RIBERA DEL LAGO, CALLE HIDALGO A 50 METROS AL NORTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN LUIS SOYATLAN | -103.3048 | 20.1973
JAL240302443812 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, Jal. | -103.4447 | 20.6425
JAL240302444778 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | Av. Rafael Casillas Aceves No. 1200 | -102.7833 | 20.8471
JAL240302444809 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | Avenida Juárez, ubicada en la cabecera municipal de Teocaltiche | -102.5775 | 21.427
JAL240302444812 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | Av Independencia Nacional 151, Centro, 48900 Autlán de Navarro, Jal. | -104.3584 | 19.7747
JAL240302444828 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | JUSTO SIERRA OTE # 360,,TECOLOTLÁN,JALISCO | -104.0417 | 20.199
JAL240302444831 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | AV. CONALEP S/N,,LAGOS DE MORENO,JALISCO | -101.9265 | 21.3201
JAL240302444832 | Jalisco | Bolaños | Bolaños | CONOCIDO, BAJIO DEL TULE DE BOLAÑOS,CONOCIDO,BOLAÑOS,JALISCO | -108.4962 | 22.0024
JAL240302444838 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | Paseo de Los Fresnos # 332, Paseos de La Montaña, C.P. 47463 | -101.9514 | 21.3572
JAL240302443603 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal. | -103.2245 | 20.5636
JAL240302445413 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | C. Río Tizapán 1696, El Rosario, 44898 Guadalajara, Jal. | -103.3345 | 20.6451
JAL240302445429 | Jalisco | El Salto | El Salto | Castillo de Chapultepec 936, Parques del Castillo, 45685 San José del Castillo, Jal. | -103.2408 | 20.5275
JAL240302445439 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Av. Adolfo López Mateos Sur en su cruce con el Arroyo Seco, municipio de Zapopan, Jalisco | -103.4265 | 20.6151
JAL240302444852 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA N° 177,,AUTLÁN DE NAVARRO,JALISCO | -104.3772 | 19.7665
JAL240302444855 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | PLAN DE SAN LUIS N° 1696,CHAPULTEPEC COUNTRY,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3649 | 20.6975
JAL240302444856 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | AV. CARLOS PAEZ STILLE 140,,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO | -103.4782 | 19.6963
JAL240302444857 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | AV. CARLOS PAEZ STILLE 140,,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO | -103.4782 | 19.6963
JAL240302444858 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | PROFR. JUAN SOTO BERUMEN N° 429,LOMAS TLAQUEPAQUE,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO | -103.304 | 20.6329
JAL240302444859 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA N° 177,,AUTLÁN DE NAVARRO,JALISCO | -104.3772 | 19.7665
JAL240302444860 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | PLAN DE SAN LUIS N° 1696,CHAPULTEPEC COUNTRY,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3649 | 20.6975
JAL240302444868 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Periférico Oriente 555, Ejido San José, Tateposco | -103.2286 | 20.5667
JAL240302444890 | Jalisco | Ameca | Ameca | Carretera Guadalajara - Ameca Km. 45.5, C.P. 46600 | -103.9682 | 20.5369
JAL240302444908 | Jalisco | Ameca | Ameca | Carretera Guadalajara - Ameca Km. 45.5, C.P. 46600 | -103.9681 | 20.5369
JAL240302443781 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Av Zoquipan 1047, Lagos del Country, 44210 Zapopan, Jal. | -103.3698 | 20.7177
JAL240302445457 | Jalisco | Tomatlán | Tomatlán | Tecnológico Superior de Jalisco Tomatlán, Tomatlán, Jalisco | -105.2627 | 19.9256
JAL240302445460 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av Pablo Neruda 3232, Providencia 2a. Secc, 44630 Guadalajara, Jal. | -103.3919 | 20.6969
JAL240302444946 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | Florida, 47820 Ocotlán, Jal. | -102.7735 | 20.3801
JAL240302444953 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | Niños Heroes 50, El Santuario, 47200 Teocaltiche, Jal. | -102.5691 | 21.4194
JAL240302444237 | Jalisco | Sayula | Sayula | C. Constitución LB, Sin Nombre, 48050 Sayula, Jal. | -103.5867 | 19.8782
JAL240302444290 | Jalisco | Tomatlán | Tomatlán | Independencia 203, Las Primaveras, 48450 Tomatlán, Jal. | -105.2612 | 19.9505
JAL240302444317 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calz Independencia Sur 973, Centro, 44100 Guadalajara, Jal | -103.3491 | 20.6605
JAL240302444336 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calz Independencia Sur 973, Centro, 44100 Guadalajara, Jal | -103.3491 | 20.6605
JAL240302444363 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | Calle Cerro del Patomo en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | -103.4341 | 20.4605
JAL240302445517 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | Carretera Colotlán, residencia de Villa Guerrero | -103.2561 | 22.107
JAL240302444190 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Av. Juan Gil Preciado en su cruce con la carretera a Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco | -103.4623 | 20.7818
JAL240302444199 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Av. Juan Gil Preciado en su cruce con la carretera a Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco | -103.4623 | 20.7818
JAL240302444346 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calz Independencia Sur 973, Centro, 44100 Guadalajara, Jal | -103.3491 | 20.6605
JAL240302443289 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Periférico Oriente en el municipio de Guadalajara, Jalisco | -103.2827 | 20.7036
JAL240302444264 | Jalisco | Tomatlán | Tomatlán | Independencia 203, Las Primaveras, 48450 Tomatlán, Jal. | -105.2612 | 19.9505
JAL240302444276 | Jalisco | Tomatlán | Tomatlán | Independencia 203, Las Primaveras, 48450 Tomatlán, Jal. | -105.2612 | 19.9505
JAL240302444282 | Jalisco | Tomatlán | Tomatlán | Independencia 203, Las Primaveras, 48450 Tomatlán, Jal. | -105.2612 | 19.9505
JAL240302444304 | Jalisco | Tomatlán | Tomatlán | Independencia 203, Las Primaveras, 48450 Tomatlán, Jal. | -105.2612 | 19.9505
JAL240302444372 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | Jardines Del Sol, Del Sol, 48900 Autlán de Navarro, Jal. | -104.3547 | 19.7686
JAL240302444396 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Av. Adolfo López Mateos Sur en su cruce con el Arroyo Seco, municipio de Zapopan, Jalisco | -103.4265 | 20.6151
JAL240302443460 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, Jal. | -103.4447 | 20.6425
JAL240302443466 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Periférico Oriente | -103.2192 | 20.5906
JAL240302444413 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | C. Belén 799-789, Centro Barranquitas, 44280 Guadalajara, Jal. | -103.3444 | 20.6856
JAL240302443477 | Jalisco | Sayula | Sayula | C. Constitución LB, Sin Nombre, 48050 Sayula, Jal. | -103.5867 | 19.8782
JAL240302443500 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Av. Juan Gil Preciado y Carr. Colotlán | -103.4644 | 20.7823
JAL240302443259 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Av. Las Rosas de Juan de la Barrera a Vía Colima, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco | -103.3276 | 20.5948
JAL240302444898 | Jalisco | Ameca | Ameca | Carretera Guadalajara - Ameca Km. 45.5, C.P. 46600 | -103.9682 | 20.5369
JAL240302443567 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal. | -103.2245 | 20.5636
JAL240302443005 | Jalisco | Ameca | Ameca | Camino Sin Código, tramo E.C. Estatal Cód. 608 - Labor de Solís, en el municipio de Ameca, Jalisco | -104.0283 | 20.559
JAL240302443251 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Perif. Ote., 45420 Jal. | -103.2245 | 20.5636
JAL240302435888 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE LAS HUERTAS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL EL BAJÍO, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE TABASCO, CALLE BAJA CALIFORNIA SUR POR EL RIO HASTA LLEGAR AL FRACCIONAMIENTO SANTA FE | -102.5844 | 21.6688
JAL240302443584 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal. | -103.2245 | 20.5636
JAL240302443589 | Jalisco | Tonalá | San Gaspar Uno | Periférico Oriente en el Municipio de Tonalá, Jalisco | -103.2539 | 20.6842
JAL240302443579 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Periférico Oriente en el municipio de Guadalajara, Jalisco | -103.2825 | 20.7036
JAL240302444221 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Enrique Díaz de León, municipio de Guadalajara, Jalisco | -103.3578 | 20.6996
JAL240302435910 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE LAS HUERTAS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL EL BAJÍO, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE TABASCO, CALLE BAJA CALIFORNIA SUR POR EL RIO HASTA LLEGAR AL FRACCIONAMIENTO SANTA FE | -102.5844 | 21.6688
JAL240302443627 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal. | -103.2245 | 20.5636
JAL240302443668 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Calzada Independencia Norte 5075 | -103.3118 | 20.7394
JAL240302443670 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal. | -103.2245 | 20.5636
JAL240302443674 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal. | -103.2245 | 20.5636
JAL240302435937 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE LAS HUERTAS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL EL BAJÍO, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE TABASCO, CALLE BAJA CALIFORNIA SUR POR EL RIO HASTA LLEGAR AL FRACCIONAMIENTO SANTA FE | -102.5844 | 21.6688
JAL240302443720 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal. | -103.2245 | 20.5636
JAL240302443728 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal. | -103.2245 | 20.5636
JAL240302443741 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Perif. Ote. 524, La Guadalupana, 45425 Tonalá, Jal. | -103.2245 | 20.5636
JAL240302444747 | Jalisco | Tala | Tala | Heliodoro Hernández Loza, Manuel M. Dieguez, 45300 Tala, Jal. | -103.7118 | 20.6411
JAL240302444755 | Jalisco | Chapala | Chapala | Av. Francisco I. Madero, en la cabecera municipal de Chapala, Jalisco | -103.1906 | 20.2994
JAL240302444920 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Hacienda Santa Fe | Avenida Concepción S/N, entre Avenida de las Américas y Avenida de los Altos, en Haciendas de Santa Fe | -103.3786 | 20.5291
JAL240302444985 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Av. Adolfo López Mateos Sur en su cruce con el Arroyo Seco, municipio de Zapopan | -103.4265 | 20.6151
JAL240302443765 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Av Zoquipan 1047, Lagos del Country, 44210 Zapopan, Jal. | -103.3698 | 20.7177
JAL240302443778 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Av Zoquipan 1047, Lagos del Country, 44210 Zapopan, Jal. | -103.3698 | 20.7177
JAL240302443814 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, Jal. | -103.4447 | 20.6425
JAL240302444795 | Jalisco | Tala | Tala | Heliodoro Hernández Loza, Manuel M. Dieguez, 45300 Tala, Jal. | -103.7118 | 20.6411
JAL240302444798 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Sierra Mojada # 950, Independencia Oriente | -103.3321 | 20.6867
JAL240302444800 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | C. Belén 799-789, Centro Barranquitas, 44280 Guadalajara, Jal. | -103.3444 | 20.6856
JAL240302444821 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | CONOCIDO,,ZAPOTLANEJO,JALISCO | -103.0164 | 20.6209
JAL240302444823 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | ALDAMA # 6,,EL GRULLO,JALISCO | -104.2804 | 19.8431
JAL240302444827 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | ALDAMA # 6,,EL GRULLO,JALISCO | -104.2804 | 19.8431
JAL240302444842 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Hacienda del Cortijo 1531, Colonia Oblatos, 44700 Guadalajara, Jal. | -103.3023 | 20.6932
JAL240302444844 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Av.Adolfo López Mateos Sur, municipio de Zapopan, Jalisco | -103.4265 | 20.6151
JAL240302444851 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | AV. ADOLFO B. HORN 8941,FRACC. ARVENTO,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.3081 | 20.44
JAL240302444853 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | PROFR. JUAN SOTO BERUMEN N° 429,LOMAS TLAQUEPAQUE,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO | -103.304 | 20.6329
JAL240302444861 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | LUIS MANUEL ROJAS N° 2001,LA PALMITA,ZAPOPAN,JALISCO | -103.3595 | 20.7314
JAL240302445348 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Línea 4 del Tren Ligero de la Zona Metropolitana de Guadalajara, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco | -103.3548 | 20.5764
JAL240302445358 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Línea 4 del Tren Ligero de la Zona Metropolitana de Guadalajara, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco | -103.3548 | 20.5764
JAL240302445362 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Lateral sur del Periférico Manuel Gómez Morín (Paseo del Lago a Paseo de las Golondrinas) y (Paseo de las Golondrinas al vaso regulador Las Pintas), mpio San Pedro Tlaquepaque | -103.3255 | 20.5881
JAL240302444864 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | LUIS J. JIMENEZ 577,1 DE MAYO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3548 | 20.6172
JAL240302444880 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Calle Leocares s/n esquina con calle Pérez Reynoso, Colonia Cerro del Cuatro | -103.353 | 20.603
JAL240302445388 | Jalisco | Unión de Tula | Unión de Tula | México Nte. SN-S, 48000 Unión de Tula, Jal. | -104.2641 | 19.9607
JAL240302445404 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av Pablo Neruda 3232, Providencia 2a. Secc, 44630 Guadalajara, Jal. | -103.3923 | 20.6968
JAL240302444941 | Jalisco | Tapalpa | Tapalpa | Francisco I. Madero, Valle San José, 49340 Tapalpa, Jal. | -103.7443 | 19.9292
JAL240302444947 | Jalisco | Tonalá | San Gaspar Uno | Periférico Oriente en el Municipio de Tonalá, Jalisco | -103.2535 | 20.684
JAL240302444952 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Periférico Oriente en el Municipio de Tonalá, Jalisco | -103.2451 | 20.629
JAL240302444983 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Periférico Oriente en el Municipio de Tonalá, Jalisco | -103.2449 | 20.6293
JAL240302444988 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Periférico Oriente en el municipio de Guadalajara, Jalisco | -103.2447 | 20.63
JAL240302445449 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Malecón, Tetlán, 44820 Guadalajara, Jal. | -103.2698 | 20.6598
JAL240302436032 | Jalisco | Tuxcueca | San Nicolás de Acuña (San Nicolás) | CALLE JUAREZ PUEBLO SAN NICOLÁS DE ACUÑA, 49446 SAN NICOLÁS DE ACUÑA (SAN NICOLÁS), TUXCUECA JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE HIDALGO A 30 METROS AL NORTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DE SAN NICOLAS DE AC | -103.2541 | 20.1892
JAL240302444993 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Periférico Oriente en el municipio de Guadalajara, Jalisco | -103.2825 | 20.7036
JAL240302445003 | Jalisco | Atengo | Atengo | Calle Chimalhuacan, en la cabecera municipal de Atengo, Jalisco | -104.2388 | 20.2747
JAL240302445004 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Periférico Oriente en el Municipio de Tonalá, Jalisco | -103.2449 | 20.6293
JAL240302445006 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | Calle Bachilleres S/N, esquina calle Agricultores, C.P. 48970 | -104.5667 | 19.2352
JAL240302445026 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Periférico Oriente en el Municipio de Tonalá, Jalisco | -103.245 | 20.6292
JAL240302445027 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | Zona Centro, Tizapán El Alto, Jalisco | -103.0474 | 20.1608
JAL240302445044 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | C. Salvador Esquivel Villarruel 500, 45638 San Pedro Tlaquepaque, Jal. | -103.2664 | 20.5881
JAL240302445050 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Periférico Oriente en el Municipio de Tonalá, Jalisco | -103.245 | 20.6291
JAL240302445057 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | C. Salvador Esquivel Villarruel 500, 45638 San Pedro Tlaquepaque, Jal. | -103.2664 | 20.5881
JAL240302436067 | Jalisco | Tuxcueca | San Luis Soyatlán | CALLE GUADALUPE PUEBLO SAN LUIS SOYATLAN, 49440 SAN LUIS SOYATLÁN, TUXCUECA JALISCO ENTRE CALLE SAN JORGE Y CALLE SAN NICOLAS, CALLE SAN PABLO CALLE GUADALUPE FRACCIONAMIENTO DE JESUS A 200M AL SUR DE LA SECUNDARIA FEDERAL DE SA | -103.2937 | 20.1921
JAL240302444137 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, Jal. | -103.4447 | 20.6425
JAL240302444138 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, Jal. | -103.4447 | 20.6425
JAL240302444140 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, Jal. | -103.4447 | 20.6425
JAL240302445069 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE COLINA DEL SUR #SN,TONALÁ,TONALÁ,JALISCO | -103.2456 | 20.6233
JAL240302445078 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | SAN RAFAEL ARCANGEL #4183,LOMAS DE SAN MIGUEL,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO | -103.3047 | 20.6219
JAL240302445087 | Jalisco | La Huerta | La Huerta | CENZONTLES # 35,,LA HUERTA,JALISCO | -105.0877 | 19.5778
JAL240302445090 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | HUELE DE NOCHE N° 1409,LOS ANGELES DE NEXTIPAC,ZAPOPAN,JALISCO | -103.498 | 20.7895
JAL240302445091 | Jalisco | El Salto | El Salto | SAN IDELFONSO,LOMAS DEL SALTO,EL SALTO,JALISCO | -103.1885 | 20.5612
JAL240302445092 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | GONZALEZ ORTEGA OTE. 44,SANTA CRUZ DE LAS FLORES,TLAJOMULCO DE ZUÑIGA,JALISCO | -103.5027 | 20.4807
JAL240302445095 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Coronel Calderón 777, El Retiro, 44200 Guadalajara, Jal. | -103.3428 | 20.6877
JAL240302445097 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | INDEPENDENCIA # 171,,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2066 | 20.7157
JAL240302445098 | Jalisco | Cabo Corrientes | El Tuito | HEROES DEL 47 # 1,,CABO CORRIENTES,JALISCO | -105.4803 | 20.3112
JAL240302445099 | Jalisco | Tomatlán | Tomatlán | JUAREZ,,TOMATLÁN,JALISCO | -105.392 | 20.0148
JAL240302445100 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | ROSENDO GARCIA CASTRO #14,,AUTLÁN DE NAVARRO,JALISCO | -104.2856 | 19.8436
JAL240302445101 | Jalisco | Casimiro Castillo | La Resolana | CONOCIDO,0,CASIMIRO CASTILLO,JALISCO | -104.5344 | 19.6214
JAL240302445102 | Jalisco | Tomatlán | Tomatlán | CONOCIDO,,TOMATLÁN,JALISCO | -105.2807 | 20.141
JAL240302445103 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | AV. DE LOS LAURELES # 820,EL VIGIA,ZAPOPAN,JALISCO | -103.3967 | 20.7338
JAL240302445104 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | CALLE PRINCIPAL,,AYOTLÁN,JALISCO | -102.3415 | 20.3949
JAL240302445105 | Jalisco | Atenguillo | Atenguillo | AVENIDA AMECA N° 1000,,ATENGUILLO,JALISCO | -104.4995 | 20.4233
JAL240302445106 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | VALLE DE ZAPOPAN S/N,VALLE DE LOS MOLINOS,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4266 | 20.8474
JAL240302444141 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, Jal. | -103.4447 | 20.6425
JAL240302444145 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, Jal. | -103.4447 | 20.6425
JAL240302444148 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, Jal. | -103.4447 | 20.6425
JAL240302444151 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, Jal. | -103.4447 | 20.6425
JAL240302444153 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, Jal. | -103.4447 | 20.6425
JAL240302444155 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | C. Puerto Guaymas 667, Miramar, 45060 Zapopan, Jal. | -103.4447 | 20.6425
JAL240302444170 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Av. Juan Gil Preciado a su cruce con la carretera a Colotlán, municipio de Zapopan, Jalisco | -103.4629 | 20.7817
JAL240302443171 | Jalisco | El Salto | El Salto | Camino código 167 en el Periférico Oriente del Km. 0 +000 al 4+000 en el municipio de El Salto, Jalisco | -103.1927 | 20.5121
JAL240302443177 | Jalisco | San Marcos | La Puerta del Coche | Camino a la localidad de Puerta del Coche, municipio de San Marcos, Jalisco | -104.2119 | 20.7872
JAL240302443180 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Ahualulco de Mercado | Camino 604 del Refugio - San Marcos y del camino 632 de San Marcos - límite del Estado, en los municipios de Ahualulco de Mercado, Etzatlán y San Marcos, Jalisco | -103.9546 | 20.695
JAL240302443197 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Perif. Ote., 45420 Jal. | -103.2245 | 20.5636
JAL240302436485 | Jalisco | Tuxcueca | San Luis Soyatlán | PROLONGACION PINO SUAREZ PUEBLO SAN LUIS SOYATLAN, 49440 SAN LUIS SOYATLÁN, TUXCUECA JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LAS LOMAS Y CARRETERA LIBRAMIENTO GUADALAJARA MORELIA, CALLE PABLO ESTRADA POZO DE AGUA LOS TABACOS A 30 M AL SUR | -103.3103 | 20.1955
JAL240302435598 | Jalisco | Tuxcueca | El Tepeguaje | CALLE CAMINO DEL TEPEHUAJE A LOS LLANITOS RANCHERIA LOS LLANITOS, 49439 LOS LLANITOS, TUXCUECA JALISCO ENTRE BRECHA CAMINO DE LOS LLANITOS A EL TEPEHUAJE Y BRECHA CAMINO DEL TEPEHUAJE A LOS LLANITOS, CAMINO DE EL TEPEHUAJE A L | -103.2389 | 20.1559
JAL240302435635 | Jalisco | Tuxcueca | San Luis Soyatlán | CALLE RIBERA DEL LAGO 70 INTERIOR SN PUEBLO SAN LUIS SOYATLAN, 49440 SAN LUIS SOYATLÁN, TUXCUECA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAREZ, CALLE RIBERA DEL LAGO NUMERO 70 A DOSCIENTOS METROS AL NORTE DE LA PLAZA PRINCIPAL D | -103.3045 | 20.1984
JAL240302435658 | Jalisco | Zapotitlán de Vadillo | El Tecuán | PUEBLO EL TECUÁN, 49780 EL TECUÁN, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE Y , ESTA UBICADO POR LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL TECUÁN A LADO DE LA CAPILLA QUE SE TIENE EN LA COMUNIDAD. | -103.7382 | 19.4732
JAL240302435665 | Jalisco | Tuxcueca | El Tepeguaje | CALLE CAMINO AL PUENTE RANCHERIA EL TEPEGUAJE, 49439 EL TEPEGUAJE, TUXCUECA JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CARRETERA GUADALAJARA - MORELIA, CAMINO A EL PUENTE INICIA EN LA CALLE NIÑOS HEROES Y TERMINA EN EL PUENTE DE LA CA | -103.2182 | 20.1783
JAL240302435679 | Jalisco | Tuxcueca | Tuxcueca | CALLE CAMINO A LAS TIERRAS COLORADAS CIUDAD TUXCUECA, 49430 LA NOPALERA (RANCHO EL MIRADOR), TUXCUECA JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A LAS TIERRAS COLORADAS Y CARRETERA GUADALAJARA - MORELIA, INICIA A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPO | -103.1925 | 20.1539
JAL240302442816 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | Carretera Estatal 517, tramo Entr. Carr. Mex. 200 - Colimilla, Municipio de Cihuatlán | -104.6167 | 19.2135
JAL240302442825 | Jalisco | Cuautla | Cuautla | camino Código 526, San Clemente ¿ Ayutla - La Campana, en el subtramo del km 27+000 al km 34+000, en el municipio de Cuautla, Jalisco | -104.4058 | 20.1984
JAL240302442828 | Jalisco | Cuautla | Cuautla | Camino Código 526, San Clemente ¿ Ayutla - La Campana, en el subtramo del km 27+000 al km 34+000, en el municipio de Cuautla, Jalisco | -104.4058 | 20.1984
JAL240302435700 | Jalisco | Tuxcueca | Tuxcueca | CALLE ALVARO OBREGON CIUDAD TUXCUECA, 49430 TUXCUECA, TUXCUECA JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HERRERA Y CAIRO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA CALLE ALVARO OBREGON A PARTIR DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL AL ORIENT | -103.184 | 20.1547
JAL240302434891 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE LAS HUERTAS INTERIOR SN COLONIA BUENOS AIRES, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE NAYARIT, CALLE GUADALUPE VICTORIA CASI LLEGANDO AL RIO ANTES DEL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL EL BAJIO | -102.5862 | 21.6691
JAL240302442979 | Jalisco | Bolaños | Bolaños | Carretera 711 Bolaños - Huejuquilla El Alto en el km 21+500, municipio de Bolaños | -103.8437 | 21.8876
JAL240302436145 | Jalisco | Tuxcueca | San Luis Soyatlán | CALLE SAN JOSE PUEBLO SAN LUIS SOYATLAN, 49440 SAN LUIS SOYATLÁN, TUXCUECA JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y CARRETERA GUADALAJARA - MORELIA, CALLE LOPEZ COTILLA CALLE SAN JOSE ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y LA CARRETERA GUADALAJ | -103.2989 | 20.1927
JAL240302439810 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.4642 | 19.7086
JAL240302442994 | Jalisco | Huejuquilla el Alto | Huejuquilla el Alto | Carretera estatal código 711 Bolaños ¿ Huejuquilla El Alto del km 61+100 al 61+500, municipio de Huejuquilla El Alto | -103.8985 | 22.6218
JAL240302443144 | Jalisco | Ameca | Ameca | Camino Sin Código, tramo E.C. Estatal Cód. 608 - Labor de Solís, en el municipio de Ameca, Jalisco | -104.0283 | 20.559
JAL240302443153 | Jalisco | Ameca | Ameca | Camino Sin Código, tramo E.C. Estatal Cód. 608 - Labor de Solís, en el municipio de Ameca, Jalisco | -104.0283 | 20.559
JAL240302443157 | Jalisco | Bolaños | Bolaños | Carretera estatal código 711 Bolaños - Huejuquilla El Alto, municipios de Bolaños y Huejuquilla El Alto | -103.774 | 21.8468
JAL240302443244 | Jalisco | Tomatlán | Tomatlán | Independencia 31, Las Primaveras, 48450 Tomatlán, Jal. | -105.2612 | 19.9505
JAL240302443268 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | Nuevo Perif. Ote., 45420 Jal. | -103.2245 | 20.5636
JAL240302432165 | Jalisco | Autlán de Navarro | Ahuacapán | CALLE MORELOS PUEBLO AHUACAPAN, 48920 AHUACAPÁN, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CONTINUACION ALVARO OBRGON VADO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL LA LOCALIDAD DE AHUACAPAN | -104.3231 | 19.6671
JAL240302436722 | Jalisco | Huejuquilla el Alto | Huejuquilla el Alto | CALLE ESMERALDA COLONIA HUEJUQUILLA EL ALTO CENTRO, 46000 HUEJUQUILLA EL ALTO, HUEJUQUILLA EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LIBRAMIENTO NORTE, CALLE RUBI SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA AGENCIA CORONA HUEJUQUILLA A UN C | -103.8855 | 22.6327
JAL240302435715 | Jalisco | Tuxcueca | Tuxcueca | CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD TUXCUECA, 49430 TUXCUECA, TUXCUECA JALISCO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y BRECHA SAN ANTONIO, CARRETERA GUADALAJARA MORELIA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO A 100M DEL BANCO DEL BIENESTAR TUXCU | -103.1885 | 20.1569
JAL240302435761 | Jalisco | Tuxcueca | Las Cebollas | CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA LAS CEBOLLAS, 49450 LAS CEBOLLAS, TUXCUECA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE INGRESO A LAS CEBOLLAS, FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL DE LAS CEBOLLAS | -103.1754 | 20.0943
JAL240302434599 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE LAS HUERTAS INTERIOR SN BARRIO CENTRO ABAJO, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE NAYARIT, CALLE GUADALUPE VICTORIA CASI LLEGANDO AL RIO ANTES DEL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL EL BAJIO | -102.5861 | 21.6691
JAL240302436185 | Jalisco | Tuxcueca | Tuxcueca | CALLE VICENTE GUERRERO CIUDAD TUXCUECA, 49430 TUXCUECA, TUXCUECA JALISCO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE SAN ANTONIO, A 100 M DEL BANCO DEL BIENESTAR DE TUXCUECA | -103.1885 | 20.1568
JAL240302442997 | Jalisco | Huejuquilla el Alto | Huejuquilla el Alto | Carretera estatal código 711 Bolaños - Huejuquilla El Alto del km 90+150 al 118+500, municipio de Huejuquilla El Alto, Jalisco | -103.8985 | 22.6218
JAL240302442999 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Camino código S/C, La Venta del Astillero - Nextipac, municipio de Zapopan, Jalisco | -103.5397 | 20.7292
JAL240302436226 | Jalisco | Tuxcueca | San Luis Soyatlán | CALLEJON CAMINO AL CERRITO PUEBLO SAN LUIS SOYATLAN, 49440 LA AGUACATITA, TUXCUECA JALISCO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO GUADALAJARA MORELIA Y CALLEJON CAMINO AL CERRITO, AL SUR DE CAMINO AL CERRITO | -103.3198 | 20.1949
JAL240302443138 | Jalisco | Ameca | Ameca | Camino Sin Código, tramo E.C. Estatal Cód. 608 - Labor de Solís, en el municipio de Ameca, Jalisco | -104.0283 | 20.559
JAL240302443167 | Jalisco | Ameca | Ameca | Camino Sin Código, tramo E.C. Estatal Cód. 608 - Labor de Solís, en el municipio de Ameca, Jalisco | -104.0283 | 20.559
JAL240302443170 | Jalisco | Tolimán | Tolimán | Camino municipal del poblado Paso Real a Cuauhtémoc y Conservación periódica de código 472 al entronque con el código 427, en el municipio de Tolimán Jalisco | -103.9576 | 19.6117
JAL240402462585 | Jalisco | Ayutla | Ayutla | CALLE HIDALGO PUEBLO AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ZARAGOZA LOS TRABAJOS DE SECTORIZACION DE AGUA POTABLE SE LLEVARON A CABO EN TODA LA CABECERA MUNICIPAL | -104.346 | 20.1301
JAL240402461128 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA LAS PINTAS DE ABAJO, 45619 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA Y CALLE ARCOS, CALLE JUAN ANTONIO LA UBICACION DE LA OBRA ES SOBRE EN LAS CALLES FRANCI | -103.3297 | 20.5835
JAL240402468532 | Jalisco | Talpa de Allende | Los Ocotes | CALLE CONOCIDO RANCHERIA LOS OCOTES, 48212 LOS OCOTES, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE SIN NOMBRE SN EN LA LOCALIDAD DE LOS OCOTES | -104.8524 | 20.4227
JAL240402468643 | Jalisco | Talpa de Allende | Talpa de Allende | CALLE ZARAGOZA COLONIA SAN MIGUEL, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE REPUBLICA Y CALLE PASEO, CALLE DOCTORES VALDEZ CALLE ZARAGOZA SIN NÚMERO COLONIA SAN MIGUEL EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.8179 | 20.38
JAL240402468102 | Jalisco | Mezquitic | Mesa del Fraile (Mesa de Guadalupe) | CALLE ZARAGOZA RANCHERIA MESA DEL FRAILE (MESA DE GUADALUPE), 46044 MESA DEL FRAILE (MESA DE GUADALUPE), MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLEJON BENITO JUAREZ Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA CALLE ZARAGOZA EN LA LOCAL | -103.6611 | 22.4057
JAL240402471110 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE LAS HUERTAS INTERIOR SN BARRIO CENTRO ABAJO, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE NAYARIT, CALLE GUADALUPE VICTORIA CASI LLEGANDO AL RIO ANTES DEL FRACCIONAMIENTO EL BAJIO | -102.5863 | 21.6692
JAL240402468114 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Atotonilco el Alto | CALLE ANDADOR DEL PINO COLONIA MARÍA DE LOURDES, 47750 ATOTONILCO EL ALTO, ATOTONILCO EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE DEL ZAPOTE, CALLE DEL GRANADO REPOSICION DEL DRENAJE EN LA CALLE ANDR DEL PINO ENTRE LAS CALLE | -102.5032 | 20.5599
JAL240402461884 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cuexcomatitlán | CALLE JUAREZ INTERIOR SN COLONIA CUEXCOMATITLÁN, 45664 CUEXCOMATITLÁN, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE Y , CARRETERA TLAJOMULCO CAJITITLAN LA CALLE JUÁREZ SE ENCUENTRA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE ES LA PRIMER | -103.3649 | 20.4237
JAL240402464603 | Jalisco | Mezquitic | Minillas | CAMINO TRAMO MINILLAS - POTRERO DE NAVARRETES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 200 RANCHERIA MINILLAS, 46043 MINILLAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA SE SITUAN A 200 METROS DEL INICIO DEL CAMINO DE LA | -103.6373 | 22.4948
JAL240402461923 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | La Arbolada Plus | CALLE VALLE DE SAN NOE INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA ARBOLADA PLUS, 45654 LA ARBOLADA PLUS, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE SANTA VIRGINIA Y CALLE SAN GREGORIO, AVENIDA CONCEPCION DEL VALE TERRENO UBICADO SOBRE LA CALL | -103.3646 | 20.5397
JAL240402466918 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE LAS HUERTAS INTERIOR SN BARRIO CENTRO ABAJO, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE TABASCO, CALLE BAJA CALIFORNIA SUR POR UN COSTADO DEL RIO HASTA LLEGAR AL FRACCIONAMIENTO SANTA FE | -102.5844 | 21.6688
JAL240402467714 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE LAS HUERTAS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL EL BAJÍO, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE VERACRUZ, CALLE BAJA CALIFORNIA SUR POR UN COSTADO DEL RIO HASTA ANTES DE LLEGAR AL FRAC | -102.5849 | 21.6689
JAL240402466945 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE LAS HUERTAS INTERIOR SN BARRIO CENTRO ABAJO, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE NAYARIT, CALLE GUADALUPE VICTORIA CASI LLEGANDO AL RIO ANTES DEL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL EL BAJIO | -102.5862 | 21.6691
JAL240402466232 | Jalisco | Mezquitic | San Andrés Cohamiata | CALLE CALLE HACIA EL MIRADOR RANCHERIA SAN ANDRÉS COHAMIATA, 46074 SAN ANDRÉS COHAMIATA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE LA PISTA Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES COHAMIATA A 100 METROS DE LA PISTA DE AVION | -104.2454 | 22.1893
JAL240402464849 | Jalisco | Tequila | Tequila | CALLE OAXACA COLONIA TEQUILA CENTRO, 46400 TEQUILA, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE FRANCISCO JAVIER SAUZA, CALLE GALEANA SE UBICA A CINCO CUADRAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEQUILA A ESPALDAS DEL DIF MUNICIPAL D | -103.8424 | 20.8816
JAL240402464866 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE LAS HUERTAS INTERIOR SN BARRIO CENTRO ABAJO, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE NAYARIT, CALLE GUADALUPE VICTORIA CASI LLEGANDO AL RIO ANTES DEL FRACCIONAMIENTO ELBAJIO | -102.5863 | 21.6692
JAL240402464892 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE LAS HUERTAS INTERIOR SN BARRIO CENTRO ABAJO, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE NAYARIT, CALLE GUADALUPE VICTORIA CASI LLEGANDO AL RIO ANTES DEL FRACCIONAMIENTO EL BAJIO | -102.5863 | 21.6692
JAL240402469487 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE BENITO JUAREZ Y SAN IGNACIO COLONIA LAS LIEBRES, 45623 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SANTO TORIBIO ROMO Y PROLONGACION NIÑOS HEROES, CALLE SANTA MONICA SE LLEVARA A CABO EN LAS CALLES BENITO JUARE | -103.3032 | 20.5836
JAL240402464962 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE LAS HUERTAS INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL EL BAJÍO, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE TABASCO, CALLE BAJA CALIFORNIA SUR POR UN COSTADO DEL RIO HASTA LLEGAR AL FRACCIONAMIEN | -102.5842 | 21.6688
JAL240402467141 | Jalisco | Mezquitic | Carricitos | CAMINO TRAMO SAN SEBASTIAN TEPONAHUAXTLÁN - CARRICITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 260 RANCHERIA CARRICITOS, 46067 LAGUNA, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN EN EL CAMINO CRUCERO DE L | -104.0717 | 22.0427
JAL240402471100 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE LAS HUERTAS INTERIOR SN BARRIO CENTRO ABAJO, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ESCOBEDO Y CALLE NAYARIT, CALLE GUADALUPE VICTORIA CASI LLEGANDO AL RIO ANTES DEL FRACCIONAMIENTO ELBAJIO | -102.5858 | 21.669
JAL240402457539 | Jalisco | Cuquío | El Terrero | CALLE CONOCIDO EL TERRERO RANCHERIA EL TERRERO, 45480 EL TERRERO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO EL TERRERO Y CALLE CONOCIDO EL TERRERO, CALLE CONOCIDO EL TERRERO SE UBICARA POR LA CALLE CONOCIDO EL TERRERO Y ENTRE LA CALLE | -102.9666 | 20.9579
JAL240402458247 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE BELLA VISTA INTERIOR SN COLONIA BUENOS AIRES, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE ZACATECAS Y CALLE PUEBLA, CALLE NAYARIT EN LA ESCUELA SECUNDARIA RAFAEL RAMIREZ | -102.5848 | 21.6731
JAL240402459818 | Jalisco | Mezquitic | San Sebastián Teponahuaxtlán | CALLE CALLE DE INGRESO PRINCIPAL RANCHERIA SAN SEBASTIÁN TEPONAHUAXTLÁN, 46067 SAN SEBASTIÁN TEPONAHUAXTLÁN, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTIÁN TEPONAHUAXTLÁN EN EL ESTADIO NACA | -104.0613 | 22.0831
JAL240402486492 | Jalisco | Poncitlán | San Jacinto | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA SAN JACINTO, 45976 SAN JACINTO, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE MICHOACAN, SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA FEDERAL 35 | -103.0633 | 20.3993
JAL240402488438 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | CALLE ESTACION 5A COLONIA ESTACIÓN, 46474 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLEJON LA ESTACION Y CALLE FERROCARRIL, CALLE LOPEZ MATEOS EL PROEYCTO SE UBICA EN LA CALLE AVIACION NUMERO 5 A EN MAGDALENA JALISCO | -103.9917 | 20.9127
JAL240402492091 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Cima del Sol (Fraccionamiento Cima del Sol) | CALLE DEL ALMENDRO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO CIMA DEL SOL, 45640 CIMA DEL SOL (FRACCIONAMIENTO CIMA DEL SOL), TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE ASPE Y CALLE CONSTITUCION, CAMINO LOMAS DE TEJEDA LA PARTE A INTERVENIR VA | -103.4178 | 20.4684
JAL240402481719 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE RIO VERDE COLONIA FLORESTA DEL COLLI, 45066 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE FLOR DE SAN JUAN Y AVENIDA DE LA NORIA, CALLE LOMA DE ROSAS A UNA CUADRA DE DONDE SE REALIZARÁN LOS TRABAJOS SE ENCUENTRA LA CANCHAS DE FÚTB | -103.4703 | 20.6467
JAL240402487831 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | COLONIA MESA COLORADA PONIENTE, 45066 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE Y , A PIE DE LA OBRA SE ENCUNETRA LA TERRAZA GRACIELA | -103.3529 | 20.7674
JAL240402487847 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Santa Cruz de Bárcenas (Santa Cruz) | CALLE VICENTE GUERRERO EXHACIENDA SANTA CRUZ DE BÁRCENAS, 46740 SANTA CRUZ DE BÁRCENAS (SANTA CRUZ), AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MADERO LA OBRA SE LOCALIZA CERCA DEL ACUADUCTO | -104.002 | 20.6664
JAL240402491472 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE LIBERTAD COLONIA SAN JUAN DE OCOTÁN, 45019 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ARBOLEDAS, CALLE INDEPENDENCIA LA VIALIDAD ES LA VIA PRINCIPAL DE ACCESO A LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO | -103.4527 | 20.7135
JAL240402486550 | Jalisco | Poncitlán | Mezcala | CALLE REVOLUCION RANCHERIA MEZCALA, 45970 MEZCALA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SANTUARIO, CALLE ZARAGOZA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA LAGUNA | -103.0256 | 20.335
JAL240402487967 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE CARLOS RIVERA COLONIA VISTAS DEL CENTINELA, 45187 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE HUMBERTO CHAVIRA Y CALLE LAS TORRES, CALLE JUAN JOSE BAÑUELOS LA OBRA SE ENCUENTRA 5 CUADRAS AL OESTE DEL CRUCERO CONOCIDO COMO LAS 5 | -103.3633 | 20.764
JAL240402486643 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE CAFETOS COLONIA VISTAS DEL CENTINELA, 45187 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE EUCALIPTOS, CALLE CHOLULA A PIE DE OBRA SE ENCUENTRA UNA CASA MUY CONOCIDA POR TODOS LOS COLONOS A LA QUE NOMBRARON COMO C | -103.368 | 20.7648
JAL240402488036 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE CATEMACO COLONIA NUEVO MEXICO, 45134 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PERICOS Y CALLE GUAYABO, CALLE SAN MIGUEL A PIE DE LA OBRA SE ENCUENTRA EL ACCESO PRINCIPAL AL PARQUE LA CARDONA | -103.4449 | 20.7744
JAL240402516739 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | LUIS MANUEL ROJAS N° 2001,LA PALMITA,ZAPOPAN,JALISCO | -103.3596 | 20.7314
JAL240402516740 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | PLAN DE SAN LUIS N° 1696,CHAPULTEPEC COUNTRY,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3624 | 20.6977
JAL240402516741 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | PROFR. JUAN SOTO BERUMEN N° 429,LOMAS TLAQUEPAQUE,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO | -103.3014 | 20.633
JAL240402491750 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE PORTUGAL COLONIA LOMAS DEL REFUGIO, 45186 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SANTANDER Y CALLE GRANADA, CALLE CORDOBA A PIE DE LA OBRA SE ENCUENTRA EL PARQUE NUEVA ESPAÑA | -103.3415 | 20.7434
JAL240402516768 | Jalisco | Bolaños | Bolaños | CONOCIDO, BAJIO DEL TULE DE BOLAÑOS,CONOCIDO,BOLAÑOS,JALISCO | -103.8839 | 22.0064
JAL240402492425 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE OYAMEL COLONIA LA HIGUERA, 45189 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE JACARANDAS, CALLE RUBEN DARIO A ESPALDAS DEL LA TERRAZA IMPERIO MG SE ENCUENTRA LA OBRA A LA QUE SE REFIERE ESTE PROYECTO | -103.3309 | 20.7531
JAL240402486750 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | CALLE JOSE SANTANA PUEBLO JOCOTEPEC CENTRO, 45800 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE RIVERA DEL LAGO, CALLE MIGUEL ARANA LA OBRA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DE LA POBLACIÓN ENTRE LA PLANTA DE TRATAMIEN | -103.4179 | 20.2826
JAL240402486762 | Jalisco | San Miguel el Alto | San José de los Reynoso | CALLE ITURBIDE PUEBLO SAN JOSE DE LOS REYNOSO, 47150 SAN JOSÉ DE LOS REYNOSO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE SALVADOR PADILLA Y CALLE ESPAÑA, CALLE SALVADOR BARBA 560 METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL Y A COSTADO DE LA PREPAR | -102.2814 | 21.0703
JAL240402491827 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | COLONIA NUEVO MEXICO, 45138 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EUCALIPTOS, CALLE PRIMAVERA A ESPALDAS DE LA OBRA SE LOCALIZA EL PARQUE EL FRESNO | -103.4492 | 20.7643
JAL240402491148 | Jalisco | Jamay | Jamay | CALLE MARTIN LUIS GUZMAN COLONIA ESCRITORES MEXICANOS, 47902 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE CARLOS FUENTES Y CALLE JAIME SABINES, CALLE OBISPO RAMON GODINEZ SE ENCUENTRA AL LADO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY JALISCO | -102.7022 | 20.3029
JAL240402491209 | Jalisco | Mixtlán | Mixtlán | CALLE CALLE GUERRERO INTERIOR SN PUEBLO MIXTLÁN, 46850 MIXTLÁN, MIXTLÁN JALISCO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE ALDAMA, CALLE PROGRESO TRAMO DE CALLE GUERRERO FRENTE AL AREA DEL KINDER | -104.4118 | 20.4386
JAL240402496552 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE SAN ISIDRO COLONIA EL CAMPANARIO, 45235 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PUENTE EL PALOMAR Y CALLE SAN JOSÉ, CALLE SANTA LUCIA A ESPALDAS DEL COLEGIO JOHN DEWEY SE ENCUENTRA LA OBRA EN EJECUCION | -103.4349 | 20.5902
JAL240402488407 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE GENERAL LUIS GONZALEZ COLOSIO COLONIA PRADERAS DE NUEVO MEXICO, 45138 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE GENERAL MIGUEL ALEMAN Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LICENCIADO ANACLETO GONZALES FLORES A PIE DE OBRA SE ENCUENTR | -103.4527 | 20.7658
JAL240402486921 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE FRATERNIDAD COLONIA VISTAS DEL CENTINELA, 45187 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE RUBEN PALLARES, CALLE AMISTAD A PIE DE LA OBRA SE ENCUENTRA EL TEMPLO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ | -103.3543 | 20.7582
JAL240402485313 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | PEATONAL MALECON COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE AGUSTIN YAÑES A UNA CUADRA DE LA ESTACION FERROCARRIL Y AL MARGEN DEL RIO | -102.9267 | 20.3858
JAL240402487823 | Jalisco | Poncitlán | San Miguel Zapotitlán | RANCHERIA SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, 45977 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE CERRADA, SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE LA ESCUELA PRIMARIA | -102.9962 | 20.3947
JAL240402493398 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE AGUSTIN YAÑEZ COLONIA EL SANTUARIO, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , A UN COSTADO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL Y A UNA CUADRA DEL IMSS | -102.9364 | 20.3814
JAL240402494951 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA POTRERO DE FRAY RAMÓN, 47423 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE POTRERO DE FRAY RAMON Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE LUIS MORENO LA OBRA SE REALIZARA EN LA COLONIA POTRERO DE FRAY R | -101.9386 | 21.3695
JAL240402516785 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | LIC. TEODORO ESPARZA ROJO # 1648,LA AURORA,LAGOS DE MORENO,JALISCO | -101.9477 | 21.3427
JAL240402516786 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Zacoalco de Torres | REVOLUCION # 94,,ZACOALCO DE TORRES,JALISCO | -103.6649 | 20.2674
JAL240402516787 | Jalisco | San Juanito de Escobedo | San Juanito de Escobedo | CONOCIDO,,SAN JUANITO DE ESCOBEDO,JALISCO | -104.058 | 20.8176
JAL240402516788 | Jalisco | Cocula | Cocula | JUAREZ # 34,,COCULA,JALISCO | -103.8177 | 20.4674
JAL240402516789 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | CIRCUITO EL SALVADOR 103,CHULAVISTA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.3783 | 20.516
JAL240402516790 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | CIRCUITO EL SALVADOR 103,CHULAVISTA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.3783 | 20.516
JAL240402517307 | Jalisco | Tapalpa | Tapalpa | DURAZNO N°288,,TAPALPA,JALISCO | -103.7587 | 19.9463
JAL240402517308 | Jalisco | Etzatlán | Etzatlán | ALDAMA # 375,,ETZATLÁN,JALISCO | -104.0773 | 20.7676
JAL240402516791 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | FERMINA RIVERA,LOMAS DEL PARAISO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.321 | 20.7238
JAL240402516792 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | FERMINA RIVERA,LOMAS DEL PARAISO,GUADALAJARA,JALISCO | -103.321 | 20.7238
JAL240402516793 | Jalisco | El Salto | El Salto | CASTILLO DE ATIENSA #35,PARQUES DEL CASTILLO,EL SALTO,JALISCO | -103.2369 | 20.5251
JAL240402516794 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | KM. 10 CARRETERA TLAJOMULCO SAN MIGUEL CUYUTLAN A P 12,PROVIDENCIA,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.4346 | 20.455
JAL240402516795 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA N° 177,,AUTLÁN DE NAVARRO,JALISCO | -104.3772 | 19.7665
JAL240402516796 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | AV. CARLOS PAEZ STILLE 140,,ZAPOTLÁN EL GRANDE,JALISCO | -103.4782 | 19.6963
JAL240402516797 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | AV. CONALEP S/N,,LAGOS DE MORENO,JALISCO | -101.9265 | 21.3201
JAL240402516798 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | ALDAMA # 401,ATEMAJAC DEL VALLE,ZAPOPAN,JALISCO | -103.3625 | 20.7224
JAL240402516799 | Jalisco | San Marcos | San Marcos | DONATO GUERRA # 43,,SAN MARCOS,JALISCO | -104.1982 | 20.7899
JAL240402517309 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ # 330,EL BATAN,ZAPOPAN,JALISCO | -103.3502 | 20.7237
JAL240402517310 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | AV. LA PAZ # 1225,,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3542 | 20.6693
JAL240402517313 | Jalisco | Tototlán | Tototlán | CONOCIDO,,TOTOTLÁN,JALISCO | -102.7054 | 20.5517
JAL240402495020 | Jalisco | Mezquitic | Mezquitic | CALLE CALLE 5 DE MAYO PUEBLO CENTRO MEZQUITIC, 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA A HUEJUQUILLA EL ALTO Y CALLE AMADO NERVO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA SE LOCALIZAN SOBRE LA CALLE | -103.7298 | 22.3931
JAL240402516800 | Jalisco | Mezquitic | Mezquitic | CONOCIDO,,MEZQUITIC,JALISCO | -104.1222 | 22.2928
JAL240402516801 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | COLINA DEL SUR,COLINAS DE TONALA,TONALÁ,JALISCO | -103.208 | 20.6119
JAL240402516802 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | 5 DE MAYO #6,SANTA LUCIA,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4967 | 20.8001
JAL240402516803 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | LUIS MANUEL ROJAS N° 2001,LA PALMITA,ZAPOPAN,JALISCO | -103.3595 | 20.7314
JAL240402488721 | Jalisco | Pihuamo | El Reparo | BRECHA TRAMO LA ESTRELLA - EL REPARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 150 RANCHERIA EL REPARO, 49876 EL REPARO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y BRECHA RUBO AL BORDO DE PIHUAMO, BRECHA RUMBO AL BORDO DE LA ESTRELLA B | -103.4524 | 19.2311
JAL240402488724 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | CALLE LOPEZ MATEOS COLONIA SANTA LUCÍA, 45100 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE DE LA PRESA Y CALLE JUAN MANUEL RUVALCABA, CALLE CAPULINES A PIE DE OBRA SE ENCUENTRA LA BLOQUERA SANTA LUCÍA SUPER CO | -103.4951 | 20.8005
JAL240402493593 | Jalisco | Poncitlán | San Juan Tecomatlán | PUEBLO SAN JUAN TECOMATLÁN, 45975 SAN JUAN TECOMATLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , AL NORTE DE LA POBLACION A FUERA DE LA ZONA URBANA | -103.1004 | 20.3362
JAL240402491304 | Jalisco | Poncitlán | San Jacinto | CALLE LAUREL RANCHERIA SAN JACINTO, 45976 SAN JACINTO, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE FLORES SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA | -103.0531 | 20.3983
JAL240402481871 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE PROL. ITURBIDE COLONIA SANTA ANA TEPETITLÁN, 45230 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE AMAPOLA Y CALLE ABASOLO, CALLE GUADALUPE VICTORIA A UN COSTADO DE LA OBRA SE ENCUENTRA EL COTO EL ARROYO RESIDENCIAL | -103.4615 | 20.622
JAL240402484236 | Jalisco | Poncitlán | San Juan Tecomatlán | CALLE CUAUHTEMOC RANCHERIA SAN JUAN TECOMATLÁN, 45975 SAN JUAN TECOMATLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA A 15 MTS. DEL JARDIN DE NIÑOS | -103.0958 | 20.3309
JAL240402480603 | Jalisco | Talpa de Allende | Los Ocotes | CALLE CONOCIDO RANCHERIA LOS OCOTES, 48210 LOS OCOTES, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE SIN NOMBRE SN EN LA LOCALIDAD DE LOS OCOTES | -104.8542 | 20.4232
JAL240402479942 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Zacoalco de Torres | CALLE MATAMOROS 337 CONOCIDO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA MILAGROSA, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE VIRGEN DEL ROSARIO Y CALLE SAGRADO CORAZON, CALLE LA MILAGROSA APROXIMADAMENTE A 3 CUADRAS D | -103.5579 | 20.2349
JAL240402482259 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | CALLE PRADO DE LOS TULES COLONIA PRADOS DE NEXTIPAC, 45200 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE JUAN MANUEL RUVALCABA Y CALLE PRADOS DE LAS TORRES, CALLE PRADO DE LAS ROSAS A PIE DE LA OBRA SE ENCUENTRA | -103.5064 | 20.7897
JAL240402517289 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | SALVADOR VARGAS Y FELIPE RUVALCABA,,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4226 | 20.6395
JAL240402517290 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | RIO BRAVO S/N,LOS COLOMOS,AUTLÁN DE NAVARRO,JALISCO | -104.354 | 19.756
JAL240402517291 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | AV. INDEPENDENCIA NACIONAL S/N,,AUTLÁN DE NAVARRO,JALISCO | -104.3596 | 19.7742
JAL240402517292 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CAMINO A LA CIENEGA N° 501,SANTA ANITA ( ZONA CENTRO ),SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO | -103.4343 | 20.5426
JAL240402517293 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | ROSAS,LA GUADALUPANA,TONALÁ,JALISCO | -103.2211 | 20.5669
JAL240402517294 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | NICOLAS REGULES,MODERNA,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3513 | 20.6647
JAL240402517295 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | MARIANO JIMENEZ 247,0,YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO,JALISCO | -102.8887 | 21.1832
JAL240402517296 | Jalisco | Huejúcar | Huejúcar | JARDIN JUAREZ # 11,,HUEJÚCAR,JALISCO | -103.1694 | 22.2736
JAL240402517297 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Tlajomulco de Zúñiga | CARREIRA # 60,RANCHO ALEGRE,TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA,JALISCO | -103.2592 | 20.4731
JAL240402517298 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CIRCUITO ANGEL ROMERO S/N,,ZAPOPAN,JALISCO | -103.4519 | 20.6619
JAL240402517302 | Jalisco | Mezquitic | Mezquitic | CONOCIDO SAN SEBASTIAN DE TEPONAHUAXTLAN,CONOCIDA,MEZQUITIC,JALISCO | -104.0622 | 22.082
JAL240402517314 | Jalisco | Tala | Tala | JUAREZ N° 29,,TALA,JALISCO | -103.7382 | 20.6705
JAL240402517315 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Acatlán de Juárez | JAVIER MINA #13,,ACATLÁN DE JUÁREZ,JALISCO | -103.6362 | 20.4352
JAL240402517316 | Jalisco | Arandas | Arandas | LIBRAMIENTO SUR KM 2.7 CARRETERA ARANDAS LEON APARTADO POSTAL 73,ARANDAS (ZONA CENTRO),ARANDAS,JALISCO | -102.3607 | 20.6914
JAL240402517317 | Jalisco | El Salto | El Salto | DE LA ROSA,LAZARO CARDENAS DEL RIO,EL SALTO,JALISCO | -103.3211 | 20.5547
JAL240402481980 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE PUERTO TOPOLOBAMPO COLONIA MIRAMAR, 45060 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PUERTO SAN BLAS Y CALLE PUERTO SALINAS CRUZ, CALLE PUERTO LOBO LA CALLE ES PARALELA AL INGRESO PRINCIPAL DEL COBAEJ PLANTEL 2 | -103.4565 | 20.643
JAL240402484354 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE PUERTO SALINA CRUZ COLONIA MIRAMAR, 45060 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE BRISAS MARINAS Y CALLE VIÑA DEL MAR, CALLE PUERTO GUAYMAS A PIE DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA ESCUELA JUAN RULFO URBANA 1122 | -103.459 | 20.6428
JAL240402517299 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuautitlán de García Barragán | 25 DE JULIO # 11,,CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN,JALISCO | -104.1827 | 19.4673
JAL240402517300 | Jalisco | Tepatitlán de Morelos | Tepatitlán de Morelos | CARRETERA A YAHUALICA KM 7.5,,TEPATITLÁN DE MORELOS,JALISCO | -102.7824 | 20.8477
JAL240402517301 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | CONOCIDO,,YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO,JALISCO | -102.8711 | 21.1672
JAL240402517303 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | CONOCIDO,,AYOTLÁN,JALISCO | -102.3889 | 20.4425
JAL240402517304 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | ISLAS BALTICAS,INFONAVIT EL SAUZ,SAN PEDRO TLAQUEPAQUE,JALISCO | -103.398 | 20.6219
JAL240402517305 | Jalisco | Ayutla | Ayutla | GUERRERO # 174,,AYUTLA,JALISCO | -104.3467 | 20.1264
JAL240402517306 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | GREGORIO DAVILA # 1081,MEZQUITAN COUNTRY,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3609 | 20.6905
JAL240402517311 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | PRIV. J. JESUS MARTINEZ,BENITO JUAREZ,ZAPOPAN,JALISCO | -103.3389 | 20.7302
JAL240402517312 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | RIO AMECA # 759,,PUERTO VALLARTA,JALISCO | -105.2196 | 20.6216
JAL240402484670 | Jalisco | San Diego de Alejandría | San Diego de Alejandría | CALLE PROLONGACION LOS CEDROS COLONIA ARBOLEDAS, 47595 SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA JALISCO ENTRE ANDADOR MAGNOLIAS Y AVENIDA PASEO DE LA PRESA, LA OBRA SE LOCALIZA AL NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -102.0045 | 20.9958
JAL240402482374 | Jalisco | Acatic | Acatic | CALLE 12 DE OCTUBRE PUEBLO ACATIC, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL BLANCO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE AVILA CAMACHO SE UBICA A UNA CUADRA DEL RANCHO LOS TRES PRIETILLOS | -102.905 | 20.785
JAL240402514922 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | C. Prolongación Laureles 300, Tepeyac, 45150 Zapopan, Jal. | -103.3857 | 20.7284
JAL240402513690 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Periférico y Gobernador Curiel, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco | -103.3553 | 20.5764
JAL240402517287 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE COLINA DEL SUR #SN,TONALÁ,TONALÁ,JALISCO | -103.2456 | 20.6233
JAL240402517288 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | PRIV. HIDALGO,SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS,TONALÁ,JALISCO | -103.275 | 20.6256
JAL240302444830 | Jalisco | Bolaños | Bolaños | CONOCIDO, BAJIO DEL TULE DE BOLAÑOS,CONOCIDO,BOLAÑOS,JALISCO | -108.4962 | 22.0024
JAL240302444854 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | LUIS MANUEL ROJAS N° 2001,LA PALMITA,ZAPOPAN,JALISCO | -103.3595 | 20.7314
JAL240402509783 | Jalisco | Mexticacán | Cañada de Islas | CALLE ALLENDE INTERIOR 1 RANCHERIA CAÑADA DE ISLAS, 47340 CAÑADA DE ISLAS, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CAMINO CAMINO A ACASICO, CAMINO CAMINO A ACSICO A 534.06 METROS DE LA ENTRADA PRINCIPAL PRIMERA CALLE A MAN | -102.8349 | 21.2482
JAL240402513648 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | AV. JUAN GIL PRECIADO A SU CRUCE CON LA AV. CALANDRIAS - CALLE MARGARITA, MUNICIPIO DE ZAPOPAN | -103.4563 | 20.7768
JAL240402513656 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | Libramiento de Jocotepec en el km. 2+150 al 2+300 en el municipio de Jocotepec | -103.4578 | 20.2941
JAL240402513681 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Vallarta No. 1252, esq. Atenas Col. Americana C.P. 44160 Guadalajara, Jalisco | -103.3641 | 20.6747
JAL240402513674 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | Av. Ignacio L Vallarta 1252, Col Americana, 44600 Guadalajara, Jal. | -103.3641 | 20.6747
JAL240402513713 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Periférico y Gobernador Curiel, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco | -103.3553 | 20.5764
JAL240402513721 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | C. Benjamín Cerda 778, 45638 San Pedro Tlaquepaque, Jal. | -103.2663 | 20.588
JAL240402508120 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | CALLE MANUEL AVILA CAMACHO PUEBLO PIHUAMO, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y , ADOQUINADO DE CALLE MANUEL AVILA CAMACHO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PIHUAMO JALISCO CON ESQUINA DE CALLE ZARAGOZA. | -103.3727 | 19.2517
JAL240402508128 | Jalisco | Pihuamo | El Naranjito | CALLE NEVADO DE COLIMA RANCHERIA EL NARANJITO, 49870 EL NARANJITO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE LA MALINCHE Y CALLE PARICUTIN, CALLE POPOCATEPETL CALLE NEVADO DE COLIMA EN EL NARANJITO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE PIHUAMO JALISCO | -103.3865 | 19.2633
JAL240402500070 | Jalisco | Autlán de Navarro | Ahuacapán | PUEBLO AHUACAPAN, 48920 AHUACAPÁN, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA DE TOROS Y LA IGLESIA | -104.327 | 19.679
JAL240402497823 | Jalisco | Pihuamo | El Pozo Santo (Crucero del Tule) | PUEBLO EL POZO SANTO (CRUCERO DEL TULE), 49873 EL POZO SANTO (CRUCERO DEL TULE), PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y , CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE EL POZO SANTO PARALELO A LA CALLE LAZARO CA | -103.3807 | 19.326
JAL240402508016 | Jalisco | Tomatlán | Tomatlán | CALLE TENOCH RANCHERIA INDÍGENA, 48450 TOMATLÁN, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO LANGARICA Y CALLE JESUS SALGADO FAUSTO, CALLE CALLE TIZOC SE ENCUENTRA A CUATRO CUADRAS DE LA INGRESO PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL PO | -105.2546 | 19.9283
JAL240402497640 | Jalisco | Pihuamo | Las Primaveras (Plan Grande) | CARRETERA ESTATAL LIBRE 467 TRAMO EL BALASTRE - EL GUAYABO KILÓMETRO 31 + 150 RANCHERIA LAS PRIMAVERAS PLAN GRANDE, 49885 LAS PRIMAVERAS (PLAN GRANDE), PIHUAMO JALISCO ENTRE BRECHA BRECHA CARRETERA EL BALASTRE - EL GUAYABO A LA | -103.4001 | 19.0991
JAL240402497708 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO PIHUAMO, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LEOPOLDO URTIZ CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAS ESQUINA A ESPALDAS DE CALLE LEOPOLD | -103.3796 | 19.2573
JAL240402485957 | Jalisco | Valle de Guadalupe | Valle de Guadalupe | CALLE PORFIRIO DIAZ INTERIOR SN RANCHO EL MUERTO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE EJE VIAL LIBRAMIENTO VALLE DE GUADALUPE Y CALLE MONTERREY, CALLE PORFIRIO DIAZ A 400 METROS DE LA ANTIGUA CASETA DE COB | -102.613 | 21.0101
JAL240402497880 | Jalisco | Pihuamo | Huizaches | CARRETERA FEDERAL LIBRE 110 TRAMO JIQUILPAN - MANZANILLO KILÓMETRO 179 + 273 RANCHERIA HUIZACHES, 49876 HUIZACHES, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , REHABILITACION DE REDES DE AGUA POTABLE PARA LA COMUNIDAD DE HUIZACHES SOBRE LA | -103.489 | 19.1749
JAL00170400997290 | Jalisco | El Limón | El Limón | CALLE PINO SUAREZ PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE CAMPESINOS Y CALLE DEGOLLADO, CALLE ESCOBEDO POR LA CALLE PINO SUAREZ | -104.1523 | 19.8175
JAL180401500793 | Jalisco | La Barca | La Barca | ANDADOR 10 DE ABRIL NO. 25,REVOLUCION IPEVI,LA BARCA,JALISCO | -102.5493 | 20.2982
JAL200101700633 | Jalisco | Etzatlán | Etzatlán | ALDAMA # 375,,ETZATLÁN,JALISCO | -104.0773 | 20.7676
JAL210101886149 | Jalisco | Ameca | Ameca | CARRETERA GUADALAJARA AMECA KM. 45.5,LA ESPERANZA,AMECA,JALISCO | -103.9675 | 20.5355
JAL220302110789 | Jalisco | Tequila | Tequila | CALLE IZTLACCIHUATL COLONIA COLINAS DE TEQUILA, 46400 TEQUILA, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE IZTLACCIHUATL Y CALLE SANGANGUEY, CALLE CEVORUCO SE ENCUENTRA UBICADA A 15 MINUTOS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE TEQUILA | -103.8382 | 20.8964
JAL230302251128 | Jalisco | Atengo | San Pedro la Chale | CALLE SAN PEDRO RANCHERIA SAN PEDRO LA CHALE, 48170 SAN PEDRO LA CHALE, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE MONTEBELLO Y CAMINO CAMINO A TRIGO DE ALTEÑAS, ES LA CALLE PRINCIPAL DEL RANCHO LA CUAL PASA POR MEDIO DEL MISMO | -104.2228 | 20.3866
JAL230302252828 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | CALLE PUERTO TAMPICO COLONIA DEL MAR, 48344 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE ORQUIDEA Y CALLEJON DEL PERFUME, CALLE MEZQUITAN EL PROYECTO SE ENCUENTRA FRENTE A LA FERRETERIA FERRESOL. Y A MEDIA CUADRA AL OES | -105.2085 | 20.632
JAL230402279532 | Jalisco | Tonila | Tonila | CALLE ZAGUAN AZUL PUEBLO TONILA, 49840 TONILA, TONILA JALISCO ENTRE CALLE MACLOVIO HERRARA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA FORANEA NO. 87 LIC. BENITO JU | -103.5484 | 19.408
JAL240102349154 | Jalisco | Tenamaxtlán | Tenamaxtlán | Camino código 535, tramo E.C. 529 - Juanacatlán, en el municipio de Tenamaxtlán, Jalisco | -104.1934 | 20.2473
JAL240102349161 | Jalisco | Atenguillo | Atenguillo | Camino Código 533, tramo E.C. 526 Volcanes - Atenguillo, en el municipio de Atenguillo, Jalisco | -104.5441 | 20.3817
JAL240102347122 | Jalisco | Cocula | Agua Caliente | Calle Niños Héroes entre la Carretera No. 621 Cofradía - Buenavista | -103.8282 | 20.5214
JAL240102343599 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE LEOCARES COLONIA CERRO DEL CUATRO, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE NARCIZO MENDOZA, CALLE CONSTITUCION EL PROYECTO SE REALIZARA CONFORME A LA SIGUIENTE DESCRIPCION EN | -103.3511 | 20.6029
JAL240102343622 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE ERMITA COLONIA LA GUADALUPANA, 45596 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE TILMA Y PRIVADA ROMITA, CALLE SAN ANTONIO EL PROYECTO SE REALIZARA CONFORME A LA SIGUIENTE DESCRIPCION EN LA CALLE ERMITA ENTRE F | -103.3302 | 20.5891
JAL240102344736 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE MARIANO AZUELA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CONSTITUYENTES LA OBRA SE REALIZARA EN LAS INSTALACIONES DE LA EX CARCEL MUNICIPAL A ESPALDAS | -101.9309 | 21.3541
JAL240102343420 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE LEOCARES COLONIA CERRO DEL CUATRO, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SANTOS DEGOLLADO Y CALLE NARCIZO MENDOZA, CALLE CONSTITUCION EL PROYECTO SE PRETENDE REALIZAR CONFORME A LA SIGUIENTE DESCRIP | -103.3511 | 20.6029
JAL240102344866 | Jalisco | Lagos de Moreno | Huertas Familiares San Pedro | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 2730 TRAMO HUERTOS FAMILIARES SAN PEDRO - LIBRAMIENTO SUR KILÓMETRO 2 + 0 COLONIA HUERTAS FAMILIARES SAN PEDRO, 47532 LOS MANZANOS, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE AVENIDA LOMA DE PRADOS Y CARRETERA LIBR | -101.9783 | 21.3319
JAL240102343884 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | CALLE MARIANO ABASOLO CIUDAD , 48744 EL GRULLO, EL GRULLO JALISCO ENTRE CALLE ALVARO VELASCO Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE JOSE ANTONIO TORRES LA CALLE MARIANO ABASOLO SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES ALVARO VELAZCO Y LA CALLE FELI | -104.2257 | 19.8057
JAL240102345069 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE FRANCISCO SILVA ROMERO INTERIOR 0 COLONIA ANALCO, 44450 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO SILVA ROMERO Y CALLE JOSE LUIS VERDIA, CALLE ANTONIO BRAVO CALLE FRANCISCO SILVA ROMERO 0 COLONIA ANALCO CP. 4 | -103.3372 | 20.6628
JAL240102344278 | Jalisco | Lagos de Moreno | Paso de Cuarenta (San Miguel de Cuarenta) | RANCHERIA PASO DE CUARENTA (SAN MIGUEL DE CUARENTA), 47525 PASO DE CUARENTA (SAN MIGUEL DE CUARENTA), LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE TAMPICO BARRA DE NAVIDAD, LA OBRA SE REALIZARA SOBRE LA CALLE MORELOS A | -101.7497 | 21.5052
JAL240102345102 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE COLUMBA RIVERA INTERIOR 0 COLONIA LOMAS DE POLANCO, 44960 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE GUILLERMO BACCA Y CALLE ANSELMO CAMACHO, CALLE RAMON ALCORTA CALLE COLUMBA RIVERA COLONIA LOMAS DE POLANCO CP. 44960 G | -103.3772 | 20.6315
JAL240102347142 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | ALVARO OBREGON S/N | -102.5924 | 21.6755
JAL240102347142 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | ALVARO OBREGON S/N | -102.5921 | 21.6755
JAL240102344343 | Jalisco | Lagos de Moreno | La Troje (Los Nogales) | CALLE PIEDRAS NEGRAS RANCHERIA LA TROJE LOS NOGALES, 47504 LA TROJE (LOS NOGALES), LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ALBERTO OROZCO ROMERO, LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA TROJE FRENTE A LA E | -101.9039 | 21.7317
JAL240102345153 | Jalisco | Lagos de Moreno | Primero de Mayo (Chupaderos) | RANCHERIA PRIMERO DE MAYO (CHUPADEROS), 47510 PRIMERO DE MAYO (CHUPADEROS), LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DEL PRIMERO DE MAYO A LAS AFUERAS DE DICHA COMUNIDAD | -101.8256 | 21.4683
JAL240102349091 | Jalisco | Amacueca | Amacueca | Camino código 436, tramo E.C. 401 - Tapalpa, en los municipios de Amacueca y Tapalpa, Jalisco | -103.5946 | 19.9828
JAL240102349092 | Jalisco | Amacueca | Amacueca | camino código 436, tramo E.C. 401 - Tapalpa, en los municipios de Amacueca y Tapalpa, Jalisco | -103.5946 | 19.9828
JAL240102344033 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | CALLE MARIANO ABASOLO CIUDAD , 48744 EL GRULLO, EL GRULLO JALISCO ENTRE CALLE ALVARO VELASCO Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE JOSE ANTONIO TORRES LA CALLE MARIANO ABASOLO SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES ALVARO VELASCO Y LA CALLE FELI | -104.2257 | 19.8057
JAL240102344046 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | CALLE TLATELOLCO CIUDAD POSITO SANTO, 48742 EL GRULLO, EL GRULLO JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y PRIVADA 3 PRIVADA TLATELOLCO, CALLE TEXCOCO LA CALLE TLATELOLCO SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y LA 3 PRIVADA | -104.2112 | 19.8088
JAL240102343000 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE ERMITA COLONIA LA GUADALUPANA, 45596 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y PERIFERICO MANUEL GOMEZ MORIN, CALLE SONORA EN LA CALLE ERMITA ENTRE FRANCISCO I MADERO Y PERIFERICO SUR MAN | -103.3302 | 20.5891
JAL240102343044 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE LEOCARES COLONIA CERRO DEL CUATRO, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO MEJIA Y CALLE JOSE MISTER, CALLE CONSTITUCION LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA CONFORME A LA SIGUIENTE DESCRIPCIO | -103.3539 | 20.6025
JAL240202362529 | Jalisco | San Juanito de Escobedo | El Azafrán | AVENIDA MARGEN PONIENTE DE LA CARRETERA ETZATLAN MAGDALENA 0 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO 000, 46574 EL AZAFRÁN, SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO ENTRE CAMINO TRAMO CARRETERO MAGDALENA ETZATLAN Y CAMINO CARRETERA MAGDALENA | -104.0295 | 20.8543
JAL240202401156 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Santa Anita | Santa Anita - San Sebastian, San Pedro Tlaquepaque | -103.4385 | 20.5431
JAL240202400650 | Jalisco | Amacueca | Amacueca | Camino Código 401, tramo Acatlán de Juárez - Cd. Guzmán, subtramo del Km 60+000 al Km 62+000, en los municipios de Amacueca y Sayula | -103.6097 | 19.9393
JAL240202363286 | Jalisco | San Juanito de Escobedo | La Estancia de Ayones | CALLE JUAN ESCUTIA 0 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO 000, 46572 LA ESTANCIA DE AYONES, SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO ENTRE CALLE VENUZTIANO CARRANZA Y CALLE JUAREZ, CALLE JUAN ESCUTI A LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA | -104.0874 | 20.8817
JAL240202362975 | Jalisco | San Juanito de Escobedo | San Juanito de Escobedo | CALLE LOPEZ COTILLA 0 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO 000, 46560 SAN JUANITO DE ESCOBEDO, SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO ENTRE CALLE ISACC MONTES Y CALLE LOPEZ COTILLA, CALLE ANTONIO DOMINGUEZ LA OBRA A REALIZAR SE ENCUENTR | -103.9997 | 20.8007
JAL240202363146 | Jalisco | San Juanito de Escobedo | San Pedro | CALLE FRANCISCO VILLA 0 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO 000, 46580 SAN PEDRO, SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE PEDRO MORENO LA OBRA SE ENCUENTA A ESPALDAS DE LA PLAZA PRINC | -104.0643 | 20.8171
JAL240202358992 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | CALLE MARIANO ABASOLO CIUDAD , 48744 EL GRULLO, EL GRULLO JALISCO ENTRE CALLE ALVARO VELASCO Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE JOSE ANTONIO TORRES LA CALLE MARIANO ABASOLO SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES ALVARO VELASCO Y FELIPE ANGEL | -104.2257 | 19.8057
JAL240202401289 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | Camino a Agua Amarilla y en la calle Vicente Guerrero del Camino a Agua Amarilla a Dr. Pedro Juan Mirassou Tarno, municipio de San Pedro Tlaquepaque | -103.3111 | 20.6384
JAL240202388567 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE AGUA FRIA INTERIOR 0 COLONIA GUADALAJARA CENTRO, 44100 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALZADA INDEPENDENCIA Y AVENIDA HIDALGO, BRECHA CALPULALPAN CALLE AGUA FRIA INTERIOR 0 COLONIA GUADALAJARA CENTRO CP. 44100 GUA | -103.3407 | 20.6785
JAL240202376192 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE CONSTITUCION COLONIA CERRO DEL CUATRO, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE TERAN CONTRERAS, CALLE TEATRO DE LAS AMERICAS LA OBRA SE UBICA EN LAS CALLES CONSTITUCION IGNACIO | -103.3544 | 20.6005
JAL240202384076 | Jalisco | Lagos de Moreno | Francisco Primo de Verdad (Ciénega de Mata) | CALLE PRIMO DE VERDAD RANCHERIA FRANCISCO PRIMO DE VERDAD CIÉNEGA DE MATA, 47505 FRANCISCO PRIMO DE VERDAD (CIÉNEGA DE MATA), LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE GUADALAJARA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE | -101.8276 | 21.7435
JAL240202385950 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE FRONTERA COLONIA CERRO DEL CUATRO, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE CONSTITUCION, CALLE MELCHOR OCAMPO EL PROYECTO SE VA REALIZAR CONFORME A LA SIGUIENTE DESCRIPCION EN L | -103.3485 | 20.6007
JAL240202386276 | Jalisco | Zacoalco de Torres | La Cruz | CALLE JUAREZ PUEBLO LA CRUZ, 45750 LA CRUZ, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CARRETERA GUADALAJARA - CD GUZMAN SE LLEGA ALA POBLACION POR LA CARRETERA LIBRE A CD GUZMAN AL LLEGAR A LA POBLACION DE | -103.5945 | 20.2499
JAL240202367640 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | CALLE INDEPENDENCIA Y JAVIER MINA BARRIO LA CANTERA, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALDAMA, CALLE ZARAGOZA UNA CUADRA ANTES DE LA SALIDA A SANTA ANA Y 2 CUADRA | -102.8933 | 21.1839
JAL240202385507 | Jalisco | Zacoalco de Torres | La Cruz | CALLE JUAREZ PUEBLO LA CRUZ, 45750 LA CRUZ, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CARRETERA GUADALAJARA - CD GUZMAN SE ENCUENTRA POR LA CARRETERA LIBRE GUADALAJARA CD GUZMAN EN LA ENTRADA A LA POBLACION | -103.5947 | 20.2495
JAL240202386980 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -101.9292 | 21.3564
JAL240202387017 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Zacoalco de Torres | CALLE REVOLUCION PUEBLO ZACOALCO DE TORRES CENTRO, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE EFRAIN VAZQUEZ Y CALLE SAN MIGUEL, CARRETERA GUADALAJARA - CD GUZMAN SE LEGA AL LUGAR DE LA OBRA POR LA CARRETER | -103.5785 | 20.2223
JAL240202381742 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Zacoalco de Torres | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO ZACOALCO DE TORRES CENTRO, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE ISURGENTES Y CALLE ANTONIO BRAVO, CALLE REFORMA SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE LA POBACION POR A CALLE JOSE ANTONIO T | -103.569 | 20.2312
JAL240202386572 | Jalisco | La Barca | La Barca | CALLE BENITO JUÁREZ CIUDAD LA BARCA CENTRO, 47910 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE ARQUITECTO ENRIQUE CORTÉS MORA Y CALLE INGENIERO IGNACIO DEL RÍO BARRAGÁN, CALLE JAVIER MINA CALLE JUÁREZ ENTRE LAS CALLES INGENIERO IGNACI | -102.5508 | 20.2725
JAL240202388654 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | PRIVADA LEONOR PINTADO INTERIOR 0 COLONIA LOS OBELISCOS, 44820 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE PRIVADA LUIS M FREGOSO Y CALLE LEONOR PINTADO, CALLE SOLEDAD CALLEJA PRIVADA LEONOR PINTADO INTERIOR 0 COLONIA LOS OBELISCOS | -103.2742 | 20.6549
JAL240202379324 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | CALLE VALLE DEL REAL COLONIA CONSTITUYENTES, 49088 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE FEDERICO IBARRA Y CALLE JOAQUIN AGUIRRE, AVENIDA CARLOS VILLASEÑOR COLONIA CONSTITUYENTES AL SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL | -103.4769 | 19.6879
JAL240202379355 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | CALLE VALLE DEL REAL COLONIA VALLE DEL SUR, 49086 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE VALLE DEL REAL Y AVENIDA CARLOS VILLASEÑOR, CALLE VALLE DE OROZCO BENEFICIADOS A LA COLONIA VALLE DEL SUR AL PONIENTE DE LA | -103.4851 | 19.6876
JAL240202373245 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Zacoalco de Torres | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO ZACOALCO DE TORRES CENTRO, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE ANTONIO BRAVO, CALLE HIDALGO SE ENCUEBTRA EN LA CALLE QUE ESTA A UN COSTADO EL MERCADO MUNICI | -103.5688 | 20.2315
JAL240202372848 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | AVENIDA FEDERACION COLONIA LOMAS DE COAPINOLE, 48290 PUERTO VALLARTA, PUERTO VALLARTA JALISCO ENTRE CALLE CONSTITUYENTES Y CALLE 24 DE JUNIO, CALLE JAPON LA OBRA SE UBICA A 60 METROS AL SUR DEL SALON DE EVENTOS ALEJANDRA Y A CU | -105.1997 | 20.6583
JAL240202373335 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE CONSTITUCION COLONIA CERRO DEL CUATRO, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE TERAN CONTRERAS, CALLE CERRO DE LAS CAMPANAS SE LLEVARA A CABO SOBRE LAS CALLES CONSTITUCION DESDE | -103.3521 | 20.6008
JAL240202399893 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | Camino código 529, tramo Tecolotlán ¿ Tenamaxtlán -Soyatlan del Oro, en los municipios de Tecolotlán, Tenamaxtlán y Atengo | -104.0542 | 20.2084
JAL240202400444 | Jalisco | Ameca | Ameca | Camino Código 636, tramo E.C. (Guadalajara - Ameca) - El Salitre, en los municipios de Ameca y San Martín Hidalgo | -103.8936 | 20.5526
JAL240202392223 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE SAJAMA INTERIOR 0 COLONIA HUENTITÁN EL BAJO, 44250 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE CALLE VOLCAN TRIDENT Y CALLE VOLCAN FUEGO, PRIVADA REAL CALLE SAJAMA INTERIOR 0, COLONIA HUENTITÁN EL BAJO, CP. 44250 GUADALAJAR | -103.309 | 20.7303
JAL240202399901 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | Camino código 529, tramo Tecolotlán ¿ Tenamaxtlán -Soyatlan del Oro, en los municipios de Tecolotlán, Tenamaxtlán y Atengo | -104.0542 | 20.2084
JAL240202392091 | Jalisco | Zapotlanejo | San José de las Flores (Gallinas de Arriba) | CALLE MAGNOLIA RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAS FLORES, 45445 SAN JOSÉ DE LAS FLORES (GALLINAS DE ARRIBA), ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE RAMON JIMENEZ Y CALLE LIBERTAD, CAMINO SAN JOSE DE LAS FLORES LA OBRA SE UBICARA EN CALLE MAGNOL | -102.966 | 20.6493
JAL240302422663 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE MATAMOROS COLONIA LOMA DORADA, 45402 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE CIRCUITO LOMA SUR, CALLE LOMA INDARAPED PARTIENDO DE LA GLORIETA DE LA MUJER ALFARERA 135 METROS AL ORIENTE POR LA CALLE JUAREZ HA | -103.251 | 20.6218
JAL240302425402 | Jalisco | Ayotlán | La Ribera | CALLE INDEPENDENCIA RANCHO LA RIBERA, 47940 LA RIBERA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE BENITO JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LAS CALLES LAZARO CARDENAS LEONA | -102.2831 | 20.3535
JAL240302422911 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | COLONIA EL PITAYO, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y , EMPEDRADO ZAMPEADO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA EL PITAYO ESQUINA CON LA CALLE PINO SUAREZ A 50 METROS AL ESTE DE EL | -103.3745 | 19.2509
JAL240302421016 | Jalisco | Teocuitatlán de Corona | La Lobera | CALLE VICENTE SUAREZ RANCHERIA LA LOBERA, 49295 LA LOBERA, TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE CALLE JUAN DE LA BARRERA Y CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, CALLE JUAN ESCUTIA LA LOBERA ES LA RANCHERIA CON MAYOR REZAGO SOCIAL E INDI | -103.2803 | 20.0528
JAL240302421022 | Jalisco | Teocuitatlán de Corona | La Milpilla | CALLE JAVIER MINA RANCHERIA LA MILPILLA, 49253 LA MILPILLA, TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE DONATO GUERRA LA CALLE JAVIER MINA ESTA A UNA CUADRA DE LA CANCHA DE FUTBOL Y ESTA A TRES DOS | -103.3992 | 20.1365
JAL240302421028 | Jalisco | Teocuitatlán de Corona | Tierra Blanca | CALLE REVOLUCION ZONA MILITAR TIERRA BLANCA, 49275 TIERRA BLANCA, TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE HIDALGO LA LOCALIDAD DE TIERRA BLANCA ESTA A UN COSTADO DE LA CARRETERA CIT | -103.3498 | 20.1126
JAL240302423966 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Zacoalco de Torres | CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO ZACOALCO DE TORRES CENTRO, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ARTEAGA, CALLE GLADIOLA SE ENCUENTRA DEL CENTRO DE LA POBLACION POR LA CALLE BRIZUELA LA CUAL | -103.5669 | 20.2208
JAL240302426425 | Jalisco | La Barca | Portezuelo | CALLE PROLONGACIÓN NICOLÁS BRAVO CAMINO VIEJO A CÓNDIRO PUEBLO PORTEZUELO, 47920 PORTEZUELO, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE GALEANA Y CARRETERA LA BARCA - ATOTONILCO, CALLE HIDALGO PROLONGACIÓN NICOLÁS BRAVO CAMINO VIEJO A CÓNDIRO | -102.5225 | 20.4156
JAL240302427720 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | CALLE DEMOSTENES INTERIOR 0 COLONIA LOMAS DE SAN EUGENIO, 44720 GUADALAJARA, GUADALAJARA JALISCO ENTRE ANDADOR GASPAR ANTONIO Y ANDADOR PEDRO SANCHEZ, CALLE PEDRO SANCHEZ CALLE DEMOSTENES INTERIOR 0 COLONIA LOMAS DE SAN EUGENIO | -103.2838 | 20.6855
JAL240302423077 | Jalisco | Pihuamo | Crucero del Naranjo | CARRETERA FEDERAL LIBRE 110 TRAMO JIQUILPAN - MANZANILLO KILÓMETRO 186 + 430 RANCHERIA CRUCERO DEL NARANJO, 49876 CRUCERO DEL NARANJO, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , CONSTRUCCION DE ACCESOS VEHCULARES EN LA COMUNIDAD DE EL C | -103.497 | 19.1643
JAL240302429745 | Jalisco | La Barca | La Barca | CALLE TIERRA COLONIA JARDINES SAN IGNACIO, 47913 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE PASEO DEL RÍO LOS SABINOS Y AVENIDA DEL SOL, CALLE UNIVERSO CALLE TIERRA ENTRE LA CALLE PASEO DEL RÍO LOS SABINOS Y AVENIDA DEL SOL EN EL FR | -102.554 | 20.301
JAL240302427501 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | CALLE LAZARO CARDENAS 102 INTERIOR SN PUEBLO PIHUAMO, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE INDEPENDENCIA, ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE PIHUAMO SOBRE LA CALLE LAZARO CARDEN | -103.3797 | 19.2585
JAL240302424957 | Jalisco | Ocotlán | Joconoxtle (La Tuna) | CALLE CAMINO AL JOCONOXTLE RANCHERIA JOCONOXTLE LA TUNA, 47780 LA CHUPARROSA, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CAMINO SN NOMBRE LA UBICACION DEL POZO SE ENCUENTRA DENTRO DE UN PREDIO | -102.6647 | 20.4481
JAL240302422811 | Jalisco | Pihuamo | Corrales | CALLE PRINCIPAL LA PLOMOSA RANCHERIA CORRALES, 49873 CORRALES, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , GEOMEMBRANA UBICADA SOBRE CALLE PRINCIPAL LA PLOMOSA EN EL PUNTO CONOCIDO COMO LA PLOMOSA UBICADO A 500 METROS AL NORESTE SOBRE LA CA | -103.3863 | 19.3318
JAL240302423637 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Las Marías | CAMINO TRAMO LAS MARIAS - AL AJUATOSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 001 EJIDO LAS MARIAS, 48962 LAS MARÍAS, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO LAS MARIAS A EL AJUATOSO Y CAMINO LAS MARIAS A EL AJUATOSO, CAMINO L | -104.2283 | 19.4303
JAL240302427002 | Jalisco | Valle de Guadalupe | Valle de Guadalupe | AVENIDA MEXICO INTERIOR SN CIUDAD INDUSTRIAL VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE PINO, AVENIDA MONTERREY UBICADA A 200 METROS AL ORIENTE DE LA SECUNDARIA ADO | -102.6128 | 21.0141
JAL240302421824 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | CALLE PINO BARRIO CRUZ DE ZACATE, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE PINO Y CALLE GONZALEZ ORTEGA, CALLE CAOBA A MEDIA CUADRA DE LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA | -102.8813 | 21.1833
JAL240302422215 | Jalisco | Pihuamo | El Galán | CALLE CALLE PRINCIPAL DE EL GALAN RANCHERIA EL GALAN, 49886 EL GALÁN, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , ALCANTARILLADO PLUVIAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE EL GALAN EN EL MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO SOBRE LA CALLE PRINCIPAL COMENZAN | -103.4261 | 19.1952
JAL240302429361 | Jalisco | Pihuamo | Ranchito de Don Pascual | CALLE CUAUHTEMOC RANCHERIA RANCHITO DE DON PASCUAL, 49876 RANCHITO DE DON PASCUAL, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , BAÑOS UBICADOS SOBRE LA CALLE CUAUHTEMOC EN LOCALIDAD DE LA ESTRELLA CAMINO QUE CONDUCE AL MALECON LA ESTRELLA JUS | -103.4681 | 19.2222
JAL240302425866 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | CALLE LAZARO CARDENAS 102 SN INTERIOR SN PUEBLO PIHUAMO, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS NUMERO 102 EN LA LOCALIDAD DE PIHUAMO JALISCO | -103.3796 | 19.2584
JAL240302423250 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE MANUEL M. DIÉGUEZ COLONIA HUERTA, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE NACIONALISMO Y CALLE LECHUGA, CALLE BANDERA NACIONAL A UN COSTADO DE LA CRUZ VERDE TONALÁ PONIENTE EL ROSARIO POR LA CALLE MANUEL M. DIEGUEZ Y SOB | -103.2624 | 20.6492
JAL240302425512 | Jalisco | Ayotlán | La Ribera | CALLE ZEPEDA RANCHO LA RIBERA, 47940 LA RIBERA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE LEONA VICARIO, CALLE LAZARO CARDENAS LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE ZEPEDA ENTRE LAS CALLES JUAN ESCUTIA LEONA VICARIO Y LA CALLE | -102.2839 | 20.3543
JAL240302424018 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN PUEBLO PIHUAMO, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS DE LA COMUNIDAD DE PIHUAMO JALISCO EN EL AREA DE CANC | -103.3795 | 19.2582
JAL240302415854 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | CALLE CONGRESO DE CHILPANCINGO COLONIA MIGUEL HIDALGO, 49086 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA DE CORRALEJO Y CALLE AND PUEWNTE DE CALDERON, CALLE PLAN DE AGUA PRIETA COLONIA MIGUEL HIDALGO AL SUR D | -103.4759 | 19.6845
JAL240302412828 | Jalisco | Acatic | El Rincón | CAMINO TRAMO ACATIC - EL PITAHAYO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 540 RANCHERIA EL RINCON, 45479 EL PITAHAYO, ACATIC JALISCO ENTRE Y , POR CAMINO A LA BARRANCA DE ACATIC A 3 KILOMETROS MÁS 490 METROS MARGEN DERECHO DE DIST | -102.8978 | 20.8516
JAL240302416857 | Jalisco | Teocuitatlán de Corona | Atotonilco | CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA ATOTONILCO, 49270 ATOTONILCO, TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MADERO, CALLE LOS ANGELES CISTERNAS Y LOS CALENTADORES SOLARES SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA | -103.2733 | 20.1267
JAL240302407092 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | La Nueva Esperanza II (Los Cantaros) [Fraccionamiento] | CALLE MURALISTAS COLONIA LOS CANTAROS, 45653 LA NUEVA ESPERANZA II (LOS CANTAROS) [FRACCIONAMIENTO], TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE RUFINO TAMAYO Y CIRCUITO MURALISTAS, LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA CALLE CIRCUITO M | -103.3396 | 20.5036
JAL240302416896 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Zacoalco de Torres | CALLE SAN MIGUEL PUEBLO ZACOALCO DE TORRES CENTRO, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE BRIZUELA Y AVENIDA RUBEN RAMIEZ FLORES, CARRETERA GUADALAJARA - CD GUZMAN SE ENCUENTRA A DOSCIENTOS METROS DE LA | -103.5842 | 20.2316
JAL240302415794 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | AVENIDA ARQ PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ COLONIA UNIÓN DE COLONOS ORG. DE CIUDAD GUZMÁN, 49093 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE PUERTO PEÑASCO Y CALLE PUERTO DE VERACRUZ, CALLE PUERTO ESCONDIDO COLONIA UNION DE CO | -103.4818 | 19.6768
JAL240302415717 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | CALLE JILGUERO COLONIA UNIÓN DE COLONOS INDEPENDENCIA, 49093 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE ORIZABA Y CALLE ZITACUARO, AVENIDA OBPO. SERAFIN VAZQUEZ ELIZALDE CXOLONIA UNION DE COLONOS INDEPENDENCIA AL SUR | -103.4666 | 19.6797
JAL240302417722 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Ahualulco de Mercado | CALLE RAMON CORONA COLONIA 5 DE MAYO, 46734 AHUALULCO DE MERCADO, AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CALLE RAYON Y CALLE PROL. RAMON CORONA, CALLE MADRE SELVA LA OBRA SE LOCALIZA CERCA DE LA COLONIA LAS MESITAS Y COLONIA LA FLO | -103.9666 | 20.6976
JAL240302410162 | Jalisco | Tequila | Ojos de Agua | CALLE OJOS DE AGUA RANCHO OJOS DE AGUA, 46400 OJOS DE AGUA, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE OJOS DE AGUA Y CAMINO SAN GAZPAR, CAMINO SAN JOSE OJOS DE AGUA SE UBICA A UNA HORA APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DONDE SE COLOCA | -103.7827 | 20.9637
JAL240302409747 | Jalisco | Pihuamo | La Guayabilla | TERRACERÍA TRAMO EL AGUACATON - LA GUAYABILLA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 967 RANCHERIA LA GUAYABILLA, 49885 LA GUAYABILLA, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LA GUA | -103.3353 | 19.1166
JAL240302417233 | Jalisco | Teocuitatlán de Corona | Lázaro Cárdenas | CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS, 49274 LÁZARO CÁRDENAS, TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE OBREGON LOS CALENTADORES SOLARES AL IGUAL QUE LAS CISTERNAS SE | -103.3365 | 20.1068
JAL240302409816 | Jalisco | Jilotlán de los Dolores | Gallardo | TERRACERÍA TRAMO TANDINGUAN - GALLARDO MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 7 + 100 RANCHERIA GALLARDO, 49950 GALLARDO, JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO ENTRE Y , TERRACERIA EL CAPULÍN EL TECHADO SE CONSTRUIRÁ EN LA PLAZA PÚBLICA DE | -103.0245 | 19.2013
JAL240302417991 | Jalisco | Teocuitatlán de Corona | Teocuitatlán de Corona | CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO TEOCUITATLAN DE CORONA, 49250 TEOCUITATLÁN DE CORONA, TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y PRIVADA LA ESPERANZA, LA UBICACION DE LA OBRA SE ENCUENTRA A TRECE METROS DE LA UNICA SE | -103.3828 | 20.0925
JAL240302409906 | Jalisco | Pihuamo | El Pozo Santo (Crucero del Tule) | CALLE MORELOS PUEBLO EL POZO SANTO CRUCERO DEL TULE, 49873 EL POZO SANTO (CRUCERO DEL TULE), PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MORELOS UBICADA EN LA LOCALIDAD DE EL POZO SANTO EN PIHUAM | -103.3812 | 19.3257
JAL240302444960 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | Florida, 47820 Ocotlán, Jal. | -102.7735 | 20.3801
JAL240302431219 | Jalisco | Valle de Guadalupe | Valle de Guadalupe | AVENIDA MEXICO INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE GARCIA ARMAS Y CALLE PINO, AVENIDA MONTERREY UBICADA 2 CUADRAS POSTERIORES A LA SECUNDARIAADOLFOLOPEZ | -102.6133 | 21.0132
JAL240302432605 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | CALLE DR FRANCISCO VÁZQUEZ GÓMEZ COLONIA NUEVO TLAXCALA, 46200 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MANUEL GÓMEZ MORÍN Y CALLE MÉXICO, CALLE JESÚS REYES HEROLES PARA LLEGAR AL SITIO DE LA OBRA ES NECESARIO LLEGAR AL MUNICIPIO | -103.2764 | 22.1032
JAL240302435866 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE JOSÉ CASILLAS COLONIA BASILIO BADILLO, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS Y CALLE MANUEL LÓPEZ COTILLA, CALLE BENJAMÍN GARCÍA GALVÁN PARTIENDO DE LA PREPARATORIA TONALÁ NORTE 100 METROS AL NORTE | -103.2485 | 20.6558
JAL240302435892 | Jalisco | Tonalá | Paseo Puente Viejo | AVENIDA PASEO DEL ACANTILADO COLONIA PUENTE VIEJO, 45424 PASEO PUENTE VIEJO, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE PASEO DEL TORREÓN Y AVENIDA PASEO DEL FARO, PARTIENDO DEL CRUCERO DE LA CARRETERA LIBRE A ZAPOTLANEJO Y LA CARRETERA A EL | -103.191 | 20.5669
JAL240302435906 | Jalisco | Tonalá | Coyula | CALLE PRADOS DE LA CRUZ COLONIA RANCHO LA CRUZ, 45410 COYULA, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE PRADO SOMBREADO Y CALLE PRADO DE LA HIGUERA, CALLE MIGUEL HIDALGO PARTIENDO DE LA CLÍNICA 139 DEL IMSS 250 METROS AL ORIENTE POR LA AVENIDA | -103.2265 | 20.6492
JAL240302435985 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE NACIONALISMO COLONIA HUERTA, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA CONSTITUCIÓN Y CALLE BANDERA NACIONAL, CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA PARTIENDO DE LA PLAZA CÍVICA DE EL ROSARIO 300 METROS AL NORTE POR LA AVENIDA CONSTI | -103.2617 | 20.6476
JAL240302436006 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE FLOR DE LOTO COLONIA CONSTANCIO HERNÁNDEZ ALVIRDE, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA ZALATITÁN Y CALLE COSMOS, ANDADOR MANZANO PARTIENDO DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA FUENTES SAN GASPAR 1.67 KILÓMETROS AL SUR POR LA | -103.2525 | 20.6629
JAL240302436018 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE DURAZNO CIUDAD INDUSTRIAL BOSQUES DE TONALÁ, 45416 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y ANDADOR MANZANO, ANDADOR PAROTA PARTIENDO DE LA PLAZA CÍVICA DE EL ROSARIO 130 METROS AL ORIENTE POR LA CALLE HERRERA Y CA | -103.2567 | 20.6448
JAL240302444976 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, 46472 Magdalena, Jal. | -103.9735 | 20.9118
JAL240302430620 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE ZACARÍAS JIMÓN BASULTO COLONIA EDUCADORES JALISCIENSES, 45404 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE LADISLAO ORTEGA Y CALLE CANDELARIO MEDRANO LÓPEZ, CALLE JOSÉ CRUZ BERNABE DELGADO ATRÁS DEL TEMPLO SANTA EDITH STEIN EN LA C | -103.2525 | 20.6403
JAL240302431516 | Jalisco | Teocuitatlán de Corona | Atotonilco | CALLE AVENIDA DE LOS ANGELES RANCHERIA ATOTONILCO, 49270 ATOTONILCO, TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE JUAREZ, CALLE HIDALGO EL CAMINO A ATOTONILCO ES EL CAMINO PRINCIPAL QUE CONESTA A LA COMUNIDAD | -103.2722 | 20.1145
JAL240302438735 | Jalisco | Zapotitlán de Vadillo | Zapotitlán de Vadillo | PUEBLO ZAPOTITLÁN DE VADILLO, 49770 ZAPOTITLÁN DE VADILLO, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE Y CALLE MORELOS, CALLE JUAN ORTEGA SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES DE MORELOS Y JUAN ORTEGA A 150 MTS DE LA PLAZA CIVICA DE LA COMUNI | -103.8163 | 19.5456
JAL240302431934 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Los Terreros de Ayotitlán | CAMINO TRAMO CUAUTITLAN - TERREROS DE AYOTITLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 22 + 560 RANCHERIA TERREROS DE AYOTITLAN, 48962 LOS TERREROS DE AYOTITLÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO CUAUTITLAN A TERREROS DE A | -104.2101 | 19.4529
JAL240302434483 | Jalisco | Teocaltiche | La Mezquitera | CAMINO TRAMO LIBRAMIENTO CARRETERO SUR - LOS TEPETATES MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 250 RANCHERIA LA MEZQUITERA, 47246 LA MEZQUITERA, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CARRETERA LIBRAMIENTO CARRETERO SUR Y , 140910380. HACIA EL | -102.5639 | 21.415
JAL240302437976 | Jalisco | Mexticacán | Mexticacán | BOULEVARD INDEPENDENCIA COLONIA MEXTICACÁN CENTRO, 47340 MEXTICACÁN, MEXTICACÁN JALISCO ENTRE CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE INSURGENTES LA OBRA SE ENCUENTRA A 30 METROS DE LA COMISARIA MUNICIPAL Y A 50 METROS | -102.7833 | 21.267
JAL240302438786 | Jalisco | Zapotitlán de Vadillo | Zapotitlán de Vadillo | CALLE PEDRO DE GANTE PUEBLO ZAPOTITLÁN DE VADILLO, 49770 ZAPOTITLÁN DE VADILLO, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE CALLE PIPILA Y , CALLE ALLENDE SE UBICA POR LA CALLE DEL INGRESO A ZAPOTITLAN DE VADILLO DENTRO DE LA PREPARATO | -103.8045 | 19.5534
JAL240302434051 | Jalisco | Concepción de Buenos Aires | Concepción de Buenos Aires | CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, 49170 CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO ENTRE CALLE NERY SUR Y , SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS DEL LIENZO CHARRO | -103.2656 | 19.9759
JAL240302437171 | Jalisco | San Martín Hidalgo | San Martín Hidalgo | CALLE SIMÓN BOLÍVAR PUEBLO SAN MARTÍN HIDALGO, 46770 SAN MARTÍN HIDALGO, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE HERIBERTO GARZA, CALLE HIDALGO PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SE CONDUCE POR LA CALLE JUÁREZ HASTA | -103.9288 | 20.4374
JAL240302442694 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | DOMICILIO CONOCIDO | -105.2302 | 20.617
JAL240302431655 | Jalisco | Teocuitatlán de Corona | Teocuitatlán de Corona | CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO TEOCUITATLAN DE CORONA, 49250 TEOCUITATLÁN DE CORONA, TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE GUADARRAMA LA CALLE FRANCISCO I MEDERO SE ENCUENTRA COLINDANTE | -103.376 | 20.091
JAL240302431667 | Jalisco | San Martín Hidalgo | El Tepehuaje de Morelos | CALLE REFORMA RANCHERIA EL TEPEHUAJE DE MORELOS, 46785 EL TEPEHUAJE DE MORELOS, SAN MARTÍN HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE SANTO NIÑO DE PLATEROS, CALLE AVENIDA SOLIDARIDAD PARTIENDO DEL PALACIO MUNICIPAL SE CONDUCE | -103.9053 | 20.433
JAL240302437219 | Jalisco | Zapotitlán de Vadillo | San Isidro | CALLE INGRESO A SAN ISIDRO PUEBLO SAN ISIDRO, 49789 SAN ISIDRO, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE BRECHA INGRESO A LA COMUNIDAD Y , SE ENCUENTRA POR INGRESO PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO A UN CONSTADO DEL CENTRO D | -103.8056 | 19.5045
JAL240302442983 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | DOMICILIO CONOCIDO | -105.2302 | 20.617
JAL240302442998 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | DOMICILIO CONOCIDO | -105.2302 | 20.617
JAL240302437046 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO INTERIOR SN COLONIA VILLA ALBORADA, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE SONORA Y CALLE SINALOA, CALLE ALAMEDA A 460 MTS AL SUR DEL PARQUE INDUSTRIAL | -102.579 | 21.6742
JAL240302438675 | Jalisco | La Barca | La Barca | AVENIDA RAYMUNDO VÁZQUEZ HERRERA COLONIA SAN GABRIEL, 47912 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE VERACRUZ Y CARRETERA LA BARCA - ZALAMEA, CALLE CANARIO AVENIDA RAYMUNDO VÁZQUEZ HERRERA COLONIA EL ABREVADERO CABECERA MUNICIPAL | -102.5382 | 20.3
JAL240302439785 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.9242 | 20.3814
JAL240302432219 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | CALLE VALLE DE AUTLAN COLONIA VALLE DEL VERGEL, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE VALLE DE LOS GIRASOLES Y AVENIDA BUGAMBILIA, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL PERIFÉRICO LUIS DONALDO COLOSIO | -104.3566 | 19.7498
JAL240302438846 | Jalisco | Zapotitlán de Vadillo | San José del Carmen | CALLE HIDALGO PUEBLO SAN JOSE DEL CARMEN, 49780 SAN JOSÉ DEL CARMEN, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE Y , CALLE MATAMOROS SE ENCUENTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAMÓN CORONA POR LA CALLE HIDALGO A 300 MTS DEL LIENZO CHARRO DE | -103.7669 | 19.4636
JAL240302438890 | Jalisco | Zapotitlán de Vadillo | Tetapán (Tetiapán) | CALLE INGRESO A TETAPAN PUEBLO TETAPÁN, 49786 TETAPÁN (TETIAPÁN), ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y , CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA POR LA BRECHA PRIINCIPAL PARA ENTRAR A LA LOCALIDAD DE TETAPAN A 300 MTS DE LA P | -103.8095 | 19.4782
JAL240302438929 | Jalisco | Zapotitlán de Vadillo | Zapotitlán de Vadillo | CALLE COLÓN PUEBLO ZAPOTITLÁN DE VADILLO, 49770 ZAPOTITLÁN DE VADILLO, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE CONSTITUCIÓN, CALLE MOCTEZUMA LA OBRA SE ENCUENTRA A 100 MTS DEL LIENZO CHARRO EN CONTRA ESQUINA DE | -103.8126 | 19.5503
JAL240302438962 | Jalisco | Zapotitlán de Vadillo | Zacalmecatl | BRECHA TRAMO SAN ISIDRO - ZACALMECATL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 01 + 01 PUEBLO ZACALMECATL, 49789 EL GRANERO, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA SOBRE LA BRECHA QUE COMUNICA A LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO | -103.7849 | 19.5098
JAL240302436899 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | AVENIDA LUIS DONALDO COLOSIO INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO BULEVARES, 47253 VILLA HIDALGO, VILLA HIDALGO JALISCO ENTRE CALLE SONORA Y CALLE SINALOA, CALLE ALAMEDA A 460 MTS AL SUR DEL PARQUE INDUSTRIAL | -102.579 | 21.6742
JAL240302438991 | Jalisco | Zapotitlán de Vadillo | Zapotitlán de Vadillo | CALLE PEDRO DE GANTE PUEBLO ZAPOTITLÁN DE VADILLO, 49770 ZAPOTITLÁN DE VADILLO, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE CALLE PIPILA Y , CARRETERA CARRETERA ZAPOTITLAN DE VADILLO-COLIMA SE UBICA AL INGRESO PRINCIPAL DE LA CABECERA | -103.8047 | 19.5526
JAL240302443004 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | DOMICILIO CONOCIDO | -105.2302 | 20.617
JAL240302433786 | Jalisco | La Manzanilla de la Paz | La Manzanilla de la Paz | CALLE CARRETERA TUXCUECA MAZAMITLA PUEBLO LA MANZANILLA DE LA PAZ, 49460 COLONIA SAN RAFAEL, LA MANZANILLA DE LA PAZ JALISCO ENTRE Y , ENFRENTE DEL HUESARIO LOS PORQUIS | -103.1544 | 20.0174
JAL240302431627 | Jalisco | Teocuitatlán de Corona | Teocuitatlán de Corona | CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO TEOCUITATLAN DE CORONA, 49250 TEOCUITATLÁN DE CORONA, TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE ESCOBEDO, ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA POBLACION MISMA QUE SE ENCUENTRA A UN COST | -103.3781 | 20.0889
JAL240402468219 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Ojuelos de Jalisco | CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ INTERIOR SN CIUDAD OJUELOS DE JALISCO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE PRIV BENITO JUAREZ LA CALLE MARGARITA MAZA DE JUAR | -101.5996 | 21.8646
JAL240402468947 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Los Sauces | CAMINO TRAMO MADERAS - LOS SAUCES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA MADERAS, 48962 LOS SAUCES, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO MADERAS A LOS SAUCES Y CAMINO MADERA A LOS SAUCES, CAMINO MADERA A LOS | -104.1585 | 19.4331
JAL240402468950 | Jalisco | Tequila | Santa Teresa | CALLE MIGUEL HERNADEZ TORRES RANCHO SANTA TERESA, 46409 SANTA TERESA, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL HERNADEZ TORRES Y CALLE CONSTITUCION, CALLE LAZARO CARDENAS SE UBICA A VEINTE MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA CALLE | -103.8908 | 20.9142
JAL240402468970 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Llano Grande | CAMINO TRAMO LLANO GRANDE - LAS MADERAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 300 RANCHERIA LLANO GRANDE, 48962 LLANO GRANDE, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO LLANO GRANDE A LA MADERAS Y CAMINO LLANO GRANDE A LA MADER | -104.1837 | 19.4265
JAL240402471278 | Jalisco | El Limón | El Limón | CALLE OBREGON PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCA HORTA Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE CUAHUTEMOC POR LA CALLE OBREGON ENTRE LAS CALLES PINO SUAREZ Y FRANCISCA HORTA DE LA CABECERA MUNICIPAL | -104.1579 | 19.82
JAL240402471285 | Jalisco | El Limón | El Limón | CALLE MICATLAN PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y , CALLE ALLENDE POR LA CALLE MICATLAN ENTRE LA CALLE REVOLUCION HASTA TERMINAR LA CALLE EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.1524 | 19.8155
JAL240402472588 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Tierras Blancas | CAMINO TRAMO TIERRAS BLANCAS - GUAYABILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 RANCHERIA TIERRAS BLANCAS, 48962 TIERRAS BLANCAS, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO TIERRAS BLANCAS A GUAYABILLAS Y CAMINO TIERRAS BL | -104.1732 | 19.4965
JAL240402472602 | Jalisco | Ameca | San Antonio Puerta de la Vega | CALLE HILARION ROMERO GIL RANCHERIA SAN ANTONIO PUERTA DE LA VEGA, 46710 SAN ANTONIO PUERTA DE LA VEGA, AMECA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAREZ, CALLE ALLENDE LA CALLE HILARION ROMERO GIL SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE | -103.8985 | 20.5901
JAL240402463921 | Jalisco | Tequila | El Salvador | CAMINO TRAMO EL SALVADOR - ATEMANICA JALPILLA SAN PEDRO ANALCO COVANO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 130 + 130 RANCHO EL SALVADOR, 46408 EL SALVADOR, TEQUILA JALISCO ENTRE CAMINO EL SALVADOR Y CAMINO ATEMANICA, CAMINO JALPILLA SE | -103.7179 | 21.0219
JAL240402465446 | Jalisco | Villa Purificación | Los Achotes | CAMINO TRAMO CRUCERO PASO REAL - LOS ACHOTES MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 400 RANCHERIA LOS ACHOTES, 48815 LOS ACHOTES, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUMBO A CHAMELA POR LA | -104.6804 | 19.6846
JAL240402466144 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | San Fernando | BRECHA TRAMO LA GARITA - SAN FERNANDO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 32 + 650 RANCHERIA SAN FERNANDO, 49650 LA CHAMACUERA, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE Y , INGRESANDO POR LA GARITA RUMBO A SAN JUAN DE LA MONTAÑA SE CONTI | -103.0503 | 19.5418
JAL240402466850 | Jalisco | Mezquitic | Los Arcos | CAMINO TRAMO SAN ANDRES COHAMIATA - LOS ARCOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 520 RANCHERIA LOS ARCOS, 46074 LOS ARCOS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO QUE NACE DESDE LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES | -104.2336 | 22.1524
JAL240402468255 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Atotonilco el Alto | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA BUENAVISTA, 47750 ATOTONILCO EL ALTO, ATOTONILCO EL ALTO JALISCO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE ANTONIO FLORES ZAHER, LINEA DE ALEJAMIENTO ETAPA 2 CONEXION EN PLANTA TRATADORA EN LA COLONA BU | -102.5371 | 20.5376
JAL240402468291 | Jalisco | Atotonilco el Alto | San Joaquín | CALLE CAMINO REAL RANCHO SAN JOAQUÍN, 47777 SAN JOAQUÍN, ATOTONILCO EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE MARIANO ABASOLO Y CALLE VICTORIA, CALLE MORELOS CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE CAMINO REAL EN SAN JOAQUIN ENTRE LAS CALLES MARIANO | -102.5012 | 20.486
JAL240402469001 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Las Marías | CAMINO TRAMO LAS MARIAS - LLANO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 01 RANCHERIA LAS MARIAS, 48962 LAS MARÍAS, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO LA MARIAS A LLANO GRANDE Y CAMINO LAS MARIAS A LLANO GRANDE, CAM | -104.2283 | 19.4303
JAL240402471329 | Jalisco | Atenguillo | Atenguillo | CARRETERA FEDERAL LIBRE 70 TRAMO AMECA - MASCOTA KILÓMETRO 065 + 000 PUEBLO ATENGUILLO, 48100 ATENGUILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LA REFORMA Y CALLE ALDAMA, LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AT | -104.4938 | 20.4167
JAL240402461087 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | El Salto Verde | BRECHA TRAMO 000+500 - CAMINO REAL A YAHUALICA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 500 + 500 RANCHO SALTO VERDE, 47300 EL SALTO VERDE, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE BRECHA RAMAL RANCHO SALTO VERDE Y , CALLE MORELOS 26A | -102.8572 | 21.1151
JAL240402463204 | Jalisco | Tequila | El Salvador | CALLE ITURBIDE PUEBLO EL SALVADOR, 46408 EL SALVADOR, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE ITURBIDE Y CARRETERA A JALPILLA, CARRETERA ATEMANICA SE UBICA EN LA ZONA NORTE DE TEQUILA A UNA HORA Y MEDIA APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICI | -103.7177 | 21.0221
JAL240402464721 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | CALLE CIVISMO RANCHO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE AV. DEPORTES Y CALLE JUAN HURTADO SOTO, CALLE CULTURA LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE CIVISMO ENTRE LAS CALLAES AV. DEPORTES CALLE JUAN HURTADO SOTO Y CAL | -102.3452 | 20.5268
JAL240402466190 | Jalisco | Tomatlán | La Cruz de Loreto | CALLE PUEBLA RANCHERIA LA CRUZ DE LORETO, 48460 LA CRUZ DE LORETO, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE SINALOA Y CALLE TAPATIA, CALLE SONORA SE ENCUENTRA A UNAS CUADRAS DE LA CALLE PRINCIPAL Y CERCAS DE LA ANTENA DE CELULAR. | -105.453 | 20.0063
JAL240402466216 | Jalisco | Zapotlanejo | La Mezquitera | CONTINUACION CAMINO ANTIGUO A LA LAJA EN LA MEZQUITERA RANCHERIA LA MEZQUITERA, 45439 LA MEZQUITERA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO ANTIGUO A LA LAJA EN LA MEZQUITERA Y CAMINO SALITRILLO, CAMINO SANTA LUCIA LA OBRA SE UBICA S | -103.1223 | 20.5651
JAL240402466879 | Jalisco | Mezquitic | Las Bocas | CALLEJON APOLINAR RANCHERIA LAS BOCAS, 46042 LAS BOCAS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE CALLE DE INGRESO PRINCIPAL Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE LAS BOCAS EN EL CALLEJÓN APOLINAR A 200 METROS DEL RÍO MEZQUITIC. | -103.7086 | 22.4315
JAL240402468328 | Jalisco | Talpa de Allende | Talpa de Allende | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA TALPA DE ALLENDE CENTRO, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD, CALLE MORELOS CALLE BENITO JUÁREZ SN EN LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL | -104.8222 | 20.3804
JAL240402469056 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Las Marías | CAMINO TRAMO LAS MARIAS - RANCHO VIEJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 300 RANCHERIA LAS MARIAS, 48962 LAS MARÍAS, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO LAS MARIAS A RANCHO VIEJO Y CAMINO LAS MARIAS A RANCHO VIEJO, | -104.2283 | 19.4303
JAL240402469827 | Jalisco | Mezquitic | Carricitos | CAMINO TRAMO SAN SEBASTIAN TEPONAHUAXTLÁN - CARRICITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 880 RANCHERIA CARRICITOS, 46067 CARRICITOS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE ENCUENTRAN EN EL CAMINO CRUCERO | -104.0677 | 22.0541
JAL240402470560 | Jalisco | Tomatlán | Benito Juárez (Adolfo Ruiz Cortines) | CALLE CALLE BENITO JUAREZ RANCHERIA BENITO JUAREZ ADOLFO RUIZ CORTINEZ, 48465 BENITO JUÁREZ (ADOLFO RUIZ CORTINES), TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE SONORA Y CALLE SINALOA, SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA IGLESIA DE QUE ESTA AHI MISM | -105.2716 | 20.0356
JAL240402470587 | Jalisco | El Limón | El Limón | CALLE GUANAJUATO PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y , CALLE MADRE JOSEFINA POR LA CALLE GUANAJUATO ENTRE LAS CALLES JUAREZ Y NINGUNA DE LA CABECERA MUNICIPAL | -104.1609 | 19.833
JAL240402461875 | Jalisco | Tlajomulco de Zúñiga | Hacienda Santa Fe | BOULEVARD NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES FRACCIONAMIENTO HACIENDA SANTA FE, 45653 HACIENDA SANTA FE, TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA JALISCO ENTRE CALLE NUEVO MEXICO Y CALLE PETOA, CALLE MEDELLIN LA UBICACION DEL AREA A INTERVENIR ES LA CA | -103.3811 | 20.5143
JAL240402467632 | Jalisco | Tequila | Santa Teresa | CALLE LAZARO CARDENAS RANCHO SANTA TERESA, 46409 SANTA TERESA, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE BASILIO BADILLO SE UBICA A 20 MINUTOS EN VEHICULO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEQUILA A UN LA | -103.8898 | 20.9151
JAL240402469871 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | CALLE PORTAL VICTORIA 9 NUEVE INTERIOR NUEVE COLONIA CENTRO, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE LERDO DE TEJADA ENFRENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL CENTRO HISTORICO A | -103.3067 | 19.4707
JAL240402470614 | Jalisco | El Limón | El Rodeo | CALLE JUAREZ PUEBLO EL RODEO, 48739 EL RODEO, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GUILLERMO URIBE, CALLE MORELOS POR LA CALLE JUAREZ ENTRE LAS CALLES MORELOS Y GUILLERMO URIBE DE EL RODEO | -104.1019 | 19.8173
JAL240402470649 | Jalisco | Tecalitlán | Ahuijullo | CAMINO TRAMO AHUIJULLO - COCOYUL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 14 + 500 PUEBLO AHUIJULLO, 49940 EL DISPARATE, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CAMINO PUERTO DEL AIRE Y CAMINO COCOYUL, CAMINO EL TAMBORCILLO EN LA LOCALIDAD DE AHUIJULLO A | -103.1145 | 19.0812
JAL240402464051 | Jalisco | Atenguillo | San Pablo | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL 70 - SANTA ELENA KILÓMETRO 008 + 000 RANCHERIA SAN PABLO, 48110 SAN PABLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GUERRERO, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL | -104.493 | 20.4562
JAL240402467660 | Jalisco | Tomatlán | El Realito | CALLE PRINCIPAL REALITO RANCHERIA EL REALITO, 48462 EL REALITO, TOMATLÁN JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD Y PREESCOLAR. | -105.5184 | 20.1842
JAL240402467692 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Atotonilco el Alto | CALLE ALVINO VAZQAUEZ COLONIA JOSEFINO, 47750 ATOTONILCO EL ALTO, ATOTONILCO EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE HILARIO LOMELI Y CALLE JOSEFA AYALA, CALLE PATRON SANTIAGO REPOSICION DE DRENJA EN LA CALLE ALVINO VAZQUEZ ENTRE LAS CALLES | -102.5052 | 20.5395
JAL240402467693 | Jalisco | Sayula | Sayula | CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA EL PUEBLITO APARTE, 49300 SAYULA, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE FRAY PEDRO DE GANTE Y CARRETERA ACATLAN - CD GUZMAN, CALLE EMILIANO ZAPATA LA OBRA ESTA SITUADA AL NORTE DEL MUNICIPIO EN FRENTE DEL NOVE | -103.5879 | 19.8883
JAL240402468420 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | Atequiza | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA ATEQUIZA, 45860 ATEQUIZA, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE NIÑOS HEROES, LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA DE LOMAS DE ATEQUIZA A 200 METROS DE LA PRE | -103.1392 | 20.3889
JAL240402471453 | Jalisco | Atenguillo | El Rodeo | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO - LAS CEBOLLAS KILÓMETRO 007 + 000 EJIDO EL RODEO, 48146 EL RODEO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE NAYARIT, CALLE LOS ANGELES PARTIENDO DE | -104.5917 | 20.2494
JAL240402471462 | Jalisco | Arandas | Arandas | CALLE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA COLONIA EL CARMEN, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE DOCTOR JUAN LOPEZ Y LOPEZ Y CALLE PROPIEDAD PRIVADA, INICIANDO DESDE LA CALLE PRINCIPAL ALVARADO OBREGÓN EN LA ESQUINA CON | -102.349 | 20.697
JAL240402461196 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.2456 | 20.6233
JAL240402461975 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | CALLE PASEO DE LA RIBERA COLONIA EL REFUGIO, 47470 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE JUAN ALDANA Y CALLE EUTIQUIA MEDINA, LA OBRA SE REALIZARA APROXIMADAMENTE 50 MTS ADELANTE DEL INGRESO A LA CALLE ABRAHAM | -101.9346 | 21.347
JAL240402460506 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Santa Cruz de Bárcenas (Santa Cruz) | CALLE VICENTE GUERRERO EXHACIENDA SANTA CRUZ DE BÁRCENAS, 46740 SANTA CRUZ DE BÁRCENAS (SANTA CRUZ), AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , CAMINO A LA PRESA PARA LLEGAR A LA OBRA ES NECESARIO TOMAR LA CA | -104.0054 | 20.6658
JAL240402464112 | Jalisco | Talpa de Allende | Cabos | CALLE CONOCIDO RANCHERIA CABOS, 48213 CABOS, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE SIN NOMBRE SN EN LA LOCALIDAD DE CABOS | -104.8816 | 20.5055
JAL240402468441 | Jalisco | Villa Purificación | Villa Purificación | CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ PUEBLO VILLA PURIFICACIÓN, 48800 VILLA PURIFICACIÓN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MARCELINO GARCIA BARRAGAN AL INGRESAR A LA CABECERA MUNICIPAL | -104.6065 | 19.7119
JAL240402468466 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | CALLE CONSTITUCION COLONIA SANTA CRUZ, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE SILVESTRE VARGAS A 5 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL A UN COSTADO DEL IMSS | -103.3033 | 19.4751
JAL240402470706 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | CALLE GARCIA LOPEZ COLONIA SAN JOSÉ, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE ING PEDRO OROZCO Y CALLE PIPILA, CALLE INDEPENDENCIA CALLE GARCIA LOPEZ UBICADA EN COLONIA SAN JOSE ENTRE LAS CALLE | -102.5359 | 20.7478
JAL240402470723 | Jalisco | Talpa de Allende | Las Chinas | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO TALPA DE ALLENDE - CABOS KILÓMETRO 9 + 500 RANCHERIA LAS CHINAS, 48200 LAS CHINAS, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE Y , CARRETERA TALPA A CABOS EN LA LOCALIDAD DE LAS CHINAS SIN NUMERO | -104.863 | 20.466
JAL240402470746 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | CALLE GARCIA LOPEZ COLONIA SAN JOSÉ, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE ING PEDRO OROZCO Y CALLE PIPILA, CALLE INDEPENDENCIA CALLE GARCIA LOPEZ UBICADA EN LA COLOCINA SAN JOSE A ESPALDAS | -102.5359 | 20.7478
JAL240402471527 | Jalisco | El Limón | El Limón | CALLE MICATLAN PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y , CALLE PINO SUAREZ POR LA CALLE MICATLAN DESDE LA CALLE REVOLUCION HASTA EL FINAL DE LA CALLE MICATLAN | -104.1519 | 19.8152
JAL240402464893 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CONSTITUYENTES, CALLE AGUSTIN RIVERA LOS TRABAJOS SE REALIZARAN EN EL MERCADO FRANCISCO GONZALEZ LEON UBICADO EN LA CO | -101.9329 | 21.3575
JAL240402467780 | Jalisco | Sayula | Sayula | CALLE MANUEL M. DIEGUEZ FRACCIONAMIENTO LA FONHAPO, 49300 SAYULA, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE DIONISIO TRIANA Y CALLE PANFILO NATERA, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES LA OBRA ESTA SITUADA EN AL SUR DEL MUNICIPIO EN EL FRACCIONAMIENTO | -103.5893 | 19.8694
JAL240402469246 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | CALLE PORTAL VICTORIA 9 NUEVE INTERIOR NUEVE COLONIA CENTRO, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LERDO DE TEJADA FRENTE A LA PLAZA PRINCIPAL A UN COSTADO DE BANCO | -103.3067 | 19.4707
JAL240402470757 | Jalisco | Talpa de Allende | Talpa de Allende | CALLE J. MANUEL DOBLADO COLONIA LA PAROTA, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE XICOTÉNCATL Y , CALLE J. MANUEL DOBLADO SIN NUMERO EN LA COLONIA LA PAROTA DE LA CABECERA MUNICIPAL | -104.8171 | 20.381
JAL240402471558 | Jalisco | El Limón | San Buenaventura | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO SAN BUENAVENTURA, 48730 SAN BUENAVENTURA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE REVOLUCION SUR, CALLE REVOLUCION POR LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRA LAS CALLES REVOLUCION Y REVOLUC | -104.0555 | 19.7923
JAL240402472348 | Jalisco | Atenguillo | Acatitlán | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL 70 - SANTA ELENA KILÓMETRO 012 + 000 RANCHERIA ACATITLAN, 48100 ACATITLÁN, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE ACATITLAN Y CARRETERA MUNICIPAL A SANTA ELENA, PARTIENDO DE LA CAB | -104.5032 | 20.4636
JAL240402461285 | Jalisco | Tototlán | Tototlán | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ COLONIA PROVIDENCIA, 47730 TOTOTLÁN, TOTOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CARRETERA FEDERAL 90, CALLE RIO TOTOTLAN Y RIO SANTIAGO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGU | -102.8022 | 20.5454
JAL240402461302 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE IGNACIO LUIS VALLARTA COLONIA LOMAS DE LA SOLEDAD, 45403 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ANDRÉS RENTERÍA Y CALLE NO APLICA, CALLE AGUA ZAMARIA PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LOMAS DE LA SOLEDAD 250 METROS AL PONI | -103.2707 | 20.6394
JAL240402461323 | Jalisco | Atenguillo | Atenguillo | AVENIDA DE LA ESPERANZA PUEBLO ATENGUILLO, 48100 ATENGUILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE PASEO DE LAS MARGARITAS, PARTIENDO DE LA PLAZA DE ARMAS EN LA ZONA CENTRO DE ATENGUILLO POR LA CALLE JAVIER MINA | -104.4923 | 20.4121
JAL240402462094 | Jalisco | Ayutla | Ayutla | CALLE HIDALGO PUEBLO AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE MATAMOROS, CALLE GUADALUPE VICTORIA TRABAJOS REALIZADOS EN LA CALLE HIDALGO DESDE LA CALLE GUERRERO INICIANDO EN LA PLAZA PRINCIPAL Y TERMINA | -104.3446 | 20.1297
JAL240402462100 | Jalisco | Ayutla | Ayutla | CALLE MORELOS PUEBLO AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE ALDAMA, CALLE PROLONGACION MORELOS A UNA CUADRA HACIA EL NORTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL Y LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL | -104.3463 | 20.1314
JAL240402468569 | Jalisco | Villa Purificación | La Verdosa | RANCHERIA LA VERDOSA, 48800 LA VERDOSA, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUMBO A LA LOCALIDAD DEL PANTANO A 100 METROS SE ENCUENTRA EL CRUCE DEL CAMINO QUE NOS LLEVA A LA LOCALID | -104.5965 | 19.7127
JAL240402470046 | Jalisco | Mezquitic | Pochotita | CAMINO TRAMO MATAMOROS - POCHOTITA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 206 RANCHERIA POCHOTITA, 46057 MUKATUMUNI, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE ESTA OBRA SE LOCALIZAN DENTRO DEL TRAMO DEL CAMINO MATAMOROS HACIA PO | -104.0983 | 22.2602
JAL240402464230 | Jalisco | Atenguillo | Atenguillo | CARRETERA FEDERAL LIBRE 70 TRAMO AMECA - MASCOTA KILÓMETRO 075 + 000 PUEBLO ATENGUILLO, 48100 ATENGUILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE AVENIDA AVENIDA AMECA Y , TRAMO COMPRENDIDO DE LA OBRA ENTRE EL KILOMETRO 55 Y 75 DE LA CARR | -104.4994 | 20.4192
JAL240402464245 | Jalisco | Talpa de Allende | Talpa de Allende | CALLE ANAHUAC COLONIA TALPA DE ALLENDE CENTRO, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE 23 DE JUNIO Y CALLE PASEO DEL SOL, CALLE BENITO JUAREZ CALLE ANÁHUAC SN EN LA COLONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL | -104.8253 | 20.3798
JAL240402464995 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | CALLE CULTURA RANCHO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE AV. MAESTROS Y CALLE JUAN HURTADO SOTO, CALLE ANDADOR EDUCACION LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CULTURA ENTRE LAS CALLES AV. MAESTROS CALLE JUAN HURTADO Y CA | -102.3454 | 20.5263
JAL240402468583 | Jalisco | Zapotlanejo | La Joya Chica | CONTINUACION CAMINO JOYA CHICA RANCHERIA JOYA CHICA, 45445 LA JOYA CHICA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO JOYA CHICA Y CAMINO RAMBLAS, CAMINO JOYA CHICA LA OBRA SE UBICA EN CAMINO LA JOYA CHICA ENTRE CAMINO DE LA JOYA DEL CAMI | -103.0014 | 20.717
JAL240402468591 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | Ixtlahuacán de los Membrillos | CALLE GUZMAN CONTINUACION PRIVADA JUAN ESCUTIA BARRIO IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 45850 IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE CUAUTHEMOC Y CALLE LA LAJA, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA | -103.1907 | 20.3452
JAL240402469328 | Jalisco | Atotonilco el Alto | El Laurel | CALLE EL LAUREL RANCHERIA RANCHO EL LAUREL, 00000 EL LAUREL, ATOTONILCO EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE RANCHO EL LAUREL Y , SUMINISTRO Y APLICACION DE 300 METROS DE LINEA DE MEDIA TENSION EN EL RANCHO EL LAUREL | -102.5758 | 20.5846
JAL240402470856 | Jalisco | El Limón | El Rodeo | CALLE JUAREZ PUEBLO EL RODEO, 48739 EL RODEO, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GUILLERMO URIBE, CALLE MORELOS POR LA CALLE JUAREZ ENTRE LAS CALLES MORELOS Y GUILLERMO URIBE | -104.1019 | 19.8172
JAL240402470858 | Jalisco | El Limón | El Limón | CALLE ALDAMA PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE CAMPO DEPORTIVO Y CALLE NARCISO MENDOZA, CALLE CAMPO DEPORTIVO POR LA CALLE ALDAMA ENTRE LAS CALLES CAMPO DEPORTIVO Y NARCISO MENDOZA | -104.152 | 19.8209
JAL240402470865 | Jalisco | El Limón | San Buenaventura | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO SAN BUENAVENTURA, 48730 SAN BUENAVENTURA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION SUR Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE REVOLUCION POR LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRA LAS CALLES REVOLUCION | -104.0554 | 19.7921
JAL240402461410 | Jalisco | Atenguillo | Atenguillo | AVENIDA DE LA ESPERANZA PUEBLO ATENGUILLO, 48100 ATENGUILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE PASEO DE LAS MARGARITAS, PARTIENDO DE LA PLAZA DE ARMAS EN LA ZONA CENTRO DE ATENGUILLO POR LA CALLE JAVIER MINA | -104.492 | 20.4121
JAL240402462784 | Jalisco | Atenguillo | Yerbabuena | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA BARBARA KILÓMETRO 014 + 100 RANCHERIA YERBABUENA, 48136 YERBABUENA, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CARRETERA MUNICIPAL A SANTA BARBARA, PARTIENDO | -104.5017 | 20.3233
JAL240402464294 | Jalisco | Talpa de Allende | Los Zapotes | CALLE CONOCIDO RANCHERIA LOS ZAPOTES, 48212 LOS ZAPOTES, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE SIN NOMBRE SIN NUMERO EN LA LOCALIDAD DE LOS ZAPOTES | -104.8537 | 20.4664
JAL240402470164 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán del Río | CALLE GONZALEZ GALLO PUEBLO IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE INDUSTRIA, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE | -103.2392 | 20.8639
JAL240402472419 | Jalisco | Chapala | Chapala | CALLE MIGUEL MARTINEZ INTERIOR SN BARRIO SAN MIGUEL, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE AVENIDA FRANCISCO I.MADERO Y CALLE 1ERA DEL CERRITO, CALLE MANZANILLO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE MIGUEL MARTINEZ CRUZA CON LA AV. F | -103.192 | 20.294
JAL240402472420 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Chanquehahuil | CAMINO TRAMO CHANQUEHAHUIL - PUERTECITO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 01 RANCHERIA CHANQUEHAHUIL, 48963 CHANQUEHAHUIL, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO CHANQUEHAHUIL AL CRUCERO EL PUERTECITO Y CAMINO CHANQUEHA | -104.0974 | 19.4556
JAL240402465842 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | CALLE AV DE LAS ROSAS INTERIOR 0 COLONIA BUGAMBILIAS, 49650 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE ORQUIDIAS, POR LA SALIDA A TAMAZULA RUBO A SANTA ROSA DESPUES DE PUENTE SE GIRA A LA IZQ | -103.2464 | 19.6677
JAL240402467956 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Ojuelos de Jalisco | CALLE LEONA VICARIO INTERIOR SN CIUDAD OJUELOS DE JALISCO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE AHUMADA Y CALLE PROF. JESUS IBARRA, CALLE MOCTEZUMA LA CALLE LEONA VICARIO SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE | -101.6002 | 21.8609
JAL240402468678 | Jalisco | Cabo Corrientes | El Rincón de los Olotes (El Rincón) | RANCHERIA EL RINCÓN DE LOS OLOTES (EL RINCÓN), 48447 EL RINCÓN DE LOS OLOTES (EL RINCÓN), CABO CORRIENTES JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE EL CAMINO DE LA LOCALIDAD DE RINCON DE LOS OLOTES Y PALMILLAS C. | -105.2787 | 20.2454
JAL240402470178 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | San Antonio de los Vázquez | CALLE OCAMPO RANCHERIA SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, 45290 SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA ESTATAL 203 Y CALLE MORELOS, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE LOCALIZA A 5 METROS DE DONDE TERMINA EL | -103.149 | 20.8193
JAL240402470197 | Jalisco | Ameca | San Antonio Puerta de la Vega | CALLE HILARION ROMERO GIL RANCHERIA SAN ANTONIO PUERTA DE LA VEGA, 46710 SAN ANTONIO PUERTA DE LA VEGA, AMECA JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE ALLENDE LA CALLE HILARION ROMERO GIL SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD D | -103.8988 | 20.5906
JAL240402470206 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | El Pitayito | CONTINUACION A EL TERRERO RANCHERIA EL PITAYITO, 45274 EL PITAYITO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CAMINO A EL TERRERO Y CAMINO A EL PITAYITO, CAMINO A EL PITAYO LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS DE LA IGLESIA DE EL PITAYITO | -103.1745 | 21.0316
JAL240402470219 | Jalisco | Atenguillo | Los Volcanes | CALLE 1 DE MAYO PUEBLO LOS VOLCANES, 48130 LOS VOLCANES, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE CUAUHTEMOC, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA FEDERAL 70 RUMBO A MASCOTA GIRA A LA IZQUIERDA EN EL C | -104.5425 | 20.3237
JAL240402471779 | Jalisco | Cabo Corrientes | El Tuito | PUEBLO EL TUITO, 48400 EL TUITO, CABO CORRIENTES JALISCO ENTRE Y CALLE PABLO RIOS, CALLE LAS YACAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL TUITO JALISCO MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES C.P 48400 AUN COSTADO DEL | -105.3191 | 20.3184
JAL240402462314 | Jalisco | Atenguillo | El Saucillo | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CRUCERO A SANTA BARBARA KILÓMETRO 016 + 000 RANCHERIA EL SAUCILLO, 48136 EL SAUCILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUEAREZ Y CARRETERA CARRETERA MUNICIPAL AL CRUCE | -104.5087 | 20.3017
JAL240402465127 | Jalisco | Juchitlán | Los Guajes | CALLE LIBRAMIENTO RANCHERIA LOS GUAJES, 48630 LOS GUAJES, JUCHITLÁN JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE CAMILO PEREZ EN LA LATERAL DE LA CALLE LIBRAMIENTO EN EL INGRESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD IN | -104.0256 | 20.0885
JAL240402467309 | Jalisco | Tomatlán | Tequesquite | CALLE HIDALGO RANCHERIA TEQUESQUITE, 48466 CASA GRANDE, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y , SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE DEL CANAL Y DE LA PLAZA DE TOROS. | -105.3002 | 20.061
JAL240402470232 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | El Volantín | CERRADA EL VOLANTIN RANCHERIA EL VOLANTIN, 45260 EL VOLANTÍN, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CAMINO A EL VOLANTIN Y CAMINO A LA HIGUERA, CARRETERA ESTATAL A MASCUELA LA OBRA SE LOCALIZA A 500 METROS DE LA CARRETERA ESTATAL A | -103.2229 | 20.8439
JAL240402470245 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán del Río | CALLE GONZALEZ GALLO PUEBLO IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE HERREIRA Y CAIRO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ESCUELA PRIAMRIA 525 JUSTO A 50 | -103.2406 | 20.8599
JAL240402471011 | Jalisco | Tequila | Tequila | CALLE AGAVE COLONIA LOS SAUCES, 46400 TEQUILA, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE AGAVE Y CALLE JIMADOR, CALLE LOS SAUCES SE UBICA EN LA COLONIA LOS SAUCES A VEINTICINCO MINUTOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | -103.8295 | 20.8925
JAL240402472467 | Jalisco | El Limón | El Limón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.1522 | 19.8244
JAL240402472469 | Jalisco | El Limón | El Limón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.1522 | 19.8244
JAL240402472482 | Jalisco | El Limón | El Limón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.1522 | 19.8244
JAL240402462345 | Jalisco | Ayutla | San Pedro | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN PEDRO, 48050 SAN PEDRO, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE REVOLUCION, CALLE FRANCISCO I MADERO LA ESCUELA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD | -104.2793 | 20.097
JAL240402462349 | Jalisco | Ayutla | Tepospizaloya | CALLE REFORMA PUEBLO TEPOSPIZALOYA, 48050 TEPOSPIZALOYA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y , LA UBICACION DEL TANQUE SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA A LA LOCALIDAD DE TEPOSPIZALOYA TERMINANDO LA CARRETERA A MANO IZQUIERDA EN L | -104.3817 | 20.0751
JAL240402462381 | Jalisco | Ayutla | San Miguel de la Sierra | CALLE JUSTO SIERRA EJIDO SAN MIGUEL DE LA SIERRA, 48050 SAN MIGUEL DE LA SIERRA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CALLEJON, EN LA SALIDA DE LA COMUNIDAD HACIA LA CAÑADA DEL CARMEN A UN COSTADO DE LA UNIDAD DEPO | -104.6021 | 20.0976
JAL240402462934 | Jalisco | Tequila | Tequila | RANCHO AGUA CALILENTE, 46400 AGUA CALIENTE, TEQUILA JALISCO ENTRE CAMINO AL AGUA CALIENTE Y CAMINO SANTUARIO DE SANTO TORIBIO, CAMINO EL PARAISO SE UBICA EN LA BARRANCA DE TEQUILA A UNOS TREINTA MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL | -103.8214 | 20.911
JAL240402467369 | Jalisco | Tonila | Barranca del Durazno | CAMINO TRAMO DELEGACION DE SAN MARCOS - EJIDO DEL POBLADO DE JUAN BARRAGAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 50 EJIDO JUAN BARRAGAN, 00000 EL AGOSTADERO, TONILA JALISCO ENTRE Y , CAMINO QUE CONDUCE AL EJIDO DEL POBLADO DE JUA | -103.5452 | 19.4706
JAL240402468065 | Jalisco | El Limón | El Limón | CALLE GUANAJUATO PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE MADRE JOSEFINA, CALLE MADRE JOSEFINA POR LA CALLE GUANAJUATO ENTRE LAS CALLES JUAREZ Y MADRE JOSEFINA DE LA CABECERA MUNICIPAL | -104.1606 | 19.833
JAL240402468788 | Jalisco | Atenguillo | San José de los Andrade | CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO CARRETERA ESTATAL 526 - CARRETERA ESTATAL 533 KILÓMETRO 004 + 000 RANCHERIA SAN JOSE DE LOS ANDRADE, 48135 SAN PEDRO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE ROSAL Y CALLE AMAPOLA, SALES DE LA CABECE | -104.5136 | 20.2727
JAL240402470288 | Jalisco | Cuquío | La Cofradía | CALLE CONOCIDO LA COFRADIA RANCHERIA LA COFRADIA, 45480 LA COFRADÍA, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO LA COFRADIA Y CALLE CONOCIDO LA COFRADIA, CALLE CONOCIDO LA COFRADIA SE UBICARA POR LA CALLE CONOCIDO LA COFRADIA Y ENTRE L | -103.007 | 20.9247
JAL240402471098 | Jalisco | Atenguillo | Santa Bárbara | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO EL RANCHITO - SANTA BARBARA KILÓMETRO 006 + 300 RANCHERIA SANTA BÁRBARA, 48136 SANTA BÁRBARA, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIP | -104.4925 | 20.3178
JAL240402471846 | Jalisco | Atenguillo | El Saucillo | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - EL MOLINO KILÓMETRO 016 + 000 RANCHERIA EL SAUCILLO, 48136 EL SAUCILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CAMINO EL SAUCILLO Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL AVANZAR 16 KI | -104.5086 | 20.3016
JAL240402471873 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | PEATONAL MALECON II COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, 47880 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NUCLEO DE FERIA, CALLE ALLENDE PARA INRESAR AL MALECON II DEBE SER POR UN COSTADO DE LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE ANTE | -102.7729 | 20.345
JAL240402472484 | Jalisco | El Limón | El Limón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.1522 | 19.8244
JAL240402472492 | Jalisco | El Limón | El Limón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.1522 | 19.8244
JAL240402472501 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | San Miguel | CAMINO TRAMO SAN MIGUEL - AYOTITLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 RANCHERIA SAN MIGUEL, 48962 SAN MIGUEL, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO SAN MIGUEL A AYOTITLAN Y CAMINO SAN MIGUEL A AYOTITLAN, CAMINO SAN | -104.2085 | 19.5044
JAL240402462986 | Jalisco | Atenguillo | Las Cruces | CARRETERA FEDERAL LIBRE 70 TRAMO AMECA - MASCOTA KILÓMETRO 83 + 000 RANCHERIA LAS CRUCES, 48100 LAS CRUCES, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 70 Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA FEDERAL 70 CO | -104.6077 | 20.3891
JAL240402463731 | Jalisco | Atenguillo | San José de los Andrade | CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO LA PRIMAVERA - SAN JOSE DE LOS ANDRADE KILÓMETRO 006 + 000 RANCHERIA SAN JOSE DE LOS ANDRADE, 48135 SAN JOSÉ DE LOS ANDRADE, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE ROSAL Y CALLE GARDEMIA, CALLE AMAPOLA | -104.5127 | 20.2811
JAL240402465979 | Jalisco | San Cristóbal de la Barranca | Tepeaca | BRECHA TRAMO SAN CRISTOBAL DE LA BARRANCA - TEPEACA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 15 + 100 INTERIOR SN RANCHO TEPEACA, 45250 TEPEACA, SAN CRISTÓBAL DE LA BARRANCA JALISCO ENTRE BRECHA TEPEACA Y BRECHA EL REPARO, BRECHA SAN CRISTOB | -103.5272 | 21.0529
JAL240402468087 | Jalisco | El Limón | El Palmar de San Antonio | CALLE PEDRO MORENO PUEBLO EL PALMAR DE SAN ANTONIO, 48708 EL PALMAR DE SAN ANTONIO, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALCALDE, CALLE OBREGON POR LA CALLE PEDRO MORENO ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA Y ALCALDE DE EL PALMAR | -104.0405 | 19.8933
JAL240402468109 | Jalisco | El Limón | San Roque | CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN ROQUE, 48710 SAN ROQUE, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE GUERRERO, CALLE JUAREZ POR LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE LAS CALLES JUAREZ Y GUERRERO DE LA LOCALIDAD DE SAN ROQUE | -104.0876 | 19.8741
JAL240402469597 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Las Maderas | CAMINO TRAMO LAS MADERAS - LAS ZORRAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 01 RANCHERIA LAS MADERAS, 48962 LAS MADERAS, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE BRECHA LAS MADERAS A LAS ZORRAS Y BRECHA LAS MADERAS A LAS ZORRAS, BRE | -104.166 | 19.4449
JAL240402472516 | Jalisco | El Limón | El Limón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.1522 | 19.8244
JAL240402461657 | Jalisco | Atenguillo | Los Volcanes | CALLE 1 DE MAYO PUEBLO LOS VOLCANES, 48130 EL CERRITO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE CUAUHTEMOC, PARTIENDO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LOS VOLCANES HACIA EL NOROSTE POR LA AVENIDA INDEPENDENCIA Y EN 5 CUADRA | -104.5475 | 20.3234
JAL240402463776 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | CALLE AV. DEPORTES RANCHO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE AV. MAESTROS Y CALLE JUAN HURTADO SOTO, CALLE ANDADOR EDUCACION LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA CALLE AV. DEPORTES ENTRE LAS CALLES AV. MAESTROS CALLE JUA | -102.3454 | 20.5267
JAL240402468133 | Jalisco | El Limón | San Juan de Amula | CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN JUAN DE AMULA, 48725 SAN JUAN DE AMULA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE LOPEZ RAYON POR LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LAS CALLES LOPEZ MATEOS Y CUITLAHUAC DE | -104.0827 | 19.8321
JAL240402468873 | Jalisco | Atenguillo | El Rodeo | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO - EL RODEO KILÓMETRO 007 + 700 EJIDO EL RODEO, 48146 EL RODEO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE LOS ANGELES, SALES RUMBO A MASCOTA POR LA FEDERAL 70 T | -104.5918 | 20.2493
JAL240402468901 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | CALLE VALLE DE AUTLAN COLONIA VALLE DEL VERGEL, 48903 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE VALLE DE LOS GIRASOLES Y AVENIDA BUGAMBILIA, LA OBRA SE ENCUENTRA UN CONSTADO DEL PERIFÉRICO LUIS DONALDO COLOSIO. | -104.3566 | 19.7498
JAL240402469653 | Jalisco | Zapotlanejo | Santa Fe | CALLE MOCTEZUMA RANCHERIA SANTA FE, 45460 SANTA FE, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE PROLONGACION JUAREZ, CAMINO LIBRAMIENTO SANTA FE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE MOCTEZUMA ENTRE LA CALLE PROLONGACION JUAREZ | -103.0797 | 20.5251
JAL240402469670 | Jalisco | Tecalitlán | Puerto del Aire | TERRACERÍA TRAMO TECALITLAN - PUERTO DEL AIRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 200 RANCHERIA PUETO DEL AIRE, 49900 LA PALMA DE MACÍAS, TECALITLÁN JALISCO ENTRE TERRACERIA CANUTILLO PUERTO DEL AIRE Y TERRACERIA AUIHULLO PUERTO DE | -103.141 | 19.1114
JAL240402472552 | Jalisco | El Limón | El Limón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.1522 | 19.8244
JAL240402461685 | Jalisco | Atenguillo | Los Volcanes | CALLE 1 DE MAYO PUEBLO LOS VOLCANES, 48130 LOS VOLCANES, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE CUAUHTEMOC, PARTIENDO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LOS LOS VOLCANES HACIA EL NOROESTE EN 5 CUDRAS DOBLA A LA IZQUIERDA PO | -104.5429 | 20.3237
JAL240402461689 | Jalisco | Atenguillo | Las Cebollas | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO - LAS CEBOLLAS KILÓMETRO 10 + 0 EJIDO LAS CEBOLLAS, 48145 LAS CEBOLLAS, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, SALES DE LA CABECER | -104.6082 | 20.2376
JAL240402467484 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | CALLE PASEO DE LA RIBERA COLONIA SAN FELIPE, 47470 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE ABRAHAM VEGA, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE PASEO DE LA RIBERA INICIANDO EN LA CALLE VICTORIA LA CUAL | -101.9331 | 21.3495
JAL240402468171 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | CALLE HIDALGO CATARINO JAUREGUI SIN NOMBRE Y PRIV. MORELOS RANCHERIA EL TRAPICHI, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MORELOS, CALLE ALDAMA LA OBRA DE UBICA EN EL TRAPICHE EN LAS CALLES DE HIDALGO | -103.045 | 20.6201
JAL240402468911 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | Ixtlahuacán de los Membrillos | CALLE GUZMAN CONTINUACION PRIVADA JUAN ESCUTIA COLONIA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, 45850 IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE CUAUTHEMOC Y CALLE LA LAJA, CALLE JUAN DE LA BARRERA LA | -103.1907 | 20.3451
JAL240402470442 | Jalisco | El Limón | San Buenaventura | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO SAN BUENAVENTURA, 48730 SAN BUENAVENTURA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE REVOLUCION SUR, CALLE REVOLUCION POR LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE LAS CALLES REVOLUCION | -104.0559 | 19.7927
JAL240402470450 | Jalisco | El Limón | El Limón | CALLE NARCISO MENDOZA PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CAMPO DEPORTIVO, CALLE CAMPO DEPORTIVO POR LA CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE LAS CALLES ALDAM Y CAMPO DEPORTIVO DE LA CABECERA MUNIC | -104.152 | 19.8219
JAL240402472562 | Jalisco | El Limón | El Limón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.1522 | 19.8244
JAL240402472564 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | El Reparo | CAMINO TRAMO TIERRAS NEGRAS - EL REPARO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 600 RANCHERIA EL REPARO, 48962 EL REPARO, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO TIERRAS BLANCAS A EL REPARO Y CAMINO TIERRAS BLANCAS A EL REPARO | -104.1796 | 19.5045
JAL240402465393 | Jalisco | Villa Purificación | Rincón de Ixtán | CAMINO TRAMO VILLA PURIFICACION - RINCON DE IXTAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 200 RANCHERIA RINCON DE IXTAN, 48800 RINCÓN DE IXTÁN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL AL NORTE DE LA | -104.5934 | 19.7959
JAL240402467478 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | CALLE PORTAL VICTORIA COLONIA TECALITLÁN CENTRO, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE LERDO DE TEJADA ENFRENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL CENTRO HISTORICO A UN COSTADO | -103.3068 | 19.4708
JAL240402471976 | Jalisco | Atenguillo | San José de los Andrade | CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO CARRETERA ESTATAL 526 - SAN JOSE DE LOS ANDRADE KILÓMETRO 004 + 000 RANCHERIA SAN JOSE DE LOS ANDRADE, 48135 SAN JOSÉ DE LOS ANDRADE, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE ROSAL Y CALLE AMAPOLA, CARRE | -104.5126 | 20.2812
JAL240402461806 | Jalisco | Atenguillo | Los Volcanes | CALLE 1 DE MAYO PUEBLO LOS VOLCANES, 48130 LOS VOLCANES, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE GUADALAJARA Y CALLE CUAUHTEMOC, PARTIENDO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LOS VOLCANES HACIA EL NOROESTE EN 5 CUADRAS POR LA AVENIDAD INDEPENDEN | -104.543 | 20.3237
JAL240402465977 | Jalisco | Zapotlanejo | Camino a los Pirules | CONTINUACION CAMINO LOS PIRULES RANCHERIA LA LAJA, 45438 CAMINO A LOS PIRULES, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO LOS PIRULES Y CONTINUACION CARRETERA LIBRE ZAPOTLANEJO GUADALAJARA, CALLE JUAREZ LA OBRA SE UBICA SOBRE EL CAMINO A | -103.1257 | 20.5836
JAL240402470569 | Jalisco | El Limón | El Rodeo | CALLE JUAREZ PUEBLO EL RODEO, 48739 EL RODEO, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GUILLERMO URIBE, CALLE MORELOS POR LA CALLE JUAREZ ENTRE LAS CALLES MORELOS Y GUILLERMO URIBE DE EL RODEO | -104.1019 | 19.8172
JAL240402471289 | Jalisco | El Limón | La Ciénega | CALLE TIMOTEO LEAL PUEBLO LA CIÉNEGA, 48720 LA CIÉNEGA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE HIDALGO, CALLE MORELOS POR LA CALLE TIMOTEO LEAL ENTRE LAS CALLES INSURGENTES E HIDALGO DE LA CIENEGA | -104.1392 | 19.8374
JAL240402467600 | Jalisco | Tequila | San Martín de las Cañas | CALLE JUAREZ RANCHO SAN MARTIN DE LAS CAÑAS, 46409 SAN MARTÍN DE LAS CAÑAS, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HIDALGO, CALLE MIGUEL HERNANDEZ SE UBICA A VEINTE MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DE LA TELESEC | -103.8556 | 20.9483
JAL240402468326 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | Atequiza | CALLE BENITO JUAREZ COLONIA ATEQUIZA, 45860 ATEQUIZA, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE NIÑOS HEROES, LA CALLE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA DE LOMAS DE ATEQUIZA A 200 METROS DE LA PRE | -103.1389 | 20.3888
JAL240402469896 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.3422 | 20.6764
JAL240402470653 | Jalisco | Chapala | Chapala | INTERIOR SN BARRIO TEPEHUA, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL MARTINEZ Y CALLE ZENZONTLE, LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE SIN NOMBRE CRUZA CON LA CALLE MIGUEL MARTINEZ Y CALLE ZENZONTLE EN EL BARRIO EL TEPEHU | -103.2029 | 20.2976
JAL240402462561 | Jalisco | Ayutla | El Zapote de Chávez | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EJIDO ZAPOTE DE LOS CHAVEZ, 48050 EL ZAPOTE DE CHÁVEZ, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE 31 DE MARZO LA LINEA DE DRENAJE SE CONSTRUYO EN LA PLAZA PRINCIPAL EN DIRECCI | -104.3268 | 20.2202
JAL240402467642 | Jalisco | Tomatlán | La Pintada | CALLE BUGAMBILIA RANCHERIA LA PINTADA, 48481 LA PINTADA, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE TAMARINDO Y , CALLE MARGARITA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA PRIMARIA Y CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -105.3186 | 19.9014
JAL240402468430 | Jalisco | Atotonilco el Alto | El Salvador (Los Zapateros) | CALLE EL SALVADOR RANCHERIA EL SALVADOR (LOS ZAPATEROS), 47765 EL SALVADOR (LOS ZAPATEROS), ATOTONILCO EL ALTO JALISCO ENTRE BRECHA COMUNIDAD DEL SALVADOR Y CAMINO RINCON DEL MOLINO, CONSRUCION DE LINEA DE ABASTECIMIENTO DE AG | -102.6512 | 20.6046
JAL240402471395 | Jalisco | Atenguillo | El Aguacate | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL 70 - SANTA ELENA KILÓMETRO 011 + 000 RANCHERIA EL AGUACATE, 48100 EL AGUACATE, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE EL AGUACATE Y CARRETERA CARRETERA MUNICIPAL A SANTA ELENA, PAR | -104.4854 | 20.4904
JAL240402463130 | Jalisco | Atenguillo | Los Volcanes | CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO CARRETERA FEDERAL 70 - LOS VOLCANES KILÓMETRO 008 + 000 EXHACIENDA LOS VOLCANES, 48130 LOS VOLCANES, ATENGUILLO JALISCO ENTRE AVENIDA AVENIDA GUADALAJARA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE REFORMA | -104.5383 | 20.3225
JAL240402468448 | Jalisco | Tamazula de Gordiano | Tamazula de Gordiano | BOULEVARD JOSE MARIA MARTINEZ CIUDAD TAMAZULA DE GORDIANO, 49663 TAMAZULA DE GORDIANO, TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE CALLE ELMILIANO ZAPATA Y CARRETERA CARRETERA A SANTA ROSA, POR LA SALIDA DE TAMAZULA A MAZAMITLA FRENTE | -103.2341 | 19.6947
JAL240402470734 | Jalisco | Chapala | Chapala | CALLE ARTICULO 27 INTERIOR SN BARRIO LA CASCADA, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE Y CALLE REFORMA, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO CALLE ARTICULO 27 ENTRE LAS CALLES SIN NOMBRE LUIS DONALDO COLOSIO Y REFORMA EN LA COLONIA LA C | -103.2005 | 20.3019
JAL240402471441 | Jalisco | El Limón | El Limón | CALLE MATAMOROS PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE AQUILES SERDAN, CALLE COLON POR LA CALLE MATAMOROS ENTRE LAS CALLES MORELOS Y AQUILES SERDAN | -104.1584 | 19.8275
JAL240402471451 | Jalisco | El Limón | El Limón | CALLE DEPORTISTAS PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CARRETERA EL GRULLO CD. GUZMAN Y CALLE DEPORTISTAS, CALLE PROLONGACION REVOLUCION POR LA CALLE DEPORTISTAS ENTRE LA CARRETERA EL GRULLO CD GUZMAN Y LA CAL | -104.1501 | 19.8166
JAL240402463179 | Jalisco | Tequila | Potrero de la Mula (Luis Donaldo Colosio) | CALLE MANUEL CASTELLANOS COLONIA POTRERO DE LA MULA, 46400 POTRERO DE LA MULA (LUIS DONALDO COLOSIO), TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE MANUEL CASTELLANOS Y CALLE SANTOS RENTERIA, CARRETERA GDL-TEPIC SE UBICA A VEINTE MINUTOS DE LA PL | -103.8336 | 20.9046
JAL240402463981 | Jalisco | Tonalá | Coyula | CALLE PRADO DE LOS ROBLES COLONIA RANCHO LA CRUZ, 45410 COYULA, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE PRADO DE LOS MEZQUITES Y CALLE GIRASOLES, AVENIDA DE LAS PRADERAS PARTIENDO DE LA ENTRADA DEL PANTEÓN JARDINES DEL EDÉN 100 METROS AL OR | -103.219 | 20.651
JAL240402471468 | Jalisco | El Limón | La Ciénega | CALLE LIBERTAD PUEBLO LA CIÉNEGA, 48720 LA CIÉNEGA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE PABLO GOMEZ POR LA CALLE LIBERTAD ENTRE ALS CALLES ZARAGOZA Y LERDO DE TEJADA EN LA CIENEGA | -104.1387 | 19.8337
JAL240402471476 | Jalisco | El Limón | El Palmar de San Antonio | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 805 TRAMO SAN MIGUEL - EL PALMAR KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO EL PALMAR DE SAN ANTONIO, 48708 ACUÍCOLA LAS GARZAS (EL CAMICHÍN), EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ZARAGOZA, TRAMO CARRETERO ENTR | -104.0638 | 19.882
JAL240402460850 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Huisquilco (Huiscuilco) | CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO HUISQUILCO, 47300 HUISQUILCO (HUISCUILCO), YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE JUAREZ NORTE, A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA | -102.9818 | 21.137
JAL240402461272 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE IGNACIO LUIS VALLARTA COLONIA LOMAS DE LA SOLEDAD, 45403 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE ANDRÉS RENTERÍA Y CALLE NO APLICA, CALLE AGUA ZAMARIA PARTIENDO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LOMAS DE LA SOLEDAD 250 METROS AL PONI | -103.2708 | 20.6395
JAL240402463191 | Jalisco | Atenguillo | Milpillas | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA BARBARA KILÓMETRO 008 + 700 EJIDO MILPILLAS, 48100 MILPILLAS, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CAMINO MUNICIPAL A MILPILLAS, PARTIENDO DE LA CABECERA MU | -104.44 | 20.3491
JAL240402463212 | Jalisco | Atenguillo | San Antonio de los Macedo | CARRETERA ESTATAL LIBRE 534 TRAMO LOS VOLCANES - SAN ANTONIO DE LOS MACEDO KILÓMETRO 004 + 000 EJIDO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO, 48140 SAN ANTONIO DE LOS MACEDO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE POLONIA, CALLE ES | -104.5566 | 20.2987
JAL240402463991 | Jalisco | Atenguillo | San Juan de Ahuacatepec | CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO CARRETERA FEDERAL 70 - LOS VOLCANES KILÓMETRO 003 + 000 RANCHERIA SAN JUAN DE AHUACATEPEC, 48139 SAN JUAN DE AHUACATEPEC, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE FILIBERTO NOVOA Y CARRETERA ESTATAL 533, | -104.5461 | 20.3618
JAL240402470817 | Jalisco | Zapotlanejo | La Mezquitera | PRIVADA VILLALOBOS RANCHERIA LA MEZQUITERA, 45439 LA MEZQUITERA, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE PRIVADA VILLALOBOS Y CAMINO AL SALITRE, CALLE VILLALOBOS LA OBRA SE UBICA SOBRE LA PRIVADA VILLALOBOS ENTRE EL CAMINO AL SALITRE Y LA CA | -103.1218 | 20.5636
JAL240402461344 | Jalisco | Tonalá | Puente Grande | CALLE HIDALGO COLONIA TOLOLOTLÁN, 45427 PUENTE GRANDE, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PORFIRIO DÍAZ, CALLE OCAMPO PARTIENDO DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE TOLOLOTLÁN 350 METROS AL PONIENTE POR LA CALLE HIDALGO HASTA | -103.167 | 20.5568
JAL240402466248 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | CALLE PROLONGACION BENITO JUAREZ CAMINO AL PANTEON COLONIA SANTA CRUZ, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE CAMINO AL PANTEON, CALLE BENITO JUAREZ LATERAL DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENFRENTE DEL ANT | -103.3013 | 19.4788
JAL240402468597 | Jalisco | Chapala | Ajijic | CALLE ALVARO OBREGON INTERIOR SN BARRIO AJIJIC CENTRO, 45920 AJIJIC, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CARRETERA JOCOTEPEC-CHAPALA, CALLE OCAMPO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE ALVARO OBREGON CRUZA CON LA CALLLE HIDALGO Y | -103.2688 | 20.2995
JAL240402470091 | Jalisco | Atenguillo | Atenguillo | AVENIDA DE LA ESPERANZA PUEBLO ATENGUILLO, 48100 ATENGUILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE PASEO DE LAS MARGARITAS, CALLE PASEO DE LAS MAGNOLIAS PARTIENDO DE LA PLAZA DE ARMAR EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATE | -104.4922 | 20.4121
JAL240402470860 | Jalisco | El Limón | El Limón | CALLE FRANCISCA HORTA PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE OBREGON Y CALLE TABAQUERA, CALLE DARIO HERNANDEZ POR LA CALLE FRANCISCA HORTA ENTRE LAS CALLES OBREGON Y TABAQUERA DE LA CABECERA MUNICIPAL | -104.1578 | 19.8204
JAL240402471593 | Jalisco | Arandas | Arandas | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA EL CARMEN, 47184 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE DOCTOR JUAN LOPEZ Y LOPEZ Y CALLE 5 DE FEBRERO, INICIANDO DESDE LA CALLE PRINCIPAL ALVARADO OBREGÓN EN LA ESQUINA CON GENERAL ARTEAGA SE TOM | -102.3501 | 20.6968
JAL240402461370 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | ANDADOR DÁTIL COLONIA LOS CAMICHINES 2, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE AMARANTO Y AVENIDA IDALIA, CALLE TULIPÁN PARTIENDO DE LA CALLE FLOR DE DURAZNO DETRÁS DE LA PLAZA COMERCIAL FUENTE SAN GASPAR 610 METROS AL SUR PO | -103.2543 | 20.6702
JAL240402461378 | Jalisco | Atenguillo | Atenguillo | AVENIDA DE LA ESPERANZA PUEBLO ATENGUILLO, 48100 ATENGUILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE PASEO DE LAS MARGARITAS, PARTIENDO DE LA PLAZA DE ARMAS EN LA ZONA CENTRO DE ATENGUILLO POR LA CALLE JAVIER MINA | -104.4919 | 20.4121
JAL240402462127 | Jalisco | Ayutla | Ayutla | CALLE 12 DE OCTUBRE PUEBLO AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MEXICO, CALLE CONSTITUCION ÁREA RECREATIVA CONSTRUIDA EN LA COLONIA AZTECA CALLE CERRADA LA ZONA ES MEJOR CONOCIDA COMO EL ZANJÓN DEL Z | -104.3504 | 20.1254
JAL240402462149 | Jalisco | Ayutla | Ayutla | CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE TEPEYAC, CALLE NIÑOS HEROES COLONIA GUADALUPANA EN EL CERRO DEL CALDERO O CERRO DE LA CAPILLA ZONA SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL. | -104.3453 | 20.1246
JAL240402468655 | Jalisco | Atenguillo | San José de los Andrade | CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO CARRETERA ESTATAL 526 - CARRETERA ESTATAL 533 KILÓMETRO 004 + 000 RANCHERIA SAN JOSE DE LOS ANDRADE, 48135 SAN PEDRO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE ROSAL Y CALLE AMAPOLA, SALES DE LA CABECE | -104.5142 | 20.2762
JAL240402468676 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Ojuelos de Jalisco | CALLE PRIV. BENITO JUAREZ INTERIOR SN CIUDAD OJUELOS DE JALISCO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE NIÑOS HEROES LA CALLE PRIVADA BENITO JUAREZ | -101.5995 | 21.8644
JAL240402468677 | Jalisco | Cocula | Cocula | CALLE RIO CHICO CIUDAD COCULA CENTRO, 48500 COCULA, COCULA JALISCO ENTRE CALLE ROMAN TERAN Y CALLE VICTORIANO MARTINEZ, CALLE LA VEGA SE LOCALIZA A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL A UN COSTADO DEL RIO CHICO | -103.82 | 20.3643
JAL240402470145 | Jalisco | Ameca | Ameca | CALLE HACIENDA LA GAVILANA FRACCIONAMIENTO EL PORVENIR, 46620 LA NORIA, AMECA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA LA PUNTA Y , EL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN EL AREA DE DONACION LA CUAL ESTA UBICADA SOBRE CALLE HAC | -104.0616 | 20.5584
JAL240402470156 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán del Río | CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE INDUSTRIA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE ABASOLO LA OBRA SELOCALIZA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA | -103.2396 | 20.8636
JAL240402470168 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Los Cerritos | CALLE LOS CERRITOS RANCHERIA LOS CERRITOS, 45260 LOS CERRITOS, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA ESTATAL 201 Y CARRETERA ESTATAL 204, CARRETERA ESTATAL 226 PREDIO RUSTICO DONDE SE ENCUENTRA LA PERFORACIÓN DEL POZO PRO | -103.213 | 20.8575
JAL240402470176 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Hacienda de Guadalupe | CERRADA HACIENDA DE GUADALUPE RANCHERIA HACIENDA DE GUADALUPE, 45260 HACIENDA DE GUADALUPE, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 54 Y CAMINO A LA HACIENDA VIEJA, CARRETERA ESTATAL 201 LA OBRA SE LOCALIZA EN UNPRE | -103.255 | 20.8541
JAL240402470186 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Quelitán | CERRADA QUELITAN RANCHERIA QUELITAN, 45279 QUELITÁN, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CAMINO A QUELITAN EL VIEJO Y CAMINO A EL RODEO, CARRETERA A QUELITAN LA OBRA SE LOCALIZA A 100 METROS DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL ARCANGEL E | -103.2052 | 20.9804
JAL240402470894 | Jalisco | Cabo Corrientes | El Tuito | CALLE PALOMA PUEBLO EL TUITO, 48400 EL TUITO, CABO CORRIENTES JALISCO ENTRE CALLE PALOMA Y CALLE LAS MORADAS, CALLE CISNE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA LAS MORADAS EN EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL TUITO JALISCO MUNIC | -105.3163 | 20.3196
JAL240402469479 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | AVENIDA CANAL BALLESTEROS COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, 47880 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE RAYON Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA DEL CENTRO DE OCOTLAN TOMAR AV 20 DE NOVIEMBRE CON DIRECCION A LA BARCA JAL. DE | -102.773 | 20.3404
JAL240402469502 | Jalisco | Ocotlán | Ocotlán | AVENIDA CANAL BALLESTEROS COLONIA 6 DE NOVIEMBRE, 47880 OCOTLÁN, OCOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE RAYON Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE EMILIANO ZAPATA DEL CENTRO DE OCOTLAN TOMAR AV 20 DE NOVIEMBRE CON DIRECCION A LA BARCA JAL. DE | -102.7729 | 20.3405
JAL240402470196 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán del Río | CALLE GONZALEZ GALLO RANCHERIA IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE RAMOS MILAN Y CALLE INDUSTRIA, CALLE PEDRO MORENO LA OBRA SE LOCALIZA A 1 CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA | -103.2393 | 20.8645
JAL240402470199 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | El Paso de Guadalupe | CORREDOR A LA SECUNDARIA RANCHERIA EL PASO DE GUADALUPE, 45260 EL PASO DE GUADALUPE, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 54 Y CAMINO A EL PASO DE GUADALUPE, LA OBRA SE LOCALIZA A POR EL CAMINO QUE ESTA A UN CO | -103.3256 | 20.8387
JAL240402462218 | Jalisco | Atenguillo | El Salto | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA BARBARA KILÓMETRO 012 + 000 RANCHERIA EL SALTO, 48136 EL SALTO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE 9 DE OCTUBRE Y CARRETERA CARRETERA MUNICIPAL A SANTA BARBARA, PARTIE | -104.5016 | 20.3471
JAL240402462666 | Jalisco | Mezquitic | La Ciénega de Huaistita (Los Quesos) | RANCHERIA LA CIÉNEGA DE HUAISTITA LOS QUESOS, 46070 LA CIÉNEGA DE HUAISTITA (LOS QUESOS), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CANCHA EXISTENTE FRENTE A LA COMISARIA DE LA LOCALIDAD A 10 METROS DE LA CALLE | -104.3251 | 22.0631
JAL240402467940 | Jalisco | Sayula | Sayula | CALLE CRISANTEMO Y JAZMIN COLONIA LA AMAQUEÑO, 49300 SAYULA, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL BRIZUELA Y CALLE REVOLUCION, CALLE AQUILES SERDAN LA OBRA ESTA SITUADA EN LA COLONIA LA AMAQUEÑO JUSTO A UN COSTADO DE LA ESCUELA SEC | -103.5893 | 19.875
JAL240402467976 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Milpillas | CALLE ALVARO OBREGON RANCHO MILPILLAS, 47775 MILPILLAS, ATOTONILCO EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MORELOS RESPOSICION DEL DRENAJE EN LA CALLE ALVARO OBREGON EN EL RANCHO MILPILLAS | -102.5344 | 20.5003
JAL240402468746 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | El Naranjal | CAMINO TRAMO LOS SAUCES - EL NARANJAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA EL NARANJAL, 48962 EL NARANJAL, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE BRECHA LOS SAUCES A EL NARANJAL Y BRECHA LOS SAUCES A EL NARANJAL, BR | -104.1442 | 19.4117
JAL240402470262 | Jalisco | Cuquío | Lázaro Cárdenas | CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 45480 LÁZARO CÁRDENAS, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE CONOCIDO LAZARO CARDENAS, CALLE FRANCISCO VILLA SE UBICARA POR LA CALLE IGNACIO ALLENDE Y ENTRE LA CALLE MIG | -103.0259 | 20.9438
JAL240402470272 | Jalisco | Atenguillo | El Mezquitillo | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO - EL RODEO KILÓMETRO 3 + 000 RANCHERIA EL MEZQUITILLO, 48140 LA ZARABANDA, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE ARGENTINA Y CARRETERA CARRETERA MUNICIPAL AL RODEO, PARTIE | -104.5692 | 20.2789
JAL240402462686 | Jalisco | Ayutla | La Cañada del Carmen | CALLE INSURGENTES EJIDO LA CAÑADA DEL CARMEN, 48050 LA CAÑADA DEL CARMEN, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE HIDALGO, LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA DEL CARMEN ESTA EN LA SIERRA DE AYUTLA LA PLAZA PRINCIPAL DE ESTA COMUNIDAD | -104.5882 | 20.0322
JAL240402468786 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Ojuelos de Jalisco | CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ INTERIOR SN CIUDAD OJUELOS DE JALISCO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE PRIV. BENITO JUAREZ Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE BENITO JUAREZ LA CALLE MARGARITA MAZA Y LA C | -101.5996 | 21.8646
JAL240402468791 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SAN ISIDRO, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE NARCIZO MARTINEZ ALVAREZ Y CALLE REVOLUCION, CALLE COLON INGRESO NORTE ENTRE LA GASOLINERA Y EL CENTRO DE SALUD | -103.3028 | 19.4783
JAL240402470290 | Jalisco | Cuquío | San José de los Molina | CALLE SAN JOSE RANCHERIA SAN JOSE DE LOS MOLINA, 45480 SAN JOSÉ DE LOS MOLINA, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO SAN JOSE Y CALLE CONOCIDO SAN JOSE, CALLE CONOCIDO SAN JOSE SE UBICARA POR LA CALLE SAN JOSE Y ENTRE LA CALLE CON | -103.091 | 21.0183
JAL240402471755 | Jalisco | Arandas | Arandas | CALLE LOS AGAVES COLONIA LOS OLIVOS, 47182 ARANDAS, ARANDAS JALISCO ENTRE CALLE CESAREO JIMENEZ Y CALLE EL HERRADERO, INICIANDO DESDE LA CALLE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO FRANCISCO I. MADERO EN LA ESQUINA CON LEONA VICARIO SE TOM | -102.3399 | 20.7216
JAL240402472068 | Jalisco | Atenguillo | San Pablo | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL 70 - SANTA ELENA KILÓMETRO 006 + 000 RANCHERIA SAN PABLO, 48110 SAN PABLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CARRETERA MUNICIPAL A SANTA ELENA, PARTIENDO DE LA CABECE | -104.493 | 20.4562
JAL240402462309 | Jalisco | Ayutla | El Rosario | CALLE LOS PINOS EJIDO EL ROSARIO, 48050 EL ROSARIO, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE MEXICALI Y CALLE DURAZNO, LA CALLE LOS PINOS ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD LA ÚNICA EMPEDRADA Y SE CONVIERTE EN LA CALLE MEXICALI A UN COS | -104.6098 | 20.056
JAL240402462734 | Jalisco | Atenguillo | La Loma | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL 70 - SANTA ELENA KILÓMETRO 003 + 000 RANCHERIA LA LOMA, 48100 LA LOMA, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CARRETERA MUNICIPAL A SANTA ELENA, PARTIENDO DE LA CABECERA | -104.49 | 20.4346
JAL240402465046 | Jalisco | Lagos de Moreno | Lagos de Moreno | COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO, 47400 LAGOS DE MORENO, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE RAMON CORONA, CALLE RITA PEREZ LA OBRA SE REALIZARA EN EL MERCADO ROQUE GARCIA CONOCIDO COMO EL MERCADO CHICO TRES CUA | -101.9297 | 21.3582
JAL240402468066 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Atotonilco el Alto | CALLE LA PURISIMA COLONIA GUADALUPANA, 47750 ATOTONILCO EL ALTO, ATOTONILCO EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE LA CONCEPCION Y CALLE LAURO ROCHA, CALLE MARIA LUISA DE LA PEÑA REPOSICION DEL DRENAJE EN LA CALLE LA PURISIMA ENTRE LAS CAL | -102.5133 | 20.553
JAL240402471063 | Jalisco | Unión de San Antonio | La Bajada del Gato | CALLE CAMINO UNION - JACONA HASTA EL TRAMO DENOMINADO BAJADA DEL GATO RANCHERIA RANCHO BAJADA DEL GATO, 47570 LA BAJADA DEL GATO, UNIÓN DE SAN ANTONIO JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO DE UNION HACIA BAJADA DEL GATO Y CALLE PROL 1 DE M | -102.0444 | 21.1278
JAL240402462341 | Jalisco | Ayutla | Ayutla | CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE ALDAMA ESTE ARROYO SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL ARROYO QUE CONECTA L | -104.3462 | 20.1338
JAL240402462343 | Jalisco | Ayutla | Tepantla | CALLE RIO ALMERIA PUEBLO TEPANTLA, 48050 LOS LAURELES, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE RIO ALMERIA Y CALLE CAMINO A LA MEZA DE LOS NUÑO, LA OBRA DEL TANQUE GEOMEMBRANA SE ENCUENTRA DEL LADO ESTE DE LA COMUNIDAD DE TEPANTLA CRUZAND | -104.3222 | 20.1818
JAL240402462346 | Jalisco | Atenguillo | La Capilla | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL 70 - SANTA ELENA KILÓMETRO 004 + 500 RANCHERIA LA CAPILLA, 48100 LA CAPILLA, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A LA CAPILLA Y CARRETERA MUNICIPAL A SANTA ELENA, PARTIE | -104.4796 | 20.4427
JAL240402462357 | Jalisco | Ayutla | Ayutla | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE NA TRAMO AYUTLA - TEPOSPIZALOYA KILÓMETRO 1 + 000 PUEBLO AYUTLA, 48050 LA CIÉNEGA (OJO DE AGUA), AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE SONORA, CALLE CARRETERA A SANTA ROSALIA LA OBRA SE ENCUENT | -104.3571 | 20.1298
JAL240402462799 | Jalisco | Magdalena | La Joya | CALLE CANONIGO ROBERTO CORONA RANCHERIA LA JOYA, 46490 LA JOYA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE VALLARTA EL PROYECTO SE UBICA EN LA CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE CANONIGO ROBERT | -103.9807 | 20.8459
JAL240402469626 | Jalisco | Tequila | La Mesa de Cangrejitos | RANCHO LA MESA, 46408 LA MESA DE CANGREJITOS, TEQUILA JALISCO ENTRE CAMINO A LA MESA Y CAMINO OJOS DE AGUA, CAMINO LOS OYATES SE UBICA A DOS HORAS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN EN LA ZONA NORTE TEQUILA | -103.8582 | 21.1526
JAL240402470387 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE EUGENIO BECERRA COLONIA EL TORILA, 45956 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE FERNANDO VARGAS Y CALLE NAYARIT, CALLE ROBLES LA OBRA SE LOCALIZA A UNA CUADRA DEL CAMPO DE FUTBOL. DENOMINADO CAMPO DE MONTES | -102.9214 | 20.3757
JAL240402471128 | Jalisco | Santa María de los Ángeles | Huacasco (San José de Huascasco) | CALLE ANDADOR RANCHO SAN JOSÉ DE HUACASCO, 46250 HUACASCO (SAN JOSÉ DE HUASCASCO), SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE HIDALGO, CAMINO AL PANTEON | -103.0996 | 22.2106
JAL240402471854 | Jalisco | Atenguillo | La Loma | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL 70 - SANTA ELENA KILÓMETRO 002 + 000 RANCHERIA LA LOMA, 48100 LA LOMA, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CARRETERA CARRETERA MUNICIPAL A SANTA ELENA, PARTIENDO DE LA | -104.49 | 20.4346
JAL240402468966 | Jalisco | Ayutla | Casa Blanca | CALLE 24 DE FEBRERO RANCHERIA CASA BLANCA, 48050 CASA BLANCA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE CHIHUAHUA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA VIALIDAD SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DE LA TOMA DE AGUA PARA LOS GANADEROS EN LA COMUNIDAD DE CASA | -104.2994 | 20.1122
JAL240402470417 | Jalisco | Mezquitic | Los Amoles (Bajío de los Amoles) | RANCHERIA LOS AMOLES (BAJÍO DE LOS AMOLES), 46060 LOS AMOLES (BAJÍO DE LOS AMOLES), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN AL SUR DE LA LOCALIDAD EL MANANTIAL SE SITÚA EN EL PREDIO LOS TEPETATES SO | -103.9326 | 22.0526
JAL240402470435 | Jalisco | Poncitlán | Mezcala | CALLE ENCARNACION ROSAS RANCHERIA MEZCALA, 45970 MEZCALA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAN ASUNCION Y CALLE HIDALGO, CALLE REFORMA ESTA CALLE CRUZA POR LA PLAZA MUNICIPAL | -103.0179 | 20.3363
JAL240402470440 | Jalisco | El Limón | El Limón | CALLE NARCISO MENDOZA PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CAMPO DEPORTIVO, CALLE CAMPO DEPORTIVO POR LA CALLE NARCISO MENDOZA ENTRE LAS CALLES ALDAMA Y CAMPO DEPORTIVO | -104.1519 | 19.8217
JAL240402471897 | Jalisco | Atenguillo | Las Cebollas | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO - LAS CEBOLLAS KILÓMETRO 010 + 000 EJIDO LAS CEBOLLAS, 48145 LAS CEBOLLAS, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE CALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLE DEL DEPORTE, CARRETERA CARRETER | -104.6079 | 20.2344
JAL240402462442 | Jalisco | Ayutla | Ayutla | CALLE RAMON CORONA PUEBLO AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE HIDALGO, CALLE GUERRERO LAS DIFERENTES CALLES ATENDIDAS ASI COMO TRAMOS CARRETEROS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y LOS T | -104.346 | 20.1301
JAL240402462450 | Jalisco | Ayutla | San Miguel de la Sierra | CALLE LIBRAMIENTO A LA CAÑADA DEL CARMEN EJIDO SAN MIGUEL DE LA SIERRA, 48050 SAN MIGUEL DE LA SIERRA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE LIBRAMIENTO A LA CAÑADA DEL CARMEN Y CALLE CALLEJON A LA PLAZA PRINCIPAL, LA UBICACIÓN DE LA OB | -104.5997 | 20.0985
JAL240402462456 | Jalisco | Ayutla | Piedras Cargadas | BRECHA TRAMO TEPOSPIZALOYA - BUCKINGHAM MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 6 + 660 RANCHERIA PIEDRAS CARGADAS, 48050 PIEDRAS CARGADAS, AYUTLA JALISCO ENTRE BRECHA CAMINO A BUCKINGHAM Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA BRECHA TEPOSPIZ | -104.3843 | 20.0438
JAL240402462460 | Jalisco | Ayutla | Ayutla | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE DEGOLLADO, CALLE REFORMA LA ESCUELA ELVIRA TOPETE GOMEZ SE ENCUENTRA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO ESQUINA CON 5 DE MAYO A UN COSTAD | -104.3468 | 20.1263
JAL240402463706 | Jalisco | Acatlán de Juárez | Acatlán de Juárez | CALLE CIRUELOS FRACCIONAMIENTO LOS GRANADOS, 45700 ACATLÁN DE JUÁREZ, ACATLÁN DE JUÁREZ JALISCO ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE NARANJOS, CALLE HIGUERAS DICHA VIALIDAD SE ENCUENTRA AL OESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SIENDO ESTA | -103.5932 | 20.4184
JAL240402465146 | Jalisco | Tequila | Potrero de los Rivera | CAMINO TRAMO EL SALVADOR - POTRERO DE LOS RIVERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 15 RANCHO POTRERO DE LOS RIVERA, 46405 RANCHO DEL BELLO, TEQUILA JALISCO ENTRE CARRETERA EL SALVADOR Y CARRETERA MITLAN, CAMINO POTRERO DE LOS RIVER | -103.711 | 20.9397
JAL240402465159 | Jalisco | Ayotlán | Ayotlán | CALLE AV. GONZALEZ GALLO RANCHO AYOTLÁN, 47930 AYOTLÁN, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE DEL ROBLE Y CALLE JOSE DE JESUS JIMENEZ, LA OBRA SE UBICA EN LA AV GONZALEZ GALLO ENTRE LAS CALLES DEL ROBE Y CALLE JOSE DE JESUS JIMENEZ EN | -102.3269 | 20.5239
JAL240402467359 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | CALLE HIDALGO COLONIA SAN IGNACIO CERRO GORDO CENTRO, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE LA PAZ, CALLE IGNACIO L. PRADO CALLE HIDALGO A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA CR | -102.5396 | 20.7402
JAL240402467365 | Jalisco | Mezquitic | Ciénega Grande | CAMINO TRAMO CRUCERO DE CIÉNEGA GRANDE (MEZQUITIC-HUEJUQUILLA) - CIÉNEGA GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 465 RANCHERIA CIÉNEGA GRANDE, 46042 CIÉNEGA GRANDE, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN LA | -103.7508 | 22.4634
JAL240402468992 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Ojuelos de Jalisco | CALLE PRIV. BENITO JUAREZ INTERIOR SN CIUDAD OJUELOS DE JALISCO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE NIÑOS HEROES LO OBRA SE UBICA SOBRE LAS CAL | -101.5996 | 21.8646
JAL240402469722 | Jalisco | Degollado | Los Fresnos | CALLE HELECHO RANCHERIA LOS FRESNOS, 47980 LOS FRESNOS, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE HELECHO UNO Y CALLE HELECHO DOS, EN LA COMUNIDAD DE LOS FRESNOS MUNICIPIO DE DEGOLLADO JALISCO SOBRE LA CALLE HELECHO ENTRE LAS CALLES HELE | -102.0735 | 20.4126
JAL240402471940 | Jalisco | Atenguillo | San Antonio de los Macedo | CARRETERA ESTATAL LIBRE 534 TRAMO LOS VOLCANES - SAN ANTONIO DE LOS MACEDO KILÓMETRO 004 + 000 EJIDO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO, 48140 SAN ANTONIO DE LOS MACEDO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE ARGENTINA Y CALLE ESPAÑA, CALLE PO | -104.5573 | 20.2976
JAL240402461747 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | La Colonia San Juanito | COLONIA SAN JUANITO, 47300 LA COLONIA SAN JUANITO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE BRECHA RAMAL DE LA COMUNIDAD Y BRECHA RAMAL DE LA COMUNIDAD, A 10 METROS DE LA TIENDA DE ABARROTES DE LA COMUNIDAD | -102.9038 | 21.1945
JAL240402465934 | Jalisco | Mezquitic | El Huizache | RANCHERIA EL HUIZACHE, 46074 EL HUIZACHE, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LLEVARÁ A CABO EN LA LOCALIDAD DE EL HUIZACHE PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES COHAMIATA MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO SE LOCALIZA | -104.1014 | 22.1677
JAL240402457103 | Jalisco | Cuquío | Cuquío | CALLE CALLE EN PROYECTO PUEBLO CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE J. NATIVIDAD SANCHEZ MORA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO SE UBICARA ENTRE LA CALLE J NATIVIDAD SANCHEZ MORA Y LA CAL | -103.0207 | 20.9314
JAL240402457116 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Plan de San Antonio (San Antonio) | CAMINO TRAMO PLAN DE SAN ANTONIO - TELCRUCITO DE ABAJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 500 RANCHERIA PLAN DE SAN ANTONIO, 48962 PLAN DE SAN ANTONIO (SAN ANTONIO), CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO PLA DE SAN ANTO | -104.1629 | 19.3638
JAL240402457913 | Jalisco | Cuquío | El Estanco | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 009 TRAMO EL CUATRO - AGUA BLANCA KILÓMETRO 0 + 001 RANCHERIA EL ESTANCO, 45480 EL ESTANCO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO EL ESTANCO Y CARRETERA EL CUATRO A TEPONAHUASCO, CALLE CONOCIDO EL ESTA | -103.0203 | 20.8644
JAL240402457931 | Jalisco | Cuquío | El Coyotillo | CALLE CONOCIDO EL COYOTILLO RANCHERIA EL COYOTILLO, 45480 EL COYOTILLO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO EL COYOTILLO Y CALLE CONOCIDO EL COYOTILLO, CALLE CONOCIDO EL COYOTILLO SE UBICA POR LA CALLE CONOCIDO EL COYOTILLO Y EN | -103.1111 | 20.948
JAL240402458721 | Jalisco | Atenguillo | San Antonio de los Macedo | CALLE POLONIA EJIDO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO, 48140 SAN ANTONIO DE LOS MACEDO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE POLONIA Y CALLE ESPAÑA, CALLE COLOMBIA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA FEDERAL 70 RUMBO A MASCOTA | -104.5572 | 20.2979
JAL240402459442 | Jalisco | Atenguillo | Atenguillo | CALLE ALDAMA PUEBLO ATENGUILLO, 48100 ATENGUILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE PASEO DE LA REFORMA, CALLE INDEPENDENCIA SE UBICA EN EL KILOMETRO 64 DE LA CARRETERA FEDERAL 70 AMECAMASCOTA | -104.4936 | 20.4163
JAL240402459448 | Jalisco | Jamay | San Agustín | CALLE ALBERTO OROZCO RANCHO SAN AGUSTIN, 47905 SAN AGUSTÍN, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE JUAN GIL PRECIADO Y CALLE PERIFERICO, CALLE ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO SE ENCUENTRA A UNOS CUANTOS METROS DE LA CALLE PRINCIPAL HIDALGO EN L | -102.635 | 20.2879
JAL240302444788 | Jalisco | Puerto Vallarta | Puerto Vallarta | Avenida Universidad de Guadalajara # 203, Ixtapa, Los Tamarindos | -105.2217 | 20.705
JAL240402458939 | Jalisco | Cuquío | Teponahuasco | CALLE CONOCIDO TEPONAHUASCO RANCHERIA TEPONAHUASCO, 45480 TEPONAHUASCO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA TEPONAHUASCO A EL CUATRO Y CALLE JOSE MOLINA, CALLE ALDAMA LA CONSTRUCCION DEL DE POZO SE REALIZARA A UN COSTADO D | -103.0399 | 20.9051
JAL240402459169 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | CALLE CLARIN BARRIO LA PREPA, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE PETIRROJO Y CALLE JILGUERO, CALLE PALOMA SE ENCUENTRA DOS CUADRAS HACIA EL ESTE A ESPALDAS DE LA ESCUELA PREPARATOR | -102.8825 | 21.1852
JAL240402459569 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | La Paz | BRECHA TRAMO LA PAZ - RIO DE LOS MUERTOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 150 PUEBLO LA PAZ, 47550 LA PAZ, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE Y , EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 100 METROS DEL ÚNICO CAMPO MUNICIPAL DE FUTBOL DE LA | -101.7628 | 21.8102
JAL240402450223 | Jalisco | San Juan de los Lagos | Agua de Obispo | CARRETERA FEDERAL LIBRE 80 TRAMO SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO - AGUA DE OBISPO KILÓMETRO 16 + 250 RANCHERIA AGUA DE OBISPO, 47010 AGUA DE OBISPO, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 80 Y CAMINO A CAMPO DE BEI | -102.1755 | 21.2867
JAL240402450991 | Jalisco | Amacueca | Amacueca | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO AMACUECA, 49370 AMACUECA, AMACUECA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE CLAVELLINA, CALLE ABASOLO SE ENCUENTRA FRENTE A LA ESCUELA PREPARATORIA DE SAYULA MODULO AMACUECA Y A UN LADO DEL LIENZO CHARRO | -103.6027 | 20.009
JAL240302438465 | Jalisco | Zapotitlán de Vadillo | Zapotitlán de Vadillo | CALLE COLON PUEBLO ZAPOTITLÁN DE VADILLO, 49770 ZAPOTITLÁN DE VADILLO, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE ALDAMA, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA UNIDAD DEPORTIVA ZAPOTITLAN A UN LADO DEL CENTRO D | -103.8136 | 19.5517
JAL240302438620 | Jalisco | Zapotitlán de Vadillo | San José del Carmen | PUEBLO SAN JOSE DEL CARMEN, 49780 SAN JOSÉ DEL CARMEN, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE Y CALLE HIDALGO, CALLE MATAMOROS SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLES DE HIDALGO Y MATAMOROS SOLO A 100 MTS DE LA PLAZA CIVICA DE LA COMUNIDAD | -103.7764 | 19.4612
JAL240402459615 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Sehuaya | CAMINO TRAMO CRUCERO EL POCHOTE - LAMBEDEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 01 RANCHERIA SEHUAYA, 48967 SEHUAYA, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO CRUCERO EL POCHOTE A LAMBEDEROS Y CAMINO CRUCERO EL POCHOTE A L | -104.3037 | 19.3144
JAL240402459704 | Jalisco | El Limón | El Limón | CALLE OJO DE AGUA PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE MEXICO, CALLE ZACATECAS POR LA CALLE OJO DE AGUA ENTRE LAS CALLES RAMON CORONA Y MEXICO | -104.1614 | 19.8296
JAL240402459555 | Jalisco | Jamay | Jamay | ANDADOR EL TROMPO COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE AVENIDA AGUSTIN YAÑEZ Y CALLE PROLONGACION MORELOS, CALLE FERNANDO LOPEZ SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO EL TROMPO Y AL PONIENTE DEL CEMENTER | -102.6994 | 20.2936
JAL240402460321 | Jalisco | Atenguillo | Santa Elena (Los Ailes) | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL 070 - SANTA ELENA KILÓMETRO 14 + 0 RANCHERIA SANTA ELENA, 48110 SANTA ELENA (LOS AILES), ATENGUILLO JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA MUNICIPAL A SANTA ELENA Y , | -104.4964 | 20.5064
JAL240402450240 | Jalisco | San Juan de los Lagos | Rosa de Castilla | CALLE ROSA AMARILLA COLONIA ROSA DE CASTILLA, 47073 ROSA DE CASTILLA, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE ROSA DE SAN JUAN, CALLE GARDENIAS SALIR POR LA AV. LAZARO CARDENAS RUMBO A DELEGACION DE MEZQUITIC HA | -102.3201 | 21.2213
JAL240402450244 | Jalisco | San Juan de los Lagos | Rosa de Castilla | CALLE ROSA DE SAN JUAN COLONIA ROSA DE CASTILLA, 47073 ROSA DE CASTILLA, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE ROSA AMARILLA Y CALLE GERANIO, CALLE CAMELINAS SALIR POR LA AV. LAZARO CARDENAS RUMBO A DELEGACION DE MEZQUITIC H | -102.3192 | 21.2212
JAL240302439033 | Jalisco | Zapotitlán de Vadillo | Mazatán (San Francisco Mazatán) | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00000 TRAMO ZAPOTITLÁN DE VADILLO - TETAPAN KILÓMETRO 01 + 01 PUEBLO ALCESECA, 49786 MAZATÁN (SAN FRANCISCO MAZATÁN), ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE Y , EL TRAMO DE LA INTERVENCION ES ENTRE | -103.8288 | 19.4702
JAL240302439065 | Jalisco | Zapotitlán de Vadillo | Tlajomulco | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 00000 TRAMO ARROYO DE LA LUMBRE - SAN JOSE DEL CARMEN KILÓMETRO 01 + 01 PUEBLO SAN JOSE DEL CARMEN, 49780 TLAJOMULCO, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA EN LA CARRETERA DE ZAPOT | -103.7095 | 19.4762
JAL240402459804 | Jalisco | Zapotiltic | Zapotiltic | CALLE PERLA INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO LA JOYA, 49608 ZAPOTILTIC, ZAPOTILTIC JALISCO ENTRE CALLE DIAMANTE Y CALLE ESMERALDA, CALLE OBSIDIANA LA CONSTRUCCION SE EJECUTARA EN LA CALLE LA PERLA LA CUAL SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLE | -103.4274 | 19.6339
JAL240402459849 | Jalisco | Atenguillo | El Ranchito (Espíritu Santo) | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CABECERA MUNICIPAL DE ATENGUILLO - SANTA BARBARA KILÓMETRO 006 + 000 RANCHERIA EL RANCHITO (ESPÍRITU SANTO), 48120 EL RANCHITO (ESPÍRITU SANTO), ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y C | -104.4845 | 20.3679
JAL240402460266 | Jalisco | Atenguillo | Santa Bárbara | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO ELRANCHITO - SANTA BARBARA KILÓMETRO 10 + 0 RANCHERIA SANTA BÁRBARA, 48136 SANTA BÁRBARA, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA MUNICIPAL A SANTA BARBARA Y , SALES DE LA CABECERA MU | -104.495 | 20.3177
JAL240402460366 | Jalisco | Cuquío | El Aguacate | CALLE EL AGUACATE RANCHERIA EL AGUACATE, 45480 EL AGUACATE, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO EL AGUACATE Y CALLE CONOCIDO EL AGUACATE, CALLE CONOCIDO EL AGUACATE SE UBICARA POR LA CALLE EL AGUACATE Y ENTRE LA CALLE CONOCIDO E | -103.0664 | 20.8976
JAL240402450288 | Jalisco | San Juan de los Lagos | La Concha | CARRETERA ESTATAL LIBRE 212 TRAMO SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO - A SAN SEBASTIAN KILÓMETRO 9 + 0 RANCHERIA LA CONCHA, 47116 LA CONCHA, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CAMINO A LA CONCHA Y CAMINO A CORRALILLOS, CARRETERA A | -102.3125 | 21.3034
JAL240402450309 | Jalisco | San Juan de los Lagos | Casas Viejas (Agua Blanca) | CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO - A SAN MIGUEL EL ALTO KILÓMETRO 19 + 0 RANCHERIA CASAS VIEJAS (AGUA BLANCA), 47106 EL PUENTE (CASAS VIEJAS), SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A S | -102.2621 | 21.1878
JAL240402450311 | Jalisco | San Juan de los Lagos | Mezquitic de la Magdalena | CALLE ZARAGOZA RANCHERIA MEZQUITIC DE LA MAGDALENA, 47100 MEZQUITIC DE LA MAGDALENA, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , CALLE BENITO JUAREZ SALES RUMBO A LA AUTOPISTA POR LA AV. LÁZARO CÁRDENAS Y A 2 | -102.3051 | 21.2177
JAL240402450315 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | CALLE OJO DE TIGRE FRACCIONAMIENTO LAS MORAS III, 47030 SAN JUAN DE LOS LAGOS, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE MALAQUITA Y CALLE TOPACIO, AVENIDA DIAMANTE SALIR POR LA COLONIA NIÑOS HEROES RUMBO A MEZQUITIC Y A 616 MT | -102.3271 | 21.232
JAL240402457332 | Jalisco | Cuquío | Cuquío | CALLE LAS PEÑITAS PUEBLO CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE LAS PENITAS Y CALLE LAS PEÑITAS, CALLE PEÑA AZUL EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LAS PENITAS Y ENTRE LAS CALLES LASPEÑITAS Y LA CALLE LAS PEÑITAS | -103.0294 | 20.9231
JAL240402459656 | Jalisco | El Limón | San Juan de Amula | CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN JUAN DE AMULA, 48725 SAN JUAN DE AMULA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE LOPEZ RAYON POR LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LAS CALLES CUITLAHUAC Y LOPEZ MATEOS | -104.0827 | 19.8321
JAL240402459658 | Jalisco | Jamay | Jamay | CALLE LIBERTAD COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE HERRADURA, CALLE ZARAGOZA SE ENCUENTRA EN UNIDAD DEPORTIVO EL MALECON CERCA DEL PRIMER CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL | -102.71 | 20.2879
JAL240302439786 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.9242 | 20.3814
JAL240402457355 | Jalisco | Cuquío | Las Parras | CAMINO TRAMO CUQUIO - LAS PARRAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 RANCHERIA LAS PARRAS, 45480 LAS PARRAS, CUQUÍO JALISCO ENTRE CAMINO LAS PARRAS Y CALLE CONOCIDO LAS PARRAS, CAMINO A LA PRESA EL PROYECTO SE ENCUENTRA POR EL | -103.0483 | 20.9594
JAL240402457360 | Jalisco | Cuquío | Cuquío | CALLE CRISTO REY BARRIO LAS CAPILLITAS, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE JOSE M SANCHEZ MORA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE PLASCENCIA EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LA CALLE CRISTO REY Y ENTRE LAS CALLES JOSE M SANCHEZ MORA | -103.0212 | 20.9184
JAL240402458135 | Jalisco | Villa Purificación | Villa Purificación | CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ PUEBLO VILLA PURIFICACIÓN, 48800 VILLA PURIFICACIÓN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA MARCELINO GARCIA BARRAGAN AL INGRESAR A LA CABECERA MUNICIPA | -104.6066 | 19.7113
JAL240402460486 | Jalisco | Mezquitic | Pochotita | RANCHERIA POCHOTITA, 46057 SOCONITA (SINCONITA), MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE LOCALIZA FRENTE A LA COMISARIA DE ESTA LOCALIDAD A 165 METROS AL SUROESTE DE LE ESCUELA PRIMARIA Y A 100 METROS AL ESTE DEL CENTRO CERE | -104.1037 | 22.2693
JAL240302435051 | Jalisco | Tonalá | Coyula | AVENIDA CAMINO DE SANTIAGO COLONIA URBI QUINTA MONTECARLO, 45410 COYULA, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE RÍO AMECA Y AVENIDA CAMINO VASCO, A 980 METROS DE LA ENTRADA AL FRACCIONAMINETO URBIQUINTA POR LA AVENIDA PASEO DE SANTIAGO. | -103.2074 | 20.6646
JAL240402457447 | Jalisco | Cuquío | Agua Escondida | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 20 TRAMO AGUA ESCONDIDA - EL LLANO DE BARAJAS KILÓMETRO 0 + 001 RANCHERIA AGUA ESCONDIDA, 45480 AGUA ESCONDIDA, CUQUÍO JALISCO ENTRE CARRETERA CUQUIO A LA ESPERANZA Y CALLE CONOCIDO AGUA ESCONDIDA, CAL | -103.0364 | 20.8899
JAL240402450472 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuzalapa | CAMINO TRAMO COFRADIA - LAS TABLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 01 RANCHERIA CUZALAPA, 48954 CUZALAPA, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO COFRADIA A LAS TABLAS Y CAMINO COFRADIA A LAS TABLAS, CAMINO COFRADIA A | -104.3157 | 19.4983
JAL240402450485 | Jalisco | El Limón | El Palmar de San Antonio | CALLE PEDRO MORENO PUEBLO EL PALMAR DE SAN ANTONIO, 48708 EL PALMAR DE SAN ANTONIO, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE ALCALDE Y CALLE ZARAGOZA, CALLE OBREGON POR LA CALLE PEDRO MORENO ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA Y ALCALDE DE EL PALMAR | -104.0405 | 19.8933
JAL240302435104 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | AVENIDA CENTRAL COLONIA INFONAVIT RÍO NILO, 45403 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE GRAVINIA Y CALLE MEMBRILLO, CALLE JACARANDAS PARTIENDO DE LA PLAZA ALTEA EN LA AVENIDA RÍO NILO 200 METROS AL SUR POR LA AVENIDA CENTRAL | -103.2771 | 20.6379
JAL240402450668 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Tecoluta | CALLE JUAN FRANCISCO NAVARRO 328 INTERIOR SN COLONIA TECOLUTA, 47300 TECOLUTA, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE JUAN SANDOVAL Y CALLE LEANDRA GONZALEZ, CALLE SALVADOR QUEZADA LIMON UNA CUADRA DEL JARDIN DE NIÑOS | -102.8697 | 21.1812
JAL240402450511 | Jalisco | El Limón | San Roque | CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SAN ROQUE, 48710 SAN ROQUE, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y , CALLE MORELOS POR LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE LA CALLE JUAREZ Y NINGUNA | -104.0876 | 19.8742
JAL240302435289 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Telcrucito de Piedra Pintada (La Cuerilla) | CAMINO TRAMO CUAUTITLAN - TELCRUCITO DE LA PIEDRA PINTADA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 24 + 560 RANCHERIA TELCRUCITO DE LA PIEDRA PINTADA, 48962 TELCRUCITO DE PIEDRA PINTADA (LA CUERILLA), CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENT | -104.2209 | 19.4617
JAL240302435354 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Llano Grande | CAMINO TRAMO CUAUTITLAN - LLANO GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 25 + 110 RANCHERIA LLANO GRANDE, 48962 LLANO GRANDE, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO CUAUTITLAN A LLANO GRANDE Y CAMINO CUAUTITLAN A LLANO GRA | -104.1845 | 19.4271
JAL240402457522 | Jalisco | Cuquío | El Calabozo (Rancho Barajas) | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 003 TRAMO EL CALABOZO RANCHO BARAJAS - EL DERRAMADERO KILÓMETRO 0 + 001 RANCHERIA EL CALABOZO, 45480 EL CALABOZO (RANCHO BARAJAS), CUQUÍO JALISCO ENTRE CARRETERA CUQUIO A YAHUALICA Y CALLE EL DERRAMAD | -103.004 | 21.0055
JAL240402457536 | Jalisco | Cuquío | Cuquío | CALLE GENERAL GONZALEZ ORTEGA PUEBLO CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL PROYECTO SE REALIZARA POR LA CALLE GENERAL GONZALEZ ORTEGA EN EL BARRIO DE EL RIN | -103.0197 | 20.9266
JAL240402457538 | Jalisco | Cuquío | Juchitlán | CALLE OAXACA RANCHERIA JUCHITLAN, 45480 JUCHITLÁN, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE COLIMA, CALLE JUCHITLAN EL PROYECTO A REALIZARSE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE OAXACA Y ENTRE LA CALLE DURANGO Y LA CALLE COLIMA Y A UN | -103.0597 | 21.0419
JAL240402458295 | Jalisco | Atenguillo | El Saucillo (El Molino) | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CABECERA MUNICIPALDE ATENGUILLO - CRUCERO A SANTA BARBARA KILÓMETRO 016 + 00 RANCHERIA EL SAUCILLO EL MOLINO, 48136 EL SAUCILLO (EL MOLINO), ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CARRE | -104.5072 | 20.2978
JAL240402457099 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Telcrucito | CAMINO TRAMO TELCRUCITO DE ABAJO - LAS MARIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 500 RANCHERIA TELCRUCITO DE ABAJO, 48962 TELCRUCITO, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO TELCRUCITO DE ABAJO A LAS MARIAS Y CAMINO TELCR | -104.2011 | 19.3918
JAL240402457288 | Jalisco | Cabo Corrientes | La Majada | RANCHERIA EL RINCÓN DE LOS OLOTES (EL RINCÓN), 48447 LA MAJADA, CABO CORRIENTES JALISCO ENTRE Y , LA LOCALIDAD DE RINCON DE LOS OLOTES LO PUEDES ENCONTRAR A 9.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORESTE DE LA LOCALIDAD DE EL TUITO LA | -105.2342 | 20.2383
JAL240402457594 | Jalisco | Atenguillo | Atenguillo | CALLE ZARAGOZA PUEBLO ATENGUILLO, 48100 ATENGUILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE ZARAGOZA, CALLE MORELOS UBICADO A UN COSTADO DE LA PLAZA DE ARMAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ATENGUILLO. | -104.4931 | 20.4153
JAL240402459105 | Jalisco | Atenguillo | San Pablo | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL 70 - SANTA ELENA KILÓMETRO 006 + 000 RANCHERIA SAN PABLO, 48110 SAN PABLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE GUERRERO, PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA | -104.493 | 20.4562
JAL240302435872 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE LOMA HONDA COLONIA LOMA BONITA 1A SECCIÓN, 45405 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA LOMA BONITA Y CALLE LOMA ALTA, CALLE LOMA BAJA PARTIENDO DE LA PLAZA CÍVICA LOMA BONITA 200 METROS HACIA EL NORTE POR LA CALLE LOMA HOND | -103.2564 | 20.653
JAL240302435883 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE GUAYABO COLONIA LOMAS DEL CAMICHIN, 45403 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE DESIERTO SUR Y CALLE FAUNA SUR, CALLE TAMARINDO PARTIENDO DE LA PLAZA CÍVICA LOMAS DEL CAMICHÍN 180 METROS AL NORTE HASTA LA CALLE GUAYABO Y POR | -103.2765 | 20.6312
JAL240302435899 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | PRIVADA HIDALGO COLONIA COLINAS DE LA CRUZ, 45403 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE CEREZO Y CALLE PARAÍSO SUR, CALLE 16 DE AGOSTO PARTIENDO DE LA PLAZA CÍVICA DE LOMAS DEL CAMICHÍN 320 METROS AL SUR POR LA CALLE CEREZO HASTA L | -103.2748 | 20.6256
JAL240402457630 | Jalisco | Talpa de Allende | La Esperanza | CALLE CONOCIDO RANCHERIA LA ESPERANZA, 48255 LA ESPERANZA, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE SIN NOMBRE SN EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA | -104.9031 | 20.1217
JAL240402457642 | Jalisco | Talpa de Allende | La Cuesta | CALLE CONOCIDO RANCHERIA LA CUESTA, 48250 LA CUESTA, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE SIN NOMBRE SN EN LA LOCALIDAD DE LA CUESTA | -104.8232 | 20.1786
JAL240402457672 | Jalisco | Cuquío | Teponahuasco | CALLE CONOCIDO TEPONAHUASCO RANCHERIA TEPONAHUASCO, 45480 TEPONAHUASCO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE HOSPITAL, CALLE ALDAMA SE ENCUENTRA POR LA CALLE CONOCIDO TEPONAHUASCO Y ENTRE LA CALLE JUAREZ Y LA CALLE HOSPITA | -103.0426 | 20.9059
JAL240402458391 | Jalisco | Atenguillo | La Loma | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL 70 - SANTA ELENA KILÓMETRO 002 + 000 RANCHERIA LA LOMA, 48100 LA LOMA, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CARRETERA MUNICIPAL A SANTA ELENA, PARTIENDO DE LA CABECERA | -104.49 | 20.4346
JAL240402458402 | Jalisco | Cuquío | Rancho los Laureles (Rancho Nuevo) | CAMINO TRAMO PRESA LOS GIGANTES - LA LAGUNA GRANDE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 120 RANCHERIA RANCHO LOS LAURELES, 45480 RANCHO LOS LAURELES (RANCHO NUEVO), CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO RANCHO LOS LAURELES Y CALLE LA L | -103.0502 | 20.9416
JAL240402458443 | Jalisco | Atenguillo | Los Volcanes | CALLE ZARAGOZA EXHACIENDA LOS VOLCANES, 48130 LOS VOLCANES, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y AVENIDA GUADALAJARA, AVENIDA INDEPENDENCIA PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CARRETERA FEDERAL 70 RUMBO A MASCOTA GIRA | -104.5394 | 20.3248
JAL240402459136 | Jalisco | El Limón | El Limón | CALLE GUERRERO PUEBLO EL LIMÓN, 48700 , EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ COTILLA Y CALLE ARQ SERGIO LEON CAMACHO, CALLE NICOMEDES POR LA CALLE GUERRERO ENTRE LAS CALLES MANUEL LOPEZ COTILLA Y ARQ SERGIO LEON CAMACHO | -104.1512 | 19.8304
JAL240402459143 | Jalisco | San Juan de los Lagos | La Purísima [Granja] | CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO - A SAN MIGUEL EL ALTO KILÓMETRO 16 + 50 RANCHERIA LA PURISIMA, 47107 PURÍSIMA, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CAMINO CASAS VIEJAS Y CAMINO A LA LABOR, CARRET | -102.2686 | 21.2093
JAL240402459147 | Jalisco | San Juan de los Lagos | El Asoleadero | CARRETERA ESTATAL LIBRE 212 TRAMO SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO - AL TORQUE KILÓMETRO 13 + 500 RANCHERIA ASOLEADERO, 47118 EL ASOLEADERO, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CAMINO AL TORQUE Y CAMINO A SAN PEDRO DE LAS FLORES, | -102.3814 | 21.3642
JAL240402450664 | Jalisco | Poncitlán | San Jacinto | RANCHERIA SAN JACINTO, 45976 SAN JACINTO, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , LA UBICACION DEL NUEVO POZO ES ENTRE LABORES A 100 MTS. DE LA CARRETERA FEDERAL GUADALAJARA LA BARCA. | -103.0619 | 20.3947
JAL240302435954 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE LÓPEZ PORTILLO WEBER COLONIA BASILIO BADILLO, 45406 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE AVENIDA JUAN GIL PRECIADO Y CALLE ANTONIO CORONA, CALLE BENITO RAMIREZ PARTIENDO DE LA ENTRADA DE LA PREPARATORIA TONALÁ NORTE 400 METROS AL | -103.2453 | 20.6543
JAL240302435969 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | CALLE IGUALDAD COLONIA LOMAS DEL MANANTIAL, 45407 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE PANTEÓN Y PRIVADA IGUALDAD, CALLE ABASCAL Y SOUZA PARTIENDO DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD A LA ALTURA DE LA ENTRADA ORIENTE EN LA AVENIDA PATRI | -103.2645 | 20.6638
JAL240402457972 | Jalisco | Jilotlán de los Dolores | Jilotlán de los Dolores | CALLE EMILIANO DOÑAN COLONIA SANTA CRUZ, 49950 JILOTLÁN DE LOS DOLORES, JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO ENTRE Y , CALLE HERMILA MENDOZA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE SE ENCUENTRA CERCA DE LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO DE BACHI | -103.0167 | 19.3673
JAL240402458512 | Jalisco | Cuquío | La Esperanza (El Ranchito) | CALLE LA ESPERANZA RANCHERIA LA ESPERANZA, 45480 LA ESPERANZA (EL RANCHITO), CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE SALVADOR GUTIERREZ Y CALLE CONOCIDO LA ESPERANZA, CARRETERA TEPONAHUASCO A EL CUATRO SE ENCUENTRA POR LA CALLE LA ESPERANZA | -103.0211 | 20.8749
JAL240402458520 | Jalisco | Cuquío | Los Capulines | CALLE LOS CAPULINES RANCHERIA LOS CAPULINES, 45480 LOS CAPULINES, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO LOS CAPULINES Y CALLE CONOCIDO LOS CAPULINES, CALLE CONOCIDO LOS CAPULINES SE UBICA POR LA CALLE LOS CAPULINES Y ENTRE LA CAL | -102.9142 | 21.0046
JAL240402458524 | Jalisco | Cuquío | Teponahuasco | CALLE HOSPITAL RANCHERIA TEPONAHUASCO, 45480 TEPONAHUASCO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE LA CRUZ Y CALLE CONOCIDO TEPONAHUASCO, CALLE JUAREZ SE UBICA POR LA CALLE HOSPITAL Y ENTRE LA CALLE LA CRUZ Y LA CALLE CONOCIDO TEPONAHUASCO | -103.043 | 20.9075
JAL240402458543 | Jalisco | Cuquío | Los Llanos | CALLE CONOCIDO LOS LLANOS RANCHERIA LOS LLANOS, 45480 LOS LLANOS, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO LOS LLANOS Y CALLE CONOCIDO LOS LLANOS, CALLE CONOCIDO LOS LLANOS SE UBICA POR LA CALLE CONOCIDO LOS LLANOS Y ENTRE LA CALLE | -103.1509 | 20.9528
JAL240402459241 | Jalisco | Villa Purificación | Villa Purificación | CALLE JUAREZ PUEBLO VILLA PURIFICACIÓN, 48800 VILLA PURIFICACIÓN, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE CALLE COSME RAMON SERRANO Y CALLE V. CARRANZA, CALLE HIDALGO EN LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL LA C | -104.6104 | 19.7179
JAL240402459258 | Jalisco | San Juan de los Lagos | Casas Viejas (Agua Blanca) | CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO - A SAN MIGUEL EL ALTO KILÓMETRO 19 + 0 RANCHERIA CASAS VIEJAS (AGUA BLANCA), 47106 CASAS VIEJAS (AGUA BLANCA), SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CAMINO CASAS VI | -102.2549 | 21.1883
JAL240402459262 | Jalisco | San Juan de los Lagos | La Purísima [Granja] | CARRETERA ESTATAL LIBRE 307 TRAMO SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO - A SAN MIGUEL EL ALTO KILÓMETRO 15 + 700 RANCHERIA LA PURISIMA, 47107 PURÍSIMA, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CAMINO LA PURISIMA Y CAMINO CASAS VIEJAS, CARR | -102.2683 | 21.2092
JAL240402450744 | Jalisco | El Limón | San Miguel Hidalgo | CALLE PRIVADA REVOLUCION PUEBLO SAN MIGUEL HIDALGO, 48715 SAN MIGUEL HIDALGO, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y , CALLE LOPEZ MATEOS POR LA CALLE PRIVADA REVOLUCION ENTRE LAS CALLES REVOLUCION Y CERRADA | -104.0842 | 19.8595
JAL240402458050 | Jalisco | Santa María de los Ángeles | Las Lajas | CALLE CONSTITUCIÓN Y REFORMA RANCHERIA LAS LAJAS, 46249 LAS LAJAS, SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES JALISCO ENTRE CALLE 13 DE MAYO Y CALLE JALISCO, CALLE SAN JOSE EL LUGAR SE ENCUENTRA EN FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD | -103.2308 | 22.2433
JAL240402456972 | Jalisco | San Ignacio Cerro Gordo | San Ignacio Cerro Gordo | CALLE HIDALGO COLONIA SAN IGNACIO CERRO GORDO CENTRO, 47190 SAN IGNACIO CERRO GORDO, SAN IGNACIO CERRO GORDO JALISCO ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE LA PAZ, CALLE IGNACIO L. PRADO UBICADO A UN COSTADO DE LA ESCUELA CRISTOBAL COLON C | -102.5389 | 20.7404
JAL240402458558 | Jalisco | Cuquío | La Mojonera | CALLE CONOCIDO LA MOJONERA RANCHERIA LA MOJONERA, 45480 LA MOJONERA, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO LA MOJONERA Y CALLE CONOCIDO LA MOJONERA, CALLE CONOCIDO LA MOJONERA SE UBICA POR LA CALLE CONOCIDO LA MOJONERA Y ENTRE LA | -103.1225 | 20.9484
JAL240402458566 | Jalisco | Cuquío | Varas Dulces | CALLE CONOCIDO VARAS DULCES RANCHERIA VARAS DULCES, 45480 VARAS DULCES, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO VARAS DULCES Y CALLE CONOCIDO VARAS DULCES, CALLE CONOCIDO VARAS DULCES SE UBICA POR LA CALLE CONOCIDO VARAS DULCES Y E | -103.0564 | 20.8219
JAL240402458570 | Jalisco | Cuquío | Ocotic | CALLE OCOTIC RANCHERIA OCOTIC, 45480 OCOTIC, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO OCOTIC Y CALLE CONOCIDO OCOTIC, CALLE CONOCIDO OCOTIC SE UBICA POR LA CALLE OCOTIC Y ENTRE LA CALLE CONOCIDO OCOTIC Y LA CALLE CONOCIDO OCOTIC Y A | -103.0912 | 20.9893
JAL240402459306 | Jalisco | San Juan de los Lagos | San Juan de los Lagos | CALLE PRIVADA LAS CRUCES COLONIA VILLA NUEVA, 47073 LA CUESTA DE MEDINA, SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CALLE LAS CRUCES Y , CAMINO A DELEGACIÓN MEZQUITIC DE LA MAGDALENA SALIENDO DE LA COLONIA NIÑOS HEROES POR LA CALLE AB | -102.3265 | 21.2223
JAL240402458323 | Jalisco | Atenguillo | El Rodeo | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO - LAS CEBOLLAS KILÓMETRO 007 + 000 EJIDO EL RODEO, 48146 EL RODEO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE NAYARIT, CALLE LOS ANGELES PARTIENDO DE | -104.5917 | 20.2494
JAL240402457016 | Jalisco | El Limón | El Limón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.1522 | 19.8244
JAL240402457019 | Jalisco | El Limón | El Limón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.1522 | 19.8244
JAL240402457022 | Jalisco | El Limón | El Limón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.1522 | 19.8244
JAL240402460159 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | CALLE MORELOS COLONIA COLOTLAN CENTRO, 46200 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MARCOS ESCOBEDO, CALLE BASILIO TERÁN PARA LLEGARA LA OBRA SE PARTE DEL CENTRO DEL MUNICIPIO EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUN | -103.2687 | 22.1151
JAL240402458546 | Jalisco | Cuquío | Los Sauces de Mora | CALLE LOS SAUCES DE MORA RANCHERIA LOS SAUCES DE MORA, 45480 LOS SAUCES DE MORA, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO SAUCES DE MORA Y CALLE CONOCIDO SAUCES DE MORA, CALLE CONOCIDO SAUCES DE MORA SE UBICA POR LA CALLE CONOCIDO L | -103.0218 | 20.9924
JAL240402458571 | Jalisco | Cuquío | Cuquío | CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE JOSE M SANCHEZ MORA Y CALLE CAMINO REAL, CALLE PLASCENCIA SE UBICA POR LA CALLE NICOLAS BRAVO Y ENTRE LA CALLE JOSE M SANCHEZ MORA Y LA CALLE CAMINO RE | -103.0202 | 20.9197
JAL240402457077 | Jalisco | Atenguillo | Ahuacatepec | CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO CARRETERA FEDERAL 070 - LOS VOLCANES KILÓMETRO 007 + 000 HACIENDA AHUACATEPEC, 48139 AHUACATEPEC, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE JAVIER MINA PARTIENDO D | -104.538 | 20.3388
JAL240402457883 | Jalisco | Jilotlán de los Dolores | Jilotlán de los Dolores | COLONIA LOMAS ALTAS, 49950 JILOTLÁN DE LOS DOLORES, JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO ENTRE CALLE XILOTLAN Y CALLE HIDALGO, LAS 2 VIVIENDAS BENEFICIADAS SE ENCUENTRAN FRENTE AL RÍO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIOA LOMAS | -103.0212 | 19.3724
JAL240402457897 | Jalisco | Cuquío | El Derramadero | CALLE EL DERRAMADERO RANCHERIA EL DERRAMADERO, 45480 EL DERRAMADERO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO EL DERRAMADERO Y CALLE CONOCIDO EL DERRAMADERO, CARRETERA EL DERRAMADERO A CARRICILLO EL PROYECTO SE UBICA POR LA CALLE EL | -102.9766 | 20.9996
JAL240402458635 | Jalisco | Yahualica de González Gallo | Yahualica de González Gallo | CALLE LIBETAD Y AV AGUSTIN YAÑEZ BARRIO CBTA, 47300 YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO, YAHUALICA DE GONZÁLEZ GALLO JALISCO ENTRE CALLE AV AGUISTIN YAÑEZ Y CALLE LIBERTAD, CALLE MANUEL ACUÑA ES CALLE SALIDA AL MIRADOR EN BARRIO DEL CB | -102.8729 | 21.1747
JAL240402459409 | Jalisco | Ayutla | Ayutla | CARRETERA ESTATAL LIBRE 256 TRAMO AYUTLA - CRUCERO DE SAN CLEMENTE KILÓMETRO 2 + 200 PUEBLO AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y BRECHA SAN MARTINITO, EL ANDADOR SE ENCUENTRA DE LA GLORIETA DE ACCESO | -104.336 | 20.1202
JAL240402458871 | Jalisco | Atenguillo | San Juan de Ahuacatepec | CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO CARRETERA FEDERAL70 - LOS VOLCANES KILÓMETRO 003 + 000 RANCHERIA SAN JUAN DE AHUACATEPEC, 48139 SAN JUAN DE AHUACATEPEC, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE FILIBERTO NOVOA Y CARRETERA CARRETERA EST | -104.5461 | 20.3618
JAL240402457649 | Jalisco | Cuquío | Los Sauces de Mora | CALLE SAUCES DE MORA RANCHERIA SAUCES DE MORA, 45480 LOS SAUCES DE MORA, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO SAUCES DE MORA Y CALLE CONOCIDO SAUCES DE MORA, CALLE CONOCIDO SAUCES DE MORA SE ENCUENTRA POR LA CALLE SAUCES DE MORA | -103.0219 | 20.992
JAL240402457651 | Jalisco | Talpa de Allende | Talpa de Allende | CALLE ARROYO LA ZARZA COLONIA TALPA DE ALLENDE CENTRO, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE 23 DE JUNIO Y CALLE PASEO DEL SOL, CALLE ARROYO LA ZARZA SN EN LA COLONIA CENTRO EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.8238 | 20.3793
JAL240402457660 | Jalisco | Talpa de Allende | Santa Lucía de la Cuesta (Santa Lucía) | CALLE CONOCIDO RANCHERIA SANTA LUCÍA DE LA CUESTA, 48256 SANTA LUCÍA DE LA CUESTA (SANTA LUCÍA), TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO Y CALLE CONOCIDO, CALLE SIN NOMBRE SN EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA | -104.8507 | 20.0991
JAL240402457679 | Jalisco | Cuquío | El Terrero | CALLE LOPEZ MATEOS RANCHERIA EL TERRERO, 45480 EL TERRERO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO EL TERRERO Y CALLE CONOCIDO EL TERRERO, CALLE CONOCIDO EL TERRERO SE UBICA POR LA CALLE LOPEZ MATEOS ENTRE LA CALLE CONOCIDO EL TERR | -102.9648 | 20.956
JAL240402458309 | Jalisco | Cuquío | Juchitlán | CALLE COLIMA RANCHERIA JUCHITLAN, 45480 JUCHITLÁN, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE CONOCIDO JUCHITLAN, CALLE JUCHITLAN SE ENCUENTRA POR LA CALLE COLINMA Y ENTRE LA CALLE OAXACA Y LA CALLE CONOCIDO JUCHITAN Y A UN COST | -103.0602 | 21.0426
JAL240402458372 | Jalisco | Cuquío | Ojo de Agua Colorada | CALLE OJO DE AGUA RANCHERIA OJO DE AGUA COLORADA, 45480 OJO DE AGUA COLORADA, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO OJO DE AGUA COLORADA Y CARRETERA OJO DE AGUA A VARAS DULCES, CALLE CONOCIDO OJO DE AGUA COLORADA SE ENCUENTRA POR | -103.0346 | 20.816
JAL240402459170 | Jalisco | Atenguillo | Acatitlán | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL 70 - SANTA ELENA KILÓMETRO 012 + 000 RANCHERIA ACATITLAN, 48110 ACATITLÁN, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE ACATITLAN Y CARRETERA CARRETERA MUNICIPAL A SANTA ELENA, PARTIENDO | -104.5031 | 20.4636
JAL240402459183 | Jalisco | San Juan de los Lagos | El Desperdicio (El Salvador) | CARRETERA FEDERAL LIBRE 80 TRAMO SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO - EL DESPERDICIO (SALVADOR) KILÓMETRO 8 + 100 RANCHERIA EL DESPERDICIO SALVADOR, 47107 EL DESPERDICIO (EL SALVADOR), SAN JUAN DE LOS LAGOS JALISCO ENTRE CAMINO LAS | -102.2575 | 21.2878
JAL240402459192 | Jalisco | Tomatlán | Pochotitán | BRECHA TRAMO POCHOTITAN - SAN RAFAEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA POCHOTITÁN, 48464 JOSÉ ARÉCHIGA (VUELTA GRANDE), TOMATLÁN JALISCO ENTRE BRECHA POCHOTITAN Y BRECHA SAN RAFAEL, SE | -105.2427 | 20.1226
JAL240402457010 | Jalisco | El Limón | El Limón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.1522 | 19.8244
JAL240402457014 | Jalisco | El Limón | El Limón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.1522 | 19.8244
JAL240402457021 | Jalisco | El Limón | El Limón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.1522 | 19.8244
JAL240402457007 | Jalisco | El Limón | El Limón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.1522 | 19.8244
JAL240402457009 | Jalisco | El Limón | El Limón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.1522 | 19.8244
JAL240402457012 | Jalisco | El Limón | El Limón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.1522 | 19.8244
JAL240402457013 | Jalisco | El Limón | El Limón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.1522 | 19.8244
JAL240402457015 | Jalisco | El Limón | El Limón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.1522 | 19.8244
JAL240402457018 | Jalisco | El Limón | El Limón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.1522 | 19.8244
JAL240402458418 | Jalisco | Atenguillo | Las Cebollas | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO - LAS CEBOLLAS KILÓMETRO 10 + 000 EJIDO LAS CEBOLLAS, 48145 LAS CEBOLLAS, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLE DEL DEPORTE, PARTIENDO DE LA | -104.6079 | 20.2344
JAL240402457036 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Las Cañadas | CAMINO TRAMO LAGUNILLAS DE AYOTITLAN - LAS CAÑADAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 500 RANCHERIA LAS CAÑADAS, 48962 LAS LAGUNILLAS DE AYOTITLÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO LAS CAÑADAS A LAGUNILLAS DE AYOTI | -104.1947 | 19.4597
JAL240402459284 | Jalisco | Atenguillo | Ahuacatepec | CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO CARRETERA FEDERAL 70 - LOS VOLCANES KILÓMETRO 007 + 000 HACIENDA AHUACATEPEC, 48139 AHUACATEPEC, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCION, PARTIENDO DE LA CABECERA MUN | -104.538 | 20.3388
JAL240402460098 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | CALLE DR FRANCISCO VÁZQUEZ GÓMEZ COLONIA NUEVO TLAXCALA, 46200 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MANUEL GÓMEZ MORÍN Y CALLE MÉXICO, CALLE JESÚS REYES HEROLES PARA LLEGAR AL SITIO DE LA OBRA ES NECESARIO LLEGAR AL MUNICIPIO | -103.2764 | 22.1032
JAL240402460129 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | CALLE DR FRANCISCO VÁZQUEZ GÓMEZ COLONIA NUEVO TLAXCALA, 46200 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE MANUEL GÓMEZ MORÍN Y CALLE MÉXICO, CALLE JESÚS REYES HEROLES PARA LLEGAR AL SITIO DE LA OBRA ES NECESARIO LLEGAR AL MUNICIPIO | -103.2764 | 22.1032
JAL240402458531 | Jalisco | Cuquío | Cuacuala | CALLE CUACUALA RANCHERIA CUACUALA, 45480 CUACUALA, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO CUACUALA Y CALLE CONOCIDO CUACUALA, CALLE CONOCIDO CUACUALA SE UBICA POR LA CALLE CUACUALA Y ENTRE LA CALLE CONOCIDO CUACUALA Y LA CALLE CON | -103.0756 | 20.9535
JAL240402458533 | Jalisco | Cuquío | Cuquío | CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE MARIANO JIMENEZ Y CARRETERA CUQUIO A IXTLAHUACAN, CALLE CUAUHTEMOC SE UBICA POR LA CALLE ALVARO OBREGON Y ENTRE LA CALLE MARIANO JIMENEZ Y LA CARRETER | -103.0285 | 20.9297
JAL240402458539 | Jalisco | Cuquío | Las Cruces | CALLE SAN RAFAEL RANCHERIA LAS CRUCES, 45483 LAS CRUCES, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE GIGANTES, CALLE JESUS TORRES SE UBICA POR LA CALLE SAN RAFAEL Y ENTRE LA CALLE MORELOS Y LA CALLE GIGANTES Y A UN COSTADO DE LA | -103.1122 | 21.0211
JAL240402458547 | Jalisco | Cuquío | Agua Blanca | CALLE AGUA BLANCA RANCHERIA AGUA BLANCA, 45480 AGUA BLANCA, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO AGUA BLANCA Y CALLE CONOCIDO AGUA BLANCA, CALLE CONOCIDO AGUA BLANCA SE UBICA POR LA CALLE AGUA BLANCA Y ENTRE LA CALLE CONOCIDO AG | -102.9737 | 20.86
JAL240402458556 | Jalisco | Cuquío | Ojo de Agua Colorada | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 240 TRAMO EL CUATRO - VARAS DULCES KILÓMETRO 4 + 428 RANCHERIA OJO DE AGUA COLORADA, 45480 OJO DE AGUA COLORADA, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO OJO DE AGUA COLORADA Y CALLE CONOCIDO OJO DE AGUA C | -103.033 | 20.8187
JAL240402458561 | Jalisco | Cuquío | La Palma | CALLE LA PALMA RANCHERIA LA PALMA, 45480 LA PALMA, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO LA PALMA Y CALLE CONOCIDO LA PALMA, CALLE CONOCIDO LA PALMA SE UBICA POR LA CALLE LA PALMA Y ENTRE LA CALLE CONOCIDO LA PALMA Y LA CALLE CON | -103.0208 | 20.8729
JAL240402458564 | Jalisco | Cuquío | Las Cruces | CALLE GIGANTES RANCHERIA LAS CRUCES, 45480 LAS CRUCES, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE SAN JOSE, CALLE MORELOS SE UBICA POR LA CALLE GIGANTES Y ENTRE LA CALLE SAN RAFAEL Y LA CALLE SAN JOSE Y A UN COSTADO DE LA CA | -103.1104 | 21.0208
JAL240402458568 | Jalisco | Cuquío | Teponahuasco | CALLE JUAREZ RANCHERIA TEPONAHUASCO, 45480 TEPONAHUASCO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO TEPONAHUASCO Y CALLE CONOCIDO TEPONAHUASCO, CALLE CONOCIDO TEPONAHUASCO SE UBICA POR LA CALLE JUAREZ Y ENTRE LA CALLE CONOCIDO TEPONAH | -103.049 | 20.9033
JAL240402457610 | Jalisco | Talpa de Allende | Talpa de Allende | CALLE AHUEHUETE COLONIA LA MESA, 48200 TEPIATOLE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE PROL. 23 DE JUNIO Y CALLE NOGAL, CALLE AHUEHUETE SN EN LA COLONIA LA MESA, ENTRE LAS CALLES PROL. 23 DE JUNIO Y NOGAL, EN LA CABECERA MUNIC | -104.8284 | 20.3988
JAL240402458595 | Jalisco | Sayula | Sayula | CALLE AGUACATE COLONIA LA AGUACATERA, 49300 SAYULA, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE SEBASTIANA FLORES Y CALLE MEMBRILLO, CALLE NOGAL LA OBRA ESTA SITUADA A LA SALIDA PARA SAN GABRIEL AL SUR DEL MUNICIPIO EN LA COLONIA LA AGUACATERA E | -103.6043 | 19.8692
JAL240402450484 | Jalisco | El Limón | El Limón | CALLE ALDAMA PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE VELAZQUEZ DE LEON Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE VELAZQUEZ DE LEON POR LA CALLE ALDAMA ENTRE LAS CALLES VELAZQUEZ DE LEON Y 5 DE MAYO | -104.1578 | 19.8251
JAL240402457292 | Jalisco | Mezquitic | El Mortero | CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA EL MORTERO, 46045 EL MORTERO, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CARRETERA MEZQUITIC - MONTE ESCOBEDO Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE EL MORTERO MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO. A UN COSTADO DEL C | -103.6642 | 22.3576
JAL240402459494 | Jalisco | Atenguillo | El Caimán | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL 70 - CARRETERA MUNICIPAL A SANTA ELENA KILÓMETRO 004 + 000 RANCHERIA EL CAIMAN, 48100 EL CAIMÁN, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO A LA CAPILLA Y CARRETERA MUNICIPAL A S | -104.4866 | 20.4461
JAL240402459524 | Jalisco | Tomatlán | Tomatlán | CALLE JALISCO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO BARRIO AZTECA, 48450 TOMATLÁN, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE NARCISO MENDOZA Y CALLE DEL OBRERO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CALLE PRINCIPAL 20 DE NOVIMBRE SALI | -105.2433 | 19.9366
JAL240402450486 | Jalisco | El Limón | El Palmar de San Antonio | CALLE PEDRO MORENO PUEBLO EL PALMAR DE SAN ANTONIO, 48708 EL PALMAR DE SAN ANTONIO, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE ALCALDE Y CALLE ZARAGOZA, CALLE OBREGON POR LA CALLE PEDRO MORENO ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA Y ALCALDE DE EL PALMAR | -104.0405 | 19.8933
JAL240402450489 | Jalisco | El Limón | San Juan de Amula | CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN JUAN DE AMULA, 48725 SAN JUAN DE AMULA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE CUITLAHUAC Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE LOPEZ RAYON POR LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LAS CALLES LOPEZ MATEOS Y CUITLAHUAC | -104.0826 | 19.8322
JAL240402457314 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Las Canoitas | CAMINO TRAMO LAS CANOITAS - EL VIGIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 001 RANCHERIA LAS CANOITAS, 48954 LAS CANOITAS, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO LAS CANOITAS EL VIGIA Y CAMINO LAS CANOITAS EL VIGIA, CAMINO | -104.2836 | 19.4928
JAL240402457330 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Casa Blanca (Revolución Mexicana) | CAMINO TRAMO CASA BLANCA - LA GUADALUPE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 10 + 100 RANCHERIA CASA BLANCA (REVOLUCIÓN MEXICANA), 48953 CASA BLANCA (REVOLUCIÓN MEXICANA), CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO CASA BLANCA A L | -104.424 | 19.4298
JAL240402457340 | Jalisco | Cuquío | Los Sauces de Pérez | CALLE SAUCES DE PEREZ RANCHERIA SAUCES DE PEREZ, 45480 LOS SAUCES DE PÉREZ, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO SAUCES Y CALLE CONOCIDO SAUCES, CALLE CONOCIDO SAUCES EL PROYECTO SE UBICARA EN LA CALLE SAUCES DE PEREZ Y ENTRE LA | -102.9417 | 20.9537
JAL240402457350 | Jalisco | Mezquitic | Los Arrieros | CAMINO TRAMO EL OTATILLO - LOS ARRIEROS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 710 RANCHERIA LOS ARRIEROS, 46070 LOS ARRIEROS, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN SOBRE LA VIA DE ACCESO VEHÍCULAR CO | -104.1238 | 22.1881
JAL240402457987 | Jalisco | Jilotlán de los Dolores | El Terrero | CARRETERA ESTATAL LIBRE 447 TRAMO CARRETERA JILOTLÁN- TEPALCATEPEC - EL TERRERO KILÓMETRO 2 + 800 RANCHERIA EL TERRERO, 49950 EL TERRERO, JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO ENTRE Y , CALLE SALIDA A RANCHO VIEJO LA CONSTRUCCIÓ | -102.8779 | 19.2999
JAL240402457954 | Jalisco | Jilotlán de los Dolores | Jilotlán de los Dolores | CALLE CONSTITUCIÓN COLONIA LOMAS ALTAS, 49950 JILOTLÁN DE LOS DOLORES, JILOTLÁN DE LOS DOLORES JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y NUNCA , CALLE XILOTLAN LA CALLE SE ENCUETRA A UN COSTADO DEL RÍO DE LA CABECERA MUNICIPAL ANTE | -103.0229 | 19.3702
JAL240402457367 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Los Espinos | CAMINO TRAMO LOS ESPINOS - CASA BLANCA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 RANCHERIA LOS ESPINOS, 48953 LOS ESPINOS, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO LOS ESPINOS A CASA BLANCA Y CAMINO LOS ESPINOS A CASABLANCA, | -104.4537 | 19.3983
JAL240402457380 | Jalisco | Cuquío | Cuquío | CALLE J NATIVIDAD SANCHERZ MORA COLONIA NUEVO CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE DURAZNO EL PROYECTO SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE J NATIVIDAD SANCHEZ MORA Y ENTRE LAS CALL | -103.017 | 20.932
JAL240402457393 | Jalisco | Cuquío | Agua Blanca | CALLE CONOCIDO AGUA BLANCA RANCHERIA AGUA BLANCA, 45480 AGUA BLANCA, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO AGUA BLANCA Y CALLE CONOCIDO AGUA BLANCA, CALLE CONOCIDO AGUA BLANCA EL PROYECTO SE ENCUENTRA POR LA CALLE CONOCIDO AGUA B | -102.9772 | 20.8565
JAL240402457403 | Jalisco | Cuquío | Las Cocinas (El Ranchito) | CALLE LAS COCINAS RANCHERIA LAS COCINAS, 45480 LAS COCINAS (EL RANCHITO), CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO LAS COCINAS Y CALLE CONOCIDO LAS COCINAS, CALLE CONOCIDO LAS COCINAS EL PROYECTO SE ENCUENTRA POR LA CALLE LAS COCINAS | -103.0956 | 20.9485
JAL240402458076 | Jalisco | Jamay | La Maltaraña (La Palmita) | CALLE MAURICIO OROZCO RANCHO LA MALTARAÑA (LA PALMITA), 47903 LA MALTARAÑA (LA PALMITA), JAMAY JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y BRECHA LERMA, CALLE PEDRO MORENO SE ENCUENTRA A UNOS CUANTOS METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL Y CONECTA CON | -102.6828 | 20.2264
JAL240402458824 | Jalisco | Atenguillo | San José de los Andrade | CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO CARRETERA ESTATAL 526 - SAN JOSE DE LOS ANDRADE KILÓMETRO 006 + 000 RANCHERIA SAN JOSE DE LOS ANDRADE, 48135 SAN JOSÉ DE LOS ANDRADE, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE ROSAL Y CALLE AMAPOLA, CARRE | -104.5126 | 20.2812
JAL240402457418 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | La Pareja | CAMINO TRAMO LA PAREJA - EL DURAZNO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 001 RANCHERIA LA PAREJA, 48954 LA PAREJA, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO LA PAREJA EL DURAZNO Y CAMINO LA PAREJA EL DURAZNO, CAMINO LA PAREJ | -104.2871 | 19.5286
JAL240402457427 | Jalisco | Cuquío | Las Cruces | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 001 TRAMO CUQUIO - LAS CRUCES KILÓMETRO 2 + 000 RANCHERIA LAS CRUCES, 45480 LAS CRUCES, CUQUÍO JALISCO ENTRE CARRETERA CUQUIO A IXTLAHUACAN DEL RIO Y CALLE CONOCIDO OCOTIC, CALLE ALVARO OBREGON EL PRO | -103.1137 | 21.02
JAL240402457435 | Jalisco | Cuquío | San Rafael | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 005 TRAMO SAN JUAN DEL MONTE - EL LLANO DE PLASCENCIA KILÓMETRO 0 + 001 RANCHERIA SAN RAFAEL, 45480 SAN RAFAEL, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO LLANO DE PLASCENCIA Y CARRETERA CUQUIO A SAN JUAN DEL | -103.1076 | 20.9156
JAL240402457452 | Jalisco | Mezquitic | Nostic | CIRCUNVALACION CARRETERA NOSTIC - JIMULCO RANCHERIA NOSTIC, 46049 NOSTIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ZARAGOZA, LOS TRABAJOS A REALIZAR SE LOCALIZAN EN LA CARRETERA NOSTIC JIMULCO A 10 METROS DE LA E | -103.7362 | 22.3181
JAL240402459660 | Jalisco | Atenguillo | El Platanar de San Pablo | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL 70 - SANTA ELENA KILÓMETRO 006 + 500 RANCHERIA EL PLATANAR, 48110 EL PLATANAR DE SAN PABLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CAMINO AL PLATANAR Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICI | -104.4991 | 20.4542
JAL240402458934 | Jalisco | Cuquío | La Loma de Tateposco | CALLE TATEPOSCO RANCHERIA LA LOMA DE TATEPOSCO, 45480 LA LOMA DE TATEPOSCO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CARRETERA EL CUATRO A TATEPOSCO Y CALLE CONOCIDO LA LOMA DE TATEPOSCO, CALLE CONOCIDO LA LOMA DE TATEPOSCO LA LOMA DE TATEPOSCO Y | -103.0661 | 20.8476
JAL240402458935 | Jalisco | Cuquío | San Antonio | CAMINO TRAMO SAN ANTONIO - LA JOYA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 050 RANCHERIA SAN ANTONIO, 45480 SAN ANTONIO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO SAN ANTONIO Y CALLE CONOCIDO SAN ANTONIO, CALLE CONOCIDO SAN ANTONIO LA RED DE | -103.0423 | 21.0694
JAL240402460500 | Jalisco | Atenguillo | El Rodeo | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO - LAS CEBOLLAS KILÓMETRO 007 + 000 EJIDO EL RODEO, 48146 EL RODEO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE NAYARIT, CALLE LOS ANGELES PARTIENDO DE | -104.5917 | 20.2494
JAL240402458563 | Jalisco | Cuquío | Los Arcos | CALLE GUADALUPANA RANCHERIA LOS ARCOS, 45480 LOS ARCOS, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE FLORES Y CALLE FRESNO, CALLE CONOCIDO LOS ARCOS SE UBICA POR LA CALLE GUADALUPANA Y ENTRE LA CALLE FLORES Y LA CALLE FRESNO Y A UN COSTADO DE LA | -103.0341 | 21.0663
JAL240402457519 | Jalisco | Cuquío | San José de los Molina | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 004 TRAMO SAN JOSE DE LOS MOLINA - JUCHITLAN KILÓMETRO 0 + 001 RANCHERIA SAN JOSE DE LOS MOLINA, 45480 SAN JOSÉ DE LOS MOLINA, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE JUCHITLAN, CALLE CONOCIDO SAN | -103.0838 | 21.0197
JAL240402457537 | Jalisco | Cuquío | Carricillo | CALLE CARRICILLO RANCHERIA CARRICILLO, 45480 CARRICILLO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO CARRICILLO Y CALLE CONOCIDO CARRICILLO, CALLE CONOCIDO CARRICILLO EL PROYECTO SE RREALIZARA POR LA CALLE CARRICILLO Y ENTRE LA CALLE CO | -102.9458 | 21.0032
JAL240402460545 | Jalisco | Atenguillo | El Salitrillo | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL 70 - SANTA ELENA KILÓMETRO 018 + 000 RANCHERIA EL SALITRILLO, 48110 EL SALITRILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE EL SALITRILLO Y CARRETERA MUNICIPAL A SANTA ELENA, PARTIEN | -104.493 | 20.4883
JAL240402457576 | Jalisco | Cuquío | Ojo de Agua Colorada | CALLE OJO DE AGUA RANCHERIA OJO DE AGUA COLORADA, 45480 OJO DE AGUA COLORADA, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO OJO DE AGUA COLORADA Y CALLE CONOCIDO OJO DE AGUA COLORADA, CALLE CONOCIDO OJO DE AGUA COLORADA SE UBICARA POR LA | -103.0302 | 20.8132
JAL240402458999 | Jalisco | Ayutla | Casa Blanca | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA CASA BLANCA, 48050 CASA BLANCA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 1 DE MAYO, SE ENCUTRA A DOS CUADRAS DE EL INGRESO A LA COMUNIDAD A UN COSTADO DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPAT | -104.3052 | 20.1124
JAL240402459006 | Jalisco | Ayutla | Ayutla | CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CARRETERA AYUTLA - TENAMAXTLAN, EL CARCAMO DE BOMBEO SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DE LA CARRETERA AYUTLATENAMAXTLAN A 100 METROS DE EL | -104.3346 | 20.1265
JAL240402458937 | Jalisco | Cuquío | Los Sauces de Mora | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 005 TRAMO CAÑADA DE ANOTA - JUCHITLAN KILÓMETRO 1 + 200 RANCHERIA LOS SAUCES DE MORA, 45480 LOS SAUCES DE MORA, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE CONOCIDO CONTLA Y CARRETERA CUQUIO A YAHUALICA, CALLE CONOCIDO | -103.0306 | 20.9909
JAL240402491964 | Jalisco | Tuxcueca | Las Cebollas | CALLE LIBERTAD 100 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA LAS CEBOLLAS, 49450 LAS CEBOLLAS, TUXCUECA JALISCO ENTRE CARRETERA TUXCUECA- MAZAMITLA Y CALLE RAMON CORONA, A UN COSTADO DE LA PRESA DE LAS CEBOLLAS | -103.1738 | 20.0943
JAL240402496312 | Jalisco | Tomatlán | Gargantillo (La Hacienda) | CALLE PEDRO MORENO RANCHERIA GARGANTILLO LA HACIENDA, 48450 GARGANTILLO (LA HACIENDA), TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE JUAREZ SE ENCUENTRA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ESTA MISMA LOCALIDAD DEL | -105.3458 | 20.0175
JAL240402486514 | Jalisco | Poncitlán | Ojo de Agua | RANCHERIA OJO DE AGUA, 45975 OJO DE AGUA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE TERRACERIA CAMINO A LA LAGUNA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SE ENCUENTRA A DOSCIENTOS METROS DEL PARQUE PRINCIPAL DE AGENCIA MUNICIPAL Y LA PRIMARIA POR EL CAMINO A | -103.058 | 20.333
JAL240402486028 | Jalisco | Tizapán el Alto | El Bosque | CALLE PLAN DE SAN BARTOLO 100 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHO EL BOSQUE, 49400 EL BOSQUE, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CARRETERA GUADALAJARA MORELIA Y CAMINO PROLONGACION PLAN DE SAN BARTOLO, CALLE PLAN DE SAN BARTOLO AL | -103.0753 | 20.1535
JAL240402486964 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | CALLE SAN CRISTOBAL MAGALLANES COLONIA COLOTLAN CENTRO, 46200 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE DIVINA PROVIDENCIA Y CALLE SAN AGUSTÍN CALOCA, CALLE SAN LORENZO PARA LLEGAR AL PUNTO DE LA OBRA ES NECESARIO TOMAR EL BOULEVAR | -103.2596 | 22.1128
JAL240402488445 | Jalisco | Tizapán el Alto | Villa Emiliano Zapata (Ejido Modelo) | CALLE FRANCISCO VILLA EJIDO VILLA EMILIANO ZAPATA, 49410 VILLA EMILIANO ZAPATA (EJIDO MODELO), TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CARRETERA GUADALAJARA MORELIA, CALLE LA CRUZ COLONIA LA CRUZ DE LA LOCALIDAD DE V | -102.9889 | 20.1674
JAL240402493093 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | CALLE IGNACIO ALLENDE BARRIO JARDINES DEL PARAÍSO, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE GIGANTES, CALLE AQUILES SERDAN LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE IGNACIO ALLENDE ENTRE LAS CALLES DE GIG | -103.0607 | 20.6198
JAL240402487001 | Jalisco | El Salto | San José del Castillo | CALLE NARANJO INTERIOR 0 COLONIA SAN JOSÉ DEL CASTILLO, 45685 SAN JOSÉ DEL CASTILLO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE PABLO VALDEZ Y CALLE JAVIER MINA, CALLE C CALLE NARANJO COLONIA SAN JOSÉ DEL CASTILLO CP. 45685 SAN JOSÉ DEL CAST | -103.2411 | 20.5107
JAL240402487747 | Jalisco | Poncitlán | San José de las Pilas | RANCHERIA , 00000 SAN JOSÉ DE LAS PILAS, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA JUNTO A LA PLAZA MUNAICIPAL | -102.8945 | 20.3372
JAL240402490672 | Jalisco | Tonaya | Tonaya | CALLE FLORES MAGÓN PUEBLO TONAYA, 48760 TONAYA, TONAYA JALISCO ENTRE CALLE PROLONGADO PEDRO MORENO Y CALLE UNO, ESTA UBICACIÓN SE ENCUENTRA EN LA COLONIA LA AVIACIÓN. | -103.9683 | 19.7829
JAL240402493478 | Jalisco | Poncitlán | San José de las Pilas | RANCHERIA SAN JOSE DE LA PILA, 45977 SAN JOSÉ DE LAS PILAS, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , A UNA CUADRA DEL PARQUE Y DEL TEMPLO | -102.8943 | 20.3369
JAL240402486969 | Jalisco | Poncitlán | Cuitzeo (La Estancia) | CALLE JUAN ESCUTIA RANCHERIA CUITZEO (LA ESTANCIA), 45965 CUITZEO (LA ESTANCIA), PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 5 DE MAYO ESTE PROYECTO CONTA DE INTALACION DE 16 LUMINARIAS EN VARIOS PUN | -102.7903 | 20.3361
JAL240402481713 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Los Ocotes (La Ocotera) | CAMINO TRAMO CUAUTITLAN - LA BRINCADORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 500 EJIDO LA OCOTERA, 48962 LOS POZOS DE AGUA, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO CUAUTITLAN A LA OCOTERA Y CAMINO LA OCOTERA A LA BRINCADORA | -104.2579 | 19.4453
JAL240402488530 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | CALLE VICENTE CESEÑA COLONIA MIGUEL HIDALGO, 46472 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE LORENZO GUTIERREZ, CALLE ANTONIO SANCHEZ EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE VICENTE CESEÑA NUM 42 EN LA COLONIA MIGUEL | -103.9726 | 20.9151
JAL240402490703 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE LOS BELENES COLONIA JARDINES DEL VERGEL, 45180 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE JARDIN DE LOS NARANJOS, CALLE JARDIN DE LOS MANZANOS AL REDEDOR DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA TERRAZA EL VERGEL Y LOS FAMOSOS | -103.372 | 20.756
JAL240402492812 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE SAN MARTIN COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SAN FRANCISCO, AL ESTE DE LA POBLACION ES LA ULTIMA COLONIA A UN COSTADO DE LA VIA DEL FERROCARRIL | -102.912 | 20.3787
JAL240402485898 | Jalisco | El Limón | La Ciénega | CALLE LIBERTAD PUEBLO LA CIÉNEGA, 48720 LA CIÉNEGA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE PABLO GOMEZ POR LA CALLE LIBERTAD ENTRE LAS CALLES ZARAGOZA Y LERDO DE TEJADA | -104.1391 | 19.8341
JAL240402485932 | Jalisco | El Limón | La Ciénega | CALLE RAMON CORONA PUEBLO LA CIÉNEGA, 48720 LA CIÉNEGA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CALLE PIPILA POR LA CALLE RAMON CORONA ENTRE LA CALLE INDEPENDENCIA Y EL DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE LA CIENEGA | -104.1412 | 19.8403
JAL240402487876 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | CALLE NARANJO 20 INTERIOR SN CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE PROLONGACION 28 DE ENERO Y CALLE REFINERIA, CALLE PLAN DE IGUALA AL LADO DE EDIFCIO DIF TIZAPAN EL ALTO | -103.0487 | 20.1639
JAL240402488604 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | CALLE CUAUHTEMOC COLONIA MIGUEL HIDALGO, 46472 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE AVILA CAMACHO Y CALLE LORENZO GUTIERREZ, CALLE FELIX ESTRADA EL PROEYCTO SE UBICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN MAGDALENA JALISCO | -103.9739 | 20.9127
JAL240402490718 | Jalisco | Talpa de Allende | Talpa de Allende | CALLE ALTECUIZ COLONIA SAN RAFAEL, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE 23 DE JUNIO Y CALLE SOLEDAD, CALLE ALTECUIZ SN EN LA COLONA SAN RAFAEL DE LA CABECERA MUNICIPAL | -104.8259 | 20.3889
JAL240402490726 | Jalisco | Magdalena | La Quemada | AMPLIACION EL COLORADO COLONIA LA QUEMADA, 46480 LA QUEMADA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE 8 DE OCTUBRE Y CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL GUADALAJARA TEPIC, CAMINO CAMINO A LA MINA EL PROYECTO SE UBICA EN LA COLONIA EL COLORAD | -104.0461 | 20.9719
JAL240402491458 | Jalisco | Poncitlán | San Miguel Zapotitlán | CALLE JUAN GIL PRECIADO RANCHERIA SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, 45977 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE OCAMPO, CALLE JAVIER MINA ESTA JUNTO A LA CARRETERA FEDERAL 35 | -102.9967 | 20.3904
JAL240402495818 | Jalisco | Poncitlán | San Juan Tecomatlán | CALLE CARRETERA MEZCALA CHAPALA PUEBLO SAN JUAN TECOMATLÁN, 45975 SAN JUAN TECOMATLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 5 DE MAYO, AL PONIENTE DE LA POBLACION AL MARGEN DE LA CARRETERA ESTATAL MEZCALA CHAPALA | -103.1035 | 20.3313
JAL240402488868 | Jalisco | Pihuamo | Lázaro Cárdenas (Agua Escondida) | BRECHA TRAMO EL PLATANAR - LA ESCONDIDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 650 RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS (AGUA ESCONDIDA), 49896 LÁZARO CÁRDENAS (AGUA ESCONDIDA), PIHUAMO JALISCO ENTRE BRECHA AL PLATANAR Y BRECHA A BARRERAS, BREC | -103.4816 | 19.0379
JAL240402485951 | Jalisco | El Limón | La Ciénega | CALLE MATAMOROS PUEBLO LA CIÉNEGA, 48720 LA CIÉNEGA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE ALCALDE Y CALLE JAVIER MINA, CALLE CONSTITUCION POR LA CALLE MATAMOROS ENTRE LAS CALLES JAVIER MINA Y ALCALDE DE LA CIENEGA | -104.1351 | 19.8387
JAL240402485975 | Jalisco | El Limón | El Limón | CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE BASILIO VADILLO, CALLE LA ESTANCIA POR LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE LAS CALLES BASILIO VADILLO Y GUERRERO DE LA CABECERA MUNI | -104.1522 | 19.828
JAL240402486095 | Jalisco | El Limón | El Palmar de San Antonio | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 805 TRAMO SAN MIGUEL DE HIDALGO - EL PALMAR DE SAN ANTONIO KILÓMETRO 0 + 1 PUEBLO EL PALMAR DE SAN ANTONIO, 48708 ACUÍCOLA LAS GARZAS (EL CAMICHÍN), EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ZARAGOZ | -104.0645 | 19.8821
JAL240402493929 | Jalisco | Poncitlán | San Jacinto | CALLE PROLONGACION JALISCO PUEBLO SAN JACINTO, 45976 SAN JACINTO, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CARRETERA SANTA ROSA - LA BARCA Y , AL LADO SUR DE LA POBLACION A UN COSTADO DE LA CARRETERA SANTA ROSA LA BARCA | -103.0636 | 20.3959
JAL240402494018 | Jalisco | Poncitlán | San Jacinto | PUEBLO SAN JACINTO, 45976 SAN JACINTO, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , AL SUR DE LA POBLACION INGRESO POR CARRETERA SANTA ROSA LA BARCA | -103.0618 | 20.3943
JAL240402492373 | Jalisco | Tuxcueca | Tuxcueca | CALLE AZUCENA CIUDAD TUXCUECA, 49430 TUXCUECA, TUXCUECA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE AQUILES SERDAN COLONIA POPULAR LA GRANA | -103.1867 | 20.1499
JAL240402490776 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | CALLE DURANGO BARRIO PIHUAMO, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE VALLARTA, CALLE MARIANO OTERO SE ENCUENTRA EN FRENTE DEL CASINO DE CLUB DE LEONES | -103.3825 | 19.2516
JAL240402491491 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | CALLE EJIDO COLONIA LOS ESPINOS, 46473 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CEMENTERIO, CALLE JOSE RAMOS BELTRAN EL PROYECTO SE UBICA EN EL DOMICILIO DE EJIDO 202 A EN MAGDALENA JALISCO | -103.9764 | 20.9036
JAL240402492209 | Jalisco | Ejutla | San Lorenzo | PUEBLO SAN LORENZO, 48679 SAN LORENZO, EJUTLA JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LOPEZ MATEOS, ARROYO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE LOPEZ MATEOS. | -103.9891 | 19.9577
JAL240402495082 | Jalisco | Mezquitic | Mezquitic | CALLE CALLE LOS LAURELES PUEBLO CENTRO MEZQUITIC, 46040 MEZQUITIC, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , LOS TRABAJOS DE LA OBRA SE REALIZARÁN SOBRE LA CALLE LOS LAURELES UBICADA EN EL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL CALVARIO EN LA CABECER | -103.7252 | 22.3926
JAL240402485998 | Jalisco | El Limón | El Limón | CALLE DEPORTISTAS PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MICATLAN, CALLE LOPEZ MATEOS POR LA CALLE DEPORTISTAS ENTRE LAS CALLES REVOLUCION Y MICATLAN DE LA CABECERA MUNICIPAL | -104.1497 | 19.819
JAL240402487955 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | CALLE ROMAN LEPE COLONIA LA CAÑITA, 46473 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE XOCHILTEPEC, CALLE JAMIN EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE ROMAN LEPE EN LA COLONIA LA CAÑITA EN EL NUMERO 34 | -103.9856 | 20.9026
JAL240402488680 | Jalisco | Santa María del Oro | La Troja | RANCHERIA LA TROJA, 49970 LA TROJA, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LAS PILAS Y BRECHA LA PLAZA DE CHAVEZ, BRECHA EL HUACO BRECHA STA MARIA DEL ORO LAS MINAS KM 6 DESVIACIÓN A LA IZQ KM 6, DESVIACIÓN A LA DERECHA COMUN | -102.783 | 19.646
JAL240402490842 | Jalisco | Tomatlán | Campo Acosta | CALLE NICOLAS BRAVO RANCHERIA CAMPO ACOSTA, 48480 CAMPO ACOSTA, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO SE ENCUENTRA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y A UNA CUADRA DE | -105.2478 | 19.7699
JAL240402491540 | Jalisco | Ameca | San Antonio Matute | CALLE L. GONZALEZ RANCHERIA SAN ANTONIO PUERTA DE LA VEGA, 46710 SAN ANTONIO MATUTE, AMECA JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE JUAREZ LA CALLE L. GONZALEZ SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO | -103.9537 | 20.5584
JAL240402485283 | Jalisco | Huejúcar | Las Bocas | CALLE CONSTITUYENTES PUEBLO LAS BOCAS, 46281 LAS BOCAS, HUEJÚCAR JALISCO ENTRE CALLE FAVIO ROMERO Y CALLE E. VASA CALDERON, CALLE MANUEL ROJAS LA CALLE A INTERVENIR SE LOCALIZA EN EL PUEBLO LAS BOCAS A 7.4 KILÓMETROS EN DIRECCIÓ | -103.2702 | 22.3211
JAL240402485297 | Jalisco | Poncitlán | San Sebastián | CALLE 5 MAYO RANCHERIA SAN SEBASTIÁN, 45979 SAN SEBASTIÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE JUAREZ A DOS CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL | -102.9653 | 20.367
JAL240402486056 | Jalisco | El Limón | San Miguel Hidalgo | CALLE REVOLUCION PUEBLO SAN MIGUEL HIDALGO, 48715 APULQUITO, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE LIBRAMIENTO POR LA CALLE REVOLUCION ENTRE LAS CALLES MORELOS DE SAN MIGUEL DE HIDALGO E HIDALGO DE EL CUSTE | -104.082 | 19.8659
JAL240402487987 | Jalisco | Poncitlán | San Pedro Itzicán | CALLE PEDRO MORENO RANCHERIA SAN PEDRO ITZICÁN, 45978 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA LAGUNA | -102.9679 | 20.3251
JAL240402488740 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | CALLE CUAUHTEMOC COLONIA MIGUEL HIDALGO, 46472 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE LORENZO GUTIERREZ Y CALLE AVILA CAMACHO, CALLE FELIX ESTRADA EL PROYECTO SE UBICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEPORTIVA DE MAGDALENA EN EL AREA D | -103.9737 | 20.9124
JAL240402491306 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | CALLE FRANCISCO RAMOS ARVIZU COLONIA LOS ESPINOS, 46473 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE PEDRO NARVAEZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE MATAMOROS EL PROYECTO SE UBICA EN EL DOMICILIO DE FRANCISCO RAMOS ARVIZU NUM 65 EN MAG | -103.9748 | 20.9039
JAL240402493662 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | CALLE BENJAMIN CAMAMCHO COLONIA LOS LLANITOS, 46473 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE BELIZRIO DOMINGUEZ, CALLE 15 D EMAYO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE BENJAMIN CAMACHO NUM 444 3C EN MAGDALENA JALI | -103.9691 | 20.9061
JAL240402493688 | Jalisco | Poncitlán | El Romereño (INFONAVIT) | CALLE HELIODORO HERNANDEZ LOZA COLONIA EL ROMEREÑO (INFONAVIT), 45957 EL ROMEREÑO (INFONAVIT), PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE RIO Y , AL FONDO DE LA CALLE HELIODORO HERNANDEZ LOZA Y A UN COSTADO DE LA VIA DEL FERROCARRIL | -102.9471 | 20.3884
JAL240402493698 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | CALLE JOSE RAMOS CORONA COLONIA LOS ESPINOS, 46473 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE MARIANO JIMENEZ Y CALLE JAVIER MINA, CALLE HIDALGO EL PROYECTO SE UBICA EN EL DOMICIOLIO DE CALLE JOSE RAMOS BELTRAN NUM 23 EN MAGDALENA | -103.9722 | 20.9057
JAL240402490477 | Jalisco | Tomatlán | Campo Acosta | CALLE NICOLAS BRAVO RANCHERIA CAMPO ACOSTA, 48480 CAMPO ACOSTA, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO SE ENCUENTRA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y A UNA CUADRA DE | -105.2478 | 19.77
JAL240402486623 | Jalisco | Poncitlán | San Miguel Zapotitlán | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, 45977 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAN ALVAREZ Y CALLE PEDRO MORENO, EN LA PLAZA PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA IGLESIA Y LA DELEGACION | -102.9919 | 20.3911
JAL240402488054 | Jalisco | Poncitlán | San Jacinto | CALLE TEPEYAC RANCHERIA SAN JACINTO, 45976 SAN JACINTO, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE MICHOACAN, CALLE 16 SEPTIEMBRE SE E NCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA FEDERAL 35 | -103.0622 | 20.398
JAL240402488789 | Jalisco | Santa María del Oro | La Troja | LA TROJA, 49970 LA TROJA, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA PUEBLO VIEJO Y BRECHA EL LIMON, BRECHA EL HUESO BRECHA STA MARIA DEL ORO LAS MINAS KM 6 DESVIACIÓN A LA IZQ KM 6, DESVIACIÓN A LA DERECHA COMUNIDAD DE AGUACATES | -102.783 | 19.6463
JAL240402488790 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | CALLE VICTOR FELIX ESTRADA GOMEZ COLONIA MIGUEL HIDALGO, 46472 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE LORENZO GUTIERREZ, CALLE FRANCISCO SANTIAGO EL PROYECTO SE UBICA EN LA SECUNDARIA FEDERAL 33 EN MAGDALEN | -103.9719 | 20.9121
JAL240402490909 | Jalisco | Tecolotlán | Tecolotlán | CALLE SEGUNDA CRUZ VERDE PUEBLO TECOLOTLÁN, 48540 TECOLOTLÁN, TECOLOTLÁN JALISCO ENTRE AVENIDA JUAN AMADOR Y CALLE MARGARITA SAUZA, CALLE PRIMERA CRUZ VERDE ESTA CALLE SE LOCALIZA EN LA COLONIA CONOCIDA COMO EL BAULITO. INICIA E | -104.0385 | 20.199
JAL240402491638 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | CALLE 2 DE ABRIL COLONIA ESTACIÓN, 46474 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE JOSE PALOMAR Y CALLE CONSTITUCION, CALLE HIDALGO EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EL DOMICILIO DE LA CALLE 2 DE ABRIL NUM 31 A EN MAGDALENA JALISCO | -103.9885 | 20.9129
JAL240402492323 | Jalisco | Poncitlán | San Pedro Itzicán | CAMINO TRAMO PONCITLAN - SAN PEDRO ITZICAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 980 RANCHERIA SAN PEDRO ITZICÁN, 45978 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , SON DIFERENTES CAMINOS EN EL MUNICIPIO | -102.9476 | 20.3155
JAL240402493037 | Jalisco | San Gabriel | San Gabriel | AVENIDA ENRIQUE ARAMBULA CIUDAD SAN GABRIEL, 49700 SAN GABRIEL, SAN GABRIEL JALISCO ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE RAFAEL RAMIREZ, PERIFERICO CARR. SAYULA - SAN GABRIEL LA OBRA A REALIZAR SE UBICA ENTRE LAS CALLES GONZALEZ | -103.7605 | 19.7467
JAL240402493709 | Jalisco | Chimaltitán | San Juan de los Potreros | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN JUAN DE LOS POTREROS, 46325 SAN JUAN DE LOS POTREROS, CHIMALTITÁN JALISCO ENTRE Y , SE UBICA POR LA CALLE PRINCIPAL LLEGANDO A CALLE ECHEVERRIA GIRA A LA IZQUIERDA AVANZA 3 CUADRAS Y GIRAS A | -103.5987 | 21.706
JAL240402486159 | Jalisco | El Limón | San Buenaventura | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO SAN BUENAVENTURA, 48730 SAN BUENAVENTURA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE REVOLUCION SUR, CALLE REVOLUCION POR LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE LAS CALLES REVOLUCION Y REVOLUC | -104.0554 | 19.7926
JAL240402516738 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA N° 177,,AUTLÁN DE NAVARRO,JALISCO | -104.3772 | 19.7665
JAL240402487364 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Portes Gil (San Ignacio) | CALLE MORELOS EJIDO PORTES GIL (SAN IGNACIO), 46757 PORTES GIL (SAN IGNACIO), AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CARRETERA EMILIO PORTES GIL Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE INDEPENDENCIA LA OBRA SE LOCALIZA PASANDO POR LA HACIENDA | -103.934 | 20.6552
JAL240402488070 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | CALLE VERACRUZ CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE SAN LUIS POTOSI Y CALLE MICHOACAN, CALLE TABASCO COLONIAS LOMA BONITA Y COLONIA GUIZAR | -103.0411 | 20.154
JAL240402488080 | Jalisco | Tecalitlán | El Tigre | BRECHA TRAMO TECALITLAN - EL TIGRE MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 100 + 200 RANCHERIA EL TIGRE, 49943 EL TIGRE, TECALITLÁN JALISCO ENTRE BRECHA CANUTILLO Y BRECHA PUERTO DEL AIRE, BRECHA RINCON DEL TIGRE A 30 KILOMETROS DE LA LOC | -103.2681 | 19.0752
JAL240402488095 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | CALLE ROMUALDO RODRIGUEZ COLONIA LOS ESPINOS, 46473 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE JOSE RAMOS BELTRAN Y CALLE PEDRO NARVAEZ, CALLE FRANCISCO VILLA EL PROYECTO SE UBICA EN LA VIVIENDA D ELA CALLE ROMUALDO RODRIGUEZ EN E | -103.9755 | 20.9041
JAL240402490269 | Jalisco | Tomatlán | La Cumbre | CALLE 5 DE MAYO RANCHERIA LA CUMBRE, 48481 LA CUMBRE, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SALINAS DE GORTARI, CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD Y AL OT | -105.3345 | 19.8746
JAL240402490939 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MIGUEL MONTES SE ENCUENTRA POR LA CALLE DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL | -102.9296 | 20.385
JAL240402491706 | Jalisco | Techaluta de Montenegro | La Hermosura | PUEBLO LA HERMOSURA, 49230 LA HERMOSURA, TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO ENTRE CALLE PINO Y , LA CALLE ESTA UBICADA A UN COSTADO DE LA CASA DE SALUD DE LA DELEGACION. | -103.6005 | 20.1127
JAL240402490995 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE RAMON CORONA COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE PALMADALE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PLAZA MUNICIPAL | -102.9288 | 20.3832
JAL240402491722 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | CALLE 5 DE FEBRERO NUM 52 COLONIA EL CERRITO, 46470 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE LAURO AVILA Y CALLE FLAVIO RODRIGUEZ, CALLE RAMON CORONA EL PROYECOT E UBICA EN LA CALLE 5 DE FEBRERO NUM 52 EN MAGDALENA JALISCO. | -103.9817 | 20.9119
JAL240402492387 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | La Cañada | CALLE PRIVADA CAPULIN CONTINUACION MANUEL GARCIA RULFO COLONIA LA CAÑADA, 45857 LA CAÑADA, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE PASEO DE LOS SABINOS Y CALLE ARBOLEDA, LA LINEA DE DREANAJE CONECTA CON LA PLANTA DE | -103.2635 | 20.3768
JAL240402493808 | Jalisco | Magdalena | La Joya | CALLE ALLENDE RANCHERIA LA JOYA, 46490 LA JOYA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE MIRAMONTES Y CALLE JAVIER MINA, CALLE DEGOLLADO EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD D ELA JOYA EN MPIO D EMAGDALEN AJALISCO EN CALLE ALLENDE | -103.9771 | 20.8452
JAL240402486236 | Jalisco | Poncitlán | El Romereño (INFONAVIT) | CALLE BATALLON DE SAN BLAS COLONIA EL ROMEREÑO (INFONAVIT), 45957 EL ROMEREÑO (INFONAVIT), PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE HELIODORO HERNANDEZ LOZA Y CALLE CORONEL SANTIAGO, A UN COSTADO DEL PARQUE LA IGLESIA Y EL JARDIN DE NIÑO | -102.9492 | 20.3845
JAL240402486735 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán del Río | BOULEVARD JUAN PABLO II PUEBLO IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 54 Y CARRETERA A CUQUIO, CALLE GALEANA LA OBRA SE LOCALIZA DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL A 20 M | -103.2501 | 20.8598
JAL240402488187 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | CALLE PRIV BENJAMIN CAMACHO COLONIA LOS ESPINOS, 46473 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE MARIANO JIMENEZ Y CALLE BENJAMIN CAMAMCHO, CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ EL PROYECTO SE UBOICA EN EL DOMICILIO DE LA PRIVADA BENJAMIN CA | -103.9693 | 20.9067
JAL240402490370 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | CALLE PALOMAR CLUB DE TIRO, ARAMBULA, PALOMAR CISNES Y CODORNIZ RANCHERIA EL TRAPICHI, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE RUVALCABA, CALLE JUAREZ LA OBA SE UBICA SOBRE LAS CALLES PALOMAR CLUB DE T | -103.0504 | 20.6193
JAL240402490391 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | CALLE MANUEL SOTO LARIOS COLONIA LA CAMPANA, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE PROL. LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE ARQ. VICTOR MONROY ARELLANO, CALLE LEONOR GOMEZ TORREZ CRUZANDO EL CANAL HIDROLOGICO A UN COSTADO D | -103.2985 | 19.458
JAL240402491062 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | El Jagüey | CONTINUACION CAMINO AL JAGUEY RANCHERIA EL JAGÜEY, 45276 EL JAGÜEY, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CAMINO A EL CONSUELO Y CAMINO A EL JAGUEY, CARRETERA FEDERAL 54 LA OBRA SE LOCALIZA A UN LADO DEL PRESCOLAR DE LA LOCALIDAD A | -103.1969 | 20.9271
JAL240402491809 | Jalisco | Zapotitlán de Vadillo | Loma de Guadalupe (Cruz Blanca) | CALLE CALLE VENISTIANO CARRANZA RANCHERIA , 49770 LOMA DE GUADALUPE (CRUZ BLANCA), ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE CARRETERA A ZAPOTITLAN DE VADILLO Y CALLE PRINCIPAL, LA CALLE DE LA OBRA SE UBICA A MEDIA CUADRA DE LA CAPI | -103.8594 | 19.5308
JAL240402492437 | Jalisco | Teocaltiche | Santa Bárbara | CAMINO TRAMO SANTA BARBARA - TEOCALTITAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 250 RANCHERIA SANTA BÁRBARA, 47238 SANTA BÁRBARA, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CAMINO CONOCIDO Y CAMINO CONOCIDO, 140910380. HACIA EL PONIENTE DE LA LOCALID | -102.6497 | 21.3608
JAL240402492455 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES COLONIA PATRIA, 45959 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , CALLE FRANCISCO VILLA SE ENCUENTRA FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA NO.2 | -102.9394 | 20.381
JAL240402493855 | Jalisco | Magdalena | San Simón | CALLE COLON RANCHERIA SAN SIMON, 46474 SAN SIMÓN, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE HIDALGO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCLAIDAD D ESAN SIMON MPIO D EMAGDALENA JALISCO | -104.0094 | 20.9879
JAL240402488243 | Jalisco | Poncitlán | San Jacinto | CALLE MICHOACAN RANCHERIA SAN JACINTO, 45976 SAN JACINTO, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CARRTERA FEDERAL 35 | -103.0637 | 20.3985
JAL240402490415 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | CALLE MANUEL AVILA CAMACHO PUEBLO MAGDALENA CENTRO, 46470 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE VICTOR FELIX ESTRADA GOMEZ Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE LORENZO GUTIERREZ EL PROYECTO SE UBICA EN LA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA EN M | -103.9725 | 20.9109
JAL240402490418 | Jalisco | Mezquitic | Los Nopales | RANCHERIA LOS NOPALES - LAS TAPIAS, 46074 LOS NOPALES, MEZQUITIC JALISCO ENTRE Y , DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LOS NOPALES LAS TAPIAS PERTENECIENTE A LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES COHAMIATA. LOS TRABAJOS SE LOCALIZAN A 100 METRO | -104.3604 | 22.0302
JAL240402491115 | Jalisco | Jamay | San Agustín | CALLE CARLOS RIVERA ACEVES PUEBLO SAN AGUSTIN, 47905 SAN AGUSTÍN, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE AGUSTIN YAÑEZ, CALLE ALBERTO CARDENAS SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE SAN | -102.6341 | 20.2866
JAL240402486362 | Jalisco | Poncitlán | Casa Blanca | RANCHERIA CASA BLANCA, 45976 CASA BLANCA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN EL CRUCE DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CAMINO A SAN JACINTO PEGADO A LA LABOR | -103.0362 | 20.4041
JAL240402486366 | Jalisco | Poncitlán | El Romereño (INFONAVIT) | COLONIA INFONAVIT, 45959 EL ROMEREÑO (INFONAVIT), PONCITLÁN JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 35 Y CALLE JUAN DE LA BARRERA, SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL | -102.9497 | 20.3807
JAL240402488270 | Jalisco | Tequila | Tequila | CALLE CEDRO COLONIA MAYAHUEL, 46400 TEQUILA, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE TEPEZAPOTE, CALLE PIRUL SE UBICA A 25 MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COLONIA MAYAHUEL EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA | -103.8277 | 20.8937
JAL240402489008 | Jalisco | Santa María del Oro | La Troja | LA TROJA, 49970 LA TROJA, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LA CAÑADA Y BRECHA EL MEZCALITO, BRECHA LA SOLEDAD BRECHA STA MARIA DEL ORO LAS MINAS KM 6 DESVIACIÓN A LA IZQ KM 6, DESVIACIÓN A LA DERECHA COMUNIDAD DE AGUACA | -102.7829 | 19.646
JAL240402496220 | Jalisco | Tomatlán | La Gloria | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA LA GLORIA, 48455 LA GLORIA, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA GLORIA | -105.37 | 19.9415
JAL240402486840 | Jalisco | Poncitlán | San Jacinto | CALLE CHARRO RANCHERIA SAN JACINTO, 45976 SAN JACINTO, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE SAN FRANCISCO SE ENCUENTRA AL LADO DEL LIENZO CHARRO | -103.0595 | 20.3986
JAL240402488325 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | CALLE ROBERTO FIERRO COLONIA SANTUARIO, 46474 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE CEMENTERIO, CALLE EJIDO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE ROBERTO FIERRO NUMERO 94 EN LA COLONIA EL SANTUARIO | -103.978 | 20.9045
JAL240402490512 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | CALLE HIDALGO PUEBLO MAGDALENA CENTRO, 46470 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE TEPIC EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE HIDALGO PONIENTE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAGDALENA JA | -103.9906 | 20.9138
JAL240402491913 | Jalisco | Poncitlán | San José de las Pilas | CAMINO TRAMO SAN JOSE DE LAS PILAS - LA ZAPOTERA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 305 RANCHERIA , 00000 LA ZAPOTERA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE ARROYO VEHICULAR DE CONCRETO EMPEDRADO ZAMPEADO EN EL CAMINO | -102.889 | 20.3114
JAL240402491916 | Jalisco | Talpa de Allende | Talpa de Allende | CALLE RAMON CORONA COLONIA SAN MIGUEL, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE PASEO DE LAS ORQUIDEAS CALLE RAMÓN CORONA SN EN LA COLONIA SAN MIGUEL DE LA CABECER | -104.82 | 20.3776
JAL240402491932 | Jalisco | Talpa de Allende | Talpa de Allende | CALLE SOLEDAD COLONIA SAN RAFAEL, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE PBRO. MANUEL CARRILLO, CALLE SOLEDAD SN EN LA COLONIA SAN RAFAEL DE LA CABECERA MUNICIPAL | -104.8245 | 20.387
JAL240402493982 | Jalisco | Jesús María | La Atarjea | CAMINO TRAMO LA ATARJEA - PASO SAN AGUSTIN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 317 RANCHERIA LA ATARJEA, 47975 LA ATARJEA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO HACIA EL PREESCOLAR IGNACIO RAMIREZ DE LA LOCALIDAD LA ATARJEA Y , | -102.1362 | 20.5922
JAL240402488373 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | CALLE VIVENTE CESEÑA COLONIA MIGUEL HIDALGO, 46472 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE LORENZO GUTIERREZ, CALLE ANTONIO SANCHEZ EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE VICENTE CESEÑA NUMERO 24 EN LA COLONIA MIGU | -103.9726 | 20.9149
JAL240402491615 | Jalisco | Poncitlán | El Romereño (INFONAVIT) | CARRETERA FEDERAL LIBRE 35 TRAMO GUADALAJARA - LA BARCA KILÓMETRO 35 + 0 COLONIA , 00000 EL ROMEREÑO (INFONAVIT), PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , SE REHABILITO LA CERCA DE SEGURIDAD DE TRAFICO PEATONAL EN EL PUENTE UBICADO E | -102.9502 | 20.3805
JAL240402492104 | Jalisco | Poncitlán | Cuitzeo (La Estancia) | CAMINO TRAMO CUITZEO - CARRETERA CUITZEO - LAS TORTUGAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 400 RANCHERIA , 00000 EL ZAPOTE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE ARROYO VEHICULAR CON HUELLAS DE RODAMIENTO DE CONCRETO | -102.8144 | 20.309
JAL240402493729 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | CALLE MATAMOROS COLONIA SANTUARIO, 46473 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE EJIDO Y CALLE ROBERTO FIERRO, CALLE CEMENTERIO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE MATAMOROS NUM 226 A EN MAGDALENA JALISCO | -103.9766 | 20.9051
JAL240402496888 | Jalisco | Tuxcacuesco | Tuxcacuesco | CALLE HIDALGO PUEBLO TUXCACUESCO, 48770 TUXCACUESCO, TUXCACUESCO JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALLENDE, LA OBRA SE UBICA EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNCIPIO DE TUXCACUESCO A UN COSTADO SE ENCUENTRA EL TEMPLO PRINCIP | -103.9832 | 19.6979
JAL240402487391 | Jalisco | El Limón | La Ciénega | CALLE NIÑO PERDIDO PUEBLO LA CIÉNEGA, 48720 LA CIÉNEGA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE PIPILA, CALLE INDEPENDENCIA POR LA CALLE NIÑO PERDIDO ENTRE ALS CALLES RAMON CORONA Y PIPILA DE LA CIENEGA | -104.1417 | 19.8402
JAL240402488156 | Jalisco | Santa María del Oro | Playa Bonita | PLAYA BONITA, 49970 PLAYA BONITA, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA LAS JUNTAS Y BRECHA LOS AGUCATES, BRECHA LA SOLEDAD BRECHA STA MARIA DEL ORO LAS MINAS KM 6 DESVIACIÓN A LA IZQ KM 6 DESVIACIÓN A LA DERECHA COMUNIDAD D | -102.8253 | 19.6188
JAL240402488161 | Jalisco | Poncitlán | San Miguel Zapotitlán | CALLE LUNA MEUSIRI RANCHERIA SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, 45977 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , CALLE JUAN ALVAREZ ES LA CALLE QUE LLEVA AL BALNEARIO DENOMINADO EL TANQUE | -102.9932 | 20.386
JAL240402488957 | Jalisco | Pihuamo | La Estrella | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO LA ESTRELLA, 49876 LA ESTRELLA, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE INDEPENDENCIA GUARNICIONES Y BANQUETAS EN COMUNIDAD DE LA ESTRELLA MUNICIPIO DE PI | -103.4582 | 19.2208
JAL240402490536 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | CALLE LOMA DORADA PUEBLO MAGDALENA CENTRO, 46470 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE LAURO AVILA Y CALLE BELLA VISTA, CALLE RAMON CORONA EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE LOMA DORADA EN LA COLONIA EL CERRITO EN MAGDALENA JAL | -103.9808 | 20.911
JAL240402491359 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | CALLE REFORMA COLONIA SAN PEDRO, 46470 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EL PILE, CALLE SIMBOLOS PATRIOS EL PROYECTO SE UBICA EN EL DOMICLIO DE LA CALLE REFORMA NUM 256 EN MAGDALENA JALISCO | -103.9729 | 20.9087
JAL240402492964 | Jalisco | Poncitlán | San Jacinto | CALLE LAUREL RANCHERIA SAN JACINTO, 45976 SAN JACINTO, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MALLO Y CALLE JAVIER MINA, A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUT BOL | -103.0526 | 20.3978
JAL240402493766 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | EJE VIAL CARRETERA MAGDALENA ETZATLAN COLONIA LA LAGUNA, 46470 PLANTA DE AGUAS NEGRAS, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE CARRILLO PUERTO Y CALLE FERROCARRIL, CALLEJON LA LAGUNA EL PROYECTO SE UBICA EN EL MIRADOR CULTURAL LA LAGUNA | -103.9951 | 20.904
JAL240402496021 | Jalisco | Tuxcacuesco | Tuxcacuesco | PUEBLO TUXCACUESCO, 48770 EL AÑIL, TUXCACUESCO JALISCO ENTRE CAMINO TUXCACUESCO - SAN MIGUEL Y , ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL CAMINO TUXCACUESCO SAN MIGUEL | -103.9704 | 19.7152
JAL240402486546 | Jalisco | Colotlán | Colotlán | CALLE SAN CRISTOBAL MAGALLANES COLONIA COLOTLAN CENTRO, 46200 COLOTLÁN, COLOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE DIVINA PROVIDENCIA Y CALLE SAN AGUSTÍN CALOCA, CALLE SAN LORENZO PARA LLEGAR AL PUNTO DE LA OBRA ES NECESARIO TOMAR EL BOULEVAR | -103.2596 | 22.1128
JAL240402488206 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE ATOTONILCO COLONIA VICENTE GUERRERO, 45134 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE Y CARRETERA A TESISTAN, CALLE PARIS LA VIALIDAD INTERVENIDA ES EL ACCESO AL COTO MIRAFLORES CONDOMINIO 2 Y AL COTO MIRAFLORES II ZAPOPAN | -103.4343 | 20.7637
JAL240402488233 | Jalisco | Tecalitlán | Tecalitlán | CALLE AVENIDA PALMAS NORTE COLONIA REVOLUCIÓN MEXICANA, 49900 TECALITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE JOSE PABLO DE LA MORA ORTIZ, CALLE AVENIDA PALMAS SUR ENTRE LA COLONIA REVOLUCION MEXICANA Y FRACCIONAMIE | -103.3112 | 19.4733
JAL240402493802 | Jalisco | Poncitlán | Santa Cruz el Grande | CALLE PROLONGACION HIDALGO PUEBLO SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CAMINO CAMINO REAL Y CALLE RIO SANTIAGO, POR EL INGRESO PRINCIPAL A UN COSTADO DE LAS VIAS DEL FERROCARRIL | -102.8633 | 20.3736
JAL240402487477 | Jalisco | El Salto | Las Pintas | CALLE SAN ONOFRE INTERIOR 0 COLONIA LA HUIZACHERA, 45690 LAS PINTAS, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE NARDO Y CALLE ANTIGUA CARRETERA A CHAPALA, CALLE SAN MARCELINO CALLE SAN ONOFRE INTERIOR 0 COLONIA LA HUIZACHERA CP. 45690 LAS PI | -103.3274 | 20.5544
JAL240402488254 | Jalisco | Zapotitlán de Vadillo | Zapotitlán de Vadillo | CALLE CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS BARRIO SAN ISIDRO, 49770 ZAPOTITLÁN DE VADILLO, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y , LA OBRA SE LOCALIZA EN LA COLONIA QUE ASTA TRAS DEL CENTRO DE SALUD AL FINAL DE LA | -103.8123 | 19.549
JAL240402490654 | Jalisco | Talpa de Allende | Talpa de Allende | CALLE 5 DE MAYO COLONIA TALPA DE ALLENDE CENTRO, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE LÓPEZ COTILLA Y CALLE REFORMA, CALLE 5 DE MAYO SN EN LA COLONIA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL | -104.8238 | 20.3827
JAL240402491434 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | CALLE FRANCSICO SANTIAGO COLONIA LOS FRESNOS, 46472 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE ENCINO Y CALLE LAUREL, CALLE CEDRO EL PROYECTO SE IDENTIFICA EN LA VIVIENDA EN EL DOMICILIO DE FRANCISCO SANTIAGO 14 | -103.9684 | 20.9121
JAL240402492250 | Jalisco | Poncitlán | San Jacinto | CAMINO TRAMO SAN JACINTO - PLANTA TRATADORA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 018 RANCHERIA SAN JACINTO, 45976 SAN JACINTO, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , SE REHABILITARON 18 ML DE LINEA DE DRENAJE EL CAMINO ESTA FUERA DE LA C | -103.0571 | 20.4038
JAL240402486631 | Jalisco | Poncitlán | San Jacinto | CALLE JAVIER MINA RANCHERIA SAN JACINTO, 45976 SAN JACINTO, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE MANUEL GARCIA, CARRETERA FEDERAL 35 SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA FEDERAL 35 | -103.0576 | 20.3972
JAL240402490665 | Jalisco | Poncitlán | San Luis del Agua Caliente | CALLE JUAREZ RANCHERIA SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, 45960 SAN LUIS DEL AGUA CALIENTE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y , CALLE MANUEL ACUÑA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DEL TEMPLO | -102.8247 | 20.3846
JAL240402490673 | Jalisco | Tomatlán | Lázaro Cárdenas (La Nancy) | CALLE LOPEZ MATEOS RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS LA NANCY, 48485 LÁZARO CÁRDENAS (LA NANCY), TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE | -105.1613 | 19.8287
JAL240402490705 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | CALLE LA ROSA COLONIA MARAVILLAS, 47204 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE CAMELIA Y CALLE LIC. GUILLERMO COSIÓ VIDAURRI, CALLE ORQUIDEA 140910001. CALLE LA ROSA ENTRE CALLE CAMELIA Y CALLE LIC. GUILLERMO COSIÓ VIDAUR | -102.5741 | 21.4243
JAL240402493880 | Jalisco | Magdalena | San Andrés | CALLE ALLENDE RANCHERIA SAN ANDRÉS, 46475 SAN ANDRÉS, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE MORELOS, CALLE MELCHOR OCAMPO EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES EN LA CALLE ALLENDE | -104.0894 | 20.9237
JAL240402490746 | Jalisco | Talpa de Allende | Talpa de Allende | CALLE PRIMAVERA COLONIA SAN MIGUEL, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE COLON, CALLE PRIMAVERA SN EN LA COLONIA SAN MIGUEL DE LA CABECERA MUNICIPAL | -104.8214 | 20.378
JAL240402493952 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | PRIVADA OJO DE AGUA COLONIA SAN MIGUELITO, 45430 J. ISABEL FLORES, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO MATATLAN Y CALLE MACARIO LEYVA, CARRETERA AUTOPISTA A TEPATITLAN LA OBRA SE UBICA SOBRE LA PRIVADA DE OJO DE AGUA ENTRE LA CALLE | -103.0821 | 20.6392
JAL240402496227 | Jalisco | Tuxcacuesco | El Platanar | CALLE 21 DE MARZO RANCHERIA EL PLATANAR, 48785 EL PLATANAR, TUXCACUESCO JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE EL PLATANAR A 3 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL | -103.9418 | 19.6641
JAL240402485920 | Jalisco | El Limón | La Ciénega | CALLE RAMON CORONA PUEBLO LA CIÉNEGA, 48720 LA CIÉNEGA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , CALLE PIPILA POR LA CALLE RAMON CORONA DESDE LA CALLE INDEPENDENCIA HASTA EL DEPOSITO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD | -104.1412 | 19.8403
JAL240402491575 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | CALLE CERRO VIEJO 62 COLONIA NUEVA XOCHILTEPEC, 46472 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE AV LASD TORRES Y CALLE TECOLOXUCHIL, CALLE NEOVIL EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE CERRO VIEJO NUM 62 EN LA COLONIA NUEVA XOCHILTEPEC | -103.9617 | 20.9134
JAL240402493197 | Jalisco | San Gabriel | San Gabriel | AVENIDA ENRIQUE ARAMBULA CIUDAD SAN GABRIEL, 49700 SAN GABRIEL, SAN GABRIEL JALISCO ENTRE CALLE GONZALEZ ORTEGA Y CALLE RAFAEL RAMIREZ, PERIFERICO CARR. SAYULA - SAN GABRIEL LA OBRA A DESAROLLAR SE LLEVARA A CABO SOBRE LA AV. EN | -103.7605 | 19.7467
JAL240402493202 | Jalisco | Zapotitlán de Vadillo | Zapotitlán de Vadillo | CARRETERA ESTATAL LIBRE NO AP TRAMO ZAPOTITLAN DE VADILLO - LIMITE CON EL ESTADO DE COLIMA KILÓMETRO 32 + 200 INTERIOR SN PUEBLO , 49770 ZAPOTITLÁN DE VADILLO, ZAPOTITLÁN DE VADILLO JALISCO ENTRE Y , SE REHABILITARAN LOS | -103.8129 | 19.5485
JAL240402487656 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | Santa Rosa (La Hacienda de Santa Rosa) | CALLE PRIVADA ARENITA COLONIA SANTA ROSA (LA HACIENDA DE SANTA ROSA), 45850 SANTA ROSA (LA HACIENDA DE SANTA ROSA), IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE PRIVADA DEL RIO Y CALLE HIDALGO, SE ENCUENTRA A 500 METROS DEL CAM | -103.2388 | 20.4096
JAL240402487676 | Jalisco | Tizapán el Alto | Villa Emiliano Zapata (Ejido Modelo) | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN EJIDO VILLA EMILIANO ZAPATA, 49410 VILLA EMILIANO ZAPATA (EJIDO MODELO), TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE GRACIANO SANCHEZ Y CARRETERA GUADALAJARA MORELIA, CALLE ZARAGOZA CALLE DE INGRESO | -102.9934 | 20.1642
JAL240402488450 | Jalisco | Santa María del Oro | Las Juntas | LAS JUNTAS, 49970 LAS JUNTAS, SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA PLAZA DE CHAVEZ Y BRECHA LOS AGUACATES, BRECHA LAS PILAS BRECHA STA MARIA DEL ORO LAS MINAS KM 6 DESVIACIÓN A LA IZQ KM 6, DESVIACIÓN A LA DERECHA COMUNIDAD | -102.8059 | 19.6146
JAL240402488473 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | AVENIDA HYLSA PUEBLO PIHUAMO, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL JIQUILPAN-MANZANILLO Y CALLE HOJALATA Y LAMINA, CALLE LOS TOROS AV. HYLSA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PIHUAMO JALISCO, ENTRE CARRETERA FEDERAL | -103.393 | 19.247
JAL240402488483 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | CALLE CERRO VIEJO COLONIA NUEVA XOCHILTEPEC, 46472 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE TECUANAPAN Y CALLE CHINAMPA, CALLE LAS TORRES EL PROYECTO SE UBICA EN CALLE CERRO VIEJO NUM 87 A EN LA COLONIA NUEVA XOCHILTEPEC | -103.9625 | 20.9109
JAL240402490861 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | CALLE MARIANO JIMENEZ PUEBLO MAGDALENA CENTRO, 46470 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE BENJAMIN CAMACHO, CALLE CALLE 15 DE MAYO EL PROYECTO SE UBICA EN CALLE MARIANO JIMENEZ EN ENTRE CALLE HIDSLGO Y CALLE | -103.9718 | 20.9067
JAL240402491636 | Jalisco | Ameca | El Cabezón (El Limón) | AVENIDA DE LA CRUZ RANCHERIA EL CABEZÓN (EL LIMÓN), 46725 EL CABEZÓN (EL LIMÓN), AMECA JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LIBRADO PEREZ, CALLE SANTA ELENA DE LA CRUZ LA AV. DE LA CRUZ SE ENCUENTRA EN LA HACIENDA EL CAB | -103.9522 | 20.494
JAL240402494023 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | AVENIDA LAS ENCINAS COLONIA LAS ENCINAS, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE AVENIDA RICARDO FLORES MAGON Y CALLE SAN PASCUAL, INGRESO HACIA LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL CALMECAC | -103.387 | 19.2476
JAL240402496681 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE SAN CIRSTOBAL MAGALLANES COLONIA SAN GONZALO, 45134 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SAN MATEO CORREA Y CALLE COPALITA, CALLE VALLE IMPERIAL LA VIALIDAD ES EL ACCESO PRINCIPAL AL COBAEJ PLANTEL 15 SAN GONZALO | -103.4379 | 20.7761
JAL240402485246 | Jalisco | Poncitlán | San Sebastián | CALLE CONSTITUCION RANCHERIA SAN SEBASTIÁN, 45979 SAN SEBASTIÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE HIDALGO, PLZA PRINCIPAL FRENTE A LA IGLESIA | -102.9659 | 20.3658
JAL240402486020 | Jalisco | El Limón | El Limón | CALLE GUERRERO PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE MANUEL LOPEZ COTILLA Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE NICOMEDES POR LA CALLE GUERRERO ENTRE LAS CALLES JUSTO SIERRA Y MANUEL LOPEZ COTILLA DE LA CABECERA MU | -104.1531 | 19.8289
JAL240402488534 | Jalisco | Santa María del Oro | La Troja (Dislabón) | LA TROJA DISLABON, 49970 LA TROJA (DISLABÓN), SANTA MARÍA DEL ORO JALISCO ENTRE BRECHA PLAZA DE CHAVEZ Y BRECHA PLAYA BONITA, BRECHA LOS PLANES BRECHA STA MARIA DEL ORO LAS MINAS KM 6 DESVIACIÓN A LA IZQ KM 6 DESVIACIÓN A LA DE | -102.8051 | 19.6111
JAL240402490923 | Jalisco | Pihuamo | Crucero del Naranjo | CARRETERA ESTATAL LIBRE 469 TRAMO CRO DE EL NARANJO - LAZARO CARDENAS KILÓMETRO 19 + 300 RANCHERIA , 49876 CRUCERO DEL NARANJO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 110 Y , INICIO EN LA LOCALIDAD DE EL CRUCERO DE EL NARA | -103.4977 | 19.1643
JAL240402491691 | Jalisco | Jamay | Jamay | CALLE MARTIN LUIS GUZMAN COLONIA ESCRITORES MEXICANOS, 47902 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE CARLOS FUENTES Y CALLE JAIME SABINES, CALLE OBISPO RAMON GODINEZ SE ENCUENTRA EN LA ZONA NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY JALIS | -102.7023 | 20.3036
JAL240402492566 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE ARTURO RIVAS ZAIZ COLONIA LA HIGUERA, 45189 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE EDGAR ALAN POE, CALLE JUAN RULFO A UN COSTADO DE LAS OBRAS SE ENCUENTRA LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO.142 GUILLERMO GON | -103.3289 | 20.7554
JAL240402492578 | Jalisco | Tuxcueca | San Luis Soyatlán | CALLE FRANCISCO SARABIA PUEBLO SAN LUIS SOYATLAN, 49440 SAN LUIS SOYATLÁN, TUXCUECA JALISCO ENTRE CALLE PABLO ESTRADA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE GUZMAN COLONIA CONOCIDA COMO CENTRO | -103.3072 | 20.1965
JAL240402493321 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | Atequiza | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA ATEQUIZA, 45860 ATEQUIZA, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, LAS VIALIDADES SE ENCUENTRAN A 4 CUADRAS DE LA PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD Y A DOS | -103.1384 | 20.3963
JAL240402496359 | Jalisco | Tuxcacuesco | El Temascal | CAMINO TRAMO EL TEMAZCAL - CUCUCIAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 500 RANCHERIA EL TEMASCAL, 48790 EL TEMASCAL, TUXCACUESCO JALISCO ENTRE CALLE SALVADOR CAMBEROS Y , SE ENCUENTRA EN EL INGRESO A LA LOCALIDAD DE EL TEMAZCAL | -104.1076 | 19.7335
JAL240402486034 | Jalisco | El Limón | San Miguel Hidalgo | CALLE REVOLUCION PUEBLO SAN MIGUEL HIDALGO, 48715 SAN MIGUEL HIDALGO, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE REFORMA, CALLE LIBRAMIENTO POR LA CALLE REVOLUCION ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y REFORMA DE LA CABECERA MUNICIPAL | -104.0823 | 19.8623
JAL240402487775 | Jalisco | Ixtlahuacán de los Membrillos | Atequiza | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA ATEQUIZA, 45860 ATEQUIZA, IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE LAZARO CARDENAS, LAS VIALIDADES SE ENCUENTRAN A 4 CUADRAS DE LA PLAZA CIVICA DE LA LOCALIDAD Y A D | -103.1366 | 20.3959
JAL240402491720 | Jalisco | Concepción de Buenos Aires | El Toro | CAMINO TRAMO CONCEPCION DE BUENOS AIRES - EL TORO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 4 + 4 RANCHERIA EL TORO, 49170 EL TORO, CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES JALISCO ENTRE Y , CAMINO VECINAL QUE CONECTA CONCEPCION DE BUENOS AIRES CON LA | -103.26 | 19.9196
JAL240402492620 | Jalisco | Poncitlán | San Juan Tecomatlán | RANCHERIA SAN JUAN TECOMATLÁN, 45975 SAN JUAN TECOMATLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , EL POZO SE ENCUENTRA FUERA DE LA COMUNIDAD | -103.1004 | 20.3361
JAL240402492621 | Jalisco | Zapotlanejo | Buenos Aires | ANDADOR CAMINO BUENOS AIRES A CERRITO BUENOS AIRES RANCHERIA BUENOS AIRES, 45452 BUENOS AIRES, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO CERRITO BUENOS AIRES Y CAMINO BUENOS AIRES, CAMINO EL CARRIZO LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO DE BUEN | -102.94 | 20.5383
JAL240402486150 | Jalisco | Poncitlán | San José de Ornelas | RANCHERIA SAN JOSÉ DE ORNELAS, 45977 SAN JOSÉ DE ORNELAS, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , CALLE JUAREZ SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA | -102.9792 | 20.3883
JAL240402516737 | Jalisco | Guadalajara | Guadalajara | PLAN DE SAN LUIS N° 1696,CHAPULTEPEC COUNTRY,GUADALAJARA,JALISCO | -103.3624 | 20.6977
JAL240402488612 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | CALLE SAN FRANCISCO CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE AGUSTIN MELGAR Y CALLE CAMINO A LA HACIENDA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIAS SAN FRANCISCO Y DAVALOS FLORES | -103.0565 | 20.1572
JAL240402491024 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán del Río | CALLE PICO DE ORIZABA PUEBLO IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE POPOCATEPETL Y CALLE PICO TEOTEPEC, CALLE SIERRA MADRE LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CERRO DE LA CRUZ DE NUESTRO MU | -103.2441 | 20.8658
JAL240402491038 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Ixtlahuacán del Río | BOULEVARD JUAN PABLO II PUEBLO IXTLAHUACÁN DEL RÍO, 45260 IXTLAHUACÁN DEL RÍO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 54 Y CALLE GALEANA, CALLE LAURELES LA OBRA S ELOCALIZA EN DISTITINTOS PUNTOS A LA PERIFERIA DEL C | -103.2478 | 20.8615
JAL240402491781 | Jalisco | Poncitlán | El Romereño (INFONAVIT) | CALLE 13 SEPTIEMBRE COLONIA , 00000 EL ROMEREÑO (INFONAVIT), PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE HEROICO COLEGIO MILITAR Y CALLE ELIODORO HERNANDEZ LOZA, CALLE LABARO PATRIO SE PAVIMENTARON LAS CALLES 13 DE SEPTIEMBRE CORONEL SANTIAGO | -102.9492 | 20.3857
JAL240402494964 | Jalisco | Poncitlán | San Miguel Zapotitlán | CALLE PAROTA PUEBLO SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, 45977 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE PARAISO Y , AL PONIENTE DE LA CIUDAD A UNA CUADRA DE LA INTERCECCION DE CALLE PARAISO Y JAVIER MINA | -102.9994 | 20.3941
JAL240402496749 | Jalisco | Cabo Corrientes | El Tuito | PUEBLO EL TUITO, 48400 EL TUITO, CABO CORRIENTES JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL TUITO JALISCO MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES C.P 48400 AUN COSTADO DEL RIO TUITO EN LA COLONIA LAS M | -105.3191 | 20.3184
JAL240402461434 | Jalisco | Atenguillo | Atenguillo | AVENIDA DE LA ESPERANZA PUEBLO ATENGUILLO, 48100 ATENGUILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE PASEO DE LAS MARGARITAS, PARTIENDO DE LA PLAZA DE ARMAS EN LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y POR LA CALLE | -104.4922 | 20.4121
JAL240402486180 | Jalisco | El Limón | La Ciénega | CALLE NIÑO PERDIDO PUEBLO LA CIÉNEGA, 48720 LA CIÉNEGA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE PIPILA, CALLE INDEPENDENCIA POR LA CALLE NIÑO PERDIDO ENTRE LAS CALLES RAMON CORONA Y PIPILA DE LA CIENEGA | -104.1417 | 19.8402
JAL240402487095 | Jalisco | Ameca | Ameca | CALLE HACIENDA LA GAVILANA FRACCIONAMIENTO EL PORVENIR, 46620 LA NORIA, AMECA JALISCO ENTRE CALLE HACIENDA LA PUNTA Y CALLE HACIENDA TEMOZON SUR, LA CALLE LA GAVILANA SE ENCUENTRA EN EL FRACCIONAMIENTO EL PORVENIR EL CUAL SE U | -104.0616 | 20.5584
JAL240402487113 | Jalisco | Poncitlán | San José de las Pilas | RANCHERIA , 00000 SAN JOSÉ DE LAS PILAS, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA FRENTE AL TEMPLO | -102.8939 | 20.3363
JAL240402490224 | Jalisco | Chimaltitán | San Juan de los Potreros | CALLE LUIS ECHEVERRIA PUEBLO SAN JUAN DE LOS POTREROS, 46325 SAN JUAN DE LOS POTREROS, CHIMALTITÁN JALISCO ENTRE Y , SE LOCALIZA POR LA CALLE PRINCIPAL LUIS ECHEVERRIA DE LA LOCALIDAD | -103.5976 | 21.7051
JAL240402491055 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE CHOLULA COLONIA VISTAS DEL CENTINELA, 45187 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE Y CALLE GUADALUPE, CALLE CAFETOS AL FONDO DE LA CALLE INTERVENIDA SE ENCUENTRA LA QUINTA DON LUCAS | -103.3702 | 20.7664
JAL240402491059 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE CUAUHTEMOC COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JUAREZ, CALLE DONATO GUERRA SE ENCUENTRA ESQUINA CON LAS VIAS DEL FERROCARRIL | -102.9257 | 20.3845
JAL240402491807 | Jalisco | Jamay | Jamay | CALLE PRIVADA URBANO CASTILLO COLONIA SAN ISIDRO, 47902 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE MARIA DOLORES JIMENEZ Y CALLE ARROYO, CALLE BERNARDINA FIERRO SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY JALISCO A UN COSTADO | -102.7117 | 20.2991
JAL240402492681 | Jalisco | Cocula | Agua Caliente | CALLE COLON RANCHERIA AGUA CALIENTE, 48510 AGUA CALIENTE, COCULA JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA CARRETERA A COFRADIA, LA CALLE A INTERVENIR SE UBICA A UN COSTADO LA CARRETERA ESTATAL COFRADIA BUENAVISTA EN LA | -103.8277 | 20.5195
JAL240402492687 | Jalisco | Poncitlán | Santa Cruz el Grande | CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA SANTA CRUZ EL GRANDE, 45960 SANTA CRUZ EL GRANDE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE MORELOS, CALLE ALVARO OBREGON SE ENCUENTRA FRENTE A LA DELEGACION | -102.8621 | 20.3754
JAL240402496433 | Jalisco | Tomatlán | El Tule | AVENIDA UNION RANCHERIA EL TULE, 48465 EL TULE, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE MAZATLAN Y CALLE PROGRESO, CALLE TAMPICO SE ENCUENTRA EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DEL TULE. | -105.2437 | 20.028
JAL240402486252 | Jalisco | Poncitlán | San Miguel Zapotitlán | CALLE DEL TANQUE RANCHERIA SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, 45977 SAN MIGUEL ZAPOTITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE AVENIDA DE LA PAZ Y , CALLE MORELOS ESTA CALLE AL BANEARIO NATURAL DENOMINADO EL TANQUE | -102.9922 | 20.3857
JAL240402487911 | Jalisco | Poncitlán | Mezcala | CALLE JUAN ASUNCION RANCHERIA MEZCALA, 45970 MEZCALA, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE SANTUARIO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE JOSE D E JESUS GONZALEZ GALLO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA TELESECUNDARIA | -103.0207 | 20.3378
JAL240402488685 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | CALLE JOSE PALOMAR COLONIA CABALLITO, 46474 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE BELLA VISTA EL PROYECTO SE UBICA EN EL ACCESO A LA ESCUELA AÑO DE JUAREZ EN LA COLONIA EL CABALLITO EN MAGDA | -103.9896 | 20.9143
JAL240402490300 | Jalisco | Tototlán | Tototlán | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -102.7892 | 20.5436
JAL240402491132 | Jalisco | Jamay | San Agustín | CALLE CARLOS RIVERA ACEVES PUEBLO SAN AGUSTIN, 47905 SAN AGUSTÍN, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE AGUSTIN YAÑEZ, CALLE ALBERTO CARDENAS SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CENTRO DE SALUD COMUNITARIO DE LA DELEGACION DE SAN | -102.6341 | 20.2866
JAL240402491874 | Jalisco | Tequila | Josefa Ortíz de Domínguez | CALLE JESUS GARCIA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 46400 JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE JESUS GARCIA Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE LUIS DONALDO COLOCIO SE UBICA A QUINCE MINUTOS DE LA CABECERA MUNICIP | -103.8327 | 20.9003
JAL240402492727 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | San Antonio de los Vázquez | CALLE OCAMPO RANCHERIA SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, 45290 SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE MEXICO, CALLE JAVIER MINA LA OBRA SE LOCALIZA A 150 DE LA ENTRADA PRINCIPAL DE QUE CON | -103.1461 | 20.8192
JAL240402496809 | Jalisco | Tuxcacuesco | Chachahuatlán | CALLE PRIMAVERA RANCHERIA CHACHAHUATLAN, 48775 CHACHAHUATLÁN, TUXCACUESCO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE CHACHAHUATLAN | -103.9878 | 19.6347
JAL240402486258 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | CALLE JUAN PABLO 2DO COLONIA MAGDALENA CENTRO, 46470 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE ROBERTO FIERRO, CALLE HIDALGO ORIENTE EL PROYECTO S EUBICA EN LA CALLE JUAN PABLO 2DO LATERAL A LAS VIAS DEL FERRO | -103.9755 | 20.9072
JAL240402487203 | Jalisco | Autlán de Navarro | El Chante | CALLE NOCHE TRISTE PUEBLO EL CHANTE, 48918 EL CHANTE, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE NICOLAS BRAVO, LA OBRA SE ENCUENTRA DEL JARDÍN PRINCIPAL ASIA EL OESTE POR LA CALLE 5 DE MAYO A 366.66 METROS Y A L | -104.197 | 19.7155
JAL240402487973 | Jalisco | Tequila | Tequila | CALLE RAMON CORONA COLONIA TEQUILA CENTRO, 46400 TEQUILA, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE ALVINO ROJAS, CALLE JUAREZ SE UBICAN EN LA PLAZA PRINCIPAL A UNOS CUANTOS METROS D ELA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEQUILA | -103.8395 | 20.8854
JAL240402491149 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE ZARAGOZA COLONIA PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE JUAREZ, CALLE MIGUEL MONTES SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA SALA DE VELACION QUE A SU VEZ SE ENCUENTRA A UN LADO DE LA | -102.9289 | 20.3837
JAL240402491157 | Jalisco | Techaluta de Montenegro | La Hermosura | CALLE CALLE PINO PUEBLO LA HERMOSURA, 49230 LA HERMOSURA, TECHALUTA DE MONTENEGRO JALISCO ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA AL LADO DE LA ESCUELA PRIMARIA | -103.6022 | 20.1122
JAL240402491171 | Jalisco | Jamay | Jamay | CALLE LIBERTAD COLONIA JAMAY CENTRO, 47900 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE ORTIZ Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE JUAREZ SE ENCUENTRA A UNOS CUANTOS METROS AL ORIENTE DEL PRIMER CUADRO DEL CENTRO HISTORICO Y CERCA DE LA CARRE | -102.7144 | 20.2903
JAL240402496473 | Jalisco | Tuxcacuesco | El Temascal | TERRACERÍA TRAMO EL TEMAZCAL - AGUA DULCE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 1 RANCHERIA EL TEMASCAL, 48790 EL TEMASCAL, TUXCACUESCO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL INGRESO SUR A LA LOCALIDAD DE EL TEM | -104.103 | 19.734
JAL240402496490 | Jalisco | Tomatlán | El Corrido | CALLE JUAREZ RANCHERIA EL CORRIDO, 48453 EL CORRIDO, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MELCHOR O CAMPO, SE ENCUENTRA A ESPALDAS DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DEL CORRIDO. | -105.0774 | 20.0726
JAL240402461677 | Jalisco | Atenguillo | San José de los Andrade | CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO CARRETERA ESTATAL 526 - CARRETERA ESTATAL 533 KILÓMETRO 004 + 0 RANCHERIA SAN JOSE DE LOS ANDRADE, 48135 SAN PEDRO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 533 Y , SALES DE LA | -104.5138 | 20.2722
JAL240402487261 | Jalisco | Tequila | Tequila | CALLE SIXTO GORJON COLONIA TEQUILA CENTRO, 46400 TEQUILA, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE SIXTO GORJON Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE FILOSOFOS SE UBICA EN DIFERENTES COLONIAS Y LOCALIDADES CERCAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEQ | -103.8356 | 20.883
JAL240402517393 | Jalisco | San Diego de Alejandría | San Diego de Alejandría | CALLE MARCOS RIVERA | -102.001 | 20.9918
JAL240402517393 | Jalisco | San Diego de Alejandría | San Diego de Alejandría | CALLE MARCOS RIVERA | -101.9852 | 20.9927
JAL240402491207 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | CALLE BENJAMIN CAMACHO COLONIA LOS ESPINOS, 46473 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE JAVIER MINA Y CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ, CALLE JAVIER MINA EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE BENJAMIN CAMACHO 500 EN COL LOS ESPOINOS. EN | -103.962 | 20.907
JAL240402493634 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE ALBARO OBREGON CIUDAD PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JUAREZ, A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL | -102.9281 | 20.3847
JAL240402496855 | Jalisco | Tomatlán | El Tigre | CALLE JUAN ESCUTIA RANCHERIA EL TIGRE, 48458 EL TIGRE, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y CALLE HIDALGO, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DEL TIGRE. | -105.2811 | 20.1413
JAL240402486346 | Jalisco | Casimiro Castillo | Colonia Lindavista | CALLE GIRASOL COLONIA COLONIA LINDAVISTA, 48943 COLONIA LINDAVISTA, CASIMIRO CASTILLO JALISCO ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE ROSAS, CALLE GLADIOLA LA OBRA SE REALIZARÁ SOBRE LA COLONIA LINDA VISTA EN LA CALLE GIRASOL ENTRE LA CALL | -104.4543 | 19.6211
JAL240402490435 | Jalisco | Magdalena | La Quemada | CALLE EL COLORADO RANCHERIA LA QUEMADA, 46480 LA QUEMADA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL GUADALAJARA TEPIC Y CAMINO CAMINO A LA MINA, BRECHA CALLE OCHO DE OCTRUBRE EL PROYECTO SE UBICA EN LAS INSTALACI | -104.0459 | 20.9724
JAL240402492887 | Jalisco | Poncitlán | San José de las Pilas | RANCHERIA SAN JOSE DE LA PILA, 45977 SAN JOSÉ DE LAS PILAS, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL | -102.8949 | 20.3377
JAL240402496865 | Jalisco | Cabo Corrientes | El Tuito | PUEBLO EL TUITO, 48400 EL TUITO, CABO CORRIENTES JALISCO ENTRE Y CALLE PABLO RIOS, CALLE LAS YACAS LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL TUITO JALISCO MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES C.P 48400 AUN COSTADO DEL | -105.3191 | 20.3184
JAL240402490487 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | CALLE MARIA BLAZA COLONIA MAGDALENA CENTRO, 46470 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE ROBERTO FIERRO Y CALLE JOSE GONZALEZ, CALLE JUAN GARCIA DIAZ EL PROYECTO SE UBICA EN LAS INSTALACIONES DE LA SUPERVISION ESCOLAR ZONA 11 | -103.9794 | 20.9032
JAL240402492077 | Jalisco | Zapopan | San Esteban (San Miguel Tateposco) | CALLE SAN ESTEBAN PUEBLO SAN ESTEBAN SAN MIGUEL TATEPOSCO, 45205 SAN ESTEBAN (SAN MIGUEL TATEPOSCO), ZAPOPAN JALISCO ENTRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ARROYO LOS MEZQUITEZ A PIE DE LA OBRA SE ENCUENTRA EL CENTRO DE SALUD S | -103.3763 | 20.7988
JAL240402480307 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | CALLE MARIANO JIMENEZ COLONIA LOS ESPINOS, 46473 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE BENJAMIN CAMACHO Y CALLE HIDALGO ORIENTE, CALLE 15 D EMAYO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE MARIANO JIMENEZ EN LA COLONIA LOS ESPINOS EN M | -103.9719 | 20.9066
JAL240402480345 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | San Antonio de los Vázquez | CALLE REFORMA RANCHERIA SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, 45290 SAN ANTONIO DE LOS VÁZQUEZ, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CALLE JAUREZ Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE HIDALGO LA OBRA SE LOCALIZA A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPA | -103.15 | 20.8165
JAL240402481137 | Jalisco | Sayula | Sayula | CALLE PEDRO MORENO COLONIA SAN MIGUEL, 49300 SAYULA, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE VIUDA DE ANAYA Y CALLE CALLEJON DE LAS MULAS, CALLE BERNABE BOVADILLA LA OBRA ESTA SITUADA EN LA COLONIA SAN MIGUEL JUSTO A UN LADO DE LA CANCHA DEL | -103.5968 | 19.8755
JAL240402481856 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE COLOSIO COLONIA BELLAVISTA, 45955 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ALAMO Y CALLE ESPARTA, CALLE REVOLUCION MEXICANA SE REHABILITARON 95 ML. DE DRENAJE EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO | -102.9182 | 20.3783
JAL240402483354 | Jalisco | La Huerta | Los Ranchitos | CAMINO TRAMO LOS RANCHITOS - EL PALMAR A LA MESA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 418 RANCHERIA EL PALMAR, 48889 LOS RANCHITOS, LA HUERTA JALISCO ENTRE CAMINO RANCHITOS AL PALMAR Y CAMINO EL PALMAR LA MESA, SE UBICA CERCA DE L | -105.0211 | 19.59
JAL240402484112 | Jalisco | Tomatlán | Malobaco | CALLE SALIDA DE MALOBACO RANCHERIA MALOBACO, 48457 SAN FRANCISCO (PALO BLANCAL), TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE ACCESO PRINCIPAL A MALOBACO Y CALLE A SALIDA PRINCIPAL DE MALOBACO, SE ENCUENTRA EN LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE MA | -105.1607 | 19.9716
JAL240402479619 | Jalisco | Ojuelos de Jalisco | Ojuelos de Jalisco | CALLE JESUS IBARRA INTERIOR SN AMPLIACION EL RANCHITO, 47540 OJUELOS DE JALISCO, OJUELOS DE JALISCO JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRANCISCO I MAERO, CALLE MARGARITA MAZA DE JUAREZ LO OBRA SE UBICA SOBRE LAS CALLES J | -101.6022 | 21.8608
JAL240402480523 | Jalisco | Talpa de Allende | Talpa de Allende | CALLE PRIVADA ALTECUIZ COLONIA SAN RAFAEL, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE ALTECIOZ Y , CALLE PRIVADA ALTECUIZ SN EN LA COLONIA SAN RAFAEL DE LA CABECERA MUNICIPAL | -104.8249 | 20.3896
JAL240402480549 | Jalisco | Magdalena | San Simón | CALLE ZARAGOZA RANCHERIA SAN SIMÓN, 46489 SAN SIMÓN, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE ZARAGOZA EL PROYECTO SE UBICA EN EL CRUCE DE LAS CALLE EMILIANO ZPAATA Y ZARAGOZA EN LA LOCOALIDAD DE SAN | -104.0082 | 20.9881
JAL240402481321 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | CALLE CHINAMPAS COLONIA NUEVA XOCHILTEPEC, 46472 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE TECUANAPAN Y CALLE NEOVIL, AVENIDA LAS TORRES EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE CHINAMPAS EN LA COLONIA NUEVA XOCHILTEPEC ENTRE CALLE TECUA | -103.9616 | 20.9103
JAL240402480586 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | CALLE CUAUHTEMOC COLONIA MAGDALENA CENTRO, 46470 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE LORENZO GUTIERREZ Y CALLE VICENTE CESEÑA, CALLE FELIX ESTRADA EL PROYECTO SE UBICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN MAGDALENA JALISCO | -103.9729 | 20.9136
JAL240402480642 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | CALLE MANUEL AVILA CAMCHO COLONIA MAGDALENA CENTRO, 46470 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE EL PILE EL PROYECTO S EUBICA EN LE PARQUE LINEAL EN LATERAL DE LA CARRETERA INTERNACIONAL | -103.973 | 20.9103
JAL240402481401 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE FERNANDO VARGAS COLONIA EL TORILA, 45956 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y CALLE HIDALGO, CALLE VICENTE FLORES LA OBRA SE REALIZO EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES. | -102.9269 | 20.3792
JAL240402484430 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA LIBERTAD, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES, SE ENCUENTRA JUNTO A LA UNIDAD DEPORTIVA NO. 2 | -102.9374 | 20.3801
JAL240402479905 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Telcruz | BRECHA TRAMO TELCRUZ - LOMAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 10 RANCHERIA TELCRUZ, 48963 TELCRUZ, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE BRECHA TELCRUZ A LOMAS Y BRECHA TELCRUZ A LOMAS, BRECHA TELCRUZ A LOMAS SALES DE CABE | -104.1248 | 19.4753
JAL240402480679 | Jalisco | Magdalena | Lo de Guevara (La Loma) | CALLE FRANCISCO GUEVARA RANCHERIA LO DE GUEVARA, 46472 LO DE GUEVARA (LA LOMA), MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO GUEVARA Y , CARRETERA GUADALAJRA TEPIC EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE GUEVARA MPIO DE MAGDALENA JA | -103.9441 | 20.9072
JAL240402480731 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | CALLE JESUS GARCIA COLONIA NUEVA XOCHILTEPEC, 46472 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE EUCALIPTO, CALLE ROBLE EL PROYECTO S EUBICA EN LA COLONIA NUEVA XOCHILTEPEC EN MAGDALENA JALISCO | -103.966 | 20.9124
JAL240402480738 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Los Espinos | CAMINO TRAMO LOS ESPINOS - TEQUESQUITLAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 11 + 500 RANCHERIA LOS ESPINOS, 48953 LOS ESPINOS, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO TEQUESQUITLAN A LOS ESPINOS Y CAMINO TEQUESQUITLAN A LOS | -104.4537 | 19.3983
JAL240402480001 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Ayotitlán | CAMINO TRAMO AYOTITLAN - LAS MARIAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 01 EJIDO AYOTITLÁN, 48962 AYOTITLÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO AYOTITLAN A LAS MARIAS Y CAMINO AYOTITLAN A LAS MARIAS, CAMINO AYOTITLAN | -104.1861 | 19.4704
JAL240402481506 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | CALLE MARIA BLAZA COLONIA LOS ESPINOS, 46473 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE CEMENTERIO Y CALLE JUAN GARCIA DIAZ, CALLE JOSE GONZALEZ EL PROYECTO SE UBICA EN CALLE MARIA BLAZA ENTRE CALLE CEMENTERIO Y CALLE JUAN GARCIA | -103.9763 | 20.9032
JAL240402483054 | Jalisco | Zapopan | Nextipac | CIUDAD NEXTIPAC, 45220 NEXTIPAC, ZAPOPAN JALISCO ENTRE Y , LOS CALENTADORES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS POR TODA LA LOCALIDAD DE NEXTIPAC UNICAMENTE DE ESTA DENTRO DE ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POR LO TANTO NO SE PODRÍA T | -103.5254 | 20.7595
JAL240402480031 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Zacoalco de Torres | CALLE ORO FRACCIONAMIENTO MINITAS, 45750 LAS MINITAS, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ESMERALDA, CALLE BRONCE SE UBICA APROXIMADAMENTE A UNA CUADRA DEL POZO DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DEL MINUCIPIO | -103.585 | 20.2205
JAL240402480055 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Las Moras | CALLE ALBERTO ESQUIVEL BARRIO PRIMER BARRIO, 45786 LAS MORAS (LAS MESAS), ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE Y , SON LAS CASAS SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD ESTA EMPEDRADA. | -103.5869 | 20.1582
JAL240402480851 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Atotonilco el Alto | CALLE DEL NARANJO COLONIA SANTA ROSA, 47750 ATOTONILCO EL ALTO, ATOTONILCO EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE SANTA ROSA Y CALLE CIRUELO, CALLE LIMON REPOSICION DEL DRENAJE EN LA CALLE DEL NARANJO ENTRE LAS CALLES SANTA ROSA CIRUELO Y | -102.5049 | 20.5573
JAL240402482352 | Jalisco | Acatic | Acatic | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO ACATIC, 45470 ACATIC, ACATIC JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y , CALLE MADERO A TRES CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -102.9153 | 20.779
JAL240402480080 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Las Moras | CALLE JESUS BARRAGAN BARRIO SEGUNDO BARRIO, 45786 LAS MORAS, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE Y , LA CALLE ESTA UBICADA DESPUES DEL PUENTE DE LA LOCALIDAD | -103.6001 | 20.1582
JAL240402480121 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Sehuaya | CAMINO TRAMO SEHUAYA - EL MOJO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 10 RANCHERIA SEHUAYA, 48967 SEHUAYA, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO SEHUAYA AL MOJO Y CAMINO SEHUAYA AL MOJO, CAMINO SEHUAYA AL MOJO SALES DE CAB | -104.3025 | 19.3141
JAL240402481683 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE PLAN DE AYALA COLONIA LIBERTAD, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE GALEANA, CALLE CORREGIDORA SE REHABILITARON VARIAS CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LOCALIDADES DEL MUNICIPIO. | -102.9307 | 20.3703
JAL240402481733 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | CALLE CALLE DIECIOCHO DE MARZO PUEBLO CIHUATLÁN CENTRO, 48970 CIHUATLÁN, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE CLEMENTE OROZCO, SE REALIZARAN LOS TRABAJOS A UN COSTADO DEL TEMPLO DE SANTA CRUZ Y DELEGACION DE CFE. | -104.5568 | 19.2389
JAL240402482465 | Jalisco | Cuquío | Cuquío | CALLE MORELOS PUEBLO CUQUIO, 45480 CUQUÍO, CUQUÍO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE VICENTE GUERRERO SE UBICARA POR LA CALLE MORELOS Y ENTRE LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y LA CALLE FRANCISCO I MAD | -103.0215 | 20.9283
JAL240402483234 | Jalisco | Sayula | Sayula | CALLE AGUACATE COLONIA LA AGUACATERA, 49300 SAYULA, SAYULA JALISCO ENTRE CALLE SEBASTIANA FLORES Y CALLE PITAYA, CALLE NOGAL LA OBRA ESTA SITUADA AL SUR DEL MUNICIPIO A LA SALIDA DE SAN GABRIEL EN LA COLONIA LA AGUACATERA EN DON | -103.6025 | 19.8732
JAL240402480236 | Jalisco | Magdalena | Lo de Guevara (La Loma) | CALLE VILLA DE LOS HIDALGO RANCHERIA LO DE GUEVARA, 46473 LO DE GUEVARA (LA LOMA), MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE ELECTRICISTAS Y CALLE VILLA DE LOS HIDALGOS, CAMINO CAMINO REAL EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LO DE GUEVA | -103.9462 | 20.906
JAL240402480246 | Jalisco | Magdalena | Lo de Guevara (La Loma) | CALLE FRANCISCO GUEVARA RANCHERIA LO DE GUEVARA, 46472 LO DE GUEVARA (LA LOMA), MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE FRANCSICO GUEVARA Y , CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL GUADALAJARA TEPIC EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCLAIDAD DE LO | -103.9441 | 20.9073
JAL240402480260 | Jalisco | Magdalena | La Joya | CALLE ALLENDE RANCHERIA LA JOYA, 46490 LA JOYA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE MIRAMONTES, CALLE LOPEZ MATEOS EL PROYECTO SE UBICA EN CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA SOBRE LA CALLE DEL CAMPO DE BEIS BOL | -103.9766 | 20.845
JAL240402483401 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | CIUDAD TESISTAN, 45200 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE Y , LOS CALENTADORES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS POR TODA LA LOCALIDAD DE TESISTAN UNICAMENTE DE ESTA DENTRO DE ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA PO | -103.4977 | 20.7979
JAL240402480349 | Jalisco | Magdalena | Lo de Guevara (La Loma) | CALLE FRANCISCO GUEVARA RANCHERIA LO DE GUEVARA, 46473 LO DE GUEVARA (LA LOMA), MAGDALENA JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA INTERNACIONAL GUADALAJARA TEPIC Y CALLE ELECTICISTAS, EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE GUEVARA | -103.9461 | 20.906
JAL240402480401 | Jalisco | Magdalena | La Joya | CALLE ALLENDE RANCHERIA LA JOYA, 46490 LA JOYA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE MIRAMONTES Y CALLE LERDO DE TEJADA, CALLE LOPEZ MATEOS EOL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCLAIDAD D ELA JOYA EN CALLE ALLENDE LATERAL AL CAMPO DE BEIS BOL | -103.9763 | 20.8449
JAL240402480428 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ CONDOMINIO LOS ESPINOS, 46473 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE BENJAMIN CAMACHO Y CALLE JAVIER MINA, CALLE 15 D EMAYO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ EN LA COLONIA LOS ESPIN | -103.9685 | 20.9068
JAL240402481166 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | La Guadalupe | CAMINO TRAMO LA GUADALUPE - SANTA ROSA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 12 + 01 EJIDO LA GUADALUPE, 48953 LA GUADALUPE, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO LA GUADALUPE A SANTA ROSA Y CAMINO LA GUADALUPE A SANTA ROSA, | -104.4078 | 19.3623
JAL240402483499 | Jalisco | Tomatlán | Emiliano Zapata Yautepec (Agua Zarca) | CALLE RIO VERDE RANCHERIA EMILIANO ZAPATA YAUTEPEC AGUA ZARCA, 48485 EMILIANO ZAPATA YAUTEPEC (AGUA ZARCA), TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE INGRESO PRINCIPAL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SE ENCUENTRA POR LA CALLE PRINCIPAL RIO VERDE | -105.1648 | 19.81
JAL230402337529 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | AV. INDEPENDENCIA NACIONAL # 151,,AUTLÁN DE NAVARRO,JALISCO | -104.3666 | 19.7682
JAL240402480456 | Jalisco | Talpa de Allende | Talpa de Allende | CALLE LEDEZMA COLONIA SAN MIGUEL, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE LIBERTAD, CALLE LEDEZMA SN EN LA COLONIA SAN MIGUEL DE LA CABECERA MUNICIPAL | -104.8167 | 20.3783
JAL240402481219 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | CALLE CHAPULTEPEC PUEBLO CIHUATLÁN CENTRO, 48970 CIHUATLÁN, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE PINO SUREZ Y CALLE FEDERAL 200, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE EL HOSPITAL COMUNITARIO DE CIHUATLAN Y GASOLINERIA CIBRIAN. | -104.5755 | 19.2337
JAL240402480480 | Jalisco | Magdalena | La Quemada | CALLE EJIDO RANCHERIA LA QUEMADA, 46480 LA QUEMADA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE EJIDO Y CALLE MORELOS, CALLE JOSE GODINEZ EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE GRANADILLA Y EJIDO EN LA LOCALIDAD D ELA QUEMADA MPIO DE MAGDALENA JAL | -104.0485 | 20.9733
JAL240402481260 | Jalisco | Magdalena | Lo de Guevara (La Loma) | CALLE FRANCISCO GUEVARA RANCHERIA LO DE GUEVARA, 46472 LO DE GUEVARA (LA LOMA), MAGDALENA JALISCO ENTRE Y CALLE FRANCISCO GUEVARA, CARRETERA GUADALAJARA TEPIC EL PROYECTO SE UBICA EN LA LOCALIDAD D EGUEVARA EN LA CALLE FRANCIS | -103.9441 | 20.9075
JAL240402481295 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Santa Cruz de Bárcenas (Santa Cruz) | CALLE ANITA DE LA CRUZ EJIDO SANTA CRUZ DE BÁRCENAS, 46740 SANTA CRUZ DE BÁRCENAS (SANTA CRUZ), AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE Y , CALLE MARIANO BARCENAS PARA LLEGAR A LA OBRA SE INGRESA A LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE BA | -104.0037 | 20.6649
JAL240402480576 | Jalisco | Talpa de Allende | Talpa de Allende | CALLE 23 DE JUNIO COLONIA LA PALMA, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE LA PALMA, CALLE 23 DE JUNIO SN EN LA COLONIA LA PALPA DE LA CABECERA MUNICIPAL | -104.8232 | 20.3776
JAL240402482914 | Jalisco | Atotonilco el Alto | San Francisco de Asís | CALLE PLUTARCO ELIAS RANCHO SAN FRANCISCO DE ASÍS, 47755 SAN FRANCISCO DE ASÍS, ATOTONILCO EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE J. CRUZ, CALLE ALDAMA CONSRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES ENTRE LA | -102.5702 | 20.5974
JAL240402483681 | Jalisco | Tizapán el Alto | Tizapán el Alto | AVENIDA NACIONAL CIUDAD TIZAPAN EL ALTO, 49400 TIZAPÁN EL ALTO, TIZAPÁN EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE ACERINA, CALLE ZARAGOZA CAMELLON DE LA AVENIDA NACIONAL | -103.0488 | 20.1625
JAL240402480644 | Jalisco | Degollado | Degollado | CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS PUEBLO DEGOLLADO, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE PROLONGACION ZAPATA Y CALLE PROLONGACION REFORMA, CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE DEGOLLADO JALISCO EN LA CALLE | -102.1364 | 20.4546
JAL240402484523 | Jalisco | Poncitlán | San Pedro Itzicán | CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA SAN PEDRO ITZICÁN, 45978 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE RAMON CORONA Y CALLE MORELOS, CALLE 20 NOVIEMBRE SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA LAGUNA | -102.9524 | 20.3156
JAL240402481458 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | CALLE CALLE DIECIOCHO DE MARZO PUEBLO CIHUATLÁN CENTRO, 48970 CIHUATLÁN, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE CLEMENTE OROZCO, LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL TEMPLO DE LA SANTA CRUZ Y CFE | -104.5568 | 19.2388
JAL240402483052 | Jalisco | La Huerta | La Huerta | CALLE PAULINO NAVARRO COLONIA ORGULLO HUERTENSE, 48850 LA HUERTA, LA HUERTA JALISCO ENTRE CALLE GENERAL PORFIRIO DIAZ Y CALLE LEONA VICARIO, SE UBICA EN EL LIMITE DE LA COLONIA PUERTA DEL CEDRO Y PLAN DE AYALA ES UNA NUEVA COL | -104.653 | 19.4861
JAL240402483853 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE FERNANDO VARGAS COLONIA EL SANTUARIO, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE DONATO GUERRA, CALLE JALISCO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL JARDIN DE NIÑOS LIBRADA VEGA | -102.9279 | 20.3785
JAL240402479964 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Ayotitlán | CAMINO TRAMO AYOTITLAN - TELCRUZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 500 EJIDO AYOTITLÁN, 48962 AYOTITLÁN, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO AYOTITLAN A TELCRUZ Y CAMINO AYOTITLAN A TELCRUZ, CAMINO AYOTITLAN A TELCR | -104.1865 | 19.4712
JAL240402481595 | Jalisco | Cihuatlán | Cihuatlán | CALLE OCAMPO PUEBLO CIHUATLÁN CENTRO, 48970 CIHUATLÁN, CIHUATLÁN JALISCO ENTRE CALLE JOSE A. TORRES Y CALLE GUILLERMO PRIETO, ESTA OBRA SE ENCUENTRA ENTRE MERCADO MUNICIPAL Y CLUB DE LEONES | -104.5598 | 19.2367
JAL240402482327 | Jalisco | Chimaltitán | Juego del Hule | CALLE HIDALGO RANCHERIA JUEGO DE HULE, 46305 JUEGO DEL HULE, CHIMALTITÁN JALISCO ENTRE CALLE PEDRO MORENO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, SE ENCUENTRA A 0.7 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN SUROESTE DE LA LOCALIDAD DE CHIMALTITÁN LO | -103.7855 | 21.7857
JAL240402483148 | Jalisco | Tomatlán | Palmillas | CAMINO TRAMO CARRETERA ESTATAL 555 - PALMILLAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 68 + 100 RANCHERIA PALMILLAS, 48491 PALMILLAS, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CARRETERA CARRETERA ESTATAL 555 Y BRECHA INGRESO PRINCIPAL, SE ENCUENTRA A BORDO | -104.9523 | 19.9686
JAL240402483915 | Jalisco | Ahualulco de Mercado | Chapulimita (Chapuli) | CALLE LAZARO CARDENAS EXHACIENDA CHAPULIMITA (CHAPULI), 46758 CHAPULIMITA (CHAPULI), AHUALULCO DE MERCADO JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE ZUNO Y CALLEJON LIMITE PREDIAL, PARA LLEGAR A LA OBRA SE TOMA LA CARRETERA EL REFUGIO SAN | -103.9283 | 20.7521
JAL240402480840 | Jalisco | Poncitlán | Cuitzeo (La Estancia) | CALLE VICENTE SUAREA RANCHERIA CUITZEO (LA ESTANCIA), 45965 CUITZEO (LA ESTANCIA), PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE AGISTIN MELGAR, CALLE FRANCISCO I. MADERO SE REHABILITARON VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD CAL | -102.7869 | 20.3368
JAL240402483157 | Jalisco | Zapopan | San Esteban (San Miguel Tateposco) | CIUDAD SAN ESTEBAN (SAN MIGUEL TATEPOSCO), 45205 SAN ESTEBAN (SAN MIGUEL TATEPOSCO), ZAPOPAN JALISCO ENTRE Y , LOS CALENTADORES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS POR TODA LA LOCALIDAD DE SAN ESTEBAN UNICAMENTE DE ESTA DENTRO DE ZO | -103.3755 | 20.8075
JAL240402483945 | Jalisco | San Diego de Alejandría | San Diego de Alejandría | CALLE LOS PINOS COLONIA ARBOLEDAS, 47595 SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA JALISCO ENTRE CALLE CEDROS Y CALLE PRIV LOS PINOS, CALLE LOS ENCINOS LA VIALIDAD SE ENCUENTRA EL LA ZONA NOROESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -102.0043 | 20.9943
JAL240402483947 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CIUDAD ZAPOPAN, 45150 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE Y , LOS CALENTADORES SE ENCUENTRAN DISTRIBUIDOS POR TODA LA LOCALIDAD DE ZAPOPAN UNICAMENTE DE ESTA DENTRO DE ZONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA POR LO TANTO NO SE PODRÍA TENE | -103.388 | 20.7431
JAL240402480072 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Las Marías | CAMINO TRAMO LAS MARIAS - CORRALITOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 7 + 600 RANCHERIA LAS MARIAS, 48962 LAS MARÍAS, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO LAS MARIAS A CORRALITOS Y CAMINO LAS MARIAS A CORRALITOS., CAMINO | -104.2283 | 19.4303
JAL240402479320 | Jalisco | Tequila | El Medineño | CALLE SAN PEDRO DE LOS LANDEROS RANCHO MEDINEÑO, 46400 LA COLMENA, TEQUILA JALISCO ENTRE CAMINO SAN PEDRO DE LOS LADEROS Y CALLE LEONEL DEL TORO, CALLE RAMON CORONA EL POZO DE AGUA DEL MEDINEÑO SE UBICA A 15 MINUTOS D ELA CABEC | -103.7862 | 20.8686
JAL240402481760 | Jalisco | Poncitlán | San Pedro Itzicán | CAMINO TRAMO PONCITLAN - SAN PEDRO ITZICAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 994 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO RANCHERIA SAN PEDRO ITZICÁN, 45978 SAN PEDRO ITZICÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , SE REHABILITARON 99437.36 M2 DE | -102.9578 | 20.3216
JAL240402484118 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE MIGUEL MONTES COLONIA EL SANTUARIO, 45957 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE GUANAJUATO Y CALLE FERNANDO VARGAS, CALLE J. INES DE LA CRUZ SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA CARRETERA FEDERAL NO. 35 | -102.9311 | 20.3781
JAL240402480230 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | CALLE RAFAEL LIMON COLONIA LOS FRESNOS, 46472 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE CAMICHIN Y CALLE OLIVO, CALLE PINO EL PROYECTO SE UBICQA EN LA CALLE RAFAEL LIMON EN LA COLONIA LOS FRESNOS EN MAGDALENA JALISCO | -103.9654 | 20.9166
JAL240402480277 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | CALLE HIDALGO PONIENTE COLONIA MAGDALENA CENTRO, 46470 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE LOPEZ MATEOS Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CARRETERA CARRETERA GUADALAJARA TEPIC EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE HIDALGO PONIENTE LATE | -103.9904 | 20.9137
JAL240402480289 | Jalisco | Magdalena | Magdalena | BOULEVARD CHINAMPA COLONIA NUEVA XOCHILTEPEC, 46472 MAGDALENA, MAGDALENA JALISCO ENTRE CALLE TECUANAPAN Y CALLE CARRO VIEJO, AVENIDA LAS TORRES EL PROYECTO SE UBICA EN LA CALLE CHINAMPA EN LA COLONIA NUEVA XOCHILTEPEC EN MAGDALE | -103.9617 | 20.9098
JAL240402481805 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE REFORMA COLONIA SANTA MARÍA, 45954 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE DONATO GUERRA Y CALLE PRIV. SANTA MARIA, CALLE LOPEZ MATEOS SE DIERON MANTENIMIENTO A VARIAS BOCAS DE TORMENTA DEL MUNICIPIO | -102.9239 | 20.3812
JAL240402514340 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Blvrd Panamericano 310, Administrativa Nte H. Ayuntamiento, 45150 Zapopan, Jal. | -103.3853 | 20.7291
JAL240402470773 | Jalisco | Tequila | Santa Teresa | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ RANCHO SANTA TERESA, 46409 SANTA TERESA, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE MATAMOROS, CALLE JUAREZ SE UBICA A VEINTE MINUTOS D ELA CABECERA MUNICIPAL DE TEQUILA FRENTE | -103.8938 | 20.9169
JAL240402470845 | Jalisco | Degollado | Degollado | CALLE GÓMEZ FARIAS INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO DEGOLLADO, 47980 DEGOLLADO, DEGOLLADO JALISCO ENTRE CALLE VALLARTA Y CALLE IGNACIO HERNÁNDEZ, CALLE MIGUEL AYALA EN LA CABECERA MUNICPAL DE DEGOLLADO JALISCO EN LA COLONIA S | -102.1397 | 20.4504
JAL240402490590 | Jalisco | Jocotepec | Jocotepec | CALLE MATAMOROS NORTE PUEBLO JOCOTEPEC CENTRO, 45800 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC JALISCO ENTRE CALLE DEGOLLADO Y CALLE ALDAMA NORTE, CALLE GUADALUPE VICTORIA LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA AL LADO NORORIENTE DE LA POBLACIÓN DE JOCOTEPEC | -103.4278 | 20.2881
JAL240402462054 | Jalisco | San Miguel el Alto | San José de los Reynoso | CALLE ITURBIDE PUEBLO SAN JOSE DE LOS REYNOSO, 47150 SAN JOSÉ DE LOS REYNOSO, SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE SALVADOR PADILLA Y CALLE NUEVA ESPAÑA, CALLE SALVADOR BARBA 560 METROS DE LA PLAZA PRINCIPAL Y A COSTADO DEL JA | -102.281 | 21.0702
JAL240402468373 | Jalisco | Talpa de Allende | Talpa de Allende | CALLE PASEO DEL SOL PUEBLO TALPA DE ALLENDE CENTRO, 48200 TALPA DE ALLENDE, TALPA DE ALLENDE JALISCO ENTRE CALLE SIMÓN BOLÍVAR Y CALLE 23 DE JUNIO, CALLE PASEO DEL SOL Y CALLE 23 DE JUNIO EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.8256 | 20.3794
JAL240402470933 | Jalisco | Chapala | Chapala | CALLE GIGANTES INTERIOR SN BARRIO TEPEHUA, 45900 CHAPALA, CHAPALA JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL MARTINEZ Y CALLE GOMEZ FARIAS, CALLE REAL LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE GIGANTES ENTRE LA CALLE MIGUEL MARTINEZ Y CALLE GOMEZ FARIA | -103.1977 | 20.2958
JAL240402491541 | Jalisco | Poncitlán | Cuitzeo (La Estancia) | CALLE FRANCISCO I. MADERO RANCHERIA CUITZEO (LA ESTANCIA), 45965 CUITZEO (LA ESTANCIA), PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE ALDAMA, CALLE MORELOS SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PLAZA MUNICIPAL | -102.7844 | 20.3408
JAL240402462274 | Jalisco | Tequila | Tequila | CALLE PRIVADA JOSE ARREOLA COLONIA LA MEZCALERA, 46400 TEQUILA, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE PRIVADA JOSE ARREOLA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE JOSE REGALADO SE UBICA EN LA CALLE PRIVADA JOSE ARREOLA A DOCE CALLES DE LA PRESIDENC | -103.8403 | 20.8722
JAL240402464181 | Jalisco | Atenguillo | Santa Elena (Los Ailes) | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL 70 - SANTA ELENA KILÓMETRO 016 + 000 RANCHERIA SANTA ELENA, 48100 SANTA ELENA (LOS AILES), ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE SANTA ELENA Y CARRETERA MUNICIPAL A SANTA ELENA, P | -104.4964 | 20.5065
JAL240402471149 | Jalisco | Atenguillo | Ahuacatepec | CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO CRUCERO CON CARRETERA FEDERAL 70 - LOS VOLCANES KILÓMETRO 006 + 000 HACIENDA AHUACATEPEC, 48139 AHUACATEPEC, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE JAVIER MINA, CALLE INDEPENDENC | -104.538 | 20.3387
JAL240402471274 | Jalisco | El Limón | El Limón | CALLE CUAHUTEMOC PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE PINO SUAREZ Y CALLE DARIO HERNANDEZ, CALLE OBREGON POR L A CALLE CUAHUTEMOC ENTRE LAS CALLES DARIO HERNANDEZ Y PINO SUAREZ | -104.1571 | 19.8198
JAL240402471276 | Jalisco | El Limón | El Limón | CALLE DEGOLLADO PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE DARIO HERNANDEZ Y CALLE PINO SUAREZ, CALLE CUAHUTEMOC POR LA CALLE DEGOLLADO ENTRE LAS CALLES DARIO HERNANDEZ Y PINO SUAREZ | -104.1564 | 19.8192
JAL240402471280 | Jalisco | El Limón | El Limón | CALLE HEROES PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE MADRE JOSEFINA, CALLE MEXICO POR LA CALLE HEROES ENTRE LAS CALLES MADRE JOSEFINA Y MORELOS DE LA CABECERA MUNICIPAL | -104.1551 | 19.8242
JAL240402491782 | Jalisco | Zapotlanejo | Zapotlanejo | CONTINUACION CAMINO CLUB CINEGETICO RANCHERIA EL TRAPICHI, 45430 ZAPOTLANEJO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO CLUB CINEGETICO Y CAMINO TRAPICHE, CALLE MORELOS LA OBRA SE UBICA CAMINO AL CLUB CINEGETICO CALLE MORELOS EN EL TRAPI | -103.0455 | 20.619
JAL240402491886 | Jalisco | Jamay | San Agustín | CALLE LOPEZ MATEOS PUEBLO SAN AGUSTIN, 47905 SAN AGUSTÍN, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE PERIFERICO Y CALLE JUAREZ, CALLE FLORIDA SE ENCUENTRA AL ORIENTE DEL PRIMER CUADRO DEL CENTRO HISTORICO DE LA DELEGACION DE SAN AGUSTIN Y CERCA | -102.6304 | 20.2828
JAL240402491928 | Jalisco | Jamay | Jamay | CALLE PRIVADA URBANO CASTILLO COLONIA SAN ISIDRO, 47902 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE MARIA DOLORES JIMENEZ Y CALLE MANUEL GOMEZ MORIN, CALLE OBISPO RAMON GODINEZ SE ENCUENTRA AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE JAMAY JALISC | -102.7117 | 20.2992
JAL240402462467 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | El Consuelo | RANCHERIA EL CONSUELO, 45275 EL CONSUELO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CAMINO A EL CONSUELO Y CAMINO A SAN JUAN DEL MONTE, CAMINO A PALOS ALTOS LA OBRA SE LOCALIZA POR TODA LA FRECHA QUE CONECTA A TRES DE LAS IMPORTANTES R | -103.1655 | 20.9094
JAL240402471283 | Jalisco | El Limón | El Limón | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 805 TRAMO EL LIMON - LA CIENEGA KILÓMETRO 0 + 950 PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL ARROYO LA ESTANCIA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE OCAMPO, CALLE LA ESTANCIA POR LA CARRETERA EL LIMONLA CI | -104.1483 | 19.8311
JAL240402462604 | Jalisco | Ayutla | Ayutla | CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO AYUTLA, 48050 AYUTLA, AYUTLA JALISCO ENTRE CALLE LEONA VICARIO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE FLORES MAGON COLONIA LA GAVILANA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA PASA JUNTO AL RIO CHIQUITO DE AYUTLA | -104.3474 | 20.1347
JAL240402471460 | Jalisco | El Limón | El Limón | CALLE NICOMEDES PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE COLINA Y CALLE POLO NORTE, CALLE POLO NORTE POR LA CALLE NICOMEDES ENTRE LAS CALLES COLINA Y POLO NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL | -104.159 | 19.8292
JAL240402492657 | Jalisco | Poncitlán | Poncitlán | CALLE PALDEM CIUDAD PONCITLÁN CENTRO, 45950 PONCITLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE CALLE EMILIO CARRANZA Y CALLE MORELOS, A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL | -102.9281 | 20.3822
JAL240402471575 | Jalisco | El Limón | El Limón | CALLE GUERRERO PUEBLO EL LIMÓN, 48700 EL LIMÓN, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE MANUEL LOPEZ COTILLA Y CALLE JUSTO SIERRA, CALLE NICOMEDES POR LA CALLE GUERRERO ENTRE LAS CALLES JUSTO SIERRA Y MANUEL LOPEZ COTILLA DE LA CABECERA MU | -104.1533 | 19.8288
JAL240402462766 | Jalisco | Atenguillo | La Poma | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CARRETERA FEDERAL 70 - SANTA ELENA KILÓMETRO 008 + 300 RANCHERIA LA POMA, 48100 LA POMA, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CAMINO LA POMA Y CARRETERA MUNICIPAL A SANTA ELENA, PARTIENDO DE LA CABECER | -104.4925 | 20.4685
JAL240402462899 | Jalisco | Atenguillo | Las Cebollas | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO - LAS CEBOLLAS KILÓMETRO 010 + 000 EJIDO LAS CEBOLLAS, 48145 LAS CEBOLLAS, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE DEL DEPORTE Y CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS, PARTIENDO DE LA | -104.6085 | 20.2355
JAL240402509950 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | CALLE HIDALGO SN COLONIA CENTRO CP 49870 | -103.3785 | 19.255
JAL240402512727 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Blvrd Panamericano 310, Administrativa Nte H. Ayuntamiento, 45150 Zapopan, Jal. | -103.3852 | 20.7295
JAL240402512729 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Blvrd Panamericano 310, Administrativa Nte H. Ayuntamiento, 45150 Zapopan, Jal. | -103.3852 | 20.7295
JAL240402512732 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Blvrd Panamericano 310, Administrativa Nte H. Ayuntamiento, 45150 Zapopan, Jal. | -103.3852 | 20.7295
JAL240402512738 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Blvrd Panamericano 310, Administrativa Nte H. Ayuntamiento, 45150 Zapopan, Jal. | -103.3852 | 20.7295
JAL240402469611 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Los Encinos | CAMINO TRAMO LA HUACA - LOS ENCINOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA LO ENCINOS, 48962 LOS ENCINOS, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO LA HUACA A LOS ENCINOS Y CAMINO LA HUACA A LOS ENCINOS, CAMINO LA | -104.1453 | 19.4454
JAL240402471913 | Jalisco | Atenguillo | Los Volcanes | CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO CARREERA FEDERAL 70 - LOS VOLCANES KILÓMETRO 008 + 000 EXHACIENDA LOS VOLCANES, 48130 LOS VOLCANES, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE MORELOS PARTIENDO DE LA | -104.5384 | 20.3226
JAL240402493872 | Jalisco | Poncitlán | San Juan Tecomatlán | CALLE HIDALGO PUEBLO SAN JUAN TECOMATLÁN, 45975 SAN JUAN TECOMATLÁN, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , AL LOS LIMITES DE LA POBLACION SOBRE LA CALLE HIDALGO COLINDA CON PLAYA DE LA LAGUNA | -103.0982 | 20.3269
JAL240402512755 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Blvrd Panamericano 310, Administrativa Nte H. Ayuntamiento, 45150 Zapopan, Jal. | -103.3852 | 20.7295
JAL240402469926 | Jalisco | Tecalitlán | El Tigre | CAMINO TRAMO TECALITLAN - EL TIGRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + 200 RANCHERIA EL TIGRE, 49900 ALOTITLÁN, TECALITLÁN JALISCO ENTRE CAMINO EL TIGRE Y CAMINO PUERTO DEL AIRE, CAMINO LA AMARILLERA CARRETERA TECALITLAN COLIMA CR | -103.2463 | 19.2774
JAL240402472020 | Jalisco | Atenguillo | San Juan de Ahuacatepec | CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO CARRETERA FEDERAL 70 - LOS VOLCANES KILÓMETRO 002 + 600 RANCHERIA SAN JUAN DE AHUACATEPEC, 48139 SAN JUAN DE AHUACATEPEC, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CARRETERA ESTATAL 533 Y , PARTIENDO DE LA | -104.5461 | 20.3618
JAL240402467392 | Jalisco | Tomatlán | Las Partidas | AVENIDA LAS MONTAÑAS RANCHERIA LAS PARTIDAS, 48451 LAS PARTIDAS, TOMATLÁN JALISCO ENTRE AVENIDA LAS MONTAÑAS Y , SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA PLAZA DE TOROS Y A UN COSTADO DEL CAMPO DE FUTBOL. | -105.1829 | 20.0389
JAL240402472094 | Jalisco | Atenguillo | Santa Bárbara | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA BARBARA KILÓMETRO 17 + 000 RANCHERIA SANTA BÁRBARA, 48136 SANTA BÁRBARA, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA MUNICIPAL A SANTA BARBARA, PART | -104.4905 | 20.3181
JAL240402465029 | Jalisco | Zapotlanejo | El Ocotillo | CONTINUACION CAMINO SAN JOSE DE LAS FLORES RANCHERIA SAN JOSÉ DE LAS FLORES, 45445 EL OCOTILLO, ZAPOTLANEJO JALISCO ENTRE CAMINO SAN JOSE DE LAS FLORES Y CAMINO AL OCOTILLO, CAMINO A CARBONERAS LA OBRA SE UBICA EN EL CAMINO AL | -102.9412 | 20.6603
JAL240402470212 | Jalisco | Ixtlahuacán del Río | Los Zapotes | CONTINUACION CAMINO A LOS ZAPOTES RANCHERIA LOS ZAPOTES, 45290 EL POTRERO CHICO, IXTLAHUACÁN DEL RÍO JALISCO ENTRE CAMINO A LOS ZAPOTES Y CAMINO A SAN ANTONIO DE LOS VAZQUEZ, CAMINO A EL POTRERO CHICO LA OBRA SE LOCALIZA POR EL | -103.1397 | 20.8122
JAL240402472318 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cortapico | CAMINO TRAMO CORTA PICO - CHANQUEHAHUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 900 RANCHERIA CORTAPICO, 48963 CORTAPICO, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO CORTA PICO A CHANQUEHAHUIL Y CAMINO CORTA PICO A CHANQUEHAHUIL, | -104.1194 | 19.4243
JAL240402472380 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cerro Prieto | CAMINO TRAMO CERRO PRIETO - CHANQUEHAHUIL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 300 RANCHERIA CERRO PRIETO, 48963 CERRO PRIETO, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO CERRO PRIETO A CHANQUEHAHUIL Y CAMINO CERRO PRIETO A CHA | -104.1027 | 19.4246
JAL240402514806 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Blvrd Panamericano 310, Administrativa Nte H. Ayuntamiento, 45150 Zapopan, Jal. | -103.3853 | 20.729
JAL240402472505 | Jalisco | El Limón | El Limón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.1522 | 19.8244
JAL240402472554 | Jalisco | El Limón | El Limón | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -104.1522 | 19.8244
JAL240402464120 | Jalisco | Atenguillo | Santa Bárbara | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - CRUCERO A SANTA BARBARA KILÓMETRO 014 + 000 RANCHERIA SANTA BÁRBARA, 48136 SANTA BÁRBARA, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA MUNICIPAL A SANTA BARBA | -104.4902 | 20.3179
JAL240402465402 | Jalisco | Villa Purificación | Paso Real | CAMINO TRAMO SAN MIGUEL - PASO REAL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 5 + 020 RANCHERIA PASO REAL, 48815 PASO REAL, VILLA PURIFICACIÓN JALISCO ENTRE Y , SALIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL TOMAR RUMBO A CHAMELA POR LA CERRETERA ES | -104.715 | 19.6523
JAL240402470414 | Jalisco | Jamay | Jamay | CALLE CINCO COLONIA EL SEMINARIO, 47902 JAMAY, JAMAY JALISCO ENTRE CALLE DIEZ Y CALLE DOCE, CALLE ROBERTO LOMELI SE ENCUENTRA UBICADO AL NORTE DE LA CABECERA MUNICIPAL Y A UNOS CUANTOS METROS DEL PARQUE EL SEMINARIO CERCA DE LA | -102.7221 | 20.2945
JAL240402470446 | Jalisco | El Limón | San Buenaventura | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO PUEBLO SAN BUENAVENTURA, 48730 SAN BUENAVENTURA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION SUR Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE REVOLUCION POR LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE LAS CALLES REVOLUCION | -104.0558 | 19.7927
JAL240402472601 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Loma Colorada | CAMINO TRAMO LOMA COLORADA - CHAMPULGA A CHANRANA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 500 RANCHERIA CHAMPULGA, 48962 LA SIDRA, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO LOMA COLORADA A CHAMPULGA A CHANRANA Y CAMINO LOMA COLO | -104.1614 | 19.472
JAL240402509773 | Jalisco | La Huerta | Ejido el Rincón | CALLE KIOSKO EJIDO EL RINCÓN, 48880 EJIDO EL RINCÓN, LA HUERTA JALISCO ENTRE CALLE ABEDUL Y CALLE JACARANDA, SE ENCUENTRA JUNTO AL JARDIN PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -104.6749 | 19.405
JAL240402512750 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Blvrd Panamericano 310, Administrativa Nte H. Ayuntamiento, 45150 Zapopan, Jal. | -103.3852 | 20.7295
JAL240402509026 | Jalisco | Atenguillo | Yerbabuena | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO CABECERA MUNICIPAL - SANTA BARBARA KILÓMETRO 016 + 000 RANCHERIA YERBABUENA, 48136 YERBABUENA, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE INDEPENDENCIA, PARTIENDO DE LA CABECERA M | -104.5037 | 20.3256
JAL240402511125 | Jalisco | Tototlán | Tototlán | CALLE DEGOLLADO ENTRE NICOLAS BRAVO Y CARRETERA FEDERAL 90 | -102.7889 | 20.5444
JAL240402511125 | Jalisco | Tototlán | Tototlán | CALLE DEGOLLADO ENTRE NICOLAS BRAVO Y CARRETERA FEDERAL 90 | -102.7888 | 20.5446
JAL240402514067 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | Av. Jose Parres Arias (caminio a los Belenes) s/n, Fracc. Industrial Belenes, C.P. 45150 | -103.381 | 20.7349
JAL240402511354 | Jalisco | El Grullo | El Grullo | CALLE RAMON MICHEL ARIAS NO.31 | -104.2285 | 19.7979
JAL240402510008 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | AVENIDA HYLSA A CALLE JUAREZ | -103.3942 | 19.2492
JAL240402510009 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | CALLE ESCOBEDO SN | -103.3801 | 19.2532
JAL240402508975 | Jalisco | Tomatlán | Emiliano Zapata Yautepec (Agua Zarca) | CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHERIA EMILIANO ZAPATA YAUTEPEC (AGUA ZARCA), 48485 EMILIANO ZAPATA YAUTEPEC (AGUA ZARCA), TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE RIO VERDE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL | -105.1629 | 19.8098
JAL240402508982 | Jalisco | Tomatlán | Tomatlán | CALLE CHAPULTEPEC RANCHERIA CENTRO TOMATLÁN, 48450 TOMATLÁN, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE AVIACION SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL SALON DE USOS MULTIPLE ABEL SALGADO | -105.2532 | 19.9381
JAL240402508985 | Jalisco | Tomatlán | El Tule | CARRETERA ESTATAL LIBRE 525 TRAMO EL TULE - LA PRESA KILÓMETRO 9 + 100 RANCHERIA EL TULE, 48465 EL TULE, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CARRETERA FEDERAL 200 Y CALLE INGRESO PRINCIPAL CAJON DE PEÑA, SE ENCUENTRA DEL INGRESO DEL TULE | -105.2426 | 20.0242
JAL240402508993 | Jalisco | Tomatlán | Tequesquite | CALLE HIDALGO RANCHERIA TEQUESQUITE, 48466 TEQUESQUITE, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE JAUREZ Y CALLE VALLARTA, CALLE TOMATLAN SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE EL TEQUESQUITE | -105.3004 | 20.0646
JAL240402498469 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | CALLE DONATO GUERRA COLONIA LAS CRUCITAS, 47202 RANCHO EL PALMADERITO, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y BULEVAR HIDALGO, CALLE CONSTITUCIONALISTAS 140910001. EN EL POZO DE AGUA DENOMINADO LAS CRUCITAS UBICADO E | -102.562 | 21.4458
JAL240402500002 | Jalisco | Atenguillo | El Rodeo | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 0 TRAMO SAN ANTONIO DE LOS MACEDO - LAS CEBOLLAS KILÓMETRO 007 + 300 EJIDO EL RODEO, 48146 EL RODEO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ROSS CRUEN, PARTIENDO DE LA CABECERA M | -104.5935 | 20.2491
JAL240402508238 | Jalisco | Tomatlán | Campo Acosta | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA CAMPO ACOSTA, 48480 CAMPO ACOSTA, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CARRETERA 200 BARRA DE NAVIDAD PUERTO VALLARTA, CALLE LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA UNA CUADRA DE LA PLAZA PRINCIPAL D | -105.2484 | 19.7693
JAL240402508244 | Jalisco | Teocaltiche | Teocaltiche | CALLE LOS PINOS COLONIA ARBOLEDAS, 47207 TEOCALTICHE, TEOCALTICHE JALISCO ENTRE CALLE ROBLES Y , BOULEVARD HIDALGO 140910001. CALLE PINOS ESQUINA CON CALLE ROBLES LAS ARBOLEDAS CP. 47207. CIUDAD DE TEOCALTICHE JALISCO. A ESPAL | -102.5673 | 21.4495
JAL240402508640 | Jalisco | Tomatlán | Tomatlán | CALLE QUINTA RANCHERIA LAS PRIMAVERAS, 48450 TOMATLÁN, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAN RUIZ PEREZ Y CALLE TERESA GUERRA, CALLE REVOLUCION SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL SALON DE USOS MULTIPLES ABEL SALGADO Y PLAZA DE TOROS | -105.2539 | 19.9407
JAL240402500271 | Jalisco | El Salto | San José del Castillo | CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR 0 COLONIA VILLAS DE GUADALUPE, 45685 SAN JOSÉ DEL CASTILLO, EL SALTO JALISCO ENTRE CALLE ROCIO Y CALLE JARDINES, CALLE VICENTE GUERRERO CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR 0 COLONIA VILLAS DE GUADALUPE CP. 4 | -103.2372 | 20.5179
JAL240402507545 | Jalisco | Tomatlán | Campo Acosta | CALLE DAVID RODRIGUEZ RANCHERIA CAMPO ACOSTA, 48480 CAMPO ACOSTA, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CARRETERA 200 BARRA NAVIDAD PUERTO VALLARTA Y CALLE MAESTROS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA ESCUELA TELESECUNDARI | -105.2518 | 19.7738
JAL240402508339 | Jalisco | Tomatlán | Tomatlán | CAMINO TRAMO REALITO - CIMARRONAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 446 + 100 RANCHERIA CENTRO TOMATLÁN, 48450 TOMATLÁN, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CAMINO TOMATLAN Y CAMINO REALITO, CAMINO CIMARRONAS SE REHABILITO AL REDEDOR DE 446.00 KM | -105.2456 | 19.9459
JAL240402508341 | Jalisco | Tomatlán | Tomatlán | CALLE JESUS SALGADO FAUSTO COLONIA INDÍGENA, 48450 TOMATLÁN, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE TIZOC Y CALLE TENOCH, CALLE JESUS GONZALEZ BETANCOURT SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DEL PANTEON MUNICIPAL | -105.2552 | 19.9275
JAL240402499559 | Jalisco | Tomatlán | El Tule | CALLE RIO BALSAS RANCHERIA EL TULE, 48465 EL TULE, TOMATLÁN JALISCO ENTRE AVENIDA UNION Y CALLE RIO SANTIAGO, CALLE RIO COLORADO SE ENCUENTRA A TRES CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD | -105.2447 | 20.0298
JAL240402508759 | Jalisco | Tomatlán | Tomatlán | CALLE GRACIANO SANCHEZ RANCHERIA CENTRO TOMATLÁN, 48450 TOMATLÁN, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE AVILA CAMACHO A 3 CUADRAS DE COMISON FEDERAL | -105.2514 | 19.9352
JAL240402499650 | Jalisco | Tomatlán | José María Morelos | CALLE PRIMITIVO VARGAS RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 48495 JOSÉ MARÍA MORELOS, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE LAZARO CARDENAS DEL RIO, CALLE DEL BOSQUE SE ENCUENTRA A 5 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LO | -105.19 | 19.676
JAL240402508817 | Jalisco | Tomatlán | El Limón | CALLE INGRESO PRINCIPAL RANCHERIA EL LIMÓN, 48499 EL LIMÓN, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA ESTATAL 555 TOMATLAN TALPA DE ALLENDE. | -105.0011 | 19.8625
JAL240402499706 | Jalisco | Tomatlán | José María Morelos | CALLE ALVARO OBREGON RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 48495 JOSÉ MARÍA MORELOS, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LUCAS REYES, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO SE ENCUENTRA A 3 CUADRAS DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCAL | -105.1869 | 19.6728
JAL240402508409 | Jalisco | Tomatlán | José María Morelos | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 48495 JOSÉ MARÍA MORELOS, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE BENITO JUAREZ GARCIA Y CALLE MIGUE HIDALGO Y COSTILLA, CARRETERA 200 BARRA DE NAVIDAD PUERTO VALLARTA SE ENCUENTRA EN L | -105.1847 | 19.6763
JAL240402508843 | Jalisco | Tomatlán | El Naranjo | CALLE NIÑO PERDIDO RANCHERIA EL NARANJO, 48456 EL NARANJO, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, SE ENCUENTRA ALA SALIDA DE LA LOCALIDAD DEL NARANJO POR LA CALLE PRINCIPAL RUMBO AL POZO DE AGU | -105.3061 | 19.9539
JAL240402498966 | Jalisco | Tomatlán | Tomatlán | CALLE GALEANA RANCHERIA CENTRO TOMATLÁN, 48450 TOMATLÁN, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE CHAPULTEPEC A UN COSTADO DE LA EXPLANDA PRINCIPAL Y EL CAMPO DE FUTBOL CONOCIDO COMO LA EMPASTADA | -105.2507 | 19.9395
JAL240402508858 | Jalisco | Tomatlán | José María Morelos | CALLE MORELOS RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 48495 JOSÉ MARÍA MORELOS, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE JUAN GONZALEZ FLORES Y CALLE EJIDO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRA 4 CUADRAS DE LA CARRETERA 200. | -105.1828 | 19.6834
JAL240402499764 | Jalisco | Tomatlán | Nahuapa | CALLE ALAMO RANCHERIA NAHUAPA, 48456 JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (NUEVO NAHUAPA), TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE COBANO, CALLE JUAREZ SE ENCUENTRA A UN COSTADO DEL CANAL Y A UNA CUADRA DE LA CARRETERA 200 BARRA DE NAV | -105.3278 | 19.9401
JAL240402499788 | Jalisco | Tomatlán | Campo Acosta | CALLE MIGUEL HIDALGO RANCHERIA CAMPO ACOSTA, 48480 CAMPO ACOSTA, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE LAZARO CARDENAS SE ENCUENTRA JUNTO A LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CAMPO ACOS | -105.2478 | 19.77
JAL240402497487 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | CALLE HIDALGO COLONIA PIHUAMO, 49873 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE INSURGENTES, EN LA PLAZA PRINCIPAL ENTRE CALLE HIDALGO Y GUADALUPE VICTORIA | -103.3785 | 19.2549
JAL240402499821 | Jalisco | Tomatlán | José María Morelos | CALLE 20 DE NOVIEMBRE RANCHERIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 48495 JOSÉ MARÍA MORELOS, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE CHAPULTEPEC SE ENCUENTRA A 5 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL | -105.1875 | 19.6753
JAL240402508921 | Jalisco | Tomatlán | Valle de Majahuas (El Poblado) | CALLE NIÑOS HEROES RANCHERIA VALLE DE MAJAHUAS (EL POBLADO), 48481 VALLE DE MAJAHUAS (EL POBLADO), TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CORREGIDORA SE ENCUENTRA CERCAS DE LA PLAZA PRINCIPAL DE L | -105.3444 | 19.871
JAL240402497531 | Jalisco | Amacueca | Amacueca | PUEBLO AMACUECA, 49370 AMACUECA, AMACUECA JALISCO ENTRE CALLE INSURGENTES Y , CALLE UBICADA AL PONIENTE DE LA CABECERA MUNICPAL DE AMACUECA JALISCO. | -103.6054 | 20.0104
JAL240402497573 | Jalisco | Pihuamo | Santa Rosa de Lima | RANCHERIA SANTA ROSA DE LIMA, 49870 SANTA ROSA DE LIMA, PIHUAMO JALISCO ENTRE Y , SE ENCUENTRA A LA ENTRADA DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA DONDE ESTA LA CANCHA DE USOS MULTIPLES | -103.3232 | 19.3329
JAL240402499965 | Jalisco | San Marcos | San Marcos | CALLE JUAREZ INTERIOR N/A CIUDAD SAN MARCOS, 46540 SAN MARCOS, SAN MARCOS JALISCO ENTRE CALLE SILVERIO PEREZ Y CALLE MORELOS, CALLE DIONISIO CURIEL INCLUYE EL ANILLO PRINCIPAL QUE SON CALLE ZARAGOZA DESDE PEDRO MORENO CONTINUA E | -104.1939 | 20.7938
JAL240402499979 | Jalisco | Autlán de Navarro | Autlán de Navarro | CALLE MARIANO ESCOBEDO CIUDAD AUTLÁN DE NAVARRO CENTRO, 48900 AUTLÁN DE NAVARRO, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE MANUEL LOPEZ COTILLA, LA OBRA SE ENCUENTRA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL ASIA EL PONIE | -104.3736 | 19.773
JAL240402509036 | Jalisco | Atenguillo | Atenguillo | CALLE PROGRESO PUEBLO ATENGUILLO, 48100 ATENGUILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE LIMON Y CALLE JLISCO, EN LA CABECERA MUNICIPAL PARTIENDO DE LA PLAZA DE ARMAS AVANZA 3 CUADRAS POR LA CALLE PROGRESO Y AHI ES EL LUGAR DE LA OB | -104.4972 | 20.417
JAL240402509046 | Jalisco | Autlán de Navarro | El Chante | PUEBLO EL CHANTE, 48918 EL CHANTE, AUTLÁN DE NAVARRO JALISCO ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DEL JARDI PRINCIPAL DEL CHANTE ASIA EL OESTE POL LA CALLE 5 DE MAYO A 366.66 METROS Y LA DERENCHA A 28.22 METROS LINELAES | -104.1969 | 19.7161
JAL240202384106 | Jalisco | Atengo | Atengo | CALLE OTUMBA PUEBLO ATENGO, 48190 ATENGO, ATENGO JALISCO ENTRE CALLE COSTADO JARDIN Y CALLE XOCLITL, CALLE JALISCO SE UBICA AUN COSTADO DEL LA CAPILLA DEL RODEO Y AUN COSTADO DEL JARDINDE NINOS DEL PUEBLO Y AUN COSTADO DE LA SEC | -104.2334 | 20.271
JAL240202394572 | Jalisco | Acatic | Rancho Nuevo Calderón | CAMINO TRAMO PIEDRA AMARILLA - RANCHO NUEVO CALDERON MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 600 RANCHERIA RANCHO NUEVO CALDERON, 45470 RANCHO NUEVO CALDERÓN, ACATIC JALISCO ENTRE Y , POR CAMINO TRAMO DE PIEDRA AMARILLA A RANCHO NU | -102.9385 | 20.6982
JAL240402491396 | Jalisco | Poncitlán | Chalpicote | CALLE JUAREZ RANCHERIA , 00000 CHALPICOTE, PONCITLÁN JALISCO ENTRE Y , ES UNA COMUNIDAD CON UNA SOLA CALLE SE ENCUENTRA JUNTO A LA LAGUNA | -102.9179 | 20.3102
JAL240402509071 | Jalisco | Atenguillo | Atenguillo | CALLE LIBERTAD PUEBLO ATENGUILLO, 48100 ATENGUILLO, ATENGUILLO JALISCO ENTRE CALLE SABAS CHAVEZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE HIDALGO PARTIENDO DE LA PLAZA DE ARMAS EN LA CABECERA MUNICIPAL POR LA CALLE 5 DE MAYO EN UNA CUADRA GIRA A | -104.4928 | 20.4175
JAL240102344632 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE CAMINO A SANTA CRUZ DEL VALLE COLONIA VALLE DE LA MISERICORDIA, 45615 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE SAN FRANCISCO Y AVENIDA DE JESUS, CALLE SAN CARLOS EL PROYECTO SE REALIZARA CONFORME A LA SIGUIE | -103.3548 | 20.5641
JAL240202385685 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE FRONTERA COLONIA CERRO DEL CUATRO, 45599 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y CALLE CERRO DE LAS CAMPANAS, CALLE MELCHOR OCAMPO EL PROYECTO SE VA REALIZAR CONFORME A LA SIGUIENTE DESCRIP | -103.3482 | 20.5989
JAL240402500054 | Jalisco | Atenguillo | Los Volcanes | CARRETERA ESTATAL LIBRE 533 TRAMO CARRETERA FEDERAL 70 - LOS VOLCANES KILÓMETRO 008 + 500 PUEBLO LOS VOLCANES, 48130 LAS NIÑAS, ATENGUILLO JALISCO ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y , PARTIENDO DE LA CABECERA MUNICIPAL CON RUMBO | -104.5348 | 20.3203
JAL240402507767 | Jalisco | Pihuamo | Pihuamo | CALLE DANIEL ESTRADA COLONIA OLINKA, 49870 PIHUAMO, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE LUCIANO CEBALLOS Y , EN EL CRUCE DE LAS CALLES LUCIANO CEBALLOS Y DANIEL ESTRADA | -103.3738 | 19.2604
JAL240402499431 | Jalisco | Tomatlán | El Coco | CALLE INGRESO PRINCIPAL RANCHERIA EL COCO, 48481 EL COCO, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE CALLE INGRESO PRINCIPAL Y CALLE EL PIPILA, CALLE BENITO JUAREZ SE ENCUENTRA CERCAS DEL BASURERO MUNICIPAL DE TOMATLAN JALISCO. | -105.2975 | 19.9074
JAL240302427007 | Jalisco | Valle de Guadalupe | Valle de Guadalupe | AVENIDA MEXICO INTERIOR SN COLONIA VALLE DE GUADALUPE CENTRO, 47380 VALLE DE GUADALUPE, VALLE DE GUADALUPE JALISCO ENTRE CALLE NOGAL Y CALLE PINO, AVENIDA MONTERREY UBICADA A 200 METROS AL ORIENTE DE LA SECUNDARIA ADOLFO LOPEZ | -102.6128 | 21.0141
JAL220302112640 | Jalisco | Tequila | El Salvador | CALLE HIDALGO RANCHO EL SALVADOR, 46408 EL SALVADOR, TEQUILA JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FRANCISCO IGNACIO MORELOS, CALLE ITURBIDE UBICADO A HORA Y MEDIA DE LA CABECERA MUNICIPAL DE TEQUILA EN LA ZONA NORTE | -103.7183 | 21.0172
JAL240302409711 | Jalisco | Pihuamo | San José del Tule | CALLE CALLE LOPEZ MATEOS PUEBLO SAN JOSE DEL TULE, 49870 SAN JOSÉ DEL TULE, PIHUAMO JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE JUAN GIL PRECIADO, CALLE LOPEZ MATEOS UBICADA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL TULE DEL MUNICI | -103.3752 | 19.3283
JAL240302423073 | Jalisco | Atotonilco el Alto | Atotonilco el Alto | CALLE EMILIANO ZAPATA RANCHO BUENAVISTA, 47750 ATOTONILCO EL ALTO, ATOTONILCO EL ALTO JALISCO ENTRE CALLE RICARDO FLORES MAGON Y CALLE ANTONIO FLORES ZAHER, LINEA DE ALEJAMIENTO DE DRENAJE EN CALLE EMILIZANO ZAPATA EN LA COLON | -102.5371 | 20.5379
JAL240302431521 | Jalisco | Teocuitatlán de Corona | Rancho Nuevo | CALLE HIDALGO RANCHERIA RANCHO NUEVO, 49277 RANCHO NUEVO, TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE DONATO GUERRA, EL CAMINO CONECTA A LA LOCALIDAD DE PUERTA DE CITALA MISMA LOCALIDAD QUE CONECTA A LA CARRETER | -103.373 | 20.1294
JAL240302414567 | Jalisco | Jesús María | Jesús María | CALLE PRIV. EL CARMEN PUEBLO JESÚS MARIA, 47950 JESÚS MARÍA, JESÚS MARÍA JALISCO ENTRE CALLE GABINO BARRERA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE CAMINO REAL LA CALLE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA EL CERRITO. A ESPALDAS SE ENCUENTRA UNA E | -102.2205 | 20.611
JAL220402195265 | Jalisco | Tomatlán | Tomatlán | CALLE TIZOC COLONIA INDÍGENA, 48450 TOMATLÁN, TOMATLÁN JALISCO ENTRE CALLE LUIS ECHEVERRIA Y CALLE CUAUHTEMOC E INDIGENA, CALLE FILBERTO CORDERO LA OBRA SE ENCUENTRA A 6 CUADRAS DE LA AVENIDA PRINCIPAL A LA ENTRADA A TOMATLAN. | -105.2511 | 19.9328
JAL240102347115 | Jalisco | Acatic | Acatic | CALLE MIGUEL BLANCO NUMERO 73, COLONIA CENTRO, ACATIC, JALISCO | -102.9094 | 20.7845
JAL240102347141 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE PORFIRIO DE ALBA S/N | -102.5919 | 21.6765
JAL240102347141 | Jalisco | Villa Hidalgo | Villa Hidalgo | CALLE PORFIRIO DE ALBA S/N | -102.5925 | 21.6758
JAL240202400381 | Jalisco | Sayula | Sayula | Camino Código 432, tramo Sayula - San Gabriel, en los municipios de Sayula y San Gabriel, | -103.6011 | 19.8804
JAL240302423735 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Las Marías | CAMINO TRAMO LAS MARIAS - AL AJUATOSO MARGEN DERECHO KILÓMETRO 8 + 001 EJIDO LAS MARIAS, 48962 LAS MARÍAS, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CAMINO LAS MARIAS A EL AJUATOSO Y CAMINO LAS MARIAS A EL AJUATOSO, CAMINO L | -104.2283 | 19.4303
JAL240402496296 | Jalisco | Tuxcacuesco | El Platanar | CALLE JUAN FRANCISCO ZAMORA RANCHERIA EL PLATANAR, 48785 EL PLATANAR, TUXCACUESCO JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A 2 CUADRAS DE LA PLAZA PRINCIPAL | -103.9407 | 19.6642
JAL240102349162 | Jalisco | Atenguillo | Atenguillo | Camino Código 533, tramo E.C. 526 Volcanes - Atenguillo, en el municipio de Atenguillo, Jalisco | -104.5441 | 20.3817
JAL240402496635 | Jalisco | Cabo Corrientes | La Parota | RANCHERIA LA PAROTA, 48432 LA PAROTA, CABO CORRIENTES JALISCO ENTRE Y , LO PUEDES ENCONTRAR A 7.2 KILÓMETROS EN DIRECCIÓN NORTE DE LA LOCALIDAD DE EL TUITO, LA CUAL TIENE LA MAYOR POBLACIÓN DENTRO DEL MUNICIPIO, A UN COSTAD | -105.3123 | 20.2531
JAL230402279535 | Jalisco | El Limón | San Juan de Amula | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN JUAN DE AMULA, 48725 SAN JUAN DE AMULA, EL LIMÓN JALISCO ENTRE CALLE 1 DE MAYO Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE PINO SUAREZ POR LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE LAS CALLES 21 DE MARZO Y 1 DE MAYO | -104.0858 | 19.8346
JAL240302415597 | Jalisco | Teocuitatlán de Corona | Chamacuero | CALLE INDEPENDENCIA RANCHERIA CHAMACUERO, 49286 CHAMACUERO, TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE LIBERTAD, CALLE REFORMA LA CALLE INDEPENDENCIA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA LOCALIDAD DE CHAMACUERO A 200 METROS | -103.2932 | 20.1075
JAL240402496672 | Jalisco | Tuxcacuesco | Tuxcacuesco | CALLE J GUADALUPE GUTIERREZ PUEBLO TUXCACUESCO, 48770 RANCHO ANTONIO GALICIA, TUXCACUESCO JALISCO ENTRE CALLE RAMON REYNAGA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA A DOS CUADRAS DEL JARDIN PRINCIPAL DE EL CAMPESINO | -103.9907 | 19.701
JAL240302415765 | Jalisco | Zapotlán el Grande | Ciudad Guzmán | AVENIDA ARQ PEDRO RAMIREZ VAZQUEZ COLONIA UNIÓN DE COLONOS ORG. DE CIUDAD GUZMÁN, 49093 CIUDAD GUZMÁN, ZAPOTLÁN EL GRANDE JALISCO ENTRE CALLE PUERTO PEÑASCO Y CALLE PUERTO DE VERACRUZ, CALLE PUERTO ESCONDIDO COLONIA UNION DE CO | -103.4818 | 19.6768
JAL240302415855 | Jalisco | Zacoalco de Torres | El Briseño (Los Briseño) | CALLE ROBERTO BRISEÑO PUEBLO EL BRISEÑO (LOS BRISEÑO), 45757 EL BRISEÑO (LOS BRISEÑO), ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE UNION Y CALLE FRESNO, EL LUGAR SE ENCUEBTRA A LA ENTRADA DE LA POBLACION DEL BRISEÑO A LA DERECHA SE | -103.5955 | 20.2431
JAL240302420112 | Jalisco | Cuautitlán de García Barragán | Cuzalapa | CAMINO TRAMO CUAUTITLAN - CUZALAPA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 9 + 01 RANCHERIA CUZALAPA, 48954 CUZALAPA, CUAUTITLÁN DE GARCÍA BARRAGÁN JALISCO ENTRE CALLE CHARCO SAN JUAN Y CALLE CALLE CRISTOBAL COLON, CALLE BANCO DE MATERIAL S | -104.3159 | 19.4982
JAL240302416160 | Jalisco | Tonalá | Tonalá | AVENIDA PATRIA COLONIA SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS, 45402 TONALÁ, TONALÁ JALISCO ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE ITURBIDE, CALLE ÁLVARO OBREGÓN PARTIENDO DE LA PLAZA CÍVICA DE SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS 200 METROS AL PONIENTE | -103.2688 | 20.6246
JAL240302421005 | Jalisco | Teocuitatlán de Corona | Teocuitatlán de Corona | CALLE CUAHUTEMOCZIN PUEBLO TEOCUITATLAN DE CORONA, 49250 TEOCUITATLÁN DE CORONA, TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE NICOLAS REGULES, CALLE PORFIRIO DIAZ SE COLOCARON VEINTE CALENTADORES Y VEINTE CISTERNAS | -103.3789 | 20.0957
JAL240102343029 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE ERMITA COLONIA LA GUADALUPANA, 45596 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE AVENIDA DE LAS ROSAS Y CALLE TILMA, CALLE TEPEYAC LA OBRA SE VA REALIZAR EN LA CALLE ERMITA ENTRE AV. DE LAS ROSAS Y FRANCISCO I. MADER | -103.3308 | 20.592
JAL240102343086 | Jalisco | San Pedro Tlaquepaque | Tlaquepaque | CALLE ERMITA COLONIA LA GUADALUPANA, 45596 TLAQUEPAQUE, SAN PEDRO TLAQUEPAQUE JALISCO ENTRE AVENIDA DE LAS ROSAS Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE SAN ANTONIO EL PROYECTO SE VA REALIZAR CONFORME A LA SIGUIENTE DESCRIPCION EN L | -103.3313 | 20.5944
JAL240202381265 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Zacoalco de Torres | CALLE CENTENARIO PUEBLO ZACOALCO DE TORRES CENTRO, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE OCAMPO Y CALLE GUERRERO, SE LLEGA AL LUGAR DE LA OBRA POR LA CALLE AQUILES SERDAN HASTA LA CALLE OCAMPO SE DA | -103.5537 | 20.2297
JAL240302416761 | Jalisco | Zacoalco de Torres | Zacoalco de Torres | CALLE SAN MIGUEL PUEBLO ZACOALCO DE TORRES CENTRO, 45750 ZACOALCO DE TORRES, ZACOALCO DE TORRES JALISCO ENTRE CALLE BRIZUELA Y AVENIDA RUBEN RAMIREZ FLORES, CARRETERA GUADALAJARA - CD GUZMAN EL LUGAR SE ENCUENTRA A UNOS 200 METR | -103.5843 | 20.2318
JAL240302421040 | Jalisco | Teocuitatlán de Corona | Chamacuero | CALLE JUAREZ RANCHERIA CHAMACUERO, 49286 CHAMACUERO, TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE LIBERTAD LA LOCALIDAD DE CHAMACUERO SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CARRETERA TEOCUITATLAN CIT | -103.293 | 20.1078
JAL240302425469 | Jalisco | Ayotlán | La Ribera | CALLE JAVIER MINA RANCHO LA RIBERA, 47940 LA RIBERA, AYOTLÁN JALISCO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 5 DE MAYO, LA OBRA SE LOCALIZA EN LA CALLE JAVIER MINA ENTRE LAS CALLES LAZARO CARDENAS 5 DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE EN | -102.2801 | 20.3527
JAL240102343862 | Jalisco | Lagos de Moreno | Betulia | CALLE EUCALIPTO RANCHERIA BETULIA, 47504 BETULIA, LAGOS DE MORENO JALISCO ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA DELEGACION DE BETULIA EN LA CALLE EUCALIPTO DE LA CALLE PRICIPAL HASTA EN DONDE SE ENCUENTRA | -102.0232 | 21.7586
JAL240302417157 | Jalisco | La Barca | La Barca | ANDADOR PARALELO CARRETERA ZALAMEA LA BARCA COLONIA CAMINO REAL, 47912 LA BARCA, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE MAÍZ Y AVENIDA RAYMUNDO VÁZQUEZ HERRERA, ANDADOR PARALELO A LA CARRETERA ZALAMEA LA BARCA DESDE EL POZO UBICADO EN | -102.5401 | 20.3017
JAL240302417268 | Jalisco | Teocuitatlán de Corona | Santa Rosa | CALLE FRANCISCO I MADERO RANCHERIA SANTA ROSA, 49290 SANTA ROSA, TEOCUITATLÁN DE CORONA JALISCO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JUAREZ, CALLE LEONA VICARIO LOS CALENTADORES SOLARES AL IGUAL QUE LAS CISTERNAS SE ENCUENTRAN RE | -103.3109 | 20.0443
JAL240302417273 | Jalisco | La Barca | Portezuelo | CALLE NICOLÁS BRAVO PROLONGACIÓN CAMINO VIEJO A CÓNDIRO PUEBLO PORTEZUELO, 47920 PORTEZUELO, LA BARCA JALISCO ENTRE CALLE GALEANA Y CARRETERA LA BARCA - ATOTONILCO, CALLE HIDALGO PROLONGACIÓN CALLE NICOLÁS BRAVO CAMINO VIEJO A C | -102.5256 | 20.4145

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
JAL00180201098830 | Administración directa | 57988 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JAL | 677945.29 | 677945.29
JAL180301327648 | Administración directa | 57991 |  | MUNCIIPIO DE MAGDALENA JAL | 39429 | 39429.0
JAL200401837318 | Obra | MTJ-FAISM 18/2020 | PREFABRICADOS MATERIALES Y PISOS SA DE CV | MUNICIPIO DE TEQUILA | 287131.6 | 287131.6
JAL210402021031 | Obra | 230310 | DESARROLLADORA EN INGENIERIA OPUS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE COCULA JALISCO | 617020.82 | 617020.82
JAL220402190534 | Administración directa | 132731 |  | MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO | 148200 | 148200.0
JAL220402191963 | Administración directa | 146251 |  | MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO | 910668.5 | 910668.5
JAL220402177972 | Obra | DOP/AD/027-2021 | CONSTRUCTORA LEON+SALAS S.A.DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO | 578652.95 | 578652.95
JAL230302247239 | Administración directa | 135190 |  | Municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco | 957666.41 | 957666.41
JAL230402318993 | Administración directa | 139694 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN | 1800000 | 1800000.0
JAL230402310608 | Administración directa | 146556 |  | MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO | 437431.02 | 437431.02
JAL240102349167 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-162-2024 | DASAM DESARROLLADORA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7551285.99 | 7551285.99
JAL240102348962 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-090-2024 | CONSTRULUB, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8435831.67 | 8435831.67
JAL240102348975 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-088-2024 | GAL GAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5246850.02 | 5246850.02
JAL240102348977 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-087-2024 | CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7904400.58 | 7904400.58
JAL240102349020 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-095-2024 | METRO ASFALTOS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10510819.19 | 1.051081919E7
JAL240102349078 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-092-2024 | TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10795228.28 | 1.079522828E7
JAL240102349183 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-193-2024 | LIDERAZGO EN ENERGÍA Y DISEÑO AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8686567.55 | 8686567.55
JAL240102343513 | Obra | FAISMUN 17/2024 | CUIBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 375307.18 | 205638.7
JAL240102343553 | Obra | DOP-R33-MUN-MER-CSS-023-24 | KUBIKMETER CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 10800858.4 | 1.080085821E7
JAL240102349076 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-093-2024 | DAUER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4069118.59 | 4069118.59
JAL240102349159 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-102-2024 | SHOT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 6983224.96 | 6983224.96
JAL240102343801 | Obra | DOP-R33-MUN-UD-CSS-120-24 | CONSTRUCTORA DE INMUEBLES TECNOLOGICOS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 12389186.78 | 1.238914689E7
JAL240102345344 | Obra | DOP-R33-MUN-ESC-CSS-063-24 | GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 1407268.29 | 1407268.28
JAL240102349017 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-085-2024 | INFARAVIT, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11150122.19 | 1.115012219E7
JAL240102349018 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-096-2024 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11791125.42 | 1.179112542E7
JAL240102349082 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-091-2024 | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8408100.87 | 1.129530773E7
JAL240102349087 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-097-2024 | KP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8814227.44 | 8814227.44
JAL240102349090 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-099-2024 | CONSTRUCCIONES MIROT, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7084770.7 | 7084770.7
JAL240102349156 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-109-2024 | URBPAV, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 6551850.87 | 6551850.87
JAL240102349171 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-084-2024 | ARMANI CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5765227.72 | 6764680.29
JAL240102349176 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-104-2024 | CONSTRUCCIONES PALOZA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9022050.75 | 1.118491308E7
JAL240102349179 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-194-2024 | CONSTRUYE MÉXICO EGS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8785597.11 | 1.089414042E7
JAL240102349184 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-110-2024 | MAXIASFALTOS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9842642.41 | 9842642.41
JAL240102349190 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-142-2024 | ERP CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5637037.45 | 5637037.45
JAL240102349196 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-141-2024 | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9537240.15 | 9537240.15
JAL240102349238 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-098-2024 | IMPULSARE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9333416.99 | 9333416.99
JAL240102343404 | Obra | FAISMUN 15/2024 | CONSTRUCCIONES RETSA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 1588478.83 | 1588478.83
JAL240102343489 | Obra | FAISMUN 18/2024 | CONSTRUCCIONES RETSA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 311281.78 | 173650.35
JAL240102343505 | Obra | DOP-R33-MUN-DIF-CSS-022-24 | LIZETTE CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 6440922.6 | 6440922.6
JAL240102343081 | Obra | FAISMUN 10/2024 | MULTI OBRAS DS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 202384.4 | 83736.68
JAL240102343084 | Obra | FAISMUN 03/2024 | CUIBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 4164117.53 | 4164117.53
JAL240102344196 | Obra | DOP-R33-MUN-ESC-CSS-006-24 | GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 1417903 | 1417903.0
JAL240102345024 | Obra | DOP-R33-MUN-ESC-CSS-065-24 | AMINOCONSTRUCCION SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 2356775 | 2356775.0
JAL240102344218 | Obra | DOP/R33/ADJ/004/2024 | ARA CONSTRUCCIONES DE LOS ALTOS, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 1565960.85 | 1565960.85
JAL240102343881 | Obra | DOP-R33-MUN-ESC-CSS-066-24 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION DUCIS SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3083590.86 | 2800889.5
JAL240102344239 | Obra | DOP-R33-MUN-ESC-CSS-108-24 | ENERGIA MOTORES Y PROYECTOS ROCA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3590011.02 | 3589970.29
JAL240102344295 | Obra | DOP-R33-MUN-ESC-CSS-107-24 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS, OBRA CIVIL Y MANTENIMIENTO SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 2369641.81 | 2369630.44
JAL240102344258 | Obra | CONTRATO UNION-03-FAIS-2024 | PROYECTOS Y URBANIZACIONES PACSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO JALISCO | 1064725.38 | 1064725.38
JAL240102345116 | Obra | DOP/R33/ADJ/011/2024 | ARQUITECTURA Y DISEÑO NIDIA HERNANDEZ, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 1149630.01 | 1149630.01
JAL240102345126 | Obra | DOP-R33-MUN-ESC-CSS-118-24 | SANJAL SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 2487439.99 | 2483239.43
JAL240102349014 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-086-2024 | GRUPO CONSTRUCTOR VÉRTICE JALISCO, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5782572.91 | 5782572.91
JAL240102349069 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-094-2024 | CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA EL CIPRÉS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 6106013.08 | 6106013.08
JAL240102349085 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-101-2024 | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 6966091.57 | 6966091.57
JAL240102349089 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-100-2024 | VAISA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 6866556.08 | 6866556.08
JAL240102349157 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-103-2024 | CONSTRUCCIONES Y PREMEZCLADOS DEL CAÑON, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7435829.29 | 7435829.29
JAL240102349174 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-105-2024 | MAQ ASFALTOS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10023118.1 | 1.285326343E7
JAL240102343785 | Obra | DOP/R33/ADJ/001/2024 | CHRISTIAN ALEJANDRO FLORES GONZALEZ | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 2146797.09 | 2146797.09
JAL240102342976 | Obra | FAISMUN 02/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR CORS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 4141475.21 | 4141475.21
JAL240102343039 | Obra | FAISMUN 07/2024 | MULTI OBRAS DS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 1358494.13 | 1358494.13
JAL240102344967 | Obra | DOP-R33-MUN-ESC-CSS-014-24 | SERVICDIO ELECTROMECANICO DE OCCIDENTE SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 2661736.21 | 2661736.21
JAL240202356020 | Administración directa | 144913 |  | MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO | 467613.83 | 467613.83
JAL240202360417 | Administración directa | 145484 |  | MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO | 378949.58 | 378949.58
JAL240202362924 | Administración directa | 80635 |  | MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO | 700000 | 525677.11
JAL240202360518 | Administración directa | 145485 |  | MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO | 211550.17 | 55688.82
JAL240202401282 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-532-2024 | AXIOMA PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11966904.64 | 1.196690464E7
JAL240202400185 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-152-2024 | CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4004292.73 | 4004292.73
JAL240202400218 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-158-2024 | CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4357468.71 | 4357468.71
JAL240202400833 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-246-2024 | INGENIERÍA CONSTRUCCIONES Y MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11250227.72 | 1.125022772E7
JAL240202400415 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-124-2024 | GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3261093.02 | 3261093.02
JAL240202360690 | Administración directa | 80634 |  | MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO | 45000 | 12407.0
JAL240202401296 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-CSS-553-2024 | ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7963990.07 | 7963990.07
JAL240202401127 | Servicios | SIOP-E-SMA-OB-CSS-248-2024 | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA JAWER, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2949937.85 | 2949937.85
JAL240202401130 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-263-2024 | SHOT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11846531.3 | 1.18465313E7
JAL240202401142 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-311-2024 | NSL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9570985.34 | 9570985.34
JAL240202401147 | Obra | SIOP-E-DRE-OB-CSS-179-2024 | VIALITEK GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5980811.54 | 5980811.54
JAL240202401149 | Obra | SIOP-E-IV-OB-CSS-356-2024 | EDIFICA 2001, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 12474299.63 | 1.247429963E7
JAL240202400404 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-126-2024 | GRUPO MUR-GO CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3549088.95 | 3549088.95
JAL240202401176 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-460-2024 | AIISA INMOBILIARIA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11963873.34 | 1.196387334E7
JAL240202401181 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-252-2024 | CEIESE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11432411.71 | 1.143241171E7
JAL240202401184 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-534-2024 | MARK DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 12049913.34 | 1.204991334E7
JAL240202400844 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-249-2024 | 5M CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5949950.01 | 5949950.01
JAL240202355990 | Obra | PV/DOP/CSS/05/2024 | MAGS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 6002417.31 | 6002417.31
JAL240202401279 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-533-2024 | PERT SERVICIOS CONSTRUCTIVOS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11944257.6 | 1.19442576E7
JAL240202401284 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-531-2024 | NOGAFORTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11954983.86 | 1.195498386E7
JAL240202401287 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-CSS-548-2024 | SANTA ELENA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 6319453.8 | 6319453.8
JAL240202401294 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-CSS-546-2024 | 2MH CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 6517453.62 | 6517453.62
JAL240202401132 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-256-2024 | MRH ELECTRIFICACIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9579789.53 | 9579789.53
JAL240202401134 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-312-2024 | CEIESE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9983739.3 | 9983739.3
JAL240202401135 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-268-2024 | SANDSTONE GLOBAL, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9139187.94 | 9139187.94
JAL240202357659 | Administración directa | 145183 |  | MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO | 1502486.76 | 1502486.76
JAL240202401138 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-262-2024 | FEMARCO, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 6634765.53 | 6634765.53
JAL240202401145 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-459-2024 | RAGDE ELECTRIFICACIÓN Y FUERZA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 6586921.18 | 6586921.18
JAL240202401146 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-516-2024 | TEPAACERO, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7449789.4 | 7449789.4
JAL240202401150 | Obra | SIOP-E-IV-OB-CSS-355-2024 | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA JAWER, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 12339992.28 | 1.233999228E7
JAL240202401152 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-CSS-212-2024 | INPAVI, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7983845.7 | 7983845.7
JAL240202401154 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-CSS-211-2024 | MOTIMAQ, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9962668.71 | 9962668.71
JAL240202401157 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-255-2024 | CONSTRUCTORA CECUCHI, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5962762.41 | 5962762.41
JAL240202401175 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-251-2024 | GRUPO CONSTRUCTOR GARAG, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11749979.61 | 1.174997961E7
JAL240202400750 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-214-2024 | CODECA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 12150947.61 | 1.215094761E7
JAL240202400836 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-215-2024 | CREACIONES CONSTRUCTIVAS NR, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9950167.06 | 9950167.06
JAL240202401129 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-216-2024 | METRO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7959640.88 | 7959640.88
JAL240202401143 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-494-2024 | TEKTÓN GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5634937.06 | 5634937.06
JAL240202401178 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-253-2024 | NOGAFORTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11723790.08 | 1.172379008E7
JAL240202401299 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-387-2024 | EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11964218.01 | 1.196421801E7
JAL240202383989 | Obra | FAISMUN 48/2024 | AXIOBRAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 2255260.16 | 1920922.55
JAL240202387157 | Obra | FAISMUN 61/2024 | INGENIERIA Y EDIFICACIONES LEC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 139033.57 | 91444.12
JAL240202384556 | Obra | DOP/R33/ADJ/016/2024 | RICARDO DE JESUS GARCIA PADILLA | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 534889.2 | 534889.2
JAL240202385417 | Obra | DOP/R33/ADJ/017/2024 | CHRISTIAN ABEL LOPEZ HERNANDEZ | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 659775.43 | 659775.43
JAL240202388105 | Obra | FAISMUN 57/2024 | OBRAS Y PROYECTOS SUSTENTABLES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 1739769.22 | 1739769.22
JAL240202376445 | Obra | PV/DOP/CSS/37/2024 | AGREGADOS RT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 10749633.37 | 1.200776509E7
JAL240202384689 | Obra | DOP/R33/ADJ/015/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR SOLIS LOPEZ, S.D DE C.V | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 705268.86 | 705268.86
JAL240202379998 | Administración directa | 144879 |  | AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO | 246028.57 | 245974.54
JAL240202379623 | Obra | FAISMUN 49/2024 | MULTI OBRAS DS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 471482.6 | 465858.12
JAL240202383603 | Obra | DOP/R33/ADJ/013/2024 | MARIO ANTONIO SAUCEDO LARA | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 848855.73 | 848855.73
JAL240202369487 | Obra | PV/DOP/CSS/12/2024 | DESARROLLOS HABITACIONALES Y URBANIZACION S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 6293256.26 | 6293256.26
JAL240202388275 | Obra | DGOP-CA-MUN-R33-LP-046-24 | Lizette Construcciones, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 4236992.52 | 4236992.52
JAL240202380095 | Obra | DGOP-CA-MUN-R33-LP-044-24 | Edificaciones Zitla, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 7298832.86 | 7298832.86
JAL240202400826 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-213-2024 | AR+IN, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11759686.37 | 1.175968637E7
JAL240202388472 | Obra | DOP-R33-MUN-PAV-CSS-028-24 | CONSTRUCTORA AMACO SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 5081026.35 | 5081026.34
JAL240202388515 | Obra | DOP-R33-MUN-PAV-CSS-032-24 | ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3188212.58 | 3188031.91
JAL240202388614 | Obra | DOP-R33-MUN-PAV-LP-035-24 | DESARROLLADORA GLAR SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 14422620.04 | 1.442261976E7
JAL240202388971 | Obra | DGOP-CA-MUN-R33-LP-057-24 | Relieve Empresarial, S.A. de C.V | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 4098823.91 | 4098823.91
JAL240202382513 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-LP-066-24 | RA Ingeniería Hidráulica, S.A. de C.V | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 2726505.01 | 2726505.01
JAL240202380698 | Administración directa | 145491 |  | MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO | 1022978.6 | 1022978.6
JAL240202400705 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-247-2024 | CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9235061.97 | 9235061.97
JAL240202400837 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-197-2024 | ERBAZA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11949917.87 | 1.194991787E7
JAL240202388121 | Obra | DGOP-CA-MUN-R33-LP-045-24 | Urbanizaciones lnzunza, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 7900401.11 | 7900401.11
JAL240202386804 | Obra | DOP/R33/ADJ/019/2024 | MARIO ANTONIO SAUCEDO LARA | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 2138769.72 | 2138769.72
JAL240202388817 | Obra | DGOP-CA-MUN-R33-LP-037-24 | Iteración, S.A. de C.V., | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 4363386.48 | 4363386.48
JAL240202371033 | Obra | DOP/R33/LP/001/2024 | LAGOS CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 20514668.96 | 2.051466896E7
JAL240202374697 | Obra | DOP-R33-MUN-PAV-CSS-027-24 | CONSTRUCTORA CAPLA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 9343282.96 | 9343282.66
JAL240202373406 | Obra | PV/DOP/CSS/21/2024 | GERANIOS ARQUINGENIEROS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 6918771.33 | 8604343.6
JAL240202375962 | Obra | DGOP-IM-MUN-R33-LP-107-24 | Grupo Emporio Contemporaneo, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 3307691.81 | 3307691.81
JAL240202377543 | Administración directa | 144878 |  | AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO | 1613274.56 | 1613178.6
JAL240202376101 | Obra | PV/DOP/CSS/28/2024 | CONSTRUCCION Y EDIFICACION INTEGRAL PAOMI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 5962117.64 | 5962117.64
JAL240202372664 | Obra | PV/DOP/CSS/16/2024 | ACARREOS Y MAQUINARIA RT S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 5734827.58 | 7168278.63
JAL240202372753 | Administración directa | 144845 |  | MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO | 382501.37 | 382501.32
JAL240202369334 | Obra | PV/DOP/CSS/06/2024 | SERVICIOS TECNICOS DE PROYECTOS Y OBRAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 3271264.54 | 3271264.54
JAL240202399789 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-060-2024 | SANDSTONE GLOBAL, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5620551.64 | 5620551.64
JAL240202400388 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-146-2024 | BLOQUES Y ESTRUCTURAS SÓLIDAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 27690162.65 | 3.203690154E7
JAL240202399213 | Administración directa | 145458 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO | 5000 | 4995.01
JAL240202391285 | Obra | 24FAISMUN093007 | ICMEXSA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 684596.1 | 684596.1
JAL240202391387 | Obra | 24FAISMUN093008 | CONSTRUSANLU URBANIZADORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 543464.59 | 543464.59
JAL240202399911 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-078-2024 | GUISHI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4868154.83 | 4868154.83
JAL240202399923 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-130-2024 | LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11290336 | 1.1290336E7
JAL240202399929 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-160-2024 | CONSTRUCTORA ELITE Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10813540.01 | 1.081354001E7
JAL240202400004 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-135-2024 | CONSTRULUB, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 6529523.03 | 6529523.03
JAL240202400050 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-201-2024 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10991435.59 | 1.099143559E7
JAL240202400412 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-125-2024 | GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3493766.13 | 3493766.13
JAL240202400629 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-537-2024 | AVANCE GLOBAL EN SERVICIOS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11948169.93 | 1.194816993E7
JAL240202399275 | Administración directa | 145463 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO | 127500 | 127500.0
JAL240202399807 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-058-2024 | PROYECTOS Y SERVICIOS EDIFIKATE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2123067.46 | 2123067.46
JAL240202399914 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-077-2024 | CONSTRULUB, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3094587.8 | 3094587.8
JAL240202400201 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-227-2024 | CONSTRUDIMENSIÓN, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3179740.79 | 3179740.79
JAL240202400230 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-156-2024 | CHÁVEZ TERRACERÍAS Y ACARREOS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4538228.36 | 4538228.36
JAL240202400443 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-121-2024 | GRUPO CONSTRUCTOR VÉRTICE JALISCO, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4021029.82 | 4021029.82
JAL240202400477 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-222-2024 | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA DE LA MORA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 12437587.19 | 1.243758719E7
JAL240202400375 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-131-2024 | PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8109515.56 | 8109515.56
JAL240202400451 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-259-2024 | PROCOPESA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10907034.2 | 1.09070342E7
JAL240202400457 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-138-2024 | BLOQUES Y ESTRUCTURAS SÓLIDAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8598798.33 | 8598798.33
JAL240202400551 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-140-2024 | FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9194239.73 | 9194239.73
JAL240202400558 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-139-2024 | CCR INGENIEROS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10036225.09 | 1.003622509E7
JAL240202400674 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-232-2024 | DESARROLLOS BCA, S. DE R.L. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11802919.95 | 1.180291995E7
JAL240202400689 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-233-2024 | CARRETERAS Y PROYECTOS MDS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10314586.21 | 1.031458621E7
JAL240202389363 | Obra | DGOP-CA-MUN-R33-LP-067-24 | G Y G TRANSPORTES MATERIALES Y MAQUINARIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 2669967.13 | 2669967.13
JAL240202399796 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-059-2024 | URBPAV, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3030339.68 | 3030339.68
JAL240202399854 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-195-2024 | CREACIONES CONSTRUCTIVAS NR, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9126619.38 | 1.151807607E7
JAL240202399860 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-083-2024 | RENCOIST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2343649.93 | 2343649.93
JAL240202399879 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-082-2024 | GUISHI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2901941.62 | 2901941.62
JAL240202398889 | Obra | SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-189-2024 | PROYECTA ARQUITECTURA HUMANA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10982847.43 | 1.098284743E7
JAL240202398895 | Obra | SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-190-2024 | IMPULSARE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11523581.97 | 1.152358197E7
JAL240202399886 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-081-2024 | CONSTRUCTORA COPUR, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5472516.48 | 5472516.48
JAL240202399942 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-128-2024 | CONSORCIO CONSTRUCTOR 3IC, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11396369.57 | 1.139636957E7
JAL240202399953 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-317-2024 | AXIOMA PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10823992.76 | 1.082399276E7
JAL240202389520 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-LP-056-24 | Grupo EdificadorM ayab, S.A.d e C.V | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 5019738.02 | 5019738.02
JAL240202399998 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-226-2024 | DASAM DESARROLLADORA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3037269.82 | 3037269.82
JAL240202400018 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-133-2024 | INCAMM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4767772.85 | 4767772.85
JAL240202400041 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-148-2024 | CCR INGENIEROS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 20669861.48 | 2.425764184E7
JAL240202400159 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-155-2024 | CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4002755.76 | 4002755.76
JAL240202400195 | Servicios | SIOP-E-ICAR-OB-LP-151-2024 | CONSTRUCTORA CAMPUJAL, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4218090.91 | 4218090.91
JAL240202392515 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-LP-072-24 | ELEMENTO 83 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 2700380.6 | 2700380.6
JAL240202400165 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-154-2024 | CHÁVEZ TERRACERÍAS Y ACARREOS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4323238.63 | 4323238.63
JAL240202400176 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-153-2024 | GRUPO CONSTRUCTOR VÉRTICE JALISCO, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4359069.31 | 4359069.31
JAL240202400212 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-159-2024 | CONSTRUCCIONES GHEC, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4528968.87 | 4528968.87
JAL240202400222 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-157-2024 | ARCA PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4038440.21 | 4038440.21
JAL240202400395 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-127-2024 | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7079456.16 | 7079456.16
JAL240202400421 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-123-2024 | SANDSTONE GLOBAL, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4401754.56 | 4401754.56
JAL240202389842 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-CSS-089-24 | OBRAS Y PROYECTOS ACUARIO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 3991204.26 | 3991204.26
JAL240202400548 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-221-2024 | PAVIMENTADORA MBS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10188070.07 | 1.018807007E7
JAL240202400567 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-288-2024 | GAL GAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4971752.4 | 4971752.4
JAL240202400621 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-225-2024 | PAVIMENTADORA BHR, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2071208.52 | 2071208.52
JAL240202391698 | Obra | DOP-R33-MUN-ESC-CSS-064-24 | NAOI SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3097548.84 | 2953567.57
JAL240202400683 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-231-2024 | NEBAI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8169607.89 | 8169607.89
JAL240202390874 | Obra | 24FAISMUN093005 | CONSTRUFLEXA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TEPATITLAN DE MORELOS JALISCO | 2253203.45 | 2253203.45
JAL240202392000 | Obra | DOP-R33-MUN-ESC-CSS-007-24 | GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 1767646.3 | 1767646.28
JAL240202398831 | Obra | SIOP-E-ESTACIONFDR-OB-CSS-185-2024 | CONSTRUCTORA ONTE, S. DE R.L. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10975915.77 | 1.097591577E7
JAL240202399937 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-129-2024 | CONSTRULUB, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9430314.49 | 9430314.49
JAL240202399947 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-120-2024 | OCOLLI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3729311.92 | 3729311.92
JAL240202399959 | Servicios | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-229-2024 | GSS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4941299.64 | 4941299.64
JAL240202399976 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-200-2024 | CONSTRUCCIÓN GG, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10989775.71 | 1.098977571E7
JAL240202398885 | Obra | SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-188-2024 | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA HERMI, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11959650.96 | 1.195965096E7
JAL240202398900 | Obra | SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-191-2024 | PINTRAMEX, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11399031.6 | 1.13990316E7
JAL240202398902 | Obra | SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-726-2024 | 2MH CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11046413.41 | 1.104641341E7
JAL240202399989 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-228-2024 | LIDERAZGO EN ENERGÍA Y DISEÑO AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4983981.67 | 4983981.67
JAL240202400031 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-149-2024 | PAVIMENTADORA BHR, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 21545536.53 | 2.531370281E7
JAL240202400048 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-147-2024 | BLOQUES Y ESTRUCTURAS SÓLIDAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 21673984.55 | 2.66556413E7
JAL240302402652 | Adquisiciones | DJ-CTO-CV-1107/2024-R12 | FISIOTERAPIA Y LABORATORIO TECNOLOGICO SAPI DE CV | Sistema para el desarrollo Integral de la Familia del Estado de Jalisco. | 1170033.38 | 1170033.38
JAL240302405975 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-566-2024 | PROYECCIÓN INTEGRAL ZURE, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 5120578.69 | 5120578.69
JAL240302405995 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-525-2024 | INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 8777949.95 | 9999000.4
JAL240302406022 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-524-2024 | CONSTRUCTORA CEICO, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 8178721.33 | 9999836.82
JAL240302406039 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-203-2024 | CONSTRUMARAVI, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3987019.95 | 3987019.95
JAL240302406056 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-360-2024 | COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2985963.69 | 2985963.69
JAL240302404154 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-567-2024 | GRUPO ARANGE S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3210785.34 | 3210785.34
JAL240302405573 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-579-2024 | José Abacu Sánchez Sandoval | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2975000.19 | 2975000.19
JAL240302405606 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-568-2024 | TRUC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2990572.83 | 2990572.83
JAL240302406163 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-373-2024 | CONSTRUCTORA MONAVI, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 5476495.07 | 5476495.07
JAL240302406171 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-565-2024 | CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4987024.03 | 4987024.03
JAL240302406210 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-697-2024 | URBPAV, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4713252.58 | 4713252.58
JAL240302406215 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-569-2024 | INGENIEROS SÁNCHEZ RAMOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 6260768.6 | 6260768.6
JAL240302406959 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-610-2024 | ELEMENTO 83 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 6374127.5 | 6374127.5
JAL240302406964 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-AD-581-2024 | ELEMENTO 83 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1996318.14 | 1996318.14
JAL240302406994 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-AD-638-2024 | CUIBA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1598879.56 | 1598879.56
JAL240302407009 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-272-2024 | CCR INGENIEROS, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4945739.24 | 4945739.24
JAL240302407015 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-274-2024 | PAVIMENTADORA BHR, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2960660.66 | 2960660.66
JAL240302407025 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-570-2024 | CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4976000.01 | 4976000.01
JAL240302428622 | Obra | DGOP-CA-MUN-R33-LP-069-24 | Edificaciones San Julian, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 3693185.88 | 3693185.88
JAL240302422994 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-LP-043-24 | Lapad Grupo Constructor, S.A. de C.V | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 7591982.5 | 7591982.5
JAL240302422765 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-CSS-070-24 | Enlace Ingeniería Aplicada, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 3998637.02 | 3998637.02
JAL240302427881 | Obra | OP-OCO/FAISMUN/024-2024 | VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO | 1987197.34 | 1987197.34
JAL240302406769 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-204-2024 | CONSTRUCCIONES MACALAN, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2986362.1 | 2986362.1
JAL240302406241 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-578-2024 | JOSÉ ABACU SÁNCHEZ SANDOVAL | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2985975.09 | 2985975.09
JAL240302406786 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-273-2024 | BLOQUES Y ESTRUCTURAS SÓLIDAS DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9891861.3 | 9891861.3
JAL240302411643 | Administración directa | 148152 |  | MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO | 1572787.58 | 1572787.58
JAL240302406303 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-582-2024 | INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2974798.26 | 2974798.26
JAL240302406833 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-577-2024 | INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4983705.41 | 4983705.41
JAL240302406322 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-695-2024 | PROYECTOS Y SERVICIOS EDIFIKATE, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9964177.2 | 9964177.2
JAL240302406872 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-600-2024 | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 5588363.05 | 5588363.05
JAL240302406355 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-AD-700-2024 | XCAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1996548.57 | 1996548.57
JAL240302406905 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-608-2024 | OBRA ARQUITECTÓNICA E INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2975832.76 | 2975832.76
JAL240302406546 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-699-2024 | V.S. INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2986543.9 | 2986543.9
JAL240302406932 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-703-2024 | GAL GAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3384643.7 | 3384643.7
JAL240302406573 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-366-2024 | CONSTRUCTORA CELICA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2968176.75 | 2968176.75
JAL240302406946 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-AD-939-2024 | GUISHI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 784897.45 | 784897.45
JAL240302406596 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-379-2024 | HECCO CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2986056.19 | 2986056.19
JAL240302407048 | Obra | CEA-CON-EST-LP-029-24 | GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 7151933.16 | 7151933.16
JAL240302407050 | Obra | CEA-CON-EST-CS-040-24 | KRAFT CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 2743467.84 | 2743467.84
JAL240302406611 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-380-2024 | EDIFICACIONES Y PROYECTOS ROCA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2978992.78 | 2978992.78
JAL240302406619 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-AD-572-2024 | PAVIMENTOS Y DESARROLLOS PAILA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1996878.12 | 1996878.12
JAL240302406622 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-AD-580-2024 | HECCO CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1995006.79 | 1995006.79
JAL240302407083 | Obra | CEA-CON-EST-LP-031-24 | COMERCIALIZADORA AZIMUT, S.A. DE C.V. EN A.P. GRUPO URBAN 21, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 8253918.36 | 8253918.36
JAL240302406633 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-609-2024 | GRUPO CONSTRUCTOR MACA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 3987554.75 | 3987554.75
JAL240302407105 | Obra | CEA-RED-EST-AD-025-24 | CONSTRUCTORA 5 MINAS, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 2498144.85 | 2498144.85
JAL240302406664 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-631-2024 | CONSTRUMN, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2984979.3 | 2984979.3
JAL240302407141 | Obra | CEA-RED-EST-CS-023-24 | AXIOMA PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 9049738.89 | 9049738.89
JAL240302407142 | Obra | CEA-DRE-EST-CS-024-24 | RENCOIST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 5249204.1 | 5249204.1
JAL240302407157 | Obra | CEA-CON-EST-LP-032-24 | DESARROLLOS VICSA S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 12867797.61 | 1.286779761E7
JAL240302407159 | Obra | CEA-CON-EST-CS-026-24 | EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES URANDY, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 4793462.8 | 4793462.8
JAL240302407162 | Obra | CEA-CON-EST-CS-041-24 | EMIRO Y RO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 10988854.37 | 1.098885437E7
JAL240302407193 | Obra | CEA-CON-EST-CS-064-24 | CONSTRUCCIONES LAMARSA, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 5412238.88 | 5412238.88
JAL240302406738 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-696-2024 | PROYECCIÓN INTEGRAL ZURE, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 4986719.63 | 4986719.63
JAL240302418161 | Obra | JAL-PON-DOP-2024-10 | SERGIO ANTONIO AGUILAR NUÑEZ | MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO | 3322188.68 | 3322188.68
JAL240302406367 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-AD-196-2024 | CONSTRUCTORA CELICA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1994715.68 | 1994715.68
JAL240302406414 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-AD-202-2024 | ARMANI CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1998008.07 | 1998008.07
JAL240302406429 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-378-2024 | EDIFICACIONES Y PROYECTOS ROCA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2993999.12 | 2993999.12
JAL240302406455 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-583-2024 | HECCO CONSTRUCCIONES DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2978943.93 | 2978943.93
JAL240302406473 | Obra | SIOP-E-PAVFI-OB-CSS-698-2024 | DISEÑO E INGENIERÍA DE PAVIMENTOS DIP, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 5983985.19 | 5983985.19
JAL240302406526 | Obra | SIOP-E-BANFI-OB-LP-571-2024 | INFRAESTRUCTURA, PAVIMENTOS, ASFALTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 5243793.06 | 5243793.06
JAL240302444986 | Obra | SIOP-E-IV-OB-AD-966-2024 | CONSTRUCTORA C2A, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2315150.15 | 2315150.15
JAL240302444994 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-941-2024 | MRH ELECTRIFICACIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2935972.93 | 2935972.93
JAL240302445021 | Obra | SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-793-2024 | Metro Asfaltos, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 6082671.69 | 6082671.69
JAL240302445035 | Obra | SIOP-E-IV-OB-CSS-904-2024 | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2974633.54 | 2974633.54
JAL240302444406 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-789-2024 | ORSSA OBRAS RESPONSABLES, S. DE R.L. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2963929.29 | 2963929.29
JAL240302443305 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-320-2024 | GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7959584.32 | 7959584.32
JAL240302444785 | Obra | SIOP-E-ECI-OB-CSS-821-2024 | CARLOMI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2618980.24 | 2618980.24
JAL240302445316 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-723-2024 | GRUPO SANPERC, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3968968.08 | 3968968.08
JAL240302442624 | Obra | SEAPAL-2024-08-LP | CONSTRUCTORA AURARQ | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | 2695013.48 | 2695013.48
JAL240302445396 | Obra | SIOP-E-DREFOCOCI-OB-CSS-585-2024 | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11479212.61 | 1.147921261E7
JAL240302444766 | Obra | SIOP-E-ECICEDHJ-OB-CSS-922-2024 | LIDERAZGO EN ENERGÍA Y DISEÑO AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4520212.61 | 4520212.61
JAL240302443354 | Obra | SIOP-E-DRE-OB-CSS-604-2024 | GOC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2897803.17 | 2897803.17
JAL240302444139 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-521-2024 | PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3717969.2 | 3717969.2
JAL240302444143 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-319-2024 | SERVICIOS DE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN MATE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4147835.76 | 4147835.76
JAL240302444144 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-278-2024 | SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3762011.69 | 3762011.69
JAL240302444146 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-AD-761-2024 | SISEGA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2517415.17 | 2517415.17
JAL240302444977 | Obra | SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-725-2024 | Kp Constructora e Inmobiliaria, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10048304.39 | 1.004830439E7
JAL240302444998 | Obra | SIOP-E-ESTACIONFDR-OB-CSS-951-2024 | Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9687986.67 | 9687986.67
JAL240302444250 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-798-2024 | CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS CMA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 6498970 | 6498970.0
JAL240302444158 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-AD-165-2024 | ORSSA OBRAS RESPONSABLES, S. DE R.L. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2498750.36 | 2498750.36
JAL240302444160 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-AD-967-2024 | PROYECTA ARQUITECTURA HUMANA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2435750.24 | 2435750.24
JAL240302444164 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-993-2024 | STUDIO KAPITAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3474994.52 | 3474994.52
JAL240302444166 | Obra | SIOP-E-IV-OB-CSS-354-2024 | NAVANBE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7281788.4 | 7281788.4
JAL240302444175 | Obra | SIOP-E-IV-OB-CSS-870-2024 | AXIOMA PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5962928.45 | 5962928.45
JAL240302444179 | Obra | SIOP-E-IV-OB-AD-824-2024 | PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1496007.74 | 1496007.74
JAL240302444186 | Obra | SIOP-E-IV-OB-CSS-902-2024 | CREACIONES CONSTRUCTIVAS NR, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5942140.96 | 5942140.96
JAL240302444194 | Obra | SIOP-E-IV-OB-CSS-353-2024 | MAXI ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2967858.4 | 2967858.4
JAL240302444206 | Obra | SIOP-E-IV-OB-AD-759-2024 | URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN AVANZADA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2287515.14 | 2287515.14
JAL240302444210 | Obra | SIOP-E-IV-OB-CSS-903-2024 | DOS-HB CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8437929.48 | 8437929.48
JAL240302441200 | Obra | 001/23-151JAL14/2024 | CONSTRUCTORA CHATER S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE JALOSTOTITLAN JALISCO | 299700 | 299700.0
JAL240302441201 | Administración directa | 151463 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 80000 | 80000.0
JAL240302445042 | Obra | SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-730-2024 | Tektón Grupo Empresarial, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 12273697.78 | 1.227369778E7
JAL240302445045 | Obra | SIOP-E-DREFDR-OB-CSS-731-2024 | Rencoist Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2649962.89 | 2649962.89
JAL240302445047 | Obra | SIOP-E-IV-OB-CSS-929-2024 | DESARROLLOS BCA, S. DE R.L. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11453695.68 | 1.145369568E7
JAL240302445059 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-328-2024 | GRUPO CONSTRUCTOR SOTHI, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3118214.65 | 3118214.65
JAL240302443431 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-CSS-550-2024 | GRUPO CONSTRUCTOR VÉRTICE JALISCO, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 12244001.99 | 1.224400199E7
JAL240302443449 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-AD-765-2024 | IMPULSARE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1462121.09 | 1813443.44
JAL240302444215 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-CSS-612-2024 | GRUPO CONSTRUCTOR JOF, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2729974.71 | 2729974.71
JAL240302444229 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-AD-545-2024 | CONSTRUCTORA GOMS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1403129.74 | 1403129.74
JAL240302444258 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-LP-383-2024 | AXIOMA PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10999335.02 | 1.389933502E7
JAL240302443486 | Obra | SIOP-E-IV-OB-CSS-768-2024 | VIOSIMOS CONSTRUCTION SERVICES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11799992.58 | 1.179999258E7
JAL240302444312 | Obra | SIOP-E-DRE-OB-AD-557-2024 | GRUPO CONSTRUCTOR TERRAFERMA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2498750.24 | 3026174.85
JAL240302444342 | Obra | SIOP-E-DRE-OB-CSS-963-2024 | PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 6131997.44 | 6131997.44
JAL240302443505 | Obra | SIOP-E-IV-OB-CSS-758-2024 | RENCOIST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8702704.05 | 8702704.05
JAL240302444356 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-AD-552-2024 | MULTI OBRAS DS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2497138.41 | 2497138.41
JAL240302444378 | Obra | SIOP-E-IV-OB-AD-943-2024 | RIVERA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9975450.91 | 9975450.91
JAL240302444393 | Obra | SIOP-E-IV-OB-AD-946-2024 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10084316.01 | 1.038988001E7
JAL240302445129 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-615-2024 | VISE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9953998.34 | 9953998.34
JAL240302445130 | Obra | SIOP-E-IV-OB-CSS-930-2024 | NEBAI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 6103970.08 | 6103970.08
JAL240302443553 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-781-2024 | SHOT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5149980.93 | 5149980.93
JAL240302443563 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-461-2024 | OPERADORA AKANDI, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 12467643.08 | 1.531764308E7
JAL240302443570 | Obra | SIOP-E-ESTACIONFDR-OB-CSS-822-2024 | Construcción y Proyectos CMA, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 12049972.86 | 1.204997286E7
JAL240302443578 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-772-2024 | OPC ORGANIZADO PARA CONSTRUIR, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9564166.68 | 9564166.68
JAL240302443591 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-LP-735-2024 | ACONT, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5741624.54 | 5741624.54
JAL240302443596 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-LP-734-2024 | MIVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7021189.59 | 7021189.59
JAL240302443611 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-775-2024 | NEBAI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10248983.46 | 1.294898346E7
JAL240302443620 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-774-2024 | CONSTRUCCIONES Y PISOS DE CONCRETO ZUMER, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11985959.12 | 1.538595912E7
JAL240302442802 | Obra | SIOP-E-DRE-OB-AD-603-2024 | CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ASESORÍA DE OBRAS DUMA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1045515 | 1045515.0
JAL240302442985 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-623-2024 | CONSTRUCTORA MEGADRIEL, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5948976.99 | 5948976.99
JAL240302443687 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-896-2024 | GRUPO CONSTRUCTOR JOF, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7141987.89 | 7141987.89
JAL240302443713 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-250-2024 | DOMMONT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5919719.42 | 5919719.42
JAL240302443191 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-767-2024 | PROYECTA ARQUITECTURA HUMANA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8574578.74 | 8574578.74
JAL240302445321 | Obra | SIOP-E-DREFOCOCI-OB-AD-308-2024 | BUILDING OPTION MÉXICO, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2495657.87 | 2495657.87
JAL240302445327 | Obra | SIOP-E-IV-OB-CSS-755-2024 | NOGAFORTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 12099976.9 | 1.20999769E7
JAL240302445332 | Obra | SIOP-E-IV-OB-CSS-297-2024 | CONSTRUCTORA GOMS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 12545718.58 | 1.274950728E7
JAL240302445336 | Obra | SIOP-E-IV-OB-CSS-295-2024 | OPERADORA AKANDI, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11399964.18 | 1.371320944E7
JAL240302445343 | Obra | SIOP-E-DREFOCOCI-OB-CSS-313-2024 | CONSTRUCTORA GOMS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4969959.55 | 4969959.55
JAL240302431224 | Administración directa | 153216 |  | MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE | 290885.06 | 290885.06
JAL240302443749 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-AD-899-2024 | VALAKAR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 799501.18 | 799501.18
JAL240302443755 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-AD-898-2024 | RENCOIST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2064116.24 | 2064116.24
JAL240302443770 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-456-2024 | EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3704976.06 | 3704976.06
JAL240302443775 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-457-2024 | EDIFICA 2001, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 6889502.23 | 6889502.23
JAL240302444732 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-AD-180-2024 | ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2085715.98 | 2085715.98
JAL240302445371 | Obra | SIOP-E-IV-OB-CSS-296-2024 | CARRETERAS Y PROYECTOS MDS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7933788.83 | 7933788.83
JAL240302445377 | Obra | SIOP-E-DREFOCOCI-OB-CSS-894-2024 | ELEMENTO 83 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7599978.11 | 7599978.11
JAL240302445381 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-412-2024 | GRUPO CONSTRUCTOR CONSTRAULICA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5982842.37 | 5982842.37
JAL240302445398 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-530-2024 | CONSTRUCTORA ONTE, S. DE R.L. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4497495.43 | 5696245.91
JAL240302443812 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-AD-277-2024 | GRUPO ICONOPP, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 681009.67 | 681009.67
JAL240302444809 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-CSS-925-2024 | H&R SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3572184.4 | 3572184.4
JAL240302443603 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-773-2024 | DISEÑO ARQUITECTURA Y AZESORIAS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5800896.34 | 5800896.34
JAL240302445413 | Obra | SIOP-E-ECI-OB-CSS-555-2024 | SAMIER EDIFICACIONES, S. DE R.L. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3198815.56 | 3198815.56
JAL240302445429 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-722-2024 | CONSTRUCTORA MEGADRIEL, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 12409934.21 | 1.240993421E7
JAL240302445439 | Obra | SIOP-E-IV-OB-AD-945-2024 | FACILITY SERVICES DEPOT, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8778689.61 | 8778689.61
JAL240302443781 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-458-2024 | CONSTRUCTORA GOMS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7453168.41 | 9783168.41
JAL240302445457 | Obra | SIOP-E-EC-OB-CSS-783-2024 | GAL GAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3972411.04 | 3972411.04
JAL240302445460 | Obra | SIOP-E-DREFOCOCI-OB-AD-885-2024 | MRH ELECTRIFICACIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1796518.97 | 1796518.97
JAL240302444946 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-523-2024 | CONSTRUCTORA GOMS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10842422.85 | 1.084242285E7
JAL240302444953 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-496-2024 | TECNOSISTEMAS AVANZADOS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5899685.2 | 5899685.2
JAL240302444237 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-526-2024 | PANAOBRAS, S. DE R.L. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7448101.97 | 7448101.97
JAL240302444290 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-786-2024 | MULTI OBRAS DS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8155501.97 | 8155501.97
JAL240302444317 | Obra | SIOP-E-DRE-OB-CSS-958-2024 | INDUSTRIAL Y CONSTRUCTORA URBANÍSTICA HA DE CONCRETANDO, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2979151.79 | 2979151.79
JAL240302444336 | Obra | SIOP-E-DRE-OB-AD-957-2024 | TECORSA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1400509.82 | 1400509.82
JAL240302444363 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-CSS-551-2024 | GAL GAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10972577.23 | 1.177257723E7
JAL240302445517 | Obra | SIOP-E-ISPV-OB-AD-500-2024 | PINTRAMEX, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1996589.36 | 1996589.36
JAL240302444190 | Obra | SIOP-E-IV-OB-CSS-556-2024 | METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11499171.54 | 1.149917154E7
JAL240302444199 | Obra | SIOP-E-IV-OB-CSS-751-2024 | DESARROLLADORA FULHAM, S. DE R.L. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10839033.72 | 1.083903372E7
JAL240302444346 | Obra | SIOP-E-DRE-OB-CSS-959-2024 | MRH ELECTRIFICACIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3299986.3 | 3299986.3
JAL240302443289 | Obra | SIOP-E-ESTACIONFDR-OB-AD-800-2024 | Grupo Constructor Sothi, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1498733.74 | 1498733.74
JAL240302444264 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-388-2024 | RENCOIST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9466818.92 | 1.096681892E7
JAL240302444276 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-LP-385-2024 | NEBAI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 26207804.02 | 3.480396374E7
JAL240302444282 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-386-2024 | CONSTRUCTORA GOMS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11753314.25 | 1.540859498E7
JAL240302444304 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-974-2024 | FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 6212999.92 | 6212999.92
JAL240302444372 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-470-2024 | EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5965920.16 | 5965920.16
JAL240302444396 | Obra | SIOP-E-IV-OB-AD-944-2024 | GAL GAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 28359162.6 | 2.877105824E7
JAL240302443460 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-AD-271-2024 | ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1096001.24 | 1096001.24
JAL240302443466 | Obra | SIOP-E-IV-OB-CSS-463-2024 | ARCA PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4888020.75 | 4888020.75
JAL240302444413 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-901-2024 | CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS CMA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11718926.62 | 1.171892662E7
JAL240302443477 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-527-2024 | BUFETE EDIFICADOR PERCA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2944144.45 | 2944144.45
JAL240302443500 | Obra | SIOP-E-IV-OB-CSS-752-2024 | TEPAACERO, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11948001.22 | 1.194800122E7
JAL240302443259 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-AD-549-2024 | GAL GAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2498008.99 | 2498008.99
JAL240302443567 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-780-2024 | SANDSTONE GLOBAL, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9562651.49 | 9562651.49
JAL240302443005 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-220-2024 | 5M CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11947414.62 | 1.194741462E7
JAL240302443251 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-771-2024 | CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS CMA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9649981.86 | 9649981.86
JAL240302435888 | Obra | OP/002/2024 | MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALILSCO | 1401056.19 | 1401056.19
JAL240302443584 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-LP-736-2024 | CONSTRUBRAVO, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3412791.95 | 3412791.95
JAL240302443589 | Obra | SIOP-E-ESTACIONFDR-OB-CSS-186-2024 | Código A Constructores, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10517622.9 | 1.135231902E7
JAL240302443579 | Obra | SIOP-E-ESTACIONFDR-OB-CSS-823-2024 | Nogaforte Construcciones, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 12099969.08 | 1.209996908E7
JAL240302444221 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-CSS-611-2024 | BUFETE EDIFICADOR PERCA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5619435.88 | 5619435.88
JAL240302435910 | Obra | OP/002/2024 | MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALILSCO | 1401056.19 | 1401056.19
JAL240302443627 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-770-2024 | DISEÑO E INGENIERÍA DE PAVIMENTOS DIP, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5022988.28 | 5022988.28
JAL240302443670 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-776-2024 | INFRAESTRUCTURA RHINO77, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9537999.57 | 9537999.57
JAL240302443674 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-897-2024 | HEMAC TELEINFORMÁTICA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9186662.35 | 9186662.35
JAL240302435937 | Obra | OP/002/2024 | MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALILSCO | 1401056.19 | 1401056.19
JAL240302443720 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-779-2024 | GRUPO CONSTRUCTOR SOTHI, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11627587.46 | 1.445663379E7
JAL240302443728 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-778-2024 | CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11923988.14 | 1.192398814E7
JAL240302443741 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-777-2024 | 5M CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10368170.07 | 1.036817007E7
JAL240302444747 | Obra | SIOP-E-DRE-OB-AD-474-2024 | TERRACERÍAS Y EDIFICACIONES DE JALISCO, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1897250.18 | 1897250.18
JAL240302444755 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-CSS-936-2024 | CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4287113.32 | 4287113.32
JAL240302444985 | Obra | SIOP-E-IV-OB-AD-947-2024 | ASFALTOS GUADALAJARA, S.A.P.I. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3897585.48 | 3897585.48
JAL240302443765 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-462-2024 | NEBAI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 12472924.99 | 1.352292499E7
JAL240302443778 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-907-2024 | COVAFA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3254668.64 | 3254668.64
JAL240302443814 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-AD-276-2024 | CARRETERAS Y PROYECTOS MDS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1208225.14 | 1208225.14
JAL240302444795 | Obra | SIOP-E-DRE-OB-AD-634-2024 | CONSTRUCTUR, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 510964.09 | 510964.09
JAL240302444800 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-327-2024 | GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 12298407.23 | 1.229840723E7
JAL240302444842 | Adquisiciones | DJ-CTO-CV-1313/2024-R12 | Karen Alejandra Miranda Rangel | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JALISCO | 164051.26 | 164051.26
JAL240302444844 | Obra | SIOP-E-IV-OB-CSS-969-2024 | MAXI ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7980997.91 | 7980997.91
JAL240302445348 | Obra | SIOP-E-IV-OB-CSS-931-2024 | METRO ASFALTOS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 6096750.1 | 6096750.1
JAL240302445358 | Obra | SIOP-E-IV-OB-CSS-932-2024 | CARRETERAS Y PROYECTOS MDS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 12548972.95 | 1.254897295E7
JAL240302445362 | Obra | SIOP-E-HID-OB-CSS-746-2024 | PGL INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5975931.68 | 5975931.68
JAL240302445388 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-AD-540-2024 | SERVICIOS EN DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1666802.64 | 1666802.64
JAL240302445404 | Obra | SIOP-E-DREFOCOCI-OB-CSS-599-2024 | EDIFICACIONES Y PROYECTOS ROCA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 6482006.43 | 6482006.43
JAL240302444941 | Obra | SIOP-E-DRE-OB-CSS-940-2024 | GRUPO CONSTRUCTOR JOF, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2977974.63 | 2977974.63
JAL240302444947 | Obra | SIOP-E-ESTACIONFDR-OB-CSS-788-2024 | Promotora y Constructora Hermi, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3611999.37 | 3611999.37
JAL240302444952 | Obra | SIOP-E-ESTACIONFDR-OB-CSS-187-2024 | Maxi Arquitectura, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9451489.57 | 9451489.57
JAL240302444983 | Obra | SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-834-2024 | Nova Construcción Acabados en Concreto, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8464976.4 | 8464976.4
JAL240302444988 | Obra | SIOP-E-ESTACIONFDR-OB-CSS-949-2024 | Constructora Onte, S. de R.L. de C.V | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11649968.38 | 1.164996838E7
JAL240302445449 | Obra | SIOP-E-DREFOCOCI-OB-CSS-921-2024 | NOVA CONSTRUCCIÓN ACABADOS EN CONCRETO, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9125843.27 | 9125843.27
JAL240302444993 | Obra | SIOP-E-ESTACIONFDR-OB-CSS-950-2024 | Operadora Akandi, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9762674.27 | 9762674.27
JAL240302445003 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-CSS-595-2024 | LSM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3296868.78 | 3296868.78
JAL240302445004 | Obra | SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-791-2024 | Pasos Construcción e Ingeniería, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 6483061.13 | 6483061.13
JAL240302445026 | Obra | SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-801-2024 | Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9954402.41 | 9954402.41
JAL240302445027 | Obra | SIOP-E-ECI-OB-CSS-871-2024 | ARMAQOP, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5918799.14 | 5918799.14
JAL240302445044 | Obra | SIOP-E-ESP-OB-CSS-977-2024 | TEKTÓN GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3993325.28 | 3993325.28
JAL240302445050 | Obra | SIOP-E-PAVFDR-OB-CSS-792-2024 | Constructora y Desarrolladora Barba y Asociados, S.A. de C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8863425.99 | 8863425.99
JAL240302445057 | Obra | SIOP-E-ESP-OB-AD-976-2024 | JORGE ANDRÉS DÍAZ SAAVEDRA | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 931000 | 931000.0
JAL240302444137 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-AD-164-2024 | GRUPO CONSTRUCTOR FLOTA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2455815.98 | 2455815.98
JAL240302444138 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-762-2024 | PROYECTOS Y SISTEMAS AVIFA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4288601.64 | 4288601.64
JAL240302444140 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-520-2024 | GRUPO CONSTRUCTOR MACA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3535292.9 | 3535292.9
JAL240302445095 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-518-2024 | GRUPO CONSTRUCTOR GARAG, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 6582779.31 | 6582779.31
JAL240302444141 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-763-2024 | FRANCISCO ZUNO CERDA | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4286209.77 | 4286209.77
JAL240302444145 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-318-2024 | INNOVA CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5649990.97 | 5649990.97
JAL240302444148 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-873-2024 | NOJUM URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 6572505.57 | 6572505.57
JAL240302444151 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-519-2024 | VIALITEK GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4356279.15 | 4356279.15
JAL240302444153 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-905-2024 | JOSÉ MARTÍN SALAZAR FRANCO | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7469566.57 | 7469566.57
JAL240302444155 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-AD-906-2024 | CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS CMA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2518000 | 2518000.0
JAL240302444170 | Obra | SIOP-E-IV-OB-CSS-757-2024 | MTQ DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3047533.61 | 3047533.61
JAL240302443171 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-AD-879-2024 | CHÁVEZ TERRACERÍAS Y ACARREOS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 739258.05 | 739258.05
JAL240302443177 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-AD-883-2024 | RUTAES INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 996318.07 | 996318.07
JAL240302443180 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-192-2024 | PAVIMENTACIONES Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4540451.68 | 4540451.68
JAL240302443197 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-766-2024 | CONSTRUCTORA ALERBOS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4561034.31 | 4561034.31
JAL240302435658 | Administración directa | 153504 |  | ZAPOTITLAN DE VADILLO | 850000 | 850000.0
JAL240302442816 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-620-2024 | LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3172063.14 | 3172063.14
JAL240302442825 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-619-2024 | ROALDE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4973981.42 | 4973981.42
JAL240302442828 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-618-2024 | FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9955895.32 | 9955895.32
JAL240302441202 | Administración directa | 151295 |  | MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS | 157500 | 157500.0
JAL240302441204 | Administración directa | 150179 |  | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO | 145000 | 145000.0
JAL240302434891 | Obra | OP/001/2024 | MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO | 1955812.94 | 1955812.94
JAL240302442979 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-738-2024 | CREACIONES CONSTRUCTIVAS NR, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11947140.76 | 1.194714076E7
JAL240302439810 | Adquisiciones | FAISMUN-140235r3307 | JAIME BARBOZA NAVARRO | MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO | 307811.65 | 307811.65
JAL240302442994 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-881-2024 | RAGDE ELECTRIFICACIÓN Y FUERZA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3483986.36 | 3483986.36
JAL240302443144 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-218-2024 | PAVIMENTADORA BHR, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10835683.82 | 1.083568382E7
JAL240302443153 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-217-2024 | PROYECTOS Y URBANIZACIONES PACSA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 11924070.73 | 1.192407073E7
JAL240302443157 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-888-2024 | HUEXUQUILLAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 9971643.49 | 9971643.49
JAL240302443244 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-LP-384-2024 | TEKTÓN GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 19555974.71 | 2.285597471E7
JAL240302443268 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-CSS-769-2024 | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA HERMI, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 6103109.9 | 6103109.9
JAL240302432165 | Administración directa | 147876 |  | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO | 1551205.21 | 1550982.16
JAL240302436722 | Administración directa | 148478 |  | MUNICIPIO DE HUEJUQUILLA EL ALTO | 1122587.22 | 1122587.22
JAL240302434599 | Obra | OP/001/2024 | MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO | 1955812.94 | 1955812.94
JAL240302442997 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-880-2024 | CARLOMI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7967940.73 | 7967940.73
JAL240302442999 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-AD-882-2024 | KP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 579900.64 | 579900.64
JAL240302443138 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-219-2024 | CCR INGENIEROS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 10116845.8 | 1.01168458E7
JAL240302443167 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-884-2024 | INFARAVIT, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4968000.86 | 4968000.86
JAL240302443170 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-AD-890-2024 | DASAM DESARROLLADORA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 500000 | 500000.0
JAL240402462585 | Administración directa | 152887 |  | MUNICIPIO DE AYUTLA | 262360.9 | 262360.9
JAL240402461128 | Obra | FAISMUN 64/2024 | INFRAESTRUCTURA VIAL DEL NORTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 2288340.18 | 2288340.18
JAL240402468532 | Administración directa | 151716 |  | Municipio de Talpa de Allende | 11853093.31 | 1.185309331E7
JAL240402468643 | Administración directa | 151722 |  | Municipio de Talpa de Allende | 1877037.55 | 1877037.55
JAL240402468102 | Obra | HAMMJ-OP/018/2024 | PEDO ANTONIO CASTAÑEDA ARROYO | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 1932216.79 | 1932216.79
JAL240402471110 | Obra | OP/001/2024 | MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO | 1955812.94 | 1955812.94
JAL240402468114 | Administración directa | 150327 |  | H AYUNTAMIENTO | 83372.28 | 83372.28
JAL240402461884 | Obra | DGOP-CA-MUN-R33-LP-081-24 | MAQUIOBRAS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 2630006.58 | 2630006.58
JAL240402464603 | Obra | HAMMJ-OP/023/2024 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION CREATOR S DE R L DE C V | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 934167.36 | 934167.36
JAL240402461923 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-CSS-102-24 | Ingeniería Aplicada DCR,S .A. de C.V., | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 2999892.89 | 2999892.89
JAL240402466918 | Obra | OP/003/2024 | MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO | 1616323.66 | 1616323.66
JAL240402467714 | Obra | OP/003/2024 | MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO | 1616323.66 | 1616323.66
JAL240402466945 | Obra | OP/001/2024 | MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO | 1955812.94 | 1955812.94
JAL240402466232 | Obra | HAMMJ-OP/003/2024 | CONSTRUMN SA DE CV | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 8702842.92 | 8702842.92
JAL240402464849 | Obra | MTJ-FAIS-CSS-DOP-01/2024 | NURP CONSTRUCTORA S DE R.L DE C.V | MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO | 3392267.01 | 3392267.01
JAL240402464866 | Obra | OP/001/2024 | MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO | 1955812.94 | 1955812.94
JAL240402464892 | Obra | OP/001/2024 | MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO | 1955812.94 | 1955812.94
JAL240402469487 | Obra | FAISMUN 63/2024 | CONSTRUCTORA ELITE Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 733731.26 | 733731.26
JAL240402464962 | Obra | OP/003/2024 | MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO | 1616323.66 | 1616323.66
JAL240402467141 | Administración directa | 152669 |  | MUNCIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 984940.84 | 984940.84
JAL240402471100 | Obra | OP/001/2024 | MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO | 1955812.94 | 1955812.94
JAL240402457539 | Administración directa | 150628 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 920318.81 | 920318.81
JAL240402458247 | Obra | OP/17/2024 | MA. AZUCENA MEDINA LOPEZ | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO | 1032394.2 | 1032394.2
JAL240402459818 | Obra | HAMMJ-OP/004/2024 | DRG EQUIPOS SA DE CV | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 8734209.79 | 8734209.79
JAL240402486492 | Administración directa | 149869 |  | MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO | 98250.01 | 98250.01
JAL240402488438 | Administración directa | 152800 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 12221.82 | 12221.82
JAL240402492091 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-AD-172-24 | PROCOURZA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 2493915.35 | 2493915.35
JAL240402481719 | Obra | DOPI-MUN-R33-INF-CI-025-2024 | JOSÉ OMAR FERNÁNDEZ VELAZQUEZ | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 11396638.17 | 1.139663817E7
JAL240402487831 | Obra | DOPI-MUN-R33-INF-CI-023-2024 | CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO, S..A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 2910435.68 | 2910435.68
JAL240402491472 | Obra | DOPI-MUN-R33-INF-CI-026-2024 | INMOBILIARIA BOCHUM S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 6330009.49 | 6330009.49
JAL240402486550 | Administración directa | 149870 |  | MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO | 4119.55 | 4119.55
JAL240402487967 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-LP-014-2024 | ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 5538278.27 | 5538278.27
JAL240402486643 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-LP-012-2024 | CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO Y PROYECTO JMR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 11429317.22 | 1.461952615E7
JAL240402488036 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-LP-017-2024 | CONSTRUCTORA SAMURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 13292408.03 | 1.329240803E7
JAL240402491750 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-LP-027-2024 | SALVADOR PANTOJA VACA | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 9262231.41 | 9262231.41
JAL240402492425 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-LP-015-2024 | XCAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 5357825.81 | 5357825.81
JAL240402486750 | Administración directa | 153193 |  | MUNICIPIO DE JOCOTEPEC | 722232.67 | 722232.53
JAL240402486762 | Obra | SMA-OPM-FAISMUN-2024-20 | gabriel romero ochoa | municipio de san miguel el alto, jalisco | 657777.3 | 657777.3
JAL240402491827 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-LP-044-2024 | GAAP URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 7811558.75 | 7811558.75
JAL240402491148 | Administración directa | 150997 |  | MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO | 112945.35 | 112945.35
JAL240402496552 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-LP-018-2024 | INGENIERIA URBANA ROBLA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 5144563.48 | 5144563.48
JAL240402488407 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-LP-032-2024 | LAPAD, GRUPO CONSTRUCTOR | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 12915454.99 | 1.291545499E7
JAL240402486921 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-LP-013-2024 | FORZA INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 4945050.51 | 5565607.96
JAL240402485313 | Administración directa | 149864 |  | MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO | 107170.08 | 107170.08
JAL240402487823 | Administración directa | 149877 |  | MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO | 54117 | 54117.0
JAL240402493398 | Administración directa | 149910 |  | MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO | 51968 | 51968.0
JAL240402494951 | Obra | NO APLICA | NO APLICA | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 1 | 1.0
JAL240402495020 | Obra | HAMMJ-OP/028/2024 | MADERA ICSA SA DE CV | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 460431.31 | 460431.31
JAL240402488724 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-LP-050-2024 | MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 11261951.85 | 1.126195185E7
JAL240402493593 | Administración directa | 149907 |  | MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO | 58392 | 58392.0
JAL240402491304 | Administración directa | 149899 |  | MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO | 255008.8 | 255008.8
JAL240402481871 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-LP-029-2024 | CONSTRUARBA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 10829741.02 | 1.082974102E7
JAL240402484236 | Administración directa | 149855 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 105750 | 105750.0
JAL240402480603 | Administración directa | 151724 |  | Municipio de Talpa de Allende | 300000 | 300000.0
JAL240402479942 | Obra | ZAC-OPYDU-FAIS/NOV/001/2024 | ARCH-VISION | Municipio de Zacoalco de Torres | 847426.99 | 847426.99
JAL240402482259 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-LP-051-2024 | CONSTRUCTORA SIVA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 6826573.13 | 6826573.13
JAL240402481980 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-LP-045-2024 | BIG CONSTRUCCIÓN E INTERIORISMO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 4197159.43 | 4197159.43
JAL240402484354 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-LP-047-2024 | SANDSTONE GLOBAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 4060904.72 | 4060904.72
JAL240402482374 | Obra | 24001 | HUGO PAULINO PLASCENCIA ALVAREZ | MUNICIPIO DE ACATIC | 344822.57 | 344822.57
JAL240402514922 | Adquisiciones | CO-1507/2024 | AUTONOVA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 629799.98 | 629799.28
JAL240402513690 | Obra | SIOP-E-IV-OB-CSS-1038-2024 | PROYECCIÓN INTEGRAL ZURE, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 9874666.11 | 9874666.11
JAL240402513648 | Obra | SIOP-E-IV-OB-AD-1037-2024 | Dos-HB Construcción, S.A. de C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 997871.57 | 997871.57
JAL240402513656 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-AD-1040-2024 | CONSTRUCTORA CEICO, S. A. DE C. V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1987618.3 | 1987618.3
JAL240402513681 | Obra | SIOP-E-ECI-OB-AD-1046-2024 | CONSTRUCCIONES CIVILES EN MOVIMIENTO, S. A. DE C. V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2480852.75 | 2480852.75
JAL240402513674 | Obra | SIOP-E-ECI-OB-AD-1031-2024 | SANJAL, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 2517585.48 | 2517585.48
JAL240402513713 | Obra | SIOP-E-IV-OB-CSS-1039-2024 | CARTAPHER CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 10110634.74 | 1.011063474E7
JAL240402513721 | Obra | SIOP-E-ESP-OB-AD-1006-2024 | CIMENTACIÓN Y EDIFICACIÓN DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | Secretaria de Infraestructura y Obra Pública | 1798487.15 | 1798487.15
JAL240402500070 | Administración directa | 153295 |  | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO | 484289.89 | 484289.89
JAL240402485957 | Obra | 076 | ALBERTO ORTIZ RAMIREZ | MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE | 5400000 | 5400000.0
JAL00170400997290 | Administración directa | 61100 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 20000 | 20000.0
JAL220302110789 | Obra | 09/2022 | CONSTRUCTOTRA APANTLI SA DE CV | MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO | 2764589.82 | 2764589.82
JAL230302251128 | Administración directa | 146274 |  | MUNICIPIO DE ATENGO | 2744629.24 | 2744629.24
JAL230302252828 | Obra | PV/DOP/CSS/21/2023 | GERANIOS ARQUINGENIEROS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 3615820.29 | 3615820.29
JAL230402279532 | Servicios | TON-OP/FAISMUN-2023/01 | CARMEN SILVIA LOPEZ ANDRADE | MUNICIPIO DE TONILA JALISCO | 1272727.27 | 1272727.27
JAL240102349154 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-108-2024 | DESARROLLADORA EN INGENIERÍA OPUS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5782180.73 | 5782180.73
JAL240102349161 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-137-2024 | GAAP URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 7710985.33 | 7710985.33
JAL240102347122 | Administración directa | 143476 |  | MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO | 92000 | 92000.0
JAL240102343599 | Obra | FAISMUN 25/2024 | ARACELI MARCELA DIAZ COVARRUBIAS | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 56789.33 | 56789.33
JAL240102343622 | Obra | FAISMUN 26/2024 | CUIBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 148322.12 | 148322.12
JAL240102344736 | Obra | DOP/R33/ADJ/007/2024 | HUGO REYES GARCIA | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 2199231.79 | 2199231.79
JAL240102343420 | Obra | FAISMUN 16/2024 | ARACELI MARCELA DIAZ COVARRUBIAS | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 1165102.92 | 1165102.92
JAL240102344866 | Obra | DOP/R33/ADJ/009/2024 | JOSE MANUEL MORENO REYES | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 1854283.2 | 1854283.2
JAL240102343884 | Administración directa | 143012 |  | H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO | 2675391.8 | 2675391.8
JAL240102345069 | Obra | DOP-R33-MUN-ESC-CSS-067-24 | OBRAS Y PROYECTOS SANTA CLARA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 2288199.5 | 2288199.5
JAL240102344278 | Obra | DOP/R33/ADJ/005/2024 | JUAN JOSE LOPEZ CRUZ | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 1964759.7 | 1964759.7
JAL240102345102 | Obra | DOP-R33-MUN-ESC-CSS-068-24 | CIARCO CONSTRUCTORA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3696314.99 | 3696314.99
JAL240102347142 | Administración directa | 143514 |  | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO | 76968.45 | 76968.45
JAL240102344343 | Obra | DOP/R33/ADJ/006/2024 | JORGE LUIS CASTAÑEDA ALCOCER | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 1358179.27 | 1358179.27
JAL240102345153 | Obra | DOP/R33/ADJ/012/2024 | MIGUEL ANGEL GARCIA PADILLA | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 443680.52 | 443680.52
JAL240102349091 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-107-2024 | EMMAQUI, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 4719093.46 | 4719093.46
JAL240102349092 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-106-2024 | ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 6400924.52 | 6400924.52
JAL240102344033 | Administración directa | 143014 |  | H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO | 246800.95 | 246800.95
JAL240102344046 | Administración directa | 143015 |  | H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO | 1247200 | 1247200.0
JAL240102343000 | Obra | FAISMUN 06/2024 | CUIBA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 2560843.46 | 2560843.46
JAL240102343044 | Obra | FAISMUN 09/2024 | ARACELI MARCELA DIAZ COVARRUBIAS | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 94289.86 | 94289.86
JAL240202362529 | Administración directa | 80632 |  | MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO | 70000 | 20075.74
JAL240202401156 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-AD-558-2024 | EDRIMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 2295605.87 | 2295605.87
JAL240202400650 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-144-2024 | ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5951696.3 | 5951696.3
JAL240202363286 | Administración directa | 146385 |  | AYUNTAMIENTO SAN JUANITO DE ESCOBEDO | 200000 | 200000.0
JAL240202362975 | Administración directa | 146375 |  | AYUNTAMIENTO SAN JUANITO DE ESCOBEDO | 1200000 | 1200000.0
JAL240202363146 | Obra | No MSEJ-FAIS2024-DOP-01/2024 | CIE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION S. DE R.L. DE C.V. | AYUNTAMIENTO SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO | 446336.83 | 446336.83
JAL240202358992 | Administración directa | 143043 |  | H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO | 1208091.73 | 1208091.73
JAL240202401289 | Obra | SIOP-E-PAV-OB-CSS-547-2024 | JOSÉ ANTONIO CUEVAS BRISEÑO | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 6699918.29 | 6699918.29
JAL240202388567 | Obra | DOP-R33-MUN-PAV-CSS-033-24 | GRUPO CONSTRUCTOR CONSTRAULICA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 3193661.98 | 3193661.98
JAL240202376192 | Obra | FAISMUN 43/2024 | ARACELI MARCELA DIAZ COVARRUBIAS | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 1840127.4 | 1840127.4
JAL240202384076 | Obra | DOP/R33/ADJ/014/2024 | SARA IMELDA CONTRERAS GUTIERREZ | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 1074817.95 | 1074817.95
JAL240202385950 | Obra | FAISMUN 53/2024 | ARACELI MARCELA DIAZ COVARRUBIAS | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 1260720.49 | 1260720.49
JAL240202386276 | Obra | DOPZT/04-FAIS-2024 | Carlos Alverto Ocampo Alonzo | Municipio de Zacoalco de Torres | 424652.85 | 424652.85
JAL240202367640 | Obra | OBRA/003/2024 | RICARDO GARCIA GUTIERREZ | AYUNTAMIENTO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JALISCO | 970520 | 970520.0
JAL240202385507 | Obra | DOPZT/01-FAIS-2024 | Carlos Alverto Ocampo Alonzo | Municipio de Zacoalco de Torres | 2110393.39 | 2110393.39
JAL240202386980 | Arrendamientos | LPL/01/C/R33/2024 | INTERNATIONAL LEASING SUPPORT, SOCIEDAD ANONIMA PROMOTORA DE INVERSION DE CAPITAL VARIABLE | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 1881396.87 | 1881396.87
JAL240202387017 | Obra | 001-2024 | Monlou Abastecedora | Municipio de Zacoalco de Torres | 429047.8 | 429047.8
JAL240202381742 | Obra | DOPZT/05-FAIS-2024 | Construcciones Malacan, S.A. de C.V. | Municipio de Zacoalco de Torres | 1735405.67 | 1735405.67
JAL240202386572 | Obra | R33.04/2024 | ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO | 1518802.84 | 1518802.84
JAL240202388654 | Obra | DOP-R33-MUN-PAV-CSS-054-24 | JYT INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 8893206.05 | 8893206.05
JAL240202379324 | Obra | FAISMUN-06-2024 | ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA | MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO | 3095696.16 | 3095696.16
JAL240202379355 | Obra | FAISMUN-06-2024 | ING. MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA | MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO | 3095696.16 | 3095696.16
JAL240202373245 | Obra | DOPZT/05-FAIS-2024 | Construcciones Malacan, S.A. de C.V. | Municipio de Zacoalco de Torres | 1735405.67 | 1735405.67
JAL240202372848 | Obra | PV/DOP/CSS/36/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR REAL DEL ROSARIO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA | 7510006.44 | 9387089.12
JAL240202373335 | Obra | FAISMUN 32/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR CORS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 2442906.2 | 2442906.2
JAL240202399893 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-080-2024 | EMMAQUI, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5460283.05 | 5460283.05
JAL240202400444 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-122-2024 | CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS GO, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3862936.62 | 3862936.62
JAL240202392223 | Obra | DOP-R33-MUN-SUP-LP-021-24 | INGENIERIA SUCO SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 4068163.32 | 4065202.03
JAL240202399901 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-079-2024 | PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 5700512.05 | 5700512.05
JAL240202392091 | Obra | 4203/2024 | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 9785130.23 | 9785130.23
JAL240302422663 | Obra | DGOPT-R33-035-2024 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 2357584 | 2357584.0
JAL240302425402 | Administración directa | 147629 |  | AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 969704.43 | 969704.43
JAL240302422911 | Administración directa | 152828 |  | Municipio de Pihuamo, Jalisco | 287941 | 287941.0
JAL240302421016 | Adquisiciones | INFRA-009-2024 | FENIX SOLAR INSUMOS SUSTENTABLES DE ATLACOMULCO | TEOCUITATLAN DE CORONA | 331800 | 331800.0
JAL240302421022 | Obra | INFRA-004-2024 | EDIFICACION Y SUMINISTROS CONTRUJAL | TEOCUITATLAN DE CORONA | 690987.18 | 690987.18
JAL240302421028 | Adquisiciones | INFRA-009-2024 | FENIX SOLAR INSUMOS SUSTENTABLES DE ATLACOMULCO | TEOCUITATLAN DE CORONA | 331800 | 331800.0
JAL240302423966 | Obra | DOPZT/05-FAIS-2024 | Construcciones Malacan, S.A. de C.V. | Municipio de Zacoalco de Torres | 1735405.67 | 1735405.67
JAL240302426425 | Obra | R33.10-B/2024 | ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO | 348326.42 | 348326.42
JAL240302427720 | Obra | DOP-R33-MUN-ESC-CSS-125-24 | CONSTRUCTORA NEOJAL SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 2524993.82 | 2524993.82
JAL240302423077 | Administración directa | 152827 |  | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 314510 | 314510.0
JAL240302429745 | Obra | R33.11-B/2024 | ALPE CONSTRUCCIÓN Y ELECTRIFICACIÓN, S.A. DE C.V., | MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO | 781214.43 | 781214.43
JAL240302427501 | Administración directa | 152812 |  | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 75171.4 | 75171.4
JAL240302424957 | Obra | OP-OCO/FAISMUN/023-2024 | VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO | 457807.5 | 457807.5
JAL240302422811 | Administración directa | 152811 |  | Municipio de Pihuamo, Jalisco | 119132 | 119132.0
JAL240302423637 | Administración directa | 147061 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO | 183337.51 | 183337.51
JAL240302427002 | Administración directa | 153212 |  | MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE | 30340.26 | 30340.26
JAL240302421824 | Administración directa | 147886 |  | AYUNTAMIENTO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO | 40000 | 40000.0
JAL240302422215 | Administración directa | 152797 |  | Municipio de Pihuamo, Jalisco | 346252.78 | 346252.78
JAL240302429361 | Administración directa | 152760 |  | Municipio de Pihuamo, Jalisco | 86950 | 86950.0
JAL240302425866 | Administración directa | 152755 |  | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 28048 | 28048.0
JAL240302423250 | Obra | DGOPT-R33-041-2024 | GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 940040.08 | 940040.08
JAL240302425512 | Administración directa | 147632 |  | AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 1820981.63 | 1820981.63
JAL240302424018 | Administración directa | 152736 |  | Municipio de Pihuamo, Jalisco | 90020 | 90020.0
JAL240302415854 | Obra | FAISMUN-01-2024 | URBESUR CONSTRUCTORA, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO | 2100000 | 2100000.0
JAL240302412828 | Administración directa | 148341 |  | MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO | 170709.65 | 170709.65
JAL240302416857 | Adquisiciones | INFRA-009-2024 | FENIX SOLAR INSUMOS SUSTENTABLES DE ATLACOMULCO | TEOCUITATLAN DE CORONA | 331800 | 331800.0
JAL240302407092 | Obra | CEA-LIN-EST-LP-044-24 | ARRENDAMIENTO Y DESARROLLO DE OBRAS, S.A. DE C.V. | COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO | 43186369.15 | 4.318636915E7
JAL240302416896 | Obra | DOPZT/05-FAIS-2024 | Construcciones Malacan, S.A. de C.V. | Municipio de Zacoalco de Torres | 1735405.67 | 1735405.67
JAL240302415794 | Obra | FAISMUN-03-2024 | PAVIMENTOS Y CONCRETOS VILLEGAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO | 2642144.37 | 2642144.37
JAL240302415717 | Obra | FAISMUN-04-2024 | CONSTRUCTORA AKINITA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO | 2100000 | 2100000.0
JAL240302417722 | Obra | MAM-FAIS003/2024 | JOSE LUIS FRAUSTO MIRANDA | GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO | 1669849.51 | 1669849.51
JAL240302410162 | Administración directa | 149056 |  | MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO | 150300 | 150300.0
JAL240302409747 | Administración directa | 152724 |  | Municipio de Pihuamo, Jalisco | 125048 | 125048.0
JAL240302417233 | Adquisiciones | INFRA-009-2024 | FENIX SOLAR INSUMOS SUSTENTABLES DE ATLACOMULCO | TEOCUITATLAN DE CORONA | 331800 | 331800.0
JAL240302409816 | Administración directa | 144472 |  | CONCEJO MUNICIPAL DE JILOTLAN DE LOS DOLORES | 527980 | 527980.0
JAL240302417991 | Obra | INFRA-003-2024 | EDIFICACION Y SUMINISTROS CONTRUJAL | TEOCUITATLAN DE CORONA | 626400 | 626400.0
JAL240302409906 | Administración directa | 152696 |  | Municipio de Pihuamo, Jalisco | 424284 | 424284.0
JAL240302444960 | Obra | SIOP-E-SMA-OB-AD-575-2024 | CONSTRUCTORA GOMS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 1996578.04 | 1996578.04
JAL240302431219 | Administración directa | 153230 |  | MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE | 1482485.46 | 1482485.46
JAL240302432605 | Administración directa | 149356 |  | MUNICIPIO DE COLOTLAN JAL | 2824710.8 | 2824710.8
JAL240302435866 | Obra | DGOPT-R33-051-2024 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 641134.78 | 641134.78
JAL240302435892 | Obra | DGOPT-R33-054-2024 | CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1454176 | 1454176.0
JAL240302435906 | Obra | DGOPT-R33-056-2024 | ALTUS FORGE MÉXICO, S.A.P.I. DE C.V | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1303608 | 1303608.0
JAL240302435985 | Obra | DGOPT-R33-059-2024 | OBRAS Y PROYECTOS ALJAMI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1727788.54 | 1727788.54
JAL240302436006 | Obra | DGOPT-R33-060-2024 | PROYECCIÓN INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 2401593.66 | 2401593.66
JAL240302436018 | Obra | DGOPT-R33-061-2024 | EDIFICACIONES R GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 2397309.2 | 2397309.2
JAL240302444976 | Obra | SIOP-E-DRE-OB-CSS-960-2024 | VALAKAR INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3047935.47 | 3047935.47
JAL240302430620 | Obra | DGOPT-R33-048-2024 | GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 2200172 | 2200172.0
JAL240302431516 | Obra | INFRA-005-2024 | SANDSTONE GLOBAL | TEOCUITATLAN DE CORONA | 3227775.84 | 3227775.84
JAL240302438735 | Administración directa | 153554 |  | ZAPOTITLAN DE VADILLO | 114011.01 | 114011.01
JAL240302431934 | Administración directa | 147091 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO | 108000 | 108000.0
JAL240302434483 | Obra | FAISMUN/014/001/2024 | José Antonio García González | Municipio de Teocaltiche, Jalisco. | 667780.31 | 667780.31
JAL240302437976 | Administración directa | 100089 |  | MUNICIPIO DE MEXTICACÁN | 130270 | 130270.0
JAL240302438786 | Administración directa | 153546 |  | ZAPOTITLAN DE VADILLO | 682000 | 682000.0
JAL240302434051 | Obra | CONTOP-FAIS-06-2024 | Lizbeth Guijarro Hernández | MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES | 580000 | 580000.0
JAL240302437171 | Obra | 001-2024 | CONSTRUCTORA SOLURG | MUNICIPIO SAN MARTIN HIDALGO | 1500000 | 1500000.0
JAL240302442694 | Obra | SEAPAL-2024-09-LP | EJHEMU CONSTRUCCIONES | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | 4812302.2 | 4812302.2
JAL240302431655 | Obra | INFRA-008-2024 | EDIFICACION Y SUMINISTROS CONTRUJAL | TEOCUITATLAN DE CORONA | 1055013.55 | 1055014.2
JAL240302431667 | Administración directa | 151776 |  | MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIDALGO | 251981.65 | 251981.65
JAL240302437219 | Administración directa | 153516 |  | ZAPOTITLAN DE VADILLO | 119865.01 | 119865.01
JAL240302442983 | Obra | SEAPAL-2024-10-LP | GAREY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | 22095239.1 | 2.20952391E7
JAL240302442998 | Obra | SEAPAL-2024-11-I3P | PAAE CONSTRUCCIÓN URBANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS, DE R.L. DE C.V. | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | 5317866.62 | 5317866.62
JAL240302437046 | Obra | DCGC/008/2024 | MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO | 96337.35 | 96337.35
JAL240302438675 | Administración directa | 152624 |  | MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO | 207888.79 | 207888.79
JAL240302439785 | Obra | 16/2024 | INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE | MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO | 514284.42 | 514284.42
JAL240302432219 | Administración directa | 147875 |  | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO | 773015.87 | 773015.87
JAL240302438846 | Administración directa | 153510 |  | ZAPOTITLAN DE VADILLO | 85000 | 850000.0
JAL240302438890 | Administración directa | 153504 |  | ZAPOTITLAN DE VADILLO | 850000 | 850000.0
JAL240302438929 | Administración directa | 153496 |  | ZAPOTITLAN DE VADILLO | 123228 | 123228.0
JAL240302438962 | Administración directa | 153477 |  | ZAPOTITLAN DE VADILLO | 1228304 | 128304.0
JAL240302436899 | Obra | DCGC/008/2024 | MULTISERVICIOS EN LA CONSTRUCCION DE VILLA HIDALGO, JALISCO | MUNICIPIO DE VILLA HIDALGO, JALISCO | 96337.35 | 96337.35
JAL240302438991 | Administración directa | 153474 |  | ZAPOTITLAN DE VADILLO | 320000 | 320000.0
JAL240302443004 | Obra | SEAPAL-2024-12-I3P | AGREGADOR RT S.A DE C.V. | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | 7302833.36 | 7302833.36
JAL240302433786 | Obra | CONTOP-FAIS-04-2024 | Vicente Saul Quiñones Quintero | MUNICIPIO DE LA MANZANILLA DE LA PAZ, JALISCO | 360459.6 | 360459.6
JAL240302431627 | Obra | INFRA-007-2024 | EDIFICACION Y SUMINISTROS CONTRUJAL | TEOCUITATLAN DE CORONA | 2943547.72 | 2943547.72
JAL240402468219 | Administración directa | 150675 |  | MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO | 858379.23 | 858379.23
JAL240402468947 | Administración directa | 148517 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO | 114816.8 | 114816.8
JAL240402468950 | Obra | MTJ-FAIS-CSS-DOP-03/2024 | NURP CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V | MUNICIPIO DE TEQUILA | 5964642.86 | 5964642.86
JAL240402468970 | Administración directa | 148614 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO | 141060.64 | 141060.64
JAL240402471278 | Administración directa | 150473 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 43515 | 43515.0
JAL240402471285 | Administración directa | 150476 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 51772.54 | 51772.54
JAL240402472588 | Administración directa | 149802 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO | 75451.04 | 75451.04
JAL240402472602 | Obra | DOP/AD/007-2024 | DEF ASESORES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE AMECA | 1118759.74 | 118759.74
JAL240402463921 | Administración directa | 153343 |  | MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO | 716978 | 716978.0
JAL240402465446 | Administración directa | 152133 |  | MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 300789.4 | 300789.4
JAL240402466144 | Obra | 390586/2024 | ARTURO MORENO ZAMBRANO | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 804262.27 | 804262.27
JAL240402466850 | Administración directa | 152667 |  | MUNCIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 2070898.04 | 2070898.04
JAL240402468255 | Administración directa | 150325 |  | H AYUNTAMIENTO | 496963.26 | 496963.26
JAL240402468291 | Administración directa | 150328 |  | H AYUNTAMIENTO | 326822.12 | 326822.12
JAL240402469001 | Administración directa | 148616 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO | 196828.8 | 196828.8
JAL240402471329 | Administración directa | 152241 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 82872.72 | 82872.72
JAL240402461087 | Administración directa | 147894 |  | AYUNTAMIENTO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO | 55850 | 55850.0
JAL240402463204 | Administración directa | 153164 |  | MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO | 205000.02 | 205000.02
JAL240402464721 | Obra | 387346 | OBRAS Y SERVICIOS FORTEM | MAJ680101FYA | 157447.46 | 157447.46
JAL240402466190 | Obra | MTJ-FAIS001/2024 | EOA220314G42 | MTJ8001019CA | 392300.2 | 392300.2
JAL240402466216 | Administración directa | 153092 |  | MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 1000168.29 | 1000168.29
JAL240402466879 | Obra | HAMMJ-OP/017/2024 | QIBA INGENIEROS Y ASOCIADOS S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 2115439.41 | 2115439.41
JAL240402468328 | Administración directa | 151722 |  | Municipio de Talpa de Allende | 1877037.55 | 1877037.55
JAL240402469056 | Administración directa | 148663 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO | 75451.04 | 75451.04
JAL240402469827 | Administración directa | 152704 |  | MUNCIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 1310728 | 1310728.0
JAL240402470560 | Administración directa | 151655 |  | MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. | 599231.2 | 599231.2
JAL240402470587 | Administración directa | 150465 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 172835.5 | 172835.5
JAL240402461875 | Obra | DGOP-AP-MUN-R33-CSS-049-24 | LB Procesos Ambientales, S.A. de C.V | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUÑIGA | 12499546.24 | 1.249954624E7
JAL240402467632 | Obra | MTJ-FAIS-AD-DOP-19/2024 | NURP CONSTRUCTORA S DE R.L DE C.V | MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO | 1159664.03 | 1159664.03
JAL240402469871 | Adquisiciones | 021/2024 | ABASTECEDORA MATERIALISTA RODAAL S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO | 717315 | 717315.0
JAL240402470614 | Administración directa | 150466 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 6000 | 6000.0
JAL240402470649 | Obra | 026/2024 | MIJAPA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO | 750000 | 750000.0
JAL240402464051 | Administración directa | 152523 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 38016 | 38016.0
JAL240402467660 | Administración directa | 151653 |  | MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. | 698616 | 698616.0
JAL240402467692 | Administración directa | 150323 |  | H AYUNTAMIENTO | 326578.53 | 326578.53
JAL240402467693 | Obra | SAY-OP/AD/FAIS-2024/07 | JESUS ALEJANDRO CORONA SANTOS | MUNICIPIO DE SAYULA | 848700 | 848700.0
JAL240402468420 | Obra | OP-AD-FAIS-04-2024 | CONSTRUCTORA CEICO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO | 518183.79 | 518183.79
JAL240402471453 | Administración directa | 152246 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 3069.36 | 3069.36
JAL240402471462 | Obra | OP-38/2024 | ALEJANDRO SAINZ MARQUEZ | MUNICIPIO DE ARANDAS | 2685464.41 | 2685464.41
JAL240402461196 | Servicios | R33 GI 001 2024 | Construcciones CUBBOSTRABE S. A. de C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 750000 | 750000.0
JAL240402461975 | Obra | DOP/R33/LP/002/2024 | SANTA ELENA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 6911747.7 | 6911747.7
JAL240402460506 | Obra | MAM-FAIS005/2024 | FEXEL CONSTRUCTORA S.A DE C.V | GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO | 741338.18 | 741338.18
JAL240402464112 | Administración directa | 151716 |  | Municipio de Talpa de Allende | 11853093.31 | 1.185309331E7
JAL240402468441 | Administración directa | 152184 |  | MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 75979.71 | 75979.71
JAL240402468466 | Obra | 017/2024 | MARCO ANTONIO TAMAYO GOMEZ | MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO | 1200000 | 1200000.0
JAL240402470706 | Obra | SICG-REHABI.GACRÍALÓPEZ-2024 | RICARDO BARBA OROZCO | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO | 187994 | 187994.0
JAL240402470723 | Administración directa | 151718 |  | Municipio de Talpa de Allende | 4710782.14 | 4710782.14
JAL240402470746 | Obra | SICG-PAV.GACRÍALÓPEZ-2024 | RICARDO BARBA OROZCO | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO | 1010000 | 1010000.0
JAL240402471527 | Administración directa | 150553 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 154747.5 | 154747.5
JAL240402464893 | Obra | DOP/FOCOCI/CONC/001 | HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 1094270.56 | 1094270.56
JAL240402467780 | Obra | SAY-OP/AD/FAIS-2024/05 | EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA | MUNICIPIO DE SAYULA | 750000 | 750000.0
JAL240402469246 | Adquisiciones | 019/2024 | JOSE ALBERTO MONTOYA SANCHEZ | MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO | 351625 | 351625.0
JAL240402470757 | Administración directa | 151716 |  | Municipio de Talpa de Allende | 11853093.31 | 1.185309331E7
JAL240402471558 | Administración directa | 150554 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 108088 | 108088.0
JAL240402472348 | Administración directa | 152414 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 3637.64 | 3637.64
JAL240402461285 | Obra | FAIS/CSS/2024/002 | HUGO PAULINO PLASCENCIA ALVAREZ | MUNICIPIO DE TOTOTLAN | 6098017.56 | 6098017.56
JAL240402461302 | Obra | DGOPT-R33-062-2024 | ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1829033.04 | 1829033.04
JAL240402461323 | Administración directa | 152193 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 286398 | 286398.0
JAL240402462094 | Administración directa | 152802 |  | MUNICIPIO DE AYUTLA | 828891.26 | 828891.26
JAL240402462100 | Administración directa | 152810 |  | MUNICIPIO DE AYUTLA | 115270.8 | 115270.8
JAL240402468569 | Administración directa | 152159 |  | MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 197161.17 | 197161.17
JAL240402470046 | Obra | HAMMJ-OP/019/2024 | ANAMARIA HARO DELHADO | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 2082884.35 | 2082884.35
JAL240402464230 | Administración directa | 152528 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 405612.6 | 405612.6
JAL240402464245 | Administración directa | 151722 |  | Municipio de Talpa de Allende | 1877037.55 | 1877037.55
JAL240402464995 | Obra | 388037 | OBRAS Y SERVICIOS FORTEM | MAJ680101FYA | 365080.01 | 365080.01
JAL240402468583 | Administración directa | 153094 |  | MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 1232604.78 | 1232604.78
JAL240402468591 | Obra | OP-AD-FAIS-06-2024 | PROYECCION INTEGRAL ZURE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO | 259001 | 259001.0
JAL240402469328 | Administración directa | 147623 |  | H AYUNTAMIENTO | 408678.88 | 408678.88
JAL240402470856 | Administración directa | 150467 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 567128.32 | 567128.32
JAL240402470858 | Administración directa | 150468 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 67634.93 | 67634.93
JAL240402470865 | Administración directa | 150470 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 218840.83 | 218840.83
JAL240402461410 | Administración directa | 152197 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 24540.83 | 24540.83
JAL240402462784 | Administración directa | 152512 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 12672 | 12672.0
JAL240402464294 | Administración directa | 151716 |  | Municipio de Talpa de Allende | 11853093.31 | 1.185309331E7
JAL240402470164 | Administración directa | 150421 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 505687.88 | 505687.88
JAL240402472419 | Administración directa | 151753 |  | MUNICIPIO DE CHAPALA | 3073119.73 | 3073119.73
JAL240402472420 | Administración directa | 149799 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO | 164024 | 164024.0
JAL240402465842 | Obra | 38991/2024 | ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 3262046.59 | 3262046.59
JAL240402467956 | Administración directa | 150655 |  | MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO | 610086.45 | 610086.45
JAL240402468678 | Administración directa | 152739 |  | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES | 1434254.16 | 1434254.16
JAL240402470178 | Administración directa | 150574 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 592718.53 | 592718.53
JAL240402470197 | Obra | DOP/AD/020-2024 | JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA | MUNICIPIO DE AMECA | 1118759.74 | 1118759.74
JAL240402470206 | Obra | DOP/04/2024 | URBPAV SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 4738947.32 | 4738947.32
JAL240402470219 | Administración directa | 152231 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 242468.02 | 242468.02
JAL240402471779 | Administración directa | 152743 |  | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES | 398556 | 398556.0
JAL240402462314 | Administración directa | 152499 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 4224 | 4224.0
JAL240402465127 | Obra | MJ-DOP-FAISMUN/001/2024 | INFRADELL CONSTRUCCIONES | MUNICIPIO DE JUCHITLAN | 599810 | 599810.0
JAL240402467309 | Administración directa | 151630 |  | MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. | 2000335 | 2000335.0
JAL240402470232 | Obra | DOP/04/2024 | URBPAV SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 4738947.32 | 4738947.32
JAL240402470245 | Administración directa | 150422 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 41037.55 | 41037.55
JAL240402471011 | Obra | MTJ-FAIS-CSS-DOP-07/2024 | CONSTRUCTORA APANTLI S.A DE C.V | MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO | 3902269.27 | 3902269.27
JAL240402472467 | Administración directa | 150575 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 3731.83 | 3731.83
JAL240402472469 | Administración directa | 150576 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 4720.97 | 4720.97
JAL240402472482 | Administración directa | 150577 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 8657.49 | 8657.49
JAL240402462345 | Administración directa | 152849 |  | MUNICIPIO DE AYUTLA | 399207.4 | 399207.4
JAL240402462349 | Administración directa | 152854 |  | MUNICIPIO DE AYUTLA | 231686.64 | 231686.64
JAL240402462381 | Administración directa | 152865 |  | MUNICIPIO DE AYUTLA | 231100 | 231100.0
JAL240402462934 | Administración directa | 153182 |  | MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO | 351413.42 | 351413.42
JAL240402467369 | Administración directa | 152830 |  | MUNICIPIO DE TONILA JALISCO | 198351.81 | 198351.81
JAL240402468065 | Administración directa | 150456 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 488767.6 | 488767.6
JAL240402468788 | Administración directa | 152209 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 169001.46 | 169001.46
JAL240402470288 | Administración directa | 150793 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 70007.22 | 70007.22
JAL240402471098 | Administración directa | 152237 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 99408.49 | 99408.49
JAL240402471846 | Administración directa | 152272 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 3069.36 | 3069.36
JAL240402471873 | Obra | OP-OCO/FAISMUN/025-2024 | CONSTRUCTORA SERGIO HERNANDEZ, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO | 203828.8 | 203828.8
JAL240402472484 | Administración directa | 150578 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 3794.59 | 3794.59
JAL240402472492 | Administración directa | 150579 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 7769.68 | 7769.68
JAL240402472501 | Administración directa | 149800 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO | 213231.2 | 213231.2
JAL240402462986 | Administración directa | 152516 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 4224 | 4224.0
JAL240402463731 | Administración directa | 152521 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 54912 | 54912.0
JAL240402465979 | Administración directa | 152173 |  | municipio de san Cristóbal de la barranca | 466502.7 | 466502.7
JAL240402468087 | Administración directa | 150457 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 597239.1 | 597239.1
JAL240402468109 | Administración directa | 150458 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 34800 | 34800.0
JAL240402469597 | Administración directa | 148664 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO | 131219.2 | 131219.2
JAL240402472516 | Administración directa | 150582 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 29000 | 29000.0
JAL240402461657 | Administración directa | 152202 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 44902.39 | 44902.39
JAL240402463776 | Obra | 385292 | OBRAS Y SERVICIOS FORTEM | MAJ680101FYA | 491127.84 | 491127.84
JAL240402468133 | Administración directa | 150459 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 766868.05 | 766868.05
JAL240402468873 | Administración directa | 152216 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 141984 | 141984.0
JAL240402468901 | Administración directa | 153180 |  | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO | 364749.12 | 364688.55
JAL240402469653 | Administración directa | 153096 |  | MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 626956.79 | 626956.79
JAL240402469670 | Obra | 020/2024 | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO | 1500000 | 1500000.0
JAL240402472552 | Administración directa | 150583 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 4172.75 | 4172.75
JAL240402461685 | Administración directa | 152223 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 59316.5 | 59316.5
JAL240402461689 | Administración directa | 152221 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 154543.84 | 154543.84
JAL240402467484 | Obra | DOP/FONDEREG/LP/001 | SANTA ELENA CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 896174.73 | 896174.73
JAL240402468171 | Obra | 4206/2024 | GRUPO SANPERC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 1688910.82 | 1688910.82
JAL240402468911 | Obra | OP-AD-FAIS-07-2024 | ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ZUME S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO | 415852.07 | 415852.07
JAL240402470442 | Administración directa | 150461 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 36088 | 36088.0
JAL240402470450 | Administración directa | 150463 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 45692.56 | 45692.56
JAL240402472562 | Administración directa | 150586 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 1378.29 | 1378.29
JAL240402472564 | Administración directa | 149801 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO | 85292.48 | 85292.48
JAL240402465393 | Administración directa | 151762 |  | MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 394516.8 | 394516.8
JAL240402467478 | Adquisiciones | 012/2024 | CETSA ILUMINACION S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO | 1118240 | 1118240.0
JAL240402471976 | Administración directa | 152399 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 6138.72 | 6138.72
JAL240402461806 | Administración directa | 152208 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 203496.98 | 203496.98
JAL240402465977 | Administración directa | 153091 |  | MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 920656.05 | 920656.05
JAL240402470569 | Administración directa | 150464 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 6000 | 6000.0
JAL240402471289 | Administración directa | 150542 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 110176.8 | 110176.8
JAL240402467600 | Administración directa | 153372 |  | MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO | 103641.32 | 103641.32
JAL240402468326 | Obra | OP-AD-FAIS-05-2024 | GRUPO IXA CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO | 2304995.02 | 2304995.02
JAL240402469896 | Obra | DOP-R33-MUN-SUP-LP-021-24 | INGENIERIA SUCO SA DE CV | MUNICIPIO DE GUADALAJARA | 4068163.32 | 4065202.03
JAL240402470653 | Administración directa | 152674 |  | MUNICIPIO DE CHAPALA | 2260214.71 | 2260214.71
JAL240402462561 | Administración directa | 152883 |  | MUNICIPIO DE AYUTLA | 395043.04 | 395043.04
JAL240402467642 | Administración directa | 151634 |  | MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. | 515389.2 | 515389.2
JAL240402468430 | Administración directa | 150330 |  | H AYUNTAMIENTO | 536500 | 536500.0
JAL240402471395 | Administración directa | 152244 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 3069.36 | 3069.36
JAL240402463130 | Administración directa | 152518 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 447744 | 447744.0
JAL240402468448 | Obra | 396220/2024 | FRANCISCO JAVIER ORDAZ HIGADERA | MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO | 907110.88 | 907110.88
JAL240402470734 | Administración directa | 152722 |  | MUNICIPIO DE CHAPALA | 339004.08 | 339004.08
JAL240402471441 | Administración directa | 150546 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 113373.6 | 113373.6
JAL240402471451 | Administración directa | 150548 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 117589.2 | 117589.2
JAL240402463179 | Administración directa | 153176 |  | MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO | 116822 | 116822.0
JAL240402463981 | Obra | DGOPT-R33-066-2024 | URBANIZADORA EL ROSARIO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1795850.26 | 1795850.26
JAL240402471468 | Administración directa | 150551 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 74599.6 | 74599.6
JAL240402471476 | Administración directa | 150552 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 95700 | 95700.0
JAL240402460850 | Administración directa | 147893 |  | AYUNTAMIENTO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO | 11297.34 | 11297.34
JAL240402461272 | Obra | DGOPT-R33-063-2024 | CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1840545.78 | 1840545.78
JAL240402463191 | Administración directa | 152519 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 21120 | 21120.0
JAL240402463212 | Administración directa | 152520 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 202752 | 202752.0
JAL240402463991 | Administración directa | 152522 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 4224 | 4224.0
JAL240402470817 | Administración directa | 153093 |  | MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 1055981.42 | 1055981.42
JAL240402461344 | Obra | DGOPT-R33-065-2024 | ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1362214.24 | 1362214.24
JAL240402466248 | Obra | 005/2024 | ARMAQOP S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO | 4500000 | 4500000.0
JAL240402468597 | Administración directa | 152715 |  | MUNICIPIO DE CHAPALA | 3846972.51 | 3846972.51
JAL240402470091 | Administración directa | 152230 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 274567.56 | 274567.56
JAL240402470860 | Administración directa | 150469 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 124789.2 | 124789.2
JAL240402471593 | Obra | OP-36/2024 | CONSTRUCTORA INMOBILIARIA GONZALEZ VILLAGRANA S.A.P.I. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARANDAS | 1441064.13 | 1441064.13
JAL240402461370 | Obra | DGOPT-R33-064-2024 | CONSTRUCCIONES ALTERNATIVAS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1625421.86 | 1625421.86
JAL240402461378 | Administración directa | 152195 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 100445.76 | 100445.76
JAL240402462127 | Administración directa | 152813 |  | MUNICIPIO DE AYUTLA | 768887.88 | 768887.88
JAL240402462149 | Administración directa | 152819 |  | MUNICIPIO DE AYUTLA | 2252289.84 | 2252289.84
JAL240402468655 | Administración directa | 152206 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 214604.65 | 214604.65
JAL240402468676 | Administración directa | 150682 |  | MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO | 312660.26 | 312660.26
JAL240402468677 | Obra | 396643 | PE GUI CONSTRUCTORA S. DE R. L. DE CV | MUNICIPIO DE COCULA JALISCO | 402049.21 | 402049.21
JAL240402470145 | Obra | DOP/AD/019-2024 | JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA | MUNICIPIO DE AMECA | 2169997.71 | 2169997.71
JAL240402470156 | Obra | DOP-LPL-01-2023 | ARQ. MARCO ANTONIO PRIETO LOZANO | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 11000000 | 1.1E7
JAL240402470168 | Administración directa | 150571 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 487236.6 | 487236.6
JAL240402470176 | Administración directa | 150569 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 22152.76 | 22152.76
JAL240402470186 | Administración directa | 150565 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 189663.31 | 189663.31
JAL240402470894 | Administración directa | 152749 |  | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES | 716268.91 | 716268.91
JAL240402469479 | Obra | OP-OCO/FAISMUN/026-2024 | LUIS ALEJANDRO AGUILAR NUÑEZ | MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO | 1498333.64 | 1498333.64
JAL240402469502 | Obra | OCO-DOP/FAISMUN-OBRA DIRECTA-RP/027-2024 | LUIS ALEJANDRO AGUILAR NUÑEZ | MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO | 943580.33 | 943580.33
JAL240402470196 | Administración directa | 150424 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 399757.5 | 399757.5
JAL240402470199 | Obra | DOP/04/2024 | URBPAV SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 4738947.32 | 4738947.32
JAL240402462218 | Administración directa | 152497 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 4224 | 4224.0
JAL240402462666 | Obra | HAMMJ-OP/011/2024 | QIBA INGENIEROS Y ASOCIADOS S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 6462505.47 | 6462505.47
JAL240402467940 | Obra | SAY-OP/AD/FAIS-2024/08 | JESUS ALEJANDRO CORONA SANTOS | MUNICIPIO DE SAYULA | 849600 | 849600.0
JAL240402467976 | Administración directa | 150329 |  | H AYUNTAMIENTO | 120704.01 | 120704.01
JAL240402468746 | Administración directa | 148514 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO | 114816.8 | 114816.8
JAL240402470262 | Administración directa | 150792 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 189573.37 | 189573.37
JAL240402470272 | Administración directa | 152234 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 231827.2 | 231827.2
JAL240402462686 | Administración directa | 152894 |  | MUNICIPIO DE AYUTLA | 233300 | 233300.0
JAL240402468786 | Administración directa | 151128 |  | MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO | 124109.93 | 124109.93
JAL240402468791 | Servicios | 018/2024 | MARCO ANTONIO TAMAYO GOMEZ | MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO | 1500000 | 1500000.0
JAL240402470290 | Administración directa | 150794 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 117964 | 117964.0
JAL240402471755 | Obra | OP-41/2024 | INMOBILIARIA ECOAMERICA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ARANDAS | 3540090.64 | 3540090.64
JAL240402472068 | Administración directa | 152408 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 9208.08 | 9208.08
JAL240402462309 | Administración directa | 152824 |  | MUNICIPIO DE AYUTLA | 1418127.84 | 1418127.84
JAL240402462734 | Administración directa | 152589 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 38016 | 38016.0
JAL240402465046 | Obra | DOP/FOCOCI/CONC/002/2023 | JUAN JOSE LOPEZ CRUZ | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 1375000 | 1375000.0
JAL240402468066 | Administración directa | 150324 |  | H AYUNTAMIENTO | 272909.24 | 272909.24
JAL240402471063 | Obra | UNION-002-FAIS-2024 | CONSTRUCTORA Y PAVIMENTADORA DE LA MORA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JALISCO | 1439616.71 | 1439616.71
JAL240402462341 | Administración directa | 152832 |  | MUNICIPIO DE AYUTLA | 1971828.95 | 1971828.95
JAL240402462343 | Administración directa | 152837 |  | MUNICIPIO DE AYUTLA | 225134 | 225134.0
JAL240402462346 | Administración directa | 152504 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 12672 | 12672.0
JAL240402462357 | Administración directa | 152857 |  | MUNICIPIO DE AYUTLA | 134588.81 | 134588.81
JAL240402462799 | Administración directa | 153215 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 35574.11 | 35574.11
JAL240402469626 | Administración directa | 153173 |  | MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO | 369556 | 369556.0
JAL240402470387 | Obra | JAL-PON-DOP-2024-08 | C. LUIS ALEJANDRO AGUILAR NUÑEZ | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 2053834.52 | 2053834.52
JAL240402471128 | Administración directa | 150279 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES JALISCO | 805874.22 | 805874.22
JAL240402471854 | Administración directa | 152336 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 12277.44 | 12277.44
JAL240402468966 | Administración directa | 152901 |  | MUNICIPIO DE AYUTLA | 205000 | 205000.0
JAL240402470417 | Obra | HAMMJ-OP/025/2024 | QIBA INGENIEROS Y ASOCIADOS S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 2154812.6 | 2154812.6
JAL240402470435 | Obra | JAL-PON-DOP-2024-01 | C. SERGIO ANTONIO AGUILAR NUÑEZ | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 1166676.77 | 1166676.77
JAL240402470440 | Administración directa | 150460 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 108439 | 108439.0
JAL240402471897 | Administración directa | 152342 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 3069.36 | 3069.36
JAL240402462442 | Administración directa | 152869 |  | MUNICIPIO DE AYUTLA | 466943.3 | 466943.3
JAL240402462450 | Administración directa | 152873 |  | MUNICIPIO DE AYUTLA | 263069.54 | 263069.54
JAL240402462456 | Administración directa | 152876 |  | MUNICIPIO DE AYUTLA | 983336.6 | 983336.6
JAL240402462460 | Administración directa | 152879 |  | MUNICIPIO DE AYUTLA | 200000 | 200000.0
JAL240402463706 | Obra | ACATL-OP-R3301-CSS05/2024 | ASESORÍA, CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO AGUILAR, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO | 5904526 | 49451.0
JAL240402465146 | Administración directa | 153171 |  | MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO | 181480 | 181480.0
JAL240402465159 | Obra | 388542 | OBRAS Y SERVICIOS FORTEM | MAJ680101FYA | 1558599.76 | 1558599.76
JAL240402467359 | Obra | SICG-REHAB.HIDALGO-2024 | RICARDO BARBA OROZCO | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO | 633000 | 633000.0
JAL240402467365 | Obra | HAMMJ-OP/021/2024 | MADERA ICSA SA DE CV | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 644569.75 | 644569.75
JAL240402468992 | Administración directa | 151143 |  | MUNICIPIO DE OJUELOS JALISCO | 64016.12 | 64016.12
JAL240402469722 | Administración directa | 150825 |  | MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO | 242622.07 | 242622.07
JAL240402471940 | Administración directa | 152373 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 15346.8 | 15346.8
JAL240402461747 | Administración directa | 147891 |  | AYUNTAMIENTO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO | 120000 | 120000.0
JAL240402465934 | Obra | HAMMJ-OP/010/2024 | ERICK JOEL LOPEZ GAMBOA | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 1898748.43 | 1898748.43
JAL240402457103 | Administración directa | 150593 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 904564.32 | 904564.32
JAL240402457116 | Administración directa | 149818 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO | 213231.2 | 213231.2
JAL240402457913 | Administración directa | 150799 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 415440 | 415440.0
JAL240402457931 | Administración directa | 150761 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 143953.68 | 143953.68
JAL240402458721 | Administración directa | 152432 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 29101.15 | 29101.15
JAL240402459442 | Administración directa | 152457 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 464640 | 464640.0
JAL240402459448 | Administración directa | 151004 |  | MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO | 120000 | 120000.0
JAL240402458939 | Administración directa | 150790 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 932795.19 | 932795.19
JAL240402459169 | Administración directa | 145822 |  | MUNICIPIO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALOO, JALISCO | 618300 | 618300.0
JAL240402459569 | Obra | MOJ/DOP/POZOPROFUNDOLAPAZ/2024-07 | Juan Carlos Nuñez Torres | MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO. | 3963657.05 | 3963657.05
JAL240402450223 | Administración directa | 144372 |  | MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS | 302651 | 302651.0
JAL240402450991 | Administración directa | 152693 |  | MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO | 246646.65 | 246646.65
JAL240302438465 | Administración directa | 153484 |  | ZAPOTITLAN DE VADILLO | 630832 | 630832.0
JAL240302438620 | Administración directa | 153464 |  | ZAPOTITLAN DE VADILLO | 291810.02 | 291810.02
JAL240402459615 | Administración directa | 144068 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO | 184500 | 184500.0
JAL240402459704 | Administración directa | 150454 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 23296 | 23296.0
JAL240402459555 | Administración directa | 151289 |  | MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO | 516553.07 | 516553.07
JAL240402460321 | Administración directa | 152190 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 380313.26 | 380313.26
JAL240402450240 | Administración directa | 144382 |  | MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS | 1000000 | 1000000.0
JAL240402450244 | Administración directa | 144381 |  | MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS | 400000 | 400000.0
JAL240302439033 | Administración directa | 153469 |  | ZAPOTITLAN DE VADILLO | 14827 | 148287.0
JAL240302439065 | Administración directa | 153452 |  | ZAPOTITLAN DE VADILLO | 147510 | 147510.0
JAL240402459804 | Obra | OPZ-FAIS-04/2024 | OSCAR ALEJANDRO REYES HERNANDEZ | MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC JALISCO | 2223532.12 | 2223532.12
JAL240402459849 | Administración directa | 152466 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 12672 | 12672.0
JAL240402460266 | Administración directa | 152187 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 303400 | 303400.0
JAL240402460366 | Administración directa | 150791 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 1308230 | 1308230.0
JAL240402450288 | Administración directa | 144370 |  | MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS | 460265 | 460265.0
JAL240402450309 | Administración directa | 144364 |  | MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS | 300000 | 300000.0
JAL240402450311 | Administración directa | 144360 |  | MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS | 1000000 | 1000000.0
JAL240402450315 | Administración directa | 144366 |  | MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS | 1500000 | 1500000.0
JAL240402457332 | Administración directa | 150595 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 20880 | 20880.0
JAL240402459656 | Administración directa | 150452 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 71494.4 | 71494.4
JAL240402459658 | Administración directa | 151293 |  | MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO | 192952.75 | 192952.75
JAL240302439786 | Obra | 16/2024 | INFRAESTRUCTURA URBANA Y ECOLOGICA DE OCCIDENTE | MUNICIPIO DE PONCITLAN JALISCO | 514284.42 | 514284.42
JAL240402457355 | Administración directa | 150605 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 65000 | 65000.0
JAL240402457360 | Administración directa | 150612 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 291370 | 291370.0
JAL240402458135 | Administración directa | 151690 |  | MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 293490.67 | 293490.67
JAL240402460486 | Obra | HAMMJ-OP/006/2024 | CONSTRUMN SA DE CV | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 1327840 | 1327840.0
JAL240302435051 | Obra | DGOPT-R33-049-2024 | INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1974320 | 1974320.0
JAL240402457447 | Administración directa | 150621 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 80464 | 80464.0
JAL240402450472 | Administración directa | 144069 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO | 123000 | 123000.0
JAL240402450485 | Administración directa | 150449 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 46038.4 | 46038.4
JAL240302435104 | Obra | DGOPT-R33-050-2024 | ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ZUME, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1178792 | 1178792.0
JAL240402450668 | Administración directa | 147891 |  | AYUNTAMIENTO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO | 120000 | 120000.0
JAL240402450511 | Administración directa | 150453 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 220121.4 | 220121.4
JAL240302435289 | Administración directa | 147090 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO | 111600 | 111600.0
JAL240302435354 | Administración directa | 147091 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO | 108000 | 108000.0
JAL240402457522 | Administración directa | 150623 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 47792 | 47792.0
JAL240402457536 | Administración directa | 150624 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 572897.7 | 572897.7
JAL240402457538 | Administración directa | 150627 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 238798 | 238798.0
JAL240402458295 | Administración directa | 152574 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 3637.64 | 3637.64
JAL240402457099 | Administración directa | 149817 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO | 180426.4 | 180426.4
JAL240402457288 | Administración directa | 152756 |  | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES | 111476 | 111476.0
JAL240402457594 | Administración directa | 152417 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 47289.37 | 47289.37
JAL240402459105 | Administración directa | 152439 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 10912.93 | 10912.93
JAL240302435872 | Obra | DGOPT-R33-052-2024 | ALTA TENSIÓN DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1239344 | 1239344.0
JAL240302435883 | Obra | DGOPT-R33-053-2024 | CONSTRUCCIONES ROITER S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1358360 | 1358360.0
JAL240302435899 | Obra | DGOPT-R33-055-2024 | ESTUDIOS, SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1919568 | 1919568.0
JAL240402457630 | Administración directa | 151716 |  | Municipio de Talpa de Allende | 11853093.31 | 1.185309331E7
JAL240402457642 | Administración directa | 151716 |  | Municipio de Talpa de Allende | 11853093.31 | 1.185309331E7
JAL240402457672 | Administración directa | 150631 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 51660 | 51660.0
JAL240402458391 | Administración directa | 152424 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 3637.64 | 3637.64
JAL240402458402 | Administración directa | 150764 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 73206.46 | 73206.46
JAL240402458443 | Administración directa | 152427 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 69115.24 | 69115.24
JAL240402459136 | Administración directa | 150447 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 477656.5 | 477656.5
JAL240402459143 | Administración directa | 144365 |  | MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS | 1448336 | 1448336.0
JAL240402459147 | Administración directa | 150941 |  | MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS | 300000 | 300000.0
JAL240402450664 | Obra | JAL-PON-DOP-2024-06 | ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE AGUA SUBTERRANEA APAS - HIDROGEOLOGIA S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 2596091.02 | 2596091.02
JAL240302435954 | Obra | DGOPT-R33-058-2024 | GESTION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1101906.17 | 1101906.17
JAL240302435969 | Obra | DGOPT-R33-057-2024 | URBANIZADORA EL ROSARIO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 1976624.98 | 1976624.98
JAL240402457972 | Administración directa | 151704 |  | Municipio de Jilotlán de los Dolores | 351897 | 351897.0
JAL240402458512 | Administración directa | 150765 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 221111.87 | 221111.87
JAL240402458520 | Administración directa | 150766 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 70335.06 | 70335.06
JAL240402458524 | Administración directa | 150768 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 142016.73 | 142016.73
JAL240402458543 | Administración directa | 150773 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 73378.28 | 73378.28
JAL240402459241 | Administración directa | 152140 |  | MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 143850 | 143850.0
JAL240402459258 | Administración directa | 144373 |  | MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS | 235829 | 235829.0
JAL240402459262 | Administración directa | 144367 |  | MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS | 101173 | 101173.0
JAL240402450744 | Administración directa | 150455 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 80342.4 | 80342.4
JAL240402458050 | Administración directa | 150280 |  | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE LOS ANGELES JALISCO | 764529.37 | 764529.37
JAL240402456972 | Obra | SICG-PAV.HIDALGO-2024 | RICARDO BARBA OROZCO | MUNICIPIO DE SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO | 2520000 | 2520000.0
JAL240402458558 | Administración directa | 150778 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 25352.12 | 25352.12
JAL240402458566 | Administración directa | 150782 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 31756.15 | 31756.15
JAL240402458570 | Administración directa | 150784 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 22092.55 | 22092.55
JAL240402459306 | Administración directa | 144374 |  | MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS | 400000 | 400000.0
JAL240402458323 | Administración directa | 152421 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 10912.93 | 10912.93
JAL240402457016 | Administración directa | 150596 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 2207.63 | 2207.63
JAL240402457019 | Administración directa | 150598 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 1980 | 1980.0
JAL240402457022 | Administración directa | 150603 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 3600.87 | 3600.87
JAL240402460159 | Administración directa | 151728 |  | MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO | 26895.4 | 26895.4
JAL240402458546 | Administración directa | 150774 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 64206.02 | 64206.02
JAL240402458571 | Administración directa | 150785 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 9323.6 | 9323.6
JAL240402457077 | Administración directa | 152416 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 10912.93 | 10912.93
JAL240402457883 | Administración directa | 151695 |  | Municipio de Jilotlán de los Dolores | 182745 | 182745.0
JAL240402457897 | Administración directa | 150758 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 96900 | 96900.0
JAL240402458635 | Obra | OBRA/011-1/2024 | LEONARDO PORTILLO DURAN | AYUNTAMIENTO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JALISCO | 619904 | 619904.0
JAL240402458635 | Obra | OBRA/010-1/2024 | MIGUEL ANGEL RUVALCABA AGUAYO | AYUNTAMIENTO DE YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO, JALISCO | 529430.77 | 529430.77
JAL240402459409 | Administración directa | 152919 |  | MUNICIPIO DE AYUTLA | 373583.2 | 373583.2
JAL240402458871 | Administración directa | 152436 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 3637.64 | 3637.64
JAL240402457649 | Administración directa | 150630 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 487020.01 | 487020.01
JAL240402457651 | Administración directa | 151716 |  | Municipio de Talpa de Allende | 11853093.31 | 1.185309331E7
JAL240402457660 | Administración directa | 151714 |  | Municipio de Talpa de Allende | 685784 | 685784.0
JAL240402457679 | Administración directa | 150757 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 38160.06 | 38160.06
JAL240402458309 | Administración directa | 150762 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 406139.19 | 406139.19
JAL240402458372 | Administración directa | 150763 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 58326.09 | 58326.09
JAL240402459170 | Administración directa | 152443 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 8448 | 8448.0
JAL240402459183 | Administración directa | 150950 |  | MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS | 864536 | 864536.0
JAL240402459192 | Administración directa | 151628 |  | MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. | 1740746.98 | 1740746.98
JAL240402457010 | Administración directa | 150589 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 5696 | 5696.0
JAL240402457014 | Administración directa | 150592 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 5960 | 5960.0
JAL240402457021 | Administración directa | 150600 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 27608 | 27608.0
JAL240402457007 | Administración directa | 150587 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 4839.36 | 4839.36
JAL240402457009 | Administración directa | 150588 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 24000.01 | 24000.01
JAL240402457012 | Administración directa | 150590 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 20532 | 20532.0
JAL240402457013 | Administración directa | 150591 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 7600 | 7600.0
JAL240402457015 | Administración directa | 150594 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 24800.01 | 24800.01
JAL240402457018 | Administración directa | 150597 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 4048.86 | 4048.86
JAL240402458418 | Administración directa | 152426 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 7275.29 | 7275.29
JAL240402457036 | Administración directa | 149804 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO | 114816.8 | 114816.8
JAL240402459284 | Administración directa | 152446 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 50688 | 50688.0
JAL240402460098 | Administración directa | 151725 |  | MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO | 96389.5 | 96389.5
JAL240402460129 | Administración directa | 151727 |  | MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO | 510515.51 | 510515.51
JAL240402458531 | Administración directa | 150769 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 71918.61 | 71918.61
JAL240402458533 | Administración directa | 150770 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 100136.46 | 100136.46
JAL240402458539 | Administración directa | 150772 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 67296.85 | 67296.85
JAL240402458547 | Administración directa | 150775 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 66586.02 | 66586.02
JAL240402458556 | Administración directa | 150776 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 31742.21 | 31742.21
JAL240402458561 | Administración directa | 150779 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 16730.73 | 16730.73
JAL240402458564 | Administración directa | 150781 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 82809.1 | 82809.1
JAL240402458568 | Administración directa | 150783 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 20366.25 | 20366.25
JAL240402457610 | Administración directa | 151716 |  | Municipio de Talpa de Allende | 11853093.31 | 1.185309331E7
JAL240402458595 | Obra | SAY-OP/AD/2024-FAIS/01 | EDGAR ALEJANDRO GUEVARA PUGA | MUNICIPIO DE SAYULA | 1673388 | 1673388.0
JAL240402450484 | Administración directa | 150448 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 156197.6 | 156197.6
JAL240402457292 | Obra | HAMMJ-OP/012/2024 | FLORREY GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 5073128.79 | 5073128.79
JAL240402459494 | Administración directa | 152459 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 4224 | 4224.0
JAL240402459524 | Administración directa | 151629 |  | MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. | 204421.66 | 204421.66
JAL240402450486 | Administración directa | 150450 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 28900 | 28900.0
JAL240402450489 | Administración directa | 150451 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 68256.4 | 68256.4
JAL240402457314 | Administración directa | 149822 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO | 65609.6 | 65609.6
JAL240402457330 | Administración directa | 149823 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO | 331328.48 | 331328.48
JAL240402457340 | Administración directa | 150602 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 196040 | 196040.0
JAL240402457350 | Obra | HAMMJ-OP/008/2024 | PEDO ANTONIO CASTAÑEDA ARROYO | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 1324030.87 | 1324030.87
JAL240402457987 | Administración directa | 151707 |  | Municipio de Jilotlán de los Dolores | 245733 | 245733.0
JAL240402457954 | Administración directa | 151697 |  | Municipio de Jilotlán de los Dolores | 48975 | 48975.0
JAL240402457367 | Administración directa | 149836 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO | 147621.6 | 147621.6
JAL240402457380 | Administración directa | 150613 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 547474.85 | 547474.85
JAL240402457393 | Administración directa | 150615 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 21800.01 | 21800.01
JAL240402457403 | Administración directa | 150617 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 779563.33 | 779563.33
JAL240402458076 | Administración directa | 150995 |  | MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO | 70973.41 | 70973.41
JAL240402458824 | Administración directa | 152434 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 25463.51 | 25463.51
JAL240402457418 | Administración directa | 149837 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO | 34363.22 | 34363.22
JAL240402457427 | Administración directa | 150619 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 200712 | 200712.0
JAL240402457435 | Administración directa | 150620 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 99364 | 99364.0
JAL240402457452 | Obra | HAMMJ-OP/020/2024 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION CREATOR S DE R L DE C V | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 2126894.04 | 2126894.04
JAL240402459660 | Administración directa | 152462 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 8448 | 8448.0
JAL240402458934 | Administración directa | 150787 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 139200 | 139200.0
JAL240402458935 | Administración directa | 150788 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 1088570.76 | 1088570.76
JAL240402460500 | Administración directa | 152493 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 42240 | 42240.0
JAL240402458563 | Administración directa | 150780 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 49759.3 | 49759.3
JAL240402457519 | Administración directa | 150622 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 114484 | 114484.0
JAL240402457537 | Administración directa | 150625 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 964220.02 | 964220.02
JAL240402460545 | Administración directa | 152496 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 12672 | 12672.0
JAL240402457576 | Administración directa | 150629 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 380179 | 380179.0
JAL240402458999 | Administración directa | 152912 |  | MUNICIPIO DE AYUTLA | 254448 | 254448.0
JAL240402459006 | Administración directa | 152917 |  | MUNICIPIO DE AYUTLA | 450798 | 450798.0
JAL240402458937 | Administración directa | 150789 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 1999961.8 | 1999961.8
JAL240402491964 | Administración directa | 153467 |  | MUNICIPIO DE TUXCUECA JALISCO | 265800.31 | 265800.31
JAL240402496312 | Obra | MTJ-FAIS006/2024 | MAPF890524AF9 | MTJ8001019CA | 248575.88 | 248575.88
JAL240402486514 | Administración directa | 149916 |  | MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO | 208655.72 | 208655.72
JAL240402486028 | Obra | OPTIZAPAN-FAISMUN-001-2024 | GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 556800 | 556800.0
JAL240402486964 | Administración directa | 151730 |  | MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO | 405599.1 | 405599.1
JAL240402488445 | Administración directa | 153043 |  | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 2215600 | 2215600.0
JAL240402493093 | Obra | 4253/2024 | ISIDRO SAUL JASSO BRIONES | MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 665284.91 | 665284.91
JAL240402487001 | Obra | DGOP-BAN-MUN-R33-AD-001-24 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA | MUNUCUPIO DE EL SALTO | 1088678.05 | 1088678.05
JAL240402487747 | Administración directa | 149876 |  | MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO | 9793.01 | 9793.01
JAL240402490672 | Obra | FAIS/OP001/24 | CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO | MUNICIPIO DE TONAYA JALISCO | 428547.3 | 428547.3
JAL240402493478 | Administración directa | 149910 |  | MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO | 51968 | 51968.0
JAL240402486969 | Administración directa | 149874 |  | MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO | 25944 | 25944.0
JAL240402481713 | Administración directa | 149860 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO | 98414 | 98414.0
JAL240402488530 | Administración directa | 152808 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 25599.91 | 25599.91
JAL240402490703 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-LP-010-2024 | GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 6650394.17 | 6650394.17
JAL240402492812 | Administración directa | 149913 |  | MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO | 23016 | 23016.0
JAL240402485898 | Administración directa | 150557 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 180000 | 180000.0
JAL240402485932 | Administración directa | 150559 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 171403.85 | 171403.85
JAL240402487876 | Obra | OPTIZAPAN-FAISMUN-002-2024 | GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 464539.26 | 464539.26
JAL240402488604 | Administración directa | 152815 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 388368 | 388368.0
JAL240402490718 | Administración directa | 151716 |  | Municipio de Talpa de Allende | 11853093.31 | 1.185309331E7
JAL240402490726 | Administración directa | 152688 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 333863.26 | 333863.26
JAL240402491458 | Administración directa | 149901 |  | MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO | 278989.5 | 278989.5
JAL240402495818 | Administración directa | 149908 |  | MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO | 225040 | 225040.0
JAL240402488868 | Administración directa | 152880 |  | Municipio de Pihuamo, Jalisco | 378733.23 | 378733.23
JAL240402485951 | Administración directa | 150561 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 280000 | 280000.0
JAL240402485975 | Administración directa | 150562 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 130000 | 130000.0
JAL240402486095 | Administración directa | 150568 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 95700 | 95700.0
JAL240402493929 | Administración directa | 152829 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN, JALISCO | 312801.07 | 312801.07
JAL240402494018 | Obra | JAL-PON-DOP-2024-06.1 | HIDROGELOGIAS DE RL DE CV | MUNCIPIO DE PONCITLAN | 169636.08 | 169636.08
JAL240402492373 | Administración directa | 153533 |  | MUNICIPIO DE TUXCUECA JALISCO | 84000.31 | 84000.31
JAL240402490776 | Obra | 065-24-69 | DESARTE INGENIERIA SA DE CV | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 420000 | 420000.0
JAL240402491491 | Administración directa | 152877 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 18407.75 | 18407.75
JAL240402492209 | Administración directa | 150823 |  | MUNICIPIO DE EJUTLA | 361789.3 | 361789.3
JAL240402495082 | Obra | HAMMJ-OP/024/2024 | QIBA INGENIEROS Y ASOCIADOS S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 1410684.15 | 1410684.15
JAL240402485998 | Administración directa | 150563 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 100000 | 100000.0
JAL240402487955 | Administración directa | 152793 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 30720 | 30720.0
JAL240402488680 | Obra | SMO-FAIS-AD-004/2024 | ELISEO LOPEZ NUÑEZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 605782.02 | 605782.02
JAL240402490842 | Administración directa | 151656 |  | MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. | 98913.2 | 98913.2
JAL240402491540 | Obra | DOP/AD/017-2023 | INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE AMECA JALISCO | 2046656.06 | 2046656.06
JAL240402485283 | Obra | 012/2024 | 123LID DESARROLLOS Y PROYECTOS | MUNICIPIO DE HUEJUCAR JAL | 658787.52 | 658787.52
JAL240402485297 | Administración directa | 149863 |  | MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO | 4258 | 4258.0
JAL240402486056 | Administración directa | 150567 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 250000 | 250000.0
JAL240402487987 | Administración directa | 149879 |  | MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO | 19091 | 19091.0
JAL240402488740 | Administración directa | 152820 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 300000 | 300000.0
JAL240402491306 | Administración directa | 152860 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 13929.2 | 13929.2
JAL240402493662 | Administración directa | 152889 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 3821 | 3821.0
JAL240402493688 | Administración directa | 149905 |  | MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO | 40020 | 40020.0
JAL240402493698 | Administración directa | 153420 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 3251 | 3251.0
JAL240402490477 | Obra | MTJ-FAIS003/2024 | EML010731CG5 | MTJ8001019CA | 1769347.16 | 1769347.16
JAL240402486623 | Administración directa | 149915 |  | MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO | 22135.8 | 22135.8
JAL240402488054 | Administración directa | 149880 |  | MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO | 133720.01 | 133720.01
JAL240402488789 | Obra | SMO-FAIS-AD-005/2024 | FABIOLA DELGADO RAMIREZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 930095.5 | 930095.5
JAL240402488790 | Administración directa | 152823 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 30000 | 30000.0
JAL240402490909 | Administración directa | 153256 |  | MUNICIPIO DE TECOLOTLAN, JALISCO | 1343347.5 | 1343347.5
JAL240402491638 | Administración directa | 152884 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 14949.68 | 14949.48
JAL240402492323 | Administración directa | 149933 |  | MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO | 855500 | 855500.0
JAL240402493037 | Administración directa | 153465 |  | ALMA GABRIELA RODRIGUEZ BENAVIDES | 267040.22 | 267040.22
JAL240402493709 | Obra | 450286 | CONSULTORIA INTEGRAL RTN | CHIMALTITAN | 710677.05 | 710677.05
JAL240402486159 | Administración directa | 150570 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 100000 | 100000.0
JAL240402487364 | Obra | MAM-FAIS008/2024 | ASESORIA, CONSTRUCCION Y DISEÑO AGUILAR | GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO | 154027.86 | 154027.86
JAL240402488070 | Administración directa | 153043 |  | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 2215600 | 2215600.0
JAL240402488080 | Obra | 006/2024 | ATG INFRAESTRUCTURA Y OBRA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO | 1000000 | 1000000.0
JAL240402488095 | Administración directa | 152794 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 25000 | 25000.0
JAL240402490269 | Obra | MTJ-FAIS002/2024 | EML010731CG5 | MTJ8001019CA | 1796795.18 | 1796795.18
JAL240402490939 | Administración directa | 149884 |  | MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO | 110818.04 | 110818.04
JAL240402491706 | Obra | FAIS/OP002/24 | MURTLAP | MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 243559.38 | 243559.38
JAL240402490995 | Administración directa | 149896 |  | MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO | 4066 | 4066.0
JAL240402491722 | Administración directa | 152886 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 4800 | 4800.0
JAL240402492387 | Obra | OP-AD-FAIS-11-2024 | JUAN PABLO BALLESTEROS ARREOLA | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO | 307618.2 | 307618.2
JAL240402493808 | Administración directa | 152899 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 10800.01 | 10800.01
JAL240402486236 | Administración directa | 149931 |  | MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO | 2180 | 2180.0
JAL240402486735 | Obra | DOP-PER/POZO-RAMO 33-01/2024 | AGROCOMERCIOS INNOVADORES AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 464000 | 464000.0
JAL240402488187 | Administración directa | 152773 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 12532.64 | 12532.64
JAL240402490370 | Administración directa | 153100 |  | MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 667707.66 | 667707.66
JAL240402490391 | Obra | 031/2024 | PROGETTAZIONE COSTRUTTIVA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO | 625092.38 | 625092.38
JAL240402491062 | Administración directa | 150415 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 123112.66 | 123112.66
JAL240402491809 | Administración directa | 153411 |  | ZAPOTITLAN DE VADILLO | 425210.66 | 425210.66
JAL240402492437 | Obra | FAISMUN/016/001/2024 | TRABYESA Y ASOCIADOS SA DE CV | Municipio de Teocaltiche, Jalisco. | 1624137.19 | 1624137.19
JAL240402492455 | Administración directa | 149934 |  | MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO | 138470 | 138470.0
JAL240402493855 | Administración directa | 152902 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 10511.81 | 10511.81
JAL240402488243 | Administración directa | 149881 |  | MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO | 65545.23 | 65545.23
JAL240402490415 | Administración directa | 152681 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 20000 | 20000.0
JAL240402490418 | Obra | HAMMJ-OP/001/2024 | PEDRO ANTONIO CASTAÑEDA ARROYO | MUNICIPIO DE MEZQUITIC JALISCO | 1502258.18 | 1502258.18
JAL240402491115 | Administración directa | 150990 |  | MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO | 851434.4 | 851434.4
JAL240402486362 | Administración directa | 149930 |  | MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO | 51981.25 | 51981.25
JAL240402486366 | Administración directa | 149868 |  | MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO | 5242.37 | 5242.37
JAL240402488270 | Administración directa | 153141 |  | MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO | 1573011.72 | 1573011.72
JAL240402489008 | Obra | SMO-FAIS-AD-006/2024 | FABIOLA DELGADO RAMIREZ | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 330456.15 | 330456.15
JAL240402496220 | Obra | MTJ-FAIS005/2024 | MAPF890524AF9 | MTJ8001019CA | 248575.88 | 248575.88
JAL240402486840 | Administración directa | 149872 |  | MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO | 60000 | 60000.0
JAL240402488325 | Administración directa | 152800 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 12221.82 | 12221.82
JAL240402490512 | Administración directa | 152685 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 141325.01 | 141325.01
JAL240402491913 | Obra | JAL-PON-DOP-2024-14 | SERGIO ANTONIO AGUILAR NUÑEZ | MUNCIPIO DE PONCITLAN | 2073307.43 | 2073307.43
JAL240402491916 | Administración directa | 151716 |  | Municipio de Talpa de Allende | 11853093.31 | 1.185309331E7
JAL240402491932 | Administración directa | 151716 |  | Municipio de Talpa de Allende | 11853093.31 | 1.185309331E7
JAL240402493982 | Obra | OP002/2024-JM | EDUARDO VENTURA PADILLA | MUNICIPIO DE JESUS MARIA JALISCO | 1180487.01 | 1180487.01
JAL240402488373 | Administración directa | 152799 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 10709.66 | 10709.66
JAL240402491615 | Administración directa | 149903 |  | MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO | 188810.88 | 188810.88
JAL240402492104 | Obra | JAL-PON-DOP-2024-15 | LUIS ALEJANDRO AGUILAR NUÑEZ | MUNCIPIO DE PONCITLAN | 2099084.41 | 2099084.41
JAL240402493729 | Administración directa | 152890 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 3051 | 3051.0
JAL240402496888 | Administración directa | 152771 |  | MUNICIPIO DE TUXCACUESCO | 563862.94 | 563862.94
JAL240402487391 | Administración directa | 150573 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 52000 | 52000.0
JAL240402488156 | Obra | SMO-FAIS-CSS-002/2024 | JOSE FERNANDO MARTINEZ GARCIA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 4493841.68 | 4493841.68
JAL240402488161 | Administración directa | 149882 |  | MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO | 8820 | 8820.0
JAL240402488957 | Administración directa | 152863 |  | Municipio de Pihuamo, Jalisco | 298863.16 | 298863.16
JAL240402490536 | Administración directa | 152686 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 46455.85 | 46455.85
JAL240402491359 | Administración directa | 153445 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 22823.15 | 22823.15
JAL240402492964 | Administración directa | 149899 |  | MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO | 255008.8 | 255008.8
JAL240402493766 | Administración directa | 152895 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 228682.8 | 228682.8
JAL240402496021 | Administración directa | 152748 |  | MUNICIPIO DE TUXCACUESCO | 222245.92 | 222245.92
JAL240402486546 | Administración directa | 151729 |  | MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO | 636224.2 | 636224.2
JAL240402488206 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-LP-030-2024 | ROMBA CONSTRUCCIONES Y PROYECTO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 7556115.6 | 7556115.6
JAL240402488233 | Obra | 029/2024 | CONCRETOS Y DESARROLLOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO | 3200000 | 3200000.0
JAL240402493802 | Administración directa | 149904 |  | MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO | 155172.5 | 188810.88
JAL240402487477 | Obra | DGOP-INF-MUN-R33-CSS-002-24 | KP CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA | MUNUCUPIO DE EL SALTO | 10099384.79 | 1.009938479E7
JAL240402488254 | Administración directa | 153431 |  | ZAPOTITLAN DE VADILLO | 450751.44 | 450751.44
JAL240402490654 | Administración directa | 151716 |  | Municipio de Talpa de Allende | 11853093.31 | 1.185309331E7
JAL240402491434 | Administración directa | 152867 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 38413.27 | 38413.27
JAL240402492250 | Administración directa | 149932 |  | MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO | 45963.01 | 45963.01
JAL240402486631 | Administración directa | 149871 |  | MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO | 1754 | 1754.0
JAL240402490665 | Administración directa | 149883 |  | MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO | 20763.99 | 20763.99
JAL240402490673 | Obra | MTJ-FAIS004/2024 | EOA220314G42 | MTJ8001019CA | 2060158.93 | 2060158.93
JAL240402490705 | Obra | FAISMUN/015/001/2024 | Gerardo Oropeza López | Municipio de Teocaltiche, Jalisco. | 207165.19 | 207165.19
JAL240402493880 | Administración directa | 152905 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 11407.55 | 11407.55
JAL240402490746 | Administración directa | 151716 |  | Municipio de Talpa de Allende | 11853093.31 | 1.185309331E7
JAL240402493952 | Administración directa | 153107 |  | MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 125490.83 | 125490.83
JAL240402496227 | Administración directa | 152754 |  | MUNICIPIO DE TUXCACUESCO | 378502.55 | 378502.55
JAL240402485920 | Administración directa | 150558 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 220000 | 220000.0
JAL240402491575 | Administración directa | 153462 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 13318.84 | 13318.84
JAL240402493197 | Administración directa | 153475 |  | ALMA GABRIELA RODRIGUEZ BENAVIDES | 831530.58 | 831530.5
JAL240402493202 | Administración directa | 153391 |  | ZAPOTITLAN DE VADILLO | 154792.37 | 15792.37
JAL240402487656 | Obra | OP-AD-FAIS-09-2024 | CONSTRUCTORA XIHMAI S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO | 883550.46 | 883550.46
JAL240402487676 | Obra | OPTIZAPAN-FAISMUN-004-2024 | GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 533600 | 533600.0
JAL240402488450 | Obra | SMO/FAIS/01/2024 | LUIS ENRIQUE BARAJAS ESPINOSA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 1364578.3 | 1364578.3
JAL240402488473 | Administración directa | 152862 |  | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 144575.64 | 144575.64
JAL240402488483 | Administración directa | 152805 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 26750.94 | 26750.94
JAL240402490861 | Administración directa | 152689 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 250553.39 | 250553.39
JAL240402491636 | Obra | DOP/AD/001-2023 | DEF ASESORES S.A. DE C.V. | H. AYUNTAMIENTO DE AMECA JALISCO | 1688519.59 | 1688519.59
JAL240402494023 | Obra | 065-24-70 | SLAB ARQUITECTURA E INVESTIGACION S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 1355790.7 | 1355790.7
JAL240402496681 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-LP-041-2024 | PROCOPESA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 12612847.04 | 1.261284704E7
JAL240402485246 | Administración directa | 149861 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 3092.72 | 3092.72
JAL240402486020 | Administración directa | 150564 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 160000 | 160000.0
JAL240402488534 | Obra | SMO-FAIS-AD-003/2024 | JOSE FERNANDO MARTINEZ GARCIA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO | 955219.34 | 955219.34
JAL240402490923 | Servicios | 065-24-61 | SLAB ARQUITECTURA E INVESTIGACION S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 370149.5 | 370149.5
JAL240402491691 | Administración directa | 144984 |  | MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO | 148494.48 | 148494.48
JAL240402492566 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-LP-016-2024 | URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 4513076.87 | 4513076.87
JAL240402492578 | Administración directa | 153463 |  | MUNICIPIO DE TUXCUECA JALISCO | 168000 | 168000.0
JAL240402493321 | Obra | OP-AD-FAIS-08-2024 | GRUPO ARANGE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO | 880292.22 | 880292.22
JAL240402496359 | Administración directa | 152763 |  | MUNICIPIO DE TUXCACUESCO | 741990.17 | 741990.17
JAL240402486034 | Administración directa | 150566 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 75000 | 75000.0
JAL240402487775 | Obra | OP-AD-FAIS-10-2024 | TRUC CONSTRUCTORES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS JALISCO | 523409.49 | 523409.49
JAL240402491720 | Administración directa | 151574 |  | MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES JALISCO | 553941.9 | 553941.9
JAL240402492620 | Administración directa | 149907 |  | MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO | 58392 | 58392.0
JAL240402492621 | Obra | 4252/2024 | URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 1854949 | 1854949.0
JAL240402486150 | Administración directa | 149865 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 25668 | 25668.0
JAL240402488612 | Administración directa | 153043 |  | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 2215600 | 2215600.0
JAL240402491024 | Administración directa | 150416 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 81061.9 | 81061.9
JAL240402491038 | Administración directa | 150417 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 375367.59 | 375367.59
JAL240402491781 | Obra | JAL-PON-DOP-2024-13 | VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS, S.A DE C.V | MUNCIPIO DE PONCITLAN | 1948800 | 1948800.0
JAL240402494964 | Administración directa | 149873 |  | MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO | 7517.04 | 7517.04
JAL240402496749 | Administración directa | 152721 |  | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES | 61142.72 | 61142.72
JAL240402461434 | Administración directa | 152199 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 481866 | 481866.0
JAL240402486180 | Administración directa | 150572 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 79000 | 79000.0
JAL240402487095 | Administración directa | 152746 |  | MUNICIPIO DE AMECA | 528477.08 | 528477.08
JAL240402487113 | Administración directa | 149875 |  | MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO | 12372.37 | 12372.37
JAL240402490224 | Obra | 444181 | CONSULTORIA INTEGRAL RTN | MUNICIPIO DE CHIMALTITAN | 434975 | 434975.0
JAL240402491055 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-LP-011-2024 | CONSTRUMARAVI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 8423580.72 | 1.011736616E7
JAL240402491059 | Administración directa | 149897 |  | MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO | 40576.4 | 40576.4
JAL240402491807 | Administración directa | 148708 |  | MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO | 85644.62 | 85644.62
JAL240402492681 | Administración directa | 153053 |  | MUNICIPIO DE COCULA JALISCO | 86530.44 | 86530.44
JAL240402492687 | Administración directa | 149936 |  | MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO | 3664.96 | 3664.96
JAL240402496433 | Obra | MTJ-FAIS007/2024 | MAPF890524AF9 | MTJ8001019CA | 248575.88 | 248575.88
JAL240402486252 | Administración directa | 149867 |  | MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO | 232345.92 | 232345.92
JAL240402487911 | Administración directa | 149878 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 344230 | 344230.0
JAL240402488685 | Administración directa | 152818 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 70000 | 70000.0
JAL240402490300 | Arrendamientos | CPS/015/2024 | RICARDO GUZMAN TORRES | MUNICIPIO DE TOTOTLAN | 2933.26 | 2933.26
JAL240402491132 | Administración directa | 150986 |  | MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO | 146397.83 | 146397.83
JAL240402491874 | Administración directa | 153155 |  | MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO | 832140.45 | 832140.45
JAL240402492727 | Administración directa | 150418 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 160000 | 160000.0
JAL240402496809 | Administración directa | 152769 |  | MUNICIPIO DE TUXCACUESCO | 365200 | 365200.0
JAL240402486258 | Administración directa | 152770 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 663493.63 | 663493.63
JAL240402487203 | Administración directa | 153129 |  | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO | 355186.99 | 355093.96
JAL240402487973 | Administración directa | 153142 |  | MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO | 600055.99 | 600055.99
JAL240402491149 | Administración directa | 149898 |  | MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO | 63686.5 | 63686.5
JAL240402491157 | Obra | FAIS/OP001/24 | MURTLAP | MUNICIPIO DE TECHALUTA DE MONTENEGRO | 197514.27 | 197514.27
JAL240402491171 | Administración directa | 148710 |  | MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO | 743645.14 | 743645.17
JAL240402496473 | Administración directa | 152728 |  | MUNICIPIO DE TUXCACUESCO | 461000 | 461000.0
JAL240402496490 | Obra | MTJ-FAIS008/2024 | MAPF890524AF9 | MTJ8001019CA | 248575.88 | 248575.88
JAL240402461677 | Administración directa | 152200 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 44902.39 | 44902.39
JAL240402487261 | Administración directa | 153140 |  | MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO | 1061942.42 | 1061942.42
JAL240402517393 | Obra | OP-SDA/001/RAMO23/2024 | HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO | MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA | 72702.8 | 72702.8
JAL240402491207 | Administración directa | 152859 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 23952.48 | 23952.48
JAL240402493634 | Administración directa | 149906 |  | MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO | 42289.39 | 42289.39
JAL240402496855 | Obra | MTJ-FAIS009/2024 | MAPF890524AF9 | MTJ8001019CA | 248575.88 | 248575.88
JAL240402486346 | Administración directa | 150221 |  | MUNICIPIO DE CASIMIRO CASTILLO JALISCO | 1141655.6 | 1141655.6
JAL240402490435 | Administración directa | 152682 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 50000 | 50000.0
JAL240402492887 | Administración directa | 149912 |  | MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO | 51981.25 | 51981.25
JAL240402496865 | Administración directa | 152731 |  | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES | 398556 | 398556.0
JAL240402490487 | Administración directa | 152684 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 30000 | 30000.0
JAL240402492077 | Obra | DOPI-MUN-R33-IH-LP-049-2024 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C.VILLA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 1890814.79 | 1890814.79
JAL240402480307 | Administración directa | 152705 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 90000 | 90000.0
JAL240402480345 | Administración directa | 150420 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 93000 | 93000.0
JAL240402481137 | Administración directa | 152329 |  | MUNICIPIO DE SAYULA | 50585.6 | 50585.6
JAL240402481856 | Administración directa | 149851 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 104633 | 104633.0
JAL240402483354 | Administración directa | 152687 |  | MUNICIPIO DE LA HUERTA | 392283 | 392283.0
JAL240402484112 | Administración directa | 151660 |  | MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. | 353019.28 | 353019.28
JAL240402479619 | Obra | MOJ/DOP/ELECTRIFICACION-OJUELOS/2024-12 | Ma. Esther Rodríguez González | MUNICIPIO DE OJUELOS DE JALISCO, JALISCO. | 327477.21 | 365626.89
JAL240402480523 | Administración directa | 151716 |  | Municipio de Talpa de Allende | 11853093.31 | 1.185309331E7
JAL240402480549 | Administración directa | 152734 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 36315.18 | 36315.18
JAL240402481321 | Administración directa | 152766 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 745797.64 | 745797.64
JAL240402480586 | Administración directa | 152740 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 107151.43 | 107151.43
JAL240402480642 | Administración directa | 152742 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 147400.04 | 147400.04
JAL240402481401 | Administración directa | 149840 |  | MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO | 350120 | 350120.0
JAL240402484430 | Administración directa | 149858 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 90310.99 | 90310.99
JAL240402479905 | Administración directa | 149843 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO | 381405.29 | 381405.29
JAL240402480679 | Administración directa | 152744 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 105600.06 | 105600.06
JAL240402480731 | Administración directa | 152752 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 400000 | 400000.0
JAL240402480738 | Administración directa | 149853 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO | 295243.2 | 295243.2
JAL240402480001 | Administración directa | 149845 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO | 303444.4 | 303444.4
JAL240402481506 | Administración directa | 152768 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 900000 | 900000.0
JAL240402483054 | Adquisiciones | CO-0739/2024 | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 4653528 | 4653528.0
JAL240402480031 | Obra | ZAC-OPYDU-FAIS/NOV/002/2024 | Asesoría, construcción y diseño Aguilar S de RL de CV | Municipio de Zacoalco de Torres | 2088509.28 | 2088509.28
JAL240402480055 | Administración directa | 152654 |  | Municipio de Zacoalco de Torres | 1020358.74 | 1020358.74
JAL240402480851 | Administración directa | 150319 |  | H AYUNTAMIENTO | 1013428.21 | 1013428.21
JAL240402482352 | Obra | 24002 | HUGO PAULINO PLASCENCIA ALVAREZ | MUNICIPIO DE ACATIC | 326006.65 | 326006.65
JAL240402480080 | Administración directa | 152655 |  | Municipio de Zacoalco de Torres | 285752.86 | 285752.86
JAL240402480121 | Administración directa | 149847 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO | 250920 | 250920.0
JAL240402481683 | Administración directa | 149841 |  | MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO | 2879.7 | 2879.7
JAL240402481733 | Obra | CONTOP-FAIS-001-2024 | CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO | MUNICIPIO DE CIHUATLAN JALISCO | 208369.59 | 208369.59
JAL240402482465 | Administración directa | 150796 |  | MUNICIPIO DE CUQUIO JALISCO | 1185746.22 | 1185746.22
JAL240402483234 | Obra | SAY-OP/AD/2024-FAIS/02 | JESUS ALEJANDRO CORONA SANTOS | MUNICIPIO DE SAYULA | 782389.36 | 782389.36
JAL240402480236 | Administración directa | 152695 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 144783.94 | 144783.94
JAL240402480246 | Administración directa | 152697 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 80000 | 80000.0
JAL240402480260 | Administración directa | 152698 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 118465.23 | 118465.23
JAL240402483401 | Adquisiciones | CO-0739/2024 | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 4653528 | 4653528.0
JAL240402480349 | Administración directa | 152698 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 118465.23 | 118465.23
JAL240402480401 | Administración directa | 152714 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 70000 | 70000.0
JAL240402480428 | Administración directa | 152718 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 68359.9 | 68359.9
JAL240402481166 | Administración directa | 149857 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO | 328048 | 328048.0
JAL240402483499 | Administración directa | 151659 |  | MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. | 260445.47 | 260445.47
JAL240402480456 | Administración directa | 151716 |  | Municipio de Talpa de Allende | 11853093.31 | 1.185309331E7
JAL240402481219 | Obra | CONTOP-FAIS-003-2024 | FRANCISCO JAVIER AVALOS RAMIREZ | MUNICIPIO DE CIHUATLAN JALISCO | 568782.34 | 568782.34
JAL240402480480 | Administración directa | 152730 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 732002.22 | 732002.22
JAL240402481260 | Administración directa | 152764 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 60000 | 60000.0
JAL240402481295 | Obra | MAM-FAIS002/2024 | JOSE LUIS FRAUSTO MIRANDA | GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO | 282754.63 | 282754.63
JAL240402480576 | Administración directa | 151716 |  | Municipio de Talpa de Allende | 11853093.31 | 1.185309331E7
JAL240402482914 | Administración directa | 150331 |  | H AYUNTAMIENTO | 317935.36 | 317935.36
JAL240402483681 | Obra | OPTIZAPAN-FAISMUN-003-2024 | GGG PROYECTOS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV | MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JALISCO | 729640 | 729640.0
JAL240402480644 | Administración directa | 151635 |  | MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO | 990633.26 | 990633.26
JAL240402484523 | Administración directa | 149859 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 116507.95 | 116507.95
JAL240402481458 | Obra | CONTOP-FAIS-002-2024 | CLAUDIA HERNANDEZ DELGADO | MUNICIPIO DE CIHUATLAN JALISCO | 408591.29 | 408591.29
JAL240402483052 | Obra | LH/INFRA/AD/13/2024 | PATRICIA TERESA MONTOYA FUENTES | MUNICIPIO DE LA HUERTA | 1196099.2 | 1196099.2
JAL240402483853 | Administración directa | 149854 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 655777.96 | 655777.96
JAL240402479964 | Administración directa | 149844 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO | 348551 | 348551.0
JAL240402481595 | Obra | CONTOP-FAIS-004-2024 | VICENTE SAUL QUIÑONES QUINTERO | MUNICIPIO DE CIHUATLAN JALISCO | 401649 | 401649.0
JAL240402482327 | Obra | 428914 | DISEÑADORA DE OBRAS PREMIUM MANILA S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE CHIMALTITAN | 919092.52 | 919092.52
JAL240402483148 | Administración directa | 151658 |  | MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. | 386894.11 | 386894.11
JAL240402483915 | Obra | MAM-FAIS007/2024 | INGENIERIA Y ENFOQUE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | GOBIERNO MUNICIPAL DE AHUALULCO DE MERCADO | 655949.99 | 655949.99
JAL240402480840 | Obra | JAL-PON-DOP-2024-12 | VILLAPLAS CONSTRUCTORA Y ACARREOS, S.A DE C.V | MUNCIPIO DE PONCITLAN | 341861.05 | 341861.05
JAL240402483157 | Adquisiciones | CO-0739/2024 | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 4653528 | 4653528.0
JAL240402483945 | Obra | OP-SDA/002/FAIS/2024 | CODIGO PI CONSULTORIA Y SERVICIOS SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA | 1844870.73 | 1844870.73
JAL240402483947 | Adquisiciones | CO-0739/2024 | PROVEEDOR DE INSUMOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 4653528 | 4653528.0
JAL240402480072 | Administración directa | 149846 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO | 311645.6 | 311645.6
JAL240402479320 | Servicios | MTJ-PMM-FAIS-OD-DOP-27/2024 | EUNOIA STUDIO S.A DE C.V | MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO | 355229.8 | 355229.8
JAL240402481760 | Administración directa | 149848 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 1822686.8 | 1822686.8
JAL240402484118 | Administración directa | 149856 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 49068 | 49068.0
JAL240402480230 | Administración directa | 152691 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 150000 | 150000.0
JAL240402480277 | Administración directa | 152699 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 60710.04 | 60710.04
JAL240402480289 | Administración directa | 152703 |  | MUNICIPIO DE MAGDALENA JALISCO | 70000 | 70000.0
JAL240402481805 | Administración directa | 149849 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 7308 | 7308.0
JAL240402514340 | Adquisiciones | CO-1711/2024 | BIMOTA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 2128581.44 | 2128581.44
JAL240402470773 | Administración directa | 153186 |  | MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO | 297622.18 | 297622.18
JAL240402470845 | Administración directa | 150848 |  | MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO | 486799.67 | 486799.67
JAL240402490590 | Administración directa | 153191 |  | MUNICIPIO DE JOCOTEPEC | 1057005.33 | 1057005.33
JAL240402462054 | Obra | sma-opm-faismun-2024-19 | SOLUCIONES Y EJECUCIONES CONSTRUCTIVAS SA DE CV | municipio de san miguel el alto, jalisco | 580007.71 | 580007.71
JAL240402468373 | Administración directa | 151720 |  | Municipio de Talpa de Allende | 350000 | 350000.0
JAL240402470933 | Administración directa | 152694 |  | MUNICIPIO DE CHAPALA | 1293747.97 | 1293747.97
JAL240402491541 | Administración directa | 149902 |  | MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO | 100729.25 | 100729.25
JAL240402462274 | Administración directa | 153185 |  | MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO | 233685 | 233685.0
JAL240402464181 | Administración directa | 152527 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 4224 | 4224.0
JAL240402471149 | Administración directa | 152239 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 3069.36 | 3069.36
JAL240402471274 | Administración directa | 150471 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 34000 | 34000.0
JAL240402471276 | Administración directa | 150472 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 44870 | 44870.0
JAL240402471280 | Administración directa | 150474 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 22620 | 22620.0
JAL240402491782 | Obra | 4213/2024 | GRUPO SANPERC S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 1633899.9 | 1633899.9
JAL240402491886 | Administración directa | 150992 |  | MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO | 43563.93 | 43563.93
JAL240402491928 | Administración directa | 151000 |  | MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO | 121626.53 | 121626.53
JAL240402462467 | Administración directa | 150423 |  | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 1634204.82 | 1634204.82
JAL240402471283 | Administración directa | 150475 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 212278.6 | 212278.6
JAL240402462604 | Administración directa | 152790 |  | MUNICIPIO DE AYUTLA | 173396 | 173396.0
JAL240402471460 | Administración directa | 150550 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 4350 | 4350.0
JAL240402492657 | Administración directa | 149914 |  | MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO | 35900.09 | 35900.09
JAL240402471575 | Administración directa | 150556 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 95781.1 | 95781.1
JAL240402462766 | Administración directa | 152510 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 4224 | 4224.0
JAL240402462899 | Administración directa | 152514 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 63360 | 63360.0
JAL240402512727 | Adquisiciones | CO-1346/2024 | CRAZY MOTORES Y VEHICULOS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 3456800 | 3456800.0
JAL240402512729 | Adquisiciones | CO-1105/2024,CONV-1335/2024 | PLASENCIA MOTORS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 52596000.16 | 5.493360016E7
JAL240402512732 | Adquisiciones | CO-1407/2024 | ISD SOLUCIONES DE TIC, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 154976 | 154976.0
JAL240402512738 | Adquisiciones | CO-1415/2024 | TEC SUMINISTROS SA DE CV | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 237150.4 | 237150.4
JAL240402469611 | Administración directa | 149796 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO | 82012 | 82012.0
JAL240402471913 | Administración directa | 152367 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 73664.64 | 73664.64
JAL240402493872 | Administración directa | 149866 |  | MUNICIPIO DE PONCITLAN JAL | 110115.81 | 110115.81
JAL240402512755 | Adquisiciones | CO-1410/2024 | TACTICAL STORE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 1147240 | 1147240.0
JAL240402469926 | Obra | 025/2024 | TORRES ELECTRIFICACIONES S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TECALITLAN, JALISCO | 1020431.62 | 1020431.62
JAL240402472020 | Administración directa | 152406 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 3069.36 | 3069.36
JAL240402467392 | Administración directa | 151631 |  | MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. | 685438.4 | 685438.4
JAL240402472094 | Administración directa | 152411 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 6138.72 | 6138.72
JAL240402465029 | Administración directa | 153195 |  | MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO | 1808687.86 | 1808687.86
JAL240402470212 | Obra | DOP/04/2024 | URBPAV SA DE CV | MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DEL RIO | 4738947.32 | 4738947.32
JAL240402472318 | Administración directa | 149797 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO | 95133.92 | 95133.92
JAL240402472380 | Administración directa | 149798 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO | 173865.44 | 173865.44
JAL240402514806 | Adquisiciones | CO-1516/2024 | JALISCO MOTORS, S.A. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 71696609.52 | 7.169660952E7
JAL240402472505 | Administración directa | 150581 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 15982.48 | 15982.48
JAL240402472554 | Administración directa | 150584 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 3437.2 | 3437.2
JAL240402464120 | Administración directa | 152525 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 29568 | 29568.0
JAL240402465402 | Administración directa | 152127 |  | MUNICIPIO DE VILLA PURIFICACION JALISCO | 446485.2 | 446485.2
JAL240402470414 | Administración directa | 151294 |  | MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO | 246986.58 | 246986.58
JAL240402470446 | Administración directa | 150462 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 10800 | 10800.0
JAL240402472601 | Administración directa | 149803 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO | 82012 | 82012.0
JAL240402509773 | Administración directa | 152761 |  | MUNICIPIO DE LA HUERTA | 1677703.69 | 1677650.48
JAL240402512750 | Adquisiciones | CO-1411/2024 | GAMA SISTEMAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO | 948300 | 948300.0
JAL240402509026 | Administración directa | 152529 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 417890 | 417890.0
JAL240402511125 | Administración directa | 145432 |  | MUNICIPIO DE TOTOTLAN | 112387.5 | 112387.5
JAL240402511354 | Administración directa | 145636 |  | H. AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO | 1160168.52 | 1160168.52
JAL240402508975 | Administración directa | 151671 |  | MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. | 270048 | 270048.0
JAL240402508982 | Administración directa | 151672 |  | MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. | 177177.2 | 177177.2
JAL240402508985 | Administración directa | 151674 |  | MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. | 236778.91 | 236778.91
JAL240402508993 | Obra | MTJ-FAIS023/2024 | MEMJ860120Q83 | MTJ8001019CA | 314244 | 314244.0
JAL240402498469 | Obra | FAISMUN/018/001/2024 | TRABYESA Y ASOCIADOS SA DE CV | Municipio de Teocaltiche, Jalisco. | 70760 | 70760.0
JAL240402500002 | Administración directa | 152530 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 186312.83 | 186312.83
JAL240402508238 | Administración directa | 151661 |  | MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. | 1352038 | 1352038.0
JAL240402508244 | Obra | FAISMUN/017/001/2024 | Jesús Antonio Loera Sandova | Municipio de Teocaltiche, Jalisco. | 177154.08 | 177154.08
JAL240402508640 | Administración directa | 151667 |  | MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. | 91759.5 | 91759.5
JAL240402500271 | Obra | DGOP-BAN-MUN-R33-AD-001-24 | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA | MUNUCUPIO DE EL SALTO | 1088678.05 | 1088678.05
JAL240402507545 | Obra | MTJ-FAIS010/2024 | EOA220314G42 | MTJ8001019CA | 375498.5 | 375498.5
JAL240402508339 | Administración directa | 151664 |  | MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. | 8321716.5 | 8321716.5
JAL240402508341 | Administración directa | 151665 |  | MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. | 34743 | 34743.0
JAL240402499559 | Administración directa | 151670 |  | MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. | 57400 | 57400.0
JAL240402508759 | Administración directa | 151668 |  | MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. | 91029.32 | 91029.32
JAL240402499650 | Obra | MTJ-FAIS012/2024 | RORF860914KK2 | MTJ8001019CA | 311836.96 | 311836.96
JAL240402508817 | Obra | MTJ-FAIS013/2024 | RORF860914KK2 | MTJ8001019CA | 341659.44 | 341659.44
JAL240402499706 | Obra | MTJ-FAIS017/2024 | RORF860914KK2 | MTJ8001019CA | 111021.14 | 111021.14
JAL240402508409 | Obra | MTJ-FAIS011/2024 | CAU090428U19 | MTJ8001019CA | 977098.57 | 977098.57
JAL240402508843 | Obra | MTJ-FAIS014/2024 | RORF860914KK2 | MTJ8001019CA | 116000 | 116000.0
JAL240402498966 | Administración directa | 151666 |  | MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO. | 213952.35 | 213952.35
JAL240402508858 | Obra | MTJ-FAIS015/2024 | RORF860914KK2 | MTJ8001019CA | 111021.14 | 111021.14
JAL240402499764 | Obra | MTJ-FAIS019/2024 | RORF860914KK2 | MTJ8001019CA | 130674 | 130674.0
JAL240402499788 | Obra | MTJ-FAIS020/2024 | RORF860914KK2 | MTJ8001019CA | 174000 | 174000.0
JAL240402497487 | Administración directa | 152628 |  | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 329290 | 329290.0
JAL240402499821 | Obra | MTJ-FAIS021/2024 | CAU090428U19 | MTJ8001019CA | 1158000 | 1158000.0
JAL240402508921 | Obra | MTJ-FAIS018/2024 | RORF860914KK2 | MTJ8001019CA | 49999.94 | 49999.94
JAL240402497531 | Obra | AMACUECA/OP/FAISMUN/AJD/11-2024 | DESARROLLADORA FARAR | MUNICIPIO DE AMACUECA JALISCO | 489083.94 | 489083.94
JAL240402497573 | Administración directa | 152629 |  | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 120578 | 120578.0
JAL240402499965 | Obra | MSMJ-FAISM-DOP-003/2024 | ORYX PROTECTOR SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN MARCOS JALISCO | 366456.4 | 366456.4
JAL240402499979 | Administración directa | 150219 |  | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO | 1541710.57 | 1541606.6
JAL240402509036 | Administración directa | 152532 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 13059.97 | 13059.97
JAL240402509046 | Administración directa | 150555 |  | MUNICIPIO DE AUTLAN DE NAVARRO | 1215990.37 | 1215990.37
JAL240202384106 | Administración directa | 146338 |  | MUNICIPIO DE ATENGO | 2570070.57 | 2570070.57
JAL240202394572 | Administración directa | 148382 |  | MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO | 100799.73 | 100799.73
JAL240402491396 | Administración directa | 149900 |  | MUNICIPIO PONCITLAN JALISCO | 16743.19 | 16743.19
JAL240402509071 | Administración directa | 152533 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 12520.03 | 12520.03
JAL240102344632 | Obra | FAISMUN 29/2024 | MALANCO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 161765.61 | 161765.61
JAL240202385685 | Obra | FAISMUN 56/2024 | GRUPO CONSTRUCTOR CORS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 666590.17 | 666590.17
JAL240402500054 | Administración directa | 152534 |  | MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO | 21860.05 | 21860.05
JAL240402507767 | Administración directa | 152368 |  | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 250112 | 250112.0
JAL240402499431 | Obra | MTJ-FAIS016/2024 | RORF860914KK2 | MTJ8001019CA | 101144.8 | 101144.8
JAL240302427007 | Administración directa | 139235 |  | MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE | 51866.51 | 51866.51
JAL220302112640 | Administración directa | 132718 |  | MUNICIPIO DE TEQUILA JALISCO | 139703.8 | 139703.8
JAL240302409711 | Administración directa | 152729 |  | MUNICIPIO DE PIHUAMO JALISCO | 1272174.21 | 1272174.21
JAL240302423073 | Administración directa | 147627 |  | H AYUNTAMIENTO | 2544838.53 | 2544838.53
JAL240302431521 | Obra | INFRA-006-2024 | SANDSTONE GLOBAL | TEOCUITATLAN DE CORONA | 3412295.56 | 3412295.56
JAL240302414567 | Obra | JM-OP/14-2024 | CONSTRURBAP PABLO HERIBERTO LOPEZ GOMEZ | MUNICIPIO DE JESÚS MARÍA | 211083.5 | 211083.5
JAL220402195265 | Obra | MTJ-FAIS023/2022 | CONTRUCTORA RIARCON S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE TOMATLAN, JALISCO | 4766943.41 | 4766943.41
JAL240102347115 | Administración directa | 148468 |  | MUNICIPIO DE ACATIC JALISCO | 107500 | 107500.0
JAL240102347141 | Administración directa | 143513 |  | MVH9804296Q8 | 443031.55 | 443031.55
JAL240202400381 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-LP-150-2024 | ARCA PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 3865943.88 | 3865943.88
JAL240302423735 | Administración directa | 147062 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO | 188958.58 | 188958.58
JAL240402496296 | Administración directa | 152758 |  | MUNICIPIO DE TUXCACUESCO | 245801.57 | 245801.57
JAL240102349162 | Obra | SIOP-E-ICAR-OB-CSS-136-2024 | GRAY PAVEMENT, S.A. DE C.V. | Secretaría de Infraestructura y Obra Pública | 8599905.26 | 8599905.26
JAL240402496635 | Administración directa | 152711 |  | MUNICIPIO DE CABO CORRIENTES | 473955.7 | 473955.7
JAL230402279535 | Administración directa | 136738 |  | MUNICIPIO DE EL LIMON, JALISCO | 37719.81 | 37719.81
JAL240302415597 | Obra | FAISMUN-001-2024 | EDIFICACION Y SUMINISTROS CONTRUJAL | TEOCUITATLAN DE CORONA | 689040 | 689040.0
JAL240402496672 | Administración directa | 152767 |  | MUNICIPIO DE TUXCACUESCO | 1660265.85 | 1660265.85
JAL240302415765 | Obra | faismun-02-2024 | DELTA ARQUITECTOS E INGENIEROS, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO | 1616749.26 | 1616749.26
JAL240302415855 | Obra | DOPZT/05-FAIS-2024 | Construcciones Malacan, S.A. de C.V. | Municipio de Zacoalco de Torres | 1735405.67 | 1735405.67
JAL240302420112 | Administración directa | 147052 |  | MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAGAN JALISCO | 2358623.81 | 2358623.81
JAL240302416160 | Obra | DGOPT-R33-034-2024a | CONSTRUCTUR S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TONALÁ JALISCO | 2110826 | 2110826.0
JAL240302421005 | Adquisiciones | INFRA-009-2024 | FENIX SOLAR INSUMOS SUSTENTABLES DE ATLACOMULCO | TEOCUITATLAN DE CORONA | 331800 | 331800.0
JAL240102343029 | Obra | FAISMUN 12/2024 | MULTI OBRAS DS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE | 84573.01 | 84573.01
JAL240102343086 | Obra | FAISMUN 04/2024 | MULTI OBRAS DS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE TLAQUEPAQUE JALISCO | 2530956.25 | 2530956.25
JAL240202381265 | Obra | DOPZT/02-FAIS-2024 | INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACION VENTURA | Municipio de Zacoalco de Torres | 550513.49 | 550513.49
JAL240302416761 | Obra | DOPZT/05-FAIS-2024 | Construcciones Malacan, S.A. de C.V. | Municipio de Zacoalco de Torres | 1735405.67 | 1735405.67
JAL240302421040 | Adquisiciones | INFRA-009-2024 | FENIX SOLAR INSUMOS SUSTENTABLES DE ATLACOMULCO | TEOCUITATLAN DE CORONA | 331800 | 331800.0
JAL240302425469 | Administración directa | 147631 |  | AYUNTAMIENTO DE AYOTLAN JALISCO | 810196.72 | 810196.72
JAL240102343862 | Obra | DOP/R33/ADJ/002/2024 | RICARDO DE JESUS GARCIA PADILLA | MUNICIPIO DE LAGOS DE MORENO | 2493635.76 | 2493635.76
JAL240302417157 | Obra | R33.09/2024 | CEMAD MULTYSERVICIOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, S DE RL DE C.V | MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO | 2225530.35 | 2225530.35
JAL240302417268 | Adquisiciones | INFRA-009-2024 | FENIX SOLAR INSUMOS SUSTENTABLES DE ATLACOMULCO | TEOCUITATLAN DE CORONA | 331800 | 331800.0
JAL240302417273 | Obra | R33.08/2024 | ESTUDIOS TOPOGRAFICOS Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE LA BARCA JALISCO | 1226681.38 | 1226681.38

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
JAL16170401042807 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
JAL16170401043062 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL00180201098830 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
JAL180301327648 | 2024 | 4 | Metros lineales | 138 | 138 | 138 | 100
JAL190101516260 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190101516282 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL180401488947 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564717 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564719 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564722 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564803 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564724 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564559 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564723 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564732 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564840 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564920 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564268 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564270 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564720 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564768 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564818 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564819 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564823 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190201564902 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600849 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401600871 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401601006 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL190401601019 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200101700624 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200101700632 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200201706993 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200301787452 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401837318 | 2024 | 4 | Otros | 450 | 450 | 450 | 100
JAL200401878642 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878723 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210101886150 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878667 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878671 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878686 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878721 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL200401878731 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210201939915 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210302001483 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210302001511 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402021031 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 6500 | 6500 | 6500 | 100
JAL210402052277 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL210402052360 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220102064919 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220302140655 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220302140394 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220302140395 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220302140398 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220302140406 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220302140413 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220402190534 | 2024 | 4 | Kilómetro lineal | 50 | 50 | 50 | 100
JAL220402191963 | 2024 | 4 | Metros lineales | 153000 | 153000 | 153000 | 100
JAL220402177972 | 2024 | 4 | Metros lineales | 60 | 60 | 60 | 100
JAL220402198518 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220402198519 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220402198514 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL220402198515 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230102211686 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230102211685 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230202235007 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230202235016 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230302247239 | 2024 | 4 | Metros | 939.12 | 939.12 | 100 | 10.6483
JAL230302270172 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230302270176 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230302270177 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230302270179 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230302270185 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230302270186 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230302270188 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230302270189 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230302270190 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230302270192 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230302270194 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230302270196 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230302270180 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230302270181 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230302270184 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402318993 | 2024 | 4 | Cuarto(s) | 60 | 60 | 60 | 100
JAL230402310608 | 2024 | 4 | Metros lineales | 192 | 0 | 0 | 0
JAL230402337502 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337504 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337506 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337508 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337511 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337513 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337516 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337518 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337520 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337521 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337523 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337531 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337532 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337533 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337534 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337530 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337538 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337526 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337497 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337503 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337505 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337507 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337509 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337519 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337524 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337527 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337528 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337634 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337498 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337499 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337501 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337510 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337512 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337514 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337515 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337517 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337522 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337535 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337537 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337539 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337540 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337541 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337620 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337621 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337622 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337623 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337629 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337630 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337631 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337632 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337635 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337636 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337638 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337639 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240102349765 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240102349167 | 2024 | 4 | Kilómetro | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 100
JAL240102349749 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240102349752 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240102349760 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240102350245 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240102350259 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240102350260 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 50 | 50
JAL240102350261 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240102350265 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240102350266 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240102350267 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240102350268 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240102350269 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240102350270 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240102350271 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240102350272 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240102350273 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240102350274 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240102350275 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240102350276 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240102350277 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240102350278 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240102350279 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240102350280 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240102350282 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240102350283 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240102350286 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240102350288 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240102350289 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240102350290 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240102348962 | 2024 | 4 | Kilómetro | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 100
JAL240102348975 | 2024 | 4 | Kilómetro | 18 | 18 | 18 | 100
JAL240102348977 | 2024 | 4 | Kilómetro | 18 | 18 | 18 | 100
JAL240102349020 | 2024 | 4 | Kilómetro | 43 | 43 | 43 | 100
JAL240102349078 | 2024 | 4 | Kilómetro | 20 | 20 | 20 | 100
JAL240102349183 | 2024 | 4 | Kilómetro | 41.38 | 41.38 | 41.38 | 100
JAL240102343513 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 392.64 | 215.1 | 215.1 | 100
JAL240102343553 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 4050 | 4050 | 4050 | 100
JAL240102349763 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240102349076 | 2024 | 4 | Kilómetro | 20 | 20 | 20 | 100
JAL240102347120 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 60 | 60 | 0 | 0
JAL240102349159 | 2024 | 4 | Kilómetro | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 100
JAL240102343801 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 2100 | 2100 | 2100 | 100
JAL240102345344 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 244 | 244 | 244 | 100
JAL240102349017 | 2024 | 4 | Kilómetro | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 100
JAL240102349018 | 2024 | 4 | Kilómetro | 43 | 43 | 43 | 100
JAL240102349082 | 2024 | 4 | Kilómetro | 10 | 10 | 10 | 100
JAL240102349087 | 2024 | 4 | Kilómetro | 43 | 43 | 43 | 100
JAL240102349090 | 2024 | 4 | Kilómetro | 6 | 6 | 6 | 100
JAL240102349156 | 2024 | 4 | Kilómetro | 9 | 9 | 9 | 100
JAL240102349171 | 2024 | 4 | Kilómetro | 9 | 9 | 9 | 100
JAL240102350149 | 2024 | 4 | Piezas | 1225 | 1261 | 1164 | 92.3077
JAL240102349176 | 2024 | 4 | Kilómetro | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 100
JAL240102349179 | 2024 | 4 | Kilómetro | 41.38 | 41.38 | 41.38 | 100
JAL240102349184 | 2024 | 4 | Kilómetro | 41.38 | 41.38 | 41.38 | 100
JAL240102349190 | 2024 | 4 | Kilómetro | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 100
JAL240102349196 | 2024 | 4 | Kilómetro | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 100
JAL240102349238 | 2024 | 4 | Kilómetro | 43 | 43 | 43 | 100
JAL240102350246 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240102350248 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240102350249 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240102350250 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240102350251 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240102350252 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240102350254 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240102350255 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240102350256 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240102350257 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240102350258 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240102343404 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1253.8 | 1084.14 | 1084.14 | 100
JAL240102349569 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240102343489 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 326.82 | 182.32 | 182.32 | 100
JAL240102343505 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1500 | 1500 | 1500 | 100
JAL240102343081 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 211.73 | 87.57 | 87.57 | 100
JAL240102343084 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 3194.7 | 2951.02 | 2951.02 | 100
JAL240102344196 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
JAL240102345024 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 280 | 280 | 280 | 100
JAL240102344218 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 155 | 155 | 154 | 99.3548
JAL240102343881 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240102344239 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 180 | 100
JAL240102344295 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 145 | 145 | 145 | 100
JAL240102344258 | 2024 | 4 | Metros lineales | 90.5 | 90.5 | 90.5 | 100
JAL240102345116 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 298 | 298 | 265 | 88.9262
JAL240102345126 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 450 | 100
JAL240102349014 | 2024 | 4 | Kilómetro | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 100
JAL240102349069 | 2024 | 4 | Kilómetro | 20 | 20 | 20 | 100
JAL240102349085 | 2024 | 4 | Kilómetro | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 100
JAL240102349089 | 2024 | 4 | Kilómetro | 6 | 6 | 6 | 100
JAL240102349157 | 2024 | 4 | Kilómetro | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 100
JAL240102349174 | 2024 | 4 | Kilómetro | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 100
JAL240102343785 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1437 | 1437 | 618 | 43.0063
JAL240102342976 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 2362.7 | 2081.26 | 2081.26 | 100
JAL240102343039 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 932 | 845.13 | 845.13 | 100
JAL240102344967 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 180 | 180 | 180 | 100
JAL240102349549 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240102349566 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202356020 | 2024 | 4 | Metros lineales | 223 | 215 | 215 | 100
JAL240202360417 | 2024 | 4 | Metros lineales | 285 | 285 | 285 | 100
JAL240202362924 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 0 | 0
JAL240202360518 | 2024 | 4 | Metros lineales | 180 | 110 | 110 | 100
JAL240202401282 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1056 | 1056 | 1056 | 100
JAL240202400185 | 2024 | 4 | Kilómetro | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 100
JAL240202400218 | 2024 | 4 | Kilómetro | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 100
JAL240202400833 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 2563.86 | 2563.86 | 2563.86 | 100
JAL240202401071 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202401072 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202401073 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202401074 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202401075 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202401076 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202401077 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202401078 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202401079 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202400415 | 2024 | 4 | Kilómetro | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 100
JAL240202400462 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202400463 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202360690 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0 | 0
JAL240202401080 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202401081 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202401296 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 2768 | 2768 | 2768 | 100
JAL240202400489 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202400496 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202400498 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202400500 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202400501 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202400505 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202400507 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202400508 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202400511 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202400515 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202400523 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202401127 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 155.13 | 155.13 | 155.13 | 100
JAL240202401130 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 452 | 452 | 452 | 100
JAL240202401142 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1157 | 1157 | 1157 | 100
JAL240202401147 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 4814 | 4814 | 4814 | 100
JAL240202401149 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 2886 | 2886 | 2886 | 100
JAL240202400404 | 2024 | 4 | Kilómetro | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 100
JAL240202401176 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 646.79 | 646.79 | 646.79 | 100
JAL240202401181 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1606 | 1606 | 1606 | 100
JAL240202401184 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 938 | 938 | 938 | 100
JAL240202400844 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 14217.46 | 14217.46 | 14217.46 | 100
JAL240202355990 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 813.12 | 1857.6 | 1857.6 | 100
JAL240202401279 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 926 | 926 | 926 | 100
JAL240202401284 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 962 | 962 | 962 | 100
JAL240202401287 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 2730 | 2730 | 2730 | 100
JAL240202401294 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202401082 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202401083 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202401085 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202401086 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202401087 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 94 | 94
JAL240202401088 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202401089 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202401084 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202401132 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 8514 | 8514 | 8514 | 100
JAL240202401134 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 6674.77 | 6674.77 | 6674.77 | 100
JAL240202401135 | 2024 | 4 | Metros lineales | 2147 | 2147 | 2147 | 100
JAL240202357659 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 1564 | 1564 | 1564 | 100
JAL240202401138 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1713 | 1713 | 1713 | 100
JAL240202401145 | 2024 | 4 | Metros lineales | 1212 | 1212 | 1212 | 100
JAL240202401146 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 5544 | 5544 | 5544 | 100
JAL240202401150 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 2065 | 2065 | 2065 | 100
JAL240202401152 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1600 | 1600 | 1600 | 100
JAL240202401154 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 2049 | 2049 | 2049 | 100
JAL240202401157 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 524.05 | 524.05 | 524.05 | 100
JAL240202401175 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 3323 | 3323 | 3323 | 100
JAL240202400750 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 978.96 | 978.96 | 978.96 | 100
JAL240202400836 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1545.49 | 1545.49 | 1545.49 | 100
JAL240202401129 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1236.3 | 1236.3 | 1236.3 | 100
JAL240202401143 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 196 | 196 | 196 | 100
JAL240202401178 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1126 | 1126 | 1126 | 100
JAL240202401299 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 4434 | 4434 | 4434 | 100
JAL230202235011 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337619 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337536 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337633 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL230402337500 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202383989 | 2024 | 4 | Metros lineales | 1023 | 656.45 | 656.45 | 100
JAL240202387157 | 2024 | 4 | Piezas | 28 | 36 | 36 | 100
JAL240202384556 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 291 | 291 | 291 | 100
JAL240202385417 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 975 | 975 | 975 | 100
JAL240202388105 | 2024 | 4 | Metros lineales | 590 | 514.4 | 514.4 | 100
JAL240202376445 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 218.94 | 523.23 | 523.23 | 100
JAL240202384689 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 258 | 258 | 100 | 38.7597
JAL240202379998 | 2024 | 4 | Metros lineales | 243 | 243 | 243 | 100
JAL240202379623 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 442.87 | 373.63 | 373.63 | 100
JAL240202383603 | 2024 | 4 | Metros lineales | 185 | 185 | 185 | 100
JAL240202369487 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 1246.2 | 3535 | 1526.2 | 43.174
JAL240202401692 | 2024 | 4 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202388275 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 799.36 | 799.36 | 799 | 99.955
JAL240202380095 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1347.5 | 1347.5 | 1345 | 99.8145
JAL240202400826 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 947.48 | 947.48 | 947.48 | 100
JAL240202388472 | 2024 | 4 | Metros lineales | 170 | 170 | 170 | 100
JAL240202388515 | 2024 | 4 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
JAL240202388614 | 2024 | 4 | Metros lineales | 370 | 370 | 370 | 100
JAL240202388971 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 885 | 885 | 880 | 99.435
JAL240202382513 | 2024 | 4 | Metros lineales | 350 | 350 | 200 | 57.1429
JAL240202380698 | 2024 | 4 | Metros lineales | 995 | 995 | 80 | 8.0402
JAL240202400705 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 2104 | 2104 | 2104 | 100
JAL240202400837 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 962.78 | 962.78 | 962.78 | 100
JAL240202388121 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 4200 | 4200 | 4200 | 100
JAL240202386804 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 430 | 430 | 430 | 100
JAL240202388817 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1968 | 1968 | 1900 | 96.5447
JAL240202371033 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 2613 | 2613 | 2420 | 92.6139
JAL240202374697 | 2024 | 4 | Metros lineales | 310 | 310 | 310 | 100
JAL240202373406 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 1641.1 | 3456.55 | 3456.55 | 100
JAL240202375962 | 2024 | 4 | Metros lineales | 1010 | 1010 | 900 | 89.1089
JAL240202377543 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 2136.9 | 2136.9 | 2136.9 | 100
JAL240202376101 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 2064 | 2773.06 | 2773.06 | 100
JAL240202372664 | 2024 | 4 | Metros lineales | 1509.1 | 1509.1 | 1430.42 | 94.7863
JAL240202372753 | 2024 | 4 | Metros lineales | 223 | 132 | 132 | 100
JAL240202369334 | 2024 | 4 | Piezas | 79 | 80 | 80 | 100
JAL240202399789 | 2024 | 4 | Kilómetro | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 100
JAL240202400388 | 2024 | 4 | Kilómetro | 41.38 | 41.38 | 41.38 | 100
JAL240202399213 | 2024 | 4 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
JAL240202391285 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1065 | 1065.64 | 1065.64 | 100
JAL240202391387 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 820 | 820 | 820 | 100
JAL240202399911 | 2024 | 4 | Kilómetro | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 100
JAL240202399923 | 2024 | 4 | Kilómetro | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 100
JAL240202399929 | 2024 | 4 | Kilómetro | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 100
JAL240202400004 | 2024 | 4 | Kilómetro | 62.51 | 62.51 | 62.51 | 100
JAL240202400050 | 2024 | 4 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
JAL240202400412 | 2024 | 4 | Kilómetro | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 100
JAL240202400629 | 2024 | 4 | Kilómetro | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 100
JAL240202400481 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202400482 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202400491 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202400492 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202400497 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202400502 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202400503 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202400504 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202400506 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202400509 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202400510 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202399275 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 124.5 | 124.5 | 124.5 | 100
JAL240202399807 | 2024 | 4 | Kilómetro | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 100
JAL240202400512 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202400513 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202400514 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202400516 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202400517 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202400518 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202400519 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202400520 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202400521 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202400522 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202399914 | 2024 | 4 | Kilómetro | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 100
JAL240202400201 | 2024 | 4 | Kilómetro | 3 | 3 | 3 | 100
JAL240202400230 | 2024 | 4 | Kilómetro | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 100
JAL240202400443 | 2024 | 4 | Kilómetro | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 100
JAL240202400466 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202400477 | 2024 | 4 | Kilómetro | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 100
JAL240202400375 | 2024 | 4 | Kilómetro | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 100
JAL240202400451 | 2024 | 4 | Kilómetro | 17 | 17 | 17 | 100
JAL240202400457 | 2024 | 4 | Kilómetro | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 100
JAL240202400467 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202400468 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202400469 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202400470 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202400471 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202400472 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202400473 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202400474 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202400493 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202400494 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202400495 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202400539 | 2024 | 4 | Mobiliario y equipo | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202400551 | 2024 | 4 | Kilómetro | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 100
JAL240202400558 | 2024 | 4 | Kilómetro | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 100
JAL240202400674 | 2024 | 4 | Kilómetro | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 100
JAL240202400689 | 2024 | 4 | Kilómetro | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 100
JAL240202396938 | 2024 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 100 | 100 | 100
JAL240202389363 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 2080 | 2080 | 2080 | 100
JAL240202399796 | 2024 | 4 | Kilómetro | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 100
JAL240202399854 | 2024 | 4 | Kilómetro | 41.38 | 41.38 | 41.38 | 100
JAL240202399860 | 2024 | 4 | Kilómetro | 3 | 3 | 3 | 100
JAL240202399879 | 2024 | 4 | Kilómetro | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 100
JAL240202398889 | 2024 | 4 | Metros cúbicos | 970.74 | 970.74 | 970.74 | 100
JAL240202398895 | 2024 | 4 | Metros cúbicos | 1100 | 1100 | 1100 | 100
JAL240202399886 | 2024 | 4 | Kilómetro | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 100
JAL240202399942 | 2024 | 4 | Kilómetro | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 100
JAL240202399953 | 2024 | 4 | Kilómetro | 3 | 3 | 3 | 100
JAL240202389520 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 432 | 432 | 425 | 98.3796
JAL240202399998 | 2024 | 4 | Kilómetro | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 100
JAL240202400018 | 2024 | 4 | Kilómetro | 62.51 | 62.51 | 62.51 | 100
JAL240202400041 | 2024 | 4 | Kilómetro | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 100
JAL240202400159 | 2024 | 4 | Kilómetro | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 100
JAL240202400195 | 2024 | 4 | Kilómetro | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 100
JAL240202392515 | 2024 | 4 | Metros lineales | 750 | 750 | 400 | 53.3333
JAL240202400165 | 2024 | 4 | Kilómetro | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 100
JAL240202400176 | 2024 | 4 | Kilómetro | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 100
JAL240202400212 | 2024 | 4 | Kilómetro | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 100
JAL240202400222 | 2024 | 4 | Kilómetro | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 100
JAL240202400395 | 2024 | 4 | Kilómetro | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 100
JAL240202400421 | 2024 | 4 | Kilómetro | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 100
JAL240202389842 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 0.95 | 95
JAL240202400464 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202400465 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240202400548 | 2024 | 4 | Kilómetro | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 100
JAL240202400567 | 2024 | 4 | Kilómetro | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 100
JAL240202400621 | 2024 | 4 | Kilómetro | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 100
JAL240202391698 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 250 | 250 | 250 | 100
JAL240202400683 | 2024 | 4 | Kilómetro | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 100
JAL240202390874 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 540 | 540 | 540 | 100
JAL240202392000 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 820 | 820 | 820 | 100
JAL240202398831 | 2024 | 4 | Metros cúbicos | 1056.56 | 1056.56 | 1056.56 | 100
JAL240202399937 | 2024 | 4 | Kilómetro | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 100
JAL240202399947 | 2024 | 4 | Kilómetro | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 100
JAL240202399959 | 2024 | 4 | Kilómetro | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 100
JAL240202399976 | 2024 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL240202398885 | 2024 | 4 | Metros cúbicos | 1056.56 | 1056.56 | 1056.56 | 100
JAL240202398900 | 2024 | 4 | Metros cúbicos | 1087.92 | 1087.92 | 1087.92 | 100
JAL240202398902 | 2024 | 4 | Metros cúbicos | 633.92 | 633.92 | 633.92 | 100
JAL240202399989 | 2024 | 4 | Kilómetro | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 100
JAL240202400031 | 2024 | 4 | Kilómetro | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 100
JAL240202400048 | 2024 | 4 | Kilómetro | 54.6 | 54.6 | 54.6 | 100
JAL240302402652 | 2024 | 4 | Mobiliario y equipo | 3 | 3 | 3 | 100
JAL240302405975 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1831.98 | 1831.98 | 1831.98 | 100
JAL240302405995 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 2073.59 | 2073.59 | 2073.59 | 100
JAL240302406022 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 2581.86 | 2581.86 | 2581.86 | 100
JAL240302406039 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 4038.55 | 4038.55 | 4038.55 | 100
JAL240302406056 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1453.7 | 1453.7 | 1453.7 | 100
JAL240302404154 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1443.19 | 1443.19 | 1443.19 | 100
JAL240302405573 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1995.35 | 1995.35 | 1995.35 | 100
JAL240302405606 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1293.59 | 1293.59 | 1293.59 | 100
JAL240302406163 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 3211.45 | 3211.45 | 3211.45 | 100
JAL240302406171 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1431.52 | 1431.52 | 1431.52 | 100
JAL240302406210 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 11455.33 | 11455.33 | 11455.33 | 100
JAL240302406215 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 2678.02 | 2678.02 | 2678.02 | 100
JAL240302406959 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1393.98 | 1393.98 | 1393.98 | 100
JAL240302406964 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 960.05 | 960.05 | 960.05 | 100
JAL240302406994 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 258.71 | 258.71 | 258.71 | 100
JAL240302407009 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 2306.06 | 2306.06 | 2306.06 | 100
JAL240302407015 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 2865.6 | 2865.6 | 2865.6 | 100
JAL240302407025 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1352.83 | 1352.83 | 1352.83 | 100
JAL240302428622 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1157.6 | 1157.6 | 1130 | 97.6158
JAL240302422994 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 4149.6 | 4149.6 | 4140 | 99.7687
JAL240302422765 | 2024 | 4 | Metros lineales | 188.75 | 188.75 | 187 | 99.0728
JAL240302427881 | 2024 | 4 | Metros lineales | 270 | 270 | 270 | 100
JAL240302406769 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1700 | 1700 | 1700 | 100
JAL240302406241 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1678.1 | 1678.1 | 1678.1 | 100
JAL240302406786 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 30952.2 | 30952.2 | 30952.2 | 100
JAL240302411643 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1403.5 | 1403.5 | 1403.5 | 100
JAL240302406303 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 968.81 | 968.81 | 968.81 | 100
JAL240302406833 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 9500.41 | 9500.41 | 9500.41 | 100
JAL240302406322 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 4779.31 | 4779.31 | 4779.31 | 100
JAL240302406872 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 8557.5 | 8557.5 | 8557.5 | 100
JAL240302406355 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1869.25 | 1869.25 | 1869.25 | 100
JAL240302406905 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 3747.53 | 3747.53 | 3747.53 | 100
JAL240302406546 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 3697.15 | 3697.15 | 3697.15 | 100
JAL240302406932 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 779.92 | 779.92 | 779.92 | 100
JAL240302406573 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 4083.46 | 4083.46 | 4083.46 | 100
JAL240302406946 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 990 | 990 | 990 | 100
JAL240302406596 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 2023.41 | 2023.41 | 2023.41 | 100
JAL240302407048 | 2024 | 4 | Metros lineales | 2180 | 2180 | 2180 | 100
JAL240302407050 | 2024 | 4 | Metros lineales | 90.85 | 90.85 | 90.85 | 100
JAL240302406611 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 3966.04 | 3966.04 | 3966.04 | 100
JAL240302406619 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 930.65 | 930.65 | 930.65 | 100
JAL240302406622 | 2024 | 4 | Metros lineales | 726.59 | 726.59 | 726.59 | 100
JAL240302407083 | 2024 | 4 | Metros lineales | 1214.47 | 1214.47 | 1214.47 | 100
JAL240302406633 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 377 | 377 | 377 | 100
JAL240302407105 | 2024 | 4 | Metros lineales | 155 | 155 | 155 | 100
JAL240302406664 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1424.45 | 1424.45 | 1424.45 | 100
JAL240302407141 | 2024 | 4 | Metros lineales | 2762.36 | 2762.36 | 2762.36 | 100
JAL240302407142 | 2024 | 4 | Metros lineales | 692.35 | 692.35 | 692.35 | 100
JAL240302407157 | 2024 | 4 | Metros lineales | 2636.97 | 2636.97 | 2636.97 | 100
JAL240302407159 | 2024 | 4 | Metros lineales | 868 | 868 | 868 | 100
JAL240302407162 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
JAL240302407193 | 2024 | 4 | Metros lineales | 565.61 | 565.61 | 565.61 | 100
JAL240302406738 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 2431.58 | 2431.58 | 2431.58 | 100
JAL240302418161 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1227.5 | 1227.5 | 1227.5 | 100
JAL240302406367 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 708.83 | 708.83 | 708.83 | 100
JAL240302406414 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1161.32 | 1161.32 | 1161.32 | 100
JAL240302406429 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 2072.86 | 2072.86 | 2072.86 | 100
JAL240302406455 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 743.45 | 743.45 | 743.45 | 100
JAL240302406473 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 15682.48 | 15682.48 | 15682.48 | 100
JAL240302406526 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1802.61 | 1802.61 | 1802.61 | 100
JAL240302444986 | 2024 | 4 | Metros cúbicos | 2365 | 2365 | 2365 | 100
JAL240302444994 | 2024 | 4 | Metros lineales | 386 | 386 | 386 | 100
JAL240302445017 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445021 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1942 | 1942 | 1942 | 100
JAL240302445035 | 2024 | 4 | Metros lineales | 170 | 170 | 159 | 93.5294
JAL240302444406 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 24791.19 | 24791.19 | 24791.19 | 100
JAL240302443305 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 22186.1 | 22186.1 | 22186.1 | 100
JAL240302444785 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1900 | 1900 | 1900 | 100
JAL240302445316 | 2024 | 4 | Metros cúbicos | 16280.78 | 16280.78 | 16280.78 | 100
JAL240302442624 | 2024 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
JAL240302445396 | 2024 | 4 | Metros lineales | 2110 | 2110 | 1800 | 85.3081
JAL240302444766 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 4680 | 4680 | 4680 | 100
JAL240302443354 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 7130.78 | 7130.78 | 7130.78 | 100
JAL240302444139 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 22186.1 | 22186.1 | 22186.1 | 100
JAL240302444143 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 22186.1 | 22186.1 | 21950 | 98.9358
JAL240302444144 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 22186.1 | 22186.1 | 22186.1 | 100
JAL240302444146 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 22186.1 | 22186.1 | 21300 | 96.0061
JAL240302444977 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 2062 | 2062 | 2062 | 100
JAL240302444998 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 5340.92 | 5340.92 | 4950 | 92.6807
JAL240302444250 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 15000 | 15000 | 15000 | 100
JAL240302444158 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 22186.1 | 22186.1 | 21300 | 96.0061
JAL240302444160 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 22186.1 | 22186.1 | 22186.1 | 100
JAL240302444164 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 22186.1 | 22186.1 | 22186.1 | 100
JAL240302444166 | 2024 | 4 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
JAL240302444175 | 2024 | 4 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
JAL240302444179 | 2024 | 4 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
JAL240302444186 | 2024 | 4 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
JAL240302444194 | 2024 | 4 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
JAL240302444206 | 2024 | 4 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
JAL240302444210 | 2024 | 4 | Metros lineales | 500 | 500 | 500 | 100
JAL240302444997 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445042 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 5859 | 5859 | 4950 | 84.4854
JAL240302445045 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 216.56 | 216.56 | 175 | 80.809
JAL240302445047 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 875 | 875 | 780 | 89.1429
JAL240302445051 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445052 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445053 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445054 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445055 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445056 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445059 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 24791.19 | 24791.19 | 24791.19 | 100
JAL240302445065 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302443431 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 6173.8 | 6173.8 | 6173.8 | 100
JAL240302443449 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 45630.65 | 45630.65 | 45630.65 | 100
JAL240302444215 | 2024 | 4 | Metros lineales | 440 | 440 | 440 | 100
JAL240302444229 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 15936 | 15936 | 15936 | 100
JAL240302444258 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 12326 | 12326 | 12326 | 100
JAL240302445066 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445067 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445068 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445070 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445071 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445072 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445073 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445074 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445075 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445076 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445077 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 95 | 95
JAL240302445079 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445080 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445081 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445082 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445083 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445084 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302443486 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 43 | 43 | 38 | 88.3721
JAL240302444312 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 5139.75 | 5139.75 | 5139.75 | 100
JAL240302444342 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 5139.75 | 5139.75 | 5139.75 | 100
JAL240302445085 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445086 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445088 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445089 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445107 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445108 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445109 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445110 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445111 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445112 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445113 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445114 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445115 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445116 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445117 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445118 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302443505 | 2024 | 4 | Metros lineales | 500 | 500 | 470 | 94
JAL240302444356 | 2024 | 4 | Metros lineales | 82.4 | 82.4 | 82.4 | 100
JAL240302444378 | 2024 | 4 | Metros cúbicos | 2365 | 2365 | 2365 | 100
JAL240302444393 | 2024 | 4 | Metros cúbicos | 2365 | 2365 | 2365 | 100
JAL240302445119 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445120 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445121 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445122 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445123 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445124 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445125 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445126 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445127 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302445129 | 2024 | 4 | Metros cúbicos | 22333 | 22333 | 22333 | 100
JAL240302445130 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 22 | 22 | 18 | 81.8182
JAL240302443553 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 45630.65 | 45630.65 | 41900 | 91.8242
JAL240302443563 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 18040.98 | 18040.98 | 17500 | 97.0014
JAL240302443570 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 931.96 | 931.96 | 931.96 | 100
JAL240302443578 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 45630.65 | 45630.65 | 43500 | 95.3307
JAL240302443591 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 45630.65 | 45630.65 | 42800 | 93.7966
JAL240302443596 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 45630.65 | 45630.65 | 43800 | 95.9881
JAL240302443611 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 45630.65 | 45630.65 | 32600 | 71.4432
JAL240302443620 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 45630.65 | 45630.65 | 38200 | 83.7157
JAL240302442802 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 7130.78 | 7130.78 | 7130.78 | 100
JAL240302442985 | 2024 | 4 | Kilómetro | 6 | 6 | 5.7 | 95
JAL240302443683 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302443687 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 45630.65 | 45630.65 | 42300 | 92.7008
JAL240302443694 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
JAL240302443713 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 45630.65 | 45630.65 | 42800 | 93.7966