## Reporte final
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2024 | 4 | TLA00160300800588 | Acción | 44251.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44251.4, modificado:0.0}} | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 197198 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 197198 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.15038, lat:19.355795}} | 2016-01-04 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {904716/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA00160300800591 | Proyecto de inversión | 54345.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54345.04, modificado:0.0}} | Cuarto Para Baño Venustiano Carranza - 170048 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA | 170048 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO JESUS HUITZNAHUAC, 90640 JESÚS HUITZNÁHUAC, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE VI, lon:-98.12751444, lat:19.34346057}} | 2016-08-29 | 2016-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {904719/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA00160300800592 | Proyecto de inversión | 54345.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54345.04, modificado:0.0}} | Cuarto Para Baño Campos Deportivos - 172210 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA | 172210 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:CALLE CAMPOS DEPORTIVOS BARRIO JESUS HUITZNAHUAC, 90640 JESÚS HUITZNÁHUAC, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE CAMPOS DEPORTIVOS Y CALLE VICENT, lon:-98.12524353, lat:19.34605208}} | 2016-08-29 | 2016-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {904720/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA00170401028532 | Proyecto de inversión | 517368.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:517368.63, modificado:517368.63}} | Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 326969 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 326969 | N | 0 | 0 | 30 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE ARBOLEDAS COLONIA 2DA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90497 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y, SE LOCALIZA EN LA P, lon:-98.06876501, lat:19.34266161}} | 2017-09-04 | 2017-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMSJTT005-FISM1752-009, contratista:C.EDUARDO LOPEZ HERRERA, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JOSE TEACALCO, monto:517368.63, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1163612/proyecto_INICIO, 1163612/proyecto_FIN, 1163612/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA00160300800594 | Proyecto de inversión | 54345.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54345.04, modificado:0.0}} | Cuarto Para Baño Vicente Guerrero - 171482 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA | 171482 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO JESUS HUITZNAHUAC, 90640 JESÚS HUITZNÁHUAC, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE VENUSTIN, lon:-98.12848719, lat:19.34337958}} | 2016-08-29 | 2016-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {904722/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA00170401028505 | Proyecto de inversión | 716727 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:716727.0, modificado:716727.0}} | Suministro Y Colocación De Calentadores Solares - 329389 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 329389 | N | 0 | 0 | 400 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO COLONIA 1RA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLE, lon:-98.06438764, lat:19.33460331}} | 2017-11-28 | 2017-12-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMSJTT018- FISM1752-011, contratista:OBRA CIVIL LUNA S.A. DE C.V, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JOSE TEACALCO, monto:709479.2, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1163585/proyecto_PROCESO, 1163585/proyecto_FIN, 1163585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA17170100846249 | Proyecto de inversión | 972206.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:972206.21, modificado:995598.18}} | Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario - 23637 | 29 | Tlaxcala | 17 | Mazatecochco de José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | 23637 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO SECCION PRIMERA, 90870 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE UBICADA ENTRE PORFIRIO DÍAZ Y SANTA CRUZ A UN , lon:-98.18623022, lat:19.18099324}} | 2017-06-05 | 2017-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJMM/FISM/1717/005, contratista:HECTOR CANALES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS TLAX, monto:806725.79, importe_modificado:995598.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {954500/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:NO SE CUENTA CON EL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA DARLE SEGUIMIENTO A LA OBRA, trimestre:4.0, usuario:juliocortesm, fecha:2025-01-08}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA00160300800601 | Proyecto de inversión | 54345.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54345.04, modificado:0.0}} | Cuarto Para Baño Cinco De Mayo - 172143 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA | 172143 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CALLE CINCO DE MAYO BARRIO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE LIBERTAD, CALL, lon:-98.12804505, lat:19.35862569}} | 2016-08-29 | 2016-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {904729/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA16160400823554 | Proyecto de inversión | 41863453.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:130, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.186345328E7, modificado:8.821865423E7}} | Construcción De 59 Comedores Prefabricados, Equipados, Sustentables De 6.10 X 12.60 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | COMS-29-179-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:0, localidad:0, direccion:-, lon:-98.23764, lat:19.316553}} | 2016-12-12 | 2017-07-01 | 88218654.23 | 88218654.23 | 81007833.06 | 81007833.06 | 81007833.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COMS-29-179-2016, contratista:KAINSA S.A DE C.V., convocante:INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:8.821865423E7, importe_modificado:8.821865423E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.92}} | {929687/proyecto_INICIO, 929687/proyecto_PROCESO, 929687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA00160300800598 | Proyecto de inversión | 255560.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255560.78, modificado:0.0}} | Red De Agua Potable San Lucas - 203618 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 203618 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ZARA, lon:-98.13906735, lat:19.33973667}} | 2016-09-26 | 2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {904726/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA00160200722254 | Proyecto de inversión | 67859.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67859.56, modificado:0.0}} | Banquetas Palmas - 172482 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA | 172482 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CALLE PALMAS BARRIO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE SAN JUAN, CALLE CINCO DE MAYO UBICADO EN CALLE PALMAS ENTRE CALLE SAN JUAN Y CINCO DE MAYO, lon:-98.11864933, lat:19.33178894}} | 2016-09-13 | 2016-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {823821/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA00160200727618 | Proyecto de inversión | 504835.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504835.35, modificado:0.0}} | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Avenida Del Trabajo - 103561 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA | 103561 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL TRABAJO BARRIO BARRIO DE TEPETLALZINGO, 00000 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE GUADALUPE, CALLE PORFIRIO PEREZ UBICADA EN AVENIDA DEL TRABAJO, lon:-98.14126165, lat:19.36169464}} | 2016-06-01 | 2016-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {829185/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA00170401028515 | Proyecto de inversión | 129471.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:129471.08, modificado:129471.08}} | Construccion De Red De Agua Potable - 261114 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 261114 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE COLONIA 3RA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE MICHAC Y CALLE ALLENDE, SE LO, lon:-98.06653004, lat:19.32678349}} | 2017-11-27 | 2017-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMSJTT017 - FISM1752-013, contratista:C. FERNANDO MORALES FLORES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JOSE TEACALCO, monto:153508.38, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1163595/proyecto_INICIO, 1163595/proyecto_FIN, 1163595/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA16180201139864 | Proyecto de inversión | 708832.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:708832.44, modificado:708832.44}} | Mejoramiento | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | itife | EAC-DES-032-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:0, direccion:-, lon:-97.796532, lat:19.431364}} | 2018-04-02 |  | 708832.44 | 708832.44 | 303676.66 | 303676.66 | 303676.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.74}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA00160200706022 | Proyecto de inversión | 57255.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57255.88, modificado:0.0}} | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Calzda Guadalupe - 168532 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 168532 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALZADA CALZADA DE GUADALUPE BARRIO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALZADA GUADALUPE Y AVENIDA DEL TRABAJO, CALLE PORFIRIO PEREZ UBICADA EN CALZADA GUADALUPE ENTRE AV. DEL TRABAJO Y CALLE PORFIRIO, lon:-98.14330872, lat:19.36175558}} | 2016-09-01 | 2016-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {807589/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA00170401028513 | Proyecto de inversión | 165786.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165786.75, modificado:165786.75}} | Ampliación De Red De Linea De Media Y Baja Tensión - 261136 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 261136 | N | 0 | 0 | 25 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA 5TA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE RFORMAE Y CALLE JUAREZ, SE LOC, lon:-98.04981648, lat:19.34037128}} | 2017-11-27 | 2017-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMSJTT012 - FISM 1752-015, contratista:C. VICTOR JOSE PALACIOS REYES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JOSE TEACALCO, monto:165786.75, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1163593/proyecto_PROCESO, 1163593/proyecto_INICIO, 1163593/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA00170401028528 | Proyecto de inversión | 654542.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:654542.85, modificado:654542.85}} | Rehabilitación Para Drenaje Sanitario - 242768 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 242768 | N | 0 | 0 | 70 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO COLONIA 1RA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y, SE LOCAL, lon:-98.06349832, lat:19.34155055}} | 2017-08-14 | 2017-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMSJTT004-FISM1752-001, contratista:C. NAJIM IVAN ROJAS LOPEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:554327.61, importe_modificado:100215.24}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1163608/proyecto_FIN, 1163608/proyecto_INICIO, 1163608/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA00160200711427 | Proyecto de inversión | 54345.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54345.04, modificado:0.0}} | Cuarto Para Baño Citlali - 172125 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA | 172125 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CALLE CITLALI COLONIA SAN MIGUEL ARCANGEL, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE CITLALI Y CALLE LUCERO, CALLE EMILIANO ZAPATA UBICADO EN CALLE CITLALI ENTRE CALLE LUCERO Y EMILIANO ZAPATA, lon:-98.13298074, lat:19.38648692}} | 2016-08-29 | 2016-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {812994/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA00160200689503 | Proyecto de inversión | 183909.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183909.67, modificado:0.0}} | Agua Potable En Pozo Uno - 169618 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA | 169618 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:EJE VIAL CARRETERA APIZACO- SANTA CRUZ COLONIA ESMERALDA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE CARRETERA APIZACO-SANTA CRUZ Y CALLE PALMAS, CALLE PINOS UBICADO EN CARRETERA APIZACO -SANTA CRUZ, lon:-98.13187427, lat:19.3998351}} | 2016-05-30 | 2016-06-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {791070/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA00170401028512 | Proyecto de inversión | 201198.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:201198.2, modificado:201198.2}} | Ampliación De Red De Linea De Media Y Baja Tensión - 261145 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 261145 | N | 0 | 0 | 65 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE COLONIA 4TA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 3 DE MAYO, lon:-98.06006928, lat:19.33405663}} | 2017-11-27 | 2017-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMSJTT014-FISM1752-017, contratista:C. VICTOR JOSE PALACIOS REYES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:201198.2, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1163592/proyecto_PROCESO, 1163592/proyecto_INICIO, 1163592/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA00160200711424 | Proyecto de inversión | 237417 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237417.0, modificado:0.0}} | Adoquin Calle Palmas - 172465 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA | 172465 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CALLE PALMAS BARRIO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE SAN JUAN, CALLE CINCO DE MAYO UBICADO EN CALLE PALMAS ENTRE CALLE SAN JUAN Y CINCO DE MAYO, lon:-98.11862244, lat:19.33181594}} | 2016-09-13 | 2016-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {812991/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA16160300745213 | Proyecto de inversión | 1442307.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2015, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1442307.71, modificado:1442307.72}} | Rehabilitación En General | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | E-A-C-013-2015 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:-, lon:-97.923333, lat:19.311388}} | 2016-01-04 | 2016-03-01 | 1442307.72 | 1442307.72 | 1143562.88 | 1143562.88 | 1143562.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA00170401028516 | Proyecto de inversión | 226818.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:226818.48, modificado:226818.48}} | Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 261092 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 261092 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE COLONIA 3RA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE MICHAC Y CALLE ALLENDE, SE LO, lon:-98.06600969, lat:19.32718339}} | 2017-11-27 | 2017-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMSJTT016 - FISM1752-012, contratista:C. FERNANDO MORALES FLORES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:258512.76, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1163596/proyecto_PROCESO, 1163596/proyecto_INICIO, 1163596/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA00170401028517 | Proyecto de inversión | 95313.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:95313.73, modificado:95313.73}} | Construccion De Red De Agua Potable - 248229 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 248229 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA 3RA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE PROLONGACIÓN 5 DE MAYO Y CALLE 3 , lon:-98.05870939, lat:19.33061586}} | 2017-06-14 | 2017-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMSJTT002-FISM1752-008, contratista:FRANCISCO JAVIER REYES TORRES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:95313.73, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1163597/proyecto_INICIO, 1163597/proyecto_FIN, 1163597/proyecto_PROCESO, 1163597/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA00160200716630 | Proyecto de inversión | 45054.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45054.82, modificado:0.0}} | Guarniciones Calle Hidalgo - 172291 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA | 172291 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAN DOMINGO BAUTISTA, CALLE CINCO DE MAYO UBICADO EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE JUAN DOMINGO BAUTISTA Y CINCO DE MAYO, lon:-98.12072887, lat:19.33316241}} | 2016-09-13 | 2016-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {818197/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA00160200706023 | Proyecto de inversión | 335000.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335000.7, modificado:0.0}} | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En Kennedy - 103611 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA | 103611 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE KENNEDY BARRIO TETZOTZOCOLA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE KENNEDY Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS UBICADA EN CALLE KENNEDY, lon:-98.14052166, lat:19.3571053}} | 2016-06-09 | 2016-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {807590/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA17180201133924 | Proyecto de inversión | 798235 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:798235.0, modificado:798235.0}} | Edificio F Servicios Sanitarios 6 X 8 M Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | itife | PGO-POT-221-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:-, lon:-98.239722, lat:19.215833}} | 2018-03-19 |  | 798235 | 798235 | 725538.07 | 725538.07 | 725538.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA00180101072316 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:0.0}} | Infraestructura Vial En El Municipio De Santa Cruz Tlaxcala, Tlaxcala // (Rehabilitacion De Pavimento En Calzada Guadalupe) / | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | MUN | 356 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:0, direccion:((0+000); 19.360684; -98.142602) ((0+395); 19.363427; -98.144565), lon:-98.15038, lat:19.355795}} | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ASCT/DOP/2018/PDR1826001-CONT 01 Y 1A, contratista:GRUPO MACARPIN S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:1485292.68, importe_modificado:1485292.68}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1209547/proyecto_INICIO, 1209547/proyecto_PROCESO, 1209547/proyecto_INICIO, 1209547/proyecto_PROCESO, 1209547/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA00160200722253 | Proyecto de inversión | 637617.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637617.1, modificado:0.0}} | Construccion De Red De Dreanje Sanitario En Calle Guerrero - 103393 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA | 103393 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CALLE GUERRERO BARRIO NINGUNO, 00000 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN PASCUAL Y CALLE JUAN DOMINGO BAUTISTAS, CALLE GUERERO UBICADA EN CALLE GUERRERO ENTRE CALLE JUAN PASCUAL Y ANALCO, lon:-98.10308624, lat:19.32915816}} | 2016-06-02 | 2016-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {823820/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA00170401028506 | Proyecto de inversión | 99563.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99563.5, modificado:99563.5}} | Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 327107 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 327107 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE XICOTENCATL COLONIA 2DA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90497 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE VEREDA SIN NOMBRE Y, SE ENCUENTRA , lon:-98.07631811, lat:19.34910493}} | 2017-10-24 | 2017-11-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMSJTT007-FISM1752-006, contratista:C. LUIS ALBERTO CORONA CERVANTES, convocante:PRESIDENCIA MUICIPAL SAN JOSE TEACALCO, monto:99563.5, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1163586/proyecto_FIN, 1163586/proyecto_INICIO, 1163586/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA16160400824251 | Proyecto de inversión | 792509.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:792509.75, modificado:792509.75}} | Edificio K Sanitarios 6x8 Mts Estructura Regionalaislada Y Obra Exterior | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-POT-072-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:-, lon:-98.535277, lat:19.4925}} | 2016-09-05 | 2016-11-01 | 792509.75 | 792509.75 | 653410.43 | 653410.43 | 653410.43 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA00160300800595 | Proyecto de inversión | 74004.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74004.59, modificado:0.0}} | Construccion Cuarto Dormitorio En Priv Moctezumac - 135660 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA | 135660 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:PRIVADA MOCTEZUMAC COLONIA , 00000 JESÚS HUITZNÁHUAC, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE MOCTEZUMAC Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ALLENDE UB, lon:-98.12966021, lat:19.34173962}} | 2016-07-04 | 2016-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {904723/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA00180201122857 | Acción | 150480.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150480.86, modificado:150480.86}} | Adquisicion De Software Y Hardware - 55640 | 29 | Tlaxcala | 19 | Tepetitla de Lardizábal | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 55640 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.382009, lat:19.26753}} | 2018-03-20 | 2018-07-20 | 150480.86 | 150480.86 | 150480.86 | 150480.86 | 150480.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:PRODIM18/001, contratista:KAREN AIDE OLVERA LINARTE, convocante:MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL TLAX, monto:150480.86, importe_modificado:150480.86}} | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} | {1261239/proyecto_FIN, 1261239/proyecto_PROCESO, 1261239/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA SU CANCELACIÓN DEBIDO A QUE CORRESPONDE A FOLIOS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NO CONTAMOS CON SOPORTE DOCUMENTAL ALGUNO, trimestre:4.0, usuario:olivialirat, fecha:2025-01-10}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA17180201134027 | Proyecto de inversión | 2311733.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2311733.49, modificado:2311733.49}} | Edificio A Tres Aulas 6x8 Mtrs Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | itife | PGO-POT-213-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:-, lon:-98.219444, lat:19.229722}} | 2018-05-14 |  | 2311733.49 | 2311733.49 | 2160979.19 | 2160979.19 | 2160979.19 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA00170401028518 | Proyecto de inversión | 233911.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233911.59, modificado:233911.59}} | Rehabilitación Para Drenaje Sanitario - 248218 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 248218 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA 1RA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE IGNACIANO ZARAGOZA Y, SE LOCALIZ, lon:-98.05691824, lat:19.33923963}} | 2017-10-31 | 2017-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMSJT2017-010 FISM2017, contratista:JOMIFER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN JOSE TEACALCO, monto:210294.15, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1163598/proyecto_INICIO, 1163598/proyecto_FIN, 1163598/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA00160200700481 | Proyecto de inversión | 54345.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54345.04, modificado:0.0}} | Cuarto Para Baño Priv Temazcalatla - 171489 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA | 171489 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:PRIVADA TEMAZCALATLA BARRIO NUEVO, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE PRIVADA TEMAZCALATLA Y CALZADA GUADALUPE, CAMINO TEMAZCALATLA UBICADO EN PRIV. TEMAZCALATLA ENTRE CALZADA GUADALUPE Y CAMINO A TEMAZCALATLA, lon:-98.13810565, lat:19.36641605}} | 2016-08-29 | 2016-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {802048/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA00160300800590 | Proyecto de inversión | 373273.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:373273.5, modificado:0.0}} | Agua Potable En En Barrio Del Alto - 168666 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 168666 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA DE MAYO BARRIO TETZOZOCOLA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE PRIMERA DE MAYO Y CALLE REVOLUCION, BR, lon:-98.13521793, lat:19.34968824}} | 2016-07-14 | 2016-07-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {904718/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA16170300955208 | Proyecto de inversión | 1058184.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1058184.13, modificado:1058184.13}} | Edificio B Tres Aulas 6x8 M Estructura Regional Aislada, Edificio C Aula 6x8 M Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-POT-142-2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:6, direccion:-, lon:-98.314166, lat:19.229166}} | 2017-01-16 | 2017-04-01 | 1058184.13 | 1058184.13 | 540101.81 | 540101.81 | 540101.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.74}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA00170401028509 | Acción | 17284 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17284.0, modificado:17284.0}} | Adquisición De Impresora - 330417 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | PRESIDENCIA DE SAN JOSE TEACALCO TLAX | 330417 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.064423, lat:19.335704}} | 2017-05-05 | 2017-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1163589/proyecto_INICIO, 1163589/proyecto_FIN, 1163589/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA17180201133263 | Proyecto de inversión | 243121.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:243121.12, modificado:243121.12}} | Edificio A C Rehabilitacion Electrica Obra Exterior Construccion De Barda Y Murete Electrico | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | itife | PGO-POT-192-2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:51, localidad:1, direccion:-, lon:-98.261388, lat:19.240833}} | 2018-01-20 |  | 243121.12 | 243121.12 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA00170401028524 | Proyecto de inversión | 178972.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178972.65, modificado:178972.65}} | Construcción De Red Para Drenaje Sanitario - 242823 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 242823 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ COLONIA 3RA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE PROLONGACIÓN 5 , lon:-98.0593977, lat:19.33062898}} | 2017-06-07 | 2017-06-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMSJTT001-FISM1752-007, contratista:FRANCISCO JAVIER REYES TORRES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:181873.6, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1163604/proyecto_FIN, 1163604/proyecto_PROCESO, 1163604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA00160200711423 | Proyecto de inversión | 377895.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:377895.25, modificado:0.0}} | Alumbrado Publico En Hidalgo - 172340 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA | 172340 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAN DOMINGO BAUTISTA, CALLE CINCO DE MAYO UBICADO EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE JUAN DOMINGO BAUTISTA Y CINCO DE MAYO, lon:-98.12073427, lat:19.33315175}} | 2016-09-13 | 2016-12-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {812990/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA00160200695022 | Proyecto de inversión | 275840.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275840.36, modificado:0.0}} | Agua Potable Bugambilias Nogales Y Duraznos - 169494 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA | 169494 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CALLE DURANZOS NOGALES Y BUGAMBILIAS COLONIA ESMERALDA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE DURAZNOS, CALLE NOGALES UBICADA EN CALLE BUGAMBILIAS ENTRE CALLE DURAZNOS Y NOGALES, lon:-98.12610051, lat:19.39820344}} | 2016-04-25 | 2016-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {796589/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA00160300800589 | Acción | 208800 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208800.0, modificado:0.0}} | 33902 Proyectos Para Prestacion De Servicios - 197181 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 197181 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.15038, lat:19.355795}} | 2016-01-02 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {904717/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA00170401028507 | Acción | 37897.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37897.2, modificado:37897.2}} | Adquicicion De Equipo De Computo - 330245 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO SAN JOSE TEACALCO | 330245 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.064423, lat:19.335704}} | 2017-05-05 | 2017-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1163587/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA00170401028533 | Proyecto de inversión | 42804.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42804.31, modificado:42804.31}} | Construccion De Red De Agua Potable - 327022 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 327022 | N | 0 | 0 | 20 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE TOTOLQUEXCO COLONIA 3RA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SIN N, lon:-98.05025197, lat:19.33774798}} | 2017-10-30 | 2017-11-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMSJTT008 - FISM1752 - 002, contratista:C.ROGELIO RIVERA MARQUEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:42804.31, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1163613/proyecto_FIN, 1163613/proyecto_PROCESO, 1163613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA00160300800599 | Proyecto de inversión | 70004.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70004.59, modificado:0.0}} | Cuarto Dormitorio En Primera Priv Circunvalacion - 168952 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 168952 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:PRIVADA PRIMERA PRIVADA DE CIRCUNVALACION BARRIO SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE PRIVADA PR, lon:-98.14775234, lat:19.34302168}} | 2016-07-04 | 2016-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {904727/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA00160300800600 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:0.0}} | Rehabilitacion De Pozo De San Miguel - 203559 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 203559 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CINCO D, lon:-98.12327045, lat:19.35919336}} | 2016-09-26 | 2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {904728/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA00170401028511 | Proyecto de inversión | 252527.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252527.19, modificado:252527.19}} | Ampliación De Red De Linea De Media Y Baja Tensión - 261151 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 261151 | N | 0 | 0 | 40 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE COLONIA 3RA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE MICHAC Y CALLE ALLENDE, SE LO, lon:-98.06650322, lat:19.32678855}} | 2017-11-27 | 2017-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMSJTT015 - FISM1752-018, contratista:C. VICTOR JOSE PALACIOS REYES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:252527.19, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1163591/proyecto_INICIO, 1163591/proyecto_PROCESO, 1163591/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA00170401028508 | Proyecto de inversión | 172537.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:172537.89, modificado:172537.89}} | Construccion De Red De Agua Potable - 329568 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 329568 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE COLONIA 1RA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 21 D, lon:-98.0633684, lat:19.34049523}} | 2017-10-30 | 2017-11-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMSJTT009-FISM1752-003, contratista:C. ROGELIO RIVERA MARQUEZ, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:172373.52, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1163588/proyecto_INICIO, 1163588/proyecto_FIN, 1163588/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA00160200689497 | Proyecto de inversión | 74004.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74004.59, modificado:0.0}} | Cuarto Dormitorio En Calzada Guadalupe - 168637 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ | 168637 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALZADA GUDALUPE BARRIO TEPETLALZINGO, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALZADA CALZADA DE GUADALUPE Y AVENIDA AVENIDA DEL TRABAJO, CALLE PORFIRIO PEREZ UBICADA EN PRIVADA GUADALUPE ENTRE CALZADA DE GUADALUPE Y AVENIDA , lon:-98.14302977, lat:19.36184648}} | 2016-07-04 | 2016-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {791064/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA00170401028510 | Proyecto de inversión | 345007.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:345007.65, modificado:345007.65}} | Ampliación De Red De Linea De Media Y Baja Tensión - 261141 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 261141 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE MAYO COLONIA 3RA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE PROLONGACION 5 , lon:-98.05876236, lat:19.32877288}} | 2017-11-27 | 2017-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMSJTT013-FISM1752-016, contratista:C. VICTOR JOSE PALACIOS REYES, convocante:MUNICIPIO SAN JOSE TEACALCO, monto:345007.65, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1163590/proyecto_INICIO, 1163590/proyecto_PROCESO, 1163590/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA00170401028514 | Proyecto de inversión | 321815.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:321815.66, modificado:321815.66}} | Ampliación De Red De Linea De Media Y Baja Tensión - 261118 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 261118 | N | 0 | 0 | 75 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 21 DE MARZO COLONIA 1RA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE C, lon:-98.06251009, lat:19.33891597}} | 2017-11-27 | 2017-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMSJTT011-FISM1752-014, contratista:C. VICTOR JOSE PALACIOS REYES, convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:321815.66, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1163594/proyecto_FIN, 1163594/proyecto_PROCESO, 1163594/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA00170401028530 | Proyecto de inversión | 511525.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:511525.59, modificado:511525.59}} | Construcción De Pavimento De Adoquin - 243018 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 243018 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA MOLEROS COLONIA, 90497 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ARBOLEDAS, SE LOCALIZA EN LA SECCIÓN SE, lon:-98.06898345, lat:19.34063195}} | 2017-08-07 | 2017-09-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMSJTT003-FISM1752-004, contratista:JOMIFER CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:PRESIDENCIA MUNICIPAL, monto:511525.59, importe_modificado:0.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1163610/proyecto_INICIO, 1163610/proyecto_FIN, 1163610/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA00160200706025 | Proyecto de inversión | 56420.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56420.3, modificado:0.0}} | Rehabilitacion De Modulos Sanitarios En Jardin De Niños - 105232 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA | 105232 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ AMPLIACION GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN DOMINGO BAUTISTA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JUAN PASCUAL UBICADA EN EL JARDIN DE NIÑOS ERASMO PEREZ Y PEREZ DE LA LOCALIDAD D, lon:-98.11171738, lat:19.33004739}} | 2016-06-01 | 2016-06-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {807592/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA180301393151 | Proyecto de inversión | 708381.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:708381.84, modificado:708381.84}} | mejoramiento | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | itife | EAC-MEJ-016-2017 | N | 0 | 0 | 434 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:Álvaro Obregón 811, Adolfo López Mateos, Zona de Reserva Ecológica, 90357 Apizaco, Tlax., México, lon:-98.12988281, lat:19.41479244}} | 2018-10-23 | 2019-01-21 | 708381.84 | 708381.84 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA180401469753 | Proyecto de inversión | 89796.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89796.97, modificado:89796.97}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENCION EN CALLE REFORMA - 415513 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 415513 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA COLONIA 4TA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ARBOLEDAS, SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-98.06537154, lat:19.33654126}} | 2018-10-16 | 2018-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMSJT-012-FISM1852011, contratista:EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO, monto:89796.47, importe_modificado:89796.47}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:100.0}} | {1469753/proyecto_PROCESO, 1469753/proyecto_INICIO, 1469753/proyecto_PROCESO, 1469753/proyecto_FIN, 1469753/proyecto_INICIO, 1469753/proyecto_FIN, 1469753/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA180401469885 | Proyecto de inversión | 351161.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351161.86, modificado:351161.86}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA - 415659 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 415659 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA 4TA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y , SE ENCUENTRA FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA APANCO, lon:-98.0612563, lat:19.33746797}} | 2018-11-05 | 2018-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMSJT-010-FISM1852014, contratista:FERNANDO LOPEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO, monto:351161.86, importe_modificado:351161.86}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:245.0}} | {1469885/proyecto_FIN, 1469885/proyecto_INICIO, 1469885/proyecto_PROCESO, 1469885/proyecto_FIN, 1469885/proyecto_INICIO, 1469885/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA180401469953 | Proyecto de inversión | 598229.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598229.8, modificado:598229.8}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES DE QUINCE TUBOS - 415723 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 415723 | S | 200 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA 3RA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS Y , SE ENCUENTRAN ENTRE LAS SECCIONES TERCERA Y CUARTA, lon:-98.06391013, lat:19.32723085}} | 2018-10-29 | 2018-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMSJT-020-FISM1852016, contratista:OBRA CIVIL LUNA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO, monto:598229.79, importe_modificado:598229.79}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:60.0}} | {1469953/proyecto_FIN, 1469953/proyecto_PROCESO, 1469953/proyecto_FIN, 1469953/proyecto_INICIO, 1469953/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA180401469903 | Proyecto de inversión | 598229.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598229.8, modificado:598229.8}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CALENTADORES SOLARES DE QUINCE TUBOS EN LA SECCION PRIMERA Y SEGUNDA - 415678 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | PRESIDENCIA MUNICIPAL | 415678 | S | 200 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE EN VARIAS CALLES DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SECCION COLONIA 1RA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y , SE LOCALIZARAN ENTRE LA SECCION PRIMERA Y SEGUNDA, lon:-98.06429364, lat:19.33723417}} | 2018-10-29 | 2018-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMSJT-018-FISM1852015, contratista:MONICA LORENA RIOS OLVERA, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO, monto:598229.79, importe_modificado:598229.79}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:60.0}} | {1469903/proyecto_PROCESO, 1469903/proyecto_INICIO, 1469903/proyecto_FIN, 1469903/proyecto_PROCESO, 1469903/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA190101516691 | Proyecto de inversión | 1043019.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043019.17, modificado:1043019.17}} | EDIFICIO A C REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS OBRA EXTERIOR RETIRO DE DE MALLA CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL LAVADEROS PISOS EN ANDADOR Y CUBRE TINACOS | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-POT-238-2018 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:Alpotzonga de Lira y Ortega, Tlax., México, lon:-98.4341666, lat:19.3708333}} | 2018-12-03 | 2019-01-13 | 1043019.17 | 1043019.17 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.21}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA180401498700 | Proyecto de inversión | 274837.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:274837.72, modificado:274837.72}} | REHABILITACION POR SISMO | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EACR-005-2018 | N | 0 | 0 | 300 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:Av Hidalgo, La Concepción, Altzayanca, Tlax., México, lon:-97.7940725, lat:19.4308486}} | 2018-04-16 | 2018-05-16 | 274837.72 | 274837.72 | 235198.81 | 235198.81 | 235198.81 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA180401503840 | Proyecto de inversión | 149267.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:149267.11, modificado:149267.11}} | Rehabilitación por sismo | 29 | Tlaxcala | 12 | Españita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EACR-164-2018 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:Españita, Tlax., Mexico, lon:-98.423807, lat:19.462299}} | 2018-09-17 | 2018-10-31 | 149267.11 | 149267.11 | 144112.59 | 144112.59 | 144112.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA180401503676 | Proyecto de inversión | 1346102.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1346102.15, modificado:1346102.15}} | Rehabilitación por sismo | 29 | Tlaxcala | 19 | Tepetitla de Lardizábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EACR-184-2018 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Tepetitla, Tlaxc., Mexico, lon:-98.382009, lat:19.26753}} | 2018-10-22 | 2018-12-16 | 1346102.15 | 1346102.15 | 1290796.99 | 1290796.99 | 1290796.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA190401656217 | Proyecto de inversión | 40588.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40588.87, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO A SISTEMA DE AGUA POTABLE DE BARRIO NUEVO SAN MANUEL - 124381 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA TLAX | 124381 | S | 1652 | 1588 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:93.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CALLE DIECINUEVE DE MARZO PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE DIEZ DE ABRIL Y CONTINUACION DIECINUEVE DE MARZO, CALLE PABLO PICASSO LA OBRA ES LA REHABILITACIÓN DEL TANQUE, lon:-98.13571718, lat:19.37403379}} | 2019-12-12 | 2019-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ASCT/DOP/2019/FISM1926038-CONT 01, contratista:LETICIA CELIA MOLINA BAEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:1.0, importe_modificado:1.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {1656217/proyecto_INICIO, 1656217/proyecto_FIN, 1656217/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA200101702797 | Proyecto de inversión | 153854.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:153854.31, modificado:153854.31}} | COLOCACION DE TRANSFORMADOR DE PEDESTAL E INSTALACION ELECTRICA | 29 | Tlaxcala | 6 | Calpulalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-POT-427-2019 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calpulalpan, Tlax., México, lon:-98.5666077, lat:19.5850377}} | 2020-01-06 | 2020-02-04 | 153854.31 | 153854.31 | 72034.78 | 72034.78 | 72034.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA200101702758 | Proyecto de inversión | 699223.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:699223.59, modificado:699223.59}} | EDIFICIO A B IMPERMEHABILIZANTE OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-POT-243-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:20, direccion:San Isidro Piedras Negras, Tlax., México, lon:-98.0502777, lat:19.4416666}} | 2018-11-19 | 2018-12-23 | 699223.59 | 699223.59 | 652080.97 | 652080.97 | 652080.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA200101702951 | Proyecto de inversión | 147838.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:147838.1, modificado:147838.1}} | REUBICACION DE TRANSFORMADOR CAMBIO DE POSTE | 29 | Tlaxcala | 35 | Tocatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-POT-428-2019 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:Tocatlán, Tlax., México, lon:-98.0219738, lat:19.388624}} | 2020-01-06 | 2020-02-04 | 147838.1 | 147838.1 | 76801.18 | 76801.18 | 76801.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA200101699976 | Proyecto de inversión | 714167.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:714167.31, modificado:714167.31}} | MEJORAMIENTO | 29 | Tlaxcala | 38 | Tzompantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EAC-MEJ-130-2019 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:90490 Tzompantepec, Tlax., México, lon:-98.0929034, lat:19.3736709}} | 2019-10-07 | 2019-12-01 | 714167.31 | 714167.31 | 660680.97 | 660680.97 | 660680.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA200101700054 | Proyecto de inversión | 16007790.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1.600779005E7, modificado:1.600779005E7}} | EDIFICIO B TRES AULAS 6 X 8 SANITARIOS 6 X 8 M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 38 | Tzompantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | E-AL-C-SUP-05-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:San Andrés Ahuashuatepec, Tlax., México, lon:-98.1061629, lat:19.3790492}} | 2019-01-07 | 2019-08-25 | 16007790.05 | 16007790.05 | 15730710.16 | 15730710.16 | 15730710.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA200101702748 | Proyecto de inversión | 532385.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:532385.07, modificado:532385.07}} | EDIFICIO A C REHABILITACION ELECTRICA OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE BARDA Y MURETE ELECTRICO | 29 | Tlaxcala | 3 | Atlangatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-POT-201-2017 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:18, direccion:Santiago Villalta, Tlax., México, lon:-98.2422222, lat:19.5780555}} | 2018-02-26 | 2018-05-06 | 532385.07 | 532385.07 | 511026.33 | 511026.33 | 511026.33 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA200101702958 | Proyecto de inversión | 183881.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:183881.45, modificado:183881.45}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y BARDA PERIMETRAL | 29 | Tlaxcala | 12 | Españita | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-POT-431-2019 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:Vicente Guerrero, Tlax., México, lon:-98.4897222, lat:19.4225}} | 2020-01-06 | 2020-02-04 | 183881.45 | 183881.45 | 145940.75 | 145940.75 | 145940.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA200101703040 | Proyecto de inversión | 148450.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:148450.66, modificado:148450.66}} | MEJORAMIENTO | 29 | Tlaxcala | 6 | Calpulalpan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EACR-143-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Calpulalpan, Tlax., México, lon:-98.5666077, lat:19.5850377}} | 2018-09-03 | 2018-10-17 | 148450.66 | 148450.66 | 142321.9 | 142321.9 | 142321.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA200101702766 | Proyecto de inversión | 724396.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724396.69, modificado:724396.69}} | EDIFICIO L AULA 2.5 E.E ESTRUCTURA U-1C AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 19 | Tepetitla de Lardizábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-115-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:Tepetitla de Lardizábal, Tlax., México, lon:-98.3744723, lat:19.2636556}} | 2018-12-03 | 2019-01-13 | 724396.69 | 724396.69 | 662614.34 | 662614.34 | 662614.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA200101699987 | Proyecto de inversión | 689717.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:689717.41, modificado:689717.41}} | MEJORAMIENTO | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EAC-MEJ-118-2019 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:El Carmen Tequexquitla, Tlax., México, lon:-97.6526182, lat:19.3251486}} | 2019-11-11 | 2019-12-29 | 689717.41 | 689717.41 | 644486.42 | 644486.42 | 644486.42 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA200101699991 | Proyecto de inversión | 692299.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:692299.53, modificado:692299.53}} | MEJORAMIENTO | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EAC-MEJ-114-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Chiautempan, Tlax., México, lon:-98.191238, lat:19.3125811}} | 2018-09-24 | 2018-11-25 | 692299.53 | 692299.53 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA200101699998 | Proyecto de inversión | 710215.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:710215.23, modificado:710215.23}} | DESAYUNADOR 8 X 12 M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EAC-DES-034-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:Altzayanca, Tlax., México, lon:-97.7959841, lat:19.4286324}} | 2018-09-03 | 2018-11-18 | 710215.23 | 710215.23 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.47}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA200101702754 | Proyecto de inversión | 330734.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:330734.19, modificado:330734.19}} | REHABILITACION ELECTRICA GENERAL DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR} | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-POT-180-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:San Pablo del Monte, Tlax., México, lon:-98.1611703, lat:19.1315845}} | 2018-05-28 | 2018-07-18 | 330734.19 | 330734.19 | 313083.88 | 313083.88 | 313083.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA200101700021 | Proyecto de inversión | 2621223.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2621223.42, modificado:2621223.42}} | EDIFICIO B 3 AULA 6 X8 SANITARIOS 6 X 8 ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 8 | Cuapiaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | E-AL-C-MS-05-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:90560 Cuapiaxtla, Tlax., México, lon:-97.7715529, lat:19.299075}} | 2018-12-10 | 2019-04-21 | 2621223.42 | 2621223.42 | 2412302.39 | 2412302.39 | 2412302.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA200101702768 | Proyecto de inversión | 401222.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401222.56, modificado:401222.56}} | EDIFICIO A REHABILITACION GENERAL | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-113-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:San Antonio Tizostoc, Tlax., México, lon:-98.3338888, lat:19.3305555}} | 2018-12-03 | 2019-01-13 | 401222.56 | 401222.56 | 208885 | 208885 | 208885 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA200101702792 | Proyecto de inversión | 399821.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:399821.2, modificado:399821.2}} | EDIFICIO A C D E F IMPERMEABILIZACION EDIFICIO F REHABILITACION DE SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | PGO-015-2018 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:90640 Santa Cruz Tlaxcala, Tlax., México, lon:-98.1514914, lat:19.3539314}} | 2018-11-15 | 2019-01-13 | 399821.2 | 399821.2 | 362782.53 | 362782.53 | 362782.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA200401872289 | Proyecto de inversión | 788591.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:788591.06, modificado:788591.06}} | REHABILITACIÓN GENERAL | 29 | Tlaxcala | 13 | Huamantla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EAC-REH-13-2020 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:Huamantla, Tlax., México, lon:-97.9233826, lat:19.3184941}} | 2020-09-28 | 2020-12-06 | 788591.06 | 788591.06 | 784553.17 | 784553.17 | 784553.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA210302000068 | Proyecto de inversión | 380655.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:380655.55, modificado:380655.55}} | MANTENIMIENTO | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EAC-MAN-010-2021 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México, lon:-98.2404397, lat:19.3139243}} | 2021-06-07 | 2021-09-26 | 380655.55 | 380655.55 | 205155.05 | 205155.05 | 205155.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA210301975056 | Proyecto de inversión | 77370.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77370.25, modificado:77370.25}} | MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA PRIMERA PRIVADA FRANCISCO I. MADERO - 127833 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO | 127833 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:134.0, meta_modificada:134.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERA PRIVADA FRANCISCO I. MADERO COLONIA PROGRESO, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE JERONIMO Y CALLE UNIÓN, CALLE FRANCISCO I. MADERO LIMITES CON EL BARRIO DE POXTLA SEG, lon:-98.18600872, lat:19.28616259}} | 2021-05-17 | 2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1975056/proyecto_INICIO, 1975056/proyecto_FIN, 1975056/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION POR FALTA DE INFORMACION , trimestre:4.0, usuario:andyjescobart, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA210402051687 | Proyecto de inversión | 244648.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:244648.32, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE REVOLUCION - 346443 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 346443 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:175.02, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE OCOTITLA ESTA OBBRA SE UBICA EN CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE , lon:-98.112221, lat:19.330981}} | 2021-11-10 | 2021-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2051687/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA210402051770 | Proyecto de inversión | 116132.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116132.63, modificado:0.0}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN POZO DE AGUA POTABLE NO 1 BARRIO DE TEPETLACINGO (PRIMERA ETAPA) - 346755 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 346755 | S | 900 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CAMINO REAL Y CALLE EL MIRADOR, CALLE PORFIRIO PEREZ LA OBRA ESTA UBICADA EN CALLE GUADALUPE ENTRE CAMINO REAL Y CALLE , lon:-98.146554, lat:19.366136}} | 2021-11-15 | 2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2051770/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA210402051439 | Proyecto de inversión | 386632.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386632.83, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN 3RA PRIVADA CORREGIDORA - 345433 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | 345433 | S | 180 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:318.6, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:PRIVADA TERCERA PRIVADA DE CORREGIDORA PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE SAN MANUEL Y CAMINO TZAUTLA, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE UBICA EN LA TE, lon:-98.13117, lat:19.367961}} | 2021-11-08 | 2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2051439/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA210402052372 | Proyecto de inversión | 1936269.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:1936269.6, modificado:1936269.6}} | REHABILITACION GENERAL | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | ITIFE | EAC-REH-116-2021 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:San Pablo del Monte, Tlax., México, lon:-98.1611703, lat:19.1315845}} | 2021-11-01 | 2021-12-15 | 1936269.6 | 1936269.6 | 859067.7 | 859067.7 | 859067.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA220402168241 | Proyecto de inversión | 611190.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611190.09, modificado:611190.09}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN CALLE XICOHTENCATL SAN ANTONIO TECOAC - 284415 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 284415 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:19, direccion:CALLE CALLE XICOHTENCATL INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO TECÓAC, 90127 SAN ANTONIO TECÓAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE CALLE XOCOHTENCATL Y AVENIDA AVENIDA HIDALGO, CALLE CALLE TAMAULIPAS SE ENCUENTRA E, lon:-98.32711518, lat:19.32691337}} | 2022-08-01 | 2022-08-29 | 611190.08 | 611190.08 | 611190.08 | 611190.08 | 611190.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:38, contratista:Francisco Marcell Muñoz Gutierrez, convocante:IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, monto:611190.08, importe_modificado:611190.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1050.0}} | {2168241/proyecto_INICIO, 2168241/proyecto_PROCESO, 2168241/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA220402167875 | Proyecto de inversión | 495888.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495888.56, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO, EN CALLE CORREGIDORA DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL CONTLA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 282939 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 282939 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:597.35, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CALLE CORREGIDORA PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y PRIVADA 3RA. PRIVADA CORREGIDORA, PRIVADA ZAFIRO CALLE CORREGIDORA ENTRE 3RA. PRIVADA CORREGIDORA Y CAL, lon:-98.13338679, lat:19.3703585}} | 2022-09-05 | 2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2167875/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA220402170297 | Proyecto de inversión | 136200.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:136200.11, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CIRCUNVALACIÓN DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS TLACOCHCALCO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA - 295348 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 295348 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:99.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:CALLE CIRCUNVALACIÓN PUEBLO SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE AVENIDA VERA Y ZURIA Y CALLE DIAGONAL, CALLE DOMINGO ARENAS CALLE CIRCUNVALACIÓN ENTRE AVENIDA VERA Y ZURIA Y , lon:-98.15332396, lat:19.34721582}} | 2022-08-01 | 2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2170297/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA220402170364 | Proyecto de inversión | 556531.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:556531.7, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 295687 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 295687 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:388.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE KENNEDY CALLE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS ENTRE CALLE REVOLUCIÓN , lon:-98.13727723, lat:19.35408653}} | 2022-08-09 | 2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2170364/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA220402171750 | Proyecto de inversión | 22151.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22151.14, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL CONTLA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 301689 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 301689 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE LIBERTAD, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE LIB, lon:-98.12322217, lat:19.35881884}} | 2022-09-05 | 2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2171750/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA220402165363 | Proyecto de inversión | 123772.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:123772.93, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA DEL TRABAJO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA ESTADO DE TLAXCALA - 269736 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 269736 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PRIVADA DEL TRABAJO PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CAMINO A TEMAZCALATLA, AVENIDA CORREGIDORA PRIVADA DEL TRABAJO ENTRE ESQUINA CON AVENIDA DEL TRA, lon:-98.14059996, lat:19.36455493}} | 2022-09-14 | 2022-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2165363/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA220402165909 | Proyecto de inversión | 314944.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:314944.67, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE BENITO JUAREZ DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE TLACHCO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAX. - 272363 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 272363 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.5, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE ANALCO, CALLE XICOHTENCATL CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE ANALCO A 30 MT. DEL, lon:-98.11156071, lat:19.33117833}} | 2022-08-24 | 2022-09-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2165909/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA220402171484 | Proyecto de inversión | 102648.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:102648.27, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE 19 DE MARZO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL CONTLA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA - 300482 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 300482 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CALLE 19 DE MARZO PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE ABRIL Y CALLE PROLONGACION 19 DE MARZO, CALLE SAN MIGUEL CALLE 19 DE MARZO ENTRE CALLE 20 DE ABRIL Y CALLE PROL, lon:-98.13609678, lat:19.37406981}} | 2022-08-15 | 2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2171484/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA220402166001 | Proyecto de inversión | 361730.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:361730.89, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA ANALCO DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE TLACHCO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAX. - 272827 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 272827 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:182.5, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:PRIVADA ANALCO PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE ANALCO Y CALLE JUAN PASCUAL, CALLE PROGRESO PRIVADA ANALCO ENTRE CALLE ANALCO Y CALLE JUAN PASCUAL CERCA DE LOS CAMPOS DE, lon:-98.11269051, lat:19.33408894}} | 2022-08-22 | 2022-09-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2166001/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA220402197067 | Proyecto de inversión | 262859.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262859.19, modificado:262859.19}} | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN SANTA CRUZ YOALCÓATL. - 387599 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 387599 | S | 6104 | 6104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:513.55, meta_modificada:513.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SECCION YOALCOATL, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE 2 DE ABRIL, LA OBRA SE UBICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN SANTA CRUZ YOALCOATL, lon:-98.20162722, lat:19.27379495}} | 2022-06-30 | 2022-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2197067/proyecto_INICIO, 2197067/proyecto_FIN, 2197067/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelacion del proyecto por no contar con la informacion , trimestre:4.0, usuario:andyjescobart, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA220402194013 | Proyecto de inversión | 610690.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:610690.41, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA CALZADA GUADALUPE DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL CONTLA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 378747 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 378747 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:283.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:PRIVADA CALZADA GUADALUPE PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALZADA GUADALUPE Y CALLE CORREGIDORA, CAMINO A TEMAZCALATLA PRIVADA CALZADA GUADALUPE ENTRE CALZADA GUADALUPE Y CA, lon:-98.13921825, lat:19.36669577}} | 2022-10-05 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2194013/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA220402189344 | Proyecto de inversión | 1031117.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1031117.95, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN CALLE JUAN PASCUAL DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE TLACHCO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 365448 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 365448 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1709.5, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CALLE JUAN PASCUAL PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE ANALCO, CALLE REVOLUCIÓN CALLE JUAN PASCUAL ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE ANALCO CERCA DEL C, lon:-98.1111101, lat:19.33380057}} | 2022-09-05 | 2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2189344/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA220402190169 | Proyecto de inversión | 661586.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661586.63, modificado:661586.63}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAS SUR. SECCION TERCERA DE GUARDIA - 367709 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 367709 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LAZARO CARDENAS SUR SECCION SECCIÓN TERCERA GURDIA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE CALLE PRIMAVERA Y CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE CALLE NICANOR SERRANO CALLE LAZARO CARDENAS SUR ENTRE CALLE PRIM, lon:-98.23986174, lat:19.19360178}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2190169/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA REGISTRADA POR LA ADMINISTRACION 2021-2024, NO SE RECIBIO NINGUN TIPO DE EVIDENCIA DE LA OBRA, SE ENCUENTRA EN REVISION PARA DICTAMINAR POR EL ORGANO DE FISCALIZACION, POR LO CUAL NO SE PUEDE DAR SEGUIMIENTO A ESTE FOLIO EN ESTE TRIMESTRE , trimestre:4.0, usuario:jocelynrojass, fecha:2025-01-09}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA220402197179 | Proyecto de inversión | 25075.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25075.66, modificado:25075.66}} | AMPLIACION DE SANITARIOS EN PREESCOLAR WINNIE POOH EN COLONIA SATELITE - 388004 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 388004 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA LOS PINOS COLONIA SATELITE, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE UBICA EN PRIVADA LOS PINOS ENTRE LAS CALLES LAZARO CARDENA, lon:-98.16803952, lat:19.2754837}} | 2022-09-12 | 2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:0.0}} | {2197179/proyecto_INICIO, 2197179/proyecto_FIN, 2197179/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelacion del proyecto por falta de inforacion, trimestre:4.0, usuario:andyjescobart, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA220402194223 | Proyecto de inversión | 199515.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199515.7, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE DE LA COMUNIDAD LOCALIZADO EN AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL CONTLA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 379288 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 379288 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MORELOS PARQUE DE LOCALIDAD UBICADO EN AV. 20 NOVIEMBRE ENTRE CALLE 5, lon:-98.13273329, lat:19.36188564}} | 2022-09-07 | 2022-09-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2194223/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA220402196919 | Proyecto de inversión | 103725.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103725.08, modificado:103725.08}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE YOALCOATL - 387133 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 387133 | S | 6104 | 6104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:145.65, meta_modificada:145.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO YOALCOATL, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE 2 DE ABRIL, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES FERROCARR, lon:-98.19920036, lat:19.27534192}} | 2022-06-14 | 2022-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2196919/proyecto_FIN, 2196919/proyecto_PROCESO, 2196919/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA220402197216 | Proyecto de inversión | 73649.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73649.2, modificado:73649.2}} | REHABILITACION DEL CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE TECPA PLUMA - 388166 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 388166 | S | 927 | 928 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:86.16, meta_modificada:86.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA TECPA PLUMA, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y , LA OBRA S UBICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y PRIVADA SIN NOMBRE, lon:-98.19072994, lat:19.28090684}} | 2022-05-26 | 2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2197216/proyecto_INICIO, 2197216/proyecto_FIN, 2197216/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelacion del proyecto por falta de informacion, trimestre:4.0, usuario:andyjescobart, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA220402195802 | Proyecto de inversión | 233225.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:233225.12, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE FERROCARRIL DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 384003 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 384003 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO SARABIA, AVENIDA EMILIO CARRANZA CALLE FERROCARRIL ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CA, lon:-98.15338658, lat:19.35494897}} | 2022-10-31 | 2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2195802/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA220402197007 | Proyecto de inversión | 112910.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:112910.82, modificado:112910.82}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN PRIVADA VICTORIA DEL BARRIO DE YOALCOATL SEGUNDA ETAPA - 387373 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 387373 | S | 511 | 511 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:191.46, meta_modificada:191.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE VIVTORIA BARRIO YOALCOATL, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE VICTORIA Y PRIVADA VICTORIA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE VICTORIA DE LA LOCALIDAD DE YOALCOATL, lon:-98.20348807, lat:19.27271358}} | 2022-08-29 | 2022-09-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2197007/proyecto_PROCESO, 2197007/proyecto_INICIO, 2197007/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se slicita la cancelacion delproyecto por falta de informacion , trimestre:4.0, usuario:andyjescobart, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA220402197292 | Proyecto de inversión | 362539.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362539.71, modificado:362539.71}} | AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN EL BARRIO DE TEOTLALPAN. - 388506 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 388506 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:397.2, meta_modificada:397.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS BARRIO TEOTLALPAN, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, L OBRA SE UBICA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE LAS CAL, lon:-98.20693585, lat:19.28243095}} | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2197292/proyecto_INICIO, 2197292/proyecto_FIN, 2197292/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL PROYECTO POR FALTA DE INFORMACION , trimestre:4.0, usuario:andyjescobart, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA220402191112 | Proyecto de inversión | 38101.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38101.09, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE EL MIRADOR DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA - 370630 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 370630 | S | 21 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:102.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE EL MIRADOR PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALZADA GUADALUPE Y CALLE PINOS, CAMINO REAL CALLE EL MIRADOR ENTRE CALZADA GUADALUPE Y CALLE PINOS CERCA DE LA ESCUELA , lon:-98.14823326, lat:19.3696767}} | 2022-11-11 | 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:0.0}} | {2191112/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA220402197029 | Proyecto de inversión | 733160.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733160.4, modificado:733160.4}} | CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL DEL BARRIO DE POXTLA SEGUNDA SECCIÓN EN CALLE ZARAGOZA, ENTRE CALLE PROGRESO Y PRIVADA SIN NOMBRE. - 387432 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 387432 | S | 2106 | 2106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:174.02, meta_modificada:174.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA SECCION POXTLA 2A SECCIÓN, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROGRESO Y PRIVADA SIN NOMBRE DE LA SEGUND, lon:-98.18375083, lat:19.28288868}} | 2022-08-20 | 2022-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2197029/proyecto_INICIO, 2197029/proyecto_FIN, 2197029/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL PROYECTO POR FALTA DE INFORMACION , trimestre:4.0, usuario:andyjescobart, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA220402193577 | Proyecto de inversión | 378917.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:378917.08, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DEL TRABAJO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 377702 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 377702 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:114.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PRIVADA DEL TRABAJO PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE FERROCARIL, CAMINO A TEMAZCALATLA PRIVADA DEL TRABAJO ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE F, lon:-98.1403788, lat:19.36457896}} | 2022-10-03 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2193577/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA220402192951 | Proyecto de inversión | 105788.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:105788.81, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE EL POTRERO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL CONTLA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 376133 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 376133 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CALLE EL POTRERO PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PRIMERO DE MAYO, AVENIDA 5 DE MAYO CALLE EL POTRERO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PRIME, lon:-98.13089329, lat:19.35639657}} | 2022-11-07 | 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2192951/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA220402193853 | Proyecto de inversión | 122626.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:122626.29, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN PRIVADA DEL TRABAJO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA DEL ESTADO DE TLAXCALA. - 378398 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 378398 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PRIVADA DEL TRABAJO PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE FERROCARRIL, CAMINO A TEMAZCALATLA PRIVADA DEL TRABAJO ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE , lon:-98.14041959, lat:19.36463374}} | 2022-10-11 | 2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2193853/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA220402192156 | Proyecto de inversión | 677940.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:677940.74, modificado:677940.74}} | CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CULTURAL DEL BARRIO DE POXTLA SEGUNDA SECCIÓN EN CALLE ZARAGOZA, ENTRE CALLE PROGRESO Y PRIVADA SIN NOMBRE - 374060 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 374060 | S | 2316 | 1896 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:193.32, meta_modificada:193.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA BARRIO POXTLA 2A SECCIÓN, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO Y , CALLE PRIMERO DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN CALLE ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES PROGRESO Y PRIVADA SI, lon:-98.18359989, lat:19.28279035}} | 2022-07-18 | 2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:193.32}} | {2192156/proyecto_INICIO, 2192156/proyecto_FIN, 2192156/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA220402193043 | Proyecto de inversión | 251011.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251011.62, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE EMILIO CARRANZA DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 376331 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 376331 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:237.8, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIO CARRANZA PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y VEREDA ASILAC, CALLE INDEPENDENCIA CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE VEREDA ASILAC Y AVENIDA FERR, lon:-98.15776394, lat:19.35347108}} | 2022-11-10 | 2022-12-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2193043/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA220402193905 | Proyecto de inversión | 228724.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228724.33, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN PRIVADA DEL TRABAJO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 378518 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 378518 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:325.8, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PRIVADA DEL TRABAJO PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE FERROCARRIL, CAMINO A TEMAZCALATLA PRIVADA DEL TRABAJO ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE , lon:-98.14046422, lat:19.36469663}} | 2022-11-03 | 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2193905/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA220402190915 | Proyecto de inversión | 1021002.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1021002.15, modificado:1021002.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE XICOHTENCATL EL BARRIO DE CALNAHUAC - 370051 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 370051 | S | 256 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1822.5, meta_modificada:1822.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE XICOHTENCATL BARRIO CALNAHUAC, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE PRIVADA 15 DE ENERO Y CALLE PROGRESO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE XICOHTENCATL DEL BARRIO DE CALNAHUAC ENTRE LAS CAL, lon:-98.18472055, lat:19.25952069}} | 2022-10-24 | 2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1822.5}} | {2190915/proyecto_INICIO, 2190915/proyecto_FIN, 2190915/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA220402190017 | Proyecto de inversión | 883042.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883042.51, modificado:883042.51}} | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO. SECCUIN TERCERA DE GUARDIA - 367284 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 367284 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO SECCION SECCIÓN TERCERA GURDIA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE CALLE NICANOR SERRANO Y CALLE CALLE BARRANQUILLA, CALLE CALLE COLOMBIA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE NICANOR SERRANO Y, lon:-98.24052425, lat:19.19310022}} | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2190017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA REGISTRADA POR LA ADMINISTRACION 2021-2024, NO SE RECIBIO NINGUN TIPO DE EVIDENCIA DE LA OBRA, SE ENCUENTRA EN REVISION PARA DICTAMINAR POR EL ORGANO DE FISCALIZACION, POR LO CUAL NO SE PUEDE DAR SEGUIMIENTO A ESTE FOLIO EN ESTE TRIMESTRE , trimestre:4.0, usuario:jocelynrojass, fecha:2025-01-09}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA220402193222 | Proyecto de inversión | 266579.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:266579.18, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD DE JESUS HUITZNAHUAC DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA - 376795 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 376795 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:176.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 JESÚS HUITZNÁHUAC, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, CALLE ALLENDE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE VENUSTIA, lon:-98.12762889, lat:19.34426299}} | 2022-10-31 | 2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2193222/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA220402193742 | Proyecto de inversión | 61039.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61039.69, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA DEL TRABAJO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA - 378099 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 378099 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.14, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PRIVADA DEL TRABAJO PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE FERROCARRIL, CAMINO A TEMAZCALATLA PRIVADA DEL TRABAJO ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE , lon:-98.14039932, lat:19.36470169}} | 2022-10-10 | 2022-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2193742/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA220402193292 | Proyecto de inversión | 545634.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545634.06, modificado:545634.06}} | CONSTRUCCIOÓN DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO DE SANTA CRUZ YOALCOATL - 376960 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 376960 | S | 1116 | 913 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:178.16, meta_modificada:178.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO YOALCOATL, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA AVENIDA FERROCARRIL Y, lon:-98.20179137, lat:19.27330123}} | 2022-09-26 | 2022-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:178.16}} | {2193292/proyecto_INICIO, 2193292/proyecto_FIN, 2193292/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA220402195745 | Proyecto de inversión | 55163.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55163.09, modificado:0.0}} | REHABILITACION DE KIOSKO DEL PARQUE PUBLICO, UBICADO EN AVENIDA EMILIO CARRANZA DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 383838 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 383838 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIO CARRANZA PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE DEL FERROCARRIL AVENIDA EMILIO CARRANZA ENTRE CALLE BENIT, lon:-98.15011983, lat:19.3556197}} | 2022-10-24 | 2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2195745/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA220402183071 | Proyecto de inversión | 649110.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:649110.62, modificado:649110.62}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ITURBIDE DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ YOALCOATL - 346025 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 346025 | S | 511 | 511 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:827.0, meta_modificada:827.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE BARRIO YOALCOATL, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE MORELOS, CALLE VICTORIA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ITURBIDE ENTRE LAS CALLES MORELOS E ITURBIDE EN, lon:-98.20679953, lat:19.27281764}} | 2022-08-30 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:827.0}} | {2183071/proyecto_PROCESO, 2183071/proyecto_FIN, 2183071/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA220402179748 | Proyecto de inversión | 1915279.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1915279.1, modificado:1915279.1}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRANCA DE SANCHEZ. SECCION QUINTA - 335966 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 335966 | S | 26 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:530.0, meta_modificada:530.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE BARRANCA DE SANCHEZ SECCION SECCIÓN QUINTA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE CALLE DEL AGRICULTOR Y BRECHA BARRANCA TECUANATLA, AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRANCA DE SANCHEZ ENTRE CALLE AGRICULTO, lon:-98.2514684, lat:19.17685813}} | 2022-11-01 | 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2179748/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA220402174821 | Proyecto de inversión | 824180.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824180.05, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE COLORINES DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL CONTLA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 316689 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 316689 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:315.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CALLE COLORINES PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE PALMAS Y AVENIDA SAN DIEGO, CALLE PIRULES CALLE COLORINES ENTRE CALLE PALMAS Y AVENIDA SAN DIEGO CERCANO A LAS VIAS DE , lon:-98.12400538, lat:19.40277886}} | 2022-08-10 | 2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2174821/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA220402182162 | Proyecto de inversión | 382363.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:382363.43, modificado:382363.43}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN PRIVADA VICTORIA DEL BARRIO DE YOALCOATL - 343318 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 343318 | S | 511 | 511 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:670.0, meta_modificada:670.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA VICTORIA BARRIO SANTA CRUZ YOALCOATL, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE ITURBIDE, LA OBRA SE UBICA EN LA PRIVADA VICTORIA ENTRE LAS CALLES VICTORIA E ITURBID, lon:-98.20438175, lat:19.27228632}} | 2022-08-01 | 2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2182162/proyecto_INICIO, 2182162/proyecto_FIN, 2182162/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION POR FLATA DE DOCUEMNTACION , trimestre:4.0, usuario:andyjescobart, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230202231481 | Proyecto de inversión | 2734341.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2734341.56, modificado:2734341.56}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS "A,B,C,D,E,F,G,H" Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-POT-031-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:30, direccion:TLAXCO, lon:-98.11, lat:19.6167}} | 2023-05-29 | 2023-08-13 | 2734341.56 | 2734341.56 | 2523347.39 | 2523347.39 | 2523347.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402294277 | Proyecto de inversión | 23009.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23009.41, modificado:23009.41}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PLAZA CIVICA SANTIAGO XOCHIMILCO - 326180 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 326180 | S | 312 | 358 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:35, direccion:CALLE MAXIMO ROJAS INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO XOCHIMILCO, 90134 SANTIAGO XOCHIMILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE MAXIMO ROJAS Y CALLE DEL TEATRO, CALLE CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE, lon:-98.32747796, lat:19.34069478}} | 2023-07-11 | 2023-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2294277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402317043 | Proyecto de inversión | 144140.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144140.44, modificado:144140.44}} | AMPLIACION D E ELECTRIFICACION EN CALLE INDEPENDENCIA DEL BARRIO DE TECPA MORALES - 423038 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 423038 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA BARRIO TECPA MORALES, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE EDUARDO CRUZ, LA OBRA SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA DEL BARRIO TECPA MORALES, lon:-98.1999303, lat:19.28507858}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2317043/proyecto_INICIO, 2317043/proyecto_FIN, 2317043/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL PROYECTO POR FALTA DE INFORMACION , trimestre:4.0, usuario:andyjescobart, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402318125 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HOGAR UBICADO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 427147 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 427147 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y BRECHA TRES DE MAYO, CALLE REVOLUCION CALLE PRIMERO DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAX, lon:-98.1439, lat:19.3501}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:604248.0, importe_modificado:604248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2318125/proyecto_FIN, 2318125/proyecto_INICIO, 2318125/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402315261 | Proyecto de inversión | 765335.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:765335.94, modificado:765335.94}} | REHABILITACION DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO COMUNITARIO - 415458 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 415458 | S | 6624 | 6624 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO LA MAGDALENA TLALTELULCO, 90830 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE MAURO ANGULO NORTE Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE MIGUEL HIDALGO ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN CALLE, lon:-98.19494329, lat:19.27732433}} | 2023-02-06 | 2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2315261/proyecto_INICIO, 2315261/proyecto_PROCESO, 2315261/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL PROYECTO POR FALTA DE INFORMACION , trimestre:4.0, usuario:andyjescobart, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402312849 | Proyecto de inversión | 19971 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19971.0, modificado:19971.0}} | MANTENIMIENTO DE BARDA PERIMETRAL EN PRESCOLAR JUSTO SIERRA - 405806 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 405806 | S | 130 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.63, meta_modificada:42.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:BOULEVARD JOSE MARIA MORELOS INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE BOULEVARD JOSE MARIA MORELOS Y CALLE MORELOS, CERRADA ESCUELA SE EN, lon:-98.37397381, lat:19.32185935}} | 2023-10-24 | 2023-11-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2312849/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402317802 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HOGAR UBICADO EN LA CALLE PORFIRIO PÉREZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 425745 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 425745 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO PEREZ PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE PORFIRIO PEREZ Y CALLE DELTA, CALLE GUADALUPE CALLE PORFIRIO PÉREZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA MUNIC, lon:-98.14694, lat:19.36436}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:604248.0, importe_modificado:604248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2317802/proyecto_FIN, 2317802/proyecto_INICIO, 2317802/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402317807 | Proyecto de inversión | 631613.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:631613.31, modificado:631613.31}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA POXTLA SEGUNDA SECCION - 425760 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 425760 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA BARRIO POXTLA 2A SECCIÓN, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA SEGUNDA SECCION DE POXTLA EN LA CALLE NUEVA, lon:-98.18538418, lat:19.27552311}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2317807/proyecto_INICIO, 2317807/proyecto_PROCESO, 2317807/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL PROYECTO POR FALTA DE INFORMACION , trimestre:4.0, usuario:andyjescobart, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402317375 | Proyecto de inversión | 628586.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:628586.34, modificado:628586.34}} | REHABILITACION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO TECPA PLUMA - 424260 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 424260 | S | 1750 | 1750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.34, meta_modificada:137.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA BARRIO TECPA PLUMA, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA EN EL BARRIO DE TECPA PLUMA, lon:-98.19064011, lat:19.28100249}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2317375/proyecto_INICIO, 2317375/proyecto_FIN, 2317375/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLCITA LA CANCELACION POR FALTA DE INFORMACION , trimestre:4.0, usuario:andyjescobart, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402315395 | Proyecto de inversión | 2666131.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2666131.58, modificado:2666131.58}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA - 416022 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 416022 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA BARRIO POXTLA 1A SECCIÓN, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ESCOBAR LA OBRA SE UBICA EN POXTLA PRIMERA SECCION, lon:-98.18503554, lat:19.27864573}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2315395/proyecto_INICIO, 2315395/proyecto_FIN, 2315395/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLCITA LA CANCELACION DEL PROYECTOPOR FALTA DE INFORMACION , trimestre:4.0, usuario:andyjescobart, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402303060 | Proyecto de inversión | 165222.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165222.99, modificado:165222.99}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN XOCOYUCAN - 362152 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 362152 | S | 157 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:876.32, meta_modificada:876.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:CALLE CARRETERA FEDEAL SAN MARTIN TLAXCALA INTERIOR SN COLONIA SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CARRETERA FEDERAL SN MARTIN TLAXCALA Y CALLE EL DURAZNO, CALLE DOMING, lon:-98.37498018, lat:19.30840532}} | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2303060/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402317073 | Proyecto de inversión | 99711.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:99711.34, modificado:99711.34}} | MANTENIMIENTO DE CENTRO DE ATENCION DE PERSONAS ADULTAS MAYORES CASA DEL ABUELO - 423129 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 423129 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO LA MAGDALENA TLALTELULCO, 90830 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y , LA OBRA SE UBICA A 400 METROS D ELA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE LA CAL, lon:-98.18824221, lat:19.27759976}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2317073/proyecto_INICIO, 2317073/proyecto_PROCESO, 2317073/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL PROYECTOPOR FALTA DE INFORMACION , trimestre:4.0, usuario:andyjescobart, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402317855 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HOGAR UBICADO EN LA CALLE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 425887 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 425887 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE TRINIDAD SANCHES SANTOS Y CALLE PROGRESO, CALLE KENNEDY CALLE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS DE LA COMUNIDAD , lon:-98.135865, lat:19.353286}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:604248.0, importe_modificado:604248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2317855/proyecto_FIN, 2317855/proyecto_INICIO, 2317855/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402317902 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HOGAR UBICADO EN PRIVADA TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 426074 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 426074 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PRIVADA TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE REVOLUCION PRIVADA TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS DE LA COMUNIDAD DE S, lon:-98.135342, lat:19.353851}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:604248.0, importe_modificado:604248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2317902/proyecto_FIN, 2317902/proyecto_INICIO, 2317902/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402317162 | Proyecto de inversión | 230500.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230500.42, modificado:230500.42}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN SATELITE - 423447 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 423447 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO SATELITE, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , LA OBRA S EUBICA EN EL BARRIO DE SATELITE SOBRE CALLE 5 DE MAYO, lon:-98.16305773, lat:19.27351566}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2317162/proyecto_INICIO, 2317162/proyecto_PROCESO, 2317162/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL PROYECTOR POR FALTADE INFORMACION , trimestre:4.0, usuario:andyjescobart, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402317951 | Proyecto de inversión | 550503.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:550503.68, modificado:550503.68}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN PRIVADA ONOFRE POXTLA PRIMERA SECCION - 426319 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 426319 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:406.8, meta_modificada:406.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA ONOFRE BARRIO POXTLA 1A SECCIÓN, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE 28 D EOCTUBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE REVOLUCION LA OBRA S EUBICA EN PRIVADA ONOFRE EN LA PRIMERA SE, lon:-98.17781461, lat:19.27757625}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2317951/proyecto_INICIO, 2317951/proyecto_PROCESO, 2317951/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita lA CANCELACIONN DEL PROYECTO , trimestre:4.0, usuario:andyjescobart, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402317202 | Proyecto de inversión | 758427.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:758427.78, modificado:758427.78}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE XOCOYUCAN - 423612 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 423612 | S | 510 | 467 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:CALLE CAMINO REAL INTERIOR SN COLONIA SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE LA PAZ SE ENCUENTRA HASTA ATRAS DE LA CO, lon:-98.37810015, lat:19.30364888}} | 2023-11-13 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2317202/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402317983 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HOGAR UBICADO EN LA CALLE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 426466 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 426466 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS Y CALLE KENNEDY, CALLE PROGRESO CALLE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS DE LA COMUNIDAD , lon:-98.135339, lat:19.353854}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:604248.0, importe_modificado:604248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2317983/proyecto_FIN, 2317983/proyecto_INICIO, 2317983/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402319299 | Proyecto de inversión | 390711.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:390711.75, modificado:390711.75}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE UNION - 432613 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 432613 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE UNION BARRIO YOALCOATL, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA S EUBICA EN CALLE UNION ENTRE CALLE MORELOS Y 20 D E NO, lon:-98.1983012, lat:19.27403518}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2319299/proyecto_INICIO, 2319299/proyecto_PROCESO, 2319299/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelacion por falta de informacion , trimestre:4.0, usuario:andyjescobart, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402316113 | Proyecto de inversión | 134629.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134629.19, modificado:134629.19}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA EL PORVENIR - 418813 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 418813 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA EL PORVENIR BARRIO POXTLA 2A SECCIÓN, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA SAN MIGUEL, LA OBRA S EUBICA NE LA PRIVADA ELPORVENIR DENTRO DEL BARRIO , lon:-98.1891488, lat:19.27992577}} | 2023-05-08 | 2023-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Luminaria, avance:0.0}} | {2316113/proyecto_INICIO, 2316113/proyecto_FIN, 2316113/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelacion por falta de informacion , trimestre:4.0, usuario:andyjescobart, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402316128 | Proyecto de inversión | 200760.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200760.3, modificado:200760.3}} | CONSTRUCCION DE RED D DRENAJE SANITARIO CALLE LAS FLORES - 418875 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 418875 | S | 136 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:31, direccion:CALLE DE LAS FLORES INTERIOR SN COLONIA SANTA INÉS TECUEXCOMAC, 90126 SANTA INÉS TECUEXCOMAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE REVOLUCION SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD , lon:-98.34947067, lat:19.2885368}} | 2023-11-15 | 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2316128/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402318034 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HOGAR UBICADO EN LA CALLE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 426645 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 426645 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE REVOLUCION CALLE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS DE LA CO, lon:-98.135556, lat:19.353476}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:604248.0, importe_modificado:604248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2318034/proyecto_FIN, 2318034/proyecto_PROCESO, 2318034/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402319341 | Proyecto de inversión | 655899 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655899.0, modificado:655899.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN PRIVADA EL ANGEL - 432800 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 432800 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA DEL ANGEL BARRIO TECPA PLUMA, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE CUHUTEMOC Y CALLE PROGRESO, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA PRIVADA DEL ANGEL EN BARRIO DE TECPA PLUMA, lon:-98.18651926, lat:19.28122529}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2319341/proyecto_INICIO, 2319341/proyecto_FIN, 2319341/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelacion por falta de informacion , trimestre:4.0, usuario:andyjescobart, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402312750 | Proyecto de inversión | 48719.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48719.99, modificado:48719.99}} | MANTENIMIENTO DE CANAL AGRICOLA TECUEXCOMAC - 405506 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 405506 | S | 124 | 113 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:560.0, meta_modificada:560.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:31, direccion:CALLE SAN IGNACIO INTERIOR SN COLONIA SANTA INÉS TECUEXCOMAC, 90126 SANTA INÉS TECUEXCOMAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE SAN IGNACIO Y CALLE VICENTE GUERRERO, SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD AL FINAL DE , lon:-98.34447104, lat:19.29931621}} | 2023-06-27 | 2023-07-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2312750/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402317287 | Proyecto de inversión | 707113.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707113.93, modificado:707113.93}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO 20 DE NOVIEMBRE - 423904 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 423904 | S | 379 | 367 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1150.3, meta_modificada:1150.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CARRETERA AUTOPISTA TLAXCAL, lon:-98.37067148, lat:19.32475291}} | 2023-08-15 | 2023-09-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2317287/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402318083 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HOGAR UBICADO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 426930 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 426930 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE SAN RAFAEL, CALLE NICOLAS BRAVO CALLE PRIMERO DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TL, lon:-98.145687, lat:19.352254}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:604248.0, importe_modificado:604248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2318083/proyecto_FIN, 2318083/proyecto_INICIO, 2318083/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402318100 | Proyecto de inversión | 1505858.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1505858.04, modificado:1505858.04}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AUDITORO MUNICIPAL - 427026 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 427026 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:880.0, meta_modificada:880.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO TECPA MORALES, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE MAURO ANGULO Y CALLE SAN MIGUEL, LA OBRA S EUBICA EN LA LA AVENIDA 16 DE SEPTIEBRE FRENTE AL PARQUE, lon:-98.19490116, lat:19.27748859}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2318100/proyecto_INICIO, 2318100/proyecto_FIN, 2318100/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelacion por falta de informacion , trimestre:4.0, usuario:andyjescobart, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402318168 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HOGAR UBICADO EN LA CALLE EL MIRADOR DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 427461 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 427461 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE EL MIRADOR PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE BOSQUE, CALLE TEMAZCALATLA CALLE EL MIRADOR DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA MUNICIPIO DE S, lon:-98.145409, lat:19.371906}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:604248.0, importe_modificado:604248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2318168/proyecto_FIN, 2318168/proyecto_INICIO, 2318168/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402320500 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HOGAR UBICADO EN LA CALLE JUAN PASCUAL DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE TLACHCO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 437915 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 437915 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CALLE JUAN PASCUAL PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN DOMINGO BAUTISTA Y CALLE GUERRERO, CALLE ANALCO CALLE JUAN PASCUAL DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE TLACHCO MUNICIPI, lon:-98.105, lat:19.33}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:604248.0, importe_modificado:604248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2320500/proyecto_FIN, 2320500/proyecto_INICIO, 2320500/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402320814 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HOGAR UBICADO EN LA CALLE JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL CONTLA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 439152 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 439152 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CALLE JUSTO SIERRA PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE 5 DE MAYO CALLE JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL CONTLA MUNICIPIO DE SANT, lon:-98.137139, lat:19.365016}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:604248.0, importe_modificado:604248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2320814/proyecto_FIN, 2320814/proyecto_INICIO, 2320814/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402320269 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HOGAR UBICADO EN LA CALLE MÉXICO 86 DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS TLACOCHCALCO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 436813 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 436813 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:CALLE MEXICO 86 PUEBLO SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE MEXICO 86 Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VICTORIA CALLE MEXICO 86 DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS TLACOCHCALCO MU, lon:-98.14442, lat:19.33806}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:604248.0, importe_modificado:604248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2320269/proyecto_FIN, 2320269/proyecto_INICIO, 2320269/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402320282 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HOGAR UBICADO EN LA CALLE PEDREGAL DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS TLACOCHCALCO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 436865 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 436865 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:CALLE PEDREGAL PUEBLO SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE JUAREZ CALLE PEDREGAL DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS TLACOCHCALCO MUNICIPIO , lon:-98.13456, lat:19.34045}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:604248.0, importe_modificado:604248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2320282/proyecto_INICIO, 2320282/proyecto_PROCESO, 2320282/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402320836 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HOGAR UBICADO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL CONTLA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 439251 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 439251 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE 10 DE MAYO AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL CONTLA MUNICIP, lon:-98.1331857, lat:19.35972}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:604248.0, importe_modificado:604248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2320836/proyecto_FIN, 2320836/proyecto_INICIO, 2320836/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402316455 | Proyecto de inversión | 437127.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:437127.94, modificado:437127.94}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO DE POXTLA PRIMERA SECCION - 420239 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 420239 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO POXTLA 1A SECCIÓN, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCION, LA OBRA SE UBICA EN PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-98.18231448, lat:19.27834856}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2316455/proyecto_INICIO, 2316455/proyecto_PROCESO, 2316455/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELAR EL PROYECTO POR FALTA DE INFORMACION , trimestre:4.0, usuario:andyjescobart, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402318419 | Proyecto de inversión | 97753.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97753.88, modificado:97753.88}} | REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA XOCOYUCAN - 428593 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 428593 | S | 36 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:784.0, meta_modificada:784.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:CALLE SAN DIEGO INTERIOR SN COLONIA SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE SAN DIEGO Y CARRETERA FEDERAL SAN MARTIN TLAXCALA, SE ENCUENTRA LA ENTRADA DE LA CALLE , lon:-98.3678853, lat:19.30665105}} | 2023-10-30 | 2023-11-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2318419/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402318426 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HOGAR UBICADO EN PRIVADA MAGNOLIAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 428612 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 428612 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PRIVADA MAGNOLIAS PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE SANTO DOMINGO, CALLE JUAREZ PRIVADA MAGNOLIAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA MUNICIPIO , lon:-98.135701, lat:19.34858}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:604248.0, importe_modificado:604248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2318426/proyecto_FIN, 2318426/proyecto_INICIO, 2318426/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402320540 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HOGAR UBICADO EN LA CALLE 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE TLACHCO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 438080 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 438080 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PALMAS, CALLE SAN JUAN CALLE 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE TLACHCO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAX, lon:-98.12085823, lat:19.33235316}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:604248.0, importe_modificado:604248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2320540/proyecto_FIN, 2320540/proyecto_INICIO, 2320540/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402320864 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HOGAR UBICADO EN PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL CONTLA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 439356 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 439356 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE PROTRERO Y CALLE LIBERTAD, CALLE 5 DE MAYO PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL CON, lon:-98.130905, lat:19.355432}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:604248.0, importe_modificado:604248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2320864/proyecto_INICIO, 2320864/proyecto_PROCESO, 2320864/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402320307 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HOGAR UBICADO EN PRIVADA VICTORIA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS TLACOCHCALCO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 436971 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 436971 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:PRIVADA VICTORIA PUEBLO SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE MÉXICO 86, CALLE ZARAGOZA PRIVADA VICTORIA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS TLACOCHCALCO MUNICIP, lon:-98.150633, lat:19.339535}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:604248.0, importe_modificado:604248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2320307/proyecto_INICIO, 2320307/proyecto_FIN, 2320307/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402320898 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HOGAR UBICADO EN LA CALLE MOCTEZUMA DE LA COMUNIDAD DE JESÚS HUITZNAHUAC, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 439455 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 439455 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:CALLE MOCTEZUMA PUEBLO JESÚS HUITZNÁHUAC, 90650 JESÚS HUITZNÁHUAC, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE ALLENDE, CALLE GUERRERO CALLE MOCTEZUMA DE LA COMUNIDAD DE JESÚS HUITZNAHUAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ T, lon:-98.130894, lat:19.341965}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:604248.0, importe_modificado:604248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2320898/proyecto_INICIO, 2320898/proyecto_FIN, 2320898/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402318475 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HOGAR UBICADO EN LA CALLE GASODUCTO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 428930 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 428930 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE GASODUCTO PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE GASODUCTO Y CALLE EL MIRADOR, CALLE EL MIRADOR CALLE GASODUCTO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA MUNICIPIO DE S, lon:-98.143268, lat:19.376333}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:604248.0, importe_modificado:604248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2318475/proyecto_INICIO, 2318475/proyecto_FIN, 2318475/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402320252 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HOGAR UBICADO EN LA CALLE PEDREGAL DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS TLACOCHCALCO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 436689 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 436689 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:CALLE PEDREGAL PUEBLO SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE DIVISION DEL NORTE, CALLE JUAREZ CALLE PEDREGAL DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS TLACOCHCALCO , lon:-98.14094, lat:19.34317}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:604248.0, importe_modificado:604248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2320252/proyecto_INICIO, 2320252/proyecto_FIN, 2320252/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402320330 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HOGAR UBICADO EN LA DIVISIÓN DEL NORTE DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS TLACOCHCALCO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 437095 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 437095 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:CALLE DIVISION DEL NORTE PUEBLO SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE DIVISION DEL NORTE, CALLE JUAREZ CALLE DIVISION DEL NORTE DE LA COMUNIDAD DE SAN LUC, lon:-98.143752, lat:19.344499}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:604248.0, importe_modificado:604248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2320330/proyecto_INICIO, 2320330/proyecto_FIN, 2320330/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402318497 | Proyecto de inversión | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO EL PORVENIR - 429064 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 429064 | S | 578 | 658 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:30, direccion:CALLE DOROTEO ARANGO INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ EL PORVENIR, 90120 SANTA CRUZ EL PORVENIR, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE BRECHA DOROTEO ARANGO Y CALLEJON DE LOS ENAMORADOS, SE ENCUENTRA ATRAS DE LA IGLESI, lon:-98.34626289, lat:19.33008027}} | 2023-11-01 | 2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2318497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402320564 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HOGAR UBICADO EN LA CALLE SAN JUAN DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE TLACHCO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 438170 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 438170 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CALLE SAN JUAN PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE PRIVADA DE LAS ROSAS Y CALLE DEL BOSQUE, CALLE XICOHTECNCATL CALLE SAN JUAN DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE TLACHCO MUNICIPIO DE S, lon:-98.11, lat:19.324}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:604248.0, importe_modificado:604248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2320564/proyecto_INICIO, 2320564/proyecto_FIN, 2320564/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402316511 | Proyecto de inversión | 621023.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:621023.48, modificado:621023.48}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE EN POXTLA PRIMERA SECCION - 420518 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 420518 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.39, meta_modificada:175.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO POXTLA 1A SECCIÓN, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCION, LA OBRA SE UBICA EN PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE EN EN B, lon:-98.18145813, lat:19.27567461}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2316511/proyecto_INICIO, 2316511/proyecto_FIN, 2316511/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL PROYECTO POR FALTA DE INFORMACION , trimestre:4.0, usuario:andyjescobart, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402316527 | Proyecto de inversión | 149350 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149350.0, modificado:149350.0}} | REHABIITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA TIZOSTOC - 420592 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 420592 | S | 256 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:CALLE CAMINO A SANTA JUSTINA ECATEPEC INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO TIZOSTOC, 90127 SAN ANTONIO TIZOSTOC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO A SANTA JUSTINA ECATEPEC Y , CALLE MORELOS SE ENCUENTRA EN, lon:-98.33428598, lat:19.32687464}} | 2023-12-01 | 2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2316527/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402318514 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HOGAR UBICADO EN LA CALLE EL MIRADOR DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 429155 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 429155 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE EL MIRADOR PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE GASODUCTO Y CALLE TEMAZCALATLA, CALLE DE GUADALUPE CALLE EL MIRADOR DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA MUNICIPI, lon:-98.142938, lat:19.376223}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:604248.0, importe_modificado:604248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2318514/proyecto_INICIO, 2318514/proyecto_FIN, 2318514/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402318533 | Proyecto de inversión | 61920.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61920.92, modificado:61920.92}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PARQUE PUBLICO IXTACUIXTLA - 429263 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 429263 | S | 146 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Y CALLE 5 SUR, CALLE JAIME , lon:-98.37976953, lat:19.32594758}} | 2023-09-05 | 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2318533/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402320592 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HOGAR UBICADO EN LA CALLE COLECTIVO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL CONTLA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 438276 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 438276 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CALLE COLECTIVO PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE FERROCARL, CALLE CIPRECES CALLE COLECTIVO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL CONTLA MUNICIPIO DE SANTA CR, lon:-98.128839, lat:19.393714}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:604248.0, importe_modificado:604248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2320592/proyecto_INICIO, 2320592/proyecto_FIN, 2320592/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402316172 | Proyecto de inversión | 924702.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:924702.62, modificado:924702.62}} | REHABILITACION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE COMALTEOPA - 419044 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 419044 | S | 265 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:186.96, meta_modificada:186.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS BARRIO COMALTEOPAN, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE ALLENDE, CALLE CEDROS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DOMINGO ARENAS EXACTAMENTE EN EL C, lon:-98.1887971, lat:19.27128554}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2316172/proyecto_INICIO, 2316172/proyecto_PROCESO, 2316172/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION POR FALTA DE INFORMACION , trimestre:4.0, usuario:andyjescobart, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402318549 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HOGAR UBICADO EN LA CALLE EL MIRADOR DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 429345 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 429345 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE EL MIRADOR PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE EL MIRADOR Y CALLE GASODUCTO, CALLE TEMAZCALATLA CALLE EL MIRADOR DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA MUNICIPIO , lon:-98.142544, lat:19.375419}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:604248.0, importe_modificado:604248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2318549/proyecto_INICIO, 2318549/proyecto_FIN, 2318549/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402315780 | Proyecto de inversión | 126092 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126092.0, modificado:126092.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA ENTUBADA NEPOPUALCO - 417401 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 417401 | S | 26 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:12, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN NEPOPUALCO, 90133 SAN JUAN NEPOPUALCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y AVENIDA ESPANITA, SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL PUEBLO Y ES MUY , lon:-98.35622152, lat:19.3749041}} | 2023-10-11 | 2023-10-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2315780/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402317581 | Proyecto de inversión | 296221.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:296221.82, modificado:296221.82}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ENCARNACION MORALES - 425099 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 425099 | S | 58 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE ENCARNACION MORALES BARRIO TECPA MORALES, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA S EUBICA EN CALLE ENCARNACION MORALES EN EL BARRIO , lon:-98.19797766, lat:19.29775432}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2317581/proyecto_INICIO, 2317581/proyecto_FIN, 2317581/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL PROYECTO POR FALTA DE INFORMACION , trimestre:4.0, usuario:andyjescobart, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402320181 | Proyecto de inversión | 124808 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106086.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18721.2, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN HOGAR UBICADO EN LA CALLE VICTORIA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS TLACOCHCALCO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 436449 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 436449 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.88, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:CALLE VICTORIA PUEBLO SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE CIRCUNVALACION, CALLE DIAGONAL CALLE VICTORIA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS TLACOCHCALCO DEL , lon:-98.148513, lat:19.344911}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:604248.0, importe_modificado:604248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2320181/proyecto_INICIO, 2320181/proyecto_FIN, 2320181/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402320214 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HOGAR UBICADO EN LA PRIVADA JUÁREZ DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS TLACOCHCALCO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 436550 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 436550 | S | 0 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:PRIVADA JUAREZ PUEBLO SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MUÑOZ, CALLE CIRCUNVALACION PRIVADA JUÁREZ DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS TLACOCHCALCO MU, lon:-98.14475, lat:19.34437}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:604248.0, importe_modificado:604248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2320214/proyecto_INICIO, 2320214/proyecto_FIN, 2320214/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402320630 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HOGAR UBICADO EN LA PIRULES DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL CONTLA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 438438 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 438438 | S | 1 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CALLE PIRULES PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE CIPRESES Y CALLE COLORINES, CALLE ENCINOS CALLE PIRULES DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL CONTLA MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXC, lon:-98.12406, lat:19.40179}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:604248.0, importe_modificado:604248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2320630/proyecto_INICIO, 2320630/proyecto_PROCESO, 2320630/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402316584 | Proyecto de inversión | 623360.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:623360.36, modificado:623360.36}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE YOALCOATL - 420752 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 420752 | S | 17 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERERO BARRIO YOALCOATL, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CARRETERA TLAXCALA-PUEBLA Y AVENIDA FERROCARRIL, LA OBRA S E UBICA EN CALLE VICENTE GUERERRO, lon:-98.20151615, lat:19.26794996}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2316584/proyecto_INICIO, 2316584/proyecto_PROCESO, 2316584/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DELPROYECTO POR FALTA DE IINFORMACION , trimestre:4.0, usuario:andyjescobart, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402318591 | Proyecto de inversión | 124808 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106086.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18721.2, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN HOGAR UBICADO EN LA CALLE ZARAGOZA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS TLACOCHCALCO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 429484 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 429484 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.88, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MEXICO 86, CALLE BENITO JUAREZ CALLE ZARAGOZA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS TLACOCHCALCO MUNICI, lon:-98.14399, lat:19.33812}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:604248.0, importe_modificado:604248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2318591/proyecto_INICIO, 2318591/proyecto_FIN, 2318591/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402317643 | Proyecto de inversión | 811173.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:811173.11, modificado:811173.11}} | CONSTRUCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO LA TRINIDAD - 425284 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 425284 | S | 267 | 246 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2537.6, meta_modificada:2537.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:CALLE AMADO NERVO INTERIOR SN COLONIA LA TRINIDAD TENEXYECAC, 90121 LA TRINIDAD TENEXYECAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE DIOS PADRE, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA EN LA ENGTRADA DE LA C, lon:-98.31262085, lat:19.33157433}} | 2023-11-23 | 2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2317643/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402317644 | Proyecto de inversión | 124808 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106086.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18721.2, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN HOGAR UBICADO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 425286 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 425286 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.88, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE SAN RAFAEL, CALLE NICOLAS BRAVO CALLE PRIMERO DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TL, lon:-98.145747, lat:19.352326}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:604248.0, importe_modificado:604248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2317644/proyecto_INICIO, 2317644/proyecto_FIN, 2317644/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402320661 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HOGAR UBICADO EN LA PRIVAD 10 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL CONTLA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 438552 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 438552 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:PRIVADA 10 DE MAYO PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PRIVADA 10 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL , lon:-98.137301, lat:19.359883}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:604248.0, importe_modificado:604248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2320661/proyecto_INICIO, 2320661/proyecto_FIN, 2320661/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402318246 | Proyecto de inversión | 857163.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:857163.86, modificado:857163.86}} | REHABILITACION DEL CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO LA VENTA - 427967 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 427967 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:307.04, meta_modificada:307.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LA VENTA, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA L VENTA, lon:-98.20905079, lat:19.28135693}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2318246/proyecto_INICIO, 2318246/proyecto_PROCESO, 2318246/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL PROYECTO POR FALTA DE INFORMACION , trimestre:4.0, usuario:andyjescobart, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402319405 | Proyecto de inversión | 524684 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524684.0, modificado:524684.0}} | REHABILITACION DEL PARQUE MUNICIPAL DE LA MAGDALENA TLALTELULCO - 433245 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 433245 | S | 2500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE MAURO ANGULO SUR PUEBLO LA MAGDALENA TLALTELULCO, 90830 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO ORIENTE, CALLE LICENCIADO MAURO ANGULO LA OBRA SE UBI, lon:-98.19513263, lat:19.27703507}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2319405/proyecto_INICIO, 2319405/proyecto_FIN, 2319405/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLCITA LA CANCELACION DEL PROYETO POR FALTA DE INFORMACION, trimestre:4.0, usuario:andyjescobart, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402311879 | Proyecto de inversión | 153948.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153948.89, modificado:153948.89}} | REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA DOMINGO ARENAS - 401311 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 401311 | S | 26 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA SANTA JUSTINA ECATEPEC, 90123 SANTA JUSTINA ECATEPEC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE AQUILES SERAN SE ENCUENTRA EN , lon:-98.35571376, lat:19.3122232}} | 2023-06-12 | 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.0}} | {2311879/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402316278 | Proyecto de inversión | 260542.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260542.9, modificado:260542.9}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA LOMA BONITA - 419439 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 419439 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:309.5, meta_modificada:309.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA LOMA BONITA BARRIO TECPA MORALES, 90830 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE DIAGONAL SUR Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE LOMA BONITA LA OBRA S EUBICA EN PRIVADA LOMA BONITA, lon:-98.19653692, lat:19.28752401}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2316278/proyecto_INICIO, 2316278/proyecto_FIN, 2316278/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL PROYECTO POR FALTA DE INFORMACION , trimestre:4.0, usuario:andyjescobart, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402316635 | Proyecto de inversión | 69497.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69497.94, modificado:69497.94}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA SANTA JUSTINA - 420936 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 420936 | S | 257 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:CALLE FRANCISCO Y MADERO INTERIOR SN COLONIA SANTA JUSTINA ECATEPEC, 90123 SANTA JUSTINA ECATEPEC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO Y MADERO Y AVENIDA BENITO JUAREZ, SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CO, lon:-98.35403255, lat:19.31549561}} | 2023-12-01 | 2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2316635/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402318252 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HOGAR UBICADO EN LA CALLE CORREGIDORA DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 427981 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 427981 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE CORREGIDORA PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CALLE EL MIRADOR, CALLE LOS PINOS CALLE CORREGIDORA DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA MUNICIPIO , lon:-98.144, lat:19.373}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:604248.0, importe_modificado:604248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2318252/proyecto_INICIO, 2318252/proyecto_PROCESO, 2318252/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402318633 | Acción | 31320 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31320.0, modificado:31320.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 429676 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 429676 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.377115, lat:19.326646}} | 2023-04-25 | 2023-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} | {2318633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402320375 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HOGAR UBICADO EN LA CALLE SAN JUAN DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE TLACHCO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 437274 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 437274 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CALLE SAN JUAN PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE XICOHTENCATL, PRIVADA DE LAS ROSAS CALLE SAN JUAN DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE TLACHCO DEL MUNICIPIO DE , lon:-98.10867, lat:19.32315}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:604248.0, importe_modificado:604248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2320375/proyecto_INICIO, 2320375/proyecto_FIN, 2320375/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402318289 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HOGAR UBICADO EN LA CALLE EL MIRADOR DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 428142 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 428142 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE EL MIRADOR PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE CRISTO REY Y CALLE PORFIRIO PEREZ, CALLE GASODUCTO CALLE EL MIRADOR DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA MUNICIPI, lon:-98.148, lat:19.37}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:604248.0, importe_modificado:604248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2318289/proyecto_INICIO, 2318289/proyecto_FIN, 2318289/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra(2), trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs4: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra(2), trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs5: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402315898 | Proyecto de inversión | 39961.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:39961.71, modificado:39961.71}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE ALAMOS - 417904 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 417904 | S | 50 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:34.1, meta_modificada:34.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:CALLE LAGOS INTERIOR SN COLONIA SANTA JUSTINA ECATEPEC, 90123 SANTA JUSTINA ECATEPEC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE LAGOS Y CARRETERA FEDERAL SAN MARTIN TLAXCALA, AVENIDA DEL TRABAJO SE ENCUENTRA SOBRE L, lon:-98.34535292, lat:19.31157215}} | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2315898/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402320404 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HOGAR UBICADO EN PRIVADA JUAN PABLO SEGUNDO DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE TLACHCO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 437388 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 437388 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:PRIVADA JUAN PABLO II PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN DOMINGO BAUTISTA Y PRIVADA PRIMERA DE SAN JUAN, PRIVADA TERCERA DE SAN JUAN PRIVADA JUAN PABLO SEGUNDO DE LA , lon:-98.11662, lat:19.32911}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:604248.0, importe_modificado:604248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2320404/proyecto_INICIO, 2320404/proyecto_FIN, 2320404/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402320719 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HOGAR UBICADO EN LA PRIVADA 10 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL CONTLA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 438803 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 438803 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:PRIVADA 10 DE MAYO PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PRIVADA 10 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL , lon:-98.13724, lat:19.36053}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:604248.0, importe_modificado:604248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2320719/proyecto_INICIO, 2320719/proyecto_FIN, 2320719/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402319488 | Acción | 13000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13000.0, modificado:13000.0}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte - 433632 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 433632 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.194962, lat:19.277355}} | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:0.0}} | {2319488/proyecto_INICIO, 2319488/proyecto_FIN, 2319488/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita cancelar el proyecto por falta de informacion , trimestre:4.0, usuario:andyjescobart, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402317735 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HOGAR UBICADO EN LA PRIVADA CIPRESES DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL CONTLA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 425538 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 425538 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:PRIVADA SEGUNDA DE CIPRESES PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE OLIVOS Y CALLE PIRULES, CALLE ENCINOS SEGUNDA PRIVADA DE CIPRESES DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL CONTLA MUNIC, lon:-98.12473, lat:19.40143}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:604248.0, importe_modificado:604248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2317735/proyecto_INICIO, 2317735/proyecto_FIN, 2317735/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402320441 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HOGAR UBICADO EN LA CALLE ANALCO DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE TLACHCO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 437583 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 437583 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CALLE ANALCO PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE ANALCO Y CALLE XICOHTENCATL, CALLE JUAN PASCUAL CALLE ANALCO DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE TLACHCO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ T, lon:-98.1073, lat:19.33011}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:604248.0, importe_modificado:604248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2320441/proyecto_INICIO, 2320441/proyecto_FIN, 2320441/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402320745 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HOGAR UBICADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL CONTLA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 438913 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 438913 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE GUADALUPE CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL CONTLA MUNICIPI, lon:-98.136, lat:19.369}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:604248.0, importe_modificado:604248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2320745/proyecto_INICIO, 2320745/proyecto_FIN, 2320745/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402316706 | Proyecto de inversión | 153120 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153120.0, modificado:153120.0}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE - 421171 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 421171 | S | 235 | 212 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:34, direccion:CALLE POZO DE AGUA INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA DE LIMA, 90132 LA CARIDAD CUAXONACAYO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE POZO DE AGUA Y CARRETERA SANTA ROSA DE LIMA, SE ENCUENTRA ENTRE TERRENOS LA COMUNID, lon:-98.36931298, lat:19.40456791}} | 2023-10-23 | 2023-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2316706/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402318338 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HOGAR UBICADO EN LA CALLE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 428309 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 428309 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS Y CALLE KENNEDY, CALLE REVOLUCION CALLE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS DE LA COMUNIDA, lon:-98.13951328, lat:19.35543388}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:604248.0, importe_modificado:604248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2318338/proyecto_PROCESO, 2318338/proyecto_INICIO, 2318338/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402315958 | Proyecto de inversión | 950000 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}} | CONSTRUCCION DE CAMINO ATOTONILCO - 418072 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 418072 | S | 48 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:121.0, meta_modificada:121.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CALLE 2 NORTE INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO ATOTONILCO, 90125 SAN ANTONIO ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 6 PONIENTE, CALLE 8 PONIENTE SE ENCUENTRA EN CENTRO DE LA COMUNIDAD CE, lon:-98.46829089, lat:19.3765639}} | 2023-10-23 | 2023-11-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2315958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402319501 | Proyecto de inversión | 166186.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166186.42, modificado:166186.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN PRIVADA CHIMONES - 433687 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 433687 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA CHIMONES PUEBLO LA MAGDALENA TLALTELULCO, 90830 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE UNION Y CALLEJON DEL NORTE, LA OBRA SE UBICA EN PRIVADA CHIMONES DE LA MAGDALENA TLALTELULCO, lon:-98.18722687, lat:19.28141079}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2319501/proyecto_INICIO, 2319501/proyecto_FIN, 2319501/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelacion por falta de informacion , trimestre:4.0, usuario:andyjescobart, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402320462 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HOGAR UBICADO EN LA CALLE JUAN DOMINGO BAUTISTA DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE TLACHCO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 437727 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 437727 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CALLE JUAN DOMINGO BAUTISTA PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN DOMINGO BAUTISTA Y CALLE REVOLUCION, CALLE BENITO JUAREZ CALLE JUAN DOMINGO BAUTISTA DE LA COMUNIDAD DE, lon:-98.112, lat:19.33}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:604248.0, importe_modificado:604248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2320462/proyecto_PROCESO, 2320462/proyecto_FIN, 2320462/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402320772 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HOGAR UBICADO EN PROLONGACIÓN 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL CONTLA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 439010 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 439010 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:PROLONGACION 5 DE MAYO PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LIBERTAD, PROLONGACION 5 DE MAYO PROLONGACIÓN 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL CO, lon:-98.12867826, lat:19.35846242}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:604248.0, importe_modificado:604248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2320772/proyecto_INICIO, 2320772/proyecto_FIN, 2320772/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402310637 | Proyecto de inversión | 23512.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23512.53, modificado:23512.53}} | CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO EN CALLE GURIDI Y ALCOCER - 394519 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 394519 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:41.92, meta_modificada:41.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE GURIDI Y ALCOCER INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE GURIDI Y ALCOCER Y CALLE MARIANO MATAMOROS, AVENIDA EL CALVARIO SE , lon:-98.37739335, lat:19.32752695}} | 2023-10-24 | 2023-10-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2310637/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402318724 | Proyecto de inversión | 153609.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153609.55, modificado:153609.55}} | MANTENIMIENTO DE CENTRO CULTURAL IXTA - 430022 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 430022 | S | 46 | 356 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:855.75, meta_modificada:855.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE REAL INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE REAL Y BOULEVARD MARIA MOELOS, CALLE LARDIZABAL SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE L, lon:-98.37433001, lat:19.3237101}} | 2023-07-03 | 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2318724/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402320481 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HOGAR UBICADO EN LA CALLE JUAN PASCUAL DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE TLACHCO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 437854 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 437854 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CALLE JUAN PASCUAL PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN PASCUAL Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE GUERRERO CALLE JUAN PASCUAL DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE TLACHCO MUNICIPIO D, lon:-98.104, lat:19.328}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:604248.0, importe_modificado:604248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2320481/proyecto_INICIO, 2320481/proyecto_FIN, 2320481/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402316394 | Proyecto de inversión | 120462.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120462.57, modificado:120462.57}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SNITARIO EN PRIVADA LOS PLUMAS - 419995 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 419995 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA LOS PLUMAS BARRIO TECPA PLUMA, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE SAN JERONIMO Y CALLE SAN JUAN, LA OBRA SE UBICA EN PRIVADA LOS PINOS, lon:-98.18708021, lat:19.2869972}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2316394/proyecto_INICIO, 2316394/proyecto_FIN, 2316394/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:se solicita cancelar el proyecto por falta de informacion , trimestre:4.0, usuario:andyjescobart, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402318389 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HOGAR UBICADO EN LA CALLE VERA Y ZURIA DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 428485 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 428485 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE VERA Y ZURIA PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE DE LA JUVENTUD Y CALLE CIRCUNVALACION, CALLE FERROCARRIL CALLE VERA Y ZURIA DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCAL, lon:-98.153845, lat:19.356223}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:604248.0, importe_modificado:604248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2318389/proyecto_INICIO, 2318389/proyecto_FIN, 2318389/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402313899 | Proyecto de inversión | 145271.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:145271.86, modificado:145271.86}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CANCHA PUBLICA IXTACUIXTLA - 410499 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 410499 | S | 41 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.5, meta_modificada:45.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE HIMNO NACIONAL INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE HIMNO NACIONAL Y CALLE LA CORREGIDORA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUE, lon:-98.36972197, lat:19.32833689}} | 2023-09-25 | 2023-10-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2313899/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402310308 | Proyecto de inversión | 251093.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:251093.88, modificado:251093.88}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE - 393224 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 393224 | S | 154 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:413.0, meta_modificada:413.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CARRETERA AUTOPI, lon:-98.37048204, lat:19.32389491}} | 2023-07-03 | 2023-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2310308/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402301630 | Proyecto de inversión | 121778.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:121778.17, modificado:121778.17}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA - 356083 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 356083 | S | 68 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:CALLE CALLE FRANCCISCO VILLA INTERIOR SN COLONIA SANTA JUSTINA ECATEPEC, 90123 SANTA JUSTINA ECATEPEC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MATAMOROS, CARRETERA CARRETERA FEDERAL SAN MART, lon:-98.34834305, lat:19.31111955}} | 2023-08-10 | 2023-08-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2301630/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402314040 | Proyecto de inversión | 35393.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35393.68, modificado:35393.68}} | MANTENIMIENTO DE CENTRO CULTURAL IXTACUIXTLA - 410913 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 410913 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.52, meta_modificada:152.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS Y CALLE DEL VALVARIO, CALLE 5 SUR SE, lon:-98.37912242, lat:19.32911527}} | 2023-11-06 | 2023-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2314040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402310212 | Proyecto de inversión | 575994.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:575994.16, modificado:575994.16}} | REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN SANTA INES - 392855 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 392855 | S | 135 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:31, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA SANTA INÉS TECUEXCOMAC, 90126 SANTA INÉS TECUEXCOMAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE REVOLUCION, CALLE LIBERTAD SE ENCUENTRA EN EL CENTRO, lon:-98.34814514, lat:19.29339486}} | 2023-10-02 | 2023-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2310212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402300204 | Proyecto de inversión | 23252.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23252.41, modificado:23252.41}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO VILLA - 350994 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 350994 | S | 64 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:124.0, meta_modificada:124.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:CALLE CALLE FRANCCISCO VILLA INTERIOR SN COLONIA SANTA JUSTINA ECATEPEC, 90123 SANTA JUSTINA ECATEPEC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CALLE LERMA, CARRETERA CARRETERA FEDERAL TLAXCA, lon:-98.34779487, lat:19.31128662}} | 2023-07-26 | 2023-08-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2300204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402303207 | Proyecto de inversión | 83442.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83442.99, modificado:83442.99}} | MANTENIMIENTO DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO DE IXTACUITLA - 362716 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 362716 | S | 276 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.95, meta_modificada:68.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTLLA INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CAL, lon:-98.37741182, lat:19.32655025}} | 2023-07-31 | 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2303207/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402302967 | Proyecto de inversión | 285961.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285961.16, modificado:285961.16}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CENTRO CULTURAL SEGUNDA ETAPA - 361709 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 361709 | S | 78 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:63.39, meta_modificada:63.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE HIMNO NACIONAL INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE HIMNO NACIONAL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CARRETERA A SAN MRCOS JILOTEPE, lon:-98.37008237, lat:19.32849179}} | 2023-06-12 | 2023-07-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2302967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402300884 | Proyecto de inversión | 46725.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46725.96, modificado:46725.96}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA IXTACUIXTLA - 353178 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 353178 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 5 SUR INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 5 SUR Y CALLE HIMNO NACIONAL, CALLE GURIDI Y ALCOCER SE ENCUENTRA EN EL CENTRO, lon:-98.37949885, lat:19.32778816}} | 2023-08-10 | 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2300884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402300917 | Proyecto de inversión | 19166.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19166.68, modificado:19166.68}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE REAL - 353359 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 353359 | S | 10 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE REAL INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE REAL Y BOULEVARD MORELOS, CALLE JAIME NUNO SE ENCUENTRA EN EL BOULEVAR PRINCIPA, lon:-98.37562498, lat:19.32461927}} | 2023-08-01 | 2023-08-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2300917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402302292 | Proyecto de inversión | 75000.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75000.96, modificado:75000.96}} | REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE ATOTONILCO - 359294 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 359294 | S | 456 | 345 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CALLE EL CALICANTO INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO ATOTONILCO, 90125 SAN ANTONIO ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE EL CALICANTO Y AVENIDA HIDALGO, CALLE 7 NORTE SE ENCUENTRA EN SAN ANTONIO ATOTON, lon:-98.46643158, lat:19.381592}} | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} | {2302292/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402302346 | Proyecto de inversión | 305395.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:305395.82, modificado:305395.82}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AMADO NERVO - 359459 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 359459 | S | 64 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:676.0, meta_modificada:676.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:CALLE AMADO NERVO INTERIOR SN COLONIA LA TRINIDAD TENEXYECAC, 90121 LA TRINIDAD TENEXYECAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE DIOS PADRE, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA CO, lon:-98.31216531, lat:19.3306976}} | 2023-07-24 | 2023-08-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:676.0}} | {2302346/proyecto_INICIO, 2302346/proyecto_FIN, 2302346/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402334676 | Proyecto de inversión | 432408.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:432408.8, modificado:432408.8}} | EDIFICIO B REHABILITACION DE SANITARIOS CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y LETRERO PERMANENTE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | EAC-023-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CUAPIAXTLA, lon:-97.7693, lat:19.29786}} | 2023-08-21 | 2023-11-26 | 432408.8 | 432408.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402334693 | Proyecto de inversión | 2882339.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2882339.77, modificado:2882339.77}} | REHABILITACION DE EDIFICIOS A B C D EDIFICIO B REHABILITACION DE SANITARIOS OBRA EXTERIOR LETRERO PERMANENTE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | EAC-007-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CHIAUTEMPAN, lon:-98.1941, lat:19.3137}} | 2023-08-28 | 2023-12-24 | 2882339.77 | 2882339.77 | 399512.15 | 399512.15 | 399512.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402334720 | Proyecto de inversión | 298945.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298945.69, modificado:298945.69}} | OBRA EXTERIOR SUSTITUCION DE 37 ML DE BARDA PERIMETRAL Y LETRERO PERMANENTE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | EAC-014-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:SANTA CRUZ TLAXCALA, lon:-98.1515, lat:19.3539}} | 2023-08-28 | 2023-11-05 | 298945.69 | 298945.69 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402334737 | Proyecto de inversión | 958532.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958532.44, modificado:958532.44}} | SUSTITUCION DE 48.50 ML DE BARDA PERIMETRAL Y LETRERO PERMANENTE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | EAC-020-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:LAZARO CARDENAS, lon:-97.9842, lat:19.5385}} | 2023-08-28 | 2023-11-05 | 958532.44 | 958532.44 | 578443.78 | 578443.78 | 578443.78 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402334616 | Proyecto de inversión | 865344.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865344.87, modificado:865344.87}} | EDIFICIO N CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 8 X 12 M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR Y LETRERO PERMANENTE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | EAC-011-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:TLAXCO, lon:-98.1167, lat:19.6167}} | 2023-09-04 | 2023-12-03 | 865344.87 | 865344.87 | 588058.39 | 588058.39 | 588058.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402334629 | Proyecto de inversión | 433921.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:433921.39, modificado:433921.39}} | OBRA EXTERIORCONSTRUCCION DE 54.70 ML DE BARDA Y LETRERO PERMANENTE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | EAC-018-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:TZOMPANTEPEC, lon:-98.0923, lat:19.3766}} | 2023-08-28 | 2023-11-05 | 433921.39 | 433921.39 | 348737.98 | 348737.98 | 348737.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402334635 | Proyecto de inversión | 285059.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285059.72, modificado:285059.72}} | EDIFICIO E REHABILITACION DE SANITARIOS ADECUACION DE 59.50ML DE BARDA RETIRO DE CERCAS METALICAS EN CUBIERTA Y LETRERO PERMANENTE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | EAC-017-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:HUAMANTLA, lon:-97.9217, lat:19.3129}} | 2023-08-28 | 2023-11-05 | 285059.72 | 285059.72 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402334649 | Proyecto de inversión | 480239.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480239.18, modificado:480239.18}} | SUSTITUCION DE 54.08 ML DE BARDA PERIMETRAL Y LETRERO PERMANENTE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | EAC-022-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PANOTLA, lon:-98.2686, lat:19.3169}} | 2023-08-26 | 2023-11-26 | 480239.18 | 480239.18 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402334728 | Proyecto de inversión | 861452.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:861452.31, modificado:861452.31}} | REHABILITACION EN EDIFICIOS A E F LETRERO PERMANENTE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | EAC-015-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:SAN PABLO DEL MONTE, lon:-98.1109, lat:19.1526}} | 2023-08-28 | 2023-11-05 | 861452.31 | 861452.31 | 269295.01 | 269295.01 | 269295.01 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402334750 | Proyecto de inversión | 576607.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576607.19, modificado:576607.19}} | REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO A AMPLIACION DE SERVICIO SANITARIO EN EDIFICIO A LETRERO PERMANENTE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | EAC-034-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:APIZACO, lon:-98.1423, lat:19.4147}} | 2023-10-30 | 2023-12-17 | 576607.19 | 576607.19 | 284647.76 | 284647.76 | 284647.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402334699 | Proyecto de inversión | 1413866.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1413866.16, modificado:1413866.16}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO G AULA DE COMPUTO ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA 8 X 12 M OBRA EXTERIOR Y LETRERO PERMANENTE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | EAC-021-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:APIZACO, lon:-98.1423, lat:19.4147}} | 2023-08-21 | 2023-11-26 | 1413866.16 | 1413866.16 | 1312770.14 | 1312770.14 | 1312770.14 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402334733 | Proyecto de inversión | 958684.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:958684.59, modificado:958684.59}} | REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS C D LETRERO PERMANENNTE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | EAC-019-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:APIZACO, lon:-98.1423, lat:19.4147}} | 2023-08-28 | 2023-11-05 | 958684.59 | 958684.59 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402334744 | Proyecto de inversión | 865207.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865207.75, modificado:865207.75}} | REHABILITACION DE EDIFICIO ABC Y CONSTRUCCION DE EDIFICIO E BODEGA EST REGIONA 3X8M CONATRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y LETRERO PERMANENTE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | EAC-035-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:TLAXCO, lon:-98.1167, lat:19.6167}} | 2023-10-30 | 2023-12-17 | 865207.75 | 865207.75 | 575215.29 | 575215.29 | 575215.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402334598 | Proyecto de inversión | 3808639.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3808639.96, modificado:3808369.96}} | CONSTRUCCION EN ESCUELA VECENTE GUERRERO | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | EAC-CONS-010-2022 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALPULALPAN , lon:-98.5667, lat:19.5833}} | 2023-09-26 | 2024-01-22 | 3808369.96 | 3808369.96 | 3600126.05 | 3600126.05 | 3600126.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240102349163 | Proyecto de inversión | 865188.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:865188.08, modificado:865188.08}} | rehabilitacion general de edificio a b c d e y construccion de bodega de 3x8 m estructura regional adosada | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | EAC-044-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:TLAXCO , lon:-98.1167, lat:19.6167}} | 2023-12-11 | 2024-02-11 | 865188.08 | 865188.08 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240102349166 | Proyecto de inversión | 1173549.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1173549.09, modificado:1773549.09}} | REHABILITACION DE EDIFICIO A B Y C LETRERO PERMANENTE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | EAC-025-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:APETATITLAN , lon:-98.1932, lat:19.3375}} | 2023-10-24 | 2023-12-24 | 1773549.09 | 1773549.09 | 788203.15 | 788203.15 | 788203.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:el importe en el sistema es correcto se cambia plantilla para su validación , trimestre:4.0, usuario:martinapangor, fecha:2025-01-20}, obs2: {observación:el importe en el sistema es correcto se cambia plantilla para su validación , trimestre:4.0, usuario:martinapangor, fecha:2025-01-20}, obs3: {observación:el importe en el sistema es correcto se cambia plantilla para su validación , trimestre:4.0, usuario:martinapangor, fecha:2025-01-20}} | {obs1: {observación:SE RECHAZA FOLIO LA CANTIDAD DEL APROBADO NO COINCIDE CON EL MONTO DE LA PLANTILLA DE VALIDACÓN , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2025-01-17}, obs2: {observación:SE RECHAZA FOLIO LA CANTIDAD DEL APROBADO NO COINCIDE CON EL MONTO DE LA PLANTILLA DE VALIDACÓN , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2025-01-17}, obs3: {observación:SE RECHAZA FOLIO LA CANTIDAD DEL APROBADO NO COINCIDE CON EL MONTO DE LA PLANTILLA DE VALIDACÓN , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2025-01-17}, obs4: {observación:SE RECHAZA FOLIO LA CANTIDAD DEL APROBADO NO COINCIDE CON EL MONTO DE LA PLANTILLA DE VALIDACÓN , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2025-01-17}}
2024 | 4 | TLA240102349128 | Proyecto de inversión | 2883114.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2883114.4, modificado:2883114.4}} | REHABILITACION DE EDIFICIO A B Y C REHABILITACION ELECTRICA GENERAL | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | EAC-026-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:APETATITLAN , lon:-98.2, lat:19.3333}} | 2023-10-23 | 2023-12-24 | 2883114.4 | 2883114.4 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240102349130 | Proyecto de inversión | 864489.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:864489.98, modificado:864489.98}} | OBRA EXTERIOR SUSTITUCION DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA CONSTRUCCION | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | EAC-029-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:ATLANGATEPEC, lon:-98.2044, lat:19.5328}} | 2023-10-23 | 2023-12-28 | 864489.98 | 864489.98 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240102349132 | Proyecto de inversión | 5173553.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5173553.48, modificado:5173553.48}} | EDIFICIO F TALLER AUTOTRONICA 4 EE ESTRUCTURA T 80 OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE ANDADOR Y LETRERO PERMANENTE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | EAC-042-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:HUEYOTLIPAN , lon:-98.348, lat:19.471}} | 2023-11-27 | 2024-02-28 | 5173553.48 | 5173553.48 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240102349155 | Proyecto de inversión | 364492.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:364492.5, modificado:364492.5}} | rehabilitacion de edificios abc rehabilitacion de edificio a letrero permamnente y obra exterior | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | EAC-027-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:APIZACO, lon:-98.1423, lat:19.4147}} | 2023-10-23 | 2023-12-24 | 364492.5 | 364492.5 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240102349172 | Proyecto de inversión | 4410000.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4410000.01, modificado:4410000.01}} | rehabilitacion general de edificio a b c d e y construccion de bodega de 3x 8 m estructura regional islada | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | EAC-012-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:TLAXCO , lon:-98.1167, lat:19.6167}} | 2023-09-11 | 2024-01-21 | 4410000.01 | 4410000.01 | 3168919.73 | 3168919.73 | 3168919.73 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240102350156 | Adquisición | 520100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:312, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520100.0, modificado:520100.0}} | ADQUISICION DE MOBILIARIO | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala | 002 | N | 0 | 0 | 120 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:13.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle federal lbre tlaxcala - puebla, Km. 1.5 int. 5 Col. las animas, Tlaxcala., lon:-98.23803, lat:19.29996}} | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 520100 | 458462.74 | 458462.74 | 458462.74 | 414104.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:14.0}} | {2350156/proyecto_INICIO, 2350156/proyecto_PROCESO, 2350156/proyecto_INICIO, 2350156/proyecto_PROCESO, 2350156/proyecto_INICIO, 2350156/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240102348718 | Adquisición | 13246322 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:2, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3246322E7, modificado:1337894.9}} | ADQUISICIÓN Y EQUIPAMIENTO DE BIENES MUEBLES 2024 RAMO 33 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Salud de Tlaxcala | 1 | N | 0 | 0 | 1342977 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CIENEGA DEL MOLINITO DE MOYA NUM 1, lon:-98.23755, lat:19.31738}} | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1337894.9 | 1337894.9 | 1337894.9 | 1337894.9 | 1189495.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240102349129 | Proyecto de inversión | 479870.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479870.46, modificado:479870.46}} | REHABILITACION DE EDIFICIO A G LETRERO PERMANENTE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | EAC-028-2023 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:TETLA, lon:-98.1284, lat:19.4444}} | 2023-10-23 | 2023-12-24 | 479870.46 | 479870.46 | 333837.35 | 333837.35 | 333837.35 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240102349153 | Proyecto de inversión | 769161.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:769161.26, modificado:769161.26}} | EDIFICIO N CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 8X12 M ESTRUCTURA RGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | EAC-013-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:SAN PABLO DEL MONTE, lon:-98.1109, lat:19.1526}} | 2023-09-04 | 2023-12-03 | 769161.26 | 769161.26 | 567815.49 | 567815.49 | 567815.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240102349182 | Proyecto de inversión | 576170.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:576170.71, modificado:576170.71}} | EDIFICIO F REHABILITACION DE SANITARIOS LETRERO PERMANENTE Y DRENAJE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | EAC-008-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALPULALPAN , lon:-98.5667, lat:19.5833}} | 2023-09-25 | 2023-12-24 | 576170.71 | 576170.71 | 512958.09 | 512958.09 | 512958.09 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402317794 | Proyecto de inversión | 548534.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548534.57, modificado:548534.57}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO CARRIL SAN LORENZO - 425730 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 425730 | S | 28 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1031.5, meta_modificada:1031.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE CARRIL SAN LORENZO INTERIOR SN COLONIA EL CALVARIO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE CARRIL SAN LORENZO Y CALLE DEL VALVARIO, SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DEL CALVARIO, lon:-98.38044808, lat:19.33262468}} | 2023-07-17 | 2023-08-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2317794/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402317438 | Proyecto de inversión | 124808 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106086.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18721.2, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN HOGAR UBICADO EN LA CALLE NICOLÁS BRAVO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 424468 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 424468 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.88, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE SANTA CECILIA CALLE NICOLÁS BRAVO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLA, lon:-98.14447066, lat:19.35216454}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:604248.0, importe_modificado:604248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2317438/proyecto_FIN, 2317438/proyecto_INICIO, 2317438/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402317987 | Proyecto de inversión | 41027.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41027.84, modificado:41027.84}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO SANTA JUSTINA - 426475 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 426475 | S | 157 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.9, meta_modificada:66.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL SAN MARTIN INTERIOR SN COLONIA SANTA JUSTINA ECATEPEC, 90123 SANTA JUSTINA ECATEPEC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL SAN MARTIN TLAXCALA Y CALLE CALLE 16 DE SEPTIEM, lon:-98.35346118, lat:19.30884551}} | 2023-10-30 | 2023-11-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2317987/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402303448 | Proyecto de inversión | 85137.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85137.47, modificado:85137.47}} | MANTENIMIENTO DE CENTRO CULTURAL SEGUNDA ETAPA IXTACUIXTLA - 363935 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 363935 | S | 145 | 126 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:847.51, meta_modificada:847.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE REAL INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE REAL Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE MIGUEL LARDIZABAL SE ENCUENTRA EN IXTACU, lon:-98.37435873, lat:19.32375547}} | 2023-09-18 | 2023-10-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2303448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402302316 | Proyecto de inversión | 242919.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:242919.47, modificado:242919.47}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 5 SUR - 359370 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 359370 | S | 62 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:356.38, meta_modificada:356.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 5 SUR INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 5 SUR Y CALLE GURIDI Y ALCOCER, CALLE MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTRA BIEN EN EL C, lon:-98.37953004, lat:19.32828608}} | 2023-06-19 | 2023-07-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2302316/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402318308 | Proyecto de inversión | 19700 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19700.0, modificado:19700.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALE ARBOLEDAS - 428191 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 428191 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE ARBOLEDAS BARRIO YOALCOATL, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE ITURBIDE, LA OBRA S EUBICA EN CALLE ARBOLEDAS ENTRE CALLE ITURBIDE, lon:-98.2069657, lat:19.27036777}} | 2023-12-04 | 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2318308/proyecto_INICIO, 2318308/proyecto_FIN, 2318308/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita la cancelacion del proyecto por falta de informacion , trimestre:4.0, usuario:andyjescobart, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202355605 | Proyecto de inversión | 857555.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:857555.09, modificado:913869.14}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN FISM 2434181 LOCALIDAD DE ACOPINALCO DEL PEÑÓN - 14214 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 14214 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1294.1, meta_modificada:1405.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON COLONIA ACOPINALCO DEL PEÑÓN, 90255 ACOPINALCO DEL PEÑÓN, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE MAXIMO ROJAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN DE LA COMUNIDAD DE ACOPINALCO DEL PEÑON, lon:-98.16527696, lat:19.66347084}} | 2024-04-19 | 2024-08-01 | 913869.14 | 913869.14 | 913869.14 | 913869.14 | 913869.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434181, contratista:AGREGADOS Y ASFALTOS LICEAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:913869.14, importe_modificado:913869.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1405.82}} | {2355605/proyecto_INICIO, 2355605/proyecto_FIN, 2355605/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202401643 | Adquisición | 935974.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:12, modalidad:U, prog_pres:9, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:935974.69, modificado:941623.4}} | ADQUISICIÓN DE QUIPOS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y SANITARIA POR LABORATORIO | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Salud de Tlaxcala | 03 | N | 0 | 0 | 36500 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:SAN DIEGO METEPEC SIN NUMERO, MUNICIPIO DE TLAXCALA, lon:-98.23751, lat:19.31755}} | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 941623.4 | 458860.27 | 458860.27 | 458860.27 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202356544 | Proyecto de inversión | 350874.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350874.31, modificado:457800.52}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN FISM 2434247 LOCALIDAD SAN ANTONIO HUEXOTITLA - 18803 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 18803 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:564.92, meta_modificada:564.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:26, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA SAN ANTONIO HUEXOTITLA, 90251 SAN ANTONIO HUEXOTITLA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE JOSÉ MARIA MORELOS, lon:-98.20839628, lat:19.60201863}} | 2024-05-02 | 2024-08-01 | 457800.52 | 457800.52 | 457800.52 | 457800.52 | 457800.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434247, contratista:ISAAC BONILLA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:457800.52, importe_modificado:457800.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:564.92}} | {2356544/proyecto_INICIO, 2356544/proyecto_PROCESO, 2356544/proyecto_FIN, 2356544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202355864 | Proyecto de inversión | 290610.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:290610.37, modificado:290610.37}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN CALLE TAMAULIPAS TIZOSTOC - 24509 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 24509 | S | 38 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:CALLE TAMAULIPAS INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO TIZOSTOC, 90127 SAN ANTONIO TIZOSTOC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y AVENIDA CHIHUAHUA, AVENIDA CHIHUAHUA NORTE SE NECUENTRA EN LA PARTE SUPER, lon:-98.33416347, lat:19.33508214}} | 2024-01-29 | 2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2355864/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA220402181981 | Proyecto de inversión | 227762.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:227762.66, modificado:227762.66}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA N LA LOCALIDAD DE EL SATELITE - 342784 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 342784 | S | 6104 | 6104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO COLONIA SATELITE, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 10 DE MAYO ENTRE LAS CALLES , lon:-98.16119184, lat:19.2759126}} | 2022-03-16 | 2022-03-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2181981/proyecto_INICIO, 2181981/proyecto_FIN, 2181981/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA CANCELACION DELPROYECTO POR FALTA DE IINFORMACION , trimestre:4.0, usuario:andyjescobart, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202355727 | Proyecto de inversión | 335919.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:335919.06, modificado:307514.64}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN FISM 2434246 LOCALIDAD SAN ANTONIO HUEXOTITLA - 18702 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 18702 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:498.0, meta_modificada:486.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:26, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ COLONIA SAN ANTONIO HUEXOTITLA, 90251 SAN ANTONIO HUEXOTITLA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO HUEXOTITLA, lon:-98.20840797, lat:19.60160929}} | 2024-05-02 | 2024-08-01 | 307514.64 | 307514.64 | 307514.64 | 307514.64 | 307514.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434246, contratista:LANDMART CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:307514.64, importe_modificado:307514.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:486.57}} | {2355727/proyecto_INICIO, 2355727/proyecto_FIN, 2355727/proyecto_INICIO, 2355727/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA220402189807 | Proyecto de inversión | 1003122.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1003122.8, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS TLACOCHCALCO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA - 366689 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 366689 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1382.3, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CIRCUNVALACION CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE VICTORIA Y CAL, lon:-98.14784622, lat:19.34067409}} | 2022-08-22 | 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2189807/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA220402190424 | Proyecto de inversión | 38203.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38203.87, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIMERA PRIVADA PORFIORIO PEREZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA - 368494 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 368494 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERA PRIVADA PORFIRIO PEREZ PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE PORFIRIO PEREZ Y CALZADA GUADLUPE, CALLE CRISTO REY PRIMERA PRIVADA PORFIRIO PEREZ ENTRE CAL, lon:-98.14496149, lat:19.36136872}} | 2022-11-01 | 2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2190424/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA220402192738 | Proyecto de inversión | 132594.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:132594.61, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE EL MIRADOR DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA - 375576 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 375576 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:369.2, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE EL MIRADOR PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CAMINO A TEMAZCALATLA, CALLE GASODUCTO CALLE EL MIRADOR ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CAMINO A TEMAZCALATLA, lon:-98.14280984, lat:19.37450968}} | 2022-11-08 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2192738/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA220402192820 | Proyecto de inversión | 208773.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:208773.24, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE EL MIRADOR DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 375754 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 375754 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:371.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE EL MIRADOR PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CAMINO A TEMAZCALATLA, CALLE GASODUCTO CALLE EL MIRADOR ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CAMINO ATEMAZCALATLA , lon:-98.14296272, lat:19.3743275}} | 2022-11-08 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2192820/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA220402193320 | Proyecto de inversión | 533796.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:533796.9, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD DE JESUS HUITZNAHUAC DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 377035 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 377035 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:872.4, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 JESÚS HUITZNÁHUAC, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, CALLE 5 DE MAYO CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE VENUST, lon:-98.1276879, lat:19.34419213}} | 2022-11-08 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2193320/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA220402193419 | Proyecto de inversión | 79484.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:79484.79, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE TLACHCO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 377288 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 377288 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.6, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE SANTOS Y , CALLE JUAN DOMINGO BAUTISTA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE SANTOS Y PRIVADA SIN NOMBRE CERCANO AL SALON DEL REI, lon:-98.11876186, lat:19.33110996}} | 2022-11-05 | 2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2193419/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202401637 | Adquisición | 239999.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:18, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239999.86, modificado:245050.75}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Salud de Tlaxcala | 02 | N | 0 | 0 | 115899 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:BOL DEL MAESTRO 1906, COLONIA XICHOTENTLA, lon:-98.237851, lat:19.31755}} | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 245050.75 | 87355.6 | 87355.6 | 87355.6 | 11000 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA220402167774 | Proyecto de inversión | 25214.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25214.77, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ARCELIA GHENNO VAZQUEZ UBICADA EN AVENIDA VERA Y ZURIA DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA - 282546 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 282546 | S | 216 | 144 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:40.05, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:AVENIDA VERA Y ZURIA PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE DE LA JUVENTUD, AVENIDA EMILIO CARRANZA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ARCELIA GHENNO VAZQ, lon:-98.151216, lat:19.35230433}} | 2022-07-11 | 2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2167774/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA220402193815 | Proyecto de inversión | 84868.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84868.95, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN PRIVADA DEL TRABAJO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA - 378291 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 378291 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PRIVADA EL MIRADOR PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE FERROCARRIL, CAMINO A TEMAZCALATLA PRIVADA DEL TRABAJO ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE F, lon:-98.14041005, lat:19.36472699}} | 2022-10-06 | 2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2193815/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA220402171569 | Proyecto de inversión | 125881.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125881.16, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE 19 DE MARZO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL CONTLA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 300813 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 300813 | S | 33 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:233.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CALLE CALLE 19 DE MARZO PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE ABRIL Y CALLE PROLONGACIÓN 19 DE MARZO, CALLE SAN MIGUEL CALLE 19 DE MARZO ENTRE CALLE 20 DE ABRIL Y CALL, lon:-98.13632208, lat:19.37414572}} | 2022-08-24 | 2022-09-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2171569/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA220402197259 | Proyecto de inversión | 9045 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9045.0, modificado:9045.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALODAD DE SANTA CRUZ YOALCOATL - 388383 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 388383 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:108.0, meta_modificada:108.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO YOALCOATL, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE 2 DE ABRIL, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE FRENTE L PARQUE ENTRE LAS , lon:-98.20130857, lat:19.27395446}} | 2022-06-14 | 2022-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:108.0}} | {2197259/proyecto_INICIO, 2197259/proyecto_FIN, 2197259/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:se solicita cancelacion por falta de informacion , trimestre:4.0, usuario:andyjescobart, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202402324 | Adquisición | 2712456 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2712456.0, modificado:2905680.51}} | P2 EQUIPAMIENTO DE LA TERCERA ETAPA DE LA UIT | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Universidad Intercultural de Tlaxcala | P2 | S | 160 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:302.0, meta_modificada:302.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 13 ORIENTE, lon:-97.885, lat:19.24054}, geo2: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 13 ORIENTE, lon:-97.8847, lat:19.24019}} | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 2905680.51 | 2675046 | 2675046 | 729688 | 729688 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:39.0}} | {2402324/proyecto_INICIO, 2402324/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA220402179731 | Proyecto de inversión | 878420.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:878420.3, modificado:878420.3}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO. SECCION TERCERA DE GUARDIA - 335902 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 335902 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:310.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO SECCION GUARDIA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE CALLE BARRANQUILLA Y CALLE NICANOR SERRANO, CALLE CALLE COLOMBIA CALLE MIGUELHIDALGO ENTRE CALLE BARRANQUILLA Y BOULEVARD BARRANCA DE S, lon:-98.23967518, lat:19.19257858}} | 2022-11-14 | 2022-12-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT/DOP/IR/FISM2244/031, contratista:SANDRA SHERELY GIL JUAREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ZACATELCO TLAXCALA, monto:878420.3, importe_modificado:878420.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2179731/proyecto_INICIO, 2179731/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA REGISTRADA POR LA ADMINISTRACION 2021-2024, NO SE RECIBIO NINGUN TIPO DE EVIDENCIA DE LA OBRA, SE ENCUENTRA EN REVISION PARA DICTAMINAR POR EL ORGANO DE FISCALIZACION, POR LO CUAL NO SE PUEDE DAR SEGUIMIENTO A ESTE FOLIO EN ESTE TRIMESTRE , trimestre:4.0, usuario:jocelynrojass, fecha:2025-01-09}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202400797 | Proyecto de inversión | 710000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:312, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:710000.0, modificado:625000.0}} | REHABILTACION DE CENTROS DE ATENCION INFANTIL NUM. 1,2,3,5 Y 6 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala | 1 | S | 447 | 359 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:calle federal tlaxcala - puebla KM. 1.5 int. 5. Col. Las Animas, lon:-98.23769, lat:19.3013}} | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}} | {2400797/proyecto_FIN, 2400797/proyecto_PROCESO, 2400797/proyecto_INICIO, 2400797/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:DERIVADO DE QUE UNA REHABILITACION FUE REALIZADA POR OTRO PROGRAMA FEDERAL EN EL CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL NÚM. 3 APETATITLAN, SE REDUJO EL PRESUPUESTO EN LA PARTIDA 6000 PR LA CANTIDAD DE $ 85,000.00 MISMO QUE FUE REDIRECCIONADO A LA PARTIDA 3000 (SERVICIOS)., trimestre:4.0, usuario:luzgmatal, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:se rechaza folio no coincide el monto del modificado con el monto que prsenta en su plantilla, trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2025-01-17}, obs2: {observación:se rechaza folio no coincide el monto del modificado con el monto que prsenta en su plantilla, trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2025-01-17}, obs3: {observación:se rechaza folio no coincide el monto del modificado con el monto que prsenta en su plantilla, trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2025-01-17}, obs4: {observación:se rechaza folio no coincide el monto del modificado con el monto que prsenta en su plantilla, trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2025-01-17}}
2024 | 4 | TLA240202401627 | Adquisición | 362883 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:12, modalidad:E, prog_pres:25, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:362883.0, modificado:350000.0}} | ADQUISICIÓN DE QUIPOS PARA FORTALECIMIENTO DE ATENCIÓN EN UNEMES Y SECOSAMA | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Salud de Tlaxcala | 04 | N | 0 | 0 | 45000 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:4.0, meta_modificada:4.0}, meta2: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta3: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:MOLINITO DE MOYA No. 1 COL. LA CIÉNEGA SAN ESTEBAN TIZATLÁN, TLAXCALA, TLAX. CP 90100, lon:-98.23751, lat:19.31755}} | 2024-04-30 | 2024-12-31 | 350000 | 303850.4 | 303850.4 | 303850.4 | 303850.4 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:4.0}, meta2: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}, meta3: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202402290 | Proyecto de inversión | 18752721 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.8752721E7, modificado:1.875515052E7}} | P1 CONSTRUCCION DE LA 3RA ETAPA DE LA UIT | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Universidad Intercultural de Tlaxcala | P1 | S | 160 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3872.0, meta_modificada:3872.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 13 ORIENTE, lon:-97.8847, lat:19.24019}, geo2: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 13 ORIENTE, lon:-97.885, lat:19.24054}} | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 18755150.52 | 18752722 | 18752722 | 880105.17 | 880105.17 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1471.36}} | {2402290/proyecto_INICIO, 2402290/proyecto_PROCESO, 2402290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202387203 | Proyecto de inversión | 704585.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:704585.13, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PÚBLICO DE AGUA POTABLE EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD LA GARITA ASENTAMIENTO LA GARITA - 134555 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atltzayanca | 134555 | S | 81 | 81 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:100.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:6, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA LA GARITA, 90553 LA GARITA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE AGUSTIN INTURBIDE, EL PROYECTO A EJECUTAR SE ENCUENTRA UBICADO A 700 METROS HACIA EL OESTE DEL PARQUE DE LA COLONIA, lon:-97.8127151, lat:19.48562577}} | 2024-07-30 | 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2387203/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202379525 | Proyecto de inversión | 223450.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:223450.48, modificado:223450.48}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE MIGUEL LARDIZABAL - 107361 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 107361 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.9, meta_modificada:100.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL LARIZABAL INTERIOR SN COLONIA LA TRINIDAD TENEXYECAC, 90121 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL LARDIZABAL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA , lon:-98.37464114, lat:19.32632329}} | 2024-01-10 | 2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2379525/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202380838 | Proyecto de inversión | 535121.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:535121.61, modificado:535121.61}} | CONSTRUCCIÓN DE GRADAS PARA CAMPO DE FÚTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA TEPETLACINGO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 110364 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 110364 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO PEREZ PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CAMINO DELTA, CALZADA GUADALUPE CALLE PORFIRIO PÉREZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA MU, lon:-98.14737227, lat:19.36244367}} | 2024-02-15 | 2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCT/DOP/2024/FISM2426003, contratista:DANIEL TEHOZOL TEXIS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:500000.0, importe_modificado:535121.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2380838/proyecto_PROCESO, 2380838/proyecto_INICIO, 2380838/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202376373 | Proyecto de inversión | 90843.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90843.97, modificado:90843.97}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MIGUEL LARDIZABAL - 98000 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 98000 | S | 67 | 59 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:158.59, meta_modificada:158.59}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL LARDIZABAL INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL LARDIZABAL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO GONZALEZ B, lon:-98.37464538, lat:19.32627882}} | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2376373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202382118 | Proyecto de inversión | 155118.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:155118.59, modificado:150842.73}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE TLAXCALA DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TENANYECAC DEL MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX. - 112900 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Natívitas | 112900 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:164.4, meta_modificada:161.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:CALLE TLAXCALA PUEBLO SAN RAFAEL TENANYECAC, 90718 SAN RAFAEL TENANYECAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE PUEBLA, CALLE VERACRUZ LA CALLE TLAXCALA SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE 300 METROS DE LA IGLESIA DE COM, lon:-98.37510136, lat:19.25069389}} | 2024-05-31 | 2024-07-05 | 150842.73 | 150842.73 | 150842.73 | 150842.73 | 150842.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2423008-AD, contratista:DAVID OBED ROMANO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, monto:150842.73, importe_modificado:150842.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:161.58}} | {2382118/proyecto_INICIO, 2382118/proyecto_PROCESO, 2382118/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202386266 | Proyecto de inversión | 766357.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:766357.31, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD SANTA CRUZ POCITOS ASENTAMIENTO SANTA CRUZ POCITOS - 129456 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atltzayanca | 129456 | S | 393 | 393 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1880.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:20, direccion:CALLE INSURGENTES SUR RANCHERIA SANTA CRUZ POCITOS, 90558 SANTA CRUZ POCITOS, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ALDAMA, EL PROYECTO A EJECUTAR SE ENCUENTRA UBICADO EN PARQUE PUBLICO DE LA LOCALIDAD A 500 METROS , lon:-97.76163893, lat:19.37905078}} | 2024-07-25 | 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2386266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202379922 | Proyecto de inversión | 301846.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:301846.42, modificado:301846.42}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GIRASOLES - 107042 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 107042 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:351.0, meta_modificada:351.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:CALLE GIRASOLES INTERIOR SN COLONIA LA TRINIDAD TENEXYECAC, 90121 LA TRINIDAD TENEXYECAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE MARIANO MATAMOROS, SE ENCUENTRA BIEN EN EL CENTRO DE LA COMUNIDA, lon:-98.31958828, lat:19.33481744}} | 2024-03-25 | 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2379922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202385113 | Proyecto de inversión | 298169.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:298169.91, modificado:298169.91}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN PRIVADA LA TRINIDAD DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 124139 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 124139 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:104.8, meta_modificada:104.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PRIVADA LA TRINIDAD PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE DEL FERROCARRIL, PRIVADA DEL CARMEN PRIVADA LA TRINIDAD DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAX, lon:-98.15457406, lat:19.35792569}} | 2024-02-26 | 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2385113/proyecto_INICIO, 2385113/proyecto_FIN, 2385113/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202386608 | Proyecto de inversión | 39651.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39651.59, modificado:39651.59}} | AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO IXTACUIXTLA - 132487 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 132487 | S | 31 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE FRAY SE ENCUENTRA EN LA, lon:-98.37284203, lat:19.32691773}} | 2024-02-27 | 2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2386608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202381414 | Proyecto de inversión | 845822.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:845822.67, modificado:839981.29}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 22 DE JUNIO DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, NATIVITAS, TLAX. - 112054 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Natívitas | 112054 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:820.0, meta_modificada:756.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:10, direccion:CALLE 22 DE JUNIO PUEBLO SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, 90712 SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y TERRACERIA CERRO, EL ACCESO A LA CALLE 22 DE JUNIO ES POR LA CARRETERA PRINCIPAL A 30 METR, lon:-98.3459, lat:19.23663385}} | 2024-05-31 | 2024-07-07 | 839981.29 | 839981.29 | 839981.29 | 839981.29 | 839981.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2423019-IR, contratista:DECIDERIO LIRA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, monto:1057193.75, importe_modificado:1057193.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:756.0}} | {2381414/proyecto_INICIO, 2381414/proyecto_PROCESO, 2381414/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202376539 | Proyecto de inversión | 194791.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:194791.5, modificado:194791.5}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE DEL METRO - 98695 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 98695 | S | 294 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:52.3, meta_modificada:52.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:35, direccion:CALLE DEL METRO INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO XOCHIMILCO, 90134 SANTIAGO XOCHIMILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE DEL METRO Y , SE ENCUENTRA BIEN EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD ENTRE LA BARRANCA SON DE L, lon:-98.32843166, lat:19.34046217}} | 2024-02-26 | 2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2376539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202383088 | Proyecto de inversión | 434290.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:434290.18, modificado:485119.51}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORREGIDORA DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL XOCHITECATITLA DEL MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX. - 115724 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Natívitas | 115724 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:130.7, meta_modificada:93.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:10, direccion:CALLE CORREGIDORA PUEBLO SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, 90712 SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y VEREDA CERRO, LA CALLE CORREGIDORA SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA CON LA AVENIDA 16 DE SEPTIEM, lon:-98.35090768, lat:19.23642365}} | 2024-05-31 | 2024-07-05 | 485119.51 | 485119.51 | 485119.51 | 485119.51 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2423020-AD, contratista:DAVID OBED ROMANO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, monto:485119.51, importe_modificado:485119.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.65}} | {2383088/proyecto_INICIO, 2383088/proyecto_PROCESO, 2383088/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202387617 | Proyecto de inversión | 152965.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152965.28, modificado:152965.28}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA LA SOLEDAD - 138464 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 138464 | S | 49 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:36, direccion:CALLE LA SOLEDAD INTERIOR SN COLONIA LA SOLEDAD, 90124 LA SOLEDAD, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE LA SOLEDAD Y CARRETERA VILLA MATAMOROS, SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD CERCA DEL CENTRO DE LA, lon:-98.4085672, lat:19.40340417}} | 2024-03-12 | 2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2387617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202376624 | Proyecto de inversión | 985539.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:985539.28, modificado:985539.28}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE HIMNO NACIONAL - 98893 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 98893 | S | 197 | 186 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1634.8, meta_modificada:1634.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE HIMNO NACIONAL INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE HIMNO NACIONAL Y CALLE 7 SUR, CALLE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC SE ENC, lon:-98.38450139, lat:19.32787905}} | 2024-03-04 | 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2376624/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202401801 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:11, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Mejoramiento Cereso de Tlaxcala | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Otros Proyectos | Sin identificar | Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad | 1 | N | 0 | 0 | 1100000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:3442.6, meta_modificada:3442.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:C. 8 3111, La Loma Xicohtencatl, Xicohténcatl, 90070 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., lon:-98.24559282, lat:19.3005162}} | 2024-07-30 | 2024-11-30 | 5000000 | 4997725.51 | 4997725.51 | 4997725.51 | 2940496.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1820.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZARA PARA SU CORRECCIÓN YA QUE LA ETAPA EJERCIDA NO CONCUERDA CON NUESTROS REGISTROS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE RECHAZARA PARA SU CORRECCIÓN YA QUE LA ETAPA EJERCIDA NO CONCUERDA CON NUESTROS REGISTROS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE RECHAZARA PARA SU CORRECCIÓN YA QUE LA ETAPA EJERCIDA NO CONCUERDA CON NUESTROS REGISTROS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE RECHAZARA PARA SU CORRECCIÓN YA QUE LA ETAPA EJERCIDA NO CONCUERDA CON NUESTROS REGISTROS CONTABLES., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs5: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs6: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs7: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs8: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO, trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240202376675 | Proyecto de inversión | 63347.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:63347.17, modificado:63347.17}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE MIGEL LARDIZABAL - 97449 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 97449 | S | 60 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.1, meta_modificada:148.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL LARDIZABAL INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL LARDIZABAL Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE GONZALEZ BOCANEGRA, lon:-98.37464036, lat:19.32623616}} | 2024-02-20 | 2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2376675/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202377617 | Proyecto de inversión | 200418.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:200418.56, modificado:200418.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN CALLE BENITO JUAREZ - 100287 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 100287 | S | 68 | 69 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.4, meta_modificada:450.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRAY PEDRO DE GANTE, CALLE GURIDY Y ALCOCER SE EN, lon:-98.38264036, lat:19.32839009}} | 2024-03-25 | 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2377617/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202374796 | Proyecto de inversión | 969763.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:969763.6, modificado:881054.85}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE SANTO TOMAS LA CONCORDIA, UBICACION CALLE ALLENDE ENTRE CALLE REFORMA Y AVENIDA SAN MARTIN, LOCALIDAD DE SANTO TOMAS LA CONCORDIA, MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA. - 92875 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Natívitas | 92875 | S | 41 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1072.6, meta_modificada:913.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO LA CONCORDIA, 90710 SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y AVENIDA SAN MARTIN, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ALLENDE TENIENDO SU INICIO EN ESQUINA CON AVENIDA SAN MA, lon:-98.32849566, lat:19.23146713}} | 2024-05-28 | 2024-06-30 | 881054.85 | 881054.85 | 881054.85 | 881054.85 | 881054.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2423012-IR, contratista:DAVID OBED ROMANO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, monto:881054.85, importe_modificado:881054.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:913.48}} | {2374796/proyecto_INICIO, 2374796/proyecto_PROCESO, 2374796/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202387104 | Proyecto de inversión | 297487.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:297487.7, modificado:297487.7}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CENTRO CULTURAL ALPOTZONGA - 136871 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 136871 | S | 53 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:184.28, meta_modificada:184.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS INTERIOR SN COLONIA ALPOTZONGA DE LIRA Y ORTEGA, 90130 ALPOTZONGA DE LIRA Y ORTEGA, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE LIBERTAD, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUE, lon:-98.43013745, lat:19.36952185}} | 2024-02-19 | 2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2387104/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202386554 | Proyecto de inversión | 772728.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:772728.28, modificado:772728.28}} | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SANTA ROSA - 129150 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 129150 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:737.0, meta_modificada:737.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:34, direccion:CALLE JUAREZ INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA DE LIMA, 90132 SANTA ROSA DE LIMA, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE JUAREZ, CARRETERA ESPAÑITA SE ENCUENTRA BIEN EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD ENTRE, lon:-98.3605735, lat:19.38539802}} | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2386554/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202388670 | Proyecto de inversión | 842405.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:842405.65, modificado:842405.65}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE PRIMERO DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 144808 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 144808 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:790.4, meta_modificada:793.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE SANTA CECILIA, CALLE SAN RAFAEL CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE CALLE DE 3 DE MAYO Y CALLE SANTA, lon:-98.14461379, lat:19.3479026}} | 2024-02-26 | 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCT/DOP/2024/FISM2426012, contratista:RAYMUNDO ADRIAN CERVANTES PIEDRAS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:842405.65, importe_modificado:842405.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2388670/proyecto_PROCESO, 2388670/proyecto_FIN, 2388670/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202379874 | Proyecto de inversión | 707965.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:707965.16, modificado:689351.33}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE OBRADOR DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TENANYECAC DEL MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX. - 108285 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Natívitas | 108285 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:594.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:CALLE OBRADOR PUEBLO SAN RAFAEL TENANYECAC, 90718 SAN RAFAEL TENANYECAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y TERRACERIA TERRENOS DE LABOR, EL LUGAR DONDE INICIA LA CALLE OBRADOR SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA 20, lon:-98.36847573, lat:19.24515833}} | 2024-05-30 | 2024-07-15 | 689351.33 | 689351.33 | 689351.33 | 689351.33 | 689351.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2423007-IR, contratista:DAVID OBED ROMANO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, monto:689351.33, importe_modificado:689351.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:594.44}} | {2379874/proyecto_INICIO, 2379874/proyecto_PROCESO, 2379874/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202387321 | Proyecto de inversión | 271563.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:271563.08, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD RANCHERÍA DE POCITOS ASENTAMIENTO RANCHERÍA DE POCITOS - 136000 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atltzayanca | 136000 | S | 374 | 374 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:243.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:CALLE 14 DE AGOSTO RANCHERIA POCITOS, 90558 RANCHERÍA DE POCITOS, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE AGOSTO, EL PROYECTO A EJECUTAR SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE 14 DE AGOSTO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MO, lon:-97.75827816, lat:19.39638014}} | 2024-07-20 | 2024-08-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2387321/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202388101 | Proyecto de inversión | 891678.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:891678.13, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD CONCEPCIÓN HIDALGO ASENTAMIENTO CONCEPCIÓN HIDALGO - 143235 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atltzayanca | 143235 | S | 711 | 711 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE D TRAMO CAMINO - AL POZO KILÓMETRO 1 + 205 COLONIA CONCEPCIÓN HIDALGO, 90555 CONCEPCIÓN HIDALGO, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CAMINO AL POZO Y , EL PROYECTO A EJECUTAR SE ENCUENTRA UBICADO EN CAMINO, lon:-97.82642878, lat:19.39993645}} | 2024-08-05 | 2024-08-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2388101/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202382568 | Proyecto de inversión | 405617.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:405617.44, modificado:405617.06}} | OPTIMIZACION DE POZO DE AGUA POTABLE MEDIANTE INSTALACION DE BOMBA EN AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TENANYECAC DEL MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX. - 115346 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Natívitas | 115346 | S | 226 | 184 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, 90712 SAN RAFAEL TENANYECAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTECATL Y CALLE 5 DE MAYO, LA UBICACION DE LA OBRA SERA SOBRE LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE A 120 METROS AP, lon:-98.36980487, lat:19.246446}} | 2024-05-31 | 2024-07-05 | 405617.06 | 405617.06 | 405617.06 | 405617.06 | 405617.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2423004-AD, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES TETZOPA, convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, monto:405617.44, importe_modificado:405617.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2382568/proyecto_INICIO, 2382568/proyecto_PROCESO, 2382568/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202386014 | Proyecto de inversión | 382853.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:382853.02, modificado:382853.02}} | AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN PRIVADA FLORENCIA DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE TLACHCO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 128533 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 128533 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:223.4, meta_modificada:223.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:PRIVADA FLORENCIA PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE 14 DE FEBRERO, CALLE JUAN PASCUAL PRIVADA FLORENCIA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE 14 DE FEBRERO DE LA , lon:-98.1149225, lat:19.33440323}} | 2024-02-26 | 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2386014/proyecto_FIN, 2386014/proyecto_PROCESO, 2386014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202386040 | Proyecto de inversión | 262173.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:262173.92, modificado:262173.92}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE FEBRERO TECUEXCOMAC - 128572 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 128572 | S | 86 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:197.8, meta_modificada:197.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:31, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA SANTA INÉS TECUEXCOMAC, 90126 SANTA INÉS TECUEXCOMAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE LOS PINOS, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE LOS PINOS SOBRE LA CAL, lon:-98.34554314, lat:19.2878524}} | 2024-01-10 | 2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2386040/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202386147 | Proyecto de inversión | 816400.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:816400.58, modificado:816400.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE 2 NORTE - 128821 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 128821 | S | 38 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1378.1, meta_modificada:1378.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CALLE 2 NORTE INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO ATOTONILCO, 90125 SAN ANTONIO ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 6 PONIENTE, CALLE 4 PONIENTE SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLE 4 Y 6 PONIEN, lon:-98.46823543, lat:19.375213}} | 2024-04-08 | 2024-05-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2386147/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202376897 | Proyecto de inversión | 97030 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97030.0, modificado:97030.0}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE 2 NORTE ATOTONILCO - 99753 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 99753 | S | 79 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:144.45, meta_modificada:144.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CALLE DOS NORTE INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO ATOTONILCO, 90125 SAN ANTONIO ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE DOS NORTE Y CALLE CALLE 4 PONIENTE, CALLE CALLE 6 PONIENTE SE ENCUENTRA EN LA COMUNI, lon:-98.46826844, lat:19.37533261}} | 2024-03-04 | 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2376897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202377698 | Proyecto de inversión | 151993.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:151993.35, modificado:151993.35}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE COAXONACAYO - 100524 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 100524 | S | 59 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:331.44, meta_modificada:331.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:5, direccion:CALLE ALVAREZ LIMA INTERIOR SN COLONIA LA CARIDAD CUAXONACAYO, 90131 LA CARIDAD CUAXONACAYO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE ALVAREZ LIMA Y CALLE BEATRIZ PAREDEZ, SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL D, lon:-98.3636242, lat:19.39897926}} | 2024-03-28 | 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2377698/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202366972 | Proyecto de inversión | 306073.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:306073.23, modificado:989915.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA FISM 2434002 LOCALIDAD SEXTA SECCIÓN - 67753 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 67753 | S | 500 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE SEXTA SECCIÓN COLONIA GRANDE, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE GUMERSINDO HERNÁNDEZ Y CALLE HERMANOS HERNÁNDEZ, DE DONDE SE ENCUENTRA LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD A UNA CUADRA HACIA ARRIBA, lon:-98.12495985, lat:19.63320729}} | 2024-04-30 | 2024-08-01 | 989915.87 | 989915.87 | 989915.87 | 989915.87 | 989915.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434002, contratista:LIZETH BAEZ HUERTA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:989915.87, importe_modificado:989915.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2366972/proyecto_INICIO, 2366972/proyecto_PROCESO, 2366972/proyecto_FIN, 2366972/proyecto_PROCESO, 2366972/proyecto_INICIO, 2366972/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202376742 | Proyecto de inversión | 45227.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:45227.43, modificado:45227.43}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALZADA GUADALUPE - 97685 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 97685 | S | 48 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALZADA GUADALUPE INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALZADA GUADALUPE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 17 SUR SE ENCUENTRA EN LA COLON, lon:-98.38295847, lat:19.32589155}} | 2024-02-26 | 2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2376742/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202376050 | Proyecto de inversión | 151487.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:151487.45, modificado:151487.45}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE HIMNO NACIONAL - 97197 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 97197 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.23, meta_modificada:325.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE HIMNO NACIONAL INTERIOR SN COLONIA CHAPULTEPEC, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE HIMNO NACIOANAL Y CALLE 17 SUR, CALLE 15 SUR SE ENCUNTRA EN LA COLONIA DE CHAPULTEPEC CER, lon:-98.3858389, lat:19.32769005}} | 2024-01-22 | 2024-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2376050/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202377022 | Proyecto de inversión | 36362 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:36362.0, modificado:36362.0}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE MIGUEL LARDIZABAL - 98542 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 98542 | S | 86 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.9, meta_modificada:100.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL LARDIZABAL INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL LARDIZABAL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO GONZALEZ B, lon:-98.3746389, lat:19.3262617}} | 2024-01-10 | 2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2377022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202365916 | Proyecto de inversión | 202147.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:202147.12, modificado:202147.12}} | REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO LA PRESA - 61809 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 61809 | S | 159 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:26, direccion:CALLE CARRETERA VILLA MATAMOROS INTERIOR SN COLONIA SAN MIGUEL LA PRESA, 90133 SAN MIGUEL LA PRESA, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CARRETERA VILLA MARIANO MATAMOROS Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, SE ENCUENTRA SOBRE, lon:-98.40234556, lat:19.35482345}} | 2024-02-05 | 2024-02-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2365916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202366234 | Proyecto de inversión | 36489.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:36489.78, modificado:36489.78}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE XOCOYUCAN - 63288 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 63288 | S | 264 | 256 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:CALLE REAL XICOHTENCATL INTERIOR SN COLONIA SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE REAL XICOHTENCATL Y CARRETERA FEDERAL 117 SAN MARTIN TLAXCALA, CALLE TLALIZANTO NOR, lon:-98.37203453, lat:19.30805737}} | 2024-02-26 | 2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2366234/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202393357 | Proyecto de inversión | 1307730.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1307730.3, modificado:1293723.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE J. F. KENNEDY DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 168062 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 168062 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE J. F. KENNEDY PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, CALLE SANTA CECILIA CALLE J. F. KENNEDY ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO, lon:-98.14290791, lat:19.35451779}} | 2024-02-19 | 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCT/DOP/2024/FISM2426002, contratista:AMERICA DURAN MUNIVE, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:1172069.79, importe_modificado:1293723.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2393357/proyecto_INICIO, 2393357/proyecto_FIN, 2393357/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202390968 | Proyecto de inversión | 1519036.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1519036.2, modificado:1519036.2}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN PRIVADA 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL CONTLA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 153622 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 153622 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1919.7, meta_modificada:1919.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:PRIVADA 5 DE MAYO PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE VICENTE GUERRERO PRIVADA 5 DE MAYO ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE 5 DE FEBRER, lon:-98.12471068, lat:19.35774266}} | 2024-02-23 | 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCT/DOP/2024/FISM2426005, contratista:NERY XOCHIAPA AGUSTIN, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:1285000.0, importe_modificado:1519036.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2390968/proyecto_PROCESO, 2390968/proyecto_INICIO, 2390968/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202396915 | Proyecto de inversión | 5546336.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5546336.51, modificado:5910912.03}} | REPAVIMENTACION CARRETERA DE ACCESO A AMAXAC SI/INFRA/016/24 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/016/24 | S | 27896 | 25749 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:Amaxac de Guerrero , lon:-98.170139, lat:19.355144}, geo2: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:Santa María Atlihuetzian, lon:-98.1809, lat:19.366261}} | 2024-04-27 | 2024-07-25 | 5910912.03 | 5910912.03 | 5910912.03 | 5910912.03 | 5140988.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/016/24, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO R.M. S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:5546336.51, importe_modificado:5546336.51}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2396915/proyecto_PROCESO, 2396915/proyecto_INICIO, 2396915/proyecto_PROCESO, 2396915/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202398786 | Proyecto de inversión | 2981297.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2981297.79, modificado:2979994.59}} | Fortalecimiento de las adecuaciones institucionales | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Tlaxcala | 2 | N | 0 | 0 | 18040 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:750.0, meta_modificada:750.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:7, direccion:Carretera de Apizaquito S/N, San Luis Apizaquito, Apizaco, Tlaxcala. C.P. 90401, lon:-98.126118, lat:19.417711}, geo2: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Calle Benito Juárez No. 5, Tlaxco, Tlaxco, Tlaxcala. C.P. 90250, lon:-98.121045, lat:19.613185}, geo3: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:Carr. Federal San Martin-Tlaxcala 520, Agua Escondida, Villa Mariano Matamoros, Tlax. C.P.90102, lon:-98.365978, lat:19.328324}, geo4: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Av. Ribereña S/N, Centro, Tlaxcala, Tlaxcala. C.P. 90000, lon:-98.228921, lat:19.327539}, geo5: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle 10 de Febrero S/N, Ixtlahuaca, Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala. C.P. 90693, lon:-98.145984, lat:19.328963}, geo6: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Carretera Ocotlán esquina Morelos No. s/n, Centro, Tlaxcala, Tlaxcala., lon:-98.235698, lat:19.314237}, geo7: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Km 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla S/N, La Loma Xicotencatl, Tlaxcala, Tlaxcala., lon:-98.243002, lat:19.299269}, geo8: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Km 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla S/N, La Loma Xicotencatl, Tlaxcala, Tlaxcala., lon:-98.243002, lat:19.300063}} | 2024-06-03 | 2024-12-20 | 2979994.59 | 2979994.59 | 2979994.59 | 2467896.44 | 2467896.44 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2398786/proyecto_INICIO, 2398786/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202399790 | Proyecto de inversión | 129600815.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.296008153E8, modificado:1.296008153E8}} | CONSTRUCCIÓN DEL CRIT (TERCERA ETAPA) SI/INFRA/049/24 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/049/24 | S | 8322 | 7681 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:San Matías Tepetomatitlán , lon:-98.212799, lat:19.367575}} | 2024-07-11 | 2024-07-11 | 129600815.3 | 129600815.3 | 129600815.3 | 129600815.3 | 110788031.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/049/24, contratista:HEALTWAY, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.296008153E8, importe_modificado:1.296008153E8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2399790/proyecto_INICIO, 2399790/proyecto_PROCESO, 2399790/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202396840 | Proyecto de inversión | 8265791.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8265791.06, modificado:8265791.06}} | RECONSTRUCCION CARRETERA ACCESO A NCPE GUSTAVO DIAZ ORDAZ SI/INFRA/007/24 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/007/24 | S | 31515 | 29090 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:24, direccion:NCPE Gustavo Díaz Ordaz, lon:-98.464108, lat:19.567711}, geo2: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:Francisco Villa , lon:-98.461194, lat:19.583694}} | 2024-05-16 | 2024-08-13 | 8265791.06 | 8265791.06 | 8265791.06 | 8265791.06 | 7768095.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/007/24, contratista:CONSOLIDACION E INNOVACION ARQUITECTONICA DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:8265791.06, importe_modificado:8265791.06}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2396840/proyecto_PROCESO, 2396840/proyecto_INICIO, 2396840/proyecto_PROCESO, 2396840/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-08}, obs3: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-08}, obs4: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-08}}
2024 | 4 | TLA240202391007 | Proyecto de inversión | 128886 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:128886.0, modificado:128886.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN PRIVADA TAMAULIPAS - 153791 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 153791 | S | 12 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:20, direccion:PRIVADA TAMAULIPAS INTERIOR SN COLONIA SAN GABRIEL POPOCATLA, 90128 SAN ANTONIO TIZOSTOC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE PRIVADA TAMAULIPAS Y CALLE TAMAULIPAS, CALLEJON SANTA ROSA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE, lon:-98.3355853, lat:19.33162095}} | 2024-04-29 | 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2391007/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202395100 | Proyecto de inversión | 80000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80000.0, modificado:74695.66}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN PRIVADA INDUSTRIAS - 175492 | 29 | Tlaxcala | 17 | Mazatecochco de José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazatecochco de José María Morelos | 175492 | S | 13 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA INDUSTRIAS SECCION CUARTA, 90873 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE MAZATECOCHCO Y AVENIDA INDUSTRIAS, PASANDO LA INSTITUCION DEL PLANTEL EDUCATIVO, ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 46, lon:-98.18835811, lat:19.19098002}} | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 74695.66 | 74695.66 | 74695.66 | 74695.66 | 74695.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJMM-DOP-FISM241717, contratista:CFE DISTRIBUCION, convocante:MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DEJOSE MARIA MORELOS ,TLAXCALA, monto:74695.66, importe_modificado:74695.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.5}} | {2395100/proyecto_INICIO, 2395100/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202398820 | Proyecto de inversión | 2856140.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2856140.4, modificado:3149415.59}} | Equipamiento de la infraestructura universitaria | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Tlaxcala | 3 | N | 0 | 0 | 18652 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:199.0, meta_modificada:199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:Calle 10 de Febrero S/N, Ixtlahuaca, C.P. 90693, Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala., lon:-98.14591, lat:19.32921}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Km 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla S/N, La Loma Xicotencatl, Tlaxcala, Tlaxcala., lon:-98.24297, lat:19.300063}, geo3: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Av. Ribereña S/N, Centro, Tlaxcala, Tlaxcala., lon:-98.228921, lat:19.327539}, geo4: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:Carretera Ocotlán S/N, Centro, C.P. 90000, Tlaxcala, Tlaxcala., lon:-98.235698, lat:19.314237}} | 2024-08-01 | 2024-12-20 | 3149415.59 | 3149415.59 | 3149415.59 | 3149415.54 | 3149415.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:199.0}} | {2398820/proyecto_INICIO, 2398820/proyecto_PROCESO, 2398820/proyecto_INICIO, 2398820/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202389543 | Proyecto de inversión | 426229.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:426229.06, modificado:395043.32}} | EQUIPAMIENTO DE CANCHA PUBLICA MODULOS SANITARIOS MORELOS - 146199 | 29 | Tlaxcala | 28 | Teolocholco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Teolocholco | 146199 | S | 586 | 414 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:64.35, meta_modificada:64.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS SECCION QUINTA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, PRIVADA JOSE MARIA MORELOS SE ENCUENTRA UBICADA A 200 METROS DE LA IGLESIA DE SAN LUIS OBI, lon:-98.18751561, lat:19.24274157}} | 2024-06-11 | 2024-07-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:OP/FISM24028015, contratista:CONSTRUCTORA CIVIL COMAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, monto:426229.06, importe_modificado:395043.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:64.35}} | {2389543/proyecto_INICIO, 2389543/proyecto_PROCESO, 2389543/proyecto_INICIO, 2389543/proyecto_PROCESO, 2389543/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202393103 | Proyecto de inversión | 719665.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:719665.02, modificado:643721.94}} | REHABILITACIÓN DE EXPLANADA DE PARQUE PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS TLACOCHCALCO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 167074 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 167074 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1089.5, meta_modificada:1089.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:CALLE EL PORVENIR PUEBLO SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE CIRCUNVALACIÓN Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE EL PORVENIR ENTRE CALLE CIRCUNVALACIÓN Y CALL, lon:-98.14781769, lat:19.34360824}} | 2024-02-23 | 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCT/DOP/2024/FISM2426007, contratista:JOSE LUIS VAZQUEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:719665.03, importe_modificado:643721.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2393103/proyecto_INICIO, 2393103/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202391483 | Proyecto de inversión | 544083.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:544083.37, modificado:544083.37}} | REHABILITACIÓN DE FACHADA DEL MERCADO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 158576 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 158576 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:541.5, meta_modificada:541.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE VERA Y ZURIA CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALL, lon:-98.148849, lat:19.35404963}} | 2024-02-26 | 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSCT/DOP/2024/FISM2426014, contratista:CANDIDO JERONIMO LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:500000.0, importe_modificado:544083.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2391483/proyecto_PROCESO, 2391483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202390653 | Proyecto de inversión | 291347.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:291347.12, modificado:291347.12}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO PRIVADA MARTINEZ - 151154 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 151154 | S | 28 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:CALLEJON PRIVADA MARTINEZ INTERIOR SN COLONIA SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLEJON PRIVADA MARTINEZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE 5 FEBERERO NORTE SE ENCUE, lon:-98.37798267, lat:19.31151838}} | 2024-02-14 | 2024-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2390653/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202398371 | Proyecto de inversión | 33592087.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.359208781E7, modificado:3.356796755E7}} | Segunda etapa del "Proyecto EDUCA UATx" | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Autónoma de Tlaxcala | 1 | N | 0 | 0 | 18652 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:700.0, meta_modificada:700.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Av. Universidad No. 1 Col. Loma Xicoténcatl, Tlaxcala C.P. 90062, lon:-98.2427, lat:19.3025}} | 2024-04-25 | 2024-12-20 | 33567967.55 | 33567967.55 | 33567967.55 | 33567967.55 | 33567967.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:700.0}} | {2398371/proyecto_INICIO, 2398371/proyecto_PROCESO, 2398371/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202390876 | Proyecto de inversión | 61313.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:61313.03, modificado:61313.03}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE XOCHIMILCO - 152986 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 152986 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.26, meta_modificada:98.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:35, direccion:CALLE CALLE XOCHIMILCO INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO XOCHIMILCO, 90134 SANTIAGO XOCHIMILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE XOCHIMILCO Y CAMINO OXTOTLAPANGO A XOCHIMILCO, SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE XO, lon:-98.32600335, lat:19.34441839}} | 2024-03-18 | 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2390876/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202391874 | Proyecto de inversión | 1219140.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1219140.17, modificado:1219140.17}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE MORELOS DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL CONTLA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA - 160858 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 160858 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1379.0, meta_modificada:1379.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE DURANGO, CALLE MONTERREY CALLE MORELOS ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE DURANGO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL CON, lon:-98.1367324, lat:19.39200822}} | 2024-06-10 | 2024-07-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2391874/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202399889 | Proyecto de inversión | 202145488.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0214548864E8, modificado:2.0214548864E8}} | CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD ADMINISTRATIVA DE TLAXCALA (CIAT) (SEGUNDA ETAPA) SI/INFRA/050/24 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Asistencia Social | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/050/24 | S | 21966 | 20276 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:2, direccion:El Rosario Ocotoxco, lon:-98.17846, lat:19.38688}} | 2024-06-19 | 2024-12-15 | 202145488.64 | 202145488.64 | 202145488.64 | 202145488.64 | 156354305.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/050/24, contratista:VELIKOBORET, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.0214548864E8, importe_modificado:2.0214548864E8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2399889/proyecto_INICIO, 2399889/proyecto_PROCESO, 2399889/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202394156 | Proyecto de inversión | 1549888.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1549888.99, modificado:1492278.31}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN AV. DE LA ESTRELLA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA NATIVITAS, MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA. - 171648 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Natívitas | 171648 | S | 60 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:800.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:AVENIDA DE LA ESTRELLA PUEBLO NATIVITAS, 90710 NATÍVITAS, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE OCOTLAN AV. DE LA ESTRELLA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MAR, lon:-98.31919215, lat:19.23169895}} | 2024-06-21 | 2024-07-31 | 1492278.31 | 1492278.31 | 1492278.31 | 1492278.31 | 1492278.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2423011-LP, contratista:JOSE ALBERTO SALGUERO VELEZ, convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, monto:1492278.31, importe_modificado:1492278.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.83}} | {2394156/proyecto_INICIO, 2394156/proyecto_PROCESO, 2394156/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202396842 | Proyecto de inversión | 9396470.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9396470.59, modificado:9396470.59}} | PAVIMENTACION CAMINO TECOMALUCAN - ATOTONILCO SI/INFRA/008/24 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/008/24 | S | 23628 | 21810 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:84, direccion:Tecomalucan, lon:-98.064441, lat:19.599805}, geo2: {cve_municipio:34, localidad:6, direccion:San José Atotonilco, lon:-98.057879, lat:19.594166}} | 2024-05-16 | 2024-09-12 | 9396470.59 | 9396470.59 | 9396470.59 | 9396470.59 | 7752088.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/008/24, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO R.M. S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:9396470.59, importe_modificado:9396470.59}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2396842/proyecto_PROCESO, 2396842/proyecto_INICIO, 2396842/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202396911 | Proyecto de inversión | 5859749.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5859749.05, modificado:5495173.53}} | RECONSTRUCCION CARRETERA ACCESO A SAN MIGUEL CONTLA SI/INFRA/015/24 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/015/24 | S | 12540 | 11576 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:Santa Cruz Tlaxcala , lon:-98.132456, lat:19.361931}, geo2: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:San Miguel Contla, lon:-98.136122, lat:19.3652}} | 2024-04-27 | 2024-07-25 | 5495173.53 | 5495173.53 | 5495173.53 | 5495173.53 | 1757924.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/015/24, contratista:CONSTRUCTURA Y COMERCIALIZADORA DREMI, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:5859749.05, importe_modificado:5859749.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2396911/proyecto_PROCESO, 2396911/proyecto_INICIO, 2396911/proyecto_PROCESO, 2396911/proyecto_INICIO, 2396911/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402320235 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HOGAR UBICADO EN LA CALLE PEDREGAL DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS TLACOCHCALCO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 436642 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 436642 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:4, direccion:CALLE PEDREGAL PUEBLO SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE NIÑO PERDIDO, PRIVADA DIVISION DEL NORTE CALLE PEDREGAL DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS, lon:-98.14099057, lat:19.34319516}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:604248.0, importe_modificado:604248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2320235/proyecto_PROCESO, 2320235/proyecto_INICIO, 2320235/proyecto_FIN} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302405757 | Proyecto de inversión | 9800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9800.0, modificado:9540.33}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN BENITO JUÁREZ LOCALIDAD AMPLIACIÓN LOS PINOS ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN LOS PINOS CON 1 ACCION - 236877 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 236877 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:6, direccion:PUEBLO AMPLIACION LOS PINOS, 90235 AMPLIACIÓN LOS PINOS, BENITO JUÁREZ TLAXCALA ENTRE CALLE CUBA Y , A 340 METROS AL SUR DEL PANTEON MUNICIPAL SAN ANTONIO DE BENITO JUAREZ, lon:-98.4362801, lat:19.59382111}} | 2024-03-15 | 2024-10-31 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405757/proyecto_FIN, 2405757/proyecto_PROCESO, 2405757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302429839 | Proyecto de inversión | 340744.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340744.44, modificado:340744.44}} | AMPLIACION Y MEJORA DE CALLE FISM 2431 022 - 291507 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetla de la Solidaridad | 291507 | S | 200 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:112.97, meta_modificada:112.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE NACIONES UNIDADAS SECCION OCOTITLA, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE NACIONES UNIDAS Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE CARRETERA APIZACO TETLA OBRA UBICADA EN CALLE NACIONES UNIDAS LA CUAL DIVIDE LCUARTA , lon:-98.10158825, lat:19.45473346}} | 2024-04-17 | 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2429839/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302422866 | Proyecto de inversión | 119632.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119632.23, modificado:119632.23}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN PRIVADA LIBERTAD SECCIÓN PRIMERA - 248793 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 248793 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRIVADA LIBERTAD SECCION SECCIÓN SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CASTAÑA, LA PRIVADA LIBERTAD SE UBICA SOBRE LA AVENIDA LIBERTAD CERCA DE UN DESARROLLO HABITACIONAL INFONAVIT Y ENFRENT, lon:-98.23743927, lat:19.21708652}} | 2024-04-01 | 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2422866/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA REGISTRADA POR LA ADMINISTRACION 2021-2024, NO SE RECIBIO NINGUN TIPO DE EVIDENCIA DE LA OBRA, SE ENCUENTRA EN REVISION PARA DICTAMINAR POR EL ORGANO DE FISCALIZACION, POR LO CUAL NO SE PUEDE DAR SEGUIMIENTO A ESTE FOLIO EN ESTE TRIMESTRE , trimestre:4.0, usuario:jocelynrojass, fecha:2025-01-10}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302424602 | Proyecto de inversión | 390511.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:390511.12, modificado:390511.12}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MORELOS, DEL BARRIO DE SANTA CRUZ YOALCOATL - 264646 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 264646 | S | 650 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:465.0, meta_modificada:465.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO SANTA CRUZ YOALCOATL, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA VIA CORTA SANTA ANA PUEBLA, LA OBRA ESTA UBICADA EN CALLE MORELOS ENTRE CAL, lon:-98.203488, lat:19.275061}} | 2024-08-28 | 2024-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2424602/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302420982 | Proyecto de inversión | 2852647.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2852647.87, modificado:2852647.87}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA ZARAGOZA SECCIÓN PRIMERA - 238724 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 238724 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2370.1, meta_modificada:2370.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA ZARAGOZA SECCION SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA LIBERTAD NORTE Y CALLE LA PAZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA AVENIDA ZARAGOZA ENTRE LA AVENIDA LIBERTAD SUR RUMBO A QUILETLA H, lon:-98.23622061, lat:19.21451272}} | 2024-03-05 | 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2420982/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA REGISTRADA POR LA ADMINISTRACION 2021-2024, NO SE RECIBIO NINGUN TIPO DE EVIDENCIA DE LA OBRA, SE ENCUENTRA EN REVISION PARA DICTAMINAR POR EL ORGANO DE FISCALIZACION, POR LO CUAL NO SE PUEDE DAR SEGUIMIENTO A ESTE FOLIO EN ESTE TRIMESTRE , trimestre:4.0, usuario:jocelynrojass, fecha:2025-01-09}, obs2: {observación:OBRA REGISTRADA POR LA ADMINISTRACION 2021-2024, NO SE RECIBIO NINGUN TIPO DE EVIDENCIA DE LA OBRA, SE ENCUENTRA EN REVISION PARA DICTAMINAR POR EL ORGANO DE FISCALIZACION, POR LO CUAL NO SE PUEDE DAR SEGUIMIENTO A ESTE FOLIO EN ESTE TRIMESTRE , trimestre:4.0, usuario:jocelynrojass, fecha:2025-01-09}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302424653 | Proyecto de inversión | 514258.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:514258.07, modificado:514258.07}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AV. MOCTEZUMA SUR Y MANANTIALES SECCIÓN CUARTA - 264895 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 264895 | S | 270 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:948.0, meta_modificada:948.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA MOCTEZUMA SUR Y MANANTIALES SECCION SECCIÓN CUARTA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA NICOLAS BRAVO Y AVENIDA NICANOR SERRANO, LA OBRA SE UBICA EN LAS AVENIDAS MOCTEZUMA SUR DESDE LA AVENIDA NICOLAS BRA, lon:-98.24738395, lat:19.19500318}} | 2024-03-13 | 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2424653/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA REGISTRADA POR LA ADMINISTRACION 2021-2024, NO SE RECIBIO NINGUN TIPO DE EVIDENCIA DE LA OBRA, SE ENCUENTRA EN REVISION PARA DICTAMINAR POR EL ORGANO DE FISCALIZACION, POR LO CUAL NO SE PUEDE DAR SEGUIMIENTO A ESTE FOLIO EN ESTE TRIMESTRE , trimestre:4.0, usuario:jocelynrojass, fecha:2025-01-09}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302428110 | Proyecto de inversión | 237149.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:237149.56, modificado:237149.56}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION FISM 2431 038 - 283414 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetla de la Solidaridad | 283414 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:257.6, meta_modificada:257.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:11, direccion:CALLE CAMINO AL PANTEON PUEBLO SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO 2DA MANZANA, 90432 SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO AL PANTEON Y , FRENTE AL PANTEON DE LA COMUNIDAD EN LA ZONA CONOCIDA, lon:-98.1394154, lat:19.48138976}} | 2024-04-25 | 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2428110/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302428950 | Proyecto de inversión | 74733.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:74733.94, modificado:74733.94}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE FISM 2431 003 - 287635 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetla de la Solidaridad | 287635 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.0, meta_modificada:158.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:SECCION ACTIPAC, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE Y CALLE REP. DE ARGENTINA, CALLE REP. DE ECUADOR PRIMERA SECCION ACTIPAC SONA CONOCIDA COMO CERESO, EN CALLE REPUBLICA DE HAITI EN CALLE DE TERRACERIA, A CUN, lon:-98.10622406, lat:19.42555114}} | 2024-04-04 | 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2428950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302422960 | Proyecto de inversión | 69957.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69957.23, modificado:69957.23}} | REHABILITACION DE MERCADO MUNICIPAL, BAÑOS PUBLICOS SECCIÓN SEGUNDA - 249202 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 249202 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO BONILLA SECCION SECCIÓN SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE ARGENTINA, AVENIDA CRUZ COLORADA LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA DE SANITARIOS PUBLICOS DEL MERCADO MUNICIPAL EN LA, lon:-98.24263172, lat:19.21303384}} | 2024-04-13 | 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2422960/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA REGISTRADA POR LA ADMINISTRACION 2021-2024, NO SE RECIBIO NINGUN TIPO DE EVIDENCIA DE LA OBRA, SE ENCUENTRA EN REVISION PARA DICTAMINAR POR EL ORGANO DE FISCALIZACION, POR LO CUAL NO SE PUEDE DAR SEGUIMIENTO A ESTE FOLIO EN ESTE TRIMESTRE , trimestre:4.0, usuario:jocelynrojass, fecha:2025-01-09}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302420609 | Proyecto de inversión | 1056129.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1056129.33, modificado:1056129.33}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA LIBERTAD NORTE SECCIÓN PRIMERA - 236729 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 236729 | S | 210 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.15, meta_modificada:420.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBERTAD NORTE SECCION SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y CALLE EMPERADOR, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE UBICA SOBRE AVENIDA LIBERTAD NORTE ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y CALLE EMPER, lon:-98.23723449, lat:19.21671117}} | 2024-02-20 | 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2420609/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA REGISTRADA POR LA ADMINISTRACION 2021-2024, NO SE RECIBIO NINGUN TIPO DE EVIDENCIA DE LA OBRA, SE ENCUENTRA EN REVISION PARA DICTAMINAR POR EL ORGANO DE FISCALIZACION, POR LO CUAL NO SE PUEDE DAR SEGUIMIENTO A ESTE FOLIO EN ESTE TRIMESTRE , trimestre:4.0, usuario:jocelynrojass, fecha:2025-01-09}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302428142 | Proyecto de inversión | 215955.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:215955.18, modificado:215955.18}} | CONSTRUCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN FISM 2431 041 - 283518 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetla de la Solidaridad | 283518 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:323.81, meta_modificada:323.81}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:11, direccion:CALLE LAS FUENTES PUEBLO SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO 2DA MANZANA, 90432 SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE LAS FUENTES Y CALLE JUAN LUNA, CALLE BARRANCA FRENTE EN CANCHA DEPORTIVA EN LA CALLE, lon:-98.14700326, lat:19.45423952}} | 2024-05-30 | 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2428142/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302428958 | Proyecto de inversión | 72716.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:72716.6, modificado:72716.6}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE FISM 2431 004 - 287662 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetla de la Solidaridad | 287662 | S | 8 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE REP. DE HAITI SECCION ACTIPAC, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE HAITI Y , ZONA CONOCIDA COMO MINA DE LA PRIMERA SECCION EN CALLE SIN NOMBRE, lon:-98.11477015, lat:19.45129492}} | 2024-04-04 | 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2428958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302428967 | Proyecto de inversión | 27331.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27331.48, modificado:27331.48}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE FISM 2431 019 - 287687 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetla de la Solidaridad | 287687 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE AYOCALA SECCION ACTIPAC, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE AYOCALA Y CALLE AYUNTAMIENTO, CALLE LOS MISTERIOS FRENTE A LA CANCHA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD CONOCIDA COMO COYOTES Y A UN COSJTADO DE LOS, lon:-98.11174786, lat:19.43948638}} | 2024-05-01 | 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2428967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302424715 | Proyecto de inversión | 603200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:603200.0, modificado:603200.0}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE TOPIZCO SECCIÓN TERCERA EXQUITLA - 265383 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 265383 | S | 270 | 180 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:827.4, meta_modificada:827.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE TOPIZCO SECCION EXQUITLA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE NUEVA, CALLE CRISTÓBAL COLÓN LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE TOPIZCO ENTRE LA CALLE CAMINO REAL Y LA CALLE NUEVA. LA CALLE NUEVA. L, lon:-98.2322932, lat:19.20095404}} | 2024-05-20 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2424715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA REGISTRADA POR LA ADMINISTRACION 2021-2024, NO SE RECIBIO NINGUN TIPO DE EVIDENCIA DE LA OBRA, SE ENCUENTRA EN REVISION PARA DICTAMINAR POR EL ORGANO DE FISCALIZACION, POR LO CUAL NO SE PUEDE DAR SEGUIMIENTO A ESTE FOLIO EN ESTE TRIMESTRE , trimestre:4.0, usuario:jocelynrojass, fecha:2025-01-10}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302428161 | Proyecto de inversión | 501597.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:501597.62, modificado:501597.62}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE FISM 2431 037 - 283603 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetla de la Solidaridad | 283603 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:492.7, meta_modificada:492.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:11, direccion:CALLE ENILIANO ZAPATA PUEBLO SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO 2DA MANZANA, 90432 SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE LOS MISTERIOS TERSERA SECCION , lon:-98.15084175, lat:19.46575837}} | 2024-05-19 | 2024-06-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2428161/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302424735 | Proyecto de inversión | 390511.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:390511.12, modificado:390511.12}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN PRIVADA DE LAS ROSAS, EN LA LOCALIDAD DE POXTLA 2DA SECCION. - 265477 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 265477 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:465.0, meta_modificada:465.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE PRIVADA DE LAS ROSAS BARRIO POXTLA 2A SECCIÓN, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE NUEVA, LA OBRA ESTA UBICADA EN PRIVADA DE LAS ROSAS ENTRE CALLE NUEVA Y FRANCISC, lon:-98.180433, lat:19.282401}} | 2024-08-29 | 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2424735/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302421333 | Proyecto de inversión | 309794.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:309794.81, modificado:309794.81}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN PRIVADA XITOTOTLA SECCIÓN QUINTA - 241011 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 241011 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:424.31, meta_modificada:424.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRIVADA XITOTOTLA SECCION SECCIÓN QUINTA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE XITOTOTLA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA PRIVADA XITOTOTLA QUE SE ENCUENTRA EN TERRACERIA LA CUAL EN LA ESQUINA CON LA CALLE, lon:-98.24805792, lat:19.18924097}} | 2024-02-07 | 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2421333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302424294 | Proyecto de inversión | 190877.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:190877.11, modificado:190877.11}} | CONTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EDUARDO CRUZ DE LA COLONIA TEZOQUIPAN. - 263131 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 263131 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:228.0, meta_modificada:228.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE EDUARDO CRUZ COLONIA TEZOQUIPAN, 90830 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y AVENIDA FERROCARRIL, LA OBRA ESTA UBICADA EN CALLE EDUARDO CRUZ ENTRE CALLE INDEPENDECIA Y A, lon:-98.200432, lat:19.28684}} | 2024-08-28 | 2024-09-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2424294/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302424301 | Proyecto de inversión | 647335.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:647335.31, modificado:647335.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CERRADA FRANCISCO SARABIA SECCIÓN CUARTA - 263199 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 263199 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:834.97, meta_modificada:834.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CERRADA FRANCISCO SARABIA SECCION SECCIÓN CUARTA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CERRADA FRANCISCO SARABIA SOBRE LA CALLE FRANCISCO SARABIA EL CUAL SE ENCUENTRAN C, lon:-98.24670542, lat:19.20342439}} | 2024-02-15 | 2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2424301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA REGISTRADA POR LA ADMINISTRACION 2021-2024, NO SE RECIBIO NINGUN TIPO DE EVIDENCIA DE LA OBRA, SE ENCUENTRA EN REVISION PARA DICTAMINAR POR EL ORGANO DE FISCALIZACION, POR LO CUAL NO SE PUEDE DAR SEGUIMIENTO A ESTE FOLIO EN ESTE TRIMESTRE , trimestre:4.0, usuario:jocelynrojass, fecha:2025-01-09}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302428240 | Proyecto de inversión | 272741.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:272741.66, modificado:272741.66}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO FISM 2431 035 - 284069 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetla de la Solidaridad | 284069 | S | 350 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.12, meta_modificada:175.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA SECCION CHAUTZINGO, 90433 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LAZARO CARDENAS FRENTE A LA GASOLINERA DE LA COMUNIDAD DE CHIAUTZINGO ENTRE LA CALLE EMILIANO, lon:-98.11386952, lat:19.46669889}} | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2428240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302427459 | Proyecto de inversión | 215341.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:215341.3, modificado:215341.3}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO FISM 2431 044 - 280247 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetla de la Solidaridad | 280247 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:190.6, meta_modificada:190.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:CALLE QUERETARO PUEBLO 4TA SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, 90430 SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE DE LAS CRUCES Y CALLE TEZIUTLA, CALLE CONSTITUYENTES UBICADA EN LA 3RA SECCION DE LA COMUNIDAD D, lon:-98.14385424, lat:19.42774987}} | 2024-06-06 | 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2427459/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302427472 | Proyecto de inversión | 289947.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:289947.86, modificado:289947.86}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO FISM 2431 062 - 280311 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetla de la Solidaridad | 280311 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:291.91, meta_modificada:291.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:CALLE CANCUN PUEBLO 4TA SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, 90430 SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE CANCUN Y CARRETERA APIZACO TLAXCO, CALLE QUINTANA ROO FRENTE A NEGOCIO DE HOJALATERIA Y PINTURA SAY, lon:-98.13314955, lat:19.43472103}} | 2024-07-11 | 2024-07-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2427472/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302428261 | Proyecto de inversión | 118576.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:118576.73, modificado:118576.73}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO FISM 2431 015 - 284174 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetla de la Solidaridad | 284174 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.08, meta_modificada:72.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:SECCION TEOTLALPAN, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE REPUBLICA DE ECUADOR Y CALLE REPUBLICA DE VENEZUELA, A UNA CUADRA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICADA EN CALLE REPUBLICA DE ECUADOR, lon:-98.10652839, lat:19.44341366}} | 2024-05-06 | 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2428261/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302421383 | Proyecto de inversión | 924020.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:924020.64, modificado:924020.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN PRIVADA SEPTIMA CERRADA XICOHTENCATL SECCIÓN SEGUNDA - 241239 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 241239 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1241.3, meta_modificada:1241.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRIVADA SEPTIMA CERRADA XICOHTENCATL SECCION SECCIÓN SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL NORTE Y PROLONGACION CONDESA, LA OBRA SE UBICA EN LA CERRADA XICOHTENCATL SOBRE LA CALLE XICOHTENCATL N, lon:-98.25155081, lat:19.21610948}} | 2024-02-02 | 2024-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2421383/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA REGISTRADA POR LA ADMINISTRACION 2021-2024, NO SE RECIBIO NINGUN TIPO DE EVIDENCIA DE LA OBRA, SE ENCUENTRA EN REVISION PARA DICTAMINAR POR EL ORGANO DE FISCALIZACION, POR LO CUAL NO SE PUEDE DAR SEGUIMIENTO A ESTE FOLIO EN ESTE TRIMESTRE , trimestre:4.0, usuario:jocelynrojass, fecha:2025-01-10}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302424834 | Proyecto de inversión | 1006359.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1006359.81, modificado:1006359.81}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO DE LA LOCALIDAD DE POXTLA 2DA SECCION. - 265988 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 265988 | S | 920 | 900 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1664.8, meta_modificada:1664.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO POXTLA 2A SECCIÓN, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLEJON NORTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE ZARAGO, lon:-98.183248, lat:19.283606}} | 2024-08-29 | 2024-09-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2424834/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302427789 | Proyecto de inversión | 240059.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:240059.84, modificado:240059.84}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION FISM 2431 042 - 282102 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetla de la Solidaridad | 282102 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:148.3, meta_modificada:148.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:CALLE 28 DE OCTUBRE PUEBLO 3RA SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, 90430 SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE 28 DE OCTUBRE Y , CARRETERA APIZACO TLAXCO UBICADA EN LA ZONA CONOCIDA COMO TRIANGULO DE LA, lon:-98.11974277, lat:19.4573729}} | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2427789/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302428820 | Proyecto de inversión | 128021.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:128021.74, modificado:128021.74}} | AMPLIACION DE RED ELECTRIFICACION FISM 2431 009 - 287060 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetla de la Solidaridad | 287060 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.3, meta_modificada:115.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CENTENARIO SECCION ACTIPAC, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE CENTENARIO Y , A UNA CUADRA DEL LA ZONA CONOCIDA COMO EL MANANTIAL EL OJITO DE LA PRIMERA SECCION ACTIPAC., lon:-98.11554799, lat:19.43772921}} | 2024-06-17 | 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2428820/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302428837 | Proyecto de inversión | 247750.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:247750.72, modificado:247750.72}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION FISM 2431 029 - 287144 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetla de la Solidaridad | 287144 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:183.3, meta_modificada:183.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA SECCION LOS DOLORES, 90433 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ZONA CONOCIDA COMO HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE AGRICOLA DE DOLORES, PASANDO CARR, lon:-98.11582294, lat:19.46982189}} | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2428837/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302424363 | Proyecto de inversión | 1608666.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1608666.47, modificado:1608666.47}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMPO DEPORTIVO A PONIENTE - 263455 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 263455 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:531.6, meta_modificada:531.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CAMPO DEPORTIVO A PONIENTE SECCION SECCIÓN SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA MARCO MENA Y BOULEVARD BARRANCA SECA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO A PONIENTE DONDE LA REHABILITACIÓN , lon:-98.25247351, lat:19.206487}} | 2024-04-30 | 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2424363/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA REGISTRADA POR LA ADMINISTRACION 2021-2024, NO SE RECIBIO NINGUN TIPO DE EVIDENCIA DE LA OBRA, SE ENCUENTRA EN REVISION PARA DICTAMINAR POR EL ORGANO DE FISCALIZACION, POR LO CUAL NO SE PUEDE DAR SEGUIMIENTO A ESTE FOLIO EN ESTE TRIMESTRE , trimestre:4.0, usuario:jocelynrojass, fecha:2025-01-09}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302427810 | Proyecto de inversión | 217294.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:217294.59, modificado:217294.59}} | CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION FISM 2431 043 - 282172 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetla de la Solidaridad | 282172 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.5, meta_modificada:95.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:CALLE PUEBLA PUEBLO 4TA SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, 90430 SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE TEZIUTLAN UBICADO EN LA 4TA SECCION DE LA COMUNIDAD DE SAN BARTO, lon:-98.13862943, lat:19.43334441}} | 2024-05-09 | 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2427810/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302428307 | Proyecto de inversión | 72870.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:72870.84, modificado:72870.84}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO FISM 2431 031 - 284495 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetla de la Solidaridad | 284495 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:72.6, meta_modificada:72.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA SECCION LOS DOLORES, 90433 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE ZARAGOZA, UBICADO AL FRENTE DE LA GASOLINERA DEL CRUCE DE AGRICOLA DE DOLORES A 200 M, lon:-98.11472003, lat:19.46702005}} | 2024-04-01 | 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2428307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302428860 | Proyecto de inversión | 147075.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:147075.92, modificado:147075.92}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION FISM 2431 030 - 287215 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetla de la Solidaridad | 287215 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:69.5, meta_modificada:69.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA SECCION LOS DOLORES, 90433 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN PRIVADA DE PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA FRENTE A LA G, lon:-98.11468313, lat:19.46707023}} | 2024-06-17 | 2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2428860/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302421424 | Proyecto de inversión | 623795.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:623795.31, modificado:623795.31}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN OCTAVA CERRADA DE NIÑOS HEROES SECCIÓN PRIMERA - 241464 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 241464 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:768.0, meta_modificada:768.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRIVADA OCTAVA CERRADA DE NIÑOS HEROES SECCION SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA 8VA CERRADA DE NIÑOS HEROES SOBRE ESTA CALLE SE UBICAN DE , lon:-98.23228188, lat:19.2239965}} | 2024-02-20 | 2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2421424/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA REGISTRADA POR LA ADMINISTRACION 2021-2024, NO SE RECIBIO NINGUN TIPO DE EVIDENCIA DE LA OBRA, SE ENCUENTRA EN REVISION PARA DICTAMINAR POR EL ORGANO DE FISCALIZACION, POR LO CUAL NO SE PUEDE DAR SEGUIMIENTO A ESTE FOLIO EN ESTE TRIMESTRE , trimestre:4.0, usuario:jocelynrojass, fecha:2025-01-10}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302427545 | Proyecto de inversión | 328992.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:328992.58, modificado:328992.58}} | CONSTRUCCION DE CAMINO FISM 2434296 LOCALIDAD LA MARTINICA - 280780 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 280780 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:222.53, meta_modificada:222.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:39, direccion:COLONIA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD-LA MARTINICA, 90277 LA TRONCONERA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y CALLE LA MARTINICA, CALLE ESCOLAR FRENTE A LA ESCUELA 12 DE OCTUBRE DE LA COMUNIDAD DE LA MARTINICA, lon:-98.1377935, lat:19.56476679}} | 2024-08-21 | 2024-08-30 | 328992.28 | 328992.28 | 328992.28 | 328992.28 | 328992.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434296, contratista:ISAAC BONILLA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:328992.58, importe_modificado:328992.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:222.53}} | {2427545/proyecto_INICIO, 2427545/proyecto_PROCESO, 2427545/proyecto_INICIO, 2427545/proyecto_PROCESO, 2427545/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302428880 | Proyecto de inversión | 47598.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:47598.95, modificado:47598.95}} | REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CABLE 3 ENTRE 0 PARA MOTOR DE 150 HP FISM 2431 001 - 287290 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetla de la Solidaridad | 287290 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE MANANTIAL EL OJITO SECCION ACTIPAC, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE MANANTIAL EL OJITO Y , FRENTE AL MANANTIAL EL OJITO DE LA COMUNIDA DE ACTIPAC, lon:-98.11642505, lat:19.43814485}} | 2024-08-29 | 2024-09-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2428880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302424418 | Proyecto de inversión | 342098.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:342098.6, modificado:342098.6}} | CONSTRUCIÓN DE PAVIMENTO EN 7MA PRIV. DE AV. DEL CAMPO SECCIÓN CUARTA - 263707 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 263707 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:376.08, meta_modificada:376.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRIVADA 7MA PRIV. DE AV. DEL DEPORTE SECCION SECCIÓN CUARTA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA DEL DEPORTE Y AVENIDA MANANTIALES, LA OBRA SE UBICA EN LA 7MA PRIVADA DE AV. DEL DEPORTE QUE ESTA SOBRE LA AVENIDA , lon:-98.24876058, lat:19.20424648}} | 2024-02-22 | 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2424418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA REGISTRADA POR LA ADMINISTRACION 2021-2024, NO SE RECIBIO NINGUN TIPO DE EVIDENCIA DE LA OBRA, SE ENCUENTRA EN REVISION PARA DICTAMINAR POR EL ORGANO DE FISCALIZACION, POR LO CUAL NO SE PUEDE DAR SEGUIMIENTO A ESTE FOLIO EN ESTE TRIMESTRE , trimestre:4.0, usuario:jocelynrojass, fecha:2025-01-09}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302421215 | Proyecto de inversión | 297292.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:297292.42, modificado:297292.42}} | MANTENIMIENTO DE PARQUE PUBLICO XOCOYUCAN - 240404 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 240404 | S | 245 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:CALLE TLAXCALA SAN MARTIN INTERIOR SN COLONIA SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE TLAXCALA SAN MARTIN Y CALLE DOMINGO ARENAS, CALLE EL DURAZNO SE ENCUENTRA SOBRE , lon:-98.37510111, lat:19.30847573}} | 2024-03-18 | 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2421215/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302422763 | Proyecto de inversión | 333606.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:333606.29, modificado:333606.29}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD 2DA ETAPA POPOCATLA - 247929 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 247929 | S | 345 | 325 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:15, direccion:CALLE DR CUAUHTEMOC RUIZ GAITAN INTERIOR SN COLONIA SAN GABRIEL POPOCATLA, 90128 SAN GABRIEL POPOCATLA, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE DR CUAUHTEMOC RUIZ GAITAN Y CALLE NUEVA, CALLE MIGUEL HIDALGO SE ENCUE, lon:-98.3890755, lat:19.31579793}} | 2024-05-02 | 2024-06-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2422763/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302422806 | Proyecto de inversión | 73787.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:73787.96, modificado:73787.96}} | AMPLIACION DE RED PARA ALUMBRADO PUBLICO POPOCATLA - 248208 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 248208 | S | 136 | 123 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:15, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 90120 TRAMO DESVIACION A NANACAMILPA - NANACAMILPA KILÓMETRO 300 + 10 INTERIOR SN COLONIA SAN GABRIEL POPOCATLA, 90128 SAN GABRIEL POPOCATLA, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CARRETERA , lon:-98.39486353, lat:19.31112268}} | 2024-05-22 | 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2422806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302421298 | Proyecto de inversión | 340675.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340675.24, modificado:340675.24}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN TECUEXCOMAC - 240853 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 240853 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:492.52, meta_modificada:492.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:31, direccion:CALLEJON DE LA CRUZ INTERIOR SN COLONIA SANTA INÉS TECUEXCOMAC, 90126 SANTA INÉS TECUEXCOMAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLEJON DE LA CRUZ Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE DE LA CRUZ EN LA COMUNIDAD DE SANTA IN, lon:-98.3491033, lat:19.2957025}} | 2024-03-04 | 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2421298/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302428450 | Proyecto de inversión | 262957.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:262957.5, modificado:262957.5}} | ADQUISICION DE CALENTADORES SOLARES PARA LA VIVIENDA FISM 2431 026 - 285369 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tetla de la Solidaridad | 285369 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE DIVESAS CALLES DEL MUNICIPIO SECCION CHAUTZINGO, 90433 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE DIVERSAS CALLES Y CALLE DIVERSAS CALLES, CALLE DIVERSAS CALLES SE ANEXA COPIA DE INE CON DIRECCION DE MANERA PARTIC, lon:-98.10100453, lat:19.4624588}} | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2428450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302428455 | Proyecto de inversión | 519680 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:519680.0, modificado:519680.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO. - 285381 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 285381 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:58485.0, meta_modificada:58485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO LA MAGDALENA TLALTELULCO, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE 2 DE ABRIL, LA OBRA ESTA UBICADA EN VARIAS CALLES EN CALLE MORELOS CALLE NACIO, lon:-98.203197, lat:19.275}} | 2024-09-10 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2428455/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302428463 | Proyecto de inversión | 149222.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149222.4, modificado:149222.4}} | AMPLIACION DE ELECTRIFICACION FISM 2431 027 - 285407 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetla de la Solidaridad | 285407 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.4, meta_modificada:125.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRE A POZO DE AGUA DE LA CUMUNIDAD SECCION LOS DOLORES, 90433 SONI GAS [GASERA], TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE SIN NOMBRE POZO DE AGUA DE LA COMUNIDAD Y CALLE CARRETERA APIZACO TLAXCO, OBRA UBICADA , lon:-98.11618159, lat:19.49029788}} | 2024-05-06 | 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2428463/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302420800 | Proyecto de inversión | 577429.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:577429.62, modificado:577429.62}} | REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE EN AVENIDA LIBERTAD SECCIÓN PRIMERA - 237801 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 237801 | S | 210 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:678.0, meta_modificada:678.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBERTAD NORTE SECCION SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y CALLE EMPERADOR, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA LIBERTAD NORTE ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y CALLE EMPERADOR, lon:-98.23722822, lat:19.21673143}} | 2024-02-08 | 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2420800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA REGISTRADA POR LA ADMINISTRACION 2021-2024, NO SE RECIBIO NINGUN TIPO DE EVIDENCIA DE LA OBRA, SE ENCUENTRA EN REVISION PARA DICTAMINAR POR EL ORGANO DE FISCALIZACION, POR LO CUAL NO SE PUEDE DAR SEGUIMIENTO A ESTE FOLIO EN ESTE TRIMESTRE , trimestre:4.0, usuario:jocelynrojass, fecha:2025-01-09}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302421513 | Proyecto de inversión | 287358.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:287358.92, modificado:287358.92}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO TECUEXCOMAC - 241906 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 241906 | S | 45 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:376.84, meta_modificada:376.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:31, direccion:CALLE LOS PINOS INTERIOR SN COLONIA SANTA INÉS TECUEXCOMAC, 90126 SANTA INÉS TECUEXCOMAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ALAMOS EN LA COMUNIDAD DE SANTA INES TECUEXC, lon:-98.34613215, lat:19.29200365}} | 2024-06-04 | 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2421513/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302421897 | Proyecto de inversión | 90743.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:90743.12, modificado:90743.12}} | MANTENIMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ATOTONILCO - 243899 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 243899 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:536.92, meta_modificada:536.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CALLE 7 NORTE INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO ATOTONILCO, 90125 SAN ANTONIO ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 7 NORTE Y AVENIDA DOMINGO ARENAS, CALLE 2 ORIENTE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN , lon:-98.464001, lat:19.373226}} | 2024-05-06 | 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2421897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302422312 | Proyecto de inversión | 635170.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:635170.63, modificado:635170.63}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO IXTACUIXTLA PRIVADA SAN ANTONIO - 245652 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 245652 | S | 36 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:870.64, meta_modificada:870.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PRIVADA SAN ANTONIO INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE PRIVADA SAN ANTONIO Y CALLE CAPULINES, CALLE 2 DE FEBRERO SE ENCUENTRA EN LA , lon:-98.38130596, lat:19.32356404}} | 2024-06-10 | 2024-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2422312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302423178 | Proyecto de inversión | 277834.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:277834.56, modificado:277834.56}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO, EN CALLE DEL ANGEL DE LA LOCALIDAD DE COMALTEOPA. - 251757 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 251757 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:464.38, meta_modificada:464.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE DEL ANGEL PUEBLO COMALTEOPAN, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE HIDALGO, LA OBRA ESTA UBICADA EN CALLE DEL ANGEL ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE HIDALHO DE LA LOCA, lon:-98.18768, lat:19.27232}} | 2024-08-25 | 2024-09-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2423178/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302428517 | Proyecto de inversión | 243516.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:243516.94, modificado:243516.94}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION FISM 2431 010 - 285614 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetla de la Solidaridad | 285614 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:156.6, meta_modificada:156.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:SECCION ACTIPAC, 90430 SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE PROFESOR CAMILO M. MARTINEZ, CALLE CAMILO MARTINEZ CALLE PROFESOR CAMILO MARTINEZ CALLE CONOCIDA COMO AL OJITO DE , lon:-98.12175757, lat:19.43434962}} | 2024-05-09 | 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2428517/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302428523 | Proyecto de inversión | 401900.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:401900.08, modificado:401900.08}} | AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION FISM 2431 054 - 285635 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetla de la Solidaridad | 285635 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:295.95, meta_modificada:295.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:20, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO SAN ISIDRO PIEDRAS NEGRAS, 90437 SAN ISIDRO PIEDRAS NEGRAS, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE DOMINGO SANCHEZ, CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD AV. DOMINGO, lon:-98.04808506, lat:19.44440075}} | 2024-05-09 | 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2428523/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL PROYECTO POR FALTA DE INFORMACION , trimestre:4.0, usuario:isaiasnavap, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302421958 | Proyecto de inversión | 197373.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:197373.74, modificado:197373.74}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO TECOAC - 244123 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 244123 | S | 21 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:203.4, meta_modificada:203.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:19, direccion:CALLE RIO BRAVO INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO TECÓAC, 90127 SAN ANTONIO TECÓAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE BUENOS AIRES, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SE ENCUENTRA BIEN SOBRE LA CALLE D, lon:-98.32915689, lat:19.32871524}} | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2421958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302424266 | Proyecto de inversión | 370719.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:370719.41, modificado:370719.41}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CERRADA NIÑOS HEROES SECCIÓN PRIMERA - 263030 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 263030 | S | 72 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:529.93, meta_modificada:529.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CERRADA NIÑOS HEROES SECCION SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE PRIVADA NIÑOS HEROES Y PRIVADA TLAXCALA, LA OBRA SE UBICA EN LA CERRADA NIÑOS HÉROES SOBRE LA CALLE NIÑOS HÉROES ES LA CERRADA QUE DA ACCE, lon:-98.2337249, lat:19.22352416}} | 2024-02-23 | 2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2424266/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA REGISTRADA POR LA ADMINISTRACION 2021-2024, NO SE RECIBIO NINGUN TIPO DE EVIDENCIA DE LA OBRA, SE ENCUENTRA EN REVISION PARA DICTAMINAR POR EL ORGANO DE FISCALIZACION, POR LO CUAL NO SE PUEDE DAR SEGUIMIENTO A ESTE FOLIO EN ESTE TRIMESTRE , trimestre:4.0, usuario:jocelynrojass, fecha:2025-01-09}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302429875 | Proyecto de inversión | 1084488.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1084488.85, modificado:1084488.85}} | CONTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO, EN CALLE REFORMA DEL BARRIO DE CALNAHUAC DE LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA TLALTELULCO. - 291768 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 291768 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1865.6, meta_modificada:1865.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA BARRIO CALNAHUAC, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE ALLENDE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE ALLENDE Y PRIVADA SIN NUMERO A 80 METROS DE IGLESIA C, lon:-98.187835, lat:19.26836}} | 2024-09-12 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2429875/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302423232 | Proyecto de inversión | 84825.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:84825.04, modificado:84825.04}} | CONTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE, EN PRIVADA 3 DE FEBRERO DEL BARRIO COMALTEOPA - 252582 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 252582 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:78.0, meta_modificada:78.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA 3 DE FEBRERO BARRIO COMALTEOPAN, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE 28 DE OCTUBRE, LA OBRA ESTA UBICADA EN PRIVADA 3 DE FEBRERO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE , lon:-98.1799, lat:19.28017}} | 2024-08-25 | 2024-09-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2423232/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302422515 | Proyecto de inversión | 335446.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:335446.87, modificado:335446.87}} | AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ECATEPEC - 246624 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 246624 | S | 168 | 158 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:101.0, meta_modificada:101.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 SANTA JUSTINA ECATEPEC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE MORELOS SE E, lon:-98.35441947, lat:19.31184257}} | 2024-04-01 | 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2422515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302427357 | Proyecto de inversión | 334360.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:334360.69, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD SANTA MARIA LAS CUEVAS ASENTAMIENTO SANTA MARÍA LAS CUEVAS - 279699 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atltzayanca | 279699 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:21, direccion:CALLE TAMAULIPAS RANCHERIA SANTA MARÍA LAS CUEVAS, 90558 SANTA MARÍA LAS CUEVAS, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EL PROYECTO QUE SE EJECUTARÁ SE UBICA EN CALLE TAMAULIPAS ENTRE CALLE BE, lon:-97.73933159, lat:19.38500601}} | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2427357/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302429937 | Proyecto de inversión | 148034.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148034.54, modificado:148034.54}} | CONTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA LAS PALMAS, PRIVADA SAN JUAN, PRIVADA TOCHAPA Y PRIVADA CAMINO REAL DEL BARRIO DE SAN NICOLAS TOCHAPA EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA TLALTELULCO. - 292005 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 292005 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:181.01, meta_modificada:181.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA LAS PALMAS BARRIO SAN NICOLAS TOCHAPA, 90830 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE SAN NICOLAS TOCHAPA Y CALLE DE LOS PINOS, LA OBRA ESTA UBICADA EN PRIVADA LAS PALMAS PRIVADA SAN JUAN, lon:-98.174987, lat:19.276611}} | 2024-09-12 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2429937/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302420925 | Proyecto de inversión | 3165332.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3165332.94, modificado:3165332.94}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA LIBERTAD SECCIÓN PRIMERA - 238509 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 238509 | S | 150 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2820.3, meta_modificada:2820.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA LIBERTAD NORTE SECCION SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y CALLE EMPERADOR, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA OBRE LA AVENIDA LIBERTAD NORTE EN DONDE AL INICIO SE E, lon:-98.23724818, lat:19.21672944}} | 2024-03-05 | 2024-03-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2420925/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA REGISTRADA POR LA ADMINISTRACION 2021-2024, NO SE RECIBIO NINGUN TIPO DE EVIDENCIA DE LA OBRA, SE ENCUENTRA EN REVISION PARA DICTAMINAR POR EL ORGANO DE FISCALIZACION, POR LO CUAL NO SE PUEDE DAR SEGUIMIENTO A ESTE FOLIO EN ESTE TRIMESTRE , trimestre:4.0, usuario:jocelynrojass, fecha:2025-01-09}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302424539 | Proyecto de inversión | 52024.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52024.58, modificado:52024.58}} | CONTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EN PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE, EN EL BARRIO SAN NICOLAS TOCHAPA. - 264293 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 264293 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO SAN NICOLAS TOCHAPA, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE SAN NICOLAS TOCHAPA Y CALLE LOS PINOS, LA OBRA ESTA UBICADA EN PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE , lon:-98.175014, lat:19.27654}} | 2024-08-28 | 2024-09-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2424539/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302421125 | Proyecto de inversión | 476362.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:476362.42, modificado:476362.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO LA VIRGEN - 239703 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 239703 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:174.77, meta_modificada:174.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA LA VIRGEN, 90125 LA VIRGEN, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE IGLESIA, SE ENCUENTRA SOBRE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD AUN LADO DE LA IGLESIA Y , lon:-98.44842623, lat:19.35138328}} | 2024-04-10 | 2024-05-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:0.0}} | {2421125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302422543 | Acción | 121800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:121800.0, modificado:121800.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 246778 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 246778 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.377115, lat:19.326646}} | 2024-04-15 | 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2422543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302422544 | Acción | 121800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:121800.0, modificado:121800.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 246779 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 246779 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.377115, lat:19.326646}} | 2024-04-15 | 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2422544/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302422545 | Acción | 121800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:121800.0, modificado:121800.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 246783 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 246783 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.377115, lat:19.326646}} | 2024-04-15 | 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2422545/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302423858 | Proyecto de inversión | 3464641.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3464641.5, modificado:3464641.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICENTE GUERRERO, DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ YOALCOATL. - 259701 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 259701 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:3800.0, meta_modificada:3800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERERRO BARRIO SANTA CRUZ YOALCOATL, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CARRETERA FEDERAL VIA CORTA, LA OBRA ESTA UBICADA EN CALLE VICENTE GUERRERO ENT, lon:-98.201534, lat:19.267901}} | 2024-08-27 | 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2423858/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302429119 | Proyecto de inversión | 283111.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:283111.04, modificado:283111.04}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA DEL TRABAJO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA - 288291 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 288291 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.9, meta_modificada:122.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL TRABAJO PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE ANDADOR CENTRO VACACIONAL Y AVENIDA REVOLUCION, CALLE ECHEVERRIA AVENIDA DEL TRABAJO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLA, lon:-98.15618144, lat:19.35842803}} | 2024-07-29 | 2024-08-29 | 283111.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2429119/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302421151 | Proyecto de inversión | 1134304.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1134304.44, modificado:1134304.44}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN AVENIDA DEL CAMPO SECCIÓN CUARTA - 239889 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 239889 | S | 66 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1384.4, meta_modificada:1384.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA DEL CAMPO SECCION SECCIÓN CUARTA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE MANANTIALES Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE AVENIDA DEL CAMPO ENCONTRANDOSE UNA CAPILLA EN LA ESQUINA DE, lon:-98.25020802, lat:19.19580792}} | 2024-02-05 | 2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2421151/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA REGISTRADA POR LA ADMINISTRACION 2021-2024, NO SE RECIBIO NINGUN TIPO DE EVIDENCIA DE LA OBRA, SE ENCUENTRA EN REVISION PARA DICTAMINAR POR EL ORGANO DE FISCALIZACION, POR LO CUAL NO SE PUEDE DAR SEGUIMIENTO A ESTE FOLIO EN ESTE TRIMESTRE , trimestre:4.0, usuario:jocelynrojass, fecha:2025-01-10}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302424883 | Proyecto de inversión | 105141.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:105141.76, modificado:105141.76}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS SEGUNDA ESTAPA EN CALLE DIAGONAL DEL BARRIO TECPA MORALES. - 266272 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 266272 | S | 520 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE DIAGONAL BARRIO TECPA MORALES, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE PANTITLAN Y CALLE 5 DE MAYO OTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN CALLE DIAGONAL ENTRE CALLE 5 DE MAYO OTE Y CALLE PANT, lon:-98.198961, lat:19.282534}} | 2024-08-29 | 2024-09-29 | 105141.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:129.0}} | {2424883/proyecto_FIN, 2424883/proyecto_INICIO, 2424883/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302421721 | Proyecto de inversión | 196937.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:196937.89, modificado:196937.89}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA CRUZ COLORADA SECCIÓN SEGUNDA - 242851 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 242851 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.05, meta_modificada:140.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRIVADA CRUZ COLORADA SECCION SECCIÓN SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA ALVAREZ DEL CAMPO Y CALLE DEL LAGO, LA OBRA COMIENZA ADELANTE DEL CRUCE DE LA PRIVADA CRUZ COLORADA CON LA AVENIDA ALVAREZ DEL C, lon:-98.2513494, lat:19.20832332}} | 2024-07-01 | 2024-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2421721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:OBRA REGISTRADA POR LA ADMINISTRACION 2021-2024, NO SE RECIBIO NINGUN TIPO DE EVIDENCIA DE LA OBRA, SE ENCUENTRA EN REVISION PARA DICTAMINAR POR EL ORGANO DE FISCALIZACION, POR LO CUAL NO SE PUEDE DAR SEGUIMIENTO A ESTE FOLIO EN ESTE TRIMESTRE , trimestre:4.0, usuario:jocelynrojass, fecha:2025-01-09}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302424894 | Proyecto de inversión | 199322.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:199322.41, modificado:199322.41}} | CONSTRUCCION DE CAMINO FISM 2434393 LOCALIDAD GUADALUPE HUEXOTITLA - 266373 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 266373 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:169.26, meta_modificada:169.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:98, direccion:CALLE 10 DE ABRIL COLONIA GUADALUPE HUEXOTITLA, 90251 GUADALUPE HUEXOTITLA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 10 DE ABRIL LA CALLE DONDE SE ENTRA PARA LA CAPILLA ENFRENTE SE ENCUENTRA SU CAN, lon:-98.21086176, lat:19.60622176}} | 2024-08-15 | 2024-08-30 | 169322.41 | 169322.41 | 169322.41 | 169322.41 | 169322.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434393, contratista:PILAR RIVERA DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:199322.41, importe_modificado:199322.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:169.26}} | {2424894/proyecto_INICIO, 2424894/proyecto_PROCESO, 2424894/proyecto_FIN, 2424894/proyecto_PROCESO, 2424894/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302422714 | Proyecto de inversión | 172479.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:172479.7, modificado:172479.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN PRIVADA BENITO JUAREZ SECCIÓN SEGUNDA - 247662 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 247662 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:204.01, meta_modificada:204.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRIVADA BENITO JUAREZ SECCION SECCIÓN SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE PEDRO BERMUDEZ Y AVENIDA PUEBLA, LA OBRA SE UBICA EN LA PRIVADA BENITO JUAREZ SECCIÓN SEGUNDA ZACATELCO. LLEGANDO AL CRUCE ENTRE LA, lon:-98.24185031, lat:19.21930025}} | 2024-05-10 | 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2422714/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302422721 | Proyecto de inversión | 224930.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:224930.53, modificado:224930.53}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA SANCHEZ SANTOS IXTACUIXTLA - 247710 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 247710 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:259.71, meta_modificada:259.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:PRIVADA TRINIDADA SANCHEZ SANTOS INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE PRIVADA TRINIDAD SANCHEZ SANTOS Y CALLE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, , lon:-98.37199266, lat:19.32920824}} | 2024-05-20 | 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2422721/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302406756 | Proyecto de inversión | 9800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9800.0, modificado:9540.33}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD CONCEPCIÓN HIDALGO ASENTAMIENTO CONCEPCIÓN HIDALGO CON 1 ACCION - 284148 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 284148 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO CONCEPCIÓN HIDALGO, 90555 CONCEPCIÓN HIDALGO, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE PUENTECILLOS, CALLE PUENTECILLOS A 220 METROS AL SUR PONIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE CON, lon:-97.82103017, lat:19.39627096}} | 2024-08-22 | 2024-08-23 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2406756/proyecto_INICIO, 2406756/proyecto_FIN, 2406756/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302415307 | Proyecto de inversión | 332694.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:332694.33, modificado:332694.33}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO TERCERA ETAPA POORVENIR - 205448 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 205448 | S | 195 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:30, direccion:CALLE DOROTEO ARANGO INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ EL PORVENIR, 90120 SANTA CRUZ EL PORVENIR, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE DOROTEO ARANGO Y CALLE DOMINGO ARENAS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE ENCUENTRA A UN, lon:-98.34643864, lat:19.33012141}} | 2024-03-04 | 2024-06-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2415307/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302410715 | Proyecto de inversión | 835909.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:835909.39, modificado:835909.39}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA - 162582 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 162582 | S | 59 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1271.0, meta_modificada:1271.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO MONTES DE OCA INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE ALVARADO, CARRETERA TLAXCALA SAN, lon:-98.37501246, lat:19.32096157}} | 2024-03-07 | 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2410715/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302412086 | Proyecto de inversión | 1171898.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1171898.42, modificado:1171898.42}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN FISM 2434171 LOCALIDAD SAN JUAN - 183107 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 183107 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1515.2, meta_modificada:1515.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA SAN JUAN, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE HERMANOS FLORES MAGON, CALLE MARGARITO HERNÁNDEZ SE ENCUENTRA AL ENTRAR AL MUNICIPIO DE LADO IZQUIERDO A NIVEL DEL CENTRO DE , lon:-98.12182819, lat:19.60736762}} | 2024-07-08 | 2024-08-31 | 1171898.4 | 1171898.4 | 1171898.4 | 1171898.4 | 1171898.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434171, contratista:ARACELI OSORIO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:1171898.42, importe_modificado:1171898.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1515.28}} | {2412086/proyecto_INICIO, 2412086/proyecto_FIN, 2412086/proyecto_PROCESO, 2412086/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302415453 | Proyecto de inversión | 102353.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:102353.74, modificado:102353.74}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO TENEXYECAC - 206434 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 206434 | S | 98 | 89 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.72, meta_modificada:188.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:CALLE CALLEJON DOMINGO ARENAS INTERIOR SN COLONIA LA TRINIDAD TENEXYECAC, 90121 LA TRINIDAD TENEXYECAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE CALLEJON DOMINGO ARENAS Y CALLE DOMINGO ARENAS, CALLE DEL ALTO SE ENCU, lon:-98.31504302, lat:19.34003901}} | 2024-03-05 | 2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2415453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302415473 | Proyecto de inversión | 329113.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:329113.17, modificado:329113.17}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO TECOAC - 206792 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 206792 | S | 57 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:488.0, meta_modificada:488.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:19, direccion:CALLE DE LA CRUZ INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO TECÓAC, 90127 SAN ANTONIO TECÓAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y AVENIDA HIDALGO, CALLE TAMAULIPAS LA CALLE SE ENCUENTRA UNA CUADRA ATRAS DE LA, lon:-98.32523794, lat:19.32719869}} | 2024-04-15 | 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2415473/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302415092 | Proyecto de inversión | 183613.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:183613.8, modificado:183613.8}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN FISM 2434208 LOCALIDAD SAN JOSÉ ATOTONILCO - 203929 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 203929 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:251.43, meta_modificada:251.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, direccion:CALLE LOMAS VERDES COLONIA SAN JOSÉ ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ ATOTONILCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE TLANALAPA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DONDE ESTA LA SECUNDARIA TÉCNICA NUMERO 48 DE LA COUNIDAD DE LA, lon:-98.05584211, lat:19.59455254}} | 2024-07-15 | 2024-08-31 | 183613.8 | 183613.8 | 183613.8 | 183613.8 | 183163.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434208, contratista:GRUPO EDIFICADOR ALED S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:183613.8, importe_modificado:183613.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:251.43}} | {2415092/proyecto_INICIO, 2415092/proyecto_PROCESO, 2415092/proyecto_FIN, 2415092/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302410973 | Proyecto de inversión | 295217.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:295217.13, modificado:295217.13}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 3RA CERRADA - 170902 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 170902 | S | 26 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:309.0, meta_modificada:309.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE 3RA CERRADA INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 3RA CERRADA Y CALLE BUGAMBILIAS, CARRETERA CAMINO A LA PRESA SE ENCUENTRA, lon:-98.38650304, lat:19.32305734}} | 2024-02-05 | 2024-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2410973/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302418334 | Proyecto de inversión | 1172800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1172800.0, modificado:1172800.0}} | REHABILITACIÓN CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HIDALGO - 223567 | 29 | Tlaxcala | 49 | San Damián Texóloc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Damián Texóloc | 223567 | S | 156 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:366.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO LA CUEVA, 90736 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA ENTRE CALLE NICOLAS Y CALLE REAL DEL MONTE, ESE TRAMO ACTUALMENTE ES DE TERRACERÍA, lon:-98.29016913, lat:19.2692899}} | 2024-07-19 | 2024-08-30 | 474247.13 | 474247.13 | 474247.13 | 474247.13 | 474247.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDTT/COP/FISM2449010-1, contratista:MARICRUZ HERNANDEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN DAMIAN TEXOLOC TLAX., monto:474247.13, importe_modificado:474247.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:366.0}} | {2418334/proyecto_INICIO, 2418334/proyecto_PROCESO, 2418334/proyecto_FIN, 2418334/proyecto_PROCESO, 2418334/proyecto_FIN, 2418334/proyecto_INICIO, 2418334/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302418339 | Proyecto de inversión | 699981.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:699981.57, modificado:699981.57}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS BASICOS DE TANQUE ELEVADO - 223578 | 29 | Tlaxcala | 49 | San Damián Texóloc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Damián Texóloc | 223578 | S | 2938 | 2894 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE REAL DEL MONTE BARRIO LA CUEVA, 90736 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA ENTRE CALLE REAL DEL MONTE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE BENITO JUAREZ CALLE DE TERRACERRIA, lon:-98.28790333, lat:19.27079766}} | 2024-07-19 | 2024-08-30 | 699981.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2418339/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302410980 | Proyecto de inversión | 782980.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:782980.93, modificado:782980.93}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE CAPULINES - 171206 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 171206 | S | 46 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1040.0, meta_modificada:1040.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE LOS CAPULINES INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE LOS CAPULINES Y CALLE CAMINO REAL, CALLE SAN ANTONIO SE ENCUENTRA EN LA, lon:-98.38083724, lat:19.32416321}} | 2024-04-01 | 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2410980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302411009 | Proyecto de inversión | 174961.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:174961.14, modificado:174961.14}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE BIGAMBILIAS TECOAC - 172025 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 172025 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.0, meta_modificada:174.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:19, direccion:CALLE BUGAMBILIAS INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO TECÓAC, 90127 SAN ANTONIO TECÓAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE BUENOS AIRES, CARRETERA PISTA TLAXCALA SAN MARTIN SE ENCUENTRA SOBRE L, lon:-98.3298962, lat:19.32777755}} | 2024-02-26 | 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2411009/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302413544 | Proyecto de inversión | 73389.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:73389.87, modificado:73389.87}} | CONSTRUCCIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE FISM 2434221 LOCALIDAD CASA BLANCA - 191332 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 191332 | S | 11 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:11, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA CASA BLANCA, 90263 CASA BLANCA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y CARRETERA PRINCIPAL, ANTES DE LLEGAR AL ARCO DONDE ESTA LA ENTRADA A LA COMUNIDAD BES A MANO IZQUIERDA HACIA ABAJO AHÍ SE ENCUENTRAN UNAS CA, lon:-98.24152478, lat:19.65814628}} | 2024-07-11 | 2024-08-31 | 73389.87 | 73389.87 | 73389.87 | 73389.87 | 73389.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434221, contratista:ISAAC BONILLA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:73389.87, importe_modificado:73389.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:566.0}} | {2413544/proyecto_INICIO, 2413544/proyecto_PROCESO, 2413544/proyecto_INICIO, 2413544/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302414950 | Proyecto de inversión | 221645.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:221645.79, modificado:221645.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE MIGUEL ALDAMA - 202867 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 202867 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.38, meta_modificada:420.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:CALLE MIGUEL ALDAMA INTERIOR SN COLONIA ALPOTZONGA DE LIRA Y ORTEGA, 90130 ALPOTZONGA DE LIRA Y ORTEGA, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL ALDAMA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE ALVARO OBREGON SE ENCUE, lon:-98.43136855, lat:19.36951863}} | 2024-05-27 | 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2414950/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302418301 | Proyecto de inversión | 696000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:696000.0, modificado:696000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO - 223439 | 29 | Tlaxcala | 49 | San Damián Texóloc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Damián Texóloc | 223439 | S | 45 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:341.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE RUIZ CORTINEZ BARRIO EL ALTO, 90735 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA ENTRE CALLE MONTERREY Y BRECHA A CALLE MONTERREY, CALLE ADOQUINADA, lon:-98.28945164, lat:19.28155292}} | 2024-07-19 | 2024-08-30 | 696000 | 696000 | 696000 | 696000 | 696000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:STT/COP/FISM2449006, contratista:EDIFICACIONES CONSTRUCCIONES REMODELACIONES ROMERO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN DAMIAN TEXOLOC TLAX., monto:696000.0, importe_modificado:696000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2418301/proyecto_PROCESO, 2418301/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302409483 | Proyecto de inversión | 1081258.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1081258.48, modificado:1081258.48}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE FISM 2434251 LOCALIDAD JOSÉ MARIA MORELOS BUENAVISTA - 101745 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 101745 | S | 100 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1987.1, meta_modificada:1900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:30, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS BUENAVISTA, 90250 JOSÉ MARÍA MORELOS BUENAVISTA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA NACIONAL Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE JUAN ESCUTIA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA PRE, lon:-98.27128902, lat:19.56972798}} | 2024-05-31 | 2024-08-01 | 1081258.48 | 1081258.48 | 1081258.48 | 1081258.48 | 1081258.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434251, contratista:GRUPO EDIFICADOR ALED S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:1081258.48, importe_modificado:1081258.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {2409483/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302418046 | Proyecto de inversión | 378764.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:378764.51, modificado:378764.51}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA FISM 2434131 LOCALIDAD LA EJIDAL - 222023 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 222023 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:541.09, meta_modificada:541.09}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA COLONIA EJIDAL, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE VICTORIA DORANTES, CALLE EMILIANO ZAPATA UNA CALLE DESUES DE LA CALLE DE APAN SOBRE LA QUE BAJA EL RASTRO SOBRE EL PUENTE BLANC, lon:-98.12353406, lat:19.61050806}} | 2024-07-24 | 2024-08-31 | 378764.51 | 378764.51 | 378764.51 | 378764.51 | 378764.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434131, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA CABYME S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:378764.51, importe_modificado:378764.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:514.09}} | {2418046/proyecto_INICIO, 2418046/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402448574 | Proyecto de inversión | 122200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:122200.0, modificado:122037.72}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD RANCHERÍA DE POCITOS ASENTAMIENTO POCITOS CON DOS ACCIONES - 386740 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 386740 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:37, direccion:CALLE SAN LUIS INTERIOR SN PUEBLO POCITOS, 90558 RANCHERÍA DE POCITOS, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , A OCHOCIENTOS NOVENTA METROS AL NOROESTE DE LA IGLESIA DE LA VIRGEN DE LA CARIDAD, lon:-97.7641341, lat:19.40135906}} | 2024-11-16 | 2024-12-31 | 122037.72 | 122037.72 | 122037.72 | 122037.72 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.0}} | {2448574/proyecto_INICIO, 2448574/proyecto_FIN, 2448574/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448575 | Proyecto de inversión | 122200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:122200.0, modificado:122037.72}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD SAN ANTONIO TECOPILCO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO TECOPILCO CON DOS ACCIONES - 386757 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 386757 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:16, direccion:CALLE CARRETERA A ATLTZAYANCA INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO TECOPILCO, 90553 SAN ANTONIO TECOPILCO, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A DOSCIENTOS METROS AL ESTE DEL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO TECOPILCO, lon:-97.83785536, lat:19.43396965}} | 2024-11-16 | 2024-12-31 | 122037.72 | 122037.72 | 122037.72 | 122037.72 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.0}} | {2448575/proyecto_PROCESO, 2448575/proyecto_FIN, 2448575/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448316 | Proyecto de inversión | 61100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:61100.0, modificado:61018.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN AMAXAC DE GUERRERO LOCALIDAD AMAXAC DE GUERRERO ASENTAMIENTO AMAXAC DE GUERRERO CON UNA ACCION - 380482 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 380482 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE CANTERAS INTERIOR SN PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE CANTERAS Y , CALLE TURISTICA A CIENTO VEINTE METROS AL SUROESTE DE LA CAPILLA DEL NIÑO DOCTOR, lon:-98.1769404, lat:19.35608875}} | 2024-11-16 | 2024-12-31 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2448316/proyecto_PROCESO, 2448316/proyecto_INICIO, 2448316/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448347 | Proyecto de inversión | 244400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:244400.0, modificado:244075.44}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD COLONIA NAZARETH ASENTAMIENTO NAZARETH CON CUATRO ACCIONES - 381361 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 381361 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:52, direccion:PUEBLO NAZARETH, 90557 COLONIA NAZARETH, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CARRETERA ALTZAYANCA DE HIDALGO Y , A OCHENTA Y SIETE METROS AL NOROESTE DE LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD NAZARETH, lon:-97.82923048, lat:19.37674702}} | 2024-11-16 | 2024-12-31 | 244075.44 | 244075.44 | 244075.44 | 244075.44 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:80.0}} | {2448347/proyecto_INICIO, 2448347/proyecto_FIN, 2448347/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448348 | Proyecto de inversión | 122200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:122200.0, modificado:122037.72}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD EL SALTO ASENTAMIENTO EL SALTO CON DOS ACCIONES - 381398 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 381398 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:76, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL SALTO, 90558 EL SALTO, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y CARRETERA ATLTZAYANCA DE HIDALGO, SE LOCALIZA A KILOMETRO Y MEDIO AL SUROESTE DE CFE SUBESTACIÓN ALTZAYANCA, lon:-97.8368, lat:19.389}} | 2024-11-16 | 2024-12-31 | 122037.72 | 122037.72 | 122037.72 | 122037.72 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.0}} | {2448348/proyecto_INICIO, 2448348/proyecto_FIN, 2448348/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448349 | Proyecto de inversión | 122200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:122200.0, modificado:122037.72}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD LA GARITA ASENTAMIENTO LA GARITA CON DOS ACCIONES - 381484 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 381484 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:6, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO LA GARITA, 90553 LA GARITA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , SE UBICA A SETECIENTOS TREINTA METROS AL NORESTE DE LA CAPILLA VIRGEN DE JUQUILA, lon:-97.8137589, lat:19.48428577}} | 2024-11-16 | 2024-12-31 | 122037.72 | 122037.72 | 122037.72 | 122037.72 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.0}} | {2448349/proyecto_PROCESO, 2448349/proyecto_INICIO, 2448349/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448357 | Proyecto de inversión | 61100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:61100.0, modificado:61018.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS ASENTAMIENTO LÁZARO CÁRDENAS CON UNA ACCION - 382380 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 382380 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:7, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 90555 LÁZARO CÁRDENAS, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , A TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO METROS AL SURESTE DE ULTIMA PRESA LAZARO CARDENAS ALTZAYANCA, lon:-97.8227, lat:19.4594}} | 2024-11-16 | 2024-12-31 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2448357/proyecto_INICIO, 2448357/proyecto_FIN, 2448357/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448363 | Proyecto de inversión | 122200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:122200.0, modificado:122037.72}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD LOMA DE JUNGUITO ASENTAMIENTO LOMA DE JUNGUITO CON DOS ACCIONES - 382545 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 382545 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:49, direccion:CALLE CAMINO A LAS CUEVAS INTERIOR SN PUEBLO LOMA DE JUNGUITO, 90550 LOMA DE JUNGUITO, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , A DOS KILOMTROS Y MEDIO AL NORTE DE MAZARRAZA ANTIGUA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL INTEROCEÁNICO, lon:-97.74519304, lat:19.34150975}} | 2024-11-16 | 2024-12-31 | 122037.72 | 122037.72 | 122037.72 | 122037.72 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.0}} | {2448363/proyecto_INICIO, 2448363/proyecto_FIN, 2448363/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448398 | Proyecto de inversión | 244400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:244400.0, modificado:244075.44}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD MESA REDONDA ASENTAMIENTO MESA REDONDA CON CUATRO ACCIONES - 383257 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 383257 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:8, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO MESA REDONDA, 90556 MESA REDONDA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A SEISCIENTOS CINCUENTA METROS AL NOROESTE DE CAPILLA SAN ISIDRO, lon:-97.86263978, lat:19.42380582}} | 2024-11-16 | 2024-12-31 | 244075.44 | 244075.44 | 244075.44 | 244075.44 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:80.0}} | {2448398/proyecto_INICIO, 2448398/proyecto_PROCESO, 2448398/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302442077 | Proyecto de inversión | 3611542.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3611542.11, modificado:3611542.11}} | EDIFICIO A PLANTA BAJA CONSTRUCCION DE 2 DIRECCIONES DE 2EE CU ESCALERAS 1EESALON DE USOS MULTIPLES 4 EE ESTRUCTURA U2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-POT-081-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:TOCATLAN , lon:-98.0302, lat:19.3884}} | 2024-04-08 | 2024-06-30 | 3611542.11 | 3611542.11 | 2753306.41 | 2753306.41 | 2753306.41 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402448418 | Proyecto de inversión | 122200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:122200.0, modificado:122037.72}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD MIAHUAPAN EL BAJO ASENTAMIENTO MIAHUAPAN EL BAJO CON DOS ACCIONES - 383579 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 383579 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:9, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO MIAHUAPAN EL BAJO, 90558 MIAHUAPAN EL BAJO, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A SETENTA METROS AL SURESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA MIGUEL LIRA Y ORTEGA, lon:-97.7492, lat:19.3896}} | 2024-11-16 | 2024-12-31 | 122037.72 | 122037.72 | 122037.72 | 122037.72 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.0}} | {2448418/proyecto_INICIO, 2448418/proyecto_FIN, 2448418/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448456 | Proyecto de inversión | 183300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:183300.0, modificado:183056.58}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD NEXNOPALA ASENTAMIENTO NEXNOPALA CON TRES ACCIONES - 384333 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 384333 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE TLAXCALA-ATLTZAYANCA INTERIOR SN PUEBLO NEXNOPALA, 90557 NEXNOPALA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , A CINCUENTA Y CINCO METROS AL OESTE DE LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD NEXNOPALA, lon:-97.78579737, lat:19.3978482}} | 2024-11-16 | 2024-12-31 | 183056.58 | 183056.58 | 183056.58 | 183056.58 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}} | {2448456/proyecto_INICIO, 2448456/proyecto_PROCESO, 2448456/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302428212 | Proyecto de inversión | 88346.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88346.54, modificado:88346.54}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO FISM 2431 012 - 283875 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetla de la Solidaridad | 283875 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.96, meta_modificada:70.96}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:PRIVADA HAITI SECCION ACTIPAC, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE PRIVADA HAITI Y CALLE HAITI, CALLE REPUBLICA DE HAITI ZONA CONOCIDA COMO CERESO COLINDANDO CON EL MUNICIPIO DE APIZACO TLAXCALA. O CERESO DEL E, lon:-98.10683037, lat:19.42543923}} | 2024-04-11 | 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2428212/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302442418 | Acción | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000136.58}} | CONVENIO DE APOYO FINANCIERO DE RECURSOS PUBLICOS FEDERALES EXTRAORDINARIOS | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Universidad Intercultural de Tlaxcala | 421-BP | S | 70 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 13 ORIENTE, lon:-97.885, lat:19.24054}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 2000136.58 | 1874106.78 | 1874106.78 | 1591914.65 | 1591914.65 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelacion por no ser un proyecto de inversion, trimestre:4.0, usuario:bayrongarciaj, fecha:2025-01-17}} | {obs1: {observación:se rechaza por no ser proyecto de inversión, trimestre:4.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2025-01-17}, obs2: {observación:se rechaza por no ser proyecto de inversión, trimestre:4.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2025-01-17}, obs3: {observación:se rechaza por no ser proyecto de inversión, trimestre:4.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2025-01-17}, obs4: {observación:se rechaza por no ser proyecto de inversión, trimestre:4.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2025-01-17}}
2024 | 4 | TLA240302442424 | Proyecto de inversión | 1998312.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1998312.15, modificado:1998312.15}} | REHABILITACION ESTRUCTURAL POR DAÑO EN COLUMNA Y VIGAS DE MADERA EN PLANTA DE SOTANO | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | FAM-POT-SUP-09-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:APETATITLAN , lon:-98.19327, lat:19.33753}} | 2024-07-08 | 2024-10-25 | 1998312.15 | 1998312.15 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.22}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302442731 | Proyecto de inversión | 47454589.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.745458901E7, modificado:4.745458901E7}} | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN BULEVAR GUILLERMO VALLE Y BULEVAR REVOLUCIÓN (PRIMERA ETAPA) SI/INFRA/073/24 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/073/24 | S | 51946 | 47950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl, lon:-98.234, lat:19.32238}} | 2024-09-02 | 2024-12-30 | 47454589.01 | 47454589.01 | 47454589.01 | 47454589.01 | 34899452.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/073/24, contratista:SERGIO PEREZ TECPA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4.745458901E7, importe_modificado:4.745458901E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2442731/proyecto_INICIO, 2442731/proyecto_PROCESO, 2442731/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302444104 | Acción | 2862633 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:U, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2862633.0, modificado:2862835.13}} | APOYO FINANCIERO PARA LA CONSOLIDACION DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TLAXCALA | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Educación | Sin identificar | Universidad Intercultural de Tlaxcala | 408-BC | S | 70 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 13 ORIENTE, lon:-97.885, lat:19.24054}} | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 2862835.13 | 2615677.63 | 2615677.63 | 2615677.63 | 2615677.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:6.0}} |  | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelacion por no ser un proyecto de inversion, trimestre:4.0, usuario:bayrongarciaj, fecha:2025-01-17}} | {obs1: {observación:se rechaza por no ser un proyecto de inversión, trimestre:4.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2025-01-17}, obs2: {observación:se rechaza por no ser un proyecto de inversión, trimestre:4.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2025-01-17}, obs3: {observación:se rechaza por no ser un proyecto de inversión, trimestre:4.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2025-01-17}, obs4: {observación:se rechaza por no ser un proyecto de inversión, trimestre:4.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2025-01-17}}
2024 | 4 | TLA240302442393 | Proyecto de inversión | 1705752.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1705752.39, modificado:1705752.39}} | CONSTRUCCION DE EDIFICI L 2 AULAS DIDACTICAS 6X8 M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOS CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-POT-086-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, lon:-98.1632, lat:19.25867}} | 2024-04-01 | 2024-06-30 | 1705752.39 | 1705752.39 | 1696978.98 | 1696978.98 | 1696978.98 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302442414 | Proyecto de inversión | 567198.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:567198.74, modificado:567198.74}} | EDIFICIO G CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA 6X8M ADOSADA ESTRUCTURA REGIONAL Y EDIFICIO F CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA 1 AULA EXISTENTE Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-POT-058-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CHIAUTEMPAN, lon:-98.20067, lat:19.31516}} | 2024-04-29 | 2024-06-30 | 567198.74 | 567198.74 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302433992 | Proyecto de inversión | 339999.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:339999.43, modificado:339999.43}} | APERTURA DE CAMINO SACA COSECHAS EN POPOCATLA - 310496 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 310496 | S | 38 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:15, direccion:CALLE 1RO DE ABRIL INTERIOR SN COLONIA SAN GABRIEL POPOCATLA, 90128 SAN GABRIEL POPOCATLA, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 1RO DE ABRIL Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE GUADALUPE SE ENCUENTRA CERCA DEL JARDIN, lon:-98.39274105, lat:19.31389513}} | 2024-03-25 | 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2433992/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302441691 | Proyecto de inversión | 740123.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:740123.37, modificado:1187903.99}} | EDIFICIO F SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE EDIFICIO C SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE Y REHABILITACION DE SANITARIOS EDIFICIO I REHABILITACION DE SANITARIOS OBRAEXTERIOR ROTULACION CON APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADA PRINCIPAL Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 LUMINARIAS PUNTA POSTE SOLAR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-030-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EL CARMEN TEQUEXQUITLA, lon:-97.66566, lat:19.34786}} | 2024-07-22 | 2024-12-23 | 1187903.99 | 1187903.99 | 1149481.8 | 1149481.8 | 1149481.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302441709 | Proyecto de inversión | 317823.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317823.42, modificado:317823.42}} | EDIFICIO ABC REHABILITACION ELECTRICA Y OBRA EXTERIOR REHABILITACION DE REGISTROS ELECTRICOS SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 LUMINARIAS PUNTA OSTE SOLAR Y ROTULACION CON APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADA PRINCIPAL | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-024-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EL CARMEN TEQUEXQUITLA, lon:-97.66566, lat:19.34786}} | 2024-07-22 | 2024-12-23 | 317823.42 | 317823.42 | 291359.95 | 291359.95 | 291359.95 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302441715 | Proyecto de inversión | 1452124.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1452124.55, modificado:1815155.69}} | REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS BCDK Y OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 LUMINARIAS PUNTA POSTE SOLAR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-015-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:SAN PABLO DEL MONTE, lon:-98.1652853, lat:19.1245606}} | 2024-07-22 | 2024-12-23 | 1815155.69 | 1815155.69 | 713044.87 | 713044.87 | 713044.87 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302430298 | Proyecto de inversión | 1362431.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1362431.76, modificado:1362431.76}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN CALLE FRANCISCO I MADERO DEL BARRIO DE TECPA MORALES EN LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA TLALTELULCO - 293540 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 293540 | S | 950 | 950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:486.0, meta_modificada:486.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO TECPA MORALES, 90830 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE 28 DE OCTUBRE Y CALLE PROGRESO, LA OBRA ESTA UBICADA EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE 28 DE OC, lon:-98.174886, lat:19.278968}} | 2024-09-13 | 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2430298/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE SOLICITA LA CANCELACION DEL PROYECTO POR FALTA DE INFORMACION , trimestre:4.0, usuario:andyjescobart, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302434077 | Proyecto de inversión | 531062.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:531062.11, modificado:531062.11}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE LOS PINOS TECUEXCOMAC - 310964 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 310964 | S | 68 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:964.49, meta_modificada:964.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:31, direccion:CALLE LOS PINOS INTERIOR SN COLONIA SANTA INÉS TECUEXCOMAC, 90126 SANTA INÉS TECUEXCOMAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ALAMOS SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SANTA, lon:-98.34589181, lat:19.29247959}} | 2024-07-15 | 2024-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2434077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302442742 | Proyecto de inversión | 130943647.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3094364783E8, modificado:1.3094364783E8}} | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO TLAXCALA (CEDDART) (SEGUNDA ETAPA) SI/INFRA/074/24 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/074/24 | S | 41977 | 38748 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Ciudad de Apizaco, lon:-98.15419, lat:19.42311}} | 2024-09-02 | 2024-12-30 | 130943647.83 | 130943647.83 | 130943647.83 | 130943647.83 | 75000721.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/074/24, contratista:SERVICIOS INTERNACIONALES COLOSAL, S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.3094364783E8, importe_modificado:1.3094364783E8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2442742/proyecto_INICIO, 2442742/proyecto_PROCESO, 2442742/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302434103 | Proyecto de inversión | 129727.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:129727.51, modificado:129727.51}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE ESCANDONA - 311066 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 311066 | S | 26 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:45, direccion:CALLE SAN JOSE INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ ESCANDONA, 90133 SAN JOSÉ ESCANDONA, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE SAN JOSE Y CAMINO A NEPOPUALCO, SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE ESCANDONA ES EL UN, lon:-98.34912154, lat:19.34738161}} | 2024-06-17 | 2024-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2434103/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302434806 | Proyecto de inversión | 132901.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:132901.2, modificado:132901.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO OXTOTLAPANGO - 314081 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 314081 | S | 18 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:570.0, meta_modificada:570.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:21, direccion:CALLE OXTOTLAPANGO INTERIOR SN COLONIA SAN CRISTÓBAL OXTOTLAPANGO, 90133 SAN CRISTÓBAL OXTOTLAPANGO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE OXTOTLAPANGO Y CARRETERA OXTOTLAPANGO, CARRETERA XOCHIMILCO SE ENCUENTRA , lon:-98.32810615, lat:19.36053067}} | 2024-08-19 | 2024-08-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2434806/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302435221 | Proyecto de inversión | 69304.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69304.08, modificado:69304.08}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ALPOTZONGA - 316098 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 316098 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:15.74, meta_modificada:15.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:2, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR SN COLONIA ALPOTZONGA DE LIRA Y ORTEGA, 90130 ALPOTZONGA DE LIRA Y ORTEGA, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE JUA, lon:-98.43533365, lat:19.37104422}} | 2024-07-15 | 2024-07-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2435221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302443139 | Adquisición | 62580 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:12, modalidad:P, prog_pres:20, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62580.0, modificado:62580.0}} | ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO Y INSTRUMENTAL | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Salud de Tlaxcala | SANAS 04 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:MOLINITO DE MOYA No. 1 COL. LA CIÉNEGA SAN ESTEBAN TIZATLÁN, TLAXCALA, TLAX. CP 90100, lon:-98.237656, lat:19.317345}} | 2024-09-03 | 2024-12-31 | 62580 | 51999.97 | 51999.97 | 51999.97 | 51999.97 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302435310 | Proyecto de inversión | 66298.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:66298.45, modificado:66298.45}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE LA SOLEDAD - 316570 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 316570 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:36, direccion:CALLE LAS AGUILAS INTERIOR SN COLONIA LA SOLEDAD, 90124 LA SOLEDAD, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE LAS AGUILAS Y , SE ENCUENTRA EN LA RANCHERI LA SOLEDAD ES UNA COMUNIDAD ALEJADA PERO MUY FACIL DE LLEGA, lon:-98.40886973, lat:19.40346979}} | 2024-08-03 | 2024-08-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2435310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302441593 | Proyecto de inversión | 2368326.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FIDEICOMISOS, monto:2368326.38, modificado:2368326.38}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO C SEGUNDA ETAPA OBRA EXTERIOR Y LETRERO PERMANENTE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | EAC-001-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALPULALPAN , lon:-98.6112, lat:19.552}} | 2024-04-29 | 2024-07-27 | 2368326.38 | 2368326.38 | 1311762.36 | 1311762.36 | 1311762.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302441619 | Proyecto de inversión | 24017615.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.40176153E7, modificado:2.40176153E7}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO A ESTRUCTURA U-2C 3.24 8M E13 EE AISLADO CONSTRUCCION DE EDIFICIO C ESTRUCTURA U-3C-3.24 8M 13 EE AISLADO OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 10M3 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ANDADORES RAMPAS PLAZA DE ACCESO CON PORTON MURO DE PRESENTACION MURETE LECTRICO CON SUBESTACION ELECTRICA Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS JUNTA POSTE SOLAR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-035-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:TLAXCALA, lon:-98.2301, lat:19.32226}} | 2024-07-22 | 2024-12-23 | 24017615.3 | 24017615.3 | 2356267.1 | 2356267.1 | 2356267.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.13}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302441639 | Proyecto de inversión | 11908612.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.190861278E7, modificado:1.190861278E7}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO A DIRECCION Y SANITARIO PARA 1 GRADO ESTRUCTURA REGIONAL 4 EE AISLADO EDIFICIO B 4 AULAS 6X8 M ESTRUCTURA REGIONAL 4EE AISLADO EDIFICIO C DESAYUNADOR 12X8+ AULA DE USOS MULTIPLES 12*8 M + BODEGA DE 3*8 M ESTRUCTURA REGIONAL 4.5 EE AISLADO OBRA XTERIOR CONSTRUCCION DEPLAZA CIVICA TECHUMBRE DE 15*20 M CISTERNA DE 10 M3 BARDA PERIMETRAL PLAZA DE ACCESO CON PORTON Y MURETE ELECTRICO | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-039-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:TLAXCALA, lon:-98.2301, lat:19.32226}} | 2024-07-22 | 2024-12-23 | 11908612.78 | 11908612.78 | 1919172.59 | 1919172.59 | 1919172.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.28}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302442628 | Proyecto de inversión | 94284269.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9.428426916E7, modificado:9.428426916E7}} | COMPLEJO DE FISCALIAS DEL ESTADO DE TLAXCALA (SEGUNDA ETAPA) SI/INFRA/056/24 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/056/24 | S | 51946 | 47950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl, lon:-98.24467, lat:19.2926}} | 2024-07-20 | 2024-12-31 | 94284269.16 | 94284269.16 | 94284269.16 | 94284269.16 | 78378995.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/056/24, contratista:CONSTRUCTORA E INGENIERIA DE PUEBLA MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:9.428426916E7, importe_modificado:9.428426916E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2442628/proyecto_INICIO, 2442628/proyecto_PROCESO, 2442628/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302442641 | Proyecto de inversión | 129598390.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.2959839016E8, modificado:1.2959839016E8}} | CONSTRUCCIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SEGUNDA ETAPA) SI/INFRA/057/24 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/057/24 | S | 51946 | 47950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl, lon:-98.24815, lat:19.29247}} | 2024-07-23 | 2024-12-19 | 129598390.16 | 129598390.16 | 129598390.16 | 129598390.16 | 103946011.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/057/24, contratista:CORPORACIÓN NACIONAL DE CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.2959839016E8, importe_modificado:1.2959839016E8}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2442641/proyecto_INICIO, 2442641/proyecto_PROCESO, 2442641/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302441720 | Proyecto de inversión | 156518.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:156518.08, modificado:156518.08}} | OBRA EXTERIOR USTITUCION DE CISTERNA 10M3 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-004-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:TEOLOCHOLCO, lon:-98.18596, lat:19.24582}} | 2024-07-22 | 2024-12-23 | 156518.08 | 156518.08 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302442749 | Proyecto de inversión | 24824143.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.482414392E7, modificado:3.009769797E7}} | MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA DE LA AVENIDA PUEBLA SI/INFRA/077/24 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/077/24 | S | 51946 | 47950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl, lon:-98.24755, lat:19.32333}} | 2024-09-17 | 2024-12-30 | 30097697.97 | 30097697.97 | 30097697.97 | 30097697.97 | 20725113.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/077/24, contratista:CONSOLIDACIÓN E INNOVACIÓN ARQUITECTÓNICA DE MÉXICO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.482414392E7, importe_modificado:2.482414392E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2442749/proyecto_INICIO, 2442749/proyecto_FIN, 2442749/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se remite para su correccion a peticion del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-14}, obs2: {observación:se remite para su correccion a peticion del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-14}, obs3: {observación:se remite para su correccion a peticion del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-14}, obs4: {observación:se remite para su correccion a peticion del ejecutor , trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-14}}
2024 | 4 | TLA240302441873 | Proyecto de inversión | 31316134.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3.131613467E7, modificado:3.131613467E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ZONA DE HOSPITALES SI/INFRA/052/24 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/052/24 | S | 8322 | 7681 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:San Matías Tepetomatitlán, lon:-98.211753, lat:19.367797}} | 2024-07-05 | 2024-12-31 | 31316134.67 | 31316134.67 | 31316134.67 | 31316134.67 | 20222670.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/052/24, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO R.M. S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.131613467E7, importe_modificado:3.131613467E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2441873/proyecto_INICIO, 2441873/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs2: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs3: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs4: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}}
2024 | 4 | TLA240302436228 | Proyecto de inversión | 215000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:215000.0, modificado:215000.0}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GASODUCTO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA - 320524 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 320524 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:542.0, meta_modificada:542.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE GASODUCTO PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE DE GUADLUPE Y CAMINO REAL, CALLE EL MIRADOR CALLE GASODUCTO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA MUNICIPIO DE SANT, lon:-98.14630895, lat:19.37458351}} | 2024-08-26 | 2024-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2436228/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302433905 | Proyecto de inversión | 64999 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64999.0, modificado:64999.0}} | REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL IXTACUIXTLA - 309866 | 29 | Tlaxcala | 15 | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | 309866 | S | 29 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7.97, meta_modificada:7.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE DEL CALVARIO INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE EL CALVARIO Y CALLE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, CERCA DEL CENTRO CULTURAL, lon:-98.37932244, lat:19.32924649}} | 2024-02-20 | 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2433905/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402468967 | Proyecto de inversión | 226824.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:226824.76, modificado:226824.76}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN PRIV. DELPOTRERO LOCALIDAD TEZOQUIPAN - 397329 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panotla | 397329 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:PRIVADA DEL POTRERO PUEBLO SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE PRIVADA DEL POTRERO Y CALLE DEL POTRERO, CALLE VICTORIO MENESES LA PRIVADA DEL POTRERO ES DE TERRACERIA Y GRAVA SOBRE CALLE EL P, lon:-98.31240646, lat:19.31629425}} | 2024-11-23 | 2024-12-31 | 226824.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {2468967/proyecto_PROCESO, 2468967/proyecto_FIN, 2468967/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402469753 | Proyecto de inversión | 39387.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39387.32, modificado:39387.32}} | CONSTRUCCION DE PASO PLUVIAL EN CALLE DOMINGO ARENAS LOCALIDAD DE HUEXOYUCAN - 399082 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panotla | 399082 | S | 30 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:56.62, meta_modificada:56.62}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS PUEBLO SAN MATEO HUEXOYUCAN, 90140 SAN MATEO HUEXOYUCAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE LIRA Y ORTEGA LA CALLE DOMINGO ARENAS TIENE PAVIMENTO DE ADOQUINTO Y , lon:-98.28947641, lat:19.37407282}} | 2024-11-23 | 2024-12-31 | 39387.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:56.62}} | {2469753/proyecto_INICIO, 2469753/proyecto_FIN, 2469753/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402472067 | Proyecto de inversión | 85625.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:85625.63, modificado:85625.63}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRESNOS LOCALIDAD DE HUILOAPAN - 404586 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panotla | 404586 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE FRESNOS PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y AVENIDA NACIONAL, CALLE 16 DE SPETIEMBRE LA CALLE SE ENCUENTRA SOBRE CALLE HIDALCO, lon:-98.27459922, lat:19.3882211}} | 2024-11-23 | 2024-12-31 | 85625.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:165.0}} | {2472067/proyecto_PROCESO, 2472067/proyecto_INICIO, 2472067/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402466852 | Proyecto de inversión | 1441838.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1441838.9, modificado:1441838.9}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUNDA ETAPA, FISM003 - 344984 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 344984 | S | 2104 | 2104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN BARRIO SAN COSME, 90960 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE REVOLUCION, A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE SAN COSME, lon:-98.17551359, lat:19.12746183}} | 2024-03-06 | 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2466852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402469004 | Proyecto de inversión | 441513.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:441513.06, modificado:441513.06}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES - 397412 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panotla | 397412 | S | 110 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2245.8, meta_modificada:2245.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PRIVADA VOLCANES PUEBLO SAN NICOLÁS PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE PRIVADA VOLCANES Y CALLE VOLCANES, CALLE CAMINO REAL ES LA TERCERA PRIVADA SOBRE CALLE VOLCANES ACTUALMENTE ES DE TERRACERÌA, lon:-98.27983968, lat:19.31675572}} | 2024-11-23 | 2024-12-31 | 441513.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2245.8}} | {2469004/proyecto_INICIO, 2469004/proyecto_FIN, 2469004/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402470582 | Proyecto de inversión | 894388.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:894388.93, modificado:894388.93}} | REHABILITACION DE LOSAS DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE 1RO DE MAYO PANOTLA - 401036 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panotla | 401036 | S | 850 | 650 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 1RO. DE MAYO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 90150 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALDAMA, CALLE ALLENDE ES EL ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA DE PANOTLA LA SEGUNDA A AMNO DERECHA ES UNA CUCHILLA QUE , lon:-98.27138735, lat:19.31802406}} | 2024-11-23 | 2024-12-31 | 894388.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2470582/proyecto_INICIO, 2470582/proyecto_FIN, 2470582/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402468352 | Proyecto de inversión | 587961.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:587961.4, modificado:587961.4}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE CONCRETO PRIV 16 DE SEPTIEMBRE PANOTLA - 396047 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panotla | 396047 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:572.1, meta_modificada:572.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN NICOLÁS PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PROGRESO, CALLE FRANCISCO I MADERO LA PRIVA SE ENCUENTRA SOBRE CALLE PROGRESO Y ES DE TERRACERÌA, lon:-98.2732378, lat:19.316513}} | 2024-11-23 | 2024-12-31 | 587961.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:572.1}} | {2468352/proyecto_INICIO, 2468352/proyecto_FIN, 2468352/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402471428 | Proyecto de inversión | 70315.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70315.17, modificado:76811.6}} | REHABILITACION Y DESAZOLVE DE DRENAJES SANITARIOS EN LA CALLE ZARAGOZA - 357339 | 29 | Tlaxcala | 8 | Cuapiaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuapiaxtla | 357339 | S | 48 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.7, meta_modificada:94.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA BARRIO SAN ANTONIO, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE V. GOMEZ FARIAS, SE UBICA A 100 METROS LINEALES DE LA CAPILLA DEL BARRIO DE SAN ANTINIO, lon:-97.77175505, lat:19.29965049}} | 2024-10-17 | 2024-10-31 | 76811.6 | 76811.6 | 76811.6 | 76811.6 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMC/FISM240805-1/AD/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XAMEL, convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, monto:76811.6, importe_modificado:76811.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.7}} | {2471428/proyecto_INICIO, 2471428/proyecto_PROCESO, 2471428/proyecto_FIN, 2471428/proyecto_PROCESO, 2471428/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402466280 | Proyecto de inversión | 227441.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:227441.98, modificado:227441.98}} | CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAURELES FRACC. LA VIRGEN PANOTLA - 390939 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panotla | 390939 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:194.87, meta_modificada:194.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:25, direccion:CALLE LAURELES FRACCIONAMIENTO LA VIRGEN, 90140 FRACCIONAMIENTO LA VIRGEN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE LAURELES, CALLE CIPRESES LA OBRA SE REALIZO EN CALLE LAURELRES EN UNA CALLE DE CARPETA ALFASTICA, lon:-98.2735102, lat:19.32465944}} | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 227441.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:194.87}} | {2466280/proyecto_FIN, 2466280/proyecto_PROCESO, 2466280/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402471446 | Proyecto de inversión | 190663.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:190663.5, modificado:190663.5}} | REHABILITACION DE CAMINO PRIV.BENITO JUAREZ LOCALIDAD TEMETZONTLA - 403412 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Panotla | 403412 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:350.2, meta_modificada:350.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:PRIVADA BENITO JUAREZ PUEBLO SAN FRANCISCO TEMETZONTLA, 90155 SAN FRANCISCO TEMETZONTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE FRESNOS SOBRE AVENIDA INDEPENDENCIA PASANDO LA PRESIDENCIA DE, lon:-98.28915704, lat:19.35130782}} | 2024-11-23 | 2024-12-31 | 190663.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.2}} | {2471446/proyecto_INICIO, 2471446/proyecto_FIN, 2471446/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402464847 | Proyecto de inversión | 282241.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:282241.05, modificado:282241.05}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DEL CANAL PANOTLA - 387658 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panotla | 387658 | S | 80 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PRIVADA DEL CANAL PUEBLO SAN NICOLÁS PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE DEL CANAL Y AVENIDA DEL CANAL, CALLE DE LA CRUZ PRIVADA DE TERRACERIA ESQUINA CON CALLE DE LA CRUZ CERCA DE UNA ARBOLEDA, lon:-98.27826058, lat:19.30627319}} | 2024-11-23 | 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2464847/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402466355 | Proyecto de inversión | 870051.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:870051.97, modificado:868939.75}} | REHABILITACION DE POLIDEPORTIVO CARLOS CASTILLO PERAZA EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD TEPEHITEC DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA - 391130 | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxcala | 391130 | S | 49948 | 49948 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:18, direccion:CALLE TECUANITZI PUEBLO LA TRINIDAD TEPEHITEC, 90115 PUEBLO HEROICO DE LA TRINIDAD TEPEHITEC, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE 3 Y , CALLE 12 LA OBRA SE UBICA A 120 METROS DE LA CENTRAL CAMIONERA SOBRE LA CALLE TECUANITZI Y A 110, lon:-98.24791681, lat:19.31514969}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 868939.75 | 868939.75 | 868939.75 | 695151.8 | 695151.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-051-FAISMUN-2024, contratista:GRUPO INMOBILIARIO SKARN S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:868939.75, importe_modificado:868939.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:800.0}} | {2466355/proyecto_INICIO, 2466355/proyecto_FIN, 2466355/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402467777 | Proyecto de inversión | 385767.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:385767.91, modificado:385767.91}} | REHABILIACION DE CAMINO DE LA CRUZ LOCALIDAD DE PANOTLA - 394840 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Panotla | 394840 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7773.0, meta_modificada:7773.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE DE LA CRUZ PUEBLO SAN NICOLÁS PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE LOS PINOS, CAMINO PLANTA TRATADORA LA CALLE SE ENCUENTRA CERCA DE LA PLANTA TRATADORA Y ES CALLE DE TERRACERIA, lon:-98.27683266, lat:19.30302014}} | 2024-11-23 | 2024-12-30 | 385767.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7773.0}} | {2467777/proyecto_INICIO, 2467777/proyecto_FIN, 2467777/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402470815 | Proyecto de inversión | 798554.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:798554.3, modificado:798554.3}} | REHABILITACION DE CAMINO EN CALLE CUITLAHUAC DE LA LOCALIDAD DE HUILOAPAN - 401789 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Panotla | 401789 | S | 1208 | 1205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1868.6, meta_modificada:1868.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE CUITLAHUAC PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE TULIPAN, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA CALLE ES DE TERRACERÌA Y SE ENCUENTRA PASANDO EL PARQUE MUNICIPAL CONTINUA, lon:-98.26653493, lat:19.3913984}} | 2024-11-23 | 2024-12-31 | 798554.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1868.6}} | {2470815/proyecto_PROCESO, 2470815/proyecto_FIN, 2470815/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402470170 | Proyecto de inversión | 808925.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:808925.48, modificado:808925.48}} | REHABILITACION DE CAMINO CALLE FRANCISCO JAVIER MINA HUEXOYUCAN - 399979 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Panotla | 399979 | S | 20 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1178.0, meta_modificada:1178.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALLE FRANCISCO JAVIER MINA PUEBLO SAN MATEO HUEXOYUCAN, 90140 SAN MATEO HUEXOYUCAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE LIRA Y ORTEGA Y CALLE FRANCISCO ZARCO, CALLE PINO SUAREZ LA CALLE ESTA SOBRE CALLE LIRA Y ORTEGA PASANDO EL ACCES, lon:-98.2891553, lat:19.37436381}} | 2024-11-23 | 2024-12-31 | 808925.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1178.0}} | {2470170/proyecto_FIN, 2470170/proyecto_PROCESO, 2470170/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402468659 | Proyecto de inversión | 51346.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51346.33, modificado:51346.33}} | CONSERVACION Y ESTUDIO DE CARCAMO CALLE DEL RIO BRAVO LOCALIDAD DE TEXANTLA - 396614 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panotla | 396614 | S | 514 | 464 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:206.33, meta_modificada:206.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CALLE RIO BRAVO PUEBLO SAN AMBROSIO TEXANTLA, 90151 SAN AMBROSIO TEXANTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CAMINO EJIDOS DE SAN AMBROSIO TEXANTLA, LA UBICACION SE ENCUENTRA TERMINADO LA CALLE RIO BRA Y TERRENOS DE LAB, lon:-98.25721529, lat:19.35746017}} | 2024-11-23 | 2024-12-31 | 51346.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:206.33}} | {2468659/proyecto_INICIO, 2468659/proyecto_FIN, 2468659/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402465178 | Proyecto de inversión | 953068.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:953068.74, modificado:953068.74}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE INDEPENDENCIA LOCALIDAD DE TEZOQUIPAN - 388573 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panotla | 388573 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:925.79, meta_modificada:925.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, AVENIDA JUAREZ LA CALLE TIENE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN MUY MALAS CONDICIONES Y C, lon:-98.31036652, lat:19.32082542}} | 2024-11-23 | 2024-12-30 | 953068.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:925.79}} | {2465178/proyecto_INICIO, 2465178/proyecto_PROCESO, 2465178/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402470230 | Proyecto de inversión | 507722.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:507722.33, modificado:507722.33}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 3 DE MAYO LOCALIDAD DE PANOTLA - 400113 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panotla | 400113 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.41, meta_modificada:600.41}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE MAYO PUEBLO SAN NICOLÁS PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ALLENDE Y AVENIDA DEL CANAL, CALLE CUAHUTEMOC SOBRE AVENIDA DEL CANAL PASANDO LA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 40 LA PRIMER CALLE A MANO IZQUIER, lon:-98.27298595, lat:19.30726107}} | 2024-11-23 | 2024-12-31 | 507722.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.41}} | {2470230/proyecto_PROCESO, 2470230/proyecto_FIN, 2470230/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402466668 | Proyecto de inversión | 347170.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:347170.59, modificado:347170.59}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE LOCALIDAD DE HUILOAPAN - 392033 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panotla | 392033 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE LOS PINOS ESTA CALLE CUENTA CON UN TRAMO DE ADOQUIN Y EL TRAMO A TRABAJAR , lon:-98.2666154, lat:19.38466326}} | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 347170.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:260.0}} | {2466668/proyecto_FIN, 2466668/proyecto_PROCESO, 2466668/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402466021 | Proyecto de inversión | 529830.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:529830.23, modificado:529830.23}} | CONSTRUCCION DE PARQUE PUBLICO LOCLAIDAD DE ACATITLA - 390375 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panotla | 390375 | S | 521 | 487 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO JESÚS ACATITLA, 90152 JESÚS ACATITLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE DEL POZO EL LUGAR DONDE SE PRETENDE CONSTRUIR EL KIOSCO ES EN UNA ZONA CENTRO DE LA C, lon:-98.3052535, lat:19.32955607}} | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 529830.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:210.0}} | {2466021/proyecto_PROCESO, 2466021/proyecto_INICIO, 2466021/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402469666 | Proyecto de inversión | 246378.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:246378.71, modificado:246378.71}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN ACCESO Y PLATAFORMA PARA TANQUE DE AGUA POTABLE EN APATLAHCO - 398827 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panotla | 398827 | S | 83 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:429.1, meta_modificada:429.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:9, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SANTA CATALINA APATLAHCO, 90155 SANTA CATALINA APATLAHCO, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CAMINO TERRENOS DE LABOR EL TANQUE DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN LA P, lon:-98.30016588, lat:19.35425876}} | 2024-11-23 | 2024-12-31 | 246378.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:429.1}} | {2469666/proyecto_INICIO, 2469666/proyecto_FIN, 2469666/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402471979 | Proyecto de inversión | 114678.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:114678.09, modificado:114678.09}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO COL.EMILIANO ZAPATA - 404401 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panotla | 404401 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.0, meta_modificada:76.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE CEDROS COLONIA EMILIANO ZAPATA, 90150 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE DURAZNOS, CALLE JAZMINEZ LA CALLE SE ENCUENTRA EN CONTRA ESQUINA CON CALLE NOGALES, lon:-98.28271701, lat:19.31869229}} | 2024-11-23 | 2024-12-31 | 114678.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:76.0}} | {2471979/proyecto_INICIO, 2471979/proyecto_FIN, 2471979/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402464570 | Proyecto de inversión | 144510.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:144510.75, modificado:144510.75}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIV.PROGRESO COLONIA EMILIANO ZAPATA - 387070 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panotla | 387070 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.46, meta_modificada:165.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PRIVADA PROGRESO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 90150 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE PRIVADA PROGRESO Y CALLE PROGRESO, CALLE VOLCANES LA CALLE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN CONTRA ESQUINA CON LA CALLE PROGRESO, lon:-98.27859919, lat:19.31662304}} | 2024-11-23 | 2024-12-30 | 144510.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.46}} | {2464570/proyecto_INICIO, 2464570/proyecto_FIN, 2464570/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402465236 | Proyecto de inversión | 59628.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59628.51, modificado:59628.51}} | AMPLIACION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR EN CALLE EMILIANO ZAPATA LOCALIDAD DE TEZOQUIPAN - 388703 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Panotla | 388703 | S | 2594 | 2287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:23.64, meta_modificada:23.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE PORFIRIO DIAZ ES PUENTE ESTA SOBRE UNA CANAL DE AGUA PLUVIAL ES UNA CALL, lon:-98.30866678, lat:19.31916064}} | 2024-11-23 | 2024-12-30 | 59628.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:23.64}} | {2465236/proyecto_PROCESO, 2465236/proyecto_INICIO, 2465236/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402470651 | Proyecto de inversión | 853682.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:853682.59, modificado:853682.59}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA LOCALIDAD DE TECHACHALCO - 401233 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panotla | 401233 | S | 90 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:748.92, meta_modificada:748.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:10, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO SANTA CRUZ TECHACHALCO, 90145 SANTA CRUZ TECHACHALCO, PANOTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA TLAXCALA, CALLE ALLENDE LA CALLE SE ENCUENTRA SOBRE AVENIDA INDEPENDENCIA A MANO IZQUI, lon:-98.30065477, lat:19.32595282}} | 2024-11-23 | 2024-12-31 | 853682.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:748.92}} | {2470651/proyecto_INICIO, 2470651/proyecto_FIN, 2470651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402465343 | Acción | 195134.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195134.04, modificado:195134.04}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 339754 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 339754 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.170416, lat:19.119738}} | 2024-02-26 | 2024-07-05 | 195134.04 | 195134.04 | 195134.04 | 195134.04 | 195134 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI2425003, contratista:GEOTECNIA Y LABORATORIO DE PAVIMENTOS S.A. DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:195134.04, importe_modificado:195134.04}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2465343/proyecto_INICIO, 2465343/proyecto_FIN, 2465343/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402467640 | Proyecto de inversión | 1084726 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1084726.0, modificado:989269.03}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN LA CERRADA 7 SUR BARRIO DE SAN ANTONIO, EN ATLTZAYANCA, ENTRE CALLE 9 SUR Y 7 SUR - 394500 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atltzayanca | 394500 | S | 40 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1180.7, meta_modificada:1180.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PRIVADA CERRADA DE LA 7 SUR BARRIO SAN ANTONIO, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE 9 SUR Y CALLE 7 SUR, CALLE 7 PONIENTE LA OBRA SE REALIZARA EN LA PRIVADA DE LA CERRADA 7 SUR EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO EN ATLT, lon:-97.80076733, lat:19.42838153}} | 2024-11-29 | 2024-12-23 | 989269.03 | 989269.03 | 989269.03 | 989269.03 | 262454.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FAISMUN 2404-078, contratista:DISEÑO & CONSTRUCCION GENERAL THE SCALE S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Atltzayanca, Tlaxcala, monto:874847.87, importe_modificado:989269.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1180.7}} | {2467640/proyecto_INICIO, 2467640/proyecto_PROCESO, 2467640/proyecto_FIN, 2467640/proyecto_PROCESO, 2467640/proyecto_FIN, 2467640/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402463102 | Proyecto de inversión | 57900.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:57900.24, modificado:57900.24}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, FISM2434353, SAN PEDRO LA CUEVA - 383515 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 383515 | S | 182 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:77, direccion:COLONIA SAN PEDRO LA CUEVA, 90257 SAN PEDRO LA CUEVA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , POZO DE LA COMUNIDAD DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA CUEVA, lon:-98.16045581, lat:19.59811755}} | 2024-10-28 | 2024-11-24 | 57900.24 | 57900.24 | 57900.24 | 57900.24 | 57900.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434353, contratista:MATILDE MICAELA VÁSQUEZ MENESES, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:57900.24, importe_modificado:57900.24}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2463102/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402465380 | Proyecto de inversión | 4586180.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4586180.63, modificado:4586180.63}} | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO, FISM001 - 339827 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 339827 | S | 3270 | 3270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN BARRIO SAN BARTOLOMÉ, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE FRAY SEREVANDO, EN FRENTE DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE, lon:-98.17505514, lat:19.1187671}} | 2024-03-06 | 2024-07-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2465380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402466134 | Proyecto de inversión | 1609404.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1609404.39, modificado:1609404.39}} | REHABILITACON DE PARQUE CENTRAL PUBLICO LOCALIDAD DE HUILOAPAN - 390564 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panotla | 390564 | S | 1870 | 1777 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1329.7, meta_modificada:1329.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:AVENIDA NACIONAL PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA NACIONAL Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE BENITO JUAREZ LA PARTE QUE SE PRETENDE REHABILITAR DEL PARQUE SE ENCUENTRA A UNA LDO DE LA , lon:-98.27230168, lat:19.38271502}} | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 1609404.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2466134/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402466859 | Proyecto de inversión | 1534088.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1534088.71, modificado:1534088.71}} | POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE,SEGUNDA ETAPA, EQUIPAMIENTO. FISM004 - 345007 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 345007 | S | 5177 | 5177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN BARRIO TLALTEPANGO, 90990 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE CIPRES, A DOS MINUTOS DE UNA ES6TACION DE GASOLINA, lon:-98.16685478, lat:19.10561061}} | 2024-03-06 | 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2466859/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402469974 | Proyecto de inversión | 368823.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:368823.79, modificado:368823.79}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE, FISM045 - 353448 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 353448 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:195.0, meta_modificada:195.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRIVADA FLORES INTERIOR SN BARRIO SAN NICOLÁS, 90930 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE PROLONGACION DEFENSORES DE LA REPUBLICA Y PRIVADA 5 DE MAYO, A UN COSTADO DEL PANTEON DE SAN NICOLAS, lon:-98.146923, lat:19.126678}} | 2024-03-25 | 2024-04-10 | 368823.79 | 368823.79 | 368823.69 | 368823.69 | 368823.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425045, contratista:INGENIERÍA MAQUINARIA Y ACARREOS PÉREZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:368823.79, importe_modificado:368823.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:195.0}} | {2469974/proyecto_INICIO, 2469974/proyecto_FIN, 2469974/proyecto_INICIO, 2469974/proyecto_FIN, 2469974/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402449525 | Proyecto de inversión | 244400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:244400.0, modificado:244075.44}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN SANTA CRUZ TLAXCALA LOCALIDAD GUADALUPE TLACHCO ASENTAMIENTO GUADALUPE TLACHCO CON CUATRO ACCIONES - 418524 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 418524 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CALLE SAN JUAN INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , A QUINIENTOS VEINTEMETROS AL SURESTE DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, lon:-98.1107529, lat:19.32554172}} | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 244075.44 | 244075.44 | 244075.44 | 244075.44 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:80.0}} | {2449525/proyecto_INICIO, 2449525/proyecto_FIN, 2449525/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449526 | Proyecto de inversión | 9800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9800.0, modificado:9537.35}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN AMAXAC DE GUERRERO DE LA LOCALIDAD AMAXAC DE GUERRERO DEL ASENTAMIENTO CON 1 ACCION - 418603 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 418603 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TURISTICA PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90623 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE TURISTICA Y CALLE CANTERAS, CALLE CANTERAS A 529 METROS AL SUR PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 17 DE LA COMUN, lon:-98.17796784, lat:19.35869211}} | 2024-11-29 | 2024-12-10 | 9537.35 | 9537.35 | 9537.35 | 9537.35 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449526/proyecto_INICIO, 2449526/proyecto_FIN, 2449526/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449527 | Proyecto de inversión | 122200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:122200.0, modificado:122037.72}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN SANTA CRUZ TLAXCALA LOCALIDAD SAN MIGUEL CONTLA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL CONTLA CON DOS ACCIONES - 418655 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 418655 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE Y , A DOSCIENTOS TREINTA METROS AL AL SURESTE DE CAPILLA DE DOLORES, lon:-98.1302, lat:19.3549}} | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 122037.72 | 122037.72 | 122037.72 | 122037.72 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.0}} | {2449527/proyecto_INICIO, 2449527/proyecto_FIN, 2449527/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449528 | Proyecto de inversión | 244400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:244400.0, modificado:244075.44}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN SANTA CRUZ TLAXCALA LOCALIDAD SANTA CRUZ TLAXCALA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ TLAXCALA CON CUATRO ACCIONES - 418706 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 418706 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE EL MIRADOR INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE ERENDIRA, CALLE GASODUCTO A TRESCIENTOS SETENTA METROS AL SUROESTE DE PRIMARIA EREN, lon:-98.1483, lat:19.3705}} | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 244075.44 | 244075.44 | 244075.44 | 244075.44 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:80.0}} | {2449528/proyecto_FIN, 2449528/proyecto_PROCESO, 2449528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449529 | Proyecto de inversión | 183300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:183300.0, modificado:183056.58}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN TERRENATE LOCALIDAD JOSÉ MELQUIADES HERNÁNDEZ ALTAMIRANO RANCHO EL BARRIL ASENTAMIENTO JOSE MELQUIADES HERNANDEZ ALTAMIRANO RANCHO EL BARRIL CON 3 ACCIONES - 418733 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 418733 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:134, direccion:PUEBLO JOSE MELQUIADES HERNANDEZ ALTAMIRANO RANCHO EL BARRIL, 90540 JOSÉ MELQUIADES HERNÁNDEZ ALTAMIRANO (RANCHO EL BARRIL), TERRENATE TLAXCALA ENTRE Y , A 611 METROS AL ESTE DE CAPILLA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO DE LA COMUNI, lon:-97.89257341, lat:19.46330855}} | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 183056.58 | 183056.58 | 183056.58 | 183056.58 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2449529/proyecto_INICIO, 2449529/proyecto_FIN, 2449529/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449530 | Proyecto de inversión | 122200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:122200.0, modificado:122037.72}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN TERRENATE LOCALIDAD LA GALERA ASENTAMIENTO LA GALERA CON 2 ACCIONES - 418757 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 418757 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:92, direccion:PUEBLO LA GALERA, 90540 LA GALERA, TERRENATE TLAXCALA ENTRE Y , A 845 METROS AL SUR OESTE DE LA HACIENDA DE LA NORIA DE LA COMUNIDAD, lon:-97.94482552, lat:19.47091542}} | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 122037.72 | 122037.72 | 122037.72 | 122037.72 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.0}} | {2449530/proyecto_INICIO, 2449530/proyecto_PROCESO, 2449530/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449531 | Proyecto de inversión | 61100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:61100.0, modificado:61018.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN TERRENATE LOCALIDAD LA LOBERA RANCHO ASENTAMIENTO LA LOBERA RNCHO CON 1 ACCION - 418799 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 418799 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:108, direccion:PUEBLO LA LOBERA RANCHO, 90540 LA LOBERA [RANCHO], TERRENATE TLAXCALA ENTRE Y , A 106 METROS AL SUR ESTE DE LA ESCUELA PRIAMRIA JUSTO SIERRA RANCHO SANTA ANA TERRENATE, lon:-97.87266337, lat:19.46655568}} | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2449531/proyecto_PROCESO, 2449531/proyecto_FIN, 2449531/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449532 | Proyecto de inversión | 183300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:183300.0, modificado:183056.58}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN TERRENATE LOCALIDAD NUEVO MILENIO ASENTAMIENTO NUEVO MILENIO CON 3 ACCIONES - 418814 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 418814 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:155, direccion:PUEBLO NUEVO MILENIO, 90540 NUEVO MILENIO, TERRENATE TLAXCALA ENTRE Y , A 2190 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL DE TOLUCA DE GUADALUPE, lon:-97.96960138, lat:19.44790498}} | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 183056.58 | 183056.58 | 183056.58 | 183056.58 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2449532/proyecto_INICIO, 2449532/proyecto_FIN, 2449532/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449533 | Proyecto de inversión | 183300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:183300.0, modificado:183056.58}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN TERRENATE LOCALIDAD TLACAXOLO ASENTAMIENTO TLACAXOLO CON 3 ACCIONES - 418855 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 418855 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:74, direccion:PUEBLO TLACAXOLO, 90540 TLACAXOLO, TERRENATE TLAXCALA ENTRE Y , A 710 METRSO AL SUR OESTE DE LA HACIENDA TURISTICA OG TLAXCAXOLO, lon:-97.94317328, lat:19.50511151}} | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 183056.58 | 183056.58 | 183056.58 | 183056.58 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2449533/proyecto_PROCESO, 2449533/proyecto_INICIO, 2449533/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449534 | Proyecto de inversión | 122200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:122200.0, modificado:122037.72}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD AMADOR PÉREZ SÁNCHEZ ASENTAMIENTO AMADOR PEREZ SANCHEZ CON 2 CCIONES - 419070 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 419070 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:131, direccion:PUEBLO AMADOR PEREZ SANCHEZ, 90133 AMADOR PÉREZ SÁNCHEZ, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE Y , A 422 METROS AL ESTE DE LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD, lon:-98.34244885, lat:19.36777576}} | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 122037.72 | 122037.72 | 122037.72 | 122037.72 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.0}} | {2449534/proyecto_FIN, 2449534/proyecto_PROCESO, 2449534/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449535 | Proyecto de inversión | 305500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:305500.0, modificado:305094.3}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN NATÍVITAS LOCALIDAD SAN VICENTE XILOXOCHITLA ASENTAMIENTO SAN VICENTE XILOXOCHITLA CON 5 ACCIONES - 419083 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 419083 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:17, direccion:CALLE ERMITA PUEBLO SAN VICENTE XILOXOCHITLA, 90716 SAN VICENTE XILOXOCHITLA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO A 81 METROS AL SURESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ , lon:-98.31781838, lat:19.28562423}} | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 305094.3 | 305094.3 | 305094.3 | 305094.3 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2449535/proyecto_INICIO, 2449535/proyecto_FIN, 2449535/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449536 | Proyecto de inversión | 61100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:61100.0, modificado:61018.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD LA TRINIDAD TENEXYECAC ASENTAMIENTO LA TRINIDAD TENEXYECAC CON 1 ACCION - 419097 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 419097 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO LA TRINIDAD TENEXYECAC, 90121 LA TRINIDAD TENEXYECAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE ANALCO Y CALLE BENITO JUAREZ, A 619 METROS AL ESTE DEL MANANTIAL DE LA SANTA TRINIDAD, lon:-98.31242719, lat:19.3384534}} | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2449536/proyecto_FIN, 2449536/proyecto_PROCESO, 2449536/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449537 | Proyecto de inversión | 427700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:427700.0, modificado:427132.02}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD CALAQUIOTLI ASENTAMIENTO OTRO CON 7 ACCIONES - 419121 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 419121 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:25, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO CALAQUIOTLI, 90896 CALAQUIOTLI, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE Y , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A 993 METROS AL NOROESTE DEL BALNEARIO BUENAVISTA DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO BUEN SUCESO, lon:-98.12142044, lat:19.17635214}} | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 427132.02 | 427132.02 | 427132.02 | 427132.02 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:140.0}} | {2449537/proyecto_PROCESO, 2449537/proyecto_FIN, 2449537/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449540 | Proyecto de inversión | 61100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:61100.0, modificado:61018.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE ASENTAMIENTO VILLA VICENTE GUERRERO CON 1 ACCION - 419146 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 419146 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 24 DE OCTUBRE PUEBLO CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, 90900 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE RIO JORDAN, A 261 METROS AL SUR ESTE DEL PANTEON DE SAN SEBASTIAN DE LA , lon:-98.19058, lat:19.1197}} | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2449540/proyecto_INICIO, 2449540/proyecto_FIN, 2449540/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449544 | Proyecto de inversión | 61100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:61100.0, modificado:61018.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD LLEPAZOTLA ASENTAMIENTO OTRO CON 1 ACCION - 419213 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 419213 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:37, direccion:PUEBLO LLEPAZOTLA, 90897 LLEPAZOTLA, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE Y , A 391 METROS AL SUR DE LA HACIENDA GUADALUPE XALTELULCO DE LA COMUNIDAD CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, lon:-98.13831, lat:19.17281}} | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2449544/proyecto_INICIO, 2449544/proyecto_FIN, 2449544/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449545 | Proyecto de inversión | 61100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:61100.0, modificado:61018.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD PAPANASNO ASENTAMIENTO OTRO CON 1 ACCION - 419225 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 419225 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:39, direccion:PUEBLO PAPANASNO, 90898 PAPANASNO, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE Y , A 660 METROS AL NOROESTE DEL PAQUE INFANTIL CANCHAS Y ASADORES JUNIOR DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO BUEN SUCESO, lon:-98.11122, lat:19.18485}} | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2449545/proyecto_PROCESO, 2449545/proyecto_INICIO, 2449545/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449548 | Proyecto de inversión | 61100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:61100.0, modificado:61018.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN SAN PABLO DEL MONTE LOCALIDAD TEQUICUENTLA ASENTAMIENTO OTRO CON 1 ACCION - 419247 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 419247 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:49, direccion:PUEBLO TEQUICUENTLA, 90895 TEQUICUENTLA, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE Y , A 1900 METROS NOROESTE DEL PAQUE JAGUEY DE LA COMUNIDAD CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, lon:-98.13379, lat:19.1542}} | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2449548/proyecto_INICIO, 2449548/proyecto_FIN, 2449548/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449550 | Proyecto de inversión | 61100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:61100.0, modificado:61018.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN TETLA DE LA SOLIDARIDAD LOCALIDAD LAS ARENAS ASENTAMIENTO OTRO CON 1 ACCION - 419305 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 419305 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:53, direccion:PUEBLO LAS ARENAS, 90434 LAS ARENAS, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE Y , A 199 METROS AL SUR DEL GRUPO RDA OFICINAS DE LA EMPRESA DE LA COMUNIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, lon:-98.05555, lat:19.48065}} | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2449550/proyecto_INICIO, 2449550/proyecto_FIN, 2449550/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449552 | Proyecto de inversión | 61100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:61100.0, modificado:61018.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN TETLA DE LA SOLIDARIDAD LOCALIDAD FIDEL CASTILLO ASENTAMIENTO OTRO CON 1 ACCION - 419322 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 419322 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:98, direccion:AVENIDA XICOHTENCATL PUEBLO FIDEL CASTILLO, 90430 FIDEL CASTILLO, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE Y , CAMINO AL CAMPO A 705 METROS AL ESTE DE LAS CABAÑOS FRONTERIZAS DE TETLA PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA TEXCA, lon:-98.07714, lat:19.46094}} | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2449552/proyecto_INICIO, 2449552/proyecto_FIN, 2449552/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449553 | Proyecto de inversión | 183300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:183300.0, modificado:183056.58}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN TETLA DE LA SOLIDARIDAD LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN ASENTAMIENTO 2DA SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN CON 3 ACCIONE - 419333 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 419333 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:CALLE MALINTZI PUEBLO 2DA SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, 90430 SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE CACAXTLA Y , CALLE AGUASCALIENTES A 192 METROS AL NOROESTE DEL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR CO, lon:-98.1246658, lat:19.44878126}} | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 183056.58 | 183056.58 | 183056.58 | 183056.58 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2449553/proyecto_FIN, 2449553/proyecto_INICIO, 2449553/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449557 | Proyecto de inversión | 98000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:98000.0, modificado:95373.5}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJALEN LA LOCALIDAD APETATITLÁN ASENTAMIENTO APETATITLÁN CON 10 ACCIONES - 419494 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 419494 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:CALLE ROSA RIVERA PUEBLO APETATITLÁN, 90600 APETATITLÁN, APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE MAXIMO ROJAS, CALLE GAVILLERO A 220 METROS SUR ORIENTE DEL INTERNADO NUEMERO 5 EDUCACION PRIMARIA DE , lon:-98.19195596, lat:19.3298561}} | 2024-11-29 | 2024-12-10 | 95373.5 | 95373.5 | 95373.5 | 95373.5 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2449557/proyecto_PROCESO, 2449557/proyecto_FIN, 2449557/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449558 | Proyecto de inversión | 61100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:61100.0, modificado:61018.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD SAN ANTONIO ATOTONILCO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO ATOTONILCO CON 1 ACCION - 419495 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 419495 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CALLE 11 SUR PUEBLO SAN ANTONIO ATOTONILCO, 90125 SAN ANTONIO ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y CALLE DOMINGO ARENAS, A 228 METROS AL SUR ESTE DEL BANCO DEL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD, lon:-98.46212868, lat:19.37232415}} | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2449558/proyecto_PROCESO, 2449558/proyecto_INICIO, 2449558/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449559 | Proyecto de inversión | 235200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:235200.0, modificado:228896.4}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL EN LA LOCALIDAD BELÉN ATZITZIMITITLÁN ASENTAMIENTO BELÉN ATZITZIMITITLÁN CON 24 ACCIONES - 419544 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 419544 | S | 47 | 47 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CALLE PROGRESOS PUEBLO BELÉN ATZITZIMITITLÁN, 90605 BELÉN ATZITZIMITITLÁN, APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA ENTRE PRIVADA PRIMERA DE MAYO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE XICOHTENCATL A 777 METROS DEL SU PONIENTE DE LA F, lon:-98.18631013, lat:19.34925054}} | 2024-11-29 | 2024-12-10 | 228896.4 | 228896.4 | 228896.4 | 228896.4 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2449559/proyecto_INICIO, 2449559/proyecto_FIN, 2449559/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449561 | Proyecto de inversión | 61100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:61100.0, modificado:61018.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD SAN DIEGO XOCOYUCAN ASENTAMIENTO SAN DIEGO XOCOYUCAN CON 1 ACCION - 419561 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 419561 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 20 NOVIEMBRE Y , A 200 METROS AL NOR OESTE DEL SALON DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA, lon:-98.37703164, lat:19.31449405}} | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2449561/proyecto_PROCESO, 2449561/proyecto_INICIO, 2449561/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs5: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs6: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs7: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs8: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449562 | Proyecto de inversión | 68600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:68600.0, modificado:66761.45}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL EN LA LOCALIDAD TECOLOTLA ASENTAMIENTO CON 7 ACCIONES - 419617 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 419617 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:CALLE DEL RIO PUEBLO TECOLOTLA, 90605 TECOLOTLA, APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MECHOR OCAMPO, PRIVADA 5 DE MAYO A 136 METROS DEL NOR PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE LA, lon:-98.18852902, lat:19.33814539}} | 2024-11-29 | 2024-12-10 | 66761.45 | 66761.45 | 66761.45 | 66761.45 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2449562/proyecto_PROCESO, 2449562/proyecto_FIN, 2449562/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449563 | Proyecto de inversión | 61100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:61100.0, modificado:61018.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD VILLA MARIANO MATAMOROS ASENTAMIENTO VILLA MARIANO MATAMOROS CON 1 ACCION - 419624 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 419624 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE LA VELAZCA PUEBLO VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE ABEL SANCHEZ FLORES Y CALLE 5 SUR, A 266 METROS AL OESTE DEL CENTRO DE ESPECIES MENOR, lon:-98.38271502, lat:19.31741192}} | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2449563/proyecto_PROCESO, 2449563/proyecto_FIN, 2449563/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449564 | Proyecto de inversión | 29400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:29400.0, modificado:28612.05}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL DE LA LOCALIDAD TLATEMPAN ASENTAMIENTO TLATEMPAN CON 3 ACCIONES - 419631 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 419631 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:CALLE RIVERA PUEBLO TLATEMPAN, 90610 TLATEMPAN, APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA ENTRE AVENIDA AL RIO Y CALLE DE LA ROSETA, CALLE NAZARETH A 594 METROS DEL SUR ORIENTE DEL COLEGIO DECROLY DE LA COMUNIDAD TLATEMPAN, lon:-98.20401769, lat:19.33251125}} | 2024-11-29 | 2024-12-10 | 28612.05 | 28612.05 | 28612.05 | 28612.05 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2449564/proyecto_FIN, 2449564/proyecto_PROCESO, 2449564/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449565 | Proyecto de inversión | 244400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:244400.0, modificado:244075.44}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN TETLA DE LA SOLIDARIDAD LOCALIDAD SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO ATEXCATZINGO CON 4 ACCIONES - 419709 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 419709 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:11, direccion:CALLE LOS PINOS PUEBLO SAN FRANCISCO ATEXCATZINGO 3RA MANZ, 90432 SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE DE LOS PINOS Y , CALLE 4 DE OCTUBRE A 253 METROS AL SURESTE DE LA GRANJA PORCINA SANTA , lon:-98.15011192, lat:19.47570205}} | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 244075.44 | 244075.44 | 244075.44 | 244075.44 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:80.0}} | {2449565/proyecto_PROCESO, 2449565/proyecto_INICIO, 2449565/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs5: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs6: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs7: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs8: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449566 | Proyecto de inversión | 19600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:19600.0, modificado:19074.7}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN ATLANGATEPEC DE LA LOCALIDAD FRANCISCO ESPINOZA ELIZALDE ASENTAMIENTO CON 2 ACCIONES - 419793 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 419793 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:68, direccion:PUEBLO FRANCISCO ESPINOZA ELIZALDE, 90413 FRANCISCO ESPINOZA ELIZALDE, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE Y , A 844 METROS DEL NOR ORIENTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA TLAHUEXOLOTZIN DE LA COMUNIDAD FRANCISCO ESPINOZA ELIZALDE, lon:-98.21435555, lat:19.56343842}} | 2024-11-29 | 2024-12-10 | 19074.7 | 19074.7 | 19074.7 | 19074.7 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2449566/proyecto_FIN, 2449566/proyecto_PROCESO, 2449566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402466204 | Proyecto de inversión | 479754.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:479754.7, modificado:479754.7}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE LA VEGA LOCALIDAD DE TEZOQUIPAN - 390758 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panotla | 390758 | S | 75 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:704.83, meta_modificada:704.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE LA VEGA PUEBLO SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE LA VEGA Y CALLE DEL POTRERO, CALLE ARENAL LA CALLE ES DE TERRACERIA Y TODAVIA ALGUNOS TERRENOS DE LABOR PERO YA CUENTA CON VARIA, lon:-98.30980448, lat:19.31377408}} | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 479754.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2466204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402449567 | Proyecto de inversión | 61100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:61100.0, modificado:61018.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN TETLA DE LA SOLIDARIDAD LOCALIDAD SAN ISIDRO RANCHO ASENTAMIENTO OTRO CON 1 ACCION - 419805 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 419805 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:126, direccion:PUEBLO SAN ISIDRO RANCHO, 90430 SAN ISIDRO [RANCHO], TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE Y , A 772 MEROS AL NORESTE DEL LAS CUEVAS GUADALUPE TEXCALAC DE LA COMUNIDAD DE TETLA, lon:-98.07468, lat:19.45728}} | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2449567/proyecto_INICIO, 2449567/proyecto_FIN, 2449567/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449568 | Proyecto de inversión | 61100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:61100.0, modificado:61018.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN TETLA DE LA SOLIDARIDAD LOCALIDAD SAN JUAN ASENTAMIENTO OTRO CON 1 ACCION - 419847 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 419847 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:135, direccion:PUEBLO SAN JUAN, 90435 SAN JUAN, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE Y , A 682 METROS AL SURESTE DE LA IGLESIA MISION BAUSTISA EBENEZER DE LA COMUNIDAD DE AGRICOLA DOLORES, lon:-98.12235, lat:19.47688}} | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2449568/proyecto_INICIO, 2449568/proyecto_FIN, 2449568/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449569 | Proyecto de inversión | 61100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:61100.0, modificado:61018.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN TETLA DE LA SOLIDARIDAD LOCALIDAD SANTA MARGARITA ASENTAMIENTO OTRO CON 1 ACCION - 419910 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 419910 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:34, direccion:PUEBLO SANTA MARGARITA, 90432 SANTA MARGARITA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE Y , A 1700 METROS AL SURESTE DEL CENTRO VACACIONAL EL MIRADOR DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO, lon:-98.1343, lat:19.4937}} | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2449569/proyecto_INICIO, 2449569/proyecto_FIN, 2449569/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449570 | Proyecto de inversión | 305500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:305500.0, modificado:305094.3}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN TETLA DE LA SOLIDARIDAD LOCALIDAD TETLA ASENTAMIENTO OTRO CON 5 ACCIONES - 419934 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 419934 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION DE 1917 PUEBLO TETLA, 90433 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE PATRIOTISMO Y CALLE REFORMA SOCIAL, A 313 METROS AL NOROESTE DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO CHIAUTZINGO, lon:-98.10060059, lat:19.45942366}} | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 305094.3 | 305094.3 | 305094.3 | 305094.3 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2449570/proyecto_INICIO, 2449570/proyecto_FIN, 2449570/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449571 | Proyecto de inversión | 9800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9800.0, modificado:9537.35}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD ATLZAYANCA ASENTAMIENTO OTRO CON 1 ACCION - 419981 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 419981 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 4 NORTE PUEBLO ATLTLZAYANCA, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE OCHO ORIENTE Y , CALLE 2 NORTE A 272 METROS AL SURESTE DEL PREESCOLAR RAIZ Y COMPROMISO DE LA COMUNIDAD DE ATLTLZAYANCA, lon:-97.79189, lat:19.43683}} | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 9537.35 | 9537.35 | 9537.35 | 9537.35 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449571/proyecto_FIN, 2449571/proyecto_PROCESO, 2449571/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449573 | Proyecto de inversión | 9800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9800.0, modificado:9537.35}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN CALPULALPAN LOCALIDAD EL ROSARIO ASENTAMIENTO EL ROSARIO CON 1 ACCIONES - 420451 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 420451 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:117, direccion:PUEBLO EL ROSARIO, 90224 EL ROSARIO, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , A 154 METROS AL ESTE DE LA IGLESIA VIRGEN DE GUADALUPE LA VENTA, lon:-98.68531938, lat:19.56348011}} | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 9537.35 | 9537.35 | 9537.35 | 9537.35 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449573/proyecto_INICIO, 2449573/proyecto_FIN, 2449573/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449575 | Proyecto de inversión | 9800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9800.0, modificado:9537.35}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD SAN JERÓNIMO ZACUALPAN ASENTAMIENTO OTRO CON 1 ACCION - 420483 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 420483 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:106, direccion:PUEBLO SAN JERONIMO ZACUALPAN, 90557 SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , A 1100 METROS AL SURESTE DE LA ORGANIZACION AGRICOLA DE SANTA MONICA FRUTOS ORGANICOS DE LA COMUNIDAD DE LAS COLONIAS DELICIAS, lon:-97.80714, lat:19.37357}} | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 9537.35 | 9537.35 | 9537.35 | 9537.35 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449575/proyecto_PROCESO, 2449575/proyecto_INICIO, 2449575/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449580 | Proyecto de inversión | 186200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:186200.0, modificado:181209.65}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN CALPULALPAN LOCALIDAD HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN ASENTAMIENTO HEROICA DE CALPULALPANC CON 19 ACCIONES - 420747 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 420747 | S | 37 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALLE UNO NORTE PUEBLO CALPULALPAN CENTRO, 90200 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE IGNACIO TORRES A, CALLE NEZAHUALCOYOLT A 100 METROS AL SUR ESTE DE LA TELESECUNDARIA DE LA, lon:-98.56480216, lat:19.58801434}} | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 181209.65 | 181209.65 | 181209.65 | 181209.65 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2449580/proyecto_PROCESO, 2449580/proyecto_INICIO, 2449580/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449581 | Proyecto de inversión | 61100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:61100.0, modificado:61018.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN TEOLOCHOLCO LOCALIDAD ZAPAHUA ASENTAMIENTO ZAPAHUA CON 1 ACCION - 420763 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 420763 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:26, direccion:PUEBLO TEOLOCHOLCO, 90855 ZAPAHUA, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE Y , A 130 METROS DEL SUR ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA CITLALPOPOCATZIN DE LA QUINTA SECCION DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, lon:-98.16621, lat:19.23061}} | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2449581/proyecto_INICIO, 2449581/proyecto_FIN, 2449581/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449584 | Proyecto de inversión | 183300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:183300.0, modificado:183056.58}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN TEOLOCHOLCO LOCALIDAD XAXANTILA ASENTAMIENTO XAXANTILA CON 3 ACCIONES - 420893 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 420893 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:45, direccion:PUEBLO XAXANTILA, 90855 XAXANTILA, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE Y , A 1600 METROS AL NORIENTE DE LA TELESECUNDARIA NEZAHUALCÓYOTL DE LA COMUNIDAD DE CUAXINCA DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, lon:-98.15027708, lat:19.24779483}} | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 183056.58 | 183056.58 | 183056.58 | 183056.58 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2449584/proyecto_PROCESO, 2449584/proyecto_FIN, 2449584/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449585 | Proyecto de inversión | 274400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:274400.0, modificado:267045.8}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN CONTLA DE JUAN CUAMATZI DE LA LOCALIDAD CONTLA ASENTAMIENTO CON 28 ACCIONES - 420925 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 420925 | S | 55 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO CONTLA, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERA Y AVENIDA ALVARO OBREGON, AVENIDA ALVARO OBREGON A 575 METROS AL NOR PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA , lon:-98.16495055, lat:19.32959276}} | 2024-11-29 | 2024-12-10 | 267045.8 | 267045.8 | 267045.8 | 267045.8 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {2449585/proyecto_FIN, 2449585/proyecto_PROCESO, 2449585/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449587 | Proyecto de inversión | 122200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:122200.0, modificado:122037.72}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN TEOLOCHOLCO LOCALIDAD TEPOCHMETLATL ASENTAMIENTO TEPOCHMETLATL CON 2 ACCIONES - 420999 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 420999 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:28, direccion:CALLE TENOCHTITLAN PUEBLO TEPOCHMETLATL, 90855 TEPOCHMETLATL, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , A 130 METROS AL SUR ORIENTE DE ESCUELA PRIMARIA CITLALPOPOCATZIN DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, lon:-98.17019277, lat:19.2362639}} | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 122037.72 | 122037.72 | 122037.72 | 122037.72 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.0}} | {2449587/proyecto_INICIO, 2449587/proyecto_FIN, 2449587/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449589 | Proyecto de inversión | 19600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:19600.0, modificado:19074.7}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN CALPULALPAN LOCALIDAD LA PALMA ASENTAMIENTO LA PALMA CON 2 ACCIONES - 421061 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 421061 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:102, direccion:PUEBLO LA PALMA, 90220 LA PALMA, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , A 512 METROS AL NOR OESTE DEL RANCHO EL CACALOTE, lon:-98.56931784, lat:19.52948154}} | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 19074.7 | 19074.7 | 19074.7 | 19074.7 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2449589/proyecto_FIN, 2449589/proyecto_INICIO, 2449589/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449590 | Proyecto de inversión | 183300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:183300.0, modificado:183056.58}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN TEOLOCHOLCO LOCALIDAD TEOLOCHOLCO ASENTAMIENTO TEOLOCHOLCO CON 3 ACCIONES - 421091 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 421091 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO TEOLOCHOLCO, 90855 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE TENOCHTITLAN Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, A 220 METROS AL OESTE ESCUELA PRIMARIA CITLALPOPOCATZIN QUE SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA, lon:-98.173384, lat:19.239093}} | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 183056.58 | 183056.58 | 183056.58 | 183056.58 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2449590/proyecto_PROCESO, 2449590/proyecto_INICIO, 2449590/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449594 | Proyecto de inversión | 244400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:244400.0, modificado:244075.44}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN TEOLOCHOLCO LOCALIDAD CUAXINCA ASENTAMIENTO CUAXINCA CON 4 ACCIONES - 421239 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 421239 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:4, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO CUAXINCA, 90850 CUAXINCA, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y , A 280 METROS AL SUR ORIENTE DE LA CRUZ DE CUAXINCA QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE DE NOGALES DE LA COMUNIDAD DE CUAXINCA DEL MUNICIP, lon:-98.16158027, lat:19.24204029}} | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 244075.44 | 244075.44 | 244075.44 | 244075.44 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:80.0}} | {2449594/proyecto_INICIO, 2449594/proyecto_FIN, 2449594/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449595 | Proyecto de inversión | 68600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:68600.0, modificado:66761.45}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN CALPULALPAN LOCALIDAD LA SOLEDAD ASENTAMIENTO LA SOLEDAD CON 7 ACCIONES - 421248 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 421248 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:19, direccion:CALLE AGRICOLA PUEBLO LA SOLEDAD, 90220 LA SOLEDAD, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE DEL ENCINO A 377 METROS AL SUR OESTE DE LA TELESECUNDARIA RAMON LOPEZ VELARDE, lon:-98.6179539, lat:19.53769343}} | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 66761.45 | 66761.45 | 66761.45 | 66761.45 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2449595/proyecto_PROCESO, 2449595/proyecto_FIN, 2449595/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449600 | Proyecto de inversión | 427700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:427700.0, modificado:427132.02}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN TEOLOCHOLCO LOCALIDAD AYOCALCO ASENTAMIENTO AYOCALCO CON 7 ACCIONES - 421391 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 421391 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:10, direccion:PUEBLO AYOCALCO, 90855 AYOCALCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE Y , A 830 METROS AL NORIENTE DE LA TELESECUNDARIA NEZAHUALCÓYOTL UBICADA SOBRE LA CALLE HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE CUAXINCA DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO, lon:-98.15402288, lat:19.24895607}} | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 427132.02 | 427132.02 | 427132.02 | 427132.02 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:140.0}} | {2449600/proyecto_INICIO, 2449600/proyecto_FIN, 2449600/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449602 | Proyecto de inversión | 29400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:29400.0, modificado:28612.05}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN CALPULALPAN LOCALIDAD LA VENTA ASENTAMIENTO LA VENTA CON 3 ACCIONES - 421437 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 421437 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:38, direccion:PUEBLO LA VENTA, 90224 LA VENTA, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , A 227 METROS AL NOR OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO, lon:-98.68337477, lat:19.56710684}} | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 28612.05 | 28612.05 | 28612.05 | 28612.05 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2449602/proyecto_FIN, 2449602/proyecto_INICIO, 2449602/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449605 | Proyecto de inversión | 117600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117600.0, modificado:114448.2}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN CALPULALPAN LOCALIDAD MAZAPA ASENTAMIENTO MAZAPA CON 12 AACIONES - 421642 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 421642 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:8, direccion:CALLE BUENOS AIRES PUEBLO MAZAPA, 90220 MAZAPA, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE FRANCISCO I MADERO A 137 METROS AL NOR OESTE DE LA ANTIGUA ESTACION DEL FERROCARRIL, lon:-98.55566271, lat:19.54079459}} | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 114448.2 | 114448.2 | 114448.2 | 114448.2 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2449605/proyecto_PROCESO, 2449605/proyecto_INICIO, 2449605/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449607 | Proyecto de inversión | 196000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:196000.0, modificado:190747.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN CHIAUTEMPAN LOCALIDAD SANTA ANA CHIAUTEMPAN ASENTAMIENTO SANTA ANA CHIAUTEMPAN CON 20 ACCIONES - 421665 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 421665 | S | 39 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SONORA PUEBLO SANTA ANA CHIAUTEMPAN, 90807 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE NUEVO LEON, CALLE SINALOA A 140 METROS AL ORIENTE DE AQUA KIDS NATACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN LA CALLE, lon:-98.20715153, lat:19.31424662}} | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 190747 | 190747 | 190747 | 190747 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2449607/proyecto_FIN, 2449607/proyecto_PROCESO, 2449607/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449613 | Proyecto de inversión | 9800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9800.0, modificado:9537.35}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN CALPULALPAN LOCALIDAD SAN JOSÉ ASENTAMIENTO SAN JOSÉ CON 1 ACCION - 421910 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 421910 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:269, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ, 90226 SAN JOSÉ, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , A 814 METROS AL SUR DE 3 TRIPLE FRONTERA EDOMEX TLAXCALA E HIDALGO., lon:-98.66483266, lat:19.59861681}} | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 9537.35 | 9537.35 | 9537.35 | 9537.35 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449613/proyecto_FIN, 2449613/proyecto_PROCESO, 2449613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449614 | Proyecto de inversión | 9800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9800.0, modificado:9537.35}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN CHIAUTEMPAN LOCALIDAD SANTA CRUZ TETELA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ TETELA CON 1 ACCION - 421925 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 421925 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:10, direccion:CALLE MAGDALENA PUEBLO SANTA CRUZ TETELA, 90802 SANTA CRUZ TETELA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE MAGDALENA Y CALLE CHAPULTEPEC, A 500 METROS AL NORORIENTE DE LA FRABRICA E.J.K. QUÍMICOS S.A. DE C.V. UBICADA SOBRE LA CALLE J, lon:-98.2043, lat:19.30009}} | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 9537.35 | 9537.35 | 9537.35 | 9537.35 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449614/proyecto_INICIO, 2449614/proyecto_FIN, 2449614/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449621 | Proyecto de inversión | 49000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:49000.0, modificado:47686.75}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN CALPULALPAN LOCALIDAD SANTIAGO CUAULA ASENTAMIENTO SANTIAGO CUAULA CON 5 ACCIONES - 422168 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 422168 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:18, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SANTIAGO CUAULA, 90224 SANTIAGO CUAULA, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PENSADOR MEXICANO, CALLE FRANCISCO VILLA A 275 METROS LA SUR OESTE DEL AUDITORIO EJIDAL DE SANTIAGO CUAULA, lon:-98.65277362, lat:19.60167455}} | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 47686.75 | 47686.75 | 47686.75 | 47686.75 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2449621/proyecto_INICIO, 2449621/proyecto_PROCESO, 2449621/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449625 | Proyecto de inversión | 176400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:176400.0, modificado:171672.3}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN CONTLA DE JUAN CUAMATZI DE LA LOCALIDAD SAN JOSÉ AZTATLA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ AZTATLA CON 18 ACCIONES - 422253 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 422253 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO SAN JOSÉ AZTATLA, 90692 SAN JOSÉ AZTATLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE TECKICAL, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A 367 METROS CUADRADO DEL NOR ORIENTE DE LA ESCUE, lon:-98.12965232, lat:19.31156345}} | 2024-11-29 | 2024-12-10 | 171672.3 | 171672.3 | 171672.3 | 171672.3 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2449625/proyecto_INICIO, 2449625/proyecto_PROCESO, 2449625/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449629 | Proyecto de inversión | 88200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:88200.0, modificado:85836.15}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN CUAXOMULCO LOCALIDAD CUAXOMULCO ASENTAMIENTO OTRO CON 9 ACCIONES - 422341 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 422341 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE PUEBLO CUAXOMULCO, 90660 CUAXOMULCO, CUAXOMULCO TLAXCALA ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE GUADALUPE, A 53 METROS AL NOROESTE DE LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD DE CUAXOMULCO, lon:-98.09121314, lat:19.3516476}} | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 85836.15 | 85836.15 | 85836.15 | 85836.15 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2449629/proyecto_INICIO, 2449629/proyecto_FIN, 2449629/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402467107 | Proyecto de inversión | 40637.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40637.32, modificado:40637.32}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE AMILIANO ZAPATA, LOCALIDAD DE PANOTLA - 393448 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panotla | 393448 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.67, meta_modificada:14.67}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN NICOLÁS PANOTLA, 90140 FRACCIONAMIENTO LA VIRGEN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA SAN MARTIN TLAXCALA, LA CALLE EMILIANO ZAPATA DONDE SE REABILITO EL ALUMBRADO PUBLICO , lon:-98.27243342, lat:19.32023124}} | 2024-11-23 | 2024-12-30 | 40637.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:14.67}} | {2467107/proyecto_PROCESO, 2467107/proyecto_FIN, 2467107/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402470208 | Proyecto de inversión | 615446.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:615446.25, modificado:615446.25}} | REHABILITACION DE CALLE PRIVADA ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE TEZOQUIPAN - 400077 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Panotla | 400077 | S | 65 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:PRIVADA ALLENDE PUEBLO SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE IGNACIO ALLENDE LA CALLE SE ENCUENTRA A MANO DERECHA DE LA CALLE IGNACIO , lon:-98.30846629, lat:19.32120981}} | 2024-11-23 | 2024-12-31 | 615446.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:850.0}} | {2470208/proyecto_INICIO, 2470208/proyecto_FIN, 2470208/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402449637 | Proyecto de inversión | 107800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:107800.0, modificado:104910.85}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN CHIAUTEMPAN LOCALIDAD SAN PEDRO XOCHITEOTLA ASENTAMIENTO SAN PEDRO XOCHITEOTLA CON 11 ACCIONES - 422666 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 422666 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN PEDRO XOCHITEOTLA, 90820 SAN PEDRO XOCHITEOTLA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE 28 DE ABRIL, A 40 METROS ALSUR ORIENTE DEL CENTRO DE SALUD SAN PEDRO XOCHITEOTLA UB, lon:-98.13708363, lat:19.30647069}} | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 104910.85 | 104910.85 | 104910.85 | 104910.85 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2449637/proyecto_FIN, 2449637/proyecto_INICIO, 2449637/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449639 | Proyecto de inversión | 98000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:98000.0, modificado:95373.5}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN CHIAUTEMPAN LOCALIDAD SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO ASENTAMIENTO SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO CON 10 ACCIONES - 422849 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 422849 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:CALLE MALINTZI PUEBLO SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO, 90820 SAN PEDRO MUÑOZTLA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE NUEVA Y , A 590 METROS AL SUR ORIENTE DE LA TELESECUNDARIA CUAUHTÉMOC UBICADA SOBRE LA CALLE NUEVA DE LA , lon:-98.16009733, lat:19.27861254}} | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 95373.5 | 95373.5 | 95373.5 | 95373.5 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2449639/proyecto_PROCESO, 2449639/proyecto_INICIO, 2449639/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449646 | Proyecto de inversión | 107800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:107800.0, modificado:104910.85}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN CHIAUTEMPAN LOCALIDAD SAN PEDRO MUÑOZTLA ASENTAMIENTO SAN PEDRO MUÑOZTLA CON 11 ACCIONES - 423036 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 423036 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:CALLE MALINTZI ORIENTE PUEBLO SAN PEDRO MUÑOZTLA, 90820 SAN PEDRO MUÑOZTLA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE NUEVA, A 480 METROS AL SUR DE LA TELESECUNDARIA CUAUHTÉMOC QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE NUEVA DE LA , lon:-98.16094599, lat:19.27906687}} | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 104910.85 | 104910.85 | 104910.85 | 104910.85 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2449646/proyecto_FIN, 2449646/proyecto_PROCESO, 2449646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402471099 | Proyecto de inversión | 707737.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:707737.05, modificado:707737.05}} | AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLA JILGUEROS LOCALIDAD DE HUILOAPAN - 402648 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panotla | 402648 | S | 83 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE JILGUEROS PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE ALDAMA, CALLE CALANDRIA SOBRE AV ENIDA NACIONAL PASANDO LA DESVIACION A SAN MATEO HUEXOYUCAN TOMAR LA PRIMER C, lon:-98.28017709, lat:19.38921495}} | 2024-11-23 | 2024-12-31 | 707737.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {2471099/proyecto_PROCESO, 2471099/proyecto_INICIO, 2471099/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402471127 | Proyecto de inversión | 400340.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400340.68, modificado:400340.68}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO LOCALIDAD DE SAN JORGE TEZOQUIPAN - 402708 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panotla | 402708 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:AVENIDA MEXICO TLAXCALA PUEBLO SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE DEL RIO, CALLE DEL POTRERO LA OBRA QUE SE PRENTENDE REALIZAR SERA EN TRAMO QUE SE ENCUENTRA PEGA, lon:-98.30596178, lat:19.32011236}} | 2024-11-23 | 2024-12-31 | 400340.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {2471127/proyecto_FIN, 2471127/proyecto_PROCESO, 2471127/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402471916 | Proyecto de inversión | 35470.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35470.54, modificado:35470.54}} | MATENIMIENTO A TABLERO Y BOMBAS DE FUENTE DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE SAN JORGE TEZOQUIPAN - 404271 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panotla | 404271 | S | 2594 | 2287 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE MEXICO TLAXCALA PUEBLO SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ALDAMA, CALLE ALDAMA SOBRE CARR FEDERAL MEXICO TLAXCALA EN EL CENTRO DE LA POBLACION SE ENCUENTRA EL PAR, lon:-98.31401578, lat:19.31848754}} | 2024-11-23 | 2024-12-31 | 35470.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2471916/proyecto_INICIO, 2471916/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402467386 | Proyecto de inversión | 423855.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:423855.56, modificado:423855.56}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DE LA CRUZ LOCALIDAD DE PANOTLA - 394071 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Panotla | 394071 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:774.64, meta_modificada:774.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE LA CRUZ PUEBLO SAN NICOLÁS PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE LA CRUZ Y CALLE LOS PINOS, CAMINO PLANTA TRATADORA CALLE DE TERRACERIA CERCA DE LA PLANTA TRATADORA, lon:-98.2769583, lat:19.30298049}} | 2024-11-23 | 2024-12-30 | 423855.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:774.64}} | {2467386/proyecto_FIN, 2467386/proyecto_PROCESO, 2467386/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402466648 | Proyecto de inversión | 226921.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:226921.96, modificado:226921.96}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROGRESO LOCALIDAD DE TEZOQUIPAN - 391982 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panotla | 391982 | S | 75 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:171.85, meta_modificada:171.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE PROGRESO PUEBLO SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE VICTORIO MENESES, BRECHA TERRENOS DE LABOR CALLE DE TERRACERIA ENTRE CALLE VITORIO MENESES Y TERRRENOS DE LABO, lon:-98.31351957, lat:19.31510964}} | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 226921.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.85}} | {2466648/proyecto_INICIO, 2466648/proyecto_FIN, 2466648/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402466662 | Proyecto de inversión | 431284.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:431284.4, modificado:431284.4}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NARCISO PEREZ LOCALIDAD TEZOQUIPAN - 392009 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panotla | 392009 | S | 75 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:444.74, meta_modificada:444.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE NARCISO PEREZ PUEBLO SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE NARCISO PEREZ Y CALLE DE LA CRUZ, CAMINO DE SAN FELIPE CALLE DE TERRACERIA CON ACCESO A CAMINO SAN FELIPE, lon:-98.31493578, lat:19.32436358}} | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 431284.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:444.74}} | {2466662/proyecto_INICIO, 2466662/proyecto_FIN, 2466662/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402449781 | Proyecto de inversión | 9800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9800.0, modificado:9537.35}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN NATÍVITAS EN LA LOCALIDAD NATÍVITAS ASENTAMIENTO NATIVITAS CON 1 ACCION - 428834 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 428834 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:CALLE LOS CARACOLES PUEBLO NATIVITAS, 90710 NATÍVITAS, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE CARACOLES, CALLE GALEANA A 677 METROS AL NOR ORIENTE DE LA ESCUELA PREPA COBAT NUMERO 14 EN LA COMUNIDADA NATIVITAS, lon:-98.31488367, lat:19.23452089}} | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 9537.35 | 9537.35 | 9537.35 | 9537.35 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449781/proyecto_PROCESO, 2449781/proyecto_FIN, 2449781/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449784 | Proyecto de inversión | 9800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9800.0, modificado:9537.35}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN NATÍVITAS EN LA LOCALIDAD SAN VICENTE XILOXOCHITLA ASENTAMIENTO SAN VICENTE XILOXOCHITLA CON 1 ACCION - 429806 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 429806 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:17, direccion:CALLE LOS PINOS PUEBLO SAN VICENTE XILOXOCHITLA, 90716 SAN VICENTE XILOXOCHITLA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE EL CARRIL Y AVENIDA REFORMA, CALLE LOS JAZMINES A 383 METROS AL NOR PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE, lon:-98.32136225, lat:19.28718575}} | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 9537.35 | 9537.35 | 9537.35 | 9537.35 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449784/proyecto_PROCESO, 2449784/proyecto_FIN, 2449784/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449785 | Proyecto de inversión | 49000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:49000.0, modificado:47686.75}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN NATÍVITAS EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL TENANYECAC ASENTAMIENTO SAN RAFAEL TENANYECAC CON 5 ACCIONES - 429810 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 429810 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:CALLE SAN RAFAEL PUEBLO SAN RAFAEL TENANYECAC, 90718 SAN RAFAEL TENANYECAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A 252 METROS AL NOR PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO DE , lon:-98.3701086, lat:19.24807983}} | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 47686.75 | 47686.75 | 47686.75 | 47686.75 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2449785/proyecto_FIN, 2449785/proyecto_PROCESO, 2449785/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449786 | Proyecto de inversión | 49000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:49000.0, modificado:47686.75}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL LOCALIDAD PAPALOTLA ASENTAMIENTO PANZACOLA CON 5 ACCIONES - 429902 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 429902 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE DERECHO DE VIA PUEBLO PANZACOLA, 90796 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE INDUSTRIAL PONIENTE Y , CALLE CONSTITUCION A 104 MEROS AL NORO ESTE DE LA IGLESIA METODISTA EL DIVINO REDENTOR DE LA COMUNI, lon:-98.22390309, lat:19.15232043}} | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 47686.75 | 47686.75 | 47686.75 | 47686.75 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2449786/proyecto_INICIO, 2449786/proyecto_FIN, 2449786/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449787 | Proyecto de inversión | 490000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:490000.0, modificado:476867.5}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL LOCALIDAD PAPALOTLA ASENTAMIENTO OTRO CON 50 ACCIONES - 429936 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 429936 | S | 98 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE JUAN SAUCEDO PUEBLO PAPALOTLA, 90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE LOPEZ MATEOS A 212 METROS AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRAY JULIAN GARCES DE LA COMUNIDAD , lon:-98.21488061, lat:19.16712922}} | 2024-11-29 | 2024-12-04 | 476867.5 | 476867.5 | 476867.5 | 476867.5 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2449787/proyecto_FIN, 2449787/proyecto_PROCESO, 2449787/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449788 | Proyecto de inversión | 39200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:39200.0, modificado:38149.4}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS LOCALIDAD FRANCISCO VILLA ASENTAMIENTO FRANCISCO VILLA CON 4 ACCIONES - 429964 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 429964 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:4, direccion:CALLE FUNDADORES HERMANOS VAZQUEZ PUEBLO FRANCISCO VILLA, 90231 FRANCISCO VILLA, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE GENERAL FELIPE ANGELES Y CALLE GENERAL FELIPE ANGELES, CALLE GENERAL FELIPE ANGELES A 546 METROS , lon:-98.45611479, lat:19.58196747}} | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 38149.4 | 38149.4 | 38149.4 | 38149.4 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2449788/proyecto_PROCESO, 2449788/proyecto_INICIO, 2449788/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449789 | Proyecto de inversión | 68600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:68600.0, modificado:66761.45}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS LOCALIDAD SANCTÓRUM ASENTAMIENTO SANCTÓRUM CON 7 ACCIONES - 430019 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 430019 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y , A 346 METROS AL NOR OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINO AALVARO OBREGON, lon:-98.47404566, lat:19.49548599}} | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 66761.45 | 66761.45 | 66761.45 | 66761.45 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2449789/proyecto_INICIO, 2449789/proyecto_FIN, 2449789/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449791 | Proyecto de inversión | 117600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117600.0, modificado:114448.2}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL LOCALIDAD SAN MARCOS CONTLA ASENTAMIENTO SAN MARCOS CONTLA CON 12 ACCIONES - 430290 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 430290 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, direccion:CALLE FELIPE VILLEGAS PUEBLO SAN MARCOS CONTLA, 90791 SAN MARCOS CONTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE GALLEGOS Y , CALLE ZARAGOZA A 267 METROS AL SUR ESTE DE LA PRIMARIA ANSELMO CERVANTES DE LA COMUNIDAD DE SA, lon:-98.20042113, lat:19.20026065}} | 2024-11-29 | 2024-12-02 | 114448.2 | 114448.2 | 114448.2 | 114448.2 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2449791/proyecto_PROCESO, 2449791/proyecto_FIN, 2449791/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402457958 | Proyecto de inversión | 406583.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:406583.24, modificado:431741.98}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUERRERO COLONIA EL ALTO - 366342 | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chiautempan | 366342 | S | 42 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:260.0, meta_modificada:260.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO COLONIA EL ALTO, 90807 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE CUPATITZIO, CALLE GUERRERO ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE CUPATITZIO DE LA COLONIA EL ALTO MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, lon:-98.20783178, lat:19.30429987}} | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 431741.98 | 431741.98 | 129522.58 | 129522.58 | 129522.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH-FAISMUN24010-002, contratista:ING. MANUEL TORRES CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX., monto:431741.98, importe_modificado:431741.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.0}} | {2457958/proyecto_PROCESO, 2457958/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402458761 | Proyecto de inversión | 972409.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:972409.3, modificado:971699.02}} | REHABILITACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO CALLE EL CENSO - 370390 | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chiautempan | 370390 | S | 70 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE EL CENSO BARRIO GUADALUPE IXCOTLA, 90810 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y PRIVADA SEGUNDA DEL CENSO, CALLE EL CENSO ENTRE CALE GUADALUPE VICTORIA Y PRIVADA SEGUNDA DEL CENSO B, lon:-98.18634445, lat:19.31872056}} | 2024-12-01 | 2024-12-30 | 971699.02 | 971699.02 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH-FAISMUN24010-009, contratista:BELLIZAN COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX., monto:971699.02, importe_modificado:971699.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:39.0}} | {2458761/proyecto_INICIO, 2458761/proyecto_PROCESO, 2458761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402449798 | Proyecto de inversión | 9800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9800.0, modificado:9537.35}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL LOCALIDAD XALTONAC ASENTAMIENTO XALTONAC CON 1 ACCION - 430453 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 430453 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:17, direccion:CALLE CARR PUEBLA BELEN PUEBLO XALTONAC, 90790 XALTONAC, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CAMINO XALTONAC Y CALLE SAN DIEGO BUENAVISTA, A 539 METROS SURESTE DEL CECYT 31 DE LA COMUNIDAD DE PAPALOTLA, lon:-98.18754, lat:19.1717}} | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 9537.35 | 9537.35 | 9537.35 | 9537.35 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449798/proyecto_INICIO, 2449798/proyecto_PROCESO, 2449798/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402458796 | Proyecto de inversión | 1063148.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1063148.29, modificado:1063148.29}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALLENDE - 370534 | 29 | Tlaxcala | 41 | Papalotla de Xicohténcatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Papalotla de Xicohténcatl | 370534 | S | 105 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:489.8, meta_modificada:489.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE BARRIO BARRIO POTRERO, 90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE PROGRESO, CALLE ALLENDE ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE PROGRESO A DOS CUADRAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-98.20701653, lat:19.16948026}} | 2024-11-11 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2458796/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:SE CANCELA LA OBRA POR MOTIVOS SOCIALES, YA QUE ESTAN PROVOCANDO INCONFORMIDADES DENTRO DE LA POBLACION Y SE REDIRECCIONA EL PRESUPUESTO DE ESTA OBRA, trimestre:4.0, usuario:rigobertoperezl, fecha:2025-01-08}, obs2: {observación:SE CANCELA LA OBRA POR MOTIVOS SOCIALES, YA QUE ESTAN PROVOCANDO INCONFORMIDADES DENTRO DE LA POBLACION Y SE REDIRECCIONA EL PRESUPUESTO DE ESTA OBRA, trimestre:4.0, usuario:rigobertoperezl, fecha:2025-01-08}, obs3: {observación:SE CANCELA LA OBRA POR MOTIVOS SOCIALES, YA QUE ESTAN PROVOCANDO INCONFORMIDADES DENTRO DE LA POBLACION Y SE REDIRECCIONA EL PRESUPUESTO DE ESTA OBRA, trimestre:4.0, usuario:rigobertoperezl, fecha:2025-01-08}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402448716 | Proyecto de inversión | 61100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:61100.0, modificado:61018.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD SANTA MARÍA LAS CUEVAS ASENTAMIENTO SANTA MARÍA LAS CUEVAS CON UNA ACCION - 391815 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 391815 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:21, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA MARÍA LAS CUEVAS, 90558 SANTA MARÍA LAS CUEVAS, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE REFORMA A TRESCIENTOS SETENTA METROS AL NORESTE DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPA, lon:-97.73542911, lat:19.38774163}} | 2024-11-16 | 2024-12-31 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2448716/proyecto_INICIO, 2448716/proyecto_FIN, 2448716/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448717 | Proyecto de inversión | 61100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:61100.0, modificado:61018.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD XALTITLA ASENTAMIENTO XALTITLA CON UNA ACCION - 391861 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 391861 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:23, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO XALTITLA, 90554 XALTITLA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , CAMINO A XALTITLA A SEISCIENTOS NOVENTA METROS AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, lon:-97.77813411, lat:19.42671779}} | 2024-11-16 | 2024-12-31 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2448717/proyecto_INICIO, 2448717/proyecto_FIN, 2448717/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448718 | Proyecto de inversión | 61100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:61100.0, modificado:61018.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN CALPULALPAN LOCALIDAD EL TEJOCOTE ASENTAMIENTO EL TEJOCOTE CON UNA ACCION - 391916 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 391916 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:74, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL TEJOCOTE, 90226 EL TEJOCOTE, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , A OCHOCIENTOS METROS AL NORESTE DE DISTRIBUIDORA DE MAÍZ LA PAZ, lon:-98.56157051, lat:19.56642426}} | 2024-11-16 | 2024-12-31 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2448718/proyecto_INICIO, 2448718/proyecto_FIN, 2448718/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448719 | Proyecto de inversión | 61100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:61100.0, modificado:61018.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN CALPULALPAN LOCALIDAD EL CIRUELO ASENTAMIENTO EL CIRUELO CON UNA ACCION - 391970 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 391970 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:70, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL CIRUELO, 90203 EL CIRUELO, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , A KILOMETRO Y OCHOCIENTOS METROS AL NORTE DEL JARDIN DE SAN ANTONIO MAZAPA, lon:-98.55168154, lat:19.55709181}} | 2024-11-16 | 2024-12-31 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2448719/proyecto_INICIO, 2448719/proyecto_FIN, 2448719/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448720 | Proyecto de inversión | 61100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:61100.0, modificado:61018.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN CALPULALPAN LOCALIDAD HERMENEGILDO RANCHO ASENTAMIENTO HERMENEGILDO RANCHO CON UNA ACCION - 391992 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 391992 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:77, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO HERMENEGILDO [RANCHO], 90226 HERMENEGILDO [RANCHO], CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , A QUINIENTOS SETENTA METROS AL ESTE DEL PUENTE LAS COLMENAS II, lon:-98.56063405, lat:19.54780068}} | 2024-11-16 | 2024-12-31 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2448720/proyecto_FIN, 2448720/proyecto_INICIO, 2448720/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448722 | Proyecto de inversión | 61100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:61100.0, modificado:61018.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN CALPULALPAN LOCALIDAD JACARANDAS ASENTAMIENTO JACARANDAS CON UNA ACCION - 392638 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 392638 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:218, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO JACARANDAS, 90220 JACARANDAS, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , A NOVECIENTOS METROS AL NOROESTE DE CAMPAMENTO RANCHO CACHO, lon:-98.57393461, lat:19.53366759}} | 2024-11-16 | 2024-12-31 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2448722/proyecto_INICIO, 2448722/proyecto_FIN, 2448722/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448726 | Proyecto de inversión | 61100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:61100.0, modificado:61018.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN CALPULALPAN LOCALIDAD LA PROVIDENCIA ASENTAMIENTO LA PROVIDENCIA CON UNA ACCION - 392753 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 392753 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:222, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA PROVIDENCIA, 90226 LA PROVIDENCIA, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , A SETECIENTOS CINCUENTA METROS AL OESTE DE HACIENDA MAZAPA, lon:-98.56402821, lat:19.5414429}} | 2024-11-16 | 2024-12-31 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2448726/proyecto_INICIO, 2448726/proyecto_PROCESO, 2448726/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449824 | Proyecto de inversión | 58800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58800.0, modificado:57224.1}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN NATÍVITAS EN LA LOCALIDAD SANTIAGO MICHAC ASENTAMIENTO SANTIAGO MICHAC CON 6 ACCIONES - 431671 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 431671 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:16, direccion:CALLE LA PAZ PUEBLO SANTIAGO MICHAC, 90721 SANTIAGO MICHAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE ALDAMA, CALLE RIO COLORADO A 269 METROS AL NOR PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD SANTIAGO , lon:-98.33916591, lat:19.22055786}} | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 57224.1 | 57224.1 | 57224.1 | 57224.1 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2449824/proyecto_INICIO, 2449824/proyecto_PROCESO, 2449824/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449832 | Proyecto de inversión | 88200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:88200.0, modificado:85836.15}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN NATÍVITAS EN LA LOCALIDAD SANTO TOMÁS LA CONCORDIA ASENTAMIENTO SANTO TOMAS LA CONCORDIA CON 9 ACCIONES - 432206 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 432206 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SANTO TOMAS LA CONCORDIA, 90710 SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE NIÑOS HEROES A 145 METROS AL SUR PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA GENER, lon:-98.31828266, lat:19.22899306}} | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 85836.15 | 85836.15 | 85836.15 | 85836.15 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2449832/proyecto_FIN, 2449832/proyecto_PROCESO, 2449832/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449840 | Proyecto de inversión | 58800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58800.0, modificado:57224.1}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLAXCO EN LA LOCALIDAD LA CANDELARIA ASENTAMIENTO LA CANDELARIA CON 6 ACCIONES - 432608 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 432608 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:8, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS PUEBLO LA CANDELARIA, 90251 LA CANDELARIA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE CARRETERA TLAXCO Y , A 983 METROS DEL SUR ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA CLAUDIO HERNANDEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD LA CANDELARIA, lon:-98.1623802, lat:19.64725582}} | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 57224.1 | 57224.1 | 57224.1 | 57224.1 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2449840/proyecto_PROCESO, 2449840/proyecto_INICIO, 2449840/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs5: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs6: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs7: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs8: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449841 | Proyecto de inversión | 29400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:29400.0, modificado:28612.05}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLAXCALA LOCALIDAD OCOTLÁN ASENTAMIENTO OCOTLÁN CON 3 ACCIONES - 432653 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 432653 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:CALLE GALEANA PUEBLO OCOTLÁN, 90100 OCOTLÁN, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO Y PRIVADA MARGARITA, A 94 METROS AL SUROESTE DEL JARDIN LAS FLORES OCOTLAN TLACOMULCO DE LA COMUNIDAD DE OCOTLAN, lon:-98.22179203, lat:19.3056258}} | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 28612.05 | 28612.05 | 28612.05 | 28612.05 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2449841/proyecto_PROCESO, 2449841/proyecto_INICIO, 2449841/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449845 | Proyecto de inversión | 39200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:39200.0, modificado:38149.4}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLAXCALA LOCALIDAD PUEBLO HEROICO DE LA TRINIDAD TEPEHITEC ASENTAMIENTO LA TRINIDAD TEPEHITEC CON 4 ACCIONES - 432759 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 432759 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:18, direccion:CALLE LA PRESA PUEBLO LA TRINIDAD TEPEHITEC, 90115 PUEBLO HEROICO DE LA TRINIDAD TEPEHITEC, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE PINO CHIVARRUDO Y CALLE LA PRESA, CALLE LIB INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL A 159 METROS AL NORTE DEL INSTI, lon:-98.25581233, lat:19.30902772}} | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 38149.4 | 38149.4 | 38149.4 | 38149.4 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2449845/proyecto_INICIO, 2449845/proyecto_FIN, 2449845/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449851 | Proyecto de inversión | 294000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:294000.0, modificado:286120.5}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLAXCO LOCALIDAD ACOPINALCO DEL PEÑÓN ASENTAMIENTO ACOPINALCO DEL PEÑÓN CON 30 ACCIONES - 432891 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 432891 | S | 59 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ACOPINALCO DEL PEÑÓN, 90255 ACOPINALCO DEL PEÑÓN, TLAXCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y AVENIDA LIBERTAD, CALLE VENUSTIANO CARRANZA A 112 METROS DEL NOR ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO J, lon:-98.1632811, lat:19.65812756}} | 2024-12-04 | 2024-12-06 | 286120.5 | 286120.5 | 286120.5 | 286120.5 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2449851/proyecto_PROCESO, 2449851/proyecto_INICIO, 2449851/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449852 | Proyecto de inversión | 9800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9800.0, modificado:9537.35}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLAXCALA LOCALIDAD SAN DIEGO METEPEC ASENTAMIENTO SAN DIEGO METEPEC CON 1 ACCION - 432898 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 432898 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:10, direccion:CALLEJON DOMINGO ARENAS PUEBLO SAN DIEGO METEPEC, 90110 SAN DIEGO METEPEC, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y , CALLE ALVARO OBREGON A 249 METROS AL NOROESTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN DIEGO METEPEC DE LA COMUNIDAD , lon:-98.25684318, lat:19.27527096}} | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 9537.35 | 9537.35 | 9537.35 | 9537.35 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449852/proyecto_PROCESO, 2449852/proyecto_FIN, 2449852/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs5: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs6: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs7: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs8: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449853 | Proyecto de inversión | 49000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:49000.0, modificado:47686.75}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN PANOTLA LOCALIDAD JESÚS ACATITLA ASENTAMIENTO JESÚS ACATITLA CON 5 ACCIONES - 432907 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 432907 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CALLE DEL POZO PUEBLO JESÚS ACATITLA, 90152 JESÚS ACATITLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE LA TRINIDAD Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE INDEPENDENCIA A 120 METROS AL NOR PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO CON UBICACION, lon:-98.30606143, lat:19.32910588}} | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 47686.75 | 47686.75 | 47686.75 | 47686.75 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2449853/proyecto_PROCESO, 2449853/proyecto_INICIO, 2449853/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402450310 | Proyecto de inversión | 494271.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:494271.79, modificado:494271.79}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN - 55234 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panotla | 55234 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:617.9, meta_modificada:617.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CALLE CAMINO REAL INTERIOR SN PUEBLO SAN AMBROSIO TEXANTLA, 90151 SAN AMBROSIO TEXANTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE CUAHUTÉMOC Y AVENIDA JUÁREZ, CALLE MORELOS SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL QUE ES AVENIDA JUÁREZ A LA SALIDA DEL, lon:-98.25860762, lat:19.35143829}} | 2024-04-25 | 2024-05-31 | 494271.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:617.9}} | {2450310/proyecto_INICIO, 2450310/proyecto_FIN, 2450310/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402458861 | Proyecto de inversión | 1999216.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1999216.38, modificado:1908711.28}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS DEL BARRIO DE TEXCACOAC - 370890 | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chiautempan | 370890 | S | 282 | 188 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:302.0, meta_modificada:302.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN BARRIO TEXCACOAC, 90806 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE MORELOS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE MORELOS BARRIO DE TEXCACOAC , lon:-98.18917683, lat:19.30563998}} | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 1908711.28 | 1799862.69 | 539958.81 | 539958.81 | 539958.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH-FAISMUN24010-005, contratista:ARQ. FELIPE DE JESUS SANCHEZ ASTORGA, convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX., monto:1799862.69, importe_modificado:1799862.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:112.0}} | {2458861/proyecto_INICIO, 2458861/proyecto_PROCESO, 2458861/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402460452 | Proyecto de inversión | 1771023.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1771023.34, modificado:1770008.05}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA - 375816 | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chiautempan | 375816 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:595.0, meta_modificada:595.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN PEDRO MUÑOZTLA, 90820 SAN PEDRO MUÑOZTLA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MALINTZI ORIENTE, CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y MALINTZI ORIENTE JUNTO A PRESIDENCIA DE, lon:-98.16699615, lat:19.28159231}} | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 1770008.05 | 1770008.05 | 531002.42 | 531002.42 | 531002.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH-FAISMUN24010-011, contratista:VICTORIA ZACAMOLPA XICOHTENCATL, convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX., monto:1770008.05, importe_modificado:1770008.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:180.0}} | {2460452/proyecto_INICIO, 2460452/proyecto_PROCESO, 2460452/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402448751 | Proyecto de inversión | 61100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:61100.0, modificado:61018.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN CALPULALPAN LOCALIDAD LOS DÍAZ ASENTAMIENTO LOS DÍAZ CON UNA ACCION - 393787 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 393787 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:81, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LOS DIAZ, 90226 LOS DÍAZ, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , A UN KILOMETRO AL SURESTE DE CEBADAS Y MALTAS GRUPO MODELO, lon:-98.54484593, lat:19.5698765}} | 2024-11-16 | 2024-12-31 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2448751/proyecto_FIN, 2448751/proyecto_INICIO, 2448751/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448757 | Proyecto de inversión | 122200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:122200.0, modificado:122037.72}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN CALPULALPAN LOCALIDAD MACONDO ASENTAMIENTO MACONDO CON DOS ACCIONES - 393915 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 393915 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:209, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO MACONDO, 90226 MACONDO, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , A SETECIENTOS METROS AL SURESTE DE UATX CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO CALPULALPAN, lon:-98.58269481, lat:19.57425493}} | 2024-11-16 | 2024-12-31 | 122037.72 | 122037.72 | 122037.72 | 122037.72 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.0}} | {2448757/proyecto_INICIO, 2448757/proyecto_FIN, 2448757/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448760 | Proyecto de inversión | 61100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:61100.0, modificado:61018.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN CALPULALPAN LOCALIDAD RANCHO DEL VENADO ASENTAMIENTO DEL VENADO CON UNA ACCION - 394039 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 394039 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:147, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO DEL VENADO, 90225 RANCHO DEL VENADO, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , A DOSCIENTOS METROS AL SUROESTE DE PUENTE LAS COLMENAS I, lon:-98.57309984, lat:19.55323359}} | 2024-11-16 | 2024-12-31 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2448760/proyecto_INICIO, 2448760/proyecto_FIN, 2448760/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448764 | Proyecto de inversión | 61100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:61100.0, modificado:61018.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN CALPULALPAN LOCALIDAD RANCHO ESCONDIDO ASENTAMIENTO RANCHO ESCONDIDO CON UNA ACCION - 394092 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 394092 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:249, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO ESCONDIDO, 90226 RANCHO ESCONDIDO, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , A UN KILOMETRO AL NOROESTE DEL PANTEÓN SAN FRANCISCO CALPULALPAN, lon:-98.59161293, lat:19.57153564}} | 2024-11-16 | 2024-12-31 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2448764/proyecto_INICIO, 2448764/proyecto_FIN, 2448764/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448768 | Proyecto de inversión | 61100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:61100.0, modificado:61018.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN CALPULALPAN LOCALIDAD SAMUEL LABASTIDA ASENTAMIENTO SAMUEL LABASTIDA CON UNA ACCION - 394167 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 394167 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:207, direccion:PUEBLO SAMUEL LABASTIDA, 90225 SAMUEL LABASTIDA, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , A NOVECIENTOS METROS AL SURESTE DEL HOSPITAL GENERAL DE CALPULALPAN, lon:-98.54075624, lat:19.57424415}} | 2024-11-16 | 2024-12-31 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2448768/proyecto_PROCESO, 2448768/proyecto_FIN, 2448768/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449867 | Proyecto de inversión | 9800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9800.0, modificado:9537.35}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN PANOTLA LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO LA VIRGEN ASENTAMIENTO LA VIRGEN CON 1 ACCION - 433231 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 433231 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:25, direccion:CALLE SAUCES PUEBLO LA VIRGEN, 90140 FRACCIONAMIENTO LA VIRGEN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CARRETERA DE PANOTLA Y , A 210 METROS AL SUR ORIENTE DE LA ESCUELA XICOTENCÁTL ATZAYACATZIN UBICADO SOBRE CALLE PINOS DE LA COMUNIDAD DE F, lon:-98.2739, lat:19.32715}} | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 9537.35 | 9537.35 | 9537.35 | 9537.35 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449867/proyecto_INICIO, 2449867/proyecto_FIN, 2449867/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449871 | Proyecto de inversión | 343000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:343000.0, modificado:333807.25}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN PANOTLA LOCALIDAD SAN TADEO HUILOAPAN ASENTAMIENTO SAN TADEO HUILOAPAN CON 35 ACCIONES - 433465 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 433465 | S | 69 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE MUÑOZ CAMARGO PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE MUÑOZ CAMARGO Y CALLE CORREGIDORA , CALLE JUAN CUAMATZI A 320 METROS DE LA ESCUELA PREPARATORIA CECYTE 20 HUILOAPAN UBICADO , lon:-98.2704101, lat:19.38632653}} | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 333807.25 | 333807.25 | 333807.25 | 333807.25 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:35.0}} | {2449871/proyecto_PROCESO, 2449871/proyecto_INICIO, 2449871/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449700 | Proyecto de inversión | 147000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:147000.0, modificado:143060.25}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS EN LA LOCALIDAD SAN DIEGO XOCOYUCAN ASENTAMIENTO SAN DIEGO XOCOYUCAN CON 15 ACCIONES - 426253 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 426253 | S | 30 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EL DURAZNO, CALLE FEDERAL SAN MARTIN TLAXCALA A 1 AUN KILOMETRO DE LA UNIVERSID, lon:-98.37357351, lat:19.30908482}} | 2024-12-04 | 2024-12-06 | 143060.25 | 143060.25 | 143060.25 | 143060.25 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2449700/proyecto_PROCESO, 2449700/proyecto_FIN, 2449700/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448791 | Proyecto de inversión | 183300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:183300.0, modificado:183056.58}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN CALPULALPAN LOCALIDAD SANTIAGO CUAULA ASENTAMIENTO SANTIAGO CUAULA CON TRES ACCIONES - 394764 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 394764 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:18, direccion:PRIVADA ¡ INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO CUAULA, 90224 SANTIAGO CUAULA, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CERRADA BENITO JUAREZ Y CERRADA BENITO JUAREZ, CALLE COMONFORT A TRESCIENTOS METROS AL SURESTE DE LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD DE SA, lon:-98.64601195, lat:19.59880855}} | 2024-11-16 | 2024-12-31 | 183056.58 | 183056.58 | 183056.58 | 183056.58 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2448791/proyecto_INICIO, 2448791/proyecto_FIN, 2448791/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449883 | Proyecto de inversión | 39200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:39200.0, modificado:38149.4}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLAXCO LOCALIDAD EL ROSARIO ASENTAMIENTO EL ROSARIO CON 4 ACCIONES - 433838 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 433838 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:59, direccion:CALLE 2 OTE PUEBLO EL ROSARIO, 90256 EL ROSARIO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 5 SUR, CALLE 6 OTE A 334 METROS AL SUR ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA 24 DE JULIO DE LA COMUNIDAD EL ROSARIO, lon:-98.22782711, lat:19.65886897}} | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 38149.4 | 38149.4 | 38149.4 | 38149.4 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2449883/proyecto_INICIO, 2449883/proyecto_PROCESO, 2449883/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449889 | Proyecto de inversión | 78400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:78400.0, modificado:76298.8}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLAXCO EN LA LOCALIDAD TLAXCO ASENTAMIENTO CON 8 ACCIONES - 434060 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 434060 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE BRECHA PUEBLO TLAXCO, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y CALLE DOMINGO ARENAS, A 713 METROS AL NOR ORIENTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE SOLEDAD HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD TLAXCO, lon:-98.11537081, lat:19.62940789}} | 2024-12-06 | 2024-12-06 | 76298.8 | 76298.8 | 76298.8 | 76298.8 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2449889/proyecto_INICIO, 2449889/proyecto_FIN, 2449889/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449891 | Proyecto de inversión | 39200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:39200.0, modificado:38149.4}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TOTOLAC LOCALIDAD SAN JUAN TOTOLAC ASENTAMIENTO SAN JUAN TOTOLAC CON 4 ACCIONES - 434146 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 434146 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE EL MIRADOR PUEBLO SAN JUAN TOTOLAC, 90160 SAN JUAN TOTOLAC, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE COACOMITL Y CALLE EL MIRADOR, CALLE LAS FUENTES A 582 METROS AL SUR OESTE DE LA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS DE LA COMUNIDAD, lon:-98.26549571, lat:19.32252536}} | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 38149.4 | 38149.4 | 38149.4 | 38149.4 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2449891/proyecto_INICIO, 2449891/proyecto_FIN, 2449891/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449896 | Proyecto de inversión | 9800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9800.0, modificado:9537.35}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLAXCO LOCALIDAD UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD ASENTAMIENTO UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD CON 1 ACCION - 436674 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 436674 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:101, direccion:PUEBLO UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, 90264 UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE MANZANO Y CALLE NOGAL, CALLE SUR COL IDALGO A 426 METROS AL SUR PONIENTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD UNION , lon:-98.34233254, lat:19.65670101}} | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 9537.35 | 9537.35 | 9537.35 | 9537.35 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449896/proyecto_PROCESO, 2449896/proyecto_INICIO, 2449896/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449898 | Proyecto de inversión | 49000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:49000.0, modificado:47686.75}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLAXCALA LOCALIDAD SAN ESTEBAN TIZATLÁN ASENTAMIENTO SAN ESTEBAN TIZATLÁN CON 5 ACCIONES - 436874 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 436874 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ PUEBLO SAN ESTEBAN TIZATLÁN, 90100 SAN ESTEBAN TIZATLÁN, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 12 DE MAYO A 197 METROS AL SUR ESTE DE LA CMIC DELEGACION TLAXCALA DE LA CO, lon:-98.21046771, lat:19.34027537}} | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 47686.75 | 47686.75 | 47686.75 | 47686.75 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2449898/proyecto_INICIO, 2449898/proyecto_FIN, 2449898/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs5: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs6: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs7: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs8: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449901 | Proyecto de inversión | 19600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:19600.0, modificado:19074.7}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLAXCALA LOCALIDAD SAN GABRIEL CUAUHTLA ASENTAMIENTO SAN GABRIEL CUAUHTLA CON 2 ACCIONES - 437264 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 437264 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:12, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN GABRIEL CUAUHTLA, 90117 SAN GABRIEL CUAUHTLA, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , CALLE ALLENDE A 165 METROS AL ESTE DE LA IGLESIA SAN GABRIEL DE LA COMUNIDAD DE SAN GABRIEL CUAU, lon:-98.23486257, lat:19.31234219}} | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 19074.7 | 19074.7 | 19074.7 | 19074.7 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2449901/proyecto_PROCESO, 2449901/proyecto_FIN, 2449901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs5: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs6: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs7: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs8: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449905 | Proyecto de inversión | 78400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:78400.0, modificado:76298.8}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TOTOLAC LOCALIDAD ZARAGOZA ASENTAMIENTO ZARAGOZA CON 8 ACCIONES - 437402 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 437402 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:13, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA PUEBLO ZARAGOZA, 90164 ZARAGOZA, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE AGRICULTURA Y CALLE CUAUHTEMOC, A 309 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 58 DE LA COMUNIDAD, lon:-98.26028736, lat:19.3200159}} | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 76298.8 | 76298.8 | 76298.8 | 76298.8 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2449905/proyecto_INICIO, 2449905/proyecto_FIN, 2449905/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449907 | Proyecto de inversión | 19600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:19600.0, modificado:19074.7}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLAXCALA LOCALIDAD SAN HIPÓLITO CHIMALPA ASENTAMIENTO SAN HIPOLITO CHIMALPA CON 2 ACCIONES - 437497 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 437497 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:13, direccion:PUEBLO SAN HIPOLITO CHIMALPA, 90112 SAN HIPÓLITO CHIMALPA, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE Y CALLE TLAXCALA, CALLE SANTA CRUZ A 115 METROS DE ESCUELA DEL RIO TRADUCTORES LANGUAGES DE LA COMUNIDAD DE SAN HIPOLITO CHIMALPA, lon:-98.24925996, lat:19.31890799}} | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 19074.7 | 19074.7 | 19074.7 | 19074.7 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2449907/proyecto_FIN, 2449907/proyecto_PROCESO, 2449907/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs5: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs6: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs7: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs8: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449912 | Proyecto de inversión | 98000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:98000.0, modificado:95373.5}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLAXCALA LOCALIDAD SAN LUCAS CUAUHTELULPAN ASENTAMIENTO SAN LUCAS CUAUHTELULPAN CON 10 ACCIONES - 437708 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 437708 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, 90110 SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE Y , CALLE EMILIANO ZAPATA A 116 METROS AL SURESTE DE LA OPD DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, lon:-98.27574558, lat:19.29323347}} | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 95373.5 | 95373.5 | 95373.5 | 95373.5 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2449912/proyecto_FIN, 2449912/proyecto_PROCESO, 2449912/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs5: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs6: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs7: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs8: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449920 | Proyecto de inversión | 9800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9800.0, modificado:9537.35}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN YAUHQUEMEHCAN EN LA LOCALIDAD SAN BENITO XALTOCAN ASENTAMIENTO SAN BENITO XALTOCAN CON 1 ACCION - 438538 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 438538 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:AVENIDA 15 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN BENITO XALTOCAN, 90453 SAN BENITO XALTOCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE AVENIDA 15 DE SEPTIEMBRE Y , PRIVADA PRIMERA PRIVADA 15 DE SEPTIEMBRE A 188 METROS AL NOR ORIENTE DE LA ESCUELA J N PE, lon:-98.17071163, lat:19.40886154}} | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 9537.35 | 9537.35 | 9537.35 | 9537.35 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449920/proyecto_FIN, 2449920/proyecto_PROCESO, 2449920/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449925 | Proyecto de inversión | 323400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:323400.0, modificado:314732.55}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN YAUHQUEMEHCAN EN LA LOCALIDAD SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN ASENTAMIENTO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN CON 33 ACCIONES - 438878 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 438878 | S | 65 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO PUEBLO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE SAN DIONISIO Y CALLE DE LA LUZ, CALLE HIDALGO A 220 METROS AL NOR PONIENTE DE LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS CARM, lon:-98.18089273, lat:19.41008425}} | 2024-12-03 | 2024-12-06 | 314732.55 | 314732.55 | 314732.55 | 314732.55 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {2449925/proyecto_INICIO, 2449925/proyecto_FIN, 2449925/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449926 | Proyecto de inversión | 39200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:39200.0, modificado:38149.4}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLAXCALA LOCALIDAD SANTA MARÍA IXTULCO ASENTAMIENTO SANTA MARÍA IXTULCO CON 4 ACCIONES - 439028 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 439028 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:17, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SANTA MARÍA IXTULCO, 90105 SANTA MARÍA IXTULCO, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y , CAMINO REAL A 188 AL NOROESTE DEL COLEGIO DECROLY DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA IXTULCO, lon:-98.21092901, lat:19.3277474}} | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 38149.4 | 38149.4 | 38149.4 | 38149.4 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2449926/proyecto_FIN, 2449926/proyecto_PROCESO, 2449926/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs5: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs6: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs7: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs8: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449927 | Proyecto de inversión | 196000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:196000.0, modificado:190747.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SANTA CRUZ TLAXCALA LOCALIDAD GUADALUPE TLACHCO ASENTAMIENTO GUADALUPE TLACHCO CON 20 ACCIONES - 439225 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 439225 | S | 39 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CALLE JUAN DOMINGUEZ BAUTISTA PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y , CALLE REVOLUCION A 332 METROS AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA CO, lon:-98.10934596, lat:19.32867032}} | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 190747 | 190747 | 190747 | 190747 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2449927/proyecto_INICIO, 2449927/proyecto_FIN, 2449927/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449940 | Proyecto de inversión | 39200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:39200.0, modificado:38149.4}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SANTA CRUZ TLAXCALA LOCALIDAD SAN MIGUEL CONTLA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL CONTLA CON 4 ACCIONES - 440394 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 440394 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:PRIVADA ALBERTO DURERO PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE PRIVADA SALVADO DALI Y PRIVADA JACOBO BORGES, A 111 METROS AL SUR ESTE DE LA FARMACIAS VILLA DE LA COMUNIDAD DE SAN M, lon:-98.13378974, lat:19.37555619}} | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 38149.4 | 38149.4 | 38149.4 | 38149.4 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2449940/proyecto_FIN, 2449940/proyecto_PROCESO, 2449940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448850 | Proyecto de inversión | 183300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:183300.0, modificado:183056.58}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN 4 TLAXCO LOCALIDAD ACOPINALCO DEL PEÑÓN ASENTAMIENTO ACOPINALCO DEL PEÑÓN CON 3 ACCIONES - 395466 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 395466 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN PUEBLO ACOPINALCO DEL PEÑÓN, 90255 COLONIA ANTORCHISTA SAN CAYETANO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE NUEVA PEÑON Y AVENIDA LIBERTAD, CALLE BENITO JUAREZ A 443 METROS AL OESTE DEL PANTEON LA ROS, lon:-98.15909162, lat:19.65796685}} | 2024-12-02 | 2024-12-10 | 183056.58 | 183056.58 | 183056.58 | 183056.58 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2448850/proyecto_INICIO, 2448850/proyecto_PROCESO, 2448850/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449944 | Proyecto de inversión | 29400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:29400.0, modificado:28612.05}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SANTA CRUZ TLAXCALA LOCALIDAD SANTA CRUZ TLAXCALA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ TLAXCALA CON 3 ACCIONES - 440564 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 440564 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE DE GUADALUPE Y , A 127 METROS AL SUR ESTE DEL PARQUE TEPETLALCINGO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA, lon:-98.14378482, lat:19.36296622}} | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 28612.05 | 28612.05 | 28612.05 | 28612.05 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2449944/proyecto_INICIO, 2449944/proyecto_FIN, 2449944/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449945 | Proyecto de inversión | 107800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:107800.0, modificado:104910.85}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TEPEYANCO LOCALIDAD TEPEYANCO ASENTAMIENTO TEPEYANCO CON 11 ACCIONES - 440594 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 440594 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO TEPEYANCO CENTRO, 90180 TEPEYANCO, TEPEYANCO TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE ITURBIDE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE A 333 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA DE LA COMUNIDAD, lon:-98.23217219, lat:19.24735085}} | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 104910.85 | 104910.85 | 104910.85 | 104910.85 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2449945/proyecto_INICIO, 2449945/proyecto_FIN, 2449945/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449962 | Proyecto de inversión | 58800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58800.0, modificado:57224.1}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC ASENTAMIENTO SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC CON 6 ACCIONES - 441092 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 441092 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:7, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC, 90450 SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE AMANECER, CALLE JAZMINES A 170 METROS AL NOR OESTE DEL JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ, lon:-98.16498218, lat:19.42108563}} | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 57224.1 | 57224.1 | 57224.1 | 57224.1 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2449962/proyecto_FIN, 2449962/proyecto_PROCESO, 2449962/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449963 | Proyecto de inversión | 19600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:19600.0, modificado:19074.7}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN CON DOS ACCIONES - 441333 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 441333 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE ATLIHUETZIAN INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, 90459 SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE Y , CALLE NACIONAL A 490 METROS AL NOROESTE DE PARROQUÍA DE SANTA MARÍA ATLIHUETZÍA, lon:-98.18018778, lat:19.37586246}} | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 19074.7 | 19074.7 | 19074.7 | 19074.7 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2449963/proyecto_INICIO, 2449963/proyecto_FIN, 2449963/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449964 | Proyecto de inversión | 78400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:78400.0, modificado:76298.8}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN YAUHQUEMEHCAN EN LA LOCALIDAD SAN JOSÉ TETEL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TETEL CON 8 ACCIONES - 441383 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 441383 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:8, direccion:CALLE BRECHA PUEBLO SAN JOSÉ TETEL, 90454 SAN JOSÉ TETEL, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE AVENIDA CENTRAL Y , CALLE E ZAPATA A 273 METROS AL SUR PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL OCTAVIO PAZ DE LA COMUNIDAD SAN JOSE TETEL, lon:-98.1528448, lat:19.43023881}} | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 76298.8 | 76298.8 | 76298.8 | 76298.8 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2449964/proyecto_INICIO, 2449964/proyecto_FIN, 2449964/proyecto_PROCESO, 2449964/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402458388 | Proyecto de inversión | 2863356.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2863356.71, modificado:2721846.54}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE CECYTE 17 SAN PEDRO TLALCUAPAN - 368495 | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chiautempan | 368495 | S | 285 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:CALLE ISMAEL BELLO PUEBLO SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO, 90820 SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE ISMAEL EMILIANO ZAPATA Y CALLE TECPANXOCHITL, CECYTE 17 CALLE ISMAEL BELLO ENTRE C, lon:-98.16140847, lat:19.28861912}} | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 2721846.54 | 2612997.95 | 783899.39 | 783899.39 | 783899.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH-FAISMUN24010-006, contratista:VICTORIA ZACAMOLPA XICOHTENCATL, convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX., monto:2612997.95, importe_modificado:2612997.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:162.0}} | {2458388/proyecto_INICIO, 2458388/proyecto_PROCESO, 2458388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402450000 | Proyecto de inversión | 61100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:61100.0, modificado:61018.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN TLAXCO LOCALIDAD LOS AZTECAS RANCHO ASENTAMIENTO LOS AZTECAS RANCHO CON UNA ACCION - 446350 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 446350 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:314, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LOS AZTECAS RANCHO, 90261 LOS AZTECAS [RANCHO], TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , A 590 METROS AL NORTE DEL CAMPAMENTO PALABRA DE VIDA TLAXCO, lon:-98.11271111, lat:19.64613304}} | 2024-12-02 | 2024-12-10 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2450000/proyecto_INICIO, 2450000/proyecto_FIN, 2450000/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402450011 | Proyecto de inversión | 61100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:61100.0, modificado:61018.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN TLAXCO LOCALIDAD EL CORTIJO ASENTAMIENTO EL CORTIJO CON 1 ACCION - 447186 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 447186 | S | 0 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:443, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA LOMA DEL CORTIJO, 90276 EL CORTIJO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , A 536 METROS AL SUR DE LA CARRETERA A TLAXCO, lon:-98.12022, lat:19.58776}} | 2024-12-02 | 2024-12-10 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2450011/proyecto_INICIO, 2450011/proyecto_FIN, 2450011/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402450013 | Proyecto de inversión | 61100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:61100.0, modificado:61018.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD LA ESMERALDA ASENTAMIENTO LA ESMERALDA CON 1 ACCION - 447550 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 447550 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:11, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO LA ESMERALDA, 90570 LA ESMERALDA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE Y , A 684 METROS AL SUR ESTE DE LA IGLESIA DE LA VIRGEN DE LOS DOLORES, lon:-97.68229632, lat:19.3575019}} | 2024-12-04 | 2024-12-31 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2450013/proyecto_INICIO, 2450013/proyecto_FIN, 2450013/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402450016 | Proyecto de inversión | 61100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:61100.0, modificado:61018.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA ASENTAMIENTO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA CON 1 ACCION - 447746 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 447746 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE Y , A 758 METROS AL NORESTE DEL INSTITUTO MARIA GUDALUPE BERNAL LOPEZ, lon:-97.65335841, lat:19.33386557}} | 2024-12-04 | 2024-12-31 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2450016/proyecto_INICIO, 2450016/proyecto_FIN, 2450016/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402450018 | Proyecto de inversión | 488800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:488800.0, modificado:488150.88}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN TLAXCO LOCALIDAD TLAXCO ASENTAMIENTO TLAXCO CON 8 ACCIONES - 448034 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 448034 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION MEXICANA INTERIOR SN PUEBLO TLAXCO, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE NICOLAS BRAVO, A1056 METROS AL SURESTE DE ESCUELA TELESECUNDARIA JOSÉ SOLEDAD HERNÁNDEZ, lon:-98.10795221, lat:19.62463287}} | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 488150.88 | 488150.88 | 488150.88 | 488150.88 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:160.0}} | {2450018/proyecto_FIN, 2450018/proyecto_INICIO, 2450018/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402450019 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:10000.0, modificado:610188.6}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN HUAMANTLA LOCALIDAD HUAMANTLA ASENTAMIENTO HUAMANTLA CON 10 ACCIONES - 448239 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 448239 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:PUEBLO HUAMANTLA CENTRO, 90500 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE SAN FELIPE Y , A 282 METROS AL ESTE DE LA CAPILLA MENOR VIRGEN DE GUADALUPE DE LA COMUNIDAD, lon:-97.92274841, lat:19.33573057}} | 2024-12-04 | 2024-12-31 | 610188.6 | 610188.6 | 610188.6 | 610188.6 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.0}} | {2450019/proyecto_FIN, 2450019/proyecto_PROCESO, 2450019/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402450024 | Acción | 500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:500000.0, modificado:488186.01}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 448940 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 448940 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CAPITAL ESTATAL, lon:-98.23764, lat:19.316553}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 488186.01 | 488186.01 | 488186.01 | 488186.01 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 023 FISE BIENESTAR SUPERVISION 2024, contratista:TUYUSCO S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:488186.01, importe_modificado:488186.01}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2450024/proyecto_INICIO, 2450024/proyecto_FIN, 2450024/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449688 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:245000.0, modificado:238433.75}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS EN LA LOCALIDAD LA TRINIDAD TENEXYECAC ASENTAMIENTO LA TRINIDAD TENEXYECAC CON 25 ACCIONES - 425815 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 425815 | S | 49 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:CALLE HERNAN CORTES PUEBLO LA TRINIDAD TENEXYECAC, 90121 LA TRINIDAD TENEXYECAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE PRIMERO DE MAYO, PROLONGACION TETLAPA A 514 METROS AL NOR ORIENTE DE LA TELE, lon:-98.31463117, lat:19.33676926}} | 2024-12-04 | 2024-12-07 | 238433.75 | 238433.75 | 238433.75 | 238433.75 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2449688/proyecto_INICIO, 2449688/proyecto_FIN, 2449688/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402450041 | Proyecto de inversión | 3000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3000.0, modificado:183056.58}} | CONSTRUCCION DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN SAN JOSE TEACALCO LOCALIDAD DOLORES ASENTAMIENTO DOLORES CON 3 ACCIONES - 449822 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 449822 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:16, direccion:PUEBLO DOLORES, 90497 DOLORES, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CARRETERA GUADALUPE TLACHCO Y , A 500 METROS AL PONIENTE DE ACEITES Y LUBRICANTES AUTOMOTRICES UBICADO SOBRE CARRETERA GUADALUPE TLACHCO CASI ESQUINA CON CALLE , lon:-98.08042829, lat:19.32978997}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 183056.58 | 183056.58 | 183056.58 | 183056.58 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2450041/proyecto_INICIO, 2450041/proyecto_FIN, 2450041/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402450048 | Proyecto de inversión | 2000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2000.0, modificado:122037.72}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SAN BENITO XALTOCAN ASENTAMIENTO SAN BENITO XALTOCAN CON DOS ACCIONES - 450232 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 450232 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:PUEBLO SAN BENITO XALTOCAN, 90453 SAN BENITO XALTOCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE NOGALES Y , CALLE CAMINO REAL A 250 METROS SUROESTE DE CAPILLA DIVINA PROVIDENCIA, lon:-98.16904142, lat:19.41433653}} | 2024-12-02 | 2024-12-10 | 122037.72 | 122037.72 | 122037.72 | 122037.72 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.0}} | {2450048/proyecto_INICIO, 2450048/proyecto_FIN, 2450048/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402450051 | Proyecto de inversión | 3000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3000.0, modificado:183056.58}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN ASENTAMIENTO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN CON 3 ACCIONES - 450389 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 450389 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE Y , A 854 METROA AL SUROESTE DE CASCADAS DE YAUHQUEMEHCAN, lon:-98.18602187, lat:19.42871587}} | 2024-12-02 | 2024-12-10 | 183056.58 | 183056.58 | 183056.58 | 183056.58 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2450051/proyecto_INICIO, 2450051/proyecto_FIN, 2450051/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402450052 | Proyecto de inversión | 61100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:61100.0, modificado:61018.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN CON 1 ACCION - 450628 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 450628 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE VIÑEDOS INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, 90459 SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE CIRUELOS Y CALLE CAPULINES, CALLE MORA A 161 METROS AL NORESTE DE CEMENTERIO ATLIHUETZIA EL LLANO., lon:-98.1844, lat:19.3736}} | 2024-12-02 | 2024-12-10 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2450052/proyecto_INICIO, 2450052/proyecto_FIN, 2450052/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402457814 | Proyecto de inversión | 3899517.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3899517.26, modificado:3898135.27}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN CALLE ESMERALDA - 365728 | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxcala | 365728 | S | 1555 | 1554 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3476.0, meta_modificada:3476.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE ESMERALDA COLONIA LA JOYA, 90114 SAN GABRIEL CUAUHTLA, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE OCOTLATIA Y CALLE RUBI NORTE, CALLE TOPACIO LA OBRA SE UBICA SOBRE CALLE ESMERALDA A 100 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.36 E, lon:-98.23303305, lat:19.3084507}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 3898135.27 | 3898135.27 | 3898135.27 | 3898135.27 | 3898135.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-050-FAISMUN/2024, contratista:EDIFFICA BATLLO INMOBILIARIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:3898135.27, importe_modificado:3898135.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1276.0}} | {2457814/proyecto_INICIO, 2457814/proyecto_PROCESO, 2457814/proyecto_INICIO, 2457814/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402449720 | Proyecto de inversión | 225400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:225400.0, modificado:219359.05}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS EN LA LOCALIDAD SANTA JUSTINA ECATEPEC ASENTAMIENTO SANTA JUSTINA ECATEPEC 23 ACCIONES - 426675 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 426675 | S | 45 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:CALLE EMILIANO SANCHEZ PIEDRAS PUEBLO SANTA JUSTINA ECATEPEC, 90123 SANTA JUSTINA ECATEPEC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE MARIA MORELOS Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A 295 METROS DEL SUR OR, lon:-98.3542167, lat:19.31161013}} | 2024-12-05 | 2024-12-09 | 219359.05 | 219359.05 | 219359.05 | 219359.05 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2449720/proyecto_INICIO, 2449720/proyecto_FIN, 2449720/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449741 | Proyecto de inversión | 9800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9800.0, modificado:9537.35}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS LOCALIDAD ZACATECOMA ASENTAMIENTO ZACATECOMA CON 1 ACCION - 427418 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 427418 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:7, direccion:CALLE ALAMOS PUEBLO TERCERA, 90874 ZACATECOMA, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE CARRIL DE SAN PEDRO Y CALLE AMADO NERVO, A 240 METROS AL NOROESTE PRIMARIA CONAFE JOSE MARIA MORELOS UBICADO SOBRE LA COMUN, lon:-98.17556, lat:19.18515}} | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 9537.35 | 9537.35 | 9537.35 | 9537.35 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449741/proyecto_INICIO, 2449741/proyecto_PROCESO, 2449741/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449750 | Proyecto de inversión | 676200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:676200.0, modificado:658077.15}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS LOCALIDAD MAZATECOCHCO ASENTAMIENTO MAZATECOCHCO CON 69 ACCIONES - 427707 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 427707 | S | 135 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:69.0, meta_modificada:69.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MELCHOR OCAMPO PUEBLO CUARTA, 90873 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE XOCHIMILCO, A 100 METROS AL NORIENTE DE LA PARROQUIA DE SAN COSME Y SAN DAMIÁN QUE SE UBICA , lon:-98.18842992, lat:19.17985115}} | 2024-11-29 | 2024-12-06 | 658077.15 | 658077.15 | 658077.15 | 658077.15 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:69.0}} | {2449750/proyecto_INICIO, 2449750/proyecto_PROCESO, 2449750/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449666 | Proyecto de inversión | 225400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:225400.0, modificado:219359.05}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN HUAMANTLA LOCALIDAD HUAMANTLA ASENTAMIENTO HUAMANTLA CON 23 ACCIONES - 424046 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 424046 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE ABRIL PUEBLO HUAMANTLA CENTRO, 90500 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE OYAMEL Y CALLE PLAN DE AYALA, CALLE ECOLOGIA A 328 METROS AL OESTE DEL COLEGIO DE BACHILLERES 02 DE LA COMUNIDAD, lon:-97.92714234, lat:19.32439193}} | 2024-11-27 | 2024-11-29 | 219359.05 | 219359.05 | 219359.05 | 219359.05 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2449666/proyecto_PROCESO, 2449666/proyecto_FIN, 2449666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449668 | Proyecto de inversión | 9800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9800.0, modificado:9537.35}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN HUEYOTLIPAN LOCALIDAD EL PILAR RANCHO ASENTAMIENTO EL PILAR CON 1 ACCION - 424337 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 424337 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:42, direccion:PUEBLO EL PILAR, 90247 EL PILAR [RANCHO], HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE Y , A 680 METROS AL NORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION DE 1917 DE LA COMUNIDAD EL PILAR RANCHO DEL MUNICIPIO DE HUEYOTLIPAN, lon:-98.35101, lat:19.53166}} | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 9537.35 | 9537.35 | 9537.35 | 9537.35 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449668/proyecto_PROCESO, 2449668/proyecto_INICIO, 2449668/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449676 | Proyecto de inversión | 666400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:666400.0, modificado:648539.8}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN LA MAGDALENA TLALTELULCO LOCALIDAD LA MAGDALENA TLALTELULCO ASENTAMIENTO LA MAGDALENA TLALTELULCO CON 68 ACCIONES - 425308 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 425308 | S | 133 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:68.0, meta_modificada:68.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO LA MAGDALENA TLALTELULCO, 90830 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE PRIVADA INDEPENDENCIA Y CALLE LOS ENCINOS, A 347 METROS AL NOR OESTE DE LA PRIMARIA INDIGENA NETZAHUA, lon:-98.19214454, lat:19.28168958}} | 2024-11-29 | 2024-12-09 | 648539.8 | 648539.8 | 648539.8 | 648539.8 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:68.0}} | {2449676/proyecto_INICIO, 2449676/proyecto_FIN, 2449676/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449678 | Proyecto de inversión | 29400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:29400.0, modificado:28612.05}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN IXTENCO LOCALIDAD IXTENCO ASENTAMIENTO SAN JUAN SECCIÓN DOS CON 3 ACCIONES - 425312 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 425312 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE PASTORES PUEBLO SAN JUAN SECCIÓN DOS, 90580 IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA ENTRE Y , A 91 METROS SUR ESTE DE EXT CBTA 134 DE LA COMUNIDAD DE IXTENCO, lon:-97.89404576, lat:19.24482607}} | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 28612.05 | 28612.05 | 28612.05 | 28612.05 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2449678/proyecto_PROCESO, 2449678/proyecto_INICIO, 2449678/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449683 | Proyecto de inversión | 9800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9800.0, modificado:9537.35}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS EN LA LOCALIDAD VILLA MARIANO MATAMOROS ASENTAMIENTO VILLA MARIANO MATAMOROS CON 1 ACCION - 425666 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 425666 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE REAL Y CALLE VEREDA, CALLE CANTERA A 121 METROS AL SUR ORIENTE DE LA ESCUELA PR, lon:-98.37513952, lat:19.32401329}} | 2024-11-29 | 2024-12-08 | 9537.35 | 9537.35 | 9537.35 | 9537.35 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449683/proyecto_INICIO, 2449683/proyecto_PROCESO, 2449683/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448631 | Proyecto de inversión | 122200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:122200.0, modificado:122037.72}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD SAN JERÓNIMO ZACUALPAN ASENTAMIENTO SAN JERÓNIMO ZACUALPAN CON DOS ACCIONES - 388392 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 388392 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:106, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, 90558 SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , A UN KILOMETRO AL OESTE DE SANTA MÓNICA FRUTOS ORGÁNICOS, lon:-97.8069649, lat:19.3731706}} | 2024-11-16 | 2024-12-31 | 122037.72 | 122037.72 | 122037.72 | 122037.72 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.0}} | {2448631/proyecto_INICIO, 2448631/proyecto_FIN, 2448631/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448638 | Proyecto de inversión | 305500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:305500.0, modificado:305094.3}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD SAN JOSÉ BUENAVISTA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ BUENAVISTA CON CINCO ACCIONES - 388460 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 388460 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:3, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN JOSÉ BUENAVISTA, 90554 SAN JOSÉ BUENAVISTA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , SE LOCALIZA A SEISCIENTOS TREINTA METROS AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, lon:-97.80201057, lat:19.45449831}} | 2024-11-16 | 2024-12-31 | 305094.3 | 305094.3 | 305094.3 | 305094.3 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2448638/proyecto_PROCESO, 2448638/proyecto_INICIO, 2448638/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449239 | Proyecto de inversión | 61100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:61100.0, modificado:61018.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN CHIAUTEMPAN LOCALIDAD LA COLONIA ASENTAMIENTOLA COLONIA CON UNA ACCION - 408001 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 408001 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:56, direccion:INTERIOR SN PUEBLO LA COLONIA, 90821 LA COLONIA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE Y , A TRESCIENTOS SESENTA METROS AL NOROESTE DE LA EXHACIENDA SAN NICOLÁS TOCHAPA SECCIÓN B., lon:-98.14499127, lat:19.26735751}} | 2024-11-16 | 2024-12-31 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2449239/proyecto_INICIO, 2449239/proyecto_FIN, 2449239/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449242 | Proyecto de inversión | 61100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:61100.0, modificado:61018.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN CHIAUTEMPAN LOCALIDAD POTRERO CALZOLC ASENTAMIENTO POTRERO CALZOLC CON UNA ACCION - 408035 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 408035 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:49, direccion:INTERIOR SN PUEBLO POTRERO CALZOLC, 90821 POTRERO CALZOLC, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE Y , A DOSCIENTOS VEINTE METROS AL SURESTE DE CAPILLA DE CRISTO REY, lon:-98.14281121, lat:19.28808744}} | 2024-11-16 | 2024-12-31 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2449242/proyecto_PROCESO, 2449242/proyecto_INICIO, 2449242/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402458422 | Proyecto de inversión | 2400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2400000.0, modificado:2499324.17}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TLAXCALA DE XICOHTENCATL - 368683 | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxcala | 368683 | S | 6778 | 6777 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO SANCHEZ PORFIRIO DIAZ Y OTRAS CALLES DE LA CIUDAD CIUDAD TLAXCALA CENTRO, 90000 TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE DIEGO MUÑIZ CAMARGO Y CALLE PRIMERO DE MAYO, CALLE JOSEFA CASTELAR LA OBRA SE, lon:-98.24300367, lat:19.31672757}} | 2024-11-18 | 2024-12-31 | 2499324.17 | 2499324.17 | 2499324.17 | 785858.8 | 785858.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-046-FAISMUN/2024, contratista:ENERGAIN DE MÉXICO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:2499324.17, importe_modificado:2499324.17}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2458422/proyecto_INICIO, 2458422/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402458427 | Proyecto de inversión | 4049030.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4049030.67, modificado:3833362.47}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PRIMARIA CENTRO ESCOLAR CHIAUTEMPAN - 368712 | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chiautempan | 368712 | S | 964 | 700 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1664.0, meta_modificada:1664.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO PICAZO NORTE COLONIA SANTA ANA CHIAUTEMPAN CENTRO, 90800 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE LA PAZ Y CALLE ABASOLO, ESCUELA PRIMARIA JOSE AGUSTÍN ARRIETA O CENTRO ESCOLAR DE CHIAUTEMPAN EN, lon:-98.19528401, lat:19.32356902}} | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 3833362.47 | 3724513.88 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH-FAISMUN24010-007, contratista:ING. LUIS ALBERTO JIMENEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX., monto:3724513.88, importe_modificado:3724513.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2458427/proyecto_INICIO, 2458427/proyecto_PROCESO, 2458427/proyecto_INICIO, 2458427/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402449251 | Proyecto de inversión | 122200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:122200.0, modificado:122037.72}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN CHIAUTEMPAN LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC ASENTAMIENTO SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC CON DOS ACCIONES - 408829 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 408829 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN PUEBLO SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC, 90820 SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE MORALITO Y CALLE SAN JUAN DE LAS FLORES, A CIENTO TREINTA METROS AL ESTE DE CAPILLA , lon:-98.14185189, lat:19.29000253}} | 2024-11-16 | 2024-12-31 | 122037.72 | 122037.72 | 122037.72 | 122037.72 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:40.0}} | {2449251/proyecto_INICIO, 2449251/proyecto_FIN, 2449251/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449254 | Proyecto de inversión | 366600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:366600.0, modificado:366113.16}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN CHIAUTEMPAN LOCALIDAD SAN PEDRO MUÑOZTLA ASENTAMIENTO SAN PEDRO MUÑOZTLA CON SEIS ACCIONES - 408862 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 408862 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO MUÑOZTLA, 90820 SAN PEDRO MUÑOZTLA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE MALINTZI Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE B JUAREZ A DOSCIENTOS TREINTA METROS AL NOROESTE DE IGLESIA DE SAN PEDRO MUÑOZ, lon:-98.16866295, lat:19.28302197}} | 2024-11-16 | 2024-12-31 | 366113.16 | 366113.16 | 366113.16 | 366113.16 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:120.0}} | {2449254/proyecto_INICIO, 2449254/proyecto_FIN, 2449254/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449262 | Proyecto de inversión | 183300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:183300.0, modificado:183056.58}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN CHIAUTEMPAN LOCALIDAD SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO ASENTAMIENTO SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO CON TRES ACCIONES - 408931 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 408931 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:CALLE 2 DE ABRIL NORTE INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO, 90820 SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE DIEGO MARTIN TZONTLIMATZI, CALLE 12 DE OCTUBRE SUR A , lon:-98.14793438, lat:19.27841145}} | 2024-11-16 | 2024-12-31 | 183056.58 | 183056.58 | 183056.58 | 183056.58 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2449262/proyecto_FIN, 2449262/proyecto_INICIO, 2449262/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449265 | Proyecto de inversión | 183300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:183300.0, modificado:183056.58}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN CHIAUTEMPAN LOCALIDAD SAN PEDRO XOCHITEOTLA ASENTAMIENTO SAN PEDRO XOCHITEOTLA CON TRES ACCIONES - 409024 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 409024 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:AVENIDA EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO XOCHITEOTLA, 90820 SAN PEDRO XOCHITEOTLA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE MONEDA NACIONAL, A OCHOCIENTOS VEINTE METROS AL SURESTE DEL CENTRO DE S, lon:-98.12991895, lat:19.30326589}} | 2024-11-16 | 2024-12-31 | 183056.58 | 183056.58 | 183056.58 | 183056.58 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2449265/proyecto_INICIO, 2449265/proyecto_PROCESO, 2449265/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402457915 | Proyecto de inversión | 354029.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:354029.96, modificado:327559.48}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA MORELOS COLONIA EL ALTO - 366180 | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Chiautempan | 366180 | S | 30 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PRIVADA MORELOS COLONIA EL ALTO, 90807 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE SONORA Y , PRIVADA MORELOS ENTRE CALLE SONORACOLONIA EL ALTO MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, lon:-98.20953954, lat:19.31138635}} | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 327559.48 | 327559.48 | 98267.83 | 98267.83 | 98267.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH-FAISMUN24010-001, contratista:ING. MANUEL TORRES CAMPOS, convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX., monto:327559.48, importe_modificado:327559.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}} | {2457915/proyecto_INICIO, 2457915/proyecto_PROCESO, 2457915/proyecto_INICIO, 2457915/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402458014 | Proyecto de inversión | 1510010.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1510010.93, modificado:1391966.11}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN COBAT 04 - 366574 | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Chiautempan | 366574 | S | 500 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:293.22, meta_modificada:293.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CAMPECHE COLONIA EL ALTO, 90807 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE AVENIDA DURANGO Y CALLE COAHUILA, CALLE CAMPECHE ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE COAHUILA COLONIA EL ALTO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL ES, lon:-98.20459749, lat:19.31000058}} | 2024-11-30 | 2024-12-30 | 1391966.11 | 1391966.11 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH-FAISMUN24010-003, contratista:MIKSAVANFRA DESARROLLADORA INMOBILIARIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX., monto:1286117.52, importe_modificado:1286117.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:90.0}} | {2458014/proyecto_INICIO, 2458014/proyecto_PROCESO, 2458014/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402459683 | Proyecto de inversión | 2465865.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2465865.69, modificado:2454779.95}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MANUEL SALDAÑA SUR EN EL BARRIO DE TEPETLAPA - 373696 | 29 | Tlaxcala | 10 | Chiautempan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Chiautempan | 373696 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:71.0, meta_modificada:71.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL SALDAÑA SUR BARRIO TEPETLAPA, 90805 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE TLAHUICOLE, CALLE MANUEL SALDAÑA SUR ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE TLAHUICOLE DEL BARRIO DE TEPETL, lon:-98.19581999, lat:19.30993134}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 2454779.95 | 2454779.95 | 736433.99 | 736433.99 | 736433.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH-FAISMUN24010-012, contratista:ING. LUIS ALBERTO JIMENEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN, TLAX., monto:2454779.95, importe_modificado:2454779.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2459683/proyecto_INICIO, 2459683/proyecto_PROCESO, 2459683/proyecto_INICIO, 2459683/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402457528 | Proyecto de inversión | 649856.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:649856.39, modificado:749219.93}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUSTO SIERRA DE LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL CUAUHTLA - 364116 | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxcala | 364116 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:304.0, meta_modificada:304.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:12, direccion:CALLE JUSTO SIERRA PUEBLO SAN GABRIEL CUAUHTLA, 90117 SAN GABRIEL CUAUHTLA, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE OCOTLAN -CHIAUTEMPAN Y CALLE JUAREZ, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE JUSTO SIERRA ENTRE LA CALLE OC, lon:-98.23450997, lat:19.31020249}} | 2024-11-13 | 2024-12-31 | 749219.93 | 749219.93 | 749219.93 | 262226.98 | 262226.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-044-FAISMUN/2024, contratista:BERESMO CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:749219.93, importe_modificado:749219.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2457528/proyecto_PROCESO, 2457528/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402449504 | Proyecto de inversión | 61100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:61100.0, modificado:61018.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN HUAMANTLA LOCALIDAD MARTÍN SANTIAGO VÁZQUEZ ASENTAMIENTO MARTÍN SANTIAGO VÁZQUEZ CON 1 ACCION - 416803 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 416803 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:239, direccion:CALLE CAMINO AL PANTEON PUEBLO MARTIN SANTIAGO VAZQUEZ, 90514 MARTÍN SANTIAGO VÁZQUEZ, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE Y , A 265 METROS LA NOR OESTE DEL CEMENTERIO SAN LUIS DE LA COMUNIDAD, lon:-97.9167855, lat:19.38196236}} | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2449504/proyecto_PROCESO, 2449504/proyecto_INICIO, 2449504/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449506 | Proyecto de inversión | 183300 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:183300.0, modificado:183056.58}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN CONTLA DE JUAN CUAMATZI LOCALIDAD ZACATEPANCO ASENTAMIENTO ZACATEPANCO CON 3 ACCIONES - 416824 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 416824 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:12, direccion:PUEBLO ZACATEPANCO, 90693 ZACATEPANCO, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE Y , A 1200 METROS AL SUR ORIENTE DE LA TELESECUNDARIA TLACHCO DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE TLACHCO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, lon:-98.09135041, lat:19.31791421}} | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 183056.58 | 183056.58 | 183056.58 | 183056.58 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.0}} | {2449506/proyecto_INICIO, 2449506/proyecto_FIN, 2449506/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449508 | Proyecto de inversión | 61100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:61100.0, modificado:61018.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN HUAMANTLA LOCALIDAD RANCHO ALEGRE ASENTAMIENTO RAANCHO ALEGRE CON 1 ACCION - 416857 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 416857 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:277, direccion:PUEBLO RANCHO ALEGRE, 90525 RANCHO ALEGRE, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE Y , A 1300 METROS AL SUR OESTE DEL CENTRO DE PESAJE DIAMANTE II DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, lon:-98.01524544, lat:19.3513525}} | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2449508/proyecto_INICIO, 2449508/proyecto_FIN, 2449508/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449510 | Proyecto de inversión | 733200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:733200.0, modificado:732226.32}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN CONTLA DE JUAN CUAMATZI LOCALIDAD SAN JOSÉ AZTATLA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ AZTATLA CON 12 ACCIONES - 416897 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Finanzas | 416897 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS PUEBLO SAN JOSÉ AZTATLA, 90692 SAN JOSÉ AZTATLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE SAN JOSE A 290 METROS AL NORIENTE DE LA IGLESIA DE SAN JOSÉ AZTATLA QU, lon:-98.12696313, lat:19.31024607}} | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 732226.32 | 732226.32 | 732226.32 | 732226.32 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:240.0}} | {2449510/proyecto_PROCESO, 2449510/proyecto_INICIO, 2449510/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449512 | Proyecto de inversión | 61100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:61100.0, modificado:61018.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN ESPAÑITA LOCALIDAD EL VERGEL ASENTAMIENTO EL VERGEL CON UNA ACCION - 416990 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 416990 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:69, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL VERGEL, 90298 EL VERGEL, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE Y , A SETECIENTOS VEINTE METROS AL NOROESTE DE CANCHA DE FÚTBOL LAS VIAS, lon:-98.49827747, lat:19.42652012}} | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2449512/proyecto_PROCESO, 2449512/proyecto_INICIO, 2449512/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449513 | Proyecto de inversión | 61100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:61100.0, modificado:61018.86}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN ESPAÑITA LOCALIDAD ESPAÑITA ASENTAMIENTO ESPAÑITA CON UNA ACCION - 417017 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 417017 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS PUEBLO ESPAÑITA, 90290 ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE Y , A QUINIENTOS CINCUENTA METROS AL NORESTE DE LA CAPILLA DE SAN MIGUEL ARCANGEL, lon:-98.42078497, lat:19.47250082}} | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 61018.86 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:20.0}} | {2449513/proyecto_INICIO, 2449513/proyecto_PROCESO, 2449513/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449514 | Proyecto de inversión | 1222000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1222000.0, modificado:1220377.2}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN LA MAGDALENA TLALTELULCO LOCALIDAD LA MAGDALENA TLALTELULCO ASENTAMIENTO LA MAGDALENA TLALTELULCO CON 20 ACCIONES - 417029 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 417029 | S | 39 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL PUEBLO LA MAGDALENA TLALTELULCO, 90830 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE PLUMITAS A 239 METROS AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA INDIGE, lon:-98.19192874, lat:19.27990384}} | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 1220377.2 | 1220377.2 | 1220377.2 | 1220377.2 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:400.0}} | {2449514/proyecto_PROCESO, 2449514/proyecto_INICIO, 2449514/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449515 | Proyecto de inversión | 305500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:305500.0, modificado:305094.3}} | CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN CONTLA DE JUAN CUAMATZI LOCALIDAD CONTLA ASENTAMIENTO CONTLA CON 5 ACCIONES - 417032 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 417032 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CONTLA, 90693 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE Y CALLE UNION Y PROGRESO, CALLE METL A 30 METROS AL NORIENTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE XALTIPAN QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE PR, lon:-98.15570108, lat:19.31881219}} | 2024-11-29 | 2024-12-31 | 305094.3 | 305094.3 | 305094.3 | 305094.3 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV DV 022 FISE BIENESTAR 2024, contratista:LI1 SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.47126383E7, importe_modificado:2.47126383E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:100.0}} | {2449515/proyecto_INICIO, 2449515/proyecto_FIN, 2449515/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449652 | Proyecto de inversión | 19600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:19600.0, modificado:19074.7}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN CHIAUTEMPAN LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC ASENTAMIENTO SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC CON 2 ACCIONES - 423193 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 423193 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC, 90820 SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE PABLO PEREZ Y , A 320 METROS AL NORORIENTE DE LA CAPILLA DE CRISTO REY DE LA CALLE SAN JUAN DE LAS FLORES D, lon:-98.14122528, lat:19.29261055}} | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 19074.7 | 19074.7 | 19074.7 | 19074.7 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2449652/proyecto_PROCESO, 2449652/proyecto_INICIO, 2449652/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449664 | Proyecto de inversión | 98000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:98000.0, modificado:95373.5}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN HUAMANTLA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ CON 10 ACCIONES - 423782 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 423782 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE XICOHTENCATL A 164 METROS AL NOR OESTE DE LA CANCHA DE FUTBOL DE BENITO JUAREZ, lon:-97.91100425, lat:19.37472585}} | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 95373.5 | 95373.5 | 95373.5 | 95373.5 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2449664/proyecto_PROCESO, 2449664/proyecto_FIN, 2449664/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449665 | Proyecto de inversión | 9800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9800.0, modificado:9537.35}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN HUAMANTLA LOCALIDAD EL DESMONTE ASENTAMIENTO EL DESMONTE CON 1 ACCION - 423971 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 423971 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:259, direccion:PUEBLO EL DESMONTE, 90510 EL DESMONTE, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE Y , A 477 METROS AL NOR OESTE DEL VIVERO MALINTZI, lon:-97.94687876, lat:19.27835122}} | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 9537.35 | 9537.35 | 9537.35 | 9537.35 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 227 2024, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.5688947E7, importe_modificado:1.5688947E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449665/proyecto_INICIO, 2449665/proyecto_FIN, 2449665/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402491942 | Proyecto de inversión | 581232.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:581232.27, modificado:581232.27}} | AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN LUIS POTOSI Y CHABACANOS DE SAN BARTOLOME MATLALOHCAN - 410335 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetla de la Solidaridad | 410335 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:401.38, meta_modificada:401.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:CALLE SAN LUIS POTOSI Y CHABACANOS PUEBLO 1RA SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, 90430 SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE MATEHUALA, CALLE SAN LUIS POTOSI Y CHABACANOS PUEBLO , lon:-98.12762881, lat:19.43992993}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2491942/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402487666 | Proyecto de inversión | 164411.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:164411.15, modificado:164411.15}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE AGRICOLA SAN LUIS CON PANELES SOLARES - 439757 | 29 | Tlaxcala | 3 | Atlangatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atlangatepec | 439757 | S | 86 | 85 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:7, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO AGRÍCOLA SAN LUIS, 90411 COLONIA AGRÍCOLA SAN LUIS, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE TULIO HERNANDEZ GOMEZ Y CALLE SN NMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO AGRÍCOLA SAN LUIS, CP. 90411 COLONI, lon:-98.171906, lat:19.568542}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2487666/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402487771 | Proyecto de inversión | 217848 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:217848.0, modificado:217848.0}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE ZUMPANGO, ATLANGATEPEC, TLAX - 439951 | 29 | Tlaxcala | 3 | Atlangatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atlangatepec | 439951 | S | 788 | 788 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:38, direccion:CALLE CAMINO AL POZO DE AGUA POTABLE PUEBLO ZUMPANGO, 90413 EL FUERTE APACHE [CENTRO TURÍSTICO], ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CARRETERA A SANTA CLARA Y CALLE SN NMBRE, CALLE CAMINO AL POZO DE AGUA POTABLE PUEBLO ZUMPANGO, , lon:-98.204953, lat:19.560519}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2487771/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402489943 | Acción | 92860.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:92860.25, modificado:92860.25}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 443701 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 443701 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.119201, lat:19.614889}} | 2024-11-28 | 2024-12-28 | 92860.25 | 92860.25 | 92860.25 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI-2434008, contratista:JOSE ROBERTO LEAL ESTEBAN, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:92860.25, importe_modificado:92860.25}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2489943/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402494916 | Proyecto de inversión | 163212.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:163212.08, modificado:338315.8}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA EL FRESNO, ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE XICOTENCATL SECCIÓN SEGUNDA, ZACATELCO TLAXCALA - 452164 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 452164 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.0, meta_modificada:117.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRIVADA EL FRESNO BARRIO SECCIÓN SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE XICOTENCATL, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIVADA EL FRESNO ENTRE LA CALLE DENOMINADA ESPERANZA Y LA CALLE XICO, lon:-98.25825019, lat:19.20554041}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 338315.8 | 338315.8 | 338315.8 | 338315.8 | 338315.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTZ-OP-FAISMUN-023/2024, contratista:GRUPO AGA 2000 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATELCO PUEBLA, monto:338315.8, importe_modificado:338315.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2494916/proyecto_PROCESO, 2494916/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:FE DE ERRATAS: DICE: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA EL FRESNO, ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE XICOTENCATL SECCIÓN SEGUNDA, ZACATELCO TLAXCALA - 452164 DEBE DECIR: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NUEVA ESPERANZA NORTE, ENTRE CALLE MANANTIAL Y CALLE CAMPO DEPORTIVO PRINCIPAL PTE., SECCIÓN SEGUNDA, ZACATELCO, TLAXCALA.-452164 , trimestre:4.0, usuario:jocelynrojass, fecha:2025-01-12}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402495739 | Proyecto de inversión | 418240.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:418240.93, modificado:418240.93}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE XICOHTENCATL CALLE BENITO JUAREZ - 454445 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 454445 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CALLE REVOLUCION 1 INTERIOR 1 1 COLONIA GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCAL Y CALLE JUAN BAUTISTA, EN CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE XICOHTENCATL, lon:-98.10942031, lat:19.32983437}} | 2024-11-10 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2495739/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402489975 | Proyecto de inversión | 188956.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:188956.66, modificado:0.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ÁLVAREZ DEL CAMPO DEL CAD 0 MAS 000.00 AL CAD 0 MAS 092.00, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZACATELCO, TLAXCALA - 443748 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 443748 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.8, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE ALVAREZ DEL CAMPO BARRIO SECCIÓN SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE PRIVADA ALVAREZ DEL CAMPO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DENOMINADA ALVAREZ DEL CAMPO ENTRE LA PRIVADA ALVAR, lon:-98.248352, lat:19.213363}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2489975/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:obra no ejecutada, se cancela, ya que se ajustaron presupestos, trimestre:4.0, usuario:jocelynrojass, fecha:2025-01-12}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402487880 | Proyecto de inversión | 107212.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107212.21, modificado:107212.21}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES - 440092 | 29 | Tlaxcala | 3 | Atlangatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlangatepec | 440092 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.9, meta_modificada:188.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, direccion:CALLE CAMINO A TEZOYO PUEBLO ZUMPANGO, 90413 ZUMPANGO, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CAMINO A VILLA ALTA Y CALLE 8 DE DICIEMBRE, CALLE CAMINO A TEZOYO PUEBLO CP. 90413 ZUMPANGO ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CAMINO A VILLA ALTA Y C, lon:-98.220967, lat:19.557503}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2487880/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402495048 | Proyecto de inversión | 996550.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:996550.57, modificado:995538.36}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD COLONIA NAZARETH, ASENTAMIENTO COLONIA NAZARETH - 417689 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atltzayanca | 417689 | S | 27 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1236.2, meta_modificada:1236.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:52, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE COLONIA NAZARETH, 90557 COLONIA NAZARETH, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, LA OBRA QUE SE EJECUTARÁ SE UBICA EN CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLES SIN NOMBRE COMO R, lon:-97.82639564, lat:19.37547633}} | 2024-12-10 | 2024-12-23 | 995538.36 | 995538.36 | 995538.36 | 995538.36 | 298661.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FAISMUN 2404-076, contratista:CONSTRUCTORA ZALIMA S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Atltzayanca, Tlaxcala, monto:995538.36, importe_modificado:995538.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1236.2}} | {2495048/proyecto_INICIO, 2495048/proyecto_PROCESO, 2495048/proyecto_FIN, 2495048/proyecto_PROCESO, 2495048/proyecto_FIN, 2495048/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402485241 | Proyecto de inversión | 196814.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:196814.1, modificado:179898.18}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA 15 DE MAYO - 434420 | 29 | Tlaxcala | 17 | Mazatecochco de José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mazatecochco de José María Morelos | 434420 | S | 23 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:138.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA 15 DE MAYO SECCION TERCERA, 90874 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y PRIVADA 15 DE MAYO, LA PRIVADA 15 DE SEPTIEMBRE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE 15 DE SEPTIEBRE Y TERMINA, lon:-98.17532729, lat:19.18188881}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 179898.18 | 179898.18 | 179898.18 | 179898.18 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJMM-DOP-FISM241723, contratista:ABEL ESPINOSA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAX, monto:179898.18, importe_modificado:179898.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.0}} | {2485241/proyecto_PROCESO, 2485241/proyecto_FIN, 2485241/proyecto_PROCESO, 2485241/proyecto_FIN, 2485241/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402487932 | Proyecto de inversión | 504630.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:504630.84, modificado:504630.84}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 3 FRANCISCO I. MADERO UBICADO EN LA 1RA. SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO, TLAXCALA - 440178 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Teacalco | 440178 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:607.5, meta_modificada:607.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO SECCION 1RA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISO I. MADERO Y CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, PRIVADA HERNANDEZ SANLUIS DEL C2 QUE SE UBICA EN CAL, lon:-98.06342692, lat:19.3405699}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 504630.84 | 504630.84 | 504630.84 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/DOP/FAIS2452020, contratista:LUIS ALBERTO CORONA CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO TLAXCALA, monto:504630.84, importe_modificado:504630.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:303.75}} | {2487932/proyecto_INICIO, 2487932/proyecto_PROCESO, 2487932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402516648 | Proyecto de inversión | 4754037 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4754037.0, modificado:4754037.0}} | Transición hacia una Universidad sustentable: Estrategias y Acciones Transformadoras en el rubro de equipamiento sustentable para la reduccion de fuentes energeticas no renovables y la realizacion de analisis de calidad del agua suelo y desarrollo de biocombustibles | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Otros proyectos de Inversión | Educación | Sin identificar | Universidad Tecnológica de Tlaxcala | 4229 | S | 1000 | 1274 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, meta:3200000.0, meta_modificada:3200000.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1554037.0, meta_modificada:1554037.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:8, direccion:Carr. a el Carmen Xalpatlahuaya, Huamantla Tlaxcala, lon:-97.9673, lat:19.38765}} | 2024-07-31 | 2024-12-31 | 4754037 | 4754037 | 4754037 | 4754037 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAMS-29-002-2024, contratista:COBE CONSTRUCCIONES BETANCOURT SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TLAXCALA, monto:3200000.0, importe_modificado:3200000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Celdas solares, avance:80.0}, meta2: {unidad_medida:Equipamiento, avance:20.0}} | {2516648/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza para su revisión, trimestre:4.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2025-01-17}, obs2: {observación:se rechaza para su revisión, trimestre:4.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2025-01-17}, obs3: {observación:se rechaza para su revisión, trimestre:4.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2025-01-17}, obs4: {observación:se rechaza para su revisión, trimestre:4.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2025-01-17}, obs5: {observación:se rechaza para su revisión, trimestre:4.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2025-01-17}, obs6: {observación:se rechaza para su revisión, trimestre:4.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2025-01-17}, obs7: {observación:se rechaza para su revisión, trimestre:4.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2025-01-17}, obs8: {observación:se rechaza para su revisión, trimestre:4.0, usuario:marlenocomatlc, fecha:2025-01-17}, obs9: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-01-23}}
2024 | 4 | TLA240402488764 | Proyecto de inversión | 228268.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:228268.78, modificado:228268.78}} | AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE DOMINGO ARENAS - 441744 | 29 | Tlaxcala | 3 | Atlangatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atlangatepec | 441744 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:226.0, meta_modificada:226.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:10, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS PUEBLO SANTA CLARA OZUMBA, 90411 SANTA CLARA OZUMBA, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE AZUCENA, CALLE DOMINGO ARENAS PUEBLO SANTA CLARA OZUMBA, CP. 90411 SANTA CLARA OZUMBA, ATLANGA, lon:-98.18024675, lat:19.58601397}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2488764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402493020 | Proyecto de inversión | 276795.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:276795.07, modificado:276795.07}} | CONSTRUCCIÓN DE RED PLUVIAL EN LA LOCALIDAD SAN MIGUEL CONTLA - 449131 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 449131 | S | 200 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:33.6, meta_modificada:33.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CALLE AV. 20 DE NOVIEMBRE COLONIA , 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y ESQUEINA CON CALLE VICENTE GUERRERO, lon:-98.126507, lat:19.362491}} | 2024-09-17 | 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2493020/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402515934 | Proyecto de inversión | 1135000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1135000.0, modificado:1135000.0}} | Edificio | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Mantenimiento | Educación | Sin identificar | Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala | 01 | S | 386 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}, meta2: {unidad_medida:Sanitario(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle Leonarda Gomez Blanco S/N, Colonia Adolfo López Mateos , lon:-98.24421, lat:19.3212804}} | 2024-11-25 | 2025-01-26 | 1135000 | 1135000 | 1135000 | 1135000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTEESUP-29-001-2024, contratista:SUPERVISIÓN ASESORIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL DE TLAXCALA, convocante:INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:1066523.35, importe_modificado:1066523.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}, meta2: {unidad_medida:Sanitario(s), avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Usar un tipo de programa o proyecto distinto de otros, trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-01-23}}
2024 | 4 | TLA240402517282 | Proyecto de inversión | 655998.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:655998.39, modificado:655998.39}} | Rehabilitacion del alumbrado publico en diversas calles del Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla | 29 | Tlaxcala | 60 | Santa Isabel Xiloxoxtla | Programa de Inversión de Mantenimiento | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla | FISM2460014 | N | 0 | 0 | 5443 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO, BARRIO DE TEOTITLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA, lon:-98.2143, lat:19.2682}} | 2024-12-16 | 2024-12-30 | 655998.39 | 655998.39 | 655998.39 | 655998.39 | 655998.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:195.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402494478 | Proyecto de inversión | 1451496.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1451496.41, modificado:1515217.17}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA PROLONGACIÓN DE LA 4 NORTE EN BARRIO DE SANTIAGO, EN ATLTZAYANCA, ENTRE CALLE 8 ORIENTE Y CAMINO A XARERO - 416200 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atltzayanca | 416200 | S | 19 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1839.4, meta_modificada:1839.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PROLONGACION 4 NORTE BARRIO SANTIAGO, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE 8 ORIENTE Y CAMINO A XARERO, CALLE 4 NORTE LA OBRA SE UBICA EN LA PROLONGACION DE LA 4 NORTE EN BARRIO DE SANTIAGO EN ATLTZAYANCA ENTRE CA, lon:-97.79076354, lat:19.43927331}} | 2024-11-29 | 2024-12-23 | 1515217.17 | 1515217.17 | 1515217.17 | 1515217.17 | 598472.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FAISMUN 2404-075, contratista:ARMANDO GARCIA LOAIZA, convocante:Municipio de Atltzayanca, Tlaxcala, monto:1448593.42, importe_modificado:1515217.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1839.4}} | {2494478/proyecto_PROCESO, 2494478/proyecto_INICIO, 2494478/proyecto_FIN, 2494478/proyecto_PROCESO, 2494478/proyecto_FIN, 2494478/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402516090 | Proyecto de inversión | 744418 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:744418.0, modificado:744418.0}} | Rehabilitación eléctrica de edofocops "B, B1, C, E, F, G, K, L, Y", Remodelación de laboratorio de Química en edificio U, Obra exterior. | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala | 04 | S | 269 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Avenida Juárez Sur Numero 83, 5to Barrio., lon:-98.2922564, lat:19.3124265}} | 2024-11-25 | 2025-01-12 | 744418 | 744417.99 | 744417.99 | 744417.99 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTEESUP-29-004-2024, contratista:H R CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:698205.15, importe_modificado:698205.15}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {2516090/proyecto_INICIO, 2516090/proyecto_PROCESO, 2516090/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402486725 | Proyecto de inversión | 291366 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:291366.0, modificado:291366.0}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN AVENIDA EMILIO SANCHEZ PIEDRAS - 438145 | 29 | Tlaxcala | 3 | Atlangatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlangatepec | 438145 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIO SANCHEZ PIEDRAS PUEBLO ATLANGATEPEC, 90410 ATLANGATEPEC, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE BOULEVARD CRISANTO CUELLAR ABAROA Y CALLE LOS PINOS, AVENIDA EMILIO SANCHEZ PIEDRAS PUEBLO ATLANGATEPEC CP. 90410 ATLANGATEPEC, lon:-98.203951, lat:19.531361}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2486725/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402488911 | Proyecto de inversión | 144629.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:144629.23, modificado:144629.23}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CAMINO A TEZOYO DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO - 441930 | 29 | Tlaxcala | 3 | Atlangatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlangatepec | 441930 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.47, meta_modificada:205.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, direccion:CALLE CAMINO A TEZOYO PUEBLO ZUMPANGO, 90413 ZUMPANGO, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CAMINO A VILLA ALTA Y CALLE 8 DE DICIEMBRE, CALLE CAMINO A TEZOYO PUEBLO ZUMPANGO, CP. 90413 ZUMPANGO, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CAMI, lon:-98.220979, lat:19.557572}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2488911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402488931 | Proyecto de inversión | 648859.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:648859.36, modificado:648859.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CAMINO A TEZOYO DE LA LOCALIDAD DE ZUMPANGO - 441962 | 29 | Tlaxcala | 3 | Atlangatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlangatepec | 441962 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1179.9, meta_modificada:1179.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:22, direccion:CALLE CAMINO A TEZOYO PUEBLO ZUMPANGO, 90413 ZUMPANGO, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CAMINO A VILLA ALTA Y CALLE 8 DE DICIEMBRE, CALLE CAMINO A TEZOYO PUEBLO ZUMPANGO, CP. 90413 ZUMPANGO, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CAMI, lon:-98.220979, lat:19.557572}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2488931/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402493193 | Proyecto de inversión | 610352.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:610352.46, modificado:610352.46}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN - 413190 | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Contla de Juan Cuamatzi | 413190 | S | 42 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:626.5, meta_modificada:626.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CANTARANAS PUEBLO SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE 15 DE MAYO, LA OBRA INICIA A PARTIR DE LA AV. MORELOS Y TERMINA A LA MITAD DE LA CALLE CANTARAN, lon:-98.17531056, lat:19.33064932}} | 2024-11-21 | 2024-12-05 | 610352.46 | 610352.46 | 610352.46 | 610352.46 | 61035.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2418-009, contratista:JHOVANY CUATECONTZI RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAX, monto:610352.46, importe_modificado:610352.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:626.5}} | {2493193/proyecto_FIN, 2493193/proyecto_PROCESO, 2493193/proyecto_INICIO, 2493193/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402493934 | Proyecto de inversión | 4280522.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4280522.99, modificado:4280522.99}} | PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, FISM 2434211, SAN JOSE ATOTONILCO - 415056 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 415056 | S | 2344 | 2000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD SAN JOSÉ ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ ATOTONILCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ATOTONILCO PARQUE DE LA COMUNIDAD, lon:-98.05471279, lat:19.59872628}} | 2024-10-30 | 2024-12-28 | 4280522.99 | 4280522.99 | 1284156.9 | 1284156.9 | 1284156.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434211, contratista:JOSE ROBERTO LEAL ESTEBAN, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:4280522.99, importe_modificado:4280522.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2493934/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402495223 | Proyecto de inversión | 95777.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:95777.81, modificado:651931.74}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN REVOLUCIÓN, ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE DEL AGRICULTOR, SECCIÓN QUINTA, ZACATELCO TLAXCALA - 453311 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 453311 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PROLONGACION REVOLUCION BARRIO SECCIÓN QUINTA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE DEL AGRICULTOR, CALLE ARBOLEDAS DE GUADALUPE LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PROLONGACION DE REVOLUCION E, lon:-98.24915436, lat:19.18206827}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 651931.74 | 651931.74 | 651931.74 | 651931.74 | 651931.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTZ-OP-FAISMUN-013/2024, contratista:ANA LAURA JUAREZ AHUACTZIN, convocante:MUNICIPIO DE ZACATELCO PUEBLA, monto:651931.74, importe_modificado:651931.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2495223/proyecto_PROCESO, 2495223/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:FE DE ERRATAS: DICE: AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACIÓN REVOLUCIÓN, ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE DEL AGRICULTOR, SECCIÓN QUINTA, ZACATELCO TLAXCALA - 45331, DEBE DECIR: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NUEVA ESPERANZA SUR ENTRE CALLE CAMPO DEPORTIVO PRINCIPAL PTE. Y CALLE ESPERANZA, SECCIÓN SEGUNDA, ZACATELCO, TLAXCALA.-453311 , trimestre:4.0, usuario:jocelynrojass, fecha:2025-01-12}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402487381 | Proyecto de inversión | 331601.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:331601.8, modificado:331601.8}} | AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO DE ACCESO A LA TRASQUILA Y CALLE MUÑOZ - 439193 | 29 | Tlaxcala | 3 | Atlangatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlangatepec | 439193 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:CALLE MUÑOZ Y CAMINO ACCESO A LA TRASQUILA PUEBLO LA TRASQUILA, 90416 LA TRASQUILA, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CARRETERA APIZACO Y AVENIDA HIDALGO, CALLE MUÑOZ Y CAMINO ACCESO A LA TRASQUILA PUEBLO LA TRASQUILA CP. 90416 LA T, lon:-98.177727, lat:19.522188}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2487381/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402488921 | Proyecto de inversión | 146931.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:146931.34, modificado:146931.34}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN RECINTO FERIAL - 441939 | 29 | Tlaxcala | 17 | Mazatecochco de José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazatecochco de José María Morelos | 441939 | S | 23 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:23.4, meta_modificada:46.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO LADERO SECCION SEGUNDA, 90875 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CALLE VICTORIA, CALLE NUEVO LADERO ENTRE CALLE BUENA VISTA Y CALLE VICTORIA SECCION SEGUNDA MAZATEC, lon:-98.18076995, lat:19.17747693}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 146931.34 | 146931.34 | 146931.34 | 117545.07 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJMM-DOP-FISM241725, contratista:CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAX, monto:146931.34, importe_modificado:146931.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:37.07}} | {2488921/proyecto_INICIO, 2488921/proyecto_PROCESO, 2488921/proyecto_INICIO, 2488921/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402495312 | Proyecto de inversión | 168446.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:168446.51, modificado:327816.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN REVOLUCIÓN, ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE DEL AGRICULTOR, SECCIÓN QUINTA, ZACATELCO TLAXCALA - 453470 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 453470 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PROLONGACION REVOLUCION BARRIO SECCIÓN QUINTA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE DEL AGRICULTOR, CALLE ARBOLEDAS DE GUADALUPE LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE PROLONGACION DENOMINADA REVOLUCION ENTR, lon:-98.24940311, lat:19.18245539}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 327816 | 327816 | 327816 | 327816 | 327816 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTZ-OP-FAISMUN-012/2024, contratista:ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE .R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATELCO PUEBLA, monto:327816.0, importe_modificado:327816.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {2495312/proyecto_PROCESO, 2495312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:FE DE ERRATAS: DICE: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACIÓN REVOLUCIÓN, ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE DEL AGRICULTOR, SECCIÓN QUINTA, ZACATELCO TLAXCALA - 453470, DEBE DECIR: REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REFORMA, SECCION TERCERA DE EXQUITLA, ZACATELCO, TLAXCALA.-453470 , trimestre:4.0, usuario:jocelynrojass, fecha:2025-01-12}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402489083 | Proyecto de inversión | 214976.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:214976.03, modificado:214976.03}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CAMINO A ACCESO A LA TRASQUILA - 442216 | 29 | Tlaxcala | 3 | Atlangatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlangatepec | 442216 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:323.24, meta_modificada:323.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:CALLE CAMINO ACCESO A LA TRASQUILA PUEBLO LA TRASQUILA, 90416 LA TRASQUILA, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CARRETERA ATLANGATEPEC Y AVENIDA MORELOS, CALLE CAMINO ACCESO A LA TRASQUILA PUEBLO LA TRASQUILA CP. 90416 LA TRASQUILA, A, lon:-98.177383, lat:19.52417}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2489083/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402491512 | Proyecto de inversión | 241242.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:241242.39, modificado:241242.39}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE HIDALGO Y 20 DE NOVIEMBRE SANTA CRUZ TLAXCALA - 446295 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 446295 | S | 68 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.5, meta_modificada:109.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 1 SN INTERIOR 1 COLONIA SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE OTRO SE ENCUENTRA EN CALLE IGNACIO ZAERAGOZA ENTREE C, lon:-98.14844315, lat:19.35528525}} | 2024-09-20 | 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2491512/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402496158 | Proyecto de inversión | 269682.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:269682.67, modificado:269682.67}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA DEL CANAL PANOTLA. - 455083 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Panotla | 455083 | S | 4673 | 4023 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:170.64, meta_modificada:170.64}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE AVENIDA DEL CANAL PUEBLO SAN NICOLÁS PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE CALLE DE LA CRUZ SE INGRESA SOBRE AVENIDA JUAREZ ADELANTE DE LA ESCUELA NORMAL BENITO JUAREZ LLE, lon:-98.27475805, lat:19.30633965}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 269682.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:170.64}} | {2496158/proyecto_INICIO, 2496158/proyecto_FIN, 2496158/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402485126 | Acción | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60000.0, modificado:60000.0}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 434142 | 29 | Tlaxcala | 3 | Atlangatepec |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Atlangatepec | 434142 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.208534, lat:19.532317}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:0.0}} | {2485126/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402487570 | Proyecto de inversión | 271577.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:271577.22, modificado:271577.22}} | AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA DEL TRABAJO - 439592 | 29 | Tlaxcala | 3 | Atlangatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atlangatepec | 439592 | S | 12 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:321.4, meta_modificada:321.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:17, direccion:AVENIDA DEL TRABAJO PUEBLO LA TRASQUILA, 90416 LA TRASQUILA, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE MUÑOZ Y CALLE SAN PEDRO ECATEPEC, AVENIDA DEL TRABAJO PUEBLO LA TRASQUILA, CP. 90416 LA TRASQUILA, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTR, lon:-98.17705097, lat:19.51953698}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2487570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402496647 | Proyecto de inversión | 240860.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:240860.12, modificado:240860.12}} | REHABILITACION DE CAMINO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN SAN TADEO HUILOAPAN. - 455897 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Panotla | 455897 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1120.0, meta_modificada:1120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ALCANFOR Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE EUCALIPTO TRAMO UBICADO ENTRE LA CALLE ALCANFOR Y 5 DE MAYO EN EL MUNICIPIO, lon:-98.265844, lat:19.385982}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 240860.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1120.0}} | {2496647/proyecto_INICIO, 2496647/proyecto_PROCESO, 2496647/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402515998 | Proyecto de inversión | 250000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:250000.0, modificado:250000.0}} | Sustitución de impermeabilizante en edificio "B", obra exterior: construcción jardinera | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala | 02 | S | 507 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Carretera federal a San Martín km. 5, Colonia Emiliano Zapata, lon:-98.2905097, lat:19.3186927}} | 2024-11-25 | 2025-01-12 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTEESUP-29-002-2024, contratista:H R CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:234268.14, importe_modificado:234268.14}} | {meta1: {unidad_medida:Biblioteca(s), avance:1.0}} | {2515998/proyecto_INICIO, 2515998/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402496687 | Proyecto de inversión | 1227499.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1227499.83, modificado:1227499.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO 1RA ETAPA, CALLE AGRICULTURA - 456034 | 29 | Tlaxcala | 19 | Tepetitla de Lardizábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepetitla de Lardizábal | 456034 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CALLE AGRICULTURA COLONIA TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE CALLE MANUEL GOMEZ Y AVENIDA SAN MARTIN, CALLE AYUNTAMIENTO CALLE CALLE AGRICULTURA COLONIA TEPETITLA, CP. 90700 TEPETITLA, , lon:-98.38472118, lat:19.27202382}} | 2024-10-10 | 2024-12-20 | 1227499.83 | 1227499.83 | 1227499.83 | 1227499.83 | 552030.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/IR3/001/2024, contratista:IVAN MUÑOZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL TLAXCALA, monto:1227499.83, importe_modificado:1227499.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1000.0}} | {2496687/proyecto_PROCESO, 2496687/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402489384 | Proyecto de inversión | 115175.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115175.64, modificado:115175.64}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO FISM2425098 - 442703 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 442703 | S | 89 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MICHOACANA BARRIO SAN PEDRO, 90980 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE RIOS MERINO Y CALLE AYUNTAMIENTO, CALLE 5 DE MAYO CALLE CERCA DE LA IGLESIA, lon:-98.16511362, lat:19.11550541}} | 2024-10-10 | 2024-10-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2489384/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402490940 | Proyecto de inversión | 88279.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88279.05, modificado:88279.05}} | REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA. - 407717 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 407717 | S | 2600 | 2400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:64494.0, meta_modificada:64494.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE DIFERENTES CALLES PUEBLO LA MAGDALENA TLALTELULCO, 90830 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE DIFERENTES CALLES Y CALLE DIFERENTES CALLES, CALLE DIFERENTES CALLES LA OBRA SE ENCUENTRARA , lon:-98.19566405, lat:19.26964938}} | 2024-12-09 | 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2490940/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402491032 | Proyecto de inversión | 1065999.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1065999.4, modificado:1065999.4}} | CAMBIO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO, DAÑADO O FUERA DE SERVICIO, ASI COMO INEXISTENTE, EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE CUAXOULCO. - 407978 | 29 | Tlaxcala | 9 | Cuaxomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuaxomulco | 407978 | S | 3026 | 2902 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA RUIZ CORTINES PUEBLO SEGUNDA SECCIÓN TECUICUILCO, 90660 CUAXOMULCO, CUAXOMULCO TLAXCALA ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y PRIVADA SAN ANTONIO, EN DIVERSAS ALLES DEL MUNICIPIO DE CUAXOMULCO ABARCANDO TODAS LAS CUMINIDADES DEL M, lon:-98.10344914, lat:19.35562057}} | 2024-11-30 | 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:305.0}} | {2491032/proyecto_INICIO, 2491032/proyecto_PROCESO, 2491032/proyecto_FIN, 2491032/proyecto_INICIO, 2491032/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402494930 | Proyecto de inversión | 462022.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:462022.77, modificado:458087.65}} | CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ATLTZAYANCA, LOCALIDAD SAN JOSÉ PILANCON, ASENTAMIENTO SAN JOSÉ PILANCON - 452181 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atltzayanca | 452181 | S | 33 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:28, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE D TRAMO CARRETERA A SAN JOSE PILANCON - ATLTZAYANCA KILÓMETRO 7 + 6 RANCHERIA SAN JOSÉ PILANCÓN, 90554 SAN JOSÉ PILANCÓN, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CARRETERA ATLTZAYANCA Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE, lon:-97.83192127, lat:19.4244427}} | 2024-11-29 | 2024-12-13 | 458087.65 | 458087.65 | 458087.65 | 458087.65 | 227955.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FAISMUN 2404-077, contratista:CM CONSTRUCCIONES DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Atltzayanca, Tlaxcala, monto:458087.65, importe_modificado:458087.65}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {2494930/proyecto_INICIO, 2494930/proyecto_PROCESO, 2494930/proyecto_FIN, 2494930/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402489442 | Proyecto de inversión | 251601.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:251601.36, modificado:251601.36}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, FISM071 - 442859 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 442859 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.5, meta_modificada:92.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN BARRIO SAN BARTOLOMÉ, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE PINO SUAREZ, A UN COSTADO DE UNA CANCHA DE FUTLBOL, lon:-98.17339738, lat:19.11423615}} | 2024-04-29 | 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2489442/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402495075 | Proyecto de inversión | 73221.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:73221.73, modificado:0.0}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA CERRADA PUEBLA, ENTRE AV. PUEBLA NORTE, SECCION SEGUNDA, ZACATELCO TLAXCALA - 452482 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 452482 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRIVADA CERRADA PUEBLA BARRIO SECCIÓN SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA PUEBLA NORTE Y CALLE DIEGO RIVERA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIVADA DENOMINADA CERRADA PUEBLA ENTRE LA AVENIDA PUEBLA N, lon:-98.24397338, lat:19.21959736}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2495075/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:obra no ejecutada, se cancela, ya que se ajustaron presupestos , trimestre:4.0, usuario:jocelynrojass, fecha:2025-01-12}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402487269 | Proyecto de inversión | 1302577.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1302577.31, modificado:1302577.31}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN AVENIDA EMILIO SANCHEZ PIEDRAS - 439005 | 29 | Tlaxcala | 3 | Atlangatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atlangatepec | 439005 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1944.9, meta_modificada:1944.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:AVENIDA EMILIO SANCHEZ PIEDRAS PUEBLO ATLANGATEPEC, 90410 ATLANGATEPEC, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE BOULEVARD CRISANTO CUELLAR ABAROA Y CALLE LOS PINOS, AVENIDA EMILIO SANCHEZ PIEDRAS PUEBLO ATLANGATEPEC CP. 90410 ATLANGATEPEC, lon:-98.203883, lat:19.531328}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2487269/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402515757 | Adquisición | 151052.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:151052.28, modificado:151052.28}} | Equipamiento de aulas, áreas administrativas y académicas del Centro de Actualización del Magisterio de Tlaxcala | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala | 06 | S | 18 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:Avenida México número 71, lon:-98.2651615, lat:19.3278382}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 151052.28 | 151012.28 | 151012.28 | 151012.28 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} | {2515757/proyecto_INICIO, 2515757/proyecto_PROCESO, 2515757/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rcehaza folio no se tiene plantilla para validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2025-01-17}, obs2: {observación:se rcehaza folio no se tiene plantilla para validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2025-01-17}, obs3: {observación:se rcehaza folio no se tiene plantilla para validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2025-01-17}, obs4: {observación:se rcehaza folio no se tiene plantilla para validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2025-01-17}}
2024 | 4 | TLA240402490502 | Proyecto de inversión | 618462.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:618462.41, modificado:614074.13}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN LA CALLE 8 PONIENTE BARRIO DE GUADALUPE EN ATLTZAYANCA, ENTRE CALLE 5 NORTE Y PROLONGACIÓN AYUNTAMIENTO. - 406653 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atltzayanca | 406653 | S | 22 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:835.71, meta_modificada:835.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:CALLE 8 PONIENTE BARRIO GUADALUPE, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 NORTE Y PROLONGACION AYUNTAMIENTO, CALLE 7 NORTE LA OBRA SE UBICA EN CALLE 8 PONIENTE EN EL BARRIO DE GUADALUPE EN ATLTZAYANCA ENTRE LAS CA, lon:-97.79728435, lat:19.43663744}} | 2024-12-06 | 2024-12-28 | 614074.13 | 614074.13 | 614074.13 | 614074.13 | 184222.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FAISMUN 2404-079, contratista:CONSTRUCTORA ZALIMA S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Atltzayanca, Tlaxcala, monto:614074.13, importe_modificado:614074.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:835.71}} | {2490502/proyecto_FIN, 2490502/proyecto_INICIO, 2490502/proyecto_PROCESO, 2490502/proyecto_FIN, 2490502/proyecto_PROCESO, 2490502/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402481280 | Proyecto de inversión | 484961.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:484961.84, modificado:456803.44}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN PRIVADA PRINCIPAL, SECCION TERCERA - 426939 | 29 | Tlaxcala | 17 | Mazatecochco de José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazatecochco de José María Morelos | 426939 | S | 53 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:669.36, meta_modificada:669.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:PRIVADA PRINCIPAL SECCION TERCERA, 90874 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y PRIVADA PRINCIPAL, PRIVADA PRINCIPAL SOBRE CALLE PRINCIPAL QUE SE ENCUENTRA FRENTE A BORDADOS Y CORTE L, lon:-98.18359822, lat:19.17949604}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 456803.44 | 456803.44 | 456803.44 | 456803.44 | 319751.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJMM-DOP-FISM241720, contratista:JOSÉ GABRIEL FERMIN RODRIGUEZ CISNEROS, convocante:MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAX, monto:456803.44, importe_modificado:456803.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:468.55}} | {2481280/proyecto_INICIO, 2481280/proyecto_PROCESO, 2481280/proyecto_INICIO, 2481280/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402482388 | Proyecto de inversión | 863214.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:863214.16, modificado:929344.39}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL - 428991 | 29 | Tlaxcala | 17 | Mazatecochco de José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Mazatecochco de José María Morelos | 428991 | S | 200 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:334.0, meta_modificada:334.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL SECCION SEGUNDA, 90875 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BUENA VISTA, CALLE PRINCIPAL ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BUENA VISTA SECCION SEGUNDA , lon:-98.1813693, lat:19.17916924}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 929344.39 | 929344.39 | 929344.39 | 743475.51 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJMM-DOP-FISM241722, contratista:CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS DE PUEBLA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAX, monto:815441.81, importe_modificado:929344.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:267.2}} | {2482388/proyecto_PROCESO, 2482388/proyecto_INICIO, 2482388/proyecto_PROCESO, 2482388/proyecto_INICIO, 2482388/proyecto_PROCESO, 2482388/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402481882 | Proyecto de inversión | 999945.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:999945.67, modificado:980000.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE 15 DE ABRIL Y CALLE REVOLUCION - 428161 | 29 | Tlaxcala | 17 | Mazatecochco de José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazatecochco de José María Morelos | 428161 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1231.4, meta_modificada:1231.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE ABRIL Y REVOLUCION SECCION TERCERA, 90874 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE ATLAMAXAC Y CALLE JOSE MARIA FLORES, CALLE 15 DE ABRIL Y CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE ATLAMAXAC Y CALL, lon:-98.18620552, lat:19.18737638}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 980000 | 980000 | 980000 | 784000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJMM-DOP-FISM241721, contratista:ABEL ESPINOSA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAX, monto:915469.32, importe_modificado:980000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:985.12}} | {2481882/proyecto_INICIO, 2481882/proyecto_PROCESO, 2481882/proyecto_INICIO, 2481882/proyecto_PROCESO, 2481882/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402482672 | Proyecto de inversión | 569882.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:569882.55, modificado:578804.42}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES, EN LA CARRETERA DE ATLTZAYANCA A NEXNOPALA, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO, ASENTAMIENTO NEXNOPALA. - 429519 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Atltzayanca | 429519 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:673.18, meta_modificada:673.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE D TRAMO CARRETERA DE ATLTZAYANCA - NEXNOPALA KILÓMETRO 3 + 660 RANCHERIA NEXNOPALA, 90557 NEXNOPALA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CAMINO CAMINO SIN NOMBRE, LA OBRA SE UBICA EN , lon:-97.78261496, lat:19.39458416}} | 2024-12-06 | 2024-12-26 | 578804.42 | 578804.42 | 578804.42 | 578804.42 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FAISMUN 2404-081, contratista:CM CONSTRUCCIONES DISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Atltzayanca, Tlaxcala, monto:563970.52, importe_modificado:578804.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:673.18}} | {2482672/proyecto_INICIO, 2482672/proyecto_PROCESO, 2482672/proyecto_FIN, 2482672/proyecto_PROCESO, 2482672/proyecto_FIN, 2482672/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA220402190647 | Proyecto de inversión | 43887.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:43887.03, modificado:0.0}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN SEGUNDA PRIVADA PORFIRIO PEREZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 369187 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Cruz Tlaxcala | 369187 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.0, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA PRIVADA PORFIRIO PEREZ PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE PORFIRIO PEREZ Y CALZADA GUADALUPE, CAMINO DELTA SEGUNDA PRIVADA PORFIRIO PEREZ ENTRE CALLE , lon:-98.14674196, lat:19.36445389}} | 2022-11-09 | 2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2190647/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402483860 | Proyecto de inversión | 1325460.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1325460.58, modificado:1149400.14}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA INSURGENTES DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ATLAHAPA - 431640 | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxcala | 431640 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:15, direccion:AVENIDA INSURGENTES PUEBLO SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA, 90111 SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO TLAXCALA Y CALLE GASODUCTO, LA OBRA ABARCA LA AVENIDA INSURGENTES EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIAN ATL, lon:-98.23231074, lat:19.2838873}} | 2024-12-17 | 2024-12-31 | 1149400.14 | 1149400.14 | 1149400.14 | 302076.19 | 302076.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-049-FAISMUN/2024, contratista:VITAL LED ILUMINACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:1045532.43, importe_modificado:1149400.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}} | {2483860/proyecto_INICIO, 2483860/proyecto_PROCESO, 2483860/proyecto_INICIO, 2483860/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402481699 | Proyecto de inversión | 960408.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:960408.89, modificado:960408.89}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE INDUSTRIAS - 427780 | 29 | Tlaxcala | 17 | Mazatecochco de José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazatecochco de José María Morelos | 427780 | S | 70 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1317.8, meta_modificada:1317.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE INDUSTRIAS SECCION CUARTA, 90874 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE SOFIA MENA Y AVENIDA DE LAS INDUSTRIAS, LA CALLE DE LAS INDUSTRIAS SE ENCUENTRA ENTRE CALLE SOFIA MENA Y AV DE LAS IN, lon:-98.18860519, lat:19.19076202}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 960408.89 | 960408.89 | 960408.89 | 768327.11 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJMM-DOP-FISM241719, contratista:SERGIO GODINEZ MENESES, convocante:MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAX, monto:960408.89, importe_modificado:960408.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1054.24}} | {2481699/proyecto_PROCESO, 2481699/proyecto_INICIO, 2481699/proyecto_PROCESO, 2481699/proyecto_INICIO, 2481699/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402481813 | Proyecto de inversión | 112994.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112994.6, modificado:112994.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO, FISM 2434029 COLONIA QUINTA SECCIÓN - 428037 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 428037 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2420.4, meta_modificada:2424.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE LA PEDREGOSA BARRIO CHICO, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , CALLE LA PEDREGOSA DE LA LOCALIDAD DE TLAXCO DE LA COLONIA QUINTA SECCIÓN, lon:-98.14427986, lat:19.62756975}} | 2024-10-01 | 2024-10-10 | 112994.6 | 112994.6 | 112994.6 | 112994.6 | 112994.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434029, contratista:DISEÑO & CONSTRUCCIÓN GENERAL THE SCALE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:112994.6, importe_modificado:112994.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {2481813/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510475 | Proyecto de inversión | 902544.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:902544.9, modificado:902544.9}} | SUSTITUCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA LOMA BONITA SI/INFRA/124/24 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/124/24 | S | 4135 | 3817 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Santa Ana Nopalucan, lon:-98.333153, lat:19.297931}, geo2: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:Santa Ana Nopalucan, lon:-98.335108, lat:19.301714}} | 2024-12-12 | 2024-12-30 | 902544.9 | 902544.9 | 902544.9 | 902544.9 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/124/24, contratista:CORPORATIVO JIMORTOX, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:902544.9, importe_modificado:902544.9}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2510475/proyecto_INICIO, 2510475/proyecto_PROCESO, 2510475/proyecto_FIN, 2510475/proyecto_INICIO, 2510475/proyecto_PROCESO, 2510475/proyecto_FIN, 2510475/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs2: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs3: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs4: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}}
2024 | 4 | TLA240402510479 | Proyecto de inversión | 1237695.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1237695.01, modificado:1237695.01}} | REHABILITACION CON RIEGO DE SELLO EN CALLE XICOHTENCATL SI/INFRA/128/24 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/128/24 | S | 13681 | 12628 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:San Rafael Tenanyecac, lon:-98.368811, lat:19.235372}, geo2: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:San Rafael Tenanyecac, lon:-98.370756, lat:19.247119}} | 2024-12-18 | 2024-12-30 | 1237695.01 | 1237695.01 | 1237695.01 | 1237695.01 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/128/24, contratista:LI1, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1237695.01, importe_modificado:1237695.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2510479/proyecto_INICIO, 2510479/proyecto_PROCESO, 2510479/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs2: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs3: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs4: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}}
2024 | 4 | TLA240402510481 | Proyecto de inversión | 1194730.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1194730.45, modificado:1194730.45}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE VICTORIA, EN BARRIO YOALCOATL SI/INFRA/129/24 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/129/24 | S | 9137 | 9898 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:La Magdalena Tlaltelulco, lon:-98.202133, lat:19.272128}, geo2: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:La Magdalena Tlaltelulco, lon:-98.200594, lat:19.271581}} | 2024-12-18 | 2024-12-30 | 1194730.45 | 1194730.45 | 1194730.45 | 1194730.45 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/129/24, contratista:LI1, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1194730.45, importe_modificado:1194730.45}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2510481/proyecto_INICIO, 2510481/proyecto_FIN, 2510481/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs2: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs3: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs4: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}}
2024 | 4 | TLA240402510515 | Proyecto de inversión | 1116873.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1116873.35, modificado:1116873.35}} | REHABILITACION CON RIEGO DE SELLO EN CALLE RUIZ CORTINEZ SI/INFRA/130/24 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/130/24 | S | 2824 | 3060 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:San Damián Texóloc, lon:-98.2943, lat:19.289417}, geo2: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:San Damián Texóloc, lon:-98.289122, lat:19.280683}} | 2024-12-18 | 2024-12-30 | 1116873.35 | 1116873.35 | 1116873.35 | 1116873.35 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/130/24, contratista:LI1, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1116873.35, importe_modificado:1116873.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2510515/proyecto_INICIO, 2510515/proyecto_FIN, 2510515/proyecto_PROCESO, 2510515/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs2: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs3: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs4: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}}
2024 | 4 | TLA240402510522 | Proyecto de inversión | 1587090.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587090.35, modificado:1587090.35}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO CON ADOQUIN EN AVENIDA HIDALGO SI/INFRA/131/24 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/131/24 | S | 1600 | 1477 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:San Lucas Tecopilco, lon:-98.254783, lat:19.477236}, geo2: {cve_municipio:55, localidad:1, direccion:San Lucas Tecopilco, lon:-98.255286, lat:19.478569}} | 2024-12-18 | 2024-12-30 | 1587090.35 | 1587090.35 | 1587090.35 | 1587090.35 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/131/24, contratista:GRUPO DISTRIBUIDOR MEXILIGHT, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1587090.35, importe_modificado:1587090.35}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2510522/proyecto_INICIO, 2510522/proyecto_FIN, 2510522/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs2: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs3: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs4: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}}
2024 | 4 | TLA240402510530 | Proyecto de inversión | 1164628.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1164628.98, modificado:1164628.98}} | SUSTITUCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO CON ADOQUIN EN AVENIDA ADOLFO RUIZ CORTINEZ SI/INFRA/132/24 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/132/24 | S | 2282 | 2472 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Muñoz, lon:-98.209769, lat:19.470833}, geo2: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:Muñoz, lon:-98.209211, lat:19.471778}} | 2024-12-18 | 2024-12-30 | 1164628.98 | 1164628.98 | 1164628.98 | 1164628.98 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/132/24, contratista:GRUPO DISTRIBUIDOR MEXILIGHT, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1164628.98, importe_modificado:1164628.98}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2510530/proyecto_INICIO, 2510530/proyecto_FIN, 2510530/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs2: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs3: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs4: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}}
2024 | 4 | TLA240402510537 | Proyecto de inversión | 1138423.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1138423.29, modificado:1138423.29}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN AVENIDA 5 DE MAYO SI/INFRA/133/24 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/133/24 | S | 2845 | 3083 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:San Lorenzo Xaltelulco, lon:-98.116547, lat:19.349169}, geo2: {cve_municipio:9, localidad:3, direccion:San Lorenzo Xaltelulco, lon:-98.117444, lat:19.350069}} | 2024-12-18 | 2024-12-30 | 1138423.29 | 1138423.29 | 1138423.29 | 1138423.29 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/133/24, contratista:GRUPO DISTRIBUIDOR MEXILIGHT, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1138423.29, importe_modificado:1138423.29}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2510537/proyecto_INICIO, 2510537/proyecto_FIN, 2510537/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs2: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs3: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs4: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}}
2024 | 4 | TLA240402510544 | Proyecto de inversión | 1076592.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076592.07, modificado:1076592.07}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE CAMINO REAL SI/INFRA/134/24 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/134/24 | S | 9363 | 8643 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tzompantepec, lon:-98.103706, lat:19.373389}, geo2: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:Tzompantepec, lon:-98.102986, lat:19.37455}} | 2024-12-18 | 2024-12-30 | 1076592.07 | 1076592.07 | 1076592.07 | 1076592.07 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/134/24, contratista:GRUPO DISTRIBUIDOR MEXILIGHT, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1076592.07, importe_modificado:1076592.07}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2510544/proyecto_INICIO, 2510544/proyecto_FIN, 2510544/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs2: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs3: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs4: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}}
2024 | 4 | TLA240402512456 | Proyecto de inversión | 1174957.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1174957.69, modificado:1174957.69}} | REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y AREA DE JUEGOS INFANTILES SI/INFRA/097/24 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/097/24 | S | 51946 | 47950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:12, direccion:San Gabriel Cuauhtla, lon:-98.236213, lat:19.31043}} | 2024-10-05 | 2024-12-30 | 1174957.69 | 1174957.69 | 1174957.69 | 1174957.69 | 1066861.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/097/24, contratista:TUYUSCO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1174957.69, importe_modificado:1174957.69}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2512456/proyecto_PROCESO, 2512456/proyecto_FIN, 2512456/proyecto_INICIO, 2512456/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510577 | Proyecto de inversión | 1023508.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1023508.23, modificado:1023508.23}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE BEATRIZ PAREDES SI/INFRA/136/24 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/136/24 | S | 2958 | 2731 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:San Lorenzo Axocomanitla, lon:-98.244767, lat:19.228967}, geo2: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:San Lorenzo Axocomanitla, lon:-98.246083, lat:19.22825}} | 2024-12-18 | 2024-12-30 | 1023508.23 | 1023508.23 | 1023508.23 | 1023508.23 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/136/24, contratista:KRCH. S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1023508.23, importe_modificado:1023508.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2510577/proyecto_INICIO, 2510577/proyecto_PROCESO, 2510577/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs2: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs3: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs4: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}}
2024 | 4 | TLA240402510596 | Proyecto de inversión | 1152218.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1152218.66, modificado:1152218.66}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE HIDALGO, EN SECCION TERCERA GUARDIA SI/INFRA/138/24 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/138/24 | S | 23771 | 21944 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Zacatelco, lon:-98.234339, lat:19.189453}, geo2: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:Zacatelco, lon:-98.235828, lat:19.190472}} | 2024-12-18 | 2024-12-30 | 1152218.66 | 1152218.66 | 1152218.66 | 1152218.66 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/138/24, contratista:KRCH. S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1152218.66, importe_modificado:1152218.66}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2510596/proyecto_INICIO, 2510596/proyecto_FIN, 2510596/proyecto_PROCESO, 2510596/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs2: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs3: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs4: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}}
2024 | 4 | TLA240402512488 | Proyecto de inversión | 2157711.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2157711.43, modificado:2157711.43}} | REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA IXTULCO SI/INFRA/099/24 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/099/24 | S | 51946 | 47950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:17, direccion:Santa María Ixtulco , lon:-98.200363, lat:19.323501}} | 2024-10-09 | 2024-12-30 | 2157711.43 | 2157711.43 | 2157711.43 | 2157711.43 | 1686869.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/099/24, contratista:LI1, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2157711.43, importe_modificado:2157711.43}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2512488/proyecto_INICIO, 2512488/proyecto_FIN, 2512488/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402512493 | Proyecto de inversión | 1441771.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1441771.62, modificado:1441771.62}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y REHABILITACION DEL CAMPO DE FUTBOL SI/INFRA/126/24 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/126/24 | S | 8435 | 7787 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:11, direccion:Plan de Ayala, lon:-97.7366332, lat:19.3071326}} | 2024-12-12 | 2024-12-30 | 1441771.62 | 1441771.62 | 1441771.62 | 1441771.62 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/126/24, contratista:CONSTRUCCION Y COORDINACION DE PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1441771.62, importe_modificado:1441771.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2512493/proyecto_PROCESO, 2512493/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510614 | Proyecto de inversión | 1202929.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1202929.01, modificado:1202929.01}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE DE LA CULTURA SI/INFRA/139/24 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/139/24 | S | 4921 | 4542 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Santa Catarina Ayometla, lon:-98.223244, lat:19.198686}, geo2: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:Santa Catarina Ayometla, lon:-98.222367, lat:19.199036}} | 2024-11-18 | 2024-12-30 | 1202929.01 | 1202929.01 | 1202929.01 | 1202929.01 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/139/24, contratista:ALTURATH, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1202929.01, importe_modificado:1202929.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2510614/proyecto_INICIO, 2510614/proyecto_FIN, 2510614/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs2: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs3: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs4: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}}
2024 | 4 | TLA240402510641 | Proyecto de inversión | 907631.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:907631.78, modificado:907631.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 2 DE JULIO, EN BARRIO QUIAHUIXTLA NORTE SI/INFRA/141/24 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/141/24 | S | 2830 | 2613 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Santa Isabel Xiloxoxtla, lon:-98.205811, lat:19.267239}, geo2: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:Santa Isabel Xiloxoxtla, lon:-98.204633, lat:19.266781}} | 2024-12-18 | 2024-12-30 | 907631.78 | 907631.78 | 907631.78 | 907631.78 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/141/24, contratista:ALTURATH, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:907631.78, importe_modificado:907631.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2510641/proyecto_INICIO, 2510641/proyecto_FIN, 2510641/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs2: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs3: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs4: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}}
2024 | 4 | TLA240402510023 | Proyecto de inversión | 3588059.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3588059.42, modificado:3691658.2}} | EDIFICIO K L REHABILITACION GENERAL DE PLANTAS DE ALIMENTOS CARNICOS LACTEOS FRUTOS Y HORTALIZAS | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | FAM-SUP-02-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:SAN DIEGO XOCOYUCAN, lon:-98.4048, lat:19.3653}} | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 3691658.2 | 3691658.2 | 3691658.2 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:se envia para su validacion si corresponden los importes con la plantilla presentada aprobado $3,568,059.42 modificado 3;691,658.20 recaudado comprometido y devengado $ 3,91658.20, trimestre:4.0, usuario:martinapangor, fecha:2025-01-20}, obs2: {observación:se envia para su validacion si corresponden los importes con la plantilla presentada aprobado $3,568,059.42 modificado 3;691,658.20 recaudado comprometido y devengado $ 3,91658.20 , trimestre:4.0, usuario:martinapangor, fecha:2025-01-20}, obs3: {observación:se envia para su validacion si corresponden los importes con la plantilla presentada aprobado $3,568,059.42 modificado 3;691,658.20 recaudado comprometido y devengado $ 3,91658.20 , trimestre:4.0, usuario:martinapangor, fecha:2025-01-20}, obs4: {observación:SI FUE ERROR AL CAPTURAR EL IMPORTE APROBADO EN SISTEMA 3,588,059.42 Y EL IMPORTE CORRECTO ES EL QUE ESTA EN EL ANEXO PRESENTADA POR LA CANTIDAD DE 3,568,059.42 LOS DE MAS IMPORTE MODIFICADO, RECAUDADO, COMPROMETIDO Y DEVENGADO SON CORRECTOS EN SISTEMA Y EN ANEXO , trimestre:4.0, usuario:martinapangor, fecha:2025-01-24}, obs5: {observación:SI FUE ERROR AL CAPTURAR EL IMPORTE APROBADO EN SISTEMA 3,588,059.42 Y EL IMPORTE CORRECTO ES EL QUE ESTA EN EL ANEXO PRESENTADA POR LA CANTIDAD DE 3,568,059.42 LOS DE MAS IMPORTE MODIFICADO, RECAUDADO, COMPROMETIDO Y DEVENGADO SON CORRECTOS EN SISTEMA Y EN ANEXO , trimestre:4.0, usuario:martinapangor, fecha:2025-01-24}, obs6: {observación:SI FUE ERROR AL CAPTURAR EL IMPORTE APROBADO EN SISTEMA 3,588,059.42 Y EL IMPORTE CORRECTO ES EL QUE ESTA EN EL ANEXO PRESENTADA POR LA CANTIDAD DE 3,568,059.42 LOS DE MAS IMPORTE MODIFICADO, RECAUDADO, COMPROMETIDO Y DEVENGADO SON CORRECTOS EN SISTEMA Y EN ANEXO , trimestre:4.0, usuario:martinapangor, fecha:2025-01-24}, obs7: {observación:SI FUE ERROR AL CAPTURAR EL IMPORTE APROBADO EN SISTEMA 3,588,059.42 Y EL IMPORTE CORRECTO ES EL QUE ESTA EN EL ANEXO PRESENTADA POR LA CANTIDAD DE 3,568,059.42 LOS DE MAS IMPORTE MODIFICADO, RECAUDADO, COMPROMETIDO Y DEVENGADO SON CORRECTOS EN SISTEMA Y EN ANEXO , trimestre:4.0, usuario:martinapangor, fecha:2025-01-24}} | {obs1: {observación:SE RECHAZA FOLIO LA CANTIDAD DEL APROBADO NO CORRESPONDE AL IMPORTE PRESENTADO EN SU PLANTILLA DE VALIDACIÓN , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2025-01-17}, obs2: {observación:SE RECHAZA FOLIO LA CANTIDAD DEL APROBADO NO CORRESPONDE AL IMPORTE PRESENTADO EN SU PLANTILLA DE VALIDACIÓN , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2025-01-17}, obs3: {observación:SE RECHAZA FOLIO LA CANTIDAD DEL APROBADO NO CORRESPONDE AL IMPORTE PRESENTADO EN SU PLANTILLA DE VALIDACIÓN , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2025-01-17}, obs4: {observación:SE RECHAZA FOLIO LA CANTIDAD DEL APROBADO NO CORRESPONDE AL IMPORTE PRESENTADO EN SU PLANTILLA DE VALIDACIÓN , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2025-01-17}, obs5: {observación:SE RECHAZA FOLIO LA CANTIDAD DEL APROBADO NO COCRRESPONDE A LO PRESENTADO EN SU PLANTILLA PARA VALIDACÓN , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2025-01-20}, obs6: {observación:SE RECHAZA FOLIO LA CANTIDAD DEL APROBADO NO COCRRESPONDE A LO PRESENTADO EN SU PLANTILLA PARA VALIDACÓN , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2025-01-20}, obs7: {observación:SE RECHAZA FOLIO LA CANTIDAD DEL APROBADO NO COCRRESPONDE A LO PRESENTADO EN SU PLANTILLA PARA VALIDACÓN , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2025-01-20}, obs8: {observación:SE RECHAZA FOLIO LA CANTIDAD DEL APROBADO NO COCRRESPONDE A LO PRESENTADO EN SU PLANTILLA PARA VALIDACÓN , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2025-01-20}}
2024 | 4 | TLA240402510027 | Adquisición | 8334716 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8334716.0, modificado:8334716.0}} | mobiliario | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | MOBILIARIO FAM SUP 2024 ITA | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:APIZACO, lon:-98.1412, lat:19.4175}} | 2024-10-14 | 2024-12-31 | 8334716 | 8334716 | 8334716 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:NO ES UN PROYECTO DE INVERSIÓN ES UNA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DEL FAM SUPERIOR EL ERROR ESTUVO EN LA SELECCIÓN DE LA CATEGORÍA PERO TODOS LOS DATOS REGISTRADOS ESTÁN CORRECTOS TANTO EN SISTEMA COMO EN ANEXOS, trimestre:4.0, usuario:martinapangor, fecha:2025-01-24}, obs2: {observación:NO ES UN PROYECTO DE INVERSIÓN ES UNA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DEL FAM SUPERIOR EL ERROR ESTUVO EN LA SELECCIÓN DE LA CATEGORÍA PERO TODOS LOS DATOS REGISTRADOS ESTÁN CORRECTOS TANTO EN SISTEMA COMO EN ANEXOS, trimestre:4.0, usuario:martinapangor, fecha:2025-01-24}, obs3: {observación:NO ES UN PROYECTO DE INVERSIÓN ES UNA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DEL FAM SUPERIOR EL ERROR ESTUVO EN LA SELECCIÓN DE LA CATEGORÍA PERO TODOS LOS DATOS REGISTRADOS ESTÁN CORRECTOS TANTO EN SISTEMA COMO EN ANEXOS, trimestre:4.0, usuario:martinapangor, fecha:2025-01-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-01-23}}
2024 | 4 | TLA240402510029 | Adquisición | 4792482.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4792482.8, modificado:4792482.8}} | MOBILIARIO | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | MOBILIARIO FAM SUP 2024 ALTIPLANO | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:SAN DIEGO XOCOYUCAN, lon:-98.4048, lat:19.3653}} | 2024-10-14 | 2025-01-02 | 4792482.8 | 4792482.8 | 4792482.8 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:NO ES UN PROYECTO DE INVERSIÓN ES UNA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DEL FAM SUPERIOR EL ERROR ESTUVO EN LA SELECCIÓN DE LA CATEGORÍA PERO TODOS LOS DATOS REGISTRADOS ESTÁN CORRECTOS TANTO EN SISTEMA COMO EN ANEXOS, trimestre:4.0, usuario:martinapangor, fecha:2025-01-24}, obs2: {observación:NO ES UN PROYECTO DE INVERSIÓN ES UNA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DEL FAM SUPERIOR EL ERROR ESTUVO EN LA SELECCIÓN DE LA CATEGORÍA PERO TODOS LOS DATOS REGISTRADOS ESTÁN CORRECTOS TANTO EN SISTEMA COMO EN ANEXOS, trimestre:4.0, usuario:martinapangor, fecha:2025-01-24}, obs3: {observación:NO ES UN PROYECTO DE INVERSIÓN ES UNA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DEL FAM SUPERIOR EL ERROR ESTUVO EN LA SELECCIÓN DE LA CATEGORÍA PERO TODOS LOS DATOS REGISTRADOS ESTÁN CORRECTOS TANTO EN SISTEMA COMO EN ANEXOS, trimestre:4.0, usuario:martinapangor, fecha:2025-01-24}, obs4: {observación:NO ES UN PROYECTO DE INVERSIÓN ES UNA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DEL FAM SUPERIOR EL ERROR ESTUVO EN LA SELECCIÓN DE LA CATEGORÍA PERO TODOS LOS DATOS REGISTRADOS ESTÁN CORRECTOS TANTO EN SISTEMA COMO EN ANEXOS, trimestre:4.0, usuario:martinapangor, fecha:2025-01-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-01-23}}
2024 | 4 | TLA230402320354 | Proyecto de inversión | 124808 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106086.8, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18721.2, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO EN HOGAR UBICADO EN LA CALLE HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE TLACHCO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA. - 437172 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 437172 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:14.88, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN DOMINGO BAUTISTA Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE PALMAS CALLE HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE TLACHCO MUNICIPIO DE SAN, lon:-98.12, lat:19.333}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:604248.0, importe_modificado:604248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2320354/proyecto_INICIO, 2320354/proyecto_FIN, 2320354/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402322040 | Proyecto de inversión | 77370 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65764.5, modificado:0.0}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11605.5, modificado:0.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN HOGAR DE LA COMUNIDAD DE JESÚS HUITZNAHUAC, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, ESTADO DE TLAXCALA - 448063 | 29 | Tlaxcala | 26 | Santa Cruz Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 448063 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.28, meta_modificada:0.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:PRIVADA 5 DE MAYO PUEBLO JESÚS HUITZNÁHUAC, 90650 JESÚS HUITZNÁHUAC, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE MOCTEZUMA PRIVADA 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE JESÚS HUITZNAHUAC MUNICIPIO DE SANT, lon:-98.13032632, lat:19.34013976}} | 2023-10-15 | 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:144957, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXCALA, monto:604248.0, importe_modificado:604248.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2322040/proyecto_PROCESO, 2322040/proyecto_FIN, 2322040/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:Se solicita cancelación por no existir documentación de la obra, trimestre:4.0, usuario:omardelgadillol, fecha:2025-01-13}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510041 | Proyecto de inversión | 2025711.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2025711.06, modificado:2025711.06}} | SUSTITUCION DE EDIFICIO A 3EE ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA 6X8 MTS OBRA EXTERIOR SUSTITUCION DE BARDA EN FACHADA PRINCIPAL POR MURO DE CONTENCION CON BARDA DE ROTULACION CON APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADA PRINCIPAL Y SUSTITUCION DE BARDA PERIMETRAL EN PARTE POSTERIOR DE PLANTEL | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-010-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:TETLA, lon:-98.1284, lat:19.4444}} | 2024-09-30 | 2024-12-15 | 2025711.06 | 2025711.06 | 965778.11 | 965778.11 | 965778.11 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.59}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510058 | Proyecto de inversión | 788127.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:788127.01, modificado:788127.01}} | EDIFICIO AB SUSTITUCION DE IMPRMEABILIZANTE Y REHABILITACION ELECTRICA OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE 50 MTS DE BARDA CON UNA ALTURA DE 2.10 MTS Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 LUMINARIAS PUNTA POSTE SOLAR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-054-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ALTZAYANCA, lon:-97.7833, lat:19.4333}} | 2024-10-16 | 2024-12-10 | 788127.01 | 788127.01 | 399703.3 | 399703.3 | 399703.3 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510069 | Proyecto de inversión | 2153033.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2153033.58, modificado:2583640.3}} | TERMINACION DE EDIFICIO A PLANTA ALTA 4 AULAS DE 2EE C/U + TERMINACION DE ESCALERA ESTRUCTURA U-2C | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-012-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:TOCATLAN, lon:-98.0274, lat:19.3886}} | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2583640.3 | 2583640.3 | 2514203.34 | 2514203.34 | 2514203.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510075 | Proyecto de inversión | 354942.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:354942.68, modificado:394314.53}} | EDIFICIO A ADECUACION DE BASE PARA TINACOS EDIFCIO C REHABILITACION ELECTRICA EDICIO D REHABILITACION GENERAL OBRA EXTERIOR REHABILITACION DE REGISTROS ELECTRICOS SUMINISTRO Y COLOCACION DE 6 LUMINARIAS PUNTA POSTE SOLAR Y RORULACIO CON APLIACION E PINTURA | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-025-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:8, direccion:HUAMANTLA, lon:-97.9217, lat:19.3129}} | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 394314.53 | 394314.53 | 218433.68 | 218433.68 | 218433.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510076 | Proyecto de inversión | 1818795.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1818795.53, modificado:1818795.53}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 LUMINARIAS PUNTA POSTE SOLAR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-061-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:EL CARMEN TEQUEXQUITLA, lon:-97.6558, lat:19.3244}} | 2024-10-25 | 2025-01-16 | 1818795.53 | 1818795.53 | 313886.38 | 313886.38 | 313886.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510082 | Proyecto de inversión | 370057.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:370057.01, modificado:370057.01}} | REHABILITACION ELECTRICA GENERAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE 5 LUMINARIAS PUNTA POSTE SOLAR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-047-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:TLAXCO, lon:-98.1167, lat:19.6167}} | 2024-10-24 | 2025-01-22 | 370057.01 | 370057.01 | 366367.7 | 366367.7 | 366367.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510102 | Proyecto de inversión | 1753264.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1753264.05, modificado:2679013.64}} | EDIFICIO " A, B " REHABILITACIÓN GENERAL, EDIFICIO " G " CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR 8 X 12 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR. | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-056-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ALTZAYANCA, lon:-97.7833, lat:19.4333}} | 2024-10-25 | 2025-01-23 | 2679013.64 | 2679013.64 | 1660448.36 | 1660448.36 | 1660448.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510104 | Proyecto de inversión | 2498466.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2498466.28, modificado:3497852.79}} | DEMOLICION DE EDIFICIOS C E CONSTRUCCION DE EDIFICIO B2 AULAS 2EE 6X8 MTS C/U ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA CONSTRUCCION DE EDIFICIO C 2 AULAS 2EE 6X8 MTS C/U ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR SUMINISTRO Y COLOCACION DE 1 LUMINARIA PUNTA DE POSTE SOLAR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-060-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:2, direccion:PAPALOTLA, lon:-98.2065, lat:19.1665}} | 2024-10-24 | 2025-02-12 | 3497852.79 | 3497852.79 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.35}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510107 | Proyecto de inversión | 2060272.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060272.75, modificado:2060272.75}} | REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS A B C D OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL REHABILITACION DE 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-052-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:ZACATELCO, lon:-98.2414, lat:19.2163}} | 2024-10-24 | 2025-02-12 | 2060272.75 | 2060272.75 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510109 | Proyecto de inversión | 954241.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:954241.34, modificado:954241.34}} | EDIFICIO E CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS 6X8 MTS 2EE ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA OBRA EXTERIOR SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 LUMINARIA PUNTA DE POSTE SOLAR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-049-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:SAN PABLO DEL MONTE, lon:-98.1109, lat:19.1526}} | 2024-10-24 | 2025-01-15 | 954241.34 | 954241.34 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.83}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510112 | Proyecto de inversión | 1483678.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1483678.49, modificado:1483678.49}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-064-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:NATIVITAS, lon:-98.3322, lat:19.2325}} | 2024-10-24 | 2025-01-15 | 1483678.49 | 1483678.49 | 939507.86 | 939507.86 | 939507.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510113 | Proyecto de inversión | 946479.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:946479.99, modificado:946479.99}} | EDIFICIO C CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES 2EE 8X12 MTS ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-051-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:XICOHTZINCO, lon:-98.2333, lat:19.1738}} | 2024-10-24 | 2025-01-15 | 946479.99 | 946479.99 | 542951.61 | 542951.61 | 542951.61 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510117 | Proyecto de inversión | 1300070.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1300070.65, modificado:1300070.65}} | OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-070-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CONTLA, lon:-98.1677, lat:19.3333}} | 2024-10-24 | 2025-01-15 | 1300070.65 | 1300070.65 | 415423.94 | 415423.94 | 415423.94 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510119 | Proyecto de inversión | 3215804.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3215804.08, modificado:3215804.08}} | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS C M Y OBRA EXTERIOR SUSTITUCION DE TRANSFORMADOR AEREO POR PEDESTAL CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA REHABILITACION ELECTRICA GENERAL VERIFICACION UVIE Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-072-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:PAPALOTLA, lon:-98.2065, lat:19.1665}} | 2024-10-24 | 2025-01-15 | 3215804.08 | 3215804.08 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510122 | Proyecto de inversión | 1271946.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271946.53, modificado:1271946.53}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-067-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:TEOLOCHOLCO, lon:-98.1859, lat:19.2458}} | 2024-10-24 | 2025-02-12 | 1271946.53 | 1271946.53 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.25}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510127 | Proyecto de inversión | 2060227.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060227.28, modificado:2060227.28}} | DEMOLIVION DE EDIFICIO "D" ESTRUCTURA ATIPICA DOS NIVELES, CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO "D" DE 3 AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 MTS. C/U Y BODEGA DE 3 X 8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR: REHABILITACIÓN DE REGISTROS ELECTRICO Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE SOLAR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-016-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:LA MAGDALENA TLALTELULCO, lon:-98.1862, lat:19.2781}} | 2024-10-24 | 2025-02-12 | 2060227.28 | 2060227.28 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.25}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510138 | Proyecto de inversión | 778240.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778240.23, modificado:778240.23}} | EDIFICIO B CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN 3X8 MTS ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA EDIFICIO C CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDÁCTICA 6X8 MTS ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR. | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-POT-008-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:APIZACO, lon:-98.1412, lat:19.4175}} | 2024-11-29 | 2025-02-13 | 778240.23 | 778240.23 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510140 | Proyecto de inversión | 458493.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:458493.98, modificado:458493.98}} | SUSTITUCIÓN DE BARDA Y REJA EN FACHADA. | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-POT-011-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:APIZACO, lon:-98.1412, lat:19.4175}} | 2024-11-29 | 2025-01-16 | 458493.98 | 458493.98 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510141 | Proyecto de inversión | 473915.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473915.65, modificado:473915.65}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS A B SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EN EDIFICIO D OBRA EXTERIOR SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR. | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-POT-012-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CHIAUTEMPAN , lon:-98.1941, lat:19.3137}} | 2024-11-29 | 2025-01-09 | 473915.65 | 473915.65 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.05}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510142 | Proyecto de inversión | 827043.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827043.49, modificado:827043.49}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO C EDIFICIO E CONSTRUCCION DE BODEGA 3X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-POT-001-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CONTLA , lon:-98.1667, lat:19.3333}} | 2024-12-09 | 2025-02-09 | 827043.49 | 827043.49 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.1}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510152 | Proyecto de inversión | 643539.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:643539.51, modificado:643539.51}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO A OBRA EXTERIOR SUSTITUCIÓN DE BARDA EN FACHADA | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-POT-005-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:TETLA, lon:-98.1284, lat:19.4444}} | 2024-12-11 | 2025-02-03 | 643539.51 | 643539.51 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510157 | Proyecto de inversión | 1011632.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1011632.59, modificado:1011632.59}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE 2.10 M DE ALTURA RETIRO DE MALLA CICLONICA CON RECUPERACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCERTINA Y SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE MALLA CICLÓNICA REHABILITACIÓN DE 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-POT-017-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:PAPALOTLA, lon:-98.2065, lat:19.1665}} | 2024-12-11 | 2025-02-13 | 1011632.59 | 1011632.59 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510158 | Proyecto de inversión | 439114.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:439114.13, modificado:439114.13}} | SUSTITUCIÓN DE PINTURA EN GENERAL EN EDIFICIOS ABCEF OBRA EXTERIOR SUSTITUCIÓN DE PINTURA EN FACHADA Y ASTA BANDERA Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-POT-018-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:PAPALOTLA, lon:-98.2065, lat:19.1665}} | 2024-12-11 | 2025-02-13 | 439114.13 | 439114.13 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510161 | Proyecto de inversión | 336486.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336486.65, modificado:336486.65}} | REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y CONSTRUCCIÓN DE MURETE ELÉCTRICO CON PREPARACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA CON REUBICACIÓN DE MEDIDOR Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-POT-028-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:MAZATECOCHCO, lon:-98.1861, lat:19.1793}} | 2024-12-11 | 2025-02-13 | 336486.65 | 336486.65 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510163 | Proyecto de inversión | 482621.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:482621.82, modificado:482621.82}} | REHABILITACIÓN ELÉCTRICA GENERAL, MANTENIMIENTO DE TRANFORMADOR Y UVIE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-POT-015-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:47, direccion:TERRENATE, lon:-97.9186, lat:19.4769}} | 2024-12-11 | 2025-03-04 | 482621.82 | 482621.82 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510167 | Proyecto de inversión | 664316.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664316.91, modificado:664316.91}} | SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO B | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-POT-024-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:NATIVITAS, lon:-98.3322, lat:19.2325}} | 2024-12-11 | 2025-02-08 | 664316.91 | 664316.91 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510169 | Proyecto de inversión | 1383442.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1383442.63, modificado:1383442.63}} | SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y LUMINARIAS EN EDIFICIO "A,B,C,K" Y OBRA EXTERIOR SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR Y REHABILITACIÓN DE 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-POT-025-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:IXTACUIXTLA, lon:-98.3664, lat:19.3367}} | 2024-12-11 | 2025-02-08 | 1383442.63 | 1383442.63 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510171 | Proyecto de inversión | 679781.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679781.44, modificado:679781.44}} | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS "A,B,C" Y CONSTRUCCIÓN DE BODEGA 3X8 MTS. EN EDIFICIO "C" ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-POT-007-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:3, direccion:APIZACO, lon:-98.1412, lat:19.4175}} | 2024-12-11 | 2025-02-08 | 679781.44 | 679781.44 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510185 | Proyecto de inversión | 906259.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:906259.06, modificado:906259.06}} | REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS A B C D E F G H OBRA EXTERIOR Y LETRERO PERMANENTE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | EAC-005-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CONTLA, lon:-98.1677, lat:19.3333}} | 2024-10-16 | 2024-12-17 | 906259.06 | 906259.06 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.98}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402513567 | Proyecto de inversión | 1803156.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1803156.61, modificado:1803156.61}} | REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL "LA LIBERTAD" SI/INFRA/144/24 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/144/24 | S | 41977 | 38748 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:Ciudad de Apizaco, lon:-98.1384, lat:19.417445}} | 2024-12-19 | 2024-12-30 | 1803156.61 | 1803156.61 | 1803156.61 | 1803156.61 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/144/24, contratista:CONSTRUCCIONES INARVI, S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1803156.61, importe_modificado:1803156.61}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510196 | Proyecto de inversión | 726624.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:726624.59, modificado:726624.59}} | REHABILITACION GENERAL EDIFICIOS "A,B,C,H" REHABILITACION GENERAL EDIFICIOS "C", OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN Y LETRERO PERMANENTE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | EAC-006-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:SANTA CRUZ TLAXCALA, lon:-98.1515, lat:19.3539}} | 2024-10-16 | 2024-12-17 | 726624.59 | 726624.59 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510155 | Proyecto de inversión | 481041.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:481041.58, modificado:481041.58}} | EDIFICIO A REHABILITACIÓN DE SANITARIOS Y SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS EDIFICIO B SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE Y SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON ACOMETIDA ELECTRICA CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA GENERAL REHABILITACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-POT-013-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AMAXAC DE GUERRERO , lon:-98.1677, lat:19.3488}} | 2024-12-01 | 2025-02-03 | 481041.58 | 481041.58 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510165 | Proyecto de inversión | 926209.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:926209.85, modificado:926209.85}} | EDIFICIO D CONSTRUCCION DE AULA DIDÁCTICA 6X8 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA, EDIFICIO E CONSTRUCCIÓN DE AULA USAER 6X6 MTS ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-POT-009-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:TETLA, lon:-98.1284, lat:19.4444}} | 2024-12-11 | 2025-03-04 | 926209.85 | 926209.85 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510170 | Proyecto de inversión | 1846012.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1846012.28, modificado:1846012.28}} | EDIFICIO "B" CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 4 E.EESTRUCTURA U-2C AISLADA Y OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO YT COLOCACIÓN DE 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-POT-004-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:TLAXCALA, lon:-98.2394, lat:19.3122}} | 2024-12-11 | 2025-02-08 | 1846012.28 | 1846012.28 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510172 | Proyecto de inversión | 662386.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662386.08, modificado:662386.08}} | SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIOS B C E I | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-POT-010-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:10, direccion:APIZACO, lon:-98.1412, lat:19.4175}} | 2024-12-11 | 2025-02-08 | 662386.08 | 662386.08 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.01}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510188 | Proyecto de inversión | 252175.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252175.17, modificado:252175.17}} | REHABILITACION DE LUMINARIAS EDIFICIOS A B C E EDIFICIO A CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS PARA 1° EN AULA EXISTENTE OBRA EXTERIOR LETRERO PERMANENTE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | EAC-002-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:HUAMANTLA, lon:-97.9239, lat:19.3127}} | 2024-10-16 | 2024-12-17 | 252175.17 | 252175.17 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.96}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510191 | Proyecto de inversión | 1341745.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1341745.56, modificado:1341745.56}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO A B C D OBRA EXTERIOR Y LETRERO PERMANENTE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | EAC-008-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:SAN PABLO DEL MONTE, lon:-98.1109, lat:19.1526}} | 2024-10-09 | 2024-12-10 | 1341745.56 | 1341745.56 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.93}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510194 | Proyecto de inversión | 1169992.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1169992.54, modificado:1169992.54}} | REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS "A,B,C" LETRERO PERMANENTE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | EAC-009-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:TENANCINGO, lon:-98.1881, lat:19.1504}} | 2024-10-09 | 2024-12-10 | 1169992.54 | 1169992.54 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510198 | Proyecto de inversión | 297947.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:297947.58, modificado:297947.58}} | SUSTITUCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE 2.10M | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | EAC-003-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:IXTACUIXTLA, lon:-98.3664, lat:19.3377}} | 2024-10-16 | 2024-12-17 | 297947.58 | 297947.58 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.85}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510200 | Proyecto de inversión | 804200.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804200.8, modificado:804200.8}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE LOS EDIFICIOS "A,B,C,D,E" REHABILITACIÓN GENERAL Y LETRERO PERMANENTE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | EAC-007-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:APIZACO, lon:-98.1393, lat:19.4158}} | 2024-09-30 | 2024-12-01 | 804200.8 | 804200.8 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402514884 | Adquisición | 778700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:778700.0, modificado:778700.0}} | Equipamiento del Centro de Computo, Dirección ,áreas de Control escolar y Recursos financieros de Normal Francisca Madera Martinez | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala | 02 | S | 530 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Carretera federal a san Martin Km. 5 Colonia Emiliano Zapata, Panotla, Tlaxcala, lon:-98.2765188, lat:19.3190834}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 778700 | 777826.4 | 777826.4 | 777826.4 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}} | {2514884/proyecto_PROCESO, 2514884/proyecto_FIN, 2514884/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza folio no hay plantilla para validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2025-01-17}, obs2: {observación:se rechaza folio no hay plantilla para validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2025-01-17}, obs3: {observación:se rechaza folio no hay plantilla para validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2025-01-17}, obs4: {observación:se rechaza folio no hay plantilla para validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2025-01-17}}
2024 | 4 | TLA240402508218 | Proyecto de inversión | 4913642 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4913642.0, modificado:4913642.0}} | CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN EN LA COMUNIDAD DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, DEL MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS - 459996 | 29 | Tlaxcala | 37 | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | 459996 | S | 3366 | 2948 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:575.45, meta_modificada:575.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 3 ORIENTE COLONIA ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE CALLE 10 SUR Y CALLE CALLE 5 ORIENTE, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 3 ORIENTE A UN COSTADO DE LA PRI, lon:-97.90015206, lat:19.20070339}} | 2024-12-22 | 2024-12-31 | 4913642 | 4913642 | 4913642 | 1474092.6 | 1474092.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-OPZ-FISM24-01, contratista:SUMINISTROS, PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN OAFA, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:4913642.0, importe_modificado:4913642.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:200.14}} | {2508218/proyecto_INICIO, 2508218/proyecto_PROCESO, 2508218/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402514997 | Adquisición | 899980.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:899980.8, modificado:899980.8}} | Equipamiento aulas escolares, administrativas y académicas en Normal | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala | 03 | S | 240 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Boulevard Natalia Teniza s/n, , lon:-98.3087513, lat:19.241488}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 899980.8 | 899267.96 | 899267.96 | 899267.96 | 19895.16 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}} | {2514997/proyecto_FIN, 2514997/proyecto_INICIO, 2514997/proyecto_PROCESO, 2514997/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza folio no hay plantilla para validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2025-01-17}, obs2: {observación:se rechaza folio no hay plantilla para validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2025-01-17}, obs3: {observación:se rechaza folio no hay plantilla para validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2025-01-17}, obs4: {observación:se rechaza folio no hay plantilla para validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2025-01-17}}
2024 | 4 | TLA240402510452 | Proyecto de inversión | 1971972.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1971972.6, modificado:2321972.6}} | SUSTITUCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ALLENDE SI/INFRA/090/24 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/090/24 | S | 51946 | 47950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:Santa María Acuitlapilco, lon:-98.238867, lat:19.290361}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:Santa María Acuitlapilco, lon:-98.240597, lat:19.289944}} | 2024-09-26 | 2024-12-24 | 2321972.6 | 2321972.6 | 2321972.6 | 2321972.6 | 1732346.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/090/24, contratista:GRUPO DISTRIBUIDOR MEXILIGHT, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1971972.6, importe_modificado:1971972.6}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2510452/proyecto_INICIO, 2510452/proyecto_PROCESO, 2510452/proyecto_INICIO, 2510452/proyecto_FIN, 2510452/proyecto_PROCESO, 2510452/proyecto_FIN, 2510452/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs2: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs3: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs4: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}}
2024 | 4 | TLA240402510468 | Proyecto de inversión | 834492.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:834492.49, modificado:834492.49}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y 2 REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CAMINO REAL SI/INFRA/113/24 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/113/24 | S | 60268 | 55631 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:Tlatempan , lon:-98.2067, lat:19.328742}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:17, direccion:Santa María Ixtulco , lon:-98.209297, lat:19.328617}} | 2024-11-07 | 2024-12-21 | 834492.49 | 834492.49 | 834492.49 | 834492.49 | 512240.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/113/24, contratista:SUPERVISIÓN, ASESORÍA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:834492.49, importe_modificado:834492.49}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2510468/proyecto_INICIO, 2510468/proyecto_PROCESO, 2510468/proyecto_FIN, 2510468/proyecto_PROCESO, 2510468/proyecto_FIN, 2510468/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs2: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs3: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs4: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}}
2024 | 4 | TLA240402510552 | Proyecto de inversión | 1270402.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1270402.76, modificado:1270402.76}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE CIENTO DIEZ SI/INFRA/135/24 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/135/24 | S | 3996 | 3690 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:San Juan Huactzinco , lon:-98.258125, lat:19.229692}, geo2: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:San Juan Huactzinco , lon:-98.258108, lat:19.229681}} | 2024-12-18 | 2024-12-30 | 1270402.76 | 1270402.76 | 1270402.76 | 1270402.76 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/135/24, contratista:KRCH. S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1270402.76, importe_modificado:1270402.76}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2510552/proyecto_INICIO, 2510552/proyecto_FIN, 2510552/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs2: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs3: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs4: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}}
2024 | 4 | TLA240402510585 | Proyecto de inversión | 1166380.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1166380.81, modificado:1166380.81}} | SUSTITUCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE REFORMA SI/INFRA/137/24 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/137/24 | S | 7382 | 6815 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Xicohtzinco, lon:-98.238261, lat:19.178497}, geo2: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:Xicohtzinco, lon:-98.236919, lat:19.180328}} | 2024-12-18 | 2024-12-30 | 1166380.81 | 1166380.81 | 1166380.81 | 1166380.81 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/137/24, contratista:KRCH. S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1166380.81, importe_modificado:1166380.81}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2510585/proyecto_INICIO, 2510585/proyecto_PROCESO, 2510585/proyecto_FIN, 2510585/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs2: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs3: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs4: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}}
2024 | 4 | TLA240402510635 | Proyecto de inversión | 1068016.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068016.22, modificado:1068016.22}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE TEQUICUENTLA, EN SEGUNDA SECCION SI/INFRA/140/24 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/140/24 | S | 6028 | 5564 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Mazatecochco, lon:-98.175647, lat:19.180708}, geo2: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:Mazatecochco, lon:-98.176994, lat:19.179431}} | 2024-12-18 | 2024-12-30 | 1068016.22 | 1068016.22 | 1068016.22 | 1068016.22 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/140/24, contratista:ALTURATH, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1068016.22, importe_modificado:1068016.22}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2510635/proyecto_PROCESO, 2510635/proyecto_INICIO, 2510635/proyecto_FIN, 2510635/proyecto_INICIO, 2510635/proyecto_FIN, 2510635/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs2: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs3: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs4: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}}
2024 | 4 | TLA240402510652 | Proyecto de inversión | 827923.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:827923.67, modificado:827923.67}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE NIÑOS HEROES SI/INFRA/142/24 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/142/24 | S | 6116 | 5645 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:San Francisco Tetlanohcan, lon:-98.155822, lat:19.265856}, geo2: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:San Francisco Tetlanohcan, lon:-98.156131, lat:19.264878}} | 2024-12-18 | 2024-12-30 | 827923.67 | 827923.67 | 827923.67 | 827923.67 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/142/24, contratista:ALTURATH, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:827923.67, importe_modificado:827923.67}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2510652/proyecto_INICIO, 2510652/proyecto_FIN, 2510652/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs2: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs3: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs4: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}}
2024 | 4 | TLA240402510662 | Proyecto de inversión | 720705.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:720705.87, modificado:720705.87}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 10 ORIENTE SI/INFRA/143/24 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/143/24 | S | 6746 | 6228 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Tenancingo , lon:-98.193836, lat:19.151856}, geo2: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:Tenancingo , lon:-98.193744, lat:19.152389}} | 2024-12-18 | 2024-12-30 | 720705.87 | 720705.87 | 720705.87 | 720705.87 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/143/24, contratista:ALTURATH, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:720705.87, importe_modificado:720705.87}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2510662/proyecto_INICIO, 2510662/proyecto_PROCESO, 2510662/proyecto_FIN, 2510662/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs2: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs3: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs4: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}}
2024 | 4 | TLA240402512449 | Proyecto de inversión | 1850405.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850405.05, modificado:1850405.05}} | REHABILITACION DE CENTRO DEPORTIVO TIZATLAN SI/INFRA/089/24 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/089/24 | S | 51946 | 47950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, direccion:San Esteban Tizatlán, lon:-98.22154, lat:19.33814}} | 2024-09-26 | 2024-12-24 | 1850405.05 | 1850405.05 | 1850405.05 | 1850405.05 | 1719401.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/089/24, contratista:TUYUSCO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1850405.05, importe_modificado:1850405.05}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2512449/proyecto_INICIO, 2512449/proyecto_FIN, 2512449/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corrección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-13}, obs2: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corrección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-13}, obs3: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corrección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-13}, obs4: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corrección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-13}}
2024 | 4 | TLA240402512460 | Proyecto de inversión | 1972519.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1972519.15, modificado:1972519.15}} | REHABILITACION DE "PARQUE HUNDIDO LOMA BONITA" SI/INFRA/098/24 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/098/24 | S | 51946 | 47950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:Ocotlán, lon:-98.2155325, lat:19.3144052}} | 2024-10-07 | 2024-12-30 | 1972519.15 | 1972519.15 | 1972519.15 | 1972519.15 | 1685477.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/098/24, contratista:TUYUSCO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1972519.15, importe_modificado:1972519.15}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2512460/proyecto_FIN, 2512460/proyecto_PROCESO, 2512460/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402511418 | Proyecto de inversión | 830838.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:830838.1, modificado:830838.1}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE CERVANTES SI/INFRA/123/24 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/123/24 | S | 3347 | 3089 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:San José Teacalco , lon:-98.06197, lat:19.33502}, geo2: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:San José Teacalco , lon:-98.06221, lat:19.335655}} | 2024-12-12 | 2024-12-30 | 830838.1 | 830838.1 | 830838.1 | 830838.1 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/123/24, contratista:CORPORATIVO JIMORTOX, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:830838.1, importe_modificado:830838.1}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2511418/proyecto_FIN, 2511418/proyecto_PROCESO, 2511418/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs2: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs3: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}, obs4: {observación:se remite a peticion del ejecutor para su corección, trimestre:4.0, usuario:juanlealpe, fecha:2025-01-09}}
2024 | 4 | TLA240402514398 | Adquisición | 192253.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192253.69, modificado:192253.69}} | Equipamiento de Dirección de Educación Terminal | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala | 01 | N | 0 | 0 | 100 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE TLAXCALA-PUEBLA KM 1.5 NUMERO 5 COLONIA LAS ANIMAS, lon:-98.247617, lat:19.2998268}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 192253.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:0.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza folio no hay plantilla para validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2025-01-17}, obs2: {observación:se rechaza folio no hay plantilla para validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2025-01-17}, obs3: {observación:se rechaza folio no hay plantilla para validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2025-01-17}, obs4: {observación:se rechaza folio no hay plantilla para validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2025-01-17}}
2024 | 4 | TLA240402510032 | Proyecto de inversión | 2898933.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2898933.63, modificado:2898933.63}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE SUSTITUCION DE 4 POSTES CON TABLEROS DE USOS MULTIPLES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 LIMINARIAS POSTE SOLAR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | FAM-MS-01-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:SAN FRANCISCO TETLANOHCAN , lon:-98.1632, lat:19.2586}} | 2024-12-23 | 2025-03-16 | 2898933.63 | 2898933.63 | 2898933.63 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.3}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402513579 | Proyecto de inversión | 23770186 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.3770186E7, modificado:2.452770521E7}} | CONCLUSION DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOCENCIA DE 2 NIVELES (UD-3 PROTOTIPO), UD-7 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Educación | Sin identificar | Universidad Politécnica de Tlaxcala |  | N | 0 | 0 | 5942 | {meta1: {unidad_medida:Aula, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:11, direccion:AVENIDA UNIVERSIDAD POLITECNICA No. 1, SAN PEDRO XALCATZINCO, TEPEYANCO. C.P. 90180, lon:-98.238713, lat:19.23159}} | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 23984134.85 | 23770186 | 23770186 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Aula, avance:0.43}} | {2513579/proyecto_INICIO, 2513579/proyecto_PROCESO, 2513579/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza folio la cantidad de del modificado no es la que presenta en su plantilla para validación., trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2025-01-17}, obs2: {observación:se rechaza folio la cantidad de del modificado no es la que presenta en su plantilla para validación., trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2025-01-17}, obs3: {observación:se rechaza folio la cantidad de del modificado no es la que presenta en su plantilla para validación., trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2025-01-17}, obs4: {observación:se rechaza folio la cantidad de del modificado no es la que presenta en su plantilla para validación., trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2025-01-17}}
2024 | 4 | TLA240402510043 | Proyecto de inversión | 2269433.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2269433.28, modificado:2269433.28}} | OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA ESCUELA EMILIANO ZAPATA | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-068-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:8, direccion:HUAMANTLA, lon:-97.9217, lat:19.3129}} | 2024-10-10 | 2024-12-24 | 2269433.28 | 2269433.28 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:SE MODIFICO EL NOMBRE DE LA OBRA PERO ES EL CONCEPTO QUE SE MANEJO EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA ESTA OBRA EXTERIOR TECHUMBRE ESCUELA EMILIA NO ZAPATA , trimestre:4.0, usuario:martinapangor, fecha:2025-01-24}, obs2: {observación:E MODIFICO EL NOMBRE DE LA OBRA PERO ES EL CONCEPTO QUE SE MANEJO EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA ESTA OBRA EXTERIOR TECHUMBRE ESCUELA EMILIA NO ZAPATA , trimestre:4.0, usuario:martinapangor, fecha:2025-01-24}, obs3: {observación:E MODIFICO EL NOMBRE DE LA OBRA PERO ES EL CONCEPTO QUE SE MANEJO EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA ESTA OBRA EXTERIOR TECHUMBRE ESCUELA EMILIA NO ZAPATA , trimestre:4.0, usuario:martinapangor, fecha:2025-01-24}, obs4: {observación:E MODIFICO EL NOMBRE DE LA OBRA PERO ES EL CONCEPTO QUE SE MANEJO EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA ESTA OBRA EXTERIOR TECHUMBRE ESCUELA EMILIA NO ZAPATA , trimestre:4.0, usuario:martinapangor, fecha:2025-01-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-01-23}}
2024 | 4 | TLA240402510044 | Proyecto de inversión | 3874231.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3874231.87, modificado:3874231.87}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PROTOTIPO INIFED CON CANCHA DE USOS MULTIPLES | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-044-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, direccion:TLAXCO, lon:-98.1167, lat:19.6167}} | 2024-10-10 | 2024-12-11 | 3874231.87 | 3874231.87 | 3078211.1 | 3078211.1 | 3078211.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.95}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510049 | Proyecto de inversión | 103213.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103213.33, modificado:110524.29}} | IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIO B | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-028-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:SANTA CRUZ TLAXCALA, lon:-98.1515, lat:19.3539}} | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 110524.29 | 110524.29 | 86108.86 | 86108.86 | 86108.86 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510053 | Proyecto de inversión | 333761.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:333761.59, modificado:333761.59}} | CONSTRUCCON DE MURO DE CONTENCION CON BARDA REJA | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-019-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:LAZARO CARDENAS, lon:-97.9916, lat:19.5375}} | 2024-10-16 | 2024-11-26 | 333761.59 | 333761.59 | 87500.18 | 87500.18 | 87500.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.6}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510055 | Proyecto de inversión | 838632.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838632.39, modificado:838632.39}} | EDIFICIO D CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA DIDÁCTICA CON SANITARIO PARA 1ER GRADO ESTRUCTURA REGIONAL 6 X 8 MTS AISLADA Y OBRA EXTERIOR SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA CON CONCERTINA Y 1 LUMINARIA PUNTA DE POSTE SOLAR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-009-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:TEOLOCHOLCO, lon:-98.1859, lat:19.2458}} | 2024-10-16 | 2024-12-24 | 838632.39 | 838632.39 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.45}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510061 | Proyecto de inversión | 480892.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480892.74, modificado:480892.74}} | SUSTITUCION DE BARDA Y MURO DE CONTENCION DE PIEDRA | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-066-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:TETLA , lon:-98.1284, lat:19.4444}} | 2024-10-16 | 2024-12-10 | 480892.74 | 480892.74 | 334304.8 | 334304.8 | 334304.8 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510068 | Proyecto de inversión | 1133862.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1133862.58, modificado:1700793.87}} | EDIFICIO E CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO 6X5 MTS ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA PARTE POSTERIOR Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 LUMINARIAS PUNTA POSTE SOLAR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-002-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:HUAMANTLA, lon:-97.9217, lat:19.3129}} | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 1700793.87 | 1700793.87 | 1117880.56 | 1117880.56 | 1117880.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.75}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510086 | Proyecto de inversión | 1806422.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1806422.13, modificado:2185201.31}} | REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIOS "H,I,L,J" Y OBRA EXTERIOR: SUSTITUCIÓN DE CHANCHA DE USOS MULTIPLES, MANTENIMIENTO DE TRANFORMADOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS E INTERRUPTOR PRINCIPAL | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-048-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:CALPULALPAN , lon:-98.5811, lat:19.6277}} | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 2185201.31 | 2185201.31 | 2067734.15 | 2067734.15 | 2067734.15 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.99}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510090 | Proyecto de inversión | 552204.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:552204.85, modificado:1307080.38}} | SUSTITUCIÓN DE BARDA Y MURO DE CONTENCIÓN DE PIEDRA Y CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-065-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:TZOMPANTEPEC, lon:-98.0923, lat:19.3765}} | 2025-01-02 | 2025-01-02 | 1307080.38 | 1307080.38 | 728128.82 | 728128.82 | 728128.82 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.8}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510097 | Proyecto de inversión | 1761232.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1761232.11, modificado:1761232.11}} | REHABILITACIÓN ELÉCTRICA GENERAL, SUSTITUCIÓN DE ANDADORES, DESAZOLVE DE 2 FOSAS SEPTICAS, CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 6 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-062-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:HUEYOTLIPAN, lon:-98.346, lat:19.4672}} | 2024-10-25 | 2025-01-16 | 1761232.11 | 1761232.11 | 389611.9 | 389611.9 | 389611.9 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.65}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510099 | Proyecto de inversión | 1850885.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850885.62, modificado:2964552.4}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIOS " C, D " OBRA EXTERIOR: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL 150 ML. Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR Y REHABILITACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-063-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CHIAUTEMPAN, lon:-98.1941, lat:19.3137}} | 2024-10-25 | 2025-01-23 | 2964552.4 | 2964552.4 | 513703.36 | 513703.36 | 513703.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510101 | Proyecto de inversión | 1406963.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1406963.56, modificado:2110445.34}} | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO " C " DESAYUNADOR DE 8 X 12 MTS. ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-053-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:HUAMANTLA, lon:-97.9217, lat:19.3129}} | 2024-10-25 | 2025-01-23 | 2110445.34 | 2110445.34 | 1682935.27 | 1682935.27 | 1682935.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510124 | Proyecto de inversión | 506214.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:506214.87, modificado:506214.87}} | SUSTITUCION DE BARDA, CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR. | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-029-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:SANTA CRUZ TLAXCALA, lon:-98.1515, lat:19.3539}} | 2024-10-24 | 2025-02-12 | 506214.87 | 506214.87 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510132 | Proyecto de inversión | 1995172.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995172.72, modificado:1995172.72}} | OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE TECHUMBRE SEC TEC 51 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-050-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:TLAXCALA, lon:-98.2394, lat:19.3122}} | 2024-10-16 | 2024-12-24 | 1995172.72 | 1995172.72 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.16}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | {obs1: {observación:EL CONCEPTO MANEJADO EN SISTEMA ES UNA OBRA DE INVERSIÓN ES CON EL NOMBRE QUE FUE ETIQUETADO EL PROYECTO OBRA EXTERIOR CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 51, trimestre:4.0, usuario:martinapangor, fecha:2025-01-24}, obs2: {observación:EL CONCEPTO MANEJADO EN SISTEMA ES UNA OBRA DE INVERSIÓN ES CON EL NOMBRE QUE FUE ETIQUETADO EL PROYECTO OBRA EXTERIOR CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 51, trimestre:4.0, usuario:martinapangor, fecha:2025-01-24}, obs3: {observación:EL CONCEPTO MANEJADO EN SISTEMA ES UNA OBRA DE INVERSIÓN ES CON EL NOMBRE QUE FUE ETIQUETADO EL PROYECTO OBRA EXTERIOR CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 51, trimestre:4.0, usuario:martinapangor, fecha:2025-01-24}, obs4: {observación:EL CONCEPTO MANEJADO EN SISTEMA ES UNA OBRA DE INVERSIÓN ES CON EL NOMBRE QUE FUE ETIQUETADO EL PROYECTO OBRA EXTERIOR CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 51, trimestre:4.0, usuario:martinapangor, fecha:2025-01-24}} | {obs1: {observación:No es claro que se trate de un proyecto de inversión, ajustar el nombre o justificar lo que es en las observaciones., trimestre:4.0, usuario:carmenmvaldezn, fecha:2025-01-23}}
2024 | 4 | TLA240402510133 | Proyecto de inversión | 883400.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:883400.67, modificado:883400.67}} | SUSTITUCIÓN DE CANCELERÍA EN EDIFICIO E SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE DE LOS EDIFICIOS E O SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 2 PUNTAS DE POSTE SOLAR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-POT-002-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:TLAXCALA, lon:-98.2394, lat:19.3122}} | 2024-11-29 | 2025-02-13 | 883400.67 | 883400.67 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.7}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510136 | Proyecto de inversión | 1104168.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1104168.05, modificado:1104168.05}} | EDIFICIO J CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA 6 X 8 MTS. C/U Y OBRA EXTERIOR. | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-POT-006-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:APIZACO, lon:-98.1412, lat:19.4175}} | 2024-11-29 | 2025-02-13 | 1104168.05 | 1104168.05 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510139 | Proyecto de inversión | 521760.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521760.22, modificado:521760.22}} | SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO B OBRA EXTERIOR: SUSTITUCIÓN DE CUBRETINACOS REHABILITACIÓN DE CARCAMO SECO Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-POT-016-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CHIAUTEMPAN , lon:-98.1941, lat:19.3137}} | 2024-11-29 | 2025-02-13 | 521760.22 | 521760.22 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.4}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510143 | Proyecto de inversión | 1060345.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1060345.29, modificado:1060345.29}} | SUSTITUCIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EN EDIFICIO D OBRA EXTERIOR CONSTRUCCIÓN DE CUBRETINACOS | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | FAM-POT-SUP-12-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:HUAMANTLA, lon:-97.9217, lat:19.3129}} | 2024-12-09 | 2025-01-12 | 1060345.29 | 1060345.29 | 825718.37 | 825718.37 | 825718.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510145 | Proyecto de inversión | 340083.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:340083.5, modificado:340083.5}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO REHABILITACIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICOS Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 5 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-POT-003-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PANOTLA, lon:-98.2844, lat:19.3449}} | 2024-12-09 | 2025-01-12 | 340083.5 | 340083.5 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.9}} |  | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402496917 | Proyecto de inversión | 450000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:450000.0, modificado:399123.06}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS - 456510 | 29 | Tlaxcala | 19 | Tepetitla de Lardizábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tepetitla de Lardizábal | 456510 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:336.0, meta_modificada:336.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS COLONIA TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE CALLE TRES BESANAS Y CALLE FRANCISCO RUIZ, CALLE ALVARO OBREGON CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS COLONIA TEPETITLA, CP. 907, lon:-98.36526235, lat:19.25578943}} | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 399123.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0}} | {2496917/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402497924 | Proyecto de inversión | 1239112.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1239112.34, modificado:1239112.34}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO, CALLE COLOSIO - 459013 | 29 | Tlaxcala | 19 | Tepetitla de Lardizábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepetitla de Lardizábal | 459013 | S | 30 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1400.0, meta_modificada:1400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE COLOSIO COLONIA TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO REAL SAN RAFAEL Y CALLE FRANCISCO RUIZ, CALLE COLOSIO COLONIA TEPETITLA, CP. 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL T, lon:-98.37014069, lat:19.25654746}} | 2024-11-10 | 2024-12-27 | 1239112.34 | 1239112.34 | 1239112.34 | 1239112.34 | 768249.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/DOPU/FAISMUN/009/2024, contratista:EDGAR SERRANO SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL TLAXCALA, monto:1239112.34, importe_modificado:1239112.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:62.0}} | {2497924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402500176 | Proyecto de inversión | 560000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:560000.0, modificado:559025.09}} | REHABILITTACION DE PUENTE VEHICULAR EN SAN BUENAVENTURA ATEMPAN - 465615 | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxcala | 465615 | S | 1030 | 1025 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:9, direccion:CALLE EUCALIPTOS PUEBLO SAN BUENAVENTURA ATEMPAN, 90010 SAN BUENAVENTURA ATEMPAN, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE CEDROS Y AVENIDA PNOS, CALLE AHUEHUETES LA OBRA SE UBICA EN CALLE EUCALIPTO A DOCIENTOSMETROS DE LA UNIDAD SANTA CU, lon:-98.21518689, lat:19.32371287}} | 2024-12-17 | 2024-12-31 | 559025.09 | 559025.09 | 559025.09 | 447220.07 | 447220.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-047-FAISMUN/2024, contratista:EDIFFICA BATLLO INMOBILIARIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:559025.09, importe_modificado:559025.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:45.0}} | {2500176/proyecto_PROCESO, 2500176/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402498690 | Proyecto de inversión | 1177357.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1177357.09, modificado:1177557.59}} | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE FRANCISCO JAVIER MINA DEL MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS - 460977 | 29 | Tlaxcala | 37 | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | 460977 | S | 615 | 565 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1500.0, meta_modificada:1500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:2, direccion:CAMINO TRAMO SAN JUAN BAUTISTA - SAN JUAN BAUTISTA MIER MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 50 COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA, 90596 SAN JUAN BAUTISTA MIER, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE Y , EL POZO SE, lon:-97.86429593, lat:19.23172272}} | 2024-12-17 | 2024-12-31 | 1177557.59 | 1177557.59 | 1177557.59 | 353267.28 | 353267.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-OPZ-FISM24-03, contratista:SUMINISTROS, PLANEACION Y EJECUCION OAFA S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:1177557.59, importe_modificado:1177557.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2498690/proyecto_PROCESO, 2498690/proyecto_INICIO, 2498690/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402508333 | Proyecto de inversión | 697178 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:697178.0, modificado:761682.22}} | REHABILITACION DE CENTRO PARA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES CAI Y CASAS DE DIA EN SAN LORENZO AXOCOMANITLA LOCALIDAD SAN LORENZO AXOCOMANITLA - 460533 | 29 | Tlaxcala | 54 | San Lorenzo Axocomanitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Axocomanitla | 460533 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:190.2, meta_modificada:193.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE BRIONES INTERIOR SN COLONIA SAN LORENZO AXOCOMANITLA, 90760 SAN LORENZO AXOCOMANITLA, SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE NATIVITAS, A UN COSTADO DE LA TECNICA NO.56 BICENTENARIO Y ATRAS DE UNA , lon:-98.25420954, lat:19.22156188}} | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 761682.22 | 761682.22 | 761682.22 | 227419.27 | 227419.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AXOCO/OP/FAISMUN/002/2024, contratista:CESAR CABRERA CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA, monto:761682.22, importe_modificado:761682.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10.0}} | {2508333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402508896 | Proyecto de inversión | 97323.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97323.55, modificado:96526.48}} | REHABILITACIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL U HOMÓLOGO ASI COMO ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y DE USO COMÚN EN LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA. - 463017 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 463017 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO LA MAGDALENA TLALTELULCO, 90830 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE PROGRESO LA OBRA SE ENCUENTRA EN LAS INSTALACIONES , lon:-98.18164, lat:19.27839975}} | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 96526.48 | 96526.48 | 96526.48 | 96526.48 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP48/FISM24AD/4, contratista:NORBERTO PLUMA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO, monto:96526.48, importe_modificado:96526.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} | {2508896/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402466436 | Proyecto de inversión | 647663.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:647663.97, modificado:647663.97}} | REHABILITACION DE CAMINO EN PRIV.INDEPENDENCIA LOCALIDAD TEMETZONTLA - 391292 | 29 | Tlaxcala | 24 | Panotla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Panotla | 391292 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1093.6, meta_modificada:1093.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:PRIVADA INDEPENDENCIA PUEBLO SAN FRANCISCO TEMETZONTLA, 90155 SAN FRANCISCO TEMETZONTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE PRIVADA INDEPENDENCIA Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ACTUALMENTE LA CALLE ES DE TERRACERIA SOLO CU, lon:-98.28484941, lat:19.35866686}} | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 647663.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1093.6}} | {2466436/proyecto_INICIO, 2466436/proyecto_FIN, 2466436/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402515066 | Adquisición | 149500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:149500.0, modificado:149500.0}} | Equipamiento de gimnasio, área de cocina y talleres en Normal | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala | 04 | S | 269 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:Avenida Juarez Sur Número 83 Quinto Barrio , lon:-98.2803577, lat:19.3099695}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 149500 | 126814.17 | 126814.17 | 126814.17 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} | {2515066/proyecto_INICIO, 2515066/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza folio no hay plantilla para validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2025-01-17}, obs2: {observación:se rechaza folio no hay plantilla para validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2025-01-17}, obs3: {observación:se rechaza folio no hay plantilla para validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2025-01-17}, obs4: {observación:se rechaza folio no hay plantilla para validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2025-01-17}}
2024 | 4 | TLA240402516051 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}} | Edificio "M" Construcción de cafetería 8x12 mts.2 E.E. Estructura regional aislada, en obra negra. | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Educación | Sin identificar | Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala | 03 | S | 234 | 145 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:Boulevard Natalia Teniza S/N, lon:-98.3113544, lat:19.2421088}} | 2024-11-25 | 2025-01-12 | 480000 | 480000 | 480000 | 480000 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FORTEESUP-29-003-2024, contratista:H R CONSTRUCCIONES, convocante:INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, monto:455529.88, importe_modificado:455529.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2516051/proyecto_INICIO, 2516051/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402515114 | Adquisición | 189499.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:11, modalidad:S, prog_pres:300, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:189499.7, modificado:189499.7}} | Equipamiento sala audiovisual y biblioteca de Normal | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Educación | Sin identificar | Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala | 05 | S | 386 | 179 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Calle Leonarda Gómez Blanco s/n Colonia Adolfo López Mateos, Tlaxcala, lon:-98.2428421, lat:19.32145}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 189499.7 | 186635.76 | 186635.76 | 186635.76 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:2.0}} | {2515114/proyecto_INICIO, 2515114/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se rechaza folio no mandaron plantilla para validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2025-01-17}, obs2: {observación:se rechaza folio no mandaron plantilla para validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2025-01-17}, obs3: {observación:se rechaza folio no mandaron plantilla para validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2025-01-17}, obs4: {observación:se rechaza folio no mandaron plantilla para validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2025-01-17}, obs5: {observación:se rechaza folio las cantidades no coinciden con las cantidades presentadas en su plantilla para validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2025-01-20}, obs6: {observación:se rechaza folio las cantidades no coinciden con las cantidades presentadas en su plantilla para validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2025-01-20}, obs7: {observación:se rechaza folio las cantidades no coinciden con las cantidades presentadas en su plantilla para validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2025-01-20}, obs8: {observación:se rechaza folio las cantidades no coinciden con las cantidades presentadas en su plantilla para validación , trimestre:4.0, usuario:marlemroldanf, fecha:2025-01-20}}
2024 | 4 | TLA240402494579 | Proyecto de inversión | 152676.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:152676.15, modificado:174013.69}} | REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE LAZARO CARDENAS, ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE TLAXCALA, ASENTAMIENTO SANTA MARIA LAS CUEVAS. - 451671 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atltzayanca | 451671 | S | 45 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.3, meta_modificada:116.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:21, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS RANCHERIA SANTA MARÍA LAS CUEVAS, 90558 SANTA MARÍA LAS CUEVAS, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE TLAXCALA, CALLE BAJA CALIFORNIA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE LÁZARO CÁRDENAS ENTRE CALLE , lon:-97.73931148, lat:19.38376117}} | 2024-12-06 | 2024-12-15 | 174013.69 | 174013.69 | 174013.69 | 174013.69 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-DOP/AD/FAISMUN 2404-080, contratista:CESAR JAVIER ROMERO LIMA, convocante:Municipio de Atltzayanca, Tlaxcala, monto:152621.63, importe_modificado:174013.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.3}} | {2494579/proyecto_INICIO, 2494579/proyecto_FIN, 2494579/proyecto_PROCESO, 2494579/proyecto_FIN, 2494579/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402486901 | Proyecto de inversión | 1138592.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1138592.21, modificado:1138592.21}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE 3 DE MAYO UBICADO EN LA 3RA. SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ TEACALCO, TLAXCALA - 438423 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San José Teacalco | 438423 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1800.0, meta_modificada:1800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE MAYO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO SECCION 3RA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO, CALLE JUAREZ LA CALLE SE ENCUENTRA A , lon:-98.05862557, lat:19.3297181}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 1138592.21 | 1138592.21 | 1138592.21 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/DOP/FAIS2452019, contratista:LUIS ALBERTO CORONA CERVANTES, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO TLAXCALA, monto:1138592.21, importe_modificado:1138592.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1800.0}} | {2486901/proyecto_FIN, 2486901/proyecto_INICIO, 2486901/proyecto_PROCESO, 2486901/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402500148 | Proyecto de inversión | 1291193.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1291193.34, modificado:1291193.34}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ATRIO DE ESCUELA PRIMERA ETAPA - 465546 | 29 | Tlaxcala | 3 | Atlangatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Atlangatepec | 465546 | S | 770 | 770 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1118.0, meta_modificada:1118.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:8, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO SAN PEDRO ECATEPEC, 90415 SAN PEDRO ECATEPEC, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO SAN PEDRO ECATEPEC, CP. 90415 SAN PEDRO E, lon:-98.154198, lat:19.522137}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2500148/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402509136 | Proyecto de inversión | 789974.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:789974.44, modificado:789974.44}} | CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRAL PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES - 465587 | 29 | Tlaxcala | 3 | Atlangatepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Atlangatepec | 465587 | S | 321 | 321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:69.46, meta_modificada:69.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:14, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ PUEBLO BENITO JUÁREZ TEZOYO, 90418 COLONIA BENITO JUÁREZ (TEZOYO), ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO, AVENIDA BENITO JUAREZ PUEBLO BENITO JUÁREZ TEZOYO CP. 90418 COLONIA , lon:-98.233159, lat:19.54158}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:0.0}} | {2509136/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230202231475 | Proyecto de inversión | 2016915.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2016915.36, modificado:2016915.36}} | CONSTRUCCION DE 4 AULAS DIDACTICAS PLANTA ALTA 2 E.E. C/U Y TERMINACION DE ESCALERA ESTRUCTURA U-2C Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-POT-029-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:7, direccion:santa cruz aquiahuac, lon:-98.28, lat:19.2394}} | 2023-05-29 | 2023-08-27 | 2016915.36 | 2016915.36 | 2016915.36 | 2016915.36 | 2016915.36 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402334546 | Proyecto de inversión | 2714397.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2714397.39, modificado:2714397.39}} | EDIFICIO O ALA PONIENTE CONSTRUCCIÓN EN PLANTA BAJA DE ESCALERA METALICA PLANTA ALTA COBICULOS OFICINAS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | FAM-POT-SUP-03-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:IXTACUIXTLA, lon:-98.3664, lat:19.3377}} | 2023-11-13 | 2024-02-04 | 2714397.39 | 2714397.39 | 2714397.39 | 2714397.39 | 2714397.39 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230402334551 | Proyecto de inversión | 2709786.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2709786.7, modificado:2709786.7}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "V" CASETA DE VIGILANCIA TIPO INIFED + TERMINACION DE EDIFICIO "T" ESTRUCTURA T-80 Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | FAM-POT-SUP-01-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:HUAMANTLA, lon:-97.9217, lat:19.3129}} | 2023-10-23 | 2023-12-24 | 2709786.7 | 2709786.7 | 2709786.7 | 2709786.7 | 2709786.7 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202356756 | Proyecto de inversión | 113370.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:113370.65, modificado:180652.65}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN FISM 2434331 LOCALIDAD EL ROSARIO - 23949 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 23949 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:207.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:59, direccion:CALLE 4 PONIENTE COLONIA EL ROSARIO, 90256 EL ROSARIO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE 6 PONIENTE Y CALLE 9 NORTE, CALLE 7 NORTE ATRÁS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA TLAHUICOLE, lon:-98.23087007, lat:19.66543367}} | 2024-05-01 | 2024-08-01 | 180652.65 | 180652.65 | 180652.65 | 180652.65 | 180652.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434331, contratista:CR & AS CONSTRUCCIONES S.A., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:180652.65, importe_modificado:180652.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:207.0}} | {2356756/proyecto_INICIO, 2356756/proyecto_FIN, 2356756/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202356304 | Proyecto de inversión | 223338.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:223338.74, modificado:482482.89}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA FISM 2434169 LOCALIDAD SAN JUAN - 13989 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 13989 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:664.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA SAN JUAN, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE ANTIGUA AGRICOLA Y CALLE VICTORIA, EN LA CALLE PRINCIPAL A LA ALTURA DE LA COLONIA SAN JUAN, lon:-98.12480007, lat:19.60150872}} | 2024-04-19 | 2024-08-01 | 482482.89 | 482482.89 | 482482.89 | 482482.89 | 482482.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434169, contratista:ARACELI OSORIO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:482482.89, importe_modificado:482482.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:664.0}} | {2356304/proyecto_INICIO, 2356304/proyecto_PROCESO, 2356304/proyecto_FIN, 2356304/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202354300 | Proyecto de inversión | 19600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:19600.0, modificado:19331.64}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS LOCALIDAD MUÑOZ ASENTAMIENTO MUÑOZ CON 2 ACCIONES - 120804 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 120804 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO MUÑOZ, 90420 MUÑOZ, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA ENTRE Y , A 600 METROS AL ORIENTE DEL PANTEON MUNICIPAL MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, lon:-98.20976646, lat:19.48198182}} | 2024-03-29 | 2024-10-31 | 19331.64 | 19331.64 | 19331.64 | 19331.64 | 19331.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2354300/proyecto_PROCESO, 2354300/proyecto_FIN, 2354300/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240202388263 | Proyecto de inversión | 813890.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:813890.1, modificado:802729.58}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE LOS CHOPOS SEGUNDA ETAPA CON ADOQUÍN, BARRIO MÉXICO, MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA. - 142783 | 29 | Tlaxcala | 56 | Santa Ana Nopalucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Nopalucan | 142783 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:933.87, meta_modificada:933.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE LOS CHOPOS BARRIO DE MÉXICO, 90137 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE SANTA INES Y CALLE CISNES, AVENIDA LOMA BONITA LLEGANDO AL ASTA BANDERA DE LA AV LOMA BONITA DIRIGIRSE AL ORIENTE Y PASANDO , lon:-98.33945996, lat:19.30332302}} | 2024-06-05 | 2024-07-15 | 802729.58 | 802729.58 | 802729.58 | 802729.58 | 802729.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAN/OP/FISM2024/08, contratista:CORPORATIVO JHIRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, monto:802729.58, importe_modificado:802729.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:933.87}} | {2388263/proyecto_INICIO, 2388263/proyecto_PROCESO, 2388263/proyecto_FIN, 2388263/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202381856 | Proyecto de inversión | 1708922.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1708922.29, modificado:1708922.29}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE RIO COLORADO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MICHAC, MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAXCALA. - 113467 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Natívitas | 113467 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1962.6, meta_modificada:1962.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:16, direccion:CALLE RIO COLORADO PUEBLO SANTIAGO MICHAC, 90721 SANTIAGO MICHAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE RIO BRAVO Y AVENIDA GUADALUPE VICTORIA, CALLE 5 DE MAYO LA CALLE RIO COLORADO INICIA EN EL ENTRONQUE CON LA AVENIDA GUADALUPE VICT, lon:-98.34005506, lat:19.21991836}} | 2024-05-31 | 2024-07-19 | 1708922.29 | 1708922.29 | 1708922.29 | 1708922.29 | 1708922.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2423005-LP, contratista:EDIFICADORA Y URBANIZADORA PACCSE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, monto:1593607.04, importe_modificado:1593607.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1962.6}} | {2381856/proyecto_INICIO, 2381856/proyecto_PROCESO, 2381856/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202380666 | Proyecto de inversión | 1353185.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1353185.19, modificado:1441944.04}} | REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE XILOXOCHITLA. - 109964 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Natívitas | 109964 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1125.0, meta_modificada:1125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:17, direccion:AVENIDA REFORMA PUEBLO SAN VICENTE XILOXOCHITLA, 90716 SAN VICENTE XILOXOCHITLA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE AVENIDA REFORMA Y AVENIDA TLAXCALA, LA PLAZA PRINCIPAL SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD SOBRE LA AVENIDA REFOR, lon:-98.3152511, lat:19.28362808}} | 2024-05-31 | 2024-07-12 | 1441944.04 | 1441944.04 | 1441944.04 | 1441944.04 | 1441944.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2423014-LP, contratista:EDIFICACIONES CIVILES, URBANAS Y PREFABRICADOS DE ACERO INDUSTRIAL, convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, monto:1441944.04, importe_modificado:1441944.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1125.0}} | {2380666/proyecto_INICIO, 2380666/proyecto_PROCESO, 2380666/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202367336 | Proyecto de inversión | 1443378.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1443378.09, modificado:860515.63}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN FISM 2434144 LOCALIDAD TEPATLAXCO - 69380 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 69380 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1377.9, meta_modificada:1377.95}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE MORALES COLONIA TEPATLAXCO, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE EL PROGRESO Y CALLE BENEDICTO XVI, HACIA EL LADO DEL LIBRAMIENTO, lon:-98.12623859, lat:19.60895902}} | 2024-04-30 | 2024-08-01 | 860515.63 | 860515.63 | 860515.63 | 860515.63 | 860515.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434144, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA CABYME S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:860515.63, importe_modificado:860515.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1377.95}} | {2367336/proyecto_INICIO, 2367336/proyecto_FIN, 2367336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202369298 | Proyecto de inversión | 658761.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:658761.81, modificado:698809.32}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE FISM 2434328 LOCALIDAD EL ROSARIO - 75653 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 75653 | S | 289 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:59, direccion:CALLE MATAMOROS ROSARIO COLONIA EL ROSARIO, 90256 EL ROSARIO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE 8 ORIENTE Y CALLE 3 SUR, CALLE 6 ORIENTE SE ENCUENTRA AL LADO DE LA CANCHA DE FUTBOL AL ENTRA A LA COMUNIDAD ENFRENTE DE LAS LETRAS DE LA , lon:-98.22843481, lat:19.65736847}} | 2024-04-30 | 2024-08-01 | 698809.32 | 698809.32 | 698809.32 | 698809.32 | 698809.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434328, contratista:CR & AS CONSTRUCCIONES S.A., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:698809.32, importe_modificado:698809.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2369298/proyecto_INICIO, 2369298/proyecto_PROCESO, 2369298/proyecto_FIN, 2369298/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202371472 | Proyecto de inversión | 91346.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:91346.91, modificado:91346.91}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA PRIVADA CULTURA - 80759 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ayometla | 80759 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.9, meta_modificada:84.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE LA CULTURA BARRIO TLAXCALTECATLA, 90775 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE DE LA CULTURA Y , CALLE MOCTEZUMA PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE LA CULTURA BARRIO TLAXCALTEC, lon:-98.22271459, lat:19.19858916}} | 2024-03-11 | 2024-03-28 | 91346.91 | 91346.91 | 91346.91 | 91346.91 | 91346.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCA/DOP/FISM 24-58-006, contratista:EMMANUEL BENITEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:91346.61, importe_modificado:91346.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.1}} | {2371472/proyecto_FIN, 2371472/proyecto_PROCESO, 2371472/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202369177 | Proyecto de inversión | 177768.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:177768.29, modificado:153830.95}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA FISM 2434333 LOCALIDAD EL ROSARIO - 73406 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 73406 | S | 23 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:257.0, meta_modificada:207.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:59, direccion:CALLE 4 PONIENTE COLONIA EL ROSARIO, 90256 EL ROSARIO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE 9 NORTE Y CALLE 6 PONIENTE, CALLE 8 NORTE ES LA CALLE QUE SE ENCUENTRA AL LADO DE LA TELESECUNDARIA TLAHUICOLE DE LA COMUNIDAD DEL ROSARIO, lon:-98.23100636, lat:19.66547564}} | 2024-05-02 | 2024-08-01 | 153830.95 | 153830.95 | 153830.95 | 153830.95 | 153830.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434333, contratista:CR & AS CONSTRUCCIONES S.A., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:153830.95, importe_modificado:153830.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:207.0}} | {2369177/proyecto_INICIO, 2369177/proyecto_PROCESO, 2369177/proyecto_INICIO, 2369177/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202399073 | Proyecto de inversión | 808931.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:808931.6, modificado:808931.6}} | DEMOLICION DE EDIFICIO F Y OBRA EXTERIOR. SUSTITUCION DE BARDA EN PARTE POSTERIOR DEL PLANTEL | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-006-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CHIAUTEMPAN, lon:-98.1941, lat:19.3137}} | 2024-04-01 | 2024-06-15 | 808931.6 | 808931.6 | 808931.6 | 808931.6 | 808931.6 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202394478 | Proyecto de inversión | 316123.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:316123.63, modificado:316123.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO, PRIVADA FRANCISCO I MADERO - 173069 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ayometla | 173069 | S | 12 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:495.5, meta_modificada:435.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA FRANCISCO I MADERO BARRIO TLAXCALTECATLA, 90775 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE FERROCARRIL, CALLE INSURGENTES PRIVADA FRANCISCO I MADERO BARRIO TLAXCALTEC, lon:-98.21713599, lat:19.19948607}} | 2024-05-10 | 2024-06-10 | 316123.63 | 316123.63 | 316123.63 | 316123.63 | 316123.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCA/DOP/FISM 24-58-011, contratista:CARLOS ALFREDO VALENCIA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:316123.63, importe_modificado:316123.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:435.2}} | {2394478/proyecto_INICIO, 2394478/proyecto_FIN, 2394478/proyecto_PROCESO, 2394478/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202394508 | Proyecto de inversión | 190000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:190000.0, modificado:186879.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO, PRIVADA 5 DE MAYO - 173172 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ayometla | 173172 | S | 10 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:276.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA 5 DE MAYO BARRIO TLAPAYATLA, 90774 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CERRADA S/N NOMBRE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE PRIVADA 5 DE MAYO BARRIO TLAPAYATLA CP. 90774 SANTA CATARINA , lon:-98.22875323, lat:19.1900661}} | 2024-05-06 | 2024-05-30 | 186879.91 | 186879.91 | 186879.91 | 186879.91 | 186879.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCA/DOP/FISM 24-58-013, contratista:CARLOS ALFREDO VALENCIA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:186879.91, importe_modificado:186879.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:276.4}} | {2394508/proyecto_INICIO, 2394508/proyecto_FIN, 2394508/proyecto_PROCESO, 2394508/proyecto_FIN, 2394508/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202399373 | Proyecto de inversión | 1890167 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1890167.0, modificado:1886986.78}} | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE SI/PROALR/030/24 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/PROALR/030/24 | S | 51357 | 47407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:18, direccion:José María Morelos, lon:-97.96687, lat:19.325936}} | 2024-05-08 | 2024-11-03 | 1886986.78 | 1886986.78 | 1886986.78 | 1886986.78 | 1886986.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/PROALR/030/24, contratista:INFRAESTRUCTURA, EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1886986.78, importe_modificado:1886986.78}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2399373/proyecto_INICIO, 2399373/proyecto_PROCESO, 2399373/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202393280 | Proyecto de inversión | 526907.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:526907.55, modificado:526907.55}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA - 167761 | 29 | Tlaxcala | 56 | Santa Ana Nopalucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Nopalucan | 167761 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:277.5, meta_modificada:277.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:BOULEVARD IGNACIO ZARAGOZA BARRIO DE MÉXICO, 90137 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CARRETERA FEDERAL A IXTACUIXTLA, CALLE NIÑOS HEROES PARTIENDO DE ASTA BANDERA EN DIRECCIÓN PONIENTE EN BO, lon:-98.34096867, lat:19.30946069}} | 2024-06-17 | 2024-07-31 | 526907.55 | 526907.55 | 526907.55 | 526907.55 | 526907.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAN/OP/FISM2024/19, contratista:ANASTACIO ESCOBAR FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, monto:526907.55, importe_modificado:526907.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:277.5}} | {2393280/proyecto_PROCESO, 2393280/proyecto_FIN, 2393280/proyecto_INICIO, 2393280/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202392777 | Proyecto de inversión | 493950.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:493950.04, modificado:493950.04}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES SEGUNDA ETAPA, MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA. - 165766 | 29 | Tlaxcala | 56 | Santa Ana Nopalucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Nopalucan | 165766 | S | 220 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS BARRIO DE MÉXICO, 90137 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE AVENIDA CISNES Y CALLE JARDIN DE NIÑOS, CALLE AQUILES SERDAN EN LA AVENIDA PRINCIPAL QUE SE LLAMA LOMA BONITA A LA ALTURA, lon:-98.33476568, lat:19.29689044}} | 2024-06-24 | 2024-07-20 | 493950.04 | 493950.04 | 493950.04 | 493950.04 | 493950.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAN/OP/FISM2024/18, contratista:ING. JESUS LUNA LARA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, monto:493950.04, importe_modificado:493950.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2392777/proyecto_PROCESO, 2392777/proyecto_INICIO, 2392777/proyecto_PROCESO, 2392777/proyecto_INICIO, 2392777/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202399526 | Proyecto de inversión | 1393100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1393100.0, modificado:1357093.21}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CAPTACION Y CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES A COLECTORES Y EMISORES EN LA MARGEN NORTE DEL RIO ATOYAC DE LAS LOCALIDADES DE SANTIAGO MICHAC, SAN MIGUEL TLALE, SANTA ANA PORTALES Y DOMINGO ARENAS (DDHH) SI/PROALU/033/24 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/PROALU/033/24 | S | 44506 | 41081 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:16, direccion:Santiago Michac, lon:-98.360573, lat:19.241556}} | 2024-05-08 | 2024-08-05 | 1357093.21 | 1357093.21 | 1357093.21 | 1357093.21 | 1357093.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/PROALU/033/24, contratista:APR PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1357093.21, importe_modificado:1357093.21}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2399526/proyecto_PROCESO, 2399526/proyecto_INICIO, 2399526/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202396843 | Proyecto de inversión | 9858275.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9858275.23, modificado:1.025783438E7}} | REPAVIMENTACION CARRETERA DE ACCESO A CUEXTOTITLA SI/INFRA/009/24 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/009/24 | S | 4896 | 4520 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:La Magdalena Cuextotitla, lon:-98.448042, lat:19.474886}, geo2: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:La Magdalena Cuextotitla, lon:-98.448775, lat:19.464211}} | 2024-05-16 | 2024-08-13 | 10257834.38 | 10257834.38 | 10257834.38 | 10257834.38 | 10257834.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/009/24, contratista:AGO OPERADORES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:9858275.23, importe_modificado:9858275.23}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2396843/proyecto_INICIO, 2396843/proyecto_PROCESO, 2396843/proyecto_INICIO, 2396843/proyecto_PROCESO, 2396843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202390132 | Proyecto de inversión | 119004.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119004.4, modificado:119004.4}} | FAISMUN243612 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 148807 | 29 | Tlaxcala | 36 | Totolac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Totolac | 148807 | S | 4003 | 3581 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE EL MIRADOR PUEBLO SAN JUAN TOTOLAC, 90160 SAN JUAN TOTOLAC, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CARRETERA FEDERAL SAN MARTIN- TLAXCALA, CALLE EL MIRADOR SN ENTRE CALLE INSURGENTES Y CARR. FED. SAN MARTÍNTLAXCALA F, lon:-98.26664352, lat:19.32157033}} | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 119004.4 | 119004.4 | 119004.4 | 119004.4 | 119004.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN243612, contratista:BOMBAS Y SERVICIOS, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAC, monto:119004.4, importe_modificado:119004.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2390132/proyecto_INICIO, 2390132/proyecto_FIN, 2390132/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202391065 | Proyecto de inversión | 496841.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:496841.29, modificado:496841.29}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE PRIMERA 5 DE MAYO CON ADOQUÍN, BARRIO MÉXICO, MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA. - 154153 | 29 | Tlaxcala | 56 | Santa Ana Nopalucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Nopalucan | 154153 | S | 45 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:496.0, meta_modificada:496.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA 5 DE MAYO COLONIA NUEVO MÉXICO, 90138 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CAMINO CARRIL DE LOS CASTILLOS, CALLE TERCERA 5 DE MAYO EN BOULEVARD IGNACIO ZARAGOZA EN DIRECCIÓN PO, lon:-98.34289501, lat:19.30639857}} | 2024-06-17 | 2024-07-20 | 496841.29 | 496841.29 | 496841.29 | 496841.29 | 496841.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAN/OP/FISM2024/14, contratista:CORPORATIVO JHIRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, monto:496841.29, importe_modificado:496841.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:496.0}} | {2391065/proyecto_INICIO, 2391065/proyecto_FIN, 2391065/proyecto_PROCESO, 2391065/proyecto_FIN, 2391065/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202396942 | Proyecto de inversión | 18488938.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.848893853E7, modificado:1.848893853E7}} | RECONSTRUCCION CARRETERA UNION EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD BUENAVISTA SI/INFRA/018/24 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | BUENAVISTA SI/INFRA/018/24 | S | 23628 | 21810 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:30, direccion:José María Morelos Buenavista , lon:-98.281181, lat:19.562244}, geo2: {cve_municipio:34, localidad:101, direccion:Unión Ejidal Tierra y Libertad, lon:-98.335047, lat:19.656914}} | 2024-05-03 | 2024-10-29 | 18488938.53 | 18488938.53 | 18488938.53 | 18488938.53 | 18488938.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/018/24, contratista:MUT INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.848893853E7, importe_modificado:1.848893853E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2396942/proyecto_PROCESO, 2396942/proyecto_INICIO, 2396942/proyecto_PROCESO, 2396942/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202394548 | Proyecto de inversión | 151145.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:151145.22, modificado:151145.22}} | AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, PRIVADA BENITO JUAREZ - 173277 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ayometla | 173277 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:77.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA BENITO JUAREZ BARRIO SANTA CATARINA AYOMETLA, 90770 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE ALLENDE, CALLE SN NOMBRE PRIVADA BENITO JUAREZ BARRIO SANTA CATARINA AYOMETLA , lon:-98.20664741, lat:19.20295214}} | 2024-05-20 | 2024-06-06 | 151145.22 | 151145.22 | 151145.22 | 151145.22 | 151145.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCA/DOP/FISM 24-58-015, contratista:EMMANUEL BENITEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:151145.22, importe_modificado:151145.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:77.8}} | {2394548/proyecto_INICIO, 2394548/proyecto_FIN, 2394548/proyecto_PROCESO, 2394548/proyecto_FIN, 2394548/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202399040 | Proyecto de inversión | 148330.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:148330.84, modificado:148330.84}} | EDIFICIO A SUSTITUCION DE PISO Y PINTURA EN DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-POT-034-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:3, localidad:1, direccion:atlangatepec, lon:-98.2045, lat:19.5328}} | 2024-04-09 | 2024-06-30 | 148330.84 | 148330.84 | 148330.84 | 148330.84 | 148330.84 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202399070 | Proyecto de inversión | 896543.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:896543.93, modificado:896543.93}} | OBRA EXTERIOR SUSTITUCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-018-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ATLZATYANCA, lon:-97.796, lat:19.4286}} | 2024-05-06 | 2024-06-23 | 896543.93 | 896543.93 | 896543.93 | 896543.93 | 896543.93 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202399071 | Proyecto de inversión | 2119421.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2119421.37, modificado:2119421.37}} | EDIFICIO C SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO EN ANDADOR OBRA EXTERIOR SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL Y SANITARIO CONSTRUCCION DE RAMPAS Y PINTURA EN FACHADAS TURNO MATUTINO Y VESPERTINO | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-026-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:1, direccion:APIZACO, lon:-98.1423, lat:19.4147}} | 2024-05-06 | 2024-06-28 | 2119421.37 | 2119421.37 | 2119421.37 | 2119421.37 | 2119421.37 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202390683 | Proyecto de inversión | 117962.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:117962.72, modificado:117962.72}} | FAISMUN243615, REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA - 151486 | 29 | Tlaxcala | 36 | Totolac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Totolac | 151486 | S | 849 | 707 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:8, direccion:CALLE OBREGON BARRIO SANTIAGO TEPETICPAC, 90163 SANTIAGO TEPETICPAC, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE DEMOCRACIA Y CALLE TLAHUEXOLOTZIN, CALLE OBREGON SN ENTRE CALLE DEMOCRACIA Y CALLE TLAHUEXOLOTZIN A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DE , lon:-98.22687692, lat:19.33706496}} | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 117962.72 | 117962.72 | 117962.72 | 117962.72 | 117962.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN243615, contratista:BOMBAS Y SERVICIOS, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAC, monto:117962.72, importe_modificado:117962.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2390683/proyecto_INICIO, 2390683/proyecto_PROCESO, 2390683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202399067 | Proyecto de inversión | 277102.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277102.83, modificado:277102.83}} | EDIFICIO A SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIONES METALICAS EN AULA EDIFICIO B SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO EN AREA DE SUPERVISION Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCIONES METALICAS | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-003-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:1, direccion:APETATITLAN, lon:-98.1932, lat:19.3375}} | 2024-05-06 | 2024-06-23 | 277102.83 | 277102.83 | 277102.83 | 277102.83 | 277102.83 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202399347 | Proyecto de inversión | 1355007 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1355007.0, modificado:1350296.0}} | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE SI/PROALR/029/24 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/PROALR/029/24 | S | 51357 | 47407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:84, direccion:Colonia Acasillados San Martín Notario, lon:-97.953137, lat:19.35036}} | 2024-05-08 | 2024-11-03 | 1350296 | 1350296 | 1350296 | 1350296 | 1350296 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/PROALR/029/24, contratista:AGO OPERADORES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1350296.0, importe_modificado:1350296.0}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2399347/proyecto_INICIO, 2399347/proyecto_PROCESO, 2399347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202399395 | Proyecto de inversión | 11350955 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.1350955E7, modificado:1.129023619E7}} | CAPTACION Y CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES A COLECTORES Y EMISORES EXISTENTES DE LA PTAR TLAXCALA Y REINGENIERIA DE COLECTOR EXISTENTE EN MARGEN IZQUIERDA CHIAUTEMPAN - TLAXCALA SI/PROALU/031/24 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/PROALU/031/24 | S | 108239 | 99911 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl , lon:-98.244361, lat:19.321306}} | 2024-05-08 | 2024-10-04 | 11290236.19 | 11290236.19 | 11290236.19 | 11290236.19 | 11290236.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/PROALU/031/24, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY, S.DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.129023619E7, importe_modificado:1.129023619E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2399395/proyecto_PROCESO, 2399395/proyecto_INICIO, 2399395/proyecto_PROCESO, 2399395/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202399446 | Proyecto de inversión | 307999 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:307999.0, modificado:298758.64}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CAPTACION Y CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES A COLECTORES Y EMISORES DE LAS LOCALIDADES DE JOSE MARIA MORELOS, SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO, SAN JOSE TETEL, SANTA URSULA ZIMATEPEC, EL CARMEN, APIZACO, CERRITO DE GUADALUPE, SAN LUIS APIZAQUITO, COLONIA SAN ISIDRO Y REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES APIZACO "A" SI/PROALU/032/24 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/PROALU/032/24 | S | 73306 | 67667 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:San Andrés Ahuashuatepec, lon:-98.121361, lat:19.395472}} | 2024-05-08 | 2024-08-20 | 298758.64 | 298758.64 | 298758.64 | 298758.64 | 298758.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/PROALU/032/24, contratista:MELFER CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:298758.64, importe_modificado:298758.64}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2399446/proyecto_INICIO, 2399446/proyecto_PROCESO, 2399446/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202399542 | Proyecto de inversión | 207000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207000.0, modificado:206691.62}} | PROYECTO EJECUTIVO PARA REINGENIERIA DE COLECTORES Y EMISORES MARGEN DERECHA DEL RIO ZAHUAPAN A CARCAMO DE ZARAGOZA, TOTOLAC SI/PROALU/037/24 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/PROALU/037/24 | S | 11715 | 10814 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:9, direccion:La Trinidad Chimalpa, lon:-98.251365, lat:19.323575}} | 2024-05-11 | 2024-09-07 | 206691.62 | 206691.62 | 206691.62 | 206691.62 | 206691.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/PROALU/037/24, contratista:HOMELAND & POLITHAN CORPORATIVO, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:206691.62, importe_modificado:206691.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2399542/proyecto_PROCESO, 2399542/proyecto_INICIO, 2399542/proyecto_PROCESO, 2399542/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202394581 | Proyecto de inversión | 65396.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65396.58, modificado:54429.59}} | AMPLAICIÓN DE DRENAJE SANITARIO, 3RA PRIVADA ALDAMA - 173370 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ayometla | 173370 | S | 8 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.2, meta_modificada:62.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA 3RA PRIVADA ALDAMA BARRIO SANTA CATARINA AYOMETLA, 90770 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE ALDAMA Y PRIVADA 4TA PRIVADA ALDAMA, CALLE TLAXCALA PRIVADA 3RA PRIVADA ALDAMA BARRIO SA, lon:-98.21378874, lat:19.20147218}} | 2024-05-10 | 2024-05-28 | 54429.59 | 54429.59 | 54429.59 | 54429.59 | 54429.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCA/DOP/FISM 24-58-007, contratista:LUIS MANUEL AGUILAR VIEYRA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:54429.59, importe_modificado:54429.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.7}} | {2394581/proyecto_INICIO, 2394581/proyecto_FIN, 2394581/proyecto_PROCESO, 2394581/proyecto_FIN, 2394581/proyecto_INICIO, 2394581/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202396655 | Proyecto de inversión | 12699672.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.26996728E7, modificado:1.300207223E7}} | PAVIMENTACION CAMINO DE ACCESO A ACOPINALCO DEL PEÑON SI/INFRA/006/24 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/006/24 | S | 23628 | 21810 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:Acopinalco del Peñon , lon:-98.164409, lat:19.668977}, geo2: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:Acopinalco del Peñon , lon:-98.167101, lat:19.660017}} | 2024-05-16 | 2024-09-27 | 13002072.23 | 13002072.23 | 13002072.23 | 13002072.23 | 13002072.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/006/24, contratista:AGO OPERADORES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1.26996728E7, importe_modificado:1.26996728E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2396655/proyecto_INICIO, 2396655/proyecto_PROCESO, 2396655/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202398909 | Proyecto de inversión | 1443100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1443100.0, modificado:1441276.7}} | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE SI/PROALR/028/24 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/PROALR/028/24 | S | 51357 | 47407 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:147, direccion:Fracción Santa Ana Ríos , lon:-97.862833, lat:19.288861}} | 2024-05-08 | 2024-11-03 | 1441276.7 | 1441276.7 | 1441276.7 | 1441276.7 | 1441276.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/PROALR/028/24, contratista:AGO OPERADORES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1441276.7, importe_modificado:1441276.7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2398909/proyecto_INICIO, 2398909/proyecto_PROCESO, 2398909/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202392255 | Proyecto de inversión | 159524.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:159524.1, modificado:159524.1}} | AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, PRIVADA SANTA CLARA - 163101 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ayometla | 163101 | S | 10 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.36, meta_modificada:95.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA SANTA CLARA BARRIO TLAXCALTECATLA, 90775 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CERRADA S/N NOMBRE, PRIVADA 5 DE MAYO PRIVADA SANTA CLARA BARRIO TLAXCALTECATLA CP. 90775 SANTA C, lon:-98.22189705, lat:19.1976828}} | 2024-03-12 | 2024-03-22 | 159524.1 | 159524.1 | 159524.1 | 159524.1 | 159524.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCA/DOP/FISM 24-58-002, contratista:CARLOS ALFREDO VALENCIA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:159524.1, importe_modificado:159524.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:95.36}} | {2392255/proyecto_FIN, 2392255/proyecto_INICIO, 2392255/proyecto_PROCESO, 2392255/proyecto_FIN, 2392255/proyecto_INICIO, 2392255/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302404358 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95876.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE FRANCISCO I MADERO NO SN EN LA LOCALIDAD DE TOLUCA DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE TERRENATE - 210597 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 210597 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:47, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN PUEBLO TOLUCA DE GUADALUPE, 90544 TOLUCA DE GUADALUPE, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE DE LA BARRANCA, CALLE ALCATRAZ A APROXIMADAMENTE 500 METROS DEL PARQUE DE TOLUCA D, lon:-97.95131667, lat:19.46775}} | 2024-07-22 | 2024-12-02 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-005-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EDELCI S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2596799.22, importe_modificado:2596799.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404358/proyecto_PROCESO, 2404358/proyecto_INICIO, 2404358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-005-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-005-FISE-2024, con un monto de $3,172,058.52, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño, 28 cuartos dormitorio y 2 cuartos dormitorio con adose en 150 dias naturales, en el municipio de Terrenate., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302404359 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95876.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA NO 3 EN LA LOCALIDAD DE TERRENATE EN EL MUNICIPIO DE TERRENATE - 210623 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 210623 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 3 INTERIOR SN PUEBLO TERRENATE, 90540 TERRENATE, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE HOMBRES ILUSTRES, CALLE CONSTITUYENTES A APROXIMADAMENTE 300 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TE, lon:-97.92070515, lat:19.47979913}} | 2024-07-22 | 2024-12-02 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-005-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EDELCI S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2596799.22, importe_modificado:2596799.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404359/proyecto_INICIO, 2404359/proyecto_FIN, 2404359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-005-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-005-FISE-2024, con un monto de $3,172,058.52, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño, 28 cuartos dormitorio y 2 cuartos dormitorio con adose en 150 dias naturales, en el municipio de Terrenate., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302404361 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:94479.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE NETZAHUALCOYOTL NO 67 EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA - 210650 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 210650 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE NETZAHUALCOYOTL 67 INTERIOR SN BARRIO ALTA LUZ, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE A OJO DE AGUA Y CALLE QUETZALCOATL, CALLE CUITLAHUAC A APROXIMADAMENTE 250 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS, lon:-97.761917, lat:19.299217}} | 2024-07-22 | 2024-12-02 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COMYPSA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3404063.11, importe_modificado:3404063.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404361/proyecto_INICIO, 2404361/proyecto_PROCESO, 2404361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-005-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-005-FISE-2024, con un monto de $3,172,058.52, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño, 28 cuartos dormitorio y 2 cuartos dormitorio con adose en 150 dias naturales, en el municipio de Terrenate., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-10}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302404364 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:94479.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE JUAN ALDAMA NO 38 EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA - 210703 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 210703 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALDAMA 38 INTERIOR SN BARRIO SAN MIGUEL, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE AMPLIACION, CALLE GUADALUPE VICTORIA A APROXIMADAMENTE 100 METROS DE LA CRUZ ROJA MEXICANA CUAPIAXTLA, lon:-97.7687822, lat:19.29021255}} | 2024-07-22 | 2024-12-02 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COMYPSA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3404063.11, importe_modificado:3404063.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404364/proyecto_INICIO, 2404364/proyecto_PROCESO, 2404364/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-005-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-005-FISE-2024, con un monto de $3,172,058.52, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño, 28 cuartos dormitorio y 2 cuartos dormitorio con adose en 150 dias naturales, en el municipio de Terrenate., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-10}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302405930 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95463.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE 3 NORTE NO 43 EN LA LOCALIDAD DE ZITLALTEPEC EN EL MUNICIPIO DE ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS - 247337 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 247337 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 3 NORTE 43 INTERIOR SN PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 12 PONIENTE Y CALLE 14 PONIENRE, CALLE 10 PONIENTE A APROXIMADAMENTE 500 METROS DEL CENTRO DE SALU, lon:-97.90977166, lat:19.20807254}} | 2024-08-05 | 2024-12-02 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-FISE-2024, contratista:CESAR JAVIER ROMERO LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2486322.01, importe_modificado:2486322.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405930/proyecto_INICIO, 2405930/proyecto_PROCESO, 2405930/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-006-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-006-FISE-2024, con un moto de $3,059,101.87, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño y 29 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Zitlaltepec de Trinidad Sanchez Santos., trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-15}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302405931 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95463.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 3 NORTE NO 55 EN LA LOCALIDAD DE ZITLALTEPEC EN EL MUNICIPIO DE ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS - 247427 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 247427 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 3 NORTE 55 INTERIOR SN PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 14 PONIENTE Y CAMINO A LA BARRANCA, CALLE 18 PONIENTE A APROXIMADAMENTE 900 METROS DEL CENTRO DE S, lon:-97.908532, lat:19.21097133}} | 2024-08-05 | 2024-12-02 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-FISE-2024, contratista:CESAR JAVIER ROMERO LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2486322.01, importe_modificado:2486322.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405931/proyecto_FIN, 2405931/proyecto_INICIO, 2405931/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-006-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-006-FISE-2024, con un moto de $3,059,101.87, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño y 29 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Zitlaltepec de Trinidad Sanchez Santos., trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-15}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302405932 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95463.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 7 NORTE NO 26 EN LA LOCALIDAD DE ZITLALTEPEC EN EL MUNICIPIO DE ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS - 247462 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 247462 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 7 NORTE 26 INTERIOR SN PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 10 PONIENTE Y CALLE 8 PONIENTE, CALLE 4 PONIENTE A APROXIMADAMENTE 350 METROS DEL BANCO DEL BIENES, lon:-97.910905, lat:19.20727167}} | 2024-08-05 | 2024-12-02 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-FISE-2024, contratista:CESAR JAVIER ROMERO LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2486322.01, importe_modificado:2486322.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405932/proyecto_INICIO, 2405932/proyecto_PROCESO, 2405932/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-006-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-006-FISE-2024, con un moto de $3,059,101.87, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño y 29 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Zitlaltepec de Trinidad Sanchez Santos., trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-15}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302405933 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95463.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 10 PONIENTE NO 55 EN LA LOCALIDAD DE ZITLALTEPEC EN EL MUNICIPIO DE ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS - 247470 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 247470 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 10 PONIENTE 55 INTERIOR SN PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 7 NORTE Y CALLE 12 PONIENTE, CALLE 5 NORTE A APROXIMADAMENTE 500 METROS DEL BANCO DEL BIENESTA, lon:-97.91141667, lat:19.207845}} | 2024-08-05 | 2024-12-02 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-FISE-2024, contratista:CESAR JAVIER ROMERO LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2486322.01, importe_modificado:2486322.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405933/proyecto_INICIO, 2405933/proyecto_FIN, 2405933/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-006-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-006-FISE-2024, con un moto de $3,059,101.87, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño y 29 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Zitlaltepec de Trinidad Sanchez Santos., trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-15}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302405934 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95463.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 9 PONIENTE NO 43 EN LA LOCALIDAD DE ZITLALTEPEC EN EL MUNICIPIO DE ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS - 247476 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 247476 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 9 PONIENTE 43 INTERIOR SN PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 7 PONIENTE Y CALLE REFORMA, CALLE 3 SUR A APROXIMADAMENTE 500 METROS DE LA SECUNDARIA TECNICA 2, lon:-97.91320833, lat:19.19955}} | 2024-08-05 | 2024-12-02 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-FISE-2024, contratista:CESAR JAVIER ROMERO LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2486322.01, importe_modificado:2486322.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405934/proyecto_INICIO, 2405934/proyecto_FIN, 2405934/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-006-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-006-FISE-2024, con un moto de $3,059,101.87, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño y 29 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Zitlaltepec de Trinidad Sanchez Santos., trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-15}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302405935 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95463.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE REFORMA NO SN EN LA LOCALIDAD DE ZITLALTEPEC EN EL MUNICIPIO DE ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS - 247485 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 247485 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y CARRETERA HUAMANTLA-LA VENTA, A APROXIMADAMENTE 100 METROS DEL CECYTE ZILTLALTEPEC PLANTEL, lon:-97.913645, lat:19.19638667}} | 2024-08-05 | 2024-12-02 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-FISE-2024, contratista:CESAR JAVIER ROMERO LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2486322.01, importe_modificado:2486322.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405935/proyecto_INICIO, 2405935/proyecto_FIN, 2405935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-006-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-006-FISE-2024, con un moto de $3,059,101.87, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño y 29 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Zitlaltepec de Trinidad Sanchez Santos., trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-15}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302405936 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95463.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PRIVADA MORELOS NO 6 EN LA LOCALIDAD DE ZITLALTEPEC EN EL MUNICIPIO DE ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS - 247502 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 247502 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PRIVADA MORELOS 6 INTERIOR SN PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CARRETERA HUAMANTLA-LA VENTA Y CALLE REFORMA, A APROXIMADAMENTE 150 METROS DEL CECYTE ZILTLALTEPEC PL, lon:-97.916, lat:19.19644167}} | 2024-08-05 | 2024-12-02 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-FISE-2024, contratista:CESAR JAVIER ROMERO LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2486322.01, importe_modificado:2486322.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405936/proyecto_FIN, 2405936/proyecto_PROCESO, 2405936/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-006-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-006-FISE-2024, con un moto de $3,059,101.87, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño y 29 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Zitlaltepec de Trinidad Sanchez Santos., trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-15}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302405937 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95463.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 2 NORTE NO 31 EN LA LOCALIDAD DE ZITLALTEPEC EN EL MUNICIPIO DE ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS - 247523 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 247523 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 2 NORTE 31 INTERIOR SN PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 4 NORTE Y CALLE 6 ORIENTE, CALLE 5 DE MAYO A APROXIMADAMENTE 300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA LUI, lon:-97.90693667, lat:19.20777167}} | 2024-08-05 | 2024-12-02 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-FISE-2024, contratista:CESAR JAVIER ROMERO LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2486322.01, importe_modificado:2486322.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405937/proyecto_INICIO, 2405937/proyecto_PROCESO, 2405937/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-006-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-006-FISE-2024, con un moto de $3,059,101.87, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño y 29 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Zitlaltepec de Trinidad Sanchez Santos., trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-15}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302405939 | Proyecto de inversión | 154139.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:154139.02, modificado:145332.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO DE 14 M2 UBICADO EN PROLONGACION 7 NORTE NO 9 EN LA LOCALIDAD DE ZITLALTEPEC EN EL MUNICIPIO DE ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS - 247532 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 247532 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PROLONGACION 7 NORTE 9 INTERIOR SN PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 7 NORTE Y PROLONGACION 13 NORTE, CALLE 15 NORTE A APROXIMADAMENTE 600 METROS DE LA UNIDAD DE, lon:-97.91258833, lat:19.211075}} | 2024-08-05 | 2024-12-02 | 145332.94 | 145332.94 | 145332.94 | 145332.94 | 145332.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-FISE-2024, contratista:CESAR JAVIER ROMERO LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2486322.01, importe_modificado:2486322.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405939/proyecto_INICIO, 2405939/proyecto_FIN, 2405939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-006-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-006-FISE-2024, con un moto de $3,059,101.87, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño y 29 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Zitlaltepec de Trinidad Sanchez Santos., trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-15}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302405940 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95516.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE FRANCISCO I MADERO NO 40 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN - 247540 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 247540 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 40 INTERIOR SN BARRIO JESÚS XOLALPAN, 90843 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA ENTRE PRIVADA 2 DE ABRIL Y CALLE LIBERTAD, A APROXIMADAMENTE 450 METROS DEL CENTRO DE SALUD SA, lon:-98.155, lat:19.2611936}} | 2024-08-05 | 2024-12-02 | 95516.88 | 95516.88 | 95516.88 | 95516.88 | 95516.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-004-FISE-2024, contratista:SILVESTRE CONTRERAS HERNÁNDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1547856.78, importe_modificado:1547856.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405940/proyecto_PROCESO, 2405940/proyecto_INICIO, 2405940/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-004-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-004-FISE-2024, con un monto de $1,929,924.30, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño y 17 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de San Francisco Tetlanohcan., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302405941 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95516.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE FRANCISCO I MADERO NO 50 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN - 247599 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 247599 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 50 INTERIOR SN BARRIO JESÚS XOLALPAN, 90843 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE LIBERTAD Y AVENIDA MALINTZI, CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS A APROXIMADAMENTE 200 METR, lon:-98.14933495, lat:19.26083103}} | 2024-08-05 | 2024-12-02 | 95516.88 | 95516.88 | 95516.88 | 95516.88 | 95516.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-004-FISE-2024, contratista:SILVESTRE CONTRERAS HERNÁNDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1547856.78, importe_modificado:1547856.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405941/proyecto_FIN, 2405941/proyecto_INICIO, 2405941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-004-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-004-FISE-2024, con un monto de $1,929,924.30, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño y 17 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de San Francisco Tetlanohcan., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403601 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95910.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE RICARDO FLORES MAGÓN NO 60 EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA - 181378 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 181378 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON 60 INTERIOR SN PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE CUAUHTEMOC, CAMINO SAN ANTONIO A APROXIMADAME, lon:-97.64198, lat:19.33025}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2024, contratista:YESENIA MENESES LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4040243.63, importe_modificado:4040243.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403601/proyecto_INICIO, 2403601/proyecto_PROCESO, 2403601/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403603 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95910.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE CAMINO A TECAJETE NO 7 EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA - 181448 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 181448 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A TECAJETE 7 INTERIOR SN PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLEJON ABASOLO Y CALLE NICOLAS BRAVO, A APROXIMADAMENTE 900 METROS DE , lon:-97.6532559, lat:19.3340007}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2024, contratista:YESENIA MENESES LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4040243.63, importe_modificado:4040243.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403603/proyecto_PROCESO, 2403603/proyecto_INICIO, 2403603/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403604 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:92206.73}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE 5 DE ABRIL NO SN EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA - 181536 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 181536 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE ABRIL INTERIOR SN PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC NORTE Y CALLE 5 DE ABRIL, CALLE 2 DE ABRIL A APROXIMADAMENTE 450 ME, lon:-97.6433811, lat:19.3303829}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 92206.73 | 92206.73 | 92206.73 | 92206.73 | 92206.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2024, contratista:YESENIA MENESES LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4040243.63, importe_modificado:4040243.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403604/proyecto_INICIO, 2403604/proyecto_PROCESO, 2403604/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403605 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95910.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE CAMINO REAL NO SN EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA - 181613 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 181613 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL INTERIOR SN PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE 5 DE ABRIL A APROXIMADAMENTE 80, lon:-97.641855, lat:19.332258}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2024, contratista:YESENIA MENESES LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4040243.63, importe_modificado:4040243.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403605/proyecto_INICIO, 2403605/proyecto_PROCESO, 2403605/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403612 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:94479.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE ANAHUAC NO 4 EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA - 181873 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 181873 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ANAHUAC 4 INTERIOR SN BARRIO ALTA LUZ, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE TLAHUICOLE, CALLE NEZAHUALCOYOTL A APROXIMADAMENTE 800 METROS DE LA CRUZ ROJA MEXICANA CUAPIAXTLA, lon:-97.76347695, lat:19.29543102}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COMYPSA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3404063.11, importe_modificado:3404063.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403612/proyecto_PROCESO, 2403612/proyecto_INICIO, 2403612/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-001-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-001-FISE-2024, con un moto de $4,250,075.31, para ejecutar obra de 7 cuartos dormitorio con baño y 34 cuartos dormitorio en 150 días naturales, en el municipio de Cuapiaxtla., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-10}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302404369 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:94479.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE NICOLAS BRAVO NO 11 EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA - 210800 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 210800 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO 11 INTERIOR SN BARRIO SAN MIGUEL, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MATAMOROS, CALLE GUADALUPE VICTORIA A APROXIMADAMENTE 200 METROS DE LA CRUZ ROJA MEXICANA CUAPIAXTLA, lon:-97.76971095, lat:19.29176972}} | 2024-07-22 | 2024-12-02 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COMYPSA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3404063.11, importe_modificado:3404063.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404369/proyecto_PROCESO, 2404369/proyecto_INICIO, 2404369/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-005-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-005-FISE-2024, con un monto de $3,172,058.52, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño, 28 cuartos dormitorio y 2 cuartos dormitorio con adose en 150 dias naturales, en el municipio de Terrenate., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-10}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302404371 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:94479.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE JUAN ALDAMA NO 11 EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA - 210833 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 210833 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA 11 INTERIOR SN BARRIO SAN MIGUEL, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE GUADALUPE VICTORIA A APROXIMADAMENTE 100 METROS DE LA CRUZ ROJA MEXICANA CUAPIAXTLA, lon:-97.76824439, lat:19.29112714}} | 2024-07-22 | 2024-12-02 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COMYPSA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3404063.11, importe_modificado:3404063.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404371/proyecto_INICIO, 2404371/proyecto_PROCESO, 2404371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-005-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-005-FISE-2024, con un monto de $3,172,058.52, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño, 28 cuartos dormitorio y 2 cuartos dormitorio con adose en 150 dias naturales, en el municipio de Terrenate., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-10}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302404375 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95869.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN PRIVADA GUADALUPE NO SN EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 210897 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 210897 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:PRIVADA GUADALUPE INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE AMADO NERVO A APROXIMADAMENTE 400 METROS DE LA CANCHA DE FUTBOL BENITO JUÁREZ, lon:-97.90556745, lat:19.37277091}} | 2024-07-22 | 2024-12-02 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-003-FISE-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4288890.98, importe_modificado:4288890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404375/proyecto_PROCESO, 2404375/proyecto_INICIO, 2404375/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-003-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-003-FISE-2024, con un monto de $5,343,457.57, para ejecutar obra de 3 cuartos dormitorio con baño y 51 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Huamantla, trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302404376 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:94479.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE MARIANO ESCOBEDO NO 18 EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA - 210900 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 210900 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO 18 INTERIOR SN BARRIO SAN ANTONIO, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL DOBLADO Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE MELCHOR OCAMPO A APROXIMADAMENTE 250 METROS DEL PARQUE DE LA CAPILLA DEL, lon:-97.77034932, lat:19.29834227}} | 2024-07-22 | 2024-12-02 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COMYPSA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3404063.11, importe_modificado:3404063.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404376/proyecto_PROCESO, 2404376/proyecto_INICIO, 2404376/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-005-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-005-FISE-2024, con un monto de $3,172,058.52, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño, 28 cuartos dormitorio y 2 cuartos dormitorio con adose en 150 dias naturales, en el municipio de Terrenate., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-10}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302404382 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95876.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE ADOLFO LOPEZ NO 5 EN LA LOCALIDAD DE TERRENATE EN EL MUNICIPIO DE TERRENATE - 210974 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 210974 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ 5 INTERIOR SN PUEBLO TERRENATE, 90540 TERRENATE, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MONTE DE LAS CRUCES, CALLE EMILIANO ZAPATA A APROXIMADAMENTE 250 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TERRENATE, lon:-97.92464597, lat:19.4736297}} | 2024-07-22 | 2024-12-02 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-005-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EDELCI S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2596799.22, importe_modificado:2596799.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404382/proyecto_PROCESO, 2404382/proyecto_FIN, 2404382/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-005-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-005-FISE-2024, con un monto de $3,172,058.52, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño, 28 cuartos dormitorio y 2 cuartos dormitorio con adose en 150 dias naturales, en el municipio de Terrenate., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302404385 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95876.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO NO 7 EN LA LOCALIDAD DE TERRENATE EN EL MUNICIPIO DE TERRENATE - 211064 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 211064 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO 7 INTERIOR SN PUEBLO TERRENATE, 90540 TERRENATE, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE LOS PINOS, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A APROXIMADAMENTE 200 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TERRENAT, lon:-97.92523231, lat:19.47463472}} | 2024-07-22 | 2024-12-02 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-005-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EDELCI S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2596799.22, importe_modificado:2596799.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404385/proyecto_PROCESO, 2404385/proyecto_FIN, 2404385/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-005-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-005-FISE-2024, con un monto de $3,172,058.52, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño, 28 cuartos dormitorio y 2 cuartos dormitorio con adose en 150 dias naturales, en el municipio de Terrenate., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302404387 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95869.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE 5 DE MAYO NO 6 EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 211145 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 211145 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE 5 DE MAYO 6 INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE REFORMA, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE A APROXIMADAMENTE 150 METROS DE LA CANCHA DE FUTBOL BENITO JUAREZ, lon:-97.9107147, lat:19.37288576}} | 2024-07-22 | 2024-12-02 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-003-FISE-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4288890.98, importe_modificado:4288890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404387/proyecto_INICIO, 2404387/proyecto_PROCESO, 2404387/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-003-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-003-FISE-2024, con un monto de $5,343,457.57, para ejecutar obra de 3 cuartos dormitorio con baño y 51 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Huamantla, trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302405942 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95463.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE REFORMA NO SN EN LA LOCALIDAD DE ZITLALTEPEC EN EL MUNICIPIO DE ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS - 247601 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 247601 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y CARRETERA HUAMANTLA-LA VENTA, A APROXIMADAMENTE 100 METROS DEL CECYTE ZILTLALTEPEC PLANTEL, lon:-97.91354833, lat:19.19646167}} | 2024-08-05 | 2024-12-02 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-FISE-2024, contratista:CESAR JAVIER ROMERO LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2486322.01, importe_modificado:2486322.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405942/proyecto_FIN, 2405942/proyecto_PROCESO, 2405942/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-006-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-006-FISE-2024, con un moto de $3,059,101.87, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño y 29 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Zitlaltepec de Trinidad Sanchez Santos., trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-15}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302405943 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95516.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE HIDALGO NO SN EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN - 247634 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 247634 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN BARRIO SANTA CRUZ MATLACAHUACAN, 90843 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MALINTZI, CALLE ZARAGOZA A APROXIMADAMENTE 300 METROS DE LA ESCUELA PR, lon:-98.15376667, lat:19.25712945}} | 2024-08-05 | 2024-12-02 | 95516.88 | 95516.88 | 95516.88 | 95516.88 | 95516.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-004-FISE-2024, contratista:SILVESTRE CONTRERAS HERNÁNDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1547856.78, importe_modificado:1547856.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405943/proyecto_INICIO, 2405943/proyecto_PROCESO, 2405943/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-004-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-004-FISE-2024, con un monto de $1,929,924.30, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño y 17 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de San Francisco Tetlanohcan., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302405944 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95516.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE HIDALGO NO 12 A EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN - 247666 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 247666 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 12 A INTERIOR SN BARRIO DOLORES AQUIAHUAC, 90845 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 18 DE OCTUBRE, CALLE XICOHTENCATL A APROXIMADAMENTE 700 METROS DEL BAN, lon:-98.17032093, lat:19.26328387}} | 2024-08-05 | 2024-12-02 | 95516.88 | 95516.88 | 95516.88 | 95516.88 | 95516.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-004-FISE-2024, contratista:SILVESTRE CONTRERAS HERNÁNDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1547856.78, importe_modificado:1547856.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405944/proyecto_FIN, 2405944/proyecto_PROCESO, 2405944/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-004-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-004-FISE-2024, con un monto de $1,929,924.30, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño y 17 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de San Francisco Tetlanohcan., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302405945 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95463.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE REFORMA NO 14 EN LA LOCALIDAD DE ZITLALTEPEC EN EL MUNICIPIO DE ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS - 247668 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 247668 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA 14 INTERIOR SN PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y CARRETERA HUAMANTLA-LA VENTA, A APROXIMADAMENTE 120 METROS DEL CECYTE ZILTLALTEPEC PLA, lon:-97.913755, lat:19.19662167}} | 2024-08-05 | 2024-12-02 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-FISE-2024, contratista:CESAR JAVIER ROMERO LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2486322.01, importe_modificado:2486322.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405945/proyecto_FIN, 2405945/proyecto_INICIO, 2405945/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-006-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-006-FISE-2024, con un moto de $3,059,101.87, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño y 29 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Zitlaltepec de Trinidad Sanchez Santos., trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-15}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302405946 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95463.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE REFORMA NO SN EN LA LOCALIDAD DE ZITLALTEPEC EN EL MUNICIPIO DE ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS - 247708 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 247708 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 9 PONIENTE Y CALLE MORELOS, CARRETERA HUAMANTLA-LA VENTA A APROXIMADAMENTE 100 METROS DEL CECYTE ZILTL, lon:-97.91343667, lat:19.19639}} | 2024-08-05 | 2024-12-02 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-FISE-2024, contratista:CESAR JAVIER ROMERO LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2486322.01, importe_modificado:2486322.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405946/proyecto_PROCESO, 2405946/proyecto_INICIO, 2405946/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-006-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-006-FISE-2024, con un moto de $3,059,101.87, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño y 29 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Zitlaltepec de Trinidad Sanchez Santos., trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-15}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302405947 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95463.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE 5 PONIENTE NO SN EN LA LOCALIDAD DE ZITLALTEPEC EN EL MUNICIPIO DE ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS - 247807 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 247807 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 5 PONIENTE INTERIOR SN PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 3 PONIENTE Y CALLE 7 PONIENTE, CALLE INDEPENDENCIA A APROXIMADAMENTE 250 METROS DEL CENTRO DE SALUD, lon:-97.91111234, lat:19.2011304}} | 2024-08-05 | 2024-12-02 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-FISE-2024, contratista:CESAR JAVIER ROMERO LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2486322.01, importe_modificado:2486322.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405947/proyecto_FIN, 2405947/proyecto_PROCESO, 2405947/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-006-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-006-FISE-2024, con un moto de $3,059,101.87, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño y 29 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Zitlaltepec de Trinidad Sanchez Santos., trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-15}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302405950 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95516.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO NO 35 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN - 247841 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 247841 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 35 A INTERIOR SN BARRIO SANTA CRUZ MATLACAHUACAN, 90843 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE PROGRESO A APROXIMADAMENTE 50 METROS DE , lon:-98.17384758, lat:19.25735241}} | 2024-08-05 | 2024-12-02 | 95516.88 | 95516.88 | 95516.88 | 95516.88 | 95516.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-004-FISE-2024, contratista:SILVESTRE CONTRERAS HERNÁNDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1547856.78, importe_modificado:1547856.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405950/proyecto_PROCESO, 2405950/proyecto_INICIO, 2405950/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-004-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-004-FISE-2024, con un monto de $1,929,924.30, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño y 17 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de San Francisco Tetlanohcan., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302405951 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95463.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE 8 SUR NO 23 EN LA LOCALIDAD DE ZITLALTEPEC EN EL MUNICIPIO DE ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS - 247869 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 247869 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 8 SUR 23 INTERIOR SN PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y CALLE 5 ORIENTE, CALLE 10 SUR A APROXIMADAMENTE 400 METROS DE LA IGLESIA ESPOSA DEL CORD, lon:-97.90281756, lat:19.20114447}} | 2024-08-05 | 2024-12-02 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-FISE-2024, contratista:CESAR JAVIER ROMERO LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2486322.01, importe_modificado:2486322.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405951/proyecto_FIN, 2405951/proyecto_PROCESO, 2405951/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-006-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-006-FISE-2024, con un moto de $3,059,101.87, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño y 29 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Zitlaltepec de Trinidad Sanchez Santos., trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-15}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302405953 | Proyecto de inversión | 154139.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:154139.02, modificado:145332.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO DE 14 M2 UBICADO EN CALLE 4 SUR NO 16 EN LA LOCALIDAD DE ZITLALTEPEC EN EL MUNICIPIO DE ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS - 247890 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 247890 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 4 SUR 16 INTERIOR SN PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 5 ORIENTE Y CALLE 7 ORIENTE, CALLE 2 SUR A APROXIMADAMENTE 80 METROS DE LA IGLESIA DEL DIOS VIVO EL , lon:-97.90662192, lat:19.20132366}} | 2024-08-05 | 2024-12-02 | 145332.94 | 145332.94 | 145332.94 | 145332.94 | 145332.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-FISE-2024, contratista:CESAR JAVIER ROMERO LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2486322.01, importe_modificado:2486322.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405953/proyecto_INICIO, 2405953/proyecto_FIN, 2405953/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-006-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-006-FISE-2024, con un moto de $3,059,101.87, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño y 29 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Zitlaltepec de Trinidad Sanchez Santos., trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-15}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302405954 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95463.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE 2 SUR NO SN EN LA LOCALIDAD DE ZITLALTEPEC EN EL MUNICIPIO DE ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS - 247910 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 247910 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 2 SUR INTERIOR SN PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 7 ORIENTE Y CALLE 4 SUR, CALLE 6 SUR A APROXIMADAMENTE 350 METROS DE LA IGLESIA ESPOSA DEL CORDERO, lon:-97.90766415, lat:19.19964895}} | 2024-08-05 | 2024-12-02 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-FISE-2024, contratista:CESAR JAVIER ROMERO LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2486322.01, importe_modificado:2486322.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405954/proyecto_FIN, 2405954/proyecto_PROCESO, 2405954/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-006-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-006-FISE-2024, con un moto de $3,059,101.87, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño y 29 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Zitlaltepec de Trinidad Sanchez Santos., trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-15}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302405956 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95463.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS NO SN EN LA LOCALIDAD DE ZITLALTEPEC EN EL MUNICIPIO DE ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS - 247972 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 247972 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS INTERIOR SN PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y CALLE 7 NORTE, CALLE 11 NORTE A APROXIMADAMENTE 500 METROS DE LA IGLESIA LA L, lon:-97.914341, lat:19.20524}} | 2024-08-05 | 2024-12-02 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-FISE-2024, contratista:CESAR JAVIER ROMERO LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2486322.01, importe_modificado:2486322.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405956/proyecto_PROCESO, 2405956/proyecto_INICIO, 2405956/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-006-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-006-FISE-2024, con un monto de $3,059,101.87, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño y 29 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Zitlaltepec de Trinidad Sanchez Santos., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-15}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302405959 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95876.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO NO 19 EN LA LOCALIDAD DE TOLUCA DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE TERRENATE - 248004 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 248004 | S | 3 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:47, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 19 INTERIOR SN PUEBLO TOLUCA DE GUADALUPE, 90544 TOLUCA DE GUADALUPE, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CALLE APOLONIO HERNANDEZ Y CALLE XICOHTENCATL, CALLE ALCATRAZ A APROXIMADAMENTE 400 METROS DEL PARQUE DE TOLUCA, lon:-97.950948, lat:19.468015}} | 2024-08-05 | 2024-12-02 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-005-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EDELCI S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2596799.22, importe_modificado:2596799.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405959/proyecto_FIN, 2405959/proyecto_PROCESO, 2405959/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-005-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-005-FISE-2024, con un monto de $3,172,058.52, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño, 28 cuartos dormitorio y 2 cuartos dormitorio con adose en 150 dias naturales, en el municipio de Terrenate., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-15}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302405961 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95516.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE ALDAMA NO 114 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN - 248049 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 248049 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA 114 INTERIOR SN BARRIO SANTA CRUZ MATLACAHUACAN, 90843 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PROGRESO, A APROXIMADAMENTE 250 METROS DE LA ESCUELA PREESCOLAR JUA, lon:-98.16147975, lat:19.25747031}} | 2024-08-05 | 2024-12-02 | 95516.88 | 95516.88 | 95516.88 | 95516.88 | 95516.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-004-FISE-2024, contratista:SILVESTRE CONTRERAS HERNÁNDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1547856.78, importe_modificado:1547856.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405961/proyecto_FIN, 2405961/proyecto_INICIO, 2405961/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-004-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-004-FISE-2024, con un monto de $1,929,924.30, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño y 17 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de San Francisco Tetlanohcan., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403621 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:94479.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN PRIVADA SIN NOMBRE NO SN EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA - 182185 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 182185 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:INTERIOR SN BARRIO SAN MIGUEL, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE BENITO JUAREZ A APROXIMADAMENTE 250 METROS DE LA IGLESIA EVANGELICA JESUS DE NAZARETH, lon:-97.77149333, lat:19.29094}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COMYPSA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3404063.11, importe_modificado:3404063.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403621/proyecto_INICIO, 2403621/proyecto_PROCESO, 2403621/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-001-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-001-FISE-2024, con un moto de $4,250,075.31, para ejecutar obra de 7 cuartos dormitorio con baño y 34 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Cuapiaxtla., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-10}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403624 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:94479.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE MARIANO ABASOLO NO 8 EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA - 182241 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 182241 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ABASOLO 8 INTERIOR SN BARRIO SAN MIGUEL, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CUITLAHUAC, CALLE JUAN ALDAMA A APROXIMADAMENTE 200 METROS DE LA DELEGACION DE LA POLICIA ESTATAL, lon:-97.76606167, lat:19.29313167}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COMYPSA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3404063.11, importe_modificado:3404063.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403624/proyecto_PROCESO, 2403624/proyecto_INICIO, 2403624/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-001-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-001-FISE-2024, con un moto de $4,250,075.31, para ejecutar obra de 7 cuartos dormitorio con baño y 34 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Cuapiaxtla., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-10}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403626 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:94479.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE NICOLAS BRAVO NO 11 EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA - 182309 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 182309 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN BARRIO SAN MIGUEL, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CUITLAHUAC A APROXIMADAMENTE 300 METROS DE LA PLAZA DE TOROS GABINO AGUILAR, lon:-97.77013333, lat:19.29217167}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COMYPSA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3404063.11, importe_modificado:3404063.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403626/proyecto_INICIO, 2403626/proyecto_PROCESO, 2403626/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-001-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-001-FISE-2024, con un moto de $4,250,075.31, para ejecutar obra de 7 cuartos dormitorio con baño y 34 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Cuapiaxtla., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-10}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403628 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:94479.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE MARIANO MATAMOROS NO 4 EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA - 182360 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 182360 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO MATAMOROS 4 INTERIOR SN BARRIO SAN MIGUEL, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE JOSE MARIA MORELOS A APROXIMADAMENTE 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA , lon:-97.769148, lat:19.294375}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COMYPSA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3404063.11, importe_modificado:3404063.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403628/proyecto_INICIO, 2403628/proyecto_PROCESO, 2403628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-001-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-001-FISE-2024, con un moto de $4,250,075.31, para ejecutar obra de 7 cuartos dormitorio con baño y 34 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Cuapiaxtla., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-10}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403629 | Proyecto de inversión | 154139.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:154139.02, modificado:151744.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO DE 14 M2 UBICADO EN CALLE MANUEL GONZALEZ ORTEGA NO 1 EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA - 182388 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 182388 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL GONZALEZ ORTEGA 1 INTERIOR SN BARRIO DE GUADALUPE, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA A APROXIMADAMENTE 400 METROS DEL PARQUE DE LA CAPILLA, lon:-97.775176, lat:19.296732}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 151744.97 | 151744.97 | 151744.97 | 151744.97 | 151744.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COMYPSA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3404063.11, importe_modificado:3404063.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403629/proyecto_INICIO, 2403629/proyecto_PROCESO, 2403629/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-001-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-001-FISE-2024, con un moto de $4,250,075.31, para ejecutar obra de 7 cuartos dormitorio con baño y 34 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Cuapiaxtla., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-10}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403634 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:94479.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN PRIVADA NIÑOS HEROES NO SN EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA - 182466 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 182466 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:PRIVADA NIÑOS HEROES INTERIOR SN BARRIO SAN MIGUEL, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE BENITO JUAREZ A APROXIMADAMENTE 450 METROS DE LA PLAZA DE TOROS GABINO AGUILAR, lon:-97.77158689, lat:19.29074499}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COMYPSA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3404063.11, importe_modificado:3404063.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403634/proyecto_PROCESO, 2403634/proyecto_INICIO, 2403634/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-001-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-001-FISE-2024, con un moto de $4,250,075.31, para ejecutar obra de 7 cuartos dormitorio con baño y 34 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Cuapiaxtla., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-10}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302404391 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95869.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE XICOHTENCATL NO SN EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 211187 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 211187 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE XICOHTENCATL INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE JUANA DE ARCO, CALLE OCOTLAN A APROXIMADAMENTE 250 METROS DE LA CANCHA DE FUTBOL BENITO JUAREZ, lon:-97.91004766, lat:19.37737065}} | 2024-07-22 | 2024-12-02 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-003-FISE-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4288890.98, importe_modificado:4288890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404391/proyecto_PROCESO, 2404391/proyecto_INICIO, 2404391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-003-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-003-FISE-2024, con un monto de $5,343,457.57, para ejecutar obra de 3 cuartos dormitorio con baño y 51 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Huamantla, trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302404392 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95876.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE DE LOS PINOS NO SN EN LA LOCALIDAD DE TERRENATE EN EL MUNICIPIO DE TERRENATE - 211198 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 211198 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS PINOS INTERIOR SN PUEBLO TERRENATE, 90540 TERRENATE, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE ALDAMA A APROXIMADAMENTE 300 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TERRENATE, lon:-97.92570828, lat:19.47495556}} | 2024-07-22 | 2024-12-02 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-005-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EDELCI S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2596799.22, importe_modificado:2596799.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404392/proyecto_PROCESO, 2404392/proyecto_INICIO, 2404392/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-005-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-005-FISE-2024, con un monto de $3,172,058.52, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño, 28 cuartos dormitorio y 2 cuartos dormitorio con adose en 150 dias naturales, en el municipio de Terrenate., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-15}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302404394 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95876.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN PRIVADA BENITO JUAREZ NO 23 EN LA LOCALIDAD DE TERRENATE EN EL MUNICIPIO DE TERRENATE - 211250 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 211250 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PRIVADA BENITO JUAREZ 23 INTERIOR SN PUEBLO TERRENATE, 90540 TERRENATE, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CARRETERA VILLARREAL , AVENIDA 27 DE SEPTIEMBRE A APROXIMADAMENTE 350 METROS DEL BANCO DEL BIENESTAR, lon:-97.91608401, lat:19.48002879}} | 2024-07-22 | 2024-12-02 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-005-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EDELCI S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2596799.22, importe_modificado:2596799.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404394/proyecto_INICIO, 2404394/proyecto_PROCESO, 2404394/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-005-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-005-FISE-2024, con un monto de $3,172,058.52, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño, 28 cuartos dormitorio y 2 cuartos dormitorio con adose en 150 dias naturales, en el municipio de Terrenate., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-15}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302404396 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95876.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE IGNACIO BONILLA NO SN EN LA LOCALIDAD DE TERRENATE EN EL MUNICIPIO DE TERRENATE - 211344 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 211344 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO BONILLA INTERIOR SN COLONIA CHIPILO, 90540 TERRENATE, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CALLE MONTES DE LAS CRUCES Y CALLE JESUS Y RUBEN , CALLE GUILLERMO PRIETO A APROXIMADAMENTE 150 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL DE TERREN, lon:-97.92547501, lat:19.47610776}} | 2024-07-22 | 2024-12-02 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-005-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EDELCI S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2596799.22, importe_modificado:2596799.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404396/proyecto_INICIO, 2404396/proyecto_FIN, 2404396/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-005-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-005-FISE-2024, con un monto de $3,172,058.52, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño, 28 cuartos dormitorio y 2 cuartos dormitorio con adose en 150 dias naturales, en el municipio de Terrenate., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-15}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302404397 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95869.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE PLAN DE AYALA NO SN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XICOHTENCATL EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 211413 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 211413 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CALLE PLAN DE AYALA INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE LAS VIAS Y AVENIDA 16, CALLE BUGAMBILIAS A APROXIMADAMENTE 400 METROS DE LA HACIENDA LA CONCEPCION CERON, lon:-97.82252185, lat:19.35306483}} | 2024-07-22 | 2024-12-02 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-003-FISE-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4288890.98, importe_modificado:4288890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404397/proyecto_INICIO, 2404397/proyecto_PROCESO, 2404397/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-003-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-003-FISE-2024, con un monto de $5,343,457.57, para ejecutar obra de 3 cuartos dormitorio con baño y 51 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Huamantla, trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302404400 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:88614.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE DE LOS PINOS NO SN EN LA LOCALIDAD DE TERRENATE EN EL MUNICIPIO DE TERRENATE - 211502 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 211502 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS PINOS INTERIOR SN PUEBLO TERRENATE, 90540 TERRENATE, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE GUILLERMO PRIETO A APROXIMADAMENTE 300 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL D, lon:-97.9256187, lat:19.47508062}} | 2024-07-22 | 2024-12-02 | 88614.35 | 88614.35 | 88614.35 | 88614.35 | 88614.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-005-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EDELCI S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2596799.22, importe_modificado:2596799.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404400/proyecto_PROCESO, 2404400/proyecto_INICIO, 2404400/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-005-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-005-FISE-2024, con un monto de $3,172,058.52, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño, 28 cuartos dormitorio y 2 cuartos dormitorio con adose en 150 dias naturales, en el municipio de Terrenate., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-15}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302404402 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95869.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE BENITO JUAREZ NO 2 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XICOHTENCATL EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 211535 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 211535 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 2 INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE DEL TRABAJO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE DEPORTIVA A APROXIMADAMENTE 50 METROS DE TELESECUNDARIA XIOCHTENCA, lon:-97.8308069, lat:19.35251245}} | 2024-07-22 | 2024-12-02 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-003-FISE-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4288890.98, importe_modificado:4288890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404402/proyecto_FIN, 2404402/proyecto_PROCESO, 2404402/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-003-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-003-FISE-2024, con un monto de $5,343,457.57, para ejecutar obra de 3 cuartos dormitorio con baño y 51 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Huamantla, trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302404404 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95876.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE BENITO JUAREZ NO 29 EN LA LOCALIDAD DE TERRENATE EN EL MUNICIPIO DE TERRENATE - 211543 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 211543 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 29 INTERIOR SN PUEBLO TERRENATE, 90540 TERRENATE, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CARRETERA A VILLARREAL Y CALLE PALESTINA, AVENIDA 27 DE SEPTIEMBRE A APROXIMADAMENTE 300 METROS DEL BANCO DEL BIENESTAR, lon:-97.9154451, lat:19.47943774}} | 2024-07-22 | 2024-12-02 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-005-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EDELCI S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2596799.22, importe_modificado:2596799.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404404/proyecto_INICIO, 2404404/proyecto_FIN, 2404404/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-005-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-005-FISE-2024, con un monto de $3,172,058.52, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño, 28 cuartos dormitorio y 2 cuartos dormitorio con adose en 150 dias naturales, en el municipio de Terrenate., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-15}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302404408 | Proyecto de inversión | 154139.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:154139.02, modificado:155143.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO DE 14 M2 UBICADO EN PRIVADA BENITO JUAREZ NO SN EN LA LOCALIDAD DE TERRENATE EN EL MUNICIPIO DE TERRENATE - 211625 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 211625 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PRIVADA BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO TERRENATE, 90540 TERRENATE, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 5 DE FEBRERO, AVENIDA 27 DE SEPTIEMBRE A APROXIMADAMENTE 150 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL DE TERRENATE, lon:-97.91996809, lat:19.47543779}} | 2024-07-22 | 2024-12-02 | 155143.21 | 155143.21 | 155143.21 | 155143.21 | 155143.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-005-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EDELCI S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2596799.22, importe_modificado:2596799.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404408/proyecto_INICIO, 2404408/proyecto_FIN, 2404408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-005-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-005-FISE-2024, con un monto de $3,172,058.52, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño, 28 cuartos dormitorio y 2 cuartos dormitorio con adose en 150 dias naturales, en el municipio de Terrenate., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-15}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302404647 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95516.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE ORIENTE NO 44 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN - 215634 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 215634 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE ORIENTE 44 DOMICILIO CONOCIDO INTERIOR SN BARRIO SANTA CRUZ MATLACAHUACAN, 90843 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE CUAUHTEMOC, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE A APROXIMADA, lon:-98.16522167, lat:19.25587667}} | 2024-07-22 | 2024-12-02 | 95516.88 | 95516.88 | 95516.88 | 95516.88 | 95516.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-004-FISE-2024, contratista:SILVESTRE CONTRERAS HERNÁNDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1547856.78, importe_modificado:1547856.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404647/proyecto_FIN, 2404647/proyecto_INICIO, 2404647/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-004-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-004-FISE-2024, con un monto de $1,929,924.30, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño y 17 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de San Francisco Tetlanohcan., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302405962 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:88614.35}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN AVENIDA 27 DE SEPTIEMBRE NO SN EN LA LOCALIDAD DE TERRENATE EN EL MUNICIPIO DE TERRENATE - 248079 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 248079 | S | 7 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:AVENIDA 27 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN BARRIO CHIPILO, 90540 TERRENATE, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ALDAMA A APROXIMADAMENTE 200 METROS DE LA CAPILLA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS, lon:-97.923253, lat:19.472516}} | 2024-08-05 | 2024-12-02 | 88614.35 | 88614.35 | 88614.35 | 88614.35 | 88614.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-005-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EDELCI S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2596799.22, importe_modificado:2596799.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405962/proyecto_INICIO, 2405962/proyecto_FIN, 2405962/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-005-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-005-FISE-2024, con un monto de $3,172,058.52, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño, 28 cuartos dormitorio y 2 cuartos dormitorio con adose en 150 dias naturales, en el municipio de Terrenate., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-15}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302405963 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95869.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE HECTOR ISRAEL ORTIZ NO 11 EN LA LOCALIDAD DE HUAMANTLA EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 248138 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 248138 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE HECTOR ISRAEL ORTIZ 11 INTERIOR SN PUEBLO HUAMANTLA CENTRO, 90500 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CAMINO A BENITO JUAREZ Y CARRETERA A BENITO JUAREZ, CARRETERA HUAMANTLA - APIZACO A APROXIMADAMENTE 800 METROS DEL COBA, lon:-97.92146, lat:19.33233}} | 2024-08-05 | 2024-12-02 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-003-FISE-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4288890.98, importe_modificado:4288890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405963/proyecto_PROCESO, 2405963/proyecto_FIN, 2405963/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-003-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-003-FISE-2024, con un monto de $5,343,457.57, para ejecutar obra de 3 cuartos dormitorio con baño y 51 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Huamantla, trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302405964 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95876.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA NO SN EN LA LOCALIDAD DE TERRENATE EN EL MUNICIPIO DE TERRENATE - 248143 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 248143 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO TERRENATE, 90540 TERRENATE, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE CONSTITUYENTES A APROXIMADAMENTE 150 METROS DE LA CAPILLA DE NUESTRA SEÑORA DE JUQUIL, lon:-97.9213089, lat:19.47974}} | 2024-08-05 | 2024-12-02 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-005-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EDELCI S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2596799.22, importe_modificado:2596799.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405964/proyecto_PROCESO, 2405964/proyecto_FIN, 2405964/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-005-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-005-FISE-2024, con un monto de $3,172,058.52, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño, 28 cuartos dormitorio y 2 cuartos dormitorio con adose en 150 dias naturales, en el municipio de Terrenate., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-15}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302405965 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:92115.65}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE 21 DE MARZO NO LTE 93 EN LA LOCALIDAD DE HUAMANTLA EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 248241 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 248241 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO 93 LTE INTERIOR SN PUEBLO HUAMANTLA CENTRO, 90500 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO A BENITO JUAREZ Y CALLE HECTOR ISRAEL ORTIZ ORTIZ, A APROXIMADAMENTE 700 METROS DE LA CAPILLA MENOR VIRGEN DE, lon:-97.922126, lat:19.332111}} | 2024-08-05 | 2024-12-02 | 92115.65 | 92115.65 | 92115.65 | 92115.65 | 92115.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-003-FISE-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4288890.98, importe_modificado:4288890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405965/proyecto_FIN, 2405965/proyecto_PROCESO, 2405965/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-003-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-003-FISE-2024, con un monto de $5,343,457.57, para ejecutar obra de 3 cuartos dormitorio con baño y 51 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Huamantla, trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302405966 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95869.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NO SN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XICOHTENCATL EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 248384 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 248384 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE PLAN DE AYALA Y CALLE CONSTITUYENTES, CALLE DIVISION DEL NORTE A APROXIMADAMENTE 350 METROS DE LA HACIE, lon:-97.8223561, lat:19.3534106}} | 2024-08-05 | 2024-12-02 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-003-FISE-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4288890.98, importe_modificado:4288890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405966/proyecto_PROCESO, 2405966/proyecto_FIN, 2405966/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-003-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-003-FISE-2024, con un monto de $5,343,457.57, para ejecutar obra de 3 cuartos dormitorio con baño y 51 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Huamantla, trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302405967 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95869.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE HECTOR ISRAEL ORTIZ NO 9 EN LA LOCALIDAD DE HUAMANTLA EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 248484 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 248484 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE HECTOR ISRAEL ORTIZ 9 INTERIOR SN PUEBLO HUAMANTLA CENTRO, 90500 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO A BENITO JUAREZ Y CALLE 21 DE MARZO, A APROXIMADAMENTE 800 METROS DE LA CAPILLA MENOR VIRGEN DE GUADALUPE, lon:-97.921372, lat:19.332209}} | 2024-08-05 | 2024-12-02 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-003-FISE-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4288890.98, importe_modificado:4288890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405967/proyecto_INICIO, 2405967/proyecto_FIN, 2405967/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-003-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-003-FISE-2024, con un monto de $5,343,457.57, para ejecutar obra de 3 cuartos dormitorio con baño y 51 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Huamantla, trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302405969 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95869.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE ANGELES NO SN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XICOHTENCATL EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 248514 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 248514 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CALLE ANGELES INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE LAZARO CARDENAS, A APROXIMADAMENTE 300 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO, lon:-97.825099, lat:19.3507923}} | 2024-08-05 | 2024-12-02 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-003-FISE-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4288890.98, importe_modificado:4288890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405969/proyecto_INICIO, 2405969/proyecto_PROCESO, 2405969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-003-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-003-FISE-2024, con un monto de $5,343,457.57, para ejecutar obra de 3 cuartos dormitorio con baño y 51 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Huamantla, trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302405972 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95869.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN AVENIDA PINO SUAREZ NO SN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XICOHTENCATL EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 248609 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 248609 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:AVENIDA PINO SUAREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE DON CELES, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE A APROXIMADAMENTE 150 METROS DEL PARQUE DE SAN JOSE X, lon:-97.83161743, lat:19.3558829}} | 2024-08-05 | 2024-12-02 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-003-FISE-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4288890.98, importe_modificado:4288890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405972/proyecto_INICIO, 2405972/proyecto_PROCESO, 2405972/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-003-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-003-FISE-2024, con un monto de $5,343,457.57, para ejecutar obra de 3 cuartos dormitorio con baño y 51 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Huamantla, trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302405973 | Proyecto de inversión | 154139.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:154139.02, modificado:154202.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO DE 14 M2 UBICADO EN CALLE NEGRETE SUR NO 6 EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 248640 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 248640 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE NEGRETE SUR 6 INTERIOR SN PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 90510 IGNACIO ZARAGOZA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE REVOLUCION, CALLE 5 DE MAYO A APROXIMADAMENTE 100 METROS DEL PARQUE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-97.919337, lat:19.2918929}} | 2024-08-05 | 2024-12-02 | 154202.88 | 154202.88 | 154202.88 | 154202.88 | 154202.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-003-FISE-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4288890.98, importe_modificado:4288890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405973/proyecto_PROCESO, 2405973/proyecto_FIN, 2405973/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-003-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-003-FISE-2024, con un monto de $5,343,457.57, para ejecutar obra de 3 cuartos dormitorio con baño y 51 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Huamantla, trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302405974 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95869.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE HIDALGO NO 2 EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 248659 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 248659 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE HIDALGO 2 INTERIOR SN PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 90510 IGNACIO ZARAGOZA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO A APROXIMADAMENTE 200 METROS DEL PARQUE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-97.9185646, lat:19.2928141}} | 2024-08-05 | 2024-12-02 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-003-FISE-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4288890.98, importe_modificado:4288890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405974/proyecto_INICIO, 2405974/proyecto_FIN, 2405974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-003-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-003-FISE-2024, con un monto de $5,343,457.57, para ejecutar obra de 3 cuartos dormitorio con baño y 51 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Huamantla, trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302404414 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95876.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN PRIVADA BENITO JUAREZ NO SN EN LA LOCALIDAD DE TERRENATE EN EL MUNICIPIO DE TERRENATE - 211731 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 211731 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PRIVADA BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO TERRENATE, 90540 TERRENATE, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CARRETERA VILLAREAL, AVENIDA 27 DE SEPTIEMBRE A APROXIMADAMENTE 350 METROS DEL BANCO DEL BIENESTAR, lon:-97.91608644, lat:19.48012374}} | 2024-07-22 | 2024-12-02 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-005-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EDELCI S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2596799.22, importe_modificado:2596799.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404414/proyecto_PROCESO, 2404414/proyecto_INICIO, 2404414/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-005-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-005-FISE-2024, con un monto de $3,172,058.52, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño, 28 cuartos dormitorio y 2 cuartos dormitorio con adose en 150 dias naturales, en el municipio de Terrenate., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-15}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302404418 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95869.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN PRIVADA MAR CARIBE NO 7 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XICOHTENCATL EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 211819 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 211819 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:PRIVADA MAR CARIBE 7 INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA PINO SUAREZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, A APROXIMADAMENTE 100 METROS DEL PANTEON DE SAN JOSE XICOHTENC, lon:-97.83593997, lat:19.3554959}} | 2024-07-22 | 2024-12-02 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-003-FISE-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4288890.98, importe_modificado:4288890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404418/proyecto_INICIO, 2404418/proyecto_FIN, 2404418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-003-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-003-FISE-2024, con un monto de $5,343,457.57, para ejecutar obra de 3 cuartos dormitorio con baño y 51 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Huamantla, trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302404419 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95869.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA NO SN EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 211825 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 211825 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 90510 IGNACIO ZARAGOZA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE REVOLUCION, CALLE XICOHTENCATL A APROXIMADAMENTE 220 METROS DEL PARQUE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-97.92221957, lat:19.2915065}} | 2024-07-22 | 2024-12-02 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-003-FISE-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4288890.98, importe_modificado:4288890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404419/proyecto_INICIO, 2404419/proyecto_FIN, 2404419/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-003-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-003-FISE-2024, con un monto de $5,343,457.57, para ejecutar obra de 3 cuartos dormitorio con baño y 51 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Huamantla, trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302404424 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95869.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN PRIVADA MAR CARIBE NO SN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XICOHTENCATL EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 211893 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 211893 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:PRIVADA MAR CARIBE INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE BARRANCA Y CALLE PANTEON, A APROXIMADAMENTE 150 METROS DEL PANTEON DE SAN JOSE XICOHTENCATL, lon:-97.83612921, lat:19.35578387}} | 2024-07-22 | 2024-12-02 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-003-FISE-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4288890.98, importe_modificado:4288890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404424/proyecto_INICIO, 2404424/proyecto_PROCESO, 2404424/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-003-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-003-FISE-2024, con un monto de $5,343,457.57, para ejecutar obra de 3 cuartos dormitorio con baño y 51 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Huamantla, trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302405998 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95463.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE 4 NORTE NO 20 EN LA LOCALIDAD DE ZITLALTEPEC EN EL MUNICIPIO DE ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS - 250562 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 250562 | S | 2 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 4 NORTE 20 INTERIOR SN PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 6 ORIENTE Y CALLE 8 ORIENTE, A APROXIMADAMENTE 900 METROS DEL CECYTE ZILTLALTEPEC PLANTEL 32, lon:-97.90829576, lat:19.203924}} | 2024-08-12 | 2024-12-02 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-FISE-2024, contratista:CESAR JAVIER ROMERO LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2486322.01, importe_modificado:2486322.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405998/proyecto_INICIO, 2405998/proyecto_FIN, 2405998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-006-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-006-FISE-2024, con un monto de $3,059,101.87, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño y 29 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Zitlaltepec de Trinidad Sanchez Santos., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-15}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302405999 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95463.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE 10 PONIENTE NO 18 EN LA LOCALIDAD DE ZITLALTEPEC EN EL MUNICIPIO DE ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS - 250724 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 250724 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 10 PONIENTE 18 INTERIOR SN PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 3 NORTE Y CALLE 5 NORTE, A APROXIMADAMENTE 850 METROS DEL CECYTE ZILTLALTEPEC PLANTEL 32, lon:-97.90829576, lat:19.203924}} | 2024-08-12 | 2024-12-02 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-FISE-2024, contratista:CESAR JAVIER ROMERO LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2486322.01, importe_modificado:2486322.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405999/proyecto_PROCESO, 2405999/proyecto_FIN, 2405999/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-006-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-006-FISE-2024, con un monto de $3,059,101.87, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño y 29 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Zitlaltepec de Trinidad Sanchez Santos., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-15}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302406000 | Proyecto de inversión | 24729.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:24729.42, modificado:18727.57}} | EQUIPAMIENTO DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN CALLE CAMINO REAL NO SN EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA - 250778 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 250778 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL INTERIOR SN PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 5 DE ABRIL A APROXIMADAMENTE 9, lon:-97.64225, lat:19.332849}} | 2024-08-12 | 2024-12-02 | 18727.57 | 18727.57 | 18727.57 | 18727.57 | 18727.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2024, contratista:YESENIA MENESES LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4040243.63, importe_modificado:4040243.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2406000/proyecto_INICIO, 2406000/proyecto_FIN, 2406000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403678 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:94479.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA NO SN EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA - 183967 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 183967 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN BARRIO SAN MIGUEL, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE MARIANO MATAMOROS A APROXIMADAMENTE 100 METROS DE LA IGLESIA EVANGELICA JES, lon:-97.77009694, lat:19.29038612}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COMYPSA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3404063.11, importe_modificado:3404063.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403678/proyecto_INICIO, 2403678/proyecto_PROCESO, 2403678/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-001-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-001-FISE-2024, con un moto de $4,250,075.31, para ejecutar obra de 7 cuartos dormitorio con baño y 34 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Cuapiaxtla., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-10}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403680 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:94479.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA NO 4 EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA - 183986 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 183986 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA 4 INTERIOR SN BARRIO SAN ANTONIO, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE ESCOBEDO, AVENIDA BENITO JUAREZ A APROXIMADAMENTE 100 METROS DEL PARQUE DE LA CAPILLA DEL SEÑ, lon:-97.77104478, lat:19.29698584}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COMYPSA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3404063.11, importe_modificado:3404063.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403680/proyecto_INICIO, 2403680/proyecto_PROCESO, 2403680/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-001-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-001-FISE-2024, con un moto de $4,250,075.31, para ejecutar obra de 7 cuartos dormitorio con baño y 34 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Cuapiaxtla., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-10}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403683 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:94479.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE ANAHUAC NO 17 EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA - 184068 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 184068 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ANAHUAC 17 INTERIOR SN BARRIO ALTA LUZ, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE QUETZALCOATL Y CALLE OJO DE AGUA, CALLE NEZAHUALCOYOTL A APROXIMADAMENTE 550 METROS DEL COBAT 17, lon:-97.7612505, lat:19.29845564}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COMYPSA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3404063.11, importe_modificado:3404063.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403683/proyecto_PROCESO, 2403683/proyecto_INICIO, 2403683/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-001-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-001-FISE-2024, con un moto de $4,250,075.31, para ejecutar obra de 7 cuartos dormitorio con baño y 34 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Cuapiaxtla., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-10}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403684 | Proyecto de inversión | 154139.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:154139.02, modificado:152189.9}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO DE 14 M2 UBICADO EN CALLE ANAHUAC NO 16 EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA - 184110 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 184110 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ANAHUAC 16 INTERIOR SN BARRIO ALTA LUZ, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE QUETZALCOATL Y CAMINO OJO DE AGUA, CALLE NEZAHUALCOYOTL A APROXIMADAMENTE 550 METROS DEL COBAT 17, lon:-97.76125208, lat:19.29856607}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 152189.9 | 152189.9 | 152189.9 | 152189.9 | 152189.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COMYPSA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3404063.11, importe_modificado:3404063.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403684/proyecto_PROCESO, 2403684/proyecto_INICIO, 2403684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-001-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-001-FISE-2024, con un moto de $4,250,075.31, para ejecutar obra de 7 cuartos dormitorio con baño y 34 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Cuapiaxtla., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-10}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403688 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:94479.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE NEZAHUALCOYOTL NO SN EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA - 184231 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 184231 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE NEZAHUALCOYOTL INTERIOR SN BARRIO ALTA LUZ, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE QUETZALCOATL Y CALLE CUITLAHUAC, CALLE TENOCHTITLAN A APROXIMADAMENTE 250 METROS DEL COBAT 17, lon:-97.76321881, lat:19.29738786}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COMYPSA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3404063.11, importe_modificado:3404063.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403688/proyecto_PROCESO, 2403688/proyecto_INICIO, 2403688/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-001-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-001-FISE-2024, con un moto de $4,250,075.31, para ejecutar obra de 7 cuartos dormitorio con baño y 34 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Cuapiaxtla., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-10}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403694 | Proyecto de inversión | 154139.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:154139.02, modificado:151744.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO DE 14 M2 UBICADO EN CALLE JOSE MARIA Y MORELOS NO 32 EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA - 184459 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 184459 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA Y MORELOS 32 INTERIOR SN BARRIO LOS ÁNGELES, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NIÑOS HEROES, A APROXIMADAMENTE 500 METROS DE CANCHA DE FUTBOL 7 LA MARTINICA, lon:-97.76902339, lat:19.30288714}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 151744.97 | 151744.97 | 151744.97 | 151744.97 | 151744.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COMYPSA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3404063.11, importe_modificado:3404063.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403694/proyecto_PROCESO, 2403694/proyecto_INICIO, 2403694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-001-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-001-FISE-2024, con un moto de $4,250,075.31, para ejecutar obra de 7 cuartos dormitorio con baño y 34 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Cuapiaxtla., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-10}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403698 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95910.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE PRIMERO DE MAYO NO 69 EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA - 184593 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 184593 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO 69 INTERIOR SN PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE VIA MUERTA A APROX, lon:-97.64130004, lat:19.31504964}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2024, contratista:YESENIA MENESES LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4040243.63, importe_modificado:4040243.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403698/proyecto_INICIO, 2403698/proyecto_PROCESO, 2403698/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403699 | Proyecto de inversión | 154139.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:154139.02, modificado:149551.66}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO DE 14 M2 UBICADO EN CALLE PRIMERO DE MAYO NO SN EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA - 184635 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 184635 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO INTERIOR SN PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA A APROX, lon:-97.64301978, lat:19.31569904}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 149551.66 | 149551.66 | 149551.66 | 149551.66 | 149551.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2024, contratista:YESENIA MENESES LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4040243.63, importe_modificado:4040243.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403699/proyecto_INICIO, 2403699/proyecto_PROCESO, 2403699/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403708 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95910.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS NO 6 EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA - 185086 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 185086 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS 6 INTERIOR SN PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE DE LA , lon:-97.64174466, lat:19.32423511}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2024, contratista:YESENIA MENESES LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4040243.63, importe_modificado:4040243.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403708/proyecto_INICIO, 2403708/proyecto_PROCESO, 2403708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403710 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95910.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS NO 12 EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA - 185160 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 185160 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS 12 INTERIOR SN PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE DE LA JUVENTUD A, lon:-97.63728045, lat:19.3320833}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2024, contratista:YESENIA MENESES LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4040243.63, importe_modificado:4040243.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403710/proyecto_INICIO, 2403710/proyecto_PROCESO, 2403710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403711 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95910.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE NIÑOS HEROES NO 5 EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA - 185232 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 185232 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 5 INTERIOR SN PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE SORJUANA INES DE LA CRUZ, CALLE DE LA JUVENTUD A, lon:-97.63737063, lat:19.32873692}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2024, contratista:YESENIA MENESES LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4040243.63, importe_modificado:4040243.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403711/proyecto_FIN, 2403711/proyecto_PROCESO, 2403711/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403713 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95910.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE TOTOLCINGO NO SN EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA - 185355 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 185355 | S | 5 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE TOTOLCINGO INTERIOR SN PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE TEQUEXQUITALES Y CALLE VIA MUERTA, A APROXIMADAMENTE 900 METROS DE LA TELESE, lon:-97.63673655, lat:19.31902474}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2024, contratista:YESENIA MENESES LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4040243.63, importe_modificado:4040243.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403713/proyecto_PROCESO, 2403713/proyecto_INICIO, 2403713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403717 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95910.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE BEATRIZ PAREDES RANGEL NO SN EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA - 185454 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 185454 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE BEATRIZ PAREDES RANGEL INTERIOR SN PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE TULIO HERNANDEZ Y CALLE 5 DE ABRIL, CALLE MIGUEL HIDALGO A APROXIM, lon:-97.6418691, lat:19.32751086}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2024, contratista:YESENIA MENESES LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4040243.63, importe_modificado:4040243.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403717/proyecto_INICIO, 2403717/proyecto_FIN, 2403717/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403719 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:94479.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE TLAHUICOLE NO 7 EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA - 185496 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 185496 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE TLAHUICOLE 7 INTERIOR SN BARRIO ALTA LUZ, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A APROXIMADAMENTE 200 METROS DEL PARQUE MUNICIPAL DE CUAPIAXTLA, lon:-97.76772114, lat:19.29659486}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COMYPSA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3404063.11, importe_modificado:3404063.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403719/proyecto_PROCESO, 2403719/proyecto_INICIO, 2403719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-001-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-001-FISE-2024, con un moto de $4,250,075.31, para ejecutar obra de 7 cuartos dormitorio con baño y 34 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Cuapiaxtla., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-10}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403723 | Proyecto de inversión | 154139.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:154139.02, modificado:151744.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO DE 14 M2 UBICADO EN CALLE MOCTEZUMA NO 16 EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA - 185568 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 185568 | S | 5 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA 16 INTERIOR SN BARRIO ALTA LUZ, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE TENOCHTITLAN Y CALLE TLAHUICOLE, CALLE CUAUHTEMOC A APROXIMADAMENTE 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIA MORELOS, lon:-97.76543632, lat:19.29776694}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 151744.97 | 151744.97 | 151744.97 | 151744.97 | 151744.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COMYPSA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3404063.11, importe_modificado:3404063.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403723/proyecto_PROCESO, 2403723/proyecto_INICIO, 2403723/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-005-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-005-FISE-2024, con un monto de $3,172,058.52, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño, 28 cuartos dormitorio y 2 cuartos dormitorio con adose en 150 dias naturales, en el municipio de Terrenate., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-10}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403726 | Proyecto de inversión | 154139.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:154139.02, modificado:151071.54}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO DE 14 M2 UBICADO EN AVENIDA CONSTITUCION NO 60 EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA - 185683 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 185683 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:AVENIDA CONSTITUCION 60 INTERIOR SN BARRIO ALTA LUZ, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CARRETERA MEXICO-VERACRUZ Y CALLE CHIMALPOPOCA, CALLE XICOHTENCATL A APROXIMADAMENTE 100 METROS DE CANCHA DE FUTBOL 7 LA MARTINICA, lon:-97.76685018, lat:19.30061172}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 151071.54 | 151071.54 | 151071.54 | 151071.54 | 151071.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COMYPSA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3404063.11, importe_modificado:3404063.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403726/proyecto_PROCESO, 2403726/proyecto_INICIO, 2403726/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-005-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-005-FISE-2024, con un monto de $3,172,058.52, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño, 28 cuartos dormitorio y 2 cuartos dormitorio con adose en 150 dias naturales, en el municipio de Terrenate., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-10}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403730 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95910.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE NIÑOS HEROES NO SN EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA - 185761 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 185761 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE DEL CARMEN A APROXIMADAME, lon:-97.63997896, lat:19.32305921}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2024, contratista:YESENIA MENESES LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4040243.63, importe_modificado:4040243.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403730/proyecto_PROCESO, 2403730/proyecto_FIN, 2403730/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403731 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95910.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE 5 DEMAYO NO SN EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA - 185818 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 185818 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 5 DEMAYO INTERIOR SN PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE DEL CARMEN, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ A APROXIMADAMEN, lon:-97.64009818, lat:19.32241606}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2024, contratista:YESENIA MENESES LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4040243.63, importe_modificado:4040243.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403731/proyecto_INICIO, 2403731/proyecto_FIN, 2403731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403733 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95910.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO NO SN EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA - 185842 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 185842 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE GUSTAVO A. MADERO Y CALLE VIA MUERTA, A APROXIMADAMENTE 200 METROS DE LA, lon:-97.63744759, lat:19.32560974}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2024, contratista:YESENIA MENESES LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4040243.63, importe_modificado:4040243.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403733/proyecto_FIN, 2403733/proyecto_PROCESO, 2403733/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403734 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:94479.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE GUILLERMO PRIETO NO 23 EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA - 185863 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 185863 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO 23 INTERIOR SN BARRIO SAN ANTONIO, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA, CALLE MELCHOR OCAMPO A APROXIMADAMENTE 130 METROS DEL COLEGIO PATRI, lon:-97.77151622, lat:19.29951939}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COMYPSA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3404063.11, importe_modificado:3404063.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403734/proyecto_INICIO, 2403734/proyecto_PROCESO, 2403734/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-005-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-005-FISE-2024, con un monto de $3,172,058.52, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño, 28 cuartos dormitorio y 2 cuartos dormitorio con adose en 150 dias naturales, en el municipio de Terrenate., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-10}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403743 | Proyecto de inversión | 154139.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:154139.02, modificado:154420.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO DE 14 M2 UBICADO EN CARRETERA PUEBLA NAUTLA NO 19 EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA - 186017 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 186017 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE 129 TRAMO PUEBLA - NAUTLA KILÓMETRO 23 + 1 19 INTERIOR SN PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LAS BRI, lon:-97.65468622, lat:19.31524293}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 154420.14 | 154420.14 | 154420.14 | 154420.14 | 154420.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2024, contratista:YESENIA MENESES LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4040243.63, importe_modificado:4040243.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403743/proyecto_FIN, 2403743/proyecto_INICIO, 2403743/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403748 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95910.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO SN EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA - 186124 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 186124 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR SN PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE DEL CARMEN, CALLE 5 DE MAYO A APROXIMADAME, lon:-97.63981717, lat:19.32301309}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2024, contratista:YESENIA MENESES LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4040243.63, importe_modificado:4040243.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403748/proyecto_FIN, 2403748/proyecto_PROCESO, 2403748/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403749 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:85059.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE C. IGNACIO ZARAGOZA NO 24 EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA - 186165 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 186165 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA 24 INTERIOR SN PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE MORELOS, CALLE ALLENDE A APROXIMADAMEN, lon:-97.65380241, lat:19.32188802}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 85059.07 | 85059.07 | 85059.07 | 85059.07 | 85059.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2024, contratista:YESENIA MENESES LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4040243.63, importe_modificado:4040243.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403749/proyecto_INICIO, 2403749/proyecto_FIN, 2403749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403836 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95869.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE GUERRERO NO 9 EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 189946 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 189946 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE GUERRERO 9 INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, AVENIDA JUAREZ A APROXIMADAMENTE 80 METROS DE LA TELESECUNDARIA 12 DE OCTUBRE, lon:-97.9093675, lat:19.3717536}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-003-FISE-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4288890.98, importe_modificado:4288890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403836/proyecto_INICIO, 2403836/proyecto_PROCESO, 2403836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-003-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-003-FISE-2024, con un monto de $5,343,457.57, para ejecutar obra de 3 cuartos dormitorio con baño y 51 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Huamantla, trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-15}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403837 | Proyecto de inversión | 154139.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:154139.02, modificado:154202.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO DE 14 M2 UBICADO EN AVENIDA BENITO JUAREZ NO SN EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 189966 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 189966 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CUAUHTEMOC A APROXIMADAMENTE 300 METROS DE LA CANCHA DE FUTBOL BENITO JUAREZ, lon:-97.90603, lat:19.375915}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 154202.88 | 154202.88 | 154202.88 | 154202.88 | 154202.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-003-FISE-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4288890.98, importe_modificado:4288890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403837/proyecto_INICIO, 2403837/proyecto_PROCESO, 2403837/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-003-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-003-FISE-2024, con un monto de $5,343,457.57, para ejecutar obra de 3 cuartos dormitorio con baño y 51 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Huamantla, trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-15}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403838 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95910.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE CAMINO A SAN ANTONIO NO 40 EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA - 189997 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 189997 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SAN ANTONIO 40 INTERIOR SN PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE TULIO HERNANDEZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE DIAZ ORDAZ A APR, lon:-97.64071833, lat:19.32946667}} | 2024-06-03 | 2024-09-09 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2024, contratista:YESENIA MENESES LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4040243.63, importe_modificado:4040243.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403838/proyecto_INICIO, 2403838/proyecto_FIN, 2403838/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403840 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95910.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE 5 DE ABRIL NO 61 EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA - 190022 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 190022 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE ABRIL 61 INTERIOR SN PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE DIAZ ORDAZ Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE IGNACIO ZARAGOZA A APROXIMADAMENTE 45, lon:-97.64319667, lat:19.33004167}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2024, contratista:YESENIA MENESES LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4040243.63, importe_modificado:4040243.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403840/proyecto_INICIO, 2403840/proyecto_FIN, 2403840/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403844 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95869.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN AVENIDA 5 DE MAYO NO 14 EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 190099 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 190099 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:AVENIDA 5 DEMAYO 14 INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE XICOHTENCATL A APROXIMADAMENTE 150 METROS DE LA CANCHA DE FUTBOL BENITO, lon:-97.91062833, lat:19.37406}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-003-FISE-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4288890.98, importe_modificado:4288890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403844/proyecto_INICIO, 2403844/proyecto_PROCESO, 2403844/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-003-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-003-FISE-2024, con un monto de $5,343,457.57, para ejecutar obra de 3 cuartos dormitorio con baño y 51 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Huamantla, trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403845 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95910.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE RICARDO FLORES MAGON NO SN EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA - 190134 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 190134 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON INTERIOR SN PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CAMINO SAN ANTONIO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 5 DE ABRIL A APROXIMADA, lon:-97.64164, lat:19.33023}} | 2024-06-03 | 2024-09-09 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2024, contratista:YESENIA MENESES LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4040243.63, importe_modificado:4040243.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403845/proyecto_INICIO, 2403845/proyecto_FIN, 2403845/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403847 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95869.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE 5 DE FEBRERO NO 12 EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 190157 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 190157 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO 12 INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE CUAHTEMOC Y CALLE ARTICULO 123, CALLE JUANA DE ARCO A APROXIMADAMENTE 300 METROS DE LA CANCHA DE FUTBOL BENITO JUAREZ, lon:-97.91142167, lat:19.37623667}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-003-FISE-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4288890.98, importe_modificado:4288890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403847/proyecto_INICIO, 2403847/proyecto_PROCESO, 2403847/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-003-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-003-FISE-2024, con un monto de $5,343,457.57, para ejecutar obra de 3 cuartos dormitorio con baño y 51 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Huamantla, trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403545 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95910.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA NO 16 EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA - 179133 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 179133 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 16 INTERIOR SN PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE LERDO Y CALLE ALDAMA, CALLE ALLENDE A APROXIMADAMENTE A 200 METROS DE , lon:-97.65709167, lat:19.32231333}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2024, contratista:YESENIA MENESES LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4040243.63, importe_modificado:4040243.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403545/proyecto_PROCESO, 2403545/proyecto_INICIO, 2403545/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403848 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:94479.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE MARIANO ESCOBEDO NO 52 EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA - 190317 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 190317 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO 52 INTERIOR SN BARRIO SAN ANTONIO, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ABASOLO, CALLE MELCHOR OCAMPO A APROXIMADAMENTE 100 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ, lon:-97.77353, lat:19.29823667}} | 2024-07-08 | 2024-09-09 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COMYPSA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3404063.11, importe_modificado:3404063.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403848/proyecto_PROCESO, 2403848/proyecto_INICIO, 2403848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-005-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-005-FISE-2024, con un monto de $3,172,058.52, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño, 28 cuartos dormitorio y 2 cuartos dormitorio con adose en 150 dias naturales, en el municipio de Terrenate., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-10}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403851 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95869.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE ARTICULO 123 NO SN EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 190340 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 190340 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE ARTICULO 123 INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE JUANA DE ARCO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE OCOTLAN A APROXIMADAMENTE 150 METROS DE LA TELESECUNDARIA 12 DE OCTUBRE, lon:-97.9115, lat:19.37744667}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-003-FISE-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4288890.98, importe_modificado:4288890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403851/proyecto_PROCESO, 2403851/proyecto_INICIO, 2403851/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-003-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-003-FISE-2024, con un monto de $5,343,457.57, para ejecutar obra de 3 cuartos dormitorio con baño y 51 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Huamantla, trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403852 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95869.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE 5 DE FEBRERO NO 513 EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 190421 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 190421 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO 513 INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ARTICULO 123 Y CALLE JUANA DE ARCO, CALLE OCOTLAN A APROXIMADAMENTE 250 METROS DE LA TELESECUNDARIA 12 DE OCTUBRE, lon:-97.910585, lat:19.37753833}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-003-FISE-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4288890.98, importe_modificado:4288890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403852/proyecto_INICIO, 2403852/proyecto_PROCESO, 2403852/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-003-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-003-FISE-2024, con un monto de $5,343,457.57, para ejecutar obra de 3 cuartos dormitorio con baño y 51 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Huamantla, trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403857 | Proyecto de inversión | 154139.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:154139.02, modificado:154420.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO DE 14 M2 UBICADO EN CALLE MINA NO 12 EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA - 190543 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 190543 | S | 1 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MINA 12 INTERIOR SN PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE PERLAS DE ORIENTE Y CALLE MORELOS, CALLE OCOTLAN A APROXIMADAMENTE 350 METROS DE, lon:-97.65394343, lat:19.32337389}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 154420.14 | 154420.14 | 154420.14 | 154420.14 | 154420.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2024, contratista:YESENIA MENESES LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4040243.63, importe_modificado:4040243.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403857/proyecto_INICIO, 2403857/proyecto_FIN, 2403857/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403859 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95869.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE NIÑO PERDIDO NO SN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XICOHTENCATL EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 190561 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 190561 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CALLE NIÑO PERDIDO INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE INDIOS VERDES Y CALLE BAHIA, AVENIDA XICOHTENCATL A APROXIMADAMENTE 180 METROS DE LA TELESECUNDARIA XICOHT, lon:-97.83493419, lat:19.3528462}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-003-FISE-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4288890.98, importe_modificado:4288890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403859/proyecto_INICIO, 2403859/proyecto_PROCESO, 2403859/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-003-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-003-FISE-2024, con un monto de $5,343,457.57, para ejecutar obra de 3 cuartos dormitorio con baño y 51 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Huamantla, trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403861 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95869.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE MORELOS NO SN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XICOHTENCATL EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 190580 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 190580 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE DEPORTIVA Y CALLE SAN BARTOLO, CALLE HIDALGO A APROXIMADAMENTE 350 METROS DE LA TELESECUNDARIA XICOHTENCATL, lon:-97.8335964, lat:19.34893525}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-003-FISE-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4288890.98, importe_modificado:4288890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403861/proyecto_PROCESO, 2403861/proyecto_INICIO, 2403861/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-003-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-003-FISE-2024, con un monto de $5,343,457.57, para ejecutar obra de 3 cuartos dormitorio con baño y 51 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Huamantla, trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403865 | Proyecto de inversión | 154139.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:154139.02, modificado:152047.84}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO DE 14 M2 UBICADO EN AVENIDA DIVISION DEL NORTE NO SN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XICOHTENCATL EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 190657 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 190657 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:AVENIDA DIVISION DEL NORTE INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ALLENDE, CALLE BUENA VISTA A APROXIMADAMENTE 200 METROS DE HACIENDA LA CO, lon:-97.82313256, lat:19.35443357}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 152047.84 | 152047.84 | 152047.84 | 152047.84 | 152047.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-003-FISE-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4288890.98, importe_modificado:4288890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403865/proyecto_PROCESO, 2403865/proyecto_FIN, 2403865/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-003-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-003-FISE-2024, con un monto de $5,343,457.57, para ejecutar obra de 3 cuartos dormitorio con baño y 51 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Huamantla, trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403867 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95869.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE CERON NO SN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XICOHTENCATL EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 190705 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 190705 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CALLE CERON INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA FERROCARIL Y AVENIDA ZARAGOZA, CALLE BUCARELI A APROXIMADAMENTE 200 METROS DE LA TELESECUNDARIA XICOHTENCATL, lon:-97.83042671, lat:19.35330608}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-003-FISE-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4288890.98, importe_modificado:4288890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403867/proyecto_INICIO, 2403867/proyecto_FIN, 2403867/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-003-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-003-FISE-2024, con un monto de $5,343,457.57, para ejecutar obra de 3 cuartos dormitorio con baño y 51 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Huamantla, trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403868 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95869.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE JUAREZ NO 33 EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 190742 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 190742 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE JUAREZ 33 INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE JUANA DE ARCO Y CALLE CUAHTEMOC, AVENIDA GUERRERO A APROXIMADAMENTE 200 METROS DE LA CANCHA DE FUTBOL BENITO JUAREZ, lon:-97.90684896, lat:19.37461004}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-003-FISE-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4288890.98, importe_modificado:4288890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403868/proyecto_INICIO, 2403868/proyecto_PROCESO, 2403868/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-003-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-003-FISE-2024, con un monto de $5,343,457.57, para ejecutar obra de 3 cuartos dormitorio con baño y 51 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Huamantla, trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302405861 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:93273.51}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE PALMAS NO 11 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XICOHTENCATL EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 243150 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 243150 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CALLE PALMAS 11 INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE BAHIA A APROXIMADAMENTE 500 METROS DEL PARQUE DE SAN JOSÉ XICOHT, lon:-97.83543, lat:19.35475}} | 2024-08-05 | 2024-12-02 | 93273.51 | 93273.51 | 93273.51 | 93273.51 | 93273.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-003-FISE-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4288890.98, importe_modificado:4288890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405861/proyecto_PROCESO, 2405861/proyecto_FIN, 2405861/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-003-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-003-FISE-2024, con un monto de $5,343,457.57, para ejecutar obra de 3 cuartos dormitorio con baño y 51 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Huamantla, trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302405868 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95869.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA NO 396 EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 243234 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 243234 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 396 INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE , CALLE FRANCISCO I. MADERO A APROXIMADAMENTE 200 METROS DE LA CANCHA DE FUTBOL BENI, lon:-97.90733884, lat:19.37526067}} | 2024-08-05 | 2024-12-02 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-003-FISE-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4288890.98, importe_modificado:4288890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405868/proyecto_INICIO, 2405868/proyecto_FIN, 2405868/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-003-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-003-FISE-2024, con un monto de $5,343,457.57, para ejecutar obra de 3 cuartos dormitorio con baño y 51 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Huamantla, trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302405871 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:94479.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE NEZAHUALCOYOTL NO 3 EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA - 243359 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 243359 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE NEZAHUALCOYOTL 3 INTERIOR SN PUEBLO ALTA LUZ, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE QUETZALCOATL Y CAMINO OJO DE AGUA, CALLE CUITLAHUAC A APROXIMADAMENTE 300 METROS DEL COBAT 17, lon:-97.76191697, lat:19.29921709}} | 2024-08-05 | 2024-12-02 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COMYPSA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3404063.11, importe_modificado:3404063.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405871/proyecto_PROCESO, 2405871/proyecto_INICIO, 2405871/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-005-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-005-FISE-2024, con un monto de $3,172,058.52, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño, 28 cuartos dormitorio y 2 cuartos dormitorio con adose en 150 dias naturales, en el municipio de Terrenate., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-10}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302405873 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95516.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO 25 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN - 243439 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 243439 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 25 INTERIOR SN BARRIO JESÚS XOLALPAN, 90843 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE AQUILES SERDAN A APROXIMA, lon:-98.16774479, lat:19.26734969}} | 2024-08-05 | 2024-12-02 | 95516.88 | 95516.88 | 95516.88 | 95516.88 | 95516.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-004-FISE-2024, contratista:SILVESTRE CONTRERAS HERNÁNDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1547856.78, importe_modificado:1547856.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405873/proyecto_FIN, 2405873/proyecto_INICIO, 2405873/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-004-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-004-FISE-2024, con un monto de $1,929,924.30, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño y 17 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de San Francisco Tetlanohcan., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302405878 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95516.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE REFORMA NO 12 B EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN - 243714 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 243714 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA 12 B INTERIOR SN BARRIO JESÚS XOLALPAN, 90843 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA ENTRE PRIVADA JUAREZ Y AVENIDA JUAREZ, A APROXIMADAMENTE 200 METROS DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASIS, lon:-98.16536316, lat:19.25964429}} | 2024-08-05 | 2024-12-02 | 95516.88 | 95516.88 | 95516.88 | 95516.88 | 95516.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-004-FISE-2024, contratista:SILVESTRE CONTRERAS HERNÁNDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1547856.78, importe_modificado:1547856.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405878/proyecto_INICIO, 2405878/proyecto_PROCESO, 2405878/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-004-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-004-FISE-2024, con un monto de $1,929,924.30, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño y 17 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de San Francisco Tetlanohcan., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302405879 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95516.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 18 DE OCTUBRE NO 44 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN - 243815 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 243815 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 18 DE OCTUBRE 44 INTERIOR SN BARRIO JESÚS XOLALPAN, 90843 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CUAUHTEMOC, A APROXIMADAMENTE 500 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS OLIN YOLIZ, lon:-98.16785568, lat:19.26428254}} | 2024-08-05 | 2024-12-02 | 95516.88 | 95516.88 | 95516.88 | 95516.88 | 95516.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-004-FISE-2024, contratista:SILVESTRE CONTRERAS HERNÁNDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1547856.78, importe_modificado:1547856.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405879/proyecto_FIN, 2405879/proyecto_INICIO, 2405879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-004-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-004-FISE-2024, con un monto de $1,929,924.30, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño y 17 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de San Francisco Tetlanohcan., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403570 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95910.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE NICOLAS BRAVO NO SN EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA - 180523 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 180523 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE CAMINO A TECAJETE, CALLE COLON A APROXIMADAMENTE 500 METR, lon:-97.65695333, lat:19.33090667}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2024, contratista:YESENIA MENESES LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4040243.63, importe_modificado:4040243.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403570/proyecto_PROCESO, 2403570/proyecto_INICIO, 2403570/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403571 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95910.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE LERDO NO 25 EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA - 180554 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 180554 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LERDO 25 INTERIOR SN PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO A TEMALACAYUAN Y CALLE DEL BOSQUE, CALLE A LA SOLEDAD A APROXIMADAMENTE , lon:-97.66366442, lat:19.32506245}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2024, contratista:YESENIA MENESES LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4040243.63, importe_modificado:4040243.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403571/proyecto_PROCESO, 2403571/proyecto_INICIO, 2403571/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403574 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95910.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE TECAJETE NO SN EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA - 180570 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 180570 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE TECAJETE INTERIOR SN PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CAMINO TECAJETE Y CALLE ABASOLO, CALLE MOCTEZUMA A APROXIMADAMENTE 800 METROS DEL PARQ, lon:-97.65323333, lat:19.33374667}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2024, contratista:YESENIA MENESES LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4040243.63, importe_modificado:4040243.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403574/proyecto_INICIO, 2403574/proyecto_PROCESO, 2403574/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403576 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95910.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE NICOLAS BRAVO NO 14 EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA - 180604 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 180604 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO 14 INTERIOR SN PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CARRETERA MEXICO-VERACRUZ, CALLEJON GALEANA A APROXIMADAMEN, lon:-97.65883167, lat:19.32669333}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2024, contratista:YESENIA MENESES LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4040243.63, importe_modificado:4040243.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403576/proyecto_PROCESO, 2403576/proyecto_INICIO, 2403576/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403578 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95910.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE CUAHUTEMOC NO 210 EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA - 180627 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 180627 | S | 5 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC 210 INTERIOR SN PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CARRETERA MEXICO-VERACRUZ Y CAMINO A TECAJETE, CALLE TEOCELO A APROXIMADAMENTE , lon:-97.65097333, lat:19.32729833}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2024, contratista:YESENIA MENESES LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4040243.63, importe_modificado:4040243.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403578/proyecto_PROCESO, 2403578/proyecto_INICIO, 2403578/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403580 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95910.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE RICARDO FLORES MAGON NO 64 EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA - 180684 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 180684 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGON 64 INTERIOR SN PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE CUAHTEMOC Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE DIAZ ORDAZ A APROXIMAD, lon:-97.64204191, lat:19.33046755}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2024, contratista:YESENIA MENESES LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4040243.63, importe_modificado:4040243.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403580/proyecto_INICIO, 2403580/proyecto_PROCESO, 2403580/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403874 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95869.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE BENITO JUAREZ NO 33 EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 190936 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 190936 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 33 INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE JUANA DE ARCO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE GUERRERO A APROXIMADAMENTE 200 METROS DE LA CANCHA DE FUTBOL BENITO JUAREZ, lon:-97.9066464, lat:19.37458568}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-003-FISE-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4288890.98, importe_modificado:4288890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403874/proyecto_INICIO, 2403874/proyecto_FIN, 2403874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-003-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-003-FISE-2024, con un monto de $5,343,457.57, para ejecutar obra de 3 cuartos dormitorio con baño y 51 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Huamantla, trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403875 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95869.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NO SN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XICOHTENCATL EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 190985 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 190985 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y AVENIDA PINO SUAREZ, CALLE PALMAS A APROXIMADAMENTE 400 METROS DEL PARQUE DE SAN JOSE XICO, lon:-97.83454045, lat:19.35474652}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-003-FISE-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4288890.98, importe_modificado:4288890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403875/proyecto_PROCESO, 2403875/proyecto_FIN, 2403875/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-003-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-003-FISE-2024, con un monto de $5,343,457.57, para ejecutar obra de 3 cuartos dormitorio con baño y 51 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Huamantla, trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403877 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95869.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE 5 DE MAYO NO 12 EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 191028 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 191028 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE 5 DEMAYO 12 INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE A APROXIMADAMENTE 150 METROS DE LA CANCHA DE FUTBOL BEN, lon:-97.91046129, lat:19.37372467}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-003-FISE-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4288890.98, importe_modificado:4288890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403877/proyecto_FIN, 2403877/proyecto_PROCESO, 2403877/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-003-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-003-FISE-2024, con un monto de $5,343,457.57, para ejecutar obra de 3 cuartos dormitorio con baño y 51 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Huamantla, trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403880 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95869.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE PINO SUAREZ NO 3 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XICOHTENCATL EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 191117 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 191117 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CALLE PINO SUAREZ 3 INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE MAR CARIBE, A APROXIMADAMENTE 400 METROS DE LA TELESECUNDARIA XICOHTENCATL, lon:-97.83653597, lat:19.35103056}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-003-FISE-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4288890.98, importe_modificado:4288890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403880/proyecto_INICIO, 2403880/proyecto_FIN, 2403880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-003-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-003-FISE-2024, con un monto de $5,343,457.57, para ejecutar obra de 3 cuartos dormitorio con baño y 51 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Huamantla, trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403883 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95869.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NO SN EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 191151 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 191151 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE OCOTLAN Y CALLE JUANA DE ARCO, CALLE GALEANA A APROXIMADAMENTE 300 METROS DE LA TELESECUNDARIA 12 DE OCTUBRE, lon:-97.91192502, lat:19.37880816}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-003-FISE-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4288890.98, importe_modificado:4288890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403883/proyecto_INICIO, 2403883/proyecto_FIN, 2403883/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-003-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-003-FISE-2024, con un monto de $5,343,457.57, para ejecutar obra de 3 cuartos dormitorio con baño y 51 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Huamantla, trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403887 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95869.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE NO 84 A EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XICOHTENCATL EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 191226 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 191226 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE 84 A INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA DIVISION DEL NORTE Y , A APROXIMADAMENTE 200 METROS DE LA IGLESIA UNIVERSAL DE DIOS AR PENI, lon:-97.81768411, lat:19.35117398}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-003-FISE-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4288890.98, importe_modificado:4288890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403887/proyecto_FIN, 2403887/proyecto_PROCESO, 2403887/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-003-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-003-FISE-2024, con un monto de $5,343,457.57, para ejecutar obra de 3 cuartos dormitorio con baño y 51 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Huamantla, trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302405883 | Proyecto de inversión | 154139.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:154139.02, modificado:151744.97}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO DE 14 M2 UBICADO EN CALLE CUITLAHUAC NO 25 EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA - 243923 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 243923 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CUITLAHUAC 25 INTERIOR SN BARRIO ALTA LUZ, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE QUETZALCOATL Y CALLE MALINTZI, CALLE NEZAHUALCOYOTL A APROXIMADAMENTE 300 METROS DEL COBAT 17, lon:-97.76321763, lat:19.29858036}} | 2024-08-05 | 2024-12-02 | 151744.97 | 151744.97 | 151744.97 | 151744.97 | 151744.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COMYPSA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3404063.11, importe_modificado:3404063.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405883/proyecto_INICIO, 2405883/proyecto_PROCESO, 2405883/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-005-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-005-FISE-2024, con un monto de $3,172,058.52, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño, 28 cuartos dormitorio y 2 cuartos dormitorio con adose en 150 dias naturales, en el municipio de Terrenate., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-10}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302405884 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:94479.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE CUITLAHUAC NO 13 EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA - 243965 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 243965 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CUITLAHUAC 13 INTERIOR SN BARRIO ALTA LUZ, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE TLAHUICOLE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A APROXIMADAMENTE 150 METROS DE LA DELEGACION DE LA POLICIA ESTATA, lon:-97.76503035, lat:19.29446805}} | 2024-08-05 | 2024-12-02 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COMYPSA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3404063.11, importe_modificado:3404063.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405884/proyecto_INICIO, 2405884/proyecto_PROCESO, 2405884/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-001-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-001-FISE-2024, con un monto de $4,250,075.31, para ejecutar obra de 7 cuartos dormitorio con baño y 34 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Cuapiaxtla., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-10}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302405886 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95516.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE CUAUHTEMOC NO 245 B EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN - 244008 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 244008 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC 245 B INTERIOR SN BARRIO SANTA CRUZ MATLACAHUACAN, 90843 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE ALDAMA, CALLE HIDALGO A APROXIMADAMENTE 500 METROS DE LA ESCU, lon:-98.159895, lat:19.25629833}} | 2024-08-05 | 2024-12-02 | 95516.88 | 95516.88 | 95516.88 | 95516.88 | 95516.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-004-FISE-2024, contratista:SILVESTRE CONTRERAS HERNÁNDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1547856.78, importe_modificado:1547856.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405886/proyecto_INICIO, 2405886/proyecto_FIN, 2405886/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-004-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-004-FISE-2024, con un monto de $1,929,924.30, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño y 17 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de San Francisco Tetlanohcan., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302405888 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95516.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PRIVADA CUAUHTEMOC NO SN EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN - 244076 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 244076 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:PRIVADA CUAHUTEMOC INTERIOR SN BARRIO SANTA CRUZ MATLACAHUACAN, 90843 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE ALAMOS, A APROXIMADAMENTE 200 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA BENI, lon:-98.16215671, lat:19.25544268}} | 2024-08-05 | 2024-12-02 | 95516.88 | 95516.88 | 95516.88 | 95516.88 | 95516.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-004-FISE-2024, contratista:SILVESTRE CONTRERAS HERNÁNDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1547856.78, importe_modificado:1547856.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405888/proyecto_FIN, 2405888/proyecto_PROCESO, 2405888/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-004-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-004-FISE-2024, con un monto de $1,929,924.30, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño y 17 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de San Francisco Tetlanohcan., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302405889 | Proyecto de inversión | 154139.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:154139.02, modificado:153068.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO UBICADO EN CALLE PROGRESO NO SN EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN - 244166 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 244166 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN BARRIO SANTA CRUZ MATLACAHUACAN, 90843 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE JUAREZ, CALLE JUAN DE LA BARRERA A APROXIMADAMENTE 100 METROS DEL PREESCO, lon:-98.16326, lat:19.258005}} | 2024-08-05 | 2024-12-02 | 153068.67 | 153068.67 | 153068.67 | 153068.67 | 153068.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-004-FISE-2024, contratista:SILVESTRE CONTRERAS HERNÁNDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1547856.78, importe_modificado:1547856.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405889/proyecto_INICIO, 2405889/proyecto_FIN, 2405889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-004-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-004-FISE-2024, con un monto de $1,929,924.30, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño y 17 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de San Francisco Tetlanohcan., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302405893 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95463.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 4 PONIENTE NO 62 EN LA LOCALIDAD DE ZITLALTEPEC EN EL MUNICIPIO DE ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS - 244347 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 244347 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 4 PONIENTE 62 INTERIOR SN BARRIO GUADALUPE, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE PROLONGACION 13 NORTE Y CALLE 7 NORTE, CALLE 2 PONIENTE A APROXIMADAMENTE 150 METROS DE LA IGLESIA LA L, lon:-97.912344, lat:19.2070238}} | 2024-08-05 | 2024-12-02 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-FISE-2024, contratista:CESAR JAVIER ROMERO LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2486322.01, importe_modificado:2486322.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405893/proyecto_INICIO, 2405893/proyecto_PROCESO, 2405893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-006-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-006-FISE-2024, con un moto de $3,059,101.87, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño y 29 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Zitlaltepec de Trinidad Sanchez Santos., trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-15}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302405895 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95463.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 2 ORIENTE NO 37 EN LA LOCALIDAD DE ZILTLALTEPEC EN EL MUNICIPIO DE ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS - 244394 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 244394 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 2 ORIENTE 37 INTERIOR SN BARRIO GUADALUPE, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 4 NORTE Y CALLE 6 NORTE, CALLE 2 SUR A APROXIMADAMENTE 150 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA LUIS MUNI, lon:-97.90597018, lat:19.20517705}} | 2024-08-05 | 2024-12-02 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-FISE-2024, contratista:CESAR JAVIER ROMERO LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2486322.01, importe_modificado:2486322.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405895/proyecto_PROCESO, 2405895/proyecto_FIN, 2405895/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-006-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-006-FISE-2024, con un moto de $3,059,101.87, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño y 29 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Zitlaltepec de Trinidad Sanchez Santos., trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-15}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403584 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95910.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CARRETERA MEXICO VERACRUZ NO KM 175 EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA - 180730 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 180730 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 136 TRAMO MEXICO - VERACRUZ KILÓMETRO 175 + 1 INTERIOR SN PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y C, lon:-97.64535237, lat:19.32185857}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2024, contratista:YESENIA MENESES LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4040243.63, importe_modificado:4040243.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403584/proyecto_PROCESO, 2403584/proyecto_INICIO, 2403584/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403586 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95910.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE ALTAMIRANO NO SN EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA - 180807 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 180807 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ALTAMIRANO INTERIOR SN PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CARRETERA ACAJETE-TEZIUTLAN A APROXIMAD, lon:-97.65139066, lat:19.32081951}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2024, contratista:YESENIA MENESES LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4040243.63, importe_modificado:4040243.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403586/proyecto_PROCESO, 2403586/proyecto_INICIO, 2403586/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403587 | Proyecto de inversión | 154139.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:154139.02, modificado:154420.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO DE 14 M2 UBICADO EN PRIVADA ALLENDE NO 33 EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA - 180828 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 180828 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:PRIVADA ALLENDE 33 INTERIOR SN PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA A APROXIMADAM, lon:-97.65265185, lat:19.32044935}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 154420.14 | 154420.14 | 154420.14 | 154420.14 | 154420.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2024, contratista:YESENIA MENESES LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4040243.63, importe_modificado:4040243.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403587/proyecto_PROCESO, 2403587/proyecto_INICIO, 2403587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403589 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95910.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE CUAUHTEMOC NO 4 EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA - 180872 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 180872 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC 4 INTERIOR SN PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CAMINO BARRANQUILLA Y CALLE DEL HOSPITAL, CAMINO A SAN ANTONIO A APROXIMADAMENTE, lon:-97.649, lat:19.32768}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2024, contratista:YESENIA MENESES LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4040243.63, importe_modificado:4040243.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403589/proyecto_PROCESO, 2403589/proyecto_INICIO, 2403589/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403592 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:92336.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLEJON MATAMOROS NO 12 EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA - 180929 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 180929 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLEJON MATAMOROS 12 INTERIOR SN PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CARRETERA MEXICO-VERACRUZ Y CALLE XALIXTALPA, CALLEJON GALEANA A APROXIMADAMEN, lon:-97.65941715, lat:19.32687378}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 92336.88 | 92336.88 | 92336.88 | 92336.88 | 92336.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2024, contratista:YESENIA MENESES LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4040243.63, importe_modificado:4040243.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403592/proyecto_PROCESO, 2403592/proyecto_INICIO, 2403592/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403593 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95910.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE MIGUEL ALEMAN NO 80 EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA - 181010 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 181010 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL ALEMAN 80 INTERIOR SN PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE BRISAS Y CALLE 1 DE MAYO, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA A APROXIMADAMENTE, lon:-97.64441305, lat:19.31604372}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2024, contratista:YESENIA MENESES LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4040243.63, importe_modificado:4040243.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403593/proyecto_INICIO, 2403593/proyecto_PROCESO, 2403593/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403594 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95910.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE ALDAMA NO 33 EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA - 181108 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 181108 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE ALDAMA 33 INTERIOR SN PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE GALEANA, CALLE VICENTE GUERRERO A APROXIMADAMENTE 200 METROS, lon:-97.65632258, lat:19.32755592}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2024, contratista:YESENIA MENESES LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4040243.63, importe_modificado:4040243.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403594/proyecto_INICIO, 2403594/proyecto_PROCESO, 2403594/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403598 | Proyecto de inversión | 154139.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:154139.02, modificado:154420.14}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO DE 14 M2 UBICADO EN CALLE CAMINO A SAN ANTONIO NO SN EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA - 181250 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 181250 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE A SAN ANTONIO INTERIOR SN PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC NORTE Y CALLE 5 DE ABRIL, CALLE 2 DE ABRIL A APROXIMADAMENTE 200, lon:-97.644495, lat:19.328649}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 154420.14 | 154420.14 | 154420.14 | 154420.14 | 154420.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2024, contratista:YESENIA MENESES LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4040243.63, importe_modificado:4040243.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403598/proyecto_PROCESO, 2403598/proyecto_INICIO, 2403598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403889 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95876.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE PROGRESO NO SN EN LA LOCALIDAD DE TOLUCA DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE TERRENATE - 191259 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 191259 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:47, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN PUEBLO TOLUCA DE GUADALUPE, 90544 TOLUCA DE GUADALUPE, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CALLE DEL TOREO Y CALLE HERMENEGILDO GALEANA, CALLE XICOHTENCATL A APROXIMADAMENTE 250 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL DE TO, lon:-97.96166411, lat:19.46853902}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-005-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EDELCI S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2596799.22, importe_modificado:2596799.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403889/proyecto_FIN, 2403889/proyecto_PROCESO, 2403889/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-005-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-005-FISE-2024, con un monto de $3,172,058.52, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño, 28 cuartos dormitorio y 2 cuartos dormitorio con adose en 150 dias naturales, en el municipio de Terrenate., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403891 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95876.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE PROGRESO NO SN EN LA LOCALIDAD DE TOLUCA DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE TERRENATE - 191328 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 191328 | S | 4 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:47, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN PUEBLO TOLUCA DE GUADALUPE, 90544 TOLUCA DE GUADALUPE, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CALLE DEL TOREO Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE 28 DE FEBRERO A APROXIMADAMENTE 250 METROS DEL VIVERO COMUNITARIO DE TOLUCA DE, lon:-97.95700435, lat:19.46652011}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-005-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EDELCI S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2596799.22, importe_modificado:2596799.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403891/proyecto_PROCESO, 2403891/proyecto_FIN, 2403891/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-005-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-005-FISE-2024, con un monto de $3,172,058.52, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño, 28 cuartos dormitorio y 2 cuartos dormitorio con adose en 150 dias naturales, en el municipio de Terrenate., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403892 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95876.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE BENITO JUAREZ NO 20 EN LA LOCALIDAD DE TOLUCA DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE TERRENATE - 191347 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 191347 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:47, direccion:CALLE BENITO JUAREZ 20 INTERIOR SN PUEBLO TOLUCA DE GUADALUPE, 90544 TOLUCA DE GUADALUPE, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE TOREO, CARRETERA XALOSTOC-TERRENATE A APROXIMADAMENTE 100 METROS DE LA TELESECUNDARIA 28, lon:-97.958535, lat:19.46679333}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-005-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EDELCI S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2596799.22, importe_modificado:2596799.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403892/proyecto_INICIO, 2403892/proyecto_FIN, 2403892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-005-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-005-FISE-2024, con un monto de $3,172,058.52, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño, 28 cuartos dormitorio y 2 cuartos dormitorio con adose en 150 dias naturales, en el municipio de Terrenate., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403893 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95876.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE PROGRESO NO 121 EN LA LOCALIDAD DE TOLUCA DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE TERRENATE - 191376 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 191376 | S | 4 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:47, direccion:CALLE PROGRESO 121 INTERIOR SN PUEBLO TOLUCA DE GUADALUPE, 90544 TOLUCA DE GUADALUPE, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CALLE DEL TOREO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 5 DE MAYO A APROXIMADAMENTE 100 METROS DEL VIVERO COMUNITARIO DE TOLU, lon:-97.955435, lat:19.46576}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-005-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EDELCI S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2596799.22, importe_modificado:2596799.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403893/proyecto_INICIO, 2403893/proyecto_PROCESO, 2403893/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-005-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-005-FISE-2024, con un monto de $3,172,058.52, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño, 28 cuartos dormitorio y 2 cuartos dormitorio con adose en 150 dias naturales, en el municipio de Terrenate., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403896 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95876.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE BENITO JUAREZ NO SN EN LA LOCALIDAD DE TOLUCA DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE TERRENATE - 191419 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 191419 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:47, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO TOLUCA DE GUADALUPE, 90544 TOLUCA DE GUADALUPE, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CALLE DEL TOREO Y CALLE PROGRESO, CARRETERA XALOSTOC-TERRENATE A APROXIMADAMENTE 200 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL DE, lon:-97.95847333, lat:19.46697167}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-005-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EDELCI S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2596799.22, importe_modificado:2596799.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403896/proyecto_FIN, 2403896/proyecto_PROCESO, 2403896/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-005-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-005-FISE-2024, con un monto de $3,172,058.52, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño, 28 cuartos dormitorio y 2 cuartos dormitorio con adose en 150 dias naturales, en el municipio de Terrenate., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403898 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95876.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE PROGRESO NO 102 EN LA LOCALIDAD DE TOLUCA DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE TERRENATE - 191463 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 191463 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:47, direccion:CALLE PROGRESO 102 INTERIOR SN PUEBLO TOLUCA DE GUADALUPE, 90544 TOLUCA DE GUADALUPE, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE 18 DE MARZO, CARRETERA XALOSTOC-TERRENATE A APROXIMADAMENTE 350 METROS DEL PANTEON MUNI, lon:-97.95773, lat:19.467185}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-005-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EDELCI S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2596799.22, importe_modificado:2596799.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403898/proyecto_FIN, 2403898/proyecto_PROCESO, 2403898/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-005-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-005-FISE-2024, con un monto de $3,172,058.52, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño, 28 cuartos dormitorio y 2 cuartos dormitorio con adose en 150 dias naturales, en el municipio de Terrenate., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302404333 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95876.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN PRIVADA EMILIANO ZAPATA NO SN EN LA LOCALIDAD DE TERRENATE EN EL MUNICIPIO DE TERRENATE - 210178 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 210178 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:PRIVADA EMILIANO ZAPATA INTERIOR SN PUEBLO TERRENATE, 90540 TERRENATE, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CALLE MANUEL HERNANDEZ Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE MONTE DE LAS CRUCES A APROXIMADAMENTE 100 METROS DEL SALON DEL REINO DE LOS TESTI, lon:-97.92290009, lat:19.47564616}} | 2024-07-22 | 2024-12-02 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-005-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EDELCI S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2596799.22, importe_modificado:2596799.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404333/proyecto_INICIO, 2404333/proyecto_FIN, 2404333/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-005-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-005-FISE-2024, con un monto de $3,172,058.52, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño, 28 cuartos dormitorio y 2 cuartos dormitorio con adose en 150 dias naturales, en el municipio de Terrenate., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302404338 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95876.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE NO 41 EN LA LOCALIDAD DE TOLUCA DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE TERRENATE - 210206 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 210206 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:47, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE 41 INTERIOR SN PUEBLO TOLUCA DE GUADALUPE, 90544 TOLUCA DE GUADALUPE, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CALLE APOLONIO HERNANDEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ALCATRAZ A APROXIMADAMENTE 300 METROS DEL PARQUE DE, lon:-97.95168, lat:19.46897833}} | 2024-07-22 | 2024-12-02 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-005-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EDELCI S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2596799.22, importe_modificado:2596799.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404338/proyecto_PROCESO, 2404338/proyecto_FIN, 2404338/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-005-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-005-FISE-2024, con un monto de $3,172,058.52, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño, 28 cuartos dormitorio y 2 cuartos dormitorio con adose en 150 dias naturales, en el municipio de Terrenate., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302404341 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95876.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE FRANCISCO I MADERO NO SN EN LA LOCALIDAD DE TERRENATE EN EL MUNICIPIO DE TERRENATE - 210230 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 210230 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN PUEBLO TERRENATE, 90540 TERRENATE, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE NIÑOS HEROES, A APROXIMADAMENTE 130 METROS DEL SALON DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA, lon:-97.92334026, lat:19.47798915}} | 2024-07-22 | 2024-12-02 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-005-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EDELCI S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2596799.22, importe_modificado:2596799.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404341/proyecto_INICIO, 2404341/proyecto_FIN, 2404341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-005-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-005-FISE-2024, con un monto de $3,172,058.52, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño, 28 cuartos dormitorio y 2 cuartos dormitorio con adose en 150 dias naturales, en el municipio de Terrenate., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302404344 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95869.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE GALEANA NO 12 EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 210247 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 210247 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE GALEANA 12 INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE JUANA DE ARCO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A APROXIMADAMENTE 250 METROS DE LA TELESECUNDARIA 12 DE OCTUBRE, lon:-97.91336369, lat:19.37799104}} | 2024-07-22 | 2024-12-02 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-003-FISE-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4288890.98, importe_modificado:4288890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404344/proyecto_INICIO, 2404344/proyecto_FIN, 2404344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-003-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-003-FISE-2024, con un monto de $5,343,457.57, para ejecutar obra de 3 cuartos dormitorio con baño y 51 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Huamantla, trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302404346 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95876.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE NICOLAS BRAVO NO SN EN LA LOCALIDAD DE TOLUCA DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE TERRENATE - 210251 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 210251 | S | 6 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:47, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO INTERIOR SN PUEBLO TOLUCA DE GUADALUPE, 90544 TOLUCA DE GUADALUPE, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE IGNACIO ZARAGOZA A APROXIMADAMENTE 300 METROS DEL TEMPLO DE NUEST, lon:-97.955445, lat:19.47315167}} | 2024-07-22 | 2024-12-02 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-005-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EDELCI S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2596799.22, importe_modificado:2596799.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404346/proyecto_INICIO, 2404346/proyecto_PROCESO, 2404346/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-005-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-005-FISE-2024, con un monto de $3,172,058.52, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño, 28 cuartos dormitorio y 2 cuartos dormitorio con adose en 150 dias naturales, en el municipio de Terrenate., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302404347 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95876.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE VICENTE GUERRERO NO 7 EN LA LOCALIDAD DE TOLUCA DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE TERRENATE - 210270 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 210270 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:47, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO 7 INTERIOR SN PUEBLO TOLUCA DE GUADALUPE, 90544 TOLUCA DE GUADALUPE, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CALLE APOLONIO HERNANDEZ Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE 5 DE MAYO A APROXIMADAMENTE 250 METROS DEL PARQUE DE , lon:-97.952465, lat:19.47012667}} | 2024-07-22 | 2024-12-02 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-005-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EDELCI S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2596799.22, importe_modificado:2596799.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404347/proyecto_INICIO, 2404347/proyecto_PROCESO, 2404347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-005-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-005-FISE-2024, con un monto de $3,172,058.52, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño, 28 cuartos dormitorio y 2 cuartos dormitorio con adose en 150 dias naturales, en el municipio de Terrenate., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302405907 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95463.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN PRIVADA 7 NORTE NO SN EN LA LOCALIDAD DE ZITLALTEPEC EN EL MUNICIPIO DE ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS - 245193 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 245193 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PRIVADA 7 NORTE INTERIOR SN PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE PROLONGACION 7 NORTE Y PROLONGACION 13 NORTE, CALLE 12 PONIENTE A APROXIMADAMENTE 700 METROS DEL CENTRO DE, lon:-97.91124363, lat:19.20914436}} | 2024-08-05 | 2024-12-02 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-FISE-2024, contratista:CESAR JAVIER ROMERO LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2486322.01, importe_modificado:2486322.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405907/proyecto_INICIO, 2405907/proyecto_FIN, 2405907/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-006-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-006-FISE-2024, con un moto de $3,059,101.87, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño y 29 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Zitlaltepec de Trinidad Sanchez Santos., trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-15}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302427595 | Proyecto de inversión | 355691.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:355691.79, modificado:355691.79}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA FISM 2434076 LOCALIDAD POSTAL Y VISTAHERMOSA - 281040 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 281040 | S | 19 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:290.7, meta_modificada:306.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PROLONGACION HERMANOS FLORES MAGON COLONIA POSTAL, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE EL CARMEN Y CALLE VICTORIA, CALLE JUAN PABLO II DONDE ESTA EL OXXO A MANO IZQUIERDA HACIA COLONIA POSTAL PASA UNO ESA CALLE LUEGO HACIA, lon:-98.12085791, lat:19.60654876}} | 2024-08-21 | 2024-08-30 | 355691.79 | 355691.79 | 355691.79 | 355691.79 | 355691.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434076, contratista:AGREGADOS Y ASFALTOS LICEAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:355691.79, importe_modificado:355691.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:306.0}} | {2427595/proyecto_INICIO, 2427595/proyecto_PROCESO, 2427595/proyecto_FIN, 2427595/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302427620 | Proyecto de inversión | 731805.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:731805.26, modificado:731805.26}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA FISM 2434087 LOCALIDAD POSTAL Y VISTA HERMOSA - 281149 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 281149 | S | 301 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:540.0, meta_modificada:540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:AMPLIACION EL CARMEN COLONIA POSTAL, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE MARIANO ESCOBEDO Y CALLE PINOS, CALLE ALCANFOR SE ENCUENTRA FRENTE AL COMEDOR COMUNITARIO Y EN LA CALLE QUE LLEGA AL SALÓN DE EVENTOS LEON, lon:-98.12034932, lat:19.60486724}} | 2024-08-21 | 2024-08-30 | 731805.26 | 731805.26 | 731805.26 | 731805.26 | 731805.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434087, contratista:ARACELI OSORIO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:731805.26, importe_modificado:731805.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:540.0}} | {2427620/proyecto_INICIO, 2427620/proyecto_PROCESO, 2427620/proyecto_FIN, 2427620/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302420159 | Proyecto de inversión | 150404.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150404.05, modificado:2161089.28}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE AGRICULTORES DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL TENANYECAC DEL MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX. - 234712 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Natívitas | 234712 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.9, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:CALLE AGRICULTORES PUEBLO SAN RAFAEL TENANYECAC, 90718 ZANJA REAL, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y TERRACERIA TERRENOS DE LABOR, TERRACERIA TERRENOS DE LABOR LA CALLE AGRICULTORES EMPIEZA EN EL CRUCERO CON LA CALL, lon:-98.36845485, lat:19.23563147}} | 2024-08-14 | 2024-08-29 | 2161089.28 | 2161089.28 | 2161089.28 | 2161089.28 | 2161089.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2423006-LP, contratista:FELIPE DE JESUS SANCHEZ ASTORGA, convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS, monto:2161089.28, importe_modificado:2161089.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.0}} | {2420159/proyecto_INICIO, 2420159/proyecto_FIN, 2420159/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302429687 | Proyecto de inversión | 1090464.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1090464.35, modificado:1090464.35}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN. EN BENITO JUAREZ - 291045 | 29 | Tlaxcala | 45 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 291045 | S | 95 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:877.2, meta_modificada:877.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:AVENIDA EJERCITO NACIONAL COLONIA BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ TLAXCALA ENTRE AVENIDA CALLE REPUBLICA DE COSTA RICA Y CALLE CALLE REPUBLICA DE BOLIVIA, AVENIDA LAZARO CARDENAS LA CONSTRUCCION ESTA EN LA AVEN, lon:-98.42652438, lat:19.58446242}} | 2024-08-23 | 2024-08-30 | 1090464.35 | 1090464.35 | 1090464.35 | 1090464.35 | 1090464.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FIMS24/045/003, contratista:ABEL LOPEZ CERVANTES, convocante:H.AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ, monto:881716.64, importe_modificado:1090464.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:877.2}} | {2429687/proyecto_INICIO, 2429687/proyecto_FIN, 2429687/proyecto_PROCESO, 2429687/proyecto_INICIO, 2429687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302427695 | Proyecto de inversión | 493394.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:493394.37, modificado:493394.37}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO FISM 2434088 LOCALIDAD POSTAL Y VISTA HERMOSA - 281606 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 281606 | S | 24 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:635.88, meta_modificada:635.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS COLONIA POSTAL, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE ALCANFOR Y CALLE EL CARMEN, CALLE MANZANO EN LA CALLE DONDE SE ENCUENTRA EL CENTRO LEON PASANDO EL COMEDOR COMUNITARIO, lon:-98.12059426, lat:19.60442978}} | 2024-08-21 | 2024-08-30 | 493394.37 | 493394.37 | 493394.37 | 493394.37 | 493394.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434088, contratista:LANDMART CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:493394.37, importe_modificado:493394.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:635.88}} | {2427695/proyecto_INICIO, 2427695/proyecto_FIN, 2427695/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302425372 | Proyecto de inversión | 29263.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:29263.98, modificado:29263.98}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN FISM 2434089 LOCALIDAD POSTAL Y VISTAHERMOSA - 268738 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 268738 | S | 37 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PRIVADA EL CARMEN COLONIA POSTAL, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS Y CALLE FRANCISCO SARABIA, CALLE CUAUHTEMOC UNA CALLE ABAJO DEL BANCO DEL BIENESTAR Y UNA CALLE DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR, lon:-98.11594169, lat:19.60743793}} | 2024-08-22 | 2024-08-30 | 29263.98 | 29263.98 | 29263.98 | 29263.98 | 29263.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434089, contratista:CFE, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:29263.98, importe_modificado:29263.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2425372/proyecto_INICIO, 2425372/proyecto_FIN, 2425372/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302425396 | Proyecto de inversión | 711754.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:711754.42, modificado:711754.42}} | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA FISM 2434057 LOCALIDAD ITURBIDE - 268843 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 268843 | S | 124 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE PINOS COLONIA ITURBIDE, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE SABINO Y CALLE ENCINO, CALLE PORFIRIO DIAZ SE ENCUENTRA EN LA ULTIMA CALLE DEL INFONAVIT CAMINO HACIA ITURBIDE CERCA DE LA TIENDA LA CHOCORETA, lon:-98.11293997, lat:19.61714731}} | 2024-08-22 | 2024-08-30 | 711754.42 | 711754.42 | 711754.42 | 711754.42 | 711754.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434057, contratista:LANDMART CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:711754.42, importe_modificado:711754.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2425396/proyecto_INICIO, 2425396/proyecto_FIN, 2425396/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302425688 | Proyecto de inversión | 581010.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:581010.48, modificado:581010.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO, CALLE BENITO JUAREZ - 270445 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ayometla | 270445 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:906.0, meta_modificada:896.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO ESTOCAPA, 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE 18 DE DICIEMBRE Y CALLE ZARAGOZA, CALLE ACUAMANALA CALLE BENITO JUAREZ BARRIO ESTOCAPA CP. 90773 SANTA CATARINA AYO, lon:-98.20740353, lat:19.20797926}} | 2024-05-13 | 2024-06-15 | 581010.48 | 581010.48 | 581010.48 | 581010.48 | 581010.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCA/DOP/FISM 24-58-019, contratista:EMMANUEL BENITEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:581010.48, importe_modificado:581010.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:896.05}} | {2425688/proyecto_INICIO, 2425688/proyecto_PROCESO, 2425688/proyecto_FIN, 2425688/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302425701 | Proyecto de inversión | 931636.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:931636.72, modificado:931636.72}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, CALLE BARRNACA DE SANCHEZ Y PORFIRIO DIAZ - 270530 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ayometla | 270530 | S | 50 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:595.0, meta_modificada:608.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE BARRANCA DE SANCHEZ Y PORFIRIO DIAZ BARRIO ESTOCAPA, 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE ALLENDE, CALLE ACUAMANALA CALLE BARRANCA DE SANCHEZ Y PORFIRIO DIAZ B, lon:-98.21427921, lat:19.2026377}} | 2024-06-20 | 2024-08-10 | 931636.72 | 931636.72 | 931636.72 | 931636.72 | 931636.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCA/DOP/FISM 24-58-020, contratista:EMMANUEL BENITEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:931636.72, importe_modificado:931636.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:608.5}} | {2425701/proyecto_INICIO, 2425701/proyecto_PROCESO, 2425701/proyecto_FIN, 2425701/proyecto_INICIO, 2425701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302427920 | Proyecto de inversión | 408061.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:408061.88, modificado:408061.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO FISM 2434010 LOCALIDAD SEXTA SECCIÓN - 282615 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 282615 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:539.68, meta_modificada:539.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA GRANDE, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE GUMERSINDO HERNÁNDEZ Y CALLE BARRIO CHICO, DE LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD DE LA SEXTA SECCION SE SIGUE UNO DERECHO LUEGO A MANO IZQUIERDA LA PRIMER CALLE , lon:-98.12436362, lat:19.6321011}} | 2024-08-21 | 2024-08-30 | 408061.88 | 408061.88 | 408061.88 | 408061.88 | 408061.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434010, contratista:AGREGADOS Y ASFALTOS LICEAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:408061.88, importe_modificado:408061.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:539.68}} | {2427920/proyecto_INICIO, 2427920/proyecto_FIN, 2427920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302421892 | Proyecto de inversión | 1899503.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1899503.29, modificado:1899503.29}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION PARA LA INTEGRACION DE PERSONAS ADULTAS MAYORES EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ - 243870 | 29 | Tlaxcala | 45 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 243870 | S | 309 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:AVENIDA EJERCITO NACIONAL INTERIOR 90235 COLONIA BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ TLAXCALA ENTRE CALLE REPUBLICA DE PARAGUAY Y CALLE REPUBLICA DE BRASIL, AVENIDA LAZARO CARDENAS LA CONSTRUCCION ESTA UBICADA EN A, lon:-98.43238929, lat:19.58699348}} | 2024-08-12 | 2024-08-26 | 1899503.29 | 1899503.29 | 1899503.29 | 1899503.29 | 1899503.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISM24/045/002, contratista:EDIFICACIONES FAYO GRUPPE S. A. DE C. V., convocante:H.AYUNTAMIENTO BENITO JUAREZ, monto:1899503.29, importe_modificado:1899503.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:630.0}} | {2421892/proyecto_FIN, 2421892/proyecto_PROCESO, 2421892/proyecto_FIN, 2421892/proyecto_INICIO, 2421892/proyecto_PROCESO, 2421892/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302423267 | Proyecto de inversión | 44808.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44808.04, modificado:44808.04}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN FISM 2434394 LOCALIDAD GUADALUPE HUEXOTITLA - 253196 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 253196 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:13.04, meta_modificada:13.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:98, direccion:CALLE 10 DE ABRIL COLONIA GUADALUPE HUEXOTITLA, 90251 GUADALUPE HUEXOTITLA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE 10 ABRIL Y CALLE 12 DE OCTUBRE, EN LA ESQUINA DONDE SE ENCUENTRA LA CAPILLA LA CALLE QUE VIENE DE ABAJO SE ENCUENTRA AHÍ , lon:-98.21065824, lat:19.60679327}} | 2024-08-15 | 2024-08-30 | 44808.04 | 44808.04 | 44808.04 | 44808.04 | 44808.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434394, contratista:ZDANIYA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:44808.04, importe_modificado:44808.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:13.04}} | {2423267/proyecto_INICIO, 2423267/proyecto_FIN, 2423267/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302424518 | Proyecto de inversión | 289253.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:289253.25, modificado:289253.25}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO FISM 2434150 LOCALIDAD TEPATLAXCO - 264199 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 264199 | S | 29 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8060.0, meta_modificada:8060.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA TEPATLAXCO, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE XICOHTENCATL, CALLE MIRAFLORES LA OBRA SE EJECUTO EN DISTINTAS CALLES DE LA COLONIA TEPATLAXCO A UNA CUADRA DE LA IGLESIA D, lon:-98.12463184, lat:19.61641288}} | 2024-08-19 | 2024-08-30 | 289253.25 | 289253.25 | 289253.25 | 289253.25 | 289253.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434150, contratista:AGREGADOS Y ASFALTOS LICEAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:289253.25, importe_modificado:289253.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:8060.0}} | {2424518/proyecto_INICIO, 2424518/proyecto_FIN, 2424518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302423282 | Proyecto de inversión | 29853.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:29853.91, modificado:29853.91}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO FISM 2434392 LOCALIDAD GUADALUPE HUEXOTITLA - 253327 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 253327 | S | 7 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:98, direccion:CALLE EXPLANADA DE LA COMUNIDAD COLONIA GUADALUPE HUEXOTITLA, 90251 GUADALUPE HUEXOTITLA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE 10 ABRIL Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, SE ENCUENTRA AL LADO DE LA CAPILLA DE GUADALUPE HUEXOTITLA, lon:-98.21094609, lat:19.606765}} | 2024-08-15 | 2024-08-30 | 29853.91 | 29853.91 | 29853.91 | 29853.91 | 29853.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434392, contratista:PILAR RIVERA DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:29853.91, importe_modificado:29853.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {2423282/proyecto_INICIO, 2423282/proyecto_FIN, 2423282/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302425531 | Proyecto de inversión | 401736.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:401736.2, modificado:401736.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO FISM 2434042 LOCALIDAD EL SABINAL - 269533 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 269533 | S | 18 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:662.04, meta_modificada:409.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PRIVADA DOMINGO ARENAS COLONIA EL SABINAL, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE LOS PINOS, EN LA CALLE DOMINGO ARENAS CUADRAS HACIA ARRIBA DE DONDE SE ENCUENTRA EL MERCADO DE ARTESANÍA DERECHO AST, lon:-98.11735619, lat:19.62219979}} | 2024-08-22 | 2024-08-30 | 401736.2 | 401736.2 | 401736.2 | 401736.2 | 401736.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434042, contratista:AGREGADOS Y ASFALTOS LICEAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:401736.2, importe_modificado:401736.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:409.79}} | {2425531/proyecto_INICIO, 2425531/proyecto_FIN, 2425531/proyecto_PROCESO, 2425531/proyecto_INICIO, 2425531/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302425569 | Proyecto de inversión | 211318.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:211318.36, modificado:211318.36}} | CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO FISM 2434205 LOCALIDAD SAN JOSÉ ATOTONILCO - 269793 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 269793 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:87.25, meta_modificada:87.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, direccion:COLONIA SAN JOSÉ ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ ATOTONILCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE ÁLVARO OBREGON Y CALLE HIDALGO, CALLE LA PAZ SE ENCUENTRA UNA CERCA DE LA BANCA SE ENCUENTRAN 3 CAMINOS AHÍ EN LA DESVIACIÓN, lon:-98.05651582, lat:19.59831051}} | 2024-08-22 | 2024-08-30 | 211318.36 | 211318.36 | 211318.36 | 211318.36 | 211318.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434205, contratista:GRUPO EDIFICADOR ALED S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:211318.36, importe_modificado:211318.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:87.25}} | {2425569/proyecto_INICIO, 2425569/proyecto_PROCESO, 2425569/proyecto_INICIO, 2425569/proyecto_PROCESO, 2425569/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302421689 | Proyecto de inversión | 584334.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:584334.22, modificado:584334.22}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN FISM 2434341 LOCALIDAD EL ROSARIO - 242730 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 242730 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:696.55, meta_modificada:696.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:59, direccion:COLONIA EL ROSARIO, 90256 EL ROSARIO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 6 ORIENTE, CALLE 2 ORIENTE 2 CALLES ATRAS DE LA CAPILLA DEL ROSARIO, lon:-98.22837709, lat:19.65941191}} | 2024-08-06 | 2024-08-31 | 584334.22 | 584334.22 | 584334.22 | 584334.22 | 584334.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434341, contratista:AGREGADOS Y ASFALTOS LICEAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:584334.22, importe_modificado:584334.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:696.55}} | {2421689/proyecto_FIN, 2421689/proyecto_PROCESO, 2421689/proyecto_INICIO, 2421689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302421706 | Proyecto de inversión | 11459.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11459.11, modificado:11459.11}} | CONSTRUCCIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE FISM 2434027 LOCALIDAD QUINTA SECCIÓN - 242804 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 242804 | S | 13 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.5, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PRIVADA MACARIO M HERNANDEZ COLONIA CHICO, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE HERMANOS HERNANDEZ Y CALLE ALLENDE, DE DONDE SE ENCUENTRA LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE LA QUINTA SECCIÓN A MEDIA CUADRA A LA DERECHA AL , lon:-98.12230238, lat:19.62016222}} | 2024-08-05 | 2024-08-31 | 11459.11 | 11459.11 | 11459.11 | 11459.11 | 11459.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434027, contratista:PILAR RIVERA DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:11459.11, importe_modificado:11459.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.0}} | {2421706/proyecto_INICIO, 2421706/proyecto_FIN, 2421706/proyecto_PROCESO, 2421706/proyecto_INICIO, 2421706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302425600 | Proyecto de inversión | 246944.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:246944.59, modificado:246944.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN FISM 2434209 LOCALIDAD SAN JOSÉ ATOTONILCO - 269952 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 269952 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:384.16, meta_modificada:384.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SAN JOSÉ ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ ATOTONILCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE BELIZARIO DOMINGUEZ, CALLE PROVIDENCIA SE ENCUENTRA DE LADO DERECHO DE LA SECUNDARIA TÉCNICA DE LA COMUNIDA, lon:-98.0576777, lat:19.59458383}} | 2024-08-22 | 2024-08-30 | 246944.59 | 246944.59 | 246944.59 | 246944.59 | 246944.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434209, contratista:LANDMART CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:246944.59, importe_modificado:246944.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:384.16}} | {2425600/proyecto_INICIO, 2425600/proyecto_FIN, 2425600/proyecto_PROCESO, 2425600/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302408418 | Proyecto de inversión | 36827.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:36827.12, modificado:36827.12}} | CONSTRUCCIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE FISM 2434309 LOCALIDAD LAS MESAS - 40487 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 40487 | S | 21 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:41, direccion:COLONIA LAS MESAS, 90275 LAS MESAS, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , EN LAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE LAS MESAS CAMINO HACIA LA ENTRADA, lon:-98.03149202, lat:19.57223533}} | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 36827.12 | 36827.12 | 36827.12 | 36827.12 | 36827.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434309, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA CABYME S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:36827.12, importe_modificado:36827.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2408418/proyecto_INICIO, 2408418/proyecto_FIN, 2408418/proyecto_INICIO, 2408418/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302408423 | Proyecto de inversión | 158397.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:158397.84, modificado:158397.84}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE FISM 2434305 LOCALIDAD LAS MESAS - 40605 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 40605 | S | 21 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:386.5, meta_modificada:386.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:41, direccion:COLONIA LAS MESAS, 90275 LAS MESAS, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-98.02562357, lat:19.56923294}} | 2024-02-19 | 2024-02-26 | 158397.84 | 158397.84 | 158397.84 | 158397.84 | 158397.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434305, contratista:GUADALUPE ABIGAIL PEREZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:158397.84, importe_modificado:158397.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:386.5}} | {2408423/proyecto_INICIO, 2408423/proyecto_PROCESO, 2408423/proyecto_FIN, 2408423/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302408435 | Proyecto de inversión | 107565.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107565.98, modificado:107565.98}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE FISM 2434308 LOCALIDAD LAS MESAS - 40986 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 40986 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:288.0, meta_modificada:288.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:41, direccion:COLONIA LAS MESAS, 90275 LAS MESAS, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , EN LA COMUNIDAD DE LAS MESAS, lon:-98.03054009, lat:19.56735125}} | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 107565.98 | 107565.98 | 107565.98 | 107565.98 | 107565.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434308, contratista:GUADALUPE ABIGAIL PEREZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:107565.98, importe_modificado:107565.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:288.0}} | {2408435/proyecto_INICIO, 2408435/proyecto_PROCESO, 2408435/proyecto_INICIO, 2408435/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302408437 | Proyecto de inversión | 158779.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:158779.66, modificado:158779.66}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN FISM 2434385 LOCALIDAD MÁXIMO ROJAS - 41107 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 41107 | S | 18 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:330.0, meta_modificada:330.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:94, direccion:COLONIA LAS MESAS, 90275 SANTA FE, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CARRETERA A TLAXCO Y PROLONGACION TECORRAL, PREDIO TECORRAL DEL MUNICIPIO DE TLAXCO, lon:-98.12797922, lat:19.57444031}} | 2024-03-19 | 2024-04-03 | 158779.66 | 158779.66 | 158779.66 | 158779.66 | 158779.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434385, contratista:CFE, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:158779.66, importe_modificado:158779.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:330.0}} | {2408437/proyecto_INICIO, 2408437/proyecto_PROCESO, 2408437/proyecto_INICIO, 2408437/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302408881 | Proyecto de inversión | 238072.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:238072.69, modificado:238072.69}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN FISM 2434414 LOCALIDAD SAN DIEGO QUINTANILLA - 65286 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 65286 | S | 11 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:412.24, meta_modificada:412.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:113, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA SAN DIEGO QUINTANILLA, 90266 SAN DIEGO QUINTANILLA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE VILLA DE, CALLE REVOLUCIÓN CERCA DEL CASCO DE DONDE SE ENCUENTRA LA ENTRADA EN Y EN LA PRIMERA , lon:-98.32532716, lat:19.64284143}} | 2024-04-30 | 2024-08-01 | 238072.69 | 238072.69 | 238072.69 | 238072.69 | 238072.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434414, contratista:CORAL MICHELINE HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:238072.69, importe_modificado:238072.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:412.24}} | {2408881/proyecto_INICIO, 2408881/proyecto_PROCESO, 2408881/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302408899 | Proyecto de inversión | 60197.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60197.67, modificado:60197.67}} | CONSTRUCCIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE FISM 2434363 LOCALIDAD TECOMALUCAN - 66172 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 66172 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.5, meta_modificada:96.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:84, direccion:CALLE REFORMA COLONIA TECOMALUCAN, 90270 TECOMALUCAN, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE COLIMA, ENFRENTE DE LA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD, lon:-98.0607299, lat:19.60237171}} | 2024-04-30 | 2024-08-01 | 60197.67 | 60197.67 | 60197.67 | 60197.67 | 60197.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434363, contratista:LIZETH BAEZ HUERTA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:60197.67, importe_modificado:60197.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.5}} | {2408899/proyecto_INICIO, 2408899/proyecto_PROCESO, 2408899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302408906 | Proyecto de inversión | 96638.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:96638.88, modificado:96638.88}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN FISM 2434360 LOCALIDAD TECOMALUCAN - 66509 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 66509 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:98.48, meta_modificada:98.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:84, direccion:PRIVADA BENITO JUÁREZ COLONIA TECOMALUCAN, 90270 TECOMALUCAN, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE CHAPULTEPEC DE LA CASA AZUL GRANDE QUE SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA DE AI DERECHO A MANO DEREC, lon:-98.06227614, lat:19.60270524}} | 2024-04-30 | 2024-08-01 | 96638.88 | 96638.88 | 96638.88 | 96638.88 | 96638.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434360, contratista:LIZETH BAEZ HUERTA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:96638.88, importe_modificado:96638.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:98.48}} | {2408906/proyecto_INICIO, 2408906/proyecto_PROCESO, 2408906/proyecto_INICIO, 2408906/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302412076 | Proyecto de inversión | 440381.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:440381.21, modificado:440381.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN FISM 2434433 LOCALIDAD LAGUNILLA - 183060 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 183060 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:757.25, meta_modificada:757.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:33, direccion:CALLE DEPORTIVA COLONIA LAGUNILLA, 90260 LAGUNILLA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ, CALLE CALZADA HIDALGO DE DONDE SE ENCUENTRA LA TELESECUNDARIA CORONEL FELIPE UNA CUADRA ADELA, lon:-98.27219784, lat:19.63760797}} | 2024-07-08 | 2024-08-31 | 440381.21 | 440381.21 | 440381.21 | 440381.21 | 440381.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434433, contratista:ARACELI OSORIO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:440381.21, importe_modificado:440381.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:757.25}} | {2412076/proyecto_INICIO, 2412076/proyecto_FIN, 2412076/proyecto_PROCESO, 2412076/proyecto_INICIO, 2412076/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302408925 | Proyecto de inversión | 91719.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:91719.1, modificado:91719.1}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA FISM 2434424 LOCALIDAD MAGUEY CENIZO - 67252 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 67252 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:126.12, meta_modificada:126.12}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:117, direccion:CALLE A LAS VIGAS COLONIA MAGUEY CENIZO, 90264 MAGUEY CENIZO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARY Y CALLE LAZARO CARDENAS, CARRETERA A LAS VIGAS EN LA CALLE QUE ENTRA UNO A LA COMUNIDAD ANTES DE LLEGAR A LA CU, lon:-98.29463523, lat:19.67066416}} | 2024-04-30 | 2024-08-01 | 91719.1 | 91719.1 | 91719.1 | 91719.1 | 91719.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434424, contratista:JUAN CARLOS MORA RODRUIGEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:91719.1, importe_modificado:91719.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:126.12}} | {2408925/proyecto_INICIO, 2408925/proyecto_PROCESO, 2408925/proyecto_FIN, 2408925/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302412104 | Proyecto de inversión | 618796.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:618796.36, modificado:618796.36}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE FISM 2434371 LOCALIDAD SAN JOSÉ TEPEYAHUALCO - 183267 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 183267 | S | 15 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:86, direccion:CALLE PARQUE DE LA COMUNIDAD COLONIA SAN JOSÉ TEPEYAHUALCO, 90267 SAN JOSÉ TEPEYAHUALCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE 5 DE ENERO, CALLE EMILIANO ZAPATA ENFRENTE DE LA IGLESIA DE SAN JOSE TEPEYAHUALCO EN EL PARQUE, lon:-98.26866845, lat:19.60078634}} | 2024-07-08 | 2024-08-31 | 618796.36 | 618796.36 | 618796.36 | 618796.36 | 618796.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434371, contratista:JOSÉ FERMÍN ARROYO GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:618796.36, importe_modificado:618796.36}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2412104/proyecto_INICIO, 2412104/proyecto_PROCESO, 2412104/proyecto_FIN, 2412104/proyecto_INICIO, 2412104/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302412119 | Proyecto de inversión | 630365.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:630365.92, modificado:630365.92}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN FISM 2434082 LOCALIDAD POSTAL Y VISTAHERMOSA - 183406 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 183406 | S | 458 | 450 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:669.25, meta_modificada:669.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE EL CARMEN COLONIA POSTAL, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE SAUCE, UNA CALLE ANTES DE ENTRAR AL POZO DE LA POSTAL ES A MANO DERECHA, lon:-98.1210219, lat:19.60466506}} | 2024-07-08 | 2024-08-31 | 630365.92 | 630365.92 | 630365.92 | 630365.92 | 630365.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434082, contratista:MATILDE MICAELA VÁSQUEZ MENESES., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:630365.92, importe_modificado:630365.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:669.25}} | {2412119/proyecto_INICIO, 2412119/proyecto_PROCESO, 2412119/proyecto_FIN, 2412119/proyecto_INICIO, 2412119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302412144 | Proyecto de inversión | 93801.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:93801.59, modificado:93801.59}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA FISM 2434021 LOCALIDAD QUINTA SECCIÓN - 183517 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 183517 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:129.71, meta_modificada:129.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PRIVADA MACARIO M HERNANDEZ COLONIA CHICO, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE HERMANOS HERNANDEZ Y CALLE MACARIO M HERNANDEZ, SE ENCUENTRA A UNA CUADRA DE LA PRIMARIA MÁXIMO ROJAS, lon:-98.12298462, lat:19.61994902}} | 2024-07-08 | 2024-08-31 | 93801.59 | 93801.59 | 93801.59 | 93801.59 | 93801.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434021, contratista:GUADALUPE ABIGAIL PEREZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:93801.59, importe_modificado:93801.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:129.71}} | {2412144/proyecto_INICIO, 2412144/proyecto_PROCESO, 2412144/proyecto_FIN, 2412144/proyecto_INICIO, 2412144/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302415066 | Proyecto de inversión | 217260.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:217260.63, modificado:217260.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN FISM 2434206 LOCALIDAD SAN JOSÉ ATOTONILCO - 203719 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 203719 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:300.33, meta_modificada:300.33}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, direccion:CALLE DIANA LAURA DE COLOSIO COLONIA SAN JOSÉ ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ ATOTONILCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE PROLONGACION IGNACIO ALLENDE Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE ALDAMA DE DONDE SE ENCUENTRA EL EMSAD DE ATOTONILCO 6 CUA, lon:-98.05522615, lat:19.59523684}} | 2024-07-15 | 2024-08-31 | 217260.63 | 217260.63 | 217260.63 | 217260.63 | 217260.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434206, contratista:GUADALUPE ABIGAIL PEREZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:217260.63, importe_modificado:217260.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:300.33}} | {2415066/proyecto_INICIO, 2415066/proyecto_FIN, 2415066/proyecto_INICIO, 2415066/proyecto_PROCESO, 2415066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302408263 | Proyecto de inversión | 409995.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:409995.04, modificado:409995.04}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO FISM 2434321 LOCALIDAD LA ROSA VARIOS CAMINOS - 32882 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 32882 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:11375.0, meta_modificada:1137500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:58, direccion:COLONIA LA ROSA, 90274 TETZITZILICA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , CALLE PARA ENTRAR A LA COMUNIDAD DE LA ROSA DEL MUNICIPIO DE TLAXCO, lon:-98.02021951, lat:19.59429715}} | 2024-01-29 | 2024-02-07 | 409995.04 | 409995.04 | 409995.04 | 409995.04 | 409995.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434321, contratista:ZDANIYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:409995.04, importe_modificado:409995.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1137500.0}} | {2408263/proyecto_INICIO, 2408263/proyecto_PROCESO, 2408263/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302408265 | Proyecto de inversión | 78401.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:78401.24, modificado:78401.24}} | CONSTRUCCIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE LOCALIDAD LA PALMA FISM 2434317 - 32986 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 32986 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:138.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:45, direccion:COLONIA LA PALMA, 90274 EL MIRADOR, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , EN EL CAMINO PRINCIPAL PARA ENTRAR A LA COMUNIDAD DE LA PALMA CERCA DEL TANQUE DE LA COMUNIDAD, lon:-97.9997209, lat:19.59896196}} | 2024-02-19 | 2024-02-23 | 78401.24 | 78401.24 | 78401.24 | 78401.24 | 78401.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434317, contratista:ISAAC BONILLA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:78401.24, importe_modificado:78401.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:230.0}} | {2408265/proyecto_INICIO, 2408265/proyecto_PROCESO, 2408265/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302418325 | Proyecto de inversión | 1051805.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1051805.43, modificado:1051805.43}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA MERCADO MUNICIPAL DE SAN DAMIAN TEXOLOC - 223520 | 29 | Tlaxcala | 49 | San Damián Texóloc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Damián Texóloc | 223520 | S | 2938 | 2894 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE JAZMIN BARRIO LA CUEVA, 90736 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA ENTRE CALLE JAZMIN Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ZAVALETA FRENTE A CALLE ADOQUINADA, lon:-98.28342874, lat:19.2790971}} | 2024-07-19 | 2024-08-30 | 1051805.43 | 1051805.43 | 1051805.43 | 1051805.43 | 1051805.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDTT/COP/FISM2449007, contratista:CARLOS ROLANDO ROMERO ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE SAN DAMIAN TEXOLOC, monto:1051805.43, importe_modificado:1051805.43}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2418325/proyecto_INICIO, 2418325/proyecto_PROCESO, 2418325/proyecto_INICIO, 2418325/proyecto_FIN, 2418325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302418331 | Proyecto de inversión | 850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:850000.0, modificado:144911.49}} | REHABILITAN DE CALLE ARBOLITOS - 223550 | 29 | Tlaxcala | 49 | San Damián Texóloc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Damián Texóloc | 223550 | S | 45 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1500.0, meta_modificada:99.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE ARBOLITOS BARRIO LA CUEVA, 90736 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA ENTRE CALLE 30 DE ABRIL Y CALLE INDUSTRIAL, CALLE ACTUALMENTE DE ADOQUIN, lon:-98.28333754, lat:19.27432849}} | 2024-07-19 | 2024-08-30 | 144911.49 | 144911.49 | 144911.49 | 144911.49 | 144911.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:STT/COP/FISM2449009, contratista:CARLOS ROLANDO ROMERO ROMERO, convocante:MUNICIPIO DE SAN DAMIAN TEXOLOC TLAX., monto:144911.49, importe_modificado:144911.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:99.2}} | {2418331/proyecto_PROCESO, 2418331/proyecto_FIN, 2418331/proyecto_INICIO, 2418331/proyecto_PROCESO, 2418331/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302413434 | Proyecto de inversión | 186609.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:186609.76, modificado:186609.76}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN FISM 2434083 LOCALIDAD POSTAL Y VISTAHERMOSA - 190659 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 190659 | S | 35 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:297.0, meta_modificada:297.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:COLONIA POSTAL, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE EL CORTIJO Y CAMINO A LA GRANJA, CAMINO AL RESTAURANTE DE DONDE SE ENCUENTRA LA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 7 HAY UNA ENTRADA DESPUES DE LA CABAÑA Y EL SALON, lon:-98.12012272, lat:19.59038744}} | 2024-07-11 | 2024-08-31 | 186609.76 | 186609.76 | 186609.76 | 186609.76 | 186609.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434083, contratista:CFE, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:186609.76, importe_modificado:186609.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:297.0}} | {2413434/proyecto_INICIO, 2413434/proyecto_FIN, 2413434/proyecto_INICIO, 2413434/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302413916 | Proyecto de inversión | 444428.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:444428.76, modificado:444428.76}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FISM 2434085 LOCALIDAD POSTAL Y VISTAHERMOSA - 193932 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 193932 | S | 26 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.0, meta_modificada:682.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA COLONIA POSTAL, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS, CALLE EL CARMEN EN LA CALLE QUE ESTA IGLESIA UNA CUADRA Y LUEGO HACIA LA DERECHA LLENDO HACIA , lon:-98.11728423, lat:19.60788744}} | 2024-07-15 | 2024-08-31 | 444428.76 | 444428.76 | 444428.76 | 444428.76 | 444428.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434085, contratista:ZDANIYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:444428.76, importe_modificado:444428.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:682.0}} | {2413916/proyecto_INICIO, 2413916/proyecto_PROCESO, 2413916/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302408364 | Proyecto de inversión | 21096.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:21096.33, modificado:21096.33}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN FISM 2434293 LOCALIDAD COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD LA MARTINICA - 38331 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 38331 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:39, direccion:COLONIA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD-LA MARTINICA, 90277 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD-LA MARTINICA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CARRETERA A LA LAGUNA Y CAMINO PASANDO EL CRUCERO, EN LA COMUNIDAD DE LA MARTINICA, lon:-98.14474806, lat:19.55519291}} | 2024-03-19 | 2024-04-03 | 21096.33 | 21096.33 | 21096.33 | 21096.33 | 21096.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434293, contratista:CFE, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:21096.33, importe_modificado:21096.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.0}} | {2408364/proyecto_INICIO, 2408364/proyecto_FIN, 2408364/proyecto_INICIO, 2408364/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302408381 | Proyecto de inversión | 168594.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:168594.59, modificado:168594.59}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN FISM 2434310 LOCALIDAD OJO DE AGUA - 39164 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 39164 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:44, direccion:CALLE 26 DE MAYO COLONIA RANCHO OJO DE AGUA, 90275 OJO DE AGUA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE CARDENAS Y , EN LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA, lon:-98.00410099, lat:19.54306162}} | 2024-03-19 | 2024-04-03 | 168594.59 | 168594.59 | 168594.59 | 168594.59 | 168594.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434362, contratista:CFE, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:233934.14, importe_modificado:233934.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:245.0}} | {2408381/proyecto_INICIO, 2408381/proyecto_PROCESO, 2408381/proyecto_FIN, 2408381/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302413482 | Proyecto de inversión | 63228.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:63228.36, modificado:63228.36}} | REHABILITACIÓN DE RED PARA DRENAJE PLUVIAL FISM 2434056 LOCALIDAD ITURBIDE - 191007 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 191007 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.2, meta_modificada:1.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO COLONIA ITURBIDE, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE DEMETRIO LOPEZ Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE REVOLUCIÓN MEXICANA DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD 3 CUADRA DERECHO Y LUEGO HACIA A LA IZQUIERDA, lon:-98.10732574, lat:19.62257959}} | 2024-07-11 | 2024-08-31 | 63228.36 | 63228.36 | 63228.36 | 63228.36 | 63228.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434056, contratista:I&C NATGAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:63228.36, importe_modificado:63228.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.2}} | {2413482/proyecto_INICIO, 2413482/proyecto_PROCESO, 2413482/proyecto_FIN, 2413482/proyecto_INICIO, 2413482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302418187 | Proyecto de inversión | 224349.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:224349.46, modificado:224349.46}} | CONSTRUCCION DE GUARNICION FISM 2434043 LOCALIDAD SABINAL - 222897 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 222897 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:COLONIA EL SABINAL, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE ALVARO OBREGON DE DONDE SE ENCUENTRA LA ESCUELA 20 DE NOVIEMBRE A MANO IZQUIERDA BAJANDO Y PASANDO LA BARRANCA, lon:-98.11741519, lat:19.6351781}} | 2024-07-24 | 2024-08-31 | 224349.46 | 224349.46 | 224349.46 | 224349.46 | 224349.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434043, contratista:GUADALUPE ABIGAIL PEREZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:224349.46, importe_modificado:224349.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:410.0}} | {2418187/proyecto_INICIO, 2418187/proyecto_FIN, 2418187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302406344 | Proyecto de inversión | 24729.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:24729.42, modificado:18727.57}} | EQUIPAMIENTO DE SANITARIO CON BIODIGESTOR UBICADO EN CALLE CUAHUTEMOC NO 115 EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA - 271245 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 271245 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CUAHUTEMOC 115 INTERIOR SN PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE TECAJETE Y CALLE CUAUHTEMOC, CARRETERA ACAJETE-TEZIUTLAN A APROXIMADAMEN, lon:-97.64690167, lat:19.33088333}} | 2024-08-19 | 2024-12-02 | 18727.57 | 18727.57 | 18727.57 | 18727.57 | 18727.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2024, contratista:YESENIA MENESES LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4040243.63, importe_modificado:4040243.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2406344/proyecto_INICIO, 2406344/proyecto_FIN, 2406344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302408978 | Proyecto de inversión | 107328.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:107328.55, modificado:107328.55}} | CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN FISM 2434306 LOCALIDAD LAS MESAS - 70442 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 70442 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.57, meta_modificada:160.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:41, direccion:COLONIA LAS MESAS, 90275 LAS MESAS, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y CALLE PRINCIPAL, DE DONDE SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA EN ESA CALLE ES HACIA DONDE SE CRUZAN DOS CAMINOS, lon:-98.02676081, lat:19.57027923}} | 2024-04-30 | 2024-08-01 | 107328.55 | 107328.55 | 107328.55 | 107328.55 | 107328.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434306, contratista:PILAR RIVERA DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:107328.55, importe_modificado:107328.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.57}} | {2408978/proyecto_INICIO, 2408978/proyecto_PROCESO, 2408978/proyecto_FIN, 2408978/proyecto_INICIO, 2408978/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302408988 | Proyecto de inversión | 590565.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:590565.27, modificado:590565.27}} | CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO FISM 2434381 LOCALIDAD MÁXIMO ROJAS XALOSTOC - 70983 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 70983 | S | 19 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.65, meta_modificada:600.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:94, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC, 90271 MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE ISIDRIO CANDIA Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SE TOMA EN CONSIDERACIONN LA PLAZA DE TOROS DE LA COMUNI, lon:-98.11076847, lat:19.58717569}} | 2024-04-30 | 2024-08-01 | 590565.27 | 590565.27 | 590565.27 | 590565.27 | 590565.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434381, contratista:SAUL HERNANDEZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:590565.27, importe_modificado:590565.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.65}} | {2408988/proyecto_INICIO, 2408988/proyecto_FIN, 2408988/proyecto_PROCESO, 2408988/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302409009 | Proyecto de inversión | 72937.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:72937.78, modificado:72937.78}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA FISM 2434408 LOCALIDAD DIEGO MUÑOZ CAMARGO - 71643 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 71643 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.84, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:106, direccion:COLONIA DIEGO MUÑOZ CAMARGO, 90257 DIEGO MUÑOZ CAMARGO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y CALLE PRESIDENCIA, A MEDIA CUADRA DE LA PRESIDENCIA A MANO DERECHA E IGUAL DE LA ESQUINA DE DONDE SE ENCUENTRA EL ASERRADERO DE ESA COMUNIDAD, lon:-98.14349115, lat:19.59918952}} | 2024-04-30 | 2024-08-01 | 72937.78 | 72937.78 | 72937.78 | 72937.78 | 72937.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434408, contratista:GRUPO EDIFICADOR ALED S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:72937.78, importe_modificado:72937.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:171.0}} | {2409009/proyecto_INICIO, 2409009/proyecto_FIN, 2409009/proyecto_INICIO, 2409009/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302418277 | Proyecto de inversión | 532000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:532000.0, modificado:800000.0}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL - 223352 | 29 | Tlaxcala | 49 | San Damián Texóloc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Damián Texóloc | 223352 | S | 2938 | 2894 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2432.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN DAMIAN TEXOLOC, 90735 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA ENTRE Y , VARIAS UBICACIONES, lon:-98.28518022, lat:19.27878442}} | 2024-07-19 | 2024-08-30 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SDTT/COP/FISM2449004, contratista:EDIFICACIONES CONSTRUCCIONES REMODELACIONES ROMERO SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN DAMIAN TEXOLOC TLAX., monto:800000.0, importe_modificado:800000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2418277/proyecto_INICIO, 2418277/proyecto_FIN, 2418277/proyecto_PROCESO, 2418277/proyecto_FIN, 2418277/proyecto_PROCESO, 2418277/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302418292 | Proyecto de inversión | 548000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:548000.0, modificado:348000.0}} | REHABILITACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS EN DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO ETAPA DOS - 223391 | 29 | Tlaxcala | 49 | San Damián Texóloc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Damián Texóloc | 223391 | S | 2938 | 2894 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1250.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:PUEBLO SAN DAMIAN TEXOLOC, 90736 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, EL SERVICIO BÁSICOS SE REALIZO ENTRE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y MUNICIPIO, lon:-98.28509439, lat:19.2787034}} | 2024-07-19 | 2024-08-30 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:STT/COP/FISM2449005, contratista:MARICRUZ HERNANDEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN DAMIAN TEXOLOC, monto:348000.0, importe_modificado:348000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0}} | {2418292/proyecto_PROCESO, 2418292/proyecto_INICIO, 2418292/proyecto_FIN, 2418292/proyecto_PROCESO, 2418292/proyecto_FIN, 2418292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302409050 | Proyecto de inversión | 421249.77 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:421249.77, modificado:421249.77}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN FISM 2434212 LOCALIDAD CAPILLA DE TEPEYAHUALCO - 75889 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 75889 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:534.2, meta_modificada:534.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:9, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL COLONIA CAPILLA DE TEPEYAHUALCO, 90275 CAPILLA DE TEPEYAHUALCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO PRINCIPAL Y CALLE PRINCIPAL, SE ENCUENTRA CERCA DEL PREESCOLAR DE LA COM, lon:-98.00089218, lat:19.55717999}} | 2024-02-14 | 2024-02-29 | 421249.77 | 421249.77 | 421249.77 | 421249.77 | 421249.77 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434212, contratista:PILAR RIVERA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:421249.77, importe_modificado:421249.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:534.2}} | {2409050/proyecto_INICIO, 2409050/proyecto_FIN, 2409050/proyecto_PROCESO, 2409050/proyecto_INICIO, 2409050/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302418319 | Proyecto de inversión | 587548.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:587548.7, modificado:587548.7}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA - 223507 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 223507 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:37, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA LA MAGDALENA SOLTEPEC, 90260 LA MAGDALENA SOLTEPEC, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE JARDIN, CALLE CUAUHTEMOC ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS, lon:-98.31145146, lat:19.57888411}} | 2024-07-25 | 2024-08-31 | 587548.7 | 587548.7 | 587548.7 | 587548.7 | 587548.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434273, contratista:CONSTRUCTIVISMO CIBERNETICO INTERNACIONAL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:587548.7, importe_modificado:587548.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:364.0}} | {2418319/proyecto_INICIO, 2418319/proyecto_PROCESO, 2418319/proyecto_FIN, 2418319/proyecto_INICIO, 2418319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302409485 | Proyecto de inversión | 663312.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:663312.58, modificado:663312.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN FISM 2434342 LOCALIDAD SAN LORENZO SOLTEPEC - 101801 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 101801 | S | 12 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1085.8, meta_modificada:1085.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:72, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO COLONIA SAN LORENZO SOLTEPEC, 90265 SAN LORENZO SOLTEPEC, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA FRANCISCO IGNACIO MADERO, CALLE BENITO JUÁREZ DONDE ESTA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD LA PRIMARIA , lon:-98.3095299, lat:19.60526316}} | 2024-05-31 | 2024-08-01 | 663312.58 | 663312.58 | 663312.58 | 663312.58 | 663312.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434342, contratista:EDWARDS HERRERA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:663312.58, importe_modificado:663312.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1085.83}} | {2409485/proyecto_INICIO, 2409485/proyecto_PROCESO, 2409485/proyecto_INICIO, 2409485/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302414602 | Proyecto de inversión | 375919.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:375919.61, modificado:375919.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN FISM 2434028 LOCALIDAD LA QUINTA SECCIÓN - 200480 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 200480 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:423.57, meta_modificada:423.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PRIVADA LA PALMA COLONIA CHICO, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE LA PALMA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, DE DONDE SE ENCUENTRA LA FABRICA DERECHO EN LA CALLE LA PALMA HAY UNAS PRIVADA A MANO IZQUIERDA UNA CASA CAFÉ CON , lon:-98.12023044, lat:19.61921938}} | 2024-07-16 | 2024-08-31 | 375919.61 | 375919.61 | 375919.61 | 375919.61 | 375919.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434028, contratista:PILAR RIVERA DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:375919.61, importe_modificado:375919.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:423.57}} | {2414602/proyecto_INICIO, 2414602/proyecto_FIN, 2414602/proyecto_INICIO, 2414602/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302411954 | Proyecto de inversión | 297873.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:297873.78, modificado:297873.78}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN FISM 2434427 LOCALIDAD MAGUEY CENIZO - 182396 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 182396 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:496.18, meta_modificada:496.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:117, direccion:CALLE CAMINO A LAS VIGAS COLONIA LAGUNILLA, 90260 LAGUNILLA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE BEATRIZ PAREDES EN LA CALLE QUE ENTRA A LA COMUNIDAD ASTA TOPAR CON UNA VIRGENCITA Y CASA AZUL, lon:-98.27548623, lat:19.63443502}} | 2024-07-05 | 2024-08-30 | 297873.78 | 297873.78 | 297873.78 | 297873.78 | 297873.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434427, contratista:JUAN CARLOS MORA RODRUIGEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:297873.78, importe_modificado:297873.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:496.18}} | {2411954/proyecto_INICIO, 2411954/proyecto_PROCESO, 2411954/proyecto_FIN, 2411954/proyecto_INICIO, 2411954/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302412002 | Proyecto de inversión | 78991.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:78991.55, modificado:78991.55}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIÓN FISM 2434020 LOCALIDAD QUINTA SECCIÓN - 182634 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 182634 | S | 11 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:138.15, meta_modificada:138.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PRIVADA MACARIO M HERNANDEZ COLONIA CHICO, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE HERMANOS HERNANDEZ Y CALLE MACARIO M HERNANDEZ, CIRCUITO VEREDA UNA CUADRA ANTES DE LLEGAR A LA PRIMARIA MAXIMO ROJAS, lon:-98.12297616, lat:19.61999736}} | 2024-07-08 | 2024-08-31 | 78991.55 | 78991.55 | 78991.55 | 78991.55 | 78991.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434020, contratista:GUADALUPE ABIGAIL PEREZ CALDERON, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:78991.55, importe_modificado:78991.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:138.15}} | {2412002/proyecto_INICIO, 2412002/proyecto_PROCESO, 2412002/proyecto_FIN, 2412002/proyecto_INICIO, 2412002/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302412021 | Proyecto de inversión | 85715.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:85715.78, modificado:85715.78}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN FISM 2434009 LOCALIDAD SEXTA SECCIÓN - 182720 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 182720 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:166.1, meta_modificada:166.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE ABASOLO COLONIA GRANDE, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CARRETERA ZACATLÁN DONDE SE ENCUENTRA LA SECUNDARIA JOSÉ SOLEDAD HERNÁNDEZ A TOPAR CON PARED Y LUEGO A LA DERECHA , lon:-98.12078748, lat:19.63243033}} | 2024-07-08 | 2024-08-31 | 85715.78 | 85715.78 | 85715.78 | 85715.78 | 85715.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434009, contratista:I&C NATGAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:85715.78, importe_modificado:85715.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:166.1}} | {2412021/proyecto_INICIO, 2412021/proyecto_FIN, 2412021/proyecto_INICIO, 2412021/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302410098 | Proyecto de inversión | 573523.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:573523.86, modificado:573523.86}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN FISM 2434269 LOCALIDAD LAGUNILLA - 139225 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 139225 | S | 26 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:975.65, meta_modificada:975.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:33, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA LAGUNILLA, 90260 LAGUNILLA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO UNA ESQUINA ANTES DE LA IGLESIA DOS CUADRAS HACIA ABAJO SE ALCANZA A VER UNA CASA, lon:-98.2754755, lat:19.63440976}} | 2024-06-03 | 2024-08-01 | 573523.86 | 573523.86 | 573523.86 | 573523.86 | 573523.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434269, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA CABYME S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:573523.86, importe_modificado:573523.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:975.65}} | {2410098/proyecto_INICIO, 2410098/proyecto_PROCESO, 2410098/proyecto_FIN, 2410098/proyecto_PROCESO, 2410098/proyecto_INICIO, 2410098/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302410109 | Proyecto de inversión | 516811.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:516811.83, modificado:516811.83}} | CONSTRUCCIÓN DE DEPOSITO DE ALMACENAMIENTO FISM 2434354 LOCALIDAD SANTA MARIA ZOTOLUCA - 139961 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 139961 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:80, direccion:CALLE TERRENOS DE COMUNDAD COLONIA SANTA MARÍA ZOTOLUCA, 90278 SANTA MARÍA ZOTOLUCA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y CALLE TERRENOS DE LA COMUNIDAD, SE ENCUENTRA EN EL POZO DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA ZOTOLUCA, lon:-98.08574935, lat:19.52522527}} | 2024-05-31 | 2024-08-01 | 516811.83 | 516811.83 | 516811.83 | 516811.83 | 516811.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434354, contratista:LAZARO LUNA MORENO, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:516811.83, importe_modificado:516811.83}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2410109/proyecto_INICIO, 2410109/proyecto_FIN, 2410109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302410118 | Proyecto de inversión | 106024 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106024.0, modificado:106024.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE FISM 2434434 LOCALIDAD LAGUNILLA - 141401 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 141401 | S | 52 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:33, direccion:CALLE DEPORTIVA COLONIA LAGUNILLA, 90260 LAGUNILLA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE CALZADA HIDALGO EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA UNA PAPELERÍA INTERNET AMY EN ESA CALLE DERE, lon:-98.27211673, lat:19.63754229}} | 2024-05-31 | 2024-08-01 | 106024 | 106024 | 106024 | 106024 | 106024 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434434, contratista:IVAN JUAREZ ILHUICATZI, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:106024.0, importe_modificado:106024.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2410118/proyecto_INICIO, 2410118/proyecto_PROCESO, 2410118/proyecto_FIN, 2410118/proyecto_INICIO, 2410118/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302412059 | Acción | 268538.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:268538.62, modificado:268538.62}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 182975 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 182975 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.119201, lat:19.614889}} | 2024-07-08 | 2024-08-31 | 268538.62 | 268538.62 | 268538.62 | 268538.62 | 268538.62 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI-2434002, contratista:SERVICIOS DE CONSULTORIA, SUPERVISIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:268538.62, importe_modificado:268538.62}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2412059/proyecto_INICIO, 2412059/proyecto_PROCESO, 2412059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302412062 | Proyecto de inversión | 362513.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:362513.6, modificado:362513.6}} | CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO FISM 2434347 LOCALIDAD SAN PEDRO LA CUEVA - 182988 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 182988 | S | 8 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:371.3, meta_modificada:371.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:77, direccion:COLONIA SAN PEDRO LA CUEVA, 90257 SAN PEDRO LA CUEVA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y CARRETERA TIERRA Y LIBERTAD, CARRETERA TLAXCO TEJOCOTAL ANTES DE LLEGAR A LA CURVA PASANDO LA GASOLINERA, lon:-98.15660104, lat:19.60290046}} | 2024-07-08 | 2024-08-31 | 362513.6 | 362513.6 | 362513.6 | 362513.6 | 362513.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434347, contratista:ZDANIYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:362513.6, importe_modificado:362513.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:371.3}} | {2412062/proyecto_INICIO, 2412062/proyecto_FIN, 2412062/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402446701 | Proyecto de inversión | 19600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:19600.0, modificado:19080.66}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD LAS ROSITAS ASENTAMIENTO LAS ROSITAS CON 2 ACCIONES - 343435 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 343435 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:85, direccion:PUEBLO LAS ROSITAS, 90120 SAN GABRIEL POPOCATLA, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE Y , A 11 METROS AL SUR DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DEL PUEBLO LAS ROSITAS, lon:-98.43339654, lat:19.34900428}} | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 19080.66 | 19080.66 | 19080.66 | 19080.66 | 19080.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2446701/proyecto_INICIO, 2446701/proyecto_FIN, 2446701/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402446703 | Proyecto de inversión | 9800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9800.0, modificado:9540.33}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN CHIAUTEMPAN LOCALIDAD SAN ANTOÑOTLA ASENTAMIENTO SAN ANTOÑOTLA CON 1 ACCION - 343472 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 343472 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:20, direccion:PUEBLO SAN ANTOÑOTLA, 90820 SAN ANTOÑOTLA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE Y , A 670 METROS AL SUR DE LA ESCUELA EMSAD XOCHITEOTLA DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTOÑOTLA, lon:-98.13827, lat:19.29899469}} | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2446703/proyecto_PROCESO, 2446703/proyecto_FIN, 2446703/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402446706 | Proyecto de inversión | 39200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:39200.0, modificado:38161.32}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD VILLA MARIANO MATAMOROS ASENTAMIENTO VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO CON 4 ACCIONES - 343535 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 343535 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE ALVARADO, CALLE EMILIANO ZAPATA A 100 MTS DE LA CAPILLA, lon:-98.37746634, lat:19.32216052}} | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 38161.32 | 38161.32 | 38161.32 | 38161.32 | 38161.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2446706/proyecto_PROCESO, 2446706/proyecto_FIN, 2446706/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402446707 | Proyecto de inversión | 323400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:323400.0, modificado:314830.89}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD EL ROSARIO OCOTOXCO ASENTAMIENTO EL ROSARIO OCOTOXCO CON 33 ACCIONES - 343551 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 343551 | S | 65 | 64 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, meta_modificada:33.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:2, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO EL ROSARIO OCOTOXCO, 90456 EL ROSARIO OCOTOXCO, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE MIGUEL HIDALGO A 516 METROS AL SURPONIENTE DE LA GASOLINERA PEMEX UBICADO AL COSTADO, lon:-98.18229862, lat:19.38657749}} | 2024-10-26 | 2024-10-31 | 314830.89 | 314830.89 | 314830.89 | 314830.89 | 314830.89 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:33.0}} | {2446707/proyecto_FIN, 2446707/proyecto_PROCESO, 2446707/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402446710 | Proyecto de inversión | 833000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:833000.0, modificado:810928.05}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN ZACATELCO LOCALIDAD ZACATELCO ASENTAMIENTO ZACATELCO CON 85 ACCIONES - 343584 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 343584 | S | 166 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA PUEBLA NORTE PUEBLO ZACATELCO, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE A 35 METROS AL SURESTE DE LA TELESECUNDARIA MIGUEL N LIRA DE LA MISMA LOCA, lon:-98.24507309, lat:19.20156402}} | 2024-10-18 | 2024-10-31 | 810928.05 | 810928.05 | 810928.05 | 810928.05 | 810928.05 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:85.0}} | {2446710/proyecto_PROCESO, 2446710/proyecto_INICIO, 2446710/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402446714 | Proyecto de inversión | 19600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:19600.0, modificado:19080.66}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN CHIAUTEMPAN LOCALIDAD SAN BARTOLOME CUAHUIXMATLAC ASENTAMIENTO SAN BARTOLOME CUAHUIXMATLAC CON 2 ACCIONES - 343723 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 343723 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, direccion:CALLE PROGRESO PUEBLO SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC, 90820 SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE HIDALGO A 269 METROS AL NOR ESTE DEL JARDIN DE NIÑOS DIANA , lon:-98.14453288, lat:19.29806104}} | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 19080.66 | 19080.66 | 19080.66 | 19080.66 | 19080.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2446714/proyecto_FIN, 2446714/proyecto_PROCESO, 2446714/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402446716 | Proyecto de inversión | 29400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:29400.0, modificado:28620.99}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD HUALCALTZINCO ASENTAMIENTO HUACALTZINCO CON 3 ACCIONES - 343761 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 343761 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:11, direccion:CALLE ZAHUAPAN PUEBLO HUALCALTZINCO, 90459 HUALCALTZINCO, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE PRIV LOS ANGELES Y , SE LOCALIZA A 637 METROS AL PONIENTE DE LA IGLESIA DE DIOS 7 DIA DE LA LOCALIZADAD DE HUACALCINCO, lon:-98.16753868, lat:19.40124172}} | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 28620.99 | 28620.99 | 28620.99 | 28620.99 | 28620.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2446716/proyecto_INICIO, 2446716/proyecto_FIN, 2446716/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447019 | Proyecto de inversión | 29400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:29400.0, modificado:28620.99}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TEPEYANCO LOCALIDAD SAN COSME ATLAMAXAC ASENTAMIENTO SAN COSME ATLAMAXAC CON 3 ACCIONES - 351994 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 351994 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:3, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN COSME ATLAMAXAC, 90180 SAN COSME ATLAMAXAC, TEPEYANCO TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE REVOLUCION, CALLE VICENTE GUERRERO A 200 METROS DEL ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GU, lon:-98.22474514, lat:19.23845099}} | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 28620.99 | 28620.99 | 28620.99 | 28620.99 | 28620.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2447019/proyecto_INICIO, 2447019/proyecto_FIN, 2447019/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447021 | Proyecto de inversión | 19600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:19600.0, modificado:19080.66}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TEPEYANCO LOCALIDAD SAN PEDRO XALCALTZINCO ASENTAMIENTO SAN PEDRO XALCALTZINCO CON 2 ACCIONES - 352059 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 352059 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:11, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN PEDRO XALCALTZINCO, 90180 SAN PEDRO XALCALTZINCO, TEPEYANCO TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MORELOS, A 35 METROS AL NORPONIENTE DE LA IGLESIA SAN PEDRO XALCALTZINCO QUE ESTA UBICAD, lon:-98.23016303, lat:19.22908728}} | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 19080.66 | 19080.66 | 19080.66 | 19080.66 | 19080.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2447021/proyecto_PROCESO, 2447021/proyecto_INICIO, 2447021/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447022 | Proyecto de inversión | 9800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9800.0, modificado:9540.33}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TEPEYANCO LOCALIDAD SANTIAGO TLACOCHCALCO ASENTAMIENTO SANTIAGO TLACOCHCALCO CON 1 ACCION - 352087 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 352087 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:9, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTIAGO TLACOCHCALCO, 90180 SANTIAGO TLACOCHCALCO, TEPEYANCO TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE BENITO JUAREZ A 311 METROS AL SURORIENTE DE LA PARROQUIA DE SANTIAGO TLACOCHALCO UBICADA, lon:-98.22306883, lat:19.26654619}} | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447022/proyecto_PROCESO, 2447022/proyecto_FIN, 2447022/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447031 | Proyecto de inversión | 716800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:716800.0, modificado:716160.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN TLAXCO LOCALIDAD ACOPINALCO DEL PEÑÓN ASENTAMIENTO ACOPINALCO DEL PEÑÓN CON 64 ACCIONES - 353781 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 353781 | S | 125 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ACOPINALCO DEL PEÑÓN, 90255 ACOPINALCO DEL PEÑÓN, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE PROGRESO, CALLE CINCO DE MAYO A 150 METROS AL NOR ORIENTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA PROYECTO RESCATE 20, lon:-98.16473997, lat:19.65899282}} | 2024-10-25 | 2024-10-31 | 716160 | 716160 | 716160 | 716160 | 716160 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:64.0}} | {2447031/proyecto_INICIO, 2447031/proyecto_FIN, 2447031/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447318 | Proyecto de inversión | 68600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:68600.0, modificado:66782.31}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD SAN ANTONIO ATOTONILCO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO ATOTONILCO CON 7 ACCIONES - 360100 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 360100 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CALLE 3 NORTE PUEBLO SAN ANTONIO ATOTONILCO, 90125 SAN ANTONIO ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE 4 ORIENTE, CALLE HIDALGO A 100 METROS AL NORPONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA VICEN, lon:-98.46637508, lat:19.3740813}} | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 66782.31 | 66782.31 | 66782.31 | 66782.31 | 66782.31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2447318/proyecto_INICIO, 2447318/proyecto_PROCESO, 2447318/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447325 | Proyecto de inversión | 9800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9800.0, modificado:9540.33}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD SAN DIEGO XOCOYUCAN ASENTAMIENTO SAN DIEGO XOCOYUCAN CON 1 ACCION - 360206 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 360206 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS NORTE, CALLE 5 DE FEBRERO A 100 METROS AL PONIENTE DEL SALON DEL REINO DE L, lon:-98.37657617, lat:19.3132763}} | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447325/proyecto_INICIO, 2447325/proyecto_FIN, 2447325/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447328 | Proyecto de inversión | 9800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9800.0, modificado:9540.33}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD SAN JOSE ASENTAMIENTO SAN JOSE CON 1 ACCION - 360237 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 360237 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:162, direccion:PUEBLO SAN JOSE, 90123 SAN JOSÉ, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CAMINO SANTA JUSTINA ECATEPEC A IXTACUIXTLA Y CAMINO DEL MONTE, A 650 METROS AL SUR ORIENTE DEL PANTEON DE SANTA JUSTINA ECATEPEC, lon:-98.35755399, lat:19.31651925}} | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447328/proyecto_PROCESO, 2447328/proyecto_FIN, 2447328/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447333 | Proyecto de inversión | 19600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:19600.0, modificado:19080.66}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD SANTA INES TECUEXCOMAC ASENTAMIENTO SANTA INES TECUEXCOMAC CON 2 ACCIONES - 360352 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 360352 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:31, direccion:CALLE DE LA CRUZ PUEBLO SANTA INÉS TECUEXCOMAC, 90126 SANTA INÉS TECUEXCOMAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE REVOLUCION, CALLE LIBERTAD A 230 METROS AL SUR ORIENTE DEL TEMPLO CATOLI, lon:-98.34887724, lat:19.29446172}} | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 19080.66 | 19080.66 | 19080.66 | 19080.66 | 19080.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2447333/proyecto_INICIO, 2447333/proyecto_PROCESO, 2447333/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447628 | Proyecto de inversión | 19600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:19600.0, modificado:19080.66}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN NATÍVITAS LOCALIDAD SANTO TOMÁS LA CONCORDIA ASENTAMIENTO LA CONCORDIA CON 2 ACCIONES - 366735 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 366735 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO LA CONCORDIA, 90710 SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE SAN MARTIN , CALLE DEL CAPULIN A 343 METROS AL PONIENTE SECUNDARIA TECNICA NUMERO 3 CANDELARIO NAVA JIMENEZ QUE S, lon:-98.32617816, lat:19.23057098}} | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 19080.66 | 19080.66 | 19080.66 | 19080.66 | 19080.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2447628/proyecto_INICIO, 2447628/proyecto_PROCESO, 2447628/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447634 | Proyecto de inversión | 176400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:176400.0, modificado:171725.94}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN NATÍVITAS LOCALIDAD SAN VICENTE XILOXOCHITLA ASENTAMIENTO SAN VICENTE XILOXOCHITLA CON 18 ACCIONES - 366812 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 366812 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:17, direccion:CALLE PRADERA PUEBLO SAN VICENTE XILOXOCHITLA, 90716 SAN VICENTE XILOXOCHITLA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE PRADERA Y CALLE TLAXCALA , CALLE REFORMA A 126 METROS AL SUR ORIENTE DE LA IGLESIA DE SAN VICENTE XILOXOCHITLA UBICADA, lon:-98.31432031, lat:19.28351973}} | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 171725.94 | 171725.94 | 171725.94 | 171725.94 | 171725.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2447634/proyecto_INICIO, 2447634/proyecto_FIN, 2447634/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447636 | Proyecto de inversión | 19600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:19600.0, modificado:19080.66}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN HUAMANTLA LOCALIDAD IGNACIO ZARAGOZA ASENTAMIENTO IGNACIO ZARAGOZA CON 2 ACCIONES - 366819 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 366819 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 90510 IGNACIO ZARAGOZA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A 375 METROS AL NOROESTE DEL EMSAD DE LA MISMA COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAG, lon:-97.92303414, lat:19.29101499}} | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 19080.66 | 19080.66 | 19080.66 | 19080.66 | 19080.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2447636/proyecto_INICIO, 2447636/proyecto_PROCESO, 2447636/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447642 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:245000.0, modificado:238508.25}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLAXCO LOCALIDAD EL ROSARIO ASENTAMIENTO EL ROSARIO CON 25 ACCIONES - 366879 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 366879 | S | 49 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:59, direccion:CALLE 2 SUR PUEBLO EL ROSARIO, 90256 EL ROSARIO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA CONSTITUCION Y CALLE 2 PONIENTE, CALLE 4 SUR A 90 METROS AL NORPONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA 24 DE JULIO DE LA LOCALIDAD EL ROSARIO, lon:-98.23029434, lat:19.66251009}} | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 238508.25 | 238508.25 | 238508.25 | 238508.25 | 238508.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2447642/proyecto_FIN, 2447642/proyecto_PROCESO, 2447642/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447643 | Proyecto de inversión | 176400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:176400.0, modificado:171725.94}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN NATÍVITAS LOCALIDAD SANTIAGO MICHAC ASENTAMIENTO SANTIAGO MICHAC CON 18 ACCIONES - 366903 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 366903 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:16, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO SANTIAGO MICHAC, 90721 SANTIAGO MICHAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE RIO LERMA , CALLE RIO COLORADO A 151 METROS AL NORORIENTE DEL CENTRO DE SALUD SANTIAGO MICHAC QUE SE ENCUENTR, lon:-98.33886325, lat:19.2199287}} | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 171725.94 | 171725.94 | 171725.94 | 171725.94 | 171725.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2447643/proyecto_PROCESO, 2447643/proyecto_FIN, 2447643/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448577 | Proyecto de inversión | 123200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:123200.0, modificado:123090.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS LOCALIDAD ZITLALTÉPEC ASENTAMIENTO ZITLALTÉPEC CON 11 ACCIONES - 387092 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 387092 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CARRETERA HUMANTLA - LA VENTA, CALLE MORELOS A 142 METROS A NOROESTE DEL CECYTE ZITLALTEPEC 32 DE LA COM, lon:-97.91416753, lat:19.19704666}} | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 123090 | 123090 | 123090 | 123090 | 123090 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2448577/proyecto_FIN, 2448577/proyecto_PROCESO, 2448577/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402446726 | Proyecto de inversión | 9800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9800.0, modificado:9540.33}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN CHIAUTEMPAN LOCALIDAD SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLAS BRAVO ASENTAMIENTO SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLAS BRAVO CON 1 ACCION - 343961 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 343961 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PONIENTE PUEBLO SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO, 90820 SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE EL PASO DE CRISTO REY , CALLE DIEGO MARTIN TEZONTLIMA, lon:-98.16243732, lat:19.28670417}} | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2446726/proyecto_FIN, 2446726/proyecto_PROCESO, 2446726/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402446727 | Proyecto de inversión | 156800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:156800.0, modificado:152645.28}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SAN BENITO XALTOCAN ASENTAMIENTO SAN BENITO XALTOCAN CON 16 ACCIONES - 343976 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 343976 | S | 31 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:PRIVADA 18 DE MARZO PUEBLO SAN BENITO XALTOCAN, 90453 SAN BENITO XALTOCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 18 DE MARZO A 65 METROS NOROESTE DE LA CANCHA BLACK Y WHITE DE LA LOCALI, lon:-98.15909726, lat:19.40870479}} | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 152645.28 | 152645.28 | 152645.28 | 152645.28 | 152645.28 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2446727/proyecto_INICIO, 2446727/proyecto_FIN, 2446727/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402446728 | Proyecto de inversión | 39200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:39200.0, modificado:38161.32}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN CHIAUTEMPAN LOCALIDAD SAN PEDRO XOCHITEOTLA ASENTAMIENTO SAN PEDRO XOCHITEOTLA CON 4 ACCIONES - 343996 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 343996 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN PEDRO XOCHITEOTLA, 90820 SAN PEDRO XOCHITEOTLA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE 28 DE ABRIL Y CALLE EMILIANO ZAPATA, A 215 METROS DEL CENTRO DE SALUD SAN PEDRO XOCHITEOTLA DE LA LOCALIDAD DE S, lon:-98.1391691, lat:19.30735402}} | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 38161.32 | 38161.32 | 38161.32 | 38161.32 | 38161.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2446728/proyecto_INICIO, 2446728/proyecto_FIN, 2446728/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402446729 | Proyecto de inversión | 19600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:19600.0, modificado:19080.66}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN CHIAUTEMPAN LOCALIDAD SAN ANTOÑOTLA ASENTAMIENTO SAN ANTOÑOTLA CON 2 ACCIONES - 344042 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 344042 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:20, direccion:CALLE NUEVA PUEBLO SAN ANTOÑOTLA, 90820 SAN ANTOÑOTLA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE Y , A 650 METROS AL OESTE DE LA ESCUELA PREPARATORIA EMSA XOCHITEOTLA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTOÑOTLA, lon:-98.13707798, lat:19.29956004}} | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 19080.66 | 19080.66 | 19080.66 | 19080.66 | 19080.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2446729/proyecto_FIN, 2446729/proyecto_PROCESO, 2446729/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402446730 | Proyecto de inversión | 9800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9800.0, modificado:9540.33}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SAN LORENZO TLACUALOYAN ASENTAMIENTO SAN LORENZO TLACUALOYAN CON 1 ACCION - 344054 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 344054 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:5, direccion:PRIVADA 10 DE AGOSTO PUEBLO SAN LORENZO TLACUALOYAN, 90450 SAN LORENZO TLACUALOYAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE 10 DE AGOSTO OTE Y , A 78 METROS AL NOROESTE DEL JARDIN DE EVENTOS LOS CIPRESES DE LA LOCALIDAD, lon:-98.16801077, lat:19.39866016}} | 2024-10-30 | 2024-10-30 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2446730/proyecto_INICIO, 2446730/proyecto_FIN, 2446730/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402446738 | Proyecto de inversión | 205800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:205800.0, modificado:200346.93}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN ASENTAMIENTO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN CON 21 ACCIONES - 344712 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 344712 | S | 41 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE SAN DIONICIO PUEBLO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE DE LA LUZ, CALLE MOCTEZUMA A 160 METRSO AL SUROESTE DEL JARDIN DE NIÑOS CARMEN MONROY DE, lon:-98.18204998, lat:19.40905734}} | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 200346.93 | 200346.93 | 200346.93 | 200346.93 | 200346.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2446738/proyecto_INICIO, 2446738/proyecto_PROCESO, 2446738/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447052 | Proyecto de inversión | 58800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58800.0, modificado:57241.98}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLAXCALA LOCALIDAD SAN ESTEBAN TIZATLÁN ASENTAMIENTO SAN ESTEBAN TIZATLAN CON 6 ACCIONES - 354493 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 354493 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, direccion:CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ PUEBLO SAN ESTEBAN TIZATLÁN, 90100 SAN ESTEBAN TIZATLÁN, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE HIDALGO, CALLE 12 DE MAYO A 157 METROS AL SURESTE DE LA CAMARA DE LA CONSTRUCCION DE LA LOC, lon:-98.2104539, lat:19.34001438}} | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 57241.98 | 57241.98 | 57241.98 | 57241.98 | 57241.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2447052/proyecto_FIN, 2447052/proyecto_PROCESO, 2447052/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447053 | Proyecto de inversión | 78400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:78400.0, modificado:76322.64}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TEPEYANCO LOCALIDAD TEPEYANCO ASENTAMIENTO TEPEYANCO CON 8 ACCIONES - 354501 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 354501 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO TEPEYANCO CENTRO, 90180 TEPEYANCO, TEPEYANCO TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE JUVENTUD A 333 METROS AL SUROESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPEYANCO UBICADA SOBRE LA , lon:-98.23468027, lat:19.24277307}} | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 76322.64 | 76322.64 | 76322.64 | 76322.64 | 76322.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2447053/proyecto_INICIO, 2447053/proyecto_FIN, 2447053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447055 | Proyecto de inversión | 19600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:19600.0, modificado:19080.66}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLAXCALA LOCALIDAD SAN GABRIEL CUAUHTLA ASENTAMIENTO SAN GABRIEL CUAUHTLA CON 2 ACCIONES - 354554 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 354554 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:12, direccion:CALLE ABASOLO PUEBLO SAN GABRIEL CUAUHTLA, 90117 SAN GABRIEL CUAUHTLA, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE TOPACIO Y CALLE CALIFORNIA, CALLE ALEXA A 78 METROS AL NOROESTE DE L ESCUELA PRIVADO SAN FERNANDO DE LA LOCALIDAD DE SAN GABRIE, lon:-98.23498248, lat:19.30447453}} | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 19080.66 | 19080.66 | 19080.66 | 19080.66 | 19080.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2447055/proyecto_FIN, 2447055/proyecto_INICIO, 2447055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447337 | Proyecto de inversión | 107800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:107800.0, modificado:104943.63}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD SANTA JUSTINA ECATEPEC ASENTAMIENTO SANTA JUSTINA ECATEPEC CON 11 ACCIONES - 360480 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 360480 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO SANTA JUSTINA ECATEPEC, 90123 SANTA JUSTINA ECATEPEC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE VERACRUZ, CALLE LERMA A 210 METROS AL SUR PONIENTE DEL KIOSKO DEL PARQUE SANTA, lon:-98.35248503, lat:19.31306683}} | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 104943.63 | 104943.63 | 104943.63 | 104943.63 | 104943.63 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2447337/proyecto_PROCESO, 2447337/proyecto_FIN, 2447337/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447343 | Proyecto de inversión | 9800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9800.0, modificado:9540.33}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD VILLA MARIANO MATAMOROS ASENTAMIENTO VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO CON 1 ACCION - 360567 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 360567 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE FRAY TORIBIO DE BENAVENTE Y CALLE FRAY PEDRO DE GANTE, CALLE MIGUEL LARDIZABAL , lon:-98.3758337, lat:19.32988342}} | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447343/proyecto_PROCESO, 2447343/proyecto_INICIO, 2447343/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447647 | Proyecto de inversión | 39200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:39200.0, modificado:38161.32}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLAXCO LOCALIDAD EL ROSARIO ASENTAMIENTO EL ROSARIO CON 4 ACCIONES - 366945 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 366945 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:59, direccion:CALLE 5 SUR PUEBLO EL ROSARIO, 90256 EL ROSARIO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y AVENIDA CONSTITUCION, CALLE 2 NORTE A 200 METROS AL NOR ORIENTE DE LA CAPILLA EL ROSARIO A UN COSTADO DEL SALON DE CATECISMO SOBRE CALLE 5, lon:-98.22600698, lat:19.66354035}} | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 38161.32 | 38161.32 | 38161.32 | 38161.32 | 38161.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2447647/proyecto_PROCESO, 2447647/proyecto_INICIO, 2447647/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447651 | Proyecto de inversión | 19600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:19600.0, modificado:19080.66}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLAXCO LOCALIDAD LA PALMA ASENTAMIENTO LA PALMA CON 2 ACCIONES - 366979 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 366979 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:45, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE PUEBLO LA PALMA, 90274 LA PALMA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , A 270 METROS AL NORORIENTE DE LA CASA DE SALUD LA PALMA ENFRENTE A LA PRIMARIA BENITO JUAREZ Y EL PREESCOLAR CONAFE, lon:-97.99658211, lat:19.59419613}} | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 19080.66 | 19080.66 | 19080.66 | 19080.66 | 19080.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2447651/proyecto_PROCESO, 2447651/proyecto_FIN, 2447651/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447652 | Proyecto de inversión | 127400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:127400.0, modificado:124024.29}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS LOCALIDAD GUADALUPE CUAUHTÉMOC ASENTAMIENTO GUADALUPE CUAUHTÉMOC CON 13 ACCIONES - 366992 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 366992 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO GUADALUPE CUAUHTÉMOC, 90427 GUADALUPE CUAUHTÉMOC, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE EMILIANO ZAPATA A 192 METROS AL NORPONIENTE DE LA ESCUE, lon:-98.24166051, lat:19.51770847}} | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 124024.29 | 124024.29 | 124024.29 | 124024.29 | 124024.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2447652/proyecto_PROCESO, 2447652/proyecto_FIN, 2447652/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447653 | Proyecto de inversión | 264600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:264600.0, modificado:257588.91}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLAXCO LOCALIDAD UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD ASENTAMIENTO UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD CON 27 ACCIONES - 367016 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 367016 | S | 53 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:101, direccion:CALLE ORQUIDEA PUEBLO UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, 90264 UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE JARDINEZ Y PRIVADA ORQUIDEA, CALLE GARDENIA A 240 METROS AL NOR ORIENTE DEL KIOSCO DEL PARQUE FRENTE AL PARQ, lon:-98.33797847, lat:19.65871642}} | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 257588.91 | 257588.91 | 257588.91 | 257588.91 | 257588.91 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2447653/proyecto_PROCESO, 2447653/proyecto_FIN, 2447653/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447654 | Proyecto de inversión | 205800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:205800.0, modificado:200346.93}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS LOCALIDAD MUÑOZ ASENTAMIENTO MUÑOZ CON 21 ACCIONES - 367020 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 367020 | S | 41 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO MUÑOZ, 90420 MUÑOZ, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA ENTRE CALLE LIC TULIO HERNANDEZ GOMEZ Y CALLE EMILIO CARRANZA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA A 227 METROS AL SUR DEL CENTRO DE SALUD MUÑOZ UBICADA SOBRE, lon:-98.2084807, lat:19.47597538}} | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 200346.93 | 200346.93 | 200346.93 | 200346.93 | 200346.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2447654/proyecto_INICIO, 2447654/proyecto_FIN, 2447654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447660 | Proyecto de inversión | 215600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:215600.0, modificado:209887.26}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLAXCO LOCALIDAD TLAXCO ASENTAMIENTO TLAXCO CON 22 ACCIONES - 367713 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 367713 | S | 43 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:BOULEVARD 5 DE MAYO PUEBLO TLAXCO, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE FIDENCIO ORTEGA LEON Y CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE AL NORTE DE LA PISTA DE TARTAN DEL CENTRO DEPORTIVO INTEGRAL TLAXCO FRENTE , lon:-98.1194872, lat:19.61314932}} | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 209887.26 | 209887.26 | 209887.26 | 209887.26 | 209887.26 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2447660/proyecto_INICIO, 2447660/proyecto_PROCESO, 2447660/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448269 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95463.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA NO 13 EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MIER EN EL MUNICIPIO DE ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS - 379417 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 379417 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:4, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 13 INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN BAUTISTA MIER, 90592 SAN JUAN BAUTISTA MIER, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE GUERRERO Y CARRETERA IXTENCO, CALLE HIDALGO A APROXIMADAMENTE 150 MET, lon:-97.864034, lat:19.237165}} | 2024-09-17 | 2024-12-02 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-FISE-2024, contratista:CESAR JAVIER ROMERO LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2486322.01, importe_modificado:2486322.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2448269/proyecto_FIN, 2448269/proyecto_PROCESO, 2448269/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-006-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-006-FISE-2024, con un monto de $3,059,101.87, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño y 29 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Zitlaltepec de Trinidad Sanchez Santos., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-15}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448275 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95463.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA NO 33 EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MIER EN EL MUNICIPIO DE ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS - 379480 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 379480 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:4, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 33 INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN BAUTISTA MIER, 90592 SAN JUAN BAUTISTA MIER, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALDAMA, CARRETERA IXTENCO A APROXIMADAMENTE 200 METRO, lon:-97.863939, lat:19.234311}} | 2024-09-17 | 2024-12-02 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-FISE-2024, contratista:CESAR JAVIER ROMERO LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2486322.01, importe_modificado:2486322.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2448275/proyecto_PROCESO, 2448275/proyecto_INICIO, 2448275/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-006-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-006-FISE-2024, con un monto de $3,059,101.87, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño y 29 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Zitlaltepec de Trinidad Sanchez Santos., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-15}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448283 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95463.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA NO 33 EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MIER EN EL MUNICIPIO DE ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS - 379603 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 379603 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:4, direccion:CALLE INDEPENDENCIA 33 INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA MIER, 90592 SAN JUAN BAUTISTA MIER, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ALDAMA, CARRETERA IXTENCO A APROXIMADAMENTE 200 METROS, lon:-97.863939, lat:19.234467}} | 2024-09-17 | 2024-12-02 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-FISE-2024, contratista:CESAR JAVIER ROMERO LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2486322.01, importe_modificado:2486322.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2448283/proyecto_INICIO, 2448283/proyecto_FIN, 2448283/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-006-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-006-FISE-2024, con un monto de $3,059,101.87, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño y 29 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Zitlaltepec de Trinidad Sanchez Santos., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-15}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448285 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95463.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE MATAMOROS NO 1 EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MIER EN EL MUNICIPIO DE ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS - 379623 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 379623 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:4, direccion:CALLE MATAMOROS 1 INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA MIER, 90592 SAN JUAN BAUTISTA MIER, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE ALDAMA, CALLE GUERRERO A APROXIMADAMENTE 50 METROS DE, lon:-97.86273, lat:19.23613}} | 2024-09-17 | 2024-12-02 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-FISE-2024, contratista:CESAR JAVIER ROMERO LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2486322.01, importe_modificado:2486322.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2448285/proyecto_PROCESO, 2448285/proyecto_FIN, 2448285/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-006-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-006-FISE-2024, con un monto de $3,059,101.87, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño y 29 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Zitlaltepec de Trinidad Sanchez Santos., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-15}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448287 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95463.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE ALDAMA NO SN EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MIER EN EL MUNICIPIO DE ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS - 379671 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 379671 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:4, direccion:CALLE ALDAMA INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA MIER, 90592 SAN JUAN BAUTISTA MIER, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE GUERRERO, CALLE INDEPENDENCIA A APROXIMADAMENTE 150 METROS DEL , lon:-97.862298, lat:19.236333}} | 2024-09-17 | 2024-12-02 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-FISE-2024, contratista:CESAR JAVIER ROMERO LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2486322.01, importe_modificado:2486322.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2448287/proyecto_INICIO, 2448287/proyecto_FIN, 2448287/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-006-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-006-FISE-2024, con un monto de $3,059,101.87, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño y 29 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Zitlaltepec de Trinidad Sanchez Santos., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-15}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402446747 | Proyecto de inversión | 127400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:127400.0, modificado:124024.29}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SAN FRANCISCO TLACUILOHCAN ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO TLACUILOHCAN CON 13 ACCIONES - 345044 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 345044 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:4, direccion:CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO SAN FRANCISCO TLACUILOHCAN, 90450 SAN FRANCISCO TLACUILOHCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE CENTRAL, CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION A 38 METROS AL PONIENTOE DE LA IGLESIA , lon:-98.19331606, lat:19.40105112}} | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 124024.29 | 124024.29 | 124024.29 | 124024.29 | 124024.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2446747/proyecto_INICIO, 2446747/proyecto_FIN, 2446747/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402446748 | Proyecto de inversión | 9800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9800.0, modificado:9540.33}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN CHIAUTEMPAN LOCALIDAD SANTA FE ESPERANZA ASENTAMIENTO SANTA FE ESPERANZA CON 1 ACCION - 345049 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 345049 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SANTA FE ESPERANZA, 90820 SANTA FE ESPERANZA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MALINTZI ORIENTE, A 1.8 KILOMETROS AL NOROESTE DE LA HACIENDA DE SAN NICOLAS DE LA LOCALIDAD , lon:-98.15235, lat:19.27047}} | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2446748/proyecto_PROCESO, 2446748/proyecto_INICIO, 2446748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447058 | Proyecto de inversión | 9800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9800.0, modificado:9540.33}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLAXCALA LOCALIDAD SAN HIPÓLITO CHIMALPA ASENTAMIENTO SAN HIPOLITO CHIMALPA CON 1 ACCION - 354778 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 354778 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:13, direccion:CALLE ISIDRO CANDIA PUEBLO SAN HIPOLITO CHIMALPA, 90112 SAN HIPÓLITO CHIMALPA, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE XICOHTENCATL, CALLE DE GUERRERO A 142 METROS AL NOROESTE DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE SAN HIPOLIT, lon:-98.24607598, lat:19.32093336}} | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447058/proyecto_INICIO, 2447058/proyecto_PROCESO, 2447058/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447063 | Proyecto de inversión | 117600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117600.0, modificado:114483.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLAXCALA LOCALIDAD SAN LUCAS CUAUHTELULPAN ASENTAMIENTO SAN LUCAS CUAUHTELULPAN CON 12 ACCIONES - 354831 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 354831 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, 90110 SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE AVENIDA LOPEZ MATEOS Y CALLE XICOHTENCATL, A 284 METROS DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 21 DE MARZO DE LA LOCALIDAD SAN, lon:-98.27319356, lat:19.29605859}} | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 114483.96 | 114483.96 | 114483.96 | 114483.96 | 114483.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2447063/proyecto_INICIO, 2447063/proyecto_FIN, 2447063/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447068 | Proyecto de inversión | 49000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:49000.0, modificado:47701.65}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLAXCALA LOCALIDAD SAN LUCAS CUAUHTELULPAN ASENTAMIENTO SAN LUCAS CUAUHTELULPAN CON 5 ACCIONES - 354947 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 354947 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS PUEBLO SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, 90110 SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE EL CARRIL Y PRIVADA DOMINGO ARENAS, A 218 METROS AL NORESTE DEL OPD SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, lon:-98.27881613, lat:19.29370818}} | 2024-10-28 | 2024-10-30 | 47701.65 | 47701.65 | 47701.65 | 47701.65 | 47701.65 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2447068/proyecto_INICIO, 2447068/proyecto_FIN, 2447068/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447070 | Proyecto de inversión | 127400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:127400.0, modificado:124024.29}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLAXCALA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA ASENTAMIENTO SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA CON 13 ACCIONES - 355002 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 355002 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:15, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA, 90111 SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE DE LOS MAESTROS Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE DIAMANTE A 503 METROS AL SURESTE DE LA IGLESIA DE SAN SEBASTIA, lon:-98.2135673, lat:19.28951181}} | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 124024.29 | 124024.29 | 124024.29 | 124024.29 | 124024.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2447070/proyecto_INICIO, 2447070/proyecto_PROCESO, 2447070/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447361 | Proyecto de inversión | 9800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9800.0, modificado:9540.33}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA LOCALIDAD LOS CEIBOS ASENTAMIENTO LOS CEIBOS CON 1 ACCION - 360941 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 360941 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:76, direccion:PUEBLO LOS CEIBOS, 90280 LOS CEIBOS, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE Y , A 300 METROS AL NOR ORIENTE DE LA PALAPA DEL REY AVISTAMIENTO DE LUCIERNEGAS, lon:-98.57871451, lat:19.51030591}} | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447361/proyecto_PROCESO, 2447361/proyecto_INICIO, 2447361/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448294 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95463.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE INDEPENDENCIA NO SN EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA MIER EN EL MUNICIPIO DE ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS - 379823 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 379823 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:4, direccion:CALLE INDEPENDENCIA INTERIOR SN PUEBLO SAN JUAN BAUTISTA MIER, 90592 SAN JUAN BAUTISTA MIER, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE GUERRERO Y CARRETERA IXTENCO, CALLE HIDALGO A APROXIMADAMENTE 150 METROS D, lon:-97.864, lat:19.2366}} | 2024-09-17 | 2024-12-02 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-FISE-2024, contratista:CESAR JAVIER ROMERO LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2486322.01, importe_modificado:2486322.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2448294/proyecto_PROCESO, 2448294/proyecto_FIN, 2448294/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-006-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-006-FISE-2024, con un monto de $3,059,101.87, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño y 29 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Zitlaltepec de Trinidad Sanchez Santos., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-15}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302413572 | Proyecto de inversión | 265706.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:265706.15, modificado:265706.15}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE FISM 2434084 LOCALIDAD POSTAL Y VISTAHERMOSA - 191477 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 191477 | S | 450 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:205.23, meta_modificada:205.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE EL CARMEN COLONIA POSTAL, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE ALCANFOR Y CALLE PINOS, EN LA ESQUINA ANTES DE LLEGAR AL CENTRO DE EVENTOS SALÓN LEON DE LA COLONIA DEL CARMEN, lon:-98.12046646, lat:19.60477018}} | 2024-07-11 | 2024-08-31 | 265706.15 | 265706.15 | 265706.15 | 265706.15 | 265706.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434084, contratista:ISAAC BONILLA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:265706.15, importe_modificado:265706.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:205.23}} | {2413572/proyecto_INICIO, 2413572/proyecto_PROCESO, 2413572/proyecto_INICIO, 2413572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302409563 | Proyecto de inversión | 104177.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104177.44, modificado:104177.44}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN FISM 2434365 LOCALIDAD TECOMALUCAN - 105256 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 105256 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:253.0, meta_modificada:253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:84, direccion:COLONIA TECOMALUCAN, 90270 TECOMALUCAN, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE ASERRADERO Y CALLE CAMINO VECINAL, LLEGANDO A LA COMUNIDAD ANTES DE LA HACIENDA DE TECOMALUCAN A MANO DERECHA DOS CUADRAS TERMINANDO LA CASA AMARILLA QUE ES , lon:-98.06327521, lat:19.59987525}} | 2024-05-27 | 2024-08-01 | 104177.44 | 104177.44 | 104177.44 | 104177.44 | 104177.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434365, contratista:CFE, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:104177.44, importe_modificado:104177.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:253.0}} | {2409563/proyecto_INICIO, 2409563/proyecto_FIN, 2409563/proyecto_PROCESO, 2409563/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402446760 | Proyecto de inversión | 68600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:68600.0, modificado:66782.31}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SAN JOSE TETEL ASENTAMIENTO SAN JOSE TETEL CON 7 ACCIONES - 345299 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 345299 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:8, direccion:PRIVADA CENTENARIO PUEBLO SAN JOSE TETEL, 90454 SAN JOSÉ TETEL, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE AVENIDA MEXICO Y AVENIDA CENTRAL, CALLE MOCTEZUMA A 193 METROS AL SUROESTE DEL CENTRO DEPORTIVO DELTA CLUB DEL LA LOCALIDAD SAN JOSE T, lon:-98.15174335, lat:19.4321221}} | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 66782.31 | 66782.31 | 66782.31 | 66782.31 | 66782.31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2446760/proyecto_INICIO, 2446760/proyecto_FIN, 2446760/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402446764 | Proyecto de inversión | 19600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:19600.0, modificado:19080.66}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN CUAPIAXTLA LOCALIDAD COLONIA DEL VALLE ASENTAMIENTO COLONIA DEL VALLE CON 2 ACCIONES - 345354 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 345354 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:33, direccion:CALLE 5 MAYO COLONIA COLONIA DEL VALLE, 90560 COLONIA DEL VALLE, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 5 DE MAYO A 764 MTS AL NOROESTE DE LA GANADERIA COYOTEPEC DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-97.73516396, lat:19.30503293}} | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 19080.66 | 19080.66 | 19080.66 | 19080.66 | 19080.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2446764/proyecto_FIN, 2446764/proyecto_PROCESO, 2446764/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402446779 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:245000.0, modificado:238508.25}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN CHIAUTEMPAN LOCALIDAD SANTA ANA CHIAUTEMPAN ASENTAMIENTO SANTA ANA CHIAUTEMPAN CON 25 ACCIONES - 345562 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 345562 | S | 49 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE DELFINO MONTIEL PUEBLO SANTA ANA CHIAUTEMPAN CENTRO, 90800 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE DELFINO MONTIEL Y CALLE REVOLUCION, CALLE PROGRESO A 227 METROS AL NOROESTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE IXCOT, lon:-98.18456441, lat:19.31529942}} | 2024-10-24 | 2024-10-31 | 238508.25 | 238508.25 | 238508.25 | 238508.25 | 238508.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2446779/proyecto_INICIO, 2446779/proyecto_PROCESO, 2446779/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447088 | Proyecto de inversión | 117600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117600.0, modificado:114483.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLAXCALA LOCALIDAD SANTA MARÍA ACUITLAPILCO ASENTAMIENTO SANTA MARÍA ACUITLAPILCO CON 12 ACCIONES - 355365 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 355365 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO SANTA MARÍA ACUITLAPILCO, 90110 SANTA MARÍA ACUITLAPILCO, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE CARRETERA FEDERAL PUEBLA TLAXCALA A 73 METROS AL NORESTE DE LA TELESEC, lon:-98.23963291, lat:19.2878413}} | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 114483.96 | 114483.96 | 114483.96 | 114483.96 | 114483.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2447088/proyecto_INICIO, 2447088/proyecto_PROCESO, 2447088/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447706 | Proyecto de inversión | 294000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:294000.0, modificado:286209.9}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN HUAMANTLA LOCALIDAD HUAMANTLA ASENTAMIENTO HUAMANTLA CENTRO CON 30 ACCIONES - 368484 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 368484 | S | 59 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE TAXCO PUEBLO HUAMANTLA CENTRO, 90500 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA NORTE Y CALLE GALEANA PONIENTE, PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ A 131 METROS AL NORESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA CO, lon:-97.92393394, lat:19.31853917}} | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 286209.9 | 286209.9 | 286209.9 | 286209.9 | 286209.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2447706/proyecto_FIN, 2447706/proyecto_INICIO, 2447706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402446783 | Proyecto de inversión | 88200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:88200.0, modificado:85862.97}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN CUAPIAXTLA LOCALIDAD COLONIA JOSE MARIA MORELOS ASENTAMIENTO JOSE MARIA MORELOS CON 9 ACCIONES - 345729 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 345729 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 90563 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA JUAREZ Y AVENIDA 5 DE MAYO, CALLE MIGUEL HIDALGO A 154 METROS AL NORTE SE ENCUENTRA LA CAPILLA DE NUESTRO , lon:-97.69776863, lat:19.36400646}} | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 85862.97 | 85862.97 | 85862.97 | 85862.97 | 85862.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2446783/proyecto_INICIO, 2446783/proyecto_PROCESO, 2446783/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402446790 | Proyecto de inversión | 78400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:78400.0, modificado:76322.64}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SANTA MARIA ATLIHUETZIAN ASENTAMIENTO SANTA MARIA ATLIHUETZIAN CON 8 ACCIONES - 345996 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 345996 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE CUITLAHUAC PUEBLO SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, 90459 SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE ACXOTECATL Y PRIVADA DE LOS AMIGOS, CARRETERA FEDERAL MEXICO VERACRUZ A 154 METROS AL NORPONIENTE DE LA GASOLI, lon:-98.17870302, lat:19.37436435}} | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 76322.64 | 76322.64 | 76322.64 | 76322.64 | 76322.64 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2446790/proyecto_INICIO, 2446790/proyecto_FIN, 2446790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402446792 | Proyecto de inversión | 117600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117600.0, modificado:114483.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SANTA MARIA ATLIHUETZIAN ASENTAMIENTO SANTA MARIA ATLIHUETZIAN CON 12 ACCIONES - 346037 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 346037 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:PROLONGACION ZAHUAPAN PUEBLO SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, 90459 SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE MANANTIALES Y , A 126 METROS AL PONIENTE DE LA IGLESIA DE ATENZINGO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ATL, lon:-98.16807268, lat:19.3926968}} | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 114483.96 | 114483.96 | 114483.96 | 114483.96 | 114483.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2446792/proyecto_INICIO, 2446792/proyecto_FIN, 2446792/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402446794 | Proyecto de inversión | 29400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:29400.0, modificado:28620.99}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN CUAPIAXTLA LOCALIDAD COLONIA LOMA BONITA ASENTAMIENTO LOMA BONITA CON 3 ACCIONES - 346365 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 346365 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:27, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO LOMA BONITA, 90565 COLONIA LOMA BONITA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , CALLE NIÑOS HEROES A 179 METROS AL NOROESTE SE ENCUENTRA LA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC DE LA MIS, lon:-97.75614386, lat:19.33198127}} | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 28620.99 | 28620.99 | 28620.99 | 28620.99 | 28620.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2446794/proyecto_INICIO, 2446794/proyecto_FIN, 2446794/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402446796 | Proyecto de inversión | 68600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:68600.0, modificado:66782.31}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SANTA URSULA ZIMATEPEC ASENTAMIENTO SANTA URSULA ZIMATEPEC CON 7 ACCIONES - 346406 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 346406 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:7, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC, 90450 SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE LOS NAJRANJOS Y CALLE INSURGENTES, CALLE BUGAMBILIAS A 228 METROS AL SUROESTE DE LA PARROQUIA DE SANTA URSULA D, lon:-98.16626038, lat:19.42149541}} | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 66782.31 | 66782.31 | 66782.31 | 66782.31 | 66782.31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2446796/proyecto_INICIO, 2446796/proyecto_PROCESO, 2446796/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402446797 | Proyecto de inversión | 58800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58800.0, modificado:57241.98}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN CUAPIAXTLA LOCALIDAD CUAPIAXTLA ASENTAMIENTO CUAPIAXTLA CON 6 ACCIONES - 346426 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 346426 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA LOS REYES - MAZATEPEC PUEBLO CUAPIAXTLA, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CAMINO LAS CUEVAS Y , CALLE HIDALGO A 284 METROS AL NOROESTE DEL BANCO DEL BIENESTAR DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-97.76774137, lat:19.30178753}} | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 57241.98 | 57241.98 | 57241.98 | 57241.98 | 57241.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2446797/proyecto_INICIO, 2446797/proyecto_FIN, 2446797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402446799 | Proyecto de inversión | 9800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9800.0, modificado:9540.33}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SANTA URSULA ZIMATEPEC ASENTAMIENTO SANTA URSULA ZIMATEPEC CON 1 ACCION - 346504 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 346504 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:7, direccion:CALLE 7 DE FEBRERO PUEBLO SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC, 90450 SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS, CALLE 24 DE FEBRERO A 213 METROS DEL CENTRO DE ATLETISMO UNA NUEVA H, lon:-98.15404725, lat:19.42579477}} | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2446799/proyecto_FIN, 2446799/proyecto_PROCESO, 2446799/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447098 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95876.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA NO SN EN LA LOCALIDAD DE TOLUCA DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE TERRENATE - 355835 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 355835 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:47, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO TOLUCA DE GUADALUPE, 90544 TOLUCA DE GUADALUPE, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE XICOHTENCATL, CALLE APOLONIO HERNANDEZ A APROXIMADAMENTE 300 METROS DEL TEMPLO DE N, lon:-97.9570508, lat:19.4724439}} | 2024-09-17 | 2024-12-02 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-005-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EDELCI S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2596799.22, importe_modificado:2596799.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2447098/proyecto_FIN, 2447098/proyecto_PROCESO, 2447098/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-005-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-005-FISE-2024, con un monto de $3,172,058.52, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño, 28 cuartos dormitorio y 2 cuartos dormitorio con adose en 150 dias naturales, en el municipio de Terrenate., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-15}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447099 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95876.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE 28 DE FEBRERO NO 11 EN LA LOCALIDAD DE TOLUCA DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE TERRENATE - 355899 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 355899 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:47, direccion:CALLE 28 DE FEBRERO 11 INTERIOR SN PUEBLO TOLUCA DE GUADALUPE, 90544 TOLUCA DE GUADALUPE, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CALLE DEL TOREO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE EMILIANO ZAPATA A APROXIMADAMENTE 350 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS MA, lon:-97.957729, lat:19.465633}} | 2024-09-17 | 2024-12-02 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-005-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EDELCI S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2596799.22, importe_modificado:2596799.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2447099/proyecto_INICIO, 2447099/proyecto_PROCESO, 2447099/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-005-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-005-FISE-2024, con un monto de $3,172,058.52, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño, 28 cuartos dormitorio y 2 cuartos dormitorio con adose en 150 dias naturales, en el municipio de Terrenate., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-15}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447100 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95876.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE DEL TOREO NO 12 EN LA LOCALIDAD DE TOLUCA DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE TERRENATE. - 355919 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 355919 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:47, direccion:CALLE DEL TOREO 12 INTERIOR SN PUEBLO TOLUCA DE GUADALUPE, 90544 TOLUCA DE GUADALUPE, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CALLE 28 DE FEBRERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE PROGRESO A APROXIMADAMENTE 250 METROS DEL JARDIN DE NIÑOS MARIANO, lon:-97.956348, lat:19.465683}} | 2024-09-17 | 2024-12-02 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-005-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EDELCI S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2596799.22, importe_modificado:2596799.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2447100/proyecto_PROCESO, 2447100/proyecto_FIN, 2447100/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-005-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-005-FISE-2024, con un monto de $3,172,058.52, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño, 28 cuartos dormitorio y 2 cuartos dormitorio con adose en 150 dias naturales, en el municipio de Terrenate., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-15}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447105 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95876.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE PROGRESO NO 323 EN LA LOCALIDAD DE TOLUCA DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE TERRENATE - 355969 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 355969 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:47, direccion:CALLE PROGRESO 323 INTERIOR SN PUEBLO TOLUCA DE GUADALUPE, 90544 TOLUCA DE GUADALUPE, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CALLE 28 DE FEBRERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE HERMENEGILDO GALEANA A APROXIMADAMENTE 150 METROS DEL JARDIN DE N, lon:-97.956044, lat:19.466408}} | 2024-09-17 | 2024-12-02 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-005-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EDELCI S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2596799.22, importe_modificado:2596799.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2447105/proyecto_PROCESO, 2447105/proyecto_FIN, 2447105/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-005-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-005-FISE-2024, con un monto de $3,172,058.52, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño, 28 cuartos dormitorio y 2 cuartos dormitorio con adose en 150 dias naturales, en el municipio de Terrenate., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-15}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447107 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95876.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA NO 8 EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS EN EL MUNICIPIO DE TERRENATE - 355984 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 355984 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA 8 INTERIOR SN PUEBLO TERRENATE, 90540 TERRENATE, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE HOMBRES ILUSTRES, CALLE FRANCISCO I. MADERO A APROXIMADAMENTE 200 METROS DE LA PARROQUIA DE SAN NICOLAS, lon:-97.920988, lat:19.478048}} | 2024-09-17 | 2024-12-02 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-005-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EDELCI S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2596799.22, importe_modificado:2596799.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2447107/proyecto_INICIO, 2447107/proyecto_PROCESO, 2447107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-005-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-005-FISE-2024, con un monto de $3,172,058.52, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño, 28 cuartos dormitorio y 2 cuartos dormitorio con adose en 150 dias naturales, en el municipio de Terrenate., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-15}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447111 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95516.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE HIDALGO NO 22 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN - 356052 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 356052 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO 22 INTERIOR SN PUEBLO , 90843 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE CUAHTEMOC Y CALLE 18 DE OCTUBRE, CALLE MIGUEL ALEMAN A APROXIMADAMENTE 350 METROS DEL BANCO DEL BIENESTAR DE , lon:-98.17341, lat:19.26344}} | 2024-09-17 | 2024-12-02 | 95516.88 | 95516.88 | 95516.88 | 95516.88 | 95516.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-004-FISE-2024, contratista:SILVESTRE CONTRERAS HERNÁNDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1547856.78, importe_modificado:1547856.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2447111/proyecto_FIN, 2447111/proyecto_INICIO, 2447111/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-004-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-004-FISE-2024, con un monto de $1,929,924.30, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño y 17 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de San Francisco Tetlanohcan., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447114 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95516.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE HIDALGO NO SN EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN - 356090 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 356090 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO , 90843 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE CUAHTEMOC Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE 20 DE NOVIEMBRE A APROXIMADAMENTE 150 METROS DEL AUDITORIO DE DOLORES AQUIA, lon:-98.17344693, lat:19.2632366}} | 2024-09-17 | 2024-12-02 | 95516.88 | 95516.88 | 95516.88 | 95516.88 | 95516.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-004-FISE-2024, contratista:SILVESTRE CONTRERAS HERNÁNDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1547856.78, importe_modificado:1547856.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2447114/proyecto_INICIO, 2447114/proyecto_FIN, 2447114/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-004-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-004-FISE-2024, con un monto de $1,929,924.30, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño y 17 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de San Francisco Tetlanohcan., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402446494 | Proyecto de inversión | 352800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:352800.0, modificado:343451.88}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS LOCALIDAD SANCTÓRUM ASENTAMIENTO SANCTÓRUM CON 36 ACCIONES - 285551 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 285551 | S | 70 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE FLORIDA PUEBLO SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE DE LA CONSTITUCION A 100 METROS AL SUR ORIENTE DEL KIOSKO DEL ZOCALO DE SANCTORUM, lon:-98.47140966, lat:19.49176047}} | 2024-08-22 | 2024-08-26 | 343451.88 | 343451.88 | 343451.88 | 343451.88 | 343451.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {2446494/proyecto_INICIO, 2446494/proyecto_FIN, 2446494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402446802 | Proyecto de inversión | 19600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:19600.0, modificado:19080.66}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN CUAPIAXTLA LOCALIDAD PLAN DE AYALA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA CON 2 ACCIONES - 346547 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 346547 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:11, direccion:AVENIDA JUAREZ PUEBLO PLAN DE AYALA, 90564 PLAN DE AYALA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE ZAPATA, AVENIDA MORELOS A 543 METROS AL NORTE DEL CENTRO COMUNITARIO PUENTECILLAS DE MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, lon:-97.73832646, lat:19.30820728}} | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 19080.66 | 19080.66 | 19080.66 | 19080.66 | 19080.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2446802/proyecto_INICIO, 2446802/proyecto_FIN, 2446802/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402446804 | Proyecto de inversión | 9800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9800.0, modificado:9540.33}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SERAFIN SANCHEZ GARCIA ASENTAMIENTO SERAFIN SANCHEZ GARCIA CON 1 ACCION - 346578 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 346578 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:22, direccion:CALLE CARRETERA TLAXCALA APIZACO PUEBLO SERAFÍN SÁNCHEZ GARCÍA, 90454 SERAFÍN SÁNCHEZ GARCÍA, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE Y , A 772 METROS AL SUROESTE DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD SAN JOSE TETEL, lon:-98.162586, lat:19.442595}} | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2446804/proyecto_PROCESO, 2446804/proyecto_FIN, 2446804/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402446806 | Proyecto de inversión | 68600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:68600.0, modificado:66782.31}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN CUAPIAXTLA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CUEXCONTZI ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CUEXCONTZI CON 7 ACCIONES - 346612 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 346612 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:AVENIDA 2 NORTE PUEBLO SAN FRANCISCO CUEXCONTZI, 90562 SAN FRANCISCO CUEXCONTZI, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA REFORMA, CALLE PL DE LA CONSTITUCION A 74 METROS AL SURESTE DE LA ESCUELA TBCNICA 04 DE CUAPIA, lon:-97.7107079, lat:19.32050395}} | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 66782.31 | 66782.31 | 66782.31 | 66782.31 | 66782.31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2446806/proyecto_PROCESO, 2446806/proyecto_FIN, 2446806/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402446811 | Proyecto de inversión | 539000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:539000.0, modificado:524718.15}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN CHIAUTEMPAN LOCALIDAD SANTA ANA CHIAUTEMPAN ASENTAMIENTO SANTA ANA CHIAUTEMPAN CENTRO CON 55 ACCIONES - 346792 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 346792 | S | 108 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO SANTA ANA CHIAUTEMPAN CENTRO, 90800 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE MOCTEZUMA, CALLE AMISTAD A 200 METROS AL SUROESTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 31, lon:-98.1835201, lat:19.31271049}} | 2024-10-24 | 2024-10-31 | 524718.15 | 524718.15 | 524718.15 | 524718.15 | 524718.15 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}} | {2446811/proyecto_FIN, 2446811/proyecto_PROCESO, 2446811/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402446812 | Proyecto de inversión | 196000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:196000.0, modificado:190806.6}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SANTA ISABEL XILOXOXTLA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL XILOXOXTLA ASENTAMIENTO SANTA ISABEL XILOXOXTLA CON 20 ACCIONES - 346818 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 346818 | S | 39 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE SAN JOSE PUEBLO SANTA ISABEL XILOXOTLA, 90194 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE REFORMA, CALLE DEPORTIVA A 335 METROS AL SURPONIENTE DEL DGETI TLAXCALA DE LA COM, lon:-98.20771419, lat:19.26225028}} | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 190806.6 | 190806.6 | 190806.6 | 190806.6 | 190806.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2446812/proyecto_INICIO, 2446812/proyecto_FIN, 2446812/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402446818 | Proyecto de inversión | 29400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:29400.0, modificado:28620.99}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN PAPALOTLA DE XICOHTENCATL LOCALIDAD SAN MARCOS CONTLA ASENTAMIENTO SAN MARCOS CONTLA CON 3 ACCIONES - 347137 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 347137 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:4, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO SAN MARCOS CONTLA, 90791 SAN MARCOS CONTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE AVENIDA LOPEZ MATEOS Y , CALLE REFORMA A 40 METROS AL SUR DE LA ESCUELA ANSELMO CERVANTES DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-98.20257763, lat:19.20130425}} | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 28620.99 | 28620.99 | 28620.99 | 28620.99 | 28620.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2446818/proyecto_INICIO, 2446818/proyecto_FIN, 2446818/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447117 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95516.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS NO 5 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN - 356165 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 356165 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS 5 INTERIOR SN BARRIO JESÚS XOLALPAN, 90843 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS MARTIRES Y CALLE ZARAGOZA, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ A APROXIMADAMENT, lon:-98.155268, lat:19.263104}} | 2024-09-17 | 2024-12-02 | 95516.88 | 95516.88 | 95516.88 | 95516.88 | 95516.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-004-FISE-2024, contratista:SILVESTRE CONTRERAS HERNÁNDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1547856.78, importe_modificado:1547856.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2447117/proyecto_INICIO, 2447117/proyecto_PROCESO, 2447117/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-004-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-004-FISE-2024, con un monto de $1,929,924.30, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño y 17 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de San Francisco Tetlanohcan., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447119 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95516.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE HIDALGO NO SN EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN - 356190 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 356190 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN BARRIO DOLORES AQUIAHUAC, 90845 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE CUAHTEMOC Y CALLE 18 DE OCTUBRE, CALLE NIÑOS HEROES A APROXIMADAMENTE 200 METROS DEL AUDITORIO D, lon:-98.173392, lat:19.262785}} | 2024-09-17 | 2024-12-02 | 95516.88 | 95516.88 | 95516.88 | 95516.88 | 95516.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-004-FISE-2024, contratista:SILVESTRE CONTRERAS HERNÁNDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1547856.78, importe_modificado:1547856.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2447119/proyecto_FIN, 2447119/proyecto_PROCESO, 2447119/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-004-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-004-FISE-2024, con un monto de $1,929,924.30, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño y 17 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de San Francisco Tetlanohcan., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447121 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:90179.6}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA NO 13 EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA - 356230 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 356230 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE VENUZTIANO CARRANZA 13 INTERIOR SN BARRIO DE GUADALUPE, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE FRANCISCO I. MADERO A APROXIMADAMENTE 70 METROS DE LA CAPILLA DE NUE, lon:-97.772703, lat:19.294507}} | 2024-09-17 | 2024-12-02 | 90179.6 | 90179.6 | 90179.6 | 90179.6 | 90179.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COMYPSA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3404063.11, importe_modificado:3404063.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2447121/proyecto_INICIO, 2447121/proyecto_FIN, 2447121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-001-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-001-FISE-2024, con un monto de $4,250,075.31, para ejecutar obra de 7 cuartos dormitorio con baño y 34 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Cuapiaxtla., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447123 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:94479.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE NETZAHUALCOYOTL NO 24 EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA - 356243 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 356243 | S | 1 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE NETZAHUALCOYOTL 24 INTERIOR SN BARRIO ALTA LUZ, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE QUETZALCOATL Y CAMINO A OJO DE AGUA, CALLE ANAHUAC A APROXIMADAMENTE 200 METROS DE LA ESCUELA JOSE MARIA MORELOS, lon:-97.761963, lat:19.298384}} | 2024-09-17 | 2024-12-02 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COMYPSA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3404063.11, importe_modificado:3404063.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2447123/proyecto_PROCESO, 2447123/proyecto_FIN, 2447123/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-001-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-001-FISE-2024, con un monto de $4,250,075.31, para ejecutar obra de 7 cuartos dormitorio con baño y 34 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Cuapiaxtla., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447126 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:94479.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE ANAHUAC NO 18 EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA - 356267 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 356267 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ANAHUAC 18 INTERIOR SN BARRIO ALTA LUZ, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE QUETZALCOATL Y CAMINO A OJO DE AGUA, CALLE NEZAHUALCOYOTL A APROXIMADAMENTE 400 METROS DE LA ESCUELA JOSE MARIA MORELOS, lon:-97.761186, lat:19.298895}} | 2024-09-17 | 2024-12-02 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COMYPSA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3404063.11, importe_modificado:3404063.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2447126/proyecto_PROCESO, 2447126/proyecto_INICIO, 2447126/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-001-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-001-FISE-2024, con un monto de $4,250,075.31, para ejecutar obra de 7 cuartos dormitorio con baño y 34 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Cuapiaxtla., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447129 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:94479.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA NO 18 EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA - 356280 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 356280 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SEBASTIAN LERDO DE TEJADA INTERIOR SN BARRIO SAN ANTONIO, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE MARIANO ESCOBEDO, CALLE MANUEL DOBLADO A APROXIMADAMENTE 250 METROS DEL PARQUE DE LA CAPI, lon:-97.770466, lat:19.298474}} | 2024-09-17 | 2024-12-02 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COMYPSA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3404063.11, importe_modificado:3404063.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2447129/proyecto_INICIO, 2447129/proyecto_FIN, 2447129/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-001-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-001-FISE-2024, con un monto de $4,250,075.31, para ejecutar obra de 7 cuartos dormitorio con baño y 34 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Cuapiaxtla., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447425 | Proyecto de inversión | 117600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117600.0, modificado:114483.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN PANOTLA LOCALIDAD SAN TADEO HUILOAPAN ASENTAMIENTO SAN TADEO HUILOAPAN CON 12 ACCIONES - 362026 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 362026 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE HUEJOTE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, A 350 METROS AL NORTE DE LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD SAN TADEO, lon:-98.2723671, lat:19.38599426}} | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 114483.96 | 114483.96 | 114483.96 | 114483.96 | 114483.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2447425/proyecto_INICIO, 2447425/proyecto_FIN, 2447425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447428 | Proyecto de inversión | 127400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:127400.0, modificado:124024.29}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN PANOTLA LOCALIDAD SAN AMBROSIO TEXANTLA ASENTAMIENTO SAN AMBROSIO TEXANTLA CON 13 ACCIONES - 362116 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 362116 | S | 26 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN AMBROSIO TEXANTLA, 90151 SAN AMBROSIO TEXANTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y , CALLE MORELOS A 60 METROS AL SUR ORIENTE DE LA TIENDA DE CONVENIENCIA ABARROTES LOS TRAVIESOS DE SAN AMBROS, lon:-98.25561535, lat:19.35236594}} | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 124024.29 | 124024.29 | 124024.29 | 124024.29 | 124024.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2447428/proyecto_FIN, 2447428/proyecto_PROCESO, 2447428/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402446825 | Proyecto de inversión | 715400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:715400.0, modificado:696444.09}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN PAPALOTLA DE XICOHTENCATL LOCALIDAD PAPALOTLA ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO PAPALOTLA CENTRO CON 73 ACCIONES - 347260 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 347260 | S | 143 | 142 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE 2DA DE GALEANA PUEBLO SAN FRANCISCO PAPALOTLA CENTRO, 90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE GARITA, A 437 METROS AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTATAL PEDRO DONDISCH DE LA , lon:-98.21150011, lat:19.16333614}} | 2024-10-22 | 2024-10-31 | 696444.09 | 696444.09 | 696444.09 | 696444.09 | 696444.09 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:73.0}} | {2446825/proyecto_INICIO, 2446825/proyecto_FIN, 2446825/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447135 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:94479.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE JUAN ALDAMA NO 48 EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA - 356328 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 356328 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALDAMA 48 INTERIOR SN BARRIO SAN MIGUEL, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE GUADALUPE VICTORIA A APROXIMADAMENTE 250 METROS DE LA IGLESIA EVANGELI, lon:-97.767474, lat:19.292278}} | 2024-09-17 | 2024-12-02 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COMYPSA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3404063.11, importe_modificado:3404063.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2447135/proyecto_PROCESO, 2447135/proyecto_FIN, 2447135/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-001-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-001-FISE-2024, con un monto de $4,250,075.31, para ejecutar obra de 7 cuartos dormitorio con baño y 34 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Cuapiaxtla., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447136 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:94479.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE JUAN ALDAMA NO 11 EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA - 356340 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 356340 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALDAMA 11 INTERIOR SN BARRIO SAN MIGUEL, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE GUADALUPE VICTORIA A APROXIMADAMENTE 250 METROS DE LA IGLESIA EVANGELI, lon:-97.767818, lat:19.292304}} | 2024-09-17 | 2024-12-02 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COMYPSA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3404063.11, importe_modificado:3404063.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2447136/proyecto_PROCESO, 2447136/proyecto_INICIO, 2447136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-001-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-001-FISE-2024, con un monto de $4,250,075.31, para ejecutar obra de 7 cuartos dormitorio con baño y 34 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Cuapiaxtla., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447137 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:94479.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE TLAHUICOLE NO 26 EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA - 356350 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 356350 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE TLAHUICOLE 26 INTERIOR SN BARRIO ALTA LUZ, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE NETZAHUALCOYOTL Y CALLE ANAHUAC, CALLE TENOCHTITLAN A APROXIMADAMENTE 400 METROS DE LA ESCUELA JOSE MARIA MORELOS, lon:-97.763096, lat:19.295786}} | 2024-09-17 | 2024-12-02 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COMYPSA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3404063.11, importe_modificado:3404063.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2447137/proyecto_FIN, 2447137/proyecto_PROCESO, 2447137/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-001-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-001-FISE-2024, con un monto de $4,250,075.31, para ejecutar obra de 7 cuartos dormitorio con baño y 34 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Cuapiaxtla., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447141 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:94479.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE JUAN ALDAMA NO 11 EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA - 356364 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 356364 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE JUAN ALDAMA 11 INTERIOR SN BARRIO SAN MIGUEL, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ A APROXIMADAMENTE 200 METROS DE LA IGLESIA EVANGELI, lon:-97.767793, lat:19.292065}} | 2024-09-17 | 2024-12-02 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COMYPSA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3404063.11, importe_modificado:3404063.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2447141/proyecto_PROCESO, 2447141/proyecto_INICIO, 2447141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-001-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-001-FISE-2024, con un monto de $4,250,075.31, para ejecutar obra de 7 cuartos dormitorio con baño y 34 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Cuapiaxtla., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447439 | Proyecto de inversión | 9800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9800.0, modificado:9540.33}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA LOCALIDAD TEBARROSO EL CAPITÁN RANCHO CON ASENTAMIENTO EN TEBARROSO EL CAPITÁN RANCHO CON 1 ACCION - 362618 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 362618 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:26, direccion:PUEBLO TEBARROSO (EL CAPITÁN) [RANCHO], 90280 TEBARROSO (EL CAPITÁN) [RANCHO], NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE Y , A 1.66 KILOMETROS DEL HOTEL CASA SAN MARCOS AL NORORIENTE SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 136 CON CR, lon:-98.50109557, lat:19.50724038}} | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447439/proyecto_INICIO, 2447439/proyecto_FIN, 2447439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448032 | Proyecto de inversión | 11200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:11200.0, modificado:11190.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN TEPETITLA DE LARDIZÁBAL LOCALIDAD VILLA ALTA ASENTAMIENTO VILLA ALTA CON 1 ACCION - 373648 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 373648 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:9, direccion:PUEBLO VILLA ALTA, 90700 VILLA ALTA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE CALLE CALZADA DEL TRABAJO Y CAMINO EX HACIENDA A XOCOYUCAN, A 560 METROS AL NOR PONIENTE DE LA FABRICA COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ZYMER QUE SE EN, lon:-98.39547344, lat:19.30150101}} | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2448032/proyecto_PROCESO, 2448032/proyecto_INICIO, 2448032/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448033 | Proyecto de inversión | 11200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:11200.0, modificado:11190.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN TEPETITLA DE LARDIZÁBAL LOCALIDAD VILLA ALTA ASENTAMIENTO VILLA ALTA CON 1 ACCION - 373711 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 373711 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:9, direccion:CALLE SANJA REAL PUEBLO VILLA ALTA, 90700 VILLA ALTA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE CALLE SANJA REAL Y CALLE PROGRESO ORIENTE, CALLE PROGRESO ORIENTE A 193 METROS AL NOR PONIENTE DEL JARDIN SANTA JULIA QUE SE ENCUENTRA, lon:-98.39541729, lat:19.29157355}} | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2448033/proyecto_INICIO, 2448033/proyecto_FIN, 2448033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448034 | Proyecto de inversión | 224000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:224000.0, modificado:223800.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SANTA ISABEL XILOXOXTLA LOCALIDAD SANTA ISABEL XILOXOXTLA ASENTAMIENTO SANTA ISABEL XILOXOXTLA CON 20 ACCIONES - 373718 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 373718 | S | 39 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SANTA ISABEL XILOXOXTLA, 90193 SANTA ISABEL XILOXOXTLA, SANTA ISABEL XILOXOXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE SAN JOSE Y CALLE REFORMA, CALLE SAN JOSE A 315 METROS AL NOR ESTE DE LA DIRECCION GENERAL DE EDUC, lon:-98.20897494, lat:19.26304648}} | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 223800 | 223800 | 223800 | 223800 | 223800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2448034/proyecto_PROCESO, 2448034/proyecto_INICIO, 2448034/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448035 | Proyecto de inversión | 22400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22400.0, modificado:22380.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN TEPETITLA DE LARDIZÁBAL LOCALIDAD TEPETITLA ASENTAMIENTO TEPETITLA CON 2 ACCIONES - 373726 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 373726 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO TEPETITLA, 90700 AURELIO RAMÍREZ PÉREZ, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE CALLE MANUEL DE LARDIZABAL Y CALLE CAMINO, CALLE ALVARO OBREGON A 336 METROS AL NORIENTE DEL PANTEON DE TEPETITLA QUE SE ENC, lon:-98.36370982, lat:19.25763879}} | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 22380 | 22380 | 22380 | 22380 | 22380 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2448035/proyecto_INICIO, 2448035/proyecto_FIN, 2448035/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448040 | Proyecto de inversión | 134400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:134400.0, modificado:134280.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN TEPETITLA DE LARDIZÁBAL LOCALIDAD TEPETITLA ASENTAMIENTO TEPETITLA CON 12 ACCIONES - 374203 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 374203 | S | 24 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:AVENIDA IGNACIO CARRANZA PUEBLO TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS, CALLE REFORMA SUR A 268 METROS AL SUR ORIENTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEP, lon:-98.37972408, lat:19.2667894}} | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 134280 | 134280 | 134280 | 134280 | 134280 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2448040/proyecto_INICIO, 2448040/proyecto_FIN, 2448040/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302441677 | Proyecto de inversión | 1076727.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1076727.56, modificado:1076727.56}} | EDIFICIO E ADECUACION DE INSTALACION ELECTRICA OBRA EXTERIOR SUSTITUCION DE CANCHA DE USSO MULTIPLES REHABILITACION DE MURETE ELECTRICO CON PREPARACION DE ACOMETIDA ELECTRICA SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 LUMINARIAS PUNTA POSTE SOLAR Y ROTULACION CON APLICACION CON PINTURA FACHADA PRINCIPAL | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-031-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:ZITLALTEPEC, lon:-97.92585, lat:19.19056}} | 2024-07-22 | 2024-12-23 | 1076727.56 | 1076727.56 | 1076727.56 | 1076727.56 | 1076727.56 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302425694 | Proyecto de inversión | 643693.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:643693.13, modificado:643693.13}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, CALLE ALLENDE - 270493 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ayometla | 270493 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:414.0, meta_modificada:405.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE ALLENDE BARRIO ESTOCAPA, 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE INDEPENDENCIA CALLE ALLENDE BARRIO ESTOCAPA CP. 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA,, lon:-98.21103404, lat:19.20425509}} | 2024-06-20 | 2024-07-31 | 643693.13 | 643693.13 | 643693.13 | 643693.13 | 643693.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCA/DOP/FISM 24-58-018, contratista:SAUL SANCHEZ ALVARADO, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:611969.28, importe_modificado:611969.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:405.0}} | {2425694/proyecto_INICIO, 2425694/proyecto_PROCESO, 2425694/proyecto_FIN, 2425694/proyecto_INICIO, 2425694/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402446842 | Proyecto de inversión | 9800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9800.0, modificado:9540.33}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL LOCALIDAD TLATEMPAN ASENTAMIENTO TLATEMPAN CON 1 ACCION - 347891 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 347891 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:CALLE DR RAFAEL APANGO PUEBLO TLATEMPAN, 90610 TLATEMPAN, APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA ENTRE CALLE 31 DE MAYO Y CALLE AGRICULTURA, CALLE CUAHUTLA A 196 METROS AL PONIENTE DEL COLEGIO JACQUERS DELORS DE LA LOCALIDAD , lon:-98.20044794, lat:19.33053088}} | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2446842/proyecto_INICIO, 2446842/proyecto_FIN, 2446842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402446843 | Proyecto de inversión | 196000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:196000.0, modificado:190806.6}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL LOCALIDAD BELEN ATZITZIMITITLAN ASENTAMIENTO BELEN ATZITZIMITITLAN CON 20 ACCIONES - 347909 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 347909 | S | 39 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO BELÉN ATZITZIMITITLÁN, 90605 BELÉN ATZITZIMITITLÁN, APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA ENTRE PRIVADA NIÑOS HEROES Y CALLE BELEN, A 100 METROS AL PONIENTE DEL CONSULTORIO DE MEDICINA ALTERNATIVA, lon:-98.19403515, lat:19.34504958}} | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 190806.6 | 190806.6 | 190806.6 | 190806.6 | 190806.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2446843/proyecto_PROCESO, 2446843/proyecto_INICIO, 2446843/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402446846 | Proyecto de inversión | 607600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:607600.0, modificado:591500.46}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN AMAXAC DE GUERRERO LOCALIDAD AMAXAC DE GUERRERO ASENTAMIENTO AMAXAC DE GUERRERO CON 62 ACCIONES - 348086 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 348086 | S | 121 | 121 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y , CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A 305 METROSAL ESTE DEL BANCO BIENESTAR DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-98.16666665, lat:19.35161751}} | 2024-10-23 | 2024-10-31 | 591500.46 | 591500.46 | 591500.46 | 591500.46 | 591500.46 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:62.0}} | {2446846/proyecto_PROCESO, 2446846/proyecto_FIN, 2446846/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402446847 | Proyecto de inversión | 166600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:166600.0, modificado:162185.61}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN AMAXAC DE GUERRERO LOCALIDAD AMAXAC DE GUERRERO ASENTAMIENTO AMAXAC DE GUERRERO CON 17 ACCIONES - 348104 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 348104 | S | 33 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TURISTICA PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE TURISTICA Y , A 58 METROS AL NOROESTE DEL CONAFE DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-98.18046297, lat:19.3579127}} | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 162185.61 | 162185.61 | 162185.61 | 162185.61 | 162185.61 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2446847/proyecto_PROCESO, 2446847/proyecto_FIN, 2446847/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402446848 | Proyecto de inversión | 107800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:107800.0, modificado:104943.63}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL LOCALIDAD BELEN ATZITZIMITITLAN ASENTAMIENTO BELEN ATZITZIMITITLAN CON 11 ACCIONES - 348120 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 348120 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO BELÉN ATZITZIMITITLÁN, 90605 BELÉN ATZITZIMITITLÁN, APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA ENTRE CALLE OTONGATEPEC Y CALLE GUADALUPE, CALLE 1 DE MAYO A 362 METROS AL NOROESTE DEL ESTADIO DE BEISBOL DE LA, lon:-98.18765549, lat:19.35304457}} | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 104943.63 | 104943.63 | 104943.63 | 104943.63 | 104943.63 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2446848/proyecto_INICIO, 2446848/proyecto_PROCESO, 2446848/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402446849 | Proyecto de inversión | 303800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:303800.0, modificado:295750.23}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN AMAXAC DE GUERRERO LOCALIDAD SAN DAMIAN TLACOCALPAN ASENTAMIENTO SAN DAMIAN TLACOCALPAN CON 31 ACCIONES - 348139 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 348139 | S | 61 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN DAMIÁN TLACOCALPAN, 90635 SAN DAMIÁN TLACOCALPAN, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE PRIMERO MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE FRANCISCO I MADERO A 165 AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA I, lon:-98.21965187, lat:19.37336231}} | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 295750.23 | 295750.23 | 295750.23 | 295750.23 | 295750.23 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:31.0}} | {2446849/proyecto_INICIO, 2446849/proyecto_FIN, 2446849/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402446850 | Proyecto de inversión | 431200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:431200.0, modificado:419774.52}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN CONTLA DE JUAN CUAMATZI LOCALIDAD CONTLA ASENTAMIENTO CONTLA DE JUAN CUAMATZI CON 44 ACCIONES - 348207 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 348207 | S | 86 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO CONTLA, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y AVENIDA JOSE MARIA MORELOS, A 400 METROS AL NOR PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO TREINTA Y DOS, lon:-98.16667689, lat:19.32910644}} | 2024-10-25 | 2024-10-31 | 419774.52 | 419774.52 | 419774.52 | 419774.52 | 419774.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:44.0}} | {2446850/proyecto_FIN, 2446850/proyecto_INICIO, 2446850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447166 | Proyecto de inversión | 39200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:39200.0, modificado:38161.32}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SAN LORENZO AXOCOMANITLA LOCALIDAD SAN LORENZO AXOCOMANITLA ASENTAMIENTO SAN LORENZO AXOCOMANITLA CON 4 ACCIONES - 357222 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 357222 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN LORENZO AXOCOMANITLA, 90760 SAN LORENZO AXOCOMANITLA, SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAXCALA ENTRE CALLE 24 DE FEBRERO Y CALLE 23 DE NOVIEMBRE, CALLE TAPIA A 235 METROS DE LA ESCRUAL SECUNTADRIA TECNICA NUMER, lon:-98.25616727, lat:19.22208697}} | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 38161.32 | 38161.32 | 38161.32 | 38161.32 | 38161.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2447166/proyecto_FIN, 2447166/proyecto_PROCESO, 2447166/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447455 | Proyecto de inversión | 19600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:19600.0, modificado:19080.66}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA LOCALIDAD MIGUEL LIRA Y ORTEGA ASENTAMIENTO MIGUEL LIRA Y ORTEGA CON 2 ACCIONES - 363017 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 363017 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:8, direccion:CALLE ALAMOS PUEBLO MIGUEL LIRA Y ORTEGA, 90288 MIGUEL LIRA Y ORTEGA, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE 17 DE JULIO, CALLE EMILIANO ZAPATA A 200 METROS AL SUR ORIENTE DE CAMPO DEPORTIVO QUE SE E, lon:-98.54586233, lat:19.47737138}} | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 19080.66 | 19080.66 | 19080.66 | 19080.66 | 19080.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2447455/proyecto_INICIO, 2447455/proyecto_FIN, 2447455/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447458 | Proyecto de inversión | 39200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:39200.0, modificado:38161.32}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA LOCALIDAD FRANCISCO I MADERO ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO CON 4 ACCIONES - 363161 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 363161 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:5, direccion:CALLE GALEANA PUEBLO FRANCISCO I. MADERO, 90284 FRANCISCO I. MADERO, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE MARIANO ARISTA SANCHEZ, CALLE CUAHUTEMOC A 250 METROS AL NOR PONIENTE DE LA ESCUELA TELESEC, lon:-98.49215892, lat:19.5191014}} | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 38161.32 | 38161.32 | 38161.32 | 38161.32 | 38161.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2447458/proyecto_INICIO, 2447458/proyecto_FIN, 2447458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447464 | Proyecto de inversión | 19600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:19600.0, modificado:19080.66}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA LOCALIDAD COLONIA ANTORCHISTA SAN CAYETANO ASENTAMIENTO COLONIA ANTORCHISTA SAN CAYETANO CON 2 ACCIONES - 363385 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 363385 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:165, direccion:PUEBLO COLONIA ANTORCHISTA SAN CAYETANO, 90280 COLONIA ANTORCHISTA SAN CAYETANO, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE Y , A 711 METROS AL OESTE DE ESCUELA JARDIN DE NIÑOS JOSE LUIS ESPEJEL SANCHEZ UBICADO EN LA COMU, lon:-98.54475962, lat:19.50446725}} | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 19080.66 | 19080.66 | 19080.66 | 19080.66 | 19080.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2447464/proyecto_INICIO, 2447464/proyecto_FIN, 2447464/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448055 | Proyecto de inversión | 11200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:11200.0, modificado:11190.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN TEPETITLA DE LARDIZÁBAL LOCALIDAD SAN MATEO AYECAC ASENTAMIENTO SAN MATEO AYECAC CON 1 ACCION - 374500 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 374500 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:7, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO SAN MATEO AYECAC, 90700 SAN MATEO AYECAC, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE CARRIL SAN MARTIN, CALLE NIÑOS HEROES A 186 METROS AL SUR ORIENTE DEL CENTRO CRISTIANO CASA DE DIOS , lon:-98.39333335, lat:19.28384037}} | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2448055/proyecto_INICIO, 2448055/proyecto_FIN, 2448055/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448058 | Proyecto de inversión | 257600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:257600.0, modificado:257370.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN TEPETITLA DE LARDIZÁBAL LOCALIDAD SAN MATEO AYECAC ASENTAMIENTO SAN MATEO AYECAC CON 23 ACCIONES - 374594 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 374594 | S | 45 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:23.0, meta_modificada:23.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:7, direccion:CALLE INSURGENTES PUEBLO SAN MATEO AYECAC, 90700 SAN MATEO AYECAC, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE CENTENARIO, CALLE ARTITULO 27 A 125 METROS AL SUR ORIENTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SAN MATEO A, lon:-98.39273096, lat:19.27986172}} | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 257370 | 257370 | 257370 | 257370 | 257370 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:23.0}} | {2448058/proyecto_INICIO, 2448058/proyecto_FIN, 2448058/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448068 | Proyecto de inversión | 78400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:78400.0, modificado:78330.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN TENANCINGO LOCALIDAD TENANCINGO ASENTAMIENTO TENANCINGO CON 7 ACCIONES - 374773 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 374773 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO PUEBLO TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE 2 SUR Y , CALLE 2 NORTE A 131 METROS AL SUR ORIENTE DE LA PARROQUIA DE SAN MIGUEL ARCANGEL TENANCINGO TLAXCALA UBICADA SOBRE LA CALLE AYUN, lon:-98.20032157, lat:19.14729962}} | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 78330 | 78330 | 78330 | 78330 | 78330 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2448068/proyecto_FIN, 2448068/proyecto_PROCESO, 2448068/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402446874 | Proyecto de inversión | 176400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:176400.0, modificado:171725.94}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL LOCALIDAD SAN MATIAS TEPETOMATITLAN ASENTAMIENTO SAN MATIAS TEPETOMATITLAN CON 18 ACCIONES - 348732 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 348732 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN, 90606 SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN, APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, A 219 METROS AL SUR DE LA CAPIL, lon:-98.19363543, lat:19.35805084}} | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 171725.94 | 171725.94 | 171725.94 | 171725.94 | 171725.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2446874/proyecto_PROCESO, 2446874/proyecto_FIN, 2446874/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447187 | Proyecto de inversión | 9800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9800.0, modificado:9540.33}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SAN JOSÉ TEACALCO LOCALIDAD EL ENCINAL DOS DE MAYO ASENTAMIENTO EL ENCINAL DOS DE MAYO CON 1 ACCION - 357535 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 357535 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:6, direccion:CALLE COLONIA ENCINAL 2 DE MAYO PUEBLO EL ENCINAL DOS DE MAYO, 90497 EL ENCINAL DOS DE MAYO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE COLONIA ENCINAL 2 DE MAYO Y , A 417 METROS AL SUR DE LA ESCUELA CONAFE FERNANDO MONTES DE OCA, lon:-98.07589108, lat:19.34530759}} | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447187/proyecto_INICIO, 2447187/proyecto_FIN, 2447187/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447471 | Proyecto de inversión | 9800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9800.0, modificado:9540.33}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA LOCALIDAD CIUDAD DE NANACAMILPA ASENTAMIENTO MIGUEL LIRA Y ORTEGA CON 1 ACCION - 363468 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 363468 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE OCOTITLA PUEBLO MIGUEL LIRA Y ORTEGA, 90288 MIGUEL LIRA Y ORTEGA, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE OCOTITLA Y CALLE SAN GABRIEL , A 393 METROS AL SUR DE LA CAPILLA DE SAN MIGUEL ARCANGEL QUE SE ENCUENTR, lon:-98.54594636, lat:19.48793331}} | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447471/proyecto_FIN, 2447471/proyecto_PROCESO, 2447471/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447475 | Proyecto de inversión | 98000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:98000.0, modificado:95403.3}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA LOCALIDAD CIUDAD DE NANACAMILPA ASENTAMIENTO CIUDAD DE NANACAMILPA CON 10 ACCIONES - 363596 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 363596 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO CHAPULTEPEC, 90280 CIUDAD DE NANACAMILPA, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE ALLENDE , CALLE NEGRETE A 250 METROS AL SUR DE LA CAPILLA DE CHAPULTEPEC QUE SE, lon:-98.53753793, lat:19.49515942}} | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 95403.3 | 95403.3 | 95403.3 | 95403.3 | 95403.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2447475/proyecto_PROCESO, 2447475/proyecto_FIN, 2447475/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447801 | Proyecto de inversión | 11200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:11200.0, modificado:11190.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL LOCALIDAD TLATEMPAN ASENTAMIENTO TLATEMPAN CON 1 ACCION - 369867 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 369867 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:CALLE AGRICULTURA PUEBLO TLATEMPAN, 90610 TLATEMPAN, APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA ENTRE CALLE DE JESUS Y PRIVADA AGRICULTURA, CALLE NAZARETH A 147 METROS AL NOR PONIENTE DEL COLEGIO JACQUES DELORS UBUCADO SOBRE LA CA, lon:-98.20267, lat:19.33144}} | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447801/proyecto_FIN, 2447801/proyecto_PROCESO, 2447801/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448081 | Proyecto de inversión | 33600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:33600.0, modificado:33570.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN TENANCINGO LOCALIDAD TENANCINGO ASENTAMIENTO TENANCINGO CON 3 ACCIONES - 374879 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 374879 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE 15 PONIENTE Y CALLE 9 ORIENTE, CALLE 2 SUR A 83 METROS AL ORIENTE DE LA ESCUELA ESTEFANIA CASTAÑEDA UBICADA SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIE, lon:-98.20158948, lat:19.14180885}} | 2024-11-05 | 2024-11-05 | 33570 | 33570 | 33570 | 33570 | 33570 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2448081/proyecto_INICIO, 2448081/proyecto_FIN, 2448081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448415 | Proyecto de inversión | 22400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22400.0, modificado:22380.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD XARERO XALTITLA ASENTAMIENTO XARERO XALTITLA CON 2 ACCIONES - 383548 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 383548 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:43, direccion:PUEBLO XARERO XALTITLA, 90554 XARERO XALTITLA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , A 725 METROS AL NOROESTE ESTA LA PRESA JARDIN DE LA COMUNIDAD ATLZAYANCA, lon:-97.78660746, lat:19.45197946}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 22380 | 22380 | 22380 | 22380 | 22380 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2448415/proyecto_PROCESO, 2448415/proyecto_FIN, 2448415/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402446891 | Proyecto de inversión | 205800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:205800.0, modificado:200346.93}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN CHIAUTEMPAN LOCALIDAD SAN PEDRO MUÑOZTLA ASENTAMIENTO SAN PEDRO MUÑOZTLA CON 21 ACCIONES - 349066 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 349066 | S | 41 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:CALLE MALINTZI PONIENTE PUEBLO SAN PEDRO MUÑOZTLA, 90820 SAN PEDRO MUÑOZTLA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE MALINTZI PONIENTE Y CALLE MORELOS, CALLE 20 DE NOVIEMBRE A 93 METROS AL NOROESTE DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE SAN, lon:-98.172473, lat:19.28531512}} | 2024-10-24 | 2024-10-31 | 200346.93 | 200346.93 | 200346.93 | 200346.93 | 200346.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2446891/proyecto_INICIO, 2446891/proyecto_PROCESO, 2446891/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447201 | Proyecto de inversión | 9800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9800.0, modificado:9540.33}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SAN JOSÉ TEACALCO LOCALIDAD YOLICAN MALINTZI ASENTAMIENTO YOLICAN MALINTZI CON 1 ACCION - 357761 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 357761 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:20, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO YOLICAN MALINTZI, 90498 YOLICAN MALINTZI, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y , A 349 METROS AL SUROESTE SOBRE TOLOLQUEXCOALBERGUE MALINTZILA QUE SE ENCUENTRA SOBRE CALLE HIDALGO DE LA COMUNI, lon:-98.04398084, lat:19.32691623}} | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447201/proyecto_PROCESO, 2447201/proyecto_FIN, 2447201/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447506 | Proyecto de inversión | 9800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9800.0, modificado:9540.33}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN CALPULALPAN LOCALIDAD LOS PINOS ASENTAMIENTO LOS PINOS CON 1 ACCION - 364039 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 364039 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:54, direccion:PUEBLO LOS PINOS, 90208 LOS PINOS, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CAMINO A APAN Y CAMINO A BELEM, A 100 METROS AL NORTE DE NATACION BAMBI CUITLAHUAC DEL CENTRO DE POBLACION LOS PINOS, lon:-98.56845876, lat:19.60336942}} | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447506/proyecto_PROCESO, 2447506/proyecto_FIN, 2447506/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447824 | Proyecto de inversión | 44800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:44800.0, modificado:44760.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL LOCALIDAD TLATEMPAN ASENTAMIENTO TLATEMPAN CON 4 ACCIONES - 370094 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 370094 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:CALLE DE LA ROSETA PUEBLO TLATEMPAN, 90610 TLATEMPAN, APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA ENTRE CALLE DE LA ROSETA Y CALLE ANTIGUA CAMINO REAL, CALLE NAZARETH A 298 METROS AL NORORIENTE DE LA IGLESIA LIDS LA IGLESIA DEL SE, lon:-98.20675622, lat:19.33205377}} | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 44760 | 44760 | 44760 | 44760 | 44760 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2447824/proyecto_PROCESO, 2447824/proyecto_INICIO, 2447824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448097 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:280000.0, modificado:279750.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN ZACATELCO LOCALIDAD ZACATELCO ASENTAMIENTO OTRO CON 25 ACCIONES - 375148 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 375148 | S | 49 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO ZACATELCO, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE NICANOR SERRANO Y AVENIDA MOCTEZUMA SUR, CALLE MARIANO MATAMOROS A 381.95 METROS AL SURESTE DE LA CRUZ DE ACUMULCO DEL BARRIO DE MANTIALES DE , lon:-98.24644984, lat:19.19793171}} | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 279750 | 279750 | 279750 | 279750 | 279750 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2448097/proyecto_INICIO, 2448097/proyecto_FIN, 2448097/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448107 | Proyecto de inversión | 11200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:11200.0, modificado:11190.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN ZACATELCO LOCALIDAD ZACATELCO ASENTAMIENTO OTRO CON 1 ACCION - 375273 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 375273 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE LA SOLEDAD PUEBLO ZACATELCO, 90740 LAS LAMAS, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA DEL CAMPO Y CALLE DE SOLEDAD, CALLE LOS LADRILLOS A 802 METROS AL NOROESTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL DOMINGO ARENAS DEL BARRIO DE XITOTO, lon:-98.25882397, lat:19.18525015}} | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2448107/proyecto_INICIO, 2448107/proyecto_PROCESO, 2448107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448113 | Proyecto de inversión | 44800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:44800.0, modificado:44760.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN ZACATELCO LOCALIDAD DOMINGO ARENAS ASENTAMIENTO DOMINGO ARENAS CON 4 ACCIONES - 375336 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 375336 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:7, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO DOMINGO ARENAS, 90754 DOMINGO ARENAS, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE Y , A 288.77 METROS AL NOROESTE DE ECOINDUSTRIAS TLACZANI SA DE CV DE LA COMUNIDAD DE DOMINGO ARENAS, lon:-98.29612819, lat:19.1836264}} | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 44760 | 44760 | 44760 | 44760 | 44760 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2448113/proyecto_PROCESO, 2448113/proyecto_INICIO, 2448113/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448424 | Proyecto de inversión | 22400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22400.0, modificado:22380.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD ATLZAYANCA ASENTAMIENTO OTRO CON 2 ACCIONES - 383713 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 383713 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:PUEBLO ATLTZAYANCA, 90554 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CAMINO A XALTITLA Y CARRETERA TLAXCALA A ATLTZAYANCA, A 926.94 AL SUROESTE DE LA ESCUALA DE LA COMUNIDAD XALTITLA, lon:-97.78629001, lat:19.42888963}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 22380 | 22380 | 22380 | 22380 | 22380 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2448424/proyecto_INICIO, 2448424/proyecto_FIN, 2448424/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448426 | Proyecto de inversión | 89600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:89600.0, modificado:89520.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD SANTA MARÍA LAS CUEVAS ASENTAMIENTO SANTA MARÍA LAS CUEVAS CON 8 ACCIONES - 383784 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 383784 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:21, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA MARÍA LAS CUEVAS, 90558 SANTA MARÍA LAS CUEVAS, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE REFORMA A 103 METROS AL SUR OESTE DE LA CAPILLA DE SANTA MARIA L, lon:-97.73918438, lat:19.38535254}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 89520 | 89520 | 89520 | 89520 | 89520 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2448426/proyecto_FIN, 2448426/proyecto_PROCESO, 2448426/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448429 | Proyecto de inversión | 11200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:11200.0, modificado:11190.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD CARRETA ASENTAMIENTO CARRETA CON 1 ACCION - 383835 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 383835 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:42, direccion:PUEBLO CARRETA, 90554 CARRETA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , A 572 METROS AL SURESTE DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA SE AM DE LA COMUNIDAD DE ATLTZAYANCA, lon:-97.81296351, lat:19.44892671}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2448429/proyecto_FIN, 2448429/proyecto_PROCESO, 2448429/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448431 | Proyecto de inversión | 56000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56000.0, modificado:55950.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS ASENTAMIENTO LAZARO CARDENAS CON 5 ACCIONES - 383866 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 383866 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:7, direccion:CALLE EMILINO ZAPATA PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 90555 LÁZARO CÁRDENAS, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE BENITO JUAREZ A 161 METROS AL NOR ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA DE , lon:-97.82056472, lat:19.45256962}} | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 55950 | 55950 | 55950 | 55950 | 55950 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2448431/proyecto_INICIO, 2448431/proyecto_FIN, 2448431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448439 | Proyecto de inversión | 22400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22400.0, modificado:22380.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD COLONIA DELICIAS ASENTAMIENTO DELICIAS CON 2 ACCIONES - 384007 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 384007 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:24, direccion:CALLE GOMEZ VILLANUEVA PUEBLO DELICIAS, 90557 COLONIA DELICIAS, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MORELOS, CALLE LUIS ECHEVERRIA A 51.64 METROS AL ESTE DEL ESPACIO DE COWORKING MARIACHI NUEVO CAMPEROS DE LA , lon:-97.77163965, lat:19.36553946}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 22380 | 22380 | 22380 | 22380 | 22380 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2448439/proyecto_INICIO, 2448439/proyecto_FIN, 2448439/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402446596 | Proyecto de inversión | 29400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:29400.0, modificado:28620.99}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SANTA CRUZ TLAXCALA LOCALIDAD JESÚS HUITZNÁHUAC ASENTAMIENTO JESÚS CON 3 ACCIONES - 320914 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 320914 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:3, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO JESÚS HUITZNÁHUAC, 90650 JESÚS HUITZNÁHUAC, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE ALLENDE Y , CALLE MOCTEZUMA A 471 AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-98.13121098, lat:19.34432019}} | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 28620.99 | 28620.99 | 28620.99 | 28620.99 | 28620.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2446596/proyecto_PROCESO, 2446596/proyecto_INICIO, 2446596/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402446598 | Proyecto de inversión | 117600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117600.0, modificado:114483.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SANTA CRUZ TLAXCALA LOCALIDAD SANTA CRUZ TLAXCALA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ TLAXCALA CON 12 ACCIONES - 322532 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 322532 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE AVENIDA VERA Y ZURIA Y AVENIDA EMILIANO CARRANZA, CALLE DE LA JUVENTUD A 85 METROS AL ESTE SE ENCUENTRA LA UNIDAD , lon:-98.1529762, lat:19.35309199}} | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 114483.96 | 114483.96 | 114483.96 | 114483.96 | 114483.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2446598/proyecto_INICIO, 2446598/proyecto_PROCESO, 2446598/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447213 | Proyecto de inversión | 19600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:19600.0, modificado:19080.66}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SAN JOSÉ TEACALCO LOCALIDAD SAN LUIS ASENTAMIENTO SAN LUIS CON 2 ACCIONES - 357878 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 357878 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:12, direccion:CALLE TOTOLQUEXCO - ALBERGUE MALINTZI PUEBLO SAN LUIS, 90498 SAN LUIS, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE TOTOLQUEXCO - ALBERGUE MALINTZI Y , A 323 METROS AL SUROESTE DE LAS CABAÑAS SAN LUIS MALINCHE SOBRE LA CALLE TOTOLQ, lon:-98.04133886, lat:19.32174298}} | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 19080.66 | 19080.66 | 19080.66 | 19080.66 | 19080.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2447213/proyecto_FIN, 2447213/proyecto_PROCESO, 2447213/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447514 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95869.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE NO SN EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 364288 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 364288 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE CUAUHTEMOC, AVENIDA 5 DE MAYO A APROXIMADAMENTE 50 METROS DE LA CANCHA DE FUTBOL BENITO JUARE, lon:-97.9087, lat:19.3746}} | 2024-09-17 | 2024-12-02 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-003-FISE-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4288890.98, importe_modificado:4288890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2447514/proyecto_INICIO, 2447514/proyecto_FIN, 2447514/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-003-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-003-FISE-2024, con un monto de $5,343,457.57, para ejecutar obra de 3 cuartos dormitorio con baño y 51 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Huamantla, trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447518 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95869.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NO SN EN LA LOCALIDAD DE HUAMANTLA EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 364346 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 364346 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO HUAMANTLA CENTRO, 90500 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, A APROXIMADAMENTE 300 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 26, lon:-97.9236, lat:19.2953}} | 2024-09-17 | 2024-12-02 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-003-FISE-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4288890.98, importe_modificado:4288890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2447518/proyecto_INICIO, 2447518/proyecto_FIN, 2447518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-003-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-003-FISE-2024, con un monto de $5,343,457.57, para ejecutar obra de 3 cuartos dormitorio con baño y 51 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Huamantla, trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447519 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95869.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE NO 11 EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 364357 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 364357 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 11 INTERIOR SN PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 90510 IGNACIO ZARAGOZA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A APROXIMADAMENTE 100 METROS DE LA IGLESIA DE SAN FRA, lon:-97.9195, lat:19.2932}} | 2024-09-17 | 2024-12-02 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-003-FISE-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4288890.98, importe_modificado:4288890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2447519/proyecto_INICIO, 2447519/proyecto_FIN, 2447519/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-003-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-003-FISE-2024, con un monto de $5,343,457.57, para ejecutar obra de 3 cuartos dormitorio con baño y 51 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Huamantla, trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447520 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95869.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE NO 12 EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 364365 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 364365 | S | 3 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE 12 INTERIOR SN PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 90510 IGNACIO ZARAGOZA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A APROXIMADAMENTE 200 METROS DE LA ESCUELA SECUNDARIA, lon:-97.919378, lat:19.294408}} | 2024-09-17 | 2024-12-02 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-003-FISE-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4288890.98, importe_modificado:4288890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2447520/proyecto_INICIO, 2447520/proyecto_FIN, 2447520/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-003-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-003-FISE-2024, con un monto de $5,343,457.57, para ejecutar obra de 3 cuartos dormitorio con baño y 51 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Huamantla, trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447521 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95869.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE HECTOR ISRAEL ORTIZ NO 10 EN LA LOCALIDAD DE HUAMANTLA EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 364379 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 364379 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE HECTOR ISRAEL ORTIZ 10 INTERIOR SN PUEBLO HUAMANTLA CENTRO, 90500 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CAMINO A BENITO JUAREZ Y , A APROXIMADAMENTE 900 METROS DE LA IGLESIA PENTECOSTES MONTE DE SION, lon:-97.92150348, lat:19.33215035}} | 2024-09-17 | 2024-12-02 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-003-FISE-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4288890.98, importe_modificado:4288890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2447521/proyecto_INICIO, 2447521/proyecto_FIN, 2447521/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-003-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-003-FISE-2024, con un monto de $5,343,457.57, para ejecutar obra de 3 cuartos dormitorio con baño y 51 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Huamantla, trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447524 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95869.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE HECTOR ISRAEL ORTIZ NO 16 EN LA LOCALIDAD DE HUAMANTLA EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 364399 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 364399 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE HECTOR ISRAEL ORTIZ 16 INTERIOR SN PUEBLO HUAMANTLA CENTRO, 90500 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CAMINO A BENITO JUAREZ Y CARRETERA HUAMANTLA APIZACO, A APROXIMADAMENTE 900 METROS DE LA IGLESIA PENTECOSTES MONTE DE, lon:-97.92160943, lat:19.33227451}} | 2024-09-17 | 2024-12-02 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-003-FISE-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4288890.98, importe_modificado:4288890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2447524/proyecto_INICIO, 2447524/proyecto_FIN, 2447524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-003-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-003-FISE-2024, con un monto de $5,343,457.57, para ejecutar obra de 3 cuartos dormitorio con baño y 51 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Huamantla, trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447525 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95869.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE NORTE 11 MZ1539 NO LT 9 EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 364417 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 364417 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE NORTE 11 MZ1539 9 INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA JUAREZ, CAMINO A LA GARITA A APROXIMADAMENTE 400 METROS DE LA CANCHA DE FUTBOL BENITO JUARE, lon:-97.90618416, lat:19.3762755}} | 2024-09-17 | 2024-12-02 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-003-FISE-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4288890.98, importe_modificado:4288890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2447525/proyecto_PROCESO, 2447525/proyecto_INICIO, 2447525/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-003-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-003-FISE-2024, con un monto de $5,343,457.57, para ejecutar obra de 3 cuartos dormitorio con baño y 51 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Huamantla, trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447835 | Proyecto de inversión | 56000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56000.0, modificado:55950.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL LOCALIDAD TECOLOTLA ASENTAMIENTO TECOLOTLA CON 5 ACCIONES - 370183 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 370183 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:4, direccion:PRIVADA MELCHOR OCAMPO PUEBLO TECOLOTLA, 90608 TECOLOTLA, APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA ENTRE PRIVADA MELCHOR OCAMPO Y CALLE DEL RIO , CALLE CINCO DE MAYO A 148 METROS AL NORORIENTE DE LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD COM, lon:-98.1869792, lat:19.33894388}} | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 55950 | 55950 | 55950 | 55950 | 55950 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2447835/proyecto_FIN, 2447835/proyecto_INICIO, 2447835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448124 | Proyecto de inversión | 19600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:19600.0, modificado:19080.66}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SANTA CATARINA AYOMETLA LOCALIDAD SANTA CATARINA AYOMETLA ASENTAMIENTO SANTA CATARINA AYOMETLA CON 2 ACCIONES - 375658 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 375658 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO PUEBLO SANTA CATARINA AYOMETLA, 90770 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE ACUAMANALA Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE ACUAMANALA A 218 METROS AL NORTE DE CLUB DEPORTIVO FRONTON ESTO, lon:-98.20937033, lat:19.2052801}} | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 19080.66 | 19080.66 | 19080.66 | 19080.66 | 19080.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2448124/proyecto_PROCESO, 2448124/proyecto_FIN, 2448124/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448125 | Proyecto de inversión | 176400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:176400.0, modificado:171725.94}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SANTA CATARINA AYOMETLA LOCALIDAD SANTA CATARINA AYOMETLA ASENTAMIENTO SANTA CATARINA AYOMETLA CON 18 ACCIONES - 375686 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 375686 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, meta_modificada:18.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE XICOHTENCATL PUEBLO SANTA CATARINA AYOMETLA, 90770 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 21 DE MARZO, CALLE FRANCISCO I MADERO A 483 METROS AL NOR ESTE DE LAS CANCHA, lon:-98.22118262, lat:19.19445585}} | 2024-11-04 | 2024-11-06 | 171725.94 | 171725.94 | 171725.94 | 171725.94 | 171725.94 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:18.0}} | {2448125/proyecto_INICIO, 2448125/proyecto_FIN, 2448125/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448448 | Proyecto de inversión | 78400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:78400.0, modificado:78330.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD XALTITLA ASENTAMIENTO XALTITLA CON 7 ACCIONES - 384221 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 384221 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:23, direccion:PUEBLO XALTITLA, 90554 XALTITLA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , A 572 METROS AL NOR OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA COMUNIDAD, lon:-97.77664364, lat:19.42469508}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 78330 | 78330 | 78330 | 78330 | 78330 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2448448/proyecto_INICIO, 2448448/proyecto_FIN, 2448448/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448451 | Proyecto de inversión | 22400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22400.0, modificado:22380.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD XARERO XALTITLA ASENTAMIENTO XARERO XALTITLA CON 2 ACCIONES - 384275 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 384275 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:43, direccion:PUEBLO XARERO XALTITLA, 90554 XARERO XALTITLA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , A 1440 METROS AL SUR OESTE DE LA HACIENDA AXOPILCO DE LA COMUNIDAD, lon:-97.78826517, lat:19.45188778}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 22380 | 22380 | 22380 | 22380 | 22380 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2448451/proyecto_INICIO, 2448451/proyecto_PROCESO, 2448451/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448453 | Proyecto de inversión | 89600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:89600.0, modificado:89520.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN ATLTZAYANCA DE LA LOCALIDAD LOMA DE JUNGUITO ASENTAMIENTO LOMA DE JUNGUITO CON 8 ACCIONES - 384291 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 384291 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:49, direccion:CALLE LAS CUEVAS PUEBLO LOMA DE JUNGUITO, 90558 LOMA DE JUNGUITO, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE PRIVADA CAMINO LAS CUEVAS Y , A 124 METROS AL NOR PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA LOMAS DE JUNGUITO DE LA COMUNIDAD DE LOMA JUNGUIT, lon:-97.74522908, lat:19.3432174}} | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 89520 | 89520 | 89520 | 89520 | 89520 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2448453/proyecto_FIN, 2448453/proyecto_PROCESO, 2448453/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448455 | Proyecto de inversión | 784000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:784000.0, modificado:783300.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN LA MAGDALENA TLALTELULCO LOCALIDAD LA MAGDALENA TLALTELULCO ASENTAMIENTO LA MAGDALENA TLALTELULCO CON 70 ACCIONES - 384300 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 384300 | S | 137 | 136 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO LA MAGDALENA TLALTELULCO, 90830 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE PROLONGACION HIDALGO Y CALLE DEL ANGEL, A 345 AL NOR PONIENTE DE LA IGLESIA DE COMALTEOPA DE L, lon:-98.18979158, lat:19.27398967}} | 2024-11-13 | 2024-11-15 | 783300 | 783300 | 783300 | 783300 | 783300 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:70.0}} | {2448455/proyecto_INICIO, 2448455/proyecto_FIN, 2448455/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448458 | Proyecto de inversión | 89600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:89600.0, modificado:89520.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD COLONIA NAZARETH ASENTAMIENTO NAZARETH CON 8 ACCIONES - 384781 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 384781 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:52, direccion:PUEBLO NAZARETH, 90557 COLONIA NAZARETH, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , A 78 METROS AL NOROESTE DE LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD DE LA COLONIA NAZARETH, lon:-97.82834729, lat:19.37687178}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 89520 | 89520 | 89520 | 89520 | 89520 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2448458/proyecto_INICIO, 2448458/proyecto_FIN, 2448458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448462 | Proyecto de inversión | 22400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22400.0, modificado:22380.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD CONCEPCIÓN HIDALGO ASENTAMIENTO CONCEPCIÓN HIDALGO CON 2 ACCION - 384820 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 384820 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:4, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO CONCEPCIÓN HIDALGO, 90555 CONCEPCIÓN HIDALGO, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, A 321.86 METROS AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EZEQUIEL A CHAVEZ DE LA COMUN, lon:-97.81774745, lat:19.39747987}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 22380 | 22380 | 22380 | 22380 | 22380 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2448462/proyecto_INICIO, 2448462/proyecto_FIN, 2448462/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447527 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95869.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE GUERRERO NO 11 EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 364437 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 364437 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE GUERRERO 11 INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MORELOS, AVENIDA JUAREZ A APROXIMADAMENTE 100 METROS DEL BANCO DEL BIENESTAR, lon:-97.90874124, lat:19.36977755}} | 2024-09-17 | 2024-12-02 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-003-FISE-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4288890.98, importe_modificado:4288890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2447527/proyecto_PROCESO, 2447527/proyecto_INICIO, 2447527/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-003-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-003-FISE-2024, con un monto de $5,343,457.57, para ejecutar obra de 3 cuartos dormitorio con baño y 51 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Huamantla, trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447528 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95869.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO SN EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 364449 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 364449 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y AVENIDA XICOHTENCATL, CALLE OCOTLAN A APROXIMADAMENTE 350 METROS DE LA CANCHA DE FUTBOL BENITO, lon:-97.9098631, lat:19.37783454}} | 2024-09-17 | 2024-12-02 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-003-FISE-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4288890.98, importe_modificado:4288890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2447528/proyecto_INICIO, 2447528/proyecto_FIN, 2447528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-003-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-003-FISE-2024, con un monto de $5,343,457.57, para ejecutar obra de 3 cuartos dormitorio con baño y 51 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Huamantla, trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-15}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447529 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95869.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE FRANCISCO VILLA NO SN EN LA LOCALIDAD DE HUAMANTLA EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 364469 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 364469 | S | 1 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA INTERIOR SN PUEBLO HUAMANTLA CENTRO, 90500 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE GUERRERO SUR Y CALLE REFORMA SUR, CALLE MATAMOROS A APROXIMADAMENTE 550 METROS DE LA PARROQUIA DE SAN LUIS OBISPO., lon:-97.92500913, lat:19.30973155}} | 2024-09-17 | 2024-12-02 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-003-FISE-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4288890.98, importe_modificado:4288890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2447529/proyecto_FIN, 2447529/proyecto_PROCESO, 2447529/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-003-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-003-FISE-2024, con un monto de $5,343,457.57, para ejecutar obra de 3 cuartos dormitorio con baño y 51 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Huamantla, trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-15}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447532 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95869.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE GUERRERO SUR NO 309 EN LA LOCALIDAD DE HUAMANTLA EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 364495 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 364495 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE GUERRERO SUR 309 INTERIOR SN PUEBLO HUAMANTLA CENTRO, 90500 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE MATAMOROS PONIENTE Y PROLONGACION NEGRETE PONIENTE, CALLE VICTORIA SUR A APROXIMADAMENTE 600 METROS DE LA PARROQUIA DE , lon:-97.92563845, lat:19.3099198}} | 2024-09-17 | 2024-12-02 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-003-FISE-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4288890.98, importe_modificado:4288890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2447532/proyecto_INICIO, 2447532/proyecto_PROCESO, 2447532/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-003-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-003-FISE-2024, con un monto de $5,343,457.57, para ejecutar obra de 3 cuartos dormitorio con baño y 51 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Huamantla, trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-15}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447860 | Proyecto de inversión | 44800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:44800.0, modificado:44760.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL LOCALIDAD SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN ASENTAMIENTO SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN CON 4 ACCIONES - 370399 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 370399 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:3, direccion:PRIVADA PRIMERO DE MAYO PUEBLO SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN, 90606 SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN, APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A 185 METROS AL NO, lon:-98.1941884, lat:19.35408913}} | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 44760 | 44760 | 44760 | 44760 | 44760 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2447860/proyecto_PROCESO, 2447860/proyecto_INICIO, 2447860/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447868 | Proyecto de inversión | 112000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:112000.0, modificado:111900.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL LOCALIDAD BELÉN ATZITZIMITITLÁN ASENTAMIENTO BELÉN ATZITZIMITITLÁN CON 10 ACCIONES - 370538 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 370538 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CALLE HIDALGO SUR PUEBLO BELÉN ATZITZIMITITLÁN, 90605 BELÉN ATZITZIMITITLÁN, APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y PRIVADA HIDALGO, PRIVADA DE HIDALGO A 10 METROS AL SUR DE LA PRIMARIA HIMNO NACION, lon:-98.19065414, lat:19.34798636}} | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 111900 | 111900 | 111900 | 111900 | 111900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2447868/proyecto_PROCESO, 2447868/proyecto_INICIO, 2447868/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448468 | Proyecto de inversión | 100800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:100800.0, modificado:100710.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD LA GARITA ASENTAMIENTO LA GARITA CON 9 ACCIONES - 384873 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 384873 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:6, direccion:CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVON PUEBLO LA GARITA, 90553 LA GARITA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE Y , CALLE GUADALUPE VICTORIA A 46 METROS AL SURESTE DEL BACHILLERATO DIGITAL 82 DE LA COMUNIDAD LA GARITA, lon:-97.81316966, lat:19.48548291}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 100710 | 100710 | 100710 | 100710 | 100710 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2448468/proyecto_INICIO, 2448468/proyecto_FIN, 2448468/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448470 | Proyecto de inversión | 11200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:11200.0, modificado:11190.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN ATLTZAYANCA DE LA LOCALIDAD LOS OCALITOS ASENTAMIENTO LOS OCALITOS CON UNA ACCION - 384899 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 384899 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:83, direccion:CALLE LOS POCITOS PUEBLO LOS OCALITOS, 90558 LOS OCALITOS, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CARRETERA LOS POCITOS Y , A 176 METROS AL SUR ORIENTE DEL CENTRO DE SALUD LAS CUEVAS DE LA COMUNIDAD DE LOS OCALITOS, lon:-97.73940661, lat:19.38285165}} | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2448470/proyecto_INICIO, 2448470/proyecto_FIN, 2448470/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448476 | Proyecto de inversión | 11200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:11200.0, modificado:11190.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD LA LOBERA ASENTAMIENTO OTRO CON 1 ACCION - 384997 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 384997 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:116, direccion:PUEBLO LA LOBERA, 90550 LA LOBERA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , A 912.17 METROS AL NOROESTE DEL INVERNADERO MORALES DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TECOPILCO, lon:-97.82609, lat:19.43644}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2448476/proyecto_PROCESO, 2448476/proyecto_INICIO, 2448476/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402446958 | Proyecto de inversión | 68600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:68600.0, modificado:66782.31}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLAXCALA LOCALIDAD OCOTLAN ASENTAMIENTO OCOTLAN CON 7 ACCIONES - 350805 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 350805 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:PRIVADA GARDENIAS PUEBLO OCOTLÁN, 90100 OCOTLÁN, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE GARDENAS, CALLE PROGRESO A 353 METROS AL PONIENTE DE RECEPCIONES TIROL DE LA COMUNIDAD DE OCOTLAN, lon:-98.22523044, lat:19.31326757}} | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 66782.31 | 66782.31 | 66782.31 | 66782.31 | 66782.31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2446958/proyecto_PROCESO, 2446958/proyecto_INICIO, 2446958/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402446959 | Proyecto de inversión | 88200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:88200.0, modificado:85862.97}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLAXCALA LOCALIDAD OCOTLÁN ASENTAMIENTO OCOTLAN CON 9 ACCIONES - 351211 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 351211 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:PRIVADA GARDENIAS PUEBLO OCOTLÁN, 90100 OCOTLÁN, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE PROGRESO DOS, A 560 METROS AL SUR DE LA PREPARATORIA CRECER DE LA LOCALIDAD DE OCOTLAN, lon:-98.2251007, lat:19.31320925}} | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 85862.97 | 85862.97 | 85862.97 | 85862.97 | 85862.97 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2446959/proyecto_INICIO, 2446959/proyecto_FIN, 2446959/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447872 | Proyecto de inversión | 22400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22400.0, modificado:22380.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN NATÍVITAS LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA ASENTAMIENTO GUADALUPE VICTORIA CON 2 ACCIONES - 370573 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 370573 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:5, direccion:CALLE ALLENDE PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 90715 GUADALUPE VICTORIA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE AVENIDA SAN MARTIN Y , A 188 METROS AL ESTE DE LA ESCUEL DE NATACIÓN AQUATICA VALLE DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE VICTORIA, lon:-98.32883647, lat:19.23153303}} | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 22380 | 22380 | 22380 | 22380 | 22380 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2447872/proyecto_INICIO, 2447872/proyecto_PROCESO, 2447872/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447880 | Proyecto de inversión | 11200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:11200.0, modificado:11190.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN NATÍVITAS LOCALIDAD SAN BERNABÉ CAPULA ASENTAMIENTO SAN BERNABÉ CAPULA CON 1 ACCION - 370667 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 370667 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:3, direccion:CALLE ASTRONAUTAS PUEBLO SAN BERNABÉ CAPULA, 90712 SAN BERNABÉ CAPULA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE AVENIDA SAN MARTIN Y , A 221 METROS DE LA IGLESIA DE SAN BERNABÉ CAPULA DE LA MISMA COMUNIDAD, lon:-98.33892, lat:19.23253}} | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447880/proyecto_PROCESO, 2447880/proyecto_FIN, 2447880/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448173 | Proyecto de inversión | 33600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:33600.0, modificado:33570.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN AMAXAC DE GUERRERO LOCALIDAD AMAXAC DE GUERRERO ASENTAMIENTO AMAXAC DE GUERRERO CON 3 ACCIONES - 376975 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 376975 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE TURISTICA PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE TURISTICA Y CALLE TURISTICS, A 104 METROS AL NOROESTE DEL CENTRO EDUCATIVO CONAFE DE LA COMUNIDAD DE AMAXAC DE GUERRE, lon:-98.18097527, lat:19.35828216}} | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 33570 | 33570 | 33570 | 33570 | 33570 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2448173/proyecto_PROCESO, 2448173/proyecto_FIN, 2448173/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs5: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs6: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs7: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs8: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448177 | Proyecto de inversión | 11200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:11200.0, modificado:11190.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN AMAXAC DE GUERRERO LOCALIDAD LA PRECIOSA RANCHO ASENTAMIENTO LA PRECIOSA CON 1 ACCION - 377029 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 377029 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:12, direccion:PUEBLO LA PRECIOSA, 90630 LA PRECIOSA [RANCHO], AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE AVENIDA AMISTAD Y , A 371 METROS DE LA LAGUNA DE TLACOCALPAN DE LA COMUNIDAD DE AMAXAC DE GUERRERO, lon:-98.21055, lat:19.37667}} | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2448177/proyecto_INICIO, 2448177/proyecto_FIN, 2448177/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs5: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs6: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs7: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs8: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448488 | Proyecto de inversión | 67200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:67200.0, modificado:67140.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN ATLTZAYANCA DE LA LOCALIDAD MESA REDONDA ASENTAMIENTO MESA REDONDA CON 6 ACCIONES - 385143 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 385143 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:8, direccion:CALLE TLAXCALA PUEBLO MESA REDONDA, 90556 MESA REDONDA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , A 420 METROS AL SUR PONIENTE DE LA SECUNDARIA CONAFE 15 DE MAYO DE LA COMUNIDAD MESA REDONDA, lon:-97.85941033, lat:19.41735281}} | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 67140 | 67140 | 67140 | 67140 | 67140 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2448488/proyecto_PROCESO, 2448488/proyecto_INICIO, 2448488/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402446964 | Proyecto de inversión | 117600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117600.0, modificado:114483.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLAXCALA LOCALIDAD PUEBLO HEROICO DE LA TRINIDAD TEPEHITEC ASENTAMIENTO LA TRINIDAD TEPEHITEC CON 12 ACCIONES - 351327 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 351327 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:18, direccion:CALLE TEPETATAL PUEBLO LA TRINIDAD TEPEHITEC, 90115 PUEBLO HEROICO DE LA TRINIDAD TEPEHITEC, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE BUGAMBILIA Y AVENIDA PRINCIPAL, CALLE AGUILAR A 730 METROS AL SUROESTE DEL SAT DE LA LOCALIDAD LA TRINIDA, lon:-98.25867792, lat:19.30966549}} | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 114483.96 | 114483.96 | 114483.96 | 114483.96 | 114483.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2446964/proyecto_INICIO, 2446964/proyecto_FIN, 2446964/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402446977 | Proyecto de inversión | 9800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9800.0, modificado:9540.33}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLAXCALA LOCALIDAD SAN BUENAVENTURA ATEMPAN ASENTAMIENTO SAN BUENAVENTURA ATEMPAN CON 1 ACCION - 351507 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 351507 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:9, direccion:PRIVADA DE BERGANTINES PUEBLO SAN BUENAVENTURA ATEMPAN, 90010 SAN BUENAVENTURA ATEMPAN, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL N LIRA Y CALLE FRESNOS, PRIVADA BERGANTINES A 263 METROS AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ, lon:-98.22091887, lat:19.32575651}} | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2446977/proyecto_INICIO, 2446977/proyecto_FIN, 2446977/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447889 | Proyecto de inversión | 56000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56000.0, modificado:55950.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN NATÍVITAS LOCALIDAD SAN RAFAEL TENANYECAC ASENTAMIENTO SAN RAFAEL TENANYECAC CON 5 ACCIONES - 370798 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 370798 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:CALLE EL MIRADOR PUEBLO SAN RAFAEL TENANYECAC, 90718 SAN RAFAEL TENANYECAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE LINDA VISTA Y CALLE TLAXCALA, CALLE MARGARITAS A 140 METROS AL NOR OESTE DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD, lon:-98.37168805, lat:19.24873218}} | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 55950 | 55950 | 55950 | 55950 | 55950 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2447889/proyecto_INICIO, 2447889/proyecto_FIN, 2447889/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447890 | Proyecto de inversión | 22400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22400.0, modificado:22380.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN NATÍVITAS LOCALIDAD SAN JOSÉ ATOYATENCO ASENTAMIENTO SAN JOSÉ ATOYATENCO CON 2 ACCIONES - 370819 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 370819 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:8, direccion:AVENIDA SAN MIGUEL PUEBLO SAN JOSÉ ATOYATENCO, 90717 SAN JOSÉ ATOYATENCO, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y , CALLE VICENTE GUERRERO A 282.72 METROS AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA LÁZARO CÁRDENAS DE, lon:-98.35404804, lat:19.25423578}} | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 22380 | 22380 | 22380 | 22380 | 22380 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2447890/proyecto_INICIO, 2447890/proyecto_FIN, 2447890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447892 | Proyecto de inversión | 67200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:67200.0, modificado:67140.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL LOCALIDAD BELÉN ATZITZIMITITLÁN ASENTAMIENTO BELÉN ATZITZIMITITLÁN CON 6 ACCIONES - 370869 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 370869 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CALLE GUADALUPE PUEBLO BELÉN ATZITZIMITITLÁN, 90605 BELÉN ATZITZIMITITLÁN, APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA ENTRE CALLE 3 DE SEPTIEMBRE Y CALLE OTONGATEPEC, CALLE LIBERTAD A 572 METROS AL OESTE DE LA FACULTAD DE CIENCIAS, lon:-98.1878871, lat:19.35594618}} | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 67140 | 67140 | 67140 | 67140 | 67140 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2447892/proyecto_PROCESO, 2447892/proyecto_INICIO, 2447892/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447893 | Proyecto de inversión | 168000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:168000.0, modificado:167850.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN NATÍVITAS LOCALIDAD SAN MIGUEL ANALCO ASENTAMIENTO SAN MIGUEL ANALCO CON 15 ACCIONES - 370888 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 370888 | S | 29 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN MIGUEL ANALCO, 90722 SAN MIGUEL ANALCO, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE HIDALGO A 150 METROS AL SUR SE ENCUENTRA LA PRIMARIA MIGUEL HIDALDO DE LA MISMA COMUNIDAD DE, lon:-98.33817657, lat:19.18236714}} | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 167850 | 167850 | 167850 | 167850 | 167850 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2447893/proyecto_INICIO, 2447893/proyecto_FIN, 2447893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448190 | Proyecto de inversión | 168000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:168000.0, modificado:167850.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN AMAXAC DE GUERRERO LOCALIDAD SAN DAMIÁN TLACOCALPAN ASENTAMIENTO SAN DAMIÁN TLACOCALPAN CON 15 ACCIONES - 377259 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 377259 | S | 29 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:2, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO SAN DAMIÁN TLACOCALPAN, 90635 SAN DAMIÁN TLACOCALPAN, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INSURGENTES, CALLE JUAN DE LA BARRERA A 480 METROS AL NOROESTE DEL HOSPITAL GENERAL DE TLAXC, lon:-98.21936806, lat:19.37415936}} | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 167850 | 167850 | 167850 | 167850 | 167850 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2448190/proyecto_INICIO, 2448190/proyecto_FIN, 2448190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs5: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs6: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs7: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs8: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448203 | Proyecto de inversión | 117600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:117600.0, modificado:114483.96}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SANTA CRUZ TLAXCALA LOCALIDAD SAN MIGUEL CONTLA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL CONTLA CON 12 ACCIONES - 377702 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 377702 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y , AVENIDA 5 DE MAYO A 133.82 AL NOROESTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD SAN MIG, lon:-98.13407464, lat:19.36204285}} | 2024-11-06 | 2024-11-08 | 114483.96 | 114483.96 | 114483.96 | 114483.96 | 114483.96 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2448203/proyecto_PROCESO, 2448203/proyecto_INICIO, 2448203/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448518 | Proyecto de inversión | 56000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56000.0, modificado:55950.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN ATLTZAYANCA DE LA LOCALIDAD NEXNOPALA DEL ASENTAMIENTO NEXNOPALA CON 5 ACCIONES - 385659 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 385659 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CALLE ATLZAYANCA PUEBLO NEXNOPALA, 90557 NEXNOPALA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , A 36 METROS AL SUR PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL SIMON BOLIVAR DE LA COMUNIDAD NEXNOPALA, lon:-97.78515255, lat:19.39817362}} | 2024-11-12 | 2024-11-12 | 55950 | 55950 | 55950 | 55950 | 55950 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2448518/proyecto_INICIO, 2448518/proyecto_PROCESO, 2448518/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402446980 | Proyecto de inversión | 58800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:58800.0, modificado:57241.98}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLAXCALA LOCALIDAD SAN DIEGO METEPEC ASENTAMIENTO SAN DIEGO METEPEC CON 6 ACCIONES - 351606 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 351606 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:10, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO SAN DIEGO METEPEC, 90110 SAN DIEGO METEPEC, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE MALINTZI, CALLE AUTOPISTA PUEBLA TLAXCALA A 298 METROS AL SURESTE DE LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS FEDERICO FROEBEL DE LA , lon:-98.25104652, lat:19.27838878}} | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 57241.98 | 57241.98 | 57241.98 | 57241.98 | 57241.98 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2446980/proyecto_INICIO, 2446980/proyecto_FIN, 2446980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447589 | Proyecto de inversión | 29400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:29400.0, modificado:28620.99}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TOTOLAC LOCALIDAD ACXOTLA DEL RÍO ASENTAMIENTO ACXOTLA DEL RÍO CON 3 ACCIONES - 365586 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 365586 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO ACXOTLA DEL RÍO, 90160 ACXOTLA DEL RÍO, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE TEPEPAN, CALLE ABASOLO A 254 METROS AL NORESTE DE LA IGLESIA DE SANTA MARIA ACXOTLA, lon:-98.23631014, lat:19.32595077}} | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 28620.99 | 28620.99 | 28620.99 | 28620.99 | 28620.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2447589/proyecto_INICIO, 2447589/proyecto_FIN, 2447589/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447593 | Proyecto de inversión | 9800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9800.0, modificado:9540.33}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TOTOLAC LOCALIDAD ZARAGOZA ASENTAMIENTO ZARAGOZA CON 1 ACCION - 366004 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 366004 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:13, direccion:AVENIDA UNIDAD DEPORTIVA ZARAGOZA PUEBLO ZARAGOZA, 90164 ZARAGOZA, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y PRIVADA SEGUNDA PRIVADA UNIDAD DEPORTIVA, A 354 METROS AL NOROESTE DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA, lon:-98.25912, lat:19.32071}} | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447593/proyecto_INICIO, 2447593/proyecto_FIN, 2447593/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447911 | Proyecto de inversión | 246400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:246400.0, modificado:246180.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN NATÍVITAS LOCALIDAD SAN VICENTE XILOXOCHITLA ASENTAMIENTO SAN VICENTE XILOXOCHITLA CON 22 ACCIONES - 371202 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 371202 | S | 43 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:22.0, meta_modificada:22.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:17, direccion:AVENIDA TLAXCALA PUEBLO SAN VICENTE XILOXOCHITLA, 90716 SAN VICENTE XILOXOCHITLA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE PRADERA Y AVENIDA REFORMA, CALLE PINO SUAREZ A 123 METROS AL OESTE DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE XILOXO, lon:-98.31415006, lat:19.28375216}} | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 246180 | 246180 | 246180 | 246180 | 246180 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:22.0}} | {2447911/proyecto_INICIO, 2447911/proyecto_FIN, 2447911/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447916 | Proyecto de inversión | 112000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:112000.0, modificado:111900.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN NATÍVITAS LOCALIDAD SANTIAGO MICHAC ASENTAMIENTO SANTIAGO MICHAC CON 10 ACCIONES - 371240 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 371240 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:16, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ PUEBLO SANTIAGO MICHAC, 90721 SANTIAGO MICHAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE ALDAMA A 61 METROS AL NORESTE DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD, lon:-98.3384828, lat:19.21952739}} | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 111900 | 111900 | 111900 | 111900 | 111900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2447916/proyecto_INICIO, 2447916/proyecto_FIN, 2447916/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447919 | Proyecto de inversión | 11200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:11200.0, modificado:11190.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN NATÍVITAS LOCALIDAD SANTO TOMÁS LA CONCORDIA ASENTAMIENTO LA CONCORDIA CON 1 ACCION - 371266 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 371266 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, direccion:CALLE DE LA ESTRELLA PUEBLO LA CONCORDIA, 90710 SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CUAUHTEMOC, AVENIDA DOMINGO ARENAS A 92 METROS AL SUR OESTE DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE NATIVIT, lon:-98.31971943, lat:19.23128939}} | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447919/proyecto_INICIO, 2447919/proyecto_FIN, 2447919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447921 | Proyecto de inversión | 22400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22400.0, modificado:22380.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN NATÍVITAS LOCALIDAD SAN MIGUEL XOCHITECATITLA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL XOCHITECATITLA CON 2 ACCIONES - 371297 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 371297 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:10, direccion:AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, 90712 SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JUAN ESCUTIA, CALLE CUAUHTEMOC A 162 METROS AL NOR ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA GE, lon:-98.35262889, lat:19.23716224}} | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 22380 | 22380 | 22380 | 22380 | 22380 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2447921/proyecto_INICIO, 2447921/proyecto_FIN, 2447921/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448209 | Proyecto de inversión | 362600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:362600.0, modificado:352992.21}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SANTA CRUZ TLAXCALA LOCALIDAD SANTA CRUZ TLAXCALA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ TLAXCALA CON 37 ACCIONES - 377849 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 377849 | S | 72 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, meta_modificada:37.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE KENNEDY Y , CALLE 20 DE NOVIEMBRE A 344 METROS NOROESTE DE LA CAPILLA DE GUADALUPE DE LA COMUNIDAD DE, lon:-98.14207357, lat:19.35571872}} | 2024-11-05 | 2024-11-08 | 352992.21 | 352992.21 | 352992.21 | 352992.21 | 352992.21 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:37.0}} | {2448209/proyecto_INICIO, 2448209/proyecto_FIN, 2448209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448215 | Proyecto de inversión | 235200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:235200.0, modificado:234990.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN AMAXAC DE GUERRERO LOCALIDAD AMAXAC DE GUERRERO ASENTAMIENTO AMAXAC DE GUERRERO CON 21 ACCIONES - 377970 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 377970 | S | 41 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE BENITO JUAREZ A 564.92 METROS AL SURESTE DEL CANCHA DE FUT, lon:-98.16576273, lat:19.347011}} | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 234990 | 234990 | 234990 | 234990 | 234990 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2448215/proyecto_INICIO, 2448215/proyecto_FIN, 2448215/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs5: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs6: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs7: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs8: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448535 | Proyecto de inversión | 22400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22400.0, modificado:22380.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN ATLTZAYANCA LOCALIDAD SAN JERÓNIMO ZACUALPAN ASENTAMIENTO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN CON 2 ACCIONES - 385958 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 385958 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:106, direccion:CALLE ATLZAYANCA DE HIDALGO PUEBLO SAN JERONIMO ZACUALPAN, 90555 SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , A UN KILO METRO AL NOR ESTE DE LA PRESIDENCIA NAZARETH DE LA COMUNIDAD SAN JERONIMO ZACUALPAN, lon:-97.81053343, lat:19.37625279}} | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 22380 | 22380 | 22380 | 22380 | 22380 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2448535/proyecto_FIN, 2448535/proyecto_PROCESO, 2448535/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402446693 | Proyecto de inversión | 49000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:49000.0, modificado:47701.65}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD LA TRINIDAD TENEXYECAC ASENTAMIENTO LA TRINIDAD TENEXYECAC CON 5 ACCIONES - 343029 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 343029 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:PROLONGACION TETLALPAN PUEBLO LA TRINIDAD TENEXYECAC, 90121 LA TRINIDAD TENEXYECAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y AVENIDA JUAREZ, CALLE HERNAN CORTEZ A 106 MTS A NOROESTE SE ENCUENTRA L, lon:-98.31522554, lat:19.33550262}} | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 47701.65 | 47701.65 | 47701.65 | 47701.65 | 47701.65 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2446693/proyecto_PROCESO, 2446693/proyecto_INICIO, 2446693/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402446695 | Proyecto de inversión | 9800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9800.0, modificado:9540.33}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN CHIAUTEMPAN LOCALIDAD COLONIA LIBERTAD ASENTAMIENTO OTRO CON 1 ACCION - 343214 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 343214 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:44, direccion:CALLE PROGRESO PUEBLO COLONIA LIBERTAD, 90820 COLONIA LIBERTAD, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO Y , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A 650 METROS AL NORESTE DE LA CAPILLA JUQUILITA DE LA COMUNIDAD DE SAN PEDRO TLALCUALPAN, lon:-98.17211947, lat:19.29983987}} | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2446695/proyecto_PROCESO, 2446695/proyecto_INICIO, 2446695/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402446699 | Proyecto de inversión | 39200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:39200.0, modificado:38161.32}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD SAN DIEGO XOCOYUCAN ASENTAMIENTO SAN DIEGO XOCOYUCAN CON 4 ACCIONES - 343306 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 343306 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:CALLE CAMINO REAL JARDINERO PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LA PAZ, CALLE EMILINO ZAPATA SUR A 468MTS SURESTE DEL CENTRO DEL SAL, lon:-98.37476597, lat:19.30727997}} | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 38161.32 | 38161.32 | 38161.32 | 38161.32 | 38161.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2446699/proyecto_INICIO, 2446699/proyecto_FIN, 2446699/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447007 | Proyecto de inversión | 29400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:29400.0, modificado:28620.99}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLAXCALA LOCALIDAD SAN DIEGO METEPEC ASENTAMIENTO SAN DIEGO METEPEC CON 3 ACCIONES - 351843 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 351843 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:10, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN DIEGO METEPEC, 90110 SAN DIEGO METEPEC, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y PRIVADA REFORMA, A 151 METROS AL NORESTE DEL BANCO DE BIENESTAR DE LA LOCALIDAD, lon:-98.25565244, lat:19.28299708}} | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 28620.99 | 28620.99 | 28620.99 | 28620.99 | 28620.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2447007/proyecto_INICIO, 2447007/proyecto_FIN, 2447007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447009 | Proyecto de inversión | 49000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:49000.0, modificado:47701.65}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TEPEYANCO LOCALIDAD LA AURORA ASENTAMIENTO LA AURORA CON 5 ACCIONES - 351890 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 351890 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:4, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO LA AURORA, 90182 LA AURORA, TEPEYANCO TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE NUEVA AURORA, CALLE CAMINO REAL A 500 METROS AL NOROESTE DE LA IGLESIA SAN FRANCISCO DE ASIS DE LA LOCALIDAD DE LA AURORA DEL MUNIC, lon:-98.2255517, lat:19.25610499}} | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 47701.65 | 47701.65 | 47701.65 | 47701.65 | 47701.65 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2447009/proyecto_INICIO, 2447009/proyecto_PROCESO, 2447009/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447016 | Proyecto de inversión | 9800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9800.0, modificado:9540.33}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TEPEYANCO LOCALIDAD COLONIA GUERRERO ASENTAMIENTO GUERRERO CON 1 ACCION - 351953 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 351953 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:6, direccion:CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO GUERRERO, 90180 COLONIA GUERRERO, TEPEYANCO TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE JUAREZ, CALLE REFORMA A 357 METROS AL NOROESTE DE LA GASOLINERA LA BONITA DE LA COLONIA GUERRERO DEL MUNICIPIO DE , lon:-98.23406, lat:19.26056}} | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2447016/proyecto_PROCESO, 2447016/proyecto_INICIO, 2447016/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447300 | Proyecto de inversión | 205800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:205800.0, modificado:200346.93}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SAN JOSÉ TEACALCO LOCALIDAD SAN JOSÉ TEACALCO ASENTAMIENTO 4TA SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO CON 21 ACCIONES - 359587 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 359587 | S | 41 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE PUEBLO 4TA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE JUAREZ, CALLE REFORMA A 60 METROS SUR PONIENTE DE EMSAD SAN JOSE TEACALCO ESCUELA P, lon:-98.05425205, lat:19.33667675}} | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 200346.93 | 200346.93 | 200346.93 | 200346.93 | 200346.93 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2447300/proyecto_INICIO, 2447300/proyecto_FIN, 2447300/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447618 | Proyecto de inversión | 68600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:68600.0, modificado:66782.31}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN NATÍVITAS LOCALIDAD SAN RAFAEL TENANYECAC ASENTAMIENTO SAN RAFAEL TENANYECAC CON 7 ACCIONES - 366575 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 366575 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO SAN RAFAEL TENANYECAC, 90718 SAN RAFAEL TENANYECAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE REVOLUCION, CALLE EL MIRADOR A 105 METROS AL NORPONIENTE DE LA ESCUELA BENITO JUARE, lon:-98.37450974, lat:19.24830655}} | 2024-10-31 | 2024-10-31 | 66782.31 | 66782.31 | 66782.31 | 66782.31 | 66782.31 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2447618/proyecto_PROCESO, 2447618/proyecto_FIN, 2447618/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447619 | Proyecto de inversión | 245000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:245000.0, modificado:238508.25}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN HUAMANTLA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ CON 25 ACCIONES - 366593 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 366593 | S | 49 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE A 127 METROS AL NOROESTE DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE BENIT, lon:-97.91047346, lat:19.37386669}} | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 238508.25 | 238508.25 | 238508.25 | 238508.25 | 238508.25 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2447619/proyecto_FIN, 2447619/proyecto_PROCESO, 2447619/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448236 | Proyecto de inversión | 196000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:196000.0, modificado:190806.6}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA ASENTAMIENTO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA CON 20 ACCIONES - 378405 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 378405 | S | 39 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL ACUÑA PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE PERLAS DEL ORIENTE, CALLE CUAUHTEMOC SUR A 367.50 AL N, lon:-97.6534515, lat:19.32478667}} | 2024-11-06 | 2024-11-08 | 190806.6 | 190806.6 | 190806.6 | 190806.6 | 190806.6 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2448236/proyecto_INICIO, 2448236/proyecto_PROCESO, 2448236/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302442403 | Proyecto de inversión | 3079752.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3079752.53, modificado:3079752.53}} | REHABILITACION GENERAL DE SANITARIOS EN EDIFICIO C E F H J REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO M OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE PALAPAS | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | FAM-POT-SUP-04-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:HUAMANTLA, lon:-97.92176, lat:19.31293}} | 2024-04-29 | 2024-06-30 | 3079752.53 | 3079752.53 | 3079752.53 | 3079752.53 | 3079752.53 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302442423 | Proyecto de inversión | 107885.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:107885.29, modificado:107885.29}} | EDIFICIO A CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA EN AULA EXISTENTE Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-POT-057-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CHIAUTEMPAN , lon:-98.20067, lat:19.31516}} | 2024-04-29 | 2024-06-30 | 107885.29 | 107885.29 | 107885.29 | 107885.29 | 107885.29 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302442259 | Proyecto de inversión | 109449.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:109449.27, modificado:109449.27}} | EDIFICIO C CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA 1 EN AULA EXISTENTE Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-POT-059-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:PANOTLA, lon:-98.267222, lat:19.313889}} | 2024-04-01 | 2024-06-02 | 109449.27 | 109449.27 | 109449.27 | 109449.27 | 109449.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302442387 | Proyecto de inversión | 662101.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:662101.34, modificado:662101.34}} | EDIFICIO C CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6X8M REGIONAL AISLADA EDIFICIO A CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN AULA EXISTENTE PARA 1 OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-POT-068-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:EL CARMEN AZTAMA, lon:-98.18596, lat:19.24582}} | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 662101.34 | 662101.34 | 662101.34 | 662101.34 | 662101.34 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302442407 | Proyecto de inversión | 1245938.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1245938.55, modificado:1245938.55}} | REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO A B D OBRA EXTERIOR SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 LUMINARIASPUNTA POSTE SOLAR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-POT-101-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:TEOLOCHOLCO, lon:-98.18596, lat:19.24582}} | 2024-04-29 | 2024-06-30 | 1245938.55 | 1245938.55 | 1245938.55 | 1245938.55 | 1245938.55 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302442412 | Proyecto de inversión | 932685.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:932685.76, modificado:932685.76}} | EDIFICIO E TERMINACION DE DESAYUNADOROBRA EXTERIOR Y UVIE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-POT-084-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CHIAUTEMPAN, lon:-98.1941, lat:19.3137}} | 2024-04-29 | 2024-06-30 | 932685.76 | 932685.76 | 932685.76 | 932685.76 | 932685.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302442415 | Proyecto de inversión | 794754.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:794754.24, modificado:794754.24}} | SUSTITUCION DE LUMINARIAS EN EDIFICIOS A B C D EDIFICIO F SUSTITUCION DE LUMINARIAS Y REHABILITACION ELECTRICA OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE MURETE ELECTRICOREHABILITACION DE REGISTROS 4 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR Y UVIE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-POT-089-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:ACUAMANALA, lon:-98.19898, lat:19.22551}} | 2024-04-29 | 2024-06-30 | 794754.24 | 794754.24 | 794754.24 | 794754.24 | 794754.24 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302442420 | Proyecto de inversión | 207164.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:207164.08, modificado:207164.08}} | OBRA EXTERIOR SUSTITUCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-POT-099-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:TERRENATE, lon:-97.90687, lat:19.45176}} | 2024-04-29 | 2024-06-30 | 207164.08 | 207164.08 | 207164.08 | 207164.08 | 207164.08 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302441629 | Proyecto de inversión | 504701.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:504701.88, modificado:504701.88}} | OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE BARDA EN FACHADA PRINCIPAL CON PORTON VEHICULAR PORTON DE ACCESO PEATONAL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCERTINA Y 3 LUMINARIAS PUNTA POSTE SOLAR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-045-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:1, localidad:1, direccion:AMAXAC DE GUERRERO, lon:-98.167778, lat:19.348889}} | 2024-06-22 | 2024-12-23 | 504701.88 | 504701.88 | 504701.88 | 504701.88 | 504701.88 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302441632 | Proyecto de inversión | 959439.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:959439.18, modificado:959439.18}} | EDIFICIO AC SUSTITUCION DE IMPERMEABILIZANTE Y OBRA EXTERIOR ALIMENTACION ELECTRICA DE EDIFICIO H | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-043-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:TEXOLOC, lon:-98.28477, lat:19.27773}} | 2024-07-22 | 2024-12-23 | 959439.18 | 959439.18 | 959439.18 | 959439.18 | 959439.18 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302441644 | Proyecto de inversión | 1089657.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1089657.66, modificado:1089657.66}} | EDIFICIOS AB REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR REHABILITACION DE RED ELECTRICA GENERAL Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE 4 LUMINARIAS PUNTA POSTE SOLAR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-022-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CUAPIAXTLA, lon:-97.78595, lat:19.35536}} | 2024-07-22 | 2024-12-23 | 1089657.66 | 1089657.66 | 1089657.66 | 1089657.66 | 1089657.66 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302441672 | Proyecto de inversión | 1159678.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1159678.76, modificado:1159678.76}} | EDIFICIO F TERMINACION DE DESAYUNADOR EN ESTRUCTURA REGIONAL 8.00 *12 MTS AISLADA Y OBRA EXTERIOR ROTULACION CON ALICACION EN PINTURA EN FACHADA PRINCIPAL | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-008-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:1, direccion:ATLZAYANCA, lon:-97.796, lat:19.4286}} | 2024-07-22 | 2024-12-23 | 1159678.76 | 1159678.76 | 1159678.76 | 1159678.76 | 1159678.76 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302434795 | Proyecto de inversión | 82825.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82825.32, modificado:83754.87}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO FISM 2434119 - 314058 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 314058 | S | 9 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2364.0, meta_modificada:2364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:13, direccion:COLONIA LA CIÉNEGA, 90274 LA CIÉNEGA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y CALLE PRINCIPAL, SE ENCUENTRAN DOS BODEGAS CERCA, lon:-97.99146888, lat:19.61403038}} | 2024-08-14 | 2024-08-30 | 83754.87 | 83754.87 | 83754.87 | 83754.87 | 83754.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434119, contratista:CRISTIAN CHAVARRIA VAZQUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:83754.87, importe_modificado:83754.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2364.0}} | {2434795/proyecto_INICIO, 2434795/proyecto_FIN, 2434795/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302435684 | Proyecto de inversión | 3508007.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3508007.42, modificado:3508007.42}} | EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ. - 318330 | 29 | Tlaxcala | 45 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 318330 | S | 975 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:AVENIDA LAZARO CARDENAS COLONIA BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ TLAXCALA ENTRE CALLE REPUBLICA DE VENEZUELA Y CALLE REPUBLICA DE PANAMA, AVENIDA EJERCITO NACIONAL EL POZO SE ENCUENTRA EN AVENIDA LAZARO CARDENAS, lon:-98.42350916, lat:19.58454266}} | 2024-09-10 | 2024-10-30 | 3508007.42 | 3508007.42 | 3508007.42 | 3508007.42 | 3508007.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP/FISM24/045/001, contratista:EVARISTO VARGAS LEONEL, convocante:H.AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ, monto:3508007.42, importe_modificado:3508007.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2435684/proyecto_INICIO, 2435684/proyecto_PROCESO, 2435684/proyecto_FIN, 2435684/proyecto_PROCESO, 2435684/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302441972 | Proyecto de inversión | 622747.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:622747.28, modificado:622747.28}} | EDIFICIO C CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6X8 M ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA EDIFICIO D CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN AULA EXISTENTE PARA 1 OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-POT-060-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:IXTACUIXTLA, lon:-98.3664, lat:19.3377}} | 2024-04-01 | 2024-06-02 | 622747.28 | 622747.28 | 622747.28 | 622747.28 | 622747.28 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302440375 | Proyecto de inversión | 1198800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1198800.0, modificado:1196784.62}} | PORTAL HIDALGO SI/PNR/067/24 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/PNR/067/24 | S | 23626 | 21810 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:Tlaxco, lon:-98.11968, lat:19.614572}} | 2024-08-13 | 2024-10-11 | 1196784.62 | 1196784.62 | 1196784.62 | 1196784.62 | 1196784.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/PNR/067/24, contratista:ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1196784.62, importe_modificado:1196784.62}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2440375/proyecto_INICIO, 2440375/proyecto_FIN, 2440375/proyecto_INICIO, 2440375/proyecto_FIN, 2440375/proyecto_PROCESO, 2440375/proyecto_FIN, 2440375/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302441993 | Proyecto de inversión | 931520.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:931520.1, modificado:931520.1}} | EDIFICIO F CONSTRUCCION DE AULA 2.5 EE ESTRUCTURA UC 1 AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | FAM-POT-MS-03-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:TLAXCO, lon:-98.1167, lat:19.6167}} | 2024-04-01 | 2024-06-16 | 931520.1 | 931520.1 | 931520.1 | 931520.1 | 931520.1 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302442000 | Proyecto de inversión | 598717.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:598717.75, modificado:598717.75}} | EDIFICIO E CONSTRUCCION DE BODEGA 3X8 M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA EDIFICIO A B SUSTITUCION DE IMPERMEHABILIZANTE LUMINARIA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-POT-083-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:TZOMPANTEPEC, lon:-98.09234, lat:19.37658}} | 2024-04-08 | 2024-06-09 | 598717.75 | 598717.75 | 598717.75 | 598717.75 | 598717.75 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302442013 | Proyecto de inversión | 548322.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:548322.63, modificado:548322.63}} | REHABILITACION ELECTRICA EDIFIO D CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA 6X8 M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-POT-061-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CUAXOMULCO, lon:-98.1, lat:19.35}} | 2024-04-08 | 2024-06-09 | 548322.63 | 548322.63 | 548322.63 | 548322.63 | 548322.63 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302440391 | Proyecto de inversión | 499500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:499500.0, modificado:498300.01}} | CONJUNTO CONVENTUAL SAN FRANCISCO (TORRE EXENTA, TAPANCO Y ESCALERAS) SI/PNR/068/24 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/PNR/068/24 | S | 51946 | 47950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl, lon:-98.238194, lat:19.314361}} | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 498300.01 | 498300.01 | 498300.01 | 498300.01 | 498300.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/PNR/068/24, contratista:ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:498300.01, importe_modificado:498300.01}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2440391/proyecto_INICIO, 2440391/proyecto_PROCESO, 2440391/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302442134 | Proyecto de inversión | 40000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:16, modalidad:S, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.0E7, modificado:3.990307827E7}} | REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLATEMPAN, COLECTORES Y EMISORES (PRIMERA ETAPA) SI/PROALU/061/24 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/PROALU/061/24 | S | 46853 | 43248 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:5, direccion:Tlatempan , lon:-98.207815, lat:19.331709}} | 2024-08-02 | 2024-11-29 | 39903078.27 | 39903078.27 | 39903078.27 | 39903078.27 | 39903078.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/PROALU/061/24, contratista:ARQUITECTURA Y DISEÑO R.M., S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.990307827E7, importe_modificado:3.990307827E7}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2442134/proyecto_INICIO, 2442134/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:se envia a correción, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2025-01-09}, obs2: {observación:se envia a correción, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2025-01-09}, obs3: {observación:se envia a correción, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2025-01-09}, obs4: {observación:se envia a correción, trimestre:4.0, usuario:ivannyarojasm, fecha:2025-01-09}}
2024 | 4 | TLA240302434375 | Proyecto de inversión | 335825.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:335825.92, modificado:335825.92}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE ALVARO OBREGON, LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAXCALA. - 312316 | 29 | Tlaxcala | 46 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Emiliano Zapata | 312316 | S | 15 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:62.0, meta_modificada:91.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE MORELOS SE ENCUENTRA UBICADO AL SUROESTE DEL LA CABECERA MUNICIPAL EN LA ULTIMA, lon:-97.920007, lat:19.558166}} | 2024-09-23 | 2024-10-12 | 335825.92 | 335825.92 | 335825.92 | 335825.92 | 335825.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZDOP - AD - FAISMUN 2446021, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA, monto:335825.92, importe_modificado:335825.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:91.0}} | {2434375/proyecto_INICIO, 2434375/proyecto_PROCESO, 2434375/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302442380 | Proyecto de inversión | 115856.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115856.07, modificado:115856.07}} | OBRA EXTERIOR SUSTITUCION DE 25.40M BARDA PERIMETRAL | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-POT-097-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:SAN PABLO DEL MONTE , lon:-98.11094, lat:19.15269}} | 2024-04-22 | 2024-06-23 | 115856.07 | 115856.07 | 115856.07 | 115856.07 | 115856.07 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302441624 | Proyecto de inversión | 1813723.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1813723.27, modificado:1813723.27}} | EDIFICIO ABC REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR ROTULACION CON APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADA PRINCIPAL | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-011-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:CUAXOMULCO, lon:-98.1, lat:19.35}} | 2024-07-22 | 2024-09-19 | 1813723.27 | 1813723.27 | 1813723.27 | 1813723.27 | 1813723.27 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302441646 | Proyecto de inversión | 876016.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876016.99, modificado:876016.99}} | EDIFICIO A REHABILITACION GENERAL Y OBRA EXTERIOR SUSTICION DE DRENAJE | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-037-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:42, localidad:1, direccion:XICOHTZINCO, lon:-98.2333, lat:19.1667}} | 2024-07-22 | 2024-12-23 | 876016.99 | 876016.99 | 876016.99 | 876016.99 | 876016.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302441669 | Proyecto de inversión | 537642.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537642.38, modificado:537642.38}} | EDIFICIO B REHABILITACION DE SANITARIOS EDIFIICO AB MANTENIMIENTO A CANALON PLUVIAL OBRA EXTERIOR CONSTRUCCION DE BARVA PERIMETRAL | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-033-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:ZACATELCO, lon:-98.24143, lat:19.21637}} | 2024-07-22 | 2024-12-23 | 537642.38 | 537642.38 | 537642.38 | 537642.38 | 537642.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302437429 | Proyecto de inversión | 18664.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18664.71, modificado:18664.71}} | REHABILITACION DE ANDADOR EN ESCUELA XICOHTENCATL AXAYACATZIN EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TOTOLAC FAISMUN243605 - 326387 | 29 | Tlaxcala | 36 | Totolac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Totolac | 326387 | S | 165 | 165 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL SAN MARTIN TLAXCALA PUEBLO SAN JUAN TOTOLAC, 90160 SAN JUAN TOTOLAC, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE TLAHUAHUA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA OBRA SE UBICA EN LA PRIMARIA XICOHTENCATL AX, lon:-98.25965792, lat:19.32262761}} | 2024-09-20 | 2024-12-31 | 18664.71 | 18664.71 | 18664.71 | 18664.71 | 18664.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN243605, contratista:PAOLA ISABEL GALICIA ACOLTZI, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAC, monto:18664.71, importe_modificado:18664.71}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2437429/proyecto_INICIO, 2437429/proyecto_PROCESO, 2437429/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302437472 | Proyecto de inversión | 911049.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:911049.67, modificado:911049.67}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE BALCONES EN LA LOCXALIDAD DE SAN JUAN TOTOLAC FAISMUN 243606 - 326597 | 29 | Tlaxcala | 36 | Totolac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Totolac | 326597 | S | 42 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:873.8, meta_modificada:870.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE BALCONES PUEBLO SAN JUAN TOTOLAC, 90160 SAN JUAN TOTOLAC, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE HUEXOTITLA Y PROLONGACION 12 DE OCTUBRE, LA OBRA SE UBICA A 200 METROS DEL PANTEON EN CALLE BALCONES ENTRE CALLE HUEXOTITLA, lon:-98.25897962, lat:19.32924186}} | 2024-09-20 | 2024-12-31 | 911049.67 | 911049.67 | 911049.67 | 911049.67 | 911049.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN 243606, contratista:EMMANUEL ALEJANDRO LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAC, monto:911049.67, importe_modificado:911049.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:870.57}} | {2437472/proyecto_INICIO, 2437472/proyecto_FIN, 2437472/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302440368 | Proyecto de inversión | 999000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:15, modalidad:S, prog_pres:281, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999000.0, modificado:996959.73}} | DIF MUNICIPAL SI/PNR/066/24 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/PNR/066/24 | S | 26609 | 24563 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:6, localidad:1, direccion:Heroica Ciudad de Calpulalpan, lon:-98.571124, lat:19.588843}} | 2024-08-13 | 2024-10-11 | 996959.73 | 996959.73 | 996959.73 | 996959.73 | 996959.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/PNR/066/24, contratista:ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:996959.73, importe_modificado:996959.73}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2440368/proyecto_INICIO, 2440368/proyecto_PROCESO, 2440368/proyecto_INICIO, 2440368/proyecto_PROCESO, 2440368/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302442032 | Proyecto de inversión | 5013635.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5013635.05, modificado:5013635.05}} | EDIFICIO C CONSTRUCCION DE SANITARIO 6X8 M CONSTRUCCION DE 2 BODEGAS 3X8M CU CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS 8X12 M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA EDIFICIO D CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR 8X12 M ESTRUCTURA REGIONAL AISLADA Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-POT-087-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:TOCATLAN , lon:-98.027, lat:19.389}} | 2024-04-15 | 2024-06-13 | 5013635.05 | 5013635.05 | 5013635.05 | 5013635.05 | 5013635.05 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302432911 | Proyecto de inversión | 2921765.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2921765.68, modificado:3141944.65}} | AMPLIACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION PARA LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. MAZATEPEC. - 305042 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Carmen Tequexquitla | 305042 | S | 345 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3018.2, meta_modificada:3018.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LATERAL DE CARRETERA MEXICO - VERACRUZ BARRIO MAZATEPEC, 90573 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE LATERAL DE CARRETERA MEXICO - VERACRUZ Y CALLE EMILIANO SANCHEZ PIEDRAS, CALLE LAS, lon:-97.64782797, lat:19.32335235}} | 2024-08-30 | 2024-11-28 | 3141944.65 | 3141944.65 | 3141944.65 | 3141944.65 | 3141944.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-LP-MCT-R33/018/2024, contratista:ALBERTO CASTILLO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAX, monto:2921765.68, importe_modificado:3141944.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3018.2}} | {2432911/proyecto_PROCESO, 2432911/proyecto_INICIO, 2432911/proyecto_PROCESO, 2432911/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302432472 | Proyecto de inversión | 816108.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:816108.81, modificado:816108.81}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE ALCATRAZ, GARDENIAS SOBRE CALLE ANTONIO CARBAJAL EN FRACCIONAMIENTO LOS GIRASOLES. - 303008 | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxcala | 303008 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1920.6, meta_modificada:1920.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:CALLE GARDENIAS FRACCIONAMIENTO LOS GIRASOLES, 90030 SANTA MARÍA ACUITLAPILCO, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE ANTONIO CARBAJAL Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN CALLE GARDENIAS SOBRE CALLE ANTONIO CARBAJAL A 30 METROS DE ANTOJERIA J, lon:-98.22942386, lat:19.29628087}} | 2024-09-23 | 2024-10-23 | 816108.81 | 816108.81 | 816108.81 | 816108.81 | 816108.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-039-FAISMUN/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA, EDIFICACIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:792705.22, importe_modificado:816108.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1920.6}} | {2432472/proyecto_INICIO, 2432472/proyecto_PROCESO, 2432472/proyecto_FIN, 2432472/proyecto_INICIO, 2432472/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402461803 | Proyecto de inversión | 87023.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:87023.8, modificado:87023.8}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, FISM2434194, ACOPINALCO DEL PEÑÓN - 379558 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 379558 | S | 26 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:AVENIDA FERROCARRIL COLONIA ACOPINALCO DEL PEÑÓN, 90255 ACOPINALCO DEL PEÑÓN, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE BENITO JUAREZ, AV. FERROCARRIL ENTRE CALLE VENUSTUANO CARRANZA Y CALLE BENITO JUAREZ, DE LA , lon:-98.16649486, lat:19.65827757}} | 2024-10-28 | 2024-11-24 | 87023.8 | 87023.8 | 87023.8 | 87023.8 | 87023.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434194, contratista:CFE, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:87023.8, importe_modificado:87023.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2461803/proyecto_INICIO, 2461803/proyecto_PROCESO, 2461803/proyecto_FIN, 2461803/proyecto_PROCESO, 2461803/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402470513 | Proyecto de inversión | 29000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:29000.0, modificado:29000.0}} | REHABILITACION DE COMEDOR ESCOLAR EN PRIMARIA MIGUEL N. LIRA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA. - 400879 | 29 | Tlaxcala | 56 | Santa Ana Nopalucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Nopalucan | 400879 | S | 200 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:BOULEVARD I. ZARAGOZA BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, 90138 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE BOULEVARD BUENOS AIRES Y CALLE HIDALGO, CALLE NIÑOS HEROES SE ENCUENTRA DENTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL N. LIRA, lon:-98.33840944, lat:19.30794702}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAN/OP/FISM2024/20, contratista:RUBEN GARCIA LIMA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, monto:29000.0, importe_modificado:29000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2470513/proyecto_INICIO, 2470513/proyecto_PROCESO, 2470513/proyecto_FIN, 2470513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402472132 | Proyecto de inversión | 110477.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110477.41, modificado:110477.41}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, SUMINISTRO Y COLOCACION, FISM053 - 359168 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 359168 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN BARRIO SAN COSME, 90960 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES COMO REFERENCIA EN LA PRESIDENCIA DE LA COM, lon:-98.17548898, lat:19.1274916}} | 2024-04-15 | 2024-04-19 | 110477.41 | 110477.41 | 110477.41 | 110477.41 | 110477.41 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM2425053, contratista:PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBA S DE R. L DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:110477.41, importe_modificado:110477.41}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}} | {2472132/proyecto_FIN, 2472132/proyecto_PROCESO, 2472132/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402461842 | Proyecto de inversión | 75409.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75409.19, modificado:75409.19}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, FISM 2434195, ACOPINALCO DEL PEÑÓN - 379655 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 379655 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:155.0, meta_modificada:155.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:AVENIDA DEL POCITO COLONIA ACOPINALCO DEL PEÑÓN, 90255 ACOPINALCO DEL PEÑÓN, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE ONESIMO ESCAMILLA, AV. DEL POCITO ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE ONESIMO ESCAMILLA DE LA LOCALIDAD DE ACOP, lon:-98.16435386, lat:19.65088235}} | 2024-10-28 | 2024-11-24 | 75409.19 | 75409.19 | 75409.19 | 75409.19 | 75409.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434195, contratista:CFE, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:75409.19, importe_modificado:75409.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:155.0}} | {2461842/proyecto_INICIO, 2461842/proyecto_FIN, 2461842/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402461896 | Proyecto de inversión | 70335.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:70335.56, modificado:70335.56}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, FISM2434224, CASA BLANCA - 379898 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 379898 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:96.0, meta_modificada:96.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:11, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA COLONIA CASA BLANCA, 90263 CASA BLANCA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA ENTRE TANQUE DE AGUA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, DE LA LOCALIDAD DE CASA BLANCA, lon:-98.23939768, lat:19.66519919}} | 2024-10-28 | 2024-11-24 | 70335.56 | 70335.56 | 70335.56 | 70335.56 | 70335.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434224, contratista:CFE, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:70335.56, importe_modificado:70335.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:96.0}} | {2461896/proyecto_INICIO, 2461896/proyecto_FIN, 2461896/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402469852 | Proyecto de inversión | 356644.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:356644.34, modificado:356644.34}} | CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA , OBRA INTEGRAL, FISM026 - 352908 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 352908 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:295.51, meta_modificada:295.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRIVADA JAZMINES INTERIOR SN BARRIO SAN PEDRO, 90980 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE 1RO DE MARZO Y CAMINO BARRANCA, MEDIANTE LA PAGINA DEL BIENESTAR, lon:-98.16963, lat:19.11278}} | 2024-04-15 | 2024-05-03 | 356644.34 | 356644.34 | 356644.34 | 356644.34 | 356644.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425026, contratista:CRISTOBAL XELANO CAPILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:356644.34, importe_modificado:356644.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:295.51}} | {2469852/proyecto_INICIO, 2469852/proyecto_PROCESO, 2469852/proyecto_FIN, 2469852/proyecto_PROCESO, 2469852/proyecto_FIN, 2469852/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402469866 | Proyecto de inversión | 128956.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:128956.72, modificado:128956.72}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, FISM028 - 352943 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 352943 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:284.35, meta_modificada:284.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRIVADA XALTELULCO INTERIOR SN BARRIO CRISTO, 90920 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE XALTELULCO Y CALLE AVILA CAMACHO, A UNA CUADRA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL CRISTO, lon:-98.154754, lat:19.135657}} | 2024-02-23 | 2024-02-28 | 128956.72 | 128956.72 | 128956.72 | 128956.72 | 128956.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425028, contratista:HIPERESTÁTICA CONSTRUCCIÓN CIVIL Y SISTEMAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:128956.72, importe_modificado:128956.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:284.35}} | {2469866/proyecto_INICIO, 2469866/proyecto_FIN, 2469866/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402472211 | Proyecto de inversión | 809753.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:809753.31, modificado:868533.18}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA DOMINGO ARENAS DE LA COMUNIDAD DE SANTO TOMAS LA CONCORDIA. - 359365 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Natívitas | 359365 | S | 52 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:652.92, meta_modificada:742.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, direccion:AVENIDA DOMINGO ARENAS PUEBLO LA CONCORDIA, 90710 SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE HIDALGO, CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ LA OBRA SE UBICA A 50 METROS EN DIRECCION NORTE DE LA ENTRADA, lon:-98.316877, lat:19.230448}} | 2024-10-24 | 2024-11-19 | 868533.18 | 868533.18 | 868533.18 | 868533.18 | 868533.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2423044-IR, contratista:ING. ROMULO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA, monto:868533.18, importe_modificado:868533.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:742.77}} | {2472211/proyecto_INICIO, 2472211/proyecto_PROCESO, 2472211/proyecto_FIN, 2472211/proyecto_INICIO, 2472211/proyecto_PROCESO, 2472211/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402469907 | Proyecto de inversión | 1398514.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1398514.14, modificado:1398514.14}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, FISM029 - 353025 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 353025 | S | 170 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL INTERIOR SN BARRIO SAN NICOLÁS, 90930 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CARRETERA SAN ISIDRO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, UBICADO A UNA CUADRA DE LA CARRETERA A SAN ISIDRO, lon:-98.137961, lat:19.135793}} | 2024-03-04 | 2024-04-22 | 1398514.14 | 1398514.14 | 1398514.14 | 1398514.14 | 1398514.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425029, contratista:PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBA S DE R. L DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:1291059.14, importe_modificado:1291059.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {2469907/proyecto_INICIO, 2469907/proyecto_FIN, 2469907/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402469923 | Proyecto de inversión | 189993 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:189993.0, modificado:189993.0}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, SEGUNDA ETAPA, FISM034 - 353042 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 353042 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.48, meta_modificada:6.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRIVADA 1ERA DOMINGO ARENAS INTERIOR SN BARRIO JESÚS, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CERRADA RIO BRAVO, A UNA CUADRA DE UNA TIENDA OXXO, lon:-98.17092965, lat:19.12199735}} | 2024-02-20 | 2024-03-01 | 189993 | 189993 | 189993 | 189993 | 189993 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM2425034, contratista:OSVALDO TECHALOTZI VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:191209.39, importe_modificado:191209.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.48}} | {2469923/proyecto_INICIO, 2469923/proyecto_FIN, 2469923/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402464819 | Proyecto de inversión | 83281.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:83281.54, modificado:83281.54}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CERRADA PRIMERA CERRADA DE LA SEGUNDA PRIVADA DE AYUNTAMIENTO - 387561 | 29 | Tlaxcala | 27 | Tenancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tenancingo | 387561 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:147.3, meta_modificada:147.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CERRADA PRIMERA CERRADA DE LA SEGUNDA PRIVADA DE AYUNTAMIENTO PUEBLO TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE SEGUNDA PRIVADA DE AYUNTAMIENTO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE ENCUENTRA ENTRANDO DE LA C, lon:-98.19090429, lat:19.14645168}} | 2024-11-18 | 2024-12-02 | 83281.54 | 83281.54 | 83281.54 | 83281.54 | 83281.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-MTT-FISM-007/2024-2, contratista:MARTIN MORA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO TLAX, monto:83281.54, importe_modificado:83281.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:147.3}} | {2464819/proyecto_INICIO, 2464819/proyecto_PROCESO, 2464819/proyecto_INICIO, 2464819/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402469948 | Proyecto de inversión | 250560 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:250560.0, modificado:250560.0}} | REHABILITACION EN DIFERENTES CALLES DEL BARRIO DE SAN BARTOLOME, RASTREO, FISM037 - 353249 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 353249 | S | 3270 | 3270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN BARRIO SAN BARTOLOMÉ, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES EN FRENTE DE LA IGLESIA DEL BARRIO, lon:-98.17532516, lat:19.11899226}} | 2024-03-14 | 2024-04-12 | 250560 | 250560 | 250560 | 250560 | 250560 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425037, contratista:MIGUEL ÁNGEL RAMOS RUGERIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:250560.0, importe_modificado:250560.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2469948/proyecto_FIN, 2469948/proyecto_PROCESO, 2469948/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402469952 | Proyecto de inversión | 178923.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:178923.62, modificado:178923.62}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO,SUMINISTRO Y COLOCACION, FISM039 - 353310 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 353310 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN BARRIO SANTIAGO, 90940 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES A UN COSTADO DE LA IGLESIA DEL BARRIO, lon:-98.16696305, lat:19.12657763}} | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 178923.62 | 178923.62 | 178923.62 | 178923.62 | 178923.62 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM2425039, contratista:JHOVANI GALINDO GALUPILA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:178923.62, importe_modificado:178923.62}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2469952/proyecto_INICIO, 2469952/proyecto_FIN, 2469952/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402469960 | Proyecto de inversión | 3097757.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3097757.16, modificado:3097757.16}} | CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ,DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS, ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO, FISM041 - 353348 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 353348 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1197.3, meta_modificada:1197.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN BARRIO SAN SEBASTIÁN, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE AVENIDA AYUNTAMIENTO Y CALLE BENITO JUAREZ, EN FRENTE DE LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD DE SAN SEBASTI, lon:-98.17376611, lat:19.12247347}} | 2024-05-24 | 2024-07-12 | 3097757.16 | 3097757.16 | 3097757.16 | 3097757.16 | 3097757.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425041, contratista:MIGUEL ÁNGEL RAMOS RUGERIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:3097757.16, importe_modificado:3097757.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1197.3}} | {2469960/proyecto_INICIO, 2469960/proyecto_FIN, 2469960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402469968 | Proyecto de inversión | 103894.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:103894.3, modificado:103894.3}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, FISM043 - 353421 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 353421 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:114.52, meta_modificada:114.52}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRIVADA PROGRESO INTERIOR SN BARRIO SAN NICOLÁS, 90930 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE 5 DE MAYO, A UN COSTADO DE UNA FERRETERIA, lon:-98.149087, lat:19.129712}} | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 103894.3 | 103894.3 | 103894.3 | 103894.3 | 103894.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425043, contratista:ING. LUIS ALBERTO ROMERO CARRILLO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:107524.34, importe_modificado:107524.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:114.52}} | {2469968/proyecto_INICIO, 2469968/proyecto_PROCESO, 2469968/proyecto_INICIO, 2469968/proyecto_FIN, 2469968/proyecto_INICIO, 2469968/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402461244 | Proyecto de inversión | 291624.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:291624.66, modificado:291280.05}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO BACHEO - 377990 | 29 | Tlaxcala | 41 | Papalotla de Xicohténcatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Papalotla de Xicohténcatl | 377990 | S | 765 | 735 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:571.3, meta_modificada:571.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO BARRIO POTRERO, 90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS Y CALLE VARIAS, LA UBICACION DE LA CALLES SON ALAMOS SAN JUAN BOSCO INDUSTRIA ORIENTE PONIENTE 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-98.19833318, lat:19.1713048}} | 2024-11-25 | 2024-12-14 | 291280.05 | 291280.05 | 291280.05 | 291280.05 | 291280.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP4124/FAISMUN-OO2, contratista:HECTOR CANALES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAXCALA, monto:291280.05, importe_modificado:291280.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:571.3}} | {2461244/proyecto_INICIO, 2461244/proyecto_PROCESO, 2461244/proyecto_FIN, 2461244/proyecto_PROCESO, 2461244/proyecto_FIN, 2461244/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402462636 | Proyecto de inversión | 800582.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:800582.75, modificado:797686.18}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, ESC. JARDIN DE NIÑOS CATALINA D,ERZELL - 382155 | 29 | Tlaxcala | 41 | Papalotla de Xicohténcatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Papalotla de Xicohténcatl | 382155 | S | 77 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:255.44, meta_modificada:255.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS BARRIO SAN FRANCISCO PAPALOTLA CENTRO, 90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE HIDALGO, CALLE MORELOS ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE HIDALGO A UNA CUADRA DE, lon:-98.20330921, lat:19.16861619}} | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 797686.18 | 797686.18 | 797686.18 | 797686.18 | 797686.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP4124/FAISMUN-OO6, contratista:HECTOR CANALES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAXCALA, monto:797686.18, importe_modificado:797686.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:255.44}} | {2462636/proyecto_INICIO, 2462636/proyecto_PROCESO, 2462636/proyecto_FIN, 2462636/proyecto_PROCESO, 2462636/proyecto_FIN, 2462636/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402462659 | Proyecto de inversión | 1020110.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1020110.16, modificado:1512900.58}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES - 382230 | 29 | Tlaxcala | 41 | Papalotla de Xicohténcatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Papalotla de Xicohténcatl | 382230 | S | 64 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1954.0, meta_modificada:1962.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS BARRIO XOLALPA, 90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PABLOSIDAR, CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE PABLO SIDAR A UN CO, lon:-98.19999735, lat:19.17346649}} | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 1512900.58 | 1512900.58 | 1512900.58 | 1512900.58 | 1512900.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP4124/FAISMUN-OO3, contratista:HECTOR CANALES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAXCALA, monto:1259591.64, importe_modificado:1512900.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1962.69}} | {2462659/proyecto_INICIO, 2462659/proyecto_PROCESO, 2462659/proyecto_INICIO, 2462659/proyecto_FIN, 2462659/proyecto_PROCESO, 2462659/proyecto_FIN, 2462659/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402463417 | Proyecto de inversión | 438860.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:438860.46, modificado:438860.46}} | MEJORAMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL, CONSTRUCCION DE CISTERNA, FISM055 - 384416 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 384416 | S | 41000 | 41000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA INTERIOR SN BARRIO SAN BARTOLOMÉ, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE TLAXCALA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, A UN COSTADO DE UN MOTEL, lon:-98.17060106, lat:19.11763767}} | 2024-06-24 | 2024-07-05 | 438860.46 | 438860.46 | 438860.46 | 438860.46 | 438860.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425055, contratista:RAPEI CONSTRUCCIONES MENA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:438860.46, importe_modificado:438860.46}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2463417/proyecto_INICIO, 2463417/proyecto_FIN, 2463417/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402465687 | Proyecto de inversión | 88375.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:88375.57, modificado:88375.57}} | REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA FAISMUN I - 342888 | 29 | Tlaxcala | 14 | Hueyotlipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Hueyotlipan | 342888 | S | 3036 | 3036 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:98.37, meta_modificada:98.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA TLAXCALA INTERIOR SN PUEBLO SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN, 90240 HUEYOTLIPAN, HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y CALLE ITURBIDE, AVENIDA JUAREZ LA OBRA SE LOCALIZA EN EL AUDITORIO MUNICIPAL FRENTE A LA PRESIDENCIA, lon:-98.34908943, lat:19.46933798}} | 2024-02-05 | 2024-03-08 | 88375.57 | 88375.57 | 88375.57 | 88375.57 | 88375.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM1424001, contratista:ARRENDAMIENTO Y VENTA DE EMULSION ASFALTICA RIDAR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEYOTLIPAN, TLAXCALA, monto:88375.57, importe_modificado:88375.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:98.37}} | {2465687/proyecto_INICIO, 2465687/proyecto_FIN, 2465687/proyecto_PROCESO, 2465687/proyecto_FIN, 2465687/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402469998 | Proyecto de inversión | 362866.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:362866.93, modificado:362866.93}} | REHABILITACION DE GUARNICIONES, PINTURA, FISM048 - 353471 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 353471 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2113.3, meta_modificada:2113.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN BARRIO SAN MIGUEL, 90940 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES EN CALLES PRINCIPALES DEL BARRIO, lon:-98.16374664, lat:19.1255939}} | 2024-02-26 | 2024-02-28 | 362866.93 | 362866.93 | 362866.93 | 362866.93 | 362866.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425048, contratista:HILARIO GREGORIO REYES CAPILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:362866.93, importe_modificado:362866.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2113.3}} | {2469998/proyecto_FIN, 2469998/proyecto_PROCESO, 2469998/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402472335 | Proyecto de inversión | 338854.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:338854.95, modificado:337279.23}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE GUADALUPE MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA. - 405095 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 405095 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:255.0, meta_modificada:255.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE PUEBLO LA MAGDALENA TLALTELULCO, 90830 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y BRECHA BARRANCA, PRIVADA PRIVADA DE LOS PINOS LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE ELECTR, lon:-98.17330942, lat:19.27924445}} | 2024-11-20 | 2024-12-20 | 337279.23 | 337279.23 | 337279.23 | 337279.23 | 337279.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP41/FISM24IR/4, contratista:CELIA VALADES PAREDES, convocante:MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO, monto:337279.23, importe_modificado:337279.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:255.0}} | {2472335/proyecto_PROCESO, 2472335/proyecto_INICIO, 2472335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402461296 | Proyecto de inversión | 56842.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:56842.13, modificado:56842.13}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN FISM2434158, COLONIA TEPATLAXCO - 378131 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 378131 | S | 22 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:116.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE LIC. PEDRO HERNANDEZ COLONIA TEPATLAXCO, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE LIBRAMIENTO Y CALLE ESTANISLAO, CALLE LIC. PEDRO HERNANDEZ ENTRE LIBRAMIENTO Y CALLE ESTANISLAO EN LA COLONIA TEPATLAXCO, lon:-98.12953601, lat:19.6169}} | 2024-10-28 | 2024-11-24 | 56842.13 | 56842.13 | 56842.13 | 56842.13 | 56842.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434158, contratista:CFE, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:56842.13, importe_modificado:56842.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:116.0}} | {2461296/proyecto_INICIO, 2461296/proyecto_FIN, 2461296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402464942 | Proyecto de inversión | 226785.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:226785.49, modificado:226785.49}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA PRIMERA CERRADA DE LA SEGUNDA PRIVADA DE AYUNTAMIENTO - 387874 | 29 | Tlaxcala | 27 | Tenancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tenancingo | 387874 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:142.2, meta_modificada:142.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CERRADA PRIMERA CERRADA DE LA SEGUNDA PRIVADA DE AYUNTAMIENTO PUERTO TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE SEGUNDA PRIVADA DE AYUNTAMIENTO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, SOBRE LA CARRETERA FEDERAL VIA CORTA , lon:-98.19088974, lat:19.14643315}} | 2024-11-25 | 2024-12-09 | 226785.49 | 226785.49 | 226785.49 | 226785.49 | 226785.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-MTT-FISM-006/2024-2, contratista:MARTIN MORA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO TLAX, monto:226785.49, importe_modificado:226785.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:142.2}} | {2464942/proyecto_FIN, 2464942/proyecto_INICIO, 2464942/proyecto_PROCESO, 2464942/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402470799 | Proyecto de inversión | 359508.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:359508.88, modificado:359508.88}} | AMPLIACION DE POZO DE AGUA BARDA PERIMETRAL MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA - 401757 | 29 | Tlaxcala | 56 | Santa Ana Nopalucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Nopalucan | 401757 | S | 4771 | 3181 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.4, meta_modificada:147.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE JUAN CUAMANTZI EL CERRITO, 90139 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE AVENIDA PUEBLA Y CALLE REVOLUCION, CARRETERA A SAN VICENTE EN AVENIDA LOMA BONITA EN DIRECCION A SAN VICENTE PASANDO LA IGLESIA DEL, lon:-98.32820054, lat:19.29491667}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 359508.88 | 359508.88 | 359508.88 | 359508.88 | 359508.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAN/OP/FISM2024/24, contratista:ANASTACIO ESCOBAR FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, monto:359508.88, importe_modificado:359508.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.4}} | {2470799/proyecto_PROCESO, 2470799/proyecto_INICIO, 2470799/proyecto_FIN, 2470799/proyecto_INICIO, 2470799/proyecto_PROCESO, 2470799/proyecto_FIN, 2470799/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402465753 | Proyecto de inversión | 402615.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:402615.56, modificado:402615.56}} | LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE POZO II - 343220 | 29 | Tlaxcala | 14 | Hueyotlipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hueyotlipan | 343220 | S | 3036 | 3036 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:309.2, meta_modificada:309.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A HACIENDA DE TEPALCA PUEBLO SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN, 90240 HUEYOTLIPAN, HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE CALLE JUAREZ Y CAMINO A TEPALCA, AVENIDA TLAXCALA LA LINEA DE CONDUCCION SE ENCUENTRA AL PONIENTE DEL MUNICIPIO D, lon:-98.35371977, lat:19.47063875}} | 2024-02-15 | 2024-03-16 | 402615.56 | 402615.56 | 402615.56 | 402615.56 | 402615.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM1424002, contratista:CORPORATIVO INMOBILIARIO Y CONSTRUCCIONES CIVILES CICME S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE HUEYOTLIPAN, TLAXCALA, monto:402615.56, importe_modificado:402615.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:309.2}} | {2465753/proyecto_INICIO, 2465753/proyecto_PROCESO, 2465753/proyecto_FIN, 2465753/proyecto_PROCESO, 2465753/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402465762 | Proyecto de inversión | 212921.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:212921.42, modificado:178453.48}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CORREGIDORA DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE XILOXOCHITLA - 389815 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Natívitas | 389815 | S | 8 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:98.3, meta_modificada:94.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:17, direccion:CALLE CORREGIDORA PUEBLO SAN VICENTE XILOXOCHITLA, 90716 SAN VICENTE XILOXOCHITLA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE GALEANA Y AVENIDA TLAXCALA, AVENIDA TLAXCALA SE ENCUENTRA EN CALLE CORREGIDORA ENTRE CALLE GALEANA Y AVENIDA TLAXC, lon:-98.312694, lat:19.284444}} | 2024-11-27 | 2024-12-19 | 178453.48 | 178453.48 | 178453.48 | 178453.48 | 178453.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2423041-AD, contratista:HUTG CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA, monto:178453.48, importe_modificado:178453.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.4}} | {2465762/proyecto_INICIO, 2465762/proyecto_PROCESO, 2465762/proyecto_FIN, 2465762/proyecto_PROCESO, 2465762/proyecto_FIN, 2465762/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402470891 | Proyecto de inversión | 51671.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51671.21, modificado:51671.21}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, FISM2434436, MAGUEY CENIZO - 402037 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 402037 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:117, direccion:COLONIA MAGUEY CENIZO, 90264 MAGUEY CENIZO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y , AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓNCALLE FRANSCISO I. MADERO Y ZONA MILITAR DE LA LOCALIDAD MAGUEY CENIZO, lon:-98.29374333, lat:19.67221678}} | 2024-10-28 | 2024-11-24 | 51671.21 | 51671.21 | 51671.21 | 51671.21 | 51671.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434436, contratista:CFE, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:51671.21, importe_modificado:51671.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.0}} | {2470891/proyecto_INICIO, 2470891/proyecto_FIN, 2470891/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402472432 | Proyecto de inversión | 119534.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119534.93, modificado:119337.04}} | EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA FAISMUN X - 359930 | 29 | Tlaxcala | 14 | Hueyotlipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Hueyotlipan | 359930 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA TLAXCALA PUEBLO SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN, 90240 HUEYOTLIPAN, HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y , CAMINO A SAN DIEGO RECOVA SE ENCUENTRA UBICADA AL PONIENTE DE SAN IDELFONSO HUEYOTLIPAN A UN COSTADO DE LA A, lon:-98.35648918, lat:19.47336547}} | 2024-04-01 | 2024-06-07 | 119337.04 | 119337.04 | 119337.04 | 119337.04 | 119337.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM1424010, contratista:RETZA ESTUDIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEYOTLIPAN, TLAXCALA, monto:102191.96, importe_modificado:119337.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2472432/proyecto_INICIO, 2472432/proyecto_PROCESO, 2472432/proyecto_FIN, 2472432/proyecto_PROCESO, 2472432/proyecto_FIN, 2472432/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402462835 | Proyecto de inversión | 424993.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:424993.2, modificado:427224.79}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES - 382794 | 29 | Tlaxcala | 41 | Papalotla de Xicohténcatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Papalotla de Xicohténcatl | 382794 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:534.8, meta_modificada:497.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:17, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO BARRIO XALTONA, 90790 XALTONAC, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE GIRASOLES Y CARRETERA VIA CORTA SANTA ANA PUEBLA, CALLE AYUNTAMIENTO ENTRE CALLE GIRASOLES Y CARRETERA VIA CORTA SANTA ANA PUEB, lon:-98.18595308, lat:19.16847981}} | 2024-11-28 | 2024-12-31 | 427224.79 | 427224.79 | 427224.79 | 427224.79 | 427224.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP4124/FAISMUN-008, contratista:OSCAR BARRANCO OCAÑA, convocante:MUNICIPIO PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAXCALA, monto:427224.79, importe_modificado:427224.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:497.04}} | {2462835/proyecto_INICIO, 2462835/proyecto_PROCESO, 2462835/proyecto_FIN, 2462835/proyecto_PROCESO, 2462835/proyecto_FIN, 2462835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402472449 | Proyecto de inversión | 561932.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:561932.76, modificado:561932.76}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME, MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA. - 359991 | 29 | Tlaxcala | 56 | Santa Ana Nopalucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Nopalucan | 359991 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO MEXICO BARRIO DE PUEBLA, 90139 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE AVENIDA LOMA BONITA Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE GUADALUPE VICTORIA UBICANDONOS EN AV. LOMA BONITA EN EL LADO PONIENTE DONDE SE , lon:-98.334552, lat:19.301599}} | 2024-12-06 | 2024-12-31 | 561932.76 | 561932.76 | 561932.76 | 561932.76 | 561932.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAN/OP/FISM2024-2/02, contratista:CORPORATIVO JHIRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, monto:615338.7, importe_modificado:561932.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {2472449/proyecto_INICIO, 2472449/proyecto_FIN, 2472449/proyecto_PROCESO, 2472449/proyecto_INICIO, 2472449/proyecto_PROCESO, 2472449/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402461503 | Proyecto de inversión | 276838.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:276838.74, modificado:276838.74}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN IXTENCO LOCALIDAD IXTENCO - 231531 | 29 | Tlaxcala | 16 | Ixtenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtenco | 231531 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:197.6, meta_modificada:197.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 2 ORIENTE BARRIO SANTIAGO, 90583 IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA ENTRE CALLE 14 NORTE Y TERRACERIA LIMITE DE CALLE, CALLE 4 ORIENTE CALLE 2 ORIENTE ENTRE LA CALLE 14 NORTE Y LIMITE DE CALLE, lon:-97.888219, lat:19.25503942}} | 2024-08-05 | 2024-08-23 | 276838.74 | 276838.74 | 276838.74 | 276838.74 | 276838.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIT-DOP-FISM241606, contratista:MURSTEIN CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTENCO TLAX, monto:276838.74, importe_modificado:276838.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:197.6}} | {2461503/proyecto_PROCESO, 2461503/proyecto_INICIO, 2461503/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402461530 | Proyecto de inversión | 37322.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:37322.91, modificado:37322.91}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, FISM2434161, COLONIA TEPATLAXCO - 378759 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 378759 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PROLONGACION CUAUHTÉMOC COLONIA TEPATLAXCO, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE DIAZ ORDAZ, PROLONGACIÓN CUAUHTÉMOC ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE DIAZ ORDAZ, DE LA COLONIA TEPATLAXCO, lon:-98.12684762, lat:19.61231175}} | 2024-10-28 | 2024-11-24 | 37322.91 | 37322.91 | 37322.91 | 37322.91 | 37322.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434161, contratista:CFE, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:37322.91, importe_modificado:37322.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2461530/proyecto_INICIO, 2461530/proyecto_FIN, 2461530/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402465151 | Proyecto de inversión | 139669.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:139669.96, modificado:139669.96}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 388529 | 29 | Tlaxcala | 27 | Tenancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tenancingo | 388529 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:67.35, meta_modificada:67.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA 2 SUR, SE LOCALIZA A DOS CALLE DE LA IGLESIA SOBRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN LA ESQUINA D, lon:-98.20134787, lat:19.14505823}} | 2024-11-11 | 2024-11-21 | 139669.96 | 139669.96 | 139669.96 | 139669.96 | 139669.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-MTT-FISM-002/2024-2, contratista:IRINEO VÁZQUEZ HUITRÓN, convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO TLAX, monto:139669.96, importe_modificado:139669.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.35}} | {2465151/proyecto_INICIO, 2465151/proyecto_PROCESO, 2465151/proyecto_FIN, 2465151/proyecto_PROCESO, 2465151/proyecto_FIN, 2465151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402469458 | Proyecto de inversión | 3012010.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3012010.99, modificado:3012010.99}} | CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA , DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ADOQUIN, FISM019 - 352028 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 352028 | S | 2042 | 2042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:398.0, meta_modificada:398.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN BARRIO JESÚS, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE SAN JOSE BUENA VISTA, CERCA DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL BARRIO, lon:-98.17121636, lat:19.12371664}} | 2024-04-05 | 2024-06-14 | 3012010.99 | 3012010.99 | 3012010.99 | 3012010.99 | 3012010.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425019, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:2968271.38, importe_modificado:2968271.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:398.0}} | {2469458/proyecto_INICIO, 2469458/proyecto_FIN, 2469458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402469509 | Proyecto de inversión | 257664.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:257664.92, modificado:257664.92}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, FISM023 - 352123 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 352123 | S | 80 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:261.68, meta_modificada:261.68}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRIVADA 2DA TLAXCALA INTERIOR SN BARRIO SAN PEDRO, 90980 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE TLAXCALA Y CAMINO BARRANCA, A UNA CUADRA DEL DIF DE SAN PEDRO, lon:-98.165476, lat:19.112304}} | 2024-04-17 | 2024-05-24 | 257664.92 | 257664.92 | 257664.92 | 257664.92 | 257664.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425023, contratista:CRISTOBAL XELANO CAPILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:257664.92, importe_modificado:257664.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:261.68}} | {2469509/proyecto_INICIO, 2469509/proyecto_PROCESO, 2469509/proyecto_FIN, 2469509/proyecto_PROCESO, 2469509/proyecto_FIN, 2469509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402471058 | Proyecto de inversión | 1947225.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1947225.6, modificado:1947225.6}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO, AVENIDA EJERCITO NACIONAL, COL. CENTRO, BENITO JUAREZ. - 402423 | 29 | Tlaxcala | 45 | Benito Juárez | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Benito Juárez | 402423 | S | 40 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1944.9, meta_modificada:1944.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:AVENIDA EJERCITO NACINAL COLONIA BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ TLAXCALA ENTRE CALLE GUATEMALA Y CALLE PANAMA, AVENIDA LAZARO CARDENAS AVENIDA EJERCITO NACINAL COLONIA BENITO JUÁREZ CP. 90235 BENITO JUÁREZ, BE, lon:-98.42500789, lat:19.58390662}} | 2024-11-20 | 2024-12-27 | 1947225.6 | 1947225.6 | 1947225.6 | 1947225.6 | 1947225.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MBJ/DOP/FAISMUN24045001, contratista:EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES REMODELACIONES ROMERO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ, monto:1947225.6, importe_modificado:1947225.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1944.9}} | {2471058/proyecto_INICIO, 2471058/proyecto_FIN, 2471058/proyecto_PROCESO, 2471058/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402468780 | Proyecto de inversión | 470846.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:470846.79, modificado:470846.79}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITORIO, FISM017 - 350157 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 350157 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:169.88, meta_modificada:169.88}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRIVADA REVOLUCION INTERIOR SN BARRIO SAN COSME, 90960 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CAMINO BARRANCA, A UNA CUADRA DE LA PRESIDENCIA DE SAN COSME, lon:-98.17629101, lat:19.1278797}} | 2024-02-22 | 2024-03-06 | 470846.79 | 470846.79 | 470846.79 | 470846.79 | 470846.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425017, contratista:VICENTE TRINIDAD SALAS TIZAMITL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:470846.79, importe_modificado:470846.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:169.88}} | {2468780/proyecto_INICIO, 2468780/proyecto_PROCESO, 2468780/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402471088 | Proyecto de inversión | 100261.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100261.53, modificado:87108.55}} | MANTENIMIENTO DE POZO NO.1 COL DEL VALLE - 356399 | 29 | Tlaxcala | 8 | Cuapiaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuapiaxtla | 356399 | S | 108 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:33, direccion:CALLE CALLE AL POZO CONTINUACION 12 DE DICIEMBRE COLONIA DEL VALLE, 90564 COLONIA DEL VALLE, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, EL POZO SE UBICA A 140 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA D, lon:-97.7369236, lat:19.30426463}} | 2024-10-07 | 2024-10-30 | 87108.55 | 87108.55 | 87108.55 | 87108.55 | 87108.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMC/FISM2408012/AD/2024, contratista:CESAR JAVIER ROMERO LIMA, convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, monto:87108.55, importe_modificado:87108.55}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2471088/proyecto_INICIO, 2471088/proyecto_PROCESO, 2471088/proyecto_FIN, 2471088/proyecto_INICIO, 2471088/proyecto_PROCESO, 2471088/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402462422 | Proyecto de inversión | 11743.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:11743.33, modificado:11743.33}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, FISM2434242, LA HERRADURA - 381353 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 381353 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:52.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:25, direccion:COLONIA LA HERRADURA, 90257 LA HERRADURA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CAMINO A LA HERRADURA Y , CALLE SIN NOMBRE ENTRE CAMINO A LA HERRADURA Y CAPILLA DEL CARMEN DE LA LOCALIDAD LA HERRADURA, lon:-98.18235918, lat:19.61097143}} | 2024-10-28 | 2024-11-24 | 11743.33 | 11743.33 | 11743.33 | 11743.33 | 11743.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434242, contratista:CFE, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:11743.33, importe_modificado:11743.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.0}} | {2462422/proyecto_INICIO, 2462422/proyecto_FIN, 2462422/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402465271 | Acción | 370503.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:370503.71, modificado:370503.71}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 339619 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 339619 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.170416, lat:19.119738}} | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 370503.71 | 370503.71 | 370503.71 | 370503.71 | 370503.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI2425001, contratista:GUADALUPE ACOCAL PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:370503.71, importe_modificado:370503.71}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2465271/proyecto_PROCESO, 2465271/proyecto_FIN, 2465271/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402461652 | Proyecto de inversión | 781521.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:781521.82, modificado:781521.82}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN IXTENCO LOCALIDAD IXTENCO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO SECCIÓN DOS - 236933 | 29 | Tlaxcala | 16 | Ixtenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtenco | 236933 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:419.5, meta_modificada:419.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 15 SUR BARRIO SAN ANTONIO SECCIÓN DOS, 90585 IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA ENTRE CALLE 11 PONIENTE Y CARRETERA HUAMANTLA ZITLALTEPEC, CALLE 13 SUR CALLE 15 SUR ENTRE CALLE 11 PONIENTE Y CARRETERA HUAMANTLA ZITLALTEPEC, lon:-97.89676382, lat:19.24475163}} | 2024-08-05 | 2024-08-23 | 781521.82 | 781521.82 | 781521.82 | 781521.82 | 781521.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIT-DOP-FISM241609, contratista:INGENIERIA & ARQUITECTURA JOCA, convocante:MUNICIPIO DE IXTENCO TLAX, monto:760641.82, importe_modificado:781521.82}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:419.5}} | {2461652/proyecto_PROCESO, 2461652/proyecto_INICIO, 2461652/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402461660 | Proyecto de inversión | 331259.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:331259.89, modificado:331259.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PREESCOLAR U HOMOLOGO AULA EN IXTENCO LOCALIDAD IXTENCO - 237273 | 29 | Tlaxcala | 16 | Ixtenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Ixtenco | 237273 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:93.0, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE JUAN PONCE DE LEON BARRIO SAN ANTONIO SECCIÓN UNO, 90585 IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA ENTRE CALLE 3 PONIENTE Y CALLE MALINTZI, CALLE JUAN COATL UBICADO EN CALLE JUAN PONCE DE LEON ENTRE LAS CALLES 3 PONIENTE Y JUAN COATL, lon:-97.9019613, lat:19.24839108}} | 2024-08-05 | 2024-08-23 | 331259.89 | 331259.89 | 331259.89 | 331259.89 | 331259.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIT-DOP-FISM241610, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HIJUMARSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTENCO TLAX, monto:333723.58, importe_modificado:331259.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:93.0}} | {2461660/proyecto_INICIO, 2461660/proyecto_FIN, 2461660/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402467433 | Proyecto de inversión | 170494.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:170494.8, modificado:170494.8}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, FISM007 - 346638 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 346638 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.47, meta_modificada:62.47}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CERRADA 10 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN BARRIO SANTIAGO, 90940 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE ZARAGOZA, CERCA DE DOS TALLERES DE TALAVERA, lon:-98.163821, lat:19.131671}} | 2024-03-11 | 2024-03-15 | 170494.8 | 170494.8 | 170494.8 | 170494.8 | 170494.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425007, contratista:JHOVANI GALINDO GALUPILA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:170494.8, importe_modificado:170494.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.47}} | {2467433/proyecto_INICIO, 2467433/proyecto_FIN, 2467433/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402471176 | Proyecto de inversión | 477043.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:477043.91, modificado:477043.91}} | CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, FISM051 - 356752 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 356752 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.32, meta_modificada:460.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRIVADA 3RA PRIMERO DE MAYO INTERIOR SN BARRIO LA SANTÍSIMA, 90950 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE EMILIO CARRANZA, A UNA CUADRA DE LA PRESIDENCIA DE LA SANTISIMA, lon:-98.157141, lat:19.124405}} | 2024-05-06 | 2024-05-24 | 477043.91 | 477043.91 | 477043.91 | 477043.91 | 477043.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425051, contratista:SERGIO JOEL BAEZ MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:477043.91, importe_modificado:477043.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.32}} | {2471176/proyecto_INICIO, 2471176/proyecto_PROCESO, 2471176/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402461691 | Proyecto de inversión | 517048.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:517048.66, modificado:517048.66}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN IXTENCO LOCALIDAD IXTENCO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO SECCIÓN UNO - 238301 | 29 | Tlaxcala | 16 | Ixtenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtenco | 238301 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:399.0, meta_modificada:399.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 13 SUR BARRIO SAN ANTONIO SECCIÓN UNO, 90585 IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA ENTRE CAMINO SAN ANTONIO CUATLA Y CALLE 11 PONIENTE, BRECHA 15 SUR UBICADO EN CALLE 13 SUR ENTRE CAMINO A SAN ANTONIO CUATLA Y 11 PONIENTE, lon:-97.89867023, lat:19.24726042}} | 2024-08-05 | 2024-08-23 | 517048.66 | 517048.66 | 517048.66 | 517048.66 | 517048.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIT-DOP-FISM241613, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTENCO TLAX, monto:517048.66, importe_modificado:517048.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:399.0}} | {2461691/proyecto_PROCESO, 2461691/proyecto_FIN, 2461691/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402471214 | Proyecto de inversión | 40399.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:40399.59, modificado:40399.59}} | AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, FISM052 - 356916 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 356916 | S | 75 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN BARRIO SANTIAGO, 90940 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y PRIVADA REFORMA, A UNA CUADRA DE LOS CAMPOS DE FUTBOL DE SANTIAGO, lon:-98.163084, lat:19.132043}} | 2024-05-20 | 2024-05-24 | 40399.59 | 40399.59 | 40399.59 | 40399.59 | 40399.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425052, contratista:RAPEI CONSTRUCCIONES MENA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:40399.59, importe_modificado:40399.59}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2471214/proyecto_INICIO, 2471214/proyecto_PROCESO, 2471214/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402464617 | Proyecto de inversión | 202798.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:202798.51, modificado:202798.51}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SOLO SUMINISTRO DE MATERIALESFISM058 - 387162 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 387162 | S | 2043 | 2043 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD INTERIOR SN BARRIO CRISTO, 90920 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD Y CALLE VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD, CALLE VARIAS CALLE, lon:-98.15740006, lat:19.1317416}} | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 202798.51 | 202798.51 | 202798.51 | 202798.51 | 202798.51 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISM2425058, contratista:PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBA S DE R. L DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:202798.51, importe_modificado:202798.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2464617/proyecto_INICIO, 2464617/proyecto_FIN, 2464617/proyecto_PROCESO, 2464617/proyecto_FIN, 2464617/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402464619 | Proyecto de inversión | 180683.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180683.37, modificado:180683.37}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA, FISM2434210, SAN JOSE ATOTONILCO - 387168 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 387168 | S | 1950 | 1709 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, direccion:COLONIA SAN JOSÉ ATOTONILCO, 90250 RANCHO ALEGRE, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , POZO DE LA COMUNIDAD EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE ATOTONILCO, lon:-98.08354916, lat:19.6049468}} | 2024-09-08 | 2024-09-13 | 180683.37 | 180683.37 | 180683.37 | 180683.37 | 180683.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434210, contratista:MATILDE MICAELA VÁSQUEZ MENESES, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:180683.37, importe_modificado:180683.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}} | {2464619/proyecto_FIN, 2464619/proyecto_PROCESO, 2464619/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402470535 | Proyecto de inversión | 183220.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:183220.96, modificado:183220.96}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA - 400903 | 29 | Tlaxcala | 56 | Santa Ana Nopalucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Nopalucan | 400903 | S | 90 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.8, meta_modificada:75.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:BOULEVARD IGNACIO ZARAGOZA BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, 90138 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CARRETERA CARR. FEDERAL SAN MARTIN TLAXCALA Y CALLE HIDALGO, CALLE NIÑOS HEROES LLEGANDO DE LA CARR FEDERAL AL BO, lon:-98.34119294, lat:19.30949274}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 183220.96 | 183220.96 | 183220.96 | 183220.96 | 183220.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAN/OP/FISM2024/22, contratista:ANASTACIO ESCOBAR FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, monto:183220.96, importe_modificado:183220.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.8}} | {2470535/proyecto_FIN, 2470535/proyecto_PROCESO, 2470535/proyecto_INICIO, 2470535/proyecto_PROCESO, 2470535/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402472361 | Proyecto de inversión | 502343.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:502343.48, modificado:500878.37}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CALLE DEL BOSQUE Y SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA. - 405119 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 405119 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:325.0, meta_modificada:325.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE DEL BOSQUE PUEBLO LA MAGDALENA TLALTELULCO, 90830 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE HIDALGO, CALLE REFORMA LAS OBRAS SE ENCONTRARAN UBICADAS CERCA DE LOS LIMITES TERRIT, lon:-98.19438191, lat:19.26898914}} | 2024-11-20 | 2024-12-20 | 500878.37 | 500878.37 | 500878.37 | 500878.37 | 500878.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP41/FISM24IR/5, contratista:CELIA VALADES PAREDES, convocante:MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO, monto:500878.37, importe_modificado:500878.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:325.0}} | {2472361/proyecto_PROCESO, 2472361/proyecto_FIN, 2472361/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402462970 | Proyecto de inversión | 65669.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65669.06, modificado:65669.06}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES FISM2434133, COLONIA EJIDAL - 383207 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 383207 | S | 70 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.75, meta_modificada:109.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA COLONIA EJIDAL, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ANTIGUA DEL FFCC AGRICOLA, CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ANTIGUA DEL FFCC AGRICOL, lon:-98.12154795, lat:19.60978854}} | 2024-10-28 | 2024-11-24 | 65669.06 | 65669.06 | 65669.06 | 65669.06 | 65669.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434133, contratista:DISEÑO & CONSTRUCCIÓN GENERAL THE SCALE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:65669.06, importe_modificado:65669.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.75}} | {2462970/proyecto_PROCESO, 2462970/proyecto_INICIO, 2462970/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402465246 | Proyecto de inversión | 576735.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:576735.34, modificado:576735.34}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE CRUZ GORDA, LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA ANTES ANTONIO DIAZ, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA - 388773 | 29 | Tlaxcala | 46 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Emiliano Zapata | 388773 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:400.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:25, direccion:CALLE CRUZ GORDA RANCHO CRUZ GORDA, 90547 ANTONIO DÍAZ, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CARRETERA EMILIANO ZAPATA - EL LLANETE Y , UBICADO AL NORESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CARRETERA QUE LLEVA DE EMILIANO ZAPATA A E, lon:-97.89015698, lat:19.56896953}} | 2024-11-21 | 2024-12-07 | 576735.34 | 576735.34 | 576735.34 | 576735.34 | 576735.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZDOP - AD - FAISMUN 2446016, contratista:NEOINFRAESTRUCTURA ARJUSA S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA, monto:576735.34, importe_modificado:576735.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:460.0}} | {2465246/proyecto_INICIO, 2465246/proyecto_FIN, 2465246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402469835 | Proyecto de inversión | 340926.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340926.39, modificado:340926.39}} | CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA , OBRA INTEGRAL, FISM025 - 352883 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 352883 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.93, meta_modificada:273.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRIVADA 1ERO DE MARZO INTERIOR SN BARRIO SAN PEDRO, 90980 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE 1ERO DE MARZO Y CALLE PROGRESO SUR, A UNA CUADRA DEL CANAL DE SAN PABLO DEL MONTE, lon:-98.16825949, lat:19.11480961}} | 2024-04-22 | 2024-05-31 | 340926.39 | 340926.39 | 340926.39 | 340926.39 | 340926.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425025, contratista:CRISTOBAL XELANO CAPILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:340926.39, importe_modificado:340926.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.93}} | {2469835/proyecto_INICIO, 2469835/proyecto_PROCESO, 2469835/proyecto_FIN, 2469835/proyecto_PROCESO, 2469835/proyecto_FIN, 2469835/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402461060 | Proyecto de inversión | 18279.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:18279.76, modificado:18279.76}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN FISM2434443 COLONIA QUINTA SECCIÓN - 377466 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 377466 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:35.0, meta_modificada:35.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PRIVADA DE LAS FUENTES COLONIA CHICO, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CARRETERA CHIGNAHUAPAN Y , PRIVADA DE LAS FUENTES ENTRE CARRETERA CHIGANAHUAPAN DE LA COLONIA QUINTA SECCIÓN, lon:-98.12435631, lat:19.61926129}} | 2024-10-28 | 2024-11-24 | 18279.76 | 18279.76 | 18279.76 | 18279.76 | 18279.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434443, contratista:CFE, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:18279.76, importe_modificado:18279.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:35.0}} | {2461060/proyecto_INICIO, 2461060/proyecto_FIN, 2461060/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402463041 | Proyecto de inversión | 162742.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:162742.18, modificado:162742.18}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, FISM 2434134, COLONIA EJIDAL - 383414 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 383414 | S | 67 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.83, meta_modificada:232.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA COLONIA EJIDAL, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ANTIGUA DEL FFCC AGRICOLA, CALLE FRNACISCO SARABIA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE ANTIGUA DEL FFCC AGRICOL, lon:-98.12146569, lat:19.60977182}} | 2024-10-28 | 2024-11-24 | 162742.18 | 162742.18 | 162742.18 | 162742.18 | 162742.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434134, contratista:DISEÑO & CONSTRUCCIÓN GENERAL THE SCALE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:162742.18, importe_modificado:162742.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:232.05}} | {2463041/proyecto_INICIO, 2463041/proyecto_FIN, 2463041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402465273 | Acción | 846336 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:846336.0, modificado:846336.0}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 339620 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 339620 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.170416, lat:19.119738}} | 2024-06-10 | 2024-08-01 | 846336 | 846336 | 846336 | 846336 | 846336 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI2425002, contratista:INGENIERÍA MAQUINARIA Y ACARREOS PÉREZ S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:683936.0, importe_modificado:683936.0}} | {meta1: {unidad_medida:SERVICIO(S), avance:1.0}} | {2465273/proyecto_PROCESO, 2465273/proyecto_FIN, 2465273/proyecto_INICIO, 2465273/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402470623 | Proyecto de inversión | 101394.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:101394.72, modificado:101394.72}} | RASTREO Y NIVELACION - 401174 | 29 | Tlaxcala | 35 | Tocatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tocatlán | 401174 | S | 588 | 612 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2760.0, meta_modificada:2760.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CONTINUACION ADOLFO LOPEZ MATEOS EJIDO SANTA MARÍA TOCATLÁN, 90480 SANTA CRUZ [RANCHO], TOCATLÁN TLAXCALA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CAMINO CAMINO A CERRO DEL QUIMICHO, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CONTINUACION DE LA CALLE ADOLFO LO, lon:-98.01657056, lat:19.39901045}} | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 101394.72 | 101394.72 | 101394.72 | 101394.72 | 101394.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 243504, contratista:MARCO ANTONIO ZEMPOALTECA DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE TOCATLAN, TLAX., monto:100695.04, importe_modificado:100695.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2760.0}} | {2470623/proyecto_INICIO, 2470623/proyecto_PROCESO, 2470623/proyecto_FIN, 2470623/proyecto_PROCESO, 2470623/proyecto_FIN, 2470623/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El Proyecto de rastreo y nivelación de camino, se concluyo con éxito y de acuerdo a las metas físicas y financieras programadas. con un total de 2760 metros cuadrados de rastreo de camino por medios mecánicos, conformación de cunetas y arrastre de material producto del corte para la nivelación de vados., trimestre:4.0, usuario:brandonagonzalezc, fecha:2025-01-07}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402460740 | Proyecto de inversión | 433351.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:433351.95, modificado:433351.95}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS - 200662 | 29 | Tlaxcala | 17 | Mazatecochco de José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Mazatecochco de José María Morelos | 200662 | S | 3698 | 3862 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES SECCION MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS, 90870 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y , APROXIMADAMENTE A UN KILOMETRO Y MEDIO A LA REDONDA DEL CENTRO DE , lon:-98.19051303, lat:19.17991911}} | 2024-03-18 | 2024-05-13 | 433351.95 | 433351.95 | 433351.95 | 433351.95 | 433351.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJMM-DOP-FISM241702, contratista:ABEL ESPINOSA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAX, monto:433351.95, importe_modificado:433351.95}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:170.0}} | {2460740/proyecto_PROCESO, 2460740/proyecto_FIN, 2460740/proyecto_INICIO, 2460740/proyecto_FIN, 2460740/proyecto_PROCESO, 2460740/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402469914 | Proyecto de inversión | 154127.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:154127.3, modificado:154127.3}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, FISM031 - 353035 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 353035 | S | 225 | 225 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.4, meta_modificada:45.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRIVADA MORELOS INTERIOR SN BARRIO TLALTEPANGO, 90990 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE LA QUEBRADA Y CALLE 5 DE MAYO, A UNA CUADRA DE LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD DE SAN COSME, lon:-98.177158, lat:19.12567}} | 2024-03-29 | 2024-04-20 | 154127.3 | 154127.3 | 154127.3 | 154127.3 | 154127.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425031, contratista:MIGUEL ÁNGEL RAMOS RUGERIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:154127.3, importe_modificado:154127.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.4}} | {2469914/proyecto_INICIO, 2469914/proyecto_FIN, 2469914/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402469919 | Proyecto de inversión | 78725.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:78725.5, modificado:78725.5}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA, FISM032 - 353039 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 353039 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:38.7, meta_modificada:38.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO INTERIOR SN BARRIO SAN NICOLÁS, 90930 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE ALLENDE Y PRIVADA 5 DE MAYO, A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DEL BARRIO SAN NICOLAS, lon:-98.15016331, lat:19.13019126}} | 2024-02-26 | 2024-03-08 | 78725.5 | 78725.5 | 78725.5 | 78725.5 | 78725.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425032, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EDELCI S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:78725.5, importe_modificado:78725.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:38.7}} | {2469919/proyecto_INICIO, 2469919/proyecto_FIN, 2469919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402469939 | Proyecto de inversión | 1247476.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1247476.16, modificado:1247476.16}} | CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ,GUARNICIONES Y ADOQUIN, FISM035 - 353159 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 353159 | S | 550 | 550 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1038.9, meta_modificada:1038.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO INTERIOR SN BARRIO SAN ISIDRO BUEN SUCESO, 90890 SAN ISIDRO BUEN SUCESO, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE VICENTE GUERRERO, A UNA CUADRA DE LA IGLESIA DEL BARRIO, lon:-98.10673131, lat:19.15538299}} | 2024-04-05 | 2024-05-08 | 1247476.16 | 1247476.16 | 1247476.16 | 1247476.16 | 1247476.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425035, contratista:JOSE GUADALUPE RUGERIO TLACUAHUAC, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:1247476.17, importe_modificado:1247476.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1038.9}} | {2469939/proyecto_INICIO, 2469939/proyecto_PROCESO, 2469939/proyecto_FIN, 2469939/proyecto_PROCESO, 2469939/proyecto_FIN, 2469939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402469942 | Proyecto de inversión | 65999.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:65999.94, modificado:65999.94}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, FISM036 - 353212 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 353212 | S | 3270 | 3270 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN BARRIO SAN BARTOLOMÉ, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES EN FRENTE DE LA IGLESIA DEL BARRIO, lon:-98.17530447, lat:19.11900022}} | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 65999.94 | 65999.94 | 65999.94 | 65999.94 | 65999.94 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM2425036, contratista:MIGUEL ÁNGEL RAMOS RUGERIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:65999.94, importe_modificado:65999.94}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2469942/proyecto_INICIO, 2469942/proyecto_PROCESO, 2469942/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402470702 | Proyecto de inversión | 319103.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:319103.13, modificado:334882.64}} | SERVICIO INTEGRAL AGUA Y DRENAJE - 401444 | 29 | Tlaxcala | 35 | Tocatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tocatlán | 401444 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:PRIVADA PROFESOR ARNULFO LUNA MOLINA PUEBLO SANTA MARÍA TOCATLÁN, 90480 TOCATLÁN, TOCATLÁN TLAXCALA ENTRE PRIVADA EL PIRUL Y PRIVADA PRIMERA PRIVADA SANITARIO, CALLE ABASOLO EL PROYECTO SE UBICA A TRES CUADRAS DEL CENTRO DE SALU, lon:-98.03014558, lat:19.38660277}} | 2024-12-02 | 2024-12-27 | 334882.64 | 334882.64 | 334882.64 | 334882.64 | 334882.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 243505, contratista:ALAN ALDANA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOCATLAN, TLAX., monto:334882.64, importe_modificado:334882.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2470702/proyecto_INICIO, 2470702/proyecto_PROCESO, 2470702/proyecto_FIN, 2470702/proyecto_INICIO, 2470702/proyecto_PROCESO, 2470702/proyecto_FIN, 2470702/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402468445 | Proyecto de inversión | 85460 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:85460.0, modificado:85460.0}} | REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE POZO NUMERO 1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARRANCADOR ATR DE 50 HP FAISMUN V - 349188 | 29 | Tlaxcala | 14 | Hueyotlipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Hueyotlipan | 349188 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA A LAS CARROZAS PUEBLO SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN, 90240 HUEYOTLIPAN, HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE CAMINO A LA CANTERA Y , EL POZO SE UBICA AL SUR DEL MUNICIPIO DE HUEYOTLIPAN A UN COSTADO DE CARRETERA A LAS CAR, lon:-98.34586897, lat:19.45968194}} | 2024-02-19 | 2024-02-24 | 85460 | 85460 | 85460 | 85460 | 85460 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM1424005, contratista:JUSTO PEREZ ROJAS, convocante:MUNICIPIO DE HUEYOTLIPAN, TLAXCALA, monto:78500.0, importe_modificado:85460.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2468445/proyecto_PROCESO, 2468445/proyecto_INICIO, 2468445/proyecto_FIN, 2468445/proyecto_PROCESO, 2468445/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402468454 | Proyecto de inversión | 582543.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:582543.3, modificado:582543.3}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE TENANCINGO SEGUNDA ETAPA - 396229 | 29 | Tlaxcala | 27 | Tenancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tenancingo | 396229 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PALACIO MUNICIPAL PUEBLO TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE 3 PONIENTE, LOS CALENTADORES SE COLOCARAN EN VIVIENDAD DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS LOCALIZADAS EN VARIAS CALLE, lon:-98.20246791, lat:19.14773499}} | 2024-12-02 | 2024-12-20 | 582543.3 | 582543.3 | 582543.3 | 582543.3 | 582543.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-MTT-FISM-008/2024-2, contratista:IRINEO VÁZQUEZ HUITRÓN, convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO TLAX, monto:582543.3, importe_modificado:582543.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2468454/proyecto_FIN, 2468454/proyecto_INICIO, 2468454/proyecto_PROCESO, 2468454/proyecto_INICIO, 2468454/proyecto_PROCESO, 2468454/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402468461 | Proyecto de inversión | 882047.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:882047.63, modificado:882047.63}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN , FISM011 - 349232 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 349232 | S | 375 | 375 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:866.46, meta_modificada:866.46}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRIVADA DOMINGO ARENAS INTERIOR SN BARRIO JESÚS, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE VICENTE GUERRERO, A UN COSTADO DE LA IGLESIA DEL BARRIO DE JESUS, lon:-98.171405, lat:19.122411}} | 2024-02-26 | 2024-03-15 | 882047.63 | 882047.63 | 882047.63 | 882047.63 | 882047.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425011, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ASAINZA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:882047.63, importe_modificado:882047.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:866.46}} | {2468461/proyecto_INICIO, 2468461/proyecto_FIN, 2468461/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402468477 | Proyecto de inversión | 44080 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44080.0, modificado:44080.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, FISM012 - 349324 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 349324 | S | 2020 | 2020 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN BARRIO SAN MIGUEL, 90940 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES EN LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE SAN M, lon:-98.1638258, lat:19.12585482}} | 2024-02-26 | 2024-02-28 | 44080 | 44080 | 44080 | 44080 | 44080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425020, contratista:JAVIER CARRILLO SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:146255.42, importe_modificado:146255.42}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2468477/proyecto_INICIO, 2468477/proyecto_FIN, 2468477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402469958 | Proyecto de inversión | 20370.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20370.23, modificado:20370.23}} | REHABILITACION DE REGILLA PLUVIAL, FISM040 - 353330 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 353330 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE XICOHTENCATL INTERIOR SN BARRIO SAN MIGUEL, 90940 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MANANTIALES, EN FRENTE DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, lon:-98.1699744, lat:19.12073282}} | 2024-03-04 | 2024-03-08 | 20370.23 | 20370.23 | 20370.23 | 20370.23 | 20370.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2325040, contratista:VICENTE TRINIDAD SALAS TIZAMITL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:329115.0, importe_modificado:329115.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.0}} | {2469958/proyecto_PROCESO, 2469958/proyecto_FIN, 2469958/proyecto_INICIO, 2469958/proyecto_PROCESO, 2469958/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402469966 | Proyecto de inversión | 506943.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:506943.2, modificado:506943.2}} | CONSTRUCCION DE SEMAFOROS EN VARIOS PUNTOS DE LA LOCALIDAD, FISM042 - 353409 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 353409 | S | 40000 | 40000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 5 DE FEBRERORÍO BRAVO, 20 DE NOVIEMBRE,CHAPULTEPEC, 20 DE NOVIEMBRE ALLENDE, MALINTZI HUAMANTLA INTERIOR SN BARRIO VILLA VICENTE GUERRERO, 90900 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE , lon:-98.17632902, lat:19.11937064}} | 2024-06-24 | 2024-07-17 | 506943.2 | 506943.2 | 506943.2 | 506943.2 | 506943.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425042, contratista:TRAFICO Y SEÑALIZACION VIAL S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:506943.2, importe_modificado:506943.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2469966/proyecto_PROCESO, 2469966/proyecto_INICIO, 2469966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402469970 | Proyecto de inversión | 167106.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:167106.46, modificado:167106.46}} | REHABILITACION DE REGISTRO PLUVIAL, FISM044 - 353446 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 353446 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:6.48, meta_modificada:6.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN BARRIO SAN PEDRO, 90980 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE AYUNTAMIENTO, A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO, lon:-98.165692, lat:19.11608}} | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 167106.46 | 167106.46 | 167106.46 | 167106.46 | 167106.46 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM2425044, contratista:CRISTOBAL XELANO CAPILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:167106.46, importe_modificado:167106.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:6.48}} | {2469970/proyecto_INICIO, 2469970/proyecto_FIN, 2469970/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402460819 | Proyecto de inversión | 425060.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:425060.19, modificado:423514.36}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE SAN MIGUEL BARRIO DE TECPA PLUMA MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA - 376829 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 376829 | S | 259 | 241 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:785.0, meta_modificada:785.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE SAN MIGUEL PUEBLO LA MAGDALENA TLALTELULCO, 90830 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS SE , lon:-98.19331832, lat:19.27837313}} | 2024-11-18 | 2024-12-09 | 423514.36 | 423514.36 | 423514.36 | 423514.36 | 423514.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP48/FISM24IR/1, contratista:C. NORBERTO PLUMA MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO, monto:423514.36, importe_modificado:423514.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:785.0}} | {2460819/proyecto_INICIO, 2460819/proyecto_FIN, 2460819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402449539 | Proyecto de inversión | 61100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:61100.0, modificado:60841.88}} | EQUIPAMIENTO DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN TZOMPANTEPEC LOCALIDAD AMOLTEPEC RANCHO ASENTAMIENTO AMOLTEPEC CON UNA ACCION - 419138 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 419138 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:14, direccion:CALLE PIRULES INTERIOR SN PUEBLO AMOLTEPEC, 90494 AMOLTEPEC [RANCHO], TZOMPANTEPEC TLAXCALA ENTRE Y , A KILOMETRO Y MEDIO AL NORESTE DE RANCHO HERNÁNDEZ, lon:-98.047, lat:19.3583}} | 2024-11-26 | 2024-11-29 | 60841.88 | 60841.88 | 60841.88 | 60841.88 | 60841.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 085 2024, contratista:VITAL LED ILUMINACION SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2738145.78, importe_modificado:2738145.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2449539/proyecto_FIN, 2449539/proyecto_PROCESO, 2449539/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs5: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs6: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs7: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs8: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449542 | Proyecto de inversión | 427700 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:427700.0, modificado:425893.16}} | EQUIPAMIENTO DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN TZOMPANTEPEC LOCALIDAD SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC CON SIETE ACCIONES - 419167 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 419167 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, 90491 SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 12 DE OCTUBRE, CALLE BENITO JUAREZ A 460 METROS AL OESTE DEL AUDITORIO DE SA, lon:-98.1107268, lat:19.38125119}} | 2024-11-26 | 2024-11-29 | 425893.16 | 425893.16 | 425893.16 | 425893.16 | 425893.16 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 085 2024, contratista:VITAL LED ILUMINACION SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2738145.78, importe_modificado:2738145.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:140.0}} | {2449542/proyecto_FIN, 2449542/proyecto_PROCESO, 2449542/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402466151 | Proyecto de inversión | 223919.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:223919.73, modificado:223919.73}} | REHABILITACION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION UBR Y CONSTRUCCION DE RAMPA SEGUNDA ETAPA FAISMUN III - 343906 | 29 | Tlaxcala | 14 | Hueyotlipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Hueyotlipan | 343906 | S | 3036 | 3036 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:289.45, meta_modificada:289.45}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA OBREGON PUEBLO SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN, 90240 HUEYOTLIPAN, HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE AVENIDA OBREGON Y CALLE PASO DE CORTES, AVENIDA MORELOS LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION SE UBICA AL SUR DEL MUNICIPO DE HUEYOTLIP, lon:-98.34551415, lat:19.46464586}} | 2024-02-05 | 2024-02-29 | 223919.73 | 223919.73 | 223919.73 | 223919.73 | 223919.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM1424003, contratista:18 RIBA 01 S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEYOTLIPAN, TLAXCALA, monto:223919.73, importe_modificado:223919.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:289.45}} | {2466151/proyecto_FIN, 2466151/proyecto_INICIO, 2466151/proyecto_PROCESO, 2466151/proyecto_FIN, 2466151/proyecto_INICIO, 2466151/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402466920 | Proyecto de inversión | 9444175.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:9444175.16, modificado:9444175.16}} | CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ADOQUIN, FISM005 - 345146 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 345146 | S | 5482 | 5482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5503.92, meta_modificada:5503.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO FRANCISCO I. MADERO Y MAXIMO ROJAS INTERIOR SN BARRIO SAN ISIDRO BUEN SUCESO, 90890 SAN ISIDRO BUEN SUCESO, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE MALINTZI, CERCA DE LA IGLESIA , lon:-98.10785048, lat:19.15356803}} | 2024-03-06 | 2024-05-30 | 9444175.16 | 9444175.16 | 9444175.16 | 9444175.16 | 9444175.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425005, contratista:RAPEI CONSTRUCCIONES MENA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:8805173.66, importe_modificado:9444175.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5503.92}} | {2466920/proyecto_INICIO, 2466920/proyecto_PROCESO, 2466920/proyecto_FIN, 2466920/proyecto_PROCESO, 2466920/proyecto_FIN, 2466920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402468487 | Proyecto de inversión | 148758.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148758.12, modificado:148758.12}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, FISM013 - 349379 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 349379 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:382.5, meta_modificada:382.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS INTERIOR SN BARRIO SAN SEBASTIÁN, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE CORTEZ Y CALLE ENCINOS, CERCA DE LA PLANTA TRATADORA DEL MUNICIPIO, lon:-98.185351, lat:19.120732}} | 2024-05-20 | 2024-05-31 | 148758.12 | 148758.12 | 148758.12 | 148758.12 | 148758.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425013, contratista:FELIX ODILON RAMOS CAPILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:148758.12, importe_modificado:148758.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:382.5}} | {2468487/proyecto_INICIO, 2468487/proyecto_PROCESO, 2468487/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402468494 | Proyecto de inversión | 162332.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:162332.84, modificado:162332.84}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO , SOLO SUMINISTRO, FISM014 - 349390 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 349390 | S | 2020 | 2020 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN BARRIO CRISTO, 90920 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES EN LA PRESIDENCIA DEL BARRIO DEL CRISTO, lon:-98.1574455, lat:19.13168391}} | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 162332.84 | 162332.84 | 162332.84 | 162332.84 | 162332.84 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISM2425014, contratista:PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBA S DE R. L DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:162332.84, importe_modificado:162332.84}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2468494/proyecto_INICIO, 2468494/proyecto_FIN, 2468494/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402469992 | Proyecto de inversión | 1289879.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1289879.83, modificado:1289879.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, FISM046 - 353466 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 353466 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1424.2, meta_modificada:1424.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGCION ZARAGOZA INTERIOR SN BARRIO TLALTEPANGO, 90990 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE CIPRES, SE ENCUENTRA A UN LADO UNA GASOLINERA, lon:-98.16679411, lat:19.10558913}} | 2024-03-19 | 2024-04-12 | 1289879.83 | 1289879.83 | 1289879.83 | 1289879.83 | 1289879.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425046, contratista:HIPERESTÁTICA CONSTRUCCIÓN CIVIL Y SISTEMAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:1289879.83, importe_modificado:1289879.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1424.2}} | {2469992/proyecto_INICIO, 2469992/proyecto_PROCESO, 2469992/proyecto_FIN, 2469992/proyecto_INICIO, 2469992/proyecto_PROCESO, 2469992/proyecto_FIN, 2469992/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402469994 | Proyecto de inversión | 116590.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:116590.9, modificado:116590.9}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO, SOLO SUMINISTRO, FISM047 - 353467 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 353467 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA INTERIOR SN BARRIO SAN MIGUEL, 90940 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLES IMPORTANTES DEL BARRIO, lon:-98.16374664, lat:19.12576864}} | 2024-02-26 | 2024-02-28 | 116590.9 | 116590.9 | 116590.9 | 116590.9 | 116590.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISM2425047, contratista:HILARIO GREGORIO REYES CAPILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:116590.9, importe_modificado:116590.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {2469994/proyecto_PROCESO, 2469994/proyecto_FIN, 2469994/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402470000 | Proyecto de inversión | 899971.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:899971.5, modificado:899971.5}} | REHABILITACION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA ,MURO, FISM049 - 353472 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 353472 | S | 20 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:54.87, meta_modificada:54.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO INTERIOR SN BARRIO SAN NICOLÁS, 90930 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, A UN LADO DE LA IGLESIA DEL BARRIO DE SAN NICOLAS, lon:-98.14986335, lat:19.12874396}} | 2024-04-22 | 2024-05-17 | 899971.5 | 899971.5 | 899971.5 | 899971.5 | 899971.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM2425049, contratista:MARCO ANTONIO MONARCA TECHALOTZI, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:899971.5, importe_modificado:899971.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:54.87}} | {2470000/proyecto_INICIO, 2470000/proyecto_FIN, 2470000/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402470004 | Proyecto de inversión | 844638.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:844638.43, modificado:844638.43}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, FISM050 - 353474 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 353474 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CAMINO REAL INTERIOR SN BARRIO TLALTEPANGO, 90990 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE 12 DE MARZO Y CALLE ACTIPAC, A UNA CUADRA DE LOS CAMPOS DE FUTBOL LOS LEONES, lon:-98.15596476, lat:19.11455537}} | 2024-04-26 | 2024-05-31 | 844638.43 | 844638.43 | 844638.43 | 844638.43 | 844638.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425050, contratista:SERGIO JOEL BAEZ MARTINEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:844638.43, importe_modificado:844638.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {2470004/proyecto_INICIO, 2470004/proyecto_PROCESO, 2470004/proyecto_FIN, 2470004/proyecto_INICIO, 2470004/proyecto_FIN, 2470004/proyecto_PROCESO, 2470004/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402449546 | Proyecto de inversión | 61100 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:61100.0, modificado:60841.88}} | EQUIPAMIENTO DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN TZOMPANTEPEC LOCALIDAD SAN JOSÉ EL POTRERO ASENTAMIENTO SAN JOSÉ EL POTRERO CON UNA ACCION - 419237 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 419237 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:33, direccion:INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSE EL POTRERO, 90494 SAN JOSÉ EL POTRERO, TZOMPANTEPEC TLAXCALA ENTRE Y , A 327 METROS AL SURESTE DEL PREESCOLAR EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS, lon:-98.05719, lat:19.36653}} | 2024-11-26 | 2024-11-29 | 60841.88 | 60841.88 | 60841.88 | 60841.88 | 60841.88 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 085 2024, contratista:VITAL LED ILUMINACION SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2738145.78, importe_modificado:2738145.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:20.0}} | {2449546/proyecto_INICIO, 2449546/proyecto_FIN, 2449546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449560 | Proyecto de inversión | 244400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:244400.0, modificado:243367.52}} | EQUIPAMIENTO DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN TZOMPANTEPEC LOCALIDAD TZOMPANTEPEC ASENTAMIENTO SAN SALVADOR TZOMPANTEPEC CON CUATRO ACCIONES - 419557 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 419557 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR SN PUEBLO SAN SALVADOR TZOMPANTEPEC, 90490 TZOMPANTEPEC, TZOMPANTEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE LIBERTAD, CALLE MOCTEZUMA A 426 METROS AL NORESTE DE LA CAPILLA BARRIO DE L, lon:-98.09354605, lat:19.37118178}} | 2024-11-26 | 2024-11-29 | 243367.52 | 243367.52 | 243367.52 | 243367.52 | 243367.52 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 085 2024, contratista:VITAL LED ILUMINACION SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2738145.78, importe_modificado:2738145.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2449560/proyecto_INICIO, 2449560/proyecto_FIN, 2449560/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402460912 | Proyecto de inversión | 24630.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:24630.05, modificado:24630.05}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, FISM 2434257 LOCALIDAD JOSÉ MARÍA MORELOS BUENAVISTA - 377030 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 377030 | S | 28 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:30, direccion:CALLE FRANCISCO VILLA COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS BUENAVISTA, 90250 JOSÉ MARÍA MORELOS BUENAVISTA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y , CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE CALLA JUSTO SIERRA Y PREDIO DE LA LOCALIDAD JOSE MARI, lon:-98.26919072, lat:19.56871833}} | 2024-10-28 | 2024-11-24 | 24630.05 | 24630.05 | 24630.05 | 24630.05 | 24630.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434257, contratista:CFE, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:24630.05, importe_modificado:24630.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2460912/proyecto_INICIO, 2460912/proyecto_FIN, 2460912/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402461334 | Proyecto de inversión | 49224.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49224.88, modificado:49224.88}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN FISM2434159, COLONIA TEPATLAXCO - 378169 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 378169 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:PROLONGACION XICOHTENCATL COLONIA TEPATLAXCO, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE CARDERNAS Y CALLE XICOTENCATL, PROLONGACIÓN XICOHTENCATL ENTRE CALLE CARDENAS Y XICOHTENCATL EN LA COLONIA TEPATLAXCO, lon:-98.12461267, lat:19.61628114}} | 2024-10-28 | 2024-11-24 | 49224.88 | 49224.88 | 49224.88 | 49224.88 | 49224.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434159, contratista:CFE, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:49224.88, importe_modificado:49224.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {2461334/proyecto_INICIO, 2461334/proyecto_FIN, 2461334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402449572 | Proyecto de inversión | 855400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:855400.0, modificado:851786.32}} | EQUIPAMIENTO DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN XALOZTOC LOCALIDAD GUADALUPE TEXMOLAC ASENTAMIENTO GUADALUPE TEXMOLAC CON CATORCE ACCIONES - 420174 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 420174 | S | 27 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE TEXMOLAC, 90460 GUADALUPE TEXMOLAC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE FELIPE ANGELES Y CALLE A. LOPEZ MATEOS, BRECHA I. ZARAGOZA A 300 METROS AL NOROESTE DE CECYTE 30 GUADALUPE TEXMO, lon:-98.04738146, lat:19.42290992}} | 2024-11-26 | 2024-11-29 | 851786.32 | 851786.32 | 851786.32 | 851786.32 | 851786.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 085 2024, contratista:VITAL LED ILUMINACION SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2738145.78, importe_modificado:2738145.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {2449572/proyecto_INICIO, 2449572/proyecto_PROCESO, 2449572/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449574 | Proyecto de inversión | 122200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:122200.0, modificado:121683.76}} | EQUIPAMIENTO DE SANITARIO CON BIODIGESTOR EN XALOZTOC LOCALIDAD SAN PEDRO TLACOTEPEC ASENTAMIENTO SAN PEDRO TLACOTEPEC CON DOS ACCIONES - 420465 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 420465 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN PUEBLO SAN PEDRO TLACOTEPEC, 90460 SAN PEDRO TLACOTEPEC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE FRANCISCO SARABIA, A 373 METROS AL SUROESTE DE LA ZONA RESERVA ECOLOGÍCA TLACOTZINTZI, lon:-98.04375862, lat:19.39972515}} | 2024-11-26 | 2024-11-29 | 121683.76 | 121683.76 | 121683.76 | 121683.76 | 121683.76 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 085 2024, contratista:VITAL LED ILUMINACION SA DE CV, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2738145.78, importe_modificado:2738145.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:40.0}} | {2449574/proyecto_INICIO, 2449574/proyecto_FIN, 2449574/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402467002 | Proyecto de inversión | 6830455.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:6830455.35, modificado:6830455.35}} | CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES, BANQUETAS, ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO, FISM 006 - 345295 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 345295 | S | 5482 | 5482 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:6245.0, meta_modificada:6245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ACTIPAC Y CAMINO REAL INTERIOR SN BARRIO TLALTEPANGO, 90990 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE 11 DE MARZO Y CAMINO CAMPOS DE UTBOL, CERCA DEL PUENTE DE TLALTEPANGO, lon:-98.1564969, lat:19.11345322}} | 2024-03-22 | 2024-06-20 | 6830455.35 | 6830455.35 | 6830455.35 | 6830455.35 | 6830455.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425006, contratista:RAPEI CONSTRUCCIONES MENA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:6816292.18, importe_modificado:6830455.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:6245.0}} | {2467002/proyecto_INICIO, 2467002/proyecto_PROCESO, 2467002/proyecto_FIN, 2467002/proyecto_INICIO, 2467002/proyecto_PROCESO, 2467002/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402461386 | Proyecto de inversión | 668620.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:668620.06, modificado:668620.06}} | CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN IXTENCO LOCALIDAD IXTENCO ASENTAMIENTO RESURRECCIÓN SECCIÓN DOS - 228233 | 29 | Tlaxcala | 16 | Ixtenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtenco | 228233 | S | 50 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:864.55, meta_modificada:864.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 8 SUR BARRIO RESURRECCIÓN SECCIÓN DOS, 90583 IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA ENTRE CALLE 9 ORIENTE Y CALLE 13 ORIENTE, CALLE 10 SUR ES LA CALLE 8 SUR PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE IXTENCO, lon:-97.88898075, lat:19.2485063}} | 2024-08-05 | 2024-08-23 | 668620.06 | 668620.06 | 668620.06 | 668620.06 | 668620.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIT-DOP-FISM241601, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HIJUMARSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTENCO TLAX, monto:701650.13, importe_modificado:668620.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:864.55}} | {2461386/proyecto_INICIO, 2461386/proyecto_FIN, 2461386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402464078 | Proyecto de inversión | 190249.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:190249.2, modificado:190249.2}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, FISM056 - 386134 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 386134 | S | 2091 | 2091 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.7, meta_modificada:220.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS INTERIOR SN BARRIO SAN COSME, 90960 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE BENITO JUAREZ, A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE SAN COSME, lon:-98.17623299, lat:19.12405357}} | 2024-04-02 | 2024-04-15 | 190249.2 | 190249.2 | 190249.2 | 190249.2 | 190249.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM2425056, contratista:PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBA S DE R. L DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:190249.2, importe_modificado:190249.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.7}} | {2464078/proyecto_INICIO, 2464078/proyecto_FIN, 2464078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402467848 | Proyecto de inversión | 3016600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3016600.0, modificado:3016600.0}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, PRIMERA ETAPA, FISM009 - 347745 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 347745 | S | 517 | 517 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3199.3, meta_modificada:3199.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL INTERIOR SN BARRIO SAN NICOLÁS, 90930 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CARRETERA SAN ISIDRO Y CAMINO ESCUELA COBAT, CERCA DE LA TERMINAL DE AUTOBUSES FLECHA VERDE, lon:-98.14492298, lat:19.1358025}} | 2024-04-05 | 2024-05-14 | 3016600 | 3016600 | 3016600 | 3016600 | 3016600 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425009, contratista:JOSE ISABEL MARCELINO ROJAS XAHUANTITLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:2918463.11, importe_modificado:2918463.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3199.3}} | {2467848/proyecto_FIN, 2467848/proyecto_PROCESO, 2467848/proyecto_INICIO, 2467848/proyecto_PROCESO, 2467848/proyecto_FIN, 2467848/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402467871 | Proyecto de inversión | 223961.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:223961.3, modificado:223961.3}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, FISM010 - 347882 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 347882 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:630.0, meta_modificada:630.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:30, direccion:CALLE XALTELULCO Y CALLE 3 DE JUNIO INTERIOR SN BARRIO CRISTO, 90920 XAHUENTEPIZILA, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE CONCEPCION Y CALLE 3 DE JUNIO, CERCA DEL POZO DE GAU POTABLE DEL CRISTO, lon:-98.152518, lat:19.149399}} | 2024-02-26 | 2024-03-12 | 223961.3 | 223961.3 | 223961.3 | 223961.3 | 223961.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425010, contratista:JAVIER FELIPE ZAHUANTITLA TORIBIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:223961.3, importe_modificado:223961.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:630.0}} | {2467871/proyecto_INICIO, 2467871/proyecto_FIN, 2467871/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402468650 | Proyecto de inversión | 1203743.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1203743.13, modificado:1203743.16}} | CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR, EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL TETLATLAHUCA, EN BARRANCA DE LA CALLE REFORMA, ENTRE CALLE REFORMA Y PRIV. BENITO JUAREZ - 396597 | 29 | Tlaxcala | 32 | Tetlatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tetlatlahuca | 396597 | S | 15 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:167.4, meta_modificada:167.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:PUEBLO SANTA ISABEL TETLATLAHUCA, 90730 TETLATLAHUCA, TETLATLAHUCA TLAXCALA ENTRE CALLE CALLE REFORMA Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO LA UBICACION DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA A 500 M. DE LA ESCUELA SECUNDAR, lon:-98.29815495, lat:19.23652736}} | 2024-12-16 | 2024-12-30 | 1203743.16 | 1203743.16 | 1203743.16 | 1203743.16 | 1203743.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2432011-IR, contratista:GRUPO URBANIZADOR DARA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA, monto:1203743.16, importe_modificado:1203743.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:167.4}} | {2468650/proyecto_INICIO, 2468650/proyecto_FIN, 2468650/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402469457 | Proyecto de inversión | 550936.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:550936.36, modificado:550936.36}} | CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS, FISM018 - 352025 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 352025 | S | 2170 | 2170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:614.5, meta_modificada:614.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 1 ERO DE MAYO INTERIOR SN BARRIO LA SANTÍSIMA, 90950 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE ASCENCION TEPAL, EN FRENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA DEL BARRIO, lon:-98.160064, lat:19.121295}} | 2024-02-26 | 2024-03-15 | 550936.36 | 550936.36 | 550936.36 | 550936.36 | 550936.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425018, contratista:ARTEMIO ROBERTO SERRANO MASTRANZO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:550936.36, importe_modificado:550936.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:614.5}} | {2469457/proyecto_PROCESO, 2469457/proyecto_INICIO, 2469457/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402461396 | Proyecto de inversión | 690476.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:690476.39, modificado:690476.4}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN IXTENCO LOCALIDAD IXTENCO - 228518 | 29 | Tlaxcala | 16 | Ixtenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtenco | 228518 | S | 80 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 5 ORIENTE BARRIO SAN GABRIEL SECCIÓN DOS, 90583 IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 4 SUR, CALLE 7 ORIENTE CALLE 5 ORIENTE ENTRE CALLE DE LA 2 SUR Y 4 SUR, lon:-97.89249982, lat:19.25014595}} | 2024-08-05 | 2024-08-23 | 690476.4 | 690476.4 | 690476.4 | 690476.4 | 690476.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIT-DOP-FISM241602, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HIJUMARSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTENCO TLAX, monto:770210.76, importe_modificado:690476.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:600.0}} | {2461396/proyecto_INICIO, 2461396/proyecto_FIN, 2461396/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402464916 | Proyecto de inversión | 203314.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:203314.41, modificado:203314.41}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS SEGUNDA ETAPA FISM059 - 387803 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 387803 | S | 2277 | 2277 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.25, meta_modificada:160.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO INTERIOR SN BARRIO TLALTEPANGO, 90990 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE PRINCIPAL DE COMUNIDAD DE TLALTEPANGO HACIA ABAJO , lon:-98.166544, lat:19.107614}} | 2024-04-15 | 2024-04-24 | 203314.41 | 203314.41 | 203314.41 | 203314.41 | 203314.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425059, contratista:HILARIO GREGORIO REYES, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:204867.65, importe_modificado:204867.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.25}} | {2464916/proyecto_INICIO, 2464916/proyecto_PROCESO, 2464916/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402469476 | Proyecto de inversión | 146255.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:146255.42, modificado:146255.42}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, FISM020 - 352054 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 352054 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:16.73, meta_modificada:16.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE MAYO INTERIOR SN BARRIO SAN NICOLÁS, 90930 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE 1RO DE MAYO Y CARRETERA SAN ISIDRO, EN FRENTE DE PARQUE RECVREATIVO DEL BARRIO DE SAN NICOLAS, lon:-98.147317, lat:19.134724}} | 2024-02-26 | 2024-03-01 | 146255.42 | 146255.42 | 146255.42 | 146255.42 | 146255.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425020, contratista:JAVIER CARRILLO SANCHEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:146255.42, importe_modificado:146255.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:16.73}} | {2469476/proyecto_INICIO, 2469476/proyecto_FIN, 2469476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402469482 | Proyecto de inversión | 50882.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50882.49, modificado:50882.49}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, FISM021 - 352067 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 352067 | S | 2174 | 2174 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:11.05, meta_modificada:11.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CERRADA 2DA 5 DE MAYO INTERIOR SN BARRIO LA SANTÍSIMA, 90950 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MUÑOZ CAMARGO, A UNA CUADRA DE UN AUTOLAVADO, lon:-98.155388, lat:19.122201}} | 2024-02-26 | 2024-03-06 | 50882.49 | 50882.49 | 50882.49 | 50882.49 | 50882.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425021, contratista:MORELIA OTERO MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:50882.49, importe_modificado:50882.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:11.05}} | {2469482/proyecto_INICIO, 2469482/proyecto_FIN, 2469482/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402469486 | Proyecto de inversión | 220442.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:220442.7, modificado:220442.7}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, FISM022 - 352076 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 352076 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:94.5, meta_modificada:94.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRIVADA ALVARO OBREGON INTERIOR SN BARRIO SAN SEBASTIÁN, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE ALVARO OBREGON Y CALLE 5 DE FEBRERO, A UNA CUADRA DE LA CARRETERA VIA CORTA, lon:-98.178896, lat:19.124056}} | 2024-03-18 | 2024-03-28 | 220442.7 | 220442.7 | 220442.7 | 220442.7 | 220442.7 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM2425022, contratista:CRISTOBAL XELANO CAPILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:220442.7, importe_modificado:220442.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:94.5}} | {2469486/proyecto_PROCESO, 2469486/proyecto_INICIO, 2469486/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402470955 | Proyecto de inversión | 518514.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:518514.7, modificado:518514.7}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HERMANOS SERDAN BARRIO PUEBLA MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA - 402162 | 29 | Tlaxcala | 56 | Santa Ana Nopalucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Nopalucan | 402162 | S | 40 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:159.5, meta_modificada:159.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE HERMANOS SERDAN BARRIO DE PUEBLA, 90139 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE AVENIDA PUEBLA Y CALLE HERMITA, CALLE FRANCISCO VILLA PARTIENDO DEL ASTA BANDERA EN DIRECCION AL ESTE DE LA AVENIDA LOMA BONI, lon:-98.3295327, lat:19.29758743}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 518514.7 | 518514.7 | 518514.7 | 518514.7 | 518514.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAN/OP/FISM2024-2/01, contratista:CARLOS ALBERTO AZTATZI SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, monto:518514.7, importe_modificado:518514.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:159.5}} | {2470955/proyecto_INICIO, 2470955/proyecto_PROCESO, 2470955/proyecto_FIN, 2470955/proyecto_INICIO, 2470955/proyecto_PROCESO, 2470955/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402461490 | Proyecto de inversión | 739540.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:739540.94, modificado:739540.94}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN IXTENCO LOCALIDAD IXTENCO - 231191 | 29 | Tlaxcala | 16 | Ixtenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtenco | 231191 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:699.89, meta_modificada:699.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 3 ORIENTE BARRIO SAN GABRIEL SECCIÓN UNO, 90584 IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 4 SUR, BRECHA 5 ORIENTE CALLE 3 ORIENTE ENTRE LAS CALLES 2 SUR Y 4 SUR, lon:-97.89294773, lat:19.25112211}} | 2024-08-05 | 2024-08-23 | 739540.94 | 739540.94 | 739540.94 | 739540.94 | 739540.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIT-DOP-FISM241604, contratista:ALLAN JESUS ROA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTENCO TLAX, monto:653158.76, importe_modificado:739540.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:699.89}} | {2461490/proyecto_INICIO, 2461490/proyecto_FIN, 2461490/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402465634 | Acción | 79533.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:79533.73, modificado:79533.73}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 341756 | 29 | Tlaxcala | 14 | Hueyotlipan |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Hueyotlipan | 341756 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.348498, lat:19.469988}} | 2024-08-22 | 2024-10-07 | 79533.73 | 79533.73 | 79533.73 | 79533.73 | 79533.73 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI2414001, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HIJUMARSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEYOTLIPAN, TLAXCALA, monto:79533.73, importe_modificado:79533.73}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2465634/proyecto_FIN, 2465634/proyecto_PROCESO, 2465634/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402461501 | Proyecto de inversión | 613974.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:613974.36, modificado:613974.36}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN IXTENCO LOCALIDAD IXTENCO - 231458 | 29 | Tlaxcala | 16 | Ixtenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtenco | 231458 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:556.02, meta_modificada:556.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 5 ORIENTE BARRIO SAN GABRIEL SECCIÓN DOS, 90583 IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 2 SUR, CALLE 7 ORIENTE CALLE 5 ORIENTE ENTRE LAS CALLES 5 DE MAYO Y 2 SUR, lon:-97.89358342, lat:19.24971166}} | 2024-08-05 | 2024-08-23 | 613974.36 | 613974.36 | 613974.36 | 613974.36 | 613974.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIT-DOP-FISM241605, contratista:YAMIL ANTONIO RODRIGUEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE IXTENCO TLAX, monto:683897.87, importe_modificado:613974.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:556.02}} | {2461501/proyecto_INICIO, 2461501/proyecto_FIN, 2461501/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402461510 | Proyecto de inversión | 23040.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:23040.55, modificado:23040.55}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN FISM2434160, COLONIA TEPATLAXCO - 378729 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 378729 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:COLONIA TEPATLAXCO, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE EL VERGEL Y CALLE ZAPATA, CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE EL VERGEL Y CALLE ZAPATA, DE LA COLONIA TEPATLAXCO, lon:-98.12306115, lat:19.61412613}} | 2024-10-28 | 2024-11-24 | 23040.55 | 23040.55 | 23040.55 | 23040.55 | 23040.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434160, contratista:CFE, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:23040.55, importe_modificado:23040.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:45.0}} | {2461510/proyecto_INICIO, 2461510/proyecto_FIN, 2461510/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402461511 | Proyecto de inversión | 281655.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:281655.37, modificado:281655.37}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN IXTENCO LOCALIDAD IXTENCO - 231697 | 29 | Tlaxcala | 16 | Ixtenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtenco | 231697 | S | 9 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.9, meta_modificada:230.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE TLAHUICOLE BARRIO SAN GABRIEL SECCIÓN DOS, 90583 IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA ENTRE CALLE LOS PRADOS Y TERRACERIA LIMITE DE CALLE, CALLE PASTORES CALLE TLAHUICOLE ENTRE LA CALLE LOS PRADOS Y LIMITE DE CALLE, lon:-97.89666952, lat:19.24021197}} | 2024-08-05 | 2024-08-23 | 281655.37 | 281655.37 | 281655.37 | 281655.37 | 281655.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIT-DOP-FISM241607, contratista:INGENIERIA & ARQUITECTURA JOCA, convocante:MUNICIPIO DE IXTENCO TLAX, monto:281655.37, importe_modificado:281655.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.9}} | {2461511/proyecto_PROCESO, 2461511/proyecto_FIN, 2461511/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402461517 | Proyecto de inversión | 56354.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:56354.79, modificado:56623.75}} | CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN IXTENCO LOCALIDAD IXTENCO - 231908 | 29 | Tlaxcala | 16 | Ixtenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Ixtenco | 231908 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 14 ORIENTE BARRIO RESURRECCIÓN SECCIÓN UNO, 90584 IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA ENTRE CALLE 6 NORTE Y TERRACERIA LIMITE DE CALLE, TERRACERIA LIMITE DE CALLE CALLE 14 ORIENTE ENTRE LA CALLE 6 NORTE Y LIMITE DE CALLE, lon:-97.89502242, lat:19.26158114}} | 2024-08-05 | 2024-08-23 | 56623.75 | 56623.75 | 56623.75 | 56623.75 | 56623.75 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIT-DOP-FISM241608, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HIJUMARSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTENCO TLAX, monto:56623.75, importe_modificado:56623.75}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:180.0}} | {2461517/proyecto_INICIO, 2461517/proyecto_FIN, 2461517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402464983 | Proyecto de inversión | 256924.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:256924.25, modificado:256924.25}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 388020 | 29 | Tlaxcala | 27 | Tenancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenancingo | 388020 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:237.01, meta_modificada:237.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE PUEBLO TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA 2 SUR, DE LA IGLESIA HACIA EL SUR SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A DOS CALLES EN, lon:-98.20137362, lat:19.14505126}} | 2024-11-22 | 2024-12-23 | 256924.25 | 256924.25 | 256924.25 | 256924.25 | 256924.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-MTT-FISM-003-2/2024, contratista:JOSÉ LUIS FUENTES BERNALDINO, convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO TLAX, monto:256924.25, importe_modificado:256924.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:237.01}} | {2464983/proyecto_INICIO, 2464983/proyecto_PROCESO, 2464983/proyecto_FIN, 2464983/proyecto_PROCESO, 2464983/proyecto_FIN, 2464983/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402471020 | Proyecto de inversión | 161112.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161112.57, modificado:161112.57}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA - 402324 | 29 | Tlaxcala | 56 | Santa Ana Nopalucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Nopalucan | 402324 | S | 24 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:146.58, meta_modificada:146.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ BARRIO NUEVO MÉXICO, 90138 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE AQUILES SERDAN A UNOS 100 M FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA PARTIENDO DE AV. , lon:-98.34210286, lat:19.30855023}} | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 161112.57 | 161112.57 | 161112.57 | 161112.57 | 161112.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAN/OP/FISM2024/09, contratista:ARTURO SUAREZ TIZAPAN, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, monto:161112.57, importe_modificado:161112.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:146.58}} | {2471020/proyecto_INICIO, 2471020/proyecto_PROCESO, 2471020/proyecto_FIN, 2471020/proyecto_INICIO, 2471020/proyecto_PROCESO, 2471020/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402471768 | Proyecto de inversión | 415252.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:415252.23, modificado:392005.76}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MALINTZI Y CALLE SAN JERÓNIMO DEL MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA. - 404047 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 404047 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:277.0, meta_modificada:277.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE MALINTZI PUEBLO LA MAGDALENA TLALTELULCO, 90830 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE CALLE DE LAS MANZANAS Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE EMILIANO ZAPATA LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE S, lon:-98.16475067, lat:19.27124241}} | 2024-11-21 | 2024-12-06 | 392005.76 | 392005.76 | 392005.76 | 392005.76 | 392005.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP48/FISM24IR/7, contratista:PEDRO CUAPIO LIMA, convocante:MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO, monto:445090.26, importe_modificado:445090.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:277.0}} | {2471768/proyecto_PROCESO, 2471768/proyecto_INICIO, 2471768/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402462740 | Proyecto de inversión | 144929.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:144929.5, modificado:144929.51}} | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA EN LA BOMBA DE REBOMBEO DEL MUNICIPIO DE ATLTZAYANCA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NEXNOPALA - 382416 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atltzayanca | 382416 | S | 2289 | 2098 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE D TRAMO CARRETERA DE ATLTZAYANCA - NEXNOPALA KILÓMETRO 2 + 640 RANCHERIA NEXNOPALA, 90557 NEXNOPALA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL POZO DE AGUA POTABLE QUE SUMINISTRA A LA , lon:-97.78793972, lat:19.40472157}} | 2024-11-02 | 2024-11-06 | 144929.51 | 144929.51 | 144929.51 | 144929.51 | 144929.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-DOP/AD/FAISMUN 2404-074, contratista:IVAN JUAREZ ILHUICATZI, convocante:Municipio de Atltzayanca, Tlaxcala, monto:144929.51, importe_modificado:144929.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2462740/proyecto_INICIO, 2462740/proyecto_PROCESO, 2462740/proyecto_INICIO, 2462740/proyecto_FIN, 2462740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402470328 | Proyecto de inversión | 210198.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:210198.73, modificado:208117.55}} | CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN SEGUNDA PRIVADA DE 5 DE MAYO BARRIO DE TECPA MORALES DEL MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA. - 400406 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 400406 | S | 52 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE 5 DE MAYO PUEBLO LA MAGDALENA TLALTELULCO, 90830 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA ORIENTE, CALLE SAN MIGUEL LA OBRA SE ENCONTRARA , lon:-98.19362945, lat:19.28055427}} | 2024-11-20 | 2024-12-17 | 208117.55 | 208117.55 | 208117.55 | 208117.55 | 208117.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP48/FISM24IR/3, contratista:JOSE ANTONIO ESCALONA PEREZ TELLO, convocante:MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO, monto:208117.55, importe_modificado:208117.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2470328/proyecto_INICIO, 2470328/proyecto_FIN, 2470328/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402471056 | Proyecto de inversión | 158170.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:158170.02, modificado:163440.72}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO - 402422 | 29 | Tlaxcala | 35 | Tocatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tocatlán | 402422 | S | 38 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:70.0, meta_modificada:70.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SANTA MARÍA TOCATLÁN, 90480 TOCATLÁN, TOCATLÁN TLAXCALA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y PRIVADA PRIVADA BENITO JUAREZ, CALLE FRANCISCO I MADERO SE UBICA EL PROYECTO A DOS CUADRAS DEL PALACIO MUNICIP, lon:-98.03332336, lat:19.3922009}} | 2024-12-02 | 2024-12-13 | 163440.72 | 163440.72 | 163440.72 | 163440.72 | 163440.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 243503, contratista:CESAR VALENTIN LOPEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE TOCATLAN, TLAX., monto:157089.21, importe_modificado:163440.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.0}} | {2471056/proyecto_PROCESO, 2471056/proyecto_INICIO, 2471056/proyecto_PROCESO, 2471056/proyecto_FIN, 2471056/proyecto_INICIO, 2471056/proyecto_PROCESO, 2471056/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402471073 | Proyecto de inversión | 132276.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:132276.12, modificado:223764.0}} | REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE DE CUAPIAXTLA - 356379 | 29 | Tlaxcala | 8 | Cuapiaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuapiaxtla | 356379 | S | 5290 | 4780 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO ESCOBEDO BARRIO SAN ANTONIO, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA IGNACION ZARAGOZA Y CALLE MANUEL GONZALEZ ORTEGA, EL TANQUE LEVADO SE ENCUENTRA UBICADO A UN COSTADO DEL JARDIN BENITOS JUAREZ, lon:-97.77290736, lat:19.29788174}} | 2024-10-04 | 2024-10-18 | 223764 | 223764 | 223764 | 223764 | 223764 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMC/FISM2408013/AD/2024, contratista:DISEÑOCONSTRUCCION GENERAL THE SCALE, convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, monto:223764.0, importe_modificado:223764.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2471073/proyecto_INICIO, 2471073/proyecto_PROCESO, 2471073/proyecto_FIN, 2471073/proyecto_INICIO, 2471073/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402472142 | Proyecto de inversión | 1284960.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1284960.11, modificado:1284960.11}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, FISM054 - 359191 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 359191 | S | 750 | 750 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1958.0, meta_modificada:1958.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:9, direccion:PRIVADA CONSTITUYENTES INTERIOR SN BARRIO SAN COSME, 90960 OCOPIPILA, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CARRETERA VIA CORTA A SANTA ANA Y CALLE SAN JACINTO, EN LA CALLE DEL CAMPO DE FUTBOL LA CRUZ, lon:-98.170931, lat:19.139782}} | 2024-04-01 | 2024-04-25 | 1284960.11 | 1284960.11 | 1284960.11 | 1284960.11 | 1284960.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425054, contratista:SISTEMAS ORTOGONALES DE INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:1284960.11, importe_modificado:1284960.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1958.0}} | {2472142/proyecto_INICIO, 2472142/proyecto_PROCESO, 2472142/proyecto_FIN, 2472142/proyecto_INICIO, 2472142/proyecto_FIN, 2472142/proyecto_PROCESO, 2472142/proyecto_FIN, 2472142/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402472196 | Proyecto de inversión | 911349.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:911349.78, modificado:368333.34}} | REHABILITACIÓN DE CARRETERA EN AVENIDA XICOHTENCATL Y AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE DEL MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX. - 359342 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Natívitas | 359342 | S | 152 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:725.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:AVENIDA XICOHTENCATL Y 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN RAFAEL TENANYECAC, 90718 SAN RAFAEL TENANYECAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CARRETERA MEXICO - PUEBLA Y AVENIDA SAN MARTIN, CALLE 16 DE SEPTIEMBE LA OBRA SE UBICA SOBRE LA AVENIDA X, lon:-98.37066386, lat:19.2470402}} | 2024-10-25 | 2024-11-20 | 368333.34 | 368333.34 | 368333.34 | 368333.34 | 368333.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2423029-IR, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA, monto:736666.69, importe_modificado:736666.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:725.87}} | {2472196/proyecto_FIN, 2472196/proyecto_INICIO, 2472196/proyecto_PROCESO, 2472196/proyecto_FIN, 2472196/proyecto_INICIO, 2472196/proyecto_PROCESO, 2472196/proyecto_FIN, 2472196/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402461667 | Proyecto de inversión | 794525.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:794525.18, modificado:794525.97}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN IXTENCO LOCALIDAD IXTENCO ASENTAMIENTO SAN JUAN SECCIÓN DOS - 237480 | 29 | Tlaxcala | 16 | Ixtenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtenco | 237480 | S | 80 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE IXTENCO ZITLALTEPEC BARRIO SAN JUAN SECCIÓN DOS, 90580 IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA ENTRE CALLE 9 ORIENTE Y CALLE LOS PRADOS, CALLE PASTORES UBICADO EN LA CARRETERA IXTENCO ZITLALTEPEC ENTRE LAS CALLES 9 ORIENTE Y PRADOS, lon:-97.89407854, lat:19.24651593}} | 2024-08-05 | 2024-08-23 | 794525.97 | 794525.97 | 794525.97 | 794525.97 | 794525.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIT-DOP-FISM241611, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HIJUMARSA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTENCO TLAX, monto:794525.97, importe_modificado:794525.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}} | {2461667/proyecto_INICIO, 2461667/proyecto_FIN, 2461667/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402464378 | Proyecto de inversión | 284200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:284200.0, modificado:284200.0}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO ,SOLO SUMINISTRO DE MATERIALES, FISM057 - 386693 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 386693 | S | 2042 | 2042 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN BARRIO CRISTO, 90920 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES EN CALLES PRICIPALES DE LA COMUNIDAD DEL CRIS, lon:-98.15740006, lat:19.1317416}} | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 284200 | 284200 | 284200 | 284200 | 284200 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM2425057, contratista:PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBA S DE R. L DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:284200.0, importe_modificado:284200.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2464378/proyecto_FIN, 2464378/proyecto_INICIO, 2464378/proyecto_FIN, 2464378/proyecto_PROCESO, 2464378/proyecto_FIN, 2464378/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402465183 | Proyecto de inversión | 199142.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:199142.07, modificado:199142.07}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE FISM060 - 388578 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 388578 | S | 2043 | 2043 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:550.0, meta_modificada:550.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CONCEPCION Y TETEPETLA INTERIOR SN BARRIO CRISTO, 90920 XAHUENTEPIZILA, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y CAMINO A XALTELULCO, A UNA CUADRA DE CAMINO A XALTELULC, lon:-98.154163, lat:19.146237}} | 2024-07-01 | 2024-07-12 | 199142.07 | 199142.07 | 199142.07 | 199142.07 | 199142.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425060, contratista:CRISTOBAL XELANO CAPILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:199142.07, importe_modificado:199142.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:550.0}} | {2465183/proyecto_PROCESO, 2465183/proyecto_INICIO, 2465183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402466654 | Proyecto de inversión | 1212751.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1212751.64, modificado:1212751.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN PROLONGACIÓN LA VENTA, LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA. - 391994 | 29 | Tlaxcala | 46 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Emiliano Zapata | 391994 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:235.0, meta_modificada:315.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PROLONGACION LA VENTA PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE MATAMOROS Y CALLE NOMBRE SIN DEFINIR, AL SURESTE DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LAS AFUERAS DE LA MISMA. UBICADA EN LA ZONA, lon:-97.91448524, lat:19.55519453}} | 2024-11-20 | 2024-12-19 | 1212751.64 | 1212751.64 | 1212751.64 | 1212751.64 | 1212751.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZDOP - I3 - FAISMUN 2446014, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA, monto:1212751.64, importe_modificado:1212751.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.0}} | {2466654/proyecto_INICIO, 2466654/proyecto_FIN, 2466654/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402461009 | Proyecto de inversión | 203031.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:203031.07, modificado:227494.27}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN DE ADOQUIN HEXÁGONAL EN CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO DE POXTLA SEGUNDA SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA. - 377286 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 377286 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO LA MAGDALENA TLALTELULCO, 90830 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE REVOLUCIÓN LA OBRA DE PAVIMENTACIÓN DE ADOQUIN SE, lon:-98.18210804, lat:19.28228602}} | 2024-11-13 | 2024-12-10 | 227494.27 | 227494.27 | 227494.27 | 227494.27 | 227494.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP48/FISM24IR/2, contratista:ARQ. DANIEL RODRIGUEZ PLUMA, convocante:MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO, monto:227494.27, importe_modificado:227494.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:280.0}} | {2461009/proyecto_PROCESO, 2461009/proyecto_INICIO, 2461009/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402458745 | Proyecto de inversión | 192479.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:192479.84, modificado:192479.64}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE ROSAS - 370305 | 29 | Tlaxcala | 41 | Papalotla de Xicohténcatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Papalotla de Xicohténcatl | 370305 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE ROSAS COLONIA LA CIÉNEGA, 90796 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE JUAN CUAMATZI, CALLE ROSAS ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE JUAN CUAMATZI, lon:-98.22973462, lat:19.16192825}} | 2024-11-01 | 2024-11-12 | 192479.64 | 192479.64 | 192479.64 | 192479.64 | 192479.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP4124/FAISMUN-OO1, contratista:HECTOR CANALES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAXCALA, monto:193651.84, importe_modificado:193651.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.0}} | {2458745/proyecto_INICIO, 2458745/proyecto_PROCESO, 2458745/proyecto_FIN, 2458745/proyecto_INICIO, 2458745/proyecto_FIN, 2458745/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402446698 | Proyecto de inversión | 9800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9800.0, modificado:9540.33}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD EL LLANO ASENTAMIENTO EL LLANO CON 1 ACCION - 343288 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 343288 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:23, direccion:PUEBLO EL LLANO, 90459 EL LLANO, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE Y , A 1.30 KILOMETROS AL NORESTE SE ENCUENTRA EL POZO DE AGUA CAPALIANO DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-98.19775, lat:19.38286}} | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2446698/proyecto_INICIO, 2446698/proyecto_FIN, 2446698/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448708 | Proyecto de inversión | 683200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:683200.0, modificado:682590.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN CONTLA DE JUAN CUAMATZI LOCALIDAD SAN JOSÉ AZTATLA ASENTAMIENTO SAN JOSÉ AZTATLA CON 61 ACCIONES - 391330 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 391330 | S | 119 | 119 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:AVENIDA HIDALGO PUEBLO SAN JOSÉ AZTATLA, 90692 SAN JOSÉ AZTATLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE TECKICAL Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE 19 DE MARZO A 30 METROS AL SUR ESTE DE LA IGLESIA DE SAN JOSÉ AZTATLA DE L, lon:-98.12966641, lat:19.30920743}} | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 682590 | 682590 | 682590 | 682590 | 682590 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:61.0}} | {2448708/proyecto_INICIO, 2448708/proyecto_PROCESO, 2448708/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448713 | Proyecto de inversión | 11200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:11200.0, modificado:11190.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN CONTLA DE JUAN CUAMATZI LOCALIDAD SANTA MARÍA AQUIÁHUAC ASENTAMIENTO SANTA MARÍA AQUIÁHUAC CON 1 ACCION - 391619 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 391619 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:6, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO PUEBLO SANTA MARÍA AQUIÁHUAC, 90693 SANTA MARÍA AQUIÁHUAC, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN CUAMATZI Y , AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA A 372 METROS AL SURESTE DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR DE , lon:-98.132, lat:19.32302}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2448713/proyecto_INICIO, 2448713/proyecto_PROCESO, 2448713/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE RECHAZA A PETICIÓN DEL EJECUTOR DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs5: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs6: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs7: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs8: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448721 | Proyecto de inversión | 33600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:33600.0, modificado:33570.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN ESPAÑITA LOCALIDAD ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO ÁLVARO OBREGÓN CON 3 ACCIONES - 392625 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 392625 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:2, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ÁLVARO OBREGÓN, 90293 ÁLVARO OBREGÓN, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y CALLE MATAMOROS, CALLE GALEANA A 477 METROS AL SUROESTE DEL CENTRO DE SALUD RURAL DE LA COMUNIDAD DE ALVARO OBREG, lon:-98.47395702, lat:19.46423542}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 33570 | 33570 | 33570 | 33570 | 33570 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2448721/proyecto_FIN, 2448721/proyecto_PROCESO, 2448721/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448723 | Proyecto de inversión | 22400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22400.0, modificado:22380.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN ESPAÑITA LOCALIDAD BARRIO DE TORRES ASENTAMIENTO BARRIO DE TORRES CON 2 ACCIONES - 392660 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 392660 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:25, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE PUEBLO BARRIO DE TORRES, 90295 BARRIO DE TORRES, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE JOAQUIN CISNEROS FERNANDEZ A 216 METROS AL NOROESTE VALETIN GOMEZ FARIA, lon:-98.43754338, lat:19.47795268}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 22380 | 22380 | 22380 | 22380 | 22380 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2448723/proyecto_INICIO, 2448723/proyecto_FIN, 2448723/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448724 | Proyecto de inversión | 11200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:11200.0, modificado:11190.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN CUAPIAXTLA LOCALIDAD COLONIA DEL VALLE ASENTAMIENTO COLONIA DEL VALLE CON 1 ACCION - 392669 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 392669 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:33, direccion:CALLE ORTIZ PUEBLO COL DEL VALLE, 90564 COLONIA DEL VALLE, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO, CALLE 12 DE DICIEMBRE A 549 METROS LA SUR OESTE DEL CENTRO COMUNITARIO DE PUENTECILLAS DE L, lon:-97.73571, lat:19.30585}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2448724/proyecto_FIN, 2448724/proyecto_PROCESO, 2448724/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448725 | Proyecto de inversión | 313600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:313600.0, modificado:313320.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN ESPAÑITA LOCALIDAD ESPAÑITA ASENTAMIENTO ESPAÑITA CON 28 ACCIONES - 392708 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 392708 | S | 55 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, meta_modificada:28.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO ESPAÑITA, 90290 ESPAÑITA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE CONSTITUCION, CALLE IGNACIO ZARAGOZA A 95 METROS AL SUROESTE DEL PANTEON MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE ESPAÑITA, lon:-98.42303099, lat:19.46287596}} | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 313320 | 313320 | 313320 | 313320 | 313320 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:28.0}} | {2448725/proyecto_PROCESO, 2448725/proyecto_INICIO, 2448725/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448727 | Proyecto de inversión | 22400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22400.0, modificado:22380.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN CHIAUTEMPAN DE LA LOCALIDAD SAN PEDRO MUÑOZTLA DEL ASENTAMIENTO SAN PEDRO MUÑOZTLA CON 2 ACCIONES - 392942 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 392942 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN PEDRO MUÑOZTLA, 90820 SAN PEDRO MUÑOZTLA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE AVENIDA MALINTZI Y CALLE INDEPENDECIA, CALLE 5 DE MAYO A 45 METROS AL SUR PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL EMILIANO ZAPATA , lon:-98.16724716, lat:19.28126297}} | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 22380 | 22380 | 22380 | 22380 | 22380 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2448727/proyecto_FIN, 2448727/proyecto_PROCESO, 2448727/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402446713 | Proyecto de inversión | 9800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:9800.0, modificado:9540.33}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD EL LLANO DOS ASENTAMIENTO EL LLANO DOS CON 1 ACCION - 343692 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 343692 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:26, direccion:PUEBLO EL LLANO DOS, 90456 EL LLANO DOS, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE Y , SE LOCALIZA A 1.44 KILOMETROS AL NOROESTE DEL POZO DE AGUA CAPALIANO DE LA LOCALIDAD DEL LLANO DOS, lon:-98.19599966, lat:19.38521788}} | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | 9540.33 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2446713/proyecto_INICIO, 2446713/proyecto_FIN, 2446713/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402446737 | Proyecto de inversión | 49000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:49000.0, modificado:47701.65}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN CHIAUTEMPAN LOCALIDAD SAN RAFAEL TEPATLAXCO ASENTAMIENTO SAN RAFAEL TEPATLAXCO CON 5 ACCIONES - 344707 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 344707 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN RAFAEL TEPATLAXCO, 90821 SAN RAFAEL TEPATLAXCO, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE LIBERTAD, CALLE REFORMA A 15 METROS DE LA PRESIDENCIA DE LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TEPATLAXCO DE LA COMU, lon:-98.11969995, lat:19.29822194}} | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 47701.65 | 47701.65 | 47701.65 | 47701.65 | 47701.65 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2446737/proyecto_PROCESO, 2446737/proyecto_FIN, 2446737/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402446753 | Proyecto de inversión | 19600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:19600.0, modificado:19080.66}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN CHIAUTEMPAN LOCALIDAD SANTA CRUZ TETELA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ TETELA CON 2 ACCIONES - 345159 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 345159 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:10, direccion:CALLE SAUCES PUEBLO SANTA CRUZ TETELA, 90802 SANTA CRUZ TETELA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE SAUCES Y CALLE CIPRESES, ANDADOR SABINO A 2.14 METROS AL NORTE DEL SALON DE FIESTAS AZAHARES DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ TETELA, lon:-98.20636682, lat:19.29965677}} | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 19080.66 | 19080.66 | 19080.66 | 19080.66 | 19080.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2446753/proyecto_FIN, 2446753/proyecto_INICIO, 2446753/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402446772 | Proyecto de inversión | 19600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:19600.0, modificado:19080.66}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN CUAPIAXTLA LOCALIDAD COLONIA IGNACIO ALLENDE ASENTAMIENTO IGNACIO ALLENDE CON 2 ACCIONES - 345468 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 345468 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:5, direccion:AVENIDA MIGUEL HIDALGO SUR PUEBLO IGNACIO ALLENDE, 90568 COLONIA IGNACIO ALLENDE, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ARTICULO 123 Y CALLE MORELOS, CALLE IGNACIO ALLENDE A 106 MTS AL NOROESTE DE LA IGLESIA DE SAN ISIDRO EL LABRADOR, lon:-97.78484417, lat:19.35585055}} | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 19080.66 | 19080.66 | 19080.66 | 19080.66 | 19080.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2446772/proyecto_INICIO, 2446772/proyecto_FIN, 2446772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402446809 | Proyecto de inversión | 39200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:39200.0, modificado:38161.32}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN CUAPIAXTLA LOCALIDAD SANTA BEATRIZ LA NUEVA ASENTAMIENTO SANTA BEATRIZ LA NUEVA CON 4 ACCIONES - 346705 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 346705 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:29, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTA BEATRIZ LA NUEVA, 90565 SANTA BEATRIZ LA NUEVA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE AUGUSTO VILLANUEVA Y CALLE BEATRIZ PAREDES, CALLE 12 DE OCTUBRE A 105 METROS AL SURESTE DEL CAC ZOAPILA DE LA M, lon:-97.76360844, lat:19.34831392}} | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 38161.32 | 38161.32 | 38161.32 | 38161.32 | 38161.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2446809/proyecto_PROCESO, 2446809/proyecto_INICIO, 2446809/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402457253 | Proyecto de inversión | 131105.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:131105.03, modificado:152252.44}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TENANYECAC. - 362254 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Natívitas | 362254 | S | 1120 | 930 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN RAFAEL TENANYECAC, 90718 SAN RAFAEL TENANYECAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE AVENIDA XICOHTENCATL Y CALLE LA BLOQUERA, AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA A 130 METROS EN DIRECCION ORIENTE DE, lon:-98.369787, lat:19.246508}} | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 152252.44 | 152252.44 | 152252.44 | 152252.44 | 152252.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2423040-AD, contratista:Oscar Hernandez Vazquez, convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA, monto:152252.44, importe_modificado:152252.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2457253/proyecto_PROCESO, 2457253/proyecto_FIN, 2457253/proyecto_INICIO, 2457253/proyecto_FIN, 2457253/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402448728 | Proyecto de inversión | 616000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:616000.0, modificado:615450.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN CUAPIAXTLA LOCALIDAD COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS ASENTAMIENTO JOSÉ MARÍA MORELOS CON 55 ACCIONES - 392968 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 392968 | S | 107 | 107 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:AVENIDA JUAREZ PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS, 90563 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A 123 METROS AL NORTE DE LA CAPILLA DE NUESTRO SEÑOR SAN, lon:-97.69836828, lat:19.36382774}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 615450 | 615450 | 615450 | 615450 | 615450 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:55.0}} | {2448728/proyecto_INICIO, 2448728/proyecto_PROCESO, 2448728/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448733 | Proyecto de inversión | 89600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:89600.0, modificado:89520.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN CHIAUTEMPAN LOCALIDAD SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO ASENTAMIENTO SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO CON 8 ACCIONES - 393196 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 393196 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:12, direccion:CALLE 12 DE OCTUBRE SUR PUEBLO SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO, 90820 SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE REFORMA, CALLE 15 DE MAYO A 218 METROS AL SUR ORIENTE DE, lon:-98.14532869, lat:19.27634043}} | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 89520 | 89520 | 89520 | 89520 | 89520 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2448733/proyecto_PROCESO, 2448733/proyecto_FIN, 2448733/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448745 | Proyecto de inversión | 11200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:11200.0, modificado:11190.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN CUAPIAXTLA LOCALIDAD COLONIA LOMA BONITA ASENTAMIENTO COLONIA LOMA BONITA CON 1 ACCION - 393598 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 393598 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:27, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO LOMA BONITA, 90565 COLONIA LOMA BONITA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, A 99 METROS AL NOR OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC DE LA COMUNIDAD C, lon:-97.75599, lat:19.33095}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2448745/proyecto_FIN, 2448745/proyecto_PROCESO, 2448745/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447054 | Proyecto de inversión | 127400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:127400.0, modificado:124024.29}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLAXCALA LOCALIDAD SAN ESTEBAN TIZATLÁN ASENTAMIENTO SAN ESTEBAN TIZATLÁN CON 13 ACCIONES - 354511 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 354511 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, direccion:CALLE ATLATZINGO PUEBLO SAN ESTEBAN TIZATLÁN, 90100 SAN ESTEBAN TIZATLÁN, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE ATLATZINGO Y CALLE TERCER SEÑORIO, CALLE TERCER PRIVADA SEÑORIO A283 METROS AL NOROESTE DE LA ZONA ARQUEOLOGICA DE LA LOCALI, lon:-98.21567672, lat:19.33844111}} | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 124024.29 | 124024.29 | 124024.29 | 124024.29 | 124024.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2447054/proyecto_INICIO, 2447054/proyecto_FIN, 2447054/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447074 | Proyecto de inversión | 29400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:29400.0, modificado:28620.99}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLAXCALA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA ASENTAMIENTO SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA CON 3 ACCIONES - 355123 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 355123 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:15, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA, 90111 SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y PRIVADA JUAREZ, A 708 METROS AL ESTE DE LA IGLESIA CRISTIANA PAN DE VIDA TLX DE LA LOCALIDAD DE SAN SEBAS, lon:-98.21440015, lat:19.28395037}} | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 28620.99 | 28620.99 | 28620.99 | 28620.99 | 28620.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2447074/proyecto_PROCESO, 2447074/proyecto_FIN, 2447074/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447078 | Proyecto de inversión | 127400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:127400.0, modificado:124024.29}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLAXCALA LOCALIDAD SANTA MARÍA ACUITLAPILCO ASENTAMIENTO SANTA MARÍA ACUITLAPILCO CON 13 ACCIONES - 355227 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 355227 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SANTA MARÍA ACUITLAPILCO, 90110 SANTA MARÍA ACUITLAPILCO, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE IV SEÑORIOS Y CALLE CHIAPAS, A 284 METROS AL ESTE DE LA IGLESIA CRISTIANA JESUCRISTO REY DE REYES DE LA LOCA, lon:-98.23961582, lat:19.27382707}} | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 124024.29 | 124024.29 | 124024.29 | 124024.29 | 124024.29 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2447078/proyecto_INICIO, 2447078/proyecto_FIN, 2447078/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447095 | Proyecto de inversión | 19600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:19600.0, modificado:19080.66}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN TLAXCALA LOCALIDAD TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL ASENTAMIENTO TLAXCALA CENTRO CON 2 ACCIONES - 355552 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 355552 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE ZITLALPOPOCATL PUEBLO TLAXCALA CENTRO, 90000 TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLE TLAHUICOLE, CALLE MIGUEL GURIDI Y ALCOCER A 40 METROS AL NOROESTE DEL TEMPLO DE LA SANTISIMA TRIN, lon:-98.23539027, lat:19.3197116}} | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 19080.66 | 19080.66 | 19080.66 | 19080.66 | 19080.66 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2447095/proyecto_INICIO, 2447095/proyecto_FIN, 2447095/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447132 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:94479.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE SAN LORENZO NO 35 EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA - 356295 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 356295 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE SAN LORENZO 35 INTERIOR SN BARRIO ALTA LUZ, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ANAHUAC Y CAMINO A OJO DE AGUA, A APROXIMADAMENTE 800 METROS DEL COBAT PLANTEL 17, lon:-97.759003, lat:19.296371}} | 2024-09-17 | 2024-12-02 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COMYPSA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3404063.11, importe_modificado:3404063.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2447132/proyecto_PROCESO, 2447132/proyecto_INICIO, 2447132/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-001-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-001-FISE-2024, con un monto de $4,250,075.31, para ejecutar obra de 7 cuartos dormitorio con baño y 34 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Cuapiaxtla., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447186 | Proyecto de inversión | 294000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:294000.0, modificado:286209.9}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN CONTLA DE JUAN CUAMATZI DE LA LOCALIDAD SAN JOSÉ AZTATLA ASENTAMIENTO DE SAN JOSE AZTATLA 30 ACCIONES - 357526 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 357526 | S | 58 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:4, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO SAN JOSE AZTATLA, 90692 SAN JOSÉ AZTATLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y PRIVADA 19 DE MARZO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A 141 METROS AL NOR ORIENTE A LA IGLESIA DE , lon:-98.12862439, lat:19.31006484}} | 2024-10-28 | 2024-10-31 | 286209.9 | 286209.9 | 286209.9 | 286209.9 | 286209.9 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2447186/proyecto_INICIO, 2447186/proyecto_FIN, 2447186/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402457303 | Proyecto de inversión | 97957.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97957.26, modificado:96937.4}} | CINSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE LA PALMA - 362706 | 29 | Tlaxcala | 8 | Cuapiaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuapiaxtla | 362706 | S | 26 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:201.18, meta_modificada:199.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE LA PALMA BARRIO SAN ANTONIO, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE GARDENIAS, SE UBICA A 500 METROS DE LA CARRETERA MEXICOVERACRUZ, lon:-97.77828079, lat:19.29839064}} | 2024-11-04 | 2024-12-02 | 96937.4 | 96937.4 | 96937.4 | 96937.4 | 96937.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMC/FISM2408007-1/AD/2024, contratista:DISEÑOCONSTRUCCION GENERAL THE SCALE, convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, monto:96937.4, importe_modificado:96937.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.9}} | {2457303/proyecto_INICIO, 2457303/proyecto_PROCESO, 2457303/proyecto_FIN, 2457303/proyecto_INICIO, 2457303/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402458847 | Proyecto de inversión | 135042.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:135042.14, modificado:135042.14}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO SOCAVONES EN DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICOHTENCATL - 370827 | 29 | Tlaxcala | 41 | Papalotla de Xicohténcatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Papalotla de Xicohténcatl | 370827 | S | 1920 | 2080 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:14.0, meta_modificada:14.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SAN FRANCISCO PAPALOTLA CENTRO, 90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE LAS PALOMAS ADOLFO LOPEZ MATEOS, FELIPE VILLEGAS, LIBERTAD, , lon:-98.2163362, lat:19.15882299}} | 2024-11-04 | 2024-11-30 | 135042.14 | 135042.14 | 135042.14 | 135042.14 | 135042.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP4124/FAISMUN-013, contratista:HECTOR CANALES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAXCALA, monto:135042.14, importe_modificado:135042.14}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:14.0}} | {2458847/proyecto_INICIO, 2458847/proyecto_PROCESO, 2458847/proyecto_FIN, 2458847/proyecto_PROCESO, 2458847/proyecto_FIN, 2458847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402448753 | Proyecto de inversión | 212800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:212800.0, modificado:212610.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN ESPAÑITA LOCALIDAD LA MAGDALENA CUEXTOTITLA ASENTAMIENTO OTRO CON 19 ACCIONES - 393804 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 393804 | S | 37 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:9, direccion:CALLE EL PEÑON PUEBLO LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, 90295 LA MAGDALENA CUEXTOTITLA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE 3 FEBRERO Y CALLE ALVARO OBREGON, A 192 METROS AL SUR ESTE DE LA CAPILLA DE LA CONCEPCION DE LA COMUNIDAD DE LA MAGD, lon:-98.44646828, lat:19.47322023}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 212610 | 212610 | 212610 | 212610 | 212610 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2448753/proyecto_PROCESO, 2448753/proyecto_INICIO, 2448753/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448755 | Proyecto de inversión | 11200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:11200.0, modificado:11190.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN CUAPIAXTLA LOCALIDAD COLONIA MANUEL ÁVILA CAMACHO ASENTAMIENTO MANUEL ÁVILA CAMACHO CON 1 ACCION - 393829 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 393829 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:10, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO MANUEL ÁVILA CAMACHO, 90565 COLONIA MANUEL ÁVILA CAMACHO, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE CAMINO A LAS CUEVAS A 224 METROS AL SUR ESTE DE LA EMPRESA LUXURY D, lon:-97.752, lat:19.3263}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2448755/proyecto_PROCESO, 2448755/proyecto_INICIO, 2448755/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448761 | Proyecto de inversión | 22400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22400.0, modificado:22380.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN CUAPIAXTLA LOCALIDAD PLAN DE AYALA ASENTAMIENTO PLAN DE AYALA CON 2 ACCIONES - 394050 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 394050 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:11, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO PLAN DE AYALA, 90564 PLAN DE AYALA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA JUAREZ, AVENIDA REFORMA A 244 METROS AL SUR ESTE DEL ENTROQUE DE LA CARRETERA ESTATAL 136 EN EL KILOMETRO 163 MAS 510, lon:-97.73898474, lat:19.30952323}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 22380 | 22380 | 22380 | 22380 | 22380 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2448761/proyecto_INICIO, 2448761/proyecto_PROCESO, 2448761/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448763 | Proyecto de inversión | 44800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:44800.0, modificado:44760.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN HUAMANTLA DE LA LOCALIDAD AMPLIACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ASENTAMIENTO AMPLIACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO CON 4 ACCIONES - 394081 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 394081 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:101, direccion:CALLE HUMANTLA CUAPIAXTLA PUEBLO AMPLIACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO, 90515 AMPLIACIÓN FELIPE CARRILLO PUERTO, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE Y , A 514 METROS AL NOR ORIENTE DE LA PRIMARIA FRANCISCO VILLA CONAFE DE LA COMUNIDAD AMP, lon:-97.84431487, lat:19.31258919}} | 2024-11-14 | 2024-11-14 | 44760 | 44760 | 44760 | 44760 | 44760 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2448763/proyecto_INICIO, 2448763/proyecto_FIN, 2448763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447466 | Proyecto de inversión | 441000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:441000.0, modificado:429314.85}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN SANTA ANA NOPALUCAN LOCALIDAD SANTA ANA NOPALUCAN ASENTAMIENTO SANTA ANA NOPALUCAN CENTRO CON 45 ACCIONES - 363421 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 363421 | S | 88 | 87 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA ANA NOPALUCAN CENTRO, 90135 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE GALEANA Y CALLE XICOHTENCATL, CALLE LOMA BONITA A 320 METROS AL NOROESTE DE LA IGLESIA DEL NIÑO DEL CERRITO DE , lon:-98.33179944, lat:19.29544931}} | 2024-10-26 | 2024-10-31 | 429314.85 | 429314.85 | 429314.85 | 429314.85 | 429314.85 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 036 2024, contratista:ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS GRUPO SAN LUIS, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3.67398E7, importe_modificado:3.67398E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}} | {2447466/proyecto_INICIO, 2447466/proyecto_FIN, 2447466/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448773 | Proyecto de inversión | 134400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:134400.0, modificado:134280.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN CUAPIAXTLA LOCALIDAD SAN FRANCISCO CUEXCONTZI ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO CUEXCONTZI CON 12 ACCIONES - 394221 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 394221 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:16, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN FRANCISCO CUEXCONTZI, 90562 SAN FRANCISCO CUEXCONTZI, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION Y CALLE REFORMA, A 136 METROS AL SUR ESTE DE LA TELESECUNDARIA 2 DE ENERO DE 1968, lon:-97.71154581, lat:19.32026081}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 134280 | 134280 | 134280 | 134280 | 134280 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2448773/proyecto_FIN, 2448773/proyecto_PROCESO, 2448773/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448775 | Proyecto de inversión | 67200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:67200.0, modificado:67140.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN ESPAÑITA LOCALIDAD LA REFORMA ASENTAMIENTO LA REFORMA CON 6 ACCIONES - 394264 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 394264 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:12, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO LA REFORMA, 90298 LA REFORMA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE LOS PINOS, A 166 METROS AL NOROESTE DE LA TELESECUNDARIA 11 DE SEPTIEMBRE DE LA COMUNIDAD LA REFORMA, lon:-98.42563496, lat:19.42946374}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 67140 | 67140 | 67140 | 67140 | 67140 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2448775/proyecto_INICIO, 2448775/proyecto_PROCESO, 2448775/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448779 | Proyecto de inversión | 11200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:11200.0, modificado:11190.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN CUAPIAXTLA LOCALIDAD SANTA BEATRIZ LA NUEVA ASENTAMIENTO SANTA BEATRIZ LA NUEVA CON 1 ACCION - 394349 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 394349 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:29, direccion:CALLE 24 DE FEBRERO PUEBLO SANTA BEATRIZ LA NUEVA, 90565 SANTA BEATRIZ LA NUEVA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE BEATRIZ PAREDES Y CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS, CALLE 5 DE MAYO A 1490 METROS AL NOR OESTE DE LA EMPRESA MEXICANA D, lon:-97.7622, lat:19.34717}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2448779/proyecto_FIN, 2448779/proyecto_PROCESO, 2448779/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448780 | Proyecto de inversión | 11200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:11200.0, modificado:11190.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN HUAMANTLA DE LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ DEL ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ CON 1 ACCION - 394368 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 394368 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:AVENIDA EMILINO ZAPATA PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y , A 326 METROS AL SUR PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS DE LA COMUNIDAD BENITO JUAREZ, lon:-97.91548517, lat:19.36978114}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2448780/proyecto_PROCESO, 2448780/proyecto_FIN, 2448780/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448781 | Proyecto de inversión | 33600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:33600.0, modificado:33570.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN ESPAÑITA LOCALIDAD SAN FRANCISCO MITEPEC ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO MITEPEC CON 3 ACCIONES - 394414 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 394414 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:15, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO SAN FRANCISCO MITEPEC, 90292 SAN FRANCISCO MITEPEC, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, A 431 METROS AL NOROESTE DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO MITEP, lon:-98.44751937, lat:19.4391932}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 33570 | 33570 | 33570 | 33570 | 33570 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2448781/proyecto_INICIO, 2448781/proyecto_PROCESO, 2448781/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448788 | Proyecto de inversión | 123200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:123200.0, modificado:123090.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN HUAMANTLA DE LA LOCALIDAD BENITO JUÁREZ DEL ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ CON 11 ACCIONES - 394571 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 394571 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE CUAHTEMOC Y CALLE FRANCISCO I MADERO, AVENIDA INDEPENDENCIA A 184 METROS AL SUR PONIENTE DE LA PRIMARIA MAPA DE BENITO JUAREZ DE LA COMUNI, lon:-97.90991846, lat:19.37424739}} | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 123090 | 123090 | 123090 | 123090 | 123090 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2448788/proyecto_FIN, 2448788/proyecto_PROCESO, 2448788/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448784 | Proyecto de inversión | 22400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22400.0, modificado:22380.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN ESPAÑITA LOCALIDAD SAN JUAN MITEPEC ASENTAMIENTO SAN JUAN MITEPEC CON 2 ACCION - 394498 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 394498 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:16, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN JUAN MITEPEC, 90291 SAN JUAN MITEPEC, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, A 53 METROS AL NOROESTE DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN MITEPEC, lon:-98.46118812, lat:19.4432032}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 22380 | 22380 | 22380 | 22380 | 22380 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2448784/proyecto_INICIO, 2448784/proyecto_FIN, 2448784/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448822 | Proyecto de inversión | 291200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:291200.0, modificado:290940.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN HUEYOTLIPAN LOCALIDAD SANTA MARÍA IXCOTLA ASENTAMIENTO SANTA MARÍA IXCONTLA CON 26 ACCIONES - 395094 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 395094 | S | 51 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, meta_modificada:26.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:6, direccion:CALLE TLAXCALA PUEBLO SANTA MARÍA IXCONTLA, 90244 SANTA MARÍA IXCOTLA, HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE CALLE LOS ANGELES Y CALLE MORELOS, CALLE CARRANZA A 68 METROS AL NORTE DE LA IGLESIA PURISIMA CONCEPCION DE LA COMUNIDAD DE IXCOTL, lon:-98.31647864, lat:19.42252976}} | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 290940 | 290940 | 290940 | 290940 | 290940 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:26.0}} | {2448822/proyecto_PROCESO, 2448822/proyecto_INICIO, 2448822/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402450069 | Proyecto de inversión | 2000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2000.0, modificado:22380.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN TLAXCO LOCALIDAD SAN JOSÉ ATOTONILCO ASENTAMIENTO SAN JOSÉ ATOTONILCO CON 2 ACCIONES - 451959 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 451959 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, direccion:CALLE HIDALGO INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ ATOTONILCO, 90270 SAN JOSÉ ATOTONILCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ, CALLE LA PAZ A 60 METROS AL NORESTE DE PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO, lon:-98.05471035, lat:19.59753214}} | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 22380 | 22380 | 22380 | 22380 | 22380 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2450069/proyecto_PROCESO, 2450069/proyecto_FIN, 2450069/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402450087 | Proyecto de inversión | 2000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2000.0, modificado:22380.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD SAN DIEGO XOCOYUCAN ASENTAMIENTO SAN DIEGO XOCOYUCAN CON 2 ACCIONES - 454055 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 454055 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:22, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, A 233 METROS AL SUR ESTE DEL CAMPO DE FUTBOAL DE LA COMUNIDAD, lon:-98.37105567, lat:19.31229692}} | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 22380 | 22380 | 22380 | 22380 | 22380 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2450087/proyecto_INICIO, 2450087/proyecto_PROCESO, 2450087/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402450090 | Proyecto de inversión | 10000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:10000.0, modificado:111900.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD SANTA JUSTINA ECATEPEC ASENTAMIENTO SANTA JUSTINA ECATEPEC CON 10 ACCIONES - 454133 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 454133 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:32, direccion:CALLE MATAMOROS PUEBLO SANTA JUSTINA ECATEPEC, 90123 SANTA JUSTINA ECATEPEC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE MATAMOROS, CALLE LERMA A 320 METROS AL NOR ORIENTE DE LA IGLESIA DE SANTA JUST, lon:-98.35170533, lat:19.31281425}} | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 111900 | 111900 | 111900 | 111900 | 111900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2450090/proyecto_FIN, 2450090/proyecto_PROCESO, 2450090/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448794 | Proyecto de inversión | 67200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:67200.0, modificado:67140.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN HUAMANTLA DE LA LOCALIDAD COLONIA ALTAMIRA GUADALUPE DEL ASENTAMIENTO ALTAMIRA GUADALUPE CON 6 ACCIONES - 394794 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 394794 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:2, direccion:PROLONGACION HIDALGO PUEBLO ALTAMIRA GUADALUPE, 90534 COLONIA ALTAMIRA GUADALUPE, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE Y PROLONGACION HIDALGO, A 182 METROS AL SUR ORIENTE DE LA CASA DE SALUD ALTAMIRA DE GUADALUPE DE LA COMUNIDAD ALTAMI, lon:-97.98565995, lat:19.28402353}} | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 67140 | 67140 | 67140 | 67140 | 67140 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2448794/proyecto_FIN, 2448794/proyecto_PROCESO, 2448794/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448800 | Proyecto de inversión | 67200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:67200.0, modificado:67140.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN HUAMANTLA DE LA LOCALIDAD COLONIA FRANCISCO I MADERO LA MESA DEL ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO LA MESA CON 6 ACCIONES - 394925 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 394925 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:76, direccion:CALLE AÑO 2000 PUEBLO FRANCISCO I. MADERO LA MESA, 90514 COLONIA FRANCISCO I. MADERO LA MESA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE HEROES DE LA INDEPENDENCIA A 835 METROS AL SUR PONIENTE DE L, lon:-97.92331578, lat:19.40328553}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 67140 | 67140 | 67140 | 67140 | 67140 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2448800/proyecto_INICIO, 2448800/proyecto_PROCESO, 2448800/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448801 | Proyecto de inversión | 56000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56000.0, modificado:55950.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN EL CARMEN TEQUEXQUITLA LOCALIDAD VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA ASENTAMIENTO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA CON 5 ACCIONES - 394933 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 394933 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO A SAN ANTONIO PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE DIAZ ORDAZ, CALLE CUAUHTEMOC A 273 METROS AL SUR ESTE D, lon:-97.64207517, lat:19.32909618}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 55950 | 55950 | 55950 | 55950 | 55950 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2448801/proyecto_FIN, 2448801/proyecto_PROCESO, 2448801/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448806 | Proyecto de inversión | 78400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:78400.0, modificado:78330.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN ESPAÑITA LOCALIDAD SAN MIGUEL EL PIÑÓN ASENTAMIENTO SAN MIGUEL EL PIÑÓN CON 7 ACCIONES - 394999 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 394999 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:18, direccion:AVENIDA DEL TRABAJO PUEBLO SAN MIGUEL EL PIÑÓN, 90298 SAN MIGUEL EL PIÑÓN, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y , CALLE JUAREZ A 294 METROS AL SUR ESTE DEL SANTUARIO DE BURROS GRANJA LA ESPERANZA DE LA COMUNIDAD DE SAN, lon:-98.40224217, lat:19.42083401}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 78330 | 78330 | 78330 | 78330 | 78330 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2448806/proyecto_FIN, 2448806/proyecto_PROCESO, 2448806/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448810 | Proyecto de inversión | 11200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:11200.0, modificado:11190.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN ESPAÑITA LOCALIDAD SAN MIGUEL PIPIYOLA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL PIPIYOLA CON 1 ACCION - 395017 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 395017 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:19, direccion:CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PUEBLO SAN MIGUEL PIPIYOLA, 90292 SAN MIGUEL PIPIYOLA, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CAMINO NACIONAL, A 108 METROS AL SUROESTE DE LA TELESECUNDARIA MARIANO MATAMOROS DE LA C, lon:-98.44552, lat:19.41017}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2448810/proyecto_INICIO, 2448810/proyecto_FIN, 2448810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448813 | Proyecto de inversión | 11200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:11200.0, modificado:11190.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN ESPAÑITA LOCALIDAD SAN PABLO ASENTAMIENTO SAN PABLO CON 1 ACCION - 395038 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 395038 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:31, direccion:CALLE ALPONZAONGA A PIPIYOLA PUEBLO SAN PABLO, 90292 SAN PABLO, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE Y , A 1073 METROS AL NOROESTE DE LA TELESECUNDARIA MARIANO MATAMOROS DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL PIPIYOLA, lon:-98.43111, lat:19.40088}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2448813/proyecto_INICIO, 2448813/proyecto_PROCESO, 2448813/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448815 | Proyecto de inversión | 89600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:89600.0, modificado:89520.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN ESPAÑITA LOCALIDAD VICENTE GUERRERO ASENTAMIENTO OTRO CON 8 ACCIONES - 395051 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 395051 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:12, localidad:22, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO VICENTE GUERRERO, 90297 VICENTE GUERRERO, ESPAÑITA TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LAZARO CARDENA A 70 METROS AL SUROESTE DE LA ESCUELA SIMOJOVEL DE ALLENDE CH, lon:-98.49054514, lat:19.42299807}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 89520 | 89520 | 89520 | 89520 | 89520 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2448815/proyecto_PROCESO, 2448815/proyecto_INICIO, 2448815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448817 | Proyecto de inversión | 11200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:11200.0, modificado:11190.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN HUEYOTLIPAN LOCALIDAD AGUA LIMPIA ASENTAMIENTO AGUA LIMPIA CON 1 ACCION - 395063 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 395063 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:31, direccion:PUEBLO AGUA LIMPIA, 90243 AGUA LIMPIA, HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE Y , A 108 METROS AL SURORIENTE DE LA CERVECERIA SANTA CRUZ DE LA COMUNIDAD AGUA LIMPIA, lon:-98.35227, lat:19.42559}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2448817/proyecto_INICIO, 2448817/proyecto_PROCESO, 2448817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448818 | Proyecto de inversión | 33600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:33600.0, modificado:33570.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN HUEYOTLIPAN LOCALIDAD COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS ASENTAMIENTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS CON 3 ACCIONES - 395066 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 395066 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:8, direccion:CALLE DOROTEO ARAGON PUEBLO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, 90246 COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS, HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y CALLE COAHUILA, CALLE MORELOS A 165 METROS AL SURESTE DE LA CANCHA DE FUTBOL SOCCER DE LA COMUNIDA, lon:-98.39542143, lat:19.50683298}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 33570 | 33570 | 33570 | 33570 | 33570 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2448818/proyecto_INICIO, 2448818/proyecto_PROCESO, 2448818/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448819 | Proyecto de inversión | 112000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:112000.0, modificado:111900.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN HUEYOTLIPAN LOCALIDAD EL CARMEN LAS CARROZAS ASENTAMIENTO EL CARMEN LAS CARROZAS CON 10 ACCIONES - 395068 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 395068 | S | 20 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:26, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO EL CARMEN (LAS CARROZAS), 90243 EL CARMEN (LAS CARROZAS), HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y , CALLE LAZARO CARDENAS EL RIO A 55 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ , lon:-98.34552287, lat:19.44634842}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 111900 | 111900 | 111900 | 111900 | 111900 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.0}} | {2448819/proyecto_INICIO, 2448819/proyecto_FIN, 2448819/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448820 | Proyecto de inversión | 67200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:67200.0, modificado:67140.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN HUEYOTLIPAN LOCALIDAD HUEYOTLIPAN ASENTAMIENTO OTRO CON 6 ACCIONES - 395077 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 395077 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO HUEYOTLIPAN, 90240 HUEYOTLIPAN, HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y , CALLE OBREGON A 138 METROS AL NOROESTE DEL MUSEO DE LA COMUNIDAD DE HUEYOTLIPAN, lon:-98.34728384, lat:19.46685879}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 67140 | 67140 | 67140 | 67140 | 67140 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2448820/proyecto_INICIO, 2448820/proyecto_FIN, 2448820/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448824 | Proyecto de inversión | 22400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22400.0, modificado:22380.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN HUEYOTLIPAN LOCALIDAD NCP SAN ANTONIO TECHALOTE ASENTAMIENTO NCP SAN ANTONIO TECHALOTE CON 2 ACCIONES - 395160 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 395160 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:35, direccion:CALLE SABINOS PUEBLO NCP SAN ANTONIO TECHALOTE, 90247 NCP SAN ANTONIO TECHALOTE, HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE CEDROS, CALLE ALCANFORES A 116 METROS AL NOROESTE DE LA IGLESIA SAN ANTONIO DE LA COMUNIDAD DE N, lon:-98.36225899, lat:19.53499871}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 22380 | 22380 | 22380 | 22380 | 22380 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2448824/proyecto_FIN, 2448824/proyecto_PROCESO, 2448824/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448827 | Proyecto de inversión | 89600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:89600.0, modificado:89520.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN HUEYOTLIPAN LOCALIDAD SAN ANDRÉS CUAXIMALA ASENTAMIENTO SAN ANDRÉS CUAXIMALA CON 8 ACCIONES - 395182 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 395182 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:11, direccion:CALLE ALDAMA PUEBLO SAN ANDRÉS CUAXIMALA, 90243 SAN ANDRÉS CUAXIMALA, HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE CALLE REVOLUCION Y , A 455 METROS AL NOROESTE DE LA CAPILLA DE GUADALUPE DE LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES CUAXIMALA, lon:-98.34496361, lat:19.406592}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 89520 | 89520 | 89520 | 89520 | 89520 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2448827/proyecto_INICIO, 2448827/proyecto_FIN, 2448827/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448831 | Proyecto de inversión | 33600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:33600.0, modificado:33570.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN HUEYOTLIPAN LOCALIDAD SAN DIEGO RECOBA ASENTAMIENTO SAN DIEGO RECOBA CON 3 ACCIONES - 395216 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 395216 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:10, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO PUEBLO SAN DIEGO RECOBA, 90245 SAN DIEGO RECOBA, HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y CARRETERA MEXICO A VERACRUZ, CALLE EMILIANO ZAPATA A 168 METROS AL NOROESTE DE LA CANCHA DE FUTBOL SOCCER DE LA, lon:-98.37250403, lat:19.48557969}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 33570 | 33570 | 33570 | 33570 | 33570 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2448831/proyecto_PROCESO, 2448831/proyecto_INICIO, 2448831/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302442419 | Proyecto de inversión | 599578.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599578.38, modificado:599578.38}} | REHABILITACION EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-POT-088-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:TEOLOCHOLCO, lon:-98.18596, lat:19.24582}} | 2024-04-29 | 2024-06-30 | 599578.38 | 599578.38 | 599578.38 | 599578.38 | 599578.38 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402448836 | Proyecto de inversión | 78400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:78400.0, modificado:78330.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN HUEYOTLIPAN LOCALIDAD SAN SIMEÓN XIPETZINCO ASENTAMIENTO SAN SIMEON XIPETZINCO CON 7 ACCIONES - 395280 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 395280 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:20, direccion:CALLE NUEVA PUEBLO SAN SIMEON XIPETZINCO, 90241 SAN SIMEÓN XIPETZINCO, HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE SAN AGUSTIN A 37 METROS AL NOROESTE DEL TEMPLO DE SAN SIMEON OBISPO DE LA COMUNIDAD , lon:-98.29434028, lat:19.47788301}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 78330 | 78330 | 78330 | 78330 | 78330 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2448836/proyecto_INICIO, 2448836/proyecto_PROCESO, 2448836/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448932 | Proyecto de inversión | 436800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:436800.0, modificado:436410.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS LOCALIDAD MAZATECOCHCO ASENTAMIENTO MAZATECOCHCO CON 39 ACCIONES - 397323 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 397323 | S | 76 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:39.0, meta_modificada:39.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE MAXIMO ROJAS PUEBLO MAZATECOCHCO, 90875 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE PORFIRIO DIAZ A 358 METROS AL NOR ESTE DEL CENTRO DE SALUD SAN COSME MAZ, lon:-98.18602858, lat:19.17929525}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 436410 | 436410 | 436410 | 436410 | 436410 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:39.0}} | {2448932/proyecto_FIN, 2448932/proyecto_PROCESO, 2448932/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402460739 | Proyecto de inversión | 453075.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:453075.12, modificado:445090.26}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AV. FERROCARRIL, CALLE FERROCARRIL Y PRIVADA REFORMA DEL MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA. - 376600 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 376600 | S | 104 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:364.0, meta_modificada:364.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL PUEBLO LA MAGDALENA TLALTELULCO, 90830 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE MORELOS, CALLE MORELOS LAS OBRAS DE CONTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SE ENCUENTRA, lon:-98.20218468, lat:19.2727192}} | 2024-11-17 | 2024-12-02 | 445090.26 | 445090.26 | 445090.26 | 445090.26 | 445090.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP48/FISM24IR/6, contratista:MARIA VIRGINIA GALICIA SALAZAR, convocante:MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO, monto:445090.26, importe_modificado:445090.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:364.0}} | {2460739/proyecto_FIN, 2460739/proyecto_PROCESO, 2460739/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402457736 | Proyecto de inversión | 185481.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:185481.02, modificado:185337.46}} | REHABILITACION Y DESAZOLVE DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y LAZARO CARDENAS - 365310 | 29 | Tlaxcala | 8 | Cuapiaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuapiaxtla | 365310 | S | 56 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:406.45, meta_modificada:520.92}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO Y LAZARO CARDENAS COLONIA MANUEL ÁVILA CAMACHO, 90565 COLONIA MANUEL ÁVILA CAMACHO, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CAMINO A LAS CUEVAS Y CALLE REFORMA, SE UBICA A 50 METROS DEL CAMINO A LAS CUEVAS ENTRE , lon:-97.75014676, lat:19.32525338}} | 2024-11-05 | 2024-11-29 | 185337.46 | 185337.46 | 185337.46 | 185337.46 | 185337.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMC/FISM2408014/AD/2024, contratista:DISEÑOCONSTRUCCION GENERAL THE SCALE, convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, monto:185337.46, importe_modificado:185337.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:520.92}} | {2457736/proyecto_PROCESO, 2457736/proyecto_FIN, 2457736/proyecto_INICIO, 2457736/proyecto_PROCESO, 2457736/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402450053 | Proyecto de inversión | 12000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:12000.0, modificado:134280.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN TEPEYANCO EN LA LOCALIDAD TEPEYANCO ASENTAMIENTO CON 12 ACCIONES - 451128 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 451128 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE PUEBLO TEPEYANCO, 90180 TEPEYANCO, TEPEYANCO TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO IMADERO Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE NTE, CALLE CUAUNTEMOC A 347 METROS DEL NOR ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIO CARRANZA DE LA COMUNIDAD, lon:-98.23210218, lat:19.24795457}} | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 134280 | 134280 | 134280 | 134280 | 134280 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2450053/proyecto_INICIO, 2450053/proyecto_FIN, 2450053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402450055 | Proyecto de inversión | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1000.0, modificado:11190.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN BENITO JUÁREZ LOCALIDAD BENITO JUÁREZ ASENTAMIENTO BENITO JUÁREZ CON 1 ACCION - 451395 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 451395 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAREZ PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90235 BENITO JUÁREZ, BENITO JUÁREZ TLAXCALA ENTRE CALLE VICENTE SUAREZ Y CALLE PANAMA, AVENIDA HIDALGO A 508 METROS AL SUR ORIENTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE BENITO JUAREZ TLAXCALA DE LA , lon:-98.42244594, lat:19.58165538}} | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2450055/proyecto_INICIO, 2450055/proyecto_PROCESO, 2450055/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402450057 | Proyecto de inversión | 1000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:1000.0, modificado:11190.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN BENITO JUÁREZ LOCALIDAD NCP ÁLVARO OBREGÓN ASENTAMIENTO CON 1 ACCION - 451574 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 451574 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:45, localidad:13, direccion:CALLE GENARO VAZQUEZ PUEBLO NCP ALVARADO OBREGON, 90235 NCP ÁLVARO OBREGÓN, BENITO JUÁREZ TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE DICIEMBRE Y CALLE 16 DE ENERO, CALLE ANDULIO GALVEZ A 150 METROS AL SUR ORIENTE DEL KINDER EMILIO SANCHEZ PIEDR, lon:-98.42884401, lat:19.5823777}} | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2450057/proyecto_PROCESO, 2450057/proyecto_FIN, 2450057/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402450064 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5000.0, modificado:55950.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SANTA ANA NOPALUCAN LOCALIDAD SANTA ANA NOPALUCAN ASENTAMIENTO CON 5 ACCIONES - 451817 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 451817 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE PUEBLA PUEBLO SANTA ANA NOPALUCAN, 90139 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS Y CALLE PUEBLA, CALLE DOMINGO ARENAS A 409 METROS AL SUR ORIENTE DE LA ESCUELA SANTA ANA NOPALUC, lon:-98.32993076, lat:19.29653097}} | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 55950 | 55950 | 55950 | 55950 | 55950 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2450064/proyecto_PROCESO, 2450064/proyecto_INICIO, 2450064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302437357 | Proyecto de inversión | 1129996 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1129996.0, modificado:1125293.08}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE CUITLAHUAC EN LA LOCALIIDAD DE SAN JUAN TOTOLAC FAISMUN243603 - 326043 | 29 | Tlaxcala | 36 | Totolac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Totolac | 326043 | S | 36 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1444.2, meta_modificada:1367.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CUITLAHUAC EJIDO SAN JUAN TOTOLAC, 90160 SAN JUAN TOTOLAC, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CARRETERA MEXICO-PUEBLA, CALLE TIERRA GRANDE LA OBRA SE UBICA A 150 METROS DEL POZO DE AGUA DEL EJIDO DE SAN JUAN TOTOLA, lon:-98.26951606, lat:19.32049878}} | 2024-09-20 | 2024-12-31 | 1125293.08 | 1125293.08 | 1125293.08 | 1125293.08 | 1125293.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN243603, contratista:ARTURO SUAREZ TIZAPAN, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAC, monto:1129996.0, importe_modificado:1125293.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1367.51}} | {2437357/proyecto_INICIO, 2437357/proyecto_FIN, 2437357/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402450079 | Proyecto de inversión | 4000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4000.0, modificado:44760.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN TLAXCO LOCALIDAD LA CANDELARIA ASENTAMIENTO CON 4 ACCIONES - 452669 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 452669 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:8, direccion:PUEBLO LA CANDELARIO, 90255 LA CANDELARIA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , A 1 UN KILO METRO AL SUR ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ ACOPINALCO DEL PEÑON DE LA COMUNIDAD LA CANDELARIO, lon:-98.1626208, lat:19.64752172}} | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 44760 | 44760 | 44760 | 44760 | 44760 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2450079/proyecto_INICIO, 2450079/proyecto_FIN, 2450079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402450080 | Proyecto de inversión | 3000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3000.0, modificado:33570.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN TLAXCO LOCALIDAD TLAXCO ASENTAMIENTO TLAXCO CON 3 ACCIONES - 453191 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 453191 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS INTERIOR SN PUEBLO TLAXCO, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , A 200 METROS AL NORESTE DE FRATERNIDAD DE LA MISERICORDIA, lon:-98.11126357, lat:19.63603462}} | 2024-11-30 | 2024-12-01 | 33570 | 33570 | 33570 | 33570 | 33570 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2450080/proyecto_INICIO, 2450080/proyecto_FIN, 2450080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402450081 | Proyecto de inversión | 2000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:2000.0, modificado:22380.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN TLAXCO LOCALIDAD UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD ASENTAMIENTO UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD CON 2 ACCIONES - 453276 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 453276 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:101, direccion:CALLE GARDENIA INTERIOR SN PUEBLO UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, 90264 UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE JARDINES Y CALLE JAZMIN, CALLE HORTENSIA A 300 METROS AL NORESTE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, lon:-98.33722882, lat:19.66046244}} | 2024-11-30 | 2024-12-01 | 22380 | 22380 | 22380 | 22380 | 22380 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2450081/proyecto_INICIO, 2450081/proyecto_FIN, 2450081/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402450082 | Proyecto de inversión | 8000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:8000.0, modificado:89520.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN TLAXCO LOCALIDAD EL ROSARIO ASENTAMIENTO EL ROSARIO CON 8 ACCIONES - 453413 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 453413 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:59, direccion:CALLE 4 SUR PUEBLO EL ROSARIO, 90256 EL ROSARIO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y CALLE 1 NORTE, CALLE CONSTITUCION A 170 METROS AL NOROESTE DELA ESCUELA PRIMRIA 24 DE JULIO DE LA COMUNIDAD, lon:-98.23014548, lat:19.66258587}} | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 89520 | 89520 | 89520 | 89520 | 89520 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2450082/proyecto_PROCESO, 2450082/proyecto_INICIO, 2450082/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402450084 | Proyecto de inversión | 6000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:6000.0, modificado:67140.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN TLAXCO LOCALIDAD LA HERRADURA ASENTAMIENTO LA HERRADURA CON 6 ACCIONES - 453567 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 453567 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:157, direccion:CALLE AQUILES SERDAN PUEBLO LA HERRADURA, 90257 LA HERRADURA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , A 189 METROS AL NOR OESTE DE LA CAPILLA VIRGEN DEL CARMEN DE LA COMUNIDAD, lon:-98.18371188, lat:19.610944}} | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 67140 | 67140 | 67140 | 67140 | 67140 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2450084/proyecto_INICIO, 2450084/proyecto_FIN, 2450084/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402450085 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5000.0, modificado:55950.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD AMADOR PÉREZ SÁNCHEZ ASENTAMIENTO CON 5 ACCIONES - 453894 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 453894 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:131, direccion:PUEBLO AMADOR PEREZ SANCHEZ, 90133 AMADOR PÉREZ SÁNCHEZ, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE Y , A 287 METROS AL SUR ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD AMADOR PEREZ SANCHEZ, lon:-98.34381464, lat:19.36722234}} | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 55950 | 55950 | 55950 | 55950 | 55950 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2450085/proyecto_INICIO, 2450085/proyecto_PROCESO, 2450085/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402450086 | Proyecto de inversión | 7000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:7000.0, modificado:78330.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD SAN ANTONIO ATOTONILCO ASENTAMIENTO SAN ANTONIO ATOTONILCO CON 7 ACCIONES - 454020 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 454020 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:3, direccion:CALLE 6 OTE PUEBLO SAN ANTONIO ATOTONILCO, 90125 SAN ANTONIO ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 5 NTE Y CALLE 7 NTE, CALLE 4 OTE A 374 METROS AL NOR ORIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA DOMINGO ARENAS , lon:-98.46493304, lat:19.37502287}} | 2024-12-05 | 2024-12-05 | 78330 | 78330 | 78330 | 78330 | 78330 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2450086/proyecto_INICIO, 2450086/proyecto_FIN, 2450086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402450088 | Proyecto de inversión | 4000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:4000.0, modificado:44760.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD LA TRINIDAD TENEXYECAC ASENTAMIENTO LA TRINIDAD TENEXYECAC CON 4 ACCIONES - 454117 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 454117 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:38, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS PUEBLO LA TRINIDAD TENEXYECAC, 90121 LA TRINIDAD TENEXYECAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE DEL ALTO Y , CALLE LA PRESA A 400 METROS AL NORTE DE LA PARROQUIA DE LA SANTISIMA TRINIDAD , lon:-98.314257, lat:19.33856291}} | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 44760 | 44760 | 44760 | 44760 | 44760 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2450088/proyecto_INICIO, 2450088/proyecto_FIN, 2450088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402450089 | Proyecto de inversión | 3000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:3000.0, modificado:33570.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD SANTA INÉS TECUEXCOMAC ASENTAMIENTO SANTA INÉS TECUEXCOMAC CON 3 ACCIONES - 454122 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 454122 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:31, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA INÉS TECUEXCOMAC, 90126 SANTA INÉS TECUEXCOMAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE Y , A 260 METROS AL NORTE DE TEMPLO CATOLICO SANTA INES TECUEXCOMAC, lon:-98.346467, lat:19.29560353}} | 2024-11-30 | 2024-12-01 | 33570 | 33570 | 33570 | 33570 | 33570 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2450089/proyecto_PROCESO, 2450089/proyecto_FIN, 2450089/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402450091 | Proyecto de inversión | 5000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:5000.0, modificado:55950.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS LOCALIDAD VILLA MARIANO MATAMOROS ASENTAMIENTO VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO CON 5 ACCIONES - 454146 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 454146 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:15, localidad:1, direccion:CALLE CALVARIO INTERIOR SN PUEBLO VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE FRANCISCO BOCANEGRA, CALLE JAIME NUNO A 1OO METROS AL , lon:-98.37823993, lat:19.32670248}} | 2024-11-30 | 2024-12-01 | 55950 | 55950 | 55950 | 55950 | 55950 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2450091/proyecto_FIN, 2450091/proyecto_PROCESO, 2450091/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449217 | Proyecto de inversión | 100800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:100800.0, modificado:100710.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL LOCALIDAD XALTONAC ASENTAMIENTO XALTONAC CON 9 ACCIONES - 407403 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 407403 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:17, direccion:CALLE XOCHITL PUEBLO XALTONAC, 90796 XALTONAC, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE Y , CALLE XALTONAC A 206 METROS AL NORIENTE DE LA PLAZA COMERCIAL BORBOLETA SOBRE LA CALLE XOCHIL UBICADA SOBRE LA COMUNIDAD DE XALTONAC , lon:-98.18460905, lat:19.17023082}} | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 100710 | 100710 | 100710 | 100710 | 100710 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2449217/proyecto_INICIO, 2449217/proyecto_PROCESO, 2449217/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448942 | Proyecto de inversión | 56000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56000.0, modificado:55950.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS LOCALIDAD MUÑOZ ASENTAMIENTO MUÑOZ CON 5 ACCIONES - 397606 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 397606 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUERTO MUÑOZ, 90420 MUÑOZ, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE HIDALGO A 157 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN DE ITURBIDE DE LA COMUNIDAD DE MU, lon:-98.20986302, lat:19.47406192}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 55950 | 55950 | 55950 | 55950 | 55950 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2448942/proyecto_PROCESO, 2448942/proyecto_FIN, 2448942/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449245 | Proyecto de inversión | 358400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:358400.0, modificado:358080.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN DAMIÁN TEXÓLOC LOCALIDAD SAN DAMIÁN TEXÓLOC ASENTAMIENTO OTRO CON 32 ACCIONES - 408122 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 408122 | S | 63 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:32.0, meta_modificada:32.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC PUEBLO SAN DAMIAN TEXOLOC, 90736 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE MORELOS A 231 METROS AL SURESTE DEL BANCO BIENESTAR DE LA COMUNIDAD DE SAN DAMIAN TEXO, lon:-98.28658683, lat:19.27552849}} | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 358080 | 358080 | 358080 | 358080 | 358080 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:32.0}} | {2449245/proyecto_INICIO, 2449245/proyecto_FIN, 2449245/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402456968 | Proyecto de inversión | 950975.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:950975.96, modificado:950117.92}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS - 360525 | 29 | Tlaxcala | 47 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 360525 | S | 1698 | 1677 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:230.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 90545 LÁZARO CÁRDENAS, LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES LA OBRA SE REALIZARA EN VARIAS CALLES DENTRO LA LOCALIDAD DE LAZA, lon:-97.98457517, lat:19.54046696}} | 2024-11-10 | 2024-12-10 | 950117.92 | 950117.92 | 950117.92 | 950117.92 | 950117.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUN-LAZCAR-DOP-047-001-2024, contratista:LUIS EDUARDO ROSAS SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:950394.24, importe_modificado:950117.92}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:240.0}} | {2456968/proyecto_INICIO, 2456968/proyecto_PROCESO, 2456968/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402448630 | Proyecto de inversión | 145600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:145600.0, modificado:145470.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN CHIAUTEMPAN LOCALIDAD SAN PEDRO MUÑOZTLA ASENTAMIENTO SAN PEDRO MUÑOZTLA CON 13 ACCIONES - 388384 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 388384 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:13.0, meta_modificada:13.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:5, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN PEDRO MUÑOZTLA, 90820 SAN PEDRO MUÑOZTLA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 1 DE MAYO, AVENIDA MALINTZI PONIENTE A 261 METROS AL NOR OESTE DEL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE, lon:-98.17547363, lat:19.2862992}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 145470 | 145470 | 145470 | 145470 | 145470 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:13.0}} | {2448630/proyecto_FIN, 2448630/proyecto_PROCESO, 2448630/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448632 | Proyecto de inversión | 134400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:134400.0, modificado:134280.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN CHIAUTEMPAN LOCALIDAD SANTA ANA CHIAUTEMPAN ASENTAMIENTO SANTA ANA CHIAUTEMPAN CON 12 ACCIONES - 388396 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 388396 | S | 24 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SANTA ANA CHIAUTEMPAN CENTRO, 90800 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PROGRESO , CALLE ANTONIO AHUATZI A 140 METROS AL NORIENTE DE LA PREPARATORIA EL CETIS 132 UBICADO S, lon:-98.176551, lat:19.319663}} | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 134280 | 134280 | 134280 | 134280 | 134280 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2448632/proyecto_INICIO, 2448632/proyecto_PROCESO, 2448632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449231 | Proyecto de inversión | 44800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:44800.0, modificado:44760.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL LOCALIDAD SAN DIEGO BUENAVISTA ASENTAMIENTO SAN DIEGO BUENAVISTA CON 4 ACCIONES - 407679 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 407679 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:15, direccion:CALLE LOS ENCINOS PUEBLO SAN DIEGO BUENAVISTA, 90796 SAN DIEGO BUENAVISTA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE Y , A 1200 METROS AL NORIENTE DEL CECYTE 31 PAPALOTLA DE LA COMUNIDAD DE XALTONAC DEL MUNICIPIO DE PAPALOTL, lon:-98.17344324, lat:19.17501625}} | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 44760 | 44760 | 44760 | 44760 | 44760 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2449231/proyecto_PROCESO, 2449231/proyecto_FIN, 2449231/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449235 | Proyecto de inversión | 190400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:190400.0, modificado:190230.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL LOCALIDAD PAPALOTLA ASENTAMIENTO PAPALOTLA CON 17 ACCIONES - 407849 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 407849 | S | 33 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:17.0, meta_modificada:17.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:1, direccion:CALLE CAÑADA MORELOS PUEBLO PAPALOTLA, 90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE SAN DIEGO BUENAVISTA Y CALLE SAN ISIDRO , A 213 METROS AL ORIENTE DEL SALON DE FIESTAS OASIS RECEPCIONES QUE SE ENCUENTRA S, lon:-98.19918397, lat:19.16673463}} | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 190230 | 190230 | 190230 | 190230 | 190230 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:17.0}} | {2449235/proyecto_FIN, 2449235/proyecto_PROCESO, 2449235/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449240 | Proyecto de inversión | 302400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:302400.0, modificado:302130.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN FRANCISCO TETLANOHCAN DE LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO TETLANOHCAN DEL ASENTAMIENTO CON 27 ACCIONES - 408006 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 408006 | S | 53 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE LIBERTAD PUEBLO SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, 90843 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA ENTRE PRIVADA ZARAGOZA Y CALLE ZARAGOZA, CALLE ZARAGOZA A 170 METROS AL SUR ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA LUI, lon:-98.16094872, lat:19.26027618}} | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 302130 | 302130 | 302130 | 302130 | 302130 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2449240/proyecto_INICIO, 2449240/proyecto_FIN, 2449240/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449241 | Proyecto de inversión | 168000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:168000.0, modificado:167850.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SANTA APOLONIA TEACALCO LOCALIDAD SANTA APOLONIA TEACALCO ASENTAMIENTO SANTA APOLONIA TEACALCO CENTRO CON 15 ACCIONES - 408027 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 408027 | S | 29 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:PRIVADA HIMNO NACIONAL PUEBLO SANTA APOLONIA TEACALCO CENTRO, 90725 SANTA APOLONIA TEACALCO, SANTA APOLONIA TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y PRIVADA HIMNO NACIONAL NO. 2, CALLE SAN JOSE A 148 METROS AL NOROESTE D, lon:-98.31266848, lat:19.23965946}} | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 167850 | 167850 | 167850 | 167850 | 167850 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2449241/proyecto_INICIO, 2449241/proyecto_FIN, 2449241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449243 | Proyecto de inversión | 56000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56000.0, modificado:55950.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SANTA APOLONIA TEACALCO LOCALIDAD SANTA APOLONIA TEACALCO ASENTAMIENTO OTRO CON 5 ACCIONES - 408080 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 408080 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:1, direccion:AVENIDA BLANCA ESTELA PAVON PUEBLO SANTA APOLONIA TEACALCO CENTRO, 90725 SANTA APOLONIA TEACALCO, SANTA APOLONIA TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE DEL CARRIL Y PRIVADA SANTA APOLONIA, CALLE EL TIGRE A 148 METROS AL NOROESTE DEL AUD, lon:-98.31142528, lat:19.24976217}} | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 55950 | 55950 | 55950 | 55950 | 55950 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2449243/proyecto_INICIO, 2449243/proyecto_FIN, 2449243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449244 | Proyecto de inversión | 11200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:11200.0, modificado:11190.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SANTA APOLONIA TEACALCO LOCALIDAD LA CAPILLA ASENTAMIENTO OTRO CON 1 ACCION - 408098 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 408098 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:57, localidad:13, direccion:CALLE CAMINO DE SAN JUAN PUEBLO LA CAPILLA, 90725 LA CAPILLA, SANTA APOLONIA TEACALCO TLAXCALA ENTRE Y , A 350 METROS AL NOROESTE DE LA CAPILLA DEL SEÑOR DEL CALVARIO DE LA COMUNIDAD DE SANTA APOLONIA TEACALCO, lon:-98.31901, lat:19.25774}} | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449244/proyecto_PROCESO, 2449244/proyecto_INICIO, 2449244/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449246 | Proyecto de inversión | 100800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:100800.0, modificado:100710.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN PANOTLA LOCALIDAD JESÚS ACATITLA ASENTAMIENTO JESÚS ACATITLA CON 9 ACCIONES - 408134 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 408134 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:4, direccion:CALLE BRAVO PUEBLO JESÚS ACATITLA, 90152 JESÚS ACATITLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE AGUADORES A 228 METROS AL NOR OESTE DE LA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO DE LA COMUNIDAD, lon:-98.30497903, lat:19.33000091}} | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 100710 | 100710 | 100710 | 100710 | 100710 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2449246/proyecto_INICIO, 2449246/proyecto_FIN, 2449246/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449247 | Proyecto de inversión | 11200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:11200.0, modificado:11190.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN PANOTLA LOCALIDAD PANOTLA ASENTAMIENTO PANOTLA CON 1 ACCION - 408181 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 408181 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN NICOLÁS PANOTLA, 90145 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CALLE CUAUHTEMOC A 600 METROS AL SUR ESTE DE LA PARROQUIA SAN NICOLAS DE BARI DE PANOTLA, lon:-98.2715161, lat:19.31079608}} | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449247/proyecto_INICIO, 2449247/proyecto_FIN, 2449247/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449249 | Proyecto de inversión | 11200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:11200.0, modificado:11190.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN PANOTLA LOCALIDAD SAN JORGE TEZOQUIPAN ASENTAMIENTO SAN JORGE TEZOQUIPAN CON 1 ACCION - 408254 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 408254 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:7, direccion:CALLE EL ARENAL PUEBLO SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO Y , A 230 METROS AL NOR ESTE DEL CAMPO DEPORTIVO DE SAN JORGE TEZOQUIPAN, lon:-98.30547146, lat:19.32327577}} | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449249/proyecto_INICIO, 2449249/proyecto_FIN, 2449249/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449248 | Proyecto de inversión | 78400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:78400.0, modificado:78330.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN PANOTLA LOCALIDAD SAN FRANCISCO TEMETZONTLA ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO TEMETZONTLA CON 7 ACCIONES - 408207 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 408207 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:6, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN FRANCISCO TEMETZONTLA, 90155 SAN FRANCISCO TEMETZONTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE FRESNOS, CALLE INDEPENDENCIA A 754 METROS AL NOR 0ESTE DE LA CAPILLA DOÑA VICTOR, lon:-98.28356732, lat:19.3526017}} | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 78330 | 78330 | 78330 | 78330 | 78330 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2449248/proyecto_INICIO, 2449248/proyecto_FIN, 2449248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449415 | Proyecto de inversión | 235200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:235200.0, modificado:234990.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN TETLA DE LA SOLIDARIDAD LOCALIDAD SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO ASENTAMIENTO SAN FRANCISCO ATEXCATZINGO CON 21 ACCIONES - 414302 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 414302 | S | 41 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:11, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO 2DA MANZANA, 90432 SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE JARDIN A 121 METROS AL NOROESTE D, lon:-98.14687986, lat:19.47108956}} | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 234990 | 234990 | 234990 | 234990 | 234990 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2449415/proyecto_INICIO, 2449415/proyecto_PROCESO, 2449415/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449518 | Proyecto de inversión | 22400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22400.0, modificado:22380.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN XALOZTOC DE LA LOCALIDAD XALOZTOC DEL ASENTAMIENTO CON 2 ACCIONES - 417109 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 417109 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON PUEBLO XALOZTOC, 90460 XALOZTOC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE IGNACIO LOPEZ RAYON Y CALLE EMILIO ZAPATA, CALLE HERMANO SERDAN A 963 METROS AL NOR ORIENTE DE LA ESCUELA COBAT PLANTEL 19 XALOZTOC DE LA , lon:-98.05388662, lat:19.40510948}} | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 22380 | 22380 | 22380 | 22380 | 22380 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2449518/proyecto_INICIO, 2449518/proyecto_FIN, 2449518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448648 | Proyecto de inversión | 22400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22400.0, modificado:22380.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN CHIAUTEMPAN LOCALIDAD SANTA ANA CHIAUTEMPAN ASENTAMIENTO SANTA ANA CHIAUTEMPAN CON 2 ACCIONES - 388543 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 388543 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SANTA ANA CHIAUTEMPAN CENTRO, 90800 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS A 170 METROS AL NORIENTE DEL SANATOR, lon:-98.18391997, lat:19.32165919}} | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 22380 | 22380 | 22380 | 22380 | 22380 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2448648/proyecto_INICIO, 2448648/proyecto_FIN, 2448648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448651 | Proyecto de inversión | 67200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:67200.0, modificado:67140.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN CHIAUTEMPAN LOCALIDAD SAN PEDRO XOCHITEOTLA ASENTAMIENTO SAN PEDRO XOCHITEOTLA CON 6 ACCIONES - 388608 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 388608 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:CALLE CHAPULTEPEC PUEBLO SAN PEDRO XOCHITEOTLA, 90820 SAN PEDRO XOCHITEOTLA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE XDA Y , CALLE CUAHUTEMOC A 190 METROS AL NORIENTE DEL CENTRO DE SALUD SAN PEDRO XOCHITEOTLA UBICADO SOBRE LA CALLE E, lon:-98.136361, lat:19.308448}} | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 67140 | 67140 | 67140 | 67140 | 67140 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2448651/proyecto_PROCESO, 2448651/proyecto_FIN, 2448651/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448653 | Proyecto de inversión | 22400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22400.0, modificado:22380.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN CHIAUTEMPAN LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC ASENTAMIENTO SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC CON 2 ACCIONES - 388656 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 388656 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:6, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC, 90820 SAN BARTOLOMÉ CUAHUIXMATLAC, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE CUAUHTEMOC A 429 METROS AL NOR OESTE DEL, lon:-98.15734875, lat:19.29764897}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 22380 | 22380 | 22380 | 22380 | 22380 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2448653/proyecto_PROCESO, 2448653/proyecto_INICIO, 2448653/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448654 | Proyecto de inversión | 268800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:268800.0, modificado:268560.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN CHIAUTEMPAN LOCALIDAD SAN RAFAEL TEPATLAXCO ASENTAMIENTO SAN RAFAEL TEPATLAXCO CON 24 ACCIONES - 388657 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 388657 | S | 47 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO SAN RAFAEL TEPATLAXCO, 90821 SAN RAFAEL TEPATLAXCO, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE VISTA HERMOSA A 160 METROS AL NORORIENTE PRESIDENCIA DE COMUNIDAD SAN RAFAEL TE, lon:-98.12011382, lat:19.29682948}} | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 268560 | 268560 | 268560 | 268560 | 268560 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2448654/proyecto_PROCESO, 2448654/proyecto_INICIO, 2448654/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449253 | Proyecto de inversión | 212800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:212800.0, modificado:212610.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN PANOTLA LOCALIDAD SAN AMBROSIO TEXANTLA ASENTAMIENTO SAN AMBROSIO TEXANTLA CON 19 ACCIONES - 408836 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 408836 | S | 37 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:5, direccion:PUEBLO SAN AMBROSIO TEXANTLA, 90151 SAN AMBROSIO TEXANTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE HORNOTITLA Y CALLE JUAREZ, CALLE PRIMERA PRIVADA DE JUAREZ A 161 METROS NOR OESTE DEL TEMPLO DE SAN AMBROSIO TEXANTLA, lon:-98.25642752, lat:19.35415165}} | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 212610 | 212610 | 212610 | 212610 | 212610 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:19.0}} | {2449253/proyecto_FIN, 2449253/proyecto_PROCESO, 2449253/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449264 | Proyecto de inversión | 179200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:179200.0, modificado:179040.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN PANOTLA LOCALIDAD SAN MATEO HUEXOYUCAN ASENTAMIENTO SAN MATEO HUEXOYUCAN CON 16 ACCIONES - 409019 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 409019 | S | 31 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:8, direccion:CALLE LARDIZABAL PUEBLO SAN MATEO HUEXOYUCAN, 90140 SAN MATEO HUEXOYUCAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE TLAHUICOLE, CALLE TLAHUICOLE A 547 METROS AL SUR ESTE DE LA TELESECUNDARIA PRIMERO DE MAYO DE SAN MATEO HUAXOY, lon:-98.29026554, lat:19.38208666}} | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 179040 | 179040 | 179040 | 179040 | 179040 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2449264/proyecto_PROCESO, 2449264/proyecto_INICIO, 2449264/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449268 | Proyecto de inversión | 470400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:470400.0, modificado:469980.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN PANOTLA LOCALIDAD SAN TADEO HUILOAPAN ASENTAMIENTO SAN TADEO HUILOAPAN CON 42 ACCIONES - 409170 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 409170 | S | 82 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:24, localidad:11, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE CUITLAHUAC A 597 METROS AL SUR ESTE DEL CONAFE TLAHUICOLE DE SAN TADEO H, lon:-98.27126082, lat:19.38842959}} | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 469980 | 469980 | 469980 | 469980 | 469980 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:42.0}} | {2449268/proyecto_INICIO, 2449268/proyecto_FIN, 2449268/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402458463 | Proyecto de inversión | 114639.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:114639.32, modificado:44888.52}} | REHABILITACIÓN EN POZO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SANTO TOMAS LA CONCORDIA - 368909 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Natívitas | 368909 | S | 1689 | 1490 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO LA CONCORDIA, 90710 SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, AVENIDA SAN MARTIN LA OBRA SE UBICA A 12 METROS EN DIRECCION ORIENTE DEL ENCORTINADO DE LA COMU, lon:-98.322339, lat:19.230312}} | 2024-11-04 | 2024-11-05 | 44888.52 | 44888.52 | 44888.52 | 44888.52 | 44888.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2423043-AD, contratista:ING. FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA, monto:44888.52, importe_modificado:44888.52}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2458463/proyecto_INICIO, 2458463/proyecto_PROCESO, 2458463/proyecto_FIN, 2458463/proyecto_INICIO, 2458463/proyecto_PROCESO, 2458463/proyecto_FIN, 2458463/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402448680 | Proyecto de inversión | 123200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:123200.0, modificado:123090.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN CONTLA DE JUAN CUAMATZI LOCALIDAD CONTLA ASENTAMIENTO OTRO CON 11 ACCIONES - 390569 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 390569 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO CONTLA, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 26 DE MAYO, AVENIDA MARIANO MATAMOROS A 44 METROS AL NORTE SE ENCUENTRA LA IGLESIA DE SAN BERNARDINO CONTLA DE LA , lon:-98.16721598, lat:19.33422664}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 123090 | 123090 | 123090 | 123090 | 123090 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2448680/proyecto_FIN, 2448680/proyecto_PROCESO, 2448680/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448687 | Proyecto de inversión | 33600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:33600.0, modificado:33570.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN CONTLA DE JUAN CUAMATZI LOCALIDAD IXTLAHUACA ASENTAMIENTO IXTLAHUACA CON 3 ACCIONES - 390847 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 390847 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:3, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO IXTLAHUACA, 90693 IXTLAHUACA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE SOLIDARIDAD Y CALLE JUAN CUAMATZI, CALLE JUAN CUAMATZI A 131 METROS AL NOROESTE DE LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE IXTLAH, lon:-98.14143076, lat:19.3160308}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 33570 | 33570 | 33570 | 33570 | 33570 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2448687/proyecto_PROCESO, 2448687/proyecto_FIN, 2448687/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448692 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:280000.0, modificado:279750.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN CONTLA DE JUAN CUAMATZI LOCALIDAD LA LUZ BARRIO ASENTAMIENTO LA LUZ CON 25 ACCIONES - 390957 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 390957 | S | 49 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:7, direccion:CALLE LA LUZ PUEBLO LA LUZ, 90692 LA LUZ [BARRIO], CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE MEXICO 68 Y CALLE CITLALI, CALLE REFORMA A 180 METROS AL SUROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE MAXIXCATZIN DE LA MISMA COMUNIDAD , lon:-98.11781633, lat:19.31749112}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 279750 | 279750 | 279750 | 279750 | 279750 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2448692/proyecto_INICIO, 2448692/proyecto_FIN, 2448692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448700 | Proyecto de inversión | 11200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:11200.0, modificado:11190.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN CONTLA DE JUAN CUAMATZI LOCALIDAD OCOTLÁN TEPATLAXCO ASENTAMIENTO OCOTLÁN DE TEPATLAXCO CON 1 ACCION - 391115 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 391115 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:8, direccion:CALLE JUAN CUAMATZI PUEBLO OCOTLÁN DE TEPATLAXCO, 90692 OCOTLÁN TEPATLAXCO, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LOS PINOS, CALLE LA UNION A 45 METROS AL NOROESTE DE LA PRIMARIA GENERAL PROF RAFAE, lon:-98.11969, lat:19.30182}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2448700/proyecto_FIN, 2448700/proyecto_PROCESO, 2448700/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449306 | Proyecto de inversión | 11200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:11200.0, modificado:11190.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS LOCALIDAD SAN LEONARDO ARROYO ASENTAMIENTO SAN LEONARDO ARROYO CON 1 ACCION - 410247 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 410247 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:19, direccion:PUEBLO SAN LEONARDO ARROYO, 90234 SAN LEONARDO ARROYO, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE Y , A 263 METROS AL SURESTE DEL RANCHO CASA BLANCA DE LA COMUNIDAD DE SAN LEONARDO ARROYO, lon:-98.513708, lat:19.469431}} | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449306/proyecto_PROCESO, 2449306/proyecto_INICIO, 2449306/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449311 | Proyecto de inversión | 22400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22400.0, modificado:22380.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS LOCALIDAD SANCTÓRUM ASENTAMIENTO SANCTÓRUM CON 2 ACCIONES - 410359 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 410359 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:20, localidad:1, direccion:CALLE GUADALUPE PUEBLO SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE AGUSTIN MELGAR, CALLE SAN RAFAEL A 295 METROS AL SURESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINO ALVARO OBREGON, lon:-98.47583915, lat:19.49205666}} | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 22380 | 22380 | 22380 | 22380 | 22380 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2449311/proyecto_INICIO, 2449311/proyecto_FIN, 2449311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448704 | Proyecto de inversión | 33600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:33600.0, modificado:33570.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN CONTLA DE JUAN CUAMATZI LOCALIDAD SAN FELIPE CUAUHTENCO ASENTAMIENTO SAN FELIPE CUAUHTENCO CON 3 ACCIONES - 391199 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 391199 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:2, direccion:CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO SAN FELIPE CUAUHTENCO, 90690 SAN FELIPE CUAUHTENCO, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE GRANADA, CALLE BENITO JUAREZ A 166 METRO AL NOROESTE DEL CENTRO DE SALUD DE L, lon:-98.11864824, lat:19.31243093}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 33570 | 33570 | 33570 | 33570 | 33570 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2448704/proyecto_INICIO, 2448704/proyecto_FIN, 2448704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449322 | Proyecto de inversión | 336000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:336000.0, modificado:335700.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SANTA CRUZ TLAXCALA LOCALIDAD GUADALUPE TLACHCO ASENTAMIENTO GUADALUPE TLACHCO CON 30 ACCIONES - 410651 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 410651 | S | 59 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:2, direccion:CALLE OCOTITLA PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE REVOLUCION, A 186 METROS AL NOR OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA COMU, lon:-98.11330201, lat:19.33143189}} | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 335700 | 335700 | 335700 | 335700 | 335700 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2449322/proyecto_INICIO, 2449322/proyecto_FIN, 2449322/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449327 | Proyecto de inversión | 44800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:44800.0, modificado:44760.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SANTA CRUZ TLAXCALA LOCALIDAD SAN MIGUEL CONTLA ASENTAMIENTO SAN MIGUEL CONTLA CON 4 ACCIONES - 410908 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 410908 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:5, direccion:CALLE CORREGIDORA PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE DE GUADALUPE Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE EMILIANO ZAPATA A 315 METROS AL NOR OESTE DEL INSTITUTO TLAXCALTECAS DE ELECC, lon:-98.13474546, lat:19.36691983}} | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 44760 | 44760 | 44760 | 44760 | 44760 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2449327/proyecto_INICIO, 2449327/proyecto_FIN, 2449327/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449359 | Proyecto de inversión | 302400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:302400.0, modificado:302130.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN PABLO DEL MONTE DE LA LOCALIDAD CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE ASENTAMIENTO CON 27 ACCIONES - 412150 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 412150 | S | 53 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE XICOHTENCATL NORTE PUEBLO CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, 90920 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE PRIVADA PUEBLA Y CALLE DEFENSORES DE LA REPUBLICA PONIENTE, CALLE 16 DE SPTIEMBRE A 1 AUN KIL, lon:-98.15864653, lat:19.12905883}} | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 302130 | 302130 | 302130 | 302130 | 302130 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2449359/proyecto_INICIO, 2449359/proyecto_FIN, 2449359/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449374 | Proyecto de inversión | 33600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:33600.0, modificado:33570.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SANTA CRUZ TLAXCALA LOCALIDAD SANTA CRUZ TLAXCALA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ TLAXCALA CON 3 ACCIONES - 412604 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 412604 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS Y CALLE KENNEDY, A 318 METROS AL NOR ESTE DE LA CAPILLA DE GUADALUPE DE LA COMUNIDAD, lon:-98.14181993, lat:19.35857171}} | 2024-11-22 | 2024-11-22 | 33570 | 33570 | 33570 | 33570 | 33570 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2449374/proyecto_FIN, 2449374/proyecto_INICIO, 2449374/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402457311 | Proyecto de inversión | 348466.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:348466.54, modificado:435583.18}} | REHABILITACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE MOCTEZUMA - 362740 | 29 | Tlaxcala | 8 | Cuapiaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuapiaxtla | 362740 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:197.7, meta_modificada:296.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA BARRIO ALTA LUZ, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE QUETZALCOATL Y CALLE TLAHUICOLE, SE UBICA EN LA CALLE MOCTEZUMA EN EL BARRIO DE ALTA LUZ AL SURESTE A 100 METROS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE M, lon:-97.76510761, lat:19.29800566}} | 2024-11-04 | 2024-12-02 | 435583.18 | 435583.18 | 435583.18 | 435583.18 | 435583.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMC/FISM2408001/IR/2024, contratista:JOSE MACARIO DIAZ TEPEPA, convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, monto:348466.54, importe_modificado:435586.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:296.7}} | {2457311/proyecto_INICIO, 2457311/proyecto_FIN, 2457311/proyecto_PROCESO, 2457311/proyecto_FIN, 2457311/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402458706 | Proyecto de inversión | 148950.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148950.38, modificado:139695.38}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD - 370137 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetla de la Solidaridad | 370137 | S | 967 | 965 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE PARALELA A LA CARRETERA APIZACO TEJOCOTAL SECCION LOS DOLORES, 90433 SONI GAS [GASERA], TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CARRETERA APIZACO -TEJOCOTAL Y , LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE PARALELA A LA CARRETERA AP, lon:-98.11634959, lat:19.49093188}} | 2024-11-16 | 2024-12-31 | 139695.38 | 139695.38 | 139695.38 | 139695.38 | 139695.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTST/FAISMUN-2431/B001, contratista:JOSE LUIS MORALES CERON, convocante:MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, monto:139695.38, importe_modificado:139695.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2458706/proyecto_INICIO, 2458706/proyecto_FIN, 2458706/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402448936 | Proyecto de inversión | 11200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:11200.0, modificado:11190.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS LOCALIDAD ZACATECOMA ASENTAMIENTO MAZATECOMA CON 1 ACCION - 397480 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 397480 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:7, direccion:CALLE MALINTZI PUEBLO MAZATECOMA, 90870 ZACATECOMA, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE Y , A 723 METROS AL SUR OESTE DEL CAMPO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD ZACATECOMA, lon:-98.16808827, lat:19.18160507}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2448936/proyecto_PROCESO, 2448936/proyecto_FIN, 2448936/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448937 | Proyecto de inversión | 44800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:44800.0, modificado:44760.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS LOCALIDAD EJIDO MUÑOZ ASENTAMIENTO CON 4 ACCIONES - 397522 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 397522 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:11, direccion:PUEBLO EJIDO MUÑOZ, 90427 EJIDO MUÑOZ, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA ENTRE Y , A 407 METROS AL SUR ESTE DE LA IGLESIA CRISTIANA EMANUEL DIOS CON NOSOTROS ICEAFAR DE LA COMUNIDAD DE EJIDO MUÑOZ, lon:-98.22638665, lat:19.50422486}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 44760 | 44760 | 44760 | 44760 | 44760 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2448937/proyecto_FIN, 2448937/proyecto_PROCESO, 2448937/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448938 | Proyecto de inversión | 22400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22400.0, modificado:22380.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS LOCALIDAD GUADALUPE CUAUHTÉMOC ASENTAMIENTO GUADALUPE CUAUHTÉMOC CON 2 ACCIONES - 397575 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 397575 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:6, direccion:CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS PUEBLO GUADALUPE CUAUHTÉMOC, 90427 GUADALUPE CUAUHTÉMOC, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE LAZARO CARDENA A 342 METROS AL NOROEST, lon:-98.23829578, lat:19.5185353}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 22380 | 22380 | 22380 | 22380 | 22380 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2448938/proyecto_INICIO, 2448938/proyecto_FIN, 2448938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448939 | Proyecto de inversión | 11200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:11200.0, modificado:11190.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS LOCALIDAD LA LOMA DE ZACATEPEC ASENTAMIENTO DE ZACATEPEC CON 1 ACCION - 397579 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 397579 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:34, direccion:PUEBLO DE ZACATEPEC, 90425 LA LOMA DE ZACATEPEC, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA ENTRE Y , A 489 METROS AL SURESTE DEL ESTUDIO DE ARQUITECTURA MINA NEXTIYOTL DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO CHIPILA, lon:-98.19421, lat:19.47934}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2448939/proyecto_INICIO, 2448939/proyecto_FIN, 2448939/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448940 | Proyecto de inversión | 22400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22400.0, modificado:22380.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS LOCALIDAD LOS MAIZALES RANCHO ASENTAMIENTO LOS MAIZALES CON 2 ACCIONES - 397590 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 397590 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:25, direccion:PUEBLO LOS MAIZALES, 90423 LOS MAIZALES [RANCHO], MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA ENTRE Y , A 234 METROS AL NOROESTE DEL JARDIN EL RANCHO LOS RODRIGUEZ DE LA COMUNIDAD LOS RODRIGUEZ, lon:-98.18437436, lat:19.4899612}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 22380 | 22380 | 22380 | 22380 | 22380 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2448940/proyecto_INICIO, 2448940/proyecto_FIN, 2448940/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448941 | Proyecto de inversión | 11200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:11200.0, modificado:11190.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS LOCALIDAD MUÑOZ ASENTAMIENTO MUÑOZ CON 1 ACCION - 397600 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 397600 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO MUÑOZ, 90420 MUÑOZ, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA ENTRE CALLE 3 DE ABRIL Y CALLE SEBASTIAN BERNARDO DE MIER, CALLE 3 DE ABRIL A 358 METROS AL NOROESTE DEL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE MUÑOZ, lon:-98.209, lat:19.48132}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2448941/proyecto_INICIO, 2448941/proyecto_FIN, 2448941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448943 | Proyecto de inversión | 11200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:11200.0, modificado:11190.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS LOCALIDAD SAN ISIDRO CHIPILA ASENTAMIENTO SAN ISIDRO CHIPILA CON 1 ACCION - 397607 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 397607 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:4, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN ISIDRO CHIPILA, 90425 SAN ISIDRO CHIPILA, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA ENTRE CALLE RUPERTO LOPEZ Y CAMINO A LA LAGUNA, A 143 METROS AL SUR ESTE DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO C, lon:-98.18847, lat:19.47521}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2448943/proyecto_FIN, 2448943/proyecto_PROCESO, 2448943/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448944 | Proyecto de inversión | 44800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:44800.0, modificado:44760.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS LOCALIDAD SAN JOSÉ CUAMANTZINGO ASENTAMIENTO SAN JOSÉ CUAMANTZINGO CON 4 ACCIONES - 397613 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 397613 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:11, localidad:7, direccion:CALLE JOSEFA RODRIGUEZ PUEBLO SAN JOSÉ CUAMANTZINGO, 90421 SAN JOSÉ CUAMANTZINGO, MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS TLAXCALA ENTRE CALLE JOSEFA RODRIGUEZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE INDEPENDENCIA A 45 METROS AL NOROESTE DE LA PLAZA DE , lon:-98.25603143, lat:19.51884868}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 44760 | 44760 | 44760 | 44760 | 44760 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2448944/proyecto_INICIO, 2448944/proyecto_FIN, 2448944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448947 | Proyecto de inversión | 78400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:78400.0, modificado:78330.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN HUAMANTLA DE LA LOCALIDAD COLONIA FRANCISCO I MADERO TECÓAC DEL ASENTAMIENTO FRANCISCO I MADERO TECOAC CON 7 ACCIONES - 397919 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 397919 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:90, direccion:PUEBLO FRANCISCO I. MADERO TECOAC, 90514 COLONIA FRANCISCO I. MADERO TECÓAC, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y , CALLE MANUEL AVILA CAMACHO A 129 SUR ORIENTE DE LA PRESIDENCIA FRANCISCO I MADERO TECOAC DE LA , lon:-97.92142695, lat:19.39544251}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 78330 | 78330 | 78330 | 78330 | 78330 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2448947/proyecto_INICIO, 2448947/proyecto_PROCESO, 2448947/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449382 | Proyecto de inversión | 11200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:11200.0, modificado:11190.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN TERRENATE LOCALIDAD LA LOBERA RANCHO ASENTAMIENTO LA LOBERA RANCHO CON 1 ACCION - 412776 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 412776 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:108, direccion:PUEBLO LA LOBERA [RANCHO], 90540 LA LOBERA [RANCHO], TERRENATE TLAXCALA ENTRE Y , A 132 METROS AL ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA RANCHO SANTA ANA TERRENATE, lon:-97.8721913, lat:19.4672466}} | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449382/proyecto_INICIO, 2449382/proyecto_FIN, 2449382/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449389 | Proyecto de inversión | 302400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:302400.0, modificado:302130.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN SAN PABLO DEL MONTE DE LA LOCALIDAD SAN ISIDRO BUEN SUCESO DEL ASENTAMIENTO SAN ISIDRO BUEN SUCESO CON 27 ACCIONES - 412889 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 412889 | S | 53 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:2, direccion:CALLE NEZAHUALCOYOTL PUEBLO SAN ISIDRO BUEN SUCESO, 90890 SAN ISIDRO BUEN SUCESO, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE NEZAHUALCOYOT Y CALLE 5 DE MAYO, BRECHA MALINTZI A 619 MEROS AL NOR PONIENTE DE LA ESCUELA CENTRO EDUCACI, lon:-98.10531838, lat:19.15912995}} | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 302130 | 302130 | 302130 | 302130 | 302130 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:27.0}} | {2449389/proyecto_INICIO, 2449389/proyecto_FIN, 2449389/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449390 | Proyecto de inversión | 67200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:67200.0, modificado:67140.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN TERRENATE LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA ASENTAMIENTO GUADALUPE VICTORIA CON 6 ACCIONES - 412911 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 412911 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:22, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 90543 GUADALUPE VICTORIA, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO, A 202 METROS AL SUR OESTE DE LA IGLESIA DEL PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, lon:-97.94813146, lat:19.44153134}} | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 67140 | 67140 | 67140 | 67140 | 67140 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2449390/proyecto_PROCESO, 2449390/proyecto_INICIO, 2449390/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449396 | Proyecto de inversión | 44800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:44800.0, modificado:44760.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN TERRENATE LOCALIDAD LOS AMELES ACOLCO ASENTAMIENTO LOS AMELES ACOLCO CON 4 ACCIONES - 413090 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 413090 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:2, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO LOS AMELES (ACOLCO), 90543 LOS AMELES (ACOLCO), TERRENATE TLAXCALA ENTRE CALLE ABASOLO Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE MARGARITO LOPEZ ROMANO A 158 METROS AL SUR ESTE DE LA ESCUELA COMUNITARIA NI, lon:-97.89772541, lat:19.46383342}} | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 44760 | 44760 | 44760 | 44760 | 44760 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2449396/proyecto_FIN, 2449396/proyecto_INICIO, 2449396/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449398 | Proyecto de inversión | 33600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:33600.0, modificado:33570.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN TERRENATE LOCALIDAD NICOLÁS BRAVO ASENTAMIENTO NICOLÁS BRAVO CON 3 ACCIONES - 413161 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 413161 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:38, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO NICOLÁS BRAVO, 90543 NICOLÁS BRAVO, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CALLE 3 NORTE Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE REFORMA AGRARIA A 106 METROS AL OESTE DEL TELEBACHILLERATO 01 TERRENATE, lon:-97.96678758, lat:19.42430325}} | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 33570 | 33570 | 33570 | 33570 | 33570 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2449398/proyecto_FIN, 2449398/proyecto_PROCESO, 2449398/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402457772 | Proyecto de inversión | 420471.75 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:420471.75, modificado:508679.24}} | AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA CALLE NIÑOS HEROES - 365501 | 29 | Tlaxcala | 8 | Cuapiaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuapiaxtla | 365501 | S | 46 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:336.5, meta_modificada:492.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:7, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, 90563 COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DE LA CRUZ, SE UBICA A 80 METROS DE LA CAPILLA DE NUESTRO SEÑOR SAN JOSE ENTRE LA CALLE , lon:-97.69935642, lat:19.36348731}} | 2024-11-11 | 2024-11-29 | 508679.24 | 508679.24 | 508679.24 | 508679.24 | 508679.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMC/FISM2408015-2/IR/2024, contratista:MARTIN MORA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, monto:508679.24, importe_modificado:508679.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:492.0}} | {2457772/proyecto_INICIO, 2457772/proyecto_FIN, 2457772/proyecto_PROCESO, 2457772/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402458033 | Proyecto de inversión | 537156.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:537156.94, modificado:614014.92}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CUAPIAXTLA LOCALIDAD SANTA BEATRIZ LA NUEVA ASENTAMIENTO SANTA BEATRIZ LA NUEVA CALLE LUIS ECHEVERRIA - 366676 | 29 | Tlaxcala | 8 | Cuapiaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuapiaxtla | 366676 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:545.12, meta_modificada:726.93}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:29, direccion:CALLE LUIS ECHEVERRIA COLONIA SANTA BEATRIZ LA NUEVA, 90565 SANTA BEATRIZ LA NUEVA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 12 DE OCTUBRE, LA PRESENTE OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 66ML DEL LADO NORTE DE DONDE S, lon:-97.76307585, lat:19.34913435}} | 2024-11-04 | 2024-12-23 | 614014.92 | 614014.92 | 614014.92 | 614014.92 | 614014.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMC/FISM2408016/IR/2024, contratista:SILVIA HUERTA CUELLAR, convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, monto:614014.92, importe_modificado:614014.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:726.93}} | {2458033/proyecto_FIN, 2458033/proyecto_INICIO, 2458033/proyecto_PROCESO, 2458033/proyecto_FIN, 2458033/proyecto_INICIO, 2458033/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402448966 | Proyecto de inversión | 168000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:168000.0, modificado:167850.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN HUAMANTLA DE LA LOCALIDAD COLONIA HERMENEGILDO GALEANA DEL ASENTAMIENTO HERMENEGILDO GALEANA CON 15 ACCIONES - 398495 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 398495 | S | 30 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, meta_modificada:15.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:15, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO HERMENEGILDO GALEANA, 90513 COLONIA HERMENEGILDO GALEANA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE REFORMA A 272 METROS AL NOR ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CA, lon:-97.95458524, lat:19.41479917}} | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 167850 | 167850 | 167850 | 167850 | 167850 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:15.0}} | {2448966/proyecto_INICIO, 2448966/proyecto_PROCESO, 2448966/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448969 | Proyecto de inversión | 78400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:78400.0, modificado:78330.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN HUAMANTLA DE LA LOCALIDAD GENERAL FRANCISCO VILLA DEL ASENTAMIENTO GENERAL FRANCISCO VILLA CON 7 ACCIONES - 398632 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 398632 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:49, direccion:CALLE DOS AMANTES PUEBLO GENERAL FRANCISCO VILLA, 90526 GENERAL FRANCISCO VILLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE ECHEVERRIA A 168 METROS AL SUR ORIENTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA DORO, lon:-97.96086075, lat:19.34478776}} | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 78330 | 78330 | 78330 | 78330 | 78330 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2448969/proyecto_INICIO, 2448969/proyecto_PROCESO, 2448969/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449408 | Proyecto de inversión | 123200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:123200.0, modificado:123090.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN TERRENATE LOCALIDAD SAN JOSÉ VILLARREAL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ VILLARREAL CON 11 ACCIONES - 413525 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 413525 | S | 22 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, meta_modificada:11.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:41, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SAN JOSÉ VILLARREAL, 90542 SAN JOSÉ VILLARREAL, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE VENUSTIANO CARRANZA A 109 METROS AL ESTE DEL TEMPO DE LA VIRGEN DE GUADALUPE DE , lon:-97.89641665, lat:19.533783}} | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 123090 | 123090 | 123090 | 123090 | 123090 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:11.0}} | {2449408/proyecto_PROCESO, 2449408/proyecto_INICIO, 2449408/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449409 | Proyecto de inversión | 11200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:11200.0, modificado:11190.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN TERRENATE LOCALIDAD SANTA ANA RANCHO ASENTAMIENTO SANTA ANA RANCHO CON 1 ACCION - 413600 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 413600 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:73, direccion:PUEBLO SANTA ANA RANCHO, 90540 SANTA ANA [RANCHO], TERRENATE TLAXCALA ENTRE Y , A 232 METROS AL NOR OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA RANCHO SANTA ANA, lon:-97.87563957, lat:19.46791621}} | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449409/proyecto_PROCESO, 2449409/proyecto_FIN, 2449409/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449410 | Proyecto de inversión | 56000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56000.0, modificado:55950.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN TERRENATE LOCALIDAD TERRENATE ASENTAMIENTO TERRENATE CON 5 ACCIONES - 413615 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 413615 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE 27 DE SEPTIEMBRE PUEBLO TERRENATE, 90540 TERRENATE, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE MONTE DE LAS CRUCES A 114 METROS AL NOR ESTE DEL PANTEON MUNICIPAL SAN NICOLAS TOLENTINO DE TER, lon:-97.9207496, lat:19.47610626}} | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 55950 | 55950 | 55950 | 55950 | 55950 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2449410/proyecto_FIN, 2449410/proyecto_PROCESO, 2449410/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449411 | Proyecto de inversión | 235200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:235200.0, modificado:234990.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN TEOLOCHOLCO DE LA LOCALIDAD ACXOTLA DEL MONTE DEL ASENTAMIENTO SANTA MARIA ACXOTLA DEL MONTE CON 21 ACCIONES - 413631 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 413631 | S | 41 | 41 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:3, direccion:CALLE 3 DE MAYO PUEBLO SANTA MARIA ACXOTLA DEL MONTE, 90850 ACXOTLA DEL MONTE, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE ALAMOS, CALLE ORIENTAL A 100 METROS DEL SUR ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA TLAHUICOLE DE LA COMUNI, lon:-98.16271709, lat:19.25275652}} | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 234990 | 234990 | 234990 | 234990 | 234990 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:21.0}} | {2449411/proyecto_INICIO, 2449411/proyecto_FIN, 2449411/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449412 | Proyecto de inversión | 100800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:100800.0, modificado:100710.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN TERRENATE LOCALIDAD TOLUCA DE GUADALUPE ASENTAMIENTO TOLUCA DE GUADALUPE CON 9 ACCIONES - 413650 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 413650 | S | 18 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:9.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:47, direccion:CALLE 18 DE MARZO PUEBLO TOLUCA DE GUADALUPE, 90544 TOLUCA DE GUADALUPE, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE APOLONIO HERNANDEZ A 51 METROS AL OESTE DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUP, lon:-97.95560314, lat:19.47030122}} | 2024-10-28 | 2024-11-28 | 100710 | 100710 | 100710 | 100710 | 100710 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:9.0}} | {2449412/proyecto_INICIO, 2449412/proyecto_PROCESO, 2449412/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449413 | Proyecto de inversión | 11200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:11200.0, modificado:11190.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN TEOLOCHOLCO DE LA LOCALIDAD EL CARMEN AZTAMA DEL ASENTAMIENTO EL CARMEN AZTAMA CON 1 ACCION - 413773 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 413773 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:2, direccion:CALLE 3 NORTE PUEBLO EL CARMEN AZTAMA, 90855 EL CARMEN AZTAMA, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE 5 SUR, CALLE 5 NORTE A 2 KILOMETROS DEL NOR ESTE DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA DE LA COMUNIDAD EL CARME, lon:-98.21364956, lat:19.23308274}} | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449413/proyecto_INICIO, 2449413/proyecto_PROCESO, 2449413/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449416 | Proyecto de inversión | 11200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:11200.0, modificado:11190.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC ASENTAMIENTO SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC CON 1 ACCION - 414307 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 414307 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:7, direccion:CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC, 90450 SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE OCTAVA, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A 291 METROS AL OESTE DE LA DIRECCION DE BINESTAR INTEGRAL QUE SE, lon:-98.15613, lat:19.42228}} | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449416/proyecto_INICIO, 2449416/proyecto_FIN, 2449416/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449419 | Proyecto de inversión | 716800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:716800.0, modificado:716160.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN TEOLOCHOLCO DE LA LOCALIDAD TEOLOCHOLCO DEL ASENTAMIENTO DE TEOLOCHOLCO CON 64 ACCIONES - 414340 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 414340 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:64.0, meta_modificada:64.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:28, localidad:1, direccion:CALLE EMILINO ZAPATA PUEBLO TEOLOCHOLCO, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA DEL PEÑON Y AVENIDA VENUSTIANO CARRAZA, CALLE 5 DE MAYO A 368 METROS DEL SUR PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE LA COM, lon:-98.18350503, lat:19.24644898}} | 2024-11-25 | 2024-11-27 | 716160 | 716160 | 716160 | 716160 | 716160 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:64.0}} | {2449419/proyecto_FIN, 2449419/proyecto_PROCESO, 2449419/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448984 | Proyecto de inversión | 89600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:89600.0, modificado:89520.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN HUAMANTLA DE LA LOCALIDAD HUAMANTLA DEL ASENTAMIENTO CON 8 ACCIONES - 398874 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 398874 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE SANTIAGO XICOHTENCATL PUEBLO HUAMANTLA, 90502 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE VICTORIA NORTE Y PRIVADA FELIPE SANTIAGO XICOHTENCATL, PRIVADA 3 PRIVADA DE VICTORIA NORTE A 665 METROS AL SUR PONIENTE DE LA P, lon:-97.92775689, lat:19.32065825}} | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 89520 | 89520 | 89520 | 89520 | 89520 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2448984/proyecto_INICIO, 2448984/proyecto_FIN, 2448984/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402448998 | Proyecto de inversión | 67200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:67200.0, modificado:67140.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN HUAMANTLA DE LA LOCALIDAD LOS PILARES DEL ASENTAMIENTO LOS PILARES CON 6 ACCIONES - 399180 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 399180 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:25, direccion:PUEBLO LOS PILARES, 90510 LOS PILARES, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y , A 161 METROS DEL NOR ORIENTE DE LA PRESIDENCIA LOS PILARES DE LA COMUNIDAD LOS PILARES, lon:-97.94778537, lat:19.27075006}} | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 67140 | 67140 | 67140 | 67140 | 67140 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2448998/proyecto_PROCESO, 2448998/proyecto_INICIO, 2448998/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449430 | Proyecto de inversión | 11200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:11200.0, modificado:11190.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN XALTOCAN LOCALIDAD CINCO SANTOS ASENTAMIENTO CINCO SANTOS CON UNA ACCION - 414532 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 414532 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:36, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO CINCO SANTOS, 90448 CINCO SANTOS, XALTOCAN TLAXCALA ENTRE Y , A OCHOCIENTOS METROS AL NORTE DE CAMPO SANTA BARBARA, lon:-98.2297, lat:19.458}} | 2024-11-25 | 2024-11-29 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449430/proyecto_INICIO, 2449430/proyecto_FIN, 2449430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449432 | Proyecto de inversión | 11200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:11200.0, modificado:11190.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN TETLA DE LA SOLIDARIDAD LOCALIDAD EL RETOÑAJE ASENTAMIENTO OTRO CON 1 ACCION - 414584 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 414584 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:130, direccion:PUEBLO EL RETOÑAJE, 90430 EL RETOÑAJE, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE Y , A 1038 METROS AL NOROESTE DE LOS PREFABRICADOS BLOQUERA CARSOF DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO, lon:-98.13813, lat:19.48289}} | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449432/proyecto_PROCESO, 2449432/proyecto_INICIO, 2449432/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449434 | Proyecto de inversión | 33600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:33600.0, modificado:33570.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN ASENTAMIENTO SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN CON 3 ACCIONES - 414642 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 414642 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE ACXOTECATL PUEBLO SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, 90459 SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE LA PALMA Y CALLE NIÑOS MARTIRES, CALLE NIÑOS MARTIRES A 312 METROS AL SUR OESTE DE LA PARROQUÍA DE SANTA MARÍA , lon:-98.1787411, lat:19.37003858}} | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 33570 | 33570 | 33570 | 33570 | 33570 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2449434/proyecto_FIN, 2449434/proyecto_PROCESO, 2449434/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449435 | Proyecto de inversión | 56000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56000.0, modificado:55950.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN TLAXCALA LOCALIDAD SAN ESTEBAN TIZATLÁN ASENTAMIENTO SAN ESTEBAN TIZATLÁN CON 5 ACCIONES - 414665 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 414665 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:11, direccion:CALLE 12 DE MAYO PUEBLO SAN ESTEBAN TIZATLÁN, 90100 SAN ESTEBAN TIZATLÁN, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE CUATZALA A 452 METROS AL NOR OESTE DEL CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD, lon:-98.21084699, lat:19.34214905}} | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 55950 | 55950 | 55950 | 55950 | 55950 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2449435/proyecto_INICIO, 2449435/proyecto_FIN, 2449435/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449440 | Proyecto de inversión | 56000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:56000.0, modificado:55950.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN TLAXCALA LOCALIDAD SAN HIPÓLITO CHIMALPA ASENTAMIENTO SAN HIPOLITO CHIMALPA CON 5 ACCIONES - 414807 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 414807 | S | 10 | 9 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:13, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SAN HIPOLITO CHIMALPA, 90112 SAN HIPÓLITO CHIMALPA, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE ISIDRO CANDIA Y CALLE PRINCIPAL, A 100 METROS AL NOR OESTE DE LA IGLESIA DE SAN HIPOLITO CHIMALPA, lon:-98.24718336, lat:19.32058014}} | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 55950 | 55950 | 55950 | 55950 | 55950 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2449440/proyecto_INICIO, 2449440/proyecto_PROCESO, 2449440/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449443 | Proyecto de inversión | 67200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:67200.0, modificado:67140.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SAN JOSÉ TETEL ASENTAMIENTO SAN JOSÉ TETEL CON 6 ACCIONES - 414859 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 414859 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:8, direccion:CALLE ACTIPAN PUEBLO SAN JOSÉ TETEL, 90407 SAN JOSÉ TETEL (LA QUEBRADORA), APIZACO TLAXCALA ENTRE Y , A 147 METROS AL NORIENTE DE TALU ASESORES DE NEGOCIOS APIZACO TLAXCALA UBICADA SOBRE LA CALLE FRESNO DE LA COMUNIDAD DE , lon:-98.15152014, lat:19.4378043}} | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 67140 | 67140 | 67140 | 67140 | 67140 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2449443/proyecto_PROCESO, 2449443/proyecto_INICIO, 2449443/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449445 | Proyecto de inversión | 280000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:280000.0, modificado:279750.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN TETLA DE LA SOLIDARIDAD LOCALIDAD SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN ASENTAMIENTO 3RA SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN CON 25 ACCIONES - 414916 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 414916 | S | 49 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:CALLE XICOHTENCATL PUEBLO 3RA SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, 90430 SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE TLAHUICOLE Y CALLE LA SEIS, A 34 METROS AL NOROESTE DEL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE L, lon:-98.12570302, lat:19.44905441}} | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 279750 | 279750 | 279750 | 279750 | 279750 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:25.0}} | {2449445/proyecto_PROCESO, 2449445/proyecto_FIN, 2449445/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402457436 | Proyecto de inversión | 222443.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:222443.85, modificado:222443.86}} | AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN SAN RAFAEL TEPATLAXCO - 363470 | 29 | Tlaxcala | 8 | Cuapiaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuapiaxtla | 363470 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:613.6, meta_modificada:593.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:28, direccion:COLONIA SAN RAFAEL TEPATLAXCO UNIÓN Y PROGRESO, 90568 SAN RAFAEL TEPATLAXCO (UNIÓN Y PROGRESO), CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE Y , SE UBICA DENTRO DE LA COMUNIDAD DE TEPATLAXCO A 100 METROS DE LA ESCUELA CONAFE DE SAN RAFAEL TE, lon:-97.85099357, lat:19.37777465}} | 2024-11-04 | 2024-12-06 | 222443.86 | 222443.86 | 222443.86 | 222443.86 | 222443.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMC/FISM240805-1/AD/2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR XAMEL, convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, monto:76811.6, importe_modificado:76811.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:593.9}} | {2457436/proyecto_INICIO, 2457436/proyecto_PROCESO, 2457436/proyecto_FIN, 2457436/proyecto_INICIO, 2457436/proyecto_PROCESO, 2457436/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402449003 | Proyecto de inversión | 33600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:33600.0, modificado:33570.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN HUAMANTLA DE LA LOCALIDAD NCP JOSÉ MARÍA MORELOS DEL ASENTAMIENTO NCP JOSÉ MARÍA MORELOS CON 3 ACCIONES - 399329 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 399329 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:47, direccion:CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO NCP JOSÉ MARÍA MORELOS, 90515 NCP JOSÉ MARÍA MORELOS, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y , A 95 METROS AL NOR ESTE DEL JARDIN DE NIÑOS JUAN RULFO DE LA COMUNIDAD NCP JOSE MARIA MORELOS, lon:-97.82014289, lat:19.30754982}} | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 33570 | 33570 | 33570 | 33570 | 33570 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2449003/proyecto_INICIO, 2449003/proyecto_FIN, 2449003/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449006 | Proyecto de inversión | 11200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:11200.0, modificado:11190.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN HUAMANTLA DE LA LOCALIDAD RANCHERÍA DE TORRES DEL ASENTAMIENTO CON 1 ACCION - 399457 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 399457 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:42, direccion:PUEBLO RANCHERIA LAS TORRES, 90514 RANCHERÍA DE TORRES, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE Y , CALLE BENITO JUAREZ SAN JUAN OCOTITLA A 338 METROS AL SUR PONIENTE DE LA SECUNDARIA CONAFE RANCHERIA LAS TORRES DE LA COMUNIDAD RANCHERIA L, lon:-97.88969074, lat:19.42167523}} | 2024-11-20 | 2024-11-20 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449006/proyecto_INICIO, 2449006/proyecto_FIN, 2449006/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449011 | Proyecto de inversión | 67200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:67200.0, modificado:67140.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA DE LA LOCALIDAD LOS CEIBOS DEL ASENTAMIENTO CON 6 ACCIONES - 399838 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 399838 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:76, direccion:PUEBLO LOS CEIBOS, 90286 LOS CEIBOS, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE Y , A 707 METROS AL NOR ORIENTE DE LA SECUNDARIA CONAFE DE LA COMUNIDAD LOS CEIBOS, lon:-98.57851677, lat:19.51034616}} | 2024-11-19 | 2024-11-19 | 67140 | 67140 | 67140 | 67140 | 67140 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2449011/proyecto_FIN, 2449011/proyecto_PROCESO, 2449011/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449013 | Proyecto de inversión | 268800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:268800.0, modificado:268560.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA LOCALIDAD SAN FELIPE HIDALGO ASENTAMIENTO SAN FELIPE HIDALGO CON 24 ACCIONES - 399886 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 399886 | S | 47 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:11, direccion:CALLE MANUEL P MONTES PUEBLO SAN FELIPE HIDALGO, 90288 SAN FELIPE HIDALGO, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE MIGUEL HIDALGO A 460 METROS AL SUR PONIENTE DE LA T, lon:-98.55833878, lat:19.46804219}} | 2024-11-18 | 2024-11-18 | 268560 | 268560 | 268560 | 268560 | 268560 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2449013/proyecto_FIN, 2449013/proyecto_INICIO, 2449013/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449018 | Proyecto de inversión | 268800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:268800.0, modificado:268560.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA LOCALIDAD CIUDAD DE NANACAMILPA ASENTAMIENTO OTRO CON 24 ACCIONES - 400481 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 400481 | S | 47 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO CUIDAD DE NANACAMILPA, 90280 CIUDAD DE NANACAMILPA, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ESCOBEDO A 173 METROS AL SURESTE DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD D, lon:-98.53623097, lat:19.49454967}} | 2024-11-15 | 2024-11-15 | 268560 | 268560 | 268560 | 268560 | 268560 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2449018/proyecto_INICIO, 2449018/proyecto_FIN, 2449018/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449455 | Proyecto de inversión | 11200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:11200.0, modificado:11190.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN TETLA DE LA SOLIDARIDAD LOCALIDAD SAN JOSÉ PIEDRAS NEGRAS ASENTAMIENTO OTRO CON 1 ACCION - 415119 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 415119 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:13, direccion:PUEBLO SAN JOSE PIEDRAS NEGRAS, 90430 SAN JOSÉ PIEDRAS NEGRAS, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE Y , A 860 METROS A NOROESTE DEL PARQUE INFANTIL PRESA TEOMETITLA DE LA COMUNIDAD DE PIEDRAS NEGRAS, lon:-98.04793, lat:19.45213}} | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449455/proyecto_PROCESO, 2449455/proyecto_FIN, 2449455/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449458 | Proyecto de inversión | 78400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:78400.0, modificado:78330.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN TETLA DE LA SOLIDARIDAD LOCALIDAD TETLA ASENTAMIENTO OTRO CON 7 ACCIONES - 415253 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 415253 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE UNO PUEBLO TETLA, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE Y , A 385 METROS ALSUROESTE DE LA ESCUELA EMSAD JOSE VASCNCELOS DE LA COMUNIDAD DE CHIAUTZINGO TETLA, lon:-98.10329331, lat:19.4537124}} | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 78330 | 78330 | 78330 | 78330 | 78330 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2449458/proyecto_PROCESO, 2449458/proyecto_INICIO, 2449458/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449462 | Proyecto de inversión | 22400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:22400.0, modificado:22380.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN TLAXCALA EN LA LOCALIDAD SAN LUCAS CUAUHTELULPAN DEL ASENTAMIENTO SAN LUCAS CUAUHTELULPAN CON 2 ACCIONES - 415328 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 415328 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:14, direccion:CALLE HIDALGO PUEBLO SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, 90110 SAN LUCAS CUAUHTELULPAN, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE AVENIDA MORELOS Y , CALLE HIDALGO A 642 METROS AL SUR PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA PAZ Y PROGRESO DE LA COMUNIDAD SAN LUCAS, lon:-98.2643868, lat:19.29252025}} | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 22380 | 22380 | 22380 | 22380 | 22380 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2449462/proyecto_FIN, 2449462/proyecto_PROCESO, 2449462/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449465 | Proyecto de inversión | 268800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:268800.0, modificado:268560.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN ASENTAMIENTO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN CON 24 ACCIONES - 415400 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 415400 | S | 47 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ PUEBLO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y , CALLE JUAREZ A 20 METROS AL NORIENTE DEL MODULO DE BIENESTAR YAUHQUEMEHCAN UBICADO SOBRE LA CALL, lon:-98.18486642, lat:19.40871798}} | 2024-11-28 | 2024-11-28 | 268560 | 268560 | 268560 | 268560 | 268560 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:24.0}} | {2449465/proyecto_INICIO, 2449465/proyecto_PROCESO, 2449465/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449472 | Proyecto de inversión | 11200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:11200.0, modificado:11190.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN TLAXCALA DE LA LOCALIDAD SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA DEL ASENTAMIENTO DE SAN SEBASTIAN ATLAHAPA CON 1 ACCION - 415670 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 415670 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:15, direccion:CALLE DE LOS MAESTROS PUEBLO SAN SEBASTIAN ATLAHAPA, 90111 SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE JOSE ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE BENITO JUAREZ A 421 METROS AL SUR PONIENTE DE LA PRESIDENCIA DE C, lon:-98.21126755, lat:19.29026518}} | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449472/proyecto_FIN, 2449472/proyecto_PROCESO, 2449472/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402457500 | Proyecto de inversión | 706281.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:706281.72, modificado:706281.72}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN GUARNICION Y BANQUETAS EN CALLE NIÑOS HEROES - 363926 | 29 | Tlaxcala | 8 | Cuapiaxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuapiaxtla | 363926 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:934.16, meta_modificada:934.16}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:27, direccion:CALLE NIÑOS HEROES COLONIA LOMA BONITA, 90565 COLONIA LOMA BONITA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE BENITO JUAREZ, SE UBICA A 500 METROS DE EL ACCESO A LA COMUNIDAD ENTRE LAS CALLES LOS PINOS Y BENITO JUAREZ, lon:-97.75701599, lat:19.33279946}} | 2024-11-11 | 2024-12-13 | 706281.72 | 706281.72 | 706281.72 | 706281.72 | 706281.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMC/FISM2408010/IR/2024, contratista:JOSE MACARIO DIAZ TEPEPA, convocante:MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA, monto:706281.72, importe_modificado:706281.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:934.16}} | {2457500/proyecto_PROCESO, 2457500/proyecto_FIN, 2457500/proyecto_INICIO, 2457500/proyecto_FIN, 2457500/proyecto_PROCESO, 2457500/proyecto_FIN, 2457500/proyecto_INICIO, 2457500/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402449475 | Proyecto de inversión | 67200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:67200.0, modificado:67140.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD SAN BENITO XALTOCAN ASENTAMIENTO SAN BENITO XALTOCAN CON 6 ACCIONES - 415800 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 415800 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN BENITO XALTOCAN, 90453 SAN BENITO XALTOCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A 90 METROS AL NORIENTE DE EL MODULO DE BIENESTAR , lon:-98.16116597, lat:19.40797619}} | 2024-11-25 | 2024-11-25 | 67140 | 67140 | 67140 | 67140 | 67140 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2449475/proyecto_INICIO, 2449475/proyecto_PROCESO, 2449475/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449477 | Proyecto de inversión | 78400 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:78400.0, modificado:78330.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN TLAXCALA DE LA LOCALIDAD SANTA MARÍA ACUITLAPILCO DEL ASENTAMIENTO SANTA MARÍA ACUITLAPILCO CON 7 ACCIONES - 415851 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 415851 | S | 14 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:16, direccion:AVENIDA REFORMA PUEBLO SANTA MARÍA ACUITLAPILCO, 90110 SANTA MARÍA ACUITLAPILCO, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y PRIVADA SEIREITEL, PRIVADA NIÑOS HEROES A 482 METROS DEL NOR ORIENTE DE LA ESCUELA TECNICA 55 IV SE, lon:-98.23766644, lat:19.26788652}} | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 78330 | 78330 | 78330 | 78330 | 78330 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2449477/proyecto_INICIO, 2449477/proyecto_FIN, 2449477/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449485 | Proyecto de inversión | 11200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:11200.0, modificado:11190.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN YAUHQUEMEHCAN LOCALIDAD HUALCALTZINCO ASENTAMIENTO HUALCALTZINCO CON 1 ACCION - 416086 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 416086 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:11, direccion:CALLE LOS MUSICOS PUEBLO HUALCALTZINCO, 90459 HUALCALTZINCO, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE DE LA INDEPENDENCIA Y CALLE 7 DE MARZO, CALLE 2 DE ENERO A 140 METROS AL SUR ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIO SANCHÉZ PIEDRAS Q, lon:-98.15932198, lat:19.4000082}} | 2024-11-29 | 2024-11-29 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449485/proyecto_FIN, 2449485/proyecto_PROCESO, 2449485/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449488 | Proyecto de inversión | 11200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:11200.0, modificado:11190.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN TLAXCALA LOCALIDAD TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL ASENTAMIENTO XICOHTÉNCATL CON 1 ACCION - 416184 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 416184 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 12 PUEBLO XICOHTÉNCATL, 90062 TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE CALLE 11 Y CALLE CALLE 13, CALLE CALLE 8 A 395 DEL NOR ESTE DE LA TELESECUNDARIA LUIS PASTEUR DE LA COMUNIDAD TLAXCALA DE XICOHTEC, lon:-98.24719432, lat:19.31159062}} | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449488/proyecto_INICIO, 2449488/proyecto_FIN, 2449488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449495 | Proyecto de inversión | 33600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:33600.0, modificado:33570.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN XALTOCAN DE LA LOCALIDAD XALTOCAN DEL ASENTAMIENTO CON 3 ACCIONES - 416536 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 416536 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:3.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:AVENIDA HIDALGO PUEBLO XALTOCAN, 90440 XALTOCAN, XALTOCAN TLAXCALA ENTRE AVENIDA HIDALGO Y CALLE EL CAMPAMENTO, A 666 METROS DEL NOR ESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD XALTOCAN, lon:-98.20425149, lat:19.42913608}} | 2024-11-27 | 2024-11-27 | 33570 | 33570 | 33570 | 33570 | 33570 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:3.0}} | {2449495/proyecto_INICIO, 2449495/proyecto_PROCESO, 2449495/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402458509 | Proyecto de inversión | 391922.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:391922.22, modificado:360129.8}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CALLE DEL CAPULÍN - 369162 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Natívitas | 369162 | S | 63 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:4, direccion:CALLE DEL CAPULIN PUEBLO LA CONCORDIA, 90710 SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE MORELOS, CALLE REFORMA LA OBRA SE UBICA A 197 METROS DE LA SECUNDARIA TECNICA 3 LLENDO EN DIRECCION SUR SOBRE , lon:-98.32584962, lat:19.22972681}} | 2024-10-29 | 2024-11-13 | 360129.8 | 360129.8 | 360129.8 | 360129.8 | 360129.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2423030-AD, contratista:ING. FERNANDO HERNANDEZ GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA, monto:130129.8, importe_modificado:130129.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {2458509/proyecto_INICIO, 2458509/proyecto_PROCESO, 2458509/proyecto_FIN, 2458509/proyecto_PROCESO, 2458509/proyecto_FIN, 2458509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402449505 | Proyecto de inversión | 67200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:67200.0, modificado:67140.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN XALTOCAN LOCALIDAD SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC ASENTAMIENTO SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC CON SEIS ACCIONES - 416810 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 416810 | S | 12 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:40, localidad:10, direccion:AVENIDA JUAREZ INTERIOR SN PUEBLO SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC, 90440 SAN SIMÓN TLATLAHUQUITEPEC, XALTOCAN TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y AVENIDA INDEPENDENCIA, AVENIDA INSURGENTES A TRESCIENTOS METROS AL OESTE DE UNIDA, lon:-98.23279851, lat:19.40396783}} | 2024-11-25 | 2024-11-29 | 67140 | 67140 | 67140 | 67140 | 67140 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2449505/proyecto_PROCESO, 2449505/proyecto_INICIO, 2449505/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449509 | Proyecto de inversión | 11200 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:11200.0, modificado:11190.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN XALOZTOC DE LA LOCALIDAD COLONIA VENUSTIANO CARRANZA DEL ASENTAMIENTO CON 1 ACCION - 416893 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 416893 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:6, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS PUEBLO COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, 90460 COLONIA VENUSTIANO CARRANZA, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE REPUBLICA DE EL SALVADOR Y CALLE REPUBLICA DE GUATEMALA, CALLE URUGUAY A 275 METROS DEL NOR ESTE DE LA, lon:-98.05818566, lat:19.40057558}} | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | 11190 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2449509/proyecto_FIN, 2449509/proyecto_INICIO, 2449509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449511 | Proyecto de inversión | 224000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:224000.0, modificado:223800.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN XALOZTOC DE LA LOCALIDAD GUADALUPE TEXMOLAC DEL ASENTAMIENTO GUADALUPE TEXMOLAC CON 20 ACCIONES - 416980 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 416980 | S | 39 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:3, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO GUADALUPE TEXMOLAC, 90460 GUADALUPE TEXMOLAC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A 276 METROS DEL SUR ORIENTE DE LA TELESECUNDARIA FRANCISCO , lon:-98.04466897, lat:19.42533411}} | 2024-11-26 | 2024-11-28 | 223800 | 223800 | 223800 | 223800 | 223800 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2449511/proyecto_INICIO, 2449511/proyecto_PROCESO, 2449511/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449516 | Proyecto de inversión | 89600 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:89600.0, modificado:89520.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN XALOZTOC DE LA LOCALIDAD SAN PEDRO TLACOTEPEC DEL ASENTAMIENTO SAN PEDRO TLACOTEPEC CON 8 ACCIONES - 417050 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 417050 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:2, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN PEDRO TLACOTEPEC, 90460 SAN PEDRO TLACOTEPEC, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE NOCHE BUENA Y CALLE CUMBRE, A 78 METROS AL SUR PONIENTE DEL PLANTEL CBTIS TLACOTEPE DE LA COMUNIDAD SAN PEDRO TLACOT, lon:-98.03930646, lat:19.39941464}} | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 89520 | 89520 | 89520 | 89520 | 89520 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:8.0}} | {2449516/proyecto_INICIO, 2449516/proyecto_FIN, 2449516/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402449517 | Proyecto de inversión | 44800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:44800.0, modificado:44760.0}} | EQUIPAMIENTO DE ESTUFA ECOLÓGICA EN XALOZTOC LOCALIDAD SANTA CRUZ ZACATZONTETLA ASENTAMIENTO SANTA CRUZ ZACATZONTETLA CON 4 ACCIONES - 417082 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Bienestar | 417082 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:4.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:7, direccion:CALLE AZTECA PUEBLO SANTA CRUZ ZACATZONTETLA, 90460 SANTA CRUZ ZACATZONTETLA, XALOZTOC TLAXCALA ENTRE CALLE AZTECA Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE CANARIO A 258 METROS AL SUR ORIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 41 EN L, lon:-98.03486632, lat:19.39827274}} | 2024-11-26 | 2024-11-26 | 44760 | 44760 | 44760 | 44760 | 44760 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:GET OMG LPN 037 2024, contratista:SC CONSTRUCTORA SINERGIA CIVIL S.A DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2.577057E7, importe_modificado:2.577057E7}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:4.0}} | {2449517/proyecto_PROCESO, 2449517/proyecto_INICIO, 2449517/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402493344 | Proyecto de inversión | 746994.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:746994.71, modificado:746994.71}} | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FISM2425111 - 449662 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 449662 | S | 89 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:596.85, meta_modificada:596.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MANANTIALES BARRIO JESÚS, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA CALLE ESTA CERA DE LA BIBLIOTECA, lon:-98.16815916, lat:19.12272488}} | 2024-10-30 | 2024-12-06 | 746994.71 | 746994.71 | 746994.71 | 746994.71 | 746994.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425111, contratista:PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBA S DE R. L DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:746994.71, importe_modificado:746994.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:596.85}} | {2493344/proyecto_INICIO, 2493344/proyecto_FIN, 2493344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402494064 | Proyecto de inversión | 62000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62000.0, modificado:62000.0}} | CNSTRUCCION DE GUARNICION, FISM088 - 450872 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 450872 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:117.89, meta_modificada:117.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRIVADA CASITAS INTERIOR SN BARRIO SAN SEBASTIÁN, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CAMINO BARRANCA, A UN COSTADO DE LA CARRETERA VIA CORTA, lon:-98.180681, lat:19.124874}} | 2024-05-20 | 2024-05-24 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | 62000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425088, contratista:EDGAR RAMOS CONTRERAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:62000.0, importe_modificado:62000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:117.89}} | {2494064/proyecto_INICIO, 2494064/proyecto_PROCESO, 2494064/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402496334 | Proyecto de inversión | 93247.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:93247.76, modificado:93247.76}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO, FISM 2434214, CAPILLA DE TEPEYAHUALCO - 421031 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 421031 | S | 120 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1769.9, meta_modificada:1769.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:9, direccion:PUEBLO CAPILLA DE TEPEYAHUALCO, 90275 CAPILLA DE TEPEYAHUALCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , CALLE SIN NOMRE CAPILLA DE TEPEYAHUALCO, lon:-97.99627483, lat:19.55947144}} | 2024-10-02 | 2024-10-12 | 93247.76 | 93247.76 | 93247.76 | 93247.76 | 93247.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434214, contratista:DESARROLLADORA LANDMART S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:93247.76, importe_modificado:93247.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1769.94}} | {2496334/proyecto_INICIO, 2496334/proyecto_FIN, 2496334/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402491227 | Proyecto de inversión | 112714.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:112714.83, modificado:112714.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE ADOQUIN, FISM078 - 445790 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 445790 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CERRADA VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN BARRIO SANTIAGO, 90940 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE DOMINGO ARENAS, A UN COSTADO DE LA IGLESIA DEL CRISTO, lon:-98.1618645, lat:19.12956637}} | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 112714.83 | 112714.83 | 112714.83 | 112714.83 | 112714.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425078, contratista:JHOVANI GALINDO GALUPILA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:112714.83, importe_modificado:112714.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.0}} | {2491227/proyecto_INICIO, 2491227/proyecto_PROCESO, 2491227/proyecto_FIN, 2491227/proyecto_PROCESO, 2491227/proyecto_FIN, 2491227/proyecto_INICIO, 2491227/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402491979 | Proyecto de inversión | 440068.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:440068.63, modificado:440068.63}} | REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA EN LA UBR DE CUAXOMULCO - 410369 | 29 | Tlaxcala | 9 | Cuaxomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Cuaxomulco | 410369 | S | 3026 | 2902 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.49, meta_modificada:320.49}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:AVENIDA RUIZ CORTINES COLONIA SEGUNDA SECCIÓN TECUICUILCO, 90660 CUAXOMULCO, CUAXOMULCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA RUIZ CORTINES Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 5 DE MAYO SOBRE LA ENTRADA A CUAXOMULCO DESDE SANTA CRUZ TLAXCALA SE INGRE, lon:-98.1067724, lat:19.35565094}} | 2024-11-30 | 2024-12-25 | 440068.63 | 440068.63 | 440068.63 | 440068.63 | 440068.63 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152924, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, monto:516762.55, importe_modificado:516762.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.49}} | {2491979/proyecto_INICIO, 2491979/proyecto_PROCESO, 2491979/proyecto_FIN, 2491979/proyecto_INICIO, 2491979/proyecto_PROCESO, 2491979/proyecto_FIN, 2491979/proyecto_INICIO, 2491979/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402493136 | Proyecto de inversión | 303645.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:303645.21, modificado:303645.21}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, FISM2434275, LOCALIDAD LA MAGDALENA SOLTEPEC - 413076 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 413076 | S | 330 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:37, direccion:INTERIOR SN CIUDAD LA MAGDALENA SOLTEPEC, 90260 LA MAGDALENA SOLTEPEC, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , POZO DE LA COMUNIDAD DE LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA SOLTEPEC TLAXCO, lon:-98.31147303, lat:19.57983158}} | 2024-11-10 | 2024-11-23 | 303645.21 | 303645.21 | 303645.21 | 303645.21 | 303645.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434275, contratista:CARLOS GONZALEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:303645.21, importe_modificado:303645.21}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2493136/proyecto_INICIO, 2493136/proyecto_PROCESO, 2493136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402494880 | Proyecto de inversión | 116874.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:116874.23, modificado:116874.23}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE SECCION NOVENA - 417250 | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Contla de Juan Cuamatzi | 417250 | S | 2013 | 1890 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 20 DE MAYO PUERTO COLHUACA, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE PRIVADA TEVARIOS Y AVENIDA REVOLUCION, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN AL ORIENTE DE LA PRESIDECIA DE COMUNIDAD DE LA NOVENA SECCION DEL MU, lon:-98.17290241, lat:19.3219579}} | 2024-11-23 | 2024-11-26 | 116874.23 | 116874.23 | 116874.23 | 116874.23 | 116874.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2418-027, contratista:MARIA ELIZABETH FLORES PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAX, monto:116874.23, importe_modificado:116874.23}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2494880/proyecto_INICIO, 2494880/proyecto_FIN, 2494880/proyecto_PROCESO, 2494880/proyecto_FIN, 2494880/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402495676 | Proyecto de inversión | 219341.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:219341.66, modificado:218660.36}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA EL MIRADOR - 419336 | 29 | Tlaxcala | 36 | Totolac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Totolac | 419336 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:162.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA PRIVADA EL MIRADOR PUEBLO ZARAGOZA, 90164 SAN JUAN TOTOLAC, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE AVENIDA EL MIRADOR Y CALLE EL RANCHITO, CALLE INSURGENTES LA OBRA S EENCUENTRA EN LA SEGUNDA PRIVADA EL MIRADOR A 100 METROS DEL, lon:-98.267094, lat:19.32270793}} | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 218660.36 | 218660.36 | 218660.36 | 218660.36 | 218660.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN24/36/22, contratista:ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO RIGEL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAC, monto:218660.36, importe_modificado:218660.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:162.0}} | {2495676/proyecto_INICIO, 2495676/proyecto_PROCESO, 2495676/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402485034 | Proyecto de inversión | 212000.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:212000.35, modificado:211547.78}} | REHABILITACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 433947 | 29 | Tlaxcala | 36 | Totolac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Totolac | 433947 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:152.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN JUAN TOTOLAC, 90160 SAN JUAN TOTOLAC, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE REFORMA, CARRETERA FEDERAL LA OBRA SE ENCUENTRA A SESENTA METROS DE LA CARRETERA FEDERAL Y A DOSCIENTOS, lon:-98.25821983, lat:19.32456215}} | 2024-11-27 | 2024-12-31 | 211547.78 | 211547.78 | 211547.78 | 211547.78 | 211547.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN24/36/31, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HIJUMARSA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAC, monto:211547.78, importe_modificado:211547.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:152.8}} | {2485034/proyecto_INICIO, 2485034/proyecto_FIN, 2485034/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402485058 | Proyecto de inversión | 100379.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100379.39, modificado:102547.57}} | REHABILITACION DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE - 433997 | 29 | Tlaxcala | 36 | Totolac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Totolac | 433997 | S | 25 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:157.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN JUAN TOTOLAC, 90160 SAN JUAN TOTOLAC, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE REFORMA, CARRETERA FEDERAL LA OBRA SE ENCUENTRA A SESENTA METROS DE LA CARRETERA FEDERAL Y A DOSCIENTOS, lon:-98.25816895, lat:19.32457341}} | 2024-11-27 | 2024-12-31 | 102547.57 | 102547.57 | 102547.57 | 102547.57 | 102547.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN24/36/32, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HIJUMARSA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAC, monto:99830.78, importe_modificado:102547.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.0}} | {2485058/proyecto_PROCESO, 2485058/proyecto_FIN, 2485058/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402487763 | Proyecto de inversión | 418218.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:418218.82, modificado:437299.72}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN BELEN ATZITZIMITITLAN CALLE ZAHUAPAN - 439943 | 29 | Tlaxcala | 2 | Apetatitlán de Antonio Carvajal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal | 439943 | S | 765 | 1063 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:484.0, meta_modificada:484.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:2, localidad:2, direccion:CALLE ZAHUAPAN PRIVADA BELÉN ATZITZIMITITLÁN, 90605 BELÉN ATZITZIMITITLÁN, APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE MA. ISABEL, CALLE MARIANO MATAMOROS SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE PROGRESO Y MA. ISA, lon:-98.18727038, lat:19.34743832}} | 2024-12-01 | 2024-12-16 | 437299.72 | 437299.72 | 437299.72 | 437299.72 | 437299.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAACT-DOP/IR/FAISMUN2402-005-006, contratista:CONSTRUCTORA LCAFS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA, monto:327755.8, importe_modificado:437299.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:484.0}} | {2487763/proyecto_FIN, 2487763/proyecto_PROCESO, 2487763/proyecto_INICIO, 2487763/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402491354 | Proyecto de inversión | 578734.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:578734.79, modificado:518199.9}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE DE LA AMARGURA ENTRE AVENIDA VENISTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA. - 408892 | 29 | Tlaxcala | 32 | Tetlatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetlatlahuca | 408892 | S | 10 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:672.5, meta_modificada:988.37}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE DE LA AMARGURA PUEBLO SANTA ISABEL TETLATLAHUCA, 90730 TETLATLAHUCA, TETLATLAHUCA TLAXCALA ENTRE AVENIDA VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE FRANCISCO I MADERO, CALLE INDUSTRIAL LA OBRA SE ENCUENTRA A 200 METROS DE LA PRESIDENCIA, lon:-98.2971346, lat:19.23229104}} | 2024-12-06 | 2024-12-31 | 518199.9 | 518199.9 | 518199.9 | 518199.9 | 518199.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2432013-AD, contratista:XICHONTENCATL HUERTA CHAN KUK, convocante:MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA, monto:518199.9, importe_modificado:518199.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:988.37}} | {2491354/proyecto_INICIO, 2491354/proyecto_FIN, 2491354/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402492101 | Proyecto de inversión | 1015926.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1015926.26, modificado:985657.4}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CIRCUITO INDEPENDENCIA - 410639 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetla de la Solidaridad | 410639 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1425.0, meta_modificada:1425.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE CIRCUITO INDEPENDENCIA PUEBLO ACTIPAC, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE COATEPEC Y CALLE CONSTITUCION, CALLE CIRCUITO INDEPENDENCIA PUEBLO ACTIPAC CP. 90430 TETLA TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA, lon:-98.10408656, lat:19.43234068}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 985657.4 | 985657.4 | 985657.4 | 985657.4 | 985657.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTST/FAISMUN-2431/B019, contratista:Armando Benavides López, convocante:MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, monto:990361.62, importe_modificado:990361.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1425.0}} | {2492101/proyecto_INICIO, 2492101/proyecto_FIN, 2492101/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402493456 | Proyecto de inversión | 831518.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:831518.13, modificado:831518.13}} | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES FISM2425115 - 449810 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 449810 | S | 99 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:867.9, meta_modificada:867.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ALTAMIRANO BARRIO TLALTEPANGO, 90990 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE ACTIPAC Y PRIVADA AMADO NERVO, CALLE OAXACOA LA CALLE ESTA CERCA DE LA OAXACA, lon:-98.15916858, lat:19.11390038}} | 2024-10-22 | 2024-11-11 | 831518.13 | 831518.13 | 831518.13 | 831518.13 | 831518.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425115, contratista:PROYECTOS T CONSTRUCCIONES ASAINZA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:831518.13, importe_modificado:831518.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:867.9}} | {2493456/proyecto_INICIO, 2493456/proyecto_PROCESO, 2493456/proyecto_FIN, 2493456/proyecto_INICIO, 2493456/proyecto_PROCESO, 2493456/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402493652 | Proyecto de inversión | 332979.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:332979.69, modificado:332979.3}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO FISM2425122 - 450178 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 450178 | S | 189 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO JESÚS, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE ASCENCION TEPAL, PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA LA CALLE ESTA CERCA DE LA PRESIDENCIA, lon:-98.16786885, lat:19.12356715}} | 2024-10-29 | 2024-11-14 | 332979.3 | 332979.3 | 332979.3 | 332979.3 | 332979.3 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISM2425122, contratista:JOSE EDUARDO FLORES CAPILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:332979.68, importe_modificado:332979.68}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:56.0}} | {2493652/proyecto_INICIO, 2493652/proyecto_PROCESO, 2493652/proyecto_FIN, 2493652/proyecto_PROCESO, 2493652/proyecto_FIN, 2493652/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402490693 | Proyecto de inversión | 255000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:255000.0, modificado:255165.2}} | REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE NIÑOS HEROES, PRIV. EL PIRUL - 407120 | 29 | Tlaxcala | 35 | Tocatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tocatlán | 407120 | S | 40 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:725.5, meta_modificada:725.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO SANTA MARÍA TOCATLÁN, 90480 TOCATLÁN, TOCATLÁN TLAXCALA ENTRE CALLE ABASOLO Y CAMINO 4 CAMINOS, CALLE ABASOLO LA UBICACION ES SOBRE LA CALLE NIÑOS HEROES CON DIRECCION AL ANTIGUO POZO DE AGUA POTABLE CA, lon:-98.02619841, lat:19.38268223}} | 2024-12-02 | 2024-12-13 | 255165.2 | 255165.2 | 255165.2 | 255165.2 | 255165.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 243501, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCION GENERAL THE SCALE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOCATLAN, TLAX., monto:255165.2, importe_modificado:255165.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:725.5}} | {2490693/proyecto_INICIO, 2490693/proyecto_PROCESO, 2490693/proyecto_FIN, 2490693/proyecto_PROCESO, 2490693/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402492135 | Proyecto de inversión | 71266.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71266.61, modificado:55834.55}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA SIN NOMBRE - 410705 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetla de la Solidaridad | 410705 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:PRIVADA SN NOMBRE COLONIA QUINTA SECCION AGRICOLA DE DOLORES, 90435 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE MGUEL HIDALGO Y CALLE XICOHTENCATL, PRIVADA SN NOMBRE COLONIA QUINTA SECCION AGRICOLA DE DOLORES CP. 90435, lon:-98.112085, lat:19.463358}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 55834.55 | 55834.55 | 55834.55 | 55834.55 | 55834.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTST/FAISMUN-2431/B010, contratista:JOSE FROYLAN SOSA MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, monto:66199.72, importe_modificado:66199.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {2492135/proyecto_INICIO, 2492135/proyecto_FIN, 2492135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402493509 | Proyecto de inversión | 498537.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:498537.05, modificado:498537.05}} | CONSTRUCCION DE AULA,FISM081 - 449927 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 449927 | S | 200 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO BARRIO LA SANTÍSIMA, 90950 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE ASCENCION TEPAL Y CALLE CHAPULTEPEC, CERRADA 5 DE MAYO ESTA DENTRO DE UN BACHILLERATO, lon:-98.159505, lat:19.119934}} | 2024-05-20 | 2024-06-28 | 498537.05 | 498537.05 | 498537.05 | 498537.05 | 498537.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425081, contratista:GUADALUPE ACOCAL PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:498537.05, importe_modificado:498537.05}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2493509/proyecto_INICIO, 2493509/proyecto_FIN, 2493509/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402493513 | Proyecto de inversión | 289125.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:289125.99, modificado:289125.99}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO FISM2425117 - 449931 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 449931 | S | 189 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE DEFENSORES DE LA REPUBLICA BARRIO SAN NICOLÁS, 90930 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE 1RO DE MAYO Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA CALLE ESTA CERCA DE LA IGLESIA, lon:-98.15364016, lat:19.12823305}} | 2024-11-08 | 2024-11-18 | 289125.99 | 289125.99 | 289125.99 | 289125.99 | 289125.99 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISM2425117, contratista:OMAR MONTIEL ROMERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:289125.99, importe_modificado:289125.99}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:90.0}} | {2493513/proyecto_INICIO, 2493513/proyecto_FIN, 2493513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402495773 | Proyecto de inversión | 7500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:7500000.0, modificado:7500000.0}} | CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL MERCADO MUNICIPAL - 419579 | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Contla de Juan Cuamatzi | 419579 | S | 19356 | 17589 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3200.0, meta_modificada:3200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE UNION PUEBLO SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y AVENIDA JUAN CUAMATZI, AVENIDA HIDALGO LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN EL MERCADO MUNICIPAL LOCALIZADO A, lon:-98.1710539, lat:19.33495955}} | 2024-11-26 | 2024-12-28 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2418-017, contratista:CORPORATIVO JHIRA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAX, monto:6000000.0, importe_modificado:7500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3200.0}} | {2495773/proyecto_INICIO, 2495773/proyecto_PROCESO, 2495773/proyecto_FIN, 2495773/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402485143 | Proyecto de inversión | 975769.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:975769.09, modificado:975769.09}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN - 434194 | 29 | Tlaxcala | 22 | Acuamanala de Miguel Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo | 434194 | S | 20 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1247.3, meta_modificada:1247.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO BONILLA SECCION ACUAMANALA, 90860 ACUAMANALA, ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO TLAXCALA ENTRE CALLE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE IGNACIO BONILLA, LA CALLE SE ENCUENTRA A LA ALTURA DE VIA CORTA LADO ORIENTE A 500 METROS L, lon:-98.1908, lat:19.22328}} | 2024-11-25 | 2024-12-24 | 0 | 975769.09 | 975769.09 | 975769.09 | 975769.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ACM/OP/FISM/011/2024, contratista:INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES DEMI S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, monto:975769.09, importe_modificado:975769.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1247.3}} | {2485143/proyecto_INICIO, 2485143/proyecto_FIN, 2485143/proyecto_PROCESO, 2485143/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402488145 | Proyecto de inversión | 50054.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:50054.04, modificado:50053.79}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO, FISM2434237 - 440568 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 440568 | S | 138 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1381.1, meta_modificada:1577.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:22, direccion:PUEBLO PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, 90261 CRUZ VERDE [RANCHO CINEGÉTICO], TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , VARIOS CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ, lon:-98.29103013, lat:19.71363095}} | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 50053.79 | 50053.79 | 50053.79 | 50053.79 | 50053.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434237, contratista:RICHIE CONSTRUCTION ENTERPRISES S.A DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:50053.79, importe_modificado:50053.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1577.5}} | {2488145/proyecto_INICIO, 2488145/proyecto_FIN, 2488145/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402492874 | Proyecto de inversión | 896520.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:896520.04, modificado:857508.08}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA JUAN PONCE DE LEON - 412428 | 29 | Tlaxcala | 16 | Ixtenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtenco | 412428 | S | 200 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:712.21}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN PONCE DE LEON INTERIOR SN BARRIO SAN ANTONIO PRIMERO, 90580 IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA ENTRE CALLE 11 NORTE Y CALLE MALINTZI, CALLE JUAN COATL SE TOMA COMO REFERENCIA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SE AVANZA CINCO CALL, lon:-97.9003698, lat:19.2486501}} | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 857508.08 | 857508.08 | 857508.08 | 857508.08 | 857508.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-MIT-FISM-001/2024, contratista:RAYMUNDO ADRIAN CERVANTES PIEDRAS, convocante:MUNICIPIO DE IXTENCO TLAX, monto:896520.04, importe_modificado:857508.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:712.21}} | {2492874/proyecto_FIN, 2492874/proyecto_INICIO, 2492874/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402490101 | Proyecto de inversión | 110093.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110093.43, modificado:95961.12}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA EMPERADOR, ENTRE CALLE MALINTZI Y CALLE LA PAZ, SECCION PRIMERA, ZACATELCO TLAXCALA - 443950 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 443950 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:169.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRIVADA EMPERADOR BARRIO SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE MALINTZI Y CALLE LA PAZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIVADA DENOMINADA EMPERADOR ENTRE LA CALLE MALINTZI Y LA CALLE LA PAZ EN E, lon:-98.23345051, lat:19.21551093}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 95961.12 | 95961.12 | 95961.12 | 95961.12 | 95961.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTZ-OP-FAISMUN-009/2024, contratista:CARLOS ALFREDO VALENCIA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZACATELCO PUEBLA, monto:95961.12, importe_modificado:95961.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:169.4}} | {2490101/proyecto_INICIO, 2490101/proyecto_PROCESO, 2490101/proyecto_FIN, 2490101/proyecto_INICIO, 2490101/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402491469 | Proyecto de inversión | 1211031.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1211031.4, modificado:1211031.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE REFORMA ENTRE PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL TETLATLAHUCA MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA TLAXCALA - 409226 | 29 | Tlaxcala | 32 | Tetlatlahuca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetlatlahuca | 409226 | S | 8 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1382.2, meta_modificada:1269.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA PUEBLO SANTA ISABEL TETLATLAHUCA, 90730 TETLATLAHUCA, TETLATLAHUCA TLAXCALA ENTRE AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MANUEL AVILA CAMACHO LA UBICACION DE ESTA CALLE SE ENCUENTRA A 500 M DE , lon:-98.29898071, lat:19.23755461}} | 2024-12-05 | 2024-12-31 | 1211031.5 | 1211031.5 | 1211031.5 | 1211031.5 | 1211031.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2432012-IR, contratista:DAVID OBED ROMANO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA, monto:1211031.5, importe_modificado:1211031.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1269.51}} | {2491469/proyecto_INICIO, 2491469/proyecto_FIN, 2491469/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402491471 | Proyecto de inversión | 846173.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:846173.43, modificado:846173.43}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE 12 DE ABRIL 2DA ETAPA - 409227 | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Contla de Juan Cuamatzi | 409227 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:597.94, meta_modificada:597.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 12 DE ABRIL INTERIOR SN PUEBLO SANTA MARÍA TLACATECPA, 90676 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE PUENTECITO 5 DE MAYO Y CARRETERA A SAN FELIPE, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE 12 DE ABRIL QUE VENDR, lon:-98.15161344, lat:19.32785017}} | 2024-11-20 | 2024-12-15 | 846173.43 | 846173.43 | 846173.43 | 846173.43 | 846173.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2418-005, contratista:LUXXOTT, convocante:MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAX, monto:846173.43, importe_modificado:846173.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:597.94}} | {2491471/proyecto_INICIO, 2491471/proyecto_FIN, 2491471/proyecto_PROCESO, 2491471/proyecto_FIN, 2491471/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402492935 | Proyecto de inversión | 1260611.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1260611.44, modificado:1260611.44}} | CONTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA PROYECTO INTEGRAL FISM2425067 - 449004 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 449004 | S | 120 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:682.42, meta_modificada:682.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO SAN MIGUEL, 90940 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE XICOHTENCATL LA CALLE ESTA CERCA DEL POZO, lon:-98.16350729, lat:19.12570594}} | 2024-04-26 | 2024-05-14 | 1260611.44 | 1260611.44 | 1260611.44 | 1260611.44 | 1260611.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425067, contratista:MIGUEL ÁNGEL RAMOS RUGERIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:1260611.44, importe_modificado:1260611.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:682.42}} | {2492935/proyecto_PROCESO, 2492935/proyecto_INICIO, 2492935/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402493579 | Proyecto de inversión | 16965 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:16965.0, modificado:16965.0}} | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, FISM082 - 450032 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 450032 | S | 700 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE XICOTENCATL INTERIOR SN BARRIO JESÚS, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE TLAXCALA, SE UBICA FRENTE A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL FRENTE A UNA ESCUELA Y A UN CO, lon:-98.170938, lat:19.119812}} | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 16965 | 16965 | 16965 | 16965 | 16965 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM2425082, contratista:sergio coyotl cantor, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:16965.0, importe_modificado:16965.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2493579/proyecto_INICIO, 2493579/proyecto_PROCESO, 2493579/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402491546 | Proyecto de inversión | 390199.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:390199.44, modificado:488575.11}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO CORRUGADO EN AVENIDA DOMINGO SANCHEZ - 409378 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetla de la Solidaridad | 409378 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:247.0, meta_modificada:247.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:20, direccion:AVENIDA DOMINGO SANCHEZ PUEBLO SAN ISIDRO PIEDRAS NEGRAS, 90437 SAN ISIDRO PIEDRAS NEGRAS, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE AVENIDA DOMINGO ARENAS Y CALLE POCITOS LLANO, AVENIDA EMILIO SANCHEZ PIEDRAS AVENIDA DOMINGO SANCH, lon:-98.05254302, lat:19.44243699}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 488575.11 | 488575.11 | 488575.11 | 488575.11 | 488575.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTST/FAISMUN-2431/B008, contratista:Grupo Constructor Nororiente de Tlaxcala S. A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, monto:389094.86, importe_modificado:490906.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:247.0}} | {2491546/proyecto_INICIO, 2491546/proyecto_FIN, 2491546/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402492937 | Proyecto de inversión | 140000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140000.0, modificado:140000.0}} | EQUIPAMIENTO DE CANCHA PÚBLICA FISM22425108 - 449008 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 449008 | S | 3655 | 2598 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE XICOHTENCATL BARRIO SAN NICOLÁS, 90930 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE Y PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA CALLE ESTA CERCA DEL POZO, lon:-98.14815406, lat:19.13746931}} | 2024-10-14 | 2024-10-22 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | 140000 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISM2425108, contratista:OMAR MONTIEL ROMERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:140000.0, importe_modificado:140000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2492937/proyecto_PROCESO, 2492937/proyecto_FIN, 2492937/proyecto_PROCESO, 2492937/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402493628 | Proyecto de inversión | 344992.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:344992.8, modificado:344992.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES FISM2425121 - 450130 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 450130 | S | 189 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:33.6, meta_modificada:33.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO SAN MIGUEL, 90940 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE XICOHTENCATL, CALLE MARIANO CANTOR LA CALLE ESTA CERCA DE LA MARIANO CANTOR, lon:-98.16347556, lat:19.12693615}} | 2024-11-07 | 2024-11-18 | 344992.8 | 344992.8 | 344992.8 | 344992.8 | 344992.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425121, contratista:OSVALDO TECHALOTZI VAZQUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:344992.8, importe_modificado:344992.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.6}} | {2493628/proyecto_PROCESO, 2493628/proyecto_FIN, 2493628/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402495135 | Proyecto de inversión | 35762.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:35762.97, modificado:35546.97}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA SIN NOMBRE SAN LORENZO TLACUALOYAN - 417919 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 417919 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:86.0, meta_modificada:86.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:5, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN LORENZO TLACUALOYAN, 90450 SAN LORENZO TLACUALOYAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE TLACUALOYAN SUR Y CALLE 10 DE AGOSTO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE PRIVADA SIN NOMBRE ENTRE CALLE TLACUALOYAN, lon:-98.17708399, lat:19.40024196}} | 2024-11-25 | 2024-12-14 | 35546.97 | 35546.97 | 35546.97 | 35546.97 | 35546.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYT-FAISMUN2443045-046-ADJ-2024, contratista:CARLOS NAVA CORTEZ, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN TLAX, monto:35546.97, importe_modificado:35546.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.0}} | {2495135/proyecto_INICIO, 2495135/proyecto_PROCESO, 2495135/proyecto_FIN, 2495135/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402516653 | Proyecto de inversión | 476615.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476615.22, modificado:476615.22}} | CONSTRUCCION DE PAVIEMNTO DE ADOQUIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE ALVARO OBREGON DEL BARRIO DE QUIAHUIXTLA SUR | 29 | Tlaxcala | 60 | Santa Isabel Xiloxoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla | FISM2460009 | N | 0 | 0 | 48 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:442.0, meta_modificada:442.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGÓN, BARRIO DE QUIAHUIXTLA SUR, lon:-98.2066, lat:19.2591}, geo2: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGÓN, BARRIO DE QUIAHUIXTLA SUR, lon:-98.2064, lat:19.2596}} | 2024-12-13 | 2024-12-30 | 476615.22 | 476615.22 | 476615.22 | 476615.22 | 476615.22 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:442.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402488770 | Proyecto de inversión | 257325.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:257325.18, modificado:257325.18}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN - 441753 | 29 | Tlaxcala | 38 | Tzompantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzompantepec | 441753 | S | 1500 | 2500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:900.0, meta_modificada:900.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:CALLE PROL. FRANCISCO I MADERO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, 90491 SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE JEAN CHARLOT, CARRETERA APIZACO - TZOMPANTEPEC FRE, lon:-98.11315812, lat:19.40461839}} | 2024-09-19 | 2024-10-03 | 257325.18 | 257325.18 | 257325.18 | 257325.18 | 257325.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM-24-038-002, contratista:FLORENTINO LIMA CARRASCO, convocante:MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC, monto:257325.18, importe_modificado:257325.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:900.0}} | {2488770/proyecto_INICIO, 2488770/proyecto_FIN, 2488770/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402489446 | Proyecto de inversión | 187460 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:187460.0, modificado:187460.0}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA FISM2425099 - 442862 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 442862 | S | 3655 | 2598 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MANATIALES BARRIO SAN PEDRO, 90980 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE MICHOACANA, CALLE MANANTIALES LA CALLE ES JUNTO AL POZO DE AGUA POTABLE, lon:-98.16316799, lat:19.11857214}} | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 187460 | 187460 | 187460 | 187460 | 187460 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM2425099, contratista:JESUS ALEJANDRO TEXIS SALAZAR, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:187460.0, importe_modificado:187460.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2489446/proyecto_INICIO, 2489446/proyecto_FIN, 2489446/proyecto_INICIO, 2489446/proyecto_FIN, 2489446/proyecto_PROCESO, 2489446/proyecto_FIN, 2489446/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402493673 | Proyecto de inversión | 195295.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:195295.79, modificado:195295.79}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO FISM2425123 - 450248 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 450248 | S | 393 | 236 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:73.0, meta_modificada:73.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS BARRIO SANTIAGO, 90940 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE CHAPULTEPEC, CALLE FRANCISCO I MADERO LA CALLE ESTA CERCA DE LA IGLESIA, lon:-98.16684474, lat:19.12658004}} | 2024-10-14 | 2024-10-18 | 195295.79 | 195295.79 | 195295.79 | 195295.79 | 195295.79 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM2425123, contratista:PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBA S DE R. L DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:195295.79, importe_modificado:195295.79}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:73.0}} | {2493673/proyecto_INICIO, 2493673/proyecto_FIN, 2493673/proyecto_INICIO, 2493673/proyecto_FIN, 2493673/proyecto_PROCESO, 2493673/proyecto_FIN, 2493673/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402489515 | Proyecto de inversión | 303477.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:303477.36, modificado:303477.36}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE ADOQUIN , FISM073 - 442984 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 442984 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:309.32, meta_modificada:309.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRIVADA INSURGENTES INTERIOR SN BARRIO SAN SEBASTIÁN, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE INSURGENTES Y PRIVADA OBREGON, CERCA DE UN TALLER DE MOTOS, lon:-98.18297158, lat:19.12139829}} | 2024-05-20 | 2024-05-31 | 303477.36 | 303477.36 | 303477.36 | 303477.36 | 303477.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425073, contratista:ZAIRA PATRICIA MENDEZ DE LA GARZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:303477.36, importe_modificado:303477.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:309.32}} | {2489515/proyecto_INICIO, 2489515/proyecto_PROCESO, 2489515/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402491601 | Proyecto de inversión | 217767.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:217767.66, modificado:168624.09}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE - 409502 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetla de la Solidaridad | 409502 | S | 23 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE SEPTIEMBRE PUEBLO QUINTA SECCION AGRICOLA DE DOLORES, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 24 DE FEBRERO, CALLE ALVARO OBREGON CALLE 15 DE SEPTIEMBRE PUEBLO QUINTA SECCIO, lon:-98.1094691, lat:19.46892034}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 168624.09 | 168624.09 | 168624.09 | 168624.09 | 168624.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTST/FAISMUN-2431/B009, contratista:JOSE FROYLAN SOSA MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, monto:201787.67, importe_modificado:201787.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {2491601/proyecto_FIN, 2491601/proyecto_INICIO, 2491601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402493046 | Proyecto de inversión | 28972.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:28972.57, modificado:28972.57}} | REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD, FISM2434274, LA MAGDALENA SOLTEPEC - 412852 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 412852 | S | 330 | 315 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:37, direccion:CIUDAD LA MAGDALENA SOLTEPEC, 90260 LA MAGDALENA SOLTEPEC, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE LA MAGDALENA SOLTEPEC TLAXCO, lon:-98.31140589, lat:19.57788064}} | 2024-10-07 | 2024-10-11 | 28972.57 | 28972.57 | 28972.57 | 28972.57 | 28972.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434274, contratista:CARLOS GONZALEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:28972.57, importe_modificado:28972.57}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2493046/proyecto_INICIO, 2493046/proyecto_FIN, 2493046/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402493727 | Proyecto de inversión | 211081.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:211081.5, modificado:211081.5}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, FISM084 - 450307 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 450307 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:199.34, meta_modificada:199.34}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRIVADA CHAMIZAL INTERIOR SN BARRIO SAN PEDRO, 90980 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMRE Y CALLE CHAMIZAL, A UN COSTADO DEL CANAL MUNICIPAL, lon:-98.17048272, lat:19.10868052}} | 2024-05-20 | 2024-05-31 | 211081.5 | 211081.5 | 211081.5 | 211081.5 | 211081.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425084, contratista:CRISTOBAL XELANO CAPILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:211081.5, importe_modificado:211081.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:199.34}} | {2493727/proyecto_INICIO, 2493727/proyecto_PROCESO, 2493727/proyecto_FIN, 2493727/proyecto_PROCESO, 2493727/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402490949 | Proyecto de inversión | 54388.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:54388.68, modificado:54388.68}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO, FISM 2434157, TEPATLAXCO - 407749 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 407749 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1032.1, meta_modificada:1034.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE ALVARO OBREGON COLONIA TEPATLAXCO, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , CALLE ALVARO OBREGON DE LA LOCALIDAD DE TEPATLAXCO, lon:-98.13410713, lat:19.61673236}} | 2024-10-01 | 2024-10-05 | 54388.68 | 54388.68 | 54388.68 | 54388.68 | 54388.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434157, contratista:JOSÉ FERMÍN ARROYO GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:54388.68, importe_modificado:54388.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1034.8}} | {2490949/proyecto_FIN, 2490949/proyecto_PROCESO, 2490949/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402493086 | Proyecto de inversión | 136407.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:136407.11, modificado:136407.11}} | MALLA CICLÓNICA, PAVIMENTO DE ADOQUÍN, AGUA POTABLE, GUARNICIONES Y BANQUETAS FISM2425068 - 449266 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 449266 | S | 120 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:122.0, meta_modificada:122.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CHAPULTEPEC BARRIO LA SANTÍSIMA, 90950 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 5 DE MAYO CERCA DE SALON DE LA NUEVA ESCUELA, lon:-98.16040196, lat:19.12194074}} | 2024-05-06 | 2024-05-24 | 136407.11 | 136407.11 | 136407.11 | 136407.11 | 136407.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425068, contratista:GUADALUPE ACOCAL PEREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:136407.11, importe_modificado:136407.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:122.0}} | {2493086/proyecto_INICIO, 2493086/proyecto_FIN, 2493086/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402494537 | Proyecto de inversión | 162127.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:162127.93, modificado:154293.46}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA SIN NOMBRE DE LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO TLACUALOYAN MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN ESTADO DE TLAXCALA - 416331 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 416331 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:81.5, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:5, direccion:INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN LORENZO TLACUALOYAN, 90450 SAN LORENZO TLACUALOYAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE TLACUALOYAN SUR Y CALLE 10 DE AGOSTO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE TLACUALOYAN S, lon:-98.17702992, lat:19.4001978}} | 2024-11-25 | 2024-12-14 | 154293.46 | 154293.46 | 154293.46 | 154293.46 | 154293.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYT-FAISMUN2443045-046-ADJ-2024-1, contratista:CARLOS NAVA CORTEZ, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN TLAX, monto:154293.46, importe_modificado:154293.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.0}} | {2494537/proyecto_INICIO, 2494537/proyecto_FIN, 2494537/proyecto_PROCESO, 2494537/proyecto_FIN, 2494537/proyecto_INICIO, 2494537/proyecto_PROCESO, 2494537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402496010 | Proyecto de inversión | 260176.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:260176.64, modificado:337342.42}} | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN PRIMARIA XICOHTENCATL - 420274 | 29 | Tlaxcala | 36 | Totolac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Totolac | 420274 | S | 205 | 220 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.2, meta_modificada:98.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL PUEBLO SAN JUAN TOTOLAC, 90160 SAN JUAN TOTOLAC, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE XICOHTENCATL, CALLE 20 DE NOVIEMBRE EL PROYECTO SE ENCUNTRA A 200 MTS DE LAPRESIDENCIA MUNICIPAL EN CARRETERA , lon:-98.25870491, lat:19.32356597}} | 2024-11-26 | 2024-12-31 | 337342.42 | 337342.42 | 337342.42 | 337342.42 | 337342.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN24/36/24, contratista:EDGAR SERRANO SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAC, monto:260176.64, importe_modificado:337342.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:98.23}} | {2496010/proyecto_FIN, 2496010/proyecto_PROCESO, 2496010/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402516748 | Proyecto de inversión | 144669.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:144669.54, modificado:144669.54}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN PRIVADA SAN JOSE DEL BARRIO DE QUIAHUIXTLA NORTE | 29 | Tlaxcala | 60 | Santa Isabel Xiloxoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla | FISM2460011 | N | 0 | 0 | 15 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:PRIVADA SAN JOSE, BARRIO DE QUIAHUIXTLA NORTE, lon:-98.2016, lat:19.2594}} | 2024-11-16 | 2024-11-30 | 144669.54 | 144669.54 | 144669.54 | 144669.54 | 144669.54 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402489599 | Proyecto de inversión | 144250.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:144250.5, modificado:144250.5}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, FISM074 - 443149 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 443149 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRIVADA JUAREZ INTERIOR SN BARRIO SAN BARTOLOMÉ, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE PUEBLA Y CAMINO BARRANCA, CERCA DE UN TALLER DE TANQUES DE AGUA, lon:-98.17446261, lat:19.11172465}} | 2024-05-02 | 2024-05-08 | 144250.5 | 144250.5 | 144250.5 | 144250.5 | 144250.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425074, contratista:EDGAR RAMOS CONTRERAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:144250.5, importe_modificado:144250.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {2489599/proyecto_FIN, 2489599/proyecto_PROCESO, 2489599/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402493122 | Proyecto de inversión | 977765.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:977765.76, modificado:977765.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN FISM2425109 - 449307 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 449307 | S | 5126 | 4569 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:807.43, meta_modificada:807.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE JUAN DE LA BARRERA BARRIO CRISTO, 90920 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA LA CALLE ESTA CERCA DE LOS CAMPOS DE LA UN, lon:-98.14993119, lat:19.13744911}} | 2024-10-30 | 2024-11-22 | 977765.76 | 977765.76 | 977765.76 | 977765.76 | 977765.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425109, contratista:JAVIER DOMINGO RAMIREZ MIRANDA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:977765.76, importe_modificado:977765.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:807.43}} | {2493122/proyecto_INICIO, 2493122/proyecto_PROCESO, 2493122/proyecto_FIN, 2493122/proyecto_INICIO, 2493122/proyecto_FIN, 2493122/proyecto_PROCESO, 2493122/proyecto_FIN, 2493122/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402493803 | Proyecto de inversión | 111659.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111659.45, modificado:111659.45}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO, FISM2434431, LOCALIDAD LAS VIGAS - 414740 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 414740 | S | 138 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2792.7, meta_modificada:2792.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:177, direccion:PUEBLO LAS VIGAS, 90261 CRUZ VERDE [RANCHO CINEGÉTICO], TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , VARIOS CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE LAS VIGAS, lon:-98.290398, lat:19.71408909}} | 2024-10-01 | 2024-10-11 | 111659.45 | 111659.45 | 111659.45 | 111659.45 | 111659.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434431, contratista:CARLOS GONZALEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:111659.45, importe_modificado:111659.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2792.72}} | {2493803/proyecto_INICIO, 2493803/proyecto_FIN, 2493803/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402489615 | Proyecto de inversión | 534703.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:534703.94, modificado:552523.86}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO FISM2425103 - 443201 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 443201 | S | 99 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:126.3, meta_modificada:126.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO BARRIO SAN MIGUEL, 90940 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE AUNTAMIENTO ORIENTE, CALLE MANANTIALES LA CALLE ESTA CERCA DEL PANTEON, lon:-98.16625149, lat:19.11875263}} | 2024-10-23 | 2024-11-06 | 552523.86 | 552523.86 | 552523.86 | 552523.86 | 552523.86 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM2425103, contratista:HIPERESTÁTICA CONSTRUCCIÓN CIVIL Y SISTEMAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:534703.94, importe_modificado:534703.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:126.3}} | {2489615/proyecto_INICIO, 2489615/proyecto_PROCESO, 2489615/proyecto_FIN, 2489615/proyecto_PROCESO, 2489615/proyecto_FIN, 2489615/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402489657 | Proyecto de inversión | 165626.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:165626.13, modificado:165626.13}} | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN PARQUE, FISM077 - 443272 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 443272 | S | 1000 | 1000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE DOMINGO ARENAS INTERIOR SN BARRIO SANTIAGO, 90940 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, EN FRENTE DE LA IGLESIA DEL BARRIO DE SANTIAGO, lon:-98.16736607, lat:19.12697784}} | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 165626.13 | 165626.13 | 165626.13 | 165626.13 | 165626.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425077, contratista:JHOVANI GALINDO GALUPILA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:146962.34, importe_modificado:146962.34}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:7.0}} | {2489657/proyecto_INICIO, 2489657/proyecto_FIN, 2489657/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402491766 | Proyecto de inversión | 467227.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:467227.13, modificado:460981.35}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE ROSALES Y SABINALES - 409945 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetla de la Solidaridad | 409945 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE ROSALES Y SABINALES PUEBLO TEOTLALPAN, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE ROSALES Y CALLE SABINALES Y CALLE REPUBLICA DE COLOMBIA, CALLE SOLIDARIDAD CALLE ROSALES Y SABINALES PUEBLO TEOTLALPAN CP. 9, lon:-98.09691915, lat:19.43804693}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 460981.35 | 460981.35 | 460981.35 | 460981.35 | 460981.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTST/FAISMUN-2431/B014, contratista:Gpo Empresarial Impakta S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, monto:463392.77, importe_modificado:463181.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:600.0}} | {2491766/proyecto_INICIO, 2491766/proyecto_FIN, 2491766/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402493857 | Proyecto de inversión | 126328.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:126328.98, modificado:126328.98}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO FISM2425114 - 450500 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 450500 | S | 189 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.86, meta_modificada:36.86}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO SUR BARRIO SAN PEDRO, 90980 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE TLAXCALA, CALLE AYUNTAMIENTO LA CALLE ESTA CERCA DE LA ESCUELA, lon:-98.16819644, lat:19.11664487}} | 2024-10-30 | 2024-11-22 | 126328.98 | 126328.98 | 126328.98 | 126328.98 | 126328.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425114, contratista:JOSE GUADALUPE RUGERIO TLACUAHUAC, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:126328.98, importe_modificado:126328.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.86}} | {2493857/proyecto_INICIO, 2493857/proyecto_PROCESO, 2493857/proyecto_FIN, 2493857/proyecto_INICIO, 2493857/proyecto_PROCESO, 2493857/proyecto_FIN, 2493857/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402493864 | Proyecto de inversión | 1987571.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1987571.65, modificado:1987571.65}} | CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO ,EXPLANADA, FISM085 - 450504 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 450504 | S | 2100 | 2110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:160.53, meta_modificada:160.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE DOMIMGO AREANAS INTERIOR SN BARRIO SANTIAGO, 90940 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, A UNM COSTADO DE LA IGLESIA DEÑL BARRIO DE SANTIAGO, lon:-98.16695226, lat:19.12658146}} | 2024-07-02 | 2024-07-25 | 1987571.65 | 1987571.65 | 1987571.65 | 1987571.65 | 1987571.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425085, contratista:JAVIER ROMERO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:1987571.65, importe_modificado:1987571.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:160.53}} | {2493864/proyecto_FIN, 2493864/proyecto_PROCESO, 2493864/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402496153 | Proyecto de inversión | 332721.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:332721.11, modificado:381620.03}} | REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO DE LA PREPARATORIA COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE TLAXCALA COBAT PLANTEL 20 IXTENCO CANCHA DEPORTIVA - 420556 | 29 | Tlaxcala | 16 | Ixtenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Ixtenco | 420556 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:521.0, meta_modificada:616.26}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN PONCE DE LEON BARRIO SAN ANTONIO PRIMERO, 90580 IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA ENTRE CALLE 11 NORTE Y CALLE MALINTZI, CALLE JUAN COATL SE TOMA COMO REFERENCIA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SE AVANZA SEIS CALLES SOBRE AVENI, lon:-97.9026626, lat:19.24806053}} | 2024-12-02 | 2024-12-30 | 381620.03 | 381620.03 | 381620.03 | 381620.03 | 381620.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-MIT-FISM-003/2024, contratista:SERGIO HERNANDEZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTENCO TLAX, monto:305564.52, importe_modificado:381620.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:616.26}} | {2496153/proyecto_INICIO, 2496153/proyecto_PROCESO, 2496153/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402496154 | Proyecto de inversión | 768552.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:768552.69, modificado:772552.7}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EMILIANO ZAPATA - 455073 | 29 | Tlaxcala | 46 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Emiliano Zapata | 455073 | S | 9 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE FRAY SERVANDO TERESA DE MER PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE VICENTE GUERRERO, SE ENCUENTRA AL NORESTE DE A CABECERA MUNICIPAL A UN COSTADO DE LAS ES, lon:-97.91793297, lat:19.56055405}} | 2024-12-09 | 2024-12-26 | 772552.7 | 772552.7 | 772552.7 | 772552.7 | 772552.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZDOP - I3 - FAISMUN 2446028, contratista:OSCAR AARON GUEVARA FLORES, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA, monto:772552.7, importe_modificado:772552.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:40.0}} | {2496154/proyecto_FIN, 2496154/proyecto_INICIO, 2496154/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402491091 | Proyecto de inversión | 120076.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120076.54, modificado:122207.38}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL DE SAN BARTOLOME MATLALOHCAN - 408094 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetla de la Solidaridad | 408094 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 1RA SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, 90430 SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MIXCOAHTECUTLI, CALLE TLAXCALA CALLE PRINCIPAL PUEBLO CP. 90430 SAN BARTOLO, lon:-98.12693948, lat:19.44910091}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 122207.38 | 122207.38 | 122207.38 | 122207.38 | 122207.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTST/FAISMUN-2431/B004, contratista:Grupo de construcción XSM y asociados S. A. de C. V., convocante:MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, monto:117033.15, importe_modificado:117033.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0}} | {2491091/proyecto_FIN, 2491091/proyecto_PROCESO, 2491091/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402491105 | Proyecto de inversión | 364252.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:364252.6, modificado:356339.4}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA LLENADO DE DEPOSITO POTABLE EN CALLE PINOS - 408127 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetla de la Solidaridad | 408127 | S | 907 | 907 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:665.0, meta_modificada:665.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:11, direccion:CALLE LOS PINOS PUEBLO 1RA MANZANA SAN FRANCISCO ATEZCATZINCO, 90432 SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE 4 DE OCTUBRE CALLE LOS PINOS PUEBLO 1RA MANZA, lon:-98.15117082, lat:19.47499791}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 356339.4 | 356339.4 | 356339.4 | 356339.4 | 356339.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTST/FAISMUN-2431/B005, contratista:JOSE FROYLAN SOSA MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, monto:346732.69, importe_modificado:346732.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:665.0}} | {2491105/proyecto_INICIO, 2491105/proyecto_FIN, 2491105/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402491121 | Proyecto de inversión | 246500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:246500.0, modificado:234946.4}} | EQUIPAMIENTO DE AULAS CON LUMINARIAS EN PRIMARIA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA - 445602 | 29 | Tlaxcala | 46 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Emiliano Zapata | 445602 | S | 216 | 230 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:116.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE ALVARO OBREGÓN Y CALLE REVOLUCIÓN, CALLE EMILIANO ZAPATA LA ESCUELA FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS SE UBICA EN CALLE FRAN, lon:-97.91918338, lat:19.55973138}} | 2024-12-09 | 2024-12-21 | 234946.4 | 234946.4 | 234946.4 | 234946.4 | 234946.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZDOP - AD - FAISMUN 2446026, contratista:MERARI MAZA BAEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA, monto:234946.4, importe_modificado:234946.4}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:116.0}} | {2491121/proyecto_INICIO, 2491121/proyecto_FIN, 2491121/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402494675 | Proyecto de inversión | 257349.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:257349.74, modificado:257160.47}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 416746 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 416746 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:8, direccion:AVENIDA AVENIDA CENTRAL EJIDO , 00000 SAN JOSÉ TETEL, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE AVENIDA AVENIDA CETRAL Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE ACTIPAN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE ACTIPAN DE LA COMUNIDAD DE LA QUEBRAD, lon:-98.14724525, lat:19.4345382}} | 2024-11-25 | 2024-12-14 | 257160.47 | 257160.47 | 257160.47 | 257160.47 | 257160.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYT-DOMY-FAISMUN2443041-ADJ-2024, contratista:ITZEL GABY LUCERO DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN TLAX, monto:257160.47, importe_modificado:257160.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:190.0}} | {2494675/proyecto_PROCESO, 2494675/proyecto_FIN, 2494675/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402488264 | Proyecto de inversión | 205405.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:205405.15, modificado:205405.16}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, FISM 2434437, SAN LORENZO SOLTEPEC - 440723 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 440723 | S | 600 | 599 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:72, direccion:PUEBLO SAN LORENZO SOLTEPEC, 90265 SAN LORENZO SOLTEPEC, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , POZO DE LA COMUNIDAD DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO SOLTEPEC JUNTO AL PARQUE, lon:-98.31262211, lat:19.60510911}} | 2024-11-28 | 2024-12-28 | 205405.16 | 205405.16 | 205405.16 | 205405.16 | 205405.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434437, contratista:INGENIERIA Y DISEÑO DE SISTEMAS ECOTECNICOS, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:205405.16, importe_modificado:205405.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2488264/proyecto_INICIO, 2488264/proyecto_PROCESO, 2488264/proyecto_FIN, 2488264/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402491875 | Proyecto de inversión | 138070.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:138070.16, modificado:138964.86}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AVENIDA FRANCISCO VILLA - 410169 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetla de la Solidaridad | 410169 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:18, direccion:AVENIDA FRANCISCO VILLA PUEBLO PLAN DE AYALA, 90438 PLAN DE AYALA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE NIÑOS HEROES, AVENIDA FRANCISCO VILLA PUEBLO PLAN DE AYALA CP. 90438 PLAN DE AY, lon:-98.10072862, lat:19.4972042}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 138964.86 | 138964.86 | 138964.86 | 138964.86 | 138964.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTST/FAISMUN-2431/B016, contratista:Grupo Constructor Nororiente de Tlaxcala S. A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, monto:144837.14, importe_modificado:139628.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2491875/proyecto_INICIO, 2491875/proyecto_FIN, 2491875/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402492549 | Proyecto de inversión | 133227.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:133227.47, modificado:133227.47}} | REHABILITACION DE MURO DE VIVIENDA, FISM079 - 448377 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 448377 | S | 5 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, meta_modificada:31.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE XICOHTENCATL INTERIOR SN BARRIO SAN MIGUEL, 90940 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE ASCENCION TEPAL Y CALLE MANANTIALES, A UNA CUADRA DE UN TEMPLO, lon:-98.16732328, lat:19.12271087}} | 2024-05-13 | 2024-06-14 | 133227.47 | 133227.47 | 133227.47 | 133227.47 | 133227.47 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM2425079, contratista:JAVIER ROMERO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:137676.7, importe_modificado:137676.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:31.0}} | {2492549/proyecto_FIN, 2492549/proyecto_PROCESO, 2492549/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402493254 | Proyecto de inversión | 292198.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:292198.48, modificado:292198.48}} | REHABILITACION DE UNIDAD MEDICA EN EL MUNICIPIO DE TENANCINGO UBR - 413306 | 29 | Tlaxcala | 27 | Tenancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Tenancingo | 413306 | S | 1314 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE 2 PONIENTE PUEBLO TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE 5 NORTE Y CALLE 7 NORTE, LA OBRA SE ENCUENTRA DETRAS DEL BANCO DEL BIENESTAR DE TENANCINGO DENTRO DE LAS INSTALACONES DE LA UNIDAD DE REHABI, lon:-98.20483353, lat:19.15062693}} | 2024-11-22 | 2024-12-06 | 292198.48 | 292198.48 | 292198.48 | 292198.48 | 292198.48 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:C.O.P.-MTT-FISM-011/2024-2, contratista:MARÍA DE LOURDES RODRÍGUEZ YESCAS, convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO TLAX, monto:292198.48, importe_modificado:292198.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:29.0}} | {2493254/proyecto_FIN, 2493254/proyecto_INICIO, 2493254/proyecto_FIN, 2493254/proyecto_PROCESO, 2493254/proyecto_FIN, 2493254/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402494731 | Proyecto de inversión | 80857.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:80857.14, modificado:80857.14}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE - 416877 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 416877 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:234.0, meta_modificada:234.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:26, direccion:CALLE CALLE TEPOZAN CIPREES BARRIO , 00000 SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE 12 DE MAYO, CALLE LIBERTAD CALLE TEPOZAN CIPRESES ENTRE CALLE ALAMOS Y CALLE 12 DE MAYO A 400 METROS AL ORIEN, lon:-98.15305414, lat:19.38027642}} | 2024-11-25 | 2024-12-14 | 80857.14 | 80857.14 | 80857.14 | 80857.14 | 80857.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYT-DOPMY-FAISMUN2443052-AD-2024, contratista:HECTOR DIAZ TLALOC CASTREJON, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN TLAX, monto:80857.14, importe_modificado:80857.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:234.0}} | {2494731/proyecto_FIN, 2494731/proyecto_INICIO, 2494731/proyecto_FIN, 2494731/proyecto_PROCESO, 2494731/proyecto_FIN, 2494731/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402495462 | Proyecto de inversión | 49929.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:49929.25, modificado:59929.25}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA PRIMERO DE MAYO, ENTRE CALLE 1RO DE MAYO SUR Y AV. PUEBLA NTE, SECCION TERCERA XOCHICALCO, ZACATELCO TLAXCALA - 453927 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 453927 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.91, meta_modificada:49.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERO DE MAYO BARRIO XOCHICALCO, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y AVENIDA PUEBLA NORTE, LA OBRA SE UBICA EN LA PRIVADA PRIMERO DE MAYO QUE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE PRIMERO DE MAYO, lon:-98.24400682, lat:19.19809487}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 59929.25 | 59929.25 | 59929.25 | 59929.25 | 59929.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTZ-OP-FAISMUN-015/2024, contratista:ANA LAURA JUAREZ AHUACTZIN, convocante:MUNICIPIO DE ZACATELCO PUEBLA, monto:59929.25, importe_modificado:59929.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:49.91}} | {2495462/proyecto_INICIO, 2495462/proyecto_FIN, 2495462/proyecto_PROCESO, 2495462/proyecto_INICIO, 2495462/proyecto_PROCESO, 2495462/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402496222 | Proyecto de inversión | 327916.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:327916.83, modificado:327916.83}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO - 420733 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 420733 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:4, direccion:CALLE 2 DE ABRIL PUEBLO SAN FRANCISCO TLACUILOHCAN, 90450 SAN FRANCISCO TLACUILOHCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE PALMAS Y , CARRETERA MEXICO VERACRUZ CALLE 2 DE ABRIL ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE SIN NOMBRE EN SAN FRANCIS, lon:-98.19966049, lat:19.40538754}} | 2024-11-28 | 2024-12-13 | 327916.83 | 327916.83 | 327916.83 | 327916.83 | 327916.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYT-DOPMY-FAISMUN2443048-ADJ-2024, contratista:JOSE LUIS DEGANTE GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN TLAX, monto:327897.25, importe_modificado:327897.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {2496222/proyecto_PROCESO, 2496222/proyecto_INICIO, 2496222/proyecto_PROCESO, 2496222/proyecto_FIN, 2496222/proyecto_PROCESO, 2496222/proyecto_FIN, 2496222/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402493994 | Acción | 572953.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:572953.36, modificado:572439.05}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 450719 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 450719 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.170416, lat:19.119738}} | 2024-11-21 | 2024-11-29 | 572439.05 | 572439.05 | 572439.05 | 572439.05 | 572439.05 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI2425005, contratista:RAPEI CONSTRUCCIONES MENA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:572953.36, importe_modificado:572953.36}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2493994/proyecto_FIN, 2493994/proyecto_PROCESO, 2493994/proyecto_FIN, 2493994/proyecto_PROCESO, 2493994/proyecto_FIN, 2493994/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402493995 | Acción | 0.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:0.01, modificado:45961.52}} | 325 Arrendamiento de Equipo de Transporte / 32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos. - 450721 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 450721 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.170416, lat:19.119738}} | 2024-11-21 | 2024-11-29 | 45961.52 | 45961.52 | 45961.52 | 45961.52 | 45961.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425006, contratista:RAPEI CONSTRUCCIONES MENA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:6816292.18, importe_modificado:6830455.35}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2493995/proyecto_PROCESO, 2493995/proyecto_FIN, 2493995/proyecto_PROCESO, 2493995/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402495529 | Proyecto de inversión | 225602.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225602.05, modificado:149759.58}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DOMINGO ARENAS - 419036 | 29 | Tlaxcala | 36 | Totolac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Totolac | 419036 | S | 65 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:53.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:7, direccion:PRIVADA DOMINGO ARENAS PUEBLO SAN MIGUEL TLAMAHUCO, 90160 SAN MIGUEL TLAMAHUCO, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LA OBRA SE ENCUENTRA EN PRIVADA DOMINGO ARENAS ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS, lon:-98.24095098, lat:19.32243509}} | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 149759.58 | 149759.58 | 149759.58 | 149759.58 | 149759.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN24/36/19, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR HIJUMARSA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAC, monto:225309.25, importe_modificado:149759.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.4}} | {2495529/proyecto_INICIO, 2495529/proyecto_FIN, 2495529/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402485649 | Proyecto de inversión | 801003.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:801003.29, modificado:801003.29}} | REHABILITACIÓN DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN FISICA, SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA. - 436354 | 29 | Tlaxcala | 56 | Santa Ana Nopalucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Nopalucan | 436354 | S | 4381 | 4252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:249.28, meta_modificada:249.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:AVENIDA LOMA BONITA BARRIO SANTA ANA NOPALUCAN CENTRO, 90135 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE PUEBLA PARTIENDO DEL ASTA BANDERA DIRIGIRSE HACIA EL ESTE DE L, lon:-98.33405848, lat:19.29974118}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 801003.29 | 801003.29 | 801003.29 | 801003.29 | 801003.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAN/OP/FISM2024/23, contratista:ING. JESUS LUNA LARA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, monto:801003.29, importe_modificado:801003.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:249.28}} | {2485649/proyecto_INICIO, 2485649/proyecto_PROCESO, 2485649/proyecto_FIN, 2485649/proyecto_PROCESO, 2485649/proyecto_FIN, 2485649/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402492094 | Proyecto de inversión | 116876.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:116876.47, modificado:116876.47}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO 5 DE MAYO, EL CHILAR, SAN JUAN, AQUILES SERDAN Y TLAXCALTECAS, MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA. - 447492 | 29 | Tlaxcala | 56 | Santa Ana Nopalucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Nopalucan | 447492 | S | 90 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:278.61, meta_modificada:278.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO 5 DE MAYO EL CHILAR, SAN JUAN, AQUILES SERDAN Y TLAXCALTECAS BARRIO NUEVO MÉXICO, 90138 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y AVENIDA LOMA BONITA, CALLE CARRIL DE LOS CASTILL, lon:-98.34308525, lat:19.30413009}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 116876.47 | 116876.47 | 116876.47 | 116876.47 | 116876.47 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAN/OP/FISM2024-2/14, contratista:DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN GENERAL THE SCALE, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, monto:116876.47, importe_modificado:116876.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:278.61}} | {2492094/proyecto_PROCESO, 2492094/proyecto_FIN, 2492094/proyecto_INICIO, 2492094/proyecto_PROCESO, 2492094/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402493719 | Proyecto de inversión | 1409498.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1409498.51, modificado:1289318.25}} | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES FIMS2425124 - 450296 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 450296 | S | 189 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1017.6, meta_modificada:1017.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRIVADA 15 DE MAYO BARRIO SANTIAGO, 90940 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE CONTRERAS, CALLE ZARAGOZA NORTE LA CALLE ESTA CERCA DE LA BARRANCA, lon:-98.16592901, lat:19.13348792}} | 2024-11-18 | 2024-12-20 | 1289318.25 | 1289318.25 | 1289318.25 | 1289318.25 | 1289318.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425124, contratista:RAPEI CONSTRUCCIONES MENA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:1289318.25, importe_modificado:1289318.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1017.6}} | {2493719/proyecto_PROCESO, 2493719/proyecto_INICIO, 2493719/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402495981 | Proyecto de inversión | 74093.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:74093.04, modificado:73595.93}} | CONSTRUCCION DE RED PARA AGUA POTABLE EN SEGUNDA PRIVADA EL MIRADOR - 420232 | 29 | Tlaxcala | 36 | Totolac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Totolac | 420232 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.5, meta_modificada:164.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA PRIVADA EL MIRADOR PUEBLO ZARAGOZA, 90164 SAN JUAN TOTOLAC, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE EL MIRADOR Y CALLE EL RANCHITO, CALLE INSURGENTES EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 50 MTS DEL POZO DE AGUA POTABLE DE ZARAGOZA Y, lon:-98.26728889, lat:19.3227657}} | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 73595.93 | 73595.93 | 73595.93 | 73595.93 | 73595.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN24/36/23, contratista:ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO RIGEL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAC, monto:73595.93, importe_modificado:73595.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.5}} | {2495981/proyecto_INICIO, 2495981/proyecto_FIN, 2495981/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402489752 | Proyecto de inversión | 231374.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:231374.5, modificado:197963.28}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO SECCIÓN 4TA PRIVADA BARRANCA SECA, ZACATELCO TLAXCALA - 443425 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 443425 | S | 35 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:113.6, meta_modificada:113.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRIVADA BARRANCA SECA BARRIO SECCIÓN CUARTA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA PUEBLA NORTE Y CALLE BARRANCA SECA, CALLE PRIMERO DE SEPTIEMBRE LA OBRA SE UBICA EN LA PRIVADA BARRANCA SECA ENTRE LA AVENIDA PUEBLA, lon:-98.24534552, lat:19.20625924}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 197963.28 | 197963.28 | 197963.28 | 197963.28 | 197963.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTZ_OP_FAISMUN-004/2024, contratista:XYA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATELCO PUEBLA, monto:197963.28, importe_modificado:197963.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:113.6}} | {2489752/proyecto_FIN, 2489752/proyecto_PROCESO, 2489752/proyecto_FIN, 2489752/proyecto_INICIO, 2489752/proyecto_PROCESO, 2489752/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402492138 | Proyecto de inversión | 554464.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:554464.08, modificado:598703.71}} | MANTENIMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PRESIDENCIA SAN NICOLAS FISM2425107 - 447561 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 447561 | S | 299 | 265 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:109.13, meta_modificada:109.13}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE DEFENSORES DE LA REPUBLICA BARRIO SAN NICOLÁS, 90930 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE 1RO DE MAYO Y CALLE 2 DE ABRIL, CALLE 5 DE MAYO LA CALLE ESTA ENFRENTE DE LA IGLESIA, lon:-98.15358519, lat:19.12820982}} | 2024-11-05 | 2024-12-15 | 598703.71 | 598703.71 | 598703.71 | 598703.71 | 598703.71 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM2425107, contratista:PROYECTOS T CONSTRUCCIONES ASAINZA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:504464.08, importe_modificado:504464.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:109.13}} | {2492138/proyecto_FIN, 2492138/proyecto_INICIO, 2492138/proyecto_FIN, 2492138/proyecto_PROCESO, 2492138/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402492159 | Proyecto de inversión | 309184.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:309184.11, modificado:278470.23}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE REVOLUCION Y BONAMPAK - 410770 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetla de la Solidaridad | 410770 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:265.0, meta_modificada:265.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION Y BONAMPAK PUEBLO CHAUTZINGO, 90433 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE TAJIN Y BONAMPAK Y CALLE REVOLUCION DE LAS FLORES, CALLE REVOLUCION Y BONAMPAK PUEBLO CHAUTZINGO CP. 90433 TETLA, TETLA D, lon:-98.100809, lat:19.466696}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 278470.23 | 278470.23 | 278470.23 | 278470.23 | 278470.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTST/FAISMUN-2431/B007, contratista:JOSE FROYLAN SOSA MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, monto:285042.88, importe_modificado:285042.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:265.0}} | {2492159/proyecto_FIN, 2492159/proyecto_PROCESO, 2492159/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402493748 | Proyecto de inversión | 415345.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:415345.73, modificado:447531.9}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO FISM2425126 - 450348 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 450348 | S | 99 | 86 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE MAYO BARRIO CRISTO, 90920 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE FEBRERO Y CALLE XALTELULCO, CALLE 15 DE MAYO LA CALLE ESTA CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA, lon:-98.15607527, lat:19.14095267}} | 2024-11-18 | 2024-11-20 | 447531.9 | 447531.9 | 447531.9 | 447531.9 | 447531.9 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM2425126, contratista:RAPEI CONSTRUCCIONES MENA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:397302.12, importe_modificado:397302.12}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2493748/proyecto_PROCESO, 2493748/proyecto_FIN, 2493748/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402493764 | Proyecto de inversión | 611457.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:611457.26, modificado:663760.6}} | FISM24038009 SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES - 450381 | 29 | Tlaxcala | 38 | Tzompantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tzompantepec | 450381 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:90.0, meta_modificada:95.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN SALVADOR TZOMPANTEPEC, 90490 TZOMPANTEPEC, TZOMPANTEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES LA UBICACION DEL SUMINISTRO E INSTA, lon:-98.09103618, lat:19.37578797}} | 2024-11-14 | 2024-12-14 | 663760.6 | 663760.6 | 663760.6 | 663760.6 | 663760.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM-24-038-009, contratista:FERRETERIA ROLLO, convocante:MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC, monto:663760.6, importe_modificado:663760.6}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:95.0}} | {2493764/proyecto_INICIO, 2493764/proyecto_PROCESO, 2493764/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402494518 | Proyecto de inversión | 238517.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:238517.67, modificado:406728.06}} | REHABILITACION DEL IMPERMEABILIZANTE DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION ENTRE AV. TLAXIXTLA Y CALLE ARAUZ, SECCION SEGUNDA, ZACATELCO TLAXCALA - 451594 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 451594 | S | 1200 | 1300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:398.18, meta_modificada:398.18}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVAREZ DEL CAMPO BARRIO SECCIÓN SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA TLAXIXTLA Y CALLE ARAUZ, LA REHABILITACION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION TIENE SU DOMICILIO EN LA AVENIDA ALVAREZ DEL , lon:-98.24477614, lat:19.21542404}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 406728.06 | 406728.06 | 406728.06 | 406728.06 | 406728.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTZ-OP-FAISMUN-007/2024, contratista:MARYCUZ CERVANTES SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE ZACATELCO PUEBLA, monto:406728.06, importe_modificado:406728.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:398.18}} | {2494518/proyecto_INICIO, 2494518/proyecto_FIN, 2494518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402496023 | Proyecto de inversión | 31433.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:31433.41, modificado:30765.8}} | CONSTRUCCION DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE MEXICO - 420325 | 29 | Tlaxcala | 36 | Totolac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Totolac | 420325 | S | 130 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:66.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:1, direccion:CALLE MEXICO PUEBLO SAN JUAN TOTOLAC, 90160 SAN JUAN TOTOLAC, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE METECATZI Y CALLE EL MIRADOR, CALLE 20 METROS EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA ESCUELA CECYTE Y A 200 DEL PANTEON SOBRE CALLE , lon:-98.26251364, lat:19.32848636}} | 2024-11-26 | 2024-12-31 | 30765.8 | 30765.8 | 30765.8 | 30765.8 | 30765.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN243625, contratista:DANIEL TEHOZOL TEXIS, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAC, monto:30765.8, importe_modificado:30765.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {2496023/proyecto_INICIO, 2496023/proyecto_FIN, 2496023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402489010 | Proyecto de inversión | 452152.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:452152.3, modificado:452152.3}} | FISM24038004 MANTENIMIENTO A TANQUES PUBLICOS ELEVADOS DE AGUA POTABLE - 442088 | 29 | Tlaxcala | 38 | Tzompantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tzompantepec | 442088 | S | 3000 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO SAN SALVADOR TZOMPANTEPEC, 90490 TZOMPANTEPEC, TZOMPANTEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE LA GARITA Y CALLE HIDALGO, SE ENCUENTRA ATRAS DE LA IGLESIA DE EL DIVINO SALVADOR EN EL BARRIO DE LA GARITA . LO, lon:-98.08865393, lat:19.37382608}} | 2024-10-31 | 2024-11-29 | 452152.3 | 452152.3 | 452152.3 | 452152.3 | 452152.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM-24-038-004, contratista:CESAR VALENTIN LOPEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC, monto:452152.3, importe_modificado:452152.3}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2489010/proyecto_PROCESO, 2489010/proyecto_FIN, 2489010/proyecto_PROCESO, 2489010/proyecto_INICIO, 2489010/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402491386 | Proyecto de inversión | 67190.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67190.62, modificado:85146.29}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO AZOLVADO EN CALLE MARGARITAS DE LA 3A SECCION OCOTITLA - 409038 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetla de la Solidaridad | 409038 | S | 175 | 175 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE MARGARITAS PUEBLO OCOTITLA, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE MARGARITAS Y BOULEVARD IGNACIO ZARAGOZA, PRIVADA EL CAPULIN CALLE MARGARITAS PUEBLO OCOTITLA, CP. 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARI, lon:-98.089666, lat:19.445197}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 85146.29 | 85146.29 | 85146.29 | 85146.29 | 85146.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTST/FAISMUN-2431/B006, contratista:JOSE FROYLAN SOSA MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, monto:62406.34, importe_modificado:62406.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2491386/proyecto_FIN, 2491386/proyecto_INICIO, 2491386/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402493025 | Proyecto de inversión | 997362.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:997362.95, modificado:850000.0}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO - 412796 | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Contla de Juan Cuamatzi | 412796 | S | 2971 | 2876 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:4077.3, meta_modificada:4077.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MOTENEHUATZI PUEBLO SANTA MARÍA TLACATECPA, 90676 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION Y CALLE 15 DE FEBRERO, LA OBRA INICIA EN LAS INSTALACIONES ANTIGUAS DE LA ESCUELA PRIMARIA P, lon:-98.16205477, lat:19.33812745}} | 2024-11-21 | 2024-12-15 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2418-004, contratista:LUXXOTT, convocante:MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAX, monto:850000.0, importe_modificado:850000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:4077.3}} | {2493025/proyecto_INICIO, 2493025/proyecto_PROCESO, 2493025/proyecto_FIN, 2493025/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402493027 | Proyecto de inversión | 56408.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:56408.48, modificado:56408.48}} | EQUIPAMIENTO EN TELESECUNDARIA Y BIBLIOTECA FAISMUN XLII - 412813 | 29 | Tlaxcala | 14 | Hueyotlipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Hueyotlipan | 412813 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, meta_modificada:27.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:13, direccion:AVENIDA INDEPENDENCIA Y CARRETERA A SAN DIEGO RECOBA PUEBLO SAN ANTONIO TECHALOTE, 90247 LA CRUZ TECHALOTE [COLONIA], HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CARRETERA A SAN DIEGO RECOBA, OBRA UBICADA A UN COSTADO D, lon:-98.35639412, lat:19.52800502}} | 2024-04-09 | 2024-05-10 | 56408.48 | 56408.48 | 56408.48 | 56408.48 | 56408.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM1424049, contratista:COMERCIALIZADORA FEJAJU S.A.S., convocante:MUNICIPIO DE HUEYOTLIPAN, TLAXCALA, monto:56408.48, importe_modificado:56408.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.0}} | {2493027/proyecto_INICIO, 2493027/proyecto_FIN, 2493027/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402495293 | Proyecto de inversión | 333998.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:333998.67, modificado:333998.67}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO - 418404 | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Contla de Juan Cuamatzi | 418404 | S | 426 | 386 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:366.7, meta_modificada:366.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE CALLE HIDALGO NO. 2 PUEBLO SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE 20 DE FEBRERO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PARTE POSTERIOR A LA ESCUELA SECUENDAR, lon:-98.17662857, lat:19.34043947}} | 2024-11-23 | 2024-12-15 | 333998.67 | 333998.67 | 333998.67 | 333998.67 | 333998.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2418-002, contratista:LUXXOTT, convocante:MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAX, monto:333998.67, importe_modificado:333998.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:366.7}} | {2495293/proyecto_PROCESO, 2495293/proyecto_FIN, 2495293/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402489864 | Proyecto de inversión | 268024.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:268024.06, modificado:228811.64}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DEL LAGO NORTE SECCION SEGUNDA ZACATELCO, TLAXCALA - 443614 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 443614 | S | 55 | 45 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:285.51, meta_modificada:285.51}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE DEL LAGO NORTE BARRIO SECCIÓN SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA ALVAREZ DEL CAMPO Y PRIVADA CRUZ COLORADA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE DENOMINADA DEL LAGO NORTE ENTRE LA AVENIDA ALV, lon:-98.25301988, lat:19.20696138}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 228811.64 | 228811.64 | 228811.64 | 228811.64 | 228811.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTZ-OP-FAISMUN-005/2024, contratista:XYA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATELCO PUEBLA, monto:228811.64, importe_modificado:228811.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:285.51}} | {2489864/proyecto_PROCESO, 2489864/proyecto_INICIO, 2489864/proyecto_FIN, 2489864/proyecto_PROCESO, 2489864/proyecto_FIN, 2489864/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402491425 | Proyecto de inversión | 359986.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:359986.16, modificado:358049.2}} | EQUIPAMIENTO DE VIVIENDA CON CALENTADOR SOLAR EN EL MUNICIPIO DE IXTENCO - 409145 | 29 | Tlaxcala | 16 | Ixtenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Ixtenco | 409145 | S | 60 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA DE CONSTITUCION 1 INTERIOR uno BARRIO SAN JUAN PRIMERO, 90580 IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA JUAN PONCE DE LEON Y CALLE 2 PONIENTE, CALLE 3 NORTE EL PUNTO INICIAL SERA LA PRESIDENCIA MUNICPAL LA CUAL SE EN, lon:-97.8949484, lat:19.25121145}} | 2024-12-02 | 2024-12-17 | 358049.2 | 358049.2 | 358049.2 | 358049.2 | 358049.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-MIT-FISM-002/2024, contratista:CELIA VALADEZ PAREDES, convocante:MUNICIPIO DE IXTENCO TLAX, monto:358049.2, importe_modificado:358049.2}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:30.0}} | {2491425/proyecto_PROCESO, 2491425/proyecto_INICIO, 2491425/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402489109 | Proyecto de inversión | 222363.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:222363.88, modificado:222363.88}} | FISM24038005 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN - 442260 | 29 | Tlaxcala | 38 | Tzompantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzompantepec | 442260 | S | 200 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.0, meta_modificada:610.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE CONSTITUCION INTERIOR SN PUEBLO TEPOZOTENCO, 90490 TZOMPANTEPEC, TZOMPANTEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE MOCTEZUMA, PRIVADA AQUILES SERDAN UBICADA EN EL BARRIO DE TEPOZOTENCO A UN COSTADO DE LA , lon:-98.09443895, lat:19.37181535}} | 2024-10-03 | 2024-10-30 | 222363.88 | 222363.88 | 222363.88 | 222363.88 | 222363.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM-24-038-005, contratista:JUAN CARLOS MORA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC, monto:222363.88, importe_modificado:222363.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:610.0}} | {2489109/proyecto_INICIO, 2489109/proyecto_FIN, 2489109/proyecto_INICIO, 2489109/proyecto_FIN, 2489109/proyecto_PROCESO, 2489109/proyecto_FIN, 2489109/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402494646 | Proyecto de inversión | 723406.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:723406.18, modificado:723406.18}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE MOCTEZUMA - 416670 | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Contla de Juan Cuamatzi | 416670 | S | 803 | 760 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3258.3, meta_modificada:3258.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE MOCTEZUMA PUEBLO COLHUACA, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE PUENTE VEHICULAR, LA OBRA INICIA A PARTIR DE LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD DE LA SECCION NOVENA COLHUACA Y CULMINA ANT, lon:-98.17598304, lat:19.32423721}} | 2024-11-23 | 2024-12-15 | 723406.18 | 723406.18 | 723406.18 | 723406.18 | 723406.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2418-028, contratista:LUXXOTT, convocante:MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAX, monto:723406.18, importe_modificado:723406.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3258.3}} | {2494646/proyecto_PROCESO, 2494646/proyecto_FIN, 2494646/proyecto_PROCESO, 2494646/proyecto_INICIO, 2494646/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402495385 | Proyecto de inversión | 111109.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111109.7, modificado:111109.7}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA PRIMERO DE MAYO, ENTRE CALLE 1RO DE MAYO SUR Y AV. PUEBLA NTE, SECCION TERCERA XOCHICALCO, ZACATELCO TLAXCALA - 453733 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 453733 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.91, meta_modificada:49.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRIVADA PRIMERO DE MAYO BARRIO XOCHICALCO, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y AVENIDA PUEBLA NORTE, LA OBRA SE UBICA EN LA PRIVADA PRIMERO DE MAYO QUE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE PRIMERO DE MAYO , lon:-98.24401635, lat:19.19807841}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 111109.7 | 111109.7 | 111109.7 | 111109.7 | 111109.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTZ-OP-FAISMUN-014/2024, contratista:NA LAURA JUAREZ AHUACTZIN, convocante:MUNICIPIO DE ZACATELCO PUEBLA, monto:111109.7, importe_modificado:111109.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:49.91}} | {2495385/proyecto_FIN, 2495385/proyecto_INICIO, 2495385/proyecto_PROCESO, 2495385/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402461014 | Proyecto de inversión | 53509.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53509.58, modificado:53509.58}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, FISM2434255, JOSÉ MARÍA MORELOS BUENAVISTA - 377293 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 377293 | S | 26 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.0, meta_modificada:109.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:30, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS BUENAVISTA, 90250 JOSÉ MARÍA MORELOS BUENAVISTA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y CALLE JOSE MA. MORELOS, CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE VÍAS DE FERROCARRIL Y CALLE JOSE MA. MORELO, lon:-98.27668268, lat:19.56145566}} | 2024-10-28 | 2024-11-24 | 53509.58 | 53509.58 | 53509.58 | 53509.58 | 53509.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434255, contratista:CFE, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:53509.58, importe_modificado:53509.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:109.0}} | {2461014/proyecto_INICIO, 2461014/proyecto_FIN, 2461014/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402489169 | Proyecto de inversión | 110552.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:110552.88, modificado:110552.88}} | FISM24038007 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS - 442347 | 29 | Tlaxcala | 38 | Tzompantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tzompantepec | 442347 | S | 3000 | 3000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:1, direccion:CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO SAN SALVADOR TZOMPANTEPEC, 90490 TZOMPANTEPEC, TZOMPANTEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MORELOS, UBICADAS AL PERIMETRO DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TZOMPANTEPE, lon:-98.09086852, lat:19.37610145}} | 2024-11-01 | 2024-11-19 | 110552.88 | 110552.88 | 110552.88 | 110552.88 | 110552.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM-24-038-007, contratista:ISIEC INFRAESTRUCTURA AL SERVICIO DE INGENIERIA ELECTROMECANICA Y CIVIL, convocante:MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC, monto:110552.88, importe_modificado:110552.88}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.0}} | {2489169/proyecto_INICIO, 2489169/proyecto_FIN, 2489169/proyecto_PROCESO, 2489169/proyecto_FIN, 2489169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402493957 | Acción | 41957.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:41957.2, modificado:41957.2}} | 355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte / 35501 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales. - 450632 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 450632 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.170416, lat:19.119738}} | 2024-11-11 | 2024-11-13 | 41957.2 | 41957.2 | 41957.2 | 41957.2 | 41957.2 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI2425004, contratista:OSCAR ARCE COYOTL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:41957.2, importe_modificado:41957.2}} | {meta1: {unidad_medida:Vehículos, avance:1.0}} | {2493957/proyecto_INICIO, 2493957/proyecto_PROCESO, 2493957/proyecto_FIN, 2493957/proyecto_INICIO, 2493957/proyecto_PROCESO, 2493957/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402496629 | Proyecto de inversión | 101369.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:101369.21, modificado:101369.2}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, FISM 2434254 SAN JOSE MARIA BUENAVISTA - 421776 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 421776 | S | 20 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.5, meta_modificada:85.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:30, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS BUENAVISTA, 90250 JOSÉ MARÍA MORELOS BUENAVISTA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , CALLE GUADALUPE VICTORIA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE MARIA BUENAVISTA, CON KINDER DE LA COMUNIDAD, lon:-98.27210806, lat:19.56659825}} | 2024-10-14 | 2024-10-22 | 101369.2 | 101369.2 | 101369.2 | 101369.2 | 101369.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434254, contratista:RICHIE CONSTRUCTION ENTERPRISES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:101369.2, importe_modificado:101369.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.5}} | {2496629/proyecto_INICIO, 2496629/proyecto_FIN, 2496629/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402485152 | Proyecto de inversión | 663578 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:663578.0, modificado:662467.76}} | REHABILITACION EN CAMINOS - 434213 | 29 | Tlaxcala | 17 | Mazatecochco de José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Mazatecochco de José María Morelos | 434213 | S | 400 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:34400.0, meta_modificada:47605.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE VARIOS CAMINOS SECCION SEGUNDA Y TERCERA, 90874 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CAMINO CARRIL DE SAN PEDRO Y , VARIAS CALLES ENTRE EL CARRIL A SAN PEDRO Y CALLE QUE SUBE A CAPILLA DE SAN, lon:-98.1810021, lat:19.18977632}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 662467.76 | 662467.76 | 662467.76 | 662467.76 | 662467.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJMM-DOP-FISM241724, contratista:CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA GALINDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAX, monto:662467.76, importe_modificado:662467.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:47605.0}} | {2485152/proyecto_INICIO, 2485152/proyecto_PROCESO, 2485152/proyecto_FIN, 2485152/proyecto_INICIO, 2485152/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402490782 | Proyecto de inversión | 172045.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:172045.14, modificado:218811.74}} | CONSTRUCCIÓN DE GALERÍA FILTRANTE, FISM 2434285, MARIANO MATAMOROS - 445036 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 445036 | S | 120 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:38, direccion:CIUDAD MARIANO MATAMOROS, 90262 MARIANO MATAMOROS, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , POZO DE LA COMUNIDAD EN LA LOCALIDAD DE MARIANO MATAMOROS, lon:-98.27661943, lat:19.66377903}} | 2024-11-29 | 2024-12-12 | 218811.74 | 218811.74 | 218811.74 | 218811.74 | 218811.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434285, contratista:JOSÉ FERMÍN ARROYO GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:218811.74, importe_modificado:218811.74}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2490782/proyecto_INICIO, 2490782/proyecto_PROCESO, 2490782/proyecto_FIN, 2490782/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402491600 | Proyecto de inversión | 1898446.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1898446.41, modificado:718903.27}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS FISM2425105 - 446460 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 446460 | S | 189 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1033.6, meta_modificada:1033.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION BARRIO SAN PEDRO, 90980 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE PANTEON LAS LLAVES, CALLE PROLONGACION 20 DE NOVIEMBRE LA CALLE ESTA CERCA DEL PANTEON LAS LL, lon:-98.17082436, lat:19.10810149}} | 2024-11-15 | 2024-12-13 | 718903.27 | 718903.27 | 718903.27 | 718903.27 | 718903.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425106, contratista:VICTOR ALFONSO TEZMOL ATLATENCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:718903.27, importe_modificado:718903.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1033.6}} | {2491600/proyecto_INICIO, 2491600/proyecto_FIN, 2491600/proyecto_INICIO, 2491600/proyecto_PROCESO, 2491600/proyecto_FIN, 2491600/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402493974 | Proyecto de inversión | 350947.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350947.51, modificado:350947.51}} | REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO, FISM087 - 450663 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 450663 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN BARRIO SAN BARTOLOMÉ, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE PRIVADA XOXHIMIHUACAN Y CALLE FRANCISCO VILLA, A UN COSTADO DE LA CARRETERA VIA CORTA, lon:-98.17683566, lat:19.11585311}} | 2024-07-09 | 2024-07-12 | 350947.51 | 350947.51 | 350947.51 | 350947.51 | 350947.51 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM2425087, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ASAINZA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:350947.51, importe_modificado:350947.51}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2493974/proyecto_INICIO, 2493974/proyecto_FIN, 2493974/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402494732 | Proyecto de inversión | 119667.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119667.72, modificado:148643.28}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON JUARÉZ, ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLEJON ESTRELLA, SECCIÓN SEGUNDA ZACATELCO TLAXCALA - 451864 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 451864 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:80.0, meta_modificada:111.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLEJON JUAREZ BARRIO SECCIÓN SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA BENITO JUAREZ Y CALLEJON ESTRELLA, LA OBRA SE UBICA EN EL CALLEJON DENOMINADO JUAREZ ENTRE LA AVENIDAD BENITO JUAREZ Y EL CALLEJON ESTR, lon:-98.2421565, lat:19.21800651}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 148643.28 | 148643.28 | 148643.28 | 148643.28 | 148643.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTZ-OP-FAISMUN-010/2024, contratista:CARLOS ALFREDO VALENCIA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZACATELCO PUEBLA, monto:148643.28, importe_modificado:148643.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:111.4}} | {2494732/proyecto_INICIO, 2494732/proyecto_FIN, 2494732/proyecto_PROCESO, 2494732/proyecto_FIN, 2494732/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402496670 | Proyecto de inversión | 82533.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:82533.07, modificado:85533.07}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL CARO - 455964 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ayometla | 455964 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ALDAMA BARRIO SANTA CATARINA AYOMETLA, 90770 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE BARRANCA DE SANCHEZ, CALLE ALDAMA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE BARRANCA , lon:-98.21288928, lat:19.2024241}} | 2024-12-09 | 2024-12-14 | 85533.07 | 85533.07 | 85533.07 | 85533.07 | 85533.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCA/DOP/FISM 24058_002, contratista:ISIEC INFRAESTRUCTURA AL SERVICIO DE INGENIERIA ELECTROMECANICA Y CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:85533.07, importe_modificado:85533.07}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2496670/proyecto_PROCESO, 2496670/proyecto_FIN, 2496670/proyecto_PROCESO, 2496670/proyecto_INICIO, 2496670/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402485205 | Proyecto de inversión | 361528.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:361528.92, modificado:379172.9}} | CONSTRUCCION DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE CALMECATL - 434333 | 29 | Tlaxcala | 36 | Totolac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Totolac | 434333 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:393.0, meta_modificada:363.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:CALLE CALMECATL PUEBLO ACXOTLA DEL RÍO, 90160 ACXOTLA DEL RÍO, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE URIBE Y ALCOCER, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA OBRA SE ENCUENTRA A TREINTA METROS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD Y FRENTE A, lon:-98.23921712, lat:19.32446857}} | 2024-11-27 | 2024-12-31 | 379172.9 | 379172.9 | 379172.9 | 379172.9 | 379172.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN24/36/33, contratista:ARQUITECTURA CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO RIGEL S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAC, monto:361528.91, importe_modificado:379172.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:363.5}} | {2485205/proyecto_INICIO, 2485205/proyecto_FIN, 2485205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402516672 | Proyecto de inversión | 334228.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334228.49, modificado:334228.49}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PRIVADA BENITO JUAREZ DEL BARRIO QUIAHUIXTLA NORTE | 29 | Tlaxcala | 60 | Santa Isabel Xiloxoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla | FISM2460010 | N | 0 | 0 | 12 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:414.0, meta_modificada:414.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:PRIVADA BENITO JUAREZ, lon:-98.2072, lat:19.25618}, geo2: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:PRIVADA BENITO JUAREZ, lon:-98.2076, lat:19.25543}} | 2024-12-17 | 2025-01-10 | 334228.49 | 334228.49 | 334228.49 | 334228.49 | 334228.49 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:414.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402488454 | Proyecto de inversión | 20000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:20000.0, modificado:20000.0}} | CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO, FISM 2434406, A UNIÓN EJIAL TIERRA Y LIBERTAD - 441072 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 441072 | S | 85 | 75 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:30.83, meta_modificada:29.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:101, direccion:CIUDAD UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, 90264 UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, lon:-98.33765123, lat:19.658249}} | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434406, contratista:RICHIE CONSTRUCTION ENTERPRISES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:20000.0, importe_modificado:20000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:29.01}} | {2488454/proyecto_PROCESO, 2488454/proyecto_FIN, 2488454/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402493271 | Proyecto de inversión | 1155940.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1155940.64, modificado:1155940.64}} | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES FISM2425110 - 449544 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 449544 | S | 189 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:744.24, meta_modificada:744.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRIVADA 5 DE FEBRERO BARRIO SAN SEBASTIÁN, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE PRIVADA VIA CORTA Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 5 DE FEBRERO LA CALLE ESTA CERCA DE LA VIA CORTA, lon:-98.17787203, lat:19.120657}} | 2024-11-20 | 2024-12-27 | 1155940.64 | 1155940.64 | 1155940.64 | 1155940.64 | 1155940.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425110, contratista:GERARDO PABLO ROMERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:1155940.64, importe_modificado:1155940.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:744.24}} | {2493271/proyecto_PROCESO, 2493271/proyecto_FIN, 2493271/proyecto_PROCESO, 2493271/proyecto_INICIO, 2493271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402496345 | Proyecto de inversión | 194933.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:194933.72, modificado:199799.11}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MIGUEL HIDALGO, LOCALIDAD DE SAN JUAN HUACTZINCO, MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO - 455407 | 29 | Tlaxcala | 53 | San Juan Huactzinco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Huactzinco | 455407 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.5, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO PUEBLO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE ALDAMA, CALLE LEONA VICARIO LA OBRA SE REALIZARA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO MISMA Q, lon:-98.25180376, lat:19.23186401}} | 2024-12-23 | 2024-12-31 | 199799.11 | 199799.11 | 199799.11 | 199799.11 | 199799.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2453004-IR, contratista:PATRICIA MORALES FLORES, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO TLAX, monto:199799.11, importe_modificado:199799.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:125.0}} | {2496345/proyecto_INICIO, 2496345/proyecto_FIN, 2496345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402496692 | Proyecto de inversión | 39424.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39424.57, modificado:39424.57}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, FISM 2434256, JOSE MARIA MORELOS BUENAVISTA - 421916 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 421916 | S | 25 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:30, direccion:PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS BUENAVISTA, 90250 JOSÉ MARÍA MORELOS BUENAVISTA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CARRETERA A BUENAVISTA ENTRE MERCADO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, DE LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS BU, lon:-98.27675633, lat:19.5670835}} | 2024-11-19 | 2024-12-16 | 39424.57 | 39424.57 | 39424.57 | 39424.57 | 39424.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434256, contratista:CFE, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:39424.57, importe_modificado:39424.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.0}} | {2496692/proyecto_INICIO, 2496692/proyecto_FIN, 2496692/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402487749 | Proyecto de inversión | 71256.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71256.11, modificado:71256.07}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO, FISM 2434014, SEXTA SECCIÓN - 439923 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 439923 | S | 25 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1352.4, meta_modificada:1355.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS BARRIO GRANDE, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , CALLE JOSE MARIA MORELOS DEL COLONIA SEXTA SECCIÓN, lon:-98.11965413, lat:19.62483657}} | 2024-11-28 | 2024-12-05 | 71256.07 | 71256.07 | 71256.07 | 71256.07 | 71256.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434014, contratista:CARLOS GONZALEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:71256.07, importe_modificado:71256.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1355.15}} | {2487749/proyecto_INICIO, 2487749/proyecto_FIN, 2487749/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402488529 | Proyecto de inversión | 81937.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:81937.04, modificado:90030.5}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 2024 ETAPA 2 LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA Y RANCHERÍAS, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA - 441253 | 29 | Tlaxcala | 46 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Emiliano Zapata | 441253 | S | 1748 | 1616 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, meta_modificada:67.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE Y , LA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO ESTA UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA Y RANCHERÍAS DOMICILIOS CONOCIDOS, lon:-97.91705222, lat:19.55871303}} | 2024-12-09 | 2024-12-21 | 90030.5 | 90030.5 | 90030.5 | 90030.5 | 90030.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZDOP - AD - FAISMUN 2446024, contratista:MERARI MAZA BAEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA, monto:90030.5, importe_modificado:90030.5}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:67.0}} | {2488529/proyecto_PROCESO, 2488529/proyecto_INICIO, 2488529/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402490069 | Proyecto de inversión | 180698.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:180698.49, modificado:218641.38}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA EMPERADOR, ENTRE CALLE MALINTZI Y CALLE LA PAZ, SECCION PRIMERA, ZACATELCO TLAXCALA - 443917 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 443917 | S | 35 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRIVADA EMPERADOR BARRIO SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE MALINTZI Y CALLE LA PAZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIVADA DENOMINADA EMPERADOR ENTRE LA CALLE MALINTZI Y LA CALLE LA PAZ EN E, lon:-98.23353867, lat:19.2155495}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 218641.38 | 218641.38 | 218641.38 | 218641.38 | 218641.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTZ-OP-FAISMUN-008/2024, contratista:CARLOS ALFREDO VALENCIA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZACATELCO PUEBLA, monto:218641.38, importe_modificado:218641.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2490069/proyecto_INICIO, 2490069/proyecto_FIN, 2490069/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402491663 | Proyecto de inversión | 144993.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:144993.48, modificado:141383.22}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO Y PRIV SIN NOMBRE - 409648 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetla de la Solidaridad | 409648 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO Y PRIV SIN NOMBRE PUEBLO QUINTA SECCION AGRICOLA DE DOLORES, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y PRIV SIN NOMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE LIMITE DE VIALIDAD CALLE , lon:-98.11247049, lat:19.4612274}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 141383.22 | 141383.22 | 141383.22 | 141383.22 | 141383.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTST/FAISMUN-2431/B011, contratista:JOSE FROYLAN SOSA MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, monto:135102.9, importe_modificado:135102.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.0}} | {2491663/proyecto_INICIO, 2491663/proyecto_PROCESO, 2491663/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402493308 | Proyecto de inversión | 12945.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:12945.11, modificado:12945.16}} | CONTRUCCIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE FISM 2434030 QUINTA SECCION - 413428 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 413428 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:49.0, meta_modificada:49.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS FUENTES BARRIO CHICO, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , CALLE DE LAS FUENTES DE LA LOCALIDAD DE QUINTA SECCIÓN, lon:-98.12437408, lat:19.61926509}} | 2024-10-28 | 2024-11-24 | 12945.16 | 12945.16 | 12945.16 | 12945.16 | 12945.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434030, contratista:DISEÑO & CONSTRUCCIÓN GENERAL THE SCALE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:12945.16, importe_modificado:12945.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:49.0}} | {2493308/proyecto_FIN, 2493308/proyecto_INICIO, 2493308/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402493331 | Proyecto de inversión | 60892.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:60892.92, modificado:60892.92}} | REHABILITACION DE MURO VIVIENDA, FISM080 - 449633 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 449633 | S | 700 | 800 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CALLE DOMINGO ARENAS INTERIOR SN BARRIO JESÚS, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE ASCENCION TEPAL Y CALLE MANANTIALES, EN LA MISMA CALLE Y A UNOS METROS DEL LUGAR SE ENCUENTRA , lon:-98.166943, lat:19.122975}} | 2024-05-06 | 2024-05-31 | 60892.92 | 60892.92 | 60892.92 | 60892.92 | 60892.92 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM2425080, contratista:JAVIER ROMERO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:57542.0, importe_modificado:57542.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} | {2493331/proyecto_INICIO, 2493331/proyecto_FIN, 2493331/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402494087 | Proyecto de inversión | 1578736.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1578736.2, modificado:1578736.2}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, FISM089 - 450898 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 450898 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1493.8, meta_modificada:1493.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRIVADA CIPRESES INTERIOR SN BARRIO SAN BARTOLOMÉ, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CAMINO BARRANCA, A UN COSTADO NDE LA CARRETERA VIA CORTA, lon:-98.17869562, lat:19.11489842}} | 2024-06-20 | 2024-07-08 | 1578736.2 | 1578736.2 | 1578736.2 | 1578736.2 | 1578736.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425089, contratista:PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ASAINZA S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:1288927.38, importe_modificado:1288927.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1493.8}} | {2494087/proyecto_PROCESO, 2494087/proyecto_FIN, 2494087/proyecto_INICIO, 2494087/proyecto_FIN, 2494087/proyecto_INICIO, 2494087/proyecto_PROCESO, 2494087/proyecto_FIN, 2494087/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402494091 | Proyecto de inversión | 140010.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:140010.81, modificado:140010.81}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS FISM2425096 - 450903 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 450903 | S | 189 | 176 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE PINO SUAREZ BARRIO SAN BARTOLOMÉ, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE PRIVADA PINO SUAREZ Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE 18 MARZO CALLE CERCA DE LA 18 DE MARZO, lon:-98.17449903, lat:19.11180033}} | 2024-06-29 | 2024-07-25 | 140010.81 | 140010.81 | 140010.81 | 140010.81 | 140010.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425096, contratista:EDGAR RAMOS CONTRERAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:447164.0, importe_modificado:558855.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.0}} | {2494091/proyecto_PROCESO, 2494091/proyecto_FIN, 2494091/proyecto_PROCESO, 2494091/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402495571 | Proyecto de inversión | 131294.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:131294.17, modificado:131294.17}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA DOMINGO ARENAS ENTRE BLVD BARRANCA DE SÁNCHEZ Y CALLE DOMINGO ARENAS, SECCION TERCERA XOCHICALCO, ZACATELCO TLAXCALA - 454072 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 454072 | S | 38 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:105.22, meta_modificada:105.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRIVADA DOMINGO ARENAS BARRIO XOCHICALCO, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE BOULEVARD BARRANCA DE SANCHEZ Y CALLE DOMINGO ARENAS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIVADA DENOMINADA DOMINGO ARENAS ENTRE EL BOULEVARD, lon:-98.24207613, lat:19.19688576}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 131294.17 | 131294.17 | 131294.17 | 131294.17 | 131294.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTZ-OP-FAISMUN-017/2024, contratista:YESENIA MENESES LIMA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATELCO PUEBLA, monto:131294.17, importe_modificado:131294.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:105.22}} | {2495571/proyecto_INICIO, 2495571/proyecto_FIN, 2495571/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402485291 | Proyecto de inversión | 645662.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:645662.21, modificado:645662.21}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN CARRETERA FEDERAL A SAN MARTIN, MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA. - 434636 | 29 | Tlaxcala | 56 | Santa Ana Nopalucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Nopalucan | 434636 | S | 17 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, meta_modificada:420.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:AVENIDA CARRETERA FEDERAL A SAN MARTIN BARRIO UNIDAD DEPORTIVA, 90138 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y CALLE MORELOS, CALLE BUENOS AIRES INICIANDO EN ASTA BANDERA DEL MUNICIPIO DIRIGIR, lon:-98.33354749, lat:19.31385468}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 645662.21 | 645662.21 | 645662.21 | 645662.21 | 645662.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAN/OP/FISM2024-2/04, contratista:JOSE LUIS MORALES CERON, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, monto:645662.21, importe_modificado:645662.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:420.0}} | {2485291/proyecto_INICIO, 2485291/proyecto_PROCESO, 2485291/proyecto_FIN, 2485291/proyecto_PROCESO, 2485291/proyecto_FIN, 2485291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402517243 | Proyecto de inversión | 619747.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:619747.59, modificado:619747.59}} | CONSTRUCCION DE LA RED ELECTRICA Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA CALLE 2 DE JULIO DEL BARRIO DE QUIAHUIXTLA NORTE | 29 | Tlaxcala | 60 | Santa Isabel Xiloxoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla | FISM2460013 | N | 0 | 0 | 35 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:CALLE 2 DE JULIO, BARRIO DE QUIAHUIXTLA NORTE, lon:-98.2046, lat:19.2667}} | 2024-12-17 | 2025-01-15 | 619747.59 | 619747.59 | 619747.59 | 619747.59 | 619747.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402489364 | Proyecto de inversión | 639435.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:639435.04, modificado:639449.92}} | CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA MIGUEL N. LIRA, CLAVE 29ETV0033R, EN CALLE FRANCISCO I. MADERO NO.26, SECCION TERCERA XOCHICALCO, ZACATELCO TLAXCALA - 442679 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 442679 | S | 178 | 156 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.61, meta_modificada:136.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO SECCIÓN TERCERA GURDIA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA PUEBLA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 20 DE NOVIEMBRE LA OBRA SE UBICA E LA CALLE FRANCISCO I MADERO EN LA ESCUELA , lon:-98.24475657, lat:19.20163002}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 639449.92 | 639449.92 | 639449.92 | 639449.92 | 639449.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTZ_OP_FAISMUN-002/2024, contratista:ROMULO SANCHEZ HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE ZACATELCO PUEBLA, monto:639435.04, importe_modificado:639435.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:136.61}} | {2489364/proyecto_FIN, 2489364/proyecto_INICIO, 2489364/proyecto_PROCESO, 2489364/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402494893 | Proyecto de inversión | 15080 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:15080.0, modificado:15080.0}} | MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TABLERO DE CONTROL DE POZO DE AGUA EN CALLE 5 DE MAYO - 417361 | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Contla de Juan Cuamatzi | 417361 | S | 3108 | 2734 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SANTA MARÍA TLACATECPA, 90676 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y PRIVADA 5 DE MAYO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE NO. 2 DEL MUNICPIO DE CONTLA D, lon:-98.16303472, lat:19.33321069}} | 2024-11-23 | 2024-11-24 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | 15080 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2418-022, contratista:DAVID OBED ROMANO MALDONADO, convocante:MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAX, monto:15080.0, importe_modificado:15080.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2494893/proyecto_FIN, 2494893/proyecto_PROCESO, 2494893/proyecto_FIN, 2494893/proyecto_INICIO, 2494893/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402496386 | Proyecto de inversión | 598125.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:598125.91, modificado:639164.97}} | CONSTRUCCION DE CUARTOS ADICIONALES - 455456 | 29 | Tlaxcala | 35 | Tocatlán | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tocatlán | 455456 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SANTA MARÍA TOCATLÁN, 90480 TOCATLÁN, TOCATLÁN TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE REFORMA, CALLE VICENTE GUERRERO SE UBICA A MEDIA CUADRA DE LA CAPILLA DEL BARRIO DE SANTA MARIA SOBRE LA CALLE MORELOS, lon:-98.02427635, lat:19.390312}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 639164.97 | 639164.97 | 639164.97 | 639164.97 | 639164.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM 243502, contratista:JOSE LUIS NAVA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE TOCATLAN, TLAX., monto:595043.99, importe_modificado:639164.97}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:6.0}} | {2496386/proyecto_INICIO, 2496386/proyecto_PROCESO, 2496386/proyecto_FIN, 2496386/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402496394 | Proyecto de inversión | 41835.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:41835.38, modificado:41835.38}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE, FISM 2434222, CASA BLANCA - 421165 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 421165 | S | 395 | 381 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:11, direccion:PUEBLO CASA BLANCA, 90263 CASA BLANCA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , POZO DE LA COMUNIDAD CASA BLANCA, lon:-98.24181359, lat:19.65793067}} | 2024-09-08 | 2024-09-10 | 41835.38 | 41835.38 | 41835.38 | 41835.38 | 41835.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434222, contratista:MATILDE MICAELA VÁSQUEZ MENESES, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:41835.38, importe_modificado:41835.38}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2496394/proyecto_FIN, 2496394/proyecto_PROCESO, 2496394/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402496742 | Proyecto de inversión | 230256.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230256.31, modificado:230138.37}} | REHABILITACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUACTZINCO, MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO. - 456189 | 29 | Tlaxcala | 53 | San Juan Huactzinco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Juan Huactzinco | 456189 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:92.0, meta_modificada:86.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE REVOLUCION LA OBRA PROYECTADA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE REVOLUCION , lon:-98.25141357, lat:19.23889377}} | 2024-12-23 | 2024-12-31 | 230138.37 | 230138.37 | 230138.37 | 230138.37 | 230138.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2453003-IR, contratista:JOSE ARTEMIO RODRIGUEZ ZELOCUATECATL, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO TLAX, monto:230138.37, importe_modificado:230138.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:86.43}} | {2496742/proyecto_INICIO, 2496742/proyecto_FIN, 2496742/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402516763 | Proyecto de inversión | 211688.45 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:6, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:211688.45, modificado:211688.45}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA EL POCITO DEL BARRIO DE TEOTITLA | 29 | Tlaxcala | 60 | Santa Isabel Xiloxoxtla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Isabel Xiloxoxtla | FISM2460012 | N | 0 | 0 | 9 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:158.12, meta_modificada:158.12}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:PRIVADA DEL POCITO, BARRIO DE TEOTITLA, lon:-98.2096, lat:19.2675}, geo2: {cve_municipio:60, localidad:1, direccion:PRIVADA DEL POCITO, BARRIO DE TEOTITLA, lon:-98.2103, lat:19.2663}} | 2024-12-16 | 2024-12-30 | 211688.45 | 211688.45 | 211688.45 | 211688.45 | 211688.45 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:158.12}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402491026 | Proyecto de inversión | 484613.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:484613.23, modificado:488779.95}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE PRINCIPAL DE SAN BARTOLOME MATLALOHCAN ENTRE CALLE MIXCOAHTECUTLI Y CALLE TLAXCALA - 407971 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetla de la Solidaridad | 407971 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:635.02, meta_modificada:635.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 2DA SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, 90430 SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE MIXCOAHTECUTLI Y CALLE TLAXCALA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE PRINCIPAL A CIEN ME, lon:-98.12692339, lat:19.44911102}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 488779.95 | 488779.95 | 488779.95 | 488779.95 | 488779.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTST/FAISMUN-2431/B002, contratista:GRUPO DE CONSTRUCCIÓN XSM Y ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, monto:480672.26, importe_modificado:480672.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:635.02}} | {2491026/proyecto_INICIO, 2491026/proyecto_FIN, 2491026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402493418 | Proyecto de inversión | 36688.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:36688.48, modificado:36688.48}} | REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA FISM2425113 - 449747 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 449747 | S | 5126 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE LA PAZ BARRIO SAN SEBASTIÁN, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 5 DE FEBRERO LA CALLE ESTA CERCA DEL POZO DE AGUA, lon:-98.17498979, lat:19.12330883}} | 2024-10-21 | 2024-10-30 | 36688.48 | 36688.48 | 36688.48 | 36688.48 | 36688.48 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM2425113, contratista:IVAN JUAREZ ILHUICATZI, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:36688.48, importe_modificado:36688.48}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2493418/proyecto_PROCESO, 2493418/proyecto_INICIO, 2493418/proyecto_FIN, 2493418/proyecto_INICIO, 2493418/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402494173 | Proyecto de inversión | 360206.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360206.22, modificado:360206.23}} | PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIÑOS CARMEN MONROY CLAVE 29DJN0122W - 415504 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 415504 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:428.69, meta_modificada:460.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE CALLE HIDALGO INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE CALLE DE LA LUZ Y CALLE GUERRERO, CALLE CALLE A LA LAGUNA CALLE HIDALGO SIN , lon:-98.18078377, lat:19.4081184}} | 2024-11-25 | 2024-12-17 | 360206.23 | 360206.23 | 360206.23 | 360206.23 | 360206.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYT-FAISMUN2443051-IC3-2024, contratista:ARMANDO BENAVIDES LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN TLAX, monto:360206.23, importe_modificado:260206.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.5}} | {2494173/proyecto_INICIO, 2494173/proyecto_PROCESO, 2494173/proyecto_FIN, 2494173/proyecto_INICIO, 2494173/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402494920 | Proyecto de inversión | 145391.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:145391.11, modificado:145391.11}} | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUACTZINCO, MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO, TLAX. - 452172 | 29 | Tlaxcala | 53 | San Juan Huactzinco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de San Juan Huactzinco | 452172 | S | 4 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE BUENAVISTA PUEBLO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE VISTA HERMOSA Y CALLE CRISTOBAL COLON, LA CONSTRUCCION DE ESTE CUARTO DORMITORIO SERA EN EL DOMICILIO CALLE BUENA, lon:-98.24760074, lat:19.2432777}} | 2024-12-23 | 2024-12-31 | 145391.11 | 145391.11 | 145391.11 | 145391.11 | 145391.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2453006-AD, contratista:GRUPO JHIRA CONSTRUCTORES S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO TLAX, monto:145391.11, importe_modificado:145391.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2494920/proyecto_INICIO, 2494920/proyecto_FIN, 2494920/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2025-01-14}, obs2: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2025-01-14}, obs3: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2025-01-14}, obs4: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO, trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2025-01-14}}
2024 | 4 | TLA240402489476 | Proyecto de inversión | 424821.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:424821.78, modificado:424821.78}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN. FISM072 - 442913 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 442913 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:438.65, meta_modificada:438.65}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE PROLONGACION ZARAGOZA INTERIOR SN BARRIO TLALTEPANGO, 90990 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE 18 DE MARZO Y CALLE CIPRES, A UN COSTADO DEL CANAL DE SAN PABLO DEL MONTE, lon:-98.16684274, lat:19.10556435}} | 2024-05-13 | 2024-05-24 | 424821.78 | 424821.78 | 424821.78 | 424821.78 | 424821.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425072, contratista:CT COCISA S. DE R.L. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:424821.78, importe_modificado:424821.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:438.65}} | {2489476/proyecto_INICIO, 2489476/proyecto_FIN, 2489476/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402489478 | Proyecto de inversión | 2585981.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2585981.56, modificado:2596019.09}} | REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO FISM2425101 - 442922 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 442922 | S | 5126 | 4569 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE PABLO SIDAR BARRIO SAN BARTOLOMÉ, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE TLAXCALA, CALLE PUEBLA LA CALLE ESTA CERCA DE LA CASA DE CULTURA, lon:-98.17018375, lat:19.11934192}} | 2024-11-15 | 2024-12-31 | 2596019.09 | 2596019.09 | 2596019.09 | 2596019.09 | 2596019.09 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM2425101, contratista:CONSTRUCCIONES RADAM S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:2585981.56, importe_modificado:2585981.56}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2489478/proyecto_PROCESO, 2489478/proyecto_INICIO, 2489478/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402491066 | Proyecto de inversión | 59301.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:59301.02, modificado:55128.57}} | REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL DE SAN BARTOLOME MATLALOHCAN - 408067 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tetla de la Solidaridad | 408067 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:54.0, meta_modificada:54.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO 1RA SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, 90430 SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE MIXCOAHTECUTLI, CALLE TLAXCALA CALLE PRINCIPAL PUEBLO CP. 90430 SAN BARTOLOMÉ , lon:-98.12708969, lat:19.44903262}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 55128.57 | 55128.57 | 55128.57 | 55128.57 | 55128.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTST/FAISMUN-2431/B003, contratista:GRUPO DE CONSTRUCCIÓN XSM Y ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, monto:57539.74, importe_modificado:57539.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:54.0}} | {2491066/proyecto_INICIO, 2491066/proyecto_PROCESO, 2491066/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402491817 | Proyecto de inversión | 97422.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97422.84, modificado:101426.44}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN AVENIDA FRANCISCO VILLA - 410035 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetla de la Solidaridad | 410035 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:18, direccion:AVENIDA FRANCISCO VILLA PUEBLO PLAN DE AYALA, 90438 PLAN DE AYALA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE AVENIDA FRANCISCO VILLA Y CALLE JOEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE NIÑOS HEROES AVENIDA FRANCISCO VILLA PUEBLO PLAN DE AYALA, lon:-98.10087715, lat:19.49716881}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 101426.44 | 101426.44 | 101426.44 | 101426.44 | 101426.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTST/FAISMUN-2431/B015, contratista:Grupo Constructor Nororiente de Tlaxcala S. A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, monto:75784.42, importe_modificado:101910.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2491817/proyecto_INICIO, 2491817/proyecto_PROCESO, 2491817/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402493486 | Proyecto de inversión | 175385.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:175385.85, modificado:172185.54}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FISM2425116 - 449881 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 449881 | S | 89 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:192.63, meta_modificada:192.63}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 5TA PRIVADA MANANTIALES BARRIO LA SANTÍSIMA, 90950 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE BARRANCA, CALLE MANANTIALES LA CALLE ESTA CERCA DE LA BARRANCA, lon:-98.16044785, lat:19.11698544}} | 2024-10-21 | 2024-11-08 | 172185.54 | 172185.54 | 172185.54 | 172185.54 | 172185.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425116, contratista:EDGAR RAMOS CONTRERAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:172185.54, importe_modificado:172185.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:192.63}} | {2493486/proyecto_INICIO, 2493486/proyecto_FIN, 2493486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402496772 | Proyecto de inversión | 370163.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:370163.92, modificado:368173.83}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VERONICA RASCON EN SANTA MARIA ATLHUETZIAN - 422085 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 422085 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:218.0, meta_modificada:264.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE VERONICA RASCON PUEBLO SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, 90459 SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE CRISTOBALITO, CALLE FRANCISCO CAMPECH CAQLLE VERONICA RASCON ENTRE CALLE XICOHTENCATL, lon:-98.17359701, lat:19.37581034}} | 2024-11-28 | 2024-12-17 | 368173.83 | 368173.83 | 368173.83 | 368173.83 | 368173.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMY-FAISMUN2443043-AD-2024, contratista:DANIEL TEHOZOL TEXIS, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN TLAX, monto:368173.83, importe_modificado:368173.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:264.25}} | {2496772/proyecto_PROCESO, 2496772/proyecto_FIN, 2496772/proyecto_INICIO, 2496772/proyecto_FIN, 2496772/proyecto_PROCESO, 2496772/proyecto_INICIO, 2496772/proyecto_FIN, 2496772/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402461488 | Proyecto de inversión | 1187538.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1187538.85, modificado:1187538.85}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN IXTENCO LOCALIDAD IXTENCO - 231018 | 29 | Tlaxcala | 16 | Ixtenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Ixtenco | 231018 | S | 60 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:721.82, meta_modificada:721.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE 9 NORTE BARRIO SAN ANTONIO SECCIÓN UNO, 90585 IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN PONCE Y CALLE 2 PONIENTE, CALLE 11 NORTE CALLE 9 NORTE ENTRE CALLE DE LA JUAN PONCE DE LEON Y LA 2 PONIENTE, lon:-97.89773816, lat:19.25073975}} | 2024-08-05 | 2024-08-23 | 1187538.85 | 1187538.85 | 1187538.85 | 1187538.85 | 1187538.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIT-DOP-FISM241603, contratista:ALLAN JESUS ROA PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE IXTENCO TLAX, monto:1129726.91, importe_modificado:1187538.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:721.82}} | {2461488/proyecto_INICIO, 2461488/proyecto_FIN, 2461488/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402491890 | Proyecto de inversión | 339736.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:339736.91, modificado:367281.76}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 410230 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetla de la Solidaridad | 410230 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:17, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, 90434 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓ, lon:-98.05271038, lat:19.49533459}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 367281.76 | 367281.76 | 367281.76 | 367281.76 | 367281.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTST/FAISMUN-2431/B017, contratista:Grupo Constructor Nororiente de Tlaxcala S. A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, monto:331191.39, importe_modificado:367281.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2491890/proyecto_INICIO, 2491890/proyecto_FIN, 2491890/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402493524 | Proyecto de inversión | 682381.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:682381.31, modificado:682381.31}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL - 413996 | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Contla de Juan Cuamatzi | 413996 | S | 387 | 340 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:446.61, meta_modificada:446.61}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLLES PUEBLO SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES LAS OBRAS A REALIZARAN SON 4 LA PRIMERA ES UN DRENAJE , lon:-98.18153329, lat:19.33655149}} | 2024-11-21 | 2024-12-15 | 682381.31 | 682381.31 | 682381.31 | 682381.31 | 682381.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2418-029, contratista:JHOVANY CUATECONTZI RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAX, monto:682381.31, importe_modificado:682381.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:446.61}} | {2493524/proyecto_INICIO, 2493524/proyecto_PROCESO, 2493524/proyecto_FIN, 2493524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402496466 | Proyecto de inversión | 100047.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100047.05, modificado:100047.05}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO, FISM 2434232 LA CIENEGA - 421277 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 421277 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2850.0, meta_modificada:3230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:13, direccion:PUEBLO LA CIÉNEGA, 90274 LA LOBERA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , VARIOS CAMINOS DE LA LOCALIDAD LA CIENEGA, lon:-98.00311007, lat:19.60353889}} | 2024-10-15 | 2024-10-19 | 100047.05 | 100047.05 | 100047.05 | 100047.05 | 100047.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434232, contratista:DESARROLLADORA LANDMART S.A DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:100047.05, importe_modificado:100047.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3230.0}} | {2496466/proyecto_INICIO, 2496466/proyecto_PROCESO, 2496466/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402496811 | Proyecto de inversión | 503446.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:503446.28, modificado:515371.8}} | REHABILITACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SANTA CATARINA AYOMETLA - 456265 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ayometla | 456265 | S | 1200 | 1200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:293.0, meta_modificada:293.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CALLE ALDAMA BARRIO SANTA CATARINA AYOMETLA, 90770 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ALDAMA ENTRE CALLE VERACRUZ Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE FRENT, lon:-98.21445398, lat:19.19996708}} | 2024-12-30 | 2024-12-31 | 515371.8 | 515371.8 | 515371.8 | 515371.8 | 515371.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCA/DOP/FISM 24058_005, contratista:ISIEC INFRAESTRUCTURA AL SERVICIO DE INGENIERIA ELECTROMECANICA Y CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:515371.8, importe_modificado:515371.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:293.0}} | {2496811/proyecto_INICIO, 2496811/proyecto_FIN, 2496811/proyecto_INICIO, 2496811/proyecto_PROCESO, 2496811/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402489587 | Proyecto de inversión | 2401518.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2401518.93, modificado:2401518.93}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTAO DE ADOQUIN FISM2425102 - 443113 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 443113 | S | 3655 | 4569 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2932.8, meta_modificada:2932.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE ALTAMIRANO BARRIO TLALTEPANGO, 90990 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE ACTIPAN Y CALLE PRIVADA AMADO NERVO, CALLE OAXACA LA CALLE ESTA CERCA DE LA CALLE OAXACA, lon:-98.15970392, lat:19.11334133}} | 2024-11-21 | 2024-12-14 | 2401518.93 | 2401518.93 | 2401518.93 | 2401518.93 | 2401518.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425102, contratista:TLAPANA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:2401518.93, importe_modificado:2401518.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2932.8}} | {2489587/proyecto_PROCESO, 2489587/proyecto_INICIO, 2489587/proyecto_PROCESO, 2489587/proyecto_FIN, 2489587/proyecto_INICIO, 2489587/proyecto_PROCESO, 2489587/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402493585 | Proyecto de inversión | 27208.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:27208.82, modificado:27208.82}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO FISM2425119 - 450041 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 450041 | S | 36 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.5, meta_modificada:1.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE EMILIO CARRANZA BARRIO CRISTO, 90920 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE MARIANO CANTOR, CALLE PABLO SIDAR LA CALLE ESTA CERCA DE LA PABLO SIDAR, lon:-98.15952658, lat:19.12999343}} | 2024-10-01 | 2024-10-08 | 27208.82 | 27208.82 | 27208.82 | 27208.82 | 27208.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425119, contratista:JAVIER FELIPE ZAHUANTITLA TORIBIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:27208.52, importe_modificado:27208.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.5}} | {2493585/proyecto_PROCESO, 2493585/proyecto_FIN, 2493585/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402496824 | Proyecto de inversión | 130799.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130799.19, modificado:130764.32}} | REHABILITACIÓN DE SISTEMA PARA AGUA POTABLE, FISM 2434271, LAGUINILLA - 422208 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 422208 | S | 950 | 916 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:33, direccion:PUEBLO LAGUNILLA, 90260 LAGUNILLA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE LAGUNILLA, lon:-98.27522551, lat:19.63641483}} | 2024-09-16 | 2024-10-02 | 130764.32 | 130764.32 | 130764.32 | 130764.32 | 130764.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434271, contratista:JESUS CORTES SANTACRUZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:130764.32, importe_modificado:130764.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2496824/proyecto_INICIO, 2496824/proyecto_FIN, 2496824/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402496827 | Proyecto de inversión | 175850 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:175850.0, modificado:175850.0}} | REHABILTIACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO, CALLE CAMINO REAL A SAN RAFAEL - 456287 | 29 | Tlaxcala | 19 | Tepetitla de Lardizábal | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tepetitla de Lardizábal | 456287 | S | 25 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, meta_modificada:294.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:CALLE CAMINO REAL A SAN RAFAEL COLONIA TEPETITLA, 90700 TEPETITLA, TEPETITLA DE LARDIZÁBAL TLAXCALA ENTRE CALLE IGNACIO CARRANZA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE LIBERTAD CALLE CAMINO REAL A SAN RAFAEL COLONIA TEPETITLA, CP. , lon:-98.37092214, lat:19.26178304}} | 2024-11-25 | 2024-12-15 | 175850 | 175850 | 175850 | 175850 | 175850 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTL/DOPU/FAISMUN/013/2024, contratista:EDGAR SERRANO SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL TLAXCALA, monto:175850.0, importe_modificado:175850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:294.48}} | {2496827/proyecto_FIN, 2496827/proyecto_PROCESO, 2496827/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402461679 | Proyecto de inversión | 549207.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:549207.98, modificado:549207.98}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN IXTENCO LOCALIDAD IXTENCO ASENTAMIENTO SAN GABRIEL SECCIÓN DOS - 237830 | 29 | Tlaxcala | 16 | Ixtenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtenco | 237830 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, meta_modificada:500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CARRETERA A SAN JUAN BAUTISTA BARRIO SAN GABRIEL SECCIÓN DOS, 90583 IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 15 ORIENTE, CALLE 6 SUR CARRETERA A SAN JUAN BAUTISTA ENTRE LAS CALLES 2 SUR Y 15 ORIENTE, lon:-97.88999462, lat:19.24647541}} | 2024-08-05 | 2024-08-23 | 549207.98 | 549207.98 | 549207.98 | 549207.98 | 549207.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MIT-DOP-FISM241612, contratista:CONSTRUCTORA DAVENTY S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTENCO TLAX, monto:549207.98, importe_modificado:549207.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}} | {2461679/proyecto_PROCESO, 2461679/proyecto_INICIO, 2461679/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402488783 | Proyecto de inversión | 111555.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:111555.41, modificado:111555.41}} | AMPIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA HERNANDEZ - 441761 | 29 | Tlaxcala | 9 | Cuaxomulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuaxomulco | 441761 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:188.0, meta_modificada:188.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:9, localidad:1, direccion:PRIVADA HEERNANDEZ SECCION SEGUNDA SECCIÓN TECUICUILCO, 90660 CUAXOMULCO, CUAXOMULCO TLAXCALA ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y , SOBRE CALLE A SAN ANTONIO PASANDO EL CRUCERO CON DIRECCIÓN A LA PRIMERA SECCIÓN LA PRIMERA CALLE A MANO, lon:-98.09890287, lat:19.3563621}} | 2024-12-10 | 2024-12-20 | 111555.41 | 111555.41 | 111555.41 | 111555.41 | 111555.41 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:152856, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CUAXOMULCO, monto:111555.41, importe_modificado:111555.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:188.0}} | {2488783/proyecto_PROCESO, 2488783/proyecto_FIN, 2488783/proyecto_INICIO, 2488783/proyecto_FIN, 2488783/proyecto_PROCESO, 2488783/proyecto_FIN, 2488783/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402489625 | Proyecto de inversión | 299432.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:299432.59, modificado:299432.59}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE ADOQUIN, FISM075 - 443210 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 443210 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:361.6, meta_modificada:361.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRIVADA GUADALUPE VICTOTIA INTERIOR SN BARRIO SANTIAGO, 90940 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE PRIVADA DEFENSORES DE LA REPUBLICA Y PRIVADA REFORMA, A UN COSTADO DE LA CALLE PRINCIPAL DOMINGO A, lon:-98.1596541, lat:19.13213097}} | 2024-05-06 | 2024-05-17 | 299432.59 | 299432.59 | 299432.59 | 299432.59 | 299432.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425075, contratista:JHOVANI GALINDO GALUPILA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:299438.77, importe_modificado:299438.77}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:361.6}} | {2489625/proyecto_INICIO, 2489625/proyecto_PROCESO, 2489625/proyecto_FIN, 2489625/proyecto_INICIO, 2489625/proyecto_PROCESO, 2489625/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402489639 | Proyecto de inversión | 230480.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:230480.83, modificado:230480.83}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE ADOQUIN, FISM076 - 443247 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 443247 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:244.3, meta_modificada:244.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE LA QUEBRADA INTERIOR SN BARRIO SANTIAGO, 90940 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE MAXIMO ROJAS Y CALLE SAN JOSE BUENA VISTA, A UN COSTADO DE UNA CARNICERIA, lon:-98.17057045, lat:19.12719179}} | 2024-05-20 | 2024-05-31 | 230480.83 | 230480.83 | 230480.83 | 230480.83 | 230480.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425076, contratista:JHOVANI GALINDO GALUPILA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:210562.45, importe_modificado:210562.45}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:244.3}} | {2489639/proyecto_INICIO, 2489639/proyecto_PROCESO, 2489639/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402489641 | Proyecto de inversión | 2787748.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2787748.42, modificado:2787748.42}} | CONSTRUCCIÓN DE TERRAPLENES PROYECTO INTEGRAL FISM2425104 - 443248 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 443248 | S | 3655 | 2598 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:181.3, meta_modificada:181.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO BARRIO SAN ISIDRO BUEN SUCESO, 90890 SAN ISIDRO BUEN SUCESO, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE MAXIMO ROJAS Y CALLE XICOHTENCATL, CALLE CORREGIDORA LA CALLE ESTA CERCA DE LA CORREGIDORA, lon:-98.10787828, lat:19.15141549}} | 2024-11-20 | 2024-12-31 | 2787748.42 | 2787748.42 | 2787748.42 | 2787748.42 | 2787748.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425104, contratista:GERARDO PABLO ROMERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:2787748.42, importe_modificado:2787748.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:181.3}} | {2489641/proyecto_INICIO, 2489641/proyecto_FIN, 2489641/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402488850 | Proyecto de inversión | 350958 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:350958.0, modificado:350958.0}} | FISM24038001 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO - 441849 | 29 | Tlaxcala | 38 | Tzompantepec | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tzompantepec | 441849 | S | 4500 | 5000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:38, localidad:2, direccion:CALLE CALLE DESIDERIO HERNANDEZ INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, 90491 SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC, TZOMPANTEPEC TLAXCALA ENTRE CALLE JEAN CHARLOTTE Y CALLE RFUNO TAMAYO, CARRETERA APIZACO - TZOMPANTEPEC , lon:-98.1067689, lat:19.40530867}} | 2024-09-27 | 2024-10-07 | 350958 | 350958 | 350958 | 350958 | 350958 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTT-FISM-24-038-001, contratista:BOMBAS Y SERVICIOS S. DE R.L. M.I., convocante:MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC, monto:350958.0, importe_modificado:350958.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2488850/proyecto_INICIO, 2488850/proyecto_PROCESO, 2488850/proyecto_INICIO, 2488850/proyecto_FIN, 2488850/proyecto_PROCESO, 2488850/proyecto_FIN, 2488850/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402489665 | Proyecto de inversión | 100814.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:100814.8, modificado:100814.8}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO FISM2425120 - 443292 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 443292 | S | 89 | 76 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:128.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MARIANO CANTOR BARRIO CRISTO, 90920 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE DEFENSORES DE LA REPUBLICA Y CALLE MARIANO CANTOR, CALLE XICOHTENCATL LA CALLE ESTA CERCA DE LA PRESIDENCIA, lon:-98.15734074, lat:19.13176261}} | 2024-11-08 | 2024-11-18 | 100814.8 | 100814.8 | 100814.8 | 100814.8 | 100814.8 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISM2425120, contratista:JOAQUIN MARTINEZ DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:100814.8, importe_modificado:100814.8}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:128.0}} | {2489665/proyecto_INICIO, 2489665/proyecto_FIN, 2489665/proyecto_PROCESO, 2489665/proyecto_INICIO, 2489665/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402496517 | Proyecto de inversión | 10786.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:10786.35, modificado:9339.67}} | CONSTRUCCIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE, FISM 2434243, LA HERRADURA - 421430 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 421430 | S | 15 | 13 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:57.7, meta_modificada:57.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:25, direccion:PUEBLO LA HERRADURA, 90257 LA HERRADURA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD LA HERRADURA, lon:-98.18271883, lat:19.60983366}} | 2024-10-25 | 2024-10-29 | 9339.67 | 9339.67 | 9339.67 | 9339.67 | 9339.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434243, contratista:RICHIE CONSTRUCTION ENTERPRISES S.A DE C.V,, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:9339.67, importe_modificado:9339.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:57.7}} | {2496517/proyecto_FIN, 2496517/proyecto_INICIO, 2496517/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402490458 | Proyecto de inversión | 340800 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:340800.0, modificado:321673.8}} | REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHA - 444550 | 29 | Tlaxcala | 49 | San Damián Texóloc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Damián Texóloc | 444550 | S | 2579 | 2553 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19200.0, meta_modificada:26410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:3, direccion:INTERIOR SN , 00000 HUIXOCOLA, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA ENTRE CAMINO RUIZ CORTINES Y , CAMINO QUEDA AL LADO DERECHO DEL CAMINO RUIZ CORTINEZ, lon:-98.29597113, lat:19.29055145}} | 2024-11-28 | 2024-12-08 | 321673.8 | 321673.8 | 321673.8 | 321673.8 | 321673.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT/DOP/FISM/24/49/003, contratista:ADRIAN HERNANDEZ PINEDA, convocante:MUNICIPIO DE SAN DAMIAN TEXOLOC TLAX., monto:340800.0, importe_modificado:321673.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:26410.0}} | {2490458/proyecto_FIN, 2490458/proyecto_INICIO, 2490458/proyecto_PROCESO, 2490458/proyecto_INICIO, 2490458/proyecto_FIN, 2490458/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402480291 | Proyecto de inversión | 405622.51 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:405622.51, modificado:405622.51}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZAHUAPAN BARRIO DE ATENCINGO SANTA MARIA ATLIHUETZIAN - 425382 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 425382 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:235.0, meta_modificada:308.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE ZAHUAPAN BARRIO ATENCINGO, 90455 SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE PRIVADA DE LA ROSA Y CALLE PRINCIPAL, CARRETERA MEXICO VERACRUZ CALLE ZAHUAPAN ENTRE PRIVADA DE LA ROSA Y CALLE PRINCIAPAL 300 METROS , lon:-98.17287673, lat:19.39756219}} | 2024-11-28 | 2024-12-17 | 405622.51 | 405622.51 | 405622.51 | 405622.51 | 405622.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMY-FAISMUN2443053-IC3-2024, contratista:GRUPO BAZADA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN TLAX, monto:405622.51, importe_modificado:405622.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:308.0}} | {2480291/proyecto_FIN, 2480291/proyecto_PROCESO, 2480291/proyecto_INICIO, 2480291/proyecto_FIN, 2480291/proyecto_INICIO, 2480291/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402482553 | Proyecto de inversión | 985923.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:985923.42, modificado:497482.74}} | MANTENIMIENTO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COL. MAZATEPEC SUR - 429243 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Carmen Tequexquitla | 429243 | S | 7225 | 6779 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE TULIO HERNANDEZ TELLEZ PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE TULIO HERNANDEZ TELLEZ Y CALLE NOGALES, LA ENTRADA A LA PLANTA DE TRATAMIEN, lon:-97.65103285, lat:19.30962387}} | 2024-12-01 | 2024-12-21 | 497482.74 | 497482.74 | 497482.74 | 497482.74 | 497482.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-IR3-MCT-R33/022/2024, contratista:ALBERTO CASTILLO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAX, monto:497482.73, importe_modificado:497482.73}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2482553/proyecto_INICIO, 2482553/proyecto_PROCESO, 2482553/proyecto_INICIO, 2482553/proyecto_FIN, 2482553/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402483344 | Proyecto de inversión | 889533.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:889533.16, modificado:903072.15}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE ARENALES - 430755 | 29 | Tlaxcala | 41 | Papalotla de Xicohténcatl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Papalotla de Xicohténcatl | 430755 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1093.3, meta_modificada:1103.01}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:41, localidad:17, direccion:CALLE ARENALES BARRIO XOLALPA, 90790 XALTONAC, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE XOCHITL, CALLE ARENALES ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE XOCHITL A 200 MTS. RUMBO A LA CARRETERA VIA CORTA PUEB, lon:-98.18258423, lat:19.16998217}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 903072.15 | 903072.15 | 903072.15 | 903072.15 | 903072.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP4124/FAISMUN-OO5, contratista:ISRAEL MENA ACAMETITLA, convocante:MUNICIPIO PAPALOTLA DE XICOHTENCATL TLAXCALA, monto:881909.12, importe_modificado:903072.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1103.01}} | {2483344/proyecto_INICIO, 2483344/proyecto_PROCESO, 2483344/proyecto_FIN, 2483344/proyecto_PROCESO, 2483344/proyecto_FIN, 2483344/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402479543 | Proyecto de inversión | 534158.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:534158.22, modificado:490056.09}} | REHABILITACIÓN DE CAMINO, FISM 2434299, DE LA LOCALIDAD COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD LA MARTINICA - 423043 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 423043 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3240.0, meta_modificada:10640.02}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:39, direccion:PUEBLO COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD-LA MARTINICA, 90277 LA TRONCONERA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE CON CARRETERRA TLAXCO CHIGNAHUAPANDE LA LOCALIADAD DE C.F.E.LA MARTINICA, lon:-98.13806502, lat:19.572889}} | 2024-10-07 | 2024-10-11 | 490056.09 | 490056.09 | 490056.09 | 490056.09 | 490056.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434299, contratista:RICHIE CONSTRUCTION ENTERPRISES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:490056.09, importe_modificado:490056.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10640.02}} | {2479543/proyecto_INICIO, 2479543/proyecto_FIN, 2479543/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402484122 | Proyecto de inversión | 361866.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:361866.15, modificado:361866.15}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON ENERGIA SOLAR, PANELES, SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA CALLE CUATLAPANGA UBICADO EN LA COLONIA ECOLÓGICA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO - 432106 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Teacalco | 432106 | S | 46 | 42 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, meta_modificada:20.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:11, direccion:CALLE CUATLAPANGA SECCION ECOLÓGICA, 90497 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE CUATLAPANGA Y CALLE JUAREZ, CARRETERA GUADALUPE TLACHCO LA CALLE SE UBICA ENTRE LA CALLE JUAREZ Y LA CARRETERA GUADALUPE TLACH, lon:-98.07399052, lat:19.32926823}} | 2024-12-10 | 2024-12-24 | 361866.15 | 361866.15 | 361866.15 | 361866.15 | 361866.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/DOP/FAIS2452018, contratista:MARIO ALBERTO ORTIZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO TLAXCALA, monto:361866.15, importe_modificado:361866.15}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}} | {2484122/proyecto_FIN, 2484122/proyecto_PROCESO, 2484122/proyecto_INICIO, 2484122/proyecto_PROCESO, 2484122/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402479636 | Proyecto de inversión | 71736.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:71736.24, modificado:71439.2}} | CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DRENAJE PLIVIAL, FISM 2434438, DE LA LOCALIDAD DE LAS MESAS - 423341 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 423341 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.7, meta_modificada:7.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:41, direccion:PUEBLO LAS MESAS, 90275 LAS MESAS, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE LAS MESAS, lon:-98.02818129, lat:19.56029399}} | 2024-09-16 | 2024-09-25 | 71439.2 | 71439.2 | 71439.2 | 71439.2 | 71439.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434438, contratista:RICHIE CONSTRUCTION ENTERPRISES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:71439.2, importe_modificado:71439.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.7}} | {2479636/proyecto_FIN, 2479636/proyecto_PROCESO, 2479636/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402479695 | Proyecto de inversión | 52880 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:52880.0, modificado:51441.36}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, FISM 2434439, LAS MESAS - 423496 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 423496 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:7.9, meta_modificada:7.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:41, direccion:PUEBLO LAS MESAS, 90275 LAS MESAS, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE LAS MESAS, lon:-98.02302084, lat:19.566103}} | 2024-10-28 | 2024-11-10 | 51441.36 | 51441.36 | 51441.36 | 51441.36 | 51441.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434439, contratista:RICHIE CONSTRUCTION ENTERPRISES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:51441.36, importe_modificado:51441.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:7.9}} | {2479695/proyecto_PROCESO, 2479695/proyecto_INICIO, 2479695/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402479744 | Proyecto de inversión | 53800.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:53800.83, modificado:53800.83}} | CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DRENAJE PLUVIAL , FISM 2434313, RANCHERIA OJO DE AGUA - 423690 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 423690 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:44, direccion:RANCHERIA RANCHO OJO DE AGUA, 90275 OJO DE AGUA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE DE LA RANCHERIA OJO DE AGUA, lon:-98.0215483, lat:19.55053714}} | 2024-09-16 | 2024-09-25 | 53800.83 | 53800.83 | 53800.83 | 53800.83 | 53800.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434313, contratista:CARLOS GONZALEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:53800.83, importe_modificado:53800.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {2479744/proyecto_PROCESO, 2479744/proyecto_INICIO, 2479744/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402479867 | Proyecto de inversión | 56022.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:56022.14, modificado:55756.03}} | AMPLIACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO FAISMUN LI - 423926 | 29 | Tlaxcala | 14 | Hueyotlipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Hueyotlipan | 423926 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS PUEBLO SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN, 90240 HUEYOTLIPAN, HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LIBRAMIENTO HUEYOTLIPAN, CALLE ITURBIDE OBRA UBICADA A UN COSTADO DE LA CARRETERA MEXICO VERACRUZ, lon:-98.34672882, lat:19.47635516}} | 2024-08-01 | 2024-08-30 | 55756.03 | 55756.03 | 55756.03 | 55756.03 | 55756.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM1424065, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR OSOCO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE HUEYOTLIPAN, TLAXCALA, monto:55756.03, importe_modificado:55756.03}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}} | {2479867/proyecto_PROCESO, 2479867/proyecto_FIN, 2479867/proyecto_PROCESO, 2479867/proyecto_INICIO, 2479867/proyecto_FIN, 2479867/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402479879 | Proyecto de inversión | 104643.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:104643.39, modificado:104643.39}} | AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO, FISM 2434359, SANTA MARIA ZOTOLUCA - 423944 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 423944 | S | 22 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:80, direccion:CALLE CAMINO A ZOTOLUCA PUEBLO SANTA MARÍA ZOTOLUCA, 90278 LAS ÁNIMAS, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , CAMINO A ZOTOLUCA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA ZOTOLUCA, lon:-98.07419273, lat:19.51563438}} | 2024-10-07 | 2024-10-09 | 104643.39 | 104643.39 | 104643.39 | 104643.39 | 104643.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434359, contratista:JOSÉ FERMÍN ARROYO GARCÍA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:104643.39, importe_modificado:104643.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:88.0}} | {2479879/proyecto_INICIO, 2479879/proyecto_FIN, 2479879/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402479919 | Proyecto de inversión | 172112.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:172112.96, modificado:172112.95}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO FISM 2434367 TECOMALUCAN - 424059 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 424059 | S | 21 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:174.1, meta_modificada:174.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:84, direccion:PUEBLO TECOMALUCAN, 90270 TECOMALUCAN, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TECOMALUCAN, lon:-98.06178889, lat:19.60407453}} | 2024-10-07 | 2024-10-18 | 172112.95 | 172112.95 | 172112.95 | 172112.95 | 172112.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434367, contratista:CARLOS GONZALEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:172112.95, importe_modificado:172112.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:174.1}} | {2479919/proyecto_INICIO, 2479919/proyecto_FIN, 2479919/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402479960 | Proyecto de inversión | 85284.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:85284.26, modificado:85284.26}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, FISM 2434386, MAXIMO ROJAS XALOSTOC - 424179 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 424179 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:95.0, meta_modificada:107.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:94, direccion:PUEBLO MÁXIMO ROJAS XALÓSTOC, 90271 LOS CIRUELOS, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , MANANTIAL AGUA RODADA DE LA LOCALIDAD DE MAXIMO ROJAS XALOSTOC, lon:-98.09772146, lat:19.59108745}} | 2024-10-28 | 2024-11-10 | 85284.26 | 85284.26 | 85284.26 | 85284.26 | 85284.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434386, contratista:CARLOS GONZALEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:85284.26, importe_modificado:85284.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:107.5}} | {2479960/proyecto_INICIO, 2479960/proyecto_FIN, 2479960/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402480041 | Proyecto de inversión | 39364.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:39364.58, modificado:39364.58}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO, FISM2434412, DIEGO MUÑOZ CAMARGO - 424427 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 424427 | S | 15 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1257.9, meta_modificada:1257.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:106, direccion:PUEBLO DIEGO MUÑOZ CAMARGO, 90257 DIEGO MUÑOZ CAMARGO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , VARIAS CAMINOS DE LA LOCALIDAD DE DIEGO MUÑOZ CAMARGO, lon:-98.14338998, lat:19.60005586}} | 2024-10-28 | 2024-11-10 | 39364.58 | 39364.58 | 39364.58 | 39364.58 | 39364.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434412, contratista:DISEÑO & CONSTRUCCIÓN GENERAL THE SCALE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:39364.58, importe_modificado:39364.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1257.9}} | {2480041/proyecto_INICIO, 2480041/proyecto_FIN, 2480041/proyecto_PROCESO, 2480041/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402480053 | Proyecto de inversión | 62628.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:62628.23, modificado:62628.23}} | CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO, FISM 2434417, SAN DIEGO QUINTANILLA - 424458 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 424458 | S | 24 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:48.9, meta_modificada:34.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:113, direccion:CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO SAN DIEGO QUINTANILLA, 90266 SAN DIEGO QUINTANILLA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO QUINTANILLA, lon:-98.32412592, lat:19.64287808}} | 2024-10-28 | 2024-11-10 | 62628.23 | 62628.23 | 62628.23 | 62628.23 | 62628.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434417, contratista:RICHIE CONSTRUCTION ENTERPRISES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:62628.23, importe_modificado:62628.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:34.5}} | {2480053/proyecto_PROCESO, 2480053/proyecto_INICIO, 2480053/proyecto_FIN, 2480053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402483071 | Proyecto de inversión | 43988.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:43988.01, modificado:43988.01}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, FISM 2434444, SANTA MARIA ZOTOLUCA - 430180 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 430180 | S | 7 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:89.0, meta_modificada:89.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:80, direccion:PUEBLO SANTA MARÍA ZOTOLUCA, 90278 SANTA MARÍA ZOTOLUCA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE ENTRE CARRETERA ZOTOLUCA Y EX HACIENDA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARIA ZOTOLUCA, lon:-98.07943975, lat:19.52612139}} | 2024-10-28 | 2024-11-24 | 43988.01 | 43988.01 | 43988.01 | 43988.01 | 43988.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434444, contratista:CFE, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:43988.01, importe_modificado:43988.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:89.0}} | {2483071/proyecto_INICIO, 2483071/proyecto_FIN, 2483071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402480119 | Proyecto de inversión | 348330.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:348330.23, modificado:382250.0}} | CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE BARRANQUILLA - 424877 | 29 | Tlaxcala | 36 | Totolac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Totolac | 424877 | S | 22 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:233.0, meta_modificada:231.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:9, direccion:CALLE NUEVA PUEBLO LA TRINIDAD CHIMALPA, 90166 LA TRINIDAD CHIMALPA, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE MAXIXCATZIN Y CARRETERA AUTOPISTA EL MOLINITO SAN MARTIN, PRIVADA AXAYACATZIN EL PROYECTO SE ENCUENTRA A TRECIENTOS METROS DEL CE, lon:-98.24133521, lat:19.33125093}} | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 382250 | 382250 | 382250 | 382250 | 382250 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN243627, contratista:JOSE LUIS MORALES CERON, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAC, monto:329525.86, importe_modificado:382250.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:231.9}} | {2480119/proyecto_PROCESO, 2480119/proyecto_FIN, 2480119/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402482413 | Proyecto de inversión | 1579082.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1579082.37, modificado:1579082.37}} | CONSTRUCCION DE PUENTE ALCANTARILLA SOBRE LA CARRETERA FEDERAL AMOZOC NAUTLA ENTRE VIA FFCC Y CRUCE CON LA CALLE PERLAS DE OTE. - 429021 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de el Carmen Tequexquitla | 429021 | S | 180 | 170 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PERLAS ORIENTE COLONIA MAZATEPEC, 90573 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE PERLAS DE ORIENTE Y CARRETERA FEDERAL AMOZOC-NAUTLA, EN EL CRUCE DE LA CALLE PERLAS DE ORIENTE Y CARRE, lon:-97.64899539, lat:19.32243818}} | 2024-11-21 | 2024-12-21 | 1579082.37 | 1579082.37 | 1579082.37 | 1579082.37 | 1579082.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-LP-MCT-R33/007/2024, contratista:SUMINISTROS, PLANEACION Y EJECUCION DE OAFA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAX, monto:1579082.37, importe_modificado:1579082.37}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2482413/proyecto_INICIO, 2482413/proyecto_FIN, 2482413/proyecto_PROCESO, 2482413/proyecto_FIN, 2482413/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402484778 | Proyecto de inversión | 301444.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:301444.54, modificado:301444.54}} | CONSTRUCCIÓN DE RED PARA AGUA , FISM 2434193, ACOPINALCO DEL PEÑON - 433520 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 433520 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:380.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:CALLE PALO HUECO PUEBLO ACOPINALCO DEL PEÑÓN, 90255 ACOPINALCO DEL PEÑÓN, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , CALLE PALO HUECO DE LA LOCALIDAD DE ACOPINLACO DEL PEÑON, lon:-98.16101397, lat:19.65114304}} | 2024-11-27 | 2024-12-05 | 301444.54 | 301444.54 | 301444.54 | 301444.54 | 301444.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434193, contratista:RICHIE CONSTRUCTION ENTERPRISES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:301444.54, importe_modificado:301444.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:380.0}} | {2484778/proyecto_INICIO, 2484778/proyecto_FIN, 2484778/proyecto_INICIO, 2484778/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402479461 | Proyecto de inversión | 222203.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:222203.89, modificado:222203.87}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE VILLALTA SAN BENITO XALTOCAN - 422812 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 422812 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:128.0, meta_modificada:127.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:3, direccion:CALLE VILLALTA PUEBLO SAN BENITO XALTOCAN, 90453 SAN BENITO XALTOCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE CAMINO REAL CALLE VILLALTA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 20 DE NOVIE, lon:-98.16640224, lat:19.40549879}} | 2024-11-28 | 2024-12-17 | 222203.87 | 222203.87 | 222203.87 | 222203.87 | 222203.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMY-FAISMUN2443044-AD-2024, contratista:NEOINFRAESTRUCTURA ARJUSA S DE R.L DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN TLAX, monto:222203.87, importe_modificado:222203.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.0}} | {2479461/proyecto_PROCESO, 2479461/proyecto_INICIO, 2479461/proyecto_FIN, 2479461/proyecto_PROCESO, 2479461/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402482518 | Proyecto de inversión | 904261.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:904261.07, modificado:904261.07}} | REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. MAZATEPEC SUR - 429199 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Carmen Tequexquitla | 429199 | S | 7225 | 6779 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1759.2, meta_modificada:1759.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE PERLAS DE ORIENTE COLONIA MAZATEPEC, 90573 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE PERLAS DE ORIENTE Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, CALLE ENCINOS SOBRE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EMP, lon:-97.64833776, lat:19.31645702}} | 2024-10-18 | 2024-12-02 | 904261.07 | 904261.07 | 904261.07 | 904261.07 | 904261.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-IR3-MCT-R33/019/2024, contratista:ROLANDO ROJAS HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAX, monto:793920.59, importe_modificado:904261.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1759.2}} | {2482518/proyecto_INICIO, 2482518/proyecto_FIN, 2482518/proyecto_PROCESO, 2482518/proyecto_INICIO, 2482518/proyecto_PROCESO, 2482518/proyecto_FIN, 2482518/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402482537 | Proyecto de inversión | 4351129.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4351129.97, modificado:4351129.97}} | PAVIMENTACION DE LA CALLE DE ACCESO CAMINO A LA SOLEDAD AL PANTEON MUNICIPAL - 429229 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Carmen Tequexquitla | 429229 | S | 345 | 342 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2418.4, meta_modificada:2418.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE CONTINUACION DE CALLE LERDO PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE CONTINUACION DE CALLE LERDO Y CARRETERA MEXICO CON VERACRUZ, SOBRE LA , lon:-97.66685649, lat:19.32674121}} | 2024-08-30 | 2024-11-28 | 4351129.97 | 4351129.97 | 4351129.97 | 4351129.97 | 4351129.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-LP-MCT-R33/021/2024, contratista:SUMINISTROS DE LA CONSTRUCCION DE OPOP SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAX, monto:4351129.97, importe_modificado:4351129.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2418.4}} | {2482537/proyecto_FIN, 2482537/proyecto_PROCESO, 2482537/proyecto_INICIO, 2482537/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402481842 | Proyecto de inversión | 115930.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:115930.61, modificado:115930.61}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA BUENAVISTA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUACTZINCO, MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO, TLAXCALA - 428103 | 29 | Tlaxcala | 53 | San Juan Huactzinco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Huactzinco | 428103 | S | 28 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:45.0, meta_modificada:52.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:PRIVADA BUENAVISTA PUEBLO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE BUENAVISTA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, LA PRIVADA BUENAVISTA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE BUENAVISTA Y PRESENTA, lon:-98.25109037, lat:19.24085511}} | 2024-12-17 | 2024-12-31 | 115930.61 | 115930.61 | 115930.61 | 115930.61 | 115930.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2453002-IR,, contratista:JOSE LUIS MORALES CERON, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO TLAX, monto:115930.61, importe_modificado:115930.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:52.0}} | {2481842/proyecto_PROCESO, 2481842/proyecto_FIN, 2481842/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402480374 | Proyecto de inversión | 576378.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:576378.42, modificado:576378.4}} | CONSTRUCCION DE RENAJE SANITARIO CALLE TEJOCOTAL PRIMERA SECCION YAUHQUEMEHCAN - 425496 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 425496 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:380.0, meta_modificada:472.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:1, direccion:CALLE TEJOCOTAL PUEBLO SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, 90450 SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE PRIVADA EL SALVADOR Y PRIVADA FRANQUIZ Y FLORES, CALLE TEJOCOTAL ENTRE PRIVADA EL SALVADOR Y PRIVADA FRANQUIZ Y , lon:-98.18785166, lat:19.42590389}} | 2024-11-28 | 2024-12-17 | 576378.4 | 576378.4 | 576378.4 | 576378.4 | 576378.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYT-FAISMUN2443050-AD-2024, contratista:JOSE LUIS NAVA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN TLAX, monto:576378.4, importe_modificado:576378.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:472.3}} | {2480374/proyecto_INICIO, 2480374/proyecto_PROCESO, 2480374/proyecto_FIN, 2480374/proyecto_INICIO, 2480374/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402479720 | Proyecto de inversión | 558141.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:558141.41, modificado:558141.41}} | REHABILITACION DE CASA DE DIA PARA ADULTOS MAYORES EN ATENCINGO - 423634 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 423634 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:269.69, meta_modificada:269.69}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:6, direccion:CALLE JUAREZ BARRIO ATENCINGO, 90455 SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE SANCHEZ, CALLE JUAREZ ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SANCHEZ EN EL BARRIO DE ATENCINGO A UN COSTADO, lon:-98.17057845, lat:19.39110708}} | 2024-11-28 | 2024-12-24 | 558141.41 | 558141.41 | 558141.41 | 558141.41 | 558141.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMY-FAISMUN2443054-IC3-2024, contratista:ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN TLAX, monto:558141.41, importe_modificado:558141.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:269.69}} | {2479720/proyecto_FIN, 2479720/proyecto_INICIO, 2479720/proyecto_PROCESO, 2479720/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402479736 | Proyecto de inversión | 547088.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:547088.32, modificado:547088.32}} | CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN PREPARATORIA CECYTE 09 - 423670 | 29 | Tlaxcala | 17 | Mazatecochco de José María Morelos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Mazatecochco de José María Morelos | 423670 | S | 230 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA AV DE LAS INDUSTRIAS INTERIOR SN SECCION CUARTA, 90874 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CARRETERA VIA CORTA PUEBLA SANTA ANA Y AVENIDA INDUSTRIAS, UBICADO JUNTO A VIA CORTA DE FRENTE AL B, lon:-98.19138844, lat:19.18641896}} | 2024-07-29 | 2024-08-28 | 547088.32 | 547088.32 | 547088.32 | 547088.32 | 547088.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MMJMM-DOP-FISM241718, contratista:AMERICA DURAN MUNIVE, convocante:MUNICIPIO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAX, monto:547088.32, importe_modificado:547088.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2479736/proyecto_INICIO, 2479736/proyecto_PROCESO, 2479736/proyecto_FIN, 2479736/proyecto_INICIO, 2479736/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402479782 | Proyecto de inversión | 33731.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:33731.48, modificado:33731.48}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, FISM 2434323, LA ROSA - 423742 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 423742 | S | 20 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:5.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:58, direccion:PUEBLO LA ROSA, 90274 OJO DE AGUA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD LA ROSA, lon:-98.01030941, lat:19.60589505}} | 2024-10-28 | 2024-11-10 | 33731.48 | 33731.48 | 33731.48 | 33731.48 | 33731.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434323, contratista:DESARROLLADORA LANDMART S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:33731.48, importe_modificado:33731.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:5.0}} | {2479782/proyecto_INICIO, 2479782/proyecto_FIN, 2479782/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402479808 | Proyecto de inversión | 69543.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:69543.09, modificado:69543.09}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO, FISM 2434324 LA ROSA - 423787 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 423787 | S | 36 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1320.0, meta_modificada:1485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:58, direccion:PUEBLO LA ROSA, 90274 LOS CHARCOS, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD LA ROSA, lon:-98.0100533, lat:19.58110713}} | 2024-10-28 | 2024-11-10 | 69543.09 | 69543.09 | 69543.09 | 69543.09 | 69543.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434324, contratista:DESARROLLADORA LANDMART S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:69543.09, importe_modificado:69543.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1485.0}} | {2479808/proyecto_FIN, 2479808/proyecto_PROCESO, 2479808/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402479851 | Proyecto de inversión | 95243.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:95243.98, modificado:95243.98}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, FISM 2434445 EL ROSARIO - 423865 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 423865 | S | 24 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:101.2, meta_modificada:93.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:59, direccion:CALLE 2 NORTE CIUDAD EL ROSARIO, 90256 EL ROSARIO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , CALLE 2 NORTE DE LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO, lon:-98.22543365, lat:19.66341888}} | 2024-10-07 | 2024-10-13 | 95243.98 | 95243.98 | 95243.98 | 95243.98 | 95243.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434445, contratista:RICHIE CONSTRUCTION ENTERPRISES S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:95243.98, importe_modificado:95243.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:93.0}} | {2479851/proyecto_INICIO, 2479851/proyecto_FIN, 2479851/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402483005 | Proyecto de inversión | 64554.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:64554.55, modificado:64554.55}} | CONSTRUCCIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE, FISM 2334046, EL SABINAL - 430075 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 430075 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:56.0, meta_modificada:56.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERA DE MAYO COLONIA EL SABINAL, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , CALLE PRIMERA DEMAYO DE LA LOCALIDAD EL SABINAL JUNTO A LAS CANCHAS DE FUTBOL, lon:-98.11209324, lat:19.63408994}} | 2024-11-27 | 2024-12-08 | 64554.55 | 64554.55 | 64554.55 | 64554.55 | 64554.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434046, contratista:CARLOS GONZALEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:64554.55, importe_modificado:64554.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:56.0}} | {2483005/proyecto_PROCESO, 2483005/proyecto_INICIO, 2483005/proyecto_FIN, 2483005/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402484504 | Proyecto de inversión | 320000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:320000.0, modificado:298120.0}} | EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES CAI Y CASAS DE DÍA EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO METEPEC - 432823 | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Tlaxcala | 432823 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:10, direccion:PRIVADA CAMINO REAL PUEBLO SAN DIEGO METEPEC, 90110 SAN DIEGO METEPEC, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE LA HERENCIA Y , AVENIDA IDEPENDENCIA LA OBRA SE UBICA EN LA PRIVADA CAMINO REAL A 600 METROS DE LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD D, lon:-98.25247429, lat:19.29068954}} | 2024-12-17 | 2024-12-31 | 298120 | 298120 | 298120 | 298120 | 298120 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:MT-DOP-045-FAISMUN/2024, contratista:BERESMO CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:298120.0, importe_modificado:298120.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:80.0}} | {2484504/proyecto_PROCESO, 2484504/proyecto_INICIO, 2484504/proyecto_FIN, 2484504/proyecto_INICIO, 2484504/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402479944 | Proyecto de inversión | 199881.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:199881.18, modificado:199828.8}} | CONSTRUCCION DE RED PARA AGUA POTABLE FISM 2434372, SAN JOSE TEPEYAHUALCO - 424147 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 424147 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:504.0, meta_modificada:543.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:86, direccion:PUEBLO SAN JOSÉ TEPEYAHUALCO, 90267 EX-HACIENDA SAN JOSÉ TEPEYAHUALCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEPEYAHUALCO, lon:-98.26016819, lat:19.60257509}} | 2024-10-07 | 2024-10-12 | 199828.8 | 199828.8 | 199828.8 | 199828.8 | 199828.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434372, contratista:DISEÑO & CONSTRUCCIÓN GENERAL THE SCALE S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:199828.8, importe_modificado:199828.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:543.5}} | {2479944/proyecto_INICIO, 2479944/proyecto_FIN, 2479944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402479980 | Proyecto de inversión | 61490.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:61490.07, modificado:61490.07}} | MANTENIMIENTO DE CAMINO, FISM 2434395, GUADALUPE HUEXOTITLA - 424247 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 424247 | S | 85 | 62 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.2, meta_modificada:1194.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:98, direccion:CALLE 10 DE ABRIL PUEBLO GUADALUPE HUEXOTITLA, 90251 GUADALUPE HUEXOTITLA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , CALLE 10 DE ABRIL DE LA LOCALIDAD DE GUADALUPE HUEXOTITLA, lon:-98.21007331, lat:19.60837005}} | 2024-10-28 | 2024-11-10 | 61490.07 | 61490.07 | 61490.07 | 61490.07 | 61490.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434395, contratista:DISEÑO & CONSTRUCCIÓN GENERAL THE SCALE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:61490.07, importe_modificado:61490.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1194.75}} | {2479980/proyecto_INICIO, 2479980/proyecto_PROCESO, 2479980/proyecto_FIN, 2479980/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402480007 | Proyecto de inversión | 143072.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:143072.24, modificado:143072.24}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, FISM 2434403, UNION EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD - 424343 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 424343 | S | 18 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:136.06, meta_modificada:134.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:101, direccion:CALLE JAZMIN CIUDAD UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, 90264 UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , CALLE JAZMIN AUN COSTADO DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD DE LA UNION EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, lon:-98.33842724, lat:19.65809152}} | 2024-11-25 | 2024-12-05 | 143072.24 | 143072.24 | 143072.24 | 143072.24 | 143072.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434403, contratista:RICHIE CONSTRUCTION ENTERPRISES S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:143072.24, importe_modificado:143072.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.9}} | {2480007/proyecto_INICIO, 2480007/proyecto_PROCESO, 2480007/proyecto_INICIO, 2480007/proyecto_FIN, 2480007/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402480784 | Proyecto de inversión | 75445.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:75445.46, modificado:75445.46}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA BENITO JUAREZ LOCALIDAD DE SAN JUAN HUACTZINCO, MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO, TLAXCALA. - 426133 | 29 | Tlaxcala | 53 | San Juan Huactzinco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Huactzinco | 426133 | S | 8 | 7 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:115.0, meta_modificada:115.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:PRIVADA BENITO JUÁREZ PUEBLO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE CARRETERA FEDERAL PUEBLA - TLAXCALA Y CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS, CALLE CRISTOBAL COLON LA PRIVADA BENITO JUAREZ , lon:-98.24552344, lat:19.23960791}} | 2024-12-17 | 2024-12-31 | 75445.46 | 75445.46 | 75445.46 | 75445.46 | 75445.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2453002-IR, contratista:JOSE LUIS MORALES CERON, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO TLAX, monto:75445.46, importe_modificado:75445.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.0}} | {2480784/proyecto_PROCESO, 2480784/proyecto_FIN, 2480784/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE RECHAZA A SOLICITUD DEL MUNICIPIO PARA SU CORRECCIÓN., trimestre:4.0, usuario:edgargramirezhu, fecha:2025-01-13}}
2024 | 4 | TLA240402481597 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:297204.74}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - 427594 | 29 | Tlaxcala | 49 | San Damián Texóloc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Damián Texóloc | 427594 | S | 100 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:153.0, meta_modificada:148.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE HIDALGO BARRIO LA CUEVA, 90736 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA ENTRE Y PRIVADA HIDALGO, LA CALLE SE ENCUENTRA ENTRE LA CALLE DE LOS TECPA Y HACIA ARRIBA SE ENCUENTRA LA CALLE PRIVADA HIDALGO, lon:-98.2868338, lat:19.27372454}} | 2024-11-27 | 2024-12-10 | 297204.74 | 297204.74 | 297204.74 | 297204.74 | 297204.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSDT-DOP-FISM/24/49/01, contratista:ING.JOSE LUIS MORALES CERON, convocante:MUNICIPIO DE SAN DAMIAN TEXOLOC TLAX., monto:300000.0, importe_modificado:297204.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:148.5}} | {2481597/proyecto_PROCESO, 2481597/proyecto_FIN, 2481597/proyecto_PROCESO, 2481597/proyecto_INICIO, 2481597/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402484652 | Proyecto de inversión | 56373.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:56373.15, modificado:56373.15}} | CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO, FISM 2434441, QUINTA SECCIÓN - 433153 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 433153 | S | 16 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE DE LAS FUENTES BARRIO CHICO, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , CALLE DE LAS FUENTES DE LA COLONIA QUINTA SECCIÓN, lon:-98.12435987, lat:19.61928452}} | 2024-11-27 | 2024-12-06 | 56373.15 | 56373.15 | 56373.15 | 56373.15 | 56373.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434441, contratista:DISEÑO & CONSTRUCCIÓN GENERAL THE SCALE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:56373.15, importe_modificado:56373.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {2484652/proyecto_INICIO, 2484652/proyecto_FIN, 2484652/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402482370 | Proyecto de inversión | 968795.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:968795.7, modificado:968795.7}} | CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE DE ACCESO CAMINO A LA SOLEDAD AL PANTEON MUNICIPAL - 428970 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de el Carmen Tequexquitla | 428970 | S | 80 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:680.83, meta_modificada:680.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LERDO PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE LERDO Y CAMINO A LA SOLEDAD, EMPEZA EN LA CALLE LERDO SIGUIENTO POR EL CAMINO A LA SOLEDAD H, lon:-97.664307, lat:19.32537469}} | 2024-08-30 | 2024-11-30 | 968795.7 | 968795.7 | 968795.7 | 968795.7 | 968795.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-LP-MCT-R33/001/2024, contratista:SUMINISTROS DE LA CONSTRUCCION DE OPOP SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAX, monto:968795.7, importe_modificado:968795.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:680.83}} | {2482370/proyecto_INICIO, 2482370/proyecto_FIN, 2482370/proyecto_PROCESO, 2482370/proyecto_FIN, 2482370/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402484714 | Proyecto de inversión | 120363.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:120363.24, modificado:120363.24}} | REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO, FISM 2434156, COLONIA TEPATLAXCO - 433329 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 433329 | S | 23 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:71.6, meta_modificada:71.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE ESTANISLAO RODRIGUEZ COLONIA TEPATLAXCO, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , CALLE ESTANISLAO RODRIGUEZ DE LA COLONIA TEPATLAXCO, lon:-98.12932031, lat:19.61285447}} | 2024-11-27 | 2024-12-05 | 120363.24 | 120363.24 | 120363.24 | 120363.24 | 120363.24 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434156, contratista:CARLOS GONZALEZ ESQUIVEL, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:120363.24, importe_modificado:120363.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:71.5}} | {2484714/proyecto_PROCESO, 2484714/proyecto_INICIO, 2484714/proyecto_PROCESO, 2484714/proyecto_FIN, 2484714/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402480169 | Proyecto de inversión | 109670.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:109670.83, modificado:108852.38}} | CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN PRIMERA PRIVADA LOS PIRULES - 425035 | 29 | Tlaxcala | 36 | Totolac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Totolac | 425035 | S | 16 | 14 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:76.0, meta_modificada:78.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:2, direccion:CALLE PRIMERA PRIVADA LOS PIRULES PUEBLO ACXOTLA DEL RÍO, 90160 ACXOTLA DEL RÍO, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y PRIVADA NUEVA YORK, CALLE REVOLUCION EL PROYECTO SE ENCUENTRA A 40 METROS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD Y ES, lon:-98.23821871, lat:19.3270087}} | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 108852.38 | 108852.38 | 108852.38 | 108852.38 | 108852.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN243630, contratista:DANIEL TEHOZOL TEXIS, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAC, monto:108852.38, importe_modificado:108852.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:78.5}} | {2480169/proyecto_INICIO, 2480169/proyecto_FIN, 2480169/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402482486 | Proyecto de inversión | 1653000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1653000.0, modificado:1653000.0}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN SALON DE USOS MULTIPLES EN LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD DE LA SOLEDAD - 429160 | 29 | Tlaxcala | 7 | El Carmen Tequexquitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de el Carmen Tequexquitla | 429160 | S | 80 | 83 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:270.0, meta_modificada:270.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:2, direccion:CALLE 3 DE MAYO PUEBLO LA SOLEDAD, 90575 LA SOLEDAD, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE BENITO JUAREZ, EN CALLE 3 DE MAYO DOMICILIO DEL SALON DE USOSMULTIPLES DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR DE LA SOLEDA, lon:-97.68975059, lat:19.35929175}} | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 1653000 | 1653000 | 1653000 | 1653000 | 1653000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-FISM-LP-MCT-R33/015/2024, contratista:ALBERTO CASTILLO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAX, monto:1653000.0, importe_modificado:1653000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:270.0}} | {2482486/proyecto_INICIO, 2482486/proyecto_FIN, 2482486/proyecto_PROCESO, 2482486/proyecto_FIN, 2482486/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402484801 | Proyecto de inversión | 130500 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:130500.0, modificado:130500.0}} | REHABILITACION DE CAMINOS - 433558 | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Contla de Juan Cuamatzi | 433558 | S | 1629 | 1578 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3500.0, meta_modificada:3500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, LA OBRA SE INTEGRA POR VARIAS ACLLES QUE SE HAN REHABILITADO EN VARIAS SE, lon:-98.14519649, lat:19.33373113}} | 2024-11-30 | 2024-12-14 | 130500 | 130500 | 130500 | 130500 | 130500 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2418-040, contratista:FELIPE MELENDEZ LOPEZ, convocante:MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAX, monto:130500.0, importe_modificado:130500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:3500.0}} | {2484801/proyecto_INICIO, 2484801/proyecto_FIN, 2484801/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402480963 | Proyecto de inversión | 133227.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:133227.26, modificado:133227.26}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA CRISTOBAL COLON LOCALIDAD DE SAN JUAN HUACTZINCO, MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO, TLAXCALA. - 426407 | 29 | Tlaxcala | 53 | San Juan Huactzinco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Huactzinco | 426407 | S | 5 | 5 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:147.0, meta_modificada:140.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:PRIVADA CRISTOBAL COLON PUEBLO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE CRISTOBAL COLON Y VEREDA HACIA TERRENOS DE LABOR, TERRACERIA TERRENOS DE LABOR LA PRIVADA CRISTOBAL COLON D, lon:-98.24770566, lat:19.24543158}} | 2024-12-17 | 2024-12-31 | 133227.26 | 133227.26 | 133227.26 | 133227.26 | 133227.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2453002-IR., contratista:JOSE LUIS MORALES CERON, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO TLAX, monto:133227.26, importe_modificado:133227.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.7}} | {2480963/proyecto_PROCESO, 2480963/proyecto_FIN, 2480963/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402483319 | Proyecto de inversión | 4799399.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4799399.63, modificado:4799399.63}} | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE VEHICULAR - 430716 | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Contla de Juan Cuamatzi | 430716 | S | 17264 | 15457 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA PUEBLO SANTA MARÍA TLACATECPA, 90676 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE 23 DE MARZO Y PROLONGACION CALLE VICTORIA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VICTORIA CON LIMITES CON EL MUNICIPIO, lon:-98.15363472, lat:19.3385348}} | 2024-11-30 | 2024-12-31 | 4799399.63 | 4799399.63 | 4799399.63 | 4799399.63 | 4799399.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2418-012, contratista:GRUPO URBANIZADOR ZADE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAX, monto:3849406.43, importe_modificado:4799399.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2483319/proyecto_FIN, 2483319/proyecto_PROCESO, 2483319/proyecto_FIN, 2483319/proyecto_INICIO, 2483319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402483356 | Proyecto de inversión | 219660.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:219660.81, modificado:219660.81}} | ALUMBRADO PUBLICO PUBLICO CON ENERGÍA SOLAR, PÁNELES, SOLAR FOTOVOLTAICA UBICADO EN LA 5TA. SECCIÓN DEL MUNICIPIO SAN JOSÉ TEACALCO. - 430776 | 29 | Tlaxcala | 52 | San José Teacalco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San José Teacalco | 430776 | S | 50 | 46 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:12.0, meta_modificada:12.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:52, localidad:1, direccion:CALLE CEREZOS Y JUAREZ SECCION 5TA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE CEREZOS Y JUAREZ Y CALLE PINOS, CALLE MIGUEL HIDALGO AMBAS CALLES SE ENCUENTRAN A UN COSTADO DE LA C, lon:-98.04753, lat:19.33978}} | 2024-12-09 | 2024-12-20 | 219660.81 | 219660.81 | 219660.81 | 219660.81 | 219660.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MSJT/DOP/FAIS2452017, contratista:MARIO ALBERTO ORTIZ RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JOSE TEACALCO TLAXCALA, monto:219660.81, importe_modificado:219660.81}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}} | {2483356/proyecto_INICIO, 2483356/proyecto_FIN, 2483356/proyecto_PROCESO, 2483356/proyecto_FIN, 2483356/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402514358 | Adquisición | 1276344.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:12, modalidad:S, prog_pres:39, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1276344.06, modificado:1065305.72}} | EQUIPAMIENTO PARA DIEZ UNIDADES BASICAS DE REHABILITACION DE NUEVA GENERACION EN EL ESTADO DE TLAXCALA | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Programa de Inversión de Adquisiciones | Salud | Sin identificar | Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia | 49-1D-S039 | N | 0 | 0 | 500 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:10.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:0, direccion:AV ADOLFO LOPEZ MATEOS NUM.51 CP 90750, lon:-98.2525, lat:19.232222}, geo2: {cve_municipio:40, localidad:1, direccion:MIGUEL HIDALGO NUM 1 CP 90440, lon:-98.21033, lat:19.42427}, geo3: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:plaza de la constitución 1, lon:-98.2846244, lat:19.27828909}, geo4: {cve_municipio:19, localidad:1, direccion:XICOHTENCATL S/N, lon:-98.37645, lat:19.26531}, geo5: {cve_municipio:26, localidad:1, direccion:C MANUEL AVILA CAMACHO P CP 90640, lon:-98.127, lat:19.34414}, geo6: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:CALLE NAHUATL ESQ. HIDALGO CP 90360, lon:-98.22604, lat:19.21189}, geo7: {cve_municipio:35, localidad:1, direccion:BENITO JUAREZ NUM. 11, lon:-98.0302, lat:19.3884}, geo8: {cve_municipio:29, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO 16 CENTRO CP 90180, lon:-98.23409, lat:19.24558}, geo9: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:AV LOMA BONITA 90, lon:-98.333889, lat:19.298889}} | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 1065305.72 | 1065305.72 | 1065305.72 | 1065305.72 | 1065305.72 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:10.0}} | {2514358/proyecto_INICIO, 2514358/proyecto_PROCESO, 2514358/proyecto_FIN, 2514358/proyecto_PROCESO, 2514358/proyecto_INICIO, 2514358/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402490562 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:300000.0, modificado:298726.39}} | AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA MORELOS DE LA LOCALIDAD DE OCOTLAN - 406800 | 29 | Tlaxcala | 33 | Tlaxcala | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxcala | 406800 | S | 30 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:8, direccion:PRIVADA MORELOS PUEBLO OCOTLÁN, 90100 OCOTLÁN, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AVENIDA OCOTLAN, LA OVRA SE UBICA ENTRE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y AVENIDA OCOTLAN A 400 METROS DE LA IGLESIA DE OCOTLAN, lon:-98.22956154, lat:19.31470329}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 298726.39 | 298726.39 | 298726.39 | 298726.39 | 298726.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MT-DOP-048-FAISMUN/2024, contratista:VITAL LED ILUMINACION S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCALA, monto:298726.39, importe_modificado:298726.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.0}} | {2490562/proyecto_INICIO, 2490562/proyecto_FIN, 2490562/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402468381 | Proyecto de inversión | 759926.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:759926.44, modificado:759926.44}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALACIO MUNICIPAL SIN NUMERO. VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO - 396106 | 29 | Tlaxcala | 27 | Tenancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tenancingo | 396106 | S | 6537 | 6536 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:CALLE PALACIO MUNICIPAL PUEBLO TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE AVENIDA REFORMA Y CALLE 3 PONIENTE, EN VARIAS CALLLES DEL MUNICIPIO, lon:-98.20247919, lat:19.14775951}} | 2024-11-15 | 2024-12-06 | 759926.44 | 759926.44 | 759926.44 | 759926.44 | 759926.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-MTT-FISM-001/2024-2, contratista:RAYMUNDO ADRIÁN CERVANTES PIEDRAS, convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO TLAX, monto:759926.44, importe_modificado:759926.44}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:100.0}} | {2468381/proyecto_INICIO, 2468381/proyecto_PROCESO, 2468381/proyecto_FIN, 2468381/proyecto_PROCESO, 2468381/proyecto_FIN, 2468381/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402468473 | Proyecto de inversión | 3022599.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3022599.7, modificado:3022599.7}} | REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL FAISMUN VI - 349248 | 29 | Tlaxcala | 14 | Hueyotlipan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de Hueyotlipan | 349248 | S | 250 | 250 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:685.0, meta_modificada:685.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:14, localidad:1, direccion:AVENIDA ENTRE AV. TLAXCALA Y CALLE ITURBIDE PUEBLO SAN ILDEFONSO HUEYOTLIPAN, 90240 HUEYOTLIPAN, HUEYOTLIPAN TLAXCALA ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y CALLE FRANCISCO Y MADERO, CALLE HIDALGO EL AUDITORIO SE ENCUENTRA UBICADO AL CENTRO , lon:-98.34909701, lat:19.46934466}} | 2024-04-22 | 2024-08-16 | 3022599.7 | 3022599.7 | 3022599.7 | 3022599.7 | 3022599.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM1424006, contratista:BENITO AGUILAR ARANGUTE, convocante:MUNICIPIO DE HUEYOTLIPAN, TLAXCALA, monto:3022599.7, importe_modificado:3022599.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:685.0}} | {2468473/proyecto_PROCESO, 2468473/proyecto_FIN, 2468473/proyecto_INICIO, 2468473/proyecto_FIN, 2468473/proyecto_PROCESO, 2468473/proyecto_FIN, 2468473/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510460 | Proyecto de inversión | 2217842.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:12, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2217842.02, modificado:2217842.02}} | REPAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE ADOLFOLPEZ MATEOS, EN COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS SI/INFRA/095/24 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Secretaría de Infraestructura | SI/INFRA/095/24 | S | 51946 | 47950 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 2 | {geo1: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl, lon:-98.240769, lat:19.322911}, geo2: {cve_municipio:33, localidad:1, direccion:Tlaxcala de Xicohténcatl, lon:-98.243881, lat:19.324975}} | 2024-09-27 | 2024-12-30 | 2217842.02 | 2217842.02 | 2217842.02 | 2217842.02 | 2217842.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SI/INFRA/095/24, contratista:AGO OPERADORES, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2217842.02, importe_modificado:2217842.02}} | {meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}} | {2510460/proyecto_INICIO, 2510460/proyecto_PROCESO, 2510460/proyecto_FIN, 2510460/proyecto_INICIO, 2510460/proyecto_PROCESO, 2510460/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402466309 | Proyecto de inversión | 719649.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:719649.63, modificado:719649.63}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE LOS POTRERILLOS, LOCALIDAD DE EL TEJOCOTE, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA - 391006 | 29 | Tlaxcala | 46 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Emiliano Zapata | 391006 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:31, direccion:CALLE LOS POTRERILLOS RANCHO EL TEJOCOTE, 90548 EL TEJOCOTE, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CARRETERA LÁZARO CARDENAS - SAN FRANCISCO IXTACAMAXTITLAN Y , LA ENTRADA A LA CALLE LOS POTRERILLOS Y AL RANCHO EL TEJOCOTE ESTA UBIC, lon:-97.95246464, lat:19.56011356}} | 2024-11-25 | 2024-12-07 | 719649.63 | 719649.63 | 719649.63 | 719649.63 | 719649.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZDOP - I3 - FAISMUN 2446007, contratista:ARMANDO MONTIEL FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA, monto:719649.63, importe_modificado:719649.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2466309/proyecto_INICIO, 2466309/proyecto_PROCESO, 2466309/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402468628 | Proyecto de inversión | 540012.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:540012.97, modificado:540012.97}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, FISM016 - 349839 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 349839 | S | 205 | 205 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:290.48, meta_modificada:290.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRIVADA CONSTITUCION INTERIOR SN BARRIO SAN COSME, 90960 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE CONSTITUCION Y AVENIDA AYUNTAMIENTO, A UNA CUADRA DE LA CARRETERA VIA CORTA, lon:-98.18072377, lat:19.12661003}} | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 540012.7 | 540012.97 | 540012.97 | 540012.97 | 540012.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425016, contratista:VICENTE TRINIDAD SALAS TIZAMITL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:540012.97, importe_modificado:540012.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:290.48}} | {2468628/proyecto_INICIO, 2468628/proyecto_FIN, 2468628/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402471182 | Proyecto de inversión | 933030.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:933030.95, modificado:930060.21}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN PREPARATORIA U HOMOLOGO CECYTE NUM. 21 - 356841 | 29 | Tlaxcala | 47 | Lázaro Cárdenas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Lázaro Cárdenas | 356841 | S | 40 | 21 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:192.0, meta_modificada:201.98}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:47, localidad:1, direccion:COLONIA LÁZARO CÁRDENAS, 90545 LÁZARO CÁRDENAS, LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE Y CALLE ELIAS SANCHEZ, ENTRANDO POR EL ACCESO PRINCIPAL CARRETERA FEDERAL APIZACO HACIA EMILIANO ZAPATA EN CALLE ELIAS SANCHEZ SE DOBLA A LA IZQ, lon:-97.9875952, lat:19.54118938}} | 2024-11-10 | 2024-12-10 | 930060.21 | 930060.21 | 930060.21 | 930060.21 | 930060.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MUN-LAZCAR-DOP-047-002-2024, contratista:CESAR VALENTIN LOPEZ RAMOS, convocante:MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS, monto:930060.21, importe_modificado:930060.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:201.98}} | {2471182/proyecto_PROCESO, 2471182/proyecto_FIN, 2471182/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402491687 | Proyecto de inversión | 605672.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:605672.53, modificado:581358.16}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE FELIPE ESPINOSA - 409753 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetla de la Solidaridad | 409753 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:784.0, meta_modificada:784.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ESPINOSA PUEBLO ACTIPAC, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE FELIPE ESPINOSA Y CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA, CALLE LIMITE DE VIALIDAD CALLE FELIPE ESPINOSA PUEBLO ACTIPAC CP. 90430 TETLA TETLA, lon:-98.10665851, lat:19.43685661}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 581358.16 | 581358.16 | 581358.16 | 581358.16 | 581358.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTST/FAISMUN-2431/B012, contratista:Gpo Empresarial Impakta S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, monto:602749.19, importe_modificado:584132.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:784.0}} | {2491687/proyecto_PROCESO, 2491687/proyecto_FIN, 2491687/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402491736 | Proyecto de inversión | 109113.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:109113.59, modificado:129980.23}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE FELIPE ESPINOSA - 409882 | 29 | Tlaxcala | 31 | Tetla de la Solidaridad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tetla de la Solidaridad | 409882 | S | 126 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:224.0, meta_modificada:224.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:31, localidad:1, direccion:CALLE FELIPE ESPINOSA PUEBLO ACTIPAC, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE FELIPE ESPINOSA Y CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA, CALLE LIMITE DE VIALIDAD CALLE FELIPE ESPINOSA PUEBLO ACTIPAC, CP. 90430 TETLA,, lon:-98.1063, lat:19.4365}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 129980.23 | 129980.23 | 129980.23 | 129980.23 | 129980.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTST/FAISMUN-2431/B013, contratista:Gpo Empresarial Impakta S.A. de C.V., convocante:MUNICIPIO DE TETLA DE LA SOLIDARIDAD, monto:111522.69, importe_modificado:130600.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:224.0}} | {2491736/proyecto_PROCESO, 2491736/proyecto_INICIO, 2491736/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402462430 | Proyecto de inversión | 63031.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:63031.15, modificado:63031.15}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN, FISM 2434244, LA HERRADURA - 381378 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 381378 | S | 18 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:129.0, meta_modificada:129.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:25, direccion:COLONIA LA HERRADURA, 90257 NCPE LA HERRADURA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE LA HERRADURA Y CALLE LA NUEVA HERRADURA, CALLE SIN NOMBRE ENTRE CALLE LA HERRADURA Y CALLE LA NUEVA HERRADURA, DE LA LOCALIDAD LA HERRADURA, lon:-98.20516968, lat:19.6163697}} | 2024-10-28 | 2024-11-24 | 63031.15 | 63031.15 | 63031.15 | 63031.15 | 63031.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434244, contratista:CFE, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:63031.15, importe_modificado:63031.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:129.0}} | {2462430/proyecto_INICIO, 2462430/proyecto_FIN, 2462430/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402492005 | Proyecto de inversión | 1248709.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1248709.32, modificado:1248709.32}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN - 410417 | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Contla de Juan Cuamatzi | 410417 | S | 74 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1868.0, meta_modificada:1868.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA 5 DE MAYO PUEBLO SAN MIGUEL XALTIPA, 90680 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CARRETERA IXCOTLA, LA OBRA SE ENCNETRA UBICADA PARALELA A L SUR DE LA CALLE CENTENARIO DE JUAREZ DONDE ESTA, lon:-98.16186904, lat:19.31706238}} | 2024-11-20 | 2024-12-15 | 1248709.32 | 1248709.32 | 1248709.32 | 1248709.32 | 1248709.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2418-010, contratista:ISIEC INFRAESTRUCTURA AL SERVICIO DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA Y CIVIL, convocante:MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAX, monto:1248709.32, importe_modificado:1248709.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1868.0}} | {2492005/proyecto_INICIO, 2492005/proyecto_FIN, 2492005/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402492107 | Proyecto de inversión | 283250.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:283250.66, modificado:275030.9}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCION NO 1 VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO - 410650 | 29 | Tlaxcala | 16 | Ixtenco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ixtenco | 410650 | S | 450 | 350 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, meta_modificada:40.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE PLAZA DE CONSTITUCION 1 UNO INTERIOR UNO BARRIO SAN JUAN PRIMERO, 90580 IXTENCO, IXTENCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA JUAN PONCE DE LEON Y CALLE 2 PONIENTE, CALLE 3 NORTE EL PUNTO INICIAL SERA LA PRESIDENCIA MUNICPAL LA CUAL SE , lon:-97.89495289, lat:19.25121549}} | 2024-12-02 | 2024-12-17 | 275030.9 | 275030.9 | 275030.9 | 275030.9 | 275030.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-MIT-FISM-004/2024, contratista:DISTRIBUIDORA Y FABRICACION DE LUMINARIOS Y URBANISMOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE IXTENCO TLAX, monto:275030.9, importe_modificado:275030.9}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:40.0}} | {2492107/proyecto_PROCESO, 2492107/proyecto_INICIO, 2492107/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402462744 | Proyecto de inversión | 162921.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:162921.72, modificado:162921.72}} | CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO DEL PREESCOLAR GRAL. JESUS GONZALEZ ORTEGA CON CLAVE 29FZP5016R BARDA - 382426 | 29 | Tlaxcala | 27 | Tenancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tenancingo | 382426 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:61.0, meta_modificada:61.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA PRIVADA 15 PONIENTE INTERIOR SN PUEBLO TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE 13 PONIENTE Y CALLE 15 PONIENTE, LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL JARDIN DE NIÑOS GENERAL JESUS GONZALES ORTE, lon:-98.20724228, lat:19.143493}} | 2024-11-19 | 2024-12-09 | 162921.72 | 162921.72 | 162921.72 | 162921.72 | 162921.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-MTT-FISM-005/2024-2, contratista:GRUPO EMPRESARIAL CCI S.A. DE C.V.,, convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO TLAX, monto:162921.72, importe_modificado:162921.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.0}} | {2462744/proyecto_INICIO, 2462744/proyecto_FIN, 2462744/proyecto_INICIO, 2462744/proyecto_FIN, 2462744/proyecto_PROCESO, 2462744/proyecto_FIN, 2462744/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402513288 | Proyecto de inversión | 466201.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:466201.87, modificado:466201.87}} | REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA (BACHEO) DE CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TLAXCALA ENTRE CAMINO A TLACUILOTLA Y CALLE ALLENDE, ZACATELCO, TLAXCALA. | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | FORTAMUN-001/2024 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:966.87, meta_modificada:966.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:ZACATELCO, lon:-98.24193, lat:19.2291794}} | 2024-10-24 | 2024-11-22 | 466201.87 | 466201.87 | 466201.87 | 466201.87 | 466201.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT-OP-FORTAMUN-001/2024, contratista:IVAN MUÑOZ PULIDO, convocante:MUNICIPIO DE ZACATELCO PUEBLA, monto:466201.87, importe_modificado:466201.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:966.87}} | {2513288/proyecto_INICIO, 2513288/proyecto_PROCESO, 2513288/proyecto_FIN} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402493383 | Proyecto de inversión | 252988.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:252988.22, modificado:252988.22}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO FISM2425112 - 449706 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 449706 | S | 5126 | 4569 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:83.0, meta_modificada:83.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO BARRIO SAN SEBASTIÁN, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS LA CALLE ESTA CERCA DE LA IGLESIA, lon:-98.1745027, lat:19.12188415}} | 2024-10-28 | 2024-11-08 | 252988.22 | 252988.22 | 252988.22 | 252988.22 | 252988.22 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:FISM2425112, contratista:MIGUEL ANGEL RAMOS RUGERIO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:252988.22, importe_modificado:252988.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:83.0}} | {2493383/proyecto_PROCESO, 2493383/proyecto_FIN, 2493383/proyecto_INICIO, 2493383/proyecto_FIN, 2493383/proyecto_INICIO, 2493383/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402493810 | Proyecto de inversión | 106713.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:106713.34, modificado:106173.34}} | REHABILITACION DE GUARNICIONES, FISM083 - 450442 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 450442 | S | 100 | 1100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:748.58, meta_modificada:748.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN BARRIO CRISTO, 90920 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES VARIAS CALLES CONCIDAS DEL MUNICIPIO, lon:-98.15356402, lat:19.12834954}} | 2024-07-08 | 2024-07-10 | 106173.34 | 106173.34 | 106173.34 | 106173.34 | 106173.34 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM2425083, contratista:PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBA S DE R. L DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:106173.34, importe_modificado:106173.34}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:748.58}} | {2493810/proyecto_INICIO, 2493810/proyecto_FIN, 2493810/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402464689 | Proyecto de inversión | 181650.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:181650.76, modificado:181650.76}} | REHABILITACION DEL TANQUE ELEVADA DE AGUA ENTUBADA DEL POZO NUMERO UNO - 387292 | 29 | Tlaxcala | 27 | Tenancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tenancingo | 387292 | S | 3400 | 3400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:53.84, meta_modificada:53.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PROLONGACION REVOLUCION PUEBLO TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE PRIVADA PRIMERA PRIVADA DE PROLONGCION REVOLUCION Y VEREDA SIN NOMBRE, SE LOCALIZA EN PROLONGACION REVOLUCION QUE ES LA CALLE DEL PUENTE P, lon:-98.19038548, lat:19.14893657}} | 2024-11-15 | 2024-12-05 | 181650.76 | 181650.76 | 181650.76 | 181650.76 | 181650.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-MTT-FISM-009/2024-2, contratista:GRUPO EMPRESARIAL CCI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO TLAX, monto:181650.76, importe_modificado:181650.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.84}} | {2464689/proyecto_INICIO, 2464689/proyecto_FIN, 2464689/proyecto_PROCESO, 2464689/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402493897 | Proyecto de inversión | 414557.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:414557.72, modificado:414557.7}} | REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, FISM086 - 450558 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 450558 | S | 1500 | 1500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE RIO BRAVO INTERIOR SN BARRIO SAN SEBASTIÁN, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE BENITO JUAREZ, EN FRENTE DEÑL JUSGADO MUNICIPAL, lon:-98.17248761, lat:19.1213537}} | 2024-07-01 | 2024-07-12 | 414557.7 | 414557.7 | 414557.7 | 414557.7 | 414557.7 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:FISM2425086, contratista:EDGAR RAMOS CONTRERAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:414557.72, importe_modificado:414557.72}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2493897/proyecto_INICIO, 2493897/proyecto_PROCESO, 2493897/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510040 | Proyecto de inversión | 298264.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:298264.57, modificado:298264.57}} | SUSTITUCION DE BARDA PERIMETRAL RELLENO DE FOSA SEPTICA EN PLAZA CIVICA SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL Y SUMINISTRO DE COLOCACION DE 3 LUMINARIAS DE POSTE SOLAR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-038-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:5, localidad:9, direccion:SANTA ANITA HUILOAC, lon:-98.1412, lat:19.4175}} | 2024-09-30 | 2024-12-15 | 298264.57 | 298264.57 | 298264.57 | 298264.57 | 298264.57 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402469823 | Proyecto de inversión | 556117.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:556117.8, modificado:556117.8}} | CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, OBRA INTEGRAL, FISM024 - 352855 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 352855 | S | 100 | 100 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:369.15, meta_modificada:369.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRIVADA 1ERA TLAXCALA INTERIOR SN BARRIO SAN PEDRO, 90980 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE TLAXCALA Y CAMINO BARRANCA, A UNA CUADRA DEL DIF DEL BARRIO DE SAN PEDRO, lon:-98.16547812, lat:19.11240443}} | 2024-02-26 | 2024-03-15 | 556117.8 | 556117.8 | 556117.8 | 556117.8 | 556117.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425024, contratista:CRISTOBAL XELANO CAPILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:556117.8, importe_modificado:556117.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:369.15}} | {2469823/proyecto_INICIO, 2469823/proyecto_PROCESO, 2469823/proyecto_FIN, 2469823/proyecto_INICIO, 2469823/proyecto_FIN, 2469823/proyecto_PROCESO, 2469823/proyecto_FIN, 2469823/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402469858 | Proyecto de inversión | 651171.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:651171.87, modificado:651171.87}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, FISM027 - 352922 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 352922 | S | 40 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:288.71, meta_modificada:288.71}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRIVADA XALTELULCO INTERIOR SN BARRIO CRISTO, 90920 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE XALTELULCO Y CALLE AVILA CAMACHO, CERCA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL CRISTO, lon:-98.154754, lat:19.135657}} | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 651171.87 | 651171.87 | 651171.87 | 651171.87 | 651171.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425027, contratista:HIPERESTÁTICA CONSTRUCCIÓN CIVIL Y SISTEMAS S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:651171.87, importe_modificado:651171.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:288.71}} | {2469858/proyecto_PROCESO, 2469858/proyecto_INICIO, 2469858/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402469911 | Proyecto de inversión | 1695971.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1695971.98, modificado:1695971.98}} | CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, FISM030 - 353031 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 353031 | S | 125 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:899.15, meta_modificada:899.15}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE CIPRECES 5 DE FEBRERO, PROLONGACION FRANCISCO I. MADERO Y CAMINO A TLATEPANGO INTERIOR SN BARRIO TLALTEPANGO, 90990 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CAMINO TLALTEPNAGO Y CAMINO BARRANCA, , lon:-98.16869113, lat:19.10716269}} | 2024-04-17 | 2024-05-31 | 1695971.98 | 1695971.98 | 1695971.98 | 1695971.98 | 1695971.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425030, contratista:INGENIERIA Y ARQUITECTURA APLICADA DEL MONTE Y GUERRERO S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:1695971.98, importe_modificado:1695971.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:899.15}} | {2469911/proyecto_INICIO, 2469911/proyecto_FIN, 2469911/proyecto_PROCESO, 2469911/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402509625 | Proyecto de inversión | 628242.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:628242.64, modificado:628242.64}} | CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA. - 384035 | 29 | Tlaxcala | 46 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Emiliano Zapata | 384035 | S | 605 | 619 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:184.0, meta_modificada:190.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 90548 COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CARRETERA LÁZARO CÁRDENAS - SAN FRANCISCO IXTACAMAXTITLAN Y CALLE LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, EL PROYECTO ESTÁ UB, lon:-97.95288283, lat:19.57608759}} | 2024-11-11 | 2024-11-23 | 628242.64 | 628242.64 | 628242.64 | 628242.64 | 628242.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZDOP - AD - FAISMUN 2446005, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR NORORIENTE DE TLAXCALA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA, monto:628242.64, importe_modificado:628242.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:190.0}} | {2509625/proyecto_INICIO, 2509625/proyecto_FIN, 2509625/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510077 | Proyecto de inversión | 220928.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220928.68, modificado:220928.68}} | EDIFICIOS "A,B,C,D,G,H" REHABILITACION DE CANCELERIA Y SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS, OBRA EXTERIOR: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 3 LUMINARIAS PUNTA DE POSTE SOLAR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-073-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:39, localidad:1, direccion:XALOZTOC, lon:-98.0483, lat:19.4095}} | 2024-10-24 | 2025-01-22 | 220928.68 | 220928.68 | 220928.68 | 220928.68 | 220928.68 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402463395 | Proyecto de inversión | 344979.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:344979.41, modificado:344979.41}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PÚBLICA, LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA - 384315 | 29 | Tlaxcala | 46 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Emiliano Zapata | 384315 | S | 605 | 619 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5400.0, meta_modificada:5400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:7, direccion:AVENIDA BENITO JUÁREZ COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, 90548 COLONIA GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CARRETERA LÁZARO CÁRDENAS - SAN FRANCISCO IXTACAMAXTITLAN Y CALLE LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, EN LA ENTRADA DE LA , lon:-97.95319852, lat:19.5761858}} | 2024-11-18 | 2024-11-30 | 344979.41 | 344979.41 | 344979.41 | 344979.41 | 344979.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZDOP - AD - FAISMUN 2446022, contratista:JOSE MARTIN RIVERA BARRIOS, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA, monto:344979.41, importe_modificado:344979.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5400.0}} | {2463395/proyecto_FIN, 2463395/proyecto_PROCESO, 2463395/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402465202 | Proyecto de inversión | 44770.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:44770.68, modificado:44770.68}} | REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DIECISEIS DE SEPTIEMBRE - 388621 | 29 | Tlaxcala | 27 | Tenancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tenancingo | 388621 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:69.5, meta_modificada:69.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:1, direccion:PRIVADA SEGUNDA PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO TENANCINGO, 90880 TENANCINGO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA 2 SUR, DE LA IGLESIA SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A DOS CALLES SE ENCUENTRA UNA PEQUEÑ, lon:-98.20142074, lat:19.14508427}} | 2024-11-11 | 2024-11-21 | 44770.68 | 44770.68 | 44770.68 | 44770.68 | 44770.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-MTT-FISM-004/2024-2, contratista:IRINEO VÁZQUEZ HUITRÓN, convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO TLAX, monto:44770.68, importe_modificado:44770.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.5}} | {2465202/proyecto_INICIO, 2465202/proyecto_PROCESO, 2465202/proyecto_INICIO, 2465202/proyecto_FIN, 2465202/proyecto_PROCESO, 2465202/proyecto_FIN, 2465202/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402463409 | Proyecto de inversión | 368145.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:368145.56, modificado:368145.56}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE SIN NOMBRE, LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA. - 384357 | 29 | Tlaxcala | 46 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Emiliano Zapata | 384357 | S | 11 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:222.0, meta_modificada:209.05}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE SIN NOMBRES PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE LOS MANANTIALES Y CALLE NOMBRE SIN DEFINIR, UBICADA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ESQUINA CON LA CALLE MANANTIALES LA , lon:-97.91342979, lat:19.5571369}} | 2024-11-25 | 2024-12-13 | 368145.56 | 368145.56 | 368145.56 | 368145.56 | 368145.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZDOP - AD - FAISMUN 2446023, contratista:SERGIO HERRERA MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA, monto:368145.56, importe_modificado:368145.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:209.05}} | {2463409/proyecto_INICIO, 2463409/proyecto_PROCESO, 2463409/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402465388 | Proyecto de inversión | 843572.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:843572.87, modificado:843572.87}} | REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, SEGUNDA ETAPA, FISM002 - 339850 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 339850 | S | 41344 | 41344 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE AYUNTAMIENTO INTERIOR SN BARRIO VILLA VICENTE GUERRERO, 90900 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTÉNCATL Y CALLE PABLO SIDAR, A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE SAN PABLO DEL MONTE, lon:-98.17063527, lat:19.11956915}} | 2024-01-31 | 2024-02-16 | 843572.87 | 843572.87 | 843572.87 | 843572.87 | 843572.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425002, contratista:JAVIER ROMERO DOMINGUEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:842068.38, importe_modificado:843572.87}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2465388/proyecto_PROCESO, 2465388/proyecto_FIN, 2465388/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:concluida , trimestre:4.0, usuario:everardomartinezd, fecha:2025-01-09}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402485380 | Proyecto de inversión | 150000.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:150000.18, modificado:150000.18}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA - 435705 | 29 | Tlaxcala | 56 | Santa Ana Nopalucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Nopalucan | 435705 | S | 115 | 95 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:66.0, meta_modificada:66.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:AVENIDA LOMA BONITA BARRIO SANTA ANA NOPALUCAN CENTRO, 90135 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 5 DE MAYO EN AVENIDA LOMA BONITA PARTIENDO DE ASTA BANDERA EN , lon:-98.334206, lat:19.2997662}} | 2024-12-02 | 2024-12-31 | 150000.18 | 150000.18 | 150000.18 | 150000.18 | 150000.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAN/OP/FISM2024/25, contratista:PABLO DURAN GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, monto:150000.18, importe_modificado:150000.18}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:66.0}} | {2485380/proyecto_INICIO, 2485380/proyecto_FIN, 2485380/proyecto_PROCESO, 2485380/proyecto_FIN, 2485380/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402508170 | Proyecto de inversión | 558855.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:558855.8, modificado:558855.8}} | REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, FISM095 - 459745 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 459745 | S | 42000 | 42000 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:684.9, meta_modificada:684.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES INTERIOR SN BARRIO VILLA VICENTE GUERRERO, 90900 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, CALLE VARIAS CALLES EN CALLES RECONOCIDAS DEL MU N, lon:-98.1721872, lat:19.11600944}} | 2024-07-22 | 2024-08-16 | 558855.8 | 558855.8 | 558855.8 | 558855.8 | 558855.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425095, contratista:INGENIERIA OBRAS Y PUENTES S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:447167.0, importe_modificado:447167.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:684.9}} | {2508170/proyecto_PROCESO, 2508170/proyecto_INICIO, 2508170/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402508195 | Proyecto de inversión | 56965.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:56965.29, modificado:56965.29}} | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA AURORA, BARRIO PUEBLA, MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA. - 459903 | 29 | Tlaxcala | 56 | Santa Ana Nopalucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Nopalucan | 459903 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.6, meta_modificada:135.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE LA AURORA BARRIO DE PUEBLA, 90139 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE GALEANA Y CARRETERA A SAN VICENTE, AVENIDA LOMA BONITA PARTIENDO DE ASTA BANDERA EN DIRECCION ESTE EN AVENIDA LOMA BONITA AVA, lon:-98.33093907, lat:19.29325006}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 56965.29 | 56965.29 | 56965.29 | 56965.29 | 56965.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAN/OP/FISM2024-2/10, contratista:CORPORATIVO JHIRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, monto:231325.62, importe_modificado:231325.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.6}} | {2508195/proyecto_INICIO, 2508195/proyecto_FIN, 2508195/proyecto_PROCESO, 2508195/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402508196 | Proyecto de inversión | 384141.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:384141.48, modificado:323632.92}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TLAXCALLI - 459918 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ayometla | 459918 | S | 13 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:180.0, meta_modificada:185.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE TLAXCALLI BARRIO SANTA CATARINA AYOMETLA, 90770 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE CALLE DE LA CULTURA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, LA CALLE EN LA QUE SE REALIZARA LA OBRA ENTRONCA CON LA , lon:-98.22841445, lat:19.19511206}} | 2024-12-09 | 2024-12-28 | 323632.92 | 323632.92 | 323632.92 | 323632.92 | 323632.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCA/DOP/FISM 24058_007, contratista:MARTIN MORA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:323632.92, importe_modificado:323632.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:185.0}} | {2508196/proyecto_INICIO, 2508196/proyecto_PROCESO, 2508196/proyecto_INICIO, 2508196/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402508205 | Proyecto de inversión | 187273.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:187273.29, modificado:187273.29}} | REHABILITACION DE PLAZA CIVICA E INSTALACIONES ADJUNTAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUACTZINCO, MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO - 459956 | 29 | Tlaxcala | 53 | San Juan Huactzinco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Huactzinco | 459956 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1399.8, meta_modificada:1399.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE REVOLUCION LA PLAZA CIVICA SE ENCUENTRA FRENTE A LA PRESIDENCIA MUNI, lon:-98.25043104, lat:19.23796718}} | 2024-12-23 | 2024-12-31 | 187273.29 | 187273.29 | 187273.29 | 187273.29 | 187273.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2453007-IR, contratista:BENITO GUILLERMO HUERTA CHAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO TLAX, monto:187273.29, importe_modificado:187273.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1399.8}} | {2508205/proyecto_INICIO, 2508205/proyecto_FIN, 2508205/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402509815 | Proyecto de inversión | 126196.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:126196.91, modificado:126196.91}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN PRIVADA TETLALPA, TERCERA SECCION CHIMALPA, ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO - 456054 | 29 | Tlaxcala | 22 | Acuamanala de Miguel Hidalgo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Acuamanala de Miguel Hidalgo | 456054 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:281.0, meta_modificada:281.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:22, localidad:3, direccion:PRIVADA TETLALPA SECCION CONCEPCIÓN CHIMALPA, 90860 CONCEPCIÓN CHIMALPA, ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE REFORMA, LA PRIVADA SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE 5 DE MAYO A 40 DE METROS DE CALLE REO, lon:-98.20251518, lat:19.22215685}} | 2024-12-09 | 2024-12-19 | 0 | 126196.91 | 126196.91 | 126196.91 | 126196.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:ACM/OP/FISM/012/2024, contratista:CONGLOMERADO EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS COMERLLAN S DE RL, convocante:MUNICIPIO DE ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO TLAX, monto:126196.91, importe_modificado:126196.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:281.0}} | {2509815/proyecto_INICIO, 2509815/proyecto_PROCESO, 2509815/proyecto_FIN, 2509815/proyecto_INICIO, 2509815/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402513319 | Proyecto de inversión | 347729 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347729.0, modificado:347729.0}} | REHABILITACION DE ARMERIA DE LA DIRECCION DE SEGURIDD PUBLICA Y VIALIDAD MUNICIPAL DE ZACATELCO | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Programa de Inversión de Mantenimiento | Seguridad | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | FORTAMUN-002/2024 | N | 0 | 0 | 3000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.3, meta_modificada:2.3}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:ZACATELCO, lon:-98.24604034, lat:19.21576974}} | 2024-11-08 | 2024-11-27 | 347729 | 347729 | 347729 | 347729 | 347729 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MZT-OP-FORTAMUN-002/2024, contratista:ASORIA, REMODELACION, SUPERVISION Y OBRAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATELCO PUEBLA, monto:347729.0, importe_modificado:347729.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.3}} | {2513319/proyecto_INICIO, 2513319/proyecto_FIN, 2513319/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510080 | Proyecto de inversión | 747533.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:747533.92, modificado:747533.92}} | REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "C" | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-046-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:ZACATELCO, lon:-98.2414, lat:19.2163}} | 2024-10-24 | 2025-01-22 | 747533.92 | 747533.92 | 747533.92 | 747533.92 | 747533.92 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402510130 | Proyecto de inversión | 191019.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:191019.02, modificado:191019.02}} | IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIO "B" | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-071-2024 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CONTLA , lon:-98.1667, lat:19.3333}} | 2024-10-16 | 2024-11-05 | 191019.02 | 191019.02 | 191019.02 | 191019.02 | 191019.02 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado / Registrado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402508129 | Proyecto de inversión | 149997.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:149997.38, modificado:149997.38}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE - 459533 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 459533 | S | 200 | 200 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN BARRIO SAN SEBASTIÁN, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE BENITO JUAREZ, A UN COSTADO DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE SAN SEBASTI, lon:-98.17389812, lat:19.12241145}} | 2024-07-07 | 2024-07-12 | 149997.38 | 149997.38 | 149997.38 | 149997.38 | 149997.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425094, contratista:PROYECTOS URBANOS Y SERVICIOS URBA S DE R. L DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:149997.38, importe_modificado:149997.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2508129/proyecto_INICIO, 2508129/proyecto_PROCESO, 2508129/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402508131 | Proyecto de inversión | 334704.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:334704.22, modificado:376708.98}} | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO 4TA ETAPA - 459542 | 29 | Tlaxcala | 53 | San Juan Huactzinco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Huactzinco | 459542 | S | 260 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:100.0, meta_modificada:128.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE REVOLUCION, CALLE FRANCISCO I MADERO SE REALIZARA LA COLOCACION DE LAMPARAS EN VARIAS C, lon:-98.25049779, lat:19.23800653}} | 2024-12-23 | 2024-12-31 | 376708.98 | 376708.98 | 376708.98 | 376708.98 | 376708.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2453009-IR, contratista:CRISTHIAN EMMANUEL CARMONA GOMEZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO TLAX, monto:376708.98, importe_modificado:376708.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:128.0}} | {2508131/proyecto_INICIO, 2508131/proyecto_FIN, 2508131/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402508136 | Proyecto de inversión | 1390000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1390000.0, modificado:1390000.0}} | CORTE DE TERRENO, REBORDEO, TERRAPLENES, REENCAUZAMIENTO Y COMPLEMENTARIOS EN CALLE VICTORIA Y BARRANCA - 459566 | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Contla de Juan Cuamatzi | 459566 | S | 2013 | 1956 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:6050.0, meta_modificada:6050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE VICTORIA PUEBLO SANTA MARÍA TLACATECPA, 90676 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE 23 DE MARZO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE VICTORIA Y QUE COLINDA CON LA BARRANCA Y QUE ESTÁ SITUADA EN LA, lon:-98.15364008, lat:19.33851961}} | 2024-12-03 | 2024-12-27 | 1390000 | 1390000 | 1390000 | 1390000 | 1390000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2418-038, contratista:MARIA ELIZABETH FLORES PADILLA, convocante:MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAX, monto:1112000.0, importe_modificado:1390000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:6050.0}} | {2508136/proyecto_PROCESO, 2508136/proyecto_FIN, 2508136/proyecto_PROCESO, 2508136/proyecto_INICIO, 2508136/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402508141 | Proyecto de inversión | 45000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:45000.0, modificado:56325.14}} | REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL DE ATLATENCO - 459580 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ayometla | 459580 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:24.0, meta_modificada:24.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE DE LOS ANGELES BARRIO SANTA CATARINA AYOMETLA, 90770 PALULA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE ATLATENCO Y CALLE DE LOS ANGELES, LA OBRA S ENCUENTRA UBICADA A UN COSTADO DEL CAMPO DEPORTIVO DE ATLATENCO, lon:-98.20250653, lat:19.18644367}} | 2024-12-09 | 2024-12-14 | 56325.14 | 56325.14 | 56325.14 | 56325.14 | 56325.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCA/DOP/FISM 24058_003, contratista:ZIMBUS SERVICIOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:56325.14, importe_modificado:56325.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:24.0}} | {2508141/proyecto_INICIO, 2508141/proyecto_FIN, 2508141/proyecto_PROCESO, 2508141/proyecto_INICIO, 2508141/proyecto_PROCESO, 2508141/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto tiene observaciones, mismas que si son solventadas antes de su envío al SRFT, podrán continuar con su proceso normal de planeación, en caso contrario, deberá ser eliminado de la plataforma MIDS., trimestre:4.0, usuario:RFT, fecha:2025-01-14}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402497777 | Proyecto de inversión | 129382.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:129382.19, modificado:209940.0}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 11 DE MAYO, ENTRE AV. ZACATELCO, COLONIA DOMINGO ARENAS - 458730 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 458730 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:7, direccion:CALLE 11 DE MAYO COLONIA DOMINGO ARENAS, 90754 DOMINGO ARENAS, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA ZACATELCO Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN CALLE 11 DE MAYO ENTRE AV. ZACATELCO COLONIA DOMINGO ARENAS, lon:-98.29615882, lat:19.18408361}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 209940 | 209940 | 209940 | 209940 | 209940 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTZ-OP-FAISMUN-019/2024, contratista:GRUPO AGA 2000 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATELCO PUEBLA, monto:209940.0, importe_modificado:209940.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2497777/proyecto_INICIO, 2497777/proyecto_FIN, 2497777/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:FE DE ERRATAS: DICE: AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 11 DE MAYO, ENTRE AV. ZACATELCO, COLONIA DOMINGO ARENAS - 458730 DEBE DECIR: AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIMERA CERRADA JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y AVENIDA NIÑOS HEROES, SECCION PRIMERA, ZACATELCO, TLAXCALA.-458730 , trimestre:4.0, usuario:jocelynrojass, fecha:2025-01-12}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402498535 | Proyecto de inversión | 170465.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:170465.04, modificado:170465.04}} | AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PLAZA DE COMUNIDAD EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUACTZINCO, MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO - 460520 | 29 | Tlaxcala | 53 | San Juan Huactzinco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Huactzinco | 460520 | S | 160 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:ANDADOR PLAZA DE COMUNIDAD PUEBLO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS, CALLE JUSTO SIERRA LA PLAZA DE COMUNIDAD SE ENCUENTRA A UN COS, lon:-98.25020901, lat:19.2386931}} | 2024-12-23 | 2024-12-31 | 170465.04 | 170465.04 | 170465.04 | 170465.04 | 170465.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2453001-AD, contratista:JOSE LUIS MORALES CERON, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO TLAX, monto:170465.04, importe_modificado:170465.04}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}} | {2498535/proyecto_PROCESO, 2498535/proyecto_INICIO, 2498535/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402508251 | Proyecto de inversión | 174360.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:174360.33, modificado:174360.33}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LA AURORA, BARRIO PUEBLA, MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA. - 460215 | 29 | Tlaxcala | 56 | Santa Ana Nopalucan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Ana Nopalucan | 460215 | S | 23 | 17 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:135.6, meta_modificada:135.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:56, localidad:1, direccion:CALLE LA AURORA BARRIO DE PUEBLA, 90139 SANTA ANA NOPALUCAN, SANTA ANA NOPALUCAN TLAXCALA ENTRE CALLE GALEANA Y CARRETERA A SAN VICENTE, AVENIDA LOMA BONITA PARTIENDO DEL ASTA BANDERA EN DIRECCION ESTE DE LA AVENIDA LOMA BONITA, lon:-98.33103516, lat:19.29336083}} | 2024-12-09 | 2024-12-31 | 174360.33 | 174360.33 | 174360.33 | 174360.33 | 174360.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SAN/OP/FISM2024-2/10, contratista:CORPORATIVO JHIRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA ANA NOPALUCAN, monto:231325.62, importe_modificado:231325.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:135.6}} | {2508251/proyecto_PROCESO, 2508251/proyecto_FIN, 2508251/proyecto_INICIO, 2508251/proyecto_FIN, 2508251/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402508256 | Proyecto de inversión | 214934.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:214934.81, modificado:242321.81}} | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROGRESO - 460249 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ayometla | 460249 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PROGRESO BARRIO SANTA CATARINA AYOMETLA, 90770 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE 2 DE FEBRERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA ESTA UBIADA HACIA AL LADO SUR DE LA CAL, lon:-98.22421948, lat:19.19386324}} | 2024-12-09 | 2024-12-28 | 242321.81 | 242321.81 | 242321.81 | 242321.81 | 242321.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCA/DOP/FISM 24058_006, contratista:ZIMBUS SERVICIOS, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:242321.81, importe_modificado:242321.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {2508256/proyecto_INICIO, 2508256/proyecto_PROCESO, 2508256/proyecto_FIN, 2508256/proyecto_PROCESO, 2508256/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402497833 | Proyecto de inversión | 316526.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:316526.56, modificado:316526.56}} | REHABILITACION DE CENTRO CULTURAL Y ARTISTICO - 458818 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Cultura y turismo | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ayometla | 458818 | S | 4896 | 4567 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2764.0, meta_modificada:2764.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL INTERIOR UNO BARRIO SANTA CATARINA AYOMETLA, 90770 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE BARRANCA DE SANCHEZ Y CALLE PRICADA GUANAJUATO, CALLE CALLE ALDAMA LA OBRA SE ENCUENTRA U, lon:-98.21575443, lat:19.20156371}} | 2024-12-09 | 2024-12-22 | 316526.56 | 316526.56 | 316526.56 | 316526.56 | 316526.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCA/DOP/FISM 24058_001, contratista:ISIEC INFRAESTRUCTURA AL SERVICIO DE INGENIERIA ELECTROMECANICA Y CIVIL S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:316526.56, importe_modificado:316526.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2764.0}} | {2497833/proyecto_INICIO, 2497833/proyecto_PROCESO, 2497833/proyecto_INICIO, 2497833/proyecto_FIN, 2497833/proyecto_PROCESO, 2497833/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402508270 | Proyecto de inversión | 876323.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:876323.39, modificado:876323.39}} | REHABILITACION DE PUENTE 5 DE MAYO - 460369 | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Contla de Juan Cuamatzi | 460369 | S | 4238 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:PRIVADA 5 DE MAYO PUEBLO SANTA MARÍA TLACATECPA, 90676 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE LOS ENCINOS Y CALLE 21 DE MARZO, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA INTERSECCION DE LA PRIVADA 5 DE MAYO CON LA CALLE , lon:-98.1583594, lat:19.33148112}} | 2024-12-04 | 2024-12-29 | 876323.39 | 876323.39 | 876323.39 | 876323.39 | 876323.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2418-035, contratista:JHOVANY CUATECONTZI RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAX, monto:876323.39, importe_modificado:876323.39}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2508270/proyecto_INICIO, 2508270/proyecto_PROCESO, 2508270/proyecto_FIN, 2508270/proyecto_PROCESO, 2508270/proyecto_INICIO, 2508270/proyecto_FIN, 2508270/proyecto_PROCESO, 2508270/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402508271 | Proyecto de inversión | 119883.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:119883.1, modificado:119883.1}} | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE ZITLALTEPEC DEL MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS - 460371 | 29 | Tlaxcala | 37 | Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Ziltlaltépec de Trinidad Sánchez Santos | 460371 | S | 3605 | 3321 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS CALLE 3 SUR CALLE INDEPENDENCIA, CALLE 2 SUR, CALLE 4 SUR, CALLE 6 SUR, CALLE 8 SUR, CALLE 4 ORIENTE COLONIA ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE Y , , lon:-97.90862087, lat:19.20500791}} | 2024-12-22 | 2024-12-31 | 119883.1 | 119883.1 | 119883.1 | 119883.1 | 119883.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP-OPZ-FISM24-02, contratista:MARCOS MICHAEL RAMIREZ ACEVES, convocante:MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, monto:119883.1, importe_modificado:119883.1}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:50.0}} | {2508271/proyecto_INICIO, 2508271/proyecto_PROCESO, 2508271/proyecto_FIN, 2508271/proyecto_INICIO, 2508271/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402508665 | Proyecto de inversión | 36225 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:36225.0, modificado:34664.66}} | MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DE LA COLONIA EL SATELITE DEL MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA. - 462130 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 462130 | S | 10649 | 9895 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO PUEBLO LA MAGDALENA TLALTELULCO, 90830 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y BRECHA BARRANCA, CALLE 5 DE MAYO EL PROYECTO SE ENCONTRARA A UN COSTADO DE LA BAR, lon:-98.16293796, lat:19.27346424}} | 2024-12-06 | 2024-12-10 | 34664.66 | 34664.66 | 34664.66 | 34664.66 | 34664.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP48/FISM24AD/2, contratista:CARLOS ISRAEL MORALES PLUMA, convocante:MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO, monto:34664.66, importe_modificado:34664.66}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2508665/proyecto_FIN, 2508665/proyecto_PROCESO, 2508665/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402497886 | Proyecto de inversión | 561958.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:561958.87, modificado:561958.87}} | REHABILOTACION DE CANCHA DE USOS MULTILES, FISM091 - 458911 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 458911 | S | 1050 | 1050 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:125.0, meta_modificada:125.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE LOMAS DE SAN VALENTIN INTERIOR SN BARRIO SAN MIGUEL, 90940 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE CUAHUTEMOC, ATRAS DE LA IGLESIA DE SAN MIGUEL, lon:-98.16339813, lat:19.12705019}} | 2024-07-25 | 2024-08-20 | 561958.87 | 561958.87 | 561958.87 | 561958.87 | 561958.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425091, contratista:HILARIO GREGORIO REYES CAPILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:561958.87, importe_modificado:561958.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:125.0}} | {2497886/proyecto_PROCESO, 2497886/proyecto_INICIO, 2497886/proyecto_FIN, 2497886/proyecto_INICIO, 2497886/proyecto_FIN, 2497886/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402497972 | Proyecto de inversión | 225179.13 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225179.13, modificado:225179.13}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, FISM092 - 459141 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 459141 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRIVADA FRESNOS INTERIOR SN BARRIO SAN NICOLÁS, 90930 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE 1RO DE MAYO Y CALLE PROGRESO, A UN COSTADP DE LA CARRETER VOIA CORTA, lon:-98.14665163, lat:19.13533841}} | 2024-06-03 | 2024-06-14 | 225179.13 | 225179.13 | 225179.13 | 225179.13 | 225179.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425092, contratista:MORELIA OTERO MENDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:225179.13, importe_modificado:225179.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2497972/proyecto_PROCESO, 2497972/proyecto_FIN, 2497972/proyecto_INICIO, 2497972/proyecto_PROCESO, 2497972/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402508312 | Proyecto de inversión | 161999 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:161999.0, modificado:159674.86}} | REHABILITACION DDE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES DE LA POBLACION - 460489 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ayometla | 460489 | S | 670 | 600 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:58.0, meta_modificada:58.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO SANTA CATARINA AYOMETLA, 90770 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE FERROCARRIL, CALLE DE LOS ANGELES LA UBICACION DE ESTA OBRA SE REALIZARA, lon:-98.21575077, lat:19.1995453}} | 2024-12-09 | 2024-12-21 | 159674.86 | 159674.86 | 159674.86 | 159674.86 | 159674.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCA/DOP/FISM 24058_004, contratista:ALTERNATIVA ENERGETICA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:159674.86, importe_modificado:159674.86}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:58.0}} | {2508312/proyecto_INICIO, 2508312/proyecto_PROCESO, 2508312/proyecto_FIN, 2508312/proyecto_PROCESO, 2508312/proyecto_FIN, 2508312/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402498018 | Proyecto de inversión | 2780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2780000.0, modificado:3040173.06}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA JUAN CUAMATZI - 459232 | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Contla de Juan Cuamatzi | 459232 | S | 1378 | 1290 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:850.0, meta_modificada:850.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA JUAN CUAMATZI PUEBLO SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE HEROES DE NACOZARI Y CALLE PRIMAVERA, LA OBRA INICIA DESDE LAS VIAS DEL TREN Y CULMINA HASTA LA CALLE PRIMAV, lon:-98.17364759, lat:19.33549863}} | 2024-12-04 | 2024-12-28 | 3040173.06 | 3040173.06 | 3040173.06 | 3040173.06 | 3040173.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2418-031, contratista:LUXXOTT, convocante:MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAX, monto:3040173.06, importe_modificado:3040173.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:850.0}} | {2498018/proyecto_PROCESO, 2498018/proyecto_FIN, 2498018/proyecto_PROCESO, 2498018/proyecto_INICIO, 2498018/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402499517 | Proyecto de inversión | 38800.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:38800.3, modificado:38029.64}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, AV. FERROCARRIL, TECPA MORALES DEL MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAX. - 462670 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 462670 | S | 143 | 97 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:75.0, meta_modificada:75.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE FERROCARRIL PUEBLO LA MAGDALENA TLALTELULCO, 90830 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE 22 DE JULIO Y CALLE PROGRESO, CALLE MARGARITAS LA OBRA DE REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIOS SE , lon:-98.19716879, lat:19.29238648}} | 2024-12-11 | 2024-12-22 | 38029.64 | 38029.64 | 38029.64 | 38029.64 | 38029.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP48/FISM24AD/3, contratista:PEDRO CUAPIO LIMA, convocante:MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO, monto:38029.64, importe_modificado:38029.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:75.0}} | {2499517/proyecto_FIN, 2499517/proyecto_PROCESO, 2499517/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402508347 | Proyecto de inversión | 360000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:360000.0, modificado:360000.0}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN CENTROS EDUCATIVOS - 460614 | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Contla de Juan Cuamatzi | 460614 | S | 176 | 140 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:AVENIDA ALVARO OBREGON PUEBLO SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE AVENIDA MORELOS Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO, LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL INTERIOR DE LA ESCUELA PRIMARIA XOCITECA, lon:-98.15845351, lat:19.32579988}} | 2024-12-05 | 2024-12-28 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | 360000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2418-041, contratista:FRANCISCO ACOLTZI NAVA, convocante:MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAX, monto:360000.0, importe_modificado:360000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:2.0}} | {2508347/proyecto_PROCESO, 2508347/proyecto_FIN, 2508347/proyecto_INICIO, 2508347/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402508725 | Proyecto de inversión | 48110 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48110.0, modificado:48140.0}} | MANTENIMIENTO DE CANAL AGRÍCOLA EN SAN LORENZO AXOCOMANITLA LOCALIDAD SAN LORENZO AXOCOMANITLA ASENTAMIENTO SAN LORENZO AXOCOMANITLA - 462290 | 29 | Tlaxcala | 54 | San Lorenzo Axocomanitla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Lorenzo Axocomanitla | 462290 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:54, localidad:1, direccion:CALLE BRIONES EJIDO SAN LORENZO AXOCOMANITLA, 90760 SAN LORENZO AXOCOMANITLA, SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAXCALA ENTRE Y , SOBRE LA CALLE BRIONES QUE LLEGA DIRECTO A LA TENICA NO.56 BICENTENARIO, lon:-98.25504684, lat:19.21684027}} | 2024-10-07 | 2024-10-21 | 48140 | 48140 | 48140 | 48140 | 48140 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:AXOCO/OP/FAISMUN/003/2024, contratista:GEORGINA ELIZABETH SANCHEZ DIAZ, convocante:MUNICIPIO DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA, monto:48140.0, importe_modificado:48140.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}} | {2508725/proyecto_INICIO, 2508725/proyecto_FIN, 2508725/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402507568 | Proyecto de inversión | 610986.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:610986.41, modificado:607804.76}} | LA OBRA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN CALLE BARRANCA SECA ESQUINA CON CALLE VALLE DEL SOL, SECCION SEGUNDA ZACATELCO TLAXCALA - 456738 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 456738 | S | 500 | 500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:103.73, meta_modificada:103.73}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE BARRANCA SECA BARRIO SECCIÓN SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE VALLE DEL SOL Y CALLE MANANTIALES, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DENOMINADA BARRANCA SECA ENTRE LA CALLE VALLE DEL SOL Y CALLE MANANTIA, lon:-98.248269, lat:19.206227}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 607804.76 | 607804.76 | 607804.76 | 607804.76 | 607804.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTZ_OP_FAISMUN_001_2024, contratista:ASESORIA, REMODELACION, SUPERVISOIN Y OBRAS S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATELCO PUEBLA, monto:607804.76, importe_modificado:607804.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:103.73}} | {2507568/proyecto_PROCESO, 2507568/proyecto_FIN, 2507568/proyecto_PROCESO, 2507568/proyecto_INICIO, 2507568/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402498952 | Proyecto de inversión | 222276.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:222276.49, modificado:368333.34}} | REHABILITACION DE CARRETERA EN AVENIDA SAN MARTIN DEL MUNICIPIO DE MATIVITAS - 461753 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Natívitas | 461753 | S | 152 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:843.84, meta_modificada:725.87}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:1, direccion:AVENIDA SAN MARTIN PUEBLO NATIVITAS, 90710 NATÍVITAS, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE AVENIDA XICOHTENCATL Y CALLE SEGUNDA DE ZARAGOZA, CALLE REFORMA EL TRAMO INICIA EN CARRETERA AVENIDA SAN MARTIN A 100 METROS DE LA CALLE DE ACCESO A, lon:-98.320083, lat:19.231278}} | 2024-12-04 | 2024-12-22 | 368333.34 | 368333.34 | 368333.34 | 368333.34 | 368333.34 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2423029-IR, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR GIO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA, monto:736666.69, importe_modificado:736666.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:725.87}} | {2498952/proyecto_INICIO, 2498952/proyecto_PROCESO, 2498952/proyecto_FIN, 2498952/proyecto_INICIO, 2498952/proyecto_PROCESO, 2498952/proyecto_INICIO, 2498952/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402499750 | Proyecto de inversión | 400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:400000.0, modificado:335746.84}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO MICHAC - 463190 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Natívitas | 463190 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:16, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO SANTIAGO MICHAC, 90721 SANTIAGO MICHAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE RUBÉN DARÍO Y , CALLE ALLENDE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO SANTIAGO MICHAC CP. 90721 SANTIAGO MICHAC NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE C, lon:-98.335583, lat:19.225806}} | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 335746.84 | 335746.84 | 335746.84 | 335746.84 | 335746.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2423045-AD, contratista:ING. JOSE HUMBERTO OLMEDO ATENCO, convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA, monto:335746.84, importe_modificado:335746.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {2499750/proyecto_INICIO, 2499750/proyecto_PROCESO, 2499750/proyecto_INICIO, 2499750/proyecto_FIN, 2499750/proyecto_PROCESO, 2499750/proyecto_FIN, 2499750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402499756 | Proyecto de inversión | 530711.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:530711.31, modificado:530711.31}} | CONSTRUCCION DE AULAS DE REHABILITACION DE CENTRO DE ATENCION INFANTIL CAI - 463200 | 29 | Tlaxcala | 21 | Nanacamilpa de Mariano Arista | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Nanacamilpa de Mariano Arista | 463200 | S | 4500 | 3500 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:60.75, meta_modificada:60.75}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:21, localidad:1, direccion:BOULEVARD BENITO JUAREZ COLONIA CHAPULTEPEC, 90280 CIUDAD DE NANACAMILPA, NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA TLAXCALA ENTRE CALLE ABASOLO Y AVENIDA PROLONGACION BENITO JUAREZ, CALLE OCAMPO EL CAI ESTA UBICADO EN LA CALLE BENITO JUARE, lon:-98.53215545, lat:19.49664046}} | 2024-12-15 | 2024-12-30 | 530711.31 | 530711.31 | 530711.31 | 530711.31 | 530711.31 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:60.75}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402499758 | Proyecto de inversión | 232464 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232464.0, modificado:231623.78}} | EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA DE LA COLONIA EL SATELITE DEL MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA. - 463206 | 29 | Tlaxcala | 48 | La Magdalena Tlaltelulco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de la Magdalena Tlaltelulco | 463206 | S | 10649 | 9895 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:48, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO PUEBLO LA MAGDALENA TLALTELULCO, 90830 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y BRECHA BARRANCA, CALLE 5 DE MAYO LA OBRA SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA BARRANCA., lon:-98.16293695, lat:19.27346392}} | 2024-12-11 | 2024-12-15 | 231623.78 | 231623.78 | 231623.78 | 231623.78 | 231623.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOP48/FISM24IR/8, contratista:LORENA SARAI VILLA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE LA MAGDALENA TLALTELULCO, monto:231623.78, importe_modificado:231623.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2499758/proyecto_INICIO, 2499758/proyecto_FIN, 2499758/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402507649 | Proyecto de inversión | 84075.41 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:84075.41, modificado:116340.1}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN PRIMERA CERRADA FRANCISCO SARABIA ENTRE AV. PUEBLA NTE Y CALLE FRANCISCO SARABIA, SECCION TERCERA DE XOCHICALCO, ZACATELCO TLAXCALA - 457073 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 457073 | S | 55 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:109.53, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CERRADA FRANCISCO SARABIA BARRIO XOCHICALCO, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA PUEBLA Y CALLE FRANCISCO SARABIA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CERRADA DENOMINADA FRANCISCIO SARABIA ENTRE LA AVENIDA PUEBLA , lon:-98.243549, lat:19.203442}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 116340.1 | 116340.1 | 116340.1 | 116340.1 | 116340.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTZ_OP_FAISMUN-003/2024, contratista:SERGIO CARRASCO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZACATELCO PUEBLA, monto:116340.1, importe_modificado:116340.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.0}} | {2507649/proyecto_INICIO, 2507649/proyecto_PROCESO, 2507649/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:FE DE ERRATAS: DICE: AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN PRIMERA CERRADA FRANCISCO SARABIA ENTRE AV. PUEBLA NTE Y CALLE FRANCISCO SARABIA, SECCION TERCERA DE XOCHICALCO, ZACATELCO TLAXCALA - 457073, DEBE DECIR: REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA EMILIANO ZAPATA NORTE, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ESTRELLA, SECCIÓN SEGUNDA, ZACATELCO, TLAXCALA-457073 , trimestre:4.0, usuario:jocelynrojass, fecha:2025-01-12}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402508010 | Proyecto de inversión | 938398.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:938398.05, modificado:938398.05}} | CONSTRUCCION DE DRENAJES SANITARIOS EN VARIAS LOCALIDADES - 458980 | 29 | Tlaxcala | 18 | Contla de Juan Cuamatzi | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Contla de Juan Cuamatzi | 458980 | S | 389 | 312 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:18, localidad:1, direccion:CALLE VARIAS CALLES PUEBLO SAN BERNARDINO CONTLA CENTRO, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y CALLE VARIAS CALLES, LA OBRA CONSTA DE 5 ACCIONES QUE SON DRENAJES SANITARIOS QUE SE COSNTRUIR, lon:-98.15850889, lat:19.32948672}} | 2024-12-05 | 2024-12-18 | 938398.05 | 938398.05 | 938398.05 | 938398.05 | 938398.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2418-037, contratista:GRUPO URBANIZADOR ZADE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAX, monto:938398.05, importe_modificado:938398.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:450.0}} | {2508010/proyecto_PROCESO, 2508010/proyecto_INICIO, 2508010/proyecto_FIN, 2508010/proyecto_PROCESO, 2508010/proyecto_FIN, 2508010/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402508938 | Proyecto de inversión | 73221.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:73221.73, modificado:73221.73}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN CERRADA PUEBLA NORTE, ENTRE CALLE DIEGO RIVERA Y CALLE PEDRO MORALES PTE, SECCIÓN SEGUNDA, ZACATELCO TLAXCALA. - 463227 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 463227 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:36.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRIVADA CERRADA BARRIO SECCIÓN SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA PUEBLA NORTE Y CALLE DIEGO RIVERA, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIVADA DENOMINADA CERRADA PUEBLA ENTRE LA AVENIDA PUEBLA NORTE Y , lon:-98.24397338, lat:19.21959736}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 73221.73 | 73221.73 | 73221.73 | 73221.73 | 73221.73 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTZ-OP-FAISMUN-011/2024, contratista:ARMAH PROYECTOS Y CONSTRUCCION S. DE .R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATELCO PUEBLA, monto:73221.73, importe_modificado:73221.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:36.0}} | {2508938/proyecto_INICIO, 2508938/proyecto_PROCESO, 2508938/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402508079 | Proyecto de inversión | 276433.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:276433.8, modificado:284676.13}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 15 DE AGOSTO - 459254 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ayometla | 459254 | S | 12 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:310.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 15 DE AGOSTO BARRIO SANTA CATARINA AYOMETLA, 90770 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE 29 DE MARZO Y CALLE 15 DE AGOSTO, CALLE BARRANCA DE SANCHEZ LA OBRA SE ENCUENTRA TRESCIENTOS DIEZ MET, lon:-98.21648399, lat:19.20417774}} | 2024-12-09 | 2024-12-21 | 284676.13 | 284676.13 | 284676.13 | 284676.13 | 284676.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCA/DOP/FISM 24058_008, contratista:MARTIN MORA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:284676.13, importe_modificado:284676.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:310.0}} | {2508079/proyecto_INICIO, 2508079/proyecto_PROCESO, 2508079/proyecto_INICIO, 2508079/proyecto_FIN, 2508079/proyecto_PROCESO, 2508079/proyecto_FIN, 2508079/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402508089 | Proyecto de inversión | 51554.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:51554.54, modificado:51554.54}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, FISM093 - 459278 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 459278 | S | 150 | 150 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:120.0, meta_modificada:120.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:CALLE 3 DE JUNIO INTERIOR SN BARRIO CRISTO, 90920 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE 15 DE MAYO Y CAMINO BARRANCA, A UNA CUADRA DE GAMMA 2 DEL MUNICPIO, lon:-98.1505206, lat:19.14526463}} | 2024-06-17 | 2024-06-21 | 51554.54 | 51554.54 | 51554.54 | 51554.54 | 51554.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425093, contratista:CRISTOBAL XELANO CAPILLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:51554.54, importe_modificado:51554.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:120.0}} | {2508089/proyecto_INICIO, 2508089/proyecto_FIN, 2508089/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402508964 | Proyecto de inversión | 188956.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:188956.66, modificado:193046.54}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA ÁLVAREZ DEL CAMPO, ENTRE CALLE ÁLVAREZ DEL CAMPO Y CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS, SECCIÓN SEGUNDA, ZACATELCO, TLAXCALA. - 463324 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 463324 | S | 30 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE ALVAREZ DEL CAMPO BARRIO SECCIÓN SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE ALVAREZ DEL CAMPO Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DENOMINADA ALVAREZ DEL CAMPO ENTRE LA PRIVADA ALVAREZ D, lon:-98.248352, lat:19.213363}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 193046.54 | 193046.54 | 193046.54 | 193046.54 | 193046.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTZ-OP-FAISMUN-006/2024, contratista:XYA GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE ZACATELCO PUEBLA, monto:193046.54, importe_modificado:193046.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.8}} | {2508964/proyecto_INICIO, 2508964/proyecto_PROCESO, 2508964/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402468542 | Proyecto de inversión | 1182643.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1182643.7, modificado:1182643.7}} | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO DE LA PREPARATORIA EDUCACION MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA CON CLAVE 29EMS0008V BARDA. PRIMERA ETAPA - 396394 | 29 | Tlaxcala | 27 | Tenancingo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Tenancingo | 396394 | S | 300 | 300 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:508.94, meta_modificada:508.94}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:27, localidad:7, direccion:CALLE ACOPILCO COLONIA CONCEPCIÓN ACOPILCO, 90886 CONCEPCIÓN ACOPILCO, TENANCINGO TLAXCALA ENTRE CARRETERA VIA CORTA PUEBLA SANTA ANA CHIAUTEMPAN Y , DE LA SALIDA DE TENANCINGO EN DIRECCION A LA CD PUEBLA POR EL LADO DEL PASO, lon:-98.18761088, lat:19.13874287}} | 2024-11-21 | 2024-12-27 | 1182643.7 | 1182643.7 | 1182643.7 | 1182643.7 | 1182643.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:C.O.P.-MTT-FISM-010/2024-2, contratista:RAYMUNDO ADRIAN CERVANTES PIEDRAS, convocante:MUNICIPIO DE TENANCINGO TLAX, monto:1182643.7, importe_modificado:1182643.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:508.94}} | {2468542/proyecto_PROCESO, 2468542/proyecto_FIN, 2468542/proyecto_INICIO, 2468542/proyecto_FIN, 2468542/proyecto_INICIO, 2468542/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402497648 | Proyecto de inversión | 774189.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:774189.1, modificado:214632.99}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SANTA INÉS, ENTRE AV. ZACATELCO, COLONIA DOMINGO ARENAS, TLAXCALA - 458533 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 458533 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:521.1, meta_modificada:133.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:7, direccion:CALLE SANTA INES COLONIA DOMINGO ARENAS, 90754 DOMINGO ARENAS, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA ZACATELCO Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE SANTA INÉS ENTRE AVENIDA ZACATELCO EN LA COLONIA DOMINGO ARENAS, lon:-98.29764516, lat:19.18315764}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 214632.99 | 214632.99 | 214632.99 | 214632.99 | 214632.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTZ-OP-FAISMUN-018/2024, contratista:SERGIO CARRASCO PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE ZACATELCO PUEBLA, monto:214632.99, importe_modificado:214632.99}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:133.0}} | {2497648/proyecto_INICIO, 2497648/proyecto_PROCESO, 2497648/proyecto_FIN, 2497648/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:FE DE ERRATAS: POR ERROR DE REDACCION Y CAMBIOS POR CONFLICTOS DE INTERES SOCIAL CON COMITES. DICE: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SANTA INÉS, ENTRE AV. ZACATELCO, COLONIA DOMINGO ARENAS, TLAXCALA - 458533 DEBE DECIR: REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA EMILIANO ZAPATA NORTE, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ESTRELLA, SECCIÓN SEGUNDA, ZACATELCO, TLAXCALA.-458533 , trimestre:4.0, usuario:jocelynrojass, fecha:2025-01-12}, obs2: {observación:FE DE ERRATAS: DICE: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SANTA INÉS, ENTRE AV. ZACATELCO, COLONIA DOMINGO ARENAS, TLAXCALA - 458533 DEBE DECIR: REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA EMILIANO ZAPATA NORTE, ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ESTRELLA, SECCIÓN SEGUNDA, ZACATELCO, TLAXCALA.-458533 , trimestre:4.0, usuario:jocelynrojass, fecha:2025-01-12}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402494674 | Proyecto de inversión | 456767.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:456767.59, modificado:410012.38}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MANUEL AVILA CAMACHO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUACTZINCO, MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO. - 451790 | 29 | Tlaxcala | 53 | San Juan Huactzinco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de San Juan Huactzinco | 451790 | S | 13 | 12 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:216.0, meta_modificada:432.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:53, localidad:1, direccion:CALLE MANUEL AVILA CAMACHO PUEBLO SAN JUAN HUACTZINCO, 90195 SAN JUAN HUACTZINCO, SAN JUAN HUACTZINCO TLAXCALA ENTRE CALLE GALEANA Y TERRACERIA TERRENOS DE LABOR, CALLE VISTA HERMOSA SUR EL INICIO DE LA OBRA SE ENCUENTRA SOBRE L, lon:-98.25860189, lat:19.23246105}} | 2024-12-23 | 2024-12-31 | 410012.38 | 410012.38 | 410012.38 | 410012.38 | 410012.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2453005-IR, contratista:JOSE LUIS MORALES CERON, convocante:MUNICIPIO DE SAN JUAN HUACTZINCO TLAX, monto:410012.38, importe_modificado:410012.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:432.9}} | {2494674/proyecto_INICIO, 2494674/proyecto_FIN, 2494674/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302408889 | Proyecto de inversión | 67059.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:67059.52, modificado:67059.52}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN FISM 2434423 LOCALIDAD MAGUEY CENIZO - 65615 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 65615 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:132.43, meta_modificada:132.43}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:117, direccion:CALLE CAMINO A LAS VIGAS COLONIA MAGUEY CENIZO, 90264 MAGUEY CENIZO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARY, EN LA CALLE QUE ENTRA SEGUNDA CUADRA ANTES DE LLEGAR A LA CURVA HACIA ARRIBA, lon:-98.29466742, lat:19.67076518}} | 2024-04-30 | 2024-08-01 | 67059.52 | 67059.52 | 67059.52 | 67059.52 | 67059.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434423, contratista:JUAN CARLOS MORA RODRUIGEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:67059.52, importe_modificado:67059.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:132.43}} | {2408889/proyecto_INICIO, 2408889/proyecto_FIN, 2408889/proyecto_PROCESO, 2408889/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402507715 | Proyecto de inversión | 108502.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:108502.84, modificado:475493.64}} | CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS DESIDERIO HERNANDEZ XOCHITIOTZIN, EN CALLE ITURBIDE ESQUINA CON CALLE BENITO JUAREZ SECCION TERCERA GUARDIA, ZACATELCO TLAXCALA - 457549 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 457549 | S | 55 | 54 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.51, meta_modificada:116.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:CALLE ITURBIDE BARRIO SECCIÓN TERCERA GURDIA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y , LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL JARDIN DE NIÑOS DESIDERIO HERNANDEZ XOCHITIOTZIN EN CALLE ITURB, lon:-98.23661515, lat:19.19336274}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 475493.64 | 475493.64 | 475493.64 | 475493.64 | 475493.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTZ-OP-FAISMUN-020/2024, contratista:GRUPO AGA 2000 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATELCO PUEBLA, monto:475493.64, importe_modificado:475493.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:116.8}} | {2507715/proyecto_INICIO, 2507715/proyecto_FIN, 2507715/proyecto_PROCESO, 2507715/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:POR SITUACION SOCIAL LA OBRA SE MODIFICO DE NOMBRE: AMPLIACIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN KINDER DESIDERIO HERNANDEZ XOCHITIOTZIN EN CALLE ITURBIDE, ESQUINA CON CALLE BENITO JUAREZ, SECCION TERCERA GUARDIA, ZACATELCO TLAXCALA. , trimestre:4.0, usuario:jocelynrojass, fecha:2025-01-09}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302408902 | Proyecto de inversión | 109364.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:109364.78, modificado:109364.78}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE FISM 2434370 LOCALIDAD SAN JOSÉ TEPEYAHUALCO - 66374 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 66374 | S | 15 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:86, direccion:CALLE POZO DE LA COMUNIDAD COLONIA SAN JOSÉ TEPEYAHUALCO, 90267 SAN JOSÉ TEPEYAHUALCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE FRNACISCO I MADERO Y CARRETERA RAMAL A LAGUNILLA, AL SALIR DE LA COMUNIDAD HACIA LAGUNILLA SE ENCUENTRA EL POZ, lon:-98.27094434, lat:19.59395378}} | 2024-04-30 | 2024-08-01 | 109364.78 | 109364.78 | 109364.78 | 109364.78 | 109364.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434370, contratista:MATILDE MICAELA VÁSQUEZ MENESES, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:109364.78, importe_modificado:109364.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2408902/proyecto_INICIO, 2408902/proyecto_PROCESO, 2408902/proyecto_FIN, 2408902/proyecto_INICIO, 2408902/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302409006 | Proyecto de inversión | 89918.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:89918.36, modificado:89918.36}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN FISM 2434407 LOCALIDAD DIEGO MUÑOZ CAMARGO - 71515 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 71515 | S | 4 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.23, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:106, direccion:COLONIA DIEGO MUÑOZ CAMARGO, 90257 DIEGO MUÑOZ CAMARGO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y CALLE PRESIDENCIA, A MEDIA CUADRA A LA DERECHA DE DONDE SE ENCUENTRA LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD E IGUAL EN LA ESQUINA DE DONDE SE ENCUENTRA UN, lon:-98.14353994, lat:19.59933704}} | 2024-04-30 | 2024-08-01 | 89918.36 | 89918.36 | 89918.36 | 89918.36 | 89918.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434407, contratista:GRUPO EDIFICADOR ALED S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:89918.36, importe_modificado:89918.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:171.0}} | {2409006/proyecto_INICIO, 2409006/proyecto_PROCESO, 2409006/proyecto_INICIO, 2409006/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302409033 | Proyecto de inversión | 58432.52 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:58432.52, modificado:58432.52}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN FISM 2434297 LOCALIDAD C F E LA MARTINICA - 74045 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 74045 | S | 20 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:143.0, meta_modificada:143.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:39, direccion:COLONIA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD-LA MARTINICA, 90277 LA VEGA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CARRETERA TLAXCO APIZACO Y CALLE RANCHERIA LA LOMA, JUNTO A LA QUESERÍA DE DON RAMON Y PASANDO LA BARRANCA, lon:-98.1404435, lat:19.58217384}} | 2024-03-19 | 2024-08-01 | 58432.52 | 58432.52 | 58432.52 | 58432.52 | 58432.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434297, contratista:CFE, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:58432.52, importe_modificado:58432.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:143.0}} | {2409033/proyecto_INICIO, 2409033/proyecto_PROCESO, 2409033/proyecto_FIN, 2409033/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302418076 | Proyecto de inversión | 173093.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:173093.11, modificado:173093.11}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN FISM 2434130 LOCALIDAD LA EJIDAL - 222227 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 222227 | S | 25 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:294.5, meta_modificada:294.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO SARABIA COLONIA EJIDAL, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE VICTORIA DORANTES Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CUAUHTEMOC EN LA CALLE DEL DOCTOR ARMANDO DE DONDE VIENE LA CALLE DEL RASTRO A DOS CUADRAS SE ENC, lon:-98.12361278, lat:19.61044954}} | 2024-07-24 | 2024-08-31 | 173093.11 | 173093.11 | 173093.11 | 173093.11 | 173093.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434130, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA CABYME S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:173093.11, importe_modificado:173093.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:294.5}} | {2418076/proyecto_INICIO, 2418076/proyecto_FIN, 2418076/proyecto_PROCESO, 2418076/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302418109 | Proyecto de inversión | 330810.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:330810.96, modificado:330810.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN FISM 2434204 LOCALIDAD SAN JOSÉ ATOTONILCO CALLE LÁZARO CÁRDENAS - 222421 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 222421 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.32, meta_modificada:486.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS COLONIA SAN JOSÉ ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ ATOTONILCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE DIAZ MIRON Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, DONDE SE ENCUENTRA LA IGLESIA DE PADRE JESUS ES A MANO IZQUIERDA LLEGA UNO A LA , lon:-98.05148685, lat:19.59780713}} | 2024-07-24 | 2024-08-31 | 330810.96 | 330810.96 | 330810.96 | 330810.96 | 330810.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434204, contratista:ZDANIYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:330810.96, importe_modificado:330810.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:486.32}} | {2418109/proyecto_INICIO, 2418109/proyecto_PROCESO, 2418109/proyecto_FIN, 2418109/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402497793 | Proyecto de inversión | 225712.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:225712.78, modificado:225712.78}} | CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, FISM090 - 458756 | 29 | Tlaxcala | 25 | San Pablo del Monte | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de San Pablo del Monte | 458756 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:25, localidad:1, direccion:PRIVADA MONTESSORI INTERIOR SN BARRIO SAN MIGUEL, 90940 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE AYUNTAMIENTO Y CALLE MANANTIALES, A UN COSTADO DE LA UBR DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO, lon:-98.16679068, lat:19.1192833}} | 2024-05-20 | 2024-05-31 | 225712.78 | 225712.78 | 225712.78 | 225712.78 | 225712.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM2425090, contratista:EDGAR RAMOS CONTRERAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA., monto:225712.78, importe_modificado:225712.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:150.0}} | {2497793/proyecto_INICIO, 2497793/proyecto_FIN, 2497793/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302418249 | Proyecto de inversión | 870000 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:870000.0, modificado:348000.0}} | REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DEPORTIVA LA PARCELA ETAPA DOS - 223248 | 29 | Tlaxcala | 49 | San Damián Texóloc | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de San Damián Texóloc | 223248 | S | 2938 | 2894 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:49, localidad:1, direccion:CALLE PORFIRIO DIAZ BARRIO LA CUEVA, 90736 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SAN NICOLAS, JUNTO DEL CENTRO DE SALUD, lon:-98.29135466, lat:19.276921}} | 2024-07-19 | 2024-08-30 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | 348000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:STT/COP/FISM2449005, contratista:MARICRUZ HERNANDEZ MORALES, convocante:MUNICIPIO DE SAN DAMIAN TEXOLOC, monto:348000.0, importe_modificado:348000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2418249/proyecto_INICIO, 2418249/proyecto_PROCESO, 2418249/proyecto_FIN, 2418249/proyecto_PROCESO, 2418249/proyecto_FIN, 2418249/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202364056 | Proyecto de inversión | 824999.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:824999.54, modificado:802633.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE - 55554 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ayometla | 55554 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1157.9, meta_modificada:1096.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO TLAPAYATLA, 90774 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE PROGRESO, CALLE 2 DE FEBRERO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO TLAPAYATLA CP. 90774 SA, lon:-98.22229254, lat:19.19423308}} | 2024-02-29 | 2024-04-30 | 802633.94 | 802633.94 | 802633.94 | 802633.94 | 802633.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCA/DOP/FISM 24-58-004, contratista:LUIS MANUEL AGUILAR VIEYRA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:824999.54, importe_modificado:824999.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1096.85}} | {2364056/proyecto_INICIO, 2364056/proyecto_PROCESO, 2364056/proyecto_FIN, 2364056/proyecto_PROCESO, 2364056/proyecto_FIN, 2364056/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402499435 | Proyecto de inversión | 160650.82 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:160650.82, modificado:160650.82}} | CONSTRUCCION, SUMINISTRO E INSTALACION DE BIODIGESTOR EN LA QUEBRADORA, SAN JOSE TETEL - 462487 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 462487 | S | 30 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:8, direccion:AVENIDA CENTRAL EJIDO LA QUEBRADORA, 90450 SAN JOSÉ TETEL, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CARRETERA APIZACO ATEXCATZINGO, AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CARRETERA APIZACO ATEXCATZINGO EN LA QUEBR, lon:-98.1472297, lat:19.43457348}} | 2024-12-01 | 2024-12-15 | 160650.82 | 160650.82 | 160650.82 | 160650.82 | 160650.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MYT-DOPMY-FAISMUN2443042-ADJ-2024, contratista:DULCE DIAZ SERRANO, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN TLAX, monto:160650.82, importe_modificado:160650.82}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2499435/proyecto_FIN, 2499435/proyecto_INICIO, 2499435/proyecto_FIN, 2499435/proyecto_PROCESO, 2499435/proyecto_FIN, 2499435/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302409440 | Proyecto de inversión | 22873.74 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:22873.74, modificado:22873.74}} | AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN FISM 2434229 LA CIÉNEGA - 99908 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 99908 | S | 6 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:55.0, meta_modificada:55.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:13, direccion:CALLE LA GLORIA COLONIA LA CIÉNEGA, 90274 LA CIÉNEGA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE CENTRO Y , HAY UNA CASA BLANCA DE 1 PLANTA Y EN LA ESQUINA HAY UN TINACO DE CEMENTO ASÍ COMO VA EL CAMINO, lon:-97.97581925, lat:19.61911679}} | 2024-05-13 | 2024-08-01 | 22873.74 | 22873.74 | 22873.74 | 22873.74 | 22873.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434229, contratista:CFE, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:22873.74, importe_modificado:22873.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:55.0}} | {2409440/proyecto_INICIO, 2409440/proyecto_FIN, 2409440/proyecto_PROCESO, 2409440/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302409484 | Proyecto de inversión | 455850.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:455850.04, modificado:455850.04}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN FISM 2434430 LOCALIDAD LAS VIGAS - 101766 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 101766 | S | 16 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:638.97, meta_modificada:638.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:177, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ COLONIA LAS VIGAS, 90261 LAS VIGAS, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS, EN LA ESQUINA SE ENCUENTRA EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD, lon:-98.26219696, lat:19.71602343}} | 2024-07-22 | 2024-08-31 | 455850.04 | 455850.04 | 455850.04 | 455850.04 | 455850.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434430, contratista:SAUL HERNANDEZ RIVERA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:455850.04, importe_modificado:455850.04}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:638.97}} | {2409484/proyecto_INICIO, 2409484/proyecto_FIN, 2409484/proyecto_INICIO, 2409484/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302422987 | Proyecto de inversión | 1045505.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1045505.97, modificado:1045505.97}} | AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EL MIRADOR, LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA TLAXCALA. - 249319 | 29 | Tlaxcala | 46 | Emiliano Zapata | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Emiliano Zapata | 249319 | S | 1748 | 1616 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:784.55, meta_modificada:784.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE EL MIRADOR PUEBLO EMILIANO ZAPATA, 90547 EMILIANO ZAPATA, EMILIANO ZAPATA TLAXCALA ENTRE CALLE SIN-NOMBRE Y CALLE SIN-NOMBRE, CALLE LOS MANANTIALES LOCALIZADA AL ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL ES LA CALLE QUE DA ACCESO , lon:-97.91281, lat:19.557782}} | 2024-08-26 | 2024-09-20 | 1045505.97 | 1045505.97 | 1045505.97 | 1045505.97 | 1045505.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MEZDOP - I3 - FAISMUN 2446013, contratista:SERGIO HERRERA MONTIEL, convocante:MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA, monto:1045505.97, importe_modificado:1045505.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:784.55}} | {2422987/proyecto_FIN, 2422987/proyecto_PROCESO, 2422987/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402495525 | Proyecto de inversión | 48729.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:48729.7, modificado:48729.7}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRIVADA DOMINGO ARENAS ENTRE BLVD BARRANCA DE SÁNCHEZ Y CALLE DOMINGO ARENAS, SECCION TERCERA XOCHICALCO, ZACATELCO TLAXCALA - 454001 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 454001 | S | 38 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.42, meta_modificada:100.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:1, direccion:PRIVADA DOMINGO ARENAS BARRIO XOCHICALCO, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE BOULEVARD BARRANCA DE SANCHEZ Y CALLE DOMINGO ARENAS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA PRIVADA DENOMINADA DOMINGO ARENAS ENTRE EL BOULEVARD, lon:-98.24210563, lat:19.19690273}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 48729.7 | 48729.7 | 48729.7 | 48729.7 | 48729.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTZ-OP-FAISMUN-016/2024, contratista:YESENIA MENESES LIMA, convocante:MUNICIPIO DE ZACATELCO PUEBLA, monto:48729.7, importe_modificado:48729.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.42}} | {2495525/proyecto_INICIO, 2495525/proyecto_PROCESO, 2495525/proyecto_FIN, 2495525/proyecto_PROCESO, 2495525/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402495528 | Proyecto de inversión | 419918.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:419918.87, modificado:385345.35}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA JUAREZ - 419033 | 29 | Tlaxcala | 36 | Totolac | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Totolac | 419033 | S | 46 | 44 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:225.0, meta_modificada:202.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:36, localidad:5, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 90160 TRAMO COMUNIDAD DE TEXANTLA - CENTRO DE LA COMUNIDAD DE LOS REYES KILÓMETRO 1 + 225 INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LOS REYES QUIAHUIXTLÁN, 90160 LOS REYES QUIAHUIXTLÁN, TOTOLAC TLAXCALA ENTR, lon:-98.25160564, lat:19.34353197}} | 2024-11-25 | 2024-12-31 | 385345.35 | 385345.35 | 385345.35 | 385345.35 | 385345.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN24/36/20, contratista:MARCOS HUMBERTO OSORIO SANTOS, convocante:MUNICIPIO DE TOTOLAC, monto:388254.01, importe_modificado:385345.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:202.55}} | {2495528/proyecto_PROCESO, 2495528/proyecto_FIN, 2495528/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402507790 | Proyecto de inversión | 378783.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:378783.01, modificado:227655.6}} | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ZOPILOCALCO, ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CARRETERA XOXTLA, COLONIA DOMINGO ARENAS, TLAXCALA - 458068 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 458068 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:785.5, meta_modificada:400.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:7, direccion:CALLE ZOPILOCALCO COLONIA DOMINGO ARENAS, 90754 DOMINGO ARENAS, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CARRETERA XOXTLA, LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA DOMINGO ARENAS EN LA CALLE DENOMINADA ZOPILOCALCO ENTRE CALLE CAMIN, lon:-98.29028, lat:19.181104}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 227655.6 | 227655.6 | 227655.6 | 227655.6 | 227655.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTZ-OP-FAISMUN-021/2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS KABRI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE ZACATELCO PUEBLA, monto:227655.6, importe_modificado:227655.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:400.0}} | {2507790/proyecto_INICIO, 2507790/proyecto_FIN, 2507790/proyecto_PROCESO, 2507790/proyecto_FIN, 2507790/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402497888 | Proyecto de inversión | 76996.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:76996.03, modificado:59548.81}} | AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 11 DE MAYO ENTRE AV. ZACATELCO, COLONIA DOMINGO ARENAS - 458912 | 29 | Tlaxcala | 44 | Zacatelco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Zacatelco | 458912 | S | 25 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:133.0, meta_modificada:80.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:44, localidad:7, direccion:CALLE 11 DE MAYO COLONIA DOMINGO ARENAS, 90754 DOMINGO ARENAS, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA ZACATELCO Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE 11 DE MAYO ENTRE AV. ZACATELCO COLONIA DOMINGO ARENAS, lon:-98.29613293, lat:19.18417886}} | 2024-12-20 | 2024-12-31 | 59548.81 | 59548.81 | 59548.81 | 59548.81 | 59548.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MTZ-OP-FAISMUN-022/2024, contratista:GRUPO AGA 2000 S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE ZACATELCO PUEBLA, monto:59548.81, importe_modificado:59548.81}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:80.0}} | {2497888/proyecto_INICIO, 2497888/proyecto_PROCESO, 2497888/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:FE DE ERRATAS: DICE: AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 11 DE MAYO ENTRE AV. ZACATELCO, COLONIA DOMINGO ARENAS - 458912 DEBE DECIR: AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIMERA CERRADA JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y AVENIDA NIÑOS HEROES, SECCION PRIMERA, ZACATELCO, TLAXCALA.-458912 , trimestre:4.0, usuario:jocelynrojass, fecha:2025-01-12}} | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302427524 | Proyecto de inversión | 385350.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:385350.56, modificado:385350.56}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO FISM 2434192 LOCALIDAD ACOPINALCO DEL PEÑÓN - 280613 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 280613 | S | 19 | 16 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:502.41, meta_modificada:519.91}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA ACOPINALCO DEL PEÑÓN, 90255 ACOPINALCO DEL PEÑÓN, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, ENFRENTE DEL EMSAD DE LA COMUNIDAD DEL PEÑON, lon:-98.15674882, lat:19.65562307}} | 2024-08-21 | 2024-08-30 | 385350.56 | 385350.56 | 385350.56 | 385350.56 | 385350.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434192, contratista:ZDANIYA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:385350.56, importe_modificado:385350.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:519.91}} | {2427524/proyecto_PROCESO, 2427524/proyecto_INICIO, 2427524/proyecto_FIN, 2427524/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202368234 | Proyecto de inversión | 216603.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:216603.2, modificado:234962.57}} | REHABILITACIÓN DE ADOQUÍN FISM 2434182 LOCALIDAD ACOPINALCO DEL PEÑÓN - 70216 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 70216 | S | 18 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:311.14, meta_modificada:298.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:2, direccion:CALLE PROGRESO COLONIA ACOPINALCO DEL PEÑÓN, 90255 ACOPINALCO DEL PEÑÓN, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE ALVARO OBREGON SE ENCUENTRA UNA CALLE ABAJO DEL PARQUE DE LA COMUNIDAD, lon:-98.16496583, lat:19.65806309}} | 2024-04-30 | 2024-08-01 | 234962.57 | 234962.57 | 234962.57 | 234962.57 | 234962.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434182, contratista:EDWARDS HERRERA GONZALEZ, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:234962.57, importe_modificado:234962.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:298.58}} | {2368234/proyecto_INICIO, 2368234/proyecto_PROCESO, 2368234/proyecto_FIN, 2368234/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402507859 | Proyecto de inversión | 668663.64 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:668663.64, modificado:699368.35}} | REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA BOMBA Y CARCAMO DE LA CABECERA DE ATLTZAYANCA, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE NEXNOPALA - 458429 | 29 | Tlaxcala | 4 | Atltzayanca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Atltzayanca | 458429 | S | 2289 | 2098 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:4, localidad:10, direccion:CARRETERA ESTATAL LIBRE D TRAMO ATLTZAYANCA - NEXNOPALA KILÓMETRO 2 + 64 RANCHERIA NEXNOPALA, 90557 NEXNOPALA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y , LA OBRA SE UBICA EN EL POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN L, lon:-97.78791288, lat:19.40470217}} | 2024-12-06 | 2024-12-20 | 699368.35 | 699368.35 | 699368.35 | 699368.35 | 699368.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MAT-IR-FAISMUN 2404-082, contratista:IVAN JUAREZ ILHUICATZI, convocante:Municipio de Atltzayanca, Tlaxcala, monto:668663.68, importe_modificado:699368.35}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2507859/proyecto_PROCESO, 2507859/proyecto_INICIO, 2507859/proyecto_FIN, 2507859/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA230202231473 | Proyecto de inversión | 3463781.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3463781.59, modificado:3463781.59}} | CONSTRUCCION DE EDIFICIO "B" 4 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6X8 MTS EDIFICIO "C" 2 AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA REGIONAL 6X8 MTS. Y OBRA EXTERIOR | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Instituto Tlaxcalateca de la Infraestructura Fisica Educativa | PGO-POT-028-2023 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, direccion:TEPATLAXCO, lon:-98.19, lat:19.3137}} | 2023-05-29 | 2023-08-27 | 3463781.59 | 3463781.59 | 3463781.59 | 3463781.59 | 3463781.59 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} |  | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240202370875 | Proyecto de inversión | 114336.08 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:114336.08, modificado:114336.08}} | AMPLAICIÓN DE DRENAJE SANITARIO PRIVADA INDEPENDENCIA - 80767 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ayometla | 80767 | S | 10 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:84.1, meta_modificada:84.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA INDEPENDENCIA BARRIO ESTOCAPA, 90773 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CERRADA S/N NOMBRE, CALLE BENITO JUAREZ PRIVADA INDEPENDENCIA BARRIO ESTOCAPA, CP. 90773 SAN, lon:-98.20679347, lat:19.20460464}} | 2024-03-04 | 2024-03-22 | 114336.08 | 114336.08 | 114336.08 | 114336.08 | 114336.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCA/DOP/FISM 24-58-005, contratista:EMMANUEL BENITEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:114336.08, importe_modificado:114336.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:84.1}} | {2370875/proyecto_PROCESO, 2370875/proyecto_FIN, 2370875/proyecto_PROCESO, 2370875/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302415104 | Proyecto de inversión | 174307.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:174307.76, modificado:174307.76}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN FISM 2434207 LOCALIDAD SAN JOSÉ ATOTONILCO - 204019 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 204019 | S | 10 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:239.79, meta_modificada:239.79}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:6, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO COLONIA SAN JOSÉ ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ ATOTONILCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE LOMAS VERDES Y CALLE DIANA LAURA DE COLOSIO, PROLONGACION IGNACIO ALLENDE FRENTE DE LA CANCHA DE LA COMUNIDAD, lon:-98.0555872, lat:19.59491203}} | 2024-07-15 | 2024-08-31 | 174307.76 | 174307.76 | 174307.76 | 174307.76 | 174307.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434207, contratista:AGREGADOS Y ASFALTOS LICEAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:174307.76, importe_modificado:174307.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:239.79}} | {2415104/proyecto_INICIO, 2415104/proyecto_FIN, 2415104/proyecto_PROCESO, 2415104/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240402496464 | Proyecto de inversión | 79696.85 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:79696.85, modificado:79696.85}} | CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NIÑOS HEROES EL ROSARIO OCOTOXCO - 421274 | 29 | Tlaxcala | 43 | Yauhquemehcan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Yauhquemehcan | 421274 | S | 15 | 10 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:43, localidad:2, direccion:CALLE NIÑOS HEROES PUEBLO EL ROSARIO OCOTOXCO, 90456 EL ROSARIO OCOTOXCO, YAUHQUEMEHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE TLAHUICOLE CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE EMILIANO ZAPATA, lon:-98.18320886, lat:19.38305833}} | 2024-11-28 | 2024-12-13 | 79696.85 | 79696.85 | 79696.85 | 79696.85 | 79696.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPMY-FAISMUN2443047-ADJ-2024, contratista:HECTOR DIAZ TLALOC CASTREJON, convocante:MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN TLAX, monto:79696.85, importe_modificado:79696.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {2496464/proyecto_FIN, 2496464/proyecto_INICIO, 2496464/proyecto_PROCESO, 2496464/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302419855 | Proyecto de inversión | 352057.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:352057.69, modificado:352057.69}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA FISM 2434058 LOCALIDAD ITURBIDE - 233148 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 233148 | S | 19 | 18 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:572.36, meta_modificada:572.36}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA ITURBIDE, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE FIDENCIO ORTEGA LEON SE ENCUENTRA ENFRENTE DEL PANTEÓN MUNICIPAL Y ENFRENTE DEL COBAT 09 DE TLAXC, lon:-98.11320049, lat:19.61335894}} | 2024-08-05 | 2024-08-31 | 352057.69 | 352057.69 | 352057.69 | 352057.69 | 352057.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434058, contratista:ARACELI OSORIO GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:352057.69, importe_modificado:352057.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:572.36}} | {2419855/proyecto_INICIO, 2419855/proyecto_PROCESO, 2419855/proyecto_INICIO, 2419855/proyecto_FIN, 2419855/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302419889 | Proyecto de inversión | 582504.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:582504.16, modificado:582504.16}} | REHABILITACIÓN DE CANCHA PUBLICA FISM 2434059 LOCALIDAD ITURBIDE - 233319 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 233319 | S | 50 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE 5 DE MAYO COLONIA ITURBIDE, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE FIDENCIO ORTEGA LEON SE ENCUENTRA FRENTE DEL PANTEÓN MUNICIPAL Y ENFRENTE DEL COBAT 09 DE TLAXCO, lon:-98.11315477, lat:19.61334661}} | 2024-08-06 | 2024-08-31 | 582504.16 | 582504.16 | 582504.16 | 582504.16 | 582504.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434059, contratista:AGREGADOS Y ASFALTOS LICEAGA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:582504.16, importe_modificado:582504.16}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2419889/proyecto_INICIO, 2419889/proyecto_PROCESO, 2419889/proyecto_INICIO, 2419889/proyecto_PROCESO, 2419889/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302411458 | Proyecto de inversión | 833329.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:833329.3, modificado:794052.42}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE AGUSTIN ITURBIDE TOLUCA DE GUADALUPE, TERRENATE TRAMO DOS - 180010 | 29 | Tlaxcala | 30 | Terrenate | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Terrenate | 180010 | S | 25 | 20 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:791.04, meta_modificada:791.04}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:47, direccion:CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE COLONIA TOLUCA DE GUADALUPE, 90544 TOLUCA DE GUADALUPE, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE APOLONIO HERNANDEZ, CALLE VICENTE GUERRERO EN ESQUINA DE CALLE APOLONIO HERNANDEZ Y CALLE , lon:-97.951435, lat:19.469595}} | 2024-07-09 | 2024-08-22 | 794052.42 | 794052.42 | 794052.42 | 794052.42 | 794052.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM/IR24/30/006, contratista:ISAMAR SANCHEZ MORENO, convocante:MUNICIPIO DE TERRENATE TLAX., monto:833329.3, importe_modificado:794052.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:791.04}} | {2411458/proyecto_INICIO, 2411458/proyecto_PROCESO, 2411458/proyecto_FIN, 2411458/proyecto_PROCESO, 2411458/proyecto_INICIO, 2411458/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302420059 | Proyecto de inversión | 263958 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:263958.0, modificado:231768.0}} | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR FISM 2434024 LOCALIDAD TLAXCO - 234122 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 234122 | S | 82 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:41.0, meta_modificada:36.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE TLAXCO COLONIA TLAXCO, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE TLAXCO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE TLAXCO SE ENTREGARAN EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO DE TLAXCO, lon:-98.11886787, lat:19.61199087}} | 2024-08-05 | 2024-08-31 | 231768 | 231768 | 231768 | 231768 | 231768 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434024, contratista:ISAAC BONILLA GARCIA, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:231768.0, importe_modificado:231768.0}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:36.0}} | {2420059/proyecto_INICIO, 2420059/proyecto_PROCESO, 2420059/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302420200 | Proyecto de inversión | 453060.38 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:453060.38, modificado:453060.38}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CALLE REVOLUCION DE LA COMUNIDAD DE SAN RAFAEL TENANYECAC DEL MUNICIPIO DE NATIVITAS, TLAX. - 234890 | 29 | Tlaxcala | 23 | Natívitas | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Natívitas | 234890 | S | 45 | 55 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:406.0, meta_modificada:457.7}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:23, localidad:11, direccion:CALLE REVOLUCION PUEBLO SAN RAFAEL TENANYECAC, 90718 SAN RAFAEL TENANYECAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE REVOLUCION Y TERRACERIA TERRENOS DE LABOR, TERRACERIA TERRENOS DE LABOR LA OBRA INICIA EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS E, lon:-98.37615279, lat:19.24620671}} | 2024-08-14 | 2024-08-29 | 453060.38 | 453060.38 | 453060.38 | 453060.38 | 453060.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISMUN2423027-AD, contratista:EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES TETZOPA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NATIVITAS TLAXCALA, monto:453060.38, importe_modificado:453060.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:457.7}} | {2420200/proyecto_FIN, 2420200/proyecto_INICIO, 2420200/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302403597 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95910.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE MORELOS NO 87 EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA - 181192 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 181192 | S | 6 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE MORELOS 87 INTERIOR SN PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CARRETERA PUEBLA-ORIENTAL Y CALLE ALTAMIRANO, CALLE FRANCISCO JAVIER MINA A APROXIM, lon:-97.65306343, lat:19.31863622}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2024, contratista:YESENIA MENESES LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4040243.63, importe_modificado:4040243.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403597/proyecto_PROCESO, 2403597/proyecto_INICIO, 2403597/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403606 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:94479.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE ANAHUAC NO 4 EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA - 181690 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 181690 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE ANAHUAC 4 INTERIOR SN PUEBLO ALTA LUZ, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE TLAHUICOLE, CALLE NEZAHUALCOYOTL A APROXIMADAMENTE 800 METROS DE LA CRUZ ROJA MEXICANA CUAPIAXTLA, lon:-97.76325787, lat:19.2954205}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COMYPSA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3404063.11, importe_modificado:3404063.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403606/proyecto_PROCESO, 2403606/proyecto_INICIO, 2403606/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403632 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:94479.2}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE HERMENEGILDO GALENA NO 3 INT 1 EN LA LOCALIDAD DE CUAPIAXTLA EN EL MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA - 182432 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 182432 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:8, localidad:1, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALENA 3 INTERIOR 1 BARRIO SAN MIGUEL, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE TLAHUICOLE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A APROXIMADAMENTE 300 METROS DE LA DELEGACION DE LA POLICIA, lon:-97.764003, lat:19.294218}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | 94479.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-001-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR COMYPSA S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:3404063.11, importe_modificado:3404063.11}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403632/proyecto_INICIO, 2403632/proyecto_PROCESO, 2403632/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-001-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-001-FISE-2024, con un moto de $4,250,075.31, para ejecutar obra de 7 cuartos dormitorio con baño y 34 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Cuapiaxtla., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-10}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403701 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:88632.89}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE RICARDO FLORES NO SN EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA - 184719 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 184719 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE RICARDO FLORES INTERIOR SN PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CAMINO A SAN ANTONIO Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA, CALLE DIAZ ORDAZ A APROXIMADAMEN, lon:-97.64235956, lat:19.32999729}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 88632.89 | 88632.89 | 88632.89 | 88632.89 | 88632.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2024, contratista:YESENIA MENESES LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4040243.63, importe_modificado:4040243.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403701/proyecto_PROCESO, 2403701/proyecto_INICIO, 2403701/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403740 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95910.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE LERDO NO 6 EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA EN EL MUNICIPIO DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA - 185981 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 185981 | S | 3 | 4 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:7, localidad:1, direccion:CALLE LERDO 6 INTERIOR SN PUEBLO VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA, 90570 VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA, EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE A. CERVANTES A APROXIMADAMENTE 200 METROS, lon:-97.65900831, lat:19.32275429}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | 95910.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-002-FISE-2024, contratista:YESENIA MENESES LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4040243.63, importe_modificado:4040243.63}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403740/proyecto_INICIO, 2403740/proyecto_FIN, 2403740/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403853 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95869.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN PRIVADA GUADALUPE VICTORIA NO SN EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 190485 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 190485 | S | 4 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:PRIVADA GUADALUPE VICTORIA INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE AMADO NERVO A APROXIMADAMENTE 450 METROS DE LA CANCHA DE FUTBOL BENITO, lon:-97.90525, lat:19.372695}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-003-FISE-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4288890.98, importe_modificado:4288890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403853/proyecto_PROCESO, 2403853/proyecto_INICIO, 2403853/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-003-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-003-FISE-2024, con un monto de $5,343,457.57, para ejecutar obra de 3 cuartos dormitorio con baño y 51 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Huamantla, trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403864 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95869.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE NIÑOS HEROES NO 33 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XICOHTENCATL EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 190618 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 190618 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CALLE NIÑOS HEROES 33 INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CAMINO VIEJO A CERON Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE 5 DE MAYO A APROXIMADAMENTE 180 METROS DE LA TELESECUN, lon:-97.83069915, lat:19.35091264}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-003-FISE-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4288890.98, importe_modificado:4288890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403864/proyecto_INICIO, 2403864/proyecto_FIN, 2403864/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-003-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-003-FISE-2024, con un monto de $5,343,457.57, para ejecutar obra de 3 cuartos dormitorio con baño y 51 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Huamantla, trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403885 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95869.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE NO SN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XICOHTENCATL EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 191183 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 191183 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:AVENIDA 16 INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA DIVISION DEL NORTE Y AVENIDA FERROCARIL, CALLE BUGAMBILIAS A APROXIMADAMENTE 650 METROS DE LA IGLESIA UNIVERSAL D, lon:-97.81981, lat:19.35258}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-003-FISE-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4288890.98, importe_modificado:4288890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403885/proyecto_INICIO, 2403885/proyecto_FIN, 2403885/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-003-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-003-FISE-2024, con un monto de $5,343,457.57, para ejecutar obra de 3 cuartos dormitorio con baño y 51 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Huamantla, trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302403899 | Proyecto de inversión | 154139.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:154139.02, modificado:155143.21}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO DE 14 M2 UBICADO EN CALLE IGNACIO BONILLA NO SN EN LA LOCALIDAD DE TERRENATE EN EL MUNICIPIO DE TERRENATE - 191497 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 191497 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO BONILLA INTERIOR SN BARRIO CHIPILO, 90540 TERRENATE, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CALLE MONTE DE LAS CRUCES Y CALLE GUILLERMO PRIETO, CALLE FRANCISCO I. MADERO A APROXIMADAMENTE 150 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL D, lon:-97.92540593, lat:19.47617689}} | 2024-07-08 | 2024-12-02 | 155143.21 | 155143.21 | 155143.21 | 155143.21 | 155143.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-005-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EDELCI S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2596799.22, importe_modificado:2596799.22}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2403899/proyecto_INICIO, 2403899/proyecto_FIN, 2403899/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-005-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-005-FISE-2024, con un monto de $3,172,058.52, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño, 28 cuartos dormitorio y 2 cuartos dormitorio con adose en 150 dias naturales, en el municipio de Terrenate., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302404379 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95869.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN AVENIDA BENITO JUAREZ NO 8 EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 210940 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 210940 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:6, direccion:AVENIDA BENITO JUAREZ 8 INTERIOR SN PUEBLO BENITO JUÁREZ, 90514 BENITO JUÁREZ, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, AVENIDA INDEPENDENCIA A APROXIMADAMENTE 150 METROS DE LA CANCHA DE FUTB, lon:-97.90836464, lat:19.37282016}} | 2024-07-22 | 2024-12-02 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-003-FISE-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4288890.98, importe_modificado:4288890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404379/proyecto_FIN, 2404379/proyecto_PROCESO, 2404379/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-003-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-003-FISE-2024, con un monto de $5,343,457.57, para ejecutar obra de 3 cuartos dormitorio con baño y 51 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Huamantla, trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302404401 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95869.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE PLAN DE AYALA NO SN EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE XICOHTENCATL EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 211507 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 211507 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:44, direccion:CALLE PLAN DE AYALA INTERIOR SN PUEBLO SAN JOSÉ XICOHTENCATL, 90515 SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE PRIVADA PLAN DE AYALA Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE BUGAMBILIAS A APROXIMADAMENTE 400 METROS DE LA HACIENDA , lon:-97.8225071, lat:19.35305717}} | 2024-07-22 | 2024-12-02 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-003-FISE-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4288890.98, importe_modificado:4288890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404401/proyecto_INICIO, 2404401/proyecto_FIN, 2404401/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-003-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-003-FISE-2024, con un monto de $5,343,457.57, para ejecutar obra de 3 cuartos dormitorio con baño y 51 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Huamantla, trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302404425 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95869.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA NO SN EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 211904 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 211904 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:16, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN PUEBLO IGNACIO ZARAGOZA, 90510 IGNACIO ZARAGOZA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE REVOLUCION, CALLE XICOHTENCATL A APROXIMADAMENTE 200 METROS DEL PARQUE IGNACIO ZARAGOZA, lon:-97.9222567, lat:19.2915917}} | 2024-07-22 | 2024-12-02 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-003-FISE-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4288890.98, importe_modificado:4288890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2404425/proyecto_FIN, 2404425/proyecto_INICIO, 2404425/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-003-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-003-FISE-2024, con un monto de $5,343,457.57, para ejecutar obra de 3 cuartos dormitorio con baño y 51 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Huamantla, trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302412041 | Acción | 148823.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:148823.96, modificado:148823.96}} | 332 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas / 33201 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas - 182878 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco |  | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 182878 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-98.119201, lat:19.614889}} | 2024-07-08 | 2024-08-31 | 148823.96 | 148823.96 | 148823.96 | 148823.96 | 148823.96 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:GI-2434001, contratista:SERVICIOS DE CONSULTORIA, SUPERVISIÓN ESTUDIOS Y PROYECTOS S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:148823.96, importe_modificado:148823.96}} | {meta1: {unidad_medida:PROYECTO(S), avance:1.0}} | {2412041/proyecto_INICIO, 2412041/proyecto_FIN, 2412041/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302405875 | Proyecto de inversión | 154139.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:154139.02, modificado:153068.67}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO CON BAÑO UBICADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NO 2 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN - 243517 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 243517 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE 2 INTERIOR SN BARRIO JESÚS XOLALPAN, 90843 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE AQUILES CERDAN, CALLE J. LOPEZ PORTILLO A APROXIMADAM, lon:-98.16901306, lat:19.26750701}} | 2024-08-05 | 2024-12-02 | 153068.67 | 153068.67 | 153068.67 | 153068.67 | 153068.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-004-FISE-2024, contratista:SILVESTRE CONTRERAS HERNÁNDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1547856.78, importe_modificado:1547856.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405875/proyecto_FIN, 2405875/proyecto_PROCESO, 2405875/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-004-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-004-FISE-2024, con un monto de $1,929,924.30, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño y 17 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de San Francisco Tetlanohcan., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302405891 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95463.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE 4 PONIENTE NO 62 EN LA LOCALIDAD DE ZITLALTEPEC EN EL MUNICIPIO DE ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS - 244198 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 244198 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 4 PONIENTE 62 INTERIOR SN BARRIO GUADALUPE, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE PROLONGACION 7 NORTE Y CALLE 7 NORTE, CALLE 2 PONIENTE A APROXIMADAMENTE 100 METROS DE LA IGLESIA LA LU, lon:-97.91306115, lat:19.20683309}} | 2024-08-05 | 2024-12-02 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-FISE-2024, contratista:CESAR JAVIER ROMERO LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2486322.01, importe_modificado:2486322.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405891/proyecto_PROCESO, 2405891/proyecto_FIN, 2405891/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-006-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-006-FISE-2024, con un moto de $3,059,101.87, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño y 29 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Zitlaltepec de Trinidad Sanchez Santos., trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-15}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302405938 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95516.88}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO UBICADO EN CALLE FRANCISCO I MADERO NO 3 EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO TETLANOHCAN - 247525 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 247525 | S | 2 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:50, localidad:1, direccion:CALLE FRANCISCO I MADERO 3 INTERIOR SN BARRIO JESÚS XOLALPAN, 90843 SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, SAN FRANCISCO TETLANOHCAN TLAXCALA ENTRE PRIVADA FRANCISCO I MADERO Y CALLE MALINTZI, A APROXIMADAMENTE 50 METROS DEL CENTRO DE SA, lon:-98.1511444, lat:19.26099977}} | 2024-08-05 | 2024-12-02 | 95516.88 | 95516.88 | 95516.88 | 95516.88 | 95516.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-004-FISE-2024, contratista:SILVESTRE CONTRERAS HERNÁNDEZ, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:1547856.78, importe_modificado:1547856.78}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405938/proyecto_INICIO, 2405938/proyecto_FIN, 2405938/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-004-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-004-FISE-2024, con un monto de $1,929,924.30, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño y 17 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de San Francisco Tetlanohcan., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302405949 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95463.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE 5 PONIENTE NO 17 EN LA LOCALIDAD DE ZITLALTEPEC EN EL MUNICIPIO DE ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS - 247835 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 247835 | S | 3 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:CALLE 5 PONIENTE 17 INTERIOR SN PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 3 PONIENTE Y CALLE 7 PONIENTE, CALLE INDEPENDENCIA A APROXIMADAMENTE 200 METROS DEL CENTRO DE S, lon:-97.91091415, lat:19.20157136}} | 2024-08-05 | 2024-12-02 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-FISE-2024, contratista:CESAR JAVIER ROMERO LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2486322.01, importe_modificado:2486322.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405949/proyecto_PROCESO, 2405949/proyecto_FIN, 2405949/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-006-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-006-FISE-2024, con un moto de $3,059,101.87, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño y 29 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Zitlaltepec de Trinidad Sanchez Santos., trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-15}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302405955 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95463.31}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN PROLONGACION 7 NORTE NO SN EN LA LOCALIDAD DE ZILTLALTEPEC EN EL MUNICIPIO DE ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS - 247949 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 247949 | S | 3 | 3 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:37, localidad:1, direccion:PROLONGACION 7 NORTE INTERIOR SN PUEBLO ZITLALTÉPEC, 90590 ZITLALTÉPEC, ZILTLALTÉPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS TLAXCALA ENTRE CALLE 15 NORTE Y PROLONGACION 13 NORTE, CALLE 16 PONIENTE A APROXIMADAMENTE 200 METROS DE LA UNIDAD D, lon:-97.912473, lat:19.211418}} | 2024-08-05 | 2024-12-02 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | 95463.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-006-FISE-2024, contratista:CESAR JAVIER ROMERO LIMA, convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2486322.01, importe_modificado:2486322.01}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405955/proyecto_PROCESO, 2405955/proyecto_FIN, 2405955/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-006-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-006-FISE-2024, con un monto de $3,059,101.87, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño y 29 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Zitlaltepec de Trinidad Sanchez Santos., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-15}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302405971 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95869.69}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE 21 DE MARZO NO SN EN LA LOCALIDAD DE HUAMANTLA EN EL MUNICIPIO DE HUAMANTLA - 248603 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 248603 | S | 2 | 2 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:13, localidad:1, direccion:CALLE 21 DE MARZO INTERIOR SN PUEBLO HUAMANTLA CENTRO, 90500 HUAMANTLA, HUAMANTLA TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO A BENITO JUAREZ Y CALLE HECTOR ISRAEL ORTIZ ORTIZ, A APROXIMADAMENTE 900 METROS DE LA CAPILLA MENOR VIRGEN DE GUADAL, lon:-97.921755, lat:19.332926}} | 2024-08-05 | 2024-12-02 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | 95869.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-003-FISE-2024, contratista:CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS DE PUEBLA, S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:4288890.98, importe_modificado:4288890.98}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}} | {2405971/proyecto_FIN, 2405971/proyecto_INICIO, 2405971/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-003-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, y queda como sigue: CM-SOTYV-DV-003-FISE-2024, con un monto de $5,343,457.57, para ejecutar obra de 3 cuartos dormitorio con baño y 51 cuartos dormitorio en 150 dias naturales, en el municipio de Huamantla, trimestre:4.0, usuario:rocioramirezn, fecha:2025-01-14}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240402447102 | Proyecto de inversión | 96000.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:3, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS entidades, monto:96000.21, modificado:95876.55}} | CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO DE 12 M2 UBICADO EN CALLE APOLONIO HERNANDEZ NO 57 EN LA LOCALIDAD DE TOLUCA DE GUADALUPE EN EL MUNICIPIO DE TERRENATE - 355929 | 29 | Tlaxcala | 0 | Gobierno de la Entidad | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda | 355929 | S | 2 | 1 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:12.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:30, localidad:47, direccion:CALLE APOLONIO HERNANDEZ 57 INTERIOR SN PUEBLO TOLUCA DE GUADALUPE, 90544 TOLUCA DE GUADALUPE, TERRENATE TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE IGNACIO ZARAGOZA A APROXIMADAMENTE 200 METROS DEL PARQUE DE, lon:-97.952293, lat:19.469613}} | 2024-09-17 | 2024-12-02 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | 95876.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SOTYV-DV-005-FISE-2024, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EDELCI S.A. DE C.V., convocante:GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA, monto:2596799.22, importe_modificado:2596799.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1.0}} | {2447102/proyecto_FIN, 2447102/proyecto_PROCESO, 2447102/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | {obs1: {observación:Relativo al contrato de obra publica SOTYV-DV-005-FISE-2024, se le realizo un convenio modificatorio para ampliar el numero de acciones, para quedar como sigue: CM-SOTYV-DV-005-FISE-2024, con un monto de $3,172,058.52, para ejecutar obra de 2 cuartos dormitorio con baño, 28 cuartos dormitorio y 2 cuartos dormitorio con adose en 150 dias naturales, en el municipio de Terrenate., trimestre:4.0, usuario:benjamindiazm, fecha:2025-01-15}} | {obs1: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs2: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs3: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}, obs4: {observación:SE VALIDA CONFORME AL ANEXO ENVIADO POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA DEL GASTO., trimestre:4.0, usuario:andresosornob, fecha:2025-01-16}}
2024 | 4 | TLA240302408345 | Proyecto de inversión | 232698.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:232698.93, modificado:232698.93}} | CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DRENAJE PLUVIAL FISM 2434023 QUINTA SECCIÓN - 37462 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 37462 | S | 27 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:110.0, meta_modificada:110.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:1, direccion:CALLE EDUARDO M HERNÁNDEZ COLONIA CHICO, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE MACARIO M HERNANDEZ Y CALLE GUMERCINDO HERNANDEZ, CALLE LOS PINOS EN LA CALLE QUE VA HACIA LA PRIMARIA MÁXIMO ROJAS, lon:-98.12273775, lat:19.62162403}} | 2024-01-29 | 2024-02-05 | 232698.93 | 232698.93 | 232698.93 | 232698.93 | 232698.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434023, contratista:CONSTRUCTORA, COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA CABYME S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:232698.93, importe_modificado:232698.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:110.0}} | {2408345/proyecto_INICIO, 2408345/proyecto_FIN, 2408345/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302408371 | Proyecto de inversión | 97909.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:97909.59, modificado:97909.59}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN FISM 2434218 LOCALIDAD CASA BLANCA - 38878 | 29 | Tlaxcala | 34 | Tlaxco | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Tlaxco | 38878 | S | 15 | 15 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:168.0, meta_modificada:168.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:34, localidad:11, direccion:CALLE 16 DE SEPTIEMBRE COLONIA CASA BLANCA, 90263 CASA BLANCA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CARRETERA MATAMOROS- EL ROSARIO Y CAMINO RAMAL A CASA BLANCA, DE DONDE SE ENCUENTRA EL ARCO ES LA CALLE EN DIAGONAL QUE SE ENCUENTRA ENTRE LA, lon:-98.24089188, lat:19.65899245}} | 2024-02-08 | 2024-02-13 | 97909.59 | 97909.59 | 97909.59 | 97909.59 | 97909.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FISM-2434218, contratista:GRUPO EDIFICADOR ALED S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE TLAXCO, monto:97909.59, importe_modificado:97909.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:168.0}} | {2408371/proyecto_INICIO, 2408371/proyecto_PROCESO, 2408371/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302425721 | Proyecto de inversión | 470591.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:470591.06, modificado:470591.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL, BARRANCA DE SANCHEZ - 270599 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ayometla | 270599 | S | 60 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:80.0, meta_modificada:21.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE BARRANCA DE SANCHEZ COLONIA SANTA CATARINA AYOMETLA, 90770 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE ACUAMANALA, CALLE PORFIRIO DIAZ CALLE BARRANCA DE SANCHEZ SANTA CATARINA AYOME, lon:-98.21214066, lat:19.20287854}} | 2024-05-27 | 2024-07-30 | 470591.06 | 470591.06 | 470591.06 | 470591.06 | 470591.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCA/DOP/FISM 24-58-008, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR EDELCI S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:350244.83, importe_modificado:350244.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.6}} | {2425721/proyecto_PROCESO, 2425721/proyecto_FIN, 2425721/proyecto_PROCESO, 2425721/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302425742 | Proyecto de inversión | 98012.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:98012.61, modificado:98012.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO, PRIVADA CHAPULTEPEC - 270659 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ayometla | 270659 | S | 12 | 8 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:152.0, meta_modificada:135.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA CHAPULTEPEC COLONIA SANTA CATARINA AYOMETLA, 90770 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CERRADA S/N NOMBRE, CALLE MEXICO PRIVADA CHAPULTEPEC COLONIA SANTA CATARINA AYOMETLA , lon:-98.20790179, lat:19.20235016}} | 2024-06-21 | 2024-07-17 | 98012.61 | 98012.61 | 98012.61 | 98012.61 | 98012.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCA/DOP/FISM 24-58-016, contratista:EMMANUEL BENITEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:98012.61, importe_modificado:98012.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:135.76}} | {2425742/proyecto_INICIO, 2425742/proyecto_PROCESO, 2425742/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2024 | 4 | TLA240302425759 | Proyecto de inversión | 281780.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:281780.62, modificado:342823.86}} | AMPLACIIÓN DE DRENAJE SANITARIO, PRIVADA TECOMIC - 270749 | 29 | Tlaxcala | 58 | Santa Catarina Ayometla | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Santa Catarina Ayometla | 270749 | S | 10 | 6 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:194.0, meta_modificada:267.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:PRIVADA TECOMIC COLONIA SANTA CATARINA AYOMETLA, 90770 SANTA CATARINA AYOMETLA, SANTA CATARINA AYOMETLA TLAXCALA ENTRE CALLE ANGELES Y CALLE ATLATENCO, CALLE ANALCO PRIVADA TECOMIC SANTA CATARINA AYOMETLA CP. 90770 SANTA CATARIN, lon:-98.20917229, lat:19.19489168}} | 2024-08-02 | 2024-08-20 | 342823.86 | 342823.86 | 342823.86 | 342823.86 | 342823.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:SCA/DOP/FISM 24-58-023, contratista:EMMANUEL BENITEZ BAUTISTA, convocante:MUNICIPIO DE SANTA CATARINA AYOMETLA, monto:343087.14, importe_modificado:343087.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:267.5}} | {2425759/proyecto_INICIO, 2425759/proyecto_PROCESO, 2425759/proyecto_FIN, 2425759/proyecto_INICIO, 2425759/proyecto_FIN, 2425759/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
TLA00160300800588 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 44251.4 | 0
TLA00160300800591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54345.04 | 0
TLA00160300800592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54345.04 | 0
TLA00170401028532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 517368.63 | 517368.63
TLA00160300800594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54345.04 | 0
TLA00170401028505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 716727 | 716727
TLA17170100846249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 972206.21 | 995598.18
TLA00160300800601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54345.04 | 0
TLA16160400823554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 41863453.28 | 88218654.23
TLA00160300800598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 255560.78 | 0
TLA00160200722254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 67859.56 | 0
TLA00160200727618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 504835.35 | 0
TLA00170401028515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 129471.08 | 129471.08
TLA16180201139864 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 708832.44 | 708832.44
TLA00160200706022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 57255.88 | 0
TLA00170401028513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165786.75 | 165786.75
TLA00170401028528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 654542.85 | 654542.85
TLA00160200711427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54345.04 | 0
TLA00160200689503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 183909.67 | 0
TLA00170401028512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 201198.2 | 201198.2
TLA00160200711424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 237417 | 0
TLA16160300745213 | FIDEICOMISOS | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1442307.71 | 1442307.72
TLA00170401028516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 226818.48 | 226818.48
TLA00170401028517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 95313.73 | 95313.73
TLA00160200716630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45054.82 | 0
TLA00160200706023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 335000.7 | 0
TLA17180201133924 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 798235 | 798235
TLA00180101072316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 1500000 | 0
TLA00160200722253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 637617.1 | 0
TLA00170401028506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99563.5 | 99563.5
TLA16160400824251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 792509.75 | 792509.75
TLA00160300800595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74004.59 | 0
TLA00180201122857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 150480.86 | 150480.86
TLA17180201134027 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2311733.49 | 2311733.49
TLA00170401028518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 233911.59 | 233911.59
TLA00160200700481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 54345.04 | 0
TLA00160300800590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 373273.5 | 0
TLA16170300955208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1058184.13 | 1058184.13
TLA00170401028509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 17284 | 17284
TLA17180201133263 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 243121.12 | 243121.12
TLA00170401028524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 178972.65 | 178972.65
TLA00160200711423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 377895.25 | 0
TLA00160200695022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 275840.36 | 0
TLA00160300800589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208800 | 0
TLA00170401028507 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37897.2 | 37897.2
TLA00170401028533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 42804.31 | 42804.31
TLA00160300800599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 70004.59 | 0
TLA00160300800600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400000 | 0
TLA00170401028511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252527.19 | 252527.19
TLA00170401028508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 172537.89 | 172537.89
TLA00160200689497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 74004.59 | 0
TLA00170401028510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 345007.65 | 345007.65
TLA00170401028514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 321815.66 | 321815.66
TLA00170401028530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 511525.59 | 511525.59
TLA00160200706025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 56420.3 | 0
TLA180301393151 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 708381.84 | 708381.84
TLA180401469753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89796.97 | 89796.97
TLA180401469885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 351161.86 | 351161.86
TLA180401469953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 598229.8 | 598229.8
TLA180401469903 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 598229.8 | 598229.8
TLA190101516691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1043019.17 | 1043019.17
TLA180401498700 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 274837.72 | 274837.72
TLA180401503840 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 149267.11 | 149267.11
TLA180401503676 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1346102.15 | 1346102.15
TLA190401656217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 40588.87 | 0
TLA200101702797 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 153854.31 | 153854.31
TLA200101702758 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 699223.59 | 699223.59
TLA200101702951 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 147838.1 | 147838.1
TLA200101699976 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 714167.31 | 714167.31
TLA200101700054 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 16007790.05 | 16007790.05
TLA200101702748 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 532385.07 | 532385.07
TLA200101702958 | FIDEICOMISOS | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 183881.45 | 183881.45
TLA200101703040 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 148450.66 | 148450.66
TLA200101702766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 724396.69 | 724396.69
TLA200101699987 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 689717.41 | 689717.41
TLA200101699991 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 692299.53 | 692299.53
TLA200101699998 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 710215.23 | 710215.23
TLA200101702754 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 330734.19 | 330734.19
TLA200101700021 | FIDEICOMISOS | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2621223.42 | 2621223.42
TLA200101702768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 401222.56 | 401222.56
TLA200101702792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 399821.2 | 399821.2
TLA200401872289 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 788591.06 | 788591.06
TLA210302000068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 380655.55 | 380655.55
TLA210301975056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 77370.25 | 77370.25
TLA210402051687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 244648.32 | 0
TLA210402051770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 116132.63 | 0
TLA210402051439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 386632.83 | 0
TLA210402052372 | FIDEICOMISOS | 2016 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1936269.6 | 1936269.6
TLA220402168241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 611190.09 | 611190.09
TLA220402167875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 495888.56 | 0
TLA220402170297 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 136200.11 | 0
TLA220402170364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 556531.7 | 0
TLA220402171750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22151.14 | 0
TLA220402165363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 123772.93 | 0
TLA220402165909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 314944.67 | 0
TLA220402171484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 102648.27 | 0
TLA220402166001 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 361730.89 | 0
TLA220402197067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 262859.19 | 262859.19
TLA220402194013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 610690.41 | 0
TLA220402189344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1031117.95 | 0
TLA220402190169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 661586.63 | 661586.63
TLA220402197179 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25075.66 | 25075.66
TLA220402194223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199515.7 | 0
TLA220402196919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 103725.08 | 103725.08
TLA220402197216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 73649.2 | 73649.2
TLA220402195802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 233225.12 | 0
TLA220402197007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 112910.82 | 112910.82
TLA220402197292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 362539.71 | 362539.71
TLA220402191112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38101.09 | 0
TLA220402197029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 733160.4 | 733160.4
TLA220402193577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 378917.08 | 0
TLA220402192951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 105788.81 | 0
TLA220402193853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 122626.29 | 0
TLA220402192156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 677940.74 | 677940.74
TLA220402193043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251011.62 | 0
TLA220402193905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 228724.33 | 0
TLA220402190915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1021002.15 | 1021002.15
TLA220402190017 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 883042.51 | 883042.51
TLA220402193222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 266579.18 | 0
TLA220402193742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61039.69 | 0
TLA220402193292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 545634.06 | 545634.06
TLA220402195745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 55163.09 | 0
TLA220402183071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 649110.62 | 649110.62
TLA220402179748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1915279.1 | 1915279.1
TLA220402174821 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 824180.05 | 0
TLA220402182162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 382363.43 | 382363.43
TLA230202231481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2734341.56 | 2734341.56
TLA230402294277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23009.41 | 23009.41
TLA230402317043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 144140.44 | 144140.44
TLA230402318125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65764.5 | 0
TLA230402318125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11605.5 | 0
TLA230402315261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 765335.94 | 765335.94
TLA230402312849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19971 | 19971
TLA230402317802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65764.5 | 0
TLA230402317802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11605.5 | 0
TLA230402317807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 631613.31 | 631613.31
TLA230402317375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 628586.34 | 628586.34
TLA230402315395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2666131.58 | 2666131.58
TLA230402303060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 165222.99 | 165222.99
TLA230402317073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 99711.34 | 99711.34
TLA230402317855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65764.5 | 0
TLA230402317855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11605.5 | 0
TLA230402317902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65764.5 | 0
TLA230402317902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11605.5 | 0
TLA230402317162 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 230500.42 | 230500.42
TLA230402317951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 550503.68 | 550503.68
TLA230402317202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 758427.78 | 758427.78
TLA230402317983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65764.5 | 0
TLA230402317983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11605.5 | 0
TLA230402319299 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 390711.75 | 390711.75
TLA230402316113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 134629.19 | 134629.19
TLA230402316128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 200760.3 | 200760.3
TLA230402318034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65764.5 | 0
TLA230402318034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11605.5 | 0
TLA230402319341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 655899 | 655899
TLA230402312750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 48719.99 | 48719.99
TLA230402317287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 707113.93 | 707113.93
TLA230402318083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65764.5 | 0
TLA230402318083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11605.5 | 0
TLA230402318100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1505858.04 | 1505858.04
TLA230402318168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65764.5 | 0
TLA230402318168 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11605.5 | 0
TLA230402320500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65764.5 | 0
TLA230402320500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11605.5 | 0
TLA230402320814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65764.5 | 0
TLA230402320814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11605.5 | 0
TLA230402320269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65764.5 | 0
TLA230402320269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11605.5 | 0
TLA230402320282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65764.5 | 0
TLA230402320282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11605.5 | 0
TLA230402320836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65764.5 | 0
TLA230402320836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11605.5 | 0
TLA230402316455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 437127.94 | 437127.94
TLA230402318419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 97753.88 | 97753.88
TLA230402318426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65764.5 | 0
TLA230402318426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11605.5 | 0
TLA230402320540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65764.5 | 0
TLA230402320540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11605.5 | 0
TLA230402320864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65764.5 | 0
TLA230402320864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11605.5 | 0
TLA230402320307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65764.5 | 0
TLA230402320307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11605.5 | 0
TLA230402320898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65764.5 | 0
TLA230402320898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11605.5 | 0
TLA230402318475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65764.5 | 0
TLA230402318475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11605.5 | 0
TLA230402320252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65764.5 | 0
TLA230402320252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11605.5 | 0
TLA230402320330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65764.5 | 0
TLA230402320330 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11605.5 | 0
TLA230402318497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000
TLA230402320564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65764.5 | 0
TLA230402320564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11605.5 | 0
TLA230402316511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 621023.48 | 621023.48
TLA230402316527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 149350 | 149350
TLA230402318514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65764.5 | 0
TLA230402318514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11605.5 | 0
TLA230402318533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 61920.92 | 61920.92
TLA230402320592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65764.5 | 0
TLA230402320592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11605.5 | 0
TLA230402316172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 924702.62 | 924702.62
TLA230402318549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65764.5 | 0
TLA230402318549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11605.5 | 0
TLA230402315780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 126092 | 126092
TLA230402317581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 296221.82 | 296221.82
TLA230402320181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106086.8 | 0
TLA230402320181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18721.2 | 0
TLA230402320214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65764.5 | 0
TLA230402320214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11605.5 | 0
TLA230402320630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65764.5 | 0
TLA230402320630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11605.5 | 0
TLA230402316584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 623360.36 | 623360.36
TLA230402318591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106086.8 | 0
TLA230402318591 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18721.2 | 0
TLA230402317643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 811173.11 | 811173.11
TLA230402317644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106086.8 | 0
TLA230402317644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18721.2 | 0
TLA230402320661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65764.5 | 0
TLA230402320661 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11605.5 | 0
TLA230402318246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 857163.86 | 857163.86
TLA230402319405 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 524684 | 524684
TLA230402311879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153948.89 | 153948.89
TLA230402316278 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 260542.9 | 260542.9
TLA230402316635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 69497.94 | 69497.94
TLA230402318252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65764.5 | 0
TLA230402318252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11605.5 | 0
TLA230402318633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 31320 | 31320
TLA230402320375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65764.5 | 0
TLA230402320375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11605.5 | 0
TLA230402318289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65764.5 | 0
TLA230402318289 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11605.5 | 0
TLA230402315898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 39961.71 | 39961.71
TLA230402320404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65764.5 | 0
TLA230402320404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11605.5 | 0
TLA230402320719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65764.5 | 0
TLA230402320719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11605.5 | 0
TLA230402319488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 13000 | 13000
TLA230402317735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65764.5 | 0
TLA230402317735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11605.5 | 0
TLA230402320441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65764.5 | 0
TLA230402320441 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11605.5 | 0
TLA230402320745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65764.5 | 0
TLA230402320745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11605.5 | 0
TLA230402316706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153120 | 153120
TLA230402318338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65764.5 | 0
TLA230402318338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11605.5 | 0
TLA230402315958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 950000 | 950000
TLA230402319501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 166186.42 | 166186.42
TLA230402320462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65764.5 | 0
TLA230402320462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11605.5 | 0
TLA230402320772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65764.5 | 0
TLA230402320772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11605.5 | 0
TLA230402310637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23512.53 | 23512.53
TLA230402318724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 153609.55 | 153609.55
TLA230402320481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65764.5 | 0
TLA230402320481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11605.5 | 0
TLA230402316394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120462.57 | 120462.57
TLA230402318389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65764.5 | 0
TLA230402318389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11605.5 | 0
TLA230402313899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 145271.86 | 145271.86
TLA230402310308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 251093.88 | 251093.88
TLA230402301630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 121778.17 | 121778.17
TLA230402314040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 35393.68 | 35393.68
TLA230402310212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 575994.16 | 575994.16
TLA230402300204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23252.41 | 23252.41
TLA230402303207 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 83442.99 | 83442.99
TLA230402302967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 285961.16 | 285961.16
TLA230402300884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 46725.96 | 46725.96
TLA230402300917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19166.68 | 19166.68
TLA230402302292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 75000.96 | 75000.96
TLA230402302346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 305395.82 | 305395.82
TLA230402334676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 432408.8 | 432408.8
TLA230402334693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2882339.77 | 2882339.77
TLA230402334720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 298945.69 | 298945.69
TLA230402334737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 958532.44 | 958532.44
TLA230402334616 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 865344.87 | 865344.87
TLA230402334629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 433921.39 | 433921.39
TLA230402334635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 285059.72 | 285059.72
TLA230402334649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480239.18 | 480239.18
TLA230402334728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 861452.31 | 861452.31
TLA230402334750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576607.19 | 576607.19
TLA230402334699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1413866.16 | 1413866.16
TLA230402334733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 958684.59 | 958684.59
TLA230402334744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 865207.75 | 865207.75
TLA230402334598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3808639.96 | 3808369.96
TLA240102349163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 865188.08 | 865188.08
TLA240102349166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1173549.09 | 1773549.09
TLA240102349128 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2883114.4 | 2883114.4
TLA240102349130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 864489.98 | 864489.98
TLA240102349132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5173553.48 | 5173553.48
TLA240102349155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 364492.5 | 364492.5
TLA240102349172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 4410000.01 | 4410000.01
TLA240102350156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 11-Educación Pública | S312-Expansión de la Educación Inicial |  | 520100 | 520100
TLA240102348718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I002-FASSA |  | 13246322 | 1337894.9
TLA240102349129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 479870.46 | 479870.46
TLA240102349153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 769161.26 | 769161.26
TLA240102349182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 576170.71 | 576170.71
TLA230402317794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 548534.57 | 548534.57
TLA230402317438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106086.8 | 0
TLA230402317438 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18721.2 | 0
TLA230402317987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 41027.84 | 41027.84
TLA230402303448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 85137.47 | 85137.47
TLA230402302316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 242919.47 | 242919.47
TLA230402318308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19700 | 19700
TLA240202355605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 857555.09 | 913869.14
TLA240202401643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 12-Salud | U009-Vigilancia epidemiológica |  | 935974.69 | 941623.4
TLA240202356544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 350874.31 | 457800.52
TLA240202355864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 290610.37 | 290610.37
TLA220402181981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 227762.66 | 227762.66
TLA240202355727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 335919.06 | 307514.64
TLA220402189807 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1003122.8 | 0
TLA220402190424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 38203.87 | 0
TLA220402192738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 132594.61 | 0
TLA220402192820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 208773.24 | 0
TLA220402193320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 533796.9 | 0
TLA220402193419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 79484.79 | 0
TLA240202401637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 12-Salud | P018-Prevención y control de enfermedades |  | 239999.86 | 245050.75
TLA220402167774 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25214.77 | 0
TLA220402193815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 84868.95 | 0
TLA220402171569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 125881.16 | 0
TLA220402197259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9045 | 9045
TLA240202402324 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2712456 | 2905680.51
TLA220402179731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 878420.3 | 878420.3
TLA240202400797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 11-Educación Pública | S312-Expansión de la Educación Inicial |  | 710000 | 625000
TLA240202401627 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 12-Salud | E025-Prevención y atención contra las adicciones |  | 362883 | 350000
TLA240202402290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 18752721 | 18755150.52
TLA240202387203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 704585.13 | 0
TLA240202379525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 223450.48 | 223450.48
TLA240202380838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 535121.61 | 535121.61
TLA240202376373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 90843.97 | 90843.97
TLA240202382118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 155118.59 | 150842.73
TLA240202386266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 766357.31 | 0
TLA240202379922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 301846.42 | 301846.42
TLA240202385113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 298169.91 | 298169.91
TLA240202386608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 39651.59 | 39651.59
TLA240202381414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 845822.67 | 839981.29
TLA240202376539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 194791.5 | 194791.5
TLA240202383088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 434290.18 | 485119.51
TLA240202387617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 152965.28 | 152965.28
TLA240202376624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 985539.28 | 985539.28
TLA240202401801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I011-FASP |  | 5000000 | 5000000
TLA240202376675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 63347.17 | 63347.17
TLA240202377617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 200418.56 | 200418.56
TLA240202374796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 969763.6 | 881054.85
TLA240202387104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 297487.7 | 297487.7
TLA240202386554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 772728.28 | 772728.28
TLA240202388670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 842405.65 | 842405.65
TLA240202379874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 707965.16 | 689351.33
TLA240202387321 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 271563.08 | 0
TLA240202388101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 891678.13 | 0
TLA240202382568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 405617.44 | 405617.06
TLA240202386014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 382853.02 | 382853.02
TLA240202386040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 262173.92 | 262173.92
TLA240202386147 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 816400.58 | 816400.58
TLA240202376897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 97030 | 97030
TLA240202377698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 151993.35 | 151993.35
TLA240202366972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 306073.23 | 989915.87
TLA240202376742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 45227.43 | 45227.43
TLA240202376050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 151487.45 | 151487.45
TLA240202377022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 36362 | 36362
TLA240202365916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 202147.12 | 202147.12
TLA240202366234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 36489.78 | 36489.78
TLA240202393357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1307730.3 | 1293723.37
TLA240202390968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1519036.2 | 1519036.2
TLA240202396915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5546336.51 | 5910912.03
TLA240202398786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2981297.79 | 2979994.59
TLA240202399790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 129600815.3 | 129600815.3
TLA240202396840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 8265791.06 | 8265791.06
TLA240202391007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 128886 | 128886
TLA240202395100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 80000 | 74695.66
TLA240202398820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2856140.4 | 3149415.59
TLA240202389543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 426229.06 | 395043.32
TLA240202393103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 719665.02 | 643721.94
TLA240202391483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 544083.37 | 544083.37
TLA240202390653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 291347.12 | 291347.12
TLA240202398371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33592087.81 | 33567967.55
TLA240202390876 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 61313.03 | 61313.03
TLA240202391874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1219140.17 | 1219140.17
TLA240202399889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 202145488.64 | 202145488.64
TLA240202394156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1549888.99 | 1492278.31
TLA240202396842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9396470.59 | 9396470.59
TLA240202396911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 5859749.05 | 5495173.53
TLA230402320235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65764.5 | 0
TLA230402320235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11605.5 | 0
TLA240302405757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9800 | 9540.33
TLA240302429839 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 340744.44 | 340744.44
TLA240302422866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119632.23 | 119632.23
TLA240302424602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 390511.12 | 390511.12
TLA240302420982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2852647.87 | 2852647.87
TLA240302424653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 514258.07 | 514258.07
TLA240302428110 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 237149.56 | 237149.56
TLA240302428950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 74733.94 | 74733.94
TLA240302422960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 69957.23 | 69957.23
TLA240302420609 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1056129.33 | 1056129.33
TLA240302428142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 215955.18 | 215955.18
TLA240302428958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 72716.6 | 72716.6
TLA240302428967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 27331.48 | 27331.48
TLA240302424715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 603200 | 603200
TLA240302428161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 501597.62 | 501597.62
TLA240302424735 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 390511.12 | 390511.12
TLA240302421333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 309794.81 | 309794.81
TLA240302424294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 190877.11 | 190877.11
TLA240302424301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 647335.31 | 647335.31
TLA240302428240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 272741.66 | 272741.66
TLA240302427459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 215341.3 | 215341.3
TLA240302427472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 289947.86 | 289947.86
TLA240302428261 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 118576.73 | 118576.73
TLA240302421383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 924020.64 | 924020.64
TLA240302424834 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1006359.81 | 1006359.81
TLA240302427789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 240059.84 | 240059.84
TLA240302428820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 128021.74 | 128021.74
TLA240302428837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 247750.72 | 247750.72
TLA240302424363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1608666.47 | 1608666.47
TLA240302427810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 217294.59 | 217294.59
TLA240302428307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 72870.84 | 72870.84
TLA240302428860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 147075.92 | 147075.92
TLA240302421424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 623795.31 | 623795.31
TLA240302427545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 328992.58 | 328992.58
TLA240302428880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 47598.95 | 47598.95
TLA240302424418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 342098.6 | 342098.6
TLA240302421215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 297292.42 | 297292.42
TLA240302422763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 333606.29 | 333606.29
TLA240302422806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 73787.96 | 73787.96
TLA240302421298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 340675.24 | 340675.24
TLA240302428450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 262957.5 | 262957.5
TLA240302428455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 519680 | 519680
TLA240302428463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 149222.4 | 149222.4
TLA240302420800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 577429.62 | 577429.62
TLA240302421513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 287358.92 | 287358.92
TLA240302421897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 90743.12 | 90743.12
TLA240302422312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 635170.63 | 635170.63
TLA240302423178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 277834.56 | 277834.56
TLA240302428517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 243516.94 | 243516.94
TLA240302428523 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 401900.08 | 401900.08
TLA240302421958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 197373.74 | 197373.74
TLA240302424266 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 370719.41 | 370719.41
TLA240302429875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1084488.85 | 1084488.85
TLA240302423232 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 84825.04 | 84825.04
TLA240302422515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 335446.87 | 335446.87
TLA240302427357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 334360.69 | 0
TLA240302429937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 148034.54 | 148034.54
TLA240302420925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3165332.94 | 3165332.94
TLA240302424539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 52024.58 | 52024.58
TLA240302421125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 476362.42 | 476362.42
TLA240302422543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 121800 | 121800
TLA240302422544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 121800 | 121800
TLA240302422545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 121800 | 121800
TLA240302423858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3464641.5 | 3464641.5
TLA240302429119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 283111.04 | 283111.04
TLA240302421151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1134304.44 | 1134304.44
TLA240302424883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 105141.76 | 105141.76
TLA240302421721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 196937.89 | 196937.89
TLA240302424894 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 199322.41 | 199322.41
TLA240302422714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 172479.7 | 172479.7
TLA240302422721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 224930.53 | 224930.53
TLA240302406756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9800 | 9540.33
TLA240302415307 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 332694.33 | 332694.33
TLA240302410715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 835909.39 | 835909.39
TLA240302412086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1171898.42 | 1171898.42
TLA240302415453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 102353.74 | 102353.74
TLA240302415473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 329113.17 | 329113.17
TLA240302415092 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 183613.8 | 183613.8
TLA240302410973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 295217.13 | 295217.13
TLA240302418334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1172800 | 1172800
TLA240302418339 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 699981.57 | 699981.57
TLA240302410980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 782980.93 | 782980.93
TLA240302411009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 174961.14 | 174961.14
TLA240302413544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 73389.87 | 73389.87
TLA240302414950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 221645.79 | 221645.79
TLA240302418301 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 696000 | 696000
TLA240302409483 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1081258.48 | 1081258.48
TLA240302418046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 378764.51 | 378764.51
TLA240402448574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 122200 | 122037.72
TLA240402448575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 122200 | 122037.72
TLA240402448316 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 61100 | 61018.86
TLA240402448347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 244400 | 244075.44
TLA240402448348 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 122200 | 122037.72
TLA240402448349 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 122200 | 122037.72
TLA240402448357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 61100 | 61018.86
TLA240402448363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 122200 | 122037.72
TLA240402448398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 244400 | 244075.44
TLA240302442077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3611542.11 | 3611542.11
TLA240402448418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 122200 | 122037.72
TLA240402448456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 183300 | 183056.58
TLA240302428212 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 88346.54 | 88346.54
TLA240302442418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 11-Educación Pública | U006-Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 2000000 | 2000136.58
TLA240302442424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1998312.15 | 1998312.15
TLA240302442731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 47454589.01 | 47454589.01
TLA240302444104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 11-Educación Pública | U006-Subsidios para organismos descentralizados estatales |  | 2862633 | 2862835.13
TLA240302442393 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1705752.39 | 1705752.39
TLA240302442414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 567198.74 | 567198.74
TLA240302433992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 339999.43 | 339999.43
TLA240302441691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 740123.37 | 1187903.99
TLA240302441709 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 317823.42 | 317823.42
TLA240302441715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1452124.55 | 1815155.69
TLA240302430298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1362431.76 | 1362431.76
TLA240302434077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 531062.11 | 531062.11
TLA240302442742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 130943647.83 | 130943647.83
TLA240302434103 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 129727.51 | 129727.51
TLA240302434806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 132901.2 | 132901.2
TLA240302435221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 69304.08 | 69304.08
TLA240302443139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 12-Salud | P020-Salud materna, sexual y reproductiva |  | 62580 | 62580
TLA240302435310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 66298.45 | 66298.45
TLA240302441593 | FIDEICOMISOS | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2368326.38 | 2368326.38
TLA240302441619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 24017615.3 | 24017615.3
TLA240302441639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 11908612.78 | 11908612.78
TLA240302442628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 94284269.16 | 94284269.16
TLA240302442641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 129598390.16 | 129598390.16
TLA240302441720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 156518.08 | 156518.08
TLA240302442749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 24824143.92 | 30097697.97
TLA240302441873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 31316134.67 | 31316134.67
TLA240302436228 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 215000 | 215000
TLA240302433905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 64999 | 64999
TLA240402468967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 226824.76 | 226824.76
TLA240402469753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 39387.32 | 39387.32
TLA240402472067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 85625.63 | 85625.63
TLA240402466852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1441838.9 | 1441838.9
TLA240402469004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 441513.06 | 441513.06
TLA240402470582 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 894388.93 | 894388.93
TLA240402468352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 587961.4 | 587961.4
TLA240402471428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 70315.17 | 76811.6
TLA240402466280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 227441.98 | 227441.98
TLA240402471446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 190663.5 | 190663.5
TLA240402464847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 282241.05 | 282241.05
TLA240402466355 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 870051.97 | 868939.75
TLA240402467777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 385767.91 | 385767.91
TLA240402470815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 798554.3 | 798554.3
TLA240402470170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 808925.48 | 808925.48
TLA240402468659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 51346.33 | 51346.33
TLA240402465178 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 953068.74 | 953068.74
TLA240402470230 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 507722.33 | 507722.33
TLA240402466668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 347170.59 | 347170.59
TLA240402466021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 529830.23 | 529830.23
TLA240402469666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 246378.71 | 246378.71
TLA240402471979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 114678.09 | 114678.09
TLA240402464570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 144510.75 | 144510.75
TLA240402465236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 59628.51 | 59628.51
TLA240402470651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 853682.59 | 853682.59
TLA240402465343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 195134.04 | 195134.04
TLA240402467640 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1084726 | 989269.03
TLA240402463102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 57900.24 | 57900.24
TLA240402465380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4586180.63 | 4586180.63
TLA240402466134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1609404.39 | 1609404.39
TLA240402466859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1534088.71 | 1534088.71
TLA240402469974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 368823.79 | 368823.79
TLA240402449525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 244400 | 244075.44
TLA240402449526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9800 | 9537.35
TLA240402449527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 122200 | 122037.72
TLA240402449528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 244400 | 244075.44
TLA240402449529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 183300 | 183056.58
TLA240402449530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 122200 | 122037.72
TLA240402449531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 61100 | 61018.86
TLA240402449532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 183300 | 183056.58
TLA240402449533 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 183300 | 183056.58
TLA240402449534 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 122200 | 122037.72
TLA240402449535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 305500 | 305094.3
TLA240402449536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 61100 | 61018.86
TLA240402449537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 427700 | 427132.02
TLA240402449540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 61100 | 61018.86
TLA240402449544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 61100 | 61018.86
TLA240402449545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 61100 | 61018.86
TLA240402449548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 61100 | 61018.86
TLA240402449550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 61100 | 61018.86
TLA240402449552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 61100 | 61018.86
TLA240402449553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 183300 | 183056.58
TLA240402449557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 98000 | 95373.5
TLA240402449558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 61100 | 61018.86
TLA240402449559 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 235200 | 228896.4
TLA240402449561 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 61100 | 61018.86
TLA240402449562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 68600 | 66761.45
TLA240402449563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 61100 | 61018.86
TLA240402449564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 29400 | 28612.05
TLA240402449565 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 244400 | 244075.44
TLA240402449566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 19600 | 19074.7
TLA240402466204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 479754.7 | 479754.7
TLA240402449567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 61100 | 61018.86
TLA240402449568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 61100 | 61018.86
TLA240402449569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 61100 | 61018.86
TLA240402449570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 305500 | 305094.3
TLA240402449571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9800 | 9537.35
TLA240402449573 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9800 | 9537.35
TLA240402449575 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9800 | 9537.35
TLA240402449580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 186200 | 181209.65
TLA240402449581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 61100 | 61018.86
TLA240402449584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 183300 | 183056.58
TLA240402449585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 274400 | 267045.8
TLA240402449587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 122200 | 122037.72
TLA240402449589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 19600 | 19074.7
TLA240402449590 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 183300 | 183056.58
TLA240402449594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 244400 | 244075.44
TLA240402449595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 68600 | 66761.45
TLA240402449600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 427700 | 427132.02
TLA240402449602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 29400 | 28612.05
TLA240402449605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 117600 | 114448.2
TLA240402449607 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 196000 | 190747
TLA240402449613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9800 | 9537.35
TLA240402449614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9800 | 9537.35
TLA240402449621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 49000 | 47686.75
TLA240402449625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 176400 | 171672.3
TLA240402449629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 88200 | 85836.15
TLA240402467107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 40637.32 | 40637.32
TLA240402470208 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 615446.25 | 615446.25
TLA240402449637 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 107800 | 104910.85
TLA240402449639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 98000 | 95373.5
TLA240402449646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 107800 | 104910.85
TLA240402471099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 707737.05 | 707737.05
TLA240402471127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400340.68 | 400340.68
TLA240402471916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 35470.54 | 35470.54
TLA240402467386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 423855.56 | 423855.56
TLA240402466648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 226921.96 | 226921.96
TLA240402466662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 431284.4 | 431284.4
TLA240402449781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9800 | 9537.35
TLA240402449784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9800 | 9537.35
TLA240402449785 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 49000 | 47686.75
TLA240402449786 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 49000 | 47686.75
TLA240402449787 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 490000 | 476867.5
TLA240402449788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 39200 | 38149.4
TLA240402449789 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 68600 | 66761.45
TLA240402449791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 117600 | 114448.2
TLA240402457958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 406583.24 | 431741.98
TLA240402458761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 972409.3 | 971699.02
TLA240402449798 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9800 | 9537.35
TLA240402458796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1063148.29 | 1063148.29
TLA240402448716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 61100 | 61018.86
TLA240402448717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 61100 | 61018.86
TLA240402448718 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 61100 | 61018.86
TLA240402448719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 61100 | 61018.86
TLA240402448720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 61100 | 61018.86
TLA240402448722 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 61100 | 61018.86
TLA240402448726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 61100 | 61018.86
TLA240402449824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 58800 | 57224.1
TLA240402449832 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 88200 | 85836.15
TLA240402449840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 58800 | 57224.1
TLA240402449841 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 29400 | 28612.05
TLA240402449845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 39200 | 38149.4
TLA240402449851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 294000 | 286120.5
TLA240402449852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9800 | 9537.35
TLA240402449853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 49000 | 47686.75
TLA240402450310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 494271.79 | 494271.79
TLA240402458861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1999216.38 | 1908711.28
TLA240402460452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1771023.34 | 1770008.05
TLA240402448751 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 61100 | 61018.86
TLA240402448757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 122200 | 122037.72
TLA240402448760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 61100 | 61018.86
TLA240402448764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 61100 | 61018.86
TLA240402448768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 61100 | 61018.86
TLA240402449867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9800 | 9537.35
TLA240402449871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 343000 | 333807.25
TLA240402449700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 147000 | 143060.25
TLA240402448791 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 183300 | 183056.58
TLA240402449883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 39200 | 38149.4
TLA240402449889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 78400 | 76298.8
TLA240402449891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 39200 | 38149.4
TLA240402449896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9800 | 9537.35
TLA240402449898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 49000 | 47686.75
TLA240402449901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 19600 | 19074.7
TLA240402449905 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 78400 | 76298.8
TLA240402449907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 19600 | 19074.7
TLA240402449912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 98000 | 95373.5
TLA240402449920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9800 | 9537.35
TLA240402449925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 323400 | 314732.55
TLA240402449926 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 39200 | 38149.4
TLA240402449927 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 196000 | 190747
TLA240402449940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 39200 | 38149.4
TLA240402448850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 183300 | 183056.58
TLA240402449944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 29400 | 28612.05
TLA240402449945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 107800 | 104910.85
TLA240402449962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 58800 | 57224.1
TLA240402449963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 19600 | 19074.7
TLA240402449964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 78400 | 76298.8
TLA240402458388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2863356.71 | 2721846.54
TLA240402450000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 61100 | 61018.86
TLA240402450011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 61100 | 61018.86
TLA240402450013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 61100 | 61018.86
TLA240402450016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 61100 | 61018.86
TLA240402450018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 488800 | 488150.88
TLA240402450019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 10000 | 610188.6
TLA240402450024 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 500000 | 488186.01
TLA240402449688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 245000 | 238433.75
TLA240402450041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3000 | 183056.58
TLA240402450048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2000 | 122037.72
TLA240402450051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3000 | 183056.58
TLA240402450052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 61100 | 61018.86
TLA240402457814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3899517.26 | 3898135.27
TLA240402449720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 225400 | 219359.05
TLA240402449741 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9800 | 9537.35
TLA240402449750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 676200 | 658077.15
TLA240402449666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 225400 | 219359.05
TLA240402449668 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9800 | 9537.35
TLA240402449676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 666400 | 648539.8
TLA240402449678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 29400 | 28612.05
TLA240402449683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9800 | 9537.35
TLA240402448631 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 122200 | 122037.72
TLA240402448638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 305500 | 305094.3
TLA240402449239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 61100 | 61018.86
TLA240402449242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 61100 | 61018.86
TLA240402458422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2400000 | 2499324.17
TLA240402458427 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4049030.67 | 3833362.47
TLA240402449251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 122200 | 122037.72
TLA240402449254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 366600 | 366113.16
TLA240402449262 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 183300 | 183056.58
TLA240402449265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 183300 | 183056.58
TLA240402457915 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 354029.96 | 327559.48
TLA240402458014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1510010.93 | 1391966.11
TLA240402459683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2465865.69 | 2454779.95
TLA240402457528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 649856.39 | 749219.93
TLA240402449504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 61100 | 61018.86
TLA240402449506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 183300 | 183056.58
TLA240402449508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 61100 | 61018.86
TLA240402449510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 733200 | 732226.32
TLA240402449512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 61100 | 61018.86
TLA240402449513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 61100 | 61018.86
TLA240402449514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1222000 | 1220377.2
TLA240402449515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 305500 | 305094.3
TLA240402449652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 19600 | 19074.7
TLA240402449664 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 98000 | 95373.5
TLA240402449665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9800 | 9537.35
TLA240402491942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 581232.27 | 581232.27
TLA240402487666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 164411.15 | 164411.15
TLA240402487771 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 217848 | 217848
TLA240402489943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 92860.25 | 92860.25
TLA240402494916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 163212.08 | 338315.8
TLA240402495739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 418240.93 | 418240.93
TLA240402489975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 188956.66 | 0
TLA240402487880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 107212.21 | 107212.21
TLA240402495048 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 996550.57 | 995538.36
TLA240402485241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 196814.1 | 179898.18
TLA240402487932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 504630.84 | 504630.84
TLA240402516648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4754037 | 4754037
TLA240402488764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 228268.78 | 228268.78
TLA240402493020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 276795.07 | 276795.07
TLA240402515934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 11-Educación Pública | S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa |  | 1135000 | 1135000
TLA240402517282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 655998.39 | 655998.39
TLA240402494478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1451496.41 | 1515217.17
TLA240402516090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 11-Educación Pública | S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa |  | 744418 | 744418
TLA240402486725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 291366 | 291366
TLA240402488911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 144629.23 | 144629.23
TLA240402488931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 648859.36 | 648859.36
TLA240402493193 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 610352.46 | 610352.46
TLA240402493934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4280522.99 | 4280522.99
TLA240402495223 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 95777.81 | 651931.74
TLA240402487381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 331601.8 | 331601.8
TLA240402488921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 146931.34 | 146931.34
TLA240402495312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 168446.51 | 327816
TLA240402489083 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 214976.03 | 214976.03
TLA240402491512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 241242.39 | 241242.39
TLA240402496158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 269682.67 | 269682.67
TLA240402485126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 60000 | 60000
TLA240402487570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 271577.22 | 271577.22
TLA240402496647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 240860.12 | 240860.12
TLA240402515998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 11-Educación Pública | S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa |  | 250000 | 250000
TLA240402496687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1227499.83 | 1227499.83
TLA240402489384 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 115175.64 | 115175.64
TLA240402490940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 88279.05 | 88279.05
TLA240402491032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1065999.4 | 1065999.4
TLA240402494930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 462022.77 | 458087.65
TLA240402489442 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 251601.36 | 251601.36
TLA240402495075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 73221.73 | 0
TLA240402487269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1302577.31 | 1302577.31
TLA240402515757 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 11-Educación Pública | S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa |  | 151052.28 | 151052.28
TLA240402490502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 618462.41 | 614074.13
TLA240402481280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 484961.84 | 456803.44
TLA240402482388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 863214.16 | 929344.39
TLA240402481882 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 999945.67 | 980000
TLA240402482672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 569882.55 | 578804.42
TLA220402190647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 43887.03 | 0
TLA240402483860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1325460.58 | 1149400.14
TLA240402481699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 960408.89 | 960408.89
TLA240402481813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 112994.6 | 112994.6
TLA240402510475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 902544.9 | 902544.9
TLA240402510479 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1237695.01 | 1237695.01
TLA240402510481 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1194730.45 | 1194730.45
TLA240402510515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1116873.35 | 1116873.35
TLA240402510522 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1587090.35 | 1587090.35
TLA240402510530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1164628.98 | 1164628.98
TLA240402510537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1138423.29 | 1138423.29
TLA240402510544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1076592.07 | 1076592.07
TLA240402512456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1174957.69 | 1174957.69
TLA240402510577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1023508.23 | 1023508.23
TLA240402510596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1152218.66 | 1152218.66
TLA240402512488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2157711.43 | 2157711.43
TLA240402512493 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1441771.62 | 1441771.62
TLA240402510614 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1202929.01 | 1202929.01
TLA240402510641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 907631.78 | 907631.78
TLA240402510023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3588059.42 | 3691658.2
TLA240402510027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 8334716 | 8334716
TLA240402510029 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 4792482.8 | 4792482.8
TLA230402320354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 106086.8 | 0
TLA230402320354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18721.2 | 0
TLA230402322040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades |  | 65764.5 | 0
TLA230402322040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 11605.5 | 0
TLA240402510041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2025711.06 | 2025711.06
TLA240402510058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 788127.01 | 788127.01
TLA240402510069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2153033.58 | 2583640.3
TLA240402510075 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 354942.68 | 394314.53
TLA240402510076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1818795.53 | 1818795.53
TLA240402510082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 370057.01 | 370057.01
TLA240402510102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1753264.05 | 2679013.64
TLA240402510104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2498466.28 | 3497852.79
TLA240402510107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2060272.75 | 2060272.75
TLA240402510109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 954241.34 | 954241.34
TLA240402510112 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1483678.49 | 1483678.49
TLA240402510113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 946479.99 | 946479.99
TLA240402510117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1300070.65 | 1300070.65
TLA240402510119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3215804.08 | 3215804.08
TLA240402510122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1271946.53 | 1271946.53
TLA240402510127 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2060227.28 | 2060227.28
TLA240402510138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 778240.23 | 778240.23
TLA240402510140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 458493.98 | 458493.98
TLA240402510141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 473915.65 | 473915.65
TLA240402510142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 827043.49 | 827043.49
TLA240402510152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 643539.51 | 643539.51
TLA240402510157 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1011632.59 | 1011632.59
TLA240402510158 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 439114.13 | 439114.13
TLA240402510161 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 336486.65 | 336486.65
TLA240402510163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 482621.82 | 482621.82
TLA240402510167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 664316.91 | 664316.91
TLA240402510169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1383442.63 | 1383442.63
TLA240402510171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 679781.44 | 679781.44
TLA240402510185 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 906259.06 | 906259.06
TLA240402513567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1803156.61 | 1803156.61
TLA240402510196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 726624.59 | 726624.59
TLA240402510155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 481041.58 | 481041.58
TLA240402510165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 926209.85 | 926209.85
TLA240402510170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1846012.28 | 1846012.28
TLA240402510172 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 662386.08 | 662386.08
TLA240402510188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 252175.17 | 252175.17
TLA240402510191 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1341745.56 | 1341745.56
TLA240402510194 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1169992.54 | 1169992.54
TLA240402510198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 297947.58 | 297947.58
TLA240402510200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 804200.8 | 804200.8
TLA240402514884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 11-Educación Pública | S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa |  | 778700 | 778700
TLA240402508218 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4913642 | 4913642
TLA240402514997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 11-Educación Pública | S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa |  | 899980.8 | 899980.8
TLA240402510452 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1971972.6 | 2321972.6
TLA240402510468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 834492.49 | 834492.49
TLA240402510552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1270402.76 | 1270402.76
TLA240402510585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1166380.81 | 1166380.81
TLA240402510635 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1068016.22 | 1068016.22
TLA240402510652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 827923.67 | 827923.67
TLA240402510662 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 720705.87 | 720705.87
TLA240402512449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1850405.05 | 1850405.05
TLA240402512460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 1972519.15 | 1972519.15
TLA240402511418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 830838.1 | 830838.1
TLA240402514398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 11-Educación Pública | S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa |  | 192253.69 | 192253.69
TLA240402510032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 2898933.63 | 2898933.63
TLA240402513579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 23770186 | 24527705.21
TLA240402510043 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2269433.28 | 2269433.28
TLA240402510044 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3874231.87 | 3874231.87
TLA240402510049 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 103213.33 | 110524.29
TLA240402510053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 333761.59 | 333761.59
TLA240402510055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 838632.39 | 838632.39
TLA240402510061 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 480892.74 | 480892.74
TLA240402510068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1133862.58 | 1700793.87
TLA240402510086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1806422.13 | 2185201.31
TLA240402510090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 552204.85 | 1307080.38
TLA240402510097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1761232.11 | 1761232.11
TLA240402510099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1850885.62 | 2964552.4
TLA240402510101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1406963.56 | 2110445.34
TLA240402510124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 506214.87 | 506214.87
TLA240402510132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1995172.72 | 1995172.72
TLA240402510133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 883400.67 | 883400.67
TLA240402510136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1104168.05 | 1104168.05
TLA240402510139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 521760.22 | 521760.22
TLA240402510143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 1060345.29 | 1060345.29
TLA240402510145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 340083.5 | 340083.5
TLA240402496917 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 450000 | 399123.06
TLA240402497924 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1239112.34 | 1239112.34
TLA240402500176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 560000 | 559025.09
TLA240402498690 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1177357.09 | 1177557.59
TLA240402508333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 697178 | 761682.22
TLA240402508896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 97323.55 | 96526.48
TLA240402466436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 647663.97 | 647663.97
TLA240402515066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 11-Educación Pública | S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa |  | 149500 | 149500
TLA240402516051 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 11-Educación Pública | S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa |  | 480000 | 480000
TLA240402515114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 11-Educación Pública | S300-Fortalecimiento a la Excelencia Educativa |  | 189499.7 | 189499.7
TLA240402494579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 152676.15 | 174013.69
TLA240402486901 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1138592.21 | 1138592.21
TLA240402500148 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1291193.34 | 1291193.34
TLA240402509136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 789974.44 | 789974.44
TLA230202231475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2016915.36 | 2016915.36
TLA230402334546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2714397.39 | 2714397.39
TLA230402334551 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2709786.7 | 2709786.7
TLA240202356756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 113370.65 | 180652.65
TLA240202356304 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 223338.74 | 482482.89
TLA240202354300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 19600 | 19331.64
TLA240202388263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 813890.1 | 802729.58
TLA240202381856 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1708922.29 | 1708922.29
TLA240202380666 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1353185.19 | 1441944.04
TLA240202367336 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1443378.09 | 860515.63
TLA240202369298 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 658761.81 | 698809.32
TLA240202371472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 91346.91 | 91346.91
TLA240202369177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 177768.29 | 153830.95
TLA240202399073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 808931.6 | 808931.6
TLA240202394478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 316123.63 | 316123.63
TLA240202394508 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 190000 | 186879.91
TLA240202399373 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1890167 | 1886986.78
TLA240202393280 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 526907.55 | 526907.55
TLA240202392777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 493950.04 | 493950.04
TLA240202399526 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1393100 | 1357093.21
TLA240202396843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 9858275.23 | 10257834.38
TLA240202390132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119004.4 | 119004.4
TLA240202391065 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 496841.29 | 496841.29
TLA240202396942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 18488938.53 | 18488938.53
TLA240202394548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 151145.22 | 151145.22
TLA240202399040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 148330.84 | 148330.84
TLA240202399070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 896543.93 | 896543.93
TLA240202399071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 2119421.37 | 2119421.37
TLA240202390683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 117962.72 | 117962.72
TLA240202399067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 277102.83 | 277102.83
TLA240202399347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1355007 | 1350296
TLA240202399395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 11350955 | 11290236.19
TLA240202399446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 307999 | 298758.64
TLA240202399542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 207000 | 206691.62
TLA240202394581 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 65396.58 | 54429.59
TLA240202396655 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 12699672.8 | 13002072.23
TLA240202398909 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 1443100 | 1441276.7
TLA240202392255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 159524.1 | 159524.1
TLA240302404358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95876.55
TLA240302404359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95876.55
TLA240302404361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 94479.2
TLA240302404364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 94479.2
TLA240302405930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95463.31
TLA240302405931 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95463.31
TLA240302405932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95463.31
TLA240302405933 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95463.31
TLA240302405934 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95463.31
TLA240302405935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95463.31
TLA240302405936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95463.31
TLA240302405937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95463.31
TLA240302405939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 154139.02 | 145332.94
TLA240302405940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95516.88
TLA240302405941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95516.88
TLA240302403601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95910.69
TLA240302403603 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95910.69
TLA240302403604 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 92206.73
TLA240302403605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95910.69
TLA240302403612 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 94479.2
TLA240302404369 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 94479.2
TLA240302404371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 94479.2
TLA240302404375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95869.69
TLA240302404376 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 94479.2
TLA240302404382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95876.55
TLA240302404385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95876.55
TLA240302404387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95869.69
TLA240302405942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95463.31
TLA240302405943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95516.88
TLA240302405944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95516.88
TLA240302405945 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95463.31
TLA240302405946 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95463.31
TLA240302405947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95463.31
TLA240302405950 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95516.88
TLA240302405951 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95463.31
TLA240302405953 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 154139.02 | 145332.94
TLA240302405954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95463.31
TLA240302405956 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95463.31
TLA240302405959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95876.55
TLA240302405961 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95516.88
TLA240302403621 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 94479.2
TLA240302403624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 94479.2
TLA240302403626 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 94479.2
TLA240302403628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 94479.2
TLA240302403629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 154139.02 | 151744.97
TLA240302403634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 94479.2
TLA240302404391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95869.69
TLA240302404392 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95876.55
TLA240302404394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95876.55
TLA240302404396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95876.55
TLA240302404397 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95869.69
TLA240302404400 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 88614.35
TLA240302404402 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95869.69
TLA240302404404 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95876.55
TLA240302404408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 154139.02 | 155143.21
TLA240302404647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95516.88
TLA240302405962 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 88614.35
TLA240302405963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95869.69
TLA240302405964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95876.55
TLA240302405965 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 92115.65
TLA240302405966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95869.69
TLA240302405967 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95869.69
TLA240302405969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95869.69
TLA240302405972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95869.69
TLA240302405973 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 154139.02 | 154202.88
TLA240302405974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95869.69
TLA240302404414 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95876.55
TLA240302404418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95869.69
TLA240302404419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95869.69
TLA240302404424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95869.69
TLA240302405998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95463.31
TLA240302405999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95463.31
TLA240302406000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 24729.42 | 18727.57
TLA240302403678 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 94479.2
TLA240302403680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 94479.2
TLA240302403683 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 94479.2
TLA240302403684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 154139.02 | 152189.9
TLA240302403688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 94479.2
TLA240302403694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 154139.02 | 151744.97
TLA240302403698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95910.69
TLA240302403699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 154139.02 | 149551.66
TLA240302403708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95910.69
TLA240302403710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95910.69
TLA240302403711 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95910.69
TLA240302403713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95910.69
TLA240302403717 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95910.69
TLA240302403719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 94479.2
TLA240302403723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 154139.02 | 151744.97
TLA240302403726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 154139.02 | 151071.54
TLA240302403730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95910.69
TLA240302403731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95910.69
TLA240302403733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95910.69
TLA240302403734 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 94479.2
TLA240302403743 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 154139.02 | 154420.14
TLA240302403748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95910.69
TLA240302403749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 85059.07
TLA240302403836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95869.69
TLA240302403837 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 154139.02 | 154202.88
TLA240302403838 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95910.69
TLA240302403840 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95910.69
TLA240302403844 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95869.69
TLA240302403845 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95910.69
TLA240302403847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95869.69
TLA240302403545 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95910.69
TLA240302403848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 94479.2
TLA240302403851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95869.69
TLA240302403852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95869.69
TLA240302403857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 154139.02 | 154420.14
TLA240302403859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95869.69
TLA240302403861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95869.69
TLA240302403865 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 154139.02 | 152047.84
TLA240302403867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95869.69
TLA240302403868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95869.69
TLA240302405861 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 93273.51
TLA240302405868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95869.69
TLA240302405871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 94479.2
TLA240302405873 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95516.88
TLA240302405878 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95516.88
TLA240302405879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95516.88
TLA240302403570 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95910.69
TLA240302403571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95910.69
TLA240302403574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95910.69
TLA240302403576 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95910.69
TLA240302403578 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95910.69
TLA240302403580 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95910.69
TLA240302403874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95869.69
TLA240302403875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95869.69
TLA240302403877 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95869.69
TLA240302403880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95869.69
TLA240302403883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95869.69
TLA240302403887 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95869.69
TLA240302405883 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 154139.02 | 151744.97
TLA240302405884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 94479.2
TLA240302405886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95516.88
TLA240302405888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95516.88
TLA240302405889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 154139.02 | 153068.67
TLA240302405893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95463.31
TLA240302405895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95463.31
TLA240302403584 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95910.69
TLA240302403586 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95910.69
TLA240302403587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 154139.02 | 154420.14
TLA240302403589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95910.69
TLA240302403592 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 92336.88
TLA240302403593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95910.69
TLA240302403594 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95910.69
TLA240302403598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 154139.02 | 154420.14
TLA240302403889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95876.55
TLA240302403891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95876.55
TLA240302403892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95876.55
TLA240302403893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95876.55
TLA240302403896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95876.55
TLA240302403898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95876.55
TLA240302404333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95876.55
TLA240302404338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95876.55
TLA240302404341 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95876.55
TLA240302404344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95869.69
TLA240302404346 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95876.55
TLA240302404347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95876.55
TLA240302405907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95463.31
TLA240302427595 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 355691.79 | 355691.79
TLA240302427620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 731805.26 | 731805.26
TLA240302420159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 150404.05 | 2161089.28
TLA240302429687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1090464.35 | 1090464.35
TLA240302427695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 493394.37 | 493394.37
TLA240302425372 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 29263.98 | 29263.98
TLA240302425396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 711754.42 | 711754.42
TLA240302425688 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 581010.48 | 581010.48
TLA240302425701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 931636.72 | 931636.72
TLA240302427920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 408061.88 | 408061.88
TLA240302421892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1899503.29 | 1899503.29
TLA240302423267 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 44808.04 | 44808.04
TLA240302424518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 289253.25 | 289253.25
TLA240302423282 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 29853.91 | 29853.91
TLA240302425531 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 401736.2 | 401736.2
TLA240302425569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 211318.36 | 211318.36
TLA240302421689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 584334.22 | 584334.22
TLA240302421706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 11459.11 | 11459.11
TLA240302425600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 246944.59 | 246944.59
TLA240302408418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 36827.12 | 36827.12
TLA240302408423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 158397.84 | 158397.84
TLA240302408435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 107565.98 | 107565.98
TLA240302408437 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 158779.66 | 158779.66
TLA240302408881 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 238072.69 | 238072.69
TLA240302408899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 60197.67 | 60197.67
TLA240302408906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 96638.88 | 96638.88
TLA240302412076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 440381.21 | 440381.21
TLA240302408925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 91719.1 | 91719.1
TLA240302412104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 618796.36 | 618796.36
TLA240302412119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 630365.92 | 630365.92
TLA240302412144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 93801.59 | 93801.59
TLA240302415066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 217260.63 | 217260.63
TLA240302408263 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 409995.04 | 409995.04
TLA240302408265 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 78401.24 | 78401.24
TLA240302418325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1051805.43 | 1051805.43
TLA240302418331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 850000 | 144911.49
TLA240302413434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 186609.76 | 186609.76
TLA240302413916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 444428.76 | 444428.76
TLA240302408364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 21096.33 | 21096.33
TLA240302408381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 168594.59 | 168594.59
TLA240302413482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 63228.36 | 63228.36
TLA240302418187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 224349.46 | 224349.46
TLA240302406344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 24729.42 | 18727.57
TLA240302408978 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 107328.55 | 107328.55
TLA240302408988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 590565.27 | 590565.27
TLA240302409009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 72937.78 | 72937.78
TLA240302418277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 532000 | 800000
TLA240302418292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 548000 | 348000
TLA240302409050 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 421249.77 | 421249.77
TLA240302418319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 587548.7 | 587548.7
TLA240302409485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 663312.58 | 663312.58
TLA240302414602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 375919.61 | 375919.61
TLA240302411954 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 297873.78 | 297873.78
TLA240302412002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 78991.55 | 78991.55
TLA240302412021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 85715.78 | 85715.78
TLA240302410098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 573523.86 | 573523.86
TLA240302410109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 516811.83 | 516811.83
TLA240302410118 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 106024 | 106024
TLA240302412059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 268538.62 | 268538.62
TLA240302412062 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 362513.6 | 362513.6
TLA240402446701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 19600 | 19080.66
TLA240402446703 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9800 | 9540.33
TLA240402446706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 39200 | 38161.32
TLA240402446707 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 323400 | 314830.89
TLA240402446710 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 833000 | 810928.05
TLA240402446714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 19600 | 19080.66
TLA240402446716 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 29400 | 28620.99
TLA240402447019 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 29400 | 28620.99
TLA240402447021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 19600 | 19080.66
TLA240402447022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9800 | 9540.33
TLA240402447031 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 716800 | 716160
TLA240402447318 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 68600 | 66782.31
TLA240402447325 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9800 | 9540.33
TLA240402447328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9800 | 9540.33
TLA240402447333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 19600 | 19080.66
TLA240402447628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 19600 | 19080.66
TLA240402447634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 176400 | 171725.94
TLA240402447636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 19600 | 19080.66
TLA240402447642 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 245000 | 238508.25
TLA240402447643 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 176400 | 171725.94
TLA240402448577 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 123200 | 123090
TLA240402446726 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9800 | 9540.33
TLA240402446727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 156800 | 152645.28
TLA240402446728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 39200 | 38161.32
TLA240402446729 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 19600 | 19080.66
TLA240402446730 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9800 | 9540.33
TLA240402446738 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 205800 | 200346.93
TLA240402447052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 58800 | 57241.98
TLA240402447053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 78400 | 76322.64
TLA240402447055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 19600 | 19080.66
TLA240402447337 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 107800 | 104943.63
TLA240402447343 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9800 | 9540.33
TLA240402447647 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 39200 | 38161.32
TLA240402447651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 19600 | 19080.66
TLA240402447652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 127400 | 124024.29
TLA240402447653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 264600 | 257588.91
TLA240402447654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 205800 | 200346.93
TLA240402447660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 215600 | 209887.26
TLA240402448269 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95463.31
TLA240402448275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95463.31
TLA240402448283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95463.31
TLA240402448285 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95463.31
TLA240402448287 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95463.31
TLA240402446747 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 127400 | 124024.29
TLA240402446748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9800 | 9540.33
TLA240402447058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9800 | 9540.33
TLA240402447063 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 117600 | 114483.96
TLA240402447068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 49000 | 47701.65
TLA240402447070 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 127400 | 124024.29
TLA240402447361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9800 | 9540.33
TLA240402448294 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95463.31
TLA240302413572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 265706.15 | 265706.15
TLA240302409563 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 104177.44 | 104177.44
TLA240402446760 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 68600 | 66782.31
TLA240402446764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 19600 | 19080.66
TLA240402446779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 245000 | 238508.25
TLA240402447088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 117600 | 114483.96
TLA240402447706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 294000 | 286209.9
TLA240402446783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 88200 | 85862.97
TLA240402446790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 78400 | 76322.64
TLA240402446792 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 117600 | 114483.96
TLA240402446794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 29400 | 28620.99
TLA240402446796 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 68600 | 66782.31
TLA240402446797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 58800 | 57241.98
TLA240402446799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9800 | 9540.33
TLA240402447098 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95876.55
TLA240402447099 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95876.55
TLA240402447100 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95876.55
TLA240402447105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95876.55
TLA240402447107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95876.55
TLA240402447111 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95516.88
TLA240402447114 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95516.88
TLA240402446494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 352800 | 343451.88
TLA240402446802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 19600 | 19080.66
TLA240402446804 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9800 | 9540.33
TLA240402446806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 68600 | 66782.31
TLA240402446811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 539000 | 524718.15
TLA240402446812 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 196000 | 190806.6
TLA240402446818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 29400 | 28620.99
TLA240402447117 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95516.88
TLA240402447119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95516.88
TLA240402447121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 90179.6
TLA240402447123 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 94479.2
TLA240402447126 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 94479.2
TLA240402447129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 94479.2
TLA240402447425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 117600 | 114483.96
TLA240402447428 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 127400 | 124024.29
TLA240402446825 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 715400 | 696444.09
TLA240402447135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 94479.2
TLA240402447136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 94479.2
TLA240402447137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 94479.2
TLA240402447141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 94479.2
TLA240402447439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9800 | 9540.33
TLA240402448032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11200 | 11190
TLA240402448033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11200 | 11190
TLA240402448034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 224000 | 223800
TLA240402448035 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 22400 | 22380
TLA240402448040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 134400 | 134280
TLA240302441677 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1076727.56 | 1076727.56
TLA240302425694 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 643693.13 | 643693.13
TLA240402446842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9800 | 9540.33
TLA240402446843 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 196000 | 190806.6
TLA240402446846 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 607600 | 591500.46
TLA240402446847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 166600 | 162185.61
TLA240402446848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 107800 | 104943.63
TLA240402446849 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 303800 | 295750.23
TLA240402446850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 431200 | 419774.52
TLA240402447166 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 39200 | 38161.32
TLA240402447455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 19600 | 19080.66
TLA240402447458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 39200 | 38161.32
TLA240402447464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 19600 | 19080.66
TLA240402448055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11200 | 11190
TLA240402448058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 257600 | 257370
TLA240402448068 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 78400 | 78330
TLA240402446874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 176400 | 171725.94
TLA240402447187 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9800 | 9540.33
TLA240402447471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9800 | 9540.33
TLA240402447475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 98000 | 95403.3
TLA240402447801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11200 | 11190
TLA240402448081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 33600 | 33570
TLA240402448415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 22400 | 22380
TLA240402446891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 205800 | 200346.93
TLA240402447201 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9800 | 9540.33
TLA240402447506 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9800 | 9540.33
TLA240402447824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 44800 | 44760
TLA240402448097 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 280000 | 279750
TLA240402448107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11200 | 11190
TLA240402448113 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 44800 | 44760
TLA240402448424 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 22400 | 22380
TLA240402448426 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 89600 | 89520
TLA240402448429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11200 | 11190
TLA240402448431 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 56000 | 55950
TLA240402448439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 22400 | 22380
TLA240402446596 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 29400 | 28620.99
TLA240402446598 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 117600 | 114483.96
TLA240402447213 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 19600 | 19080.66
TLA240402447514 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95869.69
TLA240402447518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95869.69
TLA240402447519 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95869.69
TLA240402447520 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95869.69
TLA240402447521 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95869.69
TLA240402447524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95869.69
TLA240402447525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95869.69
TLA240402447835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 56000 | 55950
TLA240402448124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 19600 | 19080.66
TLA240402448125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 176400 | 171725.94
TLA240402448448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 78400 | 78330
TLA240402448451 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 22400 | 22380
TLA240402448453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 89600 | 89520
TLA240402448455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 784000 | 783300
TLA240402448458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 89600 | 89520
TLA240402448462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 22400 | 22380
TLA240402447527 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95869.69
TLA240402447528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95869.69
TLA240402447529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95869.69
TLA240402447532 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95869.69
TLA240402447860 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 44800 | 44760
TLA240402447868 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 112000 | 111900
TLA240402448468 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 100800 | 100710
TLA240402448470 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11200 | 11190
TLA240402448476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11200 | 11190
TLA240402446958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 68600 | 66782.31
TLA240402446959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 88200 | 85862.97
TLA240402447872 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 22400 | 22380
TLA240402447880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11200 | 11190
TLA240402448173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 33600 | 33570
TLA240402448177 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11200 | 11190
TLA240402448488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 67200 | 67140
TLA240402446964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 117600 | 114483.96
TLA240402446977 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9800 | 9540.33
TLA240402447889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 56000 | 55950
TLA240402447890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 22400 | 22380
TLA240402447892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 67200 | 67140
TLA240402447893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 168000 | 167850
TLA240402448190 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 168000 | 167850
TLA240402448203 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 117600 | 114483.96
TLA240402448518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 56000 | 55950
TLA240402446980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 58800 | 57241.98
TLA240402447589 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 29400 | 28620.99
TLA240402447593 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9800 | 9540.33
TLA240402447911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 246400 | 246180
TLA240402447916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 112000 | 111900
TLA240402447919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11200 | 11190
TLA240402447921 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 22400 | 22380
TLA240402448209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 362600 | 352992.21
TLA240402448215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 235200 | 234990
TLA240402448535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 22400 | 22380
TLA240402446693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 49000 | 47701.65
TLA240402446695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9800 | 9540.33
TLA240402446699 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 39200 | 38161.32
TLA240402447007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 29400 | 28620.99
TLA240402447009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 49000 | 47701.65
TLA240402447016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9800 | 9540.33
TLA240402447300 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 205800 | 200346.93
TLA240402447618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 68600 | 66782.31
TLA240402447619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 245000 | 238508.25
TLA240402448236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 196000 | 190806.6
TLA240302442403 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 3079752.53 | 3079752.53
TLA240302442423 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 107885.29 | 107885.29
TLA240302442259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 109449.27 | 109449.27
TLA240302442387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 662101.34 | 662101.34
TLA240302442407 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1245938.55 | 1245938.55
TLA240302442412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 932685.76 | 932685.76
TLA240302442415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 794754.24 | 794754.24
TLA240302442420 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 207164.08 | 207164.08
TLA240302441629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 504701.88 | 504701.88
TLA240302441632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 959439.18 | 959439.18
TLA240302441644 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1089657.66 | 1089657.66
TLA240302441672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1159678.76 | 1159678.76
TLA240302434795 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 82825.32 | 83754.87
TLA240302435684 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3508007.42 | 3508007.42
TLA240302441972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 622747.28 | 622747.28
TLA240302440375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 1198800 | 1196784.62
TLA240302441993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I008-FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 931520.1 | 931520.1
TLA240302442000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 598717.75 | 598717.75
TLA240302442013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 548322.63 | 548322.63
TLA240302440391 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 499500 | 498300.01
TLA240302442134 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | S074-Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 40000000 | 39903078.27
TLA240302434375 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 335825.92 | 335825.92
TLA240302442380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 115856.07 | 115856.07
TLA240302441624 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 1813723.27 | 1813723.27
TLA240302441646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 876016.99 | 876016.99
TLA240302441669 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 537642.38 | 537642.38
TLA240302437429 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 18664.71 | 18664.71
TLA240302437472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 911049.67 | 911049.67
TLA240302440368 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | S281-Programa Nacional de Reconstrucción |  | 999000 | 996959.73
TLA240302442032 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 5013635.05 | 5013635.05
TLA240302432911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2921765.68 | 3141944.65
TLA240302432472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 816108.81 | 816108.81
TLA240402461803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 87023.8 | 87023.8
TLA240402470513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 29000 | 29000
TLA240402472132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 110477.41 | 110477.41
TLA240402461842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 75409.19 | 75409.19
TLA240402461896 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 70335.56 | 70335.56
TLA240402469852 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 356644.34 | 356644.34
TLA240402469866 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 128956.72 | 128956.72
TLA240402472211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 809753.31 | 868533.18
TLA240402469907 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1398514.14 | 1398514.14
TLA240402469923 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 189993 | 189993
TLA240402464819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 83281.54 | 83281.54
TLA240402469948 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 250560 | 250560
TLA240402469952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 178923.62 | 178923.62
TLA240402469960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3097757.16 | 3097757.16
TLA240402469968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 103894.3 | 103894.3
TLA240402461244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 291624.66 | 291280.05
TLA240402462636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 800582.75 | 797686.18
TLA240402462659 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1020110.16 | 1512900.58
TLA240402463417 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 438860.46 | 438860.46
TLA240402465687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 88375.57 | 88375.57
TLA240402469998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 362866.93 | 362866.93
TLA240402472335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 338854.95 | 337279.23
TLA240402461296 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 56842.13 | 56842.13
TLA240402464942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 226785.49 | 226785.49
TLA240402470799 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 359508.88 | 359508.88
TLA240402465753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 402615.56 | 402615.56
TLA240402465762 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 212921.42 | 178453.48
TLA240402470891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 51671.21 | 51671.21
TLA240402472432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119534.93 | 119337.04
TLA240402462835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 424993.2 | 427224.79
TLA240402472449 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 561932.76 | 561932.76
TLA240402461503 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 276838.74 | 276838.74
TLA240402461530 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 37322.91 | 37322.91
TLA240402465151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 139669.96 | 139669.96
TLA240402469458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3012010.99 | 3012010.99
TLA240402469509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 257664.92 | 257664.92
TLA240402471058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1947225.6 | 1947225.6
TLA240402468780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 470846.79 | 470846.79
TLA240402471088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100261.53 | 87108.55
TLA240402462422 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 11743.33 | 11743.33
TLA240402465271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 370503.71 | 370503.71
TLA240402461652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 781521.82 | 781521.82
TLA240402461660 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 331259.89 | 331259.89
TLA240402467433 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 170494.8 | 170494.8
TLA240402471176 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 477043.91 | 477043.91
TLA240402461691 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 517048.66 | 517048.66
TLA240402471214 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 40399.59 | 40399.59
TLA240402464617 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 202798.51 | 202798.51
TLA240402464619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180683.37 | 180683.37
TLA240402470535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 183220.96 | 183220.96
TLA240402472361 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 502343.48 | 500878.37
TLA240402462970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 65669.06 | 65669.06
TLA240402465246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 576735.34 | 576735.34
TLA240402469835 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 340926.39 | 340926.39
TLA240402461060 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 18279.76 | 18279.76
TLA240402463041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 162742.18 | 162742.18
TLA240402465273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 846336 | 846336
TLA240402470623 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 101394.72 | 101394.72
TLA240402460740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 433351.95 | 433351.95
TLA240402469914 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 154127.3 | 154127.3
TLA240402469919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 78725.5 | 78725.5
TLA240402469939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1247476.16 | 1247476.16
TLA240402469942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 65999.94 | 65999.94
TLA240402470702 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 319103.13 | 334882.64
TLA240402468445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 85460 | 85460
TLA240402468454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 582543.3 | 582543.3
TLA240402468461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 882047.63 | 882047.63
TLA240402468477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 44080 | 44080
TLA240402469958 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20370.23 | 20370.23
TLA240402469966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 506943.2 | 506943.2
TLA240402469970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 167106.46 | 167106.46
TLA240402460819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 425060.19 | 423514.36
TLA240402449539 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 61100 | 60841.88
TLA240402449542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 427700 | 425893.16
TLA240402466151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 223919.73 | 223919.73
TLA240402466920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 9444175.16 | 9444175.16
TLA240402468487 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 148758.12 | 148758.12
TLA240402468494 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 162332.84 | 162332.84
TLA240402469992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1289879.83 | 1289879.83
TLA240402469994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 116590.9 | 116590.9
TLA240402470000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 899971.5 | 899971.5
TLA240402470004 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 844638.43 | 844638.43
TLA240402449546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 61100 | 60841.88
TLA240402449560 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 244400 | 243367.52
TLA240402460912 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 24630.05 | 24630.05
TLA240402461334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 49224.88 | 49224.88
TLA240402449572 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 855400 | 851786.32
TLA240402449574 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 122200 | 121683.76
TLA240402467002 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 6830455.35 | 6830455.35
TLA240402461386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 668620.06 | 668620.06
TLA240402464078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 190249.2 | 190249.2
TLA240402467848 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3016600 | 3016600
TLA240402467871 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 223961.3 | 223961.3
TLA240402468650 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1203743.13 | 1203743.16
TLA240402469457 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 550936.36 | 550936.36
TLA240402461396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 690476.39 | 690476.4
TLA240402464916 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 203314.41 | 203314.41
TLA240402469476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 146255.42 | 146255.42
TLA240402469482 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 50882.49 | 50882.49
TLA240402469486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 220442.7 | 220442.7
TLA240402470955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 518514.7 | 518514.7
TLA240402461490 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 739540.94 | 739540.94
TLA240402465634 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 79533.73 | 79533.73
TLA240402461501 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 613974.36 | 613974.36
TLA240402461510 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 23040.55 | 23040.55
TLA240402461511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 281655.37 | 281655.37
TLA240402461517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 56354.79 | 56623.75
TLA240402464983 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 256924.25 | 256924.25
TLA240402471020 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 161112.57 | 161112.57
TLA240402471768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 415252.23 | 392005.76
TLA240402462740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 144929.5 | 144929.51
TLA240402470328 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 210198.73 | 208117.55
TLA240402471056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 158170.02 | 163440.72
TLA240402471073 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 132276.12 | 223764
TLA240402472142 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1284960.11 | 1284960.11
TLA240402472196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 911349.78 | 368333.34
TLA240402461667 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 794525.18 | 794525.97
TLA240402464378 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 284200 | 284200
TLA240402465183 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 199142.07 | 199142.07
TLA240402466654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1212751.64 | 1212751.64
TLA240402461009 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 203031.07 | 227494.27
TLA240402458745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 192479.84 | 192479.64
TLA240402446698 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9800 | 9540.33
TLA240402448708 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 683200 | 682590
TLA240402448713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11200 | 11190
TLA240402448721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 33600 | 33570
TLA240402448723 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 22400 | 22380
TLA240402448724 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11200 | 11190
TLA240402448725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 313600 | 313320
TLA240402448727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 22400 | 22380
TLA240402446713 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 9800 | 9540.33
TLA240402446737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 49000 | 47701.65
TLA240402446753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 19600 | 19080.66
TLA240402446772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 19600 | 19080.66
TLA240402446809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 39200 | 38161.32
TLA240402457253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 131105.03 | 152252.44
TLA240402448728 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 616000 | 615450
TLA240402448733 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 89600 | 89520
TLA240402448745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11200 | 11190
TLA240402447054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 127400 | 124024.29
TLA240402447074 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 29400 | 28620.99
TLA240402447078 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 127400 | 124024.29
TLA240402447095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 19600 | 19080.66
TLA240402447132 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 94479.2
TLA240402447186 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 294000 | 286209.9
TLA240402457303 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 97957.26 | 96937.4
TLA240402458847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 135042.14 | 135042.14
TLA240402448753 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 212800 | 212610
TLA240402448755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11200 | 11190
TLA240402448761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 22400 | 22380
TLA240402448763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 44800 | 44760
TLA240402447466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 441000 | 429314.85
TLA240402448773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 134400 | 134280
TLA240402448775 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 67200 | 67140
TLA240402448779 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11200 | 11190
TLA240402448780 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11200 | 11190
TLA240402448781 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 33600 | 33570
TLA240402448788 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 123200 | 123090
TLA240402448784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 22400 | 22380
TLA240402448822 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 291200 | 290940
TLA240402450069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2000 | 22380
TLA240402450087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2000 | 22380
TLA240402450090 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 10000 | 111900
TLA240402448794 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 67200 | 67140
TLA240402448800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 67200 | 67140
TLA240402448801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 56000 | 55950
TLA240402448806 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 78400 | 78330
TLA240402448810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11200 | 11190
TLA240402448813 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11200 | 11190
TLA240402448815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 89600 | 89520
TLA240402448817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11200 | 11190
TLA240402448818 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 33600 | 33570
TLA240402448819 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 112000 | 111900
TLA240402448820 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 67200 | 67140
TLA240402448824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 22400 | 22380
TLA240402448827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 89600 | 89520
TLA240402448831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 33600 | 33570
TLA240302442419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 599578.38 | 599578.38
TLA240402448836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 78400 | 78330
TLA240402448932 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 436800 | 436410
TLA240402460739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 453075.12 | 445090.26
TLA240402457736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 185481.02 | 185337.46
TLA240402450053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 12000 | 134280
TLA240402450055 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1000 | 11190
TLA240402450057 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 1000 | 11190
TLA240402450064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5000 | 55950
TLA240302437357 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1129996 | 1125293.08
TLA240402450079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4000 | 44760
TLA240402450080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3000 | 33570
TLA240402450081 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 2000 | 22380
TLA240402450082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 8000 | 89520
TLA240402450084 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 6000 | 67140
TLA240402450085 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5000 | 55950
TLA240402450086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 7000 | 78330
TLA240402450088 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 4000 | 44760
TLA240402450089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 3000 | 33570
TLA240402450091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 5000 | 55950
TLA240402449217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 100800 | 100710
TLA240402448942 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 56000 | 55950
TLA240402449245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 358400 | 358080
TLA240402456968 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 950975.96 | 950117.92
TLA240402448630 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 145600 | 145470
TLA240402448632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 134400 | 134280
TLA240402449231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 44800 | 44760
TLA240402449235 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 190400 | 190230
TLA240402449240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 302400 | 302130
TLA240402449241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 168000 | 167850
TLA240402449243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 56000 | 55950
TLA240402449244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11200 | 11190
TLA240402449246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 100800 | 100710
TLA240402449247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11200 | 11190
TLA240402449249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11200 | 11190
TLA240402449248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 78400 | 78330
TLA240402449415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 235200 | 234990
TLA240402449518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 22400 | 22380
TLA240402448648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 22400 | 22380
TLA240402448651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 67200 | 67140
TLA240402448653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 22400 | 22380
TLA240402448654 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 268800 | 268560
TLA240402449253 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 212800 | 212610
TLA240402449264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 179200 | 179040
TLA240402449268 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 470400 | 469980
TLA240402458463 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 114639.32 | 44888.52
TLA240402448680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 123200 | 123090
TLA240402448687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 33600 | 33570
TLA240402448692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 280000 | 279750
TLA240402448700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11200 | 11190
TLA240402449306 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11200 | 11190
TLA240402449311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 22400 | 22380
TLA240402448704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 33600 | 33570
TLA240402449322 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 336000 | 335700
TLA240402449327 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 44800 | 44760
TLA240402449359 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 302400 | 302130
TLA240402449374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 33600 | 33570
TLA240402457311 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 348466.54 | 435583.18
TLA240402458706 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 148950.38 | 139695.38
TLA240402448936 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11200 | 11190
TLA240402448937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 44800 | 44760
TLA240402448938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 22400 | 22380
TLA240402448939 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11200 | 11190
TLA240402448940 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 22400 | 22380
TLA240402448941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11200 | 11190
TLA240402448943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11200 | 11190
TLA240402448944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 44800 | 44760
TLA240402448947 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 78400 | 78330
TLA240402449382 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11200 | 11190
TLA240402449389 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 302400 | 302130
TLA240402449390 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 67200 | 67140
TLA240402449396 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 44800 | 44760
TLA240402449398 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 33600 | 33570
TLA240402457772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 420471.75 | 508679.24
TLA240402458033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 537156.94 | 614014.92
TLA240402448966 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 168000 | 167850
TLA240402448969 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 78400 | 78330
TLA240402449408 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 123200 | 123090
TLA240402449409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11200 | 11190
TLA240402449410 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 56000 | 55950
TLA240402449411 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 235200 | 234990
TLA240402449412 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 100800 | 100710
TLA240402449413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11200 | 11190
TLA240402449416 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11200 | 11190
TLA240402449419 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 716800 | 716160
TLA240402448984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 89600 | 89520
TLA240402448998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 67200 | 67140
TLA240402449430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11200 | 11190
TLA240402449432 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11200 | 11190
TLA240402449434 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 33600 | 33570
TLA240402449435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 56000 | 55950
TLA240402449440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 56000 | 55950
TLA240402449443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 67200 | 67140
TLA240402449445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 280000 | 279750
TLA240402457436 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 222443.85 | 222443.86
TLA240402449003 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 33600 | 33570
TLA240402449006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11200 | 11190
TLA240402449011 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 67200 | 67140
TLA240402449013 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 268800 | 268560
TLA240402449018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 268800 | 268560
TLA240402449455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11200 | 11190
TLA240402449458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 78400 | 78330
TLA240402449462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 22400 | 22380
TLA240402449465 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 268800 | 268560
TLA240402449472 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11200 | 11190
TLA240402457500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 706281.72 | 706281.72
TLA240402449475 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 67200 | 67140
TLA240402449477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 78400 | 78330
TLA240402449485 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11200 | 11190
TLA240402449488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11200 | 11190
TLA240402449495 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 33600 | 33570
TLA240402458509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 391922.22 | 360129.8
TLA240402449505 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 67200 | 67140
TLA240402449509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 11200 | 11190
TLA240402449511 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 224000 | 223800
TLA240402449516 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 89600 | 89520
TLA240402449517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 44800 | 44760
TLA240402493344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 746994.71 | 746994.71
TLA240402494064 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 62000 | 62000
TLA240402496334 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 93247.76 | 93247.76
TLA240402491227 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 112714.83 | 112714.83
TLA240402491979 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 440068.63 | 440068.63
TLA240402493136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 303645.21 | 303645.21
TLA240402494880 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 116874.23 | 116874.23
TLA240402495676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 219341.66 | 218660.36
TLA240402485034 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 212000.35 | 211547.78
TLA240402485058 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100379.39 | 102547.57
TLA240402487763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 418218.82 | 437299.72
TLA240402491354 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 578734.79 | 518199.9
TLA240402492101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1015926.26 | 985657.4
TLA240402493456 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 831518.13 | 831518.13
TLA240402493652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 332979.69 | 332979.3
TLA240402490693 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 255000 | 255165.2
TLA240402492135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 71266.61 | 55834.55
TLA240402493509 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 498537.05 | 498537.05
TLA240402493513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 289125.99 | 289125.99
TLA240402495773 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 7500000 | 7500000
TLA240402485143 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 975769.09 | 975769.09
TLA240402488145 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 50054.04 | 50053.79
TLA240402492874 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 896520.04 | 857508.08
TLA240402490101 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 110093.43 | 95961.12
TLA240402491469 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1211031.4 | 1211031.5
TLA240402491471 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 846173.43 | 846173.43
TLA240402492935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1260611.44 | 1260611.44
TLA240402493579 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 16965 | 16965
TLA240402491546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 390199.44 | 488575.11
TLA240402492937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 140000 | 140000
TLA240402493628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 344992.8 | 344992.8
TLA240402495135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 35762.97 | 35546.97
TLA240402516653 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 476615.22 | 476615.22
TLA240402488770 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 257325.18 | 257325.18
TLA240402489446 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 187460 | 187460
TLA240402493673 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 195295.79 | 195295.79
TLA240402489515 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 303477.36 | 303477.36
TLA240402491601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 217767.66 | 168624.09
TLA240402493046 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 28972.57 | 28972.57
TLA240402493727 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 211081.5 | 211081.5
TLA240402490949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 54388.68 | 54388.68
TLA240402493086 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 136407.11 | 136407.11
TLA240402494537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 162127.93 | 154293.46
TLA240402496010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 260176.64 | 337342.42
TLA240402516748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 144669.54 | 144669.54
TLA240402489599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 144250.5 | 144250.5
TLA240402493122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 977765.76 | 977765.76
TLA240402493803 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 111659.45 | 111659.45
TLA240402489615 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 534703.94 | 552523.86
TLA240402489657 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 165626.13 | 165626.13
TLA240402491766 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 467227.13 | 460981.35
TLA240402493857 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 126328.98 | 126328.98
TLA240402493864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1987571.65 | 1987571.65
TLA240402496153 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 332721.11 | 381620.03
TLA240402496154 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 768552.69 | 772552.7
TLA240402491091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 120076.54 | 122207.38
TLA240402491105 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 364252.6 | 356339.4
TLA240402491121 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 246500 | 234946.4
TLA240402494675 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 257349.74 | 257160.47
TLA240402488264 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 205405.15 | 205405.16
TLA240402491875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 138070.16 | 138964.86
TLA240402492549 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 133227.47 | 133227.47
TLA240402493254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 292198.48 | 292198.48
TLA240402494731 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 80857.14 | 80857.14
TLA240402495462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 49929.25 | 59929.25
TLA240402496222 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 327916.83 | 327916.83
TLA240402493994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 572953.36 | 572439.05
TLA240402493995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 0.01 | 45961.52
TLA240402495529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 225602.05 | 149759.58
TLA240402485649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 801003.29 | 801003.29
TLA240402492094 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 116876.47 | 116876.47
TLA240402493719 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1409498.51 | 1289318.25
TLA240402495981 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 74093.04 | 73595.93
TLA240402489752 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 231374.5 | 197963.28
TLA240402492138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 554464.08 | 598703.71
TLA240402492159 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 309184.11 | 278470.23
TLA240402493748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 415345.73 | 447531.9
TLA240402493764 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 611457.26 | 663760.6
TLA240402494518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 238517.67 | 406728.06
TLA240402496023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 31433.41 | 30765.8
TLA240402489010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 452152.3 | 452152.3
TLA240402491386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 67190.62 | 85146.29
TLA240402493025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 997362.95 | 850000
TLA240402493027 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 56408.48 | 56408.48
TLA240402495293 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 333998.67 | 333998.67
TLA240402489864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 268024.06 | 228811.64
TLA240402491425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 359986.16 | 358049.2
TLA240402489109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 222363.88 | 222363.88
TLA240402494646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 723406.18 | 723406.18
TLA240402495385 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 111109.7 | 111109.7
TLA240402461014 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 53509.58 | 53509.58
TLA240402489169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 110552.88 | 110552.88
TLA240402493957 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 41957.2 | 41957.2
TLA240402496629 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 101369.21 | 101369.2
TLA240402485152 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 663578 | 662467.76
TLA240402490782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 172045.14 | 218811.74
TLA240402491600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1898446.41 | 718903.27
TLA240402493974 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 350947.51 | 350947.51
TLA240402494732 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119667.72 | 148643.28
TLA240402496670 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 82533.07 | 85533.07
TLA240402485205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 361528.92 | 379172.9
TLA240402516672 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 334228.49 | 334228.49
TLA240402488454 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 20000 | 20000
TLA240402493271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1155940.64 | 1155940.64
TLA240402496345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 194933.72 | 199799.11
TLA240402496692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 39424.57 | 39424.57
TLA240402487749 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 71256.11 | 71256.07
TLA240402488529 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 81937.04 | 90030.5
TLA240402490069 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 180698.49 | 218641.38
TLA240402491663 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 144993.48 | 141383.22
TLA240402493308 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 12945.11 | 12945.16
TLA240402493331 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 60892.92 | 60892.92
TLA240402494087 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1578736.2 | 1578736.2
TLA240402494091 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 140010.81 | 140010.81
TLA240402495571 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 131294.17 | 131294.17
TLA240402485291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 645662.21 | 645662.21
TLA240402517243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 619747.59 | 619747.59
TLA240402489364 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 639435.04 | 639449.92
TLA240402494893 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 15080 | 15080
TLA240402496386 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 598125.91 | 639164.97
TLA240402496394 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 41835.38 | 41835.38
TLA240402496742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 230256.31 | 230138.37
TLA240402516763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I006-FAM Asistencia Social |  | 211688.45 | 211688.45
TLA240402491026 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 484613.23 | 488779.95
TLA240402493418 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 36688.48 | 36688.48
TLA240402494173 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 360206.22 | 360206.23
TLA240402494920 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 145391.11 | 145391.11
TLA240402489476 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 424821.78 | 424821.78
TLA240402489478 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2585981.56 | 2596019.09
TLA240402491066 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 59301.02 | 55128.57
TLA240402491817 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 97422.84 | 101426.44
TLA240402493486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 175385.85 | 172185.54
TLA240402496772 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 370163.92 | 368173.83
TLA240402461488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1187538.85 | 1187538.85
TLA240402491890 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 339736.91 | 367281.76
TLA240402493524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 682381.31 | 682381.31
TLA240402496466 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100047.05 | 100047.05
TLA240402496811 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 503446.28 | 515371.8
TLA240402489587 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2401518.93 | 2401518.93
TLA240402493585 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 27208.82 | 27208.82
TLA240402496824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 130799.19 | 130764.32
TLA240402496827 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 175850 | 175850
TLA240402461679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 549207.98 | 549207.98
TLA240402488783 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 111555.41 | 111555.41
TLA240402489625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 299432.59 | 299432.59
TLA240402489639 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 230480.83 | 230480.83
TLA240402489641 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2787748.42 | 2787748.42
TLA240402488850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 350958 | 350958
TLA240402489665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 100814.8 | 100814.8
TLA240402496517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 10786.35 | 9339.67
TLA240402490458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 340800 | 321673.8
TLA240402480291 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 405622.51 | 405622.51
TLA240402482553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 985923.42 | 497482.74
TLA240402483344 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 889533.16 | 903072.15
TLA240402479543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 534158.22 | 490056.09
TLA240402484122 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 361866.15 | 361866.15
TLA240402479636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 71736.24 | 71439.2
TLA240402479695 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 52880 | 51441.36
TLA240402479744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 53800.83 | 53800.83
TLA240402479867 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 56022.14 | 55756.03
TLA240402479879 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 104643.39 | 104643.39
TLA240402479919 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 172112.96 | 172112.95
TLA240402479960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 85284.26 | 85284.26
TLA240402480041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 39364.58 | 39364.58
TLA240402480053 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 62628.23 | 62628.23
TLA240402483071 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 43988.01 | 43988.01
TLA240402480119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 348330.23 | 382250
TLA240402482413 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1579082.37 | 1579082.37
TLA240402484778 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 301444.54 | 301444.54
TLA240402479461 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 222203.89 | 222203.87
TLA240402482518 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 904261.07 | 904261.07
TLA240402482537 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4351129.97 | 4351129.97
TLA240402481842 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 115930.61 | 115930.61
TLA240402480374 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 576378.42 | 576378.4
TLA240402479720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 558141.41 | 558141.41
TLA240402479736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 547088.32 | 547088.32
TLA240402479782 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 33731.48 | 33731.48
TLA240402479808 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 69543.09 | 69543.09
TLA240402479851 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 95243.98 | 95243.98
TLA240402483005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 64554.55 | 64554.55
TLA240402484504 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 320000 | 298120
TLA240402479944 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 199881.18 | 199828.8
TLA240402479980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 61490.07 | 61490.07
TLA240402480007 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 143072.24 | 143072.24
TLA240402480784 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 75445.46 | 75445.46
TLA240402481597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 297204.74
TLA240402484652 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 56373.15 | 56373.15
TLA240402482370 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 968795.7 | 968795.7
TLA240402484714 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 120363.24 | 120363.24
TLA240402480169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 109670.83 | 108852.38
TLA240402482486 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1653000 | 1653000
TLA240402484801 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 130500 | 130500
TLA240402480963 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 133227.26 | 133227.26
TLA240402483319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4799399.63 | 4799399.63
TLA240402483356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 219660.81 | 219660.81
TLA240402514358 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 12-Salud | S039-Programa de Atención a Personas con Discapacidad |  | 1276344.06 | 1065305.72
TLA240402490562 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 300000 | 298726.39
TLA240402468381 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 759926.44 | 759926.44
TLA240402468473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3022599.7 | 3022599.7
TLA240402510460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I012-FAFEF |  | 2217842.02 | 2217842.02
TLA240402466309 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 719649.63 | 719649.63
TLA240402468628 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 540012.97 | 540012.97
TLA240402471182 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 933030.95 | 930060.21
TLA240402491687 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 605672.53 | 581358.16
TLA240402491736 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 109113.59 | 129980.23
TLA240402462430 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 63031.15 | 63031.15
TLA240402492005 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1248709.32 | 1248709.32
TLA240402492107 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 283250.66 | 275030.9
TLA240402462744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 162921.72 | 162921.72
TLA240402513288 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 466201.87 | 466201.87
TLA240402493383 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 252988.22 | 252988.22
TLA240402493810 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 106713.34 | 106173.34
TLA240402464689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 181650.76 | 181650.76
TLA240402493897 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 414557.72 | 414557.7
TLA240402510040 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 298264.57 | 298264.57
TLA240402469823 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 556117.8 | 556117.8
TLA240402469858 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 651171.87 | 651171.87
TLA240402469911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1695971.98 | 1695971.98
TLA240402509625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 628242.64 | 628242.64
TLA240402510077 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 220928.68 | 220928.68
TLA240402463395 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 344979.41 | 344979.41
TLA240402465202 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 44770.68 | 44770.68
TLA240402463409 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 368145.56 | 368145.56
TLA240402465388 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 843572.87 | 843572.87
TLA240402485380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 150000.18 | 150000.18
TLA240402508170 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 558855.8 | 558855.8
TLA240402508195 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 56965.29 | 56965.29
TLA240402508196 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 384141.48 | 323632.92
TLA240402508205 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 187273.29 | 187273.29
TLA240402509815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 126196.91 | 126196.91
TLA240402513319 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I005-FORTAMUN |  | 347729 | 347729
TLA240402510080 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 747533.92 | 747533.92
TLA240402510130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 191019.02 | 191019.02
TLA240402508129 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 149997.38 | 149997.38
TLA240402508131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 334704.22 | 376708.98
TLA240402508136 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1390000 | 1390000
TLA240402508141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 45000 | 56325.14
TLA240402497777 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 129382.19 | 209940
TLA240402498535 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 170465.04 | 170465.04
TLA240402508251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 174360.33 | 174360.33
TLA240402508256 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 214934.81 | 242321.81
TLA240402497833 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 316526.56 | 316526.56
TLA240402508270 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 876323.39 | 876323.39
TLA240402508271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 119883.1 | 119883.1
TLA240402508665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 36225 | 34664.66
TLA240402497886 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 561958.87 | 561958.87
TLA240402497972 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 225179.13 | 225179.13
TLA240402508312 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 161999 | 159674.86
TLA240402498018 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2780000 | 3040173.06
TLA240402499517 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 38800.3 | 38029.64
TLA240402508347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 360000 | 360000
TLA240402508725 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 48110 | 48140
TLA240402507568 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 610986.41 | 607804.76
TLA240402498952 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 222276.49 | 368333.34
TLA240402499750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 400000 | 335746.84
TLA240402499756 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 530711.31 | 530711.31
TLA240402499758 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 232464 | 231623.78
TLA240402507649 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 84075.41 | 116340.1
TLA240402508010 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 938398.05 | 938398.05
TLA240402508938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 73221.73 | 73221.73
TLA240402508079 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 276433.8 | 284676.13
TLA240402508089 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 51554.54 | 51554.54
TLA240402508964 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 188956.66 | 193046.54
TLA240402468542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1182643.7 | 1182643.7
TLA240402497648 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 774189.1 | 214632.99
TLA240402494674 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 456767.59 | 410012.38
TLA240302408889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 67059.52 | 67059.52
TLA240402507715 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 108502.84 | 475493.64
TLA240302408902 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 109364.78 | 109364.78
TLA240302409006 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 89918.36 | 89918.36
TLA240302409033 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 58432.52 | 58432.52
TLA240302418076 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 173093.11 | 173093.11
TLA240302418109 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 330810.96 | 330810.96
TLA240402497793 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 225712.78 | 225712.78
TLA240302418249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 870000 | 348000
TLA240202364056 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 824999.54 | 802633.94
TLA240402499435 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 160650.82 | 160650.82
TLA240302409440 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 22873.74 | 22873.74
TLA240302409484 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 455850.04 | 455850.04
TLA240302422987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1045505.97 | 1045505.97
TLA240402495525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 48729.7 | 48729.7
TLA240402495528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 419918.87 | 385345.35
TLA240402507790 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 378783.01 | 227655.6
TLA240402497888 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 76996.03 | 59548.81
TLA240302427524 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 385350.56 | 385350.56
TLA240202368234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 216603.2 | 234962.57
TLA240402507859 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 668663.64 | 699368.35
TLA230202231473 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2021 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I007-FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 3463781.59 | 3463781.59
TLA240202370875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 114336.08 | 114336.08
TLA240302415104 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 174307.76 | 174307.76
TLA240402496464 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 79696.85 | 79696.85
TLA240302419855 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 352057.69 | 352057.69
TLA240302419889 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 582504.16 | 582504.16
TLA240302411458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 833329.3 | 794052.42
TLA240302420059 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 263958 | 231768
TLA240302420200 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 453060.38 | 453060.38
TLA240302403597 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95910.69
TLA240302403606 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 94479.2
TLA240302403632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 94479.2
TLA240302403701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 88632.89
TLA240302403740 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95910.69
TLA240302403853 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95869.69
TLA240302403864 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95869.69
TLA240302403885 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95869.69
TLA240302403899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 154139.02 | 155143.21
TLA240302404379 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95869.69
TLA240302404401 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95869.69
TLA240302404425 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95869.69
TLA240302412041 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 148823.96 | 148823.96
TLA240302405875 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 154139.02 | 153068.67
TLA240302405891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95463.31
TLA240302405938 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95516.88
TLA240302405949 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95463.31
TLA240302405955 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95463.31
TLA240302405971 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95869.69
TLA240402447102 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I003-FAIS Entidades | FAIS entidades | 96000.21 | 95876.55
TLA240302408345 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 232698.93 | 232698.93
TLA240302408371 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 97909.59 | 97909.59
TLA240302425721 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 470591.06 | 470591.06
TLA240302425742 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 98012.61 | 98012.61
TLA240302425759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 281780.62 | 342823.86

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
TLA00160300800588 | Otros | 1 | 0
TLA00160300800591 | Otros | 1 | 0
TLA00160300800592 | Otros | 1 | 0
TLA00170401028532 | Otros | 1 | 1
TLA00160300800594 | Otros | 1 | 0
TLA00170401028505 | Otros | 1 | 1
TLA17170100846249 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA00160300800601 | Otros | 1 | 0
TLA16160400823554 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA00160300800598 | Otros | 1 | 0
TLA00160200722254 | Otros | 1 | 0
TLA00160200727618 | Otros | 1 | 0
TLA00170401028515 | Otros | 1 | 1
TLA16180201139864 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA00160200706022 | Otros | 1 | 0
TLA00170401028513 | Otros | 1 | 1
TLA00170401028528 | Otros | 1 | 1
TLA00160200711427 | Otros | 1 | 0
TLA00160200689503 | Otros | 1 | 0
TLA00170401028512 | Otros | 1 | 1
TLA00160200711424 | Otros | 1 | 0
TLA16160300745213 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA00170401028516 | Otros | 1 | 1
TLA00170401028517 | Otros | 1 | 1
TLA00160200716630 | Otros | 1 | 0
TLA00160200706023 | Otros | 1 | 0
TLA17180201133924 | Metros | 1 | 1
TLA00180101072316 | Otros | 1 | 0
TLA00160200722253 | Otros | 1 | 0
TLA00170401028506 | Otros | 1 | 1
TLA16160400824251 | Metros Cuadrados | 1 | 100
TLA00160300800595 | Otros | 1 | 0
TLA00180201122857 | Equipamiento | 1 | 1
TLA17180201134027 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA00170401028518 | Otros | 1 | 1
TLA00160200700481 | Otros | 1 | 0
TLA00160300800590 | Otros | 1 | 0
TLA16170300955208 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA00170401028509 | Otros | 1 | 1
TLA17180201133263 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA00170401028524 | Otros | 1 | 1
TLA00160200711423 | Otros | 1 | 0
TLA00160200695022 | Otros | 1 | 0
TLA00160300800589 | Otros | 1 | 0
TLA00170401028507 | Otros | 1 | 1
TLA00170401028533 | Otros | 1 | 1
TLA00160300800599 | Otros | 1 | 0
TLA00160300800600 | Otros | 1 | 0
TLA00170401028511 | Otros | 1 | 1
TLA00170401028508 | Otros | 1 | 1
TLA00160200689497 | Otros | 1 | 0
TLA00170401028510 | Otros | 1 | 1
TLA00170401028514 | Otros | 1 | 1
TLA00170401028530 | Otros | 1 | 1
TLA00160200706025 | Otros | 1 | 0
TLA180301393151 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA180401469753 | Otros | 100 | 100
TLA180401469885 | Otros | 245 | 245
TLA180401469953 | Celdas solares | 60 | 60
TLA180401469903 | Celdas solares | 60 | 60
TLA190101516691 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA180401498700 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA180401503840 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA180401503676 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA190401656217 | Otros | 93 | 0
TLA200101702797 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101702758 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101702951 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101699976 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101700054 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101702748 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101702958 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101703040 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101702766 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101699987 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101699991 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101699998 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101702754 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101700021 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101702768 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200101702792 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA200401872289 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA210302000068 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA210301975056 | Metros lineales | 134 | 134
TLA210402051687 | Metros Cuadrados | 175.02 | 0
TLA210402051770 | Pozo(s) | 1 | 0
TLA210402051439 | Metros lineales | 318.6 | 0
TLA210402052372 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA220402168241 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050
TLA220402167875 | Metros Cuadrados | 597.35 | 0
TLA220402170297 | Metros lineales | 99 | 0
TLA220402170364 | Metros lineales | 388 | 0
TLA220402171750 | Metros lineales | 54 | 0
TLA220402165363 | Metros lineales | 70 | 0
TLA220402165909 | Metros lineales | 195.5 | 0
TLA220402171484 | Metros lineales | 240 | 0
TLA220402166001 | Metros lineales | 182.5 | 0
TLA220402197067 | Metros cuadrados de construcción | 513.55 | 513.55
TLA220402194013 | Metros lineales | 283 | 0
TLA220402189344 | Metros Cuadrados | 1709.5 | 0
TLA220402190169 | Metros lineales | 293 | 293
TLA220402197179 | Sanitario(s) | 9 | 9
TLA220402194223 | Piezas | 13 | 0
TLA220402196919 | Metros Cuadrados | 145.65 | 145.65
TLA220402197216 | Metros Cuadrados | 86.16 | 86.16
TLA220402195802 | Piezas | 18 | 0
TLA220402197007 | Metros Cuadrados | 191.46 | 191.46
TLA220402197292 | Metros lineales | 397.2 | 397.2
TLA220402191112 | Kilómetro lineal | 102 | 0
TLA220402197029 | Metros cuadrados de construcción | 174.02 | 174.02
TLA220402193577 | Metros lineales | 114 | 0
TLA220402192951 | Metros lineales | 300 | 0
TLA220402193853 | Metros Cuadrados | 240 | 0
TLA220402192156 | Metros cuadrados de construcción | 193.32 | 193.32
TLA220402193043 | Metros Cuadrados | 237.8 | 0
TLA220402193905 | Metros Cuadrados | 325.8 | 0
TLA220402190915 | Metros Cuadrados | 1822.5 | 1822.5
TLA220402190017 | Metros lineales | 470 | 470
TLA220402193222 | Metros lineales | 176 | 0
TLA220402193742 | Metros lineales | 81.14 | 0
TLA220402193292 | Metros cuadrados de construcción | 178.16 | 178.16
TLA220402195745 | Piezas | 1 | 0
TLA220402183071 | Metros Cuadrados | 827 | 827
TLA220402179748 | Metros lineales | 530 | 530
TLA220402174821 | Metros lineales | 315 | 0
TLA220402182162 | Metros Cuadrados | 670 | 670
TLA230202231481 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA230402294277 | Metros Cuadrados | 80 | 80
TLA230402317043 | Metros lineales | 95 | 95
TLA230402318125 | Metros Cuadrados | 12.28 | 0
TLA230402315261 | Metros Cuadrados | 27 | 27
TLA230402312849 | Metros Cuadrados | 42.63 | 42.63
TLA230402317802 | Metros Cuadrados | 12.28 | 0
TLA230402317807 | Pozo(s) | 1 | 1
TLA230402317375 | Metros Cuadrados | 137.34 | 137.34
TLA230402315395 | Metros lineales | 1050 | 1050
TLA230402303060 | Metros Cuadrados | 876.32 | 876.32
TLA230402317073 | Metros Cuadrados | 90 | 90
TLA230402317855 | Metros Cuadrados | 12.28 | 0
TLA230402317902 | Metros Cuadrados | 12.28 | 0
TLA230402317162 | Pozo(s) | 1 | 1
TLA230402317951 | Metros lineales | 406.8 | 406.8
TLA230402317202 | Metros lineales | 800 | 800
TLA230402317983 | Metros Cuadrados | 12.28 | 0
TLA230402319299 | Metros Cuadrados | 140 | 140
TLA230402316113 | Luminaria | 1 | 1
TLA230402316128 | Metros lineales | 100 | 100
TLA230402318034 | Metros Cuadrados | 12.28 | 0
TLA230402319341 | Metros Cuadrados | 240 | 240
TLA230402312750 | Metros Cuadrados | 560 | 560
TLA230402317287 | Metros Cuadrados | 1150.3 | 1150.3
TLA230402318083 | Metros Cuadrados | 12.28 | 0
TLA230402318100 | Metros Cuadrados | 880 | 880
TLA230402318168 | Metros Cuadrados | 12.28 | 0
TLA230402320500 | Metros Cuadrados | 12.28 | 0
TLA230402320814 | Metros Cuadrados | 12.28 | 0
TLA230402320269 | Metros Cuadrados | 12.28 | 0
TLA230402320282 | Metros Cuadrados | 12.28 | 0
TLA230402320836 | Metros Cuadrados | 12.28 | 0
TLA230402316455 | Metros lineales | 200 | 200
TLA230402318419 | Metros Cuadrados | 784 | 784
TLA230402318426 | Metros Cuadrados | 12.28 | 0
TLA230402320540 | Metros Cuadrados | 12.28 | 0
TLA230402320864 | Metros Cuadrados | 12.28 | 0
TLA230402320307 | Metros Cuadrados | 12.28 | 0
TLA230402320898 | Metros Cuadrados | 12.28 | 0
TLA230402318475 | Metros Cuadrados | 12.28 | 0
TLA230402320252 | Metros Cuadrados | 12.28 | 0
TLA230402320330 | Metros Cuadrados | 12.28 | 0
TLA230402318497 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA230402320564 | Metros Cuadrados | 12.28 | 0
TLA230402316511 | Metros lineales | 175.39 | 175.39
TLA230402316527 | Piezas | 1 | 1
TLA230402318514 | Metros Cuadrados | 12.28 | 0
TLA230402318533 | Metros lineales | 10 | 10
TLA230402320592 | Metros Cuadrados | 12.28 | 0
TLA230402316172 | Metros cuadrados de construcción | 186.96 | 186.96
TLA230402318549 | Metros Cuadrados | 12.28 | 0
TLA230402315780 | Metros lineales | 1 | 1
TLA230402317581 | Metros lineales | 250 | 250
TLA230402320181 | Metros Cuadrados | 14.88 | 0
TLA230402320214 | Metros Cuadrados | 12.28 | 0
TLA230402320630 | Metros Cuadrados | 12.28 | 0
TLA230402316584 | Metros lineales | 180 | 180
TLA230402318591 | Metros Cuadrados | 14.88 | 0
TLA230402317643 | Metros Cuadrados | 2537.6 | 2537.6
TLA230402317644 | Metros Cuadrados | 14.88 | 0
TLA230402320661 | Metros Cuadrados | 12.28 | 0
TLA230402318246 | Metros Cuadrados | 307.04 | 307.04
TLA230402319405 | Metros Cuadrados | 250 | 250
TLA230402311879 | Aula | 1 | 1
TLA230402316278 | Metros lineales | 309.5 | 309.5
TLA230402316635 | Pozo(s) | 1 | 1
TLA230402318252 | Metros Cuadrados | 12.28 | 0
TLA230402318633 | Otros | 1 | 1
TLA230402320375 | Metros Cuadrados | 12.28 | 0
TLA230402318289 | Metros Cuadrados | 12.28 | 0
TLA230402315898 | Metros lineales | 34.1 | 34.1
TLA230402320404 | Metros Cuadrados | 12.28 | 0
TLA230402320719 | Metros Cuadrados | 12.28 | 0
TLA230402319488 | Vehículos | 1 | 1
TLA230402317735 | Metros Cuadrados | 12.28 | 0
TLA230402320441 | Metros Cuadrados | 12.28 | 0
TLA230402320745 | Metros Cuadrados | 12.28 | 0
TLA230402316706 | Pozo(s) | 1 | 1
TLA230402318338 | Metros Cuadrados | 12.28 | 0
TLA230402315958 | Metros lineales | 121 | 121
TLA230402319501 | Metros Cuadrados | 80 | 80
TLA230402320462 | Metros Cuadrados | 12.28 | 0
TLA230402320772 | Metros Cuadrados | 12.28 | 0
TLA230402310637 | Metros Cuadrados | 41.92 | 41.92
TLA230402318724 | Metros Cuadrados | 855.75 | 855.75
TLA230402320481 | Metros Cuadrados | 12.28 | 0
TLA230402316394 | Metros lineales | 90 | 90
TLA230402318389 | Metros Cuadrados | 12.28 | 0
TLA230402313899 | Metros lineales | 45.5 | 45.5
TLA230402310308 | Metros lineales | 413 | 413
TLA230402301630 | Metros lineales | 124 | 124
TLA230402314040 | Metros Cuadrados | 152.52 | 152.52
TLA230402310212 | Piezas | 1 | 1
TLA230402300204 | Metros lineales | 124 | 124
TLA230402303207 | Metros Cuadrados | 68.95 | 68.95
TLA230402302967 | Metros Cuadrados | 63.39 | 63.39
TLA230402300884 | Piezas | 3 | 3
TLA230402300917 | Piezas | 1 | 1
TLA230402302292 | Pozo(s) | 1 | 1
TLA230402302346 | Metros lineales | 676 | 676
TLA230402334676 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA230402334693 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA230402334720 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA230402334737 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA230402334616 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA230402334629 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA230402334635 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA230402334649 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA230402334728 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA230402334750 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA230402334699 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA230402334733 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA230402334744 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA230402334598 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240102349163 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240102349166 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240102349128 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240102349130 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240102349132 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240102349155 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240102349172 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240102350156 | Mobiliario y equipo | 13 | 14
TLA240102348718 | Otros | 10 | 10
TLA240102349129 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240102349153 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240102349182 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA230402317794 | Metros Cuadrados | 1031.5 | 1031.5
TLA230402317438 | Metros Cuadrados | 14.88 | 0
TLA230402317987 | Metros Cuadrados | 66.9 | 66.9
TLA230402303448 | Metros Cuadrados | 847.51 | 847.51
TLA230402302316 | Metros lineales | 356.38 | 356.38
TLA230402318308 | Metros lineales | 30 | 30
TLA240202355605 | Metros Cuadrados | 1294.1 | 1405.82
TLA240202401643 | Equipamiento | 6 | 6
TLA240202356544 | Metros Cuadrados | 564.92 | 564.92
TLA240202355864 | Metros Cuadrados | 400 | 400
TLA220402181981 | Pozo(s) | 1 | 1
TLA240202355727 | Metros Cuadrados | 498 | 486.57
TLA220402189807 | Metros Cuadrados | 1382.3 | 0
TLA220402190424 | Metros lineales | 88 | 0
TLA220402192738 | Metros lineales | 369.2 | 0
TLA220402192820 | Metros Cuadrados | 371 | 0
TLA220402193320 | Metros Cuadrados | 872.4 | 0
TLA220402193419 | Metros lineales | 48.6 | 0
TLA240202401637 | Equipamiento | 4 | 4
TLA220402167774 | Metros lineales | 40.05 | 0
TLA220402193815 | Metros lineales | 240 | 0
TLA220402171569 | Metros Cuadrados | 233 | 0
TLA220402197259 | Metros lineales | 108 | 108
TLA240202402324 | Equipamiento | 302 | 302
TLA220402179731 | Metros lineales | 260 | 310.29
TLA240202400797 | Otros | 11 | 10
TLA240202401627 | Mobiliario y equipo | 4 | 4
TLA240202401627 | Vehículos | 1 | 1
TLA240202401627 | Otros | 4 | 4
TLA240202402290 | Metros | 3872 | 3872
TLA240202387203 | Metros Cuadrados | 100 | 0
TLA240202379525 | Metros lineales | 100.9 | 100.9
TLA240202380838 | Metros cuadrados de construcción | 220 | 220
TLA240202376373 | Metros Cuadrados | 158.59 | 158.59
TLA240202382118 | Metros Cuadrados | 164.4 | 161.58
TLA240202386266 | Metros Cuadrados | 1880 | 0
TLA240202379922 | Metros Cuadrados | 351 | 351
TLA240202385113 | Metros lineales | 104.8 | 104.8
TLA240202386608 | Piezas | 2 | 2
TLA240202381414 | Metros Cuadrados | 820 | 756
TLA240202376539 | Metros cúbicos | 52.3 | 52.3
TLA240202383088 | Metros lineales | 130.7 | 93.65
TLA240202387617 | Piezas | 1 | 1
TLA240202376624 | Metros Cuadrados | 1634.8 | 1634.8
TLA240202401801 | Metros | 3442.6 | 3442.6
TLA240202376675 | Metros lineales | 148.1 | 148.1
TLA240202377617 | Metros lineales | 450.4 | 450.4
TLA240202374796 | Metros Cuadrados | 1072.6 | 913.48
TLA240202387104 | Metros Cuadrados | 184.28 | 184.28
TLA240202386554 | Metros lineales | 737 | 737
TLA240202388670 | Metros Cuadrados | 790.4 | 793.53
TLA240202379874 | Metros Cuadrados | 640 | 594.44
TLA240202387321 | Metros lineales | 243 | 0
TLA240202388101 | Piezas | 1 | 0
TLA240202382568 | Piezas | 1 | 1
TLA240202386014 | Metros lineales | 223.4 | 223.4
TLA240202386040 | Metros lineales | 197.8 | 197.8
TLA240202386147 | Metros Cuadrados | 1378.1 | 1378.1
TLA240202376897 | Metros lineales | 144.45 | 144.45
TLA240202377698 | Metros lineales | 331.44 | 331.44
TLA240202366972 | Piezas | 1 | 1
TLA240202376742 | Piezas | 19 | 19
TLA240202376050 | Metros lineales | 325.23 | 325.23
TLA240202377022 | Metros lineales | 100.9 | 100.9
TLA240202365916 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240202366234 | Piezas | 1 | 1
TLA240202393357 | Metros Cuadrados | 1300 | 1110
TLA240202390968 | Metros Cuadrados | 1919.7 | 1919.7
TLA240202396915 | Lote | 1 | 1
TLA240202398786 | Metros Cuadrados | 750 | 750
TLA240202399790 | Lote | 1 | 1
TLA240202396840 | Lote | 1 | 1
TLA240202391007 | Metros Cuadrados | 50 | 50
TLA240202395100 | Metros lineales | 200 | 170
TLA240202398820 | Equipamiento | 199 | 199
TLA240202389543 | Metros Cuadrados | 64.35 | 64.35
TLA240202393103 | Metros Cuadrados | 1089.5 | 1089.5
TLA240202391483 | Metros Cuadrados | 541.5 | 541.5
TLA240202390653 | Metros Cuadrados | 360 | 360
TLA240202398371 | Metros Cuadrados | 700 | 700
TLA240202390876 | Metros lineales | 98.26 | 98.26
TLA240202391874 | Metros Cuadrados | 1379 | 1379
TLA240202399889 | Lote | 1 | 1
TLA240202394156 | Metros lineales | 220 | 800.83
TLA240202396842 | Lote | 1 | 1
TLA240202396911 | Lote | 1 | 1
TLA230402320235 | Metros Cuadrados | 12.28 | 0
TLA240302405757 | Piezas | 1 | 1
TLA240302429839 | Metros cúbicos | 112.97 | 112.97
TLA240302422866 | Metros lineales | 100 | 100
TLA240302424602 | Metros cuadrados de construcción | 465 | 465
TLA240302420982 | Metros Cuadrados | 2370.1 | 2370.1
TLA240302424653 | Metros Cuadrados | 948 | 948
TLA240302428110 | Metros lineales | 257.6 | 257.6
TLA240302428950 | Metros lineales | 158 | 158
TLA240302422960 | Piezas | 1 | 1
TLA240302420609 | Metros lineales | 420.15 | 420.15
TLA240302428142 | Metros Cuadrados | 323.81 | 323.81
TLA240302428958 | Metros lineales | 150 | 150
TLA240302428967 | Metros lineales | 49 | 49
TLA240302424715 | Metros Cuadrados | 827.4 | 827.4
TLA240302428161 | Metros lineales | 492.7 | 492.7
TLA240302424735 | Metros cuadrados de construcción | 465 | 465
TLA240302421333 | Metros Cuadrados | 424.31 | 424.31
TLA240302424294 | Metros lineales | 228 | 228
TLA240302424301 | Metros Cuadrados | 834.97 | 834.97
TLA240302428240 | Metros lineales | 175.12 | 175.12
TLA240302427459 | Metros lineales | 190.6 | 190.6
TLA240302427472 | Metros lineales | 291.91 | 291.91
TLA240302428261 | Metros lineales | 72.08 | 72.08
TLA240302421383 | Metros Cuadrados | 1241.3 | 1241.3
TLA240302424834 | Metros cuadrados de construcción | 1664.8 | 1664.8
TLA240302427789 | Metros lineales | 148.3 | 148.3
TLA240302428820 | Metros lineales | 115.3 | 115.3
TLA240302428837 | Metros lineales | 183.3 | 183.3
TLA240302424363 | Metros lineales | 531.6 | 531.6
TLA240302427810 | Metros lineales | 95.5 | 95.5
TLA240302428307 | Metros lineales | 72.6 | 72.6
TLA240302428860 | Metros lineales | 69.5 | 69.5
TLA240302421424 | Metros Cuadrados | 768 | 768
TLA240302427545 | Metros Cuadrados | 222.53 | 222.53
TLA240302428880 | Metros lineales | 90 | 90
TLA240302424418 | Metros Cuadrados | 376.08 | 376.08
TLA240302421215 | Piezas | 1 | 1
TLA240302422763 | Piezas | 1 | 1
TLA240302422806 | Piezas | 4 | 4
TLA240302421298 | Metros Cuadrados | 492.52 | 492.52
TLA240302428450 | Piezas | 31 | 31
TLA240302428455 | Metros cuadrados de construcción | 58485 | 58485
TLA240302428463 | Metros lineales | 125.4 | 125.4
TLA240302420800 | Metros lineales | 678 | 678
TLA240302421513 | Metros lineales | 376.84 | 376.84
TLA240302421897 | Metros Cuadrados | 536.92 | 536.92
TLA240302422312 | Metros Cuadrados | 870.64 | 870.64
TLA240302423178 | Metros cuadrados de construcción | 464.38 | 464.38
TLA240302428517 | Metros lineales | 156.6 | 156.6
TLA240302428523 | Metros lineales | 295.95 | 295.95
TLA240302421958 | Metros lineales | 203.4 | 203.4
TLA240302424266 | Metros Cuadrados | 529.93 | 529.93
TLA240302429875 | Metros cuadrados de construcción | 1865.6 | 1865.6
TLA240302423232 | Metros lineales | 78 | 78
TLA240302422515 | Metros Cuadrados | 101 | 101
TLA240302427357 | Piezas | 29 | 0
TLA240302429937 | Metros cuadrados de construcción | 181.01 | 181.01
TLA240302420925 | Metros Cuadrados | 2820.3 | 2820.3
TLA240302424539 | Metros lineales | 60 | 60
TLA240302421125 | Metros cúbicos | 174.77 | 174.77
TLA240302422543 | PROYECTO(S) | 1 | 1
TLA240302422544 | PROYECTO(S) | 1 | 1
TLA240302422545 | PROYECTO(S) | 1 | 1
TLA240302423858 | Metros cuadrados de construcción | 3800 | 3800
TLA240302429119 | Metros lineales | 122.9 | 122.9
TLA240302421151 | Metros Cuadrados | 1384.4 | 1384.4
TLA240302424883 | Metros cuadrados de construcción | 129 | 129
TLA240302421721 | Metros lineales | 140.05 | 140.05
TLA240302424894 | Metros Cuadrados | 169.26 | 169.26
TLA240302422714 | Metros Cuadrados | 204.01 | 204.01
TLA240302422721 | Metros Cuadrados | 259.71 | 259.71
TLA240302406756 | Piezas | 1 | 1
TLA240302415307 | Piezas | 1 | 1
TLA240302410715 | Metros Cuadrados | 1271 | 1271
TLA240302412086 | Metros Cuadrados | 1515.2 | 1515.28
TLA240302415453 | Metros lineales | 188.72 | 188.72
TLA240302415473 | Metros Cuadrados | 488 | 488
TLA240302415092 | Metros Cuadrados | 251.43 | 251.43
TLA240302410973 | Metros lineales | 309 | 309
TLA240302418334 | Metros lineales | 1000 | 366
TLA240302418339 | Piezas | 1 | 0
TLA240302410980 | Metros Cuadrados | 1040 | 1040
TLA240302411009 | Metros lineales | 174 | 174
TLA240302413544 | Metros lineales | 800 | 800
TLA240302414950 | Metros Cuadrados | 420.38 | 420.38
TLA240302418301 | Metros lineales | 250 | 341.34
TLA240302409483 | Metros Cuadrados | 1987.1 | 1900
TLA240302418046 | Metros Cuadrados | 541.09 | 541.09
TLA240402448574 | Metros cuadrados de construcción | 40 | 40
TLA240402448575 | Metros cuadrados de construcción | 40 | 40
TLA240402448316 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
TLA240402448347 | Metros cuadrados de construcción | 80 | 80
TLA240402448348 | Metros cuadrados de construcción | 40 | 40
TLA240402448349 | Metros cuadrados de construcción | 40 | 40
TLA240402448357 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
TLA240402448363 | Metros cuadrados de construcción | 40 | 40
TLA240402448398 | Metros cuadrados de construcción | 80 | 80
TLA240302442077 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402448418 | Metros cuadrados de construcción | 40 | 40
TLA240402448456 | Metros cuadrados de construcción | 120 | 120
TLA240302428212 | Metros lineales | 70.96 | 70.96
TLA240302442418 | Otros | 9 | 9
TLA240302442424 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240302442731 | Lote | 1 | 1
TLA240302444104 | Otros | 6 | 6
TLA240302442393 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240302442414 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240302433992 | Metros lineales | 120 | 120
TLA240302441691 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240302441709 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240302441715 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240302430298 | Metros cuadrados de construcción | 486 | 486
TLA240302434077 | Metros Cuadrados | 964.49 | 964.49
TLA240302442742 | Lote | 1 | 1
TLA240302434103 | Piezas | 1 | 1
TLA240302434806 | Metros Cuadrados | 570 | 570
TLA240302435221 | Metros lineales | 15.74 | 15.74
TLA240302443139 | Equipamiento | 2 | 2
TLA240302435310 | Metros lineales | 150 | 150
TLA240302441593 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240302441619 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240302441639 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240302442628 | Lote | 1 | 1
TLA240302442641 | Lote | 1 | 1
TLA240302441720 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240302442749 | Lote | 1 | 1
TLA240302441873 | Lote | 1 | 1
TLA240302436228 | Metros lineales | 542 | 542
TLA240302433905 | Metros Cuadrados | 7.97 | 7.97
TLA240402468967 | Metros lineales | 96 | 96
TLA240402469753 | Metros Cuadrados | 56.62 | 56.62
TLA240402472067 | Metros lineales | 165 | 165
TLA240402466852 | Metros Cuadrados | 960 | 960
TLA240402469004 | Metros Cuadrados | 2245.8 | 2245.8
TLA240402470582 | Metros Cuadrados | 800 | 800
TLA240402468352 | Metros Cuadrados | 572.1 | 572.1
TLA240402471428 | Metros lineales | 94.7 | 94.7
TLA240402466280 | Metros lineales | 194.87 | 194.87
TLA240402471446 | Metros Cuadrados | 350.2 | 350.2
TLA240402464847 | Metros lineales | 200 | 200
TLA240402466355 | Metros Cuadrados | 800 | 800
TLA240402467777 | Metros Cuadrados | 7773 | 7773
TLA240402470815 | Metros Cuadrados | 1868.6 | 1868.6
TLA240402470170 | Metros Cuadrados | 1178 | 1178
TLA240402468659 | Metros Cuadrados | 206.33 | 206.33
TLA240402465178 | Metros Cuadrados | 925.79 | 925.79
TLA240402470230 | Metros Cuadrados | 600.41 | 600.41
TLA240402466668 | Metros Cuadrados | 260 | 260
TLA240402466021 | Metros Cuadrados | 210 | 210
TLA240402469666 | Metros Cuadrados | 429.1 | 429.1
TLA240402471979 | Metros lineales | 76 | 76
TLA240402464570 | Metros Cuadrados | 165.46 | 165.46
TLA240402465236 | Metros Cuadrados | 23.64 | 23.64
TLA240402470651 | Metros Cuadrados | 748.92 | 748.92
TLA240402465343 | SERVICIO(S) | 1 | 1
TLA240402467640 | Metros Cuadrados | 1180.7 | 1180.7
TLA240402463102 | Piezas | 1 | 1
TLA240402465380 | Piezas | 1 | 1
TLA240402466134 | Metros Cuadrados | 1329.7 | 1329.7
TLA240402466859 | Piezas | 1 | 1
TLA240402469974 | Metros lineales | 195 | 195
TLA240402449525 | Metros cuadrados de construcción | 80 | 80
TLA240402449526 | Piezas | 1 | 1
TLA240402449527 | Metros cuadrados de construcción | 40 | 40
TLA240402449528 | Metros cuadrados de construcción | 80 | 80
TLA240402449529 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60
TLA240402449530 | Metros cuadrados de construcción | 40 | 40
TLA240402449531 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
TLA240402449532 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60
TLA240402449533 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60
TLA240402449534 | Metros cuadrados de construcción | 40 | 40
TLA240402449535 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100
TLA240402449536 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
TLA240402449537 | Metros cuadrados de construcción | 140 | 140
TLA240402449540 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
TLA240402449544 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
TLA240402449545 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
TLA240402449548 | Piezas | 20 | 20
TLA240402449550 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
TLA240402449552 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
TLA240402449553 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60
TLA240402449557 | Piezas | 10 | 10
TLA240402449558 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
TLA240402449559 | Piezas | 24 | 24
TLA240402449561 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
TLA240402449562 | Piezas | 7 | 7
TLA240402449563 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
TLA240402449564 | Piezas | 3 | 3
TLA240402449565 | Metros cuadrados de construcción | 80 | 80
TLA240402449566 | Piezas | 2 | 2
TLA240402466204 | Metros lineales | 704.83 | 704.83
TLA240402449567 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
TLA240402449568 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
TLA240402449569 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
TLA240402449570 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100
TLA240402449571 | Piezas | 1 | 1
TLA240402449573 | Piezas | 1 | 1
TLA240402449575 | Piezas | 1 | 1
TLA240402449580 | Piezas | 19 | 19
TLA240402449581 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
TLA240402449584 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60
TLA240402449585 | Piezas | 28 | 28
TLA240402449587 | Metros cuadrados de construcción | 40 | 40
TLA240402449589 | Piezas | 2 | 2
TLA240402449590 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60
TLA240402449594 | Metros cuadrados de construcción | 80 | 80
TLA240402449595 | Piezas | 7 | 7
TLA240402449600 | Metros cuadrados de construcción | 140 | 140
TLA240402449602 | Piezas | 3 | 3
TLA240402449605 | Piezas | 12 | 12
TLA240402449607 | Piezas | 20 | 20
TLA240402449613 | Piezas | 1 | 1
TLA240402449614 | Piezas | 1 | 1
TLA240402449621 | Piezas | 5 | 5
TLA240402449625 | Piezas | 18 | 18
TLA240402449629 | Piezas | 9 | 9
TLA240402467107 | Metros Cuadrados | 14.67 | 14.67
TLA240402470208 | Metros Cuadrados | 850 | 850
TLA240402449637 | Piezas | 11 | 11
TLA240402449639 | Piezas | 10 | 10
TLA240402449646 | Piezas | 11 | 11
TLA240402471099 | Metros lineales | 420 | 420
TLA240402471127 | Metros lineales | 230 | 230
TLA240402471916 | Piezas | 6 | 6
TLA240402467386 | Metros lineales | 774.64 | 774.64
TLA240402466648 | Metros Cuadrados | 171.85 | 171.85
TLA240402466662 | Metros Cuadrados | 444.74 | 444.74
TLA240402449781 | Piezas | 1 | 1
TLA240402449784 | Piezas | 1 | 1
TLA240402449785 | Piezas | 5 | 5
TLA240402449786 | Piezas | 5 | 5
TLA240402449787 | Piezas | 50 | 50
TLA240402449788 | Piezas | 4 | 4
TLA240402449789 | Piezas | 7 | 7
TLA240402449791 | Piezas | 12 | 12
TLA240402457958 | Metros lineales | 260 | 260
TLA240402458761 | Metros lineales | 320 | 320
TLA240402449798 | Piezas | 1 | 1
TLA240402458796 | Metros lineales | 489.8 | 489.8
TLA240402448716 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
TLA240402448717 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
TLA240402448718 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
TLA240402448719 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
TLA240402448720 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
TLA240402448722 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
TLA240402448726 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
TLA240402449824 | Piezas | 6 | 6
TLA240402449832 | Piezas | 9 | 9
TLA240402449840 | Piezas | 6 | 6
TLA240402449841 | Piezas | 3 | 3
TLA240402449845 | Piezas | 4 | 4
TLA240402449851 | Piezas | 30 | 30
TLA240402449852 | Piezas | 1 | 1
TLA240402449853 | Piezas | 5 | 5
TLA240402450310 | Metros Cuadrados | 617.9 | 617.9
TLA240402458861 | Metros Cuadrados | 302 | 302
TLA240402460452 | Metros Cuadrados | 595 | 595
TLA240402448751 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
TLA240402448757 | Metros cuadrados de construcción | 40 | 40
TLA240402448760 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
TLA240402448764 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
TLA240402448768 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
TLA240402449867 | Piezas | 1 | 1
TLA240402449871 | Piezas | 35 | 35
TLA240402449700 | Piezas | 15 | 15
TLA240402448791 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60
TLA240402449883 | Piezas | 4 | 4
TLA240402449889 | Piezas | 8 | 8
TLA240402449891 | Piezas | 4 | 4
TLA240402449896 | Piezas | 1 | 1
TLA240402449898 | Piezas | 5 | 5
TLA240402449901 | Piezas | 2 | 2
TLA240402449905 | Piezas | 8 | 8
TLA240402449907 | Piezas | 2 | 2
TLA240402449912 | Piezas | 10 | 10
TLA240402449920 | Piezas | 1 | 1
TLA240402449925 | Piezas | 33 | 33
TLA240402449926 | Piezas | 4 | 4
TLA240402449927 | Piezas | 20 | 20
TLA240402449940 | Piezas | 4 | 4
TLA240402448850 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60
TLA240402449944 | Piezas | 3 | 3
TLA240402449945 | Piezas | 11 | 11
TLA240402449962 | Piezas | 6 | 6
TLA240402449963 | Piezas | 2 | 2
TLA240402449964 | Piezas | 8 | 8
TLA240402458388 | Metros Cuadrados | 540 | 540
TLA240402450000 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
TLA240402450011 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
TLA240402450013 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
TLA240402450016 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
TLA240402450018 | Metros cuadrados de construcción | 160 | 160
TLA240402450019 | Metros cuadrados de construcción | 200 | 200
TLA240402450024 | SERVICIO(S) | 1 | 1
TLA240402449688 | Piezas | 25 | 25
TLA240402450041 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60
TLA240402450048 | Metros cuadrados de construcción | 40 | 40
TLA240402450051 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60
TLA240402450052 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
TLA240402457814 | Metros Cuadrados | 3476 | 3476
TLA240402449720 | Piezas | 23 | 23
TLA240402449741 | Piezas | 1 | 1
TLA240402449750 | Piezas | 69 | 69
TLA240402449666 | Piezas | 23 | 23
TLA240402449668 | Piezas | 1 | 1
TLA240402449676 | Piezas | 68 | 68
TLA240402449678 | Piezas | 3 | 3
TLA240402449683 | Piezas | 1 | 1
TLA240402448631 | Metros cuadrados de construcción | 40 | 40
TLA240402448638 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100
TLA240402449239 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
TLA240402449242 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
TLA240402458422 | Piezas | 200 | 200
TLA240402458427 | Metros Cuadrados | 1664 | 1664
TLA240402449251 | Metros cuadrados de construcción | 40 | 40
TLA240402449254 | Metros cuadrados de construcción | 120 | 120
TLA240402449262 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60
TLA240402449265 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60
TLA240402457915 | Metros lineales | 170 | 170
TLA240402458014 | Metros cuadrados de construcción | 293.22 | 293.22
TLA240402459683 | Piezas | 71 | 71
TLA240402457528 | Metros lineales | 304 | 304
TLA240402449504 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
TLA240402449506 | Metros cuadrados de construcción | 60 | 60
TLA240402449508 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
TLA240402449510 | Metros cuadrados de construcción | 240 | 240
TLA240402449512 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
TLA240402449513 | Metros cuadrados de construcción | 20 | 20
TLA240402449514 | Metros cuadrados de construcción | 400 | 400
TLA240402449515 | Metros cuadrados de construcción | 100 | 100
TLA240402449652 | Piezas | 2 | 2
TLA240402449664 | Piezas | 10 | 10
TLA240402449665 | Piezas | 1 | 1
TLA240402491942 | Metros lineales | 401.38 | 401.38
TLA240402487666 | Piezas | 6 | 6
TLA240402487771 | Piezas | 1 | 1
TLA240402489943 | PROYECTO(S) | 1 | 1
TLA240402494916 | Metros lineales | 117 | 117
TLA240402495739 | Metros lineales | 200 | 200
TLA240402489975 | Metros lineales | 90.8 | 0
TLA240402487880 | Metros lineales | 188.9 | 188.9
TLA240402495048 | Metros Cuadrados | 1236.2 | 1236.2
TLA240402485241 | Metros lineales | 126 | 138
TLA240402487932 | Metros cuadrados de construcción | 607.5 | 607.5
TLA240402516648 | Celdas solares | 3200000 | 3200000
TLA240402516648 | Equipamiento | 1554037 | 1554037
TLA240402488764 | Metros lineales | 226 | 226
TLA240402493020 | Metros lineales | 33.6 | 33.6
TLA240402515934 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1
TLA240402515934 | Sanitario(s) | 1 | 1
TLA240402517282 | Piezas | 200 | 200
TLA240402494478 | Metros Cuadrados | 1839.4 | 1839.4
TLA240402516090 | Otros | 1 | 1
TLA240402486725 | Metros lineales | 600 | 600
TLA240402488911 | Metros Cuadrados | 205.47 | 205.47
TLA240402488931 | Metros Cuadrados | 1179.9 | 1179.9
TLA240402493193 | Metros Cuadrados | 626.5 | 626.5
TLA240402493934 | Piezas | 1 | 1
TLA240402495223 | Metros lineales | 125 | 125
TLA240402487381 | Piezas | 19 | 19
TLA240402488921 | Metros cúbicos | 23.4 | 46.34
TLA240402495312 | Metros lineales | 128 | 128
TLA240402489083 | Metros Cuadrados | 323.24 | 323.24
TLA240402491512 | Metros lineales | 109.5 | 109.5
TLA240402496158 | Metros Cuadrados | 170.64 | 170.64
TLA240402485126 | PROYECTO(S) | 1 | 1
TLA240402487570 | Metros lineales | 321.4 | 321.4
TLA240402496647 | Metros lineales | 1120 | 1120
TLA240402515998 | Biblioteca(s) | 1 | 1
TLA240402496687 | Metros Cuadrados | 1400 | 1410
TLA240402489384 | Metros lineales | 11 | 11
TLA240402490940 | Metros cuadrados de construcción | 64494 | 64494
TLA240402491032 | Piezas | 305 | 305
TLA240402494930 | Piezas | 28 | 28
TLA240402489442 | Metros lineales | 92.5 | 92.5
TLA240402495075 | Metros lineales | 36 | 0
TLA240402487269 | Metros Cuadrados | 1944.9 | 1944.9
TLA240402515757 | Equipamiento | 2 | 2
TLA240402490502 | Metros Cuadrados | 835.71 | 835.71
TLA240402481280 | Metros Cuadrados | 669.36 | 669.36
TLA240402482388 | Metros lineales | 334 | 334
TLA240402481882 | Metros Cuadrados | 1231.4 | 1231.4
TLA240402482672 | Metros Cuadrados | 673.18 | 673.18
TLA220402190647 | Metros lineales | 126 | 0
TLA240402483860 | Metros lineales | 1500 | 1500
TLA240402481699 | Metros cuadrados de construcción | 1317.8 | 1317.8
TLA240402481813 | Metros Cuadrados | 2420.4 | 2424.45
TLA240402510475 | Lote | 1 | 1
TLA240402510479 | Lote | 1 | 1
TLA240402510481 | Lote | 1 | 1
TLA240402510515 | Lote | 1 | 1
TLA240402510522 | Lote | 1 | 1
TLA240402510530 | Lote | 1 | 1
TLA240402510537 | Lote | 1 | 1
TLA240402510544 | Lote | 1 | 1
TLA240402512456 | Lote | 1 | 1
TLA240402510577 | Lote | 1 | 1
TLA240402510596 | Lote | 1 | 1
TLA240402512488 | Lote | 1 | 1
TLA240402512493 | Lote | 1 | 1
TLA240402510614 | Lote | 1 | 1
TLA240402510641 | Lote | 1 | 1
TLA240402510023 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510027 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
TLA240402510029 | Mobiliario y equipo | 1 | 1
TLA230402320354 | Metros Cuadrados | 14.88 | 0
TLA230402322040 | Metros Cuadrados | 12.28 | 0
TLA240402510041 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510058 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510069 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510075 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510076 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510082 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510102 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510104 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510107 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510109 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510112 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510113 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510117 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510119 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510122 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510127 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510138 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510140 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510141 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510142 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510152 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510157 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510158 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510161 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510163 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510167 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510169 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510171 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510185 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402513567 | Lote | 1 | 1
TLA240402510196 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510155 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510165 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510170 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510172 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510188 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510191 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510194 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510198 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510200 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402514884 | Equipamiento | 3 | 3
TLA240402508218 | Metros cuadrados de construcción | 575.45 | 575.45
TLA240402514997 | Equipamiento | 3 | 3
TLA240402510452 | Lote | 1 | 1
TLA240402510468 | Lote | 1 | 1
TLA240402510552 | Lote | 1 | 1
TLA240402510585 | Lote | 1 | 1
TLA240402510635 | Lote | 1 | 1
TLA240402510652 | Lote | 1 | 1
TLA240402510662 | Lote | 1 | 1
TLA240402512449 | Lote | 1 | 1
TLA240402512460 | Lote | 1 | 1
TLA240402511418 | Lote | 1 | 1
TLA240402514398 | Equipamiento | 1 | 1
TLA240402510032 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402513579 | Aula | 1 | 1
TLA240402510043 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510044 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510049 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510053 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510055 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510061 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510068 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510086 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510090 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510097 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510099 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510101 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510124 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510132 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510133 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510136 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510139 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510143 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510145 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402496917 | Metros lineales | 336 | 336
TLA240402497924 | Metros Cuadrados | 1400 | 1400
TLA240402500176 | Metros cuadrados de construcción | 90 | 90
TLA240402498690 | Metros lineales | 1500 | 1500
TLA240402508333 | Metros Cuadrados | 190.2 | 193.9
TLA240402508896 | Piezas | 1 | 1
TLA240402466436 | Metros Cuadrados | 1093.6 | 1093.6
TLA240402515066 | Equipamiento | 2 | 2
TLA240402516051 | Metros cuadrados de construcción | 1 | 1
TLA240402515114 | Equipamiento | 2 | 2
TLA240402494579 | Metros lineales | 116.3 | 116.3
TLA240402486901 | Metros cuadrados de construcción | 1800 | 1800
TLA240402500148 | Metros Cuadrados | 1118 | 1118
TLA240402509136 | Metros cuadrados de construcción | 69.46 | 69.46
TLA230202231475 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA230402334546 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA230402334551 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240202356756 | Metros lineales | 207 | 207
TLA240202356304 | Metros Cuadrados | 336 | 664
TLA240202354300 | Piezas | 2 | 2
TLA240202388263 | Metros cuadrados de construcción | 933.87 | 933.87
TLA240202381856 | Metros Cuadrados | 1962.6 | 1962.6
TLA240202380666 | Metros Cuadrados | 1125 | 1125
TLA240202367336 | Metros Cuadrados | 1377.9 | 1377.95
TLA240202369298 | Piezas | 1 | 1
TLA240202371472 | Metros lineales | 62.9 | 84.1
TLA240202369177 | Metros Cuadrados | 257 | 207
TLA240202399073 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240202394478 | Metros Cuadrados | 495.5 | 435.2
TLA240202394508 | Metros Cuadrados | 270 | 276.4
TLA240202399373 | Lote | 1 | 1
TLA240202393280 | Metros cuadrados de construcción | 277.5 | 277.5
TLA240202392777 | Piezas | 100 | 100
TLA240202399526 | Lote | 1 | 1
TLA240202396843 | Lote | 1 | 1
TLA240202390132 | Piezas | 1 | 1
TLA240202391065 | Metros Cuadrados | 496 | 496
TLA240202396942 | Lote | 1 | 1
TLA240202394548 | Metros lineales | 85 | 77.8
TLA240202399040 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240202399070 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240202399071 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240202390683 | Piezas | 1 | 1
TLA240202399067 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240202399347 | Lote | 1 | 1
TLA240202399395 | Lote | 1 | 1
TLA240202399446 | Lote | 1 | 1
TLA240202399542 | Lote | 1 | 1
TLA240202394581 | Metros lineales | 62.2 | 62.7
TLA240202396655 | Lote | 1 | 1
TLA240202398909 | Lote | 1 | 1
TLA240202392255 | Metros lineales | 95.36 | 95.36
TLA240302404358 | Piezas | 1 | 1
TLA240302404359 | Piezas | 1 | 1
TLA240302404361 | Piezas | 1 | 1
TLA240302404364 | Piezas | 1 | 1
TLA240302405930 | Piezas | 1 | 1
TLA240302405931 | Piezas | 1 | 1
TLA240302405932 | Piezas | 1 | 1
TLA240302405933 | Piezas | 1 | 1
TLA240302405934 | Piezas | 1 | 1
TLA240302405935 | Piezas | 1 | 1
TLA240302405936 | Piezas | 1 | 1
TLA240302405937 | Piezas | 1 | 1
TLA240302405939 | Piezas | 1 | 1
TLA240302405940 | Piezas | 1 | 1
TLA240302405941 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403601 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403603 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403604 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403605 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403612 | Piezas | 1 | 1
TLA240302404369 | Piezas | 1 | 1
TLA240302404371 | Piezas | 1 | 1
TLA240302404375 | Piezas | 1 | 1
TLA240302404376 | Piezas | 1 | 1
TLA240302404382 | Piezas | 1 | 1
TLA240302404385 | Piezas | 1 | 1
TLA240302404387 | Piezas | 1 | 1
TLA240302405942 | Piezas | 1 | 1
TLA240302405943 | Piezas | 1 | 1
TLA240302405944 | Piezas | 1 | 1
TLA240302405945 | Piezas | 1 | 1
TLA240302405946 | Piezas | 1 | 1
TLA240302405947 | Piezas | 1 | 1
TLA240302405950 | Piezas | 1 | 1
TLA240302405951 | Piezas | 1 | 1
TLA240302405953 | Piezas | 1 | 1
TLA240302405954 | Piezas | 1 | 1
TLA240302405956 | Piezas | 1 | 1
TLA240302405959 | Piezas | 1 | 1
TLA240302405961 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403621 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403624 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403626 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403628 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403629 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403634 | Piezas | 1 | 1
TLA240302404391 | Piezas | 1 | 1
TLA240302404392 | Piezas | 1 | 1
TLA240302404394 | Piezas | 1 | 1
TLA240302404396 | Piezas | 1 | 1
TLA240302404397 | Piezas | 1 | 1
TLA240302404400 | Piezas | 1 | 1
TLA240302404402 | Piezas | 1 | 1
TLA240302404404 | Piezas | 1 | 1
TLA240302404408 | Piezas | 1 | 1
TLA240302404647 | Piezas | 1 | 1
TLA240302405962 | Piezas | 1 | 1
TLA240302405963 | Piezas | 1 | 1
TLA240302405964 | Piezas | 1 | 1
TLA240302405965 | Piezas | 1 | 1
TLA240302405966 | Piezas | 1 | 1
TLA240302405967 | Piezas | 1 | 1
TLA240302405969 | Piezas | 1 | 1
TLA240302405972 | Piezas | 1 | 1
TLA240302405973 | Piezas | 1 | 1
TLA240302405974 | Piezas | 1 | 1
TLA240302404414 | Piezas | 1 | 1
TLA240302404418 | Piezas | 1 | 1
TLA240302404419 | Piezas | 1 | 1
TLA240302404424 | Piezas | 1 | 1
TLA240302405998 | Piezas | 1 | 1
TLA240302405999 | Piezas | 1 | 1
TLA240302406000 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403678 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403680 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403683 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403684 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403688 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403694 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403698 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403699 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403708 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403710 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403711 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403713 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403717 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403719 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403723 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403726 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403730 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403731 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403733 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403734 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403743 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403748 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403749 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403836 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403837 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403838 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403840 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403844 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403845 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403847 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403545 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403848 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403851 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403852 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403857 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403859 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403861 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403865 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403867 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403868 | Piezas | 1 | 1
TLA240302405861 | Piezas | 1 | 1
TLA240302405868 | Piezas | 1 | 1
TLA240302405871 | Piezas | 1 | 1
TLA240302405873 | Piezas | 1 | 1
TLA240302405878 | Piezas | 1 | 1
TLA240302405879 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403570 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403571 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403574 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403576 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403578 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403580 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403874 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403875 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403877 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403880 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403883 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403887 | Piezas | 1 | 1
TLA240302405883 | Piezas | 1 | 1
TLA240302405884 | Piezas | 1 | 1
TLA240302405886 | Piezas | 1 | 1
TLA240302405888 | Piezas | 1 | 1
TLA240302405889 | Piezas | 1 | 1
TLA240302405893 | Piezas | 1 | 1
TLA240302405895 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403584 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403586 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403587 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403589 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403592 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403593 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403594 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403598 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403889 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403891 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403892 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403893 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403896 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403898 | Piezas | 1 | 1
TLA240302404333 | Piezas | 1 | 1
TLA240302404338 | Piezas | 1 | 1
TLA240302404341 | Piezas | 1 | 1
TLA240302404344 | Piezas | 1 | 1
TLA240302404346 | Piezas | 1 | 1
TLA240302404347 | Piezas | 1 | 1
TLA240302405907 | Piezas | 1 | 1
TLA240302427595 | Metros Cuadrados | 290.7 | 306
TLA240302427620 | Metros Cuadrados | 540 | 540
TLA240302420159 | Metros lineales | 76.9 | 224
TLA240302429687 | Metros cuadrados de construcción | 877.2 | 877.2
TLA240302427695 | Metros Cuadrados | 635.88 | 635.88
TLA240302425372 | Metros lineales | 70 | 70
TLA240302425396 | Metros Cuadrados | 450 | 450
TLA240302425688 | Metros Cuadrados | 906 | 896.05
TLA240302425701 | Metros lineales | 595 | 608.5
TLA240302427920 | Metros Cuadrados | 539.68 | 539.68
TLA240302421892 | Metros cuadrados de construcción | 630 | 630
TLA240302423267 | Metros cúbicos | 13.04 | 13.04
TLA240302424518 | Metros Cuadrados | 8060 | 8060
TLA240302423282 | Metros lineales | 25 | 25
TLA240302425531 | Metros Cuadrados | 662.04 | 409.79
TLA240302425569 | Metros lineales | 87.25 | 87.25
TLA240302421689 | Metros Cuadrados | 696.55 | 696.55
TLA240302421706 | Metros Cuadrados | 25.5 | 54
TLA240302425600 | Metros Cuadrados | 384.16 | 384.16
TLA240302408418 | Metros lineales | 200 | 200
TLA240302408423 | Metros lineales | 386.5 | 386.5
TLA240302408435 | Metros lineales | 288 | 288
TLA240302408437 | Metros lineales | 330 | 330
TLA240302408881 | Metros Cuadrados | 412.24 | 412.24
TLA240302408899 | Metros lineales | 96.5 | 96.5
TLA240302408906 | Metros Cuadrados | 98.48 | 98.48
TLA240302412076 | Metros Cuadrados | 757.25 | 757.25
TLA240302408925 | Metros Cuadrados | 126.12 | 126.12
TLA240302412104 | Piezas | 1 | 1
TLA240302412119 | Metros lineales | 669.25 | 669.25
TLA240302412144 | Metros Cuadrados | 129.71 | 129.71
TLA240302415066 | Metros Cuadrados | 300.33 | 300.33
TLA240302408263 | Metros Cuadrados | 11375 | 1137500
TLA240302408265 | Metros Cuadrados | 138 | 230
TLA240302418325 | Piezas | 1 | 1
TLA240302418331 | Metros cúbicos | 1500 | 99.2
TLA240302413434 | Metros lineales | 297 | 297
TLA240302413916 | Metros Cuadrados | 682 | 682
TLA240302408364 | Metros lineales | 61 | 61
TLA240302408381 | Metros lineales | 245 | 245
TLA240302413482 | Metros lineales | 1.2 | 1.2
TLA240302418187 | Metros lineales | 410 | 410
TLA240302406344 | Piezas | 1 | 1
TLA240302408978 | Metros Cuadrados | 160.57 | 160.57
TLA240302408988 | Metros Cuadrados | 600.65 | 600.65
TLA240302409009 | Metros Cuadrados | 140.84 | 171
TLA240302418277 | Metros cuadrados de construcción | 2432 | 1
TLA240302418292 | Metros lineales | 1250 | 1600
TLA240302409050 | Metros Cuadrados | 534.2 | 534.2
TLA240302418319 | Metros Cuadrados | 364 | 364
TLA240302409485 | Metros Cuadrados | 1085.8 | 1085.83
TLA240302414602 | Metros Cuadrados | 423.57 | 423.57
TLA240302411954 | Metros Cuadrados | 496.18 | 496.18
TLA240302412002 | Metros lineales | 138.15 | 138.15
TLA240302412021 | Metros lineales | 166.1 | 166.1
TLA240302410098 | Metros Cuadrados | 975.65 | 975.65
TLA240302410109 | Piezas | 1 | 1
TLA240302410118 | Piezas | 1 | 1
TLA240302412059 | PROYECTO(S) | 1 | 1
TLA240302412062 | Metros lineales | 371.3 | 371.3
TLA240402446701 | Piezas | 2 | 2
TLA240402446703 | Piezas | 1 | 1
TLA240402446706 | Piezas | 4 | 4
TLA240402446707 | Piezas | 33 | 33
TLA240402446710 | Piezas | 85 | 85
TLA240402446714 | Piezas | 2 | 2
TLA240402446716 | Piezas | 3 | 3
TLA240402447019 | Piezas | 3 | 3
TLA240402447021 | Piezas | 2 | 2
TLA240402447022 | Piezas | 1 | 1
TLA240402447031 | Piezas | 64 | 64
TLA240402447318 | Piezas | 7 | 7
TLA240402447325 | Piezas | 1 | 1
TLA240402447328 | Piezas | 1 | 1
TLA240402447333 | Piezas | 2 | 2
TLA240402447628 | Piezas | 2 | 2
TLA240402447634 | Piezas | 18 | 18
TLA240402447636 | Piezas | 2 | 2
TLA240402447642 | Piezas | 25 | 25
TLA240402447643 | Piezas | 18 | 18
TLA240402448577 | Piezas | 11 | 11
TLA240402446726 | Piezas | 1 | 1
TLA240402446727 | Piezas | 16 | 16
TLA240402446728 | Piezas | 4 | 4
TLA240402446729 | Piezas | 2 | 2
TLA240402446730 | Piezas | 1 | 1
TLA240402446738 | Piezas | 21 | 21
TLA240402447052 | Piezas | 6 | 6
TLA240402447053 | Piezas | 8 | 8
TLA240402447055 | Piezas | 2 | 2
TLA240402447337 | Piezas | 11 | 11
TLA240402447343 | Piezas | 1 | 1
TLA240402447647 | Piezas | 4 | 4
TLA240402447651 | Piezas | 2 | 2
TLA240402447652 | Piezas | 13 | 13
TLA240402447653 | Piezas | 27 | 27
TLA240402447654 | Piezas | 21 | 21
TLA240402447660 | Piezas | 22 | 22
TLA240402448269 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 1
TLA240402448275 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 1
TLA240402448283 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 1
TLA240402448285 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 1
TLA240402448287 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 1
TLA240402446747 | Piezas | 13 | 13
TLA240402446748 | Piezas | 1 | 1
TLA240402447058 | Piezas | 1 | 1
TLA240402447063 | Piezas | 12 | 12
TLA240402447068 | Piezas | 5 | 5
TLA240402447070 | Piezas | 13 | 13
TLA240402447361 | Piezas | 1 | 1
TLA240402448294 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 1
TLA240302413572 | Metros Cuadrados | 205.23 | 205.23
TLA240302409563 | Metros lineales | 253 | 253
TLA240402446760 | Piezas | 7 | 7
TLA240402446764 | Piezas | 2 | 2
TLA240402446779 | Piezas | 25 | 25
TLA240402447088 | Piezas | 12 | 12
TLA240402447706 | Piezas | 30 | 30
TLA240402446783 | Piezas | 9 | 9
TLA240402446790 | Piezas | 8 | 8
TLA240402446792 | Piezas | 12 | 12
TLA240402446794 | Piezas | 3 | 3
TLA240402446796 | Piezas | 7 | 7
TLA240402446797 | Piezas | 6 | 6
TLA240402446799 | Piezas | 1 | 1
TLA240402447098 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 1
TLA240402447099 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 1
TLA240402447100 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 1
TLA240402447105 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 1
TLA240402447107 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 1
TLA240402447111 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 1
TLA240402447114 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 1
TLA240402446494 | Piezas | 36 | 36
TLA240402446802 | Piezas | 2 | 2
TLA240402446804 | Piezas | 1 | 1
TLA240402446806 | Piezas | 7 | 7
TLA240402446811 | Piezas | 55 | 55
TLA240402446812 | Piezas | 20 | 20
TLA240402446818 | Piezas | 3 | 3
TLA240402447117 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 1
TLA240402447119 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 1
TLA240402447121 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 1
TLA240402447123 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 1
TLA240402447126 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 1
TLA240402447129 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 1
TLA240402447425 | Piezas | 12 | 12
TLA240402447428 | Piezas | 13 | 13
TLA240402446825 | Piezas | 73 | 73
TLA240402447135 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 1
TLA240402447136 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 1
TLA240402447137 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 1
TLA240402447141 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 1
TLA240402447439 | Piezas | 1 | 1
TLA240402448032 | Piezas | 1 | 1
TLA240402448033 | Piezas | 1 | 1
TLA240402448034 | Piezas | 20 | 20
TLA240402448035 | Piezas | 2 | 2
TLA240402448040 | Piezas | 12 | 12
TLA240302441677 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240302425694 | Metros lineales | 414 | 405
TLA240402446842 | Piezas | 1 | 1
TLA240402446843 | Piezas | 20 | 20
TLA240402446846 | Piezas | 62 | 62
TLA240402446847 | Piezas | 17 | 17
TLA240402446848 | Piezas | 11 | 11
TLA240402446849 | Piezas | 31 | 31
TLA240402446850 | Piezas | 44 | 44
TLA240402447166 | Piezas | 4 | 4
TLA240402447455 | Piezas | 2 | 2
TLA240402447458 | Piezas | 4 | 4
TLA240402447464 | Piezas | 2 | 2
TLA240402448055 | Piezas | 1 | 1
TLA240402448058 | Piezas | 23 | 23
TLA240402448068 | Piezas | 7 | 7
TLA240402446874 | Piezas | 18 | 18
TLA240402447187 | Piezas | 1 | 1
TLA240402447471 | Piezas | 1 | 1
TLA240402447475 | Piezas | 10 | 10
TLA240402447801 | Piezas | 1 | 1
TLA240402448081 | Piezas | 3 | 3
TLA240402448415 | Piezas | 2 | 2
TLA240402446891 | Piezas | 21 | 21
TLA240402447201 | Piezas | 1 | 1
TLA240402447506 | Piezas | 1 | 1
TLA240402447824 | Piezas | 4 | 4
TLA240402448097 | Piezas | 25 | 25
TLA240402448107 | Piezas | 1 | 1
TLA240402448113 | Piezas | 4 | 4
TLA240402448424 | Piezas | 2 | 2
TLA240402448426 | Piezas | 8 | 8
TLA240402448429 | Piezas | 1 | 1
TLA240402448431 | Piezas | 5 | 5
TLA240402448439 | Piezas | 2 | 2
TLA240402446596 | Piezas | 3 | 3
TLA240402446598 | Piezas | 12 | 12
TLA240402447213 | Piezas | 2 | 2
TLA240402447514 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 1
TLA240402447518 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 1
TLA240402447519 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 1
TLA240402447520 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 1
TLA240402447521 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 1
TLA240402447524 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 1
TLA240402447525 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 1
TLA240402447835 | Piezas | 5 | 5
TLA240402448124 | Piezas | 2 | 2
TLA240402448125 | Piezas | 18 | 18
TLA240402448448 | Piezas | 7 | 7
TLA240402448451 | Piezas | 2 | 2
TLA240402448453 | Piezas | 8 | 8
TLA240402448455 | Piezas | 70 | 70
TLA240402448458 | Piezas | 8 | 8
TLA240402448462 | Piezas | 2 | 2
TLA240402447527 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 1
TLA240402447528 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 1
TLA240402447529 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 1
TLA240402447532 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 1
TLA240402447860 | Piezas | 4 | 4
TLA240402447868 | Piezas | 10 | 10
TLA240402448468 | Piezas | 9 | 9
TLA240402448470 | Piezas | 1 | 1
TLA240402448476 | Piezas | 1 | 1
TLA240402446958 | Piezas | 7 | 7
TLA240402446959 | Piezas | 9 | 9
TLA240402447872 | Piezas | 2 | 2
TLA240402447880 | Piezas | 1 | 1
TLA240402448173 | Piezas | 3 | 3
TLA240402448177 | Piezas | 1 | 1
TLA240402448488 | Piezas | 6 | 6
TLA240402446964 | Piezas | 12 | 12
TLA240402446977 | Piezas | 1 | 1
TLA240402447889 | Piezas | 5 | 5
TLA240402447890 | Piezas | 2 | 2
TLA240402447892 | Piezas | 6 | 6
TLA240402447893 | Piezas | 15 | 15
TLA240402448190 | Piezas | 15 | 15
TLA240402448203 | Piezas | 12 | 12
TLA240402448518 | Piezas | 5 | 5
TLA240402446980 | Piezas | 6 | 6
TLA240402447589 | Piezas | 3 | 3
TLA240402447593 | Piezas | 1 | 1
TLA240402447911 | Piezas | 22 | 22
TLA240402447916 | Piezas | 10 | 10
TLA240402447919 | Piezas | 1 | 1
TLA240402447921 | Piezas | 2 | 2
TLA240402448209 | Piezas | 37 | 37
TLA240402448215 | Piezas | 21 | 21
TLA240402448535 | Piezas | 2 | 2
TLA240402446693 | Piezas | 5 | 5
TLA240402446695 | Piezas | 1 | 1
TLA240402446699 | Piezas | 4 | 4
TLA240402447007 | Piezas | 3 | 3
TLA240402447009 | Piezas | 5 | 5
TLA240402447016 | Piezas | 1 | 1
TLA240402447300 | Piezas | 21 | 21
TLA240402447618 | Piezas | 7 | 7
TLA240402447619 | Piezas | 25 | 25
TLA240402448236 | Piezas | 20 | 20
TLA240302442403 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240302442423 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240302442259 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240302442387 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240302442407 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240302442412 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240302442415 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240302442420 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240302441629 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240302441632 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240302441644 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240302441672 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240302434795 | Metros Cuadrados | 2364 | 2364
TLA240302435684 | Piezas | 1 | 1
TLA240302441972 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240302440375 | Lote | 1 | 1
TLA240302441993 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240302442000 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240302442013 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240302440391 | Lote | 1 | 1
TLA240302442134 | Lote | 1 | 1
TLA240302434375 | Metros cúbicos | 62 | 91
TLA240302442380 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240302441624 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240302441646 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240302441669 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240302437429 | Piezas | 1 | 1
TLA240302437472 | Metros cuadrados de construcción | 873.8 | 870.57
TLA240302440368 | Lote | 1 | 1
TLA240302442032 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240302432911 | Metros lineales | 3018.2 | 3018.2
TLA240302432472 | Metros cuadrados de construcción | 1920.6 | 1920.6
TLA240402461803 | Metros lineales | 150 | 150
TLA240402470513 | Piezas | 1 | 1
TLA240402472132 | Piezas | 39 | 39
TLA240402461842 | Metros lineales | 155 | 155
TLA240402461896 | Metros lineales | 96 | 96
TLA240402469852 | Metros Cuadrados | 295.51 | 295.51
TLA240402469866 | Metros lineales | 284.35 | 284.35
TLA240402472211 | Metros Cuadrados | 652.92 | 742.77
TLA240402469907 | Metros Cuadrados | 1080 | 1080
TLA240402469923 | Metros lineales | 6.48 | 6.48
TLA240402464819 | Metros lineales | 147.3 | 147.3
TLA240402469948 | Piezas | 30 | 30
TLA240402469952 | Piezas | 50 | 50
TLA240402469960 | Metros Cuadrados | 1197.3 | 1197.3
TLA240402469968 | Metros Cuadrados | 114.52 | 114.52
TLA240402461244 | Metros Cuadrados | 571.3 | 571.3
TLA240402462636 | Metros cúbicos | 255.44 | 255.44
TLA240402462659 | Metros Cuadrados | 1954 | 1962.69
TLA240402463417 | Piezas | 1 | 1
TLA240402465687 | Metros cúbicos | 98.37 | 98.37
TLA240402469998 | Metros lineales | 2113.3 | 2113.3
TLA240402472335 | Metros lineales | 255 | 255
TLA240402461296 | Metros lineales | 116 | 116
TLA240402464942 | Metros lineales | 142.2 | 142.2
TLA240402470799 | Metros Cuadrados | 147.4 | 147.4
TLA240402465753 | Metros lineales | 309.2 | 309.2
TLA240402465762 | Metros lineales | 98.3 | 94.4
TLA240402470891 | Metros lineales | 25 | 25
TLA240402472432 | Piezas | 25 | 25
TLA240402462835 | Metros Cuadrados | 534.8 | 497.04
TLA240402472449 | Metros Cuadrados | 960 | 960
TLA240402461503 | Metros lineales | 197.6 | 197.6
TLA240402461530 | Metros lineales | 75 | 75
TLA240402465151 | Metros lineales | 67.35 | 67.35
TLA240402469458 | Metros Cuadrados | 398 | 398
TLA240402469509 | Metros Cuadrados | 261.68 | 261.68
TLA240402471058 | Metros Cuadrados | 1944.9 | 1944.9
TLA240402468780 | Metros lineales | 169.88 | 169.88
TLA240402471088 | Piezas | 1 | 1
TLA240402462422 | Metros lineales | 52 | 52
TLA240402465271 | PROYECTO(S) | 1 | 1
TLA240402461652 | Metros lineales | 419.5 | 419.5
TLA240402461660 | Metros cuadrados de construcción | 93 | 93
TLA240402467433 | Metros lineales | 62.47 | 62.47
TLA240402471176 | Metros Cuadrados | 460.32 | 460.32
TLA240402461691 | Metros lineales | 399 | 399
TLA240402471214 | Piezas | 2 | 2
TLA240402464617 | Piezas | 50 | 50
TLA240402464619 | Metros lineales | 1 | 1
TLA240402470535 | Metros lineales | 75.8 | 75.8
TLA240402472361 | Metros lineales | 325 | 325
TLA240402462970 | Metros lineales | 109.75 | 109.75
TLA240402465246 | Metros lineales | 400 | 460
TLA240402469835 | Metros Cuadrados | 273.93 | 273.93
TLA240402461060 | Metros lineales | 35 | 35
TLA240402463041 | Metros Cuadrados | 235.83 | 232.05
TLA240402465273 | SERVICIO(S) | 1 | 1
TLA240402470623 | Metros Cuadrados | 2760 | 2760
TLA240402460740 | Piezas | 170 | 170
TLA240402469914 | Metros lineales | 45.4 | 45.4
TLA240402469919 | Metros lineales | 38.7 | 38.7
TLA240402469939 | Metros Cuadrados | 1038.9 | 1038.9
TLA240402469942 | Piezas | 30 | 30
TLA240402470702 | Metros Cuadrados | 150 | 150
TLA240402468445 | Piezas | 1 | 1
TLA240402468454 | Piezas | 50 | 50
TLA240402468461 | Metros Cuadrados | 866.46 | 866.46
TLA240402468477 | Piezas | 20 | 20
TLA240402469958 | Metros lineales | 6 | 6
TLA240402469966 | Piezas | 4 | 4
TLA240402469970 | Metros lineales | 6.48 | 6.48
TLA240402460819 | Metros cuadrados de construcción | 785 | 785
TLA240402449539 | Metros Cuadrados | 20 | 20
TLA240402449542 | Metros Cuadrados | 140 | 140
TLA240402466151 | Metros Cuadrados | 289.45 | 289.45
TLA240402466920 | Metros Cuadrados | 5503.92 | 5503.92
TLA240402468487 | Metros lineales | 382.5 | 382.5
TLA240402468494 | Piezas | 50 | 50
TLA240402469992 | Metros Cuadrados | 1424.2 | 1424.2
TLA240402469994 | Piezas | 36 | 36
TLA240402470000 | Metros Cuadrados | 54.87 | 54.87
TLA240402470004 | Metros lineales | 480 | 480
TLA240402449546 | Metros Cuadrados | 20 | 20
TLA240402449560 | Metros Cuadrados | 80 | 80
TLA240402460912 | Metros lineales | 45 | 45
TLA240402461334 | Metros lineales | 100 | 100
TLA240402449572 | Metros Cuadrados | 280 | 280
TLA240402449574 | Metros Cuadrados | 40 | 40
TLA240402467002 | Metros Cuadrados | 6245 | 6245
TLA240402461386 | Metros cuadrados de construcción | 864.55 | 864.55
TLA240402464078 | Metros lineales | 220.7 | 220.7
TLA240402467848 | Metros Cuadrados | 3199.3 | 3199.3
TLA240402467871 | Metros lineales | 630 | 630
TLA240402468650 | Metros Cuadrados | 167.4 | 167.4
TLA240402469457 | Metros Cuadrados | 614.5 | 614.5
TLA240402461396 | Metros cuadrados de construcción | 600 | 600
TLA240402464916 | Metros Cuadrados | 160.25 | 160.25
TLA240402469476 | Metros lineales | 16.73 | 16.73
TLA240402469482 | Metros cúbicos | 11.05 | 11.05
TLA240402469486 | Metros lineales | 94.5 | 94.5
TLA240402470955 | Metros lineales | 159.5 | 159.5
TLA240402461490 | Metros cuadrados de construcción | 699.89 | 699.89
TLA240402465634 | PROYECTO(S) | 1 | 1
TLA240402461501 | Metros cuadrados de construcción | 556.02 | 556.02
TLA240402461510 | Metros lineales | 45 | 45
TLA240402461511 | Metros lineales | 230.9 | 230.9
TLA240402461517 | Metros lineales | 180 | 180
TLA240402464983 | Metros cúbicos | 237.01 | 237.01
TLA240402471020 | Metros lineales | 146.58 | 146.58
TLA240402471768 | Metros lineales | 277 | 277
TLA240402462740 | Piezas | 1 | 1
TLA240402470328 | Metros lineales | 70 | 70
TLA240402471056 | Metros lineales | 70 | 70
TLA240402471073 | Piezas | 1 | 1
TLA240402472142 | Metros lineales | 1958 | 1958
TLA240402472196 | Metros Cuadrados | 1080 | 725.87
TLA240402461667 | Metros Cuadrados | 400 | 400
TLA240402464378 | Piezas | 100 | 100
TLA240402465183 | Metros lineales | 550 | 550
TLA240402466654 | Metros Cuadrados | 235 | 315
TLA240402461009 | Metros Cuadrados | 280 | 280
TLA240402458745 | Metros lineales | 107 | 107
TLA240402446698 | Piezas | 1 | 1
TLA240402448708 | Piezas | 61 | 61
TLA240402448713 | Piezas | 1 | 1
TLA240402448721 | Piezas | 3 | 3
TLA240402448723 | Piezas | 2 | 2
TLA240402448724 | Piezas | 1 | 1
TLA240402448725 | Piezas | 28 | 28
TLA240402448727 | Piezas | 2 | 2
TLA240402446713 | Piezas | 1 | 1
TLA240402446737 | Piezas | 5 | 5
TLA240402446753 | Piezas | 2 | 2
TLA240402446772 | Piezas | 2 | 2
TLA240402446809 | Piezas | 4 | 4
TLA240402457253 | Piezas | 1 | 1
TLA240402448728 | Piezas | 55 | 55
TLA240402448733 | Piezas | 8 | 8
TLA240402448745 | Piezas | 1 | 1
TLA240402447054 | Piezas | 13 | 13
TLA240402447074 | Piezas | 3 | 3
TLA240402447078 | Piezas | 13 | 13
TLA240402447095 | Piezas | 2 | 2
TLA240402447132 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 1
TLA240402447186 | Piezas | 30 | 30
TLA240402457303 | Metros Cuadrados | 201.18 | 199.9
TLA240402458847 | Piezas | 14 | 14
TLA240402448753 | Piezas | 19 | 19
TLA240402448755 | Piezas | 1 | 1
TLA240402448761 | Piezas | 2 | 2
TLA240402448763 | Piezas | 4 | 4
TLA240402447466 | Piezas | 45 | 45
TLA240402448773 | Piezas | 12 | 12
TLA240402448775 | Piezas | 6 | 6
TLA240402448779 | Piezas | 1 | 1
TLA240402448780 | Piezas | 1 | 1
TLA240402448781 | Piezas | 3 | 3
TLA240402448788 | Piezas | 11 | 11
TLA240402448784 | Piezas | 2 | 2
TLA240402448822 | Piezas | 26 | 26
TLA240402450069 | Piezas | 2 | 2
TLA240402450087 | Piezas | 2 | 2
TLA240402450090 | Piezas | 10 | 10
TLA240402448794 | Piezas | 6 | 6
TLA240402448800 | Piezas | 6 | 6
TLA240402448801 | Piezas | 5 | 5
TLA240402448806 | Piezas | 7 | 7
TLA240402448810 | Piezas | 1 | 1
TLA240402448813 | Piezas | 1 | 1
TLA240402448815 | Piezas | 8 | 8
TLA240402448817 | Piezas | 1 | 1
TLA240402448818 | Piezas | 3 | 3
TLA240402448819 | Piezas | 10 | 10
TLA240402448820 | Piezas | 6 | 6
TLA240402448824 | Piezas | 2 | 2
TLA240402448827 | Piezas | 8 | 8
TLA240402448831 | Piezas | 3 | 3
TLA240302442419 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402448836 | Piezas | 7 | 7
TLA240402448932 | Piezas | 39 | 39
TLA240402460739 | Metros lineales | 364 | 364
TLA240402457736 | Metros lineales | 406.45 | 520.92
TLA240402450053 | Piezas | 12 | 12
TLA240402450055 | Piezas | 1 | 1
TLA240402450057 | Piezas | 1 | 1
TLA240402450064 | Piezas | 5 | 5
TLA240302437357 | Metros Cuadrados | 1444.2 | 1367.51
TLA240402450079 | Piezas | 4 | 4
TLA240402450080 | Piezas | 3 | 3
TLA240402450081 | Piezas | 2 | 2
TLA240402450082 | Piezas | 8 | 8
TLA240402450084 | Piezas | 6 | 6
TLA240402450085 | Piezas | 5 | 5
TLA240402450086 | Piezas | 7 | 7
TLA240402450088 | Piezas | 4 | 4
TLA240402450089 | Piezas | 3 | 3
TLA240402450091 | Piezas | 5 | 5
TLA240402449217 | Piezas | 9 | 9
TLA240402448942 | Piezas | 5 | 5
TLA240402449245 | Piezas | 32 | 32
TLA240402456968 | Piezas | 230 | 240
TLA240402448630 | Piezas | 13 | 13
TLA240402448632 | Piezas | 12 | 12
TLA240402449231 | Piezas | 4 | 4
TLA240402449235 | Piezas | 17 | 17
TLA240402449240 | Piezas | 27 | 27
TLA240402449241 | Piezas | 15 | 15
TLA240402449243 | Piezas | 5 | 5
TLA240402449244 | Piezas | 1 | 1
TLA240402449246 | Piezas | 9 | 9
TLA240402449247 | Piezas | 1 | 1
TLA240402449249 | Piezas | 1 | 1
TLA240402449248 | Piezas | 7 | 7
TLA240402449415 | Piezas | 21 | 21
TLA240402449518 | Piezas | 2 | 2
TLA240402448648 | Piezas | 2 | 2
TLA240402448651 | Piezas | 6 | 6
TLA240402448653 | Piezas | 2 | 2
TLA240402448654 | Piezas | 24 | 24
TLA240402449253 | Piezas | 19 | 19
TLA240402449264 | Piezas | 16 | 16
TLA240402449268 | Piezas | 42 | 42
TLA240402458463 | Piezas | 1 | 1
TLA240402448680 | Piezas | 11 | 11
TLA240402448687 | Piezas | 3 | 3
TLA240402448692 | Piezas | 25 | 25
TLA240402448700 | Piezas | 1 | 1
TLA240402449306 | Piezas | 1 | 1
TLA240402449311 | Piezas | 2 | 2
TLA240402448704 | Piezas | 3 | 3
TLA240402449322 | Piezas | 30 | 30
TLA240402449327 | Piezas | 4 | 4
TLA240402449359 | Piezas | 27 | 27
TLA240402449374 | Piezas | 3 | 3
TLA240402457311 | Metros lineales | 197.7 | 296.7
TLA240402458706 | Piezas | 1 | 1
TLA240402448936 | Piezas | 1 | 1
TLA240402448937 | Piezas | 4 | 4
TLA240402448938 | Piezas | 2 | 2
TLA240402448939 | Piezas | 1 | 1
TLA240402448940 | Piezas | 2 | 2
TLA240402448941 | Piezas | 1 | 1
TLA240402448943 | Piezas | 1 | 1
TLA240402448944 | Piezas | 4 | 4
TLA240402448947 | Piezas | 7 | 7
TLA240402449382 | Piezas | 1 | 1
TLA240402449389 | Piezas | 27 | 27
TLA240402449390 | Piezas | 6 | 6
TLA240402449396 | Piezas | 4 | 4
TLA240402449398 | Piezas | 3 | 3
TLA240402457772 | Metros lineales | 336.5 | 492
TLA240402458033 | Metros Cuadrados | 545.12 | 726.93
TLA240402448966 | Piezas | 15 | 15
TLA240402448969 | Piezas | 7 | 7
TLA240402449408 | Piezas | 11 | 11
TLA240402449409 | Piezas | 1 | 1
TLA240402449410 | Piezas | 5 | 5
TLA240402449411 | Piezas | 21 | 21
TLA240402449412 | Piezas | 9 | 9
TLA240402449413 | Piezas | 1 | 1
TLA240402449416 | Piezas | 1 | 1
TLA240402449419 | Piezas | 64 | 64
TLA240402448984 | Piezas | 8 | 8
TLA240402448998 | Piezas | 6 | 6
TLA240402449430 | Piezas | 1 | 1
TLA240402449432 | Piezas | 1 | 1
TLA240402449434 | Piezas | 3 | 3
TLA240402449435 | Piezas | 5 | 5
TLA240402449440 | Piezas | 5 | 5
TLA240402449443 | Piezas | 6 | 6
TLA240402449445 | Piezas | 25 | 25
TLA240402457436 | Metros lineales | 613.6 | 593.9
TLA240402449003 | Piezas | 3 | 3
TLA240402449006 | Piezas | 1 | 1
TLA240402449011 | Piezas | 6 | 6
TLA240402449013 | Piezas | 24 | 24
TLA240402449018 | Piezas | 24 | 24
TLA240402449455 | Piezas | 1 | 1
TLA240402449458 | Piezas | 7 | 7
TLA240402449462 | Piezas | 2 | 2
TLA240402449465 | Piezas | 24 | 24
TLA240402449472 | Piezas | 1 | 1
TLA240402457500 | Metros Cuadrados | 934.16 | 934.16
TLA240402449475 | Piezas | 6 | 6
TLA240402449477 | Piezas | 7 | 7
TLA240402449485 | Piezas | 1 | 1
TLA240402449488 | Piezas | 1 | 1
TLA240402449495 | Piezas | 3 | 3
TLA240402458509 | Metros lineales | 300 | 300
TLA240402449505 | Piezas | 6 | 6
TLA240402449509 | Piezas | 1 | 1
TLA240402449511 | Piezas | 20 | 20
TLA240402449516 | Piezas | 8 | 8
TLA240402449517 | Piezas | 4 | 4
TLA240402493344 | Metros Cuadrados | 596.85 | 596.85
TLA240402494064 | Metros lineales | 117.89 | 117.89
TLA240402496334 | Metros Cuadrados | 1769.9 | 1769.94
TLA240402491227 | Metros Cuadrados | 137 | 137
TLA240402491979 | Metros Cuadrados | 320.49 | 320.49
TLA240402493136 | Piezas | 1 | 1
TLA240402494880 | Piezas | 1 | 1
TLA240402495676 | Metros lineales | 180 | 162
TLA240402485034 | Metros lineales | 168 | 152.8
TLA240402485058 | Metros lineales | 168 | 157
TLA240402487763 | Metros lineales | 484 | 484
TLA240402491354 | Metros cuadrados de construcción | 672.5 | 988.37
TLA240402492101 | Metros Cuadrados | 1425 | 1425
TLA240402493456 | Metros Cuadrados | 867.9 | 867.9
TLA240402493652 | Piezas | 56 | 56
TLA240402490693 | Metros lineales | 725.5 | 725.5
TLA240402492135 | Metros lineales | 55 | 55
TLA240402493509 | Piezas | 1 | 1
TLA240402493513 | Piezas | 90 | 90
TLA240402495773 | Metros Cuadrados | 3200 | 3200
TLA240402485143 | Metros Cuadrados | 1247.3 | 1247.3
TLA240402488145 | Metros Cuadrados | 1381.1 | 1577.5
TLA240402492874 | Metros lineales | 150 | 712.21
TLA240402490101 | Metros lineales | 150 | 169.4
TLA240402491469 | Metros cuadrados de construcción | 1382.2 | 1269.51
TLA240402491471 | Metros lineales | 597.94 | 597.94
TLA240402492935 | Metros Cuadrados | 682.42 | 682.42
TLA240402493579 | Piezas | 1 | 1
TLA240402491546 | Metros lineales | 247 | 247
TLA240402492937 | Piezas | 1 | 1
TLA240402493628 | Metros Cuadrados | 33.6 | 33.6
TLA240402495135 | Metros lineales | 86 | 86
TLA240402516653 | Metros Cuadrados | 442 | 442
TLA240402488770 | Metros Cuadrados | 900 | 900
TLA240402489446 | Piezas | 1 | 1
TLA240402493673 | Piezas | 73 | 73
TLA240402489515 | Metros Cuadrados | 309.32 | 309.32
TLA240402491601 | Metros lineales | 175 | 175
TLA240402493046 | Piezas | 1 | 1
TLA240402493727 | Metros Cuadrados | 199.34 | 199.34
TLA240402490949 | Metros Cuadrados | 1032.1 | 1034.8
TLA240402493086 | Metros lineales | 122 | 122
TLA240402494537 | Metros lineales | 81.5 | 82
TLA240402496010 | Metros lineales | 102.2 | 98.23
TLA240402516748 | Metros lineales | 50 | 50
TLA240402489599 | Metros lineales | 102 | 102
TLA240402493122 | Metros Cuadrados | 807.43 | 807.43
TLA240402493803 | Metros Cuadrados | 2792.7 | 2792.72
TLA240402489615 | Metros lineales | 126.3 | 126.3
TLA240402489657 | Piezas | 7 | 7
TLA240402491766 | Metros Cuadrados | 600 | 600
TLA240402493857 | Metros lineales | 36.86 | 36.86
TLA240402493864 | Metros cúbicos | 160.53 | 160.53
TLA240402496153 | Metros Cuadrados | 521 | 616.26
TLA240402496154 | Metros lineales | 45 | 40
TLA240402491091 | Metros lineales | 89 | 89
TLA240402491105 | Metros lineales | 665 | 665
TLA240402491121 | Piezas | 100 | 116
TLA240402494675 | Metros lineales | 5 | 190
TLA240402488264 | Piezas | 1 | 1
TLA240402491875 | Metros Cuadrados | 200 | 200
TLA240402492549 | Metros Cuadrados | 31 | 31
TLA240402493254 | Piezas | 29 | 29
TLA240402494731 | Metros lineales | 234 | 234
TLA240402495462 | Metros lineales | 49.91 | 49.91
TLA240402496222 | Metros lineales | 200 | 280
TLA240402493994 | PROYECTO(S) | 1 | 1
TLA240402493995 | PROYECTO(S) | 1 | 1
TLA240402495529 | Metros lineales | 60 | 53.4
TLA240402485649 | Metros Cuadrados | 249.28 | 249.28
TLA240402492094 | Metros cúbicos | 278.61 | 278.61
TLA240402493719 | Metros Cuadrados | 1017.6 | 1017.6
TLA240402495981 | Metros lineales | 164.5 | 164.5
TLA240402489752 | Metros lineales | 113.6 | 113.6
TLA240402492138 | Metros Cuadrados | 109.13 | 109.13
TLA240402492159 | Metros lineales | 265 | 265
TLA240402493748 | Piezas | 1 | 1
TLA240402493764 | Piezas | 90 | 95
TLA240402494518 | Metros Cuadrados | 398.18 | 398.18
TLA240402496023 | Metros lineales | 66 | 55
TLA240402489010 | Piezas | 2 | 2
TLA240402491386 | Metros lineales | 50 | 50
TLA240402493025 | Metros Cuadrados | 4077.3 | 4077.3
TLA240402493027 | Metros Cuadrados | 27 | 27
TLA240402495293 | Metros Cuadrados | 366.7 | 366.7
TLA240402489864 | Metros lineales | 285.51 | 285.51
TLA240402491425 | Piezas | 40 | 30
TLA240402489109 | Metros Cuadrados | 610 | 610
TLA240402494646 | Metros Cuadrados | 3258.3 | 3258.3
TLA240402495385 | Metros lineales | 49.91 | 49.91
TLA240402461014 | Metros lineales | 109 | 109
TLA240402489169 | Metros Cuadrados | 200 | 200
TLA240402493957 | Vehículos | 1 | 1
TLA240402496629 | Metros lineales | 85.5 | 85.5
TLA240402485152 | Metros cuadrados de construcción | 34400 | 47605
TLA240402490782 | Piezas | 1 | 1
TLA240402491600 | Metros lineales | 1033.6 | 1033.6
TLA240402493974 | Piezas | 1 | 1
TLA240402494732 | Metros lineales | 80 | 111.4
TLA240402496670 | Piezas | 4 | 5
TLA240402485205 | Metros lineales | 393 | 363.5
TLA240402516672 | Metros Cuadrados | 414 | 414
TLA240402488454 | Metros lineales | 30.83 | 29.01
TLA240402493271 | Metros Cuadrados | 744.24 | 744.24
TLA240402496345 | Metros lineales | 137.5 | 125
TLA240402496692 | Metros lineales | 61 | 61
TLA240402487749 | Metros lineales | 1352.4 | 1355.15
TLA240402488529 | Piezas | 65 | 67
TLA240402490069 | Metros lineales | 150 | 150
TLA240402491663 | Metros lineales | 107 | 107
TLA240402493308 | Metros lineales | 49 | 49
TLA240402493331 | Metros Cuadrados | 19 | 19
TLA240402494087 | Metros Cuadrados | 1493.8 | 1493.8
TLA240402494091 | Metros Cuadrados | 66 | 66
TLA240402495571 | Metros lineales | 105.22 | 105.22
TLA240402485291 | Metros lineales | 420 | 420
TLA240402517243 | Metros lineales | 230 | 230
TLA240402489364 | Metros lineales | 136.61 | 136.61
TLA240402494893 | Piezas | 1 | 1
TLA240402496386 | Piezas | 4 | 6
TLA240402496394 | Piezas | 1 | 1
TLA240402496742 | Metros lineales | 92 | 86.43
TLA240402516763 | Metros lineales | 158.12 | 158.12
TLA240402491026 | Metros Cuadrados | 635.02 | 635.02
TLA240402493418 | Piezas | 1 | 1
TLA240402494173 | Metros Cuadrados | 428.69 | 460.5
TLA240402494920 | Piezas | 1 | 1
TLA240402489476 | Metros Cuadrados | 438.65 | 438.65
TLA240402489478 | Piezas | 1 | 1
TLA240402491066 | Metros lineales | 54 | 54
TLA240402491817 | Metros lineales | 200 | 200
TLA240402493486 | Metros Cuadrados | 192.63 | 192.63
TLA240402496772 | Metros lineales | 218 | 264.25
TLA240402461488 | Metros cuadrados de construcción | 721.82 | 721.82
TLA240402491890 | Metros Cuadrados | 450 | 450
TLA240402493524 | Metros lineales | 446.61 | 446.61
TLA240402496466 | Metros Cuadrados | 2850 | 3230
TLA240402496811 | Metros Cuadrados | 293 | 293
TLA240402489587 | Metros cuadrados de construcción | 2932.8 | 2932.8
TLA240402493585 | Metros lineales | 1.5 | 1.5
TLA240402496824 | Piezas | 1 | 1
TLA240402496827 | Metros Cuadrados | 336 | 294.48
TLA240402461679 | Metros Cuadrados | 500 | 500
TLA240402488783 | Metros lineales | 188 | 188
TLA240402489625 | Metros Cuadrados | 361.6 | 361.6
TLA240402489639 | Metros Cuadrados | 244.3 | 244.3
TLA240402489641 | Metros cuadrados de construcción | 181.3 | 181.3
TLA240402488850 | Piezas | 1 | 1
TLA240402489665 | Piezas | 128 | 128
TLA240402496517 | Metros lineales | 57.7 | 57.7
TLA240402490458 | Metros Cuadrados | 19200 | 26410
TLA240402480291 | Metros lineales | 235 | 308
TLA240402482553 | Piezas | 1 | 1
TLA240402483344 | Metros Cuadrados | 1093.3 | 1103.01
TLA240402479543 | Metros Cuadrados | 3240 | 10640.02
TLA240402484122 | Piezas | 20 | 20
TLA240402479636 | Metros lineales | 7.7 | 7.7
TLA240402479695 | Metros lineales | 7.9 | 7.9
TLA240402479744 | Metros lineales | 5 | 5
TLA240402479867 | Piezas | 5 | 5
TLA240402479879 | Metros lineales | 88 | 88
TLA240402479919 | Metros lineales | 174.1 | 174.1
TLA240402479960 | Metros lineales | 95 | 107.5
TLA240402480041 | Metros Cuadrados | 1257.9 | 1257.9
TLA240402480053 | Metros lineales | 48.9 | 34.5
TLA240402483071 | Metros lineales | 89 | 89
TLA240402480119 | Metros lineales | 233 | 231.9
TLA240402482413 | Piezas | 1 | 1
TLA240402484778 | Metros lineales | 380 | 380
TLA240402479461 | Metros lineales | 128 | 127
TLA240402482518 | Metros lineales | 1759.2 | 1759.2
TLA240402482537 | Metros Cuadrados | 2418.4 | 2418.4
TLA240402481842 | Metros lineales | 45 | 52
TLA240402480374 | Metros lineales | 380 | 472.3
TLA240402479720 | Metros cuadrados de construcción | 269.69 | 269.69
TLA240402479736 | Piezas | 1 | 1
TLA240402479782 | Metros lineales | 5 | 5
TLA240402479808 | Metros lineales | 1320 | 1485
TLA240402479851 | Metros lineales | 101.2 | 93
TLA240402483005 | Metros lineales | 56 | 56
TLA240402484504 | Metros Cuadrados | 80 | 80
TLA240402479944 | Metros lineales | 504 | 543.5
TLA240402479980 | Metros Cuadrados | 1300.2 | 1194.75
TLA240402480007 | Metros lineales | 136.06 | 134.9
TLA240402480784 | Metros lineales | 115 | 115
TLA240402481597 | Metros lineales | 153 | 148.5
TLA240402484652 | Metros lineales | 50 | 50
TLA240402482370 | Metros lineales | 680.83 | 680.83
TLA240402484714 | Metros lineales | 71.6 | 71.5
TLA240402480169 | Metros lineales | 76 | 78.5
TLA240402482486 | Metros Cuadrados | 270 | 270
TLA240402484801 | Metros Cuadrados | 3500 | 3500
TLA240402480963 | Metros lineales | 147 | 140.7
TLA240402483319 | Piezas | 1 | 1
TLA240402483356 | Piezas | 12 | 12
TLA240402514358 | Equipamiento | 10 | 10
TLA240402490562 | Metros lineales | 137 | 137
TLA240402468381 | Piezas | 100 | 100
TLA240402468473 | Metros Cuadrados | 685 | 685
TLA240402510460 | Lote | 1 | 1
TLA240402466309 | Metros lineales | 450 | 450
TLA240402468628 | Metros lineales | 290.48 | 290.48
TLA240402471182 | Metros lineales | 192 | 201.98
TLA240402491687 | Metros Cuadrados | 784 | 784
TLA240402491736 | Metros lineales | 224 | 224
TLA240402462430 | Metros lineales | 129 | 129
TLA240402492005 | Metros Cuadrados | 1868 | 1868
TLA240402492107 | Piezas | 40 | 40
TLA240402462744 | Metros lineales | 61 | 61
TLA240402513288 | Metros Cuadrados | 966.87 | 966.87
TLA240402493383 | Piezas | 83 | 83
TLA240402493810 | Metros lineales | 748.58 | 748.58
TLA240402464689 | Metros lineales | 53.84 | 53.84
TLA240402493897 | Piezas | 1 | 1
TLA240402510040 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402469823 | Metros Cuadrados | 369.15 | 369.15
TLA240402469858 | Metros lineales | 288.71 | 288.71
TLA240402469911 | Metros lineales | 899.15 | 899.15
TLA240402509625 | Metros cúbicos | 184 | 190
TLA240402510077 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402463395 | Metros Cuadrados | 5400 | 5400
TLA240402465202 | Metros lineales | 69.5 | 69.5
TLA240402463409 | Metros Cuadrados | 222 | 209.05
TLA240402465388 | Piezas | 1 | 1
TLA240402485380 | Piezas | 66 | 66
TLA240402508170 | Metros Cuadrados | 684.9 | 684.9
TLA240402508195 | Metros lineales | 135.6 | 135.6
TLA240402508196 | Metros lineales | 180 | 185
TLA240402508205 | Metros Cuadrados | 1399.8 | 1399.8
TLA240402509815 | Metros lineales | 281 | 281
TLA240402513319 | Metros Cuadrados | 2.3 | 2.3
TLA240402510080 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402510130 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240402508129 | Metros lineales | 350 | 350
TLA240402508131 | Piezas | 100 | 128
TLA240402508136 | Metros cúbicos | 6050 | 6050
TLA240402508141 | Metros Cuadrados | 24 | 24
TLA240402497777 | Metros lineales | 133 | 80
TLA240402498535 | Piezas | 16 | 16
TLA240402508251 | Metros lineales | 135.6 | 135.6
TLA240402508256 | Metros lineales | 150 | 200
TLA240402497833 | Metros Cuadrados | 2764 | 2764
TLA240402508270 | Piezas | 1 | 1
TLA240402508271 | Piezas | 50 | 50
TLA240402508665 | Piezas | 1 | 1
TLA240402497886 | Metros Cuadrados | 125 | 125
TLA240402497972 | Metros lineales | 150 | 150
TLA240402508312 | Piezas | 58 | 58
TLA240402498018 | Metros lineales | 850 | 850
TLA240402499517 | Metros lineales | 75 | 75
TLA240402508347 | Piezas | 2 | 2
TLA240402508725 | Metros lineales | 1200 | 1200
TLA240402507568 | Metros cúbicos | 103.73 | 103.73
TLA240402498952 | Metros Cuadrados | 843.84 | 725.87
TLA240402499750 | Metros lineales | 150 | 150
TLA240402499756 | Metros cuadrados de construcción | 60.75 | 60.75
TLA240402499758 | Piezas | 1 | 1
TLA240402507649 | Metros lineales | 109.53 | 133
TLA240402508010 | Metros lineales | 450 | 450
TLA240402508938 | Metros lineales | 36 | 36
TLA240402508079 | Metros lineales | 300 | 310
TLA240402508089 | Metros lineales | 120 | 120
TLA240402508964 | Metros lineales | 90 | 90.8
TLA240402468542 | Metros Cuadrados | 508.94 | 508.94
TLA240402497648 | Metros lineales | 521.1 | 133
TLA240402494674 | Metros lineales | 216 | 432.9
TLA240302408889 | Metros lineales | 132.43 | 132.43
TLA240402507715 | Metros Cuadrados | 39.51 | 116.8
TLA240302408902 | Piezas | 1 | 1
TLA240302409006 | Metros lineales | 164.23 | 171
TLA240302409033 | Metros lineales | 143 | 143
TLA240302418076 | Metros lineales | 294.5 | 294.5
TLA240302418109 | Metros Cuadrados | 486.32 | 486.32
TLA240402497793 | Metros Cuadrados | 150 | 150
TLA240302418249 | Piezas | 1 | 1
TLA240202364056 | Metros Cuadrados | 1157.9 | 1096.85
TLA240402499435 | Piezas | 1 | 1
TLA240302409440 | Metros lineales | 55 | 55
TLA240302409484 | Metros Cuadrados | 638.97 | 638.97
TLA240302422987 | Metros Cuadrados | 784.55 | 784.55
TLA240402495525 | Metros lineales | 100.42 | 100.42
TLA240402495528 | Metros lineales | 225 | 202.55
TLA240402507790 | Metros lineales | 785.5 | 400
TLA240402497888 | Metros lineales | 133 | 80
TLA240302427524 | Metros Cuadrados | 502.41 | 519.91
TLA240202368234 | Metros Cuadrados | 311.14 | 298.58
TLA240402507859 | Piezas | 1 | 1
TLA230202231473 | Metros Cuadrados | 1 | 1
TLA240202370875 | Metros lineales | 84.1 | 84.1
TLA240302415104 | Metros Cuadrados | 239.79 | 239.79
TLA240402496464 | Metros lineales | 160 | 160
TLA240302419855 | Metros Cuadrados | 572.36 | 572.36
TLA240302419889 | Piezas | 1 | 1
TLA240302411458 | Metros Cuadrados | 791.04 | 791.04
TLA240302420059 | Piezas | 41 | 36
TLA240302420200 | Metros lineales | 406 | 457.7
TLA240302403597 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403606 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403632 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403701 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403740 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403853 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403864 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403885 | Piezas | 1 | 1
TLA240302403899 | Piezas | 1 | 1
TLA240302404379 | Piezas | 1 | 1
TLA240302404401 | Piezas | 1 | 1
TLA240302404425 | Piezas | 1 | 1
TLA240302412041 | PROYECTO(S) | 1 | 1
TLA240302405875 | Piezas | 1 | 1
TLA240302405891 | Piezas | 1 | 1
TLA240302405938 | Piezas | 1 | 1
TLA240302405949 | Piezas | 1 | 1
TLA240302405955 | Piezas | 1 | 1
TLA240302405971 | Piezas | 1 | 1
TLA240402447102 | Metros cuadrados de construcción | 12 | 1
TLA240302408345 | Metros lineales | 110 | 110
TLA240302408371 | Metros lineales | 168 | 168
TLA240302425721 | Metros Cuadrados | 80 | 21.6
TLA240302425742 | Metros Cuadrados | 152 | 135.76
TLA240302425759 | Metros lineales | 194 | 267.5

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
TLA00160300800588 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.1504 | 19.3558
TLA00160300800591 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Jesús Huitznáhuac | CALLE VENUSTIANO CARRANZA BARRIO JESUS HUITZNAHUAC, 90640 JESÚS HUITZNÁHUAC, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE VI | -98.1275 | 19.3435
TLA00160300800592 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Jesús Huitznáhuac | CALLE CAMPOS DEPORTIVOS BARRIO JESUS HUITZNAHUAC, 90640 JESÚS HUITZNÁHUAC, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE CAMPOS DEPORTIVOS Y CALLE VICENT | -98.1252 | 19.3461
TLA00170401028532 | Tlaxcala | San José Teacalco | San José Teacalco | CALLE ARBOLEDAS COLONIA 2DA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90497 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y, SE LOCALIZA EN LA P | -98.0688 | 19.3427
TLA00160300800594 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Jesús Huitznáhuac | CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO JESUS HUITZNAHUAC, 90640 JESÚS HUITZNÁHUAC, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE VENUSTIN | -98.1285 | 19.3434
TLA00170401028505 | Tlaxcala | San José Teacalco | San José Teacalco | CALLE VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO COLONIA 1RA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLE | -98.0644 | 19.3346
TLA17170100846249 | Tlaxcala | Mazatecochco de José María Morelos | Mazatecochco | CALLE MELCHOR OCAMPO SECCION PRIMERA, 90870 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE UBICADA ENTRE PORFIRIO DÍAZ Y SANTA CRUZ A UN | -98.1862 | 19.181
TLA00160300800601 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | San Miguel Contla | CALLE CINCO DE MAYO BARRIO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE CINCO DE MAYO Y CALLE LIBERTAD, CALL | -98.128 | 19.3586
TLA16160400823554 | Tlaxcala | Gobierno de la Entidad |  | - | -98.2376 | 19.3166
TLA00160300800598 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | San Lucas Tlacochcalco | CALLE BENITO JUAREZ BARRIO SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE ZARA | -98.1391 | 19.3397
TLA00160200722254 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Guadalupe Tlachco | CALLE PALMAS BARRIO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE SAN JUAN, CALLE CINCO DE MAYO UBICADO EN CALLE PALMAS ENTRE CALLE SAN JUAN Y CINCO DE MAYO | -98.1186 | 19.3318
TLA00160200727618 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | AVENIDA DEL TRABAJO BARRIO BARRIO DE TEPETLALZINGO, 00000 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE GUADALUPE, CALLE PORFIRIO PEREZ UBICADA EN AVENIDA DEL TRABAJO | -98.1413 | 19.3617
TLA00170401028515 | Tlaxcala | San José Teacalco | San José Teacalco | CALLE SIN NOMBRE COLONIA 3RA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE MICHAC Y CALLE ALLENDE, SE LO | -98.0665 | 19.3268
TLA16180201139864 | Tlaxcala | Atltzayanca |  | - | -97.7965 | 19.4314
TLA00160200706022 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | CALZADA CALZADA DE GUADALUPE BARRIO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALZADA GUADALUPE Y AVENIDA DEL TRABAJO, CALLE PORFIRIO PEREZ UBICADA EN CALZADA GUADALUPE ENTRE AV. DEL TRABAJO Y CALLE PORFIRIO | -98.1433 | 19.3618
TLA00170401028513 | Tlaxcala | San José Teacalco | San José Teacalco | CALLE LOS PINOS COLONIA 5TA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE RFORMAE Y CALLE JUAREZ, SE LOC | -98.0498 | 19.3404
TLA00170401028528 | Tlaxcala | San José Teacalco | San José Teacalco | CALLE 21 DE MARZO COLONIA 1RA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE 15 DE SEPTIEMBRE Y, SE LOCAL | -98.0635 | 19.3416
TLA00160200711427 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | San Miguel Contla | CALLE CITLALI COLONIA SAN MIGUEL ARCANGEL, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE CITLALI Y CALLE LUCERO, CALLE EMILIANO ZAPATA UBICADO EN CALLE CITLALI ENTRE CALLE LUCERO Y EMILIANO ZAPATA | -98.133 | 19.3865
TLA00160200689503 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | San Miguel Contla | EJE VIAL CARRETERA APIZACO- SANTA CRUZ COLONIA ESMERALDA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE CARRETERA APIZACO-SANTA CRUZ Y CALLE PALMAS, CALLE PINOS UBICADO EN CARRETERA APIZACO -SANTA CRUZ | -98.1319 | 19.3998
TLA00170401028512 | Tlaxcala | San José Teacalco | San José Teacalco | CALLE SIN NOMBRE COLONIA 4TA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 3 DE MAYO | -98.0601 | 19.3341
TLA00160200711424 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Guadalupe Tlachco | CALLE PALMAS BARRIO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE PALMAS Y CALLE SAN JUAN, CALLE CINCO DE MAYO UBICADO EN CALLE PALMAS ENTRE CALLE SAN JUAN Y CINCO DE MAYO | -98.1186 | 19.3318
TLA16160300745213 | Tlaxcala | Huamantla | Huamantla | - | -97.9233 | 19.3114
TLA00170401028516 | Tlaxcala | San José Teacalco | San José Teacalco | CALLE SIN NOMBRE COLONIA 3RA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE MICHAC Y CALLE ALLENDE, SE LO | -98.066 | 19.3272
TLA00170401028517 | Tlaxcala | San José Teacalco | San José Teacalco | CALLE JUAREZ COLONIA 3RA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE PROLONGACIÓN 5 DE MAYO Y CALLE 3 | -98.0587 | 19.3306
TLA00160200716630 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Guadalupe Tlachco | CALLE HIDALGO BARRIO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAN DOMINGO BAUTISTA, CALLE CINCO DE MAYO UBICADO EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE JUAN DOMINGO BAUTISTA Y CINCO DE MAYO | -98.1207 | 19.3332
TLA00160200706023 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | CALLE KENNEDY BARRIO TETZOTZOCOLA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE KENNEDY Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS UBICADA EN CALLE KENNEDY | -98.1405 | 19.3571
TLA17180201133924 | Tlaxcala | Zacatelco | Zacatelco | - | -98.2397 | 19.2158
TLA00180101072316 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala |  | ((0+000); 19.360684; -98.142602) ((0+395); 19.363427; -98.144565) | -98.1504 | 19.3558
TLA00160200722253 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Guadalupe Tlachco | CALLE GUERRERO BARRIO NINGUNO, 00000 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN PASCUAL Y CALLE JUAN DOMINGO BAUTISTAS, CALLE GUERERO UBICADA EN CALLE GUERRERO ENTRE CALLE JUAN PASCUAL Y ANALCO | -98.1031 | 19.3292
TLA00170401028506 | Tlaxcala | San José Teacalco | San José Teacalco | CALLE XICOTENCATL COLONIA 2DA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90497 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE VEREDA SIN NOMBRE Y, SE ENCUENTRA | -98.0763 | 19.3491
TLA16160400824251 | Tlaxcala | Nanacamilpa de Mariano Arista | Ciudad de Nanacamilpa | - | -98.5353 | 19.4925
TLA00160300800595 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Jesús Huitznáhuac | PRIVADA MOCTEZUMAC COLONIA , 00000 JESÚS HUITZNÁHUAC, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE MOCTEZUMAC Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE ALLENDE UB | -98.1297 | 19.3417
TLA00180201122857 | Tlaxcala | Tepetitla de Lardizábal | Tepetitla | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.382 | 19.2675
TLA17180201134027 | Tlaxcala | Teolocholco | El Carmen Aztama | - | -98.2194 | 19.2297
TLA00170401028518 | Tlaxcala | San José Teacalco | San José Teacalco | CALLE REFORMA COLONIA 1RA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE IGNACIANO ZARAGOZA Y, SE LOCALIZ | -98.0569 | 19.3392
TLA00160200700481 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | San Miguel Contla | PRIVADA TEMAZCALATLA BARRIO NUEVO, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE PRIVADA TEMAZCALATLA Y CALZADA GUADALUPE, CAMINO TEMAZCALATLA UBICADO EN PRIV. TEMAZCALATLA ENTRE CALZADA GUADALUPE Y CAMINO A TEMAZCALATLA | -98.1381 | 19.3664
TLA00160300800590 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | CALLE PRIMERA DE MAYO BARRIO TETZOZOCOLA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE PRIMERA DE MAYO Y CALLE REVOLUCION, BR | -98.1352 | 19.3497
TLA16170300955208 | Tlaxcala | Natívitas | Jesús Tepactepec | - | -98.3142 | 19.2292
TLA00170401028509 | Tlaxcala | San José Teacalco | San José Teacalco | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.0644 | 19.3357
TLA17180201133263 | Tlaxcala | San Jerónimo Zacualpan | San Jerónimo Zacualpan | - | -98.2614 | 19.2408
TLA00170401028524 | Tlaxcala | San José Teacalco | San José Teacalco | CALLE JUAREZ COLONIA 3RA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE PROLONGACIÓN 5 | -98.0594 | 19.3306
TLA00160200711423 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Guadalupe Tlachco | CALLE HIDALGO BARRIO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JUAN DOMINGO BAUTISTA, CALLE CINCO DE MAYO UBICADO EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE JUAN DOMINGO BAUTISTA Y CINCO DE MAYO | -98.1207 | 19.3332
TLA00160200695022 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | San Miguel Contla | CALLE DURANZOS NOGALES Y BUGAMBILIAS COLONIA ESMERALDA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE DURAZNOS, CALLE NOGALES UBICADA EN CALLE BUGAMBILIAS ENTRE CALLE DURAZNOS Y NOGALES | -98.1261 | 19.3982
TLA00160300800589 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.1504 | 19.3558
TLA00170401028507 | Tlaxcala | San José Teacalco | San José Teacalco | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.0644 | 19.3357
TLA00170401028533 | Tlaxcala | San José Teacalco | San José Teacalco | CALLE TOTOLQUEXCO COLONIA 3RA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE SIN N | -98.0503 | 19.3377
TLA00160300800599 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | San Lucas Tlacochcalco | PRIVADA PRIMERA PRIVADA DE CIRCUNVALACION BARRIO SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE PRIVADA PR | -98.1478 | 19.343
TLA00160300800600 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | San Miguel Contla | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE CINCO D | -98.1233 | 19.3592
TLA00170401028511 | Tlaxcala | San José Teacalco | San José Teacalco | CALLE SIN NOMBRE COLONIA 3RA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE MICHAC Y CALLE ALLENDE, SE LO | -98.0665 | 19.3268
TLA00170401028508 | Tlaxcala | San José Teacalco | San José Teacalco | CALLE SIN NOMBRE COLONIA 1RA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 21 D | -98.0634 | 19.3405
TLA00160200689497 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | CALZADA GUDALUPE BARRIO TEPETLALZINGO, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALZADA CALZADA DE GUADALUPE Y AVENIDA AVENIDA DEL TRABAJO, CALLE PORFIRIO PEREZ UBICADA EN PRIVADA GUADALUPE ENTRE CALZADA DE GUADALUPE Y AVENIDA | -98.143 | 19.3618
TLA00170401028510 | Tlaxcala | San José Teacalco | San José Teacalco | CALLE 3 DE MAYO COLONIA 3RA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE PROLONGACION 5 | -98.0588 | 19.3288
TLA00170401028514 | Tlaxcala | San José Teacalco | San José Teacalco | CALLE PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 21 DE MARZO COLONIA 1RA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE C | -98.0625 | 19.3389
TLA00170401028530 | Tlaxcala | San José Teacalco | San José Teacalco | CALLE PRIVADA MOLEROS COLONIA, 90497 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE ARBOLEDAS, SE LOCALIZA EN LA SECCIÓN SE | -98.069 | 19.3406
TLA00160200706025 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Guadalupe Tlachco | CALLE BENITO JUAREZ AMPLIACION GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN DOMINGO BAUTISTA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE JUAN PASCUAL UBICADA EN EL JARDIN DE NIÑOS ERASMO PEREZ Y PEREZ DE LA LOCALIDAD D | -98.1117 | 19.33
TLA180301393151 | Tlaxcala | Apizaco | Santa Anita Huiloac | Álvaro Obregón 811, Adolfo López Mateos, Zona de Reserva Ecológica, 90357 Apizaco, Tlax., México | -98.1299 | 19.4148
TLA180401469753 | Tlaxcala | San José Teacalco | San José Teacalco | CALLE REFORMA COLONIA 4TA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ARBOLEDAS, SE ENCUENTRA A 100 METROS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | -98.0654 | 19.3365
TLA180401469885 | Tlaxcala | San José Teacalco | San José Teacalco | CALLE 5 DE MAYO COLONIA 4TA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y , SE ENCUENTRA FRENTE A LA UNIDAD DEPORTIVA APANCO | -98.0613 | 19.3375
TLA180401469953 | Tlaxcala | San José Teacalco | San José Teacalco | CALLE VARIAS CALLES COLONIA 3RA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90496 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS Y , SE ENCUENTRAN ENTRE LAS SECCIONES TERCERA Y CUARTA | -98.0639 | 19.3272
TLA180401469903 | Tlaxcala | San José Teacalco | San José Teacalco | CALLE EN VARIAS CALLES DE LA PRIMERA Y SEGUNDA SECCION COLONIA 1RA. SECCIÓN SAN JOSÉ TEACALCO, 90495 SAN JOSÉ TEACALCO, SAN JOSÉ TEACALCO TLAXCALA ENTRE CALLE VARIAS CALLES Y , SE LOCALIZARAN ENTRE LA SECCION PRIMERA Y SEGUNDA | -98.0643 | 19.3372
TLA190101516691 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Alpotzonga De Lira Y Ortega | Alpotzonga de Lira y Ortega, Tlax., México | -98.4342 | 19.3708
TLA180401498700 | Tlaxcala | Atltzayanca | Concepción Hidalgo | Av Hidalgo, La Concepción, Altzayanca, Tlax., México | -97.7941 | 19.4308
TLA180401503840 | Tlaxcala | Españita | Españita | Españita, Tlax., Mexico | -98.4238 | 19.4623
TLA180401503676 | Tlaxcala | Tepetitla de Lardizábal | Tepetitla | Tepetitla, Tlaxc., Mexico | -98.382 | 19.2675
TLA190401656217 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | San Miguel Contla | CALLE DIECINUEVE DE MARZO PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE DIEZ DE ABRIL Y CONTINUACION DIECINUEVE DE MARZO, CALLE PABLO PICASSO LA OBRA ES LA REHABILITACIÓN DEL TANQUE | -98.1357 | 19.374
TLA200101702797 | Tlaxcala | Calpulalpan | Heroica Ciudad De Calpulalpan | Calpulalpan, Tlax., México | -98.5666 | 19.585
TLA200101702758 | Tlaxcala | Tetla de la Solidaridad | San Isidro Piedras Negras | San Isidro Piedras Negras, Tlax., México | -98.0503 | 19.4417
TLA200101702951 | Tlaxcala | Tocatlán | Tocatlán | Tocatlán, Tlax., México | -98.022 | 19.3886
TLA200101699976 | Tlaxcala | Tzompantepec | Tzompantepec | 90490 Tzompantepec, Tlax., México | -98.0929 | 19.3737
TLA200101700054 | Tlaxcala | Tzompantepec | San Andrés Ahuashuatepec | San Andrés Ahuashuatepec, Tlax., México | -98.1062 | 19.379
TLA200101702748 | Tlaxcala | Atlangatepec | Santiago Villalta | Santiago Villalta, Tlax., México | -98.2422 | 19.5781
TLA200101702958 | Tlaxcala | Españita | Vicente Guerrero | Vicente Guerrero, Tlax., México | -98.4897 | 19.4225
TLA200101703040 | Tlaxcala | Calpulalpan | Heroica Ciudad De Calpulalpan | Calpulalpan, Tlax., México | -98.5666 | 19.585
TLA200101702766 | Tlaxcala | Tepetitla de Lardizábal | Tepetitla | Tepetitla de Lardizábal, Tlax., México | -98.3745 | 19.2637
TLA200101699987 | Tlaxcala | El Carmen Tequexquitla | Villa De El Carmen Tequexquitla | El Carmen Tequexquitla, Tlax., México | -97.6526 | 19.3251
TLA200101699991 | Tlaxcala | Chiautempan | Santa Ana Chiautempan | Chiautempan, Tlax., México | -98.1912 | 19.3126
TLA200101699998 | Tlaxcala | Atltzayanca | Atlzayanca | Altzayanca, Tlax., México | -97.796 | 19.4286
TLA200101702754 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Ciudad De San Pablo Del Monte | San Pablo del Monte, Tlax., México | -98.1612 | 19.1316
TLA200101700021 | Tlaxcala | Cuapiaxtla | Cuapiaxtla | 90560 Cuapiaxtla, Tlax., México | -97.7716 | 19.2991
TLA200101702768 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | San Antonio Tizostoc | San Antonio Tizostoc, Tlax., México | -98.3339 | 19.3306
TLA200101702792 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | 90640 Santa Cruz Tlaxcala, Tlax., México | -98.1515 | 19.3539
TLA200401872289 | Tlaxcala | Huamantla | Huamantla | Huamantla, Tlax., México | -97.9234 | 19.3185
TLA210302000068 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala de Xicohténcatl | Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax., México | -98.2404 | 19.3139
TLA210301975056 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | PRIVADA PRIMERA PRIVADA FRANCISCO I. MADERO COLONIA PROGRESO, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE JERONIMO Y CALLE UNIÓN, CALLE FRANCISCO I. MADERO LIMITES CON EL BARRIO DE POXTLA SEG | -98.186 | 19.2862
TLA210402051687 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Guadalupe Tlachco | CALLE REVOLUCION PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CALLE OCOTITLA ESTA OBBRA SE UBICA EN CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE | -98.1122 | 19.331
TLA210402051770 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | CALLE GUADALUPE PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CAMINO REAL Y CALLE EL MIRADOR, CALLE PORFIRIO PEREZ LA OBRA ESTA UBICADA EN CALLE GUADALUPE ENTRE CAMINO REAL Y CALLE | -98.1466 | 19.3661
TLA210402051439 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | San Miguel Contla | PRIVADA TERCERA PRIVADA DE CORREGIDORA PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE PRIVADA SEGUNDA PRIVADA DE SAN MANUEL Y CAMINO TZAUTLA, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE UBICA EN LA TE | -98.1312 | 19.368
TLA210402052372 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Ciudad de San Pablo del Monte | San Pablo del Monte, Tlax., México | -98.1612 | 19.1316
TLA220402168241 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | San Antonio Tecóac | CALLE CALLE XICOHTENCATL INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO TECÓAC, 90127 SAN ANTONIO TECÓAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE CALLE XOCOHTENCATL Y AVENIDA AVENIDA HIDALGO, CALLE CALLE TAMAULIPAS SE ENCUENTRA E | -98.3271 | 19.3269
TLA220402167875 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | San Miguel Contla | CALLE CORREGIDORA PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y PRIVADA 3RA. PRIVADA CORREGIDORA, PRIVADA ZAFIRO CALLE CORREGIDORA ENTRE 3RA. PRIVADA CORREGIDORA Y CAL | -98.1334 | 19.3704
TLA220402170297 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | San Lucas Tlacochcalco | CALLE CIRCUNVALACIÓN PUEBLO SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE AVENIDA VERA Y ZURIA Y CALLE DIAGONAL, CALLE DOMINGO ARENAS CALLE CIRCUNVALACIÓN ENTRE AVENIDA VERA Y ZURIA Y | -98.1533 | 19.3472
TLA220402170364 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | CALLE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE KENNEDY CALLE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS ENTRE CALLE REVOLUCIÓN | -98.1373 | 19.3541
TLA220402171750 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | San Miguel Contla | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE LIBERTAD, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE LIB | -98.1232 | 19.3588
TLA220402165363 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | PRIVADA DEL TRABAJO PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CAMINO A TEMAZCALATLA, AVENIDA CORREGIDORA PRIVADA DEL TRABAJO ENTRE ESQUINA CON AVENIDA DEL TRA | -98.1406 | 19.3646
TLA220402165909 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Guadalupe Tlachco | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE ANALCO, CALLE XICOHTENCATL CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE REVOLUCIÓN Y CALLE ANALCO A 30 MT. DEL | -98.1116 | 19.3312
TLA220402171484 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | San Miguel Contla | CALLE 19 DE MARZO PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE ABRIL Y CALLE PROLONGACION 19 DE MARZO, CALLE SAN MIGUEL CALLE 19 DE MARZO ENTRE CALLE 20 DE ABRIL Y CALLE PROL | -98.1361 | 19.3741
TLA220402166001 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Guadalupe Tlachco | PRIVADA ANALCO PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE ANALCO Y CALLE JUAN PASCUAL, CALLE PROGRESO PRIVADA ANALCO ENTRE CALLE ANALCO Y CALLE JUAN PASCUAL CERCA DE LOS CAMPOS DE | -98.1127 | 19.3341
TLA220402197067 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE SECCION YOALCOATL, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE 2 DE ABRIL, LA OBRA SE UBICA EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EN SANTA CRUZ YOALCOATL | -98.2016 | 19.2738
TLA220402194013 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | San Miguel Contla | PRIVADA CALZADA GUADALUPE PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALZADA GUADALUPE Y CALLE CORREGIDORA, CAMINO A TEMAZCALATLA PRIVADA CALZADA GUADALUPE ENTRE CALZADA GUADALUPE Y CA | -98.1392 | 19.3667
TLA220402189344 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Guadalupe Tlachco | CALLE JUAN PASCUAL PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE ANALCO, CALLE REVOLUCIÓN CALLE JUAN PASCUAL ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y CALLE ANALCO CERCA DEL C | -98.1111 | 19.3338
TLA220402190169 | Tlaxcala | Zacatelco | Zacatelco | CALLE CALLE LAZARO CARDENAS SUR SECCION SECCIÓN TERCERA GURDIA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE CALLE PRIMAVERA Y CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE CALLE NICANOR SERRANO CALLE LAZARO CARDENAS SUR ENTRE CALLE PRIM | -98.2399 | 19.1936
TLA220402197179 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | PRIVADA LOS PINOS COLONIA SATELITE, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y AVENIDA EMILIANO ZAPATA, LA OBRA SE UBICA EN PRIVADA LOS PINOS ENTRE LAS CALLES LAZARO CARDENA | -98.168 | 19.2755
TLA220402194223 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | San Miguel Contla | AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE MORELOS PARQUE DE LOCALIDAD UBICADO EN AV. 20 NOVIEMBRE ENTRE CALLE 5 | -98.1327 | 19.3619
TLA220402196919 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO YOALCOATL, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE 2 DE ABRIL, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES FERROCARR | -98.1992 | 19.2753
TLA220402197216 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA TECPA PLUMA, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y , LA OBRA S UBICA EN LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y PRIVADA SIN NOMBRE | -98.1907 | 19.2809
TLA220402195802 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | CALLE FERROCARRIL PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO SARABIA, AVENIDA EMILIO CARRANZA CALLE FERROCARRIL ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CA | -98.1534 | 19.3549
TLA220402197007 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | CALLE VIVTORIA BARRIO YOALCOATL, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE VICTORIA Y PRIVADA VICTORIA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE VICTORIA DE LA LOCALIDAD DE YOALCOATL | -98.2035 | 19.2727
TLA220402197292 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS BARRIO TEOTLALPAN, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, L OBRA SE UBICA EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE LAS CAL | -98.2069 | 19.2824
TLA220402191112 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | CALLE EL MIRADOR PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALZADA GUADALUPE Y CALLE PINOS, CAMINO REAL CALLE EL MIRADOR ENTRE CALZADA GUADALUPE Y CALLE PINOS CERCA DE LA ESCUELA | -98.1482 | 19.3697
TLA220402197029 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | CALLE ZARAGOZA SECCION POXTLA 2A SECCIÓN, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE PROGRESO Y PRIVADA SIN NOMBRE DE LA SEGUND | -98.1838 | 19.2829
TLA220402193577 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | PRIVADA DEL TRABAJO PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE FERROCARIL, CAMINO A TEMAZCALATLA PRIVADA DEL TRABAJO ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE F | -98.1404 | 19.3646
TLA220402192951 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | San Miguel Contla | CALLE EL POTRERO PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PRIMERO DE MAYO, AVENIDA 5 DE MAYO CALLE EL POTRERO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PRIME | -98.1309 | 19.3564
TLA220402193853 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | PRIVADA DEL TRABAJO PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE FERROCARRIL, CAMINO A TEMAZCALATLA PRIVADA DEL TRABAJO ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE | -98.1404 | 19.3646
TLA220402192156 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | CALLE ZARAGOZA BARRIO POXTLA 2A SECCIÓN, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO Y , CALLE PRIMERO DE MAYO LA OBRA SE UBICA EN CALLE ZARAGOZA ENTRE LAS CALLES PROGRESO Y PRIVADA SI | -98.1836 | 19.2828
TLA220402193043 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | AVENIDA EMILIO CARRANZA PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y VEREDA ASILAC, CALLE INDEPENDENCIA CALLE EMILIO CARRANZA ENTRE VEREDA ASILAC Y AVENIDA FERR | -98.1578 | 19.3535
TLA220402193905 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | PRIVADA DEL TRABAJO PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE FERROCARRIL, CAMINO A TEMAZCALATLA PRIVADA DEL TRABAJO ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE | -98.1405 | 19.3647
TLA220402190915 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | CALLE XICOHTENCATL BARRIO CALNAHUAC, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE PRIVADA 15 DE ENERO Y CALLE PROGRESO, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE XICOHTENCATL DEL BARRIO DE CALNAHUAC ENTRE LAS CAL | -98.1847 | 19.2595
TLA220402190017 | Tlaxcala | Zacatelco | Zacatelco | CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO SECCION SECCIÓN TERCERA GURDIA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE CALLE NICANOR SERRANO Y CALLE CALLE BARRANQUILLA, CALLE CALLE COLOMBIA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE NICANOR SERRANO Y | -98.2405 | 19.1931
TLA220402193222 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Jesús Huitznáhuac | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 JESÚS HUITZNÁHUAC, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, CALLE ALLENDE CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE VENUSTIA | -98.1276 | 19.3443
TLA220402193742 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | PRIVADA DEL TRABAJO PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE FERROCARRIL, CAMINO A TEMAZCALATLA PRIVADA DEL TRABAJO ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE | -98.1404 | 19.3647
TLA220402193292 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO YOALCOATL, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE MORELOS, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LA AVENIDA FERROCARRIL Y | -98.2018 | 19.2733
TLA220402195745 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | AVENIDA EMILIO CARRANZA PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, CALLE DEL FERROCARRIL AVENIDA EMILIO CARRANZA ENTRE CALLE BENIT | -98.1501 | 19.3556
TLA220402183071 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | CALLE ITURBIDE BARRIO YOALCOATL, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE MORELOS, CALLE VICTORIA LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE ITURBIDE ENTRE LAS CALLES MORELOS E ITURBIDE EN | -98.2068 | 19.2728
TLA220402179748 | Tlaxcala | Zacatelco | Zacatelco | CALLE BARRANCA DE SANCHEZ SECCION SECCIÓN QUINTA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE CALLE DEL AGRICULTOR Y BRECHA BARRANCA TECUANATLA, AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRANCA DE SANCHEZ ENTRE CALLE AGRICULTO | -98.2515 | 19.1769
TLA220402174821 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | San Miguel Contla | CALLE COLORINES PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE PALMAS Y AVENIDA SAN DIEGO, CALLE PIRULES CALLE COLORINES ENTRE CALLE PALMAS Y AVENIDA SAN DIEGO CERCANO A LAS VIAS DE | -98.124 | 19.4028
TLA220402182162 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | PRIVADA VICTORIA BARRIO SANTA CRUZ YOALCOATL, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE ITURBIDE, LA OBRA SE UBICA EN LA PRIVADA VICTORIA ENTRE LAS CALLES VICTORIA E ITURBID | -98.2044 | 19.2723
TLA230202231481 | Tlaxcala | Tlaxco | José María Morelos Buenavista | TLAXCO | -98.11 | 19.6167
TLA230402294277 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Santiago Xochimilco | CALLE MAXIMO ROJAS INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO XOCHIMILCO, 90134 SANTIAGO XOCHIMILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE MAXIMO ROJAS Y CALLE DEL TEATRO, CALLE CALLE SIN NOMBRE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE | -98.3275 | 19.3407
TLA230402317043 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | CALLE INDEPENDENCIA BARRIO TECPA MORALES, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CALLE EDUARDO CRUZ, LA OBRA SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA DEL BARRIO TECPA MORALES | -98.1999 | 19.2851
TLA230402318125 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y BRECHA TRES DE MAYO, CALLE REVOLUCION CALLE PRIMERO DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAX | -98.1439 | 19.3501
TLA230402315261 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO LA MAGDALENA TLALTELULCO, 90830 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE MAURO ANGULO NORTE Y CALLE SAN MIGUEL, CALLE MIGUEL HIDALGO ORIENTE LA OBRA SE UBICA EN CALLE | -98.1949 | 19.2773
TLA230402312849 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Villa Mariano Matamoros | BOULEVARD JOSE MARIA MORELOS INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE BOULEVARD JOSE MARIA MORELOS Y CALLE MORELOS, CERRADA ESCUELA SE EN | -98.374 | 19.3219
TLA230402317802 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | CALLE PORFIRIO PEREZ PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE PORFIRIO PEREZ Y CALLE DELTA, CALLE GUADALUPE CALLE PORFIRIO PÉREZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA MUNIC | -98.1469 | 19.3644
TLA230402317807 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | CALLE NUEVA BARRIO POXTLA 2A SECCIÓN, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE Y , LA OBRA SE UBICA EN LA SEGUNDA SECCION DE POXTLA EN LA CALLE NUEVA | -98.1854 | 19.2755
TLA230402317375 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | CALLE INDEPENDENCIA BARRIO TECPA PLUMA, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE SAN MIGUEL Y , LA OBRA SE UBICA EN CALLE INDEPENDENCIA EN EL BARRIO DE TECPA PLUMA | -98.1906 | 19.281
TLA230402315395 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | CALLE FRANCISCO VILLA BARRIO POXTLA 1A SECCIÓN, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE ESCOBAR LA OBRA SE UBICA EN POXTLA PRIMERA SECCION | -98.185 | 19.2786
TLA230402303060 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | San Diego Xocoyucan | CALLE CARRETERA FEDEAL SAN MARTIN TLAXCALA INTERIOR SN COLONIA SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CARRETERA FEDERAL SN MARTIN TLAXCALA Y CALLE EL DURAZNO, CALLE DOMING | -98.375 | 19.3084
TLA230402317073 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO LA MAGDALENA TLALTELULCO, 90830 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y , LA OBRA SE UBICA A 400 METROS D ELA PRESIDENCIA MUNICIPAL SOBRE LA CAL | -98.1882 | 19.2776
TLA230402317855 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | CALLE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE TRINIDAD SANCHES SANTOS Y CALLE PROGRESO, CALLE KENNEDY CALLE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS DE LA COMUNIDAD | -98.1359 | 19.3533
TLA230402317902 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | PRIVADA TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE REVOLUCION PRIVADA TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS DE LA COMUNIDAD DE S | -98.1353 | 19.3539
TLA230402317162 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | CALLE 5 DE MAYO BARRIO SATELITE, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y , LA OBRA S EUBICA EN EL BARRIO DE SATELITE SOBRE CALLE 5 DE MAYO | -98.1631 | 19.2735
TLA230402317951 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | PRIVADA ONOFRE BARRIO POXTLA 1A SECCIÓN, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE 28 D EOCTUBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE REVOLUCION LA OBRA S EUBICA EN PRIVADA ONOFRE EN LA PRIMERA SE | -98.1778 | 19.2776
TLA230402317202 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | San Diego Xocoyucan | CALLE CAMINO REAL INTERIOR SN COLONIA SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE LA PAZ SE ENCUENTRA HASTA ATRAS DE LA CO | -98.3781 | 19.3036
TLA230402317983 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | CALLE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS Y CALLE KENNEDY, CALLE PROGRESO CALLE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS DE LA COMUNIDAD | -98.1353 | 19.3539
TLA230402319299 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | CALLE UNION BARRIO YOALCOATL, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE LA OBRA S EUBICA EN CALLE UNION ENTRE CALLE MORELOS Y 20 D E NO | -98.1983 | 19.274
TLA230402316113 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | PRIVADA EL PORVENIR BARRIO POXTLA 2A SECCIÓN, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE Y PRIVADA SAN MIGUEL, LA OBRA S EUBICA NE LA PRIVADA ELPORVENIR DENTRO DEL BARRIO | -98.1891 | 19.2799
TLA230402316128 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Santa Inés Tecuexcomac | CALLE DE LAS FLORES INTERIOR SN COLONIA SANTA INÉS TECUEXCOMAC, 90126 SANTA INÉS TECUEXCOMAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE REVOLUCION SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD | -98.3495 | 19.2885
TLA230402318034 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | CALLE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE REVOLUCION CALLE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS DE LA CO | -98.1356 | 19.3535
TLA230402319341 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | PRIVADA DEL ANGEL BARRIO TECPA PLUMA, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE CUHUTEMOC Y CALLE PROGRESO, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA PRIVADA DEL ANGEL EN BARRIO DE TECPA PLUMA | -98.1865 | 19.2812
TLA230402312750 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Santa Inés Tecuexcomac | CALLE SAN IGNACIO INTERIOR SN COLONIA SANTA INÉS TECUEXCOMAC, 90126 SANTA INÉS TECUEXCOMAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE SAN IGNACIO Y CALLE VICENTE GUERRERO, SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD AL FINAL DE | -98.3445 | 19.2993
TLA230402317287 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Villa Mariano Matamoros | CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CARRETERA AUTOPISTA TLAXCAL | -98.3707 | 19.3248
TLA230402318083 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE SAN RAFAEL, CALLE NICOLAS BRAVO CALLE PRIMERO DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TL | -98.1457 | 19.3523
TLA230402318100 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO TECPA MORALES, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE MAURO ANGULO Y CALLE SAN MIGUEL, LA OBRA S EUBICA EN LA LA AVENIDA 16 DE SEPTIEBRE FRENTE AL PARQUE | -98.1949 | 19.2775
TLA230402318168 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | CALLE EL MIRADOR PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE BOSQUE, CALLE TEMAZCALATLA CALLE EL MIRADOR DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA MUNICIPIO DE S | -98.1454 | 19.3719
TLA230402320500 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Guadalupe Tlachco | CALLE JUAN PASCUAL PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN DOMINGO BAUTISTA Y CALLE GUERRERO, CALLE ANALCO CALLE JUAN PASCUAL DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE TLACHCO MUNICIPI | -98.105 | 19.33
TLA230402320814 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | San Miguel Contla | CALLE JUSTO SIERRA PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE ALDAMA Y CALLE CORREGIDORA, CALLE 5 DE MAYO CALLE JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL CONTLA MUNICIPIO DE SANT | -98.1371 | 19.365
TLA230402320269 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | San Lucas Tlacochcalco | CALLE MEXICO 86 PUEBLO SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE MEXICO 86 Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VICTORIA CALLE MEXICO 86 DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS TLACOCHCALCO MU | -98.1444 | 19.3381
TLA230402320282 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | San Lucas Tlacochcalco | CALLE PEDREGAL PUEBLO SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE JUAREZ CALLE PEDREGAL DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS TLACOCHCALCO MUNICIPIO | -98.1346 | 19.3405
TLA230402320836 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | San Miguel Contla | AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE HIDALGO, CALLE 10 DE MAYO AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL CONTLA MUNICIP | -98.1332 | 19.3597
TLA230402316455 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO POXTLA 1A SECCIÓN, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCION, LA OBRA SE UBICA EN PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE | -98.1823 | 19.2783
TLA230402318419 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | San Diego Xocoyucan | CALLE SAN DIEGO INTERIOR SN COLONIA SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE SAN DIEGO Y CARRETERA FEDERAL SAN MARTIN TLAXCALA, SE ENCUENTRA LA ENTRADA DE LA CALLE | -98.3679 | 19.3067
TLA230402318426 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | PRIVADA MAGNOLIAS PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE REVOLUCION Y CALLE SANTO DOMINGO, CALLE JUAREZ PRIVADA MAGNOLIAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA MUNICIPIO | -98.1357 | 19.3486
TLA230402320540 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Guadalupe Tlachco | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PALMAS, CALLE SAN JUAN CALLE 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE TLACHCO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAX | -98.1209 | 19.3324
TLA230402320864 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | San Miguel Contla | PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE PROTRERO Y CALLE LIBERTAD, CALLE 5 DE MAYO PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL CON | -98.1309 | 19.3554
TLA230402320307 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | San Lucas Tlacochcalco | PRIVADA VICTORIA PUEBLO SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE MÉXICO 86, CALLE ZARAGOZA PRIVADA VICTORIA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS TLACOCHCALCO MUNICIP | -98.1506 | 19.3395
TLA230402320898 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Jesús Huitznáhuac | CALLE MOCTEZUMA PUEBLO JESÚS HUITZNÁHUAC, 90650 JESÚS HUITZNÁHUAC, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE ALLENDE, CALLE GUERRERO CALLE MOCTEZUMA DE LA COMUNIDAD DE JESÚS HUITZNAHUAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ T | -98.1309 | 19.342
TLA230402318475 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | CALLE GASODUCTO PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE GASODUCTO Y CALLE EL MIRADOR, CALLE EL MIRADOR CALLE GASODUCTO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA MUNICIPIO DE S | -98.1433 | 19.3763
TLA230402320252 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | San Lucas Tlacochcalco | CALLE PEDREGAL PUEBLO SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y CALLE DIVISION DEL NORTE, CALLE JUAREZ CALLE PEDREGAL DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS TLACOCHCALCO | -98.1409 | 19.3432
TLA230402320330 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | San Lucas Tlacochcalco | CALLE DIVISION DEL NORTE PUEBLO SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE DIVISION DEL NORTE, CALLE JUAREZ CALLE DIVISION DEL NORTE DE LA COMUNIDAD DE SAN LUC | -98.1438 | 19.3445
TLA230402318497 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Santa Cruz el Porvenir | CALLE DOROTEO ARANGO INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ EL PORVENIR, 90120 SANTA CRUZ EL PORVENIR, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE BRECHA DOROTEO ARANGO Y CALLEJON DE LOS ENAMORADOS, SE ENCUENTRA ATRAS DE LA IGLESI | -98.3463 | 19.3301
TLA230402320564 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Guadalupe Tlachco | CALLE SAN JUAN PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE PRIVADA DE LAS ROSAS Y CALLE DEL BOSQUE, CALLE XICOHTECNCATL CALLE SAN JUAN DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE TLACHCO MUNICIPIO DE S | -98.11 | 19.324
TLA230402316511 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO POXTLA 1A SECCIÓN, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REVOLUCION, LA OBRA SE UBICA EN PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE EN EN B | -98.1815 | 19.2757
TLA230402316527 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | San Antonio Tizostoc | CALLE CAMINO A SANTA JUSTINA ECATEPEC INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO TIZOSTOC, 90127 SAN ANTONIO TIZOSTOC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO A SANTA JUSTINA ECATEPEC Y , CALLE MORELOS SE ENCUENTRA EN | -98.3343 | 19.3269
TLA230402318514 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | CALLE EL MIRADOR PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE GASODUCTO Y CALLE TEMAZCALATLA, CALLE DE GUADALUPE CALLE EL MIRADOR DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA MUNICIPI | -98.1429 | 19.3762
TLA230402318533 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Villa Mariano Matamoros | CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA Y CALLE 5 SUR, CALLE JAIME | -98.3798 | 19.3259
TLA230402320592 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | San Miguel Contla | CALLE COLECTIVO PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE CORREGIDORA Y CALLE FERROCARL, CALLE CIPRECES CALLE COLECTIVO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL CONTLA MUNICIPIO DE SANTA CR | -98.1288 | 19.3937
TLA230402316172 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | CALLE DOMINGO ARENAS BARRIO COMALTEOPAN, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE ALLENDE, CALLE CEDROS LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE DOMINGO ARENAS EXACTAMENTE EN EL C | -98.1888 | 19.2713
TLA230402318549 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | CALLE EL MIRADOR PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE EL MIRADOR Y CALLE GASODUCTO, CALLE TEMAZCALATLA CALLE EL MIRADOR DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA MUNICIPIO | -98.1425 | 19.3754
TLA230402315780 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | San Juan Nepopualco | CALLE LAZARO CARDENAS INTERIOR SN COLONIA SAN JUAN NEPOPUALCO, 90133 SAN JUAN NEPOPUALCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y AVENIDA ESPANITA, SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DEL PUEBLO Y ES MUY | -98.3562 | 19.3749
TLA230402317581 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | CALLE ENCARNACION MORALES BARRIO TECPA MORALES, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE, LA OBRA S EUBICA EN CALLE ENCARNACION MORALES EN EL BARRIO | -98.198 | 19.2978
TLA230402320181 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | San Lucas Tlacochcalco | CALLE VICTORIA PUEBLO SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE CIRCUNVALACION, CALLE DIAGONAL CALLE VICTORIA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS TLACOCHCALCO DEL | -98.1485 | 19.3449
TLA230402320214 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | San Lucas Tlacochcalco | PRIVADA JUAREZ PUEBLO SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE MUÑOZ, CALLE CIRCUNVALACION PRIVADA JUÁREZ DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS TLACOCHCALCO MU | -98.1448 | 19.3444
TLA230402320630 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | San Miguel Contla | CALLE PIRULES PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE CIPRESES Y CALLE COLORINES, CALLE ENCINOS CALLE PIRULES DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL CONTLA MUNICIPIO DE SANTA CRUZ TLAXC | -98.1241 | 19.4018
TLA230402316584 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | CALLE VICENTE GUERERO BARRIO YOALCOATL, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CARRETERA TLAXCALA-PUEBLA Y AVENIDA FERROCARRIL, LA OBRA S E UBICA EN CALLE VICENTE GUERERRO | -98.2015 | 19.2679
TLA230402318591 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | San Lucas Tlacochcalco | CALLE ZARAGOZA PUEBLO SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE MEXICO 86, CALLE BENITO JUAREZ CALLE ZARAGOZA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS TLACOCHCALCO MUNICI | -98.144 | 19.3381
TLA230402317643 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | La Trinidad Tenexyecac | CALLE AMADO NERVO INTERIOR SN COLONIA LA TRINIDAD TENEXYECAC, 90121 LA TRINIDAD TENEXYECAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE DIOS PADRE, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA EN LA ENGTRADA DE LA C | -98.3126 | 19.3316
TLA230402317644 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE SAN RAFAEL, CALLE NICOLAS BRAVO CALLE PRIMERO DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TL | -98.1457 | 19.3523
TLA230402320661 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | San Miguel Contla | PRIVADA 10 DE MAYO PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PRIVADA 10 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL | -98.1373 | 19.3599
TLA230402318246 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA LA VENTA, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, LA OBRA SE UBICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COLONIA L VENTA | -98.2091 | 19.2814
TLA230402319405 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | CALLE MAURO ANGULO SUR PUEBLO LA MAGDALENA TLALTELULCO, 90830 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE MIGUEL HIDALGO ORIENTE, CALLE LICENCIADO MAURO ANGULO LA OBRA SE UBI | -98.1951 | 19.277
TLA230402311879 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Santa Justina Ecatepec | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN COLONIA SANTA JUSTINA ECATEPEC, 90123 SANTA JUSTINA ECATEPEC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE AQUILES SERAN SE ENCUENTRA EN | -98.3557 | 19.3122
TLA230402316278 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | PRIVADA LOMA BONITA BARRIO TECPA MORALES, 90830 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE DIAGONAL SUR Y CALLE SANTA CRUZ, CALLE LOMA BONITA LA OBRA S EUBICA EN PRIVADA LOMA BONITA | -98.1965 | 19.2875
TLA230402316635 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Santa Justina Ecatepec | CALLE FRANCISCO Y MADERO INTERIOR SN COLONIA SANTA JUSTINA ECATEPEC, 90123 SANTA JUSTINA ECATEPEC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO Y MADERO Y AVENIDA BENITO JUAREZ, SE ENCUENTRA DENTRO DE LA CO | -98.354 | 19.3155
TLA230402318252 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | CALLE CORREGIDORA PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CALLE EL MIRADOR, CALLE LOS PINOS CALLE CORREGIDORA DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA MUNICIPIO | -98.144 | 19.373
TLA230402318633 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Villa Mariano Matamoros | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.3771 | 19.3266
TLA230402320375 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Guadalupe Tlachco | CALLE SAN JUAN PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE SAN JUAN Y CALLE XICOHTENCATL, PRIVADA DE LAS ROSAS CALLE SAN JUAN DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE TLACHCO DEL MUNICIPIO DE | -98.1087 | 19.3231
TLA230402318289 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | CALLE EL MIRADOR PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE CRISTO REY Y CALLE PORFIRIO PEREZ, CALLE GASODUCTO CALLE EL MIRADOR DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA MUNICIPI | -98.148 | 19.37
TLA230402315898 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Santa Justina Ecatepec | CALLE LAGOS INTERIOR SN COLONIA SANTA JUSTINA ECATEPEC, 90123 SANTA JUSTINA ECATEPEC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE LAGOS Y CARRETERA FEDERAL SAN MARTIN TLAXCALA, AVENIDA DEL TRABAJO SE ENCUENTRA SOBRE L | -98.3454 | 19.3116
TLA230402320404 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Guadalupe Tlachco | PRIVADA JUAN PABLO II PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN DOMINGO BAUTISTA Y PRIVADA PRIMERA DE SAN JUAN, PRIVADA TERCERA DE SAN JUAN PRIVADA JUAN PABLO SEGUNDO DE LA | -98.1166 | 19.3291
TLA230402320719 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | San Miguel Contla | PRIVADA 10 DE MAYO PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PRIVADA 10 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL | -98.1372 | 19.3605
TLA230402319488 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.195 | 19.2774
TLA230402317735 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | San Miguel Contla | PRIVADA SEGUNDA DE CIPRESES PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE OLIVOS Y CALLE PIRULES, CALLE ENCINOS SEGUNDA PRIVADA DE CIPRESES DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL CONTLA MUNIC | -98.1247 | 19.4014
TLA230402320441 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Guadalupe Tlachco | CALLE ANALCO PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE ANALCO Y CALLE XICOHTENCATL, CALLE JUAN PASCUAL CALLE ANALCO DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE TLACHCO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ T | -98.1073 | 19.3301
TLA230402320745 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | San Miguel Contla | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE NIÑOS HEROES, CALLE GUADALUPE CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL CONTLA MUNICIPI | -98.136 | 19.369
TLA230402316706 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Santa Rosa de Lima | CALLE POZO DE AGUA INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA DE LIMA, 90132 LA CARIDAD CUAXONACAYO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE POZO DE AGUA Y CARRETERA SANTA ROSA DE LIMA, SE ENCUENTRA ENTRE TERRENOS LA COMUNID | -98.3693 | 19.4046
TLA230402318338 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | CALLE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS Y CALLE KENNEDY, CALLE REVOLUCION CALLE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS DE LA COMUNIDA | -98.1395 | 19.3554
TLA230402315958 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | San Antonio Atotonilco | CALLE 2 NORTE INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO ATOTONILCO, 90125 SAN ANTONIO ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 6 PONIENTE, CALLE 8 PONIENTE SE ENCUENTRA EN CENTRO DE LA COMUNIDAD CE | -98.4683 | 19.3766
TLA230402319501 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | PRIVADA CHIMONES PUEBLO LA MAGDALENA TLALTELULCO, 90830 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE UNION Y CALLEJON DEL NORTE, LA OBRA SE UBICA EN PRIVADA CHIMONES DE LA MAGDALENA TLALTELULCO | -98.1872 | 19.2814
TLA230402320462 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Guadalupe Tlachco | CALLE JUAN DOMINGO BAUTISTA PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN DOMINGO BAUTISTA Y CALLE REVOLUCION, CALLE BENITO JUAREZ CALLE JUAN DOMINGO BAUTISTA DE LA COMUNIDAD DE | -98.112 | 19.33
TLA230402320772 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | San Miguel Contla | PROLONGACION 5 DE MAYO PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE LIBERTAD, PROLONGACION 5 DE MAYO PROLONGACIÓN 5 DE MAYO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL CO | -98.1287 | 19.3585
TLA230402310637 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Villa Mariano Matamoros | CALLE GURIDI Y ALCOCER INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE GURIDI Y ALCOCER Y CALLE MARIANO MATAMOROS, AVENIDA EL CALVARIO SE | -98.3774 | 19.3275
TLA230402318724 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Villa Mariano Matamoros | CALLE REAL INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE REAL Y BOULEVARD MARIA MOELOS, CALLE LARDIZABAL SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE L | -98.3743 | 19.3237
TLA230402320481 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Guadalupe Tlachco | CALLE JUAN PASCUAL PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE JUAN PASCUAL Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE GUERRERO CALLE JUAN PASCUAL DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE TLACHCO MUNICIPIO D | -98.104 | 19.328
TLA230402316394 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | PRIVADA LOS PLUMAS BARRIO TECPA PLUMA, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE SAN JERONIMO Y CALLE SAN JUAN, LA OBRA SE UBICA EN PRIVADA LOS PINOS | -98.1871 | 19.287
TLA230402318389 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | CALLE VERA Y ZURIA PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE DE LA JUVENTUD Y CALLE CIRCUNVALACION, CALLE FERROCARRIL CALLE VERA Y ZURIA DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCAL | -98.1538 | 19.3562
TLA230402313899 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Villa Mariano Matamoros | CALLE HIMNO NACIONAL INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE HIMNO NACIONAL Y CALLE LA CORREGIDORA, CALLE 20 DE NOVIEMBRE SE ENCUE | -98.3697 | 19.3283
TLA230402310308 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Villa Mariano Matamoros | CALLE 20 DE NOVIEMBRE INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CARRETERA AUTOPI | -98.3705 | 19.3239
TLA230402301630 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Santa Justina Ecatepec | CALLE CALLE FRANCCISCO VILLA INTERIOR SN COLONIA SANTA JUSTINA ECATEPEC, 90123 SANTA JUSTINA ECATEPEC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE MATAMOROS, CARRETERA CARRETERA FEDERAL SAN MART | -98.3483 | 19.3111
TLA230402314040 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Villa Mariano Matamoros | CALLE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS Y CALLE DEL VALVARIO, CALLE 5 SUR SE | -98.3791 | 19.3291
TLA230402310212 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Santa Inés Tecuexcomac | CALLE VICENTE GUERRERO INTERIOR SN COLONIA SANTA INÉS TECUEXCOMAC, 90126 SANTA INÉS TECUEXCOMAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE REVOLUCION, CALLE LIBERTAD SE ENCUENTRA EN EL CENTRO | -98.3481 | 19.2934
TLA230402300204 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Santa Justina Ecatepec | CALLE CALLE FRANCCISCO VILLA INTERIOR SN COLONIA SANTA JUSTINA ECATEPEC, 90123 SANTA JUSTINA ECATEPEC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE CALLE LERMA, CARRETERA CARRETERA FEDERAL TLAXCA | -98.3478 | 19.3113
TLA230402303207 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Villa Mariano Matamoros | AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTLLA INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CAL | -98.3774 | 19.3266
TLA230402302967 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Villa Mariano Matamoros | CALLE HIMNO NACIONAL INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE HIMNO NACIONAL Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE, CARRETERA A SAN MRCOS JILOTEPE | -98.3701 | 19.3285
TLA230402300884 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Villa Mariano Matamoros | CALLE 5 SUR INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 5 SUR Y CALLE HIMNO NACIONAL, CALLE GURIDI Y ALCOCER SE ENCUENTRA EN EL CENTRO | -98.3795 | 19.3278
TLA230402300917 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Villa Mariano Matamoros | CALLE REAL INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE REAL Y BOULEVARD MORELOS, CALLE JAIME NUNO SE ENCUENTRA EN EL BOULEVAR PRINCIPA | -98.3756 | 19.3246
TLA230402302292 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | San Antonio Atotonilco | CALLE EL CALICANTO INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO ATOTONILCO, 90125 SAN ANTONIO ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE EL CALICANTO Y AVENIDA HIDALGO, CALLE 7 NORTE SE ENCUENTRA EN SAN ANTONIO ATOTON | -98.4664 | 19.3816
TLA230402302346 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | La Trinidad Tenexyecac | CALLE AMADO NERVO INTERIOR SN COLONIA LA TRINIDAD TENEXYECAC, 90121 LA TRINIDAD TENEXYECAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE AMADO NERVO Y CALLE DIOS PADRE, CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA EN LA ENTRADA DE LA CO | -98.3122 | 19.3307
TLA230402334676 | Tlaxcala | Cuapiaxtla | Cuapiaxtla | CUAPIAXTLA | -97.7693 | 19.2979
TLA230402334693 | Tlaxcala | Chiautempan | Santa Ana Chiautempan | CHIAUTEMPAN | -98.1941 | 19.3137
TLA230402334720 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | SANTA CRUZ TLAXCALA | -98.1515 | 19.3539
TLA230402334737 | Tlaxcala | Lázaro Cárdenas | Lázaro Cárdenas | LAZARO CARDENAS | -97.9842 | 19.5385
TLA230402334616 | Tlaxcala | Tlaxco | Tlaxco | TLAXCO | -98.1167 | 19.6167
TLA230402334629 | Tlaxcala | Tzompantepec | Tzompantepec | TZOMPANTEPEC | -98.0923 | 19.3766
TLA230402334635 | Tlaxcala | Huamantla | Huamantla | HUAMANTLA | -97.9217 | 19.3129
TLA230402334649 | Tlaxcala | Panotla | Panotla | PANOTLA | -98.2686 | 19.3169
TLA230402334728 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Ciudad de San Pablo del Monte | SAN PABLO DEL MONTE | -98.1109 | 19.1526
TLA230402334750 | Tlaxcala | Apizaco | Ciudad de Apizaco | APIZACO | -98.1423 | 19.4147
TLA230402334699 | Tlaxcala | Apizaco | Ciudad de Apizaco | APIZACO | -98.1423 | 19.4147
TLA230402334733 | Tlaxcala | Apizaco | Ciudad de Apizaco | APIZACO | -98.1423 | 19.4147
TLA230402334744 | Tlaxcala | Tlaxco | Tlaxco | TLAXCO | -98.1167 | 19.6167
TLA230402334598 | Tlaxcala | Calpulalpan | Heroica Ciudad de Calpulalpan | CALPULALPAN | -98.5667 | 19.5833
TLA240102349163 | Tlaxcala | Tlaxco | Tlaxco | TLAXCO | -98.1167 | 19.6167
TLA240102349166 | Tlaxcala | Apetatitlán de Antonio Carvajal | Apetatitlán | APETATITLAN | -98.1932 | 19.3375
TLA240102349128 | Tlaxcala | Apetatitlán de Antonio Carvajal | Apetatitlán | APETATITLAN | -98.2 | 19.3333
TLA240102349130 | Tlaxcala | Atlangatepec | Atlangatepec | ATLANGATEPEC | -98.2044 | 19.5328
TLA240102349132 | Tlaxcala | Hueyotlipan | Hueyotlipan | HUEYOTLIPAN | -98.348 | 19.471
TLA240102349155 | Tlaxcala | Apizaco | Ciudad de Apizaco | APIZACO | -98.1423 | 19.4147
TLA240102349172 | Tlaxcala | Tlaxco | Tlaxco | TLAXCO | -98.1167 | 19.6167
TLA240102350156 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala de Xicohténcatl | Calle federal lbre tlaxcala - puebla, Km. 1.5 int. 5 Col. las animas, Tlaxcala. | -98.238 | 19.3
TLA240102348718 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala de Xicohténcatl | CIENEGA DEL MOLINITO DE MOYA NUM 1 | -98.2375 | 19.3174
TLA240102349129 | Tlaxcala | Tetla de la Solidaridad | Tetla | TETLA | -98.1284 | 19.4444
TLA240102349153 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Ciudad de San Pablo del Monte | SAN PABLO DEL MONTE | -98.1109 | 19.1526
TLA240102349182 | Tlaxcala | Calpulalpan | Heroica Ciudad de Calpulalpan | CALPULALPAN | -98.5667 | 19.5833
TLA230402317794 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Villa Mariano Matamoros | CALLE CARRIL SAN LORENZO INTERIOR SN COLONIA EL CALVARIO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE CARRIL SAN LORENZO Y CALLE DEL VALVARIO, SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DEL CALVARIO | -98.3804 | 19.3326
TLA230402317438 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE PRIMERO DE MAYO Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE SANTA CECILIA CALLE NICOLÁS BRAVO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLA | -98.1445 | 19.3522
TLA230402317987 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Santa Justina Ecatepec | CALLE CARRETERA FEDERAL SAN MARTIN INTERIOR SN COLONIA SANTA JUSTINA ECATEPEC, 90123 SANTA JUSTINA ECATEPEC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL SAN MARTIN TLAXCALA Y CALLE CALLE 16 DE SEPTIEM | -98.3535 | 19.3088
TLA230402303448 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Villa Mariano Matamoros | CALLE REAL INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE REAL Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE MIGUEL LARDIZABAL SE ENCUENTRA EN IXTACU | -98.3744 | 19.3238
TLA230402302316 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Villa Mariano Matamoros | CALLE 5 SUR INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 5 SUR Y CALLE GURIDI Y ALCOCER, CALLE MIGUEL HIDALGO SE ENCUENTRA BIEN EN EL C | -98.3795 | 19.3283
TLA230402318308 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | CALLE ARBOLEDAS BARRIO YOALCOATL, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE ITURBIDE, LA OBRA S EUBICA EN CALLE ARBOLEDAS ENTRE CALLE ITURBIDE | -98.207 | 19.2704
TLA240202355605 | Tlaxcala | Tlaxco | Acopinalco del Peñón | AVENIDA ALVARO OBREGON COLONIA ACOPINALCO DEL PEÑÓN, 90255 ACOPINALCO DEL PEÑÓN, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE MAXIMO ROJAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN DE LA COMUNIDAD DE ACOPINALCO DEL PEÑON | -98.1653 | 19.6635
TLA240202401643 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala de Xicohténcatl | SAN DIEGO METEPEC SIN NUMERO, MUNICIPIO DE TLAXCALA | -98.2375 | 19.3176
TLA240202356544 | Tlaxcala | Tlaxco | San Antonio Huexotitla | CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA SAN ANTONIO HUEXOTITLA, 90251 SAN ANTONIO HUEXOTITLA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE PORFIRIO DÍAZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA CALLE DE LA COMUNIDAD DE JOSÉ MARIA MORELOS | -98.2084 | 19.602
TLA240202355864 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | San Antonio Tizostoc | CALLE TAMAULIPAS INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO TIZOSTOC, 90127 SAN ANTONIO TIZOSTOC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE TAMAULIPAS Y AVENIDA CHIHUAHUA, AVENIDA CHIHUAHUA NORTE SE NECUENTRA EN LA PARTE SUPER | -98.3342 | 19.3351
TLA220402181981 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | CALLE 10 DE MAYO COLONIA SATELITE, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE REVOLUCION LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE 10 DE MAYO ENTRE LAS CALLES | -98.1612 | 19.2759
TLA240202355727 | Tlaxcala | Tlaxco | San Antonio Huexotitla | CALLE PORFIRIO DÍAZ COLONIA SAN ANTONIO HUEXOTITLA, 90251 SAN ANTONIO HUEXOTITLA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO HUEXOTITLA | -98.2084 | 19.6016
TLA220402189807 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | San Lucas Tlacochcalco | CALLE IGNACIO ZARAGOZA PUEBLO SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE CIRCUNVALACION CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE VICTORIA Y CAL | -98.1478 | 19.3407
TLA220402190424 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | PRIVADA PRIMERA PRIVADA PORFIRIO PEREZ PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE PORFIRIO PEREZ Y CALZADA GUADLUPE, CALLE CRISTO REY PRIMERA PRIVADA PORFIRIO PEREZ ENTRE CAL | -98.145 | 19.3614
TLA220402192738 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | CALLE EL MIRADOR PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CAMINO A TEMAZCALATLA, CALLE GASODUCTO CALLE EL MIRADOR ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CAMINO A TEMAZCALATLA | -98.1428 | 19.3745
TLA220402192820 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | CALLE EL MIRADOR PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CAMINO A TEMAZCALATLA, CALLE GASODUCTO CALLE EL MIRADOR ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CAMINO ATEMAZCALATLA | -98.143 | 19.3743
TLA220402193320 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Jesús Huitznáhuac | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 JESÚS HUITZNÁHUAC, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, CALLE 5 DE MAYO CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CALLE VENUST | -98.1277 | 19.3442
TLA220402193419 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Guadalupe Tlachco | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE SANTOS Y , CALLE JUAN DOMINGO BAUTISTA CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE SANTOS Y PRIVADA SIN NOMBRE CERCANO AL SALON DEL REI | -98.1188 | 19.3311
TLA240202401637 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala de Xicohténcatl | BOL DEL MAESTRO 1906, COLONIA XICHOTENTLA | -98.2379 | 19.3176
TLA220402167774 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | AVENIDA VERA Y ZURIA PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE DE LA JUVENTUD, AVENIDA EMILIO CARRANZA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ARCELIA GHENNO VAZQ | -98.1512 | 19.3523
TLA220402193815 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | PRIVADA EL MIRADOR PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE FERROCARRIL, CAMINO A TEMAZCALATLA PRIVADA DEL TRABAJO ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE F | -98.1404 | 19.3647
TLA220402171569 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | San Miguel Contla | CALLE CALLE 19 DE MARZO PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE ABRIL Y CALLE PROLONGACIÓN 19 DE MARZO, CALLE SAN MIGUEL CALLE 19 DE MARZO ENTRE CALLE 20 DE ABRIL Y CALL | -98.1363 | 19.3741
TLA220402197259 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO YOALCOATL, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE 2 DE ABRIL, LA OBRA SE UBICA SOBRE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE FRENTE L PARQUE ENTRE LAS | -98.2013 | 19.274
TLA240202402324 | Tlaxcala | Ixtenco | Ixtenco | CALLE 13 ORIENTE | -97.885 | 19.2405
TLA240202402324 | Tlaxcala | Ixtenco | Ixtenco | CALLE 13 ORIENTE | -97.8847 | 19.2402
TLA220402179731 | Tlaxcala | Zacatelco | Zacatelco | CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO SECCION GUARDIA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE CALLE BARRANQUILLA Y CALLE NICANOR SERRANO, CALLE CALLE COLOMBIA CALLE MIGUELHIDALGO ENTRE CALLE BARRANQUILLA Y BOULEVARD BARRANCA DE S | -98.2397 | 19.1926
TLA240202400797 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala de Xicohténcatl | calle federal tlaxcala - puebla KM. 1.5 int. 5. Col. Las Animas | -98.2377 | 19.3013
TLA240202401627 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala de Xicohténcatl | MOLINITO DE MOYA No. 1 COL. LA CIÉNEGA SAN ESTEBAN TIZATLÁN, TLAXCALA, TLAX. CP 90100 | -98.2375 | 19.3176
TLA240202402290 | Tlaxcala | Ixtenco | Ixtenco | CALLE 13 ORIENTE | -97.8847 | 19.2402
TLA240202402290 | Tlaxcala | Ixtenco | Ixtenco | CALLE 13 ORIENTE | -97.885 | 19.2405
TLA240202387203 | Tlaxcala | Atltzayanca | La Garita | CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA LA GARITA, 90553 LA GARITA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE AGUSTIN INTURBIDE, EL PROYECTO A EJECUTAR SE ENCUENTRA UBICADO A 700 METROS HACIA EL OESTE DEL PARQUE DE LA COLONIA | -97.8127 | 19.4856
TLA240202379525 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Villa Mariano Matamoros | CALLE MIGUEL LARIZABAL INTERIOR SN COLONIA LA TRINIDAD TENEXYECAC, 90121 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL LARDIZABAL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA | -98.3746 | 19.3263
TLA240202380838 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | CALLE PORFIRIO PEREZ PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CAMINO DELTA, CALZADA GUADALUPE CALLE PORFIRIO PÉREZ DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA MU | -98.1474 | 19.3624
TLA240202376373 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Villa Mariano Matamoros | CALLE MIGUEL LARDIZABAL INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL LARDIZABAL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO GONZALEZ B | -98.3746 | 19.3263
TLA240202382118 | Tlaxcala | Natívitas | San Rafael Tenanyecac | CALLE TLAXCALA PUEBLO SAN RAFAEL TENANYECAC, 90718 SAN RAFAEL TENANYECAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE PUEBLA, CALLE VERACRUZ LA CALLE TLAXCALA SE ENCUENTRA A APROXIMADAMENTE 300 METROS DE LA IGLESIA DE COM | -98.3751 | 19.2507
TLA240202386266 | Tlaxcala | Atltzayanca | Santa Cruz Pocitos | CALLE INSURGENTES SUR RANCHERIA SANTA CRUZ POCITOS, 90558 SANTA CRUZ POCITOS, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ALDAMA, EL PROYECTO A EJECUTAR SE ENCUENTRA UBICADO EN PARQUE PUBLICO DE LA LOCALIDAD A 500 METROS | -97.7616 | 19.3791
TLA240202379922 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | La Trinidad Tenexyecac | CALLE GIRASOLES INTERIOR SN COLONIA LA TRINIDAD TENEXYECAC, 90121 LA TRINIDAD TENEXYECAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE GIRASOLES Y CALLE MARIANO MATAMOROS, SE ENCUENTRA BIEN EN EL CENTRO DE LA COMUNIDA | -98.3196 | 19.3348
TLA240202385113 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | PRIVADA LA TRINIDAD PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y CALLE DEL FERROCARRIL, PRIVADA DEL CARMEN PRIVADA LA TRINIDAD DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAX | -98.1546 | 19.3579
TLA240202386608 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Villa Mariano Matamoros | CALLE MIGUEL HIDALGO INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE FRAY SE ENCUENTRA EN LA | -98.3728 | 19.3269
TLA240202381414 | Tlaxcala | Natívitas | San Miguel Xochitecatitla | CALLE 22 DE JUNIO PUEBLO SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, 90712 SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y TERRACERIA CERRO, EL ACCESO A LA CALLE 22 DE JUNIO ES POR LA CARRETERA PRINCIPAL A 30 METR | -98.3459 | 19.2366
TLA240202376539 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Santiago Xochimilco | CALLE DEL METRO INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO XOCHIMILCO, 90134 SANTIAGO XOCHIMILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE DEL METRO Y , SE ENCUENTRA BIEN EN EL CENTRO DE LA COMUNIDAD ENTRE LA BARRANCA SON DE L | -98.3284 | 19.3405
TLA240202383088 | Tlaxcala | Natívitas | San Miguel Xochitecatitla | CALLE CORREGIDORA PUEBLO SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, 90712 SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y VEREDA CERRO, LA CALLE CORREGIDORA SE ENCUENTRA EN LA ESQUINA CON LA AVENIDA 16 DE SEPTIEM | -98.3509 | 19.2364
TLA240202387617 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | La Soledad | CALLE LA SOLEDAD INTERIOR SN COLONIA LA SOLEDAD, 90124 LA SOLEDAD, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE LA SOLEDAD Y CARRETERA VILLA MATAMOROS, SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD CERCA DEL CENTRO DE LA | -98.4086 | 19.4034
TLA240202376624 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Villa Mariano Matamoros | CALLE HIMNO NACIONAL INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE HIMNO NACIONAL Y CALLE 7 SUR, CALLE NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC SE ENC | -98.3845 | 19.3279
TLA240202401801 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala de Xicohténcatl | C. 8 3111, La Loma Xicohtencatl, Xicohténcatl, 90070 Tlaxcala de Xicohténcatl, Tlax. | -98.2456 | 19.3005
TLA240202376675 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Villa Mariano Matamoros | CALLE MIGUEL LARDIZABAL INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL LARDIZABAL Y AVENIDA MIGUEL HIDALGO, CALLE GONZALEZ BOCANEGRA | -98.3746 | 19.3262
TLA240202377617 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Villa Mariano Matamoros | CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE FRAY PEDRO DE GANTE, CALLE GURIDY Y ALCOCER SE EN | -98.3826 | 19.3284
TLA240202374796 | Tlaxcala | Natívitas | Santo Tomás la Concordia | CALLE ALLENDE PUEBLO LA CONCORDIA, 90710 SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y AVENIDA SAN MARTIN, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA CALLE ALLENDE TENIENDO SU INICIO EN ESQUINA CON AVENIDA SAN MA | -98.3285 | 19.2315
TLA240202387104 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Alpotzonga de Lira y Ortega | CALLE MARIANO MATAMOROS INTERIOR SN COLONIA ALPOTZONGA DE LIRA Y ORTEGA, 90130 ALPOTZONGA DE LIRA Y ORTEGA, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE LIBERTAD, CALLE EMILIANO ZAPATA SE ENCUE | -98.4301 | 19.3695
TLA240202386554 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Santa Rosa de Lima | CALLE JUAREZ INTERIOR SN COLONIA SANTA ROSA DE LIMA, 90132 SANTA ROSA DE LIMA, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE JUAREZ, CARRETERA ESPAÑITA SE ENCUENTRA BIEN EN LA ENTRADA DE LA COMUNIDAD ENTRE | -98.3606 | 19.3854
TLA240202388670 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | CALLE PRIMERO DE MAYO PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE 3 DE MAYO Y CALLE SANTA CECILIA, CALLE SAN RAFAEL CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE CALLE DE 3 DE MAYO Y CALLE SANTA | -98.1446 | 19.3479
TLA240202379874 | Tlaxcala | Natívitas | San Rafael Tenanyecac | CALLE OBRADOR PUEBLO SAN RAFAEL TENANYECAC, 90718 SAN RAFAEL TENANYECAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y TERRACERIA TERRENOS DE LABOR, EL LUGAR DONDE INICIA LA CALLE OBRADOR SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA 20 | -98.3685 | 19.2452
TLA240202387321 | Tlaxcala | Atltzayanca | Ranchería de Pocitos | CALLE 14 DE AGOSTO RANCHERIA POCITOS, 90558 RANCHERÍA DE POCITOS, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y CALLE AGOSTO, EL PROYECTO A EJECUTAR SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE 14 DE AGOSTO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MO | -97.7583 | 19.3964
TLA240202388101 | Tlaxcala | Atltzayanca | Concepción Hidalgo | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE D TRAMO CAMINO - AL POZO KILÓMETRO 1 + 205 COLONIA CONCEPCIÓN HIDALGO, 90555 CONCEPCIÓN HIDALGO, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CAMINO AL POZO Y , EL PROYECTO A EJECUTAR SE ENCUENTRA UBICADO EN CAMINO | -97.8264 | 19.3999
TLA240202382568 | Tlaxcala | Natívitas | San Rafael Tenanyecac | AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, 90712 SAN RAFAEL TENANYECAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTECATL Y CALLE 5 DE MAYO, LA UBICACION DE LA OBRA SERA SOBRE LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE A 120 METROS AP | -98.3698 | 19.2464
TLA240202386014 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Guadalupe Tlachco | PRIVADA FLORENCIA PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE 14 DE FEBRERO, CALLE JUAN PASCUAL PRIVADA FLORENCIA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE 14 DE FEBRERO DE LA | -98.1149 | 19.3344
TLA240202386040 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Santa Inés Tecuexcomac | CALLE 5 DE FEBRERO INTERIOR SN COLONIA SANTA INÉS TECUEXCOMAC, 90126 SANTA INÉS TECUEXCOMAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE FEBRERO Y CALLE LOS PINOS, SE ENCUENTRA ENTRE CALLE LOS PINOS SOBRE LA CAL | -98.3455 | 19.2879
TLA240202386147 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | San Antonio Atotonilco | CALLE 2 NORTE INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO ATOTONILCO, 90125 SAN ANTONIO ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 2 NORTE Y CALLE 6 PONIENTE, CALLE 4 PONIENTE SE ENCUENTRA ENTRE LAS CALLE 4 Y 6 PONIEN | -98.4682 | 19.3752
TLA240202376897 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | San Antonio Atotonilco | CALLE DOS NORTE INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO ATOTONILCO, 90125 SAN ANTONIO ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE DOS NORTE Y CALLE CALLE 4 PONIENTE, CALLE CALLE 6 PONIENTE SE ENCUENTRA EN LA COMUNI | -98.4683 | 19.3753
TLA240202377698 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | La Caridad Cuaxonacayo | CALLE ALVAREZ LIMA INTERIOR SN COLONIA LA CARIDAD CUAXONACAYO, 90131 LA CARIDAD CUAXONACAYO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE ALVAREZ LIMA Y CALLE BEATRIZ PAREDEZ, SE ENCUENTRA SOBRE LA AVENIDA PRINCIPAL D | -98.3636 | 19.399
TLA240202366972 | Tlaxcala | Tlaxco | Tlaxco | CALLE SEXTA SECCIÓN COLONIA GRANDE, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE GUMERSINDO HERNÁNDEZ Y CALLE HERMANOS HERNÁNDEZ, DE DONDE SE ENCUENTRA LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD A UNA CUADRA HACIA ARRIBA | -98.125 | 19.6332
TLA240202376742 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Villa Mariano Matamoros | CALZADA GUADALUPE INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALZADA GUADALUPE Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE 17 SUR SE ENCUENTRA EN LA COLON | -98.383 | 19.3259
TLA240202376050 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Villa Mariano Matamoros | CALLE HIMNO NACIONAL INTERIOR SN COLONIA CHAPULTEPEC, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE HIMNO NACIOANAL Y CALLE 17 SUR, CALLE 15 SUR SE ENCUNTRA EN LA COLONIA DE CHAPULTEPEC CER | -98.3858 | 19.3277
TLA240202377022 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Villa Mariano Matamoros | CALLE MIGUEL LARDIZABAL INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL LARDIZABAL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE FRANCISCO GONZALEZ B | -98.3746 | 19.3263
TLA240202365916 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | San Miguel la Presa | CALLE CARRETERA VILLA MATAMOROS INTERIOR SN COLONIA SAN MIGUEL LA PRESA, 90133 SAN MIGUEL LA PRESA, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CARRETERA VILLA MARIANO MATAMOROS Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, SE ENCUENTRA SOBRE | -98.4023 | 19.3548
TLA240202366234 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | San Diego Xocoyucan | CALLE REAL XICOHTENCATL INTERIOR SN COLONIA SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE REAL XICOHTENCATL Y CARRETERA FEDERAL 117 SAN MARTIN TLAXCALA, CALLE TLALIZANTO NOR | -98.372 | 19.3081
TLA240202393357 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | CALLE J. F. KENNEDY PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, CALLE SANTA CECILIA CALLE J. F. KENNEDY ENTRE CALLE NICOLÁS BRAVO | -98.1429 | 19.3545
TLA240202390968 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | San Miguel Contla | PRIVADA 5 DE MAYO PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE VICENTE GUERRERO PRIVADA 5 DE MAYO ENTRE AVENIDA 5 DE MAYO Y CALLE 5 DE FEBRER | -98.1247 | 19.3577
TLA240202396915 | Tlaxcala | Amaxac de Guerrero | Amaxac de Guerrero | Amaxac de Guerrero | -98.1701 | 19.3551
TLA240202396915 | Tlaxcala | Yauhquemehcan | Santa María Atlihuetzian | Santa María Atlihuetzian | -98.1809 | 19.3663
TLA240202398786 | Tlaxcala | Apizaco | San Luis Apizaquito | Carretera de Apizaquito S/N, San Luis Apizaquito, Apizaco, Tlaxcala. C.P. 90401 | -98.1261 | 19.4177
TLA240202398786 | Tlaxcala | Tlaxco | Tlaxco | Calle Benito Juárez No. 5, Tlaxco, Tlaxco, Tlaxcala. C.P. 90250 | -98.121 | 19.6132
TLA240202398786 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Villa Mariano Matamoros | Carr. Federal San Martin-Tlaxcala 520, Agua Escondida, Villa Mariano Matamoros, Tlax. C.P.90102 | -98.366 | 19.3283
TLA240202398786 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala de Xicohténcatl | Av. Ribereña S/N, Centro, Tlaxcala, Tlaxcala. C.P. 90000 | -98.2289 | 19.3275
TLA240202398786 | Tlaxcala | Contla de Juan Cuamatzi | Contla | Calle 10 de Febrero S/N, Ixtlahuaca, Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala. C.P. 90693 | -98.146 | 19.329
TLA240202398786 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala de Xicohténcatl | Carretera Ocotlán esquina Morelos No. s/n, Centro, Tlaxcala, Tlaxcala. | -98.2357 | 19.3142
TLA240202398786 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala de Xicohténcatl | Km 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla S/N, La Loma Xicotencatl, Tlaxcala, Tlaxcala. | -98.243 | 19.2993
TLA240202398786 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala de Xicohténcatl | Km 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla S/N, La Loma Xicotencatl, Tlaxcala, Tlaxcala. | -98.243 | 19.3001
TLA240202399790 | Tlaxcala | Apetatitlán de Antonio Carvajal | San Matías Tepetomatitlán | San Matías Tepetomatitlán | -98.2128 | 19.3676
TLA240202396840 | Tlaxcala | Calpulalpan | NCPE Gustavo Díaz Ordaz | NCPE Gustavo Díaz Ordaz | -98.4641 | 19.5677
TLA240202396840 | Tlaxcala | Sanctórum de Lázaro Cárdenas | Francisco Villa | Francisco Villa | -98.4612 | 19.5837
TLA240202391007 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | San Antonio Tizostoc | PRIVADA TAMAULIPAS INTERIOR SN COLONIA SAN GABRIEL POPOCATLA, 90128 SAN ANTONIO TIZOSTOC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE PRIVADA TAMAULIPAS Y CALLE TAMAULIPAS, CALLEJON SANTA ROSA SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE | -98.3356 | 19.3316
TLA240202395100 | Tlaxcala | Mazatecochco de José María Morelos | Mazatecochco | PRIVADA INDUSTRIAS SECCION CUARTA, 90873 MAZATECOCHCO, MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS TLAXCALA ENTRE CALLE MAZATECOCHCO Y AVENIDA INDUSTRIAS, PASANDO LA INSTITUCION DEL PLANTEL EDUCATIVO, ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 46 | -98.1884 | 19.191
TLA240202398820 | Tlaxcala | Contla de Juan Cuamatzi | Contla | Calle 10 de Febrero S/N, Ixtlahuaca, C.P. 90693, Contla de Juan Cuamatzi, Tlaxcala. | -98.1459 | 19.3292
TLA240202398820 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala de Xicohténcatl | Km 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla S/N, La Loma Xicotencatl, Tlaxcala, Tlaxcala. | -98.243 | 19.3001
TLA240202398820 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala de Xicohténcatl | Av. Ribereña S/N, Centro, Tlaxcala, Tlaxcala. | -98.2289 | 19.3275
TLA240202398820 | Tlaxcala | Tlaxcala | Ocotlán | Carretera Ocotlán S/N, Centro, C.P. 90000, Tlaxcala, Tlaxcala. | -98.2357 | 19.3142
TLA240202389543 | Tlaxcala | Teolocholco | Teolocholco | CALLE JOSE MARIA MORELOS SECCION QUINTA, 90850 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, PRIVADA JOSE MARIA MORELOS SE ENCUENTRA UBICADA A 200 METROS DE LA IGLESIA DE SAN LUIS OBI | -98.1875 | 19.2427
TLA240202393103 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | San Lucas Tlacochcalco | CALLE EL PORVENIR PUEBLO SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE CIRCUNVALACIÓN Y CALLE CUAUHTEMOC, CALLE EMILIANO ZAPATA CALLE EL PORVENIR ENTRE CALLE CIRCUNVALACIÓN Y CALL | -98.1478 | 19.3436
TLA240202391483 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | CALLE MANUEL AVILA CAMACHO PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE VERA Y ZURIA CALLE MANUEL ÁVILA CAMACHO ENTRE CALLE SAN RAFAEL Y CALL | -98.1488 | 19.354
TLA240202390653 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | San Diego Xocoyucan | CALLEJON PRIVADA MARTINEZ INTERIOR SN COLONIA SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLEJON PRIVADA MARTINEZ Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CALLE 5 FEBERERO NORTE SE ENCUE | -98.378 | 19.3115
TLA240202398371 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala de Xicohténcatl | Av. Universidad No. 1 Col. Loma Xicoténcatl, Tlaxcala C.P. 90062 | -98.2427 | 19.3025
TLA240202390876 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Santiago Xochimilco | CALLE CALLE XOCHIMILCO INTERIOR SN COLONIA SANTIAGO XOCHIMILCO, 90134 SANTIAGO XOCHIMILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE XOCHIMILCO Y CAMINO OXTOTLAPANGO A XOCHIMILCO, SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE XO | -98.326 | 19.3444
TLA240202391874 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | San Miguel Contla | CALLE MORELOS PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE DURANGO, CALLE MONTERREY CALLE MORELOS ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE DURANGO DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL CON | -98.1367 | 19.392
TLA240202399889 | Tlaxcala | Yauhquemehcan | El Rosario Ocotoxco | El Rosario Ocotoxco | -98.1785 | 19.3869
TLA240202394156 | Tlaxcala | Natívitas | Natívitas | AVENIDA DE LA ESTRELLA PUEBLO NATIVITAS, 90710 NATÍVITAS, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE OCOTLAN AV. DE LA ESTRELLA ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MAR | -98.3192 | 19.2317
TLA240202396842 | Tlaxcala | Tlaxco | Tecomalucan | Tecomalucan | -98.0644 | 19.5998
TLA240202396842 | Tlaxcala | Tlaxco | San José Atotonilco | San José Atotonilco | -98.0579 | 19.5942
TLA240202396911 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | San Miguel Contla | Santa Cruz Tlaxcala | -98.1325 | 19.3619
TLA240202396911 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | San Miguel Contla | San Miguel Contla | -98.1361 | 19.3652
TLA230402320235 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | San Lucas Tlacochcalco | CALLE PEDREGAL PUEBLO SAN LUCAS TLACOCHCALCO, 90640 SAN LUCAS TLACOCHCALCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE DIVISION DEL NORTE Y CALLE NIÑO PERDIDO, PRIVADA DIVISION DEL NORTE CALLE PEDREGAL DE LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS | -98.141 | 19.3432
TLA240302405757 | Tlaxcala | Benito Juárez | Ampliación los Pinos | PUEBLO AMPLIACION LOS PINOS, 90235 AMPLIACIÓN LOS PINOS, BENITO JUÁREZ TLAXCALA ENTRE CALLE CUBA Y , A 340 METROS AL SUR DEL PANTEON MUNICIPAL SAN ANTONIO DE BENITO JUAREZ | -98.4363 | 19.5938
TLA240302429839 | Tlaxcala | Tetla de la Solidaridad | Tetla | CALLE NACIONES UNIDADAS SECCION OCOTITLA, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE NACIONES UNIDAS Y CALLE BUGAMBILIAS, CALLE CARRETERA APIZACO TETLA OBRA UBICADA EN CALLE NACIONES UNIDAS LA CUAL DIVIDE LCUARTA | -98.1016 | 19.4547
TLA240302422866 | Tlaxcala | Zacatelco | Zacatelco | PRIVADA LIBERTAD SECCION SECCIÓN SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CASTAÑA, LA PRIVADA LIBERTAD SE UBICA SOBRE LA AVENIDA LIBERTAD CERCA DE UN DESARROLLO HABITACIONAL INFONAVIT Y ENFRENT | -98.2374 | 19.2171
TLA240302424602 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | CALLE MORELOS BARRIO SANTA CRUZ YOALCOATL, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CARRETERA VIA CORTA SANTA ANA PUEBLA, LA OBRA ESTA UBICADA EN CALLE MORELOS ENTRE CAL | -98.2035 | 19.2751
TLA240302420982 | Tlaxcala | Zacatelco | Zacatelco | AVENIDA ZARAGOZA SECCION SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA LIBERTAD NORTE Y CALLE LA PAZ, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA AVENIDA ZARAGOZA ENTRE LA AVENIDA LIBERTAD SUR RUMBO A QUILETLA H | -98.2362 | 19.2145
TLA240302424653 | Tlaxcala | Zacatelco | Zacatelco | AVENIDA MOCTEZUMA SUR Y MANANTIALES SECCION SECCIÓN CUARTA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA NICOLAS BRAVO Y AVENIDA NICANOR SERRANO, LA OBRA SE UBICA EN LAS AVENIDAS MOCTEZUMA SUR DESDE LA AVENIDA NICOLAS BRA | -98.2474 | 19.195
TLA240302428110 | Tlaxcala | Tetla de la Solidaridad | San Francisco Atexcatzinco | CALLE CAMINO AL PANTEON PUEBLO SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO 2DA MANZANA, 90432 SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO AL PANTEON Y , FRENTE AL PANTEON DE LA COMUNIDAD EN LA ZONA CONOCIDA | -98.1394 | 19.4814
TLA240302428950 | Tlaxcala | Tetla de la Solidaridad | Tetla | SECCION ACTIPAC, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE Y CALLE REP. DE ARGENTINA, CALLE REP. DE ECUADOR PRIMERA SECCION ACTIPAC SONA CONOCIDA COMO CERESO, EN CALLE REPUBLICA DE HAITI EN CALLE DE TERRACERIA, A CUN | -98.1062 | 19.4256
TLA240302422960 | Tlaxcala | Zacatelco | Zacatelco | CALLE IGNACIO BONILLA SECCION SECCIÓN SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE SIMON BOLIVAR Y CALLE ARGENTINA, AVENIDA CRUZ COLORADA LA OBRA SE UBICA EN LA ZONA DE SANITARIOS PUBLICOS DEL MERCADO MUNICIPAL EN LA | -98.2426 | 19.213
TLA240302420609 | Tlaxcala | Zacatelco | Zacatelco | AVENIDA LIBERTAD NORTE SECCION SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y CALLE EMPERADOR, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE UBICA SOBRE AVENIDA LIBERTAD NORTE ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y CALLE EMPER | -98.2372 | 19.2167
TLA240302428142 | Tlaxcala | Tetla de la Solidaridad | San Francisco Atexcatzinco | CALLE LAS FUENTES PUEBLO SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO 2DA MANZANA, 90432 SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE LAS FUENTES Y CALLE JUAN LUNA, CALLE BARRANCA FRENTE EN CANCHA DEPORTIVA EN LA CALLE | -98.147 | 19.4542
TLA240302428958 | Tlaxcala | Tetla de la Solidaridad | Tetla | CALLE REP. DE HAITI SECCION ACTIPAC, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE HAITI Y , ZONA CONOCIDA COMO MINA DE LA PRIMERA SECCION EN CALLE SIN NOMBRE | -98.1148 | 19.4513
TLA240302428967 | Tlaxcala | Tetla de la Solidaridad | Tetla | CALLE AYOCALA SECCION ACTIPAC, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE AYOCALA Y CALLE AYUNTAMIENTO, CALLE LOS MISTERIOS FRENTE A LA CANCHA DEPORTIVA DE LA COMUNIDAD CONOCIDA COMO COYOTES Y A UN COSJTADO DE LOS | -98.1117 | 19.4395
TLA240302424715 | Tlaxcala | Zacatelco | Zacatelco | CALLE TOPIZCO SECCION EXQUITLA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE NUEVA, CALLE CRISTÓBAL COLÓN LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE TOPIZCO ENTRE LA CALLE CAMINO REAL Y LA CALLE NUEVA. LA CALLE NUEVA. L | -98.2323 | 19.201
TLA240302428161 | Tlaxcala | Tetla de la Solidaridad | San Francisco Atexcatzinco | CALLE ENILIANO ZAPATA PUEBLO SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO 2DA MANZANA, 90432 SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE JOSE MARIA MORELOS, CALLE LOS MISTERIOS TERSERA SECCION | -98.1508 | 19.4658
TLA240302424735 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | CALLE PRIVADA DE LAS ROSAS BARRIO POXTLA 2A SECCIÓN, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE NUEVA, LA OBRA ESTA UBICADA EN PRIVADA DE LAS ROSAS ENTRE CALLE NUEVA Y FRANCISC | -98.1804 | 19.2824
TLA240302421333 | Tlaxcala | Zacatelco | Zacatelco | PRIVADA XITOTOTLA SECCION SECCIÓN QUINTA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE XITOTOTLA Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA PRIVADA XITOTOTLA QUE SE ENCUENTRA EN TERRACERIA LA CUAL EN LA ESQUINA CON LA CALLE | -98.2481 | 19.1892
TLA240302424294 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | CALLE EDUARDO CRUZ COLONIA TEZOQUIPAN, 90830 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y AVENIDA FERROCARRIL, LA OBRA ESTA UBICADA EN CALLE EDUARDO CRUZ ENTRE CALLE INDEPENDECIA Y A | -98.2004 | 19.2868
TLA240302424301 | Tlaxcala | Zacatelco | Zacatelco | CERRADA FRANCISCO SARABIA SECCION SECCIÓN CUARTA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO SARABIA Y , LA OBRA SE UBICA EN LA CERRADA FRANCISCO SARABIA SOBRE LA CALLE FRANCISCO SARABIA EL CUAL SE ENCUENTRAN C | -98.2467 | 19.2034
TLA240302428240 | Tlaxcala | Tetla de la Solidaridad | Tetla | CALLE ZARAGOZA SECCION CHAUTZINGO, 90433 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE LAZARO CARDENAS FRENTE A LA GASOLINERA DE LA COMUNIDAD DE CHIAUTZINGO ENTRE LA CALLE EMILIANO | -98.1139 | 19.4667
TLA240302427459 | Tlaxcala | Tetla de la Solidaridad | San Bartolomé Matlalohcan | CALLE QUERETARO PUEBLO 4TA SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, 90430 SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE DE LAS CRUCES Y CALLE TEZIUTLA, CALLE CONSTITUYENTES UBICADA EN LA 3RA SECCION DE LA COMUNIDAD D | -98.1439 | 19.4277
TLA240302427472 | Tlaxcala | Tetla de la Solidaridad | San Bartolomé Matlalohcan | CALLE CANCUN PUEBLO 4TA SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, 90430 SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE CANCUN Y CARRETERA APIZACO TLAXCO, CALLE QUINTANA ROO FRENTE A NEGOCIO DE HOJALATERIA Y PINTURA SAY | -98.1331 | 19.4347
TLA240302428261 | Tlaxcala | Tetla de la Solidaridad | Tetla | SECCION TEOTLALPAN, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE REPUBLICA DE ECUADOR Y CALLE REPUBLICA DE VENEZUELA, A UNA CUADRA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICADA EN CALLE REPUBLICA DE ECUADOR | -98.1065 | 19.4434
TLA240302421383 | Tlaxcala | Zacatelco | Zacatelco | PRIVADA SEPTIMA CERRADA XICOHTENCATL SECCION SECCIÓN SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL NORTE Y PROLONGACION CONDESA, LA OBRA SE UBICA EN LA CERRADA XICOHTENCATL SOBRE LA CALLE XICOHTENCATL N | -98.2516 | 19.2161
TLA240302424834 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | CALLE FRANCISCO I. MADERO BARRIO POXTLA 2A SECCIÓN, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLEJON NORTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE ZARAGO | -98.1832 | 19.2836
TLA240302427789 | Tlaxcala | Tetla de la Solidaridad | San Bartolomé Matlalohcan | CALLE 28 DE OCTUBRE PUEBLO 3RA SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, 90430 SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE 28 DE OCTUBRE Y , CARRETERA APIZACO TLAXCO UBICADA EN LA ZONA CONOCIDA COMO TRIANGULO DE LA | -98.1197 | 19.4574
TLA240302428820 | Tlaxcala | Tetla de la Solidaridad | Tetla | CALLE CENTENARIO SECCION ACTIPAC, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE CENTENARIO Y , A UNA CUADRA DEL LA ZONA CONOCIDA COMO EL MANANTIAL EL OJITO DE LA PRIMERA SECCION ACTIPAC. | -98.1155 | 19.4377
TLA240302428837 | Tlaxcala | Tetla de la Solidaridad | Tetla | CALLE FRANCISCO VILLA SECCION LOS DOLORES, 90433 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO VILLA Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ZONA CONOCIDA COMO HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE AGRICOLA DE DOLORES, PASANDO CARR | -98.1158 | 19.4698
TLA240302424363 | Tlaxcala | Zacatelco | Zacatelco | CALLE CAMPO DEPORTIVO A PONIENTE SECCION SECCIÓN SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA MARCO MENA Y BOULEVARD BARRANCA SECA, LA OBRA SE UBICA EN LA CALLE CAMPO DEPORTIVO A PONIENTE DONDE LA REHABILITACIÓN | -98.2525 | 19.2065
TLA240302427810 | Tlaxcala | Tetla de la Solidaridad | San Bartolomé Matlalohcan | CALLE PUEBLA PUEBLO 4TA SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, 90430 SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE QUINTANA ROO, CALLE TEZIUTLAN UBICADO EN LA 4TA SECCION DE LA COMUNIDAD DE SAN BARTO | -98.1386 | 19.4333
TLA240302428307 | Tlaxcala | Tetla de la Solidaridad | Tetla | PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA SECCION LOS DOLORES, 90433 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE ZARAGOZA, UBICADO AL FRENTE DE LA GASOLINERA DEL CRUCE DE AGRICOLA DE DOLORES A 200 M | -98.1147 | 19.467
TLA240302428860 | Tlaxcala | Tetla de la Solidaridad | Tetla | PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA SECCION LOS DOLORES, 90433 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA IGNACIO ZARAGOZA, UBICADA EN PRIVADA DE PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA FRENTE A LA G | -98.1147 | 19.4671
TLA240302421424 | Tlaxcala | Zacatelco | Zacatelco | PRIVADA OCTAVA CERRADA DE NIÑOS HEROES SECCION SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA 8VA CERRADA DE NIÑOS HEROES SOBRE ESTA CALLE SE UBICAN DE | -98.2323 | 19.224
TLA240302427545 | Tlaxcala | Tlaxco | Comisión Federal de Electricidad-La Martinica | COLONIA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD-LA MARTINICA, 90277 LA TRONCONERA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y CALLE LA MARTINICA, CALLE ESCOLAR FRENTE A LA ESCUELA 12 DE OCTUBRE DE LA COMUNIDAD DE LA MARTINICA | -98.1378 | 19.5648
TLA240302428880 | Tlaxcala | Tetla de la Solidaridad | Tetla | CALLE MANANTIAL EL OJITO SECCION ACTIPAC, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE MANANTIAL EL OJITO Y , FRENTE AL MANANTIAL EL OJITO DE LA COMUNIDA DE ACTIPAC | -98.1164 | 19.4381
TLA240302424418 | Tlaxcala | Zacatelco | Zacatelco | PRIVADA 7MA PRIV. DE AV. DEL DEPORTE SECCION SECCIÓN CUARTA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA DEL DEPORTE Y AVENIDA MANANTIALES, LA OBRA SE UBICA EN LA 7MA PRIVADA DE AV. DEL DEPORTE QUE ESTA SOBRE LA AVENIDA | -98.2488 | 19.2042
TLA240302421215 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | San Diego Xocoyucan | CALLE TLAXCALA SAN MARTIN INTERIOR SN COLONIA SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE TLAXCALA SAN MARTIN Y CALLE DOMINGO ARENAS, CALLE EL DURAZNO SE ENCUENTRA SOBRE | -98.3751 | 19.3085
TLA240302422763 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | San Gabriel Popocatla | CALLE DR CUAUHTEMOC RUIZ GAITAN INTERIOR SN COLONIA SAN GABRIEL POPOCATLA, 90128 SAN GABRIEL POPOCATLA, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE DR CUAUHTEMOC RUIZ GAITAN Y CALLE NUEVA, CALLE MIGUEL HIDALGO SE ENCUE | -98.3891 | 19.3158
TLA240302422806 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | San Gabriel Popocatla | CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 90120 TRAMO DESVIACION A NANACAMILPA - NANACAMILPA KILÓMETRO 300 + 10 INTERIOR SN COLONIA SAN GABRIEL POPOCATLA, 90128 SAN GABRIEL POPOCATLA, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CARRETERA | -98.3949 | 19.3111
TLA240302421298 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Santa Inés Tecuexcomac | CALLEJON DE LA CRUZ INTERIOR SN COLONIA SANTA INÉS TECUEXCOMAC, 90126 SANTA INÉS TECUEXCOMAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLEJON DE LA CRUZ Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE DE LA CRUZ EN LA COMUNIDAD DE SANTA IN | -98.3491 | 19.2957
TLA240302428450 | Tlaxcala | Tetla de la Solidaridad | Tetla | CALLE DIVESAS CALLES DEL MUNICIPIO SECCION CHAUTZINGO, 90433 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE DIVERSAS CALLES Y CALLE DIVERSAS CALLES, CALLE DIVERSAS CALLES SE ANEXA COPIA DE INE CON DIRECCION DE MANERA PARTIC | -98.101 | 19.4625
TLA240302428455 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | CALLE VARIAS CALLES PUEBLO LA MAGDALENA TLALTELULCO, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE 2 DE ABRIL, LA OBRA ESTA UBICADA EN VARIAS CALLES EN CALLE MORELOS CALLE NACIO | -98.2032 | 19.275
TLA240302428463 | Tlaxcala | Tetla de la Solidaridad | Tetla | CALLE SIN NOMBRE A POZO DE AGUA DE LA CUMUNIDAD SECCION LOS DOLORES, 90433 SONI GAS [GASERA], TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE SIN NOMBRE POZO DE AGUA DE LA COMUNIDAD Y CALLE CARRETERA APIZACO TLAXCO, OBRA UBICADA | -98.1162 | 19.4903
TLA240302420800 | Tlaxcala | Zacatelco | Zacatelco | AVENIDA LIBERTAD NORTE SECCION SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y CALLE EMPERADOR, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE UBICA EN AVENIDA LIBERTAD NORTE ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y CALLE EMPERADOR | -98.2372 | 19.2167
TLA240302421513 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Santa Inés Tecuexcomac | CALLE LOS PINOS INTERIOR SN COLONIA SANTA INÉS TECUEXCOMAC, 90126 SANTA INÉS TECUEXCOMAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ALAMOS EN LA COMUNIDAD DE SANTA INES TECUEXC | -98.3461 | 19.292
TLA240302421897 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | San Antonio Atotonilco | CALLE 7 NORTE INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO ATOTONILCO, 90125 SAN ANTONIO ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 7 NORTE Y AVENIDA DOMINGO ARENAS, CALLE 2 ORIENTE SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN | -98.464 | 19.3732
TLA240302422312 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Villa Mariano Matamoros | PRIVADA SAN ANTONIO INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE PRIVADA SAN ANTONIO Y CALLE CAPULINES, CALLE 2 DE FEBRERO SE ENCUENTRA EN LA | -98.3813 | 19.3236
TLA240302423178 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | CALLE DEL ANGEL PUEBLO COMALTEOPAN, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE HIDALGO, LA OBRA ESTA UBICADA EN CALLE DEL ANGEL ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE HIDALHO DE LA LOCA | -98.1877 | 19.2723
TLA240302428517 | Tlaxcala | Tetla de la Solidaridad | Tetla | SECCION ACTIPAC, 90430 SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE PROFESOR CAMILO M. MARTINEZ, CALLE CAMILO MARTINEZ CALLE PROFESOR CAMILO MARTINEZ CALLE CONOCIDA COMO AL OJITO DE | -98.1218 | 19.4343
TLA240302428523 | Tlaxcala | Tetla de la Solidaridad | San Isidro Piedras Negras | CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS PUEBLO SAN ISIDRO PIEDRAS NEGRAS, 90437 SAN ISIDRO PIEDRAS NEGRAS, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE DOMINGO SANCHEZ, CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD AV. DOMINGO | -98.0481 | 19.4444
TLA240302421958 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | San Antonio Tecóac | CALLE RIO BRAVO INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO TECÓAC, 90127 SAN ANTONIO TECÓAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CALLE BUENOS AIRES, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS SE ENCUENTRA BIEN SOBRE LA CALLE D | -98.3292 | 19.3287
TLA240302424266 | Tlaxcala | Zacatelco | Zacatelco | CERRADA NIÑOS HEROES SECCION SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE PRIVADA NIÑOS HEROES Y PRIVADA TLAXCALA, LA OBRA SE UBICA EN LA CERRADA NIÑOS HÉROES SOBRE LA CALLE NIÑOS HÉROES ES LA CERRADA QUE DA ACCE | -98.2337 | 19.2235
TLA240302429875 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | CALLE REFORMA BARRIO CALNAHUAC, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE ALLENDE Y , LA OBRA ESTA UBICADA EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE ALLENDE Y PRIVADA SIN NUMERO A 80 METROS DE IGLESIA C | -98.1878 | 19.2684
TLA240302423232 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | PRIVADA 3 DE FEBRERO BARRIO COMALTEOPAN, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE 28 DE OCTUBRE, LA OBRA ESTA UBICADA EN PRIVADA 3 DE FEBRERO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE | -98.1799 | 19.2802
TLA240302422515 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Santa Justina Ecatepec | CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 SANTA JUSTINA ECATEPEC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIO SANCHEZ PIEDRAS Y CALLE NIÑO PERDIDO, CALLE MORELOS SE E | -98.3544 | 19.3118
TLA240302427357 | Tlaxcala | Atltzayanca | Santa María las Cuevas | CALLE TAMAULIPAS RANCHERIA SANTA MARÍA LAS CUEVAS, 90558 SANTA MARÍA LAS CUEVAS, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, EL PROYECTO QUE SE EJECUTARÁ SE UBICA EN CALLE TAMAULIPAS ENTRE CALLE BE | -97.7393 | 19.385
TLA240302429937 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | PRIVADA LAS PALMAS BARRIO SAN NICOLAS TOCHAPA, 90830 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE SAN NICOLAS TOCHAPA Y CALLE DE LOS PINOS, LA OBRA ESTA UBICADA EN PRIVADA LAS PALMAS PRIVADA SAN JUAN | -98.175 | 19.2766
TLA240302420925 | Tlaxcala | Zacatelco | Zacatelco | AVENIDA LIBERTAD NORTE SECCION SECCIÓN PRIMERA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA ZARAGOZA Y CALLE EMPERADOR, CALLE NIÑOS HEROES LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA OBRE LA AVENIDA LIBERTAD NORTE EN DONDE AL INICIO SE E | -98.2372 | 19.2167
TLA240302424539 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE BARRIO SAN NICOLAS TOCHAPA, 90834 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE SAN NICOLAS TOCHAPA Y CALLE LOS PINOS, LA OBRA ESTA UBICADA EN PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE | -98.175 | 19.2765
TLA240302421125 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | La Virgen | CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN COLONIA LA VIRGEN, 90125 LA VIRGEN, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE IGLESIA, SE ENCUENTRA SOBRE LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD AUN LADO DE LA IGLESIA Y | -98.4484 | 19.3514
TLA240302422543 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Villa Mariano Matamoros | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.3771 | 19.3266
TLA240302422544 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Villa Mariano Matamoros | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.3771 | 19.3266
TLA240302422545 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Villa Mariano Matamoros | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.3771 | 19.3266
TLA240302423858 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | CALLE VICENTE GUERERRO BARRIO SANTA CRUZ YOALCOATL, 90835 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA FERROCARRIL Y CARRETERA FEDERAL VIA CORTA, LA OBRA ESTA UBICADA EN CALLE VICENTE GUERRERO ENT | -98.2015 | 19.2679
TLA240302429119 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | AVENIDA DEL TRABAJO PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE ANDADOR CENTRO VACACIONAL Y AVENIDA REVOLUCION, CALLE ECHEVERRIA AVENIDA DEL TRABAJO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLA | -98.1562 | 19.3584
TLA240302421151 | Tlaxcala | Zacatelco | Zacatelco | AVENIDA DEL CAMPO SECCION SECCIÓN CUARTA, 90750 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE MANANTIALES Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE AVENIDA DEL CAMPO ENCONTRANDOSE UNA CAPILLA EN LA ESQUINA DE | -98.2502 | 19.1958
TLA240302424883 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | CALLE DIAGONAL BARRIO TECPA MORALES, 90833 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE PANTITLAN Y CALLE 5 DE MAYO OTE, LA OBRA ESTA UBICADA EN CALLE DIAGONAL ENTRE CALLE 5 DE MAYO OTE Y CALLE PANT | -98.199 | 19.2825
TLA240302421721 | Tlaxcala | Zacatelco | Zacatelco | PRIVADA CRUZ COLORADA SECCION SECCIÓN SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA ALVAREZ DEL CAMPO Y CALLE DEL LAGO, LA OBRA COMIENZA ADELANTE DEL CRUCE DE LA PRIVADA CRUZ COLORADA CON LA AVENIDA ALVAREZ DEL C | -98.2513 | 19.2083
TLA240302424894 | Tlaxcala | Tlaxco | Guadalupe Huexotitla | CALLE 10 DE ABRIL COLONIA GUADALUPE HUEXOTITLA, 90251 GUADALUPE HUEXOTITLA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 10 DE ABRIL LA CALLE DONDE SE ENTRA PARA LA CAPILLA ENFRENTE SE ENCUENTRA SU CAN | -98.2109 | 19.6062
TLA240302422714 | Tlaxcala | Zacatelco | Zacatelco | PRIVADA BENITO JUAREZ SECCION SECCIÓN SEGUNDA, 90740 ZACATELCO, ZACATELCO TLAXCALA ENTRE CALLE PEDRO BERMUDEZ Y AVENIDA PUEBLA, LA OBRA SE UBICA EN LA PRIVADA BENITO JUAREZ SECCIÓN SEGUNDA ZACATELCO. LLEGANDO AL CRUCE ENTRE LA | -98.2419 | 19.2193
TLA240302422721 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Villa Mariano Matamoros | PRIVADA TRINIDADA SANCHEZ SANTOS INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE PRIVADA TRINIDAD SANCHEZ SANTOS Y CALLE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, | -98.372 | 19.3292
TLA240302406756 | Tlaxcala | Atltzayanca | Concepción Hidalgo | CALLE REVOLUCION PUEBLO CONCEPCIÓN HIDALGO, 90555 CONCEPCIÓN HIDALGO, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE PUENTECILLOS, CALLE PUENTECILLOS A 220 METROS AL SUR PONIENTE DE LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD DE CON | -97.821 | 19.3963
TLA240302415307 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Santa Cruz el Porvenir | CALLE DOROTEO ARANGO INTERIOR SN COLONIA SANTA CRUZ EL PORVENIR, 90120 SANTA CRUZ EL PORVENIR, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE DOROTEO ARANGO Y CALLE DOMINGO ARENAS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA SE ENCUENTRA A UN | -98.3464 | 19.3301
TLA240302410715 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Villa Mariano Matamoros | CALLE FERNANDO MONTES DE OCA INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA Y CALLE ALVARADO, CARRETERA TLAXCALA SAN | -98.375 | 19.321
TLA240302412086 | Tlaxcala | Tlaxco | Tlaxco | CALLE FRANCISCO I MADERO COLONIA SAN JUAN, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE HERMANOS FLORES MAGON, CALLE MARGARITO HERNÁNDEZ SE ENCUENTRA AL ENTRAR AL MUNICIPIO DE LADO IZQUIERDO A NIVEL DEL CENTRO DE | -98.1218 | 19.6074
TLA240302415453 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | La Trinidad Tenexyecac | CALLE CALLEJON DOMINGO ARENAS INTERIOR SN COLONIA LA TRINIDAD TENEXYECAC, 90121 LA TRINIDAD TENEXYECAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE CALLEJON DOMINGO ARENAS Y CALLE DOMINGO ARENAS, CALLE DEL ALTO SE ENCU | -98.315 | 19.34
TLA240302415473 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | San Antonio Tecóac | CALLE DE LA CRUZ INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO TECÓAC, 90127 SAN ANTONIO TECÓAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y AVENIDA HIDALGO, CALLE TAMAULIPAS LA CALLE SE ENCUENTRA UNA CUADRA ATRAS DE LA | -98.3252 | 19.3272
TLA240302415092 | Tlaxcala | Tlaxco | San José Atotonilco | CALLE LOMAS VERDES COLONIA SAN JOSÉ ATOTONILCO, 90250 SAN JOSÉ ATOTONILCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE TLANALAPA Y CALLE IGNACIO ALLENDE, CALLE LUIS DONALDO COLOSIO DONDE ESTA LA SECUNDARIA TÉCNICA NUMERO 48 DE LA COUNIDAD DE LA | -98.0558 | 19.5946
TLA240302410973 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Villa Mariano Matamoros | CALLE 3RA CERRADA INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 3RA CERRADA Y CALLE BUGAMBILIAS, CARRETERA CAMINO A LA PRESA SE ENCUENTRA | -98.3865 | 19.3231
TLA240302418334 | Tlaxcala | San Damián Texóloc | San Damián Texóloc | CALLE HIDALGO BARRIO LA CUEVA, 90736 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA ENTRE CALLE NICOLAS Y CALLE REAL DEL MONTE, ESE TRAMO ACTUALMENTE ES DE TERRACERÍA | -98.2902 | 19.2693
TLA240302418339 | Tlaxcala | San Damián Texóloc | San Damián Texóloc | CALLE REAL DEL MONTE BARRIO LA CUEVA, 90736 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA ENTRE CALLE REAL DEL MONTE Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE BENITO JUAREZ CALLE DE TERRACERRIA | -98.2879 | 19.2708
TLA240302410980 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Villa Mariano Matamoros | CALLE LOS CAPULINES INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE LOS CAPULINES Y CALLE CAMINO REAL, CALLE SAN ANTONIO SE ENCUENTRA EN LA | -98.3808 | 19.3242
TLA240302411009 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | San Antonio Tecóac | CALLE BUGAMBILIAS INTERIOR SN COLONIA SAN ANTONIO TECÓAC, 90127 SAN ANTONIO TECÓAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE BUENOS AIRES, CARRETERA PISTA TLAXCALA SAN MARTIN SE ENCUENTRA SOBRE L | -98.3299 | 19.3278
TLA240302413544 | Tlaxcala | Tlaxco | Casa Blanca | CALLE VARIAS CALLES COLONIA CASA BLANCA, 90263 CASA BLANCA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y CARRETERA PRINCIPAL, ANTES DE LLEGAR AL ARCO DONDE ESTA LA ENTRADA A LA COMUNIDAD BES A MANO IZQUIERDA HACIA ABAJO AHÍ SE ENCUENTRAN UNAS CA | -98.2415 | 19.6581
TLA240302414950 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Alpotzonga de Lira y Ortega | CALLE MIGUEL ALDAMA INTERIOR SN COLONIA ALPOTZONGA DE LIRA Y ORTEGA, 90130 ALPOTZONGA DE LIRA Y ORTEGA, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE MIGUEL ALDAMA Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE ALVARO OBREGON SE ENCUE | -98.4314 | 19.3695
TLA240302418301 | Tlaxcala | San Damián Texóloc | San Damián Texóloc | CALLE RUIZ CORTINEZ BARRIO EL ALTO, 90735 SAN DAMIÁN TEXÓLOC, SAN DAMIÁN TEXÓLOC TLAXCALA ENTRE CALLE MONTERREY Y BRECHA A CALLE MONTERREY, CALLE ADOQUINADA | -98.2895 | 19.2816
TLA240302409483 | Tlaxcala | Tlaxco | José María Morelos Buenavista | CALLE JOSE MARIA MORELOS COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS BUENAVISTA, 90250 JOSÉ MARÍA MORELOS BUENAVISTA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA NACIONAL Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE JUAN ESCUTIA SE ENCUENTRA ENFRENTE DE LA PRE | -98.2713 | 19.5697
TLA240302418046 | Tlaxcala | Tlaxco | Tlaxco | CALLE FRANCISCO SARABIA COLONIA EJIDAL, 90250 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE VICTORIA DORANTES, CALLE EMILIANO ZAPATA UNA CALLE DESUES DE LA CALLE DE APAN SOBRE LA QUE BAJA EL RASTRO SOBRE EL PUENTE BLANC | -98.1235 | 19.6105
TLA240402448574 | Tlaxcala | Atltzayanca | Ranchería de Pocitos | CALLE SAN LUIS INTERIOR SN PUEBLO POCITOS, 90558 RANCHERÍA DE POCITOS, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , A OCHOCIENTOS NOVENTA METROS AL NOROESTE DE LA IGLESIA DE LA VIRGEN DE LA CARIDAD | -97.7641 | 19.4014
TLA240402448575 | Tlaxcala | Atltzayanca | San Antonio Tecopilco | CALLE CARRETERA A ATLTZAYANCA INTERIOR SN PUEBLO SAN ANTONIO TECOPILCO, 90553 SAN ANTONIO TECOPILCO, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A DOSCIENTOS METROS AL ESTE DEL CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO TECOPILCO | -97.8379 | 19.434
TLA240402448316 | Tlaxcala | Amaxac de Guerrero | Amaxac de Guerrero | CALLE CANTERAS INTERIOR SN PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90620 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE CANTERAS Y , CALLE TURISTICA A CIENTO VEINTE METROS AL SUROESTE DE LA CAPILLA DEL NIÑO DOCTOR | -98.1769 | 19.3561
TLA240402448347 | Tlaxcala | Atltzayanca | Colonia Nazareth | PUEBLO NAZARETH, 90557 COLONIA NAZARETH, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CARRETERA ALTZAYANCA DE HIDALGO Y , A OCHENTA Y SIETE METROS AL NOROESTE DE LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD NAZARETH | -97.8292 | 19.3767
TLA240402448348 | Tlaxcala | Atltzayanca | El Salto | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL SALTO, 90558 EL SALTO, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y CARRETERA ATLTZAYANCA DE HIDALGO, SE LOCALIZA A KILOMETRO Y MEDIO AL SUROESTE DE CFE SUBESTACIÓN ALTZAYANCA | -97.8368 | 19.389
TLA240402448349 | Tlaxcala | Atltzayanca | La Garita | CALLE REFORMA INTERIOR SN PUEBLO LA GARITA, 90553 LA GARITA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , SE UBICA A SETECIENTOS TREINTA METROS AL NORESTE DE LA CAPILLA VIRGEN DE JUQUILA | -97.8138 | 19.4843
TLA240402448357 | Tlaxcala | Atltzayanca | Lázaro Cárdenas | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LÁZARO CÁRDENAS, 90555 LÁZARO CÁRDENAS, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , A TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO METROS AL SURESTE DE ULTIMA PRESA LAZARO CARDENAS ALTZAYANCA | -97.8227 | 19.4594
TLA240402448363 | Tlaxcala | Atltzayanca | Loma de Junguito | CALLE CAMINO A LAS CUEVAS INTERIOR SN PUEBLO LOMA DE JUNGUITO, 90550 LOMA DE JUNGUITO, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , A DOS KILOMTROS Y MEDIO AL NORTE DE MAZARRAZA ANTIGUA ESTACIÓN DEL FERROCARRIL INTEROCEÁNICO | -97.7452 | 19.3415
TLA240402448398 | Tlaxcala | Atltzayanca | Mesa Redonda | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO MESA REDONDA, 90556 MESA REDONDA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A SEISCIENTOS CINCUENTA METROS AL NOROESTE DE CAPILLA SAN ISIDRO | -97.8626 | 19.4238
TLA240302442077 | Tlaxcala | Tocatlán | Tocatlán | TOCATLAN | -98.0302 | 19.3884
TLA240402448418 | Tlaxcala | Atltzayanca | Miahuapan el Bajo | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO MIAHUAPAN EL BAJO, 90558 MIAHUAPAN EL BAJO, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , SE ENCUENTRA A SETENTA METROS AL SURESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA MIGUEL LIRA Y ORTEGA | -97.7492 | 19.3896
TLA240402448456 | Tlaxcala | Atltzayanca | Nexnopala | CALLE TLAXCALA-ATLTZAYANCA INTERIOR SN PUEBLO NEXNOPALA, 90557 NEXNOPALA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , A CINCUENTA Y CINCO METROS AL OESTE DE LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD NEXNOPALA | -97.7858 | 19.3978
TLA240302428212 | Tlaxcala | Tetla de la Solidaridad | Tetla | PRIVADA HAITI SECCION ACTIPAC, 90430 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE PRIVADA HAITI Y CALLE HAITI, CALLE REPUBLICA DE HAITI ZONA CONOCIDA COMO CERESO COLINDANDO CON EL MUNICIPIO DE APIZACO TLAXCALA. O CERESO DEL E | -98.1068 | 19.4254
TLA240302442418 | Tlaxcala | Ixtenco | Ixtenco | CALLE 13 ORIENTE | -97.885 | 19.2405
TLA240302442424 | Tlaxcala | Apetatitlán de Antonio Carvajal | Apetatitlán | APETATITLAN | -98.1933 | 19.3375
TLA240302442731 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala de Xicohténcatl | Tlaxcala de Xicohténcatl | -98.234 | 19.3224
TLA240302444104 | Tlaxcala | Ixtenco | Ixtenco | CALLE 13 ORIENTE | -97.885 | 19.2405
TLA240302442393 | Tlaxcala | San Francisco Tetlanohcan | San Francisco Tetlanohcan | SAN FRANCISCO TETLANOHCAN | -98.1632 | 19.2587
TLA240302442414 | Tlaxcala | Chiautempan | Santa Ana Chiautempan | CHIAUTEMPAN | -98.2007 | 19.3152
TLA240302433992 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | San Gabriel Popocatla | CALLE 1RO DE ABRIL INTERIOR SN COLONIA SAN GABRIEL POPOCATLA, 90128 SAN GABRIEL POPOCATLA, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 1RO DE ABRIL Y CALLE 12 DE DICIEMBRE, CALLE GUADALUPE SE ENCUENTRA CERCA DEL JARDIN | -98.3927 | 19.3139
TLA240302441691 | Tlaxcala | El Carmen Tequexquitla | Villa de El Carmen Tequexquitla | EL CARMEN TEQUEXQUITLA | -97.6657 | 19.3479
TLA240302441709 | Tlaxcala | El Carmen Tequexquitla | Villa de El Carmen Tequexquitla | EL CARMEN TEQUEXQUITLA | -97.6657 | 19.3479
TLA240302441715 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Ciudad de San Pablo del Monte | SAN PABLO DEL MONTE | -98.1653 | 19.1246
TLA240302430298 | Tlaxcala | La Magdalena Tlaltelulco | La Magdalena Tlaltelulco | CALLE FRANCISCO I MADERO BARRIO TECPA MORALES, 90830 LA MAGDALENA TLALTELULCO, LA MAGDALENA TLALTELULCO TLAXCALA ENTRE CALLE 28 DE OCTUBRE Y CALLE PROGRESO, LA OBRA ESTA UBICADA EN CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE 28 DE OC | -98.1749 | 19.279
TLA240302434077 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Santa Inés Tecuexcomac | CALLE LOS PINOS INTERIOR SN COLONIA SANTA INÉS TECUEXCOMAC, 90126 SANTA INÉS TECUEXCOMAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE ALAMOS SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SANTA | -98.3459 | 19.2925
TLA240302442742 | Tlaxcala | Apizaco | Ciudad de Apizaco | Ciudad de Apizaco | -98.1542 | 19.4231
TLA240302434103 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | San José Escandona | CALLE SAN JOSE INTERIOR SN COLONIA SAN JOSÉ ESCANDONA, 90133 SAN JOSÉ ESCANDONA, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE SAN JOSE Y CAMINO A NEPOPUALCO, SE ENCUENTRA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE ESCANDONA ES EL UN | -98.3491 | 19.3474
TLA240302434806 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | San Cristóbal Oxtotlapango | CALLE OXTOTLAPANGO INTERIOR SN COLONIA SAN CRISTÓBAL OXTOTLAPANGO, 90133 SAN CRISTÓBAL OXTOTLAPANGO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE OXTOTLAPANGO Y CARRETERA OXTOTLAPANGO, CARRETERA XOCHIMILCO SE ENCUENTRA | -98.3281 | 19.3605
TLA240302435221 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Alpotzonga de Lira y Ortega | CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ INTERIOR SN COLONIA ALPOTZONGA DE LIRA Y ORTEGA, 90130 ALPOTZONGA DE LIRA Y ORTEGA, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y CALLE ALVARO OBREGON, CALLE JUA | -98.4353 | 19.371
TLA240302443139 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala de Xicohténcatl | MOLINITO DE MOYA No. 1 COL. LA CIÉNEGA SAN ESTEBAN TIZATLÁN, TLAXCALA, TLAX. CP 90100 | -98.2377 | 19.3173
TLA240302435310 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | La Soledad | CALLE LAS AGUILAS INTERIOR SN COLONIA LA SOLEDAD, 90124 LA SOLEDAD, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE LAS AGUILAS Y , SE ENCUENTRA EN LA RANCHERI LA SOLEDAD ES UNA COMUNIDAD ALEJADA PERO MUY FACIL DE LLEGA | -98.4089 | 19.4035
TLA240302441593 | Tlaxcala | Calpulalpan | Heroica Ciudad de Calpulalpan | CALPULALPAN | -98.6112 | 19.552
TLA240302441619 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala de Xicohténcatl | TLAXCALA | -98.2301 | 19.3223
TLA240302441639 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala de Xicohténcatl | TLAXCALA | -98.2301 | 19.3223
TLA240302442628 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala de Xicohténcatl | Tlaxcala de Xicohténcatl | -98.2447 | 19.2926
TLA240302442641 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala de Xicohténcatl | Tlaxcala de Xicohténcatl | -98.2481 | 19.2925
TLA240302441720 | Tlaxcala | Teolocholco | Teolocholco | TEOLOCHOLCO | -98.186 | 19.2458
TLA240302442749 | Tlaxcala | Tlaxcala | Tlaxcala de Xicohténcatl | Tlaxcala de Xicohténcatl | -98.2476 | 19.3233
TLA240302441873 | Tlaxcala | Apetatitlán de Antonio Carvajal | San Matías Tepetomatitlán | San Matías Tepetomatitlán | -98.2118 | 19.3678
TLA240302436228 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | CALLE GASODUCTO PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE DE GUADLUPE Y CAMINO REAL, CALLE EL MIRADOR CALLE GASODUCTO DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ TLAXCALA MUNICIPIO DE SANT | -98.1463 | 19.3746
TLA240302433905 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Villa Mariano Matamoros | CALLE DEL CALVARIO INTERIOR SN COLONIA VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE EL CALVARIO Y CALLE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, CERCA DEL CENTRO CULTURAL | -98.3793 | 19.3292
TLA240402468967 | Tlaxcala | Panotla | San Jorge Tezoquipan | PRIVADA DEL POTRERO PUEBLO SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE PRIVADA DEL POTRERO Y CALLE DEL POTRERO, CALLE VICTORIO MENESES LA PRIVADA DEL POTRERO ES DE TERRACERIA Y GRAVA SOBRE CALLE EL P | -98.3124 | 19.3163
TLA240402469753 | Tlaxcala | Panotla | San Mateo Huexoyucan | CALLE DOMINGO ARENAS PUEBLO SAN MATEO HUEXOYUCAN, 90140 SAN MATEO HUEXOYUCAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA, CALLE LIRA Y ORTEGA LA CALLE DOMINGO ARENAS TIENE PAVIMENTO DE ADOQUINTO Y | -98.2895 | 19.3741
TLA240402472067 | Tlaxcala | Panotla | San Tadeo Huiloapan | CALLE FRESNOS PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y AVENIDA NACIONAL, CALLE 16 DE SPETIEMBRE LA CALLE SE ENCUENTRA SOBRE CALLE HIDALCO | -98.2746 | 19.3882
TLA240402466852 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Ciudad de San Pablo del Monte | CALLE MELCHOR OCAMPO INTERIOR SN BARRIO SAN COSME, 90960 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE REVOLUCION, A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE SAN COSME | -98.1755 | 19.1275
TLA240402469004 | Tlaxcala | Panotla | Panotla | PRIVADA VOLCANES PUEBLO SAN NICOLÁS PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE PRIVADA VOLCANES Y CALLE VOLCANES, CALLE CAMINO REAL ES LA TERCERA PRIVADA SOBRE CALLE VOLCANES ACTUALMENTE ES DE TERRACERÌA | -98.2798 | 19.3168
TLA240402470582 | Tlaxcala | Panotla | Panotla | CALLE 1RO. DE MAYO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 90150 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALDAMA, CALLE ALLENDE ES EL ACCESO PRINCIPAL A LA CABECERA DE PANOTLA LA SEGUNDA A AMNO DERECHA ES UNA CUCHILLA QUE | -98.2714 | 19.318
TLA240402468352 | Tlaxcala | Panotla | Panotla | PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SAN NICOLÁS PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE PROGRESO, CALLE FRANCISCO I MADERO LA PRIVA SE ENCUENTRA SOBRE CALLE PROGRESO Y ES DE TERRACERÌA | -98.2732 | 19.3165
TLA240402471428 | Tlaxcala | Cuapiaxtla | Cuapiaxtla | CALLE ZARAGOZA BARRIO SAN ANTONIO, 90560 CUAPIAXTLA, CUAPIAXTLA TLAXCALA ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO Y CALLE V. GOMEZ FARIAS, SE UBICA A 100 METROS LINEALES DE LA CAPILLA DEL BARRIO DE SAN ANTINIO | -97.7718 | 19.2997
TLA240402466280 | Tlaxcala | Panotla | Fraccionamiento la Virgen | CALLE LAURELES FRACCIONAMIENTO LA VIRGEN, 90140 FRACCIONAMIENTO LA VIRGEN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE LAURELES Y CALLE LAURELES, CALLE CIPRESES LA OBRA SE REALIZO EN CALLE LAURELRES EN UNA CALLE DE CARPETA ALFASTICA | -98.2735 | 19.3247
TLA240402471446 | Tlaxcala | Panotla | San Francisco Temetzontla | PRIVADA BENITO JUAREZ PUEBLO SAN FRANCISCO TEMETZONTLA, 90155 SAN FRANCISCO TEMETZONTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE FRESNOS SOBRE AVENIDA INDEPENDENCIA PASANDO LA PRESIDENCIA DE | -98.2892 | 19.3513
TLA240402464847 | Tlaxcala | Panotla | Panotla | PRIVADA DEL CANAL PUEBLO SAN NICOLÁS PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE DEL CANAL Y AVENIDA DEL CANAL, CALLE DE LA CRUZ PRIVADA DE TERRACERIA ESQUINA CON CALLE DE LA CRUZ CERCA DE UNA ARBOLEDA | -98.2783 | 19.3063
TLA240402466355 | Tlaxcala | Tlaxcala | Pueblo Heroico de la Trinidad Tepehitec | CALLE TECUANITZI PUEBLO LA TRINIDAD TEPEHITEC, 90115 PUEBLO HEROICO DE LA TRINIDAD TEPEHITEC, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE 3 Y , CALLE 12 LA OBRA SE UBICA A 120 METROS DE LA CENTRAL CAMIONERA SOBRE LA CALLE TECUANITZI Y A 110 | -98.2479 | 19.3151
TLA240402467777 | Tlaxcala | Panotla | Panotla | CALLE DE LA CRUZ PUEBLO SAN NICOLÁS PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE DE LA CRUZ Y CALLE LOS PINOS, CAMINO PLANTA TRATADORA LA CALLE SE ENCUENTRA CERCA DE LA PLANTA TRATADORA Y ES CALLE DE TERRACERIA | -98.2768 | 19.303
TLA240402470815 | Tlaxcala | Panotla | San Tadeo Huiloapan | CALLE CUITLAHUAC PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE TULIPAN, CALLE IGNACIO ZARAGOZA LA CALLE ES DE TERRACERÌA Y SE ENCUENTRA PASANDO EL PARQUE MUNICIPAL CONTINUA | -98.2665 | 19.3914
TLA240402470170 | Tlaxcala | Panotla | San Mateo Huexoyucan | CALLE FRANCISCO JAVIER MINA PUEBLO SAN MATEO HUEXOYUCAN, 90140 SAN MATEO HUEXOYUCAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE LIRA Y ORTEGA Y CALLE FRANCISCO ZARCO, CALLE PINO SUAREZ LA CALLE ESTA SOBRE CALLE LIRA Y ORTEGA PASANDO EL ACCES | -98.2892 | 19.3744
TLA240402468659 | Tlaxcala | Panotla | San Ambrosio Texantla | CALLE RIO BRAVO PUEBLO SAN AMBROSIO TEXANTLA, 90151 SAN AMBROSIO TEXANTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE RIO BRAVO Y CAMINO EJIDOS DE SAN AMBROSIO TEXANTLA, LA UBICACION SE ENCUENTRA TERMINADO LA CALLE RIO BRA Y TERRENOS DE LAB | -98.2572 | 19.3575
TLA240402465178 | Tlaxcala | Panotla | San Jorge Tezoquipan | CALLE INDEPENDENCIA PUEBLO SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE REFORMA, AVENIDA JUAREZ LA CALLE TIENE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN MUY MALAS CONDICIONES Y C | -98.3104 | 19.3208
TLA240402470230 | Tlaxcala | Panotla | Panotla | CALLE 3 DE MAYO PUEBLO SAN NICOLÁS PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE ALLENDE Y AVENIDA DEL CANAL, CALLE CUAHUTEMOC SOBRE AVENIDA DEL CANAL PASANDO LA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 40 LA PRIMER CALLE A MANO IZQUIER | -98.273 | 19.3073
TLA240402466668 | Tlaxcala | Panotla | San Tadeo Huiloapan | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE LOS PINOS ESTA CALLE CUENTA CON UN TRAMO DE ADOQUIN Y EL TRAMO A TRABAJAR | -98.2666 | 19.3847
TLA240402466021 | Tlaxcala | Panotla | Jesús Acatitla | AVENIDA INDEPENDENCIA PUEBLO JESÚS ACATITLA, 90152 JESÚS ACATITLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE DEL POZO EL LUGAR DONDE SE PRETENDE CONSTRUIR EL KIOSCO ES EN UNA ZONA CENTRO DE LA C | -98.3053 | 19.3296
TLA240402469666 | Tlaxcala | Panotla | Santa Catalina Apatlahco | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SANTA CATALINA APATLAHCO, 90155 SANTA CATALINA APATLAHCO, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CAMINO TERRENOS DE LABOR EL TANQUE DE AGUA POTABLE SE ENCUENTRA EN LA P | -98.3002 | 19.3543
TLA240402471979 | Tlaxcala | Panotla | Panotla | CALLE CEDROS COLONIA EMILIANO ZAPATA, 90150 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE NOGALES Y CALLE DURAZNOS, CALLE JAZMINEZ LA CALLE SE ENCUENTRA EN CONTRA ESQUINA CON CALLE NOGALES | -98.2827 | 19.3187
TLA240402464570 | Tlaxcala | Panotla | Panotla | PRIVADA PROGRESO COLONIA EMILIANO ZAPATA, 90150 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE PRIVADA PROGRESO Y CALLE PROGRESO, CALLE VOLCANES LA CALLE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN CONTRA ESQUINA CON LA CALLE PROGRESO | -98.2786 | 19.3166
TLA240402465236 | Tlaxcala | Panotla | San Jorge Tezoquipan | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE PORFIRIO DIAZ ES PUENTE ESTA SOBRE UNA CANAL DE AGUA PLUVIAL ES UNA CALL | -98.3087 | 19.3192
TLA240402470651 | Tlaxcala | Panotla | Santa Cruz Techachalco | CALLE VENUSTIANO CARRANZA PUEBLO SANTA CRUZ TECHACHALCO, 90145 SANTA CRUZ TECHACHALCO, PANOTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA INDEPENDENCIA Y AVENIDA TLAXCALA, CALLE ALLENDE LA CALLE SE ENCUENTRA SOBRE AVENIDA INDEPENDENCIA A MANO IZQUI | -98.3007 | 19.326
TLA240402465343 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Ciudad de San Pablo del Monte | DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -98.1704 | 19.1197
TLA240402467640 | Tlaxcala | Atltzayanca | Atlzayanca | PRIVADA CERRADA DE LA 7 SUR BARRIO SAN ANTONIO, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE 9 SUR Y CALLE 7 SUR, CALLE 7 PONIENTE LA OBRA SE REALIZARA EN LA PRIVADA DE LA CERRADA 7 SUR EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO EN ATLT | -97.8008 | 19.4284
TLA240402463102 | Tlaxcala | Tlaxco | San Pedro la Cueva | COLONIA SAN PEDRO LA CUEVA, 90257 SAN PEDRO LA CUEVA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y , POZO DE LA COMUNIDAD DE LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO LA CUEVA | -98.1605 | 19.5981
TLA240402465380 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Ciudad de San Pablo del Monte | PRIVADA VENUSTIANO CARRANZA INTERIOR SN BARRIO SAN BARTOLOMÉ, 90970 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE FRAY SEREVANDO, EN FRENTE DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE | -98.1751 | 19.1188
TLA240402466134 | Tlaxcala | Panotla | San Tadeo Huiloapan | AVENIDA NACIONAL PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE AVENIDA NACIONAL Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE BENITO JUAREZ LA PARTE QUE SE PRETENDE REHABILITAR DEL PARQUE SE ENCUENTRA A UNA LDO DE LA | -98.2723 | 19.3827
TLA240402466859 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Ciudad de San Pablo del Monte | CALLE ZARAGOZA INTERIOR SN BARRIO TLALTEPANGO, 90990 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE SANTO DOMINGO Y CALLE CIPRES, A DOS MINUTOS DE UNA ES6TACION DE GASOLINA | -98.1669 | 19.1056
TLA240402469974 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Ciudad de San Pablo del Monte | PRIVADA FLORES INTERIOR SN BARRIO SAN NICOLÁS, 90930 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE PROLONGACION DEFENSORES DE LA REPUBLICA Y PRIVADA 5 DE MAYO, A UN COSTADO DEL PANTEON DE SAN NICOLAS | -98.1469 | 19.1267
TLA240402449525 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Guadalupe Tlachco | CALLE SAN JUAN INTERIOR SN PUEBLO GUADALUPE TLACHCO, 90640 GUADALUPE TLACHCO, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y , A QUINIENTOS VEINTEMETROS AL SURESTE DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ | -98.1108 | 19.3255
TLA240402449526 | Tlaxcala | Amaxac de Guerrero | Amaxac de Guerrero | CALLE TURISTICA PUEBLO AMAXAC DE GUERRERO, 90623 AMAXAC DE GUERRERO, AMAXAC DE GUERRERO TLAXCALA ENTRE CALLE TURISTICA Y CALLE CANTERAS, CALLE CANTERAS A 529 METROS AL SUR PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA 17 DE LA COMUN | -98.178 | 19.3587
TLA240402449527 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | San Miguel Contla | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SAN MIGUEL CONTLA, 90640 SAN MIGUEL CONTLA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE Y , A DOSCIENTOS TREINTA METROS AL AL SURESTE DE CAPILLA DE DOLORES | -98.1302 | 19.3549
TLA240402449528 | Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | Santa Cruz Tlaxcala | CALLE EL MIRADOR INTERIOR SN PUEBLO SANTA CRUZ TLAXCALA, 90640 SANTA CRUZ TLAXCALA, SANTA CRUZ TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CALLE ERENDIRA, CALLE GASODUCTO A TRESCIENTOS SETENTA METROS AL SUROESTE DE PRIMARIA EREN | -98.1483 | 19.3705
TLA240402449529 | Tlaxcala | Terrenate | José Melquiades Hernández Altamirano (Rancho el Barril) | PUEBLO JOSE MELQUIADES HERNANDEZ ALTAMIRANO RANCHO EL BARRIL, 90540 JOSÉ MELQUIADES HERNÁNDEZ ALTAMIRANO (RANCHO EL BARRIL), TERRENATE TLAXCALA ENTRE Y , A 611 METROS AL ESTE DE CAPILLA DE LA VIRGEN DEL ROSARIO DE LA COMUNI | -97.8926 | 19.4633
TLA240402449530 | Tlaxcala | Terrenate | La Galera | PUEBLO LA GALERA, 90540 LA GALERA, TERRENATE TLAXCALA ENTRE Y , A 845 METROS AL SUR OESTE DE LA HACIENDA DE LA NORIA DE LA COMUNIDAD | -97.9448 | 19.4709
TLA240402449531 | Tlaxcala | Terrenate | La Lobera [Rancho] | PUEBLO LA LOBERA RANCHO, 90540 LA LOBERA [RANCHO], TERRENATE TLAXCALA ENTRE Y , A 106 METROS AL SUR ESTE DE LA ESCUELA PRIAMRIA JUSTO SIERRA RANCHO SANTA ANA TERRENATE | -97.8727 | 19.4666
TLA240402449532 | Tlaxcala | Terrenate | Nuevo Milenio | PUEBLO NUEVO MILENIO, 90540 NUEVO MILENIO, TERRENATE TLAXCALA ENTRE Y , A 2190 METROS DEL PANTEON MUNICIPAL DE TOLUCA DE GUADALUPE | -97.9696 | 19.4479
TLA240402449533 | Tlaxcala | Terrenate | Tlacaxolo | PUEBLO TLACAXOLO, 90540 TLACAXOLO, TERRENATE TLAXCALA ENTRE Y , A 710 METRSO AL SUR OESTE DE LA HACIENDA TURISTICA OG TLAXCAXOLO | -97.9432 | 19.5051
TLA240402449534 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Amador Pérez Sánchez | PUEBLO AMADOR PEREZ SANCHEZ, 90133 AMADOR PÉREZ SÁNCHEZ, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE Y , A 422 METROS AL ESTE DE LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD | -98.3424 | 19.3678
TLA240402449535 | Tlaxcala | Natívitas | San Vicente Xiloxochitla | CALLE ERMITA PUEBLO SAN VICENTE XILOXOCHITLA, 90716 SAN VICENTE XILOXOCHITLA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO A 81 METROS AL SURESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ | -98.3178 | 19.2856
TLA240402449536 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | La Trinidad Tenexyecac | CALLE HIDALGO PUEBLO LA TRINIDAD TENEXYECAC, 90121 LA TRINIDAD TENEXYECAC, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE ANALCO Y CALLE BENITO JUAREZ, A 619 METROS AL ESTE DEL MANANTIAL DE LA SANTA TRINIDAD | -98.3124 | 19.3385
TLA240402449537 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Calaquiotli | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO CALAQUIOTLI, 90896 CALAQUIOTLI, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE Y , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A 993 METROS AL NOROESTE DEL BALNEARIO BUENAVISTA DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO BUEN SUCESO | -98.1214 | 19.1764
TLA240402449540 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Ciudad de San Pablo del Monte | CALLE 24 DE OCTUBRE PUEBLO CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, 90900 CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE RIO JORDAN, A 261 METROS AL SUR ESTE DEL PANTEON DE SAN SEBASTIAN DE LA | -98.1906 | 19.1197
TLA240402449544 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Llepazotla | PUEBLO LLEPAZOTLA, 90897 LLEPAZOTLA, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE Y , A 391 METROS AL SUR DE LA HACIENDA GUADALUPE XALTELULCO DE LA COMUNIDAD CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE | -98.1383 | 19.1728
TLA240402449545 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Papanasno | PUEBLO PAPANASNO, 90898 PAPANASNO, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE Y , A 660 METROS AL NOROESTE DEL PAQUE INFANTIL CANCHAS Y ASADORES JUNIOR DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO BUEN SUCESO | -98.1112 | 19.1849
TLA240402449548 | Tlaxcala | San Pablo del Monte | Tequicuentla | PUEBLO TEQUICUENTLA, 90895 TEQUICUENTLA, SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA ENTRE Y , A 1900 METROS NOROESTE DEL PAQUE JAGUEY DE LA COMUNIDAD CIUDAD DE SAN PABLO DEL MONTE | -98.1338 | 19.1542
TLA240402449550 | Tlaxcala | Tetla de la Solidaridad | Las Arenas | PUEBLO LAS ARENAS, 90434 LAS ARENAS, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE Y , A 199 METROS AL SUR DEL GRUPO RDA OFICINAS DE LA EMPRESA DE LA COMUNIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON | -98.0555 | 19.4807
TLA240402449552 | Tlaxcala | Tetla de la Solidaridad | Fidel Castillo | AVENIDA XICOHTENCATL PUEBLO FIDEL CASTILLO, 90430 FIDEL CASTILLO, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE Y , CAMINO AL CAMPO A 705 METROS AL ESTE DE LAS CABAÑOS FRONTERIZAS DE TETLA PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA TEXCA | -98.0771 | 19.4609
TLA240402449553 | Tlaxcala | Tetla de la Solidaridad | San Bartolomé Matlalohcan | CALLE MALINTZI PUEBLO 2DA SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, 90430 SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE CACAXTLA Y , CALLE AGUASCALIENTES A 192 METROS AL NOROESTE DEL CENTRO DE EDUCACION PREESCOLAR CO | -98.1247 | 19.4488
TLA240402449557 | Tlaxcala | Apetatitlán de Antonio Carvajal | Apetatitlán | CALLE ROSA RIVERA PUEBLO APETATITLÁN, 90600 APETATITLÁN, APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA ENTRE CALLE ITURBIDE Y CALLE MAXIMO ROJAS, CALLE GAVILLERO A 220 METROS SUR ORIENTE DEL INTERNADO NUEMERO 5 EDUCACION PRIMARIA DE | -98.192 | 19.3299
TLA240402449558 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | San Antonio Atotonilco | CALLE 11 SUR PUEBLO SAN ANTONIO ATOTONILCO, 90125 SAN ANTONIO ATOTONILCO, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y CALLE DOMINGO ARENAS, A 228 METROS AL SUR ESTE DEL BANCO DEL BIENESTAR DE LA COMUNIDAD | -98.4621 | 19.3723
TLA240402449559 | Tlaxcala | Apetatitlán de Antonio Carvajal | Belén Atzitzimititlán | CALLE PROGRESOS PUEBLO BELÉN ATZITZIMITITLÁN, 90605 BELÉN ATZITZIMITITLÁN, APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA ENTRE PRIVADA PRIMERA DE MAYO Y CALLE MARIANO MATAMOROS, CALLE XICOHTENCATL A 777 METROS DEL SU PONIENTE DE LA F | -98.1863 | 19.3493
TLA240402449561 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | San Diego Xocoyucan | CALLE 5 DE FEBRERO PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 20 NOVIEMBRE Y , A 200 METROS AL NOR OESTE DEL SALON DEL REINO DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA | -98.377 | 19.3145
TLA240402449562 | Tlaxcala | Apetatitlán de Antonio Carvajal | Tecolotla | CALLE DEL RIO PUEBLO TECOLOTLA, 90605 TECOLOTLA, APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE MECHOR OCAMPO, PRIVADA 5 DE MAYO A 136 METROS DEL NOR PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE LA | -98.1885 | 19.3381
TLA240402449563 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | Villa Mariano Matamoros | CALLE LA VELAZCA PUEBLO VILLA MARIANO MATAMOROS CENTRO, 90120 VILLA MARIANO MATAMOROS, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE ABEL SANCHEZ FLORES Y CALLE 5 SUR, A 266 METROS AL OESTE DEL CENTRO DE ESPECIES MENOR | -98.3827 | 19.3174
TLA240402449564 | Tlaxcala | Apetatitlán de Antonio Carvajal | Tlatempan | CALLE RIVERA PUEBLO TLATEMPAN, 90610 TLATEMPAN, APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL TLAXCALA ENTRE AVENIDA AL RIO Y CALLE DE LA ROSETA, CALLE NAZARETH A 594 METROS DEL SUR ORIENTE DEL COLEGIO DECROLY DE LA COMUNIDAD TLATEMPAN | -98.204 | 19.3325
TLA240402449565 | Tlaxcala | Tetla de la Solidaridad | San Francisco Atexcatzinco | CALLE LOS PINOS PUEBLO SAN FRANCISCO ATEXCATZINGO 3RA MANZ, 90432 SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE DE LOS PINOS Y , CALLE 4 DE OCTUBRE A 253 METROS AL SURESTE DE LA GRANJA PORCINA SANTA | -98.1501 | 19.4757
TLA240402449566 | Tlaxcala | Atlangatepec | Francisco Espinoza Elizalde | PUEBLO FRANCISCO ESPINOZA ELIZALDE, 90413 FRANCISCO ESPINOZA ELIZALDE, ATLANGATEPEC TLAXCALA ENTRE Y , A 844 METROS DEL NOR ORIENTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA TLAHUEXOLOTZIN DE LA COMUNIDAD FRANCISCO ESPINOZA ELIZALDE | -98.2144 | 19.5634
TLA240402466204 | Tlaxcala | Panotla | San Jorge Tezoquipan | CALLE LA VEGA PUEBLO SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE LA VEGA Y CALLE DEL POTRERO, CALLE ARENAL LA CALLE ES DE TERRACERIA Y TODAVIA ALGUNOS TERRENOS DE LABOR PERO YA CUENTA CON VARIA | -98.3098 | 19.3138
TLA240402449567 | Tlaxcala | Tetla de la Solidaridad | Rancho San Isidro | PUEBLO SAN ISIDRO RANCHO, 90430 SAN ISIDRO [RANCHO], TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE Y , A 772 MEROS AL NORESTE DEL LAS CUEVAS GUADALUPE TEXCALAC DE LA COMUNIDAD DE TETLA | -98.0747 | 19.4573
TLA240402449568 | Tlaxcala | Tetla de la Solidaridad | San Juan | PUEBLO SAN JUAN, 90435 SAN JUAN, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE Y , A 682 METROS AL SURESTE DE LA IGLESIA MISION BAUSTISA EBENEZER DE LA COMUNIDAD DE AGRICOLA DOLORES | -98.1223 | 19.4769
TLA240402449569 | Tlaxcala | Tetla de la Solidaridad | Santa Margarita | PUEBLO SANTA MARGARITA, 90432 SANTA MARGARITA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE Y , A 1700 METROS AL SURESTE DEL CENTRO VACACIONAL EL MIRADOR DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO ATEXCATZINCO | -98.1343 | 19.4937
TLA240402449570 | Tlaxcala | Tetla de la Solidaridad | Tetla | CALLE CONSTITUCION DE 1917 PUEBLO TETLA, 90433 TETLA, TETLA DE LA SOLIDARIDAD TLAXCALA ENTRE CALLE PATRIOTISMO Y CALLE REFORMA SOCIAL, A 313 METROS AL NOROESTE DE LA IGLESIA DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO CHIAUTZINGO | -98.1006 | 19.4594
TLA240402449571 | Tlaxcala | Atltzayanca | Atlzayanca | CALLE 4 NORTE PUEBLO ATLTLZAYANCA, 90550 ATLZAYANCA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE CALLE OCHO ORIENTE Y , CALLE 2 NORTE A 272 METROS AL SURESTE DEL PREESCOLAR RAIZ Y COMPROMISO DE LA COMUNIDAD DE ATLTLZAYANCA | -97.7919 | 19.4368
TLA240402449573 | Tlaxcala | Calpulalpan | El Rosario | PUEBLO EL ROSARIO, 90224 EL ROSARIO, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , A 154 METROS AL ESTE DE LA IGLESIA VIRGEN DE GUADALUPE LA VENTA | -98.6853 | 19.5635
TLA240402449575 | Tlaxcala | Atltzayanca | San Jerónimo Zacualpan | PUEBLO SAN JERONIMO ZACUALPAN, 90557 SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , A 1100 METROS AL SURESTE DE LA ORGANIZACION AGRICOLA DE SANTA MONICA FRUTOS ORGANICOS DE LA COMUNIDAD DE LAS COLONIAS DELICIAS | -97.8071 | 19.3736
TLA240402449580 | Tlaxcala | Calpulalpan | Heroica Ciudad de Calpulalpan | CALLE UNO NORTE PUEBLO CALPULALPAN CENTRO, 90200 HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE IGNACIO TORRES A, CALLE NEZAHUALCOYOLT A 100 METROS AL SUR ESTE DE LA TELESECUNDARIA DE LA | -98.5648 | 19.588
TLA240402449581 | Tlaxcala | Teolocholco | Zapahua | PUEBLO TEOLOCHOLCO, 90855 ZAPAHUA, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE Y , A 130 METROS DEL SUR ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA CITLALPOPOCATZIN DE LA QUINTA SECCION DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | -98.1662 | 19.2306
TLA240402449584 | Tlaxcala | Teolocholco | Xaxantila | PUEBLO XAXANTILA, 90855 XAXANTILA, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE Y , A 1600 METROS AL NORIENTE DE LA TELESECUNDARIA NEZAHUALCÓYOTL DE LA COMUNIDAD DE CUAXINCA DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | -98.1503 | 19.2478
TLA240402449585 | Tlaxcala | Contla de Juan Cuamatzi | Contla | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO CONTLA, 90670 CONTLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE AVENIDA FRANCISCO I MADERA Y AVENIDA ALVARO OBREGON, AVENIDA ALVARO OBREGON A 575 METROS AL NOR PONIENTE DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA | -98.165 | 19.3296
TLA240402449587 | Tlaxcala | Teolocholco | Tepochmetlatl | CALLE TENOCHTITLAN PUEBLO TEPOCHMETLATL, 90855 TEPOCHMETLATL, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y , A 130 METROS AL SUR ORIENTE DE ESCUELA PRIMARIA CITLALPOPOCATZIN DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | -98.1702 | 19.2363
TLA240402449589 | Tlaxcala | Calpulalpan | La Palma | PUEBLO LA PALMA, 90220 LA PALMA, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , A 512 METROS AL NOR OESTE DEL RANCHO EL CACALOTE | -98.5693 | 19.5295
TLA240402449590 | Tlaxcala | Teolocholco | Teolocholco | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO TEOLOCHOLCO, 90855 TEOLOCHOLCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE TENOCHTITLAN Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, A 220 METROS AL OESTE ESCUELA PRIMARIA CITLALPOPOCATZIN QUE SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA | -98.1734 | 19.2391
TLA240402449594 | Tlaxcala | Teolocholco | Cuaxinca | CALLE HIDALGO PUEBLO CUAXINCA, 90850 CUAXINCA, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y , A 280 METROS AL SUR ORIENTE DE LA CRUZ DE CUAXINCA QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE DE NOGALES DE LA COMUNIDAD DE CUAXINCA DEL MUNICIP | -98.1616 | 19.242
TLA240402449595 | Tlaxcala | Calpulalpan | La Soledad | CALLE AGRICOLA PUEBLO LA SOLEDAD, 90220 LA SOLEDAD, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE DEL BOSQUE Y CALLE LAZARO CARDENAS, CALLE DEL ENCINO A 377 METROS AL SUR OESTE DE LA TELESECUNDARIA RAMON LOPEZ VELARDE | -98.618 | 19.5377
TLA240402449600 | Tlaxcala | Teolocholco | Ayocalco | PUEBLO AYOCALCO, 90855 AYOCALCO, TEOLOCHOLCO TLAXCALA ENTRE Y , A 830 METROS AL NORIENTE DE LA TELESECUNDARIA NEZAHUALCÓYOTL UBICADA SOBRE LA CALLE HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE CUAXINCA DEL MUNICIPIO DE TEOLOCHOLCO | -98.154 | 19.249
TLA240402449602 | Tlaxcala | Calpulalpan | La Venta | PUEBLO LA VENTA, 90224 LA VENTA, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , A 227 METROS AL NOR OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO | -98.6834 | 19.5671
TLA240402449605 | Tlaxcala | Calpulalpan | Mazapa | CALLE BUENOS AIRES PUEBLO MAZAPA, 90220 MAZAPA, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE FERROCARRIL Y CALLE 5 DE MAYO, CALLE FRANCISCO I MADERO A 137 METROS AL NOR OESTE DE LA ANTIGUA ESTACION DEL FERROCARRIL | -98.5557 | 19.5408
TLA240402449607 | Tlaxcala | Chiautempan | Santa Ana Chiautempan | CALLE SONORA PUEBLO SANTA ANA CHIAUTEMPAN, 90807 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE AGUASCALIENTES Y CALLE NUEVO LEON, CALLE SINALOA A 140 METROS AL ORIENTE DE AQUA KIDS NATACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN LA CALLE | -98.2072 | 19.3142
TLA240402449613 | Tlaxcala | Calpulalpan | San José | PUEBLO SAN JOSÉ, 90226 SAN JOSÉ, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , A 814 METROS AL SUR DE 3 TRIPLE FRONTERA EDOMEX TLAXCALA E HIDALGO. | -98.6648 | 19.5986
TLA240402449614 | Tlaxcala | Chiautempan | Santa Cruz Tetela | CALLE MAGDALENA PUEBLO SANTA CRUZ TETELA, 90802 SANTA CRUZ TETELA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE MAGDALENA Y CALLE CHAPULTEPEC, A 500 METROS AL NORORIENTE DE LA FRABRICA E.J.K. QUÍMICOS S.A. DE C.V. UBICADA SOBRE LA CALLE J | -98.2043 | 19.3001
TLA240402449621 | Tlaxcala | Calpulalpan | Santiago Cuaula | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SANTIAGO CUAULA, 90224 SANTIAGO CUAULA, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE PENSADOR MEXICANO, CALLE FRANCISCO VILLA A 275 METROS LA SUR OESTE DEL AUDITORIO EJIDAL DE SANTIAGO CUAULA | -98.6528 | 19.6017
TLA240402449625 | Tlaxcala | Contla de Juan Cuamatzi | San José Aztatla | CALLE GUADALUPE VICTORIA PUEBLO SAN JOSÉ AZTATLA, 90692 SAN JOSÉ AZTATLA, CONTLA DE JUAN CUAMATZI TLAXCALA ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE TECKICAL, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS A 367 METROS CUADRADO DEL NOR ORIENTE DE LA ESCUE | -98.1297 | 19.3116
TLA240402449629 | Tlaxcala | Cuaxomulco | Cuaxomulco | CALLE GUADALUPE PUEBLO CUAXOMULCO, 90660 CUAXOMULCO, CUAXOMULCO TLAXCALA ENTRE CALLE GUADALUPE Y CALLE GUADALUPE, A 53 METROS AL NOROESTE DE LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD DE CUAXOMULCO | -98.0912 | 19.3516
TLA240402467107 | Tlaxcala | Panotla | Panotla | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN NICOLÁS PANOTLA, 90140 FRACCIONAMIENTO LA VIRGEN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CARRETERA SAN MARTIN TLAXCALA, LA CALLE EMILIANO ZAPATA DONDE SE REABILITO EL ALUMBRADO PUBLICO | -98.2724 | 19.3202
TLA240402470208 | Tlaxcala | Panotla | San Jorge Tezoquipan | PRIVADA ALLENDE PUEBLO SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MINA Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CALLE IGNACIO ALLENDE LA CALLE SE ENCUENTRA A MANO DERECHA DE LA CALLE IGNACIO | -98.3085 | 19.3212
TLA240402449637 | Tlaxcala | Chiautempan | San Pedro Xochiteotla | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN PEDRO XOCHITEOTLA, 90820 SAN PEDRO XOCHITEOTLA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE 28 DE ABRIL, A 40 METROS ALSUR ORIENTE DEL CENTRO DE SALUD SAN PEDRO XOCHITEOTLA UB | -98.1371 | 19.3065
TLA240402449639 | Tlaxcala | Chiautempan | San Pedro Tlalcuapan de Nicolás Bravo | CALLE MALINTZI PUEBLO SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO, 90820 SAN PEDRO MUÑOZTLA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE NUEVA Y , A 590 METROS AL SUR ORIENTE DE LA TELESECUNDARIA CUAUHTÉMOC UBICADA SOBRE LA CALLE NUEVA DE LA | -98.1601 | 19.2786
TLA240402449646 | Tlaxcala | Chiautempan | San Pedro Muñoztla | CALLE MALINTZI ORIENTE PUEBLO SAN PEDRO MUÑOZTLA, 90820 SAN PEDRO MUÑOZTLA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE NUEVA, A 480 METROS AL SUR DE LA TELESECUNDARIA CUAUHTÉMOC QUE SE ENCUENTRA SOBRE LA CALLE NUEVA DE LA | -98.1609 | 19.2791
TLA240402471099 | Tlaxcala | Panotla | San Tadeo Huiloapan | CALLE JILGUEROS PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE PEDREGAL Y CALLE ALDAMA, CALLE CALANDRIA SOBRE AV ENIDA NACIONAL PASANDO LA DESVIACION A SAN MATEO HUEXOYUCAN TOMAR LA PRIMER C | -98.2802 | 19.3892
TLA240402471127 | Tlaxcala | Panotla | San Jorge Tezoquipan | AVENIDA MEXICO TLAXCALA PUEBLO SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ Y CALLE DEL RIO, CALLE DEL POTRERO LA OBRA QUE SE PRENTENDE REALIZAR SERA EN TRAMO QUE SE ENCUENTRA PEGA | -98.306 | 19.3201
TLA240402471916 | Tlaxcala | Panotla | San Jorge Tezoquipan | CALLE MEXICO TLAXCALA PUEBLO SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE ALDAMA, CALLE ALDAMA SOBRE CARR FEDERAL MEXICO TLAXCALA EN EL CENTRO DE LA POBLACION SE ENCUENTRA EL PAR | -98.314 | 19.3185
TLA240402467386 | Tlaxcala | Panotla | Panotla | CALLE LA CRUZ PUEBLO SAN NICOLÁS PANOTLA, 90140 PANOTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE LA CRUZ Y CALLE LOS PINOS, CAMINO PLANTA TRATADORA CALLE DE TERRACERIA CERCA DE LA PLANTA TRATADORA | -98.277 | 19.303
TLA240402466648 | Tlaxcala | Panotla | San Jorge Tezoquipan | CALLE PROGRESO PUEBLO SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE VICTORIO MENESES, BRECHA TERRENOS DE LABOR CALLE DE TERRACERIA ENTRE CALLE VITORIO MENESES Y TERRRENOS DE LABO | -98.3135 | 19.3151
TLA240402466662 | Tlaxcala | Panotla | San Jorge Tezoquipan | CALLE NARCISO PEREZ PUEBLO SAN JORGE TEZOQUIPAN, 90147 SAN JORGE TEZOQUIPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE NARCISO PEREZ Y CALLE DE LA CRUZ, CAMINO DE SAN FELIPE CALLE DE TERRACERIA CON ACCESO A CAMINO SAN FELIPE | -98.3149 | 19.3244
TLA240402449781 | Tlaxcala | Natívitas | Natívitas | CALLE LOS CARACOLES PUEBLO NATIVITAS, 90710 NATÍVITAS, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE CARACOLES, CALLE GALEANA A 677 METROS AL NOR ORIENTE DE LA ESCUELA PREPA COBAT NUMERO 14 EN LA COMUNIDADA NATIVITAS | -98.3149 | 19.2345
TLA240402449784 | Tlaxcala | Natívitas | San Vicente Xiloxochitla | CALLE LOS PINOS PUEBLO SAN VICENTE XILOXOCHITLA, 90716 SAN VICENTE XILOXOCHITLA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE EL CARRIL Y AVENIDA REFORMA, CALLE LOS JAZMINES A 383 METROS AL NOR PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE | -98.3214 | 19.2872
TLA240402449785 | Tlaxcala | Natívitas | San Rafael Tenanyecac | CALLE SAN RAFAEL PUEBLO SAN RAFAEL TENANYECAC, 90718 SAN RAFAEL TENANYECAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE A 252 METROS AL NOR PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO DE | -98.3701 | 19.2481
TLA240402449786 | Tlaxcala | Papalotla de Xicohténcatl | Papalotla | CALLE DERECHO DE VIA PUEBLO PANZACOLA, 90796 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE INDUSTRIAL PONIENTE Y , CALLE CONSTITUCION A 104 MEROS AL NORO ESTE DE LA IGLESIA METODISTA EL DIVINO REDENTOR DE LA COMUNI | -98.2239 | 19.1523
TLA240402449787 | Tlaxcala | Papalotla de Xicohténcatl | Papalotla | CALLE JUAN SAUCEDO PUEBLO PAPALOTLA, 90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA, CALLE LOPEZ MATEOS A 212 METROS AL NOROESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRAY JULIAN GARCES DE LA COMUNIDAD | -98.2149 | 19.1671
TLA240402449788 | Tlaxcala | Sanctórum de Lázaro Cárdenas | Francisco Villa | CALLE FUNDADORES HERMANOS VAZQUEZ PUEBLO FRANCISCO VILLA, 90231 FRANCISCO VILLA, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE GENERAL FELIPE ANGELES Y CALLE GENERAL FELIPE ANGELES, CALLE GENERAL FELIPE ANGELES A 546 METROS | -98.4561 | 19.582
TLA240402449789 | Tlaxcala | Sanctórum de Lázaro Cárdenas | Sanctórum | CALLE VICENTE GUERRERO PUEBLO SANCTÓRUM, 90230 SANCTÓRUM, SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS TLAXCALA ENTRE CALLE XICOHTENCATL Y , A 346 METROS AL NOR OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MATUTINO AALVARO OBREGON | -98.474 | 19.4955
TLA240402449791 | Tlaxcala | Papalotla de Xicohténcatl | San Marcos Contla | CALLE FELIPE VILLEGAS PUEBLO SAN MARCOS CONTLA, 90791 SAN MARCOS CONTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE GALLEGOS Y , CALLE ZARAGOZA A 267 METROS AL SUR ESTE DE LA PRIMARIA ANSELMO CERVANTES DE LA COMUNIDAD DE SA | -98.2004 | 19.2003
TLA240402457958 | Tlaxcala | Chiautempan | Santa Ana Chiautempan | CALLE GUERRERO COLONIA EL ALTO, 90807 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE CUPATITZIO, CALLE GUERRERO ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE CUPATITZIO DE LA COLONIA EL ALTO MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN | -98.2078 | 19.3043
TLA240402458761 | Tlaxcala | Chiautempan | Santa Ana Chiautempan | CALLE EL CENSO BARRIO GUADALUPE IXCOTLA, 90810 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y PRIVADA SEGUNDA DEL CENSO, CALLE EL CENSO ENTRE CALE GUADALUPE VICTORIA Y PRIVADA SEGUNDA DEL CENSO B | -98.1863 | 19.3187
TLA240402449798 | Tlaxcala | Papalotla de Xicohténcatl | Xaltonac | CALLE CARR PUEBLA BELEN PUEBLO XALTONAC, 90790 XALTONAC, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CAMINO XALTONAC Y CALLE SAN DIEGO BUENAVISTA, A 539 METROS SURESTE DEL CECYT 31 DE LA COMUNIDAD DE PAPALOTLA | -98.1875 | 19.1717
TLA240402458796 | Tlaxcala | Papalotla de Xicohténcatl | Papalotla | CALLE ALLENDE BARRIO BARRIO POTRERO, 90790 PAPALOTLA, PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL TLAXCALA ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE PROGRESO, CALLE ALLENDE ENTRE CALLE CUAUHTEMOC Y CALLE PROGRESO A DOS CUADRAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL | -98.207 | 19.1695
TLA240402448716 | Tlaxcala | Atltzayanca | Santa María las Cuevas | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO SANTA MARÍA LAS CUEVAS, 90558 SANTA MARÍA LAS CUEVAS, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE REFORMA A TRESCIENTOS SETENTA METROS AL NORESTE DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPA | -97.7354 | 19.3877
TLA240402448717 | Tlaxcala | Atltzayanca | Xaltitla | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO XALTITLA, 90554 XALTITLA, ATLTZAYANCA TLAXCALA ENTRE Y , CAMINO A XALTITLA A SEISCIENTOS NOVENTA METROS AL OESTE DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ | -97.7781 | 19.4267
TLA240402448718 | Tlaxcala | Calpulalpan | El Tejocote | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL TEJOCOTE, 90226 EL TEJOCOTE, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , A OCHOCIENTOS METROS AL NORESTE DE DISTRIBUIDORA DE MAÍZ LA PAZ | -98.5616 | 19.5664
TLA240402448719 | Tlaxcala | Calpulalpan | El Ciruelo | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO EL CIRUELO, 90203 EL CIRUELO, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , A KILOMETRO Y OCHOCIENTOS METROS AL NORTE DEL JARDIN DE SAN ANTONIO MAZAPA | -98.5517 | 19.5571
TLA240402448720 | Tlaxcala | Calpulalpan | Rancho Hermenegildo | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO HERMENEGILDO [RANCHO], 90226 HERMENEGILDO [RANCHO], CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , A QUINIENTOS SETENTA METROS AL ESTE DEL PUENTE LAS COLMENAS II | -98.5606 | 19.5478
TLA240402448722 | Tlaxcala | Calpulalpan | Jacarandas | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO JACARANDAS, 90220 JACARANDAS, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , A NOVECIENTOS METROS AL NOROESTE DE CAMPAMENTO RANCHO CACHO | -98.5739 | 19.5337
TLA240402448726 | Tlaxcala | Calpulalpan | La Providencia | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LA PROVIDENCIA, 90226 LA PROVIDENCIA, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , A SETECIENTOS CINCUENTA METROS AL OESTE DE HACIENDA MAZAPA | -98.564 | 19.5414
TLA240402449824 | Tlaxcala | Natívitas | Santiago Michac | CALLE LA PAZ PUEBLO SANTIAGO MICHAC, 90721 SANTIAGO MICHAC, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE RIO LERMA Y CALLE ALDAMA, CALLE RIO COLORADO A 269 METROS AL NOR PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD SANTIAGO | -98.3392 | 19.2206
TLA240402449832 | Tlaxcala | Natívitas | Santo Tomás la Concordia | CALLE REFORMA PUEBLO SANTO TOMAS LA CONCORDIA, 90710 SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, NATÍVITAS TLAXCALA ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE NIÑOS HEROES A 145 METROS AL SUR PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA GENER | -98.3183 | 19.229
TLA240402449840 | Tlaxcala | Tlaxco | La Candelaria | CALLE DOMINGO ARENAS PUEBLO LA CANDELARIA, 90251 LA CANDELARIA, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE CARRETERA TLAXCO Y , A 983 METROS DEL SUR ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA CLAUDIO HERNANDEZ HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD LA CANDELARIA | -98.1624 | 19.6473
TLA240402449841 | Tlaxcala | Tlaxcala | Ocotlán | CALLE GALEANA PUEBLO OCOTLÁN, 90100 OCOTLÁN, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE PROGRESO Y PRIVADA MARGARITA, A 94 METROS AL SUROESTE DEL JARDIN LAS FLORES OCOTLAN TLACOMULCO DE LA COMUNIDAD DE OCOTLAN | -98.2218 | 19.3056
TLA240402449845 | Tlaxcala | Tlaxcala | Pueblo Heroico de la Trinidad Tepehitec | CALLE LA PRESA PUEBLO LA TRINIDAD TEPEHITEC, 90115 PUEBLO HEROICO DE LA TRINIDAD TEPEHITEC, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE PINO CHIVARRUDO Y CALLE LA PRESA, CALLE LIB INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL A 159 METROS AL NORTE DEL INSTI | -98.2558 | 19.309
TLA240402449851 | Tlaxcala | Tlaxco | Acopinalco del Peñón | CALLE BENITO JUAREZ PUEBLO ACOPINALCO DEL PEÑÓN, 90255 ACOPINALCO DEL PEÑÓN, TLAXCO TLAXCALA ENTRE AVENIDA ALVARO OBREGON Y AVENIDA LIBERTAD, CALLE VENUSTIANO CARRANZA A 112 METROS DEL NOR ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO J | -98.1633 | 19.6581
TLA240402449852 | Tlaxcala | Tlaxcala | San Diego Metepec | CALLEJON DOMINGO ARENAS PUEBLO SAN DIEGO METEPEC, 90110 SAN DIEGO METEPEC, TLAXCALA TLAXCALA ENTRE CALLE DOMINGO ARENAS Y , CALLE ALVARO OBREGON A 249 METROS AL NOROESTE DE LA UNIDAD DEPORTIVA SAN DIEGO METEPEC DE LA COMUNIDAD | -98.2568 | 19.2753
TLA240402449853 | Tlaxcala | Panotla | Jesús Acatitla | CALLE DEL POZO PUEBLO JESÚS ACATITLA, 90152 JESÚS ACATITLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE LA TRINIDAD Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE INDEPENDENCIA A 120 METROS AL NOR PONIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO CON UBICACION | -98.3061 | 19.3291
TLA240402450310 | Tlaxcala | Panotla | San Ambrosio Texantla | CALLE CAMINO REAL INTERIOR SN PUEBLO SAN AMBROSIO TEXANTLA, 90151 SAN AMBROSIO TEXANTLA, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE CUAHUTÉMOC Y AVENIDA JUÁREZ, CALLE MORELOS SOBRE LA CARRETERA PRINCIPAL QUE ES AVENIDA JUÁREZ A LA SALIDA DEL | -98.2586 | 19.3514
TLA240402458861 | Tlaxcala | Chiautempan | Santa Ana Chiautempan | CALLE 16 DE SEPTIEMBRE INTERIOR SN BARRIO TEXCACOAC, 90806 SANTA ANA CHIAUTEMPAN, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE MORELOS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 10 DE MAYO Y CALLE MORELOS BARRIO DE TEXCACOAC | -98.1892 | 19.3056
TLA240402460452 | Tlaxcala | Chiautempan | San Pedro Muñoztla | CALLE 5 DE MAYO PUEBLO SAN PEDRO MUÑOZTLA, 90820 SAN PEDRO MUÑOZTLA, CHIAUTEMPAN TLAXCALA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE MALINTZI ORIENTE, CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y MALINTZI ORIENTE JUNTO A PRESIDENCIA DE | -98.167 | 19.2816
TLA240402448751 | Tlaxcala | Calpulalpan | Los Díaz | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO LOS DIAZ, 90226 LOS DÍAZ, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , A UN KILOMETRO AL SURESTE DE CEBADAS Y MALTAS GRUPO MODELO | -98.5448 | 19.5699
TLA240402448757 | Tlaxcala | Calpulalpan | Macondo | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO MACONDO, 90226 MACONDO, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , A SETECIENTOS METROS AL SURESTE DE UATX CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO CALPULALPAN | -98.5827 | 19.5743
TLA240402448760 | Tlaxcala | Calpulalpan | Rancho del Venado | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO DEL VENADO, 90225 RANCHO DEL VENADO, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , A DOSCIENTOS METROS AL SUROESTE DE PUENTE LAS COLMENAS I | -98.5731 | 19.5532
TLA240402448764 | Tlaxcala | Calpulalpan | Rancho Escondido | INTERIOR DOMICILIO CONOCIDO PUEBLO ESCONDIDO, 90226 RANCHO ESCONDIDO, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , A UN KILOMETRO AL NOROESTE DEL PANTEÓN SAN FRANCISCO CALPULALPAN | -98.5916 | 19.5715
TLA240402448768 | Tlaxcala | Calpulalpan | Samuel Labastida | PUEBLO SAMUEL LABASTIDA, 90225 SAMUEL LABASTIDA, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE Y , A NOVECIENTOS METROS AL SURESTE DEL HOSPITAL GENERAL DE CALPULALPAN | -98.5408 | 19.5742
TLA240402449867 | Tlaxcala | Panotla | Fraccionamiento la Virgen | CALLE SAUCES PUEBLO LA VIRGEN, 90140 FRACCIONAMIENTO LA VIRGEN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CARRETERA DE PANOTLA Y , A 210 METROS AL SUR ORIENTE DE LA ESCUELA XICOTENCÁTL ATZAYACATZIN UBICADO SOBRE CALLE PINOS DE LA COMUNIDAD DE F | -98.2739 | 19.3271
TLA240402449871 | Tlaxcala | Panotla | San Tadeo Huiloapan | CALLE MUÑOZ CAMARGO PUEBLO SAN TADEO HUILOAPAN, 90140 SAN TADEO HUILOAPAN, PANOTLA TLAXCALA ENTRE CALLE MUÑOZ CAMARGO Y CALLE CORREGIDORA , CALLE JUAN CUAMATZI A 320 METROS DE LA ESCUELA PREPARATORIA CECYTE 20 HUILOAPAN UBICADO | -98.2704 | 19.3863
TLA240402449700 | Tlaxcala | Ixtacuixtla de Mariano Matamoros | San Diego Xocoyucan | CALLE EMILIANO ZAPATA PUEBLO SAN DIEGO XOCOYUCAN, 90122 SAN DIEGO XOCOYUCAN, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE EL DURAZNO, CALLE FEDERAL SAN MARTIN TLAXCALA A 1 AUN KILOMETRO DE LA UNIVERSID | -98.3736 | 19.3091
TLA240402448791 | Tlaxcala | Calpulalpan | Santiago Cuaula | PRIVADA ¡ INTERIOR SN PUEBLO SANTIAGO CUAULA, 90224 SANTIAGO CUAULA, CALPULALPAN TLAXCALA ENTRE CERRADA BENITO JUAREZ Y CERRADA BENITO JUAREZ, CALLE COMONFORT A TRESCIENTOS METROS AL SURESTE DE LA PRESIDENCIA DE COMUNIDAD DE SA | -98.646 | 19.5988
TLA240402449883 | Tlaxcala | Tlaxco | El Rosario | CALLE 2 OTE PUEBLO EL ROSARIO, 90256 EL ROSARIO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE 2 SUR Y CALLE 5 SUR, CALLE 6 OTE A 334 METROS AL SUR ORIENTE DE LA ESCUELA PRIMARIA 24 DE JULIO DE LA COMUNIDAD EL ROSARIO | -98.2278 | 19.6589
TLA240402449889 | Tlaxcala | Tlaxco | Tlaxco | CALLE BRECHA PUEBLO TLAXCO, 90255 TLAXCO, TLAXCO TLAXCALA ENTRE Y CALLE DOMINGO ARENAS, A 713 METROS AL NOR ORIENTE DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE SOLEDAD HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD TLAXCO | -98.1154 | 19.6294
TLA240402449891 | Tlaxcala | Totolac | San Juan Totolac | CALLE EL MIRADOR PUEBLO SAN JUAN TOTOLAC, 90160 SAN JUAN TOTOLAC, TOTOLAC TLAXCALA ENTRE CALLE COACOMITL Y CALLE EL MIRADOR, CALLE LAS FUENTES A 582 METROS AL SUR OESTE DE LA TELESECUNDARIA JOSE VASCONCELOS DE LA COMUNIDAD | -98.2655 | 19.3225
TLA240402449896 | Tlaxcala | Tlaxco | Unión Ejidal Tierra y Libertad | PUEBLO UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, 90264 UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, TLAXCO TLAXCALA ENTRE CALLE MANZANO Y CALLE NOGAL, CALLE SUR COL IDALGO A 426 METROS AL SUR PONIENTE DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD UNION | -98.3423 | 19.6567