CAM240302410406 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 100
CAM240302412528 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 142.15 | 132.47 | 132.47 | 100
CAM240302412209 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 2463.5 | 2463.5 | 2463.5 | 100
CAM240302412577 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240302413026 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 4800 | 4800 | 4800 | 100
CAM240302413408 | 2024 | 4 | Metros lineales | 180 | 180 | 180 | 100
CAM240302412313 | 2024 | 4 | Metros lineales | 650 | 650 | 650 | 100
CAM240302419429 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 578.05 | 578.05 | 578.05 | 100
CAM240302409858 | 2024 | 4 | Piezas | 180 | 180 | 180 | 100
CAM240302409166 | 2024 | 4 | Piezas | 80 | 80 | 80 | 100
CAM240302409169 | 2024 | 4 | Piezas | 80 | 80 | 80 | 100
CAM240302413722 | 2024 | 4 | Metros lineales | 450 | 450 | 450 | 100
CAM240302418939 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 7500 | 7500 | 7500 | 100
CAM240302409173 | 2024 | 4 | Piezas | 120 | 120 | 120 | 100
CAM240302409191 | 2024 | 4 | Piezas | 30 | 30 | 30 | 100
CAM240302409589 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240302409199 | 2024 | 4 | Piezas | 110 | 110 | 110 | 100
CAM240402447024 | 2024 | 4 | Piezas | 14 | 14 | 14 | 100
CAM240402446751 | 2024 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
CAM240402446754 | 2024 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
CAM240402447076 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 12.54 | 100
CAM240402447367 | 2024 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
CAM240402446759 | 2024 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
CAM240402446767 | 2024 | 4 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
CAM240402446771 | 2024 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
CAM240402446776 | 2024 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
CAM240402447388 | 2024 | 4 | Piezas | 15 | 15 | 15 | 100
CAM240302444863 | 2024 | 4 | Kilómetro cuadrado | 100.05 | 100.05 | 100.05 | 100
CAM240302444863 | 2024 | 4 | Kilómetro lineal | 87 | 87 | 87 | 100
CAM240402447113 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 12.54 | 100
CAM240402447115 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 112.86 | 112.86 | 112.86 | 100
CAM240402447392 | 2024 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
CAM240402446815 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 100
CAM240402448393 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 75.24 | 75.24 | 75.24 | 100
CAM240402447477 | 2024 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
CAM240402447482 | 2024 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
CAM240302442548 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1021.65 | 1021.65 | 1021.65 | 100
CAM240302442576 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 107.28 | 107.28 | 107.28 | 100
CAM240302442577 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 570.26 | 570.26 | 570.26 | 100
CAM240402446597 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 12.54 | 100
CAM240402446626 | 2024 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
CAM240402446630 | 2024 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
CAM240402446640 | 2024 | 4 | Piezas | 19 | 19 | 19 | 100
CAM240402446642 | 2024 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
CAM240402446647 | 2024 | 4 | Piezas | 5 | 5 | 5 | 100
CAM240402446656 | 2024 | 4 | Piezas | 8 | 8 | 8 | 100
CAM240402446661 | 2024 | 4 | Piezas | 7 | 7 | 7 | 100
CAM240402446663 | 2024 | 4 | Piezas | 4 | 4 | 4 | 100
CAM240402446674 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 12.54 | 100
CAM240402446678 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 12.54 | 12.54 | 12.54 | 100
CAM240302442279 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 534.15 | 534.15 | 534.15 | 100
CAM240302442435 | 2024 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240302442439 | 2024 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240302442440 | 2024 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240302442556 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 142.73 | 142.73 | 142.73 | 100
CAM240302436433 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 400 | 400 | 400 | 100
CAM240302442433 | 2024 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240302442436 | 2024 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240302433987 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 4328 | 4328 | 4328 | 100
CAM240302442528 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1957.1 | 1957.1 | 1957.1 | 100
CAM240302442529 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1192.16 | 1192.16 | 1192.16 | 100
CAM240302442533 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 747.43 | 747.43 | 747.43 | 100
CAM240302442534 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1952.31 | 1952.31 | 1952.31 | 100
CAM240302442557 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 76.88 | 76.88 | 76.88 | 100
CAM240302442558 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 316.25 | 316.25 | 316.25 | 100
CAM240302442560 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 34 | 34 | 34 | 100
CAM240302442561 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 32.02 | 32.02 | 32.02 | 100
CAM240302442564 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 512.14 | 512.14 | 512.14 | 100
CAM240302442565 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 160.24 | 160.24 | 160.24 | 100
CAM240302442580 | 2024 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240302440502 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 199.55 | 199.55 | 199.55 | 100
CAM240302442379 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240302442566 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 98.32 | 98.32 | 98.32 | 100
CAM240302442567 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 2671.77 | 2671.77 | 2671.77 | 100
CAM240302442569 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 748.66 | 748.66 | 748.66 | 100
CAM240302430810 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 32 | 32 | 32 | 100
CAM240302432311 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 48.48 | 48.48 | 48.48 | 100
CAM240302436214 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 125 | 125 | 125 | 100
CAM240302437555 | 2024 | 4 | Kilómetro | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 100
CAM240302440512 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1994.4 | 1994.4 | 1994.4 | 100
CAM240302440526 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 772.7 | 772.7 | 772.7 | 100
CAM240302440544 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1732.3 | 1732.3 | 1732.3 | 100
CAM240402472114 | 2024 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240402463975 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 172.2 | 172.2 | 172.2 | 100
CAM240402464726 | 2024 | 4 | Metros lineales | 1900 | 1900 | 1900 | 100
CAM240402464239 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 55.47 | 55.47 | 55.47 | 100
CAM240402461533 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 2443.6 | 2443.6 | 2443.6 | 100
CAM240402472483 | 2024 | 4 | Piezas | 500 | 500 | 500 | 100
CAM240402470599 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 52.28 | 52.28 | 52.28 | 100
CAM240402471391 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 26.14 | 26.14 | 26.14 | 100
CAM240402471431 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 39.21 | 39.21 | 39.21 | 100
CAM240402471463 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 26.14 | 26.14 | 26.14 | 100
CAM240402465021 | 2024 | 4 | Piezas | 42 | 42 | 42 | 100
CAM240402471146 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 39.21 | 39.21 | 39.21 | 100
CAM240402459471 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 3040 | 3040 | 3040 | 100
CAM240402459522 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240402459560 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 159.95 | 159.95 | 159.95 | 100
CAM240402448709 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 33.93 | 33.93 | 33.93 | 100
CAM240402448711 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 72.64 | 72.64 | 72.64 | 100
CAM240402448730 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 100
CAM240402447028 | 2024 | 4 | Piezas | 19 | 19 | 19 | 100
CAM240402448756 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 88.78 | 88.78 | 88.78 | 100
CAM240302442431 | 2024 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240302442448 | 2024 | 4 | Metros lineales | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240302442449 | 2024 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240302442671 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 5020 | 5020 | 5020 | 100
CAM240402457144 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1910.9 | 1910.9 | 1910.9 | 100
CAM240402459892 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 715 | 715 | 715 | 100
CAM240402459188 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240402459218 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240302436614 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 100
CAM240402457024 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 4196.5 | 4196.5 | 4196.5 | 100
CAM240402457823 | 2024 | 4 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
CAM240402457833 | 2024 | 4 | Metros lineales | 80 | 80 | 80 | 100
CAM240402459873 | 2024 | 4 | Metros lineales | 155 | 155 | 155 | 100
CAM240402459247 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240402457108 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 2180.9 | 2180.9 | 2180.9 | 100
CAM240402448695 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 100
CAM240402448698 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 25.08 | 25.08 | 25.08 | 100
CAM240402457802 | 2024 | 4 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
CAM240402459429 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 750 | 750 | 750 | 100
CAM240402457297 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 11.88 | 11.88 | 11.88 | 100
CAM240402459640 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 3689.6 | 3689.6 | 3689.6 | 100
CAM240402459673 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 825 | 825 | 825 | 100
CAM240402459677 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 750 | 750 | 750 | 100
CAM240402459036 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240402493425 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 420 | 420 | 420 | 100
CAM240402487108 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240402495113 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 26.14 | 26.14 | 26.14 | 100
CAM240402494624 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 39.21 | 39.21 | 39.21 | 100
CAM240402496201 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 13240 | 13240 | 13240 | 100
CAM240402494750 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 39.21 | 39.21 | 39.21 | 100
CAM240402485667 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1317 | 1317 | 1317 | 100
CAM240402491445 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 5000 | 5000 | 5000 | 100
CAM240402485910 | 2024 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240402461526 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 50.37 | 50.37 | 50.37 | 100
CAM240402480167 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 4718 | 4718 | 4718 | 100
CAM240402484844 | 2024 | 4 | Vehículos | 1 | 3 | 3 | 100
CAM240402481898 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 26.14 | 26.14 | 26.14 | 100
CAM240402481986 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 26.14 | 26.14 | 26.14 | 100
CAM240402516345 | 2024 | 4 | Vehículos | 2 | 2 | 2 | 100
CAM240402482053 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 26.14 | 26.14 | 26.14 | 100
CAM240402484694 | 2024 | 4 | Vehículos | 1 | 3 | 3 | 100
CAM240402480191 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 140.3 | 140.3 | 140.3 | 100
CAM240402480203 | 2024 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240402481831 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 39.21 | 39.21 | 39.21 | 100
CAM240402509920 | 2024 | 4 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240402510347 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 715 | 715 | 715 | 100
CAM240402510349 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1035.18 | 1035.18 | 1035.18 | 100
CAM240402510350 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 2030.34 | 2030.34 | 2030.34 | 100
CAM240402511224 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240402513092 | 2024 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240402513103 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240402511229 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240402512364 | 2024 | 4 | Puente(s) | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240402513128 | 2024 | 4 | Piezas | 16 | 16 | 16 | 100
CAM240402513130 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 7520 | 7520 | 7520 | 100
CAM240402513139 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240402513142 | 2024 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
CAM240402512435 | 2024 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240402471300 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 39.21 | 39.21 | 39.21 | 100
CAM240402509973 | 2024 | 4 | Vehículos | 2 | 2 | 2 | 100
CAM240402510762 | 2024 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240402510782 | 2024 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240402512702 | 2024 | 4 | Metros | 2500 | 2500 | 2500 | 100
CAM240402510070 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1604.25 | 1604.25 | 1604.25 | 100
CAM240402510787 | 2024 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240402510802 | 2024 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240402510803 | 2024 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240402510815 | 2024 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240402510816 | 2024 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240402512753 | 2024 | 4 | Piezas | 6 | 6 | 6 | 100
CAM240402510887 | 2024 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240402513151 | 2024 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
CAM240402513557 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 360 | 360 | 360 | 100
CAM240402512866 | 2024 | 4 | Piezas | 20 | 20 | 20 | 100
CAM240402510345 | 2024 | 4 | Piezas | 60 | 60 | 60 | 100
CAM240402510356 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 7739.11 | 7739.11 | 7739.11 | 100
CAM240402509970 | 2024 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240402510352 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 11564 | 11564 | 11564 | 100
CAM240402513084 | 2024 | 4 | Metros cúbicos | 2004.5 | 2004.5 | 2004.5 | 100
CAM240402510750 | 2024 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240402513148 | 2024 | 4 | Piezas | 3 | 3 | 3 | 100
CAM240402513155 | 2024 | 4 | Piezas | 10 | 10 | 10 | 100
CAM240402513166 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
CAM240402512411 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 566 | 566 | 566 | 100
CAM240402512418 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 38 | 38 | 38 | 100
CAM240402510707 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 869.98 | 869.98 | 869.98 | 100
CAM240402510708 | 2024 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240402510720 | 2024 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240402510721 | 2024 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240402509969 | 2024 | 4 | Maquinaria y equipo | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240402509975 | 2024 | 4 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240402510723 | 2024 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240402510724 | 2024 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240402510730 | 2024 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240402510732 | 2024 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240402510733 | 2024 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240402510747 | 2024 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240402510748 | 2024 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240402510767 | 2024 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240402516328 | 2024 | 4 | Vehículos | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240402510796 | 2024 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240402510798 | 2024 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240402510812 | 2024 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240402510824 | 2024 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240402513548 | 2024 | 4 | Piezas | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240402510825 | 2024 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240402510841 | 2024 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240402510842 | 2024 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240402510850 | 2024 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240402510861 | 2024 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240402510867 | 2024 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240402510868 | 2024 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240402510871 | 2024 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240402510874 | 2024 | 4 | Lote | 1 | 1 | 1 | 100
CAM240402508981 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 201.8 | 201.8 | 201.8 | 100
CAM240402508990 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 100
CAM240402499601 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 41722 | 41722 | 41722 | 100
CAM240402499716 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 17167 | 17167 | 17167 | 100
CAM240402509055 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 140.3 | 140.3 | 140.3 | 100
CAM240202357817 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 5430 | 5430 | 5430 | 100
CAM240202394474 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 168 | 168 | 168 | 100
CAM240202394527 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 168 | 168 | 168 | 100
CAM240202394602 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 100
CAM240302412926 | 2024 | 4 | Piezas | 2 | 2 | 2 | 100
CAM240302430311 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 100
CAM240402494812 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 39.21 | 39.21 | 39.21 | 100
CAM240402494844 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 26.14 | 26.14 | 26.14 | 100
CAM240202395000 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 165 | 165 | 165 | 100
CAM240202388929 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 100
CAM240202396860 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 61869 | 61869 | 61869 | 100
CAM240202396863 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 98549.88 | 98549.88 | 98549.88 | 100
CAM240202396867 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1799.5 | 1799.5 | 1799.5 | 100
CAM240202396874 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 86800 | 86800 | 86800 | 100
CAM240202396956 | 2024 | 4 | Mobiliario y equipo | 30 | 30 | 30 | 100
CAM240302409167 | 2024 | 4 | Piezas | 180 | 180 | 180 | 100
CAM240302409186 | 2024 | 4 | Piezas | 60 | 60 | 60 | 100
CAM240302409195 | 2024 | 4 | Piezas | 180 | 180 | 180 | 100
CAM240202364431 | 2024 | 4 | Vehículos | 1 | 5 | 5 | 100
CAM240202365020 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 304 | 304 | 304 | 100
CAM240202398189 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 745.17 | 745.17 | 745.17 | 100
CAM240202398195 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1592.75 | 1592.75 | 1592.75 | 100
CAM240202398204 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 69.47 | 69.47 | 69.47 | 100
CAM240302427432 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 100
CAM240202398239 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 747.27 | 747.27 | 747.27 | 100
CAM240202398228 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 661.32 | 661.32 | 661.32 | 100
CAM240302410386 | 2024 | 4 | Metros cúbicos | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 100
CAM240302410391 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 100
CAM240302410401 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 100
CAM240302427478 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 268.8 | 268.8 | 268.8 | 100
CAM240302427635 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 100
CAM240202371831 | 2024 | 4 | Piezas | 90 | 90 | 90 | 100
CAM240202352480 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 20000 | 20000 | 20000 | 100
CAM240202352534 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 100
CAM240202352541 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 100
CAM240202352546 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 59.35 | 59.35 | 59.35 | 100
CAM240202402574 | 2024 | 4 | Piezas | 76 | 76 | 76 | 100
CAM240302424356 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 100 | 100 | 100 | 100
CAM240302424392 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 125 | 125 | 125 | 100
CAM240202352574 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 94.23 | 94.23 | 94.23 | 100
CAM240202352587 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 103.3 | 103.3 | 103.3 | 100
CAM240202392531 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 134.4 | 134.4 | 134.4 | 100
CAM240202392563 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 168 | 168 | 168 | 100
CAM230402333868 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 2994.74 | 2994.74 | 2994.74 | 100
CAM240202352958 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 100
CAM240202352961 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 23.03 | 23.03 | 23.03 | 100
CAM240202352963 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 187.6 | 187.6 | 187.6 | 100
CAM240202352973 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 83.12 | 83.12 | 83.12 | 100
CAM240202352985 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 37.62 | 37.62 | 37.62 | 100
CAM240202352996 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 12.87 | 12.87 | 12.87 | 100
CAM240302411782 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 456 | 310 | 310 | 100
CAM240202353297 | 2024 | 4 | Piezas | 51 | 51 | 51 | 100
CAM240302416124 | 2024 | 4 | Metros cuadrados de construcción | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 100
CAM240302420784 | 2024 | 4 | Metros lineales | 36 | 36 | 36 | 100
CAM240302412355 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 1000 | 1400 | 1400 | 100
CAM240202381522 | 2024 | 4 | Metros lineales | 150 | 150 | 150 | 100
CAM240202394191 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 201.6 | 201.6 | 201.6 | 100
CAM240202394237 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 201.6 | 201.6 | 201.6 | 100
CAM240202394313 | 2024 | 4 | Metros Cuadrados | 201.6 | 201.6 | 201.6 | 100
CAM240202394342 | 2024 | 4 | Metros lineales | 12 | 12 | 12 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 0. En registro: 0.1. Registrado: proyectos nuevos a los que el usuario ya cargó información pero que aún no ha solicitado su validación a la Entidad Federativa. Ello se puede deber a que no se ha llenado toda la información del proyecto (y se encuentran en la bandeja "Registro incompleto") o que la Entidad Federativa o alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitieron observaciones que aún no se han atendido. 0.2. En revisión: flujo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 0.3. Con observaciones de registro: flijo que adquiere un proyecto que fue cargado por primera vez en el sistema y que ya fue validado por la Entidad Federativa, pero al que alguna entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emitió observaciones que aún están pendientes de atender. Caba destacar que estos proyectos están con la Entidad Federativa, la cual puede agregar más observaciones antes de enviar los folios al ejecutor. 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".